## 1
Приложение № 1
к распоряжению комитета
по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области
от «28» октября 2019 г. № 73
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Акционерное общество "Ленинградская областная электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[5 empty] | План |  |  |  |  | Утвержденный план 2019 год |  |  |  |  | Итого (план)
|  |  |  | План | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План на 01.01.2019 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 0 | 520.9724 |  | 26072.7014 | 7826.0769 | 3149.9794 | 0 | 0 | 1883.8937 | 1266.0857 | 3149.9794 | 0 | 0 | 1883.8937 | 1266.0857
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  |  | 0 | 0 |  | 14571.684 | 3517.0147 | 1710.3888 | 0 | 0 | 708.4517 | 1001.937 | 1710.3888 | 0 | 0 | 708.4517 | 1001.937
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  | 0 | 0 |  | 2072.414 | 609.1486 | 372.7395 | 0 | 0 | 372.7395 | 0 | 372.7395 | 0 | 0 | 372.7395 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  |  | 0 | 520.9724 |  | 5343.8881 | 2940.2304 | 612.3004 | 0 | 0 | 348.1518 | 264.1487 | 612.3004 | 0 | 0 | 348.1518 | 264.1487
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  | 0 | 0 |  | 2258.222 | 627.9709 | 352.3263 | 0 | 0 | 352.3263 | 0 | 352.3263 | 0 | 0 | 352.3263 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  |  | 0 | 0 |  | 50.1015 | 2.4159 | 2.4159 | 0 | 0 | 2.4159 | 0 | 2.4159 | 0 | 0 | 2.4159 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  |  | 0 | 0 |  | 1776.3917 | 129.2963 | 99.8084 | 0 | 0 | 99.8084 | 0 | 99.8084 | 0 | 0 | 99.8084 | 0
1 | Ленинградская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 |  | 14571.684 | 3517.0147 | 1710.3888 | 0 | 0 | 708.4517 | 1001.937 | 1710.3888 | 0 | 0 | 708.4517 | 1001.937
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 |  | 13064.7287 | 3277.1702 | 1527.3516 | 0 | 0 | 525.4146 | 1001.937 | 1527.3516 | 0 | 0 | 525.4146 | 1001.937
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  |  |  | 0 | 0 |  | 2715.3537 | 581.3359 | 375.7469 | 0 | 0 | 371.1994 | 4.5475 | 375.7469 | 0 | 0 | 371.1994 | 4.5475
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  |  |  | 0 | 0 |  | 1487.625 | 314.8626 | 163.8555 | 0 | 0 | 112.1297 | 51.7258 | 163.8555 | 0 | 0 | 112.1297 | 51.7258
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 |  | 8861.75 | 2380.9717 | 987.7492 | 0 | 0 | 42.0855 | 945.6637 | 987.7492 | 0 | 0 | 42.0855 | 945.6637
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КРП в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-0553) | G_15-1-08-1-08-03-2-0553 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 3.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КТП-6/0,4 кВ в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0476) | H_17-1-06-1-08-03-2-0476 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 4.4605 | 4.4605 | 4.4605 | 0 | 0 | 4.4605 | 0 | 4.4605 | 0 | 0 | 4.4605 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. №02 до проектируемой СТП-10/0,4 кВ в г. Приморск Выборгского р-на ЛО (СНТ "Приморское) (16-1-05-1-08-06-2-0956) | H_16-1-05-1-08-06-2-0956 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.70599 | 0.68638 | 0.68638 | 0 | 0 | 0.68638 | 0 | 0.68638 | 0 | 0 | 0.68638 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ оп. № 37а до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в мас. Прищегловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1024) | G_14-1-17-1-08-03-2-1024 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ВЛЗ-10 кВ до проектируемой МТП-10/0,4 кВ на Сиверском шоссе в п. Вырица Гатчинского района ЛО (14-1-06-1-08-03-2-425) | Г_G_14-1-06-1-08-03-2-425 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.72816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волос, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-305 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Волосово ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0797) | H_16-1-08-1-08-03-2-0797 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.82319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-7 до КК КНС в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0452) | H_16-1-17-1-08-03-2-0452 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.59843 | 0.029758 | 0.029758 | 0 | 0 | 0 | 0.029758 | 0.029758 | 0 | 0 | 0 | 0.029758
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до КК-0,4 кВ на участке заявителя в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0826) | H_16-1-17-1-08-03-2-0826 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.24483 | 0.23473 | 0.23473 | 0 | 0 | 0.23473 | 0 | 0.23473 | 0 | 0 | 0.23473 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до ГРЩ жилых домов в мас. прищегловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1026) | G_14-1-17-1-08-03-2-1026 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 4.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ между объектами корпус 1 и корпус 2 в г. Волхов ЛО (14-1-03-1-08-03-1-116) | G_14-1-03-1-08-03-1-116 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.15754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-59 до ВРУ-0,4 кВ объекта корпус 1 в г. Волхов ЛО (14-1-03-1-08-03-1-114) | G_14-1-03-1-08-03-1-114 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.44654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-59 до ВРУ-0,4 кВ объекта корпус 2 в г. Волхов ЛО (14-1-03-1-08-03-1-115) | G_14-1-03-1-08-03-1-115 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.37837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до КК-0,4 кВ в п.им. Морозова Всеволожского р-на ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0892) | H_16-1-10-1-08-03-2-0892 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.37494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-03 до КК границ участка заявителя в Сертолово-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0407) | H_17-1-17-1-08-03-2-0407 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 0.89543 | 0.17459 | 0.17459 | 0 | 0 | 0 | 0.17459 | 0.17459 | 0 | 0 | 0 | 0.17459
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ ООО "Промтехноцинк" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ г. Сосновый Бор ЛО (16-1-08-1-08-03-3-0713) | H_16-1-08-1-08-03-3-0713 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 4.0507 | 3.7044 | 3.7044 | 0 | 0 | 3.7044 | 0 | 3.7044 | 0 | 0 | 3.7044 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от 2КЛ-10 кВ ТП-1 - ТП-9 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в мкр. Сертолово-1 Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0955) | G_15-1-17-1-08-03-2-0955 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 16.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от РП-201 до ТП-200 в г. Гатчина ЛО (16-1-06-1-08-03-2-0900) | H_16-1-06-1-08-03-2-0900 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-178 до проектируемой 2БКТП по ул. Федюнинского в г.Волхов ЛО (15-1-03-1-08-03-2-1474) | H_15-1-03-1-08-03-2-1474 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 2.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ 10 кВ от точки врезки в существующую КЛ-10 кВ до проектируемой ТП-1000/10/0,4 кВ в г.Всеволожск (13-1-04-1-08-03-2-275) | G_13-1-04-1-08-03-2-275 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 8.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во СТП-10/0,4 кВ в г. Приморск Выборгского р-на ЛО (СНТ "Приморское") (16-1-05-1-08-06-2-0955) | H_16-1-05-1-08-06-2-0955 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.93458 | 0.91498 | 0.91498 | 0 | 0 | 0.91498 | 0 | 0.91498 | 0 | 0 | 0.91498 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в мкр. Сертолово-1 Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0954) | G_15-1-17-1-08-03-2-0954 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 10.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в мас. Прищегловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1023) | G_14-1-17-1-08-03-2-1023 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 2.8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во МТП-10/0,4 кВ на Сиверском шоссе в п. Вырица Гатчинского района ЛО (14-1-06-1-08-03-2-338) | Г_G_14-1-06-1-08-03-2-338 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.64621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2БКТП по ул. Федюнинского в г. Волхов ЛО (15-1-03-1-08-03-2-1473) | H_15-1-03-1-08-03-2-1473 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 9.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-1000/10/0,4 кВ в г.Всеволожск (13-1-04-1-08-03-2-274) | G_13-1-04-1-08-03-2-274 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 4.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП №1 10/0,4 кВ в мкр. Южный (11-04/8-018) | G_11-04/8-018 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 4.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП №2 10/0,4 кВ в мкр. Южный (11-04/8-019) | G_11-04/8-019 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 4.6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП №3 10/0,4 кВ в мкр. Южный (11-04/8-020) | G_11-04/8-020 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 4.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (фидер №04) до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО (15-1-05-1-08-00-2-0510) | H_15-1-05-1-08-00-2-0510 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 2.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ рядом с существующей ТП-311 в г. Выборг ЛО (15-1-05-1-08-03-2-0509) | H_15-1-05-1-08-03-2-0509 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 2.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-033 до КК КНС-1 в д.Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1489) | G_15-1-17-1-08-03-2-1489 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 1.7845 | 0.18543 | 0.18543 | 0 | 0 | 0 | 0.18543 | 0.18543 | 0 | 0 | 0 | 0.18543
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №6 до ГРЩ ком. пом. корп. 6 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0833) | J_18-1-17-1-08-03-2-0833 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.56155 | 0.56155 | 0.56155 | 0 | 0 | 0 | 0.56155 | 0.56155 | 0 | 0 | 0 | 0.56155
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-131 до ГРЩ ДОУ в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1295) | J_18-1-17-1-08-03-2-1295 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.88937 | 0.88937 | 0.88937 | 0 | 0 | 0 | 0.88937 | 0.88937 | 0 | 0 | 0 | 0.88937
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Титова, д. 48 в г. Лодейное Поле ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0052) | J_19-1-20-1-08-03-2-0052 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 0 | 0 | 0 | 3.385 | 3.385 | 0 | 0 | 0 | 3.385
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя в районе ул. Титова, д. 48 в г. Лодейное Поле ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0049) | J_19-1-20-1-08-03-2-0049 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.231 | 2.231 | 2.231 | 0 | 0 | 0 | 2.231 | 2.231 | 0 | 0 | 0 | 2.231
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-57 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Титова, д. 48 в г. Лодейное Поле ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0047) | J_19-1-20-1-08-03-2-0047 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 3.592 | 3.592 | 3.592 | 0 | 0 | 0 | 3.592 | 3.592 | 0 | 0 | 0 | 3.592
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ (от ТП-12) от места врезки в КЛ-10 кВ ТП 12-9 (инв. №120000329) до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Титова, д. 48 в г. Лодейное Поле ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0048) | J_19-1-20-1-08-03-2-0048 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.65659 | 0.65659 | 0.65659 | 0 | 0 | 0 | 0.65659 | 0.65659 | 0 | 0 | 0 | 0.65659
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ (от ТП-9) от места врезки в КЛ-10 кВ ТП 12-9 (инв. № 120000329) до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Титова, д. 48 в г. Лодейное Поле ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0051) | J_19-1-20-1-08-03-2-0051 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.65659 | 0.65659 | 0.65659 | 0 | 0 | 0 | 0.65659 | 0.65659 | 0 | 0 | 0 | 0.65659
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ВРУ-0,4 кВ водомерного узла учета в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1163) | J_18-1-17-1-08-03-2-1163 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | 1.2037 | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | 1.2037
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ВРУ-0,4 кВ КОС в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1162) | J_18-1-17-1-08-03-2-1162 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | 1.2037 | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | 1.2037
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ВРУ-0,4 кВ котельной в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1161) | J_18-1-17-1-08-03-2-1161 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | 1.2037 | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | 1.2037
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ВРУ-0,4 кВ КНС1 в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1164) | J_18-1-17-1-08-03-2-1164 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | 1.2037 | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | 1.2037
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ВРУ-0,4 кВ КНС2 в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1165) | J_18-1-17-1-08-03-2-1165 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | 1.2037 | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | 1.2037
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "РТП-3372 - ТП-386" до проектируемой БКТП-3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0745) | J_19-1-17-1-08-03-2-0745 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 7.1273 | 7.1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-2 в пос. Бугры Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1157) | J_18-1-17-1-08-03-2-1157 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.4462 | 1.4462 | 1.4462 | 0 | 0 | 0 | 1.4462 | 1.4462 | 0 | 0 | 0 | 1.4462
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до КК-0,4 кВ жилого дома 7 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1251) | J_18-1-17-1-08-03-2-1251 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.1725 | 1.1725 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 1.1725 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 1.1725
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до КК-0,4 кВ жилого дома 5 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1249) | J_18-1-17-1-08-03-2-1249 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.1725 | 1.1725 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 1.1725 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 1.1725
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до КК-0,4 кВ жилого дома 6 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1250) | J_18-1-17-1-08-03-2-1250 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.1725 | 1.1725 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 1.1725 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 1.1725
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до КК-0,4 кВ жилого дома 4 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1248) | J_18-1-17-1-08-03-2-1248 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.0884 | 1.0884 | 1.0884 | 0 | 0 | 0 | 1.0884 | 1.0884 | 0 | 0 | 0 | 1.0884
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-9 до ГРЩ1 школы в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0568) | J_18-1-17-1-08-03-2-0568 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.1186 | 2.1186 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 2.1186
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-9 до ГРЩ2 школы в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0569) | J_18-1-17-1-08-03-2-0569 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.1186 | 2.1186 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 2.1186
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-269 до ГРЩ паркинга в ЖК «Мурино 2017» Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0694) | J_19-1-17-1-08-03-2-0694 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 5.4189 | 5.4189 | 0.53723 | 0 | 0 | 0 | 0.53723 | 0.53723 | 0 | 0 | 0 | 0.53723
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-7 до проектируемой РП-10 кВ в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1376) | J_18-1-17-1-08-03-2-1376 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 9.7702 | 9.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-7 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1369) | J_18-1-17-1-08-03-2-1369 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 15.8418 | 15.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩЖ-9.1 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0725) | J_19-1-17-1-08-03-2-0725 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.1772 | 2.1772 | 2.1772 | 0 | 0 | 0 | 2.1772 | 2.1772 | 0 | 0 | 0 | 2.1772
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩЖ-9.2 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0727) | J_19-1-17-1-08-03-2-0727 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.1772 | 2.1772 | 2.1772 | 0 | 0 | 0 | 2.1772 | 2.1772 | 0 | 0 | 0 | 2.1772
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ паркинг в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1382) | J_18-1-17-1-08-03-2-1382 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.5467 | 0.5467 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0.05337
1.1.1.3. | Всев, Стр-во РП-10 кВ в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1384) | J_18-1-17-1-08-03-2-1384 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 33.7665 | 33.7665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ-9.1 коммерческих помещений в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0726) | J_19-1-17-1-08-03-2-0726 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 3.2658 | 3.2658 | 3.2658 | 0 | 0 | 0 | 3.2658 | 3.2658 | 0 | 0 | 0 | 3.2658
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ «ПС-98 - ТП-015» до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в мас. Корабсельки Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1420) | J_18-1-17-1-08-03-2-1420 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 3.1353 | 3.1353 | 3.1353 | 0 | 0 | 0 | 3.1353 | 3.1353 | 0 | 0 | 0 | 3.1353
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до РТП-220 в м. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1196) | J_17-1-17-1-08-03-2-1196 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 3.3185 | 3.3185 | 3.3185 | 0 | 0 | 0 | 3.3185 | 3.3185 | 0 | 0 | 0 | 3.3185
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ Л-2 от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Генерала Кныша до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1192) | J_18-1-06-1-08-03-2-1192 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.9511 | 1.9511 | 1.9511 | 0 | 0 | 0 | 1.9511 | 1.9511 | 0 | 0 | 0 | 1.9511
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Генерала Кныша в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1189) | J_18-1-06-1-08-03-2-1189 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 8.8969 | 8.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-239 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Генерала Кныша в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1190) | J_18-1-06-1-08-03-2-1190 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 5.7421 | 5.7421 | 5.7421 | 0 | 0 | 0 | 5.7421 | 5.7421 | 0 | 0 | 0 | 5.7421
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ Л-1 от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Генерала Кныша до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1191) | J_18-1-06-1-08-03-2-1191 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.9511 | 1.9511 | 1.9511 | 0 | 0 | 0 | 1.9511 | 1.9511 | 0 | 0 | 0 | 1.9511
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 - ТП-275" в п. Мурино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0720) | J_19-1-17-1-08-03-2-0720 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 3.4308 | 3.4308 | 3.4308 | 0 | 0 | 0 | 3.4308 | 3.4308 | 0 | 0 | 0 | 3.4308
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 проектируемой БКТП-2 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0719) | J_19-1-17-1-08-03-2-0719 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.16329 | 0.16329 | 0.16329 | 0 | 0 | 0 | 0.16329 | 0.16329 | 0 | 0 | 0 | 0.16329
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ 3 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0585) | J_18-1-17-1-08-03-2-0585 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ВРУ-2 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0586) | J_18-1-17-1-08-03-2-0586 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до БКТП-2 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0590) | J_18-1-17-1-08-03-2-0590 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 4.5252 | 4.5252 | 4.5252 | 0 | 0 | 0 | 4.5252 | 4.5252 | 0 | 0 | 0 | 4.5252
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0580) | J_18-1-17-1-08-03-2-0580 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 13.4081 | 13.4081 | 13.4081 | 0 | 0 | 0 | 13.4081 | 13.4081 | 0 | 0 | 0 | 13.4081
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до БКТП-3 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0591) | J_18-1-17-1-08-03-2-0591 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 3.5196 | 3.5196 | 3.5196 | 0 | 0 | 0 | 3.5196 | 3.5196 | 0 | 0 | 0 | 3.5196
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ВРУ-3 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0581) | J_18-1-17-1-08-03-2-0581 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ 2 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0584) | J_18-1-17-1-08-03-2-0584 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ 5 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0594) | J_18-1-17-1-08-03-2-0594 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-3 до БКТП-1 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0589) | J_18-1-17-1-08-03-2-0589 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 9.0505 | 9.0505 | 9.0505 | 0 | 0 | 0 | 9.0505 | 9.0505 | 0 | 0 | 0 | 9.0505
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0587) | J_18-1-17-1-08-03-2-0587 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 13.4081 | 13.4081 | 13.4081 | 0 | 0 | 0 | 13.4081 | 13.4081 | 0 | 0 | 0 | 13.4081
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ 4 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0593) | J_18-1-17-1-08-03-2-0593 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0588) | J_18-1-17-1-08-03-2-0588 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 13.4081 | 13.4081 | 13.4081 | 0 | 0 | 0 | 13.4081 | 13.4081 | 0 | 0 | 0 | 13.4081
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ВРУ-1 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0582) | J_18-1-17-1-08-03-2-0582 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ 1 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0583) | J_18-1-17-1-08-03-2-0583 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в пгт. Ульяновка Тосненского района ЛО (18-1-10-1-08-03-2-0604) | J_18-1-10-1-08-03-2-0604 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.3738 | 2.3738 | 2.3738 | 0 | 0 | 0 | 2.3738 | 2.3738 | 0 | 0 | 0 | 2.3738
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КВЛ-10 кВ от "КВЛ-10 кВ ПС-500 до РП-3" до проектируемой КТП в пгт. Ульяновка Тосненского района ЛО (18-1-10-1-08-03-2-0605) | J_18-1-10-1-08-03-2-0605 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.6435 | 1.6435 | 1.6435 | 0 | 0 | 0 | 1.6435 | 1.6435 | 0 | 0 | 0 | 1.6435
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ школы в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0606) | J_18-1-17-1-08-03-2-0606 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 4.6212 | 4.6212 | 4.6212 | 0 | 0 | 0 | 4.6212 | 4.6212 | 0 | 0 | 0 | 4.6212
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ ДДУ в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0607) | J_18-1-17-1-08-03-2-0607 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.0658 | 2.0658 | 2.0658 | 0 | 0 | 0 | 2.0658 | 2.0658 | 0 | 0 | 0 | 2.0658
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0839) | J_18-1-17-1-08-03-2-0839 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 13.4291 | 13.4291 | 0.33233 | 0 | 0 | 0 | 0.33233 | 0.33233 | 0 | 0 | 0 | 0.33233
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до проектируемой БКРТП-10/0,4 кВ в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1339) | J_18-1-17-1-08-03-2-1339 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 25.0522 | 25.0522 | 25.0522 | 0 | 0 | 0 | 25.0522 | 25.0522 | 0 | 0 | 0 | 25.0522
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-1 до БКТП-2 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0843) | J_18-1-17-1-08-03-2-0843 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 2.6716 | 2.6716 | 0.24829 | 0 | 0 | 0 | 0.24829 | 0.24829 | 0 | 0 | 0 | 0.24829
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКРТП-10/0,4 кВ в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0838) | J_18-1-17-1-08-03-2-0838 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 23.9272 | 23.9272 | 0.44693 | 0 | 0 | 0 | 0.44693 | 0.44693 | 0 | 0 | 0 | 0.44693
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ жилого дома в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0836) | J_18-1-17-1-08-03-2-0836 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 5.8776 | 5.8776 | 0.54624 | 0 | 0 | 0 | 0.54624 | 0.54624 | 0 | 0 | 0 | 0.54624
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0837) | J_18-1-17-1-08-03-2-0837 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 5.8776 | 5.8776 | 0.54624 | 0 | 0 | 0 | 0.54624 | 0.54624 | 0 | 0 | 0 | 0.54624
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ "Бугры" до проектируемой БКРТП-10/0,4 кВ в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0834) | J_18-1-17-1-08-03-2-0834 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 7.5952 | 7.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0841) | J_18-1-17-1-08-03-2-0841 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 13.4291 | 13.4291 | 0.33233 | 0 | 0 | 0 | 0.33233 | 0.33233 | 0 | 0 | 0 | 0.33233
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-2 до БКТП-3 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0844) | J_18-1-17-1-08-03-2-0844 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 2.6716 | 2.6716 | 0.24829 | 0 | 0 | 0 | 0.24829 | 0.24829 | 0 | 0 | 0 | 0.24829
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ жилого дома в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0845) | J_18-1-17-1-08-03-2-0845 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 5.6002 | 5.6002 | 5.6002 | 0 | 0 | 0 | 5.6002 | 5.6002 | 0 | 0 | 0 | 5.6002
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ жилого дома в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0835) | J_18-1-17-1-08-03-2-0835 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 5.8776 | 5.8776 | 0.54624 | 0 | 0 | 0 | 0.54624 | 0.54624 | 0 | 0 | 0 | 0.54624
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0840) | J_18-1-17-1-08-03-2-0840 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 13.4291 | 13.4291 | 0.33233 | 0 | 0 | 0 | 0.33233 | 0.33233 | 0 | 0 | 0 | 0.33233
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ (РП-7 - ТП-3) (инв. № 100003308) до проектируемой 4БКТП-6/0,4 кВ на ул. Строителей в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1073) | J_18-1-06-1-08-03-2-1073 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 4.1239 | 4.1239 | 0.39298 | 0 | 0 | 0 | 0.39298 | 0.39298 | 0 | 0 | 0 | 0.39298
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 4БКТП-6/0,4 кВ на ул. Строителей в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1071) | J_18-1-06-1-08-03-2-1071 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 36.9076 | 36.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КВЛ-6 кВ от проектируемой РТП до проектируемой 4БКТП-6/0,4 кВ на ул. Строителей в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1072) | J_18-1-06-1-08-03-2-1072 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 62.3477 | 62.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ (РП-7 - ТП-3) (инв. № 100003309) до проектируемой 4БКТП-6/0,4 кВ на ул. Строителей в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1074) | J_18-1-06-1-08-03-2-1074 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 4.1239 | 4.1239 | 0.39298 | 0 | 0 | 0 | 0.39298 | 0.39298 | 0 | 0 | 0 | 0.39298
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-112 до ГРЩ2 в г. Кингисепп Кингисеппского района ЛО (18-1-08-1-08-03-2-0680) | J_18-1-08-1-08-03-2-0680 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.3339 | 0.3339 | 0.3339 | 0 | 0 | 0 | 0.3339 | 0.3339 | 0 | 0 | 0 | 0.3339
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-112 до ГРЩ1 в г. Кингисепп Кингисеппского района ЛО (18-1-08-1-08-03-2-0679) | J_18-1-08-1-08-03-2-0679 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.3551 | 0.3551 | 0.3551 | 0 | 0 | 0 | 0.3551 | 0.3551 | 0 | 0 | 0 | 0.3551
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТПН-56 до ВРУ-0,4 кВ заявителя на ул. Рубероидная 20 в п. им. Калинина г. Выборг ЛО (18-1-05-1-08-03-2-0743) | J_18-1-05-1-08-03-2-0743 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.4894 | 2.4894 | 2.4894 | 0 | 0 | 0 | 2.4894 | 2.4894 | 0 | 0 | 0 | 2.4894
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ "ПС-335 - ТП-352" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0830) | J_18-1-17-1-08-03-2-0830 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 4.8003 | 4.8003 | 4.8003 | 0 | 0 | 0 | 4.8003 | 4.8003 | 0 | 0 | 0 | 4.8003
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0828) | J_18-1-17-1-08-03-2-0828 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 12.6831 | 12.6831 | 0.3021 | 0 | 0 | 0 | 0.3021 | 0.3021 | 0 | 0 | 0 | 0.3021
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ "ТП-104 - ТП-152" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0829) | J_18-1-17-1-08-03-2-0829 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.5294 | 1.5294 | 1.5294 | 0 | 0 | 0 | 1.5294 | 1.5294 | 0 | 0 | 0 | 1.5294
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КТП-10/0,4 кВ СТ №6 Восход в г. Волхов ЛО (18-1-20-1-08-03-2-0897) | J_18-1-20-1-08-03-2-0897 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.7214 | 1.7214 | 1.7214 | 0 | 0 | 1.7214 | 0 | 1.7214 | 0 | 0 | 1.7214 | 0
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во ВЛ-10 кВ от опоры КВЛ-10 кВ ф.553-01 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ СТ №6 Восход в г. Волхов ЛО (18-1-20-1-08-03-2-0898) | J_18-1-20-1-08-03-2-0898 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.5972 | 1.5972 | 1.5972 | 0 | 0 | 1.5972 | 0 | 1.5972 | 0 | 0 | 1.5972 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1280) | J_18-1-17-1-08-03-2-1280 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 13.7216 | 13.7216 | 0.33765 | 0 | 0 | 0 | 0.33765 | 0.33765 | 0 | 0 | 0 | 0.33765
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до КК-0,4 кВ корпуса 1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1284) | J_18-1-17-1-08-03-2-1284 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.17 | 2.17 | 0.25175 | 0 | 0 | 0 | 0.25175 | 0.25175 | 0 | 0 | 0 | 0.25175
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ корпуса 2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1285) | J_18-1-17-1-08-03-2-1285 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.17 | 2.17 | 0.25175 | 0 | 0 | 0 | 0.25175 | 0.25175 | 0 | 0 | 0 | 0.25175
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до КК-0,4 кВ корпуса 2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1286) | J_18-1-17-1-08-03-2-1286 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.17 | 2.17 | 0.25175 | 0 | 0 | 0 | 0.25175 | 0.25175 | 0 | 0 | 0 | 0.25175
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ корпуса 1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1283) | J_18-1-17-1-08-03-2-1283 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.8922 | 1.8922 | 0.25175 | 0 | 0 | 0 | 0.25175 | 0.25175 | 0 | 0 | 0 | 0.25175
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до места врезки 2КЛ-10 кВ "РТП-3353 - БКТП-2" в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1282) | J_18-1-17-1-08-03-2-1282 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.2714 | 1.2714 | 0.16615 | 0 | 0 | 0 | 0.16615 | 0.16615 | 0 | 0 | 0 | 0.16615
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-3353 до проектируемой БКТП-2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1281) | J_18-1-17-1-08-03-2-1281 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 5.1072 | 5.1072 | 5.1072 | 0 | 0 | 0 | 5.1072 | 5.1072 | 0 | 0 | 0 | 5.1072
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1279) | J_18-1-17-1-08-03-2-1279 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 13.7216 | 13.7216 | 0.33765 | 0 | 0 | 0 | 0.33765 | 0.33765 | 0 | 0 | 0 | 0.33765
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до проектируемой БКТП-3 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1273) | J_18-1-17-1-08-03-2-1273 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.2431 | 2.2431 | 2.2431 | 0 | 0 | 0 | 2.2431 | 2.2431 | 0 | 0 | 0 | 2.2431
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до КК-0,4 кВ в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1278) | J_18-1-17-1-08-03-2-1278 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 3.5686 | 3.5686 | 3.5686 | 0 | 0 | 0 | 3.5686 | 3.5686 | 0 | 0 | 0 | 3.5686
1.1.1.3. | Всевг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ многоквартирного дома 1-1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1275) | J_18-1-17-1-08-03-2-1275 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 4.0784 | 4.0784 | 4.0784 | 0 | 0 | 0 | 4.0784 | 4.0784 | 0 | 0 | 0 | 4.0784
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до КК-0,4 кВ в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1276) | J_18-1-17-1-08-03-2-1276 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 3.5686 | 3.5686 | 3.5686 | 0 | 0 | 0 | 3.5686 | 3.5686 | 0 | 0 | 0 | 3.5686
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ многоквартирного дома 2-1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1277) | J_18-1-17-1-08-03-2-1277 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 4.0784 | 4.0784 | 4.0784 | 0 | 0 | 0 | 4.0784 | 4.0784 | 0 | 0 | 0 | 4.0784
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-3 до проектируемой БКТП-4 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1274) | J_18-1-17-1-08-03-2-1274 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.81568 | 0.81568 | 0.81568 | 0 | 0 | 0 | 0.81568 | 0.81568 | 0 | 0 | 0 | 0.81568
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-4 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1272) | J_18-1-17-1-08-03-2-1272 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 13.1897 | 13.1897 | 0.33356 | 0 | 0 | 0 | 0.33356 | 0.33356 | 0 | 0 | 0 | 0.33356
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1271) | J_18-1-17-1-08-03-2-1271 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 13.1897 | 13.1897 | 0.33356 | 0 | 0 | 0 | 0.33356 | 0.33356 | 0 | 0 | 0 | 0.33356
1.1.1.3. | Всев, Стр-во РТП-6/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0973) | J_18-1-17-1-08-03-2-0973 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 13.9334 | 13.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-6 кВ от муфтового поля КЛ-6 кВ ф.51-39 ф.54-14 ПС-51 до РТП-6/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0974) | J_18-1-17-1-08-03-2-0974 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 17.5687 | 17.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-6/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0976) | J_18-1-17-1-08-03-2-0976 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 12.5925 | 12.5925 | 0.34396 | 0 | 0 | 0 | 0.34396 | 0.34396 | 0 | 0 | 0 | 0.34396
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в фид. ПС 380 ПГВ-2 (фидер № 20) до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Светогорск Выборгского района ЛО (18-1-05-1-08-03-2-1093) | J_18-1-05-1-08-03-2-1093 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 3.0621 | 3.0621 | 3.0621 | 0 | 0 | 0 | 3.0621 | 3.0621 | 0 | 0 | 0 | 3.0621
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Красноармейская в г. Светогорск Выборгского района ЛО (18-1-05-1-08-03-2-1091) | J_18-1-05-1-08-03-2-1091 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 11.056 | 11.056 | 11.056 | 0 | 0 | 0 | 11.056 | 11.056 | 0 | 0 | 0 | 11.056
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в фид. ПС 237 ПГВ-1 (фидер № 2-8) до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Светогорск Выборгского района ЛО (18-1-05-1-08-03-2-1092) | J_18-1-05-1-08-03-2-1092 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.61342 | 0.61342 | 0.61342 | 0 | 0 | 0 | 0.61342 | 0.61342 | 0 | 0 | 0 | 0.61342
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Иваногород ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1082) | J_18-1-08-1-08-03-2-1082 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 11.5734 | 11.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-524 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в д. Кальтино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1210) | J_18-1-17-1-08-03-2-1210 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 18.9104 | 18.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в д. Кальтино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1209) | J_18-1-17-1-08-03-2-1209 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 11.5463 | 11.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-255 до проектируемой 2БКТП-10/0.4 кВ на ул. Красных Военлетов в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1121) | J_18-1-06-1-08-03-2-1121 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.9793 | 2.9793 | 2.9793 | 0 | 0 | 0 | 2.9793 | 2.9793 | 0 | 0 | 0 | 2.9793
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0.4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0.4 кВ на ул. Красных Военлетов до ВРУ заявителя в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1122) | J_18-1-06-1-08-03-2-1122 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.1625 | 2.1625 | 2.1625 | 0 | 0 | 0 | 2.1625 | 2.1625 | 0 | 0 | 0 | 2.1625
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Красных Военлетов в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1120) | J_18-1-06-1-08-03-2-1120 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 11.2936 | 11.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП (ТП-152) до ВРУ заявителя в г. Луга ЛО (19-1-06-1-08-03-2-0044) | J_19-1-06-1-08-03-2-0044 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 1.508
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1171) | J_18-1-08-1-08-03-2-1171 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 12.0286 | 12.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-1 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1172) | J_18-1-08-1-08-03-2-1172 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 4.2005 | 4.2005 | 4.2005 | 0 | 0 | 0 | 4.2005 | 4.2005 | 0 | 0 | 0 | 4.2005
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1173) | J_18-1-08-1-08-03-2-1173 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 3.4277 | 3.4277 | 3.4277 | 0 | 0 | 0 | 3.4277 | 3.4277 | 0 | 0 | 0 | 3.4277
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КТП-2 в д. Ст. Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1264) | J_18-1-08-1-08-03-2-1264 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.4829 | 1.4829 | 1.4829 | 0 | 0 | 1.4829 | 0 | 1.4829 | 0 | 0 | 1.4829 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-2 до участков заявителей в д. Ст. Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1268) | J_18-1-08-1-08-03-2-1268 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.6227 | 2.6227 | 2.6227 | 0 | 0 | 2.6227 | 0 | 2.6227 | 0 | 0 | 2.6227 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КТП-1 в д. Ст. Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1263) | J_18-1-08-1-08-03-2-1263 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.4854 | 1.4854 | 1.4854 | 0 | 0 | 1.4854 | 0 | 1.4854 | 0 | 0 | 1.4854 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ РП-9 ф.8 "Коваши" до проектируемой КТП-2 на территории ДНТ "Чибис" в д. Ст. Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1266) | J_18-1-08-1-08-03-2-1266 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.67099 | 0.67099 | 0.67099 | 0 | 0 | 0.67099 | 0 | 0.67099 | 0 | 0 | 0.67099 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от сущ. оп. ВЛ-10 кВ РП-9-8 "Коваши" до проектируемой КТП-1 на территории ДНТ "Чибис" в д. Ст. Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1265) | J_18-1-08-1-08-03-2-1265 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.67353 | 0.67353 | 0.67353 | 0 | 0 | 0.67353 | 0 | 0.67353 | 0 | 0 | 0.67353 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-1 до участков заявителей в д. Ст. Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1267) | J_18-1-08-1-08-03-2-1267 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.1805 | 2.1805 | 2.1805 | 0 | 0 | 2.1805 | 0 | 2.1805 | 0 | 0 | 2.1805 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-258 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1402) | J_18-1-06-1-08-03-2-1402 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.50199 | 0.50199 | 0.50199 | 0 | 0 | 0 | 0.50199 | 0.50199 | 0 | 0 | 0 | 0.50199
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КТП-6/0,4 кВ на ул. Индустриальная в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1401) | J_18-1-06-1-08-03-2-1401 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 3.9587 | 3.9587 | 3.9587 | 0 | 0 | 0 | 3.9587 | 3.9587 | 0 | 0 | 0 | 3.9587
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ на территории ООО "Супервэйв Групп" в п. Красная Заря Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1363) | J_18-1-17-1-08-03-2-1363 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.6699 | 2.6699 | 2.6699 | 0 | 0 | 0 | 2.6699 | 2.6699 | 0 | 0 | 0 | 2.6699
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ "РТП-1373 - ТП-132" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в п. Красная Заря Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1364) | J_18-1-17-1-08-03-2-1364 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 3.5598 | 3.5598 | 3.5598 | 0 | 0 | 0 | 3.5598 | 3.5598 | 0 | 0 | 0 | 3.5598
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (19-1-08-1-08-03-3-0004) | J_19-1-08-1-08-03-3-0004 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.8053 | 1.8053 | 1.8053 | 0 | 0 | 0 | 1.8053 | 1.8053 | 0 | 0 | 0 | 1.8053
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ от существующей опоры ВЛ-10 кВ ТП У-2 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (19-1-08-1-08-03-3-0005) | J_19-1-08-1-08-03-3-0005 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.6466 | 0.6466 | 0.6466 | 0 | 0 | 0 | 0.6466 | 0.6466 | 0 | 0 | 0 | 0.6466
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-566 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского района ЛО (19-1-10-1-08-03-2-0036) | J_19-1-10-1-08-03-2-0036 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.6465 | 1.6465 | 1.6465 | 0 | 0 | 0 | 1.6465 | 1.6465 | 0 | 0 | 0 | 1.6465
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского района ЛО (19-1-10-1-08-03-2-0035) | J_19-1-10-1-08-03-2-0035 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.6656 | 2.6656 | 2.6656 | 0 | 0 | 0 | 2.6656 | 2.6656 | 0 | 0 | 0 | 2.6656
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ "ПС-335 - ТП-351" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0669) | J_19-1-17-1-08-03-2-0669 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 17.4525 | 17.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ "ТП-312-ТП-313 в районе д. Захонье Волосовский р-н ЛО (19-1-08-1-08-03-2-0681) | J_19-1-08-1-08-03-2-0681 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 11.561 | 11.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-145 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (19-1-08-1-08-03-2-0708) | J_19-1-08-1-08-03-2-0708 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 4.0976 | 4.0976 | 4.0976 | 0 | 0 | 0 | 4.0976 | 4.0976 | 0 | 0 | 0 | 4.0976
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (19-1-08-1-08-03-2-0707) | J_19-1-08-1-08-03-2-0707 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 3.6308 | 3.6308 | 3.6308 | 0 | 0 | 0 | 3.6308 | 3.6308 | 0 | 0 | 0 | 3.6308
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-140 до ГРЩ здания в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1486) | H_15-1-17-1-08-03-2-1486 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 0.81067 | 0.16529 | 0.16529 | 0 | 0 | 0 | 0.16529 | 0.16529 | 0 | 0 | 0 | 0.16529
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1167) | H_16-1-17-1-08-03-2-1167 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.9393 | 0.12341 | 0.12341 | 0 | 0 | 0 | 0.12341 | 0.12341 | 0 | 0 | 0 | 0.12341
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до места врезки КЛ-10 кВ РТП-1373-ТП-132 в дер. Новосаратовка Всев-го р-на ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1168) | H_16-1-17-1-08-03-2-1168 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.52292 | 0.52292 | 0.52292 | 0 | 0 | 0 | 0.52292 | 0.52292 | 0 | 0 | 0 | 0.52292
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (фидер 04) до КТП-10/0,4 кВ в районе СНТ "Горняк" в г. Каменногорск Выборского района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-0859) | H_17-1-05-1-08-06-2-0859 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 3.0893 | 0.3073 | 0.3073 | 0 | 0 | 0.3073 | 0 | 0.3073 | 0 | 0 | 0.3073 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-553 ф. 553-01 до проектируемой КТП СНТ "Труженик" в г. Волхов ЛО (17-1-20-1-08-06-2-0888) | H_17-1-20-1-08-06-2-0888 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.89771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9-05 до ДНТ "Весна" в г. Сосновый Бор ЛО (17-1-08-1-08-06-2-0691) | H_17-1-08-1-08-06-2-0691 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.9892 | 1.0809 | 1.0809 | 0 | 0 | 1.0809 | 0 | 1.0809 | 0 | 0 | 1.0809 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП (С-28) в районе ДНТ "Звезда" в г. Сосновый Бор ЛО (17-1-08-1-08-06-2-0360) | H_17-1-08-1-08-06-2-0360 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ от магистральной ВЛ-10 кВ до КТПН в районе ДНТ "Рябина" в г. Сосновый Бор ЛО (17-1-08-1-08-06-2-0328) | H_17-1-08-1-08-06-2-0328 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.29988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ от магистральной ВЛ-10 кВ до ТП С-25 в районе ДНТ "Малахит" в г. Сосновый Бор ЛО (17-1-08-1-08-06-2-0329) | H_17-1-08-1-08-06-2-0329 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.44665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в районе СНТ "Горняк" в г. Камменногорск Выборгского района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-0858) | H_17-1-05-1-08-06-2-0858 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.6796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП до ДОО на 155 мест в квартале 5 ЗСР (13-1-06-1-08-03-2-1066) | G_13-1-06-1-08-03-2-1066 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 1.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2ЛЭП-0,4 кВ РТП-17, РУ-0,4 кВ-ВРУ-0,4 кВ ДОО на 220 мест в районе ул. Генерала Сандалова (13-1-06-1-08-03-2-1103) | G_13-1-06-1-08-03-2-1103 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 1.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП до ДОО на 220 мест у д. 5, корп. 1 по ул. Генерала Сандалова (13-1-06-1-08-03-2-1063) | G_13-1-06-1-08-03-2-1063 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой 2КТПН в п. Сиверский (13-1-06-1-08-03-2-1100) | G_13-1-06-1-08-03-2-1100 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ устанавливаемой КТП-6/0,4 кВ п. Морозова(10-04/5-010.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-04/5-010 | 2010 | 2014 | нд | нд | нд | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 02 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в районе СНТ Полянка в г. Приморск Выборгского района ЛО (16-1-05-1-08-03-2-0028) | H_16-1-05-1-08-03-2-0028 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 ПС "Ермиловская" до новой ТП-10/0,4 кВ в пос. Ермилово Выборгского района ЛО (15-1-05-1-08-03-2-0661) | G_15-1-05-1-08-03-2-0661 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 3.1537 | 0.43435 | 0.43435 | 0 | 0 | 0 | 0.43435 | 0.43435 | 0 | 0 | 0 | 0.43435
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ ф.Прим.-04 до границ участка заявителя в г. Приморск Выборгского района ЛО (14-1-05-1-08-03-2-1043) | G_14-1-05-1-08-03-2-1043 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.82447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от оп№51 ВЛ-10 кВ ф.628-05 до проектируемой КТП-1 земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1029) | G_14-1-17-1-08-03-2-1029 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 2.5629 | 2.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от опоры №49 ВЛ-10 кВ "РП 8251 - ТП 8263 - ТП 8264" до КТП-3 в СПК "Пригородный" Всеволожского р-на, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-732) | G_14-1-17-1-08-03-2-732 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 18.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во ЛЭП-10 кВ от оп. №23 ВЛ-10 кВ ТП8257-ТП8820 до проектируемой КТП-1 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1051) | G_14-1-17-1-08-03-2-1051 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.35258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-137 до устанавливаемой КТПП 2х250/6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-08-03-2-1313) | G_15-1-10-1-08-03-2-1313 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 3.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от опоры №2 ВЛЗ-6 кВ ПС-382 ф.22 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в г. Кировск Кировского р-на ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0706) | H_16-1-10-1-08-03-2-0706 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.8187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КВЛ-6 кВ от оп. №15 ВЛ-6 кВ (ф.382-22) до границ участка заявителя в г. Кировск ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0857) | H_16-1-10-1-08-03-2-0857 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.39221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во ЛЭП-6 кВ от опоры №14 ВЛ-6 кВ ВЛ 6/0,4 кВ ф. 04 ПС-726 до устанавливаемой КТП6/0,4 кВ на ул. Железнодорожная в г. Кировск ЛО (14-1-10-1-08-03-2-198) | G_14-1-10-1-08-03-2-198 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2ЛЭП-10 кВ от ПС №225 до проектируемой 2БКТП в квартале 5 ЗСР (13-1-06-1-08-03-2-1067) | G_13-1-06-1-08-03-2-1067 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 20.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-322 по ул. Московская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0859) | G_15-1-06-1-08-03-2-0859 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ТП-111 по ул. Костромская, по ул. Московская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0858) | G_15-1-06-1-08-03-2-0858 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 3.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ЛЭП-10 кВ от РП-2 до пр-й 2КТП в р-не пр. Героев п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (13-1-06-1-08-03-2-1069) | G_13-1-06-1-08-03-2-1069 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 3.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ЛЭП-6 кВ №1 ПС №58 - проектируемая РТП в г. Гатчина Гатчинского р-на ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0585) | G_15-1-06-1-08-03-2-0585 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 7.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ЛЭП-6 кВ №2 ПС №58 - проектируемая РТП в г. Гатчина Гатчинского р-на ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0586) | G_15-1-06-1-08-03-2-0586 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 7.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КВЛ-10 кВ от ПС-559 Новожилово до опоры №1а ВЛ-10 кВ "ПС-4 "Орехово-ТП 279" в пос. Орехово Приозерского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0692) | G_15-1-04-1-08-03-2-0692 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 13.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-6 кВ от ПС-515 до производственной площадки заявителя в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-276) | G_14-1-04-1-08-03-2-276 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 9.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-6 кВА от проектируемой КТП-160 кВА до проектируемой КТП-1000 кВА в д. Новосергиевка Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-384) | G_14-1-04-1-08-03-2-384 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-6 кВА от ПС-330 "Восточная" до проектируемой КТП-160 кВА в д. Новосергиевка Всеволожского района ЛО (12-1-04-1-08-03-2-347) | G_12-1-04-1-08-03-2-347 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 3.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 266-20 до проектируемой ТП в районе Ленинградс-е ш. д.54-б г.Лодейное П. (14-1-12-1-08-03-2-497) | G_14-1-12-1-08-03-2-497 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Подп, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от опоры проектируемой КВЛЗ-10 кВ до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Подпорожье ЛО (14-1-15-1-08-03-2-673) | G_14-1-15-1-08-03-2-673 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во ВЛ-6 кВ от РП№1 до вновь установленной КТП в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (13-1-21-1-08-03-2-1310) | G_13-1-21-1-08-03-2-1310 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 3.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от опоры №6 ф.4 РП-6 кВ "Форносово" до проектируемой ТП-6/0,4 в п. Форносово Тосненского района ЛО (14-1-21-1-08-03-2-113) | G_14-1-21-1-08-03-2-113 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-51 до ТП-18 в г. Шлиссельбург ЛО (13-1-22-1-08-03-2-1190) | G_13-1-22-1-08-03-2-1190 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 2.5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от опоры №1 до проек-ой КТПн 160/6/0,4 кВ п.Морозова(10-04/5-017.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-04/5-017 | 2010 | 2013 | нд | нд | нд | 2.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ №294 до проект. КТП 10/0,4 кВ № 1 Всеволожск (09-04/8-015) | G_09-04/8-015 | 2009 | 2015 | нд | нд | нд | 36.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-10 кВ от проектируемой БРТПБ 10 кВ до проектируемой БКТПБ №6 10/0,4 кВ в Щеглово (11-04/8-013) | G_11-04/8-013 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 20.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2 ЛЭП-10 кВ от РП-6 до БКТП-10/0,4 кВ № 4 в г.Всеволожск (10-04/3-028) | G_10-04/3-028 | 2010 | 2016 | нд | нд | нд | 39.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во двух ЛЭП-10кВ от РУ-10кВ ПС № 294 до БКТП-10/0,4кВ в д. Суоранда Заневского СП (10-04/7-002.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-04/7-002 | 2010 | 2017 | нд | нд | нд | 28.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от опоры б/н ВЛ-10 кВ по Брацлавскому пр. (инв. № 100000652) до проектируемой КТП в районе ул. Ушаковская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0810) | H_17-1-06-1-08-03-2-0810 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.55962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Кириши ЛО (16-1-03-1-08-03-2-0626) | H_16-1-03-1-08-03-2-0626 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.67992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волос, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-335 до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Волосово ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0780) | H_16-1-08-1-08-03-2-0780 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-102 до ГРЩ объекта в г. Кингисепп ЛО (14-1-08-1-08-03-2-340) | G_14-1-08-1-08-03-2-340 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до КРП в г.Кингисепп ЛО (12-1-08-1-08-03-2-333) | G_12-1-08-1-08-03-2-333 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 0.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от новой БКТП до устанавливаемого КРП (13-1-08-1-08-03-2-869) | Г_G_13-1-08-1-08-03-2-869 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 3.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РП-2 до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0302) | G_16-1-08-1-08-03-2-0302 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 1.6708 | 0.17322 | 0.17322 | 0 | 0 | 0 | 0.17322 | 0.17322 | 0 | 0 | 0 | 0.17322
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-101 до проектируемого КРП, г. Кингисепп, ЛО (13-1-08-1-08-03-2-440) | G_13-1-08-1-08-03-2-440 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 2.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ЦРП-10 до КРП в г.Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-0420) | G_15-1-08-1-08-03-2-0420 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП 2х630/10/0,4 кВ до границы участка заявителя в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0994) | H_16-1-08-1-08-03-2-0994 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.79597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до существующей ВЛ-0,4 кВ вневедомственной охраны в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1202) | G_15-1-08-1-08-03-2-1202 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.19812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КРП-459 в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1196) | G_15-1-08-1-08-03-2-1196 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.25785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до проектируемого КРП-1 в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1193) | G_15-1-08-1-08-03-2-1193 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.87497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до проектируемого КРП-2 в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1194) | G_15-1-08-1-08-03-2-1194 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.38204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до проектируемого КРП-4 в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1195) | G_15-1-08-1-08-03-2-1195 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.65099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до существующей ВЛ-0,4 кВ автовокзала в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1203) | G_15-1-08-1-08-03-2-1203 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.36149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до существующей ВЛ-0,4 кВ Л-1 ООО "Вест-хлеб" в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1199 | G_15-1-08-1-08-03-2-1199 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 3.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до существующей ВЛ-0,4 кВ ООО "Топаз" в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1201) | G_15-1-08-1-08-03-2-1201 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.98625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до существующей ВЛ-0,4кВ Л-2 ООО "Вест-хлеб" в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1200) | G_15-1-08-1-08-03-2-1200 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 3.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект-ой ТП-10/0,4 кВ до существующей КЛ-0,4 кВ "ТП-75 - ВРУ межрайгаз" в г.Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1197) | G_15-1-08-1-08-03-2-1197 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.32494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до КРП №2 секц. 2 (13-1-08-1-08-03-2-023) | G_13-1-08-1-08-03-2-023 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 2.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до КРП №1 секц. 1 (13-1-08-1-08-03-2-022) | G_13-1-08-1-08-03-2-022 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 2.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проект.ТП-10/0,4кВ до сущ. КЛ-0,4кВ ЩУО МО "Кингисеппское городское поселение" в г.Кингисепп (15-1-08-1-08-03-2-1198 | G_15-1-08-1-08-03-2-1198 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.34746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ–0,4кВ от ТП-726 в г. Ивангород ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1078) | G_15-1-08-1-08-03-2-1078 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ–0,4кВ от ТП-741 до КРП-726 в г. Ивангород ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1077) | G_15-1-08-1-08-03-2-1077 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1-15 до ВРУ-1 комплекса в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0852) | H_16-1-08-1-08-03-2-0852 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 1.0535 | 0.96957 | 0.96957 | 0 | 0 | 0 | 0.96957 | 0.96957 | 0 | 0 | 0 | 0.96957
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1-15 до ВРУ-2 комплекса в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0853) | H_16-1-08-1-08-03-2-0853 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.64193 | 0.55867 | 0.55867 | 0 | 0 | 0 | 0.55867 | 0.55867 | 0 | 0 | 0 | 0.55867
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1-15 до ВРУ-3 комплекса в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0854) | H_16-1-08-1-08-03-2-0854 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.64193 | 0.55867 | 0.55867 | 0 | 0 | 0 | 0.55867 | 0.55867 | 0 | 0 | 0 | 0.55867
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1-15 до ВРУ-4 комплекса в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0855) | H_16-1-08-1-08-03-2-0855 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.64193 | 0.55867 | 0.55867 | 0 | 0 | 0 | 0.55867 | 0.55867 | 0 | 0 | 0 | 0.55867
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-55 до объекта заявителя в г. Выборг ЛО (16-1-05-1-08-03-2-0793) | H_16-1-05-1-08-03-2-0793 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-21 до установленного ШРН-0,4 кВ на Ленинградском шоссе в г. Выборг ЛО (15-1-05-1-08-03-2-0982) | G_15-1-05-1-08-03-2-0982 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.68611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-14.1 до ГРЩ школы в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0926) | H_16-1-17-1-08-03-2-0926 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.9351 | 0.61326 | 0.61326 | 0 | 0 | 0 | 0.61326 | 0.61326 | 0 | 0 | 0 | 0.61326
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ 1 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1041) | H_16-1-17-1-08-03-2-1041 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 2.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ 2 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1042) | H_16-1-17-1-08-03-2-1042 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 2.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ автостоянки в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0949) | H_16-1-17-1-08-03-2-0949 | 2016 | 2020 | нд | нд | нд | 2.5249 | 2.4841 | 2.4841 | 0 | 0 | 0 | 2.4841 | 2.4841 | 0 | 0 | 0 | 2.4841
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ ДОУ в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0948) | H_16-1-17-1-08-03-2-0948 | 2016 | 2020 | нд | нд | нд | 2.5476 | 2.1229 | 2.1229 | 0 | 0 | 0 | 2.1229 | 2.1229 | 0 | 0 | 0 | 2.1229
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ1 корпуса 1 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0946) | H_16-1-17-1-08-03-2-0946 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ корпуса 2 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0947) | H_16-1-17-1-08-03-2-0947 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.82033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до КК КНС в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0950) | H_16-1-17-1-08-03-2-0950 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ 3 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1043) | H_16-1-17-1-08-03-2-1043 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ 4 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1044) | H_16-1-17-1-08-03-2-1044 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 2.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ2 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1049) | H_16-1-17-1-08-03-2-1049 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 2.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ2 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1050) | H_16-1-17-1-08-03-2-1050 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-5 до ГРЩ 2 корп. 2 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1056) | H_16-1-17-1-08-03-2-1056 | 2016 | 2020 | нд | нд | нд | 3.8871 | 3.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 12 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1095) | H_16-1-17-1-08-03-2-1095 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1.4022 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 13 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1096) | H_16-1-17-1-08-03-2-1096 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1.4022 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 14 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1097) | H_16-1-17-1-08-03-2-1097 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.51797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 15 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1098) | H_16-1-17-1-08-03-2-1098 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.57344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 16 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1099) | H_16-1-17-1-08-03-2-1099 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.66982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 4 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1093) | H_16-1-17-1-08-03-2-1093 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1.4022 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 5 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1094) | H_16-1-17-1-08-03-2-1094 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1.4022 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 6 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1091) | H_16-1-17-1-08-03-2-1091 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.35261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 7 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1092) | H_16-1-17-1-08-03-2-1092 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.19724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10.1 до ГРЩ 10.2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0922) | H_16-1-17-1-08-03-2-0922 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10.1 до ГРЩ 10.3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0921) | H_16-1-17-1-08-03-2-0921 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 6.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10.2 до ГРЩ 10.1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0924) | H_16-1-17-1-08-03-2-0924 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 2.6609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10.2 до ГРЩ ДОУ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0923) | H_16-1-17-1-08-03-2-0923 | 2016 | 2020 | нд | нд | нд | 1.9094 | 1.1957 | 1.1957 | 0 | 0 | 0 | 1.1957 | 1.1957 | 0 | 0 | 0 | 1.1957
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ жилого дома 1 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0903) | H_16-1-17-1-08-03-2-0903 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 1.4653 | 0.26731 | 0.26731 | 0 | 0 | 0 | 0.26731 | 0.26731 | 0 | 0 | 0 | 0.26731
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ жилого дома 2 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0904) | H_16-1-17-1-08-03-2-0904 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 1.5122 | 1.1407 | 1.1407 | 0 | 0 | 0 | 1.1407 | 1.1407 | 0 | 0 | 0 | 1.1407
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ жилого дома 3 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0905) | H_16-1-17-1-08-03-2-0905 | 2016 | 2020 | нд | нд | нд | 1.5635 | 1.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.1 до ГРЩ 14.1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1073) | H_16-1-17-1-08-03-2-1073 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.1 до ГРЩ 14.7 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1072) | H_16-1-17-1-08-03-2-1072 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.91906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.2 до ГРЩ 14.2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1069) | H_16-1-17-1-08-03-2-1069 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.2 до ГРЩ 14.3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1070) | H_16-1-17-1-08-03-2-1070 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.2 до ГРЩ 14.5 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1068) | H_16-1-17-1-08-03-2-1068 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.87322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.2 до ГРЩ 14.6 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1071) | H_16-1-17-1-08-03-2-1071 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.3 до ГРЩ 14.4 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1067) | H_16-1-17-1-08-03-2-1067 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.3 до ГРЩ 15 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0925) | H_16-1-17-1-08-03-2-0925 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-2 до ГРЩ д. 10 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1104) | H_16-1-17-1-08-03-2-1104 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1.4022 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-2 до ГРЩ д. 11 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1105) | H_16-1-17-1-08-03-2-1105 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1.4022 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-2 до ГРЩ д. 2 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1102) | H_16-1-17-1-08-03-2-1102 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1.4022 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-2 до ГРЩ д. 3 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1103) | H_16-1-17-1-08-03-2-1103 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1.4022 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-2 до ГРЩ д. 8 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1106) | H_16-1-17-1-08-03-2-1106 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 4.1631 | 4.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-2 до ГРЩ д. 9 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1107) | H_16-1-17-1-08-03-2-1107 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 4.1631 | 4.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ5.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0875) | H_16-1-17-1-08-03-2-0875 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.6388 | 1.638 | 0.20915 | 0 | 0 | 0 | 0.20915 | 0.20915 | 0 | 0 | 0 | 0.20915
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ4.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0878) | H_16-1-17-1-08-03-2-0878 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.0918 | 1.0309 | 1.0309 | 0 | 0 | 0 | 1.0309 | 1.0309 | 0 | 0 | 0 | 1.0309
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ7.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0872) | H_16-1-17-1-08-03-2-0872 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 3.1303 | 3.1303 | 0.22797 | 0 | 0 | 0 | 0.22797 | 0.22797 | 0 | 0 | 0 | 0.22797
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ВРУ-0,4 кВ ЛОС и КНС в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1085) | H_16-1-17-1-08-03-2-1085 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.24397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ВРУ-0,4 кВ паркинга в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1087) | H_16-1-17-1-08-03-2-1087 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.28549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ корпуса 2 в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1086) | H_16-1-17-1-08-03-2-1086 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.78369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ1 встроенных нежилых помещений в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1080) | H_16-1-17-1-08-03-2-1080 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ1 корпуса 1 в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1079) | H_16-1-17-1-08-03-2-1079 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ2 встроенных нежилых помещений в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1083) | H_16-1-17-1-08-03-2-1083 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.70813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ2 корпуса 1 в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1081) | H_16-1-17-1-08-03-2-1081 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ3 корпуса 1 в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1082) | H_16-1-17-1-08-03-2-1082 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ4 корпуса 1 в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1084) | H_16-1-17-1-08-03-2-1084 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ 1 корп. 1 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1057) | H_16-1-17-1-08-03-2-1057 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 3.8364 | 3.5158 | 3.5158 | 0 | 0 | 0 | 3.5158 | 3.5158 | 0 | 0 | 0 | 3.5158
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-120 до ГРЩ ДОУ №1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1074) | H_16-1-17-1-08-03-2-1074 | 2016 | 2020 | нд | нд | нд | 2.5932 | 2.5145 | 2.5145 | 0 | 0 | 0 | 2.5145 | 2.5145 | 0 | 0 | 0 | 2.5145
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-120 до ГРЩ ДОУ №2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1075) | H_16-1-17-1-08-03-2-1075 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 2.5986 | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 2.48
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до КК корп. 17 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0791) | H_16-1-17-1-08-03-2-0791 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.38272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до КК ЛОС КНС задвижка в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0792) | H_16-1-17-1-08-03-2-0792 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.47006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до КК корп. 10 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0790) | H_16-1-17-1-08-03-2-0790 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.25088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-298 до ВРУ заявителя в д. Старая Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0929) | H_16-1-17-1-08-03-2-0929 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 2.1528 | 0.19329 | 0.19329 | 0 | 0 | 0 | 0.19329 | 0.19329 | 0 | 0 | 0 | 0.19329
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до КК-3 в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0774) | H_16-1-17-1-08-03-2-0774 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 3.7982 | 3.5629 | 3.5629 | 0 | 0 | 0 | 3.5629 | 3.5629 | 0 | 0 | 0 | 3.5629
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ГРЩД-7 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0771) | H_16-1-17-1-08-03-2-0771 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.39474 | 0.37113 | 0.37113 | 0 | 0 | 0 | 0.37113 | 0.37113 | 0 | 0 | 0 | 0.37113
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ГРЩД-8 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0772) | H_16-1-17-1-08-03-2-0772 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.2356 | 0.22267 | 0.22267 | 0 | 0 | 0 | 0.22267 | 0.22267 | 0 | 0 | 0 | 0.22267
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ГРЩД-9 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0773) | H_16-1-17-1-08-03-2-0773 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.31571 | 0.2969 | 0.2969 | 0 | 0 | 0 | 0.2969 | 0.2969 | 0 | 0 | 0 | 0.2969
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-3 до ГРЩД-10 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0775) | H_16-1-17-1-08-03-2-0775 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.30828 | 0.29686 | 0.29686 | 0 | 0 | 0 | 0.29686 | 0.29686 | 0 | 0 | 0 | 0.29686
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-3 до ГРЩД-11 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0776) | H_16-1-17-1-08-03-2-0776 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.15571 | 0.14844 | 0.14844 | 0 | 0 | 0 | 0.14844 | 0.14844 | 0 | 0 | 0 | 0.14844
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-3 до ГРЩД-12 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0777) | H_16-1-17-1-08-03-2-0777 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.05518 | 0.051957 | 0.051957 | 0 | 0 | 0 | 0.051957 | 0.051957 | 0 | 0 | 0 | 0.051957
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-3 до ГРЩД-13 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0778) | H_16-1-17-1-08-03-2-0778 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.26673 | 0.25236 | 0.25236 | 0 | 0 | 0 | 0.25236 | 0.25236 | 0 | 0 | 0 | 0.25236
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-3 до ГРЩД-14 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0779) | H_16-1-17-1-08-03-2-0779 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.3463 | 0.32659 | 0.32659 | 0 | 0 | 0 | 0.32659 | 0.32659 | 0 | 0 | 0 | 0.32659
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до КК-2 в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0768) | H_16-1-17-1-08-03-2-0768 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 2.4189 | 2.2639 | 2.2639 | 0 | 0 | 0 | 2.2639 | 2.2639 | 0 | 0 | 0 | 2.2639
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-1 до ГРЩД-3 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0764) | H_16-1-17-1-08-03-2-0764 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.19996 | 0.18558 | 0.18558 | 0 | 0 | 0 | 0.18558 | 0.18558 | 0 | 0 | 0 | 0.18558
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-1 до ГРЩД-4 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0765) | H_16-1-17-1-08-03-2-0765 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.058865 | 0.051978 | 0.051978 | 0 | 0 | 0 | 0.051978 | 0.051978 | 0 | 0 | 0 | 0.051978
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-1 до ГРЩД-5 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0766) | H_16-1-17-1-08-03-2-0766 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.41173 | 0.38598 | 0.38598 | 0 | 0 | 0 | 0.38598 | 0.38598 | 0 | 0 | 0 | 0.38598
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-1 до ГРЩД-6 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0767) | H_16-1-17-1-08-03-2-0767 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.41123 | 0.38598 | 0.38598 | 0 | 0 | 0 | 0.38598 | 0.38598 | 0 | 0 | 0 | 0.38598
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ГРЩД-1 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0769) | H_16-1-17-1-08-03-2-0769 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.43181 | 0.40823 | 0.40823 | 0 | 0 | 0 | 0.40823 | 0.40823 | 0 | 0 | 0 | 0.40823
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ГРЩД-2 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0770) | H_16-1-17-1-08-03-2-0770 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.058865 | 0.051978 | 0.051978 | 0 | 0 | 0 | 0.051978 | 0.051978 | 0 | 0 | 0 | 0.051978
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ 1 корпуса 8а в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1217) | G_15-1-17-1-08-03-2-1217 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.82811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ 1 корпуса 10 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1222) | G_15-1-17-1-08-03-2-1222 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.75232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ 2 корпуса 10 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1223) | G_15-1-17-1-08-03-2-1223 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до КК корпуса 10 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1224) | G_15-1-17-1-08-03-2-1224 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до ГРЩ1 корпуса 11 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1225) | G_15-1-17-1-08-03-2-1225 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ 0,4 кВ от ТП-132 до ГРЩ №1 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1126) | G_15-1-17-1-08-03-2-1126 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.71152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ 0,4 кВ от ТП-135 до ГРЩ1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1129) | G_15-1-17-1-08-03-2-1129 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 3.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ 0,4 кВ от ТП-135 до ГРЩ2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1130) | G_15-1-17-1-08-03-2-1130 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ 0,4 кВ от ТП-135 до ГРЩ3 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-721) | G_14-1-17-1-08-03-2-721 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 1.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 до КД-0,4 кВ автостоянки А29 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0575) | H_16-1-17-1-08-03-2-0575 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 4.131 | 3.5854 | 3.5854 | 0 | 0 | 0 | 3.5854 | 3.5854 | 0 | 0 | 0 | 3.5854
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 до ГРЩ корп. 7.5 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0576) | H_16-1-17-1-08-03-2-0576 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 до ГРЩ корп. 7.7 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0579) | H_16-1-17-1-08-03-2-0579 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 до ГРЩ1 корп. 7.6 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0577) | H_16-1-17-1-08-03-2-0577 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.80984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 до ГРЩ2 корп. 7.6 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0578) | H_16-1-17-1-08-03-2-0578 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.54496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-101 до КНС ливневая в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0618) | H_16-1-17-1-08-03-2-0618 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.40506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-101 до КНС1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0023) | G_16-1-17-1-08-03-2-0023 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.38736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-101 до КНС2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0024) | G_16-1-17-1-08-03-2-0024 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.72993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ2 корп. Е в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0391) | G_16-1-17-1-08-03-2-0391 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 2.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩД4 дома 37.3 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0721) | G_15-1-17-1-08-03-2-0721 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 1.0117 | 0.21194 | 0.21194 | 0 | 0 | 0 | 0.21194 | 0.21194 | 0 | 0 | 0 | 0.21194
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩД5 дома 37.3 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0342) | G_16-1-17-1-08-03-2-0342 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 1.1893 | 0.1915 | 0.1915 | 0 | 0 | 0 | 0.1915 | 0.1915 | 0 | 0 | 0 | 0.1915
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до КК-0,4 кВ дома 37.1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0344) | G_16-1-17-1-08-03-2-0344 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.6656 | 0.16197 | 0.16197 | 0 | 0 | 0 | 0.16197 | 0.16197 | 0 | 0 | 0 | 0.16197
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ1 корп. В в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0393) | G_16-1-17-1-08-03-2-0393 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 2.9909 | 1.7014 | 1.7014 | 0 | 0 | 0 | 1.7014 | 1.7014 | 0 | 0 | 0 | 1.7014
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ2 корп. Г в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0392) | G_16-1-17-1-08-03-2-0392 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩД1 дома 37.1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0722) | G_15-1-17-1-08-03-2-0722 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 1.0339 | 0.22339 | 0.22339 | 0 | 0 | 0 | 0.22339 | 0.22339 | 0 | 0 | 0 | 0.22339
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩД2 дома 37.1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0343) | G_16-1-17-1-08-03-2-0343 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 1.04 | 0.20579 | 0.20579 | 0 | 0 | 0 | 0.20579 | 0.20579 | 0 | 0 | 0 | 0.20579
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩД3 дома 37.2 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0345) | G_16-1-17-1-08-03-2-0345 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.91784 | 0.16576 | 0.16576 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0.16576 | 0 | 0 | 0 | 0.16576
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ1 дома № 38.1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0732) | G_15-1-17-1-08-03-2-0732 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.47186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ2 дома № 38.1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0408) | H_16-1-17-1-08-03-2-0408 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.42594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ1 дома № 38.4 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0410) | H_16-1-17-1-08-03-2-0410 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ1 дома № 38.5 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0733) | G_15-1-17-1-08-03-2-0733 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.69714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до КК-211 дома № 38.4 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0411) | H_16-1-17-1-08-03-2-0411 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.65704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до КК-211 дома № 38.5 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0409) | H_16-1-17-1-08-03-2-0409 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.42587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-5 до ГРЩ1 дома № 38.2 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0735) | G_15-1-17-1-08-03-2-0735 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-5 до ДОУ дома № 38.2 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0412) | H_16-1-17-1-08-03-2-0412 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-6 до ГРЩ1 дома № 38.3 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0413) | H_16-1-17-1-08-03-2-0413 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.49424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-6 до ГРЩ2 дома № 38.2 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0734) | G_15-1-17-1-08-03-2-0734 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-6 до КК-211 дома № 38.3 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0414) | H_16-1-17-1-08-03-2-0414 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.31219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ1 корп. Д в дер.Янино-1 Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0389) | G_16-1-17-1-08-03-2-0389 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2 корп. В в дер.Янино-1 Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0388) | G_16-1-17-1-08-03-2-0388 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 3.2149 | 0.26335 | 0.26335 | 0 | 0 | 0 | 0.26335 | 0.26335 | 0 | 0 | 0 | 0.26335
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2 корп. Д в дер.Янино-1 Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0390) | G_16-1-17-1-08-03-2-0390 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проек-ой 2БКТП-12.2 до ГРЩ многоквартирного дома 11/1 в ж.к. "Лондон" Всев-го р-на ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0039) | H_16-1-17-1-08-03-2-0039 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 3.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проек-ой 4БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ многоквартирного дома 11/2 в ж.к. "Лондон" Всев-го р-на ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0036) | H_16-1-17-1-08-03-2-0036 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проек-ой 4БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ многоквартирного дома 11/3 в ж.к. "Лондон" Всев-го р-на ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0038) | H_16-1-17-1-08-03-2-0038 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проек-ой 4БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ многоквартирного дома 11/4 в ж.к. "Лондон" Всев-го р-на ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0037) | H_16-1-17-1-08-03-2-0037 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ автостоянки многоквартирного дома 6-6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0548) | H_16-1-17-1-08-03-2-0548 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 1.0957 | 0.1175 | 0.1175 | 0 | 0 | 0 | 0.1175 | 0.1175 | 0 | 0 | 0 | 0.1175
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ3 многоквартирного дома 6-6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0547) | H_16-1-17-1-08-03-2-0547 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 2.0922 | 0.16241 | 0.16241 | 0 | 0 | 0 | 0.16241 | 0.16241 | 0 | 0 | 0 | 0.16241
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до КК для офисов 12-17 многоквартирного дома 6-6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0546) | H_16-1-17-1-08-03-2-0546 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.46777 | 0.18395 | 0.18395 | 0 | 0 | 0 | 0.18395 | 0.18395 | 0 | 0 | 0 | 0.18395
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до КК для офисов 1-6 многоквартирного дома 6-6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0545) | H_16-1-17-1-08-03-2-0545 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.49479 | 0.16661 | 0.16661 | 0 | 0 | 0 | 0.16661 | 0.16661 | 0 | 0 | 0 | 0.16661
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ от ГРЩ автостоянки многоквартирного дома 6-7 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0549) | H_16-1-17-1-08-03-2-0549 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.74728 | 0.1712 | 0.1712 | 0 | 0 | 0 | 0.1712 | 0.1712 | 0 | 0 | 0 | 0.1712
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ1 многоквартирного дома 6-7 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0541) | H_16-1-17-1-08-03-2-0541 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 2.4827 | 0.25418 | 0.25418 | 0 | 0 | 0 | 0.25418 | 0.25418 | 0 | 0 | 0 | 0.25418
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2 многоквартирного дома 6-7 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0542) | H_16-1-17-1-08-03-2-0542 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 2.1832 | 0.26844 | 0.26844 | 0 | 0 | 0 | 0.26844 | 0.26844 | 0 | 0 | 0 | 0.26844
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до КК для офисов 1-2 многоквартирного дома 6-7 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0543) | H_16-1-17-1-08-03-2-0543 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.98279 | 0.25578 | 0.25578 | 0 | 0 | 0 | 0.25578 | 0.25578 | 0 | 0 | 0 | 0.25578
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до КК для офисов 3-4 многоквартирного дома 6-7 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0544) | H_16-1-17-1-08-03-2-0544 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.78175 | 0.22103 | 0.22103 | 0 | 0 | 0 | 0.22103 | 0.22103 | 0 | 0 | 0 | 0.22103
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до КК для офисов 7-11 многоквартирного дома 6-6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0540) | H_16-1-17-1-08-03-2-0540 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.67394 | 0.22832 | 0.22832 | 0 | 0 | 0 | 0.22832 | 0.22832 | 0 | 0 | 0 | 0.22832
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ жилого дома в мкр. Сертолово-1 Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0957) | G_15-1-17-1-08-03-2-0957 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 3.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-12.2 до ГРЩ1 многоквартирного дома 12/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0456 | H_16-1-17-1-08-03-2-0456 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-12.2 до КК КНС в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0453) | H_16-1-17-1-08-03-2-0453 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-12.2 до КК1 многоквартирного дома 12/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0457) | H_16-1-17-1-08-03-2-0457 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.54873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ до ГРЩ жилого дома №1 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-700) | G_14-1-17-1-08-03-2-700 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.57966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ до ГРЩ жилого дома №2 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-701) | G_14-1-17-1-08-03-2-701 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.53929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-7 до ГРЩ бизнес центра в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0451) | H_16-1-17-1-08-03-2-0451 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 2.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-7 до ЩМ многоквартирного дома 7/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-1028) | G_15-1-04-1-08-03-2-1028 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.25551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.1 до ГРЩ многоквартирного дома 8/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0971) | G_15-1-17-1-08-03-2-0971 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.1 до ГРЩ многоквартирного дома 8/2 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0972) | G_15-1-17-1-08-03-2-0972 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 4.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.1 до ГРЩ многоквартирного дома 9/4 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0973) | G_15-1-17-1-08-03-2-0973 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 3.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.1 до КК многоквартирного дома 9/4 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0974) | G_15-1-17-1-08-03-2-0974 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.2 до ГРЩ многоквартирного дома 8/3 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0976) | G_15-1-17-1-08-03-2-0976 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.2 до ГРЩ многоквартирного дома 9/3 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0977) | G_15-1-17-1-08-03-2-0977 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 8.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.2 до ГРЩ1 автостоянки в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0468) | H_16-1-17-1-08-03-2-0468 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.90419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.2 до КК многоквартирного дома 9/3 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0978) | G_15-1-17-1-08-03-2-0978 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.99095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-9 до ГРЩ многоквартирного дома 9/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0964) | H_15-1-17-1-08-03-2-0964 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.86154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-9 до ГРЩ многоквартирного дома 9/2 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0965) | H_15-1-17-1-08-03-2-0965 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-9 до ГРЩ многоквартирного дома 9/5 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0966) | H_15-1-17-1-08-03-2-0966 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-9 до ГРЩ2 автостоянки в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0967) | H_15-1-17-1-08-03-2-0967 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.59956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-9 до КК многоквартирного дома 9/2 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0466) | H_16-1-17-1-08-03-2-0466 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-9 до КК многоквартирного дома 9/5 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0467) | H_16-1-17-1-08-03-2-0467 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.66819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 4БКТП-12.1 до ГРЩ1 многоквартирного дома 13/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0035) | H_16-1-17-1-08-03-2-0035 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 4БКТП-12.1 до ГРЩ2 многоквартирного дома 12/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0464 | H_16-1-17-1-08-03-2-0464 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 4БКТП-12.1 до ГРЩ3 многоквартирного дома 12/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0462 | H_16-1-17-1-08-03-2-0462 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 3.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 4БКТП-12.1 до ДОУ в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0040) | H_16-1-17-1-08-03-2-0040 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.95832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 4БКТП-12.1 до КК2 многоквартирного дома 12/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0465) | H_16-1-17-1-08-03-2-0465 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.52123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 4БКТП-12.1 до КК3 многоквартирного дома 12/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0463) | H_16-1-17-1-08-03-2-0463 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 4БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2 многоквартирного дома 13/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0034) | H_16-1-17-1-08-03-2-0034 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 5.8965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ 2 корпуса 8а в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1218) | G_15-1-17-1-08-03-2-1218 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.64428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до КК корпуса 8а в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0834) | G_15-1-17-1-08-03-2-0834 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.29638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ1 многоквартирного дома 6-6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0776) | G_15-1-17-1-08-03-2-0776 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 2.1237 | 0.016154 | 0.016154 | 0 | 0 | 0 | 0.016154 | 0.016154 | 0 | 0 | 0 | 0.016154
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ 1 корпуса 9а в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1219) | G_15-1-17-1-08-03-2-1219 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ 1 корпуса 9б в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0835) | G_15-1-17-1-08-03-2-0835 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ 2 корпуса 9а в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1220) | G_15-1-17-1-08-03-2-1220 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.73167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до КК корпуса 9а в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1221) | G_15-1-17-1-08-03-2-1221 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.52348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ 1 корпуса 8б в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0836) | G_15-1-17-1-08-03-2-0836 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до ГРЩ2 корпуса 11 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1226) | G_15-1-17-1-08-03-2-1226 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.83238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до КК корпуса 11 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0837) | G_15-1-17-1-08-03-2-0837 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.42945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ 1 корпуса 12 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0838) | G_15-1-17-1-08-03-2-0838 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.91508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ 2 корпуса 12 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1380) | G_15-1-17-1-08-03-2-1380 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.97633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до КК корпуса 12 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1381) | G_15-1-17-1-08-03-2-1381 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.90006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩ 1 корпуса 15 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1383) | G_15-1-17-1-08-03-2-1383 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩ 3 корпуса 12 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0839) | G_15-1-17-1-08-03-2-0839 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.65869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩ 4 корпуса 12 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1382) | G_15-1-17-1-08-03-2-1382 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.86468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ 2 корпуса 14 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1386) | G_15-1-17-1-08-03-2-1386 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 2.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ 2 корпуса 15 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1384) | G_15-1-17-1-08-03-2-1384 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ 3 корпуса 15 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1385) | G_15-1-17-1-08-03-2-1385 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до КК корпуса 15 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0840) | G_15-1-17-1-08-03-2-0840 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.60109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-240 до ГРЩ 1 корпуса 13 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0841) | G_15-1-17-1-08-03-2-0841 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-240 до ГРЩ 1 корпуса 14 в ж.к.земли САОЗТ Приг, "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1391) | G_15-1-17-1-08-03-2-1391 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 2.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-240 до ГРЩ 2 корпуса 13 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1387) | G_15-1-17-1-08-03-2-1387 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-240 до ГРЩ 3 корпуса 13 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1389) | G_15-1-17-1-08-03-2-1389 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-240 до ГРЩ ФЦ в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1390) | G_15-1-17-1-08-03-2-1390 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-240 до КК корпуса 13 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1388) | G_15-1-17-1-08-03-2-1388 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.88157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-240 до КК корпуса 14 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1392) | G_15-1-17-1-08-03-2-1392 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.46249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2 многоквартирного дома 6-6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0775) | G_15-1-17-1-08-03-2-0775 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 3.0448 | 0.023067 | 0.023067 | 0 | 0 | 0 | 0.023067 | 0.023067 | 0 | 0 | 0 | 0.023067
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до КД-0,4 кВ автостоянки А28 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0569) | H_16-1-17-1-08-03-2-0569 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 3.9518 | 3.584 | 3.584 | 0 | 0 | 0 | 3.584 | 3.584 | 0 | 0 | 0 | 3.584
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ корп. 7.1 в д.Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0570) | H_16-1-17-1-08-03-2-0570 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ корп. 7.2 в д.Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0571) | H_16-1-17-1-08-03-2-0571 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.99262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ корп. 7.4 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0574) | H_16-1-17-1-08-03-2-0574 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ1 корп. 7.3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0572) | H_16-1-17-1-08-03-2-0572 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2 корп. 7.3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0573) | H_16-1-17-1-08-03-2-0573 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.61207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩД6 дома 37.4 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0341) | G_16-1-17-1-08-03-2-0341 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.98748 | 0.15816 | 0.15816 | 0 | 0 | 0 | 0.15816 | 0.15816 | 0 | 0 | 0 | 0.15816
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-250 до ГРЩД7 дома 37.5 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0723) | G_15-1-17-1-08-03-2-0723 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 0.76741 | 0.14904 | 0.14904 | 0 | 0 | 0 | 0.14904 | 0.14904 | 0 | 0 | 0 | 0.14904
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-250 до ГРЩД8 дома 37.5 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0340) | G_16-1-17-1-08-03-2-0340 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.66914 | 0.19235 | 0.19235 | 0 | 0 | 0 | 0.19235 | 0.19235 | 0 | 0 | 0 | 0.19235
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-352 до проектируемого КД-0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0670) | H_16-1-17-1-08-03-2-0670 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.7989 | 1.7392 | 1.7392 | 0 | 0 | 0 | 1.7392 | 1.7392 | 0 | 0 | 0 | 1.7392
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-527 до ВРУ-0,4 кВ объекта в мкр. Южный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0030) | G_16-1-17-1-08-03-2-0030 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-019 до ГРЩ/ВРУ жилого дома в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0031) | G_16-1-17-1-08-03-2-0031 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-111 до ГРЩ объекта д. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-842) | G_14-1-17-1-08-03-2-842 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.41564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-113 до ГРЩ многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-897) | G_14-1-17-1-08-03-2-897 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 3.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-131 до ГРЩ1 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1355) | G_15-1-17-1-08-03-2-1355 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-131 до ГРЩ2 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-706) | G_14-1-17-1-08-03-2-706 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-132 до ГРЩ №2 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1127) | G_15-1-17-1-08-03-2-1127 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-132 до ГРЩ ДОУ в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-826) | G_14-1-17-1-08-03-2-826 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.57602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-132 до КК1 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1128) | G_15-1-17-1-08-03-2-1128 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.33221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-132 до КК2 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-709) | G_14-1-17-1-08-03-2-709 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.73334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-133 до ГРЩ2 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1357) | G_15-1-17-1-08-03-2-1357 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-133 до КК №2 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1358) | G_15-1-17-1-08-03-2-1358 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.41911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-133 до КК №6 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1359) | G_15-1-17-1-08-03-2-1359 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-133 до КК №7 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1360) | G_15-1-17-1-08-03-2-1360 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.53237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-133 до КК №8 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1361) | G_15-1-17-1-08-03-2-1361 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.46033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ГРЩ3 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-716) | G_14-1-17-1-08-03-2-716 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ГРЩ4 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-717) | G_14-1-17-1-08-03-2-717 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ГРЩ5 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1362) | G_15-1-17-1-08-03-2-1362 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до КК3 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1363) | G_15-1-17-1-08-03-2-1363 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.32758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до КК4 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1364) | G_15-1-17-1-08-03-2-1364 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.51126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до КК5 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1365) | G_15-1-17-1-08-03-2-1365 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.51923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-203 до ГРЩ1 Школы в ЖК "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1005) | G_14-1-17-1-08-03-2-1005 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-203 до ГРЩ2 Школы в ЖК "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1022) | G_15-1-17-1-08-03-2-1022 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.81946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-216 до ГРЩ 32 многоквартирного дома 3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1377) | G_14-1-17-1-08-03-2-1377 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.58327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-216 до ГРЩ 33 многоквартирного дома 3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1378) | G_14-1-17-1-08-03-2-1378 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-216 до ГРЩ многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-995) | G_14-1-17-1-08-03-2-995 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-216 до КК-1 многоквартирного дома 3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1379) | G_14-1-17-1-08-03-2-1379 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.31193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-216 до КК-2 многоквартирного дома 3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1380) | G_14-1-17-1-08-03-2-1380 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.46718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-217 до ГРЩ 71 многоквартирного дома 7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-994) | G_14-1-17-1-08-03-2-994 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-217 до ГРЩ 72 многоквартирного дома 7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1375) | G_14-1-17-1-08-03-2-1375 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.79155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-217 до КК-4 многоквартирного дома 7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1376) | G_14-1-17-1-08-03-2-1376 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.32144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-218 до ГРЩ 61 многоквартирного дома 6 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-993) | G_14-1-17-1-08-03-2-993 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.69767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-218 до ГРЩ 62 многоквартирного дома 6 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1373) | G_14-1-17-1-08-03-2-1373 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-218 до КК-3 многоквартирного дома 6 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1374) | G_14-1-17-1-08-03-2-1374 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 0.40516 | 0.0073696 | 0.0073696 | 0 | 0 | 0 | 0.0073696 | 0.0073696 | 0 | 0 | 0 | 0.0073696
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-228 до ГРЩ корп. 13 парковка в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0733) | H_16-1-17-1-08-03-2-0733 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 1.2707 | 1.2314 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 1.2314 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 1.2314
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-228 до ГРЩ корп. 4 секция 1 в ж. к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-697) | G_14-1-17-1-08-03-2-697 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 1.6257 | 1.5103 | 1.5103 | 0 | 0 | 0 | 1.5103 | 1.5103 | 0 | 0 | 0 | 1.5103
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-228 до ГРЩ корп. 4 секция 2 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0731) | H_16-1-17-1-08-03-2-0731 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 1.2808 | 1.2043 | 1.2043 | 0 | 0 | 0 | 1.2043 | 1.2043 | 0 | 0 | 0 | 1.2043
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-228 до ГРЩ корп. 8 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0732) | H_16-1-17-1-08-03-2-0732 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 1.1559 | 1.0664 | 1.0664 | 0 | 0 | 0 | 1.0664 | 1.0664 | 0 | 0 | 0 | 1.0664
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ГРЩ корп. 2 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0729) | H_16-1-17-1-08-03-2-0729 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ГРЩ корп. 3 секция 1 в ж. к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-696) | G_14-1-17-1-08-03-2-696 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 0.76681 | 0.70224 | 0.70224 | 0 | 0 | 0 | 0.70224 | 0.70224 | 0 | 0 | 0 | 0.70224
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ГРЩ корп. 3 секция 2 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0727) | H_16-1-17-1-08-03-2-0727 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.81901 | 0.75483 | 0.75483 | 0 | 0 | 0 | 0.75483 | 0.75483 | 0 | 0 | 0 | 0.75483
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ГРЩ корп. 7 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0728) | H_16-1-17-1-08-03-2-0728 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.78913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до КК корп. 2 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0730) | H_16-1-17-1-08-03-2-0730 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-231 до ГРЩ ДОУ корп. 11 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0724) | H_16-1-17-1-08-03-2-0724 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.59526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-231 до ГРЩ корп. 5 секция 1 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0725) | H_16-1-17-1-08-03-2-0725 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-231 до ГРЩ корп. 5 секция 2 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0726) | H_16-1-17-1-08-03-2-0726 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-231 до ГРЩ корп. 6 в ж. к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-695) | G_14-1-17-1-08-03-2-695 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 1.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-231 до КК корп. 6 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0723) | H_16-1-17-1-08-03-2-0723 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.58952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до ГРЩ1.1 многоквартирного дома №1 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1415) | G_15-1-17-1-08-03-2-1415 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.83688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до ГРЩ1.2 многоквартирного дома №1 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1416) | G_15-1-17-1-08-03-2-1416 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до ГРЩ1.3 многоквартирного дома №1 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1417) | G_15-1-17-1-08-03-2-1417 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до ГРЩ1.4 многоквартирного дома №1 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1418) | G_15-1-17-1-08-03-2-1418 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до КК1.2 многоквартирного дома №1 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1419) | G_15-1-17-1-08-03-2-1419 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.64698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до КК1.4 многоквартирного дома №1 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1420) | G_15-1-17-1-08-03-2-1420 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до КК15.2 многоквартирного дома №15 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1414) | G_15-1-17-1-08-03-2-1414 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до ГРЩ1 многоквартирного дома №10 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-686) | G_14-1-17-1-08-03-2-686 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.44917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до ГРЩ2 многоквартирного дома №10 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1413) | G_15-1-17-1-08-03-2-1413 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-237 до ГРЩ кафе в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0621) | H_16-1-17-1-08-03-2-0621 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.55313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-241 до ВРУ магазина д.19А в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1324) | G_15-1-17-1-08-03-2-1324 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-241 до ГРЩ многоквартирного дома 19 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1322) | G_15-1-17-1-08-03-2-1322 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.7459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-241 до КК фитнес клуба д.19Б в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1323) | G_15-1-17-1-08-03-2-1323 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.88539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-242 до ВРУ магазина д.16А в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1327) | G_15-1-17-1-08-03-2-1327 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 1.0083 | 0.19666 | 0.19666 | 0 | 0 | 0 | 0.19666 | 0.19666 | 0 | 0 | 0 | 0.19666
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-243 до ВРУ паркинга д.16Б в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1328) | G_15-1-17-1-08-03-2-1328 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-242 до ГРЩ1 многоквартирного дома д.16 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1325) | G_15-1-17-1-08-03-2-1325 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 1.2157 | 0.22782 | 0.22782 | 0 | 0 | 0 | 0.22782 | 0.22782 | 0 | 0 | 0 | 0.22782
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-242 до ГРЩ2 магазина д.17 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1326) | G_15-1-17-1-08-03-2-1326 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-242 до КК арендаторов д.17 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1329) | G_15-1-17-1-08-03-2-1329 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.48765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-243 до ГРЩ1 многоквартирного дома 18 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1330) | G_15-1-17-1-08-03-2-1330 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 1.6346 | 0.28428 | 0.28428 | 0 | 0 | 0 | 0.28428 | 0.28428 | 0 | 0 | 0 | 0.28428
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-243 до ГРЩ2 многоквартирного дома 16 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1331) | G_15-1-17-1-08-03-2-1331 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 1.7474 | 0.28095 | 0.28095 | 0 | 0 | 0 | 0.28095 | 0.28095 | 0 | 0 | 0 | 0.28095
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-243 до КК арендаторов д.16 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1332) | G_15-1-17-1-08-03-2-1332 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 1.8391 | 0.44785 | 0.44785 | 0 | 0 | 0 | 0.44785 | 0.44785 | 0 | 0 | 0 | 0.44785
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-244 до ВРУ ДОУ д.20 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1334) | G_15-1-17-1-08-03-2-1334 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-244 до ВРУ паркинга д.20 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1336) | G_15-1-17-1-08-03-2-1336 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.42379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-244 до ГРЩ многоквартирного дома 20 в ж.к."YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1333) | G_15-1-17-1-08-03-2-1333 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-244 до КК арендаторов д.20 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1335) | G_15-1-17-1-08-03-2-1335 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.65624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-245 до ВРУ аптеки в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0995) | G_15-1-17-1-08-03-2-0995 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.65461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-245 до ВРУ магазина в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0996) | G_15-1-17-1-08-03-2-0996 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-245 до ГРЩ многоквартирного дома 6 в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0994) | G_15-1-17-1-08-03-2-0994 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.76878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-245 до ГРЩ многоквартирного дома 7 в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0993) | G_15-1-17-1-08-03-2-0993 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.57378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до КК10 многоквартирного дома 7 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0998) | G_15-1-17-1-08-03-2-0998 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.28039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-245 до КК-16 многоквартирного дома 11 в ж. к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0591) | H_16-1-17-1-08-03-2-0591 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.60835 | 0.036857 | 0.036857 | 0 | 0 | 0 | 0.036857 | 0.036857 | 0 | 0 | 0 | 0.036857
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-245 до КК9 многоквартирного дома 7 в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0997) | G_15-1-17-1-08-03-2-0997 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.21771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до ВРУ паркинга многоквартирного дома 13 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1000) | G_15-1-17-1-08-03-2-1000 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.83144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до ВРУ паркинга многоквартирного дома 15 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1003) | G_15-1-17-1-08-03-2-1003 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.57924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до ГРЩ многоквартирного дома 8 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0999) | G_15-1-17-1-08-03-2-0999 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.62066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до ГРЩ1 многоквартирного дома 15 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1004) | G_15-1-17-1-08-03-2-1004 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до КК7 многоквартирного дома 8 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1001) | G_15-1-17-1-08-03-2-1001 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.18405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до КК8 многоквартирного дома 8 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1002) | G_15-1-17-1-08-03-2-1002 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.18637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-247 до ВРУ детского сада в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1006) | G_15-1-17-1-08-03-2-1006 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.50704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-247 до ГРЩ многоквартирного дома 14 в ж. к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0593) | H_16-1-17-1-08-03-2-0593 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.36996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-247 до ГРЩ1 многоквартирного дома 13 в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1007) | G_15-1-17-1-08-03-2-1007 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 3.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-247 до ГРЩ2 многоквартирного дома 15 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1005) | G_15-1-17-1-08-03-2-1005 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 2.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-248 до ВРУ детского сада в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1011) | G_15-1-17-1-08-03-2-1011 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.44166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-248 до ГРЩ1 многоквартирного дома 11 в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1012) | G_15-1-17-1-08-03-2-1012 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 3.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-248 до ГРЩ2 многоквартирного дома 13 в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1010) | G_15-1-17-1-08-03-2-1010 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.92804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-249 до ВРУ детского сада в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1016) | G_15-1-17-1-08-03-2-1016 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 0.45504 | 0.0088717 | 0.0088717 | 0 | 0 | 0 | 0.0088717 | 0.0088717 | 0 | 0 | 0 | 0.0088717
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-249 до ВРУ поликлиники в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1019) | G_15-1-17-1-08-03-2-1019 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.46848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-249 до ГРЩ1 многоквартирного дома 9 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1017) | G_15-1-17-1-08-03-2-1017 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.90919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-249 до ГРЩ2 многоквартирного дома 11 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1015) | G_15-1-17-1-08-03-2-1015 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 0.96115 | 0.0088717 | 0.0088717 | 0 | 0 | 0 | 0.0088717 | 0.0088717 | 0 | 0 | 0 | 0.0088717
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-249 до ГРЩ2 многоквартирного дома 9 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1018) | G_15-1-17-1-08-03-2-1018 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ дома 1 в мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0740) | H_16-1-17-1-08-03-2-0740 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 3.3304 | 2.0378 | 2.0378 | 0 | 0 | 0 | 2.0378 | 2.0378 | 0 | 0 | 0 | 2.0378
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ дома 2 в мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0741) | H_16-1-17-1-08-03-2-0741 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 3.2083 | 1.8462 | 1.8462 | 0 | 0 | 0 | 1.8462 | 1.8462 | 0 | 0 | 0 | 1.8462
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ дома 3 в мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0742) | H_16-1-17-1-08-03-2-0742 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 4.2685 | 2.0077 | 2.0077 | 0 | 0 | 0 | 2.0077 | 2.0077 | 0 | 0 | 0 | 2.0077
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4кВ от ТП-251 до ГРЩ объекта в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-943) | G_14-1-17-1-08-03-2-943 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 4.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-101 (ТП4-1) до ГРЩ 42 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-878) | G_14-1-17-1-08-03-2-878 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.41762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-102 (ТП4-2) до ГРЩ 41.3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-877) | G_14-1-17-1-08-03-2-877 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.36656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 6КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-101 (ТП4-1) до ГРЩ 43.1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-879) | G_14-1-17-1-08-03-2-879 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.89025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 6КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-101 (ТП4-1) до ГРЩ 43.2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-880) | G_14-1-17-1-08-03-2-880 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.71061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 6КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-102 (ТП4-2) до ГРЩ 41.1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1441) | G_14-1-17-1-08-03-2-1441 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 6КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-103 (ТП4-3) до ГРЩ 44 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-881) | G_14-1-17-1-08-03-2-881 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 6КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-103 (ТП4-3) до ГРЩ 45 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-882) | G_14-1-17-1-08-03-2-882 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.91018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 8КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-102 (ТП4-2) до ГРЩ 41.2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-876) | G_14-1-17-1-08-03-2-876 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП № 1 до ГРЩ КНС № 1 земли ЗАО "Племенной завод" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1006) | G_14-1-17-1-08-03-2-1006 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-1 до ВРУ3 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-781) | G_14-1-17-1-08-03-2-781 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.34986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-123 до ГРЩ автостоянки в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1161) | G_14-1-17-1-08-03-2-1161 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-123 до ГРЩ-1 многоквартирного дома корп.5.4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1158) | G_14-1-17-1-08-03-2-1158 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 1.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-123 до ГРЩ-2 многоквартирного дома корп.5.4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1159) | G_14-1-17-1-08-03-2-1159 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 1.9587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-123 до ГРЩ-3 многоквартирного дома корп.5.4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1160) | G_14-1-17-1-08-03-2-1160 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 1.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ 0,4 кВ от ТП-138 до ГРЩ7 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-731) | G_14-1-17-1-08-03-2-731 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 0.74862 | 0.21804 | 0.21804 | 0 | 0 | 0 | 0.21804 | 0.21804 | 0 | 0 | 0 | 0.21804
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№23 многоквартирного дома №3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-809) | G_14-1-17-1-08-03-2-809 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.68847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№24 многоквартирного дома №3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-810) | G_14-1-17-1-08-03-2-810 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.72403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ между кабельными киосками №1.1 и 1.2 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-965) | G_14-1-17-1-08-03-2-965 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ между кабельными киосками №2.1 и 2.2 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-966) | G_14-1-17-1-08-03-2-966 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.13084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-01 до ГРЩ корпуса 4 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1271) | G_14-1-17-1-08-03-2-1271 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 2.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-01 до ГРЩ котельной в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1272) | G_14-1-17-1-08-03-2-1272 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.68168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-03 до ГРЩ корпуса 2 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1277) | G_14-1-17-1-08-03-2-1277 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-04 до ГРЩ корпуса 1 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1278) | G_14-1-17-1-08-03-2-1278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-112 до ГРЩ многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-866) | G_14-1-17-1-08-03-2-866 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-112 до КР-1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-867) | G_14-1-17-1-08-03-2-867 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.23506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-112 до КР-2 в мас. Кудрово Всеволожского района (14-1-17-1-08-03-2-868) | G_14-1-17-1-08-03-2-868 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-11 до ГРЩ1 многоквартирного дома 40.2 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0705) | G_15-1-17-1-08-03-2-0705 | 2015 | 2020 | нд | нд | нд | 0.80923 | 0.74232 | 0.74232 | 0 | 0 | 0 | 0.74232 | 0.74232 | 0 | 0 | 0 | 0.74232
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от БКТП-104 до ГРЩ школы в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-890) | G_14-1-17-1-08-03-2-890 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до ГРЩ ФОК многоквартирного дома 40.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0704) | G_15-1-17-1-08-03-2-0704 | 2015 | 2020 | нд | нд | нд | 0.80923 | 0.74232 | 0.74232 | 0 | 0 | 0 | 0.74232 | 0.74232 | 0 | 0 | 0 | 0.74232
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-12 до ГРЩ1 многоквартирного дома 42.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0743) | G_15-1-17-1-08-03-2-0743 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 1.3772 | 0.10108 | 0.10108 | 0 | 0 | 0 | 0.10108 | 0.10108 | 0 | 0 | 0 | 0.10108
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-13 до ГРЩ2 многоквартирного дома 42.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0744) | G_15-1-17-1-08-03-2-0744 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 0.85996 | 0.086873 | 0.086873 | 0 | 0 | 0 | 0.086873 | 0.086873 | 0 | 0 | 0 | 0.086873
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-14 до ГРЩ1 многоквартирного дома 42.2 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0745) | G_15-1-17-1-08-03-2-0745 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 1.0988 | 0.087686 | 0.087686 | 0 | 0 | 0 | 0.087686 | 0.087686 | 0 | 0 | 0 | 0.087686
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-7 до ГРЩ1 многоквартирного дома 39.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0712) | G_15-1-17-1-08-03-2-0712 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.0451 | 0.53518 | 0.53518 | 0 | 0 | 0 | 0.53518 | 0.53518 | 0 | 0 | 0 | 0.53518
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-8 до ГРЩ1 многоквартирного дома 39.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0713) | G_15-1-17-1-08-03-2-0713 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.88254 | 0.44819 | 0.44819 | 0 | 0 | 0 | 0.44819 | 0.44819 | 0 | 0 | 0 | 0.44819
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-9 до ГРЩ3 многоквартирного дома 39.4 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0714) | G_15-1-17-1-08-03-2-0714 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.4384 | 1.4339 | 1.4339 | 0 | 0 | 0 | 1.4339 | 1.4339 | 0 | 0 | 0 | 1.4339
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-1 до ЩРН 1/1 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0434) | H_16-1-17-1-08-03-2-0434 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-1 до ЩРН 1/10 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0512) | H_16-1-17-1-08-03-2-0512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-1 до ЩРН 1/11 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0513) | H_16-1-17-1-08-03-2-0513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-1 до ЩРН 1/4 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0506) | H_16-1-17-1-08-03-2-0506 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-1 до ЩРН 1/7 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0509) | H_16-1-17-1-08-03-2-0509 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-1 до ЩРН гаража на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0433) | H_16-1-17-1-08-03-2-0433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-2 до ЩРН 2/1 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0515) | H_16-1-17-1-08-03-2-0515 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-2 до ЩРН 2/10 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0518) | H_16-1-17-1-08-03-2-0518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-2 до ЩРН 2/3 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0519) | H_16-1-17-1-08-03-2-0519 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-2 до ЩРН 2/5 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0521) | H_16-1-17-1-08-03-2-0521 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-2 до ЩРН 2/7 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0524) | H_16-1-17-1-08-03-2-0524 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-2 до ЩРН 2/9 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0523) | H_16-1-17-1-08-03-2-0523 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-2 до ЩРН ДЭС на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0517) | H_16-1-17-1-08-03-2-0517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от от КК-1 до КК-2 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1004) | G_14-1-17-1-08-03-2-1004 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.11682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП до КЛ-209М-1 жилого дома №1 в д. Янино-1, Всеволожского р-на, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-702) | G_14-1-17-1-08-03-2-702 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.35391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП до КЛ-209М-2 жилого дома №2 в д. Янино-1, Всеволожского р-на, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-703) | G_14-1-17-1-08-03-2-703 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.37241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до ГРЩ многоквартирного дома №1 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1081) | G_14-1-17-1-08-03-2-1081 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до ГРЩ многоквартирного дома №2 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1084) | G_14-1-17-1-08-03-2-1084 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до кабельного киоска №1 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1082) | G_14-1-17-1-08-03-2-1082 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.29547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до кабельного киоска №2 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1083) | G_14-1-17-1-08-03-2-1083 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.51717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до кабельного киоска №3 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1085) | G_14-1-17-1-08-03-2-1085 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.42795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до кабельного киоска №4 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1086) | G_14-1-17-1-08-03-2-1086 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.22473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-236 до ГРЩ многоквартирного дома №3 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1090) | G_14-1-17-1-08-03-2-1090 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-236 до кабельного киоска №5 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1091) | G_14-1-17-1-08-03-2-1091 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.43283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-236 до кабельного киоска №6 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1092) | G_14-1-17-1-08-03-2-1092 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.41639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-237 до ГРЩ многоквартирного дома №5 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1093) | G_14-1-17-1-08-03-2-1093 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.58652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-237 до ГРЩ паркинга №5 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1094) | G_14-1-17-1-08-03-2-1094 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.36943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-237 до ДС многоквартирного дома №5 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1095) | G_14-1-17-1-08-03-2-1095 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.32865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-239 до ГРЩ многоквартирного дома №4 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1087) | G_14-1-17-1-08-03-2-1087 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-239 до ГРЩ паркинга №4 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1088) | G_14-1-17-1-08-03-2-1088 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.44872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-239 до ЩМ многоквартирного дома №4 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1089) | G_14-1-17-1-08-03-2-1089 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.49947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-1 в пос. Бугры Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0559) | H_16-1-17-1-08-03-2-0559 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ВРУ10 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-825) | G_14-1-17-1-08-03-2-825 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.16283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ВРУ9 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-822) | G_14-1-17-1-08-03-2-822 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.45454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ГРЩ №29 многоквартирного дома №9 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1331) | G_14-1-17-1-08-03-2-1331 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.75678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ГРЩ№15 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-820) | G_14-1-17-1-08-03-2-820 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ГРЩ№16 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-821) | G_14-1-17-1-08-03-2-821 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ГРЩ№17 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-823) | G_14-1-17-1-08-03-2-823 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.72705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ГРЩ№18 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-824) | G_14-1-17-1-08-03-2-824 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.73916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-210 до ГРЩ №51 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-985) | G_14-1-17-1-08-03-2-985 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-210 до ГРЩ №52 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-986) | G_14-1-17-1-08-03-2-986 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.99812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до ВРУ паркинга в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1001) | G_14-1-17-1-08-03-2-1001 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.34856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до ВРУ-1 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-998) | G_14-1-17-1-08-03-2-998 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до ВРУ-2 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-999) | G_14-1-17-1-08-03-2-999 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.93091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до ВРУ-3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1000) | G_14-1-17-1-08-03-2-1000 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до КК-1 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1002) | G_14-1-17-1-08-03-2-1002 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.59145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до КК-2 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1003) | G_14-1-17-1-08-03-2-1003 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.54012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-3 до ГРЩ-1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1362) | G_14-1-17-1-08-03-2-1362 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 2.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-3 до ГРЩ-2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1363) | G_14-1-17-1-08-03-2-1363 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-783) | G_14-1-17-1-08-03-2-783 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.95952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ГРЩ№3 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-784) | G_14-1-17-1-08-03-2-784 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ГРЩ№5 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-779) | G_14-1-17-1-08-03-2-779 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.48935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ГРЩ№6 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-780) | G_14-1-17-1-08-03-2-780 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.50817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ГРЩ ДОУ в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1182) | G_14-1-17-1-08-03-2-1182 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.68249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ГРЩ многоквартирного дома №1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1164) | G_14-1-17-1-08-03-2-1164 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.58222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ГРЩ-1 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1165) | G_14-1-17-1-08-03-2-1165 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.58222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ГРЩ-2 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1166) | G_14-1-17-1-08-03-2-1166 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.58222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до КНС-1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1167) | G_14-1-17-1-08-03-2-1167 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до КНС-2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1168) | G_14-1-17-1-08-03-2-1168 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ГРЩ-1 многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1176) | G_14-1-17-1-08-03-2-1176 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ГРЩ-3 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1175) | G_14-1-17-1-08-03-2-1175 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-110 до ГРЩ школы в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1181) | G_14-1-17-1-08-03-2-1181 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.69278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-110 до ГРЩ-2 многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1178) | G_14-1-17-1-08-03-2-1178 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-110 до ГРЩ-А многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1177) | G_14-1-17-1-08-03-2-1177 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-111 до ГРЩ-1 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1179) | G_14-1-17-1-08-03-2-1179 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-111 до ГРЩ-2 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1180) | G_14-1-17-1-08-03-2-1180 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до ГРЩ ДОУ в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-902) | G_14-1-17-1-08-03-2-902 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.65204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до ГРЩ многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-906) | G_14-1-17-1-08-03-2-906 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 2.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до ГРЩ№ 1 многоквартирного дома №6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-903) | G_14-1-17-1-08-03-2-903 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.60184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-904) | G_14-1-17-1-08-03-2-904 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.68443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до ГРЩ№3 многоквартирного дома №6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-905) | G_14-1-17-1-08-03-2-905 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.77769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до кабельного киоска КК 6.1 многоквартирного дома №6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-907) | G_14-1-17-1-08-03-2-907 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.76183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ№1 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-909) | G_14-1-17-1-08-03-2-909 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ№1многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-913) | G_14-1-17-1-08-03-2-913 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-910) | G_14-1-17-1-08-03-2-910 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.91448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-914) | G_14-1-17-1-08-03-2-914 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 2.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ№3 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-911) | G_14-1-17-1-08-03-2-911 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.77858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до кабельного киоска КК 5.1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-912) | G_14-1-17-1-08-03-2-912 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-116 до ГРЩ 11.1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-889) | G_14-1-17-1-08-03-2-889 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 2.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-116 до ГРЩ 11.2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-888) | G_14-1-17-1-08-03-2-888 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-116 до ГРЩ 11.3 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-887) | G_14-1-17-1-08-03-2-887 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-116 до ГРЩ 11.4 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-886) | G_14-1-17-1-08-03-2-886 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.92333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-118 до ГРЩ2.1. многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-858) | G_14-1-17-1-08-03-2-858 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 3.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-118 до ГРЩ2.2. многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0803) | G_15-1-17-1-08-03-2-0803 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-118 до щита ВРУ многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0802) | G_15-1-17-1-08-03-2-0802 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-118 до щита ГРЩ многоквартирного дома №1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0801) | G_15-1-17-1-08-03-2-0801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-119 до ГРЩ многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-861) | G_14-1-17-1-08-03-2-861 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.99768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-119 до ГРЩ многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-862) | G_14-1-17-1-08-03-2-862 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-121 до ГРЩ многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-863) | G_14-1-17-1-08-03-2-863 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до ГРЩ автостоянки корп.6а в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-853) | G_14-1-17-1-08-03-2-853 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.27787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до ГРЩ-6.1 многоквартирного дома корп.5.3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-852) | G_14-1-17-1-08-03-2-852 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 2.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до ГРЩ-6.1 многоквартирного дома корп.6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-850) | G_14-1-17-1-08-03-2-850 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до ГРЩ-6.2 многоквартирного дома корп.6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-851) | G_14-1-17-1-08-03-2-851 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ГРЩ-1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-840) | G_14-1-17-1-08-03-2-840 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.77276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ГРЩ-2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1364) | G_14-1-17-1-08-03-2-1364 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ЩМ №1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1365) | G_14-1-17-1-08-03-2-1365 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.40889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ЩМ №2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1366) | G_14-1-17-1-08-03-2-1366 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-126 до ГРЩ-3 дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-739) | G_14-1-17-1-08-03-2-739 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-127 до ГРЩ-23 дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-740) | G_14-1-17-1-08-03-2-740 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-127 до КК-3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-741) | G_14-1-17-1-08-03-2-741 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-128 до ГРЩ-21 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-742) | G_14-1-17-1-08-03-2-742 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.78253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-128 до ГРЩ-22 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-743) | G_14-1-17-1-08-03-2-743 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-128 до КК-1 дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-744) | G_14-1-17-1-08-03-2-744 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-128 до КК-2 дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-831) | G_14-1-17-1-08-03-2-831 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.63482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до ГРЩ-1 дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-832) | G_14-1-17-1-08-03-2-832 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до ГРЩ-1 паркинга дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-834) | G_14-1-17-1-08-03-2-834 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.69439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до ГРЩ-2 паркинга дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-835) | G_14-1-17-1-08-03-2-835 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.89831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-137 до ГРЩ-1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-841) | G_14-1-17-1-08-03-2-841 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.95683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-137 до ГРЩ-2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1367) | G_14-1-17-1-08-03-2-1367 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ 0,4 кВ от ТП-139 до ГРЩ5 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-729) | G_14-1-17-1-08-03-2-729 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 1.3741 | 0.42617 | 0.42617 | 0 | 0 | 0 | 0.42617 | 0.42617 | 0 | 0 | 0 | 0.42617
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ 0,4 кВ от ТП-141 до КК-2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-730) | G_14-1-17-1-08-03-2-730 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 0.4102 | 0.20113 | 0.20113 | 0 | 0 | 0 | 0.20113 | 0.20113 | 0 | 0 | 0 | 0.20113
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ВРУ1 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-775) | G_14-1-17-1-08-03-2-775 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.47281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ВРУ2 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-778) | G_14-1-17-1-08-03-2-778 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.35358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ№1 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-773) | G_14-1-17-1-08-03-2-773 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ№1 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-782) | G_14-1-17-1-08-03-2-782 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-774) | G_14-1-17-1-08-03-2-774 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.66063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ№3 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-776) | G_14-1-17-1-08-03-2-776 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.52139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ№4 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-777) | G_14-1-17-1-08-03-2-777 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.52859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-201 до ГРЩ многоквартирного дома №1 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-749) | G_14-1-17-1-08-03-2-749 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-201 до ГРЩ многоквартирного дома №2 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-750) | G_14-1-17-1-08-03-2-750 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.78596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-202 до ГРЩ автостоянки в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-753) | G_14-1-17-1-08-03-2-753 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.56697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-202 до ГРЩ ДОУ в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-752) | G_14-1-17-1-08-03-2-752 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.65507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-202 до ГРЩ многоквартирного дома №3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-751) | G_14-1-17-1-08-03-2-751 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.88674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-213 до ГРЩ №42 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-979) | G_14-1-17-1-08-03-2-979 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-213 до ГРЩ №43 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-980) | G_14-1-17-1-08-03-2-980 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-214 до ГРЩ №11 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-975) | G_14-1-17-1-08-03-2-975 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.75392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-214 до ГРЩ №12 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-976) | G_14-1-17-1-08-03-2-976 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-215 до ГРЩ №22 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-983) | G_14-1-17-1-08-03-2-983 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.75952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до ГРЩ многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-924) | G_14-1-17-1-08-03-2-924 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до ГРЩ-6 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1417) | G_14-1-17-1-08-03-2-1417 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до ГРЩ-7 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1418) | G_14-1-17-1-08-03-2-1418 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до КК в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1419) | G_14-1-17-1-08-03-2-1419 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 2.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до ГРЩ 2 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-940) | G_14-1-17-1-08-03-2-940 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 2.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до ГРЩ 3 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-941) | G_14-1-17-1-08-03-2-941 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до кабельного киоска №1 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-938) | G_14-1-17-1-08-03-2-938 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.96886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до кабельного киоска №2 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-939) | G_14-1-17-1-08-03-2-939 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.51437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до кабельного киоска №5 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-936) | G_14-1-17-1-08-03-2-936 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.68997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до кабельного киоска №6 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-937) | G_14-1-17-1-08-03-2-937 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.76674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до ГРЩ №4 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-930) | G_14-1-17-1-08-03-2-930 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до ГРЩ №5 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-931) | G_14-1-17-1-08-03-2-931 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до кабельного киоска №10 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-935) | G_14-1-17-1-08-03-2-935 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.37044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до кабельного киоска №3 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-932) | G_14-1-17-1-08-03-2-932 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.48482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до кабельного киоска №4 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-933) | G_14-1-17-1-08-03-2-933 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.36584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до кабельного киоска №9 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-934) | G_14-1-17-1-08-03-2-934 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ГРЩ 2 корп. Б многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-952) | G_14-1-17-1-08-03-2-952 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.20122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ГРЩ 2 корп. В многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-953) | G_14-1-17-1-08-03-2-953 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 3.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ГРЩ автостоянки в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-956) | G_14-1-17-1-08-03-2-956 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.38178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до кабельного киоска №2.1 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-954) | G_14-1-17-1-08-03-2-954 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.37844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до кабельного киоска №2.2 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-955) | G_14-1-17-1-08-03-2-955 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.32131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до ГРЩ 1 корп.Б многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-957) | G_14-1-17-1-08-03-2-957 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.66405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до ГРЩ 2 корп.А многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-958) | G_14-1-17-1-08-03-2-958 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до ГРЩ 3 корп.А многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-959) | G_14-1-17-1-08-03-2-959 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.79441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до кабельного киоска №1.1 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-960) | G_14-1-17-1-08-03-2-960 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.35846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до кабельного киоска №1.2 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-961) | G_14-1-17-1-08-03-2-961 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.32976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-225 до ГРЩ 1 корп.А многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-962) | G_14-1-17-1-08-03-2-962 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.53335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-225 до ГРЩ 1 корп.В многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-963) | G_14-1-17-1-08-03-2-963 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 3.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-225 до ГРЩ детского сада в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-964) | G_14-1-17-1-08-03-2-964 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.88258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-226 до ГРЩ 3 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1010) | G_14-1-17-1-08-03-2-1010 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-226 до ГРЩ 4 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1011) | G_14-1-17-1-08-03-2-1011 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.66751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-226 до кабельного киоска №2 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1012) | G_14-1-17-1-08-03-2-1012 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-227 до ГРЩ 1 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1013) | G_14-1-17-1-08-03-2-1013 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-227 до ГРЩ 2 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1014) | G_14-1-17-1-08-03-2-1014 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-227 до кабельного киоска №1 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1015) | G_14-1-17-1-08-03-2-1015 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до ГРЩ №9.1, 9.2 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0619) | G_15-1-17-1-08-03-2-0619 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.95343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до ГРЩ №9.3 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0620) | G_15-1-17-1-08-03-2-0620 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.88277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до К/К1 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0621) | G_15-1-17-1-08-03-2-0621 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.34518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до К/К2 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0622) | G_15-1-17-1-08-03-2-0622 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.29025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ВРУ1 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-789) | G_14-1-17-1-08-03-2-789 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.51436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ГРЩ№4 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-785) | G_14-1-17-1-08-03-2-785 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.76449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ГРЩ№5 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-786) | G_14-1-17-1-08-03-2-786 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ГРЩ№6 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-787) | G_14-1-17-1-08-03-2-787 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.85042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ГРЩ№7 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-788) | G_14-1-17-1-08-03-2-788 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ11 многоквартирного дома №8 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-790) | G_14-1-17-1-08-03-2-790 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.70659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ12 многоквартирного дома №8 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-794) | G_14-1-17-1-08-03-2-794 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.72198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ13 многоквартирного дома №8 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-796) | G_14-1-17-1-08-03-2-796 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.44855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ14 многоквартирного дома №8 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-797) | G_14-1-17-1-08-03-2-797 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.20706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ГРЩ№19 многоквартирного дома №8 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-791) | G_14-1-17-1-08-03-2-791 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.94228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ГРЩ№20 многоквартирного дома №8 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-792) | G_14-1-17-1-08-03-2-792 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.92067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ГРЩ№21 многоквартирного дома №8 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-793) | G_14-1-17-1-08-03-2-793 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.9474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ГРЩ№22 многоквартирного дома №8 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-795) | G_14-1-17-1-08-03-2-795 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.75684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ №4 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1338) | G_14-1-17-1-08-03-2-1338 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.34704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ №5 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1335) | G_14-1-17-1-08-03-2-1335 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.37611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ №6 многоквартирного дома №6 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1332) | G_14-1-17-1-08-03-2-1332 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.57264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ГРЩ №10 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1336) | G_14-1-17-1-08-03-2-1336 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.78324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ГРЩ №11 многоквартирного дома №6 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1333) | G_14-1-17-1-08-03-2-1333 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ГРЩ №12 многоквартирного дома №6 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1334) | G_14-1-17-1-08-03-2-1334 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ГРЩ №9 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1337) | G_14-1-17-1-08-03-2-1337 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.62747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ВРУ7 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-817) | G_14-1-17-1-08-03-2-817 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.64741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ВРУ8 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-819) | G_14-1-17-1-08-03-2-819 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.79875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ГРЩ№13 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-816) | G_14-1-17-1-08-03-2-816 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ГРЩ№14 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-818) | G_14-1-17-1-08-03-2-818 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ГРЩ№4 многоквартирного дома №2 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-806) | G_14-1-17-1-08-03-2-806 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ГРЩ№5 многоквартирного дома №2 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-807) | G_14-1-17-1-08-03-2-807 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.99371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ГРЩ№6 многоквартирного дома №2 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-808) | G_14-1-17-1-08-03-2-808 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.42342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ВРУ1 многоквартирного дома №1 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-803) | G_14-1-17-1-08-03-2-803 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.38961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ВРУ2 многоквартирного дома №1 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-805) | G_14-1-17-1-08-03-2-805 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.32207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ВРУ3 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-800) | G_14-1-17-1-08-03-2-800 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.36931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ГРЩ№1 многоквартирного дома №1 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-801) | G_14-1-17-1-08-03-2-801 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.94692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №1 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-802) | G_14-1-17-1-08-03-2-802 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.61739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ГРЩ№3 многоквартирного дома №1 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-804) | G_14-1-17-1-08-03-2-804 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.50486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ГРЩ№7 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-798) | G_14-1-17-1-08-03-2-798 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.88414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ГРЩ№8 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-799) | G_14-1-17-1-08-03-2-799 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.64262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ15 многоквартирного дома №3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-815) | G_14-1-17-1-08-03-2-815 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.66939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№25 многоквартирного дома №3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-811) | G_14-1-17-1-08-03-2-811 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№26 многоквартирного дома №3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-812) | G_14-1-17-1-08-03-2-812 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№27 многоквартирного дома №3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-813) | G_14-1-17-1-08-03-2-813 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№28 многоквартирного дома №3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-814) | G_14-1-17-1-08-03-2-814 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8523 до ГРЩ жилого дома в п. Бугры Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1350) | G_14-1-17-1-08-03-2-1350 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 2.4934 | 2.3938 | 2.3938 | 0 | 0 | 0 | 2.3938 | 2.3938 | 0 | 0 | 0 | 2.3938
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 1/1 до ЩРН 1/2 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0504) | H_16-1-17-1-08-03-2-0504 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 1/11 до ЩРН 1/12 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0514) | H_16-1-17-1-08-03-2-0514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 1/2 до ЩРН 1/3 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0505) | H_16-1-17-1-08-03-2-0505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 1/4 до ЩРН 1/5 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0507) | H_16-1-17-1-08-03-2-0507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 1/5 до ЩРН 1/6 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0508) | H_16-1-17-1-08-03-2-0508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 1/7 до ЩРН 1/8 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0510) | H_16-1-17-1-08-03-2-0510 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 1/8 до ЩРН 1/9 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0511) | H_16-1-17-1-08-03-2-0511 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 2/1 до ЩРН 2/2 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0516) | H_16-1-17-1-08-03-2-0516 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 2/3 до ЩРН 2/4 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0520) | H_16-1-17-1-08-03-2-0520 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 2/5 до ЩРН 2/6 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0522) | H_16-1-17-1-08-03-2-0522 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 2/7 до ЩРН 2/8 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0525) | H_16-1-17-1-08-03-2-0525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-1 до ГРЩ 3-1 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1106) | G_14-1-17-1-08-03-2-1106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-1 до ГРЩ 3-2 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1107) | G_14-1-17-1-08-03-2-1107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-1 до ГРЩ 3-3 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1108) | G_14-1-17-1-08-03-2-1108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-1 до ГЩВУ 3-1 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1105) | G_14-1-17-1-08-03-2-1105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-1 до ГЩВУ 3-2 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1109) | G_14-1-17-1-08-03-2-1109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-1 до кабельного киоска №3 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1104) | G_14-1-17-1-08-03-2-1104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-2 до ГРЩ 1-3 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1114) | G_14-1-17-1-08-03-2-1114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-2 до ГРЩ 2-1 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1116) | G_14-1-17-1-08-03-2-1116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-2 до ГРЩ 2-2 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1115) | G_14-1-17-1-08-03-2-1115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-2 до ГЩВУ 1-3 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1111) | G_14-1-17-1-08-03-2-1111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-2 до ГЩВУ 2-1 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1113) | G_14-1-17-1-08-03-2-1113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-2 до ГЩВУ 2-2 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1112) | G_14-1-17-1-08-03-2-1112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-2 до кабельного киоска №2 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1110) | G_14-1-17-1-08-03-2-1110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-3 до ГРЩ 1-1 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1120) | G_14-1-17-1-08-03-2-1120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-3 до ГРЩ 1-2 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1121) | G_14-1-17-1-08-03-2-1121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-3 до ГРЩ жилого дома корп.№3 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1122) | G_14-1-17-1-08-03-2-1122 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 2.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-3 до ГЩВУ 1-1 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1118) | G_14-1-17-1-08-03-2-1118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-3 до ГЩВУ 1-2 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1119) | G_14-1-17-1-08-03-2-1119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-3 до кабельного киоска №1 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1117) | G_14-1-17-1-08-03-2-1117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4кВ от БКТП-104 до ГРЩ 2 школы в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1442) | G_14-1-17-1-08-03-2-1442 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4кВ от БКТП-104 до ГРЩ ДОУ в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1443) | G_14-1-17-1-08-03-2-1443 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-5/1 до ГРЩ 10.1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-893) | G_14-1-17-1-08-03-2-893 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-5/1 до ГРЩ 10.2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-894) | G_14-1-17-1-08-03-2-894 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-5/1 до ГРЩ 10.3 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-895) | G_14-1-17-1-08-03-2-895 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.59707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ дома 4 в мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0743) | H_16-1-17-1-08-03-2-0743 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.57618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-145 до ВРУ объекта в г. Кировск ЛО (14-1-10-1-08-03-2-517) | G_14-1-10-1-08-03-2-517 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от устанавливаемой БКТП на ул. Энергетиков до КР у границ участка заявителя в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-08-03-2-1106) | G_15-1-10-1-08-03-2-1106 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во двух КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 (ТП-51) до ГРЩ школы на ул. Пролетарской в г. Шлиссельбург ЛО. (13-1-22-1-08-03-2-273) | G_13-1-22-1-08-03-2-273 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 1.4273 | 1.2958 | 1.2958 | 0 | 0 | 0 | 1.2958 | 1.2958 | 0 | 0 | 0 | 1.2958
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ заявителя в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (16-1-10-1-08-03-2-1136) | H_16-1-10-1-08-03-2-1136 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 1.6056 | 0.048348 | 0.048348 | 0 | 0 | 0 | 0.048348 | 0.048348 | 0 | 0 | 0 | 0.048348
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта на ул. ул. Набережная в г. Кировск ЛО (14-1-10-1-08-03-2-1399) | H_14-1-10-1-08-03-2-1399 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.30104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от установавливаемой БКТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ объекта в г. Кировск ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0006) | G_16-1-10-1-08-03-2-0006 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 2.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от уст-ой КТПП 2х250/6х0,4 кВ до павильона музея-диорамы "Прорыв блокады Ленинграда" в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-08-03-2-1314) | G_15-1-10-1-08-03-2-1314 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.83164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП на ул. Набережная до ГРЩ объекта в г. Кировск Кировского района ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0663) | H_16-1-10-1-08-03-2-0663 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2 КЛ-0,4 кВ от 2 КТП в районе пр. Героев до ВРУ объекта в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (14-1-06-1-08-03-2-297) | G_14-1-06-1-08-03-2-297 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.68403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-24 до проектируемого КР-0,4 кВ в г.Луга ЛО (16-1-06-1-08-03-2-1146) | H_16-1-06-1-08-03-2-1146 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-27 до проектируемого КР-0,4 кВ в г.Луга ЛО (16-1-06-1-08-03-2-1145) | H_16-1-06-1-08-03-2-1145 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.16325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-27 до ГРЩ в г. Бокситогорск (13-1-01-1-08-03-2-1215) | G_13-1-01-1-08-03-2-1215 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 3.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ГРЩ объекта в г. Волхов ЛО (13-1-03-1-08-03-2-1172) | G_13-1-03-1-08-03-2-1172 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-47 до ГРЩ объекта в г. Волхов ЛО (13-1-03-1-08-03-2-1173) | G_13-1-03-1-08-03-2-1173 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-93 до объекта заявителя в г. Кириши ЛО (15-1-03-1-08-03-2-1405) | G_15-1-03-1-08-03-2-1405 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 1.3837 | 0.8232 | 0.8232 | 0 | 0 | 0 | 0.8232 | 0.8232 | 0 | 0 | 0 | 0.8232
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКРТП-10/0,4 кВ №1 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-307) | G_13-1-04-1-08-03-2-307 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 9.4892 | 1.1588 | 1.1588 | 0 | 0 | 0 | 1.1588 | 1.1588 | 0 | 0 | 0 | 1.1588
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №10 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-316) | G_13-1-04-1-08-03-2-316 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 3.1934 | 3.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №11 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-317) | G_13-1-04-1-08-03-2-317 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 3.1934 | 3.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №12 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-318) | G_13-1-04-1-08-03-2-318 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 3.1934 | 3.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №2 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-308) | G_13-1-04-1-08-03-2-308 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 3.468 | 0.077464 | 0.077464 | 0 | 0 | 0 | 0.077464 | 0.077464 | 0 | 0 | 0 | 0.077464
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №3 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-309) | G_13-1-04-1-08-03-2-309 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.8249 | 2.8249 | 2.8249 | 0 | 0 | 0 | 2.8249 | 2.8249 | 0 | 0 | 0 | 2.8249
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №4 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-310) | G_13-1-04-1-08-03-2-310 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 3.6775 | 0.66871 | 0.66871 | 0 | 0 | 0 | 0.66871 | 0.66871 | 0 | 0 | 0 | 0.66871
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №5 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-312) | G_13-1-04-1-08-03-2-312 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 3.1934 | 3.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №6 до ГРЩ корп. 7 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (13-1-04-1-08-03-2-311) | G_13-1-04-1-08-03-2-311 | 2013 | 2020 | нд | нд | нд | 0.6059 | 0.54951 | 0.54951 | 0 | 0 | 0 | 0.54951 | 0.54951 | 0 | 0 | 0 | 0.54951
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №7 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-313) | G_13-1-04-1-08-03-2-313 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 2.9855 | 2.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №8 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-314) | G_13-1-04-1-08-03-2-314 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 3.1934 | 3.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №9 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-315) | G_13-1-04-1-08-03-2-315 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 3.1934 | 3.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектирумеой КТП-10/0,4 кВ до КД-0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0875) | G_15-1-04-1-08-03-2-0875 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.41368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ1 корп. Е в дер.Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0570) | G_15-1-04-1-08-03-2-0570 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ1 корп. Г в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0571) | G_15-1-04-1-08-03-2-0571 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ1 корп. Б в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0572) | G_15-1-04-1-08-03-2-0572 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 2.6168 | 0.11246 | 0.11246 | 0 | 0 | 0 | 0.11246 | 0.11246 | 0 | 0 | 0 | 0.11246
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до КК-1 в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0946) | G_15-1-04-1-08-03-2-0946 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 4.4251 | 1.3087 | 1.3087 | 0 | 0 | 0 | 1.3087 | 1.3087 | 0 | 0 | 0 | 1.3087
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до объекта заявителя в г. Кириши ЛО (14-1-09-1-08-03-2-1293) | G_14-1-09-1-08-03-2-1293 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.78949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до объекта заявителя в районе жилого дома на ул. Восточная д.8 в г. Кириши ЛО (15-1-09-1-08-03-2-1293) | G_15-1-09-1-08-03-2-1293 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 0.706 | 0.69853 | 0.69853 | 0 | 0 | 0 | 0.69853 | 0.69853 | 0 | 0 | 0 | 0.69853
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-56 до ВУ на наружной стене главного корпуса дома престарелых г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-08-03-2-1026) | G_15-1-12-1-08-03-2-1026 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-29а до земельного участка заявителя в г. Луга ЛО (15-1-13-1-08-03-2-1351) | G_15-1-13-1-08-03-2-1351 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 2.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-45 до земельного участка заявителя в г. Луга ЛО (15-1-13-1-08-03-2-1352) | G_15-1-13-1-08-03-2-1352 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.38863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Слан, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-11 в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-08-03-2-544) | G_14-1-18-1-08-03-2-544 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Слан, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-9 в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-08-03-2-543) | G_14-1-18-1-08-03-2-543 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2 КЛ-0,4 от ТП-291 до ГРЩ здания школы искусств в г. Волосово ЛО (15-1-19-1-08-03-2-0761) | G_15-1-19-1-08-03-2-0761 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 3.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП 9-14 в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-08-03-2-0603) | G_15-1-19-1-08-03-2-0603 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.46419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 от ТП 10-1 до ВРУ №2 школы в г. Сосновый Бор ЛО (13-2-19-0-08-01-2-1139) | G_13-2-19-0-08-01-2-1139 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 2.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 от ТП 10-2 до ВРУ №2 школы в г. Сосновый Бор ЛО (13-1-19-1-08-03-2-1138) | G_13-1-19-1-08-03-2-1138 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 2.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ШРН жилого дома в г. Никольское (12-1-21-1-08-03-2-412) | G_12-1-21-1-08-03-2-412 | 2012 | 2019 | нд | нд | нд | 2.8199 | 0.28366 | 0.28366 | 0 | 0 | 0 | 0.28366 | 0.28366 | 0 | 0 | 0 | 0.28366
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ здания детского сада-яслей в г. Тосно ЛО (14-1-21-1-08-03-2-532) | Г_G_14-1-21-1-08-03-2-532 | 2014 | 2020 | нд | нд | нд | 0.84807 | 0.73327 | 0.73327 | 0 | 0 | 0 | 0.73327 | 0.73327 | 0 | 0 | 0 | 0.73327
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4-х КЛ-0,4 кВ от ПС-335 до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ в Заневском СП (10-04/7-004.2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-04/7-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Подп, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-99 до РП-0,4 кВ (11-15/1-013.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-15/1-013 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 1.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-12 до КР-0,4 кВ дома №19Б в г. Тосно Тосненского района ЛО (17-1-10-1-08-03-2-0053) | H_17-1-10-1-08-03-2-0053 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.9387 | 0.37372 | 0.37372 | 0 | 0 | 0 | 0.37372 | 0.37372 | 0 | 0 | 0 | 0.37372
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-5 до ВРУ-0,4 кВ КНСх1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0568) | H_17-1-17-1-08-03-2-0568 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.29906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-2 до ВРУ-0,4 кВ КНСх2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0569) | H_17-1-17-1-08-03-2-0569 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.27911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ5.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0926) | H_17-1-17-1-08-03-2-0926 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.3557 | 1.3549 | 0.21856 | 0 | 0 | 0 | 0.21856 | 0.21856 | 0 | 0 | 0 | 0.21856
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ котельной в ЖК "Цвета Радуги" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0893) | H_17-1-17-1-08-03-2-0893 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 5.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ВРУ-0,4 кВ предприятия розничной торговли в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0623) | H_17-1-17-1-08-03-2-0623 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.4302 | 0.2448 | 0.2448 | 0 | 0 | 0 | 0.2448 | 0.2448 | 0 | 0 | 0 | 0.2448
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ4.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0928) | H_17-1-17-1-08-03-2-0928 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.1189 | 1.1835 | 1.1835 | 0 | 0 | 0 | 1.1835 | 1.1835 | 0 | 0 | 0 | 1.1835
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ6.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0924) | H_17-1-17-1-08-03-2-0924 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 3.1303 | 3.1303 | 0.22797 | 0 | 0 | 0 | 0.22797 | 0.22797 | 0 | 0 | 0 | 0.22797
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ6.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0925) | H_17-1-17-1-08-03-2-0925 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.7434 | 2.7434 | 0.19974 | 0 | 0 | 0 | 0.19974 | 0.19974 | 0 | 0 | 0 | 0.19974
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ7.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0923) | H_17-1-17-1-08-03-2-0923 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 3.0013 | 3.0013 | 0.21856 | 0 | 0 | 0 | 0.21856 | 0.21856 | 0 | 0 | 0 | 0.21856
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-416 до ГРЩ-0,4 кВ жилых домов в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0867) | H_17-1-17-1-08-03-2-0867 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.2354 | 2.1632 | 2.1632 | 0 | 0 | 0 | 2.1632 | 2.1632 | 0 | 0 | 0 | 2.1632
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до КК КНС квартальная в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0622) | H_17-1-17-1-08-03-2-0622 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 0.16116 | 0.0061687 | 0.0061687 | 0 | 0 | 0 | 0.0061687 | 0.0061687 | 0 | 0 | 0 | 0.0061687
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-249 до КК-0,4 кВ встроенных помещений многоквартирного дома 9 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0895) | H_17-1-17-1-08-03-2-0895 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 0.41407 | 0.13385 | 0.13385 | 0 | 0 | 0 | 0.13385 | 0.13385 | 0 | 0 | 0 | 0.13385
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2- КЛ-0,4 кВ от БКТП (ТМГ400кВА) площадка 6 (ТП-153) до границы земельного участка заявителя в г. Луга ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0688) | H_17-1-06-1-08-03-2-0688 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ заявителя в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0479) | H_17-1-06-1-08-03-2-0479 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 3.4397 | 3.4397 | 3.4397 | 0 | 0 | 0 | 3.4397 | 3.4397 | 0 | 0 | 0 | 3.4397
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-22 до ВРУ объекта заявителя в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0850) | H_17-1-06-1-08-03-2-0850 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.5376 | 2.5376 | 2.5376 | 0 | 0 | 0 | 2.5376 | 2.5376 | 0 | 0 | 0 | 2.5376
1.1.1.3. | Подп, Стр-во 4КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ГРЩ-0,4 кВ корпусов МЖД по ул. Горького в г. Подпорожье ЛО (17-1-20-1-08-03-2-0633) | H_17-1-20-1-08-03-2-0633 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-11 до ВРУ-0,4 кВ ВН в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0504) | H_17-1-17-1-08-03-2-0504 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-11 до ГРЩ корп. 2.1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0516) | H_17-1-17-1-08-03-2-0516 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-11 до ГРЩ корп. 2.2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0517) | H_17-1-17-1-08-03-2-0517 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-2 до ВРУ-0,4 кВ котельной в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0501) | H_17-1-17-1-08-03-2-0501 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.73358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-5 до ВРУ-0,4 кВ КНС-л1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0502) | H_17-1-17-1-08-03-2-0502 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.56436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-7 до ВРУ-0,4 кВ КНС-л2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0503) | H_17-1-17-1-08-03-2-0503 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.75163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-9 до ВРУ-0,4 кВ КНС-л3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0506) | H_17-1-17-1-08-03-2-0506 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.70629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-9 до ВРУ-0,4 кВ ЛОС в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0505) | H_17-1-17-1-08-03-2-0505 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.29987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ВРУ ЛОС мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0532) | H_17-1-17-1-08-03-2-0532 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 3.8248 | 3.2945 | 3.2945 | 0 | 0 | 0 | 3.2945 | 3.2945 | 0 | 0 | 0 | 3.2945
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до ГРЩ2 школы в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0465) | H_17-1-17-1-08-03-2-0465 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 2.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-256 до ГРЩ многоквартирного дома №2 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-3-0434) | H_17-1-17-1-08-03-3-0434 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.11981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП ("ФОК") до ВРУ заявителя в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-08-03-2-0567) | H_17-1-20-1-08-03-2-0567 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.1161 | 1.0504 | 1.0504 | 0 | 0 | 0 | 1.0504 | 1.0504 | 0 | 0 | 0 | 1.0504
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-34 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ на ул. Юрия Гагарина в г. Волхов ЛО (16-1-20-1-08-03-2-0641) | H_16-1-20-1-08-03-2-0641 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.12415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-35 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ на ул. Юрия Гагарина в г. Волхов ЛО (16-1-20-1-08-03-2-0642) | H_16-1-20-1-08-03-2-0642 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.42225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 266-06 до РУ-10 кВ ТП-110 в г. Лодейное Поле ЛО (16-1-20-1-08-03-3-0844) | H_16-1-20-1-08-03-3-0844 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.79616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. 143-12 до проектируемой РП-10 кВ "Котельная" в г. Тихвин ЛО (15-1-20-1-08-03-2-1295) | G_15-1-20-1-08-03-2-1295 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 7.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2 КЛ-10 кВ от ЦРП-10 до проектируемой ТП в г. Кингисепп ЛО (14-1-08-1-08-06-2-370) | G_14-1-08-1-08-03-2-370 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.62905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ–10 кВ от ТП-20 до проектируемой ТП-10/0.4 кВ микрорайон 7 в г. Кингисепп ЛО (14-1-08-1-08-03-2-1324) | G_14-1-08-1-08-03-2-1324 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 2.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ врезка в КЛ-10 кВ "ПС-17 фид. 17-15-ТП-73" (13-1-08-1-08-03-2-601) | G_13-1-08-1-08-03-2-601 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 1.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от существующей ЗРУ до проектируемой ТП-729 в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0305) | H_16-1-08-1-08-03-2-0305 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 5.6789 | 0.24768 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0.24768 | 0.24768 | 0 | 0 | 0 | 0.24768
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от существующей КЛ-10 кВ "ТП–114 – ТП–75" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1192) | G_15-1-08-1-08-03-2-1192 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.27671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от существующей КЛ-10 кВ "ТП–30 – ТП–75" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1190) | G_15-1-08-1-08-03-2-1190 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.78915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от существующей КЛ-10 кВ "ТП-35 - ТП–75" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1189) | G_15-1-08-1-08-03-2-1189 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.59851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от существующей КЛ-10 кВ "ТП–91 – ТП–75" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1191) | G_15-1-08-1-08-03-2-1191 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.15977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от существующей ТП-128 до проектируемой ТП в г. Кингисепп ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0386) | H_16-1-08-1-08-03-2-0386 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.54811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от существующей ТП-54 до проектируемой ТП в г. Кингисепп ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0385) | H_16-1-08-1-08-03-2-0385 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 3.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-52 до ТП-42 в г. Кингисепп ЛО (14-1-08-1-08-03-2-372) | Г_G_14-1-08-1-08-03-2-372 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 2.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до КРП №1 секц. 1 (13-1-08-1-08-03-2-022) | G_13-1-08-1-08-03-2-600 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.45856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ по ул. Восточная в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1398) | G_15-1-08-1-08-03-2-1398 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 2.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-1 к проектируемой ТП 1-15 в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0851) | H_16-1-08-1-08-03-2-0851 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 16.5325 | 1.1892 | 1.1892 | 0 | 0 | 0 | 1.1892 | 1.1892 | 0 | 0 | 0 | 1.1892
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ТП-250 в г. Выборг ЛО (14-1-05-1-08-03-2-1385) | G_14-1-05-1-08-03-2-1385 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС №159 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО (14-1-05-1-08-03-2-1386) | G_14-1-05-1-08-03-2-1386 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 7.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10 кВ от существующих ВЛЗ-10 кВ (фидер №159-14 и 159-24) до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО (14-1-05-1-08-03-2-1384) | G_14-1-05-1-08-03-2-1384 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 6.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-6-10 кВ от КЛ-6-10 кВ ТП-105 - ТП-64 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в районе ул. Фабричная в г. Выборг ЛО (15-1-05-1-08-03-2-1291) | G_15-1-05-1-08-03-2-1291 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.24636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от новой ячейки ТП-114 до БКТП-10/0,4 кВ (новой) (12-1-05-1-08-03-2-246) | G_12-1-05-1-08-03-2-246 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 2.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-222 по ул. Кооперативная до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ г. Выборг ЛО (14-1-05-1-08-03-2-1194) | G_14-1-05-1-08-03-2-1194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-10.1 до проектируемой 2БКТП-10.2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0919) | H_16-1-17-1-08-03-2-0919 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-10.2 до проектируемой 2БКТП-14.3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0920) | H_16-1-17-1-08-03-2-0920 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-14.1 до проектируемой 2БКТП-14.2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1065) | H_16-1-17-1-08-03-2-1065 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-14.2 до проектируемой 2БКТП-14.3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1066) | H_16-1-17-1-08-03-2-1066 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.41098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 4БРТП-10/0,4 кВ до проектируемой 2БКТП-10.1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0918) | H_16-1-17-1-08-03-2-0918 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 7.3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 4БРТП-10/0,4 кВ до проектируемой 2БКТП-14.1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1064) | H_16-1-17-1-08-03-2-1064 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 2.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до проектируемой БКТП-1 в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0944) | H_16-1-17-1-08-03-2-0944 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 5.3312 | 0.16969 | 0.16969 | 0 | 0 | 0 | 0.16969 | 0.16969 | 0 | 0 | 0 | 0.16969
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до проектируемой БКТП-4 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1048) | H_16-1-17-1-08-03-2-1048 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 2.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-3 до проектируемой БКТП-1 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1047) | H_16-1-17-1-08-03-2-1047 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 2.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-4 до проектируемой БКТП-5 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1054) | H_16-1-17-1-08-03-2-1054 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 4.9354 | 2.1416 | 2.1416 | 0 | 0 | 0 | 2.1416 | 2.1416 | 0 | 0 | 0 | 2.1416
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-5 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1055) | H_16-1-17-1-08-03-2-1055 | 2016 | 2020 | нд | нд | нд | 4.9618 | 4.4045 | 4.4045 | 0 | 0 | 0 | 4.4045 | 4.4045 | 0 | 0 | 0 | 4.4045
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до проектируемой 2БКТП-2 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1101) | H_16-1-17-1-08-03-2-1101 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 2.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0877) | H_16-1-17-1-08-03-2-0877 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-1 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0874) | H_16-1-17-1-08-03-2-0874 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 4.2799 | 4.2799 | 0.31265 | 0 | 0 | 0 | 0.31265 | 0.31265 | 0 | 0 | 0 | 0.31265
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-3 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1053) | H_16-1-17-1-08-03-2-1053 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 3.4294 | 0.12611 | 0.12611 | 0 | 0 | 0 | 0.12611 | 0.12611 | 0 | 0 | 0 | 0.12611
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до БКТП-1 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0943) | H_16-1-17-1-08-03-2-0943 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 14.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-346 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1125) | H_16-1-17-1-08-03-2-1125 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 7.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-01 до ТП-09 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0858) | H_16-1-17-1-08-03-2-0858 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 3.7114 | 3.3606 | 3.3606 | 0 | 0 | 0 | 3.3606 | 3.3606 | 0 | 0 | 0 | 3.3606
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-2 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0902) | H_16-1-17-1-08-03-2-0902 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 3.3422 | 0.85422 | 0.85422 | 0 | 0 | 0 | 0.85422 | 0.85422 | 0 | 0 | 0 | 0.85422
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ на территории ООО "Запстрой" до проектируемой РТП-10/0,4 кВ на территории ООО "Максима" в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1078) | H_16-1-17-1-08-03-2-1078 | 2016 | 2020 | нд | нд | нд | 39.5176 | 38.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-298 до проектируемой 2БКТП-1 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1090) | H_16-1-17-1-08-03-2-1090 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 16.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 от 2БКТП-10/0,4 кВ до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в гп. Кузьмоловский Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-1133) | G_15-1-04-1-08-03-2-1133 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 12.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от проектируемой ПС-110/10 "Бугры" до проек-ой РТП-10/0,4 кВ в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1076) | H_16-1-17-1-08-03-2-1076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС-218 "Лаврики" до муфтового поля в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1040) | H_16-1-17-1-08-03-2-1040 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 43.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП №7 до ТП №6 в д.Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1403) | G_15-1-17-1-08-03-2-1403 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.60001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от РТП-210 до ТП-201 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-747) | G_14-1-17-1-08-03-2-747 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 3.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС "Лаврики" до проектируемой РТП-230 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1073) | G_14-1-17-1-08-03-2-1073 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 20.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-133 до ГРЩ1 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-713) | G_14-1-17-1-08-03-2-713 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-133 до КК №1 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-715) | G_14-1-17-1-08-03-2-715 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-01 до проектируемой 2БКТП-02 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1268) | G_14-1-17-1-08-03-2-1268 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 3.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-1 до проектируемой 2БКТП-2 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1047) | G_14-1-17-1-08-03-2-1047 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 3.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-1 до РТП-10/0,4 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0071) | G_16-1-17-1-08-03-2-0071 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 2.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-111 до 2БКТП-112 в мас. Кудрово Всеволожского района (14-1-17-1-08-03-2-1444) | G_14-1-17-1-08-03-2-1444 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 1.6011 | 1.5479 | 1.5479 | 0 | 0 | 0 | 1.5479 | 1.5479 | 0 | 0 | 0 | 1.5479
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-113 до 2БКТП-112 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-864) | G_14-1-17-1-08-03-2-864 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 0.79762 | 0.79178 | 0.79178 | 0 | 0 | 0 | 0.79178 | 0.79178 | 0 | 0 | 0 | 0.79178
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП-139 до проектируемой ТП-141 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-727) | G_14-1-17-1-08-03-2-727 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 3.0023 | 0.53421 | 0.53421 | 0 | 0 | 0 | 0.53421 | 0.53421 | 0 | 0 | 0 | 0.53421
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-153 до проектируемой ТП-138 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-725) | G_14-1-17-1-08-03-2-725 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 5.4112 | 0.87753 | 0.87753 | 0 | 0 | 0 | 0.87753 | 0.87753 | 0 | 0 | 0 | 0.87753
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП-141 до РТП-3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-728) | G_14-1-17-1-08-03-2-728 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 8.1264 | 6.1657 | 6.1657 | 0 | 0 | 0 | 6.1657 | 6.1657 | 0 | 0 | 0 | 6.1657
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-2 до 2БКТП-11 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0065) | G_16-1-17-1-08-03-2-0065 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-2 до РТП-10/0,4 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0064) | G_16-1-17-1-08-03-2-0064 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 6.4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-228 до 2БРТП-220 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-694) | G_14-1-17-1-08-03-2-694 | 2014 | 2020 | нд | нд | нд | 1.8979 | 1.7737 | 1.7737 | 0 | 0 | 0 | 1.7737 | 1.7737 | 0 | 0 | 0 | 1.7737
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-229 до 2БКТП-228 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-693) | G_14-1-17-1-08-03-2-693 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 2.5996 | 2.3853 | 2.3853 | 0 | 0 | 0 | 2.3853 | 2.3853 | 0 | 0 | 0 | 2.3853
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-231 до 2БКТП-229 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-692) | G_14-1-17-1-08-03-2-692 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 2.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-232 до 2БКТП-231 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-691) | G_14-1-17-1-08-03-2-691 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 2.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-234 до 4БКТП-232 в ж.к."Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-685) | G_14-1-17-1-08-03-2-685 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 3.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-247 до 2БКТП-248 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1008) | G_15-1-17-1-08-03-2-1008 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-248 до 2БКТП-249 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1013) | G_15-1-17-1-08-03-2-1013 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.94885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-249 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ на территории школы в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0592) | H_16-1-17-1-08-03-2-0592 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 3.2179 | 3.2179 | 3.2179 | 0 | 0 | 0 | 3.2179 | 3.2179 | 0 | 0 | 0 | 3.2179
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-5 до РТП-10/0,4 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0066) | G_16-1-17-1-08-03-2-0066 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 5.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-7 до 2БКТП-5 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0067) | G_16-1-17-1-08-03-2-0067 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 4.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-7 до 2БКТП-9 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0068) | G_16-1-17-1-08-03-2-0068 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 4.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-7 до проектируемой 2БКТП-9 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0963) | H_15-1-17-1-08-03-2-0963 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-8.2 до проектируемой 2БКТП-8.1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0970) | G_15-1-17-1-08-03-2-0970 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-9 до 2БКТП-1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0069) | G_16-1-17-1-08-03-2-0069 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 9.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-9 до проектируемой 4БРТП-10/0,4 кВ в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0458) | H_16-1-17-1-08-03-2-0458 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 6.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 4БКТП-12.1 до 2БКТП-12.2 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0461) | H_16-1-17-1-08-03-2-0461 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 4БРТП-10/0,4 кВ до 2БКТП-12.2 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0455) | H_16-1-17-1-08-03-2-0455 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 4.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 4БРТП-10/0,4 кВ до 4БКТП-12.1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0460) | H_16-1-17-1-08-03-2-0460 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 4.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 4БРТП-10/0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.2 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0975) | G_15-1-17-1-08-03-2-0975 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 7.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0720) | G_15-1-17-1-08-03-2-0720 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 2.6075 | 0.19797 | 0.19797 | 0 | 0 | 0 | 0.19797 | 0.19797 | 0 | 0 | 0 | 0.19797
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0827) | G_15-1-17-1-08-03-2-0827 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 2.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до проектируемой БКТП-3 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0828) | G_15-1-17-1-08-03-2-0828 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10 до проектируемой БКТП-7 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0703) | G_15-1-17-1-08-03-2-0703 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 5.5446 | 5.4777 | 5.4777 | 0 | 0 | 0 | 5.4777 | 5.4777 | 0 | 0 | 0 | 5.4777
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-11 до проектируемой БКТП-10 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0702) | G_15-1-17-1-08-03-2-0702 | 2015 | 2020 | нд | нд | нд | 0.80923 | 0.74232 | 0.74232 | 0 | 0 | 0 | 0.74232 | 0.74232 | 0 | 0 | 0 | 0.74232
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-14 до проектируемой БКТП-13 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0740) | G_15-1-17-1-08-03-2-0740 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 1.3185 | 0.27207 | 0.27207 | 0 | 0 | 0 | 0.27207 | 0.27207 | 0 | 0 | 0 | 0.27207
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-12 до проектируемой БКТП-6 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0742) | G_15-1-17-1-08-03-2-0742 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 1.7435 | 0.26138 | 0.26138 | 0 | 0 | 0 | 0.26138 | 0.26138 | 0 | 0 | 0 | 0.26138
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-13 до проектируемой БКТП-12 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0741) | G_15-1-17-1-08-03-2-0741 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 1.2832 | 0.084933 | 0.084933 | 0 | 0 | 0 | 0.084933 | 0.084933 | 0 | 0 | 0 | 0.084933
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до проектируемой БКТП-4 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0829) | G_15-1-17-1-08-03-2-0829 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 2.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до проектируемой БКТП-7 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0709) | G_15-1-17-1-08-03-2-0709 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 4.8261 | 1.9085 | 1.9085 | 0 | 0 | 0 | 1.9085 | 1.9085 | 0 | 0 | 0 | 1.9085
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-3 до проектируемой БКТП-4 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0730) | H_15-1-17-1-08-03-2-0730 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-3 до проектируемой БКТП-5 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0830) | G_15-1-17-1-08-03-2-0830 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 2.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-4 до проектируемой БКТП-6 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0731) | H_15-1-17-1-08-03-2-0731 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 2.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-9 до проектируемой БКТП-14 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0739) | G_15-1-17-1-08-03-2-0739 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 2.6041 | 0.29731 | 0.29731 | 0 | 0 | 0 | 0.29731 | 0.29731 | 0 | 0 | 0 | 0.29731
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-5 до проектируемой БКТП-6 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0831) | G_15-1-17-1-08-03-2-0831 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-6 до проектируемой БКТП-7 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0832) | G_15-1-17-1-08-03-2-0832 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.81526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-7 до проектируемой БРТП-240 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0833) | G_15-1-17-1-08-03-2-0833 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-8 до проектируемой БКТП-11 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0701) | G_15-1-17-1-08-03-2-0701 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 7.5693 | 7.5024 | 7.5024 | 0 | 0 | 0 | 7.5024 | 7.5024 | 0 | 0 | 0 | 7.5024
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БРТП-210 до проектируемой БРТП-240 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0825) | G_15-1-17-1-08-03-2-0825 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 12.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БРТП-240 до проектируемой БКТП-4 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0826) | G_15-1-17-1-08-03-2-0826 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ РТП-9222 – ТП "Петербургтеплоэнерго" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в мас.Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0672) | H_16-1-17-1-08-03-2-0672 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 3.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ РТП-9222 – ТП-202 до встроенной ТП-10/0,4 кВ в ж.к. Всеволожского района (14-1-17-1-08-03-2-1424) | G_14-1-17-1-08-03-2-1424 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 3.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ "РТП 1373 - КТП №140" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1408) | G_15-1-17-1-08-03-2-1408 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.14748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от от БКТП-8 до проектируемой БКТП-11 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0711) | G_15-1-17-1-08-03-2-0711 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0774) | G_15-1-17-1-08-03-2-0774 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 3.2604 | 1.9838 | 1.9838 | 0 | 0 | 0 | 1.9838 | 1.9838 | 0 | 0 | 0 | 1.9838
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП-139 до 2БКТП-141 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-726) | G_14-1-17-1-08-03-2-726 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС "Лаврики" до РТП-220 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-997) | G_14-1-17-1-08-03-2-997 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 31.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-510 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1130) | G_14-1-17-1-08-03-2-1130 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 10.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-514 до проектируемой 2БКТП-01 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1267) | G_14-1-17-1-08-03-2-1267 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 48.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ "Флит" до 2БКТП-11 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0063) | G_16-1-17-1-08-03-2-0063 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 3.5742 | 1.2312 | 1.2312 | 0 | 0 | 0 | 1.2312 | 1.2312 | 0 | 0 | 0 | 1.2312
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-100 до ТП-102 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-869) | G_14-1-17-1-08-03-2-869 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 10.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-100 до ТП-108 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1163) | G_14-1-17-1-08-03-2-1163 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-130 до ТП-123 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1156) | G_14-1-17-1-08-03-2-1156 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 3.5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-130 до ТП-131 в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-705) | G_14-1-17-1-08-03-2-705 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-130 до ТП-137 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-839) | G_14-1-17-1-08-03-2-839 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 5.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-1375 до проектируемой РП-10/0,4 кВ в Свердловском г.п. Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0136) | H_16-1-17-1-08-03-2-0136 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 32.1816 | 0.29892 | 0.29892 | 0 | 0 | 0 | 0.29892 | 0.29892 | 0 | 0 | 0 | 0.29892
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-210 до ТП-218 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-991) | G_14-1-17-1-08-03-2-991 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до ТП-223 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-948) | G_14-1-17-1-08-03-2-948 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 4.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до ТП-226 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-949) | G_14-1-17-1-08-03-2-949 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 6.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до ТП-251 земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-942) | G_14-1-17-1-08-03-2-942 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 3.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-230 до ТП-235 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1078) | G_14-1-17-1-08-03-2-1078 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-230 до ТП-245 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0674) | G_15-1-17-1-08-03-2-0674 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до проектируемой БКТП-1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0719) | G_15-1-17-1-08-03-2-0719 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 2.0409 | 0.26668 | 0.26668 | 0 | 0 | 0 | 0.26668 | 0.26668 | 0 | 0 | 0 | 0.26668
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до проектируемой БКТП-3 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0729) | H_15-1-17-1-08-03-2-0729 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 2.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до проектируемой БКТП-5 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0728) | H_15-1-17-1-08-03-2-0728 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 2.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до проектируемой БКТП-8 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0710) | G_15-1-17-1-08-03-2-0710 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 3.2469 | 2.0712 | 2.0712 | 0 | 0 | 0 | 2.0712 | 2.0712 | 0 | 0 | 0 | 2.0712
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до РТП-240 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0744) | H_16-1-17-1-08-03-2-0744 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 3.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от точки врезки КЛ-10 кВ РТП-220-ТП-226 до ТП-221 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-927) | G_14-1-17-1-08-03-2-927 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 2.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-07 до проектируемой 2БКТП-1 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0854) | G_15-1-17-1-08-03-2-0854 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 11.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-08 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0374) | G_16-1-17-1-08-03-2-0374 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 8.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-101 до ТП-103 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-872) | G_14-1-17-1-08-03-2-872 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.73628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-102 до ТП-101 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-871) | G_14-1-17-1-08-03-2-871 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.80771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-103 до ТП-118 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-854) | G_14-1-17-1-08-03-2-854 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 8.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-104 до проектируемой БКТП в д. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (14-1-17-1-08-03-2-679) | G_14-1-17-1-08-03-2-679 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 6.7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-108 до ТП-110 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1174) | G_14-1-17-1-08-03-2-1174 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-110 до ТП-111 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1172) | G_14-1-17-1-08-03-2-1172 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-111 до ТП-113 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-898) | G_14-1-17-1-08-03-2-898 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-113 до ТП-114 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-899) | G_14-1-17-1-08-03-2-899 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.8307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-114 до ТП-115 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-900) | G_14-1-17-1-08-03-2-900 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 2.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-115 до ТП-123 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1157) | G_14-1-17-1-08-03-2-1157 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 1.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-118 до ТП-119 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-855) | G_14-1-17-1-08-03-2-855 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.98893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-119 до ТП-121 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-856) | G_14-1-17-1-08-03-2-856 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-121 до ТП-122 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-848) | G_14-1-17-1-08-03-2-848 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-122 до РТП-130 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-849) | G_14-1-17-1-08-03-2-849 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-125 до ТП-126 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-737) | G_14-1-17-1-08-03-2-737 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 4.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-127 до ТП-128 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-738) | G_14-1-17-1-08-03-2-738 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 4.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-131 до ТП-132 в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-708) | G_14-1-17-1-08-03-2-708 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-132 до ТП-133 в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1356) | G_15-1-17-1-08-03-2-1356 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-134 до ТП-135 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-720) | G_14-1-17-1-08-03-2-720 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 4.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-217 до ТП-216 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-992) | G_14-1-17-1-08-03-2-992 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 2.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-221 до ТП-222 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-928) | G_14-1-17-1-08-03-2-928 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-222 до точки врезки РТП-220-ТП-226 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-929) | G_14-1-17-1-08-03-2-929 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-224 до ТП-225 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-950) | G_14-1-17-1-08-03-2-950 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-225 до ТП-227 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-951) | G_14-1-17-1-08-03-2-951 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 2.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-235 до ТП-236 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1079) | G_14-1-17-1-08-03-2-1079 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 2.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-237 до ТП-239 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1080) | G_14-1-17-1-08-03-2-1080 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-239 до ТП-241 в ж. к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0790) | G_15-1-17-1-08-03-2-0790 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 4.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-241 до ТП-242 в ж. к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0791) | G_15-1-17-1-08-03-2-0791 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-242 до ТП-243 в ж. к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0792) | G_15-1-17-1-08-03-2-0792 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 4.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-244 до ТП-230 в ж. к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0793) | G_15-1-17-1-08-03-2-0793 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 5.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-245 до ТП-246 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0675) | G_15-1-17-1-08-03-2-0675 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-246 до ТП-247 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0676) | G_15-1-17-1-08-03-2-0676 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 3.4912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-62 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в п. Бугры Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0704) | H_16-1-17-1-08-03-2-0704 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 6.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-8518 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1352) | G_14-1-17-1-08-03-2-1352 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.57155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 от 2БКТП-1 до 2БКТП-2 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1102) | G_14-1-17-1-08-03-2-1102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 от 2БКТП-2 до 2БКТП-3 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1103) | G_14-1-17-1-08-03-2-1103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-1 в мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0739) | H_16-1-17-1-08-03-2-0739 | 2016 | 2022 | нд | нд | нд | 6.5358 | 6.1058 | 4e-10 | 0 | 0 | 0 | 4e-10 | 4e-10 | 0 | 0 | 0 | 4e-10
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-312 "Слобода" до муфтового поля в мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0737) | H_16-1-17-1-08-03-2-0737 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 10.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от РТП-100 до БКТП-5/1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-892) | G_14-1-17-1-08-03-2-892 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.43462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от РТП-200 до ТП-205 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-768) | G_14-1-17-1-08-03-2-768 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 2.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от РТП-210 до ТП-213 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-972) | G_14-1-17-1-08-03-2-972 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от РТП-230 до ТП-234 в ж.к., Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-681) | G_14-1-17-1-08-03-2-681 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-201 до ТП-202 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-748) | G_14-1-17-1-08-03-2-748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-203 до ТП-204 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-766) | G_14-1-17-1-08-03-2-766 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 5.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-204 до РТП-200 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-767) | G_14-1-17-1-08-03-2-767 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-205 до ТП-207 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-769) | G_14-1-17-1-08-03-2-769 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-206 до ТП-208 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-771) | G_14-1-17-1-08-03-2-771 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 1.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-207 до ТП-206 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-770) | G_14-1-17-1-08-03-2-770 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-208 до РТП-230 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-772) | G_14-1-17-1-08-03-2-772 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 2.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-212 до ТП-203 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-765) | G_14-1-17-1-08-03-2-765 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-213 до ТП-214 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-973) | G_14-1-17-1-08-03-2-973 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-214 до ТП-215 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-974) | G_14-1-17-1-08-03-2-974 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-216 до ТП-215 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1372) | G_14-1-17-1-08-03-2-1372 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-6 кВ от 2БКТП-6/0,4 кВ на терри-и ООО "Инвестэнерго" до проект-ой 2БКТП-6/0,4 кВ в г.п.Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1022) | G_14-1-17-1-08-03-2-1022 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 4.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-6 кВ от ПС-51 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в г. п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1199) | G_14-1-17-1-08-03-2-1199 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 15.3692 | 1.088 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 1.088
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-6кВ от РТП-УСК/001 до проек-й 2БКТП-6/0,4кВ на тер-и ООО "Невская строительная компания" в д.Янино-1 Всев. р.(14-1-17-1-08-03-2-699) | G_14-1-17-1-08-03-2-699 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 3.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4БКТП-12.1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0459) | H_16-1-17-1-08-03-2-0459 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 29.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ ПС-335-РТП№3351-РТП№3352 до проек-ой РТП-10/0,4 кВ в мас.Кудрово Всев-го р-на ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0773) | G_15-1-17-1-08-03-2-0773 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 3.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ РТП100- ТП109 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1173) | G_14-1-17-1-08-03-2-1173 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.99866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС "Янино-2" до РТП-10/0,4 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0062) | G_16-1-17-1-08-03-2-0062 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 73.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС-335 до проектируемой 4БРТП-10/0,4 кВ в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1463) | G_14-1-17-1-08-03-2-1463 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 16.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС-Лаврики до проектируемой РТП-250 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0718) | G_15-1-17-1-08-03-2-0718 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 76.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от точки врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-107 - ТП-106" до БКТП-104 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-885) | G_14-1-17-1-08-03-2-885 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 3.6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от точки врезки КЛ-10 кВ РТП-220, ТП-226 до ТП-219 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-923) | G_14-1-17-1-08-03-2-923 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "РТП-9222 - ТП-202" до проек-мой БКТП-10/0,4 кВ в Бугровской волости Всев-го р-на ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1110) | G_15-1-17-1-08-03-2-1110 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 21.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10кВ от ПС "Лаврики" до РТП-210 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-755) | G_14-1-17-1-08-03-2-755 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 6.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10кВ от ПС "Лаврики" до РТП-210 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-971) | G_14-1-17-1-08-03-2-971 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от КТП-1 до проектируемой КТП-2 в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0432) | H_16-1-17-1-08-03-2-0432 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-1 до проектируемой КТП-2 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1050) | G_14-1-17-1-08-03-2-1050 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 2.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-1 до проектируемой КТП-2 земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1030) | G_14-1-17-1-08-03-2-1030 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1.9826 | 1.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от РП "Зенит" до проектируемой КТП-1 в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0431) | H_16-1-17-1-08-03-2-0431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-1372 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0019) | H_16-1-17-1-08-03-2-0019 | 2016 | 2020 | нд | нд | нд | 1.4656 | 1.3076 | 1.3076 | 0 | 0 | 0 | 1.3076 | 1.3076 | 0 | 0 | 0 | 1.3076
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-61 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в пос. Бугры Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0558) | H_16-1-17-1-08-03-2-0558 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 5.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 от 2БКТП-1 до места врезки КЛ-10 кВ ф.510-15 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1099) | G_14-1-17-1-08-03-2-1099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 от 2БКТП-3 до места врезки КЛ-10 кВ ф.510-15 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1100) | G_14-1-17-1-08-03-2-1100 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 2.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 от 2БКТП-3 до ТП-УСК/020 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1101) | G_14-1-17-1-08-03-2-1101 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 1.701 | 1.4685 | 1.4685 | 0 | 0 | 0 | 1.4685 | 1.4685 | 0 | 0 | 0 | 1.4685
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.294-110 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в д. Бор Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0905) | G_15-1-17-1-08-03-2-0905 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.52492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-137 до проектируемой РП-10 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0756) | H_16-1-17-1-08-03-2-0756 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 48.9939 | 46.1362 | 46.1362 | 0 | 0 | 0 | 46.1362 | 46.1362 | 0 | 0 | 0 | 46.1362
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-10/0,4 кВ до ТП-157 в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0757) | H_16-1-17-1-08-03-2-0757 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 1.9845 | 1.732 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 1.732
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-1373 до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0754) | H_16-1-17-1-08-03-2-0754 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2 КЛ-6 кВ от БКТП "Нева-Сити" до устанавливаемой БКТП-6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0005) | G_16-1-10-1-08-03-2-0005 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 16.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во двух КЛ-6 кВ от БКТП 6/0,4 кВ до БКТП 6/0,4 кВ № 2 в г. Кировск ЛО (13-1-10-1-08-03-2-350) | G_13-1-10-1-08-03-2-350 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 2.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-502 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (16-1-10-1-08-03-2-1135) | H_16-1-10-1-08-03-2-1135 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.75963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-505 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (16-1-10-1-08-03-2-1134) | H_16-1-10-1-08-03-2-1134 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-556 до устанавливаемой БКТП в г. Отрадное Кировского района ЛО (14-1-10-1-08-03-2-329) | Г_G_14-1-10-1-08-03-2-329 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 от БКТП-40 до проектируемой ТП-10/0,4 (ТП-51) в г. Шлиссельбург ЛО (12-1-22-1-08-03-2-483) | G_12-1-22-1-08-03-2-483 | 2012 | 2014 | нд | нд | нд | 1.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 от РП-2 до проектируемой ТП-10/0,4 (ТП-51) в г. Шлиссельбург ЛО (12-1-22-1-08-03-2-484) | G_12-1-22-1-08-03-2-484 | 2012 | 2014 | нд | нд | нд | 3.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от ПС-382 до границ участка на ул. Песочная в г. Кировск ЛО (14-1-10-1-08-03-2-1301) | G_14-1-10-1-08-03-2-1301 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 4.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-1 до устанавливаемой БКТП 6/0,4 кВ в п. Мга Кировского района ЛО (14-1-10-1-08-03-2-282) | G_14-1-10-1-08-03-2-282 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.97639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-162 до устанавливаемой КТПП 2х250/6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-08-03-2-1312) | G_15-1-10-1-08-03-2-1312 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ фид.08 ПС-382 110/6 кВ до проектируемой КТП 6/0,4кВ на ул. Набережная в г. Кировск ЛО (14-1-10-1-08-03-2-1398) | H_14-1-10-1-08-03-2-1398 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.90422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-163 до проектируемой БКТП на ул. Набережная в г. Кировск Кировского района ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0662) | H_16-1-10-1-08-03-2-0662 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-200 до проектируемой БКТП на ул. Набережная в г. Кировск Кировского района ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0661) | H_16-1-10-1-08-03-2-0661 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 2.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6кВ от РТП-200 до ТП-149 в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-08-03-2-0653) | G_15-1-10-1-08-03-2-0653 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 2.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2 КЛ-10 кВ от точки врезки ф. 48-14 до проектируемой 2 БКТП-10/0,4 кВ в г. Луга ЛО (16-1-06-1-08-03-2-0807) | H_16-1-06-1-08-03-2-0807 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.72545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2 КЛ-10 кВ от точки врезки ф. 48-22 до проектируемой 2 БКТП-10/0,4 кВ в г. Луга ЛО (16-1-06-1-08-03-2-0808) | H_16-1-06-1-08-03-2-0808 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.71789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-15 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в квартале №3 ЗСР в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (16-1-06-1-08-03-2-0567) | H_16-1-06-1-08-03-2-0567 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 5.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-17 до проектируемой 2БКТП в квартале 9 ЗСР (13-1-06-1-08-03-2-1064) | G_13-1-06-1-08-03-2-1064 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ "ПС БКФ-ТП-12" в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (14-1-06-1-08-03-2-1407) | G_14-1-06-1-08-03-2-1407 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-25 до проектируемой 2КТП в районе пр. Героев в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (13-1-06-1-08-03-2-1068) | G_13-1-06-1-08-03-2-1068 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.80157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-10 кВ фидера №21 ПС-259 в п. Сиверский (13-1-06-1-08-03-2-1098) | G_13-1-06-1-08-03-2-1098 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 1.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-10 кВ фидера №24 ПС-259 в п. Сиверский (13-1-06-1-08-03-2-1099) | G_13-1-06-1-08-03-2-1099 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.89285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ ТП-216 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в районе д. 16 по ул. Хохлова в г. Гатчина (13-1-06-1-08-03-2-1212) | G_13-1-06-1-08-03-2-1212 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.23758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ №1 проектируемая РТП - проектируемая ТП в г. Гатчина Гатчинского р-на ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0587) | G_15-1-06-1-08-03-2-0587 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.17503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ №2 проектируемая РТП - проектируемая ТП в г. Гатчина Гатчинского р-на ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0588) | G_15-1-06-1-08-03-2-0588 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.19639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-40 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в районе д. 16 по ул. Хохлова в г. Гатчина (13-1-06-1-08-03-2-1211) | G_13-1-06-1-08-03-2-1211 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ ГПП-303-ТП-116 до проектируемой ТП в г. Кириши ЛО (16-1-03-1-08-03-2-0584) | H_16-1-03-1-08-03-2-0584 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.59056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ РП-2-ТП-66 до проектируемой ТП в г. Кириши ЛО (16-1-03-1-08-03-2-0585) | H_16-1-03-1-08-03-2-0585 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.45248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ ТП-64-ТП-66 до проектируемой ТП в г. Кириши ЛО (16-1-03-1-08-03-2-0587) | H_16-1-03-1-08-03-2-0587 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ ТП85-ТП-66 до проектируемой ТП в г. Кириши ЛО (16-1-03-1-08-03-2-0586) | H_16-1-03-1-08-03-2-0586 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-22 до ТП-52 в г. Волхов (13-1-03-1-08-03-2-423) | H_13-1-03-1-08-03-2-423 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.30329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-52 до ТП-43 (13-1-03-1-08-03-2-424) | H_13-1-03-1-08-03-2-424 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.57269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БРТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-3 в дер.Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0569) | G_15-1-04-1-08-03-2-0569 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 2.1446 | 0.10774 | 0.10774 | 0 | 0 | 0 | 0.10774 | 0.10774 | 0 | 0 | 0 | 0.10774
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №98 "МегаПарнас" до проектируемой БРТП-10/0,4 кВ на территории ЗАО “ЮИТ Лентек” в Бугровском СП Всеволожского р | Г_G_13-1-04-1-08-03-2-1013 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 8.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКРТП-10/0,4 кВ №1 до БКТП-10/0,4 кВ №3 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-296) | G_13-1-04-1-08-03-2-296 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 2.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКРТП-10/0,4 кВ №1 до БКТП-10/0,4 кВ №5 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-300) | G_13-1-04-1-08-03-2-300 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 3.0183 | 2.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в дер.Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0568) | G_15-1-04-1-08-03-2-0568 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 2.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №11 до БКТП-10/0,4 кВ №10 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-306) | G_13-1-04-1-08-03-2-306 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 3.1934 | 3.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №12 до БКТП-10/0,4 кВ №11 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-305) | G_13-1-04-1-08-03-2-305 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 3.1934 | 3.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №2 до БКТП-10/0,4 кВ №4 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-298) | G_13-1-04-1-08-03-2-298 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 1.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №3 до БКТП-10/0,4 кВ №2 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-297) | G_13-1-04-1-08-03-2-297 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 3.1216 | 0.062808 | 0.062808 | 0 | 0 | 0 | 0.062808 | 0.062808 | 0 | 0 | 0 | 0.062808
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №4 до БКТП-10/0,4 кВ №6 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-299) | G_13-1-04-1-08-03-2-299 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 3.2024 | 1.4215 | 1.4215 | 0 | 0 | 0 | 1.4215 | 1.4215 | 0 | 0 | 0 | 1.4215
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №5 до БКТП-10/0,4 кВ №8 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-302) | G_13-1-04-1-08-03-2-302 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 3.1934 | 3.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №6 до БКТП-10/0,4 кВ №7 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-301) | G_13-1-04-1-08-03-2-301 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 2.9855 | 2.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №7 до БКТП-10/0,4 кВ №9 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-303) | G_13-1-04-1-08-03-2-303 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 3.1934 | 3.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №8 до БКТП-10/0,4 кВ №12 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-304) | G_13-1-04-1-08-03-2-304 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 3.1934 | 3.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №9 до БКТП-10/0,4 кВ №10 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-464) | H_13-1-04-1-08-03-2-464 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 3.1934 | 3.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БРТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-1 в дер.Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0567) | G_15-1-04-1-08-03-2-0567 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 2.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Янино-2" до БКРТП-10/0,4 кВ №1 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-295) | G_13-1-04-1-08-03-2-295 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 33.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-Янино-2 110/10 кВ до проектируемой БРТП-10/0,4 кВ в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0566) | G_15-1-04-1-08-03-2-0566 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 30.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "РП-70 "Строитель" - ТП-79" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0945) | G_15-1-04-1-08-03-2-0945 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 3.6742 | 2.8209 | 2.8209 | 0 | 0 | 0 | 2.8209 | 2.8209 | 0 | 0 | 0 | 2.8209
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-3351 до проектируемой ТП-22 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0395) | G_15-1-04-1-08-03-2-0395 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-3352 до проектируемой ТП-20 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0397) | Г_G_15-1-04-1-08-03-2-0397 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-20 до проектируемой ТП-23 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0398) | Г_G_15-1-04-1-08-03-2-0398 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-22 до проектируемой ТП-10 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0396) | Г_G_15-1-04-1-08-03-2-0396 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направ-ем "ПС 110/10 кВ "Янино-2"- КТПН-10/0,4 кВ" до проек-ой ТП-10/0,4кВ в с.п.Заневская волость Всев. р.(14-1-04-1-08-03-2-1371) | G_14-1-04-1-08-03-2-1371 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ ПС294-ТП291 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в с. Павлово Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-1446) | Г_G_14-1-04-1-08-03-2-1446 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.69956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ БКТП-3 - БКТП-4 на территории ООО "ЭнСиСИ Вилладж" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Всеволожск ЛО (15-1-04-1-08-03-2-1061) | G_15-1-04-1-08-03-2-1061 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 4.1568 | 1.634 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 1.634
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от вновь установленной ячейки в РТП №1373 до проектируемой ТП №10 в д. Новосаратовка Всеволожского р-на (14-1-04-1-08-03-2-1356) | G_14-1-04-1-08-03-2-1356 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 4.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от КТПН-10/0,4 кВ (ЗАО "Агенство Бизнес Отношений) до проектируемоц КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка (14-1-04-1-08-03-2-083) | G_14-1-04-1-08-03-2-083 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 2.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от проект-ой КТПН-10/0,4 кВ на тер-ии ЗАО "НЕСКО Санкт-Петербург" в д.Новосаратовка до проект-ой КТПН (14-1-04-1-08-03-2-057) | G_14-1-04-1-08-03-2-057 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 2.2673 | 0.048591 | 0.048591 | 0 | 0 | 0 | 0.048591 | 0.048591 | 0 | 0 | 0 | 0.048591
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от проект-ой РП-10 кВ в до проект-ой КТПН 10/0,4 кВ на тер-ии ЗАО "Сярьги-Спорт" в дер.Энколово (13-1-04-1-08-03-2-1281) | G_13-1-04-1-08-03-2-1281 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.47353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП №4 до ТП №6 в д.Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (14-1-04-1-08-03-2-630) | Г_G_14-1-04-1-08-03-2-630 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 2.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП №7 до ТП №2 в д.Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (14-1-04-1-08-03-2-632) | Г_G_14-1-04-1-08-03-2-632 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-135 до проектирумеой КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0874) | G_15-1-04-1-08-03-2-0874 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10кВ от проект-ой РТП-10/0,4кВ в р-не д.Энколово до проект-ой ТП-10/0,4кВ в Бугровском СП (13-1-04-1-08-03-2-733) | G_13-1-04-1-08-03-2-733 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 31.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от КТП №5 10/0,4 кВ до КТП №6 10/0,4 кВ Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-444) | G_14-1-04-1-08-03-2-444 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 3.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от КТПН 10/0,4 кВ на тер-ии ДНП "Ламбери-Запад" до проек-ой КТПН на тер-ии ДНП "Ламбери-Восток" в д.Савочкино Всев. р-на ЛО (14-1-04-1-08-03-2-1415) | G_14-1-04-1-08-03-2-1415 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от КТПН 10/0,4 кВ на тер-ии ЗАО "Сярьги-Спорт" до проек-ой КТПН на тер-ии ДНП "Ламбери-запад" в д. Савочкино Всев. р-на (14-1-04-1-08-03-2-1416) | G_14-1-04-1-08-03-2-1416 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.6598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ТП-98 - ТП-85 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в г. Кириши ЛО (15-1-09-1-08-03-2-0523) | G_15-1-09-1-08-03-2-0523 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.17688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от врезки "КЛ ТП-45-ТП-48" до ТП-126 в г.Кириши (14-1-09-1-08-03-2-164) | G_14-1-09-1-08-03-2-164 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.24774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-6 до РП-1 (13-1-09-1-08-03-2-981) | Г_G_13-1-09-1-08-03-2-981 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-32Н до ТП-126 кВ в г. Кириши (14-1-09-1-08-03-2-163) | G_14-1-09-1-08-03-2-163 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-10кВ от 1 с.ш. ТП-30 РУ-10 кВ до проектируемой 2КТП (12-1-12-1-08-03-2-292) | G_12-1-12-1-08-03-2-292 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-6 кВ от опоры №4 отпаечной ВЛ-6 кВ на ТП-49 ф. 35-03 до ТП-58 в г. Подпорожье ЛО (16-1-12-1-08-03-2-0406) | H_16-1-12-1-08-03-2-0406 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.75758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ ф.144-01 до проектируемой 2БКТП в г.п. Толмачево ЛО (16-1-13-1-08-03-2-0338) | H_16-1-13-1-08-03-2-0338 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.69995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ ф.144-02 до проектируемой 2БКТП в г.п. Толмачево ЛО (16-1-13-1-08-03-2-0339) | H_16-1-13-1-08-03-2-0339 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 3.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП№ 108 до 2КТП-10/0,4 кВ в г.Луга ЛО (15-1-13-1-08-03-2-0869) | G_15-1-13-1-08-03-2-0869 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 3.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП№ 113 до 2КТП-10/0,4 кВ в г.Луга ЛО (15-1-13-1-08-03-2-0870) | G_15-1-13-1-08-03-2-0870 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-76 до ТП-136 (13-1-13-1-08-03-2-782) | G_13-1-13-1-08-03-2-782 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 1.8849 | 0.063548 | 0.063548 | 0 | 0 | 0 | 0.063548 | 0.063548 | 0 | 0 | 0 | 0.063548
1.1.1.3. | Подп, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-43 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ на ул. Комсомольская в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-1-08-03-2-0902) | G_15-1-15-1-08-03-2-0902 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Подп, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-44 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ на ул. Комсомольская в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-1-08-03-2-0903) | G_15-1-15-1-08-03-2-0903 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.66528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Слан, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-101 до проектируемой 2БКТП (13-1-18-1-08-03-2-357) | G_13-1-18-1-08-03-2-357 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Слан, Стр-во КЛ-6 кВ от ЦРП-3 до проектируемой 2БКТП (13-1-18-1-08-03-2-356) | G_13-1-18-1-08-03-2-356 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 2.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2 КЛ от ТП В-3 до ТП В-5 в г. Сосновый Бор ЛО (14-1-19-1-08-03-2-144) | G_14-1-19-1-08-03-2-144 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.63945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2 КЛ-10 кВ от РП-11 до ТП 16-3 в г. Сосновый Бор ЛО (13-1-19-1-08-03-2-1161) | G_13-1-19-1-08-03-2-1161 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 3.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-11 до ТП 19-1 в г.Сосновый Бор ЛО (14-1-19-1-08-03-2-018) | G_14-1-19-1-08-03-2-018 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 5.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-11 до ТП 7-16 в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-08-03-2-1373) | G_15-1-19-1-08-03-2-1373 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 13.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП 16-3 до ТП 16-4 в г. Сосновый Бор ЛО (13-1-19-1-08-03-2-1162) | G_13-1-19-1-08-03-2-1162 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.24513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП 9-11 до врезки в КЛ-10 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-08-03-2-0454) | G_15-1-19-1-08-03-2-0454 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 3.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП В-3 в г.Сосновый Бор ЛО (14-1-19-1-08-03-2-097) | G_14-1-19-1-08-03-2-097 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.80928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-9 до ТП В-5 в г. Сосновый Бор ЛО (14-1-19-1-08-03-2-143) | G_14-1-19-1-08-03-2-143 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП 7-15 до ТП 7-17 заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (14-1-19-1-08-03-2-1304) | G_14-1-19-1-08-03-2-1304 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 2.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП 7-15 до ТП 7-18 заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (14-1-19-1-08-03-2-1405) | G_14-1-19-1-08-03-2-1405 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 3.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП15-2 к ТП 9-14 в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-08-03-2-0602) | G_15-1-19-1-08-03-2-0602 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2 КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф. 199-25, ф. 199-29 до проектируемой БКТП-6/0,4 кВ в г. Никольское Тосненского района ЛО (15-1-21-1-08-03-2-0667) | G_15-1-21-1-08-03-2-0667 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.199-25, ф.199-29 от ТП-20 до проектируемой БКТП-6/0,4 кВ в г.Никольское ЛО (15-1-21-1-08-03-2-0682) | H_15-1-21-1-08-03-2-0682 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 2.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-109 до вновь построенной БКТП в г. Тосно ЛО (14-1-21-1-08-03-2-531) | Г_G_14-1-21-1-08-03-2-531 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 7.4738 | 1.1459 | 1.1459 | 0 | 0 | 0 | 1.1459 | 1.1459 | 0 | 0 | 0 | 1.1459
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от КТП-2(Н) до проектируемой 2БКТП 10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург ЛО (14-1-22-1-08-03-2-541) | G_14-1-22-1-08-03-2-541 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 6.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП 10/0,4 кВ до точки врезки в КЛ-10 ТП-51 - ТП18 в г. Шлиссельбург ЛО (14-1-22-1-08-03-2-542) | G_14-1-22-1-08-03-2-542 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.26293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-2 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ 2х630 № 39 (13-1-22-1-08-03-2-344) | G_13-1-22-1-08-03-2-344 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 3.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-2 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ 2х630 № 42 (13-1-22-1-08-03-2-345) | G_13-1-22-1-08-03-2-345 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 2.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во двух КЛ-10 кВ от ПС-159 до проек-ой 2БРТП*1000 кВА (11-05/1-004) | G_11-05/1-004 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 3.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от поек-ой 2БРТП*1000 кВА до ТП-143 (11-05/1-005.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-05/1-005 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 2.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от поектируемой 2БРТП*1000 кВА до ТП-117 (11-05/1-006.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-05/1-006 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 2.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-4 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ (10-13/1-019.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-13/1-019 | 2010 | 2013 | нд | нд | нд | 3.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-168 до РП-11 в г.Сосновый Бор (11-19/1-029) | G_11-19/1-029 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 21.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от проект-ой опоры ВЛЗ-6 кВ до проек-ой КТПн 400/6/0,4 кВ п.Морозова(10-04/5-018.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-04/5-018 | 2010 | 2013 | нд | нд | нд | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проектируемой БКТП 6/0,4 кВА до РУ-6 кВ ТП-165 в г. Кировск ЛО (11-10/1-049) | G_11-10/1-049 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проектируемой БКТП 6/0,4 кВА до РУ-6 кВ ТП-145 в г. Кировск ЛО (11-10/1-050) | G_11-10/1-050 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 1.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-57 до проектируемой КТП-53 (10-22/1-014.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-22/1-014 | 2010 | 2012 | нд | нд | нд | 11.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КВЛ от ПС 110/10 кВ "Мега-Парнас" до проектируемой РП 10 кВ в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (09-04/1-004) | G_09-04/1-004 | 2009 | 2017 | нд | нд | нд | 103.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2 КЛ-10 кВ от ПС-365 до проек-ой ТП-10/0,4 кВ №3 (10-04/3-029.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-04/3-029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от проект. КРТП-10 кВ до устанавл. КТП-1000кВА-10/0,4кВ №1 Новосаратовка (10-04/6-004) | G_10-04/6-004 | 2010 | 2013 | нд | нд | нд | 12.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ №1 до проектируемой КТП-1000 10/0,4 кВ №2 в д. Новосаратовка (11-04/6-005) | G_11-04/6-005 | 2011 | 2013 | нд | нд | нд | 1.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ №2 до проектируемой КТП-1000 10/0,4 кВ №3 в д. Новосаратовка (11-04/6-006) | G_11-04/6-006 | 2011 | 2013 | нд | нд | нд | 1.6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-45 до опоры №1 проек-ой ВЛЗ-6 кВ (10-04/5-007.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-04/5-007 | 2010 | 2013 | нд | нд | нд | 0.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ в г. Кириши (10-09/1-009.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-09/1-009 | 2010 | 2014 | нд | нд | нд | 15.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-6 кВ от ТП-13к до проектируемой КТП-6/0,4 кВ п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0424) | H_17-1-17-1-08-03-2-0424 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 2.7077 | 0.78611 | 0.78611 | 0 | 0 | 0 | 0.78611 | 0.78611 | 0 | 0 | 0 | 0.78611
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до БКТП-3 в Щегловском СП Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0301) | H_17-1-17-1-08-03-2-0301 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 3.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-3 до БКТП-4 в Щегловском СП Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0300) | H_17-1-17-1-08-03-2-0300 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 4.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-6 кВ от проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ до ТП-5 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0282) | H_17-1-17-1-08-03-2-0282 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 2.046 | 1.9235 | 1.9235 | 0 | 0 | 0 | 1.9235 | 1.9235 | 0 | 0 | 0 | 1.9235
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-6 кВ от ТП-001 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0281) | H_17-1-17-1-08-03-2-0281 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 8.7422 | 8.1997 | 8.1997 | 0 | 0 | 0 | 8.1997 | 8.1997 | 0 | 0 | 0 | 8.1997
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 на территории ЖК "Форвард" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ЖК "Цвета Радуги" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0892) | H_17-1-17-1-08-03-2-0892 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 16.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ "РТП-1373 - ТП-132(Н)" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО; (17-1-17-1-08-03-2-0554) | H_17-1-17-1-08-03-2-0554 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.0559 | 1.0559 | 1.0559 | 0 | 0 | 0 | 1.0559 | 1.0559 | 0 | 0 | 0 | 1.0559
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфтового поля до проектируемой РТП-10/0,4 кВ мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0799) | H_17-1-17-1-08-03-2-0799 | 2017 | 2020 | нд | нд | нд | 9.4803 | 9.476 | 0.35464 | 0 | 0 | 0 | 0.35464 | 0.35464 | 0 | 0 | 0 | 0.35464
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-2 до БКТП-402 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0927) | H_17-1-17-1-08-03-2-0927 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 5.4908 | 1.4677 | 1.4677 | 0 | 0 | 0 | 1.4677 | 1.4677 | 0 | 0 | 0 | 1.4677
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от существующей КЛ-10 кВ "ПС-98 – ТП-015" до РТП-60 в мас. Корабсельки Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0771) | H_17-1-17-1-08-03-2-0771 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 3.7281 | 3.7224 | 3.7224 | 0 | 0 | 0 | 3.7224 | 3.7224 | 0 | 0 | 0 | 3.7224
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от муфтового поля до РТП-10/0,4 кВ в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0776) | H_17-1-17-1-08-03-2-0776 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 13.8307 | 4.6205 | 4.6205 | 0 | 0 | 0 | 4.6205 | 4.6205 | 0 | 0 | 0 | 4.6205
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до ТП-132(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0556) | H_17-1-17-1-08-03-2-0556 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 0 | 0 | 0 | 1.2452 | 1.2452 | 0 | 0 | 0 | 1.2452
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-1373 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0562) | H_17-1-17-1-08-03-2-0562 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 9.8094 | 9.1138 | 9.1138 | 0 | 0 | 0 | 9.1138 | 9.1138 | 0 | 0 | 0 | 9.1138
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-132 до ТП-133(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0557) | H_17-1-17-1-08-03-2-0557 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.3518 | 1.3518 | 1.3518 | 0 | 0 | 0 | 1.3518 | 1.3518 | 0 | 0 | 0 | 1.3518
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-133 до ТП-134(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0558) | H_17-1-17-1-08-03-2-0558 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.5474 | 1.5474 | 1.5474 | 0 | 0 | 0 | 1.5474 | 1.5474 | 0 | 0 | 0 | 1.5474
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-75 до проектируемой ТП-6/0,4 кВ в г. Выборг ЛО (17-1-05-1-08-03-2-0911) | H_17-1-05-1-08-03-2-0911 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 5.4657 | 4.2008 | 4.2008 | 0 | 0 | 0 | 4.2008 | 4.2008 | 0 | 0 | 0 | 4.2008
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-75 до ТП-73 в г. Выборг ЛО (17-1-05-1-08-03-2-0910) | H_17-1-05-1-08-03-2-0910 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 11.7504 | 4.6516 | 4.6516 | 0 | 0 | 0 | 4.6516 | 4.6516 | 0 | 0 | 0 | 4.6516
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2- КЛ-10 кВ от БКТП (ТМГ400кВА) площадка 6 (ТП-153) с врезкой в существующую КЛ-10 кВ ТП-25 – ТП-138 в г. Луга ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0687) | H_17-1-06-1-08-03-2-0687 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.2 до проектируемой 2КТП-6/0,4 кВ в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0478) | H_17-1-06-1-08-03-2-0478 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.86785 | 0.86785 | 0.86785 | 0 | 0 | 0 | 0.86785 | 0.86785 | 0 | 0 | 0 | 0.86785
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.6 до проектируемой 2КТП-6/0,4 кВ в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0477) | H_17-1-06-1-08-03-2-0477 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.86785 | 0.86785 | 0.86785 | 0 | 0 | 0 | 0.86785 | 0.86785 | 0 | 0 | 0 | 0.86785
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-80 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в д. Мистолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0790) | H_17-1-17-1-08-03-2-0790 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 18.3529 | 18.3529 | 0.89385 | 0 | 0 | 0 | 0.89385 | 0.89385 | 0 | 0 | 0 | 0.89385
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-77 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в д. Мистолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0791) | H_17-1-17-1-08-03-2-0791 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 8.7566 | 8.7566 | 0.85413 | 0 | 0 | 0 | 0.85413 | 0.85413 | 0 | 0 | 0 | 0.85413
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-114 до проектируемой 2БКТП ("ФОК") в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-08-03-2-0565) | H_17-1-20-1-08-03-2-0565 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-85 до проектируемой 2БКТП ("ФОК") в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-08-03-2-0564) | H_17-1-20-1-08-03-2-0564 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 2.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КВЛ-20кВ от ПС 110/20 "Восток" до проектируемой БКТП 20/0,4 кВ в массиве Федоровское Тосненского р-на ЛО (15-1-21-1-08-03-2-1354) | G_15-1-21-1-08-03-2-1354 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 14.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КТП-10/0,4 кВ на ул. Юрия Гагарина в г. Волхов ЛО (16-1-20-1-08-03-2-0640) | H_16-1-20-1-08-03-2-0640 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 2.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2КТПН-1000/10/0,4 кВ в г.Тихвин ЛО (13-1-20-1-08-03-2-1352) | G_13-1-20-1-08-03-2-1352 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 3.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во РП-10 кВ "Котельная" в г. Тихвин ЛО (15-1-20-1-08-03-2-1294) | G_15-1-20-1-08-03-2-1294 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 14.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во БКТП 10/0,4 кВ ул. Большая Гражданская (13-1-08-1-08-03-2-868) | Г_G_13-1-08-1-08-03-2-868 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 8.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во БКТП 2х630/10/0,4 кВ в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0304) | H_16-1-08-1-08-03-2-0304 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 10.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в мкр. К ул. Восточная в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1397) | G_15-1-08-1-08-03-2-1397 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 12.9502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во БКТП-2*1000/10/0,4 кВ (13-1-08-1-08-03-2-068) | G_13-1-08-1-08-03-2-068 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 9.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КТП 2х630/10/0,4кВ в г. Кингисепп ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0384) | H_16-1-08-1-08-03-2-0384 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 6.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КТП-400/10/0,4 кВ Промзона 2-ой проезд в г. Кингисепп ЛО (14-1-08-1-08-03-2-371) | Г_G_14-1-08-1-08-03-2-371 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во ТП (13-1-08-1-08-03-2-523) | Г_G_13-1-08-1-08-03-2-523 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 10.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во ТП 10/0,4 кВ с 2-мя трансформаторами мощностью 400 кВА (13-1-08-1-08-03-2-100) | G_13-1-08-1-08-03-2-100 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 10.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-0552) | G_15-1-08-1-08-03-2-0552 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 10.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во ТП-10/0.4 кВ микрорайон 7 в г. Кингисепп ЛО (14-1-08-1-08-03-2-1323) | G_14-1-08-1-08-03-2-1323 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 15.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во ТП-2х1600/10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (14-1-08-1-08-03-2-369) | G_14-1-08-1-08-03-2-369 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 16.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ (ТП 1-15) в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0850) | H_16-1-08-1-08-03-2-0850 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 12.083 | 3.979 | 3.979 | 0 | 0 | 0 | 3.979 | 3.979 | 0 | 0 | 0 | 3.979
1.1.1.3. | Выб, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ взамен существующей ТП №17 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (14-1-05-1-08-03-2-1040) | G_14-1-05-1-08-03-2-1040 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 8.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ по адресу: ул. Большая Черноземная д.1 (12-1-05-1-08-03-2-245) | G_12-1-05-1-08-03-2-245 | 2012 | 2014 | нд | нд | нд | 7.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в районе СНТ Полянка в г. Приморск Выборгского района ЛО (16-1-05-1-08-03-2-0027) | H_16-1-05-1-08-03-2-0027 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-6/0,4 кВ в районе ул. Фабричная в г. Выборг ЛО (15-1-05-1-08-03-2-1290) | G_15-1-05-1-08-03-2-1290 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-1 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1089) | H_16-1-17-1-08-03-2-1089 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 9.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10.1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0915) | H_16-1-17-1-08-03-2-0915 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 16.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10.2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0916) | H_16-1-17-1-08-03-2-0916 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 16.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0901) | H_16-1-17-1-08-03-2-0901 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 11.7241 | 1.2103 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 1.2103 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 1.2103
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-14.1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1062) | H_16-1-17-1-08-03-2-1062 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 19.6677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-14.2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1063) | H_16-1-17-1-08-03-2-1063 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 18.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-14.3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0917) | H_16-1-17-1-08-03-2-0917 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 17.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-2 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1100) | H_16-1-17-1-08-03-2-1100 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 9.9509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КТП-10/0,4 кВ в гп. Кузьмоловский Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-1132) | G_15-1-04-1-08-03-2-1132 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 5.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0873) | H_16-1-17-1-08-03-2-0873 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 12.9556 | 12.9548 | 0.2361 | 0 | 0 | 0 | 0.2361 | 0.2361 | 0 | 0 | 0 | 0.2361
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1038) | H_16-1-17-1-08-03-2-1038 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 11.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0941) | H_16-1-17-1-08-03-2-0941 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 13.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1124) | H_16-1-17-1-08-03-2-1124 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 11.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0876) | H_16-1-17-1-08-03-2-0876 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 11.4816 | 3.0718 | 3.0718 | 0 | 0 | 0 | 3.0718 | 3.0718 | 0 | 0 | 0 | 3.0718
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1039) | H_16-1-17-1-08-03-2-1039 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 11.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1045) | H_16-1-17-1-08-03-2-1045 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 12.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-4 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1046) | H_16-1-17-1-08-03-2-1046 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 12.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-5 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1052) | H_16-1-17-1-08-03-2-1052 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 13.4597 | 12.2231 | 12.2231 | 0 | 0 | 0 | 12.2231 | 12.2231 | 0 | 0 | 0 | 12.2231
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БРТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0870) | H_16-1-17-1-08-03-2-0870 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 10.8982 | 10.8982 | 0.79483 | 0 | 0 | 0 | 0.79483 | 0.79483 | 0 | 0 | 0 | 0.79483
1.1.1.3. | Всев, Стр-во РП-10 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0869) | H_16-1-17-1-08-03-2-0869 | 2016 | 2020 | нд | нд | нд | 23.1395 | 20.8548 | 0.0026993 | 0 | 0 | 0 | 0.0026993 | 0.0026993 | 0 | 0 | 0 | 0.0026993
1.1.1.3. | Всев, Стр-во РТП-10/0,4 кВ в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1051) | H_16-1-17-1-08-03-2-1051 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 30.3577 | 2.7219 | 2.7219 | 0 | 0 | 0 | 2.7219 | 2.7219 | 0 | 0 | 0 | 2.7219
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1077) | H_16-1-17-1-08-03-2-1077 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 11.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-01 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1263) | G_14-1-17-1-08-03-2-1263 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 15.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-02 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1264) | G_14-1-17-1-08-03-2-1264 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 13.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-1 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1044) | G_14-1-17-1-08-03-2-1044 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 10.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-1 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1096) | G_14-1-17-1-08-03-2-1096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-1 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0055) | G_16-1-17-1-08-03-2-0055 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 11.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0772) | G_15-1-17-1-08-03-2-0772 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 13.0958 | 1.4902 | 1.4902 | 0 | 0 | 0 | 1.4902 | 1.4902 | 0 | 0 | 0 | 1.4902
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0373) | G_16-1-17-1-08-03-2-0373 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 5.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в п. Бугры Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0703) | H_16-1-17-1-08-03-2-0703 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 13.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-1000/6/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-845) | G_14-1-17-1-08-03-2-845 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 11.9211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-11 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0061) | G_16-1-17-1-08-03-2-0061 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 11.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-112 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-865) | G_14-1-17-1-08-03-2-865 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 7.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-114 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-901) | G_14-1-17-1-08-03-2-901 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 17.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-115 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-908) | G_14-1-17-1-08-03-2-908 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 18.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-12.2 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0454) | H_16-1-17-1-08-03-2-0454 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 15.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-128 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-735) | G_14-1-17-1-08-03-2-735 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 9.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-129 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-736) | G_14-1-17-1-08-03-2-736 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 9.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-131 в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-704) | G_14-1-17-1-08-03-2-704 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 10.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-132 в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-707) | G_14-1-17-1-08-03-2-707 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 11.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-133 в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-710) | G_14-1-17-1-08-03-2-710 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 10.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-134 в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-711) | G_14-1-17-1-08-03-2-711 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 11.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-138 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-723) | G_14-1-17-1-08-03-2-723 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 13.12 | 0.50219 | 0.50219 | 0 | 0 | 0 | 0.50219 | 0.50219 | 0 | 0 | 0 | 0.50219
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-139 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-722) | G_14-1-17-1-08-03-2-722 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 12.6183 | 0.48299 | 0.48299 | 0 | 0 | 0 | 0.48299 | 0.48299 | 0 | 0 | 0 | 0.48299
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-141 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-724) | G_14-1-17-1-08-03-2-724 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 13.8695 | 0.53088 | 0.53088 | 0 | 0 | 0 | 0.53088 | 0.53088 | 0 | 0 | 0 | 0.53088
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-2 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1045) | G_14-1-17-1-08-03-2-1045 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 10.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-2 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1097) | G_14-1-17-1-08-03-2-1097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-2 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0056) | G_16-1-17-1-08-03-2-0056 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 12.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-228 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-690) | G_14-1-17-1-08-03-2-690 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 9.4227 | 1.9204 | 1.9204 | 0 | 0 | 0 | 1.9204 | 1.9204 | 0 | 0 | 0 | 1.9204
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-229 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-689) | G_14-1-17-1-08-03-2-689 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 10.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-231 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-688) | G_14-1-17-1-08-03-2-688 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 9.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-235 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1074) | G_14-1-17-1-08-03-2-1074 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 9.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-236 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1077) | G_14-1-17-1-08-03-2-1077 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 8.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-237 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1076) | G_14-1-17-1-08-03-2-1076 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 7.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-239 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1075) | G_14-1-17-1-08-03-2-1075 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 8.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-241 в ж. к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0786) | G_15-1-17-1-08-03-2-0786 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 9.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-242 в ж. к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0787) | G_15-1-17-1-08-03-2-0787 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 9.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-243 в ж. к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0788) | G_15-1-17-1-08-03-2-0788 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 10.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-244 в ж. к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0789) | G_15-1-17-1-08-03-2-0789 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 10.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-245 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0671) | G_15-1-17-1-08-03-2-0671 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 11.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-246 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0672) | G_15-1-17-1-08-03-2-0672 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 11.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-247 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0673) | G_15-1-17-1-08-03-2-0673 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-248 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1009) | G_15-1-17-1-08-03-2-1009 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 11.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-249 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1014) | G_15-1-17-1-08-03-2-1014 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 11.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-3 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1098) | G_14-1-17-1-08-03-2-1098 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 8.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-5 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0057) | G_16-1-17-1-08-03-2-0057 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 12.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-6/0,4 кВ в г. п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1198) | G_14-1-17-1-08-03-2-1198 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 13.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-6/0,4 кВ в д. Янино-1, Всеволожского района, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-698) | G_14-1-17-1-08-03-2-698 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 7.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-6/0,4кВ в г.п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1021) | G_14-1-17-1-08-03-2-1021 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 14.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-600/6/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-843) | G_14-1-17-1-08-03-2-843 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 7.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-7 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0058) | G_16-1-17-1-08-03-2-0058 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 12.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-8.1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0968) | G_15-1-17-1-08-03-2-0968 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 13.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-8.2 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0969) | G_15-1-17-1-08-03-2-0969 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 14.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-9 в ж.к "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0962) | H_15-1-17-1-08-03-2-0962 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 14.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-9 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0059) | G_16-1-17-1-08-03-2-0059 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 11.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БРТП-10/0,4 кВ в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0771) | G_15-1-17-1-08-03-2-0771 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 24.5834 | 1.5219 | 1.5219 | 0 | 0 | 0 | 1.5219 | 1.5219 | 0 | 0 | 0 | 1.5219
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БРТП-230 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1072) | G_14-1-17-1-08-03-2-1072 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 26.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4БКТП-232 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-684) | G_14-1-17-1-08-03-2-684 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 18.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4БРТП-10/0,4 кВ в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1461) | G_14-1-17-1-08-03-2-1461 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 52.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-1 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0818) | G_15-1-17-1-08-03-2-0818 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0716) | G_15-1-17-1-08-03-2-0716 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 8.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-1 в мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0738) | H_16-1-17-1-08-03-2-0738 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 12.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-10 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0699) | G_15-1-17-1-08-03-2-0699 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 12.6524 | 12.5485 | 12.5485 | 0 | 0 | 0 | 12.5485 | 12.5485 | 0 | 0 | 0 | 12.5485
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-10 кВ в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0018) | H_16-1-17-1-08-03-2-0018 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 2.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в Бугровской волости Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1111) | G_15-1-17-1-08-03-2-1111 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 9.8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1407) | G_15-1-17-1-08-03-2-1407 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (14-1-17-1-08-03-2-678) | G_14-1-17-1-08-03-2-678 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 9.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в пос. Бугры Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0557) | H_16-1-17-1-08-03-2-0557 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 5.6602 | 0.45975 | 0.45975 | 0 | 0 | 0 | 0.45975 | 0.45975 | 0 | 0 | 0 | 0.45975
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-101 (ТП4-1) в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-873) | G_14-1-17-1-08-03-2-873 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 11.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-102 (ТП4-2) в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-874) | G_14-1-17-1-08-03-2-874 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 11.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-103 (ТП4-3) в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-875) | G_14-1-17-1-08-03-2-875 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 10.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-104 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-884) | G_14-1-17-1-08-03-2-884 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 13.8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-109 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1169) | G_14-1-17-1-08-03-2-1169 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 8.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-11 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0700) | G_15-1-17-1-08-03-2-0700 | 2015 | 2020 | нд | нд | нд | 12.8044 | 12.7005 | 0.0015808 | 0 | 0 | 0 | 0.0015808 | 0.0015808 | 0 | 0 | 0 | 0.0015808
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-110 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1170) | G_14-1-17-1-08-03-2-1170 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 9.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-111 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1171) | G_14-1-17-1-08-03-2-1171 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 9.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-113 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-896) | G_14-1-17-1-08-03-2-896 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 9.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-116 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-883) | G_14-1-17-1-08-03-2-883 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 14.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-118 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-857) | G_14-1-17-1-08-03-2-857 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 10.5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-119 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-859) | G_14-1-17-1-08-03-2-859 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 8.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-12 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0736) | G_15-1-17-1-08-03-2-0736 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 12.4648 | 0.18668 | 0.18668 | 0 | 0 | 0 | 0.18668 | 0.18668 | 0 | 0 | 0 | 0.18668
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-121 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-860) | G_14-1-17-1-08-03-2-860 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 8.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-122 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-847) | G_14-1-17-1-08-03-2-847 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 18.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-123 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1155) | G_14-1-17-1-08-03-2-1155 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 17.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, БКТП-13 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0737) | G_15-1-17-1-08-03-2-0737 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 12.3509 | 0.15205 | 0.15205 | 0 | 0 | 0 | 0.15205 | 0.15205 | 0 | 0 | 0 | 0.15205
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-135 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-719) | G_14-1-17-1-08-03-2-719 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 11.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-137 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-837) | G_14-1-17-1-08-03-2-837 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 8.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-14 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0738) | G_15-1-17-1-08-03-2-0738 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 13.2622 | 0.17635 | 0.17635 | 0 | 0 | 0 | 0.17635 | 0.17635 | 0 | 0 | 0 | 0.17635
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-2 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0819) | G_15-1-17-1-08-03-2-0819 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 14.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-2 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0717) | G_15-1-17-1-08-03-2-0717 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 9.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-201 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-745) | G_14-1-17-1-08-03-2-745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-202 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-746) | G_14-1-17-1-08-03-2-746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-205 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-758) | G_14-1-17-1-08-03-2-758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-206 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-759) | G_14-1-17-1-08-03-2-759 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 10.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-207 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-760) | G_14-1-17-1-08-03-2-760 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 10.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-208 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-761) | G_14-1-17-1-08-03-2-761 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 11.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-211 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-763) | G_14-1-17-1-08-03-2-763 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 10.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-212 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-762) | G_14-1-17-1-08-03-2-762 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 10.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-213 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-968) | G_14-1-17-1-08-03-2-968 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 10.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-214 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-969) | G_14-1-17-1-08-03-2-969 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 10.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-215 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-970) | G_14-1-17-1-08-03-2-970 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 10.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-216 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-988) | G_14-1-17-1-08-03-2-988 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 8.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-217 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-989) | G_14-1-17-1-08-03-2-989 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 8.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-218 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-990) | G_14-1-17-1-08-03-2-990 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 8.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-219 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-922) | G_14-1-17-1-08-03-2-922 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 10.5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-221 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-926) | G_14-1-17-1-08-03-2-926 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 15.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-222 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-925) | G_14-1-17-1-08-03-2-925 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 14.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-223 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-945) | G_14-1-17-1-08-03-2-945 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 17.9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-224 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-946) | G_14-1-17-1-08-03-2-946 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 17.8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-225 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-947) | G_14-1-17-1-08-03-2-947 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 16.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-226 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1008) | G_14-1-17-1-08-03-2-1008 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 17.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-227 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1009) | G_14-1-17-1-08-03-2-1009 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 17.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-234 в ж.к. Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-680) | G_14-1-17-1-08-03-2-680 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 8.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-3 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0820) | G_15-1-17-1-08-03-2-0820 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 12.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-3 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0724) | H_15-1-17-1-08-03-2-0724 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 8.8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-4 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0821) | G_15-1-17-1-08-03-2-0821 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 13.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-4 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0725) | H_15-1-17-1-08-03-2-0725 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 9.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-5 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0822) | G_15-1-17-1-08-03-2-0822 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 11.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-5 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0726) | H_15-1-17-1-08-03-2-0726 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 8.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-5/1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-891) | G_14-1-17-1-08-03-2-891 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 9.7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-6 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0823) | G_15-1-17-1-08-03-2-0823 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 11.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-6 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0727) | H_15-1-17-1-08-03-2-0727 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 9.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-7 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0824) | G_15-1-17-1-08-03-2-0824 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 11.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-7 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0706) | G_15-1-17-1-08-03-2-0706 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 14.9518 | 0.25452 | 0.25452 | 0 | 0 | 0 | 0.25452 | 0.25452 | 0 | 0 | 0 | 0.25452
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-8 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0707) | G_15-1-17-1-08-03-2-0707 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 13.919 | 1.2553 | 1.2553 | 0 | 0 | 0 | 1.2553 | 1.2553 | 0 | 0 | 0 | 1.2553
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-9 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0708) | G_15-1-17-1-08-03-2-0708 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 15.1355 | 2.7263 | 2.7263 | 0 | 0 | 0 | 2.7263 | 2.7263 | 0 | 0 | 0 | 2.7263
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БРТП-240 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0817) | G_15-1-17-1-08-03-2-0817 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 34.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во встроенной 2БКТП-126 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-733) | G_14-1-17-1-08-03-2-733 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 9.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во встроенной 2БКТП-127 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-734) | G_14-1-17-1-08-03-2-734 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 9.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (14-1-17-1-08-03-2-678) | G_14-1-17-1-08-03-2-833 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.39058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-1 в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0429) | H_16-1-17-1-08-03-2-0429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-1 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1048) | G_14-1-17-1-08-03-2-1048 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-1 земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1027) | G_14-1-17-1-08-03-2-1027 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1.9439 | 1.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0671) | H_16-1-17-1-08-03-2-0671 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-2 в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0430) | H_16-1-17-1-08-03-2-0430 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-2 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1049) | G_14-1-17-1-08-03-2-1049 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-2 земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1028) | G_14-1-17-1-08-03-2-1028 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1.9439 | 1.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-6/0,4 кВ в д. Бор Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0904) | G_15-1-17-1-08-03-2-0904 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во РТП-10/0,4 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0054) | G_16-1-17-1-08-03-2-0054 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 30.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во РТП-220 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-996) | G_14-1-17-1-08-03-2-996 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 47.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во РТП-250 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0715) | G_15-1-17-1-08-03-2-0715 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 29.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1351) | G_14-1-17-1-08-03-2-1351 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 8.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во ТП-108 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1162) | G_14-1-17-1-08-03-2-1162 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 9.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во ТП-251 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-944) | G_14-1-17-1-08-03-2-944 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 14.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0753) | H_16-1-17-1-08-03-2-0753 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во РП-10 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0755) | H_16-1-17-1-08-03-2-0755 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 31.3599 | 6.8717 | 6.8717 | 0 | 0 | 0 | 6.8717 | 6.8717 | 0 | 0 | 0 | 6.8717
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2 БКТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (16-1-10-1-08-03-2-1133) | H_16-1-10-1-08-03-2-1133 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 8.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП (взамен ТП-529) в г. Отрадное Кировского района ЛО (13-1-10-0-08-04-2-053) | G_13-1-10-0-08-04-2-053 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 12.2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП 2х400 кВА в г. Отрадное Кировского района ЛО (14-1-10-1-08-03-2-328) | G_14-1-10-1-08-03-2-328 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 7.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП 6/0,4 кВ № 2 в г. Кировск ЛО (13-1-10-1-08-03-2-349) | G_13-1-10-1-08-03-2-349 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 18.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП на Ленинградском шоссе в г. Отрадное Кировского района ЛО (15-1-10-1-08-03-2-1080) | G_15-1-10-1-08-03-2-1080 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 2.3356 | 2.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП на ул. Набережная в г. Кировск Кировского района ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0660) | H_16-1-10-1-08-03-2-0660 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 7.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП-6/0,4 кВ в створе улиц Советская и Новая в г. Кировск ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0007) | G_16-1-10-1-08-03-2-0007 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 11.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП 10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО(13-1-10-1-08-03-2-1056) | G_13-1-10-1-08-03-2-1056 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 1.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП 6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО (14-1-10-1-08-03-2-197) | G_14-1-10-1-08-03-2-197 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП 6/0,4 кВ в п. Мга Кировского района ЛО (14-1-10-1-08-03-2-281) | G_14-1-10-1-08-03-2-281 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 6.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП на ул. Набережная в г. Кировск ЛО (13-1-10-1-08-03-2-561) | G_13-1-10-1-08-03-2-561 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП-6/0,4 кВ в г. Кировск Кировского р-на ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0705) | H_16-1-10-1-08-03-2-0705 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТПП 2х250/6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-08-03-2-1311) | G_15-1-10-1-08-03-2-1311 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 4.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2 БКТП-10/0,4 кВ в г. Луга ЛО (16-1-06-1-08-03-2-0806) | H_16-1-06-1-08-03-2-0806 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 6.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2 КТП в районе пр.Героев п.Сиверский Гатчинского р-на ЛО (14-1-06-1-08-03-2-296) | G_14-1-06-1-08-03-2-296 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 2.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП в квартале 5 ЗСР (13-1-06-1-08-03-2-1065) | G_13-1-06-1-08-03-2-1065 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 25.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП в квартале 9 ЗСР (13-1-06-1-08-03-2-1062) | G_13-1-06-1-08-03-2-1062 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 13.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП по ул. Московская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0860) | G_15-1-06-1-08-03-2-0860 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 6.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в квартале №3 ЗСР в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (16-1-06-1-08-03-2-0566) | H_16-1-06-1-08-03-2-0566 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 8.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП-6/0,4 кВ в районе д. 16 по ул. Хохлова в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (13-1-06-1-08-03-2-1210) | G_13-1-06-1-08-03-2-1210 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 9.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КТПН в п. Сиверский (13-1-06-1-08-03-2-1101) | G_13-1-06-1-08-03-2-1101 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 2.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КТП в районе ул. Дружносельская в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (16-1-06-1-08-03-2-0396) | H_16-1-06-1-08-03-2-0396 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во РТП-6/0,4 кВ в районе ул. Рощинской и Красносельского шоссе в г. Гатчина Гатчинского р-на ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0583) | G_15-1-06-1-08-03-2-0583 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 23.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ТП в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (14-1-06-1-08-03-2-1406) | G_14-1-06-1-08-03-2-1406 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 7.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ТП-6/0,4 кВ в районе ул. Рощинской и Красносельского шоссе в г. Гатчина Гатчинского р-на ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0584) | G_15-1-06-1-08-03-2-0584 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 12.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во БКТП-2х400 в г.Бокситогорск ЛО (13-1-01-1-08-03-2-672) | G_13-1-01-1-08-03-2-672 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 8.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ на ул. Советская (13-1-03-1-08-03-2-422) | G_13-1-03-1-08-03-2-422 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 10.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0391) | Г_G_15-1-04-1-08-03-2-0391 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 14.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0944) | G_15-1-04-1-08-03-2-0944 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 8.7191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в с. Павлово Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-1445) | G_14-1-04-1-08-03-2-1445 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 7.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-20 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0392) | Г_G_15-1-04-1-08-03-2-0392 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 14.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-22 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0394) | Г_G_15-1-04-1-08-03-2-0394 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 15.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-23 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0393) | Г_G_15-1-04-1-08-03-2-0393 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 14.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКРТП-10/0,4 кВ №1 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-283) | G_13-1-04-1-08-03-2-283 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 26.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0563) | G_15-1-04-1-08-03-2-0563 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 10.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №10 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-292) | G_13-1-04-1-08-03-2-292 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 14.0104 | 14.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №11 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-293) | G_13-1-04-1-08-03-2-293 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 14.6918 | 14.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №12 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-294) | G_13-1-04-1-08-03-2-294 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 12.4871 | 12.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №2 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-284) | H_13-1-04-1-08-03-2-284 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 12.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №3 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-285) | H_13-1-04-1-08-03-2-285 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 12.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №4 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-286) | G_13-1-04-1-08-03-2-286 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 11.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №5 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-287) | G_13-1-04-1-08-03-2-287 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 14.4573 | 11.4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №6 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-288) | G_13-1-04-1-08-03-2-288 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 12.1555 | 9.147 | 9.147 | 0 | 0 | 0 | 9.147 | 9.147 | 0 | 0 | 0 | 9.147
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №7 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-289) | G_13-1-04-1-08-03-2-289 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 13.2864 | 13.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №8 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-290) | G_13-1-04-1-08-03-2-290 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 12.4871 | 12.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №9 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-291) | G_13-1-04-1-08-03-2-291 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 14.0104 | 14.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в дер. Старая (13-1-04-1-08-03-2-1028) | G_13-1-04-1-08-03-2-1028 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 10.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0564) | G_15-1-04-1-08-03-2-0564 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 11.079 | 0.0064637 | 0.0064637 | 0 | 0 | 0 | 0.0064637 | 0.0064637 | 0 | 0 | 0 | 0.0064637
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0565) | G_15-1-04-1-08-03-2-0565 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 11.7585 | 0.46927 | 0.46927 | 0 | 0 | 0 | 0.46927 | 0.46927 | 0 | 0 | 0 | 0.46927
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БРТП-10/0,4 кВ в дер. Янино-1 Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0562) | G_15-1-04-1-08-03-2-0562 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 22.6813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БРТП-10/0,4 кВ на территории ЗАО "ЮИТ Лентек" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (13-1-04-1-08-03-2-1012) | Г_G_13-1-04-1-08-03-2-1012 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 22.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в г.Всеволожск ЛО (15-1-04-1-08-03-2-1062) | G_15-1-04-1-08-03-2-1062 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 2.1603 | 0.057443 | 0.057443 | 0 | 0 | 0 | 0.057443 | 0.057443 | 0 | 0 | 0 | 0.057443
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0873) | G_15-1-04-1-08-03-2-0873 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-1000 кВА в д. Новосергиевка Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-383) | G_14-1-04-1-08-03-2-383 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 2.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-160 кВА в д. Новосергиевка Всеволожского района ЛО (12-1-04-1-08-03-2-346) | G_12-1-04-1-08-03-2-346 | 2012 | 2019 | нд | нд | нд | 1.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТПН 10/0,4 кВ на территории ЗАО "Сярьги-Спорт" в дер. Энколово Всеволожского р-на ЛО (13-1-04-1-08-03-2-1282) | G_13-1-04-1-08-03-2-1282 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 1.8424 | 0.024944 | 0.024944 | 0 | 0 | 0 | 0.024944 | 0.024944 | 0 | 0 | 0 | 0.024944
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-082) | G_14-1-04-1-08-03-2-082 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 2.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (14-1-04-1-08-03-2-056) | G_14-1-04-1-08-03-2-056 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 3.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТПН-6/0,4 кВ на ул. Чекалова в п. им. Морозова (13-1-04-1-08-03-2-896) | G_13-1-04-1-08-03-2-896 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 2.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП 6/0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-277) | G_14-1-04-1-08-03-2-277 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 1.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП №10 в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-1355) | G_14-1-04-1-08-03-2-1355 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 2.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП №6 в д.Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (14-1-04-1-08-03-2-629) | Г_G_14-1-04-1-08-03-2-629 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 5.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП №7 в д.Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (14-1-04-1-08-03-2-631) | Г_G_14-1-04-1-08-03-2-631 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 2.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в Бугровском СП (13-1-04-1-08-03-2-732) | G_13-1-04-1-08-03-2-732 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 14.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в Заневском СП Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-1370) | G_14-1-04-1-08-03-2-1370 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП №6 10/0,4 кВ в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-443) | G_14-1-04-1-08-03-2-443 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 2.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТПН на территории ДНП "Ламбери-Восток" в д.Савочкино Всеволожского р-на ЛО (14-1-04-1-08-03-2-1413) | G_14-1-04-1-08-03-2-1413 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТПН на территории ДНП "Ламбери-Запад" в д. Савочкино Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-1414) | G_14-1-04-1-08-03-2-1414 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в районе участка заявителя в г. Кириши ЛО (15-1-09-1-08-03-2-0522) | G_15-1-09-1-08-03-2-0522 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 5.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ с перезаводкой кабельных линий (12-1-09-1-08-03-2-131) | G_12-1-09-1-08-03-2-131 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 6.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во БКТП-120 (13-1-09-1-08-03-2-975) | Г_G_13-1-09-1-08-03-2-975 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во БКТП-2х1000 в г.Кириши, ЛО (14-1-09-1-08-03-2-058) | Г_G_14-1-09-1-08-03-2-058 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 11.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во ТП-126 в г. Кириши (14-1-09-1-08-03-2-162) | G_14-1-09-1-08-03-2-162 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 9.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во 2КТП в районе крытой хоккейной площадки с искусственным льдом (12-1-12-1-08-03-2-290) | G_12-1-12-1-08-03-2-290 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 5.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ТП в районе Ленинградское шоссе д.54-б г. Лодейное Поле ЛО (14-1-12-1-08-03-2-496) | G_14-1-12-1-08-03-2-496 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 6.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во 2 КТП-10/0,4 кВ в г. Луга ЛО (15-1-13-1-08-03-2-0868) | G_15-1-13-1-08-03-2-0868 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 5.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в г.п.Толмачево ЛО (16-1-13-1-08-03-2-0337) | H_16-1-13-1-08-03-2-0337 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 8.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Подп, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в г. Подпорожье ЛО (14-1-15-1-08-03-2-672) | G_14-1-15-1-08-03-2-672 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Слан, Стр-во 2БКТП (13-1-18-1-08-03-2-355) | G_13-1-18-1-08-03-2-355 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 18.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ (ТП 7-16) в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-08-03-2-1372) | G_15-1-19-1-08-03-2-1372 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 14.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП 10/0,4 кВ (ТП 9-11) в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-08-03-2-0453) | G_15-1-19-1-08-03-2-0453 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 12.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП 10/0,4 кВ (ТП 9-14) в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-08-03-2-0601) | G_15-1-19-1-08-03-2-0601 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 5.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП 16-3 в г. Сосновый Бор ЛО (13-1-19-1-08-03-2-1159) | G_13-1-19-1-08-03-2-1159 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 9.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП 16-4 в г. Сосновый Бор ЛО (13-1-19-1-08-03-2-1160) | G_13-1-19-1-08-03-2-1160 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 9.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП 19-1 в г. Сосновый Бор ЛО (14-1-19-1-08-03-2-017) | G_14-1-19-1-08-03-2-017 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 10.7736 | 0.45501 | 0.45501 | 0 | 0 | 0 | 0.45501 | 0.45501 | 0 | 0 | 0 | 0.45501
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП В-5 в г. Сосновый Бор ЛО (14-1-19-1-08-03-2-142) | G_14-1-19-1-08-03-2-142 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 4.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП-291 в г. Волосово ЛО (13-1-19-1-08-03-2-862) | Г_G_13-1-19-1-08-03-2-862 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 8.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2 БКТП - 10/0,4 в г. Тосно ЛО (14-1-21-1-08-03-2-530) | G_14-1-21-1-08-03-2-530 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 8.8277 | 1.496 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 1.496
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во БКТП 20/0,4 кВ в массиве Федоровское Тосненского р-на ЛО (15-1-21-1-08-03-2-1353) | G_15-1-21-1-08-03-2-1353 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 26.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во БКТП-6/0,4 кВ в г. Никольское ЛО (15-1-21-1-08-03-2-0681) | H_15-1-21-1-08-03-2-0681 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 9.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во БКТП-6/0,4 кВ в г. Никольское Тосненского района ЛО (15-1-21-1-08-03-2-0668) | G_15-1-21-1-08-03-2-0668 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 11.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КТП 6/0,4кВ №3 в г. Никольское (13-1-21-1-08-03-2-656) | G_13-1-21-1-08-03-2-656 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 21.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КТП-6/0,4 кВ в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (13-1-21-1-08-03-2-1309) | G_13-1-21-1-08-03-2-1309 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 1.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во 2БКТП 10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург ЛО (14-1-22-1-08-03-2-540) | G_14-1-22-1-08-03-2-540 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 8.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во ТП 10/0,4 кВ 2х630 № 39 (13-1-22-1-08-03-2-346) | G_13-1-22-1-08-03-2-346 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 3.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во ТП 10/0,4 кВ 2х630 № 42 в г. Шлиссельбург ЛО (13-1-22-1-08-03-2-347) | G_13-1-22-1-08-03-2-347 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 3.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во БКТП 10/0,4 кВ по ул.Б.Каменная в г.Выборг (10-05/1-034) | G_10-05/1-034 | 2010 | 2015 | нд | нд | нд | 12.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2БРТП*1000 кВА в г.Выборг (11-05/1-003.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-05/1-003 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 22.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во ТП 10/0,4 кВ (10-13/1-018.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-13/1-018 | 2010 | 2014 | нд | нд | нд | 5.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Иванг, Стр-во 2БКТП 1000 кВА (10-07/1-010.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-07/1-010 | 2010 | 2012 | нд | нд | нд | 7.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Иванг, Стр-во 2БКТП 2*630 кВА с перезаводкой в нее сетей 10-0,4 кВ с ТП-730 (10-07/1-012.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-07/1-012 | 2010 | 2012 | нд | нд | нд | 10.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2БКТП в г. Кингисепп (11-08/1-014) | G_11-08/1-014 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 7.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во ТП-1 2х630/10/0,4 кВ мкр."Южный" в г.Кингисепп (11-08/1-034) | G_11-08/1-034 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 3.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Слан, Стр-во ТП-48(Н) Сланцевское ГП ст. Сланцы (11-18/1-027) | G_11-18/1-027 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 0.99991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во РП-11 в г. Сосновый Бор (10-19/1-018) | G_10-19/1-018 | 2010 | 2015 | нд | нд | нд | 22.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП 15-6 (11-19/1-024) | G_11-19/1-024 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 16.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП 14-6 (11-19/1-001.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-19/1-001 | 2011 | 2012 | нд | нд | нд | 13.4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП 6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО (11-10/1-001) | G_11-10/1-001 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 16.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП 2*630 кВА 10/0,4 кВ в г.Отрадное (11-10/4-034) | G_11-10/4-034 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 7.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во РТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное (11-10/4-055) | G_11-10/4-055 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 19.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП 10/0,4 кВ в дер. Петрушкино (10-10/5-009.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-10/5-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП на ул. Энергетиков в г. Кировск ЛО (11-10/1-048) | G_11-10/1-048 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 21.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во РТП 10/0,4кВ №105 в г.Тосно (11-21/1-037) | G_11-21/1-037 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 20.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во БКТП 10/0.4кВ №109 в г.Тосно (11-21/1-041) | G_11-21/1-041 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 10.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во БКТП 10/0,4 кВ №16А в г.Тосно (11-21/1-043) | G_11-21/1-043 | 2011 | 2013 | нд | нд | нд | 8.9355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во БКТП 4х1000кВА, 6/0,4кВ №46 в г. Никольское (11-21/3-010) | G_11-21/3-010 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 16.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во КТП-46 (10-22/1-017.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-22/1-017 | 2010 | 2012 | нд | нд | нд | 10.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ №1 в г. Всеволожск (10-04/3-026) | G_10-04/3-026 | 2010 | 2015 | нд | нд | нд | 4.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ №2 в г. Всеволожск (10-04/3-027) | G_10-04/3-027 | 2010 | 2015 | нд | нд | нд | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №1 в г.Всеволожск (11-04/3-114) | G_11-04/3-114 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 12.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №2 в Щегловском СП (11-04/3-116) | G_11-04/3-116 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 12.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №3 в Щегловском СП (11-04/3-117) | G_11-04/3-117 | 2011 | 2018 | нд | нд | нд | 18.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №4 в Щегловском СП (11-04/3-118) | G_11-04/3-118 | 2011 | 2018 | нд | нд | нд | 18.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-10/0,4 кВ №1 в п. Лупполово (11-04/3-002.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-04/3-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-10/0,4 кВ №2 в п. Лупполово (11-04/3-003.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-04/3-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-10/0,4 кВ №3 в п. Лупполово (11-04/3-004.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-04/3-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ №2 в д. Новосаратовка (11-04/6-003) | G_11-04/6-003 | 2011 | 2013 | нд | нд | нд | 1.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ №3 в д. Новосаратовка (11-04/6-004) | G_11-04/6-004 | 2011 | 2013 | нд | нд | нд | 1.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП 10/0,4 кВ в д. Суоранда Заневского СП (10-04/7-001.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-04/7-001 | 2010 | 2017 | нд | нд | нд | 19.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП №1 10/0,4 кВ в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (11-04/1-004) | G_11-04/1-004 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 2.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП №2 10/0,4 кВ в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (11-04/1-005) | G_11-04/1-005 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 1.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП №5 10/0,4 кВ в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (11-04/1-008) | G_11-04/1-008 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 3.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТПБ №5 10/0,4 кВ на территории ЗАО "УНИСТО" в дер. Кальтино (11-04/8-010) | G_11-04/8-010 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 8.2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТПБ №6 10/0,4 кВ на территории ООО "Всеволожское земельное общество-120" в Щеглово (11-04/8-012) | G_11-04/8-012 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 4.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во БКТП-23 Н с перезаводкой существующих сетей в г. Волхов (11-03/1-021.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-03/1-021 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 11.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, ТП в г. Кириши (10-09/1-008.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-09/1-008 | 2010 | 2014 | нд | нд | нд | 7.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во БКТП-2х1000 кВА в г. Кириши (11-09/1-025) | G_11-09/1-025 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 11.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во РТП (08-10/1-008) | G_08-10/1-008 | 2008 | 2016 | нд | нд | нд | 31.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-6/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0423) | H_17-1-17-1-08-03-2-0423 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 3.651 | 0.031157 | 0.031157 | 0 | 0 | 0 | 0.031157 | 0.031157 | 0 | 0 | 0 | 0.031157
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-6/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0280) | H_17-1-17-1-08-03-2-0280 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 15.0694 | 14.4786 | 14.4786 | 0 | 0 | 0 | 14.4786 | 14.4786 | 0 | 0 | 0 | 14.4786
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в мас. Корабсельки Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0770) | H_17-1-17-1-08-03-2-0770 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 11.5735 | 11.4221 | 11.4221 | 0 | 0 | 0 | 11.4221 | 11.4221 | 0 | 0 | 0 | 11.4221
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в ЖК "Цвета Радуги" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0891) | H_17-1-17-1-08-03-2-0891 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 13.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0555) | H_17-1-17-1-08-03-2-0555 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 4.7224 | 4.6541 | 4.6541 | 0 | 0 | 0 | 4.6541 | 4.6541 | 0 | 0 | 0 | 4.6541
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-132(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0559) | H_17-1-17-1-08-03-2-0559 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 3.4113 | 3.3565 | 3.3565 | 0 | 0 | 0 | 3.3565 | 3.3565 | 0 | 0 | 0 | 3.3565
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-133(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0560) | H_17-1-17-1-08-03-2-0560 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 7.6213 | 7.5064 | 7.5064 | 0 | 0 | 0 | 7.5064 | 7.5064 | 0 | 0 | 0 | 7.5064
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-134(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0561) | H_17-1-17-1-08-03-2-0561 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 4.4381 | 4.3747 | 4.3747 | 0 | 0 | 0 | 4.3747 | 4.3747 | 0 | 0 | 0 | 4.3747
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ТП-10/0,4 кВ взамен РП-158 в районе ул. Водная в г. Выборг ЛО (17-1-05-1-08-03-2-0492) | H_17-1-05-1-08-03-2-0492 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 13.7798 | 13.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ТП-6/0,4 кВ на Замковом острове в г. Выборг ЛО (17-1-05-1-08-03-2-0912) | H_17-1-05-1-08-03-2-0912 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 3.8314 | 0.13995 | 0.13995 | 0 | 0 | 0 | 0.13995 | 0.13995 | 0 | 0 | 0 | 0.13995
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КТП в районе ул. Ушаковская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0811) | H_17-1-06-1-08-03-2-0811 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во РТП-10/0,4 кВ в д. Мистолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0789) | H_17-1-17-1-08-03-2-0789 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 26.9948 | 26.9948 | 26.9948 | 0 | 0 | 0 | 26.9948 | 26.9948 | 0 | 0 | 0 | 26.9948
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2БКТП ("ФОК") в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-08-03-2-0563) | H_17-1-20-1-08-03-2-0563 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 8.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ № 1 в п. Приветнинское Выборгского района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1168) | I_17-1-05-1-08-06-2-1168 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.2435 | 0.037076 | 0.037076 | 0 | 0 | 0.037076 | 0 | 0.037076 | 0 | 0 | 0.037076 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Молодежная-02 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ № 1 в п. Приветнинское Выборсгкого района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1169) | I_17-1-05-1-08-06-2-1169 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 5.0439 | 2.6768 | 2.6768 | 0 | 0 | 2.6768 | 0 | 2.6768 | 0 | 0 | 2.6768 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ № 1 до границ земельных участков в п. Приветное Выборгского района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1170) | I_17-1-05-1-08-06-2-1170 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 3.0059 | 0.1047 | 0.1047 | 0 | 0 | 0.1047 | 0 | 0.1047 | 0 | 0 | 0.1047 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ № 2 в п. Приветнинское Выборгского района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1218) | I_17-1-05-1-08-06-2-1218 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.2741 | 1.1377 | 1.1377 | 0 | 0 | 1.1377 | 0 | 1.1377 | 0 | 0 | 1.1377 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Молодежная-02 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ №2 в п. Приветнинское Выборсгкого района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1219) | I_17-1-05-1-08-06-2-1219 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.1029 | 0.93873 | 0.93873 | 0 | 0 | 0.93873 | 0 | 0.93873 | 0 | 0 | 0.93873 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ № 2 до границ земельных участков в п. Приветное Выборгского района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1220) | I_17-1-05-1-08-06-2-1220 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 2.3809 | 2.0878 | 2.0878 | 0 | 0 | 2.0878 | 0 | 2.0878 | 0 | 0 | 2.0878 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ № 3 в п. Приветнинское Выборгского района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1221) | I_17-1-05-1-08-06-2-1221 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.2741 | 1.1377 | 1.1377 | 0 | 0 | 1.1377 | 0 | 1.1377 | 0 | 0 | 1.1377 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Молодежная-02 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ № 3 в п. Приветнинское Выборсгкого района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1222) | I_17-1-05-1-08-06-2-1222 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.3189 | 1.1415 | 1.1415 | 0 | 0 | 1.1415 | 0 | 1.1415 | 0 | 0 | 1.1415 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ № 3 до границ земельных участков в п. Приветное Выборгского района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1223) | I_17-1-05-1-08-06-2-1223 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 2.0971 | 1.8286 | 1.8286 | 0 | 0 | 1.8286 | 0 | 1.8286 | 0 | 0 | 1.8286 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КТП-630 кВА 10/04 кВ в г. Отрадное Кировского района ЛО (18-1-10-1-08-03-2-0354) | I_18-1-10-1-08-03-2-0354 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 4.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.207-03, ф.207-20 до проектируемой 2КТП 10/04 кВ в г. Отрадное Кировского района ЛО (18-1-10-1-08-03-2-0355) | I_18-1-10-1-08-03-2-0355 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 2.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-9 до ГРЩ2 многоквартирного дома 39.3 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0349) | I_18-1-17-1-08-03-2-0349 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.4576 | 0.81062 | 0.81062 | 0 | 0 | 0 | 0.81062 | 0.81062 | 0 | 0 | 0 | 0.81062
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-9 до ГРЩ3 многоквартирного дома 39.2 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0350) | I_18-1-17-1-08-03-2-0350 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.8991 | 1.0038 | 1.0038 | 0 | 0 | 0 | 1.0038 | 1.0038 | 0 | 0 | 0 | 1.0038
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-7 до КК-2 дома 39.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0351) | I_18-1-17-1-08-03-2-0351 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.2129 | 0.54651 | 0.54651 | 0 | 0 | 0 | 0.54651 | 0.54651 | 0 | 0 | 0 | 0.54651
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-8 до ГРЩ1 многоквартирного дома 39.3 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0348) | I_18-1-17-1-08-03-2-0348 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.5334 | 0.53557 | 0.53557 | 0 | 0 | 0 | 0.53557 | 0.53557 | 0 | 0 | 0 | 0.53557
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-8 до ВРУ ДОУ многоквартирного дома 39.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0347) | I_18-1-17-1-08-03-2-0347 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.78819 | 0.54973 | 0.54973 | 0 | 0 | 0 | 0.54973 | 0.54973 | 0 | 0 | 0 | 0.54973
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-8 до ГРЩ2 многоквартирного дома 39.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0346) | I_18-1-17-1-08-03-2-0346 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.0379 | 0.54065 | 0.54065 | 0 | 0 | 0 | 0.54065 | 0.54065 | 0 | 0 | 0 | 0.54065
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-7 до КК-0,4 кВ многоквартирного дома 39.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0345) | I_18-1-17-1-08-03-2-0345 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.81932 | 0.47659 | 0.47659 | 0 | 0 | 0 | 0.47659 | 0.47659 | 0 | 0 | 0 | 0.47659
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-7 до ГРЩ3 многоквартирного дома 39.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0344) | I_18-1-17-1-08-03-2-0344 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.0626 | 0.43255 | 0.43255 | 0 | 0 | 0 | 0.43255 | 0.43255 | 0 | 0 | 0 | 0.43255
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-7 до ГРЩ2 многоквартирного дома 39.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0343) | I_18-1-17-1-08-03-2-0343 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.92049 | 0.49421 | 0.49421 | 0 | 0 | 0 | 0.49421 | 0.49421 | 0 | 0 | 0 | 0.49421
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-12 до ГРЩ1 многоквартирного дома 42.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0325) | I_18-1-17-1-08-03-2-0325 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 1.4082 | 0.10004 | 0.10004 | 0 | 0 | 0 | 0.10004 | 0.10004 | 0 | 0 | 0 | 0.10004
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-12 до КК-0,4 кВ многоквартирного дома 42.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0326) | I_18-1-17-1-08-03-2-0326 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.56494 | 0.20158 | 0.20158 | 0 | 0 | 0 | 0.20158 | 0.20158 | 0 | 0 | 0 | 0.20158
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-13 до ГРЩ2 многоквартирного дома 42.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0327) | I_18-1-17-1-08-03-2-0327 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 1.3136 | 0.098898 | 0.098898 | 0 | 0 | 0 | 0.098898 | 0.098898 | 0 | 0 | 0 | 0.098898
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-13 до ГРЩ ДОУ 42.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0328) | I_18-1-17-1-08-03-2-0328 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.61473 | 0.083761 | 0.083761 | 0 | 0 | 0 | 0.083761 | 0.083761 | 0 | 0 | 0 | 0.083761
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-14 до ГРЩ1 многоквартирного дома 42.3 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0329) | I_18-1-17-1-08-03-2-0329 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.38771 | 0.071423 | 0.071423 | 0 | 0 | 0 | 0.071423 | 0.071423 | 0 | 0 | 0 | 0.071423
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-14 до ГРЩ1 многоквартирного дома 42.4 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0330) | I_18-1-17-1-08-03-2-0330 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.85498 | 0.085767 | 0.085767 | 0 | 0 | 0 | 0.085767 | 0.085767 | 0 | 0 | 0 | 0.085767
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-14 до КК-0,4 кВ многоквартирного дома 42.4 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0331) | I_18-1-17-1-08-03-2-0331 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.91996 | 0.50863 | 0.50863 | 0 | 0 | 0 | 0.50863 | 0.50863 | 0 | 0 | 0 | 0.50863
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до ГРЩ6 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0313) | I_18-1-17-1-08-03-2-0313 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 1.7087 | 0.44319 | 0.44319 | 0 | 0 | 0 | 0.44319 | 0.44319 | 0 | 0 | 0 | 0.44319
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до КК-5 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0312) | I_18-1-17-1-08-03-2-0312 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.6641 | 0.32106 | 0.32106 | 0 | 0 | 0 | 0.32106 | 0.32106 | 0 | 0 | 0 | 0.32106
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до КК-4 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0311) | I_18-1-17-1-08-03-2-0311 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.61476 | 0.29514 | 0.29514 | 0 | 0 | 0 | 0.29514 | 0.29514 | 0 | 0 | 0 | 0.29514
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до КК-3 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0310) | I_18-1-17-1-08-03-2-0310 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.32936 | 0.17318 | 0.17318 | 0 | 0 | 0 | 0.17318 | 0.17318 | 0 | 0 | 0 | 0.17318
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-141 до КК-1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0309) | I_18-1-17-1-08-03-2-0309 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.49204 | 0.32589 | 0.32589 | 0 | 0 | 0 | 0.32589 | 0.32589 | 0 | 0 | 0 | 0.32589
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-141 до ГРЩ3 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0308) | I_18-1-17-1-08-03-2-0308 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 1.3351 | 0.45575 | 0.45575 | 0 | 0 | 0 | 0.45575 | 0.45575 | 0 | 0 | 0 | 0.45575
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-141 до ГРЩ2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0307) | I_18-1-17-1-08-03-2-0307 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 1.0207 | 0.25402 | 0.25402 | 0 | 0 | 0 | 0.25402 | 0.25402 | 0 | 0 | 0 | 0.25402
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-141 до ГРЩ1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0306) | I_18-1-17-1-08-03-2-0306 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 1.4973 | 0.30793 | 0.30793 | 0 | 0 | 0 | 0.30793 | 0.30793 | 0 | 0 | 0 | 0.30793
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-139 до ГРЩ4 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0305) | I_18-1-17-1-08-03-2-0305 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.94828 | 0.2565 | 0.2565 | 0 | 0 | 0 | 0.2565 | 0.2565 | 0 | 0 | 0 | 0.2565
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф.11 до границ объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (18-1-06-1-08-03-3-0274) | I_18-1-06-1-08-03-3-0274 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.074082 | 0.0095438 | 0.0095438 | 0 | 0 | 0 | 0.0095438 | 0.0095438 | 0 | 0 | 0 | 0.0095438
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя по адресу: г. Волхов, пр. Волховский, д. 53 (18-1-20-1-08-03-2-0273) | I_18-1-20-1-08-03-2-0273 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 1.9617 | 1.7729 | 1.7729 | 0 | 0 | 0 | 1.7729 | 1.7729 | 0 | 0 | 0 | 1.7729
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-139 до проектируемой 2БКТП-10/0,4кВ в г. Волхов ЛО (18-1-20-1-08-03-2-0272) | I_18-1-20-1-08-03-2-0272 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.98335 | 0.59387 | 0.59387 | 0 | 0 | 0 | 0.59387 | 0.59387 | 0 | 0 | 0 | 0.59387
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-135 до проектируемой 2БКТП-10/0,4кВ в г. Волхов ЛО (18-1-20-1-08-03-2-0271) | I_18-1-20-1-08-03-2-0271 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 1.6437 | 0.75759 | 0.75759 | 0 | 0 | 0 | 0.75759 | 0.75759 | 0 | 0 | 0 | 0.75759
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2БКТП-10/0,4кВ в г. Волхов ЛО (18-1-20-1-08-03-2-0270) | I_18-1-20-1-08-03-2-0270 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 9.3789 | 7.836 | 7.836 | 0 | 0 | 0 | 7.836 | 7.836 | 0 | 0 | 0 | 7.836
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-4 до БКТП-3 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0228) | I_18-1-17-1-08-03-2-0228 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 3.239 | 3.1894 | 3.1894 | 0 | 0 | 0 | 3.1894 | 3.1894 | 0 | 0 | 0 | 3.1894
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ 1 корп. А в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0229) | I_18-1-17-1-08-03-2-0229 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.8714 | 2.8297 | 2.8297 | 0 | 0 | 0 | 2.8297 | 2.8297 | 0 | 0 | 0 | 2.8297
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-4 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0226) | I_18-1-17-1-08-03-2-0226 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 11.8276 | 3.1766 | 3.1766 | 0 | 0 | 0 | 3.1766 | 3.1766 | 0 | 0 | 0 | 3.1766
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до БКТП-4 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0227) | I_18-1-17-1-08-03-2-0227 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 2.3176 | 2.282 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 2.282 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 2.282
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-143 до сущ. ЩМ многоквартирного дома 7/1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0222) | I_18-1-17-1-08-03-2-0222 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.68611 | 0.68611 | 0.68611 | 0 | 0 | 0 | 0.68611 | 0.68611 | 0 | 0 | 0 | 0.68611
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ1 встроенных помещений в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0484) | I_18-1-17-1-08-03-2-0484 | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0.84241 | 0.84117 | 0.84117 | 0 | 0 | 0 | 0.84117 | 0.84117 | 0 | 0 | 0 | 0.84117
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ2 встроенных помещений в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0485) | I_18-1-17-1-08-03-2-0485 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.82621 | 0.82505 | 0.82505 | 0 | 0 | 0 | 0.82505 | 0.82505 | 0 | 0 | 0 | 0.82505
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-11 до ВРУ-0,4 кВ пожарного депо в д. Янино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0483) | I_18-1-17-1-08-03-2-0483 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.28669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-3373 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0473) | I_18-1-17-1-08-03-2-0473 | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 12.4317 | 2.2304 | 0.83634 | 0 | 0 | 0 | 0.83634 | 0.83634 | 0 | 0 | 0 | 0.83634
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-2 до проектируемой БКТП-3 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0458) | I_18-1-17-1-08-03-2-0458 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 6.368 | 6.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-3 до проектируемой БКТП-4 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0459) | I_18-1-17-1-08-03-2-0459 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 3.0588 | 3.0588 | 3.0588 | 0 | 0 | 0 | 3.0588 | 3.0588 | 0 | 0 | 0 | 3.0588
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-4 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0460) | I_18-1-17-1-08-03-2-0460 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 5.9624 | 3.4253 | 3.4253 | 0 | 0 | 0 | 3.4253 | 3.4253 | 0 | 0 | 0 | 3.4253
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-5 до места врезки 2КЛ-10 кВ "РТП-10/0,4 кВ - БКТП-4" в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0461) | I_18-1-17-1-08-03-2-0461 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 4.1886 | 4.1886 | 0.20356 | 0 | 0 | 0 | 0.20356 | 0.20356 | 0 | 0 | 0 | 0.20356
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ встроенных помещений в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0448) | I_18-1-17-1-08-03-2-0448 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.2979 | 1.2979 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 1.2979
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ1 жилого дома в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0451) | I_18-1-17-1-08-03-2-0451 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.2979 | 1.2979 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 1.2979
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ2 жилого дома в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0452) | I_18-1-17-1-08-03-2-0452 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.2979 | 1.2979 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 1.2979
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ3 жилого дома в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0453) | I_18-1-17-1-08-03-2-0453 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.2979 | 1.2979 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 1.2979
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ4 жилого дома в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0454) | I_18-1-17-1-08-03-2-0454 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.2979 | 1.2979 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 1.2979
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ5 жилого дома в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0455) | I_18-1-17-1-08-03-2-0455 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.2979 | 1.2979 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 1.2979
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ ДДУ в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0456) | I_18-1-17-1-08-03-2-0456 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.2979 | 1.2979 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 1.2979
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ паркинг в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0447) | I_18-1-17-1-08-03-2-0447 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.2979 | 1.2979 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 1.2979
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0446) | I_18-1-17-1-08-03-2-0446 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 10.9358 | 10.8099 | 10.8099 | 0 | 0 | 0 | 10.8099 | 10.8099 | 0 | 0 | 0 | 10.8099
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до ГРЩ торгового павильона в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1024) | I_17-1-17-1-08-03-2-1024 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.7326 | 0.11687 | 0.11687 | 0 | 0 | 0 | 0.11687 | 0.11687 | 0 | 0 | 0 | 0.11687
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ до ВРУ объекта заявителя в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1228) | I_17-1-20-1-08-03-2-1228 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.5583 | 0.15224 | 0.15224 | 0 | 0 | 0 | 0.15224 | 0.15224 | 0 | 0 | 0 | 0.15224
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ф.18-01 до 2КТП-10/0,4 кВ в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1226) | I_17-1-20-1-08-03-2-1226 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 0.51516 | 0.064612 | 0.064612 | 0 | 0 | 0 | 0.064612 | 0.064612 | 0 | 0 | 0 | 0.064612
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от опоры №6 ф.18-02 до 2КТП-10/0,4 кВ в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1225) | I_17-1-20-1-08-03-2-1225 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.7604 | 0.1302 | 0.1302 | 0 | 0 | 0 | 0.1302 | 0.1302 | 0 | 0 | 0 | 0.1302
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во 2КТП-10/0,4кВ в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1227) | I_17-1-20-1-08-03-2-1227 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 3.505 | 0.24059 | 0.24059 | 0 | 0 | 0 | 0.24059 | 0.24059 | 0 | 0 | 0 | 0.24059
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ1 школы в м. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1197) | I_17-1-17-1-08-03-2-1197 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.1118 | 2.1118 | 2.1118 | 0 | 0 | 0 | 2.1118 | 2.1118 | 0 | 0 | 0 | 2.1118
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2 школы в м. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1198) | I_17-1-17-1-08-03-2-1198 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.1118 | 2.1118 | 2.1118 | 0 | 0 | 0 | 2.1118 | 2.1118 | 0 | 0 | 0 | 2.1118
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в м. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1195) | I_17-1-17-1-08-03-2-1195 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 10.9934 | 10.9934 | 10.9934 | 0 | 0 | 0 | 10.9934 | 10.9934 | 0 | 0 | 0 | 10.9934
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-018 до ГРЩ1.1 многоквартирного жилого дома в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1202) | I_17-1-17-1-08-03-2-1202 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.67873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-018 до ГРЩ1 многоквартирного жилого дома в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1201) | I_17-1-17-1-08-03-2-1201 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.79551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от устанавливаемой БКТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ к. 5.1 в г. Кировск ЛО (17-1-10-1-08-03-2-1172) | I_17-1-10-1-08-03-2-1172 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 0.90775 | 0.11121 | 0.11121 | 0 | 0 | 0 | 0.11121 | 0.11121 | 0 | 0 | 0 | 0.11121
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от устанавливаемой БКТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ к. 5.2 в г. Кировск ЛО (17-1-10-1-08-03-2-1173) | I_17-1-10-1-08-03-2-1173 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 0.68044 | 0.10015 | 0.10015 | 0 | 0 | 0 | 0.10015 | 0.10015 | 0 | 0 | 0 | 0.10015
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9-13 до границ участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (17-1-08-1-08-06-2-1134) | I_17-1-08-1-08-06-2-1134 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 3.4515 | 3.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ/ВРУ-0,4 кВ объектов заявителя в дер. Старая Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1132) | I_17-1-17-1-08-03-2-1132 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.712 | 2.712 | 0.25822 | 0 | 0 | 0 | 0.25822 | 0.25822 | 0 | 0 | 0 | 0.25822
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-294 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в дер. Старая Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1131) | I_17-1-17-1-08-03-2-1131 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 13.0387 | 13.0387 | 1.2415 | 0 | 0 | 0 | 1.2415 | 1.2415 | 0 | 0 | 0 | 1.2415
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в дер. Старая Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1130) | I_17-1-17-1-08-03-2-1130 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 14.2049 | 14.2049 | 1.3695 | 0 | 0 | 0 | 1.3695 | 1.3695 | 0 | 0 | 0 | 1.3695
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во БКТП 10/0,4 кВ в п. им. Тельмана Тосненском районе ЛО (17-1-10-1-08-03-2-1123) | I_17-1-10-1-08-03-2-1123 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 6.686 | 0.6551 | 0.6551 | 0 | 0 | 0 | 0.6551 | 0.6551 | 0 | 0 | 0 | 0.6551
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-025 до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ в п. им. Тельмана Тосненском районе ЛО (17-1-10-1-08-03-2-1124) | I_17-1-10-1-08-03-2-1124 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 0.25864 | 0.073594 | 0.073594 | 0 | 0 | 0 | 0.073594 | 0.073594 | 0 | 0 | 0 | 0.073594
1.1.1.3. | Подв, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от оп. 13 ВЛЗ-10 кВ ф. 267-10 до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в районе ул. Гражданская в г. Подпорожье ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1104) | I_17-1-20-1-08-03-2-1104 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 0.66729 | 0.61018 | 0.61018 | 0 | 0 | 0 | 0.61018 | 0.61018 | 0 | 0 | 0 | 0.61018
1.1.1.3. | Подп, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ в районе ул. Гражданская в г. Подпорожье ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1103) | I_17-1-20-1-08-03-2-1103 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 2.0582 | 0.26461 | 0.26461 | 0 | 0 | 0 | 0.26461 | 0.26461 | 0 | 0 | 0 | 0.26461
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ1 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1097) | I_17-1-17-1-08-03-2-1097 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 2.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ ДДУ в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1096) | I_17-1-17-1-08-03-2-1096 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ1 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1098) | I_17-1-17-1-08-03-2-1098 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от муфтового поля до проектируемой БРТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1086) | I_17-1-17-1-08-03-2-1086 | 2017 | 2020 | нд | нд | нд | 27.1392 | 26.4214 | 0.0038686 | 0 | 0 | 0 | 0.0038686 | 0.0038686 | 0 | 0 | 0 | 0.0038686
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП-6/0,4 кВ в п. Мга Кирвоского р-на ЛО (17-1-10-1-08-03-2-1009) | I_17-1-10-1-08-03-2-1009 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 4.9247 | 1.5084 | 1.5084 | 0 | 0 | 0 | 1.5084 | 1.5084 | 0 | 0 | 0 | 1.5084
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0998) | I_17-1-17-1-08-03-2-0998 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.4895 | 2.4551 | 2.4551 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | 2.4551 | 0 | 0 | 0 | 2.4551
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РТП-1373 - ТП-146" до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0999) | I_17-1-17-1-08-03-2-0999 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 3.6464 | 3.6379 | 3.6379 | 0 | 0 | 0 | 3.6379 | 3.6379 | 0 | 0 | 0 | 3.6379
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП-6/0,4 кВ в районе ул. Хохлова в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0963) | I_17-1-06-1-08-03-2-0963 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 14.1686 | 13.1658 | 13.1658 | 0 | 0 | 0 | 13.1658 | 13.1658 | 0 | 0 | 0 | 13.1658
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-260 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0964) | I_17-1-06-1-08-03-2-0964 | 2017 | 2020 | нд | нд | нд | 1.9875 | 1.8427 | 1.8427 | 0 | 0 | 0 | 1.8427 | 1.8427 | 0 | 0 | 0 | 1.8427
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л-2 от проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ объекта в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0967) | I_17-1-06-1-08-03-2-0967 | 2017 | 2020 | нд | нд | нд | 0.77265 | 0.76467 | 0.76467 | 0 | 0 | 0 | 0.76467 | 0.76467 | 0 | 0 | 0 | 0.76467
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л-1 от проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ объекта в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0966) | I_17-1-06-1-08-03-2-0966 | 2017 | 2020 | нд | нд | нд | 0.77265 | 0.76467 | 0.76467 | 0 | 0 | 0 | 0.76467 | 0.76467 | 0 | 0 | 0 | 0.76467
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в мас. Корабсельки Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0970) | I_17-1-17-1-08-03-2-0970 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.8843 | 2.8843 | 2.8843 | 0 | 0 | 0 | 2.8843 | 2.8843 | 0 | 0 | 0 | 2.8843
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-60 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в мас. Корабсельки Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0971) | I_17-1-17-1-08-03-2-0971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ2 корпуса 1 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0959) | I_17-1-17-1-08-03-2-0959 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.1477 | 0.073616 | 0.073616 | 0 | 0 | 0 | 0.073616 | 0.073616 | 0 | 0 | 0 | 0.073616
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ ф. 410 ПС-58 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0958) | I_17-1-06-1-08-03-2-0958 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 0.76047 | 0.16022 | 0.16022 | 0 | 0 | 0 | 0.16022 | 0.16022 | 0 | 0 | 0 | 0.16022
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ ф. 310 ПС-58 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0957) | I_17-1-06-1-08-03-2-0957 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 0.80006 | 0.16213 | 0.16213 | 0 | 0 | 0 | 0.16213 | 0.16213 | 0 | 0 | 0 | 0.16213
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП-6/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0956) | I_17-1-06-1-08-03-2-0956 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 18.4036 | 2.6946 | 2.6946 | 0 | 0 | 0 | 2.6946 | 2.6946 | 0 | 0 | 0 | 2.6946
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-6/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0932) | I_17-1-17-1-08-03-2-0932 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.51-36 (ТП-1К - ТП-7К) до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0933) | I_17-1-17-1-08-03-2-0933 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.90978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-113 до ГРЩ паркинга в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0466) | I_17-1-17-1-08-03-2-0466 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ ДОУ в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0571) | I_17-1-17-1-08-03-2-0571 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 3.9809 | 3.9737 | 3.9737 | 0 | 0 | 0 | 3.9737 | 3.9737 | 0 | 0 | 0 | 3.9737
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-256 до проектируемой БКТП-1 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0572) | I_17-1-17-1-08-03-2-0572 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ2 корп.2 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0573) | I_17-1-17-1-08-03-2-0573 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.76537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ1 корп.3 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0574) | I_17-1-17-1-08-03-2-0574 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.73294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ2 корп.3 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0575) | I_17-1-17-1-08-03-2-0575 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-2 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0576) | I_17-1-17-1-08-03-2-0576 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 10.6477 | 0.49934 | 0.49934 | 0 | 0 | 0 | 0.49934 | 0.49934 | 0 | 0 | 0 | 0.49934
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0577) | I_17-1-17-1-08-03-2-0577 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 4.1272 | 0.50136 | 0.50136 | 0 | 0 | 0 | 0.50136 | 0.50136 | 0 | 0 | 0 | 0.50136
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ1 корп.4 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0578) | I_17-1-17-1-08-03-2-0578 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 3.8294 | 3.8198 | 3.8198 | 0 | 0 | 0 | 3.8198 | 3.8198 | 0 | 0 | 0 | 3.8198
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ2 корп.4 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0579) | I_17-1-17-1-08-03-2-0579 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 2.5376 | 2.5254 | 2.5254 | 0 | 0 | 0 | 2.5254 | 2.5254 | 0 | 0 | 0 | 2.5254
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0982) | I_17-1-17-1-08-03-2-0982 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 17.6714 | 17.3843 | 17.3843 | 0 | 0 | 0 | 17.3843 | 17.3843 | 0 | 0 | 0 | 17.3843
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0981) | I_17-1-17-1-08-03-2-0981 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 11.4739 | 3.1089 | 3.1089 | 0 | 0 | 0 | 3.1089 | 3.1089 | 0 | 0 | 0 | 3.1089
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ1 многоквартирного дома в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1087) | I_17-1-17-1-08-03-2-1087 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.2951 | 1.2931 | 1.2931 | 0 | 0 | 0 | 1.2931 | 1.2931 | 0 | 0 | 0 | 1.2931
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №6 до ГРЩ корп. 6 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1023) | I_17-1-17-1-08-03-2-1023 | 2017 | 2020 | нд | нд | нд | 0.4595 | 0.42699 | 0.42699 | 0 | 0 | 0 | 0.42699 | 0.42699 | 0 | 0 | 0 | 0.42699
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №6 до ГРЩ корп. 5 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1022) | I_17-1-17-1-08-03-2-1022 | 2017 | 2020 | нд | нд | нд | 0.61144 | 0.54951 | 0.54951 | 0 | 0 | 0 | 0.54951 | 0.54951 | 0 | 0 | 0 | 0.54951
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ от магистральной ВЛ-10 кВ до КТПН в районе ДНТ "Эхо-2" в г. Сосновый Бор ЛО (17-1-08-1-08-06-2-0323) | H_17-1-08-1-08-06-2-0323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-104 до ВРУ объекта заявитель в г. Тихвин ЛО (14-1-20-1-08-03-2-342) | G_14-1-20-1-08-03-2-342 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛ-6 кВ от оп. 8 ф. 31-06 до ТП ООО "Лесбас" в районе ул. Железнодорожная в г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-08-03-2-0662) | G_15-1-12-1-08-03-2-0662 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Слан, Стр-во ВЛ-6 кВ от опоры №47 до проектируемой КТП в г. Сланцы ЛО (13-1-18-1-08-03-2-830) | G_13-1-18-1-08-03-2-830 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 2.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ корпуса 3 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0953) | H_16-1-17-1-08-03-2-0953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ корпуса 2 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0951) | H_16-1-17-1-08-03-2-0951 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ корпуса 5 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0952) | H_16-1-17-1-08-03-2-0952 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ корпуса 6 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0954) | H_16-1-17-1-08-03-2-0954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во ячеек в РУ-6 кВ в ПС-51 в г. п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1200) | G_14-1-17-1-08-03-2-1200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-203 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-756) | G_14-1-17-1-08-03-2-756 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-204 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-757) | G_14-1-17-1-08-03-2-757 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 10.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БРТП-200 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-754) | G_14-1-17-1-08-03-2-754 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 30.6662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БРТП-210 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-967) | G_14-1-17-1-08-03-2-967 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 31.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-233 в ж.к. "Десяткино", Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-683) | G_14-1-17-1-08-03-2-683 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1129) | G_14-1-17-1-08-03-2-1129 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 9.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0942) | H_16-1-17-1-08-03-2-0942 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от КТП-1 до проектируемой КТП-2 в Щеглово Всеволожского района ЛО (11-04/8-015) | G_11-04/8-015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-202 до ТП-211 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-764) | G_14-1-17-1-08-03-2-764 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 3.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-116 до ТП-102 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-870) | G_14-1-17-1-08-03-2-870 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-2-7/1-7/2 до 9222 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1237) | G_14-1-17-1-08-03-2-1237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-210 до ТП-226-ТП-227 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1016) | G_14-1-17-1-08-03-2-1016 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 5.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки в проектируемую 2КЛ-10 кВ "РТП-250 - БКТП-1" до проектируемой БКТП-2 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0945) | H_16-1-17-1-08-03-2-0945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-1 до КК в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1052) | G_14-1-17-1-08-03-2-1052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-2 до КК в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1053) | G_14-1-17-1-08-03-2-1053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до ГРЩ многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино", Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-687) | G_14-1-17-1-08-03-2-687 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до ГРЩ многоквартирного дома в ж.к., Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-682) | G_14-1-17-1-08-03-2-682 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РП №2 до границ земельного участка в пос. Ульяновка (12-1-21-1-08-03-2-430) | G_12-1-21-1-08-03-2-430 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-8812 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в мкр. Сертолово-1 Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0956) | G_15-1-17-1-08-03-2-0956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от ЦДС до ПГ для временного электроснабжения в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1361) | G_14-1-17-1-08-03-2-1361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-6 кВ от РТП УСК-001 до проектируемой 2БКТП-1000/6/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-846) | G_14-1-17-1-08-03-2-846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Слан, Стр-во КТП 6/0,4 кВ в г. Сланцы ЛО (13-1-18-1-08-03-2-829) | G_13-1-18-1-08-03-2-829 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 1.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-10кВ от проектир. РТП 10/0,4кВ №105 до проектир. БКТП 10/0.4кВ №106 в г.Тосно (11-21/1-034) | I_11-21/1-034 | 2011 | 2019 | нд | нд | нд | 3.1938 | 2.9581 | 2.9581 | 0 | 0 | 0 | 2.9581 | 2.9581 | 0 | 0 | 0 | 2.9581
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от проектируемой РП-10 кВ до муфтового поля в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0871) | H_16-1-17-1-08-03-2-0871 | 2016 | 2020 | нд | нд | нд | 89.4601 | 82.8012 | 0.035888 | 0 | 0 | 0 | 0.035888 | 0.035888 | 0 | 0 | 0 | 0.035888
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от РТП-6 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в г.Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0965) | I_17-1-06-1-08-03-2-0965 | 2017 | 2020 | нд | нд | нд | 0.82324 | 0.76773 | 0.76773 | 0 | 0 | 0 | 0.76773 | 0.76773 | 0 | 0 | 0 | 0.76773
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ3 корпуса 1 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0960) | J_17-1-17-1-08-03-2-0960 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.4993 | 0.073616 | 0.073616 | 0 | 0 | 0 | 0.073616 | 0.073616 | 0 | 0 | 0 | 0.073616
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ4 корпуса 1 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0961) | J_17-1-17-1-08-03-2-0961 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.2402 | 0.073616 | 0.073616 | 0 | 0 | 0 | 0.073616 | 0.073616 | 0 | 0 | 0 | 0.073616
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-62 до ГРЩ/КК жилых домов в г. Приморск Выборгского района ЛО (18-1-05-1-08-03-1-0539) | I_18-1-05-1-08-03-1-0539 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.21117 | 0.027649 | 0.027649 | 0 | 0 | 0 | 0.027649 | 0.027649 | 0 | 0 | 0 | 0.027649
1.1.1.3. | Выб, Стр-во БКТП-10/0,4кВ в г. Выборг ЛО (18-1-05-1-08-03-2-0814) | I_18-1-05-1-08-03-2-0814 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 14.5026 | 1.4728 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 1.4728 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 1.4728
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10кВ от места врезки в фид. 159-25 до проектируемой БКТП-10/0,4кВ в г. Выборг ЛО (18-1-05-1-08-03-2-0815) | I_18-1-05-1-08-03-2-0815 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 1.1173 | 0.092092 | 0.092092 | 0 | 0 | 0 | 0.092092 | 0.092092 | 0 | 0 | 0 | 0.092092
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП КЗ-2 (9-8) (инв. № 00101087) до ВРУ-0,4 кВ заявителя г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1010) | I_18-1-08-1-08-03-2-1010 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.59216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КЛ-10 кВ от яч. №6 ТП-201 до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (18-1-10-1-08-03-2-0615) | I_18-1-10-1-08-03-2-0615 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 2.1188 | 2.0622 | 2.0622 | 0 | 0 | 0 | 2.0622 | 2.0622 | 0 | 0 | 0 | 2.0622
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КЛ-10 кВ от яч. №6 ТП-202 до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (18-1-10-1-08-03-2-0616) | I_18-1-10-1-08-03-2-0616 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 4.0598 | 3.9729 | 3.9729 | 0 | 0 | 0 | 3.9729 | 3.9729 | 0 | 0 | 0 | 3.9729
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КТП-10/0,4 кВ в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (18-1-10-1-08-03-2-0617) | I_18-1-10-1-08-03-2-0617 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 6.3551 | 6.2424 | 6.2424 | 0 | 0 | 0 | 6.2424 | 6.2424 | 0 | 0 | 0 | 6.2424
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-5 до проектируемой БКТП-9 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0542) | I_18-1-17-1-08-03-2-0542 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 1.1786 | 0.99613 | 0.99613 | 0 | 0 | 0 | 0.99613 | 0.99613 | 0 | 0 | 0 | 0.99613
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ 2 корп. А в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0553) | I_18-1-17-1-08-03-2-0553 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 3.1406 | 3.115 | 3.115 | 0 | 0 | 0 | 3.115 | 3.115 | 0 | 0 | 0 | 3.115
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ2 корп. Б в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0554) | I_18-1-17-1-08-03-2-0554 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 3.4558 | 0.29051 | 0.29051 | 0 | 0 | 0 | 0.29051 | 0.29051 | 0 | 0 | 0 | 0.29051
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-5 до ГРЩ 3 корп. 2 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0608) | I_18-1-17-1-08-03-2-0608 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 2.5883 | 2.4427 | 2.4427 | 0 | 0 | 0 | 2.4427 | 2.4427 | 0 | 0 | 0 | 2.4427
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП-138 до проектируемой ТП-139 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0647) | I_18-1-17-1-08-03-2-0647 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.24188 | 0.21856 | 0.21856 | 0 | 0 | 0 | 0.21856 | 0.21856 | 0 | 0 | 0 | 0.21856
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0719) | I_18-1-17-1-08-03-2-0719 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 13.0207 | 3.1263 | 3.1263 | 0 | 0 | 0 | 3.1263 | 3.1263 | 0 | 0 | 0 | 3.1263
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-243 до КК арендаторов д. 18 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1038) | I_18-1-17-1-08-03-2-1038 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.1379 | 0.45538 | 0.45538 | 0 | 0 | 0 | 0.45538 | 0.45538 | 0 | 0 | 0 | 0.45538
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ2 многоквартирного дома в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0983) | I_17-1-17-1-08-03-2-0983 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.2727 | 1.2711 | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 1.2711 | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 1.2711
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КТП-1 в д. Старое Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1151) | I_18-1-08-1-08-03-2-1151 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.5513 | 1.5293 | 1.5293 | 0 | 0 | 1.5293 | 0 | 1.5293 | 0 | 0 | 1.5293 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КТП-2 в д. Старое Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1152) | I_18-1-08-1-08-03-2-1152 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.2952 | 1.2773 | 1.2773 | 0 | 0 | 1.2773 | 0 | 1.2773 | 0 | 0 | 1.2773 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ "ТП К-1 – ТП К-14" до проектируемой КТП-1 в д. Старое Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1153) | I_18-1-08-1-08-03-2-1153 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.57798 | 0.57798 | 0.57798 | 0 | 0 | 0.57798 | 0 | 0.57798 | 0 | 0 | 0.57798 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ТП К-14 – ф.8 Коваши до проектируемой КТП-2 в д. Старое Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1154) | I_18-1-08-1-08-03-2-1154 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.80567 | 0.80567 | 0.80567 | 0 | 0 | 0.80567 | 0 | 0.80567 | 0 | 0 | 0.80567 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-1 до участков заявителей в д. Старое Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1155) | I_18-1-08-1-08-03-2-1155 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.4368 | 1.4155 | 1.4155 | 0 | 0 | 1.4155 | 0 | 1.4155 | 0 | 0 | 1.4155 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-2 до участков заявителей в д. Старое Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1156) | I_18-1-08-1-08-03-2-1156 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.5889 | 1.5652 | 1.5652 | 0 | 0 | 1.5652 | 0 | 1.5652 | 0 | 0 | 1.5652 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-346 - ТП-350" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0720) | I_18-1-17-1-08-03-2-0720 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 3.5733 | 3.5177 | 3.5177 | 0 | 0 | 0 | 3.5177 | 3.5177 | 0 | 0 | 0 | 3.5177
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от существующей КЛ-10 кВ "ПС-98 – ТП-015" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в мас. Корабсельки Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1338) | I_18-1-17-1-08-03-2-1338 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 1.6185 | 1.6185 | 1.6185 | 0 | 0 | 0 | 1.6185 | 1.6185 | 0 | 0 | 0 | 1.6185
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-6 до ТП-28 (11-09/1-001.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | I_11-09/1-001 | 2011 | 2018 | нд | нд | нд | 1.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2 КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ Л.ТП43-ТП44 до проектируемой БКТП (13-1-03-1-08-03-2-421) | H_13-1-03-1-08-03-2-421 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РП-1373 до учачтков в д.Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (14-1-04-1-08-03-2-637) | I_14-1-04-1-08-03-2-637 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до ГРЩ1 школы в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1379) | G_15-1-17-1-08-03-2-1379 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-147 до проектируемой РП-10 кВ "Котельная" в г. Тихвин ЛО (15-1-20-1-08-03-2-1296) | G_15-1-20-1-08-03-2-1296 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 40.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.193-23 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ в массиве "Восход" Кировский р-н ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0722) | H_16-1-10-1-08-03-2-0722 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4 кВ заявителя в квартале №3 3СР в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-1056) | I_17-1-06-1-08-03-2-1056 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 5.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0777) | H_17-1-17-1-08-03-2-0777 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 11.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №4 до ГРЩ4.1 корп.4 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1020) | I_17-1-17-1-08-03-2-1020 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 3.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №4 до ГРЩ4.2 корп.4 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1021) | I_17-1-17-1-08-03-2-1021 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 2.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (ТП-105 – ТП-68 ф. 13) до участка заявителя в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (18-1-06-1-08-03-2-0663) | I_18-1-06-1-08-03-2-0663 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.8965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волос, Стр-во ВЛ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ф. 9-08 (инв. № 000001476) до границы участка заявителя в г. Волосово ЛО (18-1-08-1-08-03-3-0876) | I_18-1-08-1-08-03-3-0876 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.68359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во 2БКТП 630/10/0,4 с двумя трансф. ТМГ 630/10/0,4 Шлисс. (Сигма) | I_Сигма | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 6.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во КТП, ВЛ (ТД Сигма) | I_ТД Сигма | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ 10кВ от ПС25 на ТП ул.Садовая,10 (Рыбинская) | I_Рыбинская1 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 4.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ТП 2х1000кВА ул.Садовая,10 (Рыбинская) | I_Рыбинская2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 8.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КТПН 10/0,4 кВ № 1 в районе ДНТ "Медик" в Сосновоборском р-не ЛО (14-1-19-1-08-06-2-527) | J_14-1-19-1-08-06-2-527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во БКТП-119 (13-1-09-1-08-03-2-978) | Г_G_13-1-09-1-08-03-2-978 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 11.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-124 до проектируемой БКТП-2х1000 в г.Кириши. ЛО (14-1-09-1-08-03-2-059) | Г_G_14-1-09-1-08-03-2-059 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 5.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛ-10 кВ от ТП-71 до оп. 18 ф.266-20 до проектируемой ТП в районе пер. Дружбы в г. Лодейное Поле ЛО (14-1-12-1-08-03-1-1483) | J_14-1-12-1-08-03-1-1483 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ТП в районе пер. Дружбы в г. Лодейное Поле ЛО (14-1-12-1-08-03-1-1484) | J_14-1-12-1-08-03-1-1484 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.83317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП в районе пер. Дружбы до земельных участков в г. Лодейное Поле ЛО (14-1-12-1-08-03-1-1485) | J_14-1-12-1-08-03-1-1485 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.63905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-57 до ВУ на наружной стенен объекта д. 36 по ул. Карла Маркса г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-08-03-2-0785) | J_15-1-12-1-08-03-2-0785 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.95588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Подп, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ на ул. Комсомольская в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-1-08-03-2-0901) | G_15-1-15-1-08-03-2-0901 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 11.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-76 до проектируемой ТП (13-1-08-1-08-03-2-524) | Г_G_13-1-08-1-08-03-2-524 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до КРП объекта (13-1-08-1-08-03-2-526) | Г_G_13-1-08-1-08-03-2-526 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-27 до КРП объекта (13-1-08-1-08-03-2-527) | Г_G_13-1-08-1-08-03-2-527 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-123 (13-1-08-1-08-03-2-870) | Г_G_13-1-08-1-08-03-2-870 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.50583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-10кВ от ТП- 322 до ТП-291 в г. Волосово ЛО (13-1-19-1-08-03-2-863) | Г_G_13-1-19-1-08-03-2-863 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 2.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во ВЛ-6 кВ от РТП-14 до ТП-3 в г. Сланцы ЛО (15-1-08-1-08-03-1-0696) | J_15-1-08-1-08-03-1-0696 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 3.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-19 до нового КР в г. Сланцы ЛО (15-1-08-1-08-03-1-1344) | J_15-1-08-1-08-03-1-1344 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП 4-11 до ВРУ-0,4 кВ здания торгового комплекса в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-19-1-08-03-2-0530) | J_16-1-19-1-08-03-2-0530 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 1.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во РП 10 кВ в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (09-04/1-003) | J_09-04/1-003 | 2009 | 2017 | нд | нд | нд | 16.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2 КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1 до проек-ой ТП-10/0,4 кВ №2 (10-04/3-030.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_10-04/3-030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от КТП №1 10/0,4 кВ до КТП №2 10/0,4 кВ Всеволожского района ЛО (11-04/1-010) | J_11-04/1-010 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.99786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2-х КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №2 до ТП-10/0,4 кВ №3 (11-04/3-001.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_11-04/3-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ №137 "Олтон Плюс" до проектируемой КРТП-10 кВ в д. Новосаратовка (11-04/6-010) | J_11-04/6-010 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 39.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-1 на территории ООО "Всеволожское земельное общество-48" в Щеглово Всеволожского района ЛО (11-04/8-014) | G_11-04/8-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-291 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в дер. Старая (13-1-04-1-08-03-2-1029) | J_13-1-04-1-08-03-2-1029 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 6.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-6 кВ от ф. 350-08 до вновь установленной ТП во Всеволожского района ЛО (13-1-04-1-08-03-2-124) | J_13-1-04-1-08-03-2-124 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-214 до каб.киоска К-1 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-977) | J_14-1-17-1-08-03-2-977 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.44941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-213 до ГРЩ №41 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-978) | J_14-1-17-1-08-03-2-978 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.67256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-213 до каб.киоска К-2 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-981) | J_14-1-17-1-08-03-2-981 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.43241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-215 до ГРЩ №21 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-982) | J_14-1-17-1-08-03-2-982 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.66892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-215 до каб.киоска К-3 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-984) | J_14-1-17-1-08-03-2-984 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.44107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-210 до каб.киоска К-4 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-987) | J_14-1-17-1-08-03-2-987 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.47219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2 КЛ-10 кВ от ТП№6 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ на территории ООО "Карелия Девелопмент" Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0515) | G_15-1-04-1-08-03-2-0515 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 9.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ на территории ООО "Карелия Девелопмент" Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0516) | G_15-1-04-1-08-03-2-0516 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 2.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от секции №2 БКТП НСК до секции №2 РТП-1 в дер. Янино-1 Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0609) | J_15-1-04-1-08-03-2-0609 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 7.4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-1 до К/К2 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0922) | J_15-1-17-1-08-03-2-0922 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.11994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-1 до К/К1 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0923) | J_15-1-17-1-08-03-2-0923 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.63479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-1 до ШМ 1.5 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0924) | J_15-1-17-1-08-03-2-0924 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой ШМ 1.5 до ШР 1.5.1 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0925) | J_15-1-17-1-08-03-2-0925 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.34115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой ШМ 1.5 до ШР 1.5.2 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0926) | J_15-1-17-1-08-03-2-0926 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.69299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-1 до ШМ 1.1 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0927) | J_15-1-17-1-08-03-2-0927 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.67149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой ШМ 1.1 до ШР 8.4 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0928) | J_15-1-17-1-08-03-2-0928 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-2 до ШМ 2.7 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0929) | J_15-1-17-1-08-03-2-0929 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-2 до ШМ 2.4 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0930) | J_15-1-17-1-08-03-2-0930 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.32559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой ШМ 2.4 до ШР 2.4.1 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0931) | J_15-1-17-1-08-03-2-0931 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.31657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой ШМ 2.4 до ШМ 2.7 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0932) | J_15-1-17-1-08-03-2-0932 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.98344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-2 до ШМ 2.8 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0933) | J_15-1-17-1-08-03-2-0933 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой ШМ 2.8 до ШР 8.2 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0934) | J_15-1-17-1-08-03-2-0934 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-2 до К/К3 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0935) | J_15-1-17-1-08-03-2-0935 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-0,4 кВ от ТП-8257 до ШМ 8 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0936) | J_15-1-17-1-08-03-2-0936 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 3.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ШМ 8 до ШР 8.1 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0937) | J_15-1-17-1-08-03-2-0937 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.46955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ШМ 8 до ШР 8.2 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0938) | J_15-1-17-1-08-03-2-0938 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.37755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ШМ 8 до ШР 8.3 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0939) | J_15-1-17-1-08-03-2-0939 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ШМ 8 до ШР 8.4 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0940) | J_15-1-17-1-08-03-2-0940 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.58382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от точки врезки 2КЛ-10 кВ "РТП-100 - ТП-102" до БКТП-116 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1278) | H_15-1-17-1-08-03-2-1278 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.62912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-19 до ТП-17 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (16-1-05-1-08-03-2-0376) | G_16-1-05-1-08-03-2-0376 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 2.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ в районе ул. Фабричная до ШРН-0,4 кВ в г. Выборг ЛО (16-1-05-1-08-03-2-0629) | H_16-1-05-1-08-03-2-0629 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.53049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в г.Отрадное (11-10/4-044) | J_11-10/4-044 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 2.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-562 до устанавливаемой БКТП в г. Отрадное Кировского района ЛО (14-1-10-1-08-03-2-330) | Г_G_14-1-10-1-08-03-2-330 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от устанавливаемой БКТП до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Отрадное Кировского района ЛО (14-1-10-1-08-03-2-331) | Г_G_14-1-10-1-08-03-2-331 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.53446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП 6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта в п. Мга Кировского района ЛО (15-1-10-1-08-03-2-0862) | J_15-1-10-1-08-03-2-0862 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 2.9713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-102 до проектируемой РТП (11-06/1-009) | J_11-06/1-009 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 1.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-191 до проектируемой РТП (11-06/1-010) | J_11-06/1-010 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 2.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-02 до ГРЩ корпуса 3 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1273) | J_14-1-17-1-08-03-2-1273 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 2.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от секции №1 БКТП НСК до секции №1 РТП-1 в дер. Янино-1 Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0608) | J_15-1-04-1-08-03-2-0608 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 4.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП 10/0,4 кВ № 2 Всеволожск (11-04/8-016) | J_11-04/8-016 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 1.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-10 кВ от проект. КТП 10/0,4 кВ № 1 до проект. КТП 10/0,4 кВ №2 Всеволожск (11-04/8-017) | J_11-04/8-017 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 2.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП 10/0,4 кВ в д. Старая Колтушского СП (09-04/8-003.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_09-04/8-003 | 2009 | 2014 | нд | нд | нд | 5.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №294 до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ в д. Старая Колтушского СП (09-04/8-004.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПИР) | J_09-04/8-004 | 2009 | 2014 | нд | нд | нд | 5.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП 10/0,4 кВ № 1 Всеволожск (09-04/8-014) | J_09-04/8-014 | 2009 | 2015 | нд | нд | нд | 2.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 №1 кВ в массиве у д. Канисты (10-04/8-001.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_10-04/8-001 | 2010 | 2015 | нд | нд | нд | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во двух ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-294 "Колтуши" до проек-ых ТП-10/0,4 кВ в массиве у д. Канисты (10-04/8-002.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_10-04/8-002 | 2010 | 2015 | нд | нд | нд | 28.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП 2х1000 кВА 10/0,4 кВ в массиве Канисты-Хязельки Колтушского СП (11-04/8-003) | J_11-04/8-003 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 4.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4 КЛ-10кВ от места врезки КЛ-10кВ ООО "Династия" до проект. КТП 2х1000кВА 10/0,4кВ в массиве Канисты-Хязельки Колтушского СП(11-04/8-004) | J_11-04/8-004 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 2.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 №2 кВ в массиве у д. Канисты (11-04/8-025) | J_11-04/8-025 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 3.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2 ЛЭП-10 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ №1 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ №2 в массиве у д. Канисты (11-04/8-026) | J_11-04/8-026 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 5.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТПБ-250/10-0,4 кВ на ул. Достоевского (09-04/3-023) | J_09-04/3-023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-10 кВ от проектируемой БРТПБ 10 кВ до проектируемой БКТПБ-250/10-0,4 кВ (09-04/3-024) | J_09-04/3-024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП 10-0,4 кВ Южное шоссе 3-4 км (11-04/8-027) | J_11-04/8-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2 БКТПБ №4 10/0,4 кВ на территории ООО "Новые технологии" в дер. Кальтино (11-04/8-008) | J_11-04/8-008 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 14.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-42 до КР д.№44 по ул.Карла Маркса (09-06/1-045.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_09-06/1-045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во БКТП 2х250 для электроснабжения дет.сада на 280мест, Западный строительный район, кв.№5, ул.Слепнева (11-06/1-078) | J_11-06/1-078 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 6.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ 10 кВ от точки врезки КЛ-10 кВ от ТП-183 до ТП-229 от ТП-229 до проектир.БКТП, Западный строит.р-он, кв.№5 в г.Гатчина (11-06/1-079) | J_11-06/1-079 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во РТП 1000/6/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов мощностью 400 кВА (11-06/1-008) | J_11-06/1-008 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 14.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от КРП №1 до КРП №2 (13-1-08-1-08-03-2-024) | J_13-1-08-1-08-03-2-024 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.30101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-105 до ВРУ объекта (12-1-08-1-08-03-2-375) | J_12-1-08-1-08-03-2-375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-6 до новой БКТП-2х1000 кВА с дооборудованием РП-6 в г. Кириши ЛО (11-09/1-026) | J_11-09/1-026 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 2.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-729н до устанавливаемой КТП (10-10/5-010.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_10-10/5-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ТП в районе ул. Красноармейская д. 2 в г. Лодейное Поле (14-1-12-1-08-03-2-039) | J_14-1-12-1-08-03-2-039 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 4.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-106 до детского сада в районе ул. Красноармейская д. 2 в г. Лодейное Поле (14-1-12-1-08-03-2-040) | J_14-1-12-1-08-03-2-040 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.55245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-6 кВ от ПС-31 до ТП-3 в г. Лодейное Поле (14-1-12-1-08-03-2-041) | J_14-1-12-1-08-03-2-041 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-27 до проектируемой ТП-106 в районе ул. Красноармейская д. 2 в г. Лодейное Поле (14-1-12-1-08-03-2-042) | J_14-1-12-1-08-03-2-042 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.23966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-35 до проектируемой ТП-106 в районе ул. Красноармейская д. 2 в г. Лодейное Поле (14-1-12-1-08-03-2-043) | J_14-1-12-1-08-03-2-043 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ в районе пер. Рабочий до проектируемой 2КТП (12-1-12-1-08-03-2-291) | J_12-1-12-1-08-03-2-291 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 0.89878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-40 до проектируемой КТП пр. Володарского г. Луга ЛО (13-1-13-1-08-03-2-1203) | J_13-1-13-1-08-03-2-1203 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.59766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КТП-10/0,4 кВ пр. Володарского г. Луга ЛО (13-1-13-1-08-03-2-1204) | J_13-1-13-1-08-03-2-1204 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 1.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-11 до ТП 7-15 в г.Сосновый Бор (11-19/1-030) | J_11-19/1-030 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 3.8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП 7-15 (10-19/1-017.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_10-19/1-017 | 2010 | 2015 | нд | нд | нд | 11.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в п. Ульяновка (12-1-21-1-08-03-2-573) | J_12-1-21-1-08-03-2-573 | 2012 | 2014 | нд | нд | нд | 0.42521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-6кВ от КЛ-6 кВ ф.195-25, ф.199-29 до проектируемой КТП 6/0,4кВ №3 в г. Никольское (13-1-21-1-08-03-2-657) | J_13-1-21-1-08-03-2-657 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 3.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ РП-6-ТП-118 до проектируемой БКТП-120 (13-1-09-1-08-03-2-976) | Г_G_13-1-09-1-08-03-2-976 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.67858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-118 до проектируемой БКТП-120 (13-1-09-1-08-03-2-977) | Г_G_13-1-09-1-08-03-2-977 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ РП-6-ТП-111 до проектируемой БКТП-119 (13-1-09-1-08-03-2-979) | Г_G_13-1-09-1-08-03-2-979 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.94136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-118 до проектируемой БКТП-119 (13-1-09-1-08-03-2-980) | Г_G_13-1-09-1-08-03-2-980 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-52 до участка заявителя в г. Волхов ЛО (17-1-20-1-08-03-2-0482) | J_17-1-20-1-08-03-2-0482 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-1 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0570) | J_17-1-17-1-08-03-2-0570 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 10.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 (H) до ВРУ жилого дома в г. Шлиссельбург Кировский р-н ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0985) | H_16-1-10-1-08-03-2-0985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ШРН-0,4 кВ на ул. Лесопильная г. Выборг ЛО (14-1-05-1-08-03-2-1195) | G_14-1-05-1-08-03-2-1195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-04 до ГРЩ корпуса 6 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1276) | G_14-1-17-1-08-03-2-1276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-386 до ГРЩ корп. 1.1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0507) | H_17-1-17-1-08-03-2-0507 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 2.372 | 2.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-386 до ГРЩ корп. 1.2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0508) | H_17-1-17-1-08-03-2-0508 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 2.372 | 2.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-386 до ГРЩ корп. 1.3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0509) | H_17-1-17-1-08-03-2-0509 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 2.372 | 2.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-386 до ГРЩ корп. 1.4 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0510) | H_17-1-17-1-08-03-2-0510 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 2.372 | 2.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10 до ГРЩ корп. 11.1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0524) | H_17-1-17-1-08-03-2-0524 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 2.5704 | 2.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10 до ГРЩ корп. 11.2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0525) | H_17-1-17-1-08-03-2-0525 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 2.5704 | 2.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10 до ГРЩ корп. 11.3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0526) | H_17-1-17-1-08-03-2-0526 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 2.5704 | 2.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10 до ГРЩ корп. 11.4 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0527) | H_17-1-17-1-08-03-2-0527 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 2.5704 | 2.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 до ГРЩ ДДУ в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0511) | H_17-1-17-1-08-03-2-0511 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 2.4039 | 2.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 до ГРЩ корп. 3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0515) | H_17-1-17-1-08-03-2-0515 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 2.4039 | 2.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 до ГРЩ корп. 6.1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0512) | H_17-1-17-1-08-03-2-0512 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 2.4039 | 2.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 до ГРЩ корп. 6.2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0513) | H_17-1-17-1-08-03-2-0513 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 2.4039 | 2.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 до ГРЩ корп. 6.3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0514) | H_17-1-17-1-08-03-2-0514 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 2.4039 | 2.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0518) | H_17-1-17-1-08-03-2-0518 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 2.5704 | 2.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0519) | H_17-1-17-1-08-03-2-0519 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 2.5704 | 2.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0520) | H_17-1-17-1-08-03-2-0520 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 2.5704 | 2.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.4 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0521) | H_17-1-17-1-08-03-2-0521 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 2.5704 | 2.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.5 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0522) | H_17-1-17-1-08-03-2-0522 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 2.5704 | 2.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-5 до ГРЩ школы в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0523) | H_17-1-17-1-08-03-2-0523 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 2.5704 | 2.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от КТП-2 (H) до проектируемой ТП-33 (H) в г. Шлиссельбург Кировский р-н ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0982) | H_16-1-10-1-08-03-2-0982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой ТП-33 (H) до проектируемой БКТП-3 (H) в г. Шлиссельбург Кировский р-н ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0984) | H_16-1-10-1-08-03-2-0984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС-517 до проектируемой БКТП-3 (H) в г. Шлиссельбург Кировский р-н ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0980) | H_16-1-10-1-08-03-2-0980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-02 до проектируемой 2БКТП-03 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1269) | G_14-1-17-1-08-03-2-1269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-03 до проектируемой 2БКТП-04 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1270) | G_14-1-17-1-08-03-2-1270 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ 335 А до РТП-3351 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0400) | H_15-1-04-1-08-03-2-0400 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 87.0052 | 87.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ 335 А до РТП-3352 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0399) | H_15-1-04-1-08-03-2-0399 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 76.4712 | 76.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП-3 (H) в г. Шлиссельбург Кировский р-н ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0981) | H_16-1-10-1-08-03-2-0981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Судостроительной и ул. Лесопильной в г. Выборг ЛО (14-1-05-1-08-03-2-1192) | G_14-1-05-1-08-03-2-1192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-03 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1265) | G_14-1-17-1-08-03-2-1265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-04 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1266) | G_14-1-17-1-08-03-2-1266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0060) | H_16-1-17-1-08-03-2-0060 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 14.8193 | 14.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во РТП-10/0,4 кВ в мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0736) | H_16-1-17-1-08-03-2-0736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КТП-37(Н) в п. Вырица Гатчинского района ЛО (15-1-06-1-08-03-2-1366) | G_15-1-06-1-08-03-2-1366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП 10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0697) | H_15-1-04-1-08-03-2-0697 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (фидер №04) до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ г. Выборг ЛО (14-1-05-1-08-00-1-1193) | G_14-1-05-1-08-00-2-1193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во ТП-33 (H) в г. Шлиссельбург Кировский р-н ЛО (16-1-10-1-08-00-2-0983) | H_16-1-10-1-08-00-2-0983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до ГРЩ2 многоквартирного дома 40.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0333) | I_18-1-17-1-08-03-2-0333 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.53688 | 0.53688 | 0.53688 | 0 | 0 | 0 | 0.53688 | 0.53688 | 0 | 0 | 0 | 0.53688
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до КК-2 многоквартирного дома 40.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0334) | I_18-1-17-1-08-03-2-0334 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.53688 | 0.53688 | 0.53688 | 0 | 0 | 0 | 0.53688 | 0.53688 | 0 | 0 | 0 | 0.53688
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до ГРЩ2 многоквартирного дома 40.3 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0335) | I_18-1-17-1-08-03-2-0335 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.53688 | 0.53688 | 0.53688 | 0 | 0 | 0 | 0.53688 | 0.53688 | 0 | 0 | 0 | 0.53688
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-11 до КК-1 многоквартирного дома 40.2 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0336) | I_18-1-17-1-08-03-2-0336 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.66919 | 0.66919 | 0.66919 | 0 | 0 | 0 | 0.66919 | 0.66919 | 0 | 0 | 0 | 0.66919
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-11 до ГРЩ2 многоквартирного дома 40.2 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0337) | I_18-1-17-1-08-03-2-0337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до КК-1 многоквартирного дома 40.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0340) | I_18-1-17-1-08-03-2-0340 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.53688 | 0.53688 | 0.53688 | 0 | 0 | 0 | 0.53688 | 0.53688 | 0 | 0 | 0 | 0.53688
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до ГРЩ1 многоквартирного дома 40.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0339) | I_18-1-17-1-08-03-2-0339 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.53688 | 0.53688 | 0.53688 | 0 | 0 | 0 | 0.53688 | 0.53688 | 0 | 0 | 0 | 0.53688
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-11 до КК-2 многоквартирного дома 40.2 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0338) | I_18-1-17-1-08-03-2-0338 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ автостоянки №3 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0233) | I_18-1-17-1-08-03-2-0233 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.73427 | 0.73427 | 0.73427 | 0 | 0 | 0 | 0.73427 | 0.73427 | 0 | 0 | 0 | 0.73427
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ автостоянки №2 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0232) | I_18-1-17-1-08-03-2-0232 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.6959 | 0.6959 | 0.6959 | 0 | 0 | 0 | 0.6959 | 0.6959 | 0 | 0 | 0 | 0.6959
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ автостоянки №1 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0231) | I_18-1-17-1-08-03-2-0231 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.70334 | 0.70334 | 0.70334 | 0 | 0 | 0 | 0.70334 | 0.70334 | 0 | 0 | 0 | 0.70334
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ ДОУ в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0230) | I_18-1-17-1-08-03-2-0230 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.70334 | 0.70334 | 0.70334 | 0 | 0 | 0 | 0.70334 | 0.70334 | 0 | 0 | 0 | 0.70334
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0475) | I_18-1-17-1-08-03-2-0475 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 3.1334 | 3.1334 | 0.3021 | 0 | 0 | 0 | 0.3021 | 0.3021 | 0 | 0 | 0 | 0.3021
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-1 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0474) | I_18-1-17-1-08-03-2-0474 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 7.3113 | 7.3113 | 0.70489 | 0 | 0 | 0 | 0.70489 | 0.70489 | 0 | 0 | 0 | 0.70489
1.1.1.3. | Всев, Стр-во РТП-10/0,4 кВ в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0472) | I_18-1-17-1-08-03-2-0472 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 22.7231 | 22.7231 | 22.7231 | 0 | 0 | 0 | 22.7231 | 22.7231 | 0 | 0 | 0 | 22.7231
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-5 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0471) | I_18-1-17-1-08-03-2-0471 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 12.8282 | 12.8282 | 0.28079 | 0 | 0 | 0 | 0.28079 | 0.28079 | 0 | 0 | 0 | 0.28079
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-4 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0470) | I_18-1-17-1-08-03-2-0470 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 12.9553 | 12.9553 | 12.9553 | 0 | 0 | 0 | 12.9553 | 12.9553 | 0 | 0 | 0 | 12.9553
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0457) | I_18-1-17-1-08-03-2-0457 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 12.4923 | 12.4923 | 0.27739 | 0 | 0 | 0 | 0.27739 | 0.27739 | 0 | 0 | 0 | 0.27739
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 ГРЩ жилых домов в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0462) | I_18-1-17-1-08-03-2-0462 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 6.7891 | 6.7891 | 0.65454 | 0 | 0 | 0 | 0.65454 | 0.65454 | 0 | 0 | 0 | 0.65454
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 ГРЩ жилых домов в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0463) | I_18-1-17-1-08-03-2-0463 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 6.7891 | 6.7891 | 0.65454 | 0 | 0 | 0 | 0.65454 | 0.65454 | 0 | 0 | 0 | 0.65454
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 ГРЩ жилых домов в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0464) | I_18-1-17-1-08-03-2-0464 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 6.6274 | 6.6274 | 0.65454 | 0 | 0 | 0 | 0.65454 | 0.65454 | 0 | 0 | 0 | 0.65454
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 ГРЩ жилых домов в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0465) | I_18-1-17-1-08-03-2-0465 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 6.7891 | 6.7891 | 0.65454 | 0 | 0 | 0 | 0.65454 | 0.65454 | 0 | 0 | 0 | 0.65454
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 ГРЩ жилых домов в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0466) | I_18-1-17-1-08-03-2-0466 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 6.7891 | 6.7891 | 0.65454 | 0 | 0 | 0 | 0.65454 | 0.65454 | 0 | 0 | 0 | 0.65454
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ ГРЩ жилых домов в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0467) | I_18-1-17-1-08-03-2-0467 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 6.7891 | 6.7891 | 0.65454 | 0 | 0 | 0 | 0.65454 | 0.65454 | 0 | 0 | 0 | 0.65454
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0468) | I_18-1-17-1-08-03-2-0468 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 12.8282 | 12.8282 | 0.28079 | 0 | 0 | 0 | 0.28079 | 0.28079 | 0 | 0 | 0 | 0.28079
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0469) | I_18-1-17-1-08-03-2-0469 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 13.5357 | 13.5357 | 13.5357 | 0 | 0 | 0 | 13.5357 | 13.5357 | 0 | 0 | 0 | 13.5357
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0449) | I_18-1-17-1-08-03-2-0449 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 12.3084 | 12.3084 | 12.3084 | 0 | 0 | 0 | 12.3084 | 12.3084 | 0 | 0 | 0 | 12.3084
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 - ТП-275" до проектируемой БКТП-1 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0450) | I_18-1-17-1-08-03-2-0450 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 0 | 0 | 0 | 3.3198 | 3.3198 | 0 | 0 | 0 | 3.3198
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во МТП-118 в районе дома № 1 мкр. "Каномский – 1" в г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1233) | I_17-1-20-1-08-03-2-1233 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.93876 | 0.93876 | 0.93876 | 0 | 0 | 0 | 0.93876 | 0.93876 | 0 | 0 | 0 | 0.93876
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от РП-1 до МТП-119 мкр. "Каномский – 1" в г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1238) | I_17-1-20-1-08-03-2-1238 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.6399 | 1.6399 | 1.6399 | 0 | 0 | 0 | 1.6399 | 1.6399 | 0 | 0 | 0 | 1.6399
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во МТП-119 в районе дома № 20 мкр. "Каномский – 1" в г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1234) | I_17-1-20-1-08-03-2-1234 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.81137 | 0.81137 | 0.81137 | 0 | 0 | 0 | 0.81137 | 0.81137 | 0 | 0 | 0 | 0.81137
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от МТП-118 в районе домов № 1-13 мкр. "Каномский – 1" г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1235) | I_17-1-20-1-08-03-2-1235 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.2281 | 1.2281 | 1.2281 | 0 | 0 | 0 | 1.2281 | 1.2281 | 0 | 0 | 0 | 1.2281
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от МТП-119 в районе домов № 14-20 мкр. "Каномский – 1" в г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1236) | I_17-1-20-1-08-03-2-1236 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.83291 | 0.83291 | 0.83291 | 0 | 0 | 0 | 0.83291 | 0.83291 | 0 | 0 | 0 | 0.83291
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от РП-1 до МТП-118 мкр. "Каномский – 1" в г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1237) | I_17-1-20-1-08-03-2-1237 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.3778 | 2.3778 | 2.3778 | 0 | 0 | 0 | 2.3778 | 2.3778 | 0 | 0 | 0 | 2.3778
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0985) | I_17-1-17-1-08-03-2-0985 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.8981 | 2.8981 | 2.8981 | 0 | 0 | 0 | 2.8981 | 2.8981 | 0 | 0 | 0 | 2.8981
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0984) | I_17-1-17-1-08-03-2-0984 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 12.9425 | 12.9425 | 12.9425 | 0 | 0 | 0 | 12.9425 | 12.9425 | 0 | 0 | 0 | 12.9425
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-2 до БКТП-3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1091) | I_17-1-17-1-08-03-2-1091 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 5.9181 | 5.9181 | 0.66365 | 0 | 0 | 0 | 0.66365 | 0.66365 | 0 | 0 | 0 | 0.66365
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ3 многоквартирного дома в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1090) | I_17-1-17-1-08-03-2-1090 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1.4662 | 1.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ2 многоквартирного дома в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1089) | I_17-1-17-1-08-03-2-1089 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1.4662 | 1.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ1 многоквартирного дома в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1088) | I_17-1-17-1-08-03-2-1088 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1.4662 | 1.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0989) | I_17-1-17-1-08-03-2-0989 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1.4859 | 1.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-3 до ТП-137 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0988) | I_17-1-17-1-08-03-2-0988 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 5.2718 | 5.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0987) | I_17-1-17-1-08-03-2-0987 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 13.0906 | 13.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ до РТП-10/0,4 кВ "Флит" в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1108) | I_17-1-17-1-08-03-2-1108 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.1171 | 2.1171 | 2.1171 | 0 | 0 | 0 | 2.1171 | 2.1171 | 0 | 0 | 0 | 2.1171
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во РТП в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО (19-1-06-1-08-03-2-0814) | J_19-1-06-1-08-03-2-0814 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 72.5763 | 72.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Мероприятия "последней мили" для присоединения потребителей с мощностью энергопринимающих устройств свыше 15 кВт по новым заявкам (новое строительство) | H_Технический_7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506.9553 | 239.8445 | 183.0371 | 0 | 0 | 183.0371 | 0 | 183.0371 | 0 | 0 | 183.0371 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506.9553 | 239.8445 | 183.0371 | 0 | 0 | 183.0371 | 0 | 183.0371 | 0 | 0 | 183.0371 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ фидер "Торговая зона, жилые дома" (11-12/1-010.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-12/1-010 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 1.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ф.2 от ТП-237 до участка заявителя в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (15-1-21-0-08-06-2-1205) | G_15-1-21-0-08-06-2-1205 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 0.62056 | 0.24049 | 0.24049 | 0 | 0 | 0.24049 | 0 | 0.24049 | 0 | 0 | 0.24049 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 (11-12/1-019.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-12/1-019 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 2.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, Стр-во 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-123 до ВРУ объекта у д.4 по ул.Дорожников в г.Кингисепп (11-08/1-049) | G_11-08/1-049 | 2011 | 2018 | нд | нд | нд | 0.21579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-43 по ул.Седьмая п.Ульяновка (11-21/5-094) | J_11-21/5-094 | 2011 | 2019 | нд | нд | нд | 0.12418 | 0.12418 | 0.12418 | 0 | 0 | 0.12418 | 0 | 0.12418 | 0 | 0 | 0.12418 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-39 от оп.№4 до оп.№10 по ул.1-я Колхозная, п.Ульяновка (11-21/1-071) | J_11-21/1-071 | 2011 | 2019 | нд | нд | нд | 0.45575 | 0.45575 | 0.45575 | 0 | 0 | 0.45575 | 0 | 0.45575 | 0 | 0 | 0.45575 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ по ул. Слуцкая до ТП-10 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001448) (14-2-06-0-08-06-2-595) | H_14-2-06-0-08-06-2-595 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 4.1826 | 4.1826 | 4.1826 | 0 | 0 | 4.1826 | 0 | 4.1826 | 0 | 0 | 4.1826 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от МТП-9 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003427) (17-1-05-0-08-06-2-1279) | J_17-1-05-0-08-06-2-1279 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.4923 | 1.4923 | 1.4923 | 0 | 0 | 1.4923 | 0 | 1.4923 | 0 | 0 | 1.4923 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-648 по ул. Авиагородок в п.им. Калинина г. Выборг ЛО (инв. № 050002810) (18-1-05-0-08-06-1-1362) | J_18-1-05-0-08-06-1-1362 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.23873 | 0.23873 | 0.23873 | 0 | 0 | 0.23873 | 0 | 0.23873 | 0 | 0 | 0.23873 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Ленина до объекта заявителя в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001466) (19-2-06-0-08-06-2-0721) | J_19-2-06-0-08-06-2-0721 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.85492 | 0.85492 | 0.85492 | 0 | 0 | 0.85492 | 0 | 0.85492 | 0 | 0 | 0.85492 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 по ул.Калинина от ул.Елизаветинская в п.Тайцы Гатчинского района ЛО (инв № 100001451) (18-2-06-0-08-06-2-1303) | J_18-2-06-0-08-06-2-1303 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.5693 | 2.5693 | 2.5693 | 0 | 0 | 2.5693 | 0 | 2.5693 | 0 | 0 | 2.5693 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 (с переводом нагрузок на проектируемую КТП-10/0,4 кВ рядом с ТП-20) от опоры №9 до опоры №36 в п. Мга Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000715) (18-1-10-0-08-06-2-1257) | J_18-1-10-0-08-06-2-1257 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.75143 | 0.75143 | 0.75143 | 0 | 0 | 0.75143 | 0 | 0.75143 | 0 | 0 | 0.75143 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-16 до границ участков заявителя в п. Советский Выборсгкого района ЛО (инв. № 050003716) (19-1-05-0-08-06-1-0529) | J_19-1-05-0-08-06-1-0529 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.57774 | 0.57774 | 0.57774 | 0 | 0 | 0.57774 | 0 | 0.57774 | 0 | 0 | 0.57774 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-18(Н) по ул. Мичурина от ул. Никанорова до ул. Калинина в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001464) (19-2-06-0-08-06-2-0659) | J_19-2-06-0-08-06-2-0659 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.2194 | 1.2194 | 1.2194 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 1.2194 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 по ул.1 Мая до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100001499) (18-1-06-0-08-06-2-1456) | J_18-1-06-0-08-06-2-1456 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.4972 | 1.4972 | 1.4972 | 0 | 0 | 1.4972 | 0 | 1.4972 | 0 | 0 | 1.4972 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-25 по проезду к дому заявителя до опоры с ответвлением к ж/д №6з в п. Вырица Гатичинского района ЛО (инв.№100001449) (18-1-06-0-08-06-2-1447) | J_18-1-06-0-08-06-2-1447 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.34621 | 0.34621 | 0.34621 | 0 | 0 | 0.34621 | 0 | 0.34621 | 0 | 0 | 0.34621 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-25 от проектируемой опоры ВЛЗ-10кВ с совместной подвеской ВЛ-0,4кВ по Сиверскому шоссе до опоры у проезда к дому заявителя в п.Вырица Гатичинского района р-на ЛО п.Вырица Гатичинского района р-на ЛО (инв.№100001449) (18-1-06-0-08-06-2-1448) | J_18-1-06-0-08-06-2-1448 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.81101 | 0.81101 | 0.81101 | 0 | 0 | 0.81101 | 0 | 0.81101 | 0 | 0 | 0.81101 | 0 | !!!!
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от МТП-73 по ул.Советская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв № 100001505) (19-2-06-0-08-06-2-0515) | J_19-2-06-0-08-06-2-0515 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.0335 | 2.0335 | 2.0335 | 0 | 0 | 2.0335 | 0 | 2.0335 | 0 | 0 | 2.0335 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ - КД-607 с установкой КД-0,4 кВ в г. Выборг ЛО (Инв № 000002716) (19-1-05-0-08-06-2-0704) | J_19-1-05-0-08-06-2-0704 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.31215 | 0.31215 | 0.31215 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | 0.31215 | 0 | 0 | 0.31215 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-57 по ул.Толбухина от ул.Луговой до объекта заявителя в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100001358) (19-2-06-0-08-06-2-0490) | J_19-2-06-0-08-06-2-0490 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.76619 | 0.76619 | 0.76619 | 0 | 0 | 0.76619 | 0 | 0.76619 | 0 | 0 | 0.76619 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Кочкарная от ул. Вокзальная до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100001438) (19-2-06-0-08-06-2-0661) | J_19-2-06-0-08-06-2-0661 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.88667 | 0.88667 | 0.88667 | 0 | 0 | 0.88667 | 0 | 0.88667 | 0 | 0 | 0.88667 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Повассара путем организации совместной подвески ВЛЗ-10 кВ до опоры № 92 ф.6 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100001333) (19-2-06-0-08-06-2-0660) | J_19-2-06-0-08-06-2-0660 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.3674 | 1.3674 | 1.3674 | 0 | 0 | 1.3674 | 0 | 1.3674 | 0 | 0 | 1.3674 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 (ВЛ-0,4 кВ от ТП-157) по Сиверскому шоссе и далее по ул. Земская до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв № 100001348) (19-2-06-0-08-06-2-0634) | J_19-2-06-0-08-06-2-0634 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.9119 | 1.9119 | 1.9119 | 0 | 0 | 1.9119 | 0 | 1.9119 | 0 | 0 | 1.9119 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Центральная от проектируемой ТП-6/0,4 кВ до Речного переулка в г. Гатчина ЛО (инв № 100001304) (18-2-06-0-08-06-2-1306) | J_18-2-06-0-08-06-2-1306 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.0061 | 2.0061 | 2.0061 | 0 | 0 | 2.0061 | 0 | 2.0061 | 0 | 0 | 2.0061 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Крылова от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ до объекта заявителя в п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100001775) (18-1-06-0-08-06-2-1461) | J_18-1-06-0-08-06-2-1461 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0 | 0 | 0.21815 | 0 | 0.21815 | 0 | 0 | 0.21815 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 по ул. Елизаветинская до ул. Калинина в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв № 100001797) (19-2-06-0-08-06-2-0722) | J_19-2-06-0-08-06-2-0722 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.158 | 1.158 | 1.158 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 1.158 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-55 до опоры у дома №53 по ул. Рысева в р. Мариенбург г. Гатчина ЛО (инв.№ 100000840) (19-1-06-0-08-06-2-0499) | J_19-1-06-0-08-06-2-0499 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.4067 | 0.4067 | 0.4067 | 0 | 0 | 0.4067 | 0 | 0.4067 | 0 | 0 | 0.4067 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Трубная п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001608) (19-2-06-0-08-06-3-0483) | J_19-2-06-0-08-06-3-0483 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.49114 | 0.49114 | 0.49114 | 0 | 0 | 0.49114 | 0 | 0.49114 | 0 | 0 | 0.49114 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-192 до проектируемой ВЛИ-0,4 кВ в г. Выборг ЛО (инв.№050002054) (18-1-05-0-08-06-1-1063) | J_18-1-05-0-08-06-1-1063 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.52444 | 0.52444 | 0.52444 | 0 | 0 | 0.52444 | 0 | 0.52444 | 0 | 0 | 0.52444 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-362 в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв.№ 000001438) (19-2-08-0-08-06-2-0598) | J_19-2-08-0-08-06-2-0598 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.66965 | 0.66965 | 0.058987 | 0 | 0 | 0.058987 | 0 | 0.058987 | 0 | 0 | 0.058987 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 " Л-5 на участке от опоры №5 до опоры №51" в г. Тосно Тосненского р-на ЛО (инв.№210000269) (17-1-10-0-08-06-2-1281) | J_17-1-10-0-08-06-2-1281 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.82812 | 0.82812 | 0.82812 | 0 | 0 | 0.82812 | 0 | 0.82812 | 0 | 0 | 0.82812 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования РП-3 6/0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв.№ 000004850) (18-1-10-0-08-06-2-1425) | J_18-1-10-0-08-06-2-1425 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.3995 | 1.3995 | 1.3995 | 0 | 0 | 1.3995 | 0 | 1.3995 | 0 | 0 | 1.3995 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-64-ВРУ в г. Кингисепп ЛО (инв.№ 000004568) (19-1-08-0-08-06-1-0635) | J_19-1-08-0-08-06-1-0635 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.33919 | 0.33919 | 0.33919 | 0 | 0 | 0.33919 | 0 | 0.33919 | 0 | 0 | 0.33919 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-40 в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100006588) (18-2-06-0-08-06-1-0807) | J_18-2-06-0-08-06-1-0807 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 0 | 0 | 1.099 | 0 | 1.099 | 0 | 0 | 1.099 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-112 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. № 000002547) (18-1-06-0-08-06-3-1397) | J_18-1-06-0-08-06-3-1397 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.018816 | 0.018816 | 0.018816 | 0 | 0 | 0.018816 | 0 | 0.018816 | 0 | 0 | 0.018816 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 (ВЛИ-0,4 кВ от ТП-165) по ул. Ольгопольская до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100001428) (19-2-06-0-08-06-2-0508) | J_19-2-06-0-08-06-2-0508 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.66648 | 0.66648 | 0.66648 | 0 | 0 | 0.66648 | 0 | 0.66648 | 0 | 0 | 0.66648 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от оп. № 89 до оп. № 57 от ТП-19 в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв.№ 210000585) (18-1-10-0-08-06-3-1290) | J_18-1-10-0-08-06-3-1290 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.31169 | 0.31169 | 0.31169 | 0 | 0 | 0.31169 | 0 | 0.31169 | 0 | 0 | 0.31169 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ул. Пушкина в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001954) (18-2-06-0-08-06-2-1294) | J_18-2-06-0-08-06-2-1294 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 0 | 0 | 3.349 | 0 | 3.349 | 0 | 0 | 3.349 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ул. Ленинградских ополченцев до объекта заявителя в д. Химози Гатчинского р-на ЛО (инв.№100000983) (18-2-06-0-08-06-2-1299) | J_18-2-06-0-08-06-2-1299 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.79767 | 0.79767 | 0.79767 | 0 | 0 | 0.79767 | 0 | 0.79767 | 0 | 0 | 0.79767 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-6 кВ ПС-42 ф.16 от проектируемой МТП-6/0,4 кВ путем организации совместного подвеса ВЛ-0,4 кВ в д.Химози Гатчинского р-на ЛО (инв.№100000748) (18-2-06-0-08-06-2-1298) | J_18-2-06-0-08-06-2-1298 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.85553 | 0.85553 | 0.85553 | 0 | 0 | 0.85553 | 0 | 0.85553 | 0 | 0 | 0.85553 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 по ул. Никольская от ул. Лужская до ул. Алексеевская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100001439) (18-2-06-0-08-06-2-1304) | J_18-2-06-0-08-06-2-1304 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.90742 | 0.90742 | 0.90742 | 0 | 0 | 0.90742 | 0 | 0.90742 | 0 | 0 | 0.90742 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от Гатчинского шоссе по ул. Поселковая п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100001963) (18-2-06-0-08-06-2-1405) | J_18-2-06-0-08-06-2-1405 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.94123 | 0.94123 | 0.94123 | 0 | 0 | 0.94123 | 0 | 0.94123 | 0 | 0 | 0.94123 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ул. Б.Тайцы в сторону ул. Поселковая по Гатчинскому шоссе п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100001963) (18-2-06-0-08-06-2-1404) | J_18-2-06-0-08-06-2-1404 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.37399 | 0.37399 | 0.37399 | 0 | 0 | 0.37399 | 0 | 0.37399 | 0 | 0 | 0.37399 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ на участке от опоры №7 до опоры №13 от ТП-529 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000776) (18-1-10-0-08-06-2-1340) | J_18-1-10-0-08-06-2-1340 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.63157 | 0.63157 | 0.63157 | 0 | 0 | 0.63157 | 0 | 0.63157 | 0 | 0 | 0.63157 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ на участке от ТП-520 от опоры №13 до опоры №18 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000767) (18-1-10-0-08-06-2-1341) | J_18-1-10-0-08-06-2-1341 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.79266 | 0.79266 | 0.79266 | 0 | 0 | 0.79266 | 0 | 0.79266 | 0 | 0 | 0.79266 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от РП-1 с организацией совместного подвеса до участка заявителя в г. Светогоск Выборгского района ЛО (инв. 000003907) (18-1-05-1-08-04-2-1334) | J_18-1-05-1-08-04-2-1334 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.41786 | 0.41786 | 0.41786 | 0 | 0 | 0.41786 | 0 | 0.41786 | 0 | 0 | 0.41786 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-20 по Красноармейскому пр. до объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (инв. № БП-000687) (18-2-06-0-08-06-2-1409) | J_18-2-06-0-08-06-2-1409 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 1.712 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от оп. №14 до оп. №17 от ТП-3 с заменой существующего провода в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв.№ 210000383) (19-1-10-0-08-06-3-0055) | J_19-1-10-0-08-06-3-0055 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.14961 | 0.14961 | 0.14961 | 0 | 0 | 0.14961 | 0 | 0.14961 | 0 | 0 | 0.14961 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 в г. Луга ЛО (инв. № 000001741) (18-1-06-0-08-06-3-1455) | J_18-1-06-0-08-06-3-1455 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.15907 | 0.15907 | 0.15907 | 0 | 0 | 0.15907 | 0 | 0.15907 | 0 | 0 | 0.15907 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4кВ от КТП-304 в п. Черкасово Выборгского района ЛО (инв. № 050002801) (18-1-05-0-08-06-1-1433) | J_18-1-05-0-08-06-1-1433 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.76132 | 0.76132 | 0.76132 | 0 | 0 | 0.76132 | 0 | 0.76132 | 0 | 0 | 0.76132 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ на участке от оп. № 94 до оп. №74 от КТП-19 в д. Пустынка Тосненского района ЛО (инв. №210000585) (18-1-10-0-08-06-2-1430) | J_18-1-10-0-08-06-2-1430 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.76908 | 0.76908 | 0.76908 | 0 | 0 | 0.76908 | 0 | 0.76908 | 0 | 0 | 0.76908 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от оп. №1 до оп. №3 от ТП-521 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000768) (19-1-10-0-08-06-3-0021) | J_19-1-10-0-08-06-3-0021 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.25737 | 0.25737 | 0.25737 | 0 | 0 | 0.25737 | 0 | 0.25737 | 0 | 0 | 0.25737 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2 в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв. №050002838) (18-1-05-0-08-06-1-1468) | J_18-1-05-0-08-06-1-1468 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.33366 | 0.33366 | 0.33366 | 0 | 0 | 0.33366 | 0 | 0.33366 | 0 | 0 | 0.33366 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-55 (ВЛ-0,4 от МТП 157) по ул. Петроградская и ул. Земская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001346) (19-1-06-0-08-06-2-0520) | J_19-1-06-0-08-06-2-0520 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.3623 | 1.3623 | 1.3623 | 0 | 0 | 1.3623 | 0 | 1.3623 | 0 | 0 | 1.3623 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-356 до опоры №5 в Волосовском р-не п. Вруда ЛО (инв.№000001435) (19-1-08-0-08-06-1-0042) | J_19-1-08-0-08-06-1-0042 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.14744 | 0.14744 | 0.14744 | 0 | 0 | 0.14744 | 0 | 0.14744 | 0 | 0 | 0.14744 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от опоры у дома №11 по ул. Хохлова до опоры у дома №1А по ул. Крупской в г. Гатчина ЛО (инв. №100000892) (19-1-06-0-08-06-1-0482) | J_19-1-06-0-08-06-1-0482 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.20938 | 0.20938 | 0.20938 | 0 | 0 | 0.20938 | 0 | 0.20938 | 0 | 0 | 0.20938 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от оп. № 18 до оп. № 36 от ТП-38 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000460) (19-1-10-0-08-06-3-0496) | J_19-1-10-0-08-06-3-0496 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.23612 | 0.23612 | 0.23612 | 0 | 0 | 0.23612 | 0 | 0.23612 | 0 | 0 | 0.23612 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП Норд Гард (ТП-442) в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. №000006167) (19-1-10-0-08-06-2-0501) | J_19-1-10-0-08-06-2-0501 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.42496 | 0.42496 | 0.42496 | 0 | 0 | 0.42496 | 0 | 0.42496 | 0 | 0 | 0.42496 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1 до опоры № 23 Л-4 от ТП-519 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000766) (19-1-10-0-08-06-2-0504) | J_19-1-10-0-08-06-2-0504 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.0604 | 2.0604 | 2.0604 | 0 | 0 | 2.0604 | 0 | 2.0604 | 0 | 0 | 2.0604 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4кВ от ТП-14 от опоры №5 по пр. Винницкому до участка заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001456) (19-1-06-0-08-06-2-0509) | J_19-1-06-0-08-06-2-0509 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.0208 | 1.0208 | 1.0208 | 0 | 0 | 1.0208 | 0 | 1.0208 | 0 | 0 | 1.0208 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-143-22-06 ф. «Речной» в п. Сарка Тихвинского района ЛО (инв. № 200000489) (19-1-20-0-08-06-3-0527) | J_19-1-20-0-08-06-3-0527 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.091895 | 0.091895 | 0.091895 | 0 | 0 | 0.091895 | 0 | 0.091895 | 0 | 0 | 0.091895 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от оп. № 9 до оп. № 12 от ТП-2 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО (инв. №220000183) (19-1-10-0-08-06-3-0541) | J_19-1-10-0-08-06-3-0541 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.43392 | 0.43392 | 0.43392 | 0 | 0 | 0.43392 | 0 | 0.43392 | 0 | 0 | 0.43392 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КТП-82 в д. Мистолово Всеволожского района ЛО (инв. №000004608) (19-1-17-0-08-06-2-0620) | J_19-1-17-0-08-06-2-0620 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.49932 | 0.49932 | 0.49932 | 0 | 0 | 0.49932 | 0 | 0.49932 | 0 | 0 | 0.49932 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ по ул. Вербная путем организации совместного подвеса ВЛИ-0,4 кВ в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (инв.№100000734) (19-2-06-0-08-06-2-0678) | J_19-2-06-0-08-06-2-0678 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.2689 | 1.2689 | 1.2689 | 0 | 0 | 1.2689 | 0 | 1.2689 | 0 | 0 | 1.2689 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 от оп. 14 до оп. 21 до участка заявителя в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000247) (19-1-20-0-08-06-3-0655) | J_19-1-20-0-08-06-3-0655 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.42426 | 0.42426 | 0.42426 | 0 | 0 | 0.42426 | 0 | 0.42426 | 0 | 0 | 0.42426 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ до КТПН 630/10/0,4 кВ путем совместной подвески ВЛ-0,4 кВ по опорам ВЛ-10/0,4 кВ по ул. Мира в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№000002360) (19-1-06-0-08-06-2-0716) | J_19-1-06-0-08-06-2-0716 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 0 | 0 | 1.0021 | 0 | 1.0021 | 0 | 0 | 1.0021 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-521 от опоры №13 до опоры №16 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№000000768) (19-1-10-0-08-06-2-0744) | J_19-1-10-0-08-06-2-0744 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.87194 | 0.87194 | 0.87194 | 0 | 0 | 0.87194 | 0 | 0.87194 | 0 | 0 | 0.87194 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-108 по ул. Мичурина в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-625) | G_13-2-06-0-08-06-2-625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№22 Л2 ТП -111 до оп.№26 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000165) (14-1-18-0-08-04-1-487) | G_14-1-18-0-08-04-1-487 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.061229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-101 по ул.Вокзальная до Республиканского пр. в п.Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001584) (11-06/3-017) | H_11-06/3-017 | 2011 | 2018 | нд | нд | нд | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул. Лесная до опоры с ответвлением к ж/д п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012669) (16-1-06-0-08-06-2-0635) | H_16-1-06-0-08-06-2-0635 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 2.0954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 по ул. Первомайская в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (инв.№ 100012661) (16-1-06-0-08-06-2-0628) | H_16-1-06-0-08-06-2-0628 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-21 ф. №5 "ул. Архангельский тракт" от оп. №13 до оп. №19 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000217) (16-1-20-0-08-06-2-0825) | H_16-1-20-0-08-06-2-0825 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.18167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-21 по ул. Архангельский тракт в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000217) (16-1-20-0-08-06-2-0821) | H_16-1-20-0-08-06-2-0821 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.98089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ отпайка ф."Кикино" в г. Волхов ЛО (инв. № 030000401) (16-1-20-0-08-06-2-1129) | H_16-1-20-0-08-06-2-1129 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.31125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кириш, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-103 Л-5 в г. Кириши ЛО (инв. №000003665) (16-1-20-0-08-06-1-1174) | H_16-1-20-0-08-06-1-1174 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.76309 | 0.039722 | 0.039722 | 0 | 0 | 0.039722 | 0 | 0.039722 | 0 | 0 | 0.039722 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 ф. "Коттеджи" в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000210) (12-1-20-0-08-06-2-324) | G_12-1-20-0-08-06-2-324 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 0.65136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от КТПН-28 ф. №4 "ул. 1 Мая" в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000252) (16-1-20-0-08-06-3-0809) | H_16-1-20-0-08-06-3-0809 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.56992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Бытпромкомбинат" от ТП-32 в г. Пикалево Бокситогорский район ЛО (инв.№200001182) (14-1-20-0-08-06-2-048) | H_14-1-20-0-08-06-2-048 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 1.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛИ-0,4 кВ ф. "35квартал" от ТП-12в г. Пикалево (13-1-20-0-08-06-1-1233) | G_13-1-20-0-08-06-1-1233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛИ-0,4 кВ фидер "ул. Речная" от ТП 143-22-06 в п. Сарка Тихвинского района ЛО (инв. № 200000489) (16-1-20-0-08-06-1-0965) | H_16-1-20-0-08-06-1-0965 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.26067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-373 по ул. Заводская в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв. № 000001445) (16-1-08-0-08-06-2-1149) | H_16-1-08-0-08-06-2-1149 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.98054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛИ-0,4 кВ по ул. Набережная в г. Кингисепп ЛО (инв. №080000262) (16-1-08-0-08-06-1-1126) | H_16-1-08-0-08-06-1-1126 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.014203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛИ-0,4 кВ по ул. Набережная от ТП-692 до участка заявителя в г. Кингисепп ЛО (инв. №080000249) (16-1-08-0-08-06-1-1175) | H_16-1-08-0-08-06-1-1175 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.16464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛИ-0,4 кВ ул. Псковсая, ул. Садовая в г. Ивангород ЛО (инв. № 070000167) (14-1-08-0-08-06-1-093) | G_14-1-08-0-08-06-1-093 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.067524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-65 опоры №3 Л1 ВЛИ-0,4 кВ до КРП в г. Сланцы ЛО (инв. №180000529) (16-1-08-0-08-06-1-0856) | H_16-1-08-0-08-06-1-0856 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.092915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛИ-0,4 кВ ул. Горняков от ТП-56 до участка заявителя в г. Сланцы ЛО (инв. №180000196) (16-1-08-0-08-06-1-1173) | H_16-1-08-0-08-06-1-1173 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.022075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-10 по ул. Каляева/ул.Кирова до участка зая-ля в п. Советский Выборгского района ЛО (инв. №050003690) (16-1-05-0-08-06-2-0720) | H_16-1-05-0-08-06-2-0720 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-109 до территориальных границ участков заявителей в пос. Соколинское Выборгского района ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1113) | G_13-1-05-0-08-06-2-1113 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 1.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-157 до границ участков заяв-й в п. Красный Холм Каменногорского г.п. Выборгского р-на инв. №050003499 (14-1-05-0-08-06-2-200) | G_14-1-05-0-08-06-2-200 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.81506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 до участков заявителей по ул. Береговая в г. Высоцк (13-2-05-0-08-06-2-1034) | G_13-2-05-0-08-06-2-1034 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 2.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-56 на ул. Дремучий Остров в г. Выборг ЛО (инв. № 050001151) (14-1-05-0-08-06-2-1219) | G_14-1-05-0-08-06-2-1219 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.31876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-634 (КТП-15) на ул.Привокзальная в пос.Советский Выборгского района ЛО (инв. №050003715) (15-1-05-0-08-06-2-1025) | G_15-1-05-0-08-06-2-1025 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.29481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ от КТП-180 до границ участка заявителя в пос. Черкасово Выборгского района ЛО (инв. №050001941) (16-1-05-0-08-06-1-0880) | H_16-1-05-0-08-06-1-0880 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ от КТП-7 до границ участка заявителя в пос. Карасевка г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. № 050002913) (14-1-05-0-08-06-1-1292) | G_14-1-05-0-08-06-1-1292 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.15705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по Выборгскому переулку в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. № 050002883) (16-1-05-0-08-06-1-0993) | H_16-1-05-0-08-06-1-0993 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.23772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по ул. Калининская в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв. №050002834) (16-1-05-0-08-06-1-0665) | H_16-1-05-0-08-06-1-0665 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.32625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-51 в пос. Лесогорский Выборгского района (инв. № 050003346) (16-1-05-0-08-06-2-0801) | H_16-1-05-0-08-06-2-0801 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 2.1994 | 0.10882 | 0.10882 | 0 | 0 | 0.10882 | 0 | 0.10882 | 0 | 0 | 0.10882 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 до границ участка заявителя в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. №050002985) (14-1-05-0-08-06-2-1448) | G_14-1-05-0-08-06-2-1448 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 4.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ до территориальных границ участка Заявителя в п. Карасевка г. Приморска ЛО (12-2-05-0-08-06-2-240) | G_12-2-05-0-08-06-2-240 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 4 от КТП-648 по ул. 3-я Речная до границ уч-ка заявителя в п. им. Калинина (инв. № 000002202) (14-1-05-0-08-06-1-1369) | G_14-1-05-0-08-06-1-1369 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.070428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Уральская до территориальных границ участка заявителя в г.Выборг (инв. №050000731) (12-2-05-0-08-06-2-223) | G_12-2-05-0-08-06-2-223 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.55274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-192 по ул. Окружная до территориальных границ участка заявителя в г. Выборг ЛО (инв. № 050002060) (13-1-05-0-08-06-2-1126) | G_13-1-05-0-08-06-2-1126 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.34736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-22 по ул.Школьная в г. Выборг ЛО (инв. № 050000775) (14-1-05-0-08-06-2-084) | G_14-1-05-0-08-06-2-084 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.41821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП 1044, 1045, 1082, 1083 до участка заявителя в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003062) (15-1-17-0-08-06-2-1435) | H_15-1-17-0-08-06-2-1435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1046, 1016, 1024, 1043 до участка заявителя в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003284) (15-1-17-0-08-06-2-1436) | H_15-1-17-0-08-06-2-1436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-549 от оп. № 11 до оп. № 14 в г.Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-017) | G_13-1-10-0-08-06-2-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-16 от оп.1 до оп. 28 в п. Мга Кировского района ЛО (инв.№000000714) (13-1-10-0-08-06-2-444) | G_13-1-10-0-08-06-2-444 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 2.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-419 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. №000000756) (15-1-10-0-08-06-2-1282) | G_15-1-10-0-08-06-2-1282 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.29427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-1 от Тп-718 в п. Назия (12-1-10-0-08-06-2-396) | G_12-1-10-0-08-06-2-396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-11 с установкой концевой опоры № 58 в п.Мга (12-1-10-0-08-06-2-393) | G_12-1-10-0-08-06-2-393 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.77006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от оп. №2 до оп. №9 от КТП-17 в п. Мга, Кировского р-на ЛО (инв. №000000715) (15-1-10-0-08-06-2-1038) | G_15-1-10-0-08-06-2-1038 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 0 | 0 | 1.468 | 0 | 1.468 | 0 | 0 | 1.468 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-545 от опоры №4 до опоры № 11 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000784) (14-1-10-0-08-06-1-128) | G_14-1-10-0-08-06-1-128 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.083602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-551 от опоры №4 до опоры №7 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000787) (14-1-10-0-08-06-1-130) | G_14-1-10-0-08-06-1-130 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.18381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-712 (ТП-3817) в п. Назия (инв. № 000000798) (13-1-10-0-08-06-2-531) | G_13-1-10-0-08-06-2-531 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-409 от опоры №1 до опоры №12 в п. Павлово (12-1-10-0-08-06-2-156) | G_12-1-10-0-08-06-2-156 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-422 от опоры №4 до опоры №7 в п. Павлово (12-1-10-0-08-06-2-051) | G_12-1-10-0-08-06-2-051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-524 от опоры №11 до опоры №15 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000771) (15-1-10-0-08-06-2-1064) | G_15-1-10-0-08-06-2-1064 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 0.48091 | 0.025795 | 0.025795 | 0 | 0 | 0.025795 | 0 | 0.025795 | 0 | 0 | 0.025795 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП-17 до учаска заявителя в п. Мга, Кировского района ЛО (инв. № 000000715) (15-1-10-0-08-06-2-1492) | G_15-1-10-0-08-06-2-1492 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.11959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП-529 от опоры №6 до опоры №9 в г. Отрадное (12-1-10-0-08-06-2-031) | G_12-1-10-0-08-06-2-031 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.26394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-6от ТП-520 по 4- му Советскому пер. и 1 Линии от оп. 1 до оп. 15 в г. Отрадное (12-1-10-0-08-06-2-395) | G_12-1-10-0-08-06-2-395 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.24055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-16 в п. Мга (инв. № 000000714) (13-1-10-0-08-06-2-675) | G_13-1-10-0-08-06-2-675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-17 в пролетах от опоры №1 до опоры №6 в п. Мга Кировского района ЛО (инв. № 000000715) (14-1-10-0-08-06-1-126) | G_14-1-10-0-08-06-1-126 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.048222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-17 от опоры №21 до опоры №27 в п. Мга Кировского района ЛО (инв. №000000715) (15-1-10-0-08-06-2-1209) | H_15-1-10-0-08-06-2-1209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-17 по ул.Проезжая в п. Мга Кировского р-на ЛО (инв. № 000000715) (13-1-10-0-08-06-2-834) | G_13-1-10-0-08-06-2-834 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.95482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-22 в пгт. Мга Кировского района ЛО (инв. № 000000716) (14-1-10-0-08-06-1-120) | G_14-1-10-0-08-06-1-120 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.025537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 в пгт. Мга Кировского района ЛО (инв. № 000000718) (14-1-10-0-08-06-1-122) | G_14-1-10-0-08-06-1-122 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.080149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 от опоры №110 до опоры №42 в п. Мга (12-1-10-0-08-06-2-037) | G_12-1-10-0-08-06-2-037 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.29071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-433 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№000000758) (13-2-10-0-08-06-2-813) | H_13-2-10-0-08-06-2-813 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП -757 в п. Назия Кировского р-на ЛО инв. № 000000804 (13-1-10-0-08-06-2-677) | G_13-1-10-0-08-06-2-677 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.087314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-102 в г. Кировск ЛО (12-1-10-0-08-06-2-176) | G_12-1-10-0-08-06-2-176 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 0.12095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-102 до границы земельного участка в г. Кировск ЛО (инв. № 000000729) (13-1-10-0-08-06-2-556) | G_13-1-10-0-08-06-2-556 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.27923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 (инв. № 000000731) (13-1-10-0-08-06-2-915) | G_13-1-10-0-08-06-2-915 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 (12-1-10-0-08-06-2-141) | G_12-1-10-0-08-06-2-141 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.66166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 (инв. № 100000260) (13-1-10-0-08-06-2-905) | H_13-1-10-0-08-06-2-905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 в г. Кировск ЛО (инв. №100000260) (13-1-10-0-08-06-2-1339) | G_13-1-10-0-08-06-2-1339 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.51381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-127 по ул. Маяковского (Л-16) до оп. № 15 в г. Кировск ЛО (инв. №000000737) (15-1-10-0-08-06-2-0781) | H_15-1-10-0-08-06-2-0781 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.87811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 Л-10 от оп. № 5 до оп. № 13 в п. Старая Малукса Кировского района ЛО (инв.№000000747) (13-1-10-0-08-06-2-618) | G_13-1-10-0-08-06-2-618 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.55304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-409 от опоры №2 до опоры №9 в п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв.№000000750) (12-1-10-0-08-06-2-042) | G_12-1-10-0-08-06-2-042 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 0.063737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-410 до оп. № 10 с ответвлением к объекту п. Павлово Кировского р-на (инв. №000000751) (12-1-10-0-08-06-2-413) | G_12-1-10-0-08-06-2-413 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.37755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-415 в п. Павлово (инв. № 000000753) (13-1-10-0-08-06-2-676) | G_13-1-10-0-08-06-2-676 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.23897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-415 опоры №6 до опоры №11 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. № 000000753) (14-1-10-0-08-06-2-019) | G_14-1-10-0-08-06-2-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-415 от оп. № 6 до оп. № 8 в г.п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв. № 000000753) (13-1-10-0-08-06-2-1333) | G_13-1-10-0-08-06-2-1333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-416 (от проектируемой КТП 160 кВА) до границ земельного участка в п. Павлово (12-1-10-0-08-06-2-263) | G_12-1-10-0-08-06-2-263 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.59078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-416 Л-1 от опоры №13 до опоры №16 в п. Павлово (12-1-10-0-08-06-2-040) | G_12-1-10-0-08-06-2-040 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-508 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (13-1-10-0-08-06-2-839) | G_13-1-10-0-08-06-2-839 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.75151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-508 Л-16 от оп.№ 21 до оп. № 29 в г. Отрадное Кировского района ЛО (13-1-10-0-08-06-2-620) | G_13-1-10-0-08-06-2-620 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-508 от опоры №4 до опоры №12 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000765) (14-1-10-0-08-06-1-136) | G_14-1-10-0-08-06-1-136 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.15041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-519 от опоры №9 до опоры №14 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000766) (14-1-10-0-08-06-1-131) | G_14-1-10-0-08-06-1-131 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-520 Л-5 от оп. 3 до оп. 10 в г. Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-443) | G_13-1-10-0-08-06-2-443 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.42708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 Л-3 от оп. 1 до оп. 8 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000770) (13-1-10-0-08-06-2-436) | G_13-1-10-0-08-06-2-436 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.21398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-524 от опоры № 2 до опоры № 12 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. №000000771) (14-1-10-0-08-06-2-1479) | G_14-1-10-0-08-06-2-1479 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-524 от опоры №5 до опоры №10 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000771) (14-1-10-0-08-06-1-124) | G_14-1-10-0-08-06-1-124 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.63803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-525 в г. Отрадное (инв. № 000000772) (13-1-10-0-08-06-2-718) | G_13-1-10-0-08-06-2-718 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.22838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-525 Л-3 от оп. № 14 до оп. № 17 в г. Отрадное (инв. №000000772) (13-1-10-0-08-06-2-555) | G_13-1-10-0-08-06-2-555 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.25929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 в г. Отрадное (инв. № 000000773) (13-1-10-0-08-06-2-678) | G_13-1-10-0-08-06-2-678 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 от оп. 1 до оп. 9 в г. Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-437) | G_13-1-10-0-08-06-2-437 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.90902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 от опоры № 3 до опоры № 16 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000773) (13-1-10-0-08-06-2-651) | G_13-1-10-0-08-06-2-651 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-529 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000776) (13-1-10-0-08-06-2-681) | G_13-1-10-0-08-06-2-681 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.14066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-531 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000778) (14-1-10-0-08-06-1-135) | G_14-1-10-0-08-06-1-135 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.20102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-531 от опоры № 5 до опоры №25 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000778) (13-1-10-0-08-06-2-1023) | H_13-1-10-0-08-06-2-1023 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.67233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-542 от оп. № 1 до опоры № 11 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000782) (14-1-10-0-08-06-1-152) | G_14-1-10-0-08-06-1-152 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.13994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-551 Л-1 от оп. № 5 до оп. № 35 в г.Отрадное (инв № 000000787) (13-1-10-0-08-06-2-557) | G_13-1-10-0-08-06-2-557 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.90229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-555 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№ 000000789) (13-1-10-0-08-06-2-723) | G_13-1-10-0-08-06-2-723 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.040367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-705 в п. Назия (инв. № 000000797) (13-1-10-0-08-06-2-683) | G_13-1-10-0-08-06-2-683 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-755 от опоры №10 до опоры №14 в п. Назия (12-1-10-0-08-06-2-155) | G_12-1-10-0-08-06-2-155 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.25117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 Л-2 от опоры №1 до опоры №2 в п. Мга (инв. № 000000795) (13-1-10-0-08-06-2-553) | H_13-1-10-0-08-06-2-553 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ отТП-507 от опоры №6 до опоры №25 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000764) (14-1-10-0-08-06-1-137) | G_14-1-10-0-08-06-1-137 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.15692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Набережная (инв. № 000000738) (13-1-10-0-08-06-2-261) | G_13-1-10-0-08-06-2-261 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ 0,4 кВ от ТП -520 г. Отрадное, Кировский р-он, ЛО (инв. № 000000767) (13-1-10-0-08-06-2-1150) | H_13-1-10-0-08-06-2-1150 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.044209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-741 в д. Старая Мельница Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000802) (16-1-10-0-08-06-3-1165) | H_16-1-10-0-08-06-3-1165 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.087114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от КТП-2 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. №220000183) (15-1-10-0-08-06-1-0478) | G_15-1-10-0-08-06-1-0478 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.061796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0.4кВ от ТП-507 по 5 лин. от ж/д №86 до ж/д №121 в мкр, Петрушинское поле Отрадненского гп. Кировского р-на ЛО (000000764) (15-1-10-0-08-06-2-0442) | G_15-1-10-0-08-06-2-0442 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от ТП-121 от опоры №1 до опоры №8 в гаражном массиве "Ручей-2" г. Кировск Кировского района ЛО (инв. №000000734) (15-1-10-0-08-06-2-1214) | G_15-1-10-0-08-06-2-1214 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.58875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от ТП-531 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000778) (15-1-10-0-08-06-2-1264) | H_15-1-10-0-08-06-2-1264 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.038865 | 0.0027752 | 0.0027752 | 0 | 0 | 0.0027752 | 0 | 0.0027752 | 0 | 0 | 0.0027752 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-121 Л-3 от оп. № 1 до оп. № 8 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000734) (15-1-10-0-08-06-1-1248) | H_15-1-10-0-08-06-1-1248 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.23479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-521 Л-6 от опоры №5 до опоры №7б в г. Отрадное, Кировского района ЛО (инв.№000000768) (16-1-10-0-08-06-2-0009) | G_16-1-10-0-08-06-2-0009 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.04167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 по ул. Мичурина в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001351) (13-2-06-0-08-06-2-508) | G_13-2-06-0-08-06-2-508 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 до ж/д по ул. Воскресенская в п. Вырица Гатчинского района (инв.№100001454) (12-2-06-0-08-06-2-368) | H_12-2-06-0-08-06-2-368 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 1.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ул. Островского в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. №100001789) (13-2-06-0-08-06-2-882) | G_13-2-06-0-08-06-2-882 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по ул. Гатчинская в п. Большие Тайцы Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-1193) | G_13-2-06-0-08-06-2-1193 | 2013 | 2020 | нд | нд | нд | 0.32061 | 0.29636 | 0.29636 | 0 | 0 | 0.29636 | 0 | 0.29636 | 0 | 0 | 0.29636 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 по ул. Бородина в г. Гатчина, Гатчинского района ЛО (инв.№ 100000858) (13-2-06-0-08-06-2-959) | G_13-2-06-0-08-06-2-959 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.92064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-89 по ул. Герцена от ул. Косинская до опоры с ответвлением к ж/д в п.г.т. Вырица Гатч. района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-036) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-036 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ пер. Средний в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000959) (14-2-06-0-08-06-2-020) | Г_G_14-2-06-0-08-06-2-020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Грунтовой, инв. №100000987 (12-2-06-0-08-06-2-508) | G_12-2-06-0-08-06-2-508 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.23589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Железнодорожная в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000952) (14-2-06-0-08-06-2-021) | Г_G_14-2-06-0-08-06-2-021 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Купальная, по Суворовскому пр. в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-485) | G_13-2-06-0-08-06-2-485 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-19 по ул. Новый Тупик до ж/д №4 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 000003678). (16-1-06-0-08-06-2-0535) | H_16-1-06-0-08-06-2-0535 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.51648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 КВ от КТП-28 (Н) до Сиверского ш. и далее по Сиверскому ш. до опоры с ответвлением к ж/д 29 в д. Никольское (13-2-06-0-08-06-2-1192) | G_13-2-06-0-08-06-2-1192 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-8 до ж/д в пгт.Дружная Горка Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-078) | G_12-2-06-0-08-06-2-078 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.54048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-93 по ул. Марины Расковой в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001273) (13-2-06-0-08-06-2-628) | G_13-2-06-0-08-06-2-628 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.93102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 по ул. М. Горького до проек-ой МТП-1 по ул.Осипенко в п. Вырица Гатч-го р-на ЛО (инв. №100012649) (15-2-06-0-08-06-2-1340) | G_15-2-06-0-08-06-2-1340 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 2.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 по ул. Максима Горького до проек-ой МТП-2 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100012649) (15-2-06-0-08-06-2-1341) | G_15-2-06-0-08-06-2-1341 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от МТП-241 в д.Химози Большеколпанского СП Гатчинского района ЛО (инв.№ 060000298) (16-1-06-0-08-06-3-0937) | H_16-1-06-0-08-06-3-0937 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проек-ой КТП на пересеч. пр.Володарского и ул.Боровая до ж/д зая-ей в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100001470) (13-2-06-0-08-06-2-951) | G_13-2-06-0-08-06-2-951 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проек-ой МТП по ул. Литинская, по Ольгопольского пр. до Сиверского шоссе в п. Вырица Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-615) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-615 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до ул.Максима Горького и далее от ул.Газа по ул.Герцена в п.Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001585) (16-1-06-0-08-06-2-1035) | H_16-1-06-0-08-06-2-1035 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 2.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП по ул. Бакунина, по ул. Менделеева в п. Вырица Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-078) | G_13-2-06-0-08-06-2-078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП по ул. Астраханская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-1186) | G_13-2-06-0-08-06-2-1186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП по ул. Литинская до ул. Островского в п. Вырица Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-614) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-614 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП по ул. Щедрина, по ул. Калина до ответвления к ж/д в п.Вырица (13-2-06-0-08-06-2-348) | G_13-2-06-0-08-06-2-348 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП до ж/д заявителей в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-586) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-586 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП по ул. Самарская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001421) (14-2-06-0-08-06-2-1326) | G_14-2-06-0-08-06-2-1326 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.19831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Заводской п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001588) (14-2-06-0-08-06-2-438) | G_14-2-06-0-08-06-2-438 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 0.50978 | 0.46904 | 0.46904 | 0 | 0 | 0.46904 | 0 | 0.46904 | 0 | 0 | 0.46904 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Крайняя в п. Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-874) | G_13-2-06-0-08-06-2-874 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Крайняя и Среднему пер. в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (14-2-06-0-08-06-2-045) | G_14-2-06-0-08-06-2-045 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Юбилейная в п. Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-881) | G_13-2-06-0-08-06-2-881 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул.Карьерная, по ул.Южная до опоры с ответвлением к ж/д в п.Тайцы Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-893) | G_13-2-06-0-08-06-2-893 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.97453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул.Тверской в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001431) (15-2-06-0-08-06-2-0410) | H_15-2-06-0-08-06-2-0410 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.3175 | 0.022439 | 0.022439 | 0 | 0 | 0.022439 | 0 | 0.022439 | 0 | 0 | 0.022439 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по Красногвардейскому пер. в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№100001793) (13-2-06-0-08-06-2-162) | G_13-2-06-0-08-06-2-162 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по ул. Еленинская в п. Сиверское Гатчинского района ЛО (инв. №100001604) (14-2-06-0-08-06-2-189) | G_14-2-06-0-08-06-2-189 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.97767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по ул. Еленинская по ул. Лермонтова в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001604). (14-2-06-0-08-06-2-190) | G_14-2-06-0-08-06-2-190 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.72421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по ул. Кирова до ул. Советская в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-524) | G_12-2-06-0-08-06-2-524 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.63686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по ул. Средняя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-1216) | G_13-2-06-0-08-06-2-1216 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.19669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по ул. Толмачева и Белогорскому шоссе п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001604) (13-2-06-0-08-06-2-1257) | G_13-2-06-0-08-06-2-1257 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 до ж/д по ул. Горького в п. Сиверский (12-2-06-0-08-06-2-474) | G_12-2-06-0-08-06-2-474 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 1.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 по Белогорскому шоссе в п.Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001761) (14-2-06-0-08-06-2-433) | G_14-2-06-0-08-06-2-433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 по ул. Газа п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001681) (13-2-06-0-08-06-2-1254) | G_13-2-06-0-08-06-2-1254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 по ул.Вокзальной в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001584) (14-2-06-0-08-06-2-440) | G_14-2-06-0-08-06-2-440 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.62776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 по ул. Лейтенанта Шмидта в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001335) (14-2-06-0-08-06-2-348) | G_14-2-06-0-08-06-2-348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 по Круговому пер. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (13-1-06-0-08-06-2-1195) | G_13-1-06-0-08-06-2-1195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 по ул. Колхозная от ул. Елизаветинская до ул. Октябрьской в п. Тайцы (12-2-06-0-08-06-2-518) | G_12-2-06-0-08-06-2-518 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 до ж/д по ул. Мира в п. Дружная Горка (12-2-06-0-08-06-2-183) | G_12-2-06-0-08-06-2-183 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.49255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ул. Юного Ленинца в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-842) | G_13-2-06-0-08-06-2-842 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 до ж/д по ул. Н. Федоровой в г. Гатчина ЛО (12-2-06-0-08-06-2-495) | G_12-2-06-0-08-06-2-495 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 0.81112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 по пер. Бельгийский в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (инв. 100000944) (13-2-06-0-08-06-2-1199) | G_13-2-06-0-08-06-2-1199 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.52291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 по Сиверскому шоссе в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001455) (13-2-06-0-08-06-2-573) | G_13-2-06-0-08-06-2-573 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.094741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 по ул . Надежденская в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-810) | G_13-2-06-0-08-06-2-810 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.41187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 по ул. Парковая до опоры с ответвлением к ж/д в п. Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-903) | G_13-2-06-0-08-06-2-903 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 по ул.Урицкого от ул.Флотская до ул.Утинская в п.Вырица ( инв.100001334) (13-2-06-0-08-06-2-366) | G_13-2-06-0-08-06-2-366 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.62329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по Брацславскому пр. в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001456) (13-2-06-0-08-06-2-626) | G_13-2-06-0-08-06-2-626 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по ул . Подольская в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-764) | G_13-2-06-0-08-06-2-764 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 по ул. Красная до опоры с ответвлением к нежилому зданию в п.Сиверский (12-2-06-0-08-06-2-526) | G_12-2-06-0-08-06-2-526 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 1.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по пер. Красный до ж/д в г. Коммунар (12-2-06-0-08-06-2-454) | G_12-2-06-0-08-06-2-454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по Совхозному пер. в п. Тайцы Гатчинского р-а ЛО (инв. №100001781) (13-2-06-0-08-06-2-1302) | G_13-2-06-0-08-06-2-1302 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул. Григорина (площадь Балтийского вокзала) в г. Гатчина Гатчиснкого района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-1197) | G_13-2-06-0-08-06-2-1197 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 0.41495 | 0.38108 | 0.38108 | 0 | 0 | 0.38108 | 0 | 0.38108 | 0 | 0 | 0.38108 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул. Ушаковская в п.Тайцы Гатчинского р-а ЛО (инв. №100001781) (13-2-06-0-08-06-2-1301) | G_13-2-06-0-08-06-2-1301 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.31219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул.Флотская до ул.Урицкого в п.Вырица (инв.100001349) (13-2-06-0-08-06-2-365) | G_13-2-06-0-08-06-2-365 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.13343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по Ушаковскому пер. и по ул.Ушаковской в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-856) | G_13-2-06-0-08-06-2-856 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.60242 | 0.60242 | 0.60242 | 0 | 0 | 0.60242 | 0 | 0.60242 | 0 | 0 | 0.60242 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 по ул. Александрова, по ул. Максимкова до ж/д в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100000964) (13-2-06-0-08-06-2-236) | G_13-2-06-0-08-06-2-236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-157 до ж/д по ул. Куприна и ул. Беляева (12-2-06-0-08-06-2-472) | G_12-2-06-0-08-06-2-472 | 2012 | 2019 | нд | нд | нд | 0.9697 | 0.89586 | 0.89586 | 0 | 0 | 0.89586 | 0 | 0.89586 | 0 | 0 | 0.89586 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-157 по ул. Рысева в г. Гатчина ЛО (инв.№100000840) (14-2-06-0-08-06-2-604) | H_14-2-06-0-08-06-2-604 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 2.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-157 по ул. Южная от ул. Куприна в г. Гатчина ЛО (инв. №100000837) (15-1-06-0-08-06-2-1521) | G_15-1-06-0-08-06-2-1521 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.39616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 по ул. Кузьмина до ответвления к ж/д в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100001002) (13-2-06-0-08-06-2-596) | G_13-2-06-0-08-06-2-596 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 в г. Гатчина ЛО (инв.№100000949) (13-2-06-0-08-06-2-161) | G_13-2-06-0-08-06-2-161 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 0.76666 | 0.70793 | 0.70793 | 0 | 0 | 0.70793 | 0 | 0.70793 | 0 | 0 | 0.70793 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 до ж/д по ул. Пионерская (12-2-06-0-08-06-2-464) | H_12-2-06-0-08-06-2-464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 по ул. Осипенко и Пролетарскому пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001462) (14-2-06-0-08-06-2-589) | G_14-2-06-0-08-06-2-589 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16Н по Ленинградскому пр. по ул.Витебская в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-623) | G_13-2-06-0-08-06-2-623 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.51742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 на ул. Ворошилова по ул. С. Щедрина до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-584) | G_12-2-06-0-08-06-2-584 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.34886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 по Зелёному пер.в г. Гатчина ЛО (инв. №100000990) (13-2-06-0-08-06-2-936) | G_13-2-06-0-08-06-2-936 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.58072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 по ул. Литейная в г. Гатчина ЛО (инв. №100000856) (13-2-06-0-08-06-2-938) | G_13-2-06-0-08-06-2-938 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 по ул. Пушкинская, по ул. Загородная в г. Гатчина ЛО (инв. №100000854) (13-2-06-0-08-06-2-937) | G_13-2-06-0-08-06-2-937 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 (Н) по проезду к ж/д №145 по Урицкому пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001464) (15-2-06-0-08-06-2-0892) | G_15-2-06-0-08-06-2-0892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ж/д по ул. Строителей в г.Коммунар (13-2-06-0-08-06-2-246) | G_13-2-06-0-08-06-2-246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-184 до опоры с ответвлением к ж/д по ул. Металлистов (12-2-06-0-08-06-2-525) | G_12-2-06-0-08-06-2-525 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 1.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-184 по ул. Правды, по ул. Строителей (13-2-06-0-08-06-2-961) | G_13-2-06-0-08-06-2-961 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-188 до ж/д по ул. Станционная (12-2-06-0-08-06-2-462) | G_12-2-06-0-08-06-2-462 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 0.18015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-188 по ул. Механическая ( в сторону ул. Торфяной) в г. Гатчина ЛО (100001319) (13-2-06-0-08-06-2-1258) | G_13-2-06-0-08-06-2-1258 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.42092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по Большому Таицкому пер., по ул. Большие Тайцы, по ул. Гатчинская в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-858) | G_13-2-06-0-08-06-2-858 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Коняшина в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001466) (13-2-06-0-08-06-2-632) | G_13-2-06-0-08-06-2-632 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.86493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Санаторская в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-859) | G_13-2-06-0-08-06-2-859 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Чапаева в п. Тайцы Гатчинского р-а ЛО (инв. №100001955) (13-2-06-0-08-06-2-1303) | G_13-2-06-0-08-06-2-1303 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по ул.Коняшина и далее по ул.Осипенко в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001466) (13-2-06-0-08-06-2-631) | G_13-2-06-0-08-06-2-631 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по ул.Ульяновская в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001467) (13-2-06-0-08-06-2-630) | G_13-2-06-0-08-06-2-630 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 в п.г.т. Сиверский Гатчинского р-на (13-2-06-0-08-06-2-1318) | G_13-2-06-0-08-06-2-1318 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.56463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по ул. Детскосельская (инв.№100001323) (13-2-06-0-08-06-2-250) | G_13-2-06-0-08-06-2-250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по ул. Железнодорожная в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. №100001783) (14-2-06-0-08-06-2-549) | H_14-2-06-0-08-06-2-549 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 0.64217 | 0.56075 | 0.56075 | 0 | 0 | 0.56075 | 0 | 0.56075 | 0 | 0 | 0.56075 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 на пересечении ул. Боровая и Пильного пр. до ж/д заявителей в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001352) (16-1-06-0-08-06-2-0607) | H_16-1-06-0-08-06-2-0607 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 от проектируемой МТП по ул. Боровой в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001352) (14-2-06-0-08-06-2-321) | G_14-2-06-0-08-06-2-321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 по ул. Охотничья в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-487) | G_13-2-06-0-08-06-2-487 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-203 в п. Торфяное Новосветского СП Гатчинского района ЛО (инв. № 100001318) (14-2-06-0-08-06-2-591) | G_14-2-06-0-08-06-2-591 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.55552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-203 до ж/д в п.Торфяное (12-2-06-0-08-06-2-458) | G_12-2-06-0-08-06-2-458 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001470) (13-2-06-0-08-06-2-1015) | G_13-2-06-0-08-06-2-1015 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 2.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 по ул. Капитана Желтова до ж/д заявителя в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№100012697) (13-2-06-0-08-06-2-146) | G_13-2-06-0-08-06-2-146 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.40098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 по ул. Западная (инв.№100001307) (13-2-06-0-08-06-2-218) | G_13-2-06-0-08-06-2-218 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.76676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 по ул. Баркановская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-501) | G_12-2-06-0-08-06-2-501 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.80312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 от Пролетарского пр. в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001769) (14-2-06-0-08-06-2-191) | G_14-2-06-0-08-06-2-191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 от ул. Баркановская по ул. Кочкарная в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001473) (14-2-06-0-08-06-2-625) | G_14-2-06-0-08-06-2-625 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.48153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 по Пролетарскому пр, по ул. Стурцеля в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001603) (13-2-06-0-08-06-2-1246) | G_13-2-06-0-08-06-2-1246 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.82737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 по ул. Баркановская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001338) (13-2-06-0-08-06-2-770) | G_13-2-06-0-08-06-2-770 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.73164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 по 3-му Тосненскому пер.(инв.№100000993) (13-2-06-0-08-06-2-211) | G_13-2-06-0-08-06-2-211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-226 (инв. №100001252) (12-2-06-0-08-06-2-527) | G_12-2-06-0-08-06-2-527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-226 по ул. Ягодная (четная сторона) (инв. №100001084) (13-2-06-0-08-06-2-517) | G_13-2-06-0-08-06-2-517 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.15583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-228 по Парицкому шоссе, по ул. Центральная (инв.№100001304) (13-2-06-0-08-06-2-247) | G_13-2-06-0-08-06-2-247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 в д.Старицы Гатчинского района ЛО (14-2-06-0-08-06-2-234) | G_14-2-06-0-08-06-2-234 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.68731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 по ул. Гоголя в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-597) | G_13-2-06-0-08-06-2-597 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-230 по Крамскому шоссе п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001766) (13-2-06-0-08-06-2-1256) | G_13-2-06-0-08-06-2-1256 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 2.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Лермонтова от проектируемой МТП до объекта заявителя в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100001583) (14-2-06-0-08-06-2-612) | G_14-2-06-0-08-06-2-612 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 0.39083 | 0.040639 | 0.040639 | 0 | 0 | 0.040639 | 0 | 0.040639 | 0 | 0 | 0.040639 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-192) | G_13-2-06-0-08-06-2-192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 по ул. Капитана Желтова до ул. Советская в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-186) | G_13-2-06-0-08-06-2-186 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.25704 | 0.013441 | 0.013441 | 0 | 0 | 0.013441 | 0 | 0.013441 | 0 | 0 | 0.013441 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 по ул.Капитана Желтова до пересечения с ул.Новоселов в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-233) | G_13-2-06-0-08-06-2-233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования П/Ст "Приморская" 35/10 кВ в г.Приморск Выборгского района ЛО (инв. № 050002874) (12-2-05-0-08-06-2-165) | G_12-2-05-0-08-06-2-165 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 0.99902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 по ул. Газа и ул. Толмачева п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001585) (14-2-06-0-08-06-2-229) | G_14-2-06-0-08-06-2-229 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 по ул.Восточная от ул.Газа до ответвления к ж/д в п.Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-1236) | G_13-2-06-0-08-06-2-1236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-246 по Пролетарскому пр. в п.Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-515) | G_13-2-06-0-08-06-2-515 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.34036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-246 по ул. Львовская,по Республиканскому пр., по ул. Вишневского п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001582) (14-2-06-0-08-06-2-431) | G_14-2-06-0-08-06-2-431 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-246 по ул. Львовской п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001769) (14-2-06-0-08-06-2-435) | G_14-2-06-0-08-06-2-435 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.42527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по Сиверскому шоссе, по ул. Вокзальная в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001449) (14-2-06-0-08-06-2-351) | G_14-2-06-0-08-06-2-351 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 3.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Новая до Гатчинского шоссе в п. Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-861) | G_13-2-06-0-08-06-2-861 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Дружносельская и Колхозному пер.п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001762) (13-2-06-0-08-06-2-1248) | G_13-2-06-0-08-06-2-1248 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.46114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Дружносельская и ул.Федоровская п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001586) (13-2-06-0-08-06-2-1247) | G_13-2-06-0-08-06-2-1247 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Калиниа в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-513) | G_13-2-06-0-08-06-2-513 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.42765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Купальная в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-484) | G_13-2-06-0-08-06-2-484 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Купальная в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001353) (13-2-06-0-08-06-2-1055) | G_13-2-06-0-08-06-2-1055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Саши Никифорова в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (нив. №100001770) (13-2-06-0-08-06-2-386) | G_13-2-06-0-08-06-2-386 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.88492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Федоровская в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001682) (13-2-06-0-08-06-2-1264) | G_13-2-06-0-08-06-2-1264 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.89565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул.Средней, ул.Речной п. Сиверский Гатчинского района ЛО (14-2-06-0-08-06-2-600) | G_14-2-06-0-08-06-2-600 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 1.0823 | 0.012508 | 0.012508 | 0 | 0 | 0.012508 | 0 | 0.012508 | 0 | 0 | 0.012508 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 до ж/д по ул. Владимирская в п. Сиверский (12-2-06-0-08-06-2-475) | G_12-2-06-0-08-06-2-475 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул . Никольской в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-808) | G_13-2-06-0-08-06-2-808 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Жертв Революции в п.Вырица (13-2-06-0-08-06-2-265) | G_13-2-06-0-08-06-2-265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Красная в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-572) | G_13-2-06-0-08-06-2-572 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 2.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ж/д по ул. Широкая в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100000960) (12-2-06-0-08-06-2-519) | G_12-2-06-0-08-06-2-519 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 1.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 по ул. Западная до ж/д по ул. Средняя в г. Коммунар (12-2-06-0-08-06-2-453) | G_12-2-06-0-08-06-2-453 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.44268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 по ул. Песочная, по Зеленому пер.до ул. Большая Ивановка в д. Бол. Ивановка (инв. №100001785) (13-2-06-0-08-06-2-914) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-914 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 2.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 до ж/д по ул. Озерная в д. Химози (инв. №100001107) (12-2-06-0-08-06-2-478) | G_12-2-06-0-08-06-2-478 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.86535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 по ул. Ополченцев (нечетная сторона) в д. Химози, Большеколпанского СП (инв.100000972) (13-2-06-0-08-06-2-1320) | G_13-2-06-0-08-06-2-1320 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.62177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 по Сувороскому пр. до ответвления к ж/д в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100001514) (13-2-06-0-08-06-2-1094) | G_13-2-06-0-08-06-2-1094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул . Самарская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001356) (13-2-06-0-08-06-2-809) | G_13-2-06-0-08-06-2-809 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул. Вольская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001356) (13-2-06-0-08-06-2-1335) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-1335 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул. Камышинская от проектируемой ТП в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-489) | G_13-2-06-0-08-06-2-489 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 до ж/д по ул. Крайняя в д. Химози (12-2-06-0-08-06-2-463) | H_12-2-06-0-08-06-2-463 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 1.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Восточная (четная сторона) в д. Химози, Большеколпанского СП (инв. №100000958) (13-2-06-0-08-06-2-910) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-910 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Восточная в д. Химози (13-2-06-0-08-06-2-912) | G_13-2-06-0-08-06-2-912 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Солнечная в д. Химози (13-2-06-0-08-06-2-911) | G_13-2-06-0-08-06-2-911 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.75959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Солнечная от ул. Новая до ответвления к ж/д (13-2-06-0-08-06-2-501) | G_13-2-06-0-08-06-2-501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Солнечная, по ул. Новая и далее по ул. Уральская до ответвления к ж/д заявит. в г. Гатчина (13-2-06-0-08-06-2-957) | G_13-2-06-0-08-06-2-957 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 по ул. Дальняя, по Хабаровскому пер. до ул. Офицерская в г. Гатчина, Гатчинского района ЛО (инв.№ 100000860) (13-2-06-0-08-06-2-960) | G_13-2-06-0-08-06-2-960 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.54363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-49 до ж/д по ул. Бородина (12-2-06-0-08-06-2-456) | H_12-2-06-0-08-06-2-456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 (инв. №100001443) в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-522) | G_12-2-06-0-08-06-2-522 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 2.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по Тупикову пер. от ул. Калинина в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-880) | G_13-2-06-0-08-06-2-880 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.69319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Круговая в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (инв.№100000917) (13-2-06-0-08-06-2-248) | G_13-2-06-0-08-06-2-248 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.13611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул.Железнодорожная от ул.Островского до ул.Юного Ленинца в п.Тайцы (12-2-06-0-08-06-2-548) | G_12-2-06-0-08-06-2-548 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Островского до ул. Озерная и по ул. Калинина от ул. Озерной до Тупикова пер. в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№100001944) (13-2-06-0-08-06-2-879) | G_13-2-06-0-08-06-2-879 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 совм. с наружным освещением по ул. Ленина (по проезду Авроры) в п.г.т. Сиверское (13-2-06-0-08-06-2-521) | G_13-2-06-0-08-06-2-521 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.34207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 до ж/д по ул. Космонавта Комарова в п. Вырица Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-356) | G_12-2-06-0-08-06-2-356 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 0.30877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 по пр. Урицкому до ответвления к ж/д заявителей в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-942) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-942 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 3.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Колхозная, по ул. Советская в п. Сиверский (инв. №100001765) (13-2-06-0-08-06-2-369) | G_13-2-06-0-08-06-2-369 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Некрасова в г. Гатчина ЛО (инв. №100000941) (15-1-06-0-08-06-2-1520) | G_15-1-06-0-08-06-2-1520 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Ополченцев-Балтийцев (13-2-06-0-08-06-2-939) | G_13-2-06-0-08-06-2-939 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул.Ополченцев-Балтийцев в г.Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв №100000902) (13-2-06-0-08-06-2-1283) | H_13-2-06-0-08-06-2-1283 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.59772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 по ул.Бакунина до ж/д в п.Вырица (инв.100001357) (13-2-06-0-08-06-2-368) | G_13-2-06-0-08-06-2-368 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.17675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 по ул. Северная в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100012564) (16-1-06-0-08-06-2-0644) | H_16-1-06-0-08-06-2-0644 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.58499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ж/д по ул. Московская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001493) (12-2-06-0-08-06-2-366) | G_12-2-06-0-08-06-2-366 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 по ул. Саратовская в п.Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001492) (13-2-06-0-08-06-2-591) | G_13-2-06-0-08-06-2-591 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.40073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 по ул. Саратовская в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001492) (14-2-06-0-08-06-2-493) | H_14-2-06-0-08-06-2-493 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 по ул. Центральной в д. Малые Колпаны Гатчинского района ЛО (ин. 100001304) (13-2-06-0-08-06-2-1200) | G_13-2-06-0-08-06-2-1200 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.69848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 от ул. Сергучевской по проезду к ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. 100001438) (13-2-06-0-08-06-2-1187) | G_13-2-06-0-08-06-2-1187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по пер. Деповский (инв. №100000979) (13-2-06-0-08-06-2-780) | G_13-2-06-0-08-06-2-780 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 0.45943 | 0.42419 | 0.42419 | 0 | 0 | 0.42419 | 0 | 0.42419 | 0 | 0 | 0.42419 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по пер. Ключевой в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000989) (13-2-06-0-08-06-2-1266) | G_13-2-06-0-08-06-2-1266 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 0.37333 | 0.34816 | 0.34816 | 0 | 0 | 0.34816 | 0 | 0.34816 | 0 | 0 | 0.34816 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Можайская в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000980) (13-2-06-0-08-06-2-1265) | G_13-2-06-0-08-06-2-1265 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 0.56364 | 0.53847 | 0.53847 | 0 | 0 | 0.53847 | 0 | 0.53847 | 0 | 0 | 0.53847 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ж/д по Ключевому пер. (12-2-06-0-08-06-2-491) | G_12-2-06-0-08-06-2-491 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.53654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Повассара в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-633) | G_13-2-06-0-08-06-2-633 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Сергучевская в п. Вырица (инв.№100001333) (13-2-06-0-08-06-2-490) | G_13-2-06-0-08-06-2-490 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Торфяная в п. Корбинское Гатчинского района ЛО (инв.№100002097) (16-1-06-0-08-06-2-0484) | H_16-1-06-0-08-06-2-0484 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.78025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул.Матвеева (инв. №100000918) (13-2-06-0-08-06-2-781) | G_13-2-06-0-08-06-2-781 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 0.72121 | 0.68597 | 0.68597 | 0 | 0 | 0.68597 | 0 | 0.68597 | 0 | 0 | 0.68597 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 по ул. Куйбышева в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001583) (14-2-06-0-08-06-2-611) | G_14-2-06-0-08-06-2-611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 по ул. 1 Мая (13-2-06-0-08-06-2-242) | H_13-2-06-0-08-06-2-242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-64 кВ по ул. Лесной в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001494) (14-2-06-0-08-06-2-427) | G_14-2-06-0-08-06-2-427 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.84564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 до ж/д по пр. Суворовский в п. Вырица Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-358) | G_12-2-06-0-08-06-2-358 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 по ул. Школьная (инв.№100000950) (13-2-06-0-08-06-2-212) | G_13-2-06-0-08-06-2-212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-67 по ул.Овражной (инв. №100000939) (13-2-06-0-08-06-2-496) | G_13-2-06-0-08-06-2-496 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 (ВЛ-0,4 кВ от проектируемой СТП по пр. Героев) в п. Сиверский Гатчинского р-а ЛО (инв.№100001587) (13-2-06-0-08-06-2-497) | G_13-2-06-0-08-06-2-497 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.94737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 по ул. Тургенева, по ул. Маяковского в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001340) (14-2-06-0-08-06-2-560) | G_14-2-06-0-08-06-2-560 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.97533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 по ул.Здравомыслова до ул.Усадебная в п.Дружная Горка Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-593) | G_13-2-06-0-08-06-2-593 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 (Н) по проезду к ж/д №15 по ул. Никольская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001439) (13-2-06-0-08-06-2-1185) | G_13-2-06-0-08-06-2-1185 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.16018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 по ул.Усадебная до опоры с ответвлением к ж/д. в п.Дружная Горка Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-594) | G_13-2-06-0-08-06-2-594 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.81329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 по ул. Здравомыслова в п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001603) (14-2-06-0-08-06-2-501) | G_14-2-06-0-08-06-2-501 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 по ул. Софийской в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001439) (14-1-06-1-08-06-2-015) | G_14-1-06-1-08-06-2-015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 кВ по Володарскому пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001501) (14-2-06-0-08-06-2-392) | G_14-2-06-0-08-06-2-392 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 по Винницкому пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 1000001500) (14-2-06-0-08-06-2-590) | G_14-2-06-0-08-06-2-590 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.61263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 по Проскуровскому пер. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001500) (14-2-06-0-08-06-2-1214) | H_14-2-06-0-08-06-2-1214 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.45814 | 0.44153 | 0.44153 | 0 | 0 | 0.44153 | 0 | 0.44153 | 0 | 0 | 0.44153 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 по ул. Советская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001504) (13-2-06-0-08-06-2-494) | G_13-2-06-0-08-06-2-494 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-74 (инв. №100001361) в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-581) | G_12-2-06-0-08-06-2-581 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 2.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-74 от проектируемой КТПНз-74(Н) по ул. Войнова в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001361) (12-1-06-1-08-06-2-074) | G_12-1-06-1-08-06-2-074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-74 по ул. Свердлова в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-483) | G_13-2-06-0-08-06-2-483 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.64304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 по Брацлавскому пр. и по проезду к ж/д №26 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100012640) (14-2-06-0-08-06-2-559) | G_14-2-06-0-08-06-2-559 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Краснофлотская п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001609) (13-2-06-0-08-06-2-1332) | G_13-2-06-0-08-06-2-1332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Маяковского п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв. №100001775) (16-1-06-0-08-06-3-0959) | H_16-1-06-0-08-06-3-0959 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.89036 | 0.30039 | 0.30039 | 0 | 0 | 0.30039 | 0 | 0.30039 | 0 | 0 | 0.30039 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Советская, по ул. Пушкина и далее до ул. Комсомольская в п.Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№100001790) (13-2-06-0-08-06-2-877) | G_13-2-06-0-08-06-2-877 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.59615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Трубная и ул. Красная п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001608) (13-2-06-0-08-06-2-1331) | G_13-2-06-0-08-06-2-1331 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.85815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Юного Ленинца в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-894) | G_13-2-06-0-08-06-2-894 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 (Н) до ул. Бернадская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001341) (14-2-06-0-08-06-2-319) | G_14-2-06-0-08-06-2-319 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.47331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 (Н) по Сиверскому шоссе в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001341) (14-2-06-0-08-06-2-334) | G_14-2-06-0-08-06-2-334 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.60175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 по ул . Мирошниковская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв №100001341) (13-2-06-0-08-06-2-812) | G_13-2-06-0-08-06-2-812 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Калинина до Гатчинского шоссе в п. Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-878) | G_13-2-06-0-08-06-2-878 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Кирова в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001778) (13-2-06-0-08-06-2-1291) | G_13-2-06-0-08-06-2-1291 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.077552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Комсомольская от ул. Калинина до ул. Юного Ленинца в п.Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. №100001971) (16-1-06-0-08-06-2-0372) | G_16-1-06-0-08-06-2-0372 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 1.2416 | 0.073147 | 0.073147 | 0 | 0 | 0.073147 | 0 | 0.073147 | 0 | 0 | 0.073147 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Ленина и ул. Лесной в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001777) (13-2-06-0-08-06-2-1290) | G_13-2-06-0-08-06-2-1290 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.82521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Садовая до опоры с ответвлением к ж/д в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-500) | G_13-2-06-0-08-06-2-500 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул.Островского от ул. Советская до Гатчинского шоссе в п. Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-855) | G_13-2-06-0-08-06-2-855 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ж/д по ул. Ломоносова в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-360) | H_12-2-06-0-08-06-2-360 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 0.62509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 по Пильному пр. в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-482) | G_13-2-06-0-08-06-2-482 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 по ул. Соседская в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-264) | G_13-2-06-0-08-06-2-264 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.96174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-96 по Суворовскому пр. в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-510) | G_13-2-06-0-08-06-2-510 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.35845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-96 по Урицкому пр. в п. Вырица (13-1-06-0-08-06-2-509) | G_13-1-06-0-08-06-2-509 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.35073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 до ж/д по пр. Мира в п. Сиверский (12-1-06-1-08-06-2-520) | G_12-1-06-1-08-06-2-520 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.41084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 по ул. Паркетной и ул. Первомайской п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001604) (13-2-06-0-08-06-2-1241) | G_13-2-06-0-08-06-2-1241 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 1.0339 | 0.93408 | 0.93408 | 0 | 0 | 0.93408 | 0 | 0.93408 | 0 | 0 | 0.93408 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 совм. с наружным освещением по ул. Паркетной ВЛ-0,4 кВ в п. Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-520) | G_13-2-06-0-08-06-2-520 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 2.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-98 до ж/д по ул. Чкалова (12-2-06-0-08-06-2-459) | G_12-2-06-0-08-06-2-459 | 2012 | 2020 | нд | нд | нд | 0.49032 | 0.039918 | 0.039918 | 0 | 0 | 0.039918 | 0 | 0.039918 | 0 | 0 | 0.039918 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-98 по ул. Огородникова в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100012649) (16-1-06-0-08-06-2-0316) | G_16-1-06-0-08-06-2-0316 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ул. Центральная до опоры с ответвления к д. №10 в п. Кобринское Гатчинского района ЛО (инв. № 100002271) (16-1-06-0-08-06-2-0495) | H_16-1-06-0-08-06-2-0495 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.49405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по 1-му Полевому пер. от ул. Большая Ивановка до опоры в п. Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-159) | G_13-2-06-0-08-06-2-159 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.42034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Белогорскому шоссе и по ул. Первомайская в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001761) (14-2-06-0-08-06-2-188) | G_14-2-06-0-08-06-2-188 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.91381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Дачному пер. от ул.Пушкинская до проезда к ж/д 8 (13-2-06-0-08-06-2-127) | G_13-2-06-0-08-06-2-127 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.41216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Красноармейскому пр. от ТП-149 до опоры с ответвлением к магазину (12-2-06-0-08-06-2-273) | G_12-2-06-0-08-06-2-273 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Народному пр. от КТП-98 до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100012649) (12-2-06-0-08-06-2-562) | G_12-2-06-0-08-06-2-562 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.83417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по пер.Гоголя от опоры №1 у ТП-52 до опоры с ответвлением к ж/д (12-2-06-0-08-06-2-550) | G_12-2-06-0-08-06-2-550 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 1.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по проезду к ж/д Майский пр. №48А в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001429) (14-2-06-0-08-06-2-320) | G_14-2-06-0-08-06-2-320 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Республиканскому пр. в п.Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-811) | G_13-2-06-0-08-06-2-811 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 0.74516 | 0.086942 | 0.086942 | 0 | 0 | 0.086942 | 0 | 0.086942 | 0 | 0 | 0.086942 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Авроры и ул. Ленина п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001695) (14-2-06-0-08-06-2-441) | G_14-2-06-0-08-06-2-441 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Восточной и ул.Фрунзе п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001584) (13-2-06-0-08-06-2-1253) | G_13-2-06-0-08-06-2-1253 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Гречишкина от опоры №1 ТП-49 до ул.Пушкинская (13-2-06-0-08-06-2-126) | G_13-2-06-0-08-06-2-126 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Железнодорожнаяв г. Гатчина (инв. №100000952) (13-2-06-0-08-06-2-1218) | G_13-2-06-0-08-06-2-1218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Железнодорожной с совместной подвеской ВЛ-10 кВ ф. 10 ПС-322 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (13-1-06-0-08-06-2-1355) | G_13-1-06-0-08-06-2-1355 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Карьерной от ТП-1 в сторону Мостоотряда от опоры №4 до опоры №11 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. №100001937) (15-1-06-0-08-06-2-1506) | H_15-1-06-0-08-06-2-1506 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Косинская от КТП-89 до ж/д по ул. Сафоновская в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-040) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-040 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.14289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Косинская от КТП-89 до ул. Бернадская и далее по ул. Бернадская до ул. Ломоносова в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-039) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-039 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.66755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Косинская от КТП-89 до ул. Линковского с ответвлением к ж/д в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-037) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-037 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.53075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001354) (14-2-06-0-08-06-2-215) | H_14-2-06-0-08-06-2-215 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.15649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Крупская от ТП-83 до ул. М. Горького в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-502) | Г_G_12-2-06-0-08-06-2-502 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 1.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Кустова от РП-10 в г. Гатчина (инв. 100000833) (13-2-06-0-08-06-2-1220) | G_13-2-06-0-08-06-2-1220 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.51672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленина и ул. Толмачева в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001605) (13-2-06-0-08-06-2-1259) | G_13-2-06-0-08-06-2-1259 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.59917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинградская в г. Гатчина (инв №100000903) (13-2-06-0-08-06-2-1219) | G_13-2-06-0-08-06-2-1219 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.34447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. М.Горького от ТП-83 от ул. Крупская до ответвления к ж/д в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-503) | Г_G_12-2-06-0-08-06-2-503 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Новостроек п. Тайцы Гатчинского района ЛО (100001799) (14-2-06-0-08-06-2-548) | G_14-2-06-0-08-06-2-548 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.56741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Островского п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001944) (14-2-06-0-08-06-2-439) | G_14-2-06-0-08-06-2-439 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Парковая от опоры №1 у ТП-3 до опоры с ответвлением к ж/д в г.Гатчина ЛО (инв. №100000956) (12-2-06-0-08-06-2-549) | G_12-2-06-0-08-06-2-549 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 1.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Песочной и Лесному пер. в п. Тайцы Гатчинского рафона ЛО (инв. № 100001785) (14-2-06-0-08-06-2-550) | G_14-2-06-0-08-06-2-550 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.55871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Полтавская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №10001359) (14-2-06-0-08-06-2-318) | G_14-2-06-0-08-06-2-318 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.52764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Рошаля от ул. Беляева до ул.Куприна (13-2-06-0-08-06-2-122) | G_13-2-06-0-08-06-2-122 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.61526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Румянцева в п. Вырица (инв.№100001357) (13-2-06-0-08-06-2-280) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-280 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.59943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Свободы от ТП-61 до опоры с ответствлением к ж/д заявителя в п. Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-157) | G_13-2-06-0-08-06-2-157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Сойту (в сторону ПП-4) в г. Гатчина ЛО (инв. 100000962) (13-2-06-0-08-06-2-1245) | G_13-2-06-0-08-06-2-1245 | 2013 | 2020 | нд | нд | нд | 1.6052 | 1.4149 | 1.4149 | 0 | 0 | 1.4149 | 0 | 1.4149 | 0 | 0 | 1.4149 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Станционная от опоры №1 ТП-153 до опоры с ответвлением к ж/д №5А (13-2-06-0-08-06-2-120) | G_13-2-06-0-08-06-2-120 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.67445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (14-2-06-0-08-06-2-246) | G_14-2-06-0-08-06-2-246 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул.Витебская в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-512) | G_13-2-06-0-08-06-2-512 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул.Восточной (четная сторона) (инв. 100000958) в д.Химози (13-2-06-0-08-06-2-1227) | G_13-2-06-0-08-06-2-1227 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 0.74252 | 0.74072 | 0.74072 | 0 | 0 | 0.74072 | 0 | 0.74072 | 0 | 0 | 0.74072 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул.Дружносельская от ТП-26 до ответвления к ж/д по ул.Вишневского в п.Сиверский (инв.№ 100001586) (13-2-06-0-08-06-2-1235) | G_13-2-06-0-08-06-2-1235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул.Дружносельская от ТП-26 по сущ-им опорам до ул.Федоровская в п.Сиверский (12-2-06-0-08-06-2-546) | G_12-2-06-0-08-06-2-546 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул.Калинина от ул.Елизаветинская до ул.Комсомольская в п.Тайцы Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-883) | G_13-2-06-0-08-06-2-883 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Косинская от КТП-89 до ул. Сузинская и далее по ул. Сузинская до ул. Ломоносова до оп. с отв-ем к ж/д в п.г.т. Вырица Гатч. р. (13-2-06-0-08-06-2-038) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-038 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул.Новопролетарская от ТП-66 до ул.Кузьмина и далее по ул.Кузьмина до ж/д (12-2-06-0-08-06-2-551) | G_12-2-06-0-08-06-2-551 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.61683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул.Румянцева от проектируемой МТП до опоры с ответвлением к ж/д в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-028) | G_13-2-06-0-08-06-2-028 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул.Фрунзе от ТП-101 до ж/д по ул. Фрунзе в п.Сиверский (12-2-06-0-08-06-2-493) | G_12-2-06-0-08-06-2-493 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 1.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Урицкому пр. в п. Вырица (13-1-06-0-08-06-2-488) | G_13-1-06-0-08-06-2-488 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-246 по ул. Львовская до опоры с ответствлением к ж/д заявителя в п.Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-156) | G_13-2-06-0-08-06-2-156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-64 по ул. Советская, ул. Владимировская в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001688) (14-2-06-0-08-06-2-436) | G_14-2-06-0-08-06-2-436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-8 по ул. Пушкина от ж/д 35 и далее по ул. Пушкина до ж/д заявителя в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-158) | G_13-2-06-0-08-06-2-158 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.75697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ фот ТП-64 по Майскому пр. в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-511) | G_13-2-06-0-08-06-2-511 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВт от ТП-46 по Хабаровскому пер. в г. Гатчина ЛО (инв. №100000860) (15-1-06-0-08-06-2-1462) | G_15-1-06-0-08-06-2-1462 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.38288 | 0.02017 | 0.02017 | 0 | 0 | 0.02017 | 0 | 0.02017 | 0 | 0 | 0.02017 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от опоры с ответвлением к ж/д№5 до оп.с ответвлением к ж/д№18 по ул.Нади Федоровой (13-2-06-0-08-06-2-139) | G_13-2-06-0-08-06-2-139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП в центре нагрузок застройки по Щербакову пер., ул. Соболевского, ул. Сергучевская, и ул. Андреевская до ж/д заявителей в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001370) (13-2-06-0-08-06-2-971) | G_13-2-06-0-08-06-2-971 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.89358 | 0.89358 | 0.89358 | 0 | 0 | 0.89358 | 0 | 0.89358 | 0 | 0 | 0.89358 | 0 | !!!!
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от проект.СТП на пересеч.Больш-ой наб.,по ул.Пол-ая,по ул.Энерг-ов до оп. с отв. к ж/д зя. в п.Сив-кий д. Большево(инв.№100001765) (13-2-06-0-08-06-2-276) | G_13-2-06-0-08-06-2-276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до ул. Горького и далее по ул. Горького в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 000003678) (13-2-06-0-08-06-2-1255) | G_13-2-06-0-08-06-2-1255 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП на пересечении ул.Щеголева и ул.Еленинская до ж/д заявителей в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-945) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-945 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-12 по ул.Пушкинская по Сиверскому шоссе в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-965) | G_13-2-06-0-08-06-2-965 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.56391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-15 по ул.Авроры от пер. ул.Авроры до опоры с ответ-ем к ж/д №1 по ул.Ленина в пгт.Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-155) | G_13-2-06-0-08-06-2-155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по ул. Загородная (13-2-06-0-08-06-2-933) | G_13-2-06-0-08-06-2-933 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.63913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по ул. Литейная (13-2-06-0-08-06-2-934) | G_13-2-06-0-08-06-2-934 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Вокзальная от ТП-25 до Вокзального пер., и далее по Вокзальному пер. до ответвлению к ж/д в г. Гатчина ЛО (12-2-06-0-08-06-2-499) | Г_G_12-2-06-0-08-06-2-499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-21 по ул.Комсомольская от перес-ия с ул.Колхозная до перес-ия с ул.Пионерская в п.Тайцы (12-2-06-0-08-06-2-507) | G_12-2-06-0-08-06-2-507 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.35245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-38 Н по ул.Салтыкова-Щедрина до ул.Чапаева и далее по ул.Чапаева до отв-ия к ж/д в п.Вырица Гатч. р-на ЛО (12-2-06-0-08-06-2-585) | Г_G_12-2-06-0-08-06-2-585 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.50504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-53 по ул.Ушаковская до опоры с ответвлением к ж/д №15А в п.Вырица (13-2-06-0-08-06-2-135) | G_13-2-06-0-08-06-2-135 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 от проектируемой ТП на пересечении ул.Румянцева и Степана Разина до проектируемой ТП и далее до ж/д заявителей в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001357) (13-2-06-0-08-06-2-947) | G_13-2-06-0-08-06-2-947 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 5.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-71 по ул. Веденской, по ул. Красных Партизан до опоры с ответвлением к ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001503) (13-2-06-0-08-06-2-940) | G_13-2-06-0-08-06-2-940 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ отТП-52 от ул.Молодежная по местн. проезду до ул.Советская и по ул.Советская до Большевской нб в п.Сиверский (инв. №100001765) (14-2-06-0-08-06-2-170) | G_14-2-06-0-08-06-2-170 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Санаторскому ш. от ТП-13 до ул. Чкалова и далее по ул. Чкалова до ул. Мира и по ул. Мира до ж/д заявителей в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. №100001961) (12-2-06-0-08-06-2-556) | G_12-2-06-0-08-06-2-556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Связи, по ул. Надежденская, по ул. Плеханова, по ул. Полозова до ул. Земская с совестной подвеской ВЛ-10 кВ в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001502) (13-2-06-0-08-06-2-032) | G_13-2-06-0-08-06-2-032 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул. Песочная в г. Гатчина (инв.№ 100000936) (12-2-06-0-08-06-2-498) | G_12-2-06-0-08-06-2-498 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.24181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул.Дружно-ая от ТП-26 до 3 проезда, по 3 проезду до ответв.к ж/д в п.Сиверский (инв.№10001682)(12-2-06-0-08-06-2-545) | G_12-2-06-0-08-06-2-545 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул.Железнодорожная от ТП-25 до ответвления к ж/дв г.Гатчина ЛО (12-2-06-0-08-06-2-435) | Г_G_12-2-06-0-08-06-2-435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул.Земская от проект-й СТП до оп. с ответвл. к ж/д по ул.Петроградская в п.Вырица (инв.№100001346) (13-2-06-0-08-06-2-033) | G_13-2-06-0-08-06-2-033 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.60256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул.Колхозная от ТП-52 до оп. с ответвл. к магазину в п.Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-205) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по Ушак-му пер.от ТП-15 до ул.Ушак-ая,по ул.Ушак-ая до ул.Б.Ивановка,по ул.Б.Ивановка до оп.с ответв.к ж/д в д.Б.Ивановка (12-2-06-0-08-06-2-547) | G_12-2-06-0-08-06-2-547 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ сов-й подв-й на оп.ВЛ-10кВ ф.322-08 по про-у от ТП-60 до ул.Почт-ой, по ул.Почт-ой до ул.Собол-го в п.Вырица (13-2-06-0-08-06-2-430) | G_13-2-06-0-08-06-2-430 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ совместно с наружным освещением от ТП-50 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001425) (13-2-06-0-08-06-2-950) | G_13-2-06-0-08-06-2-950 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0.4 кВ от Т-246 по ул. Львовская п. Сиверский Гатчинского райна ЛО (инв.№100001582) (14-2-06-0-08-06-2-224) | G_14-2-06-0-08-06-2-224 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-31 до ул. Уральской в г. Гатчина ЛО (инв. №100001107) (13-2-06-0-08-06-2-1326) | G_13-2-06-0-08-06-2-1326 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.07697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-31 по ул. Уральская в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100000958) (13-2-06-0-08-06-2-1327) | G_13-2-06-0-08-06-2-1327 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.65494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК Л-0,4 кВ по проезду к ж/д № 48 по наб.Космонавтов от ул.Рождественская в п.Вырица Гатчинс. р-на (инв. №10001463) (15-2-06-0-08-06-2-0910) | G_15-2-06-0-08-06-2-0910 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ЛЭП-0,4 кВ от ТП-17 до объекта заявителя (12-2-06-0-08-06-2-469) | G_12-2-06-0-08-06-2-469 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП по ул.Матвеева до ул.Новая в г.Гатчина ЛО (инв.№ 100000918) (16-1-06-0-08-06-3-1028) | H_16-1-06-0-08-06-3-1028 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.53874 | 0.032041 | 0.032041 | 0 | 0 | 0.032041 | 0 | 0.032041 | 0 | 0 | 0.032041 | 0
1.1.4.2. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "04ТП15-Стройгруппа; Заготконтора; Гаражи" от ТП-15 в г. Бокситогорск ЛО (инв.№010000223) (14-1-01-0-08-06-2-044) | G_14-1-01-0-08-06-2-044 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.38879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-372 до ВРУ объекта в п. Кикерино (12-1-02-0-08-06-2-476) | G_12-1-02-0-08-06-2-476 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-302 по ул. Жукова до ул. Хрустицкого в г. Волосово ЛО (инв. №000001418) (12-1-02-0-08-06-2-325) | G_12-1-02-0-08-06-2-325 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 1.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ЛЭП-0,4 кВ от ТП-301 по пер.Интернатский (инв. № 000001415) (12-1-02-0-08-06-2-511) | H_12-1-02-0-08-06-2-511 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 0.49273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 по ул. Полевая до объекта заявителя в г. Волосово ЛО (инв. № 000001421) (12-1-02-0-08-06-2-577) | G_12-1-02-0-08-06-2-577 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№12 ф."Крылова" от ТП-168 (инв.№030000334) до участка заявителя (13-1-03-0-08-06-2-117) | G_13-1-03-0-08-06-2-117 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.17994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 ф. "Кировский пр." от опоры № 5.1 до объекта заявителя (13-1-03-0-08-06-2-374) | G_13-1-03-0-08-06-2-374 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.25094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 ф. "Державина, Глинки" (инв.№ 030000372) до участка заявителя (13-1-03-0-08-06-2-067) | G_13-1-03-0-08-06-2-067 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 1.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо 1, Боровая" от опоры №10 до участка заявителя в г. Волхов ЛО (инв. №030000378) (14-1-03-0-08-06-2-336) | H_14-1-03-0-08-06-2-336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская наб." от ТП-16 до участка заявителя в г. Волхов ЛО (инв № 030000417) (13-1-03-0-08-06-2-376) | G_13-1-03-0-08-06-2-376 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.87969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф."Званка" от ТП-16 до участка заявителя (инв.№ 030000333) (13-1-03-0-08-06-2-006) | G_13-1-03-0-08-06-2-006 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.59605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф. "Первомайский, Колхозная" от ТП-26 до участка заявителя (13-1-03-0-08-06-2-375) | G_13-1-03-0-08-06-2-375 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.49028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2/9 ВЛИ-0,4 кВ ф.2 до участка заявителя в г. Волхов ЛО (12-1-03-0-08-06-2-450) | G_12-1-03-0-08-06-2-450 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.33937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 ф. "Ленина, д.100" (12-2-12-0-08-06-2-142) | G_12-2-12-0-08-06-2-142 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 0.18821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф. "Титова" в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000299) (14-1-12-0-08-06-1-301) | G_14-1-12-0-08-06-1-301 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.60701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 ф. "Линия 2" в г. Лодейное Поле (13-1-12-0-08-06-2-1194) | G_13-1-12-0-08-06-2-1194 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.14595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 ф. "Интернациональная" (инв. №000000289) в г. Лодейное Поле ЛО (12-1-12-0-08-06-2-600) | G_12-1-12-0-08-06-2-600 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.29734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ 0,4 кВ от ТП 50 (инв.№ 000001899) (13-1-13-0-08-06-2-253) | G_13-1-13-0-08-06-2-253 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.34454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №3 от ТП-58 в п. Толмачево Лужского района ЛО (14-1-13-0-08-06-2-498) | G_14-1-13-0-08-06-2-498 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.46836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №7 до опоры №20 (13-1-13-0-08-06-2-108) | G_13-1-13-0-08-06-2-108 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП 75 (инв.№ 000001980) (13-1-13-0-08-06-2-428) | G_13-1-13-0-08-06-2-428 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.19605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-145 в г. Луга Лужского района ЛО (инв.№ 000002136) (13-1-13-0-08-06-2-418) | G_13-1-13-0-08-06-2-418 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 в г. Луга ЛО (инв.№ 000001836) (13-1-13-0-08-06-2-1277) | G_13-1-13-0-08-06-2-1277 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.78905 | 0.4925 | 0.4925 | 0 | 0 | 0.4925 | 0 | 0.4925 | 0 | 0 | 0.4925 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 (13-1-13-0-08-06-2-213) | G_13-1-13-0-08-06-2-252 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.58344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 (13-1-13-0-08-06-2-213) | G_13-1-13-0-08-06-2-213 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.68171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-358 в п.г.т. Толмачево Лужского района ЛО (инв.№ 130000176) (14-1-13-0-08-06-2-105) | G_14-1-13-0-08-06-2-105 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 до опоры №33 в г. Луга ЛО (инв.№000001899) (14-1-13-0-08-06-2-053) | G_14-1-13-0-08-06-2-053 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 в г. Луга (13-1-13-0-08-06-2-107) | G_13-1-13-0-08-06-2-107 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.62511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 в п.Толмачево (инв. 130000161) (13-1-13-0-08-06-2-1230) | G_13-1-13-0-08-06-2-1230 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-62 в г. Луга ЛО (инв.№ 000001939) (14-1-13-0-08-06-2-614) | G_14-1-13-0-08-06-2-614 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.51346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 (13-1-13-0-08-06-2-047) | G_13-1-13-0-08-06-2-047 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.24282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-81 (13-1-13-0-08-06-2-104) | G_13-1-13-0-08-06-2-104 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-84 (13-1-13-0-08-06-2-106) | G_13-1-13-0-08-06-2-106 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.47128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-84 в г. Луга ЛО (инв.№ 000002009) (13-1-13-0-08-06-2-352) | G_13-1-13-0-08-06-2-352 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 в г. Луга, ЛО (13-1-13-0-08-06-2-105) | G_13-1-13-0-08-06-2-105 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.19356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по ул. Западная в г. Луга, ЛО (инв.№ 000002035) (14-1-13-0-08-06-2-054) | G_14-1-13-0-08-06-2-054 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Восточная от ТП -95 г. Луга ЛО (инв.№ 000002042) (13-1-13-0-08-06-2-1278) | H_13-1-13-0-08-06-2-1278 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.69826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Горная от ТП-107 (13-1-13-0-08-06-2-367) | G_13-1-13-0-08-06-2-367 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.65152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-14а по пр. Механическому в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000115) (12-2-15-0-08-06-2-468) | G_12-2-15-0-08-06-2-468 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.81525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-45 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000543) (15-1-15-0-08-06-2-0415) | G_15-1-15-0-08-06-2-0415 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.38657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-53 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000264) (15-1-15-0-08-06-2-0413) | H_15-1-15-0-08-06-2-0413 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.77013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0.4 кВ ф. №3 "Насосная" от ТП-31" в г. Подпорожье Подпорожского района ЛО (инв. №150000281) (12-1-15-0-08-06-2-529) | G_12-1-15-0-08-06-2-529 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.60127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0.4 кВ фид. №13 "ул. Поселковая" от ТП-31"(инв. № 0000582) (12-1-15-0-08-06-2-589) | G_12-1-15-0-08-06-2-589 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 1.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-99 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000204) (14-1-15-0-08-06-1-375) | G_14-1-15-0-08-06-1-375 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.011179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛИ-0,4 кВ ф. №4 от ТП-21 в г. Подпорожье ЛО (14-1-15-0-08-06-1-185) | G_14-1-15-0-08-06-1-185 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.088682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ 0,4кВ от ТП-362 в п. Кикерино Волосовского р-на ЛО (инв. № 000001438) (14-1-19-0-08-06-2-1197) | H_14-1-19-0-08-06-2-1197 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.23141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-365 в п. Кикерино Волосовского района ЛО (мнв. №000001439) (16-1-19-0-08-06-2-0312) | G_16-1-19-0-08-06-2-0312 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 от опоры №16 до концевой опоры по ул. Хрустицкого в г. Волосово ЛО (инв. №000001452) (15-1-19-0-08-06-2-1259) | H_15-1-19-0-08-06-2-1259 | 2015 | 2020 | нд | нд | нд | 0.95872 | 0.91669 | 0.91669 | 0 | 0 | 0.91669 | 0 | 0.91669 | 0 | 0 | 0.91669 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-329 в г. Волосово ЛО (инв.№00001456) (14-1-19-0-08-06-2-423) | H_14-1-19-0-08-06-2-423 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 1.7696 | 1.7412 | 1.7412 | 0 | 0 | 1.7412 | 0 | 1.7412 | 0 | 0 | 1.7412 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-337 в г. Волосово ЛО (инв. №000001459) (15-1-19-0-08-06-2-1250) | G_15-1-19-0-08-06-2-1250 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-343 (инв. № 000001462) (13-1-19-0-08-06-2-901) | G_13-1-19-0-08-06-2-901 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.73556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-347 по ул. Пушкинская в г. Волосово ЛО (инв. № 000001463) (16-1-19-0-08-06-2-0020) | G_16-1-19-0-08-06-2-0020 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-360 по ул. Новая деревня в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв. №000001436) (15-1-19-0-08-06-2-1265) | G_15-1-19-0-08-06-2-1265 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-367 до оп. №7 в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв. №000001441) (16-1-19-0-08-06-2-0536) | H_16-1-19-0-08-06-2-0536 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.49166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-373 в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв. №000001445) (16-1-19-0-08-06-2-0307) | G_16-1-19-0-08-06-2-0307 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.33635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-353 до заявителя в д. Лагоново Волосовского района ЛО (инв. №000001464) (15-1-19-0-08-06-2-1151) | G_15-1-19-0-08-06-2-1151 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.69897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛи-0,4 кВ от ТП-378 по ул. Безымянная в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв. №000001447) (16-1-19-0-08-06-2-0334) | G_16-1-19-0-08-06-2-0334 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-347 по ул. Пушкинская в г. Волосово ЛО (инв. №000001463) (15-1-19-0-08-06-1-0855) | H_15-1-19-0-08-06-1-0855 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.045717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-17 ф. 2 от оп. 11 до оп. 22 в п.Ульяновка (13-1-21-0-08-06-2-203) | G_13-1-21-0-08-06-2-203 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв. №210000440) (15-1-21-0-08-06-2-0639) | G_15-1-21-0-08-06-2-0639 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.30831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 до опоры №41 ф.2 (инв.№210000181) (13-1-21-0-08-06-2-610) | G_13-1-21-0-08-06-2-610 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 от опоры №16 до опоры №18 (13-1-21-0-08-06-2-181) | H_13-1-21-0-08-06-2-181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-37/1, МТП-37/2, МТП-37/3 до участков заявителей (инв.№210000294) (13-1-21-0-08-06-2-844) | G_13-1-21-0-08-06-2-844 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 2.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 в п.Ульяновка Тосненского района ЛО (210000389) (13-1-21-0-08-06-2-1129) | G_13-1-21-0-08-06-2-1129 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.7924 | 0.59616 | 0.59616 | 0 | 0 | 0.59616 | 0 | 0.59616 | 0 | 0 | 0.59616 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-60 от опоры №22 до опоры №24 (инв.№210000319) (13-1-21-0-08-06-2-183) | H_13-1-21-0-08-06-2-183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№39 ф.2 от ТП-221 до объекта п. Красный Бор (13-1-21-0-08-06-2-011) | G_13-1-21-0-08-06-2-011 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№5 от ТП-206по ул. Николаевская до участка заявителя п. Красный Бор (13-1-21-0-08-06-2-396) | H_13-1-21-0-08-06-2-396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№8 от ТП-205 до объекта п.Красный Бор (13-1-21-0-08-06-2-012) | G_13-1-21-0-08-06-2-012 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.34856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры № 15 до опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 по ул.Вокзальная (13-1-21-0-08-06-2-083) | G_13-1-21-0-08-06-2-083 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.42806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры № 82 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37 до участка заявителя в п.Ульяновка (13-1-21-0-08-06-2-137) | G_13-1-21-0-08-06-2-137 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.43114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ТП-212 до участка заявителя в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (инв.№ 210000802) (13-1-21-0-08-06-2-136) | G_13-1-21-0-08-06-2-136 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.26614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №177 до опоры №146 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 в п. Рябово (инв.№210000754) (13-1-21-0-08-06-2-892) | G_13-1-21-0-08-06-2-892 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.39795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №4 до опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-51 по ул. Некрасова в п. Ульяновка (13-1-21-0-08-06-2-089) | G_13-1-21-0-08-06-2-089 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.052269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-221 ф.3 от опоры № 21 до участка заявителя в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (инв. № 210000677) (15-1-21-0-08-06-2-1131) | G_15-1-21-0-08-06-2-1131 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.048475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-230 до оп.№9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 п. Красный Бор (13-1-21-0-08-06-2-013) | G_13-1-21-0-08-06-2-013 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.73323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 от опоры № 8 по ул. Дзержинского до участка заявителя (13-1-21-0-08-06-2-092) | G_13-1-21-0-08-06-2-092 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.83045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 от оп.№25 до оп. №45 п.Ульяновка (13-1-21-0-08-06-2-007) | H_13-1-21-0-08-06-2-007 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.55461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 от опоры №5 до опоры №22 в пос. Ульяновка (12-1-21-0-08-06-2-415) | G_12-1-21-0-08-06-2-415 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.57549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 от оп. № 34 до участка заявителя в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000805) (15-1-21-0-08-06-2-1276) | G_15-1-21-0-08-06-2-1276 | 2015 | 2020 | нд | нд | нд | 0.62294 | 0.62294 | 0.62294 | 0 | 0 | 0.62294 | 0 | 0.62294 | 0 | 0 | 0.62294 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Дзержинского от ТП-37 до опоры №8 (13-1-21-0-08-06-2-569) | G_13-1-21-0-08-06-2-569 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.60377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7 (12-1-21-0-08-06-2-416) | G_12-1-21-0-08-06-2-416 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 0.89825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-17 от оп. №8 до опоры №9 в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв. №210000581) (15-1-21-0-08-06-2-1233) | H_15-1-21-0-08-06-2-1233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-18 от оп. №29 до оп. №32 в п. Ульяновка (13-1-21-0-08-06-2-138) | G_13-1-21-0-08-06-2-138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3 от опоры №24 до опоры №34 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (13-1-21-0-08-06-2-082) | G_13-1-21-0-08-06-2-082 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.74804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66 до опоры №8 в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв. №210000324) (15-1-21-0-08-06-2-1166) | G_15-1-21-0-08-06-2-1166 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4-10 кВ Ф.500-39 от КТП-211 в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (инв. №210000669) (15-1-21-0-08-06-2-1261) | G_15-1-21-0-08-06-2-1261 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.064026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0.4 кВ от КТП-13 от оп.№2 до оп.№23 ф.3 в п.Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000414) (14-1-21-0-08-06-2-476) | G_14-1-21-0-08-06-2-476 | 2014 | 2020 | нд | нд | нд | 0.88498 | 0.88498 | 0.88498 | 0 | 0 | 0.88498 | 0 | 0.88498 | 0 | 0 | 0.88498 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-40 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000467) (13-1-21-0-08-06-2-198) | G_13-1-21-0-08-06-2-198 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.58877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ КТП-2 в г. Шлиссельбург ЛО (220000183) (14-1-22-0-08-06-1-285) | G_14-1-22-0-08-06-1-285 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.32253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 (12-2-22-0-08-06-2-276) | G_12-2-22-0-08-06-2-276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-33 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000209) (14-1-22-0-08-06-1-1069) | G_14-1-22-0-08-06-1-1069 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.028526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000125) (14-1-22-0-08-06-1-553) | G_14-1-22-0-08-06-1-553 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.12617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000136) (14-1-22-0-08-06-2-353) | H_14-1-22-0-08-06-2-353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛИ-0,4 от проектируемой ТП-64 до объектов заявителей (13-2-22-0-08-06-2-478) | G_13-2-22-0-08-06-2-478 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Лесная от РУ-0,4 кВ КТП-171 п.Соколинское Выборгского района ЛО (инв. № 000002871) (11-05/4-015) | G_11-05/4-015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ул. Пограничная от ул. Советская до ж/д в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (11-06/5-005) | G_11-06/5-005 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.48447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по у.Ср-няя от ТП-7(Н) до у.Луж-я и дл.по у.Луж-я до у.Ник-ая и дл.по Ник-ой до у.Шиф-ая и дл.по Шиф-ая до оп. с от-ем к ж/д в п.Выр (11-06/4-175) | G_11-06/4-175 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 1.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ж/д по ул. Некрасова в п. Тайцы (11-06/2-025) | G_11-06/2-025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 по ул. Куйбышева в пгт. Сиверский (11-06/3-030) | G_11-06/3-030 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-№49 по ул. Набережная и ул.Октябрьская в п.Вырица (11-06/4-158) | G_11-06/4-158 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 2.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 до опоры №9 в г. Луга ЛО (инв.№ 000001899) (11-13/1-006) | G_11-13/1-006 | 2011 | 2018 | нд | нд | нд | 0.55355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 Л-2 в г. Луга ЛО (инв. № 000001917) (11-13/1-008) | G_11-13/1-008 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 1.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-322 в г.Волосово (инв.№ 000001454) (11-02/1-049) | G_11-02/1-049 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-347 в г.Волосово ЛО (инв.№ 000001463) (11-02/1-015.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-02/1-015 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-343 по ул. Восстания, ул. Красноармейская, пер.Школьный (11-02/1-050) | G_11-02/1-050 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 1.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛИ-0,4 кВ п.Кикерино, (инв.№000001445) (10-02/2-003.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-02/2-003 | 2010 | 2016 | нд | нд | нд | 2.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-3201 в п. Концы Кировского р-на ЛО (11-10/7-004) | G_11-10/7-004 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 1.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-14 от ТП-508 от опоры №20 до опоры №23 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000765) (11-10/4-048) | G_11-10/4-048 | 2011 | 2018 | нд | нд | нд | 0.12844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-522 от опоры №1 до опоры №9 в г.Отрадное (11-10/4-047) | G_11-10/4-047 | 2011 | 2018 | нд | нд | нд | 0.96697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-520 до опоры № 8 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000767) (14-1-10-0-08-06-1-129) | G_14-1-10-0-08-06-1-129 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.10905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК опоры №6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 в г.Шлиссебург ЛО (инв.№220000141) (11-22/1-013) | G_11-22/1-013 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 0.21459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от РУНН ТП-7 в г. Шлиссельбург (11-22/1-014) | G_11-22/1-014 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 0.13093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-8 (Н) до границ земельных участков в г. Шлиссельбург (инв. №00000122) (11-22/1-034) | G_11-22/1-034 | 2011 | 2019 | нд | нд | нд | 1.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 оп.2 до оп.11 по ул. Культуры (11-21/1-014.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-21/1-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-19 до опоры №33 ВЛ-0,4кВ по ул.Красных Командиров (11-21/1-016) | G_11-21/1-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ по пр.Ленина в анкерном пролете (11-21/1-026.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-21/1-026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП до оп.№35 ф.1 ТП-61 в.п.Ульяновка (11-21/5-011.1 СМР, 2 ПИР)) | G_11-21/5-011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 до оп.№27 до оп.№23 по ул.З4-я Футбольная п.Ульяновка (11-21/5-038) | G_11-21/5-038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.4 на ул.Потапенко до жилого доиа (11-21/5-044.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-21/5-044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.13 до оп.20 ф.5 КТП-51 в п.Ульяновка (11-21/5-053.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-21/5-053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №19 до опоры №23 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул.Салтыкова-Щедрина (11-21/5-068.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-21/5-068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП-5 РУ-0,4 кВ до оп.№7 (11-21/5-069) | G_11-21/5-069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 РУ-0,4 кВ до оп. №9 ф.2 по ул.Песочная и от оп. №3 до оп. №4 ф.№2 КТП-5по ул.Державина в п. Ульяновка (11-21/5-075) | G_11-21/5-075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 по Красной набережной г. Тосно (ивн.№ 210000187) (11-21/1-076) | G_11-21/1-076 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 0.6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 в п. Ульяновка (инв. № 210000460) (11-21/5-103) | G_11-21/5-103 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 2.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кв от КТП-19 инв.№210000229 (11-21/1-023.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-21/1-023 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.70082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.199-23 от КТП-17 до проектируемой МТП на ул. Полевая г.Никольское (11-21/3-015) | G_11-21/3-015 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 1.6341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 до проектируемой МТП в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№ 210000450) (11-21/5-081) | G_11-21/5-081 | 2011 | 2018 | нд | нд | нд | 1.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-227 до конца ул. 8-я Дорога в п. Красный Бор (инв. № 210000693) (11-21/2-024) | G_11-21/2-024 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 3.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 от проектной МТП по ул. Малая Речная и Заводской набережной в г.Тосно Тосненского района ЛО (11-21/1-059) | G_11-21/1-059 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 2.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-15 по ул. Октябрьская до ул. Серова в п.Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв.№210000417) (11-21/5-099) | G_11-21/5-099 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 1.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТП-227 п.Красный бор (инв. № 210000693) (11-21/2-007) | G_11-21/2-007 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 2.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Город" от ТП-31 (11-12/1-016.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-12/1-016 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 1.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 ф. "Канома-1" от проектируемой СТП в г.Лодейное Поле (11-12/1-037.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-12/1-037 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.38469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 фидер "Город" в г. Лодейное Поле (11-12/1-040) | G_11-12/1-040 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 1.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛИ-0,4 кВ ф. "Луданка" от ТП-32 (инв. № 030226) в г.Лодейное поле (11-12/1-069) | G_11-12/1-069 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 1.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 (фидер "Почтовый" оп.32–43) (инв. № 0000078) в г.Лодейное Поле (11-12/1-058) | G_11-12/1-058 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 1.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-84 (инв. №120000698) в г. Лодейное Поле ЛО (11-12/1-075) | G_11-12/1-075 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 1.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП 3-18 в пролетах оп. №8-15, 15-17, 17-30, 30-33, 33-39 в п.Курба (11-15/2-001) | G_11-15/2-001 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-126 до ТП-2 ул. Детскосельская в г. Гатчина (инв.№ 100001323) (10-06/1-053) | G_10-06/1-053 | 2010 | 2016 | нд | нд | нд | 0.53522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинградская на участке от ТП-126 до опоры с отв-ем к ж/д №13 (11-06/1-011.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-06/1-011 | 2011 | 2020 | нд | нд | нд | 1.8269 | 1.2304 | 1.2304 | 0 | 0 | 1.2304 | 0 | 1.2304 | 0 | 0 | 1.2304 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная от ТП-1 в сторону ж/д №21 (11-06/2-003.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-06/2-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул .Новая в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001953) (11-06/2-005) | G_11-06/2-005 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.99253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-24 в п.Тайцы (11-06/2-016) | G_11-06/2-016 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.56629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 до опоры с ответвлением к ж/д №9 по наб. Космонавтов в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001465) (11-06/4-060) | G_11-06/4-060 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 в п. Вырица (инв.№ 100001455) (11-06/4-075.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-06/4-075 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 2.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 до ж/д №13, 17 по ул. Линковского в п. Вырица (инв.№ 100001455) (11-06/4-076) | G_11-06/4-076 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 1.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 до ж/д по ул. Фрунзе в п. Вырица Гатчинского района ЛО (11-06/4-181) | Г_G_11-06/4-181 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 0.96665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-43 до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001484) (11-06/4-024) | G_11-06/4-024 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 0.45056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 до ж/д по Сиверскому шоссе в п. Вырица (11-06/4-179) | G_11-06/4-179 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 по ул.Пионерская в пгт.Тайцы (11-06/2-019) | G_11-06/2-019 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 0.46324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 до ж/д по ул. Пушкинская в п. Вырица (11-06/4-168) | G_11-06/4-168 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 0.87406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ж/д по ул. Грибная в п. Вырица (11-06/4-176) | G_11-06/4-176 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 1.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-83 до жилого дома в п. Вырица (11-06/4-018) | G_11-06/4-018 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 0.82259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ фид. № 9 "Частный сектор, Вошкулев" от ГКТП-54 до участка заявителя в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000270) (17-1-20-0-08-06-2-0379) | H_17-1-20-0-08-06-2-0379 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-36, проходящей по ул. 5-я Бригадная в г. Выборг ЛО (инв. № 050000921) (17-1-05-0-08-06-2-0298) | H_17-1-05-0-08-06-2-0298 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.064887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-409 от опоры №3 до опоры № 11 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. 000000750) (17-1-10-0-08-06-2-0411) | H_17-1-10-0-08-06-2-0411 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 2.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-419 до опоры № 15 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. № 000000756) (17-1-10-0-08-06-2-0410) | H_17-1-10-0-08-06-2-0410 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 3.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП по ул. Рубинштейна от ул. Веденская до ул. Траншейная в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001502) (17-2-06-0-08-06-2-0413) | H_17-2-06-0-08-06-2-0413 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Железнодорожная, от ул. Островского по ул. Евгеньевская в п. Тайцы, Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001951) (17-2-06-0-08-06-2-0395) | H_17-2-06-0-08-06-2-0395 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТП-51 в п. Ульяновка (инв. № 210000489) (13-1-21-0-08-06-2-229) | H_13-1-21-0-08-06-2-229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-301 по ул. Новая до участка заявителей в г. Волосово ЛО (инв. №000001415) (16-1-08-0-08-06-1-1003) | H_16-1-08-0-08-06-1-1003 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.43114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 от Мирного пер. по проезду к ж/д № 90а в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (инв. №100002127) (16-1-06-0-08-06-2-0611) | H_16-1-06-0-08-06-2-0611 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.50131 | 0.25741 | 0.25741 | 0 | 0 | 0.25741 | 0 | 0.25741 | 0 | 0 | 0.25741 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-362 по ул. Фадеевская в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв. №000001438) (17-1-08-0-08-06-1-0624) | H_17-1-08-0-08-06-1-0624 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.38883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от БКТП-6/0,4 кВ по ул. Береговая до ул. Михайловская в г. Выборг ЛО (инв. №050003859) (17-1-05-0-08-06-2-0693) | H_17-1-05-0-08-06-2-0693 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.71825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 по ул. 1-я Бригадная с переводом на проектируемый КД-0,4 кВ в г. Выборг ЛО (инв. 050000967) (17-1-05-0-08-06-2-0731) | H_17-1-05-0-08-06-2-0731 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 1.012 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТП-255 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002774) (17-1-05-0-08-06-2-0863) | H_17-1-05-0-08-06-2-0863 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.1254 | 0.37823 | 0.37823 | 0 | 0 | 0.37823 | 0 | 0.37823 | 0 | 0 | 0.37823 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-22 по ул. Школьная до границ земельного участка заявителя в г. Выборг ЛО (инв. № 050000775) (17-1-05-0-08-06-2-0448) | H_17-1-05-0-08-06-2-0448 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 2.4604 | 0.78895 | 0.78895 | 0 | 0 | 0.78895 | 0 | 0.78895 | 0 | 0 | 0.78895 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ул. Мира в пгт. Дружная горка Гатчинского района ЛО (инв. № 100001609) (17-2-06-0-08-06-1-0788) | H_17-2-06-0-08-06-1-0788 | 2017 | 2020 | нд | нд | нд | 0.0962 | 0.0036623 | 0.0036623 | 0 | 0 | 0.0036623 | 0 | 0.0036623 | 0 | 0 | 0.0036623 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 по ул. Центральная и ул. Зеленая в д. Кобрино Гатчинского района ЛО (инв.№ 100002095) (17-2-06-0-08-06-2-0498) | H_17-2-06-0-08-06-2-0498 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-4 от РП-1 до границы участка заявителя в г. Шлиссельбурге Кировского р-на ЛО (инв.220000125) (17-1-10-0-08-06-2-0594) | H_17-1-10-0-08-06-2-0594 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.63279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-8 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО (инв.№220000185) (17-1-10-0-08-06-2-0814) | H_17-1-10-0-08-06-2-0814 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.89995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от оп. №1 до оп. №12 Л-1 от ТП-755 в п. Назия Кировского района ЛО (инв. 000000722) (17-1-10-0-08-06-3-0745) | H_17-1-10-0-08-06-3-0745 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.20084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от оп. №11 до оп. №14 Л-3 от ТП-17 в п. Мга Кировского района ЛО (инв. 000000715) (17-1-10-0-08-06-3-0744) | H_17-1-10-0-08-06-3-0744 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.05416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от КТПН-3426 в г. Кировск ЛО (инв.№ 000000724) (17-1-10-0-08-06-2-0439) | H_17-1-10-0-08-06-2-0439 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.77702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-409 от оп. №1 до оп. № 13 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв.№ 000000750) (17-1-10-0-08-06-2-0707) | H_17-1-10-0-08-06-2-0707 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.5434 | 1.5434 | 1.5434 | 0 | 0 | 1.5434 | 0 | 1.5434 | 0 | 0 | 1.5434 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТП-4 оп.№48 до оп.№52 в п.Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000386) (17-1-10-0-08-06-2-0668) | H_17-1-10-0-08-06-2-0668 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.072955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от оп.№17 ТП-17 до участка заявителя в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв.№ 210000222) (17-1-10-0-08-06-2-0644) | H_17-1-10-0-08-06-2-0644 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.99382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-19 оп.№32 до оп.№47 в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв.№210000229) (17-1-10-0-08-06-2-0646) | H_17-1-10-0-08-06-2-0646 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.67768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-30 оп.№5 до оп.№46 в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв.№ 210000269) (17-1-10-0-08-06-2-0645) | H_17-1-10-0-08-06-2-0645 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.71339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 до участка заявителя в г.Луга ЛО (инв.№ 000001730) (17-1-06-0-08-06-2-0499) | H_17-1-06-0-08-06-2-0499 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-47 до проектируемой СТП 10/0,4 кВ в г. Подпорожье ЛО (инв.№ 150000167) (17-1-20-0-08-06-3-0459) | H_17-1-20-0-08-06-3-0459 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.44156 | 0.034834 | 0.034834 | 0 | 0 | 0.034834 | 0 | 0.034834 | 0 | 0 | 0.034834 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 до оп. №7 в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв.№ 210000610) (17-1-10-0-08-06-2-0612) | H_17-1-10-0-08-06-2-0612 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.59188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-10 кВ "ТП-70-ТП-37" в г. Кингисепп ЛО (инв.№080000273) (16-1-08-0-08-06-2-0841) | H_16-1-08-0-08-06-2-0841 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.88553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-10 кВ фид. 17-17 ТП -625 в мас. Юннатская г. Кингисепп ЛО (инв. №080000302) (15-1-08-0-08-06-2-1526) | H_15-1-08-0-08-06-2-1526 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.02608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-10 кВ от опоры №24 (ф.8) ПС-35/10 кВ "Высоцкая" до КТП-3 на ул. Калининская в г. Высоцк (13-2-05-0-08-06-2-1033) | G_13-2-05-0-08-06-2-1033 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.93396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК отпайки ВЛ-6 кВ от ф.К-31 РП-61 - ТП-104 до КТП-28 в г. Выборг ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1294) | G_13-1-05-0-08-06-2-1294 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.23949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-10 кВ от КТП-758-СТП-760 63 кВА КТП-761 250 кВА д. Карловка (Назия) Кировского р-на ЛО (инв. № 000001282) (13-1-10-0-08-06-2-666) | G_13-1-10-0-08-06-2-666 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-10 кВ ф.05 от ПС-729 Н до ТП-412 в п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000638) (13-1-10-0-08-06-2-1239) | G_13-1-10-0-08-06-2-1239 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.66859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-93 по ул. Строителей с совместной подвеской ВЛ-10 кВ в п. Вырица Гатчинскогорайона ЛО (инв.№100001273) (13-2-06-0-08-06-2-627) | G_13-2-06-0-08-06-2-627 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ по ул. Крупской в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100000716) (14-2-06-0-08-06-2-273) | G_14-2-06-0-08-06-2-273 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.54026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ближайшей оп. ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-322 по ул.Охотничья, по Пильному пр. до проек-ой МТП в п. Вырица Гатчинск. р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-954) | G_13-2-06-0-08-06-2-954 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от КТП-8(Н) до ТП-35 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100000642) (14-2-06-0-08-06-2-1339) | G_14-2-06-0-08-06-2-1339 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 1.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от пр. Героев до ТП-52 в п. Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-204) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ПС "Вырица" ф. 3 от опоры №3 до ТП-91 в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-367) | G_12-2-06-0-08-06-2-367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ПС-322 ф. 6 до ТП-22 в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-357) | G_12-2-06-0-08-06-2-357 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 0.78189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ТП-101 по Пролетарскому пр. в п. Сиверский (инв.№100000716) (13-2-06-0-08-06-2-563) | G_13-2-06-0-08-06-2-563 | 2013 | 2020 | нд | нд | нд | 1.6703 | 1.557 | 1.557 | 0 | 0 | 1.557 | 0 | 1.557 | 0 | 0 | 1.557 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ТП-73 фидер №1 ПС-322 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 10000642) (14-2-06-0-08-06-2-588) | G_14-2-06-0-08-06-2-588 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 1.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ по ул. Менделеева, по ул. Степана Разина до проектируемой МТП с совместной подвеской ВЛ-0,4 кВ в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-027) | G_13-2-06-0-08-06-2-027 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ по ул. Фрунзе от ул. Карла Маркса до опоры с ответвлением к ТП-8 до опоры с ответвлением к ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100000642) (13-2-06-0-08-06-2-505) | G_13-2-06-0-08-06-2-505 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.83505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ПС-322 ф.3 от ул.Лейтенанта Шмидта до проек-ой КТП на пересеч. пр. Володарского и ул.Боровая в п.Вырица Гатч. р-на ЛО (инв.№100000680) (13-2-06-0-08-06-2-952) | G_13-2-06-0-08-06-2-952 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.29132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ с сов-ой подвеской ВЛ-0,4 кВ по пр.Урицкого от ТП-17 до проек-ой СТП и от проек-ой СТП до ж/д в п. Вырица Гатч-го р-на (13-2-06-0-08-06-2-052) | G_13-2-06-0-08-06-2-052 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.87022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф. 322-03 в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-906) | G_13-2-06-0-08-06-2-906 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 2.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф. 322-03 от оп. 98 до проектируемой МТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100000680) (13-2-06-0-08-06-2-613) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-613 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.22764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф. 322-06 в п. Вырица (инв.№100000633) (13-2-06-0-08-06-2-279) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-279 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 2.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф. Выр-03 от ТП-15 до ТП-50 в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-941) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-941 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 2.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.3 по ул. Комарова в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100000680) (14-2-06-0-08-06-2-316) | G_14-2-06-0-08-06-2-316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.3 ПС "Вырица" по ул.Ульяновская от ул.Ленина до ТП-19 в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100000637) (13-2-06-0-08-06-2-629) | G_13-2-06-0-08-06-2-629 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.85839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.-3 ПС-322 35-10 кВ в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100000638) (12-2-06-0-08-06-2-563) | G_12-2-06-0-08-06-2-563 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 6.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-322 до проектируемой КТПНз-74(Н) в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100000638) (12-1-06-1-08-06-2-073) | G_12-1-06-1-08-06-2-073 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 0.38763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.322-03 от ТП-29 до ТП-17 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100000644) (12-2-06-0-08-06-2-582) | Г_G_12-2-06-0-08-06-2-582 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 3.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.322-11 от оп.6 по ул. Володарского до оп.10 по ул. Л. Шмидта в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 000001234) (12-1-06-0-08-06-2-579) | Г_G_12-1-06-0-08-06-2-579 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 1.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС "Вырица" 35/10 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100000679) (13-2-06-0-08-06-2-730) | G_13-2-06-0-08-06-2-730 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 6.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф-2 п. ст. 35-10 кВ (инв. №100000633) в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-512) | G_12-2-06-0-08-06-2-512 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.96469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ Ф-2 п. ст. 35-10 кВ в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000633) (13-2-06-0-08-06-2-1334) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-1334 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 3.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ Ф-4 п.ст. 35-10 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100000680) (13-2-06-0-08-06-2-576) | G_13-2-06-0-08-06-2-576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ фидера №1 ПС-322 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100000632) (13-2-06-0-08-06-2-763) | G_13-2-06-0-08-06-2-763 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.71534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ фидера №6 ПС-322 от ТП-4 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-585) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-585 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ фидера №6 ПС-322 от ТП-7 по ул . Средняя в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-619) | G_13-2-06-0-08-06-2-619 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10кВ от ф.322-10 по ул.Мира до проектируемой ТП на ул.Менделеева в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-1001) | G_13-2-06-0-08-06-2-1001 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10кВ по Пролетарскому пр., по ул.Щеголева до проектируемой МТП на пересеч. ул.Щеголева и ул.Еленинская в п.Вырица (13-2-06-0-08-06-2-944) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-944 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.43059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10кВ фидера №6 ПС-322 от опоры №59 до ТП-47 с совместной подвеской ВЛИ-0,4кВ п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №10000679) (16-1-06-0-08-06-2-1164) | H_16-1-06-0-08-06-2-1164 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.38861 | 0.023548 | 0.023548 | 0 | 0 | 0.023548 | 0 | 0.023548 | 0 | 0 | 0.023548 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-6 кВ от ТП-12 до ТП-13 ф.Тц.-08 в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-841) | G_13-2-06-0-08-06-2-841 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.68196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-6 кВ ПС "Тайцы" ф. 08 по Кировскому пер. до ул. Юного Ленинца в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-558) | G_12-2-06-0-08-06-2-558 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.52654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛЗ-10 кВ от ближ.опоры ВЛЗ-10кВ нового ф.ПС-322 по ул.М.Расковой до КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №000001590) (13-1-06-0-08-06-2-592) | G_13-1-06-0-08-06-2-592 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ЛЭП-10 кВ от ПС 189 ф. 07 в р-не пер.Интернатский (инв. №000001469) (12-1-02-0-08-06-2-510) | H_12-1-02-0-08-06-2-510 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 0.38736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-10 кВ от "ВЛ-10 кВ от ТП-74 до ТП-22 ф.266-03" до проектируемой ТП в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000665) (12-2-12-0-08-06-2-143) | G_12-2-12-0-08-06-2-143 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.64762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-6 кВ от ТП-2 (инв.№120000279) в г. Лодейное Поле ЛО (12-1-12-0-08-06-2-599) | G_12-1-12-0-08-06-2-599 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.66023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-10 кВ (фид. 189-09) от ТП-347 до ТП-327 в г. Волосово ЛО (инв. №. 000001471) (13-1-19-0-08-06-2-994) | G_13-1-19-0-08-06-2-994 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС- 500 (от ТП-225 до ТП-205) в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (инв.№ 210000712) (14-1-21-0-08-06-2-086) | G_14-1-21-0-08-06-2-086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ Ф-№1 ПС-322 от КТП-№49 в п.Вырица (11-06/4-157) | G_11-06/4-157 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 0.29401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-10 кВ от ТП-548 до проектируемой ТП 100 кВА в г. Отрадное (11-10/4-060) | G_11-10/4-060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф. 716-02 на ул. Красная набережная до проектируемой ТП-37/2 г. Тосно, ЛО (инв.№210000376) (11-21/1-065) | G_11-21/1-065 | 2011 | 2018 | нд | нд | нд | 0.46593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС-500 в п. Красный Бор (инв. № 210000712) (11-21/2-023) | G_11-21/2-023 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.21289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ3-10 кВ от ПС-483 (совмест. подвеска с ВЛ-0,4кВ от ПС-483 ф.483-04) в г.Тосно Тосн-го р-на ЛО (ин. №210000374) (11-21/1-058) | G_11-21/1-058 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 2.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-10 кВ от оп.5 до ТП-84, ф. 266-03 (инв. №120000697) в г. Лодейное Поле ЛО (11-12/1-074) | G_11-12/1-074 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 1.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ПС-322 фидер №1 до ТП-44 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (11-06/4-180) | Г_G_11-06/4-180 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.31 до КТП-415 в г. Выборг ЛО (инв. №000004313) (17-1-05-0-08-06-1-0898) | H_17-1-05-0-08-06-1-0898 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.14726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-160 до ШРН-338 в г. Выборг ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1153) | G_13-1-05-0-08-06-2-1153 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 1.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ на ул. Школьная в п. Советский Выборгского района ЛО (инв. №050003685) (16-1-05-0-08-06-2-0435) | G_16-1-05-0-08-06-2-0435 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.10577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от РУ- 0,4 кВ ТП-5 до опоры №1 по ул. Сызранская в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100003360) (13-2-06-0-08-06-2-115) | G_13-2-06-0-08-06-2-115 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.072186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1 до опоры существующей ВЛ-0,4 кВ по ул.Рошаля (13-2-06-0-08-06-2-121) | G_13-2-06-0-08-06-2-121 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.17045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-16 по Школьному пер. в г. Гатчина ЛО (инв.№100003388) (13-2-06-0-08-06-2-160) | G_13-2-06-0-08-06-2-160 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 0.10261 | 0.092125 | 0.092125 | 0 | 0 | 0.092125 | 0 | 0.092125 | 0 | 0 | 0.092125 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-2 (реконструируемой) по ул. Детскосельской (13-2-06-0-08-06-2-930) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-930 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Солнечная в д. Химози, Большеколпанского СП (инв. №100003512) (13-2-06-0-08-06-2-909) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-909 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.21975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Некрасова в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100003533) (15-1-06-0-08-06-2-1519) | G_15-1-06-0-08-06-2-1519 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.15126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-56 по ул. Северная в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100003547) (14-2-06-0-08-06-2-1210) | H_14-2-06-0-08-06-2-1210 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.12007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Можайская (инв. №100003612) (13-2-06-0-08-06-2-779) | G_13-2-06-0-08-06-2-779 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 0.10232 | 0.093286 | 0.093286 | 0 | 0 | 0.093286 | 0 | 0.093286 | 0 | 0 | 0.093286 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КВЛ-0,4 кВ от ПС-628 в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО (инв. № 040000243) (13-1-04-0-08-06-2-925) | G_13-1-04-0-08-06-2-925 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-170(Н) до КР д. 4 по пер. Строителей в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (11-06/3-043) | G_11-06/3-043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-170(Н) до КР д. 3 по ул. Строителей в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (11-06/3-044) | G_11-06/3-044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 от ТП-322 до земельного участка заявителя в г. Волосово ЛО (инв. 000001454) (17-1-10-0-08-04-2-0633) | H_17-1-10-0-08-04-2-0633 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.20301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-6-10 кВ от ТП-63 до ТП-90 в г. Выборг ЛО (инв. №050001208) (15-1-05-0-08-06-2-0748) | G_15-1-05-0-08-06-2-0748 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-6 кВ, ТП-16, г. Выборг ТП 16 - ТП 153 инв. №050000211 (13-1-05-0-01-04-2-026) | G_13-1-05-0-08-06-2-1045 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.83481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-10 кВ от опоры №64 ВЛЗ-10 кВ ф.№1 по ул. Карла Маркса до ТП-44 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100005534) (16-1-06-0-08-06-2-0568) | H_16-1-06-0-08-06-2-0568 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.25216 | 0.013031 | 0.013031 | 0 | 0 | 0.013031 | 0 | 0.013031 | 0 | 0 | 0.013031 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-10 кВ ф.8 от ТП-69 до ТП-40 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100003003) (13-2-06-0-08-06-2-731) | G_13-2-06-0-08-06-2-731 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 12.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК КЛ-6 кВ от ПС-727 ф-04 до КТП-2 в г.Шлиссельбург (11-22/1-029) | G_11-22/1-029 | 2011 | 2018 | нд | нд | нд | 2.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ТП-112 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000799) (16-1-20-0-08-06-1-0977) | H_16-1-20-0-08-06-1-0977 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.24056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК оборудования ТП-302 в г. Волосово ЛО (инв.№000001417) (16-1-08-0-08-06-3-0615) | H_16-1-08-0-08-06-3-0615 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.12431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования КТП-5 (без трансформатора) в г. Кингисепп ЛО (инв. №080001101) (16-1-08-0-08-06-1-0829) | H_16-1-08-0-08-06-1-0829 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования КТП-100 кВа 10/0,4 кВ ТП-Д Ш-3 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. №04071108) (16-1-08-0-08-06-1-1143) | H_16-1-08-0-08-06-1-1143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КТП №299 в пос. Северный Выборгского района ЛО (инв.№ 050002795) (12-1-05-1-08-06-2-221) | G_12-1-05-1-08-06-2-221 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 0.85767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КТП-15 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1182) | G_13-1-05-0-08-06-2-1182 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 1.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КТП-28 в г. Выборг ЛО (13-1-05-0-08-06-1-1293) | G_13-1-05-0-08-06-2-1293 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 1.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КТП-3 на ул. Калининская в г. Высоцк (13-2-05-0-08-06-2-1032) | G_13-2-05-0-08-06-2-1032 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 1.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования РП-1 по адресу: ул. Садовая д. 32 РП, пос. Советский, Выборгский район ЛО (инв. № 050003502) (13-2-05-0-08-06-2-219) | G_13-2-05-0-08-06-2-219 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.76821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования РП-61 в пос. им. Калинина г. Выборг ЛО (инв. № 050001172) (14-1-05-0-08-06-2-292) | G_14-1-05-0-08-06-2-292 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.89486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования СТП-68 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001223) (13-1-05-0-08-06-2-1300) | G_13-1-05-0-08-06-2-1300 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-1 в г. Приморск Выборгского района ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1119) | G_13-1-05-0-08-06-2-1119 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-101 в г. Выборг ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1152) | G_13-1-05-0-08-06-2-1152 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.090646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-107 в г. Выборг ЛО (12-2-05-0-08-06-2-228) | G_12-2-05-0-08-06-2-228 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-11 в г. Светогорск (12-2-05-0-08-06-2-212) | G_12-2-05-0-08-06-2-212 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.13845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-2 на ул. Заводская в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. №050002888) (14-1-05-0-08-06-2-1319) | G_14-1-05-0-08-06-2-1319 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 1.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-21 в г. Светогорск (13-2-05-0-08-06-2-061) | G_13-2-05-0-08-06-2-061 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.21182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-4 в г. Приморск (13-2-05-0-08-06-2-1030) | G_13-2-05-0-08-06-2-1030 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-41 в пос. им. Кирова Выборгского района ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1124) | G_13-1-05-0-08-06-2-1124 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.35885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК распределительного киоска 117 (ШРН-5), ТП-160 в г. Выборг ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1154) | G_13-1-05-0-08-06-2-1154 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.12943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК распределительного киоска № 74 (ШРН 4), ТП-152 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001772) (14-1-05-0-08-06-2-103) | G_14-1-05-0-08-06-2-103 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.16446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК распределительного киоска №342 (ШРН-0,4 кВ) в г. Выборг ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1158) | G_13-1-05-0-08-06-2-1158 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.23909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК щита распределительного ШРС-1-30 (ШРН-5- 1шт, ШРН-6-2 шт, ШРН-7-1 шт), ТП-254 (13-2-05-0-08-06-2-045) | G_13-2-05-0-08-06-2-020 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.57044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования КТП-756 в п. Семашко Выборгского района ЛО (инв. № 000003389) (14-1-17-0-08-06-2-1250) | G_14-1-17-0-08-06-2-1250 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 1.4642 | 0.16474 | 0.16474 | 0 | 0 | 0.16474 | 0 | 0.16474 | 0 | 0 | 0.16474 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования ТП-2600 в д. Хязельки Всеволожского района ЛО (инв. 000003394) (14-1-17-0-08-06-2-1203) | G_14-1-17-0-08-06-2-1203 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.48707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-1016 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003363) (15-1-17-0-08-06-2-1427) | H_15-1-17-0-08-06-2-1427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-1043 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003472) (15-1-17-0-08-06-2-1432) | H_15-1-17-0-08-06-2-1432 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-1044 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003444) (15-1-17-0-08-06-2-1429) | H_15-1-17-0-08-06-2-1429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-1045 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003422) (15-1-17-0-08-06-2-1433) | H_15-1-17-0-08-06-2-1433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-1046 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003459) (15-1-17-0-08-06-2-1430) | H_15-1-17-0-08-06-2-1430 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-1082 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003396) (15-1-17-0-08-06-2-1434) | H_15-1-17-0-08-06-2-1434 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-1083 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003353) (15-1-17-0-08-06-2-1431) | H_15-1-17-0-08-06-2-1431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-886 в п. Ольшаники Выборгского района ЛО (инв. № 000003547) (14-1-17-0-08-06-2-1201) | G_14-1-17-0-08-06-2-1201 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 0.96256 | 0.14102 | 0.14102 | 0 | 0 | 0.14102 | 0 | 0.14102 | 0 | 0 | 0.14102 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-947 в МО "Полянское сельское поселение" Выборгского района ЛО (15-1-17-0-08-06-2-0652) | G_15-1-17-0-08-06-2-0652 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-948 в МО "Полянское сельское поселение" Выборгского района ЛО (15-1-17-0-08-06-2-0651) | G_15-1-17-0-08-06-2-0651 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КТП-3818 в п. Назия Кировского района ЛО (инв. № 0000001081) (15-1-10-0-08-06-2-0607) | G_15-1-10-0-08-06-2-0607 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 0.53092 | 0.017133 | 0.017133 | 0 | 0 | 0.017133 | 0 | 0.017133 | 0 | 0 | 0.017133 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КТП-194 в г. Кировск Кировского района ЛО (инв. №100000201) (15-1-10-0-08-06-2-1239) | G_15-1-10-0-08-06-2-1239 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.16522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КТП-3819 в д. Жихарево Назиевского ГП Кировского р-на ЛО (инв. № 000001043) (13-1-10-0-08-06-2-729) | G_13-1-10-0-08-06-2-729 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КТПК - 409 (КТП киоского типа ТМ 1*250 кВа 10/0,4/КВ) в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. № 000001061) (14-1-10-0-08-06-1-134) | G_14-1-10-0-08-06-1-134 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.21556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КТПН-744 в п. Новый Быт Кировского района ЛО (инв. №000001085) (15-1-10-0-08-06-2-1085) | G_15-1-10-0-08-06-2-1085 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.23866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-132 (инв. № 000001127) (13-1-10-0-08-06-2-262) | G_13-1-10-0-08-06-2-262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК СТП-426 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. №000001272) (15-1-10-0-08-06-2-0987) | G_15-1-10-0-08-06-2-0987 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.45911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК СТП-760 10/0,4 (СТП-3830) в д. Карловка Назиевского ГП Кировского района ЛО (инв. № 000001280) (13-1-10-0-08-06-2-662) | G_13-1-10-0-08-06-2-662 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.17954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-25 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-557) | G_12-2-06-0-08-06-2-557 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.50114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КТП-98 160/10 кВ ул.Народная в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.060000101) (12-2-06-0-08-06-2-560) | G_12-2-06-0-08-06-2-560 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.32323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК МТП--6/0,4кВ № 241 в д.Химози Большеколпанского СП Гатчинского района ЛО (инв.№ 060000268) (16-1-06-0-08-06-3-0936) | H_16-1-06-0-08-06-3-0936 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.51446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования МТП-81 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100012703) (12-2-06-0-08-06-2-578) | Г_G_12-2-06-0-08-06-2-578 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.19842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-1 п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100006919) (14-2-06-0-08-06-2-437) | G_14-2-06-0-08-06-2-437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-10 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№100006960) (12-2-06-0-08-06-2-523) | G_12-2-06-0-08-06-2-523 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-15 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100006918) (13-2-06-0-08-06-2-1250) | G_13-2-06-0-08-06-2-1250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-21 в п. г. т. Сиверский, Гатчинского р-на ЛО (инв. №10006911) (13-2-06-0-08-06-2-388) | G_13-2-06-0-08-06-2-388 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.38691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-25 в п. Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-860) | G_13-2-06-0-08-06-2-860 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-3 в д. Большая Ивановка (инв. №100006951) (13-2-06-0-08-06-2-913) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-913 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.43884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-4 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-584) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-584 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-49 в г.Гатчина ЛО (инв. №100006597) (15-1-06-0-08-06-2-1456) | G_15-1-06-0-08-06-2-1456 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.36049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-5 в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-765) | G_13-2-06-0-08-06-2-765 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-56 в г. Гатчина ЛО (инв. №100006603) (14-2-06-0-08-06-2-008) | H_14-2-06-0-08-06-2-008 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.35181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-61 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100006916) (12-2-06-0-08-06-2-494) | G_12-2-06-0-08-06-2-494 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-9 п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№100006953) (14-2-06-0-08-06-2-452) | G_14-2-06-0-08-06-2-452 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.86955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП -16 (инв.№ 030000527) (13-1-03-0-08-06-2-377) | G_13-1-03-0-08-06-2-377 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.79912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КТПН 400/10/0,4 кВ в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО (инв. № 040000245) (13-1-04-0-08-06-2-924) | G_13-1-04-0-08-06-2-924 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-13к в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв.№ 040000124) (14-1-04-0-08-06-1-030) | G_14-1-04-0-08-06-1-030 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.0037049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-25 в п. им. Морозова Всеволожского р-наЛО (инв.№000000207) (14-1-04-0-08-06-2-391) | G_14-1-04-0-08-06-2-391 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.63384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК оборудования ТП-2 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000457) (15-1-12-0-08-06-2-1242) | G_15-1-12-0-08-06-2-1242 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 1.0784 | 0.98444 | 0.98444 | 0 | 0 | 0.98444 | 0 | 0.98444 | 0 | 0 | 0.98444 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-35 (инв. № 000000286) в г. Лодейное Поле ЛО (12-1-12-0-08-06-2-601) | G_12-1-12-0-08-06-2-601 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.30348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-50 (12-2-12-0-08-06-2-466) | G_12-2-12-0-08-06-2-466 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 0.83344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ТП-90 в г. Луга ЛО (инв.№ 000002025) (13-1-13-0-08-06-2-1083) | G_13-1-13-0-08-06-2-1083 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.29986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования ТП-301 в г. Волосово ЛО (инв. №000001414) (15-1-19-0-08-06-2-0911) | G_15-1-19-0-08-06-2-0911 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.80077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования ТП-307 в г. Волосово ЛО (инв. № 000001429) (13-1-19-0-08-06-1-1149) | G_13-1-19-0-08-06-1-1149 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.49476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования ТП-347 в г. Волосово ЛО (инв. №000001544) (14-1-19-0-08-06-2-424) | G_14-1-19-0-08-06-2-424 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.14203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК КТП-7 в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв. №210000192) (15-1-21-0-08-06-2-1188) | G_15-1-21-0-08-06-2-1188 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.36919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-23 в пгт. Ульяновка (13-1-21-0-08-06-2-321) | H_13-1-21-0-08-06-2-321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК КТП-31 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000207) (14-1-22-0-08-06-1-494) | G_14-1-22-0-08-06-1-494 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.0089408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудование ТП-78 (инв. № 407102) в г.Выборг ЛО (11-05/1-023) | G_11-05/1-023 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ТП-2 г.Приморск (11-05/3-014.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-05/3-014 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-38 (инв. № 407252) в г.Выборг (11-05/1-021) | G_11-05/1-021 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 0.53373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КТП-409 в п. Павлово (инв. №000001061) (11-10/5-018) | G_11-10/5-018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ТП-7 в г.Шлиссельбург (11-22/1-011) | G_11-22/1-011 | 2011 | 2019 | нд | нд | нд | 1.9179 | 1.9039 | 1.9039 | 0 | 0 | 1.9039 | 0 | 1.9039 | 0 | 0 | 1.9039 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ПС-727 в г. Шлиссельбург (11-22/1-012) | G_11-22/1-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК КТП-37 г.Тосно ЛО (инв. № 210000293) (11-21/1-062) | G_11-21/1-062 | 2011 | 2018 | нд | нд | нд | 0.38314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ТП-4 (с заменой тр-ра на 160 кВА) п.Ульяновка (11-21/5-100) | G_11-21/5-100 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.37599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК КТП-38, г. Тосно, Тосненский район, ЛО (инв. № 210000295) (11-21/1-083) | G_11-21/1-083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования РУ-10 кВ ТП-71 в г.Лодейное Поле (инв. №120000655) (11-12/1-059) | G_11-12/1-059 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 0.75084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КТП-19 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№ 100012696) (11-06/2-024) | G_11-06/2-024 | 2011 | 2018 | нд | нд | нд | 0.43538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-11 в п. Тайцы (11-06/2-030) | G_11-06/2-030 | 2011 | 2018 | нд | нд | нд | 0.45076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КТП-13 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№ 100006959) (11-06/2-033) | G_11-06/2-033 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 0.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КТПН-3 в ДНП "Удачное" Всеволожского района ЛО (инв. №170000220) (17-1-17-0-08-06-3-0919) | H_17-1-17-0-08-06-3-0919 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-38 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000954) (17-1-05-0-08-06-2-0443) | H_17-1-05-0-08-06-2-0443 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.25565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Калинина в п. Вырица (инв.№100001476) (13-2-06-0-08-06-2-570) | G_13-2-06-0-08-06-2-570 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.2774 | 1.2596 | 1.2596 | 0 | 0 | 1.2596 | 0 | 1.2596 | 0 | 0 | 1.2596 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Полозова от проектируемой СТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001450) (14-2-06-0-08-06-2-032) | H_14-2-06-0-08-06-2-032 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.74614 | 0.7316 | 0.7316 | 0 | 0 | 0.7316 | 0 | 0.7316 | 0 | 0 | 0.7316 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 по ул. Менделеева до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001487) (18-2-06-0-08-06-2-0424) | I_18-2-06-0-08-06-2-0424 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.88269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Спортивная от оп. № 8 в сторону объекта заявителя в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100001601) (18-2-06-0-08-06-2-0422) | I_18-2-06-0-08-06-2-0422 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.4456 | 0.044564 | 0.044564 | 0 | 0 | 0.044564 | 0 | 0.044564 | 0 | 0 | 0.044564 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Пильному пр. от ТП-64 в сторону объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001359) (18-2-06-0-08-06-2-0421) | I_18-2-06-0-08-06-2-0421 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Чапаева от ул. Ленина в сторону объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001476) (18-2-06-0-08-06-2-0420) | I_18-2-06-0-08-06-2-0420 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.27599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева от ул. Еленинская до границ участка заявителя в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100001583) (18-2-06-0-08-06-2-0418) | I_18-2-06-0-08-06-2-0418 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.61611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-127 по Майскому проспекту в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 000003685) (18-2-06-0-08-06-2-0392) | I_18-2-06-0-08-06-2-0392 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Ольгопольскому пр. от ул. Литинская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001500) (18-2-06-0-08-06-2-0391) | I_18-2-06-0-08-06-2-0391 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.67755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ путем совместной подвески по опорам ВЛ-10/0,4 кВ (инв. № 000002360) по ул. Мира от Павловского пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (18-1-06-0-08-06-2-0382) | I_18-1-06-0-08-06-2-0382 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.50684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-86 до участка заявителя в г. Сланцы ЛО (инв. № 180000207) (18-1-08-0-08-06-1-0367) | I_18-1-08-0-08-06-1-0367 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.026468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ до участка заявителя в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000262) (18-1-08-0-08-06-1-0362) | I_18-1-08-0-08-06-1-0362 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.019955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-86 от опоры №9 до опоры №11 в г.Сланцы ЛО (инв. №000000541) (18-1-08-0-08-06-1-0318) | I_18-1-08-0-08-06-1-0318 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.015503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №7 до опоры №8 от ТП-2 (инв. № 080000254) (18-1-08-0-08-06-1-0295) | I_18-1-08-0-08-06-1-0295 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.0082085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-61 в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080001090) (18-1-08-0-08-06-1-0293) | I_18-1-08-0-08-06-1-0293 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.022084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-83 в г. Лодейное поле ЛО (инв. № 000005369) (18-1-20-0-08-06-1-0292) | I_18-1-20-0-08-06-1-0292 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.089001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-209 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. № 170000056) (18-1-05-0-08-06-2-0442) | I_18-1-05-0-08-06-2-0442 | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0.86622 | 0.71732 | 0.71732 | 0 | 0 | 0.71732 | 0 | 0.71732 | 0 | 0 | 0.71732 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-42 по ул. Таммисуо до границ земельного участка заявителя в г. Выборг ЛО (инв. № 050001009) (18-1-05-0-08-06-2-0438) | I_18-1-05-0-08-06-2-0438 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 1.2611 | 1.2414 | 1.2414 | 0 | 0 | 1.2414 | 0 | 1.2414 | 0 | 0 | 1.2414 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по проезду от опоры №2 по ул. Береговая в сторону объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001372) (18-2-06-0-08-06-2-0430) | I_18-2-06-0-08-06-2-0430 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.18465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по 1-му Паркетному пер. в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001583) (18-2-06-0-08-06-2-0428) | I_18-2-06-0-08-06-2-0428 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.93829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-4 Л-4 оп. №10 до оп. №56 в г. Тосно Тосненского р-на ЛО (инв.№210000183) (17-1-10-0-08-06-1-1252) | I_17-1-10-0-08-06-1-1252 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 0.15429 | 0.0091546 | 0.0091546 | 0 | 0 | 0.0091546 | 0 | 0.0091546 | 0 | 0 | 0.0091546 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4кВ от ТП-251 в п. Ольшаники Выборгского района ЛО (инв.№ 000003184) (17-1-05-0-08-06-2-1249) | I_17-1-05-0-08-06-2-1249 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 2.5626 | 2.5209 | 2.5209 | 0 | 0 | 2.5209 | 0 | 2.5209 | 0 | 0 | 2.5209 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 в п. Торфяное Новосветского СП Гатчинского района ЛО (инв.№000002713) (17-2-06-0-08-04-2-1244) | I_17-2-06-0-08-04-2-1244 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.98443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-278 по ул. Лесная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100012687) (17-2-06-0-08-06-2-1246) | I_17-2-06-0-08-06-2-1246 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от КТП-434 до ТП-526 в п. Чернявское Выборгского района ЛО (инв. № 000003103) (17-1-05-0-08-06-2-1188) | I_17-1-05-0-08-06-2-1188 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 2.4552 | 2.4533 | 2.4533 | 0 | 0 | 2.4533 | 0 | 2.4533 | 0 | 0 | 2.4533 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-12 в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв. № 100006932) (17-2-06-0-08-06-2-1175) | I_17-2-06-0-08-06-2-1175 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.18042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Княжеская от ул. Советская до объекта заявителя в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв. № 100012652) (17-2-06-0-08-06-2-1174) | I_17-2-06-0-08-06-2-1174 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.52202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Оредежская от Белогорского шоссе до Оредежского пер. и далее по Оредержскому пер. в. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100001604) (17-1-06-0-08-06-2-1164) | I_17-1-06-0-08-06-2-1164 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.5045 | 1.5045 | 1.5045 | 0 | 0 | 1.5045 | 0 | 1.5045 | 0 | 0 | 1.5045 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КТПН-2 (ТП-303) в ДНП "Удачное" Всеволожского района ЛО (инв. № 170000132) (17-1-17-0-08-06-3-1102) | I_17-1-17-0-08-06-3-1102 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.58818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по Пролетарскому пр. до Белогорского шоссе и далее по Белогорскому шоссе к ж/д заявителя в п. Сиверский Гатчинского района (инв. № 100012667) (17-2-06-0-08-06-2-1161) | I_17-2-06-0-08-06-2-1161 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 2.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КТП-14 на ул. Крупской в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012666) (17-2-06-0-08-06-2-1162) | I_17-2-06-0-08-06-2-1162 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.8346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Новоселов в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001431) (17-2-06-0-08-06-2-1160) | I_17-2-06-0-08-06-2-1160 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.27471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП по ул. Газа в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100001585) (17-2-06-0-08-06-2-1159) | I_17-2-06-0-08-06-2-1159 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.26783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Советской, ул. Мариинской, ул. Владимирской, ул. Спортивной п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012677) (17-2-06-0-08-06-2-1158) | I_17-2-06-0-08-06-2-1158 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.58112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-16 до границ участков заявителя в п. Советский Выборгского района ЛО (инв. № 050003716) (17-1-05-0-08-06-2-1180) | I_17-1-05-0-08-06-2-1180 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.79785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 по 2-му Паркетному пер. в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012672) (17-2-06-0-08-06-2-1157) | I_17-2-06-0-08-06-2-1157 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК СТП 10/0,4 кВ в дер. Новый Погорелец Тихвинский р-н ЛО (инв. № 000002244) (17-1-20-0-08-06-1-1143) | I_17-1-20-0-08-06-1-1143 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.23481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул. Солнечная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012669) (17-2-06-0-08-06-2-1151) | I_17-2-06-0-08-06-2-1151 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-250 кВа до границ земельного участка в д. Карловка Кировского р-на ЛО (инв. № 000001279) (17-1-10-0-08-06-3-1138) | I_17-1-10-0-08-06-3-1138 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.14655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Ворошилова от пересечения с пр. Ленина и далее по ул. Ворошилова в сторону д. 18 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001353) (17-2-06-0-08-06-2-1110) | I_17-2-06-0-08-06-2-1110 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.78195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Л-5 от оп.№3 до оп.№6 от ТП-527 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв.№000000774) (17-1-10-0-08-06-3-1085) | I_17-1-10-0-08-06-3-1085 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.093595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Советская до ж/д в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012677) (17-2-06-0-08-06-2-1070) | I_17-2-06-0-08-06-2-1070 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.92749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-105 по пр. Героев, по ул. Речная до опоры с ответвлением к ж/д по ул. Речная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012684) (17-2-06-0-08-06-2-1069) | I_17-2-06-0-08-06-2-1069 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 Л-7 от опоры №20 до опоры №40 в г. Тосно Тосненского р-на ЛО (инв.№ 210000222) (17-1-10-0-08-06-2-1059) | I_17-1-10-0-08-06-2-1059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-245 (Н) по ул. Некрасова до опоры с ответвлением к д/д №59 в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001607) (17-2-06-0-08-06-2-1053) | I_17-2-06-0-08-06-2-1053 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Максима Горького от проектируемой ТП с ответвлением к жилому дому №67а в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №БП-00801) (17-2-06-0-08-06-2-1051) | I_17-2-06-0-08-06-2-1051 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.71246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП по ул. Ленина до ул. Надеждинской и далее по ул. Надеждинской в п. Вырица Гатчинского р-она ЛО (инв. №100001503) (17-2-06-0-08-06-2-1049) | I_17-2-06-0-08-06-2-1049 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.8533 | 1.7376 | 1.7376 | 0 | 0 | 1.7376 | 0 | 1.7376 | 0 | 0 | 1.7376 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования РП-2 в п. Советский Выборгский р-н, ЛО (инв.№ 050003516) (17-1-05-0-08-06-2-0843) | I_17-1-05-0-08-06-2-0843 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.91005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-22 от оп.№14 до участка заявителя в п.Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв.№ 210000432) (17-1-10-0-08-06-3-1042) | I_17-1-10-0-08-06-3-1042 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.023964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ул. Куприна до ул. Рошаля в Мариенбург, г. Гатчина ЛО (инв.№ 100000836) (17-2-06-0-08-06-2-1041) | I_17-2-06-0-08-06-2-1041 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.71383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 от оп.№37 до оп.№38 в п. Мга Киросвкого р-на ЛО (инв.№ 000000795) (17-1-10-1-08-06-3-1017) | I_17-1-10-1-08-06-3-1017 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.038655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№6 до оп.№6а от ТП-422 в п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв.№000000757) (17-1-10-0-08-06-3-1012) | I_17-1-10-0-08-06-3-1012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТПН-281 до границ участка заявителя в г. Выборг ЛО (инв.№ 050002779) (17-1-05-0-08-06-2-0973) | I_17-1-05-0-08-06-2-0973 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.68955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК МТП-19(Н) в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100006815) (17-2-06-0-08-06-2-0969) | I_17-2-06-0-08-06-2-0969 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры на пересечении ул. Мира и ул. Некрасова и далее по ул. Некрасова до объекта заявителя в п. Кобринское Гатчинского района ЛО (инв. № 100002097) (17-2-06-0-08-06-2-0995) | I_17-2-06-0-08-06-2-0995 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.98003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 по ул. Ефимова в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100012645) (17-2-06-0-08-06-2-0947) | I_17-2-06-0-08-06-2-0947 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.32818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от КК 3.3 до КК 3.4 в ДНП "Удачное" Всеволожского района ЛО (инв. №170000239) (17-1-17-0-08-06-3-0921) | I_17-1-17-0-08-06-3-0921 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от КТПН-3 до КК 3.1 в ДНП "Удачное" Всеволожского района ЛО (инв. №170000221) (17-1-17-0-08-06-3-0920) | I_17-1-17-0-08-06-3-0920 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.028589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Школьная в пос. Советский Выборгского района ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1156) | G_13-1-05-0-08-06-2-1156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул. Солнечная п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100012669) (15-1-06-0-08-06-2-1477) | G_15-1-06-0-08-06-2-1477 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 по пер. Школьный до ул. Кузьмина (13-2-06-0-08-06-2-595) | G_13-2-06-0-08-06-2-595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Щедрина в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-574) | G_13-2-06-0-08-06-2-574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 по ул. Красногвардейской в г. Гатчина (инв. 100000981) (13-2-06-0-08-06-2-1201) | G_13-2-06-0-08-06-2-1201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 по ул. Островского в г. Гатчина Гатчиснкого района ЛО (инв. 100000857) (13-2-06-0-08-06-2-1198) | G_13-2-06-0-08-06-2-1198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 ф."Красноармейская" (инв.№120000327) (13-1-12-0-08-06-2-215) | G_13-1-12-0-08-06-2-215 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.18521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 от опоры №8А до опоры № 28 в г.Тосно ЛО (13-1-21-0-08-06-2-049) | G_13-1-21-0-08-06-2-049 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.80414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф-15 ПСТ 259 к ТП-1 (от ТП-22 до ТП-26) в п. Сиверский (инв. №100000692) (13-2-06-0-08-06-2-384) | G_13-2-06-0-08-06-2-384 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-369 до участка заявителя в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв. №000001442) (17-1-08-0-08-06-1-0299) | H_17-1-08-0-08-06-1-0299 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-29 на участке оп. №17-18 в г. Кингисепп ЛО (инв. №080000268) (17-1-08-0-08-06-1-0385) | H_17-1-08-0-08-06-1-0385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры № 3/15 до опоры № 4/2/15 от ТП-39 по Короткому пер. в г. Выборг ЛО (инв. № 050000996) (17-1-05-0-08-06-1-0419) | H_17-1-05-0-08-06-1-0419 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-302 до объекта в г. Волосово (11-02/1-010.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-02/1-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-46 по ул. Дальняя в г. Гатчина, Гатчинского района ЛО (инв.№ 100004346) (13-2-06-0-08-06-2-958) | G_13-2-06-0-08-06-2-958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ, проходящей от РУ-0,4 кВ РП-61 по Сайменскому ш. на участке до Карельского проезда г.Выборг (11-05/1-046) | G_11-05/1-046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ, ТП-203, г.Выборг ЛО, К33-К51 (инв.№364117) (12-2-05-0-08-06-2-440) | G_12-2-05-0-08-06-2-440 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 1.3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4кВ от ТП-17 по ул. Пушкинская (13-2-06-0-08-06-2-931) | G_13-2-06-0-08-06-2-931 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС-35/10 кВ "Вырица" в п. Вырица (11-06/4-055) | G_11-06/4-055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ПС-322 фидер №3 по ул. Комарова от Брацлавского пр. до Урицкого пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-187) | H_12-2-06-0-08-06-2-187 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 0.86486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ЛЭП-10 кВ, КТП-109, п.Соколинское, фид. 159-11-Р-23, фид. 159-31-КТП-109 (12-2-05-0-08-06-2-447) | G_12-2-05-0-08-06-2-447 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-9 по ул.Р. Люксембург, пер. Морозова, ул.Карла Либкнехта, Зеленому проезду, ул.Калинина в п. Ульяновка Тосн. р-на (11-21/5-093) | G_11-21/5-093 | 2011 | 2020 | нд | нд | нд | 2.8837 | 0.3139 | 0.3139 | 0 | 0 | 0.3139 | 0 | 0.3139 | 0 | 0 | 0.3139 | 0
1.1.4.2. | Приг, Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-238 Л-2 опора №1 до оп.№15 в Каменогорск, Выборгский р-н, ЛО (14-УСК-РК-ВЫП-033) | G_14-УСК-РК-ВЫП-033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 до опоры №10 ф.3 в пос.Ульяновка (инв.№ 210000394) (13-1-21-0-08-06-2-611) | G_13-1-21-0-08-06-2-611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛИ-0,4 кВ фидера №6 "пер. Пионерский" от ТП-98 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000544) (14-1-15-0-08-06-1-257) | G_14-1-15-0-08-06-1-257 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.073568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 (инв.№ 120000311) (13-1-12-0-08-06-2-256) | G_13-1-12-0-08-06-2-256 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ фид. "Суворова" от РП-1 в г. Волхов (инв.№ 030000379) (12-1-03-0-08-06-2-058) | G_12-1-03-0-08-06-2-058 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 0.96152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 ф. "Лисички" в г. Волхов ЛО (инв. №030000353) (14-1-03-0-08-06-2-357) | G_14-1-03-0-08-06-2-357 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-369 до объекта по пер.Театральному в п. Кикерино ( инв.№ 000001442) (12-1-02-0-08-06-2-608) | G_12-1-02-0-08-06-2-608 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 0.28894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по ул. Пушкинская (13-2-06-0-08-06-2-932) | G_13-2-06-0-08-06-2-932 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Озерная (инв.№100000982) (13-2-06-0-08-06-2-197) | G_13-2-06-0-08-06-2-197 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ ул.Красногвардейская (инв.№100000981) (13-2-06-0-08-06-2-195) | G_13-2-06-0-08-06-2-195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Сойту от ПП-4 до опоры с ответвлением к ж/д в г. Гатчина ЛО (инв.№100012550) (12-2-06-0-08-06-2-497) | H_12-2-06-0-08-06-2-497 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 1.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Новая от ТП-25 до опоры с ответвлением к ж/д в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-559) | G_12-2-06-0-08-06-2-559 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная от ул. Мира в п. Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-133) | G_13-2-06-0-08-06-2-133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ пер. Малый (инв.№100000985) (13-2-06-0-08-06-2-194) | G_13-2-06-0-08-06-2-194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ пер.Нагорный (инв.№100000984) (13-2-06-0-08-06-2-193) | G_13-2-06-0-08-06-2-193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 по ул.Мира и далее по ул.Красная в п.Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-1234) | G_13-2-06-0-08-06-2-1234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 до ж/д по ул. Марины Расковой в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-369) | G_12-2-06-0-08-06-2-369 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 1.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по проезду от ул. Фрунзе в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001344) (16-1-06-0-08-06-3-0839) | H_16-1-06-0-08-06-3-0839 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.19961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Юного Ленинца в п. Тайцы Гатчинского р-а ЛО (инв. №100001941) (13-2-06-0-08-06-2-1306) | G_13-2-06-0-08-06-2-1306 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.65213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-57 по ул. Рабочая и ул. Карбышева в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001491) (14-2-06-0-08-06-2-1359) | H_14-2-06-0-08-06-2-1359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Авроры до опоры у ж/д №5 до ул. Ленина в пгт. Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-154) | G_13-2-06-0-08-06-2-154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Железнодорожная в п. Тайцы Гатчинского р-а ЛО (инв. №100001783) (13-2-06-0-08-06-2-1305) | G_13-2-06-0-08-06-2-1305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Щедрина в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-486) | G_13-2-06-0-08-06-2-486 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Новая в п. Тайцы Гатчинского р-а ЛО (нив. №100001953) (13-2-06-0-08-06-2-1304) | G_13-2-06-0-08-06-2-1304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-157 до ж/д по ул. Пушкинская (12-2-06-0-08-06-2-460) | G_12-2-06-0-08-06-2-460 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-157 по ул. Беляева до ул. Рошаля и далее по ул. Рошаля до пересечения с ул.Рысева (13-2-06-0-08-06-2-125) | G_13-2-06-0-08-06-2-125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 по Пролетарскому пр. в п. Сиверский (инв. №100001761) (13-2-06-0-08-06-2-564) | G_13-2-06-0-08-06-2-564 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.27272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Карьерная до ж/д по ул. Цветочная в п.Тайцы (12-2-06-0-08-06-2-492) | G_12-2-06-0-08-06-2-492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП на пересечении ул.Береговая и Сиверского шоссе до ж/д заявителей в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-967) | G_13-2-06-0-08-06-2-967 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ Дивинское шоссе (инв.№100000878) (13-2-06-0-08-06-2-196) | G_13-2-06-0-08-06-2-196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 Л4 от ТП-754 в п. Назия (инв. № 100000266) (13-1-10-0-08-06-2-899) | H_13-1-10-0-08-06-2-899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-409 опоры №2 до опоры №11 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. № 000000750) (14-1-10-0-08-06-1-133) | G_14-1-10-0-08-06-1-133 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.49903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1 до границ участка заявителя в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (13-1-05-0-08-06-1-1337) | G_13-1-05-0-08-06-2-1337 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.35312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-71А (13-1-05-0-08-06-2-1132) | G_13-1-05-0-08-06-2-1132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-505 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. №000001166) (14-1-10-0-08-06-2-1482) | G_14-1-10-0-08-06-2-1482 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 0.94598 | 0.88189 | 0.88189 | 0 | 0 | 0.88189 | 0 | 0.88189 | 0 | 0 | 0.88189 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-5 в пгт.Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-153) | G_13-2-06-0-08-06-2-153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-8 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. № 100006956) (13-2-06-0-08-06-2-875) | G_13-2-06-0-08-06-2-875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-11 (инв.№120000326) (13-1-12-0-08-06-2-216) | G_13-1-12-0-08-06-2-216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000728) (14-1-10-0-08-04-2-367) | G_14-1-10-0-08-04-2-367 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.72942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-18 от ТП-508 до опоры №6а в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000765) (15-1-10-0-08-04-2-0443) | G_15-1-10-0-08-04-2-0443 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.18234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Новоселов от ТП-87 до опоры с ответвлением к объекту в г.Гатчина ЛО (инв.№ 100001099) (15-1-06-0-08-04-1-1100) | G_15-1-06-0-08-04-1-1100 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.16359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул. Гагарина (инв.№030000369) (13-1-03-0-08-04-2-263) | G_13-1-03-0-08-04-2-263 | 2013 | 2013 | нд | нд | нд | 0.13035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК Вли-0,4 кВ от ТП-311 до опоры №7 в г. Волосово (инв. №000001450) (16-1-19-0-08-04-2-0620) | H_16-1-19-0-08-04-2-0620 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.57355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-45 в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв. №210000474) (14-1-21-0-08-04-2-327) | G_14-1-21-0-08-04-2-327 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.89429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП- 12а в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000203) (12-1-22-0-08-04-1-552) | G_12-1-22-0-08-04-1-552 | 2012 | 2014 | нд | нд | нд | 0.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-10 кВ от ТП-5 до ТП-8 в пос.Советский (13-2-05-0-08-04-2-795) | G_13-2-05-0-08-04-2-795 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 3.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ТП-158 по Республиканскому пр. с совместной подвеской ВЛ-0,4 кВ в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв.№100000716) (13-2-06-0-08-03-2-637) | Г_G_13-2-06-0-08-03-2-637 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 2.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.24 от ПС-259 с совместной подвеской ВЛ-10 кВ в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв.№100000716) (13-2-06-0-08-03-2-636) | Г_G_13-2-06-0-08-03-2-636 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 13.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-143 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000873) (14-1-10-0-08-04-1-535 | G_14-1-10-0-08-04-1-535 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-77 в г. Сланцы ЛО (инв. № 180000371) (14-1-18-0-08-04-1-1341) | G_14-1-18-0-08-04-1-1341 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.051914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-101 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001112) (14-1-10-0-08-04-2-366) | G_14-1-10-0-08-04-2-366 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.061308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-143 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001133) (14-1-10-0-08-04-1-534) | G_14-1-10-0-08-04-1-534 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.11071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК МТП-8 в пос. Советский (13-2-05-0-08-04-2-794) | G_13-2-05-0-08-04-2-794 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КТП-19 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№ 100012696) (16-1-06-0-08-04-3-0499) | H_16-1-06-0-08-04-3-0499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ТП-10-15 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. №40711538) (14-2-19-0-08-04-1-253) | G_14-2-19-0-08-04-1-253 | 2014 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования ТП-43 (инв.№ 090000251) (09-09/1-025) | G_09-09/1-025 | 2009 | 2016 | нд | нд | нд | 0.20027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудование РП-3 6/0,4кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв.№ 000004850) (17-1-10-0-08-04-2-0783) | H_17-1-10-0-08-04-2-0783 | 2017 | 2020 | нд | нд | нд | 0.37204 | 0.30905 | 0.30905 | 0 | 0 | 0.30905 | 0 | 0.30905 | 0 | 0 | 0.30905 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-84 в г. Кингисепп ЛО (ин.в 080001054) (17-1-08-0-08-04-2-0461) | I_17-1-08-0-08-04-2-0461 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.10937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТП-39 до границы участка заявителя в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№ 210000464) (14-1-21-1-08-03-2-322) | G_14-1-21-1-08-03-2-322 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.17318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КТП №86 в г. Всеволожск (10-04/3-078) | Г_G_10-04/3-078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Сергучевская по ул. Полякова до жилых домов в п. Вырица Гатчинского района ЛО (11-06/4-103) | I_11-06/4-103 | 2011 | 2018 | нд | нд | нд | 0.053048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 (инв №000000786) в г. Отрадное (11-10/4-003.1 СМР, 2 ПИР) | I_11-10/4-003 | 2011 | 2019 | нд | нд | нд | 2.2526 | 2.2176 | 2.2176 | 0 | 0 | 2.2176 | 0 | 2.2176 | 0 | 0 | 2.2176 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-25 до опоры №5 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО, (инв. №000000130) (14-1-04-1-08-06-2-390) | H_14-1-04-1-08-06-2-390 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 0.81591 | 0.0099068 | 0.0099068 | 0 | 0 | 0.0099068 | 0 | 0.0099068 | 0 | 0 | 0.0099068 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Л-7 до участка заявителя в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000457) (14-1-10-0-08-06-2-1854) | I_14-1-10-0-08-06-2-1854 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.0974 | 1.0594 | 1.0594 | 0 | 0 | 1.0594 | 0 | 1.0594 | 0 | 0 | 1.0594 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-230 от оп. №9 до участка заявителя в д. Поркузи Тосненского района ЛО (инв.№ 210000699) (14-1-10-0-08-06-3-1852) | I_14-1-10-0-08-06-3-1852 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.087458 | 0.0060286 | 0.0060286 | 0 | 0 | 0.0060286 | 0 | 0.0060286 | 0 | 0 | 0.0060286 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования ТП-456 в п. Ольшаники Выборгского района ЛО (инв. №170000042) (15-1-17-0-08-06-2-1468) | G_15-1-17-0-08-06-2-1468 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 0.50928 | 0.042459 | 0.042459 | 0 | 0 | 0.042459 | 0 | 0.042459 | 0 | 0 | 0.042459 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Торговая от Пролетарского пр. до опоры с ответвлением к ж/д №5 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100001582) (16-1-06-0-08-06-2-1147) | I_16-1-06-0-08-06-2-1147 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ТП-52 в районе ул. Советская в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100006923) (17-2-06-0-08-06-2-1245) | I_17-2-06-0-08-06-2-1245 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 2.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КТП-237 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100006928) (17-2-06-0-08-06-2-1268) | I_17-2-06-0-08-06-2-1268 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КТП-246 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 10006905) (17-2-06-0-08-06-2-1269) | I_17-2-06-0-08-06-2-1269 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Владимира Кохова в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (18-1-05-1-08-06-1-0476) | I_18-1-05-1-08-06-1-0476 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.18796 | 0.0085514 | 0.0085514 | 0 | 0 | 0.0085514 | 0 | 0.0085514 | 0 | 0 | 0.0085514 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-92 от оп.13 в сторону объекта заявителя в г. Луга ЛО (инв № 000002031) (18-1-06-0-08-06-1-0716) | I_18-1-06-0-08-06-1-0716 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.057665 | 0.00383 | 0.00383 | 0 | 0 | 0.00383 | 0 | 0.00383 | 0 | 0 | 0.00383 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-50 от оп.39 до объекта заявителя в г. Луга ЛО (инв.№ 000001899) (18-1-06-0-08-06-1-0717) | I_18-1-06-0-08-06-1-0717 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.057085 | 0.0033991 | 0.0033991 | 0 | 0 | 0.0033991 | 0 | 0.0033991 | 0 | 0 | 0.0033991 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-524 до границы участка заявителя в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№000000771) (18-1-10-0-08-06-2-0820) | I_18-1-10-0-08-06-2-0820 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.48676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 "на участке от опоры №18 до опоры №23" от ТП-526 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№ 000000773) (18-1-10-0-08-06-2-0831) | I_18-1-10-0-08-06-2-0831 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.69306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-211 на участке от оп. № 4 до границы участка заявителя в п. Красный Бор Тосненского р-на ЛО (инв. № 210000669) (18-1-10-0-08-06-3-1027) | I_18-1-10-0-08-06-3-1027 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.093979 | 0.0070227 | 0.0070227 | 0 | 0 | 0.0070227 | 0 | 0.0070227 | 0 | 0 | 0.0070227 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до КК-3 на границе участка заявителя в пос. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 000004669) (18-1-17-0-08-06-1-1123) | I_18-1-17-0-08-06-1-1123 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.0072786 | 0.00083297 | 0.00083297 | 0 | 0 | 0.00083297 | 0 | 0.00083297 | 0 | 0 | 0.00083297 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до кабельного киоска № 2.2 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 170000375) (18-1-17-0-08-06-1-1150) | I_18-1-17-0-08-06-1-1150 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.0056876 | 0.00075729 | 0.00075729 | 0 | 0 | 0.00075729 | 0 | 0.00075729 | 0 | 0 | 0.00075729 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 Л4 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000327) (18-1-20-0-08-06-1-0884) | I_18-1-20-0-08-06-1-0884 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.039395 | 0.0010199 | 0.0010199 | 0 | 0 | 0.0010199 | 0 | 0.0010199 | 0 | 0 | 0.0010199 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛИ-0,4кВ ТП-29 фид. "Саши Забелина" (инв. №200000211) от опоры №27 до участка заявителя в Тихвинском районе ЛО (18-1-20-0-08-06-1-0938) | I_18-1-20-0-08-06-1-0938 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.20008 | 0.011532 | 0.011532 | 0 | 0 | 0.011532 | 0 | 0.011532 | 0 | 0 | 0.011532 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-10 кВ ф.8 от ТП-40 до ТП-41 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100003006) (18-2-06-0-08-06-2-0760) | I_18-2-06-0-08-06-2-0760 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 2.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-105 по ул. Речная в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв.№100012684) (18-2-06-0-08-06-2-0778) | I_18-2-06-0-08-06-2-0778 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.73312 | 0.69348 | 0.69348 | 0 | 0 | 0.69348 | 0 | 0.69348 | 0 | 0 | 0.69348 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001455) (18-2-06-0-08-06-2-0879) | I_18-2-06-0-08-06-2-0879 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.4397 | 0.044098 | 0.044098 | 0 | 0 | 0.044098 | 0 | 0.044098 | 0 | 0 | 0.044098 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.21 ПС-259 до проектируемой МТП на пересечении ул. Ленина и ул.Толмачева в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№ 100000695) (18-2-06-0-08-06-2-0945) | I_18-2-06-0-08-06-2-0945 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.43201 | 0.042834 | 0.042834 | 0 | 0 | 0.042834 | 0 | 0.042834 | 0 | 0 | 0.042834 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по Сиверскому шоссе от проектируемой МТП-10/0,4кВ до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001363) (18-2-06-0-08-06-2-1003) | I_18-2-06-0-08-06-2-1003 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 1.326 | 0.10705 | 0.10705 | 0 | 0 | 0.10705 | 0 | 0.10705 | 0 | 0 | 0.10705 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-27 по Оредежскому проезду в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001479) (18-2-06-0-08-06-2-1009) | I_18-2-06-0-08-06-2-1009 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.78882 | 0.068497 | 0.068497 | 0 | 0 | 0.068497 | 0 | 0.068497 | 0 | 0 | 0.068497 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-246 по ул. Луговая до ул. Солнечная в п.Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100001582) (18-2-06-0-08-06-2-1058) | I_18-2-06-0-08-06-2-1058 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 1.234 | 0.18691 | 0.18691 | 0 | 0 | 0.18691 | 0 | 0.18691 | 0 | 0 | 0.18691 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-73 по ул. Советская до пересечения с ул. Железнодорожная в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО» (инв.№ 100001504) (18-2-06-0-08-06-2-1133) | I_18-2-06-0-08-06-2-1133 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 1.1406 | 0.093734 | 0.093734 | 0 | 0 | 0.093734 | 0 | 0.093734 | 0 | 0 | 0.093734 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 по ул. Лейтенанта Шмидта в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (инв. № 100012555) (18-2-06-0-08-06-3-0494) | I_18-2-06-0-08-06-3-0494 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.27368 | 0.052861 | 0.052861 | 0 | 0 | 0.052861 | 0 | 0.052861 | 0 | 0 | 0.052861 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ЛЭП-0,4 кВ Ст. Калище ТП К-1 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. №00000139) (18-2-08-0-08-06-1-0722) | I_18-2-08-0-08-06-1-0722 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.016845 | 0.0073794 | 0.0073794 | 0 | 0 | 0.0073794 | 0 | 0.0073794 | 0 | 0 | 0.0073794 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК ТП-10/0,4 кВ (ТП-2817) в д. Ириновка Всеволожского района ЛО (инв. № 000002463) (18-2-10-0-08-06-3-1026) | I_18-2-10-0-08-06-3-1026 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.029274 | 0.0039588 | 0.0039588 | 0 | 0 | 0.0039588 | 0 | 0.0039588 | 0 | 0 | 0.0039588 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-10 кВ ф.05 от ПС-729 Н до ТП-412 в п. Павлово Кировского р-на ЛО от оп.87 до оп.96 (инв.№ 000000638) (14-1-10-0-08-06-2-1187) | G_14-1-10-0-08-06-2-1187 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.65404 | 0.64747 | 0.64747 | 0 | 0 | 0.64747 | 0 | 0.64747 | 0 | 0 | 0.64747 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК СТП-1618 в д. Горки Гатчинского района ЛО (инв. № 000002691) (18-1-06-0-08-06-2-0479) | I_18-1-06-0-08-06-2-0479 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.85499 | 0.85499 | 0.85499 | 0 | 0 | 0.85499 | 0 | 0.85499 | 0 | 0 | 0.85499 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от оп.№8 до оп.№15 от ТП-551 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000787) (18-1-10-0-08-06-1-0964) | I_18-1-10-0-08-06-1-0964 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.30762 | 0.019184 | 0.019184 | 0 | 0 | 0.019184 | 0 | 0.019184 | 0 | 0 | 0.019184 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-65 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв.№ 100000531) (18-1-10-0-08-06-2-1180) | I_18-1-10-0-08-06-2-1180 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.59044 | 0.59044 | 0.59044 | 0 | 0 | 0.59044 | 0 | 0.59044 | 0 | 0 | 0.59044 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-521 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000768) (18-1-10-0-08-06-3-1141) | I_18-1-10-0-08-06-3-1141 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.048324 | 0.0096924 | 0.0096924 | 0 | 0 | 0.0096924 | 0 | 0.0096924 | 0 | 0 | 0.0096924 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ (Л-2 от оп.№50) от КТП-6 до границы участка заявителя в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв.№210000392) (18-1-10-0-08-06-3-1202) | I_18-1-10-0-08-06-3-1202 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.82598 | 0.82598 | 0.82598 | 0 | 0 | 0.82598 | 0 | 0.82598 | 0 | 0 | 0.82598 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования БКТП-113 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв. № 000003962) (18-1-17-0-08-06-1-1007) | I_18-1-17-0-08-06-1-1007 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.0079293 | 0.00090941 | 0.00090941 | 0 | 0 | 0.00090941 | 0 | 0.00090941 | 0 | 0 | 0.00090941 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-078 в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (инв. №170000444) (18-1-17-0-08-06-1-1034) | I_18-1-17-0-08-06-1-1034 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.0091681 | 0.00079067 | 0.00079067 | 0 | 0 | 0.00079067 | 0 | 0.00079067 | 0 | 0 | 0.00079067 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования БКТП-368 в пос. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 000005415) (18-1-17-0-08-06-1-1035) | I_18-1-17-0-08-06-1-1035 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.0063176 | 0.00082897 | 0.00082897 | 0 | 0 | 0.00082897 | 0 | 0.00082897 | 0 | 0 | 0.00082897 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-201 в пос. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 000003331) (18-1-17-0-08-06-1-1036) | I_18-1-17-0-08-06-1-1036 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.0085558 | 0.0007973 | 0.0007973 | 0 | 0 | 0.0007973 | 0 | 0.0007973 | 0 | 0 | 0.0007973 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до кабельного киоска № 2.1 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 170000377) (18-1-17-0-08-06-1-1149) | I_18-1-17-0-08-06-1-1149 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.0054107 | 0.00069948 | 0.00069948 | 0 | 0 | 0.00069948 | 0 | 0.00069948 | 0 | 0 | 0.00069948 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4кВ ф. "Лазо, Боровая" от РП-1 (инв.№ 030000378) в г. Волхов ЛО (18-1-20-0-08-06-1-1301) | I_18-1-20-0-08-06-1-1301 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.18467 | 0.16187 | 0.16187 | 0 | 0 | 0.16187 | 0 | 0.16187 | 0 | 0 | 0.16187 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-10 кВ ТП-145 ТП-131 в г. Волхов ЛО (инв.№ 030000406) (18-1-20-0-08-06-2-1233) | I_18-1-20-0-08-06-2-1233 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.25494 | 0.25094 | 0.25094 | 0 | 0 | 0.25094 | 0 | 0.25094 | 0 | 0 | 0.25094 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ по ул. Володарского 25 (от опоры ВЛИ-0,4 кВ у дома № 30 по ул. Урицкого) до границ участка заявителя в г. Гатчина ЛО (инв. № 100001060) (18-2-06-0-08-06-1-0875) | I_18-2-06-0-08-06-1-0875 | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0.52417 | 0.21604 | 0.21604 | 0 | 0 | 0.21604 | 0 | 0.21604 | 0 | 0 | 0.21604 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 по ул. Советских воинов в п. Кобринское Гатчинского р-на ЛО (инв. №100002096) (18-2-06-0-08-06-2-0880) | I_18-2-06-0-08-06-2-0880 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.6723 | 1.6474 | 1.6474 | 0 | 0 | 1.6474 | 0 | 1.6474 | 0 | 0 | 1.6474 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-101 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100006875) (18-2-06-0-08-06-2-1005) | I_18-2-06-0-08-06-2-1005 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 2.1507 | 2.1471 | 2.1471 | 0 | 0 | 2.1471 | 0 | 2.1471 | 0 | 0 | 2.1471 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Советская в п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001775) (18-2-06-0-08-06-2-1110) | I_18-2-06-0-08-06-2-1110 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.21219 | 0.20894 | 0.20894 | 0 | 0 | 0.20894 | 0 | 0.20894 | 0 | 0 | 0.20894 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-88 по ул.Соболевского до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100012644) (18-2-06-0-08-06-2-1169) | I_18-2-06-0-08-06-2-1169 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.68792 | 0.6769 | 0.6769 | 0 | 0 | 0.6769 | 0 | 0.6769 | 0 | 0 | 0.6769 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 по Сиверскому шоссе до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв № 100001480) (18-2-06-0-08-06-2-1170) | I_18-2-06-0-08-06-2-1170 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.96622 | 0.96408 | 0.96408 | 0 | 0 | 0.96408 | 0 | 0.96408 | 0 | 0 | 0.96408 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-22 в пгт. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100006931) (11-06/3-034) | I_11-06/3-034 | 2011 | 2018 | нд | нд | нд | 0.31309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 до опоры №7 по 12-ой улице в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (11-21/5-024.1 СМР, 2 ПИР) | I_11-21/5-024 | 2011 | 2018 | нд | нд | нд | 0.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 до опоры №7 по 14-й улице п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (11-21/5-025.1 СМР, 2 ПИР) | I_11-21/5-025 | 2011 | 2018 | нд | нд | нд | 0.14107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 Л-3 от опоры №9 до опоры №22 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000773) (13-1-10-0-08-06-2-554) | G_13-1-10-0-08-06-2-554 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-409 в п. Павлово (инв. № 000000750) (13-1-10-0-08-06-2-680) | G_13-1-10-0-08-06-2-680 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.33197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-15 в п. Ульяновка (инв.№210000417) (13-1-21-0-08-06-2-739) | H_13-1-21-0-08-06-2-739 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.89189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-63 в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (инв.№100006676) (15-1-06-0-08-06-2-1459) | G_15-1-06-0-08-06-2-1459 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.58179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-237 по ул.Кирова в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001694) (15-2-06-0-08-06-2-0942) | G_15-2-06-0-08-06-2-0942 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-301 по ул. Вокзальная до участка заявителей в г. Волосово ЛО (инв. №000001415) (16-1-08-0-08-06-2-0695) | I_16-1-08-0-08-06-2-0695 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.28457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по пр. Кирова от ТП-48 до опоры с ответвлением к ж/д №33 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100012635) (16-2-06-0-08-06-2-1296) | I_16-2-06-0-08-06-2-1296 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.33691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Марининская до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001456) (16-2-06-0-08-06-2-1297) | I_16-2-06-0-08-06-2-1297 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.98038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-545 ф. "Кикино" от оп. №1 до оп. №4 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000401) (17-1-20-0-08-06-1-0637) | H_17-1-20-0-08-06-1-0637 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.19533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от ТП-16 от оп. №7 до границ участка заявителя г. Лодейное поле ЛО (инв.№ 120000367) (17-1-20-0-08-06-1-1050) | I_17-1-20-0-08-06-1-1050 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.18029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-232 до грациц участка заявителя в г. Выборг ЛО (17-2-05-0-08-06-3-1048) | I_17-2-05-0-08-06-3-1048 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.12118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПНз до ж/д по ул. Калинина и ул. Хвойная в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001476) (17-2-06-0-08-06-2-0950) | I_17-2-06-0-08-06-2-0950 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-39(Н) по ул. Рошаля до дома заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100012633) (17-2-06-0-08-06-2-0951) | I_17-2-06-0-08-06-2-0951 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.37844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-30 до опоры с ответвлением к ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100012625) (17-2-06-0-08-06-2-0952) | I_17-2-06-0-08-06-2-0952 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.92459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛЗ-10кВ фидера №10 ПС-322 путем совместной подвески ВЛ-0,4кВ по опорам ВЛЗ-10кВ от проектируемой КТП до ул. Волжская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№000002712) (18-1-06-0-08-06-2-0651) | I_18-1-06-0-08-06-2-0651 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.10882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛЗ-10кВ фидера №10 ПС-322 путем совместной подвески ВЛ-0,4кВ по опорам ВЛЗ-10кВ по ул. Астраханская от ул. Волжская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№000002712) (18-1-06-0-08-06-2-0652) | I_18-1-06-0-08-06-2-0652 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-43 в г. Кингисепп ЛО (Инв.№080000586) (18-1-08-0-08-06-1-0507) | I_18-1-08-0-08-06-1-0507 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.0044256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ г. Кингисепп ЛО (инв. №080000249) (по ул. Школьная от ТП-692 до участка заявителя в г. Кингисепп ЛО) (18-1-08-0-08-06-1-0723) | I_18-1-08-0-08-06-1-0723 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.15542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от оп. №12 Л-4 от ТП-410 до границ участка заявителя в п. Павлова Кировский р-на ЛО (инв.№ 000000751) (18-1-10-0-08-06-3-0738) | I_18-1-10-0-08-06-3-0738 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.064346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приоз, РК РУ-0,4 кВ ТП-1083 (оборудование) в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. №000003353) (18-1-17-0-08-06-3-0501) | I_18-1-17-0-08-06-3-0501 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.0074259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ с совместной подвеской ВЛ-10 кВ по ул. Сузинской в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001341) (18-2-06-0-08-06-2-0496) | I_18-2-06-0-08-06-2-0496 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-55 по ул. Кноринская от ул. Надеждинская и до Сиверского Шоссе в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001346) (18-2-06-0-08-06-2-0636) | I_18-2-06-0-08-06-2-0636 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по Суворовскому пр. от ул. Калинина в сторону объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001353) (18-2-06-0-08-06-2-0641) | I_18-2-06-0-08-06-2-0641 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.85967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-64 по ул. Ракеевская с переподключением от ТП-129 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001359) (18-2-06-0-08-06-3-0495) | I_18-2-06-0-08-06-3-0495 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.10031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ГКТП-53 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000260) (16-1-20-0-08-06-3-0762) | I_16-1-20-0-08-06-3-0762 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ (совместная подвеска с ВЛ-0,4 кВ) от ВЛ-10 кВ ф. 716-02 на Школьном переулке до проектируемой ТП-37/3 (инв.№210000294) (11-21/1-066) | I_11-21/1-066 | 2011 | 2018 | нд | нд | нд | 2.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от оп. №7 ф.2 от КТП-51 по ул. Некрасова п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв.№ 210000489) (16-1-10-0-08-06-2-1013) | H_16-1-10-0-08-06-2-1013 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.075357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-534 от опоры №1 до опоры №7 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№ 000000781) (17-1-10-0-08-04-2-0632) | I_17-1-10-0-08-04-2-0632 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-30 оп.№12 до участка заявителя в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв.№210000269) (17-1-10-0-08-06-2-0647) | H_17-1-10-0-08-06-2-0647 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.084141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТП-13 оп.№2 до оп.№6 в п.Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000414) (17-1-10-0-08-06-2-0654) | H_17-1-10-0-08-06-2-0654 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.26874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-132 от оп. №2 до оп. № 6 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000738) (17-1-10-0-08-06-3-0743) | H_17-1-10-0-08-06-3-0743 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.12927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 от оп. №3 до оп. №33 а в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000430) (17-1-10-0-08-06-3-0860) | H_17-1-10-0-08-06-3-0860 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.11687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КР № 2 д. 19 по ул. Чкалова в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (инв.№ 100007121) (14-2-06-0-08-06-2-1322) | I_14-2-06-0-08-06-2-1322 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.11274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Андреевская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (14-2-06-0-08-06-2-228) | H_14-2-06-0-08-06-2-228 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.80914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 по ул. Лермонтова в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100000935) (14-2-06-0-08-06-2-607) | H_14-2-06-0-08-06-2-607 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-55 по ул. Кноринская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001450) (14-2-06-0-08-06-2-661) | H_14-2-06-0-08-06-2-661 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.25491 | 0.020294 | 0.020294 | 0 | 0 | 0.020294 | 0 | 0.020294 | 0 | 0 | 0.020294 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по ул.Детскосельская до ул. Кольцова в г.Гатчина ЛО (инв.№ 100001323) (16-1-06-0-08-06-2-0588) | H_16-1-06-0-08-06-2-0588 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по ул. Кольцова в г.Гатчина ЛО (инв.№ 100000934) (16-1-06-0-08-06-2-0589) | H_16-1-06-0-08-06-2-0589 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 2.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 по ул. Новая в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001953) (17-2-06-0-08-06-2-0494) | I_17-2-06-0-08-06-2-0494 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.53367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-88 по ул. Соболевского и ул. Красная в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100012644) (17-2-06-0-08-06-2-0944) | I_17-2-06-0-08-06-2-0944 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.83952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-96 по Ленинградскому пр. в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100012648) (17-2-06-0-08-06-2-0945) | I_17-2-06-0-08-06-2-0945 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.36906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 по ул. Алексеевская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100012625) (17-2-06-0-08-06-2-0946) | I_17-2-06-0-08-06-2-0946 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.46709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-14(Н) по ул. Крупской и далее по Республиканскому пр. в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012667) (17-2-06-0-08-06-2-1152) | I_17-2-06-0-08-06-2-1152 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.84943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по Пролетарскому пр. по ул. Крупской и далее по ул. Саши Никифорова п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012667) (17-2-06-0-08-06-2-1230) | I_17-2-06-0-08-06-2-1230 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по Оредежскому пер. от ул. Саши Никифорова и далее по проезду к ж/д заявителя в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012667) (17-2-06-0-08-06-2-1231) | I_17-2-06-0-08-06-2-1231 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№18 до оп.№20 ТП-545 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000784) (17-1-10-0-08-06-3-0980) | I_17-1-10-0-08-06-3-0980 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.31333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ "на участке Л-2 от ТП-3856" в с. Путилово Кировского р-на ЛО (инв.№000000809) (18-1-10-0-08-06-3-0889) | I_18-1-10-0-08-06-3-0889 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.086651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до КК (КК-8, КК-13) многоквартирного дома в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. №170000442) (18-1-17-0-08-06-1-0728) | I_18-1-17-0-08-06-1-0728 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.010193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-42 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000524) (18-1-20-0-08-06-2-0888) | I_18-1-20-0-08-06-2-0888 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 2.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 с совместным подвесом ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ фидера №3 ПС-322 в створе существующей ВЛ-0,4кВ по ул. Подольской до проектируемой КТП в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001456) (18-2-06-0-08-06-2-0546) | I_18-2-06-0-08-06-2-0546 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 2.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!!
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП по ул. Ольгопольская до ж/д заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001428) (18-2-06-0-08-06-2-0547) | I_18-2-06-0-08-06-2-0547 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Щедрина от ул. Калинина до ул. Купальная в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100001353) (18-2-06-0-08-06-2-0724) | I_18-2-06-0-08-06-2-0724 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.54329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-22 по ул. Петровская от ул. Вокзальная до ул. Баркановская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001338) (18-2-06-0-08-06-2-0767) | I_18-2-06-0-08-06-2-0767 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.76717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от МТП-157 по пер. Дачный до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (ВЛ-0,4 кВ от ТП-55 инв. №100001346) (18-2-06-0-08-06-2-0774) | I_18-2-06-0-08-06-2-0774 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.57313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-108 по ул. Мичурина по проезду к объекту заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (ВЛ-0,4кВ от КТП-100 инв. № 100012650) (18-2-06-0-08-06-2-0775) | I_18-2-06-0-08-06-2-0775 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.61022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-15 по ул. Курицына до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001349) (18-2-06-0-08-06-2-0776) | I_18-2-06-0-08-06-2-0776 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.40649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-43 по ул. Камышинская до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001356) (18-2-06-0-08-06-2-0777) | I_18-2-06-0-08-06-2-0777 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-230 по ул. Мариинская от Нового шоссе в сторону объекта заявителя в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001766) (18-2-06-0-08-06-2-0779) | I_18-2-06-0-08-06-2-0779 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по ул. Марининской в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001456) (18-2-06-0-08-06-2-0816) | I_18-2-06-0-08-06-2-0816 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.53989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по ул. Комарова от Брацлавского пр. до ул.Островского в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв № 100001457) (18-2-06-0-08-06-2-0892) | I_18-2-06-0-08-06-2-0892 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-10 по ул. Толмачева в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001604) (14-2-06-0-08-04-2-455) | H_14-2-06-0-08-04-2-455 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-54 до ул. Бакунина и далее по ул. Бакунина до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№000003612) (18-1-06-0-08-06-2-0766) | I_18-1-06-0-08-06-2-0766 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 2.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-322 от опоры № 1 до ТП-49 в п. Вырица (10-06/4-059.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | I_10-06/4-059 | 2010 | 2018 | нд | нд | нд | 0.019282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛЗ-6 кВ, ф. 35-03 инв. 000001356 (12-2-15-0-08-06-2-488) | J_12-2-15-0-08-06-2-488 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.48566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ГКТП-54 в г Подпорожье ЛО (инв. № 150000267) (13-1-15-0-08-06-2-609) | J_13-1-15-0-08-06-2-609 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛЗ 10 кВ от ТП-28 до ТП-29 (инв.№200000205) (13-1-20-0-08-06-2-997) | G_13-1-20-0-08-06-2-997 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.45025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Станиславского, Крылова (пр), Гоголя" от ТП-168 до участка заявителя в г. Волхов ЛО (инв. №030000395) (14-1-03-0-08-06-2-1259) | G_14-1-03-0-08-06-2-1259 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 2.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-168 в г. Волхов ЛО (инв. №030000590) (14-1-03-0-08-06-2-1260) | J_14-1-03-0-08-06-2-1260 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.83294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Островского" от ТП-168 до участка заявителя в г. Волхов ЛО (инв. №030000407) (14-1-03-0-08-06-2-1261) | J_14-1-03-0-08-06-2-1261 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 ф. "Плеханово" до участка заявителя в г. Волхов (инв. №030000415) (14-1-03-0-08-06-2-355) | G_14-1-03-0-08-06-2-355 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-11 в г. Лодейное Поле ЛО (инв.№120000326) (14-1-12-0-08-06-1-507) | G_14-1-12-0-08-06-1-507 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.091913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-6 кВ от ТП-27 до оп.31 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000410) (14-1-12-0-08-06-1-508) | G_14-1-12-0-08-06-1-508 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.58764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-45 в г. Подпорожье Ленинградской области (инв. № 150000543) (14-1-15-0-08-06-1-461) | G_14-1-15-0-08-06-1-461 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.47435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-11 от опоры №6 ф. "Плеханово низ" до границ участка заявителя в г. Волхов ЛО (инв. № 030000364) (15-1-03-0-08-06-2-1539) | G_15-1-03-0-08-06-2-1539 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.16421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ТП-112 в Лодейнопольском ГП Лодейнопольского района ЛО (инв. №120000799) (15-1-12-0-08-06-1-1163) | J_15-1-12-0-08-06-1-1163 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.17344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000281) (15-1-15-0-08-06-2-0486) | J_15-1-15-0-08-06-2-0486 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.32297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-165 от оп. № 6 до оп. № 9 по ул. Вокзальная в г. Волхов ЛО (инв. № 030000343) (16-1-20-0-08-06-1-0748) | J_16-1-20-0-08-06-1-0748 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.21543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-339 по ул. Усадьба ВИЗа в г. Волосово ЛО (инв. №000001460) (11-02/1-002) | J_11-02/1-002 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 0.48598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-10 кВ от РТП-9 до ТП-360 фид. 09-08 в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв. № 000001476) (11-02/2-014) | J_11-02/2-014 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 1.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 по ул.Садовая до объекта заявителя (инв. № 000001421) (12-1-02-0-08-06-2-532) | J_12-1-02-0-08-06-2-532 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 3.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-353 в д. Лагоново (инв. №000001464) (13-1-19-0-08-06-2-986) | G_13-1-19-0-08-06-2-986 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.40828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4кВ от КТП-375 в п. Кикерино Волосовского р-на ЛО (инв. № 000001446) (14-1-19-0-08-06-2-1209) | J_14-1-19-0-08-06-2-1209 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.81381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-701 в г. Ивангород микр. Южный поселок Кингисеппского района ЛО (инв. № 0700000194) (15-1-08-0-08-06-1-0669) | J_15-1-08-0-08-06-1-0669 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.45469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2 по ул. Загородная с изменением трассы существующей ВЛ-0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (инв. №080000255) (15-1-08-0-08-06-1-1068) | J_15-1-08-0-08-06-1-1068 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.082921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4кВ от ГКТПн -40Б оп. №3 до оп. №2 по ул. Сиреневая в г. Сланцы ЛО (инв. №180000152) (15-1-08-0-08-06-1-1488) | J_15-1-08-0-08-06-1-1488 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.010472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ от оп. № 9 до оп. № 10 ф. 10-ТП-717А в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (инв. №070000165) (15-1-08-0-08-06-1-1547) | J_15-1-08-0-08-06-1-1547 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.0091689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Псковская, ул. Садовая в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (инв. №070000167) (16-1-08-0-08-06-1-0051) | J_16-1-08-0-08-06-1-0051 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.009847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-77 - ТП-31 по ул. Ново-Порхово в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000270) (16-1-08-0-08-06-1-0734) | J_16-1-08-0-08-06-1-0734 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.016423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования КТП-334 киоскового типа ТМГ-160/10 в г. Волосово ЛО (инв. №000001485) (16-1-19-0-08-06-2-0041) | J_16-1-19-0-08-06-2-0041 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.036371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-6 кВ, ТП-16, г. Выборг ТП 16 - ТП 153 инв. №050000211 (13-1-05-0-01-04-2-026) | J_13-1-05-0-08-06-2-1091 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-192 по ул. Уральская, Новопоселковая до территориальных границ участков заявителей в г. Выборг ЛО (инв. № 050002054) (13-1-05-0-08-06-2-1111) | J_13-1-05-0-08-06-2-1111 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 2.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-39 (13-2-05-0-08-06-2-1052) | J_13-2-05-0-08-06-2-1052 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 до территориальных границ участков заявителей (13-2-05-0-08-06-2-1053) | J_13-2-05-0-08-06-2-1053 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-222 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002246) (14-1-05-0-08-06-2-071) | J_14-1-05-0-08-06-2-071 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 по ул. Кооперативная до границ участков заявителей в г. Выборг ЛО (инв. № 050002250) (14-1-05-0-08-06-2-072) | J_14-1-05-0-08-06-2-072 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 2.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 по ул. Малая Водяная до границ участков заявителей в г. Выборг ЛО (инв. № 050002254) (14-1-05-0-08-06-2-073) | J_14-1-05-0-08-06-2-073 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.43313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 до границ участка заявителя в п. Красный Холм Выборгского района ЛО (инв. № 050003497) (14-1-05-0-08-06-2-1425) | G_14-1-05-0-08-06-2-1425 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.38239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Береговая от ТП-6 до участков заявителей в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. № 050002909) (14-1-05-0-08-06-2-456) | J_14-1-05-0-08-06-2-456 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-30 на ул. Школьная в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. № 050002988) (14-1-05-0-08-06-2-622) | G_14-1-05-0-08-06-2-622 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.13316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-153 до К-280 - ул. Васильева 3 в г. Выборг ЛО (инв. №050001796) (14-1-05-0-08-06-2-633) | J_14-1-05-0-08-06-2-633 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.31 от ПС35/10/6 "Калининская" до КТП-6/0,4 кВ в ур. Раппатилы г. Выборг ЛО (инв. №000002694) (15-1-05-0-08-06-1-1032) | J_15-1-05-0-08-06-1-1032 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.14311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №14 КТПН-5 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. №050002905) (15-1-05-0-08-06-1-1134) | J_15-1-05-0-08-06-1-1134 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.17182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Лесная в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв. № 050002823) (15-1-05-0-08-06-1-1502) | J_15-1-05-0-08-06-1-1502 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.36981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от РП-3 в г.Светогорск Выборгского района ЛО (инв. №050003056) (15-1-05-0-08-06-2-0425) | J_15-1-05-0-08-06-2-0425 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.65325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК распределительного киоска №10 (ШРН-4) в г.Светогорск Выборгского района ЛО (инв. №050003048) (15-1-05-0-08-06-2-0426) | J_15-1-05-0-08-06-2-0426 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.17631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от РП-3 по ул. Победы в г.Светогорск Выборгского района ЛО (инв. №050003059) (15-1-05-0-08-06-2-0427) | J_15-1-05-0-08-06-2-0427 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.70124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Высоцкая" ПП 4 фидер №03 в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв. №050002815) (15-1-05-0-08-06-2-0536) | J_15-1-05-0-08-06-2-0536 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 4.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-41 по ул. Восстановительная, Совхозная до границ участка заявителя в г. Выборг ЛО (инв. № 050001002) (16-1-05-0-08-06-1-0151) | J_16-1-05-0-08-06-1-0151 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.72065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-78 по ул. Рубероидная до участка заявителя в г. Выборг ЛО (инв. № 050001277) (16-1-05-0-08-06-1-0361) | J_16-1-05-0-08-06-1-0361 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.25795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК МТП-10/0,4 кВ в п. Соколинское Выборгского района ЛО (инв. №000002979) (16-1-05-0-08-06-2-0042) | G_16-1-05-0-08-06-2-0042 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.35527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-304 до границ участка заявителя в п. Черкасово Выборгского района ЛО (инв. № 050002801) (16-1-05-0-08-06-2-0145) | G_16-1-05-0-08-06-2-0145 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.14177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-290 по ул. Полевая до границ участка заявителя в п.им. Кирова г. Выборг ЛО (инв. № 050002794) (16-1-05-0-08-06-2-0147) | G_16-1-05-0-08-06-2-0147 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.26451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-372 до участка зая-ля в п.Дубинино Выб-го р-на ЛО (инв.№000003059) (16-1-17-0-08-06-1-0682) | J_16-1-17-0-08-06-1-0682 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.080698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-10 от ТП-529 от опоры №1 до опоры №9 в г.Отрадное (11-10/4-050) | J_11-10/4-050 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.25922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-507 от опоры №10 до опоры №19 в г.Отрадное (11-10/4-051) | J_11-10/4-051 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.20719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-520 от опоры №11 до опоры №14 в г.Отрадное (11-10/4-052) | J_11-10/4-052 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.091459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опроры №7 до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ от КТП-58 по ул.Лесная (11-21/1-018.1 СМР, 2 ПИР) | J_11-21/1-018 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.046925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-39 по Клубному проезду и ул.Куйбышева (11-21/1-019) | J_11-21/1-019 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.52371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 до опоры 30 (11-21/1-027.1 СМР, 2 ПИР) | J_11-21/1-027 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 2.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от оп.№2 ВЛ-0,4 кВ ТП-206 до объекта, п.Красный бор (11-21/2-011.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_11-21/2-011 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.13193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-221 до магазина по ул. Бадаевская, п.Красный бор (11-21/2-016) | J_11-21/2-016 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.26784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК КТП-17 г. Никольское (11-21/3-014) | J_11-21/3-014 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.58617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-6 ф.2 п.Ульновка (11-21/5-014) | J_11-21/5-014 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 2.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 п.Ульяновка (11-21/5-073) | J_11-21/5-073 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.23257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 до оп.№12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 по ул.Захарьевская п.Ульяновка (инв.№210000457) (11-21/5-090) | J_11-21/5-090 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.74071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-66 до опоры №10 по Дачному пер. п. Ульяновка (инв.№ 210000495) (11-21/5-096) | J_11-21/5-096 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.82256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-755 от опоры №1 до опоры №31 в п. Назия (12-1-10-0-08-06-2-203) | G_12-1-10-0-08-06-2-203 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 1.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-521 Л-5 от оп. № 6 до оп. № 13 в г. Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-558) | G_13-1-10-0-08-06-2-558 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.89077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-522 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000769) (13-1-10-0-08-06-2-682) | G_13-1-10-0-08-06-2-682 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.72202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 по Красной наб. до опоры №15 (инв.№210000294) (13-1-21-0-08-06-2-178) | G_13-1-21-0-08-06-2-178 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 по пер. Сергеевский (ул. Карла Либкнехта) в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№210000467)(13-1-21-0-08-06-2-431) | G_13-1-21-0-08-06-2-431 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.57979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 до опоры № 23 ф. 3 в пос.Ульяновка (инв.№210000495) (13-1-21-0-08-06-2-605) | J_13-1-21-0-08-06-2-605 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-19 г Тосно ЛО (инв.№210000229) (13-1-21-0-08-06-2-724) | J_13-1-21-0-08-06-2-724 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.045927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК ТП в пос. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв. №000001652) (14-1-04-0-08-06-2-002) | J_14-1-04-0-08-06-2-002 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.59627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-533 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000780) (14-1-10-0-08-06-2-1294) | G_14-1-10-0-08-06-2-1294 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.33362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 ф.1 от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ до участка заявителя в г. Тосно ЛО (инв. № 210000229) (14-1-21-0-08-06-2-1253) | G_14-1-21-0-08-06-2-1253 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №10 по пер. радищева до опоры №21 по ул.2-ая от ТП-16 в г.Тосно ЛО (инв. №210000218) (14-1-21-0-08-06-2-1327) | G_14-1-21-0-08-06-2-1327 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.72859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-51 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000489) (14-1-21-0-08-06-2-492) | G_14-1-21-0-08-06-2-492 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.11324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-534 до опоры №13 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000781) (15-1-10-0-08-06-1-0451) | J_15-1-10-0-08-06-1-0451 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.26638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-6 кВ от опоры №83 ВЛ-6 кВ ф. 720-14 до ТП 6/0,4 кВ в п. Михайловский Кировского р-на ЛО (инв. №0000027370) (15-1-10-0-08-06-1-0551) | J_15-1-10-0-08-06-1-0551 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.078678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-33 в г. Шлиссельбурге, Кировского района, ЛО (инв. №220000209) (15-1-10-0-08-06-1-0617) | J_15-1-10-0-08-06-1-0617 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.053009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-121 Л-3 в г. Кировск ЛО (инв. №000000734) (15-1-10-0-08-06-1-0796) | J_15-1-10-0-08-06-1-0796 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.043486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО (инв. № 220000172) (15-1-10-0-08-06-1-0804) | J_15-1-10-0-08-06-1-0804 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.26497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-4 в п. Старая Малукса Кировского района ЛО (инв. № 000000747) (15-1-10-0-08-06-1-0805) | H_15-1-10-0-08-06-1-0805 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.030096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-17 от ТП-508 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000765) (15-1-10-0-08-06-1-0806) | J_15-1-10-0-08-06-1-0806 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-526 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000773) (15-1-10-0-08-06-1-0807) | J_15-1-10-0-08-06-1-0807 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-527 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000774) (15-1-10-0-08-06-1-0808) | J_15-1-10-0-08-06-1-0808 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.23192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-6 от ТП-520 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000767) (15-1-10-0-08-06-1-0811) | J_15-1-10-0-08-06-1-0811 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.052574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-528 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000775) (15-1-10-0-08-06-1-0812) | J_15-1-10-0-08-06-1-0812 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.17236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от ТП-532 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000779) (15-1-10-0-08-06-1-0813) | J_15-1-10-0-08-06-1-0813 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.15408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-523 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000770) (15-1-10-0-08-06-1-0814) | J_15-1-10-0-08-06-1-0814 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.12375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-527 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000774) (15-1-10-0-08-06-1-0842) | J_15-1-10-0-08-06-1-0842 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.26302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-137 в г. Кировск Кировского района ЛО (инв. № 000002890) (15-1-10-0-08-06-1-0843) | J_15-1-10-0-08-06-1-0843 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.084202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от ТП-410 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. № 000000751) (15-1-10-0-08-06-1-0851) | J_15-1-10-0-08-06-1-0851 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.11475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-545 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000784) (15-1-10-0-08-06-1-0853) | J_15-1-10-0-08-06-1-0853 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.024475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО (инв. № 220000183) (15-1-10-0-08-06-1-0856) | J_15-1-10-0-08-06-1-0856 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.20118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-3819 от опоры №22 до оп.№22.3 в д. Жихарево Кировский район ЛО (инв. № 000000719) (15-1-10-0-08-06-1-0864) | J_15-1-10-0-08-06-1-0864 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.098744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-520 от опоры № 1 до опоры № 15 в г.Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000767) (15-1-10-0-08-06-1-0950) | J_15-1-10-0-08-06-1-0950 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.15679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-507 в пролетах от опоры №5 до опоры №9 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. №000000764) (15-1-10-0-08-06-1-1065) | J_15-1-10-0-08-06-1-1065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-4 от ТП-7А в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО (инв. № 220000144) (15-1-10-0-08-06-1-1091) | J_15-1-10-0-08-06-1-1091 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.063555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-531 от оп. №13 до оп. №15 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000778) (15-1-10-0-08-06-1-1247) | J_15-1-10-0-08-06-1-1247 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.059036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от КТП-318 в п. Мга Кировского района ЛО (инв. №000002898) (15-1-10-0-08-06-1-1299) | J_15-1-10-0-08-06-1-1299 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.094782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-422 от опоры № 4 до опоры № 10 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. № 000000757) (15-1-10-0-08-06-1-1396) | J_15-1-10-0-08-06-1-1396 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.10713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-107 от опоры №12 до объекта заявителя в г. Кировск ЛО (инв. №000000711) (15-1-10-0-08-06-1-1455) | G_15-1-10-0-08-06-1-1455 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.30444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-8 до границ участка заявителя в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО (инв. №220000185) (15-1-10-0-08-06-1-1505) | J_15-1-10-0-08-06-1-1505 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.062133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КТП-761 в д. Карловка (Назия) Кировского района ЛО (инв. № 000001278) (15-1-10-0-08-06-2-0402) | G_15-1-10-0-08-06-2-0402 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП-757 от оп. № 18 до оп. № 29 в п. Назия Кировского р-на ЛО (инв. № 000000804) (15-1-10-0-08-06-2-0421) | G_15-1-10-0-08-06-2-0421 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.95187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-6 от КТП-2 в пролетах от опоры №6 до опоры №8 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО (инв. № 220000183) (15-1-10-0-08-06-2-1288) | H_15-1-10-0-08-06-2-1288 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.18437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 от оп. №3 до опоры № 139 а в п. Мга Кировского района ЛО (Инв. № 000000795) (15-1-10-0-08-06-3-1043) | J_15-1-10-0-08-06-3-1043 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.38505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-7 от оп.№9 до оп. №15 в г. Тосно ЛО (инв. №210000193) (15-1-21-0-08-06-1-0450) | J_15-1-21-0-08-06-1-0450 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.24707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от СТП 6/0,4 кВ до участка заявителя в д. Поги Тосненского района ЛО (инв. №000002688) (15-1-21-0-08-06-1-1237) | J_15-1-21-0-08-06-1-1237 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.06042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от оп. №8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9 (ТП-1281) до участка заявителя в п. Форносово Тосненского района ЛО (инв.№000002218) (15-1-21-0-08-06-1-1550) | G_15-1-21-0-08-06-1-1550 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.07286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-7 от опоры №10 до опоры №18 в г. Тосно ЛО (инв. №210000193) (15-1-21-0-08-06-2-0683) | J_15-1-21-0-08-06-2-0683 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.15282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТП-17 до участка заявителя в г. Никольское Тосненского р-на ЛО (инв.№210000581) (15-1-21-0-08-06-3-1037) | J_15-1-21-0-08-06-3-1037 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.092818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 ф. 4 от ТП-227 в п. Красный Бор Тосненский р-н ЛО (инв. №210000693) (16-1-10-0-08-06-3-0526) | J_16-1-10-0-08-06-3-0526 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.072571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-547 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв.№000000785) (16-1-10-0-08-06-3-0552) | H_16-1-10-0-08-06-3-0552 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.060793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проек-ой КТП по ул. Воскова до объекта в п. Вырица (10-06/4-078.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_10-06/4-078 | 2010 | 2017 | нд | нд | нд | 0.047275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КТП-17 в п. Вырица Гатчина (11-06/4-013) | J_11-06/4-013 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.025095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Чапаева на участке от КТП-17 до переулка к дому Вырица Гатчина (11-06/4-014) | J_11-06/4-014 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.014147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Максима Горького от ТП-26 до опоры с ответвлением к ж/д. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (11-06/4-141) | J_11-06/4-141 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 0.97219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС-322 на участке от опоры №1 до опоры №24 в п. Вырица (11-06/4-148) | G_11-06/4-148 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 4.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Жертв Революции от ТП-47 до ж/д по ул. Соболевского и ул. Андреевская в п. Вырица (11-06/4-149) | G_11-06/4-149 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 4.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ж/д по ул.Железнодорожная в п.Дружная Горка (11-06/5-004) | J_11-06/5-004 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.57937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 до ж/д по ул. Тельмана в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-071) | J_12-2-06-0-08-06-2-071 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 0.45828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-74Н до ж/д по ул. Комарова в п. Вырица Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-354) | J_12-2-06-0-08-06-2-354 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ж/д по ул. Ленина в п. Вырица (инв.№100001502) (12-2-06-0-08-06-2-359) | J_12-2-06-0-08-06-2-359 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 0.53368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-204 от ул. Центральная по проезду к ж/д в п. Торфяное (12-2-06-0-08-06-2-473) | J_12-2-06-0-08-06-2-473 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 0.46778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 до ж/д по ул. Садовая в п. Дружная Горка (12-2-06-0-08-06-2-481) | J_12-2-06-0-08-06-2-481 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.322-11 от оп.6 по ул. Володарского до оп.10 по ул. Л. Шмидта в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 000001234) (12-2-06-0-08-06-2-579) | J_12-2-06-0-08-06-2-579 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 по ул.Лазо от ул.Труда в сторону ж/д №30Б в п.Вырица (13-2-06-0-08-06-2-134) | J_13-2-06-0-08-06-2-134 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.37126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ул. Жертв Революции, по ул. Сергучевская до ответвления к ж.д. в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-328) | J_13-2-06-0-08-06-2-328 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.96781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ф.3 ПС-322 до ТП-15 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100000638) (13-2-06-0-08-06-2-434) | G_13-2-06-0-08-06-2-434 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 4.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.322-03 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100000680) (13-2-06-0-08-06-2-469) | G_13-2-06-0-08-06-2-469 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 2.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ фидера №8 ПС-322 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100000645) (13-2-06-0-08-06-2-491) | G_13-2-06-0-08-06-2-491 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 по Урицкому пр., по Колхозному пер., по ул. Островского в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001334) (13-2-06-0-08-06-2-498) | J_13-2-06-0-08-06-2-498 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-"Вырица" от ПП-7 в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-528) | G_13-2-06-0-08-06-2-528 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1(Н) по ул. Нижегородская до ул. Симбирская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001421) (13-2-06-0-08-06-2-692) | G_13-2-06-0-08-06-2-692 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1(Н) по ул. Зареченская от ул. Нижегородская до оп. с ответвлением к ж\д заявителя в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-693) | J_13-2-06-0-08-06-2-693 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.52331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-1(Н) по Волог-му пр. от ул.Ниже-ая до ул.Ярос-ая, по ул.Ярос-ая до оп. с ответ-ем к ж\д заяв-ля в п.Вырица (13-2-06-0-08-06-2-694) | J_13-2-06-0-08-06-2-694 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.92415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10кВ ф.4 ПС-35/10 от ТП-7 до проектируемой МТП на пересечении ул.Софийской и ул.Средней в п. Вырица (инв.№ 100000638) (13-2-06-0-08-06-2-962) | G_13-2-06-0-08-06-2-962 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-17 от проектируемой МТП на пересечении ул.Софийской и ул.Средней в п. Вырица (инв.№100001463) (13-2-06-0-08-06-2-963) | G_13-2-06-0-08-06-2-963 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 2.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Сергучевская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001333) (14-2-06-0-08-06-2-599) | G_14-2-06-0-08-06-2-599 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Солодухина от оп. № 1 до конц. оп. в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (инв. №100000957) (15-1-06-0-08-06-2-1461) | G_15-1-06-0-08-06-2-1461 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.29119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-21 до шкафа РУ-0,4 кВ в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. №100012697) (15-1-06-0-08-06-2-1504) | G_15-1-06-0-08-06-2-1504 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.10564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 от ТП-230 по ул. Полевая в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001766) (16-1-06-0-08-06-3-0538) | J_16-1-06-0-08-06-3-0538 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-119 в п.Вырица Гатчинского района ЛО (16-1-06-0-08-06-3-0842) | J_16-1-06-0-08-06-3-0842 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры № 39 ТП-56 до границ участка заявителя в п. Толмачево Лужского района ЛО (инв. № 130000161) (16-1-13-0-08-06-1-0377) | J_16-1-13-0-08-06-1-0377 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.28795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК распределительного киоска № 65, ТП-14 (ШРН-3) в г. Выборг ЛО (инв. №050000579) (15-1-05-0-08-04-1-1148) | J_15-1-05-0-08-04-1-1148 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.067824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-14 К17 - К65 в г. Выборг ЛО (инв. №050000610) (15-1-05-0-08-04-1-1150) | J_15-1-05-0-08-04-1-1150 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.12826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 до земельного участка заявителя в г. Луга ЛО (инв. №000001848) (16-1-06-0-08-04-3-0605) | J_16-1-06-0-08-04-3-0605 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-35 до опоры №1 в г. Луга ЛО (инв. №000001850) (16-1-06-0-08-04-3-0606) | J_16-1-06-0-08-04-3-0606 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.058653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КР д. 7Б по ул.Соборной в г. Гатчина (инв. №100007054) (13-2-06-0-08-04-2-1228) | J_13-2-06-0-08-04-2-1228 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.13023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф."Труфаново" от ТП-38 до участка заявителя (13-2-03-0-08-06-2-167) | J_13-2-03-0-08-06-2-167 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.64983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-26 в г. Волхов ЛО (инв. №030000272) (14-1-03-0-08-06-2-358) | J_14-1-03-0-08-06-2-358 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.58585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-27 кабельный выход на ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская, Майская" в г. Волхов ЛО (инв. № 030000638) (14-1-03-0-08-06-2-581) | J_14-1-03-0-08-06-2-581 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.083945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Частные дома" от ТП-144 до участка заявителя в г. Волхов ЛО (инв. №030000422) (14-1-03-0-08-06-2-447) | J_14-1-03-0-08-06-2-447 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.063709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-174 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000248) (15-1-03-0-08-06-1-0411) | J_15-1-03-0-08-06-1-0411 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.009737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ фид. "Симанково" от ТП-172 в г.Волхов (11-03/1-048) | J_11-03/1-048 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 6.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-10 кВ от ТП-169 до ТП-172 в г.Волхов (11-03/1-047) | J_11-03/1-047 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 1.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-172 в г.Волхов (11-03/1-049) | J_11-03/1-049 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 0.39195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ фидер "Графтио" от РП-2 (12-1-03-0-08-06-2-206) | J_12-1-03-0-08-06-2-206 | 2012 | 2014 | нд | нд | нд | 0.61505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ фидер "Державина, ул. Глинки" от ТП-21 (12-1-03-0-08-06-2-226) | J_12-1-03-0-08-06-2-226 | 2012 | 2014 | нд | нд | нд | 0.98828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ фидер "Суворова" от РП-1 (12-1-03-0-08-06-2-225) | J_12-1-03-0-08-06-2-225 | 2012 | 2014 | нд | нд | нд | 0.80777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо 2" от РП-1 (13-1-03-0-08-06-2-004) | J_13-1-03-0-08-06-2-004 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 0.80029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 ф. "ул. Тихвинская, Цветочная" до участка заявителя в г. Волхов ЛО (инв. № 030000352) (14-1-03-1-08-06-2-314) | J_14-1-03-1-08-06-2-314 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.14345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Кикино" от КТП-545 участка заявителя (13-1-03-0-08-06-2-025) | J_13-1-03-0-08-06-2-025 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 2.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК ЛЭП-10 кВ ф. 601-10 от ТП-319 в п.Токсово (11-04/11-021) | J_11-04/11-021 | 2011 | нд | нд | нд | нд | 5.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК ТП-319 на пересечении ул. Санаторная и ул.Туристов в п.Токсово (11-04/11-022) | J_11-04/11-022 | 2011 | нд | нд | нд | нд | 0.68169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 по ул. Полевая до границ участка заявителя в п. им. Кирова Выборгского района ЛО (инв. №050002794) (15-1-05-0-08-06-1-0489) | J_15-1-05-0-08-06-1-0489 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.13724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ от КТП-157 до уч. заявит. в пос.Красный Холм Каменногорского г.п. (инв. №050003499) (15-1-05-0-08-06-1-0550) | J_15-1-05-0-08-06-1-0550 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.068409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-10 кВ от фид. 159-31 до КТП-109 в п. Соколинское Выборгского района ЛО (инв. №050003732) (15-1-05-0-08-06-1-0763) | J_15-1-05-0-08-06-1-0763 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.079566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-5 по ул. Пляжная до участков заявителей в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. №050002905) (11-05/3-016) | J_11-05/3-016 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 4.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Центральная до границ участка заявителя в г. Высоцк Выборгского района ЛО (14-1-05-0-08-06-2-095) | J_14-1-05-0-08-06-2-095 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.70343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ, КТПН-5, ул. Пляжная в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. № 050002905) (14-1-05-0-08-06-1-1306) | J_14-1-05-0-08-06-1-1306 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-222 (инв. № 407917) по ул.Зеленая Аллея в г.Выборге (11-05/1-045) | J_11-05/1-045 | 2011 | нд | нд | нд | нд | 0.017675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-222 (11-05/1-085) | J_11-05/1-085 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Солнечная от пересечения с ул. Ополченцев до объекта в г. Гатчина (11-06/1-018) | J_11-06/1-018 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 0.70176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ТП-100 по ул. Мичурина до Ленинградского пр. в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000680) (11-06/4-059) | J_11-06/4-059 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 0.098576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ Ф-3 от ТП-92 до ТП-29 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (11-06/4-150) | J_11-06/4-150 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 0.89282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО (11-06/4-151) | J_11-06/4-151 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 0.48192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Новая в п. Кобринское (13-2-06-0-08-06-2-734) | J_13-2-06-0-08-06-2-734 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.069632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 по ул. Нагорная и далее по ул. Озерная до опоры с ответвлением к объекту в г. Гатчина ЛО(11-06/1-012.1 СМР, 2 ПИР) | J_11-06/1-012 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 0.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 по Корпиковскому ш. к ж/д 55 (инв.№ 100000971) (11-06/1-015.1 СМР, 2 ПИР) | J_11-06/1-015 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 по ул.120 Гатчинской дивизии на уча. от опоры с ответвлением к ж/д №43 до перес. с ул.Офицерской (11-06/1-060) | J_11-06/1-060 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ж/д по Корпиковскому ш. в г.Гатчина (11-06/1-080) | J_11-06/1-080 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ с совместной подвеской ВЛ-10 кВ от ТП-№105 до проектируемой МТП в районе ж/д №83 по пр. Героев в п. Сиверский (11-06/3-048) | J_11-06/3-048 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 по ул. Пушкинская и далее по ул. Огородная до ул. Куприна (11-06/1-035.1 СМР, 2 ПИР) | J_11-06/1-035 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 0.026463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Ленина от пересечения с ул. Калинина до пересечения с ул. Чапаева в п. Вырица (11-06/4-189) | J_11-06/4-189 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 0.042458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ТП-34 до опоры №44 по ул. Бакунина в п. Вырица (11-06/4-171) | J_11-06/4-171 | 2011 | нд | нд | нд | нд | 0.028293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ отпайка к КТП-36 в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-401) | J_12-2-06-0-08-06-2-401 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ж/д по ул. Полевая в д. Монделево (12-2-06-0-08-06-2-455) | J_12-2-06-0-08-06-2-455 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК Л3 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-91 до опоры №16 в г. Сланцы ЛО (инв. № 180000114) (15-1-08-0-08-06-1-0759) | J_15-1-08-0-08-06-1-0759 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.14549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-409 от опоры №8 до опоры №12 в п. Павлово (инв. №000000750) (11-10/5-017) | J_11-10/5-017 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 0.092256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-107 до границ земельного участка в г. Кировск ЛО (инв. №000000711) (15-1-10-0-08-06-1-0412) | J_15-1-10-0-08-06-1-0412 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.17611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ ф. 496-22 до КТП-1 в д. Сологубовка Кировск ЛО (инв. №000002965) (15-1-10-0-08-06-1-0455) | J_15-1-10-0-08-06-1-0455 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.08208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 в д. Сологубовка Кировского р-на ЛО (инв. №000002968) (15-1-10-0-08-06-1-0512) | J_15-1-10-0-08-06-1-0512 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.13242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-122 в г. Кировск (инв. №000000735) (11-10/1-030) | J_11-10/1-030 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 0.26253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ (от ТП-3274 от опоры №15 до опоры №68) в п. Концы (инв. №000000807) (11-10/7-011) | J_11-10/7-011 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 0.58932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-410 от опоры №3 до опоры №8 в п. Павлово (12-1-10-0-08-06-2-032) | J_12-1-10-0-08-06-2-032 | 2012 | 2014 | нд | нд | нд | 0.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-410 от опоры №22 до опоры №24 в п. Павлово (12-1-10-0-08-06-2-039) | J_12-1-10-0-08-06-2-039 | 2012 | 2014 | нд | нд | нд | 0.33041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-527 от опоры №5 до опоры №12 в г. Отрадное (12-1-10-0-08-06-2-044) | J_12-1-10-0-08-06-2-044 | 2012 | 2014 | нд | нд | нд | 0.42526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК Вл-0,4 кВ от ТП-507 от оп. № 1 до оп. № 5 в г. Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-079) | J_13-1-10-0-08-06-2-079 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 0.26754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК Вл-0,4 кВ Л-4 от ТП-523 от оп. № 1 до оп. № 7 в г. Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-080) | J_13-1-10-0-08-06-2-080 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 0.39891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК Вл-0,4 кВ Л-6 от ТП-519 от оп. № 5 до оп. № 18 в г. Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-081) | J_13-1-10-0-08-06-2-081 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 0.35014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-107 от оп. № 7 до границ земельных участков (инв. № 000000711) (13-1-10-0-08-06-2-582) | J_13-1-10-0-08-06-2-582 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 0.40314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №3 от КТП-526 до опоры №5 в г.Отрадное (10-10/4-034) | J_10-10/4-034 | 2010 | 2017 | нд | нд | нд | 0.21914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КТП-526 в г. Отрадное (10-10/4-035) | J_10-10/4-035 | 2010 | 2017 | нд | нд | нд | 0.72281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от РЩ-0,4 кВ №1 КТП-3703 до опоры №1 в п.Путилово (11-10/1-031) | J_11-10/1-031 | 2011 | 2013 | нд | нд | нд | 0.22407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-551 от оп. 7 до оп. 14 в г.Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-442) | J_13-1-10-0-08-06-2-442 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.084107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 в п. Мга Кировского района, ЛО. (инв. №000000793) (15-1-10-0-08-06-1-0611) | J_15-1-10-0-08-06-1-0611 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.021079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-761 250 кВА д. Карловка Кировского района ЛО (инв. № 000001279) (15-1-10-0-08-06-1-0610) | J_15-1-10-0-08-06-1-0610 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.097833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от ТП-551 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000787) (15-1-10-0-08-06-1-0809) | J_15-1-10-0-08-06-1-0809 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.036834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП-520 от оп. № 10 до оп. № 13 в г. Отрадное (инв. № 000000767) (12-1-10-0-08-06-2-370) | J_12-1-10-0-08-06-2-370 | 2012 | 2014 | нд | нд | нд | 0.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-1 от Тп-3757от оп.№20 до оп.№29 в п. Назия (13-1-10-0-08-06-2-114) | J_13-1-10-0-08-06-2-114 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 0.77577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-757 до оп № 1 Л-3 в п. Назия Кировского р-на ЛО (13-1-10-0-08-06-2-481) | J_13-1-10-0-08-06-2-481 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 0.12652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от ТП-532 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000779) (15-1-10-0-08-06-1-0810) | J_15-1-10-0-08-06-1-0810 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.092787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. №00000121) (12-2-22-0-08-06-2-302) | J_12-2-22-0-08-06-2-302 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 в г. Лодейное Поле ЛО (инв.№120000427) (14-1-12-0-08-06-1-1220) | J_14-1-12-0-08-06-1-1220 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.062454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6 в г. Лодейное Поле (11-12/1-068) | J_11-12/1-068 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 1.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина 12" от ТП-21 (11-12/1-025.1 СМР, 2 ПИР) | J_11-12/1-025 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 0.060468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-51 в г. Луга ЛО (инв.№ 000001903) (14-1-13-0-08-06-2-1307) | J_14-1-13-0-08-06-2-1307 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.61184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 по ул. Морская в п. Толмачево Лужского района ЛО (инв. № 130000161) (14-1-13-0-08-06-2-564) | J_14-1-13-0-08-06-2-564 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-358 в п.г.т. Толмачево Лужского района ЛО (инв.№ 130000176) (14-1-13-0-08-06-2-671) | J_14-1-13-0-08-06-2-671 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.57273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 в г. Луга ЛО (инв.№000001899) (15-1-13-0-08-06-1-0766) | J_15-1-13-0-08-06-1-0766 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.028456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-703 от в п. Толмачево Лужского р-на ЛО (15-1-13-0-08-06-1-1045) | J_15-1-13-0-08-06-1-1045 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.11903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-56 в пгт Толмачево Лужского Района ЛО (инв. №130000161) (15-1-13-0-08-06-1-1238) | J_15-1-13-0-08-06-1-1238 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.072618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛИ-0,4 кВ от ГКТП-54 по ул. Ромашковой (инв.№ 150000270) (13-1-15-0-08-06-2-608) | J_13-1-15-0-08-06-2-608 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.52685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-1024 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003321) (15-1-17-0-08-06-2-1428) | J_15-1-17-0-08-06-2-1428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-339 по ул. Усадьба ВИЗа в г. Волосово ЛО (инв. №000001460) (14-1-19-0-08-06-2-422) | J_14-1-19-0-08-06-2-422 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.80438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-339 по ул. ВИЗ до участка заявителя (инв. № 000001460) (13-1-19-0-08-06-2-1009) | J_13-1-19-0-08-06-2-1009 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 0.70524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-10 кВ от РТП-09 ф. 08 в п.Кикерино Волосовского р-на ЛО (инв. №000001476) (10-02/2-005.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_10-02/2-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №46 до опоры №64 ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 в п.Рябово (13-1-21-0-08-06-2-084) | J_13-1-21-0-08-06-2-084 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 1.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-66 от опоры №3 до опоры №10 ВЛ-0,4 кВ в п. Ульяновка (13-1-21-0-08-06-2-179) | J_13-1-21-0-08-06-2-179 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 0.67783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-45 п. Ульяновка (инв. № 210000474) (13-1-21-0-08-06-2-713) | J_13-1-21-0-08-06-2-713 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 0.73407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 до опоры №3 ф.1 по ул. Ленинградская в пос. Ульяновка (13-1-21-0-08-06-2-640) | J_13-1-21-0-08-06-2-640 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.92749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП- 22 до участка заявителя в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№ 210000432) (14-1-21-0-08-06-2-104) | J_14-1-21-0-08-06-2-104 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.11879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП в п.Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв.№000002680) (15-1-21-0-08-06-1-0406) | J_15-1-21-0-08-06-1-0406 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.064438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-43 до участка заявителя в п. Ульновка Тосненского райна ЛО (инв.№210000471) (15-1-21-1-08-06-1-0476) | J_15-1-21-1-08-06-1-0476 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.07039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ от КТП-403 до границ участка заявителя в п. Красный Холм Выборгского района ЛО (инв. №000002460) (15-1-05-0-08-04-1-0689) | J_15-1-05-0-08-04-1-0689 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.071567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-63 в г. Лодейное Поле (11-12/1-060) | J_11-12/1-060 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 0.25247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 от оп.27 ф."Социалистический" в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000222) (17-1-20-0-08-04-1-0455) | J_17-1-20-0-08-04-1-0455 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.15228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 ул. Александровская в г. Кингисепп ЛО (инв. №080000267) (16-1-08-0-08-06-1-0931) | J_16-1-08-0-08-06-1-0931 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.0069143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-2600 к щитам в д. Хязельки Всеволожского района ЛО (инв. № 000003035) (16-1-17-0-08-06-3-1006) | H_16-1-17-0-08-06-3-1006 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.14677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 по ул. Новая до границ земельного участка заявителя в п. Советский Выборгского района ЛО (инв. № 050003706) (17-1-05-0-08-06-1-0590) | H_17-1-05-0-08-06-1-0590 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.076529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-107 от опоры №16 до опоры №16б в г.Кировск (11-10/1-035) | J_11-10/1-035 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 0.038567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-117 в г. Кировск ЛО (инв. № 100000260) (15-1-10-0-08-06-3-1607) | J_15-1-10-0-08-06-3-1607 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.13016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.3-1-2 от ТП-25 от оп. № 4 до оп. № 12 в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв. №210000610) (15-1-21-0-08-06-2-1207) | G_15-1-21-0-08-06-2-1207 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.12197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№21 ф.3 от ТП-22 по ул. Юного Ленинца в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№ 210000432) (16-1-10-0-08-06-3-1294) | J_16-1-10-0-08-06-3-1294 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.097481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 в г. Кировск Кировского р-на ЛО (инв.№100000260) (17-1-10-0-08-04-3-0822) | H_17-1-10-0-08-04-3-0822 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.10367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№3 от ВЛИ-0,4 кВ Л-3 ТП-117 до ВРУ-0,4 кВ здания в г. Кировск ЛО (инв.№100000260) (17-1-10-0-08-06-3-0592) | J_17-1-10-0-08-06-3-0592 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-49 от опоры № 9 до опоры № 15 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 000003497) (14-1-10-0-08-06-3-1849) | H_14-1-10-0-08-06-3-1849 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.42881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-207 от опоры № 19 до опоры № 21 в п. Красный Бор Тосненского р-на ЛО (инв. № 210000662) (17-1-10-0-08-04-3-0824) | H_17-1-10-0-08-04-3-0824 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.14512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-31 оп.№46 до участка заявителя в Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 000002684) (17-1-10-0-08-06-2-0652) | H_17-1-10-0-08-06-2-0652 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.056725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 от опоры № 2 до ВРУ-0,4 кВ в г. Кировск Кировского района ЛО (инв. № 100000260) (17-1-10-0-08-06-3-0816) | H_17-1-10-0-08-06-3-0816 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.15486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Уральская от ТП-45 до опоры с ответвлением к жилому дому №34 в г. Гатчина ЛО (инв.№100000968) (11-06/1-059) | J_11-06/1-059 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 (11-06/3-008.1 СМР, 2 ПИР) | J_11-06/3-008 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 в пгт.Сиверский (11-06/3-027) | J_11-06/3-027 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 0.0054194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП по ул. Никанорова в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001463) (11-06/4-069) | J_11-06/4-069 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 0.018585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 до ж/д по ул. Чапаева в п. Вырица Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-355) | J_12-2-06-0-08-06-2-355 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.41204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-9 в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-1292) | G_13-2-06-0-08-06-2-1292 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.14515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф-2 п. ст. 35-10 кВ в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-417) | J_13-2-06-0-08-06-2-417 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул. Железнодорожная от ТП-25 до ответвления к ж/дв (13-2-06-0-08-06-2-935) | J_13-2-06-0-08-06-2-935 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 по ул. Подъездная дорога в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100001003) (14-2-06-0-08-06-2-1284) | H_14-2-06-0-08-06-2-1284 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.74019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 по ул. Надеждинская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001455) (14-2-06-0-08-06-2-669) | H_14-2-06-0-08-06-2-669 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.39797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-358 от опоры №11 до опоры №1 в г. Луга ЛО (инв. №130000176) (15-1-13-0-08-06-2-0497) | H_15-1-13-0-08-06-2-0497 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.45766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛЗ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0.4 кВ по ул. Лейтенанта Шмидта от проектируемой СТП до опоры с ответвлением к объекту заявителя в п. Вырица Гатч. р-на ЛО (инв. №100000680) (16- | H_16-1-06-0-08-06-2-1059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 до ул. Черняховского в п.Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001366) (17-2-06-0-08-06-2-0392) | H_17-2-06-0-08-06-2-0392 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-55 (Н) по ул.Связи в п.Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001346) (17-2-06-0-08-06-2-0393) | H_17-2-06-0-08-06-2-0393 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 1.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК Оборудования ТП-9 в г. Гатчина (инв. №100006559) (14-2-06-0-08-04-2-160) | J_14-2-06-0-08-04-2-160 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.097015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ из КТП-11 во вновь установленную БКТП в п.Вырица (10-06/4-024) | J_10-06/4-024 | 2010 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 по ул. Огородникова до жилого дома ул. Щедрина в п. Вырица (11-06/4-167) | J_11-06/4-167 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-347 по ул. Комсомольская в г. Волосово ЛО (инв. №000001463) (16-1-08-0-08-06-2-0939) | H_16-1-08-0-08-06-2-0939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 до границ участка заявителя в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003364) (16-1-05-0-08-06-2-1110) | H_16-1-05-0-08-06-2-1110 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.77545 | 0.77545 | 0.77545 | 0 | 0 | 0.77545 | 0 | 0.77545 | 0 | 0 | 0.77545 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-130 по ул. Лесопильная в г. Выборг ЛО (инв. № 050001566) (16-1-05-0-08-06-2-0146) | G_16-1-05-0-08-06-2-0146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-14 от ТП-524 от опоры №11 до опоры №14 в г. Отрадное, Кировского района, ЛО (инв. №000000771) (15-1-10-0-08-06-2-1541) | G_15-1-10-0-08-06-2-1541 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-16 от опоры №12 до опоры №14 в п. Мга Кировского района ЛО (инв. №000000714) (15-1-10-0-08-06-2-1213) | G_15-1-10-0-08-06-2-1213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-545 от опоры №14 до опоры №17 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000784) (15-1-10-0-08-06-2-1215) | H_15-1-10-0-08-06-2-1215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-118 от опоры №2 до опоры №2.3 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000732) (15-1-10-0-08-06-2-1478) | G_15-1-10-0-08-06-2-1478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП-529 от опоры №3 до опоры №10 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000776) (15-1-10-0-08-06-2-1480) | H_15-1-10-0-08-06-2-1480 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-8 от КТП-8 (инв. № 220000185) в г. Шлиссельбург Кировского р-на ЛО (15-1-10-0-08-06-2-1031) | G_15-1-10-0-08-06-2-1031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 от опоры №9 до опоры №18 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000773) (15-1-10-0-08-06-2-1212) | G_15-1-10-0-08-06-2-1212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-756 в п. Назия Кировского района ЛО (инв. №000000803) (15-1-10-0-08-06-2-1437) | H_15-1-10-0-08-06-2-1437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3703 Л-1 от оп. № 26 до оп. № 26.7 в п.Путилово (инв. № 000000809) (13-1-10-0-08-06-2-1024) | H_13-1-10-0-08-06-2-1024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-547 от опоры №12 до опоры №16 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. №000000785) (15-1-10-0-08-06-2-1232) | G_15-1-10-0-08-06-2-1232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 по ул. Ополченцев до ВРУ объекта в г. Гатчина ЛО (инв. №100001107) (16-1-06-0-08-06-2-0313) | G_16-1-06-0-08-06-2-0313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-49 по ул. Гречишкина до ул.Пушкинская в г.Гатчина ЛО (инв. №100000863) (16-1-06-0-08-06-2-0659) | H_16-1-06-0-08-06-2-0659 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Островского до ул.Озерноцв п.Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. №100001789) (15-1-06-0-08-06-2-1475) | G_15-1-06-0-08-06-2-1475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная от ул. Трубная в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв. №100001775) (15-1-06-0-08-06-2-1543) | G_15-1-06-0-08-06-2-1543 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Горького от опоры №1 до ул. Мира и далее по ул. Мира до ул. Княжеская в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв. №100012652) (16-1-06-0-08-06-2-0494) | H_16-1-06-0-08-06-2-0494 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ фид. "Пестеля, Грибоедова" от ТП-144 от опоры №17 до опоры №20 в г. Волхов ЛО (инв. №030000338) (15-1-03-0-08-06-2-1466) | H_15-1-03-0-08-06-2-1466 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 в г. Луга Лужского района ЛО (инв. №000001932) (15-1-13-0-08-06-2-1216) | G_15-1-13-0-08-06-2-1216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 - Поселок до границы участка заявителя в пгт. Толмачево Лужского района ЛО (16-1-13-0-08-06-2-0149) | G_16-1-13-0-08-06-2-0149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК участка ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ № 21 от ТП-5 до границы земельного участка заявителя в пгт. Толмачево Лужского района ЛО (инв. №130000156) (16-1-13-0-08-06-2-0362) | G_16-1-13-0-08-06-2-0362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-7 от оп. № 10 до оп. № 18 в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв. №210000193) (15-1-21-0-08-06-2-1184) | H_15-1-21-0-08-06-2-1184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 ф.1 от опоры №32 до опоры №48 в г. Тосно ЛО (инв. № 210000229) (15-1-21-0-08-06-2-1112) | G_15-1-21-0-08-06-2-1112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 от оп. № 9 до оп. № 25 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000394) (15-1-21-0-08-06-2-1154) | G_15-1-21-0-08-06-2-1154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10 от оп. № 12 до опоры № 19 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000403) (15-1-21-0-08-06-2-1204) | G_15-1-21-0-08-06-2-1204 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.4938 | 1.4938 | 0.14577 | 0 | 0 | 0.14577 | 0 | 0.14577 | 0 | 0 | 0.14577 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 по ул. Ульяновская в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-973) | G_13-2-06-0-08-06-2-973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-2 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. № 100006958) (14-2-06-0-08-06-2-551) | H_14-2-06-0-08-06-2-551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП по ул. Дружносельская до границ участка заявителя в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100001770) (17-1-06-0-08-06-2-1163) | I_17-1-06-0-08-06-2-1163 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.69646 | 0.69646 | 0.69646 | 0 | 0 | 0.69646 | 0 | 0.69646 | 0 | 0 | 0.69646 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-85 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001289) (17-1-05-0-08-06-2-0941) | I_17-1-05-0-08-06-2-0941 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.1935 | 0.1935 | 0.1935 | 0 | 0 | 0.1935 | 0 | 0.1935 | 0 | 0 | 0.1935 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 в п.Форносово (инв.№ 210000770) (13-1-21-0-08-06-2-1027) | G_13-1-21-0-08-06-2-1027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Мероприятия для технологического присоединения льготных категорий потребителей до 15 кВт по новым заявкам (реконструкция) | H_Технический_4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-1 Л-6 до участка заявителя в г. Шлиссельбург (12-1-22-0-08-06-2-611) | G_12-1-22-0-08-06-2-611 | 2012 | 2020 | нд | нд | нд | 1.0057 | 0.98557 | 0.98557 | 0 | 0 | 0.98557 | 0 | 0.98557 | 0 | 0 | 0.98557 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 в сторону объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (инв.№100001096) (18-2-06-0-08-06-1-0701) | I_18-2-06-0-08-06-1-0701 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.31937 | 0.021531 | 0.021531 | 0 | 0 | 0.021531 | 0 | 0.021531 | 0 | 0 | 0.021531 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Береговая в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. № 050002909) (15-1-05-0-08-06-2-1310) | G_15-1-05-0-08-06-2-1310 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.53385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК здания ТП-7 (оборудование) в пгт. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО (16-1-10-0-08-06-1-0483) | H_16-1-10-0-08-06-1-0483 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.19265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-12 в г.п. Морозова, д. Шереметьевка Всеволожского района ЛО (инв. № 000000192) (15-1-04-0-08-06-2-1072) | G_15-1-04-0-08-06-2-1072 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.59137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-534 (оп. 9 - оп. 12) в г. Отрадное Кировского района ЛО (14-1-10-0-08-04-1-232) | G_14-1-10-0-08-04-1-232 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.063667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-544 в г. Отрадное ЛО (инв. № 000000783) (14-1-10-0-08-04-1-099) | G_14-1-10-0-08-04-1-099 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.036318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от РП-2 ф. "21 квартал левая стор." в г.Пикалево (13-1-20-0-08-04-1-228) | G_13-1-20-0-08-04-1-228 | 2013 | 2013 | нд | нд | нд | 0.41906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-16 ф. "04ТП16-ул. Труда; Лесхоз; РАЙПО; ул. Привокзальная" в г. Бокситогорск ЛО (инв.№000002225) (15-1-20-0-08-04-1-0616) | H_15-1-20-0-08-04-1-0616 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-31 до опоры №17 в г. Кингисепп ЛО (инв. №080001264) (16-1-08-0-08-04-1-0911) | H_16-1-08-0-08-04-1-0911 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.08188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 до границ участка заявителя в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003364) (14-1-05-0-08-04-2-207) | G_14-1-05-0-08-04-2-207 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.076051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по ул. Кировская в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв. № 050002837) (14-1-05-0-08-04-2-1221) | G_14-1-05-0-08-04-2-1221 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 (опора №1/15) до проектируемого ШРН-0,4 кВ в г. Выборг ЛО (инв. №050000994) (16-1-05-0-08-04-1-0845) | H_16-1-05-0-08-04-1-0845 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.30803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 по ул.Октябрьская, Московская в пос. Лесогорский Выборгского района ЛО (инв. №050003333) (16-1-05-0-08-04-2-0121) | G_16-1-05-0-08-04-2-0121 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.52632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП-121 оп. №1 до оп. №6 в г. Кировск ЛО (инв.№000000734) (16-1-10-0-08-04-2-0441) | G_16-1-10-0-08-04-2-0441 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.44632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-8 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. №220000185) (15-1-10-0-08-04-2-0404) | G_15-1-10-0-08-04-2-0404 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 28 ул. Железнодорожная до опоры №32 в п. Мга (12-1-10-0-08-04-2-554) | G_12-1-10-0-08-04-2-554 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.19458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 до границ земельного участка в г. Кировск (12-1-10-1-08-03-2-177) | G_12-1-10-1-08-03-2-177 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 в пгт. Мга Кировского района ЛО (13-1-10-0-08-04-2-1350) | G_13-1-10-0-08-04-2-1350 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 0.07456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ с совместным подвесом на ВЛ-6 кВ от КТП-28 в г.п. Мга Кировского района (инв. №100000323) (15-1-10-0-08-04-2-1277) | G_15-1-10-0-08-04-2-1277 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.18327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1 до участка заявителя в г. Шлиссельбург Кировского района (инв. № 220000125) (16-1-10-0-08-04-2-0683) | H_16-1-10-0-08-04-2-0683 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.25184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-151 до ближайшей опоры с ответвлением к объекту в г.Кировск (12-1-10-0-08-03-1-486) | G_12-1-10-0-08-03-1-486 | 2012 | 2012 | нд | нд | нд | 0.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от РУНН ТП-4 до границ участка в г. Шлиссельбург ЛО (инв. №220000134) (12-2-22-0-08-04-1-586) | G_12-2-22-0-08-04-1-586 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.54421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Вокзальная в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001354) (14-2-06-0-08-04-2-665) | H_14-2-06-0-08-04-2-665 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.31589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Введенская от ТП-71 до ул. Рубинштейна и далее по ул. Рубинштейна п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001502) (16-1-06-0-08-04-2-0696) | H_16-1-06-0-08-04-2-0696 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.58193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ от РП-2 (инв.№010000240) (13-1-01-0-08-04-2-738) | G_13-1-01-0-08-04-2-738 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Державина, Матросова" от ТП-45 до опоры №10 (12-1-03-0-08-04-2-444) | G_12-1-03-0-08-04-2-444 | 2012 | 2014 | нд | нд | нд | 1.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 в г. Лодейное Поле, (инв.№120000275) (13-1-12-0-08-04-1-319) | G_13-1-12-0-08-04-1-319 | 2013 | 2013 | нд | нд | нд | 0.09369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 в г. Лодейное Поле (инв.№ 120000455) (14-1-12-0-08-04-1-098) | G_14-1-12-0-08-04-1-098 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.29503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000397) (14-1-12-0-08-04-2-1435) | G_14-1-12-0-08-04-2-1435 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.31087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000193) (14-1-18-0-08-04-1-412) | G_14-1-18-0-08-04-1-412 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-7 (12-1-18-0-08-04-1-572) | G_12-1-18-0-08-04-1-572 | 2012 | 2013 | нд | нд | нд | 0.18679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-9 в г. Сланцы (12-1-18-0-08-04-1-568) | G_12-1-18-0-08-04-1-568 | 2012 | 2013 | нд | нд | нд | 0.14543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 до границ земельного участка в г. Никольское (12-1-21-0-08-04-2-442) | G_12-1-21-0-08-04-2-442 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.52523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 до магазина в г. Никольское (12-1-21-0-08-04-2-441) | G_12-1-21-0-08-04-2-441 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-50 от оп. №3 до оп. №11 в пгт Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000486) (15-1-21-0-08-04-2-1306) | G_15-1-21-0-08-04-2-1306 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.40183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ Л9 от ТП-16 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000168) (14-1-22-0-08-04-2-1397) | G_14-1-22-0-08-04-2-1397 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.47241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от БКТП-9 в г. Шлиссельбург (13-2-22-0-08-04-2-825) | G_13-2-22-0-08-04-2-825 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 0.089218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 (13-2-22-0-08-04-1-095) | G_13-2-22-0-08-04-1-095 | 2013 | 2013 | нд | нд | нд | 0.15578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛИ-0,4 кВ ф.Л2 от ТП-128 до оп.№ 10 в г.Сланцы (11-18/1-044) | G_11-18/1-044 | 2011 | 2012 | нд | нд | нд | 0.11247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП 160 кВА до границ земельного участка в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (11-10/4-041) | G_11-10/4-041 | 2011 | 2018 | нд | нд | нд | 0.75745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 от ТП-2 до опоры №11 с заменой опор в п. Мга (10-10/2-042.1 СМР, 2 ПИР) | G_10-10/2-042 | 2010 | 2010 | нд | нд | нд | 0.17951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 (инв. №210000426) по ул.Зеленая от опоры № 14 до опоры № 35 ВЛ-04, кВ в п.Ульяновка (11-21/5-082) | G_11-21/5-082 | 2011 | 2013 | нд | нд | нд | 0.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 с переподключением на ТП-64 в г.Подпорожье (11-15/1-018) | G_11-15/1-018 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф. №6 ПС-259 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№ 100012688) (14-1-06-1-08-03-2-012) | G_14-1-06-1-08-03-2-012 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ фидера №21 ПС-259 по ул. Ленина на уч-е от ул. Лермонтова до ул. Авроры и далее по ул. Авроры до ТП-5 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100000695) (15-2-06-0-08-04-2-0582) | G_15-2-06-0-08-04-2-0582 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 2.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-6 кВ от ПС-31 в г. Лодейное поле ЛО (14-1-12-0-08-04-1-028) | G_14-1-12-0-08-04-1-028 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.17137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-10 кВ от ПС-189 ф.09, L-8020 м) (ТП-318,ТП-334,ТП-347) до района объекта в г. Волосово ЛО (инв. № 000001471) (14-1-19-0-08-04-2-568) | G_14-1-19-0-08-04-2-568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-10 кВ ф. 189-09 от ТП-318 в г. Волосово ЛО (инв. № 000001471) (14-1-19-0-08-04-2-570) | G_14-1-19-0-08-04-2-570 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 6.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от ПС-717 в п. Рябово (инв.№210000752) (13-1-21-0-08-04-2-1059) | G_13-1-21-0-08-04-2-1059 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.17338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛ-6 кВ ф.14-04 (на оп.№ 18 установка линейного разъединителя) в г.Сланцы (11-18/1-032) | G_11-18/1-032 | 2011 | 2013 | нд | нд | нд | 0.041444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-10 кВ от оп. №47 ВЛЗ-10 кВ фидер 143-03 от ПС-143 до границ уч-ка заяв-ля (11-20/1-009.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-20/1-009 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 0.46419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-506 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (14-1-10-0-08-04-1-1328) | G_14-1-10-0-08-04-1-1328 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.11713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-561 до ЩВ-0,4 кВ ж/д по ул. Невская д. 4 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (14-1-10-0-08-04-2-1447) | G_14-1-10-0-08-04-2-1447 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.91286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК 2 КЛ-0,4 кВ от ТП 42 в г.Тихвин (12-1-20-0-08-04-1-530) | G_12-1-20-0-08-04-1-530 | 2012 | 2013 | нд | нд | нд | 0.13711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-0,4 от ТП-1 (инв.№ 200000126) в г.Тихвин (13-1-20-0-08-04-1-055) | G_13-1-20-0-08-04-1-055 | 2013 | 2013 | нд | нд | нд | 0.11232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-46 до существующего КРП в г. Кингисепп ЛО (16-1-08-0-08-04-1-0910) | H_16-1-08-0-08-04-1-0910 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.056996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-714 в г. Ивангород ЛО (инв. № 070000134) (16-1-08-0-08-04-1-0957) | H_16-1-08-0-08-04-1-0957 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.056537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-15 - К172 - К56 в г. Выборг ЛО (инв. № 050000637) (15-1-05-0-08-04-2-0981) | G_15-1-05-0-08-04-2-0981 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.87812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до распределительного киоска № 242 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002382) (14-1-05-0-08-04-2-102) | G_14-1-05-0-08-04-2-102 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.64858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-6 (К-22 - К-34) в г. Светогорск Выборгского района ЛО (13-1-05-0-08-04-2-1133) | G_13-1-05-0-08-04-2-1133 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 0.16672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-92 (Московский пр. 1 от К504 до К505) (13-2-05-0-08-04-2-848) | G_13-2-05-0-08-04-2-848 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 0.26129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-39 до КР№2 д.9 по ул.Хохлова в г.Гатчина ЛО (инв.№100003510) (16-1-06-0-08-04-3-0488) | H_16-1-06-0-08-04-3-0488 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.33783 | 0.054874 | 0.054874 | 0 | 0 | 0.054874 | 0 | 0.054874 | 0 | 0 | 0.054874 | 0
1.1.4.2. | Бокс, РК КЛ-0,4 кВ ф. "04ТП12-Красных Следопытов д.1" от ТП-12 до кабельного делителя ТП12-1 (13-1-01-0-08-04-2-381) | G_13-1-01-0-08-04-2-381 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.39326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от к/д-0,4 кВ на здании Пирогова, д.4а до ВРУ-0,4 кВ обьекта в г. Волхов ЛО (14-1-03-0-08-04-1-150) | G_14-1-03-0-08-04-1-150 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-180 до к/д-0,4 кВ на здании Пирогова, д.4а в г. Волхов ЛО (14-1-03-0-08-04-1-149) | G_14-1-03-0-08-04-1-149 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.34637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ ф. "Пирогова 5,7,9" от ТП-147 в г. Волхов ЛО (инв. №030000985) (14-1-03-0-08-04-1-408) | G_14-1-03-0-08-04-1-408 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.40881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от СТП №736 до жилого дома №1 по ул. Зеленая в пос. Цвелодубово Выборгского района ЛО (инв. № 040000324) (14-1-04-0-08-04-1-484) | G_14-1-04-0-08-04-1-484 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.39403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-6к до ВРУ-0,4 кВ объекта в пос. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. №040000095) (14-1-04-0-08-04-2-380) | G_14-1-04-0-08-04-2-380 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.95464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кириш, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-35 до объекта заявителя в г. Кириши ЛО (инв. №090000184) (15-1-09-0-08-04-2-0430) | H_15-1-09-0-08-04-2-0430 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.95148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кириш, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-68 до КД-0,4 кВ в г. Кириши ЛО (инв. №090000433) (15-1-09-0-08-04-2-0429) | H_15-1-09-0-08-04-2-0429 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-102 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000320) (14-1-15-0-08-04-1-448) | G_14-1-15-0-08-04-1-448 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.11194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-337 по пр. Вингиссара в г. Волосово ЛО (инв. № 000001509) (14-1-19-0-08-04-2-569) | G_14-1-19-0-08-04-2-569 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.67895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до опоры №1 в п. Мга (10-10/2-043.1 СМР, 2 ПИР) | G_10-10/2-043 | 2010 | 2010 | нд | нд | нд | 0.030712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-38 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 000001369) (15-1-10-0-08-04-2-0405) | G_15-1-10-0-08-04-2-0405 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.27057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-10 кВ от ТП-199-198 и ТП-198-166 в г. Волхов ЛО (инв. № 030001220) (14-1-03-0-08-04-2-005) | G_14-1-03-0-08-04-2-005 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.25083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-6 кВ "Л.Н."ф. 05-ТП-43 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв. №000000049) (14-1-04-0-08-04-2-209) | G_14-1-04-0-08-04-2-209 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 3.5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-19 до ГПП-1 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв. № 000000057) (13-1-04-0-08-04-2-479) | G_13-1-04-0-08-04-2-479 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 2.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-6 ТП-26 - ВЛ-6 кВ ТП-29 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв.№000000078) (14-1-04-0-08-04-2-211) | G_14-1-04-0-08-04-2-211 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-6 ТП-34-ТП-43 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв.№000000074) (14-1-04-0-08-04-2-210) | G_14-1-04-0-08-04-2-210 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 2.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК КЛ-10 кВ РП-2-ТП-38 г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 000001369) (14-1-22-0-08-04-2-287) | G_14-1-22-0-08-04-2-287 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК КЛ-10 кВ от ПС-483 инв.№210000373 в г.Тосно (11-21/1-047) | G_11-21/1-047 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 5.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-144 в г. Кировск ЛО (инв. №000001134) (14-1-10-0-08-04-2-626) | G_14-1-10-0-08-04-2-626 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-147 в г.Кировск ЛО (инв. №000001137) (14-1-10-0-08-04-1-259) | G_14-1-10-0-08-04-1-259 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.39628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-408 в п. Павлово Кировского района ЛО (нв № 000001157) (14-1-10-0-08-04-2-172) | G_14-1-10-0-08-04-2-172 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.41784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-721 в п. Назия Кировскиго района ЛО (инв. №000001203) (14-1-10-0-08-04-2-1476) | G_14-1-10-0-08-04-2-1476 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.10936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-754 в п. Назия Кировскиго района ЛО (инв. №000001204) (14-1-10-0-08-04-2-1475) | G_14-1-10-0-08-04-2-1475 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.28165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-143-22-08 в п. Сарка Тихвинского района ЛО (инв. № 200000494) (14-1-20-0-08-04-2-1071) | G_14-1-20-0-08-04-2-1071 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.73213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-18 в г.Пикалево ЛО (инв. №200000796) (12-1-20-0-08-04-1-506) | G_12-1-20-0-08-04-1-506 | 2012 | 2013 | нд | нд | нд | 0.50006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-19 в г. Тихвин ЛО (инв. №200000180) (16-1-20-0-08-04-2-0314) | G_16-1-20-0-08-04-2-0314 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 1.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-20 в г. Тихвин Тихвинского района ЛО (инв. №200000183) (14-1-20-0-08-04-1-525) | G_14-1-20-0-08-04-1-525 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.57748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-22 10/0,4 кВ (инв.№ 200000191) (13-1-20-0-08-04-2-804) | G_13-1-20-0-08-04-2-804 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-4 в г. Тихвин ЛО (инв.№200000136) (15-1-20-0-08-04-2-0573) | G_15-1-20-0-08-04-2-0573 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-5 в г.Тихвин ЛО (инв.№ 200000139) (15-1-20-0-08-04-2-1208) | G_15-1-20-0-08-04-2-1208 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-35 в г.Тихвин ЛО (инв. №200000244) (15-1-20-0-08-04-2-0416) | G_15-1-20-0-08-04-2-0416 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-104 в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080001095) (16-1-08-0-08-04-1-0602) | H_16-1-08-0-08-04-1-0602 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.0084766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-67, Кингисеппский район, ЛО (инв. № 080001086) (12-1-08-0-08-04-2-612) | G_12-1-08-0-08-04-2-612 | 2012 | 2014 | нд | нд | нд | 0.69689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ТП УК-2 в г.Сосновый Бор ЛО (инв. №40711467) (16-2-08-0-08-04-1-0678) | H_16-2-08-0-08-04-1-0678 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.061373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК БКТП-10/0,4 кВ (БРТП-400) в г. Выборг ЛО (инв. № 000003611) (15-1-05-0-08-04-2-1320) | G_15-1-05-0-08-04-2-1320 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 3.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования РТП-23 на Ленинградском шоссе д. 47а в г. Выборг ЛО (инв. №050000785) (14-1-05-0-08-04-2-644) | G_14-1-05-0-08-04-2-644 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП - 90 в г. Выборг ЛО (14-1-05-0-08-04-2-079) | G_14-1-05-0-08-04-2-079 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-205 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002127) (15-1-05-0-08-04-2-1375) | G_15-1-05-0-08-04-2-1375 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-217 в г. Выборг ЛО (13-1-05-0-08-04-2-1127) | G_13-1-05-0-08-04-2-1127 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 2.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-232 на ул. Рубежная в г. Выборг ЛО (инв. № 050002377) (14-1-05-0-08-04-2-100) | G_14-1-05-0-08-04-2-100 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.30073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-4 в пос. Советский Выборгского района ЛО (инв. № 050003560) (14-1-05-0-08-04-2-663) | G_14-1-05-0-08-04-2-663 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.26797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-5 в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв. №050002848) (15-1-05-0-08-04-2-0526) | G_15-1-05-0-08-04-2-0526 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 3.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП 6/0,4 кВ № 28 в п. Мга (12-1-10-0-08-04-2-553) | G_12-1-10-0-08-04-2-553 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.39746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-125 в г. Кировск Кировского района ЛО (инв. № 000001122) (14-1-10-0-08-04-2-180) | G_14-1-10-0-08-04-2-180 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.23791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-161 в г. Кировск ЛО (16-1-10-0-08-04-2-1139) | H_16-1-10-0-08-04-2-1139 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 11.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ТП-756 в г.п. Назия Кировского р-на ЛО (инв.№ 000001205) (16-1-10-0-08-04-1-0799) | H_16-1-10-0-08-04-1-0799 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.5101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК оборудования ТП-4 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО. (инв. №220000133) (12-2-22-0-08-04-2-421) | G_12-2-22-0-08-04-2-421 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 0.92865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-1 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№ 100006919) (15-1-06-0-08-04-1-1401) | G_15-1-06-0-08-04-1-1401 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.61337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-143 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100006914) (15-2-06-0-08-04-2-0779) | G_15-2-06-0-08-04-2-0779 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.48863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-143 в п.Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100009614) (16-1-06-0-08-04-3-0594) | H_16-1-06-0-08-04-3-0594 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.42752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-168 в г. Гатчина ЛО (инв. № 100006683) (15-1-06-0-08-04-1-1104) | G_15-1-06-0-08-04-1-1104 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.44179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-21 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100006911) (14-2-06-0-08-04-2-458) | G_14-2-06-0-08-04-2-458 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.69782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-30 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (15-2-06-0-08-04-1-1400) | G_15-2-06-0-08-04-1-1400 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.49886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-34 в г. Гатчина ЛО (инв. №100006582) (14-2-06-0-08-04-2-173) | G_14-2-06-0-08-04-2-173 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.90574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-9 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. № 100006953) (14-2-06-0-08-04-2-405) | G_14-2-06-0-08-04-2-405 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.11914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-94 в г. Гатчина ЛО (инв. №100006638) (14-2-06-0-08-04-2-174) | G_14-2-06-0-08-04-2-174 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.46862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Бокс, РК оборудования ТП-12 в г. Бокситогорск (инв. №120000328) (12-1-01-0-08-04-1-277) | G_12-1-01-0-08-04-1-277 | 2012 | 2013 | нд | нд | нд | 0.34467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Бокс, РК оборудования ТП-14 в г. Бокситогорск ЛО (инв. № 010000297) (14-1-01-0-08-04-2-573) | G_14-1-01-0-08-04-2-573 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.85364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Бокс, РК оборудования ТП-7 в г. Бокситогорск ЛО (инв. № 010000290) (14-1-01-0-08-04-2-378) | G_14-1-01-0-08-04-2-378 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.65496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Бокс, РК ТП-39 (13-1-01-0-08-03-2-426) | G_13-1-01-0-08-03-2-426 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 3.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-136 (инв. № 030000456) (13-1-03-0-08-04-1-832) | G_13-1-03-0-08-04-1-832 | 2013 | 2013 | нд | нд | нд | 0.65046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-147 в г. Волхов ЛО (инв. №030000227) (14-1-03-0-08-04-1-407) | G_14-1-03-0-08-04-1-407 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.36704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-151 в г. Волхов ЛО (инв. №030000623) (14-1-03-0-08-04-1-252) | G_14-1-03-0-08-04-1-252 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.013237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-157 в г. Волхов (инв. № 030000236) (13-1-03-0-08-04-1-1025) | G_13-1-03-0-08-04-1-1025 | 2013 | 2013 | нд | нд | нд | 0.35082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-164 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000241) (14-1-03-0-08-04-1-1222) | G_14-1-03-0-08-04-1-1222 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.011118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-175 в г.Волхов (инв. № 030000249) (13-1-03-0-08-04-1-1229) | G_13-1-03-0-08-04-1-1229 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 0.016072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-180 в г. Волхов ЛО (14-1-03-0-08-04-1-148) | G_14-1-03-0-08-04-1-148 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.01957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-21 в г. Волхов ЛО (14-1-03-0-08-04-1-151) | G_14-1-03-0-08-04-1-151 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-59 в г. Волхов ЛО (14-1-03-0-08-04-1-117) | G_14-1-03-0-08-04-1-117 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.031331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-59 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000297) (14-1-03-0-08-04-1-1262) | G_14-1-03-0-08-04-1-1262 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.96871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК силового оборудования ТП-178 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000252) (16-1-03-0-08-04-2-0428) | G_16-1-03-0-08-04-2-0428 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ТП-186 в г. Волхов (инв. № 030000604) (13-1-03-0-08-04-1-1221) | G_13-1-03-0-08-04-1-1221 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 0.89229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК здания ТП-23 (оборудование ТП-23) в п. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО (инв.№000000152) (16-1-10-0-08-04-2-0890) | H_16-1-10-0-08-04-2-0890 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.21881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП №6К в пос. Кузьмоловский (13-1-04-0-08-04-1-1118) | G_13-1-04-0-08-04-1-1118 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 0.023418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-12к в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв.№040000121) (14-1-04-0-08-04-2-662) | G_14-1-04-0-08-04-2-662 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 2.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-1к в п. Кузьмоловский Всеволожского р-на ЛО (инв.№040000055) (15-1-04-0-08-04-2-0877) | G_15-1-04-0-08-04-2-0877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-6к в пос. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. №040000094) (14-1-04-0-08-04-2-379) | G_14-1-04-0-08-04-2-379 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК СТП №736 (с заменой на МТП 250 кВА) в пос. Цвелодубово Выборгского района ЛО (инв. № 040000326) (14-1-04-0-08-04-1-483) | G_14-1-04-0-08-04-1-483 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК ТП-7 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв № 000000153) (13-1-04-0-08-04-2-480) | G_13-1-04-0-08-04-2-480 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.048079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК трансформатора силового ТМ-180 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв. №000000181) (15-1-04-0-08-04-1-0948) | H_15-1-04-0-08-04-1-0948 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.35436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования ТП-31 (12-2-09-0-08-04-2-400) | G_12-2-09-0-08-04-2-400 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 2.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования ТП-67 в г. Кириши ЛО (инв. №090000425) (14-1-09-0-08-04-1-325) | G_14-1-09-0-08-04-1-325 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.010143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования ТП-68 в г.Кириши ЛО (инв. №090000082) (13-1-09-0-08-04-2-1272) | G_13-1-09-0-08-04-2-1272 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.93347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кириш, РК ТП-62 в г.Кириши ЛО (инв. №090000082) (13-1-09-0-08-04-2-1273) | G_13-1-09-0-08-04-2-1273 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.34424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудование ТП № 1 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000269) (14-1-12-0-08-04-2-552) | G_14-1-12-0-08-04-2-552 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.44774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП №26 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000404) (16-1-12-0-08-04-2-0360) | G_16-1-12-0-08-04-2-0360 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.25738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-24 (инв. №120000394) (13-1-12-0-08-04-2-232) | G_13-1-12-0-08-04-2-232 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.41264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-24 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000394) (14-1-12-0-08-04-2-1436) | G_14-1-12-0-08-04-2-1436 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.082768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-52 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000571) (14-1-12-0-08-04-2-1437) | G_14-1-12-0-08-04-2-1437 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.043268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-71 (12-2-12-0-08-04-2-166) | G_12-2-12-0-08-04-2-166 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 0.71506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-9 ( инв. № 000000148) (12-2-12-0-08-04-2-160) | G_12-2-12-0-08-04-2-160 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 0.48446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК КТП-25 (инв.№150000226) (13-1-15-0-08-04-1-716) | G_13-1-15-0-08-04-1-716 | 2013 | 2013 | нд | нд | нд | 0.38147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК оборудования ТП-102 (12-2-15-0-08-04-2-373) | G_12-2-15-0-08-04-2-373 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 0.35738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК оборудования ТП-33 (12-2-15-0-08-04-2-372) | G_12-2-15-0-08-04-2-372 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 1.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК оборудования ТП-64 (инв.№180000271) (13-1-18-0-08-04-2-070) | G_13-1-18-0-08-04-2-070 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.51375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК оборудования ТП-81 в г. Сланцы ЛО (инв. № 180000197) (14-1-18-0-08-04-1-1217) | G_14-1-18-0-08-04-1-1217 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.52266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ТП-70 (инв.№180000247) (13-1-18-0-08-04-2-071) | G_13-1-18-0-08-04-2-071 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.57301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования ТП-310 в г. Волосово ЛО (инв. № 000001522) (14-1-19-0-08-04-2-561) | G_14-1-19-0-08-04-2-561 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования ТП-338 в г. Волосово ЛО (инв.№ 000001541) (15-1-19-0-08-04-2-0985) | G_15-1-19-0-08-04-2-0985 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.16954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП № 95 г. Тосно, ЛО (13-1-21-0-08-04-2-467) | G_13-1-21-0-08-04-2-467 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.89888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-202 в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (инв. №210000656) (14-1-21-0-08-04-1-396) | G_14-1-21-0-08-04-1-396 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.0053721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-29 в г.Тосно (13-1-21-0-08-04-1-360) | G_13-1-21-0-08-04-1-360 | 2013 | 2013 | нд | нд | нд | 0.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-8 в г. Никольское (инв.№210000546) (13-1-21-0-08-04-1-249) | G_13-1-21-0-08-04-1-249 | 2013 | 2013 | нд | нд | нд | 0.0066046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК оборудования БКТП-9 в г. Шлиссельбург (13-2-22-0-08-04-2-824) | G_13-2-22-0-08-04-2-824 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 0.0088993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК оборудования ТП-17 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000170) (14-1-22-0-08-04-2-286) | G_14-1-22-0-08-04-2-286 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК оборудования ТП-16 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000167) (14-1-22-0-08-04-2-1396) | G_14-1-22-0-08-04-2-1396 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.71594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-22 (инв. № 407784) в п. им. Калинина (11-05/1-080) | G_11-05/1-080 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК оборудования ТП-7 (инв.№ 180000248) в г.Сланцы (11-18/1-038) | G_11-18/1-038 | 2011 | 2012 | нд | нд | нд | 0.34498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ТП-105 (замена рубильника с предохранителями) (инв. № 180000228) (11-18/1-033) | G_11-18/1-033 | 2011 | 2013 | нд | нд | нд | 0.0076314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ТП-106 (замена рубильника с предохранителями) инв.180000229 (11-18/1-034) | G_11-18/1-034 | 2011 | 2013 | нд | нд | нд | 0.0083122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования ТП 1-1 (2-1) в г. Сосновый Бор (инв. № 00407297) (11-19/1-023) | G_11-19/1-023 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ТП УК-1 в г. Сосновый Бор (11-19/1-020) | G_11-19/1-020 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК ТП-19 в п. им. Морозова (11-04/5-013) | G_11-04/5-013 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 0.30112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП № 33 инв.№ 210000281 в г.Тосно (11-21/1-048) | G_11-21/1-048 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 0.29752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ТП-48 в г. Волхов (11-03/1-019) | G_11-03/1-019 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 0.6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ТП-38 в г. Лодейное Поле (11-12/1-043) | G_11-12/1-043 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 0.75184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования РП-1 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. №050002878) (15-1-05-0-08-04-2-0547) | G_15-1-05-0-08-04-2-0547 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.59833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования РП-1 в пос. Советский Выборгского района ЛО (инв. № 050003502) (14-1-05-0-08-04-2-666) | G_14-1-05-0-08-04-2-666 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.50464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования РП-43 (13-2-05-0-08-04-2-144) | G_13-2-05-0-08-04-2-144 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.57608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК распределительного киоска № 242 (ШРН 7), ТП-232 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002389) (14-1-05-0-08-04-2-101) | G_14-1-05-0-08-04-2-101 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.18639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК распределительного киоска №467, ТП-15 (ШРН-5) в г. Выборг ЛО (инв. №050000632) (15-1-05-0-08-04-2-0980) | G_15-1-05-0-08-04-2-0980 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.24307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК РУ-0,4 кВ ТП-7 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв.№000000153) (14-1-04-0-08-04-1-486) | G_14-1-04-0-08-04-1-486 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.006293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК РУ-0,4 кВ ТП-554 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (10-10/4-064) | G_10-10/4-064 | 2010 | 2010 | нд | нд | нд | 0.037846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ячейки № 20 в РП-6 кВ в п.Форносово (10-21/6-017.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-21/6-017 | 2010 | 2020 | нд | нд | нд | 0.072736 | 0.072736 | 0.0061163 | 0 | 0 | 0.0061163 | 0 | 0.0061163 | 0 | 0 | 0.0061163 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК РУ-0,4 кВ ТП-97 с установкой доп. (линейниой) панели ЩО 70 (11-20/1-001) | G_11-20/1-001 | 2011 | 2011 | нд | нд | нд | 0.058287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РКРП-76б-8-2 в г. Подпорожье ЛО (11-15/1-030) | G_11-15/1-030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-233 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002400) (17-1-05-0-08-04-2-0548) | H_17-1-05-0-08-04-2-0548 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.25865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-71 в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100006617) (17-2-06-0-08-04-3-0474) | H_17-2-06-0-08-04-3-0474 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.66837 | 0.014648 | 0.014648 | 0 | 0 | 0.014648 | 0 | 0.014648 | 0 | 0 | 0.014648 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ТП-112 9 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000799) (17-1-20-0-08-04-1-0827) | H_17-1-20-0-08-04-1-0827 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.062583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ТП-104 в г.Тосно Тосненского р-на ЛО (инв. № 000001699) (17-1-10-0-08-04-2-0819) | H_17-1-10-0-08-04-2-0819 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от К-52 до К-172 в г. Выборг ЛО (инв.№050000636) (17-1-05-0-08-03-2-0896) | H_17-1-05-0-08-03-2-0896 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-230 до ШРН-264 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002335) (17-1-05-0-08-04-1-0664) | H_17-1-05-0-08-04-1-0664 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-33 до ШРН-264 в г. Выборг ЛО (инв. № 050000893) (17-1-05-0-08-04-1-0665) | H_17-1-05-0-08-04-1-0665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-76 в г.Тихвин ЛО (инв.№ 200001724) (17-1-20-0-08-04-1-0495) | H_17-1-20-0-08-04-1-0495 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.19379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-88 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000394) (17-1-20-0-08-04-1-0695) | H_17-1-20-0-08-04-1-0695 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.14034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 до опоры с ответвлением к объекту заявителя в г. Гатчина ЛО (инв. № 100012627) (18-2-06-0-08-04-2-0373) | I_18-2-06-0-08-04-2-0373 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-90 в г. Гатчина ЛО (инв. № 100006634 ) (18-2-06-0-08-04-2-0359) | I_18-2-06-0-08-04-2-0359 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-11 до опоры № 1 в г. Гатчина ЛО (инв. № 100004348) (18-2-06-0-08-04-2-0358) | I_18-2-06-0-08-04-2-0358 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.22606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ТП-83 в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080001103) (18-1-08-0-08-04-1-0291) | I_18-1-08-0-08-04-1-0291 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.0084046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-54 в г. Гатчина ЛО (инв. № 100006694) (18-2-06-0-08-06-2-0478) | I_18-2-06-0-08-06-2-0478 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.0206 | 1.0206 | 1.0206 | 0 | 0 | 1.0206 | 0 | 1.0206 | 0 | 0 | 1.0206 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-2 в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв. №050002832) (17-1-05-0-08-04-2-1224) | I_17-1-05-0-08-04-2-1224 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.30892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4кВ от опоры №1 до опоры №10 (инв. № 030000401) ф. 545/2 "Кикино" от ТП-545 по ул. Советская в г. Волхов ЛО (17-1-20-0-08-06-2-1214) | I_17-1-20-0-08-06-2-1214 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.91151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-12А в г. Шлиссельбруг ЛО (инв.№ 220000204) (17-1-10-0-08-04-2-1142) | I_17-1-10-0-08-04-2-1142 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 0.85526 | 0.59623 | 0.59623 | 0 | 0 | 0.59623 | 0 | 0.59623 | 0 | 0 | 0.59623 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-12 в г. Шлиссельбруг ЛО (инв.№ 220000154) (17-1-10-0-08-04-2-1141) | I_17-1-10-0-08-04-2-1141 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 2.806 | 2.2459 | 2.2459 | 0 | 0 | 2.2459 | 0 | 2.2459 | 0 | 0 | 2.2459 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-12 в г. Шлиссельбург ЛО (инв.№ 220000212) (17-1-10-0-08-04-2-1140) | I_17-1-10-0-08-04-2-1140 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 0.87504 | 0.73092 | 0.73092 | 0 | 0 | 0.73092 | 0 | 0.73092 | 0 | 0 | 0.73092 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ от БКТП-9 до ТП-12 в г. Шлиссельбург ЛО (инв.№ 220000187) (17-1-10-0-08-04-2-1139) | I_17-1-10-0-08-04-2-1139 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.2924 | 0.98621 | 0.98621 | 0 | 0 | 0.98621 | 0 | 0.98621 | 0 | 0 | 0.98621 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК СТП-404 в п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв.№ 000001275) (17-1-10-0-08-04-3-1010) | I_17-1-10-0-08-04-3-1010 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.27461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-0,4 от ТП-183 в г. Волхов ЛО (инв №030001176) (17-1-20-0-08-04-1-0972) | I_17-1-20-0-08-04-1-0972 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.096293 | 0.039085 | 0.039085 | 0 | 0 | 0.039085 | 0 | 0.039085 | 0 | 0 | 0.039085 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-21 в г. Волхов ЛО (инв.№030001268) (17-1-20-0-08-04-2-0943) | I_17-1-20-0-08-04-2-0943 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК РУ-0,4 кВ ТП-139 в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (инв. № 000004504) (17-1-17-0-08-04-3-0899) | I_17-1-17-0-08-04-3-0899 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.019524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приоз, РК оборудования ЩР-7 в п. Сосново Приозерского района ЛО (инв. № 000004063) (17-1-17-0-08-04-3-0769) | I_17-1-17-0-08-04-3-0769 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.071191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ШРН-264 в г. Выборг ЛО (инв. № 050000897) (17-1-05-0-08-04-1-0663) | I_17-1-05-0-08-04-1-0663 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.11468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-31 в г. Кингисепп ЛО (инв. №080001089) (17-1-08-0-08-04-1-0641) | I_17-1-08-0-08-04-1-0641 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.098306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от КТП-5 в п. Бугры Всеволожского района (инв. № 000003756) (17-1-17-0-08-04-3-0549) | I_17-1-17-0-08-04-3-0549 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.01998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК БКТПБ-1 в д. Кальтино Всеволожского района ЛО (инв. № 000002869) (17-1-17-0-08-04-3-0534) | I_17-1-17-0-08-04-3-0534 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.024375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от КТП-3 п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. № 000003748) (17-1-17-0-08-04-3-0462) | I_17-1-17-0-08-04-3-0462 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.023222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КТПН-10/0,4 кВ в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (инв. № 000002999) (17-1-17-0-08-04-3-0422) | I_17-1-17-0-08-04-3-0422 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.039745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-232 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002377) (17-1-05-0-08-04-2-0290) | I_17-1-05-0-08-04-2-0290 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.27765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой СТП 6/0,4 кВ до теплового пункта в п. Ульяновка (11-21/5-086) | G_11-21/5-086 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛЗ-6 кВ от фидера №52-12 по опорам существующего фидера №52-19 в п. Ульяновка (11-21/5-084) | G_11-21/5-084 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.46741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Кировск Кировского района ЛО (инв. № 000000866) (14-1-10-0-08-04-2-178) | G_14-1-10-0-08-04-2-178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ в г. Кировск ЛО (инв. № 100000236) (15-1-10-0-08-04-2-1267) | G_15-1-10-0-08-04-2-1267 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-41 в г. Подпорожье (инв. № 150000483) (16-1-12-0-08-04-1-0688) | H_16-1-12-0-08-04-1-0688 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.11906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, Реконструкция оборудования ТП-149 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001139) (14-1-10-0-0-08-04-2-177) | G_14-1-10-0-0-08-04-2-177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 до объекта заявителя в г. Луга ЛО (инв. № 000001768) (17-1-06-0-08-04-1-1270) | I_17-1-06-0-08-04-1-1270 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.40452 | 0.33772 | 0.33772 | 0 | 0 | 0.33772 | 0 | 0.33772 | 0 | 0 | 0.33772 | 0
1.1.4.2. | Кириш, РК силового оборудования ТП-69 в г. Кириши, ЛО (Инв. №090000437) (17-1-20-0-08-04-2-1055) | I_17-1-20-0-08-04-2-1055 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 3.5766 | 3.2037 | 3.2037 | 0 | 0 | 3.2037 | 0 | 3.2037 | 0 | 0 | 3.2037 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-33 (КД-0,4 кВ) к КР д.5 Горького в г. Гатчина ЛО (инв. №100003415) (18-1-06-0-08-04-1-0630) | I_18-1-06-0-08-04-1-0630 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.090053 | 0.0015147 | 0.0015147 | 0 | 0 | 0.0015147 | 0 | 0.0015147 | 0 | 0 | 0.0015147 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-106 по пр. Кирова до объекта заявителя в г. Луга (инв №000002059) (18-1-06-0-08-04-1-0802) | I_18-1-06-0-08-04-1-0802 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 по пер. Прохорова до д.2 в п. Толмачево Лужского района ЛО ( инв. № 130000166) (18-1-06-0-08-04-2-0677) | I_18-1-06-0-08-04-2-0677 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 1.1131 | 0.018626 | 0.018626 | 0 | 0 | 0.018626 | 0 | 0.018626 | 0 | 0 | 0.018626 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 по пер. Прохорова до д.16 в п. Толмачево Лужского района ЛО (инв. № 130000166) (18-1-06-0-08-04-2-0678) | I_18-1-06-0-08-04-2-0678 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.31492 | 0.01272 | 0.01272 | 0 | 0 | 0.01272 | 0 | 0.01272 | 0 | 0 | 0.01272 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-104 в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080001095) (18-1-08-0-08-03-1-0493) | I_18-1-08-0-08-03-1-0493 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.0050744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-34 (от опоры №14 до опоры №7) в г. Сланцы ЛО (инв.№ 180000192) (18-1-08-0-08-04-1-0921) | I_18-1-08-0-08-04-1-0921 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.12972 | 0.010944 | 0.010944 | 0 | 0 | 0.010944 | 0 | 0.010944 | 0 | 0 | 0.010944 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-147 до КК3 дома 12/1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв. №000005051) (18-1-17-0-08-04-1-0699) | I_18-1-17-0-08-04-1-0699 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 1.6753 | 0.68687 | 0.68687 | 0 | 0 | 0.68687 | 0 | 0.68687 | 0 | 0 | 0.68687 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования БКТП-219 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 000004619) (18-1-17-0-08-04-1-0936) | I_18-1-17-0-08-04-1-0936 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.020745 | 0.0013079 | 0.0013079 | 0 | 0 | 0.0013079 | 0 | 0.0013079 | 0 | 0 | 0.0013079 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до КК (КК-13) многоквартирного дома в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 170000442) (18-1-17-0-08-04-1-0937) | I_18-1-17-0-08-04-1-0937 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.006717 | 0.00081547 | 0.00081547 | 0 | 0 | 0.00081547 | 0 | 0.00081547 | 0 | 0 | 0.00081547 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования КТП-139 в д. Новосаратовке Всеволожского района ЛО (инв. № 000004504) (18-1-17-0-08-04-1-1004) | I_18-1-17-0-08-04-1-1004 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.013961 | 0.00098711 | 0.00098711 | 0 | 0 | 0.00098711 | 0 | 0.00098711 | 0 | 0 | 0.00098711 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-144 до КК дома 9/4 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв. № 000005035) (18-1-17-0-08-04-1-1025) | I_18-1-17-0-08-04-1-1025 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.020414 | 0.002002 | 0.002002 | 0 | 0 | 0.002002 | 0 | 0.002002 | 0 | 0 | 0.002002 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-146 в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (инв.№000004422) (18-1-17-0-08-06-2-0854) | I_18-1-17-0-08-06-2-0854 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.070748 | 0.060628 | 0.060628 | 0 | 0 | 0.060628 | 0 | 0.060628 | 0 | 0 | 0.060628 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-64 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000623) (18-1-20-0-08-04-1-0710) | I_18-1-20-0-08-04-1-0710 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.019289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ Ф2 ПС 58-ТП 213 Вайялово Гатчинского района ЛО" (инв. № 100002542) (18-2-06-0-08-04-1-0750) | I_18-2-06-0-08-04-1-0750 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.8545 | 2.7897 | 2.7897 | 0 | 0 | 2.7897 | 0 | 2.7897 | 0 | 0 | 2.7897 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Лейтенанта Шмидта в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100000896) (18-2-06-0-08-04-2-0759) | I_18-2-06-0-08-04-2-0759 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 1.0729 | 0.11079 | 0.11079 | 0 | 0 | 0.11079 | 0 | 0.11079 | 0 | 0 | 0.11079 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-75 в п. Вырица ЛО (инв.№100006876) (18-2-06-0-08-04-2-0866) | I_18-2-06-0-08-04-2-0866 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.20741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10кВ ф.3 ПС-35/10 путем совместного подвеса ВЛЗ-10кВ ф.3.ПС-322 от опоры №277 до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ взамен существующей ТП-85 (инв. № 000002703) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000631) (18-2-06-0-08-04-2-0966) | I_18-2-06-0-08-04-2-0966 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 2.7525 | 2.4571 | 2.4571 | 0 | 0 | 2.4571 | 0 | 2.4571 | 0 | 0 | 2.4571 | 0 | !!!!
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-128 путем совместного подвеса до пер. Восточный в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (ВЛ-0,4 кВ от ТП-64 инв.№ 100001359) (18-2-06-0-08-04-2-1291) | I_18-2-06-0-08-04-2-1291 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 1.2101 | 1.0612 | 1.0612 | 0 | 0 | 1.0612 | 0 | 1.0612 | 0 | 0 | 1.0612 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ путем совместного подвеса ВЛ-6 кВ от концевой опоры ВЛ-6кВ (инв № 100000741) на пересечении ул. Октябрьская и пер. Елизаветинский до проектируемой ТП-6/0,4кВ в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (инв № 100001797) (18-2-06-0-08-04-2-1307) | I_18-2-06-0-08-04-2-1307 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 2.2628 | 2.2603 | 2.2603 | 0 | 0 | 2.2603 | 0 | 2.2603 | 0 | 0 | 2.2603 | 0 | !!!!
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования РУ-0,4 кВ ТП 8464 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-2-17-0-08-01-1-0988) | I_18-2-17-0-08-01-1-0988 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.0053901 | 0.00073934 | 0.00073934 | 0 | 0 | 0.00073934 | 0 | 0.00073934 | 0 | 0 | 0.00073934 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-8464 до К.Р. (ВНС № 4) ул. Молодцова в районе дома 2 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-2-17-0-08-04-1-0989) | I_18-2-17-0-08-04-1-0989 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.042074 | 0.0063707 | 0.0063707 | 0 | 0 | 0.0063707 | 0 | 0.0063707 | 0 | 0 | 0.0063707 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК оборудования ТП-58 в п. Толмачево Лужского р-на ЛО (инв. № 000002845) (18-1-06-0-08-04-2-0676) | I_18-1-06-0-08-04-2-0676 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.57764 | 0.56856 | 0.56856 | 0 | 0 | 0.56856 | 0 | 0.56856 | 0 | 0 | 0.56856 | 0
1.1.4.2. | Приоз, РК ТП-1024 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003321) (18-1-17-0-08-04-1-1032) | I_18-1-17-0-08-04-1-1032 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.026843 | 0.0010112 | 0.0010112 | 0 | 0 | 0.0010112 | 0 | 0.0010112 | 0 | 0 | 0.0010112 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования БКТП-148 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв. № 000005116) (18-1-17-0-08-04-1-1033) | I_18-1-17-0-08-04-1-1033 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.020851 | 0.0017836 | 0.0017836 | 0 | 0 | 0.0017836 | 0 | 0.0017836 | 0 | 0 | 0.0017836 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-147 до КК-2 на границе участка заявителя в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв. № 000005053) (18-1-17-0-08-04-1-1119) | I_18-1-17-0-08-04-1-1119 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.016488 | 0.001807 | 0.001807 | 0 | 0 | 0.001807 | 0 | 0.001807 | 0 | 0 | 0.001807 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования БКТП-151 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв. № 000005120) (18-1-17-0-08-06-1-0953) | I_18-1-17-0-08-06-1-0953 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.05332 | 0.0019588 | 0.0019588 | 0 | 0 | 0.0019588 | 0 | 0.0019588 | 0 | 0 | 0.0019588 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-66 (инв. №200000339) от соединительной муфты МС-1 КЛ-10 кВ ф. 143-25 до РУ-10 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Тихвин, ш. Красавское ЛО (18-1-20-0-08-04-2-1136) | I_18-1-20-0-08-04-2-1136 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.84328 | 0.84328 | 0.84328 | 0 | 0 | 0.84328 | 0 | 0.84328 | 0 | 0 | 0.84328 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по пр. Кирова до объекта заявителя в г. Луга ЛО (инв.№ 000001755) (18-2-06-0-08-04-2-0993) | I_18-2-06-0-08-04-2-0993 | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 1.1393 | 1.1382 | 1.1382 | 0 | 0 | 1.1382 | 0 | 1.1382 | 0 | 0 | 1.1382 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК силового распределительного шкафа №516 (ШРН-5), ТП-126 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001528) (14-1-05-0-08-04-2-1851) | I_14-1-05-0-08-04-2-1851 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.20528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4кВ от ТП-178 до КР на стене д. 11 в г. Гатчина ЛО (инв. № БП-000148) (17-2-06-0-08-04-2-0544) | I_17-2-06-0-08-04-2-0544 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.79944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-127 по ул. Кооперативная в сторону объекта заявителя в д. Малые Колпаны, г. Гатчина, Гатчинского района ЛО (инв. № 100012584) (17-2-06-0-08-06-2-1171) | I_17-2-06-0-08-06-2-1171 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.53439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ (КК-75-6-1) от КТП-5 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. № 000003756) (18-1-17-0-08-04-1-0578) | I_18-1-17-0-08-04-1-0578 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.010936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до КК-1 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. №000004675) (18-1-17-0-08-04-2-0700) | I_18-1-17-0-08-04-2-0700 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.0049959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования КТП-2 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. №000003974) (18-1-17-0-08-06-1-0626) | I_18-1-17-0-08-06-1-0626 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.039302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ (КК-72-2-5) от КТП-2 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. №000003745) (18-1-17-0-08-06-1-0627) | I_18-1-17-0-08-06-1-0627 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.016517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от КК 1.1 до КК 1.2 в ДНП "Удачное" Всеволожского района ЛО (инв. № 170000112) (18-1-17-0-08-06-3-0499) | I_18-1-17-0-08-06-3-0499 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.019251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КРТП-10 кВ в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (инв. № 000002233) (17-1-17-0-08-04-3-0421) | I_17-1-17-0-08-04-3-0421 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.023245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-18 по ул. Советская в сторону объекта заявителя в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО"(инв.№ 100012695) (18-1-06-0-08-04-2-0637) | I_18-1-06-0-08-04-2-0637 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-76 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 100000578) (18-1-10-0-08-06-3-1021) | I_18-1-10-0-08-06-3-1021 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.039972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до КК-4 (замена автоматического выключателя) в п. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 000004670) (18-1-17-0-08-04-1-0610) | I_18-1-17-0-08-04-1-0610 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.0049377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования КТП-4 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. №000003972) (18-1-17-0-08-04-1-0628) | I_18-1-17-0-08-04-1-0628 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.036674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от КТП-4 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. № 000003754) (18-1-17-0-08-04-1-0629) | I_18-1-17-0-08-04-1-0629 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.012433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-262 до КК корп.12 Всеволожского района ЛО (инв. №000005530) (18-1-17-0-08-04-1-0686) | I_18-1-17-0-08-04-1-0686 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.010944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования КТП-6 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. №000003977) (18-1-17-0-08-04-1-0687) | I_18-1-17-0-08-04-1-0687 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.021049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от КТП-6 (КК-76-2-4) в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. №000003758) (18-1-17-0-08-04-1-0688) | I_18-1-17-0-08-04-1-0688 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.0097785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования БКТП-368 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. №000005415) (18-1-17-0-08-04-1-0698) | I_18-1-17-0-08-04-1-0698 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.0060744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до КК7 дома 8 Всеволожского района ЛО (инв. №000004521) (18-1-17-0-08-04-1-0718) | I_18-1-17-0-08-04-1-0718 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.012163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ЩМ2 дома в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв. №000005072) (18-1-17-0-08-04-1-0726) | I_18-1-17-0-08-04-1-0726 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.0087072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-227(226) до КК №1(ВРУ-3) в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. №170000400) (18-1-17-0-08-04-1-0852) | I_18-1-17-0-08-04-1-0852 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.011874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования КТП-3 (ТП-73) в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. № 000003973) (18-1-17-0-08-04-1-0935) | I_18-1-17-0-08-04-1-0935 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.044049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-147 до КК2 дома 12/1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв. №000005053) (18-1-17-0-08-04-2-0706) | I_18-1-17-0-08-04-2-0706 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.015131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от БРТП-240 до КК корп. 13 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 000005539) (18-1-17-0-08-06-1-0781) | I_18-1-17-0-08-06-1-0781 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.0070482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Блюхера от ТП-75 путем совместной подвески до участка заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100012640) (18-2-06-0-08-04-2-0867) | I_18-2-06-0-08-04-2-0867 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.5855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ у ТП-188 до опоры №5 по ул. Промышленная в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100000871) (18-2-06-0-08-06-2-0757) | I_18-2-06-0-08-06-2-0757 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.94693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до КК №1.1 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 170000376) (18-1-17-0-08-04-1-0861) | I_18-1-17-0-08-04-1-0861 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.008771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до КК №1.2 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 170000373) (18-1-17-0-08-04-1-0862) | I_18-1-17-0-08-04-1-0862 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.0086079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-34 (от опоры №14 до опоры №71) в г. Сланцы ЛО (инв. №180000192) (18-1-08-0-08-06-1-0550) | I_18-1-08-0-08-06-1-0550 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.10155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК оборудования КТПН-39б в г. Сланцы ЛО (инв. №180000346) (18-1-08-0-08-06-1-0508) | I_18-1-08-0-08-06-1-0508 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.025459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-264 до КК корп. 15 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 000005534) (18-1-17-0-08-04-1-0957) | I_18-1-17-0-08-04-1-0957 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.0093508 | 0.0010122 | 0.0010122 | 0 | 0 | 0.0010122 | 0 | 0.0010122 | 0 | 0 | 0.0010122 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-187 в г. Волхов ЛО (14-1-03-0-08-04-2-196) | J_14-1-03-0-08-04-2-196 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.24752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования ТП-92 в г. Кириши ЛО (инв. № 090000313) (15-1-09-0-08-04-1-1097) | J_15-1-09-0-08-04-1-1097 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.018857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП №85 в г. Лодейное Поле (инв. №120000699) (15-1-12-0-08-04-2-0501) | J_15-1-12-0-08-04-2-0501 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.11205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по Односторонний пер. г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-08-03-2-0503) | J_15-1-12-1-08-03-2-0503 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.40298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 в г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-08-03-2-0507) | J_15-1-12-1-08-03-2-0507 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.28371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-45 в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000303) (15-1-20-0-08-04-1-1087) | J_15-1-20-0-08-04-1-1087 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.11401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-40 в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000286)) (15-1-20-0-08-04-1-1088) | J_15-1-20-0-08-04-1-1088 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.28175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-45 до ВРУ объекта в г. Тихвин ЛО (инв. №200000301) (15-1-20-0-08-04-1-1410) | J_15-1-20-0-08-04-1-1410 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.031824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-6 в г. Тихвин ЛО (инв. №200000140) (15-1-20-0-08-04-2-0560) | J_15-1-20-0-08-04-2-0560 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.67409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-7 в г. Тихвин ЛО (инв. №200000144) (15-1-20-0-08-04-2-0561) | J_15-1-20-0-08-04-2-0561 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.47038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-88 в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000395) (15-1-20-0-08-04-2-1089) | G_15-1-20-0-08-04-2-1089 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 000002366) (16-1-12-0-08-04-2-0539) | J_16-1-12-0-08-04-2-0539 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.36905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-68 в г. Тихвин ЛО (инв. №200000355) (16-1-20-0-08-04-3-0608) | J_16-1-20-0-08-04-3-0608 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.60592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ТП-360 в пос. Кикерино (09-02/1-008.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_09-02/1-008 | 2009 | 2016 | нд | нд | нд | 0.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования РУ-0,4 кВ ТП-67 в г. Сланцы Сланцевского района ЛО (инв. №180000266) (15-1-08-0-08-04-1-0658) | J_15-1-08-0-08-04-1-0658 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.59042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-54 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000295) (15-1-08-0-08-04-2-0633) | J_15-1-08-0-08-04-2-0633 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.47938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-72 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000245) (15-1-08-0-08-04-2-0634) | J_15-1-08-0-08-04-2-0634 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.60934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-335 до концевой опоры в г. Волосово ЛО (инв.№ 000001458) (16-1-19-0-08-04-2-0550) | H_16-1-19-0-08-04-2-0550 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ПС-26 - ТП-43 до опоры №1 ВЛ-10 кВ (фидер 26-11) в пос. Таммисуо (13-1-05-0-08-04-2-1088) | J_13-1-05-0-08-04-2-1088 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 1.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-10 кВ ПС-26 - ТП-43 в пос. Таммисуо Выборгского района ЛО (инв. № 050001019) (14-1-05-0-08-04-2-624) | J_14-1-05-0-08-04-2-624 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.43367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК распределительного киоска № 494, ТП-237-237А (ШРН-5) в г. Выборг ЛО (инв. № 050002507) (15-1-05-0-08-04-1-1285) | J_15-1-05-0-08-04-1-1285 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.075611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-10 кВ от ТП-39 до КТП-34 в г. Выборг ЛО (инв. № 050000982) (15-1-05-0-08-04-2-0511) | J_15-1-05-0-08-04-2-0511 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.55459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-6кВ ф.515-46 от ТП-45 от оп. №11 до оп. №25 в п. им. Морозова Всев. р-на ЛО (инв.№000000066) (с частич. перевод. КЛ-6кВ на ВЛ-6кВ) (12-1-04-0-08-04-1-153) | J_12-1-04-0-08-04-1-153 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 1.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-142 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001132) (13-1-10-0-08-04-2-1163) | J_13-1-10-0-08-04-2-1163 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.99671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-149 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001139) (14-1-10-0-08-04-2-177) | J_14-1-10-0-08-04-2-177 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.32523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-534 до оп. 8а в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000781) (15-1-10-0-08-04-1-1280) | J_15-1-10-0-08-04-1-1280 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.12142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 до опоры № 7 в п. Мга, Кировского района ЛО (инв. № 000000742) (15-1-10-0-08-04-1-1369) | J_15-1-10-0-08-04-1-1369 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.057927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6 до участка заявителя в пгт Форносово Тосненского района ЛО (инв. №210000770) (15-1-21-0-08-04-3-1300) | G_15-1-21-0-08-04-3-1300 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.14461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-5 до участка заявителя в пгт Форносово Тосненского района ЛО (инв. №210000766) (15-1-21-0-08-04-3-1301) | G_15-1-21-0-08-04-3-1301 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.072542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК КТПН-6/0,4 кВ в п. Рябово Тосненского района ЛО (16-1-10-0-08-04-3-0962) | J_16-1-10-0-08-04-3-0962 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-32 в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (инв. № 100006580) (14-2-06-0-08-04-2-1308) | J_14-2-06-0-08-04-2-1308 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.48634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-33 в г. Гатчина ЛО (инв. №100006581) (14-2-06-0-08-04-2-1431) | J_14-2-06-0-08-04-2-1431 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от КР №1 д.9 по пр.25-го Октября до КР №2 д.1 по Революционному пер. в г. Гатчина ЛО (инв. №100004531) (14-2-06-0-08-04-2-664) | J_14-2-06-0-08-04-2-664 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.35545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-4 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв №100006922) (15-1-06-0-08-04-1-1377) | J_15-1-06-0-08-04-1-1377 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.16862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-65 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (15-2-06-0-08-04-1-1378) | J_15-2-06-0-08-04-1-1378 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.41036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-13 в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (инв. №100007012) (15-2-06-0-08-04-2-0500) | J_15-2-06-0-08-04-2-0500 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.28023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-55 в г. Гатчина ЛО (инв. №100006686) (15-2-06-0-08-04-3-1252) | G_15-2-06-0-08-04-3-1252 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.45266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-88 в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100006632) (15-2-06-0-08-04-3-1255) | J_15-2-06-0-08-04-3-1255 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.10419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-30 в п.Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№ 100006934) (15-2-06-0-08-04-3-1281) | G_15-2-06-0-08-04-3-1281 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-55 в г.Гатчина ЛО (инв.№100006686) (16-1-06-0-08-04-3-0401) | J_16-1-06-0-08-04-3-0401 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.22791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-39 в г.Гатчина ЛО (инв.№100006587) (16-1-06-0-08-04-3-0489) | J_16-1-06-0-08-04-3-0489 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.17325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 в г.Луга ЛО (инв. №000001760) (16-1-06-0-08-04-3-0679) | J_16-1-06-0-08-04-3-0679 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.14475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК КЛ-10 кВ от ПС-48 ф.14 в г. Луга ЛО (инв.№ 000002154) (16-1-13-0-08-04-3-0437) | G_16-1-13-0-08-04-3-0437 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.074002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК КЛ-10 кВ от ПС-48 ф.19 в г. Луга ЛО (инв.№ 000002159) (16-1-13-0-08-04-3-0438) | G_16-1-13-0-08-04-3-0438 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.071626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-13 до КД-0,4 кВ на ул. Гагарина в г. Волхов ЛО (инв. № 030000701) (15-1-03-0-08-04-2-0635) | J_15-1-03-0-08-04-2-0635 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.18947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-168 ф. ул. Станиславского в г. Волхов ЛО (030000395) (15-1-03-0-08-04-1-0581) | J_15-1-03-0-08-04-1-0581 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.090407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-13 на участке между КД №1 и КД №2 на ул. Гагрина в г. Волхов ЛО (инв. №030000699) (15-1-03-0-08-04-1-1020) | J_15-1-03-0-08-04-1-1020 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.25032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-13 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000217) (15-1-03-0-08-04-2-0636) | J_15-1-03-0-08-04-2-0636 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.010617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от СТП №736 до жилого дома №2 по ул. Зеленая в пос. Цвелодубово Выборгского района ЛО (инв. № 040000325) (14-1-04-0-08-04-1-485) | J_14-1-04-0-08-04-1-485 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.19831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КТП-213 в г. Выборг ЛО (инв. №050002145) (15-1-05-0-08-03-1-1447) | J_15-1-05-0-08-03-1-1447 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до опоры с ответвлением к заявителю сучетом анкерных пролетов в п. Сиверский (09-06/3-004) | J_09-06/3-004 | 2009 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-1 в п.Кобрино Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-04-2-1279) | J_13-2-06-0-08-04-2-1279 | 2013 | нд | нд | нд | нд | 0.47315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по проулку в п.Кобрино Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-04-2-1280) | J_13-2-06-0-08-04-2-1280 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-138 в г. Гатчина (11-06/1-104) | J_11-06/1-104 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 0.026901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-21 в г. Гатчина (11-06/1-105) | J_11-06/1-105 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 0.026901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-111 до опоры №5 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000165) (15-1-08-0-08-04-1-0474) | J_15-1-08-0-08-04-1-0474 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.070456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-81 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000197) (15-1-08-0-08-04-1-0598) | J_15-1-08-0-08-04-1-0598 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.26946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-418 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. № 000000755) (15-1-10-0-08-04-1-0764) | J_15-1-10-0-08-04-1-0764 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.060802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 в г. Шлиссельбурге ЛО (инв. №220000159) (14-1-22-0-08-04-1-1357) | J_14-1-22-0-08-04-1-1357 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.08857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-33 в г. Лодейное Поле ЛО (14-1-12-0-08-04-2-636) | J_14-1-12-0-08-04-2-636 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.19587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 в г. Лодейное поле ЛО (инв. №120000418) (15-1-12-0-08-04-1-0458) | J_15-1-12-0-08-04-1-0458 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.12694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-390 в г.п. Толмачево ЛО (инв. №130000183) (15-1-13-0-08-04-1-0495) | J_15-1-13-0-08-04-1-0495 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.23916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК оборудования ТП № 94 (12-2-13-0-08-04-2-363) | J_12-2-13-0-08-04-2-363 | 2012 | 2014 | нд | нд | нд | 0.95493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования РУ-0,4 кВ ТП-848 в ДНП "Подгорное-2" Выборгского района ЛО (инв. №000003343) (15-1-17-0-08-04-1-1071) | J_15-1-17-0-08-04-1-1071 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.042869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Бокс, РК оборудования ТП-12 (инв.№010000295) (13-1-01-0-08-04-2-231) | J_13-1-01-0-08-04-2-231 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК оборудования СТП-6/0,4 кВ (ТП-4136) на оп. фид.14-10 в г. Сланцы ЛО (инв. №000002923) (17-1-08-0-08-04-1-0629) | J_17-1-08-0-08-04-1-0629 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.054764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК БКТПБ-1 в д. Кальтино Всеволожского района ЛО (инв. №000002869) (14-1-17-0-08-04-3-1846) | J_14-1-17-0-08-04-3-1846 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.013212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК БКТПБ-4 в д. Кальтино Всеволожского района ЛО (инв. №000002800) (14-1-17-0-08-04-3-1847) | J_14-1-17-0-08-04-3-1847 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК БКТП-16 10/0,4 кВ в г. Всеволожск Всеволожского района ЛО (инв. №000001300) (14-1-17-0-08-04-3-1848) | J_14-1-17-0-08-04-3-1848 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.022395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-48 в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв. № 210000481) (16-1-10-0-08-04-2-0691) | J_16-1-10-0-08-04-2-0691 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования КТПН-159 в г. Кировск ЛО (инв.№ 000002541) (17-1-10-0-08-04-3-0456) | J_17-1-10-0-08-04-3-0456 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.025155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудвания ТП-545 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв.№ 000001183) (17-2-10-0-08-04-2-0372) | J_17-2-10-0-08-04-2-0372 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.11596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Бульварному пер. от ул. Мичурина в пгт. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001482) (16-1-06-0-08-04-2-0643) | H_16-1-06-0-08-04-2-0643 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.62441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП по ул. Воскова в г. Гатчина ЛО (13-2-06-0-08-06-2-1336) | J_13-2-06-0-08-06-2-1336 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-718 до опоры №12 в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (инв. №070000167) (15-1-08-0-08-04-2-1263) | H_15-1-08-0-08-04-2-1263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 по ул. Большая Заречная в г. Луга ЛО (инв. № 000001917) (14-1-13-0-08-04-2-1223) | H_14-1-13-0-08-04-2-1223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-10 до объекта в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв.№ 100005661) (12-2-06-0-08-04-2-337) | G_12-2-06-0-08-04-2-337 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (РТП-90 - ТП-32) до проектируемой КТП -10/0,4 кВ в г. Тихвин (инв. № 200000224) (12-1-20-0-08-03-2-055) | H_12-1-20-0-08-03-2-055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-10 в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв.№ 100006929) (12-2-06-0-08-04-2-181) | G_12-2-06-0-08-04-2-181 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Мероприятия для присоединения потребителей с мощностью энергопринимающих устройств свыше 15 кВт по новым заявкам (амортизация) | H_Технический_6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования (замена силовых трансформаторов) в БКТП-19 (ТП-511) в г.п.Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 000004516) (18-1-17-0-08-04-3-1296) | J_18-1-17-0-08-04-3-1296 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-57 в г. Лодейное Поле ЛО (инв.№ 120000589) (19-1-20-0-08-04-2-0050) | J_19-1-20-0-08-04-2-0050 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.4758 | 1.4758 | 1.4758 | 0 | 0 | 1.4758 | 0 | 1.4758 | 0 | 0 | 1.4758 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-6 кВ "на участке от оп. 17 ВЛ- 6кВ ф.207 до ТП-109" в г. Кировск ЛО (инв.№ 000000820) (17-1-10-0-08-06-2-1274) | J_17-1-10-0-08-06-2-1274 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.378 | 2.378 | 2.378 | 0 | 0 | 2.378 | 0 | 2.378 | 0 | 0 | 2.378 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-6 кВ "на участке от оп. 9 ВЛ-6 кВ ф.207 до ТП-108" в г. Кировск ЛО (инв.№ 000000820) (17-1-10-0-08-06-2-1273) | J_17-1-10-0-08-06-2-1273 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.78756 | 0.78756 | 0.78756 | 0 | 0 | 0.78756 | 0 | 0.78756 | 0 | 0 | 0.78756 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КТП-109 в г. Кировск ЛО (инв.№ 000001089) (17-1-10-0-08-06-2-1272) | J_17-1-10-0-08-06-2-1272 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.608 | 2.608 | 2.608 | 0 | 0 | 2.608 | 0 | 2.608 | 0 | 0 | 2.608 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-188 в г. Кировск ЛО (инв.№ 000001151) (19-1-10-0-08-06-2-0596) | J_19-1-10-0-08-06-2-0596 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.45544 | 0.45544 | 0.45544 | 0 | 0 | 0.45544 | 0 | 0.45544 | 0 | 0 | 0.45544 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК РУ-10 кВ РТП-15 в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100012541) (18-2-06-0-08-04-1-1193) | J_18-2-06-0-08-04-1-1193 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.5046 | 1.5046 | 1.5046 | 0 | 0 | 1.5046 | 0 | 1.5046 | 0 | 0 | 1.5046 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ТП ПЗ.В-2 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. №00100668) (18-2-08-0-08-04-1-1140) | J_18-2-08-0-08-04-1-1140 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.1831 | 1.1831 | 1.1831 | 0 | 0 | 1.1831 | 0 | 1.1831 | 0 | 0 | 1.1831 | 0
1.1.4.2. | Иванг, РК КЛ-10кВ от ТП-710, ТП-714, ТП-717 в г. Иваногород ЛО (инв. №070000142) (18-1-08-0-08-04-2-1084) | J_18-1-08-0-08-04-2-1084 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.5834 | 2.5834 | 0.25525 | 0 | 0 | 0.25525 | 0 | 0.25525 | 0 | 0 | 0.25525 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК БКТП (ТП-152) в г. Луга ЛО (инв. № 000002927) (19-1-06-0-08-04-2-0043) | J_19-1-06-0-08-04-2-0043 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 2.52 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от КРТП-10 кВ до КТП-1000 кВА-10/0,4 кВ №1 в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (инв. № 000002352) (19-1-17-0-08-04-2-0056) | J_19-1-17-0-08-04-2-0056 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 10.129 | 10.129 | 10.129 | 0 | 0 | 10.129 | 0 | 10.129 | 0 | 0 | 10.129 | 0
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования РП-2 "Хлебокомбинат" в г. Кириши ЛО (инв.№ 000002770) (18-1-20-0-08-04-2-1443) | J_18-1-20-0-08-04-2-1443 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.481 | 1.481 | 0.14457 | 0 | 0 | 0.14457 | 0 | 0.14457 | 0 | 0 | 0.14457 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования РТП-566 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000004472) (19-1-10-0-08-04-2-0034) | J_19-1-10-0-08-04-2-0034 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.39155 | 0.39155 | 0.39155 | 0 | 0 | 0.39155 | 0 | 0.39155 | 0 | 0 | 0.39155 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования РТП-566 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000004472) (19-1-10-0-08-04-2-0033) | J_19-1-10-0-08-04-2-0033 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.6566 | 1.6566 | 1.6566 | 0 | 0 | 1.6566 | 0 | 1.6566 | 0 | 0 | 1.6566 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-312 в районе д. Захонье Волосовский р-н ЛО (инв.№ 000001524) (19-1-08-0-08-04-2-0682) | J_19-1-08-0-08-04-2-0682 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.585 | 2.585 | 0.25552 | 0 | 0 | 0.25552 | 0 | 0.25552 | 0 | 0 | 0.25552 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования КТП-05523 в п. Ермилово Выборгского района ЛО (инв. № 050004197) (19-1-05-0-08-04-2-0703) | J_19-1-05-0-08-04-2-0703 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.19749 | 0.19749 | 0.19749 | 0 | 0 | 0.19749 | 0 | 0.19749 | 0 | 0 | 0.19749 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-529 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000001174)ъ (13-1-10-1-08-03-2-330) | J_13-1-10-1-08-03-2-330 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-6 кВ ПП-3 - КТП-128 в р-не массива №6 Соколовского шоссе Гатчинского района ЛО (инв.№100000555) (14-2-06-0-08-06-2-323) | G_14-2-06-0-08-06-2-323 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 2.9548 | 2.6499 | 2.6499 | 0 | 0 | 2.6499 | 0 | 2.6499 | 0 | 0 | 2.6499 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-6кВ ф.726-05 от ТП-128 до опоры № 35 в г. Кировск ЛО (инв.№ 000000820) (17-1-10-0-08-04-2-0607) | H_17-1-10-0-08-04-2-0607 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 4.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛЗ-10 кВ от РТП-37 до РТП-90 (инв.№ 200000276) в г. Тихвин ЛО (15-1-20-0-08-04-2-1298) | G_15-1-20-0-08-04-2-1298 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.92553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-10 кВ от ТП-168 п/с 393-ТП169 в г. Волхов ЛО (инв.№ 030000377) (13-1-03-0-08-04-1-1321) | G_13-1-03-0-08-04-1-1321 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 0.04114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-6 кВ фид. 201-02 "Мехзавод" от опоры № 12 до опоры № 32 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000305) (15-1-12-0-08-04-2-1412) | G_15-1-12-0-08-04-2-1412 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-6 кВ фид. 201-03 "Святуха" по ул. Энергетиков от ПС-201 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000308) (15-1-12-0-08-04-2-1411) | G_15-1-12-0-08-04-2-1411 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛ-6 кВ от РТП-14 (фид. 14-05 от ТП-3 до ТП-4) в г. Сланцы ЛО (180000213) (14-1-18-0-08-04-2-547) | G_14-1-18-0-08-04-2-547 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛЗ-10 кВ ф.159-14 от ТП-250 (11-05/1-019.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-05/1-019 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 21.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛЗ-10 кВ ф.159-24 от ТП-250 (11-05/1-020.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-05/1-020 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 20.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК ЛЭП-6 кВ от ТП-29 до ТП-6 в п. им. Морозова (11-10/8-002) | G_11-10/8-002 | 2011 | 2019 | нд | нд | нд | 2.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК ЛЭП-6 кВ от ТП-17 до ТП-29 в п. им. Морозова (11-10/8-005) | G_11-10/8-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК 2КЛ-0,4 кВ от ТП-202 до ГРЩ объекта заявителя в п. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 000003848) (16-1-17-0-08-04-2-1060) | H_16-1-17-0-08-04-2-1060 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.94712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-73 до КР-52 в г.Сланцы ЛО (инв. № 180000374) (13-1-18-0-08-04-1-1148) | G_13-1-18-0-08-04-1-1148 | 2013 | 2013 | нд | нд | нд | 0.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ ф.720-08 от ПС-720 до устанавливаемой КТП в п. Мга Кировского района ЛО (инв. №000001008) (14-1-10-0-08-04-2-283) | G_14-1-10-0-08-04-2-283 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от РТП-37 до РТП-90 (инв.№ 200000266) в г. Тихвин ЛО (15-1-20-0-08-04-2-1297) | G_15-1-20-0-08-04-2-1297 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 5.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-8 в г.Тихвин ЛО (инв. № 200000146) (13-1-20-0-08-04-2-1353) | G_13-1-20-0-08-04-2-1353 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ПС №237 фид. 57 до ТП-17 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003195) (14-1-05-0-08-04-2-1042) | G_14-1-05-0-08-04-2-1042 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.52574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-115 до ТП-246 (12-2-05-0-08-04-2-243) | G_12-2-05-0-08-04-2-243 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.43084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-115 до ТП-246 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001459) (12-2-05-0-08-04-2-244) | G_12-2-05-0-08-04-2-244 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.30613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-254 до ТП-246 в г. Выборг ЛО (инв. №050002701) (15-1-05-0-08-04-2-1137) | G_15-1-05-0-08-04-2-1137 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-68 до ПС №159 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001224) (14-1-05-0-08-04-2-1388) | G_14-1-05-0-08-04-2-1388 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.44589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-6-10 кВ от ТП-250 - ПС №159 - ЛЭП в г. Выборг ЛО (инв. № 050002746) (14-1-05-0-08-04-2-1389) | G_14-1-05-0-08-04-2-1389 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 2.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 303 до яч. 1 ТП-8464 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000321) (16-1-17-0-08-04-2-0868) | H_16-1-17-0-08-04-2-0868 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 7.3545 | 7.318 | 0.63029 | 0 | 0 | 0.63029 | 0 | 0.63029 | 0 | 0 | 0.63029 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 308 до яч. 4 ТП-8370 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000323) (16-1-17-0-08-04-2-1016) | H_16-1-17-0-08-04-2-1016 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 7.3556 | 7.3359 | 0.6302 | 0 | 0 | 0.6302 | 0 | 0.6302 | 0 | 0 | 0.6302 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 405 до яч. 21 ТП-8464 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000322) (16-1-17-0-08-04-2-1015) | H_16-1-17-0-08-04-2-1015 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 7.3556 | 7.3359 | 0.6302 | 0 | 0 | 0.6302 | 0 | 0.6302 | 0 | 0 | 0.6302 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 411 до яч. 14 ТП-8479 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000324) (16-1-17-0-08-04-2-1017) | H_16-1-17-0-08-04-2-1017 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 7.3556 | 7.3359 | 0.6302 | 0 | 0 | 0.6302 | 0 | 0.6302 | 0 | 0 | 0.6302 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 503 до яч. 1 ТП-8823 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000325) (16-1-17-0-08-04-2-1018) | H_16-1-17-0-08-04-2-1018 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 7.3556 | 7.3359 | 0.6302 | 0 | 0 | 0.6302 | 0 | 0.6302 | 0 | 0 | 0.6302 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 609 до яч. 7 ТП-8823 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000326) (16-1-17-0-08-04-2-1019) | H_16-1-17-0-08-04-2-1019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 7.3556 | 7.3359 | 0.6302 | 0 | 0 | 0.6302 | 0 | 0.6302 | 0 | 0 | 0.6302 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-10 кВ г.Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000811) (13-1-10-0-08-04-2-1057) | G_13-1-10-0-08-04-2-1057 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.38139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-104 до ТП-163 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001012) (13-1-10-0-08-04-2-622) | H_13-1-10-0-08-04-2-622 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 3.162 | 0.012508 | 0.012508 | 0 | 0 | 0.012508 | 0 | 0.012508 | 0 | 0 | 0.012508 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-10 кВ от ТП-44 до ТП-21 (инв.№030000726) (инв.№030000726) (13-1-03-0-08-04-2-425) | G_13-1-03-0-08-04-2-425 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК 2КЛ-10 кВ от РТП-525 до РП-13 в г. Всеволожск ЛО (инв.№000002385)(14-1-04-0-08-03-2-230) | G_14-1-04-0-08-03-2-230 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 2.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 350-08 в районе 16 км Мурманского шоссе Всеволожского района ЛО (14-2-04-0-08-04-2-513) | G_14-2-04-0-08-04-2-513 | 2014 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ПС-26 до ТП-119 в п. им. Кирова (10-05/1-002.1 СМР, 2 ПИР) | G_10-05/1-002 | 2010 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-10 кВ ф. 143-34 от ПС-143 в г. Тихвин (11-20/1-025) | G_11-20/1-025 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 4.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-145 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001135) (14-1-10-0-08-04-2-518) | G_14-1-10-0-08-04-2-518 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-501 в г. Отрадное Кировского район ЛО (инв. № 000001162) (14-1-10-0-08-04-1-193) | G_14-1-10-0-08-04-1-193 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.37096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-556 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000001191) (14-1-10-0-08-04-2-332) | G_14-1-10-0-08-04-2-332 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.20634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Бокс, РК оборудования ТП-5 в г. Пикалево ЛО (инв.№ 200001174) (16-1-20-0-08-04-1-0928) | H_16-1-20-0-08-04-1-0928 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования БКТП-142 Кингисеппский район ЛО (инв. №000004442) (16-1-08-0-08-04-1-1000) | H_16-1-08-0-08-04-1-1000 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.31049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-54 в г. Кингисепп ЛО (инв. №080001069) (16-1-08-0-08-04-1-0387) | H_16-1-08-0-08-04-1-0387 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.082956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-76 (инв.№080001074) (13-1-08-0-08-04-2-525) | G_13-1-08-0-08-04-2-525 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.084341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-86 по ул. Восточная в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080001047) (15-1-08-0-08-04-2-1409) | G_15-1-08-0-08-04-2-1409 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.40144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-741 в г. Ивангород ЛО (инв. №070000116) (15-1-08-0-08-04-2-1079) | G_15-1-08-0-08-04-2-1079 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.15742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудование ТП-114 (12-2-05-0-08-04-2-242) | G_12-2-05-0-08-04-2-242 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.15793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-115 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001449) (14-1-05-0-08-04-2-096) | G_14-1-05-0-08-04-2-096 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-12 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. №050003466) (16-1-05-0-08-04-2-0017) | G_16-1-05-0-08-04-2-0017 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.89893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-230 (12-2-05-0-08-04-2-540) | G_12-2-05-0-08-04-2-540 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 2.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-246 в г. Выборг ЛО (инв. №050002690) (15-1-05-0-08-04-2-1138) | G_15-1-05-0-08-04-2-1138 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 2.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-55 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001138) (16-1-05-0-08-04-2-0794) | H_16-1-05-0-08-04-2-0794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-143 в д. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (инв.№000004277) (16-1-17-0-08-04-3-0891) | H_16-1-17-0-08-04-3-0891 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 2.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК РУ-0,4 кВ в ТП-298 в д. Старая Всеволожского района ЛО (инв. №000003986) (16-1-17-0-08-04-2-0930) | H_16-1-17-0-08-04-2-0930 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0.47419 | 0.025396 | 0.025396 | 0 | 0 | 0.025396 | 0 | 0.025396 | 0 | 0 | 0.025396 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования ТП-008 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (000003401) (16-1-17-0-08-04-1-0604) | H_16-1-17-0-08-04-1-0604 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.56359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования ТП-209 в п. Токсово Всеволожского района (инв. №000002835) (16-1-17-0-08-04-3-0669) | H_16-1-17-0-08-04-3-0669 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.0211 | 0.12931 | 0.12931 | 0 | 0 | 0.12931 | 0 | 0.12931 | 0 | 0 | 0.12931 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования ТП-8518 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (14-2-17-0-08-04-2-1353) | G_14-2-17-0-08-04-2-1353 | 2014 | нд | нд | нд | нд | 1.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования ТП-8523 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (14-2-17-0-08-04-2-1349) | G_14-2-17-0-08-04-2-1349 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудование ТП-163 в г. Кировск Кировского района ЛО (инв.№000001146) (16-1-10-0-08-04-2-0664) | H_16-1-10-0-08-04-2-0664 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.85953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-149 в г. Кировск ЛО (инв. №000001139) (15-1-10-0-08-04-2-0654) | G_15-1-10-0-08-04-2-0654 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.41747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-160 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001144) (13-1-10-0-08-04-2-621) | G_13-1-10-0-08-04-2-621 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 3.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-530 в г. Отрадное (12-1-10-0-08-04-2-569) | G_12-1-10-0-08-04-2-569 | 2012 | 2014 | нд | нд | нд | 1.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-533 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000001176) (13-1-10-0-08-04-2-054) | G_13-1-10-0-08-04-2-054 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования РТП-15 в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (инв. 100012541) (16-1-06-0-08-04-2-0565) | H_16-1-06-0-08-04-2-0565 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-14 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100012621) (13-2-06-0-08-04-2-705) | G_13-2-06-0-08-04-2-705 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.19095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК Оборудования ТП-150 в г. Гатчина (14-2-06-0-08-04-2-161) | H_14-2-06-0-08-04-2-161 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.24624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-216 в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-04-2-1209) | G_13-2-06-0-08-04-2-1209 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.15884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-227 в г. Гатчина ЛО (инв. №100006718) (15-2-06-0-08-04-2-0698) | G_15-2-06-0-08-04-2-0698 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 2.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Бокс, РК оборудования ТП-27 в г. Бокситогорск ЛО (инв. № 010000311) (13-1-01-0-08-04-2-1214) | G_13-1-01-0-08-04-2-1214 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 3.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-173 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000247) (13-1-03-0-08-04-1-1267) | G_13-1-03-0-08-04-1-1267 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 0.88914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-178 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000252) (14-1-03-0-08-04-1-258) | G_14-1-03-0-08-04-1-258 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.045584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-42 в г. Волхов Ленинградской области (инв. № 030000283) (14-1-03-0-08-04-1-510) | G_14-1-03-0-08-04-1-510 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.65619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-46 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000287) (13-1-03-0-08-04-2-1174) | G_13-1-03-0-08-04-2-1174 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 3.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-47 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000288) (13-1-03-0-08-04-2-1175) | G_13-1-03-0-08-04-2-1175 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 3.3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КРТП-10 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (инв. № 000002233) (13-1-04-0-08-04-2-891) | G_13-1-04-0-08-04-2-891 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 13.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-9к в п.Кузьмоловский (инв. 040000101) (13-1-04-0-08-04-1-1231) | G_13-1-04-0-08-04-1-1231 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 0.033771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК трансформатора ТАСМА 180-6 (ТП-9) (инв. №000000203) в пос. им.Морозова Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-0-08-04-2-0477) | G_15-1-04-0-08-04-2-0477 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.67577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК трансформатора ТМ 400 6 (ТП-42) (инв.№000000186) в пос. им. Мороозово Всеволожского р-на ЛО (13-1-04-0-08-04-2-1313) | G_13-1-04-0-08-04-2-1313 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 2.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК трансформатора ТП 250/6/0,1/YYO (ТП-9) (инв.№000000202) в пос. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО (13-1-04-0-08-04-2-1312) | G_13-1-04-0-08-04-2-1312 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.66182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования ТП-48 в г. Кириши ЛО (инв. №090000304) (14-1-09-0-08-04-2-055) | G_14-1-09-0-08-04-2-055 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 6.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК БКТПБ-2*1250/0,4 кВ г. Лодейное Поле ЛО (инв.№000002796) (15-1-12-0-08-04-2-1027) | G_15-1-12-0-08-04-2-1027 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.32584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудование ТП № 35 в г. Лодейное поле ЛО (инв.№ 120000452) (14-1-12-0-08-04-2-038) | G_14-1-12-0-08-04-2-038 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.34921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-3 в г. Лодейное поле ЛО (инв.№ 120000280) (14-1-12-0-08-04-2-036) | G_14-1-12-0-08-04-2-036 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-57 в г. Лодейное Поле ЛО (инв.№120000589) (15-1-12-0-08-04-2-0784) | G_15-1-12-0-08-04-2-0784 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.96133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК оборудования ТП-136 (инв.№ 000002107) (13-1-13-0-08-04-2-783) | G_13-1-13-0-08-04-2-783 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК оборудования ТП-76 (инв.№ 000001984) (13-1-13-0-08-04-2-784) | G_13-1-13-0-08-04-2-784 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК оборудования ТП№ 113 в г.Луга ЛО (15-1-13-0-08-04-2-0872) | G_15-1-13-0-08-04-2-0872 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.25129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК оборудования ТП№108 в г. Луга ЛО (15-1-13-0-08-04-2-0871) | G_15-1-13-0-08-04-2-0871 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.18897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК КТП-51 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000326) (15-1-15-0-08-04-1-1021) | G_15-1-15-0-08-04-1-1021 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.39353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК оборудования ТП-11 в г. Сланцы ЛО (инв. № 180000325) (14-1-18-0-08-04-2-545) | G_14-1-18-0-08-04-2-545 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК оборудования ТП-9 в г. Сланцы ЛО (180000189) (14-1-18-0-08-04-2-546) | G_14-1-18-0-08-04-2-546 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.79522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-20 в г. Тосно Тосненского р-на ЛО (инв.№210000232) (14-1-21-0-08-04-2-1471) | G_14-1-21-0-08-04-2-1471 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.57293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-26 в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв. № 210000616) (14-1-21-0-08-04-2-1135) | G_14-1-21-0-08-04-2-1135 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 2.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-4 в г.Никольское (инв.№ 210000528) (13-1-21-0-08-04-2-786) | G_13-1-21-0-08-04-2-786 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.41506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-7 в г.Никольское (инв.№ 210000541) (13-1-21-0-08-04-2-785) | G_13-1-21-0-08-04-2-785 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.55453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ТП-18 в г. Шлиссельбург ЛО (13-1-22-0-08-04-2-1189) | G_13-1-22-0-08-04-2-1189 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 3.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-272 (инв. № 408040) по ул.Б.Каменная в г.Выборг (10-05/1-032) | G_10-05/1-032 | 2010 | 2016 | нд | нд | нд | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ТП-119 в п. им. Кирова (10-05/1-005.1 СМР, 2 ПИР) | G_10-05/1-005 | 2010 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ТП-201 в п. им. Кирова (10-05/1-008.1 СМР, 2 ПИР) | G_10-05/1-008 | 2010 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ТП-69 мкр. "Южный" в г. Кингисепп ЛО (инв. №180000453) (11-08/1-055) | G_11-08/1-055 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 0.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования ТП КзВ-1 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. № 00407324) (11-19/1-019) | G_11-19/1-019 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК ТП-29 в п.им. Морозова (11-10/8-003) | G_11-10/8-003 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 0.83977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ТП-99 в г. Подпорожье (11-15/1-012.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-15/1-012 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-13к в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000124) (17-1-17-0-08-04-2-0425) | H_17-1-17-0-08-04-2-0425 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ПС 110/10 кВ в г. Кировск ЛО (инв. № 000001106) (14-1-10-0-08-04-2-1302) | G_14-1-10-0-08-04-2-1302 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.98596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК ПС 110/10 кВ №137 в д.Новосаратовка (11-04/6-009) | G_11-04/6-009 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 22.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК РП-2 в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (инв. №070000035) (16-1-08-0-08-04-1-0303) | H_16-1-08-0-08-04-1-0303 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК РУ-6 кВ в ПС-51 в г. п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (16-1-17-0-08-03-3-1058) | H_16-1-17-0-08-03-3-1058 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК РУ-10 кВ РТП-61 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. №000002885) (16-1-17-0-08-04-3-0745) | H_16-1-17-0-08-04-3-0745 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.0727 | 0.016402 | 0.016402 | 0 | 0 | 0.016402 | 0 | 0.016402 | 0 | 0 | 0.016402 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования РУ-10 кВ ТП-199 в г. Волхов ЛО (инв. №030000264) (14-1-03-0-08-04-1-106) | G_14-1-03-0-08-04-1-106 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК камеры КРУ 6 кВ ПС-515 в п. им. Морозова (инв.№ 000000118) (13-1-04-0-08-04-2-897) | G_13-1-04-0-08-04-2-897 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования РП-1 (13-1-09-0-08-04-2-982) | G_13-1-09-0-08-04-2-982 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 8.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК РУ-6 кВ ПС-110/6 в г. Кировск ЛО (11-10/1-003) | G_11-10/1-003 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 1.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования РП-6 в г.Кириши (11-09/1-027) | G_11-09/1-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования БКРТПБ-10/0,4 кВ п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. № 000002885) (17-1-17-0-08-04-2-0772) | H_17-1-17-0-08-04-2-0772 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 0.14844 | 0.00028835 | 0.00028835 | 0 | 0 | 0.00028835 | 0 | 0.00028835 | 0 | 0 | 0.00028835 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК БКТП (ТМГ400кВА) площадка 6 (ТП-153) в г. Луга ЛО (инв.№000002880) (17-1-06-0-08-04-2-0689) | H_17-1-06-0-08-04-2-0689 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 2.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-113 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв.№ 000003962) (17-1-17-0-08-04-2-0467) | H_17-1-17-0-08-04-2-0467 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ПС 26 (ф. 13, ф. 14) до РП-158 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001813) (17-1-05-0-08-04-2-0632) | H_17-1-05-0-08-04-2-0632 | 2017 | 2021 | нд | нд | нд | 4.9501 | 4.5121 | 0.0031755 | 0 | 0 | 0.0031755 | 0 | 0.0031755 | 0 | 0 | 0.0031755 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-186 (на участке от ТП-181 до ТП-187) в г. Кировск ЛО (инв. № 100000261) (17-1-10-0-08-04-2-1240) | I_17-1-10-0-08-04-2-1240 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 0.60135 | 0.044841 | 0.044841 | 0 | 0 | 0.044841 | 0 | 0.044841 | 0 | 0 | 0.044841 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК Оборудования РП-1 в г. Лодейное Поле ЛО (инв.№ 120000241) (17-1-20-0-08-03-2-1239) | I_17-1-20-0-08-03-2-1239 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.78804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-10 кВ от ф.2-10 "Сады"-ТП С-13 С/Т "Дружба" в г. Сосновый Бор ЛО (инв.№190000206) (17-1-08-0-08-06-2-0997) | I_17-1-08-0-08-06-2-0997 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 4.0407 | 3.955 | 3.955 | 0 | 0 | 3.955 | 0 | 3.955 | 0 | 0 | 3.955 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-9 в п. Мга Кирвоского р-на ЛО (инв.№000001199) (17-1-10-0-08-04-2-1008) | I_17-1-10-0-08-04-2-1008 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.17778 | 0.17548 | 0.17548 | 0 | 0 | 0.17548 | 0 | 0.17548 | 0 | 0 | 0.17548 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-9 до ТП-10 в п. Мга Кировского р-на ЛО (инв.№00001008) (17-1-10-0-08-04-2-1007) | I_17-1-10-0-08-04-2-1007 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.9464 | 2.9033 | 2.9033 | 0 | 0 | 2.9033 | 0 | 2.9033 | 0 | 0 | 2.9033 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования РП-80 в Бугровском СП Всеволожский район (инв. № 170000406) (17-1-17-0-08-04-2-0922) | I_17-1-17-0-08-04-2-0922 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-75 в г.Выборг ЛО (инв. № 050001240) (17-1-05-0-08-04-1-0914) | I_17-1-05-0-08-04-1-0914 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-73 в г.Выборг ЛО (инв. № 050001236) (17-1-05-0-08-04-2-0913) | I_17-1-05-0-08-04-2-0913 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 2.4357 | 0.44217 | 0.44217 | 0 | 0 | 0.44217 | 0 | 0.44217 | 0 | 0 | 0.44217 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛ-6 кВ фид. 14-05 от РТП-14 до ТП-3 в г. Сланцы ЛО (инв.№ 180000213) (13-2-18-0-08-04-2-831) | G_13-2-18-0-08-04-2-831 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 1.9813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-19 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003194) (14-1-05-0-08-04-2-1041) | G_14-1-05-0-08-04-2-1041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ТП В-3 в г. Сосновый Бор ЛО (14-2-19-0-08-04-2-145) | G_14-2-19-0-08-04-2-145 | 2014 | нд | нд | нд | нд | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования РТП-6 в г. Гатчина ЛО (инв. № 100006667) (17-2-06-0-08-04-2-0968) | I_17-2-06-0-08-04-2-0968 | 2017 | 2020 | нд | нд | нд | 6.9067 | 6.5053 | 2.4427 | 0 | 0 | 2.4427 | 0 | 2.4427 | 0 | 0 | 2.4427 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК Оборудования КТП-62 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. № 000004964) (18-1-05-0-08-04-1-0540) | I_18-1-05-0-08-04-1-0540 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.11011 | 0.011351 | 0.011351 | 0 | 0 | 0.011351 | 0 | 0.011351 | 0 | 0 | 0.011351 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования КТПН-56н в п им. Калинина г. Выборг ЛО (инв. № 000003604) (18-1-05-0-08-04-1-0744) | I_18-1-05-0-08-04-1-0744 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.35247 | 0.017084 | 0.017084 | 0 | 0 | 0.017084 | 0 | 0.017084 | 0 | 0 | 0.017084 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ ф. 159-12 от ТП-244 до ТП-195 с перезаводом на проектируемую БКТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО (инв. № 050002071) (18-1-05-0-08-04-2-0813) | I_18-1-05-0-08-04-2-0813 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 2.5217 | 2.1804 | 2.1804 | 0 | 0 | 2.1804 | 0 | 2.1804 | 0 | 0 | 2.1804 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК оборудования ТП-37 в г. Луга ЛО (инв. № 000001855) (18-1-06-0-08-04-1-0896) | I_18-1-06-0-08-04-1-0896 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.22108 | 0.0051165 | 0.0051165 | 0 | 0 | 0.0051165 | 0 | 0.0051165 | 0 | 0 | 0.0051165 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-29 (трансформатор силовой ТМ-180 6) в п.им. Морозова Всеволожского р-на ЛО (инв.№000000176) (18-1-10-0-08-06-3-0770) | I_18-1-10-0-08-06-3-0770 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.20096 | 0.0091549 | 0.0091549 | 0 | 0 | 0.0091549 | 0 | 0.0091549 | 0 | 0 | 0.0091549 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КТП-108 в г.Кировск ЛО (инв.000001088) (17-1-10-0-08-06-2-1271) | I_17-1-10-0-08-06-2-1271 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.9769 | 1.9486 | 1.9486 | 0 | 0 | 1.9486 | 0 | 1.9486 | 0 | 0 | 1.9486 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по Брацлавскому пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001456) (13-2-06-0-08-04-2-704) | I_13-2-06-0-08-04-2-704 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК силового оборудования ТП-30 в г. Кириши ЛО (инв. № 090000426) (16-1-03-0-08-04-2-0627) | I_16-1-03-0-08-04-2-0627 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 4.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-27 в г. Выборг ЛО (инв. № 050000834) (17-1-05-0-08-04-2-1094) | I_17-1-05-0-08-04-2-1094 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.23634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-726 в г. Ивангород ЛО (инв. №070000112) (17-1-08-0-08-04-2-0753) | H_17-1-08-0-08-04-2-0753 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.099416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-85 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000386) (17-1-20-0-08-04-2-0566) | H_17-1-20-0-08-04-2-0566 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ЗРУ-10 кВ в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (инв. №070000096) (17-1-08-0-08-03-2-0804) | I_17-1-08-0-08-03-2-0804 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.79478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК БКТП-1250/10/0,4 кВ в г. Всеволожск Всеволожского района ЛО (инв. №000002840) (16-1-17-0-08-04-3-0815) | H_16-1-17-0-08-04-3-0815 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.12027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования БКТП-234 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. №000004331) (17-1-17-0-08-04-3-0464) | I_17-1-17-0-08-04-3-0464 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.12824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-27 в г. Лодейное поле ЛО (инв.№ 120000409) (14-1-12-0-08-04-2-037) | J_14-1-12-0-08-04-2-037 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.057018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-82 в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000184). (15-1-08-0-08-04-1-0663) | J_15-1-08-0-08-04-1-0663 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.19301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-19 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000310) (15-1-08-0-08-04-1-1345) | J_15-1-08-0-08-04-1-1345 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.017914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК оборудования ТП-335 в г. Волосово ЛО (инв. №000001538) (16-1-08-0-08-04-2-0781) | J_16-1-08-0-08-04-2-0781 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК РП-6 в Щегловском СП (11-04/3-115) | J_11-04/3-115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-68 до ПС №159 фид.14 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001225) (14-1-05-0-08-04-2-1387) | J_14-1-05-0-08-04-2-1387 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-23 (11-21/1-056) | J_11-21/1-056 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.68689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-22 (инв. № 210000240) (13-1-21-0-08-04-2-674) | J_13-1-21-0-08-04-2-674 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-40 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 000002765) (15-1-10-0-08-03-2-1035) | H_15-1-10-0-08-03-2-1035 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.78196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК 2 КЛ-0,4 кВ (Л-5, Л-10) от ТП-149 до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Кировск ЛО ( инв. №000000879) (15-1-10-0-08-04-2-0655) | H_15-1-10-0-08-04-2-0655 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-109 в г.Тосно ЛО (15-1-21-0-08-04-3-0912) | G_15-1-21-0-08-04-3-0912 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-162 в г. Кировск ЛО (инв.№000001145) (16-1-10-0-08-04-2-0529) | J_16-1-10-0-08-04-2-0529 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.74372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ фидера №6 ПС-322 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100000679) (11-06/4-162) | J_11-06/4-162 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования РТП-17 (инв. №100006722) (13-2-06-0-08-04-2-1061) | J_13-2-06-0-08-04-2-1061 | 2013 | нд | нд | нд | нд | 1.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-177 в г. Гатчина ЛО (инв. №100006691) (14-2-06-0-08-04-2-165) | J_14-2-06-0-08-04-2-165 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.90802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-190 в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100007917) (14-2-06-0-08-04-2-468) | J_14-2-06-0-08-04-2-468 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.46306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 с совместным подвесом ВЛ-10 кВ до ф.№15 ПС-259 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001586) (16-1-06-0-08-04-2-0397) | G_16-1-06-0-08-04-2-0397 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 2.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-6 кВ от ТП-227 в г.Гатчина ЛО (инв.№ 100012613) (16-1-06-0-08-04-3-0469) | G_16-1-06-0-08-04-3-0469 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.13413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ 6кВ от ВЛ-6кВ ф15 ПС "Ладога" 35/6 кВ до проектируемой ТП на ул. Магистральная в г. Кировск ЛО (инв. №000001703) (15-1-10-0-08-06-1-0605) | J_15-1-10-0-08-06-1-0605 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.23962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования РТП-17 в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100006722) (13-2-06-0-08-04-2-1102) | J_13-2-06-0-08-04-2-1102 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.046462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-20 в г. Кингисепп ЛО (инв.№080001053) (14-1-08-0-08-04-2-1325) | J_14-1-08-0-08-04-2-1325 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.42845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Бокс, РК 2 КЛ-6 от КЛ-6 кВ ф. "РП-1 - ТП-30" до проектируемой БКТП-2х400 (инв.№ 010000282) (13-1-01-0-08-04-2-673) | J_13-1-01-0-08-04-2-673 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.22257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования РП-1 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№210000379) (13-1-21-0-08-04-2-1311) | J_13-1-21-0-08-04-2-1311 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 1.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-10 кВ от ПС-729н до ТП-412 в Павловском ГП (инв. № 000000638) (13-1-10-0-08-03-2-400) | J_13-1-10-0-08-03-2-400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК сооружения КТП-50 в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв. №210000308) (17-1-10-0-08-04-3-0497) | J_17-1-10-0-08-04-3-0497 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.043498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-133 в г. Гатчина ЛО (инв. №100006653) (14-2-06-0-08-04-2-278) | J_14-2-06-0-08-04-2-278 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.063839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ с совместной подвеской ВЛ-0,4 кВ Сиверское шоссе (ТП-101) в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100000680) (13-2-06-0-08-06-2-872) | G_13-2-06-0-08-06-2-872 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ с совместной подвеской ВЛ-0,4 кВ от ТП-84 по ул. Урицкого в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100000680) (13-2-06-0-08-06-2-873) | G_13-2-06-0-08-06-2-873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф. 322-03 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв №100000680) (13-2-06-0-08-06-2-871) | G_13-2-06-0-08-06-2-871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-10 кВ ПП-2 фид. 26-10 от Р-7 до опоры №96 в г. Выборг ЛО (инв. № 050000377) (15-1-05-0-08-04-2-0988) | G_15-1-05-0-08-04-2-0988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК КЛ-10 кВ от ТП-75н в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000319, 080000315, 080001208) (15-1-08-0-08-04-2-0554) | H_15-1-08-0-08-04-2-0554 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ (ф-03) от КТП-10 до устанавливаемой ТП 2*630 кВА в п. Мга (10-10/2-046.1 СМР, 2 ПИР) | G_10-10/2-046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-222 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002246) (14-1-05-0-08-04-2-1196) | G_14-1-05-0-08-04-2-1196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072.414 | 609.1486 | 372.7395 | 0 | 0 | 372.7395 | 0 | 372.7395 | 0 | 0 | 372.7395 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.9639 | 131.6434 | 74.8542 | 0 | 0 | 74.8542 | 0 | 74.8542 | 0 | 0 | 74.8542 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.9639 | 131.6434 | 74.8542 | 0 | 0 | 74.8542 | 0 | 74.8542 | 0 | 0 | 74.8542 | 0
Трансформаторные подстанции
1.2.1.1. | Слан, РК оборудования ТП-2 (инв.№ 180000309) в г.Сланцы (19-1-08-0-01-04-1-0124) | J_19-1-08-0-01-04-1-0124 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 4.1254 | 4.1254 | 0.042849 | 0 | 0 | 0.042849 | 0 | 0.042849 | 0 | 0 | 0.042849 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-506 (инв.№ 000001167) Отрадненское ГП (19-1-10-0-01-04-2-0172) | J_19-1-10-0-01-04-2-0172 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.35423 | 0.35423 | 0.35423 | 0 | 0 | 0.35423 | 0 | 0.35423 | 0 | 0 | 0.35423 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-552 (инв.№ 000001187) Отрадненское ГП (19-1-10-0-01-04-2-0228) | J_19-1-10-0-01-04-2-0228 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.3215 | 1.3215 | 1.3215 | 0 | 0 | 1.3215 | 0 | 1.3215 | 0 | 0 | 1.3215 | 0
1.2.1.1. | Всев, РК Оборудования ТП-13к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000124) (19-1-17-0-01-04-2-0178) | J_19-1-17-0-01-04-2-0178 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 4.1554 | 4.1554 | 4.1554 | 0 | 0 | 4.1554 | 0 | 4.1554 | 0 | 0 | 4.1554 | 0
1.2.1.1. | Всев, РК Оборудования ТП-5к (инв. № 040000090) Кузьмоловское ГП (19-1-17-0-01-04-2-0227) | J_19-1-17-0-01-04-2-0227 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 3.6755 | 3.6755 | 0.35436 | 0 | 0 | 0.35436 | 0 | 0.35436 | 0 | 0 | 0.35436 | 0
1.2.1.1. | Всев, РК Оборудования ТП-3к (инв. № 040000074) Кузьмоловское ГП (19-1-17-0-01-04-2-0229) | J_19-1-17-0-01-04-2-0229 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 5.8974 | 5.8974 | 0.56857 | 0 | 0 | 0.56857 | 0 | 0.56857 | 0 | 0 | 0.56857 | 0
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования РУ-0,4 кВ ТП-3 в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв. № 210000524) (15-1-21-0-01-04-2-0176) | G_15-1-21-0-01-04-2-0176 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Всев, РК оборудования РУ-6 кВ ТП-4К в п. Кузьмоловский (13-1-04-1-01-00-2-138) | G_13-1-04-1-01-00-2-138 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.9276 | 1.9276 | 1.9276 | 0 | 0 | 1.9276 | 0 | 1.9276 | 0 | 0 | 1.9276 | 0
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-62 (инв.№ 200000335), г. Тихвин ЛО (18-1-20-0-01-04-2-0214) | I_18-1-20-0-01-04-2-0214 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.57557 | 0.57557 | 0.57557 | 0 | 0 | 0.57557 | 0 | 0.57557 | 0 | 0 | 0.57557 | 0
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования ТП-73 инв. №100006619 в г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0265) | I_18-2-06-0-01-04-2-0265 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.56052 | 0.55898 | 0.55898 | 0 | 0 | 0.55898 | 0 | 0.55898 | 0 | 0 | 0.55898 | 0
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования ТП-55 инв. №100006686 в г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0263) | I_18-2-06-0-01-04-2-0263 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.57515 | 0.059967 | 0.059967 | 0 | 0 | 0.059967 | 0 | 0.059967 | 0 | 0 | 0.059967 | 0
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования ТП-144 инв. №100006656 г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0266) | I_18-2-06-0-01-04-2-0266 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.59179 | 0.59025 | 0.59025 | 0 | 0 | 0.59025 | 0 | 0.59025 | 0 | 0 | 0.59025 | 0
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования ТП-40 инв. №100006588 г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0262) | I_18-2-06-0-01-04-2-0262 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.59036 | 0.58883 | 0.58883 | 0 | 0 | 0.58883 | 0 | 0.58883 | 0 | 0 | 0.58883 | 0
1.2.1.1. | Гатч, РК обрудования ТП-60 инв. №100006607 в г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0264) | I_18-2-06-0-01-04-2-0264 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.56864 | 0.058801 | 0.058801 | 0 | 0 | 0.058801 | 0 | 0.058801 | 0 | 0 | 0.058801 | 0
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-24 (инв. №200000197) в г.Тихвин, ЛО (18-1-20-0-01-04-2-0215) | I_18-1-20-0-01-04-2-0215 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.2735 | 1.2735 | 1.2735 | 0 | 0 | 1.2735 | 0 | 1.2735 | 0 | 0 | 1.2735 | 0
1.2.1.1. | Гатч, РК арендованного оборудования ТП-15 в п. Сиверский (инв. №10006918) (18-2-06-0-01-04-2-0332) | I_18-2-06-0-01-04-2-0332 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.60743 | 0.060887 | 0.060887 | 0 | 0 | 0.060887 | 0 | 0.060887 | 0 | 0 | 0.060887 | 0
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования ТП-195 инв. №100006716 г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0269) | I_18-2-06-0-01-04-2-0269 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.60111 | 0.59957 | 0.59957 | 0 | 0 | 0.59957 | 0 | 0.59957 | 0 | 0 | 0.59957 | 0
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования ТП-161 инв. №100006681 г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0267) | I_18-2-06-0-01-04-2-0267 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.59345 | 0.59192 | 0.59192 | 0 | 0 | 0.59192 | 0 | 0.59192 | 0 | 0 | 0.59192 | 0
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования ТП-152 инв. №100006661 г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0268) | I_18-2-06-0-01-04-2-0268 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.59654 | 0.595 | 0.595 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0.595 | 0
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП-7-6 (инв.40711535) г. Сосновый бор, ЛО (18-1-08-0-01-04-1-0404) | I_18-1-08-0-01-04-1-0404 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 4.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Всев, РК оборудования ТП-9к в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв.№ 040000101) (18-1-17-0-01-04-2-1019) | I_18-1-17-0-01-04-2-1019 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 3.8961 | 0.59404 | 0.59404 | 0 | 0 | 0.59404 | 0 | 0.59404 | 0 | 0 | 0.59404 | 0
1.2.1.1. | Всев, РК Оборудования ТП-6к РУ-6 кВ п. Кузьмоловский, Всеволожского района (инв. № 040000094) (18-1-17-0-01-04-2-0023) | I_18-1-17-0-01-04-2-0023 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 3.9727 | 3.9078 | 3.9078 | 0 | 0 | 3.9078 | 0 | 3.9078 | 0 | 0 | 3.9078 | 0
1.2.1.1. | Всев, РК оборудования ТП-14к в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000128) (18-1-17-0-01-04-2-1020) | I_18-1-17-0-01-04-2-1020 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 3.8961 | 0.59404 | 0.59404 | 0 | 0 | 0.59404 | 0 | 0.59404 | 0 | 0 | 0.59404 | 0
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП3-4 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. №00407272) (17-1-08-0-01-04-1-0416) | H_17-1-08-0-01-04-1-0416 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 3.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП2-2 (17-2-08-0-01-04-1-0355) | H_17-2-08-0-01-04-1-0355 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.64814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП3-2 в г. Сосновый бор (17-1-08-0-01-04-1-0414) | H_17-1-08-0-01-04-1-0414 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 4.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Всев, РК Оборудования ТП 10/0,4, д. Новосаратовка (инв. №040000308) Всеволожский р-н, ЛО (17-1-17-0-01-04-2-1262) | I_17-1-17-0-01-04-2-1262 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 4.9056 | 4.9056 | 4.9056 | 0 | 0 | 4.9056 | 0 | 4.9056 | 0 | 0 | 4.9056 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-547 (инв. № 000001185) (17-1-10-0-01-04-2-0194) | H_17-1-10-0-01-04-2-0194 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 0.88856 | 0.81059 | 0.81059 | 0 | 0 | 0.81059 | 0 | 0.81059 | 0 | 0 | 0.81059 | 0
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-3 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000133) (16-1-20-0-01-04-2-0238) | G_16-1-20-0-01-04-2-0238 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.78867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Выб, РК оборудования СТП-11 в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв. № 050002861) (16-1-05-0-01-04-2-0193) | G_16-1-05-0-01-04-2-0193 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.51965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-120 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001117)(16-1-10-0-01-04-2-0217) | G_16-1-10-0-01-04-2-0217 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.76984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-132 в г. Кировск ЛО (инв. №000001127) (16-1-10-0-01-04-2-0215) | G_16-1-10-0-01-04-2-0215 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-185 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001149) (16-1-10-0-01-04-2-0214) | G_16-1-10-0-01-04-2-0214 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 12.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП-328 в г. Волосово ЛО (инв. №000001534) (16-1-19-0-01-04-2-0229) | G_16-1-19-0-01-04-2-0229 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 6.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-2 г. Тихвин ЛО (инв. № 200000130) (15-1-20-0-01-04-2-0172) | G_15-1-20-0-01-04-2-0172 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 2.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-8 в г. Бокситогорск ЛО (инв.№010000291) (15-1-20-0-01-04-2-0100) | G_15-1-20-0-01-04-2-0100 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.49754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Выб, РК оборудование ТП-78 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001269) (15-1-05-0-01-04-2-0595) | G_15-1-05-0-01-04-2-0595 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 4.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Кинг, РК оборудования ТП-202 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000551) (15-1-08-0-01-04-1-0162) | G_15-1-08-0-01-04-1-0162 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Кинг, РК оборудования ТП-63 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000274) (15-1-08-0-01-04-1-0163) | G_15-1-08-0-01-04-1-0163 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.10436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Кинг, РК оборудования ТП-70 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000247) (15-1-08-0-01-04-1-0165) | G_15-1-08-0-01-04-1-0165 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.47634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК КТПН-4 6/0,4кВ в г. Кировск ЛО (инв. №000001100) (15-1-10-0-01-04-2-0139) | G_15-1-10-0-01-04-2-0139 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования КТП-3645 в п. Приладожский Кировского района ЛО (инв. №000001153) (15-1-10-0-01-04-2-0140) | G_15-1-10-0-01-04-2-0140 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 3.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования КТП-741 в п. Назия Кировского района ЛО (инв. №000001037) (15-1-10-0-01-04-2-0143) | G_15-1-10-0-01-04-2-0143 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования КТП-744 в п. Новый Быт Кировского района ЛО (инв. №000001085) (15-1-10-0-01-04-2-0142) | G_15-1-10-0-01-04-2-0142 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-160 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001144) (15-1-10-0-01-04-2-0138) | G_15-1-10-0-01-04-2-0138 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 3.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-534 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000001177) (15-1-10-0-01-04-2-0141) | G_15-1-10-0-01-04-2-0141 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.63829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | ЛодП, РК оборудования ТП-8 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000301) (15-1-12-0-01-04-2-0559) | G_15-1-12-0-01-04-2-0559 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Приг, РК оборудования ТП-001 в п. Янино Всеволожского района ЛО (инв. №000003403) (15-1-17-0-01-04-2-0648) | G_15-1-17-0-01-04-2-0648 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 28.1011 | 6.2072 | 6.2072 | 0 | 0 | 6.2072 | 0 | 6.2072 | 0 | 0 | 6.2072 | 0
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП-312 в г. Волосово ЛО (инв. №000001524) (15-1-19-0-01-04-2-0169) | G_15-1-19-0-01-04-2-0169 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП-313 в г. Волосово ЛО (инв. №000001525) (15-1-19-0-01-04-2-0170) | G_15-1-19-0-01-04-2-0170 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-90 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000126) (14-1-15-0-01-04-2-091) | G_14-1-15-0-01-04-2-091 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.2366 | 2.2366 | 2.2366 | 0 | 0 | 2.2366 | 0 | 2.2366 | 0 | 0 | 2.2366 | 0
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-11 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000409) (14-1-21-0-01-04-2-082) | G_14-1-21-0-01-04-2-082 | 2014 | 2021 | нд | нд | нд | 3.0556 | 2.9908 | 0.00035916 | 0 | 0 | 0.00035916 | 0 | 0.00035916 | 0 | 0 | 0.00035916 | 0
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-33 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000454) (14-1-21-0-01-04-2-083) | G_14-1-21-0-01-04-2-083 | 2014 | 2021 | нд | нд | нд | 3.8178 | 3.7513 | 0.00036871 | 0 | 0 | 0.00036871 | 0 | 0.00036871 | 0 | 0 | 0.00036871 | 0
1.2.1.1. | Бокс, РК оборудования ТП 2 с заменой КСО (инв.№010000285) (14-1-01-0-01-04-1-060) | G_14-1-01-0-01-04-1-060 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.56046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Бокс, РК оборудования ТП 7 с заменой КСО (инв.№010000290) (14-1-01-0-01-04-1-061) | G_14-1-01-0-01-04-1-061 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.55708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП №82 г. Тихвин ЛО (инв. № 200000384) (14-1-20-0-01-04-2-074) | G_14-1-20-0-01-04-2-074 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 2.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-66 (инв. №200000341) г. Тихвин ЛО (14-1-20-0-01-04-2-121) | G_14-1-20-0-01-04-2-121 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 3.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Выб, РК МТП-127, г. Выборг (14-1-05-0-01-04-2-065) | G_14-1-05-0-01-04-2-065 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-182 (14-1-10-0-01-04-2-068) | G_14-1-10-0-01-04-2-068 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 6.3493 | 5.6349 | 5.6349 | 0 | 0 | 5.6349 | 0 | 5.6349 | 0 | 0 | 5.6349 | 0
1.2.1.1. | Подп, РК КТП-38 (14-1-15-0-01-04-1-052) | G_14-1-15-0-01-04-1-052 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.54887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-18 в г.Подпорожье ЛО (инв. №150000164) (14-1-15-0-01-04-2-093) | G_14-1-15-0-01-04-2-093 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.8137 | 2.8137 | 2.8137 | 0 | 0 | 2.8137 | 0 | 2.8137 | 0 | 0 | 2.8137 | 0
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-43 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000470) (14-1-21-0-01-04-2-081) | G_14-1-21-0-01-04-2-081 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-91 (инв.№ 150000137) (13-1-15-0-01-04-2-057) | G_13-1-15-0-01-04-2-057 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 1.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тосно, РК КТП-38 (13-1-21-0-01-04-2-189) | G_13-1-21-0-01-04-2-189 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования ТП-87 в г. Кириши ЛО (13-1-09-0-01-04-2-048) | G_13-1-09-0-01-04-2-048 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 3.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-721 в п. Назия Кировского р-на ЛО (инв. № 000001203) (13-1-10-0-01-04-2-203) | G_13-1-10-0-01-04-2-203 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.33144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-8 г. Кировск ЛО (инв. №000001198) (13-1-10-0-01-04-2-178) | G_13-1-10-0-01-04-2-178 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.31817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-86 (инв.№ 150000437) (13-1-15-0-01-04-2-056) | G_13-1-15-0-01-04-2-056 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-99 (13-1-15-0-01-04-2-055) | G_13-1-15-0-01-04-2-055 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 1.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Шлис, РК ТП-16 (13-2-22-0-01-04-2-027) | G_13-2-22-0-01-04-2-027 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП №90 (инв. №200000402) (12-1-20-0-01-04-2-083) | G_12-1-20-0-01-04-2-083 | 2012 | 2019 | нд | нд | нд | 14.6223 | 9.725 | 9.725 | 0 | 0 | 9.725 | 0 | 9.725 | 0 | 0 | 9.725 | 0
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП№101 (инв. №200000467) (12-1-20-0-01-04-2-084) | G_12-1-20-0-01-04-2-084 | 2012 | 2019 | нд | нд | нд | 14.2516 | 9.1705 | 9.1705 | 0 | 0 | 9.1705 | 0 | 9.1705 | 0 | 0 | 9.1705 | 0
1.2.1.1. | Выб, РК оборудования ТП-5 в г.Каменногорск (12-2-05-0-01-08-2-177) | H_12-2-05-0-01-08-2-177 | 2012 | 2019 | нд | нд | нд | 3.6453 | 0.79178 | 0.79178 | 0 | 0 | 0.79178 | 0 | 0.79178 | 0 | 0 | 0.79178 | 0
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования ЗТП-36 г.Кириши (12-1-09-0-01-04-2-030) | G_12-1-09-0-01-04-2-030 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 2.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования ТП-49 г.Кириши (инв.№ 090000310) (12-1-09-0-01-04-2-028) | G_12-1-09-0-01-04-2-028 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 9.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования ТП-81 в г. Кириши ЛО (инв. № 090000164) (12-1-09-0-01-04-2-029) | G_12-1-09-0-01-04-2-029 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 1.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-104 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001115) (12-1-10-0-01-04-2-045) | G_12-1-10-0-01-04-2-045 | 2012 | 2020 | нд | нд | нд | 2.4207 | 2.4206 | 2.4206 | 0 | 0 | 2.4206 | 0 | 2.4206 | 0 | 0 | 2.4206 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-120 (12-1-10-0-01-04-2-046) | G_12-1-10-0-01-04-2-046 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 1.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-757 (12-1-10-0-01-04-2-047) | G_12-1-10-0-01-04-2-047 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 1.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-758 (12-1-10-0-01-04-2-048) | G_12-1-10-0-01-04-2-048 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 0.87133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тосно, РК ТП-22 в п. Ульяновка (210000434) (12-1-21-0-01-04-2-106) | G_12-1-21-0-01-04-2-106 | 2012 | 2021 | нд | нд | нд | 1.3367 | 1.3367 | 0.044264 | 0 | 0 | 0.044264 | 0 | 0.044264 | 0 | 0 | 0.044264 | 0
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-13 в п. Ульяновка (инв.№210000413) (12-1-21-0-01-04-2-105) | G_12-1-21-0-01-04-2-105 | 2012 | 2021 | нд | нд | нд | 0.53319 | 0.47976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-17 в п.Ульяновка (210000422) (12-1-21-0-01-04-2-101) | G_12-1-21-0-01-04-2-101 | 2012 | 2021 | нд | нд | нд | 0.50548 | 0.44096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-31 в п. Ульяновка (инв.№210000449) (12-1-21-0-01-04-2-102) | G_12-1-21-0-01-04-2-102 | 2012 | 2021 | нд | нд | нд | 0.50563 | 0.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-39 в п. Ульяновка (210000463) (12-1-21-0-01-04-2-103) | G_12-1-21-0-01-04-2-103 | 2012 | 2021 | нд | нд | нд | 1.3745 | 1.3745 | 0.082091 | 0 | 0 | 0.082091 | 0 | 0.082091 | 0 | 0 | 0.082091 | 0
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-23 в п. Ульяновка (инв № 210000437) (12-1-21-0-01-04-2-104) | G_12-1-21-0-01-04-2-104 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.54821 | 0.54821 | 0.095761 | 0 | 0 | 0.095761 | 0 | 0.095761 | 0 | 0 | 0.095761 | 0
1.2.1.1. | Тихв, РК ТП-30 г. Тихвин (инв. № 200000217) (11-20-09-30) | G_11-20-09-30 | 2011 | 2017 | нд | нд | нд | 7.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-17 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000143) (14-1-15-0-01-04-2-092) | G_14-1-15-0-01-04-2-092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК ТП-194, г.Кировск ЛО (13-1-10-0-01-04-2-173) | G_13-1-10-0-01-04-2-173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-56 (РП Томез) в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв. № 210000314) (15-1-21-0-01-04-2-0178) | G_15-1-21-0-01-04-2-0178 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 4.6956 | 0.8841 | 0.8841 | 0 | 0 | 0.8841 | 0 | 0.8841 | 0 | 0 | 0.8841 | 0
1.2.1.1. | Подп, РК ТП-96 с заменой силовых трансформаторов (11-2-15-0-01-05-1-171) | G_11-2-15-0-01-05-1-171 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.024386 | 0.0057005 | 0.0057005 | 0 | 0 | 0.0057005 | 0 | 0.0057005 | 0 | 0 | 0.0057005 | 0
1.2.1.1. | Подп, РК ТП-78 с заменой силовых трансформаторов (11-2-15-0-01-05-1-172) | G_11-2-15-0-01-05-1-172 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.024386 | 0.0057005 | 0.0057005 | 0 | 0 | 0.0057005 | 0 | 0.0057005 | 0 | 0 | 0.0057005 | 0
1.2.1.1. | Подп, РК ТП-79 с заменой силовых трансформаторов (11-2-15-0-01-05-1-173) | G_11-2-15-0-01-05-1-173 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.024386 | 0.0057005 | 0.0057005 | 0 | 0 | 0.0057005 | 0 | 0.0057005 | 0 | 0 | 0.0057005 | 0
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП3-5 (17-2-08-0-01-04-1-0354) | H_17-2-08-0-01-04-1-0354 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 3.2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Всев, РК оборудования РУ-6 кВ ТП-1К в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000055) (13-1-04-1-01-00-2-137) | G_13-1-04-1-01-00-2-137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК РУ-6 кВ ТП-4 г. Кировск ЛО (13-1-10-0-01-04-2-183) | G_13-1-10-0-01-04-2-183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования РП-10 инв. №100006685 г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0245) | I_18-2-06-0-01-04-2-0245 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.1204 | 0.11223 | 0.11223 | 0 | 0 | 0.11223 | 0 | 0.11223 | 0 | 0 | 0.11223 | 0
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП-14-2 (инв.№ 00407273) г. Сосновый Бор, ЛО (18-1-08-0-01-04-1-0403) | I_18-1-08-0-01-04-1-0403 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 5.4912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Гатч, РК силового оборудования ТП-12 г. Коммунар (инв.№100007011) (15-1-06-0-01-04-2-0630) | G_15-1-06-0-01-04-2-0630 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Кириш, РК трансформаторной подстанции ТП-5Н (инв.№090000169) (14-1-09-0-01-04-2-050) | G_14-1-09-0-01-04-2-050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК ТП-416 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. №000001068) (16-1-10-0-01-04-2-0218) | G_16-1-10-0-01-04-2-0218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК строительной части ТП-534 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000001014) (15-1-10-0-01-04-2-0597) | G_15-1-10-0-01-04-2-0597 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | СосБ, РК ТП-П3 ГК-1 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. № 00100008) (16-2-08-0-01-04-2-0655) | I_16-2-08-0-01-04-2-0655 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 7.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | СосБ, РК ТП-П3 ГК-2 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. № 00100032) (16-2-08-0-01-04-2-0657) | I_16-2-08-0-01-04-2-0657 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 7.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП-П3 ГК-1 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. № 00407277) (16-2-08-0-01-04-2-0656) | I_16-2-08-0-01-04-2-0656 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП-П3 ГК-2 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. №00407302) (16-2-08-0-01-04-2-0658) | I_16-2-08-0-01-04-2-0658 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-53 г. Кириши (11-09-04-34) | J_11-09-04-34 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 2.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП №13 г. Тихвин ЛО (инв. № 200000162) (14-1-20-0-01-04-2-073) | J_14-1-20-0-01-04-2-073 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Слан, РК КТПн-40б (13-1-18-0-01-04-2-093) | J_13-1-18-0-01-04-2-093 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тосно, РК КТП-10/04 кВ в п.Ульновка Тосно (инв.№ 000002929) (17-1-10-0-11-04-1-0801) | J_17-1-10-0-11-04-1-0801 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.65546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Гатч, Реконструкция силового оборудования с заменой ВН-16 на ВНА-16 ТП-101 п.Сиверский | G_17-РК-06-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-17 (инв.№ 150000143) (18-1-20-0-01-04-2-0032) | I_18-1-20-0-01-04-2-0032 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.60762 | 0.60762 | 0.058605 | 0 | 0 | 0.058605 | 0 | 0.058605 | 0 | 0 | 0.058605 | 0
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-76 (инв.№ 150000325) (18-1-20-0-01-04-2-0031) | I_18-1-20-0-01-04-2-0031 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.5607 | 2.5607 | 0.24698 | 0 | 0 | 0.24698 | 0 | 0.24698 | 0 | 0 | 0.24698 | 0
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования ТП-11 (инв.№ 090000231) в г. Кириши (18-1-20-0-01-04-2-0255) | I_18-1-20-0-01-04-2-0255 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.4389 | 2.4389 | 0.23524 | 0 | 0 | 0.23524 | 0 | 0.23524 | 0 | 0 | 0.23524 | 0
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудование ТП-6 г. Приморск (инв. № 050002908) (18-1-05-0-01-04-2-0082) | I_18-1-05-0-01-04-2-0082 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.9269 | 1.9269 | 1.9269 | 0 | 0 | 1.9269 | 0 | 1.9269 | 0 | 0 | 1.9269 | 0
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудование ТП-104 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001375) (18-1-05-0-01-04-2-0036) | I_18-1-05-0-01-04-2-0036 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.3809 | 0.3809 | 0.3809 | 0 | 0 | 0.3809 | 0 | 0.3809 | 0 | 0 | 0.3809 | 0
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования ТП-19 в г.Кириши, ЛО (инв. № 090000346) (18-1-20-0-01-04-2-0256) | I_18-1-20-0-01-04-2-0256 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 5.5244 | 5.5244 | 0.28522 | 0 | 0 | 0.28522 | 0 | 0.28522 | 0 | 0 | 0.28522 | 0
1.2.1.1. | Волх, РК оборудования ТП-17, Волхов (инв.№ 030000455) (18-1-20-0-01-04-2-0303) | I_18-1-20-0-01-04-2-0303 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.0339 | 1.0339 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0339 | 0
1.2.1.1. | Волх, РК оборудования ТП-187, Волхов (инв.№ 030000260) (18-1-20-0-01-04-2-0302) | I_18-1-20-0-01-04-2-0302 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.0339 | 1.0339 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0339 | 0
1.2.1.1. | Волх, РК оборудования ТП-181, Волхов (инв.№ 030000254) (18-1-20-0-01-04-2-0301) | I_18-1-20-0-01-04-2-0301 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.102 | 1.102 | 0.10629 | 0 | 0 | 0.10629 | 0 | 0.10629 | 0 | 0 | 0.10629 | 0
1.2.1.1. | Волх, РК оборудования ТП-135, Волхов (инв.№030000219) (18-1-20-0-01-04-2-0300) | I_18-1-20-0-01-04-2-0300 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.102 | 1.102 | 0.10629 | 0 | 0 | 0.10629 | 0 | 0.10629 | 0 | 0 | 0.10629 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-549 (инв. № 000001186) (17-1-10-0-08-04-2-0341) | H_17-1-10-0-08-04-2-0341 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 2.55 | 0
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования ТП-7 в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв.№100006927) (16-1-06-0-01-04-2-0200) | G_16-1-06-0-01-04-2-0200 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.47675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Распределительный подстанции и иное
1.2.1.1. | Выб, РК оборудования РП-11 в г. Выборг (инв. № 050000492) (15-1-05-0-01-04-2-0596) | G_15-1-05-0-01-04-2-0596 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 2.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Выб, РК РП-11 в г. Выборг ЛО (инв. № 050000490) (15-1-05-0-01-04-2-0128) | G_15-1-05-0-01-04-2-0128 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.096536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Луга, РК оборудования РП-3 г. Луга ЛО (инв. № 000001736) (15-1-13-0-01-04-2-0146) | G_15-1-13-0-01-04-2-0146 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 18.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Слан, РК оборудования ЦРП-3 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000182) (14-1-18-0-01-04-2-072) | G_14-1-18-0-01-04-2-072 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 16.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Волх, РК Оборудования РП-2 в г. Волхов ЛО (инв. № 030001238) (13-1-03-0-01-04-2-150) | G_13-1-03-0-01-04-2-150 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 26.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования РП-5 (13-1-09-0-01-04-2-047) | G_13-1-09-0-01-04-2-047 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 23.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования РП№70 (инв.№200000361) (13-1-20-0-01-04-2-121) | G_13-1-20-0-01-04-2-121 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 9.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Кинг, РК оборудования ЦРП-10 в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-0-01-04-2-0794) | J_15-1-08-0-01-04-2-0794 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.023407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Кинг, РК оборудования ОРП-2 (инв. № 080001386) (19-1-08-0-01-04-2-0851) | J_19-1-08-0-01-04-2-0851 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 22.1715 | 22.1715 | 1.5635 | 0 | 0 | 1.5635 | 0 | 1.5635 | 0 | 0 | 1.5635 | 0
1.2.1.1. | Кинг, РК здания ОДС (15-1-08-0-01-04-2-0167) | G_15-1-08-0-01-04-2-0167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329.8956 | 396.3909 | 247.5456 | 0 | 0 | 247.5456 | 0 | 247.5456 | 0 | 0 | 247.5456 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329.8956 | 396.3909 | 247.5456 | 0 | 0 | 247.5456 | 0 | 247.5456 | 0 | 0 | 247.5456 | 0
ВЛЭП 0,4кВ
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул. Горького от ТП-12 п Дружная Горка (инв.№ 100012652) (17-1-06-0-01-04-2-0716) | H_17-1-06-0-01-04-2-0716 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по ул. Рождественской, ул. Космонавтов, ул. Калинина, пр. Урицкого п.Вырица (инв.№ 100001463) (17-1-06-0-01-04-2-0722) | H_17-1-06-0-01-04-2-0722 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-60 по ул. Почтовая, ул. Лесная , ул. Ефимова п.Вырица (инв.№ 100012638) (17-1-06-0-01-04-2-0718) | H_17-1-06-0-01-04-2-0718 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-75 по ул. Сызранская, ул. Симбирская п.Вырица (инв.№ 100012640) (17-1-06-0-01-04-2-0721) | H_17-1-06-0-01-04-2-0721 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-75 по ул. Казанская, пер. Симбирский п.Вырица (инв.№ 100012640) (17-1-06-0-01-04-2-0720) | H_17-1-06-0-01-04-2-0720 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.78148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-75 по ул. Сызранской п.Вырица (инв.№ 100012640) (17-1-06-0-01-04-2-0715) | H_17-1-06-0-01-04-2-0715 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.79332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-75 по ул. Блюхера п.Вырица (инв.№ 100012640) (17-1-06-0-01-04-2-0712) | H_17-1-06-0-01-04-2-0712 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.70812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул. Заводская г.Гатчина (инв. № 100000843) (17-1-06-0-01-04-2-0711) | H_17-1-06-0-01-04-2-0711 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 2.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул. Восточная г.Гатчина (инв.№ 100001767) (17-1-06-0-01-04-2-0719) | H_17-1-06-0-01-04-2-0719 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по Речному пер., г. Коммунар (инв.№ 100000755) (17-1-06-0-01-04-2-0724) | H_17-1-06-0-01-04-2-0724 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.32195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по Рабочему пер., г. Коммунар (инв.№ 100000755) (17-1-06-0-01-04-2-0723) | H_17-1-06-0-01-04-2-0723 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.22582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по Крамскому шоссе от ТП 230 п. Сиверский | G_17-РК-06-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-91 по ул. Соседской, ул. Островской п.Вырица | G_17-РК-06-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Советская, г. Коммунар | G_17-РК-06-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 фид. "Уют, рынок, Советская" в г. Волхов ЛО (инв. № 030000635) (16-1-03-0-01-04-2-0203) | G_16-1-03-0-01-04-2-0203 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.58073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Псковская, ул. Садовая в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (инв. №070000167) (16-1-08-0-01-04-1-0073) | G_16-1-08-0-01-04-1-0073 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 в п. Мга Кировского района ЛО (инв. № 000000718) (16-1-10-0-01-04-2-0207) | G_16-1-10-0-01-04-2-0207 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 3.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-70 в г. Тосно ЛО (инв. №210000328) (16-1-10-0-01-04-2-0301) | G_16-1-10-0-01-04-2-0301 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000740) (16-1-10-0-01-04-2-0208) | G_16-1-10-0-01-04-2-0208 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 2.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 по ул. Мичурина в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001351) (16-1-06-0-01-04-2-0198) | G_16-1-06-0-01-04-2-0198 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Софийская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001354) (16-1-06-0-01-04-2-0196) | G_16-1-06-0-01-04-2-0196 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-18 по ул. Рождественская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001351) (16-1-06-0-01-04-2-0197) | G_16-1-06-0-01-04-2-0197 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.61729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000727) (16-1-10-0-01-04-2-0209) | G_16-1-10-0-01-04-2-0209 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 в г. Лодейное поле ЛО (инв. № 120000379) (16-1-12-0-01-04-2-0003) | G_16-1-12-0-01-04-2-0003 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Восточная от КТП-245 п.Сиверский (16-РК-06-1) | G_16-РК-06-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Первомайская, г. Коммунар (16-РК-06-11) | G_16-РК-06-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК ЛЭП-0,4 кВ от ТП-19 на ул. Кирова в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003214) (15-1-05-0-02-04-2-0066) | G_15-1-05-0-02-04-2-0066 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 3.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Жукова в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000247) (15-1-08-0-02-04-1-0070) | G_15-1-08-0-02-04-1-0070 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.68271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000164) (15-1-08-0-02-04-1-0075) | G_15-1-08-0-02-04-1-0075 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.23506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Дорожников в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000245) (15-1-08-0-02-04-1-0071) | G_15-1-08-0-02-04-1-0071 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.40797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Текстильщиков в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (инв. № 070000169) (15-1-08-0-02-04-1-0072) | G_15-1-08-0-02-04-1-0072 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.85072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Фабричная в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000264) (15-1-08-0-02-04-1-0069) | G_15-1-08-0-02-04-1-0069 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 3.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4кВ от ГКТПн-40Б в г.Сланцы ЛО (инв. №180000152) (15-1-08-0-02-04-1-0556) | G_15-1-08-0-02-04-1-0556 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП 81 в г. Луга ЛО (инв. №000001997) (15-1-13-0-02-04-2-0079) | G_15-1-13-0-02-04-2-0079 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 5.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-3-18 в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-0-02-04-1-0081) | G_15-1-15-0-02-04-1-0081 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 4.2187 | 4.0698 | 4.0698 | 0 | 0 | 4.0698 | 0 | 4.0698 | 0 | 0 | 4.0698 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000383) (15-1-21-0-02-04-2-0084) | G_15-1-21-0-02-04-2-0084 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 4.9646 | 0.031219 | 0.031219 | 0 | 0 | 0.031219 | 0 | 0.031219 | 0 | 0 | 0.031219 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 в г. Тихвин ЛО (инв. №200000212) (15-1-20-0-01-04-2-0171) | G_15-1-20-0-01-04-2-0171 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.83389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по Корпиковскому шоссе (инв.№100000853) г. Гатчина (15-1-06-0-01-04-2-0626) | G_15-1-06-0-01-04-2-0626 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-74 по ул. Комарова п.Вырица (15-РК-06-7) | G_15-РК-06-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Павловская, г. Коммунар (15-РК-06-13) | G_15-РК-06-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-0,4кВ РП-1 "фид. Лазо, Боровая" (14-1-03-0-01-04-1-003) | G_14-1-03-0-01-04-1-003 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 в г.Тосно (инв.№ 210000181) (14-1-21-0-01-04-2-044) | G_14-1-21-0-01-04-2-044 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 6.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-34 п. Гладкое Тосненского р-на ЛО (инв. №210000638) (14-1-21-0-01-04-2-045) | G_14-1-21-0-01-04-2-045 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 2.4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4кВ (от ТП-2 ул.Объезжая, Полевая, Песочная, пер.Береговой, Речной, ул.Загородная) (инв.№080000255) (14-1-08-0-01-04-1-019) | G_14-1-08-0-01-04-1-019 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 5.6677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-705 (14-1-10-0-01-04-2-023) | G_14-1-10-0-01-04-2-023 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 3.3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ 0,4 от ТП-145 (инв. № 000002136) (14-1-13-0-01-04-2-027) | G_14-1-13-0-01-04-2-027 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ 0,4 от ТП-42 (инв. № 000001872) 14-1-13-0-01-04-2-026) | G_14-1-13-0-01-04-2-026 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 3.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 (14-1-15-0-01-04-1-031) | G_14-1-15-0-01-04-1-031 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.51126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4кВ от ТП№27 (инв.№200000203) (13-1-20-0-01-04-2-187) | G_13-1-20-0-01-04-2-187 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 8.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4кВ от ТП№62 (инв. №200000333) (13-1-20-0-01-04-2-188) | G_13-1-20-0-01-04-2-188 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 5.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-45 (13-1-15-0-01-04-2-053) | G_13-1-15-0-01-04-2-053 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 2.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0.4 кВ от ТП-28 г.Никольское д. Гладкое (13-1-21-0-01-04-2-043) | G_13-1-21-0-01-04-2-043 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 3.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0.4 кВ от ТП-38 (13-1-21-0-01-04-2-042) | G_13-1-21-0-01-04-2-042 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 4.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 (инв № 030000340) в г. Волхов ЛО (13-1-03-0-01-04-2-067) | G_13-1-03-0-01-04-2-067 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 0.20422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-175 фид. ул. Лукьянова в г. Волхов ЛО (инв.№030000385) (13-1-03-0-01-04-2-068) | G_13-1-03-0-01-04-2-068 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 1.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 до вновь установленной СТП на 100 кВА по ул. Орудийная-ул. 2-я Бригадная" (инв № 300059) (13-2-05-0-01-04-2-170) | G_13-2-05-0-01-04-2-170 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 1.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК ЛЭП-0,4 кВ от ТП-77 по ул. Шестакова в г. Выборг (инв. № 300028) (13-2-05-0-01-04-2-161) | G_13-2-05-0-01-04-2-161 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.52355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-721 в п. Назия Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000801) (13-1-10-0-01-04-2-201) | G_13-1-10-0-01-04-2-201 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-799 до ТП-721 в п. Назия Кировского р-на ЛО (инв. № 100000271) (13-1-10-0-01-04-2-204) | G_13-1-10-0-01-04-2-204 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 2.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛИ – 0,4 кВ от ТП-8 (инв. №000000795) в п.Мга Кировского р-на ЛО (13-1-10-0-01-04-2-095) | G_13-1-10-0-01-04-2-095 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 6.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ 0,4 кВ от ТП 8 в г.Луга (13-1-13-0-01-04-2-081) | G_13-1-13-0-01-04-2-081 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 2.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ 0,4 кВ от ТП 8 в г.Луга (13-1-13-0-01-04-2-080) | G_13-1-13-0-01-04-2-080 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.8818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 46 (13-1-13-0-01-04-2-082) | G_13-1-13-0-01-04-2-082 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 в п. Ульяновка (13-1-21-0-01-04-2-058) | G_13-1-21-0-01-04-2-058 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 7.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4кВ от ТП№100 в г.Тихвин (12-1-20-0-01-04-2-072) | G_12-1-20-0-01-04-2-072 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 7.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-223 в п.Красный Бор (инв.№210000681) (12-1-21-0-01-04-2-092) | G_12-1-21-0-01-04-2-092 | 2012 | 2019 | нд | нд | нд | 4.7239 | 3.4395 | 3.4395 | 0 | 0 | 3.4395 | 0 | 3.4395 | 0 | 0 | 3.4395 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-549 в г.Отрадное (12-1-10-0-01-04-2-040) | G_12-1-10-0-01-04-2-040 | 2012 | 2014 | нд | нд | нд | 4.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-7 в п.Мга (12-1-10-0-01-04-2-036) | G_12-1-10-0-01-04-2-036 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 5.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-719 (12-1-10-0-01-04-2-035) | G_12-1-10-0-01-04-2-035 | 2012 | 2014 | нд | нд | нд | 6.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-342 в п.Толмачево (инв. №130000170) (12-2-13-0-01-04-2-054) | G_12-2-13-0-01-04-2-054 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 в п.Толмачево (инв. № 130000156) (12-2-13-0-01-04-2-053) | G_12-2-13-0-01-04-2-053 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 в г.Луга (12-2-13-0-01-04-2-049) | G_12-2-13-0-01-04-2-049 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 2.5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-77 в г.Луга (12-2-13-0-01-04-2-050) | G_12-2-13-0-01-04-2-050 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 2.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 до ж/д № 4,6,8,10 по ул.Мелиораторов в г.Луга (12-2-13-0-01-04-2-055) | G_12-2-13-0-01-04-2-055 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.38616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-226 в п.Красный Бор (инв.№210000691) (12-1-21-0-01-04-2-091) | G_12-1-21-0-01-04-2-091 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 12.7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-29 в г.Никольское (инв.№210000627) (12-1-21-0-01-04-2-094) | G_12-1-21-0-01-04-2-094 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 2.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-17 в г.Никольское (инв.№210000581) (12-1-21-0-01-04-2-095) | G_12-1-21-0-01-04-2-095 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 10.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-416 в Кировском р-не ЛО (инв.№000000754) (12-1-10-0-01-04-2-037) | H_12-1-10-0-01-04-2-037 | 2012 | 2019 | нд | нд | нд | 4.1171 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0
1.2.2.1. | Тихв, ВЛ-0,4 кВ ф. "Петровский" от РТП-37 (11-20-06-34) | G_11-20-06-34 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 2.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Заречная, ул. Партизанская, ул. Лесная в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000246) (16-1-08-0-01-04-1-0072) | G_16-1-08-0-01-04-1-0072 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-74 по ул. Свердлова п. Вырица (15-1-06-0-01-04-2-0625) | G_15-1-06-0-01-04-2-0625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Шлис, РК ВЛ-0,4кВ от КТП-8 (13-1-22-1-01-00-2-199) | G_13-1-22-1-01-00-2-199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-721 (14-1-10-0-01-04-2-024) | G_14-1-10-0-01-04-2-024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Горького от ТП-12 п Дружная Горка (15-РК-06-1) | G_15-РК-06-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по ул. Рождественской, ул. Космонавтов, ул. Калинина, пр. Урицкого п.Вырица (15-РК-06-2) | G_15-РК-06-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-60 по ул. Почтовая, ул. Лесная , ул. Ефимова п.Вырица (16-РК-06-4) | G_16-РК-06-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-75 по ул. Сызранская, ул. Симбирская п.Вырица | G_17-РК-06-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-75 по ул. Казанская, пер. Симбирский п.Вырица (15-РК-06-4) | G_15-РК-06-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-75 по ул. Сызранской п.Вырица (15-РК-06-5) | G_15-РК-06-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-75 по ул. Блюхера п.Вырица (15-РК-06-6) | G_15-РК-06-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Заводская г.Гатчина (16-РК-06-9) | G_16-РК-06-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Восточная г.Гатчина (15-РК-06-9) | G_15-РК-06-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Крылова п.Дружная Горка (15-РК-06-10) | G_15-РК-06-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Ижорская, г. Коммунар (15-РК-06-12) | G_15-РК-06-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по Речному пер., г. Коммунар (16-РК-06-10) | G_16-РК-06-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по Рабочему пер., г. Коммунар | G_17-РК-06-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Гузеево г. Пикалево ЛО (инв.№ 000000081) (13-1-20-0-01-04-2-116) | J_13-1-20-0-01-04-2-116 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 3.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-521 в г.Отрадное (12-1-10-0-01-04-2-039) | J_12-1-10-0-01-04-2-039 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 3.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-27 в г.Никольское (инв.№210000618) (12-1-21-0-01-04-2-093) | J_12-1-21-0-01-04-2-093 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 2.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ фидер "Лесная" от ТП-18 г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000666) (13-1-20-0-01-04-2-120) | G_13-1-20-0-01-04-2-120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-6 по ул.Береговая г.Приморск (14-1-05-0-01-04-2-012) | J_14-1-05-0-01-04-2-012 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-4 п.Малукса Кировского р-на ЛО (13-1-10-0-01-04-2-096) | G_13-1-10-0-01-04-2-096 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ фидер "Гузеевская" от ТП-22 (инв.№200000668) (13-1-20-0-01-04-2-117) | J_13-1-20-0-01-04-2-117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-94 ф. "Новгородский" (09-20-03-35) | J_09-20-03-35 | 2009 | 2017 | нд | нд | нд | 0.053009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул.Ленина от ТП-9 п Дружная Горка (16-1-06-0-01-04-2-0195) | G_16-1-06-0-01-04-2-0195 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ фидер "Поселковая" от ТП-22 (инв.№ 200000669) (13-1-20-0-01-04-2-119) | J_13-1-20-0-01-04-2-119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-18 фид. Безымянная в г. Пикалево ЛО (инв. № 200001197) (18-1-20-0-01-04-2-0183) | I_18-1-20-0-01-04-2-0183 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 3.059 | 3.059 | 3.059 | 0 | 0 | 3.059 | 0 | 3.059 | 0 | 0 | 3.059 | 0
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-9 Пионерская в г. Пикалево ЛО (инв. № 200001189) (18-1-20-0-01-04-2-0213) | I_18-1-20-0-01-04-2-0213 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.7425 | 2.7425 | 2.7425 | 0 | 0 | 2.7425 | 0 | 2.7425 | 0 | 0 | 2.7425 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-144 фид. "Пестеля, Транспортная" (15-1-03-0-02-04-1-0063) | G_15-1-03-0-02-04-1-0063 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.80043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТПн-701 в п. Назия Кировского района ЛО (инв. № 000000712) (15-1-10-0-02-04-2-0077) | G_15-1-10-0-02-04-2-0077 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-118 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000732) (15-1-10-0-02-04-2-0078) | G_15-1-10-0-02-04-2-0078 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-18 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000426) (15-1-21-0-02-04-2-0083) | G_15-1-21-0-02-04-2-0083 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 3.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП по ул. Ленина, ул. Еленинская, ул. Щеголева в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001458) (15-1-06-0-01-04-2-0624) | G_15-1-06-0-01-04-2-0624 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 1.1945 | 1.07 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-508 г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000765) (14-1-10-0-01-04-2-025) | G_14-1-10-0-01-04-2-025 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 4.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Шлис, РК ВЛ-0,4 от КТП-28 г. Шлиссельбург ЛО (инв.№ 220000206) (14-1-22-0-01-04-2-046) | G_14-1-22-0-01-04-2-046 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 2.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП 728 (п. Толмачево) Лужского района Ленинградской области (инв. №130000190) (12-2-13-0-01-04-2-052) | G_12-2-13-0-01-04-2-052 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-19 по ул. Ульяновская, пр. Суворовский, пр. Народный п.Вырица (инв.№ 100001467) (17-1-06-0-01-04-2-0717) | H_17-1-06-0-01-04-2-0717 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.68739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул. Крылова п.Дружная Горка (инв.№ 100001775) (17-1-06-0-01-04-2-0713) | H_17-1-06-0-01-04-2-0713 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.70168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул. Ижорская, г. Коммунар (инв.№ 100002136) (17-1-06-0-01-04-2-0714) | H_17-1-06-0-01-04-2-0714 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 в пгт. Толмачево Лужского района ЛО (инв. №130000152) (12-2-13-0-01-04-2-051) | G_12-2-13-0-01-04-2-051 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 1.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-528 в г.Отрадное (инв.№000000775) (12-1-10-0-01-04-2-041) | H_12-1-10-0-01-04-2-041 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛЭП 1-20кВ
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0.4 кВ от ТП-26 по ул. Федоровская в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО» (инв.№ 100001586) (19-2-06-0-01-04-2-0467) | J_19-2-06-0-01-04-2-0467 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 3.825 | 3.825 | 3.825 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 3.825 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛЗ-10 кВ от ТП-64 путем организации совместного подвеса ВЛЗ-10 кВ по ул. Парковая от ул. Колхозная до ул. Спортивная в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО» (инв.№ 100012679) (19-2-06-0-01-04-2-0468) | J_19-2-06-0-01-04-2-0468 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.9063 | 2.9063 | 2.9063 | 0 | 0 | 2.9063 | 0 | 2.9063 | 0 | 0 | 2.9063 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-6кВ Ф-34 ПС-Гатчинская (установка реклоузера) г. Гатчина (инв.№ 100000551) (18-2-06-0-01-04-2-0261) | I_18-2-06-0-01-04-2-0261 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 1.4488 | 1.3488 | 1.3488 | 0 | 0 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0 | 0 | 1.3488 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП-724, ф 724-06 п. Ульяновка (инв.№ 210000499) (18-1-10-0-01-04-2-0089) | I_18-1-10-0-01-04-2-0089 | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 22.6352 | 20.8665 | 0.047914 | 0 | 0 | 0.047914 | 0 | 0.047914 | 0 | 0 | 0.047914 | 0
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-10 кВ от ПС-267 до ТП-87 (инв. №150000509) (монтаж реклоузера) (18-1-20-0-01-04-2-1094) | I_18-1-20-0-01-04-2-1094 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 2.5592 | 2.5561 | 2.5561 | 0 | 0 | 2.5561 | 0 | 2.5561 | 0 | 0 | 2.5561 | 0
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-10 кВ от концевой опоры №1 до ЛР 111 (инв.№ 120000828) (монтаж реклоузла) г. Подпорожье, ЛО (18-1-20-0-01-04-2-1095) | I_18-1-20-0-01-04-2-1095 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 2.4906 | 2.4876 | 2.4876 | 0 | 0 | 2.4876 | 0 | 2.4876 | 0 | 0 | 2.4876 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ от ТП-3426 в г. Кировск Кировского района ЛО (инв. № 000000821) (18-1-10-0-01-04-2-1039) | I_18-1-10-0-01-04-2-1039 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.1035 | 2.1035 | 2.1035 | 0 | 0 | 2.1035 | 0 | 2.1035 | 0 | 0 | 2.1035 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 инв.№100001765 совместным подвесом ВЛ 10 кВ на участке от пересечения ул.Колхозная и ул.Молодежная в п.Сиверский Гатчинского р-на ЛО (18-2-06-0-01-04-2-1040) | I_18-2-06-0-01-04-2-1040 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 4.7097 | 4.7097 | 4.7097 | 0 | 0 | 4.7097 | 0 | 4.7097 | 0 | 0 | 4.7097 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-10кВ от РП-2 до ТП-26 п.Сиверский (инв.№ 100012674) (17-1-06-0-01-04-2-0682) | H_17-1-06-0-01-04-2-0682 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 2.823 | 0.21403 | 0.21403 | 0 | 0 | 0.21403 | 0 | 0.21403 | 0 | 0 | 0.21403 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-6кВ от РТП-14 фид. 14-10 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000213) (16-1-08-0-01-04-2-0201) | G_16-1-08-0-01-04-2-0201 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 16.8045 | 0.84091 | 0.84091 | 0 | 0 | 0.84091 | 0 | 0.84091 | 0 | 0 | 0.84091 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ от ТП-20 до КТП-17 в п. Мга Кировского района ЛО (инв. № 000000822) (16-1-10-0-01-04-2-0210) | G_16-1-10-0-01-04-2-0210 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 1.8263 | 1.6075 | 1.6075 | 0 | 0 | 1.6075 | 0 | 1.6075 | 0 | 0 | 1.6075 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-6кВ от РТП-14 фид. 14-13 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000213) (16-1-08-0-01-04-2-0202) | G_16-1-08-0-01-04-2-0202 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 17.4326 | 0.5441 | 0.5441 | 0 | 0 | 0.5441 | 0 | 0.5441 | 0 | 0 | 0.5441 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10 кВ от ППВ-3169 к ТП-701 (3818) в п. Назия Кировского района ЛО (инв. №100000267) (16-1-10-0-01-04-2-0212) | G_16-1-10-0-01-04-2-0212 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 2.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ от ПС-733 ф. 02 до ТП-2 в п. Старая Малукса Кировского района ЛО (инв. № 000000823) (16-1-10-0-01-04-2-0211) | G_16-1-10-0-01-04-2-0211 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 5.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | СосБ, РК ВЛ-10 кВ от ПС-189 ф. 9-09 в г. Волосово ЛО (инв. № 000001471) (15-1-19-0-02-04-2-0082) | G_15-1-19-0-02-04-2-0082 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 5.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК участка ЛЭП-6 кВ от ГПП-2 (ПС-515) до ТП - 11 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (15-1-04-0-02-04-2-0065) | G_15-1-04-0-02-04-2-0065 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10 кВ ПС Токаревская фид. 05 от ПР-218 на КТП-12 в пос. Советский Выборгского района ЛО (инв. № 050003710) (15-1-05-0-01-04-2-0125) | G_15-1-05-0-01-04-2-0125 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 3.1824 | 3.0173 | 3.0173 | 0 | 0 | 3.0173 | 0 | 3.0173 | 0 | 0 | 3.0173 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-6 кВ Ф4 ПС "Тайцы" на участке от ТП-1 до опоры на пересечении ул.Карьерная с ул.Песочная (инв.№100000739) в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (15-1-06-0-01-04-2-0628) | G_15-1-06-0-01-04-2-0628 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 3.4873 | 3.4873 | 3.4873 | 0 | 0 | 3.4873 | 0 | 3.4873 | 0 | 0 | 3.4873 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-6 кВ Ф4 ПС "Тайцы" на участке от ул. Железнодорожная до Гатчинского шоссе (инв.№100000733) в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (15-1-06-0-01-04-2-0627) | G_15-1-06-0-01-04-2-0627 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.4575 | 1.4575 | 1.4575 | 0 | 0 | 1.4575 | 0 | 1.4575 | 0 | 0 | 1.4575 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК BЛ и КЛ-6 кВ от РТП-14(ВЛ) ВЛ-6 кВ фид. 14-04 в г. Сланцы ЛО (инв. № 180000213) (15-1-08-0-01-04-2-0157) | G_15-1-08-0-01-04-2-0157 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 3.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ и КЛ-6 кВ от ПС-351(ВЛ) ВЛ-6 кВ фид. ТП-80 - ТП-81 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000211) (15-1-08-0-01-04-2-0160) | G_15-1-08-0-01-04-2-0160 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.19636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-6 кВ РТП-14 фид. 14-07 ТП-47-ЛР№195 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000213) (15-1-08-0-01-04-2-0158) | G_15-1-08-0-01-04-2-0158 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 5.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10 кВ от ППВ-3169 к ТП-701 (на участке от ППВ-3169 до КТП-3819) в п. Назия Кировского р-на ЛО (инв. №100000267) (15-1-10-0-01-04-2-0133) | G_15-1-10-0-01-04-2-0133 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 2.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10 кВ от ТП-718 в п. Назия Кировского района ЛО (инв. №100000269) (15-1-10-0-01-04-2-0134) | G_15-1-10-0-01-04-2-0134 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 1.3268 | 0.065446 | 0.065446 | 0 | 0 | 0.065446 | 0 | 0.065446 | 0 | 0 | 0.065446 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10 кВ фидера № 14 ПС-729 на участке от опоры № 21 до опоры № 32 в п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв. №000000812) (15-1-10-0-01-04-2-0132) | G_15-1-10-0-01-04-2-0132 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ фидера № 01 ПС-733 на участке от ПС-733 до ТП-4 в п. Старая Малукса Кировского района ЛО (инв. №000000823) (15-1-10-0-01-04-2-0131) | G_15-1-10-0-01-04-2-0131 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 3.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ фидера № 02(07) ПС-720 на участке от опоры № 41 до опоры № 42 в п. Мга Кировского р-на ЛО (инв. №000000822) (15-1-10-0-01-04-2-0130) | G_15-1-10-0-01-04-2-0130 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 1.4489 | 1.3131 | 1.3131 | 0 | 0 | 1.3131 | 0 | 1.3131 | 0 | 0 | 1.3131 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК ВЛ-10 кВ от ТП-74 до ТП-22 ф. 266-03 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000665) (15-1-12-0-02-04-1-0080) | G_15-1-12-0-02-04-1-0080 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 1.3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | СосБ, РК ВЛ-10 кВ от ПС-189 ф. 9-04 в г. Волосово ЛО (инв. №000001466) (15-1-19-0-01-04-2-0168) | G_15-1-19-0-01-04-2-0168 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 5.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС-716 (ф. 716-03 на уч. от ТП-30 до ТП-27) в г. Тосно ЛО (инв. № 210000376) (15-1-21-0-01-04-2-0175) | G_15-1-21-0-01-04-2-0175 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 2.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ ф. 4-10 от ПС-482 в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (инв. № 210000710) (15-1-21-0-01-04-2-0174) | G_15-1-21-0-01-04-2-0174 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 4.1177 | 0.86098 | 0.86098 | 0 | 0 | 0.86098 | 0 | 0.86098 | 0 | 0 | 0.86098 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-10кВ ф24 ПС-259 от ПС-259 до ул. Солнечная п Сиверский (15-РК-06-15) | G_15-РК-06-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-10кВ ТП 168 - ПС 393 - ТП 169 (14-1-03-0-01-04-2-001) | G_14-1-03-0-01-04-2-001 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 3.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-6 кВ от "Калининская" фид.04,10 на ТП-77, г.Выборг (14-1-05-0-01-04-2-010) | G_14-1-05-0-01-04-2-010 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 10.301 | 9.7652 | 9.7652 | 0 | 0 | 9.7652 | 0 | 9.7652 | 0 | 0 | 9.7652 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6кВ ф 207 П/С Ладога (14-1-10-0-01-04-2-022) | G_14-1-10-0-01-04-2-022 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 7.1414 | 7.1115 | 0.1491 | 0 | 0 | 0.1491 | 0 | 0.1491 | 0 | 0 | 0.1491 | 0
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-6 кВ фид.201-04 "Соцгородок" в г.Подпорожье ЛО (инв. №150000322) (14-1-15-0-01-04-2-098) | G_14-1-15-0-01-04-2-098 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.93081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10кВ Ф 730-10 частный сектор г. Отрадное Кировского р-на ЛО (13-1-10-0-01-04-2-098) | G_13-1-10-0-01-04-2-098 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 7.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ от ВЛ-0,6 кВ ф. 733-01 до устанавливаемой МТП 63/6/0,4 кВ в п. Малукса Кировского района ЛО (13-1-10-1-01-00-2-179) | G_13-1-10-1-01-00-2-179 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.83888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛЗ-6 кВ п. Мга Кировского района ЛО ( инв. №000000822) (13-1-10-1-01-00-2-180) | G_13-1-10-1-01-00-2-180 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 2.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-6 кВ фид.201-06 от ТП-46 до ТП-75 (13-1-15-0-01-04-2-054) | G_13-1-15-0-01-04-2-054 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС-716 до проектируемой МТП 250 кВА ул.Дзержинского, г.Тосно (инв.№ 210000376) (13-1-21-1-01-00-2-191) | G_13-1-21-1-01-00-2-191 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 0.53373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ ф. 483-09 от опоры № 4 до ТП-87 Тосно, ЛО (13-1-21-0-01-04-2-044) | G_13-1-21-0-01-04-2-044 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 3.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ ф.483-04 от опоры 38 до проектируемой СТП-100 кВА на ул.Куйбышева (инв.№ 210000374) (13-1-21-1-01-00-2-194) | G_13-1-21-1-01-00-2-194 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.82846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП-724 в п. Ульяновка (13-1-21-0-01-04-2-060) | G_13-1-21-0-01-04-2-060 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 10.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП-724 с переводом сущ-их сетей с 6 кВ на 10 кВ в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв.№210000499) (13-1-21-0-01-04-2-203) | G_13-1-21-0-01-04-2-203 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волос, РК воздушной ЛЭП-10 кВ от ТП-343 до РТП-189, на молочный завод, дл. 1,500 км. (12-1-02-0-01-04-1-006) | G_12-1-02-0-01-04-1-006 | 2012 | 2014 | нд | нд | нд | 2.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-10 кВ от ТП-27 до ТП-28, ТП-29 (12-1-20-0-01-04-2-070) | G_12-1-20-0-01-04-2-070 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 1.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10кВ ф.729-05 в п.Павлово (12-1-10-0-01-04-2-032) | G_12-1-10-0-01-04-2-032 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 4.3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК ВЛ-6 кВ от оп.1 до оп.13 (ТП-32) ф.031-09 (инв.№0001744) в г.Лодейное Поле (12-1-12-0-01-04-2-057) | G_12-1-12-0-01-04-2-057 | 2012 | 2014 | нд | нд | нд | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-6 кВ фид.201-11 "9-й квартал" в г. Подпорожье ЛО (инв.№ 150000342) (12-1-15-0-01-04-2-060) | G_12-1-15-0-01-04-2-060 | 2012 | 2019 | нд | нд | нд | 11.9924 | 10.1353 | 10.1353 | 0 | 0 | 10.1353 | 0 | 10.1353 | 0 | 0 | 10.1353 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС-482 п.Красный Бор (инв.№210000710) (12-1-21-0-01-04-2-088) | G_12-1-21-0-01-04-2-088 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 4.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 от ПС-35/10 п.Радофинниково (инв.№210000724) (12-1-21-0-01-04-2-085) | G_12-1-21-0-01-04-2-085 | 2012 | 2014 | нд | нд | нд | 4.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ЛЭП-10 кВ от ЦРП в п.Ульяновка для перезавода сущ-их сетей с 6 кВ на 10 кВ (инв.№210000499) (12-1-21-1-01-00-2-148) | G_12-1-21-1-01-00-2-148 | 2012 | 2020 | нд | нд | нд | 8.1545 | 6.6736 | 6.6736 | 0 | 0 | 6.6736 | 0 | 6.6736 | 0 | 0 | 6.6736 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК ЛЭП 6 кВт от ТП-17 до ТП-29 (инв.№ 000000129) (13-1-04-0-01-04-2-133) | G_13-1-04-0-01-04-2-133 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.1113 | 1.0366 | 1.0366 | 0 | 0 | 1.0366 | 0 | 1.0366 | 0 | 0 | 1.0366 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС-322 от ТП-9 до ТП-73 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100000642) (16-1-06-0-01-04-2-0199) | G_16-1-06-0-01-04-2-0199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-6 кВ ф4 и ф7 ПС "Тайцы" между ТП-15 и ТП-4 с выносом ВЛ из зоны жилой застройки и монтажом совмещенной ВЛ ф4 и ф7 до ТП-4 п. Тайцы Гатчинского района ЛО (15-1-06-0-01-04-2-0629) | G_15-1-06-0-01-04-2-0629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ в п. Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО (установка Реклоузеров) (12-1-21-0-01-04-2-157) | G_12-1-21-0-01-04-2-157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛЗ-6 кВ ф.724-06 к ТП-6 в п.Ульяновка (12-1-21-1-01-00-2-150) | G_12-1-21-1-01-00-2-150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-10кВ от РП-2 до ТП-26 п.Сиверский (15-РК-06-21) | G_15-РК-06-21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ ф.716-04 от ТП №56 до оп. №59 в г.Тосно ЛО (инв.№000001700) (09-21-13-30 ПИР) | J_09-21-13-30 | 2009 | нд | нд | нд | нд | 14.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК ВЛ-10 кВ от ТП-1 (оп.5 - ТП-7) в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000271) (16-1-12-0-01-04-1-0004) | J_16-1-12-0-01-04-1-0004 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.20898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10кВ фид.26-09 от ТП-252 до ТП-200, ТП-100, ТП-99, ТП-278 (14-1-05-0-01-04-2-009) | J_14-1-05-0-01-04-2-009 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 4.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП-724 п.Ульяновка (инв.№210000499) (12-1-21-0-01-04-2-087) | J_12-1-21-0-01-04-2-087 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 4.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ г. Шлиссельбург, (инв. № 220000231) (16-1-10-0-12-02-1-0632) | J_16-1-10-0-12-02-1-0632 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.06328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК ЛЭП 10 кВ, ТП-68, п. Черкасово, ф. 159-14, ТП-68 - КТП-304" (инв. № 300103) (13-2-05-0-01-04-2-155) | J_13-2-05-0-01-04-2-155 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 5.2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10 кВ, ТП-89, отпайка от ф. 159-14 в сторону ТП-89 (инв. № 300320) (13-2-05-0-01-04-2-156) | J_13-2-05-0-01-04-2-156 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.058393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК ВЛ-6 кВ от ПС-31 до оп.19, ф.031-11 в г.Лодейное Поле (12-1-12-1-01-00-2-123) | J_12-1-12-1-01-00-2-123 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 2.8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10 кВ, КТПН-26 г. Светогорск ПГВ-2 Выборгский район ЛО (инв. № 050003254) (18-1-05-0-01-04-2-0091) | I_18-1-05-0-01-04-2-0091 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 5.2541 | 5.2541 | 0.48386 | 0 | 0 | 0.48386 | 0 | 0.48386 | 0 | 0 | 0.48386 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-10 кВ от ТП-29 – ЛЭП (ТП-28-30) (инв.№ 030000639), Волхов (18-1-20-0-01-04-2-0400) | I_18-1-20-0-01-04-2-0400 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 3.2244 | 3.2244 | 0.311 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0.311 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10 кВ (ф 729-04) г.Отрадное, Кировский р-н, ЛО (инв.№ 000000811) (18-1-10-0-01-04-2-0087) | I_18-1-10-0-01-04-2-0087 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.729 | 1.729 | 1.729 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | 1.729 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-10 кВ ТП-29 – ТП-2 (инв. № 030000432), г. Волхов, ЛО (18-1-20-0-01-04-2-0257) | I_18-1-20-0-01-04-2-0257 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 4.572 | 4.572 | 0.44097 | 0 | 0 | 0.44097 | 0 | 0.44097 | 0 | 0 | 0.44097 | 0
КЛЭП до 1кВ
1.2.2.1. | Всев, РК Кабельной линии 0,4 кВ от ТП-10к до ВРУ-0,4 кВ Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000110) (19-1-17-0-01-04-2-0169) | J_19-1-17-0-01-04-2-0169 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.62086 | 0.62086 | 0.060584 | 0 | 0 | 0.060584 | 0 | 0.060584 | 0 | 0 | 0.060584 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-1к до ВРУ-0,4 кВ (участок от КК дома ул. Школьная, д.8 до КК ул. Школьная д.14) (инв.№ 040000060) (18-1-17-0-01-04-2-0081) | I_18-1-17-0-01-04-2-0081 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.4432 | 1.4432 | 1.4432 | 0 | 0 | 1.4432 | 0 | 1.4432 | 0 | 0 | 1.4432 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-0,4кВ от ТП-41 г.Гатчина (инв.№ 100004232) (17-1-06-0-01-04-2-0726) | H_17-1-06-0-01-04-2-0726 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.85536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-0,4кВ от ТП-68 г.Гатчина (инв.№ 100004271) (17-1-06-0-01-04-2-0729) | H_17-1-06-0-01-04-2-0729 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.61615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-0,4кВ от ТП-57 г.Гатчина (инв.№ 100004252) (17-1-06-0-01-04-2-0728) | H_17-1-06-0-01-04-2-0728 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.87708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-0,4кВ от ТП-74 г.Гатчина (инв.№ 100004288) (17-1-06-0-01-04-2-0727) | H_17-1-06-0-01-04-2-0727 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.47903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-59 до ШРН-566 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001167) (17-1-05-0-01-04-2-0993) | I_17-1-05-0-01-04-2-0993 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 4.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-146 до объекта ГО в г. Волхов ЛО (инв. № 030000974) (16-1-03-0-01-04-2-0204) | G_16-1-03-0-01-04-2-0204 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.13686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-157 фид. "Ломоносова 12а" в г. Волхов ЛО (инв. № 030001062) (16-1-03-0-01-04-1-0078) | G_16-1-03-0-01-04-1-0078 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.52895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-176 фид. "Калинина 13-Калинина 17" в г. Волхов ЛО (инв. № 030001124) (16-1-03-0-01-04-1-0075) | G_16-1-03-0-01-04-1-0075 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.56978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-177 фид. "Калинина 38-Калинина 38а" в г. Волхов ЛО (инв. № 030001137) (16-1-03-0-01-04-1-0076) | G_16-1-03-0-01-04-1-0076 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.45566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-188 фид. "Авиационная 38" в г. Волхов ЛО (инв. № 030001213) (16-1-03-0-01-04-1-0077) | G_16-1-03-0-01-04-1-0077 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-1 кВ от ТП-6 по Ленинградскому шоссе в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. №050003411) (16-1-05-0-01-04-2-0190) | G_16-1-05-0-01-04-2-0190 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.84955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-1 кВ от ТП-6 по ул. Песчаная в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003407) (16-1-05-0-01-04-2-0189) | G_16-1-05-0-01-04-2-0189 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-35 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000355) (16-1-12-0-01-04-2-0225) | G_16-1-12-0-01-04-2-0225 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.59171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ здания администрации в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000500) (16-1-12-0-01-04-2-0227) | G_16-1-12-0-01-04-2-0227 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ кинотеатра в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000440) (16-1-12-0-01-04-2-0228) | G_16-1-12-0-01-04-2-0228 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.97883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Приг, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-2к до ВРУ-0,4 кВ д. 10а ввод №1 по ул. Железнодорожная в Кузьмоловском ГП Всеволожского района ЛО (инв. № 040000066) (16-1-17-0-01-04-2-0185) | G_16-1-17-0-01-04-2-0185 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.27569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Приг, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-2к до ВРУ-0,4 кВ д.10а ввод №2 по ул.Железнодорожная в Кузьмоловском ГП Всев-го р-а ЛО (ин.№040000070) (16-1-17-0-01-04-2-0186) | G_16-1-17-0-01-04-2-0186 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.55958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Приг, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-3к до ВРУ-0,4 кВ д. 18, 20 по ул. Молодежная и д. 14 по ул. Железнодорожная в Кузьмоловском ГП Всев-го р-на (инв.№040000076) (16-1-17-0-01-04-2-0187) | G_16-1-17-0-01-04-2-0187 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.78433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Приг, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-3к до ВРУ-0,4 кВ д. 3, 5 по ул. Пионерская и д.16 по ул. Железнодорожная в Кузьмоловском ГП Всеволожского района ЛО (№040000080) (16-1-17-0-01-04-2-0188) | G_16-1-17-0-01-04-2-0188 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.55902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-50 г.Гатчина (16-РК-06-18) | G_16-РК-06-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ и КЛ-0,4 кВ от ТП-15(ВЛ) в г. Сланцы ЛО (инв. №180000172) (15-1-08-0-02-04-1-0074) | G_15-1-08-0-02-04-1-0074 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.64267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4кВ от ТП-146 фид. "Рыбозавод" (15-1-03-0-01-04-2-0103) | G_15-1-03-0-01-04-2-0103 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-174 фид. "Новгородская 10" в г. Волхов ЛО (15-1-03-0-01-04-2-0102) | G_15-1-03-0-01-04-2-0102 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.31962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4кВ ТП-160 ГО в подвале Кировский пр.41 (15-1-03-0-01-04-1-0101) | G_15-1-03-0-01-04-1-0101 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.17088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-0,4 кВ от РП1 ф. 04РП1-Социалистическая 3, 5, 7 с частичным переводом КЛ-0,4 кВ в ВЛИ-0,4 кВ в г. Бокситогорск ЛО (инв.№010000279) (15-1-20-0-01-04-2-0099) | G_15-1-20-0-01-04-2-0099 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.23085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10к до ВРУ-0,4 кВ д.7а ввод1 в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000165) (15-1-04-0-01-04-2-0107) | G_15-1-04-0-01-04-2-0107 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.19853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10к до ВРУ-0,4 кВ д.7а ввод2 в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000168) (15-1-04-0-01-04-2-0108) | G_15-1-04-0-01-04-2-0108 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.12588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1к до ВРУ-0,4 кВ домов в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000059) (15-1-04-0-01-04-2-0105) | G_15-1-04-0-01-04-2-0105 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 2.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3к до ВРУ-0,4 кВ дома в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000203) (15-1-04-0-01-04-2-0106) | G_15-1-04-0-01-04-2-0106 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.23595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от КТП-10 до К 36 – К 43 в пос. Советский Выборгского района ЛО (инв. № 050003699) (15-1-05-0-01-04-2-0120) | G_15-1-05-0-01-04-2-0120 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.22471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от КТП-10 до К 36 в пос. Советский Выборгского района ЛО (инв. № 050003698) (15-1-05-0-01-04-2-0119) | G_15-1-05-0-01-04-2-0119 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от КТП-10 до К 43 – К 44 в п. Советский Выборгского района ЛО (инв. № 050003700) (15-1-05-0-01-04-2-0121) | G_15-1-05-0-01-04-2-0121 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.13171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-148 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001711) (15-1-05-0-01-04-2-0114) | G_15-1-05-0-01-04-2-0114 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-149 до Ленинградского проспекта, д. 4 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001737) (15-1-05-0-01-04-2-0116) | G_15-1-05-0-01-04-2-0116 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.23596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-188 до К 116 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001957) (15-1-05-0-01-04-2-0117) | G_15-1-05-0-01-04-2-0117 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 3.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-188 до К 135 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001958) (15-1-05-0-01-04-2-0118) | G_15-1-05-0-01-04-2-0118 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.80357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-20 до К-58 в г. Выборг ЛО (инв. № 050000747) (15-1-05-0-01-04-2-0111) | G_15-1-05-0-01-04-2-0111 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-21 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003233) (15-1-05-0-01-04-2-0115) | G_15-1-05-0-01-04-2-0115 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-1 кВ от ТП-10 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003140) (15-1-05-0-01-04-2-0112) | G_15-1-05-0-01-04-2-0112 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.80395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-1 кВ от ТП-6 на Ленинградском шоссе, 74 - 70 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003419) (15-1-05-0-01-04-2-0113) | G_15-1-05-0-01-04-2-0113 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.70181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-58 на пр. Урицкого, дом № 8а в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000602) (15-1-12-0-01-04-2-0153) | G_15-1-12-0-01-04-2-0153 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.48419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-58 на ул. Карла Маркса, дом № 33а в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000599) (15-1-12-0-01-04-2-0152) | G_15-1-12-0-01-04-2-0152 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.58267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-8 на здание охраны в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000307) (15-1-12-0-01-04-2-0147) | G_15-1-12-0-01-04-2-0147 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-8 на ул. Титова, дом № 23 (Госбанк) в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000308) (15-1-12-0-01-04-2-0148) | G_15-1-12-0-01-04-2-0148 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.97822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-8 на ул. Титова, дом № 29 подъезд 1, 2, 3 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000309) (15-1-12-0-01-04-2-0150) | G_15-1-12-0-01-04-2-0150 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.54835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-8 на ул. Титова, дом № 29 подъезд 4, 5, 6 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000310) (15-1-12-0-01-04-2-0151) | G_15-1-12-0-01-04-2-0151 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.53165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-8 на ул. Титова, дом № 34 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000313) (15-1-12-0-01-04-2-0149) | G_15-1-12-0-01-04-2-0149 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.51832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-85 до ж/дома № 2 по ул. Комсомольская в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-0-01-04-2-0154) | G_15-1-15-0-01-04-2-0154 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.52898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-81 г. Тосно с перезаводом на РП-4 в г. Тосно ЛО (инв. № 210000338) (15-1-21-0-01-04-2-0173) | G_15-1-21-0-01-04-2-0173 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 3.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4кВ ТП 189 жил.дома ф. "Дома" (14-1-03-0-01-04-1-005) | G_14-1-03-0-01-04-1-005 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.29232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК участка КЛ-0,4 от ТП-10 (инв. №200000152) (14-1-20-0-01-04-2-101) | G_14-1-20-0-01-04-2-101 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.93122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК участка КЛ-0,4 от ТП-9 (инв. №200000150) (14-1-20-0-01-04-2-100) | G_14-1-20-0-01-04-2-100 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.83904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-165 на ШРН-69, г.Выборг (14-1-05-0-01-04-2-015) | G_14-1-05-0-01-04-2-015 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.91094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-219 на ШРН-210 и на ШРН-279, г.Выборг (14-1-05-0-01-04-2-017) | G_14-1-05-0-01-04-2-017 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-4 на ШРН-17 и ШРН-18, г.Светогорск (14-1-05-0-01-04-2-016) | G_14-1-05-0-01-04-2-016 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.36237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ ТП-13, г.Выборг К-40-Ленина,4 (14-1-05-0-01-04-2-018) | G_14-1-05-0-01-04-2-018 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.46224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-44 г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000125) (14-1-15-0-01-04-2-032) | G_14-1-15-0-01-04-2-032 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-24 до пл. Культуры в г.п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв. № 000000064) (13-1-04-0-01-04-2-134) | G_13-1-04-0-01-04-2-134 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-8 на кухню д/сада г. Лодейное Поле ЛО (инв.№120000305) (13-1-12-0-01-04-2-108) | G_13-1-12-0-01-04-2-108 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.76195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-8 на освещение д/сада г. Лодейное Поле ЛО (инв.№120000306) (13-1-12-0-01-04-2-109) | G_13-1-12-0-01-04-2-109 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.50608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-103 в г. Кировск Ленинградской области ( инв. №000000828) (12-1-10-0-01-04-2-042) | G_12-1-10-0-01-04-2-042 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 3.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-104 в г. Кировск ЛО (инв.№ 000000829) (12-1-10-0-01-04-2-043) | H_12-1-10-0-01-04-2-043 | 2012 | 2019 | нд | нд | нд | 0.52084 | 0.5136 | 0.5136 | 0 | 0 | 0.5136 | 0 | 0.5136 | 0 | 0 | 0.5136 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 0,4 кВ к ТП-68 на ул. Гагарина, 7 в г.Лодейное Поле ЛО (15-1-12-0-02-04-1-0184) | H_15-1-12-0-02-04-1-0184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 0,4 кВ к ТП-44 ул.Гагарина,12 в г.Лодейное Поле ЛО (15-1-12-0-02-04-1-0183) | H_15-1-12-0-02-04-1-0183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 0,4 кВ от ТП-12 на ул. Гагарина, 21 в г.Лодейное Поле ЛО (15-1-12-0-01-04-1-0185) | H_15-1-12-0-01-04-1-0185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-36 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000383) (16-1-12-0-01-04-2-0226) | G_16-1-12-0-01-04-2-0226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-41 г.Гатчина (15-РК-06-22) | G_15-РК-06-22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-68 г.Гатчина (15-РК-06-23) | G_15-РК-06-23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-57 г.Гатчина (15-РК-06-24) | G_15-РК-06-24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-74 г.Гатчина (16-РК-06-19) | G_16-РК-06-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК участка КЛ-0,4 кВ от ТП №37 в г.Тихвин (12-1-20-0-01-04-2-078) | J_12-1-20-0-01-04-2-078 | 2012 | 2012 | нд | нд | нд | 1.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 0,4 кВ от ТП-12 на ул. Гагарина, 21 (инв. № 120000341) (17-1-20-0-01-04-2-0191) | H_17-1-20-0-01-04-2-0191 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1.2169 | 1.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-18 Л-1 в п.им. Морозова (инв.№ 000000071) (18-1-10-0-01-04-2-0105) | I_18-1-10-0-01-04-2-0105 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.36329 | 0.36329 | 0.020309 | 0 | 0 | 0.020309 | 0 | 0.020309 | 0 | 0 | 0.020309 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-18 Л-2 в п.им. Морозова (инв.№ 000000098) (18-1-10-0-01-04-2-0108) | I_18-1-10-0-01-04-2-0108 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.35846 | 0.35846 | 0.02003 | 0 | 0 | 0.02003 | 0 | 0.02003 | 0 | 0 | 0.02003 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-754 г. Кировск ЛО (13-1-10-0-01-04-2-097) | G_13-1-10-0-01-04-2-097 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 4.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛЭП 6-10кВ
1.2.2.1. | Гатч, РК Кабель 6 кВ от пс225 Ф3 до ТП12 (инв. №100002434) г. Гатчина (19-2-06-0-01-04-2-0216) | J_19-2-06-0-01-04-2-0216 | 2019 | 2023 | нд | нд | нд | 5.7918 | 5.7918 | 0.41793 | 0 | 0 | 0.41793 | 0 | 0.41793 | 0 | 0 | 0.41793 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-10кВ от ПС-225 Ф.21 до РП-1 (инв.№100002474) г. Гатчина (19-2-06-0-01-04-2-0244) | J_19-2-06-0-01-04-2-0244 | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 8.6989 | 8.6989 | 0.66545 | 0 | 0 | 0.66545 | 0 | 0.66545 | 0 | 0 | 0.66545 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10кВ, ТП 9 - ТП 13, г. Светогорск (инв. № 050003125) (19-1-05-0-01-04-2-0119) | J_19-1-05-0-01-04-2-0119 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 3.4429 | 3.4429 | 3.4429 | 0 | 0 | 3.4429 | 0 | 3.4429 | 0 | 0 | 3.4429 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10кВ от ПС-17 до ТП-19(инв.№080000309) (опоры ВЛ-10кВ городской водозабор) г.Кингисепп (19-1-08-0-01-04-2-0134) | J_19-1-08-0-01-04-2-0134 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 18.5786 | 18.5786 | 1.7912 | 0 | 0 | 1.7912 | 0 | 1.7912 | 0 | 0 | 1.7912 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10кВ от ф.17-08 ТП-19 (инв№080000229) городской водозабор г.Кингисепп. (19-1-08-0-01-04-2-0237) | J_19-1-08-0-01-04-2-0237 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 18.8044 | 18.8044 | 1.7912 | 0 | 0 | 1.7912 | 0 | 1.7912 | 0 | 0 | 1.7912 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-1к до ТП-10к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000062) (19-1-17-0-01-04-2-0136) | J_19-1-17-0-01-04-2-0136 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.0419 | 2.0419 | 0.19925 | 0 | 0 | 0.19925 | 0 | 0.19925 | 0 | 0 | 0.19925 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-4к до ТП-5к (инв. 040000089) Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000089) (19-1-17-0-01-04-2-0149) | J_19-1-17-0-01-04-2-0149 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 1.097 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-2к до ТП-10к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000072) (19-1-17-0-01-04-2-0151) | J_19-1-17-0-01-04-2-0151 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.0419 | 2.0419 | 0.19925 | 0 | 0 | 0.19925 | 0 | 0.19925 | 0 | 0 | 0.19925 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-11к до ТП-12к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000120) (19-1-17-0-01-04-2-0152) | J_19-1-17-0-01-04-2-0152 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.79241 | 0.79241 | 0.077324 | 0 | 0 | 0.077324 | 0 | 0.077324 | 0 | 0 | 0.077324 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-13к до ТП-14к (инв. 040000127) Кузьмолово, Всеволожский р-н, ЛО (19-1-17-0-01-04-2-0153) | J_19-1-17-0-01-04-2-0153 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.8569 | 2.8569 | 0.27878 | 0 | 0 | 0.27878 | 0 | 0.27878 | 0 | 0 | 0.27878 | 0
1.2.2.1. | Кириш, РК КЛ-10 кВ РП-2 - ТП-65, РП-2 -ТП-67, РП-2 -ТП-66, РП-2 - РП-1,РП-2 - ТП-56 (инв.№ 090000337) (на участке КЛ-10 кВ РП-2 - РП-1), г. Кириши ЛО (19-1-20-0-01-04-2-0159) | J_19-1-20-0-01-04-2-0159 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 14.3558 | 14.3558 | 1.4178 | 0 | 0 | 1.4178 | 0 | 1.4178 | 0 | 0 | 1.4178 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ ПС-Ладога ф 107 - ТП-130 (инв.№ 100000236) Кировский р-н, Кировск г, ЛО (18-1-10-0-01-04-2-0205) | I_18-1-10-0-01-04-2-0205 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 6.4765 | 5.8831 | 5.8831 | 0 | 0 | 5.8831 | 0 | 5.8831 | 0 | 0 | 5.8831 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-10 кВ ПС-207 ф. 13 до ТП-501 (инв.№ 000001000) г.Отрадное Кировский р-н, ЛО (18-1-10-0-01-04-2-0186) | I_18-1-10-0-01-04-2-0186 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 12.5504 | 0.93414 | 0.93414 | 0 | 0 | 0.93414 | 0 | 0.93414 | 0 | 0 | 0.93414 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ ПС-Ладога ф 212 - ТП-130 (инв.№ 100000236) Кировский р-н, Кировск г, ЛО (18-1-10-0-01-04-2-0204) | I_18-1-10-0-01-04-2-0204 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 4.7927 | 4.3563 | 4.3563 | 0 | 0 | 4.3563 | 0 | 4.3563 | 0 | 0 | 4.3563 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10 кВ ф.36-01 инв. №000002141 в г. Луга (18-1-06-0-01-04-2-0253) | I_18-1-06-0-01-04-2-0253 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 6.1084 | 4.0907 | 4.0907 | 0 | 0 | 4.0907 | 0 | 4.0907 | 0 | 0 | 4.0907 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10 кВ ф.36-08 инв. №000002147 в г. Луга (18-1-06-0-01-04-2-0254) | I_18-1-06-0-01-04-2-0254 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 2.1416 | 1.3856 | 1.3856 | 0 | 0 | 1.3856 | 0 | 1.3856 | 0 | 0 | 1.3856 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10 кВ ф.48-14 инв. №000002154 в г. Луга (18-2-06-0-01-04-2-0251) | I_18-2-06-0-01-04-2-0251 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 43.321 | 32.0017 | 2.2894 | 0 | 0 | 2.2894 | 0 | 2.2894 | 0 | 0 | 2.2894 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10 кВ ф.48-19 инв. №000002159 в г. Луга (18-1-06-0-01-04-2-0252) | I_18-1-06-0-01-04-2-0252 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 32.7287 | 21.9157 | 21.9157 | 0 | 0 | 21.9157 | 0 | 21.9157 | 0 | 0 | 21.9157 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК 2КЛ-10кВ от ПС-500 (инв. 000001721) в г.п. Красный Бор до проектируемой БКРТП в г.п. Ульяновка Тосненского р-на (18-1-10-0-01-04-2-0403) | I_18-1-10-0-01-04-2-0403 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 9.1895 | 3.817 | 3.817 | 0 | 0 | 3.817 | 0 | 3.817 | 0 | 0 | 3.817 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-10 кВ г. Отрадное (ТП-514 - ТП-516) инв. № 000001000 (18-1-10-0-01-04-2-0181) | I_18-1-10-0-01-04-2-0181 | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 5.6493 | 5.1024 | 5.1024 | 0 | 0 | 5.1024 | 0 | 5.1024 | 0 | 0 | 5.1024 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ ПС-Ладога ф 103 - ТП160 (инв.№ 100000236) Кировский р-н, Кировск г, ЛО (18-1-10-0-01-04-2-0185) | I_18-1-10-0-01-04-2-0185 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 9.5043 | 1.0974 | 1.0974 | 0 | 0 | 1.0974 | 0 | 1.0974 | 0 | 0 | 1.0974 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-6 кВ от РТП-724 п. Ульяновка (инв.№ 210000500) (18-1-10-0-01-04-2-0090) | I_18-1-10-0-01-04-2-0090 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.60927 | 0.55968 | 0.55968 | 0 | 0 | 0.55968 | 0 | 0.55968 | 0 | 0 | 0.55968 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ПС-Ладога ф 205 до ТП141 в г. Кировск ЛО (инв.№ 100000236) (18-1-10-0-01-04-2-0088) | I_18-1-10-0-01-04-2-0088 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 6.3683 | 5.6341 | 5.6341 | 0 | 0 | 5.6341 | 0 | 5.6341 | 0 | 0 | 5.6341 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10кВ от ТП-710, ТП-714, ТП-717 (инв.№ 070000142) на участке от ТП-716 до РП- 3 в г. Ивангород, ЛО (18-1-08-0-01-04-2-0246) | I_18-1-08-0-01-04-2-0246 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 4.4519 | 3.9121 | 3.9121 | 0 | 0 | 3.9121 | 0 | 3.9121 | 0 | 0 | 3.9121 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6кВ от ТП-1к до ТП-7к (инв. № 040000063) (18-1-17-0-01-04-2-1062) | I_18-1-17-0-01-04-2-1062 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 3.4216 | 3.4153 | 3.4153 | 0 | 0 | 3.4153 | 0 | 3.4153 | 0 | 0 | 3.4153 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6кВ от ТП-38А до ТП-9к (инв. № 040000137) (18-1-17-0-01-04-2-0860) | I_18-1-17-0-01-04-2-0860 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.88406 | 0.13989 | 0.13989 | 0 | 0 | 0.13989 | 0 | 0.13989 | 0 | 0 | 0.13989 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-10 кв от ПС-335 до РТП-1 (инв. 000000627) д.Кудрово, Всеволожский р-н, ЛО (18-1-17-0-01-04-2-0559) | I_18-1-17-0-01-04-2-0559 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 30.0328 | 29.8952 | 29.8952 | 0 | 0 | 29.8952 | 0 | 29.8952 | 0 | 0 | 29.8952 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-10 кв от ПС-335 до РТП-2 (инв. 000000626) д. Кудрово, Всеволожский р-н, ЛО (18-1-17-0-01-04-2-0558) | I_18-1-17-0-01-04-2-0558 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 29.98 | 29.8482 | 29.8482 | 0 | 0 | 29.8482 | 0 | 29.8482 | 0 | 0 | 29.8482 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ ПC-727-06 до РП-1 (инв. № 220000212) (17-1-10-0-01-04-2-0261) | H_17-1-10-0-01-04-2-0261 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 14.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от БКТП-59 до точки врезки в КЛ-10 кВ ТП-59-ТП-53 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001106) (17-1-05-0-05-04-2-1229) | I_17-1-05-0-05-04-2-1229 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от БКТП-59 до точки врезки в КЛ-10 кВ ТП-59-ТП-106 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001159) (17-1-05-0-01-04-2-1263) | I_17-1-05-0-01-04-2-1263 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 10 кВ от ТП-68 до ТП-21 (ивн. № 120000641) (17-1-20-0-01-04-2-0272) | H_17-1-20-0-01-04-2-0272 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 5.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кв от ГПП-51 до ТП-38А (ф.51-39, инв. 0400000142) (17-1-17-0-01-04-2-0757) | I_17-1-17-0-01-04-2-0757 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 22.2819 | 0.97976 | 0.97976 | 0 | 0 | 0.97976 | 0 | 0.97976 | 0 | 0 | 0.97976 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ГПП-51 до ТП-38А (ф.54-14, инв. 0400000141) (17-1-17-0-01-04-2-0755) | I_17-1-17-0-01-04-2-0755 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 18.9184 | 0.9376 | 0.9376 | 0 | 0 | 0.9376 | 0 | 0.9376 | 0 | 0 | 0.9376 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-146 в г. Волхов ЛО (16-1-03-0-01-04-2-0205) | G_16-1-03-0-01-04-2-0205 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 2.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-6 кВ ф. "РП5-РП3" в г. Бокситогорск ЛО (инв. №010000282) (16-1-20-0-01-04-2-0240) | G_16-1-20-0-01-04-2-0240 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 14.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6-10 кВ от ТП-133 до ТП-132 г. Выборг ЛО (инв. № 050001589) (16-1-05-0-01-04-2-0191) | G_16-1-05-0-01-04-2-0191 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 6.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-161 до ТП-162 в г. Кировск ЛО (инв. №100000236) (16-1-10-0-01-04-2-0213) | G_16-1-10-0-01-04-2-0213 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 4.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-20 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000374) (16-1-12-0-01-04-2-0002) | G_16-1-12-0-01-04-2-0002 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-10 кВ от ТП-20 до ТП-37 Лодейное Поле ЛО (инв. № 000003889) (16-1-12-0-01-04-2-0241) | H_16-1-12-0-01-04-2-0241 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.32494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-10 кВ от ТП-25 до ТП-20 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000399) (16-1-12-0-01-04-2-0001) | G_16-1-12-0-01-04-2-0001 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.28021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-10 кВ от ТП-78 до ТП-24 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000678) (16-1-12-0-01-04-1-0079) | G_16-1-12-0-01-04-1-0079 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.68224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ в г. Выборг ЛО инв. № 050000287 (участок от ПС №25 доТП-287) (16-1-05-0-01-04-2-0192) | G_16-1-05-0-01-04-2-0192 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 6.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10 кВ ф. 17-03 - ТП-29 в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000432) (15-1-08-0-02-04-1-0073) | G_15-1-08-0-02-04-1-0073 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.85216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-6 кВ фид. 201-15 от ТП-90 до ТП-95 в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-0-01-04-2-0155) | G_15-1-15-0-01-04-2-0155 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-10 кВ ТП-20 -ТП-27 в г. Волхов ЛО (инв. №030000770) (15-1-03-0-01-04-2-0104) | G_15-1-03-0-01-04-2-0104 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 4.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-10кВ ТП-156-ТП-181 (15-1-03-0-02-04-2-0064) | G_15-1-03-0-02-04-2-0064 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.71371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ПС-159 до ТП-136 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001598) (15-1-05-0-01-04-2-0122) | G_15-1-05-0-01-04-2-0122 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 13.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-132 до ТП-142 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001585) (15-1-05-0-01-04-2-0123) | G_15-1-05-0-01-04-2-0123 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 9.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-50 в пос. Лесогорский Выборгского района ЛО (инв. № 050000298) (15-1-05-0-01-04-2-0124) | G_15-1-05-0-01-04-2-0124 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-10 кВ от ТП-534 до ТП-502 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000001000) (15-1-10-0-01-04-2-0135) | G_15-1-10-0-01-04-2-0135 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-132 до ТП-133 в г. Кировск ЛО (инв. № 100000236) (15-1-10-0-01-04-2-0136) | G_15-1-10-0-01-04-2-0136 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 6.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-133 до ТП-134 в г. Кировск ЛО (инв. № 100000236) (15-1-10-0-01-04-2-0137) | G_15-1-10-0-01-04-2-0137 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 12.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ фидера № 03 ПС-727 на участке от ПС-727 до РП-1 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000212) (15-1-10-0-01-04-2-0179) | G_15-1-10-0-01-04-2-0179 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 14.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-6 кВ фид. 201-11 от опоры 28 ВЛ-6 кВ до ГКТП-78 в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-0-01-04-2-0156) | G_15-1-15-0-01-04-2-0156 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Приг, РК КЛ-6 кВ от ПС "Восточная" ф.04 в п. Янино Всеволожского района ЛО (инв. №000003174) (15-1-17-0-01-04-2-0647) | G_15-1-17-0-01-04-2-0647 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 57.2691 | 23.5904 | 23.5904 | 0 | 0 | 23.5904 | 0 | 23.5904 | 0 | 0 | 23.5904 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 10 кВ от ПС-266 до РП-3 ф.266-03 г. Лодейное Поле (инв. №120000265) (14-1-12-0-01-04-2-070) | G_14-1-12-0-01-04-2-070 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 4.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-6 кВ фид. 201-15 от ТП-17 до ТП-90 в г. Подпорожье (инв. №150000154) (14-1-15-0-01-04-2-090) | G_14-1-15-0-01-04-2-090 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.97297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-10кВ РП 2 - ТП 161 инв. №030000658 (14-1-03-0-01-04-2-004) | G_14-1-03-0-01-04-2-004 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 6.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от РП-5 - ТП 215 фид.159-31,43 в г.Выборг ЛО (инв.№050000439) (14-1-05-0-01-04-2-013) | G_14-1-05-0-01-04-2-013 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 9.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кириш, РК КЛ-10 кВ ЦРП ф.30 - РП-3 в г. Кириши ЛО (инв. №090000341) (14-1-09-0-01-04-2-105) | G_14-1-09-0-01-04-2-105 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 8.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 6 кВ до ПС-31 до оп.1 ф. 031-09 г.Лодейное Поле ЛО (инв. №120000436) (14-1-12-0-01-04-2-071) | G_14-1-12-0-01-04-2-071 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-6 кВ от ТП-44, г.Подпорожье ЛО (инв. №150000129) (14-1-15-0-01-04-2-089) | G_14-1-15-0-01-04-2-089 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 2.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Слан, РК ВЛ и КЛ-6кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ ТП 52 - ТП 72) в г.Сланцы ЛО (инв. №180000360) (14-1-18-0-01-04-2-037) | G_14-1-18-0-01-04-2-037 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 1.8119 | 1.6672 | 1.6672 | 0 | 0 | 1.6672 | 0 | 1.6672 | 0 | 0 | 1.6672 | 0
1.2.2.1. | Слан, РК КЛ-6кВ от СПЗ (КЛ-6кВ ТП13 - ТП14) в г.Сланцы (инв. №180000359) (14-1-18-0-01-04-2-039) | G_14-1-18-0-01-04-2-039 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Слан, РК КЛ-6кВ от СПЗ (КЛ-6кВ ТП14 - ТП15) в г.Сланцы ЛО (инв. №180000359) (14-1-18-0-01-04-2-040) | G_14-1-18-0-01-04-2-040 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Слан, РК КЛ-6кВ от Шахты-2 (КЛ-6кВ ТП 1 - ТП 20) в г.Сланцы ЛО (инв. №180000358) (14-1-18-0-01-04-2-038) | G_14-1-18-0-01-04-2-038 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 5.3569 | 0.24122 | 0.24122 | 0 | 0 | 0.24122 | 0 | 0.24122 | 0 | 0 | 0.24122 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-10 кВ от ПС-483 (ТП-6 до ТП-13) г.Тосно (инв.№ 210000373) (14-1-21-0-01-04-2-080) | G_14-1-21-0-01-04-2-080 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 2.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кириш, РК КЛ-10 кВ ТП-15-ТП-14 в г.Кириши ЛО (инв.№090000271) (14-1-09-0-01-04-2-067) | G_14-1-09-0-01-04-2-067 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 4.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Слан, РК ВЛ и КЛ-6 кВ от РТП-14 (ВЛ) (фид.14-07 от ЛР-165 до ТП-47) в г.Сланцы ЛО (14-1-18-0-01-04-2-033) | G_14-1-18-0-01-04-2-033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Слан, РК ВЛ и КЛ-6кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ ТП 51 - ТП 52) в г.Сланцы (инв. №180000360) (14-1-18-0-01-04-2-036) | G_14-1-18-0-01-04-2-036 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-6 кВ ТП-15КОС до точек врезки в новую 2КТПП-6/0,4 кВ г. Бокситогорск ЛО (инв.№ 010000282) (13-1-01-0-01-04-2-061) | G_13-1-01-0-01-04-2-061 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.47384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК 2КЛ-10 кВ от РП-1 к вых. РП-2 в г. Волхов ЛО (инв. № 030001226), (инв. № 030001225) (13-1-03-0-01-04-2-149) | G_13-1-03-0-01-04-2-149 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК 2КЛ-10 кВ от РП-2 к вых. РП-1 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000654), (инв. № 030000653) (13-1-03-0-01-04-2-074) | G_13-1-03-0-01-04-2-074 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 4.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-10 кВ от РП-1 - ГЭС-6 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000643), (инв. № 030000644), (инв. № 030000646) (13-1-03-1-01-00-2-152) | G_13-1-03-1-01-00-2-152 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 21.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-10 кВ от РП-2 - ГЭС-6 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000655), (инв. № 030000656) (13-1-03-1-01-00-2-153) | G_13-1-03-1-01-00-2-153 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 11.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ГПП-51 до ТП-9к (проектируемой РТП-6 кВ) в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000140) (13-1-04-0-01-04-2-144) | Г_G_13-1-04-0-01-04-2-144 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 29.4565 | 1.2667 | 1.2667 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 1.2667 | 0
1.2.2.1. | всев, РК КЛ-6 кВ от ГПП-51 до ТП-4к (проектируемой РТП-6 кВ) в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000198) (13-1-04-0-01-04-2-146) | Г_G_13-1-04-0-01-04-2-146 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 22.0946 | 1.9493 | 1.9493 | 0 | 0 | 1.9493 | 0 | 1.9493 | 0 | 0 | 1.9493 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-12 до ТП-6 г.Камменогорск (13-2-05-0-01-04-2-019) | G_13-2-05-0-01-04-2-019 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 6.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-8 на ТП-6 г. Светогорск (13-2-05-0-01-04-2-018) | G_13-2-05-0-01-04-2-018 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ от ТП-77 до СТП-1 (инв. № 360045) (13-2-05-0-01-04-2-164) | G_13-2-05-0-01-04-2-164 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-328 ф.К 04 ПС "Калининская" (инв. № 300101) (13-2-05-0-01-04-2-167) | G_13-2-05-0-01-04-2-167 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.94175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-38 по ул. Шестакова (инв. № 361070) (13-2-05-0-01-04-2-162) | G_13-2-05-0-01-04-2-162 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 2.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-63 (инв. № 360019) (13-2-05-0-01-04-2-163) | G_13-2-05-0-01-04-2-163 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ от ТП-77 до ф.К 04 ПС "Калининская" (инв. № 360050) (13-2-05-0-01-04-2-165) | G_13-2-05-0-01-04-2-165 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ, ТП-16, г. Выборг гор п/ст-ТП-16 инв. №360088 (13-2-05-0-01-04-2-023) | H_13-2-05-0-01-04-2-023 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 4.6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ, ТП-16, г. Выборг ТП 16 - ТП 153 инв. №050000211 (13-1-05-0-01-04-2-026) | H_13-1-05-0-01-04-2-026 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 5.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ, ТП-37, г. Выборг ТП 37 - ТП 153 инв. №360142 (13-2-05-0-01-04-2-024) | H_13-2-05-0-01-04-2-024 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 4.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ, ТП-37, г. Выборг ТП 37 - ТП 188 инв. №360173 (13-2-05-0-01-04-2-025) | H_13-2-05-0-01-04-2-025 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 3.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кириш, РК КЛ-10 кВ ТП-37 - ТП-84 (13-1-09-0-01-04-2-049) | G_13-1-09-0-01-04-2-049 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 4.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кириш, РК КЛ-10 кВ от ТП-12 до ТП-13 г.Кириши (инв.№090000207) (12-1-09-0-01-04-2-117) | G_12-1-09-0-01-04-2-117 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 2.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кириш, РК КЛ-10 кВ ЦРП ф.11 - РП-3 в г. Кириши ЛО (инв. №090000339) (12-1-09-1-01-00-2-118) | G_12-1-09-1-01-00-2-118 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 14.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10кВ ТП-711 - ТП-735 (16-1-08-0-01-04-1-0760) | H_16-1-08-0-01-04-1-0760 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.078731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10кВ ТП-729 - ТП-735 (16-1-08-0-01-04-1-0759) | H_16-1-08-0-01-04-1-0759 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.31954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-6 кВ от ПС-351 (КЛ-6 кВ от ТП-79 до ТП-80) в г. Сланцы ЛО (инв. №180000362) (инв. №180000211) (15-1-08-0-01-04-2-0159) | G_15-1-08-0-01-04-2-0159 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.52928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-6 кВ от ПС-351 (КЛ-6 кВ от ТП-80 до ТП-81) (инв. № 180000362) (15-1-08-0-02-04-2-0076) | G_15-1-08-0-02-04-2-0076 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 1.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ГПП-51 до проектируемой РТП в п. Кузьмоловский (инв.№ 040000139) (13-1-04-0-01-04-2-143) | Г_G_13-1-04-0-01-04-2-143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ГПП-51 до ТП-1 в п. Кузьмоловский (инв.№ 040000197) (13-1-04-0-01-04-2-145) | Г_G_13-1-04-0-01-04-2-145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК двух КЛ-6 кВ от ГПП-2 до ТП-19 (инв. 000000027) (17-1-10-0-12-02-2-0357) | I_17-1-10-0-12-02-2-0357 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.22511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК двух КЛ-6 кВ от ТП-19 до ГПП-1 (инв.000000057) (17-1-10-0-12-02-2-0358) | I_17-1-10-0-12-02-2-0358 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.24013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 6 кВ от ПС-31 до ТП-61 ф.031-06 (12-1-12-0-01-04-2-058) | J_12-1-12-0-01-04-2-058 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-6 кВ от Шахты-2 (КЛ-6 кВ от ТП-20 до ТП-21) в г. Сланцы ЛО (инв. №180000358) (15-1-08-0-01-04-2-0161) | G_15-1-08-0-01-04-2-0161 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.42709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ от ТП-77 до ф.К 10 ПС "Калининская" (инв. № 361105) (13-2-05-0-01-04-2-166) | H_13-2-05-0-01-04-2-166 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ КТП-213,г.Выборг К 4-КТП 213 (14-1-05-0-01-04-2-014) | J_14-1-05-0-01-04-2-014 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-18 до ТП-20 в п.им. Морозова (инв.№ 000000051) (18-1-10-0-01-04-2-0106) | I_18-1-10-0-01-04-2-0106 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.27169 | 0.27169 | 0.02588 | 0 | 0 | 0.02588 | 0 | 0.02588 | 0 | 0 | 0.02588 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ГПП-2 ф. 44 до ТП-18 в п. Им. Морозова (инв.№ 000000023) (18-1-10-0-01-04-2-0104) | I_18-1-10-0-01-04-2-0104 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.48313 | 0.48313 | 0.046019 | 0 | 0 | 0.046019 | 0 | 0.046019 | 0 | 0 | 0.046019 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ГПП-2 ф.16 до ТП-18 в п.им. Морозова (инв.№ 000000100) (18-1-10-0-01-04-2-0107) | I_18-1-10-0-01-04-2-0107 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.31398 | 0.31398 | 0.029908 | 0 | 0 | 0.029908 | 0 | 0.029908 | 0 | 0 | 0.029908 | 0
1.2.2.1. | Бокс, РК КЛ-6 кВ ТП-38 г. Пикалево ЛО (инв.№ 200001592) (18-1-20-0-01-04-2-0242) | I_18-1-20-0-01-04-2-0242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Бокс, РК КЛ-6 кВ ТП-34 г. Пикалево ЛО (инв.№ 200001588) (18-1-20-0-12-04-2-0217) | I_18-1-20-0-12-04-2-0217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от оп.18 до ТП-802 ш. Скандинавия (инв.№ 000003278) (19-1-05-0-01-04-2-1069) | J_19-1-05-0-01-04-2-1069 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 8.9872 | 8.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3507 | 72.1316 | 41.3569 | 0 | 0 | 41.3569 | 0 | 41.3569 | 0 | 0 | 41.3569 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.2921 | 60.4106 | 29.636 | 0 | 0 | 29.636 | 0 | 29.636 | 0 | 0 | 29.636 | 0
1.2.3.1. | Волх, Строительство теучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Волховском районе (19-1-20-1-02-00-2-0786) | J_19-1-20-1-02-00-2-0786 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.7146 | 1.7146 | 1.7146 | 0 | 0 | 1.7146 | 0 | 1.7146 | 0 | 0 | 1.7146 | 0
1.2.3.1. | Выб, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Выборгском районе (19-1-05-1-02-00-2-0064) | J_19-1-05-1-02-00-2-0064 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 13.4082 | 13.4082 | 0.93344 | 0 | 0 | 0.93344 | 0 | 0.93344 | 0 | 0 | 0.93344 | 0
1.2.3.1. | Гатч, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Гатчинском районе (19-1-06-1-02-00-2-0066) | J_19-1-06-1-02-00-2-0066 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 8.3284 | 8.3284 | 0.5798 | 0 | 0 | 0.5798 | 0 | 0.5798 | 0 | 0 | 0.5798 | 0
1.2.3.1. | Луга, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Лужском районе (19-1-06-1-02-00-2-0070) | J_19-1-06-1-02-00-2-0070 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 3.4259 | 3.4259 | 3.4259 | 0 | 0 | 3.4259 | 0 | 3.4259 | 0 | 0 | 3.4259 | 0
1.2.3.1. | Кинг, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Кингисеппском районе (19-1-08-1-02-00-2-0065) | J_19-1-08-1-02-00-2-0065 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 4.3151 | 4.3151 | 4.3151 | 0 | 0 | 4.3151 | 0 | 4.3151 | 0 | 0 | 4.3151 | 0
1.2.3.1. | Волос, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Волосовском районе (19-1-08-1-02-00-2-0068) | J_19-1-08-1-02-00-2-0068 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0 | 0 | 0.933 | 0 | 0.933 | 0 | 0 | 0.933 | 0
1.2.3.1. | Слан, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Сланцевском районе (19-1-08-1-02-00-2-0069) | J_19-1-08-1-02-00-2-0069 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.5744 | 1.5744 | 1.5744 | 0 | 0 | 1.5744 | 0 | 1.5744 | 0 | 0 | 1.5744 | 0
1.2.3.1. | СосБ, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Сосновоборском районе (19-1-08-1-02-00-2-0071) | J_19-1-08-1-02-00-2-0071 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.0083 | 2.0083 | 2.0083 | 0 | 0 | 2.0083 | 0 | 2.0083 | 0 | 0 | 2.0083 | 0
1.2.3.1. | Киров, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Кировском районе (19-1-10-1-02-00-2-0063) | J_19-1-10-1-02-00-2-0063 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 5.9067 | 5.9067 | 0.41121 | 0 | 0 | 0.41121 | 0 | 0.41121 | 0 | 0 | 0.41121 | 0
1.2.3.1. | Тосно, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Тосненском районе (19-1-10-1-02-00-2-0067) | J_19-1-10-1-02-00-2-0067 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 5.4341 | 5.4341 | 0.37831 | 0 | 0 | 0.37831 | 0 | 0.37831 | 0 | 0 | 0.37831 | 0
1.2.3.1. | Всев, Строительство техучета на ТП АО "ЛОЭСК" во Всеволожском районе (19-1-17-1-02-00-2-0276) | J_19-1-17-1-02-00-2-0276 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 3.1305 | 3.1305 | 3.1305 | 0 | 0 | 3.1305 | 0 | 3.1305 | 0 | 0 | 3.1305 | 0
1.2.3.1. | Подп, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Подпорожском районе (19-1-20-1-02-00-2-0072) | J_19-1-20-1-02-00-2-0072 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.97867 | 0.97867 | 0.97867 | 0 | 0 | 0.97867 | 0 | 0.97867 | 0 | 0 | 0.97867 | 0
1.2.3.1. | ЛодП, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Лодейнопольском районе (19-1-20-1-02-00-2-0073) | J_19-1-20-1-02-00-2-0073 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.0938 | 1.0938 | 1.0938 | 0 | 0 | 1.0938 | 0 | 1.0938 | 0 | 0 | 1.0938 | 0
1.2.3.1. | Тихв, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Тихвинском районе (19-1-20-1-02-00-2-0074) | J_19-1-20-1-02-00-2-0074 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.0993 | 2.0993 | 2.0993 | 0 | 0 | 2.0993 | 0 | 2.0993 | 0 | 0 | 2.0993 | 0
1.2.3.1. | Кириш, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Киришском районе (19-1-20-1-02-00-2-0075) | J_19-1-20-1-02-00-2-0075 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.0496 | 1.0496 | 1.0496 | 0 | 0 | 1.0496 | 0 | 1.0496 | 0 | 0 | 1.0496 | 0
1.2.3.1. | Бокс, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Бокситогорском районе (19-1-20-1-02-00-2-0076) | J_19-1-20-1-02-00-2-0076 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 3.0715 | 3.0715 | 3.0715 | 0 | 0 | 3.0715 | 0 | 3.0715 | 0 | 0 | 3.0715 | 0
1.2.3.1. | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | G_14-1-06-1-02-00-2-004 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 8.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | G_15-1-06-1-02-00-2-0389 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 26.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Гатч, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (4-я очередь) | G_16-1-06-1-02-00-2-0160 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 29.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Установка технических приборов учета (ТУ). | G_16-1-06-1-02-00-2-0415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | G_14-1-13-1-02-00-2-006 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 4.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ) | G_14-1-13-1-02-00-2-020 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.64649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | G_15-1-13-1-02-00-2-0390 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 11.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Луга, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (5-ая очередь) | G_16-1-13-1-02-00-2-0159 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 15.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Установка технических приборов учета (ТУ). | G_16-1-13-1-02-00-2-0416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | G_15-1-08-1-02-00-2-0093 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 3.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Кинг, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (4-ая очередь) (15-1-08-1-02-00-2-0089) | G_15-1-08-1-02-00-2-0089 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.59155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Установка приборов учета (ВПУ) | G_16-1-08-1-02-00-1-0167 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Установка технических приборов учета (ТУ). | G_16-1-10-1-02-00-2-0417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | G_14-1-21-1-02-00-2-012 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 6.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | G_15-1-21-1-02-00-2-0095 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 8.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Кировский филиал (Тосненский РЭС), Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (6-ая очередь) | G_16-1-10-1-02-00-2-0158 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 19.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ) | G_14-1-01-1-02-00-2-014 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.11663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Установка коллективных приборов и систем учета э/э в многоквартирных жилых домах и объектах коммунальной структуры | G_15-1-00-1-02-00-2-0096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Гатч, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (17-1-06-1-02-00-2-0071) | H_17-1-06-1-02-00-2-0071 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 22.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Луга, РК Системы АИИС КУЭ (инв. № 000002259) (17-1-06-0-02-04-3-0076) | H_17-1-06-0-02-04-3-0076 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.47378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Приг, РК системы АИИС КУЭ (Всеволожск) (16-1-17-1-02-00-2-0165) | G_16-1-17-1-02-00-2-0165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Тихв, РК системы АИИС КУЭ (Тихвин) (16-1-20-1-02-00-2-0164) | G_16-1-20-1-02-00-2-0164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Киров, РК системы АИИС КУЭ (инв. № 000002258) (17-1-10-0-02-04-2-0070) | H_17-1-10-0-02-04-2-0070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Гатч, Стр-во ПТУ (ПИР, СМР) (18-1-06-1-02-04-3-0083) | I_18-1-06-1-02-04-3-0083 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.6306 | 0.47531 | 0.47531 | 0 | 0 | 0.47531 | 0 | 0.47531 | 0 | 0 | 0.47531 | 0
1.2.3.1. | Бокс, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (17-1-20-1-02-00-2-0073) | H_17-1-20-1-02-00-2-0073 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 2.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Волос, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (17-1-08-1-02-00-2-0075) | H_17-1-08-1-02-00-2-0075 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 3.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Гатч, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) п. Вырица (18-1-06-1-02-04-2-0011) | H_18-1-06-1-02-04-2-0011 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 10.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Тосно, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (17-1-10-1-02-00-2-0074) | H_17-1-10-1-02-00-2-0074 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 9.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | ЛодП, Стр-во Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (4-ая очередь) (16-1-20-1-02-00-2-0866) | J_16-1-20-1-02-00-2-0866 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 3.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Волх, Система учета транзита э/э и мощности(ВПУ) Волховского ф-ла (4-ая очередь) | J_14-1-03-1-02-00-2-002 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 6.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Выб, Система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ) Выборгского ф-ла (3-ая очередь) | J_14-1-05-1-02-00-2-016 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.67332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | ЛодП, Система учета транзита э/э и мощности(ВПУ) Лодейнопольского ф-ла (3-ая очередь) | J_14-1-12-1-02-00-2-007 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Тихв, Система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ) Тихвинского ф-ла (4-ая очередь) | J_14-1-20-1-02-00-2-024 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 1.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Тосно, Система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ) Тосненского ф-ла (3-ая очередь) | J_14-1-21-1-02-00-2-025 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.91462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Кинг, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (17-1-08-1-02-00-1-0595) | J_17-1-08-1-02-00-1-0595 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.13514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | ЦА, АИИС КУЭ | J_09-00-01-20 | 2009 | 2015 | нд | нд | нд | 0.30327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Кириш, РК системы АИИС КУЭ (инв.№ 000002256) (17-1-20-0-02-04-2-0876) | I_17-1-20-0-02-04-2-0876 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.5529 | 1.4632 | 1.4632 | 0 | 0 | 1.4632 | 0 | 1.4632 | 0 | 0 | 1.4632 | 0
1.2.3.1. | Установка ВПУ | I_Технический_ВПУ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9313 | 11.7209 | 11.7209 | 0 | 0 | 11.7209 | 0 | 11.7209 | 0 | 0 | 11.7209 | 0
1.2.3.2. | Киров, Стр-во ПКУ в Кировском районе на ф.30-01 от ПС-30 в ст. ТП-3857 и ТП-3856 (19-1-10-1-02-00-2-0077) | J_19-1-10-1-02-00-2-0077 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.61851 | 0.61851 | 0.61851 | 0 | 0 | 0.61851 | 0 | 0.61851 | 0 | 0 | 0.61851 | 0
1.2.3.2. | Выб, РК системы АИИС КУЭ. (17-1-05-0-08-04-2-0631) | H_17-1-05-0-08-04-2-0631 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.6051 | 1.4999 | 1.4999 | 0 | 0 | 1.4999 | 0 | 1.4999 | 0 | 0 | 1.4999 | 0
1.2.3.2. | Всев, РК системы АИИС КУЭ (Приозерск) (17-1-17-0-02-04-2-0625) | H_17-1-17-0-02-04-2-0625 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.8299 | 1.7248 | 1.7248 | 0 | 0 | 1.7248 | 0 | 1.7248 | 0 | 0 | 1.7248 | 0
1.2.3.2. | Тосно, РК системы АИИС КУЭ (Тосно) (инв.№ 000002264) (18-1-10-0-02-04-2-0009) | H_18-1-10-0-02-04-2-0009 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.8915 | 1.8915 | 1.8915 | 0 | 0 | 1.8915 | 0 | 1.8915 | 0 | 0 | 1.8915 | 0
1.2.3.2. | Выб, РК системы АИИС КУЭ (инв.№ 000002603) (18-1-05-0-02-04-2-0010) | H_18-1-05-0-02-04-2-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2. | Бокс, РК системы АИИС КУЭ (Бокситогорск) (инв.№000002254) (18-1-20-0-02-04-2-0006) | H_18-1-20-0-02-04-2-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2. | Гатч, РК системы АИИС КУЭ (Гатчина) (инв.№ 000002606) (18-1-06-0-02-04-2-0007) | H_18-1-06-0-02-04-2-0007 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.1988 | 2.1988 | 2.1988 | 0 | 0 | 2.1988 | 0 | 2.1988 | 0 | 0 | 2.1988 | 0
1.2.3.2. | Бокс, РК системы АИИС КУЭ (Пикалево) (инв.№ 000002604) (18-1-20-0-02-04-2-0005) | H_18-1-20-0-02-04-2-0005 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.0266 | 2.0266 | 2.0266 | 0 | 0 | 2.0266 | 0 | 2.0266 | 0 | 0 | 2.0266 | 0
1.2.3.2. | Волх, РК системы АИИС КУЭ (Волхов) (инв.№ 000002255) (18-1-20-0-02-04-2-0004) | H_18-1-20-0-02-04-2-0004 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.089924 | 0.089924 | 0.089924 | 0 | 0 | 0.089924 | 0 | 0.089924 | 0 | 0 | 0.089924 | 0
1.2.3.2. | Слан, РК системы АИИС КУЭ (Сланцы) (инв.№ 000002260) (18-1-08-0-02-04-2-0003) | H_18-1-08-0-02-04-2-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2. | СосБ, РК системы АИИС КУЭ (СБ) (инв.№ 000002263) (18-1-08-0-02-04-2-0002) | H_18-1-08-0-02-04-2-0002 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 1.6709 | 1.6709 | 1.6709 | 0 | 0 | 1.6709 | 0 | 1.6709 | 0 | 0 | 1.6709 | 0
1.2.3.2. | Луга, РК системы АИИС КУЭ (Луга) (инв.№ 000002259) (18-1-06-0-02-04-2-0008) | H_18-1-06-0-02-04-2-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5. | ЦА ,Аппаратный комплекс по опросу ВПУ (18-1-00-3-05-04-2-0219) | I_18-1-00-3-05-04-2-0219 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.12728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5. | ЦА, Ввод в эксп-ию нов. точек АИИС КУЭ (в т.ч. введ-ие их в информ-но-измер-ую сис.-у конт-ля и уч-а энергопот-ия "ПИРАМИДА") (15-1-00-1-02-00-2-0097) | G_15-1-00-1-02-00-2-0097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2039 | 8.9828 | 8.9828 | 0 | 0 | 8.9828 | 0 | 8.9828 | 0 | 0 | 8.9828 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2039 | 8.9828 | 8.9828 | 0 | 0 | 8.9828 | 0 | 8.9828 | 0 | 0 | 8.9828 | 0
РК прочие не ЭС
1.2.4.1. | Выб, РК здания участка № 7 РЭС "Северный" (инв.№050003357) в г. Каменногорске Выборгского района ЛО (18-1-05-1-01-04-2-0412) | I_18-1-05-1-01-04-2-0412 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 9.4316 | 8.9828 | 8.9828 | 0 | 0 | 8.9828 | 0 | 8.9828 | 0 | 0 | 8.9828 | 0
1.2.4.1. | Киров, РК системы отопления административного здания Кировского филиала (16-1-10-0-02-04-2-0163) | H_16-1-10-0-02-04-2-0163 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.70521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | ЛодП, РК утепление фасада здания Подпорожского РЭС (16-1-12-0-02-04-2-0162) | G_16-1-12-0-02-04-2-0162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Выб, РК здания гаража на ул. Победы, д. 65 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв. № 050002995) (15-1-05-0-02-04-2-0068) | G_15-1-05-0-02-04-2-0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Выб, РК здания управления на ул. Железнодорожная, д. 1 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003357) (15-1-05-0-02-04-2-0067) | G_15-1-05-0-02-04-2-0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | ЛодП, РК здания производственной базы г.Лодейное поле ЛО (инв. №120000705) (14-1-12-0-12-04-2-013) | H_14-1-12-0-12-04-2-013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Кинг, РК системы канализации (15-1-08-0-12-04-2-0408) | J_15-1-08-0-12-04-2-0408 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.69761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приборы учета (не ЭЭ)
1.2.4.1. | Бокс, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР) (11-01-16-14) | J_11-01-16-14 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 1.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Волх, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР) (11-03-17-14) | J_11-03-17-14 | 2011 | 2012 | нд | нд | нд | 2.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Всев, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР), п.Морозова (12-1-04-1-02-00-2-067) | J_12-1-04-1-02-00-2-067 | 2012 | 2012 | нд | нд | нд | 1.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Выб, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР) (11-05-14-16) | J_11-05-14-16 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 1.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Киров, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР), г. Кировск (11-10-16-14) | J_11-10-16-14 | 2011 | 2013 | нд | нд | нд | 0.96381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Слан, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР) (11-18-28-16) | J_11-18-28-16 | 2011 | 2012 | нд | нд | нд | 0.7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Кириш, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР) (11-09-13-16) | J_11-09-13-16 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 0.38771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | ЛодП, Система учета ХВС И ГВС, теплоснабжения(ТЭР) (12-1-12-1-02-00-2-019) | J_12-1-12-1-02-00-2-019 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 0.56164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | СосБ, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР) (11-19-12-16) | J_11-19-12-16 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 0.38561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Тосно, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР) (11-21-15-16) | J_11-21-15-16 | 2011 | 2012 | нд | нд | нд | 3.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РК прочие ЭС
1.2.4.1. | Киров, РК Установка доп. оборудования к системе АПС для передачи сигнала тревоги в ОДС филиала г. Отрадное (17-1-10-0-11-04-2-0255) | H_17-1-10-0-11-04-2-0255 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.01652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Кириш, Модернизация мнемощита г. Кириши (17-1-20-1-03-00-2-0270) | H_17-1-20-1-03-00-2-0270 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Кириш, РК системы ТМ РП1, РП2 в г. Кириши (18-1-20-0-01-04-2-0369) | I_18-1-20-0-01-04-2-0369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Выб, РК системы охлаждения сервера видеостены (18-1-05-0-03-04-2-0402) | I_18-1-05-0-03-04-2-0402 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи | G_15-1-05-1-03-00-2-0192 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 7.7054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи | G_15-1-08-1-03-00-2-0198 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 2.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи | G_15-1-08-1-03-00-2-0193 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 6.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Киров, Реконструкция системы оперативной цифровой радиосвязи Кировского филиала (14-1-10-0-03-04-2-019) | G_14-1-10-0-03-04-2-019 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.41425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Киров, Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи (инв. №100000245) (17-1-10-0-03-04-2-0348) | H_17-1-10-0-03-04-2-0348 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 12.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Создание систем Телемеханики и Связи | I_Технический_ТМиС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 520.9724 | 0 | 5343.8881 | 2940.2304 | 612.3004 | 0 | 0 | 348.1518 | 264.1487 | 612.3004 | 0 | 0 | 348.1518 | 264.1487
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 520.9724 | 0 | 5343.8881 | 2940.2304 | 612.3004 | 0 | 0 | 348.1518 | 264.1487 | 612.3004 | 0 | 0 | 348.1518 | 264.1487
Реконструкция
1.3.2. | Реконструкция ПС 110/10 кВ №137 (Олтон плюс) в д.Новосаратовка Всеволожского района ЛО | G_15-1-04-0-01-04-2-0098 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 251.3528 | 251.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Реконструкция оборудования ПС-517 Старосинявинская дорога в г.Шлиссельбург ЛО | Г_G_15-1-10-0-01-04-2-0182 | 2016 | 2019 | нд | 91.8904 | 43101 | 173.3819 | 72.9793 | 72.9793 | 0 | 0 | 72.9793 | 0 | 72.9793 | 0 | 0 | 72.9793 | 0
1.3.2. | Реконструкция оборудования ПС-727 ул.Красный тракт в г.Шлиссельбург ЛО | Г_G_15-1-10-0-01-04-2-0180 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 72.1211 | -0.0012885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Реконструкция ПС-733 | G_15-1-10-0-01-04-2-0144 | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 124.5382 | 124.5243 | 22.3334 | 0 | 0 | 22.3334 | 0 | 22.3334 | 0 | 0 | 22.3334 | 0
1.3.2. | Реконструкция ПС-382 | G_15-1-10-0-01-04-2-0145 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 11.5486 | -4.2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Реконструкция оборудования ПС-515 (ГПП-2) | G_15-1-04-0-01-04-2-0110 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 131.7787 | 7.0582 | 7.0582 | 0 | 0 | 7.0582 | 0 | 7.0582 | 0 | 0 | 7.0582 | 0
1.3.2. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Радофинниково в Тосненском районе ЛО | G_11-21-04-34 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Лада п.Тарасово Выборгского района ЛО | H_16-1-05-0-01-04-2-0675 | 2014 | 2022 | нд | нд | нд | 134.6394 | 134.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Приморская в г.Приморск Выборгского района | I_18-1-05-0-08-04-2-0427 | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 117.3535 | 117.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Реконструкция оборудования ПС 110/10 кВ Слобода-312 (инв.№000005719) | I_РК_ПС_Слобода | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Приг, РК Замена аппаратуры на ВЛ-110кВ Северная ТЭЦ - Сосновая (Муринская-3) (15-1-17-0-01-04-2-1485) | J_15-1-17-0-01-04-2-1485 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Гатч, РК ПС 35/6 кВ «Дружная горка» в п. Дружная горка Гатчинского района ЛО (16-1-06-0-01-04-2-0676) | J_16-1-06-0-01-04-2-0676 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 17.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Реконструкция оборудования ПС-727 (инв.№ 220000103) в г.Шлиссельбург (19-1-10-0-01-04-2-1043) | G_19-1-10-0-01-04-2-1043 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 62.8978 | 62.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Новое строительство
1.3.2. | Строительство ПС 35 кВ "Пролетарская" в п.Вырица Гатчинского района ЛО | G_14-1-06-1-01-00-2-062 | 2014 | 2021 | нд | нд | нд | 134.1582 | 132.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Строительство ПС 110 кВ "Императорская" в г.Гатчина Гатчинского района ЛО | G_14-1-06-1-01-00-2-063 | 2014 | 2022 | нд | нд | нд | 508.4773 | 505.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Строительство ПС 110 кВ "Новая-4" (Муринское СП Всеволожского района ЛО) | G_15-1-00-1-08-03-2-1070 | 2016 | 2020 | нд | нд | нд | 687.907 | 390.6348 | 167.1661 | 0 | 0 | 167.1661 | 0 | 167.1661 | 0 | 0 | 167.1661 | 0
1.3.2. | Строительство КЛ-110 кВ от проектируемой опоры ВЛ-110 кВ до проектируемой ПС-110/10 кВ "Новая-4" | I_17-1-17-1-08-04-2-0813 | 2017 | 2020 | нд | нд | нд | 143.6167 | 135.1302 | 69.0206 | 0 | 0 | 69.0206 | 0 | 69.0206 | 0 | 0 | 69.0206 | 0
1.3.2. | Строительство ПС 110 "Янино-2" и ЛЭП 110 кВ | G_09-04/7-009 | 2010 | 2016 | нд | нд | нд | 443.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Строительство ПС 110/10 кВ "Высоцкая" | G_16-1-00-1-08-03-2-0478 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 570.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Строительство линии 110 кВ от ПС 110 кВ Попово-тяговая до ПС Высоцкая | H_16-1-05-1-08-03-2-1031 | 2016 | 2019 | нд | 429.082 | 43466 | 323.1507 | 264.1487 | 264.1487 | 0 | 0 | 0 | 264.1487 | 264.1487 | 0 | 0 | 0 | 264.1487
1.3.2. | Строительство ПС 110 "525 А" (Всеволожского ГП Всеволожского района ЛО) и ЛЭП 110 кВ | G_09-04/3-110 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Строительство ПС 110 "335А" (Заневское ГП Всеволожского района ЛО) | G_НС_110_335А | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 732.4283 | 732.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Строительство ПС 110 кВ "Лаврики" (Бугровское СП Всеволожского района ЛО) | G_НС_Лаврики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Строительство ПС 110 "Новосаратовка-2" (Свердловское ГП Всеволожского района ЛО) | I_18-1-17-1-01-04-2-1051 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Строительство ЛЭП 110 кВ до ПС "Новосаратовка-2" (Свердловское ГП Всеволожского района ЛО) | I_18-1-17-1-01-04-2-1050 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Стр-во ПС "Коммунар-новая" 35/6 кВ в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО | I_18-1-06-1-08-03-2-1069 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0.30368 | 0.045614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Стр-во 2КВЛ-35 кВ от места врезки в ВЛ-35 кВ Коммунаровская-4 до проектируемой ПС "Коммунар-новая" 35/6 кВ в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО | I_18-1-06-1-08-03-2-1070 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Строительство ПС 110 кВ "Ковалевская" в п.Ковалево Всеволожского района ЛО | I_НС_ПС Ковалевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Строительство 2КЛ 110 кВ "Ковалевская" в п.Ковалево Всеволожского района ЛО | I_НС_ЛЭП_Ковалевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Всев, Стр-во ВЛ-110кВ от ВЛ-110кВ «Прг-2»«Прг-3» до проектир.оп.ВЛ-110кВ с перех. в КЛ-110кВ направл.до ПС 110/10кВ "Новая-4" (16-1-17-1-08-04-2-0961) | I_16-1-17-1-08-04-2-0961 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 14.3793 | 9.5852 | 9.5942 | 0 | 0 | 9.5942 | 0 | 9.5942 | 0 | 0 | 9.5942 | 0
1.3.2. | ЦА, Стр-во 2КЛ-110 кВ от опоры №18 ВЛ-110 кВ до ПС 110 кВ "Лаврики", земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожский район (14-1-00-1-08-00-2-1420) | I_14-1-00-1-08-00-2-1420 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 24.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Всев, Стр-во ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Восточная – 110 кВ «Янино-2» (11-00-08-26) | J_11-00-08-26 | 2010 | 2017 | нд | нд | нд | 161.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Всев, Стр-во ПС 110/10 Орехово | J_13-1-04-1-01-00-2-141 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 346.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Строительство ПС 110 "Янино-2" и ЛЭП 110 кВ | J_09-04/7-009, 11-00-08-26, 11-00-11-26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Всев, Стр-во КЛ 110 кВ ПС 330 кВ Восточная – 110 кВ «Янино-2» (11-00-11-26) | J_11-00-11-26 | 2010 | 2017 | нд | нд | нд | 146.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2258.222 | 627.9709 | 352.3263 | 0 | 0 | 352.3263 | 0 | 352.3263 | 0 | 0 | 352.3263 | 0
НС (Надежность)
ВЛЭП 0,4кВ
1.4. | Тихв, Стр-во участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-50 в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-01-00-2-0229) | H_17-1-20-1-01-00-2-0229 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.5616 | 0.63179 | 0.63179 | 0 | 0 | 0.63179 | 0 | 0.63179 | 0 | 0 | 0.63179 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во ВЛ-0,4кВ от ТП-6 по ул. Комсомольская г. Бокситогорск ЛО (13-1-01-1-01-00-2-065) | G_13-1-01-1-01-00-2-065 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.43405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во ЛЭП-0,4 кВ от ТП-39 г. Бокситогорск ЛО (13-1-01-1-01-00-2-064) | G_13-1-01-1-01-00-2-064 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 0.85911 | 0.084944 | 0.084944 | 0 | 0 | 0.084944 | 0 | 0.084944 | 0 | 0 | 0.084944 | 0
1.4. | Волос, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-360 (13-1-02-1-01-00-2-079) | G_13-1-02-1-01-00-2-079 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Бокс, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ в п.Сельхозтехника (12-1-01-1-01-00-2-169) | G_12-1-01-1-01-00-2-169 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 3.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во ВЛЗ-0,4 кВ от проектируемой БКРТП до ВЛ-0,4 кВ - УО, гаражи в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-118) | G_14-1-18-1-01-00-2-118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от новой БКТП-6/0,4 кВ по ул. Береговая до ул. Михайловская пос. Петровский (11-05-09-20) | J_11-05-09-20 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.61273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во 2ВЛИ-0,4 кВ в сторону насосной станции от проектируемой БКРТП в г. Сланцы ЛО (17-1-08-1-01-00-1-0779) | J_17-1-08-1-01-00-1-0779 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.84887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛЭП 1-20кВ
1.4. | Волх, Стр-во ВЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП (взамен ТП-40) в г. Волхов. (19-1-20-1-01-00-2-0222) | J_19-1-20-1-01-00-2-0222 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.85561 | 0.85561 | 0.083491 | 0 | 0 | 0.083491 | 0 | 0.083491 | 0 | 0 | 0.083491 | 0
1.4. | Волх, Стр-во отпайки от оп. 3 ВЛ-10 кВ ВЛ 171 - 163 на ТП (взамен ТП-40) в г. Волхов (19-1-20-1-01-00-2-0223) | J_19-1-20-1-01-00-2-0223 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.60236 | 0.60236 | 0.058779 | 0 | 0 | 0.058779 | 0 | 0.058779 | 0 | 0 | 0.058779 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ПС "Юбилейная" до ТП-30 в п. Сиверский, Гачтинского района, ЛО (18-1-06-1-01-00-2-0368) | I_18-1-06-1-01-00-2-0368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во ВЛ-6 кВ. Ф4 на участке от опоры на пересечении ул. Карьерная и ул. Песочная до ТП-15 в п. Тайцы (18-1-06-1-01-00-2-0768) | I_18-1-06-1-01-00-2-0768 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 9.9867 | 9.6598 | 9.6598 | 0 | 0 | 9.6598 | 0 | 9.6598 | 0 | 0 | 9.6598 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во ВЛ-6 кВ Ф4 ПС "Тайцы" между ТП-15 и ТП-4 в п.Тайцы Гатчинского района (18-1-06-1-01-00-2-0769) | I_18-1-06-1-01-00-2-0769 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 3.3812 | 3.2174 | 3.2174 | 0 | 0 | 3.2174 | 0 | 3.2174 | 0 | 0 | 3.2174 | 0
1.4. | Выб, Стр-во "КВЛ-10 кВ от проектируемой ПС 110/10 кВ до проектируемой БРП-10 кВ в г. Высоцк, Выборгский р-н, ЛО." (17-1-05-1-01-00-2-0762) | H_17-1-05-1-01-00-2-0762 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 27.936 | 12.6494 | 12.6494 | 0 | 0 | 12.6494 | 0 | 12.6494 | 0 | 0 | 12.6494 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во ВЛ-6кВ ПС "Др.Горка" ф.1 в сторону ТП-8 в п. Дружная Горка (17-1-06-1-01-04-2-0725) | H_17-1-06-1-01-04-2-0725 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.6256 | 1.5177 | 0.20217 | 0 | 0 | 0.20217 | 0 | 0.20217 | 0 | 0 | 0.20217 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от оп.77 до оп.82 ф. 143-29 в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-01-00-2-0230) | H_17-1-20-1-01-00-2-0230 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 2.4744 | 0.87302 | 0.87302 | 0 | 0 | 0.87302 | 0 | 0.87302 | 0 | 0 | 0.87302 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от района ДНТ "Смолокурка" до ДНТ "Звезда" в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-19-1-01-00-2-0502) | G_16-1-19-1-01-00-2-0502 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 5.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Кинг, Стр-во ВЛ-10 кВ от точки присоединения до КТП-250 кВА в г. Кингисепп ЛО (16-1-08-1-01-00-1-0083) | H_16-1-08-1-01-00-1-0083 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.23065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во ВЛ-6 кВ от опоры № 33 ф. 726-05 до новой КТП "Строитель" в г. Кировск ЛО (16-1-10-1-01-00-2-0219) | G_16-1-10-1-01-00-2-0219 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 1.2077 | 0.063413 | 0.063413 | 0 | 0 | 0.063413 | 0 | 0.063413 | 0 | 0 | 0.063413 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от района ДНТ "Смолокурка" до ДНТ "Северная Пальмира" в г. Сосновый Бор ЛО. (16-1-19-1-01-00-2-0503) | H_16-1-19-1-01-00-2-0503 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 10.9466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Кинг, Стр-во ВЛЗ-6кВ от ТП-202 на ул.Школьная до оп.№7 сущ. ВЛ и КЛ-6кВ от Шахты-2 (ВЛ) (ф.ТП Шахты-2 яч.9 -ТП34) в г.Сланцы (15-1-08-1-01-00-1-0223) | G_15-1-08-1-01-00-1-0223 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.47467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во отпаечной ВЛЗ -6 кВ до СТП мощностью 1х63 кВА в пос. Курба в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-1-01-00-2-0248) | G_15-1-15-1-01-00-2-0248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во ВЛ-6 кВ ф. 52-12 от оп. № 9 (пересечения пр. Володарского и Советского пр.) до проектируемой МТП в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (15-1-21-1-01-00-2-0262) | G_15-1-21-1-01-00-2-0262 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 0.8644 | 0.077352 | 0.077352 | 0 | 0 | 0.077352 | 0 | 0.077352 | 0 | 0 | 0.077352 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во ВЛЗ-6кВ от ТП-40 до вновь проектирумемой СТП 6/0,4кВ "Сосновка" (14-1-20-1-01-00-2-075) | G_14-1-20-1-01-00-2-075 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 2.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ до ВЛ-6 кВ, фид. 14-05 в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-116) | G_14-1-18-1-01-00-2-116 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ до ВЛ-6 кВ, фид. 14-10(Н) в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-115) | G_14-1-18-1-01-00-2-115 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.47105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ до ВЛ-6 кВ, фид. 6 СПЗ в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-117) | G_14-1-18-1-01-00-2-117 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ от РТП-9 яч. №8 до водозабора в Кикеринском СП Всеволожского райна ЛО (14-1-19-1-01-00-2-088) | G_14-1-19-1-01-00-2-088 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 15.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во ВЛ-6 кВ до проектируемой СТП в д.Гузеево, г.Пикалево (13-1-20-1-01-00-2-123) | G_13-1-20-1-01-00-2-123 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от ТП-22 6/0,4 кВ до двух МТП 6/0,4 кВ на ул. Гузеевская и ул. Поселковая в г. Пикалево ЛО (13-1-20-1-01-00-2-124) | G_13-1-20-1-01-00-2-124 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 2.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во двухцепной ВЛ-10 кВ от ПС 35/6 ОАО "Ленэнерго" "Калининская" фид.02,09 до ТП-78 (13-1-05-1-01-00-2-157) | G_13-1-05-1-01-00-2-157 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во ЛЭП-6 кВ от ТП-38 до вновь установленной СТП на 100 кВА по ул. Орудийная-ул. 2-я Бригадная (13-1-05-1-01-00-2-171) | G_13-1-05-1-01-00-2-171 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 1.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во ВЛ-10кВ ф 524-01 п. Назия ЛО (13-1-10-0-01-04-2-102) | G_13-1-10-0-01-04-2-102 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во ВЛ-10кВ ф 524-04 п. Назия ЛО (13-1-10-0-01-04-2-103) | G_13-1-10-0-01-04-2-103 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 2.0144 | 0.0068602 | 0.0068602 | 0 | 0 | 0.0068602 | 0 | 0.0068602 | 0 | 0 | 0.0068602 | 0
1.4. | Киров, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ф. 524-10 до устанавливаемой МТП 160/10/0,4 Назиевского ГП Кировского МР ЛО (13-1-10-1-01-00-2-175) | G_13-1-10-1-01-00-2-175 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 2.0198 | 0.056833 | 0.056833 | 0 | 0 | 0.056833 | 0 | 0.056833 | 0 | 0 | 0.056833 | 0
1.4. | Киров, Стр-во ВЛЗ-10кВ от ТП-756 ф.524-04 до КТПП-2х250 10/0,4(Н-3) г. Кировск ЛО (13-1-10-1-01-00-2-177) | G_13-1-10-1-01-00-2-177 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 2.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во ВЛЗ-10кВ от Ф-524-10 до КТПП-2х250 10/0,4(Н-3) г. Кировск ЛО (13-1-10-1-01-00-2-176) | G_13-1-10-1-01-00-2-176 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 1.6016 | 0.30645 | 0.30645 | 0 | 0 | 0.30645 | 0 | 0.30645 | 0 | 0 | 0.30645 | 0
1.4. | Слан, Стр-во 2КВЛ-6 кВ от ПС-351 до ЦРП-3 в г. Сланцы ЛО (13-1-18-1-01-00-2-185) | G_13-1-18-1-01-00-2-185 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 36.821 | 4.7289 | 4.7289 | 0 | 0 | 4.7289 | 0 | 4.7289 | 0 | 0 | 4.7289 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во ВЛ-10 кВ ТП-27 до ТП-29 в г.Тихвин (12-1-20-1-01-00-2-184) | G_12-1-20-1-01-00-2-184 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 1.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во ЛЭП-6 кВ на участке между ТП-8 и ТП-19 с выносом из огородов существующей жилой застройки в п. Тайцы Гатчинско (12-1-06-1-01-00-2-162) | G_12-1-06-1-01-00-2-162 | 2012 | 2019 | нд | нд | нд | 3.7517 | 0.32399 | 0.32399 | 0 | 0 | 0.32399 | 0 | 0.32399 | 0 | 0 | 0.32399 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во ВЛ 10 кВ для электроснабжения садоводств (12-1-19-1-01-00-2-139) | G_12-1-19-1-01-00-2-139 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 4.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-10 кВ от ПС35/10 кВ ОАО "Ленэнерго" №26 ф.17 и ф.18 (двуцепная линия) (11-05-01-20) | G_11-05-01-20 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 14.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во ВЛЗ-10 кВ ф. 524-10 до устанавливаемой МТП на углу ул.Пушкина и Кавра в п.Назия (11-10-06-20) | G_11-10-06-20 | 2011 | 2019 | нд | нд | нд | 3.9221 | 3.0587 | 3.0587 | 0 | 0 | 3.0587 | 0 | 3.0587 | 0 | 0 | 3.0587 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от сущ.опоры ВЛ-6 кВ от ПС-724 ф.724-03 до проект.МТП-160/6/0,4 кВ в п.Ульяновка (11-21-01-20) | G_11-21-01-20 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 0.70824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во ВЛ-10 кВ от оп. № 55 до оп. № 39 фидер 143-29 в г.Тихвин (11-20-03-24) | G_11-20-03-24 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 2.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во ВЛ-10кВ от вновь строю-я ТП на пересеч. ул.Куйбышева и ул.Костромская до ТП № 58 с сов.подв-ой ВЛ-0,4кВ п.Вырица (15-1-06-1-01-00-2-0218) | G_15-1-06-1-01-00-2-0218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Приг, Стр-во ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.375-13 до ВЛ-10кВ ф.375-04 в п. Ольшаники Выборгский района ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0386) | G_15-1-17-1-01-00-2-0386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ от оп. № 47 до оп. № 51 в г. Волосово ЛО (15-1-19-1-01-00-2-0253) | G_15-1-19-1-01-00-2-0253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ до ВЛ-6 кВ, фид. 14-10 в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-114) | G_14-1-18-1-01-00-2-114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Строительство ВЛ-6кВ ПС "Дружная Горка" ф.1 от опоры №1 до ТП-8 | G_17-РК-06-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Стр-во ЛЭП 6 кВт от ТП-17 до ТП-29, пос. им. Морозова (17-1-17-1-01-00-2-0778) | I_17-1-17-1-01-00-2-0778 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 2.5099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Приморская", фид.02 (08-05-03-20 ПИР, 08-05-04-20 СМР) | I_08-05-03-20, 08-05-04-20 | 2008 | 2018 | нд | нд | нд | 28.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во ВЛ-10 кВ от концевой опоры № 1 до ЛР 111 (11-15-06-20) | J_11-15-06-20 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 3.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ и КТП для э/снабжения новой застройки, п.Шепелево, Лом-й р-он (08-19-04-20 СМР) | J_08-19-04-20 | 2008 | 2017 | нд | нд | нд | 10.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ ф.169-101- Систо-Палкино- Водозабор (11-19-01-20) | J_11-19-01-20 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 27.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Каменногорская", фид.01 (08-05-05-20 ПИР, 08-05-06-20 СМР) | J_08-05-05-20, 08-05-06-20 | 2008 | 2016 | нд | нд | нд | 14.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от ТП-7 до МТП-160 в п.Ульяновка (12-1-21-1-01-00-2-151) | G_12-1-21-1-01-00-2-151 | 2012 | 2014 | нд | нд | нд | 0.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от оп. № 107 ф.26-09/10 до проектируемой разделительной ТП-10/6 кВ в г. Выборг Выборгского района ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0028) | I_18-1-05-1-01-00-2-0028 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 13.2017 | 13.2017 | 1.3038 | 0 | 0 | 1.3038 | 0 | 1.3038 | 0 | 0 | 1.3038 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от ПС " Приморская" фидер № 09 в г. Приморск, Выборгского района ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0027) | I_18-1-05-1-01-00-2-0027 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 14.1051 | 14.1051 | 1.3274 | 0 | 0 | 1.3274 | 0 | 1.3274 | 0 | 0 | 1.3274 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во КВЛ-10 кВ от ТП-13 п. Ульяновка до новой ТП-10/0,4/250 в районе 2-го Московского проезда (18-1-10-1-01-00-2-0033) | I_18-1-10-1-01-00-2-0033 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 3.4945 | 3.4945 | 3.4945 | 0 | 0 | 3.4945 | 0 | 3.4945 | 0 | 0 | 3.4945 | 0
КЛЭП 6-10кВ
1.4. | Всев, Стр-во КЛ 6 кВ от ПС-515 до ТП-5н (взамен существующей КЛ 6 кВ от ГПП-2 до ТП-9(5н) (инв.№ 000000097)) в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (19-1-10-1-01-00-2-0183) | J_19-1-10-1-01-00-2-0183 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 28.8217 | 28.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Стр-во КЛ 6 кВ ПС 515 ф.10 - ТП-5н яч.5 взамен существующей Кабель 6 кВт от ГПП-2 до ТП-9 (инв.№ 000000097) Морозовское ГП (19-1-10-1-01-00-2-0226) | J_19-1-10-1-01-00-2-0226 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 24.6371 | 24.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Стр-во КЛ6 кВ от ТП-14к до ТП-12к Кузьмоловское ГП (19-1-17-1-01-00-2-0144) | J_19-1-17-1-01-00-2-0144 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.2006 | 1.2006 | 0.11715 | 0 | 0 | 0.11715 | 0 | 0.11715 | 0 | 0 | 0.11715 | 0
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6кВ от ТП-6к до ТП-11к Кузьмоловское ГП (19-1-17-1-01-00-2-0230) | J_19-1-17-1-01-00-2-0230 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.8762 | 1.8762 | 0.18308 | 0 | 0 | 0.18308 | 0 | 0.18308 | 0 | 0 | 0.18308 | 0
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6кВ от ТП-14к до ТП-5к Кузьмоловское ГП (19-1-17-1-01-00-2-0231) | J_19-1-17-1-01-00-2-0231 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.5082 | 2.5082 | 0.23891 | 0 | 0 | 0.23891 | 0 | 0.23891 | 0 | 0 | 0.23891 | 0
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-210 до ТП-198 п.Мурино Всеволожского р-на ЛО (19-1-17-1-01-00-2-0241) | J_19-1-17-1-01-00-2-0241 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 5.7446 | 5.7446 | 5.7446 | 0 | 0 | 5.7446 | 0 | 5.7446 | 0 | 0 | 5.7446 | 0
1.4. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой ТП (взамен ТП-40) (инв. №030000281) до трансформатора Т-1 г. Волхов ЛО. (19-1-20-1-01-00-2-0156) | J_19-1-20-1-01-00-2-0156 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.59746 | 0.59746 | 0.0583 | 0 | 0 | 0.0583 | 0 | 0.0583 | 0 | 0 | 0.0583 | 0
1.4. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ РП-3 - РП-5, г. Кириши ЛО (19-1-20-1-01-00-2-0161) | J_19-1-20-1-01-00-2-0161 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 17.8345 | 17.8345 | 1.7614 | 0 | 0 | 1.7614 | 0 | 1.7614 | 0 | 0 | 1.7614 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-10 кВ в охранной зоне ВЛИ-0.4 кВ (инв. № 100001601) в п. Сиверский , ул. Спортивная, Гатчинского р-на ЛО (19-2-06-0-01-00-2-0469) | J_19-2-06-1-01-00-2-0469 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 7.7201 | 7.7201 | 7.7201 | 0 | 0 | 7.7201 | 0 | 7.7201 | 0 | 0 | 7.7201 | 0
1.4. | Выб, Стр-во "КВЛ-10 кВ от проектируемой ПС 110/10 кВ до существующей ВЛЗ-10 кВ ф. Высоцкий-03 (в направлении ПС "Высоцкая") в г. Высоцк, Выборгский р-н, ЛО" (17-1-05-1-01-00-2-0761) | H_17-1-05-1-01-00-2-0761 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 8.3797 | 6.903 | 6.903 | 0 | 0 | 6.903 | 0 | 6.903 | 0 | 0 | 6.903 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от проектируемой ПС 110/10 кВ до существующей ВЛЗ-10 кВ ф. Высоцкий-03 (в направлении ПП-4) в г. Высоцк, Выборгский р-н, ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0763) | H_17-1-05-1-01-00-2-0763 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 8.5377 | 6.1022 | 6.1022 | 0 | 0 | 6.1022 | 0 | 6.1022 | 0 | 0 | 6.1022 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-30 дл РП-1 в п. Сиверский, Гатчинского района, ЛО (18-1-06-1-01-00-2-0259) | I_18-1-06-1-01-00-2-0259 | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 8.6048 | 8.6048 | 0.05168 | 0 | 0 | 0.05168 | 0 | 0.05168 | 0 | 0 | 0.05168 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-30 до ТП-67 в п. Сиверский, Гатчинского района, ЛО. (18-1-06-1-01-04-2-0258) | I_18-1-06-1-01-04-2-0258 | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 10.4336 | 10.4303 | 0.19546 | 0 | 0 | 0.19546 | 0 | 0.19546 | 0 | 0 | 0.19546 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-39 до ТП-69 в п. Сиверский, Гатчинского района, ЛО (18-1-06-1-01-00-2-0260) | I_18-1-06-1-01-00-2-0260 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-4к до ТП-3к Кузьмоловский гп, Всеволожский р-н, ЛО (18-1-17-1-01-00-2-0857) | I_18-1-17-1-01-00-2-0857 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.7328 | 2.7328 | 2.7328 | 0 | 0 | 2.7328 | 0 | 2.7328 | 0 | 0 | 2.7328 | 0
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-4к до ТП-2к Кузьмоловский гп, Всеволожский р-н, ЛО (18-1-17-1-01-00-2-0858) | I_18-1-17-1-01-00-2-0858 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 4.4347 | 4.4347 | 4.4347 | 0 | 0 | 4.4347 | 0 | 4.4347 | 0 | 0 | 4.4347 | 0
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-38 до ТП-9к Кузьмоловский гп, Всеволожский р-н,ЛО (18-1-17-1-01-00-2-0859) | I_18-1-17-1-01-00-2-0859 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 2.7293 | 2.0031 | 2.0031 | 0 | 0 | 2.0031 | 0 | 2.0031 | 0 | 0 | 2.0031 | 0
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от проектируемой РТП до ТП-1к в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-01-00-2-1018) | I_18-1-17-1-01-00-2-1018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 3.7268 | 0.33105 | 0.33105 | 0 | 0 | 0.33105 | 0 | 0.33105 | 0 | 0 | 0.33105 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-147 до РП-700 в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-01-00-2-0359) | H_17-1-20-1-01-00-2-0359 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.6678 | 2.6488 | 2.6488 | 0 | 0 | 2.6488 | 0 | 2.6488 | 0 | 0 | 2.6488 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС-237 ПГВ-1 ф.2-11 до проектируемой БКРТП-10 кВ в г. Светогорск, Выборгского района ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0319) | H_17-1-05-1-01-00-2-0319 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 24.933 | 15.5816 | 15.5816 | 0 | 0 | 15.5816 | 0 | 15.5816 | 0 | 0 | 15.5816 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-26 ф.23 до проектируемой БКРТП-10 кВ в г. Светогорск, Выборгского района ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0320) | H_17-1-05-1-01-00-2-0320 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 14.0466 | 6.8726 | 6.8726 | 0 | 0 | 6.8726 | 0 | 6.8726 | 0 | 0 | 6.8726 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой БКРТП-10 кВ до существующей КЛ-10 кВ от ТП-25 до ТП-1 в г. Светогорск, Выборгского района ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0325) | H_17-1-05-1-01-00-2-0325 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.7583 | 1.1287 | 1.1287 | 0 | 0 | 1.1287 | 0 | 1.1287 | 0 | 0 | 1.1287 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой БКРТП-10 кВ до ТП-17 в г. Светогорск, Выборгского района ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0322) | H_17-1-05-1-01-00-2-0322 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 2.8129 | 1.6686 | 1.6686 | 0 | 0 | 1.6686 | 0 | 1.6686 | 0 | 0 | 1.6686 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой БКРТП-10 кВ до ТП-25 в г. Светогорск, Выборгского района ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0321) | H_17-1-05-1-01-00-2-0321 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 5.7833 | 4.8034 | 4.8034 | 0 | 0 | 4.8034 | 0 | 4.8034 | 0 | 0 | 4.8034 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой БКРТП-10 кВ до ТП-7 в г. Светогорск, Выборгского района ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0324) | H_17-1-05-1-01-00-2-0324 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 4.9084 | 3.4984 | 3.4984 | 0 | 0 | 3.4984 | 0 | 3.4984 | 0 | 0 | 3.4984 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой РП-700 до точки врезки в 2КЛ-10 кВ от ПС-147 до РП-70 в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-01-00-2-0234) | H_17-1-20-1-01-00-2-0234 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.0767 | 1.0577 | 1.0577 | 0 | 0 | 1.0577 | 0 | 1.0577 | 0 | 0 | 1.0577 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от БКТП-59 до ТП-128 в г. Выборг ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0994) | I_17-1-05-1-01-00-2-0994 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.3193 | 0.24557 | 0.24557 | 0 | 0 | 0.24557 | 0 | 0.24557 | 0 | 0 | 0.24557 | 0
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от проектируемой РТП до ТП-9к. ЛО, Всеволожский район, п. Кузьмолоский (17-1-17-1-01-00-2-0756) | I_17-1-17-1-01-00-2-0756 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 2.9471 | 1.3898 | 1.3898 | 0 | 0 | 1.3898 | 0 | 1.3898 | 0 | 0 | 1.3898 | 0
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от проектируемой РТП до ТП-4К. ЛО, Всеволожский район, п. Кузьмолоский (17-1-17-1-01-00-2-0758) | I_17-1-17-1-01-00-2-0758 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 3.7978 | 1.5738 | 1.5738 | 0 | 0 | 1.5738 | 0 | 1.5738 | 0 | 0 | 1.5738 | 0
1.4. | Волос, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС-189 ф. 1 до ТП-313 в г. Волосово ЛО (16-1-08-1-01-00-2-0714) | H_16-1-08-1-01-00-2-0714 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 13.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Волос, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС-189 ф. 15 до ТП-313 в г. Волосово ЛО (16-1-08-1-01-00-2-0715) | H_16-1-08-1-01-00-2-0715 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 11.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-132 до БКТП ООО "БСК" в г. Кировск ЛО (16-1-10-1-01-00-2-0220) | G_16-1-10-1-01-00-2-0220 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 4.1861 | 4.0054 | 4.0054 | 0 | 0 | 4.0054 | 0 | 4.0054 | 0 | 0 | 4.0054 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП 1-8 до ТП ОС-4 в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-19-1-01-00-2-0234) | G_16-1-19-1-01-00-2-0234 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 7.6759 | 7.5572 | 7.5572 | 0 | 0 | 7.5572 | 0 | 7.5572 | 0 | 0 | 7.5572 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10кВ РП-5 - ТП 1-4 (16-1-19-1-01-00-2-0233) | G_16-1-19-1-01-00-2-0233 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 13.203 | 13.0976 | 0.40029 | 0 | 0 | 0.40029 | 0 | 0.40029 | 0 | 0 | 0.40029 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от нов. РП-500 до точки врезки в сущ. 2 КЛ-10 кВ на ТП-ТНМД в г. Тихвин ЛО (15-1-20-1-01-00-2-0260) | G_15-1-20-1-01-00-2-0260 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 2.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от новой РП-500 до точки врезки в сущ. 2 КЛ-10 кВ на РП-4 ООО МК в г. Тихвин ЛО (15-1-20-1-01-00-2-0259) | G_15-1-20-1-01-00-2-0259 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 2.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ ТП-91-ТП-15 (15-1-09-1-01-00-2-0226) | G_15-1-09-1-01-00-2-0226 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 2.0664 | 0.38287 | 0.38287 | 0 | 0 | 0.38287 | 0 | 0.38287 | 0 | 0 | 0.38287 | 0
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от опоры ВЛз-10 кВ фидера № 05 ПС-729 до ТП-408 в г. Отрадное Кировского района ЛО (15-1-10-1-01-00-2-0230) | G_15-1-10-1-01-00-2-0230 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.5711 | 0.40013 | 0.40013 | 0 | 0 | 0.40013 | 0 | 0.40013 | 0 | 0 | 0.40013 | 0
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-552 до ТП-506 в г. Отрадное Кировского района ЛО (15-1-10-1-01-00-2-0231) | G_15-1-10-1-01-00-2-0231 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 5.1532 | 4.7149 | 4.7149 | 0 | 0 | 4.7149 | 0 | 4.7149 | 0 | 0 | 4.7149 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ 10 кВ от РП (новое) до врезки №1 в линию 10 кВ ф.36-07 на участке от ПС № 36 "Южная" до ТП № 103 (15-1-13-1-01-00-2-0238) | G_15-1-13-1-01-00-2-0238 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.51642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от РП (новое) до врезки № 1 в линию 10 кВ ф. 36-01 на участке от ПС № 36 Южная до ТП № 134 в г. Луга ЛО (15-1-13-1-01-00-2-0241) | G_15-1-13-1-01-00-2-0241 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от РП (новое) до врезки № 1 в линию 10 кВ ф. 36-08 на участке от ПС № 36 Южная до ТП № 134 в г. Луга ЛО (15-1-13-1-01-00-2-0243) | G_15-1-13-1-01-00-2-0243 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.33694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от РП (новое) до врезки № 2 в линию 10 кВ ф. 36-01 на участке от ТП № 134 до ТП № 113 в г. Луга ЛО (15-1-13-1-01-00-2-0242) | G_15-1-13-1-01-00-2-0242 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.39422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от РП (новое) до врезки № 2 в линию 10 кВ ф. 36-07 на участке от ТП № 103 до ТП № 108 в г. Луга ЛО (15-1-13-1-01-00-2-0239) | G_15-1-13-1-01-00-2-0239 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.24695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от РП (новое) до врезки № 2 в линию 10 кВ ф. 36-08 на участке от ТП № 134 до ТП № 103 в г. Луга ЛО (15-1-13-1-01-00-2-0244) | G_15-1-13-1-01-00-2-0244 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.41338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от РП (новое) до врезки № 3 в линию 10 кВ ф. 36-07 на участке от ТП № 103 до ТП № 42 в г. Луга ЛО (15-1-13-1-01-00-2-0240) | G_15-1-13-1-01-00-2-0240 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-90 до ТП-18 в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-1-01-00-2-0246) | G_15-1-15-1-01-00-2-0246 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-194 до РТП-67 в п. Тарасово Выборгский р-н ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0650) | G_15-1-17-1-01-00-2-0650 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 6.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ РП-3 -ТП 9-2 в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-01-00-2-0254) | G_15-1-19-1-01-00-2-0254 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 5.0191 | 0.4113 | 0.4113 | 0 | 0 | 0.4113 | 0 | 0.4113 | 0 | 0 | 0.4113 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10кВ РП-1 - ТП 3-3 (15-1-19-1-01-00-2-0256) | G_15-1-19-1-01-00-2-0256 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 2.9628 | 0.26883 | 0.26883 | 0 | 0 | 0.26883 | 0 | 0.26883 | 0 | 0 | 0.26883 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10кВ РП-1 - ТП 4-8 (15-1-19-1-01-00-2-0255) | G_15-1-19-1-01-00-2-0255 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 8.1444 | 0.54576 | 0.54576 | 0 | 0 | 0.54576 | 0 | 0.54576 | 0 | 0 | 0.54576 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во КЛ-10 кВ от нов РП до РП-67 (14-1-20-1-01-00-2-077) | G_14-1-20-1-01-00-2-077 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 9.6765 | 3.4004 | 3.4004 | 0 | 0 | 3.4004 | 0 | 3.4004 | 0 | 0 | 3.4004 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-66 до РП-500 г. Тихвин ЛО (14-1-20-1-01-00-2-120) | G_14-1-20-1-01-00-2-120 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 2.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-16 до ТП-17 (14-1-15-1-01-00-2-096) | G_14-1-15-1-01-00-2-096 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-91 (14-1-15-1-01-00-2-097) | G_14-1-15-1-01-00-2-097 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во КЛ-6 кВ от проектируемой БКРТП до проектируемой ВЛЗ-6 кВ, фид. 6 СПЗ в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-111) | G_14-1-18-1-01-00-2-111 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.24051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во КЛ-6 кВ от проектируемой БКРТП до проектируемой ВЛЗ-6 кВ, фид.14-05 в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-110) | G_14-1-18-1-01-00-2-110 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.24405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во КЛ-6 кВ от РТП14 до проектируемой БКРТП, фид. 14-06 в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-106) | G_14-1-18-1-01-00-2-106 | 2014 | 2020 | нд | нд | нд | 10.1151 | 9.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во КЛ-6 кВ от РТП14 до проектируемой БКРТП, фид. 14-11 в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-107) | G_14-1-18-1-01-00-2-107 | 2014 | 2020 | нд | нд | нд | 10.1151 | 9.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во КЛ-6 кВ ф.199-29 от ТП-46 до ТП-14 в г. Никольское (14-1-21-1-01-00-2-084) | G_14-1-21-1-01-00-2-084 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 2.1117 | 0.163 | 0.163 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0.163 | 0
1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-6 до ТП-7А (14-1-22-1-01-00-2-085) | G_14-1-22-1-01-00-2-085 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 3.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от Ф-20 ПС-517 до КТП-65 (14-1-22-1-01-00-2-087) | G_14-1-22-1-01-00-2-087 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.8518 | 2.8518 | 2.8518 | 0 | 0 | 2.8518 | 0 | 2.8518 | 0 | 0 | 2.8518 | 0
1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-11 до ТП-6 (14-1-22-1-01-00-2-086) | G_14-1-22-1-01-00-2-086 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 3.6262 | 0.049758 | 0.049758 | 0 | 0 | 0.049758 | 0 | 0.049758 | 0 | 0 | 0.049758 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой РП-700 до ТП-30 в г. Тихвин ЛО (13-1-20-1-01-00-2-125) | G_13-1-20-1-01-00-2-125 | 2013 | 2020 | нд | нд | нд | 18.2646 | 17.6888 | 5.6e-09 | 0 | 0 | 5.6e-09 | 0 | 5.6e-09 | 0 | 0 | 5.6e-09 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-10 "Котельная" до РП-500 г. Тихвин ЛО (13-1-20-1-01-00-2-126) | G_13-1-20-1-01-00-2-126 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 20.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-28 до нов.РП г.Тихвин ЛО (13-1-20-1-01-00-2-122) | G_13-1-20-1-01-00-2-122 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 5.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от проектируемой РТП 6 кВ до ТП-6к в п.Кузьмоловский (13-1-04-1-01-00-2-139) | G_13-1-04-1-01-00-2-139 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.98516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС 35/10 "Приморская" фид.0,7, г.Приморск (13-1-05-1-01-00-2-158) | G_13-1-05-1-01-00-2-158 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 15.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-226 (13-1-05-1-01-00-2-168) | Г_G_13-1-05-1-01-00-2-168 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 2.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во 2КЛ-10 кВ от КТП "Киевская" до врезки в КЛ 10 кВ ТП№73 - ТП№77 в г. Луга ЛО (13-1-13-1-01-00-2-088) | G_13-1-13-1-01-00-2-088 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.29495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ 0,4 кВ от КТП "Наплотинская" до врезки в ВЛ 0.4 кВ ТП№46 (13-1-13-1-01-00-2-086) | G_13-1-13-1-01-00-2-087 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.99593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-3 к ТП 8-3 (13-1-19-1-01-00-2-112) | G_13-1-19-1-01-00-2-112 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 2.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во КЛ-6 кВ ф.52-22 до проектируемой КТП в г.Никольское (13-1-21-1-01-00-2-045) | G_13-1-21-1-01-00-2-045 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.66027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от БКТП-40 до ТП-16 (13-1-22-1-01-00-2-114) | G_13-1-22-1-01-00-2-114 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от КТП-9 до ТП-12Н (13-1-22-1-01-00-2-113) | G_13-1-22-1-01-00-2-113 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 2.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-16 до КТП-9 (13-1-22-1-01-00-2-115) | G_13-1-22-1-01-00-2-115 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 2.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во КЛ-10кВ от ТП№30 (участка КЛ-10кВ от ТП№30 до опоры ВЛ в сторону ТП№56 и участка КЛ-10кВ от ТП№30 до ТП№80) (12-1-20-1-01-00-2-143) | G_12-1-20-1-01-00-2-143 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 4.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ Фидер №5 ПС-225, г. Гатчина (12-1-06-1-01-00-2-163) | G_12-1-06-1-01-00-2-163 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 1.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во участка КЛ-6,0кВ от ТП-7 до ТП-11 в п. Др.Горка (12-1-06-1-01-00-2-164) | G_12-1-06-1-01-00-2-164 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ ТП-18 - ТП-28 г.Кириши (12-1-09-1-01-00-2-116) | G_12-1-09-1-01-00-2-116 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 2.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС-517 до КТП-2 в г.Шлиссельбург ЛО. (12-1-22-1-01-00-2-159) | G_12-1-22-1-01-00-2-159 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 1.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-547 до ТП-549 (котельная) в г.Отрадное (12-1-10-1-01-00-2-122) | G_12-1-10-1-01-00-2-122 | 2012 | 2020 | нд | нд | нд | 5.5827 | 5.3075 | 5.3075 | 0 | 0 | 5.3075 | 0 | 5.3075 | 0 | 0 | 5.3075 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ на новую КТП-Т 10/04 кВ по ул.Вокзальной в п.Толмачево (12-1-13-1-01-00-2-126) | G_12-1-13-1-01-00-2-126 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 1.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-113 до 2БКТП 10/0,4 2*400 кВ "Лангина гора" в г.Луга (12-1-13-1-01-00-2-167) | G_12-1-13-1-01-00-2-167 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-40 до 2БКТП 10/0,4 2*400 кВ "Лангина гора" в г.Луга (12-1-13-1-01-00-2-127) | G_12-1-13-1-01-00-2-127 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 1.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ РП-2 - ТП В-2 (12-1-19-1-01-00-2-182) | G_12-1-19-1-01-00-2-182 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ РП-2 - ПС 333 (12-1-19-1-01-00-2-178) | G_12-1-19-1-01-00-2-178 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 3.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ РП-2 - ТП В-1 (12-1-19-1-01-00-2-181) | G_12-1-19-1-01-00-2-181 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 2.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ РП-2 - ТП ГК (12-1-19-1-01-00-2-183) | G_12-1-19-1-01-00-2-183 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 0.97113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ РП-2 - ТП ГК-1 (12-1-19-1-01-00-2-179) | G_12-1-19-1-01-00-2-179 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.48992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ РП-2 – ТП ГК-2 в г. Сосновый Бор ЛОТП ГК-1 в г. Сосновый Бор ЛО (12-1-19-1-01-00-2-180) | G_12-1-19-1-01-00-2-180 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.69015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-7 в г.Шлиссельбург (12-1-22-1-01-00-2-158) | G_12-1-22-1-01-00-2-158 | 2012 | 2019 | нд | нд | нд | 6.8907 | 0.10218 | 0.10218 | 0 | 0 | 0.10218 | 0 | 0.10218 | 0 | 0 | 0.10218 | 0
1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-6кВ от ТП-1 до ТП-21 (11-22-01-20) | G_11-22-01-20 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 8.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-10 кВ от ЛР-111 до ТП-80 (11-15-03-20) | G_11-15-03-20 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 0.95901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС-267 до концевой опоры № 1 (11-15-01-20) | G_11-15-01-20 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 0.48404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Cтр-во КЛ-6 кВ от ТП-7 до ТП-8 п.Форносово (инв.№16101) (10-21-07-25 ПИР и СМР) | G_10-21-07-25 | 2010 | 2014 | нд | нд | нд | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС-539 до ЦРП-10 кВ (09-21-10-20) | G_09-21-10-20 | 2009 | 2016 | нд | нд | нд | 36.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС-539 до оп.№59 ВЛ-10 кВ ф.-716-04 (09-21-11-20 ПИР) | G_09-21-11-20 | 2009 | 2014 | нд | нд | нд | 2.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-11 до ТП-12 в г. Высоцк Выборгского района ЛО (16-1-05-1-01-00-2-0194) | G_16-1-05-1-01-00-2-0194 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от ПС "Тайцы" до опоры №1 Ф-7 в п. Тайцы Гатчинского р-она ЛО (15-1-06-1-01-00-2-0557) | G_15-1-06-1-01-00-2-0557 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от ПС "Тайцы" до опоры №1 Ф-8 в п. Тайцы Гатчинского р-она ЛО (15-1-06-1-01-00-2-0558) | G_15-1-06-1-01-00-2-0558 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от ПС "Тайцы" до опоры №1 Ф-4 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (15-1-06-1-01-00-2-0221) | G_15-1-06-1-01-00-2-0221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-6кВ Ф7 от ТП-4 до пересечения Гатчинского шоссе и ул. Вербной с переходом через ж/д п.Тайцы (15-1-06-1-01-00-2-0220) | G_15-1-06-1-01-00-2-0220 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Кинг, Стр-во КЛ-6кВ от РТП-14 (КЛ-6кВ от ТП-70 до ТП-63) в г.Сланцы (15-1-08-1-01-00-2-0224) | G_15-1-08-1-01-00-2-0224 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.72301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во КЛ-6 кВ от проектируемой БКРТП до проектируемой ВЛЗ-6 кВ, фид.14-10 в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-108) | G_14-1-18-1-01-00-2-108 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.25791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во КЛ-6 кВ от проектируемой БКРТП до проектируемой ВЛЗ-6 кВ, фид.14-10(Н) в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-109) | G_14-1-18-1-01-00-2-109 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.22827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Кириш, Стр-во 4КЛ-10 кВ от точки врезки в КЛ-10 кВ ГПП-303 - РП-6 до проектируемой РП-7 в г. Кириши ЛО (15-1-09-1-01-00-2-0555) | G_15-1-09-1-01-00-2-0555 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 3.3411 | 0.52338 | 0.52338 | 0 | 0 | 0.52338 | 0 | 0.52338 | 0 | 0 | 0.52338 | 0
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ ТП-18/2 ф. 382-22 до точки врезки ф. 728-03 в районе отпайки ВЛЗ-6 кВ ф. 7280,3 на ТП-194 в г. Кировск ЛО (13-1-10-1-01-00-2-100) | H_13-1-10-1-01-00-2-100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ ТП-328 -ТП-300 (16-1-19-1-01-00-2-0232) | G_16-1-19-1-01-00-2-0232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-77до ТП-63 по ул. Островная (13-1-05-1-01-00-2-169) | Г_G_13-1-05-1-01-00-2-169 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6 кВ, ТП-6 в г. Выборг, Выборгский район ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0085) | I_18-1-05-1-01-00-2-0085 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 3.5448 | 3.5448 | 3.5448 | 0 | 0 | 3.5448 | 0 | 3.5448 | 0 | 0 | 3.5448 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во участка 2КЛ-10 кВ от точки врезки в сущ. КЛ-10 кВ ТП-30-ТП-27 (инв.№200000214) до проектируемой КТП-225 (18-1-20-1-01-00-2-0038) | I_18-1-20-1-01-00-2-0038 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.3173 | 1.3173 | 1.3173 | 0 | 0 | 1.3173 | 0 | 1.3173 | 0 | 0 | 1.3173 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во участка КЛ-10 кВ от ТП-90 до ТП-93 в г. Тихвин (18-1-20-1-01-00-2-0035) | I_18-1-20-1-01-00-2-0035 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.89419 | 0.89419 | 0.89419 | 0 | 0 | 0.89419 | 0 | 0.89419 | 0 | 0 | 0.89419 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-99 до опоры №9 ВЛЗ-10 кВ в сторону РТП-37 г.Тихвин, ЛО (18-1-20-1-01-00-2-0030) | I_18-1-20-1-01-00-2-0030 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.5477 | 1.5477 | 1.5477 | 0 | 0 | 1.5477 | 0 | 1.5477 | 0 | 0 | 1.5477 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-99 до ТП-92 в г.Тихвин, ЛО (18-1-20-1-01-00-2-0025) | I_18-1-20-1-01-00-2-0025 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.5906 | 1.5906 | 1.5906 | 0 | 0 | 1.5906 | 0 | 1.5906 | 0 | 0 | 1.5906 | 0
КЛЭП до 1кВ
1.4. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП (взамен ТП-40) до РУ-0,4 кВ насосной станции г. Волхов ЛО. (19-1-20-1-01-00-2-0158) | J_19-1-20-1-01-00-2-0158 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.9457 | 0.9457 | 0.092283 | 0 | 0 | 0.092283 | 0 | 0.092283 | 0 | 0 | 0.092283 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-0,4 кВ от БКТП-59 до ШРН-566 в г. Выборг ЛО (17-1-05-1-01-00-2-1046) | I_17-1-05-1-01-00-2-1046 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.113 | 0.23793 | 0.23793 | 0 | 0 | 0.23793 | 0 | 0.23793 | 0 | 0 | 0.23793 | 0
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-36 в г. Подпорожье ЛО (16-1-20-1-01-00-2-0761) | H_16-1-20-1-01-00-2-0761 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП 2-2 по ул. Комсомольская в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-19-1-01-00-2-0237) | G_16-1-19-1-01-00-2-0237 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 5.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП 3-4 по ул. Сибирская в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-19-1-01-00-2-0230) | G_16-1-19-1-01-00-2-0230 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 2.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП 3-5 по ул. Сибирская в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-19-1-01-00-2-0231) | G_16-1-19-1-01-00-2-0231 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ для электроснабжения здания ОДС в п. Уткина Заводь Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-01-00-2-0216) | G_15-1-04-1-01-00-2-0216 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.40174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РЩ № 1 до РЩ № 2 военно-исторического комплекса в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-01-00-2-0594) | G_15-1-10-1-01-00-2-0594 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от СТП-10/0,4 кВ в районе опоры № 2 ВЛ-10 кВ фидера № 03 ПС-728 до РЩ № 1 объекта в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-01-00-2-0592) | G_15-1-10-1-01-00-2-0592 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 1.723 | 0.065952 | 0.065952 | 0 | 0 | 0.065952 | 0 | 0.065952 | 0 | 0 | 0.065952 | 0
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от СТП-10/0,4 кВ в районе опоры № 2 ВЛ-10 кВ фидера № 03 ПС-728 до РЩ № 2 объекта в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-01-00-2-0593) | G_15-1-10-1-01-00-2-0593 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 2.7188 | 0.10939 | 0.10939 | 0 | 0 | 0.10939 | 0 | 0.10939 | 0 | 0 | 0.10939 | 0
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-104 до ВУ школы-интерната в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-01-00-2-0229) | G_15-1-10-1-01-00-2-0229 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.58514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-58 до Титова, 38 (здания милиции) (15-1-12-1-01-00-2-0236) | G_15-1-12-1-01-00-2-0236 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.62166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ул. Карла Маркса, дом № 35 в г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-01-00-2-0235) | G_15-1-12-1-01-00-2-0235 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.66893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ул. Титова, дом № 36 в г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-01-00-2-0234) | G_15-1-12-1-01-00-2-0234 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 1.3002 | 0.0048069 | 0.0048069 | 0 | 0 | 0.0048069 | 0 | 0.0048069 | 0 | 0 | 0.0048069 | 0
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 на пр. Урицкого, дом № 13 в г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-01-00-2-0233) | G_15-1-12-1-01-00-2-0233 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 0.87633 | 0.3926 | 0.3926 | 0 | 0 | 0.3926 | 0 | 0.3926 | 0 | 0 | 0.3926 | 0
1.4. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КР-1 до дома №4/1 в д. Янино Всеволожского р-на ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0385) | G_15-1-17-1-01-00-2-0385 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КР-1 до дома №4/29 в д. Янино Всеволожского р-на ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0645) | G_15-1-17-1-01-00-2-0645 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КР-1 до дома №4/38 в д. Янино Всеволожского р-на ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0646) | G_15-1-17-1-01-00-2-0646 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП 2-2 ул. Ленинская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 21 в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-01-00-2-0251) | G_15-1-19-1-01-00-2-0251 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 3.3419 | 0.0639 | 0.0639 | 0 | 0 | 0.0639 | 0 | 0.0639 | 0 | 0 | 0.0639 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП 3-2 ул. 50 лет Октября, д. № 15, 17, 19, 21 в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-01-00-2-0252) | G_15-1-19-1-01-00-2-0252 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 8.5828 | 1.0594 | 1.0594 | 0 | 0 | 1.0594 | 0 | 1.0594 | 0 | 0 | 1.0594 | 0
1.4. | Слан, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКРТП до ГРЩ насосной в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-112) | G_14-1-18-1-01-00-2-112 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-17 до ж/дома ул.Комсомольская 14а (14-1-15-1-01-00-2-094) | G_14-1-15-1-01-00-2-094 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-17 до ж/дома ул.Комсомольская 16 (14-1-15-1-01-00-2-095) | G_14-1-15-1-01-00-2-095 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.37697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2КТПП-6/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ площадки КОС г. Бокситогорск ЛО (13-1-01-1-01-00-2-063) | G_13-1-01-1-01-00-2-063 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.59521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-13 до КР д.24 по ул. Гатчинская г. Коммунар (13-1-06-1-01-00-2-104) | Г_G_13-1-06-1-01-00-2-104 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.50409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-6 до КР д.21 по ул. Пионерская г. Коммунар (13-1-06-1-01-00-2-105) | Г_G_13-1-06-1-01-00-2-105 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.40991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-7 до КР д.22 по ул. Школьная, г. Коммунар (13-1-06-1-01-00-2-106) | Г_G_13-1-06-1-01-00-2-106 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.31104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-721 до ВРУ-0,4 кВ детского сада в п. Назия Кировского р-на ЛО (13-1-10-1-01-00-2-202) | G_13-1-10-1-01-00-2-202 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 1.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ 0,4 кВ от КТП "Киевская" до врезки в ВЛ 0.4 кВ ТП 74 (13-1-13-1-01-00-2-084) | G_13-1-13-1-01-00-2-084 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.21694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ 0,4 кВ от КТП "Киевская" до врезки в ВЛ 0.4 кВ ТП№73 (13-1-13-1-01-00-2-085) | G_13-1-13-1-01-00-2-085 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ 0,4 кВ от КТП "Наплотинская" до врезки в ВЛ 0.4 кВ ТП№46 (13-1-13-1-01-00-2-086) | G_13-1-13-1-01-00-2-086 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.14697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ 0,4 кВ от КТП "Наплотинская" до врезки в ВЛ 0.4 кВ ТП№79 (13-1-13-1-01-00-2-083) | G_13-1-13-1-01-00-2-083 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.34645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Кириш, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до КД ул.Советская, д.9, г.Кириши (12-1-09-1-01-00-2-120) | G_12-1-09-1-01-00-2-120 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 2.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-43 до ж/дома № 6 по ул.Комсомольская (12-1-15-1-01-00-2-132) | G_12-1-15-1-01-00-2-132 | 2012 | 2014 | нд | нд | нд | 1.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП ул. Красноармейская д. 9А (11-03-01-20) | G_11-03-01-20 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 0.79505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-58 до ул. Титова д. 40 (15-1-12-1-01-00-2-0237) | G_15-1-12-1-01-00-2-0237 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.64971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-УСК-001 до КНС-3 в д. Янино, Всеволожского р-на, ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0649) | G_15-1-17-1-01-00-2-0649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КР-1 до дома №4/16 в д. Янино Всеволожского р-на ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0643) | G_15-1-17-1-01-00-2-0643 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КР-1 до дома №4/43 в д. Янино Всеволожского р-на ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0644) | G_15-1-17-1-01-00-2-0644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКРТП до насосной в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-113) | G_14-1-18-1-01-00-2-113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 от новой ТП-19 (17-1-10-1-01-00-2-0391) | I_17-1-10-1-01-00-2-0391 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во двух КЛ-0,4 кВ от ТП-18 в п.им.Морозова (18-1-10-1-01-00-2-0110) | I_18-1-10-1-01-00-2-0110 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.7893 | 0.7893 | 0.058909 | 0 | 0 | 0.058909 | 0 | 0.058909 | 0 | 0 | 0.058909 | 0
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-44 до ВРУ ул. Гагарина д.12 г. Лодейное Поле ЛО (взамен инв. № 120000542) (17-1-20-1-01-00-2-0343) | H_17-1-20-1-01-00-2-0343 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.2893 | 1.2893 | 0.12436 | 0 | 0 | 0.12436 | 0 | 0.12436 | 0 | 0 | 0.12436 | 0
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-68 до ВРУ ул. Гагарина д. 7 г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-01-00-2-0344) | H_17-1-20-1-01-00-2-0344 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.57586 | 0.57586 | 0.055542 | 0 | 0 | 0.055542 | 0 | 0.055542 | 0 | 0 | 0.055542 | 0
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-12 до пр. Ленина д. 47 в г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-01-00-2-0276) | H_17-1-20-1-01-00-2-0276 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.90508 | 0.90508 | 0.087295 | 0 | 0 | 0.087295 | 0 | 0.087295 | 0 | 0 | 0.087295 | 0
Распределительный подстанции
1.4. | Слан, Стр-во 2БРП-6кВ по адресу ЛО, г. Сланцы (19-1-08-1-01-00-2-0258) | J_19-1-08-1-01-00-2-0258 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 16.1351 | 16.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во РП-700 в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-08-00-2-0390) | H_17-1-20-1-08-00-2-0390 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 16.4762 | 4.81 | 4.81 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 4.81 | 0
1.4. | Кириш, Стр-во РП-7 (15-1-09-1-01-00-2-0228) | G_15-1-09-1-01-00-2-0228 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 21.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во РП № 134 в г. Луга ЛО (15-1-13-1-01-00-2-0245) | G_15-1-13-1-01-00-2-0245 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 23.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во РП-500 в г.Тихвин (13-1-20-1-01-00-2-130) | G_13-1-20-1-01-00-2-130 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 16.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во новой РП-10кВ (13-1-20-1-01-00-2-129) | G_13-1-20-1-01-00-2-129 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 8.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во РП 10кВ РП-2 (12-1-19-1-01-00-2-140) | G_12-1-19-1-01-00-2-140 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 24.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Кириш, Ст-во РП-6 (10-09-01-25 (09-09-01-20 ПИР, СМР)) | J_10-09-01-25 | 2010 | 2014 | нд | нд | нд | 19.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторные подстанции
1.4. | Тосно, Стр-во МТП-160 кВА в районе дома № 30 по улице Вокзальная в п. Ульяновка (19-1-10-1-01-00-2-0252) | J_19-1-10-1-01-00-2-0252 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.86224 | 0.86224 | 0.86224 | 0 | 0 | 0.86224 | 0 | 0.86224 | 0 | 0 | 0.86224 | 0
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-40)(инв. №030000281) г. Волхов ЛО. (19-1-20-1-01-00-2-0157) | J_19-1-20-1-01-00-2-0157 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 16.3625 | 16.3625 | 1.1675 | 0 | 0 | 1.1675 | 0 | 1.1675 | 0 | 0 | 1.1675 | 0
1.4. | Всев, Стр-во новой ТП вместо ТП-1к (инв. №040000246) в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-01-00-2-1017) | I_18-1-17-1-01-00-2-1017 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 7.3874 | 7.3685 | 7.3685 | 0 | 0 | 7.3685 | 0 | 7.3685 | 0 | 0 | 7.3685 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во КТП-24 по ул. Капитана-Желтова п.Тайцы (18-1-06-1-01-00-1-1187) | I_18-1-06-1-01-00-1-1187 | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0.53333 | 0.43224 | 0.43224 | 0 | 0 | 0.43224 | 0 | 0.43224 | 0 | 0 | 0.43224 | 0
1.4. | Выб, Стр-во БРП-10 кВ на ул. Центральная у д. 25П в г. Высоцк, Выборгский района, ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0760) | H_17-1-05-1-01-00-2-0760 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 43.1896 | 18.3907 | 18.3907 | 0 | 0 | 18.3907 | 0 | 18.3907 | 0 | 0 | 18.3907 | 0
1.4. | Выб, Стр-во БКРТП-10 кВ в районе ул. Победы/ ул. Кирова в г. Светогорск, Выборгский района, ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0318) | H_17-1-05-1-01-00-2-0318 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 29.8089 | 28.0752 | 28.0752 | 0 | 0 | 28.0752 | 0 | 28.0752 | 0 | 0 | 28.0752 | 0
1.4. | Подп, Стр-во ГКТП №36аН (17-1-20-1-01-00-1-0342) | H_17-1-20-1-01-00-1-0342 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.5874 | 2.5874 | 2.5874 | 0 | 0 | 2.5874 | 0 | 2.5874 | 0 | 0 | 2.5874 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во ТП-50 кВ взамен существующей в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000448) (17-1-20-1-01-00-2-0231) | H_17-1-20-1-01-00-2-0231 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 1.618 | 0.19679 | 0.19679 | 0 | 0 | 0.19679 | 0 | 0.19679 | 0 | 0 | 0.19679 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во ТП-10 в г.Тихвин ЛО (16-1-20-1-01-00-2-0239) | G_16-1-20-1-01-00-2-0239 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 14.9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Кинг, Стр-во КТП-10/0,4кВ (16-1-08-1-01-00-1-0758) | H_16-1-08-1-01-00-1-0758 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.692 | 0.070754 | 0.070754 | 0 | 0 | 0.070754 | 0 | 0.070754 | 0 | 0 | 0.070754 | 0
1.4. | Кинг, Стр-во КТП-160/10/0,4 кВ в мкр. Заречье г. Кингисепп ЛО (16-1-08-1-01-00-1-0074) | G_16-1-08-1-01-00-1-0074 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.9408 | 1.1238 | 1.1238 | 0 | 0 | 1.1238 | 0 | 1.1238 | 0 | 0 | 1.1238 | 0
1.4. | Киров, Стр-во КТП "Строитель" (16-1-10-1-01-00-2-0221) | G_16-1-10-1-01-00-2-0221 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 1.6975 | 0.062869 | 0.062869 | 0 | 0 | 0.062869 | 0 | 0.062869 | 0 | 0 | 0.062869 | 0
1.4. | Киров, Стр-во КТП-51 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (16-1-10-1-01-00-2-0224) | G_16-1-10-1-01-00-2-0224 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 2.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во ТП-3822 в п. Назия Кировского района ЛО (16-1-10-1-01-00-2-0222) | G_16-1-10-1-01-00-2-0222 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во ТП-3823 в п. Назия Кировского района ЛО (16-1-10-1-01-00-2-0223) | G_16-1-10-1-01-00-2-0223 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | ЛодП, Стр-во ТП-23 (16-1-12-1-01-00-1-0080) | G_16-1-12-1-01-00-1-0080 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 2.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-183) в г. Волхов ЛО (15-1-03-1-01-00-2-0215) | G_15-1-03-1-01-00-2-0215 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 5.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во ТП-7 10/0,4кВ (15-1-20-1-01-00-2-0261) | G_15-1-20-1-01-00-2-0261 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 7.3175 | 0.91434 | 0.91434 | 0 | 0 | 0.91434 | 0 | 0.91434 | 0 | 0 | 0.91434 | 0
1.4. | Выб, Стр-во БКТП взамен ТП-23 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (15-1-05-0-01-04-2-0127) | G_15-1-05-0-01-04-2-0127 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 7.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Кинг, Стр-во КТП-250/10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-01-00-1-0222) | G_15-1-08-1-01-00-1-0222 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.91439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Кириш, Стр-во ТП-1 (15-1-09-1-01-00-2-0227) | G_15-1-09-1-01-00-2-0227 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 13.6616 | 6.8559 | 6.8559 | 0 | 0 | 6.8559 | 0 | 6.8559 | 0 | 0 | 6.8559 | 0
1.4. | Киров, Стр-во СТП-10/0,4 кВ в районе опоры № 2 ВЛ-10 кВ фидера № 03 ПС-728 в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-01-00-2-0591) | G_15-1-10-1-01-00-2-0591 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.67723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | ЛодП, Стр-во ТП №20 (Н) в районе ул. Титова, дом 135 г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-01-00-2-0247) | G_15-1-12-1-01-00-2-0247 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 7.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во КТП-3-18 в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-1-01-00-1-0250) | G_15-1-15-1-01-00-1-0250 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.99753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во СТП мощностью 1х63 кВА в пос. Курба в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-1-01-00-2-0249) | G_15-1-15-1-01-00-2-0249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Приг, Стр-во новой ТП рядом с ТП-2 в п. Заводской Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0387) | G_15-1-17-1-01-00-2-0387 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 5.5158 | 5.5087 | 5.5087 | 0 | 0 | 5.5087 | 0 | 5.5087 | 0 | 0 | 5.5087 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во ТП 1-1н (15-1-19-1-01-00-2-0257) | G_15-1-19-1-01-00-2-0257 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 4.3332 | 4.0946 | 4.0946 | 0 | 0 | 4.0946 | 0 | 4.0946 | 0 | 0 | 4.0946 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во ТП 3-3н (15-1-19-1-01-00-2-0258) | G_15-1-19-1-01-00-2-0258 | 2015 | 2019 | нд | нд | нд | 4.1909 | 3.9546 | 3.9546 | 0 | 0 | 3.9546 | 0 | 3.9546 | 0 | 0 | 3.9546 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во МТП-160 кВА на пересечении 15-ой улицы и проезда между 14-ой и 15-ой улицами в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (15-1-21-1-01-00-2-0263) | G_15-1-21-1-01-00-2-0263 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.84979 | 0.1062 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.1062 | 0 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.1062 | 0
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-25) (14-1-03-1-01-00-2-007) | G_14-1-03-1-01-00-2-007 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 12.2779 | 0.65823 | 0.65823 | 0 | 0 | 0.65823 | 0 | 0.65823 | 0 | 0 | 0.65823 | 0
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-12) (14-1-03-1-01-00-2-059) | G_14-1-03-1-01-00-2-059 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-30) (14-1-03-1-01-00-2-057) | G_14-1-03-1-01-00-2-057 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-41) в г.Волхов ЛО (14-1-03-0-01-04-2-058) | G_14-1-03-0-01-04-2-058 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 3.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-797) (14-1-03-1-01-00-1-054) | G_14-1-03-1-01-00-1-054 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.36862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во МТП 6/0,4 кВ на ул. Гузеевская в г. Пикалево ЛО (14-1-20-1-01-00-2-102) | G_14-1-20-1-01-00-2-102 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.97296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во СТП 6/0,4кВ "Сосновка" (14-1-20-1-01-00-2-076) | G_14-1-20-1-01-00-2-076 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 0.81573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во ТП-42-КТП-10/0,4 кВ г. Тихвин ЛО (14-1-20-1-01-00-2-079) | G_14-1-20-1-01-00-2-079 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 6.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во ТП-6-КТП-10/0,4 кВ г. Тихвин ЛО (14-1-20-1-01-00-2-078) | G_14-1-20-1-01-00-2-078 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 6.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во БКТП в г. Выборг ЛО (14-1-05-0-01-04-2-064) | G_14-1-05-0-01-04-2-064 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 15.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Кириш, Стр-во трансформаторной подстанции ТП-15Н (14-1-09-1-01-00-2-051) | H_14-1-09-1-01-00-2-051 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 9.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во 2КТПП-6/0,4 кВ взамен ТП-15КОС г. Бокситогорск ЛО (13-1-01-0-01-04-2-062) | G_13-1-01-0-01-04-2-062 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 7.2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во КТП-13 г. Бокситогорск ЛО (13-1-01-1-01-00-2-066) | G_13-1-01-1-01-00-2-066 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 6.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Волх, Стр-во РП-1 в г. Волхов ЛО (13-1-03-1-01-00-2-151) | G_13-1-03-1-01-00-2-151 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 34.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во КТП 10/0,4 кВ вместо ТП-34 (13-1-20-1-01-00-2-128) | G_13-1-20-1-01-00-2-128 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 5.5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во КТП-27Н в г. Тихвин ЛО (13-1-20-1-01-00-2-127) | G_13-1-20-1-01-00-2-127 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 8.8978 | 0.023005 | 0.023005 | 0 | 0 | 0.023005 | 0 | 0.023005 | 0 | 0 | 0.023005 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во МТП 6/0,4 кВ на ул. Поселковая г. Пикалево ЛО (13-1-20-1-01-00-2-132) | G_13-1-20-1-01-00-2-132 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во СТП 6 кВ в д. Гузеево, г. Пикалево (13-1-20-1-01-00-2-131) | G_13-1-20-1-01-00-2-131 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Стр-во РТП 6 кВ в п.Кузьмоловский (13-1-04-1-01-00-2-136) | G_13-1-04-1-01-00-2-136 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 17.2151 | 0.92087 | 0.92087 | 0 | 0 | 0.92087 | 0 | 0.92087 | 0 | 0 | 0.92087 | 0
1.4. | Выб, Стр-во БКТП 250/6/0,4 кВ на ул. Шестакова (13-1-05-1-01-00-2-160) | G_13-1-05-1-01-00-2-160 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 15.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во СТП на 100 кВА на ул. Орудийная (13-1-05-1-01-00-2-172) | G_13-1-05-1-01-00-2-172 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.60351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Кириш, Стр-во ТП-12Н (13-1-09-1-01-00-2-051) | G_13-1-09-1-01-00-2-051 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 8.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Кириш, Стр-во трансформаторной подстанции ТП-72Н (13-1-09-1-01-00-2-052) | G_13-1-09-1-01-00-2-052 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 10.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во КТП 2х400 кВА вместо ТП-719 г. Кировск ЛО (13-1-10-1-01-00-2-099) | G_13-1-10-1-01-00-2-099 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 5.0307 | 0.20289 | 0.20289 | 0 | 0 | 0.20289 | 0 | 0.20289 | 0 | 0 | 0.20289 | 0
1.4. | Киров, Стр-во КТП-2х250 10/0,4(Н-3) г. Кировск ЛО (13-1-10-1-01-00-2-101) | G_13-1-10-1-01-00-2-101 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 3.7224 | 0.0072263 | 0.0072263 | 0 | 0 | 0.0072263 | 0 | 0.0072263 | 0 | 0 | 0.0072263 | 0
1.4. | Киров, Стр-во МТП 100/6/0,4 кВ г. Кировск ЛО (13-1-10-1-01-00-2-182) | G_13-1-10-1-01-00-2-182 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.71743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во МТП 160/10/0,4 кВ г. Кировск ЛО (13-1-10-1-01-00-2-174) | G_13-1-10-1-01-00-2-174 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.84656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во МТП 63/6/0,4 кВ г. Кировск ЛО (13-1-10-1-01-00-2-181) | G_13-1-10-1-01-00-2-181 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | ЛодП, Стр-во ТП-22 (13-1-12-1-01-00-2-110) | G_13-1-12-1-01-00-2-110 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КТП, ул.Киевская (13-1-13-1-01-00-2-089) | G_13-1-13-1-01-00-2-089 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 1.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КТП, ул.Наплотинская (13-1-13-1-01-00-2-090) | G_13-1-13-1-01-00-2-090 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во БКРТП-2х160/6/0,4 кВ в г. Сланцы ЛО (13-1-18-1-01-00-2-186) | G_13-1-18-1-01-00-2-186 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 12.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во КТПн 6/0,4 кВ в г.Никольское (13-1-21-1-01-00-2-046) | G_13-1-21-1-01-00-2-046 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.68523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во СТП 100 кВА на Ульяновской дорожке, п.Ульяновка (13-1-21-1-01-00-2-197) | G_13-1-21-1-01-00-2-197 | 2013 | 2020 | нд | нд | нд | 0.53133 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во СТП 100 кВА по Ульяновскому шоссе(13-1-21-1-01-00-2-198) | G_13-1-21-1-01-00-2-198 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 0.52199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во СТП 100 кВА ул.Куйбышева (13-1-21-1-01-00-2-195) | G_13-1-21-1-01-00-2-195 | 2013 | 2019 | нд | нд | нд | 0.48387 | 0.0025691 | 0.0025691 | 0 | 0 | 0.0025691 | 0 | 0.0025691 | 0 | 0 | 0.0025691 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во БКТП-91-Н взамен существующей ТП-91 (12-1-20-1-01-00-2-144) | G_12-1-20-1-01-00-2-144 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 11.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ рядом с ТП-59 в г.Выборг (12-1-05-1-01-00-2-113) | G_12-1-05-1-01-00-2-113 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 12.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КТП рядом с ТП-1 в г.Каменногорск (12-1-05-1-01-00-2-175) | G_12-1-05-1-01-00-2-175 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во КТП на пересечении Гатчинского шоссе и ул. Вербной, п. Тайцы, Гатчинский муниципальный р-н (12-1-06-1-01-00-2-165) | G_12-1-06-1-01-00-2-165 | 2012 | 2020 | нд | нд | нд | 2.132 | 0.50734 | 0.50734 | 0 | 0 | 0.50734 | 0 | 0.50734 | 0 | 0 | 0.50734 | 0
1.4. | Кириш, Стр-во ТП-33Н г.Кириши (12-1-09-1-01-00-2-119) | G_12-1-09-1-01-00-2-119 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 10.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КТП-Т п.Толмачево ул.Вокзальная (в т.ч. Система АСКУЭЭ) (12-1-13-1-01-00-2-129) | G_12-1-13-1-01-00-2-129 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 1.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во Новой 2КТП 10/0,4 кВ по адресу: Ленинградская область, Лужский р-н. г. Луга пр. Володарского "Лангина гора" (12-1-13-1-01-00-2-128) | G_12-1-13-1-01-00-2-128 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 3.2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во КТПН-250/10/0,4 кВ (ТП СП-2) в д. Керново Копорского СП Ломоносовского района ЛО (12-1-19-1-01-00-2-141) | G_12-1-19-1-01-00-2-141 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 0.98914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во МТП-160 кВА на ул. Зеленая в п. Ульяновка (12-1-21-1-01-00-2-186) | G_12-1-21-1-01-00-2-186 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 0.72557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Шлис, Стр-во 2БКТП 6-10/0,4 кВ (6-Н) (12-1-22-1-01-00-2-191) | G_12-1-22-1-01-00-2-191 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 12.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во БКТП № 1 в г. Высоцке (11-05-05-20) | G_11-05-05-20 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 6.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во МТП 100 кВА в п.Назия (11-10-03-20) | G_11-10-03-20 | 2011 | 2019 | нд | нд | нд | 0.59313 | 0.35274 | 0.35274 | 0 | 0 | 0.35274 | 0 | 0.35274 | 0 | 0 | 0.35274 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во МТП-160/6/0,4 кВ в п.Ульяновка (11-21-09-20) | G_11-21-09-20 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Стр-во БРТП 2х630 кВА в г. Всеволожск (11-04-04-20) | G_11-04-04-20 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 21.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во новой КТП рядом с существующей КТП-51 в г.Тихвин (11-20-04-24) | G_11-20-04-24 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 1.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Кириш, Стр-во ТП-22 г. Кириши (11-09-02-20) | G_11-09-02-20 | 2011 | 2014 | нд | нд | нд | 8.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Cтр-во БКТП 6/0,4 (взамен ТП-7инв.№16054) (10-21-05-25 ПИР и СМР) | G_10-21-05-25 | 2010 | 2014 | нд | нд | нд | 12.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во БРТП 10/0,4 кВ (09-21-12-20) | G_09-21-12-20 | 2009 | 2015 | нд | нд | нд | 17.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КТП рядом с ТП-8 в г.Каменногорск (12-1-05-1-01-00-2-176) | G_12-1-05-1-01-00-2-176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во КТП-250/6 по улице Капитана Желтова в районе дома №19 п.Тайцы (14-1-06-1-01-00-2-066) | G_14-1-06-1-01-00-2-066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во КТП-100кВА 10/0,4 (Н-8) согласно проекта перспективного развития по ул.Дзержинского (Назия) (14-1-10-1-01-00-2-069) | G_14-1-10-1-01-00-2-069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во ТП СП-6 в Ломоносовском районе ЛО (12-1-19-1-01-00-2-142) | G_12-1-19-1-01-00-2-142 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 1.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во ТП ГК-1н (16-1-19-1-01-00-2-0235) | G_16-1-19-1-01-00-2-0235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во ТП ГК-2н (16-1-19-1-01-00-2-0236) | G_16-1-19-1-01-00-2-0236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во трансформаторной подстанции ТП-5Н в г. Кириши ЛО (16-1-20-1-01-00-2-0633) | I_16-1-20-1-01-00-2-0633 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 11.9166 | 4.9815 | 4.9815 | 0 | 0 | 4.9815 | 0 | 4.9815 | 0 | 0 | 4.9815 | 0
1.4. | Всев, Стр-во КТП взамен ТП-19 (инв. 000000208) (17-1-10-1-12-02-2-0356) | I_17-1-10-1-12-02-2-0356 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 3.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во ТП-416 в п. Павлово Кировского района ЛО (16-1-10-1-01-04-2-0867) | I_16-1-10-1-01-04-2-0867 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во БКТП-6/0,4 кВ в районе ул. Береговая, пос. Петровский (11-05-06-20) | J_11-05-06-20 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 6.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Кириш, Стр-во ТП-18 г. Кириши (11-09-01-20) | J_11-09-01-20 | 2011 | 2015 | нд | нд | нд | 9.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во разделительной ТП-10/6 кВ в г. Выборг Выборгский район ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0034) | I_18-1-05-1-01-00-2-0034 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 7.0056 | 7.0056 | 0.6919 | 0 | 0 | 0.6919 | 0 | 0.6919 | 0 | 0 | 0.6919 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во ТП-10/0,4/250 кВА. в районе 2-го Московского проезда в г.п. Ульяновка. (18-1-10-1-01-00-2-0109) | I_18-1-10-1-01-00-2-0109 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.4386 | 1.4386 | 1.4386 | 0 | 0 | 1.4386 | 0 | 1.4386 | 0 | 0 | 1.4386 | 0
1.4. | Киров, Стр-во КТП взамен ТП-18 (инв. № 000000116) в п. Им. Морозова, Всеволожский р-н, ЛО (18-1-10-1-01-00-2-0103) | I_18-1-10-1-01-00-2-0103 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 6.9537 | 6.9537 | 0.52021 | 0 | 0 | 0.52021 | 0 | 0.52021 | 0 | 0 | 0.52021 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во КТП-225 10/0,4кВ в районе пер.Речной в г.Тихвин, ЛО (18-1-20-1-01-00-2-0037) | I_18-1-20-1-01-00-2-0037 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.6487 | 1.6487 | 1.6487 | 0 | 0 | 1.6487 | 0 | 1.6487 | 0 | 0 | 1.6487 | 0
1.4. | ЛодП, Стр-во трансформаторной подстанции № 53н в г. Лодейное Поле ЛО (взамен инв. № 120000585, 120000221) (17-1-20-1-01-00-2-0317) | H_17-1-20-1-01-00-2-0317 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 4.6916 | 4.6916 | 0.45251 | 0 | 0 | 0.45251 | 0 | 0.45251 | 0 | 0 | 0.45251 | 0
Прочие
1.4. | Установка устройств сопряжения для ДЗЛ ВЛ110 "Дубровская-6" | G_рза | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочее новое строительство (не ЭС)
1.4. | Выб, Стр-во базы РЭС «Южный» Филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети» в пос. Советский Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-00-2-0466) | J_19-1-05-1-11-00-2-0466 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 25.5542 | 25.5542 | 1.028 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 1.028 | 0
1.4. | Выб, Стр-во базы Участка № 9 РЭС «Южный» Филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети» в г. Высоцк Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-04-2-0465) | J_19-1-05-1-11-04-2-0465 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 19.9801 | 19.9801 | 1.028 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 1.028 | 0
1.4. | Выб, Стр-во открытой автостоянки Филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети» по адресу: г. Выборг, ул. Советская (кад. номер 47:01:0107001:2492) | J_20-1-05-1-11-04-2-0303 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 3.2649 | 3.2649 | 3.2649 | 0 | 0 | 3.2649 | 0 | 3.2649 | 0 | 0 | 3.2649 | 0
1.4. | Строительство системы отопления здания ГПП-2 с пристройкой (ПС-515) | J_18-1-10-1-01-04-2-1421 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.3206 | 1.3206 | 1.3206 | 0 | 0 | 1.3206 | 0 | 1.3206 | 0 | 0 | 1.3206 | 0
1.4. | Выб, Стр-во зданий гаражей со встроенными пом-ми участка № 7 РЭС "Северный" в г. Каменногорске Выборгского района ЛО (18-1-05-1-08-04-2-0944) | I_18-1-05-1-08-04-2-0944 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 36.2907 | 36.2907 | 36.2907 | 0 | 0 | 36.2907 | 0 | 36.2907 | 0 | 0 | 36.2907 | 0
1.4. | Строительство здания участка № 6 РЭС "Северный" в г. Светогорске Выборгского района ЛО | I_18-1-05-1-01-04-2-0413 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 9.3709 | 9.365 | 1.036 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 1.036 | 0
1.4. | Киров, Стр-во нового модульного здания АБК в г. Кировске ул. Ладожская д. 3 (18-1-10-1-11-00-2-0238) | I_18-1-10-1-11-00-2-0238 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 28.2795 | 27.5525 | 27.5525 | 0 | 0 | 27.5525 | 0 | 27.5525 | 0 | 0 | 27.5525 | 0
1.4. | Кинг, Стр-во система водоснабжения | J_15-1-08-1-12-00-2-0409 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.37492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Стр-во площадки для монтажа и демонтажа силовых трансформаторов (17-1-17-1-11-00-1-1033) | J_17-1-17-1-11-00-1-1033 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.029959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство административно-бытового комплекса Северного филиала на ул. Советской г. Выборг ЛО | I_18-1-05-1-01-04-2-0414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, РК КТП (11-10-02-20) | G_11-10-02-20 | 2011 | 2019 | нд | нд | нд | 2.2779 | 2.2773 | 2.2773 | 0 | 0 | 2.2773 | 0 | 2.2773 | 0 | 0 | 2.2773 | 0
1.4. | Кириш, РК 2КЛ-10 кВ ГПП-303-РП-5 ф.25 в г. Кириши ЛО (инв. № 090000226) (13-1-09-1-01-00-2-050) | G_13-1-09-1-01-00-2-050 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 15.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ГПП-2 ТП-5 пос. им. Морозова (11-10-01-20) | G_11-10-01-20 | 2011 | 2018 | нд | нд | нд | 22.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | ЦА, Видеокамера на территории центрального офиса (16-1-00-3-05-04-2-0436) | G_16-1-00-3-05-04-2-0436 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.02931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Система видеонаблюдения в производственной базе Промзона - 1 | G_15-1-06-1-12-04-2-0272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Видеонаблюдение на территории РП-11 | G_15-1-10-1-12-04-2-0274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Система видеонаблюдения на ПС-733 | G_15-1-10-1-12-04-2-0275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Система видеонаблюдения в помещениях и на территории АБК, ул.Титова д.135 | G_15-1-12-1-12-04-2-0280 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Металлические откатные ворота при вздде на дворовую территори АБК | G_15-1-15-1-12-04-2-0281 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-05-1-12-04-2-0419 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-06-1-12-04-2-0420 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-13-1-12-04-2-0424 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Кинг, Система охранной сигнализации в помещении центр-го распред. пункта №10 по адресу: ЛО, г.Кингисепп, Большой бульвар | G_16-1-08-1-12-04-2-0407 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.088904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Кинг, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-08-1-12-04-2-0421 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-19-1-12-04-2-0426 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Пожарная сигнализация на производственной базе и в боксе ОВБ, г.Кировск | G_15-1-10-1-12-04-2-0273 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.097213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-10-1-12-04-2-0422 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Система охранной сигнализации главного административного здания, автомобильных боксов, складов производственной базы, г. Луга | G_15-1-13-1-12-04-2-0278 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Охранно-пожарноя сигнализция в помещениях склада и заправочного бокса Лод. Поле., ул.Титова д.135 | G_15-1-12-1-12-04-2-0279 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.27169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Волх, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-03-1-12-04-2-0418 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | ЛодП, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-12-1-12-04-2-0423 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-20-1-12-04-2-0427 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | ПС-559 "Новожилово" 100/10кВ- создание системы охранно-пожарной сигнализации | G_15-1-04-1-12-04-2-0268 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.11558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | ПС 35\10 Высоцкая - создание системы охранно-пожарной сигнализации | G_15-1-05-1-12-04-2-0269 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.09499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | ПС 35\10 Приморская - создание системы охранно-пожарной сигнализации | G_15-1-05-1-12-04-2-0270 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.083732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Приг, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-17-1-12-04-2-0425 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Охранная сигнализация в помещениях и автомобильных боксах АБК РЭС г. Отрадное (17-1-10-1-11-04-2-0242) | H_17-1-10-1-11-04-2-0242 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.080606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Охранная сигнализация в помещ-х и автомобильных боксах РЭС г. Кировска (г. Шлиссельбург) (17-1-10-1-11-04-2-0243) | H_17-1-10-1-11-04-2-0243 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.064086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Кинг, Установка сигнализации в подстанциях Западного филиала (17-1-08-1-11-04-2-0244) | H_17-1-08-1-11-04-2-0244 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Установка сигнализаций на подстанциях Северного филиала (17-1-05-1-11-04-2-0245) | H_17-1-05-1-11-04-2-0245 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Установка сигнализаций на подстанциях Восточного филиала (17-1-20-1-11-04-2-0246) | H_17-1-20-1-11-04-2-0246 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Установка сигнализаций на подстанциях Южного филиала (17-1-06-1-11-04-2-0247) | H_17-1-06-1-11-04-2-0247 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Установка сигнализаций на подстанциях Пригородного филиала (17-1-17-1-11-04-2-0248) | H_17-1-17-1-11-04-2-0248 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Установка сигнализаций на подстанциях Центрального филиала (17-1-10-1-11-04-2-0249) | H_17-1-10-1-11-04-2-0249 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, РК Монтаж в помещении ОДС АБК г. Кировска пожарной сигнализации (17-1-10-0-11-04-2-0250) | H_17-1-10-0-11-04-2-0250 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.04956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, РК Установка доп. оборудования к системе АПС для передачи сигнала тревоги в ОДС филиала (17-1-10-0-11-04-2-0251) | H_17-1-10-0-11-04-2-0251 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.01652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Кириш, Установка охранно-пожарной сигнализации на подстанциях Восточного филиала (18-1-20-1-11-00-2-0114) | I_18-1-20-1-11-00-2-0114 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.71436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Кинг, Установка Охранно-пожарной сигнализации на подстанциях Западного филиала (18-1-08-1-11-00-2-0115) | I_18-1-08-1-11-00-2-0115 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.098217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Установка Охранно-пожарной сигнализации на подстанциях Южного филиала (18-1-06-1-11-00-2-0116) | I_18-1-06-1-11-00-2-0116 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Установка охранно-пожарных сигнализаций (18-1-17-1-11-00-2-0386) | I_18-1-17-1-11-00-2-0386 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.12342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | ЦА, Установка видеонаблюдения (18-1-00-1-11-00-2-0419) | I_18-1-00-1-11-00-2-0419 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Система мониторинга состояния объектов ТП (14-1-04-1-12-04-2-014) | J_14-1-04-1-12-04-2-014 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 3.8704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Система охранно-пожарной сигнализации в п. Кудрово | J_12-1-04-3-05-04-2-032 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Стр-во ПС "Лаврики" | G_14-1-00-1-08-00-2-1403 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 357.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Система телемеханики РП-5, РП-6, РП-23, РП-4 | G_13-1-05-1-03-00-2-016 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 7.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Система коллективного отображения информации | G_15-1-05-1-03-00-2-0190 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 4.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Система кондиционирования СКОИ | G_15-1-05-1-03-00-2-0191 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Система телемеханики РП-35, РП-19, РП-20, РП-21, РП-50, РП-122, ДП | G_13-1-08-1-03-00-2-017 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 5.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Система телемеханики ЦРП-1, ЦРП-2 | G_12-1-18-1-03-00-2-014 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 4.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Система телемеханики РП-1,2,6 | G_12-1-21-1-03-00-2-017 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 6.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Система питания ДП | G_15-1-17-1-03-00-2-0210 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Система телемеханики ТП-1,4,6,11,12,19,25,9,29,63 | G_15-1-09-1-03-00-2-0201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Система телемеханики РП-3 | G_15-1-12-1-03-00-2-0205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Кинг, Телемеханизация РП-65 (Сланцы), РП112, ЦРП10, ЗРУ10(Иванг), РП2(Иванг), РП3(Иванг), ЦРП3(Сланц) (16-1-08-1-03-00-2-0171) | H_16-1-08-1-03-00-2-0171 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 12.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Телемеханизация РП1(Бокс), РП1(Пик), РП2(Пик), РП3(Пик), РП4(Пик) (16-1-20-1-03-00-2-0172) | H_16-1-20-1-03-00-2-0172 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 4.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Приг, Телемеханизация РТП001,200 в Кудрово (17-1-17-1-03-00-2-0345) | H_17-1-17-1-03-00-2-0345 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 5.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Телемеханизация РП 1373 (Меткем) (17-1-17-1-03-00-2-0347) | H_17-1-17-1-03-00-2-0347 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Создание системы телемеханики на РП-201 в г. Гатчина (18-1-06-1-01-04-2-0370) | I_18-1-06-1-01-04-2-0370 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Бокс, Создание системы ТМ РП-2, ТП15,ТП25 (Бокистогорск) (18-1-20-1-03-04-2-0121) | I_18-1-20-1-03-04-2-0121 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Создание системы ТМ РП 3373,РП5251 (Всеволожск) (18-1-17-1-03-04-2-0123) | I_18-1-17-1-03-04-2-0123 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 2.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Создание системы ТМ РП-210 (Сертолово) (18-1-17-1-03-04-2-0122) | I_18-1-17-1-03-04-2-0122 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 2.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Телемеханизация ПС-382 (17-1-10-1-03-00-2-0079) | H_17-1-10-1-03-00-2-0079 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 14.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Бокс, Стр-во системы телемеханики ТП-15 (Бокистогорск) (18-1-20-1-03-04-2-0399) | I_18-1-20-1-03-04-2-0399 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Создание системы телемеханики РП-220, (Сертолово) (18-1-17-1-03-04-2-0398) | I_18-1-17-1-03-04-2-0398 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 2.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Создание системы телемеханики в РП-1 в г. Гатчина (18-1-06-1-01-04-2-0406) | I_18-1-06-1-01-04-2-0406 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Создание системы телемеханики в РП-6 в г. Гатчина (18-1-06-1-01-04-2-0410) | I_18-1-06-1-01-04-2-0410 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Создание системы телемеханики в РП-7 в г. Гатчина (18-1-06-1-01-04-2-0407) | I_18-1-06-1-01-04-2-0407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Создание системы телемеханики в РП-13 в г. Гатчина (18-1-06-1-01-04-2-0411) | I_18-1-06-1-01-04-2-0411 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Создание системы телемеханики в РП-15 в г. Гатчина (18-1-06-1-01-04-2-0409) | I_18-1-06-1-01-04-2-0409 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Создание системы телемеханики в РП-16 в г. Гатчина (18-1-06-1-01-04-2-0408) | I_18-1-06-1-01-04-2-0408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Стр-во единого диспетчерского пункта в г. Сертолово (18-1-17-1-03-04-2-0304) | I_18-1-17-1-03-04-2-0304 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 2.94 | 0
1.4. | Бокс, Создание СКОИ в ДП (Бокситогорск) (18-1-20-1-03-04-2-0130) | I_18-1-20-1-03-04-2-0130 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Оборудование диспетчерского пункта в г. Тосно (Телемеханика) (18-1-10-1-03-04-2-0576) | I_18-1-10-1-03-04-2-0576 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 8.7588 | 8.7588 | 8.7588 | 0 | 0 | 8.7588 | 0 | 8.7588 | 0 | 0 | 8.7588 | 0
1.4. | Кириш, Установка мнемощита в г.Кириши (18-1-20-1-03-04-2-0567) | I_18-1-20-1-03-04-2-0567 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 4.2416 | 4.2416 | 4.2416 | 0 | 0 | 4.2416 | 0 | 4.2416 | 0 | 0 | 4.2416 | 0
1.4. | Система телемеханики ЦРП-3 | G_ТМ_2016_Сланцы3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Система телемеханики | G_ТМ_2019_Тихв1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Бокс, Система телемеханики Бокситогорского ф-ла РП-2, РП-3, РП-4, РП-5, ДП | G_12-1-01-1-03-00-2-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Система оперативной цифровой радиосвязи Гатчинского ф-ла (14-1-06-1-03-00-2-014) | G_14-1-06-1-03-00-2-014 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 3.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Шлис, Система оперативной цифровой радиосвязи Шлиссельбургского ф-ла (14-1-22-1-03-00-2-015) | G_14-1-22-1-03-00-2-015 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 0.58897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Система оперативной цифровой радиосвязи Тосненского ф-ла (13-1-21-1-03-00-2-015) | G_13-1-21-1-03-00-2-015 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 2.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Единая система цифровой радиосвязи | G_15-1-17-1-03-00-2-0209 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 6.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Цифровая система записи оперативных переговоров | G_15-1-04-1-03-00-2-0189 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Система оперативной цифровой радиосвязи Всеволожского ф-ла (13-1-04-1-03-00-2-013) | G_13-1-04-1-03-00-2-013 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 3.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Цифровая система записи оперативных переговоров | G_15-1-03-1-03-00-2-0186 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Организация каналов связи и телемеханики ЦУС ЛОЭСК - ЛенРДУ | G_15-1-00-1-03-00-2-0214 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.92724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | ЛодП, Организация связи с удалёнными объектами (17-1-20-1-03-00-2-0268) | H_17-1-20-1-03-00-2-0268 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.66598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Волх, Организация ССПИ ПС 553 "Валим" (18-1-20-3-03-04-3-0001) | H_18-1-20-3-03-04-3-0001 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.38235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Организация единого диспетчерского пульта управления (Связь) (18-1-10-7-03-04-2-0045) | I_18-1-10-7-03-04-2-0045 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Организация единого диспетчерского пульта управления в г.Гатчина (Связь) (18-1-06-7-03-04-2-0039) | I_18-1-06-7-03-04-2-0039 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.74871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Приг, Организация единого диспетчерского пульта управления в г, Сертолово (Связь) (17-1-17-7-03-04-2-0331) | I_17-1-17-7-03-04-2-0331 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.74871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Организация единого диспетчерского пульта управления в г.Всеволожск (Связь) (18-1-17-1-03-04-2-1134) | I_18-1-17-1-03-04-2-1134 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.74871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Организация единого диспетчерского пульта управления в г.Выборг (Связь) (18-1-05-1-03-04-2-1135) | I_18-1-05-1-03-04-2-1135 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.74871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Организация единого диспетчерского пульта управления в г. Тосно (Связь) (18-1-10-1-03-04-2-0575) | I_18-1-10-1-03-04-2-0575 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.74871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1015 | 2.4159 | 2.4159 | 0 | 0 | 2.4159 | 0 | 2.4159 | 0 | 0 | 2.4159 | 0
1.5. | Выб, земельный участок под парковку РЭС в Каменогорске (19-1-05-3-05-04-2-0434) | J_19-1-05-3-05-04-2-0434 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.076091 | 0.076091 | 0.076091 | 0 | 0 | 0.076091 | 0 | 0.076091 | 0 | 0 | 0.076091 | 0
1.5. | Выб, земельный участок под базу РЭС Северного филиала (19-1-05-3-05-04-2-0435) | J_19-1-05-3-05-04-2-0435 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.1369 | 2.1369 | 2.1369 | 0 | 0 | 2.1369 | 0 | 2.1369 | 0 | 0 | 2.1369 | 0
1.5. | Всев, Приобретение земельного участка в п.Бугры (19-1-00-3-05-04-2-0804) | J_19-1-00-3-05-04-2-0804 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.20291 | 0.20291 | 0.20291 | 0 | 0 | 0.20291 | 0 | 0.20291 | 0 | 0 | 0.20291 | 0
1.5. | Всев, Земельный участок (17-1-17-3-05-04-2-0551) | H_17-1-17-3-05-04-2-0551 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.95786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Земельный участок | G_13-1-04-4-05-04-2-085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Земельный участок | G_13-1-04-4-05-04-2-086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Земельный участок | G_15-1-17-4-05-04-2-0377 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 40.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Земельный участок под размещение РТП | G_15-1-04-4-05-04-2-0449 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Всев, Земельный участок во Всеволожском районе (площадь 786 квм) (14-1-04-4-05-04-2-041) | G_14-1-04-4-05-04-2-041 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 3.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Всев, Земельный участок во Всеволожском районе (площадь 150 квм) (14-1-04-4-05-04-2-042) | G_14-1-04-4-05-04-2-042 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.51759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Киров, Земельный участок (16-1-10-3-05-04-2-0296) | G_16-1-10-3-05-04-2-0296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Приг, Земельный участок (16-1-17-3-05-04-2-0284) | G_16-1-17-3-05-04-2-0284 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.24742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Гатч, Приобретение Земельного участка в г. Гатчина (18-1-06-4-05-04-2-0239) | I_18-1-06-4-05-04-2-0239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Выб, Земельный участок в г. Светогорск (18-1-05-3-05-04-2-0401) | I_18-1-05-3-05-04-2-0401 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Бокс, Приобретение имущества (ТП, земельный участок) (16-1-20-3-05-04-2-0881) | J_16-1-20-3-05-04-2-0881 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 1.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Кинг, Земельный участов в г. Кингисепп (16-1-08-3-05-04-2-0619) | J_16-1-08-3-05-04-2-0619 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Киров, Земельный участок под размещение ТП-160 в г. Кировск (16-1-10-3-05-04-2-0716) | J_16-1-10-3-05-04-2-0716 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Земельный участок в п.Сосново Приозерского района | J_15-1-04-4-05-04-2-0388 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Всев, Приобретение земельного участока (17-1-17-3-05-04-2-1185) | J_17-1-17-3-05-04-2-1185 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776.3917 | 129.2963 | 99.8084 | 0 | 0 | 99.8084 | 0 | 99.8084 | 0 | 0 | 99.8084 | 0
Охранные, пожарные системы
1.6. | Выб, Создание системы ОПС в помещении РЭС "Южный" (19-1-05-1-11-04-2-0278) | J_19-1-05-1-11-04-2-0278 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.070562 | 0.070562 | 0.070562 | 0 | 0 | 0.070562 | 0 | 0.070562 | 0 | 0 | 0.070562 | 0
1.6. | Выб, Создание системы ОПС в РЭС "Рощинский" (19-1-05-1-11-04-2-0286) | J_19-1-05-1-11-04-2-0286 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.11878 | 0.11878 | 0.11878 | 0 | 0 | 0.11878 | 0 | 0.11878 | 0 | 0 | 0.11878 | 0
1.6. | Выб, Создание системы СКУД в здании АБК г. Выборг (19-1-05-1-11-04-2-0287) | J_19-1-05-1-11-04-2-0287 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.20534 | 0.20534 | 0.20534 | 0 | 0 | 0.20534 | 0 | 0.20534 | 0 | 0 | 0.20534 | 0
1.6. | Выб, Создание системы видеонаблюдения в РЭС "Рощинский" (19-1-05-1-11-04-2-0341) | J_19-1-05-1-11-04-2-0341 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.04337 | 0.04337 | 0.04337 | 0 | 0 | 0.04337 | 0 | 0.04337 | 0 | 0 | 0.04337 | 0
1.6. | Луга, Установка ворот распашных на территории мастерского участка в п. Толмачево (19-1-06-0-11-04-2-0280) | J_19-1-06-0-11-04-2-0280 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.07684 | 0.07684 | 0.07684 | 0 | 0 | 0.07684 | 0 | 0.07684 | 0 | 0 | 0.07684 | 0
1.6. | Луга, Установка ограждения территории производственной базы мастерского участка в п. Толмачево (19-1-06-1-11-04-2-0833) | J_19-1-06-1-11-04-2-0833 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.24046 | 0.24046 | 0.24046 | 0 | 0 | 0.24046 | 0 | 0.24046 | 0 | 0 | 0.24046 | 0
1.6. | Луга, Установка забора АБК РЭС г. Луга (19-1-06-0-11-04-2-0283) | J_19-1-06-0-11-04-2-0283 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.34746 | 0.34746 | 0.34746 | 0 | 0 | 0.34746 | 0 | 0.34746 | 0 | 0 | 0.34746 | 0
1.6. | Гатч, Создание системы видеодомофонной связи на мастерском участке в п. Сиверский. (19-1-06-1-11-04-2-0315) | J_19-1-06-1-11-04-2-0315 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.013899 | 0.013899 | 0.013899 | 0 | 0 | 0.013899 | 0 | 0.013899 | 0 | 0 | 0.013899 | 0
1.6. | Гатч, Создание системы охранной сигнализации на мастерском участке в п. Вырица. (19-1-06-1-11-04-2-0316) | J_19-1-06-1-11-04-2-0316 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.013899 | 0.013899 | 0.013899 | 0 | 0 | 0.013899 | 0 | 0.013899 | 0 | 0 | 0.013899 | 0
1.6. | Гатч, Создание системы видеодомофонной связи на мастерском участке в г. Коммунар. (19-1-06-1-11-04-2-0317) | J_19-1-06-1-11-04-2-0317 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.013899 | 0.013899 | 0.013899 | 0 | 0 | 0.013899 | 0 | 0.013899 | 0 | 0 | 0.013899 | 0
1.6. | Гатч, Создание системы охранной сигнализаци на мастерском участке в г. Коммунар (19-1-06-1-11-04-2-0318) | J_19-1-06-1-11-04-2-0318 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.013899 | 0.013899 | 0.013899 | 0 | 0 | 0.013899 | 0 | 0.013899 | 0 | 0 | 0.013899 | 0
1.6. | Гатч, Создание системы видеодомофонной связи на мастерском участке в п.Тайцы (19-1-06-1-11-04-2-0319) | J_19-1-06-1-11-04-2-0319 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.013899 | 0.013899 | 0.013899 | 0 | 0 | 0.013899 | 0 | 0.013899 | 0 | 0 | 0.013899 | 0
1.6. | Гатч, Создание системы охранной сигнализаци на мастерском участке в п. Тайцы (19-1-06-1-11-04-2-0320) | J_19-1-06-1-11-04-2-0320 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.013899 | 0.013899 | 0.013899 | 0 | 0 | 0.013899 | 0 | 0.013899 | 0 | 0 | 0.013899 | 0
1.6. | Гатч, Создание системы видеодомофонной связи на мастерском участке в п. Вырица (19-1-06-1-11-04-2-0321) | J_19-1-06-1-11-04-2-0321 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.013899 | 0.013899 | 0.013899 | 0 | 0 | 0.013899 | 0 | 0.013899 | 0 | 0 | 0.013899 | 0
1.6. | Гатч, Создание системы охранной сигнализаци на мастерском участке в п. Сиверский (19-1-06-1-11-04-2-0322) | J_19-1-06-1-11-04-2-0322 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.013899 | 0.013899 | 0.013899 | 0 | 0 | 0.013899 | 0 | 0.013899 | 0 | 0 | 0.013899 | 0
1.6. | Луга, Создание системы видеодомофонной связи на мастерском участке в п. Толмачево (19-1-06-1-11-04-2-0323) | J_19-1-06-1-11-04-2-0323 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.013899 | 0.013899 | 0.013899 | 0 | 0 | 0.013899 | 0 | 0.013899 | 0 | 0 | 0.013899 | 0
1.6. | Луга, Создание системы охранной сигнализаци на мастерском участке в п. Толмачево (19-1-06-1-11-04-2-0324) | J_19-1-06-1-11-04-2-0324 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.013899 | 0.013899 | 0.013899 | 0 | 0 | 0.013899 | 0 | 0.013899 | 0 | 0 | 0.013899 | 0
1.6. | Слан, Реконструкция системы видеонаблюдения производственной базы РЭС г.Сланцы (19-1-08-0-11-04-2-0305) | J_19-1-08-0-11-04-2-0305 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.44387 | 0.44387 | 0.44387 | 0 | 0 | 0.44387 | 0 | 0.44387 | 0 | 0 | 0.44387 | 0
1.6. | Кинг, Реконструкция системы видеонаблюдения производственной базы РЭС г.Кингисепп (19-1-08-0-11-04-2-0306) | J_19-1-08-0-11-04-2-0306 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.39948 | 0.39948 | 0.39948 | 0 | 0 | 0.39948 | 0 | 0.39948 | 0 | 0 | 0.39948 | 0
1.6. | Кинг, Монтаж ограждения производственной базы РЭС г.Кингисепп (19-1-08-1-11-04-2-0302) | J_19-1-08-1-11-04-2-0302 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.12764 | 0.12764 | 0.12764 | 0 | 0 | 0.12764 | 0 | 0.12764 | 0 | 0 | 0.12764 | 0
1.6. | Волос, Создание системы видеонаблюдения производственной базы РЭС г.Волосово (19-1-08-1-11-04-2-0303) | J_19-1-08-1-11-04-2-0303 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.6658 | 0.6658 | 0.6658 | 0 | 0 | 0.6658 | 0 | 0.6658 | 0 | 0 | 0.6658 | 0
1.6. | СосБ, Создание системы видеонаблюдения РЭС г.Сосновый Бор (19-1-08-1-11-04-2-0304) | J_19-1-08-1-11-04-2-0304 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.79896 | 0.79896 | 0.79896 | 0 | 0 | 0.79896 | 0 | 0.79896 | 0 | 0 | 0.79896 | 0
1.6. | Киров, Реконструкция системы телевизионного наблюдения (инв № 100000244), на ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-0-11-04-2-0348) | J_19-1-10-0-11-04-2-0348 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.3997 | 1.3997 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0
1.6. | Киров, Модернизация системы ОПС на ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-0-11-04-2-0349) | J_19-1-10-0-11-04-2-0349 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.37299 | 0.37299 | 0.37299 | 0 | 0 | 0.37299 | 0 | 0.37299 | 0 | 0 | 0.37299 | 0
1.6. | Киров, Создание системы АПС и СОУЭ в АБК г. Кировск (19-1-10-1-11-04-2-0277) | J_19-1-10-1-11-04-2-0277 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.39833 | 0.39833 | 0.39833 | 0 | 0 | 0.39833 | 0 | 0.39833 | 0 | 0 | 0.39833 | 0
1.6. | Киров, Монтаж охранной сигнализации на ТП (19-1-10-1-11-04-2-0290) | J_19-1-10-1-11-04-2-0290 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.028534 | 0.028534 | 0.028534 | 0 | 0 | 0.028534 | 0 | 0.028534 | 0 | 0 | 0.028534 | 0
1.6. | Киров, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0350) | J_19-1-10-1-11-04-2-0350 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.4594 | 1.4594 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0
1.6. | Киров, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0351) | J_19-1-10-1-11-04-2-0351 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.7133 | 0.7133 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0
1.6. | Киров, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0352) | J_19-1-10-1-11-04-2-0352 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.8327 | 0.8327 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0
1.6. | Киров, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0353) | J_19-1-10-1-11-04-2-0353 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.6983 | 1.6983 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0
1.6. | Всев, Создание системы АПС в автомобильных боксах РЭС г. Всеволожска (19-1-17-1-11-04-2-0273) | J_19-1-17-1-11-04-2-0273 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.35331 | 0.35331 | 0.35331 | 0 | 0 | 0.35331 | 0 | 0.35331 | 0 | 0 | 0.35331 | 0
1.6. | Всев, Создание системы АПС на складе кабельной продукции на территории РЭС г. Всеволожска (19-1-17-1-11-04-2-0274) | J_19-1-17-1-11-04-2-0274 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.30304 | 0.30304 | 0.30304 | 0 | 0 | 0.30304 | 0 | 0.30304 | 0 | 0 | 0.30304 | 0
1.6. | Всев, Создание системы ОПАС в помещении основного склада РЭС г. Всеволожска (19-1-17-1-11-04-2-0275) | J_19-1-17-1-11-04-2-0275 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.047984 | 0.047984 | 0.047984 | 0 | 0 | 0.047984 | 0 | 0.047984 | 0 | 0 | 0.047984 | 0
1.6. | Всев, Монтаж охранной сигнализации на ТП (19-1-17-1-11-04-2-0289) | J_19-1-17-1-11-04-2-0289 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.17121 | 0.17121 | 0.17121 | 0 | 0 | 0.17121 | 0 | 0.17121 | 0 | 0 | 0.17121 | 0
1.6. | Всев, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0354) | J_19-1-17-1-11-04-2-0354 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.4204 | 1.4204 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0
1.6. | Всев, Создание системы ОПС на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0355) | J_19-1-17-1-11-04-2-0355 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.38485 | 0.38485 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0
1.6. | Всев, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0356) | J_19-1-17-1-11-04-2-0356 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.4594 | 1.4594 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0
1.6. | Всев, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0357) | J_19-1-17-1-11-04-2-0357 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.7133 | 0.7133 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0
1.6. | Всев, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0358) | J_19-1-17-1-11-04-2-0358 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.6982 | 1.6982 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0
1.6. | Приоз, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0359) | J_19-1-17-1-11-04-2-0359 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.3997 | 1.3997 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0
1.6. | Приоз, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0360) | J_19-1-17-1-11-04-2-0360 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.4594 | 1.4594 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0
1.6. | Приоз, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0361) | J_19-1-17-1-11-04-2-0361 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.71319 | 0.71319 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0
1.6. | Приоз, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0362) | J_19-1-17-1-11-04-2-0362 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.8327 | 0.8327 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0
1.6. | Приоз, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0363) | J_19-1-17-1-11-04-2-0363 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.6983 | 1.6983 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0
1.6. | Волх, Модернизация системы ОПС на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-0-11-04-2-0343) | J_19-1-20-0-11-04-2-0343 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.38485 | 0.38485 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0
1.6. | ЛодП, Оборудование системой видеонаблюдения производственной базы РЭС г. Лодейное Поле (19-1-20-1-11-04-2-0288) | J_19-1-20-1-11-04-2-0288 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.25364 | 0.25364 | 0.25364 | 0 | 0 | 0.25364 | 0 | 0.25364 | 0 | 0 | 0.25364 | 0
1.6. | Подп, Оборудование металлическими откатными воротами въезда на территорию производственной базы РЭС г. Подпорожье (19-1-20-1-11-04-2-0291) | J_19-1-20-1-11-04-2-0291 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.33354 | 0.33354 | 0.33354 | 0 | 0 | 0.33354 | 0 | 0.33354 | 0 | 0 | 0.33354 | 0
1.6. | Бокс, Шлагбаум автоматический (19-1-20-1-11-04-2-0292) | J_19-1-20-1-11-04-2-0292 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.093905 | 0.093905 | 0.093905 | 0 | 0 | 0.093905 | 0 | 0.093905 | 0 | 0 | 0.093905 | 0
1.6. | ЛодП, Шлагбаум автоматический (19-1-20-1-11-04-2-0293) | J_19-1-20-1-11-04-2-0293 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.093905 | 0.093905 | 0.093905 | 0 | 0 | 0.093905 | 0 | 0.093905 | 0 | 0 | 0.093905 | 0
1.6. | Подп, Шлагбаум автоматический (19-1-20-1-11-04-2-0294) | J_19-1-20-1-11-04-2-0294 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.093905 | 0.093905 | 0.093905 | 0 | 0 | 0.093905 | 0 | 0.093905 | 0 | 0 | 0.093905 | 0
1.6. | Бокс, Шлагбаум автоматический (19-1-20-1-11-04-2-0295) | J_19-1-20-1-11-04-2-0295 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.093905 | 0.093905 | 0.093905 | 0 | 0 | 0.093905 | 0 | 0.093905 | 0 | 0 | 0.093905 | 0
1.6. | Тихв, Шлагбаум автоматический (19-1-20-1-11-04-2-0296) | J_19-1-20-1-11-04-2-0296 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.093905 | 0.093905 | 0.093905 | 0 | 0 | 0.093905 | 0 | 0.093905 | 0 | 0 | 0.093905 | 0
1.6. | Подп, Шлагбаум автоматический (19-1-20-1-11-04-2-0314) | J_19-1-20-1-11-04-2-0314 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.093905 | 0.093905 | 0.093905 | 0 | 0 | 0.093905 | 0 | 0.093905 | 0 | 0 | 0.093905 | 0
1.6. | Волх, Установка ворот раздвижных РЭС г.Волхов (19-1-20-1-11-04-2-0331) | J_19-1-20-1-11-04-2-0331 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.51753 | 0.51753 | 0.51753 | 0 | 0 | 0.51753 | 0 | 0.51753 | 0 | 0 | 0.51753 | 0
1.6. | Волх, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0342) | J_19-1-20-1-11-04-2-0342 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.3997 | 1.3997 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0
1.6. | Волх, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0344) | J_19-1-20-1-11-04-2-0344 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.4594 | 1.4594 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0
1.6. | Волх, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0345) | J_19-1-20-1-11-04-2-0345 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.7133 | 0.7133 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0
1.6. | Волх, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0346) | J_19-1-20-1-11-04-2-0346 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.8327 | 0.8327 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0
1.6. | Волх, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0347) | J_19-1-20-1-11-04-2-0347 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.6983 | 1.6983 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0
1.6. | Гатч, Модернизация системы видеонаблюдения АБК РЭС Городской (19-2-06-0-11-04-2-0279) | J_19-2-06-0-11-04-2-0279 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.20329 | 0.20329 | 0.20329 | 0 | 0 | 0.20329 | 0 | 0.20329 | 0 | 0 | 0.20329 | 0
1.6. | Гатч, Установка ворот откатных с электроприводом но территории мастерского участка в п. Сиверский (19-2-06-0-11-04-2-0281) | J_19-2-06-0-11-04-2-0281 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.099826 | 0.099826 | 0.099826 | 0 | 0 | 0.099826 | 0 | 0.099826 | 0 | 0 | 0.099826 | 0
1.6. | Гатч, Установка ворот откатных с электроприводом на территории мастерского участка в п. Вырица (19-2-06-0-11-04-2-0282) | J_19-2-06-0-11-04-2-0282 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.11119 | 0.11119 | 0.11119 | 0 | 0 | 0.11119 | 0 | 0.11119 | 0 | 0 | 0.11119 | 0
1.6. | Гатч, Установка ворот откатных с электроприводом на территорию мастерского участка в г. Коммунар (19-2-06-0-11-04-2-0284) | J_19-2-06-0-11-04-2-0284 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.11119 | 0.11119 | 0.11119 | 0 | 0 | 0.11119 | 0 | 0.11119 | 0 | 0 | 0.11119 | 0
1.6. | Гатч, Установка ворот откатных с электроприводом на территории мастерского участка в п. Тайцы (19-2-06-0-11-04-2-0285) | J_19-2-06-0-11-04-2-0285 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.11119 | 0.11119 | 0.11119 | 0 | 0 | 0.11119 | 0 | 0.11119 | 0 | 0 | 0.11119 | 0
1.6. | Всев, Разработка и создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-312 Слобода (20-1-10-1-11-04-2-0190) | J_20-1-10-1-11-04-2-0190 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.71319 | 0.71319 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0
1.6. | Всев, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (20-1-17-1-11-04-2-0189) | J_20-1-17-1-11-04-2-0189 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.8327 | 0.8327 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.086354 | 0
1.6. | Кинг, Автоматич. установка пожарной сигн-ии и системы оповещ. и управления эвакуацией в Адм-ом здании (19-1-08-1-11-04-2-0987) | J_19-1-08-1-11-04-2-0987 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.1017 | 0.1017 | 0.1017 | 0 | 0 | 0.1017 | 0 | 0.1017 | 0 | 0 | 0.1017 | 0
1.6. | Кинг, Автоматич. установка пожарн. сигн-ии и сис-мы оповещения и управления эвакуацией в ОРП-2 (19-1-08-1-11-04-2-0988) | J_19-1-08-1-11-04-2-0988 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.099024 | 0.099024 | 0.099024 | 0 | 0 | 0.099024 | 0 | 0.099024 | 0 | 0 | 0.099024 | 0
Проекты ИТ
1.6. | ЦА, Устройство для записи диспетчерских переговоров (19-1-00-3-05-04-2-0430) | J_19-1-00-3-05-04-2-0430 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.18656 | 0.18656 | 0.18656 | 0 | 0 | 0.18656 | 0 | 0.18656 | 0 | 0 | 0.18656 | 0
1.6. | ЦА, Сканер (19-1-00-3-05-04-2-0431) | J_19-1-00-3-05-04-2-0431 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.076847 | 0.076847 | 0.076847 | 0 | 0 | 0.076847 | 0 | 0.076847 | 0 | 0 | 0.076847 | 0
1.6. | ЦА, Ноутбук (19-1-00-3-05-04-2-0432) | J_19-1-00-3-05-04-2-0432 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.070146 | 0.070146 | 0.070146 | 0 | 0 | 0.070146 | 0 | 0.070146 | 0 | 0 | 0.070146 | 0
1.6. | ЦА, МФУ (19-1-00-3-05-04-2-0441) | J_19-1-00-3-05-04-2-0441 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.12884 | 0.12884 | 0.12884 | 0 | 0 | 0.12884 | 0 | 0.12884 | 0 | 0 | 0.12884 | 0
1.6. | ЦА, Управляемый коммутатор (19-1-00-3-05-04-2-0442) | J_19-1-00-3-05-04-2-0442 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.29652 | 0.29652 | 0.29652 | 0 | 0 | 0.29652 | 0 | 0.29652 | 0 | 0 | 0.29652 | 0
1.6. | ЦА, Плоттер (19-1-00-3-05-04-2-0443) | J_19-1-00-3-05-04-2-0443 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.53813 | 0.53813 | 0.53813 | 0 | 0 | 0.53813 | 0 | 0.53813 | 0 | 0 | 0.53813 | 0
1.6. | Выб, Настенная сплит-система в серверную (19-1-05-3-05-04-2-0419) | J_19-1-05-3-05-04-2-0419 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.075906 | 0.075906 | 0.075906 | 0 | 0 | 0.075906 | 0 | 0.075906 | 0 | 0 | 0.075906 | 0
1.6. | Выб, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Выборг) (19-1-05-3-05-04-2-0445) | J_19-1-05-3-05-04-2-0445 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.14001 | 0.14001 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0
1.6. | Выб, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Каменногорск) (19-1-05-3-05-04-2-0452) | J_19-1-05-3-05-04-2-0452 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.14001 | 0.14001 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0
1.6. | Выб, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Выборг) (19-1-05-3-05-04-2-0461) | J_19-1-05-3-05-04-2-0461 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.14001 | 0.14001 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0
1.6. | Луга, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Луга) (19-1-06-3-05-04-2-0448) | J_19-1-06-3-05-04-2-0448 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.14001 | 0.14001 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0
1.6. | Гатч, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Тайцы) (19-1-06-3-05-04-2-0449) | J_19-1-06-3-05-04-2-0449 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.14001 | 0.14001 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0
1.6. | Гатч, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Гатчина) (19-1-06-3-05-04-2-0460) | J_19-1-06-3-05-04-2-0460 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.14001 | 0.14001 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0
1.6. | Волос, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Волосово) (19-1-08-3-05-04-2-0450) | J_19-1-08-3-05-04-2-0450 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.14001 | 0.14001 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0
1.6. | СосБ, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Сосновый Бор) (19-1-08-3-05-04-2-0451) | J_19-1-08-3-05-04-2-0451 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.14001 | 0.14001 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0
1.6. | Кинг, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Кингисепп) (19-1-08-3-05-04-2-0462) | J_19-1-08-3-05-04-2-0462 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.14001 | 0.14001 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0
1.6. | Кинг, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Усть-Луга) (19-1-08-3-05-04-2-0464) | J_19-1-08-3-05-04-2-0464 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.14001 | 0.14001 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0
1.6. | Киров, МФУ (19-1-10-3-05-04-2-0399) | J_19-1-10-3-05-04-2-0399 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.12884 | 0.12884 | 0.12884 | 0 | 0 | 0.12884 | 0 | 0.12884 | 0 | 0 | 0.12884 | 0
1.6. | Киров, Маршрутизатор (19-1-10-3-05-04-2-0423) | J_19-1-10-3-05-04-2-0423 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.083065 | 0.083065 | 0.083065 | 0 | 0 | 0.083065 | 0 | 0.083065 | 0 | 0 | 0.083065 | 0
1.6. | Киров, Маршрутизатор (19-1-10-3-05-04-2-0424) | J_19-1-10-3-05-04-2-0424 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.083065 | 0.083065 | 0.083065 | 0 | 0 | 0.083065 | 0 | 0.083065 | 0 | 0 | 0.083065 | 0
1.6. | Приоз, Коммутатор (19-1-17-3-05-04-2-0446) | J_19-1-17-3-05-04-2-0446 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.83777 | 0.83777 | 0.83777 | 0 | 0 | 0.83777 | 0 | 0.83777 | 0 | 0 | 0.83777 | 0
1.6. | Волх, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Волхов) (19-1-20-3-05-04-2-0453) | J_19-1-20-3-05-04-2-0453 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.14001 | 0.14001 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0
1.6. | Бокс, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Пикалево) (19-1-20-3-05-04-2-0454) | J_19-1-20-3-05-04-2-0454 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.14001 | 0.14001 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0
1.6. | Бокс, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Бокситогорск) (19-1-20-3-05-04-2-0455) | J_19-1-20-3-05-04-2-0455 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.14001 | 0.14001 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0
1.6. | Тихв, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Тихвин) (19-1-20-3-05-04-2-0463) | J_19-1-20-3-05-04-2-0463 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.14001 | 0.14001 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0
1.6. | ЦА, Дисковое хранилище для системы DLP (17-1-00-3-05-04-2-0098) | H_17-1-00-3-05-04-2-0098 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 1.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Луга, кондиционер для сервера | G_15-1-13-3-05-04-2-0334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Сервер | G_15-1-00-3-05-04-2-0360 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 2.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Сервер | G_15-1-00-3-05-04-2-0361 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 2.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Корпоративная сеть | G_12-1-00-3-05-04-2-161 | 2012 | 2015 | нд | нд | нд | 42.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Источник бесперебойного питания (ИБП) (17-1-10-3-05-04-2-0313) | H_17-1-10-3-05-04-2-0313 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.081125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Источник бесперебойного питания (17-1-05-3-05-04-2-0114) | H_17-1-05-3-05-04-2-0114 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.05342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Проектор BENQ W1070+ (17-1-06-3-05-04-2-0307) | H_17-1-06-3-05-04-2-0307 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.077231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Спикерфон для ВКС (17-1-00-3-05-04-2-0102) | H_17-1-00-3-05-04-2-0102 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Комплекс серверного оборудования для АСУФХД (16-1-00-3-05-04-2-0335) | G_16-1-00-3-05-04-2-0335 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 20.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, МФУ Xerox WorkCentre 7225 (17-1-06-3-05-04-2-0112) | H_17-1-06-3-05-04-2-0112 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Ноутбук HP OMEN15-ax009ur (X9Z89EA) (17-1-06-3-05-04-2-0308) | H_17-1-06-3-05-04-2-0308 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.094164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Cisco 892sfp (17-1-05-3-05-04-2-0093) | H_17-1-05-3-05-04-2-0093 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.065765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, iPad Pro 256GB (17-1-00-3-05-04-2-0089) | H_17-1-00-3-05-04-2-0089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Cisco 892sfp (17-1-00-3-05-04-2-0094) | H_17-1-00-3-05-04-2-0094 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.065765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Источник бесперебойного питания (17-1-00-3-05-04-2-0097) | H_17-1-00-3-05-04-2-0097 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.26751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Франкировальная машина (17-1-00-3-05-04-2-0101) | H_17-1-00-3-05-04-2-0101 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.36273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Коммуникатор Cisco (17-1-00-3-05-04-2-0104) | H_17-1-00-3-05-04-2-0104 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.19036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Дисковая полка для СХД (17-1-00-3-05-04-2-0185) | H_17-1-00-3-05-04-2-0185 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 3.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Система для резервного копирования данных (17-1-00-3-05-04-2-0222) | H_17-1-00-3-05-04-2-0222 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 5.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Ноутбук (17-1-10-3-05-04-2-0091) | H_17-1-10-3-05-04-2-0091 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.060475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Cisco 892sfp (17-1-10-3-05-04-2-0103) | H_17-1-10-3-05-04-2-0103 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.065765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЛодП, Сервер контроллера домена (17-1-20-3-05-04-2-0085) | H_17-1-20-3-05-04-2-0085 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.67866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Сервер контроллера домена (17-1-08-3-05-04-2-0083) | H_17-1-08-3-05-04-2-0083 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.67866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Сервер контроллера домена (17-1-17-3-05-04-2-0111) | H_17-1-17-3-05-04-2-0111 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.67866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Сервер контроллера домена (17-1-05-3-05-04-2-0081) | H_17-1-05-3-05-04-2-0081 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.67866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Ультрабук (17-1-00-3-05-04-2-0086) | H_17-1-00-3-05-04-2-0086 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.09249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Ультрабук (17-1-00-3-05-04-2-0087) | H_17-1-00-3-05-04-2-0087 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.06556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Ноутбук (17-1-00-3-05-04-2-0088) | H_17-1-00-3-05-04-2-0088 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, USB-коммутатор (17-1-00-3-05-04-2-0092) | H_17-1-00-3-05-04-2-0092 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.11475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Маршрутизатор для резервного ЦОД (17-1-00-3-05-04-2-0099) | H_17-1-00-3-05-04-2-0099 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.38391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Коммутатор для резервного ЦОД (17-1-00-3-05-04-2-0100) | H_17-1-00-3-05-04-2-0100 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Сервер контроллера домена (17-1-00-3-05-04-2-0106) | H_17-1-00-3-05-04-2-0106 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.67866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Сервер приложения АИИС КУЭ (17-1-00-3-05-04-2-0107) | H_17-1-00-3-05-04-2-0107 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.67866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Сервер ретрансляции телемеханики (17-1-00-3-05-04-2-0109) | H_17-1-00-3-05-04-2-0109 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.67866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Сервер ретрансляции телемеханики (17-1-00-3-05-04-2-0110) | H_17-1-00-3-05-04-2-0110 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.67866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Сервер контроллера домена (17-1-10-3-05-04-2-0084) | H_17-1-10-3-05-04-2-0084 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.67866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Сервер контроллера домена (17-1-06-3-05-04-2-0082) | H_17-1-06-3-05-04-2-0082 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.67866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЛодП, Ноутбук с COM-портом (16-1-12-3-05-04-2-0277) | G_16-1-12-3-05-04-2-0277 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.07906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Xerox WorkCentre WC5325C_S (16-1-20-3-05-04-2-0268) | G_16-1-20-3-05-04-2-0268 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Ноутбук | G_15-1-00-3-05-04-2-0357 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Ноутбук | G_15-1-00-3-05-04-2-0356 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.10862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, МФУ Xerox WC5325 (17-1-06-3-05-04-2-0080) | H_17-1-06-3-05-04-2-0080 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.10818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Cisco 892sfp (17-1-05-3-05-04-2-0090) | H_17-1-05-3-05-04-2-0090 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.084502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Cisco 2960S (16-1-00-3-05-04-2-0265) | G_16-1-00-3-05-04-2-0265 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.27413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Cisco 892sfp (16-1-20-3-05-04-2-0270) | G_16-1-20-3-05-04-2-0270 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Cisco 892sfp (16-1-06-3-05-04-2-0267) | G_16-1-06-3-05-04-2-0267 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Cisco 892sfp (16-1-06-3-05-04-2-0272) | G_16-1-06-3-05-04-2-0272 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Cisco 892sfp (16-1-06-3-05-04-2-0273) | G_16-1-06-3-05-04-2-0273 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Cisco 892sfp (16-1-06-3-05-04-2-0274) | G_16-1-06-3-05-04-2-0274 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Cisco 892sfp (16-1-05-3-05-04-2-0269) | G_16-1-05-3-05-04-2-0269 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Cisco 892sfp (16-1-05-3-05-04-2-0275) | G_16-1-05-3-05-04-2-0275 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Cisco 892sfp (16-1-05-3-05-04-2-0276) | G_16-1-05-3-05-04-2-0276 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Cisco 892sfp (16-1-10-3-05-04-2-0266) | G_16-1-10-3-05-04-2-0266 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Cisco 892sfp (16-1-10-3-05-04-2-0271) | G_16-1-10-3-05-04-2-0271 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Дисковое хранилище для ЦА (18-1-00-3-05-04-2-0176) | I_18-1-00-3-05-04-2-0176 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 2.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Ноутбук (18-1-00-3-05-04-2-0175) | I_18-1-00-3-05-04-2-0175 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.05898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Ноутбук (18-1-00-3-05-04-2-0174) | I_18-1-00-3-05-04-2-0174 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.05898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Поточный сканер Canon (18-1-00-3-05-04-2-0047) | I_18-1-00-3-05-04-2-0047 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.061242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Плоттер Canon imagePROGRAF iPF780 (18-1-06-3-05-04-2-0182) | I_18-1-06-3-05-04-2-0182 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.15127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, МФУ лазерный цветной А3 Xerox WorkCentre 7830 (18-1-17-3-05-04-2-0050) | I_18-1-17-3-05-04-2-0050 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.10392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Источник бесперебойного питания СИПБ3КА.8-11 (18-1-17-3-05-04-2-0049) | I_18-1-17-3-05-04-2-0049 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Источник бесперебойного питания СИПБ3КА.8-11 (18-1-17-3-05-04-2-0048) | I_18-1-17-3-05-04-2-0048 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Ноутбук (18-1-00-3-05-04-2-0173) | I_18-1-00-3-05-04-2-0173 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.05898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Ноутбук HP ProBook 430 G3 (17-1-00-3-05-04-2-0164) | I_17-1-00-3-05-04-2-0164 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Сетевое хранилище для резервного ЦОД (18-1-00-3-05-04-2-0149) | I_18-1-00-3-05-04-2-0149 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.43413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Cisco 892sfp (18-1-00-3-05-04-2-0046) | I_18-1-00-3-05-04-2-0046 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.064487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Сканер Epson (16-1-20-3-05-04-2-1179) | J_16-1-20-3-05-04-2-1179 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.057938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Планшет Apple iPad Air 2 (16-1-00-3-05-04-2-0638) | J_16-1-00-3-05-04-2-0638 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.05691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Маршрутизатор CISCO (16-1-00-3-05-04-2-1007) | J_16-1-00-3-05-04-2-1007 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.14806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Коммутатор WS-C2960RX-48TS-L (16-1-00-3-05-04-2-1008) | J_16-1-00-3-05-04-2-1008 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.15233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Ноутбук HP ProBook (16-1-00-3-05-04-2-1182) | J_16-1-00-3-05-04-2-1182 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.10862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Ноутбук HP ProBook (16-1-06-3-05-04-2-1176) | J_16-1-06-3-05-04-2-1176 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.069974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Ноутбук HP ProBook (16-1-06-3-05-04-2-1177) | J_16-1-06-3-05-04-2-1177 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.069974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Ноутбук HP ProBook (16-1-06-3-05-04-2-1178) | J_16-1-06-3-05-04-2-1178 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.069974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Плоттер А0 (17-1-17-3-05-04-2-0930) | J_17-1-17-3-05-04-2-0930 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Ноутбук HP ProBook (12-1-06-3-05-04-2-217) | J_12-1-06-3-05-04-2-217 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 0.094164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Система защиты периметра сети (ПАК) (17-1-00-3-05-04-2-0221) | I_17-1-00-3-05-04-2-0221 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 16.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, ИБП мощностью 2000 (19-1-00-3-05-04-2-0969) | J_19-1-00-3-05-04-2-0969 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.2705 | 0.2705 | 0.2705 | 0 | 0 | 0.2705 | 0 | 0.2705 | 0 | 0 | 0.2705 | 0
1.6. | ЦА, Коммутатор cisco управляемый 48 портов (19-1-00-3-05-04-2-0970) | J_19-1-00-3-05-04-2-0970 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.3764 | 0.3764 | 0.3764 | 0 | 0 | 0.3764 | 0 | 0.3764 | 0 | 0 | 0.3764 | 0
1.6. | ЦА, Видеорегистратор (19-1-00-3-05-04-2-0971) | J_19-1-00-3-05-04-2-0971 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.19648 | 0.19648 | 0.19648 | 0 | 0 | 0.19648 | 0 | 0.19648 | 0 | 0 | 0.19648 | 0
ОС производственные
1.6. | ЦА, Шумомер (19-1-00-3-05-04-2-0415) | J_19-1-00-3-05-04-2-0415 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.090737 | 0.090737 | 0.090737 | 0 | 0 | 0.090737 | 0 | 0.090737 | 0 | 0 | 0.090737 | 0
1.6. | ЦА, Спутниковый приемник геодезического класса (19-1-00-3-05-04-2-0426) | J_19-1-00-3-05-04-2-0426 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.4586 | 0.4586 | 0.4586 | 0 | 0 | 0.4586 | 0 | 0.4586 | 0 | 0 | 0.4586 | 0
1.6. | ЦА, Трассоискатель (19-1-00-3-05-04-2-0427) | J_19-1-00-3-05-04-2-0427 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.51362 | 0.51362 | 0.51362 | 0 | 0 | 0.51362 | 0 | 0.51362 | 0 | 0 | 0.51362 | 0
1.6. | Выб, Измельчитель веток (19-1-05-3-05-04-2-0393) | J_19-1-05-3-05-04-2-0393 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.32613 | 0.32613 | 0.32613 | 0 | 0 | 0.32613 | 0 | 0.32613 | 0 | 0 | 0.32613 | 0
1.6. | Выб, Аппарат испытания диалектриков (19-1-05-3-05-04-2-0401) | J_19-1-05-3-05-04-2-0401 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.33925 | 0.33925 | 0.33925 | 0 | 0 | 0.33925 | 0 | 0.33925 | 0 | 0 | 0.33925 | 0
1.6. | Выб, Швонарезчик (19-1-05-3-05-04-2-0416) | J_19-1-05-3-05-04-2-0416 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.39102 | 0.39102 | 0.39102 | 0 | 0 | 0.39102 | 0 | 0.39102 | 0 | 0 | 0.39102 | 0
1.6. | Выб, Снегоуборщик (19-1-05-3-05-04-2-0417) | J_19-1-05-3-05-04-2-0417 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.14895 | 0.14895 | 0.14895 | 0 | 0 | 0.14895 | 0 | 0.14895 | 0 | 0 | 0.14895 | 0
1.6. | Выб, Устройство испытательное (19-1-05-3-05-04-2-0418) | J_19-1-05-3-05-04-2-0418 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.68731 | 0.68731 | 0.68731 | 0 | 0 | 0.68731 | 0 | 0.68731 | 0 | 0 | 0.68731 | 0
1.6. | Выб, Кабелеискатель (19-1-05-3-05-04-2-0425) | J_19-1-05-3-05-04-2-0425 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.071656 | 0.071656 | 0.071656 | 0 | 0 | 0.071656 | 0 | 0.071656 | 0 | 0 | 0.071656 | 0
1.6. | Гатч, Аппарат для испытания средтств защиты (19-1-06-3-05-04-2-0388) | J_19-1-06-3-05-04-2-0388 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.47671 | 0.47671 | 0.47671 | 0 | 0 | 0.47671 | 0 | 0.47671 | 0 | 0 | 0.47671 | 0
1.6. | Гатч, Микроомметр (19-1-06-3-05-04-2-0389) | J_19-1-06-3-05-04-2-0389 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.072272 | 0.072272 | 0.072272 | 0 | 0 | 0.072272 | 0 | 0.072272 | 0 | 0 | 0.072272 | 0
1.6. | Гатч, Аварийная световая башня (19-1-06-3-05-04-2-0390) | J_19-1-06-3-05-04-2-0390 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0 | 0 | 0.1656 | 0 | 0.1656 | 0 | 0 | 0.1656 | 0
1.6. | Гатч, Ручной гидравлический штабелер (19-1-06-3-05-04-2-0408) | J_19-1-06-3-05-04-2-0408 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.065932 | 0.065932 | 0.065932 | 0 | 0 | 0.065932 | 0 | 0.065932 | 0 | 0 | 0.065932 | 0
1.6. | Луга, Генератор (19-1-06-3-05-04-2-0428) | J_19-1-06-3-05-04-2-0428 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.069692 | 0.069692 | 0.069692 | 0 | 0 | 0.069692 | 0 | 0.069692 | 0 | 0 | 0.069692 | 0
1.6. | Луга, Устройство проверки токовых расцепителей автоматических выключателей (19-1-06-3-05-04-2-0429) | J_19-1-06-3-05-04-2-0429 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.34838 | 0.34838 | 0.34838 | 0 | 0 | 0.34838 | 0 | 0.34838 | 0 | 0 | 0.34838 | 0
1.6. | Гатч, Высоковольтная испытательная установка (19-1-06-3-05-04-2-0476) | J_19-1-06-3-05-04-2-0476 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.569 | 2.569 | 2.569 | 0 | 0 | 2.569 | 0 | 2.569 | 0 | 0 | 2.569 | 0
1.6. | Киров, Снегоуборщик (19-1-10-3-05-04-2-0395) | J_19-1-10-3-05-04-2-0395 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.059454 | 0.059454 | 0.059454 | 0 | 0 | 0.059454 | 0 | 0.059454 | 0 | 0 | 0.059454 | 0
1.6. | Киров, Микроомметр (19-1-10-3-05-04-2-0396) | J_19-1-10-3-05-04-2-0396 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.080469 | 0.080469 | 0.080469 | 0 | 0 | 0.080469 | 0 | 0.080469 | 0 | 0 | 0.080469 | 0
1.6. | Тосно, Мегаомметр (19-1-10-3-05-04-2-0397) | J_19-1-10-3-05-04-2-0397 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.11349 | 0.11349 | 0.11349 | 0 | 0 | 0.11349 | 0 | 0.11349 | 0 | 0 | 0.11349 | 0
1.6. | Киров, Генератор (19-1-10-3-05-04-2-0398) | J_19-1-10-3-05-04-2-0398 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.061279 | 0.061279 | 0.061279 | 0 | 0 | 0.061279 | 0 | 0.061279 | 0 | 0 | 0.061279 | 0
1.6. | Тосно, Виброплита (19-1-10-3-05-04-2-0402) | J_19-1-10-3-05-04-2-0402 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.080833 | 0.080833 | 0.080833 | 0 | 0 | 0.080833 | 0 | 0.080833 | 0 | 0 | 0.080833 | 0
1.6. | Тосно, Блок контейнер (19-1-10-3-05-04-2-0403) | J_19-1-10-3-05-04-2-0403 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.58764 | 0.58764 | 0.58764 | 0 | 0 | 0.58764 | 0 | 0.58764 | 0 | 0 | 0.58764 | 0
1.6. | Киров, Гидравлический штабелер (19-1-10-3-05-04-2-0405) | J_19-1-10-3-05-04-2-0405 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.07306 | 0.07306 | 0.07306 | 0 | 0 | 0.07306 | 0 | 0.07306 | 0 | 0 | 0.07306 | 0
1.6. | Тосно, Верстак слесарный (19-1-10-3-05-04-2-0406) | J_19-1-10-3-05-04-2-0406 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.063157 | 0.063157 | 0.063157 | 0 | 0 | 0.063157 | 0 | 0.063157 | 0 | 0 | 0.063157 | 0
1.6. | Тосно, Контейнер (19-1-10-3-05-04-2-0407) | J_19-1-10-3-05-04-2-0407 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.091999 | 0.091999 | 0.091999 | 0 | 0 | 0.091999 | 0 | 0.091999 | 0 | 0 | 0.091999 | 0
1.6. | Киров, Прибор Энерготестер с токоизмерительными клещами и гибкими датчиками тока (19-1-10-3-05-04-2-0457) | J_19-1-10-3-05-04-2-0457 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.3028 | 0.3028 | 0.3028 | 0 | 0 | 0.3028 | 0 | 0.3028 | 0 | 0 | 0.3028 | 0
1.6. | Киров, Прибор Энерготестер с токоизмерительными клещами и гибкими датчиками тока (19-1-10-3-05-04-2-0458) | J_19-1-10-3-05-04-2-0458 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.30702 | 0.30702 | 0.30702 | 0 | 0 | 0.30702 | 0 | 0.30702 | 0 | 0 | 0.30702 | 0
1.6. | Всев, Аппарат испытания диэлектриков (19-1-17-3-05-04-2-0382) | J_19-1-17-3-05-04-2-0382 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.30425 | 0.30425 | 0.30425 | 0 | 0 | 0.30425 | 0 | 0.30425 | 0 | 0 | 0.30425 | 0
1.6. | Всев, Инструмент для разделки кабелей (19-1-17-3-05-04-2-0383) | J_19-1-17-3-05-04-2-0383 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.085449 | 0.085449 | 0.085449 | 0 | 0 | 0.085449 | 0 | 0.085449 | 0 | 0 | 0.085449 | 0
1.6. | Всев, Световая башня с генератором (19-1-17-3-05-04-2-0384) | J_19-1-17-3-05-04-2-0384 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.2185 | 0.2185 | 0.2185 | 0 | 0 | 0.2185 | 0 | 0.2185 | 0 | 0 | 0.2185 | 0
1.6. | Всев, Бензиновый генератор (19-1-17-3-05-04-2-0385) | J_19-1-17-3-05-04-2-0385 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.10108 | 0.10108 | 0.10108 | 0 | 0 | 0.10108 | 0 | 0.10108 | 0 | 0 | 0.10108 | 0
1.6. | Всев, Тепловизор (19-1-17-3-05-04-2-0386) | J_19-1-17-3-05-04-2-0386 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.24658 | 0.24658 | 0.24658 | 0 | 0 | 0.24658 | 0 | 0.24658 | 0 | 0 | 0.24658 | 0
1.6. | Всев, Бензиновый генератор (19-1-17-3-05-04-2-0387) | J_19-1-17-3-05-04-2-0387 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.10108 | 0.10108 | 0.10108 | 0 | 0 | 0.10108 | 0 | 0.10108 | 0 | 0 | 0.10108 | 0
1.6. | Всев, Стенд для испытаний (19-1-17-3-05-04-2-0421) | J_19-1-17-3-05-04-2-0421 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.30532 | 0.30532 | 0.30532 | 0 | 0 | 0.30532 | 0 | 0.30532 | 0 | 0 | 0.30532 | 0
1.6. | Подп, Цифровой миллиомметр (19-1-20-3-05-04-2-0391) | J_19-1-20-3-05-04-2-0391 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.11599 | 0.11599 | 0.11599 | 0 | 0 | 0.11599 | 0 | 0.11599 | 0 | 0 | 0.11599 | 0
1.6. | Волх, Тепловизор (19-1-20-3-05-04-2-0409) | J_19-1-20-3-05-04-2-0409 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.27967 | 0.27967 | 0.27967 | 0 | 0 | 0.27967 | 0 | 0.27967 | 0 | 0 | 0.27967 | 0
1.6. | Бокс, Кабелеискатель (19-1-20-3-05-04-2-0410) | J_19-1-20-3-05-04-2-0410 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.07287 | 0.07287 | 0.07287 | 0 | 0 | 0.07287 | 0 | 0.07287 | 0 | 0 | 0.07287 | 0
1.6. | Кириш, Прибор контроля высоковольтных выключателей (19-1-20-3-05-04-2-0411) | J_19-1-20-3-05-04-2-0411 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.47391 | 0.47391 | 0.47391 | 0 | 0 | 0.47391 | 0 | 0.47391 | 0 | 0 | 0.47391 | 0
1.6. | Бокс, Точильно-шлифовальный станок (19-1-20-3-05-04-2-0412) | J_19-1-20-3-05-04-2-0412 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.10817 | 0.10817 | 0.10817 | 0 | 0 | 0.10817 | 0 | 0.10817 | 0 | 0 | 0.10817 | 0
1.6. | Бокс, Кабелеискатель (19-1-20-3-05-04-2-0413) | J_19-1-20-3-05-04-2-0413 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.07287 | 0.07287 | 0.07287 | 0 | 0 | 0.07287 | 0 | 0.07287 | 0 | 0 | 0.07287 | 0
1.6. | Тихв, Установка горизонтального бурения (19-1-20-3-05-04-2-0422) | J_19-1-20-3-05-04-2-0422 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.83776 | 0.83776 | 0.83776 | 0 | 0 | 0.83776 | 0 | 0.83776 | 0 | 0 | 0.83776 | 0
1.6. | Кириш, Устройство для прокола кабеля (19-1-20-3-05-04-2-0456) | J_19-1-20-3-05-04-2-0456 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.058808 | 0.058808 | 0.058808 | 0 | 0 | 0.058808 | 0 | 0.058808 | 0 | 0 | 0.058808 | 0
1.6. | Бокс, Прибор измерения показателей качества электроэнергии (19-1-20-3-05-04-2-0459) | J_19-1-20-3-05-04-2-0459 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.30702 | 0.30702 | 0.30702 | 0 | 0 | 0.30702 | 0 | 0.30702 | 0 | 0 | 0.30702 | 0
1.6. | Кинг, Кондиционер (19-1-08-3-05-04-2-0444) | J_19-1-08-3-05-04-2-0444 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.087661 | 0.087661 | 0.087661 | 0 | 0 | 0.087661 | 0 | 0.087661 | 0 | 0 | 0.087661 | 0
1.6. | Киров, Стол диспетчерский (19-1-10-3-05-04-2-0394) | J_19-1-10-3-05-04-2-0394 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.30121 | 0.30121 | 0.30121 | 0 | 0 | 0.30121 | 0 | 0.30121 | 0 | 0 | 0.30121 | 0
1.6. | Киров, Телевизор (19-1-10-3-05-04-2-0400) | J_19-1-10-3-05-04-2-0400 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.050031 | 0.050031 | 0.050031 | 0 | 0 | 0.050031 | 0 | 0.050031 | 0 | 0 | 0.050031 | 0
1.6. | Всев, Кондиционер (19-1-17-3-05-04-2-0392) | J_19-1-17-3-05-04-2-0392 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.075563 | 0.075563 | 0.075563 | 0 | 0 | 0.075563 | 0 | 0.075563 | 0 | 0 | 0.075563 | 0
1.6. | Всев, Туалетная кабина (19-1-17-3-05-04-2-0420) | J_19-1-17-3-05-04-2-0420 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0 | 0 | 0.14133 | 0 | 0.14133 | 0 | 0 | 0.14133 | 0
1.6. | Бокс, Кондиционер (19-1-20-3-05-04-2-0414) | J_19-1-20-3-05-04-2-0414 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.061463 | 0.061463 | 0.061463 | 0 | 0 | 0.061463 | 0 | 0.061463 | 0 | 0 | 0.061463 | 0
1.6. | Волх, Кондиционер (19-1-20-3-05-04-2-0447) | J_19-1-20-3-05-04-2-0447 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.043541 | 0.043541 | 0.043541 | 0 | 0 | 0.043541 | 0 | 0.043541 | 0 | 0 | 0.043541 | 0
1.6. | ЦА, Высоковольтный узел учета электроэнергии РиМ 384.02/02 с терминалом мобильным | J_19-1-00-3-05-04-2-0850 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.29448 | 0.29448 | 0.29448 | 0 | 0 | 0.29448 | 0 | 0.29448 | 0 | 0 | 0.29448 | 0
1.6. | Тосно, Кондиционер (19-1-10-3-05-04-2-0932) | J_19-1-10-3-05-04-2-0932 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.045644 | 0.045644 | 0.045644 | 0 | 0 | 0.045644 | 0 | 0.045644 | 0 | 0 | 0.045644 | 0
1.6. | Тосно, Кондиционер (19-1-10-3-05-04-2-0933) | J_19-1-10-3-05-04-2-0933 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.045644 | 0.045644 | 0.045644 | 0 | 0 | 0.045644 | 0 | 0.045644 | 0 | 0 | 0.045644 | 0
1.6. | Подп, Сплит-система Mitsubishi Electric с зимним комплектом (19-1-20-3-05-04-2-1035) | J_19-1-20-3-05-04-2-1035 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.09902 | 0.09902 | 0.09902 | 0 | 0 | 0.09902 | 0 | 0.09902 | 0 | 0 | 0.09902 | 0
1.6. | Волх, Настенный кондиционер Lessar LS/LU-H09KJA2-WM (16-1-03-3-05-04-2-0262) | G_16-1-03-3-05-04-2-0262 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.057525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Волх, Настенный кондиционер Lessar LS/LU-H09KJA2-WM (16-1-03-3-05-04-2-0264) | G_16-1-03-3-05-04-2-0264 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.057525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Кондиционер в серверную (16-1-00-3-05-04-2-0317) | G_16-1-00-3-05-04-2-0317 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.17275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Кондиционер в серверную (16-1-00-3-05-04-2-0318) | G_16-1-00-3-05-04-2-0318 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.17275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE (17-1-06-3-05-04-2-0235) | H_17-1-06-3-05-04-2-0235 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.055932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Луга, Кондиционер General Fujitsu ASH 12U (Резерв) (17-1-06-3-05-04-2-0314) | H_17-1-06-3-05-04-2-0314 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.055932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Луга, Кондиционер General Fujitsu ASH 12U (17-1-06-3-05-04-2-0315) | H_17-1-06-3-05-04-2-0315 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.055932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Источник бесперебойного питания (17-1-00-3-05-04-2-0166) | H_17-1-00-3-05-04-2-0166 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Кондиционер Mitsubishi Electric MS-GF60VA / MU-GF60VA (18-1-17-3-05-04-2-0052) | I_18-1-17-3-05-04-2-0052 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.11783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Волх, Энерготестер ПКЭ-А | G_15-1-03-3-05-04-2-0283 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, "Энерготестер ПКЭ-А" в кмп опций для измерений до 3000 А | G_15-1-04-3-05-04-2-0287 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Измеритель сопротивления заземления | G_15-1-04-3-05-04-2-0286 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Мегаомметр | G_15-1-04-3-05-04-2-0285 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.64762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Бензогенератор | G_15-1-04-3-05-04-2-0288 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Прибор измерения качества электроэнергии (без токовых клещей) | G_15-1-05-3-05-04-2-0292 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Мегаомметр | G_15-1-05-3-05-04-2-0291 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.08016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Измеритель ПКЭ | G_15-1-06-3-05-04-2-0297 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Машина для переработки сучьев | G_15-1-06-3-05-04-2-0295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Бензогенератор | G_15-1-06-3-05-04-2-0294 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Пресс для обжимки кабельных наконечников | G_15-1-06-3-05-04-2-0296 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.34755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Энерготестер | G_15-1-08-3-05-04-2-0298 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Сварочная бензиновая электростанция | G_15-1-08-3-05-04-2-0299 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кириш, Высокооборотный радиальный вентилятор с воздуховодом | G_15-1-09-3-05-04-2-0301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кириш, прибор контроля качества ЭЭ | G_15-1-09-3-05-04-2-0305 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кириш, Виброплита реверсивная с полиуритановой накладкой | G_15-1-09-3-05-04-2-0304 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Энерготестер | G_15-1-10-3-05-04-2-0307 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Резчик швов | G_15-1-10-3-05-04-2-0323 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.12708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Мотопомпа | G_15-1-10-3-05-04-2-0315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Микроомметр | G_15-1-10-3-05-04-2-0322 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.08579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Отбойный молоток электрический | G_15-1-10-3-05-04-2-0319 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.10205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Виброплита | G_15-1-10-3-05-04-2-0318 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Бензогенератор сварочный | G_15-1-10-3-05-04-2-0311 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЛодП, Прибор для измерения ПКЭ | G_15-1-12-3-05-04-2-0325 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЛодП, Трассоискатель | G_15-1-12-3-05-04-2-0326 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.51899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Луга, Энерготестер | G_15-1-13-3-05-04-2-0333 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Луга, генератор | G_15-1-13-3-05-04-2-0327 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Луга, Измеритель параметров электроизоляции | G_15-1-13-3-05-04-2-0329 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.08016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Луга, Комплект для испытаний автоматических выключателей | G_15-1-13-3-05-04-2-0330 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Подп, Энерготестер | G_15-1-15-3-05-04-2-0335 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Энерготестер | G_15-1-17-3-05-04-2-0340 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Трассоискатель RD 8000 | G_15-1-17-3-05-04-2-0338 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.51899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Комплект нагрузочный измерительный с регулятором на токи от 100-12000А РТ-2048 (12кА) | G_15-1-17-3-05-04-2-0339 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Устройство испытательное "РЕТОМ-21" | G_15-1-17-3-05-04-2-0337 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Виброплита (бензиновая) (16-1-17-3-05-04-2-0280) | G_16-1-17-3-05-04-2-0280 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.060827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Бензогенератор (16-1-17-3-05-04-2-0281) | G_16-1-17-3-05-04-2-0281 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | СосБ, Измеритель ПКЭ | G_15-1-19-3-05-04-2-0344 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | СосБ, Мотопомпа бензиновая грязевая | G_15-1-19-3-05-04-2-0341 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.077831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | СосБ, Микроомметр | G_15-1-19-3-05-04-2-0343 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.059442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Энерготестер ПКЭ-А-А1 | G_15-1-20-3-05-04-2-0350 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Электростанция бензиновая | G_15-1-20-3-05-04-2-0351 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, милиомметр ПТФ-1 | G_15-1-20-3-05-04-2-0349 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.08579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Бензорез | G_15-1-20-3-05-04-2-0347 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.25328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Мотопомпа | G_15-1-20-3-05-04-2-0352 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.077831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Измеритель параметров заземляющих устройсв | G_15-1-20-3-05-04-2-0348 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.20424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тосно, Энерготестер ПКЭ-А-А1 | G_15-1-21-3-05-04-2-0354 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Бензогенератор FUBAG TI 2600 (17-1-17-3-05-04-2-0160) | H_17-1-17-3-05-04-2-0160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Погружной насос Belle BGA с гибким валом (17-1-05-3-05-04-2-0163) | H_17-1-05-3-05-04-2-0163 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Устройство прокола кабеля пиротехническое (17-1-10-3-05-04-2-0139) | H_17-1-10-3-05-04-2-0139 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Устройство прокола кабеля пиротехническое (17-1-10-3-05-04-2-0140) | H_17-1-10-3-05-04-2-0140 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Набор для монтажа кабельных муфт (17-1-10-3-05-04-2-0141) | H_17-1-10-3-05-04-2-0141 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Набор для монтажа кабельных муфт (17-1-10-3-05-04-2-0142) | H_17-1-10-3-05-04-2-0142 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Набор для монтажа кабельных муфт (17-1-10-3-05-04-2-0143) | H_17-1-10-3-05-04-2-0143 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Набор для монтажа кабельных муфт (17-1-10-3-05-04-2-0144) | H_17-1-10-3-05-04-2-0144 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.058135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Кусторез STIHL FS 450 (17-1-10-3-05-04-2-0146) | H_17-1-10-3-05-04-2-0146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Кусторез STIHL FS 450 (17-1-10-3-05-04-2-0148) | H_17-1-10-3-05-04-2-0148 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.040091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Мотопомпа WT20XK3 DE (с комплектом напорных и всасывающих рукавов) (17-1-10-3-05-04-2-0153) | H_17-1-10-3-05-04-2-0153 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.070557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Тахеометр Sokkia SET 650RX (16-1-00-3-05-04-2-0300) | G_16-1-00-3-05-04-2-0300 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.52546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Насос погружной Belle BGA с гибким валом (17-1-20-3-05-04-2-0129) | H_17-1-20-3-05-04-2-0129 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тосно, измеритель сопротивления обмоток | G_15-1-21-3-05-04-2-0355 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.08579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тосно, Бензиновый сварочный генератор Honda EP 6500CXS (17-1-10-3-05-04-2-0151) | H_17-1-10-3-05-04-2-0151 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Изолированная раздвижная лестница из 3-х частей (17-1-10-3-05-04-2-0310) | H_17-1-10-3-05-04-2-0310 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Изолированная раздвижная лестница из 3-х частей (17-1-10-3-05-04-2-0311) | H_17-1-10-3-05-04-2-0311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Набор инструмента для монтажа сшитого полиэтилена KMS70/400 (17-1-06-3-05-04-2-0119) | H_17-1-06-3-05-04-2-0119 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.049999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Пресс для обжимки кабельных наконечников HPM 400 (17-1-06-3-05-04-2-0120) | H_17-1-06-3-05-04-2-0120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кириш, Аппарат для испытания диэлектриков УВУ-50/70-032 (17-1-20-3-05-04-2-0128) | H_17-1-20-3-05-04-2-0128 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.32922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Бензиновая мотопомпа DDE PTR80H грязевая (17-1-17-3-05-04-2-0157) | H_17-1-17-3-05-04-2-0157 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.067496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Отбойный молоток MAKITA HM1317CB (17-1-17-3-05-04-2-0158) | H_17-1-17-3-05-04-2-0158 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.056509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Бензопила Stihl MS 192 T (17-1-17-3-05-04-2-0159) | H_17-1-17-3-05-04-2-0159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Генератор HONDA WT20XK3 (17-1-06-3-05-04-2-0118) | H_17-1-06-3-05-04-2-0118 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.075933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Кусторез STIHL FS 560 (17-1-06-3-05-04-2-0117) | H_17-1-06-3-05-04-2-0117 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.063637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Генератор Hyundai DHY-6000 LE (17-1-06-3-05-04-2-0135) | H_17-1-06-3-05-04-2-0135 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.049844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Бензиновый сварочный агрегат (17-1-06-3-05-04-2-0137) | H_17-1-06-3-05-04-2-0137 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.097894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Бензорез TS 420 (17-1-06-3-05-04-2-0133) | H_17-1-06-3-05-04-2-0133 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.049714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Цифровой микроомметр МК-100 (17-1-20-3-05-04-2-0126) | H_17-1-20-3-05-04-2-0126 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.06254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Прибор РЕЙС-105М1 (17-1-06-3-05-04-2-0167) | H_17-1-06-3-05-04-2-0167 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.058056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Прибор РЕЙС-105М1 (17-1-06-3-05-04-2-0168) | H_17-1-06-3-05-04-2-0168 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.058056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Приобретение мебели (5 этаж) | G_15-1-00-3-05-04-2-0414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Стенд для механических испытаний (17-1-06-3-05-04-2-0180) | H_17-1-06-3-05-04-2-0180 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.37158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Подп, Цифровой микроомметр МК-100 (17-1-20-3-05-04-2-0125) | H_17-1-20-3-05-04-2-0125 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.06254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Миллиомметр ПТФ-1 (17-1-08-3-05-04-2-0174) | H_17-1-08-3-05-04-2-0174 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Radiodetection A-рамка (17-1-17-3-05-04-2-0171) | H_17-1-17-3-05-04-2-0171 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов (17-1-17-3-05-04-2-0172) | H_17-1-17-3-05-04-2-0172 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.12102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Прибор контроля и испытания оболочки (17-1-05-3-05-04-2-0181) | H_17-1-05-3-05-04-2-0181 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.65101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Приемник поисковый ПП-500К с магнитной антенной (17-1-05-3-05-04-2-0183) | H_17-1-05-3-05-04-2-0183 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.09971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Трассоискатель ТЕХНО АС Успех (17-1-05-3-05-04-2-0184) | H_17-1-05-3-05-04-2-0184 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.079178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тосно, Аппарат испытания средств защиты (17-1-10-3-05-04-2-0169) | H_17-1-10-3-05-04-2-0169 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Комплекс Ретом-21 (17-1-10-3-05-04-2-0237) | H_17-1-10-3-05-04-2-0237 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.54009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Кабеледефектоискатель Атлет - 127 АНЭ (17-1-06-3-05-04-2-0239) | H_17-1-06-3-05-04-2-0239 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.18078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЛодП, Цифровой микроомметр МК-100 (17-1-20-3-05-04-2-0127) | H_17-1-20-3-05-04-2-0127 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.06254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЛодП, Тепловизор "Flier E-5" (17-1-20-3-05-04-2-0170) | H_17-1-20-3-05-04-2-0170 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.15175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Установка СНЧ HVA-28 (17-1-08-3-05-04-2-0175) | H_17-1-08-3-05-04-2-0175 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Прибор контроля и испытания оболочки ПКО-10 (17-1-08-3-05-04-2-0176) | H_17-1-08-3-05-04-2-0176 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.65101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Устройство для прогрузки автоматических выключателей и РЗА Синус-1600 (17-1-10-3-05-04-2-0238) | H_17-1-10-3-05-04-2-0238 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.11391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Луга, Сушильный шкаф для одежды (16-1-13-3-05-04-2-0263) | G_16-1-13-3-05-04-2-0263 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Прибор контроля и испытания оболочки ПКО-10 (17-1-06-3-05-04-2-0177) | H_17-1-06-3-05-04-2-0177 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.65101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тосно, Комплект вил к экскаватору JCB-3cx | G_15-1-21-3-05-04-2-0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Бокс, Точильино -шлифовальный станок ТШ-3.20(Ч) (18-1-20-3-05-04-2-0057) | I_18-1-20-3-05-04-2-0057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Измеритель параметров безопасности электроустановок (18-1-10-3-05-04-2-0096) | I_18-1-10-3-05-04-2-0096 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.071272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Измеритель параметров безопасности электроустановок (18-1-10-3-05-04-2-0094) | I_18-1-10-3-05-04-2-0094 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.071272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, МЦУ-7 цеолитовая установка (18-1-05-3-05-04-2-0111) | I_18-1-05-3-05-04-2-0111 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, HVA28 Высоковольтная СНЧ установка (18-1-05-3-05-04-2-0187) | I_18-1-05-3-05-04-2-0187 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Инструмент кабельщика IT 1000-001-CEE02 (18-1-20-3-05-04-2-0040) | I_18-1-20-3-05-04-2-0040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Высокочастотный тестер ВЧТ-25 (18-1-00-3-05-04-2-0060) | I_18-1-00-3-05-04-2-0060 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Магазин затуханий ВЧА-75М (18-1-00-3-05-04-2-0059) | I_18-1-00-3-05-04-2-0059 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Инструмент кабельщика IT 1000-001-CEE02 (18-1-20-3-05-04-2-0041) | I_18-1-20-3-05-04-2-0041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Приобретение ПКО-10 (18-1-20-3-05-04-2-0218) | I_18-1-20-3-05-04-2-0218 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.65101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Высоковольтная установка для испытания кабелей из сшитого полиэтилена (18-1-20-3-05-04-2-0189) | I_18-1-20-3-05-04-2-0189 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Шнековая установка горизонтального бурения (18-1-10-3-05-04-2-0077) | I_18-1-10-3-05-04-2-0077 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.72849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Аппарат испытания масла автоматический (18-1-10-3-05-04-2-0073) | I_18-1-10-3-05-04-2-0073 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.19234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Бензорез (18-1-10-3-05-04-2-0066) | I_18-1-10-3-05-04-2-0066 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.057792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Снегоотбрасыватель (18-1-10-3-05-04-2-0080) | I_18-1-10-3-05-04-2-0080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тосно, Лестница изолированная раздвижная из 3-х частей 45 ступеней (18-1-10-3-05-04-2-0172) | I_18-1-10-3-05-04-2-0172 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.08352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тосно, Лестница изолированная раздвижная из 3-х частей 45 ступеней (18-1-10-3-05-04-2-0171) | I_18-1-10-3-05-04-2-0171 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.080472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Лестница изолированная раздвижная из 3-х частей 45 ступеней в п.им. Морозова (18-1-10-3-05-04-2-0170) | I_18-1-10-3-05-04-2-0170 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.080472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Лестница изолированная раздвижная из 3-х частей 45 ступеней (18-1-10-3-05-04-2-0079) | I_18-1-10-3-05-04-2-0079 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.080472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Кабелеискатель (18-1-10-3-05-04-2-0118) | I_18-1-10-3-05-04-2-0118 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.081302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Профкип К540М (18-1-10-3-05-04-2-0051) | I_18-1-10-3-05-04-2-0051 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Лестница изолированная раздвижная из 3-х частей 45 ступеней (18-1-10-3-05-04-2-0076) | I_18-1-10-3-05-04-2-0076 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.052885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Лестница изолированная раздвижная из 3-х частей 45 ступеней (18-1-10-3-05-04-2-0074) | I_18-1-10-3-05-04-2-0074 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.052885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Миллиомметр МИКО-8 (18-1-05-3-05-04-2-0188) | I_18-1-05-3-05-04-2-0188 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.21995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Измерительный прибор АИД-70М (18-1-20-3-05-04-2-0016) | I_18-1-20-3-05-04-2-0016 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.27765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Бензогенератор Fubag TI 3200 (18-1-20-3-05-04-2-0100) | I_18-1-20-3-05-04-2-0100 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.05274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Луга, Аппарат испытания диэлектриков УВУ-50/70-032 (18-1-06-3-05-04-2-0043) | I_18-1-06-3-05-04-2-0043 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.38055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Луга, Тепловизор Flir Е-5 (18-1-06-3-05-04-2-0044) | I_18-1-06-3-05-04-2-0044 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.18314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Кабелеискатель Успех КБИ -309 М (18-1-20-3-05-04-2-0018) | I_18-1-20-3-05-04-2-0018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.081302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Цифровой миллиомметр ПТФ-1 (18-1-20-3-05-04-2-0014) | I_18-1-20-3-05-04-2-0014 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.081538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Тепловизор Flir E5 (18-1-20-3-05-04-2-0013) | I_18-1-20-3-05-04-2-0013 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.18314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Бензиновый генератор (18-1-10-3-05-04-2-0065) | I_18-1-10-3-05-04-2-0065 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Световая башня с генератором Honda марки ELG (5) 1000 S 2.7 GХ (17-1-17-3-05-04-2-0162) | I_17-1-17-3-05-04-2-0162 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.14573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Инструмент для разделки кабелей из сшитого полиэтилена кабелей сечением до 500кв.мм. GPH GB-M20 (18-1-17-3-05-04-2-0015) | I_18-1-17-3-05-04-2-0015 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.047943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Подп, Шкаф сушильный (18-1-20-3-05-04-2-0026) | I_18-1-20-3-05-04-2-0026 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЛодП, Измельчитель веток ЕМ-160 (17-1-20-3-05-04-2-0121) | I_17-1-20-3-05-04-2-0121 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Инструмент для разделки кабелей из сшитого полиэтилена кабелей сечением до 500кв.мм. GPH GB-M20 (18-1-17-3-05-04-2-0012) | I_18-1-17-3-05-04-2-0012 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.047943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Кабелеискатель «Успех КБИ – 309М» (18-1-17-3-05-04-2-0020) | I_18-1-17-3-05-04-2-0020 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.081302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Бензорез Stihl TS 800 (18-1-17-3-05-04-2-0017) | I_18-1-17-3-05-04-2-0017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.05896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Луга, Caravaggi BIO 80 (18-1-06-3-05-04-2-0184) | I_18-1-06-3-05-04-2-0184 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Приобретение Миллиометра ПТФ-1 (18-1-08-3-05-04-2-0856) | I_18-1-08-3-05-04-2-0856 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Комплект инструмента кабельщика R (18-1-10-3-05-04-2-0069) | I_18-1-10-3-05-04-2-0069 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.066956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Рефлектометр РЕЙС-105М1 (17-1-08-3-05-04-2-1095) | I_17-1-08-3-05-04-2-1095 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.053336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Приемник поисковый ПП-500А (16-1-17-3-05-04-2-0883) | J_16-1-17-3-05-04-2-0883 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.075166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Сушильный шкаф для одежды (16-1-17-3-05-04-2-1181) | J_16-1-17-3-05-04-2-1181 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Лестици-стремянка (16-1-06-3-05-04-2-0935) | J_16-1-06-3-05-04-2-0935 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.069124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Погружной насос с бензиновым приводом (16-1-06-3-05-04-2-1001) | J_16-1-06-3-05-04-2-1001 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Волх, Измеритель сопротивления, увлажненности и старения MIC-3200 | J_14-1-03-3-05-04-2-001 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Бензогенератор | J_14-1-06-3-05-04-2-003 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.24997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Молоток отбойный электрический Makita HM-1810 | J_14-1-06-3-05-04-2-004 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.070101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Молоток отбойный электрический Makita HM-1810 | J_14-1-06-3-05-04-2-005 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.070101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Молоток отбойный электрический Makita HM-1810 | J_14-1-06-3-05-04-2-006 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.070101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Пресс HPM-400 (14-1-06-3-05-04-2-025) | J_14-1-06-3-05-04-2-025 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Сварочная бензиновая электростанция | J_15-1-10-3-05-04-2-0316 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Б/у транспортный контейнер "40 футов" | J_15-1-17-3-05-04-2-1445 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Б/у транспортный контейнер "40 футов" | J_15-1-17-3-05-04-2-1446 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Устройство прокола кабеля пиротехническое УПКП (УДПК) | J_А000026_Отчет2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.07788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | СосБ, Гидравлический молот S50 | J_14-1-19-3-05-04-2-060 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тосно, Энергомонитор с гибкими токовыми клещами | J_13-1-21-3-05-04-2-080 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 0.01928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Контейнер сухогрузный (17-1-08-3-05-04-2-0897) | J_17-1-08-3-05-04-2-0897 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Цифровой вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М2 (17-1-05-3-05-04-2-0909) | J_17-1-05-3-05-04-2-0909 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.070092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Тахограф АТОЛ Drive Smart (О 437 СС 47) (17-1-05-3-05-04-2-1265) | J_17-1-05-3-05-04-2-1265 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.057811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Биотуалет | G_15-1-04-3-05-04-2-0289 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Контейнер сухогрузный (16-1-08-3-05-04-2-0282) | G_16-1-08-3-05-04-2-0282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Контейнер сухогрузный (17-1-08-3-05-04-2-0417) | H_17-1-08-3-05-04-2-0417 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Контейнер металлический 5-ти тонный | G_15-1-10-3-05-04-2-0320 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.06045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Морской контейнер 20 футов DC (17-1-10-3-05-04-2-0154) | H_17-1-10-3-05-04-2-0154 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Морской контейнер 20 футов DC (17-1-10-3-05-04-2-0155) | H_17-1-10-3-05-04-2-0155 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тосно, Морской контейнер 20 футов DC (17-1-10-3-05-04-2-0156) | H_17-1-10-3-05-04-2-0156 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Приобретение светового короба в г.Сертолово (17-1-17-3-05-04-2-1257) | I_17-1-17-3-05-04-2-1257 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Приобретение светового короба.в п.Новожилово (17-1-17-3-05-04-2-1259) | I_17-1-17-3-05-04-2-1259 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Приобретение световой конструкции в г.Выборг (17-1-05-3-05-04-2-1260) | I_17-1-05-3-05-04-2-1260 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Приобретение световой конструкции в г.Кировск (17-1-10-3-05-04-2-1261) | I_17-1-10-3-05-04-2-1261 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Блок-контейнер (18-1-10-3-05-04-2-0097) | I_18-1-10-3-05-04-2-0097 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Блок-контейнер (18-1-10-3-05-04-2-0068) | I_18-1-10-3-05-04-2-0068 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Слан, Установка Световой конструкции в г. Сланцы (18-1-08-3-05-04-2-1011) | I_18-1-08-3-05-04-2-1011 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Волх, Утсновка Световой конструкции в г. Волхов (18-1-20-3-05-04-2-1012) | I_18-1-20-3-05-04-2-1012 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | СосБ, Установка световой конструкции в г. Сосновый Бор (18-1-08-3-05-04-2-1013) | I_18-1-08-3-05-04-2-1013 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.07845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тосно, Установка световой конструкции в г.Тосно (18-1-10-3-05-04-2-1014) | I_18-1-10-3-05-04-2-1014 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кириш, Установка световой конструкции в г. Кириши (18-1-20-3-05-04-2-1015) | I_18-1-20-3-05-04-2-1015 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Установка световой конструкции в г. Мурино (18-1-17-3-05-04-2-1016) | I_18-1-17-3-05-04-2-1016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Автоматическая сушилка для рук Dyson Airblade db AB14 Steel (17-1-05-3-05-04-2-1153) | I_17-1-05-3-05-04-2-1153 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.077662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Автоматическая сушилка для рук Dyson Airblade db AB14 Steel (17-1-05-3-05-04-2-1154) | I_17-1-05-3-05-04-2-1154 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.077662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Автоматическая сушилка для рук Dyson Airblade db AB14 Steel (17-1-05-3-05-04-2-1155) | I_17-1-05-3-05-04-2-1155 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.077662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Сейф VALBERG (17-1-00-3-05-04-2-1243) | I_17-1-00-3-05-04-2-1243 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Поставка мебели (16-1-00-3-05-04-2-0603) | J_16-1-00-3-05-04-2-0603 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.13763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Приобретение модульных конструкций | J_15-1-10-3-05-04-2-1394 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кондиционер вентиляции | J_А000027_Отчет2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.07021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Фотоаппарат Canon EOS 5D | J_А000028_Отчет2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.15212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Приобретение светового короба в г.Тихвин (17-1-20-3-05-04-2-1253) | J_17-1-20-3-05-04-2-1253 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Приобретение светового короба г.Кингисепп (17-1-08-3-05-04-2-1254) | J_17-1-08-3-05-04-2-1254 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Кондиционер Mitsubishi Electric MS-GF60VA / MU-GF60VA (17-1-17-3-05-04-2-1037) | J_17-1-17-3-05-04-2-1037 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Приобретение светового короба г.Кировск (17-1-10-3-05-04-2-1255) | J_17-1-10-3-05-04-2-1255 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Приобретение светового короба г. Гатчина (17-1-06-3-05-04-2-1256) | J_17-1-06-3-05-04-2-1256 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Луга, Приобретение световой конструкции в г.Луга (17-1-06-3-05-04-2-1258) | J_17-1-06-3-05-04-2-1258 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Волх, Насос погружной Belle BGA с гибким валом (18-1-20-3-05-04-2-0056) | I_18-1-20-3-05-04-2-0056 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.08956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Волх, Кабелеискатель "Успех КБИ - 309М", Волхов (18-1-20-3-05-04-2-0112) | I_18-1-20-3-05-04-2-0112 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.081302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Кабельный транспортер к-6 (18-1-06-3-05-04-2-0208) | I_18-1-06-3-05-04-2-0208 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Бокс, Покупка 2-х трансформаторов в г. Пикалево (16-1-20-4-05-04-2-1009) | J_16-1-20-4-05-04-2-1009 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Система кондиционирования СКОИ | J_15-1-17-1-03-00-2-0208 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Траспорт (Прямая покупка)
1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (19-1-00-3-05-04-2-0112) | J_19-1-00-3-05-04-2-0112 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.8998 | 2.8998 | 2.8998 | 0 | 0 | 2.8998 | 0 | 2.8998 | 0 | 0 | 2.8998 | 0
1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (19-1-00-3-05-04-2-0113) | J_19-1-00-3-05-04-2-0113 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.4955 | 1.4955 | 1.4955 | 0 | 0 | 1.4955 | 0 | 1.4955 | 0 | 0 | 1.4955 | 0
1.6. | Выб, Приобретение автомобиля с КМУ (19-1-05-3-05-04-2-0093) | J_19-1-05-3-05-04-2-0093 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 8.6994 | 8.6994 | 8.6994 | 0 | 0 | 8.6994 | 0 | 8.6994 | 0 | 0 | 8.6994 | 0
1.6. | Луга, Приобретение АГП (19-1-06-3-05-04-2-0094) | J_19-1-06-3-05-04-2-0094 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 7.5329 | 7.5329 | 7.5329 | 0 | 0 | 7.5329 | 0 | 7.5329 | 0 | 0 | 7.5329 | 0
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля грузового (19-1-10-3-05-04-2-0086) | J_19-1-10-3-05-04-2-0086 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 0 | 0 | 2.092 | 0 | 2.092 | 0 | 0 | 2.092 | 0
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (19-1-17-3-05-04-2-0114) | J_19-1-17-3-05-04-2-0114 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 3.1663 | 3.1663 | 3.1663 | 0 | 0 | 3.1663 | 0 | 3.1663 | 0 | 0 | 3.1663 | 0
1.6. | Тихв, Приобретение прицепа (19-1-20-3-05-04-2-0099) | J_19-1-20-3-05-04-2-0099 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.41935 | 0.41935 | 0.41935 | 0 | 0 | 0.41935 | 0 | 0.41935 | 0 | 0 | 0.41935 | 0
1.6. | ЛодП, Приобретение прицепа (19-1-20-3-05-04-2-0102) | J_19-1-20-3-05-04-2-0102 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.42519 | 0.42519 | 0.42519 | 0 | 0 | 0.42519 | 0 | 0.42519 | 0 | 0 | 0.42519 | 0
1.6. | ГАЗ-2705-364 | G_17-2-20-3-04-05-2-0045 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-05-3-04-05-2-0002 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-05-3-04-05-2-0003 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 390995 вагонного типа с грузовым отсеком | G_17-2-20-3-04-05-2-0016 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.61199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АГП-18 на базе ГАЗ 33081 | G_17-2-06-3-04-05-2-0009 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 4.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 390995 вагонного типа с грузовым отсеком | G_17-2-06-3-04-05-2-0001 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.61199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 390995 вагонного типа с грузовым отсеком | G_17-2-20-3-04-05-2-0017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.61199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижная мастерская на базе ГАЗ-С42R33 | G_17-2-06-3-04-05-2-0011 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 2.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 390995 вагонного типа с грузовым отсеком | G_17-2-06-3-04-05-2-0012 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.61199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | БКУ на шасси ГАЗ-33086 + AmcoVeba | G_17-2-10-3-04-05-2-0028 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 3.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АГП-20Т | G_17-2-10-3-04-05-2-0029 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 4.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АГП-20Т | G_17-2-10-3-04-05-2-0030 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 4.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ 33021288 (масленка) | G_17-2-10-3-04-05-2-0031 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-05-3-04-05-2-0004 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-27057 | G_17-2-10-3-04-05-2-0032 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-27057 | G_17-2-05-3-04-05-2-0007 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-27057 | G_17-2-05-3-04-05-2-0005 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-27057 | G_17-2-05-3-04-05-2-0006 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-27057 | G_17-2-05-3-04-05-2-0008 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой Ford Transit L2 | G_17-2-17-3-04-05-2-0033 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-2705-364 | G_17-2-20-3-04-05-2-0046 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-00-3-04-05-2-0043 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 2.7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-00-3-04-05-2-0044 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 2.7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-17-3-04-05-2-0035 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-17-3-04-05-2-0034 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-17-3-04-05-2-0036 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-17-3-04-05-2-0037 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ Pickup "Патриот" | G_17-2-20-3-04-05-2-0018 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 220695-04 | G_17-2-20-3-04-05-2-0019 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ Pickup "Патриот" | G_17-2-06-3-04-05-2-0014 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-20-3-04-05-2-0020 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ Pickup "Патриот" | G_17-2-06-3-04-05-2-0013 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 390995 вагонного типа с грузовым отсеком | G_17-2-20-3-04-05-2-0023 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.61199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Прицеп-роспуск | G_17-2-20-3-04-05-2-0022 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 390995 вагонного типа с грузовым отсеком | G_17-2-20-3-04-05-2-0021 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.61199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ 3308 | G_17-2-06-3-04-05-2-0015 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-20-3-04-05-2-0047 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | БКМ HITECH MACHINERY 036 на базе КамАЗ 43118 | G_17-2-08-3-04-05-2-0025 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 9.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-08-3-04-05-2-0026 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-08-3-04-05-2-0027 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | БКМ КАМАЗ 43502 | H_17-2-05-3-04-05-2-0205 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 6.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | КАМАЗ 65117-6010-23 с КМУ | H_17-2-05-3-04-05-2-0198 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 5.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Прицеп-трал ПТН-12 | H_17-2-05-3-04-05-2-0199 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-27057 | H_17-2-05-3-04-05-2-0201 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-27057 | H_17-2-05-3-04-05-2-0203 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | H_17-2-05-3-04-05-2-0204 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | H_17-2-05-3-04-05-2-0202 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АГП-14Т на шасси ГАЗ-33027 | H_17-2-05-3-04-05-2-0200 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 3.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | H_17-2-06-3-04-05-2-0207 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ Pickup "Патриот" | H_17-2-06-3-04-05-2-0206 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | КАМАЗ-6520-3970-29 с КМУ | H_17-2-17-3-04-05-2-0197 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 9.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЭТЛ Ford Transit Jumbo 460 Грузопассажирский фургон | G_17-2-17-3-04-05-2-0038 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, АГП (18-1-10-3-05-04-2-0158) | I_18-1-10-3-05-04-2-0158 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Нива Шевроле (18-1-20-3-05-04-2-0212) | I_18-1-20-3-05-04-2-0212 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.78155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, КАМАЗ 43118 с КМУ (18-1-20-3-05-04-2-0063) | I_18-1-20-3-05-04-2-0063 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кириш, Автомобиль Газель Next (18-1-20-3-05-04-2-0061) | I_18-1-20-3-05-04-2-0061 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кириш, Газель Next (18-1-20-3-05-04-2-0156) | I_18-1-20-3-05-04-2-0156 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, JCB 3 CX (18-1-20-3-05-04-2-0155) | I_18-1-20-3-05-04-2-0155 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Автомобиль Газ Соболь 2752-360 (18-1-20-3-05-04-2-0145) | I_18-1-20-3-05-04-2-0145 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Renault Duster (18-1-20-3-05-04-2-0058) | I_18-1-20-3-05-04-2-0058 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Ford Transit Komb M1 (18-1-20-3-06-04-2-0154) | I_18-1-20-3-06-04-2-0154 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 2.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Toyota Camry (18-1-00-3-05-04-2-0203) | I_18-1-00-3-05-04-2-0203 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 2.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Ford Tourneo Custom (18-1-00-3-05-04-2-0202) | I_18-1-00-3-05-04-2-0202 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Lada Largus (18-1-05-3-05-04-2-0138) | I_18-1-05-3-05-04-2-0138 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Fiat Ducato Combi (18-1-05-3-05-04-2-0143) | I_18-1-05-3-05-04-2-0143 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, JCB 3CX (18-1-05-3-05-04-2-0142) | I_18-1-05-3-05-04-2-0142 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, ГАЗ-27057 (18-1-05-3-05-04-2-0136) | I_18-1-05-3-05-04-2-0136 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, ГАЗ-27057 (18-1-05-3-05-04-2-0194) | I_18-1-05-3-05-04-2-0194 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Нива Шевроле (18-1-05-3-05-04-2-0133) | I_18-1-05-3-05-04-2-0133 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.78155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Нива Шевроле (18-1-05-3-05-04-2-0132) | I_18-1-05-3-05-04-2-0132 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.78155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Нива Шевроле (18-1-05-3-05-04-2-0084) | I_18-1-05-3-05-04-2-0084 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.78155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Нива Шевроле (18-1-05-3-05-04-2-0055) | I_18-1-05-3-05-04-2-0055 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Автомобиль Нива Шевроле (18-1-05-3-05-04-2-0220) | I_18-1-05-3-05-04-2-0220 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.78155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Renault Duster (18-1-05-3-05-04-2-0131) | I_18-1-05-3-05-04-2-0131 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 2.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, LADA Largus Cross (18-1-06-3-05-04-2-0164) | I_18-1-06-3-05-04-2-0164 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, LADA Largus Cross (18-1-06-3-05-04-2-0162) | I_18-1-06-3-05-04-2-0162 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, LADA Largus Cross (Оредежский ГРЭС) (18-1-06-3-05-04-2-0161) | I_18-1-06-3-05-04-2-0161 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Автомобиль грузопассажирский (18-1-10-3-05-04-2-0072) | I_18-1-10-3-05-04-2-0072 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.69009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, УАЗ-390995 (18-1-10-3-05-04-2-0159) | I_18-1-10-3-05-04-2-0159 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.69009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, БКМ (18-1-10-3-05-04-2-0157) | I_18-1-10-3-05-04-2-0157 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Шевроле Нива (18-1-10-3-05-04-2-0169) | I_18-1-10-3-05-04-2-0169 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Микроавтобус Форд транзит комби м1 (18-1-10-3-05-04-2-0209) | I_18-1-10-3-05-04-2-0209 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 2.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, JCB x3 (18-1-10-3-05-04-2-0168) | I_18-1-10-3-05-04-2-0168 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Экскаватор-погрузчик JCB 3CX (18-1-06-3-05-04-2-0190) | I_18-1-06-3-05-04-2-0190 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Приобретение Renoult Duster (18-1-17-3-05-04-2-0385) | I_18-1-17-3-05-04-2-0385 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Автомобиль УАЗ-390995 (18-1-17-3-05-04-2-0146) | I_18-1-17-3-05-04-2-0146 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.69009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Автомобиль ВАЗ 2131 (18-1-17-3-05-04-2-0147) | I_18-1-17-3-05-04-2-0147 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, ЭТЛ (18-1-10-3-05-04-2-0117) | I_18-1-10-3-05-04-2-0117 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Приобретение Автомобиля легкового (18-1-10-3-05-04-2-0193) | I_18-1-10-3-05-04-2-0193 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, УАЗ-390995-460 ФЕРМЕР (18-1-10-3-05-04-2-0211) | I_18-1-10-3-05-04-2-0211 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.69009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, LADA Largus универсал (18-1-08-3-05-04-2-0201) | I_18-1-08-3-05-04-2-0201 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, LADA Largus универсал (18-1-08-3-05-04-2-0200) | I_18-1-08-3-05-04-2-0200 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, УАЗ ПИКАП (18-1-08-3-05-04-2-0197) | I_18-1-08-3-05-04-2-0197 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, ГАЗ-САЗ-С41R13 (18-1-08-3-05-04-2-0198) | I_18-1-08-3-05-04-2-0198 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, УАЗ ПИКАП (18-1-08-3-05-04-2-0196) | I_18-1-08-3-05-04-2-0196 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, ГАЗ-А21R22-40 Кабина 2+1 цельнометаллический фургон, "БИ" L2H3 (18-1-08-3-05-04-2-0195) | I_18-1-08-3-05-04-2-0195 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, БКМ на базе КАМАЗ 43502 HiTECH MACHiNERY 036 (18-1-06-3-05-04-2-0191) | I_18-1-06-3-05-04-2-0191 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, АГП-18Т compakt на шасси ГАЗ - 33081 с двухрядной кабиной (18-1-06-3-05-04-2-0192) | I_18-1-06-3-05-04-2-0192 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Автомобиль ГАЗель NEXT A32R23 (18-1-17-3-05-04-2-0148) | I_18-1-17-3-05-04-2-0148 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, УАЗ Патриот (18-1-17-3-05-04-2-0153) | I_18-1-17-3-05-04-2-0153 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.96317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, УАЗ Патриот пикап, комплектация КОМФОРТ (18-1-17-3-05-04-2-0093) | I_18-1-17-3-05-04-2-0093 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.96317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, УАЗ Патриот (18-1-17-3-05-04-2-0152) | I_18-1-17-3-05-04-2-0152 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.96317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Автомобиль Renoult Duster (18-1-17-3-05-04-2-0151) | I_18-1-17-3-05-04-2-0151 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Автомобиль Renoult Duster (18-1-17-3-05-04-2-0150) | I_18-1-17-3-05-04-2-0150 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Toyota Camry (18-1-00-3-05-04-2-0660) | I_18-1-00-3-05-04-2-0660 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 2.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Приобретение автомобиля легкового (18-1-10-3-05-04-2-0870) | I_18-1-10-3-05-04-2-0870 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Приобретение автомобиля легкового (18-1-05-3-05-04-2-0868) | I_18-1-05-3-05-04-2-0868 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (18-1-17-3-05-04-2-0869) | I_18-1-17-3-05-04-2-0869 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Приобретение автомобиля легкового (18-1-06-3-05-04-2-0871) | I_18-1-06-3-05-04-2-0871 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Приобретение автомобиля легкового (18-1-08-3-05-04-2-0872) | I_18-1-08-3-05-04-2-0872 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЛодП, Приобретение автомобиля легкового (18-1-20-3-05-04-2-0873) | I_18-1-20-3-05-04-2-0873 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Автомобиль УАЗ-390995 (17-1-20-3-05-04-2-0901) | J_17-1-20-3-05-04-2-0901 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Автомобиль УАЗ-390995 (17-1-20-3-05-04-2-0905) | J_17-1-20-3-05-04-2-0905 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Автомобиль Toyota Camry (17-1-00-3-05-04-2-0907) | J_17-1-00-3-05-04-2-0907 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Автомобиль Mercedes-Benz V класс (17-1-00-3-05-04-2-0949) | J_17-1-00-3-05-04-2-0949 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Автомобиль УАЗ-390995 (17-1-10-3-05-04-2-0902) | J_17-1-10-3-05-04-2-0902 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Автомобиль УАЗ-390995 (17-1-10-3-05-04-2-0903) | J_17-1-10-3-05-04-2-0903 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Автомобиль УАЗ-390995 (17-1-10-3-05-04-2-0904) | J_17-1-10-3-05-04-2-0904 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Автомобиль УАЗ-390995 (17-1-10-3-05-04-2-0906) | J_17-1-10-3-05-04-2-0906 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Прицеп бортовой АТ 4759 47 | G_15-2-15-3-04-09-2-0407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | СосБ, Грузовой бортовой (16-2-19-3-04-09-2-0243) | G_16-2-19-3-04-09-2-0243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | СосБ, Автомастерская 3732D1 (16-2-19-3-04-09-2-0244) | G_16-2-19-3-04-09-2-0244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Подп, Приобретение экскаватора-погрузчика KOMATSU WB93S-5E0 (16-1-20-3-05-04-2-1142) | J_16-1-20-3-05-04-2-1142 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Вост-Транс-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | БКМ | I_19-Вост-Транс-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЭТЛ | I_19-Вост-Транс-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Вост-Транс-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автоподъемник | I_19-Вост-Транс-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | БКМ | I_19-Вост-Транс-007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузопасажирский автомобиль | I_19-Вост-Транс-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автоподъемник | I_19-Вост-Транс-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Экскаватор-погрузчик | I_19-Вост-Транс-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Вост-Транс-011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЭТЛ | I_19-Вост-Транс-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Зап-Транс-013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Зап-Транс-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Зап-Транс-015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Зап-Транс-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Зап-Транс-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Зап-Транс-018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Зап-Транс-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Зап-Транс-020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Зап-Транс-021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Зап-Транс-022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Зап-Транс-023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Приг-Транс-024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Приг-Транс-025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Приг-Транс-026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Самосвал | I_19-Сев-Транс-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автоподъемник | I_19-Сев-Транс-028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автоподъемник | I_19-Сев-Транс-029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автоподъемник | I_19-Сев-Транс-030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Сев-Транс-031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Сев-Транс-032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Сев-Транс-033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Центр-Транс-034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Центр-Транс-035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Пассажирский автомобиль | I_19-Центр-Транс-036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Южн-Транс-037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Южн-Транс-038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Южн-Транс-039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Южн-Транс-040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Южн-Транс-041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Южн-Транс-042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Южн-Транс-043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Южн-Транс-044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Южн-Транс-045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Южн-Транс-046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-ЦА-Транс-047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-ЦА-Транс-048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-ЦА-Транс-049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Траспорт и генераторы (Лизинг)
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-00-3-04-05-2-0039 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-00-3-04-05-2-0040 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-00-3-04-05-2-0041 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-00-3-04-05-2-0042 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Экскаватор-погрузчик JCB-3XC | G_13-2-09-3-04-04-2-028 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 6.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль NISSAN X-TRAIL | G_13-2-03-3-04-04-2-007 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль NISSAN X-TRAIL | G_12-1-12-3-05-04-2-082 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль NISSAN X-TRAIL | G_13-2-09-3-04-04-2-030 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль ГАЗ 32213 | G_13-2-15-3-04-04-2-040 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль ГАЗ 33023 | G_13-2-01-3-04-04-2-001 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль ГАЗ 33023 | G_13-2-03-3-04-04-2-008 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль Форд Фокус | G_13-2-01-3-04-04-2-002 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 390945 | G_13-2-20-3-04-04-2-046 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.89002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 390995 | G_13-2-09-3-04-04-2-027 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.87753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-9334 | G_13-2-12-3-04-04-2-036 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автоподъемники АП-18.10 (ГАЗ-3309) | G_13-2-12-3-04-04-2-035 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 3.7796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автоподъемники АП-18.10 (ГАЗ-3309) | G_13-2-15-3-04-04-2-041 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 3.7796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль-тягач КАМАЗ-6460 | G_13-2-12-3-04-04-2-037 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 4.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Прицеп 880712 г\п 4 т гидр. устр погрузки | G_13-2-03-3-04-04-2-009 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ 33081 (автомобиль-мастерская ДЛ) | G_13-2-12-3-04-04-2-034 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 3.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автолаборатория ЛВИ на ГАЗ-3309 | G_13-2-15-3-04-04-2-039 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 10.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автоподъемник АГП-14Т | G_12-1-03-3-05-04-2-219 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 3.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Оборудование баровой грунторезной машины БГМ-1 | G_13-2-09-3-04-04-2-029 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-23638 UAZ Pickup | G_14-2-03-3-04-04-2-018 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-330232 | G_14-2-03-3-04-04-2-019 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-330232 | G_14-2-09-3-04-04-2-035 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-2705 | G_14-2-09-3-04-04-2-036 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | КС-55713 1К-1 на шасси КАМАЗ-65115-А4 | G_14-2-12-3-04-04-2-042 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 9.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-390995 | G_14-2-15-3-04-04-2-043 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.94193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-33104 "Валдай" с полуприцепом 11м грузоподъемностью 7т | G_14-2-15-3-04-04-2-044 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 3.4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Renault Duster | G_15-1-03-3-04-09-2-0003 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Renault Duster | G_15-1-12-3-04-09-2-0028 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-3909996 | G_15-1-15-3-04-09-2-0032 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-390995,4*4,гур | G_15-1-20-3-04-09-2-0047 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ А22R22 с двухрядной кабиной | G_15-1-20-3-04-09-2-0048 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 2.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автотранспортное средство УАЗ 3909 | G_16-2-12-3-04-09-2-0245 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автотранспортное средство УАЗ 3909 | G_16-2-12-3-04-09-2-0249 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль Hyundai Santa Fe | G_16-2-20-3-04-09-2-0701 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль Рено Дастер | G_13-2-18-3-04-04-2-042 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль ГАЗ 32213 | G_13-2-08-3-04-04-2-026 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль ГАЗ 32213 | G_13-2-19-3-04-04-2-043 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ Хантер 315148 | G_13-2-19-3-04-04-2-045 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.97858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 23638-241 Патриот-пикап | G_13-2-02-3-04-04-2-005 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 23638-241 Патриот-пикап | G_13-2-19-3-04-04-2-044 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Прицеп 880712 г\п 4 т гидр. устр погрузки | G_13-2-02-3-04-04-2-004 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автоподъемники ТА-14 а\м 3897 | G_13-2-02-3-04-04-2-003 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 5.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Лаборатория ЛВИ на ГАЗ-33081 | G_13-2-02-3-04-04-2-006 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 11.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-23638 UAZ Pickup | G_14-2-08-3-04-04-2-032 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-23638 UAZ Pickup | G_14-2-18-3-04-04-2-045 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Бурильно-крановая машина БКМ-318-01 | G_14-2-19-3-04-04-2-046 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 5.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-390945 | G_14-2-19-3-04-04-2-047 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.91994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-23638 UAZ Pickup | G_14-2-19-3-04-04-2-048 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | UAZ Patriot | G_14-2-19-3-04-04-2-049 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | TOYOTA HIGHLANDER | G_14-1-08-3-04-04-2-060 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 3.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АГП-20Т compact на шасси ГАЗ-33081 с двухрядной кабиной | G_15-1-19-3-04-09-2-0040 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 9.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-22057-365 ЦМ с 2-х рядной кабиной | G_15-1-19-3-04-09-2-0042 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 2.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ А22R22 с двухрядной кабиной (Газель NEXT Фермер со сдвоенной кабиной (бортовой)) | G_15-1-19-3-04-09-2-0044 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 2.2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автобус Ford Transit автобус 18 п/мест | G_16-2-08-3-04-09-2-0259 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | UAZ Комфорт | G_16-2-08-3-04-09-2-0637 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | UAZ Комфорт | G_16-2-08-3-04-09-2-0636 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Нива-Шевроле | G_13-2-04-3-04-04-2-011 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.79392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Экскаватор-погрузчик JCB-3XC | G_13-2-04-3-04-04-2-010 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 6.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль ГАЗ 32213 | G_13-2-04-3-04-04-2-015 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 23638-241 Патриот-пикап | G_13-2-04-3-04-04-2-012 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 23638-241 Патриот-пикап | G_13-2-04-3-04-04-2-013 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Прицеп 836907 г\п 2 т | G_13-2-04-3-04-04-2-014 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.84186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль (Toyota Higlander) | G_14-2-04-3-04-04-2-020 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 3.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | КАМАЗ | G_14-2-17-3-04-04-2-065 | 2014 | 2016 | нд | нд | нд | 4.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-390995 | G_15-1-04-3-04-09-2-0006 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 23632-249 (пикап) | G_15-1-17-3-04-09-2-0036 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-Патриот, пикап 2.3 D MT Comfort | G_15-1-17-3-04-09-2-0037 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ А22R22 с двухрядной кабиной (Газель NEXT Фермер со сдвоенной кабиной (бортовой)) | G_15-1-17-3-04-09-2-0039 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 2.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 23632 Пикап, комплектация КОМФОРТ | G_16-2-17-3-04-09-2-0261 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 23632 Пикап, комплектация КОМФОРТ | G_16-2-17-3-04-09-2-0258 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ Патриот, комплектация КОМФОРТ | G_16-2-17-3-04-09-2-0260 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Нива-Шевроле | G_13-2-05-3-04-04-2-016 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.79392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Нива-Шевроле | G_13-2-05-3-04-04-2-017 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.79392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ 27057 | G_13-2-05-3-04-04-2-018 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль ГАЗ 2752 Соболь | G_13-2-05-3-04-04-2-020 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль ВАЗ 2131 | G_13-2-05-3-04-04-2-021 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.61559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автоподъемник АГП-14Т | G_13-2-05-3-04-04-2-019 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 3.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-27057 | G_14-2-05-3-04-04-2-023 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-27057 | G_14-2-05-3-04-04-2-024 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Лаборатория ЭТЛ | G_14-2-05-3-04-04-2-025 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 11.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Прицеп -роспуск для перевозки опор г/п 8 тонн под ГАЗ-3308, на резине -320 мм одноосный, с кониками | G_14-2-05-3-04-04-2-026 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Renault Duster | G_15-1-05-3-04-09-2-0012 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузопассажирский автомобиль | G_16-1-05-3-04-09-2-0332 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | БМ-205Д на базе МТЗ-92П | G_16-2-05-3-04-09-2-0255 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 5.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Нива Шевроле | G_16-2-05-3-04-09-2-0254 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.99338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль Renault Duster (комплектация Privilege) | G_16-2-05-3-04-09-2-0699 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль Kia Optima | G_16-2-05-3-04-09-2-0700 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 2.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Нива-Шевроле | G_13-2-10-3-04-04-2-032 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.79392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Нива-Шевроле | G_13-2-10-3-04-04-2-033 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.79392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Нива-Шевроле | G_13-2-21-3-04-04-2-050 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.79392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Экскаватор-погрузчик JCB-3XC | G_13-2-10-3-04-04-2-031 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 6.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль Рено Логан | G_13-2-00-3-04-04-2-056 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 0.72543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль Форд Мондео | G_13-2-21-3-04-04-2-047 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 23638-241 Патриот-пикап | G_13-2-21-3-04-04-2-048 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 23638-241 Патриот-пикап | G_13-2-21-3-04-04-2-049 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автолаборатория ЛВИ на ГАЗ-33081 | G_13-2-22-3-04-04-2-051 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 11.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | БКМ-317А-01 на шасси ГАЗ-33081 | G_14-2-10-3-04-04-2-033 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 5.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-330232 | G_14-2-10-3-04-04-2-034 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-390995 | G_14-2-21-3-04-04-2-051 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.94193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-23638 UAZ Pickup | G_14-2-22-3-04-04-2-052 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АГП-20Т compact на шасси ГАЗ-33081 с двухрядной кабиной | G_15-1-10-3-04-09-2-0023 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 9.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-390945 | G_15-1-21-3-04-09-2-0051 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-390945 | G_15-1-21-3-04-09-2-0052 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автогидроподъемник АГП-20Т compakt | G_16-2-10-3-04-09-2-0253 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 6.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-390945 | G_16-2-10-3-04-09-2-0252 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.95393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ 27057 | G_13-2-06-3-04-04-2-024 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-САЗ 35071 | G_13-2-13-3-04-04-2-038 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 1.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Бурильно-крановая машина БКМ-318 | G_13-2-06-3-04-04-2-023 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 4.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой бортовой автомобиль КАМАЗ-4308 | G_13-2-06-3-04-04-2-025 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 3.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | VOLVO XC90 | G_13-2-06-3-04-04-2-059 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 2.8954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автоподъемники ТА-14 а\м 3897 | G_13-2-06-3-04-04-2-022 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 5.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автоподъемник ТА-18 на шасси ГАЗ-33081 | G_14-2-06-3-04-04-2-028 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 5.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-390995 | G_14-2-06-3-04-04-2-029 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.94193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Бурильно-крановая машина БКМ-318 | G_14-2-06-3-04-04-2-030 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 5.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Прицеп роспуск 1-Р-8 | G_14-2-13-3-04-04-2-039 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | БКМ-317-01 на шасси ГАЗ-33081 | G_14-2-13-3-04-04-2-040 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 5.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой а/м (УАЗ Патриот пикап)(RENAULT DUSTER) | G_14-2-13-3-04-04-2-041 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ПСС-131.18Э на шасси КАМАЗ-43253-С4 | G_14-2-06-3-04-04-2-057 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 6.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ПСС-131.18Э на шасси КАМАЗ-43253-С4 | G_14-2-06-3-04-04-2-058 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 6.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Palfinger PK23500A на шасси IVECO Euro Cargo ML180E28MLC | G_14-2-13-3-04-04-2-059 | 2014 | 2018 | нд | нд | нд | 12.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 390945 | G_15-1-06-3-04-09-2-0017 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ 27057-398 цельнометаллический фургон с 2-хрядной кабиной (7 мест) | G_16-2-06-3-04-09-2-0257 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Renoult Logan (комплектация Privilege) | G_16-2-06-3-04-09-2-0248 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.89287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль с увеличенной базой, с 5-местной кабиной УАЗ 390945-440 | G_16-2-06-3-04-09-2-0247 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль Renoult Duster (комплектация Privilege) | G_16-2-06-3-04-09-2-0246 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомастерская 3732Д1 на базе ГАЗ 33081 | G_16-2-13-3-04-09-2-0256 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль Форд Мондео | G_13-2-00-3-04-04-2-057 | 2013 | 2016 | нд | нд | нд | 1.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль NISSAN X-TRAIL | G_13-2-00-3-04-04-2-060 | 2013 | 2017 | нд | нд | нд | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль (RENAULT DUSTER) | G_14-2-00-3-04-04-2-053 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | TOYOTA LAND CRUISER 200 | G_14-1-00-3-04-04-2-061 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 7.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | TOYOTA CAMRY | G_14-1-00-3-04-04-2-062 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 2.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | TOYOTA RAV 4 | G_14-1-00-3-04-04-2-063 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 2.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | TOYOTA COROLLA | G_14-1-00-3-04-04-2-064 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 1.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тойота Камри | G_15-1-00-3-04-09-2-0059 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 3.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тойота Камри | G_15-1-00-3-04-09-2-0452 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 3.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Hyndai Genesis 3,8 V6 | G_15-1-00-3-04-09-2-1143 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 5.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Hyndai VF (i40) | G_16-2-00-3-04-09-2-0250 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Hyndai VF (i40) | G_16-2-00-3-04-09-2-0251 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Hyndai Genesis | G_16-2-00-3-04-09-2-0612 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 5.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль Hyundai i40 | G_16-2-00-3-04-09-2-0617 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль Renault Duster | G_16-2-00-3-04-09-2-0847 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-03-3-05-04-2-0322 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-03-3-05-04-2-0323 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-12-3-05-04-2-0319 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-12-3-05-04-2-0320 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-20-3-05-04-2-0321 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-08-3-05-04-2-0331 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-19-3-05-04-2-0328 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-17-3-05-04-2-0325 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-17-3-05-04-2-0326 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-05-3-05-04-2-0327 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-10-3-05-04-2-0324 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-06-3-05-04-2-0330 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-13-3-05-04-2-0329 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 3.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тепловизор FLIR T-640 | G_14-2-00-3-04-04-2-017 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 2.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Системы резервного электроснабжения
1.6. | Выб, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Выборг (19-1-05-1-11-04-2-0327) | J_19-1-05-1-11-04-2-0327 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.75869 | 0.75869 | 0.75869 | 0 | 0 | 0.75869 | 0 | 0.75869 | 0 | 0 | 0.75869 | 0
1.6. | Гатч, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Гатчина (19-1-06-1-11-04-2-0334) | J_19-1-06-1-11-04-2-0334 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.74828 | 0.74828 | 0.74828 | 0 | 0 | 0.74828 | 0 | 0.74828 | 0 | 0 | 0.74828 | 0
1.6. | Луга, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Луга (19-1-06-1-11-04-2-0335) | J_19-1-06-1-11-04-2-0335 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.74828 | 0.74828 | 0.74828 | 0 | 0 | 0.74828 | 0 | 0.74828 | 0 | 0 | 0.74828 | 0
1.6. | Кинг, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Кингисепп (19-1-08-1-11-04-2-0336) | J_19-1-08-1-11-04-2-0336 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.75869 | 0.75869 | 0.75869 | 0 | 0 | 0.75869 | 0 | 0.75869 | 0 | 0 | 0.75869 | 0
1.6. | Слан, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Сланцы (19-1-08-1-11-04-2-0337) | J_19-1-08-1-11-04-2-0337 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.75869 | 0.75869 | 0.75869 | 0 | 0 | 0.75869 | 0 | 0.75869 | 0 | 0 | 0.75869 | 0
1.6. | СосБ, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Сосновый Бор (19-1-08-1-11-04-2-0338) | J_19-1-08-1-11-04-2-0338 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.75869 | 0.75869 | 0.75869 | 0 | 0 | 0.75869 | 0 | 0.75869 | 0 | 0 | 0.75869 | 0
1.6. | Киров, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Кировск (19-1-10-1-11-04-2-0325) | J_19-1-10-1-11-04-2-0325 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.74828 | 0.74828 | 0.74828 | 0 | 0 | 0.74828 | 0 | 0.74828 | 0 | 0 | 0.74828 | 0
1.6. | Тосно, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Тосно (19-1-10-1-11-04-2-0326) | J_19-1-10-1-11-04-2-0326 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.74828 | 0.74828 | 0.74828 | 0 | 0 | 0.74828 | 0 | 0.74828 | 0 | 0 | 0.74828 | 0
1.6. | Волх, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Волхов (19-1-20-1-11-04-2-0328) | J_19-1-20-1-11-04-2-0328 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.75869 | 0.75869 | 0.75869 | 0 | 0 | 0.75869 | 0 | 0.75869 | 0 | 0 | 0.75869 | 0
1.6. | Подп, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г.Подпорожье (19-1-20-1-11-04-2-0329) | J_19-1-20-1-11-04-2-0329 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.75869 | 0.75869 | 0.75869 | 0 | 0 | 0.75869 | 0 | 0.75869 | 0 | 0 | 0.75869 | 0
1.6. | Тихв, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г.Тихвин (19-1-20-1-11-04-2-0330) | J_19-1-20-1-11-04-2-0330 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.75869 | 0.75869 | 0.75869 | 0 | 0 | 0.75869 | 0 | 0.75869 | 0 | 0 | 0.75869 | 0
1.6. | Бокс, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Бокситогорск (19-1-20-1-11-04-2-0333) | J_19-1-20-1-11-04-2-0333 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.75869 | 0.75869 | 0.75869 | 0 | 0 | 0.75869 | 0 | 0.75869 | 0 | 0 | 0.75869 | 0
1.6. | Кириш, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Кириши (19-1-20-1-11-04-2-0339) | J_19-1-20-1-11-04-2-0339 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.74828 | 0.74828 | 0.74828 | 0 | 0 | 0.74828 | 0 | 0.74828 | 0 | 0 | 0.74828 | 0
1.6. | ЛодП, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Лодейное Поле (19-1-20-1-11-04-2-0340) | J_19-1-20-1-11-04-2-0340 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.75869 | 0.75869 | 0.75869 | 0 | 0 | 0.75869 | 0 | 0.75869 | 0 | 0 | 0.75869 | 0
1.6. | Выб, Система резервного электроснабжения (17-1-05-1-11-04-2-0065) | H_17-1-05-1-11-04-2-0065 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Система резервного электроснабжения (17-1-06-1-11-04-2-0054) | H_17-1-06-1-11-04-2-0054 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.52055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Луга, Система резервного электроснабжения (17-1-06-1-11-04-2-0055) | H_17-1-06-1-11-04-2-0055 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.28825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Система резервного электроснабжения (17-1-08-1-11-04-2-0057) | H_17-1-08-1-11-04-2-0057 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.18161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Слан, Система резервного электроснабжения (17-1-08-1-11-04-2-0059) | H_17-1-08-1-11-04-2-0059 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.18123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | СосБ, Система резервного электроснабжения (17-1-08-1-11-04-2-0060) | H_17-1-08-1-11-04-2-0060 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.58025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Система резервного электроснабжения (17-1-10-1-11-04-2-0056) | H_17-1-10-1-11-04-2-0056 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.29928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тосно, Система резервного электроснабжения (17-1-10-1-11-04-2-0062) | H_17-1-10-1-11-04-2-0062 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.30331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Бокс, Система резервного электроснабжения (17-1-20-1-11-04-2-0792) | H_17-1-20-1-11-04-2-0792 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.77377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Система резервного электроснабжения (17-1-17-1-11-04-2-0063) | H_17-1-17-1-11-04-2-0063 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.84545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Волх, Система резервного электроснабжения (17-1-20-1-11-04-2-0058) | H_17-1-20-1-11-04-2-0058 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.28042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Бокс, Система резервного электроснабжения (17-1-20-1-11-04-2-0061) | H_17-1-20-1-11-04-2-0061 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.28257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Система резервного электроснабжения (17-1-20-1-11-04-2-0066) | H_17-1-20-1-11-04-2-0066 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кириш, Система резервного электроснабжения (17-1-20-1-11-04-2-0067) | H_17-1-20-1-11-04-2-0067 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.28825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЛодП, Систем резервного электроснабжения (17-1-20-1-11-04-2-0068) | H_17-1-20-1-11-04-2-0068 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.27569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Подп, Система резервного электроснабжения (17-1-20-1-11-04-2-0069) | H_17-1-20-1-11-04-2-0069 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.27749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТМиС (Телемеханика)
1.6. | Тосно, Создание системы ТМ КРУН 724-03 г.Тосно (19-1-10-1-03-04-2-0307) | J_19-1-10-1-03-04-2-0307 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.84258 | 0.84258 | 0.84258 | 0 | 0 | 0.84258 | 0 | 0.84258 | 0 | 0 | 0.84258 | 0
1.6. | Тосно, Создание системы ТМ КРУН 52-19 г. Ульяновка (19-1-10-1-03-04-2-0308) | J_19-1-10-1-03-04-2-0308 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.84258 | 0.84258 | 0.84258 | 0 | 0 | 0.84258 | 0 | 0.84258 | 0 | 0 | 0.84258 | 0
1.6. | Киров, Создание системы коллективного отображения информации (19-1-10-1-03-04-2-0470) | J_19-1-10-1-03-04-2-0470 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.1136 | 2.1136 | 2.1136 | 0 | 0 | 2.1136 | 0 | 2.1136 | 0 | 0 | 2.1136 | 0
1.6. | Всев, Реконструкция оборудования ПС-110/10 кВ Лаврики (АСУТП) (инв.№ 000004304) (19-1-17-0-03-04-2-0312) | J_19-1-17-0-03-04-2-0312 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 3.1705 | 3.1705 | 3.1705 | 0 | 0 | 3.1705 | 0 | 3.1705 | 0 | 0 | 3.1705 | 0
1.6. | Кириш, Создание системы ТМ РП-4 Кириши (19-1-20-1-03-04-2-0309) | J_19-1-20-1-03-04-2-0309 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.6852 | 1.6852 | 1.6852 | 0 | 0 | 1.6852 | 0 | 1.6852 | 0 | 0 | 1.6852 | 0
1.6. | Волх, Создание системы АСУТП ПС "Валим" г. Волхов (19-1-20-1-03-04-2-0311) | J_19-1-20-1-03-04-2-0311 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 5.5567 | 5.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кириш, Создание ТМ АРМ в ДП г. Кириши (19-1-20-3-03-04-2-0310) | J_19-1-20-3-03-04-2-0310 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.52841 | 0.52841 | 0.52841 | 0 | 0 | 0.52841 | 0 | 0.52841 | 0 | 0 | 0.52841 | 0
ТМиС (Связь)
1.6. | Киров, Коммутатор SMG-200 (Кировск) (19-1-10-7-05-04-2-0803) | J_19-1-10-7-05-04-2-0803 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.10674 | 0.10674 | 0.10674 | 0 | 0 | 0.10674 | 0 | 0.10674 | 0 | 0 | 0.10674 | 0
1.6. | Всев, Коммутатор SMG-200 (Сертолово) (19-1-17-7-05-04-2-0802) | J_19-1-17-7-05-04-2-0802 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.10674 | 0.10674 | 0.10674 | 0 | 0 | 0.10674 | 0 | 0.10674 | 0 | 0 | 0.10674 | 0
1.6. | Выб, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Выборг) (19-1-05-0-03-04-2-0376) | J_19-1-05-0-03-04-2-0376 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.17219 | 0.17219 | 0.17219 | 0 | 0 | 0.17219 | 0 | 0.17219 | 0 | 0 | 0.17219 | 0
1.6. | Гатч, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Гатчина) (19-1-06-0-03-04-2-0380) | J_19-1-06-0-03-04-2-0380 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.17219 | 0.17219 | 0.17219 | 0 | 0 | 0.17219 | 0 | 0.17219 | 0 | 0 | 0.17219 | 0
1.6. | Луга, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Луга) (19-1-06-0-03-04-2-0381) | J_19-1-06-0-03-04-2-0381 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.25361 | 0.25361 | 0.25361 | 0 | 0 | 0.25361 | 0 | 0.25361 | 0 | 0 | 0.25361 | 0
1.6. | Кинг, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Кингисепп) (19-1-08-0-03-04-2-0372) | J_19-1-08-0-03-04-2-0372 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.17219 | 0.17219 | 0.17219 | 0 | 0 | 0.17219 | 0 | 0.17219 | 0 | 0 | 0.17219 | 0
1.6. | СосБ, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Сосновый Бор) (19-1-08-0-03-04-2-0373) | J_19-1-08-0-03-04-2-0373 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.17219 | 0.17219 | 0.17219 | 0 | 0 | 0.17219 | 0 | 0.17219 | 0 | 0 | 0.17219 | 0
1.6. | Слан, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Сланцы) (19-1-08-0-03-04-2-0374) | J_19-1-08-0-03-04-2-0374 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.17219 | 0.17219 | 0.17219 | 0 | 0 | 0.17219 | 0 | 0.17219 | 0 | 0 | 0.17219 | 0
1.6. | СосБ, Организация диспетчерского пульта управления г.Сосновый Бор (Связь) (19-1-08-7-03-04-2-0297) | J_19-1-08-7-03-04-2-0297 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.90633 | 0.90633 | 0.90633 | 0 | 0 | 0.90633 | 0 | 0.90633 | 0 | 0 | 0.90633 | 0
1.6. | Киров, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Кировск) (19-1-10-0-03-04-2-0377) | J_19-1-10-0-03-04-2-0377 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.17219 | 0.17219 | 0.17219 | 0 | 0 | 0.17219 | 0 | 0.17219 | 0 | 0 | 0.17219 | 0
1.6. | Тосно, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Тосно) (19-1-10-0-03-04-2-0378) | J_19-1-10-0-03-04-2-0378 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.17219 | 0.17219 | 0.17219 | 0 | 0 | 0.17219 | 0 | 0.17219 | 0 | 0 | 0.17219 | 0
1.6. | Киров, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Шлиссельбург) (19-1-10-0-03-04-2-0379) | J_19-1-10-0-03-04-2-0379 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.17702 | 0.17702 | 0.17702 | 0 | 0 | 0.17702 | 0 | 0.17702 | 0 | 0 | 0.17702 | 0
1.6. | Киров, Организация диспетчерского пульта управления г. Кировск (Связь) (19-1-10-7-03-04-2-0332) | J_19-1-10-7-03-04-2-0332 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.93115 | 0.93115 | 0.93115 | 0 | 0 | 0.93115 | 0 | 0.93115 | 0 | 0 | 0.93115 | 0
1.6. | Всев, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Сертолово) (19-1-17-0-03-04-2-0375) | J_19-1-17-0-03-04-2-0375 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.17219 | 0.17219 | 0.17219 | 0 | 0 | 0.17219 | 0 | 0.17219 | 0 | 0 | 0.17219 | 0
1.6. | Тихв, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Тихвин) (19-1-20-0-03-04-2-0366) | J_19-1-20-0-03-04-2-0366 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.17219 | 0.17219 | 0.17219 | 0 | 0 | 0.17219 | 0 | 0.17219 | 0 | 0 | 0.17219 | 0
1.6. | Бокс, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Бокситогорск) (19-1-20-0-03-04-2-0367) | J_19-1-20-0-03-04-2-0367 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.25361 | 0.25361 | 0.25361 | 0 | 0 | 0.25361 | 0 | 0.25361 | 0 | 0 | 0.25361 | 0
1.6. | Волх, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Волхов) (19-1-20-0-03-04-2-0368) | J_19-1-20-0-03-04-2-0368 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.17219 | 0.17219 | 0.17219 | 0 | 0 | 0.17219 | 0 | 0.17219 | 0 | 0 | 0.17219 | 0
1.6. | Кириш, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Кириши) (19-1-20-0-03-04-2-0369) | J_19-1-20-0-03-04-2-0369 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.17219 | 0.17219 | 0.17219 | 0 | 0 | 0.17219 | 0 | 0.17219 | 0 | 0 | 0.17219 | 0
1.6. | Подп, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Подпорожье) (19-1-20-0-03-04-2-0370) | J_19-1-20-0-03-04-2-0370 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.17219 | 0.17219 | 0.17219 | 0 | 0 | 0.17219 | 0 | 0.17219 | 0 | 0 | 0.17219 | 0
1.6. | ЛодП, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Лодейное Поле) (19-1-20-0-03-04-2-0371) | J_19-1-20-0-03-04-2-0371 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.17219 | 0.17219 | 0.17219 | 0 | 0 | 0.17219 | 0 | 0.17219 | 0 | 0 | 0.17219 | 0
1.6. | Бокс, Организация диспетчерского пульта управления г.Бокситогорск (Связь) (19-1-20-7-03-04-2-0298) | J_19-1-20-7-03-04-2-0298 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.93115 | 0.93115 | 0.93115 | 0 | 0 | 0.93115 | 0 | 0.93115 | 0 | 0 | 0.93115 | 0
1.6. | Кириш, Организация диспетчерского пульта управления г.Кириши (Связь) (19-1-20-7-03-04-2-0299) | J_19-1-20-7-03-04-2-0299 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.90633 | 0.90633 | 0.90633 | 0 | 0 | 0.90633 | 0 | 0.90633 | 0 | 0 | 0.90633 | 0
1.6. | ЛодП, Организация диспетчерского пульта управления г.Лодейное Поле (Связь) (19-1-20-7-03-04-2-0300) | J_19-1-20-7-03-04-2-0300 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.93115 | 0.93115 | 0.93115 | 0 | 0 | 0.93115 | 0 | 0.93115 | 0 | 0 | 0.93115 | 0
1.6. | Тихв, Организация диспетчерского пульта управления г.Тихвин (Связь) (19-1-20-7-03-04-2-0301) | J_19-1-20-7-03-04-2-0301 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.93115 | 0.93115 | 0.93115 | 0 | 0 | 0.93115 | 0 | 0.93115 | 0 | 0 | 0.93115 | 0
1.6. | Луга, Промышленные роутеры для организации каналов связи ТМ (16-1-13-3-05-04-2-0299) | G_16-1-13-3-05-04-2-0299 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.49875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Система записи переговоров (17-1-00-3-05-04-2-0165) | J_17-1-00-3-05-04-2-0165 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Приобретение IP-ATC SMG-200 (19-1-00-1-03-04-2-0852) | J_19-1-00-1-03-04-2-0852 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.11785 | 0.11785 | 0.11785 | 0 | 0 | 0.11785 | 0 | 0.11785 | 0 | 0 | 0.11785 | 0
СПР
1.6. | Выб, Разработка СПР электрических сетей 6-10кВ Выборгского ГП на период до 2021 г. с прогнозом до 2026 г. (19-1-05-6-11-00-2-0001) | J_19-1-05-6-11-00-2-0001 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.1369 | 2.1369 | 2.1369 | 0 | 0 | 2.1369 | 0 | 2.1369 | 0 | 0 | 2.1369 | 0
1.6. | Волос, Разработка СПР электрических сетей 6-10 кВ Волосовского ГП на период до 2021г с прогнозом до 2026г (19-1-08-6-11-00-2-0313) | J_19-1-08-6-11-00-2-0313 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.186 | 1.186 | 1.186 | 0 | 0 | 1.186 | 0 | 1.186 | 0 | 0 | 1.186 | 0
1.6. | Бокс, Разработка СПР электрических сетей 6-10кВ Пикалёвского ГП на период до 2021 г. с прогнозом до 2026 г. (19-1-20-6-11-00-2-0003) | J_19-1-20-6-11-00-2-0003 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 1.3625 | 1.3625 | 1.3625 | 0 | 0 | 1.3625 | 0 | 1.3625 | 0 | 0 | 1.3625 | 0
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2017г. с прогнозом до 2022г. Тихвинский р-н, Тихвинское ГП | G_15-2-20-6-12-00-2-0365 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Всеволожский р-н, Кузьмоловское ГП | G_15-2-04-6-12-00-2-0368 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2017г. с прогнозом до 2022г. Лужский р-н, Лужское ГП | G_15-2-13-6-12-00-2-0366 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Схема перспективного развития сетей 10 кВ Кингисеппского ГП на 2017г. с прогнозом до 2022г. (14-2-08-6-12-00-2-002) | G_14-2-08-6-12-00-2-002 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Схема перспективного развития 0,4-6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Гатчинский р-н, Сиверское ГП | G_16-2-06-6-12-00-2-0156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Тосненский р-н, Никольское ГП | G_16-2-10-6-12-00-2-0157 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Подпорожский р-н, Подпорожское ГП | G_16-2-12-6-12-00-2-0183 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Всеволожский р-н, Сертоловское ГП, Юкковское СП | G_15-2-17-6-12-00-2-0374 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Схема персп-ого развития 6-10 кВ до 2019г. с прогнозом до 2024г. Усть-Лужского СП, Вистинского СП Кинг-ого района (17-2-08-6-11-00-2-0050) | H_17-2-08-6-11-00-2-0050 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2020г. с прогнозом до 2025г. Всеволожский р-н, Морозовское ГП | G_СПР_2017_Всев | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Схемы перспективного развития 6-10 кВ до 2020 г. с прогнозом до 2025г. Заневское ГП, Колтушское СП Всев-ого р-а (18-2-17-6-11-00-2-0099) | I_18-2-17-6-11-00-2-0099 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Схема персп-ого разв-я 6-10 кВ до 2020г. с прогнозом до 2025 г Мгинское ГП, Назиевсеое ГП, Путиловские СП Кир-о р-на (18-2-10-6-11-00-2-0098) | I_18-2-10-6-11-00-2-0098 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2017г. с прогнозом до 2022г. Всеволожский р-н, Бугровское СП (15-2-04-6-12-00-2-0367) | G_15-2-04-6-12-00-2-0367 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | СосБ, Схема перспективного развития сетей 10 кВ Сосновоборскогоского ГП на 2017г. с прогнозом до 2022г. (14-2-19-6-12-00-2-001) | G_14-2-19-6-12-00-2-001 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Кировский р-н, Отрадненское ГП (13-2-10-6-12-00-2-004) | I_13-2-10-6-12-00-2-004 | 2013 | 2018 | нд | нд | нд | 0.71429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Схема перспективного развития 6-10-20 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Тосненский р-н, Федоровское СП (15-2-17-6-12-00-2-0375) | I_15-2-17-6-12-00-2-0375 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.92857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тосно, Схема перспективного развития электрич. сетей 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Тосненский р-н, Ульяновское ГП (16-2-10-6-12-00-2-0836) | I_16-2-10-6-12-00-2-0836 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Схема перспективного развития электрических сетей 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Кировский р-н, Кировское ГП (16-2-10-6-12-00-2-0838) | J_16-2-10-6-12-00-2-0838 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2020г. с прогнозом до 2025г. Кировский р-н, Мгинское ГП | G_СПР_2016_Кировск1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Всеволожский р-н, Свердловское ГП | G_15-2-17-6-12-00-2-0373 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2021г. с прогнозом до 2026г. Лодейнопольский р-н, Лодейнопольское ГП | G_СПР_2019_ЛП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЭС имущество
1.6. | Выб, Здание ТП-81, земельный участок в г. Выборг (19-1-05-3-05-04-2-0436) | J_19-1-05-3-05-04-2-0436 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0.89196 | 0.89196 | 0.89196 | 0 | 0 | 0.89196 | 0 | 0.89196 | 0 | 0 | 0.89196 | 0
1.6. | Выб, Оборудование ТП-81, г. Выборг (19-1-05-3-05-04-2-0438) | J_19-1-05-3-05-04-2-0438 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 3.0841 | 3.0841 | 3.0841 | 0 | 0 | 3.0841 | 0 | 3.0841 | 0 | 0 | 3.0841 | 0
1.6. | Луга, Помещение ТП-21 г. Луга (19-1-06-3-05-04-2-0439) | J_19-1-06-3-05-04-2-0439 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.076091 | 0.076091 | 0.076091 | 0 | 0 | 0.076091 | 0 | 0.076091 | 0 | 0 | 0.076091 | 0
1.6. | СосБ, КТПН-250/10/0,4 (ТП С-30), КТП-250/10/0,4 (ТП С-31), две линии ВЛЗ-10 кВ, г. Сосновый Бор (19-1-08-3-05-04-2-0437) | J_19-1-08-3-05-04-2-0437 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.010139 | 0.010139 | 0.010139 | 0 | 0 | 0.010139 | 0 | 0.010139 | 0 | 0 | 0.010139 | 0
1.6. | Киров, БКТПп-400/10/0,4 кВ, земельный участок в г. Отрадное (19-1-10-3-05-04-2-0433) | J_19-1-10-3-05-04-2-0433 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 3.3782 | 3.3782 | 3.3782 | 0 | 0 | 3.3782 | 0 | 3.3782 | 0 | 0 | 3.3782 | 0
1.6. | Всев, КЛ 0,4 кВ (19-1-17-3-05-04-2-0440) | J_19-1-17-3-05-04-2-0440 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 3.7035 | 3.7035 | 3.7035 | 0 | 0 | 3.7035 | 0 | 3.7035 | 0 | 0 | 3.7035 | 0
1.6. | БКТП, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в Сосновском сельском поселении Приозерского района | G_15_ВСЕВ_ИМУЩ_5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | 4 встроенных помещения во Всеволожском районе на землях САОЗТ "Ручьи" | G_15_ВСЕВ_ИМУЩ_6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | СТП, ВЛЗ-10 кВ в Ломоносовском районе | G_15_СБОР_ИМУЩ_7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Трансформаторная подстанция ТП-2а, земельный участок, оборудование ТП-2а, КВЛ 6 кВ фид. "ТП-2а" от РП-2 в г. Пикалево Бокситогорского района, ЛО, ш. Спрямленное | G_16_БОКС_ИМУЩ_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ВЛ-35 кВ от ПС "Высоцкая" до ЦКБ г.п. "Советский", L 15,74 км | G_16_ВЫБ_ИМУЩ_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Приобретение КТП-353, КЛ-10 кВ в д. Кудрово Всеволожского района (18-1-17-4-05-04-2-0243) | I_18-1-17-4-05-04-2-0243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Комплекс электросетевого имущества ПрЭС | G_14-1-17-4-05-04-2-081 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 20.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, ВЛ-10 кВ оп.27 ф.04 ПС Каменногорская до ТП-712 (300 метров) (17-1-05-4-05-04-2-0584) | H_17-1-05-4-05-04-2-0584 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, ВЛ-10 кВ (250 м), ВЛИ-0,4 кВ от КТПН №339 (145 м и 75 м), КТПН №339 10/0,4 с трансформатором 250 кВа (17-1-05-3-05-04-2-0626) | H_17-1-05-3-05-04-2-0626 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, участок, площадь 838 кв. м, КЛ-10 кВ, протяженность 3960,1 м, 2БКТП, площадь 49,5 кв.м. (17-1-17-3-05-04-2-0692) | H_17-1-17-3-05-04-2-0692 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 13.7414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ТП-712, г. Каменногорск | G_15-1-05-4-05-04-2-0448 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Комплекс электросетевого имущества в г. Высоцк Выборгского района ЛО (15-1-05-4-05-04-2-0677) | G_15-1-05-4-05-04-2-0677 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 5.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Приобретение электросетевого имущества в п. Лазаревка г. Выборг Выборгского района ЛО (15-1-05-4-05-04-2-0798) | G_15-1-05-4-05-04-2-0798 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 28.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Комплекс электросетевых объектов 10/0,4 кВ в п. Песочное Выборгского района | G_15-1-17-4-05-04-2-0380 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Электросетевое имущество в г. Сертолово | G_15-1-17-4-05-04-2-0445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Встроенное помещение ТП-32 в г. Бокситогорске | G_13-1-01-4-05-04-2-092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ВЛЗ-10 кВ в пос. Калинина Выборгского района | G_14-1-05-4-05-04-2-044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | КТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ мощностью 63 кВА в пос. Калинина Выборгского района | G_14-1-05-4-05-04-2-045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение электросетевого оборудования в Кингисеппском районе ЛО (Усть-Луга) | Г_G_16-1-08-3-05-04-2-0697 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 349.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение электросетевого оборудования в д. Кошкино Всеволожского района ЛО (ИЖС-Гороховое поле) | G_16-1-17-3-05-04-2-0698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, ВЛ-10 кВ, БРП-10 кВ, оборудование (16-1-05-3-05-04-2-0293) | G_16-1-05-3-05-04-2-0293 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, КТП-357, ВЛЗ-6 кВ (отпайка от ВЛЗ-6 кВ фид. ПС "Калининская"-31), ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-357 (16-1-05-3-05-04-2-0294) | G_16-1-05-3-05-04-2-0294 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, МТП, отпайка ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (16-1-06-3-05-04-2-0292) | G_16-1-06-3-05-04-2-0292 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, 6 КЛ-10 кВ от ПС-537 (16-1-17-3-05-04-2-0283) | G_16-1-17-3-05-04-2-0283 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 11.9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, ТП, оборудование, КЛ-10 кВ, земельный участок (16-1-17-3-05-04-2-0285) | G_16-1-17-3-05-04-2-0285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, 4 встроенных помещения в жилых домах (16-1-17-3-05-04-2-0288) | G_16-1-17-3-05-04-2-0288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, БКТП, земельный участок, линии (16-1-17-3-05-04-2-0290) | G_16-1-17-3-05-04-2-0290 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | СосБ, СТП, отпайка от ВЛ-10 кВ (16-1-19-3-05-04-2-0295) | G_16-1-19-3-05-04-2-0295 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Модульное здание из 2-х утепленных блок-контейнеров (17-1-17-3-05-04-2-0208) | H_17-1-17-3-05-04-2-0208 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Встроенные помещения в жилых домах (4шт.) (17-1-17-3-05-04-2-0211) | H_17-1-17-3-05-04-2-0211 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, КЛ-10 кВ от РП-1372 (17-1-17-3-05-04-2-0212) | H_17-1-17-3-05-04-2-0212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, 2КЛ-6 кВ в п. Янино-1 (17-1-17-3-05-04-2-0213) | H_17-1-17-3-05-04-2-0213 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, КТПН-337, отпайка ВЛЗ-10 кВ до РЛНД-10 кВ, РЛНД-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ до КТПН №337 (17-1-05-3-05-04-2-0214) | H_17-1-05-3-05-04-2-0214 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, БКТПп-400/10/0,4 кВ, земельный участок (17-1-10-3-05-04-2-0240) | H_17-1-10-3-05-04-2-0240 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, КТП-354, ВЛЗ-10 кВ (17-1-05-3-05-04-2-0215) | H_17-1-05-3-05-04-2-0215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, ТП-211, оборудование, КЛ-10 кВ, земельный участок (17-1-17-3-05-04-2-0394) | H_17-1-17-3-05-04-2-0394 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 7.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, КЛ-0,4 кВ (17-1-17-3-05-04-2-0220) | H_17-1-17-3-05-04-2-0220 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Бокс, Приобретение комплекса движимого и недвижимого имущества в г. Пикалево, п.Бугры, г.Кингисепп, г.Сосновый бор и т.д. (18-1-20-3-05-04-2-0963) | I_18-1-20-3-05-04-2-0963 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 181.7979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Приобретение БКТП №234, оборудование ТП, земельный участок г. Всеволожск (18-1-17-4-05-04-2-0240) | I_18-1-17-4-05-04-2-0240 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Приобретение помещения площадью 447,2 м.кв. г.п. Назия, ул. Артеменко, д.12 (18-1-10-4-05-04-2-0244) | I_18-1-10-4-05-04-2-0244 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Приобретение ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ в г. Тихвин, Красавское шоссе (18-1-20-3-04-04-2-0178) | I_18-1-20-3-04-04-2-0178 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.07996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Приобретение электросетевого имущества в д.Энколово (ВЛЭП-10кв, КТП-250/10/0,4, оборудование РДНД, ПКУ) (18-1-17-3-05-04-2-1302) | I_18-1-17-3-05-04-2-1302 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Волх, КЛ 0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ до ГРЩ жилого дома в г. Волхов (16-1-20-3-05-04-2-0840) | J_16-1-20-3-05-04-2-0840 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кириш, Приобретение 2БКТП 1600/10/0,4 (БКТП-124), 2КЛ-10 кВ от БКТП-116 до БКТП-124 (156м) (16-1-20-3-05-04-2-1141) | J_16-1-20-3-05-04-2-1141 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 12.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Бокс, Трансформаторная подстанция ТП-2а, земельный участок, оборудование ТП-2а, КВЛ 6 кВ фид. "ТП-2а" от РП-2 в г. Пикалево Б (16-1-20-4-05-04-2-0653) | J_16-1-20-4-05-04-2-0653 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 3.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Комплекс электросетевых объектов «Новое Керново» (КТПН 10/0,4 400 кВА, ВЛЗ 10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ) (16-1-08-3-05-04-2-0879) | J_16-1-08-3-05-04-2-0879 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Приобретение нежилого помещения в г. Сертолово (15-1-00-4-05-04-2-1368) | J_15-1-00-4-05-04-2-1368 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 7.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Земельный участок под строительство ПС-335А (15-1-17-4-05-04-2-0379) | J_15-1-17-4-05-04-2-0379 | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 16.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Приобретение имущества (КТПМ, ВЛИ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ) в д. Кошкино Всеволожского р-на, НП "ИЖС-Гороховое поле" (16-1-00-3-05-04-2-0689) | J_16-1-00-3-05-04-2-0689 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 0.65301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Проибретение КЛ-10 кВ от ТП-228 в г. Всеволожск (16-1-17-3-05-04-2-0616) | J_16-1-17-3-05-04-2-0616 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 3683,9 м по адресу: ЛО, Всеволожский район, Бугровское СП, дер. Энколово (16-1-17-3-05-04-2-0884) | J_16-1-17-3-05-04-2-0884 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 4.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, КТПН, КЛ-0,4кВ,Л-0,4кВ, КЛ-10кВ, отп-ки, каб-ые киоски, щиты, ящики распред.: ЛО, Всев.р., Юкковское СП, ДНП "Удачное" (16-1-17-3-05-04-2-0885) | J_16-1-17-3-05-04-2-0885 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 23.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, ПС расп-ая двухтрансформаторная по адресу: ЛО, Всев-ий район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, уч. №15 (16-1-17-3-05-04-2-0886) | J_16-1-17-3-05-04-2-0886 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 4.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, КТП-317, ВЛЗ-10 кВ (отпайка от ВЛЗ-10 кВ фид. ПС № 26-04) (16-1-05-3-05-04-2-0291) | J_16-1-05-3-05-04-2-0291 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, ВЛ-35 кВ от ПС "Высоцкая" до ЦКБ г.п. "Советский", L 15,74 км (16-1-05-4-05-04-2-0654) | J_16-1-05-4-05-04-2-0654 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 5.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА Кабельная линия (Победа-Моторс) | J_А000029_Отчет2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Матрикс ТП, Земельные участки | J_А000030_Отчет2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 16.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Комплекс электросетевых объектов 10/0,4 кВ в п.Сосново Приозерского района | J_15-1-04-4-05-04-2-0378 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 39.6598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, ВЛИ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-3 до опоры №18 (17-1-05-3-05-04-2-0787) | J_17-1-05-3-05-04-2-0787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Приобретение имущества: Жилой дом (238 кв.м), ЗУ (477 кв.м), Жилой дом (226 кв.м), ЗУ (447 кв.м) (17-1-10-4-05-04-2-0900) | J_17-1-10-4-05-04-2-0900 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 5.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Приобретение дома, земельного участока (17-1-17-3-05-04-2-1184) | J_17-1-17-3-05-04-2-1184 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Приобретение жилого дома, земельного участка (17-1-17-3-05-04-2-1186) | J_17-1-17-3-05-04-2-1186 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Приобретение ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Вещевская" до КТП-323 (17-1-05-3-05-04-2-1199) | J_17-1-05-3-05-04-2-1199 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 3.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Приобретение здания с земельными участками в г. Выборг (18-1-05-4-05-04-2-0241) | I_18-1-05-4-05-04-2-0241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Прочая офисная техника и компьютерное оборудование | G_ОС_оит_резерв | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Прочие производственные основные средства (приборы, инструменты и т.п.) | G_ОС_птс_резерв | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2
Приложение № 2
к распоряжению комитета
по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области
от «28» октября 2019 г. № 73
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Акционерное общество "Ленинградская областная электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2019 года |  | 2019 год | Итого (план)
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  |  | 22004.1487 | 1279.831 | 17896.2067 | 2277.5063 | 550.6047 | 0 | 6110.9798 | 2728.3358 | 2728.3358
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  |  |  | 12305.0419 | 769.9308 | 9862.1105 | 1241.7029 | 431.2977 | 0 | 2627.5125 | 1317.2315 | 1317.2315
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  |  | 1749.2614 | 112.4165 | 1513.061 | 88.2671 | 35.5169 | 0 | 414.378 | 321.0361 | 321.0361
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  |  |  | 4485.9555 | 270.8426 | 3909.6436 | 275.4723 | 29.9969 | 0 | 2527.4598 | 734.8798 | 734.8798
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  |  | 1906.0041 | 120.7387 | 1505.6918 | 226.0298 | 53.5438 | 0 | 430.9983 | 268.8662 | 268.8662
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  |  |  | 50.0981 | 0 | 47.6823 | 2.3461 | 0.06975 | 0 | 2.4159 | 2.4159 | 2.4159
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  |  |  | 1507.7877 | 5.9024 | 1058.0176 | 443.6881 | 0.17951 | 0 | 108.2153 | 83.9062 | 83.9062
1 | Ленинградская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  |  |  | 12305.0419 | 769.9308 | 9862.1105 | 1241.7029 | 431.2977 | 0 | 2627.5125 | 1317.2315 | 1317.2315
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  |  |  | 11030.778 | 673.484 | 8718.0547 | 1234.6972 | 404.5422 | 0 | 2461.1348 | 1194.8078 | 1194.8078
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  |  |  |  | 2294.4462 | 156.7925 | 1869.977 | 78.0871 | 189.5896 | 0 | 396.8368 | 232.3583 | 232.3583
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  |  |  |  | 1256.8945 | 86.7385 | 1021.8373 | 88.0776 | 60.241 | 0 | 224.5294 | 98.93 | 98.93
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  |  |  | 7479.4373 | 429.953 | 5826.2403 | 1068.5325 | 154.7116 | 0 | 1839.7686 | 863.5195 | 863.5195
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КРП в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-0553) | G_15-1-08-1-08-03-2-0553 | 2015 | 2016 | нд | 2.7663 | 0.18954 | 2.463 | 0 | 0.11379 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КТП-6/0,4 кВ в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0476) | H_17-1-06-1-08-03-2-0476 | 2019 | 2020 | нд | 3.7171 | 0.37176 | 0.85319 | 2.3068 | 0.18533 | нд | 3.7171 | 3.7171 | 3.7171
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. №02 до проектируемой СТП-10/0,4 кВ в г. Приморск Выборгского р-на ЛО (СНТ "Приморское) (16-1-05-1-08-06-2-0956) | H_16-1-05-1-08-06-2-0956 | 2019 | 2020 | нд | 0.5886 | 0.007224 | 0.51685 | 0 | 0.064527 | нд | 0.5719 | 0.5719 | 0.5719
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ оп. № 37а до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в мас. Прищегловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1024) | G_14-1-17-1-08-03-2-1024 | 2014 | 2018 | нд | 0.63559 | 0.0016772 | 0.60078 | 0 | 0.033136 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ВЛЗ-10 кВ до проектируемой МТП-10/0,4 кВ на Сиверском шоссе в п. Вырица Гатчинского района ЛО (14-1-06-1-08-03-2-425) | Г_G_14-1-06-1-08-03-2-425 | 2014 | 2018 | нд | 0.61708 | 0.042079 | 0.54111 | 0 | 0.033898 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волос, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-305 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Волосово ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0797) | H_16-1-08-1-08-03-2-0797 | 2016 | 2017 | нд | 0.69761 | 0.042664 | 0.57331 | 0 | 0.081639 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-7 до КК КНС в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0452) | H_16-1-17-1-08-03-2-0452 | 2016 | 2019 | нд | 0.50683 | 0.033664 | 0.45065 | 0 | 0.022514 | нд | 0.018766 | 0.018766 | 0.018766
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до КК-0,4 кВ на участке заявителя в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0826) | H_16-1-17-1-08-03-2-0826 | 2016 | 2019 | нд | 0.20417 | 0.0089109 | 0.17357 | 0 | 0.021696 | нд | 0.19561 | 0.19561 | 0.19561
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до ГРЩ жилых домов в мас. прищегловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1026) | G_14-1-17-1-08-03-2-1026 | 2014 | 2018 | нд | 4.2022 | 0.31732 | 3.7755 | 0 | 0.10941 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ между объектами корпус 1 и корпус 2 в г. Волхов ЛО (14-1-03-1-08-03-1-116) | G_14-1-03-1-08-03-1-116 | 2014 | 2014 | нд | 0.13351 | 0 | 0.12951 | 0 | 0.004 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-59 до ВРУ-0,4 кВ объекта корпус 1 в г. Волхов ЛО (14-1-03-1-08-03-1-114) | G_14-1-03-1-08-03-1-114 | 2014 | 2014 | нд | 0.37843 | 0 | 0.37043 | 0 | 0.008 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-59 до ВРУ-0,4 кВ объекта корпус 2 в г. Волхов ЛО (14-1-03-1-08-03-1-115) | G_14-1-03-1-08-03-1-115 | 2014 | 2014 | нд | 0.32065 | 0 | 0.31265 | 0 | 0.008 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до КК-0,4 кВ в п.им. Морозова Всеволожского р-на ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0892) | H_16-1-10-1-08-03-2-0892 | 2016 | 2017 | нд | 0.31775 | 0.017541 | 0.2653 | 0 | 0.034911 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-03 до КК границ участка заявителя в Сертолово-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0407) | H_17-1-17-1-08-03-2-0407 | 2017 | 2019 | нд | 0.75839 | 0.037703 | 0.60485 | 0 | 0.11584 | нд | 0.026694 | 0.026694 | 0.026694
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ ООО "Промтехноцинк" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ г. Сосновый Бор ЛО (16-1-08-1-08-03-3-0713) | H_16-1-08-1-08-03-3-0713 | 2019 | 2019 | нд | 3.3812 | 0.2173 | 2.8799 | 0 | 0.28405 | нд | 3.0444 | 3.0444 | 3.0444
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от 2КЛ-10 кВ ТП-1 - ТП-9 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в мкр. Сертолово-1 Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0955) | G_15-1-17-1-08-03-2-0955 | 2015 | 2017 | нд | 13.5852 | 1.0284 | 12.3646 | 0 | 0.1921 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от РП-201 до ТП-200 в г. Гатчина ЛО (16-1-06-1-08-03-2-0900) | H_16-1-06-1-08-03-2-0900 | 2016 | 2018 | нд | 2.6857 | 0.20639 | 2.4126 | 0 | 0.06669 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-178 до проектируемой 2БКТП по ул. Федюнинского в г.Волхов ЛО (15-1-03-1-08-03-2-1474) | H_15-1-03-1-08-03-2-1474 | 2015 | 2017 | нд | 2.3863 | 0.15501 | 2.1171 | 0 | 0.11421 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ 10 кВ от точки врезки в существующую КЛ-10 кВ до проектируемой ТП-1000/10/0,4 кВ в г.Всеволожск (13-1-04-1-08-03-2-275) | G_13-1-04-1-08-03-2-275 | 2013 | 2016 | нд | 7.4115 | 0.5648 | 6.748 | 0 | 0.098739 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во СТП-10/0,4 кВ в г. Приморск Выборгского р-на ЛО (СНТ "Приморское") (16-1-05-1-08-06-2-0955) | H_16-1-05-1-08-06-2-0955 | 2019 | 2020 | нд | 0.7791 | 0.03078 | 0.66517 | 0 | 0.083146 | нд | 0.76239 | 0.76239 | 0.76239
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в мкр. Сертолово-1 Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0954) | G_15-1-17-1-08-03-2-0954 | 2015 | 2017 | нд | 9.0455 | 0.58058 | 1.2732 | 7.1045 | 0.087237 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в мас. Прищегловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1023) | G_14-1-17-1-08-03-2-1023 | 2014 | 2018 | нд | 2.4214 | 0.16357 | 2.2273 | 0 | 0.030593 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во МТП-10/0,4 кВ на Сиверском шоссе в п. Вырица Гатчинского района ЛО (14-1-06-1-08-03-2-338) | Г_G_14-1-06-1-08-03-2-338 | 2014 | 2018 | нд | 0.54764 | 0.038812 | 0.50459 | 0 | 0.0042373 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2БКТП по ул. Федюнинского в г. Волхов ЛО (15-1-03-1-08-03-2-1473) | H_15-1-03-1-08-03-2-1473 | 2015 | 2017 | нд | 8.3406 | 0.57628 | 7.6523 | 0 | 0.11205 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-1000/10/0,4 кВ в г.Всеволожск (13-1-04-1-08-03-2-274) | G_13-1-04-1-08-03-2-274 | 2013 | 2016 | нд | 3.8975 | 0.60958 | 3.2809 | 0 | 0.0070528 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП №1 10/0,4 кВ в мкр. Южный (11-04/8-018) | G_11-04/8-018 | 2011 | 2017 | нд | 3.903 | 0.18259 | 3.6973 | 0 | 0.023135 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП №2 10/0,4 кВ в мкр. Южный (11-04/8-019) | G_11-04/8-019 | 2011 | 2016 | нд | 3.9457 | 0.18259 | 3.7297 | 0 | 0.03335 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП №3 10/0,4 кВ в мкр. Южный (11-04/8-020) | G_11-04/8-020 | 2011 | 2016 | нд | 3.8059 | 0.18259 | 3.59 | 0 | 0.03335 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (фидер №04) до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО (15-1-05-1-08-00-2-0510) | H_15-1-05-1-08-00-2-0510 | 2015 | 2017 | нд | 1.8805 | 0.15614 | 1.6245 | 0 | 0.099858 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ рядом с существующей ТП-311 в г. Выборг ЛО (15-1-05-1-08-03-2-0509) | H_15-1-05-1-08-03-2-0509 | 2015 | 2017 | нд | 2.212 | 0.11899 | 2.0198 | 0 | 0.073162 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-033 до КК КНС-1 в д.Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1489) | G_15-1-17-1-08-03-2-1489 | 2015 | 2019 | нд | 1.5113 | 0.1056 | 1.3549 | 0 | 0.050734 | нд | 0.06087 | 0.06087 | 0.06087
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №6 до ГРЩ ком. пом. корп. 6 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0833) | J_18-1-17-1-08-03-2-0833 | 2019 | 2020 | нд | 0.46796 | 0.046796 | 0.37437 | 0 | 0.046796 | нд | 0.46796 | 0.46796 | 0.46796
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-131 до ГРЩ ДОУ в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1295) | J_18-1-17-1-08-03-2-1295 | 2019 | 2019 | нд | 0.74114 | 0.06003 | 0.60611 | 0 | 0.075007 | нд | 0.74114 | 0.74114 | 0.74114
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Титова, д. 48 в г. Лодейное Поле ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0052) | J_19-1-20-1-08-03-2-0052 | 2019 | 2019 | нд | 2.8208 | 0.28269 | 2.3644 | 0 | 0.17372 | нд | 2.8208 | 2.8208 | 2.8208
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя в районе ул. Титова, д. 48 в г. Лодейное Поле ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0049) | J_19-1-20-1-08-03-2-0049 | 2019 | 2019 | нд | 1.8592 | 0.18652 | 1.4989 | 0 | 0.17372 | нд | 1.8592 | 1.8592 | 1.8592
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-57 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Титова, д. 48 в г. Лодейное Поле ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0047) | J_19-1-20-1-08-03-2-0047 | 2019 | 2019 | нд | 2.9933 | 0.29994 | 2.5197 | 0 | 0.17372 | нд | 2.9933 | 2.9933 | 2.9933
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ (от ТП-12) от места врезки в КЛ-10 кВ ТП 12-9 (инв. №120000329) до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Титова, д. 48 в г. Лодейное Поле ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0048) | J_19-1-20-1-08-03-2-0048 | 2019 | 2019 | нд | 0.54716 | 0.055172 | 0.3617 | 0 | 0.13029 | нд | 0.54716 | 0.54716 | 0.54716
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ (от ТП-9) от места врезки в КЛ-10 кВ ТП 12-9 (инв. № 120000329) до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Титова, д. 48 в г. Лодейное Поле ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0051) | J_19-1-20-1-08-03-2-0051 | 2019 | 2019 | нд | 0.54716 | 0.055172 | 0.3617 | 0 | 0.13029 | нд | 0.54716 | 0.54716 | 0.54716
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ВРУ-0,4 кВ водомерного узла учета в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1163) | J_18-1-17-1-08-03-2-1163 | 2019 | 2020 | нд | 1.003 | 0.099448 | 0.80415 | 0 | 0.099448 | нд | 1.003 | 1.003 | 1.003
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ВРУ-0,4 кВ КОС в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1162) | J_18-1-17-1-08-03-2-1162 | 2019 | 2020 | нд | 1.003 | 0.099448 | 0.80415 | 0 | 0.099448 | нд | 1.003 | 1.003 | 1.003
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ВРУ-0,4 кВ котельной в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1161) | J_18-1-17-1-08-03-2-1161 | 2019 | 2020 | нд | 1.003 | 0.099448 | 0.80415 | 0 | 0.099448 | нд | 1.003 | 1.003 | 1.003
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ВРУ-0,4 кВ КНС1 в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1164) | J_18-1-17-1-08-03-2-1164 | 2019 | 2020 | нд | 1.003 | 0.099448 | 0.80415 | 0 | 0.099448 | нд | 1.003 | 1.003 | 1.003
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ВРУ-0,4 кВ КНС2 в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1165) | J_18-1-17-1-08-03-2-1165 | 2019 | 2020 | нд | 1.003 | 0.099448 | 0.80415 | 0 | 0.099448 | нд | 1.003 | 1.003 | 1.003
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "РТП-3372 - ТП-386" до проектируемой БКТП-3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0745) | J_19-1-17-1-08-03-2-0745 | 2019 | 2020 | нд | 5.9394 | 0.59596 | 4.7677 | 0 | 0.57581 | нд | 5.9394 | 0.58883 | 0.58883
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-2 в пос. Бугры Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1157) | J_18-1-17-1-08-03-2-1157 | 2019 | 2020 | нд | 1.2052 | 0.081644 | 1.0206 | 0 | 0.103 | нд | 1.2052 | 1.2052 | 1.2052
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до КК-0,4 кВ жилого дома 7 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1251) | J_18-1-17-1-08-03-2-1251 | 2019 | 2020 | нд | 0.97711 | 0.097711 | 0.78169 | 0 | 0.097711 | нд | 0.97711 | 0.97711 | 0.97711
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до КК-0,4 кВ жилого дома 5 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1249) | J_18-1-17-1-08-03-2-1249 | 2019 | 2020 | нд | 0.97711 | 0.097711 | 0.78169 | 0 | 0.097711 | нд | 0.97711 | 0.97711 | 0.97711
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до КК-0,4 кВ жилого дома 6 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1250) | J_18-1-17-1-08-03-2-1250 | 2019 | 2020 | нд | 0.97711 | 0.097711 | 0.78169 | 0 | 0.097711 | нд | 0.97711 | 0.97711 | 0.97711
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до КК-0,4 кВ жилого дома 4 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1248) | J_18-1-17-1-08-03-2-1248 | 2019 | 2019 | нд | 0.90698 | 0.054997 | 0.75811 | 0 | 0.093873 | нд | 0.90698 | 0.90698 | 0.90698
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-9 до ГРЩ1 школы в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0568) | J_18-1-17-1-08-03-2-0568 | 2019 | 2020 | нд | 1.7655 | 0.17655 | 1.4124 | 0 | 0.17655 | нд | 1.7655 | 1.7655 | 1.7655
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-9 до ГРЩ2 школы в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0569) | J_18-1-17-1-08-03-2-0569 | 2019 | 2020 | нд | 1.7655 | 0.17655 | 1.4124 | 0 | 0.17655 | нд | 1.7655 | 1.7655 | 1.7655
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-269 до ГРЩ паркинга в ЖК «Мурино 2017» Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0694) | J_19-1-17-1-08-03-2-0694 | 2019 | 2020 | нд | 4.5157 | 0.4531 | 3.6248 | 0 | 0.43778 | нд | 4.5157 | 0.44769 | 0.44769
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-7 до проектируемой РП-10 кВ в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1376) | J_18-1-17-1-08-03-2-1376 | 2019 | 2020 | нд | 8.1419 | 0.81419 | 6.9206 | 0 | 0.40709 | нд | 8.1419 | 0.79482 | 0.79482
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-7 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1369) | J_18-1-17-1-08-03-2-1369 | 2019 | 2020 | нд | 13.2015 | 0.97025 | 3.032 | 9.0961 | 0.10319 | нд | 13.2015 | 0.9465 | 0.9465
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩЖ-9.1 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0725) | J_19-1-17-1-08-03-2-0725 | 2019 | 2020 | нд | 1.8144 | 0.18205 | 1.4564 | 0 | 0.17589 | нд | 1.8144 | 1.8144 | 1.8144
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩЖ-9.2 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0727) | J_19-1-17-1-08-03-2-0727 | 2019 | 2020 | нд | 1.8144 | 0.18205 | 1.4564 | 0 | 0.17589 | нд | 1.8144 | 1.8144 | 1.8144
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ паркинг в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1382) | J_18-1-17-1-08-03-2-1382 | 2019 | 2020 | нд | 0.45558 | 0.045558 | 0.36447 | 0 | 0.045558 | нд | 0.45558 | 0.044475 | 0.044475
1.1.1.3. | Всев, Стр-во РП-10 кВ в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1384) | J_18-1-17-1-08-03-2-1384 | 2019 | 2020 | нд | 28.1388 | 0.51533 | 4.1227 | 22.9854 | 0.51533 | нд | 28.1388 | 0.50199 | 0.50199
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ-9.1 коммерческих помещений в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0726) | J_19-1-17-1-08-03-2-0726 | 2019 | 2020 | нд | 2.7215 | 0.27308 | 2.1846 | 0 | 0.26384 | нд | 2.7215 | 2.7215 | 2.7215
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ «ПС-98 - ТП-015» до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в мас. Корабсельки Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1420) | J_18-1-17-1-08-03-2-1420 | 2019 | 2019 | нд | 2.6128 | 0.26128 | 2.0902 | 0 | 0.26128 | нд | 2.6128 | 2.6128 | 2.6128
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до РТП-220 в м. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1196) | J_17-1-17-1-08-03-2-1196 | 2019 | 2019 | нд | 2.7654 | 0.27654 | 2.3506 | 0 | 0.13827 | нд | 2.7654 | 2.7654 | 2.7654
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ Л-2 от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Генерала Кныша до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1192) | J_18-1-06-1-08-03-2-1192 | 2019 | 2020 | нд | 1.6259 | 0.16259 | 1.382 | 0 | 0.081297 | нд | 1.6259 | 1.6259 | 1.6259
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Генерала Кныша в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1189) | J_18-1-06-1-08-03-2-1189 | 2019 | 2020 | нд | 7.4141 | 0.21339 | 1.8138 | 5.2802 | 0.10669 | нд | 7.4141 | 7.4141 | 7.4141
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-239 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Генерала Кныша в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1190) | J_18-1-06-1-08-03-2-1190 | 2019 | 2020 | нд | 4.7851 | 0.47851 | 4.0673 | 0 | 0.23925 | нд | 4.7851 | 4.7851 | 4.7851
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ Л-1 от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Генерала Кныша до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1191) | J_18-1-06-1-08-03-2-1191 | 2019 | 2020 | нд | 1.6259 | 0.16259 | 1.382 | 0 | 0.081297 | нд | 1.6259 | 1.6259 | 1.6259
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 - ТП-275" в п. Мурино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0720) | J_19-1-17-1-08-03-2-0720 | 2019 | 2019 | нд | 2.859 | 0.20412 | 2.5515 | 0 | 0.10335 | нд | 2.859 | 2.859 | 2.859
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 проектируемой БКТП-2 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0719) | J_19-1-17-1-08-03-2-0719 | 2019 | 2020 | нд | 0.13608 | 0.013654 | 0.10923 | 0 | 0.013192 | нд | 0.13608 | 0.13608 | 0.13608
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ 3 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0585) | J_18-1-17-1-08-03-2-0585 | 2019 | 2019 | нд | 1.3408 | 0.13408 | 1.0726 | 0 | 0.13408 | нд | 1.3408 | 1.3408 | 1.3408
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ВРУ-2 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0586) | J_18-1-17-1-08-03-2-0586 | 2019 | 2019 | нд | 1.3408 | 0.13408 | 1.0726 | 0 | 0.13408 | нд | 1.3408 | 1.3408 | 1.3408
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до БКТП-2 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0590) | J_18-1-17-1-08-03-2-0590 | 2019 | 2019 | нд | 3.771 | 0.3771 | 3.0168 | 0 | 0.3771 | нд | 3.771 | 3.771 | 3.771
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0580) | J_18-1-17-1-08-03-2-0580 | 2019 | 2019 | нд | 11.1734 | 0.23039 | 1.8431 | 8.8702 | 0.2297 | нд | 11.1734 | 11.1734 | 11.1734
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до БКТП-3 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0591) | J_18-1-17-1-08-03-2-0591 | 2019 | 2019 | нд | 2.933 | 0.2933 | 2.3464 | 0 | 0.2933 | нд | 2.933 | 2.933 | 2.933
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ВРУ-3 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0581) | J_18-1-17-1-08-03-2-0581 | 2019 | 2019 | нд | 1.3408 | 0.13408 | 1.0726 | 0 | 0.13408 | нд | 1.3408 | 1.3408 | 1.3408
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ 2 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0584) | J_18-1-17-1-08-03-2-0584 | 2019 | 2019 | нд | 1.3408 | 0.13408 | 1.0726 | 0 | 0.13408 | нд | 1.3408 | 1.3408 | 1.3408
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ 5 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0594) | J_18-1-17-1-08-03-2-0594 | 2019 | 2019 | нд | 1.3408 | 0.13408 | 1.0726 | 0 | 0.13408 | нд | 1.3408 | 1.3408 | 1.3408
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-3 до БКТП-1 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0589) | J_18-1-17-1-08-03-2-0589 | 2019 | 2019 | нд | 7.542 | 0.7542 | 6.4107 | 0 | 0.3771 | нд | 7.542 | 7.542 | 7.542
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0587) | J_18-1-17-1-08-03-2-0587 | 2019 | 2019 | нд | 11.1734 | 0.23039 | 1.8431 | 8.8702 | 0.2297 | нд | 11.1734 | 11.1734 | 11.1734
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ 4 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0593) | J_18-1-17-1-08-03-2-0593 | 2019 | 2019 | нд | 1.3408 | 0.13408 | 1.0726 | 0 | 0.13408 | нд | 1.3408 | 1.3408 | 1.3408
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0588) | J_18-1-17-1-08-03-2-0588 | 2019 | 2019 | нд | 11.1734 | 0.23039 | 1.8431 | 8.8702 | 0.2297 | нд | 11.1734 | 11.1734 | 11.1734
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ВРУ-1 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0582) | J_18-1-17-1-08-03-2-0582 | 2019 | 2019 | нд | 1.3408 | 0.13408 | 1.0726 | 0 | 0.13408 | нд | 1.3408 | 1.3408 | 1.3408
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ 1 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0583) | J_18-1-17-1-08-03-2-0583 | 2019 | 2019 | нд | 1.3408 | 0.13408 | 1.0726 | 0 | 0.13408 | нд | 1.3408 | 1.3408 | 1.3408
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в пгт. Ульяновка Тосненского района ЛО (18-1-10-1-08-03-2-0604) | J_18-1-10-1-08-03-2-0604 | 2019 | 2020 | нд | 1.9782 | 0.19782 | 1.6908 | 0 | 0.089561 | нд | 1.9782 | 1.9782 | 1.9782
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КВЛ-10 кВ от "КВЛ-10 кВ ПС-500 до РП-3" до проектируемой КТП в пгт. Ульяновка Тосненского района ЛО (18-1-10-1-08-03-2-0605) | J_18-1-10-1-08-03-2-0605 | 2019 | 2020 | нд | 1.3696 | 0.13696 | 1.1446 | 0 | 0.088068 | нд | 1.3696 | 1.3696 | 1.3696
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ школы в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0606) | J_18-1-17-1-08-03-2-0606 | 2019 | 2019 | нд | 3.851 | 0.26029 | 3.5272 | 0 | 0.063539 | нд | 3.851 | 3.851 | 3.851
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ ДДУ в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0607) | J_18-1-17-1-08-03-2-0607 | 2019 | 2019 | нд | 1.7215 | 0.17215 | 1.3772 | 0 | 0.17215 | нд | 1.7215 | 1.7215 | 1.7215
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0839) | J_18-1-17-1-08-03-2-0839 | 2019 | 2021 | нд | 11.1909 | 0.2997 | 2.3976 | 8.1948 | 0.2988 | нд | 11.1909 | 0.27694 | 0.27694
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до проектируемой БКРТП-10/0,4 кВ в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1339) | J_18-1-17-1-08-03-2-1339 | 2019 | 2019 | нд | 20.8768 | 2.0877 | 17.7453 | 0 | 1.0438 | нд | 20.8768 | 20.8768 | 20.8768
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-1 до БКТП-2 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0843) | J_18-1-17-1-08-03-2-0843 | 2019 | 2021 | нд | 2.2264 | 0.22264 | 1.7811 | 0 | 0.22264 | нд | 2.2264 | 0.20691 | 0.20691
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКРТП-10/0,4 кВ в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0838) | J_18-1-17-1-08-03-2-0838 | 2019 | 2020 | нд | 19.9393 | 0.38267 | 3.2527 | 16.1126 | 0.19134 | нд | 19.9393 | 19.9393 | 19.9393
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ жилого дома в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0836) | J_18-1-17-1-08-03-2-0836 | 2019 | 2021 | нд | 4.898 | 0.4898 | 4.1633 | 0 | 0.2449 | нд | 4.898 | 0.4552 | 0.4552
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0837) | J_18-1-17-1-08-03-2-0837 | 2019 | 2021 | нд | 4.898 | 0.4898 | 4.1633 | 0 | 0.2449 | нд | 4.898 | 0.4552 | 0.4552
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ "Бугры" до проектируемой БКРТП-10/0,4 кВ в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0834) | J_18-1-17-1-08-03-2-0834 | 2019 | 2020 | нд | 6.3293 | 0.63293 | 5.3799 | 0 | 0.31646 | нд | 6.3293 | 0.62536 | 0.62536
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0841) | J_18-1-17-1-08-03-2-0841 | 2019 | 2021 | нд | 11.1909 | 0.2997 | 2.3976 | 8.1948 | 0.2988 | нд | 11.1909 | 0.27694 | 0.27694
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-2 до БКТП-3 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0844) | J_18-1-17-1-08-03-2-0844 | 2019 | 2021 | нд | 2.2264 | 0.22264 | 1.7811 | 0 | 0.22264 | нд | 2.2264 | 0.20691 | 0.20691
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ жилого дома в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0845) | J_18-1-17-1-08-03-2-0845 | 2019 | 2020 | нд | 4.6668 | 0.46668 | 3.9668 | 0 | 0.23334 | нд | 4.6668 | 4.6668 | 4.6668
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ жилого дома в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0835) | J_18-1-17-1-08-03-2-0835 | 2019 | 2021 | нд | 4.898 | 0.4898 | 4.1633 | 0 | 0.2449 | нд | 4.898 | 0.4552 | 0.4552
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0840) | J_18-1-17-1-08-03-2-0840 | 2019 | 2021 | нд | 11.1909 | 0.2997 | 2.3976 | 8.1948 | 0.2988 | нд | 11.1909 | 0.27694 | 0.27694
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ (РП-7 - ТП-3) (инв. № 100003308) до проектируемой 4БКТП-6/0,4 кВ на ул. Строителей в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1073) | J_18-1-06-1-08-03-2-1073 | 2019 | 2021 | нд | 3.4366 | 0.34366 | 3.0586 | 0 | 0.034366 | нд | 3.4366 | 0.32748 | 0.32748
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 4БКТП-6/0,4 кВ на ул. Строителей в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1071) | J_18-1-06-1-08-03-2-1071 | 2019 | 2021 | нд | 30.7563 | 3.0756 | 6.8433 | 20.5298 | 0.30756 | нд | 30.7563 | 2.9309 | 2.9309
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КВЛ-6 кВ от проектируемой РТП до проектируемой 4БКТП-6/0,4 кВ на ул. Строителей в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1072) | J_18-1-06-1-08-03-2-1072 | 2019 | 2021 | нд | 51.9564 | 5.1956 | 46.2412 | 0 | 0.51956 | нд | 51.9564 | 4.9511 | 4.9511
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ (РП-7 - ТП-3) (инв. № 100003309) до проектируемой 4БКТП-6/0,4 кВ на ул. Строителей в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1074) | J_18-1-06-1-08-03-2-1074 | 2019 | 2021 | нд | 3.4366 | 0.34366 | 3.0586 | 0 | 0.034366 | нд | 3.4366 | 0.32748 | 0.32748
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-112 до ГРЩ2 в г. Кингисепп Кингисеппского района ЛО (18-1-08-1-08-03-2-0680) | J_18-1-08-1-08-03-2-0680 | 2019 | 2019 | нд | 0.27825 | 0.027825 | 0.2226 | 0 | 0.027825 | нд | 0.27825 | 0.27825 | 0.27825
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-112 до ГРЩ1 в г. Кингисепп Кингисеппского района ЛО (18-1-08-1-08-03-2-0679) | J_18-1-08-1-08-03-2-0679 | 2019 | 2019 | нд | 0.29591 | 0.029591 | 0.23673 | 0 | 0.029591 | нд | 0.29591 | 0.29591 | 0.29591
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТПН-56 до ВРУ-0,4 кВ заявителя на ул. Рубероидная 20 в п. им. Калинина г. Выборг ЛО (18-1-05-1-08-03-2-0743) | J_18-1-05-1-08-03-2-0743 | 2019 | 2019 | нд | 2.0745 | 0.12474 | 1.8588 | 0 | 0.090952 | нд | 2.0745 | 2.0745 | 2.0745
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ "ПС-335 - ТП-352" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0830) | J_18-1-17-1-08-03-2-0830 | 2019 | 2020 | нд | 4.0002 | 0.40002 | 3.4002 | 0 | 0.20001 | нд | 4.0002 | 4.0002 | 4.0002
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0828) | J_18-1-17-1-08-03-2-0828 | 2019 | 2020 | нд | 10.5692 | 0.25516 | 2.0413 | 8.0176 | 0.25516 | нд | 10.5692 | 10.5692 | 10.5692
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ "ТП-104 - ТП-152" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0829) | J_18-1-17-1-08-03-2-0829 | 2019 | 2020 | нд | 1.2745 | 0.12745 | 1.0196 | 0 | 0.12745 | нд | 1.2745 | 1.2745 | 1.2745
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КТП-10/0,4 кВ СТ №6 Восход в г. Волхов ЛО (18-1-20-1-08-03-2-0897) | J_18-1-20-1-08-03-2-0897 | 2019 | 2019 | нд | 1.4345 | 0.068819 | 0.41887 | 0.90046 | 0.046378 | нд | 1.4345 | 1.4345 | 1.4345
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во ВЛ-10 кВ от опоры КВЛ-10 кВ ф.553-01 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ СТ №6 Восход в г. Волхов ЛО (18-1-20-1-08-03-2-0898) | J_18-1-20-1-08-03-2-0898 | 2019 | 2019 | нд | 1.331 | 0.036918 | 0.47221 | 0 | 0.82186 | нд | 1.331 | 1.331 | 1.331
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1280) | J_18-1-17-1-08-03-2-1280 | 2019 | 2020 | нд | 11.4346 | 0.29655 | 2.5207 | 8.4696 | 0.14783 | нд | 11.4346 | 0.28137 | 0.28137
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до КК-0,4 кВ корпуса 1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1284) | J_18-1-17-1-08-03-2-1284 | 2019 | 2020 | нд | 1.8084 | 0.21999 | 1.4784 | 0 | 0.11 | нд | 1.8084 | 0.20979 | 0.20979
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ корпуса 2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1285) | J_18-1-17-1-08-03-2-1285 | 2019 | 2020 | нд | 1.8084 | 0.21999 | 1.4784 | 0 | 0.11 | нд | 1.8084 | 0.20979 | 0.20979
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до КК-0,4 кВ корпуса 2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1286) | J_18-1-17-1-08-03-2-1286 | 2019 | 2020 | нд | 1.8084 | 0.21999 | 1.4784 | 0 | 0.11 | нд | 1.8084 | 0.20979 | 0.20979
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ корпуса 1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1283) | J_18-1-17-1-08-03-2-1283 | 2019 | 2020 | нд | 1.5769 | 0.21979 | 1.2472 | 0 | 0.10989 | нд | 1.5769 | 0.20979 | 0.20979
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до места врезки 2КЛ-10 кВ "РТП-3353 - БКТП-2" в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1282) | J_18-1-17-1-08-03-2-1282 | 2019 | 2020 | нд | 1.0595 | 0.14508 | 0.76937 | 0 | 0.14508 | нд | 1.0595 | 0.13846 | 0.13846
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-3353 до проектируемой БКТП-2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1281) | J_18-1-17-1-08-03-2-1281 | 2019 | 2019 | нд | 4.256 | 0.34806 | 3.7732 | 0 | 0.13469 | нд | 4.256 | 4.256 | 4.256
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1279) | J_18-1-17-1-08-03-2-1279 | 2019 | 2020 | нд | 11.4346 | 0.29655 | 2.5207 | 8.4696 | 0.14783 | нд | 11.4346 | 0.28137 | 0.28137
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до проектируемой БКТП-3 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1273) | J_18-1-17-1-08-03-2-1273 | 2019 | 2020 | нд | 1.8693 | 0.18693 | 1.4954 | 0 | 0.18693 | нд | 1.8693 | 1.8693 | 1.8693
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до КК-0,4 кВ в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1278) | J_18-1-17-1-08-03-2-1278 | 2019 | 2020 | нд | 2.9738 | 0.29738 | 2.5277 | 0 | 0.14869 | нд | 2.9738 | 2.9738 | 2.9738
1.1.1.3. | Всевг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ многоквартирного дома 1-1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1275) | J_18-1-17-1-08-03-2-1275 | 2019 | 2020 | нд | 3.3987 | 0.33987 | 2.8889 | 0 | 0.16993 | нд | 3.3987 | 3.3987 | 3.3987
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до КК-0,4 кВ в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1276) | J_18-1-17-1-08-03-2-1276 | 2019 | 2020 | нд | 2.9738 | 0.29738 | 2.5277 | 0 | 0.14869 | нд | 2.9738 | 2.9738 | 2.9738
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ многоквартирного дома 2-1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1277) | J_18-1-17-1-08-03-2-1277 | 2019 | 2020 | нд | 3.3987 | 0.33987 | 2.8889 | 0 | 0.16993 | нд | 3.3987 | 3.3987 | 3.3987
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-3 до проектируемой БКТП-4 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1274) | J_18-1-17-1-08-03-2-1274 | 2019 | 2020 | нд | 0.67973 | 0.067973 | 0.54378 | 0 | 0.067973 | нд | 0.67973 | 0.67973 | 0.67973
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-4 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1272) | J_18-1-17-1-08-03-2-1272 | 2019 | 2020 | нд | 10.9914 | 0.28173 | 2.3947 | 8.1745 | 0.14045 | нд | 10.9914 | 10.9914 | 10.9914
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1271) | J_18-1-17-1-08-03-2-1271 | 2019 | 2020 | нд | 10.9914 | 0.28173 | 2.3947 | 8.1745 | 0.14045 | нд | 10.9914 | 10.9914 | 10.9914
1.1.1.3. | Всев, Стр-во РТП-6/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0973) | J_18-1-17-1-08-03-2-0973 | 2019 | 2020 | нд | 11.6112 | 0.37924 | 3.2235 | 7.8188 | 0.18962 | нд | 11.6112 | 0.37437 | 0.37437
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-6 кВ от муфтового поля КЛ-6 кВ ф.51-39 ф.54-14 ПС-51 до РТП-6/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0974) | J_18-1-17-1-08-03-2-0974 | 2019 | 2020 | нд | 14.6406 | 1.4639 | 12.8594 | 0 | 0.31726 | нд | 14.6406 | 1.4464 | 1.4464
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-6/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0976) | J_18-1-17-1-08-03-2-0976 | 2019 | 2020 | нд | 10.4938 | 0.29051 | 2.4693 | 7.5891 | 0.14482 | нд | 10.4938 | 10.4938 | 10.4938
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в фид. ПС 380 ПГВ-2 (фидер № 20) до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Светогорск Выборгского района ЛО (18-1-05-1-08-03-2-1093) | J_18-1-05-1-08-03-2-1093 | 2019 | 2019 | нд | 2.5517 | 0.25581 | 2.0754 | 0 | 0.22053 | нд | 2.5517 | 2.5517 | 2.5517
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Красноармейская в г. Светогорск Выборгского района ЛО (18-1-05-1-08-03-2-1091) | J_18-1-05-1-08-03-2-1091 | 2019 | 2019 | нд | 9.2133 | 0.19692 | 1.5521 | 7.2436 | 0.22077 | нд | 9.2133 | 9.2133 | 9.2133
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в фид. ПС 237 ПГВ-1 (фидер № 2-8) до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Светогорск Выборгского района ЛО (18-1-05-1-08-03-2-1092) | J_18-1-05-1-08-03-2-1092 | 2019 | 2019 | нд | 0.51118 | 0.051162 | 0.3277 | 0 | 0.13232 | нд | 0.51118 | 0.51118 | 0.51118
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Иваногород ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1082) | J_18-1-08-1-08-03-2-1082 | 2019 | 2020 | нд | 9.6445 | 0.49915 | 4.9915 | 4.0429 | 0.11099 | нд | 9.6445 | 0.49286 | 0.49286
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-524 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в д. Кальтино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1210) | J_18-1-17-1-08-03-2-1210 | 2019 | 2020 | нд | 15.7587 | 1.5759 | 13.3949 | 0 | 0.78793 | нд | 15.7587 | 1.557 | 1.557
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в д. Кальтино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1209) | J_18-1-17-1-08-03-2-1209 | 2019 | 2020 | нд | 9.6219 | 0.29292 | 2.3434 | 6.6936 | 0.29204 | нд | 9.6219 | 0.28915 | 0.28915
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-255 до проектируемой 2БКТП-10/0.4 кВ на ул. Красных Военлетов в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1121) | J_18-1-06-1-08-03-2-1121 | 2019 | 2020 | нд | 2.4827 | 0.24827 | 2.1103 | 0 | 0.12414 | нд | 2.4827 | 2.4827 | 2.4827
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0.4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0.4 кВ на ул. Красных Военлетов до ВРУ заявителя в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1122) | J_18-1-06-1-08-03-2-1122 | 2019 | 2020 | нд | 1.8021 | 0.18021 | 1.5318 | 0 | 0.090103 | нд | 1.8021 | 1.8021 | 1.8021
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Красных Военлетов в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1120) | J_18-1-06-1-08-03-2-1120 | 2019 | 2020 | нд | 9.4113 | 0.16357 | 2.7807 | 6.1399 | 0.32714 | нд | 9.4113 | 9.4113 | 9.4113
1.1.1.3. | Луга, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП (ТП-152) до ВРУ заявителя в г. Луга ЛО (19-1-06-1-08-03-2-0044) | J_19-1-06-1-08-03-2-0044 | 2019 | 2020 | нд | 1.2566 | 0.12566 | 1.0053 | 0 | 0.12566 | нд | 1.2566 | 1.2566 | 1.2566
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1171) | J_18-1-08-1-08-03-2-1171 | 2019 | 2020 | нд | 10.0239 | 0.22122 | 2.3954 | 7.1861 | 0.22122 | нд | 10.0239 | 10.0239 | 10.0239
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-1 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1172) | J_18-1-08-1-08-03-2-1172 | 2019 | 2020 | нд | 3.5004 | 1.1231 | 1.8158 | 0 | 0.56155 | нд | 3.5004 | 3.5004 | 3.5004
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1173) | J_18-1-08-1-08-03-2-1173 | 2019 | 2020 | нд | 2.8564 | 0.28077 | 2.4353 | 0 | 0.14039 | нд | 2.8564 | 2.8564 | 2.8564
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КТП-2 в д. Ст. Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1264) | J_18-1-08-1-08-03-2-1264 | 2019 | 2019 | нд | 1.2358 | 0.067204 | 1.0354 | 0 | 0.13318 | нд | 1.2358 | 1.2358 | 1.2358
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-2 до участков заявителей в д. Ст. Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1268) | J_18-1-08-1-08-03-2-1268 | 2019 | 2019 | нд | 2.1856 | 0.14974 | 1.8717 | 0 | 0.16412 | нд | 2.1856 | 2.1856 | 2.1856
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КТП-1 в д. Ст. Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1263) | J_18-1-08-1-08-03-2-1263 | 2019 | 2019 | нд | 1.2378 | 0.067322 | 1.0373 | 0 | 0.13318 | нд | 1.2378 | 1.2378 | 1.2378
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ РП-9 ф.8 "Коваши" до проектируемой КТП-2 на территории ДНТ "Чибис" в д. Ст. Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1266) | J_18-1-08-1-08-03-2-1266 | 2019 | 2019 | нд | 0.55916 | 0.013365 | 0.46809 | 0 | 0.077707 | нд | 0.55916 | 0.55916 | 0.55916
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от сущ. оп. ВЛ-10 кВ РП-9-8 "Коваши" до проектируемой КТП-1 на территории ДНТ "Чибис" в д. Ст. Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1265) | J_18-1-08-1-08-03-2-1265 | 2019 | 2019 | нд | 0.56127 | 0.030178 | 0.45548 | 0 | 0.075614 | нд | 0.56127 | 0.56127 | 0.56127
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-1 до участков заявителей в д. Ст. Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1267) | J_18-1-08-1-08-03-2-1267 | 2019 | 2019 | нд | 1.8171 | 0.12062 | 1.5324 | 0 | 0.16412 | нд | 1.8171 | 1.8171 | 1.8171
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-258 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1402) | J_18-1-06-1-08-03-2-1402 | 2019 | 2020 | нд | 0.41833 | 0.041833 | 0.33466 | 0 | 0.041833 | нд | 0.41833 | 0.41833 | 0.41833
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КТП-6/0,4 кВ на ул. Индустриальная в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1401) | J_18-1-06-1-08-03-2-1401 | 2019 | 2020 | нд | 3.2989 | 0.32989 | 2.8041 | 0 | 0.16495 | нд | 3.2989 | 3.2989 | 3.2989
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ на территории ООО "Супервэйв Групп" в п. Красная Заря Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1363) | J_18-1-17-1-08-03-2-1363 | 2019 | 2019 | нд | 2.2249 | 0.22249 | 1.7799 | 0 | 0.22249 | нд | 2.2249 | 2.2249 | 2.2249
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ "РТП-1373 - ТП-132" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в п. Красная Заря Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1364) | J_18-1-17-1-08-03-2-1364 | 2019 | 2019 | нд | 2.9665 | 0.29665 | 2.5216 | 0 | 0.14833 | нд | 2.9665 | 2.9665 | 2.9665
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (19-1-08-1-08-03-3-0004) | J_19-1-08-1-08-03-3-0004 | 2019 | 2019 | нд | 1.5044 | 0.11144 | 1.393 | 0 | 0 | нд | 1.5044 | 1.5044 | 1.5044
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ от существующей опоры ВЛ-10 кВ ТП У-2 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (19-1-08-1-08-03-3-0005) | J_19-1-08-1-08-03-3-0005 | 2019 | 2019 | нд | 0.53883 | 0.032388 | 0.40485 | 0 | 0.10159 | нд | 0.53883 | 0.53883 | 0.53883
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-566 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского района ЛО (19-1-10-1-08-03-2-0036) | J_19-1-10-1-08-03-2-0036 | 2019 | 2020 | нд | 1.3721 | 0.13721 | 1.1468 | 0 | 0.088068 | нд | 1.3721 | 1.3721 | 1.3721
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского района ЛО (19-1-10-1-08-03-2-0035) | J_19-1-10-1-08-03-2-0035 | 2019 | 2020 | нд | 2.2213 | 0.22213 | 1.9111 | 0 | 0.088068 | нд | 2.2213 | 2.2213 | 2.2213
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ "ПС-335 - ТП-351" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0669) | J_19-1-17-1-08-03-2-0669 | 2019 | 2020 | нд | 14.5438 | 1.4548 | 12.9552 | 0 | 0.1337 | нд | 14.5438 | 1.4374 | 1.4374
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ "ТП-312-ТП-313 в районе д. Захонье Волосовский р-н ЛО (19-1-08-1-08-03-2-0681) | J_19-1-08-1-08-03-2-0681 | 2019 | 2020 | нд | 9.6342 | 0.95968 | 8.3492 | 0 | 0.32529 | нд | 9.6342 | 0.9482 | 0.9482
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-145 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (19-1-08-1-08-03-2-0708) | J_19-1-08-1-08-03-2-0708 | 2019 | 2020 | нд | 3.4147 | 0.34204 | 2.9074 | 0 | 0.16524 | нд | 3.4147 | 3.4147 | 3.4147
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (19-1-08-1-08-03-2-0707) | J_19-1-08-1-08-03-2-0707 | 2019 | 2020 | нд | 3.0256 | 0.30308 | 2.5762 | 0 | 0.14641 | нд | 3.0256 | 3.0256 | 3.0256
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-140 до ГРЩ здания в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1486) | H_15-1-17-1-08-03-2-1486 | 2015 | 2019 | нд | 0.68513 | 0.039884 | 0.51729 | 0 | 0.12796 | нд | 0.11042 | 0.11042 | 0.11042
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1167) | H_16-1-17-1-08-03-2-1167 | 2019 | 2019 | нд | 1.6418 | 0.079391 | 0.51818 | 0.96233 | 0.081855 | нд | 0.10284 | 0.10284 | 0.10284
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до места врезки КЛ-10 кВ РТП-1373-ТП-132 в дер. Новосаратовка Всев-го р-на ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1168) | H_16-1-17-1-08-03-2-1168 | 2019 | 2019 | нд | 0.43576 | 0.043576 | 0.34861 | 0 | 0.043576 | нд | 0.43576 | 0.43576 | 0.43576
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (фидер 04) до КТП-10/0,4 кВ в районе СНТ "Горняк" в г. Каменногорск Выборского района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-0859) | H_17-1-05-1-08-06-2-0859 | 2017 | 2019 | нд | 2.6139 | 0.15138 | 2.0787 | 0 | 0.38381 | нд | 0.24368 | 0.24368 | 0.24368
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-553 ф. 553-01 до проектируемой КТП СНТ "Труженик" в г. Волхов ЛО (17-1-20-1-08-06-2-0888) | H_17-1-20-1-08-06-2-0888 | 2017 | 2018 | нд | 0.76077 | 0.038856 | 0.68979 | 0 | 0.032124 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9-05 до ДНТ "Весна" в г. Сосновый Бор ЛО (17-1-08-1-08-06-2-0691) | H_17-1-08-1-08-06-2-0691 | 2017 | 2019 | нд | 1.6714 | 0.042298 | 1.3924 | 0 | 0.23669 | нд | 0.84977 | 0.84977 | 0.84977
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП (С-28) в районе ДНТ "Звезда" в г. Сосновый Бор ЛО (17-1-08-1-08-06-2-0360) | H_17-1-08-1-08-06-2-0360 | 2017 | 2018 | нд | 1.468 | 0.10142 | 1.2847 | 0 | 0.081912 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ от магистральной ВЛ-10 кВ до КТПН в районе ДНТ "Рябина" в г. Сосновый Бор ЛО (17-1-08-1-08-06-2-0328) | H_17-1-08-1-08-06-2-0328 | 2017 | 2018 | нд | 0.25414 | 0.014354 | 0.20377 | 0 | 0.036017 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ от магистральной ВЛ-10 кВ до ТП С-25 в районе ДНТ "Малахит" в г. Сосновый Бор ЛО (17-1-08-1-08-06-2-0329) | H_17-1-08-1-08-06-2-0329 | 2017 | 2018 | нд | 0.37852 | 0.023285 | 0.31922 | 0 | 0.036017 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в районе СНТ "Горняк" в г. Камменногорск Выборгского района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-0858) | H_17-1-05-1-08-06-2-0858 | 2017 | 2018 | нд | 1.4234 | 0.096802 | 1.2615 | 0 | 0.065087 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП до ДОО на 155 мест в квартале 5 ЗСР (13-1-06-1-08-03-2-1066) | G_13-1-06-1-08-03-2-1066 | 2013 | 2015 | нд | 0.96739 | 0.066843 | 0.86117 | 0 | 0.039375 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2ЛЭП-0,4 кВ РТП-17, РУ-0,4 кВ-ВРУ-0,4 кВ ДОО на 220 мест в районе ул. Генерала Сандалова (13-1-06-1-08-03-2-1103) | G_13-1-06-1-08-03-2-1103 | 2013 | 2015 | нд | 1.3218 | 0.093096 | 1.1893 | 0 | 0.039375 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП до ДОО на 220 мест у д. 5, корп. 1 по ул. Генерала Сандалова (13-1-06-1-08-03-2-1063) | G_13-1-06-1-08-03-2-1063 | 2013 | 2015 | нд | 1.783 | 0.12726 | 1.6164 | 0 | 0.039375 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой 2КТПН в п. Сиверский (13-1-06-1-08-03-2-1100) | G_13-1-06-1-08-03-2-1100 | 2013 | 2015 | нд | 0.46856 | 0.026519 | 0.40563 | 0 | 0.036407 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ устанавливаемой КТП-6/0,4 кВ п. Морозова(10-04/5-010.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-04/5-010 | 2010 | 2014 | нд | 1.2875 | 0.075053 | 1.1107 | 0 | 0.10175 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 02 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в районе СНТ Полянка в г. Приморск Выборгского района ЛО (16-1-05-1-08-03-2-0028) | H_16-1-05-1-08-03-2-0028 | 2016 | 2017 | нд | 1.4549 | 0.15902 | 1.1608 | 0 | 0.13502 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 ПС "Ермиловская" до новой ТП-10/0,4 кВ в пос. Ермилово Выборгского района ЛО (15-1-05-1-08-03-2-0661) | G_15-1-05-1-08-03-2-0661 | 2015 | 2019 | нд | 2.6666 | 0.21436 | 1.9823 | 0 | 0.46998 | нд | 0.35569 | 0.35569 | 0.35569
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ ф.Прим.-04 до границ участка заявителя в г. Приморск Выборгского района ЛО (14-1-05-1-08-03-2-1043) | G_14-1-05-1-08-03-2-1043 | 2014 | 2015 | нд | 0.6987 | 0.088679 | 0.50069 | 0 | 0.10933 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от оп№51 ВЛ-10 кВ ф.628-05 до проектируемой КТП-1 земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1029) | G_14-1-17-1-08-03-2-1029 | 2020 | 2020 | нд | 2.1357 | 0.55601 | 1.5179 | 0 | 0.061779 | нд | 2.1357 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от опоры №49 ВЛ-10 кВ "РП 8251 - ТП 8263 - ТП 8264" до КТП-3 в СПК "Пригородный" Всеволожского р-на, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-732) | G_14-1-17-1-08-03-2-732 | 2014 | 2015 | нд | 15.7653 | 1.3082 | 14.4248 | 0 | 0.032353 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во ЛЭП-10 кВ от оп. №23 ВЛ-10 кВ ТП8257-ТП8820 до проектируемой КТП-1 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1051) | G_14-1-17-1-08-03-2-1051 | 2014 | 2016 | нд | 0.2988 | 0.046239 | 0.25256 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-137 до устанавливаемой КТПП 2х250/6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-08-03-2-1313) | G_15-1-10-1-08-03-2-1313 | 2015 | 2018 | нд | 3.1713 | 0.21327 | 2.8359 | 0 | 0.12211 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от опоры №2 ВЛЗ-6 кВ ПС-382 ф.22 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в г. Кировск Кировского р-на ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0706) | H_16-1-10-1-08-03-2-0706 | 2016 | 2017 | нд | 1.5413 | 0.16529 | 1.2757 | 0 | 0.10033 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КВЛ-6 кВ от оп. №15 ВЛ-6 кВ (ф.382-22) до границ участка заявителя в г. Кировск ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0857) | H_16-1-10-1-08-03-2-0857 | 2016 | 2018 | нд | 0.33238 | 0.0088714 | 0.16301 | 0 | 0.1605 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во ЛЭП-6 кВ от опоры №14 ВЛ-6 кВ ВЛ 6/0,4 кВ ф. 04 ПС-726 до устанавливаемой КТП6/0,4 кВ на ул. Железнодорожная в г. Кировск ЛО (14-1-10-1-08-03-2-198) | G_14-1-10-1-08-03-2-198 | 2014 | 2016 | нд | 1.108 | 0.060907 | 0.97451 | 0 | 0.072627 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2ЛЭП-10 кВ от ПС №225 до проектируемой 2БКТП в квартале 5 ЗСР (13-1-06-1-08-03-2-1067) | G_13-1-06-1-08-03-2-1067 | 2013 | 2015 | нд | 17.1375 | 1.2646 | 15.8335 | 0 | 0.039375 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-322 по ул. Московская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0859) | G_15-1-06-1-08-03-2-0859 | 2015 | 2017 | нд | 1.3152 | 0.090759 | 1.066 | 0 | 0.15843 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ТП-111 по ул. Костромская, по ул. Московская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0858) | G_15-1-06-1-08-03-2-0858 | 2015 | 2017 | нд | 3.3772 | 0.22356 | 3.0195 | 0 | 0.13419 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ЛЭП-10 кВ от РП-2 до пр-й 2КТП в р-не пр. Героев п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (13-1-06-1-08-03-2-1069) | G_13-1-06-1-08-03-2-1069 | 2013 | 2015 | нд | 2.8267 | 0.09204 | 2.6631 | 0 | 0.071524 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ЛЭП-6 кВ №1 ПС №58 - проектируемая РТП в г. Гатчина Гатчинского р-на ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0585) | G_15-1-06-1-08-03-2-0585 | 2015 | 2017 | нд | 6.1224 | 0.45155 | 5.5862 | 0 | 0.084609 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ЛЭП-6 кВ №2 ПС №58 - проектируемая РТП в г. Гатчина Гатчинского р-на ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0586) | G_15-1-06-1-08-03-2-0586 | 2015 | 2017 | нд | 6.1224 | 0.45155 | 5.5862 | 0 | 0.084609 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КВЛ-10 кВ от ПС-559 Новожилово до опоры №1а ВЛ-10 кВ "ПС-4 "Орехово-ТП 279" в пос. Орехово Приозерского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0692) | G_15-1-04-1-08-03-2-0692 | 2015 | 2018 | нд | 11.6685 | 0.6178 | 10.2164 | 0 | 0.83438 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-6 кВ от ПС-515 до производственной площадки заявителя в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-276) | G_14-1-04-1-08-03-2-276 | 2014 | 2018 | нд | 7.709 | 0.42605 | 7.1088 | 0 | 0.17414 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-6 кВА от проектируемой КТП-160 кВА до проектируемой КТП-1000 кВА в д. Новосергиевка Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-384) | G_14-1-04-1-08-03-2-384 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-6 кВА от ПС-330 "Восточная" до проектируемой КТП-160 кВА в д. Новосергиевка Всеволожского района ЛО (12-1-04-1-08-03-2-347) | G_12-1-04-1-08-03-2-347 | 2012 | 2018 | нд | 2.6792 | 0.055136 | 2.3967 | 0 | 0.22737 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 266-20 до проектируемой ТП в районе Ленинградс-е ш. д.54-б г.Лодейное П. (14-1-12-1-08-03-2-497) | G_14-1-12-1-08-03-2-497 | 2014 | 2015 | нд | 0.96412 | 0.066033 | 0.86207 | 0 | 0.036017 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Подп, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от опоры проектируемой КВЛЗ-10 кВ до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Подпорожье ЛО (14-1-15-1-08-03-2-673) | G_14-1-15-1-08-03-2-673 | 2014 | 2017 | нд | 0.38169 | 0.021675 | 0.31824 | 0 | 0.041773 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во ВЛ-6 кВ от РП№1 до вновь установленной КТП в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (13-1-21-1-08-03-2-1310) | G_13-1-21-1-08-03-2-1310 | 2013 | 2015 | нд | 2.8086 | 0.18267 | 2.3403 | 0 | 0.28564 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от опоры №6 ф.4 РП-6 кВ "Форносово" до проектируемой ТП-6/0,4 в п. Форносово Тосненского района ЛО (14-1-21-1-08-03-2-113) | G_14-1-21-1-08-03-2-113 | 2014 | 2015 | нд | 1.1068 | 0.092517 | 0.93947 | 0 | 0.074791 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-51 до ТП-18 в г. Шлиссельбург ЛО (13-1-22-1-08-03-2-1190) | G_13-1-22-1-08-03-2-1190 | 2013 | 2017 | нд | 2.1832 | 0.16452 | 1.9358 | 0 | 0.082884 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от опоры №1 до проек-ой КТПн 160/6/0,4 кВ п.Морозова(10-04/5-017.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-04/5-017 | 2010 | 2013 | нд | 1.7351 | 0.075472 | 0.97147 | 0 | 0.68821 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ №294 до проект. КТП 10/0,4 кВ № 1 Всеволожск (09-04/8-015) | G_09-04/8-015 | 2009 | 2015 | нд | 30.7415 | 1.8007 | 27.1159 | 0 | 1.8249 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-10 кВ от проектируемой БРТПБ 10 кВ до проектируемой БКТПБ №6 10/0,4 кВ в Щеглово (11-04/8-013) | G_11-04/8-013 | 2011 | 2016 | нд | 17.601 | 1.7901 | 14.9272 | 0 | 0.88368 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2 ЛЭП-10 кВ от РП-6 до БКТП-10/0,4 кВ № 4 в г.Всеволожск (10-04/3-028) | G_10-04/3-028 | 2010 | 2016 | нд | 33.7566 | 2.5883 | 30.7162 | 0 | 0.45209 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во двух ЛЭП-10кВ от РУ-10кВ ПС № 294 до БКТП-10/0,4кВ в д. Суоранда Заневского СП (10-04/7-002.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-04/7-002 | 2010 | 2017 | нд | 24.3265 | 0.53806 | 22.795 | 0 | 0.99344 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от опоры б/н ВЛ-10 кВ по Брацлавскому пр. (инв. № 100000652) до проектируемой КТП в районе ул. Ушаковская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0810) | H_17-1-06-1-08-03-2-0810 | 2017 | 2018 | нд | 0.47425 | 0.010204 | 0.36548 | 0 | 0.098568 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Кириши ЛО (16-1-03-1-08-03-2-0626) | H_16-1-03-1-08-03-2-0626 | 2016 | 2018 | нд | 0.5762 | 0.038703 | 0.5053 | 0 | 0.032203 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волос, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-335 до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Волосово ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0780) | H_16-1-08-1-08-03-2-0780 | 2016 | 2017 | нд | 0.92911 | 0.056723 | 0.78942 | 0 | 0.082968 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-102 до ГРЩ объекта в г. Кингисепп ЛО (14-1-08-1-08-03-2-340) | G_14-1-08-1-08-03-2-340 | 2014 | 2016 | нд | 0.97468 | 0.056578 | 0.81076 | 0 | 0.10735 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до КРП в г.Кингисепп ЛО (12-1-08-1-08-03-2-333) | G_12-1-08-1-08-03-2-333 | 2012 | 2018 | нд | 0.50831 | 0.079821 | 0.40288 | 0 | 0.025606 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от новой БКТП до устанавливаемого КРП (13-1-08-1-08-03-2-869) | Г_G_13-1-08-1-08-03-2-869 | 2013 | 2016 | нд | 3.3138 | 0.23594 | 3.0348 | 0 | 0.043067 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РП-2 до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0302) | G_16-1-08-1-08-03-2-0302 | 2016 | 2019 | нд | 1.4145 | 0.085449 | 1.2594 | 0 | 0.069693 | нд | 0.085039 | 0.085039 | 0.085039
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-101 до проектируемого КРП, г. Кингисепп, ЛО (13-1-08-1-08-03-2-440) | G_13-1-08-1-08-03-2-440 | 2013 | 2015 | нд | 1.8951 | 0.12915 | 1.6499 | 0 | 0.11611 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ЦРП-10 до КРП в г.Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-0420) | G_15-1-08-1-08-03-2-0420 | 2015 | 2016 | нд | 1.5033 | 0.098935 | 1.3057 | 0 | 0.098633 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП 2х630/10/0,4 кВ до границы участка заявителя в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0994) | H_16-1-08-1-08-03-2-0994 | 2016 | 2017 | нд | 0.67455 | 0.040462 | 0.53666 | 0 | 0.097434 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до существующей ВЛ-0,4 кВ вневедомственной охраны в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1202) | G_15-1-08-1-08-03-2-1202 | 2015 | 2016 | нд | 0.1679 | 0.0069983 | 0.15285 | 0 | 0.0080496 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КРП-459 в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1196) | G_15-1-08-1-08-03-2-1196 | 2015 | 2016 | нд | 0.21851 | 0.0066747 | 0.20379 | 0 | 0.0080496 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до проектируемого КРП-1 в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1193) | G_15-1-08-1-08-03-2-1193 | 2015 | 2016 | нд | 0.7415 | 0.053829 | 0.67963 | 0 | 0.0080496 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до проектируемого КРП-2 в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1194) | G_15-1-08-1-08-03-2-1194 | 2015 | 2016 | нд | 0.32377 | 0.015075 | 0.30064 | 0 | 0.0080496 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до проектируемого КРП-4 в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1195) | G_15-1-08-1-08-03-2-1195 | 2015 | 2016 | нд | 0.55169 | 0.031281 | 0.51236 | 0 | 0.0080496 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до существующей ВЛ-0,4 кВ автовокзала в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1203) | G_15-1-08-1-08-03-2-1203 | 2015 | 2016 | нд | 0.30635 | 0.016964 | 0.28133 | 0 | 0.0080496 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до существующей ВЛ-0,4 кВ Л-1 ООО "Вест-хлеб" в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1199 | G_15-1-08-1-08-03-2-1199 | 2015 | 2016 | нд | 3.3573 | 0.2496 | 3.0997 | 0 | 0.0080496 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до существующей ВЛ-0,4 кВ ООО "Топаз" в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1201) | G_15-1-08-1-08-03-2-1201 | 2015 | 2016 | нд | 0.8358 | 0.057002 | 0.77075 | 0 | 0.0080496 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до существующей ВЛ-0,4кВ Л-2 ООО "Вест-хлеб" в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1200) | G_15-1-08-1-08-03-2-1200 | 2015 | 2016 | нд | 3.3054 | 0.23969 | 3.0577 | 0 | 0.0080496 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект-ой ТП-10/0,4 кВ до существующей КЛ-0,4 кВ "ТП-75 - ВРУ межрайгаз" в г.Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1197) | G_15-1-08-1-08-03-2-1197 | 2015 | 2016 | нд | 0.27537 | 0.0084588 | 0.25887 | 0 | 0.0080496 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до КРП №2 секц. 2 (13-1-08-1-08-03-2-023) | G_13-1-08-1-08-03-2-023 | 2013 | 2015 | нд | 1.9611 | 0.14117 | 1.7772 | 0 | 0.042695 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до КРП №1 секц. 1 (13-1-08-1-08-03-2-022) | G_13-1-08-1-08-03-2-022 | 2013 | 2015 | нд | 1.813 | 0.1302 | 1.6401 | 0 | 0.042695 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проект.ТП-10/0,4кВ до сущ. КЛ-0,4кВ ЩУО МО "Кингисеппское городское поселение" в г.Кингисепп (15-1-08-1-08-03-2-1198 | G_15-1-08-1-08-03-2-1198 | 2015 | 2016 | нд | 0.29446 | 0.020156 | 0.26626 | 0 | 0.0080496 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ–0,4кВ от ТП-726 в г. Ивангород ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1078) | G_15-1-08-1-08-03-2-1078 | 2015 | 2017 | нд | 0.85752 | 0.042363 | 0.77305 | 0 | 0.042108 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ–0,4кВ от ТП-741 до КРП-726 в г. Ивангород ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1077) | G_15-1-08-1-08-03-2-1077 | 2015 | 2017 | нд | 1.6144 | 0.090435 | 1.4412 | 0 | 0.082786 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1-15 до ВРУ-1 комплекса в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0852) | H_16-1-08-1-08-03-2-0852 | 2016 | 2019 | нд | 0.87912 | 0.019554 | 0.78244 | 0 | 0.077119 | нд | 0.80784 | 0.80784 | 0.80784
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1-15 до ВРУ-2 комплекса в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0853) | H_16-1-08-1-08-03-2-0853 | 2016 | 2019 | нд | 0.53612 | 0.018932 | 0.44017 | 0 | 0.07701 | нд | 0.46542 | 0.46542 | 0.46542
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1-15 до ВРУ-3 комплекса в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0854) | H_16-1-08-1-08-03-2-0854 | 2016 | 2019 | нд | 0.53612 | 0.018932 | 0.44017 | 0 | 0.07701 | нд | 0.46542 | 0.46542 | 0.46542
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1-15 до ВРУ-4 комплекса в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0855) | H_16-1-08-1-08-03-2-0855 | 2016 | 2019 | нд | 0.53612 | 0.018932 | 0.44017 | 0 | 0.07701 | нд | 0.46542 | 0.46542 | 0.46542
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-55 до объекта заявителя в г. Выборг ЛО (16-1-05-1-08-03-2-0793) | H_16-1-05-1-08-03-2-0793 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-21 до установленного ШРН-0,4 кВ на Ленинградском шоссе в г. Выборг ЛО (15-1-05-1-08-03-2-0982) | G_15-1-05-1-08-03-2-0982 | 2015 | 2017 | нд | 0.58145 | 0.071222 | 0.41022 | 0 | 0.1 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-14.1 до ГРЩ школы в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0926) | H_16-1-17-1-08-03-2-0926 | 2019 | 2020 | нд | 1.6312 | 0.15731 | 1.3166 | 0 | 0.15731 | нд | 0.51105 | 0.51105 | 0.51105
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ 1 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1041) | H_16-1-17-1-08-03-2-1041 | 2016 | 2017 | нд | 2.5214 | 0.17904 | 2.3304 | 0 | 0.011995 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ 2 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1042) | H_16-1-17-1-08-03-2-1042 | 2016 | 2017 | нд | 1.8074 | 0.12822 | 1.6691 | 0 | 0.010132 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ автостоянки в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0949) | H_16-1-17-1-08-03-2-0949 | 2016 | 2020 | нд | 2.1047 | 0.0034989 | 2.0475 | 0 | 0.053687 | нд | 2.0701 | 2.0701 | 2.0701
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ ДОУ в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0948) | H_16-1-17-1-08-03-2-0948 | 2016 | 2020 | нд | 2.129 | 0.036135 | 2.0299 | 0 | 0.062966 | нд | 1.7691 | 1.7691 | 1.7691
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ1 корпуса 1 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0946) | H_16-1-17-1-08-03-2-0946 | 2016 | 2017 | нд | 0.96238 | 0.088291 | 0.85714 | 0 | 0.016949 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ корпуса 2 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0947) | H_16-1-17-1-08-03-2-0947 | 2016 | 2017 | нд | 0.69519 | 0.063327 | 0.61492 | 0 | 0.016949 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до КК КНС в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0950) | H_16-1-17-1-08-03-2-0950 | 2016 | 2017 | нд | 0.97813 | 0.071313 | 0.84243 | 0 | 0.064378 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ 3 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1043) | H_16-1-17-1-08-03-2-1043 | 2016 | 2017 | нд | 1.2966 | 0.091843 | 1.1957 | 0 | 0.0090501 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ 4 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1044) | H_16-1-17-1-08-03-2-1044 | 2016 | 2017 | нд | 2.2357 | 0.15871 | 2.0658 | 0 | 0.011195 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ2 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1049) | H_16-1-17-1-08-03-2-1049 | 2016 | 2018 | нд | 1.751 | 0.061704 | 1.6494 | 0 | 0.039895 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ2 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1050) | H_16-1-17-1-08-03-2-1050 | 2016 | 2018 | нд | 1.6197 | 0.061704 | 1.5185 | 0 | 0.039466 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-5 до ГРЩ 2 корп. 2 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1056) | H_16-1-17-1-08-03-2-1056 | 2016 | 2020 | нд | 3.2417 | 0.13343 | 2.9274 | 0 | 0.18093 | нд | 3.0935 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 12 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1095) | H_16-1-17-1-08-03-2-1095 | 2020 | 2020 | нд | 1.1685 | 0.13951 | 0.92799 | 0 | 0.10102 | нд | 1.1685 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 13 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1096) | H_16-1-17-1-08-03-2-1096 | 2020 | 2020 | нд | 1.1685 | 0.13951 | 0.92799 | 0 | 0.10102 | нд | 1.1685 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 14 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1097) | H_16-1-17-1-08-03-2-1097 | 2016 | 2018 | нд | 0.43895 | 0.052692 | 0.36206 | 0 | 0.024199 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 15 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1098) | H_16-1-17-1-08-03-2-1098 | 2016 | 2018 | нд | 0.48597 | 0.050352 | 0.40937 | 0 | 0.026243 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 16 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1099) | H_16-1-17-1-08-03-2-1099 | 2016 | 2018 | нд | 0.56765 | 0.057602 | 0.48255 | 0 | 0.027492 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 4 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1093) | H_16-1-17-1-08-03-2-1093 | 2020 | 2020 | нд | 1.1685 | 0.13951 | 0.92799 | 0 | 0.10102 | нд | 1.1685 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 5 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1094) | H_16-1-17-1-08-03-2-1094 | 2020 | 2020 | нд | 1.1685 | 0.13951 | 0.92799 | 0 | 0.10102 | нд | 1.1685 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 6 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1091) | H_16-1-17-1-08-03-2-1091 | 2016 | 2018 | нд | 0.29882 | 0.032907 | 0.24518 | 0 | 0.020736 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 7 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1092) | H_16-1-17-1-08-03-2-1092 | 2016 | 2018 | нд | 0.16715 | 0.017094 | 0.13199 | 0 | 0.018067 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10.1 до ГРЩ 10.2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0922) | H_16-1-17-1-08-03-2-0922 | 2016 | 2018 | нд | 1.424 | 0.10034 | 1.294 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10.1 до ГРЩ 10.3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0921) | H_16-1-17-1-08-03-2-0921 | 2016 | 2018 | нд | 5.5546 | 0.39607 | 5.1288 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10.2 до ГРЩ 10.1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0924) | H_16-1-17-1-08-03-2-0924 | 2016 | 2018 | нд | 2.255 | 0.15805 | 2.0673 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10.2 до ГРЩ ДОУ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0923) | H_16-1-17-1-08-03-2-0923 | 2016 | 2020 | нд | 1.6013 | 0.059186 | 1.4544 | 0 | 0.087679 | нд | 0.99625 | 0.99625 | 0.99625
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ жилого дома 1 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0903) | H_16-1-17-1-08-03-2-0903 | 2016 | 2019 | нд | 1.238 | 0.079039 | 1.0363 | 0 | 0.12262 | нд | 0.22099 | 0.22099 | 0.22099
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ жилого дома 2 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0904) | H_16-1-17-1-08-03-2-0904 | 2016 | 2019 | нд | 1.2654 | 0.027108 | 1.1122 | 0 | 0.12617 | нд | 0.95002 | 0.95002 | 0.95002
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ жилого дома 3 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0905) | H_16-1-17-1-08-03-2-0905 | 2016 | 2020 | нд | 1.3043 | 0.071568 | 1.1023 | 0 | 0.13043 | нд | 1.2223 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.1 до ГРЩ 14.1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1073) | H_16-1-17-1-08-03-2-1073 | 2016 | 2018 | нд | 1.3225 | 0.11072 | 1.1821 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.1 до ГРЩ 14.7 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1072) | H_16-1-17-1-08-03-2-1072 | 2016 | 2018 | нд | 0.77886 | 0.069013 | 0.68019 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.2 до ГРЩ 14.2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1069) | H_16-1-17-1-08-03-2-1069 | 2016 | 2018 | нд | 2.7389 | 0.20305 | 2.5062 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.2 до ГРЩ 14.3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1070) | H_16-1-17-1-08-03-2-1070 | 2016 | 2018 | нд | 1.5297 | 0.13014 | 1.3699 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.2 до ГРЩ 14.5 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1068) | H_16-1-17-1-08-03-2-1068 | 2016 | 2018 | нд | 0.74002 | 0.076261 | 0.6341 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.2 до ГРЩ 14.6 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1071) | H_16-1-17-1-08-03-2-1071 | 2016 | 2018 | нд | 1.1518 | 0.086677 | 1.0354 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.3 до ГРЩ 14.4 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1067) | H_16-1-17-1-08-03-2-1067 | 2016 | 2018 | нд | 1.3171 | 0.11757 | 1.1698 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.3 до ГРЩ 15 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0925) | H_16-1-17-1-08-03-2-0925 | 2016 | 2018 | нд | 2.8756 | 0.2062 | 2.6397 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-2 до ГРЩ д. 10 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1104) | H_16-1-17-1-08-03-2-1104 | 2020 | 2020 | нд | 1.1685 | 0.13951 | 0.92799 | 0 | 0.10102 | нд | 1.1685 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-2 до ГРЩ д. 11 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1105) | H_16-1-17-1-08-03-2-1105 | 2020 | 2020 | нд | 1.1685 | 0.13951 | 0.92799 | 0 | 0.10102 | нд | 1.1685 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-2 до ГРЩ д. 2 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1102) | H_16-1-17-1-08-03-2-1102 | 2020 | 2020 | нд | 1.1685 | 0.13951 | 0.92799 | 0 | 0.10102 | нд | 1.1685 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-2 до ГРЩ д. 3 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1103) | H_16-1-17-1-08-03-2-1103 | 2020 | 2020 | нд | 1.1685 | 0.13951 | 0.92799 | 0 | 0.10102 | нд | 1.1685 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-2 до ГРЩ д. 8 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1106) | H_16-1-17-1-08-03-2-1106 | 2020 | 2020 | нд | 3.4693 | 0.13965 | 3.2285 | 0 | 0.10113 | нд | 3.4693 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-2 до ГРЩ д. 9 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1107) | H_16-1-17-1-08-03-2-1107 | 2020 | 2020 | нд | 3.4693 | 0.13965 | 3.2285 | 0 | 0.10113 | нд | 3.4693 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ5.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0875) | H_16-1-17-1-08-03-2-0875 | 2019 | 2020 | нд | 1.3657 | 0.18272 | 1.0425 | 0 | 0.14049 | нд | 1.365 | 0.17429 | 0.17429
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ4.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0878) | H_16-1-17-1-08-03-2-0878 | 2019 | 2019 | нд | 1.7584 | 0.18044 | 1.3984 | 0 | 0.17955 | нд | 0.8445 | 0.8445 | 0.8445
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ7.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0872) | H_16-1-17-1-08-03-2-0872 | 2019 | 2020 | нд | 2.6086 | 0.20225 | 2.3794 | 0 | 0.026897 | нд | 2.6086 | 0.18998 | 0.18998
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ВРУ-0,4 кВ ЛОС и КНС в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1085) | H_16-1-17-1-08-03-2-1085 | 2016 | 2018 | нд | 0.20675 | 0.014558 | 0.17308 | 0 | 0.019112 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ВРУ-0,4 кВ паркинга в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1087) | H_16-1-17-1-08-03-2-1087 | 2016 | 2018 | нд | 0.24194 | 0.01652 | 0.20631 | 0 | 0.019112 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ корпуса 2 в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1086) | H_16-1-17-1-08-03-2-1086 | 2016 | 2018 | нд | 0.66414 | 0.04839 | 0.59664 | 0 | 0.019112 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ1 встроенных нежилых помещений в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1080) | H_16-1-17-1-08-03-2-1080 | 2016 | 2018 | нд | 0.85999 | 0.060719 | 0.78016 | 0 | 0.019112 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ1 корпуса 1 в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1079) | H_16-1-17-1-08-03-2-1079 | 2016 | 2018 | нд | 1.5232 | 0.1011 | 1.4 | 0 | 0.022078 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ2 встроенных нежилых помещений в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1083) | H_16-1-17-1-08-03-2-1083 | 2016 | 2018 | нд | 0.60011 | 0.041463 | 0.53953 | 0 | 0.019112 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ2 корпуса 1 в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1081) | H_16-1-17-1-08-03-2-1081 | 2016 | 2018 | нд | 1.0667 | 0.075612 | 0.97193 | 0 | 0.019112 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ3 корпуса 1 в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1082) | H_16-1-17-1-08-03-2-1082 | 2016 | 2018 | нд | 1.1667 | 0.074637 | 1.0729 | 0 | 0.019112 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ4 корпуса 1 в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1084) | H_16-1-17-1-08-03-2-1084 | 2016 | 2018 | нд | 1.001 | 0.070373 | 0.9115 | 0 | 0.019112 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ 1 корп. 1 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1057) | H_16-1-17-1-08-03-2-1057 | 2016 | 2019 | нд | 3.2015 | 0.25313 | 2.7768 | 0 | 0.17162 | нд | 2.9299 | 2.9299 | 2.9299
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-120 до ГРЩ ДОУ №1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1074) | H_16-1-17-1-08-03-2-1074 | 2016 | 2020 | нд | 2.1621 | 0.070384 | 2.0023 | 0 | 0.089404 | нд | 2.0954 | 2.0954 | 2.0954
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-120 до ГРЩ ДОУ №2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1075) | H_16-1-17-1-08-03-2-1075 | 2016 | 2019 | нд | 2.1672 | 0.10461 | 1.9744 | 0 | 0.088159 | нд | 2.0666 | 2.0666 | 2.0666
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до КК корп. 17 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0791) | H_16-1-17-1-08-03-2-0791 | 2016 | 2017 | нд | 0.32434 | 0.016837 | 0.27975 | 0 | 0.02775 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до КК ЛОС КНС задвижка в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0792) | H_16-1-17-1-08-03-2-0792 | 2016 | 2017 | нд | 0.39836 | 0.022605 | 0.348 | 0 | 0.02775 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до КК корп. 10 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0790) | H_16-1-17-1-08-03-2-0790 | 2016 | 2017 | нд | 0.21261 | 0.016965 | 0.16755 | 0 | 0.028094 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-298 до ВРУ заявителя в д. Старая Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0929) | H_16-1-17-1-08-03-2-0929 | 2016 | 2019 | нд | 1.8236 | 0.12043 | 1.6412 | 0 | 0.061899 | нд | 0.052132 | 0.052132 | 0.052132
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до КК-3 в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0774) | H_16-1-17-1-08-03-2-0774 | 2016 | 2019 | нд | 3.1685 | 0.20097 | 2.6716 | 0 | 0.296 | нд | 2.968 | 2.968 | 2.968
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ГРЩД-7 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0771) | H_16-1-17-1-08-03-2-0771 | 2016 | 2019 | нд | 0.32929 | 0.020164 | 0.27829 | 0 | 0.030837 | нд | 0.30916 | 0.30916 | 0.30916
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ГРЩД-8 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0772) | H_16-1-17-1-08-03-2-0772 | 2016 | 2019 | нд | 0.19652 | 0.011047 | 0.16697 | 0 | 0.018506 | нд | 0.1855 | 0.1855 | 0.1855
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ГРЩД-9 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0773) | H_16-1-17-1-08-03-2-0773 | 2016 | 2019 | нд | 0.26336 | 0.016065 | 0.22263 | 0 | 0.024669 | нд | 0.24733 | 0.24733 | 0.24733
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-3 до ГРЩД-10 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0775) | H_16-1-17-1-08-03-2-0775 | 2016 | 2019 | нд | 0.25706 | 0.0097618 | 0.22261 | 0 | 0.024693 | нд | 0.24733 | 0.24733 | 0.24733
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-3 до ГРЩД-11 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0776) | H_16-1-17-1-08-03-2-0776 | 2016 | 2019 | нд | 0.12986 | 0.006215 | 0.11131 | 0 | 0.012342 | нд | 0.12367 | 0.12367 | 0.12367
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-3 до ГРЩД-12 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0777) | H_16-1-17-1-08-03-2-0777 | 2016 | 2019 | нд | 0.046029 | 0.0027517 | 0.03896 | 0 | 0.0043174 | нд | 0.043283 | 0.043283 | 0.043283
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-3 до ГРЩД-13 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0778) | H_16-1-17-1-08-03-2-0778 | 2016 | 2019 | нд | 0.22248 | 0.012277 | 0.18923 | 0 | 0.020974 | нд | 0.21023 | 0.21023 | 0.21023
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-3 до ГРЩД-14 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0779) | H_16-1-17-1-08-03-2-0779 | 2016 | 2019 | нд | 0.28886 | 0.016833 | 0.24489 | 0 | 0.02714 | нд | 0.27206 | 0.27206 | 0.27206
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до КК-2 в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0768) | H_16-1-17-1-08-03-2-0768 | 2016 | 2019 | нд | 2.018 | 0.13233 | 1.6976 | 0 | 0.18807 | нд | 1.8859 | 1.8859 | 1.8859
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-1 до ГРЩД-3 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0764) | H_16-1-17-1-08-03-2-0764 | 2016 | 2019 | нд | 0.16683 | 0.012271 | 0.13915 | 0 | 0.01541 | нд | 0.15458 | 0.15458 | 0.15458
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-1 до ГРЩД-4 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0765) | H_16-1-17-1-08-03-2-0765 | 2016 | 2019 | нд | 0.049152 | 0.0058666 | 0.038979 | 0 | 0.0043065 | нд | 0.043283 | 0.043283 | 0.043283
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-1 до ГРЩД-5 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0766) | H_16-1-17-1-08-03-2-0766 | 2016 | 2019 | нд | 0.34347 | 0.021987 | 0.28942 | 0 | 0.032066 | нд | 0.32153 | 0.32153 | 0.32153
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-1 до ГРЩД-6 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0767) | H_16-1-17-1-08-03-2-0767 | 2016 | 2019 | нд | 0.34305 | 0.02156 | 0.28942 | 0 | 0.032068 | нд | 0.32153 | 0.32153 | 0.32153
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ГРЩД-1 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0769) | H_16-1-17-1-08-03-2-0769 | 2016 | 2019 | нд | 0.36018 | 0.020146 | 0.30611 | 0 | 0.033928 | нд | 0.34008 | 0.34008 | 0.34008
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ГРЩД-2 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0770) | H_16-1-17-1-08-03-2-0770 | 2016 | 2019 | нд | 0.049152 | 0.0058666 | 0.038979 | 0 | 0.0043065 | нд | 0.043283 | 0.043283 | 0.043283
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ 1 корпуса 8а в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1217) | G_15-1-17-1-08-03-2-1217 | 2015 | 2016 | нд | 0.70179 | 0.045041 | 0.65675 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ 1 корпуса 10 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1222) | G_15-1-17-1-08-03-2-1222 | 2015 | 2017 | нд | 0.63756 | 0.060602 | 0.56477 | 0 | 0.012186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ 2 корпуса 10 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1223) | G_15-1-17-1-08-03-2-1223 | 2015 | 2017 | нд | 1.1893 | 0.060602 | 1.1165 | 0 | 0.012186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до КК корпуса 10 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1224) | G_15-1-17-1-08-03-2-1224 | 2015 | 2017 | нд | 0.43848 | 0.060602 | 0.36569 | 0 | 0.012186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до ГРЩ1 корпуса 11 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1225) | G_15-1-17-1-08-03-2-1225 | 2015 | 2017 | нд | 0.57915 | 0.048278 | 0.51869 | 0 | 0.012186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ 0,4 кВ от ТП-132 до ГРЩ №1 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1126) | G_15-1-17-1-08-03-2-1126 | 2015 | 2017 | нд | 0.60298 | 0.042772 | 0.52386 | 0 | 0.036353 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ 0,4 кВ от ТП-135 до ГРЩ1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1129) | G_15-1-17-1-08-03-2-1129 | 2015 | 2018 | нд | 2.8787 | 0.04349 | 2.8056 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ 0,4 кВ от ТП-135 до ГРЩ2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1130) | G_15-1-17-1-08-03-2-1130 | 2015 | 2018 | нд | 1.7543 | 0.026153 | 1.6985 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ 0,4 кВ от ТП-135 до ГРЩ3 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-721) | G_14-1-17-1-08-03-2-721 | 2014 | 2018 | нд | 0.92514 | 0.068755 | 0.82248 | 0 | 0.033898 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 до КД-0,4 кВ автостоянки А29 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0575) | H_16-1-17-1-08-03-2-0575 | 2016 | 2019 | нд | 3.4502 | 0.03451 | 2.9344 | 0 | 0.48135 | нд | 2.9867 | 2.9867 | 2.9867
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 до ГРЩ корп. 7.5 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0576) | H_16-1-17-1-08-03-2-0576 | 2016 | 2018 | нд | 0.77684 | 0.052508 | 0.68196 | 0 | 0.042373 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 до ГРЩ корп. 7.7 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0579) | H_16-1-17-1-08-03-2-0579 | 2016 | 2018 | нд | 1.4837 | 0.10282 | 1.3385 | 0 | 0.042373 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 до ГРЩ1 корп. 7.6 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0577) | H_16-1-17-1-08-03-2-0577 | 2016 | 2018 | нд | 0.6863 | 0.048399 | 0.63176 | 0 | 0.0061441 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 до ГРЩ2 корп. 7.6 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0578) | H_16-1-17-1-08-03-2-0578 | 2016 | 2018 | нд | 0.46183 | 0.03227 | 0.42363 | 0 | 0.0059322 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-101 до КНС ливневая в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0618) | H_16-1-17-1-08-03-2-0618 | 2016 | 2017 | нд | 0.34327 | 0.02766 | 0.27936 | 0 | 0.036248 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-101 до КНС1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0023) | G_16-1-17-1-08-03-2-0023 | 2016 | 2017 | нд | 0.32827 | 0.027801 | 0.27446 | 0 | 0.026009 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-101 до КНС2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0024) | G_16-1-17-1-08-03-2-0024 | 2016 | 2017 | нд | 0.61858 | 0.050381 | 0.54235 | 0 | 0.025855 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ2 корп. Е в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0391) | G_16-1-17-1-08-03-2-0391 | 2016 | 2017 | нд | 1.979 | 0.13638 | 1.8051 | 0 | 0.037533 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩД4 дома 37.3 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0721) | G_15-1-17-1-08-03-2-0721 | 2015 | 2019 | нд | 0.85452 | 0.14969 | 0.59158 | 0 | 0.11325 | нд | 0.16614 | 0.16614 | 0.16614
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩД5 дома 37.3 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0342) | G_16-1-17-1-08-03-2-0342 | 2016 | 2019 | нд | 1.0053 | 0.086148 | 0.76693 | 0 | 0.15225 | нд | 0.14942 | 0.14942 | 0.14942
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до КК-0,4 кВ дома 37.1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0344) | G_16-1-17-1-08-03-2-0344 | 2016 | 2019 | нд | 0.5619 | 0.035214 | 0.38373 | 0 | 0.14296 | нд | 0.12769 | 0.12769 | 0.12769
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ1 корп. В в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0393) | G_16-1-17-1-08-03-2-0393 | 2016 | 2019 | нд | 2.5328 | 0.13937 | 2.3594 | 0 | 0.034015 | нд | 0.10587 | 0.10587 | 0.10587
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ2 корп. Г в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0392) | G_16-1-17-1-08-03-2-0392 | 2016 | 2017 | нд | 1.55 | 0.11332 | 1.3919 | 0 | 0.044811 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩД1 дома 37.1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0722) | G_15-1-17-1-08-03-2-0722 | 2015 | 2019 | нд | 0.87318 | 0.14973 | 0.59172 | 0 | 0.13173 | нд | 0.17755 | 0.17755 | 0.17755
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩД2 дома 37.1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0343) | G_16-1-17-1-08-03-2-0343 | 2016 | 2019 | нд | 0.87857 | 0.07166 | 0.68236 | 0 | 0.12456 | нд | 0.16406 | 0.16406 | 0.16406
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩД3 дома 37.2 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0345) | G_16-1-17-1-08-03-2-0345 | 2016 | 2019 | нд | 0.77562 | 0.064289 | 0.58317 | 0 | 0.12816 | нд | 0.13072 | 0.13072 | 0.13072
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ1 дома № 38.1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0732) | G_15-1-17-1-08-03-2-0732 | 2015 | 2017 | нд | 0.39988 | 0.061575 | 0.32946 | 0 | 0.0088524 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ2 дома № 38.1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0408) | H_16-1-17-1-08-03-2-0408 | 2016 | 2018 | нд | 0.36097 | 0.022355 | 0.32975 | 0 | 0.0088647 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ1 дома № 38.4 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0410) | H_16-1-17-1-08-03-2-0410 | 2016 | 2018 | нд | 1.0115 | 0.10567 | 0.88599 | 0 | 0.019845 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ1 дома № 38.5 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0733) | G_15-1-17-1-08-03-2-0733 | 2015 | 2017 | нд | 0.59079 | 0.061575 | 0.51656 | 0 | 0.012657 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до КК-211 дома № 38.4 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0411) | H_16-1-17-1-08-03-2-0411 | 2016 | 2018 | нд | 0.55681 | 0.039143 | 0.50614 | 0 | 0.011526 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до КК-211 дома № 38.5 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0409) | H_16-1-17-1-08-03-2-0409 | 2016 | 2018 | нд | 0.3609 | 0.027069 | 0.32575 | 0 | 0.0080832 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-5 до ГРЩ1 дома № 38.2 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0735) | G_15-1-17-1-08-03-2-0735 | 2015 | 2017 | нд | 0.98781 | 0.061575 | 0.91055 | 0 | 0.015688 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-5 до ДОУ дома № 38.2 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0412) | H_16-1-17-1-08-03-2-0412 | 2016 | 2018 | нд | 0.26531 | 0.031787 | 0.22197 | 0 | 0.01155 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-6 до ГРЩ1 дома № 38.3 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0413) | H_16-1-17-1-08-03-2-0413 | 2016 | 2018 | нд | 0.41885 | 0.043306 | 0.36417 | 0 | 0.011371 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-6 до ГРЩ2 дома № 38.2 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0734) | G_15-1-17-1-08-03-2-0734 | 2015 | 2017 | нд | 1.0073 | 0.061575 | 0.91439 | 0 | 0.031358 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-6 до КК-211 дома № 38.3 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0414) | H_16-1-17-1-08-03-2-0414 | 2016 | 2018 | нд | 0.26456 | 0.015845 | 0.24113 | 0 | 0.0075848 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ1 корп. Д в дер.Янино-1 Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0389) | G_16-1-17-1-08-03-2-0389 | 2016 | 2017 | нд | 1.6208 | 0.10324 | 1.4814 | 0 | 0.036175 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2 корп. В в дер.Янино-1 Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0388) | G_16-1-17-1-08-03-2-0388 | 2016 | 2019 | нд | 2.7228 | 0.13221 | 2.5566 | 0 | 0.034013 | нд | 0.10086 | 0.10086 | 0.10086
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2 корп. Д в дер.Янино-1 Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0390) | G_16-1-17-1-08-03-2-0390 | 2016 | 2017 | нд | 1.1033 | 0.068376 | 0.99873 | 0 | 0.036175 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проек-ой 2БКТП-12.2 до ГРЩ многоквартирного дома 11/1 в ж.к. "Лондон" Всев-го р-на ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0039) | H_16-1-17-1-08-03-2-0039 | 2016 | 2017 | нд | 2.9568 | 0.22268 | 2.6987 | 0 | 0.035409 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проек-ой 4БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ многоквартирного дома 11/2 в ж.к. "Лондон" Всев-го р-на ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0036) | H_16-1-17-1-08-03-2-0036 | 2016 | 2017 | нд | 1.2421 | 0.091052 | 1.123 | 0 | 0.027993 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проек-ой 4БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ многоквартирного дома 11/3 в ж.к. "Лондон" Всев-го р-на ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0038) | H_16-1-17-1-08-03-2-0038 | 2016 | 2017 | нд | 0.86872 | 0.053982 | 0.78674 | 0 | 0.027993 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проек-ой 4БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ многоквартирного дома 11/4 в ж.к. "Лондон" Всев-го р-на ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0037) | H_16-1-17-1-08-03-2-0037 | 2016 | 2017 | нд | 0.92938 | 0.068681 | 0.83271 | 0 | 0.027993 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ автостоянки многоквартирного дома 6-6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0548) | H_16-1-17-1-08-03-2-0548 | 2016 | 2019 | нд | 0.92803 | 0.069298 | 0.81917 | 0 | 0.039563 | нд | 0.029181 | 0.029181 | 0.029181
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ3 многоквартирного дома 6-6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0547) | H_16-1-17-1-08-03-2-0547 | 2016 | 2019 | нд | 1.7721 | 0.0693 | 1.6519 | 0 | 0.05087 | нд | 0.05828 | 0.05828 | 0.05828
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до КК для офисов 12-17 многоквартирного дома 6-6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0546) | H_16-1-17-1-08-03-2-0546 | 2016 | 2019 | нд | 0.39501 | 0.069469 | 0.27454 | 0 | 0.050995 | нд | 0.083253 | 0.083253 | 0.083253
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до КК для офисов 1-6 многоквартирного дома 6-6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0545) | H_16-1-17-1-08-03-2-0545 | 2016 | 2019 | нд | 0.41815 | 0.069425 | 0.29777 | 0 | 0.050962 | нд | 0.068599 | 0.068599 | 0.068599
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ от ГРЩ автостоянки многоквартирного дома 6-7 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0549) | H_16-1-17-1-08-03-2-0549 | 2016 | 2019 | нд | 0.63203 | 0.06938 | 0.51172 | 0 | 0.050929 | нд | 0.073927 | 0.073927 | 0.073927
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ1 многоквартирного дома 6-7 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0541) | H_16-1-17-1-08-03-2-0541 | 2016 | 2019 | нд | 2.1021 | 0.098148 | 1.953 | 0 | 0.050886 | нд | 0.11475 | 0.11475 | 0.11475
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2 многоквартирного дома 6-7 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0542) | H_16-1-17-1-08-03-2-0542 | 2016 | 2019 | нд | 1.848 | 0.098167 | 1.6989 | 0 | 0.050895 | нд | 0.12663 | 0.12663 | 0.12663
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до КК для офисов 1-2 многоквартирного дома 6-7 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0543) | H_16-1-17-1-08-03-2-0543 | 2016 | 2019 | нд | 0.83091 | 0.098263 | 0.6817 | 0 | 0.050945 | нд | 0.11608 | 0.11608 | 0.11608
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до КК для офисов 3-4 многоквартирного дома 6-7 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0544) | H_16-1-17-1-08-03-2-0544 | 2016 | 2019 | нд | 0.66102 | 0.098252 | 0.51183 | 0 | 0.05094 | нд | 0.087128 | 0.087128 | 0.087128
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до КК для офисов 7-11 многоквартирного дома 6-6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0540) | H_16-1-17-1-08-03-2-0540 | 2016 | 2019 | нд | 0.56959 | 0.098291 | 0.42034 | 0 | 0.050959 | нд | 0.091158 | 0.091158 | 0.091158
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ жилого дома в мкр. Сертолово-1 Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0957) | G_15-1-17-1-08-03-2-0957 | 2015 | 2017 | нд | 2.8284 | 0.1592 | 2.55 | 0 | 0.11918 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-12.2 до ГРЩ1 многоквартирного дома 12/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0456 | H_16-1-17-1-08-03-2-0456 | 2016 | 2017 | нд | 1.2116 | 0.10254 | 1.0846 | 0 | 0.024435 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-12.2 до КК КНС в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0453) | H_16-1-17-1-08-03-2-0453 | 2016 | 2017 | нд | 1.2029 | 0.10903 | 1.0585 | 0 | 0.035409 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-12.2 до КК1 многоквартирного дома 12/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0457) | H_16-1-17-1-08-03-2-0457 | 2016 | 2017 | нд | 0.46503 | 0.028568 | 0.41094 | 0 | 0.025522 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ до ГРЩ жилого дома №1 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-700) | G_14-1-17-1-08-03-2-700 | 2014 | 2017 | нд | 0.49124 | 0.023305 | 0.43203 | 0 | 0.035908 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ до ГРЩ жилого дома №2 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-701) | G_14-1-17-1-08-03-2-701 | 2014 | 2017 | нд | 0.45703 | 0.023305 | 0.39729 | 0 | 0.036438 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-7 до ГРЩ бизнес центра в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0451) | H_16-1-17-1-08-03-2-0451 | 2016 | 2017 | нд | 1.9474 | 0.15573 | 1.7149 | 0 | 0.07675 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-7 до ЩМ многоквартирного дома 7/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-1028) | G_15-1-04-1-08-03-2-1028 | 2015 | 2016 | нд | 0.21653 | 0.012663 | 0.20387 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.1 до ГРЩ многоквартирного дома 8/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0971) | G_15-1-17-1-08-03-2-0971 | 2015 | 2016 | нд | 0.98115 | 0.069852 | 0.9113 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.1 до ГРЩ многоквартирного дома 8/2 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0972) | G_15-1-17-1-08-03-2-0972 | 2015 | 2017 | нд | 3.5168 | 0.13797 | 3.3513 | 0 | 0.027477 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.1 до ГРЩ многоквартирного дома 9/4 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0973) | G_15-1-17-1-08-03-2-0973 | 2015 | 2017 | нд | 2.9561 | 0.24046 | 2.6704 | 0 | 0.045274 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.1 до КК многоквартирного дома 9/4 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0974) | G_15-1-17-1-08-03-2-0974 | 2015 | 2017 | нд | 1.3705 | 0.097167 | 1.228 | 0 | 0.045274 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.2 до ГРЩ многоквартирного дома 8/3 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0976) | G_15-1-17-1-08-03-2-0976 | 2015 | 2016 | нд | 1.6477 | 0.11922 | 1.5285 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.2 до ГРЩ многоквартирного дома 9/3 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0977) | G_15-1-17-1-08-03-2-0977 | 2015 | 2017 | нд | 7.5595 | 0.54266 | 6.9716 | 0 | 0.045274 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.2 до ГРЩ1 автостоянки в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0468) | H_16-1-17-1-08-03-2-0468 | 2016 | 2017 | нд | 0.76627 | 0.053877 | 0.65283 | 0 | 0.059561 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.2 до КК многоквартирного дома 9/3 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0978) | G_15-1-17-1-08-03-2-0978 | 2015 | 2017 | нд | 0.83979 | 0.056667 | 0.73785 | 0 | 0.045274 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-9 до ГРЩ многоквартирного дома 9/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0964) | H_15-1-17-1-08-03-2-0964 | 2015 | 2017 | нд | 0.73012 | 0.048688 | 0.64602 | 0 | 0.035409 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-9 до ГРЩ многоквартирного дома 9/2 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0965) | H_15-1-17-1-08-03-2-0965 | 2015 | 2017 | нд | 1.0242 | 0.074478 | 0.92324 | 0 | 0.02651 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-9 до ГРЩ многоквартирного дома 9/5 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0966) | H_15-1-17-1-08-03-2-0966 | 2015 | 2017 | нд | 1.2997 | 0.11125 | 1.1619 | 0 | 0.02651 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-9 до ГРЩ2 автостоянки в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0967) | H_15-1-17-1-08-03-2-0967 | 2015 | 2017 | нд | 0.5081 | 0.044867 | 0.43672 | 0 | 0.02651 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-9 до КК многоквартирного дома 9/2 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0466) | H_16-1-17-1-08-03-2-0466 | 2016 | 2017 | нд | 0.32517 | 0.017242 | 0.28142 | 0 | 0.02651 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-9 до КК многоквартирного дома 9/5 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0467) | H_16-1-17-1-08-03-2-0467 | 2016 | 2017 | нд | 0.56626 | 0.037784 | 0.50305 | 0 | 0.025424 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 4БКТП-12.1 до ГРЩ1 многоквартирного дома 13/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0035) | H_16-1-17-1-08-03-2-0035 | 2016 | 2017 | нд | 1.0767 | 0.082439 | 0.95884 | 0 | 0.035409 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 4БКТП-12.1 до ГРЩ2 многоквартирного дома 12/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0464 | H_16-1-17-1-08-03-2-0464 | 2016 | 2017 | нд | 1.0269 | 0.083036 | 0.9183 | 0 | 0.025522 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 4БКТП-12.1 до ГРЩ3 многоквартирного дома 12/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0462 | H_16-1-17-1-08-03-2-0462 | 2016 | 2017 | нд | 2.9816 | 0.24843 | 2.7077 | 0 | 0.025522 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 4БКТП-12.1 до ДОУ в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0040) | H_16-1-17-1-08-03-2-0040 | 2016 | 2017 | нд | 0.81214 | 0.058057 | 0.72714 | 0 | 0.026934 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 4БКТП-12.1 до КК2 многоквартирного дома 12/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0465) | H_16-1-17-1-08-03-2-0465 | 2016 | 2017 | нд | 0.44172 | 0.028156 | 0.38804 | 0 | 0.025522 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 4БКТП-12.1 до КК3 многоквартирного дома 12/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0463) | H_16-1-17-1-08-03-2-0463 | 2016 | 2017 | нд | 1.0264 | 0.08098 | 0.91993 | 0 | 0.025522 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 4БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2 многоквартирного дома 13/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0034) | H_16-1-17-1-08-03-2-0034 | 2016 | 2017 | нд | 4.997 | 0.38699 | 4.582 | 0 | 0.027993 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ 2 корпуса 8а в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1218) | G_15-1-17-1-08-03-2-1218 | 2015 | 2016 | нд | 0.546 | 0.045041 | 0.50096 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до КК корпуса 8а в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0834) | G_15-1-17-1-08-03-2-0834 | 2015 | 2016 | нд | 0.25117 | 0.045041 | 0.20613 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ1 многоквартирного дома 6-6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0776) | G_15-1-17-1-08-03-2-0776 | 2015 | 2019 | нд | 1.7985 | 0.14388 | 1.6037 | 0 | 0.050984 | нд | 0.35089 | 0.35089 | 0.35089
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ 1 корпуса 9а в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1219) | G_15-1-17-1-08-03-2-1219 | 2015 | 2016 | нд | 0.94201 | 0.070002 | 0.872 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ 1 корпуса 9б в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0835) | G_15-1-17-1-08-03-2-0835 | 2015 | 2016 | нд | 1.1312 | 0.070002 | 1.0611 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ 2 корпуса 9а в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1220) | G_15-1-17-1-08-03-2-1220 | 2015 | 2016 | нд | 0.62006 | 0.070002 | 0.55006 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до КК корпуса 9а в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1221) | G_15-1-17-1-08-03-2-1221 | 2015 | 2016 | нд | 0.44363 | 0.070002 | 0.37363 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ 1 корпуса 8б в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0836) | G_15-1-17-1-08-03-2-0836 | 2015 | 2017 | нд | 0.55416 | 0.060602 | 0.47154 | 0 | 0.022016 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до ГРЩ2 корпуса 11 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1226) | G_15-1-17-1-08-03-2-1226 | 2015 | 2017 | нд | 0.70541 | 0.048278 | 0.64494 | 0 | 0.012186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до КК корпуса 11 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0837) | G_15-1-17-1-08-03-2-0837 | 2015 | 2017 | нд | 0.36394 | 0.048278 | 0.29348 | 0 | 0.022186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ 1 корпуса 12 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0838) | G_15-1-17-1-08-03-2-0838 | 2015 | 2017 | нд | 0.77549 | 0.070563 | 0.68034 | 0 | 0.02459 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ 2 корпуса 12 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1380) | G_15-1-17-1-08-03-2-1380 | 2015 | 2017 | нд | 0.8274 | 0.070563 | 0.73375 | 0 | 0.023084 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до КК корпуса 12 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1381) | G_15-1-17-1-08-03-2-1381 | 2015 | 2017 | нд | 0.76276 | 0.070563 | 0.66876 | 0 | 0.023441 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩ 1 корпуса 15 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1383) | G_15-1-17-1-08-03-2-1383 | 2015 | 2017 | нд | 1.2561 | 0.07024 | 1.1589 | 0 | 0.027016 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩ 3 корпуса 12 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0839) | G_15-1-17-1-08-03-2-0839 | 2015 | 2017 | нд | 0.55821 | 0.07024 | 0.46595 | 0 | 0.022016 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩ 4 корпуса 12 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1382) | G_15-1-17-1-08-03-2-1382 | 2015 | 2017 | нд | 0.73278 | 0.07024 | 0.63552 | 0 | 0.027016 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ 2 корпуса 14 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1386) | G_15-1-17-1-08-03-2-1386 | 2015 | 2017 | нд | 2.1427 | 0.094178 | 2.0144 | 0 | 0.034051 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ 2 корпуса 15 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1384) | G_15-1-17-1-08-03-2-1384 | 2015 | 2017 | нд | 1.0194 | 0.094178 | 0.89944 | 0 | 0.025783 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ 3 корпуса 15 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1385) | G_15-1-17-1-08-03-2-1385 | 2015 | 2018 | нд | 1.4699 | 0.094178 | 1.3471 | 0 | 0.028608 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до КК корпуса 15 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0840) | G_15-1-17-1-08-03-2-0840 | 2015 | 2017 | нд | 0.5094 | 0.094178 | 0.39044 | 0 | 0.024779 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-240 до ГРЩ 1 корпуса 13 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0841) | G_15-1-17-1-08-03-2-0841 | 2015 | 2017 | нд | 0.97452 | 0.079849 | 0.87248 | 0 | 0.022186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-240 до ГРЩ 1 корпуса 14 в ж.к.земли САОЗТ Приг, "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1391) | G_15-1-17-1-08-03-2-1391 | 2015 | 2017 | нд | 1.9684 | 0.079849 | 1.8664 | 0 | 0.022186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-240 до ГРЩ 2 корпуса 13 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1387) | G_15-1-17-1-08-03-2-1387 | 2015 | 2017 | нд | 0.93321 | 0.079849 | 0.83135 | 0 | 0.022016 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-240 до ГРЩ 3 корпуса 13 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1389) | G_15-1-17-1-08-03-2-1389 | 2015 | 2017 | нд | 0.97686 | 0.079849 | 0.875 | 0 | 0.022016 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-240 до ГРЩ ФЦ в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1390) | G_15-1-17-1-08-03-2-1390 | 2015 | 2017 | нд | 1.1742 | 0.079849 | 1.0723 | 0 | 0.022016 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-240 до КК корпуса 13 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1388) | G_15-1-17-1-08-03-2-1388 | 2015 | 2017 | нд | 0.74709 | 0.079849 | 0.64506 | 0 | 0.022186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-240 до КК корпуса 14 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1392) | G_15-1-17-1-08-03-2-1392 | 2015 | 2017 | нд | 0.39194 | 0.079849 | 0.29007 | 0 | 0.022016 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2 многоквартирного дома 6-6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0775) | G_15-1-17-1-08-03-2-0775 | 2015 | 2019 | нд | 2.5786 | 0.20629 | 2.3213 | 0 | 0.050982 | нд | 0.49693 | 0.49693 | 0.49693
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до КД-0,4 кВ автостоянки А28 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0569) | H_16-1-17-1-08-03-2-0569 | 2016 | 2019 | нд | 3.2984 | 0.023506 | 2.7928 | 0 | 0.48207 | нд | 2.9867 | 2.9867 | 2.9867
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ корп. 7.1 в д.Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0570) | H_16-1-17-1-08-03-2-0570 | 2016 | 2018 | нд | 1.14 | 0.081553 | 1.0525 | 0 | 0.006017 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ корп. 7.2 в д.Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0571) | H_16-1-17-1-08-03-2-0571 | 2016 | 2018 | нд | 0.84121 | 0.057215 | 0.74162 | 0 | 0.042373 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ корп. 7.4 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0574) | H_16-1-17-1-08-03-2-0574 | 2016 | 2018 | нд | 1.0285 | 0.070734 | 0.91537 | 0 | 0.042373 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ1 корп. 7.3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0572) | H_16-1-17-1-08-03-2-0572 | 2016 | 2018 | нд | 1.081 | 0.077265 | 0.99756 | 0 | 0.0061441 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2 корп. 7.3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0573) | H_16-1-17-1-08-03-2-0573 | 2016 | 2018 | нд | 0.5187 | 0.036549 | 0.47614 | 0 | 0.006017 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩД6 дома 37.4 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0341) | G_16-1-17-1-08-03-2-0341 | 2016 | 2019 | нд | 0.83478 | 0.071066 | 0.63904 | 0 | 0.12467 | нд | 0.12167 | 0.12167 | 0.12167
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-250 до ГРЩД7 дома 37.5 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0723) | G_15-1-17-1-08-03-2-0723 | 2015 | 2019 | нд | 0.64851 | 0.14958 | 0.34936 | 0 | 0.14957 | нд | 0.1083 | 0.1083 | 0.1083
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-250 до ГРЩД8 дома 37.5 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0340) | G_16-1-17-1-08-03-2-0340 | 2016 | 2019 | нд | 0.5646 | 0.039677 | 0.38406 | 0 | 0.14086 | нд | 0.14571 | 0.14571 | 0.14571
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-352 до проектируемого КД-0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0670) | H_16-1-17-1-08-03-2-0670 | 2019 | 2019 | нд | 1.4999 | 0.13214 | 1.1587 | 0 | 0.20908 | нд | 1.448 | 1.448 | 1.448
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-527 до ВРУ-0,4 кВ объекта в мкр. Южный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0030) | G_16-1-17-1-08-03-2-0030 | 2016 | 2017 | нд | 1.1632 | 0.071711 | 1.0299 | 0 | 0.061528 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-019 до ГРЩ/ВРУ жилого дома в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0031) | G_16-1-17-1-08-03-2-0031 | 2016 | 2017 | нд | 1.5194 | 0.10147 | 1.3563 | 0 | 0.061695 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-111 до ГРЩ объекта д. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-842) | G_14-1-17-1-08-03-2-842 | 2014 | 2015 | нд | 0.35224 | 0.13073 | 0.21031 | 0 | 0.0112 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-113 до ГРЩ многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-897) | G_14-1-17-1-08-03-2-897 | 2014 | 2017 | нд | 3.0441 | 0.12833 | 2.8873 | 0 | 0.028497 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-131 до ГРЩ1 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1355) | G_15-1-17-1-08-03-2-1355 | 2015 | 2017 | нд | 1.138 | 0.042772 | 1.0514 | 0 | 0.043768 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-131 до ГРЩ2 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-706) | G_14-1-17-1-08-03-2-706 | 2014 | 2017 | нд | 1.51 | 0.042772 | 1.414 | 0 | 0.053208 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-132 до ГРЩ №2 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1127) | G_15-1-17-1-08-03-2-1127 | 2015 | 2017 | нд | 1.9576 | 0.042772 | 1.8893 | 0 | 0.025489 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-132 до ГРЩ ДОУ в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-826) | G_14-1-17-1-08-03-2-826 | 2014 | 2018 | нд | 0.48815 | 0.030621 | 0.38669 | 0 | 0.070835 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-132 до КК1 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1128) | G_15-1-17-1-08-03-2-1128 | 2015 | 2017 | нд | 0.28154 | 0.042772 | 0.22313 | 0 | 0.015635 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-132 до КК2 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-709) | G_14-1-17-1-08-03-2-709 | 2014 | 2017 | нд | 0.62148 | 0.042772 | 0.55541 | 0 | 0.023295 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-133 до ГРЩ2 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1357) | G_15-1-17-1-08-03-2-1357 | 2015 | 2017 | нд | 0.87161 | 0.042772 | 0.82286 | 0 | 0.0059763 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-133 до КК №2 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1358) | G_15-1-17-1-08-03-2-1358 | 2015 | 2017 | нд | 0.35518 | 0.042772 | 0.30271 | 0 | 0.0096992 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-133 до КК №6 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1359) | G_15-1-17-1-08-03-2-1359 | 2015 | 2017 | нд | 0.50814 | 0.042772 | 0.45121 | 0 | 0.014156 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-133 до КК №7 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1360) | G_15-1-17-1-08-03-2-1360 | 2015 | 2017 | нд | 0.45116 | 0.042772 | 0.39354 | 0 | 0.014845 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-133 до КК №8 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1361) | G_15-1-17-1-08-03-2-1361 | 2015 | 2017 | нд | 0.39011 | 0.042772 | 0.33572 | 0 | 0.011622 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ГРЩ3 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-716) | G_14-1-17-1-08-03-2-716 | 2014 | 2017 | нд | 1.1121 | 0.042772 | 1.0571 | 0 | 0.012244 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ГРЩ4 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-717) | G_14-1-17-1-08-03-2-717 | 2014 | 2017 | нд | 1.3126 | 0.042772 | 1.2503 | 0 | 0.019565 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ГРЩ5 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1362) | G_15-1-17-1-08-03-2-1362 | 2015 | 2017 | нд | 1.6683 | 0.042772 | 1.6141 | 0 | 0.011479 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до КК3 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1363) | G_15-1-17-1-08-03-2-1363 | 2015 | 2017 | нд | 0.27761 | 0.042772 | 0.22935 | 0 | 0.0054898 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до КК4 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1364) | G_15-1-17-1-08-03-2-1364 | 2015 | 2017 | нд | 0.43327 | 0.042772 | 0.37787 | 0 | 0.012626 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до КК5 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1365) | G_15-1-17-1-08-03-2-1365 | 2015 | 2017 | нд | 0.44002 | 0.042772 | 0.37982 | 0 | 0.017434 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-203 до ГРЩ1 Школы в ЖК "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1005) | G_14-1-17-1-08-03-2-1005 | 2014 | 2016 | нд | 1.1212 | 0.13559 | 0.9557 | 0 | 0.029924 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-203 до ГРЩ2 Школы в ЖК "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1022) | G_15-1-17-1-08-03-2-1022 | 2015 | 2016 | нд | 0.69446 | 0 | 0.66454 | 0 | 0.029924 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-216 до ГРЩ 32 многоквартирного дома 3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1377) | G_14-1-17-1-08-03-2-1377 | 2014 | 2016 | нд | 0.4943 | 0.031509 | 0.45181 | 0 | 0.010974 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-216 до ГРЩ 33 многоквартирного дома 3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1378) | G_14-1-17-1-08-03-2-1378 | 2014 | 2016 | нд | 0.95624 | 0.031509 | 0.91207 | 0 | 0.012661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-216 до ГРЩ многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-995) | G_14-1-17-1-08-03-2-995 | 2014 | 2017 | нд | 0.3511 | 0.031509 | 0.30908 | 0 | 0.010511 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-216 до КК-1 многоквартирного дома 3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1379) | G_14-1-17-1-08-03-2-1379 | 2014 | 2016 | нд | 0.26435 | 0.031509 | 0.22752 | 0 | 0.005326 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-216 до КК-2 многоквартирного дома 3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1380) | G_14-1-17-1-08-03-2-1380 | 2014 | 2016 | нд | 0.39592 | 0.031509 | 0.35781 | 0 | 0.006601 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-217 до ГРЩ 71 многоквартирного дома 7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-994) | G_14-1-17-1-08-03-2-994 | 2014 | 2016 | нд | 0.94399 | 0.031509 | 0.89932 | 0 | 0.013168 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-217 до ГРЩ 72 многоквартирного дома 7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1375) | G_14-1-17-1-08-03-2-1375 | 2014 | 2016 | нд | 0.6708 | 0.031509 | 0.62758 | 0 | 0.011713 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-217 до КК-4 многоквартирного дома 7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1376) | G_14-1-17-1-08-03-2-1376 | 2014 | 2016 | нд | 0.27241 | 0.031509 | 0.23565 | 0 | 0.0052509 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-218 до ГРЩ 61 многоквартирного дома 6 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-993) | G_14-1-17-1-08-03-2-993 | 2014 | 2016 | нд | 0.59124 | 0.031509 | 0.54848 | 0 | 0.011251 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-218 до ГРЩ 62 многоквартирного дома 6 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1373) | G_14-1-17-1-08-03-2-1373 | 2014 | 2016 | нд | 0.63415 | 0.031509 | 0.59105 | 0 | 0.011592 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-218 до КК-3 многоквартирного дома 6 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1374) | G_14-1-17-1-08-03-2-1374 | 2014 | 2019 | нд | 0.34336 | 0.031509 | 0.30663 | 0 | 0.0052189 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-228 до ГРЩ корп. 13 парковка в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0733) | H_16-1-17-1-08-03-2-0733 | 2016 | 2019 | нд | 1.0595 | 0.033775 | 0.95645 | 0 | 0.069279 | нд | 1.0262 | 1.0262 | 1.0262
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-228 до ГРЩ корп. 4 секция 1 в ж. к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-697) | G_14-1-17-1-08-03-2-697 | 2014 | 2019 | нд | 1.3564 | 0.097416 | 1.1897 | 0 | 0.069239 | нд | 1.2583 | 1.2583 | 1.2583
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-228 до ГРЩ корп. 4 секция 2 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0731) | H_16-1-17-1-08-03-2-0731 | 2016 | 2019 | нд | 1.0684 | 0.064607 | 0.93459 | 0 | 0.06925 | нд | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-228 до ГРЩ корп. 8 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0732) | H_16-1-17-1-08-03-2-0732 | 2016 | 2019 | нд | 0.97838 | 0.060953 | 0.84887 | 0 | 0.068561 | нд | 0.071251 | 0.071251 | 0.071251
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ГРЩ корп. 2 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0729) | H_16-1-17-1-08-03-2-0729 | 2016 | 2018 | нд | 1.2414 | 0.091412 | 1.1382 | 0 | 0.011864 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ГРЩ корп. 3 секция 1 в ж. к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-696) | G_14-1-17-1-08-03-2-696 | 2014 | 2019 | нд | 0.64887 | 0.045788 | 0.5482 | 0 | 0.054882 | нд | 0.057001 | 0.057001 | 0.057001
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ГРЩ корп. 3 секция 2 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0727) | H_16-1-17-1-08-03-2-0727 | 2016 | 2019 | нд | 0.69311 | 0.044694 | 0.59355 | 0 | 0.05487 | нд | 0.057001 | 0.057001 | 0.057001
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ГРЩ корп. 7 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0728) | H_16-1-17-1-08-03-2-0728 | 2016 | 2018 | нд | 0.66875 | 0.050474 | 0.60641 | 0 | 0.011864 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до КК корп. 2 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0730) | H_16-1-17-1-08-03-2-0730 | 2016 | 2018 | нд | 0.53322 | 0.032333 | 0.49496 | 0 | 0.0059322 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-231 до ГРЩ ДОУ корп. 11 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0724) | H_16-1-17-1-08-03-2-0724 | 2016 | 2018 | нд | 0.50446 | 0.036609 | 0.46192 | 0 | 0.0059322 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-231 до ГРЩ корп. 5 секция 1 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0725) | H_16-1-17-1-08-03-2-0725 | 2016 | 2018 | нд | 1.4856 | 0.12676 | 1.3529 | 0 | 0.0059322 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-231 до ГРЩ корп. 5 секция 2 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0726) | H_16-1-17-1-08-03-2-0726 | 2016 | 2018 | нд | 1.179 | 0.094496 | 1.0785 | 0 | 0.0059322 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-231 до ГРЩ корп. 6 в ж. к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-695) | G_14-1-17-1-08-03-2-695 | 2014 | 2018 | нд | 0.85246 | 0.07474 | 0.77178 | 0 | 0.0059322 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-231 до КК корп. 6 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0723) | H_16-1-17-1-08-03-2-0723 | 2016 | 2018 | нд | 0.49959 | 0.03033 | 0.46333 | 0 | 0.0059322 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до ГРЩ1.1 многоквартирного дома №1 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1415) | G_15-1-17-1-08-03-2-1415 | 2015 | 2016 | нд | 0.70922 | 0.10364 | 0.60558 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до ГРЩ1.2 многоквартирного дома №1 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1416) | G_15-1-17-1-08-03-2-1416 | 2015 | 2016 | нд | 1.3189 | 0.10364 | 1.2153 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до ГРЩ1.3 многоквартирного дома №1 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1417) | G_15-1-17-1-08-03-2-1417 | 2015 | 2016 | нд | 1.1837 | 0.10364 | 1.0801 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до ГРЩ1.4 многоквартирного дома №1 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1418) | G_15-1-17-1-08-03-2-1418 | 2015 | 2016 | нд | 1.5463 | 0.10364 | 1.4426 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до КК1.2 многоквартирного дома №1 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1419) | G_15-1-17-1-08-03-2-1419 | 2015 | 2016 | нд | 0.54829 | 0.10364 | 0.44465 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до КК1.4 многоквартирного дома №1 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1420) | G_15-1-17-1-08-03-2-1420 | 2015 | 2016 | нд | 0.58602 | 0.10364 | 0.48238 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до КК15.2 многоквартирного дома №15 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1414) | G_15-1-17-1-08-03-2-1414 | 2015 | 2016 | нд | 0.86946 | 0.10364 | 0.76582 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до ГРЩ1 многоквартирного дома №10 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-686) | G_14-1-17-1-08-03-2-686 | 2014 | 2017 | нд | 0.38066 | 0.029395 | 0.32253 | 0 | 0.028735 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до ГРЩ2 многоквартирного дома №10 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1413) | G_15-1-17-1-08-03-2-1413 | 2015 | 2017 | нд | 0.49313 | 0.037341 | 0.4277 | 0 | 0.028094 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-237 до ГРЩ кафе в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0621) | H_16-1-17-1-08-03-2-0621 | 2016 | 2017 | нд | 0.46875 | 0.030938 | 0.37966 | 0 | 0.058158 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-241 до ВРУ магазина д.19А в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1324) | G_15-1-17-1-08-03-2-1324 | 2015 | 2018 | нд | 0.91899 | 0.078879 | 0.8163 | 0 | 0.023803 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-241 до ГРЩ многоквартирного дома 19 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1322) | G_15-1-17-1-08-03-2-1322 | 2015 | 2018 | нд | 0.63212 | 0.062589 | 0.55359 | 0 | 0.015941 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-241 до КК фитнес клуба д.19Б в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1323) | G_15-1-17-1-08-03-2-1323 | 2015 | 2018 | нд | 0.75033 | 0.053544 | 0.68145 | 0 | 0.015341 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-242 до ВРУ магазина д.16А в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1327) | G_15-1-17-1-08-03-2-1327 | 2015 | 2019 | нд | 0.85178 | 0.068278 | 0.74784 | 0 | 0.035662 | нд | 0.16042 | 0.16042 | 0.16042
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-243 до ВРУ паркинга д.16Б в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1328) | G_15-1-17-1-08-03-2-1328 | 2015 | 2018 | нд | 1.2122 | 0.063797 | 1.101 | 0 | 0.047332 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-242 до ГРЩ1 многоквартирного дома д.16 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1325) | G_15-1-17-1-08-03-2-1325 | 2015 | 2019 | нд | 1.0271 | 0.078576 | 0.91287 | 0 | 0.035658 | нд | 0.18561 | 0.18561 | 0.18561
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-242 до ГРЩ2 магазина д.17 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1326) | G_15-1-17-1-08-03-2-1326 | 2015 | 2018 | нд | 0.58915 | 0.046299 | 0.53695 | 0 | 0.0059026 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-242 до КК арендаторов д.17 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1329) | G_15-1-17-1-08-03-2-1329 | 2015 | 2018 | нд | 0.41326 | 0.021001 | 0.38617 | 0 | 0.0060876 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-243 до ГРЩ1 многоквартирного дома 18 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1330) | G_15-1-17-1-08-03-2-1330 | 2015 | 2019 | нд | 1.3813 | 0.040235 | 1.3053 | 0 | 0.035733 | нд | 0.23263 | 0.23263 | 0.23263
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-243 до ГРЩ2 многоквартирного дома 16 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1331) | G_15-1-17-1-08-03-2-1331 | 2015 | 2019 | нд | 1.4769 | 0.1444 | 1.2969 | 0 | 0.035647 | нд | 0.23373 | 0.23373 | 0.23373
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-243 до КК арендаторов д.16 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1332) | G_15-1-17-1-08-03-2-1332 | 2015 | 2019 | нд | 1.5522 | 0.1072 | 1.4093 | 0 | 0.035687 | нд | 0.37292 | 0.37292 | 0.37292
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-244 до ВРУ ДОУ д.20 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1334) | G_15-1-17-1-08-03-2-1334 | 2015 | 2017 | нд | 0.9113 | 0.072658 | 0.82138 | 0 | 0.017258 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-244 до ВРУ паркинга д.20 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1336) | G_15-1-17-1-08-03-2-1336 | 2015 | 2017 | нд | 0.35914 | 0.030265 | 0.32029 | 0 | 0.008587 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-244 до ГРЩ многоквартирного дома 20 в ж.к."YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1333) | G_15-1-17-1-08-03-2-1333 | 2015 | 2017 | нд | 1.5597 | 0.14604 | 1.3898 | 0 | 0.023852 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-244 до КК арендаторов д.20 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1335) | G_15-1-17-1-08-03-2-1335 | 2015 | 2017 | нд | 0.55614 | 0.045444 | 0.50107 | 0 | 0.009625 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-245 до ВРУ аптеки в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0995) | G_15-1-17-1-08-03-2-0995 | 2015 | 2018 | нд | 0.55476 | 0.03601 | 0.49989 | 0 | 0.018857 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-245 до ВРУ магазина в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0996) | G_15-1-17-1-08-03-2-0996 | 2015 | 2017 | нд | 0.38771 | 0.027598 | 0.34231 | 0 | 0.017797 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-245 до ГРЩ многоквартирного дома 6 в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0994) | G_15-1-17-1-08-03-2-0994 | 2015 | 2017 | нд | 0.65151 | 0.044732 | 0.58898 | 0 | 0.017797 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-245 до ГРЩ многоквартирного дома 7 в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0993) | G_15-1-17-1-08-03-2-0993 | 2015 | 2017 | нд | 0.48626 | 0.030708 | 0.43775 | 0 | 0.017797 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до КК10 многоквартирного дома 7 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0998) | G_15-1-17-1-08-03-2-0998 | 2015 | 2018 | нд | 0.23762 | 0.0098116 | 0.20789 | 0 | 0.019916 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-245 до КК-16 многоквартирного дома 11 в ж. к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0591) | H_16-1-17-1-08-03-2-0591 | 2016 | 2019 | нд | 0.51503 | 0.03381 | 0.42044 | 0 | 0.060785 | нд | 0.030714 | 0.030714 | 0.030714
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-245 до КК9 многоквартирного дома 7 в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0997) | G_15-1-17-1-08-03-2-0997 | 2015 | 2017 | нд | 0.1845 | 0.0059768 | 0.16073 | 0 | 0.017797 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до ВРУ паркинга многоквартирного дома 13 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1000) | G_15-1-17-1-08-03-2-1000 | 2015 | 2018 | нд | 0.70461 | 0.037499 | 0.64719 | 0 | 0.019916 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до ВРУ паркинга многоквартирного дома 15 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1003) | G_15-1-17-1-08-03-2-1003 | 2015 | 2016 | нд | 0.49088 | 0.030854 | 0.43972 | 0 | 0.020307 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до ГРЩ многоквартирного дома 8 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0999) | G_15-1-17-1-08-03-2-0999 | 2015 | 2016 | нд | 0.52598 | 0.034554 | 0.47869 | 0 | 0.012741 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до ГРЩ1 многоквартирного дома 15 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1004) | G_15-1-17-1-08-03-2-1004 | 2015 | 2016 | нд | 1.0371 | 0.070516 | 0.94434 | 0 | 0.022288 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до КК7 многоквартирного дома 8 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1001) | G_15-1-17-1-08-03-2-1001 | 2015 | 2016 | нд | 0.15598 | 0.0072355 | 0.13926 | 0 | 0.009481 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до КК8 многоквартирного дома 8 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1002) | G_15-1-17-1-08-03-2-1002 | 2015 | 2016 | нд | 0.15794 | 0.0071177 | 0.14138 | 0 | 0.009439 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-247 до ВРУ детского сада в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1006) | G_15-1-17-1-08-03-2-1006 | 2015 | 2017 | нд | 0.4297 | 0.024058 | 0.37929 | 0 | 0.026343 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-247 до ГРЩ многоквартирного дома 14 в ж. к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0593) | H_16-1-17-1-08-03-2-0593 | 2016 | 2018 | нд | 0.31352 | 0.018337 | 0.24434 | 0 | 0.050847 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-247 до ГРЩ1 многоквартирного дома 13 в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1007) | G_15-1-17-1-08-03-2-1007 | 2015 | 2017 | нд | 2.9883 | 0.12317 | 2.8177 | 0 | 0.047458 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-247 до ГРЩ2 многоквартирного дома 15 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1005) | G_15-1-17-1-08-03-2-1005 | 2015 | 2016 | нд | 2.0613 | 0.14397 | 1.8726 | 0 | 0.044743 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-248 до ВРУ детского сада в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1011) | G_15-1-17-1-08-03-2-1011 | 2015 | 2017 | нд | 0.37429 | 0.023442 | 0.32458 | 0 | 0.026271 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-248 до ГРЩ1 многоквартирного дома 11 в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1012) | G_15-1-17-1-08-03-2-1012 | 2015 | 2018 | нд | 2.6758 | 0.19126 | 2.4498 | 0 | 0.034746 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-248 до ГРЩ2 многоквартирного дома 13 в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1010) | G_15-1-17-1-08-03-2-1010 | 2015 | 2017 | нд | 0.78647 | 0.053785 | 0.70642 | 0 | 0.026271 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-249 до ВРУ детского сада в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1016) | G_15-1-17-1-08-03-2-1016 | 2015 | 2019 | нд | 0.3855 | 0.026496 | 0.32861 | 0 | 0.030394 | нд | 0.0073931 | 0.0073931 | 0.0073931
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-249 до ВРУ поликлиники в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1019) | G_15-1-17-1-08-03-2-1019 | 2015 | 2018 | нд | 0.39701 | 0.028447 | 0.36433 | 0 | 0.0042373 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-249 до ГРЩ1 многоквартирного дома 9 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1017) | G_15-1-17-1-08-03-2-1017 | 2015 | 2018 | нд | 0.7705 | 0.055505 | 0.71076 | 0 | 0.0042373 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-249 до ГРЩ2 многоквартирного дома 11 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1015) | G_15-1-17-1-08-03-2-1015 | 2015 | 2019 | нд | 0.81441 | 0.058499 | 0.72552 | 0 | 0.030389 | нд | 0.0073931 | 0.0073931 | 0.0073931
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-249 до ГРЩ2 многоквартирного дома 9 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1018) | G_15-1-17-1-08-03-2-1018 | 2015 | 2018 | нд | 1.4942 | 0.10731 | 1.3742 | 0 | 0.012712 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ дома 1 в мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0740) | H_16-1-17-1-08-03-2-0740 | 2016 | 2019 | нд | 2.7938 | 0.076238 | 2.5503 | 0 | 0.16723 | нд | 1.6851 | 1.6851 | 1.6851
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ дома 2 в мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0741) | H_16-1-17-1-08-03-2-0741 | 2016 | 2019 | нд | 2.693 | 0.080147 | 2.4459 | 0 | 0.16698 | нд | 1.5254 | 1.5254 | 1.5254
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ дома 3 в мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0742) | H_16-1-17-1-08-03-2-0742 | 2016 | 2019 | нд | 3.5893 | 0.14321 | 3.2798 | 0 | 0.16626 | нд | 1.6595 | 1.6595 | 1.6595
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4кВ от ТП-251 до ГРЩ объекта в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-943) | G_14-1-17-1-08-03-2-943 | 2014 | 2016 | нд | 4.1879 | 0.33458 | 3.8533 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-101 (ТП4-1) до ГРЩ 42 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-878) | G_14-1-17-1-08-03-2-878 | 2014 | 2016 | нд | 0.35391 | 0.030095 | 0.32098 | 0 | 0.0028395 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-102 (ТП4-2) до ГРЩ 41.3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-877) | G_14-1-17-1-08-03-2-877 | 2014 | 2016 | нд | 0.31064 | 0.030095 | 0.27812 | 0 | 0.0024338 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 6КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-101 (ТП4-1) до ГРЩ 43.1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-879) | G_14-1-17-1-08-03-2-879 | 2014 | 2016 | нд | 0.75445 | 0.030095 | 0.71891 | 0 | 0.0054472 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 6КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-101 (ТП4-1) до ГРЩ 43.2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-880) | G_14-1-17-1-08-03-2-880 | 2014 | 2016 | нд | 0.60221 | 0.030095 | 0.56823 | 0 | 0.0038826 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 6КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-102 (ТП4-2) до ГРЩ 41.1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1441) | G_14-1-17-1-08-03-2-1441 | 2014 | 2016 | нд | 0.85825 | 0.28294 | 0.57165 | 0 | 0.0036507 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 6КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-103 (ТП4-3) до ГРЩ 44 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-881) | G_14-1-17-1-08-03-2-881 | 2014 | 2016 | нд | 0.81229 | 0.030095 | 0.77669 | 0 | 0.0055051 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 6КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-103 (ТП4-3) до ГРЩ 45 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-882) | G_14-1-17-1-08-03-2-882 | 2014 | 2016 | нд | 0.77134 | 0.030095 | 0.73591 | 0 | 0.0053313 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 8КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-102 (ТП4-2) до ГРЩ 41.2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-876) | G_14-1-17-1-08-03-2-876 | 2014 | 2016 | нд | 1.0431 | 0.030095 | 1.0073 | 0 | 0.0057949 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП № 1 до ГРЩ КНС № 1 земли ЗАО "Племенной завод" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1006) | G_14-1-17-1-08-03-2-1006 | 2014 | 2015 | нд | 1.1894 | 0.45983 | 0.72953 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-1 до ВРУ3 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-781) | G_14-1-17-1-08-03-2-781 | 2014 | 2017 | нд | 0.29649 | 0.037346 | 0.2535 | 0 | 0.0056468 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-123 до ГРЩ автостоянки в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1161) | G_14-1-17-1-08-03-2-1161 | 2014 | 2018 | нд | 0.25873 | 0 | 0.24538 | 0 | 0.013347 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-123 до ГРЩ-1 многоквартирного дома корп.5.4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1158) | G_14-1-17-1-08-03-2-1158 | 2014 | 2018 | нд | 1.0484 | 0 | 1.0351 | 0 | 0.013347 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-123 до ГРЩ-2 многоквартирного дома корп.5.4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1159) | G_14-1-17-1-08-03-2-1159 | 2014 | 2018 | нд | 1.6599 | 0 | 1.6466 | 0 | 0.013347 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-123 до ГРЩ-3 многоквартирного дома корп.5.4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1160) | G_14-1-17-1-08-03-2-1160 | 2014 | 2018 | нд | 1.0844 | 0 | 1.0711 | 0 | 0.013347 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ 0,4 кВ от ТП-138 до ГРЩ7 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-731) | G_14-1-17-1-08-03-2-731 | 2014 | 2019 | нд | 0.63405 | 0.042786 | 0.55839 | 0 | 0.032878 | нд | 0.021954 | 0.021954 | 0.021954
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№23 многоквартирного дома №3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-809) | G_14-1-17-1-08-03-2-809 | 2014 | 2017 | нд | 0.58345 | 0.037346 | 0.53456 | 0 | 0.011544 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№24 многоквартирного дома №3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-810) | G_14-1-17-1-08-03-2-810 | 2014 | 2017 | нд | 0.61358 | 0.037346 | 0.5647 | 0 | 0.011537 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ между кабельными киосками №1.1 и 1.2 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-965) | G_14-1-17-1-08-03-2-965 | 2014 | 2017 | нд | 0.11094 | 0.028195 | 0.077401 | 0 | 0.005339 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ между кабельными киосками №2.1 и 2.2 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-966) | G_14-1-17-1-08-03-2-966 | 2014 | 2017 | нд | 0.11088 | 0.028195 | 0.077344 | 0 | 0.005339 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-01 до ГРЩ корпуса 4 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1271) | G_14-1-17-1-08-03-2-1271 | 2014 | 2016 | нд | 2.5412 | 0.14447 | 2.392 | 0 | 0.0047288 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-01 до ГРЩ котельной в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1272) | G_14-1-17-1-08-03-2-1272 | 2014 | 2016 | нд | 0.57769 | 0.11385 | 0.46163 | 0 | 0.0022119 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-03 до ГРЩ корпуса 2 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1277) | G_14-1-17-1-08-03-2-1277 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-04 до ГРЩ корпуса 1 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1278) | G_14-1-17-1-08-03-2-1278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-112 до ГРЩ многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-866) | G_14-1-17-1-08-03-2-866 | 2014 | 2015 | нд | 0.49119 | 0 | 0.47974 | 0 | 0.011451 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-112 до КР-1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-867) | G_14-1-17-1-08-03-2-867 | 2014 | 2015 | нд | 0.1992 | 0 | 0.19489 | 0 | 0.0043139 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-112 до КР-2 в мас. Кудрово Всеволожского района (14-1-17-1-08-03-2-868) | G_14-1-17-1-08-03-2-868 | 2014 | 2015 | нд | 0.25373 | 0 | 0.24821 | 0 | 0.0055179 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-11 до ГРЩ1 многоквартирного дома 40.2 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0705) | G_15-1-17-1-08-03-2-0705 | 2015 | 2020 | нд | 0.67533 | 0.051806 | 0.61872 | 0 | 0.0047991 | нд | 0.61728 | 0.61728 | 0.61728
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от БКТП-104 до ГРЩ школы в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-890) | G_14-1-17-1-08-03-2-890 | 2014 | 2016 | нд | 1.4714 | 0.081356 | 1.39 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до ГРЩ ФОК многоквартирного дома 40.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0704) | G_15-1-17-1-08-03-2-0704 | 2015 | 2020 | нд | 0.67533 | 0.051806 | 0.61872 | 0 | 0.0047991 | нд | 0.61728 | 0.61728 | 0.61728
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-12 до ГРЩ1 многоквартирного дома 42.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0743) | G_15-1-17-1-08-03-2-0743 | 2015 | 2019 | нд | 1.1666 | 0.056537 | 1.0523 | 0 | 0.057764 | нд | 0.03146 | 0.03146 | 0.03146
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-13 до ГРЩ2 многоквартирного дома 42.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0744) | G_15-1-17-1-08-03-2-0744 | 2015 | 2019 | нд | 0.72826 | 0.056547 | 0.61393 | 0 | 0.057787 | нд | 0.030589 | 0.030589 | 0.030589
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-14 до ГРЩ1 многоквартирного дома 42.2 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0745) | G_15-1-17-1-08-03-2-0745 | 2015 | 2019 | нд | 0.93071 | 0.042402 | 0.83054 | 0 | 0.057765 | нд | 0.025797 | 0.025797 | 0.025797
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-7 до ГРЩ1 многоквартирного дома 39.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0712) | G_15-1-17-1-08-03-2-0712 | 2019 | 2019 | нд | 0.87999 | 0.043832 | 0.78758 | 0 | 0.048581 | нд | 0.3356 | 0.3356 | 0.3356
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-8 до ГРЩ1 многоквартирного дома 39.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0713) | G_15-1-17-1-08-03-2-0713 | 2019 | 2019 | нд | 0.74351 | 0.037484 | 0.65746 | 0 | 0.04856 | нд | 0.26011 | 0.26011 | 0.26011
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-9 до ГРЩ3 многоквартирного дома 39.4 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0714) | G_15-1-17-1-08-03-2-0714 | 2019 | 2019 | нд | 1.21 | 0.045327 | 1.1128 | 0 | 0.051846 | нд | 0.52697 | 0.52697 | 0.52697
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-1 до ЩРН 1/1 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0434) | H_16-1-17-1-08-03-2-0434 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-1 до ЩРН 1/10 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0512) | H_16-1-17-1-08-03-2-0512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-1 до ЩРН 1/11 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0513) | H_16-1-17-1-08-03-2-0513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-1 до ЩРН 1/4 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0506) | H_16-1-17-1-08-03-2-0506 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-1 до ЩРН 1/7 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0509) | H_16-1-17-1-08-03-2-0509 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-1 до ЩРН гаража на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0433) | H_16-1-17-1-08-03-2-0433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-2 до ЩРН 2/1 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0515) | H_16-1-17-1-08-03-2-0515 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-2 до ЩРН 2/10 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0518) | H_16-1-17-1-08-03-2-0518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-2 до ЩРН 2/3 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0519) | H_16-1-17-1-08-03-2-0519 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-2 до ЩРН 2/5 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0521) | H_16-1-17-1-08-03-2-0521 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-2 до ЩРН 2/7 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0524) | H_16-1-17-1-08-03-2-0524 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-2 до ЩРН 2/9 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0523) | H_16-1-17-1-08-03-2-0523 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-2 до ЩРН ДЭС на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0517) | H_16-1-17-1-08-03-2-0517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от от КК-1 до КК-2 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1004) | G_14-1-17-1-08-03-2-1004 | 2014 | 2017 | нд | 0.099001 | 0.046606 | 0.043921 | 0 | 0.0084746 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП до КЛ-209М-1 жилого дома №1 в д. Янино-1, Всеволожского р-на, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-702) | G_14-1-17-1-08-03-2-702 | 2014 | 2017 | нд | 0.29993 | 0.023305 | 0.24719 | 0 | 0.029434 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП до КЛ-209М-2 жилого дома №2 в д. Янино-1, Всеволожского р-на, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-703) | G_14-1-17-1-08-03-2-703 | 2014 | 2017 | нд | 0.3156 | 0.023305 | 0.26344 | 0 | 0.028855 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до ГРЩ многоквартирного дома №1 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1081) | G_14-1-17-1-08-03-2-1081 | 2014 | 2015 | нд | 0.87943 | 0.049566 | 0.82415 | 0 | 0.0057146 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до ГРЩ многоквартирного дома №2 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1084) | G_14-1-17-1-08-03-2-1084 | 2014 | 2015 | нд | 0.91881 | 0.049566 | 0.86353 | 0 | 0.0057146 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до кабельного киоска №1 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1082) | G_14-1-17-1-08-03-2-1082 | 2014 | 2015 | нд | 0.2504 | 0.049566 | 0.19512 | 0 | 0.0057146 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до кабельного киоска №2 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1083) | G_14-1-17-1-08-03-2-1083 | 2014 | 2015 | нд | 0.43828 | 0.049566 | 0.383 | 0 | 0.0057146 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до кабельного киоска №3 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1085) | G_14-1-17-1-08-03-2-1085 | 2014 | 2015 | нд | 0.36267 | 0.049566 | 0.30739 | 0 | 0.0057146 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до кабельного киоска №4 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1086) | G_14-1-17-1-08-03-2-1086 | 2014 | 2015 | нд | 0.19045 | 0.049566 | 0.13517 | 0 | 0.0057146 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-236 до ГРЩ многоквартирного дома №3 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1090) | G_14-1-17-1-08-03-2-1090 | 2014 | 2015 | нд | 1.0245 | 0.049566 | 0.96917 | 0 | 0.0057146 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-236 до кабельного киоска №5 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1091) | G_14-1-17-1-08-03-2-1091 | 2014 | 2015 | нд | 0.36681 | 0.049566 | 0.31153 | 0 | 0.0057146 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-236 до кабельного киоска №6 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1092) | G_14-1-17-1-08-03-2-1092 | 2014 | 2015 | нд | 0.35287 | 0.049566 | 0.29759 | 0 | 0.0057146 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-237 до ГРЩ многоквартирного дома №5 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1093) | G_14-1-17-1-08-03-2-1093 | 2014 | 2015 | нд | 0.49705 | 0.049566 | 0.44177 | 0 | 0.0057146 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-237 до ГРЩ паркинга №5 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1094) | G_14-1-17-1-08-03-2-1094 | 2014 | 2015 | нд | 0.31308 | 0.049566 | 0.25779 | 0 | 0.0057146 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-237 до ДС многоквартирного дома №5 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1095) | G_14-1-17-1-08-03-2-1095 | 2014 | 2015 | нд | 0.27852 | 0.049566 | 0.22324 | 0 | 0.0057146 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-239 до ГРЩ многоквартирного дома №4 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1087) | G_14-1-17-1-08-03-2-1087 | 2014 | 2015 | нд | 0.91522 | 0.049566 | 0.85994 | 0 | 0.0057146 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-239 до ГРЩ паркинга №4 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1088) | G_14-1-17-1-08-03-2-1088 | 2014 | 2015 | нд | 0.38028 | 0.049566 | 0.32022 | 0 | 0.010488 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-239 до ЩМ многоквартирного дома №4 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1089) | G_14-1-17-1-08-03-2-1089 | 2014 | 2015 | нд | 0.42328 | 0.049566 | 0.368 | 0 | 0.0057146 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-1 в пос. Бугры Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0559) | H_16-1-17-1-08-03-2-0559 | 2016 | 2018 | нд | 0.16551 | 0.070692 | 0.094813 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ВРУ10 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-825) | G_14-1-17-1-08-03-2-825 | 2014 | 2017 | нд | 0.13799 | 0.037346 | 0.10065 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ВРУ9 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-822) | G_14-1-17-1-08-03-2-822 | 2014 | 2017 | нд | 0.38521 | 0.037346 | 0.34237 | 0 | 0.0054918 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ГРЩ №29 многоквартирного дома №9 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1331) | G_14-1-17-1-08-03-2-1331 | 2014 | 2017 | нд | 0.64134 | 0.037346 | 0.58513 | 0 | 0.018856 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ГРЩ№15 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-820) | G_14-1-17-1-08-03-2-820 | 2014 | 2017 | нд | 1.159 | 0.037346 | 1.1143 | 0 | 0.0073188 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ГРЩ№16 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-821) | G_14-1-17-1-08-03-2-821 | 2014 | 2017 | нд | 0.91282 | 0.037346 | 0.86836 | 0 | 0.0071177 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ГРЩ№17 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-823) | G_14-1-17-1-08-03-2-823 | 2014 | 2017 | нд | 0.61615 | 0.037346 | 0.57257 | 0 | 0.006225 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ГРЩ№18 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-824) | G_14-1-17-1-08-03-2-824 | 2014 | 2017 | нд | 0.62641 | 0.037346 | 0.58282 | 0 | 0.0062442 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-210 до ГРЩ №51 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-985) | G_14-1-17-1-08-03-2-985 | 2014 | 2015 | нд | 1.1987 | 0.046324 | 1.0525 | 0 | 0.099905 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-210 до ГРЩ №52 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-986) | G_14-1-17-1-08-03-2-986 | 2014 | 2015 | нд | 0.84586 | 0.046324 | 0.70133 | 0 | 0.098207 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до ВРУ паркинга в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1001) | G_14-1-17-1-08-03-2-1001 | 2014 | 2017 | нд | 0.29539 | 0.046606 | 0.23507 | 0 | 0.013717 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до ВРУ-1 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-998) | G_14-1-17-1-08-03-2-998 | 2014 | 2017 | нд | 0.91887 | 0.046606 | 0.85503 | 0 | 0.017233 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до ВРУ-2 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-999) | G_14-1-17-1-08-03-2-999 | 2014 | 2017 | нд | 0.7889 | 0.046606 | 0.72685 | 0 | 0.015444 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до ВРУ-3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1000) | G_14-1-17-1-08-03-2-1000 | 2014 | 2017 | нд | 0.87919 | 0.046606 | 0.818 | 0 | 0.014581 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до КК-1 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1002) | G_14-1-17-1-08-03-2-1002 | 2014 | 2017 | нд | 0.50123 | 0.046606 | 0.43794 | 0 | 0.016678 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до КК-2 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1003) | G_14-1-17-1-08-03-2-1003 | 2014 | 2017 | нд | 0.45773 | 0.046606 | 0.39556 | 0 | 0.015568 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-3 до ГРЩ-1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1362) | G_14-1-17-1-08-03-2-1362 | 2014 | 2017 | нд | 1.927 | 0.023305 | 1.8635 | 0 | 0.040171 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-3 до ГРЩ-2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1363) | G_14-1-17-1-08-03-2-1363 | 2014 | 2017 | нд | 1.0531 | 0.023305 | 0.99036 | 0 | 0.039403 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-783) | G_14-1-17-1-08-03-2-783 | 2014 | 2017 | нд | 0.81315 | 0.037346 | 0.7669 | 0 | 0.0089024 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ГРЩ№3 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-784) | G_14-1-17-1-08-03-2-784 | 2014 | 2017 | нд | 0.91082 | 0.037346 | 0.86711 | 0 | 0.0063652 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ГРЩ№5 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-779) | G_14-1-17-1-08-03-2-779 | 2014 | 2017 | нд | 0.41471 | 0.037346 | 0.37088 | 0 | 0.0064744 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ГРЩ№6 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-780) | G_14-1-17-1-08-03-2-780 | 2014 | 2017 | нд | 0.43065 | 0.037346 | 0.38683 | 0 | 0.0064759 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ГРЩ ДОУ в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1182) | G_14-1-17-1-08-03-2-1182 | 2014 | 2018 | нд | 0.57838 | 0.041393 | 0.53699 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ГРЩ многоквартирного дома №1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1164) | G_14-1-17-1-08-03-2-1164 | 2014 | 2017 | нд | 0.49341 | 0.026314 | 0.4093 | 0 | 0.057795 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ГРЩ-1 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1165) | G_14-1-17-1-08-03-2-1165 | 2014 | 2017 | нд | 0.49341 | 0.026314 | 0.4093 | 0 | 0.057795 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ГРЩ-2 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1166) | G_14-1-17-1-08-03-2-1166 | 2014 | 2017 | нд | 0.49341 | 0.026314 | 0.4093 | 0 | 0.057795 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до КНС-1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1167) | G_14-1-17-1-08-03-2-1167 | 2014 | 2017 | нд | 1.4492 | 0.026314 | 1.3546 | 0 | 0.068295 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до КНС-2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1168) | G_14-1-17-1-08-03-2-1168 | 2014 | 2017 | нд | 1.4492 | 0.026314 | 1.3546 | 0 | 0.068295 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ГРЩ-1 многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1176) | G_14-1-17-1-08-03-2-1176 | 2014 | 2016 | нд | 0.82195 | 0.026314 | 0.73784 | 0 | 0.057795 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ГРЩ-3 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1175) | G_14-1-17-1-08-03-2-1175 | 2014 | 2016 | нд | 1.1862 | 0.026314 | 1.102 | 0 | 0.057795 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-110 до ГРЩ школы в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1181) | G_14-1-17-1-08-03-2-1181 | 2014 | 2017 | нд | 0.58711 | 0.041393 | 0.52792 | 0 | 0.017797 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-110 до ГРЩ-2 многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1178) | G_14-1-17-1-08-03-2-1178 | 2014 | 2017 | нд | 0.95149 | 0.026314 | 0.86738 | 0 | 0.057795 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-110 до ГРЩ-А многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1177) | G_14-1-17-1-08-03-2-1177 | 2014 | 2017 | нд | 0.24416 | 0.026314 | 0.16005 | 0 | 0.057795 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-111 до ГРЩ-1 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1179) | G_14-1-17-1-08-03-2-1179 | 2014 | 2017 | нд | 1.1047 | 0.026314 | 1.0206 | 0 | 0.057795 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-111 до ГРЩ-2 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1180) | G_14-1-17-1-08-03-2-1180 | 2014 | 2017 | нд | 1.2763 | 0.026314 | 1.1922 | 0 | 0.057795 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до ГРЩ ДОУ в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-902) | G_14-1-17-1-08-03-2-902 | 2014 | 2016 | нд | 0.55257 | 0.047269 | 0.4881 | 0 | 0.017209 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до ГРЩ многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-906) | G_14-1-17-1-08-03-2-906 | 2014 | 2016 | нд | 2.2933 | 0.047269 | 2.2289 | 0 | 0.017209 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до ГРЩ№ 1 многоквартирного дома №6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-903) | G_14-1-17-1-08-03-2-903 | 2014 | 2017 | нд | 0.51003 | 0.047269 | 0.43216 | 0 | 0.030599 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-904) | G_14-1-17-1-08-03-2-904 | 2014 | 2017 | нд | 0.58002 | 0.047269 | 0.50216 | 0 | 0.030599 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до ГРЩ№3 многоквартирного дома №6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-905) | G_14-1-17-1-08-03-2-905 | 2014 | 2017 | нд | 0.65906 | 0.047269 | 0.58119 | 0 | 0.030599 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до кабельного киоска КК 6.1 многоквартирного дома №6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-907) | G_14-1-17-1-08-03-2-907 | 2014 | 2017 | нд | 0.64562 | 0.047269 | 0.56775 | 0 | 0.030599 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ№1 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-909) | G_14-1-17-1-08-03-2-909 | 2014 | 2016 | нд | 0.59161 | 0.047269 | 0.52713 | 0 | 0.017209 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ№1многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-913) | G_14-1-17-1-08-03-2-913 | 2014 | 2017 | нд | 1.3013 | 0.047269 | 1.2325 | 0 | 0.021529 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-910) | G_14-1-17-1-08-03-2-910 | 2014 | 2016 | нд | 0.77498 | 0.047269 | 0.7105 | 0 | 0.017209 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-914) | G_14-1-17-1-08-03-2-914 | 2014 | 2017 | нд | 1.7394 | 0.047269 | 1.6702 | 0 | 0.021952 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ№3 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-911) | G_14-1-17-1-08-03-2-911 | 2014 | 2016 | нд | 0.65982 | 0.047269 | 0.59534 | 0 | 0.017209 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до кабельного киоска КК 5.1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-912) | G_14-1-17-1-08-03-2-912 | 2014 | 2017 | нд | 1.2577 | 0.047269 | 1.1889 | 0 | 0.021529 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-116 до ГРЩ 11.1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-889) | G_14-1-17-1-08-03-2-889 | 2014 | 2016 | нд | 2.1529 | 0 | 2.1529 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-116 до ГРЩ 11.2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-888) | G_14-1-17-1-08-03-2-888 | 2014 | 2016 | нд | 1.5163 | 0 | 1.5163 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-116 до ГРЩ 11.3 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-887) | G_14-1-17-1-08-03-2-887 | 2014 | 2016 | нд | 1.1752 | 0 | 1.1752 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-116 до ГРЩ 11.4 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-886) | G_14-1-17-1-08-03-2-886 | 2014 | 2016 | нд | 0.78248 | 0 | 0.78248 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-118 до ГРЩ2.1. многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-858) | G_14-1-17-1-08-03-2-858 | 2014 | 2015 | нд | 2.789 | 0.21654 | 2.5484 | 0 | 0.024063 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-118 до ГРЩ2.2. многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0803) | G_15-1-17-1-08-03-2-0803 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-118 до щита ВРУ многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0802) | G_15-1-17-1-08-03-2-0802 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-118 до щита ГРЩ многоквартирного дома №1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0801) | G_15-1-17-1-08-03-2-0801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-119 до ГРЩ многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-861) | G_14-1-17-1-08-03-2-861 | 2014 | 2015 | нд | 0.84549 | 0.074944 | 0.75035 | 0 | 0.020201 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-119 до ГРЩ многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-862) | G_14-1-17-1-08-03-2-862 | 2014 | 2015 | нд | 1.1156 | 0.074944 | 1.0204 | 0 | 0.020201 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-121 до ГРЩ многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-863) | G_14-1-17-1-08-03-2-863 | 2014 | 2015 | нд | 0.89715 | 0.074944 | 0.81171 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до ГРЩ автостоянки корп.6а в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-853) | G_14-1-17-1-08-03-2-853 | 2014 | 2017 | нд | 0.23548 | 0 | 0.22557 | 0 | 0.0099153 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до ГРЩ-6.1 многоквартирного дома корп.5.3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-852) | G_14-1-17-1-08-03-2-852 | 2014 | 2017 | нд | 2.0994 | 0 | 2.0895 | 0 | 0.0099153 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до ГРЩ-6.1 многоквартирного дома корп.6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-850) | G_14-1-17-1-08-03-2-850 | 2014 | 2017 | нд | 1.1587 | 0 | 1.1488 | 0 | 0.0099153 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до ГРЩ-6.2 многоквартирного дома корп.6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-851) | G_14-1-17-1-08-03-2-851 | 2014 | 2017 | нд | 1.6229 | 0 | 1.613 | 0 | 0.0099153 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ГРЩ-1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-840) | G_14-1-17-1-08-03-2-840 | 2014 | 2017 | нд | 0.65488 | 0.023305 | 0.595 | 0 | 0.036578 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ГРЩ-2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1364) | G_14-1-17-1-08-03-2-1364 | 2014 | 2017 | нд | 0.96913 | 0.023305 | 0.90667 | 0 | 0.03915 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ЩМ №1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1365) | G_14-1-17-1-08-03-2-1365 | 2014 | 2017 | нд | 0.34652 | 0.023305 | 0.28829 | 0 | 0.034917 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ЩМ №2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1366) | G_14-1-17-1-08-03-2-1366 | 2014 | 2017 | нд | 0.48636 | 0.023305 | 0.4269 | 0 | 0.036151 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-126 до ГРЩ-3 дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-739) | G_14-1-17-1-08-03-2-739 | 2014 | 2017 | нд | 1.1439 | 0.12154 | 1.0105 | 0 | 0.011849 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-127 до ГРЩ-23 дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-740) | G_14-1-17-1-08-03-2-740 | 2014 | 2017 | нд | 1.5284 | 0.12154 | 1.3875 | 0 | 0.01935 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-127 до КК-3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-741) | G_14-1-17-1-08-03-2-741 | 2014 | 2017 | нд | 0.55712 | 0.12154 | 0.42651 | 0 | 0.0090685 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-128 до ГРЩ-21 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-742) | G_14-1-17-1-08-03-2-742 | 2014 | 2017 | нд | 0.66316 | 0.12154 | 0.52537 | 0 | 0.016248 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-128 до ГРЩ-22 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-743) | G_14-1-17-1-08-03-2-743 | 2014 | 2017 | нд | 1.0552 | 0.12154 | 0.91828 | 0 | 0.015404 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-128 до КК-1 дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-744) | G_14-1-17-1-08-03-2-744 | 2014 | 2017 | нд | 0.33288 | 0.12154 | 0.20437 | 0 | 0.0069671 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-128 до КК-2 дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-831) | G_14-1-17-1-08-03-2-831 | 2014 | 2017 | нд | 0.53799 | 0.12154 | 0.40708 | 0 | 0.0093611 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до ГРЩ-1 дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-832) | G_14-1-17-1-08-03-2-832 | 2014 | 2017 | нд | 1.0755 | 0.12154 | 0.94253 | 0 | 0.011404 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до ГРЩ-1 паркинга дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-834) | G_14-1-17-1-08-03-2-834 | 2014 | 2017 | нд | 0.58846 | 0.12154 | 0.44807 | 0 | 0.018854 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до ГРЩ-2 паркинга дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-835) | G_14-1-17-1-08-03-2-835 | 2014 | 2017 | нд | 0.76128 | 0.12154 | 0.61863 | 0 | 0.021108 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-137 до ГРЩ-1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-841) | G_14-1-17-1-08-03-2-841 | 2014 | 2017 | нд | 0.81087 | 0.023305 | 0.73794 | 0 | 0.049625 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-137 до ГРЩ-2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1367) | G_14-1-17-1-08-03-2-1367 | 2014 | 2017 | нд | 1.1265 | 0.023305 | 1.0634 | 0 | 0.039809 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ 0,4 кВ от ТП-139 до ГРЩ5 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-729) | G_14-1-17-1-08-03-2-729 | 2014 | 2019 | нд | 1.1638 | 0.080566 | 1.0503 | 0 | 0.032878 | нд | 0.039842 | 0.039842 | 0.039842
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ 0,4 кВ от ТП-141 до КК-2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-730) | G_14-1-17-1-08-03-2-730 | 2014 | 2019 | нд | 0.34744 | 0.021255 | 0.29882 | 0 | 0.027366 | нд | 0.011131 | 0.011131 | 0.011131
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ВРУ1 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-775) | G_14-1-17-1-08-03-2-775 | 2014 | 2017 | нд | 0.40068 | 0.037346 | 0.35716 | 0 | 0.0061807 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ВРУ2 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-778) | G_14-1-17-1-08-03-2-778 | 2014 | 2017 | нд | 0.29964 | 0.037346 | 0.25661 | 0 | 0.0056869 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ№1 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-773) | G_14-1-17-1-08-03-2-773 | 2014 | 2017 | нд | 0.55644 | 0.037346 | 0.51155 | 0 | 0.0075407 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ№1 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-782) | G_14-1-17-1-08-03-2-782 | 2014 | 2017 | нд | 0.57161 | 0.037346 | 0.52721 | 0 | 0.0070491 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-774) | G_14-1-17-1-08-03-2-774 | 2014 | 2017 | нд | 0.55986 | 0.037346 | 0.51498 | 0 | 0.0075363 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ№3 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-776) | G_14-1-17-1-08-03-2-776 | 2014 | 2017 | нд | 0.44185 | 0.037346 | 0.39785 | 0 | 0.0066612 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ№4 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-777) | G_14-1-17-1-08-03-2-777 | 2014 | 2017 | нд | 0.44795 | 0.037346 | 0.40398 | 0 | 0.0066286 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-201 до ГРЩ многоквартирного дома №1 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-749) | G_14-1-17-1-08-03-2-749 | 2014 | 2015 | нд | 0.99546 | 0 | 0.99546 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-201 до ГРЩ многоквартирного дома №2 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-750) | G_14-1-17-1-08-03-2-750 | 2014 | 2015 | нд | 0.66606 | 0 | 0.66606 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-202 до ГРЩ автостоянки в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-753) | G_14-1-17-1-08-03-2-753 | 2014 | 2015 | нд | 0.48048 | 0.09676 | 0.36342 | 0 | 0.020301 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-202 до ГРЩ ДОУ в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-752) | G_14-1-17-1-08-03-2-752 | 2014 | 2015 | нд | 0.55515 | 0.09676 | 0.43808 | 0 | 0.020301 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-202 до ГРЩ многоквартирного дома №3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-751) | G_14-1-17-1-08-03-2-751 | 2014 | 2015 | нд | 0.75148 | 0 | 0.75148 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-213 до ГРЩ №42 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-979) | G_14-1-17-1-08-03-2-979 | 2014 | 2015 | нд | 0.7605 | 0.046324 | 0.61655 | 0 | 0.097632 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-213 до ГРЩ №43 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-980) | G_14-1-17-1-08-03-2-980 | 2014 | 2015 | нд | 1.0725 | 0.046324 | 0.92642 | 0 | 0.099734 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-214 до ГРЩ №11 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-975) | G_14-1-17-1-08-03-2-975 | 2014 | 2015 | нд | 0.63891 | 0.046324 | 0.49581 | 0 | 0.096782 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-214 до ГРЩ №12 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-976) | G_14-1-17-1-08-03-2-976 | 2014 | 2015 | нд | 0.90291 | 0.046324 | 0.75823 | 0 | 0.098348 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-215 до ГРЩ №22 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-983) | G_14-1-17-1-08-03-2-983 | 2014 | 2015 | нд | 0.64366 | 0.046324 | 0.49924 | 0 | 0.098096 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до ГРЩ многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-924) | G_14-1-17-1-08-03-2-924 | 2014 | 2017 | нд | 1.2041 | 0.085324 | 1.1188 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до ГРЩ-6 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1417) | G_14-1-17-1-08-03-2-1417 | 2014 | 2017 | нд | 1.2509 | 0.085268 | 1.1657 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до ГРЩ-7 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1418) | G_14-1-17-1-08-03-2-1418 | 2014 | 2017 | нд | 0.96007 | 0.069147 | 0.89092 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до КК в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1419) | G_14-1-17-1-08-03-2-1419 | 2014 | 2017 | нд | 2.1958 | 0.16027 | 2.0355 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до ГРЩ 2 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-940) | G_14-1-17-1-08-03-2-940 | 2014 | 2016 | нд | 2.2647 | 0.091226 | 2.1707 | 0 | 0.0028119 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до ГРЩ 3 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-941) | G_14-1-17-1-08-03-2-941 | 2014 | 2016 | нд | 1.1632 | 0.091226 | 1.0691 | 0 | 0.0028119 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до кабельного киоска №1 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-938) | G_14-1-17-1-08-03-2-938 | 2014 | 2016 | нд | 0.82107 | 0.091226 | 0.72703 | 0 | 0.0028119 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до кабельного киоска №2 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-939) | G_14-1-17-1-08-03-2-939 | 2014 | 2016 | нд | 0.43591 | 0.091226 | 0.34187 | 0 | 0.0028119 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до кабельного киоска №5 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-936) | G_14-1-17-1-08-03-2-936 | 2014 | 2016 | нд | 0.58472 | 0.091226 | 0.49069 | 0 | 0.0028119 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до кабельного киоска №6 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-937) | G_14-1-17-1-08-03-2-937 | 2014 | 2016 | нд | 0.64978 | 0.091226 | 0.55574 | 0 | 0.0028119 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до ГРЩ №4 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-930) | G_14-1-17-1-08-03-2-930 | 2014 | 2016 | нд | 1.234 | 0.091226 | 1.14 | 0 | 0.0028119 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до ГРЩ №5 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-931) | G_14-1-17-1-08-03-2-931 | 2014 | 2016 | нд | 0.89286 | 0.091226 | 0.79883 | 0 | 0.0028119 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до кабельного киоска №10 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-935) | G_14-1-17-1-08-03-2-935 | 2014 | 2016 | нд | 0.31393 | 0.091226 | 0.21989 | 0 | 0.0028119 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до кабельного киоска №3 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-932) | G_14-1-17-1-08-03-2-932 | 2014 | 2016 | нд | 0.41086 | 0.091226 | 0.31682 | 0 | 0.0028119 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до кабельного киоска №4 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-933) | G_14-1-17-1-08-03-2-933 | 2014 | 2016 | нд | 0.31003 | 0.091226 | 0.21599 | 0 | 0.0028119 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до кабельного киоска №9 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-934) | G_14-1-17-1-08-03-2-934 | 2014 | 2016 | нд | 0.32237 | 0.091226 | 0.22833 | 0 | 0.0028119 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ГРЩ 2 корп. Б многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-952) | G_14-1-17-1-08-03-2-952 | 2014 | 2016 | нд | 0.17052 | 0.028195 | 0.13699 | 0 | 0.005339 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ГРЩ 2 корп. В многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-953) | G_14-1-17-1-08-03-2-953 | 2014 | 2017 | нд | 3.2945 | 0.028195 | 3.2609 | 0 | 0.005339 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ГРЩ автостоянки в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-956) | G_14-1-17-1-08-03-2-956 | 2014 | 2016 | нд | 0.32354 | 0.028195 | 0.29001 | 0 | 0.005339 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до кабельного киоска №2.1 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-954) | G_14-1-17-1-08-03-2-954 | 2014 | 2017 | нд | 0.32071 | 0.028195 | 0.28718 | 0 | 0.005339 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до кабельного киоска №2.2 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-955) | G_14-1-17-1-08-03-2-955 | 2014 | 2017 | нд | 0.2723 | 0.028195 | 0.23876 | 0 | 0.005339 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до ГРЩ 1 корп.Б многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-957) | G_14-1-17-1-08-03-2-957 | 2014 | 2016 | нд | 0.56276 | 0.028195 | 0.52922 | 0 | 0.005339 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до ГРЩ 2 корп.А многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-958) | G_14-1-17-1-08-03-2-958 | 2014 | 2016 | нд | 0.96795 | 0.028195 | 0.93244 | 0 | 0.0073077 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до ГРЩ 3 корп.А многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-959) | G_14-1-17-1-08-03-2-959 | 2014 | 2016 | нд | 0.67323 | 0.028195 | 0.63773 | 0 | 0.0073077 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до кабельного киоска №1.1 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-960) | G_14-1-17-1-08-03-2-960 | 2014 | 2017 | нд | 0.30378 | 0.028195 | 0.26828 | 0 | 0.0073077 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до кабельного киоска №1.2 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-961) | G_14-1-17-1-08-03-2-961 | 2014 | 2017 | нд | 0.27946 | 0.028195 | 0.24396 | 0 | 0.0073077 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-225 до ГРЩ 1 корп.А многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-962) | G_14-1-17-1-08-03-2-962 | 2014 | 2016 | нд | 0.45199 | 0.028195 | 0.41648 | 0 | 0.0073077 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-225 до ГРЩ 1 корп.В многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-963) | G_14-1-17-1-08-03-2-963 | 2014 | 2017 | нд | 3.1914 | 0.028195 | 3.1578 | 0 | 0.005339 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-225 до ГРЩ детского сада в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-964) | G_14-1-17-1-08-03-2-964 | 2014 | 2017 | нд | 0.74795 | 0.028195 | 0.71442 | 0 | 0.005339 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-226 до ГРЩ 3 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1010) | G_14-1-17-1-08-03-2-1010 | 2014 | 2017 | нд | 1.4869 | 0.11185 | 1.36 | 0 | 0.015 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-226 до ГРЩ 4 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1011) | G_14-1-17-1-08-03-2-1011 | 2014 | 2018 | нд | 0.56569 | 0.11185 | 0.43884 | 0 | 0.015 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-226 до кабельного киоска №2 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1012) | G_14-1-17-1-08-03-2-1012 | 2014 | 2017 | нд | 0.85639 | 0.11185 | 0.72955 | 0 | 0.015 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-227 до ГРЩ 1 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1013) | G_14-1-17-1-08-03-2-1013 | 2014 | 2017 | нд | 1.4997 | 0.11185 | 1.3729 | 0 | 0.015 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-227 до ГРЩ 2 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1014) | G_14-1-17-1-08-03-2-1014 | 2014 | 2017 | нд | 1.4739 | 0.11185 | 1.347 | 0 | 0.015 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-227 до кабельного киоска №1 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1015) | G_14-1-17-1-08-03-2-1015 | 2014 | 2017 | нд | 0.66509 | 0.11185 | 0.53824 | 0 | 0.015 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до ГРЩ №9.1, 9.2 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0619) | G_15-1-17-1-08-03-2-0619 | 2015 | 2016 | нд | 0.80799 | 0.077845 | 0.70651 | 0 | 0.023639 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до ГРЩ №9.3 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0620) | G_15-1-17-1-08-03-2-0620 | 2015 | 2016 | нд | 0.74811 | 0.068213 | 0.66595 | 0 | 0.013942 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до К/К1 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0621) | G_15-1-17-1-08-03-2-0621 | 2015 | 2016 | нд | 0.29253 | 0.029142 | 0.2543 | 0 | 0.0090883 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до К/К2 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0622) | G_15-1-17-1-08-03-2-0622 | 2015 | 2016 | нд | 0.24598 | 0.023701 | 0.21319 | 0 | 0.0090883 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ВРУ1 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-789) | G_14-1-17-1-08-03-2-789 | 2014 | 2017 | нд | 0.4359 | 0.037346 | 0.3926 | 0 | 0.0059471 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ГРЩ№4 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-785) | G_14-1-17-1-08-03-2-785 | 2014 | 2017 | нд | 0.64787 | 0.037346 | 0.60259 | 0 | 0.0079341 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ГРЩ№5 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-786) | G_14-1-17-1-08-03-2-786 | 2014 | 2017 | нд | 0.56263 | 0.037346 | 0.51823 | 0 | 0.0070565 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ГРЩ№6 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-787) | G_14-1-17-1-08-03-2-787 | 2014 | 2017 | нд | 0.7207 | 0.037346 | 0.67745 | 0 | 0.0059013 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ГРЩ№7 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-788) | G_14-1-17-1-08-03-2-788 | 2014 | 2017 | нд | 0.6561 | 0.037346 | 0.61283 | 0 | 0.0059233 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ11 многоквартирного дома №8 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-790) | G_14-1-17-1-08-03-2-790 | 2014 | 2017 | нд | 0.59881 | 0.037346 | 0.55716 | 0 | 0.0043038 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ12 многоквартирного дома №8 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-794) | G_14-1-17-1-08-03-2-794 | 2014 | 2017 | нд | 0.61184 | 0.037346 | 0.57014 | 0 | 0.0043573 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ13 многоквартирного дома №8 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-796) | G_14-1-17-1-08-03-2-796 | 2014 | 2017 | нд | 0.38012 | 0.037346 | 0.34042 | 0 | 0.0023524 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ14 многоквартирного дома №8 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-797) | G_14-1-17-1-08-03-2-797 | 2014 | 2017 | нд | 0.17548 | 0.037346 | 0.13786 | 0 | 0.00026732 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ГРЩ№19 многоквартирного дома №8 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-791) | G_14-1-17-1-08-03-2-791 | 2014 | 2017 | нд | 0.79854 | 0.037346 | 0.75643 | 0 | 0.0047582 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ГРЩ№20 многоквартирного дома №8 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-792) | G_14-1-17-1-08-03-2-792 | 2014 | 2017 | нд | 0.78023 | 0.037346 | 0.73815 | 0 | 0.0047315 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ГРЩ№21 многоквартирного дома №8 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-793) | G_14-1-17-1-08-03-2-793 | 2014 | 2017 | нд | 0.80288 | 0.037346 | 0.76091 | 0 | 0.0046246 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ГРЩ№22 многоквартирного дома №8 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-795) | G_14-1-17-1-08-03-2-795 | 2014 | 2017 | нд | 0.64139 | 0.037346 | 0.60164 | 0 | 0.0024058 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ №4 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1338) | G_14-1-17-1-08-03-2-1338 | 2014 | 2017 | нд | 0.2941 | 0.037346 | 0.25006 | 0 | 0.0066946 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ №5 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1335) | G_14-1-17-1-08-03-2-1335 | 2014 | 2017 | нд | 0.31873 | 0.037346 | 0.27453 | 0 | 0.0068588 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ №6 многоквартирного дома №6 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1332) | G_14-1-17-1-08-03-2-1332 | 2014 | 2017 | нд | 0.48529 | 0.037346 | 0.44229 | 0 | 0.0056506 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ГРЩ №10 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1336) | G_14-1-17-1-08-03-2-1336 | 2014 | 2017 | нд | 0.66376 | 0.037346 | 0.61843 | 0 | 0.0079834 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ГРЩ №11 многоквартирного дома №6 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1333) | G_14-1-17-1-08-03-2-1333 | 2014 | 2017 | нд | 0.92439 | 0.037346 | 0.87923 | 0 | 0.0078186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ГРЩ №12 многоквартирного дома №6 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1334) | G_14-1-17-1-08-03-2-1334 | 2014 | 2017 | нд | 0.87655 | 0.037346 | 0.83146 | 0 | 0.007742 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ГРЩ №9 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1337) | G_14-1-17-1-08-03-2-1337 | 2014 | 2017 | нд | 0.53175 | 0.037346 | 0.48699 | 0 | 0.0074123 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ВРУ7 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-817) | G_14-1-17-1-08-03-2-817 | 2014 | 2017 | нд | 0.54865 | 0.037346 | 0.50052 | 0 | 0.010785 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ВРУ8 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-819) | G_14-1-17-1-08-03-2-819 | 2014 | 2017 | нд | 0.67691 | 0.037346 | 0.62842 | 0 | 0.011135 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ГРЩ№13 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-816) | G_14-1-17-1-08-03-2-816 | 2014 | 2017 | нд | 0.98578 | 0.037346 | 0.93652 | 0 | 0.011915 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ГРЩ№14 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-818) | G_14-1-17-1-08-03-2-818 | 2014 | 2017 | нд | 0.99667 | 0.037346 | 0.94715 | 0 | 0.012171 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ГРЩ№4 многоквартирного дома №2 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-806) | G_14-1-17-1-08-03-2-806 | 2014 | 2015 | нд | 0.85374 | 0.037346 | 0.80684 | 0 | 0.009546 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ГРЩ№5 многоквартирного дома №2 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-807) | G_14-1-17-1-08-03-2-807 | 2014 | 2015 | нд | 0.84213 | 0.037346 | 0.79524 | 0 | 0.009546 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ГРЩ№6 многоквартирного дома №2 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-808) | G_14-1-17-1-08-03-2-808 | 2014 | 2015 | нд | 0.35883 | 0.037346 | 0.31193 | 0 | 0.009546 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ВРУ1 многоквартирного дома №1 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-803) | G_14-1-17-1-08-03-2-803 | 2014 | 2015 | нд | 0.33018 | 0.037346 | 0.28328 | 0 | 0.009545 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ВРУ2 многоквартирного дома №1 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-805) | G_14-1-17-1-08-03-2-805 | 2014 | 2015 | нд | 0.27294 | 0.037346 | 0.22605 | 0 | 0.009545 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ВРУ3 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-800) | G_14-1-17-1-08-03-2-800 | 2014 | 2017 | нд | 0.31297 | 0.037346 | 0.26329 | 0 | 0.01234 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ГРЩ№1 многоквартирного дома №1 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-801) | G_14-1-17-1-08-03-2-801 | 2014 | 2015 | нд | 0.80248 | 0.037346 | 0.76036 | 0 | 0.004773 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №1 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-802) | G_14-1-17-1-08-03-2-802 | 2014 | 2015 | нд | 0.52321 | 0.037346 | 0.47632 | 0 | 0.009545 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ГРЩ№3 многоквартирного дома №1 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-804) | G_14-1-17-1-08-03-2-804 | 2014 | 2015 | нд | 0.42785 | 0.037346 | 0.38096 | 0 | 0.009545 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ГРЩ№7 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-798) | G_14-1-17-1-08-03-2-798 | 2014 | 2017 | нд | 0.74927 | 0.037346 | 0.68676 | 0 | 0.025159 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ГРЩ№8 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-799) | G_14-1-17-1-08-03-2-799 | 2014 | 2017 | нд | 0.54459 | 0.037346 | 0.48218 | 0 | 0.025066 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ15 многоквартирного дома №3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-815) | G_14-1-17-1-08-03-2-815 | 2014 | 2017 | нд | 0.56728 | 0.037346 | 0.51851 | 0 | 0.011425 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№25 многоквартирного дома №3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-811) | G_14-1-17-1-08-03-2-811 | 2014 | 2017 | нд | 0.45102 | 0.037346 | 0.40748 | 0 | 0.0061891 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№26 многоквартирного дома №3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-812) | G_14-1-17-1-08-03-2-812 | 2014 | 2017 | нд | 0.47407 | 0.037346 | 0.42565 | 0 | 0.01107 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№27 многоквартирного дома №3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-813) | G_14-1-17-1-08-03-2-813 | 2014 | 2017 | нд | 0.93492 | 0.037346 | 0.88424 | 0 | 0.013337 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№28 многоквартирного дома №3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-814) | G_14-1-17-1-08-03-2-814 | 2014 | 2017 | нд | 0.90277 | 0.037346 | 0.85703 | 0 | 0.008397 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8523 до ГРЩ жилого дома в п. Бугры Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1350) | G_14-1-17-1-08-03-2-1350 | 2014 | 2019 | нд | 2.1118 | 0.1793 | 1.8933 | 0 | 0.03918 | нд | 0.076106 | 0.076106 | 0.076106
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 1/1 до ЩРН 1/2 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0504) | H_16-1-17-1-08-03-2-0504 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 1/11 до ЩРН 1/12 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0514) | H_16-1-17-1-08-03-2-0514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 1/2 до ЩРН 1/3 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0505) | H_16-1-17-1-08-03-2-0505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 1/4 до ЩРН 1/5 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0507) | H_16-1-17-1-08-03-2-0507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 1/5 до ЩРН 1/6 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0508) | H_16-1-17-1-08-03-2-0508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 1/7 до ЩРН 1/8 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0510) | H_16-1-17-1-08-03-2-0510 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 1/8 до ЩРН 1/9 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0511) | H_16-1-17-1-08-03-2-0511 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 2/1 до ЩРН 2/2 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0516) | H_16-1-17-1-08-03-2-0516 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 2/3 до ЩРН 2/4 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0520) | H_16-1-17-1-08-03-2-0520 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 2/5 до ЩРН 2/6 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0522) | H_16-1-17-1-08-03-2-0522 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 2/7 до ЩРН 2/8 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0525) | H_16-1-17-1-08-03-2-0525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-1 до ГРЩ 3-1 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1106) | G_14-1-17-1-08-03-2-1106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-1 до ГРЩ 3-2 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1107) | G_14-1-17-1-08-03-2-1107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-1 до ГРЩ 3-3 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1108) | G_14-1-17-1-08-03-2-1108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-1 до ГЩВУ 3-1 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1105) | G_14-1-17-1-08-03-2-1105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-1 до ГЩВУ 3-2 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1109) | G_14-1-17-1-08-03-2-1109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-1 до кабельного киоска №3 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1104) | G_14-1-17-1-08-03-2-1104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-2 до ГРЩ 1-3 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1114) | G_14-1-17-1-08-03-2-1114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-2 до ГРЩ 2-1 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1116) | G_14-1-17-1-08-03-2-1116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-2 до ГРЩ 2-2 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1115) | G_14-1-17-1-08-03-2-1115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-2 до ГЩВУ 1-3 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1111) | G_14-1-17-1-08-03-2-1111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-2 до ГЩВУ 2-1 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1113) | G_14-1-17-1-08-03-2-1113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-2 до ГЩВУ 2-2 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1112) | G_14-1-17-1-08-03-2-1112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-2 до кабельного киоска №2 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1110) | G_14-1-17-1-08-03-2-1110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-3 до ГРЩ 1-1 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1120) | G_14-1-17-1-08-03-2-1120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-3 до ГРЩ 1-2 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1121) | G_14-1-17-1-08-03-2-1121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-3 до ГРЩ жилого дома корп.№3 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1122) | G_14-1-17-1-08-03-2-1122 | 2014 | 2015 | нд | 1.7202 | 0.035789 | 1.6185 | 0 | 0.065857 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-3 до ГЩВУ 1-1 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1118) | G_14-1-17-1-08-03-2-1118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-3 до ГЩВУ 1-2 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1119) | G_14-1-17-1-08-03-2-1119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-3 до кабельного киоска №1 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1117) | G_14-1-17-1-08-03-2-1117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4кВ от БКТП-104 до ГРЩ 2 школы в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1442) | G_14-1-17-1-08-03-2-1442 | 2014 | 2016 | нд | 1.4665 | 0.081356 | 1.3852 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4кВ от БКТП-104 до ГРЩ ДОУ в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1443) | G_14-1-17-1-08-03-2-1443 | 2014 | 2016 | нд | 2.3424 | 0.081356 | 2.261 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-5/1 до ГРЩ 10.1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-893) | G_14-1-17-1-08-03-2-893 | 2014 | 2015 | нд | 0.90175 | 0 | 0.90175 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-5/1 до ГРЩ 10.2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-894) | G_14-1-17-1-08-03-2-894 | 2014 | 2015 | нд | 0.59864 | 0 | 0.59864 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-5/1 до ГРЩ 10.3 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-895) | G_14-1-17-1-08-03-2-895 | 2014 | 2015 | нд | 0.50599 | 0 | 0.50599 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ дома 4 в мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0743) | H_16-1-17-1-08-03-2-0743 | 2016 | 2018 | нд | 0.48829 | 0.03129 | 0.4053 | 0 | 0.051695 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-145 до ВРУ объекта в г. Кировск ЛО (14-1-10-1-08-03-2-517) | G_14-1-10-1-08-03-2-517 | 2014 | 2016 | нд | 1.2383 | 0.08219 | 1.0926 | 0 | 0.063559 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от устанавливаемой БКТП на ул. Энергетиков до КР у границ участка заявителя в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-08-03-2-1106) | G_15-1-10-1-08-03-2-1106 | 2015 | 2016 | нд | 1.0179 | 0.065788 | 0.88094 | 0 | 0.071211 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во двух КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 (ТП-51) до ГРЩ школы на ул. Пролетарской в г. Шлиссельбург ЛО. (13-1-22-1-08-03-2-273) | G_13-1-22-1-08-03-2-273 | 2013 | 2019 | нд | 1.1927 | 0.042313 | 1.0407 | 0 | 0.10966 | нд | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ заявителя в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (16-1-10-1-08-03-2-1136) | H_16-1-10-1-08-03-2-1136 | 2016 | 2019 | нд | 1.3601 | 0.1454 | 1.1681 | 0 | 0.046529 | нд | 0.038384 | 0.038384 | 0.038384
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта на ул. ул. Набережная в г. Кировск ЛО (14-1-10-1-08-03-2-1399) | H_14-1-10-1-08-03-2-1399 | 2014 | 2017 | нд | 0.25512 | 0.014486 | 0.21803 | 0 | 0.022599 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от установавливаемой БКТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ объекта в г. Кировск ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0006) | G_16-1-10-1-08-03-2-0006 | 2016 | 2018 | нд | 1.7396 | 0.095675 | 1.554 | 0 | 0.089901 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от уст-ой КТПП 2х250/6х0,4 кВ до павильона музея-диорамы "Прорыв блокады Ленинграда" в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-08-03-2-1314) | G_15-1-10-1-08-03-2-1314 | 2015 | 2018 | нд | 0.70478 | 0.062462 | 0.58102 | 0 | 0.061299 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП на ул. Набережная до ГРЩ объекта в г. Кировск Кировского района ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0663) | H_16-1-10-1-08-03-2-0663 | 2016 | 2017 | нд | 1.2246 | 0.084332 | 1.0832 | 0 | 0.057102 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2 КЛ-0,4 кВ от 2 КТП в районе пр. Героев до ВРУ объекта в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (14-1-06-1-08-03-2-297) | G_14-1-06-1-08-03-2-297 | 2014 | 2015 | нд | 0.57969 | 0.032162 | 0.46099 | 0 | 0.086532 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-24 до проектируемого КР-0,4 кВ в г.Луга ЛО (16-1-06-1-08-03-2-1146) | H_16-1-06-1-08-03-2-1146 | 2016 | 2018 | нд | 1.276 | 0.047458 | 1.1632 | 0 | 0.065291 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-27 до проектируемого КР-0,4 кВ в г.Луга ЛО (16-1-06-1-08-03-2-1145) | H_16-1-06-1-08-03-2-1145 | 2016 | 2018 | нд | 0.13835 | 0.0066384 | 0.11053 | 0 | 0.021186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-27 до ГРЩ в г. Бокситогорск (13-1-01-1-08-03-2-1215) | G_13-1-01-1-08-03-2-1215 | 2013 | 2016 | нд | 2.5753 | 0.1671 | 2.3015 | 0 | 0.10663 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ГРЩ объекта в г. Волхов ЛО (13-1-03-1-08-03-2-1172) | G_13-1-03-1-08-03-2-1172 | 2013 | 2017 | нд | 1.5348 | 0.11476 | 1.384 | 0 | 0.036017 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-47 до ГРЩ объекта в г. Волхов ЛО (13-1-03-1-08-03-2-1173) | G_13-1-03-1-08-03-2-1173 | 2013 | 2017 | нд | 1.5348 | 0.11476 | 1.384 | 0 | 0.036017 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-93 до объекта заявителя в г. Кириши ЛО (15-1-03-1-08-03-2-1405) | G_15-1-03-1-08-03-2-1405 | 2015 | 2019 | нд | 1.1614 | 0.034091 | 0.43461 | 0 | 0.69273 | нд | 0.6625 | 0.6625 | 0.6625
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКРТП-10/0,4 кВ №1 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-307) | G_13-1-04-1-08-03-2-307 | 2013 | 2019 | нд | 8.0404 | 0.59248 | 7.3746 | 0 | 0.073368 | нд | 0.076444 | 0.076444 | 0.076444
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №10 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-316) | G_13-1-04-1-08-03-2-316 | 2021 | 2021 | нд | 2.6612 | 0.26612 | 2.2955 | 0 | 0.099585 | нд | 2.6612 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №11 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-317) | G_13-1-04-1-08-03-2-317 | 2021 | 2021 | нд | 2.6612 | 0.26612 | 2.2955 | 0 | 0.099585 | нд | 2.6612 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №12 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-318) | G_13-1-04-1-08-03-2-318 | 2021 | 2021 | нд | 2.6612 | 0.26612 | 2.2955 | 0 | 0.099585 | нд | 2.6612 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №2 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-308) | G_13-1-04-1-08-03-2-308 | 2013 | 2019 | нд | 2.9385 | 0.24725 | 2.6648 | 0 | 0.026509 | нд | 0.02762 | 0.02762 | 0.02762
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №3 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-309) | G_13-1-04-1-08-03-2-309 | 2019 | 2019 | нд | 2.3541 | 0.23541 | 2.0306 | 0 | 0.088092 | нд | 2.3541 | 2.3541 | 2.3541
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №4 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-310) | G_13-1-04-1-08-03-2-310 | 2013 | 2019 | нд | 3.1093 | 0.066993 | 2.9519 | 0 | 0.090334 | нд | 0.42643 | 0.42643 | 0.42643
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №5 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-312) | G_13-1-04-1-08-03-2-312 | 2021 | 2021 | нд | 2.6612 | 0.26612 | 2.2955 | 0 | 0.099585 | нд | 2.6612 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №6 до ГРЩ корп. 7 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (13-1-04-1-08-03-2-311) | G_13-1-04-1-08-03-2-311 | 2013 | 2020 | нд | 0.50571 | 0.049341 | 0.36729 | 0 | 0.089083 | нд | 0.45793 | 0.45793 | 0.45793
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №7 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-313) | G_13-1-04-1-08-03-2-313 | 2020 | 2020 | нд | 2.4879 | 0.24879 | 2.146 | 0 | 0.093099 | нд | 2.4879 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №8 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-314) | G_13-1-04-1-08-03-2-314 | 2021 | 2021 | нд | 2.6612 | 0.26612 | 2.2955 | 0 | 0.099585 | нд | 2.6612 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №9 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-315) | G_13-1-04-1-08-03-2-315 | 2021 | 2021 | нд | 2.6612 | 0.26612 | 2.2955 | 0 | 0.099585 | нд | 2.6612 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектирумеой КТП-10/0,4 кВ до КД-0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0875) | G_15-1-04-1-08-03-2-0875 | 2015 | 2016 | нд | 0.35058 | 0.020687 | 0.31 | 0 | 0.019887 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ1 корп. Е в дер.Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0570) | G_15-1-04-1-08-03-2-0570 | 2015 | 2017 | нд | 1.3547 | 0.092769 | 1.2244 | 0 | 0.037533 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ1 корп. Г в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0571) | G_15-1-04-1-08-03-2-0571 | 2015 | 2017 | нд | 1.0095 | 0.071762 | 0.89297 | 0 | 0.044811 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ1 корп. Б в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0572) | G_15-1-04-1-08-03-2-0572 | 2015 | 2019 | нд | 2.2161 | 0.11272 | 2.0694 | 0 | 0.034014 | нд | 0.089099 | 0.089099 | 0.089099
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до КК-1 в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0946) | G_15-1-04-1-08-03-2-0946 | 2015 | 2019 | нд | 3.7316 | 0.19407 | 3.4319 | 0 | 0.10566 | нд | 1.0883 | 1.0883 | 1.0883
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до объекта заявителя в г. Кириши ЛО (14-1-09-1-08-03-2-1293) | G_14-1-09-1-08-03-2-1293 | 2014 | 2017 | нд | 0.66906 | 0.045629 | 0.61241 | 0 | 0.011017 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до объекта заявителя в районе жилого дома на ул. Восточная д.8 в г. Кириши ЛО (15-1-09-1-08-03-2-1293) | G_15-1-09-1-08-03-2-1293 | 2015 | 2019 | нд | 0.59467 | 0.027889 | 0.49831 | 0 | 0.068469 | нд | 0.2144 | 0.2144 | 0.2144
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-56 до ВУ на наружной стене главного корпуса дома престарелых г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-08-03-2-1026) | G_15-1-12-1-08-03-2-1026 | 2015 | 2017 | нд | 1.1438 | 0.074951 | 0.97865 | 0 | 0.090212 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-29а до земельного участка заявителя в г. Луга ЛО (15-1-13-1-08-03-2-1351) | G_15-1-13-1-08-03-2-1351 | 2015 | 2017 | нд | 1.9482 | 0.12404 | 1.7429 | 0 | 0.081276 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-45 до земельного участка заявителя в г. Луга ЛО (15-1-13-1-08-03-2-1352) | G_15-1-13-1-08-03-2-1352 | 2015 | 2017 | нд | 0.32935 | 0.015172 | 0.26813 | 0 | 0.04605 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Слан, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-11 в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-08-03-2-544) | G_14-1-18-1-08-03-2-544 | 2014 | 2016 | нд | 1.022 | 0.064613 | 0.87718 | 0 | 0.08023 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Слан, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-9 в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-08-03-2-543) | G_14-1-18-1-08-03-2-543 | 2014 | 2016 | нд | 1.4836 | 0.098781 | 1.3046 | 0 | 0.08023 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2 КЛ-0,4 от ТП-291 до ГРЩ здания школы искусств в г. Волосово ЛО (15-1-19-1-08-03-2-0761) | G_15-1-19-1-08-03-2-0761 | 2015 | 2018 | нд | 3.2661 | 0.16828 | 2.9908 | 0 | 0.10702 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП 9-14 в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-08-03-2-0603) | G_15-1-19-1-08-03-2-0603 | 2015 | 2016 | нд | 0.39338 | 0.02102 | 0.34525 | 0 | 0.027119 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 от ТП 10-1 до ВРУ №2 школы в г. Сосновый Бор ЛО (13-2-19-0-08-01-2-1139) | G_13-2-19-0-08-01-2-1139 | 2013 | 2016 | нд | 2.1085 | 0.040918 | 1.9935 | 0 | 0.074136 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 от ТП 10-2 до ВРУ №2 школы в г. Сосновый Бор ЛО (13-1-19-1-08-03-2-1138) | G_13-1-19-1-08-03-2-1138 | 2013 | 2016 | нд | 1.834 | 0.16905 | 1.5781 | 0 | 0.086847 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ШРН жилого дома в г. Никольское (12-1-21-1-08-03-2-412) | G_12-1-21-1-08-03-2-412 | 2012 | 2019 | нд | 2.3897 | 0.17736 | 2.1505 | 0 | 0.0618 | нд | 0.00091434 | 0.00091434 | 0.00091434
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ здания детского сада-яслей в г. Тосно ЛО (14-1-21-1-08-03-2-532) | Г_G_14-1-21-1-08-03-2-532 | 2014 | 2020 | нд | 0.70837 | 0.09544 | 0.52407 | 0 | 0.08886 | нд | 0.60995 | 0.60995 | 0.60995
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4-х КЛ-0,4 кВ от ПС-335 до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ в Заневском СП (10-04/7-004.2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-04/7-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Подп, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-99 до РП-0,4 кВ (11-15/1-013.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-15/1-013 | 2011 | 2014 | нд | 1.0146 | 0.053288 | 0.91237 | 0 | 0.048983 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-12 до КР-0,4 кВ дома №19Б в г. Тосно Тосненского района ЛО (17-1-10-1-08-03-2-0053) | H_17-1-10-1-08-03-2-0053 | 2017 | 2019 | нд | 1.6426 | 0.11406 | 1.4258 | 0 | 0.10277 | нд | 0.019972 | 0.019972 | 0.019972
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-5 до ВРУ-0,4 кВ КНСх1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0568) | H_17-1-17-1-08-03-2-0568 | 2017 | 2018 | нд | 0.25344 | 0.017156 | 0.22569 | 0 | 0.010595 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-2 до ВРУ-0,4 кВ КНСх2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0569) | H_17-1-17-1-08-03-2-0569 | 2017 | 2018 | нд | 0.23653 | 0.015939 | 0.21 | 0 | 0.010592 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ5.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0926) | H_17-1-17-1-08-03-2-0926 | 2019 | 2020 | нд | 1.1298 | 0.19058 | 0.82229 | 0 | 0.11689 | нд | 1.1291 | 0.18214 | 0.18214
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ котельной в ЖК "Цвета Радуги" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0893) | H_17-1-17-1-08-03-2-0893 | 2017 | 2018 | нд | 4.3433 | 0.28555 | 3.9949 | 0 | 0.062856 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ВРУ-0,4 кВ предприятия розничной торговли в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0623) | H_17-1-17-1-08-03-2-0623 | 2017 | 2019 | нд | 1.2086 | 0.0612 | 1.0194 | 0 | 0.128 | нд | 0.204 | 0.204 | 0.204
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ4.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0928) | H_17-1-17-1-08-03-2-0928 | 2019 | 2019 | нд | 1.7792 | 0.18871 | 1.4088 | 0 | 0.18163 | нд | 0.97164 | 0.97164 | 0.97164
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ6.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0924) | H_17-1-17-1-08-03-2-0924 | 2019 | 2020 | нд | 2.6086 | 0.20225 | 2.3794 | 0 | 0.026897 | нд | 2.6086 | 0.18998 | 0.18998
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ6.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0925) | H_17-1-17-1-08-03-2-0925 | 2019 | 2020 | нд | 2.2862 | 0.17721 | 2.0848 | 0 | 0.024115 | нд | 2.2862 | 0.16645 | 0.16645
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ7.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0923) | H_17-1-17-1-08-03-2-0923 | 2019 | 2020 | нд | 2.5011 | 0.19391 | 2.2812 | 0 | 0.02597 | нд | 2.5011 | 0.18214 | 0.18214
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-416 до ГРЩ-0,4 кВ жилых домов в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0867) | H_17-1-17-1-08-03-2-0867 | 2019 | 2020 | нд | 1.8639 | 0.18615 | 1.4916 | 0 | 0.18615 | нд | 1.8023 | 1.8023 | 1.8023
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до КК КНС квартальная в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0622) | H_17-1-17-1-08-03-2-0622 | 2017 | 2019 | нд | 0.13649 | 0.0097345 | 0.12675 | 0 | 0 | нд | 0.0051405 | 0.0051405 | 0.0051405
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-249 до КК-0,4 кВ встроенных помещений многоквартирного дома 9 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0895) | H_17-1-17-1-08-03-2-0895 | 2017 | 2019 | нд | 0.34922 | 0.018472 | 0.22352 | 0 | 0.10722 | нд | 0.099697 | 0.099697 | 0.099697
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2- КЛ-0,4 кВ от БКТП (ТМГ400кВА) площадка 6 (ТП-153) до границы земельного участка заявителя в г. Луга ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0688) | H_17-1-06-1-08-03-2-0688 | 2017 | 2018 | нд | 1.0225 | 0.052789 | 0.94298 | 0 | 0.026696 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ заявителя в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0479) | H_17-1-06-1-08-03-2-0479 | 2019 | 2020 | нд | 2.8665 | 0.28665 | 2.4365 | 0 | 0.14332 | нд | 2.8665 | 2.8665 | 2.8665
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-22 до ВРУ объекта заявителя в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0850) | H_17-1-06-1-08-03-2-0850 | 2019 | 2020 | нд | 2.1147 | 0.21147 | 1.7975 | 0 | 0.10573 | нд | 2.1147 | 2.1147 | 2.1147
1.1.1.3. | Подп, Стр-во 4КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ГРЩ-0,4 кВ корпусов МЖД по ул. Горького в г. Подпорожье ЛО (17-1-20-1-08-03-2-0633) | H_17-1-20-1-08-03-2-0633 | 2017 | 2018 | нд | 1.3923 | 0.13079 | 1.1912 | 0 | 0.070339 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-11 до ВРУ-0,4 кВ ВН в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0504) | H_17-1-17-1-08-03-2-0504 | 2017 | 2018 | нд | 0.89208 | 0.060424 | 0.78929 | 0 | 0.042373 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-11 до ГРЩ корп. 2.1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0516) | H_17-1-17-1-08-03-2-0516 | 2017 | 2018 | нд | 1.2632 | 0.086528 | 1.1216 | 0 | 0.055085 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-11 до ГРЩ корп. 2.2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0517) | H_17-1-17-1-08-03-2-0517 | 2017 | 2018 | нд | 1.1179 | 0.076132 | 0.98669 | 0 | 0.055085 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-2 до ВРУ-0,4 кВ котельной в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0501) | H_17-1-17-1-08-03-2-0501 | 2017 | 2018 | нд | 0.62168 | 0.041312 | 0.53799 | 0 | 0.042373 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-5 до ВРУ-0,4 кВ КНС-л1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0502) | H_17-1-17-1-08-03-2-0502 | 2017 | 2018 | нд | 0.47827 | 0.030945 | 0.40495 | 0 | 0.042373 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-7 до ВРУ-0,4 кВ КНС-л2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0503) | H_17-1-17-1-08-03-2-0503 | 2017 | 2018 | нд | 0.63697 | 0.044451 | 0.58193 | 0 | 0.010592 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-9 до ВРУ-0,4 кВ КНС-л3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0506) | H_17-1-17-1-08-03-2-0506 | 2017 | 2018 | нд | 0.59855 | 0.041962 | 0.54599 | 0 | 0.010595 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-9 до ВРУ-0,4 кВ ЛОС в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0505) | H_17-1-17-1-08-03-2-0505 | 2017 | 2018 | нд | 0.25413 | 0.015114 | 0.19664 | 0 | 0.042373 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ВРУ ЛОС мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0532) | H_17-1-17-1-08-03-2-0532 | 2017 | 2019 | нд | 3.1951 | 0.03216 | 3.0362 | 0 | 0.12675 | нд | 2.7303 | 2.7303 | 2.7303
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до ГРЩ2 школы в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0465) | H_17-1-17-1-08-03-2-0465 | 2017 | 2018 | нд | 1.9628 | 0.10873 | 1.8452 | 0 | 0.0088983 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-256 до ГРЩ многоквартирного дома №2 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-3-0434) | H_17-1-17-1-08-03-3-0434 | 2017 | 2018 | нд | 0.10153 | 0 | 0.10153 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП ("ФОК") до ВРУ заявителя в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-08-03-2-0567) | H_17-1-20-1-08-03-2-0567 | 2017 | 2019 | нд | 0.9402 | 0.050862 | 0.82019 | 0 | 0.069148 | нд | 0.33342 | 0.33342 | 0.33342
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-34 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ на ул. Юрия Гагарина в г. Волхов ЛО (16-1-20-1-08-03-2-0641) | H_16-1-20-1-08-03-2-0641 | 2016 | 2017 | нд | 0.10521 | 0.0058005 | 0.080769 | 0 | 0.018644 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-35 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ на ул. Юрия Гагарина в г. Волхов ЛО (16-1-20-1-08-03-2-0642) | H_16-1-20-1-08-03-2-0642 | 2016 | 2017 | нд | 0.35784 | 0.026377 | 0.31282 | 0 | 0.018644 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 266-06 до РУ-10 кВ ТП-110 в г. Лодейное Поле ЛО (16-1-20-1-08-03-3-0844) | H_16-1-20-1-08-03-3-0844 | 2016 | 2018 | нд | 0.67471 | 0 | 0.39892 | 0 | 0.27579 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. 143-12 до проектируемой РП-10 кВ "Котельная" в г. Тихвин ЛО (15-1-20-1-08-03-2-1295) | G_15-1-20-1-08-03-2-1295 | 2015 | 2016 | нд | 6.4614 | 0.47041 | 5.8517 | 0 | 0.13925 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2 КЛ-10 кВ от ЦРП-10 до проектируемой ТП в г. Кингисепп ЛО (14-1-08-1-08-06-2-370) | G_14-1-08-1-08-03-2-370 | 2014 | 2016 | нд | 0.53309 | 0.022977 | 0.43919 | 0 | 0.070929 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ–10 кВ от ТП-20 до проектируемой ТП-10/0.4 кВ микрорайон 7 в г. Кингисепп ЛО (14-1-08-1-08-03-2-1324) | G_14-1-08-1-08-03-2-1324 | 2014 | 2015 | нд | 2.4347 | 0.20387 | 2.1436 | 0 | 0.087288 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ врезка в КЛ-10 кВ "ПС-17 фид. 17-15-ТП-73" (13-1-08-1-08-03-2-601) | G_13-1-08-1-08-03-2-601 | 2013 | 2015 | нд | 0.85749 | 0.014747 | 0.78602 | 0 | 0.056722 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от существующей ЗРУ до проектируемой ТП-729 в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0305) | H_16-1-08-1-08-03-2-0305 | 2016 | 2019 | нд | 4.8092 | 0.28635 | 4.1185 | 0 | 0.40428 | нд | 0.20432 | 0.20432 | 0.20432
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от существующей КЛ-10 кВ "ТП–114 – ТП–75" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1192) | G_15-1-08-1-08-03-2-1192 | 2015 | 2016 | нд | 0.2345 | 0.011642 | 0.21481 | 0 | 0.0080496 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от существующей КЛ-10 кВ "ТП–30 – ТП–75" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1190) | G_15-1-08-1-08-03-2-1190 | 2015 | 2016 | нд | 0.66877 | 0.039829 | 0.62089 | 0 | 0.0080496 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от существующей КЛ-10 кВ "ТП-35 - ТП–75" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1189) | G_15-1-08-1-08-03-2-1189 | 2015 | 2016 | нд | 0.50721 | 0.036259 | 0.4629 | 0 | 0.0080496 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от существующей КЛ-10 кВ "ТП–91 – ТП–75" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1191) | G_15-1-08-1-08-03-2-1191 | 2015 | 2016 | нд | 0.13539 | 0.0044056 | 0.12294 | 0 | 0.0080496 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от существующей ТП-128 до проектируемой ТП в г. Кингисепп ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0386) | H_16-1-08-1-08-03-2-0386 | 2016 | 2017 | нд | 0.4645 | 0.024043 | 0.37706 | 0 | 0.063395 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от существующей ТП-54 до проектируемой ТП в г. Кингисепп ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0385) | H_16-1-08-1-08-03-2-0385 | 2016 | 2017 | нд | 2.6819 | 0.18687 | 2.3938 | 0 | 0.10125 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-52 до ТП-42 в г. Кингисепп ЛО (14-1-08-1-08-03-2-372) | Г_G_14-1-08-1-08-03-2-372 | 2014 | 2016 | нд | 2.4449 | 0.15893 | 2.234 | 0 | 0.051907 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до КРП №1 секц. 1 (13-1-08-1-08-03-2-022) | G_13-1-08-1-08-03-2-600 | 2013 | 2015 | нд | 0.38861 | 0.055625 | 0.27626 | 0 | 0.056722 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ по ул. Восточная в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1398) | G_15-1-08-1-08-03-2-1398 | 2015 | 2017 | нд | 2.105 | 0.14184 | 1.8532 | 0 | 0.10997 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-1 к проектируемой ТП 1-15 в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0851) | H_16-1-08-1-08-03-2-0851 | 2016 | 2019 | нд | 13.9944 | 0.54467 | 13.3261 | 0 | 0.1237 | нд | 0.9535 | 0.9535 | 0.9535
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ТП-250 в г. Выборг ЛО (14-1-05-1-08-03-2-1385) | G_14-1-05-1-08-03-2-1385 | 2014 | 2016 | нд | 1.6149 | 0.07731 | 1.4362 | 0 | 0.10146 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС №159 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО (14-1-05-1-08-03-2-1386) | G_14-1-05-1-08-03-2-1386 | 2014 | 2016 | нд | 6.5577 | 0.33313 | 6.1231 | 0 | 0.10146 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10 кВ от существующих ВЛЗ-10 кВ (фидер №159-14 и 159-24) до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО (14-1-05-1-08-03-2-1384) | G_14-1-05-1-08-03-2-1384 | 2014 | 2016 | нд | 5.5622 | 0.32892 | 5.1276 | 0 | 0.1057 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-6-10 кВ от КЛ-6-10 кВ ТП-105 - ТП-64 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в районе ул. Фабричная в г. Выборг ЛО (15-1-05-1-08-03-2-1291) | G_15-1-05-1-08-03-2-1291 | 2015 | 2017 | нд | 0.20878 | 0.014241 | 0.17084 | 0 | 0.023697 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от новой ячейки ТП-114 до БКТП-10/0,4 кВ (новой) (12-1-05-1-08-03-2-246) | G_12-1-05-1-08-03-2-246 | 2012 | 2017 | нд | 1.7256 | 0.14299 | 1.4922 | 0 | 0.090424 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-222 по ул. Кооперативная до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ г. Выборг ЛО (14-1-05-1-08-03-2-1194) | G_14-1-05-1-08-03-2-1194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-10.1 до проектируемой 2БКТП-10.2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0919) | H_16-1-17-1-08-03-2-0919 | 2016 | 2018 | нд | 2.6225 | 0.18301 | 2.4098 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-10.2 до проектируемой 2БКТП-14.3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0920) | H_16-1-17-1-08-03-2-0920 | 2016 | 2018 | нд | 2.7307 | 0.19838 | 2.5027 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-14.1 до проектируемой 2БКТП-14.2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1065) | H_16-1-17-1-08-03-2-1065 | 2016 | 2018 | нд | 3.0265 | 0.20962 | 2.7872 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-14.2 до проектируемой 2БКТП-14.3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1066) | H_16-1-17-1-08-03-2-1066 | 2016 | 2018 | нд | 0.34829 | 0.024912 | 0.32338 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 4БРТП-10/0,4 кВ до проектируемой 2БКТП-10.1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0918) | H_16-1-17-1-08-03-2-0918 | 2016 | 2018 | нд | 6.2468 | 0.46143 | 5.7557 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 4БРТП-10/0,4 кВ до проектируемой 2БКТП-14.1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1064) | H_16-1-17-1-08-03-2-1064 | 2016 | 2018 | нд | 2.1598 | 0.16248 | 1.9677 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до проектируемой БКТП-1 в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0944) | H_16-1-17-1-08-03-2-0944 | 2016 | 2019 | нд | 4.5157 | 0.38259 | 4.0822 | 0 | 0.050869 | нд | 0.13643 | 0.13643 | 0.13643
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до проектируемой БКТП-4 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1048) | H_16-1-17-1-08-03-2-1048 | 2016 | 2018 | нд | 2.1084 | 0.43566 | 1.5895 | 0 | 0.08322 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-3 до проектируемой БКТП-1 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1047) | H_16-1-17-1-08-03-2-1047 | 2016 | 2018 | нд | 2.5249 | 0.43566 | 2.006 | 0 | 0.08322 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-4 до проектируемой БКТП-5 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1054) | H_16-1-17-1-08-03-2-1054 | 2016 | 2019 | нд | 4.1525 | 0.4408 | 3.3936 | 0 | 0.31807 | нд | 1.7743 | 1.7743 | 1.7743
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-5 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1055) | H_16-1-17-1-08-03-2-1055 | 2016 | 2020 | нд | 4.1427 | 0.45745 | 3.4439 | 0 | 0.24133 | нд | 3.6704 | 3.6704 | 3.6704
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до проектируемой 2БКТП-2 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1101) | H_16-1-17-1-08-03-2-1101 | 2016 | 2018 | нд | 2.3334 | 0.21141 | 2.078 | 0 | 0.043901 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0877) | H_16-1-17-1-08-03-2-0877 | 2019 | 2019 | нд | 3.8333 | 0.18998 | 3.4933 | 0 | 0.14999 | нд | 3.8333 | 3.8333 | 3.8333
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-1 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0874) | H_16-1-17-1-08-03-2-0874 | 2019 | 2020 | нд | 3.5666 | 0.27738 | 3.2632 | 0 | 0.02597 | нд | 3.5666 | 0.26054 | 0.26054
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-3 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1053) | H_16-1-17-1-08-03-2-1053 | 2016 | 2019 | нд | 2.9048 | 0.78004 | 2.0329 | 0 | 0.091858 | нд | 0.082187 | 0.082187 | 0.082187
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до БКТП-1 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0943) | H_16-1-17-1-08-03-2-0943 | 2016 | 2017 | нд | 12.4556 | 0.73655 | 11.6236 | 0 | 0.095436 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-346 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1125) | H_16-1-17-1-08-03-2-1125 | 2016 | 2018 | нд | 6.2565 | 0.45185 | 5.7148 | 0 | 0.089831 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-01 до ТП-09 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0858) | H_16-1-17-1-08-03-2-0858 | 2016 | 2019 | нд | 3.0986 | 0.24927 | 2.3538 | 0 | 0.49553 | нд | 2.7479 | 2.7479 | 2.7479
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-2 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0902) | H_16-1-17-1-08-03-2-0902 | 2016 | 2019 | нд | 2.8205 | 0.13069 | 2.4149 | 0 | 0.27489 | нд | 0.70114 | 0.70114 | 0.70114
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ на территории ООО "Запстрой" до проектируемой РТП-10/0,4 кВ на территории ООО "Максима" в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1078) | H_16-1-17-1-08-03-2-1078 | 2016 | 2020 | нд | 32.9526 | 0.15332 | 32.6206 | 0 | 0.17873 | нд | 31.6739 | 31.6739 | 31.6739
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-298 до проектируемой 2БКТП-1 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1090) | H_16-1-17-1-08-03-2-1090 | 2016 | 2018 | нд | 13.6077 | 0.89779 | 12.5319 | 0 | 0.17794 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 от 2БКТП-10/0,4 кВ до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в гп. Кузьмоловский Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-1133) | G_15-1-04-1-08-03-2-1133 | 2015 | 2017 | нд | 10.7255 | 0.2429 | 10.3995 | 0 | 0.083158 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от проектируемой ПС-110/10 "Бугры" до проек-ой РТП-10/0,4 кВ в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1076) | H_16-1-17-1-08-03-2-1076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС-218 "Лаврики" до муфтового поля в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1040) | H_16-1-17-1-08-03-2-1040 | 2016 | 2017 | нд | 36.8896 | 1.77 | 35.0416 | 0 | 0.078 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП №7 до ТП №6 в д.Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1403) | G_15-1-17-1-08-03-2-1403 | 2015 | 2016 | нд | 0.50848 | 0.15243 | 0.32524 | 0 | 0.030808 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от РТП-210 до ТП-201 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-747) | G_14-1-17-1-08-03-2-747 | 2014 | 2018 | нд | 2.7591 | 0.16659 | 2.5749 | 0 | 0.017576 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС "Лаврики" до проектируемой РТП-230 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1073) | G_14-1-17-1-08-03-2-1073 | 2014 | 2016 | нд | 17.2149 | 0.77652 | 15.7392 | 0 | 0.69919 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-133 до ГРЩ1 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-713) | G_14-1-17-1-08-03-2-713 | 2014 | 2017 | нд | 1.398 | 0.042772 | 1.3402 | 0 | 0.015036 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-133 до КК №1 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-715) | G_14-1-17-1-08-03-2-715 | 2014 | 2017 | нд | 0.51127 | 0.042772 | 0.45346 | 0 | 0.015036 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-01 до проектируемой 2БКТП-02 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1268) | G_14-1-17-1-08-03-2-1268 | 2014 | 2016 | нд | 3.3264 | 0.11385 | 3.1965 | 0 | 0.015979 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-1 до проектируемой 2БКТП-2 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1047) | G_14-1-17-1-08-03-2-1047 | 2014 | 2017 | нд | 3.303 | 0.22183 | 2.9146 | 0 | 0.16656 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-1 до РТП-10/0,4 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0071) | G_16-1-17-1-08-03-2-0071 | 2016 | 2018 | нд | 2.3417 | 0.16506 | 2.1165 | 0 | 0.060169 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-111 до 2БКТП-112 в мас. Кудрово Всеволожского района (14-1-17-1-08-03-2-1444) | G_14-1-17-1-08-03-2-1444 | 2014 | 2019 | нд | 1.3352 | 0.42939 | 0.87944 | 0 | 0.026337 | нд | 1.2819 | 1.2819 | 1.2819
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-113 до 2БКТП-112 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-864) | G_14-1-17-1-08-03-2-864 | 2014 | 2019 | нд | 0.67552 | 0.21197 | 0.43754 | 0 | 0.026003 | нд | 0.025223 | 0.025223 | 0.025223
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП-139 до проектируемой ТП-141 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-727) | G_14-1-17-1-08-03-2-727 | 2014 | 2019 | нд | 2.5427 | 0.17782 | 2.3172 | 0 | 0.047717 | нд | 0.091461 | 0.091461 | 0.091461
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-153 до проектируемой ТП-138 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-725) | G_14-1-17-1-08-03-2-725 | 2014 | 2019 | нд | 4.583 | 0.32333 | 4.2119 | 0 | 0.047717 | нд | 0.16549 | 0.16549 | 0.16549
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП-141 до РТП-3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-728) | G_14-1-17-1-08-03-2-728 | 2014 | 2019 | нд | 6.8089 | 0.37284 | 6.1747 | 0 | 0.2614 | нд | 4.5921 | 4.5921 | 4.5921
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-2 до 2БКТП-11 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0065) | G_16-1-17-1-08-03-2-0065 | 2016 | 2018 | нд | 3.0183 | 0.20369 | 2.7633 | 0 | 0.051271 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-2 до РТП-10/0,4 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0064) | G_16-1-17-1-08-03-2-0064 | 2016 | 2018 | нд | 5.4598 | 0.38366 | 5.0062 | 0 | 0.069939 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-228 до 2БРТП-220 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-694) | G_14-1-17-1-08-03-2-694 | 2014 | 2020 | нд | 1.5833 | 0.10899 | 1.3405 | 0 | 0.13383 | нд | 1.4778 | 1.4778 | 1.4778
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-229 до 2БКТП-228 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-693) | G_14-1-17-1-08-03-2-693 | 2014 | 2019 | нд | 2.2016 | 0.14676 | 1.9699 | 0 | 0.084884 | нд | 0.088332 | 0.088332 | 0.088332
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-231 до 2БКТП-229 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-692) | G_14-1-17-1-08-03-2-692 | 2014 | 2018 | нд | 1.7927 | 0.12935 | 1.6337 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-232 до 2БКТП-231 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-691) | G_14-1-17-1-08-03-2-691 | 2014 | 2017 | нд | 2.0419 | 0.16083 | 1.881 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-234 до 4БКТП-232 в ж.к."Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-685) | G_14-1-17-1-08-03-2-685 | 2014 | 2016 | нд | 2.791 | 0.14152 | 2.6495 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-247 до 2БКТП-248 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1008) | G_15-1-17-1-08-03-2-1008 | 2015 | 2017 | нд | 1.0009 | 0.067534 | 0.89865 | 0 | 0.034746 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-248 до 2БКТП-249 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1013) | G_15-1-17-1-08-03-2-1013 | 2015 | 2017 | нд | 0.80411 | 0.055118 | 0.71848 | 0 | 0.030508 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-249 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ на территории школы в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0592) | H_16-1-17-1-08-03-2-0592 | 2019 | 2020 | нд | 2.6816 | 0.30446 | 2.15 | 0 | 0.22715 | нд | 2.6816 | 2.6816 | 2.6816
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-5 до РТП-10/0,4 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0066) | G_16-1-17-1-08-03-2-0066 | 2016 | 2018 | нд | 5.0066 | 0.35644 | 4.5861 | 0 | 0.064 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-7 до 2БКТП-5 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0067) | G_16-1-17-1-08-03-2-0067 | 2016 | 2018 | нд | 4.159 | 0.29418 | 3.8111 | 0 | 0.053746 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-7 до 2БКТП-9 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0068) | G_16-1-17-1-08-03-2-0068 | 2016 | 2018 | нд | 3.6466 | 0.26005 | 3.3502 | 0 | 0.036441 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-7 до проектируемой 2БКТП-9 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0963) | H_15-1-17-1-08-03-2-0963 | 2015 | 2017 | нд | 1.6071 | 0.12802 | 1.4288 | 0 | 0.050239 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-8.2 до проектируемой 2БКТП-8.1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0970) | G_15-1-17-1-08-03-2-0970 | 2015 | 2016 | нд | 1.3374 | 0.097527 | 1.2399 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-9 до 2БКТП-1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0069) | G_16-1-17-1-08-03-2-0069 | 2016 | 2018 | нд | 7.9606 | 0.56711 | 7.3222 | 0 | 0.071299 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-9 до проектируемой 4БРТП-10/0,4 кВ в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0458) | H_16-1-17-1-08-03-2-0458 | 2016 | 2017 | нд | 5.802 | 0.35478 | 5.409 | 0 | 0.038281 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 4БКТП-12.1 до 2БКТП-12.2 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0461) | H_16-1-17-1-08-03-2-0461 | 2016 | 2017 | нд | 0.4422 | 0.02985 | 0.37694 | 0 | 0.035409 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 4БРТП-10/0,4 кВ до 2БКТП-12.2 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0455) | H_16-1-17-1-08-03-2-0455 | 2016 | 2017 | нд | 4.0728 | 0.33501 | 3.7037 | 0 | 0.034044 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 4БРТП-10/0,4 кВ до 4БКТП-12.1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0460) | H_16-1-17-1-08-03-2-0460 | 2016 | 2017 | нд | 3.5123 | 0.2603 | 3.218 | 0 | 0.034044 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 4БРТП-10/0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.2 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0975) | G_15-1-17-1-08-03-2-0975 | 2015 | 2017 | нд | 6.3659 | 0.40636 | 5.9045 | 0 | 0.05502 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0720) | G_15-1-17-1-08-03-2-0720 | 2015 | 2019 | нд | 2.2072 | 0.14917 | 1.8766 | 0 | 0.18138 | нд | 0.14908 | 0.14908 | 0.14908
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0827) | G_15-1-17-1-08-03-2-0827 | 2015 | 2016 | нд | 2.0436 | 0.21621 | 1.8274 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до проектируемой БКТП-3 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0828) | G_15-1-17-1-08-03-2-0828 | 2015 | 2016 | нд | 0.87817 | 0.09375 | 0.78442 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10 до проектируемой БКТП-7 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0703) | G_15-1-17-1-08-03-2-0703 | 2015 | 2019 | нд | 4.6375 | 0.050872 | 4.4506 | 0 | 0.13599 | нд | 3.6181 | 3.6181 | 3.6181
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-11 до проектируемой БКТП-10 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0702) | G_15-1-17-1-08-03-2-0702 | 2015 | 2020 | нд | 0.67533 | 0.051806 | 0.61872 | 0 | 0.0047991 | нд | 0.61728 | 0.61728 | 0.61728
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-14 до проектируемой БКТП-13 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0740) | G_15-1-17-1-08-03-2-0740 | 2015 | 2019 | нд | 1.1166 | 0.16956 | 0.87907 | 0 | 0.068019 | нд | 0.041105 | 0.041105 | 0.041105
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-12 до проектируемой БКТП-6 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0742) | G_15-1-17-1-08-03-2-0742 | 2015 | 2019 | нд | 1.477 | 0.16948 | 1.246 | 0 | 0.061569 | нд | 0.029718 | 0.029718 | 0.029718
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-13 до проектируемой БКТП-12 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0741) | G_15-1-17-1-08-03-2-0741 | 2015 | 2019 | нд | 1.087 | 0.16944 | 0.85983 | 0 | 0.057759 | нд | 0.025797 | 0.025797 | 0.025797
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до проектируемой БКТП-4 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0829) | G_15-1-17-1-08-03-2-0829 | 2015 | 2016 | нд | 2.102 | 0.19098 | 1.9111 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до проектируемой БКТП-7 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0709) | G_15-1-17-1-08-03-2-0709 | 2019 | 2019 | нд | 4.0796 | 0.14861 | 3.8825 | 0 | 0.048426 | нд | 0.61256 | 0.61256 | 0.61256
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-3 до проектируемой БКТП-4 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0730) | H_15-1-17-1-08-03-2-0730 | 2015 | 2017 | нд | 0.90362 | 0.061575 | 0.82546 | 0 | 0.016588 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-3 до проектируемой БКТП-5 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0830) | G_15-1-17-1-08-03-2-0830 | 2015 | 2017 | нд | 1.7837 | 0.21239 | 1.5442 | 0 | 0.027016 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-4 до проектируемой БКТП-6 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0731) | H_15-1-17-1-08-03-2-0731 | 2015 | 2017 | нд | 1.8545 | 0.061575 | 1.7686 | 0 | 0.024304 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-9 до проектируемой БКТП-14 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0739) | G_15-1-17-1-08-03-2-0739 | 2015 | 2019 | нд | 2.2055 | 0.16943 | 1.9289 | 0 | 0.10712 | нд | 0.081264 | 0.081264 | 0.081264
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-5 до проектируемой БКТП-6 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0831) | G_15-1-17-1-08-03-2-0831 | 2015 | 2017 | нд | 0.8523 | 0.074544 | 0.74465 | 0 | 0.033106 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-6 до проектируемой БКТП-7 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0832) | G_15-1-17-1-08-03-2-0832 | 2015 | 2017 | нд | 0.6909 | 0.046915 | 0.61314 | 0 | 0.030846 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-7 до проектируемой БРТП-240 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0833) | G_15-1-17-1-08-03-2-0833 | 2015 | 2018 | нд | 1.8927 | 0.14971 | 1.7021 | 0 | 0.04089 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-8 до проектируемой БКТП-11 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0701) | G_15-1-17-1-08-03-2-0701 | 2015 | 2019 | нд | 6.3578 | 0.050339 | 6.1729 | 0 | 0.13457 | нд | 3.3561 | 3.3561 | 3.3561
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БРТП-210 до проектируемой БРТП-240 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0825) | G_15-1-17-1-08-03-2-0825 | 2015 | 2018 | нд | 10.2569 | 0.88732 | 9.321 | 0 | 0.048627 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БРТП-240 до проектируемой БКТП-4 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0826) | G_15-1-17-1-08-03-2-0826 | 2015 | 2016 | нд | 1.6337 | 0.16711 | 1.4666 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ РТП-9222 – ТП "Петербургтеплоэнерго" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в мас.Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0672) | H_16-1-17-1-08-03-2-0672 | 2016 | 2017 | нд | 3.2647 | 0.23086 | 2.9912 | 0 | 0.042669 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ РТП-9222 – ТП-202 до встроенной ТП-10/0,4 кВ в ж.к. Всеволожского района (14-1-17-1-08-03-2-1424) | G_14-1-17-1-08-03-2-1424 | 2014 | 2016 | нд | 2.5767 | 0.20304 | 2.3355 | 0 | 0.038136 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ "РТП 1373 - КТП №140" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1408) | G_15-1-17-1-08-03-2-1408 | 2015 | 2018 | нд | 0.12499 | 0.0062298 | 0.084444 | 0 | 0.034311 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от от БКТП-8 до проектируемой БКТП-11 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0711) | G_15-1-17-1-08-03-2-0711 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0774) | G_15-1-17-1-08-03-2-0774 | 2015 | 2019 | нд | 2.7351 | 0.064258 | 2.6002 | 0 | 0.070593 | нд | 1.6505 | 1.6505 | 1.6505
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП-139 до 2БКТП-141 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-726) | G_14-1-17-1-08-03-2-726 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС "Лаврики" до РТП-220 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-997) | G_14-1-17-1-08-03-2-997 | 2014 | 2016 | нд | 26.5811 | 0.45341 | 26.0754 | 0 | 0.052284 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-510 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1130) | G_14-1-17-1-08-03-2-1130 | 2014 | 2015 | нд | 8.6372 | 0.51221 | 8.1201 | 0 | 0.004851 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-514 до проектируемой 2БКТП-01 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1267) | G_14-1-17-1-08-03-2-1267 | 2014 | 2016 | нд | 40.8901 | 1.3445 | 39.3155 | 0 | 0.23008 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ "Флит" до 2БКТП-11 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0063) | G_16-1-17-1-08-03-2-0063 | 2016 | 2019 | нд | 3.0116 | 0.14174 | 2.6979 | 0 | 0.17187 | нд | 1.026 | 1.026 | 1.026
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-100 до ТП-102 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-869) | G_14-1-17-1-08-03-2-869 | 2014 | 2017 | нд | 8.5257 | 0.20967 | 8.1889 | 0 | 0.12705 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-100 до ТП-108 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1163) | G_14-1-17-1-08-03-2-1163 | 2014 | 2017 | нд | 6.4576 | 0.042177 | 6.3576 | 0 | 0.057795 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-130 до ТП-123 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1156) | G_14-1-17-1-08-03-2-1156 | 2014 | 2018 | нд | 3.015 | 0 | 3.0017 | 0 | 0.013347 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-130 до ТП-131 в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-705) | G_14-1-17-1-08-03-2-705 | 2014 | 2016 | нд | 1.6795 | 0.12712 | 1.4864 | 0 | 0.066021 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-130 до ТП-137 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-839) | G_14-1-17-1-08-03-2-839 | 2014 | 2017 | нд | 4.6714 | 0.24576 | 4.3211 | 0 | 0.10463 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-1375 до проектируемой РП-10/0,4 кВ в Свердловском г.п. Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0136) | H_16-1-17-1-08-03-2-0136 | 2016 | 2019 | нд | 27.2725 | 2.1192 | 24.7575 | 0 | 0.39586 | нд | 0.0043091 | 0.0043091 | 0.0043091
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-210 до ТП-218 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-991) | G_14-1-17-1-08-03-2-991 | 2014 | 2016 | нд | 1.5243 | 0.12881 | 1.3848 | 0 | 0.010717 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до ТП-223 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-948) | G_14-1-17-1-08-03-2-948 | 2014 | 2016 | нд | 3.5301 | 0.15422 | 3.3307 | 0 | 0.045154 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до ТП-226 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-949) | G_14-1-17-1-08-03-2-949 | 2014 | 2017 | нд | 5.7833 | 0.15422 | 5.5839 | 0 | 0.045154 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до ТП-251 земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-942) | G_14-1-17-1-08-03-2-942 | 2014 | 2016 | нд | 3.2101 | 0.33458 | 2.8755 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-230 до ТП-235 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1078) | G_14-1-17-1-08-03-2-1078 | 2014 | 2015 | нд | 1.5369 | 0.049566 | 1.4817 | 0 | 0.0057146 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-230 до ТП-245 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0674) | G_15-1-17-1-08-03-2-0674 | 2015 | 2016 | нд | 2.2592 | 0.16529 | 2.0812 | 0 | 0.012712 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до проектируемой БКТП-1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0719) | G_15-1-17-1-08-03-2-0719 | 2015 | 2019 | нд | 1.7261 | 0.14939 | 1.3692 | 0 | 0.20753 | нд | 0.20634 | 0.20634 | 0.20634
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до проектируемой БКТП-3 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0729) | H_15-1-17-1-08-03-2-0729 | 2015 | 2017 | нд | 1.8662 | 0.061575 | 1.7819 | 0 | 0.022745 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до проектируемой БКТП-5 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0728) | H_15-1-17-1-08-03-2-0728 | 2015 | 2017 | нд | 2.1907 | 0.061575 | 2.1032 | 0 | 0.02594 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до проектируемой БКТП-8 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0710) | G_15-1-17-1-08-03-2-0710 | 2019 | 2019 | нд | 2.7422 | 0.14869 | 2.545 | 0 | 0.048462 | нд | 0.55629 | 0.55629 | 0.55629
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до РТП-240 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0744) | H_16-1-17-1-08-03-2-0744 | 2016 | 2017 | нд | 3.3833 | 0.23764 | 3.1075 | 0 | 0.038136 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от точки врезки КЛ-10 кВ РТП-220-ТП-226 до ТП-221 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-927) | G_14-1-17-1-08-03-2-927 | 2014 | 2016 | нд | 2.1726 | 0.091226 | 2.0786 | 0 | 0.0028119 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-07 до проектируемой 2БКТП-1 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0854) | G_15-1-17-1-08-03-2-0854 | 2015 | 2017 | нд | 9.6396 | 0.66474 | 8.7428 | 0 | 0.23212 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-08 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0374) | G_16-1-17-1-08-03-2-0374 | 2016 | 2018 | нд | 7.1205 | 0.45173 | 6.5778 | 0 | 0.090981 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-101 до ТП-103 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-872) | G_14-1-17-1-08-03-2-872 | 2014 | 2017 | нд | 0.62396 | 0.12783 | 0.49613 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-102 до ТП-101 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-871) | G_14-1-17-1-08-03-2-871 | 2014 | 2017 | нд | 0.6845 | 0.13649 | 0.54421 | 0 | 0.0037887 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-103 до ТП-118 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-854) | G_14-1-17-1-08-03-2-854 | 2014 | 2017 | нд | 7.4342 | 0.26989 | 7.1284 | 0 | 0.035904 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-104 до проектируемой БКТП в д. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (14-1-17-1-08-03-2-679) | G_14-1-17-1-08-03-2-679 | 2014 | 2017 | нд | 5.7151 | 0.38001 | 5.2318 | 0 | 0.10336 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-108 до ТП-110 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1174) | G_14-1-17-1-08-03-2-1174 | 2014 | 2016 | нд | 1.2561 | 0.45198 | 0.73053 | 0 | 0.073612 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-110 до ТП-111 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1172) | G_14-1-17-1-08-03-2-1172 | 2014 | 2016 | нд | 1.2561 | 0.45198 | 0.73053 | 0 | 0.073612 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-111 до ТП-113 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-898) | G_14-1-17-1-08-03-2-898 | 2014 | 2017 | нд | 0.86412 | 0.15399 | 0.68552 | 0 | 0.024598 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-113 до ТП-114 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-899) | G_14-1-17-1-08-03-2-899 | 2014 | 2016 | нд | 1.5514 | 0.19249 | 1.3181 | 0 | 0.04086 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-114 до ТП-115 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-900) | G_14-1-17-1-08-03-2-900 | 2014 | 2016 | нд | 1.872 | 0.092397 | 1.7387 | 0 | 0.04086 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-115 до ТП-123 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1157) | G_14-1-17-1-08-03-2-1157 | 2014 | 2018 | нд | 1.541 | 0 | 1.5277 | 0 | 0.013347 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-118 до ТП-119 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-855) | G_14-1-17-1-08-03-2-855 | 2014 | 2015 | нд | 0.83808 | 0.10592 | 0.72172 | 0 | 0.01044 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-119 до ТП-121 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-856) | G_14-1-17-1-08-03-2-856 | 2014 | 2015 | нд | 1.3544 | 0.10592 | 1.2324 | 0 | 0.016132 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-121 до ТП-122 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-848) | G_14-1-17-1-08-03-2-848 | 2014 | 2017 | нд | 1.403 | 0 | 1.393 | 0 | 0.0099153 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-122 до РТП-130 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-849) | G_14-1-17-1-08-03-2-849 | 2014 | 2017 | нд | 1.3176 | 0 | 1.3077 | 0 | 0.0099153 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-125 до ТП-126 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-737) | G_14-1-17-1-08-03-2-737 | 2014 | 2017 | нд | 4.0821 | 0.72542 | 3.2887 | 0 | 0.068018 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-127 до ТП-128 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-738) | G_14-1-17-1-08-03-2-738 | 2014 | 2017 | нд | 3.494 | 0.72542 | 2.7008 | 0 | 0.067764 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-131 до ТП-132 в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-708) | G_14-1-17-1-08-03-2-708 | 2014 | 2017 | нд | 0.94837 | 0.067797 | 0.8309 | 0 | 0.049674 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-132 до ТП-133 в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1356) | G_15-1-17-1-08-03-2-1356 | 2015 | 2017 | нд | 1.5275 | 0.10169 | 1.3815 | 0 | 0.044265 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-134 до ТП-135 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-720) | G_14-1-17-1-08-03-2-720 | 2014 | 2018 | нд | 3.6486 | 0.09711 | 3.4927 | 0 | 0.058805 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-217 до ТП-216 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-992) | G_14-1-17-1-08-03-2-992 | 2014 | 2016 | нд | 1.7251 | 0.12881 | 1.5862 | 0 | 0.010165 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-221 до ТП-222 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-928) | G_14-1-17-1-08-03-2-928 | 2014 | 2016 | нд | 1.3428 | 0.091226 | 1.2488 | 0 | 0.0028119 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-222 до точки врезки РТП-220-ТП-226 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-929) | G_14-1-17-1-08-03-2-929 | 2014 | 2016 | нд | 1.0283 | 0.091226 | 0.93423 | 0 | 0.0028119 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-224 до ТП-225 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-950) | G_14-1-17-1-08-03-2-950 | 2014 | 2016 | нд | 1.4615 | 0.15422 | 1.2551 | 0 | 0.052133 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-225 до ТП-227 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-951) | G_14-1-17-1-08-03-2-951 | 2014 | 2017 | нд | 2.1188 | 0.15422 | 1.9214 | 0 | 0.043186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-235 до ТП-236 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1079) | G_14-1-17-1-08-03-2-1079 | 2014 | 2015 | нд | 1.8301 | 0.049566 | 1.7748 | 0 | 0.0057146 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-237 до ТП-239 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1080) | G_14-1-17-1-08-03-2-1080 | 2014 | 2015 | нд | 1.5991 | 0.049566 | 1.5438 | 0 | 0.0057146 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-239 до ТП-241 в ж. к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0790) | G_15-1-17-1-08-03-2-0790 | 2015 | 2018 | нд | 4.1255 | 0.23753 | 3.8456 | 0 | 0.042373 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-241 до ТП-242 в ж. к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0791) | G_15-1-17-1-08-03-2-0791 | 2015 | 2018 | нд | 0.94612 | 0.079176 | 0.8394 | 0 | 0.027542 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-242 до ТП-243 в ж. к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0792) | G_15-1-17-1-08-03-2-0792 | 2015 | 2018 | нд | 3.4742 | 0.23753 | 3.2092 | 0 | 0.027542 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-244 до ТП-230 в ж. к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0793) | G_15-1-17-1-08-03-2-0793 | 2015 | 2017 | нд | 4.4754 | 0.23753 | 4.1583 | 0 | 0.079521 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-245 до ТП-246 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0675) | G_15-1-17-1-08-03-2-0675 | 2015 | 2016 | нд | 1.1023 | 0.090964 | 0.99865 | 0 | 0.012712 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-246 до ТП-247 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0676) | G_15-1-17-1-08-03-2-0676 | 2015 | 2016 | нд | 2.9587 | 0.24047 | 2.7055 | 0 | 0.012712 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-62 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в п. Бугры Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0704) | H_16-1-17-1-08-03-2-0704 | 2016 | 2017 | нд | 5.2419 | 0.39391 | 4.7538 | 0 | 0.094174 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-8518 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1352) | G_14-1-17-1-08-03-2-1352 | 2014 | 2016 | нд | 0.48436 | 0.18551 | 0.25598 | 0 | 0.042873 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 от 2БКТП-1 до 2БКТП-2 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1102) | G_14-1-17-1-08-03-2-1102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 от 2БКТП-2 до 2БКТП-3 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1103) | G_14-1-17-1-08-03-2-1103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-1 в мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0739) | H_16-1-17-1-08-03-2-0739 | 2016 | 2022 | нд | 5.4526 | 0.42326 | 4.9795 | 0 | 0.049795 | нд | 5.0882 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-312 "Слобода" до муфтового поля в мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0737) | H_16-1-17-1-08-03-2-0737 | 2016 | 2017 | нд | 8.534 | 0.91253 | 7.574 | 0 | 0.047458 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от РТП-100 до БКТП-5/1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-892) | G_14-1-17-1-08-03-2-892 | 2014 | 2015 | нд | 0.36832 | 0 | 0.36832 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от РТП-200 до ТП-205 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-768) | G_14-1-17-1-08-03-2-768 | 2014 | 2017 | нд | 2.4295 | 0.056604 | 2.2708 | 0 | 0.10213 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от РТП-210 до ТП-213 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-972) | G_14-1-17-1-08-03-2-972 | 2014 | 2015 | нд | 1.4481 | 0.27589 | 1.0697 | 0 | 0.10244 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от РТП-230 до ТП-234 в ж.к., Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-681) | G_14-1-17-1-08-03-2-681 | 2014 | 2015 | нд | 1.6863 | 0.13903 | 1.5082 | 0 | 0.039036 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-201 до ТП-202 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-748) | G_14-1-17-1-08-03-2-748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-203 до ТП-204 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-766) | G_14-1-17-1-08-03-2-766 | 2014 | 2016 | нд | 4.4187 | 0.056604 | 4.2686 | 0 | 0.0935 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-204 до РТП-200 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-767) | G_14-1-17-1-08-03-2-767 | 2014 | 2016 | нд | 1.0869 | 0.056604 | 0.96039 | 0 | 0.069924 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-205 до ТП-207 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-769) | G_14-1-17-1-08-03-2-769 | 2014 | 2016 | нд | 1.0785 | 0.056604 | 0.95371 | 0 | 0.068199 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-206 до ТП-208 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-771) | G_14-1-17-1-08-03-2-771 | 2014 | 2018 | нд | 1.4268 | 0.056604 | 1.2921 | 0 | 0.078098 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-207 до ТП-206 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-770) | G_14-1-17-1-08-03-2-770 | 2014 | 2016 | нд | 0.97044 | 0.056604 | 0.84794 | 0 | 0.065902 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-208 до РТП-230 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-772) | G_14-1-17-1-08-03-2-772 | 2014 | 2016 | нд | 1.7275 | 0.056604 | 1.5808 | 0 | 0.090101 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-212 до ТП-203 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-765) | G_14-1-17-1-08-03-2-765 | 2014 | 2016 | нд | 2.3738 | 0.056604 | 2.2323 | 0 | 0.084913 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-213 до ТП-214 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-973) | G_14-1-17-1-08-03-2-973 | 2014 | 2015 | нд | 1.3956 | 0.27589 | 1.0171 | 0 | 0.10259 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-214 до ТП-215 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-974) | G_14-1-17-1-08-03-2-974 | 2014 | 2015 | нд | 1.6546 | 0.27589 | 1.2743 | 0 | 0.1044 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-216 до ТП-215 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1372) | G_14-1-17-1-08-03-2-1372 | 2014 | 2016 | нд | 1.6051 | 0.12881 | 1.4657 | 0 | 0.01062 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-6 кВ от 2БКТП-6/0,4 кВ на терри-и ООО "Инвестэнерго" до проект-ой 2БКТП-6/0,4 кВ в г.п.Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1022) | G_14-1-17-1-08-03-2-1022 | 2014 | 2017 | нд | 3.5396 | 0 | 3.5015 | 0 | 0.038136 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-6 кВ от ПС-51 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в г. п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1199) | G_14-1-17-1-08-03-2-1199 | 2014 | 2019 | нд | 13.0247 | 0.72498 | 12.219 | 0 | 0.080758 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-6кВ от РТП-УСК/001 до проек-й 2БКТП-6/0,4кВ на тер-и ООО "Невская строительная компания" в д.Янино-1 Всев. р.(14-1-17-1-08-03-2-699) | G_14-1-17-1-08-03-2-699 | 2014 | 2016 | нд | 2.8238 | 0.17458 | 2.6443 | 0 | 0.004851 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4БКТП-12.1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0459) | H_16-1-17-1-08-03-2-0459 | 2016 | 2017 | нд | 24.6983 | 0.81659 | 23.6698 | 0 | 0.21186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ ПС-335-РТП№3351-РТП№3352 до проек-ой РТП-10/0,4 кВ в мас.Кудрово Всев-го р-на ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0773) | G_15-1-17-1-08-03-2-0773 | 2015 | 2018 | нд | 2.9779 | 0.13792 | 2.7914 | 0 | 0.048636 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ РТП100- ТП109 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1173) | G_14-1-17-1-08-03-2-1173 | 2014 | 2016 | нд | 0.84632 | 0.042177 | 0.73053 | 0 | 0.073612 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС "Янино-2" до РТП-10/0,4 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0062) | G_16-1-17-1-08-03-2-0062 | 2016 | 2017 | нд | 62.0842 | 2.9812 | 58.914 | 0 | 0.1889 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС-335 до проектируемой 4БРТП-10/0,4 кВ в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1463) | G_14-1-17-1-08-03-2-1463 | 2014 | 2017 | нд | 14.3176 | 0.98397 | 13.244 | 0 | 0.08957 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС-Лаврики до проектируемой РТП-250 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0718) | G_15-1-17-1-08-03-2-0718 | 2015 | 2018 | нд | 64.8937 | 0.1489 | 64.6453 | 0 | 0.099424 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от точки врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-107 - ТП-106" до БКТП-104 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-885) | G_14-1-17-1-08-03-2-885 | 2014 | 2016 | нд | 3.0622 | 0.081356 | 2.9808 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от точки врезки КЛ-10 кВ РТП-220, ТП-226 до ТП-219 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-923) | G_14-1-17-1-08-03-2-923 | 2014 | 2016 | нд | 1.0421 | 0.075543 | 0.96652 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "РТП-9222 - ТП-202" до проек-мой БКТП-10/0,4 кВ в Бугровской волости Всев-го р-на ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1110) | G_15-1-17-1-08-03-2-1110 | 2015 | 2017 | нд | 18.632 | 0.74421 | 17.5101 | 0 | 0.37763 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10кВ от ПС "Лаврики" до РТП-210 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-755) | G_14-1-17-1-08-03-2-755 | 2014 | 2016 | нд | 5.8183 | 0.66833 | 5.0219 | 0 | 0.12811 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10кВ от ПС "Лаврики" до РТП-210 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-971) | G_14-1-17-1-08-03-2-971 | 2014 | 2016 | нд | 18.7585 | 0.27589 | 18.2349 | 0 | 0.24774 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от КТП-1 до проектируемой КТП-2 в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0432) | H_16-1-17-1-08-03-2-0432 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-1 до проектируемой КТП-2 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1050) | G_14-1-17-1-08-03-2-1050 | 2014 | 2016 | нд | 1.9549 | 0.45536 | 1.4995 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-1 до проектируемой КТП-2 земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1030) | G_14-1-17-1-08-03-2-1030 | 2020 | 2020 | нд | 1.6521 | 0.11735 | 1.5217 | 0 | 0.013039 | нд | 1.6521 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от РП "Зенит" до проектируемой КТП-1 в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0431) | H_16-1-17-1-08-03-2-0431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-1372 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0019) | H_16-1-17-1-08-03-2-0019 | 2016 | 2020 | нд | 1.2236 | 0.099259 | 0.99659 | 0 | 0.12772 | нд | 1.0883 | 1.0883 | 1.0883
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-61 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в пос. Бугры Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0558) | H_16-1-17-1-08-03-2-0558 | 2016 | 2018 | нд | 4.3906 | 0.41591 | 3.8508 | 0 | 0.12386 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 от 2БКТП-1 до места врезки КЛ-10 кВ ф.510-15 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1099) | G_14-1-17-1-08-03-2-1099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 от 2БКТП-3 до места врезки КЛ-10 кВ ф.510-15 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1100) | G_14-1-17-1-08-03-2-1100 | 2014 | 2015 | нд | 1.8757 | 0.28665 | 1.5232 | 0 | 0.065857 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 от 2БКТП-3 до ТП-УСК/020 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1101) | G_14-1-17-1-08-03-2-1101 | 2014 | 2019 | нд | 1.4415 | 0.28665 | 1.0939 | 0 | 0.061006 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.294-110 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в д. Бор Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0905) | G_15-1-17-1-08-03-2-0905 | 2015 | 2017 | нд | 0.44484 | 0.020489 | 0.39469 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-137 до проектируемой РП-10 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0756) | H_16-1-17-1-08-03-2-0756 | 2016 | 2019 | нд | 40.8686 | 1.9064 | 38.0607 | 0 | 0.90147 | нд | 38.4575 | 38.4575 | 38.4575
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-10/0,4 кВ до ТП-157 в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0757) | H_16-1-17-1-08-03-2-0757 | 2016 | 2019 | нд | 1.6574 | 0.097941 | 1.277 | 0 | 0.28246 | нд | 1.4451 | 1.4451 | 1.4451
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-1373 до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0754) | H_16-1-17-1-08-03-2-0754 | 2016 | 2018 | нд | 2.5794 | 0.11362 | 2.3535 | 0 | 0.1123 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2 КЛ-6 кВ от БКТП "Нева-Сити" до устанавливаемой БКТП-6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0005) | G_16-1-10-1-08-03-2-0005 | 2016 | 2018 | нд | 13.8002 | 0.73624 | 12.9028 | 0 | 0.16116 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во двух КЛ-6 кВ от БКТП 6/0,4 кВ до БКТП 6/0,4 кВ № 2 в г. Кировск ЛО (13-1-10-1-08-03-2-350) | G_13-1-10-1-08-03-2-350 | 2013 | 2018 | нд | 1.9269 | 0.15065 | 1.643 | 0 | 0.13325 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-502 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (16-1-10-1-08-03-2-1135) | H_16-1-10-1-08-03-2-1135 | 2016 | 2018 | нд | 0.64376 | 0.030983 | 0.56206 | 0 | 0.050713 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-505 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (16-1-10-1-08-03-2-1134) | H_16-1-10-1-08-03-2-1134 | 2016 | 2018 | нд | 1.4743 | 0.078578 | 1.345 | 0 | 0.050713 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-556 до устанавливаемой БКТП в г. Отрадное Кировского района ЛО (14-1-10-1-08-03-2-329) | Г_G_14-1-10-1-08-03-2-329 | 2014 | 2016 | нд | 1.5308 | 0.085576 | 1.3994 | 0 | 0.045851 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 от БКТП-40 до проектируемой ТП-10/0,4 (ТП-51) в г. Шлиссельбург ЛО (12-1-22-1-08-03-2-483) | G_12-1-22-1-08-03-2-483 | 2012 | 2014 | нд | 1.2597 | 0.10912 | 1.0846 | 0 | 0.065929 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 от РП-2 до проектируемой ТП-10/0,4 (ТП-51) в г. Шлиссельбург ЛО (12-1-22-1-08-03-2-484) | G_12-1-22-1-08-03-2-484 | 2012 | 2014 | нд | 2.8903 | 0.25355 | 2.5532 | 0 | 0.083557 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от ПС-382 до границ участка на ул. Песочная в г. Кировск ЛО (14-1-10-1-08-03-2-1301) | G_14-1-10-1-08-03-2-1301 | 2014 | 2018 | нд | 3.8586 | 0.27757 | 3.4084 | 0 | 0.17273 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-1 до устанавливаемой БКТП 6/0,4 кВ в п. Мга Кировского района ЛО (14-1-10-1-08-03-2-282) | G_14-1-10-1-08-03-2-282 | 2014 | 2018 | нд | 0.82745 | 0.056844 | 0.76637 | 0 | 0.0042373 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-162 до устанавливаемой КТПП 2х250/6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-08-03-2-1312) | G_15-1-10-1-08-03-2-1312 | 2015 | 2018 | нд | 1.4861 | 0.12022 | 1.3046 | 0 | 0.061299 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ фид.08 ПС-382 110/6 кВ до проектируемой КТП 6/0,4кВ на ул. Набережная в г. Кировск ЛО (14-1-10-1-08-03-2-1398) | H_14-1-10-1-08-03-2-1398 | 2014 | 2018 | нд | 0.76628 | 0.05012 | 0.69356 | 0 | 0.022599 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-163 до проектируемой БКТП на ул. Набережная в г. Кировск Кировского района ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0662) | H_16-1-10-1-08-03-2-0662 | 2016 | 2017 | нд | 1.0444 | 0.061099 | 0.92615 | 0 | 0.057102 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-200 до проектируемой БКТП на ул. Набережная в г. Кировск Кировского района ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0661) | H_16-1-10-1-08-03-2-0661 | 2016 | 2017 | нд | 2.3398 | 0.16489 | 2.1179 | 0 | 0.057102 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6кВ от РТП-200 до ТП-149 в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-08-03-2-0653) | G_15-1-10-1-08-03-2-0653 | 2015 | 2017 | нд | 1.7017 | 0.10215 | 1.4893 | 0 | 0.11032 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2 КЛ-10 кВ от точки врезки ф. 48-14 до проектируемой 2 БКТП-10/0,4 кВ в г. Луга ЛО (16-1-06-1-08-03-2-0807) | H_16-1-06-1-08-03-2-0807 | 2016 | 2017 | нд | 0.61478 | 0.04195 | 0.54346 | 0 | 0.029379 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2 КЛ-10 кВ от точки врезки ф. 48-22 до проектируемой 2 БКТП-10/0,4 кВ в г. Луга ЛО (16-1-06-1-08-03-2-0808) | H_16-1-06-1-08-03-2-0808 | 2016 | 2017 | нд | 0.60838 | 0.04149 | 0.53751 | 0 | 0.029379 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-15 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в квартале №3 ЗСР в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (16-1-06-1-08-03-2-0567) | H_16-1-06-1-08-03-2-0567 | 2016 | 2018 | нд | 4.453 | 0.2838 | 4.062 | 0 | 0.10718 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-17 до проектируемой 2БКТП в квартале 9 ЗСР (13-1-06-1-08-03-2-1064) | G_13-1-06-1-08-03-2-1064 | 2013 | 2015 | нд | 1.0568 | 0.073753 | 0.94755 | 0 | 0.035469 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ "ПС БКФ-ТП-12" в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (14-1-06-1-08-03-2-1407) | G_14-1-06-1-08-03-2-1407 | 2014 | 2017 | нд | 1.0984 | 0.070712 | 0.91591 | 0 | 0.11178 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-25 до проектируемой 2КТП в районе пр. Героев в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (13-1-06-1-08-03-2-1068) | G_13-1-06-1-08-03-2-1068 | 2013 | 2015 | нд | 0.67929 | 0.04065 | 0.56712 | 0 | 0.071524 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-10 кВ фидера №21 ПС-259 в п. Сиверский (13-1-06-1-08-03-2-1098) | G_13-1-06-1-08-03-2-1098 | 2013 | 2015 | нд | 1.2532 | 0.081921 | 1.1198 | 0 | 0.051415 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-10 кВ фидера №24 ПС-259 в п. Сиверский (13-1-06-1-08-03-2-1099) | G_13-1-06-1-08-03-2-1099 | 2013 | 2015 | нд | 0.75665 | 0.045147 | 0.66009 | 0 | 0.051415 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ ТП-216 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в районе д. 16 по ул. Хохлова в г. Гатчина (13-1-06-1-08-03-2-1212) | G_13-1-06-1-08-03-2-1212 | 2013 | 2017 | нд | 0.20134 | 0.0053605 | 0.17056 | 0 | 0.025424 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ №1 проектируемая РТП - проектируемая ТП в г. Гатчина Гатчинского р-на ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0587) | G_15-1-06-1-08-03-2-0587 | 2015 | 2017 | нд | 0.14833 | 0.0095388 | 0.12767 | 0 | 0.011123 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ №2 проектируемая РТП - проектируемая ТП в г. Гатчина Гатчинского р-на ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0588) | G_15-1-06-1-08-03-2-0588 | 2015 | 2017 | нд | 0.16644 | 0.0095388 | 0.14577 | 0 | 0.011123 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-40 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в районе д. 16 по ул. Хохлова в г. Гатчина (13-1-06-1-08-03-2-1211) | G_13-1-06-1-08-03-2-1211 | 2013 | 2017 | нд | 1.473 | 0.090334 | 1.3009 | 0 | 0.08178 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ ГПП-303-ТП-116 до проектируемой ТП в г. Кириши ЛО (16-1-03-1-08-03-2-0584) | H_16-1-03-1-08-03-2-0584 | 2016 | 2018 | нд | 0.50048 | 0.031586 | 0.43461 | 0 | 0.03428 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ РП-2-ТП-66 до проектируемой ТП в г. Кириши ЛО (16-1-03-1-08-03-2-0585) | H_16-1-03-1-08-03-2-0585 | 2016 | 2018 | нд | 0.38346 | 0.025085 | 0.341 | 0 | 0.017373 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ ТП-64-ТП-66 до проектируемой ТП в г. Кириши ЛО (16-1-03-1-08-03-2-0587) | H_16-1-03-1-08-03-2-0587 | 2016 | 2018 | нд | 0.45932 | 0.031801 | 0.40803 | 0 | 0.019492 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ ТП85-ТП-66 до проектируемой ТП в г. Кириши ЛО (16-1-03-1-08-03-2-0586) | H_16-1-03-1-08-03-2-0586 | 2016 | 2018 | нд | 0.46949 | 0.02669 | 0.42331 | 0 | 0.019492 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-22 до ТП-52 в г. Волхов (13-1-03-1-08-03-2-423) | H_13-1-03-1-08-03-2-423 | 2013 | 2018 | нд | 0.25703 | 0.065156 | 0.16729 | 0 | 0.024576 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-52 до ТП-43 (13-1-03-1-08-03-2-424) | H_13-1-03-1-08-03-2-424 | 2013 | 2018 | нд | 0.48533 | 0.066597 | 0.39501 | 0 | 0.023729 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БРТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-3 в дер.Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0569) | G_15-1-04-1-08-03-2-0569 | 2015 | 2019 | нд | 1.8162 | 0.12987 | 1.6196 | 0 | 0.06672 | нд | 0.07596 | 0.07596 | 0.07596
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №98 "МегаПарнас" до проектируемой БРТП-10/0,4 кВ на территории ЗАО “ЮИТ Лентек” в Бугровском СП Всеволожского р | Г_G_13-1-04-1-08-03-2-1013 | 2013 | 2017 | нд | 6.8184 | 0.60886 | 5.9166 | 0 | 0.29299 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКРТП-10/0,4 кВ №1 до БКТП-10/0,4 кВ №3 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-296) | G_13-1-04-1-08-03-2-296 | 2013 | 2019 | нд | 2.3371 | 0.17043 | 2.1455 | 0 | 0.021196 | нд | 0.022084 | 0.022084 | 0.022084
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКРТП-10/0,4 кВ №1 до БКТП-10/0,4 кВ №5 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-300) | G_13-1-04-1-08-03-2-300 | 2021 | 2021 | нд | 2.6612 | 0.26612 | 2.2955 | 0 | 0.099585 | нд | 2.6612 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в дер.Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0568) | G_15-1-04-1-08-03-2-0568 | 2015 | 2017 | нд | 1.8568 | 0.14736 | 1.6513 | 0 | 0.058123 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №11 до БКТП-10/0,4 кВ №10 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-306) | G_13-1-04-1-08-03-2-306 | 2021 | 2021 | нд | 2.6612 | 0.26612 | 2.2955 | 0 | 0.099585 | нд | 2.6612 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №12 до БКТП-10/0,4 кВ №11 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-305) | G_13-1-04-1-08-03-2-305 | 2021 | 2021 | нд | 2.6612 | 0.26612 | 2.2955 | 0 | 0.099585 | нд | 2.6612 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №2 до БКТП-10/0,4 кВ №4 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-298) | G_13-1-04-1-08-03-2-298 | 2013 | 2019 | нд | 1.6628 | 0.15687 | 1.4457 | 0 | 0.060189 | нд | 0.01325 | 0.01325 | 0.01325
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №3 до БКТП-10/0,4 кВ №2 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-297) | G_13-1-04-1-08-03-2-297 | 2013 | 2019 | нд | 2.645 | 0.1931 | 2.4279 | 0 | 0.024018 | нд | 0.025025 | 0.025025 | 0.025025
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №4 до БКТП-10/0,4 кВ №6 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-299) | G_13-1-04-1-08-03-2-299 | 2013 | 2019 | нд | 2.71 | 0.19758 | 2.264 | 0 | 0.24842 | нд | 1.852 | 1.852 | 1.852
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №5 до БКТП-10/0,4 кВ №8 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-302) | G_13-1-04-1-08-03-2-302 | 2021 | 2021 | нд | 2.6612 | 0.26612 | 2.2955 | 0 | 0.099585 | нд | 2.6612 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №6 до БКТП-10/0,4 кВ №7 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-301) | G_13-1-04-1-08-03-2-301 | 2020 | 2020 | нд | 2.4879 | 0.24879 | 2.146 | 0 | 0.093099 | нд | 2.4879 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №7 до БКТП-10/0,4 кВ №9 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-303) | G_13-1-04-1-08-03-2-303 | 2021 | 2021 | нд | 2.6612 | 0.26612 | 2.2955 | 0 | 0.099585 | нд | 2.6612 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №8 до БКТП-10/0,4 кВ №12 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-304) | G_13-1-04-1-08-03-2-304 | 2021 | 2021 | нд | 2.6612 | 0.26612 | 2.2955 | 0 | 0.099585 | нд | 2.6612 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №9 до БКТП-10/0,4 кВ №10 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-464) | H_13-1-04-1-08-03-2-464 | 2021 | 2021 | нд | 2.6612 | 0.26612 | 2.2955 | 0 | 0.099585 | нд | 2.6612 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БРТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-1 в дер.Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0567) | G_15-1-04-1-08-03-2-0567 | 2015 | 2017 | нд | 2.1799 | 0.14987 | 1.9519 | 0 | 0.078078 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Янино-2" до БКРТП-10/0,4 кВ №1 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-295) | G_13-1-04-1-08-03-2-295 | 2013 | 2019 | нд | 28.656 | 1.9511 | 25.705 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-Янино-2 110/10 кВ до проектируемой БРТП-10/0,4 кВ в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0566) | G_15-1-04-1-08-03-2-0566 | 2015 | 2017 | нд | 26.0645 | 1.8391 | 24.0824 | 0 | 0.14293 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "РП-70 "Строитель" - ТП-79" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0945) | G_15-1-04-1-08-03-2-0945 | 2015 | 2019 | нд | 3.0745 | 0.61682 | 2.1151 | 0 | 0.34267 | нд | 2.3121 | 2.3121 | 2.3121
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-3351 до проектируемой ТП-22 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0395) | G_15-1-04-1-08-03-2-0395 | 2015 | 2017 | нд | 1.6153 | 0.09938 | 1.4901 | 0 | 0.025847 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-3352 до проектируемой ТП-20 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0397) | Г_G_15-1-04-1-08-03-2-0397 | 2015 | 2017 | нд | 1.277 | 0.086786 | 1.164 | 0 | 0.026271 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-20 до проектируемой ТП-23 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0398) | Г_G_15-1-04-1-08-03-2-0398 | 2015 | 2017 | нд | 1.5779 | 0.10568 | 1.4493 | 0 | 0.022881 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-22 до проектируемой ТП-10 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0396) | Г_G_15-1-04-1-08-03-2-0396 | 2015 | 2017 | нд | 1.1487 | 0.072824 | 1.05 | 0 | 0.025847 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направ-ем "ПС 110/10 кВ "Янино-2"- КТПН-10/0,4 кВ" до проек-ой ТП-10/0,4кВ в с.п.Заневская волость Всев. р.(14-1-04-1-08-03-2-1371) | G_14-1-04-1-08-03-2-1371 | 2014 | 2016 | нд | 1.0564 | 0.067656 | 0.97147 | 0 | 0.01725 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ ПС294-ТП291 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в с. Павлово Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-1446) | Г_G_14-1-04-1-08-03-2-1446 | 2014 | 2016 | нд | 0.59285 | 0.03209 | 0.56076 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ БКТП-3 - БКТП-4 на территории ООО "ЭнСиСИ Вилладж" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Всеволожск ЛО (15-1-04-1-08-03-2-1061) | G_15-1-04-1-08-03-2-1061 | 2015 | 2019 | нд | 3.4997 | 0.16197 | 3.1249 | 0 | 0.21284 | нд | 1.3556 | 1.3556 | 1.3556
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от вновь установленной ячейки в РТП №1373 до проектируемой ТП №10 в д. Новосаратовка Всеволожского р-на (14-1-04-1-08-03-2-1356) | G_14-1-04-1-08-03-2-1356 | 2014 | 2016 | нд | 3.8302 | 0.31061 | 3.3897 | 0 | 0.12993 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от КТПН-10/0,4 кВ (ЗАО "Агенство Бизнес Отношений) до проектируемоц КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка (14-1-04-1-08-03-2-083) | G_14-1-04-1-08-03-2-083 | 2014 | 2016 | нд | 1.8803 | 0.26189 | 1.5686 | 0 | 0.049779 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от проект-ой КТПН-10/0,4 кВ на тер-ии ЗАО "НЕСКО Санкт-Петербург" в д.Новосаратовка до проект-ой КТПН (14-1-04-1-08-03-2-057) | G_14-1-04-1-08-03-2-057 | 2014 | 2019 | нд | 1.9209 | 0.13438 | 1.7539 | 0 | 0.032569 | нд | 0.034512 | 0.034512 | 0.034512
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от проект-ой РП-10 кВ в до проект-ой КТПН 10/0,4 кВ на тер-ии ЗАО "Сярьги-Спорт" в дер.Энколово (13-1-04-1-08-03-2-1281) | G_13-1-04-1-08-03-2-1281 | 2013 | 2018 | нд | 0.4013 | 0.13933 | 0.24817 | 0 | 0.013805 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП №4 до ТП №6 в д.Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (14-1-04-1-08-03-2-630) | Г_G_14-1-04-1-08-03-2-630 | 2014 | 2016 | нд | 2.2202 | 0.038877 | 2.1143 | 0 | 0.067007 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП №7 до ТП №2 в д.Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (14-1-04-1-08-03-2-632) | Г_G_14-1-04-1-08-03-2-632 | 2014 | 2016 | нд | 1.3925 | 0.17076 | 1.1558 | 0 | 0.065937 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-135 до проектирумеой КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0874) | G_15-1-04-1-08-03-2-0874 | 2015 | 2016 | нд | 0.96307 | 0.0638 | 0.87955 | 0 | 0.019718 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10кВ от проект-ой РТП-10/0,4кВ в р-не д.Энколово до проект-ой ТП-10/0,4кВ в Бугровском СП (13-1-04-1-08-03-2-733) | G_13-1-04-1-08-03-2-733 | 2013 | 2016 | нд | 27.0521 | 1.6204 | 25.2259 | 0 | 0.20584 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от КТП №5 10/0,4 кВ до КТП №6 10/0,4 кВ Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-444) | G_14-1-04-1-08-03-2-444 | 2014 | 2016 | нд | 3.1647 | 0.28652 | 2.8138 | 0 | 0.064439 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от КТПН 10/0,4 кВ на тер-ии ДНП "Ламбери-Запад" до проек-ой КТПН на тер-ии ДНП "Ламбери-Восток" в д.Савочкино Всев. р-на ЛО (14-1-04-1-08-03-2-1415) | G_14-1-04-1-08-03-2-1415 | 2014 | 2016 | нд | 0.9868 | 0.23062 | 0.71906 | 0 | 0.037119 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от КТПН 10/0,4 кВ на тер-ии ЗАО "Сярьги-Спорт" до проек-ой КТПН на тер-ии ДНП "Ламбери-запад" в д. Савочкино Всев. р-на (14-1-04-1-08-03-2-1416) | G_14-1-04-1-08-03-2-1416 | 2014 | 2016 | нд | 1.4066 | 0.31043 | 1.0384 | 0 | 0.057797 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ТП-98 - ТП-85 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в г. Кириши ЛО (15-1-09-1-08-03-2-0523) | G_15-1-09-1-08-03-2-0523 | 2015 | 2017 | нд | 0.1499 | 0.0075614 | 0.10218 | 0 | 0.040161 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от врезки "КЛ ТП-45-ТП-48" до ТП-126 в г.Кириши (14-1-09-1-08-03-2-164) | G_14-1-09-1-08-03-2-164 | 2014 | 2017 | нд | 0.20995 | 0.011136 | 0.17621 | 0 | 0.022599 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-6 до РП-1 (13-1-09-1-08-03-2-981) | Г_G_13-1-09-1-08-03-2-981 | 2013 | 2017 | нд | 1.4635 | 0.13037 | 1.3178 | 0 | 0.015254 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-32Н до ТП-126 кВ в г. Кириши (14-1-09-1-08-03-2-163) | G_14-1-09-1-08-03-2-163 | 2014 | 2017 | нд | 1.2843 | 0.089456 | 1.1307 | 0 | 0.064103 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-10кВ от 1 с.ш. ТП-30 РУ-10 кВ до проектируемой 2КТП (12-1-12-1-08-03-2-292) | G_12-1-12-1-08-03-2-292 | 2012 | 2015 | нд | 1.3526 | 0.13955 | 1.0829 | 0 | 0.13015 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-6 кВ от опоры №4 отпаечной ВЛ-6 кВ на ТП-49 ф. 35-03 до ТП-58 в г. Подпорожье ЛО (16-1-12-1-08-03-2-0406) | H_16-1-12-1-08-03-2-0406 | 2016 | 2017 | нд | 0.64202 | 0.035925 | 0.53576 | 0 | 0.070339 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ ф.144-01 до проектируемой 2БКТП в г.п. Толмачево ЛО (16-1-13-1-08-03-2-0338) | H_16-1-13-1-08-03-2-0338 | 2016 | 2017 | нд | 0.59318 | 0.031189 | 0.4813 | 0 | 0.080686 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ ф.144-02 до проектируемой 2БКТП в г.п. Толмачево ЛО (16-1-13-1-08-03-2-0339) | H_16-1-13-1-08-03-2-0339 | 2016 | 2017 | нд | 2.7179 | 0.16466 | 2.4159 | 0 | 0.13737 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП№ 108 до 2КТП-10/0,4 кВ в г.Луга ЛО (15-1-13-1-08-03-2-0869) | G_15-1-13-1-08-03-2-0869 | 2015 | 2018 | нд | 2.8557 | 0.1901 | 2.4491 | 0 | 0.2165 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП№ 113 до 2КТП-10/0,4 кВ в г.Луга ЛО (15-1-13-1-08-03-2-0870) | G_15-1-13-1-08-03-2-0870 | 2015 | 2018 | нд | 1.5958 | 0.10645 | 1.4027 | 0 | 0.086666 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-76 до ТП-136 (13-1-13-1-08-03-2-782) | G_13-1-13-1-08-03-2-782 | 2013 | 2019 | нд | 1.5966 | 0.13685 | 1.4301 | 0 | 0.029612 | нд | 0.04617 | 0.04617 | 0.04617
1.1.1.3. | Подп, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-43 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ на ул. Комсомольская в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-1-08-03-2-0902) | G_15-1-15-1-08-03-2-0902 | 2015 | 2016 | нд | 1.2648 | 0.084322 | 1.1227 | 0 | 0.057816 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Подп, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-44 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ на ул. Комсомольская в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-1-08-03-2-0903) | G_15-1-15-1-08-03-2-0903 | 2015 | 2016 | нд | 0.5638 | 0.032395 | 0.47359 | 0 | 0.057816 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Слан, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-101 до проектируемой 2БКТП (13-1-18-1-08-03-2-357) | G_13-1-18-1-08-03-2-357 | 2013 | 2016 | нд | 1.1775 | 0.10431 | 0.94581 | 0 | 0.12741 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Слан, Стр-во КЛ-6 кВ от ЦРП-3 до проектируемой 2БКТП (13-1-18-1-08-03-2-356) | G_13-1-18-1-08-03-2-356 | 2013 | 2016 | нд | 2.0343 | 0.13721 | 1.8268 | 0 | 0.070324 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2 КЛ от ТП В-3 до ТП В-5 в г. Сосновый Бор ЛО (14-1-19-1-08-03-2-144) | G_14-1-19-1-08-03-2-144 | 2014 | 2018 | нд | 0.54191 | 0.03453 | 0.48782 | 0 | 0.019554 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2 КЛ-10 кВ от РП-11 до ТП 16-3 в г. Сосновый Бор ЛО (13-1-19-1-08-03-2-1161) | G_13-1-19-1-08-03-2-1161 | 2013 | 2018 | нд | 3.0679 | 0.21321 | 2.7725 | 0 | 0.082258 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-11 до ТП 19-1 в г.Сосновый Бор ЛО (14-1-19-1-08-03-2-018) | G_14-1-19-1-08-03-2-018 | 2014 | 2018 | нд | 4.2709 | 0.28459 | 3.8626 | 0 | 0.12375 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-11 до ТП 7-16 в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-08-03-2-1373) | G_15-1-19-1-08-03-2-1373 | 2015 | 2017 | нд | 11.5787 | 0.0021293 | 11.532 | 0 | 0.044492 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП 16-3 до ТП 16-4 в г. Сосновый Бор ЛО (13-1-19-1-08-03-2-1162) | G_13-1-19-1-08-03-2-1162 | 2013 | 2018 | нд | 0.20774 | 0.0118 | 0.13508 | 0 | 0.060859 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП 9-11 до врезки в КЛ-10 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-08-03-2-0454) | G_15-1-19-1-08-03-2-0454 | 2015 | 2018 | нд | 3.3133 | 0.24312 | 2.9375 | 0 | 0.13267 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП В-3 в г.Сосновый Бор ЛО (14-1-19-1-08-03-2-097) | G_14-1-19-1-08-03-2-097 | 2014 | 2017 | нд | 0.68583 | 0.050766 | 0.55654 | 0 | 0.078527 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-9 до ТП В-5 в г. Сосновый Бор ЛО (14-1-19-1-08-03-2-143) | G_14-1-19-1-08-03-2-143 | 2014 | 2018 | нд | 0.43584 | 0.023354 | 0.3673 | 0 | 0.045189 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП 7-15 до ТП 7-17 заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (14-1-19-1-08-03-2-1304) | G_14-1-19-1-08-03-2-1304 | 2014 | 2016 | нд | 2.5279 | 0.20022 | 2.2379 | 0 | 0.089776 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП 7-15 до ТП 7-18 заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (14-1-19-1-08-03-2-1405) | G_14-1-19-1-08-03-2-1405 | 2014 | 2016 | нд | 2.677 | 0.20623 | 2.4374 | 0 | 0.033369 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП15-2 к ТП 9-14 в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-08-03-2-0602) | G_15-1-19-1-08-03-2-0602 | 2015 | 2016 | нд | 1.3613 | 0.077963 | 1.2266 | 0 | 0.05678 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2 КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф. 199-25, ф. 199-29 до проектируемой БКТП-6/0,4 кВ в г. Никольское Тосненского района ЛО (15-1-21-1-08-03-2-0667) | G_15-1-21-1-08-03-2-0667 | 2015 | 2018 | нд | 0.89687 | 0.060586 | 0.78311 | 0 | 0.053174 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.199-25, ф.199-29 от ТП-20 до проектируемой БКТП-6/0,4 кВ в г.Никольское ЛО (15-1-21-1-08-03-2-0682) | H_15-1-21-1-08-03-2-0682 | 2015 | 2017 | нд | 2.1716 | 0.17167 | 1.8579 | 0 | 0.14208 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-109 до вновь построенной БКТП в г. Тосно ЛО (14-1-21-1-08-03-2-531) | Г_G_14-1-21-1-08-03-2-531 | 2014 | 2019 | нд | 6.3336 | 0.41331 | 5.8355 | 0 | 0.084749 | нд | 0.0064306 | 0.0064306 | 0.0064306
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от КТП-2(Н) до проектируемой 2БКТП 10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург ЛО (14-1-22-1-08-03-2-541) | G_14-1-22-1-08-03-2-541 | 2014 | 2018 | нд | 5.3682 | 0.39816 | 4.8091 | 0 | 0.16103 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП 10/0,4 кВ до точки врезки в КЛ-10 ТП-51 - ТП18 в г. Шлиссельбург ЛО (14-1-22-1-08-03-2-542) | G_14-1-22-1-08-03-2-542 | 2014 | 2018 | нд | 0.22282 | 0.01781 | 0.16922 | 0 | 0.035793 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-2 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ 2х630 № 39 (13-1-22-1-08-03-2-344) | G_13-1-22-1-08-03-2-344 | 2013 | 2018 | нд | 2.7016 | 0.15955 | 2.5124 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-2 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ 2х630 № 42 (13-1-22-1-08-03-2-345) | G_13-1-22-1-08-03-2-345 | 2013 | 2018 | нд | 1.8094 | 0.097378 | 1.6913 | 0 | 0.020763 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во двух КЛ-10 кВ от ПС-159 до проек-ой 2БРТП*1000 кВА (11-05/1-004) | G_11-05/1-004 | 2011 | 2014 | нд | 2.8554 | 0.6003 | 2.2164 | 0 | 0.038735 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от поек-ой 2БРТП*1000 кВА до ТП-143 (11-05/1-005.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-05/1-005 | 2011 | 2014 | нд | 2.0017 | 0.20988 | 1.7739 | 0 | 0.017859 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от поектируемой 2БРТП*1000 кВА до ТП-117 (11-05/1-006.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-05/1-006 | 2011 | 2014 | нд | 2.3564 | 0.2019 | 2.1372 | 0 | 0.017274 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-4 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ (10-13/1-019.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-13/1-019 | 2010 | 2013 | нд | 3.2328 | 0.24491 | 2.9165 | 0 | 0.071394 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-168 до РП-11 в г.Сосновый Бор (11-19/1-029) | G_11-19/1-029 | 2011 | 2015 | нд | 18.5928 | 1.4037 | 16.7844 | 0 | 0.40473 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от проект-ой опоры ВЛЗ-6 кВ до проек-ой КТПн 400/6/0,4 кВ п.Морозова(10-04/5-018.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-04/5-018 | 2010 | 2013 | нд | 1.1695 | 0.07005 | 0.90674 | 0 | 0.19266 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проектируемой БКТП 6/0,4 кВА до РУ-6 кВ ТП-165 в г. Кировск ЛО (11-10/1-049) | G_11-10/1-049 | 2011 | 2016 | нд | 1.6244 | 0.14538 | 1.3945 | 0 | 0.084596 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проектируемой БКТП 6/0,4 кВА до РУ-6 кВ ТП-145 в г. Кировск ЛО (11-10/1-050) | G_11-10/1-050 | 2011 | 2016 | нд | 1.5826 | 0.12229 | 1.3779 | 0 | 0.082384 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-57 до проектируемой КТП-53 (10-22/1-014.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-22/1-014 | 2010 | 2012 | нд | 9.5759 | 0.76198 | 8.1821 | 0 | 0.63185 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КВЛ от ПС 110/10 кВ "Мега-Парнас" до проектируемой РП 10 кВ в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (09-04/1-004) | G_09-04/1-004 | 2009 | 2017 | нд | 87.5834 | 1.7844 | 83.575 | 0 | 2.224 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2 КЛ-10 кВ от ПС-365 до проек-ой ТП-10/0,4 кВ №3 (10-04/3-029.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-04/3-029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от проект. КРТП-10 кВ до устанавл. КТП-1000кВА-10/0,4кВ №1 Новосаратовка (10-04/6-004) | G_10-04/6-004 | 2010 | 2013 | нд | 10.7931 | 0.50891 | 7.0976 | 0 | 3.1866 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ №1 до проектируемой КТП-1000 10/0,4 кВ №2 в д. Новосаратовка (11-04/6-005) | G_11-04/6-005 | 2011 | 2013 | нд | 1.687 | 0.11311 | 1.4624 | 0 | 0.11141 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ №2 до проектируемой КТП-1000 10/0,4 кВ №3 в д. Новосаратовка (11-04/6-006) | G_11-04/6-006 | 2011 | 2013 | нд | 1.3734 | 0.088811 | 1.1568 | 0 | 0.12785 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-45 до опоры №1 проек-ой ВЛЗ-6 кВ (10-04/5-007.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-04/5-007 | 2010 | 2013 | нд | 0.44881 | 0.018272 | 0.23318 | 0 | 0.19736 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ в г. Кириши (10-09/1-009.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-09/1-009 | 2010 | 2014 | нд | 13.1159 | 0.84229 | 11.8245 | 0 | 0.44915 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-6 кВ от ТП-13к до проектируемой КТП-6/0,4 кВ п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0424) | H_17-1-17-1-08-03-2-0424 | 2017 | 2019 | нд | 2.2945 | 0.15751 | 2.0569 | 0 | 0.080023 | нд | 0.010396 | 0.010396 | 0.010396
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до БКТП-3 в Щегловском СП Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0301) | H_17-1-17-1-08-03-2-0301 | 2017 | 2018 | нд | 2.883 | 0 | 2.8249 | 0 | 0.058103 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-3 до БКТП-4 в Щегловском СП Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0300) | H_17-1-17-1-08-03-2-0300 | 2017 | 2018 | нд | 4.1673 | 0.29206 | 3.7887 | 0 | 0.086576 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-6 кВ от проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ до ТП-5 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0282) | H_17-1-17-1-08-03-2-0282 | 2017 | 2019 | нд | 1.7067 | 0.095549 | 1.4438 | 0 | 0.1674 | нд | 1.6029 | 1.6029 | 1.6029
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-6 кВ от ТП-001 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0281) | H_17-1-17-1-08-03-2-0281 | 2017 | 2019 | нд | 7.2928 | 0.40398 | 6.4924 | 0 | 0.39644 | нд | 6.833 | 6.833 | 6.833
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 на территории ЖК "Форвард" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ЖК "Цвета Радуги" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0892) | H_17-1-17-1-08-03-2-0892 | 2017 | 2018 | нд | 14.2807 | 0.9252 | 13.2332 | 0 | 0.1223 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ "РТП-1373 - ТП-132(Н)" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО; (17-1-17-1-08-03-2-0554) | H_17-1-17-1-08-03-2-0554 | 2019 | 2019 | нд | 0.87991 | 0.087991 | 0.70392 | 0 | 0.087991 | нд | 0.87991 | 0.87991 | 0.87991
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфтового поля до проектируемой РТП-10/0,4 кВ мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0799) | H_17-1-17-1-08-03-2-0799 | 2017 | 2020 | нд | 7.9053 | 0.32908 | 7.4387 | 0 | 0.13753 | нд | 7.6011 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-2 до БКТП-402 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0927) | H_17-1-17-1-08-03-2-0927 | 2017 | 2019 | нд | 4.6365 | 0.29397 | 4.1781 | 0 | 0.16439 | нд | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от существующей КЛ-10 кВ "ПС-98 – ТП-015" до РТП-60 в мас. Корабсельки Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0771) | H_17-1-17-1-08-03-2-0771 | 2017 | 2019 | нд | 3.1117 | 0.29412 | 2.5765 | 0 | 0.24105 | нд | 2.819 | 2.819 | 2.819
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от муфтового поля до РТП-10/0,4 кВ в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0776) | H_17-1-17-1-08-03-2-0776 | 2017 | 2019 | нд | 11.7189 | 0.37301 | 11.2908 | 0 | 0.055093 | нд | 0.12279 | 0.12279 | 0.12279
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до ТП-132(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0556) | H_17-1-17-1-08-03-2-0556 | 2019 | 2019 | нд | 1.0377 | 0.13403 | 0.76962 | 0 | 0.13403 | нд | 1.0377 | 1.0377 | 1.0377
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-1373 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0562) | H_17-1-17-1-08-03-2-0562 | 2019 | 2019 | нд | 8.2811 | 0.96544 | 6.6219 | 0 | 0.69381 | нд | 1.8856 | 1.8856 | 1.8856
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-132 до ТП-133(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0557) | H_17-1-17-1-08-03-2-0557 | 2019 | 2019 | нд | 1.1265 | 0.15913 | 0.8082 | 0 | 0.15913 | нд | 1.1265 | 1.1265 | 1.1265
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-133 до ТП-134(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0558) | H_17-1-17-1-08-03-2-0558 | 2019 | 2019 | нд | 1.2895 | 0.18425 | 1.0092 | 0 | 0.096093 | нд | 1.2895 | 1.2895 | 1.2895
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-75 до проектируемой ТП-6/0,4 кВ в г. Выборг ЛО (17-1-05-1-08-03-2-0911) | H_17-1-05-1-08-03-2-0911 | 2017 | 2019 | нд | 4.5891 | 0.16646 | 4.2772 | 0 | 0.1454 | нд | 2.5279 | 2.5279 | 2.5279
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-75 до ТП-73 в г. Выборг ЛО (17-1-05-1-08-03-2-0910) | H_17-1-05-1-08-03-2-0910 | 2017 | 2019 | нд | 9.9151 | 0.61875 | 9.1521 | 0 | 0.14422 | нд | 2.5279 | 2.5279 | 2.5279
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2- КЛ-10 кВ от БКТП (ТМГ400кВА) площадка 6 (ТП-153) с врезкой в существующую КЛ-10 кВ ТП-25 – ТП-138 в г. Луга ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0687) | H_17-1-06-1-08-03-2-0687 | 2017 | 2018 | нд | 0.94591 | 0.050284 | 0.86893 | 0 | 0.026696 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.2 до проектируемой 2КТП-6/0,4 кВ в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0478) | H_17-1-06-1-08-03-2-0478 | 2019 | 2020 | нд | 0.72321 | 0.072321 | 0.57857 | 0 | 0.072321 | нд | 0.72321 | 0.72321 | 0.72321
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.6 до проектируемой 2КТП-6/0,4 кВ в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0477) | H_17-1-06-1-08-03-2-0477 | 2019 | 2020 | нд | 0.72321 | 0.072321 | 0.57857 | 0 | 0.072321 | нд | 0.72321 | 0.72321 | 0.72321
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-80 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в д. Мистолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0790) | H_17-1-17-1-08-03-2-0790 | 2019 | 2020 | нд | 15.2941 | 0.7647 | 14.0822 | 0 | 0.4472 | нд | 15.2941 | 15.2941 | 15.2941
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-77 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в д. Мистолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0791) | H_17-1-17-1-08-03-2-0791 | 2019 | 2020 | нд | 7.2972 | 0.72972 | 6.1209 | 0 | 0.44659 | нд | 7.2972 | 7.2972 | 7.2972
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-114 до проектируемой 2БКТП ("ФОК") в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-08-03-2-0565) | H_17-1-20-1-08-03-2-0565 | 2017 | 2018 | нд | 1.4859 | 0.089038 | 1.3317 | 0 | 0.065186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-85 до проектируемой 2БКТП ("ФОК") в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-08-03-2-0564) | H_17-1-20-1-08-03-2-0564 | 2017 | 2018 | нд | 1.8383 | 0.12316 | 1.65 | 0 | 0.065186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КВЛ-20кВ от ПС 110/20 "Восток" до проектируемой БКТП 20/0,4 кВ в массиве Федоровское Тосненского р-на ЛО (15-1-21-1-08-03-2-1354) | G_15-1-21-1-08-03-2-1354 | 2015 | 2017 | нд | 11.9446 | 1.3711 | 10.0907 | 0 | 0.48281 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КТП-10/0,4 кВ на ул. Юрия Гагарина в г. Волхов ЛО (16-1-20-1-08-03-2-0640) | H_16-1-20-1-08-03-2-0640 | 2016 | 2017 | нд | 1.9654 | 0.10889 | 1.8523 | 0 | 0.0042373 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2КТПН-1000/10/0,4 кВ в г.Тихвин ЛО (13-1-20-1-08-03-2-1352) | G_13-1-20-1-08-03-2-1352 | 2013 | 2015 | нд | 2.556 | 0.17968 | 2.2838 | 0 | 0.092502 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во РП-10 кВ "Котельная" в г. Тихвин ЛО (15-1-20-1-08-03-2-1294) | G_15-1-20-1-08-03-2-1294 | 2015 | 2017 | нд | 12.4035 | 0.68427 | 11.5689 | 0 | 0.15027 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во БКТП 10/0,4 кВ ул. Большая Гражданская (13-1-08-1-08-03-2-868) | Г_G_13-1-08-1-08-03-2-868 | 2013 | 2016 | нд | 7.5815 | 0.54637 | 6.9497 | 0 | 0.08544 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во БКТП 2х630/10/0,4 кВ в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0304) | H_16-1-08-1-08-03-2-0304 | 2016 | 2017 | нд | 9.1206 | 0.4299 | 2.7114 | 5.8517 | 0.12768 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в мкр. К ул. Восточная в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1397) | G_15-1-08-1-08-03-2-1397 | 2015 | 2017 | нд | 10.9747 | 0.54784 | 10.3318 | 0 | 0.095108 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во БКТП-2*1000/10/0,4 кВ (13-1-08-1-08-03-2-068) | G_13-1-08-1-08-03-2-068 | 2013 | 2015 | нд | 7.9323 | 0.73209 | 7.1071 | 0 | 0.093177 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КТП 2х630/10/0,4кВ в г. Кингисепп ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0384) | H_16-1-08-1-08-03-2-0384 | 2016 | 2017 | нд | 5.5525 | 0.26796 | 5.2119 | 0 | 0.072661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КТП-400/10/0,4 кВ Промзона 2-ой проезд в г. Кингисепп ЛО (14-1-08-1-08-03-2-371) | Г_G_14-1-08-1-08-03-2-371 | 2014 | 2017 | нд | 1.148 | 0.080042 | 1.0161 | 0 | 0.051907 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во ТП (13-1-08-1-08-03-2-523) | Г_G_13-1-08-1-08-03-2-523 | 2013 | 2016 | нд | 8.8254 | 0.6097 | 8.1378 | 0 | 0.077889 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во ТП 10/0,4 кВ с 2-мя трансформаторами мощностью 400 кВА (13-1-08-1-08-03-2-100) | G_13-1-08-1-08-03-2-100 | 2013 | 2016 | нд | 9.2327 | 0.75968 | 8.3494 | 0 | 0.12355 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-0552) | G_15-1-08-1-08-03-2-0552 | 2015 | 2016 | нд | 8.9366 | 0.45832 | 8.359 | 0 | 0.11935 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во ТП-10/0.4 кВ микрорайон 7 в г. Кингисепп ЛО (14-1-08-1-08-03-2-1323) | G_14-1-08-1-08-03-2-1323 | 2014 | 2015 | нд | 13.0437 | 0.80181 | 12.1345 | 0 | 0.10746 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во ТП-2х1600/10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (14-1-08-1-08-03-2-369) | G_14-1-08-1-08-03-2-369 | 2014 | 2016 | нд | 13.6881 | 1.321 | 12.2619 | 0 | 0.10512 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ (ТП 1-15) в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0850) | H_16-1-08-1-08-03-2-0850 | 2016 | 2019 | нд | 10.1842 | 0.43078 | 3.4602 | 6.2139 | 0.079352 | нд | 3.2809 | 3.2809 | 3.2809
1.1.1.3. | Выб, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ взамен существующей ТП №17 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (14-1-05-1-08-03-2-1040) | G_14-1-05-1-08-03-2-1040 | 2014 | 2016 | нд | 7.3898 | 0.48117 | 6.7993 | 0 | 0.10925 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ по адресу: ул. Большая Черноземная д.1 (12-1-05-1-08-03-2-245) | G_12-1-05-1-08-03-2-245 | 2012 | 2014 | нд | 6.0966 | 0.52433 | 5.4528 | 0 | 0.1195 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в районе СНТ Полянка в г. Приморск Выборгского района ЛО (16-1-05-1-08-03-2-0027) | H_16-1-05-1-08-03-2-0027 | 2016 | 2017 | нд | 0.90304 | 0.054124 | 0.7457 | 0 | 0.10322 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-6/0,4 кВ в районе ул. Фабричная в г. Выборг ЛО (15-1-05-1-08-03-2-1290) | G_15-1-05-1-08-03-2-1290 | 2015 | 2017 | нд | 1.1092 | 0.10161 | 0.98647 | 0 | 0.021155 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-1 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1089) | H_16-1-17-1-08-03-2-1089 | 2016 | 2018 | нд | 8.4713 | 0.36722 | 8.0631 | 0 | 0.040931 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10.1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0915) | H_16-1-17-1-08-03-2-0915 | 2016 | 2017 | нд | 14.3356 | 0.61226 | 13.7233 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10.2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0916) | H_16-1-17-1-08-03-2-0916 | 2016 | 2017 | нд | 14.2484 | 0.60664 | 13.6418 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0901) | H_16-1-17-1-08-03-2-0901 | 2016 | 2019 | нд | 9.9187 | 0.43035 | 2.1887 | 6.3394 | 0.96025 | нд | 0.9968 | 0.9968 | 0.9968
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-14.1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1062) | H_16-1-17-1-08-03-2-1062 | 2016 | 2018 | нд | 16.6676 | 0.68726 | 15.9803 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-14.2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1063) | H_16-1-17-1-08-03-2-1063 | 2016 | 2018 | нд | 15.7762 | 0.6632 | 15.113 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-14.3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0917) | H_16-1-17-1-08-03-2-0917 | 2016 | 2018 | нд | 14.8716 | 0.6207 | 14.2509 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-2 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1100) | H_16-1-17-1-08-03-2-1100 | 2016 | 2018 | нд | 8.4329 | 0.36513 | 8.0269 | 0 | 0.040933 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КТП-10/0,4 кВ в гп. Кузьмоловский Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-1132) | G_15-1-04-1-08-03-2-1132 | 2015 | 2018 | нд | 4.8259 | 0.21767 | 4.5534 | 0 | 0.05485 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0873) | H_16-1-17-1-08-03-2-0873 | 2019 | 2020 | нд | 10.7963 | 0.20753 | 2.0563 | 8.2678 | 0.26469 | нд | 10.7956 | 0.19675 | 0.19675
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1038) | H_16-1-17-1-08-03-2-1038 | 2016 | 2017 | нд | 9.899 | 0.4834 | 9.3736 | 0 | 0.041949 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0941) | H_16-1-17-1-08-03-2-0941 | 2016 | 2017 | нд | 11.0267 | 0.54987 | 10.4391 | 0 | 0.037712 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1124) | H_16-1-17-1-08-03-2-1124 | 2016 | 2018 | нд | 9.956 | 0.49809 | 1.9443 | 7.4449 | 0.068644 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0876) | H_16-1-17-1-08-03-2-0876 | 2019 | 2019 | нд | 9.6875 | 0.1908 | 2.321 | 6.9315 | 0.24409 | нд | 2.521 | 2.521 | 2.521
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1039) | H_16-1-17-1-08-03-2-1039 | 2016 | 2017 | нд | 9.8058 | 0.47896 | 9.2849 | 0 | 0.041949 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1045) | H_16-1-17-1-08-03-2-1045 | 2016 | 2018 | нд | 10.201 | 1.0327 | 1.9543 | 7.161 | 0.052966 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-4 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1046) | H_16-1-17-1-08-03-2-1046 | 2016 | 2018 | нд | 10.1984 | 1.0327 | 1.9476 | 7.161 | 0.057203 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-5 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1052) | H_16-1-17-1-08-03-2-1052 | 2016 | 2019 | нд | 11.2339 | 1.0588 | 2.1917 | 7.7242 | 0.25916 | нд | 10.1859 | 10.1859 | 10.1859
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БРТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0870) | H_16-1-17-1-08-03-2-0870 | 2019 | 2020 | нд | 9.0819 | 0.70516 | 2.5717 | 5.7242 | 0.08075 | нд | 9.0819 | 0.66236 | 0.66236
1.1.1.3. | Всев, Стр-во РП-10 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0869) | H_16-1-17-1-08-03-2-0869 | 2016 | 2020 | нд | 19.3153 | 2.0257 | 4.222 | 12.6661 | 0.40149 | нд | 17.3767 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во РТП-10/0,4 кВ в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1051) | H_16-1-17-1-08-03-2-1051 | 2016 | 2019 | нд | 25.7116 | 2.1569 | 23.4678 | 0 | 0.086918 | нд | 0.89974 | 0.89974 | 0.89974
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1077) | H_16-1-17-1-08-03-2-1077 | 2016 | 2018 | нд | 9.3754 | 0.52972 | 8.8289 | 0 | 0.016782 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-01 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1263) | G_14-1-17-1-08-03-2-1263 | 2014 | 2016 | нд | 13.3021 | 0.62358 | 12.5207 | 0 | 0.15785 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-02 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1264) | G_14-1-17-1-08-03-2-1264 | 2014 | 2016 | нд | 11.7461 | 0.16628 | 11.422 | 0 | 0.15785 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-1 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1044) | G_14-1-17-1-08-03-2-1044 | 2014 | 2017 | нд | 8.8553 | 0.45552 | 8.3536 | 0 | 0.046186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-1 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1096) | G_14-1-17-1-08-03-2-1096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-1 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0055) | G_16-1-17-1-08-03-2-0055 | 2016 | 2018 | нд | 9.5708 | 0.40979 | 9.0898 | 0 | 0.071186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0772) | G_15-1-17-1-08-03-2-0772 | 2015 | 2019 | нд | 11.0772 | 0.50054 | 2.6778 | 7.6848 | 0.21406 | нд | 1.2362 | 1.2362 | 1.2362
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0373) | G_16-1-17-1-08-03-2-0373 | 2016 | 2018 | нд | 4.4741 | 0.30225 | 4.0621 | 0 | 0.10979 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в п. Бугры Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0703) | H_16-1-17-1-08-03-2-0703 | 2016 | 2017 | нд | 11.2094 | 0.53195 | 10.6545 | 0 | 0.022987 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-1000/6/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-845) | G_14-1-17-1-08-03-2-845 | 2014 | 2017 | нд | 10.1026 | 0.34376 | 9.7394 | 0 | 0.019425 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-11 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0061) | G_16-1-17-1-08-03-2-0061 | 2016 | 2018 | нд | 9.5576 | 0.40934 | 9.077 | 0 | 0.071186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-112 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-865) | G_14-1-17-1-08-03-2-865 | 2014 | 2015 | нд | 6.5471 | 0 | 0.96699 | 5.5763 | 0.003861 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-114 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-901) | G_14-1-17-1-08-03-2-901 | 2014 | 2016 | нд | 15.1958 | 0.15068 | 15.0279 | 0 | 0.017209 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-115 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-908) | G_14-1-17-1-08-03-2-908 | 2014 | 2016 | нд | 15.389 | 0.15068 | 15.2211 | 0 | 0.017209 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-12.2 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0454) | H_16-1-17-1-08-03-2-0454 | 2016 | 2017 | нд | 12.9671 | 0.63873 | 12.2521 | 0 | 0.076271 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-128 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-735) | G_14-1-17-1-08-03-2-735 | 2014 | 2017 | нд | 7.654 | 0.25424 | 7.3282 | 0 | 0.07161 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-129 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-736) | G_14-1-17-1-08-03-2-736 | 2014 | 2017 | нд | 7.7794 | 0.25424 | 7.4536 | 0 | 0.07161 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-131 в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-704) | G_14-1-17-1-08-03-2-704 | 2014 | 2016 | нд | 9.2784 | 0.25424 | 9.0173 | 0 | 0.006811 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-132 в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-707) | G_14-1-17-1-08-03-2-707 | 2014 | 2017 | нд | 9.4624 | 0.25424 | 9.1663 | 0 | 0.041949 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-133 в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-710) | G_14-1-17-1-08-03-2-710 | 2014 | 2017 | нд | 9.1332 | 0.25424 | 8.8413 | 0 | 0.037712 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-134 в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-711) | G_14-1-17-1-08-03-2-711 | 2014 | 2017 | нд | 10.0762 | 0.25424 | 9.7842 | 0 | 0.037712 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-138 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-723) | G_14-1-17-1-08-03-2-723 | 2014 | 2019 | нд | 11.1116 | 0.51367 | 2.939 | 7.6141 | 0.04475 | нд | 0.4185 | 0.4185 | 0.4185
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-139 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-722) | G_14-1-17-1-08-03-2-722 | 2014 | 2019 | нд | 10.6867 | 0.49468 | 2.9571 | 7.1902 | 0.04475 | нд | 0.40249 | 0.40249 | 0.40249
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-141 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-724) | G_14-1-17-1-08-03-2-724 | 2014 | 2019 | нд | 11.7463 | 0.54078 | 3.5467 | 7.6141 | 0.04475 | нд | 0.4424 | 0.4424 | 0.4424
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-2 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1045) | G_14-1-17-1-08-03-2-1045 | 2014 | 2017 | нд | 8.8596 | 0.45552 | 8.3579 | 0 | 0.046186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-2 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1097) | G_14-1-17-1-08-03-2-1097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-2 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0056) | G_16-1-17-1-08-03-2-0056 | 2016 | 2018 | нд | 10.2699 | 0.43875 | 9.7562 | 0 | 0.075 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-228 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-690) | G_14-1-17-1-08-03-2-690 | 2014 | 2019 | нд | 7.9816 | 0.43746 | 1.4356 | 5.8965 | 0.2121 | нд | 0.22083 | 0.22083 | 0.22083
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-229 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-689) | G_14-1-17-1-08-03-2-689 | 2014 | 2018 | нд | 9.2059 | 0.3495 | 3.2208 | 5.6356 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-231 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-688) | G_14-1-17-1-08-03-2-688 | 2014 | 2017 | нд | 8.1344 | 0.35785 | 1.9884 | 5.7881 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-235 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1074) | G_14-1-17-1-08-03-2-1074 | 2014 | 2018 | нд | 8.4337 | 0.14727 | 8.2864 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-236 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1077) | G_14-1-17-1-08-03-2-1077 | 2014 | 2018 | нд | 7.3431 | 0.14727 | 7.1958 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-237 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1076) | G_14-1-17-1-08-03-2-1076 | 2014 | 2018 | нд | 6.4179 | 0.14727 | 6.2706 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-239 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1075) | G_14-1-17-1-08-03-2-1075 | 2014 | 2018 | нд | 7.3487 | 0.14727 | 7.2015 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-241 в ж. к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0786) | G_15-1-17-1-08-03-2-0786 | 2015 | 2018 | нд | 7.9928 | 0.33167 | 1.2289 | 6.3983 | 0.033898 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-242 в ж. к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0787) | G_15-1-17-1-08-03-2-0787 | 2015 | 2018 | нд | 7.8557 | 0.33167 | 1.1766 | 6.3136 | 0.033898 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-243 в ж. к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0788) | G_15-1-17-1-08-03-2-0788 | 2015 | 2017 | нд | 9.1906 | 0.33167 | 8.7941 | 0 | 0.064831 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-244 в ж. к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0789) | G_15-1-17-1-08-03-2-0789 | 2015 | 2017 | нд | 9.085 | 0.33167 | 8.7012 | 0 | 0.052119 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-245 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0671) | G_15-1-17-1-08-03-2-0671 | 2015 | 2016 | нд | 10.0756 | 0.68143 | 9.3942 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-246 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0672) | G_15-1-17-1-08-03-2-0672 | 2015 | 2016 | нд | 10.0902 | 0.69602 | 9.3942 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-247 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0673) | G_15-1-17-1-08-03-2-0673 | 2015 | 2016 | нд | 9.8023 | 0.65077 | 9.1515 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-248 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1009) | G_15-1-17-1-08-03-2-1009 | 2015 | 2017 | нд | 9.5939 | 0.68332 | 1.7207 | 7.1186 | 0.071186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-249 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1014) | G_15-1-17-1-08-03-2-1014 | 2015 | 2017 | нд | 9.8082 | 0.68332 | 1.7401 | 7.3136 | 0.071186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-3 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1098) | G_14-1-17-1-08-03-2-1098 | 2014 | 2015 | нд | 7.398 | 0.21469 | 7.1157 | 0 | 0.067522 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-5 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0057) | G_16-1-17-1-08-03-2-0057 | 2016 | 2018 | нд | 10.4074 | 0.43988 | 9.8925 | 0 | 0.075 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-6/0,4 кВ в г. п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1198) | G_14-1-17-1-08-03-2-1198 | 2014 | 2017 | нд | 11.4997 | 0.39212 | 11.1075 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-6/0,4 кВ в д. Янино-1, Всеволожского района, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-698) | G_14-1-17-1-08-03-2-698 | 2014 | 2015 | нд | 6.3599 | 0.25424 | 6.0992 | 0 | 0.006516 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-6/0,4кВ в г.п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1021) | G_14-1-17-1-08-03-2-1021 | 2014 | 2016 | нд | 12.2897 | 0.42288 | 11.8668 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-600/6/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-843) | G_14-1-17-1-08-03-2-843 | 2014 | 2015 | нд | 6.5247 | 0.32828 | 6.1899 | 0 | 0.006516 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-7 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0058) | G_16-1-17-1-08-03-2-0058 | 2016 | 2018 | нд | 10.4022 | 0.44034 | 9.8868 | 0 | 0.075 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-8.1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0968) | G_15-1-17-1-08-03-2-0968 | 2015 | 2016 | нд | 11.1109 | 0.55173 | 10.4257 | 0 | 0.13347 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-8.2 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0969) | G_15-1-17-1-08-03-2-0969 | 2015 | 2016 | нд | 12.0486 | 0.60333 | 11.3118 | 0 | 0.13347 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-9 в ж.к "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0962) | H_15-1-17-1-08-03-2-0962 | 2015 | 2017 | нд | 12.409 | 0.52101 | 11.8117 | 0 | 0.076271 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-9 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0059) | G_16-1-17-1-08-03-2-0059 | 2016 | 2018 | нд | 9.9002 | 0.42133 | 9.4039 | 0 | 0.075 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БРТП-10/0,4 кВ в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0771) | G_15-1-17-1-08-03-2-0771 | 2015 | 2019 | нд | 20.812 | 0.75511 | 3.9579 | 15.8866 | 0.21239 | нд | 1.2626 | 1.2626 | 1.2626
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БРТП-230 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1072) | G_14-1-17-1-08-03-2-1072 | 2014 | 2016 | нд | 22.5206 | 0.26469 | 3.0142 | 18.6415 | 0.60019 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4БКТП-232 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-684) | G_14-1-17-1-08-03-2-684 | 2014 | 2016 | нд | 15.5014 | 0.98615 | 2.9899 | 11.5254 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4БРТП-10/0,4 кВ в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1461) | G_14-1-17-1-08-03-2-1461 | 2014 | 2017 | нд | 44.8161 | 1.9656 | 42.7149 | 0 | 0.13559 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-1 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0818) | G_15-1-17-1-08-03-2-0818 | 2015 | 2016 | нд | 10.3404 | 0.64483 | 9.5621 | 0 | 0.13347 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0716) | G_15-1-17-1-08-03-2-0716 | 2015 | 2017 | нд | 7.3874 | 0.12091 | 7.2627 | 0 | 0.0038136 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-1 в мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0738) | H_16-1-17-1-08-03-2-0738 | 2016 | 2017 | нд | 10.6777 | 0.53703 | 10.0652 | 0 | 0.075424 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-10 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0699) | G_15-1-17-1-08-03-2-0699 | 2015 | 2019 | нд | 10.5452 | 0.083989 | 3.9359 | 6.4882 | 0.037086 | нд | 10.4558 | 10.4558 | 10.4558
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-10 кВ в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0018) | H_16-1-17-1-08-03-2-0018 | 2016 | 2018 | нд | 1.9857 | 0.14254 | 1.8026 | 0 | 0.040593 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в Бугровской волости Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1111) | G_15-1-17-1-08-03-2-1111 | 2015 | 2017 | нд | 8.3403 | 0.29261 | 8.0181 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1407) | G_15-1-17-1-08-03-2-1407 | 2015 | 2018 | нд | 1.1701 | 0.068882 | 1.0669 | 0 | 0.034311 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (14-1-17-1-08-03-2-678) | G_14-1-17-1-08-03-2-678 | 2014 | 2017 | нд | 8.3576 | 0.25424 | 8.0555 | 0 | 0.047881 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в пос. Бугры Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0557) | H_16-1-17-1-08-03-2-0557 | 2016 | 2019 | нд | 4.7938 | 0.20981 | 4.584 | 0 | 0 | нд | 0.17629 | 0.17629 | 0.17629
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-101 (ТП4-1) в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-873) | G_14-1-17-1-08-03-2-873 | 2014 | 2016 | нд | 9.4981 | 0.25604 | 9.2142 | 0 | 0.027871 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-102 (ТП4-2) в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-874) | G_14-1-17-1-08-03-2-874 | 2014 | 2016 | нд | 9.4042 | 0.13398 | 9.2424 | 0 | 0.027871 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-103 (ТП4-3) в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-875) | G_14-1-17-1-08-03-2-875 | 2014 | 2016 | нд | 9.3011 | 0.13398 | 9.1393 | 0 | 0.027871 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-104 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-884) | G_14-1-17-1-08-03-2-884 | 2014 | 2016 | нд | 11.7035 | 0.081356 | 11.6221 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-109 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1169) | G_14-1-17-1-08-03-2-1169 | 2014 | 2016 | нд | 7.5824 | 0.042177 | 7.4824 | 0 | 0.057795 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-11 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0700) | G_15-1-17-1-08-03-2-0700 | 2015 | 2020 | нд | 10.6718 | 0.085147 | 1.9998 | 8.5681 | 0.018799 | нд | 10.5825 | 10.5825 | 10.5825
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-110 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1170) | G_14-1-17-1-08-03-2-1170 | 2014 | 2016 | нд | 7.7997 | 0.042177 | 7.6997 | 0 | 0.057795 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-111 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1171) | G_14-1-17-1-08-03-2-1171 | 2014 | 2016 | нд | 7.8294 | 0.042177 | 7.7294 | 0 | 0.057795 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-113 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-896) | G_14-1-17-1-08-03-2-896 | 2014 | 2015 | нд | 8.2839 | 0.10341 | 8.1805 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-116 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-883) | G_14-1-17-1-08-03-2-883 | 2014 | 2016 | нд | 12.4953 | 0.13398 | 12.3334 | 0 | 0.027871 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-118 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-857) | G_14-1-17-1-08-03-2-857 | 2014 | 2016 | нд | 8.91 | 0.29171 | 8.6183 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-119 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-859) | G_14-1-17-1-08-03-2-859 | 2014 | 2016 | нд | 6.9681 | 0.23729 | 6.7243 | 0 | 0.006516 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-12 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0736) | G_15-1-17-1-08-03-2-0736 | 2015 | 2019 | нд | 10.561 | 0.15019 | 2.9342 | 7.3343 | 0.14231 | нд | 0.13966 | 0.13966 | 0.13966
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-121 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-860) | G_14-1-17-1-08-03-2-860 | 2014 | 2016 | нд | 7.4059 | 0.23729 | 7.1621 | 0 | 0.006516 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-122 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-847) | G_14-1-17-1-08-03-2-847 | 2014 | 2017 | нд | 15.3088 | 0.25424 | 14.987 | 0 | 0.067627 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-123 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1155) | G_14-1-17-1-08-03-2-1155 | 2014 | 2018 | нд | 14.5949 | 0.62297 | 13.9275 | 0 | 0.044492 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, БКТП-13 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0737) | G_15-1-17-1-08-03-2-0737 | 2015 | 2019 | нд | 10.465 | 0.15012 | 2.8698 | 7.331 | 0.11411 | нд | 0.11081 | 0.11081 | 0.11081
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-135 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-719) | G_14-1-17-1-08-03-2-719 | 2014 | 2018 | нд | 9.4637 | 0.33168 | 2.9514 | 6.1196 | 0.061017 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-137 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-837) | G_14-1-17-1-08-03-2-837 | 2014 | 2017 | нд | 7.5742 | 0.25424 | 7.2186 | 0 | 0.10143 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-14 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0738) | G_15-1-17-1-08-03-2-0738 | 2015 | 2019 | нд | 11.2369 | 0.15068 | 2.9424 | 8.0102 | 0.13355 | нд | 0.13647 | 0.13647 | 0.13647
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-2 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0819) | G_15-1-17-1-08-03-2-0819 | 2015 | 2016 | нд | 12.6132 | 0.77873 | 11.701 | 0 | 0.13347 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-2 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0717) | G_15-1-17-1-08-03-2-0717 | 2015 | 2017 | нд | 8.0506 | 0.12091 | 7.9259 | 0 | 0.0038136 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-201 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-745) | G_14-1-17-1-08-03-2-745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-202 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-746) | G_14-1-17-1-08-03-2-746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-205 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-758) | G_14-1-17-1-08-03-2-758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-206 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-759) | G_14-1-17-1-08-03-2-759 | 2014 | 2016 | нд | 9.208 | 0.023685 | 9.048 | 0 | 0.13634 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-207 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-760) | G_14-1-17-1-08-03-2-760 | 2014 | 2016 | нд | 9.0059 | 0.023685 | 8.8459 | 0 | 0.13634 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-208 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-761) | G_14-1-17-1-08-03-2-761 | 2014 | 2016 | нд | 9.4026 | 0.023685 | 1.2602 | 7.9824 | 0.13634 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-211 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-763) | G_14-1-17-1-08-03-2-763 | 2014 | 2016 | нд | 9.0115 | 0.023685 | 8.8515 | 0 | 0.13634 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-212 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-762) | G_14-1-17-1-08-03-2-762 | 2014 | 2016 | нд | 9.0115 | 0.023685 | 8.8515 | 0 | 0.13634 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-213 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-968) | G_14-1-17-1-08-03-2-968 | 2014 | 2016 | нд | 8.9437 | 0.19034 | 1.2323 | 7.4565 | 0.064542 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-214 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-969) | G_14-1-17-1-08-03-2-969 | 2014 | 2015 | нд | 9.0324 | 0.19034 | 1.2308 | 7.5467 | 0.064542 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-215 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-970) | G_14-1-17-1-08-03-2-970 | 2014 | 2016 | нд | 8.9597 | 0.19034 | 1.1994 | 7.5054 | 0.064542 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-216 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-988) | G_14-1-17-1-08-03-2-988 | 2014 | 2016 | нд | 7.2124 | 0.25424 | 6.9517 | 0 | 0.006516 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-217 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-989) | G_14-1-17-1-08-03-2-989 | 2014 | 2016 | нд | 7.0512 | 0.25424 | 6.7905 | 0 | 0.006516 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-218 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-990) | G_14-1-17-1-08-03-2-990 | 2014 | 2016 | нд | 7.0903 | 0.25424 | 6.8295 | 0 | 0.006516 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-219 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-922) | G_14-1-17-1-08-03-2-922 | 2014 | 2016 | нд | 8.9399 | 0.71224 | 1.8127 | 6.4149 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-221 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-926) | G_14-1-17-1-08-03-2-926 | 2014 | 2016 | нд | 13.1683 | 0.091226 | 13.0228 | 0 | 0.054264 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-222 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-925) | G_14-1-17-1-08-03-2-925 | 2014 | 2016 | нд | 11.9134 | 0.091226 | 11.7392 | 0 | 0.08295 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-223 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-945) | G_14-1-17-1-08-03-2-945 | 2014 | 2016 | нд | 15.1884 | 0.40947 | 14.71 | 0 | 0.068927 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-224 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-946) | G_14-1-17-1-08-03-2-946 | 2014 | 2016 | нд | 15.1208 | 0.40947 | 14.6424 | 0 | 0.068927 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-225 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-947) | G_14-1-17-1-08-03-2-947 | 2014 | 2016 | нд | 13.6534 | 0.40947 | 13.175 | 0 | 0.068927 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-226 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1008) | G_14-1-17-1-08-03-2-1008 | 2014 | 2016 | нд | 14.668 | 0.43288 | 14.1304 | 0 | 0.10469 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-227 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1009) | G_14-1-17-1-08-03-2-1009 | 2014 | 2016 | нд | 14.6409 | 0.43288 | 14.1034 | 0 | 0.10469 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-234 в ж.к. Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-680) | G_14-1-17-1-08-03-2-680 | 2014 | 2016 | нд | 7.1512 | 0.25424 | 6.8904 | 0 | 0.006516 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-3 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0820) | G_15-1-17-1-08-03-2-0820 | 2015 | 2016 | нд | 10.458 | 0.65225 | 9.6722 | 0 | 0.13347 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-3 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0724) | H_15-1-17-1-08-03-2-0724 | 2015 | 2017 | нд | 7.5062 | 0.060456 | 7.408 | 0 | 0.037712 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-4 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0821) | G_15-1-17-1-08-03-2-0821 | 2015 | 2016 | нд | 11.8288 | 0.72677 | 10.9685 | 0 | 0.13347 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-4 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0725) | H_15-1-17-1-08-03-2-0725 | 2015 | 2017 | нд | 8.1255 | 0.060456 | 8.0358 | 0 | 0.029237 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-5 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0822) | G_15-1-17-1-08-03-2-0822 | 2015 | 2017 | нд | 10.093 | 1.1901 | 8.8945 | 0 | 0.0084746 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-5 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0726) | H_15-1-17-1-08-03-2-0726 | 2015 | 2017 | нд | 7.5021 | 0.060456 | 7.4039 | 0 | 0.037712 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-5/1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-891) | G_14-1-17-1-08-03-2-891 | 2014 | 2016 | нд | 8.2326 | 0 | 8.2326 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-6 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0823) | G_15-1-17-1-08-03-2-0823 | 2015 | 2017 | нд | 9.6858 | 1.1573 | 8.5201 | 0 | 0.0084746 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-6 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0727) | H_15-1-17-1-08-03-2-0727 | 2015 | 2017 | нд | 8.2034 | 0.060456 | 8.1095 | 0 | 0.033475 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-7 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0824) | G_15-1-17-1-08-03-2-0824 | 2015 | 2017 | нд | 10.1049 | 1.2038 | 8.8926 | 0 | 0.0084746 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-7 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0706) | G_15-1-17-1-08-03-2-0706 | 2015 | 2019 | нд | 12.6677 | 0.17671 | 3.1026 | 9.3077 | 0.080671 | нд | 0.1962 | 0.1962 | 0.1962
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-8 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0707) | G_15-1-17-1-08-03-2-0707 | 2015 | 2019 | нд | 11.7925 | 0.17688 | 11.5352 | 0 | 0.080473 | нд | 0.19135 | 0.19135 | 0.19135
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-9 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0708) | G_15-1-17-1-08-03-2-0708 | 2015 | 2019 | нд | 12.8233 | 0.17687 | 3.1414 | 9.4243 | 0.080671 | нд | 0.19637 | 0.19637 | 0.19637
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БРТП-240 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0817) | G_15-1-17-1-08-03-2-0817 | 2015 | 2018 | нд | 29.126 | 1.6756 | 27.3085 | 0 | 0.14195 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во встроенной 2БКТП-126 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-733) | G_14-1-17-1-08-03-2-733 | 2014 | 2017 | нд | 8.4467 | 0.25424 | 8.1585 | 0 | 0.033898 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во встроенной 2БКТП-127 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-734) | G_14-1-17-1-08-03-2-734 | 2014 | 2017 | нд | 8.3654 | 0.25424 | 8.0773 | 0 | 0.033898 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (14-1-17-1-08-03-2-678) | G_14-1-17-1-08-03-2-833 | 2014 | 2017 | нд | 0.331 | 0.12154 | 0.20254 | 0 | 0.0069223 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-1 в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0429) | H_16-1-17-1-08-03-2-0429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-1 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1048) | G_14-1-17-1-08-03-2-1048 | 2014 | 2016 | нд | 0.91952 | 0.08534 | 0.25256 | 0.58162 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-1 земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1027) | G_14-1-17-1-08-03-2-1027 | 2020 | 2020 | нд | 1.6199 | 0.088032 | 1.5221 | 0 | 0.0097814 | нд | 1.6199 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0671) | H_16-1-17-1-08-03-2-0671 | 2016 | 2017 | нд | 1.6691 | 0.1181 | 1.5379 | 0 | 0.013008 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-2 в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0430) | H_16-1-17-1-08-03-2-0430 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-2 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1049) | G_14-1-17-1-08-03-2-1049 | 2014 | 2016 | нд | 0.91952 | 0.08534 | 0.25256 | 0.58162 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-2 земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1028) | G_14-1-17-1-08-03-2-1028 | 2020 | 2020 | нд | 1.6199 | 0.088032 | 1.5221 | 0 | 0.0097814 | нд | 1.6199 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-6/0,4 кВ в д. Бор Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0904) | G_15-1-17-1-08-03-2-0904 | 2015 | 2017 | нд | 0.97152 | 0.073622 | 0.8979 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во РТП-10/0,4 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0054) | G_16-1-17-1-08-03-2-0054 | 2016 | 2018 | нд | 26.0976 | 0.85888 | 25.137 | 0 | 0.10169 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во РТП-220 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-996) | G_14-1-17-1-08-03-2-996 | 2014 | 2016 | нд | 40.4089 | 0.70764 | 39.647 | 0 | 0.054264 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во РТП-250 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0715) | G_15-1-17-1-08-03-2-0715 | 2015 | 2017 | нд | 25.3171 | 0.12091 | 25.0953 | 0 | 0.10085 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1351) | G_14-1-17-1-08-03-2-1351 | 2014 | 2016 | нд | 7.0589 | 0.27323 | 6.664 | 0 | 0.12164 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во ТП-108 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1162) | G_14-1-17-1-08-03-2-1162 | 2014 | 2017 | нд | 7.6515 | 0.45198 | 7.1417 | 0 | 0.057795 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во ТП-251 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-944) | G_14-1-17-1-08-03-2-944 | 2014 | 2016 | нд | 12.6082 | 0.33458 | 12.2221 | 0 | 0.05145 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0753) | H_16-1-17-1-08-03-2-0753 | 2016 | 2018 | нд | 2.5753 | 0.14796 | 2.3934 | 0 | 0.033898 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во РП-10 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0755) | H_16-1-17-1-08-03-2-0755 | 2016 | 2019 | нд | 26.4792 | 1.2932 | 5.3549 | 19.3373 | 0.49384 | нд | 5.7208 | 5.7208 | 5.7208
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2 БКТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (16-1-10-1-08-03-2-1133) | H_16-1-10-1-08-03-2-1133 | 2016 | 2018 | нд | 7.4694 | 0.35265 | 1.5634 | 5.5085 | 0.044865 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП (взамен ТП-529) в г. Отрадное Кировского района ЛО (13-1-10-0-08-04-2-053) | G_13-1-10-0-08-04-2-053 | 2013 | 2017 | нд | 10.3935 | 0.5336 | 9.7344 | 0 | 0.1255 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП 2х400 кВА в г. Отрадное Кировского района ЛО (14-1-10-1-08-03-2-328) | G_14-1-10-1-08-03-2-328 | 2014 | 2016 | нд | 6.4013 | 0.43514 | 5.9335 | 0 | 0.03265 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП 6/0,4 кВ № 2 в г. Кировск ЛО (13-1-10-1-08-03-2-349) | G_13-1-10-1-08-03-2-349 | 2013 | 2017 | нд | 15.5028 | 1.08 | 14.2695 | 0 | 0.15325 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП на Ленинградском шоссе в г. Отрадное Кировского района ЛО (15-1-10-1-08-03-2-1080) | G_15-1-10-1-08-03-2-1080 | 2021 | 2022 | нд | 1.9463 | 0.17694 | 1.7694 | 0 | 0 | нд | 1.9463 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП на ул. Набережная в г. Кировск Кировского района ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0660) | H_16-1-10-1-08-03-2-0660 | 2016 | 2017 | нд | 6.7632 | 0.4423 | 6.2375 | 0 | 0.083352 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП-6/0,4 кВ в створе улиц Советская и Новая в г. Кировск ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0007) | G_16-1-10-1-08-03-2-0007 | 2016 | 2018 | нд | 9.5322 | 0.49168 | 2.0385 | 6.9068 | 0.095249 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП 10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО(13-1-10-1-08-03-2-1056) | G_13-1-10-1-08-03-2-1056 | 2013 | 2015 | нд | 0.85107 | 0.065155 | 0.78592 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП 6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО (14-1-10-1-08-03-2-197) | G_14-1-10-1-08-03-2-197 | 2014 | 2016 | нд | 1.4884 | 0.08457 | 1.4001 | 0 | 0.0036441 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП 6/0,4 кВ в п. Мга Кировского района ЛО (14-1-10-1-08-03-2-281) | G_14-1-10-1-08-03-2-281 | 2014 | 2018 | нд | 5.5512 | 0.29041 | 5.1039 | 0 | 0.15694 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП на ул. Набережная в г. Кировск ЛО (13-1-10-1-08-03-2-561) | G_13-1-10-1-08-03-2-561 | 2013 | 2017 | нд | 1.1249 | 0.078765 | 1.0235 | 0 | 0.022599 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП-6/0,4 кВ в г. Кировск Кировского р-на ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0705) | H_16-1-10-1-08-03-2-0705 | 2016 | 2017 | нд | 1.2957 | 0.057114 | 1.2024 | 0 | 0.036093 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТПП 2х250/6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-08-03-2-1311) | G_15-1-10-1-08-03-2-1311 | 2015 | 2018 | нд | 3.5641 | 0.24693 | 3.268 | 0 | 0.049153 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2 БКТП-10/0,4 кВ в г. Луга ЛО (16-1-06-1-08-03-2-0806) | H_16-1-06-1-08-03-2-0806 | 2016 | 2017 | нд | 5.8801 | 0.40494 | 5.4063 | 0 | 0.068869 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2 КТП в районе пр.Героев п.Сиверский Гатчинского р-на ЛО (14-1-06-1-08-03-2-296) | G_14-1-06-1-08-03-2-296 | 2014 | 2015 | нд | 1.937 | 0.12579 | 1.7251 | 0 | 0.086087 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП в квартале 5 ЗСР (13-1-06-1-08-03-2-1065) | G_13-1-06-1-08-03-2-1065 | 2013 | 2015 | нд | 21.2433 | 1.5678 | 19.6228 | 0 | 0.052737 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП в квартале 9 ЗСР (13-1-06-1-08-03-2-1062) | G_13-1-06-1-08-03-2-1062 | 2013 | 2015 | нд | 11.8313 | 0.87059 | 10.908 | 0 | 0.052737 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП по ул. Московская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0860) | G_15-1-06-1-08-03-2-0860 | 2015 | 2018 | нд | 5.4855 | 0.51295 | 1.5985 | 3.3342 | 0.039896 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в квартале №3 ЗСР в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (16-1-06-1-08-03-2-0566) | H_16-1-06-1-08-03-2-0566 | 2016 | 2018 | нд | 7.0033 | 0.36688 | 2.6005 | 3.9584 | 0.077519 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП-6/0,4 кВ в районе д. 16 по ул. Хохлова в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (13-1-06-1-08-03-2-1210) | G_13-1-06-1-08-03-2-1210 | 2013 | 2017 | нд | 7.8378 | 0.51971 | 7.2948 | 0 | 0.023305 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КТПН в п. Сиверский (13-1-06-1-08-03-2-1101) | G_13-1-06-1-08-03-2-1101 | 2013 | 2015 | нд | 1.7724 | 0.11257 | 1.5903 | 0 | 0.069516 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КТП в районе ул. Дружносельская в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (16-1-06-1-08-03-2-0396) | H_16-1-06-1-08-03-2-0396 | 2016 | 2018 | нд | 1.2358 | 0.058084 | 1.1777 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во РТП-6/0,4 кВ в районе ул. Рощинской и Красносельского шоссе в г. Гатчина Гатчинского р-на ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0583) | G_15-1-06-1-08-03-2-0583 | 2015 | 2017 | нд | 19.8352 | 0.71557 | 19.0666 | 0 | 0.052966 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ТП в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (14-1-06-1-08-03-2-1406) | G_14-1-06-1-08-03-2-1406 | 2014 | 2017 | нд | 6.3926 | 0.30801 | 6.0194 | 0 | 0.06517 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ТП-6/0,4 кВ в районе ул. Рощинской и Красносельского шоссе в г. Гатчина Гатчинского р-на ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0584) | G_15-1-06-1-08-03-2-0584 | 2015 | 2017 | нд | 10.6269 | 0.46309 | 10.1108 | 0 | 0.052966 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во БКТП-2х400 в г.Бокситогорск ЛО (13-1-01-1-08-03-2-672) | G_13-1-01-1-08-03-2-672 | 2013 | 2016 | нд | 6.9534 | 0.66097 | 6.1091 | 0 | 0.18335 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ на ул. Советская (13-1-03-1-08-03-2-422) | G_13-1-03-1-08-03-2-422 | 2013 | 2015 | нд | 8.4953 | 0.64912 | 2.4319 | 5.378 | 0.036291 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0391) | Г_G_15-1-04-1-08-03-2-0391 | 2015 | 2017 | нд | 12.204 | 0.54102 | 11.5918 | 0 | 0.071186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0944) | G_15-1-04-1-08-03-2-0944 | 2015 | 2017 | нд | 7.3891 | 0.51725 | 1.2844 | 5.5578 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в с. Павлово Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-1445) | G_14-1-04-1-08-03-2-1445 | 2014 | 2016 | нд | 5.9511 | 0.089617 | 5.8413 | 0 | 0.020169 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-20 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0392) | Г_G_15-1-04-1-08-03-2-0392 | 2015 | 2017 | нд | 11.9455 | 0.53443 | 11.3399 | 0 | 0.071186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-22 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0394) | Г_G_15-1-04-1-08-03-2-0394 | 2015 | 2017 | нд | 12.7498 | 0.56973 | 12.1088 | 0 | 0.071186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-23 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0393) | Г_G_15-1-04-1-08-03-2-0393 | 2015 | 2017 | нд | 12.217 | 0.54164 | 11.6041 | 0 | 0.071186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКРТП-10/0,4 кВ №1 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-283) | G_13-1-04-1-08-03-2-283 | 2013 | 2018 | нд | 22.3406 | 1.5727 | 20.7065 | 0 | 0.061398 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0563) | G_15-1-04-1-08-03-2-0563 | 2015 | 2017 | нд | 8.9359 | 0.47604 | 2.7861 | 5.5237 | 0.15006 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №10 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-292) | G_13-1-04-1-08-03-2-292 | 2021 | 2021 | нд | 11.6753 | 0.35459 | 3.0587 | 8.1298 | 0.1323 | нд | 11.6753 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №11 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-293) | G_13-1-04-1-08-03-2-293 | 2021 | 2021 | нд | 12.2431 | 0.35459 | 3.0587 | 8.6976 | 0.1323 | нд | 12.2431 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №12 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-294) | G_13-1-04-1-08-03-2-294 | 2021 | 2021 | нд | 10.4059 | 0.35459 | 3.0587 | 6.8603 | 0.1323 | нд | 10.4059 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №2 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-284) | H_13-1-04-1-08-03-2-284 | 2013 | 2018 | нд | 10.5459 | 0.82478 | 9.6838 | 0 | 0.037288 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №3 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-285) | H_13-1-04-1-08-03-2-285 | 2013 | 2018 | нд | 10.5331 | 0.82486 | 9.6709 | 0 | 0.037288 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №4 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-286) | G_13-1-04-1-08-03-2-286 | 2013 | 2017 | нд | 9.9805 | 0.77258 | 2.1028 | 7.0339 | 0.071186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №5 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-287) | G_13-1-04-1-08-03-2-287 | 2021 | 2021 | нд | 12.4855 | 1.1652 | 2.2385 | 8.9499 | 0.13192 | нд | 12.4855 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №6 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-288) | G_13-1-04-1-08-03-2-288 | 2013 | 2019 | нд | 10.1667 | 0.8196 | 1.8794 | 7.2599 | 0.20779 | нд | 9.412 | 9.412 | 9.412
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №7 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-289) | G_13-1-04-1-08-03-2-289 | 2020 | 2021 | нд | 11.072 | 0.33627 | 2.9006 | 7.7096 | 0.12546 | нд | 11.072 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №8 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-290) | G_13-1-04-1-08-03-2-290 | 2021 | 2021 | нд | 10.4059 | 0.35459 | 3.0587 | 6.8603 | 0.1323 | нд | 10.4059 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №9 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-291) | G_13-1-04-1-08-03-2-291 | 2021 | 2021 | нд | 11.6753 | 0.35459 | 3.0587 | 8.1298 | 0.1323 | нд | 11.6753 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в дер. Старая (13-1-04-1-08-03-2-1028) | G_13-1-04-1-08-03-2-1028 | 2013 | 2015 | нд | 8.9805 | 0.6804 | 1.882 | 6.3774 | 0.040827 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0564) | G_15-1-04-1-08-03-2-0564 | 2015 | 2019 | нд | 9.389 | 0.62698 | 3.0124 | 5.5847 | 0.16489 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0565) | G_15-1-04-1-08-03-2-0565 | 2015 | 2019 | нд | 9.9584 | 0.62731 | 2.1252 | 7.08 | 0.12595 | нд | 0.37815 | 0.37815 | 0.37815
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БРТП-10/0,4 кВ в дер. Янино-1 Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0562) | G_15-1-04-1-08-03-2-0562 | 2015 | 2017 | нд | 19.2214 | 0.84728 | 3.4673 | 14.7458 | 0.16108 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БРТП-10/0,4 кВ на территории ЗАО "ЮИТ Лентек" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (13-1-04-1-08-03-2-1012) | Г_G_13-1-04-1-08-03-2-1012 | 2013 | 2017 | нд | 19.1706 | 1.5093 | 17.6553 | 0 | 0.0059607 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в г.Всеволожск ЛО (15-1-04-1-08-03-2-1062) | G_15-1-04-1-08-03-2-1062 | 2015 | 2019 | нд | 1.83 | 0.10333 | 1.602 | 0 | 0.12466 | нд | 0.045779 | 0.045779 | 0.045779
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0873) | G_15-1-04-1-08-03-2-0873 | 2015 | 2016 | нд | 1.5424 | 0.10746 | 1.4152 | 0 | 0.019718 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-1000 кВА в д. Новосергиевка Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-383) | G_14-1-04-1-08-03-2-383 | 2014 | 2017 | нд | 2.3241 | 0.11005 | 2.1594 | 0 | 0.054608 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-160 кВА в д. Новосергиевка Всеволожского района ЛО (12-1-04-1-08-03-2-346) | G_12-1-04-1-08-03-2-346 | 2012 | 2019 | нд | 1.1063 | 0.07632 | 0.9754 | 0 | 0.054608 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТПН 10/0,4 кВ на территории ЗАО "Сярьги-Спорт" в дер. Энколово Всеволожского р-на ЛО (13-1-04-1-08-03-2-1282) | G_13-1-04-1-08-03-2-1282 | 2013 | 2019 | нд | 1.5614 | 0.47824 | 1.0695 | 0 | 0.013648 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-082) | G_14-1-04-1-08-03-2-082 | 2014 | 2016 | нд | 1.9858 | 0.20979 | 1.7262 | 0 | 0.049779 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (14-1-04-1-08-03-2-056) | G_14-1-04-1-08-03-2-056 | 2014 | 2018 | нд | 2.7425 | 0.089461 | 2.5671 | 0 | 0.086015 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТПН-6/0,4 кВ на ул. Чекалова в п. им. Морозова (13-1-04-1-08-03-2-896) | G_13-1-04-1-08-03-2-896 | 2013 | 2015 | нд | 2.3733 | 0.16079 | 2.1955 | 0 | 0.016949 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП 6/0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-277) | G_14-1-04-1-08-03-2-277 | 2014 | 2018 | нд | 1.6045 | 0.10371 | 1.5001 | 0 | 0.00067797 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП №10 в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-1355) | G_14-1-04-1-08-03-2-1355 | 2014 | 2016 | нд | 1.9647 | 0.13199 | 1.7741 | 0 | 0.05866 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП №6 в д.Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (14-1-04-1-08-03-2-629) | Г_G_14-1-04-1-08-03-2-629 | 2014 | 2016 | нд | 4.6281 | 0.69434 | 3.8814 | 0 | 0.052302 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП №7 в д.Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (14-1-04-1-08-03-2-631) | Г_G_14-1-04-1-08-03-2-631 | 2014 | 2016 | нд | 2.4146 | 0.48649 | 1.8902 | 0 | 0.037834 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в Бугровском СП (13-1-04-1-08-03-2-732) | G_13-1-04-1-08-03-2-732 | 2013 | 2017 | нд | 12.3314 | 0.90237 | 11.3643 | 0 | 0.064761 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в Заневском СП Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-1370) | G_14-1-04-1-08-03-2-1370 | 2014 | 2016 | нд | 0.98973 | 0.069773 | 0.90271 | 0 | 0.01725 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП №6 10/0,4 кВ в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-443) | G_14-1-04-1-08-03-2-443 | 2014 | 2016 | нд | 2.4588 | 0.54167 | 1.8869 | 0 | 0.030275 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТПН на территории ДНП "Ламбери-Восток" в д.Савочкино Всеволожского р-на ЛО (14-1-04-1-08-03-2-1413) | G_14-1-04-1-08-03-2-1413 | 2014 | 2016 | нд | 1.194 | 0.15393 | 1.0314 | 0 | 0.0087165 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТПН на территории ДНП "Ламбери-Запад" в д. Савочкино Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-1414) | G_14-1-04-1-08-03-2-1414 | 2014 | 2016 | нд | 1.1749 | 0.13249 | 1.0314 | 0 | 0.011012 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в районе участка заявителя в г. Кириши ЛО (15-1-09-1-08-03-2-0522) | G_15-1-09-1-08-03-2-0522 | 2015 | 2017 | нд | 4.6086 | 0.39285 | 1.0981 | 3.0385 | 0.079184 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ с перезаводкой кабельных линий (12-1-09-1-08-03-2-131) | G_12-1-09-1-08-03-2-131 | 2012 | 2016 | нд | 5.4909 | 0.6414 | 4.8278 | 0 | 0.021692 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во БКТП-120 (13-1-09-1-08-03-2-975) | Г_G_13-1-09-1-08-03-2-975 | 2013 | 2016 | нд | 8.8841 | 0.54524 | 8.3074 | 0 | 0.031458 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во БКТП-2х1000 в г.Кириши, ЛО (14-1-09-1-08-03-2-058) | Г_G_14-1-09-1-08-03-2-058 | 2014 | 2016 | нд | 9.5657 | 0.72565 | 8.75 | 0 | 0.090036 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во ТП-126 в г. Кириши (14-1-09-1-08-03-2-162) | G_14-1-09-1-08-03-2-162 | 2014 | 2017 | нд | 8.0461 | 0.44113 | 7.518 | 0 | 0.086969 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во 2КТП в районе крытой хоккейной площадки с искусственным льдом (12-1-12-1-08-03-2-290) | G_12-1-12-1-08-03-2-290 | 2012 | 2015 | нд | 4.6137 | 0.43003 | 4.1785 | 0 | 0.00515 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ТП в районе Ленинградское шоссе д.54-б г. Лодейное Поле ЛО (14-1-12-1-08-03-2-496) | G_14-1-12-1-08-03-2-496 | 2014 | 2015 | нд | 5.7484 | 0.41121 | 5.28 | 0 | 0.057203 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во 2 КТП-10/0,4 кВ в г. Луга ЛО (15-1-13-1-08-03-2-0868) | G_15-1-13-1-08-03-2-0868 | 2015 | 2018 | нд | 5.0204 | 0.30399 | 4.6297 | 0 | 0.086666 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в г.п.Толмачево ЛО (16-1-13-1-08-03-2-0337) | H_16-1-13-1-08-03-2-0337 | 2016 | 2017 | нд | 7.5264 | 0.43662 | 7.0017 | 0 | 0.088038 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Подп, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в г. Подпорожье ЛО (14-1-15-1-08-03-2-672) | G_14-1-15-1-08-03-2-672 | 2014 | 2017 | нд | 0.99738 | 0.067004 | 0.88861 | 0 | 0.041773 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Слан, Стр-во 2БКТП (13-1-18-1-08-03-2-355) | G_13-1-18-1-08-03-2-355 | 2013 | 2016 | нд | 15.7518 | 0.85093 | 14.7147 | 0 | 0.18623 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ (ТП 7-16) в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-08-03-2-1372) | G_15-1-19-1-08-03-2-1372 | 2015 | 2017 | нд | 12.6645 | 0.0039198 | 12.6606 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП 10/0,4 кВ (ТП 9-11) в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-08-03-2-0453) | G_15-1-19-1-08-03-2-0453 | 2015 | 2018 | нд | 10.301 | 0.71765 | 2.6594 | 6.8522 | 0.071715 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП 10/0,4 кВ (ТП 9-14) в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-08-03-2-0601) | G_15-1-19-1-08-03-2-0601 | 2015 | 2016 | нд | 4.3353 | 0.26365 | 4.0115 | 0 | 0.060169 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП 16-3 в г. Сосновый Бор ЛО (13-1-19-1-08-03-2-1159) | G_13-1-19-1-08-03-2-1159 | 2013 | 2018 | нд | 7.9082 | 0.4567 | 7.3635 | 0 | 0.087935 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП 16-4 в г. Сосновый Бор ЛО (13-1-19-1-08-03-2-1160) | G_13-1-19-1-08-03-2-1160 | 2013 | 2018 | нд | 8.0745 | 0.46792 | 7.5187 | 0 | 0.087935 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП 19-1 в г. Сосновый Бор ЛО (14-1-19-1-08-03-2-017) | G_14-1-19-1-08-03-2-017 | 2014 | 2019 | нд | 9.1252 | 0.56 | 8.4789 | 0 | 0.086335 | нд | 0.29425 | 0.29425 | 0.29425
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП В-5 в г. Сосновый Бор ЛО (14-1-19-1-08-03-2-142) | G_14-1-19-1-08-03-2-142 | 2014 | 2018 | нд | 3.7716 | 0.27079 | 3.4828 | 0 | 0.018071 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП-291 в г. Волосово ЛО (13-1-19-1-08-03-2-862) | Г_G_13-1-19-1-08-03-2-862 | 2013 | 2016 | нд | 7.4163 | 0.43544 | 6.9159 | 0 | 0.065027 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2 БКТП - 10/0,4 в г. Тосно ЛО (14-1-21-1-08-03-2-530) | G_14-1-21-1-08-03-2-530 | 2014 | 2019 | нд | 7.4699 | 0.46454 | 3.7811 | 3.1394 | 0.084849 | нд | 0.66107 | 0.66107 | 0.66107
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во БКТП 20/0,4 кВ в массиве Федоровское Тосненского р-на ЛО (15-1-21-1-08-03-2-1353) | G_15-1-21-1-08-03-2-1353 | 2015 | 2017 | нд | 22.0461 | 1.3612 | 20.6849 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во БКТП-6/0,4 кВ в г. Никольское ЛО (15-1-21-1-08-03-2-0681) | H_15-1-21-1-08-03-2-0681 | 2015 | 2017 | нд | 7.6922 | 0.3963 | 1.619 | 5.6176 | 0.059322 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во БКТП-6/0,4 кВ в г. Никольское Тосненского района ЛО (15-1-21-1-08-03-2-0668) | G_15-1-21-1-08-03-2-0668 | 2015 | 2018 | нд | 9.5875 | 0.5804 | 8.9683 | 0 | 0.038797 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КТП 6/0,4кВ №3 в г. Никольское (13-1-21-1-08-03-2-656) | G_13-1-21-1-08-03-2-656 | 2013 | 2015 | нд | 18.584 | 1.3659 | 17.1332 | 0 | 0.084841 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КТП-6/0,4 кВ в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (13-1-21-1-08-03-2-1309) | G_13-1-21-1-08-03-2-1309 | 2013 | 2015 | нд | 1.1876 | 0.076521 | 1.0169 | 0 | 0.094201 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во 2БКТП 10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург ЛО (14-1-22-1-08-03-2-540) | G_14-1-22-1-08-03-2-540 | 2014 | 2017 | нд | 7.1895 | 0.4795 | 1.9777 | 4.674 | 0.058249 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во ТП 10/0,4 кВ 2х630 № 39 (13-1-22-1-08-03-2-346) | G_13-1-22-1-08-03-2-346 | 2013 | 2018 | нд | 3.2787 | 0.17218 | 3.0602 | 0 | 0.046331 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во ТП 10/0,4 кВ 2х630 № 42 в г. Шлиссельбург ЛО (13-1-22-1-08-03-2-347) | G_13-1-22-1-08-03-2-347 | 2013 | 2018 | нд | 3.0508 | 0.19835 | 0.83316 | 1.9729 | 0.046331 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во БКТП 10/0,4 кВ по ул.Б.Каменная в г.Выборг (10-05/1-034) | G_10-05/1-034 | 2010 | 2015 | нд | 10.8622 | 0.57805 | 10.0481 | 0 | 0.23606 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2БРТП*1000 кВА в г.Выборг (11-05/1-003.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-05/1-003 | 2011 | 2014 | нд | 19.3971 | 1.8337 | 17.4735 | 0 | 0.089835 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во ТП 10/0,4 кВ (10-13/1-018.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-13/1-018 | 2010 | 2014 | нд | 4.3533 | 0.29669 | 1.3364 | 2.679 | 0.041271 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Иванг, Стр-во 2БКТП 1000 кВА (10-07/1-010.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-07/1-010 | 2010 | 2012 | нд | 6.1736 | 0.51274 | 5.6422 | 0 | 0.018657 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Иванг, Стр-во 2БКТП 2*630 кВА с перезаводкой в нее сетей 10-0,4 кВ с ТП-730 (10-07/1-012.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-07/1-012 | 2010 | 2012 | нд | 8.5602 | 0.70442 | 7.8375 | 0 | 0.018288 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2БКТП в г. Кингисепп (11-08/1-014) | G_11-08/1-014 | 2011 | 2014 | нд | 6.0705 | 0.39166 | 5.6262 | 0 | 0.052611 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во ТП-1 2х630/10/0,4 кВ мкр."Южный" в г.Кингисепп (11-08/1-034) | G_11-08/1-034 | 2011 | 2014 | нд | 2.5879 | 0.53065 | 2.0337 | 0 | 0.02355 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Слан, Стр-во ТП-48(Н) Сланцевское ГП ст. Сланцы (11-18/1-027) | G_11-18/1-027 | 2011 | 2014 | нд | 0.84738 | 0.053047 | 0.75175 | 0 | 0.042586 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во РП-11 в г. Сосновый Бор (10-19/1-018) | G_10-19/1-018 | 2010 | 2015 | нд | 19.0294 | 1.3479 | 17.5357 | 0 | 0.14583 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП 15-6 (11-19/1-024) | G_11-19/1-024 | 2011 | 2014 | нд | 13.7573 | 1.1526 | 11.9794 | 0.50594 | 0.11934 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП 14-6 (11-19/1-001.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-19/1-001 | 2011 | 2012 | нд | 11.3751 | 1.3497 | 8.619 | 0 | 1.4064 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП 6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО (11-10/1-001) | G_11-10/1-001 | 2011 | 2014 | нд | 13.8616 | 1.0271 | 12.6368 | 0 | 0.19769 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП 2*630 кВА 10/0,4 кВ в г.Отрадное (11-10/4-034) | G_11-10/4-034 | 2011 | 2015 | нд | 6.4558 | 0.3962 | 5.9262 | 0 | 0.13335 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во РТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное (11-10/4-055) | G_11-10/4-055 | 2011 | 2016 | нд | 16.6746 | 1.4549 | 15.0139 | 0 | 0.20583 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП 10/0,4 кВ в дер. Петрушкино (10-10/5-009.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-10/5-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП на ул. Энергетиков в г. Кировск ЛО (11-10/1-048) | G_11-10/1-048 | 2011 | 2016 | нд | 18.0817 | 1.7713 | 16.2081 | 0 | 0.10234 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во РТП 10/0,4кВ №105 в г.Тосно (11-21/1-037) | G_11-21/1-037 | 2011 | 2014 | нд | 17.6043 | 1.0803 | 16.4704 | 0 | 0.053543 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во БКТП 10/0.4кВ №109 в г.Тосно (11-21/1-041) | G_11-21/1-041 | 2011 | 2014 | нд | 9.294 | 0.67398 | 8.4799 | 0 | 0.14016 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во БКТП 10/0,4 кВ №16А в г.Тосно (11-21/1-043) | G_11-21/1-043 | 2011 | 2013 | нд | 7.5724 | 0.57914 | 6.8076 | 0 | 0.18563 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во БКТП 4х1000кВА, 6/0,4кВ №46 в г. Никольское (11-21/3-010) | G_11-21/3-010 | 2011 | 2014 | нд | 13.8633 | 1.2826 | 12.3741 | 0 | 0.20654 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во КТП-46 (10-22/1-017.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-22/1-017 | 2010 | 2012 | нд | 9.1656 | 0.33375 | 8.7127 | 0 | 0.11918 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ №1 в г. Всеволожск (10-04/3-026) | G_10-04/3-026 | 2010 | 2015 | нд | 3.9553 | 0.26457 | 3.6907 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ №2 в г. Всеволожск (10-04/3-027) | G_10-04/3-027 | 2010 | 2015 | нд | 3.5735 | 0.26457 | 3.3089 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №1 в г.Всеволожск (11-04/3-114) | G_11-04/3-114 | 2011 | 2016 | нд | 10.767 | 0.76103 | 9.9684 | 0 | 0.037616 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №2 в Щегловском СП (11-04/3-116) | G_11-04/3-116 | 2011 | 2017 | нд | 10.621 | 0.80414 | 9.7951 | 0 | 0.021712 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №3 в Щегловском СП (11-04/3-117) | G_11-04/3-117 | 2011 | 2018 | нд | 15.2655 | 0 | 8.6769 | 6.5254 | 0.063136 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №4 в Щегловском СП (11-04/3-118) | G_11-04/3-118 | 2011 | 2018 | нд | 15.575 | 0.35269 | 9.0792 | 6.0847 | 0.058347 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-10/0,4 кВ №1 в п. Лупполово (11-04/3-002.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-04/3-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-10/0,4 кВ №2 в п. Лупполово (11-04/3-003.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-04/3-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-10/0,4 кВ №3 в п. Лупполово (11-04/3-004.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-04/3-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ №2 в д. Новосаратовка (11-04/6-003) | G_11-04/6-003 | 2011 | 2013 | нд | 1.3534 | 0.10288 | 1.2192 | 0 | 0.03135 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ №3 в д. Новосаратовка (11-04/6-004) | G_11-04/6-004 | 2011 | 2013 | нд | 1.346 | 0.10288 | 1.2192 | 0 | 0.023922 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП 10/0,4 кВ в д. Суоранда Заневского СП (10-04/7-001.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-04/7-001 | 2010 | 2017 | нд | 16.3792 | 0.98812 | 14.6118 | 0 | 0.7793 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП №1 10/0,4 кВ в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (11-04/1-004) | G_11-04/1-004 | 2011 | 2016 | нд | 2.4439 | 0.54167 | 1.872 | 0 | 0.030275 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП №2 10/0,4 кВ в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (11-04/1-005) | G_11-04/1-005 | 2011 | 2016 | нд | 1.5511 | 0.54167 | 0.97914 | 0 | 0.030275 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП №5 10/0,4 кВ в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (11-04/1-008) | G_11-04/1-008 | 2011 | 2016 | нд | 2.6158 | 0.54167 | 2.0438 | 0 | 0.030275 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТПБ №5 10/0,4 кВ на территории ЗАО "УНИСТО" в дер. Кальтино (11-04/8-010) | G_11-04/8-010 | 2011 | 2014 | нд | 7.0036 | 0.4877 | 2.2265 | 4.262 | 0.027444 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТПБ №6 10/0,4 кВ на территории ООО "Всеволожское земельное общество-120" в Щеглово (11-04/8-012) | G_11-04/8-012 | 2011 | 2016 | нд | 3.4475 | 0.38127 | 2.8038 | 0 | 0.26246 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во БКТП-23 Н с перезаводкой существующих сетей в г. Волхов (11-03/1-021.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-03/1-021 | 2011 | 2014 | нд | 9.9688 | 0.73503 | 9.1894 | 0 | 0.044349 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, ТП в г. Кириши (10-09/1-008.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-09/1-008 | 2010 | 2014 | нд | 6.235 | 0.46886 | 5.7661 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во БКТП-2х1000 кВА в г. Кириши (11-09/1-025) | G_11-09/1-025 | 2011 | 2016 | нд | 9.9444 | 0.69533 | 9.188 | 0 | 0.061069 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во РТП (08-10/1-008) | G_08-10/1-008 | 2008 | 2016 | нд | 26.9744 | 1.6132 | 25.1627 | 0 | 0.19851 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-6/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0423) | H_17-1-17-1-08-03-2-0423 | 2017 | 2019 | нд | 3.0939 | 0.14321 | 2.8923 | 0 | 0.058411 | нд | 0.010231 | 0.010231 | 0.010231
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-6/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0280) | H_17-1-17-1-08-03-2-0280 | 2017 | 2019 | нд | 12.5662 | 0.51147 | 3.9066 | 7.4426 | 0.70547 | нд | 12.0655 | 12.0655 | 12.0655
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в мас. Корабсельки Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0770) | H_17-1-17-1-08-03-2-0770 | 2017 | 2019 | нд | 9.7731 | 0.47569 | 1.9449 | 7.1101 | 0.24239 | нд | 2.0643 | 2.0643 | 2.0643
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в ЖК "Цвета Радуги" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0891) | H_17-1-17-1-08-03-2-0891 | 2017 | 2018 | нд | 11.0176 | 0.4951 | 2.9867 | 7.4576 | 0.078161 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0555) | H_17-1-17-1-08-03-2-0555 | 2019 | 2019 | нд | 3.9932 | 0.31531 | 3.4884 | 0 | 0.18947 | нд | 0.51944 | 0.51944 | 0.51944
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-132(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0559) | H_17-1-17-1-08-03-2-0559 | 2019 | 2019 | нд | 2.8923 | 0.21332 | 0.68712 | 1.8578 | 0.13405 | нд | 0.10261 | 0.10261 | 0.10261
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-133(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0560) | H_17-1-17-1-08-03-2-0560 | 2019 | 2019 | нд | 6.4486 | 0.46018 | 5.8682 | 0 | 0.12025 | нд | 0.59675 | 0.59675 | 0.59675
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-134(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0561) | H_17-1-17-1-08-03-2-0561 | 2019 | 2019 | нд | 3.7522 | 0.33964 | 3.2432 | 0 | 0.16939 | нд | 0.52339 | 0.52339 | 0.52339
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ТП-10/0,4 кВ взамен РП-158 в районе ул. Водная в г. Выборг ЛО (17-1-05-1-08-03-2-0492) | H_17-1-05-1-08-03-2-0492 | 2019 | 2021 | нд | 11.4838 | 0.27281 | 2.3788 | 8.756 | 0.076203 | нд | 11.4424 | 0.25904 | 0.25904
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ТП-6/0,4 кВ на Замковом острове в г. Выборг ЛО (17-1-05-1-08-03-2-0912) | H_17-1-05-1-08-03-2-0912 | 2017 | 2019 | нд | 3.2466 | 0.2911 | 2.9377 | 0 | 0.017813 | нд | 0.018309 | 0.018309 | 0.018309
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КТП в районе ул. Ушаковская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0811) | H_17-1-06-1-08-03-2-0811 | 2017 | 2018 | нд | 1.4774 | 0.10948 | 1.3319 | 0 | 0.036008 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во РТП-10/0,4 кВ в д. Мистолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0789) | H_17-1-17-1-08-03-2-0789 | 2019 | 2019 | нд | 22.4957 | 1.2244 | 3.85 | 16.9916 | 0.42962 | нд | 22.4957 | 22.4957 | 22.4957
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2БКТП ("ФОК") в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-08-03-2-0563) | H_17-1-20-1-08-03-2-0563 | 2017 | 2018 | нд | 7.4198 | 0.25153 | 4.0727 | 3.0085 | 0.087098 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ № 1 в п. Приветнинское Выборгского района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1168) | I_17-1-05-1-08-06-2-1168 | 2017 | 2019 | нд | 1.0534 | 0.067427 | 0.92754 | 0 | 0.058473 | нд | 0.022276 | 0.022276 | 0.022276
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Молодежная-02 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ № 1 в п. Приветнинское Выборсгкого района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1169) | I_17-1-05-1-08-06-2-1169 | 2017 | 2019 | нд | 4.2372 | 0.059944 | 3.992 | 0 | 0.18529 | нд | 2.1995 | 2.1995 | 2.1995
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ № 1 до границ земельных участков в п. Приветное Выборгского района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1170) | I_17-1-05-1-08-06-2-1170 | 2017 | 2019 | нд | 2.5465 | 0.17439 | 2.2561 | 0 | 0.11597 | нд | 0.053612 | 0.053612 | 0.053612
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ № 2 в п. Приветнинское Выборгского района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1218) | I_17-1-05-1-08-06-2-1218 | 2017 | 2019 | нд | 1.079 | 0.067445 | 0.9531 | 0 | 0.05849 | нд | 0.044294 | 0.044294 | 0.044294
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Молодежная-02 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ №2 в п. Приветнинское Выборсгкого района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1219) | I_17-1-05-1-08-06-2-1219 | 2017 | 2019 | нд | 0.92172 | 0.064149 | 0.67824 | 0 | 0.17933 | нд | 0.7616 | 0.7616 | 0.7616
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ № 2 до границ земельных участков в п. Приветное Выборгского района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1220) | I_17-1-05-1-08-06-2-1220 | 2017 | 2019 | нд | 2.0163 | 0.13993 | 1.7604 | 0 | 0.116 | нд | 0.084449 | 0.084449 | 0.084449
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ № 3 в п. Приветнинское Выборгского района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1221) | I_17-1-05-1-08-06-2-1221 | 2017 | 2019 | нд | 1.079 | 0.067445 | 0.9531 | 0 | 0.05849 | нд | 0.044294 | 0.044294 | 0.044294
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Молодежная-02 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ № 3 в п. Приветнинское Выборсгкого района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1222) | I_17-1-05-1-08-06-2-1222 | 2017 | 2019 | нд | 1.1019 | 0.075537 | 0.84703 | 0 | 0.17938 | нд | 0.93058 | 0.93058 | 0.93058
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ № 3 до границ земельных участков в п. Приветное Выборгского района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1223) | I_17-1-05-1-08-06-2-1223 | 2017 | 2019 | нд | 1.7759 | 0.12321 | 1.5367 | 0 | 0.11601 | нд | 0.079849 | 0.079849 | 0.079849
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КТП-630 кВА 10/04 кВ в г. Отрадное Кировского района ЛО (18-1-10-1-08-03-2-0354) | I_18-1-10-1-08-03-2-0354 | 2018 | 2018 | нд | 3.708 | 0.15608 | 1.0428 | 2.4498 | 0.059258 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.207-03, ф.207-20 до проектируемой 2КТП 10/04 кВ в г. Отрадное Кировского района ЛО (18-1-10-1-08-03-2-0355) | I_18-1-10-1-08-03-2-0355 | 2018 | 2018 | нд | 2.4556 | 0.096506 | 2.265 | 0 | 0.094068 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-9 до ГРЩ2 многоквартирного дома 39.3 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0349) | I_18-1-17-1-08-03-2-0349 | 2019 | 2019 | нд | 1.2309 | 0.073364 | 1.1091 | 0 | 0.048465 | нд | 0.25549 | 0.25549 | 0.25549
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-9 до ГРЩ3 многоквартирного дома 39.2 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0350) | I_18-1-17-1-08-03-2-0350 | 2019 | 2019 | нд | 2.4479 | 0.094996 | 2.3012 | 0 | 0.051689 | нд | 0.52919 | 0.52919 | 0.52919
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-7 до КК-2 дома 39.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0351) | I_18-1-17-1-08-03-2-0351 | 2019 | 2019 | нд | 1.0203 | 0.055807 | 0.91585 | 0 | 0.048619 | нд | 0.44651 | 0.44651 | 0.44651
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-8 до ГРЩ1 многоквартирного дома 39.3 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0348) | I_18-1-17-1-08-03-2-0348 | 2019 | 2019 | нд | 1.2922 | 0.051101 | 1.1926 | 0 | 0.048547 | нд | 0.42712 | 0.42712 | 0.42712
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-8 до ВРУ ДОУ многоквартирного дома 39.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0347) | I_18-1-17-1-08-03-2-0347 | 2019 | 2019 | нд | 0.66038 | 0.03961 | 0.57199 | 0 | 0.04878 | нд | 0.447 | 0.447 | 0.447
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-8 до ГРЩ2 многоквартирного дома 39.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0346) | I_18-1-17-1-08-03-2-0346 | 2019 | 2019 | нд | 0.87386 | 0.037746 | 0.78753 | 0 | 0.048583 | нд | 0.33603 | 0.33603 | 0.33603
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-7 до КК-0,4 кВ многоквартирного дома 39.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0345) | I_18-1-17-1-08-03-2-0345 | 2019 | 2019 | нд | 0.68773 | 0.030517 | 0.60851 | 0 | 0.048705 | нд | 0.38974 | 0.38974 | 0.38974
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-7 до ГРЩ3 многоквартирного дома 39.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0344) | I_18-1-17-1-08-03-2-0344 | 2019 | 2019 | нд | 0.89632 | 0.05763 | 0.79017 | 0 | 0.048512 | нд | 0.24952 | 0.24952 | 0.24952
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-7 до ГРЩ2 многоквартирного дома 39.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0343) | I_18-1-17-1-08-03-2-0343 | 2019 | 2019 | нд | 0.77582 | 0.028711 | 0.69856 | 0 | 0.048542 | нд | 0.25122 | 0.25122 | 0.25122
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-12 до ГРЩ1 многоквартирного дома 42.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0325) | I_18-1-17-1-08-03-2-0325 | 2018 | 2019 | нд | 1.1927 | 0.056541 | 1.0696 | 0 | 0.06654 | нд | 0.040463 | 0.040463 | 0.040463
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-12 до КК-0,4 кВ многоквартирного дома 42.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0326) | I_18-1-17-1-08-03-2-0326 | 2018 | 2019 | нд | 0.47836 | 0.056569 | 0.37092 | 0 | 0.050868 | нд | 0.023474 | 0.023474 | 0.023474
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-13 до ГРЩ2 многоквартирного дома 42.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0327) | I_18-1-17-1-08-03-2-0327 | 2018 | 2019 | нд | 1.1126 | 0.056549 | 0.98993 | 0 | 0.066118 | нд | 0.039156 | 0.039156 | 0.039156
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-13 до ГРЩ ДОУ 42.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0328) | I_18-1-17-1-08-03-2-0328 | 2018 | 2019 | нд | 0.52014 | 0.056635 | 0.38836 | 0 | 0.075143 | нд | 0.048303 | 0.048303 | 0.048303
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-14 до ГРЩ1 многоквартирного дома 42.3 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0329) | I_18-1-17-1-08-03-2-0329 | 2018 | 2019 | нд | 0.32798 | 0.042493 | 0.21925 | 0 | 0.066244 | нд | 0.034364 | 0.034364 | 0.034364
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-14 до ГРЩ1 многоквартирного дома 42.4 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0330) | I_18-1-17-1-08-03-2-0330 | 2018 | 2019 | нд | 0.72398 | 0.042423 | 0.61542 | 0 | 0.06614 | нд | 0.034364 | 0.034364 | 0.034364
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-14 до КК-0,4 кВ многоквартирного дома 42.4 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0331) | I_18-1-17-1-08-03-2-0331 | 2018 | 2019 | нд | 0.77917 | 0.042408 | 0.67786 | 0 | 0.058907 | нд | 0.026959 | 0.026959 | 0.026959
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до ГРЩ6 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0313) | I_18-1-17-1-08-03-2-0313 | 2018 | 2019 | нд | 1.4472 | 0.10078 | 1.3135 | 0 | 0.032878 | нд | 0.050468 | 0.050468 | 0.050468
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до КК-5 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0312) | I_18-1-17-1-08-03-2-0312 | 2018 | 2019 | нд | 0.56249 | 0.03653 | 0.49775 | 0 | 0.028214 | нд | 0.018007 | 0.018007 | 0.018007
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до КК-4 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0311) | I_18-1-17-1-08-03-2-0311 | 2018 | 2019 | нд | 0.5207 | 0.033549 | 0.45894 | 0 | 0.028214 | нд | 0.016702 | 0.016702 | 0.016702
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до КК-3 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0310) | I_18-1-17-1-08-03-2-0310 | 2018 | 2019 | нд | 0.27897 | 0.016372 | 0.23523 | 0 | 0.027366 | нд | 0.0088308 | 0.0088308 | 0.0088308
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-141 до КК-1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0309) | I_18-1-17-1-08-03-2-0309 | 2018 | 2019 | нд | 0.41677 | 0.026137 | 0.36242 | 0 | 0.028213 | нд | 0.012391 | 0.012391 | 0.012391
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-141 до ГРЩ3 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0308) | I_18-1-17-1-08-03-2-0308 | 2018 | 2019 | нд | 1.1308 | 0.078558 | 1.024 | 0 | 0.028215 | нд | 0.038189 | 0.038189 | 0.038189
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-141 до ГРЩ2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0307) | I_18-1-17-1-08-03-2-0307 | 2018 | 2019 | нд | 0.86449 | 0.059221 | 0.77239 | 0 | 0.032878 | нд | 0.030347 | 0.030347 | 0.030347
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-141 до ГРЩ1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0306) | I_18-1-17-1-08-03-2-0306 | 2018 | 2019 | нд | 1.2681 | 0.08801 | 1.1473 | 0 | 0.032879 | нд | 0.04515 | 0.04515 | 0.04515
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-139 до ГРЩ4 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0305) | I_18-1-17-1-08-03-2-0305 | 2018 | 2019 | нд | 0.80315 | 0.054846 | 0.71543 | 0 | 0.032878 | нд | 0.027978 | 0.027978 | 0.027978
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф.11 до границ объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (18-1-06-1-08-03-3-0274) | I_18-1-06-1-08-03-3-0274 | 2019 | 2019 | нд | 0.06276 | 0 | 0.029851 | 0 | 0.032909 | нд | 0.0012876 | 0.0012876 | 0.0012876
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя по адресу: г. Волхов, пр. Волховский, д. 53 (18-1-20-1-08-03-2-0273) | I_18-1-20-1-08-03-2-0273 | 2018 | 2019 | нд | 1.6586 | 0.1296 | 1.4017 | 0 | 0.12736 | нд | 0.2261 | 0.2261 | 0.2261
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-139 до проектируемой 2БКТП-10/0,4кВ в г. Волхов ЛО (18-1-20-1-08-03-2-0272) | I_18-1-20-1-08-03-2-0272 | 2018 | 2019 | нд | 0.82497 | 0.025521 | 0.66916 | 0 | 0.13029 | нд | 0.49433 | 0.49433 | 0.49433
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-135 до проектируемой 2БКТП-10/0,4кВ в г. Волхов ЛО (18-1-20-1-08-03-2-0271) | I_18-1-20-1-08-03-2-0271 | 2018 | 2019 | нд | 1.3864 | 0.055224 | 1.2031 | 0 | 0.1281 | нд | 0.39074 | 0.39074 | 0.39074
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2БКТП-10/0,4кВ в г. Волхов ЛО (18-1-20-1-08-03-2-0270) | I_18-1-20-1-08-03-2-0270 | 2018 | 2019 | нд | 7.9365 | 0.44545 | 1.456 | 5.9078 | 0.12727 | нд | 0.68934 | 0.68934 | 0.68934
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-4 до БКТП-3 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0228) | I_18-1-17-1-08-03-2-0228 | 2018 | 2019 | нд | 2.7424 | 0.1671 | 2.5152 | 0 | 0.060073 | нд | 0.1488 | 0.1488 | 0.1488
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ 1 корп. А в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0229) | I_18-1-17-1-08-03-2-0229 | 2019 | 2019 | нд | 2.4274 | 0.17151 | 2.1958 | 0 | 0.060149 | нд | 0.35416 | 0.35416 | 0.35416
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-4 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0226) | I_18-1-17-1-08-03-2-0226 | 2019 | 2019 | нд | 9.9785 | 0.4698 | 2.0568 | 7.3573 | 0.094553 | нд | 2.6471 | 2.6471 | 2.6471
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до БКТП-4 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0227) | I_18-1-17-1-08-03-2-0227 | 2018 | 2019 | нд | 1.9614 | 0.12101 | 1.7803 | 0 | 0.060094 | нд | 0.15703 | 0.15703 | 0.15703
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-143 до сущ. ЩМ многоквартирного дома 7/1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0222) | I_18-1-17-1-08-03-2-0222 | 2019 | 2020 | нд | 0.57176 | 0.057176 | 0.45741 | 0 | 0.057176 | нд | 0.57176 | 0.57176 | 0.57176
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ1 встроенных помещений в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0484) | I_18-1-17-1-08-03-2-0484 | 2018 | 2020 | нд | 0.70307 | 0.04646 | 0.54969 | 0 | 0.10692 | нд | 0.63958 | 0.63958 | 0.63958
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ2 встроенных помещений в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0485) | I_18-1-17-1-08-03-2-0485 | 2018 | 2019 | нд | 0.68948 | 0.040995 | 0.54287 | 0 | 0.10562 | нд | 0.6308 | 0.6308 | 0.6308
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-11 до ВРУ-0,4 кВ пожарного депо в д. Янино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0483) | I_18-1-17-1-08-03-2-0483 | 2018 | 2018 | нд | 0.24296 | 0.013348 | 0.17453 | 0 | 0.055085 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-3373 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0473) | I_18-1-17-1-08-03-2-0473 | 2018 | 2020 | нд | 10.5157 | 0.69397 | 9.5619 | 0 | 0.25977 | нд | 1.1617 | 1.1617 | 1.1617
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-2 до проектируемой БКТП-3 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0458) | I_18-1-17-1-08-03-2-0458 | 2020 | 2020 | нд | 5.3067 | 0.53067 | 4.5107 | 0 | 0.26533 | нд | 5.3067 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-3 до проектируемой БКТП-4 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0459) | I_18-1-17-1-08-03-2-0459 | 2019 | 2020 | нд | 2.549 | 0.2549 | 2.1666 | 0 | 0.12745 | нд | 2.549 | 2.549 | 2.549
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-4 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0460) | I_18-1-17-1-08-03-2-0460 | 2019 | 2020 | нд | 5.0046 | 0.49763 | 4.2581 | 0 | 0.24882 | нд | 2.8503 | 2.8503 | 2.8503
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-5 до места врезки 2КЛ-10 кВ "РТП-10/0,4 кВ - БКТП-4" в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0461) | I_18-1-17-1-08-03-2-0461 | 2019 | 2020 | нд | 3.4905 | 0.18098 | 3.1354 | 0 | 0.17418 | нд | 3.4905 | 0.16964 | 0.16964
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ встроенных помещений в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0448) | I_18-1-17-1-08-03-2-0448 | 2019 | 2020 | нд | 1.0816 | 0.12722 | 0.82719 | 0 | 0.12722 | нд | 1.0816 | 1.0816 | 1.0816
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ1 жилого дома в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0451) | I_18-1-17-1-08-03-2-0451 | 2019 | 2020 | нд | 1.0816 | 0.12722 | 0.82719 | 0 | 0.12722 | нд | 1.0816 | 1.0816 | 1.0816
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ2 жилого дома в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0452) | I_18-1-17-1-08-03-2-0452 | 2019 | 2020 | нд | 1.0816 | 0.12722 | 0.82719 | 0 | 0.12722 | нд | 1.0816 | 1.0816 | 1.0816
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ3 жилого дома в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0453) | I_18-1-17-1-08-03-2-0453 | 2019 | 2020 | нд | 1.0816 | 0.12722 | 0.82719 | 0 | 0.12722 | нд | 1.0816 | 1.0816 | 1.0816
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ4 жилого дома в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0454) | I_18-1-17-1-08-03-2-0454 | 2019 | 2020 | нд | 1.0816 | 0.12722 | 0.82719 | 0 | 0.12722 | нд | 1.0816 | 1.0816 | 1.0816
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ5 жилого дома в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0455) | I_18-1-17-1-08-03-2-0455 | 2019 | 2020 | нд | 1.0816 | 0.12722 | 0.82719 | 0 | 0.12722 | нд | 1.0816 | 1.0816 | 1.0816
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ ДДУ в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0456) | I_18-1-17-1-08-03-2-0456 | 2019 | 2020 | нд | 1.0816 | 0.12722 | 0.82719 | 0 | 0.12722 | нд | 1.0816 | 1.0816 | 1.0816
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ паркинг в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0447) | I_18-1-17-1-08-03-2-0447 | 2019 | 2020 | нд | 1.0816 | 0.12722 | 0.82719 | 0 | 0.12722 | нд | 1.0816 | 1.0816 | 1.0816
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0446) | I_18-1-17-1-08-03-2-0446 | 2019 | 2019 | нд | 9.2199 | 0.45648 | 2.3422 | 6.3052 | 0.11602 | нд | 2.8152 | 2.8152 | 2.8152
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до ГРЩ торгового павильона в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1024) | I_17-1-17-1-08-03-2-1024 | 2017 | 2019 | нд | 1.4678 | 0.10256 | 1.3101 | 0 | 0.055189 | нд | 0.030164 | 0.030164 | 0.030164
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ до ВРУ объекта заявителя в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1228) | I_17-1-20-1-08-03-2-1228 | 2017 | 2019 | нд | 1.3194 | 0.087108 | 1.1938 | 0 | 0.038475 | нд | 0.07062 | 0.07062 | 0.07062
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ф.18-01 до 2КТП-10/0,4 кВ в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1226) | I_17-1-20-1-08-03-2-1226 | 2017 | 2019 | нд | 0.43594 | 0.045294 | 0.35216 | 0 | 0.038492 | нд | 0.037345 | 0.037345 | 0.037345
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от опоры №6 ф.18-02 до 2КТП-10/0,4 кВ в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1225) | I_17-1-20-1-08-03-2-1225 | 2017 | 2019 | нд | 1.4912 | 0.082217 | 1.3705 | 0 | 0.03846 | нд | 0.038093 | 0.038093 | 0.038093
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во 2КТП-10/0,4кВ в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1227) | I_17-1-20-1-08-03-2-1227 | 2017 | 2019 | нд | 2.9693 | 0.22277 | 2.7174 | 0 | 0.029133 | нд | 0.061853 | 0.061853 | 0.061853
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ1 школы в м. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1197) | I_17-1-17-1-08-03-2-1197 | 2019 | 2019 | нд | 1.7598 | 0.17598 | 1.4078 | 0 | 0.17598 | нд | 1.7598 | 1.7598 | 1.7598
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2 школы в м. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1198) | I_17-1-17-1-08-03-2-1198 | 2019 | 2019 | нд | 1.7598 | 0.17598 | 1.4078 | 0 | 0.17598 | нд | 1.7598 | 1.7598 | 1.7598
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в м. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1195) | I_17-1-17-1-08-03-2-1195 | 2019 | 2019 | нд | 9.1611 | 0.18294 | 1.4635 | 7.3323 | 0.18239 | нд | 9.1611 | 9.1611 | 9.1611
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-018 до ГРЩ1.1 многоквартирного жилого дома в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1202) | I_17-1-17-1-08-03-2-1202 | 2017 | 2018 | нд | 0.5752 | 0.026063 | 0.4892 | 0 | 0.059939 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-018 до ГРЩ1 многоквартирного жилого дома в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1201) | I_17-1-17-1-08-03-2-1201 | 2017 | 2018 | нд | 0.67416 | 0.03426 | 0.57682 | 0 | 0.063086 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от устанавливаемой БКТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ к. 5.1 в г. Кировск ЛО (17-1-10-1-08-03-2-1172) | I_17-1-10-1-08-03-2-1172 | 2017 | 2019 | нд | 0.76827 | 0.048443 | 0.66129 | 0 | 0.058537 | нд | 0.059288 | 0.059288 | 0.059288
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от устанавливаемой БКТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ к. 5.2 в г. Кировск ЛО (17-1-10-1-08-03-2-1173) | I_17-1-10-1-08-03-2-1173 | 2017 | 2019 | нд | 0.57564 | 0.038224 | 0.47886 | 0 | 0.058557 | нд | 0.059288 | 0.059288 | 0.059288
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9-13 до границ участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (17-1-08-1-08-06-2-1134) | I_17-1-08-1-08-06-2-1134 | 2020 | 2020 | нд | 2.8762 | 0.28762 | 2.4448 | 0 | 0.14381 | нд | 2.8762 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ/ВРУ-0,4 кВ объектов заявителя в дер. Старая Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1132) | I_17-1-17-1-08-03-2-1132 | 2019 | 2020 | нд | 2.26 | 0.226 | 1.808 | 0 | 0.226 | нд | 2.26 | 0.21519 | 0.21519
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-294 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в дер. Старая Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1131) | I_17-1-17-1-08-03-2-1131 | 2019 | 2020 | нд | 10.8656 | 1.0866 | 9.2357 | 0 | 0.54328 | нд | 10.8656 | 1.0346 | 1.0346
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в дер. Старая Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1130) | I_17-1-17-1-08-03-2-1130 | 2019 | 2020 | нд | 11.8374 | 1.1837 | 2.5154 | 7.5463 | 0.59187 | нд | 11.8374 | 1.1413 | 1.1413
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во БКТП 10/0,4 кВ в п. им. Тельмана Тосненском районе ЛО (17-1-10-1-08-03-2-1123) | I_17-1-10-1-08-03-2-1123 | 2017 | 2019 | нд | 5.6627 | 0.26495 | 1.5534 | 3.8069 | 0.037366 | нд | 0.20016 | 0.20016 | 0.20016
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-025 до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ в п. им. Тельмана Тосненском районе ЛО (17-1-10-1-08-03-2-1124) | I_17-1-10-1-08-03-2-1124 | 2017 | 2019 | нд | 0.2191 | 0.011074 | 0.14923 | 0 | 0.058792 | нд | 0.0052594 | 0.0052594 | 0.0052594
1.1.1.3. | Подв, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от оп. 13 ВЛЗ-10 кВ ф. 267-10 до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в районе ул. Гражданская в г. Подпорожье ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1104) | I_17-1-20-1-08-03-2-1104 | 2017 | 2019 | нд | 0.5643 | 0.036694 | 0.47098 | 0 | 0.056627 | нд | 0.070848 | 0.070848 | 0.070848
1.1.1.3. | Подп, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ в районе ул. Гражданская в г. Подпорожье ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1103) | I_17-1-20-1-08-03-2-1103 | 2017 | 2019 | нд | 1.7418 | 0.07046 | 1.613 | 0 | 0.058313 | нд | 0.1457 | 0.1457 | 0.1457
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ1 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1097) | I_17-1-17-1-08-03-2-1097 | 2017 | 2018 | нд | 1.7036 | 0.061704 | 1.6019 | 0 | 0.039968 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ ДДУ в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1096) | I_17-1-17-1-08-03-2-1096 | 2017 | 2018 | нд | 0.88598 | 0.041136 | 0.77339 | 0 | 0.071453 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ1 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1098) | I_17-1-17-1-08-03-2-1098 | 2017 | 2018 | нд | 1.6542 | 0.061704 | 1.5531 | 0 | 0.039364 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от муфтового поля до проектируемой БРТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1086) | I_17-1-17-1-08-03-2-1086 | 2017 | 2020 | нд | 22.6262 | 0.62875 | 21.7371 | 0 | 0.26032 | нд | 22.0146 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП-6/0,4 кВ в п. Мга Кирвоского р-на ЛО (17-1-10-1-08-03-2-1009) | I_17-1-10-1-08-03-2-1009 | 2017 | 2019 | нд | 4.1639 | 0.34016 | 3.7385 | 0 | 0.085217 | нд | 0.56685 | 0.56685 | 0.56685
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0998) | I_17-1-17-1-08-03-2-0998 | 2019 | 2019 | нд | 2.1037 | 0.17813 | 1.7475 | 0 | 0.17813 | нд | 0.35389 | 0.35389 | 0.35389
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РТП-1373 - ТП-146" до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0999) | I_17-1-17-1-08-03-2-0999 | 2019 | 2019 | нд | 3.0459 | 0.39136 | 2.4588 | 0 | 0.19568 | нд | 2.6143 | 2.6143 | 2.6143
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП-6/0,4 кВ в районе ул. Хохлова в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0963) | I_17-1-06-1-08-03-2-0963 | 2017 | 2019 | нд | 11.9411 | 0.76656 | 3.8139 | 7.2679 | 0.09274 | нд | 3.9043 | 3.9043 | 3.9043
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-260 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0964) | I_17-1-06-1-08-03-2-0964 | 2017 | 2020 | нд | 1.6583 | 0.12067 | 1.4027 | 0 | 0.13488 | нд | 1.5354 | 1.5354 | 1.5354
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л-2 от проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ объекта в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0967) | I_17-1-06-1-08-03-2-0967 | 2017 | 2020 | нд | 0.64476 | 0.048734 | 0.5298 | 0 | 0.066225 | нд | 0.59167 | 0.59167 | 0.59167
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л-1 от проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ объекта в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0966) | I_17-1-06-1-08-03-2-0966 | 2017 | 2020 | нд | 0.64476 | 0.048734 | 0.5298 | 0 | 0.066225 | нд | 0.59167 | 0.59167 | 0.59167
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в мас. Корабсельки Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0970) | I_17-1-17-1-08-03-2-0970 | 2019 | 2019 | нд | 2.4036 | 0.24036 | 0.67301 | 1.2499 | 0.24036 | нд | 2.4036 | 2.4036 | 2.4036
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-60 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в мас. Корабсельки Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0971) | I_17-1-17-1-08-03-2-0971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ2 корпуса 1 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0959) | I_17-1-17-1-08-03-2-0959 | 2017 | 2019 | нд | 0.97161 | 0.085905 | 0.80971 | 0 | 0.076 | нд | 0.061347 | 0.061347 | 0.061347
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ ф. 410 ПС-58 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0958) | I_17-1-06-1-08-03-2-0958 | 2017 | 2019 | нд | 0.64313 | 0.033719 | 0.5016 | 0 | 0.10781 | нд | 0.078908 | 0.078908 | 0.078908
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ ф. 310 ПС-58 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0957) | I_17-1-06-1-08-03-2-0957 | 2017 | 2019 | нд | 0.67668 | 0.035833 | 0.53305 | 0 | 0.1078 | нд | 0.078908 | 0.078908 | 0.078908
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП-6/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0956) | I_17-1-06-1-08-03-2-0956 | 2017 | 2019 | нд | 15.5948 | 0.59991 | 3.5897 | 11.2975 | 0.10764 | нд | 0.090078 | 0.090078 | 0.090078
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-6/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0932) | I_17-1-17-1-08-03-2-0932 | 2017 | 2018 | нд | 1.4512 | 0.10385 | 1.309 | 0 | 0.038364 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.51-36 (ТП-1К - ТП-7К) до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0933) | I_17-1-17-1-08-03-2-0933 | 2017 | 2018 | нд | 0.771 | 0.045912 | 0.67424 | 0 | 0.050847 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-113 до ГРЩ паркинга в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0466) | I_17-1-17-1-08-03-2-0466 | 2017 | 2018 | нд | 1.2788 | 0.087843 | 1.1392 | 0 | 0.051695 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ ДОУ в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0571) | I_17-1-17-1-08-03-2-0571 | 2017 | 2019 | нд | 3.3269 | 0.042401 | 3.0512 | 0 | 0.23328 | нд | 2.758 | 2.758 | 2.758
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-256 до проектируемой БКТП-1 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0572) | I_17-1-17-1-08-03-2-0572 | 2017 | 2018 | нд | 1.6349 | 0.11759 | 1.5173 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ2 корп.2 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0573) | I_17-1-17-1-08-03-2-0573 | 2017 | 2018 | нд | 0.64862 | 0.046651 | 0.60197 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ1 корп.3 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0574) | I_17-1-17-1-08-03-2-0574 | 2017 | 2018 | нд | 0.62114 | 0.044675 | 0.57646 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ2 корп.3 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0575) | I_17-1-17-1-08-03-2-0575 | 2017 | 2018 | нд | 1.0499 | 0.075516 | 0.97438 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-2 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0576) | I_17-1-17-1-08-03-2-0576 | 2017 | 2019 | нд | 9.0172 | 0.40533 | 1.9754 | 6.2816 | 0.35483 | нд | 0.36923 | 0.36923 | 0.36923
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0577) | I_17-1-17-1-08-03-2-0577 | 2017 | 2019 | нд | 3.4913 | 0.22163 | 2.8816 | 0 | 0.38812 | нд | 0.37188 | 0.37188 | 0.37188
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ1 корп.4 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0578) | I_17-1-17-1-08-03-2-0578 | 2017 | 2019 | нд | 3.2038 | 0.056696 | 3.0308 | 0 | 0.11631 | нд | 2.444 | 2.444 | 2.444
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ2 корп.4 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0579) | I_17-1-17-1-08-03-2-0579 | 2017 | 2019 | нд | 2.1308 | 0.071539 | 1.944 | 0 | 0.11526 | нд | 1.1614 | 1.1614 | 1.1614
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0982) | I_17-1-17-1-08-03-2-0982 | 2017 | 2019 | нд | 14.9698 | 0.88307 | 13.9369 | 0 | 0.14981 | нд | 0.35238 | 0.35238 | 0.35238
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0981) | I_17-1-17-1-08-03-2-0981 | 2017 | 2019 | нд | 9.7089 | 0.49837 | 2.0054 | 7.0693 | 0.13578 | нд | 0.8699 | 0.8699 | 0.8699
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ1 многоквартирного дома в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1087) | I_17-1-17-1-08-03-2-1087 | 2017 | 2019 | нд | 1.0809 | 0.083352 | 0.89197 | 0 | 0.10558 | нд | 0.9806 | 0.9806 | 0.9806
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №6 до ГРЩ корп. 6 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1023) | I_17-1-17-1-08-03-2-1023 | 2017 | 2020 | нд | 0.38338 | 0.028101 | 0.26608 | 0 | 0.089197 | нд | 0.35583 | 0.35583 | 0.35583
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №6 до ГРЩ корп. 5 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1022) | I_17-1-17-1-08-03-2-1022 | 2017 | 2020 | нд | 0.51041 | 0.054251 | 0.36712 | 0 | 0.089041 | нд | 0.45793 | 0.45793 | 0.45793
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ от магистральной ВЛ-10 кВ до КТПН в районе ДНТ "Эхо-2" в г. Сосновый Бор ЛО (17-1-08-1-08-06-2-0323) | H_17-1-08-1-08-06-2-0323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-104 до ВРУ объекта заявитель в г. Тихвин ЛО (14-1-20-1-08-03-2-342) | G_14-1-20-1-08-03-2-342 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛ-6 кВ от оп. 8 ф. 31-06 до ТП ООО "Лесбас" в районе ул. Железнодорожная в г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-08-03-2-0662) | G_15-1-12-1-08-03-2-0662 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Слан, Стр-во ВЛ-6 кВ от опоры №47 до проектируемой КТП в г. Сланцы ЛО (13-1-18-1-08-03-2-830) | G_13-1-18-1-08-03-2-830 | 2013 | 2015 | нд | 2.4279 | 0.1497 | 2.1648 | 0 | 0.11335 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ корпуса 3 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0953) | H_16-1-17-1-08-03-2-0953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ корпуса 2 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0951) | H_16-1-17-1-08-03-2-0951 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ корпуса 5 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0952) | H_16-1-17-1-08-03-2-0952 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ корпуса 6 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0954) | H_16-1-17-1-08-03-2-0954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во ячеек в РУ-6 кВ в ПС-51 в г. п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1200) | G_14-1-17-1-08-03-2-1200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-203 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-756) | G_14-1-17-1-08-03-2-756 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-204 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-757) | G_14-1-17-1-08-03-2-757 | 2014 | 2016 | нд | 8.7092 | 0.023685 | 1.0481 | 7.5011 | 0.13634 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БРТП-200 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-754) | G_14-1-17-1-08-03-2-754 | 2014 | 2016 | нд | 25.9883 | 0.31976 | 25.5828 | 0 | 0.085711 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БРТП-210 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-967) | G_14-1-17-1-08-03-2-967 | 2014 | 2016 | нд | 26.2746 | 0.29453 | 3.258 | 22.6575 | 0.064542 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-233 в ж.к. "Десяткино", Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-683) | G_14-1-17-1-08-03-2-683 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1129) | G_14-1-17-1-08-03-2-1129 | 2014 | 2015 | нд | 7.9483 | 0.2505 | 1.0909 | 6.6069 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0942) | H_16-1-17-1-08-03-2-0942 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от КТП-1 до проектируемой КТП-2 в Щеглово Всеволожского района ЛО (11-04/8-015) | G_11-04/8-015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-202 до ТП-211 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-764) | G_14-1-17-1-08-03-2-764 | 2014 | 2016 | нд | 3.2854 | 0.061581 | 3.1381 | 0 | 0.085803 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-116 до ТП-102 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-870) | G_14-1-17-1-08-03-2-870 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-2-7/1-7/2 до 9222 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1237) | G_14-1-17-1-08-03-2-1237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-210 до ТП-226-ТП-227 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1016) | G_14-1-17-1-08-03-2-1016 | 2014 | 2017 | нд | 4.5534 | 0.27751 | 4.2104 | 0 | 0.065439 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки в проектируемую 2КЛ-10 кВ "РТП-250 - БКТП-1" до проектируемой БКТП-2 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0945) | H_16-1-17-1-08-03-2-0945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-1 до КК в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1052) | G_14-1-17-1-08-03-2-1052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-2 до КК в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1053) | G_14-1-17-1-08-03-2-1053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до ГРЩ многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино", Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-687) | G_14-1-17-1-08-03-2-687 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до ГРЩ многоквартирного дома в ж.к., Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-682) | G_14-1-17-1-08-03-2-682 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РП №2 до границ земельного участка в пос. Ульяновка (12-1-21-1-08-03-2-430) | G_12-1-21-1-08-03-2-430 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-8812 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в мкр. Сертолово-1 Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0956) | G_15-1-17-1-08-03-2-0956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от ЦДС до ПГ для временного электроснабжения в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1361) | G_14-1-17-1-08-03-2-1361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-6 кВ от РТП УСК-001 до проектируемой 2БКТП-1000/6/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-846) | G_14-1-17-1-08-03-2-846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Слан, Стр-во КТП 6/0,4 кВ в г. Сланцы ЛО (13-1-18-1-08-03-2-829) | G_13-1-18-1-08-03-2-829 | 2013 | 2015 | нд | 1.5513 | 0.10391 | 0.71038 | 0.65407 | 0.082913 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-10кВ от проектир. РТП 10/0,4кВ №105 до проектир. БКТП 10/0.4кВ №106 в г.Тосно (11-21/1-034) | I_11-21/1-034 | 2011 | 2019 | нд | 2.705 | 0.16025 | 2.2795 | 0 | 0.26521 | нд | 0.09433 | 0.09433 | 0.09433
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от проектируемой РП-10 кВ до муфтового поля в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0871) | H_16-1-17-1-08-03-2-0871 | 2016 | 2020 | нд | 74.6446 | 5.6312 | 68.1277 | 0 | 0.88568 | нд | 68.9711 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от РТП-6 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в г.Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0965) | I_17-1-06-1-08-03-2-0965 | 2017 | 2020 | нд | 0.68682 | 0.042409 | 0.50948 | 0 | 0.13493 | нд | 0.63977 | 0.63977 | 0.63977
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ3 корпуса 1 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0960) | J_17-1-17-1-08-03-2-0960 | 2017 | 2019 | нд | 1.2696 | 0.11449 | 1.0791 | 0 | 0.075954 | нд | 0.061347 | 0.061347 | 0.061347
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ4 корпуса 1 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0961) | J_17-1-17-1-08-03-2-0961 | 2017 | 2019 | нд | 1.05 | 0.093425 | 0.88059 | 0 | 0.075985 | нд | 0.061347 | 0.061347 | 0.061347
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-62 до ГРЩ/КК жилых домов в г. Приморск Выборгского района ЛО (18-1-05-1-08-03-1-0539) | I_18-1-05-1-08-03-1-0539 | 2018 | 2019 | нд | 0.17888 | 0.019006 | 0.069346 | 0 | 0.09053 | нд | 0.0042855 | 0.0042855 | 0.0042855
1.1.1.3. | Выб, Стр-во БКТП-10/0,4кВ в г. Выборг ЛО (18-1-05-1-08-03-2-0814) | I_18-1-05-1-08-03-2-0814 | 2018 | 2019 | нд | 12.2837 | 0.49126 | 2.3676 | 9.3473 | 0.077646 | нд | 0.38883 | 0.38883 | 0.38883
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10кВ от места врезки в фид. 159-25 до проектируемой БКТП-10/0,4кВ в г. Выборг ЛО (18-1-05-1-08-03-2-0815) | I_18-1-05-1-08-03-2-0815 | 2018 | 2019 | нд | 0.94617 | 0.061855 | 0.80836 | 0 | 0.075963 | нд | 0.041478 | 0.041478 | 0.041478
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП КЗ-2 (9-8) (инв. № 00101087) до ВРУ-0,4 кВ заявителя г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1010) | I_18-1-08-1-08-03-2-1010 | 2018 | 2018 | нд | 0.50183 | 0.027421 | 0.41306 | 0 | 0.061347 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КЛ-10 кВ от яч. №6 ТП-201 до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (18-1-10-1-08-03-2-0615) | I_18-1-10-1-08-03-2-0615 | 2018 | 2019 | нд | 1.7864 | 0.08556 | 1.6154 | 0 | 0.08545 | нд | 0.53992 | 0.53992 | 0.53992
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КЛ-10 кВ от яч. №6 ТП-202 до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (18-1-10-1-08-03-2-0616) | I_18-1-10-1-08-03-2-0616 | 2018 | 2019 | нд | 3.4297 | 0.20078 | 3.144 | 0 | 0.084963 | нд | 0.63895 | 0.63895 | 0.63895
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КТП-10/0,4 кВ в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (18-1-10-1-08-03-2-0617) | I_18-1-10-1-08-03-2-0617 | 2019 | 2019 | нд | 5.3642 | 0.27141 | 5.057 | 0 | 0.035846 | нд | 1.2636 | 1.2636 | 1.2636
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-5 до проектируемой БКТП-9 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0542) | I_18-1-17-1-08-03-2-0542 | 2018 | 2019 | нд | 0.99237 | 0.14896 | 0.78538 | 0 | 0.058026 | нд | 0.37969 | 0.37969 | 0.37969
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ 2 корп. А в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0553) | I_18-1-17-1-08-03-2-0553 | 2019 | 2019 | нд | 2.638 | 0.18215 | 2.3836 | 0 | 0.072202 | нд | 1.3891 | 1.3891 | 1.3891
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ2 корп. Б в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0554) | I_18-1-17-1-08-03-2-0554 | 2018 | 2019 | нд | 2.9268 | 0.20722 | 2.6991 | 0 | 0.020478 | нд | 0.11274 | 0.11274 | 0.11274
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-5 до ГРЩ 3 корп. 2 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0608) | I_18-1-17-1-08-03-2-0608 | 2018 | 2019 | нд | 2.159 | 0.12666 | 1.8282 | 0 | 0.20406 | нд | 2.0355 | 2.0355 | 2.0355
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП-138 до проектируемой ТП-139 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0647) | I_18-1-17-1-08-03-2-0647 | 2018 | 2019 | нд | 0.20489 | 0.013294 | 0.17379 | 0 | 0.017803 | нд | 0.0053715 | 0.0053715 | 0.0053715
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0719) | I_18-1-17-1-08-03-2-0719 | 2018 | 2019 | нд | 11.0306 | 0.51822 | 2.0759 | 8.3772 | 0.059177 | нд | 0.23153 | 0.23153 | 0.23153
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-243 до КК арендаторов д. 18 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1038) | I_18-1-17-1-08-03-2-1038 | 2019 | 2019 | нд | 0.95794 | 0.092748 | 0.77244 | 0 | 0.092748 | нд | 0.37532 | 0.37532 | 0.37532
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ2 многоквартирного дома в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0983) | I_17-1-17-1-08-03-2-0983 | 2017 | 2019 | нд | 1.062 | 0.064121 | 0.89219 | 0 | 0.10566 | нд | 0.9806 | 0.9806 | 0.9806
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КТП-1 в д. Старое Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1151) | I_18-1-08-1-08-03-2-1151 | 2019 | 2019 | нд | 1.3114 | 0.058595 | 1.0999 | 0 | 0.15285 | нд | 0.19371 | 0.19371 | 0.19371
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КТП-2 в д. Старое Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1152) | I_18-1-08-1-08-03-2-1152 | 2019 | 2019 | нд | 1.0945 | 0.047772 | 0.89384 | 0 | 0.15289 | нд | 0.18275 | 0.18275 | 0.18275
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ "ТП К-1 – ТП К-14" до проектируемой КТП-1 в д. Старое Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1153) | I_18-1-08-1-08-03-2-1153 | 2019 | 2019 | нд | 0.48198 | 0.030363 | 0.39543 | 0 | 0.056183 | нд | 0.46201 | 0.46201 | 0.46201
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ТП К-14 – ф.8 Коваши до проектируемой КТП-2 в д. Старое Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1154) | I_18-1-08-1-08-03-2-1154 | 2019 | 2019 | нд | 0.67172 | 0.043731 | 0.56861 | 0 | 0.059384 | нд | 0.65176 | 0.65176 | 0.65176
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-1 до участков заявителей в д. Старое Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1155) | I_18-1-08-1-08-03-2-1155 | 2019 | 2019 | нд | 1.2155 | 0.083901 | 1.0729 | 0 | 0.058678 | нд | 0.12739 | 0.12739 | 0.12739
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-2 до участков заявителей в д. Старое Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1156) | I_18-1-08-1-08-03-2-1156 | 2019 | 2019 | нд | 1.3442 | 0.09321 | 1.1923 | 0 | 0.058676 | нд | 0.13718 | 0.13718 | 0.13718
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-346 - ТП-350" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0720) | I_18-1-17-1-08-03-2-0720 | 2018 | 2019 | нд | 3.025 | 0.19667 | 2.7699 | 0 | 0.05836 | нд | 0.19384 | 0.19384 | 0.19384
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от существующей КЛ-10 кВ "ПС-98 – ТП-015" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в мас. Корабсельки Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1338) | I_18-1-17-1-08-03-2-1338 | 2018 | 2019 | нд | 1.349 | 0.018159 | 1.183 | 0 | 0.14788 | нд | 1.3314 | 1.3314 | 1.3314
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-6 до ТП-28 (11-09/1-001.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | I_11-09/1-001 | 2011 | 2018 | нд | 1.2518 | 0.10773 | 1.1441 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2 КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ Л.ТП43-ТП44 до проектируемой БКТП (13-1-03-1-08-03-2-421) | H_13-1-03-1-08-03-2-421 | 2013 | 2018 | нд | 0.86889 | 0.087885 | 0.75643 | 0 | 0.024576 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РП-1373 до учачтков в д.Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (14-1-04-1-08-03-2-637) | I_14-1-04-1-08-03-2-637 | 2014 | 2015 | нд | 1.5377 | 0.3243 | 1.1298 | 0 | 0.083628 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до ГРЩ1 школы в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1379) | G_15-1-17-1-08-03-2-1379 | 2015 | 2018 | нд | 1.5175 | 0.11146 | 1.3873 | 0 | 0.018729 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-147 до проектируемой РП-10 кВ "Котельная" в г. Тихвин ЛО (15-1-20-1-08-03-2-1296) | G_15-1-20-1-08-03-2-1296 | 2015 | 2017 | нд | 34.665 | 1.7789 | 32.2828 | 0 | 0.60325 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.193-23 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ в массиве "Восход" Кировский р-н ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0722) | H_16-1-10-1-08-03-2-0722 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4 кВ заявителя в квартале №3 3СР в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-1056) | I_17-1-06-1-08-03-2-1056 | 2017 | 2018 | нд | 4.403 | 0.30982 | 4.0326 | 0 | 0.060561 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0777) | H_17-1-17-1-08-03-2-0777 | 2017 | 2018 | нд | 9.3754 | 0.52972 | 8.8289 | 0 | 0.016782 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №4 до ГРЩ4.1 корп.4 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1020) | I_17-1-17-1-08-03-2-1020 | 2017 | 2018 | нд | 2.8839 | 0.17983 | 2.6674 | 0 | 0.036678 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №4 до ГРЩ4.2 корп.4 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1021) | I_17-1-17-1-08-03-2-1021 | 2017 | 2018 | нд | 2.0524 | 0.13475 | 1.881 | 0 | 0.036678 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (ТП-105 – ТП-68 ф. 13) до участка заявителя в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (18-1-06-1-08-03-2-0663) | I_18-1-06-1-08-03-2-0663 | 2018 | 2018 | нд | 1.6072 | 0.058073 | 1.3249 | 0 | 0.2242 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волос, Стр-во ВЛ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ф. 9-08 (инв. № 000001476) до границы участка заявителя в г. Волосово ЛО (18-1-08-1-08-03-3-0876) | I_18-1-08-1-08-03-3-0876 | 2018 | 2018 | нд | 0.57931 | 0 | 0.56378 | 0 | 0.015535 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во 2БКТП 630/10/0,4 с двумя трансф. ТМГ 630/10/0,4 Шлисс. (Сигма) | I_Сигма | 2018 | 2018 | нд | 5.5378 | 0 | 1.4336 | 4.1042 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во КТП, ВЛ (ТД Сигма) | I_ТД Сигма | 2018 | 2018 | нд | 1.5963 | 0 | 1.5963 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ 10кВ от ПС25 на ТП ул.Садовая,10 (Рыбинская) | I_Рыбинская1 | 2018 | 2018 | нд | 3.5037 | 0 | 3.4912 | 0 | 0.012475 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ТП 2х1000кВА ул.Садовая,10 (Рыбинская) | I_Рыбинская2 | 2018 | 2018 | нд | 6.9369 | 0 | 0.94071 | 5.9892 | 0.0069149 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КТПН 10/0,4 кВ № 1 в районе ДНТ "Медик" в Сосновоборском р-не ЛО (14-1-19-1-08-06-2-527) | J_14-1-19-1-08-06-2-527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во БКТП-119 (13-1-09-1-08-03-2-978) | Г_G_13-1-09-1-08-03-2-978 | 2013 | 2016 | нд | 9.6223 | 0.54863 | 9.0638 | 0 | 0.0098758 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-124 до проектируемой БКТП-2х1000 в г.Кириши. ЛО (14-1-09-1-08-03-2-059) | Г_G_14-1-09-1-08-03-2-059 | 2014 | 2016 | нд | 4.8805 | 0.32479 | 4.4105 | 0 | 0.14512 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛ-10 кВ от ТП-71 до оп. 18 ф.266-20 до проектируемой ТП в районе пер. Дружбы в г. Лодейное Поле ЛО (14-1-12-1-08-03-1-1483) | J_14-1-12-1-08-03-1-1483 | 2014 | 2016 | нд | 0.13873 | 0.021186 | 0.067539 | 0 | 0.05 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ТП в районе пер. Дружбы в г. Лодейное Поле ЛО (14-1-12-1-08-03-1-1484) | J_14-1-12-1-08-03-1-1484 | 2014 | 2016 | нд | 0.70608 | 0 | 0.29368 | 0.26917 | 0.14322 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП в районе пер. Дружбы до земельных участков в г. Лодейное Поле ЛО (14-1-12-1-08-03-1-1485) | J_14-1-12-1-08-03-1-1485 | 2014 | 2016 | нд | 0.54156 | 0.035593 | 0.45597 | 0 | 0.05 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-57 до ВУ на наружной стенен объекта д. 36 по ул. Карла Маркса г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-08-03-2-0785) | J_15-1-12-1-08-03-2-0785 | 2015 | 2016 | нд | 0.81007 | 0.05131 | 0.6952 | 0 | 0.063559 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Подп, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ на ул. Комсомольская в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-1-08-03-2-0901) | G_15-1-15-1-08-03-2-0901 | 2015 | 2016 | нд | 9.562 | 0.53453 | 8.9859 | 0 | 0.041621 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-76 до проектируемой ТП (13-1-08-1-08-03-2-524) | Г_G_13-1-08-1-08-03-2-524 | 2013 | 2016 | нд | 0.88307 | 0.055127 | 0.77124 | 0 | 0.056702 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до КРП объекта (13-1-08-1-08-03-2-526) | Г_G_13-1-08-1-08-03-2-526 | 2013 | 2016 | нд | 1.5204 | 0.092796 | 1.3418 | 0 | 0.085739 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-27 до КРП объекта (13-1-08-1-08-03-2-527) | Г_G_13-1-08-1-08-03-2-527 | 2013 | 2016 | нд | 0.51983 | 0.02918 | 0.43395 | 0 | 0.056702 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-123 (13-1-08-1-08-03-2-870) | Г_G_13-1-08-1-08-03-2-870 | 2013 | 2016 | нд | 0.42867 | 0.023056 | 0.36255 | 0 | 0.043067 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-10кВ от ТП- 322 до ТП-291 в г. Волосово ЛО (13-1-19-1-08-03-2-863) | Г_G_13-1-19-1-08-03-2-863 | 2013 | 2016 | нд | 2.1967 | 0.20386 | 1.8715 | 0 | 0.12138 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во ВЛ-6 кВ от РТП-14 до ТП-3 в г. Сланцы ЛО (15-1-08-1-08-03-1-0696) | J_15-1-08-1-08-03-1-0696 | 2015 | 2016 | нд | 2.5743 | 0 | 2.514 | 0 | 0.060251 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-19 до нового КР в г. Сланцы ЛО (15-1-08-1-08-03-1-1344) | J_15-1-08-1-08-03-1-1344 | 2015 | 2016 | нд | 0.13068 | 0 | 0.095935 | 0 | 0.034746 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП 4-11 до ВРУ-0,4 кВ здания торгового комплекса в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-19-1-08-03-2-0530) | J_16-1-19-1-08-03-2-0530 | 2016 | 2016 | нд | 0.89039 | 0.060841 | 0.78464 | 0 | 0.044915 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во РП 10 кВ в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (09-04/1-003) | J_09-04/1-003 | 2009 | 2017 | нд | 13.819 | 1.9164 | 11.8832 | 0 | 0.019396 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2 КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1 до проек-ой ТП-10/0,4 кВ №2 (10-04/3-030.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_10-04/3-030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от КТП №1 10/0,4 кВ до КТП №2 10/0,4 кВ Всеволожского района ЛО (11-04/1-010) | J_11-04/1-010 | 2011 | 2016 | нд | 0.84564 | 0.17412 | 0.61335 | 0 | 0.058172 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2-х КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №2 до ТП-10/0,4 кВ №3 (11-04/3-001.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_11-04/3-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ №137 "Олтон Плюс" до проектируемой КРТП-10 кВ в д. Новосаратовка (11-04/6-010) | J_11-04/6-010 | 2011 | 2016 | нд | 33.7184 | 2.3585 | 31.2413 | 0 | 0.11864 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-1 на территории ООО "Всеволожское земельное общество-48" в Щеглово Всеволожского района ЛО (11-04/8-014) | G_11-04/8-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-291 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в дер. Старая (13-1-04-1-08-03-2-1029) | J_13-1-04-1-08-03-2-1029 | 2013 | 2015 | нд | 5.5392 | 0.50075 | 4.7448 | 0 | 0.29364 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-6 кВ от ф. 350-08 до вновь установленной ТП во Всеволожского района ЛО (13-1-04-1-08-03-2-124) | J_13-1-04-1-08-03-2-124 | 2013 | 2016 | нд | 0.87356 | 0.034849 | 0.83871 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-214 до каб.киоска К-1 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-977) | J_14-1-17-1-08-03-2-977 | 2014 | 2015 | нд | 0.38086 | 0.046324 | 0.23817 | 0 | 0.096364 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-213 до ГРЩ №41 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-978) | J_14-1-17-1-08-03-2-978 | 2014 | 2015 | нд | 0.56997 | 0.046324 | 0.42643 | 0 | 0.097214 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-213 до каб.киоска К-2 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-981) | J_14-1-17-1-08-03-2-981 | 2014 | 2015 | нд | 0.36645 | 0.046324 | 0.22392 | 0 | 0.096204 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-215 до ГРЩ №21 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-982) | J_14-1-17-1-08-03-2-982 | 2014 | 2015 | нд | 0.56688 | 0.046324 | 0.42304 | 0 | 0.097514 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-215 до каб.киоска К-3 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-984) | J_14-1-17-1-08-03-2-984 | 2014 | 2015 | нд | 0.37379 | 0.046324 | 0.23078 | 0 | 0.096684 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-210 до каб.киоска К-4 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-987) | J_14-1-17-1-08-03-2-987 | 2014 | 2015 | нд | 0.40016 | 0.046324 | 0.25734 | 0 | 0.0965 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2 КЛ-10 кВ от ТП№6 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ на территории ООО "Карелия Девелопмент" Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0515) | G_15-1-04-1-08-03-2-0515 | 2015 | 2016 | нд | 7.6816 | 0.66105 | 6.8423 | 0 | 0.17819 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ на территории ООО "Карелия Девелопмент" Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0516) | G_15-1-04-1-08-03-2-0516 | 2015 | 2016 | нд | 2.1369 | 0.14549 | 1.962 | 0 | 0.029397 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от секции №2 БКТП НСК до секции №2 РТП-1 в дер. Янино-1 Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0609) | J_15-1-04-1-08-03-2-0609 | 2015 | 2015 | нд | 6.272 | 0.29915 | 5.9728 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-1 до К/К2 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0922) | J_15-1-17-1-08-03-2-0922 | 2015 | 2016 | нд | 0.10164 | 0.0042176 | 0.097237 | 0 | 0.00018787 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-1 до К/К1 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0923) | J_15-1-17-1-08-03-2-0923 | 2015 | 2016 | нд | 0.53796 | 0.08632 | 0.42355 | 0 | 0.028093 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-1 до ШМ 1.5 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0924) | J_15-1-17-1-08-03-2-0924 | 2015 | 2016 | нд | 1.0101 | 0.047378 | 0.95002 | 0 | 0.012652 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой ШМ 1.5 до ШР 1.5.1 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0925) | J_15-1-17-1-08-03-2-0925 | 2015 | 2016 | нд | 0.28911 | 0.017573 | 0.26735 | 0 | 0.0041901 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой ШМ 1.5 до ШР 1.5.2 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0926) | J_15-1-17-1-08-03-2-0926 | 2015 | 2016 | нд | 0.58728 | 0.017573 | 0.55357 | 0 | 0.016133 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-1 до ШМ 1.1 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0927) | J_15-1-17-1-08-03-2-0927 | 2015 | 2016 | нд | 0.56906 | 0.029101 | 0.53196 | 0 | 0.0079996 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой ШМ 1.1 до ШР 8.4 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0928) | J_15-1-17-1-08-03-2-0928 | 2015 | 2016 | нд | 1.2893 | 0.094193 | 1.1696 | 0 | 0.025549 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-2 до ШМ 2.7 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0929) | J_15-1-17-1-08-03-2-0929 | 2015 | 2016 | нд | 1.4177 | 0.077182 | 1.3172 | 0 | 0.023269 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-2 до ШМ 2.4 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0930) | J_15-1-17-1-08-03-2-0930 | 2015 | 2016 | нд | 0.27592 | 0.0070293 | 0.26651 | 0 | 0.002387 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой ШМ 2.4 до ШР 2.4.1 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0931) | J_15-1-17-1-08-03-2-0931 | 2015 | 2016 | нд | 0.26828 | 0.016167 | 0.24882 | 0 | 0.0032941 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой ШМ 2.4 до ШМ 2.7 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0932) | J_15-1-17-1-08-03-2-0932 | 2015 | 2016 | нд | 0.83343 | 0.06467 | 0.75228 | 0 | 0.016479 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-2 до ШМ 2.8 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0933) | J_15-1-17-1-08-03-2-0933 | 2015 | 2016 | нд | 0.90775 | 0.058203 | 0.83389 | 0 | 0.015652 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой ШМ 2.8 до ШР 8.2 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0934) | J_15-1-17-1-08-03-2-0934 | 2015 | 2016 | нд | 1.01 | 0.085758 | 0.90057 | 0 | 0.023663 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-2 до К/К3 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0935) | J_15-1-17-1-08-03-2-0935 | 2015 | 2016 | нд | 0.12856 | 0.011247 | 0.11325 | 0 | 0.004069 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-0,4 кВ от ТП-8257 до ШМ 8 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0936) | J_15-1-17-1-08-03-2-0936 | 2015 | 2016 | нд | 2.5602 | 0.10263 | 2.4284 | 0 | 0.029166 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ШМ 8 до ШР 8.1 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0937) | J_15-1-17-1-08-03-2-0937 | 2015 | 2016 | нд | 0.39792 | 0.029523 | 0.35971 | 0 | 0.0086914 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ШМ 8 до ШР 8.2 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0938) | J_15-1-17-1-08-03-2-0938 | 2015 | 2016 | нд | 0.31996 | 0.021088 | 0.29334 | 0 | 0.0055243 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ШМ 8 до ШР 8.3 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0939) | J_15-1-17-1-08-03-2-0939 | 2015 | 2016 | нд | 0.41432 | 0.032335 | 0.37309 | 0 | 0.0088939 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ШМ 8 до ШР 8.4 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0940) | J_15-1-17-1-08-03-2-0940 | 2015 | 2016 | нд | 0.49476 | 0.042176 | 0.44084 | 0 | 0.011741 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от точки врезки 2КЛ-10 кВ "РТП-100 - ТП-102" до БКТП-116 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1278) | H_15-1-17-1-08-03-2-1278 | 2015 | 2017 | нд | 0.53315 | 0.046 | 0.48715 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-19 до ТП-17 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (16-1-05-1-08-03-2-0376) | G_16-1-05-1-08-03-2-0376 | 2016 | 2016 | нд | 2.196 | 0.19058 | 1.8888 | 0 | 0.11656 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ в районе ул. Фабричная до ШРН-0,4 кВ в г. Выборг ЛО (16-1-05-1-08-03-2-0629) | H_16-1-05-1-08-03-2-0629 | 2016 | 2017 | нд | 0.44957 | 0.042442 | 0.36882 | 0 | 0.038306 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в г.Отрадное (11-10/4-044) | J_11-10/4-044 | 2011 | 2016 | нд | 1.7842 | 0.1282 | 1.5826 | 0 | 0.073422 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-562 до устанавливаемой БКТП в г. Отрадное Кировского района ЛО (14-1-10-1-08-03-2-330) | Г_G_14-1-10-1-08-03-2-330 | 2014 | 2016 | нд | 0.99468 | 0.068195 | 0.88605 | 0 | 0.040436 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от устанавливаемой БКТП до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Отрадное Кировского района ЛО (14-1-10-1-08-03-2-331) | Г_G_14-1-10-1-08-03-2-331 | 2014 | 2016 | нд | 0.45293 | 0.017196 | 0.41965 | 0 | 0.016089 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП 6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта в п. Мга Кировского района ЛО (15-1-10-1-08-03-2-0862) | J_15-1-10-1-08-03-2-0862 | 2015 | 2016 | нд | 2.518 | 0.17591 | 2.2654 | 0 | 0.076695 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-102 до проектируемой РТП (11-06/1-009) | J_11-06/1-009 | 2011 | 2016 | нд | 1.062 | 0.052038 | 0.93583 | 0 | 0.0741 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-191 до проектируемой РТП (11-06/1-010) | J_11-06/1-010 | 2011 | 2016 | нд | 2.2418 | 0.16994 | 1.9978 | 0 | 0.0741 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-02 до ГРЩ корпуса 3 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1273) | J_14-1-17-1-08-03-2-1273 | 2014 | 2017 | нд | 2.1468 | 0.19649 | 1.9503 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от секции №1 БКТП НСК до секции №1 РТП-1 в дер. Янино-1 Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0608) | J_15-1-04-1-08-03-2-0608 | 2015 | 2015 | нд | 4.065 | 0.29867 | 3.7663 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП 10/0,4 кВ № 2 Всеволожск (11-04/8-016) | J_11-04/8-016 | 2011 | 2015 | нд | 1.6701 | 0.17394 | 1.4622 | 0 | 0.033898 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-10 кВ от проект. КТП 10/0,4 кВ № 1 до проект. КТП 10/0,4 кВ №2 Всеволожск (11-04/8-017) | J_11-04/8-017 | 2011 | 2015 | нд | 1.8294 | 0.11595 | 1.6493 | 0 | 0.064181 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП 10/0,4 кВ в д. Старая Колтушского СП (09-04/8-003.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_09-04/8-003 | 2009 | 2014 | нд | 4.7319 | 0.35439 | 4.3352 | 0 | 0.042373 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №294 до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ в д. Старая Колтушского СП (09-04/8-004.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПИР) | J_09-04/8-004 | 2009 | 2014 | нд | 4.752 | 0.622 | 3.7215 | 0 | 0.40847 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП 10/0,4 кВ № 1 Всеволожск (09-04/8-014) | J_09-04/8-014 | 2009 | 2015 | нд | 1.8535 | 0.17394 | 1.6457 | 0 | 0.033898 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 №1 кВ в массиве у д. Канисты (10-04/8-001.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_10-04/8-001 | 2010 | 2015 | нд | 3.0367 | 0.38418 | 2.613 | 0 | 0.039516 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во двух ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-294 "Колтуши" до проек-ых ТП-10/0,4 кВ в массиве у д. Канисты (10-04/8-002.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_10-04/8-002 | 2010 | 2015 | нд | 24.4279 | 1.5998 | 22.3503 | 0 | 0.47783 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП 2х1000 кВА 10/0,4 кВ в массиве Канисты-Хязельки Колтушского СП (11-04/8-003) | J_11-04/8-003 | 2011 | 2015 | нд | 3.4392 | 0.228 | 3.1161 | 0 | 0.095121 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4 КЛ-10кВ от места врезки КЛ-10кВ ООО "Династия" до проект. КТП 2х1000кВА 10/0,4кВ в массиве Канисты-Хязельки Колтушского СП(11-04/8-004) | J_11-04/8-004 | 2011 | 2015 | нд | 2.1672 | 0.15407 | 1.9259 | 0 | 0.087234 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 №2 кВ в массиве у д. Канисты (11-04/8-025) | J_11-04/8-025 | 2011 | 2015 | нд | 3.0397 | 0.38457 | 2.6156 | 0 | 0.039516 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2 ЛЭП-10 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ №1 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ №2 в массиве у д. Канисты (11-04/8-026) | J_11-04/8-026 | 2011 | 2015 | нд | 4.4532 | 0.27643 | 4.0927 | 0 | 0.084009 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТПБ-250/10-0,4 кВ на ул. Достоевского (09-04/3-023) | J_09-04/3-023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-10 кВ от проектируемой БРТПБ 10 кВ до проектируемой БКТПБ-250/10-0,4 кВ (09-04/3-024) | J_09-04/3-024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП 10-0,4 кВ Южное шоссе 3-4 км (11-04/8-027) | J_11-04/8-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2 БКТПБ №4 10/0,4 кВ на территории ООО "Новые технологии" в дер. Кальтино (11-04/8-008) | J_11-04/8-008 | 2011 | 2014 | нд | 12.0119 | 0.34884 | 11.6433 | 0 | 0.019765 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-42 до КР д.№44 по ул.Карла Маркса (09-06/1-045.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_09-06/1-045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во БКТП 2х250 для электроснабжения дет.сада на 280мест, Западный строительный район, кв.№5, ул.Слепнева (11-06/1-078) | J_11-06/1-078 | 2011 | 2014 | нд | 5.759 | 0.34828 | 5.4107 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ 10 кВ от точки врезки КЛ-10 кВ от ТП-183 до ТП-229 от ТП-229 до проектир.БКТП, Западный строит.р-он, кв.№5 в г.Гатчина (11-06/1-079) | J_11-06/1-079 | 2011 | 2014 | нд | 1.3051 | 0.12056 | 1.1845 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во РТП 1000/6/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов мощностью 400 кВА (11-06/1-008) | J_11-06/1-008 | 2011 | 2014 | нд | 12.6961 | 0.91583 | 11.6458 | 0 | 0.13451 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от КРП №1 до КРП №2 (13-1-08-1-08-03-2-024) | J_13-1-08-1-08-03-2-024 | 2013 | 2015 | нд | 0.25509 | 0.0063712 | 0.20603 | 0 | 0.042695 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-105 до ВРУ объекта (12-1-08-1-08-03-2-375) | J_12-1-08-1-08-03-2-375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-6 до новой БКТП-2х1000 кВА с дооборудованием РП-6 в г. Кириши ЛО (11-09/1-026) | J_11-09/1-026 | 2011 | 2017 | нд | 1.9374 | 0.1373 | 1.7849 | 0 | 0.015254 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-729н до устанавливаемой КТП (10-10/5-010.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_10-10/5-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ТП в районе ул. Красноармейская д. 2 в г. Лодейное Поле (14-1-12-1-08-03-2-039) | J_14-1-12-1-08-03-2-039 | 2014 | 2015 | нд | 3.6831 | 0.24643 | 3.4022 | 0 | 0.034407 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-106 до детского сада в районе ул. Красноармейская д. 2 в г. Лодейное Поле (14-1-12-1-08-03-2-040) | J_14-1-12-1-08-03-2-040 | 2014 | 2015 | нд | 0.46818 | 0.02856 | 0.40521 | 0 | 0.034407 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-6 кВ от ПС-31 до ТП-3 в г. Лодейное Поле (14-1-12-1-08-03-2-041) | J_14-1-12-1-08-03-2-041 | 2014 | 2015 | нд | 1.533 | 0.10618 | 1.3718 | 0 | 0.055007 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-27 до проектируемой ТП-106 в районе ул. Красноармейская д. 2 в г. Лодейное Поле (14-1-12-1-08-03-2-042) | J_14-1-12-1-08-03-2-042 | 2014 | 2015 | нд | 0.2031 | 0.0091616 | 0.15953 | 0 | 0.034407 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-35 до проектируемой ТП-106 в районе ул. Красноармейская д. 2 в г. Лодейное Поле (14-1-12-1-08-03-2-043) | J_14-1-12-1-08-03-2-043 | 2014 | 2015 | нд | 0.88435 | 0.059625 | 0.79032 | 0 | 0.034407 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ в районе пер. Рабочий до проектируемой 2КТП (12-1-12-1-08-03-2-291) | J_12-1-12-1-08-03-2-291 | 2012 | 2015 | нд | 0.76167 | 0.13955 | 0.59579 | 0 | 0.026336 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-40 до проектируемой КТП пр. Володарского г. Луга ЛО (13-1-13-1-08-03-2-1203) | J_13-1-13-1-08-03-2-1203 | 2013 | 2015 | нд | 0.5065 | 0.02705 | 0.40109 | 0 | 0.078352 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КТП-10/0,4 кВ пр. Володарского г. Луга ЛО (13-1-13-1-08-03-2-1204) | J_13-1-13-1-08-03-2-1204 | 2013 | 2015 | нд | 0.93357 | 0.061971 | 0.83377 | 0 | 0.037829 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-11 до ТП 7-15 в г.Сосновый Бор (11-19/1-030) | J_11-19/1-030 | 2011 | 2015 | нд | 3.2244 | 0.26233 | 2.9371 | 0 | 0.025 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП 7-15 (10-19/1-017.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_10-19/1-017 | 2010 | 2015 | нд | 9.5442 | 0.79559 | 8.6044 | 0 | 0.14424 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в п. Ульяновка (12-1-21-1-08-03-2-573) | J_12-1-21-1-08-03-2-573 | 2012 | 2014 | нд | 0.36035 | 0.041716 | 0.31863 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-6кВ от КЛ-6 кВ ф.195-25, ф.199-29 до проектируемой КТП 6/0,4кВ №3 в г. Никольское (13-1-21-1-08-03-2-657) | J_13-1-21-1-08-03-2-657 | 2013 | 2015 | нд | 2.6255 | 0.17992 | 2.3298 | 0 | 0.11577 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ РП-6-ТП-118 до проектируемой БКТП-120 (13-1-09-1-08-03-2-976) | Г_G_13-1-09-1-08-03-2-976 | 2013 | 2017 | нд | 0.57507 | 0.040256 | 0.5238 | 0 | 0.011017 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-118 до проектируемой БКТП-120 (13-1-09-1-08-03-2-977) | Г_G_13-1-09-1-08-03-2-977 | 2013 | 2017 | нд | 0.30297 | 0.020822 | 0.27113 | 0 | 0.011017 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ РП-6-ТП-111 до проектируемой БКТП-119 (13-1-09-1-08-03-2-979) | Г_G_13-1-09-1-08-03-2-979 | 2013 | 2017 | нд | 0.79777 | 0.056161 | 0.73059 | 0 | 0.011017 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-118 до проектируемой БКТП-119 (13-1-09-1-08-03-2-980) | Г_G_13-1-09-1-08-03-2-980 | 2013 | 2017 | нд | 0.33907 | 0.0234 | 0.30465 | 0 | 0.011017 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-52 до участка заявителя в г. Волхов ЛО (17-1-20-1-08-03-2-0482) | J_17-1-20-1-08-03-2-0482 | 2017 | 2017 | нд | 1.2296 | 0.071554 | 1.0684 | 0 | 0.089676 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-1 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0570) | J_17-1-17-1-08-03-2-0570 | 2017 | 2017 | нд | 8.9931 | 0.38363 | 8.6095 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 (H) до ВРУ жилого дома в г. Шлиссельбург Кировский р-н ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0985) | H_16-1-10-1-08-03-2-0985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ШРН-0,4 кВ на ул. Лесопильная г. Выборг ЛО (14-1-05-1-08-03-2-1195) | G_14-1-05-1-08-03-2-1195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-04 до ГРЩ корпуса 6 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1276) | G_14-1-17-1-08-03-2-1276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-386 до ГРЩ корп. 1.1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0507) | H_17-1-17-1-08-03-2-0507 | 2020 | 2020 | нд | 1.9767 | 0.13859 | 1.7323 | 0 | 0.10579 | нд | 1.9767 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-386 до ГРЩ корп. 1.2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0508) | H_17-1-17-1-08-03-2-0508 | 2020 | 2020 | нд | 1.9767 | 0.13859 | 1.7323 | 0 | 0.10579 | нд | 1.9767 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-386 до ГРЩ корп. 1.3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0509) | H_17-1-17-1-08-03-2-0509 | 2020 | 2020 | нд | 1.9767 | 0.13859 | 1.7323 | 0 | 0.10579 | нд | 1.9767 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-386 до ГРЩ корп. 1.4 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0510) | H_17-1-17-1-08-03-2-0510 | 2020 | 2020 | нд | 1.9767 | 0.13859 | 1.7323 | 0 | 0.10579 | нд | 1.9767 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10 до ГРЩ корп. 11.1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0524) | H_17-1-17-1-08-03-2-0524 | 2021 | 2021 | нд | 2.142 | 0.15017 | 1.8772 | 0 | 0.11463 | нд | 2.142 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10 до ГРЩ корп. 11.2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0525) | H_17-1-17-1-08-03-2-0525 | 2021 | 2021 | нд | 2.142 | 0.15017 | 1.8772 | 0 | 0.11463 | нд | 2.142 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10 до ГРЩ корп. 11.3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0526) | H_17-1-17-1-08-03-2-0526 | 2021 | 2021 | нд | 2.142 | 0.15017 | 1.8772 | 0 | 0.11463 | нд | 2.142 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10 до ГРЩ корп. 11.4 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0527) | H_17-1-17-1-08-03-2-0527 | 2021 | 2021 | нд | 2.142 | 0.15017 | 1.8772 | 0 | 0.11463 | нд | 2.142 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 до ГРЩ ДДУ в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0511) | H_17-1-17-1-08-03-2-0511 | 2020 | 2020 | нд | 2.0033 | 0.14045 | 1.7556 | 0 | 0.10721 | нд | 2.0033 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 до ГРЩ корп. 3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0515) | H_17-1-17-1-08-03-2-0515 | 2020 | 2020 | нд | 2.0033 | 0.14045 | 1.7556 | 0 | 0.10721 | нд | 2.0033 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 до ГРЩ корп. 6.1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0512) | H_17-1-17-1-08-03-2-0512 | 2020 | 2020 | нд | 2.0033 | 0.14045 | 1.7556 | 0 | 0.10721 | нд | 2.0033 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 до ГРЩ корп. 6.2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0513) | H_17-1-17-1-08-03-2-0513 | 2020 | 2020 | нд | 2.0033 | 0.14045 | 1.7556 | 0 | 0.10721 | нд | 2.0033 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 до ГРЩ корп. 6.3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0514) | H_17-1-17-1-08-03-2-0514 | 2020 | 2020 | нд | 2.0033 | 0.14045 | 1.7556 | 0 | 0.10721 | нд | 2.0033 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0518) | H_17-1-17-1-08-03-2-0518 | 2021 | 2021 | нд | 2.142 | 0.15017 | 1.8772 | 0 | 0.11463 | нд | 2.142 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0519) | H_17-1-17-1-08-03-2-0519 | 2021 | 2021 | нд | 2.142 | 0.15017 | 1.8772 | 0 | 0.11463 | нд | 2.142 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0520) | H_17-1-17-1-08-03-2-0520 | 2021 | 2021 | нд | 2.142 | 0.15017 | 1.8772 | 0 | 0.11463 | нд | 2.142 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.4 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0521) | H_17-1-17-1-08-03-2-0521 | 2021 | 2021 | нд | 2.142 | 0.15017 | 1.8772 | 0 | 0.11463 | нд | 2.142 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.5 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0522) | H_17-1-17-1-08-03-2-0522 | 2021 | 2021 | нд | 2.142 | 0.15017 | 1.8772 | 0 | 0.11463 | нд | 2.142 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-5 до ГРЩ школы в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0523) | H_17-1-17-1-08-03-2-0523 | 2021 | 2021 | нд | 2.142 | 0.15017 | 1.8772 | 0 | 0.11463 | нд | 2.142 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от КТП-2 (H) до проектируемой ТП-33 (H) в г. Шлиссельбург Кировский р-н ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0982) | H_16-1-10-1-08-03-2-0982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой ТП-33 (H) до проектируемой БКТП-3 (H) в г. Шлиссельбург Кировский р-н ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0984) | H_16-1-10-1-08-03-2-0984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС-517 до проектируемой БКТП-3 (H) в г. Шлиссельбург Кировский р-н ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0980) | H_16-1-10-1-08-03-2-0980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-02 до проектируемой 2БКТП-03 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1269) | G_14-1-17-1-08-03-2-1269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-03 до проектируемой 2БКТП-04 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1270) | G_14-1-17-1-08-03-2-1270 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ 335 А до РТП-3351 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0400) | H_15-1-04-1-08-03-2-0400 | 2021 | 2022 | нд | 72.5043 | 5.3615 | 67.0182 | 0 | 0.12462 | нд | 72.5043 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ 335 А до РТП-3352 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0399) | H_15-1-04-1-08-03-2-0399 | 2021 | 2022 | нд | 63.726 | 4.7116 | 58.8948 | 0 | 0.11963 | нд | 63.726 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП-3 (H) в г. Шлиссельбург Кировский р-н ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0981) | H_16-1-10-1-08-03-2-0981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Судостроительной и ул. Лесопильной в г. Выборг ЛО (14-1-05-1-08-03-2-1192) | G_14-1-05-1-08-03-2-1192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-03 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1265) | G_14-1-17-1-08-03-2-1265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-04 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1266) | G_14-1-17-1-08-03-2-1266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0060) | H_16-1-17-1-08-03-2-0060 | 2020 | 2020 | нд | 12.3494 | 0.90682 | 2.8338 | 8.5014 | 0.1074 | нд | 12.3494 | 0 | 0
1.1.1.3. | Приг, Стр-во РТП-10/0,4 кВ в мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0736) | H_16-1-17-1-08-03-2-0736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КТП-37(Н) в п. Вырица Гатчинского района ЛО (15-1-06-1-08-03-2-1366) | G_15-1-06-1-08-03-2-1366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП 10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0697) | H_15-1-04-1-08-03-2-0697 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (фидер №04) до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ г. Выборг ЛО (14-1-05-1-08-00-1-1193) | G_14-1-05-1-08-00-2-1193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Киров, Стр-во ТП-33 (H) в г. Шлиссельбург Кировский р-н ЛО (16-1-10-1-08-00-2-0983) | H_16-1-10-1-08-00-2-0983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до ГРЩ2 многоквартирного дома 40.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0333) | I_18-1-17-1-08-03-2-0333 | 2019 | 2020 | нд | 0.4474 | 0.034673 | 0.40792 | 0 | 0.0048123 | нд | 0.4474 | 0.4474 | 0.4474
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до КК-2 многоквартирного дома 40.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0334) | I_18-1-17-1-08-03-2-0334 | 2019 | 2020 | нд | 0.4474 | 0.034673 | 0.40792 | 0 | 0.0048123 | нд | 0.4474 | 0.4474 | 0.4474
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до ГРЩ2 многоквартирного дома 40.3 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0335) | I_18-1-17-1-08-03-2-0335 | 2019 | 2020 | нд | 0.4474 | 0.034673 | 0.40792 | 0 | 0.0048123 | нд | 0.4474 | 0.4474 | 0.4474
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-11 до КК-1 многоквартирного дома 40.2 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0336) | I_18-1-17-1-08-03-2-0336 | 2019 | 2020 | нд | 0.55766 | 0.043311 | 0.50954 | 0 | 0.0048123 | нд | 0.55766 | 0.55766 | 0.55766
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-11 до ГРЩ2 многоквартирного дома 40.2 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0337) | I_18-1-17-1-08-03-2-0337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до КК-1 многоквартирного дома 40.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0340) | I_18-1-17-1-08-03-2-0340 | 2019 | 2020 | нд | 0.4474 | 0.034673 | 0.40792 | 0 | 0.0048123 | нд | 0.4474 | 0.4474 | 0.4474
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до ГРЩ1 многоквартирного дома 40.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0339) | I_18-1-17-1-08-03-2-0339 | 2019 | 2020 | нд | 0.4474 | 0.034673 | 0.40792 | 0 | 0.0048123 | нд | 0.4474 | 0.4474 | 0.4474
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-11 до КК-2 многоквартирного дома 40.2 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0338) | I_18-1-17-1-08-03-2-0338 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ автостоянки №3 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0233) | I_18-1-17-1-08-03-2-0233 | 2019 | 2019 | нд | 0.61189 | 0.13427 | 0.41506 | 0 | 0.062569 | нд | 0.61189 | 0.61189 | 0.61189
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ автостоянки №2 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0232) | I_18-1-17-1-08-03-2-0232 | 2019 | 2019 | нд | 0.57991 | 0.13427 | 0.38308 | 0 | 0.062569 | нд | 0.57991 | 0.57991 | 0.57991
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ автостоянки №1 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0231) | I_18-1-17-1-08-03-2-0231 | 2019 | 2020 | нд | 0.58611 | 0.1357 | 0.38718 | 0 | 0.063238 | нд | 0.58611 | 0.58611 | 0.58611
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ ДОУ в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0230) | I_18-1-17-1-08-03-2-0230 | 2019 | 2020 | нд | 0.58611 | 0.1357 | 0.38718 | 0 | 0.063238 | нд | 0.58611 | 0.58611 | 0.58611
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0475) | I_18-1-17-1-08-03-2-0475 | 2019 | 2020 | нд | 2.6112 | 0.26112 | 2.2195 | 0 | 0.13056 | нд | 2.6112 | 0.25175 | 0.25175
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-1 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0474) | I_18-1-17-1-08-03-2-0474 | 2019 | 2020 | нд | 6.0928 | 0.60928 | 5.1789 | 0 | 0.30464 | нд | 6.0928 | 0.58741 | 0.58741
1.1.1.3. | Всев, Стр-во РТП-10/0,4 кВ в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0472) | I_18-1-17-1-08-03-2-0472 | 2019 | 2019 | нд | 18.9359 | 0.27307 | 2.3211 | 16.2052 | 0.13653 | нд | 18.9359 | 18.9359 | 18.9359
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-5 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0471) | I_18-1-17-1-08-03-2-0471 | 2019 | 2020 | нд | 10.6902 | 0.24345 | 2.0693 | 8.256 | 0.12136 | нд | 10.6902 | 0.23399 | 0.23399
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-4 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0470) | I_18-1-17-1-08-03-2-0470 | 2019 | 2019 | нд | 10.7961 | 0.23172 | 1.9696 | 8.4792 | 0.11551 | нд | 10.7961 | 10.7961 | 10.7961
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0457) | I_18-1-17-1-08-03-2-0457 | 2019 | 2020 | нд | 10.4102 | 0.2343 | 1.9915 | 8.0676 | 0.1168 | нд | 10.4102 | 10.4102 | 10.4102
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 ГРЩ жилых домов в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0462) | I_18-1-17-1-08-03-2-0462 | 2019 | 2020 | нд | 5.6576 | 0.56576 | 4.8089 | 0 | 0.28288 | нд | 5.6576 | 0.54545 | 0.54545
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 ГРЩ жилых домов в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0463) | I_18-1-17-1-08-03-2-0463 | 2019 | 2020 | нд | 5.6576 | 0.56576 | 4.8089 | 0 | 0.28288 | нд | 5.6576 | 0.54545 | 0.54545
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 ГРЩ жилых домов в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0464) | I_18-1-17-1-08-03-2-0464 | 2019 | 2020 | нд | 5.5228 | 0.55228 | 4.6944 | 0 | 0.27614 | нд | 5.5228 | 5.5228 | 5.5228
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 ГРЩ жилых домов в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0465) | I_18-1-17-1-08-03-2-0465 | 2019 | 2020 | нд | 5.6576 | 0.56576 | 4.8089 | 0 | 0.28288 | нд | 5.6576 | 0.54545 | 0.54545
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 ГРЩ жилых домов в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0466) | I_18-1-17-1-08-03-2-0466 | 2019 | 2020 | нд | 5.6576 | 0.56576 | 4.8089 | 0 | 0.28288 | нд | 5.6576 | 0.54545 | 0.54545
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ ГРЩ жилых домов в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0467) | I_18-1-17-1-08-03-2-0467 | 2019 | 2020 | нд | 5.6576 | 0.56576 | 4.8089 | 0 | 0.28288 | нд | 5.6576 | 0.54545 | 0.54545
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0468) | I_18-1-17-1-08-03-2-0468 | 2019 | 2020 | нд | 10.6902 | 0.24345 | 2.0693 | 8.256 | 0.12136 | нд | 10.6902 | 0.23399 | 0.23399
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0469) | I_18-1-17-1-08-03-2-0469 | 2019 | 2019 | нд | 11.2798 | 0.22542 | 1.916 | 9.0259 | 0.11237 | нд | 11.2798 | 11.2798 | 11.2798
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0449) | I_18-1-17-1-08-03-2-0449 | 2019 | 2019 | нд | 10.257 | 0.22208 | 1.8877 | 8.0365 | 0.11071 | нд | 10.257 | 10.257 | 10.257
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 - ТП-275" до проектируемой БКТП-1 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0450) | I_18-1-17-1-08-03-2-0450 | 2019 | 2019 | нд | 2.7665 | 0.1947 | 2.4698 | 0 | 0.10204 | нд | 2.7665 | 2.7665 | 2.7665
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во МТП-118 в районе дома № 1 мкр. "Каномский – 1" в г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1233) | I_17-1-20-1-08-03-2-1233 | 2019 | 2020 | нд | 0.7823 | 0.040314 | 0.65261 | 0 | 0.089374 | нд | 0.7823 | 0.7823 | 0.7823
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от РП-1 до МТП-119 мкр. "Каномский – 1" в г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1238) | I_17-1-20-1-08-03-2-1238 | 2019 | 2019 | нд | 1.3666 | 0.082269 | 1.1554 | 0 | 0.12889 | нд | 1.3666 | 1.3666 | 1.3666
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во МТП-119 в районе дома № 20 мкр. "Каномский – 1" в г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1234) | I_17-1-20-1-08-03-2-1234 | 2019 | 2020 | нд | 0.67615 | 0.042979 | 0.54384 | 0 | 0.08933 | нд | 0.67615 | 0.67615 | 0.67615
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от МТП-118 в районе домов № 1-13 мкр. "Каномский – 1" г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1235) | I_17-1-20-1-08-03-2-1235 | 2019 | 2020 | нд | 1.0234 | 0.071898 | 0.81757 | 0 | 0.13396 | нд | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от МТП-119 в районе домов № 14-20 мкр. "Каномский – 1" в г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1236) | I_17-1-20-1-08-03-2-1236 | 2019 | 2020 | нд | 0.69409 | 0.046369 | 0.55841 | 0 | 0.089318 | нд | 0.69409 | 0.69409 | 0.69409
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от РП-1 до МТП-118 мкр. "Каномский – 1" в г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1237) | I_17-1-20-1-08-03-2-1237 | 2019 | 2019 | нд | 1.9815 | 0.095792 | 1.7534 | 0 | 0.13232 | нд | 1.9815 | 1.9815 | 1.9815
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0985) | I_17-1-17-1-08-03-2-0985 | 2019 | 2019 | нд | 2.4151 | 0.30994 | 1.9641 | 0 | 0.14108 | нд | 2.4151 | 2.4151 | 2.4151
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0984) | I_17-1-17-1-08-03-2-0984 | 2019 | 2019 | нд | 10.7854 | 0.27066 | 1.6281 | 8.7401 | 0.14661 | нд | 10.7854 | 10.7854 | 10.7854
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-2 до БКТП-3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1091) | I_17-1-17-1-08-03-2-1091 | 2019 | 2020 | нд | 4.9317 | 0.55963 | 4.2271 | 0 | 0.14501 | нд | 4.9317 | 0.55304 | 0.55304
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ3 многоквартирного дома в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1090) | I_17-1-17-1-08-03-2-1090 | 2020 | 2020 | нд | 1.2218 | 0.18315 | 0.92853 | 0 | 0.11016 | нд | 1.2218 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ2 многоквартирного дома в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1089) | I_17-1-17-1-08-03-2-1089 | 2020 | 2020 | нд | 1.2218 | 0.18315 | 0.92853 | 0 | 0.11016 | нд | 1.2218 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ1 многоквартирного дома в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1088) | I_17-1-17-1-08-03-2-1088 | 2020 | 2020 | нд | 1.2218 | 0.18315 | 0.92853 | 0 | 0.11016 | нд | 1.2218 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0989) | I_17-1-17-1-08-03-2-0989 | 2020 | 2020 | нд | 1.2383 | 0.18561 | 0.94101 | 0 | 0.11165 | нд | 1.2383 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-3 до ТП-137 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0988) | I_17-1-17-1-08-03-2-0988 | 2020 | 2020 | нд | 4.3931 | 0.50403 | 3.7402 | 0 | 0.14893 | нд | 4.3931 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0987) | I_17-1-17-1-08-03-2-0987 | 2020 | 2020 | нд | 10.9088 | 0.28462 | 1.712 | 8.7581 | 0.15417 | нд | 10.9088 | 0 | 0
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ до РТП-10/0,4 кВ "Флит" в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1108) | I_17-1-17-1-08-03-2-1108 | 2019 | 2019 | нд | 1.7642 | 0.17642 | 1.4114 | 0 | 0.17642 | нд | 1.7642 | 1.7642 | 1.7642
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во РТП в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО (19-1-06-1-08-03-2-0814) | J_19-1-06-1-08-03-2-0814 | 2019 | 2020 | нд | 60.4802 | 2.4977 | 10.7045 | 47.0997 | 0.17841 | нд | 60.4802 | 2.4659 | 2.4659
1.1.1.3. | Мероприятия "последней мили" для присоединения потребителей с мощностью энергопринимающих устройств свыше 15 кВт по новым заявкам (новое строительство) | H_Технический_7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 1274.2638 | 96.4468 | 1144.0558 | 7.0057 | 26.7556 | 0 | 166.3776 | 122.4237 | 122.4237
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 1274.2638 | 96.4468 | 1144.0558 | 7.0057 | 26.7556 | 0 | 166.3776 | 122.4237 | 122.4237
1.1.4.2. | ЛодП, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ фидер "Торговая зона, жилые дома" (11-12/1-010.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-12/1-010 | 2011 | 2015 | нд | 1.5412 | 0.19881 | 1.2414 | 0 | 0.10095 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ф.2 от ТП-237 до участка заявителя в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (15-1-21-0-08-06-2-1205) | G_15-1-21-0-08-06-2-1205 | 2015 | 2019 | нд | 0.52269 | 0.01425 | 0.23054 | 0 | 0.2779 | нд | 0.18898 | 0.18898 | 0.18898
1.1.4.2. | ЛодП, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 (11-12/1-019.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-12/1-019 | 2011 | 2015 | нд | 2.3143 | 0.30315 | 1.9603 | 0 | 0.050847 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, Стр-во 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-123 до ВРУ объекта у д.4 по ул.Дорожников в г.Кингисепп (11-08/1-049) | G_11-08/1-049 | 2011 | 2018 | нд | 0.18287 | 0 | 0.12633 | 0 | 0.056544 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-43 по ул.Седьмая п.Ульяновка (11-21/5-094) | J_11-21/5-094 | 2011 | 2019 | нд | 0.10524 | 0.0084192 | 0.096818 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-39 от оп.№4 до оп.№10 по ул.1-я Колхозная, п.Ульяновка (11-21/1-071) | J_11-21/1-071 | 2011 | 2019 | нд | 0.38598 | 0.030896 | 0.35509 | 0 | 0 | нд | 0.014537 | 0.014537 | 0.014537
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ по ул. Слуцкая до ТП-10 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001448) (14-2-06-0-08-06-2-595) | H_14-2-06-0-08-06-2-595 | 2019 | 2020 | нд | 3.4855 | 0.30517 | 3.0517 | 0 | 0.12865 | нд | 3.4855 | 3.4855 | 3.4855
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от МТП-9 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003427) (17-1-05-0-08-06-2-1279) | J_17-1-05-0-08-06-2-1279 | 2019 | 2019 | нд | 1.2436 | 0.097943 | 1.0221 | 0 | 0.12357 | нд | 1.2436 | 1.2436 | 1.2436
1.1.4.2. | Выб, РК участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-648 по ул. Авиагородок в п.им. Калинина г. Выборг ЛО (инв. № 050002810) (18-1-05-0-08-06-1-1362) | J_18-1-05-0-08-06-1-1362 | 2019 | 2019 | нд | 0.19895 | 0.017151 | 0.17151 | 0 | 0.01028 | нд | 0.19895 | 0.19895 | 0.19895
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Ленина до объекта заявителя в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001466) (19-2-06-0-08-06-2-0721) | J_19-2-06-0-08-06-2-0721 | 2019 | 2019 | нд | 0.71243 | 0.051845 | 0.51845 | 0 | 0.14213 | нд | 0.71243 | 0.71243 | 0.71243
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 по ул.Калинина от ул.Елизаветинская в п.Тайцы Гатчинского района ЛО (инв № 100001451) (18-2-06-0-08-06-2-1303) | J_18-2-06-0-08-06-2-1303 | 2019 | 2019 | нд | 2.1411 | 0.18822 | 1.8822 | 0 | 0.070732 | нд | 2.1411 | 2.1411 | 2.1411
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 (с переводом нагрузок на проектируемую КТП-10/0,4 кВ рядом с ТП-20) от опоры №9 до опоры №36 в п. Мга Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000715) (18-1-10-0-08-06-2-1257) | J_18-1-10-0-08-06-2-1257 | 2019 | 2019 | нд | 0.62619 | 0.030448 | 0.531 | 0 | 0.064741 | нд | 0.62619 | 0.62619 | 0.62619
1.1.4.2. | Выб, РК участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-16 до границ участков заявителя в п. Советский Выборсгкого района ЛО (инв. № 050003716) (19-1-05-0-08-06-1-0529) | J_19-1-05-0-08-06-1-0529 | 2019 | 2020 | нд | 0.48145 | 0.026823 | 0.091113 | 0.28115 | 0.082369 | нд | 0.48145 | 0.48145 | 0.48145
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-18(Н) по ул. Мичурина от ул. Никанорова до ул. Калинина в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001464) (19-2-06-0-08-06-2-0659) | J_19-2-06-0-08-06-2-0659 | 2019 | 2019 | нд | 1.0161 | 0.082501 | 0.825 | 0 | 0.10863 | нд | 1.0161 | 1.0161 | 1.0161
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 по ул.1 Мая до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100001499) (18-1-06-0-08-06-2-1456) | J_18-1-06-0-08-06-2-1456 | 2019 | 2019 | нд | 1.2477 | 0.072195 | 1.0538 | 0 | 0.12171 | нд | 1.2477 | 1.2477 | 1.2477
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-25 по проезду к дому заявителя до опоры с ответвлением к ж/д №6з в п. Вырица Гатичинского района ЛО (инв.№100001449) (18-1-06-0-08-06-2-1447) | J_18-1-06-0-08-06-2-1447 | 2019 | 2019 | нд | 0.28851 | 0.016074 | 0.18266 | 0 | 0.089777 | нд | 0.28851 | 0.28851 | 0.28851
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-25 от проектируемой опоры ВЛЗ-10кВ с совместной подвеской ВЛ-0,4кВ по Сиверскому шоссе до опоры у проезда к дому заявителя в п.Вырица Гатичинского района р-на ЛО п.Вырица Гатичинского района р-на ЛО (инв.№100001449) (18-1-06-0-08-06-2-1448) | J_18-1-06-0-08-06-2-1448 | 2019 | 2019 | нд | 0.67584 | 0.070132 | 0.51557 | 0 | 0.090135 | нд | 0.67584 | 0.67584 | 0.67584
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от МТП-73 по ул.Советская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв № 100001505) (19-2-06-0-08-06-2-0515) | J_19-2-06-0-08-06-2-0515 | 2019 | 2019 | нд | 1.6946 | 0.14239 | 1.4239 | 0 | 0.12833 | нд | 1.6946 | 1.6946 | 1.6946
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ - КД-607 с установкой КД-0,4 кВ в г. Выборг ЛО (Инв № 000002716) (19-1-05-0-08-06-2-0704) | J_19-1-05-0-08-06-2-0704 | 2019 | 2020 | нд | 0.26013 | 0.021249 | 0.21249 | 0 | 0.026391 | нд | 0.26013 | 0.26013 | 0.26013
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-57 по ул.Толбухина от ул.Луговой до объекта заявителя в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100001358) (19-2-06-0-08-06-2-0490) | J_19-2-06-0-08-06-2-0490 | 2019 | 2019 | нд | 0.63849 | 0.045568 | 0.45568 | 0 | 0.13724 | нд | 0.63849 | 0.63849 | 0.63849
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Кочкарная от ул. Вокзальная до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100001438) (19-2-06-0-08-06-2-0661) | J_19-2-06-0-08-06-2-0661 | 2019 | 2020 | нд | 0.73889 | 0.057951 | 0.57951 | 0 | 0.10143 | нд | 0.73889 | 0.73889 | 0.73889
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Повассара путем организации совместной подвески ВЛЗ-10 кВ до опоры № 92 ф.6 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100001333) (19-2-06-0-08-06-2-0660) | J_19-2-06-0-08-06-2-0660 | 2019 | 2019 | нд | 1.1395 | 0.098321 | 0.98321 | 0 | 0.057954 | нд | 1.1395 | 1.1395 | 1.1395
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 (ВЛ-0,4 кВ от ТП-157) по Сиверскому шоссе и далее по ул. Земская до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв № 100001348) (19-2-06-0-08-06-2-0634) | J_19-2-06-0-08-06-2-0634 | 2019 | 2019 | нд | 1.5932 | 0.1332 | 1.332 | 0 | 0.12797 | нд | 1.5932 | 1.5932 | 1.5932
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Центральная от проектируемой ТП-6/0,4 кВ до Речного переулка в г. Гатчина ЛО (инв № 100001304) (18-2-06-0-08-06-2-1306) | J_18-2-06-0-08-06-2-1306 | 2019 | 2019 | нд | 1.6717 | 0.16059 | 1.252 | 0 | 0.25915 | нд | 1.6717 | 1.6717 | 1.6717
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Крылова от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ до объекта заявителя в п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100001775) (18-1-06-0-08-06-2-1461) | J_18-1-06-0-08-06-2-1461 | 2019 | 2019 | нд | 0.18179 | 0.013725 | 0.15955 | 0 | 0.0085169 | нд | 0.18179 | 0.18179 | 0.18179
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 по ул. Елизаветинская до ул. Калинина в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв № 100001797) (19-2-06-0-08-06-2-0722) | J_19-2-06-0-08-06-2-0722 | 2019 | 2019 | нд | 0.96499 | 0.076142 | 0.76142 | 0 | 0.12743 | нд | 0.96499 | 0.96499 | 0.96499
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-55 до опоры у дома №53 по ул. Рысева в р. Мариенбург г. Гатчина ЛО (инв.№ 100000840) (19-1-06-0-08-06-2-0499) | J_19-1-06-0-08-06-2-0499 | 2019 | 2019 | нд | 0.33892 | 0.025306 | 0.25306 | 0 | 0.060545 | нд | 0.33892 | 0.33892 | 0.33892
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Трубная п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001608) (19-2-06-0-08-06-3-0483) | J_19-2-06-0-08-06-3-0483 | 2019 | 2020 | нд | 0.40928 | 0.011276 | 0.094619 | 0.29811 | 0.0052821 | нд | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-192 до проектируемой ВЛИ-0,4 кВ в г. Выборг ЛО (инв.№050002054) (18-1-05-0-08-06-1-1063) | J_18-1-05-0-08-06-1-1063 | 2019 | 2019 | нд | 0.43703 | 0.038784 | 0.38784 | 0 | 0.010411 | нд | 0.43703 | 0.43703 | 0.43703
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-362 в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв.№ 000001438) (19-2-08-0-08-06-2-0598) | J_19-2-08-0-08-06-2-0598 | 2019 | 2020 | нд | 0.55804 | 0.049758 | 0.49758 | 0 | 0.010698 | нд | 0.55804 | 0.049156 | 0.049156
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 " Л-5 на участке от опоры №5 до опоры №51" в г. Тосно Тосненского р-на ЛО (инв.№210000269) (17-1-10-0-08-06-2-1281) | J_17-1-10-0-08-06-2-1281 | 2019 | 2020 | нд | 0.6901 | 0.06901 | 0.57278 | 0 | 0.048307 | нд | 0.6901 | 0.6901 | 0.6901
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования РП-3 6/0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв.№ 000004850) (18-1-10-0-08-06-2-1425) | J_18-1-10-0-08-06-2-1425 | 2019 | 2019 | нд | 1.1662 | 0.050495 | 0.99178 | 0 | 0.12397 | нд | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662
1.1.4.2. | Кинг, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-64-ВРУ в г. Кингисепп ЛО (инв.№ 000004568) (19-1-08-0-08-06-1-0635) | J_19-1-08-0-08-06-1-0635 | 2019 | 2020 | нд | 0.28266 | 0.025696 | 0.020961 | 0.10363 | 0.13237 | нд | 0.28266 | 0.28266 | 0.28266
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-40 в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100006588) (18-2-06-0-08-06-1-0807) | J_18-2-06-0-08-06-1-0807 | 2019 | 2019 | нд | 0.91586 | 0.082363 | 0.82363 | 0 | 0.0098613 | нд | 0.91586 | 0.91586 | 0.91586
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-112 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. № 000002547) (18-1-06-0-08-06-3-1397) | J_18-1-06-0-08-06-3-1397 | 2019 | 2019 | нд | 0.01568 | 0.00092729 | 0.0092729 | 0 | 0.0054796 | нд | 0.01568 | 0.01568 | 0.01568
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 (ВЛИ-0,4 кВ от ТП-165) по ул. Ольгопольская до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100001428) (19-2-06-0-08-06-2-0508) | J_19-2-06-0-08-06-2-0508 | 2019 | 2019 | нд | 0.5554 | 0.04203 | 0.42031 | 0 | 0.093061 | нд | 0.5554 | 0.5554 | 0.5554
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от оп. № 89 до оп. № 57 от ТП-19 в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв.№ 210000585) (18-1-10-0-08-06-3-1290) | J_18-1-10-0-08-06-3-1290 | 2019 | 2020 | нд | 0.25974 | 0.022655 | 0.22655 | 0 | 0.010531 | нд | 0.25974 | 0.25974 | 0.25974
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ул. Пушкина в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001954) (18-2-06-0-08-06-2-1294) | J_18-2-06-0-08-06-2-1294 | 2019 | 2019 | нд | 2.7908 | 0.25551 | 2.2555 | 0 | 0.27983 | нд | 2.7908 | 2.7908 | 2.7908
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ул. Ленинградских ополченцев до объекта заявителя в д. Химози Гатчинского р-на ЛО (инв.№100000983) (18-2-06-0-08-06-2-1299) | J_18-2-06-0-08-06-2-1299 | 2019 | 2019 | нд | 0.66472 | 0.021675 | 0.55154 | 0 | 0.09151 | нд | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-6 кВ ПС-42 ф.16 от проектируемой МТП-6/0,4 кВ путем организации совместного подвеса ВЛ-0,4 кВ в д.Химози Гатчинского р-на ЛО (инв.№100000748) (18-2-06-0-08-06-2-1298) | J_18-2-06-0-08-06-2-1298 | 2019 | 2019 | нд | 0.71294 | 0.074468 | 0.50306 | 0 | 0.13542 | нд | 0.71294 | 0.71294 | 0.71294
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 по ул. Никольская от ул. Лужская до ул. Алексеевская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100001439) (18-2-06-0-08-06-2-1304) | J_18-2-06-0-08-06-2-1304 | 2019 | 2019 | нд | 0.75618 | 0.065169 | 0.58468 | 0 | 0.10633 | нд | 0.75618 | 0.75618 | 0.75618
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от Гатчинского шоссе по ул. Поселковая п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100001963) (18-2-06-0-08-06-2-1405) | J_18-2-06-0-08-06-2-1405 | 2019 | 2019 | нд | 0.78435 | 0.074309 | 0.59783 | 0 | 0.11221 | нд | 0.78435 | 0.78435 | 0.78435
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ул. Б.Тайцы в сторону ул. Поселковая по Гатчинскому шоссе п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100001963) (18-2-06-0-08-06-2-1404) | J_18-2-06-0-08-06-2-1404 | 2019 | 2019 | нд | 0.31166 | 0.030154 | 0.2052 | 0 | 0.076306 | нд | 0.31166 | 0.31166 | 0.31166
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ на участке от опоры №7 до опоры №13 от ТП-529 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000776) (18-1-10-0-08-06-2-1340) | J_18-1-10-0-08-06-2-1340 | 2019 | 2019 | нд | 0.5263 | 0.036413 | 0.47925 | 0 | 0.010646 | нд | 0.5263 | 0.5263 | 0.5263
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ на участке от ТП-520 от опоры №13 до опоры №18 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000767) (18-1-10-0-08-06-2-1341) | J_18-1-10-0-08-06-2-1341 | 2019 | 2019 | нд | 0.66055 | 0.12473 | 0.47629 | 0 | 0.059536 | нд | 0.66055 | 0.66055 | 0.66055
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от РП-1 с организацией совместного подвеса до участка заявителя в г. Светогоск Выборгского района ЛО (инв. 000003907) (18-1-05-1-08-04-2-1334) | J_18-1-05-1-08-04-2-1334 | 2019 | 2019 | нд | 0.34822 | 0.019697 | 0.26236 | 0 | 0.066162 | нд | 0.34822 | 0.34822 | 0.34822
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-20 по Красноармейскому пр. до объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (инв. № БП-000687) (18-2-06-0-08-06-2-1409) | J_18-2-06-0-08-06-2-1409 | 2019 | 2019 | нд | 1.4267 | 0.026349 | 1.2786 | 0 | 0.12169 | нд | 1.4267 | 1.4267 | 1.4267
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от оп. №14 до оп. №17 от ТП-3 с заменой существующего провода в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв.№ 210000383) (19-1-10-0-08-06-3-0055) | J_19-1-10-0-08-06-3-0055 | 2019 | 2020 | нд | 0.12467 | 0.011334 | 0.022417 | 0.090923 | 0 | нд | 0.12467 | 0.12467 | 0.12467
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 в г. Луга ЛО (инв. № 000001741) (18-1-06-0-08-06-3-1455) | J_18-1-06-0-08-06-3-1455 | 2019 | 2019 | нд | 0.13256 | 0.011129 | 0.11129 | 0 | 0.010139 | нд | 0.13256 | 0.13256 | 0.13256
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4кВ от КТП-304 в п. Черкасово Выборгского района ЛО (инв. № 050002801) (18-1-05-0-08-06-1-1433) | J_18-1-05-0-08-06-1-1433 | 2019 | 2020 | нд | 0.63443 | 0.056716 | 0.56716 | 0 | 0.010555 | нд | 0.63443 | 0.63443 | 0.63443
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ на участке от оп. № 94 до оп. №74 от КТП-19 в д. Пустынка Тосненского района ЛО (инв. №210000585) (18-1-10-0-08-06-2-1430) | J_18-1-10-0-08-06-2-1430 | 2019 | 2019 | нд | 0.6409 | 0.038764 | 0.53705 | 0 | 0.065083 | нд | 0.6409 | 0.6409 | 0.6409
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от оп. №1 до оп. №3 от ТП-521 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000768) (19-1-10-0-08-06-3-0021) | J_19-1-10-0-08-06-3-0021 | 2019 | 2020 | нд | 0.21447 | 0.018538 | 0.18538 | 0 | 0.010556 | нд | 0.21447 | 0.21447 | 0.21447
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2 в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв. №050002838) (18-1-05-0-08-06-1-1468) | J_18-1-05-0-08-06-1-1468 | 2019 | 2020 | нд | 0.27805 | 0.026319 | 0.060325 | 0.18614 | 0.0052638 | нд | 0.27805 | 0.27805 | 0.27805
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-55 (ВЛ-0,4 от МТП 157) по ул. Петроградская и ул. Земская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001346) (19-1-06-0-08-06-2-0520) | J_19-1-06-0-08-06-2-0520 | 2019 | 2019 | нд | 1.1352 | 0.09293 | 0.9293 | 0 | 0.11301 | нд | 1.1352 | 1.1352 | 1.1352
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-356 до опоры №5 в Волосовском р-не п. Вруда ЛО (инв.№000001435) (19-1-08-0-08-06-1-0042) | J_19-1-08-0-08-06-1-0042 | 2019 | 2019 | нд | 0.12287 | 0 | 0.1178 | 0 | 0.0050696 | нд | 0.12287 | 0.12287 | 0.12287
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от опоры у дома №11 по ул. Хохлова до опоры у дома №1А по ул. Крупской в г. Гатчина ЛО (инв. №100000892) (19-1-06-0-08-06-1-0482) | J_19-1-06-0-08-06-1-0482 | 2019 | 2019 | нд | 0.17449 | 0.030766 | 0.033921 | 0.10467 | 0.0051277 | нд | 0.17449 | 0.17449 | 0.17449
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от оп. № 18 до оп. № 36 от ТП-38 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000460) (19-1-10-0-08-06-3-0496) | J_19-1-10-0-08-06-3-0496 | 2019 | 2020 | нд | 0.19676 | 0.017888 | 0.018657 | 0.070185 | 0.090034 | нд | 0.19676 | 0.19676 | 0.19676
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП Норд Гард (ТП-442) в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. №000006167) (19-1-10-0-08-06-2-0501) | J_19-1-10-0-08-06-2-0501 | 2019 | 2020 | нд | 0.35414 | 0.035414 | 0.31872 | 0 | 0 | нд | 0.35414 | 0.35414 | 0.35414
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1 до опоры № 23 Л-4 от ТП-519 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000766) (19-1-10-0-08-06-2-0504) | J_19-1-10-0-08-06-2-0504 | 2019 | 2019 | нд | 1.717 | 0.17199 | 1.4619 | 0 | 0.083088 | нд | 1.717 | 1.717 | 1.717
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4кВ от ТП-14 от опоры №5 по пр. Винницкому до участка заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001456) (19-1-06-0-08-06-2-0509) | J_19-1-06-0-08-06-2-0509 | 2019 | 2019 | нд | 0.85063 | 0.068082 | 0.68081 | 0 | 0.10173 | нд | 0.85063 | 0.85063 | 0.85063
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-143-22-06 ф. «Речной» в п. Сарка Тихвинского района ЛО (инв. № 200000489) (19-1-20-0-08-06-3-0527) | J_19-1-20-0-08-06-3-0527 | 2019 | 2019 | нд | 0.076579 | 0.010903 | 0.011443 | 0.051149 | 0.0030841 | нд | 0.076579 | 0.076579 | 0.076579
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от оп. № 9 до оп. № 12 от ТП-2 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО (инв. №220000183) (19-1-10-0-08-06-3-0541) | J_19-1-10-0-08-06-3-0541 | 2019 | 2020 | нд | 0.3616 | 0.031913 | 0.31913 | 0 | 0.010555 | нд | 0.3616 | 0.3616 | 0.3616
1.1.4.2. | Всев, РК КТП-82 в д. Мистолово Всеволожского района ЛО (инв. №000004608) (19-1-17-0-08-06-2-0620) | J_19-1-17-0-08-06-2-0620 | 2019 | 2020 | нд | 0.4161 | 0.035431 | 0.35431 | 0 | 0.026359 | нд | 0.4161 | 0.4161 | 0.4161
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ по ул. Вербная путем организации совместного подвеса ВЛИ-0,4 кВ в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (инв.№100000734) (19-2-06-0-08-06-2-0678) | J_19-2-06-0-08-06-2-0678 | 2019 | 2020 | нд | 1.0574 | 0.090852 | 0.90853 | 0 | 0.058057 | нд | 1.0574 | 1.0574 | 1.0574
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 от оп. 14 до оп. 21 до участка заявителя в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000247) (19-1-20-0-08-06-3-0655) | J_19-1-20-0-08-06-3-0655 | 2019 | 2020 | нд | 0.35355 | 0.032141 | 0.033809 | 0.16056 | 0.12704 | нд | 0.35355 | 0.35355 | 0.35355
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ до КТПН 630/10/0,4 кВ путем совместной подвески ВЛ-0,4 кВ по опорам ВЛ-10/0,4 кВ по ул. Мира в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№000002360) (19-1-06-0-08-06-2-0716) | J_19-1-06-0-08-06-2-0716 | 2019 | 2020 | нд | 0.83507 | 0.069678 | 0.69678 | 0 | 0.068615 | нд | 0.83507 | 0.83507 | 0.83507
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-521 от опоры №13 до опоры №16 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№000000768) (19-1-10-0-08-06-2-0744) | J_19-1-10-0-08-06-2-0744 | 2019 | 2020 | нд | 0.72662 | 0.072908 | 0.58327 | 0 | 0.070443 | нд | 0.72662 | 0.72662 | 0.72662
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-108 по ул. Мичурина в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-625) | G_13-2-06-0-08-06-2-625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№22 Л2 ТП -111 до оп.№26 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000165) (14-1-18-0-08-04-1-487) | G_14-1-18-0-08-04-1-487 | 2014 | 2014 | нд | 0.051889 | 0 | 0.051889 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-101 по ул.Вокзальная до Республиканского пр. в п.Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001584) (11-06/3-017) | H_11-06/3-017 | 2011 | 2018 | нд | 0.95341 | 0.037241 | 0.90567 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул. Лесная до опоры с ответвлением к ж/д п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012669) (16-1-06-0-08-06-2-0635) | H_16-1-06-0-08-06-2-0635 | 2016 | 2018 | нд | 1.7758 | 0.13041 | 1.6296 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 по ул. Первомайская в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (инв.№ 100012661) (16-1-06-0-08-06-2-0628) | H_16-1-06-0-08-06-2-0628 | 2016 | 2017 | нд | 1.5116 | 0.062862 | 1.4276 | 0 | 0.021186 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-21 ф. №5 "ул. Архангельский тракт" от оп. №13 до оп. №19 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000217) (16-1-20-0-08-06-2-0825) | H_16-1-20-0-08-06-2-0825 | 2016 | 2018 | нд | 0.15396 | 0 | 0.15396 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-21 по ул. Архангельский тракт в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000217) (16-1-20-0-08-06-2-0821) | H_16-1-20-0-08-06-2-0821 | 2016 | 2017 | нд | 0.83126 | 0.05421 | 0.75163 | 0 | 0.025424 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ отпайка ф."Кикино" в г. Волхов ЛО (инв. № 030000401) (16-1-20-0-08-06-2-1129) | H_16-1-20-0-08-06-2-1129 | 2016 | 2018 | нд | 0.26377 | 0.01823 | 0.23731 | 0 | 0.008232 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кириш, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-103 Л-5 в г. Кириши ЛО (инв. №000003665) (16-1-20-0-08-06-1-1174) | H_16-1-20-0-08-06-1-1174 | 2016 | 2019 | нд | 0.64661 | 0.051079 | 0.54515 | 0 | 0.050379 | нд | 0.0045515 | 0.0045515 | 0.0045515
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 ф. "Коттеджи" в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000210) (12-1-20-0-08-06-2-324) | G_12-1-20-0-08-06-2-324 | 2012 | 2015 | нд | 0.552 | 0.063526 | 0.48847 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от КТПН-28 ф. №4 "ул. 1 Мая" в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000252) (16-1-20-0-08-06-3-0809) | H_16-1-20-0-08-06-3-0809 | 2016 | 2018 | нд | 0.48298 | 0 | 0.48298 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Бытпромкомбинат" от ТП-32 в г. Пикалево Бокситогорский район ЛО (инв.№200001182) (14-1-20-0-08-06-2-048) | H_14-1-20-0-08-06-2-048 | 2014 | 2018 | нд | 1.2955 | 0.046944 | 1.2038 | 0 | 0.044803 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛИ-0,4 кВ ф. "35квартал" от ТП-12в г. Пикалево (13-1-20-0-08-06-1-1233) | G_13-1-20-0-08-06-1-1233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛИ-0,4 кВ фидер "ул. Речная" от ТП 143-22-06 в п. Сарка Тихвинского района ЛО (инв. № 200000489) (16-1-20-0-08-06-1-0965) | H_16-1-20-0-08-06-1-0965 | 2016 | 2017 | нд | 0.22091 | 0.035 | 0.18591 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-373 по ул. Заводская в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв. № 000001445) (16-1-08-0-08-06-2-1149) | H_16-1-08-0-08-06-2-1149 | 2016 | 2018 | нд | 0.83097 | 0.073007 | 0.74746 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛИ-0,4 кВ по ул. Набережная в г. Кингисепп ЛО (инв. №080000262) (16-1-08-0-08-06-1-1126) | H_16-1-08-0-08-06-1-1126 | 2016 | 2017 | нд | 0.012037 | 0 | 0.0090366 | 0 | 0.003 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛИ-0,4 кВ по ул. Набережная от ТП-692 до участка заявителя в г. Кингисепп ЛО (инв. №080000249) (16-1-08-0-08-06-1-1175) | H_16-1-08-0-08-06-1-1175 | 2016 | 2018 | нд | 0.13952 | 0 | 0.092151 | 0 | 0.047373 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛИ-0,4 кВ ул. Псковсая, ул. Садовая в г. Ивангород ЛО (инв. № 070000167) (14-1-08-0-08-06-1-093) | G_14-1-08-0-08-06-1-093 | 2014 | 2015 | нд | 0.057224 | 0 | 0.057224 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-65 опоры №3 Л1 ВЛИ-0,4 кВ до КРП в г. Сланцы ЛО (инв. №180000529) (16-1-08-0-08-06-1-0856) | H_16-1-08-0-08-06-1-0856 | 2016 | 2017 | нд | 0.078741 | 0 | 0.075741 | 0 | 0.003 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛИ-0,4 кВ ул. Горняков от ТП-56 до участка заявителя в г. Сланцы ЛО (инв. №180000196) (16-1-08-0-08-06-1-1173) | H_16-1-08-0-08-06-1-1173 | 2016 | 2017 | нд | 0.018707 | 0 | 0.015707 | 0 | 0.003 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-10 по ул. Каляева/ул.Кирова до участка зая-ля в п. Советский Выборгского района ЛО (инв. №050003690) (16-1-05-0-08-06-2-0720) | H_16-1-05-0-08-06-2-0720 | 2016 | 2017 | нд | 0.80144 | 0.08479 | 0.65504 | 0 | 0.06161 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-109 до территориальных границ участков заявителей в пос. Соколинское Выборгского района ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1113) | G_13-1-05-0-08-06-2-1113 | 2013 | 2015 | нд | 1.5255 | 0.17984 | 1.312 | 0 | 0.033651 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-157 до границ участков заяв-й в п. Красный Холм Каменногорского г.п. Выборгского р-на инв. №050003499 (14-1-05-0-08-06-2-200) | G_14-1-05-0-08-06-2-200 | 2014 | 2015 | нд | 0.69073 | 0.074828 | 0.58225 | 0 | 0.033651 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 до участков заявителей по ул. Береговая в г. Высоцк (13-2-05-0-08-06-2-1034) | G_13-2-05-0-08-06-2-1034 | 2013 | 2015 | нд | 1.7688 | 0.19685 | 1.5607 | 0 | 0.011217 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-56 на ул. Дремучий Остров в г. Выборг ЛО (инв. № 050001151) (14-1-05-0-08-06-2-1219) | G_14-1-05-0-08-06-2-1219 | 2014 | 2016 | нд | 0.27013 | 0.023644 | 0.24649 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-634 (КТП-15) на ул.Привокзальная в пос.Советский Выборгского района ЛО (инв. №050003715) (15-1-05-0-08-06-2-1025) | G_15-1-05-0-08-06-2-1025 | 2015 | 2017 | нд | 0.24984 | 0.029573 | 0.22027 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ от КТП-180 до границ участка заявителя в пос. Черкасово Выборгского района ЛО (инв. №050001941) (16-1-05-0-08-06-1-0880) | H_16-1-05-0-08-06-1-0880 | 2016 | 2017 | нд | 0.27009 | 0.02525 | 0.24484 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ от КТП-7 до границ участка заявителя в пос. Карасевка г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. № 050002913) (14-1-05-0-08-06-1-1292) | G_14-1-05-0-08-06-1-1292 | 2014 | 2015 | нд | 0.13309 | 0.018853 | 0.11424 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по Выборгскому переулку в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. № 050002883) (16-1-05-0-08-06-1-0993) | H_16-1-05-0-08-06-1-0993 | 2016 | 2017 | нд | 0.20146 | 0.038136 | 0.16332 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по ул. Калининская в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв. №050002834) (16-1-05-0-08-06-1-0665) | H_16-1-05-0-08-06-1-0665 | 2016 | 2017 | нд | 0.27649 | 0.020339 | 0.25615 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-51 в пос. Лесогорский Выборгского района (инв. № 050003346) (16-1-05-0-08-06-2-0801) | H_16-1-05-0-08-06-2-0801 | 2016 | 2019 | нд | 1.8638 | 0.15319 | 1.6011 | 0 | 0.10945 | нд | 0.0058404 | 0.0058404 | 0.0058404
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 до границ участка заявителя в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. №050002985) (14-1-05-0-08-06-2-1448) | G_14-1-05-0-08-06-2-1448 | 2014 | 2018 | нд | 4.1179 | 0.36356 | 2.9335 | 0 | 0.82082 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ до территориальных границ участка Заявителя в п. Карасевка г. Приморска ЛО (12-2-05-0-08-06-2-240) | G_12-2-05-0-08-06-2-240 | 2012 | 2015 | нд | 3.5028 | 0.33731 | 3.1319 | 0 | 0.033651 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 4 от КТП-648 по ул. 3-я Речная до границ уч-ка заявителя в п. им. Калинина (инв. № 000002202) (14-1-05-0-08-06-1-1369) | G_14-1-05-0-08-06-1-1369 | 2014 | 2015 | нд | 0.059685 | 0.0098465 | 0.049839 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Уральская до территориальных границ участка заявителя в г.Выборг (инв. №050000731) (12-2-05-0-08-06-2-223) | G_12-2-05-0-08-06-2-223 | 2012 | 2016 | нд | 0.46842 | 0 | 0.46842 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-192 по ул. Окружная до территориальных границ участка заявителя в г. Выборг ЛО (инв. № 050002060) (13-1-05-0-08-06-2-1126) | G_13-1-05-0-08-06-2-1126 | 2013 | 2018 | нд | 0.29437 | 0.02443 | 0.25494 | 0 | 0.015 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-22 по ул.Школьная в г. Выборг ЛО (инв. № 050000775) (14-1-05-0-08-06-2-084) | G_14-1-05-0-08-06-2-084 | 2014 | 2015 | нд | 0.35441 | 0.036265 | 0.2845 | 0 | 0.033651 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП 1044, 1045, 1082, 1083 до участка заявителя в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003062) (15-1-17-0-08-06-2-1435) | H_15-1-17-0-08-06-2-1435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1046, 1016, 1024, 1043 до участка заявителя в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003284) (15-1-17-0-08-06-2-1436) | H_15-1-17-0-08-06-2-1436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-549 от оп. № 11 до оп. № 14 в г.Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-017) | G_13-1-10-0-08-06-2-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-16 от оп.1 до оп. 28 в п. Мга Кировского района ЛО (инв.№000000714) (13-1-10-0-08-06-2-444) | G_13-1-10-0-08-06-2-444 | 2013 | 2017 | нд | 2.419 | 0.18161 | 2.2217 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-419 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. №000000756) (15-1-10-0-08-06-2-1282) | G_15-1-10-0-08-06-2-1282 | 2015 | 2018 | нд | 0.24938 | 0 | 0.24938 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-1 от Тп-718 в п. Назия (12-1-10-0-08-06-2-396) | G_12-1-10-0-08-06-2-396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-11 с установкой концевой опоры № 58 в п.Мга (12-1-10-0-08-06-2-393) | G_12-1-10-0-08-06-2-393 | 2012 | 2017 | нд | 0.65259 | 0.056211 | 0.59113 | 0 | 0.00525 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от оп. №2 до оп. №9 от КТП-17 в п. Мга, Кировского р-на ЛО (инв. №000000715) (15-1-10-0-08-06-2-1038) | G_15-1-10-0-08-06-2-1038 | 2015 | 2019 | нд | 1.224 | 0.039999 | 1.0495 | 0 | 0.13453 | нд | 1.1856 | 1.1856 | 1.1856
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-545 от опоры №4 до опоры № 11 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000784) (14-1-10-0-08-06-1-128) | G_14-1-10-0-08-06-1-128 | 2014 | 2015 | нд | 0.070849 | 0 | 0.070849 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-551 от опоры №4 до опоры №7 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000787) (14-1-10-0-08-06-1-130) | G_14-1-10-0-08-06-1-130 | 2014 | 2015 | нд | 0.15577 | 0 | 0.15577 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-712 (ТП-3817) в п. Назия (инв. № 000000798) (13-1-10-0-08-06-2-531) | G_13-1-10-0-08-06-2-531 | 2013 | 2018 | нд | 0.25881 | 0.064068 | 0.19474 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-409 от опоры №1 до опоры №12 в п. Павлово (12-1-10-0-08-06-2-156) | G_12-1-10-0-08-06-2-156 | 2012 | 2017 | нд | 0.93621 | 0.095606 | 0.80044 | 0 | 0.040161 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-422 от опоры №4 до опоры №7 в п. Павлово (12-1-10-0-08-06-2-051) | G_12-1-10-0-08-06-2-051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-524 от опоры №11 до опоры №15 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000771) (15-1-10-0-08-06-2-1064) | G_15-1-10-0-08-06-2-1064 | 2015 | 2019 | нд | 0.40751 | 0.057208 | 0.35031 | 0 | 0 | нд | 0.0022388 | 0.0022388 | 0.0022388
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП-17 до учаска заявителя в п. Мга, Кировского района ЛО (инв. № 000000715) (15-1-10-0-08-06-2-1492) | G_15-1-10-0-08-06-2-1492 | 2015 | 2017 | нд | 0.10135 | 0 | 0.10135 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП-529 от опоры №6 до опоры №9 в г. Отрадное (12-1-10-0-08-06-2-031) | G_12-1-10-0-08-06-2-031 | 2012 | 2017 | нд | 0.22367 | 0.013707 | 0.18031 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-6от ТП-520 по 4- му Советскому пер. и 1 Линии от оп. 1 до оп. 15 в г. Отрадное (12-1-10-0-08-06-2-395) | G_12-1-10-0-08-06-2-395 | 2012 | 2017 | нд | 0.20386 | 0.013526 | 0.19033 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-16 в п. Мга (инв. № 000000714) (13-1-10-0-08-06-2-675) | G_13-1-10-0-08-06-2-675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-17 в пролетах от опоры №1 до опоры №6 в п. Мга Кировского района ЛО (инв. № 000000715) (14-1-10-0-08-06-1-126) | G_14-1-10-0-08-06-1-126 | 2014 | 2015 | нд | 0.040866 | 0 | 0.040866 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-17 от опоры №21 до опоры №27 в п. Мга Кировского района ЛО (инв. №000000715) (15-1-10-0-08-06-2-1209) | H_15-1-10-0-08-06-2-1209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-17 по ул.Проезжая в п. Мга Кировского р-на ЛО (инв. № 000000715) (13-1-10-0-08-06-2-834) | G_13-1-10-0-08-06-2-834 | 2013 | 2017 | нд | 0.80917 | 0.051452 | 0.75247 | 0 | 0.00525 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-22 в пгт. Мга Кировского района ЛО (инв. № 000000716) (14-1-10-0-08-06-1-120) | G_14-1-10-0-08-06-1-120 | 2014 | 2015 | нд | 0.021642 | 0 | 0.021642 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 в пгт. Мга Кировского района ЛО (инв. № 000000718) (14-1-10-0-08-06-1-122) | G_14-1-10-0-08-06-1-122 | 2014 | 2015 | нд | 0.067923 | 0 | 0.067923 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 от опоры №110 до опоры №42 в п. Мга (12-1-10-0-08-06-2-037) | G_12-1-10-0-08-06-2-037 | 2012 | 2017 | нд | 0.24636 | 0.014264 | 0.22685 | 0 | 0.00525 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-433 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№000000758) (13-2-10-0-08-06-2-813) | H_13-2-10-0-08-06-2-813 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП -757 в п. Назия Кировского р-на ЛО инв. № 000000804 (13-1-10-0-08-06-2-677) | G_13-1-10-0-08-06-2-677 | 2013 | 2018 | нд | 0.073995 | 0.0031761 | 0.070819 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-102 в г. Кировск ЛО (12-1-10-0-08-06-2-176) | G_12-1-10-0-08-06-2-176 | 2012 | 2015 | нд | 0.1025 | 0 | 0.1025 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-102 до границы земельного участка в г. Кировск ЛО (инв. № 000000729) (13-1-10-0-08-06-2-556) | G_13-1-10-0-08-06-2-556 | 2013 | 2015 | нд | 0.23663 | 0.028319 | 0.20831 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 (инв. № 000000731) (13-1-10-0-08-06-2-915) | G_13-1-10-0-08-06-2-915 | 2013 | 2016 | нд | 0.87123 | 0.050758 | 0.79081 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 (12-1-10-0-08-06-2-141) | G_12-1-10-0-08-06-2-141 | 2012 | 2017 | нд | 0.56073 | 0.039255 | 0.51623 | 0 | 0.00525 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 (инв. № 100000260) (13-1-10-0-08-06-2-905) | H_13-1-10-0-08-06-2-905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 в г. Кировск ЛО (инв. №100000260) (13-1-10-0-08-06-2-1339) | G_13-1-10-0-08-06-2-1339 | 2013 | 2018 | нд | 0.43543 | 0.041794 | 0.38838 | 0 | 0.00525 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-127 по ул. Маяковского (Л-16) до оп. № 15 в г. Кировск ЛО (инв. №000000737) (15-1-10-0-08-06-2-0781) | H_15-1-10-0-08-06-2-0781 | 2015 | 2018 | нд | 0.74416 | 0.095318 | 0.63834 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 Л-10 от оп. № 5 до оп. № 13 в п. Старая Малукса Кировского района ЛО (инв.№000000747) (13-1-10-0-08-06-2-618) | G_13-1-10-0-08-06-2-618 | 2013 | 2017 | нд | 0.46868 | 0.03767 | 0.43101 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-409 от опоры №2 до опоры №9 в п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв.№000000750) (12-1-10-0-08-06-2-042) | G_12-1-10-0-08-06-2-042 | 2012 | 2018 | нд | 0.054015 | 0.040823 | 0.0030225 | 0 | 0.010169 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-410 до оп. № 10 с ответвлением к объекту п. Павлово Кировского р-на (инв. №000000751) (12-1-10-0-08-06-2-413) | G_12-1-10-0-08-06-2-413 | 2012 | 2017 | нд | 0.31995 | 0.027978 | 0.29198 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-415 в п. Павлово (инв. № 000000753) (13-1-10-0-08-06-2-676) | G_13-1-10-0-08-06-2-676 | 2013 | 2018 | нд | 0.20252 | 0 | 0.20252 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-415 опоры №6 до опоры №11 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. № 000000753) (14-1-10-0-08-06-2-019) | G_14-1-10-0-08-06-2-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-415 от оп. № 6 до оп. № 8 в г.п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв. № 000000753) (13-1-10-0-08-06-2-1333) | G_13-1-10-0-08-06-2-1333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-416 (от проектируемой КТП 160 кВА) до границ земельного участка в п. Павлово (12-1-10-0-08-06-2-263) | G_12-1-10-0-08-06-2-263 | 2012 | 2017 | нд | 0.50066 | 0.033491 | 0.46717 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-416 Л-1 от опоры №13 до опоры №16 в п. Павлово (12-1-10-0-08-06-2-040) | G_12-1-10-0-08-06-2-040 | 2012 | 2017 | нд | 0.30034 | 0.030079 | 0.26501 | 0 | 0.00525 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-508 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (13-1-10-0-08-06-2-839) | G_13-1-10-0-08-06-2-839 | 2013 | 2017 | нд | 0.63688 | 0.069388 | 0.56749 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-508 Л-16 от оп.№ 21 до оп. № 29 в г. Отрадное Кировского района ЛО (13-1-10-0-08-06-2-620) | G_13-1-10-0-08-06-2-620 | 2013 | 2017 | нд | 0.85491 | 0.054524 | 0.77073 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-508 от опоры №4 до опоры №12 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000765) (14-1-10-0-08-06-1-136) | G_14-1-10-0-08-06-1-136 | 2014 | 2015 | нд | 0.12747 | 0 | 0.12747 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-519 от опоры №9 до опоры №14 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000766) (14-1-10-0-08-06-1-131) | G_14-1-10-0-08-06-1-131 | 2014 | 2015 | нд | 0.11305 | 0 | 0.11305 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-520 Л-5 от оп. 3 до оп. 10 в г. Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-443) | G_13-1-10-0-08-06-2-443 | 2013 | 2017 | нд | 0.36193 | 0.033879 | 0.29839 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 Л-3 от оп. 1 до оп. 8 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000770) (13-1-10-0-08-06-2-436) | G_13-1-10-0-08-06-2-436 | 2013 | 2018 | нд | 0.18134 | 0.067071 | 0.11427 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-524 от опоры № 2 до опоры № 12 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. №000000771) (14-1-10-0-08-06-2-1479) | G_14-1-10-0-08-06-2-1479 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-524 от опоры №5 до опоры №10 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000771) (14-1-10-0-08-06-1-124) | G_14-1-10-0-08-06-1-124 | 2014 | 2015 | нд | 0.54071 | 0 | 0.54071 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-525 в г. Отрадное (инв. № 000000772) (13-1-10-0-08-06-2-718) | G_13-1-10-0-08-06-2-718 | 2013 | 2018 | нд | 0.19354 | 0.015578 | 0.17796 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-525 Л-3 от оп. № 14 до оп. № 17 в г. Отрадное (инв. №000000772) (13-1-10-0-08-06-2-555) | G_13-1-10-0-08-06-2-555 | 2013 | 2017 | нд | 0.21974 | 0.019583 | 0.20015 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 в г. Отрадное (инв. № 000000773) (13-1-10-0-08-06-2-678) | G_13-1-10-0-08-06-2-678 | 2013 | 2018 | нд | 0.85378 | 0.06737 | 0.77854 | 0 | 0.007875 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 от оп. 1 до оп. 9 в г. Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-437) | G_13-1-10-0-08-06-2-437 | 2013 | 2018 | нд | 0.77035 | 0.098801 | 0.66368 | 0 | 0.007875 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 от опоры № 3 до опоры № 16 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000773) (13-1-10-0-08-06-2-651) | G_13-1-10-0-08-06-2-651 | 2013 | 2016 | нд | 0.88169 | 0.077686 | 0.804 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-529 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000776) (13-1-10-0-08-06-2-681) | G_13-1-10-0-08-06-2-681 | 2013 | 2018 | нд | 0.1192 | 0 | 0.1192 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-531 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000778) (14-1-10-0-08-06-1-135) | G_14-1-10-0-08-06-1-135 | 2014 | 2015 | нд | 0.17036 | 0 | 0.17036 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-531 от опоры № 5 до опоры №25 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000778) (13-1-10-0-08-06-2-1023) | H_13-1-10-0-08-06-2-1023 | 2013 | 2017 | нд | 0.56977 | 0 | 0.56977 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-542 от оп. № 1 до опоры № 11 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000782) (14-1-10-0-08-06-1-152) | G_14-1-10-0-08-06-1-152 | 2014 | 2015 | нд | 0.11859 | 0 | 0.11859 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-551 Л-1 от оп. № 5 до оп. № 35 в г.Отрадное (инв № 000000787) (13-1-10-0-08-06-2-557) | G_13-1-10-0-08-06-2-557 | 2013 | 2017 | нд | 0.76466 | 0.066603 | 0.69805 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-555 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№ 000000789) (13-1-10-0-08-06-2-723) | G_13-1-10-0-08-06-2-723 | 2013 | 2016 | нд | 0.034209 | 0 | 0.034209 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-705 в п. Назия (инв. № 000000797) (13-1-10-0-08-06-2-683) | G_13-1-10-0-08-06-2-683 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-755 от опоры №10 до опоры №14 в п. Назия (12-1-10-0-08-06-2-155) | G_12-1-10-0-08-06-2-155 | 2012 | 2017 | нд | 0.21286 | 0.018745 | 0.18886 | 0 | 0.00525 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 Л-2 от опоры №1 до опоры №2 в п. Мга (инв. № 000000795) (13-1-10-0-08-06-2-553) | H_13-1-10-0-08-06-2-553 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ отТП-507 от опоры №6 до опоры №25 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000764) (14-1-10-0-08-06-1-137) | G_14-1-10-0-08-06-1-137 | 2014 | 2015 | нд | 0.13298 | 0 | 0.13298 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Набережная (инв. № 000000738) (13-1-10-0-08-06-2-261) | G_13-1-10-0-08-06-2-261 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ 0,4 кВ от ТП -520 г. Отрадное, Кировский р-он, ЛО (инв. № 000000767) (13-1-10-0-08-06-2-1150) | H_13-1-10-0-08-06-2-1150 | 2013 | 2018 | нд | 0.037465 | 0 | 0.037465 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-741 в д. Старая Мельница Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000802) (16-1-10-0-08-06-3-1165) | H_16-1-10-0-08-06-3-1165 | 2016 | 2017 | нд | 0.073825 | 0 | 0.073825 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от КТП-2 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. №220000183) (15-1-10-0-08-06-1-0478) | G_15-1-10-0-08-06-1-0478 | 2015 | 2015 | нд | 0.052369 | 0 | 0.052369 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0.4кВ от ТП-507 по 5 лин. от ж/д №86 до ж/д №121 в мкр, Петрушинское поле Отрадненского гп. Кировского р-на ЛО (000000764) (15-1-10-0-08-06-2-0442) | G_15-1-10-0-08-06-2-0442 | 2015 | 2017 | нд | 1.1325 | 0.09808 | 1.0213 | 0 | 0.013125 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от ТП-121 от опоры №1 до опоры №8 в гаражном массиве "Ручей-2" г. Кировск Кировского района ЛО (инв. №000000734) (15-1-10-0-08-06-2-1214) | G_15-1-10-0-08-06-2-1214 | 2015 | 2018 | нд | 0.49894 | 0.026827 | 0.46424 | 0 | 0.007875 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от ТП-531 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000778) (15-1-10-0-08-06-2-1264) | H_15-1-10-0-08-06-2-1264 | 2019 | 2019 | нд | 0.032937 | 0 | 0.032937 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-121 Л-3 от оп. № 1 до оп. № 8 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000734) (15-1-10-0-08-06-1-1248) | H_15-1-10-0-08-06-1-1248 | 2015 | 2017 | нд | 0.19898 | 0 | 0.19898 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-521 Л-6 от опоры №5 до опоры №7б в г. Отрадное, Кировского района ЛО (инв.№000000768) (16-1-10-0-08-06-2-0009) | G_16-1-10-0-08-06-2-0009 | 2016 | 2018 | нд | 0.035314 | 0 | 0.035314 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 по ул. Мичурина в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001351) (13-2-06-0-08-06-2-508) | G_13-2-06-0-08-06-2-508 | 2013 | 2017 | нд | 0.91372 | 0.077302 | 0.82592 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 до ж/д по ул. Воскресенская в п. Вырица Гатчинского района (инв.№100001454) (12-2-06-0-08-06-2-368) | H_12-2-06-0-08-06-2-368 | 2012 | 2017 | нд | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ул. Островского в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. №100001789) (13-2-06-0-08-06-2-882) | G_13-2-06-0-08-06-2-882 | 2013 | 2017 | нд | 1.6541 | 0.14507 | 1.4933 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по ул. Гатчинская в п. Большие Тайцы Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-1193) | G_13-2-06-0-08-06-2-1193 | 2013 | 2020 | нд | 0.26752 | 0.021625 | 0.24589 | 0 | 0 | нд | 0.24696 | 0.24696 | 0.24696
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 по ул. Бородина в г. Гатчина, Гатчинского района ЛО (инв.№ 100000858) (13-2-06-0-08-06-2-959) | G_13-2-06-0-08-06-2-959 | 2013 | 2017 | нд | 0.7802 | 0.058074 | 0.70638 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-89 по ул. Герцена от ул. Косинская до опоры с ответвлением к ж/д в п.г.т. Вырица Гатч. района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-036) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-036 | 2013 | 2016 | нд | 0.21983 | 0.019306 | 0.20052 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ пер. Средний в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000959) (14-2-06-0-08-06-2-020) | Г_G_14-2-06-0-08-06-2-020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Грунтовой, инв. №100000987 (12-2-06-0-08-06-2-508) | G_12-2-06-0-08-06-2-508 | 2012 | 2016 | нд | 0.19991 | 0 | 0.19991 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Железнодорожная в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000952) (14-2-06-0-08-06-2-021) | Г_G_14-2-06-0-08-06-2-021 | 2014 | 2017 | нд | 0.99203 | 0.075048 | 0.83886 | 0 | 0.078127 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Купальная, по Суворовскому пр. в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-485) | G_13-2-06-0-08-06-2-485 | 2013 | 2018 | нд | 1.0806 | 0.089823 | 0.97501 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-19 по ул. Новый Тупик до ж/д №4 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 000003678). (16-1-06-0-08-06-2-0535) | H_16-1-06-0-08-06-2-0535 | 2016 | 2018 | нд | 0.43769 | 0.059823 | 0.36737 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 КВ от КТП-28 (Н) до Сиверского ш. и далее по Сиверскому ш. до опоры с ответвлением к ж/д 29 в д. Никольское (13-2-06-0-08-06-2-1192) | G_13-2-06-0-08-06-2-1192 | 2013 | 2017 | нд | 0.44652 | 0.039097 | 0.39168 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-8 до ж/д в пгт.Дружная Горка Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-078) | G_12-2-06-0-08-06-2-078 | 2012 | 2016 | нд | 0.45804 | 0.034897 | 0.42314 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-93 по ул. Марины Расковой в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001273) (13-2-06-0-08-06-2-628) | G_13-2-06-0-08-06-2-628 | 2013 | 2017 | нд | 0.789 | 0.068178 | 0.71295 | 0 | 0.007875 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 по ул. М. Горького до проек-ой МТП-1 по ул.Осипенко в п. Вырица Гатч-го р-на ЛО (инв. №100012649) (15-2-06-0-08-06-2-1340) | G_15-2-06-0-08-06-2-1340 | 2015 | 2017 | нд | 1.7046 | 0.14414 | 1.5025 | 0 | 0.057996 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 по ул. Максима Горького до проек-ой МТП-2 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100012649) (15-2-06-0-08-06-2-1341) | G_15-2-06-0-08-06-2-1341 | 2015 | 2017 | нд | 1.5923 | 0.1343 | 1.4 | 0 | 0.057996 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от МТП-241 в д.Химози Большеколпанского СП Гатчинского района ЛО (инв.№ 060000298) (16-1-06-0-08-06-3-0937) | H_16-1-06-0-08-06-3-0937 | 2016 | 2018 | нд | 0.90317 | 0.12573 | 0.77744 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проек-ой КТП на пересеч. пр.Володарского и ул.Боровая до ж/д зая-ей в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100001470) (13-2-06-0-08-06-2-951) | G_13-2-06-0-08-06-2-951 | 2013 | 2017 | нд | 1.3619 | 0.11046 | 1.2514 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проек-ой МТП по ул. Литинская, по Ольгопольского пр. до Сиверского шоссе в п. Вырица Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-615) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-615 | 2013 | 2016 | нд | 1.1581 | 0.094478 | 1.0636 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до ул.Максима Горького и далее от ул.Газа по ул.Герцена в п.Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001585) (16-1-06-0-08-06-2-1035) | H_16-1-06-0-08-06-2-1035 | 2016 | 2017 | нд | 2.1848 | 0.1782 | 1.9909 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП по ул. Бакунина, по ул. Менделеева в п. Вырица Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-078) | G_13-2-06-0-08-06-2-078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП по ул. Астраханская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-1186) | G_13-2-06-0-08-06-2-1186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП по ул. Литинская до ул. Островского в п. Вырица Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-614) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-614 | 2013 | 2016 | нд | 0.69712 | 0.050665 | 0.64645 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП по ул. Щедрина, по ул. Калина до ответвления к ж/д в п.Вырица (13-2-06-0-08-06-2-348) | G_13-2-06-0-08-06-2-348 | 2013 | 2017 | нд | 1.182 | 0.096079 | 1.0755 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП до ж/д заявителей в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-586) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-586 | 2013 | 2016 | нд | 1.3813 | 0.12364 | 1.2577 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП по ул. Самарская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001421) (14-2-06-0-08-06-2-1326) | G_14-2-06-0-08-06-2-1326 | 2014 | 2017 | нд | 0.16806 | 0.012687 | 0.14487 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Заводской п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001588) (14-2-06-0-08-06-2-438) | G_14-2-06-0-08-06-2-438 | 2014 | 2019 | нд | 0.42539 | 0.034962 | 0.38656 | 0 | 0.0038623 | нд | 0.39087 | 0.39087 | 0.39087
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Крайняя в п. Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-874) | G_13-2-06-0-08-06-2-874 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Крайняя и Среднему пер. в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (14-2-06-0-08-06-2-045) | G_14-2-06-0-08-06-2-045 | 2014 | 2017 | нд | 1.3157 | 0.13973 | 1.176 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Юбилейная в п. Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-881) | G_13-2-06-0-08-06-2-881 | 2013 | 2017 | нд | 0.88927 | 0.082527 | 0.79099 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул.Карьерная, по ул.Южная до опоры с ответвлением к ж/д в п.Тайцы Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-893) | G_13-2-06-0-08-06-2-893 | 2013 | 2017 | нд | 0.82587 | 0.075056 | 0.74032 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул.Тверской в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001431) (15-2-06-0-08-06-2-0410) | H_15-2-06-0-08-06-2-0410 | 2019 | 2019 | нд | 0.26897 | 0 | 0.26397 | 0 | 0.0050013 | нд | 0.0052652 | 0.0052652 | 0.0052652
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по Красногвардейскому пер. в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№100001793) (13-2-06-0-08-06-2-162) | G_13-2-06-0-08-06-2-162 | 2013 | 2016 | нд | 1.0437 | 0.094606 | 0.94905 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по ул. Еленинская в п. Сиверское Гатчинского района ЛО (инв. №100001604) (14-2-06-0-08-06-2-189) | G_14-2-06-0-08-06-2-189 | 2014 | 2017 | нд | 0.82853 | 0.099723 | 0.67763 | 0 | 0.051178 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по ул. Еленинская по ул. Лермонтова в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001604). (14-2-06-0-08-06-2-190) | G_14-2-06-0-08-06-2-190 | 2014 | 2017 | нд | 0.61374 | 0.13206 | 0.42525 | 0 | 0.056428 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по ул. Кирова до ул. Советская в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-524) | G_12-2-06-0-08-06-2-524 | 2012 | 2016 | нд | 0.53971 | 0.050343 | 0.48937 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по ул. Средняя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-1216) | G_13-2-06-0-08-06-2-1216 | 2013 | 2017 | нд | 0.16669 | 0.014235 | 0.14195 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по ул. Толмачева и Белогорскому шоссе п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001604) (13-2-06-0-08-06-2-1257) | G_13-2-06-0-08-06-2-1257 | 2013 | 2018 | нд | 1.1785 | 0.098614 | 1.0642 | 0 | 0.015636 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 до ж/д по ул. Горького в п. Сиверский (12-2-06-0-08-06-2-474) | G_12-2-06-0-08-06-2-474 | 2012 | 2016 | нд | 0.89368 | 0.076804 | 0.81687 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 по Белогорскому шоссе в п.Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001761) (14-2-06-0-08-06-2-433) | G_14-2-06-0-08-06-2-433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 по ул. Газа п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001681) (13-2-06-0-08-06-2-1254) | G_13-2-06-0-08-06-2-1254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 по ул.Вокзальной в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001584) (14-2-06-0-08-06-2-440) | G_14-2-06-0-08-06-2-440 | 2014 | 2017 | нд | 0.532 | 0.044319 | 0.48769 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 по ул. Лейтенанта Шмидта в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001335) (14-2-06-0-08-06-2-348) | G_14-2-06-0-08-06-2-348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 по Круговому пер. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (13-1-06-0-08-06-2-1195) | G_13-1-06-0-08-06-2-1195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 по ул. Колхозная от ул. Елизаветинская до ул. Октябрьской в п. Тайцы (12-2-06-0-08-06-2-518) | G_12-2-06-0-08-06-2-518 | 2012 | 2016 | нд | 0.32034 | 0.029122 | 0.29122 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 до ж/д по ул. Мира в п. Дружная Горка (12-2-06-0-08-06-2-183) | G_12-2-06-0-08-06-2-183 | 2012 | 2016 | нд | 0.41742 | 0.037801 | 0.37962 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ул. Юного Ленинца в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-842) | G_13-2-06-0-08-06-2-842 | 2013 | 2017 | нд | 1.2977 | 0.072403 | 1.2175 | 0 | 0.007875 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 до ж/д по ул. Н. Федоровой в г. Гатчина ЛО (12-2-06-0-08-06-2-495) | G_12-2-06-0-08-06-2-495 | 2012 | 2018 | нд | 0.68739 | 0 | 0.68739 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 по пер. Бельгийский в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (инв. 100000944) (13-2-06-0-08-06-2-1199) | G_13-2-06-0-08-06-2-1199 | 2013 | 2016 | нд | 0.44314 | 0.040286 | 0.40286 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 по Сиверскому шоссе в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001455) (13-2-06-0-08-06-2-573) | G_13-2-06-0-08-06-2-573 | 2013 | 2018 | нд | 0.080289 | 0 | 0.080289 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 по ул . Надежденская в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-810) | G_13-2-06-0-08-06-2-810 | 2013 | 2017 | нд | 0.34904 | 0.037361 | 0.30118 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 по ул. Парковая до опоры с ответвлением к ж/д в п. Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-903) | G_13-2-06-0-08-06-2-903 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 по ул.Урицкого от ул.Флотская до ул.Утинская в п.Вырица ( инв.100001334) (13-2-06-0-08-06-2-366) | G_13-2-06-0-08-06-2-366 | 2013 | 2017 | нд | 0.52821 | 0.061174 | 0.46703 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по Брацславскому пр. в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001456) (13-2-06-0-08-06-2-626) | G_13-2-06-0-08-06-2-626 | 2013 | 2016 | нд | 1.6754 | 0.13607 | 1.5394 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по ул . Подольская в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-764) | G_13-2-06-0-08-06-2-764 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 по ул. Красная до опоры с ответвлением к нежилому зданию в п.Сиверский (12-2-06-0-08-06-2-526) | G_12-2-06-0-08-06-2-526 | 2012 | 2016 | нд | 0.96376 | 0.084372 | 0.87939 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по пер. Красный до ж/д в г. Коммунар (12-2-06-0-08-06-2-454) | G_12-2-06-0-08-06-2-454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по Совхозному пер. в п. Тайцы Гатчинского р-а ЛО (инв. №100001781) (13-2-06-0-08-06-2-1302) | G_13-2-06-0-08-06-2-1302 | 2013 | 2016 | нд | 0.35153 | 0.035562 | 0.31596 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул. Григорина (площадь Балтийского вокзала) в г. Гатчина Гатчиснкого района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-1197) | G_13-2-06-0-08-06-2-1197 | 2013 | 2019 | нд | 0.35147 | 0.026172 | 0.31479 | 0 | 0.010504 | нд | 0.010646 | 0.010646 | 0.010646
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул. Ушаковская в п.Тайцы Гатчинского р-а ЛО (инв. №100001781) (13-2-06-0-08-06-2-1301) | G_13-2-06-0-08-06-2-1301 | 2013 | 2016 | нд | 0.26457 | 0.032371 | 0.2322 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул.Флотская до ул.Урицкого в п.Вырица (инв.100001349) (13-2-06-0-08-06-2-365) | G_13-2-06-0-08-06-2-365 | 2013 | 2017 | нд | 0.11308 | 0.010283 | 0.10279 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по Ушаковскому пер. и по ул.Ушаковской в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-856) | G_13-2-06-0-08-06-2-856 | 2019 | 2020 | нд | 0.50202 | 0.050202 | 0.45182 | 0 | 0 | нд | 0.50202 | 0.50202 | 0.50202
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 по ул. Александрова, по ул. Максимкова до ж/д в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100000964) (13-2-06-0-08-06-2-236) | G_13-2-06-0-08-06-2-236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-157 до ж/д по ул. Куприна и ул. Беляева (12-2-06-0-08-06-2-472) | G_12-2-06-0-08-06-2-472 | 2012 | 2019 | нд | 0.80913 | 0.0624 | 0.73609 | 0 | 0.010635 | нд | 0.74638 | 0.74638 | 0.74638
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-157 по ул. Рысева в г. Гатчина ЛО (инв.№100000840) (14-2-06-0-08-06-2-604) | H_14-2-06-0-08-06-2-604 | 2014 | 2018 | нд | 1.9862 | 0.13845 | 1.8399 | 0 | 0.007875 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-157 по ул. Южная от ул. Куприна в г. Гатчина ЛО (инв. №100000837) (15-1-06-0-08-06-2-1521) | G_15-1-06-0-08-06-2-1521 | 2015 | 2018 | нд | 0.33573 | 0 | 0.33573 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 по ул. Кузьмина до ответвления к ж/д в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100001002) (13-2-06-0-08-06-2-596) | G_13-2-06-0-08-06-2-596 | 2013 | 2018 | нд | 1.0105 | 0.06421 | 0.93051 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 в г. Гатчина ЛО (инв.№100000949) (13-2-06-0-08-06-2-161) | G_13-2-06-0-08-06-2-161 | 2013 | 2019 | нд | 0.63971 | 0.049636 | 0.57944 | 0 | 0.010635 | нд | 0.5898 | 0.5898 | 0.5898
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 до ж/д по ул. Пионерская (12-2-06-0-08-06-2-464) | H_12-2-06-0-08-06-2-464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 по ул. Осипенко и Пролетарскому пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001462) (14-2-06-0-08-06-2-589) | G_14-2-06-0-08-06-2-589 | 2014 | 2017 | нд | 0.89746 | 0.09147 | 0.79024 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16Н по Ленинградскому пр. по ул.Витебская в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-623) | G_13-2-06-0-08-06-2-623 | 2013 | 2018 | нд | 0.43849 | 0.029417 | 0.39858 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 на ул. Ворошилова по ул. С. Щедрина до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-584) | G_12-2-06-0-08-06-2-584 | 2012 | 2017 | нд | 0.29564 | 0.02858 | 0.25656 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 по Зелёному пер.в г. Гатчина ЛО (инв. №100000990) (13-2-06-0-08-06-2-936) | G_13-2-06-0-08-06-2-936 | 2013 | 2017 | нд | 0.49214 | 0.049165 | 0.43247 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 по ул. Литейная в г. Гатчина ЛО (инв. №100000856) (13-2-06-0-08-06-2-938) | G_13-2-06-0-08-06-2-938 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 по ул. Пушкинская, по ул. Загородная в г. Гатчина ЛО (инв. №100000854) (13-2-06-0-08-06-2-937) | G_13-2-06-0-08-06-2-937 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 (Н) по проезду к ж/д №145 по Урицкому пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001464) (15-2-06-0-08-06-2-0892) | G_15-2-06-0-08-06-2-0892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ж/д по ул. Строителей в г.Коммунар (13-2-06-0-08-06-2-246) | G_13-2-06-0-08-06-2-246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-184 до опоры с ответвлением к ж/д по ул. Металлистов (12-2-06-0-08-06-2-525) | G_12-2-06-0-08-06-2-525 | 2012 | 2018 | нд | 1.0057 | 0.064095 | 0.93108 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-184 по ул. Правды, по ул. Строителей (13-2-06-0-08-06-2-961) | G_13-2-06-0-08-06-2-961 | 2013 | 2017 | нд | 1.1079 | 0.066653 | 1.0255 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-188 до ж/д по ул. Станционная (12-2-06-0-08-06-2-462) | G_12-2-06-0-08-06-2-462 | 2012 | 2018 | нд | 0.15267 | 0 | 0.15267 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-188 по ул. Механическая ( в сторону ул. Торфяной) в г. Гатчина ЛО (100001319) (13-2-06-0-08-06-2-1258) | G_13-2-06-0-08-06-2-1258 | 2013 | 2018 | нд | 0.35671 | 0.033765 | 0.32295 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по Большому Таицкому пер., по ул. Большие Тайцы, по ул. Гатчинская в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-858) | G_13-2-06-0-08-06-2-858 | 2013 | 2017 | нд | 1.0284 | 0.082789 | 0.93774 | 0 | 0.007875 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Коняшина в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001466) (13-2-06-0-08-06-2-632) | G_13-2-06-0-08-06-2-632 | 2013 | 2018 | нд | 0.73299 | 0.064076 | 0.65841 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Санаторская в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-859) | G_13-2-06-0-08-06-2-859 | 2013 | 2017 | нд | 1.2576 | 0.066295 | 1.1834 | 0 | 0.007875 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Чапаева в п. Тайцы Гатчинского р-а ЛО (инв. №100001955) (13-2-06-0-08-06-2-1303) | G_13-2-06-0-08-06-2-1303 | 2013 | 2016 | нд | 0.90675 | 0.060858 | 0.84589 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по ул.Коняшина и далее по ул.Осипенко в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001466) (13-2-06-0-08-06-2-631) | G_13-2-06-0-08-06-2-631 | 2013 | 2017 | нд | 1.1751 | 0.099768 | 1.0628 | 0 | 0.0126 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по ул.Ульяновская в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001467) (13-2-06-0-08-06-2-630) | G_13-2-06-0-08-06-2-630 | 2013 | 2017 | нд | 1.1399 | 0.074291 | 1.0657 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 в п.г.т. Сиверский Гатчинского р-на (13-2-06-0-08-06-2-1318) | G_13-2-06-0-08-06-2-1318 | 2013 | 2018 | нд | 0.4785 | 0.041003 | 0.427 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по ул. Детскосельская (инв.№100001323) (13-2-06-0-08-06-2-250) | G_13-2-06-0-08-06-2-250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по ул. Железнодорожная в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. №100001783) (14-2-06-0-08-06-2-549) | H_14-2-06-0-08-06-2-549 | 2014 | 2019 | нд | 0.53629 | 0.070678 | 0.45025 | 0 | 0.015365 | нд | 0.46729 | 0.46729 | 0.46729
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 на пересечении ул. Боровая и Пильного пр. до ж/д заявителей в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001352) (16-1-06-0-08-06-2-0607) | H_16-1-06-0-08-06-2-0607 | 2016 | 2017 | нд | 0.94059 | 0.073247 | 0.85159 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 от проектируемой МТП по ул. Боровой в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001352) (14-2-06-0-08-06-2-321) | G_14-2-06-0-08-06-2-321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 по ул. Охотничья в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-487) | G_13-2-06-0-08-06-2-487 | 2013 | 2017 | нд | 1.2266 | 0.066214 | 1.1604 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-203 в п. Торфяное Новосветского СП Гатчинского района ЛО (инв. № 100001318) (14-2-06-0-08-06-2-591) | G_14-2-06-0-08-06-2-591 | 2014 | 2017 | нд | 0.47078 | 0.043782 | 0.4123 | 0 | 0.0147 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-203 до ж/д в п.Торфяное (12-2-06-0-08-06-2-458) | G_12-2-06-0-08-06-2-458 | 2012 | 2017 | нд | 0.91779 | 0.07892 | 0.82312 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001470) (13-2-06-0-08-06-2-1015) | G_13-2-06-0-08-06-2-1015 | 2013 | 2017 | нд | 1.9711 | 0 | 1.9553 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 по ул. Капитана Желтова до ж/д заявителя в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№100012697) (13-2-06-0-08-06-2-146) | G_13-2-06-0-08-06-2-146 | 2013 | 2018 | нд | 0.33981 | 0 | 0.33981 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 по ул. Западная (инв.№100001307) (13-2-06-0-08-06-2-218) | G_13-2-06-0-08-06-2-218 | 2013 | 2018 | нд | 0.6498 | 0.050942 | 0.5831 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 по ул. Баркановская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-501) | G_12-2-06-0-08-06-2-501 | 2012 | 2016 | нд | 0.68061 | 0.058036 | 0.62257 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 от Пролетарского пр. в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001769) (14-2-06-0-08-06-2-191) | G_14-2-06-0-08-06-2-191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 от ул. Баркановская по ул. Кочкарная в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001473) (14-2-06-0-08-06-2-625) | G_14-2-06-0-08-06-2-625 | 2014 | 2017 | нд | 0.40808 | 0.026056 | 0.37152 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 по Пролетарскому пр, по ул. Стурцеля в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001603) (13-2-06-0-08-06-2-1246) | G_13-2-06-0-08-06-2-1246 | 2013 | 2018 | нд | 0.70116 | 0.059918 | 0.63074 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 по ул. Баркановская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001338) (13-2-06-0-08-06-2-770) | G_13-2-06-0-08-06-2-770 | 2013 | 2016 | нд | 0.62003 | 0.058774 | 0.56126 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 по 3-му Тосненскому пер.(инв.№100000993) (13-2-06-0-08-06-2-211) | G_13-2-06-0-08-06-2-211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-226 (инв. №100001252) (12-2-06-0-08-06-2-527) | G_12-2-06-0-08-06-2-527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-226 по ул. Ягодная (четная сторона) (инв. №100001084) (13-2-06-0-08-06-2-517) | G_13-2-06-0-08-06-2-517 | 2013 | 2017 | нд | 0.13206 | 0.023263 | 0.098294 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-228 по Парицкому шоссе, по ул. Центральная (инв.№100001304) (13-2-06-0-08-06-2-247) | G_13-2-06-0-08-06-2-247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 в д.Старицы Гатчинского района ЛО (14-2-06-0-08-06-2-234) | G_14-2-06-0-08-06-2-234 | 2014 | 2017 | нд | 0.58246 | 0.05821 | 0.52425 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 по ул. Гоголя в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-597) | G_13-2-06-0-08-06-2-597 | 2013 | 2017 | нд | 1.0554 | 0.070697 | 0.96893 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-230 по Крамскому шоссе п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001766) (13-2-06-0-08-06-2-1256) | G_13-2-06-0-08-06-2-1256 | 2013 | 2017 | нд | 2.4176 | 0.21263 | 2.1893 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Лермонтова от проектируемой МТП до объекта заявителя в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100001583) (14-2-06-0-08-06-2-612) | G_14-2-06-0-08-06-2-612 | 2014 | 2019 | нд | 0.33089 | 0.022694 | 0.29777 | 0 | 0.010425 | нд | 0.01929 | 0.01929 | 0.01929
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-192) | G_13-2-06-0-08-06-2-192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 по ул. Капитана Желтова до ул. Советская в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-186) | G_13-2-06-0-08-06-2-186 | 2019 | 2019 | нд | 0.21783 | 0 | 0.21783 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 по ул.Капитана Желтова до пересечения с ул.Новоселов в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-233) | G_13-2-06-0-08-06-2-233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования П/Ст "Приморская" 35/10 кВ в г.Приморск Выборгского района ЛО (инв. № 050002874) (12-2-05-0-08-06-2-165) | G_12-2-05-0-08-06-2-165 | 2012 | 2015 | нд | 0.84662 | 0.079008 | 0.73396 | 0 | 0.033651 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 по ул. Газа и ул. Толмачева п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001585) (14-2-06-0-08-06-2-229) | G_14-2-06-0-08-06-2-229 | 2014 | 2017 | нд | 1.0575 | 0.17538 | 0.8215 | 0 | 0.060665 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 по ул.Восточная от ул.Газа до ответвления к ж/д в п.Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-1236) | G_13-2-06-0-08-06-2-1236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-246 по Пролетарскому пр. в п.Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-515) | G_13-2-06-0-08-06-2-515 | 2013 | 2018 | нд | 0.28844 | 0.026992 | 0.25095 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-246 по ул. Львовская,по Республиканскому пр., по ул. Вишневского п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001582) (14-2-06-0-08-06-2-431) | G_14-2-06-0-08-06-2-431 | 2014 | 2017 | нд | 1.424 | 0.12618 | 1.2821 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-246 по ул. Львовской п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001769) (14-2-06-0-08-06-2-435) | G_14-2-06-0-08-06-2-435 | 2014 | 2017 | нд | 0.3604 | 0.030591 | 0.31931 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по Сиверскому шоссе, по ул. Вокзальная в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001449) (14-2-06-0-08-06-2-351) | G_14-2-06-0-08-06-2-351 | 2014 | 2018 | нд | 2.5982 | 0.15603 | 2.4265 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Новая до Гатчинского шоссе в п. Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-861) | G_13-2-06-0-08-06-2-861 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Дружносельская и Колхозному пер.п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001762) (13-2-06-0-08-06-2-1248) | G_13-2-06-0-08-06-2-1248 | 2013 | 2018 | нд | 0.3908 | 0.032721 | 0.34758 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Дружносельская и ул.Федоровская п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001586) (13-2-06-0-08-06-2-1247) | G_13-2-06-0-08-06-2-1247 | 2013 | 2018 | нд | 1.1281 | 0.090818 | 1.0215 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Калиниа в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-513) | G_13-2-06-0-08-06-2-513 | 2013 | 2017 | нд | 0.36241 | 0.030808 | 0.32118 | 0 | 0.010424 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Купальная в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-484) | G_13-2-06-0-08-06-2-484 | 2013 | 2018 | нд | 1.5326 | 0.048261 | 1.4738 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Купальная в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001353) (13-2-06-0-08-06-2-1055) | G_13-2-06-0-08-06-2-1055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Саши Никифорова в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (нив. №100001770) (13-2-06-0-08-06-2-386) | G_13-2-06-0-08-06-2-386 | 2013 | 2017 | нд | 0.74993 | 0.067206 | 0.66697 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Федоровская в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001682) (13-2-06-0-08-06-2-1264) | G_13-2-06-0-08-06-2-1264 | 2013 | 2018 | нд | 0.75903 | 0.065721 | 0.68281 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул.Средней, ул.Речной п. Сиверский Гатчинского района ЛО (14-2-06-0-08-06-2-600) | G_14-2-06-0-08-06-2-600 | 2014 | 2019 | нд | 0.91703 | 0.082455 | 0.82457 | 0 | 0.010005 | нд | 0.010423 | 0.010423 | 0.010423
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 до ж/д по ул. Владимирская в п. Сиверский (12-2-06-0-08-06-2-475) | G_12-2-06-0-08-06-2-475 | 2012 | 2016 | нд | 1.0254 | 0.088607 | 0.93682 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул . Никольской в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-808) | G_13-2-06-0-08-06-2-808 | 2013 | 2017 | нд | 0.34889 | 0.033624 | 0.31527 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Жертв Революции в п.Вырица (13-2-06-0-08-06-2-265) | G_13-2-06-0-08-06-2-265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Красная в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-572) | G_13-2-06-0-08-06-2-572 | 2013 | 2017 | нд | 1.8298 | 0.12542 | 1.6887 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ж/д по ул. Широкая в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100000960) (12-2-06-0-08-06-2-519) | G_12-2-06-0-08-06-2-519 | 2012 | 2018 | нд | 1.0652 | 0.06441 | 0.98805 | 0 | 0.012712 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 по ул. Западная до ж/д по ул. Средняя в г. Коммунар (12-2-06-0-08-06-2-453) | G_12-2-06-0-08-06-2-453 | 2012 | 2016 | нд | 0.37515 | 0.032855 | 0.3423 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 по ул. Песочная, по Зеленому пер.до ул. Большая Ивановка в д. Бол. Ивановка (инв. №100001785) (13-2-06-0-08-06-2-914) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-914 | 2013 | 2017 | нд | 2.2143 | 0.18232 | 2.0163 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 до ж/д по ул. Озерная в д. Химози (инв. №100001107) (12-2-06-0-08-06-2-478) | G_12-2-06-0-08-06-2-478 | 2012 | 2017 | нд | 0.73335 | 0.068738 | 0.64886 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 по ул. Ополченцев (нечетная сторона) в д. Химози, Большеколпанского СП (инв.100000972) (13-2-06-0-08-06-2-1320) | G_13-2-06-0-08-06-2-1320 | 2013 | 2017 | нд | 0.52692 | 0.046328 | 0.4701 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 по Сувороскому пр. до ответвления к ж/д в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100001514) (13-2-06-0-08-06-2-1094) | G_13-2-06-0-08-06-2-1094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул . Самарская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001356) (13-2-06-0-08-06-2-809) | G_13-2-06-0-08-06-2-809 | 2013 | 2017 | нд | 0.99712 | 0.10067 | 0.89645 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул. Вольская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001356) (13-2-06-0-08-06-2-1335) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-1335 | 2013 | 2016 | нд | 0.93878 | 0.10035 | 0.83843 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул. Камышинская от проектируемой ТП в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-489) | G_13-2-06-0-08-06-2-489 | 2013 | 2017 | нд | 1.4401 | 0.090159 | 1.3499 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 до ж/д по ул. Крайняя в д. Химози (12-2-06-0-08-06-2-463) | H_12-2-06-0-08-06-2-463 | 2012 | 2017 | нд | 1.6012 | 0 | 1.5749 | 0 | 0.02625 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Восточная (четная сторона) в д. Химози, Большеколпанского СП (инв. №100000958) (13-2-06-0-08-06-2-910) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-910 | 2013 | 2017 | нд | 1.5242 | 0.1284 | 1.3918 | 0 | 0.0039375 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Восточная в д. Химози (13-2-06-0-08-06-2-912) | G_13-2-06-0-08-06-2-912 | 2013 | 2017 | нд | 1.0682 | 0.090142 | 0.97412 | 0 | 0.0039375 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Солнечная в д. Химози (13-2-06-0-08-06-2-911) | G_13-2-06-0-08-06-2-911 | 2013 | 2017 | нд | 0.64372 | 0.048475 | 0.59131 | 0 | 0.0039375 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Солнечная от ул. Новая до ответвления к ж/д (13-2-06-0-08-06-2-501) | G_13-2-06-0-08-06-2-501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Солнечная, по ул. Новая и далее по ул. Уральская до ответвления к ж/д заявит. в г. Гатчина (13-2-06-0-08-06-2-957) | G_13-2-06-0-08-06-2-957 | 2013 | 2017 | нд | 0.81612 | 0.10187 | 0.6985 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 по ул. Дальняя, по Хабаровскому пер. до ул. Офицерская в г. Гатчина, Гатчинского района ЛО (инв.№ 100000860) (13-2-06-0-08-06-2-960) | G_13-2-06-0-08-06-2-960 | 2013 | 2017 | нд | 0.4607 | 0.035142 | 0.41506 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-49 до ж/д по ул. Бородина (12-2-06-0-08-06-2-456) | H_12-2-06-0-08-06-2-456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 (инв. №100001443) в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-522) | G_12-2-06-0-08-06-2-522 | 2012 | 2017 | нд | 2.1536 | 0 | 2.1536 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по Тупикову пер. от ул. Калинина в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-880) | G_13-2-06-0-08-06-2-880 | 2013 | 2017 | нд | 0.58745 | 0.04435 | 0.53515 | 0 | 0.0079534 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Круговая в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (инв.№100000917) (13-2-06-0-08-06-2-248) | G_13-2-06-0-08-06-2-248 | 2013 | 2016 | нд | 0.11535 | 0 | 0.11535 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул.Железнодорожная от ул.Островского до ул.Юного Ленинца в п.Тайцы (12-2-06-0-08-06-2-548) | G_12-2-06-0-08-06-2-548 | 2012 | 2017 | нд | 0.88631 | 0.071921 | 0.81439 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Островского до ул. Озерная и по ул. Калинина от ул. Озерной до Тупикова пер. в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№100001944) (13-2-06-0-08-06-2-879) | G_13-2-06-0-08-06-2-879 | 2013 | 2017 | нд | 0.95956 | 0.045579 | 0.90618 | 0 | 0.0077966 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 совм. с наружным освещением по ул. Ленина (по проезду Авроры) в п.г.т. Сиверское (13-2-06-0-08-06-2-521) | G_13-2-06-0-08-06-2-521 | 2013 | 2018 | нд | 0.28989 | 0.028638 | 0.25075 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 до ж/д по ул. Космонавта Комарова в п. Вырица Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-356) | G_12-2-06-0-08-06-2-356 | 2012 | 2018 | нд | 0.26167 | 0 | 0.25117 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 по пр. Урицкому до ответвления к ж/д заявителей в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-942) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-942 | 2013 | 2016 | нд | 2.7074 | 0.20494 | 2.5025 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Колхозная, по ул. Советская в п. Сиверский (инв. №100001765) (13-2-06-0-08-06-2-369) | G_13-2-06-0-08-06-2-369 | 2013 | 2018 | нд | 1.163 | 0.10223 | 1.0452 | 0 | 0.015636 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Некрасова в г. Гатчина ЛО (инв. №100000941) (15-1-06-0-08-06-2-1520) | G_15-1-06-0-08-06-2-1520 | 2015 | 2018 | нд | 0.91672 | 0.054367 | 0.80795 | 0 | 0.054403 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Ополченцев-Балтийцев (13-2-06-0-08-06-2-939) | G_13-2-06-0-08-06-2-939 | 2013 | 2018 | нд | 0.98165 | 0.094522 | 0.87138 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул.Ополченцев-Балтийцев в г.Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв №100000902) (13-2-06-0-08-06-2-1283) | H_13-2-06-0-08-06-2-1283 | 2013 | 2015 | нд | 0.50654 | 0.047288 | 0.45925 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 по ул.Бакунина до ж/д в п.Вырица (инв.100001357) (13-2-06-0-08-06-2-368) | G_13-2-06-0-08-06-2-368 | 2013 | 2016 | нд | 0.14979 | 0.013507 | 0.13628 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 по ул. Северная в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100012564) (16-1-06-0-08-06-2-0644) | H_16-1-06-0-08-06-2-0644 | 2016 | 2017 | нд | 0.49575 | 0.036465 | 0.37731 | 0 | 0.08198 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ж/д по ул. Московская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001493) (12-2-06-0-08-06-2-366) | G_12-2-06-0-08-06-2-366 | 2012 | 2017 | нд | 1.1517 | 0 | 1.1517 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 по ул. Саратовская в п.Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001492) (13-2-06-0-08-06-2-591) | G_13-2-06-0-08-06-2-591 | 2013 | 2017 | нд | 0.3396 | 0.020124 | 0.30898 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 по ул. Саратовская в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001492) (14-2-06-0-08-06-2-493) | H_14-2-06-0-08-06-2-493 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 по ул. Центральной в д. Малые Колпаны Гатчинского района ЛО (ин. 100001304) (13-2-06-0-08-06-2-1200) | G_13-2-06-0-08-06-2-1200 | 2013 | 2016 | нд | 0.59193 | 0.053812 | 0.53812 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 от ул. Сергучевской по проезду к ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. 100001438) (13-2-06-0-08-06-2-1187) | G_13-2-06-0-08-06-2-1187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по пер. Деповский (инв. №100000979) (13-2-06-0-08-06-2-780) | G_13-2-06-0-08-06-2-780 | 2013 | 2019 | нд | 0.38336 | 0.029782 | 0.34294 | 0 | 0.010635 | нд | 0.35341 | 0.35341 | 0.35341
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по пер. Ключевой в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000989) (13-2-06-0-08-06-2-1266) | G_13-2-06-0-08-06-2-1266 | 2013 | 2019 | нд | 0.31147 | 0.021275 | 0.27956 | 0 | 0.010636 | нд | 0.29008 | 0.29008 | 0.29008
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Можайская в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000980) (13-2-06-0-08-06-2-1265) | G_13-2-06-0-08-06-2-1265 | 2013 | 2019 | нд | 0.47006 | 0.021282 | 0.43814 | 0 | 0.010639 | нд | 0.44867 | 0.44867 | 0.44867
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ж/д по Ключевому пер. (12-2-06-0-08-06-2-491) | G_12-2-06-0-08-06-2-491 | 2012 | 2017 | нд | 0.45469 | 0.045354 | 0.39884 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Повассара в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-633) | G_13-2-06-0-08-06-2-633 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Сергучевская в п. Вырица (инв.№100001333) (13-2-06-0-08-06-2-490) | G_13-2-06-0-08-06-2-490 | 2013 | 2017 | нд | 1.168 | 0.073437 | 1.0841 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Торфяная в п. Корбинское Гатчинского района ЛО (инв.№100002097) (16-1-06-0-08-06-2-0484) | H_16-1-06-0-08-06-2-0484 | 2016 | 2018 | нд | 0.66122 | 0.056906 | 0.59382 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул.Матвеева (инв. №100000918) (13-2-06-0-08-06-2-781) | G_13-2-06-0-08-06-2-781 | 2013 | 2019 | нд | 0.60151 | 0.029793 | 0.56108 | 0 | 0.010639 | нд | 0.57156 | 0.57156 | 0.57156
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 по ул. Куйбышева в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001583) (14-2-06-0-08-06-2-611) | G_14-2-06-0-08-06-2-611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 по ул. 1 Мая (13-2-06-0-08-06-2-242) | H_13-2-06-0-08-06-2-242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-64 кВ по ул. Лесной в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001494) (14-2-06-0-08-06-2-427) | G_14-2-06-0-08-06-2-427 | 2014 | 2018 | нд | 0.71665 | 0.057864 | 0.64828 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 до ж/д по пр. Суворовский в п. Вырица Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-358) | G_12-2-06-0-08-06-2-358 | 2012 | 2017 | нд | 1.2921 | 0 | 1.2816 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 по ул. Школьная (инв.№100000950) (13-2-06-0-08-06-2-212) | G_13-2-06-0-08-06-2-212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-67 по ул.Овражной (инв. №100000939) (13-2-06-0-08-06-2-496) | G_13-2-06-0-08-06-2-496 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 (ВЛ-0,4 кВ от проектируемой СТП по пр. Героев) в п. Сиверский Гатчинского р-а ЛО (инв.№100001587) (13-2-06-0-08-06-2-497) | G_13-2-06-0-08-06-2-497 | 2013 | 2017 | нд | 0.80285 | 0.10288 | 0.64355 | 0 | 0.056428 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 по ул. Тургенева, по ул. Маяковского в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001340) (14-2-06-0-08-06-2-560) | G_14-2-06-0-08-06-2-560 | 2014 | 2017 | нд | 0.82655 | 0.072136 | 0.75442 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 по ул.Здравомыслова до ул.Усадебная в п.Дружная Горка Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-593) | G_13-2-06-0-08-06-2-593 | 2013 | 2017 | нд | 0.89161 | 0.077322 | 0.80545 | 0 | 0.0088424 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 (Н) по проезду к ж/д №15 по ул. Никольская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001439) (13-2-06-0-08-06-2-1185) | G_13-2-06-0-08-06-2-1185 | 2013 | 2017 | нд | 0.13575 | 0.010636 | 0.11461 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 по ул.Усадебная до опоры с ответвлением к ж/д. в п.Дружная Горка Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-594) | G_13-2-06-0-08-06-2-594 | 2013 | 2017 | нд | 0.68922 | 0.05977 | 0.62262 | 0 | 0.0068356 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 по ул. Здравомыслова в п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001603) (14-2-06-0-08-06-2-501) | G_14-2-06-0-08-06-2-501 | 2014 | 2018 | нд | 0.40127 | 0.025216 | 0.36556 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 по ул. Софийской в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001439) (14-1-06-1-08-06-2-015) | G_14-1-06-1-08-06-2-015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 кВ по Володарскому пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001501) (14-2-06-0-08-06-2-392) | G_14-2-06-0-08-06-2-392 | 2014 | 2017 | нд | 0.28881 | 0.029937 | 0.25888 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 по Винницкому пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 1000001500) (14-2-06-0-08-06-2-590) | G_14-2-06-0-08-06-2-590 | 2014 | 2017 | нд | 0.51918 | 0.056997 | 0.46218 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 по Проскуровскому пер. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001500) (14-2-06-0-08-06-2-1214) | H_14-2-06-0-08-06-2-1214 | 2019 | 2019 | нд | 0.38206 | 0.033812 | 0.33812 | 0 | 0.010133 | нд | 0.36545 | 0.36545 | 0.36545
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 по ул. Советская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001504) (13-2-06-0-08-06-2-494) | G_13-2-06-0-08-06-2-494 | 2013 | 2016 | нд | 1.8296 | 0.13381 | 1.6958 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-74 (инв. №100001361) в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-581) | G_12-2-06-0-08-06-2-581 | 2012 | 2015 | нд | 1.7426 | 0.12615 | 1.6165 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-74 от проектируемой КТПНз-74(Н) по ул. Войнова в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001361) (12-1-06-1-08-06-2-074) | G_12-1-06-1-08-06-2-074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-74 по ул. Свердлова в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-483) | G_13-2-06-0-08-06-2-483 | 2013 | 2017 | нд | 0.54495 | 0.054262 | 0.48026 | 0 | 0.010424 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 по Брацлавскому пр. и по проезду к ж/д №26 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100012640) (14-2-06-0-08-06-2-559) | G_14-2-06-0-08-06-2-559 | 2014 | 2017 | нд | 1.0407 | 0.09233 | 0.93264 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Краснофлотская п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001609) (13-2-06-0-08-06-2-1332) | G_13-2-06-0-08-06-2-1332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Маяковского п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв. №100001775) (16-1-06-0-08-06-3-0959) | H_16-1-06-0-08-06-3-0959 | 2019 | 2019 | нд | 0.75084 | 0.067342 | 0.67342 | 0 | 0.01008 | нд | 0.21847 | 0.21847 | 0.21847
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Советская, по ул. Пушкина и далее до ул. Комсомольская в п.Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№100001790) (13-2-06-0-08-06-2-877) | G_13-2-06-0-08-06-2-877 | 2013 | 2017 | нд | 0.50521 | 0.063865 | 0.43084 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Трубная и ул. Красная п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001608) (13-2-06-0-08-06-2-1331) | G_13-2-06-0-08-06-2-1331 | 2013 | 2018 | нд | 0.72725 | 0 | 0.72725 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Юного Ленинца в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-894) | G_13-2-06-0-08-06-2-894 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 (Н) до ул. Бернадская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001341) (14-2-06-0-08-06-2-319) | G_14-2-06-0-08-06-2-319 | 2014 | 2017 | нд | 0.40111 | 0.03373 | 0.35163 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 (Н) по Сиверскому шоссе в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001341) (14-2-06-0-08-06-2-334) | G_14-2-06-0-08-06-2-334 | 2014 | 2017 | нд | 0.50996 | 0.042461 | 0.45174 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 по ул . Мирошниковская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв №100001341) (13-2-06-0-08-06-2-812) | G_13-2-06-0-08-06-2-812 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Калинина до Гатчинского шоссе в п. Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-878) | G_13-2-06-0-08-06-2-878 | 2013 | 2018 | нд | 1.3648 | 0.11817 | 1.2309 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Кирова в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001778) (13-2-06-0-08-06-2-1291) | G_13-2-06-0-08-06-2-1291 | 2013 | 2017 | нд | 0.065722 | 0.0039706 | 0.053877 | 0 | 0.007875 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Комсомольская от ул. Калинина до ул. Юного Ленинца в п.Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. №100001971) (16-1-06-0-08-06-2-0372) | G_16-1-06-0-08-06-2-0372 | 2016 | 2019 | нд | 1.0519 | 0.11041 | 0.92652 | 0 | 0.015006 | нд | 0.01542 | 0.01542 | 0.01542
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Ленина и ул. Лесной в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001777) (13-2-06-0-08-06-2-1290) | G_13-2-06-0-08-06-2-1290 | 2013 | 2017 | нд | 0.69933 | 0.059312 | 0.63687 | 0 | 0.00315 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Садовая до опоры с ответвлением к ж/д в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-500) | G_13-2-06-0-08-06-2-500 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул.Островского от ул. Советская до Гатчинского шоссе в п. Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-855) | G_13-2-06-0-08-06-2-855 | 2013 | 2017 | нд | 1.1712 | 0.080402 | 1.0751 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ж/д по ул. Ломоносова в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-360) | H_12-2-06-0-08-06-2-360 | 2012 | 2018 | нд | 0.52973 | 0 | 0.51923 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 по Пильному пр. в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-482) | G_13-2-06-0-08-06-2-482 | 2013 | 2016 | нд | 1.0052 | 0.071117 | 0.93412 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 по ул. Соседская в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-264) | G_13-2-06-0-08-06-2-264 | 2013 | 2017 | нд | 0.81504 | 0.047748 | 0.75679 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-96 по Суворовскому пр. в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-510) | G_13-2-06-0-08-06-2-510 | 2013 | 2017 | нд | 0.30377 | 0.015772 | 0.288 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-96 по Урицкому пр. в п. Вырица (13-1-06-0-08-06-2-509) | G_13-1-06-0-08-06-2-509 | 2013 | 2017 | нд | 0.29723 | 0 | 0.29723 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 до ж/д по пр. Мира в п. Сиверский (12-1-06-1-08-06-2-520) | G_12-1-06-1-08-06-2-520 | 2012 | 2016 | нд | 0.34817 | 0.031891 | 0.31628 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 по ул. Паркетной и ул. Первомайской п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001604) (13-2-06-0-08-06-2-1241) | G_13-2-06-0-08-06-2-1241 | 2013 | 2019 | нд | 0.87484 | 0.071165 | 0.72779 | 0 | 0.075879 | нд | 0.077816 | 0.077816 | 0.077816
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 совм. с наружным освещением по ул. Паркетной ВЛ-0,4 кВ в п. Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-520) | G_13-2-06-0-08-06-2-520 | 2013 | 2018 | нд | 2.0693 | 0.1799 | 1.8738 | 0 | 0.015636 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-98 до ж/д по ул. Чкалова (12-2-06-0-08-06-2-459) | G_12-2-06-0-08-06-2-459 | 2012 | 2020 | нд | 0.41553 | 0.033829 | 0.3817 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-98 по ул. Огородникова в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100012649) (16-1-06-0-08-06-2-0316) | G_16-1-06-0-08-06-2-0316 | 2016 | 2017 | нд | 1.2338 | 0.10867 | 1.1094 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ул. Центральная до опоры с ответвления к д. №10 в п. Кобринское Гатчинского района ЛО (инв. № 100002271) (16-1-06-0-08-06-2-0495) | H_16-1-06-0-08-06-2-0495 | 2016 | 2018 | нд | 0.41869 | 0.035999 | 0.37219 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по 1-му Полевому пер. от ул. Большая Ивановка до опоры в п. Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-159) | G_13-2-06-0-08-06-2-159 | 2013 | 2017 | нд | 0.35622 | 0.022857 | 0.32287 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Белогорскому шоссе и по ул. Первомайская в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001761) (14-2-06-0-08-06-2-188) | G_14-2-06-0-08-06-2-188 | 2014 | 2018 | нд | 0.77441 | 0.067084 | 0.69683 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Дачному пер. от ул.Пушкинская до проезда к ж/д 8 (13-2-06-0-08-06-2-127) | G_13-2-06-0-08-06-2-127 | 2013 | 2017 | нд | 0.34929 | 0.018203 | 0.33108 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Красноармейскому пр. от ТП-149 до опоры с ответвлением к магазину (12-2-06-0-08-06-2-273) | G_12-2-06-0-08-06-2-273 | 2012 | 2017 | нд | 0.31983 | 0.028004 | 0.29183 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Народному пр. от КТП-98 до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100012649) (12-2-06-0-08-06-2-562) | G_12-2-06-0-08-06-2-562 | 2012 | 2017 | нд | 0.70693 | 0.035864 | 0.67106 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по пер.Гоголя от опоры №1 у ТП-52 до опоры с ответвлением к ж/д (12-2-06-0-08-06-2-550) | G_12-2-06-0-08-06-2-550 | 2012 | 2018 | нд | 0.90101 | 0.058809 | 0.8319 | 0 | 0.0103 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по проезду к ж/д Майский пр. №48А в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001429) (14-2-06-0-08-06-2-320) | G_14-2-06-0-08-06-2-320 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Республиканскому пр. в п.Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-811) | G_13-2-06-0-08-06-2-811 | 2013 | 2019 | нд | 0.63119 | 0.055777 | 0.55845 | 0 | 0.016968 | нд | 0.017666 | 0.017666 | 0.017666
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Авроры и ул. Ленина п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001695) (14-2-06-0-08-06-2-441) | G_14-2-06-0-08-06-2-441 | 2014 | 2017 | нд | 0.84942 | 0.066424 | 0.77258 | 0 | 0.010424 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Восточной и ул.Фрунзе п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001584) (13-2-06-0-08-06-2-1253) | G_13-2-06-0-08-06-2-1253 | 2013 | 2017 | нд | 1.3078 | 0.10728 | 1.1848 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Гречишкина от опоры №1 ТП-49 до ул.Пушкинская (13-2-06-0-08-06-2-126) | G_13-2-06-0-08-06-2-126 | 2013 | 2017 | нд | 1.0555 | 0.088404 | 0.95136 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Железнодорожнаяв г. Гатчина (инв. №100000952) (13-2-06-0-08-06-2-1218) | G_13-2-06-0-08-06-2-1218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Железнодорожной с совместной подвеской ВЛ-10 кВ ф. 10 ПС-322 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (13-1-06-0-08-06-2-1355) | G_13-1-06-0-08-06-2-1355 | 2013 | 2017 | нд | 0.87846 | 0.080255 | 0.7982 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Карьерной от ТП-1 в сторону Мостоотряда от опоры №4 до опоры №11 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. №100001937) (15-1-06-0-08-06-2-1506) | H_15-1-06-0-08-06-2-1506 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Косинская от КТП-89 до ж/д по ул. Сафоновская в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-040) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-040 | 2013 | 2016 | нд | 0.12109 | 0.023963 | 0.097129 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Косинская от КТП-89 до ул. Бернадская и далее по ул. Бернадская до ул. Ломоносова в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-039) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-039 | 2013 | 2016 | нд | 0.56572 | 0.059628 | 0.50609 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Косинская от КТП-89 до ул. Линковского с ответвлением к ж/д в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-037) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-037 | 2013 | 2016 | нд | 0.44979 | 0.021244 | 0.42854 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001354) (14-2-06-0-08-06-2-215) | H_14-2-06-0-08-06-2-215 | 2014 | 2018 | нд | 0.13262 | 0 | 0.13262 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Крупская от ТП-83 до ул. М. Горького в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-502) | Г_G_12-2-06-0-08-06-2-502 | 2012 | 2016 | нд | 0.98631 | 0.083366 | 0.90295 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Кустова от РП-10 в г. Гатчина (инв. 100000833) (13-2-06-0-08-06-2-1220) | G_13-2-06-0-08-06-2-1220 | 2013 | 2018 | нд | 0.4379 | 0.04142 | 0.38861 | 0 | 0.007875 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленина и ул. Толмачева в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001605) (13-2-06-0-08-06-2-1259) | G_13-2-06-0-08-06-2-1259 | 2013 | 2018 | нд | 0.50777 | 0.03588 | 0.46147 | 0 | 0.010424 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинградская в г. Гатчина (инв №100000903) (13-2-06-0-08-06-2-1219) | G_13-2-06-0-08-06-2-1219 | 2013 | 2017 | нд | 0.29192 | 0.031408 | 0.25527 | 0 | 0.00525 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. М.Горького от ТП-83 от ул. Крупская до ответвления к ж/д в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-503) | Г_G_12-2-06-0-08-06-2-503 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Новостроек п. Тайцы Гатчинского района ЛО (100001799) (14-2-06-0-08-06-2-548) | G_14-2-06-0-08-06-2-548 | 2014 | 2016 | нд | 0.48086 | 0.025059 | 0.4558 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Островского п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001944) (14-2-06-0-08-06-2-439) | G_14-2-06-0-08-06-2-439 | 2014 | 2016 | нд | 0.86968 | 0.066265 | 0.77376 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Парковая от опоры №1 у ТП-3 до опоры с ответвлением к ж/д в г.Гатчина ЛО (инв. №100000956) (12-2-06-0-08-06-2-549) | G_12-2-06-0-08-06-2-549 | 2012 | 2018 | нд | 0.87934 | 0.058809 | 0.80782 | 0 | 0.012712 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Песочной и Лесному пер. в п. Тайцы Гатчинского рафона ЛО (инв. № 100001785) (14-2-06-0-08-06-2-550) | G_14-2-06-0-08-06-2-550 | 2014 | 2016 | нд | 0.47348 | 0.036694 | 0.43679 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Полтавская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №10001359) (14-2-06-0-08-06-2-318) | G_14-2-06-0-08-06-2-318 | 2014 | 2017 | нд | 0.44715 | 0.038397 | 0.39301 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Рошаля от ул. Беляева до ул.Куприна (13-2-06-0-08-06-2-122) | G_13-2-06-0-08-06-2-122 | 2013 | 2017 | нд | 0.52141 | 0.019586 | 0.43708 | 0 | 0.064737 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Румянцева в п. Вырица (инв.№100001357) (13-2-06-0-08-06-2-280) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-280 | 2013 | 2016 | нд | 0.508 | 0.05293 | 0.45507 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Свободы от ТП-61 до опоры с ответствлением к ж/д заявителя в п. Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-157) | G_13-2-06-0-08-06-2-157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Сойту (в сторону ПП-4) в г. Гатчина ЛО (инв. 100000962) (13-2-06-0-08-06-2-1245) | G_13-2-06-0-08-06-2-1245 | 2013 | 2020 | нд | 1.3404 | 0.16408 | 1.1763 | 0 | 0 | нд | 1.1782 | 1.1782 | 1.1782
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Станционная от опоры №1 ТП-153 до опоры с ответвлением к ж/д №5А (13-2-06-0-08-06-2-120) | G_13-2-06-0-08-06-2-120 | 2013 | 2017 | нд | 0.57156 | 0.030884 | 0.49798 | 0 | 0.042703 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (14-2-06-0-08-06-2-246) | G_14-2-06-0-08-06-2-246 | 2014 | 2016 | нд | 0.98588 | 0.11696 | 0.86892 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул.Витебская в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-512) | G_13-2-06-0-08-06-2-512 | 2013 | 2017 | нд | 2.0551 | 0.13815 | 1.9012 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул.Восточной (четная сторона) (инв. 100000958) в д.Химози (13-2-06-0-08-06-2-1227) | G_13-2-06-0-08-06-2-1227 | 2013 | 2019 | нд | 0.62029 | 0.058184 | 0.51359 | 0 | 0.048521 | нд | 0.52879 | 0.52879 | 0.52879
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул.Дружносельская от ТП-26 до ответвления к ж/д по ул.Вишневского в п.Сиверский (инв.№ 100001586) (13-2-06-0-08-06-2-1235) | G_13-2-06-0-08-06-2-1235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул.Дружносельская от ТП-26 по сущ-им опорам до ул.Федоровская в п.Сиверский (12-2-06-0-08-06-2-546) | G_12-2-06-0-08-06-2-546 | 2012 | 2016 | нд | 1.0275 | 0.098151 | 0.92937 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул.Калинина от ул.Елизаветинская до ул.Комсомольская в п.Тайцы Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-883) | G_13-2-06-0-08-06-2-883 | 2013 | 2017 | нд | 1.001 | 0.059692 | 0.92553 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Косинская от КТП-89 до ул. Сузинская и далее по ул. Сузинская до ул. Ломоносова до оп. с отв-ем к ж/д в п.г.т. Вырица Гатч. р. (13-2-06-0-08-06-2-038) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-038 | 2013 | 2016 | нд | 2.1805 | 0.13396 | 2.0466 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул.Новопролетарская от ТП-66 до ул.Кузьмина и далее по ул.Кузьмина до ж/д (12-2-06-0-08-06-2-551) | G_12-2-06-0-08-06-2-551 | 2012 | 2017 | нд | 0.52274 | 0.058809 | 0.46393 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул.Румянцева от проектируемой МТП до опоры с ответвлением к ж/д в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-028) | G_13-2-06-0-08-06-2-028 | 2013 | 2018 | нд | 1.1701 | 0.10123 | 1.061 | 0 | 0.007875 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул.Фрунзе от ТП-101 до ж/д по ул. Фрунзе в п.Сиверский (12-2-06-0-08-06-2-493) | G_12-2-06-0-08-06-2-493 | 2012 | 2016 | нд | 1.2217 | 0.10946 | 1.1122 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Урицкому пр. в п. Вырица (13-1-06-0-08-06-2-488) | G_13-1-06-0-08-06-2-488 | 2013 | 2018 | нд | 0.98146 | 0.0563 | 0.91466 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-246 по ул. Львовская до опоры с ответствлением к ж/д заявителя в п.Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-156) | G_13-2-06-0-08-06-2-156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-64 по ул. Советская, ул. Владимировская в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001688) (14-2-06-0-08-06-2-436) | G_14-2-06-0-08-06-2-436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-8 по ул. Пушкина от ж/д 35 и далее по ул. Пушкина до ж/д заявителя в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-158) | G_13-2-06-0-08-06-2-158 | 2013 | 2017 | нд | 0.6415 | 0.053312 | 0.57769 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ фот ТП-64 по Майскому пр. в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-511) | G_13-2-06-0-08-06-2-511 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВт от ТП-46 по Хабаровскому пер. в г. Гатчина ЛО (инв. №100000860) (15-1-06-0-08-06-2-1462) | G_15-1-06-0-08-06-2-1462 | 2019 | 2019 | нд | 0.32439 | 0 | 0.31939 | 0 | 0.0050011 | нд | 0.0052652 | 0.0052652 | 0.0052652
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от опоры с ответвлением к ж/д№5 до оп.с ответвлением к ж/д№18 по ул.Нади Федоровой (13-2-06-0-08-06-2-139) | G_13-2-06-0-08-06-2-139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП в центре нагрузок застройки по Щербакову пер., ул. Соболевского, ул. Сергучевская, и ул. Андреевская до ж/д заявителей в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001370) (13-2-06-0-08-06-2-971) | G_13-2-06-0-08-06-2-971 | 2019 | 2019 | нд | 0.74465 | 0.066774 | 0.66774 | 0 | 0.010139 | нд | 0.74465 | 0.74465 | 0.74465
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от проект.СТП на пересеч.Больш-ой наб.,по ул.Пол-ая,по ул.Энерг-ов до оп. с отв. к ж/д зя. в п.Сив-кий д. Большево(инв.№100001765) (13-2-06-0-08-06-2-276) | G_13-2-06-0-08-06-2-276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до ул. Горького и далее по ул. Горького в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 000003678) (13-2-06-0-08-06-2-1255) | G_13-2-06-0-08-06-2-1255 | 2013 | 2018 | нд | 1.1194 | 0.11611 | 0.99275 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП на пересечении ул.Щеголева и ул.Еленинская до ж/д заявителей в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-945) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-945 | 2013 | 2016 | нд | 1.1319 | 0.1129 | 1.019 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-12 по ул.Пушкинская по Сиверскому шоссе в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-965) | G_13-2-06-0-08-06-2-965 | 2013 | 2017 | нд | 0.47789 | 0.029515 | 0.43787 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-15 по ул.Авроры от пер. ул.Авроры до опоры с ответ-ем к ж/д №1 по ул.Ленина в пгт.Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-155) | G_13-2-06-0-08-06-2-155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по ул. Загородная (13-2-06-0-08-06-2-933) | G_13-2-06-0-08-06-2-933 | 2013 | 2017 | нд | 0.54163 | 0.062529 | 0.47183 | 0 | 0.0072754 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по ул. Литейная (13-2-06-0-08-06-2-934) | G_13-2-06-0-08-06-2-934 | 2013 | 2017 | нд | 1.0008 | 0.11859 | 0.87374 | 0 | 0.0084746 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Вокзальная от ТП-25 до Вокзального пер., и далее по Вокзальному пер. до ответвлению к ж/д в г. Гатчина ЛО (12-2-06-0-08-06-2-499) | Г_G_12-2-06-0-08-06-2-499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-21 по ул.Комсомольская от перес-ия с ул.Колхозная до перес-ия с ул.Пионерская в п.Тайцы (12-2-06-0-08-06-2-507) | G_12-2-06-0-08-06-2-507 | 2012 | 2016 | нд | 0.29869 | 0.023861 | 0.27483 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-38 Н по ул.Салтыкова-Щедрина до ул.Чапаева и далее по ул.Чапаева до отв-ия к ж/д в п.Вырица Гатч. р-на ЛО (12-2-06-0-08-06-2-585) | Г_G_12-2-06-0-08-06-2-585 | 2012 | 2016 | нд | 0.428 | 0.041842 | 0.38616 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-53 по ул.Ушаковская до опоры с ответвлением к ж/д №15А в п.Вырица (13-2-06-0-08-06-2-135) | G_13-2-06-0-08-06-2-135 | 2013 | 2017 | нд | 0.87297 | 0 | 0.87297 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 от проектируемой ТП на пересечении ул.Румянцева и Степана Разина до проектируемой ТП и далее до ж/д заявителей в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001357) (13-2-06-0-08-06-2-947) | G_13-2-06-0-08-06-2-947 | 2013 | 2016 | нд | 4.6811 | 0.35128 | 4.3298 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-71 по ул. Веденской, по ул. Красных Партизан до опоры с ответвлением к ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001503) (13-2-06-0-08-06-2-940) | G_13-2-06-0-08-06-2-940 | 2013 | 2016 | нд | 1.7974 | 0.14681 | 1.6506 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ отТП-52 от ул.Молодежная по местн. проезду до ул.Советская и по ул.Советская до Большевской нб в п.Сиверский (инв. №100001765) (14-2-06-0-08-06-2-170) | G_14-2-06-0-08-06-2-170 | 2014 | 2017 | нд | 0.95459 | 0.13116 | 0.76701 | 0 | 0.056428 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Санаторскому ш. от ТП-13 до ул. Чкалова и далее по ул. Чкалова до ул. Мира и по ул. Мира до ж/д заявителей в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. №100001961) (12-2-06-0-08-06-2-556) | G_12-2-06-0-08-06-2-556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Связи, по ул. Надежденская, по ул. Плеханова, по ул. Полозова до ул. Земская с совестной подвеской ВЛ-10 кВ в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001502) (13-2-06-0-08-06-2-032) | G_13-2-06-0-08-06-2-032 | 2013 | 2017 | нд | 1.453 | 0.093048 | 1.3599 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул. Песочная в г. Гатчина (инв.№ 100000936) (12-2-06-0-08-06-2-498) | G_12-2-06-0-08-06-2-498 | 2012 | 2017 | нд | 0.20492 | 0.021875 | 0.17779 | 0 | 0.00525 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул.Дружно-ая от ТП-26 до 3 проезда, по 3 проезду до ответв.к ж/д в п.Сиверский (инв.№10001682)(12-2-06-0-08-06-2-545) | G_12-2-06-0-08-06-2-545 | 2012 | 2017 | нд | 1.5441 | 0.13383 | 1.3648 | 0 | 0.045411 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул.Железнодорожная от ТП-25 до ответвления к ж/дв г.Гатчина ЛО (12-2-06-0-08-06-2-435) | Г_G_12-2-06-0-08-06-2-435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул.Земская от проект-й СТП до оп. с ответвл. к ж/д по ул.Петроградская в п.Вырица (инв.№100001346) (13-2-06-0-08-06-2-033) | G_13-2-06-0-08-06-2-033 | 2013 | 2017 | нд | 0.51065 | 0.034178 | 0.47647 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул.Колхозная от ТП-52 до оп. с ответвл. к магазину в п.Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-205) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по Ушак-му пер.от ТП-15 до ул.Ушак-ая,по ул.Ушак-ая до ул.Б.Ивановка,по ул.Б.Ивановка до оп.с ответв.к ж/д в д.Б.Ивановка (12-2-06-0-08-06-2-547) | G_12-2-06-0-08-06-2-547 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ сов-й подв-й на оп.ВЛ-10кВ ф.322-08 по про-у от ТП-60 до ул.Почт-ой, по ул.Почт-ой до ул.Собол-го в п.Вырица (13-2-06-0-08-06-2-430) | G_13-2-06-0-08-06-2-430 | 2013 | 2018 | нд | 1.3873 | 0.19991 | 1.1334 | 0 | 0.053943 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ совместно с наружным освещением от ТП-50 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001425) (13-2-06-0-08-06-2-950) | G_13-2-06-0-08-06-2-950 | 2013 | 2017 | нд | 1.4098 | 0.083713 | 1.3103 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0.4 кВ от Т-246 по ул. Львовская п. Сиверский Гатчинского райна ЛО (инв.№100001582) (14-2-06-0-08-06-2-224) | G_14-2-06-0-08-06-2-224 | 2014 | 2017 | нд | 1.0588 | 0.15553 | 0.84262 | 0 | 0.060665 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-31 до ул. Уральской в г. Гатчина ЛО (инв. №100001107) (13-2-06-0-08-06-2-1326) | G_13-2-06-0-08-06-2-1326 | 2013 | 2018 | нд | 0.065228 | 0.0057576 | 0.059471 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-31 по ул. Уральская в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100000958) (13-2-06-0-08-06-2-1327) | G_13-2-06-0-08-06-2-1327 | 2013 | 2018 | нд | 0.55503 | 0.048992 | 0.50604 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК Л-0,4 кВ по проезду к ж/д № 48 по наб.Космонавтов от ул.Рождественская в п.Вырица Гатчинс. р-на (инв. №10001463) (15-2-06-0-08-06-2-0910) | G_15-2-06-0-08-06-2-0910 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ЛЭП-0,4 кВ от ТП-17 до объекта заявителя (12-2-06-0-08-06-2-469) | G_12-2-06-0-08-06-2-469 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП по ул.Матвеева до ул.Новая в г.Гатчина ЛО (инв.№ 100000918) (16-1-06-0-08-06-3-1028) | H_16-1-06-0-08-06-3-1028 | 2019 | 2019 | нд | 0.45647 | 0 | 0.45147 | 0 | 0.0050008 | нд | 0.0052652 | 0.0052652 | 0.0052652
1.1.4.2. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "04ТП15-Стройгруппа; Заготконтора; Гаражи" от ТП-15 в г. Бокситогорск ЛО (инв.№010000223) (14-1-01-0-08-06-2-044) | G_14-1-01-0-08-06-2-044 | 2014 | 2015 | нд | 0.32949 | 0.025978 | 0.28667 | 0 | 0.016837 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-372 до ВРУ объекта в п. Кикерино (12-1-02-0-08-06-2-476) | G_12-1-02-0-08-06-2-476 | 2012 | 2016 | нд | 0.38856 | 0.028771 | 0.35979 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-302 по ул. Жукова до ул. Хрустицкого в г. Волосово ЛО (инв. №000001418) (12-1-02-0-08-06-2-325) | G_12-1-02-0-08-06-2-325 | 2012 | 2016 | нд | 1.5842 | 0.22481 | 1.3594 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ЛЭП-0,4 кВ от ТП-301 по пер.Интернатский (инв. № 000001415) (12-1-02-0-08-06-2-511) | H_12-1-02-0-08-06-2-511 | 2012 | 2018 | нд | 0.41757 | 0.035524 | 0.37154 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 по ул. Полевая до объекта заявителя в г. Волосово ЛО (инв. № 000001421) (12-1-02-0-08-06-2-577) | G_12-1-02-0-08-06-2-577 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№12 ф."Крылова" от ТП-168 (инв.№030000334) до участка заявителя (13-1-03-0-08-06-2-117) | G_13-1-03-0-08-06-2-117 | 2013 | 2015 | нд | 0.15249 | 0.011385 | 0.1411 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 ф. "Кировский пр." от опоры № 5.1 до объекта заявителя (13-1-03-0-08-06-2-374) | G_13-1-03-0-08-06-2-374 | 2013 | 2015 | нд | 0.21266 | 0.018553 | 0.19411 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 ф. "Державина, Глинки" (инв.№ 030000372) до участка заявителя (13-1-03-0-08-06-2-067) | G_13-1-03-0-08-06-2-067 | 2013 | 2015 | нд | 1.5597 | 0.13946 | 1.4202 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо 1, Боровая" от опоры №10 до участка заявителя в г. Волхов ЛО (инв. №030000378) (14-1-03-0-08-06-2-336) | H_14-1-03-0-08-06-2-336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская наб." от ТП-16 до участка заявителя в г. Волхов ЛО (инв № 030000417) (13-1-03-0-08-06-2-376) | G_13-1-03-0-08-06-2-376 | 2013 | 2016 | нд | 0.7455 | 0.065804 | 0.6797 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф."Званка" от ТП-16 до участка заявителя (инв.№ 030000333) (13-1-03-0-08-06-2-006) | G_13-1-03-0-08-06-2-006 | 2013 | 2015 | нд | 0.50513 | 0.044626 | 0.4605 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф. "Первомайский, Колхозная" от ТП-26 до участка заявителя (13-1-03-0-08-06-2-375) | G_13-1-03-0-08-06-2-375 | 2013 | 2015 | нд | 0.41549 | 0.027213 | 0.38828 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2/9 ВЛИ-0,4 кВ ф.2 до участка заявителя в г. Волхов ЛО (12-1-03-0-08-06-2-450) | G_12-1-03-0-08-06-2-450 | 2012 | 2016 | нд | 0.2876 | 0.029671 | 0.25793 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 ф. "Ленина, д.100" (12-2-12-0-08-06-2-142) | G_12-2-12-0-08-06-2-142 | 2012 | 2015 | нд | 0.1595 | 0.0082026 | 0.1513 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф. "Титова" в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000299) (14-1-12-0-08-06-1-301) | G_14-1-12-0-08-06-1-301 | 2014 | 2015 | нд | 0.51441 | 0 | 0.50498 | 0 | 0.00943 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 ф. "Линия 2" в г. Лодейное Поле (13-1-12-0-08-06-2-1194) | G_13-1-12-0-08-06-2-1194 | 2013 | 2016 | нд | 0.12368 | 0.0072215 | 0.10596 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 ф. "Интернациональная" (инв. №000000289) в г. Лодейное Поле ЛО (12-1-12-0-08-06-2-600) | G_12-1-12-0-08-06-2-600 | 2012 | 2016 | нд | 0.25198 | 0 | 0.25198 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ 0,4 кВ от ТП 50 (инв.№ 000001899) (13-1-13-0-08-06-2-253) | G_13-1-13-0-08-06-2-253 | 2013 | 2017 | нд | 0.29198 | 0.014951 | 0.26773 | 0 | 0.009303 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №3 от ТП-58 в п. Толмачево Лужского района ЛО (14-1-13-0-08-06-2-498) | G_14-1-13-0-08-06-2-498 | 2014 | 2018 | нд | 0.39691 | 0.029015 | 0.35925 | 0 | 0.008652 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №7 до опоры №20 (13-1-13-0-08-06-2-108) | G_13-1-13-0-08-06-2-108 | 2013 | 2017 | нд | 0.61407 | 0.040971 | 0.5638 | 0 | 0.009303 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП 75 (инв.№ 000001980) (13-1-13-0-08-06-2-428) | G_13-1-13-0-08-06-2-428 | 2013 | 2017 | нд | 0.16614 | 0.0075853 | 0.14925 | 0 | 0.009303 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-145 в г. Луга Лужского района ЛО (инв.№ 000002136) (13-1-13-0-08-06-2-418) | G_13-1-13-0-08-06-2-418 | 2013 | 2016 | нд | 1.0549 | 0.093677 | 0.96124 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 в г. Луга ЛО (инв.№ 000001836) (13-1-13-0-08-06-2-1277) | G_13-1-13-0-08-06-2-1277 | 2019 | 2019 | нд | 0.66187 | 0.08197 | 0.57079 | 0 | 0.0091078 | нд | 0.40198 | 0.40198 | 0.40198
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 (13-1-13-0-08-06-2-213) | G_13-1-13-0-08-06-2-252 | 2013 | 2017 | нд | 0.49444 | 0.0289 | 0.45624 | 0 | 0.009303 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 (13-1-13-0-08-06-2-213) | G_13-1-13-0-08-06-2-213 | 2013 | 2017 | нд | 0.57772 | 0.037091 | 0.53133 | 0 | 0.009303 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-358 в п.г.т. Толмачево Лужского района ЛО (инв.№ 130000176) (14-1-13-0-08-06-2-105) | G_14-1-13-0-08-06-2-105 | 2014 | 2017 | нд | 1.2903 | 0.12374 | 1.1533 | 0 | 0.013282 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 до опоры №33 в г. Луга ЛО (инв.№000001899) (14-1-13-0-08-06-2-053) | G_14-1-13-0-08-06-2-053 | 2014 | 2017 | нд | 1.7763 | 0.1527 | 1.6103 | 0 | 0.013303 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 в г. Луга (13-1-13-0-08-06-2-107) | G_13-1-13-0-08-06-2-107 | 2013 | 2017 | нд | 0.52975 | 0.067708 | 0.45274 | 0 | 0.009303 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 в п.Толмачево (инв. 130000161) (13-1-13-0-08-06-2-1230) | G_13-1-13-0-08-06-2-1230 | 2013 | 2016 | нд | 0.62483 | 0.053484 | 0.57135 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-62 в г. Луга ЛО (инв.№ 000001939) (14-1-13-0-08-06-2-614) | G_14-1-13-0-08-06-2-614 | 2014 | 2015 | нд | 0.43513 | 0.05315 | 0.38199 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 (13-1-13-0-08-06-2-047) | G_13-1-13-0-08-06-2-047 | 2013 | 2017 | нд | 0.20578 | 0.012652 | 0.18382 | 0 | 0.009303 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-81 (13-1-13-0-08-06-2-104) | G_13-1-13-0-08-06-2-104 | 2013 | 2017 | нд | 0.95404 | 0.065778 | 0.87698 | 0 | 0.011277 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-84 (13-1-13-0-08-06-2-106) | G_13-1-13-0-08-06-2-106 | 2013 | 2017 | нд | 0.39939 | 0.033474 | 0.35662 | 0 | 0.009303 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-84 в г. Луга ЛО (инв.№ 000002009) (13-1-13-0-08-06-2-352) | G_13-1-13-0-08-06-2-352 | 2013 | 2017 | нд | 0.91346 | 0.080024 | 0.83343 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 в г. Луга, ЛО (13-1-13-0-08-06-2-105) | G_13-1-13-0-08-06-2-105 | 2013 | 2017 | нд | 0.16404 | 0.012279 | 0.14245 | 0 | 0.009303 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по ул. Западная в г. Луга, ЛО (инв.№ 000002035) (14-1-13-0-08-06-2-054) | G_14-1-13-0-08-06-2-054 | 2014 | 2017 | нд | 0.9785 | 0.064209 | 0.90459 | 0 | 0.009702 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Восточная от ТП -95 г. Луга ЛО (инв.№ 000002042) (13-1-13-0-08-06-2-1278) | H_13-1-13-0-08-06-2-1278 | 2013 | 2017 | нд | 0.59174 | 0.073339 | 0.5184 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Горная от ТП-107 (13-1-13-0-08-06-2-367) | G_13-1-13-0-08-06-2-367 | 2013 | 2017 | нд | 0.55214 | 0.042207 | 0.50993 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-14а по пр. Механическому в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000115) (12-2-15-0-08-06-2-468) | G_12-2-15-0-08-06-2-468 | 2012 | 2016 | нд | 0.69089 | 0.05824 | 0.6169 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-45 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000543) (15-1-15-0-08-06-2-0415) | G_15-1-15-0-08-06-2-0415 | 2015 | 2017 | нд | 0.3276 | 0.026771 | 0.29033 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-53 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000264) (15-1-15-0-08-06-2-0413) | H_15-1-15-0-08-06-2-0413 | 2015 | 2017 | нд | 0.65265 | 0.02713 | 0.56841 | 0 | 0.05711 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0.4 кВ ф. №3 "Насосная" от ТП-31" в г. Подпорожье Подпорожского района ЛО (инв. №150000281) (12-1-15-0-08-06-2-529) | G_12-1-15-0-08-06-2-529 | 2012 | 2016 | нд | 0.50955 | 0.029991 | 0.44806 | 0 | 0.0315 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0.4 кВ фид. №13 "ул. Поселковая" от ТП-31"(инв. № 0000582) (12-1-15-0-08-06-2-589) | G_12-1-15-0-08-06-2-589 | 2012 | 2016 | нд | 0.8562 | 0.075089 | 0.78111 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-99 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000204) (14-1-15-0-08-06-1-375) | G_14-1-15-0-08-06-1-375 | 2014 | 2015 | нд | 0.0094741 | 0 | 0.0094741 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛИ-0,4 кВ ф. №4 от ТП-21 в г. Подпорожье ЛО (14-1-15-0-08-06-1-185) | G_14-1-15-0-08-06-1-185 | 2014 | 2015 | нд | 0.075154 | 0 | 0.075154 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ 0,4кВ от ТП-362 в п. Кикерино Волосовского р-на ЛО (инв. № 000001438) (14-1-19-0-08-06-2-1197) | H_14-1-19-0-08-06-2-1197 | 2014 | 2017 | нд | 0.19611 | 0.032252 | 0.15336 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-365 в п. Кикерино Волосовского района ЛО (мнв. №000001439) (16-1-19-0-08-06-2-0312) | G_16-1-19-0-08-06-2-0312 | 2016 | 2017 | нд | 0.80508 | 0.078263 | 0.72157 | 0 | 0.00525 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 от опоры №16 до концевой опоры по ул. Хрустицкого в г. Волосово ЛО (инв. №000001452) (15-1-19-0-08-06-2-1259) | H_15-1-19-0-08-06-2-1259 | 2015 | 2020 | нд | 0.79953 | 0.036764 | 0.6829 | 0 | 0.07986 | нд | 0.76377 | 0.76377 | 0.76377
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-329 в г. Волосово ЛО (инв.№00001456) (14-1-19-0-08-06-2-423) | H_14-1-19-0-08-06-2-423 | 2014 | 2019 | нд | 1.4988 | 0.12911 | 1.3454 | 0 | 0.024262 | нд | 0.052224 | 0.052224 | 0.052224
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-337 в г. Волосово ЛО (инв. №000001459) (15-1-19-0-08-06-2-1250) | G_15-1-19-0-08-06-2-1250 | 2015 | 2018 | нд | 0.96202 | 0.083379 | 0.86814 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-343 (инв. № 000001462) (13-1-19-0-08-06-2-901) | G_13-1-19-0-08-06-2-901 | 2013 | 2015 | нд | 0.62335 | 0.054362 | 0.56899 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-347 по ул. Пушкинская в г. Волосово ЛО (инв. № 000001463) (16-1-19-0-08-06-2-0020) | G_16-1-19-0-08-06-2-0020 | 2016 | 2018 | нд | 1.6636 | 0.14201 | 1.5058 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-360 по ул. Новая деревня в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв. №000001436) (15-1-19-0-08-06-2-1265) | G_15-1-19-0-08-06-2-1265 | 2015 | 2018 | нд | 1.223 | 0.074384 | 1.1329 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-367 до оп. №7 в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв. №000001441) (16-1-19-0-08-06-2-0536) | H_16-1-19-0-08-06-2-0536 | 2016 | 2017 | нд | 0.41666 | 0.0332 | 0.37296 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-373 в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв. №000001445) (16-1-19-0-08-06-2-0307) | G_16-1-19-0-08-06-2-0307 | 2016 | 2018 | нд | 0.28504 | 0.020274 | 0.25427 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-353 до заявителя в д. Лагоново Волосовского района ЛО (инв. №000001464) (15-1-19-0-08-06-2-1151) | G_15-1-19-0-08-06-2-1151 | 2015 | 2017 | нд | 0.59235 | 0.053152 | 0.53394 | 0 | 0.00525 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛи-0,4 кВ от ТП-378 по ул. Безымянная в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв. №000001447) (16-1-19-0-08-06-2-0334) | G_16-1-19-0-08-06-2-0334 | 2016 | 2017 | нд | 0.92721 | 0.096543 | 0.82563 | 0 | 0.00504 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-347 по ул. Пушкинская в г. Волосово ЛО (инв. №000001463) (15-1-19-0-08-06-1-0855) | H_15-1-19-0-08-06-1-0855 | 2015 | 2017 | нд | 0.038743 | 0 | 0.038743 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-17 ф. 2 от оп. 11 до оп. 22 в п.Ульяновка (13-1-21-0-08-06-2-203) | G_13-1-21-0-08-06-2-203 | 2013 | 2017 | нд | 1.6696 | 0.14712 | 1.5117 | 0 | 0.010815 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв. №210000440) (15-1-21-0-08-06-2-0639) | G_15-1-21-0-08-06-2-0639 | 2015 | 2017 | нд | 0.26128 | 0 | 0.26128 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 до опоры №41 ф.2 (инв.№210000181) (13-1-21-0-08-06-2-610) | G_13-1-21-0-08-06-2-610 | 2013 | 2017 | нд | 1.4719 | 0.13759 | 1.3343 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 от опоры №16 до опоры №18 (13-1-21-0-08-06-2-181) | H_13-1-21-0-08-06-2-181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-37/1, МТП-37/2, МТП-37/3 до участков заявителей (инв.№210000294) (13-1-21-0-08-06-2-844) | G_13-1-21-0-08-06-2-844 | 2013 | 2018 | нд | 2.2024 | 0.26404 | 1.9332 | 0 | 0.0052133 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 в п.Ульяновка Тосненского района ЛО (210000389) (13-1-21-0-08-06-2-1129) | G_13-1-21-0-08-06-2-1129 | 2019 | 2020 | нд | 1.5135 | 0.14334 | 1.1423 | 0 | 0.22786 | нд | 0.32512 | 0.32512 | 0.32512
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-60 от опоры №22 до опоры №24 (инв.№210000319) (13-1-21-0-08-06-2-183) | H_13-1-21-0-08-06-2-183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№39 ф.2 от ТП-221 до объекта п. Красный Бор (13-1-21-0-08-06-2-011) | G_13-1-21-0-08-06-2-011 | 2013 | 2018 | нд | 0.20102 | 0.015084 | 0.17613 | 0 | 0.009807 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№5 от ТП-206по ул. Николаевская до участка заявителя п. Красный Бор (13-1-21-0-08-06-2-396) | H_13-1-21-0-08-06-2-396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№8 от ТП-205 до объекта п.Красный Бор (13-1-21-0-08-06-2-012) | G_13-1-21-0-08-06-2-012 | 2013 | 2015 | нд | 0.29539 | 0.025203 | 0.25637 | 0 | 0.013818 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры № 15 до опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 по ул.Вокзальная (13-1-21-0-08-06-2-083) | G_13-1-21-0-08-06-2-083 | 2013 | 2017 | нд | 0.36277 | 0.036432 | 0.32633 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры № 82 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37 до участка заявителя в п.Ульяновка (13-1-21-0-08-06-2-137) | G_13-1-21-0-08-06-2-137 | 2013 | 2017 | нд | 0.36537 | 0.022393 | 0.34298 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ТП-212 до участка заявителя в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (инв.№ 210000802) (13-1-21-0-08-06-2-136) | G_13-1-21-0-08-06-2-136 | 2013 | 2018 | нд | 0.22554 | 0.015994 | 0.20119 | 0 | 0.008358 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №177 до опоры №146 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 в п. Рябово (инв.№210000754) (13-1-21-0-08-06-2-892) | G_13-1-21-0-08-06-2-892 | 2013 | 2015 | нд | 0.33724 | 0.024194 | 0.29958 | 0 | 0.013472 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №4 до опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-51 по ул. Некрасова в п. Ульяновка (13-1-21-0-08-06-2-089) | G_13-1-21-0-08-06-2-089 | 2013 | 2018 | нд | 0.044296 | 0.043116 | 0.0011794 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-221 ф.3 от опоры № 21 до участка заявителя в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (инв. № 210000677) (15-1-21-0-08-06-2-1131) | G_15-1-21-0-08-06-2-1131 | 2015 | 2017 | нд | 0.041081 | 0 | 0.041081 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-230 до оп.№9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 п. Красный Бор (13-1-21-0-08-06-2-013) | G_13-1-21-0-08-06-2-013 | 2013 | 2018 | нд | 0.62138 | 0.056668 | 0.5575 | 0 | 0.0072135 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 от опоры № 8 по ул. Дзержинского до участка заявителя (13-1-21-0-08-06-2-092) | G_13-1-21-0-08-06-2-092 | 2013 | 2017 | нд | 0.70377 | 0.05898 | 0.64479 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 от оп.№25 до оп. №45 п.Ульяновка (13-1-21-0-08-06-2-007) | H_13-1-21-0-08-06-2-007 | 2013 | 2017 | нд | 0.47001 | 0.06185 | 0.40816 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 от опоры №5 до опоры №22 в пос. Ульяновка (12-1-21-0-08-06-2-415) | G_12-1-21-0-08-06-2-415 | 2012 | 2017 | нд | 0.48771 | 0.041066 | 0.44664 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 от оп. № 34 до участка заявителя в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000805) (15-1-21-0-08-06-2-1276) | G_15-1-21-0-08-06-2-1276 | 2015 | 2020 | нд | 0.51954 | 0.046272 | 0.46272 | 0 | 0.010539 | нд | 0.49437 | 0.49437 | 0.49437
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Дзержинского от ТП-37 до опоры №8 (13-1-21-0-08-06-2-569) | G_13-1-21-0-08-06-2-569 | 2013 | 2017 | нд | 0.51167 | 0.037038 | 0.47463 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7 (12-1-21-0-08-06-2-416) | G_12-1-21-0-08-06-2-416 | 2012 | 2015 | нд | 0.76123 | 0.062486 | 0.68527 | 0 | 0.013472 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-17 от оп. №8 до опоры №9 в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв. №210000581) (15-1-21-0-08-06-2-1233) | H_15-1-21-0-08-06-2-1233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-18 от оп. №29 до оп. №32 в п. Ульяновка (13-1-21-0-08-06-2-138) | G_13-1-21-0-08-06-2-138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3 от опоры №24 до опоры №34 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (13-1-21-0-08-06-2-082) | G_13-1-21-0-08-06-2-082 | 2013 | 2017 | нд | 0.63393 | 0.053672 | 0.58026 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66 до опоры №8 в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв. №210000324) (15-1-21-0-08-06-2-1166) | G_15-1-21-0-08-06-2-1166 | 2015 | 2018 | нд | 0.877 | 0.07643 | 0.79296 | 0 | 0.007602 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4-10 кВ Ф.500-39 от КТП-211 в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (инв. №210000669) (15-1-21-0-08-06-2-1261) | G_15-1-21-0-08-06-2-1261 | 2015 | 2018 | нд | 0.054259 | 0 | 0.054259 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0.4 кВ от КТП-13 от оп.№2 до оп.№23 ф.3 в п.Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000414) (14-1-21-0-08-06-2-476) | G_14-1-21-0-08-06-2-476 | 2014 | 2020 | нд | 0.7379 | 0.066123 | 0.66123 | 0 | 0.010548 | нд | 0.7129 | 0.7129 | 0.7129
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-40 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000467) (13-1-21-0-08-06-2-198) | G_13-1-21-0-08-06-2-198 | 2013 | 2016 | нд | 0.49896 | 0.030396 | 0.46856 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ КТП-2 в г. Шлиссельбург ЛО (220000183) (14-1-22-0-08-06-1-285) | G_14-1-22-0-08-06-1-285 | 2014 | 2015 | нд | 0.27333 | 0 | 0.27333 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 (12-2-22-0-08-06-2-276) | G_12-2-22-0-08-06-2-276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-33 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000209) (14-1-22-0-08-06-1-1069) | G_14-1-22-0-08-06-1-1069 | 2014 | 2015 | нд | 0.024175 | 0 | 0.024175 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000125) (14-1-22-0-08-06-1-553) | G_14-1-22-0-08-06-1-553 | 2014 | 2015 | нд | 0.10693 | 0 | 0.10693 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000136) (14-1-22-0-08-06-2-353) | H_14-1-22-0-08-06-2-353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛИ-0,4 от проектируемой ТП-64 до объектов заявителей (13-2-22-0-08-06-2-478) | G_13-2-22-0-08-06-2-478 | 2013 | 2018 | нд | 1.0788 | 0.049057 | 0.98431 | 0 | 0.045411 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Лесная от РУ-0,4 кВ КТП-171 п.Соколинское Выборгского района ЛО (инв. № 000002871) (11-05/4-015) | G_11-05/4-015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ул. Пограничная от ул. Советская до ж/д в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (11-06/5-005) | G_11-06/5-005 | 2011 | 2016 | нд | 0.41056 | 0 | 0.41056 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по у.Ср-няя от ТП-7(Н) до у.Луж-я и дл.по у.Луж-я до у.Ник-ая и дл.по Ник-ой до у.Шиф-ая и дл.по Шиф-ая до оп. с от-ем к ж/д в п.Выр (11-06/4-175) | G_11-06/4-175 | 2011 | 2017 | нд | 1.4684 | 0 | 1.4684 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ж/д по ул. Некрасова в п. Тайцы (11-06/2-025) | G_11-06/2-025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 по ул. Куйбышева в пгт. Сиверский (11-06/3-030) | G_11-06/3-030 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-№49 по ул. Набережная и ул.Октябрьская в п.Вырица (11-06/4-158) | G_11-06/4-158 | 2011 | 2017 | нд | 1.9523 | 0.18843 | 1.756 | 0 | 0.007875 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 до опоры №9 в г. Луга ЛО (инв.№ 000001899) (11-13/1-006) | G_11-13/1-006 | 2011 | 2018 | нд | 0.46911 | 0.037223 | 0.43188 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 Л-2 в г. Луга ЛО (инв. № 000001917) (11-13/1-008) | G_11-13/1-008 | 2011 | 2015 | нд | 1.0173 | 0.088484 | 0.91209 | 0 | 0.016774 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-322 в г.Волосово (инв.№ 000001454) (11-02/1-049) | G_11-02/1-049 | 2011 | 2017 | нд | 1.1029 | 0.095317 | 0.99187 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-347 в г.Волосово ЛО (инв.№ 000001463) (11-02/1-015.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-02/1-015 | 2011 | 2017 | нд | 1.4865 | 0.08733 | 1.3939 | 0 | 0.00525 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-343 по ул. Восстания, ул. Красноармейская, пер.Школьный (11-02/1-050) | G_11-02/1-050 | 2011 | 2016 | нд | 1.2934 | 0.076253 | 1.2171 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛИ-0,4 кВ п.Кикерино, (инв.№000001445) (10-02/2-003.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-02/2-003 | 2010 | 2016 | нд | 1.8699 | 0.24005 | 1.6298 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-3201 в п. Концы Кировского р-на ЛО (11-10/7-004) | G_11-10/7-004 | 2011 | 2016 | нд | 1.2926 | 0.12342 | 1.1691 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-14 от ТП-508 от опоры №20 до опоры №23 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000765) (11-10/4-048) | G_11-10/4-048 | 2011 | 2018 | нд | 0.10884 | 0 | 0.10884 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-522 от опоры №1 до опоры №9 в г.Отрадное (11-10/4-047) | G_11-10/4-047 | 2011 | 2018 | нд | 0.81947 | 0.071169 | 0.74043 | 0 | 0.007875 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-520 до опоры № 8 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000767) (14-1-10-0-08-06-1-129) | G_14-1-10-0-08-06-1-129 | 2014 | 2015 | нд | 0.092412 | 0 | 0.092412 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК опоры №6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 в г.Шлиссебург ЛО (инв.№220000141) (11-22/1-013) | G_11-22/1-013 | 2011 | 2015 | нд | 0.18186 | 0 | 0.18186 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от РУНН ТП-7 в г. Шлиссельбург (11-22/1-014) | G_11-22/1-014 | 2011 | 2015 | нд | 0.11096 | 0 | 0.11096 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-8 (Н) до границ земельных участков в г. Шлиссельбург (инв. №00000122) (11-22/1-034) | G_11-22/1-034 | 2011 | 2019 | нд | 1.0762 | 0.367 | 0.61514 | 0 | 0.094043 | нд | 0.19561 | 0.19561 | 0.19561
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 оп.2 до оп.11 по ул. Культуры (11-21/1-014.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-21/1-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-19 до опоры №33 ВЛ-0,4кВ по ул.Красных Командиров (11-21/1-016) | G_11-21/1-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ по пр.Ленина в анкерном пролете (11-21/1-026.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-21/1-026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП до оп.№35 ф.1 ТП-61 в.п.Ульяновка (11-21/5-011.1 СМР, 2 ПИР)) | G_11-21/5-011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 до оп.№27 до оп.№23 по ул.З4-я Футбольная п.Ульяновка (11-21/5-038) | G_11-21/5-038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.4 на ул.Потапенко до жилого доиа (11-21/5-044.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-21/5-044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.13 до оп.20 ф.5 КТП-51 в п.Ульяновка (11-21/5-053.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-21/5-053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №19 до опоры №23 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул.Салтыкова-Щедрина (11-21/5-068.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-21/5-068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП-5 РУ-0,4 кВ до оп.№7 (11-21/5-069) | G_11-21/5-069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 РУ-0,4 кВ до оп. №9 ф.2 по ул.Песочная и от оп. №3 до оп. №4 ф.№2 КТП-5по ул.Державина в п. Ульяновка (11-21/5-075) | G_11-21/5-075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 по Красной набережной г. Тосно (ивн.№ 210000187) (11-21/1-076) | G_11-21/1-076 | 2011 | 2017 | нд | 0.52314 | 0.040458 | 0.48268 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 в п. Ульяновка (инв. № 210000460) (11-21/5-103) | G_11-21/5-103 | 2011 | 2016 | нд | 1.8879 | 0.16727 | 1.7206 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кв от КТП-19 инв.№210000229 (11-21/1-023.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-21/1-023 | 2011 | 2016 | нд | 0.59392 | 0.053785 | 0.54013 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.199-23 от КТП-17 до проектируемой МТП на ул. Полевая г.Никольское (11-21/3-015) | G_11-21/3-015 | 2011 | 2016 | нд | 1.3848 | 0.033877 | 1.3509 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 до проектируемой МТП в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№ 210000450) (11-21/5-081) | G_11-21/5-081 | 2011 | 2018 | нд | 1.0476 | 0.10998 | 0.92556 | 0 | 0.012054 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-227 до конца ул. 8-я Дорога в п. Красный Бор (инв. № 210000693) (11-21/2-024) | G_11-21/2-024 | 2011 | 2016 | нд | 3.3553 | 0.30069 | 3.0546 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 от проектной МТП по ул. Малая Речная и Заводской набережной в г.Тосно Тосненского района ЛО (11-21/1-059) | G_11-21/1-059 | 2011 | 2016 | нд | 2.3522 | 0.21269 | 2.1395 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-15 по ул. Октябрьская до ул. Серова в п.Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв.№210000417) (11-21/5-099) | G_11-21/5-099 | 2011 | 2015 | нд | 1.202 | 0.16502 | 1.037 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТП-227 п.Красный бор (инв. № 210000693) (11-21/2-007) | G_11-21/2-007 | 2011 | 2016 | нд | 1.8847 | 0.17698 | 1.7077 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Город" от ТП-31 (11-12/1-016.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-12/1-016 | 2011 | 2015 | нд | 1.3948 | 0 | 1.3948 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 ф. "Канома-1" от проектируемой СТП в г.Лодейное Поле (11-12/1-037.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-12/1-037 | 2011 | 2016 | нд | 0.326 | 0.028378 | 0.29763 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 фидер "Город" в г. Лодейное Поле (11-12/1-040) | G_11-12/1-040 | 2011 | 2015 | нд | 0.8674 | 0.03531 | 0.83209 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛИ-0,4 кВ ф. "Луданка" от ТП-32 (инв. № 030226) в г.Лодейное поле (11-12/1-069) | G_11-12/1-069 | 2011 | 2015 | нд | 1.5952 | 0.14704 | 1.4482 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 (фидер "Почтовый" оп.32–43) (инв. № 0000078) в г.Лодейное Поле (11-12/1-058) | G_11-12/1-058 | 2011 | 2015 | нд | 1.4345 | 0 | 1.4345 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-84 (инв. №120000698) в г. Лодейное Поле ЛО (11-12/1-075) | G_11-12/1-075 | 2011 | 2015 | нд | 1.3562 | 0.15109 | 1.1957 | 0 | 0.00943 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП 3-18 в пролетах оп. №8-15, 15-17, 17-30, 30-33, 33-39 в п.Курба (11-15/2-001) | G_11-15/2-001 | 2011 | 2016 | нд | 1.1265 | 0.10035 | 1.0104 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-126 до ТП-2 ул. Детскосельская в г. Гатчина (инв.№ 100001323) (10-06/1-053) | G_10-06/1-053 | 2010 | 2016 | нд | 0.45357 | 0.050902 | 0.40267 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинградская на участке от ТП-126 до опоры с отв-ем к ж/д №13 (11-06/1-011.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-06/1-011 | 2011 | 2020 | нд | 1.5328 | 0.089389 | 1.4434 | 0 | 0 | нд | 0.91438 | 0.91438 | 0.91438
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная от ТП-1 в сторону ж/д №21 (11-06/2-003.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-06/2-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул .Новая в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001953) (11-06/2-005) | G_11-06/2-005 | 2011 | 2016 | нд | 0.84113 | 0.078931 | 0.7622 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-24 в п.Тайцы (11-06/2-016) | G_11-06/2-016 | 2011 | 2016 | нд | 0.4799 | 0.045318 | 0.43459 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 до опоры с ответвлением к ж/д №9 по наб. Космонавтов в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001465) (11-06/4-060) | G_11-06/4-060 | 2011 | 2017 | нд | 1.0585 | 0.09126 | 0.95145 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 в п. Вырица (инв.№ 100001455) (11-06/4-075.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-06/4-075 | 2011 | 2017 | нд | 2.2198 | 0.19445 | 2.0253 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 до ж/д №13, 17 по ул. Линковского в п. Вырица (инв.№ 100001455) (11-06/4-076) | G_11-06/4-076 | 2011 | 2017 | нд | 1.686 | 0.14772 | 1.5382 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 до ж/д по ул. Фрунзе в п. Вырица Гатчинского района ЛО (11-06/4-181) | Г_G_11-06/4-181 | 2011 | 2017 | нд | 0.8192 | 0.071668 | 0.73965 | 0 | 0.007875 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-43 до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001484) (11-06/4-024) | G_11-06/4-024 | 2011 | 2017 | нд | 0.38183 | 0.033784 | 0.34805 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 до ж/д по Сиверскому шоссе в п. Вырица (11-06/4-179) | G_11-06/4-179 | 2011 | 2017 | нд | 0.5661 | 0.05064 | 0.51546 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 по ул.Пионерская в пгт.Тайцы (11-06/2-019) | G_11-06/2-019 | 2011 | 2017 | нд | 0.39258 | 0.037297 | 0.35528 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 до ж/д по ул. Пушкинская в п. Вырица (11-06/4-168) | G_11-06/4-168 | 2011 | 2017 | нд | 0.74073 | 0.064784 | 0.67595 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ж/д по ул. Грибная в п. Вырица (11-06/4-176) | G_11-06/4-176 | 2011 | 2017 | нд | 1.3936 | 0.12207 | 1.2715 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-83 до жилого дома в п. Вырица (11-06/4-018) | G_11-06/4-018 | 2011 | 2017 | нд | 0.69711 | 0.065994 | 0.63112 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ фид. № 9 "Частный сектор, Вошкулев" от ГКТП-54 до участка заявителя в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000270) (17-1-20-0-08-06-2-0379) | H_17-1-20-0-08-06-2-0379 | 2017 | 2018 | нд | 1.4576 | 0.12126 | 1.3364 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-36, проходящей по ул. 5-я Бригадная в г. Выборг ЛО (инв. № 050000921) (17-1-05-0-08-06-2-0298) | H_17-1-05-0-08-06-2-0298 | 2017 | 2018 | нд | 0.054989 | 0.004994 | 0.049995 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-409 от опоры №3 до опоры № 11 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. 000000750) (17-1-10-0-08-06-2-0411) | H_17-1-10-0-08-06-2-0411 | 2017 | 2018 | нд | 1.9302 | 0.14489 | 1.7051 | 0 | 0.080157 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-419 до опоры № 15 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. № 000000756) (17-1-10-0-08-06-2-0410) | H_17-1-10-0-08-06-2-0410 | 2017 | 2018 | нд | 3.0924 | 0.25567 | 2.8157 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП по ул. Рубинштейна от ул. Веденская до ул. Траншейная в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001502) (17-2-06-0-08-06-2-0413) | H_17-2-06-0-08-06-2-0413 | 2017 | 2018 | нд | 1.3354 | 0.077619 | 1.1503 | 0 | 0.10749 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Железнодорожная, от ул. Островского по ул. Евгеньевская в п. Тайцы, Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001951) (17-2-06-0-08-06-2-0395) | H_17-2-06-0-08-06-2-0395 | 2017 | 2018 | нд | 1.1173 | 0.096469 | 1.0051 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТП-51 в п. Ульяновка (инв. № 210000489) (13-1-21-0-08-06-2-229) | H_13-1-21-0-08-06-2-229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-301 по ул. Новая до участка заявителей в г. Волосово ЛО (инв. №000001415) (16-1-08-0-08-06-1-1003) | H_16-1-08-0-08-06-1-1003 | 2016 | 2018 | нд | 0.36538 | 0 | 0.25402 | 0 | 0.11136 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 от Мирного пер. по проезду к ж/д № 90а в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (инв. №100002127) (16-1-06-0-08-06-2-0611) | H_16-1-06-0-08-06-2-0611 | 2019 | 2019 | нд | 0.4214 | 0.037388 | 0.37388 | 0 | 0.010133 | нд | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-362 по ул. Фадеевская в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв. №000001438) (17-1-08-0-08-06-1-0624) | H_17-1-08-0-08-06-1-0624 | 2017 | 2018 | нд | 0.32952 | 0 | 0.24189 | 0 | 0.087627 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от БКТП-6/0,4 кВ по ул. Береговая до ул. Михайловская в г. Выборг ЛО (инв. №050003859) (17-1-05-0-08-06-2-0693) | H_17-1-05-0-08-06-2-0693 | 2017 | 2018 | нд | 0.60869 | 0.052364 | 0.54132 | 0 | 0.015 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 по ул. 1-я Бригадная с переводом на проектируемый КД-0,4 кВ в г. Выборг ЛО (инв. 050000967) (17-1-05-0-08-06-2-0731) | H_17-1-05-0-08-06-2-0731 | 2019 | 2019 | нд | 0.84329 | 0.065307 | 0.68111 | 0 | 0.096882 | нд | 0.84329 | 0.84329 | 0.84329
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТП-255 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002774) (17-1-05-0-08-06-2-0863) | H_17-1-05-0-08-06-2-0863 | 2017 | 2019 | нд | 0.95267 | 0.077219 | 0.80759 | 0 | 0.06786 | нд | 0.063435 | 0.063435 | 0.063435
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-22 по ул. Школьная до границ земельного участка заявителя в г. Выборг ЛО (инв. № 050000775) (17-1-05-0-08-06-2-0448) | H_17-1-05-0-08-06-2-0448 | 2017 | 2019 | нд | 2.0756 | 0.12451 | 1.2995 | 0 | 0.6515 | нд | 0.56273 | 0.56273 | 0.56273
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ул. Мира в пгт. Дружная горка Гатчинского района ЛО (инв. № 100001609) (17-2-06-0-08-06-1-0788) | H_17-2-06-0-08-06-1-0788 | 2017 | 2020 | нд | 0.081525 | 0.016949 | 0.064576 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 по ул. Центральная и ул. Зеленая в д. Кобрино Гатчинского района ЛО (инв.№ 100002095) (17-2-06-0-08-06-2-0498) | H_17-2-06-0-08-06-2-0498 | 2017 | 2018 | нд | 1.2142 | 0.10663 | 1.0918 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-4 от РП-1 до границы участка заявителя в г. Шлиссельбурге Кировского р-на ЛО (инв.220000125) (17-1-10-0-08-06-2-0594) | H_17-1-10-0-08-06-2-0594 | 2017 | 2018 | нд | 0.53626 | 0.025755 | 0.50263 | 0 | 0.007875 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-8 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО (инв.№220000185) (17-1-10-0-08-06-2-0814) | H_17-1-10-0-08-06-2-0814 | 2017 | 2018 | нд | 0.76267 | 0.064159 | 0.69326 | 0 | 0.00525 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от оп. №1 до оп. №12 Л-1 от ТП-755 в п. Назия Кировского района ЛО (инв. 000000722) (17-1-10-0-08-06-3-0745) | H_17-1-10-0-08-06-3-0745 | 2017 | 2018 | нд | 0.1702 | 0 | 0.1702 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от оп. №11 до оп. №14 Л-3 от ТП-17 в п. Мга Кировского района ЛО (инв. 000000715) (17-1-10-0-08-06-3-0744) | H_17-1-10-0-08-06-3-0744 | 2017 | 2018 | нд | 0.045898 | 0 | 0.045898 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от КТПН-3426 в г. Кировск ЛО (инв.№ 000000724) (17-1-10-0-08-06-2-0439) | H_17-1-10-0-08-06-2-0439 | 2017 | 2018 | нд | 0.65849 | 0.044419 | 0.60882 | 0 | 0.00525 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-409 от оп. №1 до оп. № 13 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв.№ 000000750) (17-1-10-0-08-06-2-0707) | H_17-1-10-0-08-06-2-0707 | 2019 | 2019 | нд | 1.2862 | 0.085352 | 1.1902 | 0 | 0.010646 | нд | 1.2862 | 1.2862 | 1.2862
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТП-4 оп.№48 до оп.№52 в п.Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000386) (17-1-10-0-08-06-2-0668) | H_17-1-10-0-08-06-2-0668 | 2017 | 2018 | нд | 0.061826 | 0 | 0.061826 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от оп.№17 ТП-17 до участка заявителя в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв.№ 210000222) (17-1-10-0-08-06-2-0644) | H_17-1-10-0-08-06-2-0644 | 2017 | 2018 | нд | 0.84222 | 0.066004 | 0.73379 | 0 | 0.04243 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-19 оп.№32 до оп.№47 в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв.№210000229) (17-1-10-0-08-06-2-0646) | H_17-1-10-0-08-06-2-0646 | 2017 | 2018 | нд | 0.5743 | 0.044557 | 0.48812 | 0 | 0.041622 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-30 оп.№5 до оп.№46 в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв.№ 210000269) (17-1-10-0-08-06-2-0645) | H_17-1-10-0-08-06-2-0645 | 2017 | 2018 | нд | 0.60457 | 0.069149 | 0.49379 | 0 | 0.041622 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 до участка заявителя в г.Луга ЛО (инв.№ 000001730) (17-1-06-0-08-06-2-0499) | H_17-1-06-0-08-06-2-0499 | 2017 | 2018 | нд | 1.3113 | 0.071732 | 1.2298 | 0 | 0.009744 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-47 до проектируемой СТП 10/0,4 кВ в г. Подпорожье ЛО (инв.№ 150000167) (17-1-20-0-08-06-3-0459) | H_17-1-20-0-08-06-3-0459 | 2019 | 2019 | нд | 0.37395 | 0 | 0.33879 | 0 | 0.035158 | нд | 0.015006 | 0.015006 | 0.015006
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 до оп. №7 в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв.№ 210000610) (17-1-10-0-08-06-2-0612) | H_17-1-10-0-08-06-2-0612 | 2017 | 2018 | нд | 0.5016 | 0.037142 | 0.45681 | 0 | 0.007644 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-10 кВ "ТП-70-ТП-37" в г. Кингисепп ЛО (инв.№080000273) (16-1-08-0-08-06-2-0841) | H_16-1-08-0-08-06-2-0841 | 2016 | 2018 | нд | 0.75045 | 0 | 0.74545 | 0 | 0.005 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-10 кВ фид. 17-17 ТП -625 в мас. Юннатская г. Кингисепп ЛО (инв. №080000302) (15-1-08-0-08-06-2-1526) | H_15-1-08-0-08-06-2-1526 | 2015 | 2017 | нд | 0.022102 | 0 | 0.022102 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-10 кВ от опоры №24 (ф.8) ПС-35/10 кВ "Высоцкая" до КТП-3 на ул. Калининская в г. Высоцк (13-2-05-0-08-06-2-1033) | G_13-2-05-0-08-06-2-1033 | 2013 | 2015 | нд | 0.79149 | 0.091155 | 0.68912 | 0 | 0.011217 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК отпайки ВЛ-6 кВ от ф.К-31 РП-61 - ТП-104 до КТП-28 в г. Выборг ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1294) | G_13-1-05-0-08-06-2-1294 | 2013 | 2015 | нд | 0.20296 | 0.019395 | 0.16674 | 0 | 0.016826 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-10 кВ от КТП-758-СТП-760 63 кВА КТП-761 250 кВА д. Карловка (Назия) Кировского р-на ЛО (инв. № 000001282) (13-1-10-0-08-06-2-666) | G_13-1-10-0-08-06-2-666 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-10 кВ ф.05 от ПС-729 Н до ТП-412 в п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000638) (13-1-10-0-08-06-2-1239) | G_13-1-10-0-08-06-2-1239 | 2013 | 2017 | нд | 0.5666 | 0 | 0.5666 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-93 по ул. Строителей с совместной подвеской ВЛ-10 кВ в п. Вырица Гатчинскогорайона ЛО (инв.№100001273) (13-2-06-0-08-06-2-627) | G_13-2-06-0-08-06-2-627 | 2013 | 2017 | нд | 1.401 | 0.1303 | 1.2629 | 0 | 0.007875 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ по ул. Крупской в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100000716) (14-2-06-0-08-06-2-273) | G_14-2-06-0-08-06-2-273 | 2014 | 2017 | нд | 0.45785 | 0.035394 | 0.37128 | 0 | 0.051178 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ближайшей оп. ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-322 по ул.Охотничья, по Пильному пр. до проек-ой МТП в п. Вырица Гатчинск. р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-954) | G_13-2-06-0-08-06-2-954 | 2013 | 2017 | нд | 1.2069 | 0.091198 | 1.1157 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от КТП-8(Н) до ТП-35 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100000642) (14-2-06-0-08-06-2-1339) | G_14-2-06-0-08-06-2-1339 | 2014 | 2018 | нд | 0.99061 | 0.070147 | 0.90996 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от пр. Героев до ТП-52 в п. Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-204) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ПС "Вырица" ф. 3 от опоры №3 до ТП-91 в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-367) | G_12-2-06-0-08-06-2-367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ПС-322 ф. 6 до ТП-22 в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-357) | G_12-2-06-0-08-06-2-357 | 2012 | 2018 | нд | 0.66262 | 0 | 0.65212 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ТП-101 по Пролетарскому пр. в п. Сиверский (инв.№100000716) (13-2-06-0-08-06-2-563) | G_13-2-06-0-08-06-2-563 | 2013 | 2020 | нд | 1.3935 | 0.10104 | 1.1632 | 0 | 0.12925 | нд | 1.2975 | 1.2975 | 1.2975
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ТП-73 фидер №1 ПС-322 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 10000642) (14-2-06-0-08-06-2-588) | G_14-2-06-0-08-06-2-588 | 2014 | 2018 | нд | 1.2336 | 0.1067 | 1.1111 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ по ул. Менделеева, по ул. Степана Разина до проектируемой МТП с совместной подвеской ВЛ-0,4 кВ в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-027) | G_13-2-06-0-08-06-2-027 | 2013 | 2018 | нд | 1.1141 | 0.082827 | 1.0234 | 0 | 0.007875 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ по ул. Фрунзе от ул. Карла Маркса до опоры с ответвлением к ТП-8 до опоры с ответвлением к ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100000642) (13-2-06-0-08-06-2-505) | G_13-2-06-0-08-06-2-505 | 2013 | 2018 | нд | 0.70767 | 0.060541 | 0.63663 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ПС-322 ф.3 от ул.Лейтенанта Шмидта до проек-ой КТП на пересеч. пр. Володарского и ул.Боровая в п.Вырица Гатч. р-на ЛО (инв.№100000680) (13-2-06-0-08-06-2-952) | G_13-2-06-0-08-06-2-952 | 2013 | 2017 | нд | 0.24688 | 0.0183 | 0.22858 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ с сов-ой подвеской ВЛ-0,4 кВ по пр.Урицкого от ТП-17 до проек-ой СТП и от проек-ой СТП до ж/д в п. Вырица Гатч-го р-на (13-2-06-0-08-06-2-052) | G_13-2-06-0-08-06-2-052 | 2013 | 2016 | нд | 0.73748 | 0.084934 | 0.65254 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф. 322-03 в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-906) | G_13-2-06-0-08-06-2-906 | 2013 | 2016 | нд | 2.4909 | 0.22101 | 2.2699 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф. 322-03 от оп. 98 до проектируемой МТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100000680) (13-2-06-0-08-06-2-613) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-613 | 2013 | 2016 | нд | 0.19291 | 0.016721 | 0.17619 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф. 322-06 в п. Вырица (инв.№100000633) (13-2-06-0-08-06-2-279) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-279 | 2013 | 2016 | нд | 1.7027 | 0.12678 | 1.576 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф. Выр-03 от ТП-15 до ТП-50 в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-941) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-941 | 2013 | 2016 | нд | 1.8874 | 0.15372 | 1.7337 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.3 по ул. Комарова в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100000680) (14-2-06-0-08-06-2-316) | G_14-2-06-0-08-06-2-316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.3 ПС "Вырица" по ул.Ульяновская от ул.Ленина до ТП-19 в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100000637) (13-2-06-0-08-06-2-629) | G_13-2-06-0-08-06-2-629 | 2013 | 2017 | нд | 0.72745 | 0.04651 | 0.68094 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.-3 ПС-322 35-10 кВ в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100000638) (12-2-06-0-08-06-2-563) | G_12-2-06-0-08-06-2-563 | 2012 | 2017 | нд | 5.6741 | 0.30744 | 5.3667 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-322 до проектируемой КТПНз-74(Н) в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100000638) (12-1-06-1-08-06-2-073) | G_12-1-06-1-08-06-2-073 | 2012 | 2018 | нд | 0.3285 | 0 | 0.31275 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.322-03 от ТП-29 до ТП-17 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100000644) (12-2-06-0-08-06-2-582) | Г_G_12-2-06-0-08-06-2-582 | 2012 | 2016 | нд | 3.0072 | 0.25361 | 2.7536 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.322-11 от оп.6 по ул. Володарского до оп.10 по ул. Л. Шмидта в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 000001234) (12-1-06-0-08-06-2-579) | Г_G_12-1-06-0-08-06-2-579 | 2012 | 2016 | нд | 1.3243 | 0.10866 | 1.1899 | 0 | 0.025779 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС "Вырица" 35/10 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100000679) (13-2-06-0-08-06-2-730) | G_13-2-06-0-08-06-2-730 | 2013 | 2018 | нд | 5.7913 | 0.18014 | 5.4942 | 0 | 0.11692 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф-2 п. ст. 35-10 кВ (инв. №100000633) в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-512) | G_12-2-06-0-08-06-2-512 | 2012 | 2016 | нд | 0.81754 | 0.066151 | 0.75138 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ Ф-2 п. ст. 35-10 кВ в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000633) (13-2-06-0-08-06-2-1334) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-1334 | 2013 | 2016 | нд | 3.0368 | 0.18181 | 2.855 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ Ф-4 п.ст. 35-10 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100000680) (13-2-06-0-08-06-2-576) | G_13-2-06-0-08-06-2-576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ фидера №1 ПС-322 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100000632) (13-2-06-0-08-06-2-763) | G_13-2-06-0-08-06-2-763 | 2013 | 2018 | нд | 0.60622 | 0.052157 | 0.54357 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ фидера №6 ПС-322 от ТП-4 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-585) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-585 | 2013 | 2017 | нд | 1.4076 | 0.12136 | 1.2862 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ фидера №6 ПС-322 от ТП-7 по ул . Средняя в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-619) | G_13-2-06-0-08-06-2-619 | 2013 | 2018 | нд | 1.2779 | 0.081398 | 1.1965 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10кВ от ф.322-10 по ул.Мира до проектируемой ТП на ул.Менделеева в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-1001) | G_13-2-06-0-08-06-2-1001 | 2013 | 2016 | нд | 1.2132 | 0.099422 | 1.1137 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10кВ по Пролетарскому пр., по ул.Щеголева до проектируемой МТП на пересеч. ул.Щеголева и ул.Еленинская в п.Вырица (13-2-06-0-08-06-2-944) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-944 | 2013 | 2016 | нд | 0.3649 | 0.029409 | 0.3355 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10кВ фидера №6 ПС-322 от опоры №59 до ТП-47 с совместной подвеской ВЛИ-0,4кВ п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №10000679) (16-1-06-0-08-06-2-1164) | H_16-1-06-0-08-06-2-1164 | 2016 | 2019 | нд | 0.32901 | 0.022614 | 0.22862 | 0 | 0.077772 | нд | 0.019032 | 0.019032 | 0.019032
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-6 кВ от ТП-12 до ТП-13 ф.Тц.-08 в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-841) | G_13-2-06-0-08-06-2-841 | 2013 | 2017 | нд | 0.57793 | 0.050472 | 0.51959 | 0 | 0.007875 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-6 кВ ПС "Тайцы" ф. 08 по Кировскому пер. до ул. Юного Ленинца в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-558) | G_12-2-06-0-08-06-2-558 | 2012 | 2017 | нд | 0.44622 | 0.034297 | 0.40142 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛЗ-10 кВ от ближ.опоры ВЛЗ-10кВ нового ф.ПС-322 по ул.М.Расковой до КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №000001590) (13-1-06-0-08-06-2-592) | G_13-1-06-0-08-06-2-592 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ЛЭП-10 кВ от ПС 189 ф. 07 в р-не пер.Интернатский (инв. №000001469) (12-1-02-0-08-06-2-510) | H_12-1-02-0-08-06-2-510 | 2012 | 2018 | нд | 0.32827 | 0.024481 | 0.29329 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-10 кВ от "ВЛ-10 кВ от ТП-74 до ТП-22 ф.266-03" до проектируемой ТП в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000665) (12-2-12-0-08-06-2-143) | G_12-2-12-0-08-06-2-143 | 2012 | 2016 | нд | 0.54883 | 0.045223 | 0.5036 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-6 кВ от ТП-2 (инв.№120000279) в г. Лодейное Поле ЛО (12-1-12-0-08-06-2-599) | G_12-1-12-0-08-06-2-599 | 2012 | 2016 | нд | 0.55952 | 0.050847 | 0.46206 | 0 | 0.04661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-10 кВ (фид. 189-09) от ТП-347 до ТП-327 в г. Волосово ЛО (инв. №. 000001471) (13-1-19-0-08-06-2-994) | G_13-1-19-0-08-06-2-994 | 2013 | 2017 | нд | 1.5196 | 0.12926 | 1.3904 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС- 500 (от ТП-225 до ТП-205) в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (инв.№ 210000712) (14-1-21-0-08-06-2-086) | G_14-1-21-0-08-06-2-086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ Ф-№1 ПС-322 от КТП-№49 в п.Вырица (11-06/4-157) | G_11-06/4-157 | 2011 | 2017 | нд | 0.24916 | 0.024765 | 0.21652 | 0 | 0.007875 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-10 кВ от ТП-548 до проектируемой ТП 100 кВА в г. Отрадное (11-10/4-060) | G_11-10/4-060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф. 716-02 на ул. Красная набережная до проектируемой ТП-37/2 г. Тосно, ЛО (инв.№210000376) (11-21/1-065) | G_11-21/1-065 | 2011 | 2018 | нд | 0.39486 | 0.035665 | 0.35398 | 0 | 0.0052133 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС-500 в п. Красный Бор (инв. № 210000712) (11-21/2-023) | G_11-21/2-023 | 2011 | 2016 | нд | 0.18042 | 0.034774 | 0.14564 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ3-10 кВ от ПС-483 (совмест. подвеска с ВЛ-0,4кВ от ПС-483 ф.483-04) в г.Тосно Тосн-го р-на ЛО (ин. №210000374) (11-21/1-058) | G_11-21/1-058 | 2011 | 2016 | нд | 1.821 | 0.15955 | 1.6081 | 0 | 0.053389 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-10 кВ от оп.5 до ТП-84, ф. 266-03 (инв. №120000697) в г. Лодейное Поле ЛО (11-12/1-074) | G_11-12/1-074 | 2011 | 2015 | нд | 0.89046 | 0.099475 | 0.79098 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ПС-322 фидер №1 до ТП-44 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (11-06/4-180) | Г_G_11-06/4-180 | 2011 | 2017 | нд | 1.0908 | 0.096031 | 0.98689 | 0 | 0.007875 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.31 до КТП-415 в г. Выборг ЛО (инв. №000004313) (17-1-05-0-08-06-1-0898) | H_17-1-05-0-08-06-1-0898 | 2017 | 2018 | нд | 0.1248 | 0.019 | 0.080797 | 0 | 0.025 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-160 до ШРН-338 в г. Выборг ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1153) | G_13-1-05-0-08-06-2-1153 | 2013 | 2015 | нд | 1.074 | 0.10885 | 0.94836 | 0 | 0.016826 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ на ул. Школьная в п. Советский Выборгского района ЛО (инв. №050003685) (16-1-05-0-08-06-2-0435) | G_16-1-05-0-08-06-2-0435 | 2016 | 2017 | нд | 0.089639 | 0.029661 | 0.059978 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от РУ- 0,4 кВ ТП-5 до опоры №1 по ул. Сызранская в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100003360) (13-2-06-0-08-06-2-115) | G_13-2-06-0-08-06-2-115 | 2013 | 2018 | нд | 0.061174 | 0 | 0.061174 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1 до опоры существующей ВЛ-0,4 кВ по ул.Рошаля (13-2-06-0-08-06-2-121) | G_13-2-06-0-08-06-2-121 | 2013 | 2017 | нд | 0.14445 | 0.012336 | 0.10551 | 0 | 0.026602 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-16 по Школьному пер. в г. Гатчина ЛО (инв.№100003388) (13-2-06-0-08-06-2-160) | G_13-2-06-0-08-06-2-160 | 2013 | 2019 | нд | 0.085656 | 0.0088569 | 0.066168 | 0 | 0.010631 | нд | 0.076747 | 0.076747 | 0.076747
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-2 (реконструируемой) по ул. Детскосельской (13-2-06-0-08-06-2-930) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-930 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Солнечная в д. Химози, Большеколпанского СП (инв. №100003512) (13-2-06-0-08-06-2-909) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-909 | 2013 | 2017 | нд | 0.18623 | 0.015295 | 0.167 | 0 | 0.0039375 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Некрасова в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100003533) (15-1-06-0-08-06-2-1519) | G_15-1-06-0-08-06-2-1519 | 2015 | 2018 | нд | 0.12819 | 0.0058004 | 0.10443 | 0 | 0.017962 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-56 по ул. Северная в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100003547) (14-2-06-0-08-06-2-1210) | H_14-2-06-0-08-06-2-1210 | 2014 | 2018 | нд | 0.10175 | 0.0096184 | 0.078787 | 0 | 0.013347 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Можайская (инв. №100003612) (13-2-06-0-08-06-2-779) | G_13-2-06-0-08-06-2-779 | 2013 | 2019 | нд | 0.085398 | 0.0076364 | 0.067128 | 0 | 0.010633 | нд | 0.077718 | 0.077718 | 0.077718
1.1.4.2. | Всев, РК КВЛ-0,4 кВ от ПС-628 в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО (инв. № 040000243) (13-1-04-0-08-06-2-925) | G_13-1-04-0-08-06-2-925 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-170(Н) до КР д. 4 по пер. Строителей в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (11-06/3-043) | G_11-06/3-043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-170(Н) до КР д. 3 по ул. Строителей в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (11-06/3-044) | G_11-06/3-044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 от ТП-322 до земельного участка заявителя в г. Волосово ЛО (инв. 000001454) (17-1-10-0-08-04-2-0633) | H_17-1-10-0-08-04-2-0633 | 2017 | 2018 | нд | 0.17204 | 0 | 0.12467 | 0 | 0.047373 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-6-10 кВ от ТП-63 до ТП-90 в г. Выборг ЛО (инв. №050001208) (15-1-05-0-08-06-2-0748) | G_15-1-05-0-08-06-2-0748 | 2015 | 2018 | нд | 1.0323 | 0.082934 | 0.69115 | 0 | 0.25822 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-6 кВ, ТП-16, г. Выборг ТП 16 - ТП 153 инв. №050000211 (13-1-05-0-01-04-2-026) | G_13-1-05-0-08-06-2-1045 | 2013 | 2015 | нд | 0.70746 | 0.07009 | 0.60372 | 0 | 0.033651 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-10 кВ от опоры №64 ВЛЗ-10 кВ ф.№1 по ул. Карла Маркса до ТП-44 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100005534) (16-1-06-0-08-06-2-0568) | H_16-1-06-0-08-06-2-0568 | 2019 | 2019 | нд | 0.21361 | 0 | 0.20861 | 0 | 0.0050017 | нд | 0.0052652 | 0.0052652 | 0.0052652
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-10 кВ ф.8 от ТП-69 до ТП-40 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100003003) (13-2-06-0-08-06-2-731) | G_13-2-06-0-08-06-2-731 | 2013 | 2018 | нд | 10.3068 | 0.44234 | 9.6765 | 0 | 0.18797 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК КЛ-6 кВ от ПС-727 ф-04 до КТП-2 в г.Шлиссельбург (11-22/1-029) | G_11-22/1-029 | 2011 | 2018 | нд | 2.5413 | 0 | 2.4805 | 0 | 0.060748 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ТП-112 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000799) (16-1-20-0-08-06-1-0977) | H_16-1-20-0-08-06-1-0977 | 2016 | 2018 | нд | 0.20386 | 0 | 0.20386 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК оборудования ТП-302 в г. Волосово ЛО (инв.№000001417) (16-1-08-0-08-06-3-0615) | H_16-1-08-0-08-06-3-0615 | 2016 | 2017 | нд | 0.10535 | 0 | 0.10235 | 0 | 0.003 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования КТП-5 (без трансформатора) в г. Кингисепп ЛО (инв. №080001101) (16-1-08-0-08-06-1-0829) | H_16-1-08-0-08-06-1-0829 | 2016 | 2017 | нд | 0.88623 | 0 | 0.2142 | 0.67203 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования КТП-100 кВа 10/0,4 кВ ТП-Д Ш-3 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. №04071108) (16-1-08-0-08-06-1-1143) | H_16-1-08-0-08-06-1-1143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КТП №299 в пос. Северный Выборгского района ЛО (инв.№ 050002795) (12-1-05-1-08-06-2-221) | G_12-1-05-1-08-06-2-221 | 2012 | 2015 | нд | 0.72684 | 0.085316 | 0.64152 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КТП-15 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1182) | G_13-1-05-0-08-06-2-1182 | 2013 | 2015 | нд | 0.88285 | 0.090571 | 0.75863 | 0 | 0.033651 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КТП-28 в г. Выборг ЛО (13-1-05-0-08-06-1-1293) | G_13-1-05-0-08-06-2-1293 | 2013 | 2015 | нд | 1.0217 | 0.092686 | 0.91218 | 0 | 0.016826 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КТП-3 на ул. Калининская в г. Высоцк (13-2-05-0-08-06-2-1032) | G_13-2-05-0-08-06-2-1032 | 2013 | 2015 | нд | 0.96071 | 0.087614 | 0.86188 | 0 | 0.011217 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования РП-1 по адресу: ул. Садовая д. 32 РП, пос. Советский, Выборгский район ЛО (инв. № 050003502) (13-2-05-0-08-06-2-219) | G_13-2-05-0-08-06-2-219 | 2013 | 2018 | нд | 0.65103 | 0.042647 | 0.58838 | 0 | 0.02 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования РП-61 в пос. им. Калинина г. Выборг ЛО (инв. № 050001172) (14-1-05-0-08-06-2-292) | G_14-1-05-0-08-06-2-292 | 2014 | 2017 | нд | 0.75836 | 0.091376 | 0.66698 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования СТП-68 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001223) (13-1-05-0-08-06-2-1300) | G_13-1-05-0-08-06-2-1300 | 2013 | 2016 | нд | 0.88648 | 0.092199 | 0.75728 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-1 в г. Приморск Выборгского района ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1119) | G_13-1-05-0-08-06-2-1119 | 2013 | 2016 | нд | 0.94287 | 0.10671 | 0.79916 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-101 в г. Выборг ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1152) | G_13-1-05-0-08-06-2-1152 | 2013 | 2015 | нд | 0.076818 | 0.006786 | 0.070032 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-107 в г. Выборг ЛО (12-2-05-0-08-06-2-228) | G_12-2-05-0-08-06-2-228 | 2012 | 2017 | нд | 0.94087 | 0.078335 | 0.84254 | 0 | 0.02 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-11 в г. Светогорск (12-2-05-0-08-06-2-212) | G_12-2-05-0-08-06-2-212 | 2012 | 2016 | нд | 0.11733 | 0.0097822 | 0.10755 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-2 на ул. Заводская в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. №050002888) (14-1-05-0-08-06-2-1319) | G_14-1-05-0-08-06-2-1319 | 2014 | 2018 | нд | 1.2867 | 0.142 | 1.1247 | 0 | 0.02 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-21 в г. Светогорск (13-2-05-0-08-06-2-061) | G_13-2-05-0-08-06-2-061 | 2013 | 2015 | нд | 0.17951 | 0.014146 | 0.13172 | 0 | 0.033651 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-4 в г. Приморск (13-2-05-0-08-06-2-1030) | G_13-2-05-0-08-06-2-1030 | 2013 | 2016 | нд | 1.6667 | 0.15935 | 1.4704 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-41 в пос. им. Кирова Выборгского района ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1124) | G_13-1-05-0-08-06-2-1124 | 2013 | 2017 | нд | 0.30411 | 0.030844 | 0.25826 | 0 | 0.015 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК распределительного киоска 117 (ШРН-5), ТП-160 в г. Выборг ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1154) | G_13-1-05-0-08-06-2-1154 | 2013 | 2015 | нд | 0.10969 | 0.006882 | 0.085979 | 0 | 0.016826 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК распределительного киоска № 74 (ШРН 4), ТП-152 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001772) (14-1-05-0-08-06-2-103) | G_14-1-05-0-08-06-2-103 | 2014 | 2015 | нд | 0.13937 | 0.010851 | 0.12852 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК распределительного киоска №342 (ШРН-0,4 кВ) в г. Выборг ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1158) | G_13-1-05-0-08-06-2-1158 | 2013 | 2015 | нд | 0.20261 | 0.016842 | 0.15212 | 0 | 0.033651 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК щита распределительного ШРС-1-30 (ШРН-5- 1шт, ШРН-6-2 шт, ШРН-7-1 шт), ТП-254 (13-2-05-0-08-06-2-045) | G_13-2-05-0-08-06-2-020 | 2013 | 2016 | нд | 0.48342 | 0.070153 | 0.37627 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования КТП-756 в п. Семашко Выборгского района ЛО (инв. № 000003389) (14-1-17-0-08-06-2-1250) | G_14-1-17-0-08-06-2-1250 | 2014 | 2019 | нд | 1.2403 | 0.11978 | 1.0966 | 0 | 0.0239 | нд | 0.032985 | 0.032985 | 0.032985
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования ТП-2600 в д. Хязельки Всеволожского района ЛО (инв. 000003394) (14-1-17-0-08-06-2-1203) | G_14-1-17-0-08-06-2-1203 | 2014 | 2018 | нд | 0.41277 | 0.042435 | 0.35459 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-1016 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003363) (15-1-17-0-08-06-2-1427) | H_15-1-17-0-08-06-2-1427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-1043 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003472) (15-1-17-0-08-06-2-1432) | H_15-1-17-0-08-06-2-1432 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-1044 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003444) (15-1-17-0-08-06-2-1429) | H_15-1-17-0-08-06-2-1429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-1045 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003422) (15-1-17-0-08-06-2-1433) | H_15-1-17-0-08-06-2-1433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-1046 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003459) (15-1-17-0-08-06-2-1430) | H_15-1-17-0-08-06-2-1430 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-1082 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003396) (15-1-17-0-08-06-2-1434) | H_15-1-17-0-08-06-2-1434 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-1083 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003353) (15-1-17-0-08-06-2-1431) | H_15-1-17-0-08-06-2-1431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-886 в п. Ольшаники Выборгского района ЛО (инв. № 000003547) (14-1-17-0-08-06-2-1201) | G_14-1-17-0-08-06-2-1201 | 2014 | 2019 | нд | 0.8144 | 0.036409 | 0.68441 | 0 | 0.093584 | нд | 0.077909 | 0.077909 | 0.077909
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-947 в МО "Полянское сельское поселение" Выборгского района ЛО (15-1-17-0-08-06-2-0652) | G_15-1-17-0-08-06-2-0652 | 2015 | 2017 | нд | 0.90008 | 0.057369 | 0.82271 | 0 | 0.02 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-948 в МО "Полянское сельское поселение" Выборгского района ЛО (15-1-17-0-08-06-2-0651) | G_15-1-17-0-08-06-2-0651 | 2015 | 2017 | нд | 0.901 | 0.057369 | 0.82363 | 0 | 0.02 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КТП-3818 в п. Назия Кировского района ЛО (инв. № 0000001081) (15-1-10-0-08-06-2-0607) | G_15-1-10-0-08-06-2-0607 | 2015 | 2019 | нд | 0.44992 | 0.029662 | 0.42025 | 0 | 0 | нд | 0.0011608 | 0.0011608 | 0.0011608
1.1.4.2. | Киров, РК КТП-194 в г. Кировск Кировского района ЛО (инв. №100000201) (15-1-10-0-08-06-2-1239) | G_15-1-10-0-08-06-2-1239 | 2015 | 2018 | нд | 0.14001 | 0.019915 | 0.1201 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КТП-3819 в д. Жихарево Назиевского ГП Кировского р-на ЛО (инв. № 000001043) (13-1-10-0-08-06-2-729) | G_13-1-10-0-08-06-2-729 | 2013 | 2018 | нд | 0.26531 | 0.046225 | 0.21908 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КТПК - 409 (КТП киоского типа ТМ 1*250 кВа 10/0,4/КВ) в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. № 000001061) (14-1-10-0-08-06-1-134) | G_14-1-10-0-08-06-1-134 | 2014 | 2015 | нд | 0.18268 | 0 | 0.18268 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КТПН-744 в п. Новый Быт Кировского района ЛО (инв. №000001085) (15-1-10-0-08-06-2-1085) | G_15-1-10-0-08-06-2-1085 | 2015 | 2018 | нд | 0.20226 | 0.019915 | 0.18234 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-132 (инв. № 000001127) (13-1-10-0-08-06-2-262) | G_13-1-10-0-08-06-2-262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК СТП-426 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. №000001272) (15-1-10-0-08-06-2-0987) | G_15-1-10-0-08-06-2-0987 | 2015 | 2017 | нд | 0.38908 | 0 | 0.38908 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК СТП-760 10/0,4 (СТП-3830) в д. Карловка Назиевского ГП Кировского района ЛО (инв. № 000001280) (13-1-10-0-08-06-2-662) | G_13-1-10-0-08-06-2-662 | 2013 | 2018 | нд | 0.15215 | 0.019915 | 0.13224 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-25 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-557) | G_12-2-06-0-08-06-2-557 | 2012 | 2017 | нд | 0.42469 | 0.032995 | 0.3707 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КТП-98 160/10 кВ ул.Народная в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.060000101) (12-2-06-0-08-06-2-560) | G_12-2-06-0-08-06-2-560 | 2012 | 2016 | нд | 0.27393 | 0 | 0.27393 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК МТП--6/0,4кВ № 241 в д.Химози Большеколпанского СП Гатчинского района ЛО (инв.№ 060000268) (16-1-06-0-08-06-3-0936) | H_16-1-06-0-08-06-3-0936 | 2016 | 2018 | нд | 0.43598 | 0.052486 | 0.3835 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования МТП-81 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100012703) (12-2-06-0-08-06-2-578) | Г_G_12-2-06-0-08-06-2-578 | 2012 | 2016 | нд | 0.16815 | 0 | 0.16815 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-1 п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100006919) (14-2-06-0-08-06-2-437) | G_14-2-06-0-08-06-2-437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-10 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№100006960) (12-2-06-0-08-06-2-523) | G_12-2-06-0-08-06-2-523 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-15 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100006918) (13-2-06-0-08-06-2-1250) | G_13-2-06-0-08-06-2-1250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-21 в п. г. т. Сиверский, Гатчинского р-на ЛО (инв. №10006911) (13-2-06-0-08-06-2-388) | G_13-2-06-0-08-06-2-388 | 2013 | 2017 | нд | 0.32789 | 0.033682 | 0.27389 | 0 | 0.02032 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-25 в п. Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-860) | G_13-2-06-0-08-06-2-860 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-3 в д. Большая Ивановка (инв. №100006951) (13-2-06-0-08-06-2-913) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-913 | 2013 | 2017 | нд | 0.3719 | 0.028786 | 0.32212 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-4 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-584) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-584 | 2013 | 2016 | нд | 0.98626 | 0.075199 | 0.91106 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-49 в г.Гатчина ЛО (инв. №100006597) (15-1-06-0-08-06-2-1456) | G_15-1-06-0-08-06-2-1456 | 2015 | 2018 | нд | 0.3055 | 0 | 0.3055 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-5 в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-765) | G_13-2-06-0-08-06-2-765 | 2013 | 2018 | нд | 1.1104 | 0.10085 | 0.98717 | 0 | 0.022426 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-56 в г. Гатчина ЛО (инв. №100006603) (14-2-06-0-08-06-2-008) | H_14-2-06-0-08-06-2-008 | 2014 | 2018 | нд | 0.29815 | 0.041949 | 0.2562 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-61 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100006916) (12-2-06-0-08-06-2-494) | G_12-2-06-0-08-06-2-494 | 2012 | 2016 | нд | 0.47254 | 0.0456 | 0.42694 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-9 п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№100006953) (14-2-06-0-08-06-2-452) | G_14-2-06-0-08-06-2-452 | 2014 | 2018 | нд | 0.73691 | 0.065712 | 0.6502 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП -16 (инв.№ 030000527) (13-1-03-0-08-06-2-377) | G_13-1-03-0-08-06-2-377 | 2013 | 2016 | нд | 0.67722 | 0.066884 | 0.61033 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КТПН 400/10/0,4 кВ в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО (инв. № 040000245) (13-1-04-0-08-06-2-924) | G_13-1-04-0-08-06-2-924 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-13к в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв.№ 040000124) (14-1-04-0-08-06-1-030) | G_14-1-04-0-08-06-1-030 | 2014 | 2015 | нд | 0.0031398 | 0 | 0.0031398 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-25 в п. им. Морозова Всеволожского р-наЛО (инв.№000000207) (14-1-04-0-08-06-2-391) | G_14-1-04-0-08-06-2-391 | 2014 | 2017 | нд | 0.53715 | 0.05739 | 0.47976 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК оборудования ТП-2 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000457) (15-1-12-0-08-06-2-1242) | G_15-1-12-0-08-06-2-1242 | 2015 | 2019 | нд | 0.89996 | 0.069968 | 0.81936 | 0 | 0.010633 | нд | 0.82037 | 0.82037 | 0.82037
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-35 (инв. № 000000286) в г. Лодейное Поле ЛО (12-1-12-0-08-06-2-601) | G_12-1-12-0-08-06-2-601 | 2012 | 2016 | нд | 0.25719 | 0 | 0.25719 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-50 (12-2-12-0-08-06-2-466) | G_12-2-12-0-08-06-2-466 | 2012 | 2015 | нд | 0.70631 | 0.043824 | 0.66248 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ТП-90 в г. Луга ЛО (инв.№ 000002025) (13-1-13-0-08-06-2-1083) | G_13-1-13-0-08-06-2-1083 | 2013 | 2016 | нд | 0.25412 | 0 | 0.25412 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования ТП-301 в г. Волосово ЛО (инв. №000001414) (15-1-19-0-08-06-2-0911) | G_15-1-19-0-08-06-2-0911 | 2015 | 2018 | нд | 0.67862 | 0 | 0.67362 | 0 | 0.005 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования ТП-307 в г. Волосово ЛО (инв. № 000001429) (13-1-19-0-08-06-1-1149) | G_13-1-19-0-08-06-1-1149 | 2013 | 2015 | нд | 0.41929 | 0.045 | 0.37429 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования ТП-347 в г. Волосово ЛО (инв. №000001544) (14-1-19-0-08-06-2-424) | G_14-1-19-0-08-06-2-424 | 2014 | 2017 | нд | 0.12036 | 0.020298 | 0.094674 | 0 | 0.0053891 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК КТП-7 в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв. №210000192) (15-1-21-0-08-06-2-1188) | G_15-1-21-0-08-06-2-1188 | 2015 | 2018 | нд | 0.31288 | 0.032286 | 0.26844 | 0 | 0.012148 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-23 в пгт. Ульяновка (13-1-21-0-08-06-2-321) | H_13-1-21-0-08-06-2-321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК КТП-31 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000207) (14-1-22-0-08-06-1-494) | G_14-1-22-0-08-06-1-494 | 2014 | 2015 | нд | 0.0075769 | 0 | 0.0075769 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудование ТП-78 (инв. № 407102) в г.Выборг ЛО (11-05/1-023) | G_11-05/1-023 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ТП-2 г.Приморск (11-05/3-014.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-05/3-014 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-38 (инв. № 407252) в г.Выборг (11-05/1-021) | G_11-05/1-021 | 2011 | 2015 | нд | 0.45231 | 0.040308 | 0.41201 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КТП-409 в п. Павлово (инв. №000001061) (11-10/5-018) | G_11-10/5-018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ТП-7 в г.Шлиссельбург (11-22/1-011) | G_11-22/1-011 | 2011 | 2019 | нд | 1.6245 | 0.14198 | 1.4826 | 0 | 0 | нд | 0.048365 | 0.048365 | 0.048365
1.1.4.2. | Шлис, РК ПС-727 в г. Шлиссельбург (11-22/1-012) | G_11-22/1-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК КТП-37 г.Тосно ЛО (инв. № 210000293) (11-21/1-062) | G_11-21/1-062 | 2011 | 2018 | нд | 0.32469 | 0.022768 | 0.29671 | 0 | 0.0052133 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ТП-4 (с заменой тр-ра на 160 кВА) п.Ульяновка (11-21/5-100) | G_11-21/5-100 | 2011 | 2016 | нд | 0.31863 | 0.021124 | 0.27275 | 0 | 0.024759 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК КТП-38, г. Тосно, Тосненский район, ЛО (инв. № 210000295) (11-21/1-083) | G_11-21/1-083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования РУ-10 кВ ТП-71 в г.Лодейное Поле (инв. №120000655) (11-12/1-059) | G_11-12/1-059 | 2011 | 2015 | нд | 0.63631 | 0 | 0.63631 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КТП-19 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№ 100012696) (11-06/2-024) | G_11-06/2-024 | 2011 | 2018 | нд | 0.36897 | 0.034722 | 0.33424 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-11 в п. Тайцы (11-06/2-030) | G_11-06/2-030 | 2011 | 2018 | нд | 0.382 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КТП-13 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№ 100006959) (11-06/2-033) | G_11-06/2-033 | 2011 | 2017 | нд | 0.38331 | 0.029777 | 0.33253 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КТПН-3 в ДНП "Удачное" Всеволожского района ЛО (инв. №170000220) (17-1-17-0-08-06-3-0919) | H_17-1-17-0-08-06-3-0919 | 2017 | 2018 | нд | 0.54203 | 0 | 0.54203 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-38 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000954) (17-1-05-0-08-06-2-0443) | H_17-1-05-0-08-06-2-0443 | 2017 | 2018 | нд | 0.21665 | 0.0202 | 0.17645 | 0 | 0.02 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Калинина в п. Вырица (инв.№100001476) (13-2-06-0-08-06-2-570) | G_13-2-06-0-08-06-2-570 | 2019 | 2019 | нд | 1.0648 | 0.079582 | 0.98523 | 0 | 0 | нд | 1.047 | 1.047 | 1.047
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Полозова от проектируемой СТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001450) (14-2-06-0-08-06-2-032) | H_14-2-06-0-08-06-2-032 | 2019 | 2019 | нд | 0.62203 | 0.055627 | 0.55627 | 0 | 0.010136 | нд | 0.60749 | 0.60749 | 0.60749
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 по ул. Менделеева до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001487) (18-2-06-0-08-06-2-0424) | I_18-2-06-0-08-06-2-0424 | 2018 | 2018 | нд | 0.74804 | 0.037498 | 0.70004 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Спортивная от оп. № 8 в сторону объекта заявителя в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100001601) (18-2-06-0-08-06-2-0422) | I_18-2-06-0-08-06-2-0422 | 2018 | 2019 | нд | 0.37721 | 0.027194 | 0.3395 | 0 | 0.010509 | нд | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Пильному пр. от ТП-64 в сторону объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001359) (18-2-06-0-08-06-2-0421) | I_18-2-06-0-08-06-2-0421 | 2018 | 2018 | нд | 1.4337 | 0.073329 | 1.3125 | 0 | 0.047953 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Чапаева от ул. Ленина в сторону объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001476) (18-2-06-0-08-06-2-0420) | I_18-2-06-0-08-06-2-0420 | 2018 | 2018 | нд | 0.23389 | 0.018468 | 0.20492 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева от ул. Еленинская до границ участка заявителя в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100001583) (18-2-06-0-08-06-2-0418) | I_18-2-06-0-08-06-2-0418 | 2018 | 2018 | нд | 0.52213 | 0.045932 | 0.4657 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-127 по Майскому проспекту в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 000003685) (18-2-06-0-08-06-2-0392) | I_18-2-06-0-08-06-2-0392 | 2018 | 2018 | нд | 0.77093 | 0.052667 | 0.70251 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Ольгопольскому пр. от ул. Литинская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001500) (18-2-06-0-08-06-2-0391) | I_18-2-06-0-08-06-2-0391 | 2018 | 2018 | нд | 0.57419 | 0.044826 | 0.51362 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ путем совместной подвески по опорам ВЛ-10/0,4 кВ (инв. № 000002360) по ул. Мира от Павловского пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (18-1-06-0-08-06-2-0382) | I_18-1-06-0-08-06-2-0382 | 2018 | 2018 | нд | 0.42953 | 0.015234 | 0.4038 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-86 до участка заявителя в г. Сланцы ЛО (инв. № 180000207) (18-1-08-0-08-06-1-0367) | I_18-1-08-0-08-06-1-0367 | 2018 | 2018 | нд | 0.02243 | 0 | 0.01743 | 0 | 0.005 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ до участка заявителя в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000262) (18-1-08-0-08-06-1-0362) | I_18-1-08-0-08-06-1-0362 | 2018 | 2018 | нд | 0.016911 | 0 | 0.016911 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-86 от опоры №9 до опоры №11 в г.Сланцы ЛО (инв. №000000541) (18-1-08-0-08-06-1-0318) | I_18-1-08-0-08-06-1-0318 | 2018 | 2018 | нд | 0.013138 | 0 | 0.0081382 | 0 | 0.005 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №7 до опоры №8 от ТП-2 (инв. № 080000254) (18-1-08-0-08-06-1-0295) | I_18-1-08-0-08-06-1-0295 | 2018 | 2018 | нд | 0.0069564 | 0 | 0.0069564 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-61 в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080001090) (18-1-08-0-08-06-1-0293) | I_18-1-08-0-08-06-1-0293 | 2018 | 2018 | нд | 0.018715 | 0 | 0.018715 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-83 в г. Лодейное поле ЛО (инв. № 000005369) (18-1-20-0-08-06-1-0292) | I_18-1-20-0-08-06-1-0292 | 2018 | 2018 | нд | 0.075425 | 0.010593 | 0.064831 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-209 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. № 170000056) (18-1-05-0-08-06-2-0442) | I_18-1-05-0-08-06-2-0442 | 2018 | 2020 | нд | 0.72581 | 0.06504 | 0.6504 | 0 | 0.010375 | нд | 0.48805 | 0.48805 | 0.48805
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-42 по ул. Таммисуо до границ земельного участка заявителя в г. Выборг ЛО (инв. № 050001009) (18-1-05-0-08-06-2-0438) | I_18-1-05-0-08-06-2-0438 | 2018 | 2019 | нд | 1.0675 | 0.086235 | 0.88308 | 0 | 0.098227 | нд | 0.067939 | 0.067939 | 0.067939
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по проезду от опоры №2 по ул. Береговая в сторону объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001372) (18-2-06-0-08-06-2-0430) | I_18-2-06-0-08-06-2-0430 | 2018 | 2018 | нд | 0.15648 | 0.012868 | 0.13312 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по 1-му Паркетному пер. в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001583) (18-2-06-0-08-06-2-0428) | I_18-2-06-0-08-06-2-0428 | 2018 | 2018 | нд | 0.79516 | 0.049706 | 0.73495 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-4 Л-4 оп. №10 до оп. №56 в г. Тосно Тосненского р-на ЛО (инв.№210000183) (17-1-10-0-08-06-1-1252) | I_17-1-10-0-08-06-1-1252 | 2017 | 2019 | нд | 0.13075 | 0.01556 | 0.11519 | 0 | 0 | нд | 0.00060895 | 0.00060895 | 0.00060895
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4кВ от ТП-251 в п. Ольшаники Выборгского района ЛО (инв.№ 000003184) (17-1-05-0-08-06-2-1249) | I_17-1-05-0-08-06-2-1249 | 2017 | 2019 | нд | 2.171 | 0.18542 | 1.8959 | 0 | 0.089604 | нд | 0.045283 | 0.045283 | 0.045283
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 в п. Торфяное Новосветского СП Гатчинского района ЛО (инв.№000002713) (17-2-06-0-08-04-2-1244) | I_17-2-06-0-08-04-2-1244 | 2017 | 2018 | нд | 0.83426 | 0.016906 | 0.74482 | 0 | 0.072539 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-278 по ул. Лесная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100012687) (17-2-06-0-08-06-2-1246) | I_17-2-06-0-08-06-2-1246 | 2017 | 2018 | нд | 0.98817 | 0.075144 | 0.78778 | 0 | 0.12524 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от КТП-434 до ТП-526 в п. Чернявское Выборгского района ЛО (инв. № 000003103) (17-1-05-0-08-06-2-1188) | I_17-1-05-0-08-06-2-1188 | 2017 | 2019 | нд | 2.0477 | 0.098188 | 1.7561 | 0 | 0.19338 | нд | 1.9501 | 1.9501 | 1.9501
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-12 в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв. № 100006932) (17-2-06-0-08-06-2-1175) | I_17-2-06-0-08-06-2-1175 | 2017 | 2018 | нд | 0.1529 | 0.0090507 | 0.12284 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Княжеская от ул. Советская до объекта заявителя в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв. № 100012652) (17-2-06-0-08-06-2-1174) | I_17-2-06-0-08-06-2-1174 | 2017 | 2018 | нд | 0.44239 | 0.040461 | 0.39143 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Оредежская от Белогорского шоссе до Оредежского пер. и далее по Оредержскому пер. в. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100001604) (17-1-06-0-08-06-2-1164) | I_17-1-06-0-08-06-2-1164 | 2019 | 2019 | нд | 1.2538 | 0.080594 | 1.108 | 0 | 0.065177 | нд | 1.2538 | 1.2538 | 1.2538
1.1.4.2. | Всев, РК КТПН-2 (ТП-303) в ДНП "Удачное" Всеволожского района ЛО (инв. № 170000132) (17-1-17-0-08-06-3-1102) | I_17-1-17-0-08-06-3-1102 | 2017 | 2018 | нд | 0.49846 | 0 | 0.49846 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по Пролетарскому пр. до Белогорского шоссе и далее по Белогорскому шоссе к ж/д заявителя в п. Сиверский Гатчинского района (инв. № 100012667) (17-2-06-0-08-06-2-1161) | I_17-2-06-0-08-06-2-1161 | 2017 | 2018 | нд | 2.4002 | 0.20697 | 2.1584 | 0 | 0.034818 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КТП-14 на ул. Крупской в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012666) (17-2-06-0-08-06-2-1162) | I_17-2-06-0-08-06-2-1162 | 2017 | 2018 | нд | 1.5548 | 0.11182 | 1.4029 | 0 | 0.040068 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Новоселов в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001431) (17-2-06-0-08-06-2-1160) | I_17-2-06-0-08-06-2-1160 | 2017 | 2018 | нд | 0.2328 | 0.0093349 | 0.15364 | 0 | 0.069822 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП по ул. Газа в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100001585) (17-2-06-0-08-06-2-1159) | I_17-2-06-0-08-06-2-1159 | 2017 | 2018 | нд | 0.22698 | 0.013429 | 0.17339 | 0 | 0.040161 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Советской, ул. Мариинской, ул. Владимирской, ул. Спортивной п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012677) (17-2-06-0-08-06-2-1158) | I_17-2-06-0-08-06-2-1158 | 2017 | 2018 | нд | 0.49247 | 0.039528 | 0.41278 | 0 | 0.040161 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-16 до границ участков заявителя в п. Советский Выборгского района ЛО (инв. № 050003716) (17-1-05-0-08-06-2-1180) | I_17-1-05-0-08-06-2-1180 | 2017 | 2018 | нд | 0.67614 | 0.047664 | 0.61577 | 0 | 0.012712 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 по 2-му Паркетному пер. в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012672) (17-2-06-0-08-06-2-1157) | I_17-2-06-0-08-06-2-1157 | 2017 | 2018 | нд | 1.0635 | 0.087894 | 0.91803 | 0 | 0.057614 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК СТП 10/0,4 кВ в дер. Новый Погорелец Тихвинский р-н ЛО (инв. № 000002244) (17-1-20-0-08-06-1-1143) | I_17-1-20-0-08-06-1-1143 | 2017 | 2018 | нд | 0.19899 | 0.015254 | 0.18074 | 0 | 0.003 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул. Солнечная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012669) (17-2-06-0-08-06-2-1151) | I_17-2-06-0-08-06-2-1151 | 2017 | 2018 | нд | 1.1322 | 0.072081 | 1.0443 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-250 кВа до границ земельного участка в д. Карловка Кировского р-на ЛО (инв. № 000001279) (17-1-10-0-08-06-3-1138) | I_17-1-10-0-08-06-3-1138 | 2017 | 2018 | нд | 0.1242 | 0 | 0.1242 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Ворошилова от пересечения с пр. Ленина и далее по ул. Ворошилова в сторону д. 18 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001353) (17-2-06-0-08-06-2-1110) | I_17-2-06-0-08-06-2-1110 | 2017 | 2018 | нд | 0.66267 | 0.034351 | 0.61782 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Л-5 от оп.№3 до оп.№6 от ТП-527 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв.№000000774) (17-1-10-0-08-06-3-1085) | I_17-1-10-0-08-06-3-1085 | 2017 | 2018 | нд | 0.079318 | 0 | 0.079318 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Советская до ж/д в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012677) (17-2-06-0-08-06-2-1070) | I_17-2-06-0-08-06-2-1070 | 2017 | 2018 | нд | 0.78601 | 0.052813 | 0.68779 | 0 | 0.045411 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-105 по пр. Героев, по ул. Речная до опоры с ответвлением к ж/д по ул. Речная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012684) (17-2-06-0-08-06-2-1069) | I_17-2-06-0-08-06-2-1069 | 2017 | 2018 | нд | 0.9429 | 0.078251 | 0.8167 | 0 | 0.047953 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 Л-7 от опоры №20 до опоры №40 в г. Тосно Тосненского р-на ЛО (инв.№ 210000222) (17-1-10-0-08-06-2-1059) | I_17-1-10-0-08-06-2-1059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-245 (Н) по ул. Некрасова до опоры с ответвлением к д/д №59 в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001607) (17-2-06-0-08-06-2-1053) | I_17-2-06-0-08-06-2-1053 | 2017 | 2018 | нд | 1.3708 | 0.11766 | 1.2427 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Максима Горького от проектируемой ТП с ответвлением к жилому дому №67а в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №БП-00801) (17-2-06-0-08-06-2-1051) | I_17-2-06-0-08-06-2-1051 | 2017 | 2018 | нд | 0.60378 | 0.056886 | 0.53647 | 0 | 0.010424 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП по ул. Ленина до ул. Надеждинской и далее по ул. Надеждинской в п. Вырица Гатчинского р-она ЛО (инв. №100001503) (17-2-06-0-08-06-2-1049) | I_17-2-06-0-08-06-2-1049 | 2017 | 2019 | нд | 1.5461 | 0.10086 | 1.2848 | 0 | 0.16043 | нд | 1.4478 | 1.4478 | 1.4478
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования РП-2 в п. Советский Выборгский р-н, ЛО (инв.№ 050003516) (17-1-05-0-08-06-2-0843) | I_17-1-05-0-08-06-2-0843 | 2017 | 2018 | нд | 0.77123 | 0.057937 | 0.69329 | 0 | 0.02 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-22 от оп.№14 до участка заявителя в п.Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв.№ 210000432) (17-1-10-0-08-06-3-1042) | I_17-1-10-0-08-06-3-1042 | 2017 | 2018 | нд | 0.020309 | 0 | 0.020309 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ул. Куприна до ул. Рошаля в Мариенбург, г. Гатчина ЛО (инв.№ 100000836) (17-2-06-0-08-06-2-1041) | I_17-2-06-0-08-06-2-1041 | 2017 | 2018 | нд | 0.60494 | 0.055326 | 0.53912 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 от оп.№37 до оп.№38 в п. Мга Киросвкого р-на ЛО (инв.№ 000000795) (17-1-10-1-08-06-3-1017) | I_17-1-10-1-08-06-3-1017 | 2017 | 2018 | нд | 0.032758 | 0 | 0.032758 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№6 до оп.№6а от ТП-422 в п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв.№000000757) (17-1-10-0-08-06-3-1012) | I_17-1-10-0-08-06-3-1012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТПН-281 до границ участка заявителя в г. Выборг ЛО (инв.№ 050002779) (17-1-05-0-08-06-2-0973) | I_17-1-05-0-08-06-2-0973 | 2017 | 2018 | нд | 0.58436 | 0.050416 | 0.51894 | 0 | 0.015 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК МТП-19(Н) в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100006815) (17-2-06-0-08-06-2-0969) | I_17-2-06-0-08-06-2-0969 | 2017 | 2018 | нд | 1.1692 | 0.097509 | 0.98847 | 0 | 0.08322 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры на пересечении ул. Мира и ул. Некрасова и далее по ул. Некрасова до объекта заявителя в п. Кобринское Гатчинского района ЛО (инв. № 100002097) (17-2-06-0-08-06-2-0995) | I_17-2-06-0-08-06-2-0995 | 2017 | 2018 | нд | 0.83053 | 0.068107 | 0.75192 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 по ул. Ефимова в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100012645) (17-2-06-0-08-06-2-0947) | I_17-2-06-0-08-06-2-0947 | 2017 | 2018 | нд | 0.27812 | 0.023833 | 0.24378 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от КК 3.3 до КК 3.4 в ДНП "Удачное" Всеволожского района ЛО (инв. №170000239) (17-1-17-0-08-06-3-0921) | I_17-1-17-0-08-06-3-0921 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от КТПН-3 до КК 3.1 в ДНП "Удачное" Всеволожского района ЛО (инв. №170000221) (17-1-17-0-08-06-3-0920) | I_17-1-17-0-08-06-3-0920 | 2017 | 2018 | нд | 0.024228 | 0 | 0.024228 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Школьная в пос. Советский Выборгского района ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1156) | G_13-1-05-0-08-06-2-1156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул. Солнечная п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100012669) (15-1-06-0-08-06-2-1477) | G_15-1-06-0-08-06-2-1477 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 по пер. Школьный до ул. Кузьмина (13-2-06-0-08-06-2-595) | G_13-2-06-0-08-06-2-595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Щедрина в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-574) | G_13-2-06-0-08-06-2-574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 по ул. Красногвардейской в г. Гатчина (инв. 100000981) (13-2-06-0-08-06-2-1201) | G_13-2-06-0-08-06-2-1201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 по ул. Островского в г. Гатчина Гатчиснкого района ЛО (инв. 100000857) (13-2-06-0-08-06-2-1198) | G_13-2-06-0-08-06-2-1198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 ф."Красноармейская" (инв.№120000327) (13-1-12-0-08-06-2-215) | G_13-1-12-0-08-06-2-215 | 2013 | 2016 | нд | 0.15696 | 0 | 0.15696 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 от опоры №8А до опоры № 28 в г.Тосно ЛО (13-1-21-0-08-06-2-049) | G_13-1-21-0-08-06-2-049 | 2013 | 2017 | нд | 0.68148 | 0.071725 | 0.60975 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф-15 ПСТ 259 к ТП-1 (от ТП-22 до ТП-26) в п. Сиверский (инв. №100000692) (13-2-06-0-08-06-2-384) | G_13-2-06-0-08-06-2-384 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-369 до участка заявителя в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв. №000001442) (17-1-08-0-08-06-1-0299) | H_17-1-08-0-08-06-1-0299 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-29 на участке оп. №17-18 в г. Кингисепп ЛО (инв. №080000268) (17-1-08-0-08-06-1-0385) | H_17-1-08-0-08-06-1-0385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры № 3/15 до опоры № 4/2/15 от ТП-39 по Короткому пер. в г. Выборг ЛО (инв. № 050000996) (17-1-05-0-08-06-1-0419) | H_17-1-05-0-08-06-1-0419 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-302 до объекта в г. Волосово (11-02/1-010.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-02/1-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-46 по ул. Дальняя в г. Гатчина, Гатчинского района ЛО (инв.№ 100004346) (13-2-06-0-08-06-2-958) | G_13-2-06-0-08-06-2-958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ, проходящей от РУ-0,4 кВ РП-61 по Сайменскому ш. на участке до Карельского проезда г.Выборг (11-05/1-046) | G_11-05/1-046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ, ТП-203, г.Выборг ЛО, К33-К51 (инв.№364117) (12-2-05-0-08-06-2-440) | G_12-2-05-0-08-06-2-440 | 2012 | 2015 | нд | 1.114 | 0.068446 | 1.0119 | 0 | 0.033651 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4кВ от ТП-17 по ул. Пушкинская (13-2-06-0-08-06-2-931) | G_13-2-06-0-08-06-2-931 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС-35/10 кВ "Вырица" в п. Вырица (11-06/4-055) | G_11-06/4-055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ПС-322 фидер №3 по ул. Комарова от Брацлавского пр. до Урицкого пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-187) | H_12-2-06-0-08-06-2-187 | 2012 | 2018 | нд | 0.73293 | 0 | 0.71718 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ЛЭП-10 кВ, КТП-109, п.Соколинское, фид. 159-11-Р-23, фид. 159-31-КТП-109 (12-2-05-0-08-06-2-447) | G_12-2-05-0-08-06-2-447 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-9 по ул.Р. Люксембург, пер. Морозова, ул.Карла Либкнехта, Зеленому проезду, ул.Калинина в п. Ульяновка Тосн. р-на (11-21/5-093) | G_11-21/5-093 | 2011 | 2020 | нд | 2.4431 | 0.25968 | 2.1834 | 0 | 0 | нд | 0.043184 | 0.043184 | 0.043184
1.1.4.2. | Приг, Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-238 Л-2 опора №1 до оп.№15 в Каменогорск, Выборгский р-н, ЛО (14-УСК-РК-ВЫП-033) | G_14-УСК-РК-ВЫП-033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 до опоры №10 ф.3 в пос.Ульяновка (инв.№ 210000394) (13-1-21-0-08-06-2-611) | G_13-1-21-0-08-06-2-611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛИ-0,4 кВ фидера №6 "пер. Пионерский" от ТП-98 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000544) (14-1-15-0-08-06-1-257) | G_14-1-15-0-08-06-1-257 | 2014 | 2015 | нд | 0.062346 | 0 | 0.062346 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 (инв.№ 120000311) (13-1-12-0-08-06-2-256) | G_13-1-12-0-08-06-2-256 | 2013 | 2016 | нд | 0.4689 | 0.052542 | 0.3867 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ фид. "Суворова" от РП-1 в г. Волхов (инв.№ 030000379) (12-1-03-0-08-06-2-058) | G_12-1-03-0-08-06-2-058 | 2012 | 2015 | нд | 0.81485 | 0.078393 | 0.73646 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 ф. "Лисички" в г. Волхов ЛО (инв. №030000353) (14-1-03-0-08-06-2-357) | G_14-1-03-0-08-06-2-357 | 2014 | 2017 | нд | 1.0015 | 0.079887 | 0.92159 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-369 до объекта по пер.Театральному в п. Кикерино ( инв.№ 000001442) (12-1-02-0-08-06-2-608) | G_12-1-02-0-08-06-2-608 | 2012 | 2015 | нд | 0.24486 | 0.021505 | 0.22336 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по ул. Пушкинская (13-2-06-0-08-06-2-932) | G_13-2-06-0-08-06-2-932 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Озерная (инв.№100000982) (13-2-06-0-08-06-2-197) | G_13-2-06-0-08-06-2-197 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ ул.Красногвардейская (инв.№100000981) (13-2-06-0-08-06-2-195) | G_13-2-06-0-08-06-2-195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Сойту от ПП-4 до опоры с ответвлением к ж/д в г. Гатчина ЛО (инв.№100012550) (12-2-06-0-08-06-2-497) | H_12-2-06-0-08-06-2-497 | 2012 | 2017 | нд | 1.1931 | 0.099251 | 1.0781 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Новая от ТП-25 до опоры с ответвлением к ж/д в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-559) | G_12-2-06-0-08-06-2-559 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная от ул. Мира в п. Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-133) | G_13-2-06-0-08-06-2-133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ пер. Малый (инв.№100000985) (13-2-06-0-08-06-2-194) | G_13-2-06-0-08-06-2-194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ пер.Нагорный (инв.№100000984) (13-2-06-0-08-06-2-193) | G_13-2-06-0-08-06-2-193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 по ул.Мира и далее по ул.Красная в п.Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-1234) | G_13-2-06-0-08-06-2-1234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 до ж/д по ул. Марины Расковой в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-369) | G_12-2-06-0-08-06-2-369 | 2012 | 2017 | нд | 1.2147 | 0.12147 | 1.0933 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по проезду от ул. Фрунзе в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001344) (16-1-06-0-08-06-3-0839) | H_16-1-06-0-08-06-3-0839 | 2016 | 2017 | нд | 0.16916 | 0 | 0.16916 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Юного Ленинца в п. Тайцы Гатчинского р-а ЛО (инв. №100001941) (13-2-06-0-08-06-2-1306) | G_13-2-06-0-08-06-2-1306 | 2013 | 2017 | нд | 0.55265 | 0.050663 | 0.49149 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-57 по ул. Рабочая и ул. Карбышева в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001491) (14-2-06-0-08-06-2-1359) | H_14-2-06-0-08-06-2-1359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Авроры до опоры у ж/д №5 до ул. Ленина в пгт. Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-154) | G_13-2-06-0-08-06-2-154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Железнодорожная в п. Тайцы Гатчинского р-а ЛО (инв. №100001783) (13-2-06-0-08-06-2-1305) | G_13-2-06-0-08-06-2-1305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Щедрина в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-486) | G_13-2-06-0-08-06-2-486 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Новая в п. Тайцы Гатчинского р-а ЛО (нив. №100001953) (13-2-06-0-08-06-2-1304) | G_13-2-06-0-08-06-2-1304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-157 до ж/д по ул. Пушкинская (12-2-06-0-08-06-2-460) | G_12-2-06-0-08-06-2-460 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-157 по ул. Беляева до ул. Рошаля и далее по ул. Рошаля до пересечения с ул.Рысева (13-2-06-0-08-06-2-125) | G_13-2-06-0-08-06-2-125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 по Пролетарскому пр. в п. Сиверский (инв. №100001761) (13-2-06-0-08-06-2-564) | G_13-2-06-0-08-06-2-564 | 2013 | 2018 | нд | 0.23112 | 0 | 0.23112 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Карьерная до ж/д по ул. Цветочная в п.Тайцы (12-2-06-0-08-06-2-492) | G_12-2-06-0-08-06-2-492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП на пересечении ул.Береговая и Сиверского шоссе до ж/д заявителей в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-967) | G_13-2-06-0-08-06-2-967 | 2013 | 2017 | нд | 1.1667 | 0.072785 | 1.094 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ Дивинское шоссе (инв.№100000878) (13-2-06-0-08-06-2-196) | G_13-2-06-0-08-06-2-196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 Л4 от ТП-754 в п. Назия (инв. № 100000266) (13-1-10-0-08-06-2-899) | H_13-1-10-0-08-06-2-899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-409 опоры №2 до опоры №11 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. № 000000750) (14-1-10-0-08-06-1-133) | G_14-1-10-0-08-06-1-133 | 2014 | 2016 | нд | 0.42291 | 0 | 0.42291 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1 до границ участка заявителя в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (13-1-05-0-08-06-1-1337) | G_13-1-05-0-08-06-2-1337 | 2013 | 2015 | нд | 0.29926 | 0.027989 | 0.23762 | 0 | 0.033651 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-71А (13-1-05-0-08-06-2-1132) | G_13-1-05-0-08-06-2-1132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-505 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. №000001166) (14-1-10-0-08-06-2-1482) | G_14-1-10-0-08-06-2-1482 | 2014 | 2019 | нд | 0.78925 | 0.044864 | 0.71248 | 0 | 0.031907 | нд | 0.73314 | 0.73314 | 0.73314
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-5 в пгт.Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-153) | G_13-2-06-0-08-06-2-153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-8 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. № 100006956) (13-2-06-0-08-06-2-875) | G_13-2-06-0-08-06-2-875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-11 (инв.№120000326) (13-1-12-0-08-06-2-216) | G_13-1-12-0-08-06-2-216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000728) (14-1-10-0-08-04-2-367) | G_14-1-10-0-08-04-2-367 | 2014 | 2017 | нд | 0.61815 | 0.087539 | 0.53061 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-18 от ТП-508 до опоры №6а в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000765) (15-1-10-0-08-04-2-0443) | G_15-1-10-0-08-04-2-0443 | 2015 | 2017 | нд | 0.15453 | 0.011889 | 0.14264 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Новоселов от ТП-87 до опоры с ответвлением к объекту в г.Гатчина ЛО (инв.№ 100001099) (15-1-06-0-08-04-1-1100) | G_15-1-06-0-08-04-1-1100 | 2015 | 2016 | нд | 0.13864 | 0 | 0.13864 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул. Гагарина (инв.№030000369) (13-1-03-0-08-04-2-263) | G_13-1-03-0-08-04-2-263 | 2013 | 2013 | нд | 0.11046 | 0 | 0.11046 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК Вли-0,4 кВ от ТП-311 до опоры №7 в г. Волосово (инв. №000001450) (16-1-19-0-08-04-2-0620) | H_16-1-19-0-08-04-2-0620 | 2016 | 2017 | нд | 0.48606 | 0.035019 | 0.43529 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-45 в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв. №210000474) (14-1-21-0-08-04-2-327) | G_14-1-21-0-08-04-2-327 | 2014 | 2016 | нд | 0.75787 | 0.052131 | 0.69214 | 0 | 0.013598 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП- 12а в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000203) (12-1-22-0-08-04-1-552) | G_12-1-22-0-08-04-1-552 | 2012 | 2014 | нд | 0.10017 | 0 | 0.10017 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-10 кВ от ТП-5 до ТП-8 в пос.Советский (13-2-05-0-08-04-2-795) | G_13-2-05-0-08-04-2-795 | 2013 | 2016 | нд | 3.3855 | 0.17323 | 3.1938 | 0 | 0.0185 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ТП-158 по Республиканскому пр. с совместной подвеской ВЛ-0,4 кВ в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв.№100000716) (13-2-06-0-08-03-2-637) | Г_G_13-2-06-0-08-03-2-637 | 2013 | 2017 | нд | 2.3286 | 0.046397 | 2.2822 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.24 от ПС-259 с совместной подвеской ВЛ-10 кВ в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв.№100000716) (13-2-06-0-08-03-2-636) | Г_G_13-2-06-0-08-03-2-636 | 2013 | 2017 | нд | 11.783 | 1.2341 | 10.5489 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-143 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000873) (14-1-10-0-08-04-1-535 | G_14-1-10-0-08-04-1-535 | 2014 | 2017 | нд | 0.8899 | 0.073236 | 0.787 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-77 в г. Сланцы ЛО (инв. № 180000371) (14-1-18-0-08-04-1-1341) | G_14-1-18-0-08-04-1-1341 | 2014 | 2015 | нд | 0.043995 | 0 | 0.043995 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-101 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001112) (14-1-10-0-08-04-2-366) | G_14-1-10-0-08-04-2-366 | 2014 | 2016 | нд | 0.051956 | 0.005872 | 0.046083 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-143 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001133) (14-1-10-0-08-04-1-534) | G_14-1-10-0-08-04-1-534 | 2014 | 2015 | нд | 0.093819 | 0 | 0.093819 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК МТП-8 в пос. Советский (13-2-05-0-08-04-2-794) | G_13-2-05-0-08-04-2-794 | 2013 | 2016 | нд | 0.92452 | 0.059544 | 0.84648 | 0 | 0.0185 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КТП-19 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№ 100012696) (16-1-06-0-08-04-3-0499) | H_16-1-06-0-08-04-3-0499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ТП-10-15 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. №40711538) (14-2-19-0-08-04-1-253) | G_14-2-19-0-08-04-1-253 | 2014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования ТП-43 (инв.№ 090000251) (09-09/1-025) | G_09-09/1-025 | 2009 | 2016 | нд | 0.16972 | 0.013464 | 0.15626 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудование РП-3 6/0,4кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв.№ 000004850) (17-1-10-0-08-04-2-0783) | H_17-1-10-0-08-04-2-0783 | 2017 | 2020 | нд | 0.31092 | 0.055871 | 0.25505 | 0 | 0 | нд | 0.25754 | 0.25754 | 0.25754
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-84 в г. Кингисепп ЛО (ин.в 080001054) (17-1-08-0-08-04-2-0461) | I_17-1-08-0-08-04-2-0461 | 2017 | 2018 | нд | 0.09269 | 0.0042186 | 0.077971 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТП-39 до границы участка заявителя в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№ 210000464) (14-1-21-1-08-03-2-322) | G_14-1-21-1-08-03-2-322 | 2014 | 2015 | нд | 0.14676 | 0.0096612 | 0.12363 | 0 | 0.013472 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КТП №86 в г. Всеволожск (10-04/3-078) | Г_G_10-04/3-078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Сергучевская по ул. Полякова до жилых домов в п. Вырица Гатчинского района ЛО (11-06/4-103) | I_11-06/4-103 | 2011 | 2018 | нд | 0.044956 | 0 | 0.029206 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 (инв №000000786) в г. Отрадное (11-10/4-003.1 СМР, 2 ПИР) | I_11-10/4-003 | 2011 | 2019 | нд | 1.909 | 0.14988 | 1.7295 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-25 до опоры №5 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО, (инв. №000000130) (14-1-04-1-08-06-2-390) | H_14-1-04-1-08-06-2-390 | 2014 | 2019 | нд | 0.69144 | 0.049975 | 0.58122 | 0 | 0.060242 | нд | 0.00060956 | 0.00060956 | 0.00060956
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Л-7 до участка заявителя в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000457) (14-1-10-0-08-06-2-1854) | I_14-1-10-0-08-06-2-1854 | 2019 | 2019 | нд | 0.915 | 0.067478 | 0.75365 | 0 | 0.09388 | нд | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-230 от оп. №9 до участка заявителя в д. Поркузи Тосненского района ЛО (инв.№ 210000699) (14-1-10-0-08-06-3-1852) | I_14-1-10-0-08-06-3-1852 | 2019 | 2019 | нд | 0.074117 | 0 | 0.074117 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования ТП-456 в п. Ольшаники Выборгского района ЛО (инв. №170000042) (15-1-17-0-08-06-2-1468) | G_15-1-17-0-08-06-2-1468 | 2015 | 2019 | нд | 0.4314 | 0.030731 | 0.37677 | 0 | 0.023899 | нд | 0.011132 | 0.011132 | 0.011132
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Торговая от Пролетарского пр. до опоры с ответвлением к ж/д №5 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100001582) (16-1-06-0-08-06-2-1147) | I_16-1-06-0-08-06-2-1147 | 2016 | 2018 | нд | 0.86431 | 0.065816 | 0.70289 | 0 | 0.095601 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ТП-52 в районе ул. Советская в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100006923) (17-2-06-0-08-06-2-1245) | I_17-2-06-0-08-06-2-1245 | 2017 | 2018 | нд | 1.7599 | 0.12517 | 1.5781 | 0 | 0.056593 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КТП-237 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100006928) (17-2-06-0-08-06-2-1268) | I_17-2-06-0-08-06-2-1268 | 2017 | 2018 | нд | 1.6106 | 0.10969 | 1.4061 | 0 | 0.094751 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КТП-246 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 10006905) (17-2-06-0-08-06-2-1269) | I_17-2-06-0-08-06-2-1269 | 2017 | 2018 | нд | 1.6653 | 0.11888 | 1.4957 | 0 | 0.050661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Владимира Кохова в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (18-1-05-1-08-06-1-0476) | I_18-1-05-1-08-06-1-0476 | 2018 | 2019 | нд | 0.15928 | 0.013001 | 0.14628 | 0 | 0 | нд | 0.00050877 | 0.00050877 | 0.00050877
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-92 от оп.13 в сторону объекта заявителя в г. Луга ЛО (инв № 000002031) (18-1-06-0-08-06-1-0716) | I_18-1-06-0-08-06-1-0716 | 2019 | 2019 | нд | 0.048868 | 0 | 0.048868 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-50 от оп.39 до объекта заявителя в г. Луга ЛО (инв.№ 000001899) (18-1-06-0-08-06-1-0717) | I_18-1-06-0-08-06-1-0717 | 2019 | 2019 | нд | 0.048377 | 0 | 0.048377 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-524 до границы участка заявителя в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№000000771) (18-1-10-0-08-06-2-0820) | I_18-1-10-0-08-06-2-0820 | 2018 | 2018 | нд | 0.41251 | 0.0193 | 0.38271 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 "на участке от опоры №18 до опоры №23" от ТП-526 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№ 000000773) (18-1-10-0-08-06-2-0831) | I_18-1-10-0-08-06-2-0831 | 2018 | 2018 | нд | 0.58734 | 0.028214 | 0.54863 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-211 на участке от оп. № 4 до границы участка заявителя в п. Красный Бор Тосненского р-на ЛО (инв. № 210000669) (18-1-10-0-08-06-3-1027) | I_18-1-10-0-08-06-3-1027 | 2019 | 2019 | нд | 0.079643 | 0 | 0.079643 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до КК-3 на границе участка заявителя в пос. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 000004669) (18-1-17-0-08-06-1-1123) | I_18-1-17-0-08-06-1-1123 | 2019 | 2019 | нд | 0.0061683 | 0 | 0.0061683 | 0 | 0 | нд | 1.0139e-08 | 1.0139e-08 | 1.0139e-08
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до кабельного киоска № 2.2 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 170000375) (18-1-17-0-08-06-1-1150) | I_18-1-17-0-08-06-1-1150 | 2019 | 2019 | нд | 0.00482 | 0 | 0.00482 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 Л4 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000327) (18-1-20-0-08-06-1-0884) | I_18-1-20-0-08-06-1-0884 | 2018 | 2019 | нд | 0.033382 | 0.0057209 | 0.027661 | 0 | 0 | нд | 0.00022388 | 0.00022388 | 0.00022388
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛИ-0,4кВ ТП-29 фид. "Саши Забелина" (инв. №200000211) от опоры №27 до участка заявителя в Тихвинском районе ЛО (18-1-20-0-08-06-1-0938) | I_18-1-20-0-08-06-1-0938 | 2018 | 2019 | нд | 0.16947 | 0.051963 | 0.11451 | 0 | 0.0030013 | нд | 0.005192 | 0.005192 | 0.005192
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-10 кВ ф.8 от ТП-40 до ТП-41 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100003006) (18-2-06-0-08-06-2-0760) | I_18-2-06-0-08-06-2-0760 | 2018 | 2018 | нд | 2.3279 | 0.44234 | 1.8094 | 0 | 0.076144 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-105 по ул. Речная в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв.№100012684) (18-2-06-0-08-06-2-0778) | I_18-2-06-0-08-06-2-0778 | 2019 | 2019 | нд | 0.6115 | 0.040625 | 0.46758 | 0 | 0.10329 | нд | 0.5779 | 0.5779 | 0.5779
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001455) (18-2-06-0-08-06-2-0879) | I_18-2-06-0-08-06-2-0879 | 2018 | 2019 | нд | 0.37228 | 0.029865 | 0.3319 | 0 | 0.010508 | нд | 0.020507 | 0.020507 | 0.020507
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.21 ПС-259 до проектируемой МТП на пересечении ул. Ленина и ул.Толмачева в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№ 100000695) (18-2-06-0-08-06-2-0945) | I_18-2-06-0-08-06-2-0945 | 2018 | 2019 | нд | 0.36577 | 0.033049 | 0.3223 | 0 | 0.010424 | нд | 0.019868 | 0.019868 | 0.019868
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по Сиверскому шоссе от проектируемой МТП-10/0,4кВ до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001363) (18-2-06-0-08-06-2-1003) | I_18-2-06-0-08-06-2-1003 | 2018 | 2019 | нд | 1.1232 | 0.10884 | 1.0039 | 0 | 0.010504 | нд | 0.029731 | 0.029731 | 0.029731
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-27 по Оредежскому проезду в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001479) (18-2-06-0-08-06-2-1009) | I_18-2-06-0-08-06-2-1009 | 2018 | 2019 | нд | 0.66819 | 0.064944 | 0.59275 | 0 | 0.010504 | нд | 0.017745 | 0.017745 | 0.017745
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-246 по ул. Луговая до ул. Солнечная в п.Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100001582) (18-2-06-0-08-06-2-1058) | I_18-2-06-0-08-06-2-1058 | 2018 | 2019 | нд | 1.0451 | 0.073206 | 0.96141 | 0 | 0.010505 | нд | 0.036463 | 0.036463 | 0.036463
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-73 по ул. Советская до пересечения с ул. Железнодорожная в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО» (инв.№ 100001504) (18-2-06-0-08-06-2-1133) | I_18-2-06-0-08-06-2-1133 | 2018 | 2019 | нд | 0.96621 | 0.093908 | 0.86179 | 0 | 0.010504 | нд | 0.025598 | 0.025598 | 0.025598
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 по ул. Лейтенанта Шмидта в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (инв. № 100012555) (18-2-06-0-08-06-3-0494) | I_18-2-06-0-08-06-3-0494 | 2019 | 2019 | нд | 0.23137 | 0 | 0.18588 | 0 | 0.045489 | нд | 0.033005 | 0.033005 | 0.033005
1.1.4.2. | СосБ, РК ЛЭП-0,4 кВ Ст. Калище ТП К-1 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. №00000139) (18-2-08-0-08-06-1-0722) | I_18-2-08-0-08-06-1-0722 | 2019 | 2019 | нд | 0.014186 | 0 | 0.0091604 | 0 | 0.0050256 | нд | 0.0052652 | 0.0052652 | 0.0052652
1.1.4.2. | Всев, РК ТП-10/0,4 кВ (ТП-2817) в д. Ириновка Всеволожского района ЛО (инв. № 000002463) (18-2-10-0-08-06-3-1026) | I_18-2-10-0-08-06-3-1026 | 2019 | 2019 | нд | 0.024808 | 0 | 0.024808 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-10 кВ ф.05 от ПС-729 Н до ТП-412 в п. Павлово Кировского р-на ЛО от оп.87 до оп.96 (инв.№ 000000638) (14-1-10-0-08-06-2-1187) | G_14-1-10-0-08-06-2-1187 | 2019 | 2019 | нд | 0.54514 | 0.048612 | 0.48612 | 0 | 0.010405 | нд | 0.53857 | 0.53857 | 0.53857
1.1.4.2. | Гатч, РК СТП-1618 в д. Горки Гатчинского района ЛО (инв. № 000002691) (18-1-06-0-08-06-2-0479) | I_18-1-06-0-08-06-2-0479 | 2018 | 2019 | нд | 0.713 | 0.031232 | 0.67113 | 0 | 0.01064 | нд | 0.68218 | 0.68218 | 0.68218
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от оп.№8 до оп.№15 от ТП-551 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000787) (18-1-10-0-08-06-1-0964) | I_18-1-10-0-08-06-1-0964 | 2018 | 2019 | нд | 0.26067 | 0.056062 | 0.20461 | 0 | 0 | нд | 0.0010549 | 0.0010549 | 0.0010549
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-65 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв.№ 100000531) (18-1-10-0-08-06-2-1180) | I_18-1-10-0-08-06-2-1180 | 2018 | 2019 | нд | 0.49241 | 0.023549 | 0.46886 | 0 | 0 | нд | 0.46977 | 0.46977 | 0.46977
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-521 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000768) (18-1-10-0-08-06-3-1141) | I_18-1-10-0-08-06-3-1141 | 2019 | 2019 | нд | 0.04085 | 0 | 0.04085 | 0 | 0 | нд | 0.0060494 | 0.0060494 | 0.0060494
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ (Л-2 от оп.№50) от КТП-6 до границы участка заявителя в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв.№210000392) (18-1-10-0-08-06-3-1202) | I_18-1-10-0-08-06-3-1202 | 2019 | 2020 | нд | 0.68906 | 0.05608 | 0.57067 | 0 | 0.062311 | нд | 0.64426 | 0.64426 | 0.64426
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования БКТП-113 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв. № 000003962) (18-1-17-0-08-06-1-1007) | I_18-1-17-0-08-06-1-1007 | 2019 | 2019 | нд | 0.0067198 | 0 | 0.0067198 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-078 в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (инв. №170000444) (18-1-17-0-08-06-1-1034) | I_18-1-17-0-08-06-1-1034 | 2019 | 2019 | нд | 0.0077696 | 0 | 0.0077696 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования БКТП-368 в пос. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 000005415) (18-1-17-0-08-06-1-1035) | I_18-1-17-0-08-06-1-1035 | 2019 | 2019 | нд | 0.0053539 | 0 | 0.0053539 | 0 | 0 | нд | 1.0139e-08 | 1.0139e-08 | 1.0139e-08
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-201 в пос. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 000003331) (18-1-17-0-08-06-1-1036) | I_18-1-17-0-08-06-1-1036 | 2019 | 2019 | нд | 0.0072507 | 0 | 0.0072507 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до кабельного киоска № 2.1 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 170000377) (18-1-17-0-08-06-1-1149) | I_18-1-17-0-08-06-1-1149 | 2019 | 2019 | нд | 0.0045853 | 0 | 0.0045853 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4кВ ф. "Лазо, Боровая" от РП-1 (инв.№ 030000378) в г. Волхов ЛО (18-1-20-0-08-06-1-1301) | I_18-1-20-0-08-06-1-1301 | 2019 | 2019 | нд | 0.15428 | 0.013105 | 0.13105 | 0 | 0.010118 | нд | 0.13148 | 0.13148 | 0.13148
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-10 кВ ТП-145 ТП-131 в г. Волхов ЛО (инв.№ 030000406) (18-1-20-0-08-06-2-1233) | I_18-1-20-0-08-06-2-1233 | 2018 | 2019 | нд | 0.21584 | 0.016115 | 0.18949 | 0 | 0.010235 | нд | 0.012303 | 0.012303 | 0.012303
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ по ул. Володарского 25 (от опоры ВЛИ-0,4 кВ у дома № 30 по ул. Урицкого) до границ участка заявителя в г. Гатчина ЛО (инв. № 100001060) (18-2-06-0-08-06-1-0875) | I_18-2-06-0-08-06-1-0875 | 2018 | 2020 | нд | 0.44214 | 0.039272 | 0.39272 | 0 | 0.010151 | нд | 0.12232 | 0.12232 | 0.12232
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 по ул. Советских воинов в п. Кобринское Гатчинского р-на ЛО (инв. №100002096) (18-2-06-0-08-06-2-0880) | I_18-2-06-0-08-06-2-0880 | 2019 | 2019 | нд | 1.4147 | 0.11265 | 1.2744 | 0 | 0.027656 | нд | 0.14646 | 0.14646 | 0.14646
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-101 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100006875) (18-2-06-0-08-06-2-1005) | I_18-2-06-0-08-06-2-1005 | 2018 | 2019 | нд | 1.7953 | 0.18106 | 1.5628 | 0 | 0.051482 | нд | 1.6129 | 1.6129 | 1.6129
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Советская в п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001775) (18-2-06-0-08-06-2-1110) | I_18-2-06-0-08-06-2-1110 | 2018 | 2019 | нд | 0.17958 | 0.013366 | 0.1557 | 0 | 0.010511 | нд | 0.01411 | 0.01411 | 0.01411
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-88 по ул.Соболевского до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100012644) (18-2-06-0-08-06-2-1169) | I_18-2-06-0-08-06-2-1169 | 2018 | 2019 | нд | 0.58262 | 0.04716 | 0.49274 | 0 | 0.042725 | нд | 0.021411 | 0.021411 | 0.021411
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 по Сиверскому шоссе до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв № 100001480) (18-2-06-0-08-06-2-1170) | I_18-2-06-0-08-06-2-1170 | 2018 | 2019 | нд | 0.807 | 0.075506 | 0.68296 | 0 | 0.048529 | нд | 0.69804 | 0.69804 | 0.69804
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-22 в пгт. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100006931) (11-06/3-034) | I_11-06/3-034 | 2011 | 2018 | нд | 0.26533 | 0 | 0.26533 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 до опоры №7 по 12-ой улице в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (11-21/5-024.1 СМР, 2 ПИР) | I_11-21/5-024 | 2011 | 2018 | нд | 0.13262 | 0.012025 | 0.1206 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 до опоры №7 по 14-й улице п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (11-21/5-025.1 СМР, 2 ПИР) | I_11-21/5-025 | 2011 | 2018 | нд | 0.11955 | 0.0098389 | 0.10972 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 Л-3 от опоры №9 до опоры №22 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000773) (13-1-10-0-08-06-2-554) | G_13-1-10-0-08-06-2-554 | 2013 | 2017 | нд | 0.92208 | 0.077312 | 0.84477 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-409 в п. Павлово (инв. № 000000750) (13-1-10-0-08-06-2-680) | G_13-1-10-0-08-06-2-680 | 2013 | 2018 | нд | 0.28133 | 0.016267 | 0.26506 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-15 в п. Ульяновка (инв.№210000417) (13-1-21-0-08-06-2-739) | H_13-1-21-0-08-06-2-739 | 2013 | 2018 | нд | 0.75584 | 0.065347 | 0.68079 | 0 | 0.009702 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-63 в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (инв.№100006676) (15-1-06-0-08-06-2-1459) | G_15-1-06-0-08-06-2-1459 | 2015 | 2018 | нд | 0.49304 | 0 | 0.49304 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-237 по ул.Кирова в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001694) (15-2-06-0-08-06-2-0942) | G_15-2-06-0-08-06-2-0942 | 2015 | 2018 | нд | 1.3473 | 0.061857 | 1.275 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-301 по ул. Вокзальная до участка заявителей в г. Волосово ЛО (инв. №000001415) (16-1-08-0-08-06-2-0695) | I_16-1-08-0-08-06-2-0695 | 2016 | 2018 | нд | 0.24116 | 0 | 0.23616 | 0 | 0.005 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по пр. Кирова от ТП-48 до опоры с ответвлением к ж/д №33 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100012635) (16-2-06-0-08-06-2-1296) | I_16-2-06-0-08-06-2-1296 | 2016 | 2018 | нд | 0.28551 | 0.025493 | 0.2496 | 0 | 0.010424 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Марининская до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001456) (16-2-06-0-08-06-2-1297) | I_16-2-06-0-08-06-2-1297 | 2016 | 2018 | нд | 0.83083 | 0.037682 | 0.7452 | 0 | 0.047953 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-545 ф. "Кикино" от оп. №1 до оп. №4 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000401) (17-1-20-0-08-06-1-0637) | H_17-1-20-0-08-06-1-0637 | 2017 | 2018 | нд | 0.16554 | 0.027119 | 0.10621 | 0 | 0.032203 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от ТП-16 от оп. №7 до границ участка заявителя г. Лодейное поле ЛО (инв.№ 120000367) (17-1-20-0-08-06-1-1050) | I_17-1-20-0-08-06-1-1050 | 2017 | 2018 | нд | 0.15279 | 0.0096102 | 0.1347 | 0 | 0.0084746 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-232 до грациц участка заявителя в г. Выборг ЛО (17-2-05-0-08-06-3-1048) | I_17-2-05-0-08-06-3-1048 | 2017 | 2018 | нд | 0.1027 | 0 | 0.068096 | 0 | 0.0346 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПНз до ж/д по ул. Калинина и ул. Хвойная в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001476) (17-2-06-0-08-06-2-0950) | I_17-2-06-0-08-06-2-0950 | 2017 | 2018 | нд | 1.3604 | 0.076431 | 1.2191 | 0 | 0.064853 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-39(Н) по ул. Рошаля до дома заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100012633) (17-2-06-0-08-06-2-0951) | I_17-2-06-0-08-06-2-0951 | 2017 | 2018 | нд | 0.32071 | 0.020283 | 0.28993 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-30 до опоры с ответвлением к ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100012625) (17-2-06-0-08-06-2-0952) | I_17-2-06-0-08-06-2-0952 | 2017 | 2018 | нд | 0.78355 | 0.067597 | 0.7002 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛЗ-10кВ фидера №10 ПС-322 путем совместной подвески ВЛ-0,4кВ по опорам ВЛЗ-10кВ от проектируемой КТП до ул. Волжская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№000002712) (18-1-06-0-08-06-2-0651) | I_18-1-06-0-08-06-2-0651 | 2018 | 2018 | нд | 0.092219 | 0.0069184 | 0.074801 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛЗ-10кВ фидера №10 ПС-322 путем совместной подвески ВЛ-0,4кВ по опорам ВЛЗ-10кВ по ул. Астраханская от ул. Волжская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№000002712) (18-1-06-0-08-06-2-0652) | I_18-1-06-0-08-06-2-0652 | 2018 | 2018 | нд | 0.36136 | 0.033079 | 0.31778 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-43 в г. Кингисепп ЛО (Инв.№080000586) (18-1-08-0-08-06-1-0507) | I_18-1-08-0-08-06-1-0507 | 2018 | 2018 | нд | 0.0037506 | 0 | 0.0037506 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ г. Кингисепп ЛО (инв. №080000249) (по ул. Школьная от ТП-692 до участка заявителя в г. Кингисепп ЛО) (18-1-08-0-08-06-1-0723) | I_18-1-08-0-08-06-1-0723 | 2018 | 2018 | нд | 0.13171 | 0 | 0.043663 | 0 | 0.088051 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от оп. №12 Л-4 от ТП-410 до границ участка заявителя в п. Павлова Кировский р-на ЛО (инв.№ 000000751) (18-1-10-0-08-06-3-0738) | I_18-1-10-0-08-06-3-0738 | 2018 | 2018 | нд | 0.054531 | 0 | 0.054531 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приоз, РК РУ-0,4 кВ ТП-1083 (оборудование) в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. №000003353) (18-1-17-0-08-06-3-0501) | I_18-1-17-0-08-06-3-0501 | 2018 | 2018 | нд | 0.0062931 | 0 | 0.0062931 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ с совместной подвеской ВЛ-10 кВ по ул. Сузинской в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001341) (18-2-06-0-08-06-2-0496) | I_18-2-06-0-08-06-2-0496 | 2018 | 2018 | нд | 1.4409 | 0.087274 | 1.3379 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-55 по ул. Кноринская от ул. Надеждинская и до Сиверского Шоссе в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001346) (18-2-06-0-08-06-2-0636) | I_18-2-06-0-08-06-2-0636 | 2018 | 2018 | нд | 0.4989 | 0.037885 | 0.45051 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по Суворовскому пр. от ул. Калинина в сторону объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001353) (18-2-06-0-08-06-2-0641) | I_18-2-06-0-08-06-2-0641 | 2018 | 2018 | нд | 0.72854 | 0.046795 | 0.67124 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-64 по ул. Ракеевская с переподключением от ТП-129 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001359) (18-2-06-0-08-06-3-0495) | I_18-2-06-0-08-06-3-0495 | 2018 | 2018 | нд | 0.085011 | 0 | 0.044611 | 0 | 0.0404 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ГКТП-53 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000260) (16-1-20-0-08-06-3-0762) | I_16-1-20-0-08-06-3-0762 | 2016 | 2018 | нд | 1.3869 | 0 | 0.62015 | 0.7668 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ (совместная подвеска с ВЛ-0,4 кВ) от ВЛ-10 кВ ф. 716-02 на Школьном переулке до проектируемой ТП-37/3 (инв.№210000294) (11-21/1-066) | I_11-21/1-066 | 2011 | 2018 | нд | 1.7284 | 0.17603 | 1.4789 | 0 | 0.073432 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от оп. №7 ф.2 от КТП-51 по ул. Некрасова п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв.№ 210000489) (16-1-10-0-08-06-2-1013) | H_16-1-10-0-08-06-2-1013 | 2016 | 2018 | нд | 0.063862 | 0 | 0.063862 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-534 от опоры №1 до опоры №7 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№ 000000781) (17-1-10-0-08-04-2-0632) | I_17-1-10-0-08-04-2-0632 | 2017 | 2018 | нд | 0.53381 | 0.046297 | 0.48226 | 0 | 0.00525 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-30 оп.№12 до участка заявителя в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв.№210000269) (17-1-10-0-08-06-2-0647) | H_17-1-10-0-08-06-2-0647 | 2017 | 2018 | нд | 0.071306 | 0 | 0.071306 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТП-13 оп.№2 до оп.№6 в п.Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000414) (17-1-10-0-08-06-2-0654) | H_17-1-10-0-08-06-2-0654 | 2017 | 2018 | нд | 0.22775 | 0 | 0.22775 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-132 от оп. №2 до оп. № 6 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000738) (17-1-10-0-08-06-3-0743) | H_17-1-10-0-08-06-3-0743 | 2017 | 2018 | нд | 0.10955 | 0 | 0.10955 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 от оп. №3 до оп. №33 а в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000430) (17-1-10-0-08-06-3-0860) | H_17-1-10-0-08-06-3-0860 | 2017 | 2018 | нд | 0.09904 | 0 | 0.09904 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КР № 2 д. 19 по ул. Чкалова в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (инв.№ 100007121) (14-2-06-0-08-06-2-1322) | I_14-2-06-0-08-06-2-1322 | 2014 | 2018 | нд | 0.095544 | 0 | 0.095544 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Андреевская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (14-2-06-0-08-06-2-228) | H_14-2-06-0-08-06-2-228 | 2014 | 2018 | нд | 0.68572 | 0.029397 | 0.64582 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 по ул. Лермонтова в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100000935) (14-2-06-0-08-06-2-607) | H_14-2-06-0-08-06-2-607 | 2014 | 2017 | нд | 1.4941 | 0.11517 | 1.3072 | 0 | 0.071686 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-55 по ул. Кноринская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001450) (14-2-06-0-08-06-2-661) | H_14-2-06-0-08-06-2-661 | 2019 | 2019 | нд | 0.21593 | 0 | 0.21093 | 0 | 0.0050017 | нд | 0.0052652 | 0.0052652 | 0.0052652
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по ул.Детскосельская до ул. Кольцова в г.Гатчина ЛО (инв.№ 100001323) (16-1-06-0-08-06-2-0588) | H_16-1-06-0-08-06-2-0588 | 2016 | 2017 | нд | 1.0222 | 0.093888 | 0.85897 | 0 | 0.069314 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по ул. Кольцова в г.Гатчина ЛО (инв.№ 100000934) (16-1-06-0-08-06-2-0589) | H_16-1-06-0-08-06-2-0589 | 2016 | 2017 | нд | 1.8707 | 0.16398 | 1.6113 | 0 | 0.095411 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 по ул. Новая в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001953) (17-2-06-0-08-06-2-0494) | I_17-2-06-0-08-06-2-0494 | 2017 | 2017 | нд | 0.45226 | 0.038715 | 0.40312 | 0 | 0.010424 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-88 по ул. Соболевского и ул. Красная в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100012644) (17-2-06-0-08-06-2-0944) | I_17-2-06-0-08-06-2-0944 | 2017 | 2017 | нд | 0.71145 | 0.04757 | 0.64813 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-96 по Ленинградскому пр. в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100012648) (17-2-06-0-08-06-2-0945) | I_17-2-06-0-08-06-2-0945 | 2017 | 2017 | нд | 0.31277 | 0.019138 | 0.28313 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 по ул. Алексеевская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100012625) (17-2-06-0-08-06-2-0946) | I_17-2-06-0-08-06-2-0946 | 2017 | 2017 | нд | 0.39584 | 0.032402 | 0.34769 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-14(Н) по ул. Крупской и далее по Республиканскому пр. в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012667) (17-2-06-0-08-06-2-1152) | I_17-2-06-0-08-06-2-1152 | 2017 | 2018 | нд | 0.71985 | 0.048101 | 0.59346 | 0 | 0.078297 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по Пролетарскому пр. по ул. Крупской и далее по ул. Саши Никифорова п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012667) (17-2-06-0-08-06-2-1230) | I_17-2-06-0-08-06-2-1230 | 2017 | 2018 | нд | 0.96645 | 0.070216 | 0.8392 | 0 | 0.057027 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по Оредежскому пер. от ул. Саши Никифорова и далее по проезду к ж/д заявителя в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012667) (17-2-06-0-08-06-2-1231) | I_17-2-06-0-08-06-2-1231 | 2017 | 2018 | нд | 0.38754 | 0.027167 | 0.33205 | 0 | 0.028324 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№18 до оп.№20 ТП-545 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000784) (17-1-10-0-08-06-3-0980) | I_17-1-10-0-08-06-3-0980 | 2017 | 2018 | нд | 0.26554 | 0 | 0.25332 | 0 | 0.012215 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ "на участке Л-2 от ТП-3856" в с. Путилово Кировского р-на ЛО (инв.№000000809) (18-1-10-0-08-06-3-0889) | I_18-1-10-0-08-06-3-0889 | 2018 | 2018 | нд | 0.073433 | 0 | 0.073433 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до КК (КК-8, КК-13) многоквартирного дома в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. №170000442) (18-1-17-0-08-06-1-0728) | I_18-1-17-0-08-06-1-0728 | 2018 | 2018 | нд | 0.0086383 | 0 | 0.0086383 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-42 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000524) (18-1-20-0-08-06-2-0888) | I_18-1-20-0-08-06-2-0888 | 2018 | 2018 | нд | 1.9566 | 0.095126 | 1.8405 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 с совместным подвесом ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ фидера №3 ПС-322 в створе существующей ВЛ-0,4кВ по ул. Подольской до проектируемой КТП в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001456) (18-2-06-0-08-06-2-0546) | I_18-2-06-0-08-06-2-0546 | 2018 | 2018 | нд | 1.7735 | 0.084994 | 1.6145 | 0 | 0.074013 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП по ул. Ольгопольская до ж/д заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001428) (18-2-06-0-08-06-2-0547) | I_18-2-06-0-08-06-2-0547 | 2018 | 2018 | нд | 1.1186 | 0.045766 | 1.0571 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Щедрина от ул. Калинина до ул. Купальная в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100001353) (18-2-06-0-08-06-2-0724) | I_18-2-06-0-08-06-2-0724 | 2018 | 2018 | нд | 0.46041 | 0.036142 | 0.41377 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-22 по ул. Петровская от ул. Вокзальная до ул. Баркановская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001338) (18-2-06-0-08-06-2-0767) | I_18-2-06-0-08-06-2-0767 | 2018 | 2018 | нд | 0.65014 | 0.050863 | 0.58353 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от МТП-157 по пер. Дачный до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (ВЛ-0,4 кВ от ТП-55 инв. №100001346) (18-2-06-0-08-06-2-0774) | I_18-2-06-0-08-06-2-0774 | 2018 | 2018 | нд | 0.4857 | 0.039251 | 0.43595 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-108 по ул. Мичурина по проезду к объекту заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (ВЛ-0,4кВ от КТП-100 инв. № 100012650) (18-2-06-0-08-06-2-0775) | I_18-2-06-0-08-06-2-0775 | 2018 | 2018 | нд | 0.51713 | 0.034589 | 0.47204 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-15 по ул. Курицына до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001349) (18-2-06-0-08-06-2-0776) | I_18-2-06-0-08-06-2-0776 | 2018 | 2018 | нд | 0.34448 | 0.026674 | 0.30731 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-43 по ул. Камышинская до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001356) (18-2-06-0-08-06-2-0777) | I_18-2-06-0-08-06-2-0777 | 2018 | 2018 | нд | 1.0939 | 0.079079 | 1.0043 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-230 по ул. Мариинская от Нового шоссе в сторону объекта заявителя в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001766) (18-2-06-0-08-06-2-0779) | I_18-2-06-0-08-06-2-0779 | 2018 | 2018 | нд | 0.86828 | 0.067761 | 0.79002 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по ул. Марининской в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001456) (18-2-06-0-08-06-2-0816) | I_18-2-06-0-08-06-2-0816 | 2018 | 2018 | нд | 0.45753 | 0.033134 | 0.4139 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по ул. Комарова от Брацлавского пр. до ул.Островского в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв № 100001457) (18-2-06-0-08-06-2-0892) | I_18-2-06-0-08-06-2-0892 | 2018 | 2018 | нд | 1.4633 | 0.11491 | 1.3326 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-10 по ул. Толмачева в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001604) (14-2-06-0-08-04-2-455) | H_14-2-06-0-08-04-2-455 | 2014 | 2017 | нд | 1.1604 | 0.1027 | 1.042 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-54 до ул. Бакунина и далее по ул. Бакунина до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№000003612) (18-1-06-0-08-06-2-0766) | I_18-1-06-0-08-06-2-0766 | 2018 | 2018 | нд | 1.8299 | 0.14385 | 1.6703 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-322 от опоры № 1 до ТП-49 в п. Вырица (10-06/4-059.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | I_10-06/4-059 | 2010 | 2018 | нд | 0.016341 | 0 | 0.00059062 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛЗ-6 кВ, ф. 35-03 инв. 000001356 (12-2-15-0-08-06-2-488) | J_12-2-15-0-08-06-2-488 | 2012 | 2016 | нд | 0.41157 | 0.034429 | 0.37715 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ГКТП-54 в г Подпорожье ЛО (инв. № 150000267) (13-1-15-0-08-06-2-609) | J_13-1-15-0-08-06-2-609 | 2013 | 2016 | нд | 1.0053 | 0.094648 | 0.91066 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛЗ 10 кВ от ТП-28 до ТП-29 (инв.№200000205) (13-1-20-0-08-06-2-997) | G_13-1-20-0-08-06-2-997 | 2013 | 2016 | нд | 0.38157 | 0.03647 | 0.3451 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Станиславского, Крылова (пр), Гоголя" от ТП-168 до участка заявителя в г. Волхов ЛО (инв. №030000395) (14-1-03-0-08-06-2-1259) | G_14-1-03-0-08-06-2-1259 | 2014 | 2017 | нд | 1.7025 | 0.18305 | 1.5194 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-168 в г. Волхов ЛО (инв. №030000590) (14-1-03-0-08-06-2-1260) | J_14-1-03-0-08-06-2-1260 | 2014 | 2016 | нд | 0.70588 | 0.053655 | 0.65222 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Островского" от ТП-168 до участка заявителя в г. Волхов ЛО (инв. №030000407) (14-1-03-0-08-06-2-1261) | J_14-1-03-0-08-06-2-1261 | 2014 | 2016 | нд | 1.6695 | 0.14462 | 1.5249 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 ф. "Плеханово" до участка заявителя в г. Волхов (инв. №030000415) (14-1-03-0-08-06-2-355) | G_14-1-03-0-08-06-2-355 | 2014 | 2016 | нд | 1.8762 | 0.18166 | 1.6946 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-11 в г. Лодейное Поле ЛО (инв.№120000326) (14-1-12-0-08-06-1-507) | G_14-1-12-0-08-06-1-507 | 2014 | 2016 | нд | 0.077893 | 0 | 0.077893 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-6 кВ от ТП-27 до оп.31 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000410) (14-1-12-0-08-06-1-508) | G_14-1-12-0-08-06-1-508 | 2014 | 2016 | нд | 0.498 | 0 | 0.49078 | 0 | 0.0072228 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-45 в г. Подпорожье Ленинградской области (инв. № 150000543) (14-1-15-0-08-06-1-461) | G_14-1-15-0-08-06-1-461 | 2014 | 2016 | нд | 0.402 | 0 | 0.4015 | 0 | 0.0005 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-11 от опоры №6 ф. "Плеханово низ" до границ участка заявителя в г. Волхов ЛО (инв. № 030000364) (15-1-03-0-08-06-2-1539) | G_15-1-03-0-08-06-2-1539 | 2015 | 2016 | нд | 0.13916 | 0 | 0.13916 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ТП-112 в Лодейнопольском ГП Лодейнопольского района ЛО (инв. №120000799) (15-1-12-0-08-06-1-1163) | J_15-1-12-0-08-06-1-1163 | 2015 | 2016 | нд | 0.14698 | 0 | 0.14698 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000281) (15-1-15-0-08-06-2-0486) | J_15-1-15-0-08-06-2-0486 | 2015 | 2016 | нд | 0.2737 | 0.022064 | 0.25164 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-165 от оп. № 6 до оп. № 9 по ул. Вокзальная в г. Волхов ЛО (инв. № 030000343) (16-1-20-0-08-06-1-0748) | J_16-1-20-0-08-06-1-0748 | 2016 | 2016 | нд | 0.18257 | 0 | 0.18257 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-339 по ул. Усадьба ВИЗа в г. Волосово ЛО (инв. №000001460) (11-02/1-002) | J_11-02/1-002 | 2011 | 2017 | нд | 0.41185 | 0.035 | 0.37385 | 0 | 0.003 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-10 кВ от РТП-9 до ТП-360 фид. 09-08 в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв. № 000001476) (11-02/2-014) | J_11-02/2-014 | 2011 | 2014 | нд | 1.3096 | 0.096544 | 1.213 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 по ул.Садовая до объекта заявителя (инв. № 000001421) (12-1-02-0-08-06-2-532) | J_12-1-02-0-08-06-2-532 | 2012 | 2016 | нд | 2.5669 | 0.20671 | 2.3602 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-353 в д. Лагоново (инв. №000001464) (13-1-19-0-08-06-2-986) | G_13-1-19-0-08-06-2-986 | 2013 | 2016 | нд | 0.346 | 0.030605 | 0.3154 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4кВ от КТП-375 в п. Кикерино Волосовского р-на ЛО (инв. № 000001446) (14-1-19-0-08-06-2-1209) | J_14-1-19-0-08-06-2-1209 | 2014 | 2016 | нд | 0.68967 | 0.091529 | 0.59814 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-701 в г. Ивангород микр. Южный поселок Кингисеппского района ЛО (инв. № 0700000194) (15-1-08-0-08-06-1-0669) | J_15-1-08-0-08-06-1-0669 | 2015 | 2016 | нд | 0.38533 | 0 | 0.38533 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2 по ул. Загородная с изменением трассы существующей ВЛ-0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (инв. №080000255) (15-1-08-0-08-06-1-1068) | J_15-1-08-0-08-06-1-1068 | 2015 | 2016 | нд | 0.070272 | 0 | 0.070272 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4кВ от ГКТПн -40Б оп. №3 до оп. №2 по ул. Сиреневая в г. Сланцы ЛО (инв. №180000152) (15-1-08-0-08-06-1-1488) | J_15-1-08-0-08-06-1-1488 | 2015 | 2016 | нд | 0.0088749 | 0 | 0.0088749 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ от оп. № 9 до оп. № 10 ф. 10-ТП-717А в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (инв. №070000165) (15-1-08-0-08-06-1-1547) | J_15-1-08-0-08-06-1-1547 | 2015 | 2016 | нд | 0.0077703 | 0 | 0.0077703 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Псковская, ул. Садовая в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (инв. №070000167) (16-1-08-0-08-06-1-0051) | J_16-1-08-0-08-06-1-0051 | 2016 | 2016 | нд | 0.0083449 | 0 | 0.0083449 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-77 - ТП-31 по ул. Ново-Порхово в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000270) (16-1-08-0-08-06-1-0734) | J_16-1-08-0-08-06-1-0734 | 2016 | 2016 | нд | 0.013918 | 0 | 0.013918 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования КТП-334 киоскового типа ТМГ-160/10 в г. Волосово ЛО (инв. №000001485) (16-1-19-0-08-06-2-0041) | J_16-1-19-0-08-06-2-0041 | 2016 | 2017 | нд | 0.030823 | 0 | 0.030823 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-6 кВ, ТП-16, г. Выборг ТП 16 - ТП 153 инв. №050000211 (13-1-05-0-01-04-2-026) | J_13-1-05-0-08-06-2-1091 | 2013 | 2016 | нд | 1.349 | 0.11182 | 1.2002 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-192 по ул. Уральская, Новопоселковая до территориальных границ участков заявителей в г. Выборг ЛО (инв. № 050002054) (13-1-05-0-08-06-2-1111) | J_13-1-05-0-08-06-2-1111 | 2013 | 2016 | нд | 1.7487 | 0.16669 | 1.545 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-39 (13-2-05-0-08-06-2-1052) | J_13-2-05-0-08-06-2-1052 | 2013 | 2016 | нд | 1.19 | 0.10951 | 1.0619 | 0 | 0.0185 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 до территориальных границ участков заявителей (13-2-05-0-08-06-2-1053) | J_13-2-05-0-08-06-2-1053 | 2013 | 2016 | нд | 1.3653 | 0.13012 | 1.2167 | 0 | 0.0185 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-222 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002246) (14-1-05-0-08-06-2-071) | J_14-1-05-0-08-06-2-071 | 2014 | 2016 | нд | 1.1259 | 0.103 | 1.0106 | 0 | 0.012333 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 по ул. Кооперативная до границ участков заявителей в г. Выборг ЛО (инв. № 050002250) (14-1-05-0-08-06-2-072) | J_14-1-05-0-08-06-2-072 | 2014 | 2016 | нд | 1.9785 | 0.1915 | 1.7747 | 0 | 0.012333 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 по ул. Малая Водяная до границ участков заявителей в г. Выборг ЛО (инв. № 050002254) (14-1-05-0-08-06-2-073) | J_14-1-05-0-08-06-2-073 | 2014 | 2016 | нд | 0.36706 | 0.031808 | 0.32292 | 0 | 0.012333 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 до границ участка заявителя в п. Красный Холм Выборгского района ЛО (инв. № 050003497) (14-1-05-0-08-06-2-1425) | G_14-1-05-0-08-06-2-1425 | 2014 | 2016 | нд | 0.32406 | 0.025 | 0.29906 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Береговая от ТП-6 до участков заявителей в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. № 050002909) (14-1-05-0-08-06-2-456) | J_14-1-05-0-08-06-2-456 | 2014 | 2016 | нд | 1.2089 | 0.1132 | 1.0587 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-30 на ул. Школьная в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. № 050002988) (14-1-05-0-08-06-2-622) | G_14-1-05-0-08-06-2-622 | 2014 | 2017 | нд | 0.11285 | 0.00852 | 0.089326 | 0 | 0.015 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-153 до К-280 - ул. Васильева 3 в г. Выборг ЛО (инв. №050001796) (14-1-05-0-08-06-2-633) | J_14-1-05-0-08-06-2-633 | 2014 | 2016 | нд | 0.18195 | 0.022729 | 0.15922 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.31 от ПС35/10/6 "Калининская" до КТП-6/0,4 кВ в ур. Раппатилы г. Выборг ЛО (инв. №000002694) (15-1-05-0-08-06-1-1032) | J_15-1-05-0-08-06-1-1032 | 2015 | 2016 | нд | 0.12128 | 0.019915 | 0.10137 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №14 КТПН-5 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. №050002905) (15-1-05-0-08-06-1-1134) | J_15-1-05-0-08-06-1-1134 | 2015 | 2016 | нд | 0.14561 | 0.020169 | 0.12544 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Лесная в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв. № 050002823) (15-1-05-0-08-06-1-1502) | J_15-1-05-0-08-06-1-1502 | 2015 | 2016 | нд | 0.31339 | 0.021186 | 0.29221 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от РП-3 в г.Светогорск Выборгского района ЛО (инв. №050003056) (15-1-05-0-08-06-2-0425) | J_15-1-05-0-08-06-2-0425 | 2015 | 2016 | нд | 0.5536 | 0.060552 | 0.45605 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК распределительного киоска №10 (ШРН-4) в г.Светогорск Выборгского района ЛО (инв. №050003048) (15-1-05-0-08-06-2-0426) | J_15-1-05-0-08-06-2-0426 | 2015 | 2016 | нд | 0.14942 | 0.010815 | 0.1016 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от РП-3 по ул. Победы в г.Светогорск Выборгского района ЛО (инв. №050003059) (15-1-05-0-08-06-2-0427) | J_15-1-05-0-08-06-2-0427 | 2015 | 2016 | нд | 0.59427 | 0.04935 | 0.54492 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Высоцкая" ПП 4 фидер №03 в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв. №050002815) (15-1-05-0-08-06-2-0536) | J_15-1-05-0-08-06-2-0536 | 2015 | 2016 | нд | 4.2002 | 0.40616 | 3.7571 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-41 по ул. Восстановительная, Совхозная до границ участка заявителя в г. Выборг ЛО (инв. № 050001002) (16-1-05-0-08-06-1-0151) | J_16-1-05-0-08-06-1-0151 | 2016 | 2016 | нд | 0.61072 | 0.023729 | 0.58699 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-78 по ул. Рубероидная до участка заявителя в г. Выборг ЛО (инв. № 050001277) (16-1-05-0-08-06-1-0361) | J_16-1-05-0-08-06-1-0361 | 2016 | 2016 | нд | 0.2186 | 0.02 | 0.1986 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК МТП-10/0,4 кВ в п. Соколинское Выборгского района ЛО (инв. №000002979) (16-1-05-0-08-06-2-0042) | G_16-1-05-0-08-06-2-0042 | 2016 | 2016 | нд | 0.30108 | 0.023729 | 0.27735 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-304 до границ участка заявителя в п. Черкасово Выборгского района ЛО (инв. № 050002801) (16-1-05-0-08-06-2-0145) | G_16-1-05-0-08-06-2-0145 | 2016 | 2016 | нд | 0.12014 | 0.016949 | 0.10319 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-290 по ул. Полевая до границ участка заявителя в п.им. Кирова г. Выборг ЛО (инв. № 050002794) (16-1-05-0-08-06-2-0147) | G_16-1-05-0-08-06-2-0147 | 2016 | 2016 | нд | 0.22416 | 0.019492 | 0.20467 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-372 до участка зая-ля в п.Дубинино Выб-го р-на ЛО (инв.№000003059) (16-1-17-0-08-06-1-0682) | J_16-1-17-0-08-06-1-0682 | 2016 | 2016 | нд | 0.068388 | 0 | 0.068388 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-10 от ТП-529 от опоры №1 до опоры №9 в г.Отрадное (11-10/4-050) | J_11-10/4-050 | 2011 | 2016 | нд | 0.21967 | 0.019947 | 0.19973 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-507 от опоры №10 до опоры №19 в г.Отрадное (11-10/4-051) | J_11-10/4-051 | 2011 | 2016 | нд | 0.17558 | 0.015943 | 0.15964 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-520 от опоры №11 до опоры №14 в г.Отрадное (11-10/4-052) | J_11-10/4-052 | 2011 | 2016 | нд | 0.077508 | 0.0070553 | 0.070452 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опроры №7 до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ от КТП-58 по ул.Лесная (11-21/1-018.1 СМР, 2 ПИР) | J_11-21/1-018 | 2011 | 2016 | нд | 0.039767 | 0.003611 | 0.036156 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-39 по Клубному проезду и ул.Куйбышева (11-21/1-019) | J_11-21/1-019 | 2011 | 2016 | нд | 0.44382 | 0.040092 | 0.40373 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 до опоры 30 (11-21/1-027.1 СМР, 2 ПИР) | J_11-21/1-027 | 2011 | 2016 | нд | 2.2457 | 0.2041 | 2.0416 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от оп.№2 ВЛ-0,4 кВ ТП-206 до объекта, п.Красный бор (11-21/2-011.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_11-21/2-011 | 2011 | 2016 | нд | 0.11181 | 0.010098 | 0.10171 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-221 до магазина по ул. Бадаевская, п.Красный бор (11-21/2-016) | J_11-21/2-016 | 2011 | 2016 | нд | 0.22698 | 0.02013 | 0.20685 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК КТП-17 г. Никольское (11-21/3-014) | J_11-21/3-014 | 2011 | 2016 | нд | 0.49675 | 0.13717 | 0.35958 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-6 ф.2 п.Ульновка (11-21/5-014) | J_11-21/5-014 | 2011 | 2016 | нд | 2.0988 | 0.19081 | 1.908 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 п.Ульяновка (11-21/5-073) | J_11-21/5-073 | 2011 | 2016 | нд | 0.19709 | 0.017919 | 0.17918 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 до оп.№12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 по ул.Захарьевская п.Ульяновка (инв.№210000457) (11-21/5-090) | J_11-21/5-090 | 2011 | 2016 | нд | 0.62772 | 0.04639 | 0.58133 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-66 до опоры №10 по Дачному пер. п. Ульяновка (инв.№ 210000495) (11-21/5-096) | J_11-21/5-096 | 2011 | 2016 | нд | 0.69709 | 0.044063 | 0.65302 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-755 от опоры №1 до опоры №31 в п. Назия (12-1-10-0-08-06-2-203) | G_12-1-10-0-08-06-2-203 | 2012 | 2016 | нд | 1.4199 | 0.084853 | 1.3351 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-521 Л-5 от оп. № 6 до оп. № 13 в г. Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-558) | G_13-1-10-0-08-06-2-558 | 2013 | 2017 | нд | 0.75489 | 0.063275 | 0.69161 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-522 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000769) (13-1-10-0-08-06-2-682) | G_13-1-10-0-08-06-2-682 | 2013 | 2016 | нд | 0.61188 | 0.048658 | 0.56322 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 по Красной наб. до опоры №15 (инв.№210000294) (13-1-21-0-08-06-2-178) | G_13-1-21-0-08-06-2-178 | 2013 | 2016 | нд | 0.86592 | 0.071292 | 0.79463 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 по пер. Сергеевский (ул. Карла Либкнехта) в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№210000467)(13-1-21-0-08-06-2-431) | G_13-1-21-0-08-06-2-431 | 2013 | 2016 | нд | 0.49135 | 0.030025 | 0.46133 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 до опоры № 23 ф. 3 в пос.Ульяновка (инв.№210000495) (13-1-21-0-08-06-2-605) | J_13-1-21-0-08-06-2-605 | 2013 | 2016 | нд | 0.90156 | 0.058568 | 0.843 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-19 г Тосно ЛО (инв.№210000229) (13-1-21-0-08-06-2-724) | J_13-1-21-0-08-06-2-724 | 2013 | 2016 | нд | 0.038921 | 0.003654 | 0.035267 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК ТП в пос. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв. №000001652) (14-1-04-0-08-06-2-002) | J_14-1-04-0-08-06-2-002 | 2014 | 2016 | нд | 0.50531 | 0.037526 | 0.45466 | 0 | 0.013125 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-533 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000780) (14-1-10-0-08-06-2-1294) | G_14-1-10-0-08-06-2-1294 | 2014 | 2016 | нд | 0.28273 | 0.021683 | 0.26104 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 ф.1 от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ до участка заявителя в г. Тосно ЛО (инв. № 210000229) (14-1-21-0-08-06-2-1253) | G_14-1-21-0-08-06-2-1253 | 2014 | 2016 | нд | 0.67 | 0.064146 | 0.5762 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №10 по пер. радищева до опоры №21 по ул.2-ая от ТП-16 в г.Тосно ЛО (инв. №210000218) (14-1-21-0-08-06-2-1327) | G_14-1-21-0-08-06-2-1327 | 2014 | 2016 | нд | 0.61745 | 0.057265 | 0.53052 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-51 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000489) (14-1-21-0-08-06-2-492) | G_14-1-21-0-08-06-2-492 | 2014 | 2016 | нд | 0.095965 | 0 | 0.095965 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-534 до опоры №13 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000781) (15-1-10-0-08-06-1-0451) | J_15-1-10-0-08-06-1-0451 | 2015 | 2016 | нд | 0.22574 | 0 | 0.22574 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-6 кВ от опоры №83 ВЛ-6 кВ ф. 720-14 до ТП 6/0,4 кВ в п. Михайловский Кировского р-на ЛО (инв. №0000027370) (15-1-10-0-08-06-1-0551) | J_15-1-10-0-08-06-1-0551 | 2015 | 2016 | нд | 0.066677 | 0 | 0.066677 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-33 в г. Шлиссельбурге, Кировского района, ЛО (инв. №220000209) (15-1-10-0-08-06-1-0617) | J_15-1-10-0-08-06-1-0617 | 2015 | 2016 | нд | 0.044923 | 0 | 0.044923 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-121 Л-3 в г. Кировск ЛО (инв. №000000734) (15-1-10-0-08-06-1-0796) | J_15-1-10-0-08-06-1-0796 | 2015 | 2016 | нд | 0.036853 | 0 | 0.036853 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО (инв. № 220000172) (15-1-10-0-08-06-1-0804) | J_15-1-10-0-08-06-1-0804 | 2015 | 2016 | нд | 0.22455 | 0 | 0.22455 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-4 в п. Старая Малукса Кировского района ЛО (инв. № 000000747) (15-1-10-0-08-06-1-0805) | H_15-1-10-0-08-06-1-0805 | 2015 | 2017 | нд | 0.025505 | 0 | 0.025505 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-17 от ТП-508 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000765) (15-1-10-0-08-06-1-0806) | J_15-1-10-0-08-06-1-0806 | 2015 | 2016 | нд | 0.1578 | 0 | 0.1578 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-526 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000773) (15-1-10-0-08-06-1-0807) | J_15-1-10-0-08-06-1-0807 | 2015 | 2016 | нд | 0.10195 | 0 | 0.10195 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-527 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000774) (15-1-10-0-08-06-1-0808) | J_15-1-10-0-08-06-1-0808 | 2015 | 2016 | нд | 0.19655 | 0 | 0.19655 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-6 от ТП-520 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000767) (15-1-10-0-08-06-1-0811) | J_15-1-10-0-08-06-1-0811 | 2015 | 2016 | нд | 0.044554 | 0 | 0.044554 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-528 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000775) (15-1-10-0-08-06-1-0812) | J_15-1-10-0-08-06-1-0812 | 2015 | 2016 | нд | 0.14607 | 0 | 0.14607 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от ТП-532 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000779) (15-1-10-0-08-06-1-0813) | J_15-1-10-0-08-06-1-0813 | 2015 | 2016 | нд | 0.13058 | 0 | 0.13058 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-523 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000770) (15-1-10-0-08-06-1-0814) | J_15-1-10-0-08-06-1-0814 | 2015 | 2016 | нд | 0.10487 | 0 | 0.10487 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-527 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000774) (15-1-10-0-08-06-1-0842) | J_15-1-10-0-08-06-1-0842 | 2015 | 2016 | нд | 0.2229 | 0 | 0.2229 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-137 в г. Кировск Кировского района ЛО (инв. № 000002890) (15-1-10-0-08-06-1-0843) | J_15-1-10-0-08-06-1-0843 | 2015 | 2016 | нд | 0.071357 | 0 | 0.071357 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от ТП-410 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. № 000000751) (15-1-10-0-08-06-1-0851) | J_15-1-10-0-08-06-1-0851 | 2015 | 2016 | нд | 0.097244 | 0 | 0.097244 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-545 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000784) (15-1-10-0-08-06-1-0853) | J_15-1-10-0-08-06-1-0853 | 2015 | 2016 | нд | 0.020742 | 0 | 0.020742 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО (инв. № 220000183) (15-1-10-0-08-06-1-0856) | J_15-1-10-0-08-06-1-0856 | 2015 | 2016 | нд | 0.17049 | 0 | 0.17049 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-3819 от опоры №22 до оп.№22.3 в д. Жихарево Кировский район ЛО (инв. № 000000719) (15-1-10-0-08-06-1-0864) | J_15-1-10-0-08-06-1-0864 | 2015 | 2016 | нд | 0.083681 | 0 | 0.083681 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-520 от опоры № 1 до опоры № 15 в г.Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000767) (15-1-10-0-08-06-1-0950) | J_15-1-10-0-08-06-1-0950 | 2015 | 2016 | нд | 0.13288 | 0 | 0.13288 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-507 в пролетах от опоры №5 до опоры №9 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. №000000764) (15-1-10-0-08-06-1-1065) | J_15-1-10-0-08-06-1-1065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-4 от ТП-7А в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО (инв. № 220000144) (15-1-10-0-08-06-1-1091) | J_15-1-10-0-08-06-1-1091 | 2015 | 2016 | нд | 0.05386 | 0 | 0.05386 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-531 от оп. №13 до оп. №15 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000778) (15-1-10-0-08-06-1-1247) | J_15-1-10-0-08-06-1-1247 | 2015 | 2016 | нд | 0.05003 | 0 | 0.05003 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от КТП-318 в п. Мга Кировского района ЛО (инв. №000002898) (15-1-10-0-08-06-1-1299) | J_15-1-10-0-08-06-1-1299 | 2015 | 2016 | нд | 0.080323 | 0 | 0.080323 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-422 от опоры № 4 до опоры № 10 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. № 000000757) (15-1-10-0-08-06-1-1396) | J_15-1-10-0-08-06-1-1396 | 2015 | 2016 | нд | 0.090786 | 0 | 0.090786 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-107 от опоры №12 до объекта заявителя в г. Кировск ЛО (инв. №000000711) (15-1-10-0-08-06-1-1455) | G_15-1-10-0-08-06-1-1455 | 2015 | 2016 | нд | 0.258 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-8 до границ участка заявителя в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО (инв. №220000185) (15-1-10-0-08-06-1-1505) | J_15-1-10-0-08-06-1-1505 | 2015 | 2016 | нд | 0.052656 | 0 | 0.052656 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КТП-761 в д. Карловка (Назия) Кировского района ЛО (инв. № 000001278) (15-1-10-0-08-06-2-0402) | G_15-1-10-0-08-06-2-0402 | 2015 | 2016 | нд | 0.29627 | 0.022285 | 0.27399 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП-757 от оп. № 18 до оп. № 29 в п. Назия Кировского р-на ЛО (инв. № 000000804) (15-1-10-0-08-06-2-0421) | G_15-1-10-0-08-06-2-0421 | 2015 | 2016 | нд | 0.80667 | 0.061823 | 0.71518 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-6 от КТП-2 в пролетах от опоры №6 до опоры №8 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО (инв. № 220000183) (15-1-10-0-08-06-2-1288) | H_15-1-10-0-08-06-2-1288 | 2015 | 2017 | нд | 0.15625 | 0 | 0.15625 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 от оп. №3 до опоры № 139 а в п. Мга Кировского района ЛО (Инв. № 000000795) (15-1-10-0-08-06-3-1043) | J_15-1-10-0-08-06-3-1043 | 2015 | 2016 | нд | 0.32631 | 0.026273 | 0.30004 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-7 от оп.№9 до оп. №15 в г. Тосно ЛО (инв. №210000193) (15-1-21-0-08-06-1-0450) | J_15-1-21-0-08-06-1-0450 | 2015 | 2016 | нд | 0.20938 | 0 | 0.20938 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от СТП 6/0,4 кВ до участка заявителя в д. Поги Тосненского района ЛО (инв. №000002688) (15-1-21-0-08-06-1-1237) | J_15-1-21-0-08-06-1-1237 | 2015 | 2016 | нд | 0.051203 | 0 | 0.051203 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от оп. №8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9 (ТП-1281) до участка заявителя в п. Форносово Тосненского района ЛО (инв.№000002218) (15-1-21-0-08-06-1-1550) | G_15-1-21-0-08-06-1-1550 | 2015 | 2016 | нд | 0.061746 | 0 | 0.061746 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-7 от опоры №10 до опоры №18 в г. Тосно ЛО (инв. №210000193) (15-1-21-0-08-06-2-0683) | J_15-1-21-0-08-06-2-0683 | 2015 | 2016 | нд | 0.12951 | 0 | 0.12951 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТП-17 до участка заявителя в г. Никольское Тосненского р-на ЛО (инв.№210000581) (15-1-21-0-08-06-3-1037) | J_15-1-21-0-08-06-3-1037 | 2015 | 2016 | нд | 0.078659 | 0 | 0.078659 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 ф. 4 от ТП-227 в п. Красный Бор Тосненский р-н ЛО (инв. №210000693) (16-1-10-0-08-06-3-0526) | J_16-1-10-0-08-06-3-0526 | 2016 | 2016 | нд | 0.061501 | 0 | 0.061501 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-547 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв.№000000785) (16-1-10-0-08-06-3-0552) | H_16-1-10-0-08-06-3-0552 | 2016 | 2017 | нд | 0.05152 | 0 | 0.05152 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проек-ой КТП по ул. Воскова до объекта в п. Вырица (10-06/4-078.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_10-06/4-078 | 2010 | 2017 | нд | 0.040064 | 0.028846 | 0.011218 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КТП-17 в п. Вырица Гатчина (11-06/4-013) | J_11-06/4-013 | 2011 | 2016 | нд | 0.021267 | 0.021267 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Чапаева на участке от КТП-17 до переулка к дому Вырица Гатчина (11-06/4-014) | J_11-06/4-014 | 2011 | 2016 | нд | 0.011989 | 0.011989 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Максима Горького от ТП-26 до опоры с ответвлением к ж/д. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (11-06/4-141) | J_11-06/4-141 | 2011 | 2017 | нд | 0.82389 | 0.07432 | 0.73382 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС-322 на участке от опоры №1 до опоры №24 в п. Вырица (11-06/4-148) | G_11-06/4-148 | 2011 | 2016 | нд | 3.7596 | 0.18087 | 3.5787 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Жертв Революции от ТП-47 до ж/д по ул. Соболевского и ул. Андреевская в п. Вырица (11-06/4-149) | G_11-06/4-149 | 2011 | 2016 | нд | 3.5357 | 0.27658 | 3.2591 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ж/д по ул.Железнодорожная в п.Дружная Горка (11-06/5-004) | J_11-06/5-004 | 2011 | 2016 | нд | 0.491 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 до ж/д по ул. Тельмана в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-071) | J_12-2-06-0-08-06-2-071 | 2012 | 2015 | нд | 0.38837 | 0 | 0.37612 | 0 | 0.012257 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-74Н до ж/д по ул. Комарова в п. Вырица Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-354) | J_12-2-06-0-08-06-2-354 | 2012 | 2016 | нд | 1.5212 | 0 | 1.5056 | 0 | 0.015636 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ж/д по ул. Ленина в п. Вырица (инв.№100001502) (12-2-06-0-08-06-2-359) | J_12-2-06-0-08-06-2-359 | 2012 | 2015 | нд | 0.45227 | 0 | 0.43686 | 0 | 0.01542 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-204 от ул. Центральная по проезду к ж/д в п. Торфяное (12-2-06-0-08-06-2-473) | J_12-2-06-0-08-06-2-473 | 2012 | 2015 | нд | 0.39643 | 0 | 0.39643 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 до ж/д по ул. Садовая в п. Дружная Горка (12-2-06-0-08-06-2-481) | J_12-2-06-0-08-06-2-481 | 2012 | 2016 | нд | 1.2153 | 0 | 1.2153 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.322-11 от оп.6 по ул. Володарского до оп.10 по ул. Л. Шмидта в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 000001234) (12-2-06-0-08-06-2-579) | J_12-2-06-0-08-06-2-579 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 по ул.Лазо от ул.Труда в сторону ж/д №30Б в п.Вырица (13-2-06-0-08-06-2-134) | J_13-2-06-0-08-06-2-134 | 2013 | 2016 | нд | 0.31463 | 0 | 0.31463 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ул. Жертв Революции, по ул. Сергучевская до ответвления к ж.д. в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-328) | J_13-2-06-0-08-06-2-328 | 2013 | 2016 | нд | 0.82018 | 0 | 0.82018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ф.3 ПС-322 до ТП-15 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100000638) (13-2-06-0-08-06-2-434) | G_13-2-06-0-08-06-2-434 | 2013 | 2016 | нд | 3.5532 | 0 | 3.5532 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.322-03 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100000680) (13-2-06-0-08-06-2-469) | G_13-2-06-0-08-06-2-469 | 2013 | 2016 | нд | 1.8758 | 0 | 1.8758 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ фидера №8 ПС-322 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100000645) (13-2-06-0-08-06-2-491) | G_13-2-06-0-08-06-2-491 | 2013 | 2016 | нд | 1.4212 | 0 | 1.4212 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 по Урицкому пр., по Колхозному пер., по ул. Островского в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001334) (13-2-06-0-08-06-2-498) | J_13-2-06-0-08-06-2-498 | 2013 | 2016 | нд | 1.5394 | 0 | 1.5394 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-"Вырица" от ПП-7 в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-528) | G_13-2-06-0-08-06-2-528 | 2013 | 2017 | нд | 1.419 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1(Н) по ул. Нижегородская до ул. Симбирская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001421) (13-2-06-0-08-06-2-692) | G_13-2-06-0-08-06-2-692 | 2013 | 2016 | нд | 0.90846 | 0 | 0.90846 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1(Н) по ул. Зареченская от ул. Нижегородская до оп. с ответвлением к ж\д заявителя в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-693) | J_13-2-06-0-08-06-2-693 | 2013 | 2016 | нд | 0.44348 | 0 | 0.44348 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-1(Н) по Волог-му пр. от ул.Ниже-ая до ул.Ярос-ая, по ул.Ярос-ая до оп. с ответ-ем к ж\д заяв-ля в п.Вырица (13-2-06-0-08-06-2-694) | J_13-2-06-0-08-06-2-694 | 2013 | 2016 | нд | 0.78318 | 0 | 0.78318 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10кВ ф.4 ПС-35/10 от ТП-7 до проектируемой МТП на пересечении ул.Софийской и ул.Средней в п. Вырица (инв.№ 100000638) (13-2-06-0-08-06-2-962) | G_13-2-06-0-08-06-2-962 | 2013 | 2017 | нд | 1.462 | 0 | 1.462 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-17 от проектируемой МТП на пересечении ул.Софийской и ул.Средней в п. Вырица (инв.№100001463) (13-2-06-0-08-06-2-963) | G_13-2-06-0-08-06-2-963 | 2013 | 2017 | нд | 2.155 | 0 | 2.155 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Сергучевская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001333) (14-2-06-0-08-06-2-599) | G_14-2-06-0-08-06-2-599 | 2014 | 2017 | нд | 1.1807 | 0.089998 | 1.0802 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Солодухина от оп. № 1 до конц. оп. в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (инв. №100000957) (15-1-06-0-08-06-2-1461) | G_15-1-06-0-08-06-2-1461 | 2015 | 2016 | нд | 0.24677 | 0 | 0.24677 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-21 до шкафа РУ-0,4 кВ в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. №100012697) (15-1-06-0-08-06-2-1504) | G_15-1-06-0-08-06-2-1504 | 2015 | 2016 | нд | 0.089527 | 0 | 0.089527 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 от ТП-230 по ул. Полевая в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001766) (16-1-06-0-08-06-3-0538) | J_16-1-06-0-08-06-3-0538 | 2016 | 2016 | нд | 0.30271 | 0 | 0.30271 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-119 в п.Вырица Гатчинского района ЛО (16-1-06-0-08-06-3-0842) | J_16-1-06-0-08-06-3-0842 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры № 39 ТП-56 до границ участка заявителя в п. Толмачево Лужского района ЛО (инв. № 130000161) (16-1-13-0-08-06-1-0377) | J_16-1-13-0-08-06-1-0377 | 2016 | 2016 | нд | 0.24403 | 0 | 0.24403 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК распределительного киоска № 65, ТП-14 (ШРН-3) в г. Выборг ЛО (инв. №050000579) (15-1-05-0-08-04-1-1148) | J_15-1-05-0-08-04-1-1148 | 2015 | 2016 | нд | 0.057478 | 0.010424 | 0.047054 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-14 К17 - К65 в г. Выборг ЛО (инв. №050000610) (15-1-05-0-08-04-1-1150) | J_15-1-05-0-08-04-1-1150 | 2015 | 2016 | нд | 0.10869 | 0.014576 | 0.094115 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 до земельного участка заявителя в г. Луга ЛО (инв. №000001848) (16-1-06-0-08-04-3-0605) | J_16-1-06-0-08-04-3-0605 | 2016 | 2016 | нд | 0.15186 | 0 | 0.15186 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-35 до опоры №1 в г. Луга ЛО (инв. №000001850) (16-1-06-0-08-04-3-0606) | J_16-1-06-0-08-04-3-0606 | 2016 | 2016 | нд | 0.049706 | 0 | 0.049706 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КР д. 7Б по ул.Соборной в г. Гатчина (инв. №100007054) (13-2-06-0-08-04-2-1228) | J_13-2-06-0-08-04-2-1228 | 2013 | 2016 | нд | 0.11036 | 0 | 0.11036 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф."Труфаново" от ТП-38 до участка заявителя (13-2-03-0-08-06-2-167) | J_13-2-03-0-08-06-2-167 | 2013 | 2015 | нд | 0.5507 | 0 | 0.5507 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-26 в г. Волхов ЛО (инв. №030000272) (14-1-03-0-08-06-2-358) | J_14-1-03-0-08-06-2-358 | 2014 | 2015 | нд | 0.49649 | 0 | 0.49649 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-27 кабельный выход на ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская, Майская" в г. Волхов ЛО (инв. № 030000638) (14-1-03-0-08-06-2-581) | J_14-1-03-0-08-06-2-581 | 2014 | 2015 | нд | 0.07114 | 0 | 0.07114 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Частные дома" от ТП-144 до участка заявителя в г. Волхов ЛО (инв. №030000422) (14-1-03-0-08-06-2-447) | J_14-1-03-0-08-06-2-447 | 2014 | 2015 | нд | 0.053991 | 0 | 0.053991 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-174 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000248) (15-1-03-0-08-06-1-0411) | J_15-1-03-0-08-06-1-0411 | 2015 | 2015 | нд | 0.0082517 | 0 | 0.0082517 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ фид. "Симанково" от ТП-172 в г.Волхов (11-03/1-048) | J_11-03/1-048 | 2011 | 2014 | нд | 5.2819 | 0.5049 | 4.777 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-10 кВ от ТП-169 до ТП-172 в г.Волхов (11-03/1-047) | J_11-03/1-047 | 2011 | 2014 | нд | 1.5365 | 0.12843 | 1.4081 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-172 в г.Волхов (11-03/1-049) | J_11-03/1-049 | 2011 | 2014 | нд | 0.33216 | 0.011836 | 0.32033 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ фидер "Графтио" от РП-2 (12-1-03-0-08-06-2-206) | J_12-1-03-0-08-06-2-206 | 2012 | 2014 | нд | 0.52123 | 0.04609 | 0.47514 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ фидер "Державина, ул. Глинки" от ТП-21 (12-1-03-0-08-06-2-226) | J_12-1-03-0-08-06-2-226 | 2012 | 2014 | нд | 0.83752 | 0.074794 | 0.76273 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ фидер "Суворова" от РП-1 (12-1-03-0-08-06-2-225) | J_12-1-03-0-08-06-2-225 | 2012 | 2014 | нд | 0.68455 | 0.060918 | 0.62363 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо 2" от РП-1 (13-1-03-0-08-06-2-004) | J_13-1-03-0-08-06-2-004 | 2013 | 2014 | нд | 0.67821 | 0.059565 | 0.61865 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 ф. "ул. Тихвинская, Цветочная" до участка заявителя в г. Волхов ЛО (инв. № 030000352) (14-1-03-1-08-06-2-314) | J_14-1-03-1-08-06-2-314 | 2014 | 2015 | нд | 0.12157 | 0 | 0.12157 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Кикино" от КТП-545 участка заявителя (13-1-03-0-08-06-2-025) | J_13-1-03-0-08-06-2-025 | 2013 | 2014 | нд | 2.0864 | 0.18897 | 1.8974 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК ЛЭП-10 кВ ф. 601-10 от ТП-319 в п.Токсово (11-04/11-021) | J_11-04/11-021 | 2011 | нд | нд | 4.2723 | 0.42723 | 3.8451 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК ТП-319 на пересечении ул. Санаторная и ул.Туристов в п.Токсово (11-04/11-022) | J_11-04/11-022 | 2011 | нд | нд | 0.5777 | 0 | 0.5777 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 по ул. Полевая до границ участка заявителя в п. им. Кирова Выборгского района ЛО (инв. №050002794) (15-1-05-0-08-06-1-0489) | J_15-1-05-0-08-06-1-0489 | 2015 | 2015 | нд | 0.11631 | 0.025 | 0.091308 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ от КТП-157 до уч. заявит. в пос.Красный Холм Каменногорского г.п. (инв. №050003499) (15-1-05-0-08-06-1-0550) | J_15-1-05-0-08-06-1-0550 | 2015 | 2015 | нд | 0.057973 | 0.016949 | 0.041024 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-10 кВ от фид. 159-31 до КТП-109 в п. Соколинское Выборгского района ЛО (инв. №050003732) (15-1-05-0-08-06-1-0763) | J_15-1-05-0-08-06-1-0763 | 2015 | 2015 | нд | 0.067428 | 0.02 | 0.047428 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-5 по ул. Пляжная до участков заявителей в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. №050002905) (11-05/3-016) | J_11-05/3-016 | 2011 | 2014 | нд | 4.0986 | 0.37139 | 3.7272 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Центральная до границ участка заявителя в г. Высоцк Выборгского района ЛО (14-1-05-0-08-06-2-095) | J_14-1-05-0-08-06-2-095 | 2014 | 2014 | нд | 0.59613 | 0.053806 | 0.54232 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ, КТПН-5, ул. Пляжная в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. № 050002905) (14-1-05-0-08-06-1-1306) | J_14-1-05-0-08-06-1-1306 | 2014 | 2015 | нд | 0.135 | 0.021375 | 0.11363 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-222 (инв. № 407917) по ул.Зеленая Аллея в г.Выборге (11-05/1-045) | J_11-05/1-045 | 2011 | нд | нд | 0.014979 | 0 | 0.014979 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-222 (11-05/1-085) | J_11-05/1-085 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Солнечная от пересечения с ул. Ополченцев до объекта в г. Гатчина (11-06/1-018) | J_11-06/1-018 | 2011 | 2015 | нд | 0.59472 | 0.052951 | 0.52951 | 0 | 0.012257 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ТП-100 по ул. Мичурина до Ленинградского пр. в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000680) (11-06/4-059) | J_11-06/4-059 | 2011 | 2017 | нд | 0.083539 | 0.052099 | 0.022024 | 0 | 0.0094164 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ Ф-3 от ТП-92 до ТП-29 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (11-06/4-150) | J_11-06/4-150 | 2011 | 2015 | нд | 0.75663 | 0.38203 | 0.3524 | 0 | 0.022199 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО (11-06/4-151) | J_11-06/4-151 | 2011 | 2015 | нд | 0.40841 | 0.22052 | 0.17594 | 0 | 0.011954 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Новая в п. Кобринское (13-2-06-0-08-06-2-734) | J_13-2-06-0-08-06-2-734 | 2013 | 2015 | нд | 0.05901 | 0 | 0.042903 | 0 | 0.016107 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 по ул. Нагорная и далее по ул. Озерная до опоры с ответвлением к объекту в г. Гатчина ЛО(11-06/1-012.1 СМР, 2 ПИР) | J_11-06/1-012 | 2011 | 2015 | нд | 0.62924 | 0.11551 | 0.49528 | 0 | 0.018445 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 по Корпиковскому ш. к ж/д 55 (инв.№ 100000971) (11-06/1-015.1 СМР, 2 ПИР) | J_11-06/1-015 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 по ул.120 Гатчинской дивизии на уча. от опоры с ответвлением к ж/д №43 до перес. с ул.Офицерской (11-06/1-060) | J_11-06/1-060 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ж/д по Корпиковскому ш. в г.Гатчина (11-06/1-080) | J_11-06/1-080 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ с совместной подвеской ВЛ-10 кВ от ТП-№105 до проектируемой МТП в районе ж/д №83 по пр. Героев в п. Сиверский (11-06/3-048) | J_11-06/3-048 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 по ул. Пушкинская и далее по ул. Огородная до ул. Куприна (11-06/1-035.1 СМР, 2 ПИР) | J_11-06/1-035 | 2011 | 2015 | нд | 0.022426 | 0 | 0 | 0 | 0.022426 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Ленина от пересечения с ул. Калинина до пересечения с ул. Чапаева в п. Вырица (11-06/4-189) | J_11-06/4-189 | 2011 | 2015 | нд | 0.035982 | 0 | 0.035982 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ТП-34 до опоры №44 по ул. Бакунина в п. Вырица (11-06/4-171) | J_11-06/4-171 | 2011 | нд | нд | 0.023977 | 0.0023977 | 0.021579 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ отпайка к КТП-36 в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-401) | J_12-2-06-0-08-06-2-401 | 2012 | 2017 | нд | 1.1028 | 0 | 1.0871 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ж/д по ул. Полевая в д. Монделево (12-2-06-0-08-06-2-455) | J_12-2-06-0-08-06-2-455 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК Л3 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-91 до опоры №16 в г. Сланцы ЛО (инв. № 180000114) (15-1-08-0-08-06-1-0759) | J_15-1-08-0-08-06-1-0759 | 2015 | 2015 | нд | 0.12329 | 0 | 0.12329 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-409 от опоры №8 до опоры №12 в п. Павлово (инв. №000000750) (11-10/5-017) | J_11-10/5-017 | 2011 | 2015 | нд | 0.078183 | 0 | 0.078183 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-107 до границ земельного участка в г. Кировск ЛО (инв. №000000711) (15-1-10-0-08-06-1-0412) | J_15-1-10-0-08-06-1-0412 | 2015 | 2015 | нд | 0.14924 | 0 | 0.14924 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ ф. 496-22 до КТП-1 в д. Сологубовка Кировск ЛО (инв. №000002965) (15-1-10-0-08-06-1-0455) | J_15-1-10-0-08-06-1-0455 | 2015 | 2015 | нд | 0.069559 | 0 | 0.069559 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 в д. Сологубовка Кировского р-на ЛО (инв. №000002968) (15-1-10-0-08-06-1-0512) | J_15-1-10-0-08-06-1-0512 | 2015 | 2015 | нд | 0.11222 | 0 | 0.11222 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-122 в г. Кировск (инв. №000000735) (11-10/1-030) | J_11-10/1-030 | 2011 | 2014 | нд | 0.22248 | 0.020225 | 0.20226 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ (от ТП-3274 от опоры №15 до опоры №68) в п. Концы (инв. №000000807) (11-10/7-011) | J_11-10/7-011 | 2011 | 2014 | нд | 0.49943 | 0.047916 | 0.45151 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-410 от опоры №3 до опоры №8 в п. Павлово (12-1-10-0-08-06-2-032) | J_12-1-10-0-08-06-2-032 | 2012 | 2014 | нд | 0.39881 | 0.036234 | 0.36258 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-410 от опоры №22 до опоры №24 в п. Павлово (12-1-10-0-08-06-2-039) | J_12-1-10-0-08-06-2-039 | 2012 | 2014 | нд | 0.28001 | 0.025455 | 0.25455 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-527 от опоры №5 до опоры №12 в г. Отрадное (12-1-10-0-08-06-2-044) | J_12-1-10-0-08-06-2-044 | 2012 | 2014 | нд | 0.36039 | 0.031398 | 0.32899 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК Вл-0,4 кВ от ТП-507 от оп. № 1 до оп. № 5 в г. Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-079) | J_13-1-10-0-08-06-2-079 | 2013 | 2014 | нд | 0.22673 | 0.02823 | 0.1985 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК Вл-0,4 кВ Л-4 от ТП-523 от оп. № 1 до оп. № 7 в г. Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-080) | J_13-1-10-0-08-06-2-080 | 2013 | 2014 | нд | 0.33806 | 0.044047 | 0.29401 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК Вл-0,4 кВ Л-6 от ТП-519 от оп. № 5 до оп. № 18 в г. Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-081) | J_13-1-10-0-08-06-2-081 | 2013 | 2014 | нд | 0.29673 | 0.040549 | 0.25618 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-107 от оп. № 7 до границ земельных участков (инв. № 000000711) (13-1-10-0-08-06-2-582) | J_13-1-10-0-08-06-2-582 | 2013 | 2014 | нд | 0.34164 | 0.031059 | 0.31059 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №3 от КТП-526 до опоры №5 в г.Отрадное (10-10/4-034) | J_10-10/4-034 | 2010 | 2017 | нд | 0.18571 | 0.023633 | 0.16208 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КТП-526 в г. Отрадное (10-10/4-035) | J_10-10/4-035 | 2010 | 2017 | нд | 0.61255 | 0.055525 | 0.55702 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от РЩ-0,4 кВ №1 КТП-3703 до опоры №1 в п.Путилово (11-10/1-031) | J_11-10/1-031 | 2011 | 2013 | нд | 0.18989 | 0.013798 | 0.17609 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-551 от оп. 7 до оп. 14 в г.Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-442) | J_13-1-10-0-08-06-2-442 | 2013 | 2015 | нд | 0.071277 | 0 | 0.071277 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 в п. Мга Кировского района, ЛО. (инв. №000000793) (15-1-10-0-08-06-1-0611) | J_15-1-10-0-08-06-1-0611 | 2015 | 2015 | нд | 0.017864 | 0 | 0.017864 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-761 250 кВА д. Карловка Кировского района ЛО (инв. № 000001279) (15-1-10-0-08-06-1-0610) | J_15-1-10-0-08-06-1-0610 | 2015 | 2015 | нд | 0.08291 | 0 | 0.08291 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от ТП-551 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000787) (15-1-10-0-08-06-1-0809) | J_15-1-10-0-08-06-1-0809 | 2015 | 2015 | нд | 0.031216 | 0 | 0.031216 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП-520 от оп. № 10 до оп. № 13 в г. Отрадное (инв. № 000000767) (12-1-10-0-08-06-2-370) | J_12-1-10-0-08-06-2-370 | 2012 | 2014 | нд | 0.41974 | 0.038159 | 0.38159 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-1 от Тп-3757от оп.№20 до оп.№29 в п. Назия (13-1-10-0-08-06-2-114) | J_13-1-10-0-08-06-2-114 | 2013 | 2014 | нд | 0.65743 | 0.059767 | 0.59767 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-757 до оп № 1 Л-3 в п. Назия Кировского р-на ЛО (13-1-10-0-08-06-2-481) | J_13-1-10-0-08-06-2-481 | 2013 | 2014 | нд | 0.10722 | 0.0069728 | 0.10025 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от ТП-532 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000779) (15-1-10-0-08-06-1-0810) | J_15-1-10-0-08-06-1-0810 | 2015 | 2015 | нд | 0.078633 | 0 | 0.078633 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. №00000121) (12-2-22-0-08-06-2-302) | J_12-2-22-0-08-06-2-302 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 в г. Лодейное Поле ЛО (инв.№120000427) (14-1-12-0-08-06-1-1220) | J_14-1-12-0-08-06-1-1220 | 2014 | 2015 | нд | 0.052927 | 0 | 0.052927 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6 в г. Лодейное Поле (11-12/1-068) | J_11-12/1-068 | 2011 | 2014 | нд | 1.6441 | 0.15254 | 1.4916 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина 12" от ТП-21 (11-12/1-025.1 СМР, 2 ПИР) | J_11-12/1-025 | 2011 | 2015 | нд | 0.051244 | 0.023504 | 0.027741 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-51 в г. Луга ЛО (инв.№ 000001903) (14-1-13-0-08-06-2-1307) | J_14-1-13-0-08-06-2-1307 | 2014 | 2015 | нд | 0.51851 | 0.042887 | 0.45952 | 0 | 0.016107 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 по ул. Морская в п. Толмачево Лужского района ЛО (инв. № 130000161) (14-1-13-0-08-06-2-564) | J_14-1-13-0-08-06-2-564 | 2014 | 2015 | нд | 1.2959 | 0.11341 | 1.1613 | 0 | 0.02121 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-358 в п.г.т. Толмачево Лужского района ЛО (инв.№ 130000176) (14-1-13-0-08-06-2-671) | J_14-1-13-0-08-06-2-671 | 2014 | 2015 | нд | 0.48536 | 0.039996 | 0.42926 | 0 | 0.016107 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 в г. Луга ЛО (инв.№000001899) (15-1-13-0-08-06-1-0766) | J_15-1-13-0-08-06-1-0766 | 2015 | 2015 | нд | 0.024116 | 0 | 0.024116 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-703 от в п. Толмачево Лужского р-на ЛО (15-1-13-0-08-06-1-1045) | J_15-1-13-0-08-06-1-1045 | 2015 | 2015 | нд | 0.10087 | 0 | 0.10087 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-56 в пгт Толмачево Лужского Района ЛО (инв. №130000161) (15-1-13-0-08-06-1-1238) | J_15-1-13-0-08-06-1-1238 | 2015 | 2015 | нд | 0.061541 | 0 | 0.061541 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛИ-0,4 кВ от ГКТП-54 по ул. Ромашковой (инв.№ 150000270) (13-1-15-0-08-06-2-608) | J_13-1-15-0-08-06-2-608 | 2013 | 2015 | нд | 0.44648 | 0.035124 | 0.39036 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-1024 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003321) (15-1-17-0-08-06-2-1428) | J_15-1-17-0-08-06-2-1428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-339 по ул. Усадьба ВИЗа в г. Волосово ЛО (инв. №000001460) (14-1-19-0-08-06-2-422) | J_14-1-19-0-08-06-2-422 | 2014 | 2014 | нд | 0.68168 | 0.060859 | 0.62082 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-339 по ул. ВИЗ до участка заявителя (инв. № 000001460) (13-1-19-0-08-06-2-1009) | J_13-1-19-0-08-06-2-1009 | 2013 | 2014 | нд | 0.59766 | 0.03 | 0.56766 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-10 кВ от РТП-09 ф. 08 в п.Кикерино Волосовского р-на ЛО (инв. №000001476) (10-02/2-005.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_10-02/2-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №46 до опоры №64 ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 в п.Рябово (13-1-21-0-08-06-2-084) | J_13-1-21-0-08-06-2-084 | 2013 | 2014 | нд | 0.85548 | 0.077771 | 0.77771 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-66 от опоры №3 до опоры №10 ВЛ-0,4 кВ в п. Ульяновка (13-1-21-0-08-06-2-179) | J_13-1-21-0-08-06-2-179 | 2013 | 2014 | нд | 0.57443 | 0.051364 | 0.52307 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-45 п. Ульяновка (инв. № 210000474) (13-1-21-0-08-06-2-713) | J_13-1-21-0-08-06-2-713 | 2013 | 2014 | нд | 0.62209 | 0.055734 | 0.56636 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 до опоры №3 ф.1 по ул. Ленинградская в пос. Ульяновка (13-1-21-0-08-06-2-640) | J_13-1-21-0-08-06-2-640 | 2013 | 2015 | нд | 0.78601 | 0.070455 | 0.71555 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП- 22 до участка заявителя в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№ 210000432) (14-1-21-0-08-06-2-104) | J_14-1-21-0-08-06-2-104 | 2014 | 2015 | нд | 0.10067 | 0 | 0.10067 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП в п.Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв.№000002680) (15-1-21-0-08-06-1-0406) | J_15-1-21-0-08-06-1-0406 | 2015 | 2015 | нд | 0.054608 | 0 | 0.054608 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-43 до участка заявителя в п. Ульновка Тосненского райна ЛО (инв.№210000471) (15-1-21-1-08-06-1-0476) | J_15-1-21-1-08-06-1-0476 | 2015 | 2015 | нд | 0.059652 | 0 | 0.059652 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ от КТП-403 до границ участка заявителя в п. Красный Холм Выборгского района ЛО (инв. №000002460) (15-1-05-0-08-04-1-0689) | J_15-1-05-0-08-04-1-0689 | 2015 | 2015 | нд | 0.06065 | 0.025 | 0.03565 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-63 в г. Лодейное Поле (11-12/1-060) | J_11-12/1-060 | 2011 | 2017 | нд | 0.21396 | 0.018747 | 0.19521 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 от оп.27 ф."Социалистический" в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000222) (17-1-20-0-08-04-1-0455) | J_17-1-20-0-08-04-1-0455 | 2017 | 2017 | нд | 0.12905 | 0.035 | 0.094055 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 ул. Александровская в г. Кингисепп ЛО (инв. №080000267) (16-1-08-0-08-06-1-0931) | J_16-1-08-0-08-06-1-0931 | 2016 | 2017 | нд | 0.0058595 | 0 | 0.0058595 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-2600 к щитам в д. Хязельки Всеволожского района ЛО (инв. № 000003035) (16-1-17-0-08-06-3-1006) | H_16-1-17-0-08-06-3-1006 | 2016 | 2017 | нд | 0.12438 | 0 | 0.12438 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 по ул. Новая до границ земельного участка заявителя в п. Советский Выборгского района ЛО (инв. № 050003706) (17-1-05-0-08-06-1-0590) | H_17-1-05-0-08-06-1-0590 | 2017 | 2017 | нд | 0.064855 | 0.019 | 0.045855 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-107 от опоры №16 до опоры №16б в г.Кировск (11-10/1-035) | J_11-10/1-035 | 2011 | 2017 | нд | 0.032684 | 0.0028636 | 0.02982 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-117 в г. Кировск ЛО (инв. № 100000260) (15-1-10-0-08-06-3-1607) | J_15-1-10-0-08-06-3-1607 | 2015 | 2017 | нд | 0.11031 | 0 | 0.11031 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.3-1-2 от ТП-25 от оп. № 4 до оп. № 12 в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв. №210000610) (15-1-21-0-08-06-2-1207) | G_15-1-21-0-08-06-2-1207 | 2015 | 2017 | нд | 0.10336 | 0 | 0.10336 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№21 ф.3 от ТП-22 по ул. Юного Ленинца в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№ 210000432) (16-1-10-0-08-06-3-1294) | J_16-1-10-0-08-06-3-1294 | 2016 | 2017 | нд | 0.082611 | 0 | 0.082611 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 в г. Кировск Кировского р-на ЛО (инв.№100000260) (17-1-10-0-08-04-3-0822) | H_17-1-10-0-08-04-3-0822 | 2017 | 2017 | нд | 0.087856 | 0 | 0.087856 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№3 от ВЛИ-0,4 кВ Л-3 ТП-117 до ВРУ-0,4 кВ здания в г. Кировск ЛО (инв.№100000260) (17-1-10-0-08-06-3-0592) | J_17-1-10-0-08-06-3-0592 | 2017 | 2017 | нд | 0.1289 | 0 | 0.1289 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-49 от опоры № 9 до опоры № 15 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 000003497) (14-1-10-0-08-06-3-1849) | H_14-1-10-0-08-06-3-1849 | 2014 | 2017 | нд | 0.3634 | 0 | 0.3634 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-207 от опоры № 19 до опоры № 21 в п. Красный Бор Тосненского р-на ЛО (инв. № 210000662) (17-1-10-0-08-04-3-0824) | H_17-1-10-0-08-04-3-0824 | 2017 | 2017 | нд | 0.12299 | 0 | 0.12299 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-31 оп.№46 до участка заявителя в Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 000002684) (17-1-10-0-08-06-2-0652) | H_17-1-10-0-08-06-2-0652 | 2017 | 2017 | нд | 0.048072 | 0 | 0.048072 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 от опоры № 2 до ВРУ-0,4 кВ в г. Кировск Кировского района ЛО (инв. № 100000260) (17-1-10-0-08-06-3-0816) | H_17-1-10-0-08-06-3-0816 | 2017 | 2017 | нд | 0.13124 | 0 | 0.13124 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Уральская от ТП-45 до опоры с ответвлением к жилому дому №34 в г. Гатчина ЛО (инв.№100000968) (11-06/1-059) | J_11-06/1-059 | 2011 | 2017 | нд | 0.92254 | 0 | 0.91211 | 0 | 0.010424 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 (11-06/3-008.1 СМР, 2 ПИР) | J_11-06/3-008 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 в пгт.Сиверский (11-06/3-027) | J_11-06/3-027 | 2011 | 2017 | нд | 0.0045927 | 0 | 0.0045927 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП по ул. Никанорова в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001463) (11-06/4-069) | J_11-06/4-069 | 2011 | 2017 | нд | 0.01575 | 0 | 0 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 до ж/д по ул. Чапаева в п. Вырица Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-355) | J_12-2-06-0-08-06-2-355 | 2012 | 2017 | нд | 0.34918 | 0 | 0.33888 | 0 | 0.0103 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-9 в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-1292) | G_13-2-06-0-08-06-2-1292 | 2013 | 2017 | нд | 0.12301 | 0.0049716 | 0.09389 | 0 | 0.02415 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф-2 п. ст. 35-10 кВ в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-417) | J_13-2-06-0-08-06-2-417 | 2013 | 2017 | нд | 1.688 | 0 | 1.6723 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул. Железнодорожная от ТП-25 до ответвления к ж/дв (13-2-06-0-08-06-2-935) | J_13-2-06-0-08-06-2-935 | 2013 | 2017 | нд | 1.056 | 0.083794 | 0.95642 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 по ул. Подъездная дорога в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100001003) (14-2-06-0-08-06-2-1284) | H_14-2-06-0-08-06-2-1284 | 2014 | 2017 | нд | 0.62728 | 0.052302 | 0.55923 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 по ул. Надеждинская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001455) (14-2-06-0-08-06-2-669) | H_14-2-06-0-08-06-2-669 | 2014 | 2017 | нд | 0.33726 | 0.02468 | 0.30208 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-358 от опоры №11 до опоры №1 в г. Луга ЛО (инв. №130000176) (15-1-13-0-08-06-2-0497) | H_15-1-13-0-08-06-2-0497 | 2015 | 2017 | нд | 0.38785 | 0 | 0.38785 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛЗ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0.4 кВ по ул. Лейтенанта Шмидта от проектируемой СТП до опоры с ответвлением к объекту заявителя в п. Вырица Гатч. р-на ЛО (инв. №100000680) (16- | H_16-1-06-0-08-06-2-1059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 до ул. Черняховского в п.Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001366) (17-2-06-0-08-06-2-0392) | H_17-2-06-0-08-06-2-0392 | 2017 | 2017 | нд | 0.93924 | 0.079089 | 0.8444 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-55 (Н) по ул.Связи в п.Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001346) (17-2-06-0-08-06-2-0393) | H_17-2-06-0-08-06-2-0393 | 2017 | 2017 | нд | 1.6789 | 0.1006 | 1.4936 | 0 | 0.08475 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК Оборудования ТП-9 в г. Гатчина (инв. №100006559) (14-2-06-0-08-04-2-160) | J_14-2-06-0-08-04-2-160 | 2014 | 2017 | нд | 0.082216 | 0 | 0.071716 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ из КТП-11 во вновь установленную БКТП в п.Вырица (10-06/4-024) | J_10-06/4-024 | 2010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 по ул. Огородникова до жилого дома ул. Щедрина в п. Вырица (11-06/4-167) | J_11-06/4-167 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-347 по ул. Комсомольская в г. Волосово ЛО (инв. №000001463) (16-1-08-0-08-06-2-0939) | H_16-1-08-0-08-06-2-0939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 до границ участка заявителя в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003364) (16-1-05-0-08-06-2-1110) | H_16-1-05-0-08-06-2-1110 | 2019 | 2020 | нд | 0.64621 | 0.057789 | 0.57789 | 0 | 0.01053 | нд | 0.64621 | 0.64621 | 0.64621
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-130 по ул. Лесопильная в г. Выборг ЛО (инв. № 050001566) (16-1-05-0-08-06-2-0146) | G_16-1-05-0-08-06-2-0146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-14 от ТП-524 от опоры №11 до опоры №14 в г. Отрадное, Кировского района, ЛО (инв. №000000771) (15-1-10-0-08-06-2-1541) | G_15-1-10-0-08-06-2-1541 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-16 от опоры №12 до опоры №14 в п. Мга Кировского района ЛО (инв. №000000714) (15-1-10-0-08-06-2-1213) | G_15-1-10-0-08-06-2-1213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-545 от опоры №14 до опоры №17 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000784) (15-1-10-0-08-06-2-1215) | H_15-1-10-0-08-06-2-1215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-118 от опоры №2 до опоры №2.3 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000732) (15-1-10-0-08-06-2-1478) | G_15-1-10-0-08-06-2-1478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП-529 от опоры №3 до опоры №10 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000776) (15-1-10-0-08-06-2-1480) | H_15-1-10-0-08-06-2-1480 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-8 от КТП-8 (инв. № 220000185) в г. Шлиссельбург Кировского р-на ЛО (15-1-10-0-08-06-2-1031) | G_15-1-10-0-08-06-2-1031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 от опоры №9 до опоры №18 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000773) (15-1-10-0-08-06-2-1212) | G_15-1-10-0-08-06-2-1212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-756 в п. Назия Кировского района ЛО (инв. №000000803) (15-1-10-0-08-06-2-1437) | H_15-1-10-0-08-06-2-1437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3703 Л-1 от оп. № 26 до оп. № 26.7 в п.Путилово (инв. № 000000809) (13-1-10-0-08-06-2-1024) | H_13-1-10-0-08-06-2-1024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-547 от опоры №12 до опоры №16 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. №000000785) (15-1-10-0-08-06-2-1232) | G_15-1-10-0-08-06-2-1232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 по ул. Ополченцев до ВРУ объекта в г. Гатчина ЛО (инв. №100001107) (16-1-06-0-08-06-2-0313) | G_16-1-06-0-08-06-2-0313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-49 по ул. Гречишкина до ул.Пушкинская в г.Гатчина ЛО (инв. №100000863) (16-1-06-0-08-06-2-0659) | H_16-1-06-0-08-06-2-0659 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Островского до ул.Озерноцв п.Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. №100001789) (15-1-06-0-08-06-2-1475) | G_15-1-06-0-08-06-2-1475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная от ул. Трубная в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв. №100001775) (15-1-06-0-08-06-2-1543) | G_15-1-06-0-08-06-2-1543 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Горького от опоры №1 до ул. Мира и далее по ул. Мира до ул. Княжеская в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв. №100012652) (16-1-06-0-08-06-2-0494) | H_16-1-06-0-08-06-2-0494 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ фид. "Пестеля, Грибоедова" от ТП-144 от опоры №17 до опоры №20 в г. Волхов ЛО (инв. №030000338) (15-1-03-0-08-06-2-1466) | H_15-1-03-0-08-06-2-1466 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 в г. Луга Лужского района ЛО (инв. №000001932) (15-1-13-0-08-06-2-1216) | G_15-1-13-0-08-06-2-1216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 - Поселок до границы участка заявителя в пгт. Толмачево Лужского района ЛО (16-1-13-0-08-06-2-0149) | G_16-1-13-0-08-06-2-0149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК участка ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ № 21 от ТП-5 до границы земельного участка заявителя в пгт. Толмачево Лужского района ЛО (инв. №130000156) (16-1-13-0-08-06-2-0362) | G_16-1-13-0-08-06-2-0362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-7 от оп. № 10 до оп. № 18 в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв. №210000193) (15-1-21-0-08-06-2-1184) | H_15-1-21-0-08-06-2-1184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 ф.1 от опоры №32 до опоры №48 в г. Тосно ЛО (инв. № 210000229) (15-1-21-0-08-06-2-1112) | G_15-1-21-0-08-06-2-1112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 от оп. № 9 до оп. № 25 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000394) (15-1-21-0-08-06-2-1154) | G_15-1-21-0-08-06-2-1154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10 от оп. № 12 до опоры № 19 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000403) (15-1-21-0-08-06-2-1204) | G_15-1-21-0-08-06-2-1204 | 2019 | 2020 | нд | 1.2448 | 0.12448 | 1.0581 | 0 | 0.062242 | нд | 1.2448 | 0.12147 | 0.12147
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 по ул. Ульяновская в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-973) | G_13-2-06-0-08-06-2-973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-2 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. № 100006958) (14-2-06-0-08-06-2-551) | H_14-2-06-0-08-06-2-551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП по ул. Дружносельская до границ участка заявителя в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100001770) (17-1-06-0-08-06-2-1163) | I_17-1-06-0-08-06-2-1163 | 2019 | 2019 | нд | 0.58039 | 0.049954 | 0.49133 | 0 | 0.039106 | нд | 0.58039 | 0.58039 | 0.58039
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-85 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001289) (17-1-05-0-08-06-2-0941) | I_17-1-05-0-08-06-2-0941 | 2019 | 2019 | нд | 0.16125 | 0.013713 | 0.13713 | 0 | 0.010411 | нд | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 в п.Форносово (инв.№ 210000770) (13-1-21-0-08-06-2-1027) | G_13-1-21-0-08-06-2-1027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Мероприятия для технологического присоединения льготных категорий потребителей до 15 кВт по новым заявкам (реконструкция) | H_Технический_4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-1 Л-6 до участка заявителя в г. Шлиссельбург (12-1-22-0-08-06-2-611) | G_12-1-22-0-08-06-2-611 | 2012 | 2020 | нд | 0.83921 | 0.053441 | 0.74294 | 0 | 0.042821 | нд | 0.77417 | 0.77417 | 0.77417
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 в сторону объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (инв.№100001096) (18-2-06-0-08-06-1-0701) | I_18-2-06-0-08-06-1-0701 | 2018 | 2019 | нд | 0.27054 | 0.03391 | 0.23163 | 0 | 0.0050017 | нд | 0.0065919 | 0.0065919 | 0.0065919
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Береговая в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. № 050002909) (15-1-05-0-08-06-2-1310) | G_15-1-05-0-08-06-2-1310 | 2015 | 2018 | нд | 0.45242 | 0.037185 | 0.38752 | 0 | 0.027712 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК здания ТП-7 (оборудование) в пгт. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО (16-1-10-0-08-06-1-0483) | H_16-1-10-0-08-06-1-0483 | 2016 | 2017 | нд | 0.16326 | 0 | 0.16326 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-12 в г.п. Морозова, д. Шереметьевка Всеволожского района ЛО (инв. № 000000192) (15-1-04-0-08-06-2-1072) | G_15-1-04-0-08-06-2-1072 | 2015 | 2018 | нд | 0.50116 | 0.039039 | 0.44637 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-534 (оп. 9 - оп. 12) в г. Отрадное Кировского района ЛО (14-1-10-0-08-04-1-232) | G_14-1-10-0-08-04-1-232 | 2014 | 2015 | нд | 0.053955 | 0 | 0.053955 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-544 в г. Отрадное ЛО (инв. № 000000783) (14-1-10-0-08-04-1-099) | G_14-1-10-0-08-04-1-099 | 2014 | 2014 | нд | 0.030778 | 0 | 0.030778 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от РП-2 ф. "21 квартал левая стор." в г.Пикалево (13-1-20-0-08-04-1-228) | G_13-1-20-0-08-04-1-228 | 2013 | 2013 | нд | 0.35513 | 0.045 | 0.27517 | 0 | 0.03496 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-16 ф. "04ТП16-ул. Труда; Лесхоз; РАЙПО; ул. Привокзальная" в г. Бокситогорск ЛО (инв.№000002225) (15-1-20-0-08-04-1-0616) | H_15-1-20-0-08-04-1-0616 | 2015 | 2017 | нд | 0.1021 | 0 | 0.099099 | 0 | 0.003 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-31 до опоры №17 в г. Кингисепп ЛО (инв. №080001264) (16-1-08-0-08-04-1-0911) | H_16-1-08-0-08-04-1-0911 | 2016 | 2017 | нд | 0.06939 | 0 | 0.06639 | 0 | 0.003 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 до границ участка заявителя в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003364) (14-1-05-0-08-04-2-207) | G_14-1-05-0-08-04-2-207 | 2014 | 2015 | нд | 0.06445 | 0.004143 | 0.060307 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по ул. Кировская в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв. № 050002837) (14-1-05-0-08-04-2-1221) | G_14-1-05-0-08-04-2-1221 | 2014 | 2015 | нд | 0.9347 | 0.077903 | 0.85679 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 (опора №1/15) до проектируемого ШРН-0,4 кВ в г. Выборг ЛО (инв. №050000994) (16-1-05-0-08-04-1-0845) | H_16-1-05-0-08-04-1-0845 | 2016 | 2017 | нд | 0.26105 | 0.036441 | 0.22461 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 по ул.Октябрьская, Московская в пос. Лесогорский Выборгского района ЛО (инв. №050003333) (16-1-05-0-08-04-2-0121) | G_16-1-05-0-08-04-2-0121 | 2016 | 2016 | нд | 0.44604 | 0.053325 | 0.39271 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП-121 оп. №1 до оп. №6 в г. Кировск ЛО (инв.№000000734) (16-1-10-0-08-04-2-0441) | G_16-1-10-0-08-04-2-0441 | 2016 | 2017 | нд | 0.37824 | 0.027736 | 0.34 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-8 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. №220000185) (15-1-10-0-08-04-2-0404) | G_15-1-10-0-08-04-2-0404 | 2015 | 2017 | нд | 0.95277 | 0.078355 | 0.83551 | 0 | 0.038903 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 28 ул. Железнодорожная до опоры №32 в п. Мга (12-1-10-0-08-04-2-554) | G_12-1-10-0-08-04-2-554 | 2012 | 2016 | нд | 0.16489 | 0.011101 | 0.14369 | 0 | 0.010106 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 до границ земельного участка в г. Кировск (12-1-10-1-08-03-2-177) | G_12-1-10-1-08-03-2-177 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 в пгт. Мга Кировского района ЛО (13-1-10-0-08-04-2-1350) | G_13-1-10-0-08-04-2-1350 | 2013 | 2014 | нд | 0.063187 | 0 | 0.063187 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ с совместным подвесом на ВЛ-6 кВ от КТП-28 в г.п. Мга Кировского района (инв. №100000323) (15-1-10-0-08-04-2-1277) | G_15-1-10-0-08-04-2-1277 | 2015 | 2017 | нд | 0.15532 | 0.012273 | 0.14304 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1 до участка заявителя в г. Шлиссельбург Кировского района (инв. № 220000125) (16-1-10-0-08-04-2-0683) | H_16-1-10-0-08-04-2-0683 | 2016 | 2017 | нд | 0.21343 | 0.017745 | 0.19043 | 0 | 0.00525 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-151 до ближайшей опоры с ответвлением к объекту в г.Кировск (12-1-10-0-08-03-1-486) | G_12-1-10-0-08-03-1-486 | 2012 | 2012 | нд | 0.12025 | 0 | 0.12025 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от РУНН ТП-4 до границ участка в г. Шлиссельбург ЛО (инв. №220000134) (12-2-22-0-08-04-1-586) | G_12-2-22-0-08-04-1-586 | 2012 | 2016 | нд | 0.4612 | 0 | 0.4612 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Вокзальная в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001354) (14-2-06-0-08-04-2-665) | H_14-2-06-0-08-04-2-665 | 2014 | 2018 | нд | 0.2677 | 0.023027 | 0.23417 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Введенская от ТП-71 до ул. Рубинштейна и далее по ул. Рубинштейна п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001502) (16-1-06-0-08-04-2-0696) | H_16-1-06-0-08-04-2-0696 | 2016 | 2018 | нд | 0.49316 | 0.046619 | 0.43079 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ от РП-2 (инв.№010000240) (13-1-01-0-08-04-2-738) | G_13-1-01-0-08-04-2-738 | 2013 | 2016 | нд | 0.6172 | 0.083218 | 0.53398 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Державина, Матросова" от ТП-45 до опоры №10 (12-1-03-0-08-04-2-444) | G_12-1-03-0-08-04-2-444 | 2012 | 2014 | нд | 0.99515 | 0.089228 | 0.90593 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 в г. Лодейное Поле, (инв.№120000275) (13-1-12-0-08-04-1-319) | G_13-1-12-0-08-04-1-319 | 2013 | 2013 | нд | 0.079398 | 0 | 0.079398 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 в г. Лодейное Поле (инв.№ 120000455) (14-1-12-0-08-04-1-098) | G_14-1-12-0-08-04-1-098 | 2014 | 2014 | нд | 0.25002 | 0 | 0.24853 | 0 | 0.0014965 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000397) (14-1-12-0-08-04-2-1435) | G_14-1-12-0-08-04-2-1435 | 2014 | 2016 | нд | 0.26345 | 0.019594 | 0.23335 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000193) (14-1-18-0-08-04-1-412) | G_14-1-18-0-08-04-1-412 | 2014 | 2015 | нд | 0.90953 | 0 | 0.88845 | 0 | 0.021083 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-7 (12-1-18-0-08-04-1-572) | G_12-1-18-0-08-04-1-572 | 2012 | 2013 | нд | 0.1583 | 0 | 0.1583 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-9 в г. Сланцы (12-1-18-0-08-04-1-568) | G_12-1-18-0-08-04-1-568 | 2012 | 2013 | нд | 0.12324 | 0 | 0.12324 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 до границ земельного участка в г. Никольское (12-1-21-0-08-04-2-442) | G_12-1-21-0-08-04-2-442 | 2012 | 2016 | нд | 0.44511 | 0.040467 | 0.40464 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 до магазина в г. Никольское (12-1-21-0-08-04-2-441) | G_12-1-21-0-08-04-2-441 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-50 от оп. №3 до оп. №11 в пгт Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000486) (15-1-21-0-08-04-2-1306) | G_15-1-21-0-08-04-2-1306 | 2015 | 2016 | нд | 0.34054 | 0.029741 | 0.3108 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ Л9 от ТП-16 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000168) (14-1-22-0-08-04-2-1397) | G_14-1-22-0-08-04-2-1397 | 2014 | 2016 | нд | 0.40035 | 0.036241 | 0.36411 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от БКТП-9 в г. Шлиссельбург (13-2-22-0-08-04-2-825) | G_13-2-22-0-08-04-2-825 | 2013 | 2014 | нд | 0.075608 | 0 | 0.075608 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 (13-2-22-0-08-04-1-095) | G_13-2-22-0-08-04-1-095 | 2013 | 2013 | нд | 0.13202 | 0 | 0.13202 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛИ-0,4 кВ ф.Л2 от ТП-128 до оп.№ 10 в г.Сланцы (11-18/1-044) | G_11-18/1-044 | 2011 | 2012 | нд | 0.095314 | 0 | 0.095314 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП 160 кВА до границ земельного участка в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (11-10/4-041) | G_11-10/4-041 | 2011 | 2018 | нд | 0.6419 | 0.077015 | 0.56489 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 от ТП-2 до опоры №11 с заменой опор в п. Мга (10-10/2-042.1 СМР, 2 ПИР) | G_10-10/2-042 | 2010 | 2010 | нд | 0.15213 | 0 | 0.15213 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 (инв. №210000426) по ул.Зеленая от опоры № 14 до опоры № 35 ВЛ-04, кВ в п.Ульяновка (11-21/5-082) | G_11-21/5-082 | 2011 | 2013 | нд | 0.39127 | 0.032738 | 0.35853 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 с переподключением на ТП-64 в г.Подпорожье (11-15/1-018) | G_11-15/1-018 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф. №6 ПС-259 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№ 100012688) (14-1-06-1-08-03-2-012) | G_14-1-06-1-08-03-2-012 | 2014 | 2016 | нд | 0.89028 | 0.10518 | 0.7851 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ фидера №21 ПС-259 по ул. Ленина на уч-е от ул. Лермонтова до ул. Авроры и далее по ул. Авроры до ТП-5 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100000695) (15-2-06-0-08-04-2-0582) | G_15-2-06-0-08-04-2-0582 | 2015 | 2016 | нд | 2.259 | 0.1825 | 2.0765 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-6 кВ от ПС-31 в г. Лодейное поле ЛО (14-1-12-0-08-04-1-028) | G_14-1-12-0-08-04-1-028 | 2014 | 2014 | нд | 0.14523 | 0 | 0.14523 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-10 кВ от ПС-189 ф.09, L-8020 м) (ТП-318,ТП-334,ТП-347) до района объекта в г. Волосово ЛО (инв. № 000001471) (14-1-19-0-08-04-2-568) | G_14-1-19-0-08-04-2-568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-10 кВ ф. 189-09 от ТП-318 в г. Волосово ЛО (инв. № 000001471) (14-1-19-0-08-04-2-570) | G_14-1-19-0-08-04-2-570 | 2014 | 2016 | нд | 5.0999 | 0.58011 | 4.5197 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от ПС-717 в п. Рябово (инв.№210000752) (13-1-21-0-08-04-2-1059) | G_13-1-21-0-08-04-2-1059 | 2013 | 2016 | нд | 0.14693 | 0.012559 | 0.13438 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛ-6 кВ ф.14-04 (на оп.№ 18 установка линейного разъединителя) в г.Сланцы (11-18/1-032) | G_11-18/1-032 | 2011 | 2013 | нд | 0.035122 | 0 | 0.035122 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-10 кВ от оп. №47 ВЛЗ-10 кВ фидер 143-03 от ПС-143 до границ уч-ка заяв-ля (11-20/1-009.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-20/1-009 | 2011 | 2014 | нд | 0.39338 | 0.036269 | 0.35711 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-506 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (14-1-10-0-08-04-1-1328) | G_14-1-10-0-08-04-1-1328 | 2014 | 2015 | нд | 0.099265 | 0 | 0.099265 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-561 до ЩВ-0,4 кВ ж/д по ул. Невская д. 4 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (14-1-10-0-08-04-2-1447) | G_14-1-10-0-08-04-2-1447 | 2014 | 2016 | нд | 0.77361 | 0.03804 | 0.69256 | 0 | 0.043008 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК 2 КЛ-0,4 кВ от ТП 42 в г.Тихвин (12-1-20-0-08-04-1-530) | G_12-1-20-0-08-04-1-530 | 2012 | 2013 | нд | 0.11619 | 0.022 | 0.079929 | 0 | 0.014264 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-0,4 от ТП-1 (инв.№ 200000126) в г.Тихвин (13-1-20-0-08-04-1-055) | G_13-1-20-0-08-04-1-055 | 2013 | 2013 | нд | 0.095188 | 0.022 | 0.058924 | 0 | 0.014264 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-46 до существующего КРП в г. Кингисепп ЛО (16-1-08-0-08-04-1-0910) | H_16-1-08-0-08-04-1-0910 | 2016 | 2017 | нд | 0.048301 | 0 | 0.048301 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-714 в г. Ивангород ЛО (инв. № 070000134) (16-1-08-0-08-04-1-0957) | H_16-1-08-0-08-04-1-0957 | 2016 | 2017 | нд | 0.047913 | 0 | 0.047913 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-15 - К172 - К56 в г. Выборг ЛО (инв. № 050000637) (15-1-05-0-08-04-2-0981) | G_15-1-05-0-08-04-2-0981 | 2015 | 2018 | нд | 0.74417 | 0.056191 | 0.64077 | 0 | 0.047204 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до распределительного киоска № 242 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002382) (14-1-05-0-08-04-2-102) | G_14-1-05-0-08-04-2-102 | 2014 | 2014 | нд | 0.54964 | 0.046801 | 0.50284 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-6 (К-22 - К-34) в г. Светогорск Выборгского района ЛО (13-1-05-0-08-04-2-1133) | G_13-1-05-0-08-04-2-1133 | 2013 | 2014 | нд | 0.14129 | 0.0095718 | 0.13172 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-92 (Московский пр. 1 от К504 до К505) (13-2-05-0-08-04-2-848) | G_13-2-05-0-08-04-2-848 | 2013 | 2014 | нд | 0.22143 | 0.019016 | 0.20242 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-39 до КР№2 д.9 по ул.Хохлова в г.Гатчина ЛО (инв.№100003510) (16-1-06-0-08-04-3-0488) | H_16-1-06-0-08-04-3-0488 | 2019 | 2019 | нд | 0.28627 | 0 | 0.21957 | 0 | 0.066704 | нд | 0.0013861 | 0.0013861 | 0.0013861
1.1.4.2. | Бокс, РК КЛ-0,4 кВ ф. "04ТП12-Красных Следопытов д.1" от ТП-12 до кабельного делителя ТП12-1 (13-1-01-0-08-04-2-381) | G_13-1-01-0-08-04-2-381 | 2013 | 2016 | нд | 0.33327 | 0.020508 | 0.29593 | 0 | 0.016837 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от к/д-0,4 кВ на здании Пирогова, д.4а до ВРУ-0,4 кВ обьекта в г. Волхов ЛО (14-1-03-0-08-04-1-150) | G_14-1-03-0-08-04-1-150 | 2014 | 2014 | нд | 0.1811 | 0 | 0.1811 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-180 до к/д-0,4 кВ на здании Пирогова, д.4а в г. Волхов ЛО (14-1-03-0-08-04-1-149) | G_14-1-03-0-08-04-1-149 | 2014 | 2014 | нд | 0.29353 | 0 | 0.29353 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ ф. "Пирогова 5,7,9" от ТП-147 в г. Волхов ЛО (инв. №030000985) (14-1-03-0-08-04-1-408) | G_14-1-03-0-08-04-1-408 | 2014 | 2014 | нд | 0.34645 | 0 | 0.34645 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от СТП №736 до жилого дома №1 по ул. Зеленая в пос. Цвелодубово Выборгского района ЛО (инв. № 040000324) (14-1-04-0-08-04-1-484) | G_14-1-04-0-08-04-1-484 | 2014 | 2015 | нд | 0.33393 | 0.045678 | 0.28825 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-6к до ВРУ-0,4 кВ объекта в пос. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. №040000095) (14-1-04-0-08-04-2-380) | G_14-1-04-0-08-04-2-380 | 2014 | 2016 | нд | 0.80901 | 0.06662 | 0.74239 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кириш, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-35 до объекта заявителя в г. Кириши ЛО (инв. №090000184) (15-1-09-0-08-04-2-0430) | H_15-1-09-0-08-04-2-0430 | 2015 | 2017 | нд | 0.80634 | 0.070889 | 0.73545 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кириш, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-68 до КД-0,4 кВ в г. Кириши ЛО (инв. №090000433) (15-1-09-0-08-04-2-0429) | H_15-1-09-0-08-04-2-0429 | 2015 | 2017 | нд | 0.85363 | 0.075377 | 0.77825 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-102 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000320) (14-1-15-0-08-04-1-448) | G_14-1-15-0-08-04-1-448 | 2014 | 2015 | нд | 0.094862 | 0 | 0.094862 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-337 по пр. Вингиссара в г. Волосово ЛО (инв. № 000001509) (14-1-19-0-08-04-2-569) | G_14-1-19-0-08-04-2-569 | 2014 | 2016 | нд | 0.57538 | 0.039589 | 0.53579 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до опоры №1 в п. Мга (10-10/2-043.1 СМР, 2 ПИР) | G_10-10/2-043 | 2010 | 2010 | нд | 0.026027 | 0 | 0.026027 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-38 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 000001369) (15-1-10-0-08-04-2-0405) | G_15-1-10-0-08-04-2-0405 | 2015 | 2017 | нд | 0.2293 | 0.017774 | 0.19605 | 0 | 0.015471 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-10 кВ от ТП-199-198 и ТП-198-166 в г. Волхов ЛО (инв. № 030001220) (14-1-03-0-08-04-2-005) | G_14-1-03-0-08-04-2-005 | 2014 | 2016 | нд | 0.21257 | 0.018526 | 0.19404 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-6 кВ "Л.Н."ф. 05-ТП-43 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв. №000000049) (14-1-04-0-08-04-2-209) | G_14-1-04-0-08-04-2-209 | 2014 | 2016 | нд | 3.0306 | 0.16717 | 2.8186 | 0 | 0.044915 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-19 до ГПП-1 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв. № 000000057) (13-1-04-0-08-04-2-479) | G_13-1-04-0-08-04-2-479 | 2013 | 2016 | нд | 2.1666 | 0.18146 | 1.9487 | 0 | 0.036441 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-6 ТП-26 - ВЛ-6 кВ ТП-29 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв.№000000078) (14-1-04-0-08-04-2-211) | G_14-1-04-0-08-04-2-211 | 2014 | 2016 | нд | 1.236 | 0.062604 | 1.1285 | 0 | 0.044916 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-6 ТП-34-ТП-43 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв.№000000074) (14-1-04-0-08-04-2-210) | G_14-1-04-0-08-04-2-210 | 2014 | 2016 | нд | 1.9409 | 0.10323 | 1.7928 | 0 | 0.044915 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК КЛ-10 кВ РП-2-ТП-38 г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 000001369) (14-1-22-0-08-04-2-287) | G_14-1-22-0-08-04-2-287 | 2014 | 2018 | нд | 0.15619 | 0.010446 | 0.1088 | 0 | 0.036936 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК КЛ-10 кВ от ПС-483 инв.№210000373 в г.Тосно (11-21/1-047) | G_11-21/1-047 | 2011 | 2016 | нд | 4.4368 | 0.30138 | 3.9537 | 0 | 0.18175 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-144 в г. Кировск ЛО (инв. №000001134) (14-1-10-0-08-04-2-626) | G_14-1-10-0-08-04-2-626 | 2014 | 2016 | нд | 1.6033 | 0.17306 | 1.4302 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-147 в г.Кировск ЛО (инв. №000001137) (14-1-10-0-08-04-1-259) | G_14-1-10-0-08-04-1-259 | 2014 | 2014 | нд | 0.33583 | 0 | 0.33583 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-408 в п. Павлово Кировского района ЛО (нв № 000001157) (14-1-10-0-08-04-2-172) | G_14-1-10-0-08-04-2-172 | 2014 | 2016 | нд | 0.3541 | 0.030383 | 0.32372 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-721 в п. Назия Кировскиго района ЛО (инв. №000001203) (14-1-10-0-08-04-2-1476) | G_14-1-10-0-08-04-2-1476 | 2014 | 2016 | нд | 0.09268 | 0.0059427 | 0.081697 | 0 | 0.00504 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-754 в п. Назия Кировскиго района ЛО (инв. №000001204) (14-1-10-0-08-04-2-1475) | G_14-1-10-0-08-04-2-1475 | 2014 | 2016 | нд | 0.23869 | 0.019224 | 0.21443 | 0 | 0.00504 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-143-22-08 в п. Сарка Тихвинского района ЛО (инв. № 200000494) (14-1-20-0-08-04-2-1071) | G_14-1-20-0-08-04-2-1071 | 2014 | 2015 | нд | 0.62045 | 0.05179 | 0.54976 | 0 | 0.0189 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-18 в г.Пикалево ЛО (инв. №200000796) (12-1-20-0-08-04-1-506) | G_12-1-20-0-08-04-1-506 | 2012 | 2013 | нд | 0.42378 | 0.052 | 0.34193 | 0 | 0.02985 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-19 в г. Тихвин ЛО (инв. №200000180) (16-1-20-0-08-04-2-0314) | G_16-1-20-0-08-04-2-0314 | 2016 | 2016 | нд | 1.0974 | 0.10237 | 0.995 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-20 в г. Тихвин Тихвинского района ЛО (инв. №200000183) (14-1-20-0-08-04-1-525) | G_14-1-20-0-08-04-1-525 | 2014 | 2014 | нд | 0.48939 | 0.032 | 0.43239 | 0 | 0.025 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-22 10/0,4 кВ (инв.№ 200000191) (13-1-20-0-08-04-2-804) | G_13-1-20-0-08-04-2-804 | 2013 | 2017 | нд | 0.98126 | 0.085623 | 0.89564 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-4 в г. Тихвин ЛО (инв.№200000136) (15-1-20-0-08-04-2-0573) | G_15-1-20-0-08-04-2-0573 | 2015 | 2017 | нд | 0.92727 | 0.067601 | 0.85967 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-5 в г.Тихвин ЛО (инв.№ 200000139) (15-1-20-0-08-04-2-1208) | G_15-1-20-0-08-04-2-1208 | 2015 | 2016 | нд | 1.1454 | 0.093514 | 1.0325 | 0 | 0.019425 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-35 в г.Тихвин ЛО (инв. №200000244) (15-1-20-0-08-04-2-0416) | G_15-1-20-0-08-04-2-0416 | 2015 | 2017 | нд | 0.99712 | 0.088006 | 0.90911 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-104 в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080001095) (16-1-08-0-08-04-1-0602) | H_16-1-08-0-08-04-1-0602 | 2016 | 2017 | нд | 0.0071835 | 0 | 0.0071835 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-67, Кингисеппский район, ЛО (инв. № 080001086) (12-1-08-0-08-04-2-612) | G_12-1-08-0-08-04-2-612 | 2012 | 2014 | нд | 0.59058 | 0.060819 | 0.52976 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ТП УК-2 в г.Сосновый Бор ЛО (инв. №40711467) (16-2-08-0-08-04-1-0678) | H_16-2-08-0-08-04-1-0678 | 2016 | 2017 | нд | 0.052011 | 0 | 0.049011 | 0 | 0.003 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК БКТП-10/0,4 кВ (БРТП-400) в г. Выборг ЛО (инв. № 000003611) (15-1-05-0-08-04-2-1320) | G_15-1-05-0-08-04-2-1320 | 2015 | 2016 | нд | 3.0411 | 0.13213 | 2.872 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования РТП-23 на Ленинградском шоссе д. 47а в г. Выборг ЛО (инв. №050000785) (14-1-05-0-08-04-2-644) | G_14-1-05-0-08-04-2-644 | 2014 | 2016 | нд | 0.55449 | 0.049255 | 0.50523 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП - 90 в г. Выборг ЛО (14-1-05-0-08-04-2-079) | G_14-1-05-0-08-04-2-079 | 2014 | 2015 | нд | 1.6656 | 0.15738 | 1.4746 | 0 | 0.033651 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-205 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002127) (15-1-05-0-08-04-2-1375) | G_15-1-05-0-08-04-2-1375 | 2015 | 2016 | нд | 0.2233 | 0.024011 | 0.19929 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-217 в г. Выборг ЛО (13-1-05-0-08-04-2-1127) | G_13-1-05-0-08-04-2-1127 | 2013 | 2015 | нд | 2.2396 | 0.27173 | 1.9342 | 0 | 0.033651 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-232 на ул. Рубежная в г. Выборг ЛО (инв. № 050002377) (14-1-05-0-08-04-2-100) | G_14-1-05-0-08-04-2-100 | 2014 | 2014 | нд | 0.25485 | 0.02211 | 0.23274 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-4 в пос. Советский Выборгского района ЛО (инв. № 050003560) (14-1-05-0-08-04-2-663) | G_14-1-05-0-08-04-2-663 | 2014 | 2017 | нд | 0.22709 | 0.037229 | 0.17486 | 0 | 0.015 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-5 в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв. №050002848) (15-1-05-0-08-04-2-0526) | G_15-1-05-0-08-04-2-0526 | 2015 | 2016 | нд | 2.5724 | 0.24557 | 2.2898 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП 6/0,4 кВ № 28 в п. Мга (12-1-10-0-08-04-2-553) | G_12-1-10-0-08-04-2-553 | 2012 | 2016 | нд | 0.33683 | 0.026105 | 0.30062 | 0 | 0.010106 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-125 в г. Кировск Кировского района ЛО (инв. № 000001122) (14-1-10-0-08-04-2-180) | G_14-1-10-0-08-04-2-180 | 2014 | 2015 | нд | 0.20162 | 0.025379 | 0.17624 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-161 в г. Кировск ЛО (16-1-10-0-08-04-2-1139) | H_16-1-10-0-08-04-2-1139 | 2016 | 2018 | нд | 10.0406 | 0.42373 | 9.5452 | 0 | 0.071661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ТП-756 в г.п. Назия Кировского р-на ЛО (инв.№ 000001205) (16-1-10-0-08-04-1-0799) | H_16-1-10-0-08-04-1-0799 | 2016 | 2017 | нд | 0.43229 | 0 | 0.43229 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК оборудования ТП-4 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО. (инв. №220000133) (12-2-22-0-08-04-2-421) | G_12-2-22-0-08-04-2-421 | 2012 | 2018 | нд | 0.78699 | 0.059606 | 0.72739 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-1 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№ 100006919) (15-1-06-0-08-04-1-1401) | G_15-1-06-0-08-04-1-1401 | 2015 | 2016 | нд | 0.5198 | 0 | 0.5198 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-143 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100006914) (15-2-06-0-08-04-2-0779) | G_15-2-06-0-08-04-2-0779 | 2015 | 2017 | нд | 0.41409 | 0.036647 | 0.36695 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-143 в п.Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100009614) (16-1-06-0-08-04-3-0594) | H_16-1-06-0-08-04-3-0594 | 2016 | 2018 | нд | 0.36231 | 0 | 0.36231 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-168 в г. Гатчина ЛО (инв. № 100006683) (15-1-06-0-08-04-1-1104) | G_15-1-06-0-08-04-1-1104 | 2015 | 2016 | нд | 0.3744 | 0 | 0.3744 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-21 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100006911) (14-2-06-0-08-04-2-458) | G_14-2-06-0-08-04-2-458 | 2014 | 2016 | нд | 0.59137 | 0.053761 | 0.53761 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-30 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (15-2-06-0-08-04-1-1400) | G_15-2-06-0-08-04-1-1400 | 2015 | 2016 | нд | 0.42276 | 0 | 0.42276 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-34 в г. Гатчина ЛО (инв. №100006582) (14-2-06-0-08-04-2-173) | G_14-2-06-0-08-04-2-173 | 2014 | 2015 | нд | 0.76757 | 0.067707 | 0.67707 | 0 | 0.022798 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-9 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. № 100006953) (14-2-06-0-08-04-2-405) | G_14-2-06-0-08-04-2-405 | 2014 | 2016 | нд | 0.10097 | 0.0093501 | 0.091616 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-94 в г. Гатчина ЛО (инв. №100006638) (14-2-06-0-08-04-2-174) | G_14-2-06-0-08-04-2-174 | 2014 | 2015 | нд | 0.39713 | 0.03403 | 0.3403 | 0 | 0.022798 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Бокс, РК оборудования ТП-12 в г. Бокситогорск (инв. №120000328) (12-1-01-0-08-04-1-277) | G_12-1-01-0-08-04-1-277 | 2012 | 2013 | нд | 0.29209 | 0 | 0.29209 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Бокс, РК оборудования ТП-14 в г. Бокситогорск ЛО (инв. № 010000297) (14-1-01-0-08-04-2-573) | G_14-1-01-0-08-04-2-573 | 2014 | 2016 | нд | 0.72342 | 0.065338 | 0.64023 | 0 | 0.01785 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Бокс, РК оборудования ТП-7 в г. Бокситогорск ЛО (инв. № 010000290) (14-1-01-0-08-04-2-378) | G_14-1-01-0-08-04-2-378 | 2014 | 2016 | нд | 0.55505 | 0.024463 | 0.53059 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Бокс, РК ТП-39 (13-1-01-0-08-03-2-426) | G_13-1-01-0-08-03-2-426 | 2013 | 2017 | нд | 2.7208 | 0.29499 | 2.4107 | 0 | 0.01512 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-136 (инв. № 030000456) (13-1-03-0-08-04-1-832) | G_13-1-03-0-08-04-1-832 | 2013 | 2013 | нд | 0.55124 | 0 | 0.55124 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-147 в г. Волхов ЛО (инв. №030000227) (14-1-03-0-08-04-1-407) | G_14-1-03-0-08-04-1-407 | 2014 | 2014 | нд | 0.31105 | 0 | 0.31105 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-151 в г. Волхов ЛО (инв. №030000623) (14-1-03-0-08-04-1-252) | G_14-1-03-0-08-04-1-252 | 2014 | 2014 | нд | 0.011218 | 0 | 0.011218 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-157 в г. Волхов (инв. № 030000236) (13-1-03-0-08-04-1-1025) | G_13-1-03-0-08-04-1-1025 | 2013 | 2013 | нд | 0.29731 | 0 | 0.29731 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-164 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000241) (14-1-03-0-08-04-1-1222) | G_14-1-03-0-08-04-1-1222 | 2014 | 2014 | нд | 0.0094221 | 0 | 0.0094221 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-175 в г.Волхов (инв. № 030000249) (13-1-03-0-08-04-1-1229) | G_13-1-03-0-08-04-1-1229 | 2013 | 2014 | нд | 0.01362 | 0 | 0.01362 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-180 в г. Волхов ЛО (14-1-03-0-08-04-1-148) | G_14-1-03-0-08-04-1-148 | 2014 | 2014 | нд | 0.016585 | 0 | 0.016585 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-21 в г. Волхов ЛО (14-1-03-0-08-04-1-151) | G_14-1-03-0-08-04-1-151 | 2014 | 2014 | нд | 0.6217 | 0 | 0.6217 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-59 в г. Волхов ЛО (14-1-03-0-08-04-1-117) | G_14-1-03-0-08-04-1-117 | 2014 | 2014 | нд | 0.026552 | 0 | 0.026552 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-59 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000297) (14-1-03-0-08-04-1-1262) | G_14-1-03-0-08-04-1-1262 | 2014 | 2015 | нд | 0.82094 | 0 | 0.82094 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК силового оборудования ТП-178 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000252) (16-1-03-0-08-04-2-0428) | G_16-1-03-0-08-04-2-0428 | 2016 | 2017 | нд | 1.2539 | 0.11403 | 1.1237 | 0 | 0.016191 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ТП-186 в г. Волхов (инв. № 030000604) (13-1-03-0-08-04-1-1221) | G_13-1-03-0-08-04-1-1221 | 2013 | 2014 | нд | 0.75618 | 0 | 0.75618 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК здания ТП-23 (оборудование ТП-23) в п. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО (инв.№000000152) (16-1-10-0-08-04-2-0890) | H_16-1-10-0-08-04-2-0890 | 2016 | 2017 | нд | 0.18543 | 0.014481 | 0.17095 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП №6К в пос. Кузьмоловский (13-1-04-0-08-04-1-1118) | G_13-1-04-0-08-04-1-1118 | 2013 | 2014 | нд | 0.019846 | 0 | 0.019846 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-12к в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв.№040000121) (14-1-04-0-08-04-2-662) | G_14-1-04-0-08-04-2-662 | 2014 | 2015 | нд | 2.1574 | 0.1926 | 1.947 | 0 | 0.01785 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-1к в п. Кузьмоловский Всеволожского р-на ЛО (инв.№040000055) (15-1-04-0-08-04-2-0877) | G_15-1-04-0-08-04-2-0877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-6к в пос. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. №040000094) (14-1-04-0-08-04-2-379) | G_14-1-04-0-08-04-2-379 | 2014 | 2016 | нд | 0.87711 | 0.076317 | 0.8008 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК СТП №736 (с заменой на МТП 250 кВА) в пос. Цвелодубово Выборгского района ЛО (инв. № 040000326) (14-1-04-0-08-04-1-483) | G_14-1-04-0-08-04-1-483 | 2014 | 2015 | нд | 0.94442 | 0.090254 | 0.47113 | 0.38303 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК ТП-7 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв № 000000153) (13-1-04-0-08-04-2-480) | G_13-1-04-0-08-04-2-480 | 2013 | 2016 | нд | 0.040745 | 0.0034187 | 0.037326 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК трансформатора силового ТМ-180 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв. №000000181) (15-1-04-0-08-04-1-0948) | H_15-1-04-0-08-04-1-0948 | 2015 | 2017 | нд | 0.30031 | 0 | 0.30031 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования ТП-31 (12-2-09-0-08-04-2-400) | G_12-2-09-0-08-04-2-400 | 2012 | 2015 | нд | 1.9661 | 0.19426 | 1.7718 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования ТП-67 в г. Кириши ЛО (инв. №090000425) (14-1-09-0-08-04-1-325) | G_14-1-09-0-08-04-1-325 | 2014 | 2014 | нд | 0.0085956 | 0 | 0.0085956 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования ТП-68 в г.Кириши ЛО (инв. №090000082) (13-1-09-0-08-04-2-1272) | G_13-1-09-0-08-04-2-1272 | 2013 | 2016 | нд | 0.79108 | 0.062827 | 0.72053 | 0 | 0.007725 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кириш, РК ТП-62 в г.Кириши ЛО (инв. №090000082) (13-1-09-0-08-04-2-1273) | G_13-1-09-0-08-04-2-1273 | 2013 | 2016 | нд | 0.29173 | 0.019719 | 0.26429 | 0 | 0.007725 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудование ТП № 1 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000269) (14-1-12-0-08-04-2-552) | G_14-1-12-0-08-04-2-552 | 2014 | 2017 | нд | 0.37944 | 0.031687 | 0.332 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП №26 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000404) (16-1-12-0-08-04-2-0360) | G_16-1-12-0-08-04-2-0360 | 2016 | 2017 | нд | 0.21812 | 0.010737 | 0.17588 | 0 | 0.0315 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-24 (инв. №120000394) (13-1-12-0-08-04-2-232) | G_13-1-12-0-08-04-2-232 | 2013 | 2015 | нд | 0.3497 | 0.028341 | 0.32136 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-24 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000394) (14-1-12-0-08-04-2-1436) | G_14-1-12-0-08-04-2-1436 | 2014 | 2016 | нд | 0.070143 | 0.0045549 | 0.065588 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-52 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000571) (14-1-12-0-08-04-2-1437) | G_14-1-12-0-08-04-2-1437 | 2014 | 2016 | нд | 0.036667 | 0.0016796 | 0.034988 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-71 (12-2-12-0-08-04-2-166) | G_12-2-12-0-08-04-2-166 | 2012 | 2015 | нд | 0.60598 | 0.047862 | 0.55812 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-9 ( инв. № 000000148) (12-2-12-0-08-04-2-160) | G_12-2-12-0-08-04-2-160 | 2012 | 2015 | нд | 0.41056 | 0.048521 | 0.36204 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК КТП-25 (инв.№150000226) (13-1-15-0-08-04-1-716) | G_13-1-15-0-08-04-1-716 | 2013 | 2013 | нд | 0.32328 | 0 | 0.32328 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК оборудования ТП-102 (12-2-15-0-08-04-2-373) | G_12-2-15-0-08-04-2-373 | 2012 | 2015 | нд | 0.30286 | 0.039154 | 0.26371 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК оборудования ТП-33 (12-2-15-0-08-04-2-372) | G_12-2-15-0-08-04-2-372 | 2012 | 2016 | нд | 0.92839 | 0.070488 | 0.85791 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК оборудования ТП-64 (инв.№180000271) (13-1-18-0-08-04-2-070) | G_13-1-18-0-08-04-2-070 | 2013 | 2015 | нд | 0.43538 | 0.033911 | 0.36625 | 0 | 0.035216 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК оборудования ТП-81 в г. Сланцы ЛО (инв. № 180000197) (14-1-18-0-08-04-1-1217) | G_14-1-18-0-08-04-1-1217 | 2014 | 2015 | нд | 0.44293 | 0 | 0.44293 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ТП-70 (инв.№180000247) (13-1-18-0-08-04-2-071) | G_13-1-18-0-08-04-2-071 | 2013 | 2015 | нд | 0.4856 | 0.033864 | 0.41652 | 0 | 0.035216 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования ТП-310 в г. Волосово ЛО (инв. № 000001522) (14-1-19-0-08-04-2-561) | G_14-1-19-0-08-04-2-561 | 2014 | 2016 | нд | 1.545 | 0.22113 | 1.3091 | 0 | 0.014729 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования ТП-338 в г. Волосово ЛО (инв.№ 000001541) (15-1-19-0-08-04-2-0985) | G_15-1-19-0-08-04-2-0985 | 2015 | 2016 | нд | 0.14368 | 0.0088643 | 0.13482 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП № 95 г. Тосно, ЛО (13-1-21-0-08-04-2-467) | G_13-1-21-0-08-04-2-467 | 2013 | 2015 | нд | 0.76177 | 0.073497 | 0.66576 | 0 | 0.022512 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-202 в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (инв. №210000656) (14-1-21-0-08-04-1-396) | G_14-1-21-0-08-04-1-396 | 2014 | 2014 | нд | 0.0045526 | 0 | 0.0045526 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-29 в г.Тосно (13-1-21-0-08-04-1-360) | G_13-1-21-0-08-04-1-360 | 2013 | 2013 | нд | 0.09678 | 0.016201 | 0.080579 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-8 в г. Никольское (инв.№210000546) (13-1-21-0-08-04-1-249) | G_13-1-21-0-08-04-1-249 | 2013 | 2013 | нд | 0.0055971 | 0 | 0.0055971 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК оборудования БКТП-9 в г. Шлиссельбург (13-2-22-0-08-04-2-824) | G_13-2-22-0-08-04-2-824 | 2013 | 2014 | нд | 0.0075418 | 0 | 0.0075418 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК оборудования ТП-17 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000170) (14-1-22-0-08-04-2-286) | G_14-1-22-0-08-04-2-286 | 2014 | 2017 | нд | 1.0725 | 0.082835 | 0.9844 | 0 | 0.00525 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК оборудования ТП-16 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000167) (14-1-22-0-08-04-2-1396) | G_14-1-22-0-08-04-2-1396 | 2014 | 2016 | нд | 0.60673 | 0.053486 | 0.55324 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-22 (инв. № 407784) в п. им. Калинина (11-05/1-080) | G_11-05/1-080 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК оборудования ТП-7 (инв.№ 180000248) в г.Сланцы (11-18/1-038) | G_11-18/1-038 | 2011 | 2012 | нд | 0.29235 | 0 | 0.29013 | 0 | 0.0022243 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ТП-105 (замена рубильника с предохранителями) (инв. № 180000228) (11-18/1-033) | G_11-18/1-033 | 2011 | 2013 | нд | 0.0064673 | 0 | 0.0064673 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ТП-106 (замена рубильника с предохранителями) инв.180000229 (11-18/1-034) | G_11-18/1-034 | 2011 | 2013 | нд | 0.0070442 | 0 | 0.0070442 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования ТП 1-1 (2-1) в г. Сосновый Бор (инв. № 00407297) (11-19/1-023) | G_11-19/1-023 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ТП УК-1 в г. Сосновый Бор (11-19/1-020) | G_11-19/1-020 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК ТП-19 в п. им. Морозова (11-04/5-013) | G_11-04/5-013 | 2011 | 2014 | нд | 0.25518 | 0.15044 | 0.1005 | 0 | 0.0042373 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП № 33 инв.№ 210000281 в г.Тосно (11-21/1-048) | G_11-21/1-048 | 2011 | 2017 | нд | 0.25213 | 0.015618 | 0.22674 | 0 | 0.0097807 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ТП-48 в г. Волхов (11-03/1-019) | G_11-03/1-019 | 2011 | 2017 | нд | 0.59127 | 0 | 0.59127 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ТП-38 в г. Лодейное Поле (11-12/1-043) | G_11-12/1-043 | 2011 | 2015 | нд | 0.63715 | 0.052933 | 0.58422 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования РП-1 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. №050002878) (15-1-05-0-08-04-2-0547) | G_15-1-05-0-08-04-2-0547 | 2015 | 2016 | нд | 0.50706 | 0.055971 | 0.41409 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования РП-1 в пос. Советский Выборгского района ЛО (инв. № 050003502) (14-1-05-0-08-04-2-666) | G_14-1-05-0-08-04-2-666 | 2014 | 2015 | нд | 0.42766 | 0.03808 | 0.38958 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования РП-43 (13-2-05-0-08-04-2-144) | G_13-2-05-0-08-04-2-144 | 2013 | 2016 | нд | 0.4882 | 0.022218 | 0.46598 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК распределительного киоска № 242 (ШРН 7), ТП-232 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002389) (14-1-05-0-08-04-2-101) | G_14-1-05-0-08-04-2-101 | 2014 | 2014 | нд | 0.15796 | 0.013185 | 0.14477 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК распределительного киоска №467, ТП-15 (ШРН-5) в г. Выборг ЛО (инв. №050000632) (15-1-05-0-08-04-2-0980) | G_15-1-05-0-08-04-2-0980 | 2015 | 2018 | нд | 0.20599 | 0.016485 | 0.1745 | 0 | 0.015 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК РУ-0,4 кВ ТП-7 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв.№000000153) (14-1-04-0-08-04-1-486) | G_14-1-04-0-08-04-1-486 | 2014 | 2015 | нд | 0.0053331 | 0 | 0.0053331 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК РУ-0,4 кВ ТП-554 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (10-10/4-064) | G_10-10/4-064 | 2010 | 2010 | нд | 0.032073 | 0 | 0.032073 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ячейки № 20 в РП-6 кВ в п.Форносово (10-21/6-017.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-21/6-017 | 2010 | 2020 | нд | 0.0607 | 0.0055182 | 0.055182 | 0 | 0 | нд | 0.055517 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК РУ-0,4 кВ ТП-97 с установкой доп. (линейниой) панели ЩО 70 (11-20/1-001) | G_11-20/1-001 | 2011 | 2011 | нд | 0.049396 | 0 | 0.049396 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РКРП-76б-8-2 в г. Подпорожье ЛО (11-15/1-030) | G_11-15/1-030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-233 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002400) (17-1-05-0-08-04-2-0548) | H_17-1-05-0-08-04-2-0548 | 2017 | 2018 | нд | 0.21919 | 0.01215 | 0.18704 | 0 | 0.02 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-71 в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100006617) (17-2-06-0-08-04-3-0474) | H_17-2-06-0-08-04-3-0474 | 2019 | 2019 | нд | 0.56642 | 0 | 0.56342 | 0 | 0.003 | нд | 0.00011747 | 0.00011747 | 0.00011747
1.1.4.2. | ЛодП, РК ТП-112 9 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000799) (17-1-20-0-08-04-1-0827) | H_17-1-20-0-08-04-1-0827 | 2017 | 2018 | нд | 0.053037 | 0.0084746 | 0.044562 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ТП-104 в г.Тосно Тосненского р-на ЛО (инв. № 000001699) (17-1-10-0-08-04-2-0819) | H_17-1-10-0-08-04-2-0819 | 2017 | 2018 | нд | 1.0307 | 0.071405 | 0.94387 | 0 | 0.015466 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от К-52 до К-172 в г. Выборг ЛО (инв.№050000636) (17-1-05-0-08-03-2-0896) | H_17-1-05-0-08-03-2-0896 | 2017 | 2018 | нд | 0.96492 | 0.084004 | 0.86591 | 0 | 0.015 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-230 до ШРН-264 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002335) (17-1-05-0-08-04-1-0664) | H_17-1-05-0-08-04-1-0664 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-33 до ШРН-264 в г. Выборг ЛО (инв. № 050000893) (17-1-05-0-08-04-1-0665) | H_17-1-05-0-08-04-1-0665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-76 в г.Тихвин ЛО (инв.№ 200001724) (17-1-20-0-08-04-1-0495) | H_17-1-20-0-08-04-1-0495 | 2017 | 2018 | нд | 0.16423 | 0.035 | 0.12223 | 0 | 0.007 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-88 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000394) (17-1-20-0-08-04-1-0695) | H_17-1-20-0-08-04-1-0695 | 2017 | 2018 | нд | 0.11893 | 0 | 0.11593 | 0 | 0.003 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 до опоры с ответвлением к объекту заявителя в г. Гатчина ЛО (инв. № 100012627) (18-2-06-0-08-04-2-0373) | I_18-2-06-0-08-04-2-0373 | 2018 | 2018 | нд | 0.59678 | 0.039831 | 0.54645 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-90 в г. Гатчина ЛО (инв. № 100006634 ) (18-2-06-0-08-04-2-0359) | I_18-2-06-0-08-04-2-0359 | 2018 | 2018 | нд | 1.2796 | 0.048654 | 1.2085 | 0 | 0.022426 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-11 до опоры № 1 в г. Гатчина ЛО (инв. № 100004348) (18-2-06-0-08-04-2-0358) | I_18-2-06-0-08-04-2-0358 | 2018 | 2018 | нд | 0.19158 | 0.0088673 | 0.14255 | 0 | 0.040161 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ТП-83 в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080001103) (18-1-08-0-08-04-1-0291) | I_18-1-08-0-08-04-1-0291 | 2018 | 2018 | нд | 0.0071226 | 0 | 0.0071226 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-54 в г. Гатчина ЛО (инв. № 100006694) (18-2-06-0-08-06-2-0478) | I_18-2-06-0-08-06-2-0478 | 2019 | 2019 | нд | 0.85048 | 0.07561 | 0.75609 | 0 | 0.018789 | нд | 0.85048 | 0.85048 | 0.85048
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-2 в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв. №050002832) (17-1-05-0-08-04-2-1224) | I_17-1-05-0-08-04-2-1224 | 2017 | 2018 | нд | 0.2618 | 0.025636 | 0.21616 | 0 | 0.02 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4кВ от опоры №1 до опоры №10 (инв. № 030000401) ф. 545/2 "Кикино" от ТП-545 по ул. Советская в г. Волхов ЛО (17-1-20-0-08-06-2-1214) | I_17-1-20-0-08-06-2-1214 | 2017 | 2018 | нд | 0.77247 | 0.058956 | 0.6748 | 0 | 0.038713 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-12А в г. Шлиссельбруг ЛО (инв.№ 220000204) (17-1-10-0-08-04-2-1142) | I_17-1-10-0-08-04-2-1142 | 2017 | 2019 | нд | 0.72442 | 0.061856 | 0.62922 | 0 | 0.033347 | нд | 0.021768 | 0.021768 | 0.021768
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-12 в г. Шлиссельбруг ЛО (инв.№ 220000154) (17-1-10-0-08-04-2-1141) | I_17-1-10-0-08-04-2-1141 | 2017 | 2019 | нд | 2.356 | 0.21101 | 2.1147 | 0 | 0.030228 | нд | 1.2978 | 1.2978 | 1.2978
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-12 в г. Шлиссельбург ЛО (инв.№ 220000212) (17-1-10-0-08-04-2-1140) | I_17-1-10-0-08-04-2-1140 | 2017 | 2019 | нд | 0.74122 | 0.063139 | 0.64724 | 0 | 0.030845 | нд | 0.020092 | 0.020092 | 0.020092
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ от БКТП-9 до ТП-12 в г. Шлиссельбург ЛО (инв.№ 220000187) (17-1-10-0-08-04-2-1139) | I_17-1-10-0-08-04-2-1139 | 2017 | 2019 | нд | 1.0877 | 0.056957 | 0.999 | 0 | 0.03171 | нд | 0.44603 | 0.44603 | 0.44603
1.1.4.2. | Киров, РК СТП-404 в п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв.№ 000001275) (17-1-10-0-08-04-3-1010) | I_17-1-10-0-08-04-3-1010 | 2017 | 2018 | нд | 0.23272 | 0 | 0.23272 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-0,4 от ТП-183 в г. Волхов ЛО (инв №030001176) (17-1-20-0-08-04-1-0972) | I_17-1-20-0-08-04-1-0972 | 2019 | 2019 | нд | 0.081095 | 0 | 0.051344 | 0 | 0.029751 | нд | 0.030012 | 0.030012 | 0.030012
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-21 в г. Волхов ЛО (инв.№030001268) (17-1-20-0-08-04-2-0943) | I_17-1-20-0-08-04-2-0943 | 2017 | 2018 | нд | 1.4951 | 0.13317 | 1.3216 | 0 | 0.040393 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК РУ-0,4 кВ ТП-139 в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (инв. № 000004504) (17-1-17-0-08-04-3-0899) | I_17-1-17-0-08-04-3-0899 | 2017 | 2018 | нд | 0.016545 | 0 | 0.016545 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приоз, РК оборудования ЩР-7 в п. Сосново Приозерского района ЛО (инв. № 000004063) (17-1-17-0-08-04-3-0769) | I_17-1-17-0-08-04-3-0769 | 2017 | 2018 | нд | 0.060332 | 0 | 0.060332 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ШРН-264 в г. Выборг ЛО (инв. № 050000897) (17-1-05-0-08-04-1-0663) | I_17-1-05-0-08-04-1-0663 | 2017 | 2018 | нд | 0.097186 | 0.0064 | 0.085786 | 0 | 0.005 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-31 в г. Кингисепп ЛО (инв. №080001089) (17-1-08-0-08-04-1-0641) | I_17-1-08-0-08-04-1-0641 | 2017 | 2018 | нд | 0.08331 | 0 | 0.08331 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от КТП-5 в п. Бугры Всеволожского района (инв. № 000003756) (17-1-17-0-08-04-3-0549) | I_17-1-17-0-08-04-3-0549 | 2017 | 2018 | нд | 0.016932 | 0 | 0.016932 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК БКТПБ-1 в д. Кальтино Всеволожского района ЛО (инв. № 000002869) (17-1-17-0-08-04-3-0534) | I_17-1-17-0-08-04-3-0534 | 2017 | 2018 | нд | 0.020657 | 0 | 0.020657 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от КТП-3 п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. № 000003748) (17-1-17-0-08-04-3-0462) | I_17-1-17-0-08-04-3-0462 | 2017 | 2018 | нд | 0.019679 | 0 | 0.019679 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КТПН-10/0,4 кВ в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (инв. № 000002999) (17-1-17-0-08-04-3-0422) | I_17-1-17-0-08-04-3-0422 | 2017 | 2018 | нд | 0.033682 | 0 | 0.033682 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-232 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002377) (17-1-05-0-08-04-2-0290) | I_17-1-05-0-08-04-2-0290 | 2017 | 2018 | нд | 0.2353 | 0.013845 | 0.20145 | 0 | 0.02 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой СТП 6/0,4 кВ до теплового пункта в п. Ульяновка (11-21/5-086) | G_11-21/5-086 | 2011 | 2016 | нд | 0.21932 | 0.01303 | 0.1964 | 0 | 0.009887 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛЗ-6 кВ от фидера №52-12 по опорам существующего фидера №52-19 в п. Ульяновка (11-21/5-084) | G_11-21/5-084 | 2011 | 2016 | нд | 0.39611 | 0.016416 | 0.36981 | 0 | 0.009887 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Кировск Кировского района ЛО (инв. № 000000866) (14-1-10-0-08-04-2-178) | G_14-1-10-0-08-04-2-178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ в г. Кировск ЛО (инв. № 100000236) (15-1-10-0-08-04-2-1267) | G_15-1-10-0-08-04-2-1267 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-41 в г. Подпорожье (инв. № 150000483) (16-1-12-0-08-04-1-0688) | H_16-1-12-0-08-04-1-0688 | 2016 | 2018 | нд | 0.1009 | 0 | 0.1009 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, Реконструкция оборудования ТП-149 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001139) (14-1-10-0-0-08-04-2-177) | G_14-1-10-0-0-08-04-2-177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 до объекта заявителя в г. Луга ЛО (инв. № 000001768) (17-1-06-0-08-04-1-1270) | I_17-1-06-0-08-04-1-1270 | 2019 | 2020 | нд | 0.3381 | 0.029787 | 0.29787 | 0 | 0.010438 | нд | 0.27817 | 0.27817 | 0.27817
1.1.4.2. | Кириш, РК силового оборудования ТП-69 в г. Кириши, ЛО (Инв. №090000437) (17-1-20-0-08-04-2-1055) | I_17-1-20-0-08-04-2-1055 | 2017 | 2019 | нд | 3.0294 | 0.25862 | 2.7524 | 0 | 0.018383 | нд | 0.09388 | 0.09388 | 0.09388
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-33 (КД-0,4 кВ) к КР д.5 Горького в г. Гатчина ЛО (инв. №100003415) (18-1-06-0-08-04-1-0630) | I_18-1-06-0-08-04-1-0630 | 2018 | 2019 | нд | 0.076316 | 0.012712 | 0.063604 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-106 по пр. Кирова до объекта заявителя в г. Луга (инв №000002059) (18-1-06-0-08-04-1-0802) | I_18-1-06-0-08-04-1-0802 | 2018 | 2018 | нд | 0.12212 | 0 | 0.12212 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 по пер. Прохорова до д.2 в п. Толмачево Лужского района ЛО ( инв. № 130000166) (18-1-06-0-08-04-2-0677) | I_18-1-06-0-08-04-2-0677 | 2018 | 2019 | нд | 0.94303 | 0.067352 | 0.86058 | 0 | 0.015106 | нд | 0.015522 | 0.015522 | 0.015522
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 по пер. Прохорова до д.16 в п. Толмачево Лужского района ЛО (инв. № 130000166) (18-1-06-0-08-04-2-0678) | I_18-1-06-0-08-04-2-0678 | 2018 | 2019 | нд | 0.2667 | 0.022351 | 0.23403 | 0 | 0.010322 | нд | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-104 в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080001095) (18-1-08-0-08-03-1-0493) | I_18-1-08-0-08-03-1-0493 | 2018 | 2018 | нд | 0.0043003 | 0 | 0.0043003 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-34 (от опоры №14 до опоры №7) в г. Сланцы ЛО (инв.№ 180000192) (18-1-08-0-08-04-1-0921) | I_18-1-08-0-08-04-1-0921 | 2019 | 2019 | нд | 0.10984 | 0 | 0.10484 | 0 | 0.0050033 | нд | 0.0052652 | 0.0052652 | 0.0052652
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-147 до КК3 дома 12/1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв. №000005051) (18-1-17-0-08-04-1-0699) | I_18-1-17-0-08-04-1-0699 | 2018 | 2019 | нд | 1.4183 | 0.15753 | 1.2026 | 0 | 0.05822 | нд | 0.086482 | 0.086482 | 0.086482
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования БКТП-219 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 000004619) (18-1-17-0-08-04-1-0936) | I_18-1-17-0-08-04-1-0936 | 2019 | 2019 | нд | 0.017581 | 0 | 0.017581 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до КК (КК-13) многоквартирного дома в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 170000442) (18-1-17-0-08-04-1-0937) | I_18-1-17-0-08-04-1-0937 | 2019 | 2019 | нд | 0.0056924 | 0 | 0.0056924 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования КТП-139 в д. Новосаратовке Всеволожского района ЛО (инв. № 000004504) (18-1-17-0-08-04-1-1004) | I_18-1-17-0-08-04-1-1004 | 2019 | 2019 | нд | 0.011832 | 0 | 0.011832 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-144 до КК дома 9/4 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв. № 000005035) (18-1-17-0-08-04-1-1025) | I_18-1-17-0-08-04-1-1025 | 2019 | 2019 | нд | 0.0173 | 0 | 0.0173 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-146 в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (инв.№000004422) (18-1-17-0-08-06-2-0854) | I_18-1-17-0-08-06-2-0854 | 2018 | 2019 | нд | 0.0591 | 0.0086788 | 0.039797 | 0 | 0.010625 | нд | 0.050523 | 0.050523 | 0.050523
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-64 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000623) (18-1-20-0-08-04-1-0710) | I_18-1-20-0-08-04-1-0710 | 2018 | 2018 | нд | 0.016347 | 0.0084746 | 0.0078723 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ Ф2 ПС 58-ТП 213 Вайялово Гатчинского района ЛО" (инв. № 100002542) (18-2-06-0-08-04-1-0750) | I_18-2-06-0-08-04-1-0750 | 2019 | 2020 | нд | 2.3798 | 0.21539 | 2.1539 | 0 | 0.010513 | нд | 2.315 | 2.315 | 2.315
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Лейтенанта Шмидта в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100000896) (18-2-06-0-08-04-2-0759) | I_18-2-06-0-08-04-2-0759 | 2018 | 2019 | нд | 0.90866 | 0.089762 | 0.80839 | 0 | 0.010505 | нд | 0.03357 | 0.03357 | 0.03357
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-75 в п. Вырица ЛО (инв.№100006876) (18-2-06-0-08-04-2-0866) | I_18-2-06-0-08-04-2-0866 | 2018 | 2018 | нд | 0.17577 | 0.013222 | 0.14155 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10кВ ф.3 ПС-35/10 путем совместного подвеса ВЛЗ-10кВ ф.3.ПС-322 от опоры №277 до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ взамен существующей ТП-85 (инв. № 000002703) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000631) (18-2-06-0-08-04-2-0966) | I_18-2-06-0-08-04-2-0966 | 2018 | 2019 | нд | 2.3316 | 0.21392 | 2.102 | 0 | 0.015756 | нд | 0.06007 | 0.06007 | 0.06007
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-128 путем совместного подвеса до пер. Восточный в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (ВЛ-0,4 кВ от ТП-64 инв.№ 100001359) (18-2-06-0-08-04-2-1291) | I_18-2-06-0-08-04-2-1291 | 2018 | 2019 | нд | 1.025 | 0.11038 | 0.90413 | 0 | 0.010504 | нд | 0.030223 | 0.030223 | 0.030223
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ путем совместного подвеса ВЛ-6 кВ от концевой опоры ВЛ-6кВ (инв № 100000741) на пересечении ул. Октябрьская и пер. Елизаветинский до проектируемой ТП-6/0,4кВ в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (инв № 100001797) (18-2-06-0-08-04-2-1307) | I_18-2-06-0-08-04-2-1307 | 2018 | 2019 | нд | 1.888 | 0.12804 | 1.5647 | 0 | 0.19526 | нд | 1.7522 | 1.7522 | 1.7522
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования РУ-0,4 кВ ТП 8464 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-2-17-0-08-01-1-0988) | I_18-2-17-0-08-01-1-0988 | 2019 | 2019 | нд | 0.0045679 | 0 | 0.0045679 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-8464 до К.Р. (ВНС № 4) ул. Молодцова в районе дома 2 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-2-17-0-08-04-1-0989) | I_18-2-17-0-08-04-1-0989 | 2019 | 2019 | нд | 0.035656 | 0 | 0.035656 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК оборудования ТП-58 в п. Толмачево Лужского р-на ЛО (инв. № 000002845) (18-1-06-0-08-04-2-0676) | I_18-1-06-0-08-04-2-0676 | 2018 | 2019 | нд | 0.48908 | 0.031242 | 0.432 | 0 | 0.025837 | нд | 0.026521 | 0.026521 | 0.026521
1.1.4.2. | Приоз, РК ТП-1024 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003321) (18-1-17-0-08-04-1-1032) | I_18-1-17-0-08-04-1-1032 | 2019 | 2019 | нд | 0.022748 | 0 | 0.022748 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования БКТП-148 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв. № 000005116) (18-1-17-0-08-04-1-1033) | I_18-1-17-0-08-04-1-1033 | 2019 | 2019 | нд | 0.01767 | 0 | 0.01767 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-147 до КК-2 на границе участка заявителя в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв. № 000005053) (18-1-17-0-08-04-1-1119) | I_18-1-17-0-08-04-1-1119 | 2019 | 2019 | нд | 0.013973 | 0 | 0.013973 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования БКТП-151 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв. № 000005120) (18-1-17-0-08-06-1-0953) | I_18-1-17-0-08-06-1-0953 | 2019 | 2019 | нд | 0.045187 | 0 | 0.045187 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-66 (инв. №200000339) от соединительной муфты МС-1 КЛ-10 кВ ф. 143-25 до РУ-10 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Тихвин, ш. Красавское ЛО (18-1-20-0-08-04-2-1136) | I_18-1-20-0-08-04-2-1136 | 2018 | 2019 | нд | 0.70355 | 0.049987 | 0.60655 | 0 | 0.047017 | нд | 0.6542 | 0.6542 | 0.6542
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по пр. Кирова до объекта заявителя в г. Луга ЛО (инв.№ 000001755) (18-2-06-0-08-04-2-0993) | I_18-2-06-0-08-04-2-0993 | 2018 | 2020 | нд | 0.95037 | 0.059087 | 0.78431 | 0 | 0.10697 | нд | 0.89315 | 0.89315 | 0.89315
1.1.4.2. | Выб, РК силового распределительного шкафа №516 (ШРН-5), ТП-126 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001528) (14-1-05-0-08-04-2-1851) | I_14-1-05-0-08-04-2-1851 | 2014 | 2018 | нд | 0.17397 | 0.014882 | 0.15909 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4кВ от ТП-178 до КР на стене д. 11 в г. Гатчина ЛО (инв. № БП-000148) (17-2-06-0-08-04-2-0544) | I_17-2-06-0-08-04-2-0544 | 2017 | 2018 | нд | 0.67749 | 0.054204 | 0.54245 | 0 | 0.080839 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-127 по ул. Кооперативная в сторону объекта заявителя в д. Малые Колпаны, г. Гатчина, Гатчинского района ЛО (инв. № 100012584) (17-2-06-0-08-06-2-1171) | I_17-2-06-0-08-06-2-1171 | 2017 | 2018 | нд | 0.45287 | 0 | 0.45287 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ (КК-75-6-1) от КТП-5 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. № 000003756) (18-1-17-0-08-04-1-0578) | I_18-1-17-0-08-04-1-0578 | 2018 | 2018 | нд | 0.0092674 | 0 | 0.0092674 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до КК-1 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. №000004675) (18-1-17-0-08-04-2-0700) | I_18-1-17-0-08-04-2-0700 | 2018 | 2018 | нд | 0.0042338 | 0 | 0.0042338 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования КТП-2 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. №000003974) (18-1-17-0-08-06-1-0626) | I_18-1-17-0-08-06-1-0626 | 2018 | 2018 | нд | 0.033307 | 0 | 0.033307 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ (КК-72-2-5) от КТП-2 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. №000003745) (18-1-17-0-08-06-1-0627) | I_18-1-17-0-08-06-1-0627 | 2018 | 2018 | нд | 0.013997 | 0 | 0.013997 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от КК 1.1 до КК 1.2 в ДНП "Удачное" Всеволожского района ЛО (инв. № 170000112) (18-1-17-0-08-06-3-0499) | I_18-1-17-0-08-06-3-0499 | 2018 | 2018 | нд | 0.016314 | 0 | 0.016314 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КРТП-10 кВ в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (инв. № 000002233) (17-1-17-0-08-04-3-0421) | I_17-1-17-0-08-04-3-0421 | 2017 | 2018 | нд | 0.019699 | 0 | 0.019699 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-18 по ул. Советская в сторону объекта заявителя в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО"(инв.№ 100012695) (18-1-06-0-08-04-2-0637) | I_18-1-06-0-08-04-2-0637 | 2018 | 2018 | нд | 0.56144 | 0.05475 | 0.49619 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-76 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 100000578) (18-1-10-0-08-06-3-1021) | I_18-1-10-0-08-06-3-1021 | 2018 | 2018 | нд | 0.033875 | 0 | 0.033875 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до КК-4 (замена автоматического выключателя) в п. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 000004670) (18-1-17-0-08-04-1-0610) | I_18-1-17-0-08-04-1-0610 | 2018 | 2018 | нд | 0.0041845 | 0 | 0.0041845 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования КТП-4 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. №000003972) (18-1-17-0-08-04-1-0628) | I_18-1-17-0-08-04-1-0628 | 2018 | 2018 | нд | 0.031079 | 0 | 0.031079 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от КТП-4 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. № 000003754) (18-1-17-0-08-04-1-0629) | I_18-1-17-0-08-04-1-0629 | 2018 | 2018 | нд | 0.010536 | 0 | 0.010536 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-262 до КК корп.12 Всеволожского района ЛО (инв. №000005530) (18-1-17-0-08-04-1-0686) | I_18-1-17-0-08-04-1-0686 | 2018 | 2018 | нд | 0.0092747 | 0 | 0.0092747 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования КТП-6 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. №000003977) (18-1-17-0-08-04-1-0687) | I_18-1-17-0-08-04-1-0687 | 2018 | 2018 | нд | 0.017838 | 0 | 0.017838 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от КТП-6 (КК-76-2-4) в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. №000003758) (18-1-17-0-08-04-1-0688) | I_18-1-17-0-08-04-1-0688 | 2018 | 2018 | нд | 0.0082869 | 0 | 0.0082869 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования БКТП-368 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. №000005415) (18-1-17-0-08-04-1-0698) | I_18-1-17-0-08-04-1-0698 | 2018 | 2018 | нд | 0.0051478 | 0 | 0.0051478 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до КК7 дома 8 Всеволожского района ЛО (инв. №000004521) (18-1-17-0-08-04-1-0718) | I_18-1-17-0-08-04-1-0718 | 2018 | 2018 | нд | 0.010308 | 0 | 0.010308 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ЩМ2 дома в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв. №000005072) (18-1-17-0-08-04-1-0726) | I_18-1-17-0-08-04-1-0726 | 2018 | 2018 | нд | 0.007379 | 0 | 0.007379 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-227(226) до КК №1(ВРУ-3) в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. №170000400) (18-1-17-0-08-04-1-0852) | I_18-1-17-0-08-04-1-0852 | 2018 | 2018 | нд | 0.010063 | 0 | 0.010063 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования КТП-3 (ТП-73) в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. № 000003973) (18-1-17-0-08-04-1-0935) | I_18-1-17-0-08-04-1-0935 | 2018 | 2018 | нд | 0.03733 | 0 | 0.03733 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-147 до КК2 дома 12/1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв. №000005053) (18-1-17-0-08-04-2-0706) | I_18-1-17-0-08-04-2-0706 | 2018 | 2018 | нд | 0.012823 | 0 | 0.012823 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от БРТП-240 до КК корп. 13 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 000005539) (18-1-17-0-08-06-1-0781) | I_18-1-17-0-08-06-1-0781 | 2018 | 2018 | нд | 0.005973 | 0 | 0.005973 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Блюхера от ТП-75 путем совместной подвески до участка заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100012640) (18-2-06-0-08-04-2-0867) | I_18-2-06-0-08-04-2-0867 | 2018 | 2018 | нд | 1.3437 | 0.070639 | 1.2625 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ у ТП-188 до опоры №5 по ул. Промышленная в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100000871) (18-2-06-0-08-06-2-0757) | I_18-2-06-0-08-06-2-0757 | 2018 | 2018 | нд | 0.80248 | 0.076713 | 0.71527 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до КК №1.1 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 170000376) (18-1-17-0-08-04-1-0861) | I_18-1-17-0-08-04-1-0861 | 2018 | 2018 | нд | 0.007433 | 0 | 0.007433 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до КК №1.2 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 170000373) (18-1-17-0-08-04-1-0862) | I_18-1-17-0-08-04-1-0862 | 2018 | 2018 | нд | 0.0072948 | 0 | 0.0072948 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-34 (от опоры №14 до опоры №71) в г. Сланцы ЛО (инв. №180000192) (18-1-08-0-08-06-1-0550) | I_18-1-08-0-08-06-1-0550 | 2018 | 2018 | нд | 0.086055 | 0 | 0.081055 | 0 | 0.005 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК оборудования КТПН-39б в г. Сланцы ЛО (инв. №180000346) (18-1-08-0-08-06-1-0508) | I_18-1-08-0-08-06-1-0508 | 2018 | 2018 | нд | 0.021575 | 0 | 0.021575 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-264 до КК корп. 15 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 000005534) (18-1-17-0-08-04-1-0957) | I_18-1-17-0-08-04-1-0957 | 2019 | 2019 | нд | 0.0079244 | 0 | 0.0079244 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-187 в г. Волхов ЛО (14-1-03-0-08-04-2-196) | J_14-1-03-0-08-04-2-196 | 2014 | 2016 | нд | 0.20976 | 0.018271 | 0.19149 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования ТП-92 в г. Кириши ЛО (инв. № 090000313) (15-1-09-0-08-04-1-1097) | J_15-1-09-0-08-04-1-1097 | 2015 | 2016 | нд | 0.01598 | 0 | 0.01598 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП №85 в г. Лодейное Поле (инв. №120000699) (15-1-12-0-08-04-2-0501) | J_15-1-12-0-08-04-2-0501 | 2015 | 2016 | нд | 0.094954 | 0.0082395 | 0.086715 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по Односторонний пер. г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-08-03-2-0503) | J_15-1-12-1-08-03-2-0503 | 2015 | 2016 | нд | 0.34151 | 0.026601 | 0.31491 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 в г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-08-03-2-0507) | J_15-1-12-1-08-03-2-0507 | 2015 | 2016 | нд | 0.24044 | 0.018443 | 0.22199 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-45 в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000303) (15-1-20-0-08-04-1-1087) | J_15-1-20-0-08-04-1-1087 | 2015 | 2016 | нд | 0.096616 | 0.030169 | 0.066446 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-40 в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000286)) (15-1-20-0-08-04-1-1088) | J_15-1-20-0-08-04-1-1088 | 2015 | 2016 | нд | 0.23877 | 0.040169 | 0.1986 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-45 до ВРУ объекта в г. Тихвин ЛО (инв. №200000301) (15-1-20-0-08-04-1-1410) | J_15-1-20-0-08-04-1-1410 | 2015 | 2016 | нд | 0.02697 | 0.0092373 | 0.017733 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-6 в г. Тихвин ЛО (инв. №200000140) (15-1-20-0-08-04-2-0560) | J_15-1-20-0-08-04-2-0560 | 2015 | 2016 | нд | 0.57126 | 0.043718 | 0.48766 | 0 | 0.039884 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-7 в г. Тихвин ЛО (инв. №200000144) (15-1-20-0-08-04-2-0561) | J_15-1-20-0-08-04-2-0561 | 2015 | 2016 | нд | 0.39863 | 0.031748 | 0.35925 | 0 | 0.0076271 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-88 в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000395) (15-1-20-0-08-04-2-1089) | G_15-1-20-0-08-04-2-1089 | 2015 | 2016 | нд | 0.90276 | 0.073372 | 0.81321 | 0 | 0.01617 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 000002366) (16-1-12-0-08-04-2-0539) | J_16-1-12-0-08-04-2-0539 | 2016 | 2016 | нд | 0.31275 | 0.019617 | 0.28263 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-68 в г. Тихвин ЛО (инв. №200000355) (16-1-20-0-08-04-3-0608) | J_16-1-20-0-08-04-3-0608 | 2016 | 2016 | нд | 0.51349 | 0 | 0.51349 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК ТП-360 в пос. Кикерино (09-02/1-008.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_09-02/1-008 | 2009 | 2016 | нд | 0.093047 | 0.021609 | 0.071438 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования РУ-0,4 кВ ТП-67 в г. Сланцы Сланцевского района ЛО (инв. №180000266) (15-1-08-0-08-04-1-0658) | J_15-1-08-0-08-04-1-0658 | 2015 | 2016 | нд | 0.50035 | 0 | 0.50035 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-54 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000295) (15-1-08-0-08-04-2-0633) | J_15-1-08-0-08-04-2-0633 | 2015 | 2016 | нд | 0.40626 | 0.035405 | 0.37085 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-72 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000245) (15-1-08-0-08-04-2-0634) | J_15-1-08-0-08-04-2-0634 | 2015 | 2016 | нд | 0.51639 | 0.045521 | 0.47087 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-335 до концевой опоры в г. Волосово ЛО (инв.№ 000001458) (16-1-19-0-08-04-2-0550) | H_16-1-19-0-08-04-2-0550 | 2016 | 2017 | нд | 0.92493 | 0.064853 | 0.85468 | 0 | 0.005397 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ПС-26 - ТП-43 до опоры №1 ВЛ-10 кВ (фидер 26-11) в пос. Таммисуо (13-1-05-0-08-04-2-1088) | J_13-1-05-0-08-04-2-1088 | 2013 | 2015 | нд | 1.2404 | 0.11368 | 1.1267 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-10 кВ ПС-26 - ТП-43 в пос. Таммисуо Выборгского района ЛО (инв. № 050001019) (14-1-05-0-08-04-2-624) | J_14-1-05-0-08-04-2-624 | 2014 | 2015 | нд | 0.36752 | 0.095763 | 0.27176 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК распределительного киоска № 494, ТП-237-237А (ШРН-5) в г. Выборг ЛО (инв. № 050002507) (15-1-05-0-08-04-1-1285) | J_15-1-05-0-08-04-1-1285 | 2015 | 2016 | нд | 0.064077 | 0.015085 | 0.048993 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-10 кВ от ТП-39 до КТП-34 в г. Выборг ЛО (инв. № 050000982) (15-1-05-0-08-04-2-0511) | J_15-1-05-0-08-04-2-0511 | 2015 | 2016 | нд | 0.47 | 0.048236 | 0.38476 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-6кВ ф.515-46 от ТП-45 от оп. №11 до оп. №25 в п. им. Морозова Всев. р-на ЛО (инв.№000000066) (с частич. перевод. КЛ-6кВ на ВЛ-6кВ) (12-1-04-0-08-04-1-153) | J_12-1-04-0-08-04-1-153 | 2012 | 2016 | нд | 1.0671 | 0 | 1.0671 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-142 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001132) (13-1-10-0-08-04-2-1163) | J_13-1-10-0-08-04-2-1163 | 2013 | 2016 | нд | 0.84467 | 0.055199 | 0.78947 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-149 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001139) (14-1-10-0-08-04-2-177) | J_14-1-10-0-08-04-2-177 | 2014 | 2015 | нд | 0.27562 | 0.025379 | 0.25024 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-534 до оп. 8а в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000781) (15-1-10-0-08-04-1-1280) | J_15-1-10-0-08-04-1-1280 | 2015 | 2016 | нд | 0.1029 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 до опоры № 7 в п. Мга, Кировского района ЛО (инв. № 000000742) (15-1-10-0-08-04-1-1369) | J_15-1-10-0-08-04-1-1369 | 2015 | 2016 | нд | 0.049091 | 0 | 0.049091 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6 до участка заявителя в пгт Форносово Тосненского района ЛО (инв. №210000770) (15-1-21-0-08-04-3-1300) | G_15-1-21-0-08-04-3-1300 | 2015 | 2016 | нд | 0.12255 | 0 | 0.12255 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-5 до участка заявителя в пгт Форносово Тосненского района ЛО (инв. №210000766) (15-1-21-0-08-04-3-1301) | G_15-1-21-0-08-04-3-1301 | 2015 | 2016 | нд | 0.061476 | 0 | 0.061476 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК КТПН-6/0,4 кВ в п. Рябово Тосненского района ЛО (16-1-10-0-08-04-3-0962) | J_16-1-10-0-08-04-3-0962 | 2016 | 2016 | нд | 0.20525 | 0 | 0.20525 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-32 в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (инв. № 100006580) (14-2-06-0-08-04-2-1308) | J_14-2-06-0-08-04-2-1308 | 2014 | 2016 | нд | 0.41216 | 0.042419 | 0.36974 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-33 в г. Гатчина ЛО (инв. №100006581) (14-2-06-0-08-04-2-1431) | J_14-2-06-0-08-04-2-1431 | 2014 | 2016 | нд | 0.84752 | 0.062838 | 0.78468 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от КР №1 д.9 по пр.25-го Октября до КР №2 д.1 по Революционному пер. в г. Гатчина ЛО (инв. №100004531) (14-2-06-0-08-04-2-664) | J_14-2-06-0-08-04-2-664 | 2014 | 2016 | нд | 0.30123 | 0.027776 | 0.27345 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-4 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв №100006922) (15-1-06-0-08-04-1-1377) | J_15-1-06-0-08-04-1-1377 | 2015 | 2016 | нд | 0.1429 | 0 | 0.1429 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-65 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (15-2-06-0-08-04-1-1378) | J_15-2-06-0-08-04-1-1378 | 2015 | 2016 | нд | 0.34777 | 0 | 0.34777 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-13 в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (инв. №100007012) (15-2-06-0-08-04-2-0500) | J_15-2-06-0-08-04-2-0500 | 2015 | 2016 | нд | 0.23748 | 0.021639 | 0.21585 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-55 в г. Гатчина ЛО (инв. №100006686) (15-2-06-0-08-04-3-1252) | G_15-2-06-0-08-04-3-1252 | 2015 | 2016 | нд | 0.38361 | 0 | 0.38361 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-88 в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100006632) (15-2-06-0-08-04-3-1255) | J_15-2-06-0-08-04-3-1255 | 2015 | 2016 | нд | 0.088299 | 0 | 0.088299 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-30 в п.Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№ 100006934) (15-2-06-0-08-04-3-1281) | G_15-2-06-0-08-04-3-1281 | 2015 | 2016 | нд | 0.43957 | 0 | 0.43957 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-55 в г.Гатчина ЛО (инв.№100006686) (16-1-06-0-08-04-3-0401) | J_16-1-06-0-08-04-3-0401 | 2016 | 2016 | нд | 0.19315 | 0 | 0.19315 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-39 в г.Гатчина ЛО (инв.№100006587) (16-1-06-0-08-04-3-0489) | J_16-1-06-0-08-04-3-0489 | 2016 | 2016 | нд | 0.14682 | 0 | 0.14682 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 в г.Луга ЛО (инв. №000001760) (16-1-06-0-08-04-3-0679) | J_16-1-06-0-08-04-3-0679 | 2016 | 2016 | нд | 0.12267 | 0 | 0.12267 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК КЛ-10 кВ от ПС-48 ф.14 в г. Луга ЛО (инв.№ 000002154) (16-1-13-0-08-04-3-0437) | G_16-1-13-0-08-04-3-0437 | 2016 | 2016 | нд | 0.062713 | 0 | 0.062713 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК КЛ-10 кВ от ПС-48 ф.19 в г. Луга ЛО (инв.№ 000002159) (16-1-13-0-08-04-3-0438) | G_16-1-13-0-08-04-3-0438 | 2016 | 2016 | нд | 0.0607 | 0 | 0.0607 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-13 до КД-0,4 кВ на ул. Гагарина в г. Волхов ЛО (инв. № 030000701) (15-1-03-0-08-04-2-0635) | J_15-1-03-0-08-04-2-0635 | 2015 | 2015 | нд | 0.16057 | 0 | 0.16057 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-168 ф. ул. Станиславского в г. Волхов ЛО (030000395) (15-1-03-0-08-04-1-0581) | J_15-1-03-0-08-04-1-0581 | 2015 | 2015 | нд | 0.076616 | 0 | 0.076616 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-13 на участке между КД №1 и КД №2 на ул. Гагрина в г. Волхов ЛО (инв. №030000699) (15-1-03-0-08-04-1-1020) | J_15-1-03-0-08-04-1-1020 | 2015 | 2015 | нд | 0.21213 | 0 | 0.21213 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-13 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000217) (15-1-03-0-08-04-2-0636) | J_15-1-03-0-08-04-2-0636 | 2015 | 2015 | нд | 0.0089977 | 0 | 0.0089977 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от СТП №736 до жилого дома №2 по ул. Зеленая в пос. Цвелодубово Выборгского района ЛО (инв. № 040000325) (14-1-04-0-08-04-1-485) | J_14-1-04-0-08-04-1-485 | 2014 | 2015 | нд | 0.16806 | 0.045678 | 0.12238 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КТП-213 в г. Выборг ЛО (инв. №050002145) (15-1-05-0-08-03-1-1447) | J_15-1-05-0-08-03-1-1447 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до опоры с ответвлением к заявителю сучетом анкерных пролетов в п. Сиверский (09-06/3-004) | J_09-06/3-004 | 2009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-1 в п.Кобрино Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-04-2-1279) | J_13-2-06-0-08-04-2-1279 | 2013 | нд | нд | 0.40098 | 0 | 0.40098 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по проулку в п.Кобрино Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-04-2-1280) | J_13-2-06-0-08-04-2-1280 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-138 в г. Гатчина (11-06/1-104) | J_11-06/1-104 | 2011 | 2015 | нд | 0.022798 | 0 | 0 | 0 | 0.022798 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-21 в г. Гатчина (11-06/1-105) | J_11-06/1-105 | 2011 | 2015 | нд | 0.022798 | 0 | 0 | 0 | 0.022798 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-111 до опоры №5 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000165) (15-1-08-0-08-04-1-0474) | J_15-1-08-0-08-04-1-0474 | 2015 | 2015 | нд | 0.059709 | 0 | 0.059709 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-81 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000197) (15-1-08-0-08-04-1-0598) | J_15-1-08-0-08-04-1-0598 | 2015 | 2015 | нд | 0.22836 | 0 | 0.067659 | 0.1607 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-418 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. № 000000755) (15-1-10-0-08-04-1-0764) | J_15-1-10-0-08-04-1-0764 | 2015 | 2015 | нд | 0.051527 | 0 | 0.051527 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 в г. Шлиссельбурге ЛО (инв. №220000159) (14-1-22-0-08-04-1-1357) | J_14-1-22-0-08-04-1-1357 | 2014 | 2015 | нд | 0.075059 | 0 | 0.075059 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-33 в г. Лодейное Поле ЛО (14-1-12-0-08-04-2-636) | J_14-1-12-0-08-04-2-636 | 2014 | 2015 | нд | 0.166 | 0.011107 | 0.13914 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 в г. Лодейное поле ЛО (инв. №120000418) (15-1-12-0-08-04-1-0458) | J_15-1-12-0-08-04-1-0458 | 2015 | 2015 | нд | 0.10757 | 0 | 0.10757 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-390 в г.п. Толмачево ЛО (инв. №130000183) (15-1-13-0-08-04-1-0495) | J_15-1-13-0-08-04-1-0495 | 2015 | 2015 | нд | 0.20268 | 0 | 0.20268 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК оборудования ТП № 94 (12-2-13-0-08-04-2-363) | J_12-2-13-0-08-04-2-363 | 2012 | 2014 | нд | 0.80926 | 0.07379 | 0.73547 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования РУ-0,4 кВ ТП-848 в ДНП "Подгорное-2" Выборгского района ЛО (инв. №000003343) (15-1-17-0-08-04-1-1071) | J_15-1-17-0-08-04-1-1071 | 2015 | 2015 | нд | 0.03633 | 0 | 0.03633 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Бокс, РК оборудования ТП-12 (инв.№010000295) (13-1-01-0-08-04-2-231) | J_13-1-01-0-08-04-2-231 | 2013 | 2015 | нд | 0.71763 | 0.09613 | 0.57977 | 0 | 0.041729 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК оборудования СТП-6/0,4 кВ (ТП-4136) на оп. фид.14-10 в г. Сланцы ЛО (инв. №000002923) (17-1-08-0-08-04-1-0629) | J_17-1-08-0-08-04-1-0629 | 2017 | 2017 | нд | 0.046411 | 0 | 0.043411 | 0 | 0.003 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК БКТПБ-1 в д. Кальтино Всеволожского района ЛО (инв. №000002869) (14-1-17-0-08-04-3-1846) | J_14-1-17-0-08-04-3-1846 | 2014 | 2017 | нд | 0.011197 | 0 | 0.011197 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК БКТПБ-4 в д. Кальтино Всеволожского района ЛО (инв. №000002800) (14-1-17-0-08-04-3-1847) | J_14-1-17-0-08-04-3-1847 | 2014 | 2017 | нд | 0.01017 | 0 | 0.01017 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК БКТП-16 10/0,4 кВ в г. Всеволожск Всеволожского района ЛО (инв. №000001300) (14-1-17-0-08-04-3-1848) | J_14-1-17-0-08-04-3-1848 | 2014 | 2017 | нд | 0.018979 | 0 | 0.018979 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-48 в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв. № 210000481) (16-1-10-0-08-04-2-0691) | J_16-1-10-0-08-04-2-0691 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования КТПН-159 в г. Кировск ЛО (инв.№ 000002541) (17-1-10-0-08-04-3-0456) | J_17-1-10-0-08-04-3-0456 | 2017 | 2017 | нд | 0.021318 | 0 | 0.021318 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудвания ТП-545 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв.№ 000001183) (17-2-10-0-08-04-2-0372) | J_17-2-10-0-08-04-2-0372 | 2017 | 2017 | нд | 0.098271 | 0.0071031 | 0.088542 | 0 | 0.002625 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Бульварному пер. от ул. Мичурина в пгт. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001482) (16-1-06-0-08-04-2-0643) | H_16-1-06-0-08-04-2-0643 | 2016 | 2017 | нд | 0.52916 | 0.045587 | 0.47315 | 0 | 0.010424 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП по ул. Воскова в г. Гатчина ЛО (13-2-06-0-08-06-2-1336) | J_13-2-06-0-08-06-2-1336 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-718 до опоры №12 в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (инв. №070000167) (15-1-08-0-08-04-2-1263) | H_15-1-08-0-08-04-2-1263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 по ул. Большая Заречная в г. Луга ЛО (инв. № 000001917) (14-1-13-0-08-04-2-1223) | H_14-1-13-0-08-04-2-1223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-10 до объекта в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв.№ 100005661) (12-2-06-0-08-04-2-337) | G_12-2-06-0-08-04-2-337 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (РТП-90 - ТП-32) до проектируемой КТП -10/0,4 кВ в г. Тихвин (инв. № 200000224) (12-1-20-0-08-03-2-055) | H_12-1-20-0-08-03-2-055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-10 в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв.№ 100006929) (12-2-06-0-08-04-2-181) | G_12-2-06-0-08-04-2-181 | 2012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Мероприятия для присоединения потребителей с мощностью энергопринимающих устройств свыше 15 кВт по новым заявкам (амортизация) | H_Технический_6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования (замена силовых трансформаторов) в БКТП-19 (ТП-511) в г.п.Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 000004516) (18-1-17-0-08-04-3-1296) | J_18-1-17-0-08-04-3-1296 | 2019 | 2019 | нд | 0.88333 | 0 | 0.88333 | 0 | 0 | нд | 0.88333 | 0.88333 | 0.88333
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-57 в г. Лодейное Поле ЛО (инв.№ 120000589) (19-1-20-0-08-04-2-0050) | J_19-1-20-0-08-04-2-0050 | 2019 | 2019 | нд | 1.2298 | 0.12298 | 1.1069 | 0 | 0 | нд | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-6 кВ "на участке от оп. 17 ВЛ- 6кВ ф.207 до ТП-109" в г. Кировск ЛО (инв.№ 000000820) (17-1-10-0-08-06-2-1274) | J_17-1-10-0-08-06-2-1274 | 2019 | 2019 | нд | 1.9817 | 0.14817 | 1.7476 | 0 | 0.085925 | нд | 1.9817 | 1.9817 | 1.9817
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-6 кВ "на участке от оп. 9 ВЛ-6 кВ ф.207 до ТП-108" в г. Кировск ЛО (инв.№ 000000820) (17-1-10-0-08-06-2-1273) | J_17-1-10-0-08-06-2-1273 | 2019 | 2019 | нд | 0.6563 | 0.048017 | 0.56532 | 0 | 0.042962 | нд | 0.6563 | 0.6563 | 0.6563
1.1.4.2. | Киров, РК КТП-109 в г. Кировск ЛО (инв.№ 000001089) (17-1-10-0-08-06-2-1272) | J_17-1-10-0-08-06-2-1272 | 2019 | 2019 | нд | 2.1734 | 0.20977 | 1.8777 | 0 | 0.085925 | нд | 2.1734 | 2.1734 | 2.1734
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-188 в г. Кировск ЛО (инв.№ 000001151) (19-1-10-0-08-06-2-0596) | J_19-1-10-0-08-06-2-0596 | 2019 | 2019 | нд | 0.37953 | 0.037953 | 0.34158 | 0 | 0 | нд | 0.37953 | 0.37953 | 0.37953
1.1.4.2. | Гатч, РК РУ-10 кВ РТП-15 в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100012541) (18-2-06-0-08-04-1-1193) | J_18-2-06-0-08-04-1-1193 | 2019 | 2020 | нд | 1.2539 | 0.11245 | 1.1245 | 0 | 0.016886 | нд | 1.2539 | 1.2539 | 1.2539
1.1.4.2. | СосБ, РК ТП ПЗ.В-2 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. №00100668) (18-2-08-0-08-04-1-1140) | J_18-2-08-0-08-04-1-1140 | 2019 | 2019 | нд | 0.98595 | 0.088621 | 0.88621 | 0 | 0.011116 | нд | 0.98595 | 0.98595 | 0.98595
1.1.4.2. | Иванг, РК КЛ-10кВ от ТП-710, ТП-714, ТП-717 в г. Иваногород ЛО (инв. №070000142) (18-1-08-0-08-04-2-1084) | J_18-1-08-0-08-04-2-1084 | 2019 | 2020 | нд | 2.1528 | 0.21528 | 1.8299 | 0 | 0.10764 | нд | 2.1528 | 0.21271 | 0.21271
1.1.4.2. | Луга, РК БКТП (ТП-152) в г. Луга ЛО (инв. № 000002927) (19-1-06-0-08-04-2-0043) | J_19-1-06-0-08-04-2-0043 | 2019 | 2020 | нд | 2.1 | 0.21 | 1.785 | 0 | 0.105 | нд | 2.1 | 2.1 | 2.1
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от КРТП-10 кВ до КТП-1000 кВА-10/0,4 кВ №1 в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (инв. № 000002352) (19-1-17-0-08-04-2-0056) | J_19-1-17-0-08-04-2-0056 | 2019 | 2019 | нд | 8.4408 | 0.84551 | 7.1868 | 0 | 0.40846 | нд | 8.4408 | 8.4408 | 8.4408
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования РП-2 "Хлебокомбинат" в г. Кириши ЛО (инв.№ 000002770) (18-1-20-0-08-04-2-1443) | J_18-1-20-0-08-04-2-1443 | 2019 | 2020 | нд | 1.2341 | 0.12341 | 1.1107 | 0 | 0 | нд | 1.2341 | 0.12048 | 0.12048
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования РТП-566 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000004472) (19-1-10-0-08-04-2-0034) | J_19-1-10-0-08-04-2-0034 | 2019 | 2020 | нд | 0.32629 | 0.032629 | 0.29366 | 0 | 0 | нд | 0.32629 | 0.32629 | 0.32629
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования РТП-566 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000004472) (19-1-10-0-08-04-2-0033) | J_19-1-10-0-08-04-2-0033 | 2019 | 2020 | нд | 1.3805 | 0.13805 | 1.2424 | 0 | 0 | нд | 1.3805 | 1.3805 | 1.3805
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-312 в районе д. Захонье Волосовский р-н ЛО (инв.№ 000001524) (19-1-08-0-08-04-2-0682) | J_19-1-08-0-08-04-2-0682 | 2019 | 2020 | нд | 2.1542 | 0.21551 | 1.9119 | 0 | 0.02674 | нд | 2.1542 | 0.21293 | 0.21293
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования КТП-05523 в п. Ермилово Выборгского района ЛО (инв. № 050004197) (19-1-05-0-08-04-2-0703) | J_19-1-05-0-08-04-2-0703 | 2019 | 2020 | нд | 0.16458 | 0.047369 | 0.050022 | 0.067184 | 0 | нд | 0.16458 | 0.16458 | 0.16458
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-529 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000001174)ъ (13-1-10-1-08-03-2-330) | J_13-1-10-1-08-03-2-330 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-6 кВ ПП-3 - КТП-128 в р-не массива №6 Соколовского шоссе Гатчинского района ЛО (инв.№100000555) (14-2-06-0-08-06-2-323) | G_14-2-06-0-08-06-2-323 | 2014 | 2019 | нд | 2.4666 | 0.16907 | 2.1605 | 0 | 0.13703 | нд | 2.2082 | 2.2082 | 2.2082
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-6кВ ф.726-05 от ТП-128 до опоры № 35 в г. Кировск ЛО (инв.№ 000000820) (17-1-10-0-08-04-2-0607) | H_17-1-10-0-08-04-2-0607 | 2017 | 2018 | нд | 4.1837 | 0.32216 | 3.7955 | 0 | 0.066102 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛЗ-10 кВ от РТП-37 до РТП-90 (инв.№ 200000276) в г. Тихвин ЛО (15-1-20-0-08-04-2-1298) | G_15-1-20-0-08-04-2-1298 | 2015 | 2016 | нд | 0.78435 | 0.062803 | 0.66777 | 0 | 0.05378 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-10 кВ от ТП-168 п/с 393-ТП169 в г. Волхов ЛО (инв.№ 030000377) (13-1-03-0-08-04-1-1321) | G_13-1-03-0-08-04-1-1321 | 2013 | 2014 | нд | 0.034865 | 0 | 0.034865 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-6 кВ фид. 201-02 "Мехзавод" от опоры № 12 до опоры № 32 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000305) (15-1-12-0-08-04-2-1412) | G_15-1-12-0-08-04-2-1412 | 2015 | 2018 | нд | 2.4407 | 0.19445 | 2.2246 | 0 | 0.02161 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-6 кВ фид. 201-03 "Святуха" по ул. Энергетиков от ПС-201 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000308) (15-1-12-0-08-04-2-1411) | G_15-1-12-0-08-04-2-1411 | 2015 | 2018 | нд | 1.3452 | 0.11583 | 1.192 | 0 | 0.03736 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛ-6 кВ от РТП-14 (фид. 14-05 от ТП-3 до ТП-4) в г. Сланцы ЛО (180000213) (14-1-18-0-08-04-2-547) | G_14-1-18-0-08-04-2-547 | 2014 | 2015 | нд | 1.2274 | 0.10591 | 1.0893 | 0 | 0.032115 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛЗ-10 кВ ф.159-14 от ТП-250 (11-05/1-019.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-05/1-019 | 2011 | 2015 | нд | 18.4825 | 0.36676 | 18.0973 | 0 | 0.0185 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛЗ-10 кВ ф.159-24 от ТП-250 (11-05/1-020.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-05/1-020 | 2011 | 2015 | нд | 17.2241 | 0.36676 | 16.8389 | 0 | 0.0185 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК ЛЭП-6 кВ от ТП-29 до ТП-6 в п. им. Морозова (11-10/8-002) | G_11-10/8-002 | 2011 | 2019 | нд | 1.8056 | 0.12303 | 1.6726 | 0 | 0.010002 | нд | 0.01028 | 0.01028 | 0.01028
1.1.4.2. | Всев, РК ЛЭП-6 кВ от ТП-17 до ТП-29 в п. им. Морозова (11-10/8-005) | G_11-10/8-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК 2КЛ-0,4 кВ от ТП-202 до ГРЩ объекта заявителя в п. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 000003848) (16-1-17-0-08-04-2-1060) | H_16-1-17-0-08-04-2-1060 | 2016 | 2017 | нд | 0.80264 | 0.049488 | 0.68699 | 0 | 0.066161 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-73 до КР-52 в г.Сланцы ЛО (инв. № 180000374) (13-1-18-0-08-04-1-1148) | G_13-1-18-0-08-04-1-1148 | 2013 | 2013 | нд | 0.15288 | 0 | 0.15288 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ ф.720-08 от ПС-720 до устанавливаемой КТП в п. Мга Кировского района ЛО (инв. №000001008) (14-1-10-0-08-04-2-283) | G_14-1-10-0-08-04-2-283 | 2014 | 2016 | нд | 1.3264 | 0.09686 | 1.2295 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от РТП-37 до РТП-90 (инв.№ 200000266) в г. Тихвин ЛО (15-1-20-0-08-04-2-1297) | G_15-1-20-0-08-04-2-1297 | 2015 | 2016 | нд | 4.3421 | 0.36694 | 3.9213 | 0 | 0.05378 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-8 в г.Тихвин ЛО (инв. № 200000146) (13-1-20-0-08-04-2-1353) | G_13-1-20-0-08-04-2-1353 | 2013 | 2015 | нд | 1.0169 | 0.08244 | 0.88922 | 0 | 0.045257 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ПС №237 фид. 57 до ТП-17 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003195) (14-1-05-0-08-04-2-1042) | G_14-1-05-0-08-04-2-1042 | 2014 | 2017 | нд | 0.44554 | 0.024327 | 0.31313 | 0 | 0.10808 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-115 до ТП-246 (12-2-05-0-08-04-2-243) | G_12-2-05-0-08-04-2-243 | 2012 | 2017 | нд | 0.36512 | 0.33387 | 0.031243 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-115 до ТП-246 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001459) (12-2-05-0-08-04-2-244) | G_12-2-05-0-08-04-2-244 | 2012 | 2017 | нд | 0.25943 | 0.25014 | 0.0092924 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-254 до ТП-246 в г. Выборг ЛО (инв. №050002701) (15-1-05-0-08-04-2-1137) | G_15-1-05-0-08-04-2-1137 | 2015 | 2016 | нд | 1.6549 | 0.1955 | 1.4594 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-68 до ПС №159 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001224) (14-1-05-0-08-04-2-1388) | G_14-1-05-0-08-04-2-1388 | 2014 | 2016 | нд | 0.37787 | 0.041787 | 0.32375 | 0 | 0.012333 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-6-10 кВ от ТП-250 - ПС №159 - ЛЭП в г. Выборг ЛО (инв. № 050002746) (14-1-05-0-08-04-2-1389) | G_14-1-05-0-08-04-2-1389 | 2014 | 2016 | нд | 1.7707 | 0.16096 | 1.5974 | 0 | 0.012333 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 303 до яч. 1 ТП-8464 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000321) (16-1-17-0-08-04-2-0868) | H_16-1-17-0-08-04-2-0868 | 2019 | 2020 | нд | 6.1292 | 0.55152 | 5.5164 | 0 | 0.06128 | нд | 6.0982 | 0.52507 | 0.52507
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 308 до яч. 4 ТП-8370 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000323) (16-1-17-0-08-04-2-1016) | H_16-1-17-0-08-04-2-1016 | 2019 | 2020 | нд | 6.1299 | 0.55163 | 5.517 | 0 | 0.061293 | нд | 6.1132 | 0.52507 | 0.52507
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 405 до яч. 21 ТП-8464 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000322) (16-1-17-0-08-04-2-1015) | H_16-1-17-0-08-04-2-1015 | 2019 | 2020 | нд | 6.1299 | 0.55163 | 5.517 | 0 | 0.061293 | нд | 6.1132 | 0.52507 | 0.52507
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 411 до яч. 14 ТП-8479 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000324) (16-1-17-0-08-04-2-1017) | H_16-1-17-0-08-04-2-1017 | 2019 | 2020 | нд | 6.1299 | 0.55163 | 5.517 | 0 | 0.061293 | нд | 6.1132 | 0.52507 | 0.52507
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 503 до яч. 1 ТП-8823 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000325) (16-1-17-0-08-04-2-1018) | H_16-1-17-0-08-04-2-1018 | 2019 | 2020 | нд | 6.1299 | 0.55163 | 5.517 | 0 | 0.061293 | нд | 6.1132 | 0.52507 | 0.52507
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 609 до яч. 7 ТП-8823 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000326) (16-1-17-0-08-04-2-1019) | H_16-1-17-0-08-04-2-1019 | 2019 | 2020 | нд | 6.1299 | 0.55163 | 5.517 | 0 | 0.061293 | нд | 6.1132 | 0.52507 | 0.52507
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-10 кВ г.Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000811) (13-1-10-0-08-04-2-1057) | G_13-1-10-0-08-04-2-1057 | 2013 | 2016 | нд | 0.32321 | 0.01974 | 0.30347 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-104 до ТП-163 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001012) (13-1-10-0-08-04-2-622) | H_13-1-10-0-08-04-2-622 | 2013 | 2019 | нд | 2.6795 | 0.24265 | 2.4269 | 0 | 0.010002 | нд | 0.010423 | 0.010423 | 0.010423
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-10 кВ от ТП-44 до ТП-21 (инв.№030000726) (инв.№030000726) (13-1-03-0-08-04-2-425) | G_13-1-03-0-08-04-2-425 | 2013 | 2015 | нд | 0.9051 | 0.052745 | 0.82269 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК 2КЛ-10 кВ от РТП-525 до РП-13 в г. Всеволожск ЛО (инв.№000002385)(14-1-04-0-08-03-2-230) | G_14-1-04-0-08-03-2-230 | 2014 | 2018 | нд | 1.725 | 0.15037 | 1.5746 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 350-08 в районе 16 км Мурманского шоссе Всеволожского района ЛО (14-2-04-0-08-04-2-513) | G_14-2-04-0-08-04-2-513 | 2014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ПС-26 до ТП-119 в п. им. Кирова (10-05/1-002.1 СМР, 2 ПИР) | G_10-05/1-002 | 2010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-10 кВ ф. 143-34 от ПС-143 в г. Тихвин (11-20/1-025) | G_11-20/1-025 | 2011 | 2014 | нд | 3.4195 | 0.31052 | 3.109 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-145 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001135) (14-1-10-0-08-04-2-518) | G_14-1-10-0-08-04-2-518 | 2014 | 2016 | нд | 1.8822 | 0.18441 | 1.6978 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-501 в г. Отрадное Кировского район ЛО (инв. № 000001162) (14-1-10-0-08-04-1-193) | G_14-1-10-0-08-04-1-193 | 2014 | 2015 | нд | 0.31437 | 0 | 0.31437 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-556 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000001191) (14-1-10-0-08-04-2-332) | G_14-1-10-0-08-04-2-332 | 2014 | 2016 | нд | 0.17487 | 0.012596 | 0.16227 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Бокс, РК оборудования ТП-5 в г. Пикалево ЛО (инв.№ 200001174) (16-1-20-0-08-04-1-0928) | H_16-1-20-0-08-04-1-0928 | 2016 | 2018 | нд | 1.3235 | 0 | 1.3205 | 0 | 0.003 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования БКТП-142 Кингисеппский район ЛО (инв. №000004442) (16-1-08-0-08-04-1-1000) | H_16-1-08-0-08-04-1-1000 | 2016 | 2017 | нд | 0.26312 | 0 | 0.26312 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-54 в г. Кингисепп ЛО (инв. №080001069) (16-1-08-0-08-04-1-0387) | H_16-1-08-0-08-04-1-0387 | 2016 | 2017 | нд | 0.070301 | 0 | 0.070301 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-76 (инв.№080001074) (13-1-08-0-08-04-2-525) | G_13-1-08-0-08-04-2-525 | 2013 | 2015 | нд | 0.071475 | 0.0053282 | 0.066147 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-86 по ул. Восточная в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080001047) (15-1-08-0-08-04-2-1409) | G_15-1-08-0-08-04-2-1409 | 2015 | 2016 | нд | 0.3402 | 0.023507 | 0.28627 | 0 | 0.030425 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-741 в г. Ивангород ЛО (инв. №070000116) (15-1-08-0-08-04-2-1079) | G_15-1-08-0-08-04-2-1079 | 2015 | 2017 | нд | 0.1334 | 0.0088243 | 0.10366 | 0 | 0.020921 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудование ТП-114 (12-2-05-0-08-04-2-242) | G_12-2-05-0-08-04-2-242 | 2012 | 2017 | нд | 0.13384 | 0.011901 | 0.12194 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-115 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001449) (14-1-05-0-08-04-2-096) | G_14-1-05-0-08-04-2-096 | 2014 | 2015 | нд | 1.3764 | 0.16091 | 1.1819 | 0 | 0.033651 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-12 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. №050003466) (16-1-05-0-08-04-2-0017) | G_16-1-05-0-08-04-2-0017 | 2016 | 2016 | нд | 0.7618 | 0.084584 | 0.64022 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-230 (12-2-05-0-08-04-2-540) | G_12-2-05-0-08-04-2-540 | 2012 | 2015 | нд | 2.5372 | 0.23413 | 2.303 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-246 в г. Выборг ЛО (инв. №050002690) (15-1-05-0-08-04-2-1138) | G_15-1-05-0-08-04-2-1138 | 2015 | 2016 | нд | 2.1624 | 0.21028 | 1.9521 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-55 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001138) (16-1-05-0-08-04-2-0794) | H_16-1-05-0-08-04-2-0794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-143 в д. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (инв.№000004277) (16-1-17-0-08-04-3-0891) | H_16-1-17-0-08-04-3-0891 | 2016 | 2018 | нд | 1.8302 | 0.21186 | 1.6184 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК РУ-0,4 кВ в ТП-298 в д. Старая Всеволожского района ЛО (инв. №000003986) (16-1-17-0-08-04-2-0930) | H_16-1-17-0-08-04-2-0930 | 2016 | 2019 | нд | 0.40183 | 0.027789 | 0.37404 | 0 | 0 | нд | 0.001488 | 0.001488 | 0.001488
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования ТП-008 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (000003401) (16-1-17-0-08-04-1-0604) | H_16-1-17-0-08-04-1-0604 | 2016 | 2017 | нд | 0.47762 | 0 | 0.47762 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования ТП-209 в п. Токсово Всеволожского района (инв. №000002835) (16-1-17-0-08-04-3-0669) | H_16-1-17-0-08-04-3-0669 | 2019 | 2019 | нд | 0.86399 | 0.078544 | 0.78544 | 0 | 0 | нд | 0.08054 | 0.08054 | 0.08054
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования ТП-8518 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (14-2-17-0-08-04-2-1353) | G_14-2-17-0-08-04-2-1353 | 2014 | нд | нд | 0.93025 | 0 | 0.93025 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования ТП-8523 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (14-2-17-0-08-04-2-1349) | G_14-2-17-0-08-04-2-1349 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудование ТП-163 в г. Кировск Кировского района ЛО (инв.№000001146) (16-1-10-0-08-04-2-0664) | H_16-1-10-0-08-04-2-0664 | 2016 | 2017 | нд | 0.72842 | 0.095492 | 0.62768 | 0 | 0.00525 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-149 в г. Кировск ЛО (инв. №000001139) (15-1-10-0-08-04-2-0654) | G_15-1-10-0-08-04-2-0654 | 2015 | 2017 | нд | 0.35378 | 0.044123 | 0.30441 | 0 | 0.00525 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-160 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001144) (13-1-10-0-08-04-2-621) | G_13-1-10-0-08-04-2-621 | 2013 | 2016 | нд | 2.6399 | 0.23628 | 2.3958 | 0 | 0.007875 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-530 в г. Отрадное (12-1-10-0-08-04-2-569) | G_12-1-10-0-08-04-2-569 | 2012 | 2014 | нд | 1.359 | 0.12354 | 1.2354 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-533 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000001176) (13-1-10-0-08-04-2-054) | G_13-1-10-0-08-04-2-054 | 2013 | 2016 | нд | 0.23 | 0.024656 | 0.20534 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования РТП-15 в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (инв. 100012541) (16-1-06-0-08-04-2-0565) | H_16-1-06-0-08-04-2-0565 | 2016 | 2018 | нд | 2.6184 | 0 | 2.6184 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-14 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100012621) (13-2-06-0-08-04-2-705) | G_13-2-06-0-08-04-2-705 | 2013 | 2018 | нд | 0.16182 | 0 | 0.15132 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК Оборудования ТП-150 в г. Гатчина (14-2-06-0-08-04-2-161) | H_14-2-06-0-08-04-2-161 | 2014 | 2017 | нд | 0.20867 | 0.01733 | 0.18084 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-216 в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-04-2-1209) | G_13-2-06-0-08-04-2-1209 | 2013 | 2016 | нд | 0.13461 | 0.0097568 | 0.12486 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-227 в г. Гатчина ЛО (инв. №100006718) (15-2-06-0-08-04-2-0698) | G_15-2-06-0-08-04-2-0698 | 2015 | 2017 | нд | 1.9204 | 0.18902 | 1.7104 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Бокс, РК оборудования ТП-27 в г. Бокситогорск ЛО (инв. № 010000311) (13-1-01-0-08-04-2-1214) | G_13-1-01-0-08-04-2-1214 | 2013 | 2016 | нд | 3.1912 | 0.18647 | 2.968 | 0 | 0.03675 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-173 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000247) (13-1-03-0-08-04-1-1267) | G_13-1-03-0-08-04-1-1267 | 2013 | 2014 | нд | 0.75351 | 0 | 0.75351 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-178 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000252) (14-1-03-0-08-04-1-258) | G_14-1-03-0-08-04-1-258 | 2014 | 2014 | нд | 0.03863 | 0 | 0.03863 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-42 в г. Волхов Ленинградской области (инв. № 030000283) (14-1-03-0-08-04-1-510) | G_14-1-03-0-08-04-1-510 | 2014 | 2014 | нд | 0.55609 | 0 | 0.55609 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-46 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000287) (13-1-03-0-08-04-2-1174) | G_13-1-03-0-08-04-2-1174 | 2013 | 2015 | нд | 2.866 | 0.25951 | 2.6065 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-47 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000288) (13-1-03-0-08-04-2-1175) | G_13-1-03-0-08-04-2-1175 | 2013 | 2015 | нд | 2.8564 | 0.25864 | 2.5977 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК КРТП-10 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (инв. № 000002233) (13-1-04-0-08-04-2-891) | G_13-1-04-0-08-04-2-891 | 2013 | 2015 | нд | 11.1476 | 0.80895 | 10.2456 | 0 | 0.0931 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-9к в п.Кузьмоловский (инв. 040000101) (13-1-04-0-08-04-1-1231) | G_13-1-04-0-08-04-1-1231 | 2013 | 2014 | нд | 0.02862 | 0 | 0.02862 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК трансформатора ТАСМА 180-6 (ТП-9) (инв. №000000203) в пос. им.Морозова Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-0-08-04-2-0477) | G_15-1-04-0-08-04-2-0477 | 2015 | 2017 | нд | 0.57269 | 0.041569 | 0.53112 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК трансформатора ТМ 400 6 (ТП-42) (инв.№000000186) в пос. им. Мороозово Всеволожского р-на ЛО (13-1-04-0-08-04-2-1313) | G_13-1-04-0-08-04-2-1313 | 2013 | 2016 | нд | 1.9176 | 0.16023 | 1.7573 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК трансформатора ТП 250/6/0,1/YYO (ТП-9) (инв.№000000202) в пос. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО (13-1-04-0-08-04-2-1312) | G_13-1-04-0-08-04-2-1312 | 2013 | 2016 | нд | 0.56086 | 0.04389 | 0.51697 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования ТП-48 в г. Кириши ЛО (инв. №090000304) (14-1-09-0-08-04-2-055) | G_14-1-09-0-08-04-2-055 | 2014 | 2016 | нд | 5.8178 | 0.4725 | 5.3033 | 0 | 0.042 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК БКТПБ-2*1250/0,4 кВ г. Лодейное Поле ЛО (инв.№000002796) (15-1-12-0-08-04-2-1027) | G_15-1-12-0-08-04-2-1027 | 2015 | 2017 | нд | 0.27614 | 0.024193 | 0.25195 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудование ТП № 35 в г. Лодейное поле ЛО (инв.№ 120000452) (14-1-12-0-08-04-2-038) | G_14-1-12-0-08-04-2-038 | 2014 | 2016 | нд | 0.29594 | 0.019187 | 0.26646 | 0 | 0.0103 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-3 в г. Лодейное поле ЛО (инв.№ 120000280) (14-1-12-0-08-04-2-036) | G_14-1-12-0-08-04-2-036 | 2014 | 2016 | нд | 0.92599 | 0.076279 | 0.83941 | 0 | 0.0103 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-57 в г. Лодейное Поле ЛО (инв.№120000589) (15-1-12-0-08-04-2-0784) | G_15-1-12-0-08-04-2-0784 | 2015 | 2016 | нд | 0.81469 | 0.075274 | 0.73942 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК оборудования ТП-136 (инв.№ 000002107) (13-1-13-0-08-04-2-783) | G_13-1-13-0-08-04-2-783 | 2013 | 2017 | нд | 1.1024 | 0.080785 | 1.0216 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК оборудования ТП-76 (инв.№ 000001984) (13-1-13-0-08-04-2-784) | G_13-1-13-0-08-04-2-784 | 2013 | 2016 | нд | 1.0249 | 0.032814 | 0.89003 | 0 | 0.10202 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК оборудования ТП№ 113 в г.Луга ЛО (15-1-13-0-08-04-2-0872) | G_15-1-13-0-08-04-2-0872 | 2015 | 2016 | нд | 0.21296 | 0.011618 | 0.20134 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Луга, РК оборудования ТП№108 в г. Луга ЛО (15-1-13-0-08-04-2-0871) | G_15-1-13-0-08-04-2-0871 | 2015 | 2016 | нд | 0.16015 | 0.011285 | 0.14886 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК КТП-51 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000326) (15-1-15-0-08-04-1-1021) | G_15-1-15-0-08-04-1-1021 | 2015 | 2016 | нд | 0.3335 | 0 | 0.3335 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК оборудования ТП-11 в г. Сланцы ЛО (инв. № 180000325) (14-1-18-0-08-04-2-545) | G_14-1-18-0-08-04-2-545 | 2014 | 2015 | нд | 0.92032 | 0.068659 | 0.83798 | 0 | 0.013679 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Слан, РК оборудования ТП-9 в г. Сланцы ЛО (180000189) (14-1-18-0-08-04-2-546) | G_14-1-18-0-08-04-2-546 | 2014 | 2015 | нд | 0.67392 | 0.047955 | 0.57913 | 0 | 0.046834 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-20 в г. Тосно Тосненского р-на ЛО (инв.№210000232) (14-1-21-0-08-04-2-1471) | G_14-1-21-0-08-04-2-1471 | 2014 | 2015 | нд | 0.48554 | 0.04281 | 0.44273 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-26 в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв. № 210000616) (14-1-21-0-08-04-2-1135) | G_14-1-21-0-08-04-2-1135 | 2014 | 2015 | нд | 2.063 | 0.18184 | 1.8376 | 0 | 0.043508 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-4 в г.Никольское (инв.№ 210000528) (13-1-21-0-08-04-2-786) | G_13-1-21-0-08-04-2-786 | 2013 | 2015 | нд | 0.35175 | 0.027679 | 0.29853 | 0 | 0.025536 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-7 в г.Никольское (инв.№ 210000541) (13-1-21-0-08-04-2-785) | G_13-1-21-0-08-04-2-785 | 2013 | 2015 | нд | 0.46994 | 0.039428 | 0.43051 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Шлис, РК ТП-18 в г. Шлиссельбург ЛО (13-1-22-0-08-04-2-1189) | G_13-1-22-0-08-04-2-1189 | 2013 | 2016 | нд | 3.1459 | 0.29681 | 2.8197 | 0 | 0.0294 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-272 (инв. № 408040) по ул.Б.Каменная в г.Выборг (10-05/1-032) | G_10-05/1-032 | 2010 | 2016 | нд | 1.5186 | 0 | 1.4989 | 0 | 0.019703 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ТП-119 в п. им. Кирова (10-05/1-005.1 СМР, 2 ПИР) | G_10-05/1-005 | 2010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ТП-201 в п. им. Кирова (10-05/1-008.1 СМР, 2 ПИР) | G_10-05/1-008 | 2010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК ТП-69 мкр. "Южный" в г. Кингисепп ЛО (инв. №180000453) (11-08/1-055) | G_11-08/1-055 | 2011 | 2017 | нд | 0.22449 | 0.068921 | 0.15557 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования ТП КзВ-1 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. № 00407324) (11-19/1-019) | G_11-19/1-019 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК ТП-29 в п.им. Морозова (11-10/8-003) | G_11-10/8-003 | 2011 | 2017 | нд | 0.71167 | 0.075036 | 0.63664 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Подп, РК ТП-99 в г. Подпорожье (11-15/1-012.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-15/1-012 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-13к в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000124) (17-1-17-0-08-04-2-0425) | H_17-1-17-0-08-04-2-0425 | 2017 | 2018 | нд | 1.2821 | 0.10005 | 1.1663 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ПС 110/10 кВ в г. Кировск ЛО (инв. № 000001106) (14-1-10-0-08-04-2-1302) | G_14-1-10-0-08-04-2-1302 | 2014 | 2017 | нд | 0.83556 | 0.073682 | 0.76188 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК ПС 110/10 кВ №137 в д.Новосаратовка (11-04/6-009) | G_11-04/6-009 | 2011 | 2015 | нд | 19.4113 | 2.0493 | 17.3621 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК РП-2 в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (инв. №070000035) (16-1-08-0-08-04-1-0303) | H_16-1-08-0-08-04-1-0303 | 2016 | 2017 | нд | 0.8578 | 0 | 0.8191 | 0 | 0.038704 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК РУ-6 кВ в ПС-51 в г. п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (16-1-17-0-08-03-3-1058) | H_16-1-17-0-08-03-3-1058 | 2016 | 2018 | нд | 0.90372 | 0 | 0.34101 | 0.56271 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК РУ-10 кВ РТП-61 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. №000002885) (16-1-17-0-08-04-3-0745) | H_16-1-17-0-08-04-3-0745 | 2019 | 2019 | нд | 0.90904 | 0 | 0.90904 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования РУ-10 кВ ТП-199 в г. Волхов ЛО (инв. №030000264) (14-1-03-0-08-04-1-106) | G_14-1-03-0-08-04-1-106 | 2014 | 2014 | нд | 0.85565 | 0 | 0.85565 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК камеры КРУ 6 кВ ПС-515 в п. им. Морозова (инв.№ 000000118) (13-1-04-0-08-04-2-897) | G_13-1-04-0-08-04-2-897 | 2013 | 2016 | нд | 1.2835 | 0.12098 | 1.1499 | 0 | 0.012712 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования РП-1 (13-1-09-0-08-04-2-982) | G_13-1-09-0-08-04-2-982 | 2013 | 2017 | нд | 6.9588 | 0.47283 | 6.4492 | 0 | 0.03675 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК РУ-6 кВ ПС-110/6 в г. Кировск ЛО (11-10/1-003) | G_11-10/1-003 | 2011 | 2014 | нд | 1.5239 | 0.13884 | 1.385 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования РП-6 в г.Кириши (11-09/1-027) | G_11-09/1-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования БКРТПБ-10/0,4 кВ п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. № 000002885) (17-1-17-0-08-04-2-0772) | H_17-1-17-0-08-04-2-0772 | 2017 | 2019 | нд | 0.12579 | 0.12419 | 0.001602 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК БКТП (ТМГ400кВА) площадка 6 (ТП-153) в г. Луга ЛО (инв.№000002880) (17-1-06-0-08-04-2-0689) | H_17-1-06-0-08-04-2-0689 | 2017 | 2018 | нд | 1.9158 | 0.1281 | 1.7621 | 0 | 0.025589 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-113 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв.№ 000003962) (17-1-17-0-08-04-2-0467) | H_17-1-17-0-08-04-2-0467 | 2017 | 2018 | нд | 1.6361 | 0.21186 | 1.4242 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ПС 26 (ф. 13, ф. 14) до РП-158 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001813) (17-1-05-0-08-04-2-0632) | H_17-1-05-0-08-04-2-0632 | 2017 | 2021 | нд | 4.1313 | 0.24449 | 3.5973 | 0 | 0.28957 | нд | 3.7574 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-186 (на участке от ТП-181 до ТП-187) в г. Кировск ЛО (инв. № 100000261) (17-1-10-0-08-04-2-1240) | I_17-1-10-0-08-04-2-1240 | 2017 | 2019 | нд | 0.5094 | 0.03382 | 0.46312 | 0 | 0.012463 | нд | 0.012803 | 0.012803 | 0.012803
1.1.4.2. | ЛодП, РК Оборудования РП-1 в г. Лодейное Поле ЛО (инв.№ 120000241) (17-1-20-0-08-03-2-1239) | I_17-1-20-0-08-03-2-1239 | 2017 | 2018 | нд | 0.66783 | 0.031883 | 0.62545 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-10 кВ от ф.2-10 "Сады"-ТП С-13 С/Т "Дружба" в г. Сосновый Бор ЛО (инв.№190000206) (17-1-08-0-08-06-2-0997) | I_17-1-08-0-08-06-2-0997 | 2017 | 2019 | нд | 3.4221 | 0.2486 | 3.089 | 0 | 0.084522 | нд | 0.12889 | 0.12889 | 0.12889
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-9 в п. Мга Кирвоского р-на ЛО (инв.№000001199) (17-1-10-0-08-04-2-1008) | I_17-1-10-0-08-04-2-1008 | 2019 | 2019 | нд | 0.1501 | 0.032398 | 0.1177 | 0 | 0 | нд | 0.033106 | 0.033106 | 0.033106
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-9 до ТП-10 в п. Мга Кировского р-на ЛО (инв.№00001008) (17-1-10-0-08-04-2-1007) | I_17-1-10-0-08-04-2-1007 | 2019 | 2019 | нд | 2.492 | 0.21412 | 2.1928 | 0 | 0.085054 | нд | 0.29441 | 0.29441 | 0.29441
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования РП-80 в Бугровском СП Всеволожский район (инв. № 170000406) (17-1-17-0-08-04-2-0922) | I_17-1-17-0-08-04-2-0922 | 2017 | 2018 | нд | 0.99142 | 0.048003 | 0.93291 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-75 в г.Выборг ЛО (инв. № 050001240) (17-1-05-0-08-04-1-0914) | I_17-1-05-0-08-04-1-0914 | 2017 | 2018 | нд | 0.9499 | 0.051063 | 0.86183 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-73 в г.Выборг ЛО (инв. № 050001236) (17-1-05-0-08-04-2-0913) | I_17-1-05-0-08-04-2-0913 | 2017 | 2019 | нд | 2.0593 | 0.17368 | 1.6031 | 0 | 0.2825 | нд | 0.28931 | 0.28931 | 0.28931
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛ-6 кВ фид. 14-05 от РТП-14 до ТП-3 в г. Сланцы ЛО (инв.№ 180000213) (13-2-18-0-08-04-2-831) | G_13-2-18-0-08-04-2-831 | 2013 | 2015 | нд | 1.6791 | 0.42537 | 0.92445 | 0 | 0.32924 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-19 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003194) (14-1-05-0-08-04-2-1041) | G_14-1-05-0-08-04-2-1041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | СосБ, РК ТП В-3 в г. Сосновый Бор ЛО (14-2-19-0-08-04-2-145) | G_14-2-19-0-08-04-2-145 | 2014 | нд | нд | 0.39745 | 0 | 0.39745 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования РТП-6 в г. Гатчина ЛО (инв. № 100006667) (17-2-06-0-08-04-2-0968) | I_17-2-06-0-08-04-2-0968 | 2017 | 2020 | нд | 5.7957 | 0.31499 | 2.434 | 3.0467 | 0 | нд | 3.3855 | 3.3855 | 3.3855
1.1.4.2. | Выб, РК Оборудования КТП-62 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. № 000004964) (18-1-05-0-08-04-1-0540) | I_18-1-05-0-08-04-1-0540 | 2018 | 2019 | нд | 0.09329 | 0.033006 | 0.060283 | 0 | 0 | нд | 0.0012916 | 0.0012916 | 0.0012916
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования КТПН-56н в п им. Калинина г. Выборг ЛО (инв. № 000003604) (18-1-05-0-08-04-1-0744) | I_18-1-05-0-08-04-1-0744 | 2018 | 2019 | нд | 0.29869 | 0.030001 | 0.24869 | 0 | 0.020001 | нд | 0.00081619 | 0.00081619 | 0.00081619
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ ф. 159-12 от ТП-244 до ТП-195 с перезаводом на проектируемую БКТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО (инв. № 050002071) (18-1-05-0-08-04-2-0813) | I_18-1-05-0-08-04-2-0813 | 2018 | 2019 | нд | 2.1359 | 0.2565 | 1.8116 | 0 | 0.067737 | нд | 0.070096 | 0.070096 | 0.070096
1.1.4.2. | Луга, РК оборудования ТП-37 в г. Луга ЛО (инв. № 000001855) (18-1-06-0-08-04-1-0896) | I_18-1-06-0-08-04-1-0896 | 2019 | 2019 | нд | 0.18736 | 0 | 0.18736 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-29 (трансформатор силовой ТМ-180 6) в п.им. Морозова Всеволожского р-на ЛО (инв.№000000176) (18-1-10-0-08-06-3-0770) | I_18-1-10-0-08-06-3-0770 | 2018 | 2019 | нд | 0.17029 | 0.019917 | 0.15037 | 0 | 0 | нд | 0.00077944 | 0.00077944 | 0.00077944
1.1.4.2. | Киров, РК КТП-108 в г.Кировск ЛО (инв.000001088) (17-1-10-0-08-06-2-1271) | I_17-1-10-0-08-06-2-1271 | 2019 | 2019 | нд | 1.6714 | 0.14378 | 1.4427 | 0 | 0.084907 | нд | 0.23143 | 0.23143 | 0.23143
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по Брацлавскому пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001456) (13-2-06-0-08-04-2-704) | I_13-2-06-0-08-04-2-704 | 2013 | 2018 | нд | 0.89433 | 0 | 0.88383 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волх, РК силового оборудования ТП-30 в г. Кириши ЛО (инв. № 090000426) (16-1-03-0-08-04-2-0627) | I_16-1-03-0-08-04-2-0627 | 2016 | 2018 | нд | 3.6391 | 0.30523 | 3.2709 | 0 | 0.063 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-27 в г. Выборг ЛО (инв. № 050000834) (17-1-05-0-08-04-2-1094) | I_17-1-05-0-08-04-2-1094 | 2017 | 2018 | нд | 0.20029 | 0.03 | 0.16529 | 0 | 0.005 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-726 в г. Ивангород ЛО (инв. №070000112) (17-1-08-0-08-04-2-0753) | H_17-1-08-0-08-04-2-0753 | 2017 | 2017 | нд | 0.084251 | 0.0064943 | 0.072655 | 0 | 0.005102 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-85 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000386) (17-1-20-0-08-04-2-0566) | H_17-1-20-0-08-04-2-0566 | 2017 | 2018 | нд | 0.92209 | 0.077452 | 0.79739 | 0 | 0.04725 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ЗРУ-10 кВ в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (инв. №070000096) (17-1-08-0-08-03-2-0804) | I_17-1-08-0-08-03-2-0804 | 2017 | 2018 | нд | 0.67354 | 0.051476 | 0.59964 | 0 | 0.022426 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК БКТП-1250/10/0,4 кВ в г. Всеволожск Всеволожского района ЛО (инв. №000002840) (16-1-17-0-08-04-3-0815) | H_16-1-17-0-08-04-3-0815 | 2016 | 2018 | нд | 0.10192 | 0 | 0.10192 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования БКТП-234 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. №000004331) (17-1-17-0-08-04-3-0464) | I_17-1-17-0-08-04-3-0464 | 2017 | 2018 | нд | 0.10868 | 0 | 0.10868 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-27 в г. Лодейное поле ЛО (инв.№ 120000409) (14-1-12-0-08-04-2-037) | J_14-1-12-0-08-04-2-037 | 2014 | 2016 | нд | 0.04832 | 0.0028781 | 0.045442 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-82 в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000184). (15-1-08-0-08-04-1-0663) | J_15-1-08-0-08-04-1-0663 | 2015 | 2017 | нд | 0.16357 | 0 | 0.16357 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-19 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000310) (15-1-08-0-08-04-1-1345) | J_15-1-08-0-08-04-1-1345 | 2015 | 2016 | нд | 0.015181 | 0 | 0.015181 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Волос, РК оборудования ТП-335 в г. Волосово ЛО (инв. №000001538) (16-1-08-0-08-04-2-0781) | J_16-1-08-0-08-04-2-0781 | 2016 | 2016 | нд | 0.8726 | 0.077998 | 0.7833 | 0 | 0.0113 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Всев, РК РП-6 в Щегловском СП (11-04/3-115) | J_11-04/3-115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-68 до ПС №159 фид.14 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001225) (14-1-05-0-08-04-2-1387) | J_14-1-05-0-08-04-2-1387 | 2014 | 2016 | нд | 0.33077 | 0.035385 | 0.28305 | 0 | 0.012333 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-23 (11-21/1-056) | J_11-21/1-056 | 2011 | 2016 | нд | 0.58211 | 0.046788 | 0.53532 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-22 (инв. № 210000240) (13-1-21-0-08-04-2-674) | J_13-1-21-0-08-04-2-674 | 2013 | 2016 | нд | 0.87976 | 0.08083 | 0.79893 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-40 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 000002765) (15-1-10-0-08-03-2-1035) | H_15-1-10-0-08-03-2-1035 | 2015 | 2017 | нд | 0.66268 | 0.0057151 | 0.65697 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК 2 КЛ-0,4 кВ (Л-5, Л-10) от ТП-149 до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Кировск ЛО ( инв. №000000879) (15-1-10-0-08-04-2-0655) | H_15-1-10-0-08-04-2-0655 | 2015 | 2017 | нд | 1.4414 | 0.10797 | 1.3282 | 0 | 0.00525 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-109 в г.Тосно ЛО (15-1-21-0-08-04-3-0912) | G_15-1-21-0-08-04-3-0912 | 2015 | 2016 | нд | 1.234 | 0 | 1.234 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-162 в г. Кировск ЛО (инв.№000001145) (16-1-10-0-08-04-2-0529) | J_16-1-10-0-08-04-2-0529 | 2016 | 2016 | нд | 0.63027 | 0.056924 | 0.57334 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ фидера №6 ПС-322 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100000679) (11-06/4-162) | J_11-06/4-162 | 2011 | 2016 | нд | 0.085 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования РТП-17 (инв. №100006722) (13-2-06-0-08-04-2-1061) | J_13-2-06-0-08-04-2-1061 | 2013 | нд | нд | 1.1878 | 0 | 1.1878 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-177 в г. Гатчина ЛО (инв. №100006691) (14-2-06-0-08-04-2-165) | J_14-2-06-0-08-04-2-165 | 2014 | 2016 | нд | 0.76951 | 0 | 0.76951 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-190 в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100007917) (14-2-06-0-08-04-2-468) | J_14-2-06-0-08-04-2-468 | 2014 | 2016 | нд | 0.39242 | 0 | 0.39242 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 с совместным подвесом ВЛ-10 кВ до ф.№15 ПС-259 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001586) (16-1-06-0-08-04-2-0397) | G_16-1-06-0-08-04-2-0397 | 2016 | 2016 | нд | 2.4967 | 0.21873 | 2.1872 | 0 | 0.090763 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-6 кВ от ТП-227 в г.Гатчина ЛО (инв.№ 100012613) (16-1-06-0-08-04-3-0469) | G_16-1-06-0-08-04-3-0469 | 2016 | 2016 | нд | 0.11367 | 0 | 0.11367 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ 6кВ от ВЛ-6кВ ф15 ПС "Ладога" 35/6 кВ до проектируемой ТП на ул. Магистральная в г. Кировск ЛО (инв. №000001703) (15-1-10-0-08-06-1-0605) | J_15-1-10-0-08-06-1-0605 | 2015 | 2015 | нд | 0.20307 | 0 | 0.20307 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования РТП-17 в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100006722) (13-2-06-0-08-04-2-1102) | J_13-2-06-0-08-04-2-1102 | 2013 | 2015 | нд | 0.039375 | 0 | 0 | 0 | 0.039375 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-20 в г. Кингисепп ЛО (инв.№080001053) (14-1-08-0-08-04-2-1325) | J_14-1-08-0-08-04-2-1325 | 2014 | 2015 | нд | 0.3631 | 0.028975 | 0.33412 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Бокс, РК 2 КЛ-6 от КЛ-6 кВ ф. "РП-1 - ТП-30" до проектируемой БКТП-2х400 (инв.№ 010000282) (13-1-01-0-08-04-2-673) | J_13-1-01-0-08-04-2-673 | 2013 | 2015 | нд | 0.18862 | 0.015815 | 0.17281 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования РП-1 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№210000379) (13-1-21-0-08-04-2-1311) | J_13-1-21-0-08-04-2-1311 | 2013 | 2015 | нд | 0.8946 | 0.081128 | 0.81347 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-10 кВ от ПС-729н до ТП-412 в Павловском ГП (инв. № 000000638) (13-1-10-0-08-03-2-400) | J_13-1-10-0-08-03-2-400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Тосно, РК сооружения КТП-50 в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв. №210000308) (17-1-10-0-08-04-3-0497) | J_17-1-10-0-08-04-3-0497 | 2017 | 2017 | нд | 0.036863 | 0 | 0.036863 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-133 в г. Гатчина ЛО (инв. №100006653) (14-2-06-0-08-04-2-278) | J_14-2-06-0-08-04-2-278 | 2014 | 2017 | нд | 0.054101 | 0 | 0.043601 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ с совместной подвеской ВЛ-0,4 кВ Сиверское шоссе (ТП-101) в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100000680) (13-2-06-0-08-06-2-872) | G_13-2-06-0-08-06-2-872 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ с совместной подвеской ВЛ-0,4 кВ от ТП-84 по ул. Урицкого в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100000680) (13-2-06-0-08-06-2-873) | G_13-2-06-0-08-06-2-873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф. 322-03 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв №100000680) (13-2-06-0-08-06-2-871) | G_13-2-06-0-08-06-2-871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-10 кВ ПП-2 фид. 26-10 от Р-7 до опоры №96 в г. Выборг ЛО (инв. № 050000377) (15-1-05-0-08-04-2-0988) | G_15-1-05-0-08-04-2-0988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Кинг, РК КЛ-10 кВ от ТП-75н в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000319, 080000315, 080001208) (15-1-08-0-08-04-2-0554) | H_15-1-08-0-08-04-2-0554 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ (ф-03) от КТП-10 до устанавливаемой ТП 2*630 кВА в п. Мга (10-10/2-046.1 СМР, 2 ПИР) | G_10-10/2-046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-222 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002246) (14-1-05-0-08-04-2-1196) | G_14-1-05-0-08-04-2-1196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 1749.2614 | 112.4165 | 1513.061 | 88.2671 | 35.5169 | 0 | 414.378 | 321.0361 | 321.0361
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 352.0064 | 20.7498 | 244.8177 | 84.0378 | 2.4011 | 0 | 80.3782 | 50.1367 | 50.1367
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 352.0064 | 20.7498 | 244.8177 | 84.0378 | 2.4011 | 0 | 80.3782 | 50.1367 | 50.1367
Трансформаторные подстанции
1.2.1.1. | Слан, РК оборудования ТП-2 (инв.№ 180000309) в г.Сланцы (19-1-08-0-01-04-1-0124) | J_19-1-08-0-01-04-1-0124 | 2019 | 2020 | нд | 3.4378 | 0.03668 | 0.28129 | 3.0306 | 0.089227 | нд | 3.4378 | 0.035707 | 0.035707
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-506 (инв.№ 000001167) Отрадненское ГП (19-1-10-0-01-04-2-0172) | J_19-1-10-0-01-04-2-0172 | 2019 | 2020 | нд | 0.29519 | 0.022837 | 0.22837 | 0 | 0.043988 | нд | 0.29519 | 0.29519 | 0.29519
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-552 (инв.№ 000001187) Отрадненское ГП (19-1-10-0-01-04-2-0228) | J_19-1-10-0-01-04-2-0228 | 2019 | 2020 | нд | 1.1013 | 0.096117 | 0.96117 | 0 | 0.043982 | нд | 1.1013 | 1.1013 | 1.1013
1.2.1.1. | Всев, РК Оборудования ТП-13к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000124) (19-1-17-0-01-04-2-0178) | J_19-1-17-0-01-04-2-0178 | 2019 | 2020 | нд | 3.4628 | 0.34628 | 3.1165 | 0 | 0 | нд | 3.4628 | 3.4628 | 3.4628
1.2.1.1. | Всев, РК Оборудования ТП-5к (инв. № 040000090) Кузьмоловское ГП (19-1-17-0-01-04-2-0227) | J_19-1-17-0-01-04-2-0227 | 2019 | 2020 | нд | 3.063 | 0.3063 | 2.7567 | 0 | 0 | нд | 3.063 | 0.2953 | 0.2953
1.2.1.1. | Всев, РК Оборудования ТП-3к (инв. № 040000074) Кузьмоловское ГП (19-1-17-0-01-04-2-0229) | J_19-1-17-0-01-04-2-0229 | 2019 | 2020 | нд | 4.9145 | 0.49145 | 4.423 | 0 | 0 | нд | 4.9145 | 0.47381 | 0.47381
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования РУ-0,4 кВ ТП-3 в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв. № 210000524) (15-1-21-0-01-04-2-0176) | G_15-1-21-0-01-04-2-0176 | 2015 | 2018 | нд | 1.5143 | 0.071172 | 1.4431 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Всев, РК оборудования РУ-6 кВ ТП-4К в п. Кузьмоловский (13-1-04-1-01-00-2-138) | G_13-1-04-1-01-00-2-138 | 2019 | 2019 | нд | 1.6063 | 0.15959 | 1.4363 | 0 | 0.010409 | нд | 1.6063 | 1.6063 | 1.6063
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-62 (инв.№ 200000335), г. Тихвин ЛО (18-1-20-0-01-04-2-0214) | I_18-1-20-0-01-04-2-0214 | 2019 | 2019 | нд | 0.47964 | 0.044953 | 0.38848 | 0 | 0.046202 | нд | 0.47964 | 0.47964 | 0.47964
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования ТП-73 инв. №100006619 в г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0265) | I_18-2-06-0-01-04-2-0265 | 2019 | 2019 | нд | 0.46713 | 0.042466 | 0.42466 | 0 | 0 | нд | 0.46559 | 0.46559 | 0.46559
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования ТП-55 инв. №100006686 в г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0263) | I_18-2-06-0-01-04-2-0263 | 2019 | 2019 | нд | 0.48665 | 0.044241 | 0.44241 | 0 | 0 | нд | 0.045365 | 0.045365 | 0.045365
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования ТП-144 инв. №100006656 г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0266) | I_18-2-06-0-01-04-2-0266 | 2019 | 2019 | нд | 0.49318 | 0.044835 | 0.44835 | 0 | 0 | нд | 0.49165 | 0.49165 | 0.49165
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования ТП-40 инв. №100006588 г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0262) | I_18-2-06-0-01-04-2-0262 | 2019 | 2019 | нд | 0.49199 | 0.044727 | 0.44727 | 0 | 0 | нд | 0.49046 | 0.49046 | 0.49046
1.2.1.1. | Гатч, РК обрудования ТП-60 инв. №100006607 в г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0264) | I_18-2-06-0-01-04-2-0264 | 2019 | 2019 | нд | 0.48114 | 0.04374 | 0.4374 | 0 | 0 | нд | 0.044851 | 0.044851 | 0.044851
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-24 (инв. №200000197) в г.Тихвин, ЛО (18-1-20-0-01-04-2-0215) | I_18-1-20-0-01-04-2-0215 | 2019 | 2019 | нд | 1.0612 | 0.079912 | 0.92808 | 0 | 0.05323 | нд | 1.0612 | 1.0612 | 1.0612
1.2.1.1. | Гатч, РК арендованного оборудования ТП-15 в п. Сиверский (инв. №10006918) (18-2-06-0-01-04-2-0332) | I_18-2-06-0-01-04-2-0332 | 2019 | 2019 | нд | 0.51396 | 0.046723 | 0.46723 | 0 | 0 | нд | 0.047911 | 0.047911 | 0.047911
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования ТП-195 инв. №100006716 г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0269) | I_18-2-06-0-01-04-2-0269 | 2019 | 2019 | нд | 0.50095 | 0.045541 | 0.45541 | 0 | 0 | нд | 0.49942 | 0.49942 | 0.49942
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования ТП-161 инв. №100006681 г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0267) | I_18-2-06-0-01-04-2-0267 | 2019 | 2019 | нд | 0.49457 | 0.044961 | 0.44961 | 0 | 0 | нд | 0.49303 | 0.49303 | 0.49303
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования ТП-152 инв. №100006661 г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0268) | I_18-2-06-0-01-04-2-0268 | 2019 | 2019 | нд | 0.49714 | 0.045195 | 0.45195 | 0 | 0 | нд | 0.49561 | 0.49561 | 0.49561
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП-7-6 (инв.40711535) г. Сосновый бор, ЛО (18-1-08-0-01-04-1-0404) | I_18-1-08-0-01-04-1-0404 | 2018 | 2018 | нд | 3.6208 | 0 | 1.3509 | 2.2449 | 0.025 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Всев, РК оборудования ТП-9к в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв.№ 040000101) (18-1-17-0-01-04-2-1019) | I_18-1-17-0-01-04-2-1019 | 2018 | 2019 | нд | 3.3004 | 0.23264 | 3.031 | 0 | 0.036762 | нд | 0.080828 | 0.080828 | 0.080828
1.2.1.1. | Всев, РК Оборудования ТП-6к РУ-6 кВ п. Кузьмоловский, Всеволожского района (инв. № 040000094) (18-1-17-0-01-04-2-0023) | I_18-1-17-0-01-04-2-0023 | 2018 | 2019 | нд | 3.3657 | 0.23731 | 3.0916 | 0 | 0.036759 | нд | 0.060969 | 0.060969 | 0.060969
1.2.1.1. | Всев, РК оборудования ТП-14к в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000128) (18-1-17-0-01-04-2-1020) | I_18-1-17-0-01-04-2-1020 | 2018 | 2019 | нд | 3.3004 | 0.23264 | 3.031 | 0 | 0.036762 | нд | 0.080828 | 0.080828 | 0.080828
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП3-4 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. №00407272) (17-1-08-0-01-04-1-0416) | H_17-1-08-0-01-04-1-0416 | 2017 | 2018 | нд | 2.8177 | 0 | 0.47947 | 2.3132 | 0.025 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП2-2 (17-2-08-0-01-04-1-0355) | H_17-2-08-0-01-04-1-0355 | 2017 | 2018 | нд | 0.54927 | 0 | 0.12427 | 0.4 | 0.025 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП3-2 в г. Сосновый бор (17-1-08-0-01-04-1-0414) | H_17-1-08-0-01-04-1-0414 | 2017 | 2018 | нд | 3.6574 | 0 | 0.68835 | 2.944 | 0.025 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Всев, РК Оборудования ТП 10/0,4, д. Новосаратовка (инв. №040000308) Всеволожский р-н, ЛО (17-1-17-0-01-04-2-1262) | I_17-1-17-0-01-04-2-1262 | 2019 | 2019 | нд | 4.088 | 0.1043 | 3.8952 | 0 | 0.088527 | нд | 4.088 | 4.088 | 4.088
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-547 (инв. № 000001185) (17-1-10-0-01-04-2-0194) | H_17-1-10-0-01-04-2-0194 | 2017 | 2019 | нд | 0.74157 | 0.067868 | 0.6737 | 0 | 0 | нд | 0.67537 | 0.67537 | 0.67537
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-3 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000133) (16-1-20-0-01-04-2-0238) | G_16-1-20-0-01-04-2-0238 | 2016 | 2017 | нд | 0.66836 | 0 | 0.66836 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Выб, РК оборудования СТП-11 в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв. № 050002861) (16-1-05-0-01-04-2-0193) | G_16-1-05-0-01-04-2-0193 | 2016 | 2018 | нд | 0.44039 | 0.034736 | 0.38565 | 0 | 0.02 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-120 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001117)(16-1-10-0-01-04-2-0217) | G_16-1-10-0-01-04-2-0217 | 2016 | 2018 | нд | 0.6524 | 0.040017 | 0.60189 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-132 в г. Кировск ЛО (инв. №000001127) (16-1-10-0-01-04-2-0215) | G_16-1-10-0-01-04-2-0215 | 2016 | 2018 | нд | 2.7836 | 0.17721 | 2.5801 | 0 | 0.02625 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-185 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001149) (16-1-10-0-01-04-2-0214) | G_16-1-10-0-01-04-2-0214 | 2016 | 2018 | нд | 10.4814 | 0.40939 | 10.0457 | 0 | 0.02625 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП-328 в г. Волосово ЛО (инв. №000001534) (16-1-19-0-01-04-2-0229) | G_16-1-19-0-01-04-2-0229 | 2016 | 2018 | нд | 5.655 | 0.43738 | 5.1599 | 0 | 0.05775 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-2 г. Тихвин ЛО (инв. № 200000130) (15-1-20-0-01-04-2-0172) | G_15-1-20-0-01-04-2-0172 | 2015 | 2016 | нд | 2.5315 | 0.13218 | 0.3232 | 2.0337 | 0.042373 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-8 в г. Бокситогорск ЛО (инв.№010000291) (15-1-20-0-01-04-2-0100) | G_15-1-20-0-01-04-2-0100 | 2015 | 2016 | нд | 0.42164 | 0.081789 | 0.33985 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Выб, РК оборудование ТП-78 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001269) (15-1-05-0-01-04-2-0595) | G_15-1-05-0-01-04-2-0595 | 2015 | 2017 | нд | 4.0912 | 0.087195 | 3.967 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Кинг, РК оборудования ТП-202 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000551) (15-1-08-0-01-04-1-0162) | G_15-1-08-0-01-04-1-0162 | 2015 | 2015 | нд | 0.97749 | 0 | 0.10453 | 0.87296 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Кинг, РК оборудования ТП-63 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000274) (15-1-08-0-01-04-1-0163) | G_15-1-08-0-01-04-1-0163 | 2015 | 2015 | нд | 0.08844 | 0 | 0.08844 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Кинг, РК оборудования ТП-70 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000247) (15-1-08-0-01-04-1-0165) | G_15-1-08-0-01-04-1-0165 | 2015 | 2015 | нд | 0.40367 | 0 | 0.40367 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК КТПН-4 6/0,4кВ в г. Кировск ЛО (инв. №000001100) (15-1-10-0-01-04-2-0139) | G_15-1-10-0-01-04-2-0139 | 2015 | 2017 | нд | 1.1226 | 0.085763 | 1.0159 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования КТП-3645 в п. Приладожский Кировского района ЛО (инв. №000001153) (15-1-10-0-01-04-2-0140) | G_15-1-10-0-01-04-2-0140 | 2015 | 2017 | нд | 2.8572 | 0.26229 | 2.5771 | 0 | 0.01785 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования КТП-741 в п. Назия Кировского района ЛО (инв. №000001037) (15-1-10-0-01-04-2-0143) | G_15-1-10-0-01-04-2-0143 | 2015 | 2017 | нд | 0.878 | 0.07623 | 0.78077 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования КТП-744 в п. Новый Быт Кировского района ЛО (инв. №000001085) (15-1-10-0-01-04-2-0142) | G_15-1-10-0-01-04-2-0142 | 2015 | 2017 | нд | 0.89466 | 0.073383 | 0.80028 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-160 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001144) (15-1-10-0-01-04-2-0138) | G_15-1-10-0-01-04-2-0138 | 2015 | 2017 | нд | 2.6856 | 0.074079 | 2.5905 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-534 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000001177) (15-1-10-0-01-04-2-0141) | G_15-1-10-0-01-04-2-0141 | 2015 | 2018 | нд | 0.54092 | 0.13864 | 0.36028 | 0 | 0.042 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | ЛодП, РК оборудования ТП-8 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000301) (15-1-12-0-01-04-2-0559) | G_15-1-12-0-01-04-2-0559 | 2015 | 2017 | нд | 0.22678 | 0.016429 | 0.18935 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Приг, РК оборудования ТП-001 в п. Янино Всеволожского района ЛО (инв. №000003403) (15-1-17-0-01-04-2-0648) | G_15-1-17-0-01-04-2-0648 | 2015 | 2019 | нд | 23.7848 | 1.5609 | 7.688 | 14.5359 | 0 | нд | 1.7531 | 1.7531 | 1.7531
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП-312 в г. Волосово ЛО (инв. №000001524) (15-1-19-0-01-04-2-0169) | G_15-1-19-0-01-04-2-0169 | 2015 | 2017 | нд | 1.4489 | 0.081906 | 1.3495 | 0 | 0.017544 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП-313 в г. Волосово ЛО (инв. №000001525) (15-1-19-0-01-04-2-0170) | G_15-1-19-0-01-04-2-0170 | 2015 | 2017 | нд | 1.4804 | 0.092542 | 1.3703 | 0 | 0.017544 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-90 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000126) (14-1-15-0-01-04-2-091) | G_14-1-15-0-01-04-2-091 | 2019 | 2020 | нд | 1.8638 | 0.14911 | 1.7147 | 0 | 0 | нд | 1.8638 | 1.8638 | 1.8638
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-11 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000409) (14-1-21-0-01-04-2-082) | G_14-1-21-0-01-04-2-082 | 2014 | 2021 | нд | 2.5472 | 0.059171 | 2.4881 | 0 | 0 | нд | 2.492 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-33 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000454) (14-1-21-0-01-04-2-083) | G_14-1-21-0-01-04-2-083 | 2014 | 2021 | нд | 3.1825 | 0.060772 | 3.1217 | 0 | 0 | нд | 3.1258 | 0 | 0
1.2.1.1. | Бокс, РК оборудования ТП 2 с заменой КСО (инв.№010000285) (14-1-01-0-01-04-1-060) | G_14-1-01-0-01-04-1-060 | 2014 | 2014 | нд | 0.47497 | 0.076248 | 0.39872 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Бокс, РК оборудования ТП 7 с заменой КСО (инв.№010000290) (14-1-01-0-01-04-1-061) | G_14-1-01-0-01-04-1-061 | 2014 | 2014 | нд | 0.4721 | 0.076247 | 0.39585 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП №82 г. Тихвин ЛО (инв. № 200000384) (14-1-20-0-01-04-2-074) | G_14-1-20-0-01-04-2-074 | 2014 | 2016 | нд | 1.822 | 0.16046 | 1.6468 | 0 | 0.0147 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-66 (инв. №200000341) г. Тихвин ЛО (14-1-20-0-01-04-2-121) | G_14-1-20-0-01-04-2-121 | 2014 | 2017 | нд | 3.2587 | 0.28249 | 2.9426 | 0 | 0.0336 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Выб, РК МТП-127, г. Выборг (14-1-05-0-01-04-2-065) | G_14-1-05-0-01-04-2-065 | 2014 | 2016 | нд | 1.2185 | 0.13631 | 1.0219 | 0 | 0.060306 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-182 (14-1-10-0-01-04-2-068) | G_14-1-10-0-01-04-2-068 | 2014 | 2019 | нд | 5.3653 | 0.54283 | 4.6969 | 0 | 0.12558 | нд | 0.91002 | 0.91002 | 0.91002
1.2.1.1. | Подп, РК КТП-38 (14-1-15-0-01-04-1-052) | G_14-1-15-0-01-04-1-052 | 2014 | 2015 | нд | 0.46515 | 0 | 0.12756 | 0.33758 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-18 в г.Подпорожье ЛО (инв. №150000164) (14-1-15-0-01-04-2-093) | G_14-1-15-0-01-04-2-093 | 2019 | 2020 | нд | 2.3447 | 0.18758 | 2.1571 | 0 | 0 | нд | 2.3447 | 2.3447 | 2.3447
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-43 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000470) (14-1-21-0-01-04-2-081) | G_14-1-21-0-01-04-2-081 | 2014 | 2018 | нд | 1.4 | 0.10397 | 1.2507 | 0 | 0.045327 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-91 (инв.№ 150000137) (13-1-15-0-01-04-2-057) | G_13-1-15-0-01-04-2-057 | 2013 | 2015 | нд | 1.0874 | 0.097704 | 0.96871 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тосно, РК КТП-38 (13-1-21-0-01-04-2-189) | G_13-1-21-0-01-04-2-189 | 2013 | 2018 | нд | 1.1753 | 0.15331 | 0.98692 | 0 | 0.035102 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования ТП-87 в г. Кириши ЛО (13-1-09-0-01-04-2-048) | G_13-1-09-0-01-04-2-048 | 2013 | 2018 | нд | 2.6633 | 0.2661 | 1.0582 | 1.339 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-721 в п. Назия Кировского р-на ЛО (инв. № 000001203) (13-1-10-0-01-04-2-203) | G_13-1-10-0-01-04-2-203 | 2013 | 2018 | нд | 0.28088 | 0.0066713 | 0.25846 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-8 г. Кировск ЛО (инв. №000001198) (13-1-10-0-01-04-2-178) | G_13-1-10-0-01-04-2-178 | 2013 | 2018 | нд | 0.26964 | 0.015984 | 0.2379 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-86 (инв.№ 150000437) (13-1-15-0-01-04-2-056) | G_13-1-15-0-01-04-2-056 | 2013 | 2016 | нд | 1.1639 | 0.10397 | 1.0389 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-99 (13-1-15-0-01-04-2-055) | G_13-1-15-0-01-04-2-055 | 2013 | 2015 | нд | 1.0702 | 0.09616 | 0.95301 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Шлис, РК ТП-16 (13-2-22-0-01-04-2-027) | G_13-2-22-0-01-04-2-027 | 2013 | 2018 | нд | 1.0738 | 0.096402 | 0.96685 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП №90 (инв. №200000402) (12-1-20-0-01-04-2-083) | G_12-1-20-0-01-04-2-083 | 2012 | 2019 | нд | 12.3842 | 0.57684 | 8.3538 | 3.4536 | 0 | нд | 0.44511 | 0.44511 | 0.44511
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП№101 (инв. №200000467) (12-1-20-0-01-04-2-084) | G_12-1-20-0-01-04-2-084 | 2012 | 2019 | нд | 12.0776 | 0.43644 | 8.5252 | 3.0583 | 0.05775 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Выб, РК оборудования ТП-5 в г.Каменногорск (12-2-05-0-01-08-2-177) | H_12-2-05-0-01-08-2-177 | 2012 | 2019 | нд | 3.0872 | 0.31424 | 2.7467 | 0 | 0.026264 | нд | 0.11804 | 0.11804 | 0.11804
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования ЗТП-36 г.Кириши (12-1-09-0-01-04-2-030) | G_12-1-09-0-01-04-2-030 | 2012 | 2015 | нд | 2.2213 | 0 | 2.2213 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования ТП-49 г.Кириши (инв.№ 090000310) (12-1-09-0-01-04-2-028) | G_12-1-09-0-01-04-2-028 | 2012 | 2017 | нд | 8.1065 | 0.19322 | 7.8608 | 0 | 0.0525 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования ТП-81 в г. Кириши ЛО (инв. № 090000164) (12-1-09-0-01-04-2-029) | G_12-1-09-0-01-04-2-029 | 2012 | 2018 | нд | 0.90739 | 0.083547 | 0.82384 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-104 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001115) (12-1-10-0-01-04-2-045) | G_12-1-10-0-01-04-2-045 | 2012 | 2020 | нд | 2.0514 | 0.11271 | 1.9387 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-120 (12-1-10-0-01-04-2-046) | G_12-1-10-0-01-04-2-046 | 2012 | 2016 | нд | 1.1812 | 0.097713 | 1.0835 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-757 (12-1-10-0-01-04-2-047) | G_12-1-10-0-01-04-2-047 | 2012 | 2016 | нд | 1.2743 | 0.10846 | 1.1658 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-758 (12-1-10-0-01-04-2-048) | G_12-1-10-0-01-04-2-048 | 2012 | 2016 | нд | 0.73841 | 0.061088 | 0.67732 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тосно, РК ТП-22 в п. Ульяновка (210000434) (12-1-21-0-01-04-2-106) | G_12-1-21-0-01-04-2-106 | 2012 | 2021 | нд | 1.1145 | 0.041658 | 1.0729 | 0 | 0 | нд | 1.077 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-13 в п. Ульяновка (инв.№210000413) (12-1-21-0-01-04-2-105) | G_12-1-21-0-01-04-2-105 | 2012 | 2021 | нд | 0.44746 | 0.022845 | 0.42461 | 0 | 0 | нд | 0.42685 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-17 в п.Ульяновка (210000422) (12-1-21-0-01-04-2-101) | G_12-1-21-0-01-04-2-101 | 2012 | 2021 | нд | 0.42534 | 0.02378 | 0.40156 | 0 | 0 | нд | 0.40389 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-31 в п. Ульяновка (инв.№210000449) (12-1-21-0-01-04-2-102) | G_12-1-21-0-01-04-2-102 | 2012 | 2021 | нд | 0.42449 | 0.02284 | 0.40165 | 0 | 0 | нд | 0.40389 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-39 в п. Ульяновка (210000463) (12-1-21-0-01-04-2-103) | G_12-1-21-0-01-04-2-103 | 2012 | 2021 | нд | 1.1466 | 0.07702 | 1.0696 | 0 | 0 | нд | 1.077 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-23 в п. Ульяновка (инв № 210000437) (12-1-21-0-01-04-2-104) | G_12-1-21-0-01-04-2-104 | 2019 | 2020 | нд | 0.4575 | 0.041591 | 0.41591 | 0 | 0 | нд | 0.41838 | 0.041338 | 0.041338
1.2.1.1. | Тихв, РК ТП-30 г. Тихвин (инв. № 200000217) (11-20-09-30) | G_11-20-09-30 | 2011 | 2017 | нд | 6.1308 | 0.47376 | 2.0726 | 3.5381 | 0.04635 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-17 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000143) (14-1-15-0-01-04-2-092) | G_14-1-15-0-01-04-2-092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК ТП-194, г.Кировск ЛО (13-1-10-0-01-04-2-173) | G_13-1-10-0-01-04-2-173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-56 (РП Томез) в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв. № 210000314) (15-1-21-0-01-04-2-0178) | G_15-1-21-0-01-04-2-0178 | 2015 | 2019 | нд | 3.9694 | 0.2916 | 3.6481 | 0 | 0.02978 | нд | 0.5821 | 0.5821 | 0.5821
1.2.1.1. | Подп, РК ТП-96 с заменой силовых трансформаторов (11-2-15-0-01-05-1-171) | G_11-2-15-0-01-05-1-171 | 2019 | 2020 | нд | 0.020633 | 0.0018757 | 0.018757 | 0 | 0 | нд | 0.0019476 | 0.0019476 | 0.0019476
1.2.1.1. | Подп, РК ТП-78 с заменой силовых трансформаторов (11-2-15-0-01-05-1-172) | G_11-2-15-0-01-05-1-172 | 2019 | 2020 | нд | 0.020633 | 0.0018757 | 0.018757 | 0 | 0 | нд | 0.0019476 | 0.0019476 | 0.0019476
1.2.1.1. | Подп, РК ТП-79 с заменой силовых трансформаторов (11-2-15-0-01-05-1-173) | G_11-2-15-0-01-05-1-173 | 2019 | 2020 | нд | 0.020633 | 0.0018757 | 0.018757 | 0 | 0 | нд | 0.0019476 | 0.0019476 | 0.0019476
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП3-5 (17-2-08-0-01-04-1-0354) | H_17-2-08-0-01-04-1-0354 | 2017 | 2018 | нд | 2.757 | 0 | 1.0401 | 1.6919 | 0.025 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Всев, РК оборудования РУ-6 кВ ТП-1К в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000055) (13-1-04-1-01-00-2-137) | G_13-1-04-1-01-00-2-137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК РУ-6 кВ ТП-4 г. Кировск ЛО (13-1-10-0-01-04-2-183) | G_13-1-10-0-01-04-2-183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования РП-10 инв. №100006685 г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0245) | I_18-2-06-0-01-04-2-0245 | 2019 | 2019 | нд | 0.94797 | 0.086179 | 0.86179 | 0 | 0 | нд | 0.088369 | 0.088369 | 0.088369
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП-14-2 (инв.№ 00407273) г. Сосновый Бор, ЛО (18-1-08-0-01-04-1-0403) | I_18-1-08-0-01-04-1-0403 | 2018 | 2018 | нд | 4.6535 | 0 | 1.2809 | 3.3477 | 0.025 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Гатч, РК силового оборудования ТП-12 г. Коммунар (инв.№100007011) (15-1-06-0-01-04-2-0630) | G_15-1-06-0-01-04-2-0630 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Кириш, РК трансформаторной подстанции ТП-5Н (инв.№090000169) (14-1-09-0-01-04-2-050) | G_14-1-09-0-01-04-2-050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК ТП-416 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. №000001068) (16-1-10-0-01-04-2-0218) | G_16-1-10-0-01-04-2-0218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Киров, РК строительной части ТП-534 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000001014) (15-1-10-0-01-04-2-0597) | G_15-1-10-0-01-04-2-0597 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | СосБ, РК ТП-П3 ГК-1 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. № 00100008) (16-2-08-0-01-04-2-0655) | I_16-2-08-0-01-04-2-0655 | 2016 | 2017 | нд | 6.584 | 0.49022 | 1.4696 | 4.4745 | 0.14967 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | СосБ, РК ТП-П3 ГК-2 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. № 00100032) (16-2-08-0-01-04-2-0657) | I_16-2-08-0-01-04-2-0657 | 2016 | 2017 | нд | 6.5423 | 0.49022 | 1.4279 | 4.4745 | 0.14967 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП-П3 ГК-1 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. № 00407277) (16-2-08-0-01-04-2-0656) | I_16-2-08-0-01-04-2-0656 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП-П3 ГК-2 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. №00407302) (16-2-08-0-01-04-2-0658) | I_16-2-08-0-01-04-2-0658 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-53 г. Кириши (11-09-04-34) | J_11-09-04-34 | 2011 | 2015 | нд | 2.421 | 0 | 2.421 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП №13 г. Тихвин ЛО (инв. № 200000162) (14-1-20-0-01-04-2-073) | J_14-1-20-0-01-04-2-073 | 2014 | 2016 | нд | 1.4646 | 0.13163 | 1.3183 | 0 | 0.0147 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Слан, РК КТПн-40б (13-1-18-0-01-04-2-093) | J_13-1-18-0-01-04-2-093 | 2013 | 2016 | нд | 1.2335 | 0.10896 | 1.0926 | 0 | 0.031966 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тосно, РК КТП-10/04 кВ в п.Ульновка Тосно (инв.№ 000002929) (17-1-10-0-11-04-1-0801) | J_17-1-10-0-11-04-1-0801 | 2017 | 2018 | нд | 0.55547 | 0 | 0.55547 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Гатч, Реконструкция силового оборудования с заменой ВН-16 на ВНА-16 ТП-101 п.Сиверский | G_17-РК-06-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-17 (инв.№ 150000143) (18-1-20-0-01-04-2-0032) | I_18-1-20-0-01-04-2-0032 | 2019 | 2020 | нд | 0.50635 | 0.050635 | 0.45571 | 0 | 0 | нд | 0.50635 | 0.048838 | 0.048838
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-76 (инв.№ 150000325) (18-1-20-0-01-04-2-0031) | I_18-1-20-0-01-04-2-0031 | 2019 | 2020 | нд | 2.1339 | 0.21339 | 1.9205 | 0 | 0 | нд | 2.1339 | 0.20582 | 0.20582
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования ТП-11 (инв.№ 090000231) в г. Кириши (18-1-20-0-01-04-2-0255) | I_18-1-20-0-01-04-2-0255 | 2019 | 2020 | нд | 2.0325 | 0.20325 | 1.8292 | 0 | 0 | нд | 2.0325 | 0.19603 | 0.19603
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудование ТП-6 г. Приморск (инв. № 050002908) (18-1-05-0-01-04-2-0082) | I_18-1-05-0-01-04-2-0082 | 2019 | 2019 | нд | 1.6058 | 0.22484 | 1.3809 | 0 | 0 | нд | 1.6058 | 1.6058 | 1.6058
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудование ТП-104 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001375) (18-1-05-0-01-04-2-0036) | I_18-1-05-0-01-04-2-0036 | 2019 | 2019 | нд | 0.31742 | 0.025282 | 0.29213 | 0 | 0 | нд | 0.31742 | 0.31742 | 0.31742
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования ТП-19 в г.Кириши, ЛО (инв. № 090000346) (18-1-20-0-01-04-2-0256) | I_18-1-20-0-01-04-2-0256 | 2019 | 2020 | нд | 4.6037 | 0.25013 | 4.3079 | 0 | 0.045704 | нд | 4.6037 | 0.23769 | 0.23769
1.2.1.1. | Волх, РК оборудования ТП-17, Волхов (инв.№ 030000455) (18-1-20-0-01-04-2-0303) | I_18-1-20-0-01-04-2-0303 | 2019 | 2019 | нд | 0.86158 | 0.086158 | 0.77542 | 0 | 0 | нд | 0.86158 | 0.86158 | 0.86158
1.2.1.1. | Волх, РК оборудования ТП-187, Волхов (инв.№ 030000260) (18-1-20-0-01-04-2-0302) | I_18-1-20-0-01-04-2-0302 | 2019 | 2019 | нд | 0.86158 | 0.086158 | 0.77542 | 0 | 0 | нд | 0.86158 | 0.86158 | 0.86158
1.2.1.1. | Волх, РК оборудования ТП-181, Волхов (инв.№ 030000254) (18-1-20-0-01-04-2-0301) | I_18-1-20-0-01-04-2-0301 | 2019 | 2020 | нд | 0.91831 | 0.091831 | 0.82648 | 0 | 0 | нд | 0.91831 | 0.088572 | 0.088572
1.2.1.1. | Волх, РК оборудования ТП-135, Волхов (инв.№030000219) (18-1-20-0-01-04-2-0300) | I_18-1-20-0-01-04-2-0300 | 2019 | 2020 | нд | 0.91831 | 0.091831 | 0.82648 | 0 | 0 | нд | 0.91831 | 0.088572 | 0.088572
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-549 (инв. № 000001186) (17-1-10-0-08-04-2-0341) | H_17-1-10-0-08-04-2-0341 | 2019 | 2019 | нд | 2.125 | 0.079864 | 2.0451 | 0 | 0 | нд | 2.125 | 2.125 | 2.125
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования ТП-7 в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв.№100006927) (16-1-06-0-01-04-2-0200) | G_16-1-06-0-01-04-2-0200 | 2016 | 2018 | нд | 0.40403 | 0 | 0.40403 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
Распределительный подстанции и иное
1.2.1.1. | Выб, РК оборудования РП-11 в г. Выборг (инв. № 050000492) (15-1-05-0-01-04-2-0596) | G_15-1-05-0-01-04-2-0596 | 2015 | 2017 | нд | 2.1989 | 0.1159 | 2.046 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Выб, РК РП-11 в г. Выборг ЛО (инв. № 050000490) (15-1-05-0-01-04-2-0128) | G_15-1-05-0-01-04-2-0128 | 2015 | 2017 | нд | 0.08181 | 0.008922 | 0.072888 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Луга, РК оборудования РП-3 г. Луга ЛО (инв. № 000001736) (15-1-13-0-01-04-2-0146) | G_15-1-13-0-01-04-2-0146 | 2015 | 2018 | нд | 15.8227 | 0.59666 | 15.188 | 0 | 0.038052 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Слан, РК оборудования ЦРП-3 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000182) (14-1-18-0-01-04-2-072) | G_14-1-18-0-01-04-2-072 | 2014 | 2017 | нд | 13.7912 | 0.90585 | 12.8375 | 0 | 0.047876 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Волх, РК Оборудования РП-2 в г. Волхов ЛО (инв. № 030001238) (13-1-03-0-01-04-2-150) | G_13-1-03-0-01-04-2-150 | 2013 | 2018 | нд | 22.4006 | 1.1509 | 5.9358 | 15.2542 | 0.05964 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования РП-5 (13-1-09-0-01-04-2-047) | G_13-1-09-0-01-04-2-047 | 2013 | 2016 | нд | 19.6249 | 1.0675 | 18.4524 | 0 | 0.105 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования РП№70 (инв.№200000361) (13-1-20-0-01-04-2-121) | G_13-1-20-0-01-04-2-121 | 2013 | 2016 | нд | 7.8168 | 0.42276 | 7.3603 | 0 | 0.033705 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Кинг, РК оборудования ЦРП-10 в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-0-01-04-2-0794) | J_15-1-08-0-01-04-2-0794 | 2015 | 2015 | нд | 0.019837 | 0 | 0.019837 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Кинг, РК оборудования ОРП-2 (инв. № 080001386) (19-1-08-0-01-04-2-0851) | J_19-1-08-0-01-04-2-0851 | 2019 | 2020 | нд | 18.4763 | 1.3197 | 2.4635 | 14.693 | 0 | нд | 18.4763 | 18.4763 | 18.4763
1.2.1.1. | Кинг, РК здания ОДС (15-1-08-0-01-04-2-0167) | G_15-1-08-0-01-04-2-0167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 1122.4053 | 78.4369 | 1013.0997 | 1.1471 | 29.7216 | 0 | 272.8634 | 209.763 | 209.763
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 1122.4053 | 78.4369 | 1013.0997 | 1.1471 | 29.7216 | 0 | 272.8634 | 209.763 | 209.763
ВЛЭП 0,4кВ
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул. Горького от ТП-12 п Дружная Горка (инв.№ 100012652) (17-1-06-0-01-04-2-0716) | H_17-1-06-0-01-04-2-0716 | 2017 | 2018 | нд | 0.88121 | 0.056003 | 0.8091 | 0 | 0.016107 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по ул. Рождественской, ул. Космонавтов, ул. Калинина, пр. Урицкого п.Вырица (инв.№ 100001463) (17-1-06-0-01-04-2-0722) | H_17-1-06-0-01-04-2-0722 | 2017 | 2018 | нд | 0.59745 | 0.035143 | 0.54905 | 0 | 0.013257 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-60 по ул. Почтовая, ул. Лесная , ул. Ефимова п.Вырица (инв.№ 100012638) (17-1-06-0-01-04-2-0718) | H_17-1-06-0-01-04-2-0718 | 2017 | 2018 | нд | 0.80966 | 0.091305 | 0.70225 | 0 | 0.016107 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-75 по ул. Сызранская, ул. Симбирская п.Вырица (инв.№ 100012640) (17-1-06-0-01-04-2-0721) | H_17-1-06-0-01-04-2-0721 | 2017 | 2018 | нд | 1.0893 | 0.091979 | 0.98458 | 0 | 0.012762 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-75 по ул. Казанская, пер. Симбирский п.Вырица (инв.№ 100012640) (17-1-06-0-01-04-2-0720) | H_17-1-06-0-01-04-2-0720 | 2017 | 2018 | нд | 0.66227 | 0.027693 | 0.61215 | 0 | 0.022426 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-75 по ул. Сызранской п.Вырица (инв.№ 100012640) (17-1-06-0-01-04-2-0715) | H_17-1-06-0-01-04-2-0715 | 2017 | 2018 | нд | 0.6723 | 0.047228 | 0.61045 | 0 | 0.01462 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-75 по ул. Блюхера п.Вырица (инв.№ 100012640) (17-1-06-0-01-04-2-0712) | H_17-1-06-0-01-04-2-0712 | 2017 | 2018 | нд | 0.6001 | 0.05162 | 0.53386 | 0 | 0.01462 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул. Заводская г.Гатчина (инв. № 100000843) (17-1-06-0-01-04-2-0711) | H_17-1-06-0-01-04-2-0711 | 2017 | 2018 | нд | 2.2163 | 0.18363 | 1.9137 | 0 | 0.11904 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул. Восточная г.Гатчина (инв.№ 100001767) (17-1-06-0-01-04-2-0719) | H_17-1-06-0-01-04-2-0719 | 2017 | 2018 | нд | 1.0026 | 0.076165 | 0.91037 | 0 | 0.016107 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по Речному пер., г. Коммунар (инв.№ 100000755) (17-1-06-0-01-04-2-0724) | H_17-1-06-0-01-04-2-0724 | 2017 | 2018 | нд | 0.27284 | 0.03607 | 0.19672 | 0 | 0.040044 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по Рабочему пер., г. Коммунар (инв.№ 100000755) (17-1-06-0-01-04-2-0723) | H_17-1-06-0-01-04-2-0723 | 2017 | 2018 | нд | 0.19138 | 0.041001 | 0.11033 | 0 | 0.040044 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по Крамскому шоссе от ТП 230 п. Сиверский | G_17-РК-06-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-91 по ул. Соседской, ул. Островской п.Вырица | G_17-РК-06-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Советская, г. Коммунар | G_17-РК-06-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 фид. "Уют, рынок, Советская" в г. Волхов ЛО (инв. № 030000635) (16-1-03-0-01-04-2-0203) | G_16-1-03-0-01-04-2-0203 | 2016 | 2016 | нд | 0.49215 | 0 | 0.49215 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Псковская, ул. Садовая в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (инв. №070000167) (16-1-08-0-01-04-1-0073) | G_16-1-08-0-01-04-1-0073 | 2016 | 2016 | нд | 0.96467 | 0 | 0.96467 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 в п. Мга Кировского района ЛО (инв. № 000000718) (16-1-10-0-01-04-2-0207) | G_16-1-10-0-01-04-2-0207 | 2016 | 2017 | нд | 3.0507 | 0.26727 | 2.7834 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-70 в г. Тосно ЛО (инв. №210000328) (16-1-10-0-01-04-2-0301) | G_16-1-10-0-01-04-2-0301 | 2016 | 2017 | нд | 1.2053 | 0.09117 | 1.0337 | 0 | 0.080475 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000740) (16-1-10-0-01-04-2-0208) | G_16-1-10-0-01-04-2-0208 | 2016 | 2017 | нд | 2.5349 | 0.22236 | 2.3125 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 по ул. Мичурина в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001351) (16-1-06-0-01-04-2-0198) | G_16-1-06-0-01-04-2-0198 | 2016 | 2018 | нд | 1.2737 | 0 | 1.2737 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Софийская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001354) (16-1-06-0-01-04-2-0196) | G_16-1-06-0-01-04-2-0196 | 2016 | 2017 | нд | 0.87502 | 0 | 0.87502 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-18 по ул. Рождественская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001351) (16-1-06-0-01-04-2-0197) | G_16-1-06-0-01-04-2-0197 | 2016 | 2018 | нд | 0.52313 | 0 | 0.52313 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000727) (16-1-10-0-01-04-2-0209) | G_16-1-10-0-01-04-2-0209 | 2016 | 2017 | нд | 0.97559 | 0.084428 | 0.87542 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 в г. Лодейное поле ЛО (инв. № 120000379) (16-1-12-0-01-04-2-0003) | G_16-1-12-0-01-04-2-0003 | 2016 | 2017 | нд | 0.4839 | 0.029488 | 0.44391 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Восточная от КТП-245 п.Сиверский (16-РК-06-1) | G_16-РК-06-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Первомайская, г. Коммунар (16-РК-06-11) | G_16-РК-06-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК ЛЭП-0,4 кВ от ТП-19 на ул. Кирова в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003214) (15-1-05-0-02-04-2-0066) | G_15-1-05-0-02-04-2-0066 | 2015 | 2017 | нд | 2.6972 | 0.091297 | 2.463 | 0 | 0.14293 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Жукова в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000247) (15-1-08-0-02-04-1-0070) | G_15-1-08-0-02-04-1-0070 | 2015 | 2015 | нд | 0.57857 | 0 | 0.57857 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000164) (15-1-08-0-02-04-1-0075) | G_15-1-08-0-02-04-1-0075 | 2015 | 2015 | нд | 0.1992 | 0 | 0.18844 | 0 | 0.010762 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Дорожников в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000245) (15-1-08-0-02-04-1-0071) | G_15-1-08-0-02-04-1-0071 | 2015 | 2015 | нд | 0.34574 | 0 | 0.34574 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Текстильщиков в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (инв. № 070000169) (15-1-08-0-02-04-1-0072) | G_15-1-08-0-02-04-1-0072 | 2015 | 2015 | нд | 0.72095 | 0 | 0.72095 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Фабричная в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000264) (15-1-08-0-02-04-1-0069) | G_15-1-08-0-02-04-1-0069 | 2015 | 2018 | нд | 2.8869 | 0 | 2.8406 | 0 | 0.046341 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4кВ от ГКТПн-40Б в г.Сланцы ЛО (инв. №180000152) (15-1-08-0-02-04-1-0556) | G_15-1-08-0-02-04-1-0556 | 2015 | 2015 | нд | 0.77212 | 0 | 0.77212 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП 81 в г. Луга ЛО (инв. №000001997) (15-1-13-0-02-04-2-0079) | G_15-1-13-0-02-04-2-0079 | 2015 | 2017 | нд | 4.5454 | 0.28963 | 4.2291 | 0 | 0.026638 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-3-18 в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-0-02-04-1-0081) | G_15-1-15-0-02-04-1-0081 | 2015 | 2019 | нд | 3.5202 | 0.30652 | 2.8965 | 0 | 0.31712 | нд | 3.2461 | 3.2461 | 3.2461
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000383) (15-1-21-0-02-04-2-0084) | G_15-1-21-0-02-04-2-0084 | 2015 | 2019 | нд | 4.2072 | 0.33177 | 3.8694 | 0 | 0.0059536 | нд | 0.0061202 | 0.0061202 | 0.0061202
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 в г. Тихвин ЛО (инв. №200000212) (15-1-20-0-01-04-2-0171) | G_15-1-20-0-01-04-2-0171 | 2015 | 2017 | нд | 0.70669 | 0.12875 | 0.57793 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по Корпиковскому шоссе (инв.№100000853) г. Гатчина (15-1-06-0-01-04-2-0626) | G_15-1-06-0-01-04-2-0626 | 2015 | 2017 | нд | 1.045 | 0.08382 | 0.91868 | 0 | 0.042498 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-74 по ул. Комарова п.Вырица (15-РК-06-7) | G_15-РК-06-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Павловская, г. Коммунар (15-РК-06-13) | G_15-РК-06-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-0,4кВ РП-1 "фид. Лазо, Боровая" (14-1-03-0-01-04-1-003) | G_14-1-03-0-01-04-1-003 | 2014 | 2014 | нд | 0.83415 | 0 | 0.83415 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 в г.Тосно (инв.№ 210000181) (14-1-21-0-01-04-2-044) | G_14-1-21-0-01-04-2-044 | 2014 | 2018 | нд | 5.1032 | 0.40369 | 4.1851 | 0 | 0.51443 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-34 п. Гладкое Тосненского р-на ЛО (инв. №210000638) (14-1-21-0-01-04-2-045) | G_14-1-21-0-01-04-2-045 | 2014 | 2018 | нд | 2.0925 | 0.16641 | 1.7172 | 0 | 0.20892 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4кВ (от ТП-2 ул.Объезжая, Полевая, Песочная, пер.Береговой, Речной, ул.Загородная) (инв.№080000255) (14-1-08-0-01-04-1-019) | G_14-1-08-0-01-04-1-019 | 2014 | 2014 | нд | 4.8031 | 0 | 4.8031 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-705 (14-1-10-0-01-04-2-023) | G_14-1-10-0-01-04-2-023 | 2014 | 2017 | нд | 2.8052 | 0.23523 | 2.5627 | 0 | 0.00735 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ 0,4 от ТП-145 (инв. № 000002136) (14-1-13-0-01-04-2-027) | G_14-1-13-0-01-04-2-027 | 2014 | 2016 | нд | 1.418 | 0.13104 | 1.2041 | 0 | 0.082813 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ 0,4 от ТП-42 (инв. № 000001872) 14-1-13-0-01-04-2-026) | G_14-1-13-0-01-04-2-026 | 2014 | 2016 | нд | 3.1705 | 0.23309 | 2.7972 | 0 | 0.14016 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 (14-1-15-0-01-04-1-031) | G_14-1-15-0-01-04-1-031 | 2014 | 2014 | нд | 0.43327 | 0 | 0.43327 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4кВ от ТП№27 (инв.№200000203) (13-1-20-0-01-04-2-187) | G_13-1-20-0-01-04-2-187 | 2013 | 2017 | нд | 7.4283 | 0.42265 | 6.9716 | 0 | 0.034125 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4кВ от ТП№62 (инв. №200000333) (13-1-20-0-01-04-2-188) | G_13-1-20-0-01-04-2-188 | 2013 | 2017 | нд | 4.4494 | 0.30059 | 4.1488 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-45 (13-1-15-0-01-04-2-053) | G_13-1-15-0-01-04-2-053 | 2013 | 2016 | нд | 1.9814 | 0.18194 | 1.7785 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0.4 кВ от ТП-28 г.Никольское д. Гладкое (13-1-21-0-01-04-2-043) | G_13-1-21-0-01-04-2-043 | 2013 | 2018 | нд | 3.1827 | 0.21978 | 2.9453 | 0 | 0.017682 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0.4 кВ от ТП-38 (13-1-21-0-01-04-2-042) | G_13-1-21-0-01-04-2-042 | 2013 | 2017 | нд | 3.8492 | 0.24795 | 3.5859 | 0 | 0.015403 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 (инв № 030000340) в г. Волхов ЛО (13-1-03-0-01-04-2-067) | G_13-1-03-0-01-04-2-067 | 2013 | 2014 | нд | 0.17306 | 0 | 0.17306 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-175 фид. ул. Лукьянова в г. Волхов ЛО (инв.№030000385) (13-1-03-0-01-04-2-068) | G_13-1-03-0-01-04-2-068 | 2013 | 2015 | нд | 1.4132 | 0.12865 | 1.2845 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 до вновь установленной СТП на 100 кВА по ул. Орудийная-ул. 2-я Бригадная" (инв № 300059) (13-2-05-0-01-04-2-170) | G_13-2-05-0-01-04-2-170 | 2013 | 2015 | нд | 1.6412 | 0.17224 | 1.4353 | 0 | 0.033651 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК ЛЭП-0,4 кВ от ТП-77 по ул. Шестакова в г. Выборг (инв. № 300028) (13-2-05-0-01-04-2-161) | G_13-2-05-0-01-04-2-161 | 2013 | 2017 | нд | 0.44368 | 0.034628 | 0.38645 | 0 | 0.022607 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-721 в п. Назия Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000801) (13-1-10-0-01-04-2-201) | G_13-1-10-0-01-04-2-201 | 2013 | 2017 | нд | 1.6507 | 0.094272 | 1.5249 | 0 | 0.0315 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-799 до ТП-721 в п. Назия Кировского р-на ЛО (инв. № 100000271) (13-1-10-0-01-04-2-204) | G_13-1-10-0-01-04-2-204 | 2013 | 2017 | нд | 1.8001 | 0.11402 | 1.6861 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛИ – 0,4 кВ от ТП-8 (инв. №000000795) в п.Мга Кировского р-на ЛО (13-1-10-0-01-04-2-095) | G_13-1-10-0-01-04-2-095 | 2013 | 2017 | нд | 5.2218 | 0.31638 | 4.8897 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ 0,4 кВ от ТП 8 в г.Луга (13-1-13-0-01-04-2-081) | G_13-1-13-0-01-04-2-081 | 2013 | 2017 | нд | 1.757 | 0.13777 | 1.5241 | 0 | 0.095173 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ 0,4 кВ от ТП 8 в г.Луга (13-1-13-0-01-04-2-080) | G_13-1-13-0-01-04-2-080 | 2013 | 2017 | нд | 1.5948 | 0.13597 | 1.4437 | 0 | 0.015089 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 46 (13-1-13-0-01-04-2-082) | G_13-1-13-0-01-04-2-082 | 2013 | 2017 | нд | 1.404 | 0.090494 | 1.2231 | 0 | 0.09037 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 в п. Ульяновка (13-1-21-0-01-04-2-058) | G_13-1-21-0-01-04-2-058 | 2013 | 2018 | нд | 6.3699 | 0.46088 | 5.883 | 0 | 0.02604 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4кВ от ТП№100 в г.Тихвин (12-1-20-0-01-04-2-072) | G_12-1-20-0-01-04-2-072 | 2012 | 2015 | нд | 6.2558 | 0.56871 | 5.6871 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-223 в п.Красный Бор (инв.№210000681) (12-1-21-0-01-04-2-092) | G_12-1-21-0-01-04-2-092 | 2012 | 2019 | нд | 4.0033 | 0.34614 | 3.6572 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-549 в г.Отрадное (12-1-10-0-01-04-2-040) | G_12-1-10-0-01-04-2-040 | 2012 | 2014 | нд | 3.5361 | 0.30685 | 3.2292 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-7 в п.Мга (12-1-10-0-01-04-2-036) | G_12-1-10-0-01-04-2-036 | 2012 | 2015 | нд | 4.5949 | 0.40868 | 4.1862 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-719 (12-1-10-0-01-04-2-035) | G_12-1-10-0-01-04-2-035 | 2012 | 2014 | нд | 5.3089 | 0.51487 | 4.7941 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-342 в п.Толмачево (инв. №130000170) (12-2-13-0-01-04-2-054) | G_12-2-13-0-01-04-2-054 | 2012 | 2018 | нд | 1.5036 | 0 | 1.4809 | 0 | 0.022711 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 в п.Толмачево (инв. № 130000156) (12-2-13-0-01-04-2-053) | G_12-2-13-0-01-04-2-053 | 2012 | 2018 | нд | 2.1229 | 0 | 2.1229 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 в г.Луга (12-2-13-0-01-04-2-049) | G_12-2-13-0-01-04-2-049 | 2012 | 2017 | нд | 2.1334 | 0 | 2.1334 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-77 в г.Луга (12-2-13-0-01-04-2-050) | G_12-2-13-0-01-04-2-050 | 2012 | 2017 | нд | 2.4097 | 0 | 2.4097 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 до ж/д № 4,6,8,10 по ул.Мелиораторов в г.Луга (12-2-13-0-01-04-2-055) | G_12-2-13-0-01-04-2-055 | 2012 | 2017 | нд | 0.32725 | 0 | 0.32725 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-226 в п.Красный Бор (инв.№210000691) (12-1-21-0-01-04-2-091) | G_12-1-21-0-01-04-2-091 | 2012 | 2018 | нд | 10.7687 | 0.71978 | 10.0099 | 0 | 0.038983 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-29 в г.Никольское (инв.№210000627) (12-1-21-0-01-04-2-094) | G_12-1-21-0-01-04-2-094 | 2012 | 2016 | нд | 1.9699 | 0.17655 | 1.7933 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-17 в г.Никольское (инв.№210000581) (12-1-21-0-01-04-2-095) | G_12-1-21-0-01-04-2-095 | 2012 | 2018 | нд | 9.2787 | 0.8337 | 8.406 | 0 | 0.038983 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-416 в Кировском р-не ЛО (инв.№000000754) (12-1-10-0-01-04-2-037) | H_12-1-10-0-01-04-2-037 | 2012 | 2019 | нд | 3.4891 | 0.3308 | 3.1583 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, ВЛ-0,4 кВ ф. "Петровский" от РТП-37 (11-20-06-34) | G_11-20-06-34 | 2011 | 2014 | нд | 1.9197 | 0.20435 | 1.678 | 0 | 0.037338 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Заречная, ул. Партизанская, ул. Лесная в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000246) (16-1-08-0-01-04-1-0072) | G_16-1-08-0-01-04-1-0072 | 2016 | 2018 | нд | 1.0804 | 0 | 1.0804 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-74 по ул. Свердлова п. Вырица (15-1-06-0-01-04-2-0625) | G_15-1-06-0-01-04-2-0625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Шлис, РК ВЛ-0,4кВ от КТП-8 (13-1-22-1-01-00-2-199) | G_13-1-22-1-01-00-2-199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-721 (14-1-10-0-01-04-2-024) | G_14-1-10-0-01-04-2-024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Горького от ТП-12 п Дружная Горка (15-РК-06-1) | G_15-РК-06-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по ул. Рождественской, ул. Космонавтов, ул. Калинина, пр. Урицкого п.Вырица (15-РК-06-2) | G_15-РК-06-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-60 по ул. Почтовая, ул. Лесная , ул. Ефимова п.Вырица (16-РК-06-4) | G_16-РК-06-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-75 по ул. Сызранская, ул. Симбирская п.Вырица | G_17-РК-06-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-75 по ул. Казанская, пер. Симбирский п.Вырица (15-РК-06-4) | G_15-РК-06-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-75 по ул. Сызранской п.Вырица (15-РК-06-5) | G_15-РК-06-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-75 по ул. Блюхера п.Вырица (15-РК-06-6) | G_15-РК-06-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Заводская г.Гатчина (16-РК-06-9) | G_16-РК-06-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Восточная г.Гатчина (15-РК-06-9) | G_15-РК-06-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Крылова п.Дружная Горка (15-РК-06-10) | G_15-РК-06-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Ижорская, г. Коммунар (15-РК-06-12) | G_15-РК-06-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по Речному пер., г. Коммунар (16-РК-06-10) | G_16-РК-06-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по Рабочему пер., г. Коммунар | G_17-РК-06-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Гузеево г. Пикалево ЛО (инв.№ 000000081) (13-1-20-0-01-04-2-116) | J_13-1-20-0-01-04-2-116 | 2013 | 2016 | нд | 2.7675 | 0 | 2.7675 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-521 в г.Отрадное (12-1-10-0-01-04-2-039) | J_12-1-10-0-01-04-2-039 | 2012 | 2016 | нд | 2.9196 | 0.27826 | 2.6413 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-27 в г.Никольское (инв.№210000618) (12-1-21-0-01-04-2-093) | J_12-1-21-0-01-04-2-093 | 2012 | 2016 | нд | 1.9002 | 0.18671 | 1.7135 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ фидер "Лесная" от ТП-18 г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000666) (13-1-20-0-01-04-2-120) | G_13-1-20-0-01-04-2-120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-6 по ул.Береговая г.Приморск (14-1-05-0-01-04-2-012) | J_14-1-05-0-01-04-2-012 | 2014 | 2016 | нд | 1.1345 | 0.10876 | 0.98875 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-4 п.Малукса Кировского р-на ЛО (13-1-10-0-01-04-2-096) | G_13-1-10-0-01-04-2-096 | 2013 | 2016 | нд | 1.6765 | 0.14035 | 1.5361 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ фидер "Гузеевская" от ТП-22 (инв.№200000668) (13-1-20-0-01-04-2-117) | J_13-1-20-0-01-04-2-117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-94 ф. "Новгородский" (09-20-03-35) | J_09-20-03-35 | 2009 | 2017 | нд | 0.044923 | 0 | 0.0026725 | 0 | 0.04225 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул.Ленина от ТП-9 п Дружная Горка (16-1-06-0-01-04-2-0195) | G_16-1-06-0-01-04-2-0195 | 2016 | 2017 | нд | 1.0691 | 0.088968 | 0.97543 | 0 | 0.004725 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ фидер "Поселковая" от ТП-22 (инв.№ 200000669) (13-1-20-0-01-04-2-119) | J_13-1-20-0-01-04-2-119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-18 фид. Безымянная в г. Пикалево ЛО (инв. № 200001197) (18-1-20-0-01-04-2-0183) | I_18-1-20-0-01-04-2-0183 | 2019 | 2020 | нд | 2.5491 | 0.30408 | 2.1114 | 0 | 0.13369 | нд | 2.5491 | 2.5491 | 2.5491
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-9 Пионерская в г. Пикалево ЛО (инв. № 200001189) (18-1-20-0-01-04-2-0213) | I_18-1-20-0-01-04-2-0213 | 2019 | 2020 | нд | 2.2855 | 0.21173 | 1.9399 | 0 | 0.13384 | нд | 2.2855 | 2.2855 | 2.2855
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-144 фид. "Пестеля, Транспортная" (15-1-03-0-02-04-1-0063) | G_15-1-03-0-02-04-1-0063 | 2015 | 2015 | нд | 0.67833 | 0 | 0.67833 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТПн-701 в п. Назия Кировского района ЛО (инв. № 000000712) (15-1-10-0-02-04-2-0077) | G_15-1-10-0-02-04-2-0077 | 2015 | 2017 | нд | 1.4721 | 0.12344 | 1.3329 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-118 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000732) (15-1-10-0-02-04-2-0078) | G_15-1-10-0-02-04-2-0078 | 2015 | 2017 | нд | 2.2373 | 0.1824 | 2.0371 | 0 | 0.01785 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-18 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000426) (15-1-21-0-02-04-2-0083) | G_15-1-21-0-02-04-2-0083 | 2015 | 2017 | нд | 3.2883 | 0.27723 | 2.9957 | 0 | 0.015404 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП по ул. Ленина, ул. Еленинская, ул. Щеголева в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001458) (15-1-06-0-01-04-2-0624) | G_15-1-06-0-01-04-2-0624 | 2015 | 2019 | нд | 0.99718 | 0.10818 | 0.79775 | 0 | 0.091257 | нд | 0.89164 | 0.89164 | 0.89164
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-508 г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000765) (14-1-10-0-01-04-2-025) | G_14-1-10-0-01-04-2-025 | 2014 | 2018 | нд | 3.8911 | 0.25863 | 3.4621 | 0 | 0.17033 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Шлис, РК ВЛ-0,4 от КТП-28 г. Шлиссельбург ЛО (инв.№ 220000206) (14-1-22-0-01-04-2-046) | G_14-1-22-0-01-04-2-046 | 2014 | 2018 | нд | 2.5387 | 0.19249 | 2.3304 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП 728 (п. Толмачево) Лужского района Ленинградской области (инв. №130000190) (12-2-13-0-01-04-2-052) | G_12-2-13-0-01-04-2-052 | 2012 | 2018 | нд | 1.9279 | 0 | 1.9052 | 0 | 0.022711 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-19 по ул. Ульяновская, пр. Суворовский, пр. Народный п.Вырица (инв.№ 100001467) (17-1-06-0-01-04-2-0717) | H_17-1-06-0-01-04-2-0717 | 2017 | 2018 | нд | 0.58254 | 0.047617 | 0.5203 | 0 | 0.01462 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул. Крылова п.Дружная Горка (инв.№ 100001775) (17-1-06-0-01-04-2-0713) | H_17-1-06-0-01-04-2-0713 | 2017 | 2018 | нд | 0.59464 | 0.044351 | 0.52997 | 0 | 0.02032 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул. Ижорская, г. Коммунар (инв.№ 100002136) (17-1-06-0-01-04-2-0714) | H_17-1-06-0-01-04-2-0714 | 2017 | 2018 | нд | 1.5674 | 0.12961 | 1.3498 | 0 | 0.087947 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 в пгт. Толмачево Лужского района ЛО (инв. №130000152) (12-2-13-0-01-04-2-051) | G_12-2-13-0-01-04-2-051 | 2012 | 2018 | нд | 1.6206 | 0 | 1.6052 | 0 | 0.015404 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-528 в г.Отрадное (инв.№000000775) (12-1-10-0-01-04-2-041) | H_12-1-10-0-01-04-2-041 | 2012 | 2018 | нд | 3.7119 | 0.29815 | 3.4137 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
ВЛЭП 1-20кВ
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0.4 кВ от ТП-26 по ул. Федоровская в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО» (инв.№ 100001586) (19-2-06-0-01-04-2-0467) | J_19-2-06-0-01-04-2-0467 | 2019 | 2019 | нд | 3.1875 | 0.31875 | 2.7094 | 0 | 0.15938 | нд | 3.1875 | 3.1875 | 3.1875
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛЗ-10 кВ от ТП-64 путем организации совместного подвеса ВЛЗ-10 кВ по ул. Парковая от ул. Колхозная до ул. Спортивная в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО» (инв.№ 100012679) (19-2-06-0-01-04-2-0468) | J_19-2-06-0-01-04-2-0468 | 2019 | 2019 | нд | 2.4219 | 0.24219 | 2.0586 | 0 | 0.1211 | нд | 2.4219 | 2.4219 | 2.4219
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-6кВ Ф-34 ПС-Гатчинская (установка реклоузера) г. Гатчина (инв.№ 100000551) (18-2-06-0-01-04-2-0261) | I_18-2-06-0-01-04-2-0261 | 2018 | 2019 | нд | 1.2087 | 0 | 0.05135 | 1.1471 | 0.01026 | нд | 1.124 | 1.124 | 1.124
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП-724, ф 724-06 п. Ульяновка (инв.№ 210000499) (18-1-10-0-01-04-2-0089) | I_18-1-10-0-01-04-2-0089 | 2018 | 2020 | нд | 18.8883 | 1.3189 | 16.9931 | 0 | 0.57631 | нд | 17.3488 | 17.3488 | 17.3488
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-10 кВ от ПС-267 до ТП-87 (инв. №150000509) (монтаж реклоузера) (18-1-20-0-01-04-2-1094) | I_18-1-20-0-01-04-2-1094 | 2018 | 2019 | нд | 2.1353 | 0.1571 | 1.9147 | 0 | 0.063507 | нд | 1.9791 | 1.9791 | 1.9791
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-10 кВ от концевой опоры №1 до ЛР 111 (инв.№ 120000828) (монтаж реклоузла) г. Подпорожье, ЛО (18-1-20-0-01-04-2-1095) | I_18-1-20-0-01-04-2-1095 | 2018 | 2019 | нд | 2.0781 | 0.15672 | 1.8596 | 0 | 0.061787 | нд | 1.9243 | 1.9243 | 1.9243
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ от ТП-3426 в г. Кировск Кировского района ЛО (инв. № 000000821) (18-1-10-0-01-04-2-1039) | I_18-1-10-0-01-04-2-1039 | 2019 | 2019 | нд | 1.7529 | 0.1751 | 1.4901 | 0 | 0.087655 | нд | 1.7529 | 1.7529 | 1.7529
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 инв.№100001765 совместным подвесом ВЛ 10 кВ на участке от пересечения ул.Колхозная и ул.Молодежная в п.Сиверский Гатчинского р-на ЛО (18-2-06-0-01-04-2-1040) | I_18-2-06-0-01-04-2-1040 | 2019 | 2019 | нд | 3.9247 | 0.26817 | 3.4555 | 0 | 0.20109 | нд | 3.9247 | 3.9247 | 3.9247
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-10кВ от РП-2 до ТП-26 п.Сиверский (инв.№ 100012674) (17-1-06-0-01-04-2-0682) | H_17-1-06-0-01-04-2-0682 | 2017 | 2019 | нд | 2.3909 | 0.18483 | 1.9338 | 0 | 0.27224 | нд | 0.09012 | 0.09012 | 0.09012
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-6кВ от РТП-14 фид. 14-10 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000213) (16-1-08-0-01-04-2-0201) | G_16-1-08-0-01-04-2-0201 | 2016 | 2019 | нд | 14.2411 | 0.71224 | 12.9939 | 0 | 0.53501 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ от ТП-20 до КТП-17 в п. Мга Кировского района ЛО (инв. № 000000822) (16-1-10-0-01-04-2-0210) | G_16-1-10-0-01-04-2-0210 | 2016 | 2019 | нд | 1.5401 | 0.13891 | 1.3158 | 0 | 0.085421 | нд | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-6кВ от РТП-14 фид. 14-13 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000213) (16-1-08-0-01-04-2-0202) | G_16-1-08-0-01-04-2-0202 | 2016 | 2019 | нд | 14.7707 | 0.47829 | 13.1903 | 0 | 1.1021 | нд | 0.15855 | 0.15855 | 0.15855
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10 кВ от ППВ-3169 к ТП-701 (3818) в п. Назия Кировского района ЛО (инв. №100000267) (16-1-10-0-01-04-2-0212) | G_16-1-10-0-01-04-2-0212 | 2016 | 2017 | нд | 2.2586 | 0.29378 | 1.9648 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ от ПС-733 ф. 02 до ТП-2 в п. Старая Малукса Кировского района ЛО (инв. № 000000823) (16-1-10-0-01-04-2-0211) | G_16-1-10-0-01-04-2-0211 | 2016 | 2017 | нд | 4.8502 | 0.40311 | 4.4314 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | СосБ, РК ВЛ-10 кВ от ПС-189 ф. 9-09 в г. Волосово ЛО (инв. № 000001471) (15-1-19-0-02-04-2-0082) | G_15-1-19-0-02-04-2-0082 | 2015 | 2017 | нд | 4.6801 | 0.43436 | 4.2199 | 0 | 0.025861 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК участка ЛЭП-6 кВ от ГПП-2 (ПС-515) до ТП - 11 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (15-1-04-0-02-04-2-0065) | G_15-1-04-0-02-04-2-0065 | 2015 | 2018 | нд | 10.6695 | 0.58942 | 9.8028 | 0 | 0.27726 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10 кВ ПС Токаревская фид. 05 от ПР-218 на КТП-12 в пос. Советский Выборгского района ЛО (инв. № 050003710) (15-1-05-0-01-04-2-0125) | G_15-1-05-0-01-04-2-0125 | 2015 | 2019 | нд | 2.6571 | 0.093553 | 2.1472 | 0 | 0.41631 | нд | 2.3516 | 2.3516 | 2.3516
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-6 кВ Ф4 ПС "Тайцы" на участке от ТП-1 до опоры на пересечении ул.Карьерная с ул.Песочная (инв.№100000739) в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (15-1-06-0-01-04-2-0628) | G_15-1-06-0-01-04-2-0628 | 2019 | 2019 | нд | 2.9061 | 0.28305 | 2.5773 | 0 | 0.045724 | нд | 2.9061 | 2.9061 | 2.9061
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-6 кВ Ф4 ПС "Тайцы" на участке от ул. Железнодорожная до Гатчинского шоссе (инв.№100000733) в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (15-1-06-0-01-04-2-0627) | G_15-1-06-0-01-04-2-0627 | 2019 | 2020 | нд | 1.2146 | 0.12146 | 0.97166 | 0 | 0.12146 | нд | 1.2146 | 1.2146 | 1.2146
1.2.2.1. | Кинг, РК BЛ и КЛ-6 кВ от РТП-14(ВЛ) ВЛ-6 кВ фид. 14-04 в г. Сланцы ЛО (инв. № 180000213) (15-1-08-0-01-04-2-0157) | G_15-1-08-0-01-04-2-0157 | 2015 | 2018 | нд | 3.284 | 0 | 3.254 | 0 | 0.03 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ и КЛ-6 кВ от ПС-351(ВЛ) ВЛ-6 кВ фид. ТП-80 - ТП-81 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000211) (15-1-08-0-01-04-2-0160) | G_15-1-08-0-01-04-2-0160 | 2015 | 2016 | нд | 0.16641 | 0 | 0.16641 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-6 кВ РТП-14 фид. 14-07 ТП-47-ЛР№195 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000213) (15-1-08-0-01-04-2-0158) | G_15-1-08-0-01-04-2-0158 | 2015 | 2018 | нд | 4.7826 | 0 | 4.7572 | 0 | 0.02532 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10 кВ от ППВ-3169 к ТП-701 (на участке от ППВ-3169 до КТП-3819) в п. Назия Кировского р-на ЛО (инв. №100000267) (15-1-10-0-01-04-2-0133) | G_15-1-10-0-01-04-2-0133 | 2015 | 2017 | нд | 1.7701 | 0.17621 | 1.5639 | 0 | 0.03 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10 кВ от ТП-718 в п. Назия Кировского района ЛО (инв. №100000269) (15-1-10-0-01-04-2-0134) | G_15-1-10-0-01-04-2-0134 | 2015 | 2019 | нд | 1.1244 | 0.098532 | 1.0259 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10 кВ фидера № 14 ПС-729 на участке от опоры № 21 до опоры № 32 в п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв. №000000812) (15-1-10-0-01-04-2-0132) | G_15-1-10-0-01-04-2-0132 | 2015 | 2018 | нд | 1.0682 | 0.081949 | 0.98628 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ фидера № 01 ПС-733 на участке от ПС-733 до ТП-4 в п. Старая Малукса Кировского района ЛО (инв. №000000823) (15-1-10-0-01-04-2-0131) | G_15-1-10-0-01-04-2-0131 | 2015 | 2017 | нд | 3.0433 | 0.22261 | 2.7714 | 0 | 0.049275 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ фидера № 02(07) ПС-720 на участке от опоры № 41 до опоры № 42 в п. Мга Кировского р-на ЛО (инв. №000000822) (15-1-10-0-01-04-2-0130) | G_15-1-10-0-01-04-2-0130 | 2015 | 2019 | нд | 1.2264 | 0.095874 | 1.0457 | 0 | 0.08491 | нд | 0.08712 | 0.08712 | 0.08712
1.2.2.1. | ЛодП, РК ВЛ-10 кВ от ТП-74 до ТП-22 ф. 266-03 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000665) (15-1-12-0-02-04-1-0080) | G_15-1-12-0-02-04-1-0080 | 2015 | 2015 | нд | 1.1456 | 0 | 1.0858 | 0 | 0.059782 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | СосБ, РК ВЛ-10 кВ от ПС-189 ф. 9-04 в г. Волосово ЛО (инв. №000001466) (15-1-19-0-01-04-2-0168) | G_15-1-19-0-01-04-2-0168 | 2015 | 2018 | нд | 4.3002 | 0.45046 | 3.8338 | 0 | 0.015909 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС-716 (ф. 716-03 на уч. от ТП-30 до ТП-27) в г. Тосно ЛО (инв. № 210000376) (15-1-21-0-01-04-2-0175) | G_15-1-21-0-01-04-2-0175 | 2015 | 2017 | нд | 2.3787 | 0.21073 | 2.1483 | 0 | 0.019677 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ ф. 4-10 от ПС-482 в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (инв. № 210000710) (15-1-21-0-01-04-2-0174) | G_15-1-21-0-01-04-2-0174 | 2015 | 2019 | нд | 3.4853 | 0.24138 | 3.0235 | 0 | 0.22045 | нд | 0.25294 | 0.25294 | 0.25294
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-10кВ ф24 ПС-259 от ПС-259 до ул. Солнечная п Сиверский (15-РК-06-15) | G_15-РК-06-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-10кВ ТП 168 - ПС 393 - ТП 169 (14-1-03-0-01-04-2-001) | G_14-1-03-0-01-04-2-001 | 2014 | 2018 | нд | 2.8302 | 0.34365 | 2.4607 | 0 | 0.025882 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-6 кВ от "Калининская" фид.04,10 на ТП-77, г.Выборг (14-1-05-0-01-04-2-010) | G_14-1-05-0-01-04-2-010 | 2014 | 2019 | нд | 8.5926 | 0.3563 | 7.8508 | 0 | 0.38546 | нд | 8.089 | 8.089 | 8.089
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6кВ ф 207 П/С Ладога (14-1-10-0-01-04-2-022) | G_14-1-10-0-01-04-2-022 | 2019 | 2021 | нд | 5.9537 | 0.58318 | 5.1627 | 0 | 0.20775 | нд | 5.802 | 0.55729 | 0.55729
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-6 кВ фид.201-04 "Соцгородок" в г.Подпорожье ЛО (инв. №150000322) (14-1-15-0-01-04-2-098) | G_14-1-15-0-01-04-2-098 | 2014 | 2017 | нд | 0.78882 | 0.076171 | 0.69165 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10кВ Ф 730-10 частный сектор г. Отрадное Кировского р-на ЛО (13-1-10-0-01-04-2-098) | G_13-1-10-0-01-04-2-098 | 2013 | 2017 | нд | 6.1116 | 0.43423 | 5.6617 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ от ВЛ-0,6 кВ ф. 733-01 до устанавливаемой МТП 63/6/0,4 кВ в п. Малукса Кировского района ЛО (13-1-10-1-01-00-2-179) | G_13-1-10-1-01-00-2-179 | 2013 | 2017 | нд | 0.71092 | 0.044906 | 0.65814 | 0 | 0.007875 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛЗ-6 кВ п. Мга Кировского района ЛО ( инв. №000000822) (13-1-10-1-01-00-2-180) | G_13-1-10-1-01-00-2-180 | 2013 | 2017 | нд | 2.2664 | 0.16999 | 2.0965 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-6 кВ фид.201-06 от ТП-46 до ТП-75 (13-1-15-0-01-04-2-054) | G_13-1-15-0-01-04-2-054 | 2013 | 2016 | нд | 1.2846 | 0.12027 | 1.1434 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС-716 до проектируемой МТП 250 кВА ул.Дзержинского, г.Тосно (инв.№ 210000376) (13-1-21-1-01-00-2-191) | G_13-1-21-1-01-00-2-191 | 2013 | 2014 | нд | 0.45231 | 0 | 0.4365 | 0 | 0.01581 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ ф. 483-09 от опоры № 4 до ТП-87 Тосно, ЛО (13-1-21-0-01-04-2-044) | G_13-1-21-0-01-04-2-044 | 2013 | 2018 | нд | 3.0338 | 0.22036 | 2.8134 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ ф.483-04 от опоры 38 до проектируемой СТП-100 кВА на ул.Куйбышева (инв.№ 210000374) (13-1-21-1-01-00-2-194) | G_13-1-21-1-01-00-2-194 | 2013 | 2017 | нд | 0.70208 | 0.055136 | 0.62727 | 0 | 0.019677 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП-724 в п. Ульяновка (13-1-21-0-01-04-2-060) | G_13-1-21-0-01-04-2-060 | 2013 | 2018 | нд | 8.5242 | 0.29152 | 8.2134 | 0 | 0.019289 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП-724 с переводом сущ-их сетей с 6 кВ на 10 кВ в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв.№210000499) (13-1-21-0-01-04-2-203) | G_13-1-21-0-01-04-2-203 | 2013 | 2018 | нд | 1.3445 | 0.12177 | 1.1967 | 0 | 0.02604 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волос, РК воздушной ЛЭП-10 кВ от ТП-343 до РТП-189, на молочный завод, дл. 1,500 км. (12-1-02-0-01-04-1-006) | G_12-1-02-0-01-04-1-006 | 2012 | 2014 | нд | 1.7253 | 0.083898 | 1.6414 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-10 кВ от ТП-27 до ТП-28, ТП-29 (12-1-20-0-01-04-2-070) | G_12-1-20-0-01-04-2-070 | 2012 | 2016 | нд | 1.2849 | 0.11681 | 1.1681 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10кВ ф.729-05 в п.Павлово (12-1-10-0-01-04-2-032) | G_12-1-10-0-01-04-2-032 | 2012 | 2016 | нд | 3.7077 | 0.3751 | 3.3326 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК ВЛ-6 кВ от оп.1 до оп.13 (ТП-32) ф.031-09 (инв.№0001744) в г.Лодейное Поле (12-1-12-0-01-04-2-057) | G_12-1-12-0-01-04-2-057 | 2012 | 2014 | нд | 1.9051 | 0.16303 | 1.7163 | 0 | 0.02575 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-6 кВ фид.201-11 "9-й квартал" в г. Подпорожье ЛО (инв.№ 150000342) (12-1-15-0-01-04-2-060) | G_12-1-15-0-01-04-2-060 | 2012 | 2019 | нд | 10.1143 | 0.70211 | 9.1193 | 0 | 0.2929 | нд | 2.8774 | 2.8774 | 2.8774
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС-482 п.Красный Бор (инв.№210000710) (12-1-21-0-01-04-2-088) | G_12-1-21-0-01-04-2-088 | 2012 | 2018 | нд | 4.1071 | 0.37475 | 3.6783 | 0 | 0.054001 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 от ПС-35/10 п.Радофинниково (инв.№210000724) (12-1-21-0-01-04-2-085) | G_12-1-21-0-01-04-2-085 | 2012 | 2014 | нд | 3.4782 | 0.38907 | 3.0892 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ЛЭП-10 кВ от ЦРП в п.Ульяновка для перезавода сущ-их сетей с 6 кВ на 10 кВ (инв.№210000499) (12-1-21-1-01-00-2-148) | G_12-1-21-1-01-00-2-148 | 2012 | 2020 | нд | 6.9106 | 0.65661 | 6.254 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК ЛЭП 6 кВт от ТП-17 до ТП-29 (инв.№ 000000129) (13-1-04-0-01-04-2-133) | G_13-1-04-0-01-04-2-133 | 2019 | 2019 | нд | 0.9271 | 0.064763 | 0.7761 | 0 | 0.086234 | нд | 0.86384 | 0.86384 | 0.86384
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС-322 от ТП-9 до ТП-73 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100000642) (16-1-06-0-01-04-2-0199) | G_16-1-06-0-01-04-2-0199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-6 кВ ф4 и ф7 ПС "Тайцы" между ТП-15 и ТП-4 с выносом ВЛ из зоны жилой застройки и монтажом совмещенной ВЛ ф4 и ф7 до ТП-4 п. Тайцы Гатчинского района ЛО (15-1-06-0-01-04-2-0629) | G_15-1-06-0-01-04-2-0629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ в п. Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО (установка Реклоузеров) (12-1-21-0-01-04-2-157) | G_12-1-21-0-01-04-2-157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛЗ-6 кВ ф.724-06 к ТП-6 в п.Ульяновка (12-1-21-1-01-00-2-150) | G_12-1-21-1-01-00-2-150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-10кВ от РП-2 до ТП-26 п.Сиверский (15-РК-06-21) | G_15-РК-06-21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ ф.716-04 от ТП №56 до оп. №59 в г.Тосно ЛО (инв.№000001700) (09-21-13-30 ПИР) | J_09-21-13-30 | 2009 | нд | нд | 12.5971 | 0.99894 | 11.5558 | 0 | 0.042395 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК ВЛ-10 кВ от ТП-1 (оп.5 - ТП-7) в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000271) (16-1-12-0-01-04-1-0004) | J_16-1-12-0-01-04-1-0004 | 2016 | 2016 | нд | 0.1771 | 0 | 0.17432 | 0 | 0.0027741 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10кВ фид.26-09 от ТП-252 до ТП-200, ТП-100, ТП-99, ТП-278 (14-1-05-0-01-04-2-009) | J_14-1-05-0-01-04-2-009 | 2014 | 2016 | нд | 3.4028 | 0.3308 | 3.035 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП-724 п.Ульяновка (инв.№210000499) (12-1-21-0-01-04-2-087) | J_12-1-21-0-01-04-2-087 | 2012 | 2016 | нд | 3.5928 | 0.32683 | 3.2659 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ г. Шлиссельбург, (инв. № 220000231) (16-1-10-0-12-02-1-0632) | J_16-1-10-0-12-02-1-0632 | 2016 | 2016 | нд | 0.053627 | 0 | 0.053627 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК ЛЭП 10 кВ, ТП-68, п. Черкасово, ф. 159-14, ТП-68 - КТП-304" (инв. № 300103) (13-2-05-0-01-04-2-155) | J_13-2-05-0-01-04-2-155 | 2013 | 2015 | нд | 4.4257 | 0.01 | 4.4157 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10 кВ, ТП-89, отпайка от ф. 159-14 в сторону ТП-89 (инв. № 300320) (13-2-05-0-01-04-2-156) | J_13-2-05-0-01-04-2-156 | 2013 | 2015 | нд | 0.049486 | 0.028401 | 0.021085 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК ВЛ-6 кВ от ПС-31 до оп.19, ф.031-11 в г.Лодейное Поле (12-1-12-1-01-00-2-123) | J_12-1-12-1-01-00-2-123 | 2012 | 2015 | нд | 2.393 | 0.21582 | 2.1566 | 0 | 0.0206 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10 кВ, КТПН-26 г. Светогорск ПГВ-2 Выборгский район ЛО (инв. № 050003254) (18-1-05-0-01-04-2-0091) | I_18-1-05-0-01-04-2-0091 | 2019 | 2021 | нд | 4.3784 | 0.42852 | 3.7223 | 0 | 0.22764 | нд | 4.3784 | 0.40321 | 0.40321
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-10 кВ от ТП-29 – ЛЭП (ТП-28-30) (инв.№ 030000639), Волхов (18-1-20-0-01-04-2-0400) | I_18-1-20-0-01-04-2-0400 | 2019 | 2020 | нд | 2.687 | 0.2687 | 2.279 | 0 | 0.13929 | нд | 2.687 | 0.25916 | 0.25916
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10 кВ (ф 729-04) г.Отрадное, Кировский р-н, ЛО (инв.№ 000000811) (18-1-10-0-01-04-2-0087) | I_18-1-10-0-01-04-2-0087 | 2019 | 2020 | нд | 1.4409 | 0.12062 | 1.2469 | 0 | 0.073347 | нд | 1.4409 | 1.4409 | 1.4409
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-10 кВ ТП-29 – ТП-2 (инв. № 030000432), г. Волхов, ЛО (18-1-20-0-01-04-2-0257) | I_18-1-20-0-01-04-2-0257 | 2019 | 2020 | нд | 3.81 | 0.381 | 3.2897 | 0 | 0.13929 | нд | 3.81 | 0.36747 | 0.36747
КЛЭП до 1кВ
1.2.2.1. | Всев, РК Кабельной линии 0,4 кВ от ТП-10к до ВРУ-0,4 кВ Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000110) (19-1-17-0-01-04-2-0169) | J_19-1-17-0-01-04-2-0169 | 2019 | 2020 | нд | 0.51739 | 0.051739 | 0.38804 | 0 | 0.077608 | нд | 0.51739 | 0.050487 | 0.050487
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-1к до ВРУ-0,4 кВ (участок от КК дома ул. Школьная, д.8 до КК ул. Школьная д.14) (инв.№ 040000060) (18-1-17-0-01-04-2-0081) | I_18-1-17-0-01-04-2-0081 | 2019 | 2019 | нд | 1.2027 | 0.093977 | 0.98549 | 0 | 0.12319 | нд | 1.2027 | 1.2027 | 1.2027
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-0,4кВ от ТП-41 г.Гатчина (инв.№ 100004232) (17-1-06-0-01-04-2-0726) | H_17-1-06-0-01-04-2-0726 | 2017 | 2018 | нд | 0.72488 | 0.056281 | 0.59212 | 0 | 0.076485 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-0,4кВ от ТП-68 г.Гатчина (инв.№ 100004271) (17-1-06-0-01-04-2-0729) | H_17-1-06-0-01-04-2-0729 | 2017 | 2018 | нд | 0.52216 | 0.041575 | 0.41088 | 0 | 0.069705 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-0,4кВ от ТП-57 г.Гатчина (инв.№ 100004252) (17-1-06-0-01-04-2-0728) | H_17-1-06-0-01-04-2-0728 | 2017 | 2018 | нд | 0.74329 | 0.041115 | 0.62569 | 0 | 0.076485 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-0,4кВ от ТП-74 г.Гатчина (инв.№ 100004288) (17-1-06-0-01-04-2-0727) | H_17-1-06-0-01-04-2-0727 | 2017 | 2018 | нд | 0.40596 | 0.029639 | 0.30662 | 0 | 0.069705 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-59 до ШРН-566 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001167) (17-1-05-0-01-04-2-0993) | I_17-1-05-0-01-04-2-0993 | 2017 | 2018 | нд | 4.1713 | 0.35341 | 3.7809 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-146 до объекта ГО в г. Волхов ЛО (инв. № 030000974) (16-1-03-0-01-04-2-0204) | G_16-1-03-0-01-04-2-0204 | 2016 | 2016 | нд | 0.11598 | 0 | 0.11598 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-157 фид. "Ломоносова 12а" в г. Волхов ЛО (инв. № 030001062) (16-1-03-0-01-04-1-0078) | G_16-1-03-0-01-04-1-0078 | 2016 | 2016 | нд | 0.44827 | 0 | 0.44827 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-176 фид. "Калинина 13-Калинина 17" в г. Волхов ЛО (инв. № 030001124) (16-1-03-0-01-04-1-0075) | G_16-1-03-0-01-04-1-0075 | 2016 | 2016 | нд | 0.48286 | 0 | 0.48286 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-177 фид. "Калинина 38-Калинина 38а" в г. Волхов ЛО (инв. № 030001137) (16-1-03-0-01-04-1-0076) | G_16-1-03-0-01-04-1-0076 | 2016 | 2016 | нд | 0.38615 | 0 | 0.38615 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-188 фид. "Авиационная 38" в г. Волхов ЛО (инв. № 030001213) (16-1-03-0-01-04-1-0077) | G_16-1-03-0-01-04-1-0077 | 2016 | 2016 | нд | 0.29661 | 0 | 0.29661 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-1 кВ от ТП-6 по Ленинградскому шоссе в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. №050003411) (16-1-05-0-01-04-2-0190) | G_16-1-05-0-01-04-2-0190 | 2016 | 2018 | нд | 0.71996 | 0.058048 | 0.61008 | 0 | 0.051831 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-1 кВ от ТП-6 по ул. Песчаная в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003407) (16-1-05-0-01-04-2-0189) | G_16-1-05-0-01-04-2-0189 | 2016 | 2018 | нд | 0.81932 | 0.085121 | 0.62051 | 0 | 0.1137 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-35 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000355) (16-1-12-0-01-04-2-0225) | G_16-1-12-0-01-04-2-0225 | 2016 | 2017 | нд | 0.50145 | 0.04324 | 0.43721 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ здания администрации в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000500) (16-1-12-0-01-04-2-0227) | G_16-1-12-0-01-04-2-0227 | 2016 | 2017 | нд | 1.0674 | 0.09375 | 0.95268 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ кинотеатра в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000440) (16-1-12-0-01-04-2-0228) | G_16-1-12-0-01-04-2-0228 | 2016 | 2017 | нд | 0.82952 | 0.072782 | 0.73574 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Приг, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-2к до ВРУ-0,4 кВ д. 10а ввод №1 по ул. Железнодорожная в Кузьмоловском ГП Всеволожского района ЛО (инв. № 040000066) (16-1-17-0-01-04-2-0185) | G_16-1-17-0-01-04-2-0185 | 2016 | 2018 | нд | 0.23364 | 0.045924 | 0.16778 | 0 | 0.019931 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Приг, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-2к до ВРУ-0,4 кВ д.10а ввод №2 по ул.Железнодорожная в Кузьмоловском ГП Всев-го р-а ЛО (ин.№040000070) (16-1-17-0-01-04-2-0186) | G_16-1-17-0-01-04-2-0186 | 2016 | 2018 | нд | 0.47422 | 0.044659 | 0.40963 | 0 | 0.019931 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Приг, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-3к до ВРУ-0,4 кВ д. 18, 20 по ул. Молодежная и д. 14 по ул. Железнодорожная в Кузьмоловском ГП Всев-го р-на (инв.№040000076) (16-1-17-0-01-04-2-0187) | G_16-1-17-0-01-04-2-0187 | 2016 | 2018 | нд | 0.66469 | 0.048503 | 0.59626 | 0 | 0.019931 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Приг, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-3к до ВРУ-0,4 кВ д. 3, 5 по ул. Пионерская и д.16 по ул. Железнодорожная в Кузьмоловском ГП Всеволожского района ЛО (№040000080) (16-1-17-0-01-04-2-0188) | G_16-1-17-0-01-04-2-0188 | 2016 | 2018 | нд | 0.47374 | 0.038311 | 0.4155 | 0 | 0.019931 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-50 г.Гатчина (16-РК-06-18) | G_16-РК-06-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ и КЛ-0,4 кВ от ТП-15(ВЛ) в г. Сланцы ЛО (инв. №180000172) (15-1-08-0-02-04-1-0074) | G_15-1-08-0-02-04-1-0074 | 2015 | 2015 | нд | 0.54464 | 0 | 0.53487 | 0 | 0.0097704 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4кВ от ТП-146 фид. "Рыбозавод" (15-1-03-0-01-04-2-0103) | G_15-1-03-0-01-04-2-0103 | 2015 | 2015 | нд | 0.43458 | 0 | 0.43458 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-174 фид. "Новгородская 10" в г. Волхов ЛО (15-1-03-0-01-04-2-0102) | G_15-1-03-0-01-04-2-0102 | 2015 | 2015 | нд | 0.27086 | 0 | 0.27086 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4кВ ТП-160 ГО в подвале Кировский пр.41 (15-1-03-0-01-04-1-0101) | G_15-1-03-0-01-04-1-0101 | 2015 | 2015 | нд | 0.14481 | 0 | 0.14481 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-0,4 кВ от РП1 ф. 04РП1-Социалистическая 3, 5, 7 с частичным переводом КЛ-0,4 кВ в ВЛИ-0,4 кВ в г. Бокситогорск ЛО (инв.№010000279) (15-1-20-0-01-04-2-0099) | G_15-1-20-0-01-04-2-0099 | 2015 | 2017 | нд | 0.19563 | 0.034709 | 0.15592 | 0 | 0.005 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10к до ВРУ-0,4 кВ д.7а ввод1 в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000165) (15-1-04-0-01-04-2-0107) | G_15-1-04-0-01-04-2-0107 | 2015 | 2018 | нд | 0.16825 | 0.020004 | 0.12831 | 0 | 0.019931 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10к до ВРУ-0,4 кВ д.7а ввод2 в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000168) (15-1-04-0-01-04-2-0108) | G_15-1-04-0-01-04-2-0108 | 2015 | 2018 | нд | 0.10668 | 0.012772 | 0.073974 | 0 | 0.019931 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1к до ВРУ-0,4 кВ домов в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000059) (15-1-04-0-01-04-2-0105) | G_15-1-04-0-01-04-2-0105 | 2015 | 2018 | нд | 1.9545 | 0.09937 | 1.8352 | 0 | 0.019931 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3к до ВРУ-0,4 кВ дома в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000203) (15-1-04-0-01-04-2-0106) | G_15-1-04-0-01-04-2-0106 | 2015 | 2018 | нд | 0.19996 | 0.014308 | 0.16572 | 0 | 0.019931 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от КТП-10 до К 36 – К 43 в пос. Советский Выборгского района ЛО (инв. № 050003699) (15-1-05-0-01-04-2-0120) | G_15-1-05-0-01-04-2-0120 | 2015 | 2016 | нд | 0.19044 | 0.023551 | 0.13193 | 0 | 0.034958 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от КТП-10 до К 36 в пос. Советский Выборгского района ЛО (инв. № 050003698) (15-1-05-0-01-04-2-0119) | G_15-1-05-0-01-04-2-0119 | 2015 | 2016 | нд | 0.98452 | 0.04989 | 0.89763 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от КТП-10 до К 43 – К 44 в п. Советский Выборгского района ЛО (инв. № 050003700) (15-1-05-0-01-04-2-0121) | G_15-1-05-0-01-04-2-0121 | 2015 | 2016 | нд | 0.11162 | 0.014475 | 0.097142 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-148 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001711) (15-1-05-0-01-04-2-0114) | G_15-1-05-0-01-04-2-0114 | 2015 | 2017 | нд | 1.3652 | 0.10874 | 1.1873 | 0 | 0.069204 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-149 до Ленинградского проспекта, д. 4 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001737) (15-1-05-0-01-04-2-0116) | G_15-1-05-0-01-04-2-0116 | 2015 | 2016 | нд | 0.19997 | 0.019932 | 0.14303 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-188 до К 116 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001957) (15-1-05-0-01-04-2-0117) | G_15-1-05-0-01-04-2-0117 | 2015 | 2016 | нд | 2.6756 | 0.18164 | 2.4086 | 0 | 0.085306 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-188 до К 135 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001958) (15-1-05-0-01-04-2-0118) | G_15-1-05-0-01-04-2-0118 | 2015 | 2016 | нд | 0.68099 | 0.057127 | 0.58687 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-20 до К-58 в г. Выборг ЛО (инв. № 050000747) (15-1-05-0-01-04-2-0111) | G_15-1-05-0-01-04-2-0111 | 2015 | 2016 | нд | 1.5129 | 0.055822 | 1.3735 | 0 | 0.08361 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-21 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003233) (15-1-05-0-01-04-2-0115) | G_15-1-05-0-01-04-2-0115 | 2015 | 2016 | нд | 1.1829 | 0.048051 | 1.0419 | 0 | 0.092955 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-1 кВ от ТП-10 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003140) (15-1-05-0-01-04-2-0112) | G_15-1-05-0-01-04-2-0112 | 2015 | 2016 | нд | 0.68131 | 0.045144 | 0.59917 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-1 кВ от ТП-6 на Ленинградском шоссе, 74 - 70 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003419) (15-1-05-0-01-04-2-0113) | G_15-1-05-0-01-04-2-0113 | 2015 | 2016 | нд | 0.59475 | 0.030847 | 0.5269 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-58 на пр. Урицкого, дом № 8а в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000602) (15-1-12-0-01-04-2-0153) | G_15-1-12-0-01-04-2-0153 | 2015 | 2017 | нд | 0.41033 | 0.043596 | 0.34574 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-58 на ул. Карла Маркса, дом № 33а в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000599) (15-1-12-0-01-04-2-0152) | G_15-1-12-0-01-04-2-0152 | 2015 | 2017 | нд | 0.49379 | 0.049128 | 0.42366 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-8 на здание охраны в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000307) (15-1-12-0-01-04-2-0147) | G_15-1-12-0-01-04-2-0147 | 2015 | 2017 | нд | 1.4028 | 0.070799 | 1.311 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-8 на ул. Титова, дом № 23 (Госбанк) в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000308) (15-1-12-0-01-04-2-0148) | G_15-1-12-0-01-04-2-0148 | 2015 | 2017 | нд | 0.829 | 0.085207 | 0.7228 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-8 на ул. Титова, дом № 29 подъезд 1, 2, 3 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000309) (15-1-12-0-01-04-2-0150) | G_15-1-12-0-01-04-2-0150 | 2015 | 2017 | нд | 0.4647 | 0.05607 | 0.38763 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-8 на ул. Титова, дом № 29 подъезд 4, 5, 6 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000310) (15-1-12-0-01-04-2-0151) | G_15-1-12-0-01-04-2-0151 | 2015 | 2017 | нд | 0.45055 | 0.041507 | 0.38804 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-8 на ул. Титова, дом № 34 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000313) (15-1-12-0-01-04-2-0149) | G_15-1-12-0-01-04-2-0149 | 2015 | 2017 | нд | 0.43926 | 0.081778 | 0.33648 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-85 до ж/дома № 2 по ул. Комсомольская в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-0-01-04-2-0154) | G_15-1-15-0-01-04-2-0154 | 2015 | 2017 | нд | 0.44828 | 0.015254 | 0.38661 | 0 | 0.046424 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-81 г. Тосно с перезаводом на РП-4 в г. Тосно ЛО (инв. № 210000338) (15-1-21-0-01-04-2-0173) | G_15-1-21-0-01-04-2-0173 | 2015 | 2018 | нд | 3.012 | 0.18567 | 2.7628 | 0 | 0.063622 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4кВ ТП 189 жил.дома ф. "Дома" (14-1-03-0-01-04-1-005) | G_14-1-03-0-01-04-1-005 | 2014 | 2014 | нд | 0.24773 | 0 | 0.24773 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК участка КЛ-0,4 от ТП-10 (инв. №200000152) (14-1-20-0-01-04-2-101) | G_14-1-20-0-01-04-2-101 | 2014 | 2015 | нд | 0.78917 | 0.06829 | 0.68499 | 0 | 0.035886 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК участка КЛ-0,4 от ТП-9 (инв. №200000150) (14-1-20-0-01-04-2-100) | G_14-1-20-0-01-04-2-100 | 2014 | 2015 | нд | 0.71105 | 0.061812 | 0.61335 | 0 | 0.035886 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-165 на ШРН-69, г.Выборг (14-1-05-0-01-04-2-015) | G_14-1-05-0-01-04-2-015 | 2014 | 2015 | нд | 0.77199 | 0.079692 | 0.65864 | 0 | 0.033651 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-219 на ШРН-210 и на ШРН-279, г.Выборг (14-1-05-0-01-04-2-017) | G_14-1-05-0-01-04-2-017 | 2014 | 2016 | нд | 1.3993 | 0.13628 | 1.2294 | 0 | 0.033651 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-4 на ШРН-17 и ШРН-18, г.Светогорск (14-1-05-0-01-04-2-016) | G_14-1-05-0-01-04-2-016 | 2014 | 2016 | нд | 0.30709 | 0.033165 | 0.24027 | 0 | 0.033651 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ ТП-13, г.Выборг К-40-Ленина,4 (14-1-05-0-01-04-2-018) | G_14-1-05-0-01-04-2-018 | 2014 | 2015 | нд | 0.39173 | 0.043832 | 0.31424 | 0 | 0.033651 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-44 г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000125) (14-1-15-0-01-04-2-032) | G_14-1-15-0-01-04-2-032 | 2014 | 2017 | нд | 1.0374 | 0.080169 | 0.93626 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-24 до пл. Культуры в г.п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв. № 000000064) (13-1-04-0-01-04-2-134) | G_13-1-04-0-01-04-2-134 | 2013 | 2018 | нд | 1.475 | 0.066415 | 1.331 | 0 | 0.077614 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-8 на кухню д/сада г. Лодейное Поле ЛО (инв.№120000305) (13-1-12-0-01-04-2-108) | G_13-1-12-0-01-04-2-108 | 2013 | 2015 | нд | 0.64572 | 0.059117 | 0.5866 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-8 на освещение д/сада г. Лодейное Поле ЛО (инв.№120000306) (13-1-12-0-01-04-2-109) | G_13-1-12-0-01-04-2-109 | 2013 | 2015 | нд | 0.42888 | 0.029643 | 0.39923 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-103 в г. Кировск Ленинградской области ( инв. №000000828) (12-1-10-0-01-04-2-042) | G_12-1-10-0-01-04-2-042 | 2012 | 2017 | нд | 3.3763 | 0.011041 | 3.3453 | 0 | 0.02 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-104 в г. Кировск ЛО (инв.№ 000000829) (12-1-10-0-01-04-2-043) | H_12-1-10-0-01-04-2-043 | 2012 | 2019 | нд | 0.44139 | 0.0061373 | 0.43525 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 0,4 кВ к ТП-68 на ул. Гагарина, 7 в г.Лодейное Поле ЛО (15-1-12-0-02-04-1-0184) | H_15-1-12-0-02-04-1-0184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 0,4 кВ к ТП-44 ул.Гагарина,12 в г.Лодейное Поле ЛО (15-1-12-0-02-04-1-0183) | H_15-1-12-0-02-04-1-0183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 0,4 кВ от ТП-12 на ул. Гагарина, 21 в г.Лодейное Поле ЛО (15-1-12-0-01-04-1-0185) | H_15-1-12-0-01-04-1-0185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-36 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000383) (16-1-12-0-01-04-2-0226) | G_16-1-12-0-01-04-2-0226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-41 г.Гатчина (15-РК-06-22) | G_15-РК-06-22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-68 г.Гатчина (15-РК-06-23) | G_15-РК-06-23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-57 г.Гатчина (15-РК-06-24) | G_15-РК-06-24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-74 г.Гатчина (16-РК-06-19) | G_16-РК-06-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК участка КЛ-0,4 кВ от ТП №37 в г.Тихвин (12-1-20-0-01-04-2-078) | J_12-1-20-0-01-04-2-078 | 2012 | 2012 | нд | 0.91225 | 0.07171 | 0.84054 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 0,4 кВ от ТП-12 на ул. Гагарина, 21 (инв. № 120000341) (17-1-20-0-01-04-2-0191) | H_17-1-20-0-01-04-2-0191 | 2020 | 2020 | нд | 1.014 | 0.078169 | 0.78169 | 0 | 0.15419 | нд | 1.014 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-18 Л-1 в п.им. Морозова (инв.№ 000000071) (18-1-10-0-01-04-2-0105) | I_18-1-10-0-01-04-2-0105 | 2019 | 2020 | нд | 0.30274 | 0.017806 | 0.17806 | 0 | 0.10688 | нд | 0.30274 | 0.016924 | 0.016924
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-18 Л-2 в п.им. Морозова (инв.№ 000000098) (18-1-10-0-01-04-2-0108) | I_18-1-10-0-01-04-2-0108 | 2019 | 2020 | нд | 0.29872 | 0.017569 | 0.17569 | 0 | 0.10545 | нд | 0.29872 | 0.016692 | 0.016692
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-754 г. Кировск ЛО (13-1-10-0-01-04-2-097) | G_13-1-10-0-01-04-2-097 | 2013 | 2017 | нд | 3.6031 | 0.39523 | 3.1711 | 0 | 0.03675 | нд | 0 | 0 | 0
КЛЭП 6-10кВ
1.2.2.1. | Гатч, РК Кабель 6 кВ от пс225 Ф3 до ТП12 (инв. №100002434) г. Гатчина (19-2-06-0-01-04-2-0216) | J_19-2-06-0-01-04-2-0216 | 2019 | 2023 | нд | 4.8265 | 0.40726 | 4.0726 | 0 | 0.34663 | нд | 4.8265 | 0.34828 | 0.34828
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-10кВ от ПС-225 Ф.21 до РП-1 (инв.№100002474) г. Гатчина (19-2-06-0-01-04-2-0244) | J_19-2-06-0-01-04-2-0244 | 2019 | 2022 | нд | 7.2491 | 0.61915 | 6.1915 | 0 | 0.43845 | нд | 7.2491 | 0.55454 | 0.55454
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10кВ, ТП 9 - ТП 13, г. Светогорск (инв. № 050003125) (19-1-05-0-01-04-2-0119) | J_19-1-05-0-01-04-2-0119 | 2019 | 2020 | нд | 2.8691 | 0.28691 | 2.5822 | 0 | 0 | нд | 2.8691 | 2.8691 | 2.8691
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10кВ от ПС-17 до ТП-19(инв.№080000309) (опоры ВЛ-10кВ городской водозабор) г.Кингисепп (19-1-08-0-01-04-2-0134) | J_19-1-08-0-01-04-2-0134 | 2019 | 2020 | нд | 15.4822 | 1.5482 | 13.1599 | 0 | 0.77411 | нд | 15.4822 | 1.4927 | 1.4927
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10кВ от ф.17-08 ТП-19 (инв№080000229) городской водозабор г.Кингисепп. (19-1-08-0-01-04-2-0237) | J_19-1-08-0-01-04-2-0237 | 2019 | 2020 | нд | 15.6703 | 1.567 | 13.3198 | 0 | 0.78352 | нд | 15.6703 | 1.4927 | 1.4927
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-1к до ТП-10к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000062) (19-1-17-0-01-04-2-0136) | J_19-1-17-0-01-04-2-0136 | 2019 | 2020 | нд | 1.7016 | 0.17016 | 1.4464 | 0 | 0.08508 | нд | 1.7016 | 0.16604 | 0.16604
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-4к до ТП-5к (инв. 040000089) Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000089) (19-1-17-0-01-04-2-0149) | J_19-1-17-0-01-04-2-0149 | 2019 | 2020 | нд | 0.91416 | 0.091416 | 0.73133 | 0 | 0.091416 | нд | 0.91416 | 0.91416 | 0.91416
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-2к до ТП-10к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000072) (19-1-17-0-01-04-2-0151) | J_19-1-17-0-01-04-2-0151 | 2019 | 2020 | нд | 1.7016 | 0.17016 | 1.4464 | 0 | 0.08508 | нд | 1.7016 | 0.16604 | 0.16604
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-11к до ТП-12к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000120) (19-1-17-0-01-04-2-0152) | J_19-1-17-0-01-04-2-0152 | 2019 | 2020 | нд | 0.66034 | 0.066034 | 0.52827 | 0 | 0.066034 | нд | 0.66034 | 0.064436 | 0.064436
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-13к до ТП-14к (инв. 040000127) Кузьмолово, Всеволожский р-н, ЛО (19-1-17-0-01-04-2-0153) | J_19-1-17-0-01-04-2-0153 | 2019 | 2020 | нд | 2.3808 | 0.23808 | 2.0237 | 0 | 0.11904 | нд | 2.3808 | 0.23232 | 0.23232
1.2.2.1. | Кириш, РК КЛ-10 кВ РП-2 - ТП-65, РП-2 -ТП-67, РП-2 -ТП-66, РП-2 - РП-1,РП-2 - ТП-56 (инв.№ 090000337) (на участке КЛ-10 кВ РП-2 - РП-1), г. Кириши ЛО (19-1-20-0-01-04-2-0159) | J_19-1-20-0-01-04-2-0159 | 2019 | 2020 | нд | 11.9631 | 1.1963 | 10.1687 | 0 | 0.59816 | нд | 11.9631 | 11.9631 | 11.9631
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ ПС-Ладога ф 107 - ТП-130 (инв.№ 100000236) Кировский р-н, Кировск г, ЛО (18-1-10-0-01-04-2-0205) | I_18-1-10-0-01-04-2-0205 | 2018 | 2019 | нд | 5.4865 | 0.38856 | 5.015 | 0 | 0.082899 | нд | 0.12226 | 0.12226 | 0.12226
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-10 кВ ПС-207 ф. 13 до ТП-501 (инв.№ 000001000) г.Отрадное Кировский р-н, ЛО (18-1-10-0-01-04-2-0186) | I_18-1-10-0-01-04-2-0186 | 2018 | 2019 | нд | 10.6227 | 0.93942 | 9.4007 | 0 | 0.28262 | нд | 0.77753 | 0.77753 | 0.77753
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ ПС-Ладога ф 212 - ТП-130 (инв.№ 100000236) Кировский р-н, Кировск г, ЛО (18-1-10-0-01-04-2-0204) | I_18-1-10-0-01-04-2-0204 | 2018 | 2019 | нд | 4.0595 | 0.27761 | 3.6947 | 0 | 0.087172 | нд | 0.12662 | 0.12662 | 0.12662
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10 кВ ф.36-01 инв. №000002141 в г. Луга (18-1-06-0-01-04-2-0253) | I_18-1-06-0-01-04-2-0253 | 2018 | 2019 | нд | 5.123 | 0.25154 | 4.6194 | 0 | 0.25207 | нд | 3.1637 | 3.1637 | 3.1637
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10 кВ ф.36-08 инв. №000002147 в г. Луга (18-1-06-0-01-04-2-0254) | I_18-1-06-0-01-04-2-0254 | 2018 | 2019 | нд | 1.7968 | 0.092936 | 1.5804 | 0 | 0.12351 | нд | 1.064 | 1.064 | 1.064
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10 кВ ф.48-14 инв. №000002154 в г. Луга (18-2-06-0-01-04-2-0251) | I_18-2-06-0-01-04-2-0251 | 2019 | 2020 | нд | 36.261 | 1.936 | 33.188 | 0 | 1.137 | нд | 26.6497 | 26.6497 | 26.6497
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10 кВ ф.48-19 инв. №000002159 в г. Луга (18-1-06-0-01-04-2-0252) | I_18-1-06-0-01-04-2-0252 | 2019 | 2019 | нд | 27.4269 | 1.6587 | 24.916 | 0 | 0.85223 | нд | 18.2455 | 18.2455 | 18.2455
1.2.2.1. | Тосно, РК 2КЛ-10кВ от ПС-500 (инв. 000001721) в г.п. Красный Бор до проектируемой БКРТП в г.п. Ульяновка Тосненского р-на (18-1-10-0-01-04-2-0403) | I_18-1-10-0-01-04-2-0403 | 2019 | 2019 | нд | 7.7522 | 0.073278 | 7.5935 | 0 | 0.085363 | нд | 2.0948 | 2.0948 | 2.0948
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-10 кВ г. Отрадное (ТП-514 - ТП-516) инв. № 000001000 (18-1-10-0-01-04-2-0181) | I_18-1-10-0-01-04-2-0181 | 2018 | 2020 | нд | 4.7155 | 0.19628 | 4.103 | 0 | 0.41616 | нд | 4.2514 | 4.2514 | 4.2514
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ ПС-Ладога ф 103 - ТП160 (инв.№ 100000236) Кировский р-н, Кировск г, ЛО (18-1-10-0-01-04-2-0185) | I_18-1-10-0-01-04-2-0185 | 2018 | 2019 | нд | 8.0496 | 0.70633 | 7.1452 | 0 | 0.19805 | нд | 0.28916 | 0.28916 | 0.28916
1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-6 кВ от РТП-724 п. Ульяновка (инв.№ 210000500) (18-1-10-0-01-04-2-0090) | I_18-1-10-0-01-04-2-0090 | 2018 | 2019 | нд | 0.50843 | 0.043658 | 0.43935 | 0 | 0.025421 | нд | 0.4664 | 0.4664 | 0.4664
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ПС-Ладога ф 205 до ТП141 в г. Кировск ЛО (инв.№ 100000236) (18-1-10-0-01-04-2-0088) | I_18-1-10-0-01-04-2-0088 | 2018 | 2019 | нд | 5.3896 | 0.5493 | 4.4209 | 0 | 0.41945 | нд | 0.42544 | 0.42544 | 0.42544
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10кВ от ТП-710, ТП-714, ТП-717 (инв.№ 070000142) на участке от ТП-716 до РП- 3 в г. Ивангород, ЛО (18-1-08-0-01-04-2-0246) | I_18-1-08-0-01-04-2-0246 | 2018 | 2019 | нд | 3.7182 | 0.3093 | 3.1783 | 0 | 0.23064 | нд | 3.2222 | 3.2222 | 3.2222
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6кВ от ТП-1к до ТП-7к (инв. № 040000063) (18-1-17-0-01-04-2-1062) | I_18-1-17-0-01-04-2-1062 | 2019 | 2019 | нд | 2.8566 | 0.085651 | 2.618 | 0 | 0.15291 | нд | 2.5391 | 2.5391 | 2.5391
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6кВ от ТП-38А до ТП-9к (инв. № 040000137) (18-1-17-0-01-04-2-0860) | I_18-1-17-0-01-04-2-0860 | 2018 | 2019 | нд | 0.74754 | 0.062436 | 0.65417 | 0 | 0.030931 | нд | 0.098507 | 0.098507 | 0.098507
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-10 кв от ПС-335 до РТП-1 (инв. 000000627) д.Кудрово, Всеволожский р-н, ЛО (18-1-17-0-01-04-2-0559) | I_18-1-17-0-01-04-2-0559 | 2019 | 2019 | нд | 25.144 | 1.0833 | 23.7151 | 0 | 0.34558 | нд | 18.1457 | 18.1457 | 18.1457
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-10 кв от ПС-335 до РТП-2 (инв. 000000626) д. Кудрово, Всеволожский р-н, ЛО (18-1-17-0-01-04-2-0558) | I_18-1-17-0-01-04-2-0558 | 2019 | 2019 | нд | 25.0951 | 1.0532 | 23.6962 | 0 | 0.34569 | нд | 18.392 | 18.392 | 18.392
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ ПC-727-06 до РП-1 (инв. № 220000212) (17-1-10-0-01-04-2-0261) | H_17-1-10-0-01-04-2-0261 | 2017 | 2018 | нд | 12.0118 | 1.2986 | 10.6304 | 0 | 0.082805 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от БКТП-59 до точки врезки в КЛ-10 кВ ТП-59-ТП-53 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001106) (17-1-05-0-05-04-2-1229) | I_17-1-05-0-05-04-2-1229 | 2017 | 2018 | нд | 0.87034 | 0.071828 | 0.76151 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от БКТП-59 до точки врезки в КЛ-10 кВ ТП-59-ТП-106 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001159) (17-1-05-0-01-04-2-1263) | I_17-1-05-0-01-04-2-1263 | 2017 | 2018 | нд | 0.99709 | 0.08277 | 0.87732 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 10 кВ от ТП-68 до ТП-21 (ивн. № 120000641) (17-1-20-0-01-04-2-0272) | H_17-1-20-0-01-04-2-0272 | 2017 | 2018 | нд | 4.2718 | 0.33815 | 3.883 | 0 | 0.050661 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кв от ГПП-51 до ТП-38А (ф.51-39, инв. 0400000142) (17-1-17-0-01-04-2-0757) | I_17-1-17-0-01-04-2-0757 | 2017 | 2019 | нд | 18.871 | 1.6118 | 16.8406 | 0 | 0.41858 | нд | 0.70685 | 0.70685 | 0.70685
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ГПП-51 до ТП-38А (ф.54-14, инв. 0400000141) (17-1-17-0-01-04-2-0755) | I_17-1-17-0-01-04-2-0755 | 2017 | 2019 | нд | 16.0199 | 1.3933 | 14.5895 | 0 | 0.037073 | нд | 0.74441 | 0.74441 | 0.74441
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-146 в г. Волхов ЛО (16-1-03-0-01-04-2-0205) | G_16-1-03-0-01-04-2-0205 | 2016 | 2018 | нд | 2.4923 | 0.14635 | 2.2875 | 0 | 0.05851 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-6 кВ ф. "РП5-РП3" в г. Бокситогорск ЛО (инв. №010000282) (16-1-20-0-01-04-2-0240) | G_16-1-20-0-01-04-2-0240 | 2016 | 2018 | нд | 11.9018 | 0.82487 | 10.6625 | 0 | 0.4145 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6-10 кВ от ТП-133 до ТП-132 г. Выборг ЛО (инв. № 050001589) (16-1-05-0-01-04-2-0191) | G_16-1-05-0-01-04-2-0191 | 2016 | 2017 | нд | 5.297 | 0.51763 | 4.7423 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-161 до ТП-162 в г. Кировск ЛО (инв. №100000236) (16-1-10-0-01-04-2-0213) | G_16-1-10-0-01-04-2-0213 | 2016 | 2017 | нд | 4.0067 | 0.35119 | 3.6555 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-20 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000374) (16-1-12-0-01-04-2-0002) | G_16-1-12-0-01-04-2-0002 | 2016 | 2017 | нд | 0.2461 | 0.010261 | 0.22534 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-10 кВ от ТП-20 до ТП-37 Лодейное Поле ЛО (инв. № 000003889) (16-1-12-0-01-04-2-0241) | H_16-1-12-0-01-04-2-0241 | 2016 | 2017 | нд | 0.27537 | 0.013327 | 0.25154 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-10 кВ от ТП-25 до ТП-20 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000399) (16-1-12-0-01-04-2-0001) | G_16-1-12-0-01-04-2-0001 | 2016 | 2017 | нд | 0.23747 | 0.0094636 | 0.2175 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-10 кВ от ТП-78 до ТП-24 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000678) (16-1-12-0-01-04-1-0079) | G_16-1-12-0-01-04-1-0079 | 2016 | 2016 | нд | 0.57817 | 0 | 0.57817 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ в г. Выборг ЛО инв. № 050000287 (участок от ПС №25 доТП-287) (16-1-05-0-01-04-2-0192) | G_16-1-05-0-01-04-2-0192 | 2016 | 2017 | нд | 5.1975 | 0.38895 | 4.6292 | 0 | 0.17938 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10 кВ ф. 17-03 - ТП-29 в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000432) (15-1-08-0-02-04-1-0073) | G_15-1-08-0-02-04-1-0073 | 2015 | 2017 | нд | 0.72217 | 0 | 0.72217 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-6 кВ фид. 201-15 от ТП-90 до ТП-95 в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-0-01-04-2-0155) | G_15-1-15-0-01-04-2-0155 | 2015 | 2017 | нд | 1.5004 | 0.072385 | 1.3816 | 0 | 0.046424 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-10 кВ ТП-20 -ТП-27 в г. Волхов ЛО (инв. №030000770) (15-1-03-0-01-04-2-0104) | G_15-1-03-0-01-04-2-0104 | 2015 | 2017 | нд | 3.774 | 0.22829 | 3.4225 | 0 | 0.12318 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-10кВ ТП-156-ТП-181 (15-1-03-0-02-04-2-0064) | G_15-1-03-0-02-04-2-0064 | 2015 | 2015 | нд | 0.60484 | 0 | 0.60484 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ПС-159 до ТП-136 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001598) (15-1-05-0-01-04-2-0122) | G_15-1-05-0-01-04-2-0122 | 2015 | 2017 | нд | 11.4629 | 0.59489 | 10.831 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-132 до ТП-142 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001585) (15-1-05-0-01-04-2-0123) | G_15-1-05-0-01-04-2-0123 | 2015 | 2017 | нд | 8.15 | 0.43697 | 7.6761 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-50 в пос. Лесогорский Выборгского района ЛО (инв. № 050000298) (15-1-05-0-01-04-2-0124) | G_15-1-05-0-01-04-2-0124 | 2015 | 2017 | нд | 1.2302 | 0.059263 | 1.1339 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-10 кВ от ТП-534 до ТП-502 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000001000) (15-1-10-0-01-04-2-0135) | G_15-1-10-0-01-04-2-0135 | 2015 | 2017 | нд | 0.96089 | 0.067924 | 0.84755 | 0 | 0.045411 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-132 до ТП-133 в г. Кировск ЛО (инв. № 100000236) (15-1-10-0-01-04-2-0136) | G_15-1-10-0-01-04-2-0136 | 2015 | 2018 | нд | 5.791 | 0.37182 | 5.2946 | 0 | 0.12458 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-133 до ТП-134 в г. Кировск ЛО (инв. № 100000236) (15-1-10-0-01-04-2-0137) | G_15-1-10-0-01-04-2-0137 | 2015 | 2018 | нд | 10.3438 | 0.7086 | 9.2931 | 0 | 0.34212 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ фидера № 03 ПС-727 на участке от ПС-727 до РП-1 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000212) (15-1-10-0-01-04-2-0179) | G_15-1-10-0-01-04-2-0179 | 2015 | 2018 | нд | 12.2154 | 0.86325 | 11.0766 | 0 | 0.2756 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-6 кВ фид. 201-11 от опоры 28 ВЛ-6 кВ до ГКТП-78 в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-0-01-04-2-0156) | G_15-1-15-0-01-04-2-0156 | 2015 | 2017 | нд | 1.1302 | 0.073182 | 1.036 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Приг, РК КЛ-6 кВ от ПС "Восточная" ф.04 в п. Янино Всеволожского района ЛО (инв. №000003174) (15-1-17-0-01-04-2-0647) | G_15-1-17-0-01-04-2-0647 | 2015 | 2019 | нд | 48.3478 | 3.2847 | 42.8295 | 0 | 2.2336 | нд | 10.9329 | 10.9329 | 10.9329
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 10 кВ от ПС-266 до РП-3 ф.266-03 г. Лодейное Поле (инв. №120000265) (14-1-12-0-01-04-2-070) | G_14-1-12-0-01-04-2-070 | 2014 | 2018 | нд | 4.0489 | 0.33668 | 3.6762 | 0 | 0.036004 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-6 кВ фид. 201-15 от ТП-17 до ТП-90 в г. Подпорожье (инв. №150000154) (14-1-15-0-01-04-2-090) | G_14-1-15-0-01-04-2-090 | 2014 | 2017 | нд | 0.82455 | 0.084391 | 0.71916 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-10кВ РП 2 - ТП 161 инв. №030000658 (14-1-03-0-01-04-2-004) | G_14-1-03-0-01-04-2-004 | 2014 | 2018 | нд | 5.7401 | 0.51039 | 5.0452 | 0 | 0.18451 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от РП-5 - ТП 215 фид.159-31,43 в г.Выборг ЛО (инв.№050000439) (14-1-05-0-01-04-2-013) | G_14-1-05-0-01-04-2-013 | 2014 | 2016 | нд | 8.0035 | 0.51037 | 7.4561 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кириш, РК КЛ-10 кВ ЦРП ф.30 - РП-3 в г. Кириши ЛО (инв. №090000341) (14-1-09-0-01-04-2-105) | G_14-1-09-0-01-04-2-105 | 2014 | 2018 | нд | 7.3295 | 0.75645 | 6.5372 | 0 | 0.035831 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 6 кВ до ПС-31 до оп.1 ф. 031-09 г.Лодейное Поле ЛО (инв. №120000436) (14-1-12-0-01-04-2-071) | G_14-1-12-0-01-04-2-071 | 2014 | 2017 | нд | 0.86279 | 0.075553 | 0.78723 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-6 кВ от ТП-44, г.Подпорожье ЛО (инв. №150000129) (14-1-15-0-01-04-2-089) | G_14-1-15-0-01-04-2-089 | 2014 | 2017 | нд | 2.412 | 0.24316 | 2.1479 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Слан, РК ВЛ и КЛ-6кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ ТП 52 - ТП 72) в г.Сланцы ЛО (инв. №180000360) (14-1-18-0-01-04-2-037) | G_14-1-18-0-01-04-2-037 | 2014 | 2019 | нд | 1.5119 | 0.091233 | 1.3567 | 0 | 0.063979 | нд | 1.3891 | 1.3891 | 1.3891
1.2.2.1. | Слан, РК КЛ-6кВ от СПЗ (КЛ-6кВ ТП13 - ТП14) в г.Сланцы (инв. №180000359) (14-1-18-0-01-04-2-039) | G_14-1-18-0-01-04-2-039 | 2014 | 2017 | нд | 1.3939 | 0.12751 | 1.2162 | 0 | 0.050171 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Слан, РК КЛ-6кВ от СПЗ (КЛ-6кВ ТП14 - ТП15) в г.Сланцы ЛО (инв. №180000359) (14-1-18-0-01-04-2-040) | G_14-1-18-0-01-04-2-040 | 2014 | 2017 | нд | 1.4148 | 0.13112 | 1.234 | 0 | 0.049751 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Слан, РК КЛ-6кВ от Шахты-2 (КЛ-6кВ ТП 1 - ТП 20) в г.Сланцы ЛО (инв. №180000358) (14-1-18-0-01-04-2-038) | G_14-1-18-0-01-04-2-038 | 2014 | 2019 | нд | 4.5398 | 0.48858 | 4.0186 | 0 | 0.032627 | нд | 1.028e-08 | 1.028e-08 | 1.028e-08
1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-10 кВ от ПС-483 (ТП-6 до ТП-13) г.Тосно (инв.№ 210000373) (14-1-21-0-01-04-2-080) | G_14-1-21-0-01-04-2-080 | 2014 | 2018 | нд | 2.097 | 0.17366 | 1.8007 | 0 | 0.12265 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кириш, РК КЛ-10 кВ ТП-15-ТП-14 в г.Кириши ЛО (инв.№090000271) (14-1-09-0-01-04-2-067) | G_14-1-09-0-01-04-2-067 | 2014 | 2017 | нд | 3.494 | 0.2811 | 3.0605 | 0 | 0.15241 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Слан, РК ВЛ и КЛ-6 кВ от РТП-14 (ВЛ) (фид.14-07 от ЛР-165 до ТП-47) в г.Сланцы ЛО (14-1-18-0-01-04-2-033) | G_14-1-18-0-01-04-2-033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Слан, РК ВЛ и КЛ-6кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ ТП 51 - ТП 52) в г.Сланцы (инв. №180000360) (14-1-18-0-01-04-2-036) | G_14-1-18-0-01-04-2-036 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-6 кВ ТП-15КОС до точек врезки в новую 2КТПП-6/0,4 кВ г. Бокситогорск ЛО (инв.№ 010000282) (13-1-01-0-01-04-2-061) | G_13-1-01-0-01-04-2-061 | 2013 | 2016 | нд | 0.40156 | 0.024891 | 0.36197 | 0 | 0.0147 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК 2КЛ-10 кВ от РП-1 к вых. РП-2 в г. Волхов ЛО (инв. № 030001226), (инв. № 030001225) (13-1-03-0-01-04-2-149) | G_13-1-03-0-01-04-2-149 | 2013 | 2017 | нд | 1.1508 | 0.041364 | 1.0311 | 0 | 0.078342 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК 2КЛ-10 кВ от РП-2 к вых. РП-1 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000654), (инв. № 030000653) (13-1-03-0-01-04-2-074) | G_13-1-03-0-01-04-2-074 | 2013 | 2017 | нд | 4.2236 | 0.15995 | 3.9853 | 0 | 0.078342 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-10 кВ от РП-1 - ГЭС-6 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000643), (инв. № 030000644), (инв. № 030000646) (13-1-03-1-01-00-2-152) | G_13-1-03-1-01-00-2-152 | 2013 | 2018 | нд | 17.8508 | 0.85421 | 16.9218 | 0 | 0.074782 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-10 кВ от РП-2 - ГЭС-6 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000655), (инв. № 030000656) (13-1-03-1-01-00-2-153) | G_13-1-03-1-01-00-2-153 | 2013 | 2018 | нд | 9.7381 | 0.4006 | 9.2627 | 0 | 0.074782 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ГПП-51 до ТП-9к (проектируемой РТП-6 кВ) в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000140) (13-1-04-0-01-04-2-144) | Г_G_13-1-04-0-01-04-2-144 | 2013 | 2019 | нд | 24.9492 | 2.1409 | 22.4093 | 0 | 0.39903 | нд | 0.82167 | 0.82167 | 0.82167
1.2.2.1. | всев, РК КЛ-6 кВ от ГПП-51 до ТП-4к (проектируемой РТП-6 кВ) в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000198) (13-1-04-0-01-04-2-146) | Г_G_13-1-04-0-01-04-2-146 | 2013 | 2019 | нд | 18.7079 | 1.5533 | 16.2841 | 0 | 0.87056 | нд | 0.96195 | 0.96195 | 0.96195
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-12 до ТП-6 г.Камменогорск (13-2-05-0-01-04-2-019) | G_13-2-05-0-01-04-2-019 | 2013 | 2017 | нд | 5.3858 | 0.48221 | 4.6009 | 0 | 0.30269 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-8 на ТП-6 г. Светогорск (13-2-05-0-01-04-2-018) | G_13-2-05-0-01-04-2-018 | 2013 | 2014 | нд | 1.6602 | 0.16064 | 1.4659 | 0 | 0.033651 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ от ТП-77 до СТП-1 (инв. № 360045) (13-2-05-0-01-04-2-164) | G_13-2-05-0-01-04-2-164 | 2013 | 2017 | нд | 1.638 | 0.11945 | 1.4917 | 0 | 0.026835 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-328 ф.К 04 ПС "Калининская" (инв. № 300101) (13-2-05-0-01-04-2-167) | G_13-2-05-0-01-04-2-167 | 2013 | 2017 | нд | 0.79809 | 0.055778 | 0.71972 | 0 | 0.022597 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-38 по ул. Шестакова (инв. № 361070) (13-2-05-0-01-04-2-162) | G_13-2-05-0-01-04-2-162 | 2013 | 2017 | нд | 2.1678 | 0.058046 | 2.0872 | 0 | 0.022597 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-63 (инв. № 360019) (13-2-05-0-01-04-2-163) | G_13-2-05-0-01-04-2-163 | 2013 | 2017 | нд | 1.3841 | 0.094365 | 1.2629 | 0 | 0.026835 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ от ТП-77 до ф.К 04 ПС "Калининская" (инв. № 360050) (13-2-05-0-01-04-2-165) | G_13-2-05-0-01-04-2-165 | 2013 | 2017 | нд | 1.0055 | 0.071928 | 0.91101 | 0 | 0.022597 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ, ТП-16, г. Выборг гор п/ст-ТП-16 инв. №360088 (13-2-05-0-01-04-2-023) | H_13-2-05-0-01-04-2-023 | 2013 | 2018 | нд | 3.913 | 0.18537 | 3.6381 | 0 | 0.089543 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ, ТП-16, г. Выборг ТП 16 - ТП 153 инв. №050000211 (13-1-05-0-01-04-2-026) | H_13-1-05-0-01-04-2-026 | 2013 | 2018 | нд | 4.9307 | 0.22178 | 4.6164 | 0 | 0.092552 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ, ТП-37, г. Выборг ТП 37 - ТП 153 инв. №360142 (13-2-05-0-01-04-2-024) | H_13-2-05-0-01-04-2-024 | 2013 | 2018 | нд | 4.1772 | 0.31263 | 3.775 | 0 | 0.089543 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ, ТП-37, г. Выборг ТП 37 - ТП 188 инв. №360173 (13-2-05-0-01-04-2-025) | H_13-2-05-0-01-04-2-025 | 2013 | 2018 | нд | 2.692 | 0.15815 | 2.4443 | 0 | 0.089543 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кириш, РК КЛ-10 кВ ТП-37 - ТП-84 (13-1-09-0-01-04-2-049) | G_13-1-09-0-01-04-2-049 | 2013 | 2015 | нд | 3.879 | 0.3512 | 3.512 | 0 | 0.01575 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кириш, РК КЛ-10 кВ от ТП-12 до ТП-13 г.Кириши (инв.№090000207) (12-1-09-0-01-04-2-117) | G_12-1-09-0-01-04-2-117 | 2012 | 2018 | нд | 1.9833 | 0.2305 | 1.7053 | 0 | 0.047458 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кириш, РК КЛ-10 кВ ЦРП ф.11 - РП-3 в г. Кириши ЛО (инв. №090000339) (12-1-09-1-01-00-2-118) | G_12-1-09-1-01-00-2-118 | 2012 | 2018 | нд | 12.2194 | 0.86943 | 11.0006 | 0 | 0.34939 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10кВ ТП-711 - ТП-735 (16-1-08-0-01-04-1-0760) | H_16-1-08-0-01-04-1-0760 | 2016 | 2018 | нд | 0.066721 | 0 | 0.066721 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10кВ ТП-729 - ТП-735 (16-1-08-0-01-04-1-0759) | H_16-1-08-0-01-04-1-0759 | 2016 | 2018 | нд | 0.2708 | 0 | 0.2708 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-6 кВ от ПС-351 (КЛ-6 кВ от ТП-79 до ТП-80) в г. Сланцы ЛО (инв. №180000362) (инв. №180000211) (15-1-08-0-01-04-2-0159) | G_15-1-08-0-01-04-2-0159 | 2015 | 2016 | нд | 0.44854 | 0 | 0.43396 | 0 | 0.014585 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-6 кВ от ПС-351 (КЛ-6 кВ от ТП-80 до ТП-81) (инв. № 180000362) (15-1-08-0-02-04-2-0076) | G_15-1-08-0-02-04-2-0076 | 2015 | 2016 | нд | 1.3039 | 0 | 1.2855 | 0 | 0.018408 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ГПП-51 до проектируемой РТП в п. Кузьмоловский (инв.№ 040000139) (13-1-04-0-01-04-2-143) | Г_G_13-1-04-0-01-04-2-143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ГПП-51 до ТП-1 в п. Кузьмоловский (инв.№ 040000197) (13-1-04-0-01-04-2-145) | Г_G_13-1-04-0-01-04-2-145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК двух КЛ-6 кВ от ГПП-2 до ТП-19 (инв. 000000027) (17-1-10-0-12-02-2-0357) | I_17-1-10-0-12-02-2-0357 | 2017 | 2018 | нд | 0.19077 | 0.011217 | 0.15244 | 0 | 0.027119 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Всев, РК двух КЛ-6 кВ от ТП-19 до ГПП-1 (инв.000000057) (17-1-10-0-12-02-2-0358) | I_17-1-10-0-12-02-2-0358 | 2017 | 2018 | нд | 0.2035 | 0.011082 | 0.16529 | 0 | 0.027119 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 6 кВ от ПС-31 до ТП-61 ф.031-06 (12-1-12-0-01-04-2-058) | J_12-1-12-0-01-04-2-058 | 2012 | 2016 | нд | 2.3655 | 0.22917 | 2.1363 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-6 кВ от Шахты-2 (КЛ-6 кВ от ТП-20 до ТП-21) в г. Сланцы ЛО (инв. №180000358) (15-1-08-0-01-04-2-0161) | G_15-1-08-0-01-04-2-0161 | 2015 | 2016 | нд | 0.36194 | 0 | 0.34735 | 0 | 0.014585 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ от ТП-77 до ф.К 10 ПС "Калининская" (инв. № 361105) (13-2-05-0-01-04-2-166) | H_13-2-05-0-01-04-2-166 | 2013 | 2017 | нд | 1.3347 | 0.09583 | 1.212 | 0 | 0.026835 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ КТП-213,г.Выборг К 4-КТП 213 (14-1-05-0-01-04-2-014) | J_14-1-05-0-01-04-2-014 | 2014 | 2016 | нд | 1.0704 | 0.11029 | 0.92307 | 0 | 0.037 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-18 до ТП-20 в п.им. Морозова (инв.№ 000000051) (18-1-10-0-01-04-2-0106) | I_18-1-10-0-01-04-2-0106 | 2019 | 2020 | нд | 0.22641 | 0.022641 | 0.18113 | 0 | 0.022641 | нд | 0.22641 | 0.021566 | 0.021566
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ГПП-2 ф. 44 до ТП-18 в п. Им. Морозова (инв.№ 000000023) (18-1-10-0-01-04-2-0104) | I_18-1-10-0-01-04-2-0104 | 2019 | 2020 | нд | 0.4026 | 0.04026 | 0.32208 | 0 | 0.04026 | нд | 0.4026 | 0.038349 | 0.038349
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ГПП-2 ф.16 до ТП-18 в п.им. Морозова (инв.№ 000000100) (18-1-10-0-01-04-2-0107) | I_18-1-10-0-01-04-2-0107 | 2019 | 2020 | нд | 0.26165 | 0.026165 | 0.20932 | 0 | 0.026165 | нд | 0.26165 | 0.024923 | 0.024923
1.2.2.1. | Бокс, РК КЛ-6 кВ ТП-38 г. Пикалево ЛО (инв.№ 200001592) (18-1-20-0-01-04-2-0242) | I_18-1-20-0-01-04-2-0242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Бокс, РК КЛ-6 кВ ТП-34 г. Пикалево ЛО (инв.№ 200001588) (18-1-20-0-12-04-2-0217) | I_18-1-20-0-12-04-2-0217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от оп.18 до ТП-802 ш. Скандинавия (инв.№ 000003278) (19-1-05-0-01-04-2-1069) | J_19-1-05-0-01-04-2-1069 | 2019 | 2020 | нд | 7.4894 | 0.66148 | 6.6148 | 0 | 0.21309 | нд | 7.4894 | 7.4894 | 7.4894
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 229.7804 | 10.1039 | 219.6765 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 219.7298 | 9.3381 | 210.3917 | 0 | 0 | 0 | 50.3387 | 50.3387 | 50.3387
1.2.3.1. | Волх, Строительство теучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Волховском районе (19-1-20-1-02-00-2-0786) | J_19-1-20-1-02-00-2-0786 | 2019 | 2020 | нд | 1.4288 | 0.10206 | 1.3268 | 0 | 0 | нд | 1.4288 | 1.4288 | 1.4288
1.2.3.1. | Выб, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Выборгском районе (19-1-05-1-02-00-2-0064) | J_19-1-05-1-02-00-2-0064 | 2019 | 2020 | нд | 11.1735 | 0.79811 | 10.3754 | 0 | 0 | нд | 11.1735 | 11.1735 | 11.1735
1.2.3.1. | Гатч, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Гатчинском районе (19-1-06-1-02-00-2-0066) | J_19-1-06-1-02-00-2-0066 | 2019 | 2020 | нд | 6.9404 | 0.49574 | 6.4446 | 0 | 0 | нд | 6.9404 | 6.9404 | 6.9404
1.2.3.1. | Луга, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Лужском районе (19-1-06-1-02-00-2-0070) | J_19-1-06-1-02-00-2-0070 | 2019 | 2020 | нд | 2.8549 | 0.20392 | 2.651 | 0 | 0 | нд | 2.8549 | 2.8549 | 2.8549
1.2.3.1. | Кинг, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Кингисеппском районе (19-1-08-1-02-00-2-0065) | J_19-1-08-1-02-00-2-0065 | 2019 | 2019 | нд | 3.596 | 0.25685 | 3.3391 | 0 | 0 | нд | 3.596 | 3.596 | 3.596
1.2.3.1. | Волос, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Волосовском районе (19-1-08-1-02-00-2-0068) | J_19-1-08-1-02-00-2-0068 | 2019 | 2019 | нд | 0.7775 | 0.055536 | 0.72197 | 0 | 0 | нд | 0.7775 | 0.7775 | 0.7775
1.2.3.1. | Слан, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Сланцевском районе (19-1-08-1-02-00-2-0069) | J_19-1-08-1-02-00-2-0069 | 2019 | 2019 | нд | 1.312 | 0.093717 | 1.2183 | 0 | 0 | нд | 1.312 | 1.312 | 1.312
1.2.3.1. | СосБ, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Сосновоборском районе (19-1-08-1-02-00-2-0071) | J_19-1-08-1-02-00-2-0071 | 2019 | 2020 | нд | 1.6736 | 0.11954 | 1.554 | 0 | 0 | нд | 1.6736 | 1.6736 | 1.6736
1.2.3.1. | Киров, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Кировском районе (19-1-10-1-02-00-2-0063) | J_19-1-10-1-02-00-2-0063 | 2019 | 2020 | нд | 4.9222 | 0.35159 | 4.5706 | 0 | 0 | нд | 4.9222 | 4.9222 | 4.9222
1.2.3.1. | Тосно, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Тосненском районе (19-1-10-1-02-00-2-0067) | J_19-1-10-1-02-00-2-0067 | 2019 | 2020 | нд | 4.5285 | 0.32346 | 4.205 | 0 | 0 | нд | 4.5285 | 4.5285 | 4.5285
1.2.3.1. | Всев, Строительство техучета на ТП АО "ЛОЭСК" во Всеволожском районе (19-1-17-1-02-00-2-0276) | J_19-1-17-1-02-00-2-0276 | 2019 | 2020 | нд | 2.6088 | 0.18634 | 2.4224 | 0 | 0 | нд | 2.6088 | 2.6088 | 2.6088
1.2.3.1. | Подп, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Подпорожском районе (19-1-20-1-02-00-2-0072) | J_19-1-20-1-02-00-2-0072 | 2019 | 2019 | нд | 0.81556 | 0.058254 | 0.75731 | 0 | 0 | нд | 0.81556 | 0.81556 | 0.81556
1.2.3.1. | ЛодП, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Лодейнопольском районе (19-1-20-1-02-00-2-0073) | J_19-1-20-1-02-00-2-0073 | 2019 | 2019 | нд | 0.91151 | 0.065108 | 0.8464 | 0 | 0 | нд | 0.91151 | 0.91151 | 0.91151
1.2.3.1. | Тихв, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Тихвинском районе (19-1-20-1-02-00-2-0074) | J_19-1-20-1-02-00-2-0074 | 2019 | 2019 | нд | 1.7494 | 0.12496 | 1.6244 | 0 | 0 | нд | 1.7494 | 1.7494 | 1.7494
1.2.3.1. | Кириш, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Киришском районе (19-1-20-1-02-00-2-0075) | J_19-1-20-1-02-00-2-0075 | 2019 | 2019 | нд | 0.87469 | 0.062478 | 0.81221 | 0 | 0 | нд | 0.87469 | 0.87469 | 0.87469
1.2.3.1. | Бокс, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Бокситогорском районе (19-1-20-1-02-00-2-0076) | J_19-1-20-1-02-00-2-0076 | 2019 | 2020 | нд | 2.5596 | 0.18283 | 2.3767 | 0 | 0 | нд | 2.5596 | 2.5596 | 2.5596
1.2.3.1. | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | G_14-1-06-1-02-00-2-004 | 2014 | 2015 | нд | 7.1244 | 0 | 7.1244 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | G_15-1-06-1-02-00-2-0389 | 2015 | 2015 | нд | 22.5619 | 0 | 22.5619 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Гатч, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (4-я очередь) | G_16-1-06-1-02-00-2-0160 | 2016 | 2017 | нд | 24.7924 | 1.589 | 23.2035 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Установка технических приборов учета (ТУ). | G_16-1-06-1-02-00-2-0415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | G_14-1-13-1-02-00-2-006 | 2014 | 2015 | нд | 3.8172 | 0 | 3.8172 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ) | G_14-1-13-1-02-00-2-020 | 2014 | 2014 | нд | 0.54788 | 0 | 0.54788 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | G_15-1-13-1-02-00-2-0390 | 2015 | 2015 | нд | 9.4156 | 0 | 9.4156 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Луга, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (5-ая очередь) | G_16-1-13-1-02-00-2-0159 | 2016 | 2017 | нд | 12.7385 | 0.85169 | 11.8868 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Установка технических приборов учета (ТУ). | G_16-1-13-1-02-00-2-0416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | G_15-1-08-1-02-00-2-0093 | 2015 | 2015 | нд | 2.9817 | 0 | 2.9817 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Кинг, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (4-ая очередь) (15-1-08-1-02-00-2-0089) | G_15-1-08-1-02-00-2-0089 | 2015 | 2015 | нд | 0.50132 | 0 | 0.50132 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Установка приборов учета (ВПУ) | G_16-1-08-1-02-00-1-0167 | 2016 | 2017 | нд | 0.98997 | 0 | 0.98997 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Установка технических приборов учета (ТУ). | G_16-1-10-1-02-00-2-0417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | G_14-1-21-1-02-00-2-012 | 2014 | 2014 | нд | 5.5303 | 0 | 5.5303 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | G_15-1-21-1-02-00-2-0095 | 2015 | 2015 | нд | 7.3935 | 0 | 7.3935 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Кировский филиал (Тосненский РЭС), Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (6-ая очередь) | G_16-1-10-1-02-00-2-0158 | 2016 | 2016 | нд | 16.3222 | 1.0381 | 15.284 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ) | G_14-1-01-1-02-00-2-014 | 2014 | 2014 | нд | 0.098836 | 0 | 0.098836 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Установка коллективных приборов и систем учета э/э в многоквартирных жилых домах и объектах коммунальной структуры | G_15-1-00-1-02-00-2-0096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Гатч, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (17-1-06-1-02-00-2-0071) | H_17-1-06-1-02-00-2-0071 | 2017 | 2018 | нд | 18.8717 | 1.0782 | 17.7935 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Луга, РК Системы АИИС КУЭ (инв. № 000002259) (17-1-06-0-02-04-3-0076) | H_17-1-06-0-02-04-3-0076 | 2017 | 2018 | нд | 0.40151 | 0.029707 | 0.3718 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Приг, РК системы АИИС КУЭ (Всеволожск) (16-1-17-1-02-00-2-0165) | G_16-1-17-1-02-00-2-0165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Тихв, РК системы АИИС КУЭ (Тихвин) (16-1-20-1-02-00-2-0164) | G_16-1-20-1-02-00-2-0164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Киров, РК системы АИИС КУЭ (инв. № 000002258) (17-1-10-0-02-04-2-0070) | H_17-1-10-0-02-04-2-0070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Гатч, Стр-во ПТУ (ПИР, СМР) (18-1-06-1-02-04-3-0083) | I_18-1-06-1-02-04-3-0083 | 2018 | 2019 | нд | 0.5255 | 0.13435 | 0.39115 | 0 | 0 | нд | 0.3939 | 0.3939 | 0.3939
1.2.3.1. | Бокс, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (17-1-20-1-02-00-2-0073) | H_17-1-20-1-02-00-2-0073 | 2017 | 2018 | нд | 2.1083 | 0.073729 | 2.0346 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Волос, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (17-1-08-1-02-00-2-0075) | H_17-1-08-1-02-00-2-0075 | 2017 | 2018 | нд | 3.2097 | 0.14364 | 3.0661 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Гатч, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) п. Вырица (18-1-06-1-02-04-2-0011) | H_18-1-06-1-02-04-2-0011 | 2018 | 2018 | нд | 9.2488 | 0.36864 | 8.8802 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Тосно, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (17-1-10-1-02-00-2-0074) | H_17-1-10-1-02-00-2-0074 | 2017 | 2018 | нд | 7.7646 | 0.29237 | 7.4723 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | ЛодП, Стр-во Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (4-ая очередь) (16-1-20-1-02-00-2-0866) | J_16-1-20-1-02-00-2-0866 | 2016 | 2016 | нд | 2.8075 | 0.18008 | 2.6274 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Волх, Система учета транзита э/э и мощности(ВПУ) Волховского ф-ла (4-ая очередь) | J_14-1-03-1-02-00-2-002 | 2014 | 2014 | нд | 5.5994 | 0 | 5.5994 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Выб, Система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ) Выборгского ф-ла (3-ая очередь) | J_14-1-05-1-02-00-2-016 | 2014 | 2014 | нд | 0.57061 | 0 | 0.57061 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | ЛодП, Система учета транзита э/э и мощности(ВПУ) Лодейнопольского ф-ла (3-ая очередь) | J_14-1-12-1-02-00-2-007 | 2014 | 2014 | нд | 1.4017 | 0 | 1.4017 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Тихв, Система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ) Тихвинского ф-ла (4-ая очередь) | J_14-1-20-1-02-00-2-024 | 2014 | 2014 | нд | 1.2372 | 0 | 1.2372 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Тосно, Система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ) Тосненского ф-ла (3-ая очередь) | J_14-1-21-1-02-00-2-025 | 2014 | 2014 | нд | 0.7751 | 0 | 0.7751 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Кинг, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (17-1-08-1-02-00-1-0595) | J_17-1-08-1-02-00-1-0595 | 2017 | 2017 | нд | 0.11453 | 0 | 0.11453 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | ЦА, АИИС КУЭ | J_09-00-01-20 | 2009 | 2015 | нд | 0.25701 | 0 | 0.25701 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Кириш, РК системы АИИС КУЭ (инв.№ 000002256) (17-1-20-0-02-04-2-0876) | I_17-1-20-0-02-04-2-0876 | 2017 | 2019 | нд | 1.2941 | 0.078036 | 1.2161 | 0 | 0 | нд | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181
1.2.3.1. | Установка ВПУ | I_Технический_ВПУ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 9.9427 | 0.76582 | 9.1769 | 0 | 0 | 0 | 9.6913 | 9.6913 | 9.6913
1.2.3.2. | Киров, Стр-во ПКУ в Кировском районе на ф.30-01 от ПС-30 в ст. ТП-3857 и ТП-3856 (19-1-10-1-02-00-2-0077) | J_19-1-10-1-02-00-2-0077 | 2019 | 2019 | нд | 0.51542 | 0.048421 | 0.467 | 0 | 0 | нд | 0.51542 | 0.51542 | 0.51542
1.2.3.2. | Выб, РК системы АИИС КУЭ. (17-1-05-0-08-04-2-0631) | H_17-1-05-0-08-04-2-0631 | 2017 | 2019 | нд | 1.3376 | 0.092632 | 1.2449 | 0 | 0 | нд | 1.2484 | 1.2484 | 1.2484
1.2.3.2. | Всев, РК системы АИИС КУЭ (Приозерск) (17-1-17-0-02-04-2-0625) | H_17-1-17-0-02-04-2-0625 | 2017 | 2019 | нд | 1.5249 | 0.092664 | 1.4323 | 0 | 0 | нд | 1.4358 | 1.4358 | 1.4358
1.2.3.2. | Тосно, РК системы АИИС КУЭ (Тосно) (инв.№ 000002264) (18-1-10-0-02-04-2-0009) | H_18-1-10-0-02-04-2-0009 | 2019 | 2019 | нд | 1.5763 | 0.20415 | 1.3721 | 0 | 0 | нд | 1.5763 | 1.5763 | 1.5763
1.2.3.2. | Выб, РК системы АИИС КУЭ (инв.№ 000002603) (18-1-05-0-02-04-2-0010) | H_18-1-05-0-02-04-2-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.2. | Бокс, РК системы АИИС КУЭ (Бокситогорск) (инв.№000002254) (18-1-20-0-02-04-2-0006) | H_18-1-20-0-02-04-2-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.2. | Гатч, РК системы АИИС КУЭ (Гатчина) (инв.№ 000002606) (18-1-06-0-02-04-2-0007) | H_18-1-06-0-02-04-2-0007 | 2019 | 2019 | нд | 1.8323 | 0.14923 | 1.6831 | 0 | 0 | нд | 1.8323 | 1.8323 | 1.8323
1.2.3.2. | Бокс, РК системы АИИС КУЭ (Пикалево) (инв.№ 000002604) (18-1-20-0-02-04-2-0005) | H_18-1-20-0-02-04-2-0005 | 2019 | 2019 | нд | 1.6889 | 0.093304 | 1.5956 | 0 | 0 | нд | 1.6889 | 1.6889 | 1.6889
1.2.3.2. | Волх, РК системы АИИС КУЭ (Волхов) (инв.№ 000002255) (18-1-20-0-02-04-2-0004) | H_18-1-20-0-02-04-2-0004 | 2019 | 2019 | нд | 0.074937 | 0.0095999 | 0.065337 | 0 | 0 | нд | 0.074937 | 0.074937 | 0.074937
1.2.3.2. | Слан, РК системы АИИС КУЭ (Сланцы) (инв.№ 000002260) (18-1-08-0-02-04-2-0003) | H_18-1-08-0-02-04-2-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.2. | СосБ, РК системы АИИС КУЭ (СБ) (инв.№ 000002263) (18-1-08-0-02-04-2-0002) | H_18-1-08-0-02-04-2-0002 | 2018 | 2019 | нд | 1.3924 | 0.075811 | 1.3166 | 0 | 0 | нд | 1.3192 | 1.3192 | 1.3192
1.2.3.2. | Луга, РК системы АИИС КУЭ (Луга) (инв.№ 000002259) (18-1-06-0-02-04-2-0008) | H_18-1-06-0-02-04-2-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0.10786 | 0 | 0.10786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5. | ЦА ,Аппаратный комплекс по опросу ВПУ (18-1-00-3-05-04-2-0219) | I_18-1-00-3-05-04-2-0219 | 2018 | 2018 | нд | 0.10786 | 0 | 0.10786 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.5. | ЦА, Ввод в эксп-ию нов. точек АИИС КУЭ (в т.ч. введ-ие их в информ-но-измер-ую сис.-у конт-ля и уч-а энергопот-ия "ПИРАМИДА") (15-1-00-1-02-00-2-0097) | G_15-1-00-1-02-00-2-0097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 45.0693 | 3.1258 | 35.4671 | 3.0822 | 3.3942 | 0 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1064
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 45.0693 | 3.1258 | 35.4671 | 3.0822 | 3.3942 | 0 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1064
РК прочие не ЭС
1.2.4.1. | Выб, РК здания участка № 7 РЭС "Северный" (инв.№050003357) в г. Каменногорске Выборгского района ЛО (18-1-05-1-01-04-2-0412) | I_18-1-05-1-01-04-2-0412 | 2019 | 2019 | нд | 7.9741 | 0.94794 | 6.6871 | 0 | 0.33906 | нд | 1.1064 | 1.1064 | 1.1064
1.2.4.1. | Киров, РК системы отопления административного здания Кировского филиала (16-1-10-0-02-04-2-0163) | H_16-1-10-0-02-04-2-0163 | 2016 | 2018 | нд | 0.59764 | 0.21186 | 0.38577 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | ЛодП, РК утепление фасада здания Подпорожского РЭС (16-1-12-0-02-04-2-0162) | G_16-1-12-0-02-04-2-0162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Выб, РК здания гаража на ул. Победы, д. 65 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв. № 050002995) (15-1-05-0-02-04-2-0068) | G_15-1-05-0-02-04-2-0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Выб, РК здания управления на ул. Железнодорожная, д. 1 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003357) (15-1-05-0-02-04-2-0067) | G_15-1-05-0-02-04-2-0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | ЛодП, РК здания производственной базы г.Лодейное поле ЛО (инв. №120000705) (14-1-12-0-12-04-2-013) | H_14-1-12-0-12-04-2-013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Кинг, РК системы канализации (15-1-08-0-12-04-2-0408) | J_15-1-08-0-12-04-2-0408 | 2015 | 2015 | нд | 0.5912 | 0 | 0.5912 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
Приборы учета (не ЭЭ)
1.2.4.1. | Бокс, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР) (11-01-16-14) | J_11-01-16-14 | 2011 | 2015 | нд | 1.5108 | 0.15821 | 1.165 | 0 | 0.18754 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Волх, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР) (11-03-17-14) | J_11-03-17-14 | 2011 | 2012 | нд | 1.7046 | 0.10773 | 1.5031 | 0 | 0.093769 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Всев, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР), п.Морозова (12-1-04-1-02-00-2-067) | J_12-1-04-1-02-00-2-067 | 2012 | 2012 | нд | 0.87269 | 0.066409 | 0.73724 | 0 | 0.069038 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Выб, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР) (11-05-14-16) | J_11-05-14-16 | 2011 | 2015 | нд | 1.1587 | 0.04134 | 1.1173 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Киров, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР), г. Кировск (11-10-16-14) | J_11-10-16-14 | 2011 | 2013 | нд | 0.81679 | 0.062156 | 0.69002 | 0 | 0.064616 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Слан, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР) (11-18-28-16) | J_11-18-28-16 | 2011 | 2012 | нд | 0.64822 | 0.055518 | 0.54582 | 0 | 0.046885 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Кириш, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР) (11-09-13-16) | J_11-09-13-16 | 2011 | 2015 | нд | 0.32857 | 0.036933 | 0.24475 | 0 | 0.046885 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | ЛодП, Система учета ХВС И ГВС, теплоснабжения(ТЭР) (12-1-12-1-02-00-2-019) | J_12-1-12-1-02-00-2-019 | 2012 | 2015 | нд | 0.47597 | 0.053199 | 0.37589 | 0 | 0.046885 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | СосБ, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР) (11-19-12-16) | J_11-19-12-16 | 2011 | 2015 | нд | 0.32679 | 0 | 0.32679 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Тосно, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР) (11-21-15-16) | J_11-21-15-16 | 2011 | 2012 | нд | 3.0905 | 0.21554 | 2.6406 | 0 | 0.23442 | нд | 0 | 0 | 0
РК прочие ЭС
1.2.4.1. | Киров, РК Установка доп. оборудования к системе АПС для передачи сигнала тревоги в ОДС филиала г. Отрадное (17-1-10-0-11-04-2-0255) | H_17-1-10-0-11-04-2-0255 | 2017 | 2017 | нд | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Кириш, Модернизация мнемощита г. Кириши (17-1-20-1-03-00-2-0270) | H_17-1-20-1-03-00-2-0270 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Кириш, РК системы ТМ РП1, РП2 в г. Кириши (18-1-20-0-01-04-2-0369) | I_18-1-20-0-01-04-2-0369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Выб, РК системы охлаждения сервера видеостены (18-1-05-0-03-04-2-0402) | I_18-1-05-0-03-04-2-0402 | 2018 | 2018 | нд | 0.056441 | 0 | 0.056441 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи | G_15-1-05-1-03-00-2-0192 | 2015 | 2017 | нд | 6.53 | 0.37914 | 5.8306 | 0 | 0.32029 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи | G_15-1-08-1-03-00-2-0198 | 2015 | 2017 | нд | 2.3979 | 0.067865 | 2.1132 | 0 | 0.21684 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи | G_15-1-08-1-03-00-2-0193 | 2015 | 2017 | нд | 5.4359 | 0.033932 | 4.5756 | 0 | 0.82634 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Киров, Реконструкция системы оперативной цифровой радиосвязи Кировского филиала (14-1-10-0-03-04-2-019) | G_14-1-10-0-03-04-2-019 | 2014 | 2016 | нд | 0.35106 | 0.02542 | 0.20682 | 0 | 0.11882 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Киров, Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи (инв. №100000245) (17-1-10-0-03-04-2-0348) | H_17-1-10-0-03-04-2-0348 | 2017 | 2018 | нд | 10.1875 | 0.66259 | 5.6599 | 3.0822 | 0.78284 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Создание систем Телемеханики и Связи | I_Технический_ТМиС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 4485.9555 | 270.8426 | 3909.6436 | 275.4723 | 29.9969 | 0 | 2527.4598 | 734.8798 | 734.8798
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 4485.9555 | 270.8426 | 3909.6436 | 275.4723 | 29.9969 | 0 | 2527.4598 | 734.8798 | 734.8798
Реконструкция
1.3.2. | Реконструкция ПС 110/10 кВ №137 (Олтон плюс) в д.Новосаратовка Всеволожского района ЛО | G_15-1-04-0-01-04-2-0098 | 2023 | 2024 | нд | 209.4607 | 13.5682 | 195.8925 | 0 | 0 | нд | 209.4607 | 0 | 0
1.3.2. | Реконструкция оборудования ПС-517 Старосинявинская дорога в г.Шлиссельбург ЛО | Г_G_15-1-10-0-01-04-2-0182 | 2016 | 2019 | нд | 145.9599 | 18.2631 | 92.1532 | 35.33 | 0.21356 | нд | 57.4614 | 57.4614 | 57.4614
1.3.2. | Реконструкция оборудования ПС-727 ул.Красный тракт в г.Шлиссельбург ЛО | Г_G_15-1-10-0-01-04-2-0180 | 2016 | 2018 | нд | 61.1196 | 2.0116 | 59.073 | 0.000511 | 0.034458 | нд | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Реконструкция ПС-733 | G_15-1-10-0-01-04-2-0144 | 2018 | 2020 | нд | 103.7919 | 7.6126 | 96.1793 | 0 | 0 | нд | 103.1902 | 18.0311 | 18.0311
1.3.2. | Реконструкция ПС-382 | G_15-1-10-0-01-04-2-0145 | 2016 | 2018 | нд | 9.787 | 0.4964 | 9.2801 | 0 | 0.0105 | нд | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Реконструкция оборудования ПС-515 (ГПП-2) | G_15-1-04-0-01-04-2-0110 | 2015 | 2019 | нд | 111.5776 | 4.7577 | 106.7877 | 0 | 0.032203 | нд | 5.8564 | 5.8564 | 5.8564
1.3.2. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Радофинниково в Тосненском районе ЛО | G_11-21-04-34 | нд | нд | нд | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8 | 0 | 0
1.3.2. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Лада п.Тарасово Выборгского района ЛО | H_16-1-05-0-01-04-2-0675 | 2014 | 2022 | нд | 112.2066 | 8.0181 | 104.1885 | 0 | 0 | нд | 111.7823 | 0 | 0
1.3.2. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Приморская в г.Приморск Выборгского района | I_18-1-05-0-08-04-2-0427 | 2020 | 2022 | нд | 97.7945 | 3.1884 | 94.6061 | 0 | 0 | нд | 97.7945 | 0 | 0
1.3.2. | Реконструкция оборудования ПС 110/10 кВ Слобода-312 (инв.№000005719) | I_РК_ПС_Слобода | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Приг, РК Замена аппаратуры на ВЛ-110кВ Северная ТЭЦ - Сосновая (Муринская-3) (15-1-17-0-01-04-2-1485) | J_15-1-17-0-01-04-2-1485 | нд | нд | нд | 4.0097 | 0 | 4.0097 | 0 | 0 | нд | 3.6279 | 0 | 0
1.3.2. | Гатч, РК ПС 35/6 кВ «Дружная горка» в п. Дружная горка Гатчинского района ЛО (16-1-06-0-01-04-2-0676) | J_16-1-06-0-01-04-2-0676 | 2016 | 2017 | нд | 15.1334 | 3.6949 | 11.4385 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Реконструкция оборудования ПС-727 (инв.№ 220000103) в г.Шлиссельбург (19-1-10-0-01-04-2-1043) | G_19-1-10-0-01-04-2-1043 | 2019 | 2020 | нд | 52.4148 | 2.8746 | 49.5403 | 0 | 0 | нд | 52.4148 | 2.8746 | 2.8746
Новое строительство
1.3.2. | Строительство ПС 35 кВ "Пролетарская" в п.Вырица Гатчинского района ЛО | G_14-1-06-1-01-00-2-062 | 2014 | 2021 | нд | 111.822 | 7.0451 | 103.7501 | 0 | 1.0268 | нд | 110.4163 | 7.0451 | 7.0451
1.3.2. | Строительство ПС 110 кВ "Императорская" в г.Гатчина Гатчинского района ЛО | G_14-1-06-1-01-00-2-063 | 2014 | 2022 | нд | 423.7803 | 31.1272 | 390.8726 | 0 | 1.7805 | нд | 420.8289 | 14.9438 | 14.9438
1.3.2. | Строительство ПС 110 кВ "Новая-4" (Муринское СП Всеволожского района ЛО) | G_15-1-00-1-08-03-2-1070 | 2016 | 2020 | нд | 575.9153 | 30.7977 | 393.7106 | 150.17 | 1.237 | нд | 416.3471 | 334.6614 | 334.6614
1.3.2. | Строительство КЛ-110 кВ от проектируемой опоры ВЛ-110 кВ до проектируемой ПС-110/10 кВ "Новая-4" | I_17-1-17-1-08-04-2-0813 | 2017 | 2020 | нд | 119.8011 | 10.2092 | 106.6384 | 0 | 2.9535 | нд | 112.5675 | 79.4513 | 79.4513
1.3.2. | Строительство ПС 110 "Янино-2" и ЛЭП 110 кВ | G_09-04/7-009 | 2010 | 2016 | нд | 376.2014 | 21.261 | 262.7631 | 89.9718 | 2.2055 | нд | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Строительство ПС 110/10 кВ "Высоцкая" | G_16-1-00-1-08-03-2-0478 | 2016 | 2018 | нд | 483.5106 | 12.053 | 467.4888 | 0 | 3.9688 | нд | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Строительство линии 110 кВ от ПС 110 кВ Попово-тяговая до ПС Высоцкая | H_16-1-05-1-08-03-2-1031 | 2016 | 2019 | нд | 270.3555 | 19.9723 | 240.744 | 0 | 9.6391 | нд | 206.5596 | 206.5596 | 206.5596
1.3.2. | Строительство ПС 110 "525 А" (Всеволожского ГП Всеволожского района ЛО) и ЛЭП 110 кВ | G_09-04/3-110 | нд | нд | нд | 2.2566 | 2.2566 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Строительство ПС 110 "335А" (Заневское ГП Всеволожского района ЛО) | G_НС_110_335А | 2022 | 2023 | нд | 610.3569 | 38.0369 | 572.32 | 0 | 0 | нд | 610.3569 | 0 | 0
1.3.2. | Строительство ПС 110 кВ "Лаврики" (Бугровское СП Всеволожского района ЛО) | G_НС_Лаврики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Строительство ПС 110 "Новосаратовка-2" (Свердловское ГП Всеволожского района ЛО) | I_18-1-17-1-01-04-2-1051 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Строительство ЛЭП 110 кВ до ПС "Новосаратовка-2" (Свердловское ГП Всеволожского района ЛО) | I_18-1-17-1-01-04-2-1050 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Стр-во ПС "Коммунар-новая" 35/6 кВ в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО | I_18-1-06-1-08-03-2-1069 | 2019 | нд | нд | 0.25736 | 0.25736 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Стр-во 2КВЛ-35 кВ от места врезки в ВЛ-35 кВ Коммунаровская-4 до проектируемой ПС "Коммунар-новая" 35/6 кВ в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО | I_18-1-06-1-08-03-2-1070 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Строительство ПС 110 кВ "Ковалевская" в п.Ковалево Всеволожского района ЛО | I_НС_ПС Ковалевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Строительство 2КЛ 110 кВ "Ковалевская" в п.Ковалево Всеволожского района ЛО | I_НС_ЛЭП_Ковалевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Всев, Стр-во ВЛ-110кВ от ВЛ-110кВ «Прг-2»«Прг-3» до проектир.оп.ВЛ-110кВ с перех. в КЛ-110кВ направл.до ПС 110/10кВ "Новая-4" (16-1-17-1-08-04-2-0961) | I_16-1-17-1-08-04-2-0961 | 2017 | 2019 | нд | 12.0503 | 1.6597 | 8.0709 | 0 | 2.3197 | нд | 7.9952 | 7.9952 | 7.9952
1.3.2. | ЦА, Стр-во 2КЛ-110 кВ от опоры №18 ВЛ-110 кВ до ПС 110 кВ "Лаврики", земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожский район (14-1-00-1-08-00-2-1420) | I_14-1-00-1-08-00-2-1420 | 2014 | 2015 | нд | 20.606 | 0 | 19.9106 | 0 | 0.69541 | нд | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Всев, Стр-во ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Восточная – 110 кВ «Янино-2» (11-00-08-26) | J_11-00-08-26 | 2010 | 2017 | нд | 137.0192 | 3.4721 | 130.5439 | 0 | 3.0032 | нд | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Всев, Стр-во ПС 110/10 Орехово | J_13-1-04-1-01-00-2-141 | 2013 | 2015 | нд | 294.0191 | 24.1582 | 269.6945 | 0 | 0.16634 | нд | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Строительство ПС 110 "Янино-2" и ЛЭП 110 кВ | J_09-04/7-009, 11-00-08-26, 11-00-11-26 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Всев, Стр-во КЛ 110 кВ ПС 330 кВ Восточная – 110 кВ «Янино-2» (11-00-11-26) | J_11-00-11-26 | 2010 | 2017 | нд | 123.948 | 3.2507 | 119.987 | 0 | 0.71035 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 1906.0041 | 120.7387 | 1505.6918 | 226.0298 | 53.5438 | 0 | 430.9983 | 268.8662 | 268.8662
НС (Надежность)
ВЛЭП 0,4кВ
1.4. | Тихв, Стр-во участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-50 в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-01-00-2-0229) | H_17-1-20-1-01-00-2-0229 | 2017 | 2019 | нд | 1.3207 | 0.069658 | 1.1677 | 0 | 0.08332 | нд | 0.15669 | 0.15669 | 0.15669
1.4. | Тихв, Стр-во ВЛ-0,4кВ от ТП-6 по ул. Комсомольская г. Бокситогорск ЛО (13-1-01-1-01-00-2-065) | G_13-1-01-1-01-00-2-065 | 2013 | 2018 | нд | 0.36784 | 0.062832 | 0.24516 | 0 | 0.059847 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во ЛЭП-0,4 кВ от ТП-39 г. Бокситогорск ЛО (13-1-01-1-01-00-2-064) | G_13-1-01-1-01-00-2-064 | 2013 | 2019 | нд | 0.72759 | 0.033012 | 0.61311 | 0 | 0.08147 | нд | 0.027403 | 0.027403 | 0.027403
1.4. | Волос, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-360 (13-1-02-1-01-00-2-079) | G_13-1-02-1-01-00-2-079 | 2013 | 2018 | нд | 0.70407 | 0.076418 | 0.57847 | 0 | 0.049175 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Бокс, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ в п.Сельхозтехника (12-1-01-1-01-00-2-169) | G_12-1-01-1-01-00-2-169 | 2012 | 2016 | нд | 2.8115 | 0.13561 | 2.6759 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во ВЛЗ-0,4 кВ от проектируемой БКРТП до ВЛ-0,4 кВ - УО, гаражи в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-118) | G_14-1-18-1-01-00-2-118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от новой БКТП-6/0,4 кВ по ул. Береговая до ул. Михайловская пос. Петровский (11-05-09-20) | J_11-05-09-20 | 2011 | 2016 | нд | 0.51927 | 0 | 0.51927 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во 2ВЛИ-0,4 кВ в сторону насосной станции от проектируемой БКРТП в г. Сланцы ЛО (17-1-08-1-01-00-1-0779) | J_17-1-08-1-01-00-1-0779 | 2017 | 2017 | нд | 0.71939 | 0 | 0.68278 | 0 | 0.03661 | нд | 0 | 0 | 0
ВЛЭП 1-20кВ
1.4. | Волх, Стр-во ВЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП (взамен ТП-40) в г. Волхов. (19-1-20-1-01-00-2-0222) | J_19-1-20-1-01-00-2-0222 | 2019 | 2020 | нд | 0.713 | 0.0713 | 0.55269 | 0 | 0.089014 | нд | 0.713 | 0.069575 | 0.069575
1.4. | Волх, Стр-во отпайки от оп. 3 ВЛ-10 кВ ВЛ 171 - 163 на ТП (взамен ТП-40) в г. Волхов (19-1-20-1-01-00-2-0223) | J_19-1-20-1-01-00-2-0223 | 2019 | 2020 | нд | 0.50197 | 0.050197 | 0.36276 | 0 | 0.089014 | нд | 0.50197 | 0.048982 | 0.048982
1.4. | Гатч, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ПС "Юбилейная" до ТП-30 в п. Сиверский, Гачтинского района, ЛО (18-1-06-1-01-00-2-0368) | I_18-1-06-1-01-00-2-0368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во ВЛ-6 кВ. Ф4 на участке от опоры на пересечении ул. Карьерная и ул. Песочная до ТП-15 в п. Тайцы (18-1-06-1-01-00-2-0768) | I_18-1-06-1-01-00-2-0768 | 2019 | 2019 | нд | 8.3269 | 0.43692 | 7.45 | 0 | 0.44002 | нд | 8.0493 | 8.0493 | 8.0493
1.4. | Гатч, Стр-во ВЛ-6 кВ Ф4 ПС "Тайцы" между ТП-15 и ТП-4 в п.Тайцы Гатчинского района (18-1-06-1-01-00-2-0769) | I_18-1-06-1-01-00-2-0769 | 2019 | 2020 | нд | 2.82 | 0.22536 | 2.4077 | 0 | 0.18694 | нд | 2.6809 | 2.6809 | 2.6809
1.4. | Выб, Стр-во "КВЛ-10 кВ от проектируемой ПС 110/10 кВ до проектируемой БРП-10 кВ в г. Высоцк, Выборгский р-н, ЛО." (17-1-05-1-01-00-2-0762) | H_17-1-05-1-01-00-2-0762 | 2019 | 2019 | нд | 23.6057 | 1.5822 | 21.1535 | 0 | 0.87001 | нд | 4.0624 | 4.0624 | 4.0624
1.4. | Гатч, Стр-во ВЛ-6кВ ПС "Др.Горка" ф.1 в сторону ТП-8 в п. Дружная Горка (17-1-06-1-01-04-2-0725) | H_17-1-06-1-01-04-2-0725 | 2019 | 2020 | нд | 1.3568 | 0.13394 | 1.0714 | 0 | 0.15145 | нд | 1.2267 | 0.13042 | 0.13042
1.4. | Тихв, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от оп.77 до оп.82 ф. 143-29 в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-01-00-2-0230) | H_17-1-20-1-01-00-2-0230 | 2017 | 2019 | нд | 2.0928 | 0.12221 | 1.8482 | 0 | 0.12239 | нд | 0.2483 | 0.2483 | 0.2483
1.4. | СосБ, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от района ДНТ "Смолокурка" до ДНТ "Звезда" в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-19-1-01-00-2-0502) | G_16-1-19-1-01-00-2-0502 | 2016 | 2017 | нд | 4.4108 | 0.38177 | 3.9552 | 0 | 0.0738 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Кинг, Стр-во ВЛ-10 кВ от точки присоединения до КТП-250 кВА в г. Кингисепп ЛО (16-1-08-1-01-00-1-0083) | H_16-1-08-1-01-00-1-0083 | 2016 | 2017 | нд | 0.19547 | 0 | 0.17825 | 0 | 0.017217 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во ВЛ-6 кВ от опоры № 33 ф. 726-05 до новой КТП "Строитель" в г. Кировск ЛО (16-1-10-1-01-00-2-0219) | G_16-1-10-1-01-00-2-0219 | 2016 | 2019 | нд | 1.0226 | 0.07514 | 0.926 | 0 | 0.021431 | нд | 0.051563 | 0.051563 | 0.051563
1.4. | СосБ, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от района ДНТ "Смолокурка" до ДНТ "Северная Пальмира" в г. Сосновый Бор ЛО. (16-1-19-1-01-00-2-0503) | H_16-1-19-1-01-00-2-0503 | 2016 | 2017 | нд | 9.2767 | 0.38439 | 5.4167 | 0 | 3.4756 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Кинг, Стр-во ВЛЗ-6кВ от ТП-202 на ул.Школьная до оп.№7 сущ. ВЛ и КЛ-6кВ от Шахты-2 (ВЛ) (ф.ТП Шахты-2 яч.9 -ТП34) в г.Сланцы (15-1-08-1-01-00-1-0223) | G_15-1-08-1-01-00-1-0223 | 2015 | 2016 | нд | 0.40226 | 0 | 0.31968 | 0 | 0.082587 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во отпаечной ВЛЗ -6 кВ до СТП мощностью 1х63 кВА в пос. Курба в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-1-01-00-2-0248) | G_15-1-15-1-01-00-2-0248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во ВЛ-6 кВ ф. 52-12 от оп. № 9 (пересечения пр. Володарского и Советского пр.) до проектируемой МТП в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (15-1-21-1-01-00-2-0262) | G_15-1-21-1-01-00-2-0262 | 2015 | 2019 | нд | 0.73161 | 0.05923 | 0.58987 | 0 | 0.082519 | нд | 0.054845 | 0.054845 | 0.054845
1.4. | Тихв, Стр-во ВЛЗ-6кВ от ТП-40 до вновь проектирумемой СТП 6/0,4кВ "Сосновка" (14-1-20-1-01-00-2-075) | G_14-1-20-1-01-00-2-075 | 2014 | 2018 | нд | 2.3186 | 0.099369 | 1.8297 | 0 | 0.38948 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ до ВЛ-6 кВ, фид. 14-05 в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-116) | G_14-1-18-1-01-00-2-116 | 2014 | 2018 | нд | 0.68627 | 0.045101 | 0.54018 | 0 | 0.10098 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ до ВЛ-6 кВ, фид. 14-10(Н) в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-115) | G_14-1-18-1-01-00-2-115 | 2014 | 2018 | нд | 0.3992 | 0.064431 | 0.24904 | 0 | 0.08573 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ до ВЛ-6 кВ, фид. 6 СПЗ в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-117) | G_14-1-18-1-01-00-2-117 | 2014 | 2017 | нд | 0.92404 | 0.057987 | 0.73594 | 0 | 0.13011 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ от РТП-9 яч. №8 до водозабора в Кикеринском СП Всеволожского райна ЛО (14-1-19-1-01-00-2-088) | G_14-1-19-1-01-00-2-088 | 2014 | 2017 | нд | 12.8027 | 0.90142 | 11.4342 | 0 | 0.46707 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во ВЛ-6 кВ до проектируемой СТП в д.Гузеево, г.Пикалево (13-1-20-1-01-00-2-123) | G_13-1-20-1-01-00-2-123 | 2013 | 2016 | нд | 1.155 | 0.061947 | 1.093 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от ТП-22 6/0,4 кВ до двух МТП 6/0,4 кВ на ул. Гузеевская и ул. Поселковая в г. Пикалево ЛО (13-1-20-1-01-00-2-124) | G_13-1-20-1-01-00-2-124 | 2013 | 2018 | нд | 2.1697 | 0.31024 | 1.6829 | 0 | 0.17658 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во двухцепной ВЛ-10 кВ от ПС 35/6 ОАО "Ленэнерго" "Калининская" фид.02,09 до ТП-78 (13-1-05-1-01-00-2-157) | G_13-1-05-1-01-00-2-157 | 2013 | 2015 | нд | 3.7076 | 0.33648 | 3.1193 | 0 | 0.25187 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во ЛЭП-6 кВ от ТП-38 до вновь установленной СТП на 100 кВА по ул. Орудийная-ул. 2-я Бригадная (13-1-05-1-01-00-2-171) | G_13-1-05-1-01-00-2-171 | 2013 | 2015 | нд | 1.4713 | 0.18998 | 1.2174 | 0 | 0.063899 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во ВЛ-10кВ ф 524-01 п. Назия ЛО (13-1-10-0-01-04-2-102) | G_13-1-10-0-01-04-2-102 | 2013 | 2018 | нд | 1.5836 | 0.092433 | 1.4128 | 0 | 0.078303 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во ВЛ-10кВ ф 524-04 п. Назия ЛО (13-1-10-0-01-04-2-103) | G_13-1-10-0-01-04-2-103 | 2013 | 2019 | нд | 1.7071 | 0.085457 | 1.5519 | 0 | 0.069828 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ф. 524-10 до устанавливаемой МТП 160/10/0,4 Назиевского ГП Кировского МР ЛО (13-1-10-1-01-00-2-175) | G_13-1-10-1-01-00-2-175 | 2013 | 2019 | нд | 1.7111 | 0.091225 | 1.535 | 0 | 0.084867 | нд | 0.033984 | 0.033984 | 0.033984
1.4. | Киров, Стр-во ВЛЗ-10кВ от ТП-756 ф.524-04 до КТПП-2х250 10/0,4(Н-3) г. Кировск ЛО (13-1-10-1-01-00-2-177) | G_13-1-10-1-01-00-2-177 | 2013 | 2019 | нд | 1.9839 | 0.063594 | 1.8707 | 0 | 0.049552 | нд | 0.026326 | 0.026326 | 0.026326
1.4. | Киров, Стр-во ВЛЗ-10кВ от Ф-524-10 до КТПП-2х250 10/0,4(Н-3) г. Кировск ЛО (13-1-10-1-01-00-2-176) | G_13-1-10-1-01-00-2-176 | 2013 | 2019 | нд | 1.3568 | 0.13946 | 1.1678 | 0 | 0.049556 | нд | 0.026326 | 0.026326 | 0.026326
1.4. | Слан, Стр-во 2КВЛ-6 кВ от ПС-351 до ЦРП-3 в г. Сланцы ЛО (13-1-18-1-01-00-2-185) | G_13-1-18-1-01-00-2-185 | 2013 | 2019 | нд | 31.1375 | 2.056 | 28.1866 | 0 | 0.89489 | нд | 3.9407 | 3.9407 | 3.9407
1.4. | Тихв, Стр-во ВЛ-10 кВ ТП-27 до ТП-29 в г.Тихвин (12-1-20-1-01-00-2-184) | G_12-1-20-1-01-00-2-184 | 2012 | 2016 | нд | 1.4709 | 0.10424 | 1.3031 | 0 | 0.063566 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во ЛЭП-6 кВ на участке между ТП-8 и ТП-19 с выносом из огородов существующей жилой застройки в п. Тайцы Гатчинско (12-1-06-1-01-00-2-162) | G_12-1-06-1-01-00-2-162 | 2012 | 2019 | нд | 3.1784 | 0.070779 | 3.0229 | 0 | 0.084787 | нд | 0.056628 | 0.056628 | 0.056628
1.4. | СосБ, Стр-во ВЛ 10 кВ для электроснабжения садоводств (12-1-19-1-01-00-2-139) | G_12-1-19-1-01-00-2-139 | 2012 | 2015 | нд | 4.0452 | 0.7326 | 3.3126 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-10 кВ от ПС35/10 кВ ОАО "Ленэнерго" №26 ф.17 и ф.18 (двуцепная линия) (11-05-01-20) | G_11-05-01-20 | 2011 | 2015 | нд | 12.4049 | 2.0876 | 9.8752 | 0 | 0.44216 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во ВЛЗ-10 кВ ф. 524-10 до устанавливаемой МТП на углу ул.Пушкина и Кавра в п.Назия (11-10-06-20) | G_11-10-06-20 | 2011 | 2019 | нд | 3.3163 | 0.20071 | 2.8755 | 0 | 0.24006 | нд | 0.44722 | 0.44722 | 0.44722
1.4. | Тосно, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от сущ.опоры ВЛ-6 кВ от ПС-724 ф.724-03 до проект.МТП-160/6/0,4 кВ в п.Ульяновка (11-21-01-20) | G_11-21-01-20 | 2011 | 2014 | нд | 0.6002 | 0.0569 | 0.49553 | 0 | 0.047773 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во ВЛ-10 кВ от оп. № 55 до оп. № 39 фидер 143-29 в г.Тихвин (11-20-03-24) | G_11-20-03-24 | 2011 | 2015 | нд | 2.3262 | 0.16064 | 2.008 | 0 | 0.15758 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во ВЛ-10кВ от вновь строю-я ТП на пересеч. ул.Куйбышева и ул.Костромская до ТП № 58 с сов.подв-ой ВЛ-0,4кВ п.Вырица (15-1-06-1-01-00-2-0218) | G_15-1-06-1-01-00-2-0218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Приг, Стр-во ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.375-13 до ВЛ-10кВ ф.375-04 в п. Ольшаники Выборгский района ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0386) | G_15-1-17-1-01-00-2-0386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ от оп. № 47 до оп. № 51 в г. Волосово ЛО (15-1-19-1-01-00-2-0253) | G_15-1-19-1-01-00-2-0253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ до ВЛ-6 кВ, фид. 14-10 в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-114) | G_14-1-18-1-01-00-2-114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Строительство ВЛ-6кВ ПС "Дружная Горка" ф.1 от опоры №1 до ТП-8 | G_17-РК-06-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Стр-во ЛЭП 6 кВт от ТП-17 до ТП-29, пос. им. Морозова (17-1-17-1-01-00-2-0778) | I_17-1-17-1-01-00-2-0778 | 2017 | 2018 | нд | 2.127 | 0.23629 | 1.7956 | 0 | 0.095089 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Приморская", фид.02 (08-05-03-20 ПИР, 08-05-04-20 СМР) | I_08-05-03-20, 08-05-04-20 | 2008 | 2018 | нд | 23.7571 | 1.2595 | 22.4977 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во ВЛ-10 кВ от концевой опоры № 1 до ЛР 111 (11-15-06-20) | J_11-15-06-20 | 2011 | 2015 | нд | 3.1985 | 0.081819 | 3.1097 | 0 | 0.007 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ и КТП для э/снабжения новой застройки, п.Шепелево, Лом-й р-он (08-19-04-20 СМР) | J_08-19-04-20 | 2008 | 2017 | нд | 9.262 | 0.61901 | 8.4169 | 0 | 0.22606 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ ф.169-101- Систо-Палкино- Водозабор (11-19-01-20) | J_11-19-01-20 | 2011 | 2016 | нд | 23.6737 | 3.8641 | 19.4384 | 0 | 0.37119 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Каменногорская", фид.01 (08-05-05-20 ПИР, 08-05-06-20 СМР) | J_08-05-05-20, 08-05-06-20 | 2008 | 2016 | нд | 12.0704 | 1.9206 | 9.8766 | 0 | 0.27323 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от ТП-7 до МТП-160 в п.Ульяновка (12-1-21-1-01-00-2-151) | G_12-1-21-1-01-00-2-151 | 2012 | 2014 | нд | 0.59025 | 0.043595 | 0.54666 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от оп. № 107 ф.26-09/10 до проектируемой разделительной ТП-10/6 кВ в г. Выборг Выборгского района ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0028) | I_18-1-05-1-01-00-2-0028 | 2019 | 2020 | нд | 11.0014 | 1.1001 | 9.7224 | 0 | 0.17888 | нд | 11.0014 | 11.0014 | 11.0014
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от ПС " Приморская" фидер № 09 в г. Приморск, Выборгского района ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0027) | I_18-1-05-1-01-00-2-0027 | 2019 | 2021 | нд | 11.7543 | 1.1754 | 10.3911 | 0 | 0.18772 | нд | 11.7543 | 1.1062 | 1.1062
1.4. | Тосно, Стр-во КВЛ-10 кВ от ТП-13 п. Ульяновка до новой ТП-10/0,4/250 в районе 2-го Московского проезда (18-1-10-1-01-00-2-0033) | I_18-1-10-1-01-00-2-0033 | 2019 | 2019 | нд | 2.9121 | 0.17226 | 2.5842 | 0 | 0.15562 | нд | 2.9121 | 2.9121 | 2.9121
КЛЭП 6-10кВ
1.4. | Всев, Стр-во КЛ 6 кВ от ПС-515 до ТП-5н (взамен существующей КЛ 6 кВ от ГПП-2 до ТП-9(5н) (инв.№ 000000097)) в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (19-1-10-1-01-00-2-0183) | J_19-1-10-1-01-00-2-0183 | 2019 | 2020 | нд | 23.54 | 1.6718 | 20.898 | 0 | 0.97016 | нд | 23.54 | 11.4529 | 11.4529
1.4. | Всев, Стр-во КЛ 6 кВ ПС 515 ф.10 - ТП-5н яч.5 взамен существующей Кабель 6 кВт от ГПП-2 до ТП-9 (инв.№ 000000097) Морозовское ГП (19-1-10-1-01-00-2-0226) | J_19-1-10-1-01-00-2-0226 | 2019 | 2020 | нд | 20.2585 | 1.4681 | 18.3517 | 0 | 0.43873 | нд | 20.2585 | 9.9263 | 9.9263
1.4. | Всев, Стр-во КЛ6 кВ от ТП-14к до ТП-12к Кузьмоловское ГП (19-1-17-1-01-00-2-0144) | J_19-1-17-1-01-00-2-0144 | 2019 | 2020 | нд | 1.0005 | 0.10005 | 0.81142 | 0 | 0.089014 | нд | 1.0005 | 0.097628 | 0.097628
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6кВ от ТП-6к до ТП-11к Кузьмоловское ГП (19-1-17-1-01-00-2-0230) | J_19-1-17-1-01-00-2-0230 | 2019 | 2020 | нд | 1.5635 | 0.15635 | 1.2736 | 0 | 0.13352 | нд | 1.5635 | 0.15257 | 0.15257
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6кВ от ТП-14к до ТП-5к Кузьмоловское ГП (19-1-17-1-01-00-2-0231) | J_19-1-17-1-01-00-2-0231 | 2019 | 2020 | нд | 2.0902 | 0.20902 | 1.7444 | 0 | 0.13678 | нд | 2.0902 | 0.1991 | 0.1991
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-210 до ТП-198 п.Мурино Всеволожского р-на ЛО (19-1-17-1-01-00-2-0241) | J_19-1-17-1-01-00-2-0241 | 2019 | 2020 | нд | 4.7872 | 0.47872 | 3.8298 | 0 | 0.47872 | нд | 4.7872 | 4.7872 | 4.7872
1.4. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой ТП (взамен ТП-40) (инв. №030000281) до трансформатора Т-1 г. Волхов ЛО. (19-1-20-1-01-00-2-0156) | J_19-1-20-1-01-00-2-0156 | 2019 | 2020 | нд | 0.49788 | 0.049788 | 0.35908 | 0 | 0.089014 | нд | 0.49788 | 0.048583 | 0.048583
1.4. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ РП-3 - РП-5, г. Кириши ЛО (19-1-20-1-01-00-2-0161) | J_19-1-20-1-01-00-2-0161 | 2019 | 2020 | нд | 14.8621 | 1.4862 | 12.6328 | 0 | 0.7431 | нд | 14.8621 | 14.8621 | 14.8621
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-10 кВ в охранной зоне ВЛИ-0.4 кВ (инв. № 100001601) в п. Сиверский , ул. Спортивная, Гатчинского р-на ЛО (19-2-06-0-01-00-2-0469) | J_19-2-06-1-01-00-2-0469 | 2019 | 2019 | нд | 6.4334 | 0.43499 | 5.4373 | 0 | 0.56111 | нд | 6.4334 | 6.4334 | 6.4334
1.4. | Выб, Стр-во "КВЛ-10 кВ от проектируемой ПС 110/10 кВ до существующей ВЛЗ-10 кВ ф. Высоцкий-03 (в направлении ПС "Высоцкая") в г. Высоцк, Выборгский р-н, ЛО" (17-1-05-1-01-00-2-0761) | H_17-1-05-1-01-00-2-0761 | 2017 | 2019 | нд | 7.098 | 0.50173 | 6.5354 | 0 | 0.060886 | нд | 0.19994 | 0.19994 | 0.19994
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от проектируемой ПС 110/10 кВ до существующей ВЛЗ-10 кВ ф. Высоцкий-03 (в направлении ПП-4) в г. Высоцк, Выборгский р-н, ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0763) | H_17-1-05-1-01-00-2-0763 | 2017 | 2019 | нд | 7.2321 | 0.48932 | 6.3852 | 0 | 0.3576 | нд | 0.18992 | 0.18992 | 0.18992
1.4. | Гатч, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-30 дл РП-1 в п. Сиверский, Гатчинского района, ЛО (18-1-06-1-01-00-2-0259) | I_18-1-06-1-01-00-2-0259 | 2019 | 2022 | нд | 7.1714 | 0.55697 | 6.5526 | 0 | 0.061885 | нд | 7.1276 | 0.50539 | 0.50539
1.4. | Гатч, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-30 до ТП-67 в п. Сиверский, Гатчинского района, ЛО. (18-1-06-1-01-04-2-0258) | I_18-1-06-1-01-04-2-0258 | 2019 | 2022 | нд | 8.6975 | 0.66603 | 7.8395 | 0 | 0.1919 | нд | 8.529 | 0.60569 | 0.60569
1.4. | Гатч, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-39 до ТП-69 в п. Сиверский, Гатчинского района, ЛО (18-1-06-1-01-00-2-0260) | I_18-1-06-1-01-00-2-0260 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-4к до ТП-3к Кузьмоловский гп, Всеволожский р-н, ЛО (18-1-17-1-01-00-2-0857) | I_18-1-17-1-01-00-2-0857 | 2019 | 2019 | нд | 2.2773 | 0.089444 | 2.0663 | 0 | 0.12155 | нд | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-4к до ТП-2к Кузьмоловский гп, Всеволожский р-н, ЛО (18-1-17-1-01-00-2-0858) | I_18-1-17-1-01-00-2-0858 | 2019 | 2019 | нд | 3.6956 | 0.17313 | 3.3268 | 0 | 0.19569 | нд | 3.6956 | 3.6956 | 3.6956
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-38 до ТП-9к Кузьмоловский гп, Всеволожский р-н,ЛО (18-1-17-1-01-00-2-0859) | I_18-1-17-1-01-00-2-0859 | 2018 | 2019 | нд | 2.285 | 0.050854 | 2.1204 | 0 | 0.11374 | нд | 1.65 | 1.65 | 1.65
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от проектируемой РТП до ТП-1к в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-01-00-2-1018) | I_18-1-17-1-01-00-2-1018 | 2018 | 2019 | нд | 3.1567 | 0.21444 | 2.8913 | 0 | 0.050966 | нд | 0.096558 | 0.096558 | 0.096558
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-147 до РП-700 в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-01-00-2-0359) | H_17-1-20-1-01-00-2-0359 | 2019 | 2019 | нд | 2.2235 | 0.051221 | 2.0884 | 0 | 0.083806 | нд | 2.2074 | 2.2074 | 2.2074
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС-237 ПГВ-1 ф.2-11 до проектируемой БКРТП-10 кВ в г. Светогорск, Выборгского района ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0319) | H_17-1-05-1-01-00-2-0319 | 2017 | 2019 | нд | 20.9096 | 1.3848 | 19.1614 | 0 | 0.36342 | нд | 12.983 | 12.983 | 12.983
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-26 ф.23 до проектируемой БКРТП-10 кВ в г. Светогорск, Выборгского района ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0320) | H_17-1-05-1-01-00-2-0320 | 2017 | 2019 | нд | 11.8069 | 1.1962 | 10.2517 | 0 | 0.35901 | нд | 5.7257 | 5.7257 | 5.7257
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой БКРТП-10 кВ до существующей КЛ-10 кВ от ТП-25 до ТП-1 в г. Светогорск, Выборгского района ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0325) | H_17-1-05-1-01-00-2-0325 | 2017 | 2019 | нд | 1.4783 | 0.08583 | 1.217 | 0 | 0.17549 | нд | 0.69302 | 0.69302 | 0.69302
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой БКРТП-10 кВ до ТП-17 в г. Светогорск, Выборгского района ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0322) | H_17-1-05-1-01-00-2-0322 | 2017 | 2019 | нд | 2.3723 | 0.12554 | 2.0747 | 0 | 0.17206 | нд | 0.67528 | 0.67528 | 0.67528
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой БКРТП-10 кВ до ТП-25 в г. Светогорск, Выборгского района ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0321) | H_17-1-05-1-01-00-2-0321 | 2017 | 2019 | нд | 4.863 | 0.11664 | 4.5857 | 0 | 0.16058 | нд | 2.2503 | 2.2503 | 2.2503
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой БКРТП-10 кВ до ТП-7 в г. Светогорск, Выборгского района ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0324) | H_17-1-05-1-01-00-2-0324 | 2017 | 2019 | нд | 4.1349 | 0.15116 | 3.8154 | 0 | 0.16832 | нд | 1.4638 | 1.4638 | 1.4638
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой РП-700 до точки врезки в 2КЛ-10 кВ от ПС-147 до РП-70 в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-01-00-2-0234) | H_17-1-20-1-01-00-2-0234 | 2019 | 2019 | нд | 0.8975 | 0.017826 | 0.80057 | 0 | 0.079105 | нд | 0.8814 | 0.8814 | 0.8814
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от БКТП-59 до ТП-128 в г. Выборг ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0994) | I_17-1-05-1-01-00-2-0994 | 2017 | 2019 | нд | 1.1154 | 0.064788 | 0.84264 | 0 | 0.20792 | нд | 0.16 | 0.16 | 0.16
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от проектируемой РТП до ТП-9к. ЛО, Всеволожский район, п. Кузьмолоский (17-1-17-1-01-00-2-0756) | I_17-1-17-1-01-00-2-0756 | 2017 | 2019 | нд | 2.4797 | 0.11466 | 2.1175 | 0 | 0.2476 | нд | 1.0504 | 1.0504 | 1.0504
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от проектируемой РТП до ТП-4К. ЛО, Всеволожский район, п. Кузьмолоский (17-1-17-1-01-00-2-0758) | I_17-1-17-1-01-00-2-0758 | 2017 | 2019 | нд | 3.1969 | 0.22309 | 2.6564 | 0 | 0.31742 | нд | 1.2698 | 1.2698 | 1.2698
1.4. | Волос, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС-189 ф. 1 до ТП-313 в г. Волосово ЛО (16-1-08-1-01-00-2-0714) | H_16-1-08-1-01-00-2-0714 | 2016 | 2017 | нд | 11.694 | 0.82289 | 10.6442 | 0 | 0.22694 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Волос, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС-189 ф. 15 до ТП-313 в г. Волосово ЛО (16-1-08-1-01-00-2-0715) | H_16-1-08-1-01-00-2-0715 | 2016 | 2017 | нд | 9.4183 | 0.65893 | 8.5324 | 0 | 0.22694 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-132 до БКТП ООО "БСК" в г. Кировск ЛО (16-1-10-1-01-00-2-0220) | G_16-1-10-1-01-00-2-0220 | 2016 | 2019 | нд | 3.4909 | 0.15719 | 2.9719 | 0 | 0.36184 | нд | 3.3378 | 3.3378 | 3.3378
1.4. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП 1-8 до ТП ОС-4 в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-19-1-01-00-2-0234) | G_16-1-19-1-01-00-2-0234 | 2019 | 2019 | нд | 6.3989 | 0.24019 | 5.9209 | 0 | 0.23777 | нд | 6.263 | 6.263 | 6.263
1.4. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10кВ РП-5 - ТП 1-4 (16-1-19-1-01-00-2-0233) | G_16-1-19-1-01-00-2-0233 | 2019 | 2020 | нд | 11.0046 | 0.30685 | 10.4727 | 0 | 0.22503 | нд | 10.88 | 10.88 | 10.88
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от нов. РП-500 до точки врезки в сущ. 2 КЛ-10 кВ на ТП-ТНМД в г. Тихвин ЛО (15-1-20-1-01-00-2-0260) | G_15-1-20-1-01-00-2-0260 | 2015 | 2017 | нд | 2.2936 | 0.12302 | 2.0812 | 0 | 0.089386 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от новой РП-500 до точки врезки в сущ. 2 КЛ-10 кВ на РП-4 ООО МК в г. Тихвин ЛО (15-1-20-1-01-00-2-0259) | G_15-1-20-1-01-00-2-0259 | 2015 | 2017 | нд | 2.0222 | 0.12031 | 1.8126 | 0 | 0.089386 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ ТП-91-ТП-15 (15-1-09-1-01-00-2-0226) | G_15-1-09-1-01-00-2-0226 | 2015 | 2019 | нд | 1.7475 | 0.10412 | 1.5662 | 0 | 0.077179 | нд | 0.22251 | 0.22251 | 0.22251
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от опоры ВЛз-10 кВ фидера № 05 ПС-729 до ТП-408 в г. Отрадное Кировского района ЛО (15-1-10-1-01-00-2-0230) | G_15-1-10-1-01-00-2-0230 | 2019 | 2019 | нд | 2.1748 | 0.11883 | 1.9074 | 0 | 0.14855 | нд | 0.24022 | 0.24022 | 0.24022
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-552 до ТП-506 в г. Отрадное Кировского района ЛО (15-1-10-1-01-00-2-0231) | G_15-1-10-1-01-00-2-0231 | 2015 | 2019 | нд | 4.3663 | 0.15049 | 3.8868 | 0 | 0.32901 | нд | 0.046775 | 0.046775 | 0.046775
1.4. | Луга, Стр-во КЛ 10 кВ от РП (новое) до врезки №1 в линию 10 кВ ф.36-07 на участке от ПС № 36 "Южная" до ТП № 103 (15-1-13-1-01-00-2-0238) | G_15-1-13-1-01-00-2-0238 | 2015 | 2018 | нд | 0.43764 | 0.049603 | 0.35417 | 0 | 0.033864 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от РП (новое) до врезки № 1 в линию 10 кВ ф. 36-01 на участке от ПС № 36 Южная до ТП № 134 в г. Луга ЛО (15-1-13-1-01-00-2-0241) | G_15-1-13-1-01-00-2-0241 | 2015 | 2018 | нд | 0.28805 | 0.038943 | 0.21974 | 0 | 0.029371 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от РП (новое) до врезки № 1 в линию 10 кВ ф. 36-08 на участке от ПС № 36 Южная до ТП № 134 в г. Луга ЛО (15-1-13-1-01-00-2-0243) | G_15-1-13-1-01-00-2-0243 | 2015 | 2018 | нд | 0.28554 | 0.038943 | 0.21723 | 0 | 0.02937 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от РП (новое) до врезки № 2 в линию 10 кВ ф. 36-01 на участке от ТП № 134 до ТП № 113 в г. Луга ЛО (15-1-13-1-01-00-2-0242) | G_15-1-13-1-01-00-2-0242 | 2015 | 2018 | нд | 0.33408 | 0.038853 | 0.26502 | 0 | 0.030212 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от РП (новое) до врезки № 2 в линию 10 кВ ф. 36-07 на участке от ТП № 103 до ТП № 108 в г. Луга ЛО (15-1-13-1-01-00-2-0239) | G_15-1-13-1-01-00-2-0239 | 2015 | 2018 | нд | 0.20928 | 0.056795 | 0.13524 | 0 | 0.01724 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от РП (новое) до врезки № 2 в линию 10 кВ ф. 36-08 на участке от ТП № 134 до ТП № 103 в г. Луга ЛО (15-1-13-1-01-00-2-0244) | G_15-1-13-1-01-00-2-0244 | 2015 | 2018 | нд | 0.35032 | 0.035786 | 0.28201 | 0 | 0.032526 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от РП (новое) до врезки № 3 в линию 10 кВ ф. 36-07 на участке от ТП № 103 до ТП № 42 в г. Луга ЛО (15-1-13-1-01-00-2-0240) | G_15-1-13-1-01-00-2-0240 | 2015 | 2018 | нд | 0.24831 | 0.055635 | 0.17427 | 0 | 0.0184 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-90 до ТП-18 в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-1-01-00-2-0246) | G_15-1-15-1-01-00-2-0246 | 2015 | 2018 | нд | 1.5383 | 0.066815 | 1.3743 | 0 | 0.097271 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-194 до РТП-67 в п. Тарасово Выборгский р-н ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0650) | G_15-1-17-1-01-00-2-0650 | 2015 | 2018 | нд | 5.2874 | 0.20352 | 4.8104 | 0 | 0.27342 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ РП-3 -ТП 9-2 в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-01-00-2-0254) | G_15-1-19-1-01-00-2-0254 | 2015 | 2019 | нд | 4.253 | 0.26713 | 3.7138 | 0 | 0.27213 | нд | 0.025069 | 0.025069 | 0.025069
1.4. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10кВ РП-1 - ТП 3-3 (15-1-19-1-01-00-2-0256) | G_15-1-19-1-01-00-2-0256 | 2015 | 2019 | нд | 2.5106 | 0.12187 | 2.2793 | 0 | 0.10944 | нд | 0.01149 | 0.01149 | 0.01149
1.4. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10кВ РП-1 - ТП 4-8 (15-1-19-1-01-00-2-0255) | G_15-1-19-1-01-00-2-0255 | 2015 | 2019 | нд | 6.9021 | 0.33944 | 6.1678 | 0 | 0.39482 | нд | 1.028e-08 | 1.028e-08 | 1.028e-08
1.4. | Тихв, Стр-во КЛ-10 кВ от нов РП до РП-67 (14-1-20-1-01-00-2-077) | G_14-1-20-1-01-00-2-077 | 2014 | 2019 | нд | 8.1526 | 0.506 | 6.9372 | 0 | 0.70945 | нд | 2.8216 | 2.8216 | 2.8216
1.4. | Тихв, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-66 до РП-500 г. Тихвин ЛО (14-1-20-1-01-00-2-120) | G_14-1-20-1-01-00-2-120 | 2014 | 2017 | нд | 1.7243 | 0.11253 | 1.4617 | 0 | 0.15002 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-16 до ТП-17 (14-1-15-1-01-00-2-096) | G_14-1-15-1-01-00-2-096 | 2014 | 2017 | нд | 1.1862 | 0.065802 | 1.0814 | 0 | 0.039008 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-91 (14-1-15-1-01-00-2-097) | G_14-1-15-1-01-00-2-097 | 2014 | 2017 | нд | 0.90913 | 0.048498 | 0.81739 | 0 | 0.043246 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во КЛ-6 кВ от проектируемой БКРТП до проектируемой ВЛЗ-6 кВ, фид. 6 СПЗ в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-111) | G_14-1-18-1-01-00-2-111 | 2014 | 2017 | нд | 0.20382 | 0.010162 | 0.094735 | 0 | 0.098924 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во КЛ-6 кВ от проектируемой БКРТП до проектируемой ВЛЗ-6 кВ, фид.14-05 в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-110) | G_14-1-18-1-01-00-2-110 | 2014 | 2018 | нд | 0.20682 | 0.010162 | 0.11621 | 0 | 0.08045 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во КЛ-6 кВ от РТП14 до проектируемой БКРТП, фид. 14-06 в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-106) | G_14-1-18-1-01-00-2-106 | 2014 | 2020 | нд | 8.432 | 0.14316 | 7.44 | 0 | 0.84891 | нд | 8.2651 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во КЛ-6 кВ от РТП14 до проектируемой БКРТП, фид. 14-11 в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-107) | G_14-1-18-1-01-00-2-107 | 2014 | 2020 | нд | 8.432 | 0.14316 | 7.44 | 0 | 0.84891 | нд | 8.2651 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во КЛ-6 кВ ф.199-29 от ТП-46 до ТП-14 в г. Никольское (14-1-21-1-01-00-2-084) | G_14-1-21-1-01-00-2-084 | 2014 | 2019 | нд | 1.7887 | 0.11716 | 1.5836 | 0 | 0.087975 | нд | 0.050498 | 0.050498 | 0.050498
1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-6 до ТП-7А (14-1-22-1-01-00-2-085) | G_14-1-22-1-01-00-2-085 | 2014 | 2018 | нд | 2.6974 | 0.24405 | 2.3926 | 0 | 0.060748 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от Ф-20 ПС-517 до КТП-65 (14-1-22-1-01-00-2-087) | G_14-1-22-1-01-00-2-087 | 2019 | 2020 | нд | 2.3765 | 0.23765 | 2.02 | 0 | 0.11883 | нд | 2.3765 | 2.3765 | 2.3765
1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-11 до ТП-6 (14-1-22-1-01-00-2-086) | G_14-1-22-1-01-00-2-086 | 2014 | 2019 | нд | 3.0725 | 0.11762 | 2.9009 | 0 | 0.053989 | нд | 0.030584 | 0.030584 | 0.030584
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой РП-700 до ТП-30 в г. Тихвин ЛО (13-1-20-1-01-00-2-125) | G_13-1-20-1-01-00-2-125 | 2013 | 2020 | нд | 15.2286 | 0.43102 | 13.6616 | 0 | 1.136 | нд | 14.7406 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-10 "Котельная" до РП-500 г. Тихвин ЛО (13-1-20-1-01-00-2-126) | G_13-1-20-1-01-00-2-126 | 2013 | 2017 | нд | 17.1394 | 1.1925 | 15.4551 | 0 | 0.49189 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-28 до нов.РП г.Тихвин ЛО (13-1-20-1-01-00-2-122) | G_13-1-20-1-01-00-2-122 | 2013 | 2016 | нд | 4.643 | 0.29713 | 4.1165 | 0 | 0.22937 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от проектируемой РТП 6 кВ до ТП-6к в п.Кузьмоловский (13-1-04-1-01-00-2-139) | G_13-1-04-1-01-00-2-139 | 2013 | 2018 | нд | 0.83488 | 0.057494 | 0.74589 | 0 | 0.0315 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС 35/10 "Приморская" фид.0,7, г.Приморск (13-1-05-1-01-00-2-158) | G_13-1-05-1-01-00-2-158 | 2013 | 2015 | нд | 13.1464 | 0.84053 | 11.9377 | 0 | 0.36812 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-226 (13-1-05-1-01-00-2-168) | Г_G_13-1-05-1-01-00-2-168 | 2013 | 2017 | нд | 1.7917 | 0.18332 | 1.5287 | 0 | 0.079625 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во 2КЛ-10 кВ от КТП "Киевская" до врезки в КЛ 10 кВ ТП№73 - ТП№77 в г. Луга ЛО (13-1-13-1-01-00-2-088) | G_13-1-13-1-01-00-2-088 | 2013 | 2017 | нд | 0.24996 | 0.027342 | 0.18002 | 0 | 0.042595 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ 0,4 кВ от КТП "Наплотинская" до врезки в ВЛ 0.4 кВ ТП№46 (13-1-13-1-01-00-2-086) | G_13-1-13-1-01-00-2-087 | 2013 | 2018 | нд | 0.84401 | 0.059777 | 0.77773 | 0 | 0.0065048 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-3 к ТП 8-3 (13-1-19-1-01-00-2-112) | G_13-1-19-1-01-00-2-112 | 2013 | 2017 | нд | 2.0945 | 0.14182 | 1.8539 | 0 | 0.098776 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во КЛ-6 кВ ф.52-22 до проектируемой КТП в г.Никольское (13-1-21-1-01-00-2-045) | G_13-1-21-1-01-00-2-045 | 2013 | 2015 | нд | 0.55955 | 0.042501 | 0.51705 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от БКТП-40 до ТП-16 (13-1-22-1-01-00-2-114) | G_13-1-22-1-01-00-2-114 | 2013 | 2018 | нд | 1.3442 | 0.096446 | 1.2076 | 0 | 0.040161 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от КТП-9 до ТП-12Н (13-1-22-1-01-00-2-113) | G_13-1-22-1-01-00-2-113 | 2013 | 2019 | нд | 2.4004 | 0.037137 | 2.3348 | 0 | 0.028462 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-16 до КТП-9 (13-1-22-1-01-00-2-115) | G_13-1-22-1-01-00-2-115 | 2013 | 2018 | нд | 2.2403 | 0.14862 | 1.9192 | 0 | 0.17253 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во КЛ-10кВ от ТП№30 (участка КЛ-10кВ от ТП№30 до опоры ВЛ в сторону ТП№56 и участка КЛ-10кВ от ТП№30 до ТП№80) (12-1-20-1-01-00-2-143) | G_12-1-20-1-01-00-2-143 | 2012 | 2016 | нд | 3.4715 | 0.28583 | 3.139 | 0 | 0.046616 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ Фидер №5 ПС-225, г. Гатчина (12-1-06-1-01-00-2-163) | G_12-1-06-1-01-00-2-163 | 2012 | 2018 | нд | 1.6237 | 0.095671 | 1.4759 | 0 | 0.052087 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во участка КЛ-6,0кВ от ТП-7 до ТП-11 в п. Др.Горка (12-1-06-1-01-00-2-164) | G_12-1-06-1-01-00-2-164 | 2012 | 2018 | нд | 1.5027 | 0.045771 | 1.3189 | 0 | 0.13804 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ ТП-18 - ТП-28 г.Кириши (12-1-09-1-01-00-2-116) | G_12-1-09-1-01-00-2-116 | 2012 | 2017 | нд | 2.2047 | 0.25443 | 1.8909 | 0 | 0.059322 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС-517 до КТП-2 в г.Шлиссельбург ЛО. (12-1-22-1-01-00-2-159) | G_12-1-22-1-01-00-2-159 | 2012 | 2018 | нд | 1.2868 | 0.15147 | 1.08 | 0 | 0.05534 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-547 до ТП-549 (котельная) в г.Отрадное (12-1-10-1-01-00-2-122) | G_12-1-10-1-01-00-2-122 | 2012 | 2020 | нд | 4.6577 | 0.2717 | 1.2005 | 0 | 3.1855 | нд | 4.33 | 4.33 | 4.33
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ на новую КТП-Т 10/04 кВ по ул.Вокзальной в п.Толмачево (12-1-13-1-01-00-2-126) | G_12-1-13-1-01-00-2-126 | 2012 | 2018 | нд | 1.6556 | 0.08318 | 1.2851 | 0 | 0.28731 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-113 до 2БКТП 10/0,4 2*400 кВ "Лангина гора" в г.Луга (12-1-13-1-01-00-2-167) | G_12-1-13-1-01-00-2-167 | 2012 | 2017 | нд | 0.89276 | 0.21644 | 0.64056 | 0 | 0.035763 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-40 до 2БКТП 10/0,4 2*400 кВ "Лангина гора" в г.Луга (12-1-13-1-01-00-2-127) | G_12-1-13-1-01-00-2-127 | 2012 | 2017 | нд | 1.4024 | 0.31415 | 1.0442 | 0 | 0.044068 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ РП-2 - ТП В-2 (12-1-19-1-01-00-2-182) | G_12-1-19-1-01-00-2-182 | 2012 | 2018 | нд | 0.93246 | 0.036444 | 0.85673 | 0 | 0.039283 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ РП-2 - ПС 333 (12-1-19-1-01-00-2-178) | G_12-1-19-1-01-00-2-178 | 2012 | 2017 | нд | 2.8424 | 0.17007 | 2.6293 | 0 | 0.042974 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ РП-2 - ТП В-1 (12-1-19-1-01-00-2-181) | G_12-1-19-1-01-00-2-181 | 2012 | 2017 | нд | 2.0084 | 0.062948 | 1.9203 | 0 | 0.025069 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ РП-2 - ТП ГК (12-1-19-1-01-00-2-183) | G_12-1-19-1-01-00-2-183 | 2012 | 2018 | нд | 0.82299 | 0.075096 | 0.70215 | 0 | 0.045744 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ РП-2 - ТП ГК-1 (12-1-19-1-01-00-2-179) | G_12-1-19-1-01-00-2-179 | 2012 | 2017 | нд | 0.41519 | 0.061844 | 0.32846 | 0 | 0.024885 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ РП-2 – ТП ГК-2 в г. Сосновый Бор ЛОТП ГК-1 в г. Сосновый Бор ЛО (12-1-19-1-01-00-2-180) | G_12-1-19-1-01-00-2-180 | 2012 | 2017 | нд | 0.58487 | 0.01767 | 0.5497 | 0 | 0.017501 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-7 в г.Шлиссельбург (12-1-22-1-01-00-2-158) | G_12-1-22-1-01-00-2-158 | 2012 | 2019 | нд | 5.8391 | 0.35713 | 5.3764 | 0 | 0.10553 | нд | 0.026692 | 0.026692 | 0.026692
1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-6кВ от ТП-1 до ТП-21 (11-22-01-20) | G_11-22-01-20 | 2011 | 2015 | нд | 6.8055 | 0.56773 | 6.1183 | 0 | 0.11946 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-10 кВ от ЛР-111 до ТП-80 (11-15-03-20) | G_11-15-03-20 | 2011 | 2015 | нд | 0.81272 | 0.046135 | 0.75959 | 0 | 0.007 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС-267 до концевой опоры № 1 (11-15-01-20) | G_11-15-01-20 | 2011 | 2015 | нд | 0.4102 | 0.028332 | 0.35368 | 0 | 0.028186 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Cтр-во КЛ-6 кВ от ТП-7 до ТП-8 п.Форносово (инв.№16101) (10-21-07-25 ПИР и СМР) | G_10-21-07-25 | 2010 | 2014 | нд | 1.1198 | 0.10118 | 0.99246 | 0 | 0.026168 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС-539 до ЦРП-10 кВ (09-21-10-20) | G_09-21-10-20 | 2009 | 2016 | нд | 30.8014 | 0.75897 | 29.8184 | 0 | 0.22401 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС-539 до оп.№59 ВЛ-10 кВ ф.-716-04 (09-21-11-20 ПИР) | G_09-21-11-20 | 2009 | 2014 | нд | 2.0391 | 0.29403 | 1.7451 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-11 до ТП-12 в г. Высоцк Выборгского района ЛО (16-1-05-1-01-00-2-0194) | G_16-1-05-1-01-00-2-0194 | 2016 | 2018 | нд | 1.3959 | 0.085927 | 1.1891 | 0 | 0.12082 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от ПС "Тайцы" до опоры №1 Ф-7 в п. Тайцы Гатчинского р-она ЛО (15-1-06-1-01-00-2-0557) | G_15-1-06-1-01-00-2-0557 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от ПС "Тайцы" до опоры №1 Ф-8 в п. Тайцы Гатчинского р-она ЛО (15-1-06-1-01-00-2-0558) | G_15-1-06-1-01-00-2-0558 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от ПС "Тайцы" до опоры №1 Ф-4 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (15-1-06-1-01-00-2-0221) | G_15-1-06-1-01-00-2-0221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-6кВ Ф7 от ТП-4 до пересечения Гатчинского шоссе и ул. Вербной с переходом через ж/д п.Тайцы (15-1-06-1-01-00-2-0220) | G_15-1-06-1-01-00-2-0220 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Кинг, Стр-во КЛ-6кВ от РТП-14 (КЛ-6кВ от ТП-70 до ТП-63) в г.Сланцы (15-1-08-1-01-00-2-0224) | G_15-1-08-1-01-00-2-0224 | 2015 | 2018 | нд | 0.61272 | 0 | 0.53584 | 0 | 0.076878 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во КЛ-6 кВ от проектируемой БКРТП до проектируемой ВЛЗ-6 кВ, фид.14-10 в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-108) | G_14-1-18-1-01-00-2-108 | 2014 | 2018 | нд | 0.21857 | 0.010162 | 0.14321 | 0 | 0.065196 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во КЛ-6 кВ от проектируемой БКРТП до проектируемой ВЛЗ-6 кВ, фид.14-10(Н) в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-109) | G_14-1-18-1-01-00-2-109 | 2014 | 2018 | нд | 0.19345 | 0.010162 | 0.11809 | 0 | 0.065196 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Кириш, Стр-во 4КЛ-10 кВ от точки врезки в КЛ-10 кВ ГПП-303 - РП-6 до проектируемой РП-7 в г. Кириши ЛО (15-1-09-1-01-00-2-0555) | G_15-1-09-1-01-00-2-0555 | 2015 | 2019 | нд | 2.826 | 0.39558 | 2.0085 | 0 | 0.42184 | нд | 0.3253 | 0.3253 | 0.3253
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ ТП-18/2 ф. 382-22 до точки врезки ф. 728-03 в районе отпайки ВЛЗ-6 кВ ф. 7280,3 на ТП-194 в г. Кировск ЛО (13-1-10-1-01-00-2-100) | H_13-1-10-1-01-00-2-100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ ТП-328 -ТП-300 (16-1-19-1-01-00-2-0232) | G_16-1-19-1-01-00-2-0232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-77до ТП-63 по ул. Островная (13-1-05-1-01-00-2-169) | Г_G_13-1-05-1-01-00-2-169 | 2013 | 2017 | нд | 1.2627 | 0.10264 | 1.0804 | 0 | 0.079625 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6 кВ, ТП-6 в г. Выборг, Выборгский район ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0085) | I_18-1-05-1-01-00-2-0085 | 2019 | 2019 | нд | 2.954 | 0.2954 | 2.5263 | 0 | 0.13232 | нд | 2.954 | 2.954 | 2.954
1.4. | Тихв, Стр-во участка 2КЛ-10 кВ от точки врезки в сущ. КЛ-10 кВ ТП-30-ТП-27 (инв.№200000214) до проектируемой КТП-225 (18-1-20-1-01-00-2-0038) | I_18-1-20-1-01-00-2-0038 | 2019 | 2020 | нд | 1.0978 | 0.10978 | 0.91115 | 0 | 0.076844 | нд | 1.0978 | 1.0978 | 1.0978
1.4. | Тихв, Стр-во участка КЛ-10 кВ от ТП-90 до ТП-93 в г. Тихвин (18-1-20-1-01-00-2-0035) | I_18-1-20-1-01-00-2-0035 | 2019 | 2020 | нд | 0.74516 | 0.074516 | 0.59612 | 0 | 0.074515 | нд | 0.74516 | 0.74516 | 0.74516
1.4. | Тихв, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-99 до опоры №9 ВЛЗ-10 кВ в сторону РТП-37 г.Тихвин, ЛО (18-1-20-1-01-00-2-0030) | I_18-1-20-1-01-00-2-0030 | 2019 | 2020 | нд | 1.2898 | 0.12898 | 1.0705 | 0 | 0.090285 | нд | 1.2898 | 1.2898 | 1.2898
1.4. | Тихв, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-99 до ТП-92 в г.Тихвин, ЛО (18-1-20-1-01-00-2-0025) | I_18-1-20-1-01-00-2-0025 | 2019 | 2020 | нд | 1.3255 | 0.13255 | 1.1001 | 0 | 0.092783 | нд | 1.3255 | 1.3255 | 1.3255
КЛЭП до 1кВ
1.4. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП (взамен ТП-40) до РУ-0,4 кВ насосной станции г. Волхов ЛО. (19-1-20-1-01-00-2-0158) | J_19-1-20-1-01-00-2-0158 | 2019 | 2020 | нд | 0.78809 | 0.078809 | 0.62026 | 0 | 0.089014 | нд | 0.78809 | 0.076902 | 0.076902
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-0,4 кВ от БКТП-59 до ШРН-566 в г. Выборг ЛО (17-1-05-1-01-00-2-1046) | I_17-1-05-1-01-00-2-1046 | 2017 | 2019 | нд | 0.94324 | 0.062282 | 0.81005 | 0 | 0.0709 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-36 в г. Подпорожье ЛО (16-1-20-1-01-00-2-0761) | H_16-1-20-1-01-00-2-0761 | 2016 | 2018 | нд | 0.25608 | 0.012138 | 0.15938 | 0 | 0.084559 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП 2-2 по ул. Комсомольская в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-19-1-01-00-2-0237) | G_16-1-19-1-01-00-2-0237 | 2016 | 2018 | нд | 4.552 | 0.20916 | 4.1892 | 0 | 0.15366 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП 3-4 по ул. Сибирская в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-19-1-01-00-2-0230) | G_16-1-19-1-01-00-2-0230 | 2016 | 2018 | нд | 1.876 | 0.062191 | 1.7369 | 0 | 0.076963 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП 3-5 по ул. Сибирская в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-19-1-01-00-2-0231) | G_16-1-19-1-01-00-2-0231 | 2016 | 2018 | нд | 1.117 | 0.049849 | 0.99023 | 0 | 0.076963 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ для электроснабжения здания ОДС в п. Уткина Заводь Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-01-00-2-0216) | G_15-1-04-1-01-00-2-0216 | 2015 | 2017 | нд | 0.34046 | 0 | 0.28114 | 0 | 0.059322 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РЩ № 1 до РЩ № 2 военно-исторического комплекса в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-01-00-2-0594) | G_15-1-10-1-01-00-2-0594 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от СТП-10/0,4 кВ в районе опоры № 2 ВЛ-10 кВ фидера № 03 ПС-728 до РЩ № 1 объекта в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-01-00-2-0592) | G_15-1-10-1-01-00-2-0592 | 2015 | 2019 | нд | 1.4593 | 0.12296 | 1.3363 | 0 | 0 | нд | 0.05496 | 0.05496 | 0.05496
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от СТП-10/0,4 кВ в районе опоры № 2 ВЛ-10 кВ фидера № 03 ПС-728 до РЩ № 2 объекта в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-01-00-2-0593) | G_15-1-10-1-01-00-2-0593 | 2015 | 2019 | нд | 2.3026 | 0.20599 | 2.067 | 0 | 0.029615 | нд | 0.086721 | 0.086721 | 0.086721
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-104 до ВУ школы-интерната в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-01-00-2-0229) | G_15-1-10-1-01-00-2-0229 | 2015 | 2016 | нд | 0.49588 | 0.035045 | 0.43118 | 0 | 0.029661 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-58 до Титова, 38 (здания милиции) (15-1-12-1-01-00-2-0236) | G_15-1-12-1-01-00-2-0236 | 2015 | 2018 | нд | 0.52683 | 0.033054 | 0.43464 | 0 | 0.059136 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ул. Карла Маркса, дом № 35 в г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-01-00-2-0235) | G_15-1-12-1-01-00-2-0235 | 2015 | 2018 | нд | 0.56689 | 0.079398 | 0.42836 | 0 | 0.059136 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ул. Титова, дом № 36 в г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-01-00-2-0234) | G_15-1-12-1-01-00-2-0234 | 2015 | 2019 | нд | 1.1019 | 0.07526 | 0.96746 | 0 | 0.059136 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 на пр. Урицкого, дом № 13 в г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-01-00-2-0233) | G_15-1-12-1-01-00-2-0233 | 2015 | 2019 | нд | 0.73713 | 0.078513 | 0.58599 | 0 | 0.07263 | нд | 0.32576 | 0.32576 | 0.32576
1.4. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КР-1 до дома №4/1 в д. Янино Всеволожского р-на ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0385) | G_15-1-17-1-01-00-2-0385 | 2015 | 2018 | нд | 0.29297 | 0.0047081 | 0.24103 | 0 | 0.047223 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КР-1 до дома №4/29 в д. Янино Всеволожского р-на ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0645) | G_15-1-17-1-01-00-2-0645 | 2015 | 2018 | нд | 0.43034 | 0.010593 | 0.37253 | 0 | 0.047223 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КР-1 до дома №4/38 в д. Янино Всеволожского р-на ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0646) | G_15-1-17-1-01-00-2-0646 | 2015 | 2018 | нд | 0.44576 | 0.013536 | 0.385 | 0 | 0.047223 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП 2-2 ул. Ленинская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 21 в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-01-00-2-0251) | G_15-1-19-1-01-00-2-0251 | 2015 | 2019 | нд | 2.8319 | 0.15005 | 2.5563 | 0 | 0.12556 | нд | 0.013519 | 0.013519 | 0.013519
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП 3-2 ул. 50 лет Октября, д. № 15, 17, 19, 21 в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-01-00-2-0252) | G_15-1-19-1-01-00-2-0252 | 2015 | 2019 | нд | 7.2735 | 0.23081 | 6.936 | 0 | 0.10669 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКРТП до ГРЩ насосной в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-112) | G_14-1-18-1-01-00-2-112 | 2014 | 2017 | нд | 0.71992 | 0.027579 | 0.60619 | 0 | 0.086154 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-17 до ж/дома ул.Комсомольская 14а (14-1-15-1-01-00-2-094) | G_14-1-15-1-01-00-2-094 | 2014 | 2017 | нд | 0.38941 | 0.018057 | 0.36182 | 0 | 0.0095339 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-17 до ж/дома ул.Комсомольская 16 (14-1-15-1-01-00-2-095) | G_14-1-15-1-01-00-2-095 | 2014 | 2017 | нд | 0.31946 | 0.013056 | 0.29687 | 0 | 0.0095339 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2КТПП-6/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ площадки КОС г. Бокситогорск ЛО (13-1-01-1-01-00-2-063) | G_13-1-01-1-01-00-2-063 | 2013 | 2017 | нд | 0.50442 | 0.033008 | 0.38422 | 0 | 0.087195 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-13 до КР д.24 по ул. Гатчинская г. Коммунар (13-1-06-1-01-00-2-104) | Г_G_13-1-06-1-01-00-2-104 | 2013 | 2015 | нд | 0.42719 | 0.019913 | 0.34581 | 0 | 0.061471 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-6 до КР д.21 по ул. Пионерская г. Коммунар (13-1-06-1-01-00-2-105) | Г_G_13-1-06-1-01-00-2-105 | 2013 | 2015 | нд | 0.34738 | 0.0186 | 0.26731 | 0 | 0.061471 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-7 до КР д.22 по ул. Школьная, г. Коммунар (13-1-06-1-01-00-2-106) | Г_G_13-1-06-1-01-00-2-106 | 2013 | 2015 | нд | 0.26359 | 0.019213 | 0.18412 | 0 | 0.060264 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-721 до ВРУ-0,4 кВ детского сада в п. Назия Кировского р-на ЛО (13-1-10-1-01-00-2-202) | G_13-1-10-1-01-00-2-202 | 2013 | 2014 | нд | 0.95995 | 0.070714 | 0.88924 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ 0,4 кВ от КТП "Киевская" до врезки в ВЛ 0.4 кВ ТП 74 (13-1-13-1-01-00-2-084) | G_13-1-13-1-01-00-2-084 | 2013 | 2017 | нд | 0.18384 | 0.0076282 | 0.16496 | 0 | 0.011254 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ 0,4 кВ от КТП "Киевская" до врезки в ВЛ 0.4 кВ ТП№73 (13-1-13-1-01-00-2-085) | G_13-1-13-1-01-00-2-085 | 2013 | 2017 | нд | 0.19381 | 0.011077 | 0.17148 | 0 | 0.011254 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ 0,4 кВ от КТП "Наплотинская" до врезки в ВЛ 0.4 кВ ТП№46 (13-1-13-1-01-00-2-086) | G_13-1-13-1-01-00-2-086 | 2013 | 2018 | нд | 0.12455 | 0.0070578 | 0.11099 | 0 | 0.0065048 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КЛ 0,4 кВ от КТП "Наплотинская" до врезки в ВЛ 0.4 кВ ТП№79 (13-1-13-1-01-00-2-083) | G_13-1-13-1-01-00-2-083 | 2013 | 2018 | нд | 0.2936 | 0.017194 | 0.2377 | 0 | 0.038705 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Кириш, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до КД ул.Советская, д.9, г.Кириши (12-1-09-1-01-00-2-120) | G_12-1-09-1-01-00-2-120 | 2012 | 2017 | нд | 1.8329 | 0.081203 | 1.7135 | 0 | 0.038137 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-43 до ж/дома № 6 по ул.Комсомольская (12-1-15-1-01-00-2-132) | G_12-1-15-1-01-00-2-132 | 2012 | 2014 | нд | 0.87183 | 0.087837 | 0.784 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП ул. Красноармейская д. 9А (11-03-01-20) | G_11-03-01-20 | 2011 | 2014 | нд | 0.67377 | 0.045389 | 0.60328 | 0 | 0.025097 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-58 до ул. Титова д. 40 (15-1-12-1-01-00-2-0237) | G_15-1-12-1-01-00-2-0237 | 2015 | 2018 | нд | 0.5506 | 0.053698 | 0.442 | 0 | 0.054898 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-УСК-001 до КНС-3 в д. Янино, Всеволожского р-на, ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0649) | G_15-1-17-1-01-00-2-0649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КР-1 до дома №4/16 в д. Янино Всеволожского р-на ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0643) | G_15-1-17-1-01-00-2-0643 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КР-1 до дома №4/43 в д. Янино Всеволожского р-на ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0644) | G_15-1-17-1-01-00-2-0644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКРТП до насосной в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-113) | G_14-1-18-1-01-00-2-113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 от новой ТП-19 (17-1-10-1-01-00-2-0391) | I_17-1-10-1-01-00-2-0391 | 2017 | 2018 | нд | 1.2029 | 0.052277 | 1.1248 | 0 | 0.025733 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во двух КЛ-0,4 кВ от ТП-18 в п.им.Морозова (18-1-10-1-01-00-2-0110) | I_18-1-10-1-01-00-2-0110 | 2019 | 2020 | нд | 0.65775 | 0.050964 | 0.59958 | 0 | 0.007214 | нд | 0.65775 | 0.049091 | 0.049091
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-44 до ВРУ ул. Гагарина д.12 г. Лодейное Поле ЛО (взамен инв. № 120000542) (17-1-20-1-01-00-2-0343) | H_17-1-20-1-01-00-2-0343 | 2019 | 2020 | нд | 1.0744 | 0.10744 | 0.82772 | 0 | 0.13929 | нд | 1.0744 | 0.10363 | 0.10363
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-68 до ВРУ ул. Гагарина д. 7 г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-01-00-2-0344) | H_17-1-20-1-01-00-2-0344 | 2019 | 2020 | нд | 0.47988 | 0.047988 | 0.33904 | 0 | 0.092857 | нд | 0.47988 | 0.046285 | 0.046285
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-12 до пр. Ленина д. 47 в г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-01-00-2-0276) | H_17-1-20-1-01-00-2-0276 | 2019 | 2020 | нд | 0.75423 | 0.075423 | 0.58595 | 0 | 0.092857 | нд | 0.75423 | 0.072746 | 0.072746
Распределительный подстанции
1.4. | Слан, Стр-во 2БРП-6кВ по адресу ЛО, г. Сланцы (19-1-08-1-01-00-2-0258) | J_19-1-08-1-01-00-2-0258 | 2019 | 2020 | нд | 13.7048 | 1.005 | 12.563 | 0 | 0.13676 | нд | 13.7048 | 5.438 | 5.438
1.4. | Тихв, Стр-во РП-700 в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-08-00-2-0390) | H_17-1-20-1-08-00-2-0390 | 2019 | 2019 | нд | 13.8949 | 0.93695 | 2.9263 | 9.8992 | 0.13239 | нд | 4.0083 | 4.0083 | 4.0083
1.4. | Кириш, Стр-во РП-7 (15-1-09-1-01-00-2-0228) | G_15-1-09-1-01-00-2-0228 | 2015 | 2017 | нд | 18.0867 | 0.75082 | 17.1691 | 0 | 0.16672 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во РП № 134 в г. Луга ЛО (15-1-13-1-01-00-2-0245) | G_15-1-13-1-01-00-2-0245 | 2015 | 2018 | нд | 20.081 | 0.80261 | 19.2367 | 0 | 0.04176 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во РП-500 в г.Тихвин (13-1-20-1-01-00-2-130) | G_13-1-20-1-01-00-2-130 | 2013 | 2017 | нд | 13.9398 | 0.97145 | 12.8028 | 0 | 0.16548 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во новой РП-10кВ (13-1-20-1-01-00-2-129) | G_13-1-20-1-01-00-2-129 | 2013 | 2017 | нд | 7.6267 | 0.52571 | 6.9443 | 0 | 0.15665 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во РП 10кВ РП-2 (12-1-19-1-01-00-2-140) | G_12-1-19-1-01-00-2-140 | 2012 | 2018 | нд | 21.1296 | 1.3278 | 19.5075 | 0 | 0.29432 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Кириш, Ст-во РП-6 (10-09-01-25 (09-09-01-20 ПИР, СМР)) | J_10-09-01-25 | 2010 | 2014 | нд | 16.6094 | 0.91297 | 15.4594 | 0 | 0.23704 | нд | 0 | 0 | 0
Трансформаторные подстанции
1.4. | Тосно, Стр-во МТП-160 кВА в районе дома № 30 по улице Вокзальная в п. Ульяновка (19-1-10-1-01-00-2-0252) | J_19-1-10-1-01-00-2-0252 | 2019 | 2020 | нд | 0.71853 | 0.071853 | 0.57483 | 0 | 0.071853 | нд | 0.71853 | 0.71853 | 0.71853
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-40)(инв. №030000281) г. Волхов ЛО. (19-1-20-1-01-00-2-0157) | J_19-1-20-1-01-00-2-0157 | 2019 | 2020 | нд | 13.6354 | 0.99778 | 12.4723 | 0 | 0.16538 | нд | 13.6354 | 0.97294 | 0.97294
1.4. | Всев, Стр-во новой ТП вместо ТП-1к (инв. №040000246) в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-01-00-2-1017) | I_18-1-17-1-01-00-2-1017 | 2018 | 2019 | нд | 6.1567 | 0.61473 | 5.2346 | 0 | 0.30737 | нд | 6.1482 | 6.1482 | 6.1482
1.4. | Гатч, Стр-во КТП-24 по ул. Капитана-Желтова п.Тайцы (18-1-06-1-01-00-1-1187) | I_18-1-06-1-01-00-1-1187 | 2018 | 2020 | нд | 0.44587 | 8.8592e-08 | 0.1011 | 0.22168 | 0.12309 | нд | 0.36003 | 0.36003 | 0.36003
1.4. | Выб, Стр-во БРП-10 кВ на ул. Центральная у д. 25П в г. Высоцк, Выборгский района, ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0760) | H_17-1-05-1-01-00-2-0760 | 2019 | 2019 | нд | 36.4064 | 1.7676 | 34.3491 | 0 | 0.28966 | нд | 11.503 | 11.503 | 11.503
1.4. | Выб, Стр-во БКРТП-10 кВ в районе ул. Победы/ ул. Кирова в г. Светогорск, Выборгский района, ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0318) | H_17-1-05-1-01-00-2-0318 | 2017 | 2019 | нд | 25.1851 | 0.91253 | 6.6879 | 17.552 | 0.032727 | нд | 4.5213 | 4.5213 | 4.5213
1.4. | Подп, Стр-во ГКТП №36аН (17-1-20-1-01-00-1-0342) | H_17-1-20-1-01-00-1-0342 | 2019 | 2019 | нд | 2.1562 | 0.10964 | 1.9387 | 0 | 0.10781 | нд | 2.1562 | 2.1562 | 2.1562
1.4. | Тихв, Стр-во ТП-50 кВ взамен существующей в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000448) (17-1-20-1-01-00-2-0231) | H_17-1-20-1-01-00-2-0231 | 2017 | 2019 | нд | 1.3694 | 0.10916 | 1.1376 | 0 | 0.12263 | нд | 0.1075 | 0.1075 | 0.1075
1.4. | Тихв, Стр-во ТП-10 в г.Тихвин ЛО (16-1-20-1-01-00-2-0239) | G_16-1-20-1-01-00-2-0239 | 2016 | 2018 | нд | 12.6829 | 0.62707 | 8.048 | 3.7949 | 0.21296 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Кинг, Стр-во КТП-10/0,4кВ (16-1-08-1-01-00-1-0758) | H_16-1-08-1-01-00-1-0758 | 2019 | 2019 | нд | 0.58573 | 0 | 0.50882 | 0 | 0.076912 | нд | 0.042246 | 0.042246 | 0.042246
1.4. | Кинг, Стр-во КТП-160/10/0,4 кВ в мкр. Заречье г. Кингисепп ЛО (16-1-08-1-01-00-1-0074) | G_16-1-08-1-01-00-1-0074 | 2019 | 2020 | нд | 1.6291 | 0.044757 | 0.11679 | 1.3741 | 0.093469 | нд | 0.9201 | 0.9201 | 0.9201
1.4. | Киров, Стр-во КТП "Строитель" (16-1-10-1-01-00-2-0221) | G_16-1-10-1-01-00-2-0221 | 2016 | 2019 | нд | 1.4377 | 0.094987 | 1.3344 | 0 | 0.0083374 | нд | 0.050618 | 0.050618 | 0.050618
1.4. | Киров, Стр-во КТП-51 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (16-1-10-1-01-00-2-0224) | G_16-1-10-1-01-00-2-0224 | 2016 | 2018 | нд | 1.9942 | 0.089128 | 1.8094 | 0 | 0.095677 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во ТП-3822 в п. Назия Кировского района ЛО (16-1-10-1-01-00-2-0222) | G_16-1-10-1-01-00-2-0222 | 2016 | 2018 | нд | 1.1735 | 0.041751 | 1.0898 | 0 | 0.042 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во ТП-3823 в п. Назия Кировского района ЛО (16-1-10-1-01-00-2-0223) | G_16-1-10-1-01-00-2-0223 | 2016 | 2018 | нд | 1.1746 | 0.043064 | 1.0895 | 0 | 0.042 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | ЛодП, Стр-во ТП-23 (16-1-12-1-01-00-1-0080) | G_16-1-12-1-01-00-1-0080 | 2016 | 2018 | нд | 1.7924 | 0 | 1.0316 | 0.66078 | 0.10009 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-183) в г. Волхов ЛО (15-1-03-1-01-00-2-0215) | G_15-1-03-1-01-00-2-0215 | 2015 | 2017 | нд | 4.4324 | 0.21576 | 4.1488 | 0 | 0.067797 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во ТП-7 10/0,4кВ (15-1-20-1-01-00-2-0261) | G_15-1-20-1-01-00-2-0261 | 2015 | 2019 | нд | 6.1888 | 0.20267 | 0.81043 | 5.0589 | 0.11678 | нд | 0.74103 | 0.74103 | 0.74103
1.4. | Выб, Стр-во БКТП взамен ТП-23 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (15-1-05-0-01-04-2-0127) | G_15-1-05-0-01-04-2-0127 | 2015 | 2018 | нд | 6.5931 | 0.35613 | 6.0987 | 0 | 0.13827 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Кинг, Стр-во КТП-250/10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-01-00-1-0222) | G_15-1-08-1-01-00-1-0222 | 2015 | 2017 | нд | 0.7749 | 0 | 0.34608 | 0.34768 | 0.081143 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Кириш, Стр-во ТП-1 (15-1-09-1-01-00-2-0227) | G_15-1-09-1-01-00-2-0227 | 2015 | 2019 | нд | 11.4817 | 0.43049 | 5.6989 | 5.1976 | 0.15474 | нд | 5.6594 | 5.6594 | 5.6594
1.4. | Киров, Стр-во СТП-10/0,4 кВ в районе опоры № 2 ВЛ-10 кВ фидера № 03 ПС-728 в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-01-00-2-0591) | G_15-1-10-1-01-00-2-0591 | 2015 | 2018 | нд | 0.57393 | 0.04157 | 0.53236 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | ЛодП, Стр-во ТП №20 (Н) в районе ул. Титова, дом 135 г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-01-00-2-0247) | G_15-1-12-1-01-00-2-0247 | 2015 | 2017 | нд | 6.1761 | 0.41047 | 2.2499 | 3.4776 | 0.038136 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во КТП-3-18 в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-1-01-00-1-0250) | G_15-1-15-1-01-00-1-0250 | 2015 | 2018 | нд | 0.84536 | 0 | 0.50852 | 0.27752 | 0.059322 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Подп, Стр-во СТП мощностью 1х63 кВА в пос. Курба в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-1-01-00-2-0249) | G_15-1-15-1-01-00-2-0249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Приг, Стр-во новой ТП рядом с ТП-2 в п. Заводской Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0387) | G_15-1-17-1-01-00-2-0387 | 2015 | 2019 | нд | 4.6026 | 0.34047 | 3.8082 | 0 | 0.45394 | нд | 4.238 | 4.238 | 4.238
1.4. | СосБ, Стр-во ТП 1-1н (15-1-19-1-01-00-2-0257) | G_15-1-19-1-01-00-2-0257 | 2015 | 2019 | нд | 3.6663 | 0.14986 | 3.1758 | 0 | 0.34056 | нд | 0.3492 | 0.3492 | 0.3492
1.4. | СосБ, Стр-во ТП 3-3н (15-1-19-1-01-00-2-0258) | G_15-1-19-1-01-00-2-0258 | 2015 | 2019 | нд | 3.5443 | 0.15145 | 2.9718 | 0 | 0.42104 | нд | 0.4314 | 0.4314 | 0.4314
1.4. | Тосно, Стр-во МТП-160 кВА на пересечении 15-ой улицы и проезда между 14-ой и 15-ой улицами в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (15-1-21-1-01-00-2-0263) | G_15-1-21-1-01-00-2-0263 | 2019 | 2019 | нд | 0.7192 | 0.055927 | 0.63783 | 0 | 0.025451 | нд | 0.056644 | 0.056644 | 0.056644
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-25) (14-1-03-1-01-00-2-007) | G_14-1-03-1-01-00-2-007 | 2014 | 2019 | нд | 10.405 | 0.35169 | 5.3663 | 4.5411 | 0.14589 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-12) (14-1-03-1-01-00-2-059) | G_14-1-03-1-01-00-2-059 | 2014 | 2017 | нд | 1.244 | 0.058957 | 1.1083 | 0 | 0.076761 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-30) (14-1-03-1-01-00-2-057) | G_14-1-03-1-01-00-2-057 | 2014 | 2017 | нд | 1.0537 | 0.050086 | 0.9331 | 0 | 0.070524 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-41) в г.Волхов ЛО (14-1-03-0-01-04-2-058) | G_14-1-03-0-01-04-2-058 | 2014 | 2017 | нд | 2.8417 | 0.098196 | 2.6635 | 0 | 0.080069 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-797) (14-1-03-1-01-00-1-054) | G_14-1-03-1-01-00-1-054 | 2014 | 2014 | нд | 0.31239 | 0 | 0.22506 | 0.087331 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во МТП 6/0,4 кВ на ул. Гузеевская в г. Пикалево ЛО (14-1-20-1-01-00-2-102) | G_14-1-20-1-01-00-2-102 | 2014 | 2017 | нд | 0.82454 | 0.040421 | 0.76463 | 0 | 0.019492 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во СТП 6/0,4кВ "Сосновка" (14-1-20-1-01-00-2-076) | G_14-1-20-1-01-00-2-076 | 2014 | 2018 | нд | 0.6913 | 0.032468 | 0.6048 | 0 | 0.05403 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во ТП-42-КТП-10/0,4 кВ г. Тихвин ЛО (14-1-20-1-01-00-2-079) | G_14-1-20-1-01-00-2-079 | 2014 | 2017 | нд | 5.8273 | 0.15308 | 5.5667 | 0 | 0.10758 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во ТП-6-КТП-10/0,4 кВ г. Тихвин ЛО (14-1-20-1-01-00-2-078) | G_14-1-20-1-01-00-2-078 | 2014 | 2017 | нд | 5.3857 | 0.15308 | 5.1479 | 0 | 0.084738 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во БКТП в г. Выборг ЛО (14-1-05-0-01-04-2-064) | G_14-1-05-0-01-04-2-064 | 2014 | 2017 | нд | 13.3418 | 0.70463 | 12.5621 | 0 | 0.075137 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Кириш, Стр-во трансформаторной подстанции ТП-15Н (14-1-09-1-01-00-2-051) | H_14-1-09-1-01-00-2-051 | 2014 | 2018 | нд | 7.6496 | 0.47042 | 2.2051 | 4.9024 | 0.071661 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во 2КТПП-6/0,4 кВ взамен ТП-15КОС г. Бокситогорск ЛО (13-1-01-0-01-04-2-062) | G_13-1-01-0-01-04-2-062 | 2013 | 2017 | нд | 6.1494 | 0.42199 | 5.6167 | 0 | 0.11072 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во КТП-13 г. Бокситогорск ЛО (13-1-01-1-01-00-2-066) | G_13-1-01-1-01-00-2-066 | 2013 | 2018 | нд | 5.4069 | 0.39161 | 3.178 | 1.7307 | 0.10657 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Волх, Стр-во РП-1 в г. Волхов ЛО (13-1-03-1-01-00-2-151) | G_13-1-03-1-01-00-2-151 | 2013 | 2018 | нд | 29.6101 | 1.364 | 8.6877 | 19.4915 | 0.066876 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во КТП 10/0,4 кВ вместо ТП-34 (13-1-20-1-01-00-2-128) | G_13-1-20-1-01-00-2-128 | 2013 | 2017 | нд | 4.7238 | 0.31391 | 2.254 | 2.0872 | 0.068641 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во КТП-27Н в г. Тихвин ЛО (13-1-20-1-01-00-2-127) | G_13-1-20-1-01-00-2-127 | 2013 | 2019 | нд | 7.5405 | 0.43351 | 3.5534 | 3.4661 | 0.087504 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во МТП 6/0,4 кВ на ул. Поселковая г. Пикалево ЛО (13-1-20-1-01-00-2-132) | G_13-1-20-1-01-00-2-132 | 2013 | 2018 | нд | 0.94232 | 0.083424 | 0.81164 | 0 | 0.04725 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во СТП 6 кВ в д. Гузеево, г. Пикалево (13-1-20-1-01-00-2-131) | G_13-1-20-1-01-00-2-131 | 2013 | 2016 | нд | 0.54313 | 0.031492 | 0.51164 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Стр-во РТП 6 кВ в п.Кузьмоловский (13-1-04-1-01-00-2-136) | G_13-1-04-1-01-00-2-136 | 2013 | 2019 | нд | 14.5802 | 0.44528 | 3.2194 | 10.768 | 0.1475 | нд | 0.52504 | 0.52504 | 0.52504
1.4. | Выб, Стр-во БКТП 250/6/0,4 кВ на ул. Шестакова (13-1-05-1-01-00-2-160) | G_13-1-05-1-01-00-2-160 | 2013 | 2017 | нд | 13.3138 | 0.76411 | 12.4341 | 0 | 0.1156 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во СТП на 100 кВА на ул. Орудийная (13-1-05-1-01-00-2-172) | G_13-1-05-1-01-00-2-172 | 2013 | 2015 | нд | 0.51145 | 0.068539 | 0.40167 | 0 | 0.041237 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Кириш, Стр-во ТП-12Н (13-1-09-1-01-00-2-051) | G_13-1-09-1-01-00-2-051 | 2013 | 2018 | нд | 7.5233 | 0.65157 | 1.9975 | 4.7313 | 0.14299 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Кириш, Стр-во трансформаторной подстанции ТП-72Н (13-1-09-1-01-00-2-052) | G_13-1-09-1-01-00-2-052 | 2013 | 2017 | нд | 8.8059 | 0.69246 | 3.9557 | 4.046 | 0.11182 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во КТП 2х400 кВА вместо ТП-719 г. Кировск ЛО (13-1-10-1-01-00-2-099) | G_13-1-10-1-01-00-2-099 | 2013 | 2019 | нд | 4.2604 | 0.26535 | 3.9086 | 0 | 0.086471 | нд | 0.16907 | 0.16907 | 0.16907
1.4. | Киров, Стр-во КТП-2х250 10/0,4(Н-3) г. Кировск ЛО (13-1-10-1-01-00-2-101) | G_13-1-10-1-01-00-2-101 | 2013 | 2019 | нд | 3.1545 | 0.13939 | 2.9854 | 0 | 0.029674 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во МТП 100/6/0,4 кВ г. Кировск ЛО (13-1-10-1-01-00-2-182) | G_13-1-10-1-01-00-2-182 | 2013 | 2018 | нд | 0.60799 | 0.026388 | 0.52772 | 0 | 0.053886 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во МТП 160/10/0,4 кВ г. Кировск ЛО (13-1-10-1-01-00-2-174) | G_13-1-10-1-01-00-2-174 | 2013 | 2018 | нд | 0.71742 | 0.034256 | 0.64705 | 0 | 0.036112 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во МТП 63/6/0,4 кВ г. Кировск ЛО (13-1-10-1-01-00-2-181) | G_13-1-10-1-01-00-2-181 | 2013 | 2018 | нд | 0.52059 | 0.027395 | 0.44719 | 0 | 0.046011 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | ЛодП, Стр-во ТП-22 (13-1-12-1-01-00-2-110) | G_13-1-12-1-01-00-2-110 | 2013 | 2016 | нд | 2.1186 | 0.010183 | 2.0875 | 0 | 0.021 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КТП, ул.Киевская (13-1-13-1-01-00-2-089) | G_13-1-13-1-01-00-2-089 | 2013 | 2017 | нд | 1.5711 | 0.098782 | 1.4294 | 0 | 0.042863 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КТП, ул.Наплотинская (13-1-13-1-01-00-2-090) | G_13-1-13-1-01-00-2-090 | 2013 | 2018 | нд | 1.0502 | 0.060696 | 0.98298 | 0 | 0.0065048 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Слан, Стр-во БКРТП-2х160/6/0,4 кВ в г. Сланцы ЛО (13-1-18-1-01-00-2-186) | G_13-1-18-1-01-00-2-186 | 2013 | 2017 | нд | 10.4856 | 0.54395 | 1.3679 | 8.4407 | 0.13305 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во КТПн 6/0,4 кВ в г.Никольское (13-1-21-1-01-00-2-046) | G_13-1-21-1-01-00-2-046 | 2013 | 2015 | нд | 0.5807 | 0.043011 | 0.53769 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во СТП 100 кВА на Ульяновской дорожке, п.Ульяновка (13-1-21-1-01-00-2-197) | G_13-1-21-1-01-00-2-197 | 2013 | 2020 | нд | 0.45028 | 0.022265 | 0.39412 | 0 | 0.033898 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во СТП 100 кВА по Ульяновскому шоссе(13-1-21-1-01-00-2-198) | G_13-1-21-1-01-00-2-198 | 2013 | 2019 | нд | 0.44236 | 0.022822 | 0.39412 | 0 | 0.025424 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во СТП 100 кВА ул.Куйбышева (13-1-21-1-01-00-2-195) | G_13-1-21-1-01-00-2-195 | 2013 | 2019 | нд | 0.41006 | 0.025573 | 0.32911 | 0 | 0.055377 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во БКТП-91-Н взамен существующей ТП-91 (12-1-20-1-01-00-2-144) | G_12-1-20-1-01-00-2-144 | 2012 | 2018 | нд | 9.9468 | 0.56725 | 4.8348 | 4.4496 | 0.095203 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ рядом с ТП-59 в г.Выборг (12-1-05-1-01-00-2-113) | G_12-1-05-1-01-00-2-113 | 2012 | 2016 | нд | 10.4259 | 0.60454 | 9.5485 | 0 | 0.27284 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КТП рядом с ТП-1 в г.Каменногорск (12-1-05-1-01-00-2-175) | G_12-1-05-1-01-00-2-175 | 2012 | 2017 | нд | 1.1441 | 0.10861 | 0.40444 | 0.44194 | 0.18912 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во КТП на пересечении Гатчинского шоссе и ул. Вербной, п. Тайцы, Гатчинский муниципальный р-н (12-1-06-1-01-00-2-165) | G_12-1-06-1-01-00-2-165 | 2012 | 2020 | нд | 1.8038 | 0.18552 | 1.421 | 0 | 0.19737 | нд | 0.17169 | 0.17169 | 0.17169
1.4. | Кириш, Стр-во ТП-33Н г.Кириши (12-1-09-1-01-00-2-119) | G_12-1-09-1-01-00-2-119 | 2012 | 2018 | нд | 8.7347 | 0.72655 | 3.2215 | 4.6605 | 0.12616 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во КТП-Т п.Толмачево ул.Вокзальная (в т.ч. Система АСКУЭЭ) (12-1-13-1-01-00-2-129) | G_12-1-13-1-01-00-2-129 | 2012 | 2018 | нд | 1.6554 | 0.1011 | 1.5307 | 0 | 0.023559 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Стр-во Новой 2КТП 10/0,4 кВ по адресу: Ленинградская область, Лужский р-н. г. Луга пр. Володарского "Лангина гора" (12-1-13-1-01-00-2-128) | G_12-1-13-1-01-00-2-128 | 2012 | 2017 | нд | 2.7717 | 0.75221 | 2.0189 | 0 | 0.00067797 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во КТПН-250/10/0,4 кВ (ТП СП-2) в д. Керново Копорского СП Ломоносовского района ЛО (12-1-19-1-01-00-2-141) | G_12-1-19-1-01-00-2-141 | 2012 | 2018 | нд | 0.83826 | 0.049824 | 0.7453 | 0 | 0.043136 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во МТП-160 кВА на ул. Зеленая в п. Ульяновка (12-1-21-1-01-00-2-186) | G_12-1-21-1-01-00-2-186 | 2012 | 2015 | нд | 0.61489 | 0.044322 | 0.54505 | 0 | 0.025513 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Шлис, Стр-во 2БКТП 6-10/0,4 кВ (6-Н) (12-1-22-1-01-00-2-191) | G_12-1-22-1-01-00-2-191 | 2012 | 2018 | нд | 10.7843 | 0.73589 | 4.5916 | 5.3449 | 0.11186 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во БКТП № 1 в г. Высоцке (11-05-05-20) | G_11-05-05-20 | 2011 | 2015 | нд | 5.1703 | 0 | 1.9624 | 2.0212 | 1.1867 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во МТП 100 кВА в п.Назия (11-10-03-20) | G_11-10-03-20 | 2011 | 2019 | нд | 0.50265 | 0.019637 | 0.42938 | 0 | 0.053626 | нд | 0.00062664 | 0.00062664 | 0.00062664
1.4. | Тосно, Стр-во МТП-160/6/0,4 кВ в п.Ульяновка (11-21-09-20) | G_11-21-09-20 | 2011 | 2014 | нд | 0.88109 | 0.063847 | 0.76947 | 0 | 0.047773 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Стр-во БРТП 2х630 кВА в г. Всеволожск (11-04-04-20) | G_11-04-04-20 | 2011 | 2014 | нд | 18.517 | 0.83189 | 3.7065 | 13.8898 | 0.088713 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во новой КТП рядом с существующей КТП-51 в г.Тихвин (11-20-04-24) | G_11-20-04-24 | 2011 | 2015 | нд | 0.89085 | 0.085819 | 0.78385 | 0 | 0.021186 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Кириш, Стр-во ТП-22 г. Кириши (11-09-02-20) | G_11-09-02-20 | 2011 | 2014 | нд | 6.7844 | 0.49536 | 6.1328 | 0 | 0.15626 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Cтр-во БКТП 6/0,4 (взамен ТП-7инв.№16054) (10-21-05-25 ПИР и СМР) | G_10-21-05-25 | 2010 | 2014 | нд | 10.4598 | 0.83204 | 9.6222 | 0 | 0.0055107 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Стр-во БРТП 10/0,4 кВ (09-21-12-20) | G_09-21-12-20 | 2009 | 2015 | нд | 14.9602 | 0.89239 | 3.2085 | 10.8385 | 0.020916 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во КТП рядом с ТП-8 в г.Каменногорск (12-1-05-1-01-00-2-176) | G_12-1-05-1-01-00-2-176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Стр-во КТП-250/6 по улице Капитана Желтова в районе дома №19 п.Тайцы (14-1-06-1-01-00-2-066) | G_14-1-06-1-01-00-2-066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во КТП-100кВА 10/0,4 (Н-8) согласно проекта перспективного развития по ул.Дзержинского (Назия) (14-1-10-1-01-00-2-069) | G_14-1-10-1-01-00-2-069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во ТП СП-6 в Ломоносовском районе ЛО (12-1-19-1-01-00-2-142) | G_12-1-19-1-01-00-2-142 | 2012 | 2018 | нд | 1.1794 | 0.049824 | 1.0768 | 0 | 0.052863 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во ТП ГК-1н (16-1-19-1-01-00-2-0235) | G_16-1-19-1-01-00-2-0235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Стр-во ТП ГК-2н (16-1-19-1-01-00-2-0236) | G_16-1-19-1-01-00-2-0236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Стр-во трансформаторной подстанции ТП-5Н в г. Кириши ЛО (16-1-20-1-01-00-2-0633) | I_16-1-20-1-01-00-2-0633 | 2016 | 2019 | нд | 10.0285 | 0.47649 | 4.1106 | 5.3242 | 0.11716 | нд | 4.1466 | 4.1466 | 4.1466
1.4. | Всев, Стр-во КТП взамен ТП-19 (инв. 000000208) (17-1-10-1-12-02-2-0356) | I_17-1-10-1-12-02-2-0356 | 2017 | 2018 | нд | 3.3129 | 0.23169 | 3.0302 | 0 | 0.051029 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Стр-во ТП-416 в п. Павлово Кировского района ЛО (16-1-10-1-01-04-2-0867) | I_16-1-10-1-01-04-2-0867 | 2016 | 2018 | нд | 1.1384 | 0.15 | 0.93771 | 0 | 0.050661 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во БКТП-6/0,4 кВ в районе ул. Береговая, пос. Петровский (11-05-06-20) | J_11-05-06-20 | 2011 | 2015 | нд | 5.5352 | 0 | 5.0998 | 0 | 0.43535 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Кириш, Стр-во ТП-18 г. Кириши (11-09-01-20) | J_11-09-01-20 | 2011 | 2015 | нд | 8.0686 | 0.54369 | 7.4377 | 0 | 0.087206 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Стр-во разделительной ТП-10/6 кВ в г. Выборг Выборгский район ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0034) | I_18-1-05-1-01-00-2-0034 | 2019 | 2020 | нд | 5.838 | 0.5838 | 5.1201 | 0 | 0.13416 | нд | 5.838 | 5.838 | 5.838
1.4. | Тосно, Стр-во ТП-10/0,4/250 кВА. в районе 2-го Московского проезда в г.п. Ульяновка. (18-1-10-1-01-00-2-0109) | I_18-1-10-1-01-00-2-0109 | 2019 | 2019 | нд | 1.1989 | 0.11082 | 1.0248 | 0 | 0.063247 | нд | 1.1989 | 1.1989 | 1.1989
1.4. | Киров, Стр-во КТП взамен ТП-18 (инв. № 000000116) в п. Им. Морозова, Всеволожский р-н, ЛО (18-1-10-1-01-00-2-0103) | I_18-1-10-1-01-00-2-0103 | 2019 | 2020 | нд | 5.7947 | 0.45005 | 5.2947 | 0 | 0.050005 | нд | 5.7947 | 0.43351 | 0.43351
1.4. | Тихв, Стр-во КТП-225 10/0,4кВ в районе пер.Речной в г.Тихвин, ЛО (18-1-20-1-01-00-2-0037) | I_18-1-20-1-01-00-2-0037 | 2019 | 2020 | нд | 1.3739 | 0.13739 | 1.1678 | 0 | 0.068695 | нд | 1.3739 | 1.3739 | 1.3739
1.4. | ЛодП, Стр-во трансформаторной подстанции № 53н в г. Лодейное Поле ЛО (взамен инв. № 120000585, 120000221) (17-1-20-1-01-00-2-0317) | H_17-1-20-1-01-00-2-0317 | 2019 | 2020 | нд | 3.9096 | 0.39096 | 3.3794 | 0 | 0.13929 | нд | 3.9096 | 0.37709 | 0.37709
Прочие
1.4. | Установка устройств сопряжения для ДЗЛ ВЛ110 "Дубровская-6" | G_рза | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
Прочее новое строительство (не ЭС)
1.4. | Выб, Стр-во базы РЭС «Южный» Филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети» в пос. Советский Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-00-2-0466) | J_19-1-05-1-11-00-2-0466 | 2019 | 2021 | нд | 21.2952 | 0.92588 | 20.3693 | 0 | 0 | нд | 21.2952 | 0.85668 | 0.85668
1.4. | Выб, Стр-во базы Участка № 9 РЭС «Южный» Филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети» в г. Высоцк Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-04-2-0465) | J_19-1-05-1-11-04-2-0465 | 2019 | 2021 | нд | 16.65 | 0.925 | 15.725 | 0 | 0 | нд | 16.65 | 0.85668 | 0.85668
1.4. | Выб, Стр-во открытой автостоянки Филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети» по адресу: г. Выборг, ул. Советская (кад. номер 47:01:0107001:2492) | J_20-1-05-1-11-04-2-0303 | 2019 | 2019 | нд | 2.7207 | 0.26965 | 2.4268 | 0 | 0.024268 | нд | 2.7207 | 2.7207 | 2.7207
1.4. | Строительство системы отопления здания ГПП-2 с пристройкой (ПС-515) | J_18-1-10-1-01-04-2-1421 | 2019 | 2019 | нд | 1.1005 | 0.10907 | 0.98163 | 0 | 0.0098163 | нд | 1.1005 | 1.1005 | 1.1005
1.4. | Выб, Стр-во зданий гаражей со встроенными пом-ми участка № 7 РЭС "Северный" в г. Каменногорске Выборгского района ЛО (18-1-05-1-08-04-2-0944) | I_18-1-05-1-08-04-2-0944 | 2019 | 2019 | нд | 30.5411 | 0.8425 | 29.3566 | 0 | 0.34205 | нд | 12.6087 | 12.6087 | 12.6087
1.4. | Строительство здания участка № 6 РЭС "Северный" в г. Светогорске Выборгского района ЛО | I_18-1-05-1-01-04-2-0413 | 2019 | 2020 | нд | 7.8141 | 0.60658 | 7.1362 | 0 | 0.071362 | нд | 7.5122 | 0.5714 | 0.5714
1.4. | Киров, Стр-во нового модульного здания АБК в г. Кировске ул. Ладожская д. 3 (18-1-10-1-11-00-2-0238) | I_18-1-10-1-11-00-2-0238 | 2018 | 2019 | нд | 23.5771 | 0.43673 | 22.9112 | 0 | 0.22911 | нд | 22.9256 | 22.9256 | 22.9256
1.4. | Кинг, Стр-во система водоснабжения | J_15-1-08-1-12-00-2-0409 | 2015 | 2015 | нд | 0.31773 | 0 | 0.31773 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Стр-во площадки для монтажа и демонтажа силовых трансформаторов (17-1-17-1-11-00-1-1033) | J_17-1-17-1-11-00-1-1033 | 2017 | 2017 | нд | 0.025389 | 0 | 0.025389 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство административно-бытового комплекса Северного филиала на ул. Советской г. Выборг ЛО | I_18-1-05-1-01-04-2-0414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, РК КТП (11-10-02-20) | G_11-10-02-20 | 2011 | 2019 | нд | 1.9292 | 0.16198 | 1.7672 | 0 | 0 | нд | 0.072638 | 0.072638 | 0.072638
1.4. | Кириш, РК 2КЛ-10 кВ ГПП-303-РП-5 ф.25 в г. Кириши ЛО (инв. № 090000226) (13-1-09-1-01-00-2-050) | G_13-1-09-1-01-00-2-050 | 2013 | 2017 | нд | 13.1816 | 1.1086 | 11.8691 | 0 | 0.20385 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ГПП-2 ТП-5 пос. им. Морозова (11-10-01-20) | G_11-10-01-20 | 2011 | 2018 | нд | 19.2103 | 1.2102 | 18.0002 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | ЦА, Видеокамера на территории центрального офиса (16-1-00-3-05-04-2-0436) | G_16-1-00-3-05-04-2-0436 | 2016 | 2016 | нд | 0.024839 | 0 | 0.024839 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Система видеонаблюдения в производственной базе Промзона - 1 | G_15-1-06-1-12-04-2-0272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Видеонаблюдение на территории РП-11 | G_15-1-10-1-12-04-2-0274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Система видеонаблюдения на ПС-733 | G_15-1-10-1-12-04-2-0275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Система видеонаблюдения в помещениях и на территории АБК, ул.Титова д.135 | G_15-1-12-1-12-04-2-0280 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Металлические откатные ворота при вздде на дворовую территори АБК | G_15-1-15-1-12-04-2-0281 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-05-1-12-04-2-0419 | 2016 | 2016 | нд | 0.50847 | 0 | 0.50847 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-06-1-12-04-2-0420 | 2016 | 2017 | нд | 0.32203 | 0 | 0.32203 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Луга, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-13-1-12-04-2-0424 | 2016 | 2017 | нд | 0.28814 | 0 | 0.28814 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Кинг, Система охранной сигнализации в помещении центр-го распред. пункта №10 по адресу: ЛО, г.Кингисепп, Большой бульвар | G_16-1-08-1-12-04-2-0407 | 2016 | 2016 | нд | 0.075343 | 0 | 0.075343 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Кинг, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-08-1-12-04-2-0421 | 2016 | 2016 | нд | 0.54237 | 0 | 0.54237 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | СосБ, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-19-1-12-04-2-0426 | 2016 | 2016 | нд | 0.28814 | 0 | 0.28814 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Пожарная сигнализация на производственной базе и в боксе ОВБ, г.Кировск | G_15-1-10-1-12-04-2-0273 | 2015 | 2016 | нд | 0.082384 | 0 | 0.082384 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-10-1-12-04-2-0422 | 2016 | 2017 | нд | 0.61864 | 0 | 0.61864 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Система охранной сигнализации главного административного здания, автомобильных боксов, складов производственной базы, г. Луга | G_15-1-13-1-12-04-2-0278 | 2015 | 2017 | нд | 0.45356 | 0 | 0.45356 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Охранно-пожарноя сигнализция в помещениях склада и заправочного бокса Лод. Поле., ул.Титова д.135 | G_15-1-12-1-12-04-2-0279 | 2015 | 2016 | нд | 0.23024 | 0 | 0.23024 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Волх, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-03-1-12-04-2-0418 | 2016 | 2016 | нд | 0.44068 | 0 | 0.44068 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | ЛодП, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-12-1-12-04-2-0423 | 2016 | 2016 | нд | 0.22034 | 0 | 0.22034 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-20-1-12-04-2-0427 | 2016 | 2016 | нд | 0.37288 | 0 | 0.37288 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | ПС-559 "Новожилово" 100/10кВ- создание системы охранно-пожарной сигнализации | G_15-1-04-1-12-04-2-0268 | 2015 | 2015 | нд | 0.097953 | 0 | 0.097953 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | ПС 35\10 Высоцкая - создание системы охранно-пожарной сигнализации | G_15-1-05-1-12-04-2-0269 | 2015 | 2015 | нд | 0.0805 | 0 | 0.0805 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | ПС 35\10 Приморская - создание системы охранно-пожарной сигнализации | G_15-1-05-1-12-04-2-0270 | 2015 | 2015 | нд | 0.070959 | 0 | 0.070959 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Приг, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-17-1-12-04-2-0425 | 2016 | 2016 | нд | 0.88136 | 0 | 0.88136 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Охранная сигнализация в помещениях и автомобильных боксах АБК РЭС г. Отрадное (17-1-10-1-11-04-2-0242) | H_17-1-10-1-11-04-2-0242 | 2017 | 2017 | нд | 0.06831 | 0 | 0.06831 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Охранная сигнализация в помещ-х и автомобильных боксах РЭС г. Кировска (г. Шлиссельбург) (17-1-10-1-11-04-2-0243) | H_17-1-10-1-11-04-2-0243 | 2017 | 2017 | нд | 0.05431 | 0 | 0.05431 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Кинг, Установка сигнализации в подстанциях Западного филиала (17-1-08-1-11-04-2-0244) | H_17-1-08-1-11-04-2-0244 | 2017 | 2017 | нд | 0.22373 | 0 | 0.22373 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Установка сигнализаций на подстанциях Северного филиала (17-1-05-1-11-04-2-0245) | H_17-1-05-1-11-04-2-0245 | 2017 | 2018 | нд | 0.3661 | 0 | 0.3661 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Установка сигнализаций на подстанциях Восточного филиала (17-1-20-1-11-04-2-0246) | H_17-1-20-1-11-04-2-0246 | 2017 | 2017 | нд | 0.28475 | 0 | 0.28475 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Установка сигнализаций на подстанциях Южного филиала (17-1-06-1-11-04-2-0247) | H_17-1-06-1-11-04-2-0247 | 2017 | 2018 | нд | 0.34576 | 0 | 0.34576 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Установка сигнализаций на подстанциях Пригородного филиала (17-1-17-1-11-04-2-0248) | H_17-1-17-1-11-04-2-0248 | 2017 | 2018 | нд | 1.322 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Установка сигнализаций на подстанциях Центрального филиала (17-1-10-1-11-04-2-0249) | H_17-1-10-1-11-04-2-0249 | 2017 | 2018 | нд | 0.3661 | 0 | 0.3661 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, РК Монтаж в помещении ОДС АБК г. Кировска пожарной сигнализации (17-1-10-0-11-04-2-0250) | H_17-1-10-0-11-04-2-0250 | 2017 | 2018 | нд | 0.042 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, РК Установка доп. оборудования к системе АПС для передачи сигнала тревоги в ОДС филиала (17-1-10-0-11-04-2-0251) | H_17-1-10-0-11-04-2-0251 | 2017 | 2017 | нд | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Кириш, Установка охранно-пожарной сигнализации на подстанциях Восточного филиала (18-1-20-1-11-00-2-0114) | I_18-1-20-1-11-00-2-0114 | 2018 | 2018 | нд | 0.60539 | 0 | 0.60539 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Кинг, Установка Охранно-пожарной сигнализации на подстанциях Западного филиала (18-1-08-1-11-00-2-0115) | I_18-1-08-1-11-00-2-0115 | 2018 | 2018 | нд | 0.083235 | 0 | 0.083235 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Установка Охранно-пожарной сигнализации на подстанциях Южного филиала (18-1-06-1-11-00-2-0116) | I_18-1-06-1-11-00-2-0116 | 2018 | 2018 | нд | 0.088136 | 0 | 0.088136 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Установка охранно-пожарных сигнализаций (18-1-17-1-11-00-2-0386) | I_18-1-17-1-11-00-2-0386 | 2018 | 2018 | нд | 0.10459 | 0 | 0.10459 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | ЦА, Установка видеонаблюдения (18-1-00-1-11-00-2-0419) | I_18-1-00-1-11-00-2-0419 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Система мониторинга состояния объектов ТП (14-1-04-1-12-04-2-014) | J_14-1-04-1-12-04-2-014 | 2014 | 2016 | нд | 3.28 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Система охранно-пожарной сигнализации в п. Кудрово | J_12-1-04-3-05-04-2-032 | 2012 | 2015 | нд | 0.17797 | 0.026936 | 0.15103 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Стр-во ПС "Лаврики" | G_14-1-00-1-08-00-2-1403 | 2014 | 2016 | нд | 302.9043 | 20.5832 | 216.823 | 61.5903 | 3.9078 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Система телемеханики РП-5, РП-6, РП-23, РП-4 | G_13-1-05-1-03-00-2-016 | 2013 | 2017 | нд | 6.5676 | 0.12595 | 6.4416 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Система коллективного отображения информации | G_15-1-05-1-03-00-2-0190 | 2015 | 2016 | нд | 3.4177 | 0 | 3.4177 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Система кондиционирования СКОИ | G_15-1-05-1-03-00-2-0191 | 2015 | 2016 | нд | 0.1289 | 0 | 0.1289 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Система телемеханики РП-35, РП-19, РП-20, РП-21, РП-50, РП-122, ДП | G_13-1-08-1-03-00-2-017 | 2013 | 2018 | нд | 4.9134 | 0.15526 | 4.7581 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Система телемеханики ЦРП-1, ЦРП-2 | G_12-1-18-1-03-00-2-014 | 2012 | 2016 | нд | 4.134 | 0.27908 | 3.8549 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Система телемеханики РП-1,2,6 | G_12-1-21-1-03-00-2-017 | 2012 | 2016 | нд | 5.3291 | 0.27908 | 2.4122 | 2.6378 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Система питания ДП | G_15-1-17-1-03-00-2-0210 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Система телемеханики ТП-1,4,6,11,12,19,25,9,29,63 | G_15-1-09-1-03-00-2-0201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Система телемеханики РП-3 | G_15-1-12-1-03-00-2-0205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Кинг, Телемеханизация РП-65 (Сланцы), РП112, ЦРП10, ЗРУ10(Иванг), РП2(Иванг), РП3(Иванг), ЦРП3(Сланц) (16-1-08-1-03-00-2-0171) | H_16-1-08-1-03-00-2-0171 | 2016 | 2018 | нд | 10.8733 | 0.4367 | 10.4366 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тихв, Телемеханизация РП1(Бокс), РП1(Пик), РП2(Пик), РП3(Пик), РП4(Пик) (16-1-20-1-03-00-2-0172) | H_16-1-20-1-03-00-2-0172 | 2016 | 2017 | нд | 4.0131 | 0.084552 | 3.9285 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Приг, Телемеханизация РТП001,200 в Кудрово (17-1-17-1-03-00-2-0345) | H_17-1-17-1-03-00-2-0345 | 2017 | 2017 | нд | 4.5297 | 0.29712 | 4.2325 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Телемеханизация РП 1373 (Меткем) (17-1-17-1-03-00-2-0347) | H_17-1-17-1-03-00-2-0347 | 2017 | 2017 | нд | 0.72458 | 0.042373 | 0.6822 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Создание системы телемеханики на РП-201 в г. Гатчина (18-1-06-1-01-04-2-0370) | I_18-1-06-1-01-04-2-0370 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Бокс, Создание системы ТМ РП-2, ТП15,ТП25 (Бокистогорск) (18-1-20-1-03-04-2-0121) | I_18-1-20-1-03-04-2-0121 | 2018 | 2018 | нд | 1.644 | 0.084746 | 1.5592 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Создание системы ТМ РП 3373,РП5251 (Всеволожск) (18-1-17-1-03-04-2-0123) | I_18-1-17-1-03-04-2-0123 | 2018 | 2018 | нд | 1.8636 | 0.084746 | 1.7788 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Создание системы ТМ РП-210 (Сертолово) (18-1-17-1-03-04-2-0122) | I_18-1-17-1-03-04-2-0122 | 2018 | 2018 | нд | 1.8619 | 0.084746 | 1.7771 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Телемеханизация ПС-382 (17-1-10-1-03-00-2-0079) | H_17-1-10-1-03-00-2-0079 | 2017 | 2018 | нд | 12.2847 | 0.44005 | 11.8447 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Бокс, Стр-во системы телемеханики ТП-15 (Бокистогорск) (18-1-20-1-03-04-2-0399) | I_18-1-20-1-03-04-2-0399 | 2018 | 2018 | нд | 1.5686 | 0.084746 | 1.4838 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Создание системы телемеханики РП-220, (Сертолово) (18-1-17-1-03-04-2-0398) | I_18-1-17-1-03-04-2-0398 | 2018 | 2018 | нд | 1.8619 | 0.084746 | 1.7771 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Создание системы телемеханики в РП-1 в г. Гатчина (18-1-06-1-01-04-2-0406) | I_18-1-06-1-01-04-2-0406 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Создание системы телемеханики в РП-6 в г. Гатчина (18-1-06-1-01-04-2-0410) | I_18-1-06-1-01-04-2-0410 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Создание системы телемеханики в РП-7 в г. Гатчина (18-1-06-1-01-04-2-0407) | I_18-1-06-1-01-04-2-0407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Создание системы телемеханики в РП-13 в г. Гатчина (18-1-06-1-01-04-2-0411) | I_18-1-06-1-01-04-2-0411 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Создание системы телемеханики в РП-15 в г. Гатчина (18-1-06-1-01-04-2-0409) | I_18-1-06-1-01-04-2-0409 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Создание системы телемеханики в РП-16 в г. Гатчина (18-1-06-1-01-04-2-0408) | I_18-1-06-1-01-04-2-0408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Стр-во единого диспетчерского пункта в г. Сертолово (18-1-17-1-03-04-2-0304) | I_18-1-17-1-03-04-2-0304 | 2018 | 2019 | нд | 2.4915 | 0.084746 | 2.4068 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Бокс, Создание СКОИ в ДП (Бокситогорск) (18-1-20-1-03-04-2-0130) | I_18-1-20-1-03-04-2-0130 | 2018 | 2018 | нд | 3.2034 | 0 | 3.2034 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Оборудование диспетчерского пункта в г. Тосно (Телемеханика) (18-1-10-1-03-04-2-0576) | I_18-1-10-1-03-04-2-0576 | 2018 | 2019 | нд | 7.4227 | 0.16949 | 7.2532 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Кириш, Установка мнемощита в г.Кириши (18-1-20-1-03-04-2-0567) | I_18-1-20-1-03-04-2-0567 | 2019 | 2019 | нд | 3.5946 | 0.24962 | 3.345 | 0 | 0 | нд | 3.5946 | 3.5946 | 3.5946
1.4. | Система телемеханики ЦРП-3 | G_ТМ_2016_Сланцы3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Система телемеханики | G_ТМ_2019_Тихв1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Бокс, Система телемеханики Бокситогорского ф-ла РП-2, РП-3, РП-4, РП-5, ДП | G_12-1-01-1-03-00-2-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Система оперативной цифровой радиосвязи Гатчинского ф-ла (14-1-06-1-03-00-2-014) | G_14-1-06-1-03-00-2-014 | 2014 | 2015 | нд | 3.2481 | 0.1271 | 3.121 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Шлис, Система оперативной цифровой радиосвязи Шлиссельбургского ф-ла (14-1-22-1-03-00-2-015) | G_14-1-22-1-03-00-2-015 | 2014 | 2016 | нд | 0.49913 | 0.02542 | 0.35489 | 0 | 0.11882 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Тосно, Система оперативной цифровой радиосвязи Тосненского ф-ла (13-1-21-1-03-00-2-015) | G_13-1-21-1-03-00-2-015 | 2013 | 2015 | нд | 2.5318 | 0.17795 | 1.9548 | 0 | 0.39905 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Единая система цифровой радиосвязи | G_15-1-17-1-03-00-2-0209 | 2015 | 2017 | нд | 5.5154 | 0.067865 | 4.9981 | 0 | 0.44949 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Цифровая система записи оперативных переговоров | G_15-1-04-1-03-00-2-0189 | 2015 | 2015 | нд | 0.067797 | 0 | 0.067797 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Система оперативной цифровой радиосвязи Всеволожского ф-ла (13-1-04-1-03-00-2-013) | G_13-1-04-1-03-00-2-013 | 2013 | 2016 | нд | 2.7776 | 0.1726 | 2.1571 | 0 | 0.44787 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Цифровая система записи оперативных переговоров | G_15-1-03-1-03-00-2-0186 | 2015 | 2015 | нд | 0.067797 | 0 | 0.067797 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Организация каналов связи и телемеханики ЦУС ЛОЭСК - ЛенРДУ | G_15-1-00-1-03-00-2-0214 | 2015 | 2018 | нд | 0.7858 | 0.025424 | 0.76037 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | ЛодП, Организация связи с удалёнными объектами (17-1-20-1-03-00-2-0268) | H_17-1-20-1-03-00-2-0268 | 2017 | 2017 | нд | 0.56439 | 0 | 0.56439 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Волх, Организация ССПИ ПС 553 "Валим" (18-1-20-3-03-04-3-0001) | H_18-1-20-3-03-04-3-0001 | 2018 | 2018 | нд | 0.32403 | 0 | 0 | 0.32403 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Киров, Организация единого диспетчерского пульта управления (Связь) (18-1-10-7-03-04-2-0045) | I_18-1-10-7-03-04-2-0045 | 2018 | 2018 | нд | 0.92495 | 0 | 0.23432 | 0.69063 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Гатч, Организация единого диспетчерского пульта управления в г.Гатчина (Связь) (18-1-06-7-03-04-2-0039) | I_18-1-06-7-03-04-2-0039 | 2018 | 2018 | нд | 0.6345 | 0 | 0.21903 | 0.41548 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Приг, Организация единого диспетчерского пульта управления в г, Сертолово (Связь) (17-1-17-7-03-04-2-0331) | I_17-1-17-7-03-04-2-0331 | 2017 | 2018 | нд | 0.6345 | 0 | 0.21903 | 0.41548 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Всев, Организация единого диспетчерского пульта управления в г.Всеволожск (Связь) (18-1-17-1-03-04-2-1134) | I_18-1-17-1-03-04-2-1134 | 2018 | 2018 | нд | 0.6345 | 0 | 0.21903 | 0.41548 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Выб, Организация единого диспетчерского пульта управления в г.Выборг (Связь) (18-1-05-1-03-04-2-1135) | I_18-1-05-1-03-04-2-1135 | 2018 | 2018 | нд | 0.6345 | 0 | 0.6345 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4. | Организация единого диспетчерского пульта управления в г. Тосно (Связь) (18-1-10-1-03-04-2-0575) | I_18-1-10-1-03-04-2-0575 | 2018 | 2018 | нд | 0.6345 | 0 | 0.21903 | 0.41548 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 50.0981 | 0 | 47.6823 | 2.3461 | 0.06975 | 0 | 2.4159 | 2.4159 | 2.4159
1.5. | Выб, земельный участок под парковку РЭС в Каменогорске (19-1-05-3-05-04-2-0434) | J_19-1-05-3-05-04-2-0434 | 2019 | 2019 | нд | 0.076091 | 0 | 0 | 0.052841 | 0.02325 | нд | 0.076091 | 0.076091 | 0.076091
1.5. | Выб, земельный участок под базу РЭС Северного филиала (19-1-05-3-05-04-2-0435) | J_19-1-05-3-05-04-2-0435 | 2019 | 2019 | нд | 2.1369 | 0 | 0 | 2.1136 | 0.02325 | нд | 2.1369 | 2.1369 | 2.1369
1.5. | Всев, Приобретение земельного участка в п.Бугры (19-1-00-3-05-04-2-0804) | J_19-1-00-3-05-04-2-0804 | 2019 | 2019 | нд | 0.20291 | 0 | 0 | 0.17966 | 0.02325 | нд | 0.20291 | 0.20291 | 0.20291
1.5. | Всев, Земельный участок (17-1-17-3-05-04-2-0551) | H_17-1-17-3-05-04-2-0551 | 2017 | 2017 | нд | 0.95786 | 0 | 0.95786 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.5. | Земельный участок | G_13-1-04-4-05-04-2-085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.5. | Земельный участок | G_13-1-04-4-05-04-2-086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.5. | Земельный участок | G_15-1-17-4-05-04-2-0377 | 2015 | 2015 | нд | 40.022 | 0 | 40.022 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.5. | Земельный участок под размещение РТП | G_15-1-04-4-05-04-2-0449 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.5. | Всев, Земельный участок во Всеволожском районе (площадь 786 квм) (14-1-04-4-05-04-2-041) | G_14-1-04-4-05-04-2-041 | 2014 | 2015 | нд | 3.6992 | 0 | 3.6992 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.5. | Всев, Земельный участок во Всеволожском районе (площадь 150 квм) (14-1-04-4-05-04-2-042) | G_14-1-04-4-05-04-2-042 | 2014 | 2015 | нд | 0.51759 | 0 | 0.51759 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.5. | Киров, Земельный участок (16-1-10-3-05-04-2-0296) | G_16-1-10-3-05-04-2-0296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.5. | Приг, Земельный участок (16-1-17-3-05-04-2-0284) | G_16-1-17-3-05-04-2-0284 | 2016 | 2016 | нд | 0.24742 | 0 | 0.24742 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.5. | Гатч, Приобретение Земельного участка в г. Гатчина (18-1-06-4-05-04-2-0239) | I_18-1-06-4-05-04-2-0239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.5. | Выб, Земельный участок в г. Светогорск (18-1-05-3-05-04-2-0401) | I_18-1-05-3-05-04-2-0401 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.5. | Бокс, Приобретение имущества (ТП, земельный участок) (16-1-20-3-05-04-2-0881) | J_16-1-20-3-05-04-2-0881 | 2016 | 2016 | нд | 1.8045 | 0 | 1.8045 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.5. | Кинг, Земельный участов в г. Кингисепп (16-1-08-3-05-04-2-0619) | J_16-1-08-3-05-04-2-0619 | 2016 | 2016 | нд | 0.023 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.5. | Киров, Земельный участок под размещение ТП-160 в г. Кировск (16-1-10-3-05-04-2-0716) | J_16-1-10-3-05-04-2-0716 | 2016 | 2016 | нд | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.5. | Земельный участок в п.Сосново Приозерского района | J_15-1-04-4-05-04-2-0388 | 2015 | 2015 | нд | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.5. | Всев, Приобретение земельного участока (17-1-17-3-05-04-2-1185) | J_17-1-17-3-05-04-2-1185 | 2017 | 2017 | нд | 0.018644 | 0 | 0.018644 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 1507.7877 | 5.9024 | 1058.0176 | 443.6881 | 0.17951 | 0 | 108.2153 | 83.9062 | 83.9062
Охранные, пожарные системы
1.6. | Выб, Создание системы ОПС в помещении РЭС "Южный" (19-1-05-1-11-04-2-0278) | J_19-1-05-1-11-04-2-0278 | 2019 | 2019 | нд | 0.070562 | 0 | 0.070562 | 0 | 0 | нд | 0.070562 | 0.070562 | 0.070562
1.6. | Выб, Создание системы ОПС в РЭС "Рощинский" (19-1-05-1-11-04-2-0286) | J_19-1-05-1-11-04-2-0286 | 2019 | 2019 | нд | 0.11878 | 0 | 0.11878 | 0 | 0 | нд | 0.11878 | 0.11878 | 0.11878
1.6. | Выб, Создание системы СКУД в здании АБК г. Выборг (19-1-05-1-11-04-2-0287) | J_19-1-05-1-11-04-2-0287 | 2019 | 2019 | нд | 0.20534 | 0 | 0.20534 | 0 | 0 | нд | 0.20534 | 0.20534 | 0.20534
1.6. | Выб, Создание системы видеонаблюдения в РЭС "Рощинский" (19-1-05-1-11-04-2-0341) | J_19-1-05-1-11-04-2-0341 | 2019 | 2019 | нд | 0.04337 | 0 | 0.04337 | 0 | 0 | нд | 0.04337 | 0.04337 | 0.04337
1.6. | Луга, Установка ворот распашных на территории мастерского участка в п. Толмачево (19-1-06-0-11-04-2-0280) | J_19-1-06-0-11-04-2-0280 | 2019 | 2019 | нд | 0.064034 | 0 | 0.064034 | 0 | 0 | нд | 0.064034 | 0.064034 | 0.064034
1.6. | Луга, Установка ограждения территории производственной базы мастерского участка в п. Толмачево (19-1-06-1-11-04-2-0833) | J_19-1-06-1-11-04-2-0833 | 2019 | 2019 | нд | 0.20038 | 0 | 0.20038 | 0 | 0 | нд | 0.20038 | 0.20038 | 0.20038
1.6. | Луга, Установка забора АБК РЭС г. Луга (19-1-06-0-11-04-2-0283) | J_19-1-06-0-11-04-2-0283 | 2019 | 2019 | нд | 0.28955 | 0.026323 | 0.26323 | 0 | 0 | нд | 0.28955 | 0.28955 | 0.28955
1.6. | Гатч, Создание системы видеодомофонной связи на мастерском участке в п. Сиверский. (19-1-06-1-11-04-2-0315) | J_19-1-06-1-11-04-2-0315 | 2019 | 2019 | нд | 0.011582 | 0.0010529 | 0.010529 | 0 | 0 | нд | 0.011582 | 0.011582 | 0.011582
1.6. | Гатч, Создание системы охранной сигнализации на мастерском участке в п. Вырица. (19-1-06-1-11-04-2-0316) | J_19-1-06-1-11-04-2-0316 | 2019 | 2019 | нд | 0.011582 | 0.0010529 | 0.010529 | 0 | 0 | нд | 0.011582 | 0.011582 | 0.011582
1.6. | Гатч, Создание системы видеодомофонной связи на мастерском участке в г. Коммунар. (19-1-06-1-11-04-2-0317) | J_19-1-06-1-11-04-2-0317 | 2019 | 2019 | нд | 0.011582 | 0.0010529 | 0.010529 | 0 | 0 | нд | 0.011582 | 0.011582 | 0.011582
1.6. | Гатч, Создание системы охранной сигнализаци на мастерском участке в г. Коммунар (19-1-06-1-11-04-2-0318) | J_19-1-06-1-11-04-2-0318 | 2019 | 2019 | нд | 0.011582 | 0.0010529 | 0.010529 | 0 | 0 | нд | 0.011582 | 0.011582 | 0.011582
1.6. | Гатч, Создание системы видеодомофонной связи на мастерском участке в п.Тайцы (19-1-06-1-11-04-2-0319) | J_19-1-06-1-11-04-2-0319 | 2019 | 2019 | нд | 0.011582 | 0.0010529 | 0.010529 | 0 | 0 | нд | 0.011582 | 0.011582 | 0.011582
1.6. | Гатч, Создание системы охранной сигнализаци на мастерском участке в п. Тайцы (19-1-06-1-11-04-2-0320) | J_19-1-06-1-11-04-2-0320 | 2019 | 2019 | нд | 0.011582 | 0.0010529 | 0.010529 | 0 | 0 | нд | 0.011582 | 0.011582 | 0.011582
1.6. | Гатч, Создание системы видеодомофонной связи на мастерском участке в п. Вырица (19-1-06-1-11-04-2-0321) | J_19-1-06-1-11-04-2-0321 | 2019 | 2019 | нд | 0.011582 | 0.0010529 | 0.010529 | 0 | 0 | нд | 0.011582 | 0.011582 | 0.011582
1.6. | Гатч, Создание системы охранной сигнализаци на мастерском участке в п. Сиверский (19-1-06-1-11-04-2-0322) | J_19-1-06-1-11-04-2-0322 | 2019 | 2019 | нд | 0.011582 | 0.0010529 | 0.010529 | 0 | 0 | нд | 0.011582 | 0.011582 | 0.011582
1.6. | Луга, Создание системы видеодомофонной связи на мастерском участке в п. Толмачево (19-1-06-1-11-04-2-0323) | J_19-1-06-1-11-04-2-0323 | 2019 | 2019 | нд | 0.011582 | 0.0010529 | 0.010529 | 0 | 0 | нд | 0.011582 | 0.011582 | 0.011582
1.6. | Луга, Создание системы охранной сигнализаци на мастерском участке в п. Толмачево (19-1-06-1-11-04-2-0324) | J_19-1-06-1-11-04-2-0324 | 2019 | 2019 | нд | 0.011582 | 0.0010529 | 0.010529 | 0 | 0 | нд | 0.011582 | 0.011582 | 0.011582
1.6. | Слан, Реконструкция системы видеонаблюдения производственной базы РЭС г.Сланцы (19-1-08-0-11-04-2-0305) | J_19-1-08-0-11-04-2-0305 | 2019 | 2019 | нд | 0.36989 | 0 | 0.36989 | 0 | 0 | нд | 0.36989 | 0.36989 | 0.36989
1.6. | Кинг, Реконструкция системы видеонаблюдения производственной базы РЭС г.Кингисепп (19-1-08-0-11-04-2-0306) | J_19-1-08-0-11-04-2-0306 | 2019 | 2019 | нд | 0.3329 | 0 | 0.3329 | 0 | 0 | нд | 0.3329 | 0.3329 | 0.3329
1.6. | Кинг, Монтаж ограждения производственной базы РЭС г.Кингисепп (19-1-08-1-11-04-2-0302) | J_19-1-08-1-11-04-2-0302 | 2019 | 2019 | нд | 0.10637 | 0 | 0.10637 | 0 | 0 | нд | 0.10637 | 0.10637 | 0.10637
1.6. | Волос, Создание системы видеонаблюдения производственной базы РЭС г.Волосово (19-1-08-1-11-04-2-0303) | J_19-1-08-1-11-04-2-0303 | 2019 | 2019 | нд | 0.55483 | 0 | 0.55483 | 0 | 0 | нд | 0.55483 | 0.55483 | 0.55483
1.6. | СосБ, Создание системы видеонаблюдения РЭС г.Сосновый Бор (19-1-08-1-11-04-2-0304) | J_19-1-08-1-11-04-2-0304 | 2019 | 2019 | нд | 0.6658 | 0 | 0.6658 | 0 | 0 | нд | 0.6658 | 0.6658 | 0.6658
1.6. | Киров, Реконструкция системы телевизионного наблюдения (инв № 100000244), на ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-0-11-04-2-0348) | J_19-1-10-0-11-04-2-0348 | 2019 | 2020 | нд | 1.1664 | 0.07572 | 0.087258 | 1.0035 | 0 | нд | 1.1664 | 0.071961 | 0.071961
1.6. | Киров, Модернизация системы ОПС на ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-0-11-04-2-0349) | J_19-1-10-0-11-04-2-0349 | 2019 | 2019 | нд | 0.31083 | 0.072728 | 0.15714 | 0.080953 | 0 | нд | 0.31083 | 0.31083 | 0.31083
1.6. | Киров, Создание системы АПС и СОУЭ в АБК г. Кировск (19-1-10-1-11-04-2-0277) | J_19-1-10-1-11-04-2-0277 | 2019 | 2019 | нд | 0.39833 | 0 | 0.39833 | 0 | 0 | нд | 0.39833 | 0.39833 | 0.39833
1.6. | Киров, Монтаж охранной сигнализации на ТП (19-1-10-1-11-04-2-0290) | J_19-1-10-1-11-04-2-0290 | 2019 | 2019 | нд | 0.023778 | 0 | 0.023778 | 0 | 0 | нд | 0.023778 | 0.023778 | 0.023778
1.6. | Киров, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0350) | J_19-1-10-1-11-04-2-0350 | 2019 | 2020 | нд | 1.2162 | 0.07573 | 0.41057 | 0.7299 | 0 | нд | 1.2162 | 0.071961 | 0.071961
1.6. | Киров, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0351) | J_19-1-10-1-11-04-2-0351 | 2019 | 2020 | нд | 0.59442 | 0.07547 | 0.44626 | 0.072685 | 0 | нд | 0.59442 | 0.071961 | 0.071961
1.6. | Киров, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0352) | J_19-1-10-1-11-04-2-0352 | 2019 | 2020 | нд | 0.69392 | 0.075543 | 0.33392 | 0.28446 | 0 | нд | 0.69392 | 0.071961 | 0.071961
1.6. | Киров, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0353) | J_19-1-10-1-11-04-2-0353 | 2019 | 2020 | нд | 1.4153 | 0.075765 | 1.1118 | 0.22775 | 0 | нд | 1.4153 | 0.071961 | 0.071961
1.6. | Всев, Создание системы АПС в автомобильных боксах РЭС г. Всеволожска (19-1-17-1-11-04-2-0273) | J_19-1-17-1-11-04-2-0273 | 2019 | 2019 | нд | 0.29442 | 0 | 0.29442 | 0 | 0 | нд | 0.29442 | 0.29442 | 0.29442
1.6. | Всев, Создание системы АПС на складе кабельной продукции на территории РЭС г. Всеволожска (19-1-17-1-11-04-2-0274) | J_19-1-17-1-11-04-2-0274 | 2019 | 2019 | нд | 0.25253 | 0 | 0.25253 | 0 | 0 | нд | 0.25253 | 0.25253 | 0.25253
1.6. | Всев, Создание системы ОПАС в помещении основного склада РЭС г. Всеволожска (19-1-17-1-11-04-2-0275) | J_19-1-17-1-11-04-2-0275 | 2019 | 2019 | нд | 0.039987 | 0 | 0.039987 | 0 | 0 | нд | 0.039987 | 0.039987 | 0.039987
1.6. | Всев, Монтаж охранной сигнализации на ТП (19-1-17-1-11-04-2-0289) | J_19-1-17-1-11-04-2-0289 | 2019 | 2019 | нд | 0.14267 | 0 | 0.14267 | 0 | 0 | нд | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267
1.6. | Всев, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0354) | J_19-1-17-1-11-04-2-0354 | 2019 | 2020 | нд | 1.1836 | 0.075723 | 0.087262 | 1.0206 | 0 | нд | 1.1836 | 0.071961 | 0.071961
1.6. | Всев, Создание системы ОПС на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0355) | J_19-1-17-1-11-04-2-0355 | 2019 | 2020 | нд | 0.32071 | 0.07504 | 0.16214 | 0.083527 | 0 | нд | 0.32071 | 0.071961 | 0.071961
1.6. | Всев, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0356) | J_19-1-17-1-11-04-2-0356 | 2019 | 2020 | нд | 1.2162 | 0.07573 | 0.41057 | 0.7299 | 0 | нд | 1.2162 | 0.071961 | 0.071961
1.6. | Всев, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0357) | J_19-1-17-1-11-04-2-0357 | 2019 | 2020 | нд | 0.59442 | 0.07547 | 0.44626 | 0.072685 | 0 | нд | 0.59442 | 0.071961 | 0.071961
1.6. | Всев, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0358) | J_19-1-17-1-11-04-2-0358 | 2019 | 2020 | нд | 1.4152 | 0.075765 | 1.1117 | 0.22775 | 0 | нд | 1.4152 | 0.071961 | 0.071961
1.6. | Приоз, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0359) | J_19-1-17-1-11-04-2-0359 | 2019 | 2020 | нд | 1.1664 | 0.07572 | 0.087258 | 1.0035 | 0 | нд | 1.1664 | 0.071961 | 0.071961
1.6. | Приоз, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0360) | J_19-1-17-1-11-04-2-0360 | 2019 | 2020 | нд | 1.2162 | 0.07573 | 0.41057 | 0.7299 | 0 | нд | 1.2162 | 0.071961 | 0.071961
1.6. | Приоз, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0361) | J_19-1-17-1-11-04-2-0361 | 2019 | 2020 | нд | 0.59433 | 0.07547 | 0.44617 | 0.072685 | 0 | нд | 0.59433 | 0.071961 | 0.071961
1.6. | Приоз, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0362) | J_19-1-17-1-11-04-2-0362 | 2019 | 2020 | нд | 0.69392 | 0.075543 | 0.33392 | 0.28446 | 0 | нд | 0.69392 | 0.071961 | 0.071961
1.6. | Приоз, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0363) | J_19-1-17-1-11-04-2-0363 | 2019 | 2020 | нд | 1.4153 | 0.075765 | 1.1118 | 0.22775 | 0 | нд | 1.4153 | 0.071961 | 0.071961
1.6. | Волх, Модернизация системы ОПС на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-0-11-04-2-0343) | J_19-1-20-0-11-04-2-0343 | 2019 | 2020 | нд | 0.32071 | 0.07504 | 0.16214 | 0.083527 | 0 | нд | 0.32071 | 0.071961 | 0.071961
1.6. | ЛодП, Оборудование системой видеонаблюдения производственной базы РЭС г. Лодейное Поле (19-1-20-1-11-04-2-0288) | J_19-1-20-1-11-04-2-0288 | 2019 | 2019 | нд | 0.21136 | 0 | 0.21136 | 0 | 0 | нд | 0.21136 | 0.21136 | 0.21136
1.6. | Подп, Оборудование металлическими откатными воротами въезда на территорию производственной базы РЭС г. Подпорожье (19-1-20-1-11-04-2-0291) | J_19-1-20-1-11-04-2-0291 | 2019 | 2019 | нд | 0.27795 | 0 | 0.27795 | 0 | 0 | нд | 0.27795 | 0.27795 | 0.27795
1.6. | Бокс, Шлагбаум автоматический (19-1-20-1-11-04-2-0292) | J_19-1-20-1-11-04-2-0292 | 2019 | 2019 | нд | 0.093905 | 0 | 0 | 0.093905 | 0 | нд | 0.093905 | 0.093905 | 0.093905
1.6. | ЛодП, Шлагбаум автоматический (19-1-20-1-11-04-2-0293) | J_19-1-20-1-11-04-2-0293 | 2019 | 2019 | нд | 0.093905 | 0 | 0 | 0.093905 | 0 | нд | 0.093905 | 0.093905 | 0.093905
1.6. | Подп, Шлагбаум автоматический (19-1-20-1-11-04-2-0294) | J_19-1-20-1-11-04-2-0294 | 2019 | 2019 | нд | 0.093905 | 0 | 0 | 0.093905 | 0 | нд | 0.093905 | 0.093905 | 0.093905
1.6. | Бокс, Шлагбаум автоматический (19-1-20-1-11-04-2-0295) | J_19-1-20-1-11-04-2-0295 | 2019 | 2019 | нд | 0.093905 | 0 | 0 | 0.093905 | 0 | нд | 0.093905 | 0.093905 | 0.093905
1.6. | Тихв, Шлагбаум автоматический (19-1-20-1-11-04-2-0296) | J_19-1-20-1-11-04-2-0296 | 2019 | 2019 | нд | 0.093905 | 0 | 0 | 0.093905 | 0 | нд | 0.093905 | 0.093905 | 0.093905
1.6. | Подп, Шлагбаум автоматический (19-1-20-1-11-04-2-0314) | J_19-1-20-1-11-04-2-0314 | 2019 | 2019 | нд | 0.093905 | 0 | 0 | 0.093905 | 0 | нд | 0.093905 | 0.093905 | 0.093905
1.6. | Волх, Установка ворот раздвижных РЭС г.Волхов (19-1-20-1-11-04-2-0331) | J_19-1-20-1-11-04-2-0331 | 2019 | 2019 | нд | 0.51753 | 0 | 0.36387 | 0.15365 | 0 | нд | 0.51753 | 0.51753 | 0.51753
1.6. | Волх, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0342) | J_19-1-20-1-11-04-2-0342 | 2019 | 2020 | нд | 1.1664 | 0.07572 | 0.087258 | 1.0035 | 0 | нд | 1.1664 | 0.071961 | 0.071961
1.6. | Волх, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0344) | J_19-1-20-1-11-04-2-0344 | 2019 | 2020 | нд | 1.2162 | 0.07573 | 0.41057 | 0.7299 | 0 | нд | 1.2162 | 0.071961 | 0.071961
1.6. | Волх, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0345) | J_19-1-20-1-11-04-2-0345 | 2019 | 2020 | нд | 0.59442 | 0.07547 | 0.44626 | 0.072685 | 0 | нд | 0.59442 | 0.071961 | 0.071961
1.6. | Волх, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0346) | J_19-1-20-1-11-04-2-0346 | 2019 | 2020 | нд | 0.69392 | 0.075543 | 0.33392 | 0.28446 | 0 | нд | 0.69392 | 0.071961 | 0.071961
1.6. | Волх, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0347) | J_19-1-20-1-11-04-2-0347 | 2019 | 2020 | нд | 1.4153 | 0.075765 | 1.1118 | 0.22775 | 0 | нд | 1.4153 | 0.071961 | 0.071961
1.6. | Гатч, Модернизация системы видеонаблюдения АБК РЭС Городской (19-2-06-0-11-04-2-0279) | J_19-2-06-0-11-04-2-0279 | 2019 | 2019 | нд | 0.16941 | 0.015401 | 0.15401 | 0 | 0 | нд | 0.16941 | 0.16941 | 0.16941
1.6. | Гатч, Установка ворот откатных с электроприводом но территории мастерского участка в п. Сиверский (19-2-06-0-11-04-2-0281) | J_19-2-06-0-11-04-2-0281 | 2019 | 2019 | нд | 0.083189 | 0.0073711 | 0.075817 | 0 | 0 | нд | 0.083189 | 0.083189 | 0.083189
1.6. | Гатч, Установка ворот откатных с электроприводом на территории мастерского участка в п. Вырица (19-2-06-0-11-04-2-0282) | J_19-2-06-0-11-04-2-0282 | 2019 | 2019 | нд | 0.092657 | 0.0084234 | 0.084234 | 0 | 0 | нд | 0.092657 | 0.092657 | 0.092657
1.6. | Гатч, Установка ворот откатных с электроприводом на территорию мастерского участка в г. Коммунар (19-2-06-0-11-04-2-0284) | J_19-2-06-0-11-04-2-0284 | 2019 | 2019 | нд | 0.092657 | 0.0084234 | 0.084234 | 0 | 0 | нд | 0.092657 | 0.092657 | 0.092657
1.6. | Гатч, Установка ворот откатных с электроприводом на территории мастерского участка в п. Тайцы (19-2-06-0-11-04-2-0285) | J_19-2-06-0-11-04-2-0285 | 2019 | 2019 | нд | 0.092657 | 0.0084234 | 0.084234 | 0 | 0 | нд | 0.092657 | 0.092657 | 0.092657
1.6. | Всев, Разработка и создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-312 Слобода (20-1-10-1-11-04-2-0190) | J_20-1-10-1-11-04-2-0190 | 2019 | 2020 | нд | 0.59433 | 0.07547 | 0.44617 | 0.072685 | 0 | нд | 0.59433 | 0.071961 | 0.071961
1.6. | Всев, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (20-1-17-1-11-04-2-0189) | J_20-1-17-1-11-04-2-0189 | 2019 | 2020 | нд | 0.69392 | 0.075543 | 0.33392 | 0.28446 | 0 | нд | 0.69392 | 0.071961 | 0.071961
1.6. | Кинг, Автоматич. установка пожарной сигн-ии и системы оповещ. и управления эвакуацией в Адм-ом здании (19-1-08-1-11-04-2-0987) | J_19-1-08-1-11-04-2-0987 | 2019 | 2019 | нд | 0.084749 | 0 | 0.084749 | 0 | 0 | нд | 0.084749 | 0.084749 | 0.084749
1.6. | Кинг, Автоматич. установка пожарн. сигн-ии и сис-мы оповещения и управления эвакуацией в ОРП-2 (19-1-08-1-11-04-2-0988) | J_19-1-08-1-11-04-2-0988 | 2019 | 2020 | нд | 0.08252 | 0 | 0.08252 | 0 | 0 | нд | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252
Проекты ИТ
1.6. | ЦА, Устройство для записи диспетчерских переговоров (19-1-00-3-05-04-2-0430) | J_19-1-00-3-05-04-2-0430 | 2019 | 2019 | нд | 0.15546 | 0 | 0 | 0.15546 | 0 | нд | 0.15546 | 0.15546 | 0.15546
1.6. | ЦА, Сканер (19-1-00-3-05-04-2-0431) | J_19-1-00-3-05-04-2-0431 | 2019 | 2019 | нд | 0.064039 | 0 | 0 | 0.064039 | 0 | нд | 0.064039 | 0.064039 | 0.064039
1.6. | ЦА, Ноутбук (19-1-00-3-05-04-2-0432) | J_19-1-00-3-05-04-2-0432 | 2019 | 2019 | нд | 0.058455 | 0 | 0 | 0.058455 | 0 | нд | 0.058455 | 0.058455 | 0.058455
1.6. | ЦА, МФУ (19-1-00-3-05-04-2-0441) | J_19-1-00-3-05-04-2-0441 | 2019 | 2019 | нд | 0.10737 | 0 | 0 | 0.10737 | 0 | нд | 0.10737 | 0.10737 | 0.10737
1.6. | ЦА, Управляемый коммутатор (19-1-00-3-05-04-2-0442) | J_19-1-00-3-05-04-2-0442 | 2019 | 2019 | нд | 0.2471 | 0 | 0 | 0.2471 | 0 | нд | 0.2471 | 0.2471 | 0.2471
1.6. | ЦА, Плоттер (19-1-00-3-05-04-2-0443) | J_19-1-00-3-05-04-2-0443 | 2019 | 2019 | нд | 0.44844 | 0 | 0 | 0.44844 | 0 | нд | 0.44844 | 0.44844 | 0.44844
1.6. | Выб, Настенная сплит-система в серверную (19-1-05-3-05-04-2-0419) | J_19-1-05-3-05-04-2-0419 | 2019 | 2019 | нд | 0.063255 | 0 | 0 | 0 | 0.063255 | нд | 0.063255 | 0.063255 | 0.063255
1.6. | Выб, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Выборг) (19-1-05-3-05-04-2-0445) | J_19-1-05-3-05-04-2-0445 | 2019 | 2019 | нд | 0.11668 | 0 | 0.038629 | 0.078049 | 0 | нд | 0.11668 | 0.11668 | 0.11668
1.6. | Выб, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Каменногорск) (19-1-05-3-05-04-2-0452) | J_19-1-05-3-05-04-2-0452 | 2019 | 2019 | нд | 0.11668 | 0 | 0.038629 | 0.078049 | 0 | нд | 0.11668 | 0.11668 | 0.11668
1.6. | Выб, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Выборг) (19-1-05-3-05-04-2-0461) | J_19-1-05-3-05-04-2-0461 | 2019 | 2019 | нд | 0.11668 | 0 | 0.038629 | 0.078049 | 0 | нд | 0.11668 | 0.11668 | 0.11668
1.6. | Луга, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Луга) (19-1-06-3-05-04-2-0448) | J_19-1-06-3-05-04-2-0448 | 2019 | 2019 | нд | 0.11668 | 0 | 0.038629 | 0.078049 | 0 | нд | 0.11668 | 0.11668 | 0.11668
1.6. | Гатч, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Тайцы) (19-1-06-3-05-04-2-0449) | J_19-1-06-3-05-04-2-0449 | 2019 | 2019 | нд | 0.11668 | 0 | 0.038629 | 0.078049 | 0 | нд | 0.11668 | 0.11668 | 0.11668
1.6. | Гатч, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Гатчина) (19-1-06-3-05-04-2-0460) | J_19-1-06-3-05-04-2-0460 | 2019 | 2019 | нд | 0.11668 | 0 | 0.038629 | 0.078049 | 0 | нд | 0.11668 | 0.11668 | 0.11668
1.6. | Волос, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Волосово) (19-1-08-3-05-04-2-0450) | J_19-1-08-3-05-04-2-0450 | 2019 | 2019 | нд | 0.11668 | 0 | 0.038629 | 0.078049 | 0 | нд | 0.11668 | 0.11668 | 0.11668
1.6. | СосБ, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Сосновый Бор) (19-1-08-3-05-04-2-0451) | J_19-1-08-3-05-04-2-0451 | 2019 | 2019 | нд | 0.11668 | 0 | 0.038629 | 0.078049 | 0 | нд | 0.11668 | 0.11668 | 0.11668
1.6. | Кинг, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Кингисепп) (19-1-08-3-05-04-2-0462) | J_19-1-08-3-05-04-2-0462 | 2019 | 2019 | нд | 0.11668 | 0 | 0.038629 | 0.078049 | 0 | нд | 0.11668 | 0.11668 | 0.11668
1.6. | Кинг, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Усть-Луга) (19-1-08-3-05-04-2-0464) | J_19-1-08-3-05-04-2-0464 | 2019 | 2019 | нд | 0.11668 | 0 | 0.038629 | 0.078049 | 0 | нд | 0.11668 | 0.11668 | 0.11668
1.6. | Киров, МФУ (19-1-10-3-05-04-2-0399) | J_19-1-10-3-05-04-2-0399 | 2019 | 2019 | нд | 0.10737 | 0 | 0 | 0.10737 | 0 | нд | 0.10737 | 0.10737 | 0.10737
1.6. | Киров, Маршрутизатор (19-1-10-3-05-04-2-0423) | J_19-1-10-3-05-04-2-0423 | 2019 | 2019 | нд | 0.069221 | 0 | 0 | 0.069221 | 0 | нд | 0.069221 | 0.069221 | 0.069221
1.6. | Киров, Маршрутизатор (19-1-10-3-05-04-2-0424) | J_19-1-10-3-05-04-2-0424 | 2019 | 2019 | нд | 0.069221 | 0 | 0 | 0.069221 | 0 | нд | 0.069221 | 0.069221 | 0.069221
1.6. | Приоз, Коммутатор (19-1-17-3-05-04-2-0446) | J_19-1-17-3-05-04-2-0446 | 2019 | 2019 | нд | 0.69814 | 0 | 0 | 0.69814 | 0 | нд | 0.69814 | 0.69814 | 0.69814
1.6. | Волх, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Волхов) (19-1-20-3-05-04-2-0453) | J_19-1-20-3-05-04-2-0453 | 2019 | 2019 | нд | 0.11668 | 0 | 0.038629 | 0.078049 | 0 | нд | 0.11668 | 0.11668 | 0.11668
1.6. | Бокс, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Пикалево) (19-1-20-3-05-04-2-0454) | J_19-1-20-3-05-04-2-0454 | 2019 | 2019 | нд | 0.11668 | 0 | 0.038629 | 0.078049 | 0 | нд | 0.11668 | 0.11668 | 0.11668
1.6. | Бокс, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Бокситогорск) (19-1-20-3-05-04-2-0455) | J_19-1-20-3-05-04-2-0455 | 2019 | 2019 | нд | 0.11668 | 0 | 0.038629 | 0.078049 | 0 | нд | 0.11668 | 0.11668 | 0.11668
1.6. | Тихв, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Тихвин) (19-1-20-3-05-04-2-0463) | J_19-1-20-3-05-04-2-0463 | 2019 | 2019 | нд | 0.11668 | 0 | 0.038629 | 0.078049 | 0 | нд | 0.11668 | 0.11668 | 0.11668
1.6. | ЦА, Дисковое хранилище для системы DLP (17-1-00-3-05-04-2-0098) | H_17-1-00-3-05-04-2-0098 | 2017 | 2017 | нд | 1.592 | 0 | 1.592 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Луга, кондиционер для сервера | G_15-1-13-3-05-04-2-0334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Сервер | G_15-1-00-3-05-04-2-0360 | 2015 | 2016 | нд | 1.7098 | 0 | 1.7098 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Сервер | G_15-1-00-3-05-04-2-0361 | 2015 | 2016 | нд | 1.7098 | 0 | 1.7098 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Корпоративная сеть | G_12-1-00-3-05-04-2-161 | 2012 | 2015 | нд | 35.7334 | 2.4186 | 33.3147 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Источник бесперебойного питания (ИБП) (17-1-10-3-05-04-2-0313) | H_17-1-10-3-05-04-2-0313 | 2017 | 2017 | нд | 0.06875 | 0 | 0.06875 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Источник бесперебойного питания (17-1-05-3-05-04-2-0114) | H_17-1-05-3-05-04-2-0114 | 2017 | 2017 | нд | 0.045271 | 0 | 0.045271 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Проектор BENQ W1070+ (17-1-06-3-05-04-2-0307) | H_17-1-06-3-05-04-2-0307 | 2017 | 2017 | нд | 0.06545 | 0 | 0.06545 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Спикерфон для ВКС (17-1-00-3-05-04-2-0102) | H_17-1-00-3-05-04-2-0102 | 2017 | 2017 | нд | 0.054831 | 0 | 0.054831 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Комплекс серверного оборудования для АСУФХД (16-1-00-3-05-04-2-0335) | G_16-1-00-3-05-04-2-0335 | 2016 | 2016 | нд | 16.9549 | 0 | 16.9549 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, МФУ Xerox WorkCentre 7225 (17-1-06-3-05-04-2-0112) | H_17-1-06-3-05-04-2-0112 | 2017 | 2017 | нд | 0.12848 | 0 | 0.12848 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Ноутбук HP OMEN15-ax009ur (X9Z89EA) (17-1-06-3-05-04-2-0308) | H_17-1-06-3-05-04-2-0308 | 2017 | 2017 | нд | 0.0798 | 0 | 0.0798 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Cisco 892sfp (17-1-05-3-05-04-2-0093) | H_17-1-05-3-05-04-2-0093 | 2017 | 2017 | нд | 0.055733 | 0 | 0.055733 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, iPad Pro 256GB (17-1-00-3-05-04-2-0089) | H_17-1-00-3-05-04-2-0089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Cisco 892sfp (17-1-00-3-05-04-2-0094) | H_17-1-00-3-05-04-2-0094 | 2017 | 2018 | нд | 0.055733 | 0 | 0.055733 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Источник бесперебойного питания (17-1-00-3-05-04-2-0097) | H_17-1-00-3-05-04-2-0097 | 2017 | 2017 | нд | 0.2267 | 0 | 0.2267 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Франкировальная машина (17-1-00-3-05-04-2-0101) | H_17-1-00-3-05-04-2-0101 | 2017 | 2017 | нд | 0.3074 | 0 | 0.3074 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Коммуникатор Cisco (17-1-00-3-05-04-2-0104) | H_17-1-00-3-05-04-2-0104 | 2017 | 2017 | нд | 0.16132 | 0 | 0.16132 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Дисковая полка для СХД (17-1-00-3-05-04-2-0185) | H_17-1-00-3-05-04-2-0185 | 2017 | 2017 | нд | 3.1578 | 0 | 3.1578 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Система для резервного копирования данных (17-1-00-3-05-04-2-0222) | H_17-1-00-3-05-04-2-0222 | 2017 | 2017 | нд | 4.6857 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Ноутбук (17-1-10-3-05-04-2-0091) | H_17-1-10-3-05-04-2-0091 | 2017 | 2017 | нд | 0.05125 | 0 | 0.05125 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Cisco 892sfp (17-1-10-3-05-04-2-0103) | H_17-1-10-3-05-04-2-0103 | 2017 | 2017 | нд | 0.055733 | 0 | 0.055733 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЛодП, Сервер контроллера домена (17-1-20-3-05-04-2-0085) | H_17-1-20-3-05-04-2-0085 | 2017 | 2017 | нд | 0.57513 | 0 | 0.57513 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Сервер контроллера домена (17-1-08-3-05-04-2-0083) | H_17-1-08-3-05-04-2-0083 | 2017 | 2017 | нд | 0.57513 | 0 | 0.57513 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Сервер контроллера домена (17-1-17-3-05-04-2-0111) | H_17-1-17-3-05-04-2-0111 | 2017 | 2017 | нд | 0.57513 | 0 | 0.57513 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Сервер контроллера домена (17-1-05-3-05-04-2-0081) | H_17-1-05-3-05-04-2-0081 | 2017 | 2017 | нд | 0.57513 | 0 | 0.57513 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Ультрабук (17-1-00-3-05-04-2-0086) | H_17-1-00-3-05-04-2-0086 | 2017 | 2017 | нд | 0.078381 | 0 | 0.078381 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Ультрабук (17-1-00-3-05-04-2-0087) | H_17-1-00-3-05-04-2-0087 | 2017 | 2017 | нд | 0.055559 | 0 | 0.055559 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Ноутбук (17-1-00-3-05-04-2-0088) | H_17-1-00-3-05-04-2-0088 | 2017 | 2017 | нд | 0.08585 | 0 | 0.08585 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, USB-коммутатор (17-1-00-3-05-04-2-0092) | H_17-1-00-3-05-04-2-0092 | 2017 | 2017 | нд | 0.09725 | 0 | 0.09725 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Маршрутизатор для резервного ЦОД (17-1-00-3-05-04-2-0099) | H_17-1-00-3-05-04-2-0099 | 2017 | 2017 | нд | 0.32535 | 0 | 0.32535 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Коммутатор для резервного ЦОД (17-1-00-3-05-04-2-0100) | H_17-1-00-3-05-04-2-0100 | 2017 | 2017 | нд | 1.0444 | 0 | 1.0444 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Сервер контроллера домена (17-1-00-3-05-04-2-0106) | H_17-1-00-3-05-04-2-0106 | 2017 | 2017 | нд | 0.57513 | 0 | 0.57513 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Сервер приложения АИИС КУЭ (17-1-00-3-05-04-2-0107) | H_17-1-00-3-05-04-2-0107 | 2017 | 2017 | нд | 0.57513 | 0 | 0.57513 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Сервер ретрансляции телемеханики (17-1-00-3-05-04-2-0109) | H_17-1-00-3-05-04-2-0109 | 2017 | 2017 | нд | 0.57513 | 0 | 0.57513 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Сервер ретрансляции телемеханики (17-1-00-3-05-04-2-0110) | H_17-1-00-3-05-04-2-0110 | 2017 | 2017 | нд | 0.57513 | 0 | 0.57513 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Сервер контроллера домена (17-1-10-3-05-04-2-0084) | H_17-1-10-3-05-04-2-0084 | 2017 | 2017 | нд | 0.57513 | 0 | 0.57513 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Сервер контроллера домена (17-1-06-3-05-04-2-0082) | H_17-1-06-3-05-04-2-0082 | 2017 | 2017 | нд | 0.57513 | 0 | 0.57513 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЛодП, Ноутбук с COM-портом (16-1-12-3-05-04-2-0277) | G_16-1-12-3-05-04-2-0277 | 2016 | 2016 | нд | 0.067 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Xerox WorkCentre WC5325C_S (16-1-20-3-05-04-2-0268) | G_16-1-20-3-05-04-2-0268 | 2016 | 2016 | нд | 0.12568 | 0 | 0.12568 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Ноутбук | G_15-1-00-3-05-04-2-0357 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Ноутбук | G_15-1-00-3-05-04-2-0356 | 2015 | 2017 | нд | 0.09205 | 0 | 0.09205 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, МФУ Xerox WC5325 (17-1-06-3-05-04-2-0080) | H_17-1-06-3-05-04-2-0080 | 2017 | 2017 | нд | 0.091677 | 0 | 0.091677 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Cisco 892sfp (17-1-05-3-05-04-2-0090) | H_17-1-05-3-05-04-2-0090 | 2017 | 2017 | нд | 0.071612 | 0 | 0.071612 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Cisco 2960S (16-1-00-3-05-04-2-0265) | G_16-1-00-3-05-04-2-0265 | 2016 | 2016 | нд | 0.23231 | 0 | 0.23231 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Cisco 892sfp (16-1-20-3-05-04-2-0270) | G_16-1-20-3-05-04-2-0270 | 2016 | 2016 | нд | 0.069831 | 0 | 0.069831 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Cisco 892sfp (16-1-06-3-05-04-2-0267) | G_16-1-06-3-05-04-2-0267 | 2016 | 2016 | нд | 0.069831 | 0 | 0.069831 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Cisco 892sfp (16-1-06-3-05-04-2-0272) | G_16-1-06-3-05-04-2-0272 | 2016 | 2016 | нд | 0.069831 | 0 | 0.069831 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Cisco 892sfp (16-1-06-3-05-04-2-0273) | G_16-1-06-3-05-04-2-0273 | 2016 | 2016 | нд | 0.069831 | 0 | 0.069831 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Cisco 892sfp (16-1-06-3-05-04-2-0274) | G_16-1-06-3-05-04-2-0274 | 2016 | 2016 | нд | 0.069831 | 0 | 0.069831 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Cisco 892sfp (16-1-05-3-05-04-2-0269) | G_16-1-05-3-05-04-2-0269 | 2016 | 2016 | нд | 0.069831 | 0 | 0.069831 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Cisco 892sfp (16-1-05-3-05-04-2-0275) | G_16-1-05-3-05-04-2-0275 | 2016 | 2016 | нд | 0.069831 | 0 | 0.069831 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Cisco 892sfp (16-1-05-3-05-04-2-0276) | G_16-1-05-3-05-04-2-0276 | 2016 | 2016 | нд | 0.069831 | 0 | 0.069831 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Cisco 892sfp (16-1-10-3-05-04-2-0266) | G_16-1-10-3-05-04-2-0266 | 2016 | 2016 | нд | 0.069831 | 0 | 0.069831 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Cisco 892sfp (16-1-10-3-05-04-2-0271) | G_16-1-10-3-05-04-2-0271 | 2016 | 2016 | нд | 0.069831 | 0 | 0.069831 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Дисковое хранилище для ЦА (18-1-00-3-05-04-2-0176) | I_18-1-00-3-05-04-2-0176 | 2018 | 2018 | нд | 2.513 | 0 | 2.513 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Ноутбук (18-1-00-3-05-04-2-0175) | I_18-1-00-3-05-04-2-0175 | 2018 | 2018 | нд | 0.049983 | 0 | 0.049983 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Ноутбук (18-1-00-3-05-04-2-0174) | I_18-1-00-3-05-04-2-0174 | 2018 | 2018 | нд | 0.049983 | 0 | 0.049983 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Поточный сканер Canon (18-1-00-3-05-04-2-0047) | I_18-1-00-3-05-04-2-0047 | 2018 | 2018 | нд | 0.0519 | 0 | 0.0519 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Плоттер Canon imagePROGRAF iPF780 (18-1-06-3-05-04-2-0182) | I_18-1-06-3-05-04-2-0182 | 2018 | 2018 | нд | 0.1282 | 0 | 0.1282 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, МФУ лазерный цветной А3 Xerox WorkCentre 7830 (18-1-17-3-05-04-2-0050) | I_18-1-17-3-05-04-2-0050 | 2018 | 2018 | нд | 0.088068 | 0 | 0.088068 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Источник бесперебойного питания СИПБ3КА.8-11 (18-1-17-3-05-04-2-0049) | I_18-1-17-3-05-04-2-0049 | 2018 | 2018 | нд | 0.0911 | 0 | 0.0911 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Источник бесперебойного питания СИПБ3КА.8-11 (18-1-17-3-05-04-2-0048) | I_18-1-17-3-05-04-2-0048 | 2018 | 2018 | нд | 0.0911 | 0 | 0.0911 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Ноутбук (18-1-00-3-05-04-2-0173) | I_18-1-00-3-05-04-2-0173 | 2018 | 2018 | нд | 0.049983 | 0 | 0.049983 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Ноутбук HP ProBook 430 G3 (17-1-00-3-05-04-2-0164) | I_17-1-00-3-05-04-2-0164 | 2017 | 2018 | нд | 0.055085 | 0 | 0.055085 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Сетевое хранилище для резервного ЦОД (18-1-00-3-05-04-2-0149) | I_18-1-00-3-05-04-2-0149 | 2018 | 2018 | нд | 0.36791 | 0 | 0.36791 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Cisco 892sfp (18-1-00-3-05-04-2-0046) | I_18-1-00-3-05-04-2-0046 | 2018 | 2018 | нд | 0.05465 | 0 | 0.05465 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Сканер Epson (16-1-20-3-05-04-2-1179) | J_16-1-20-3-05-04-2-1179 | 2016 | 2016 | нд | 0.0491 | 0 | 0.0491 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Планшет Apple iPad Air 2 (16-1-00-3-05-04-2-0638) | J_16-1-00-3-05-04-2-0638 | 2016 | 2016 | нд | 0.048229 | 0 | 0.048229 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Маршрутизатор CISCO (16-1-00-3-05-04-2-1007) | J_16-1-00-3-05-04-2-1007 | 2016 | 2016 | нд | 0.12548 | 0 | 0.12548 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Коммутатор WS-C2960RX-48TS-L (16-1-00-3-05-04-2-1008) | J_16-1-00-3-05-04-2-1008 | 2016 | 2016 | нд | 0.12909 | 0 | 0.12909 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Ноутбук HP ProBook (16-1-00-3-05-04-2-1182) | J_16-1-00-3-05-04-2-1182 | 2016 | 2016 | нд | 0.09205 | 0 | 0.09205 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Ноутбук HP ProBook (16-1-06-3-05-04-2-1176) | J_16-1-06-3-05-04-2-1176 | 2016 | 2016 | нд | 0.0593 | 0 | 0.0593 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Ноутбук HP ProBook (16-1-06-3-05-04-2-1177) | J_16-1-06-3-05-04-2-1177 | 2016 | 2016 | нд | 0.0593 | 0 | 0.0593 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Ноутбук HP ProBook (16-1-06-3-05-04-2-1178) | J_16-1-06-3-05-04-2-1178 | 2016 | 2016 | нд | 0.0593 | 0 | 0.0593 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Плоттер А0 (17-1-17-3-05-04-2-0930) | J_17-1-17-3-05-04-2-0930 | 2017 | 2017 | нд | 0.10085 | 0 | 0.10085 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Ноутбук HP ProBook (12-1-06-3-05-04-2-217) | J_12-1-06-3-05-04-2-217 | 2012 | 2017 | нд | 0.0798 | 0 | 0.0798 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Система защиты периметра сети (ПАК) (17-1-00-3-05-04-2-0221) | I_17-1-00-3-05-04-2-0221 | 2017 | 2018 | нд | 13.9051 | 0 | 13.9051 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, ИБП мощностью 2000 (19-1-00-3-05-04-2-0969) | J_19-1-00-3-05-04-2-0969 | 2019 | 2019 | нд | 0.22542 | 0 | 0 | 0.22542 | 0 | нд | 0.22542 | 0.22542 | 0.22542
1.6. | ЦА, Коммутатор cisco управляемый 48 портов (19-1-00-3-05-04-2-0970) | J_19-1-00-3-05-04-2-0970 | 2019 | 2019 | нд | 0.31366 | 0 | 0 | 0.31366 | 0 | нд | 0.31366 | 0.31366 | 0.31366
1.6. | ЦА, Видеорегистратор (19-1-00-3-05-04-2-0971) | J_19-1-00-3-05-04-2-0971 | 2019 | 2019 | нд | 0.16373 | 0 | 0 | 0.16373 | 0 | нд | 0.16373 | 0.16373 | 0.16373
ОС производственные
1.6. | ЦА, Шумомер (19-1-00-3-05-04-2-0415) | J_19-1-00-3-05-04-2-0415 | 2019 | 2019 | нд | 0.075614 | 0 | 0 | 0.075614 | 0 | нд | 0.075614 | 0.075614 | 0.075614
1.6. | ЦА, Спутниковый приемник геодезического класса (19-1-00-3-05-04-2-0426) | J_19-1-00-3-05-04-2-0426 | 2019 | 2019 | нд | 0.42419 | 0 | 0 | 0.42419 | 0 | нд | 0.42419 | 0.42419 | 0.42419
1.6. | ЦА, Трассоискатель (19-1-00-3-05-04-2-0427) | J_19-1-00-3-05-04-2-0427 | 2019 | 2019 | нд | 0.42802 | 0 | 0 | 0.42802 | 0 | нд | 0.42802 | 0.42802 | 0.42802
1.6. | Выб, Измельчитель веток (19-1-05-3-05-04-2-0393) | J_19-1-05-3-05-04-2-0393 | 2019 | 2019 | нд | 0.27177 | 0 | 0 | 0.27177 | 0 | нд | 0.27177 | 0.27177 | 0.27177
1.6. | Выб, Аппарат испытания диалектриков (19-1-05-3-05-04-2-0401) | J_19-1-05-3-05-04-2-0401 | 2019 | 2019 | нд | 0.28271 | 0 | 0 | 0.28271 | 0 | нд | 0.28271 | 0.28271 | 0.28271
1.6. | Выб, Швонарезчик (19-1-05-3-05-04-2-0416) | J_19-1-05-3-05-04-2-0416 | 2019 | 2019 | нд | 0.32585 | 0 | 0 | 0.32585 | 0 | нд | 0.32585 | 0.32585 | 0.32585
1.6. | Выб, Снегоуборщик (19-1-05-3-05-04-2-0417) | J_19-1-05-3-05-04-2-0417 | 2019 | 2020 | нд | 0.12412 | 0 | 0 | 0.12412 | 0 | нд | 0.12412 | 0.12412 | 0.12412
1.6. | Выб, Устройство испытательное (19-1-05-3-05-04-2-0418) | J_19-1-05-3-05-04-2-0418 | 2019 | 2019 | нд | 0.57276 | 0 | 0 | 0.57276 | 0 | нд | 0.57276 | 0.57276 | 0.57276
1.6. | Выб, Кабелеискатель (19-1-05-3-05-04-2-0425) | J_19-1-05-3-05-04-2-0425 | 2019 | 2019 | нд | 0.059713 | 0 | 0 | 0.059713 | 0 | нд | 0.059713 | 0.059713 | 0.059713
1.6. | Гатч, Аппарат для испытания средтств защиты (19-1-06-3-05-04-2-0388) | J_19-1-06-3-05-04-2-0388 | 2019 | 2019 | нд | 0.39726 | 0 | 0 | 0.39726 | 0 | нд | 0.39726 | 0.39726 | 0.39726
1.6. | Гатч, Микроомметр (19-1-06-3-05-04-2-0389) | J_19-1-06-3-05-04-2-0389 | 2019 | 2019 | нд | 0.060226 | 0 | 0 | 0.060226 | 0 | нд | 0.060226 | 0.060226 | 0.060226
1.6. | Гатч, Аварийная световая башня (19-1-06-3-05-04-2-0390) | J_19-1-06-3-05-04-2-0390 | 2019 | 2019 | нд | 0.138 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | нд | 0.138 | 0.138 | 0.138
1.6. | Гатч, Ручной гидравлический штабелер (19-1-06-3-05-04-2-0408) | J_19-1-06-3-05-04-2-0408 | 2019 | 2019 | нд | 0.054943 | 0 | 0 | 0.054943 | 0 | нд | 0.054943 | 0.054943 | 0.054943
1.6. | Луга, Генератор (19-1-06-3-05-04-2-0428) | J_19-1-06-3-05-04-2-0428 | 2019 | 2019 | нд | 0.058077 | 0 | 0 | 0.058077 | 0 | нд | 0.058077 | 0.058077 | 0.058077
1.6. | Луга, Устройство проверки токовых расцепителей автоматических выключателей (19-1-06-3-05-04-2-0429) | J_19-1-06-3-05-04-2-0429 | 2019 | 2019 | нд | 0.29031 | 0 | 0 | 0.29031 | 0 | нд | 0.29031 | 0.29031 | 0.29031
1.6. | Гатч, Высоковольтная испытательная установка (19-1-06-3-05-04-2-0476) | J_19-1-06-3-05-04-2-0476 | 2019 | 2019 | нд | 2.1408 | 0 | 0 | 2.1408 | 0 | нд | 2.1408 | 2.1408 | 2.1408
1.6. | Киров, Снегоуборщик (19-1-10-3-05-04-2-0395) | J_19-1-10-3-05-04-2-0395 | 2019 | 2019 | нд | 0.049545 | 0 | 0 | 0.049545 | 0 | нд | 0.049545 | 0.049545 | 0.049545
1.6. | Киров, Микроомметр (19-1-10-3-05-04-2-0396) | J_19-1-10-3-05-04-2-0396 | 2019 | 2019 | нд | 0.067058 | 0 | 0 | 0.067058 | 0 | нд | 0.067058 | 0.067058 | 0.067058
1.6. | Тосно, Мегаомметр (19-1-10-3-05-04-2-0397) | J_19-1-10-3-05-04-2-0397 | 2019 | 2019 | нд | 0.094578 | 0 | 0 | 0.094578 | 0 | нд | 0.094578 | 0.094578 | 0.094578
1.6. | Киров, Генератор (19-1-10-3-05-04-2-0398) | J_19-1-10-3-05-04-2-0398 | 2019 | 2019 | нд | 0.051066 | 0 | 0 | 0.051066 | 0 | нд | 0.051066 | 0.051066 | 0.051066
1.6. | Тосно, Виброплита (19-1-10-3-05-04-2-0402) | J_19-1-10-3-05-04-2-0402 | 2019 | 2019 | нд | 0.06736 | 0 | 0 | 0.06736 | 0 | нд | 0.06736 | 0.06736 | 0.06736
1.6. | Тосно, Блок контейнер (19-1-10-3-05-04-2-0403) | J_19-1-10-3-05-04-2-0403 | 2019 | 2019 | нд | 0.4897 | 0 | 0 | 0.4897 | 0 | нд | 0.4897 | 0.4897 | 0.4897
1.6. | Киров, Гидравлический штабелер (19-1-10-3-05-04-2-0405) | J_19-1-10-3-05-04-2-0405 | 2019 | 2019 | нд | 0.060884 | 0 | 0 | 0.060884 | 0 | нд | 0.060884 | 0.060884 | 0.060884
1.6. | Тосно, Верстак слесарный (19-1-10-3-05-04-2-0406) | J_19-1-10-3-05-04-2-0406 | 2019 | 2019 | нд | 0.052631 | 0 | 0 | 0.052631 | 0 | нд | 0.052631 | 0.052631 | 0.052631
1.6. | Тосно, Контейнер (19-1-10-3-05-04-2-0407) | J_19-1-10-3-05-04-2-0407 | 2019 | 2019 | нд | 0.076666 | 0 | 0 | 0.076666 | 0 | нд | 0.076666 | 0.076666 | 0.076666
1.6. | Киров, Прибор Энерготестер с токоизмерительными клещами и гибкими датчиками тока (19-1-10-3-05-04-2-0457) | J_19-1-10-3-05-04-2-0457 | 2019 | 2019 | нд | 0.25234 | 0 | 0 | 0.25234 | 0 | нд | 0.25234 | 0.25234 | 0.25234
1.6. | Киров, Прибор Энерготестер с токоизмерительными клещами и гибкими датчиками тока (19-1-10-3-05-04-2-0458) | J_19-1-10-3-05-04-2-0458 | 2019 | 2019 | нд | 0.25585 | 0 | 0 | 0.25585 | 0 | нд | 0.25585 | 0.25585 | 0.25585
1.6. | Всев, Аппарат испытания диэлектриков (19-1-17-3-05-04-2-0382) | J_19-1-17-3-05-04-2-0382 | 2019 | 2019 | нд | 0.25354 | 0 | 0 | 0.25354 | 0 | нд | 0.25354 | 0.25354 | 0.25354
1.6. | Всев, Инструмент для разделки кабелей (19-1-17-3-05-04-2-0383) | J_19-1-17-3-05-04-2-0383 | 2019 | 2019 | нд | 0.071208 | 0 | 0 | 0.071208 | 0 | нд | 0.071208 | 0.071208 | 0.071208
1.6. | Всев, Световая башня с генератором (19-1-17-3-05-04-2-0384) | J_19-1-17-3-05-04-2-0384 | 2019 | 2019 | нд | 0.18208 | 0 | 0 | 0.18208 | 0 | нд | 0.18208 | 0.18208 | 0.18208
1.6. | Всев, Бензиновый генератор (19-1-17-3-05-04-2-0385) | J_19-1-17-3-05-04-2-0385 | 2019 | 2019 | нд | 0.084237 | 0 | 0 | 0.084237 | 0 | нд | 0.084237 | 0.084237 | 0.084237
1.6. | Всев, Тепловизор (19-1-17-3-05-04-2-0386) | J_19-1-17-3-05-04-2-0386 | 2019 | 2019 | нд | 0.20548 | 0 | 0 | 0.20548 | 0 | нд | 0.20548 | 0.20548 | 0.20548
1.6. | Всев, Бензиновый генератор (19-1-17-3-05-04-2-0387) | J_19-1-17-3-05-04-2-0387 | 2019 | 2019 | нд | 0.084237 | 0 | 0 | 0.084237 | 0 | нд | 0.084237 | 0.084237 | 0.084237
1.6. | Всев, Стенд для испытаний (19-1-17-3-05-04-2-0421) | J_19-1-17-3-05-04-2-0421 | 2019 | 2019 | нд | 0.25443 | 0 | 0 | 0.25443 | 0 | нд | 0.25443 | 0.25443 | 0.25443
1.6. | Подп, Цифровой миллиомметр (19-1-20-3-05-04-2-0391) | J_19-1-20-3-05-04-2-0391 | 2019 | 2019 | нд | 0.09666 | 0 | 0 | 0.09666 | 0 | нд | 0.09666 | 0.09666 | 0.09666
1.6. | Волх, Тепловизор (19-1-20-3-05-04-2-0409) | J_19-1-20-3-05-04-2-0409 | 2019 | 2019 | нд | 0.23306 | 0 | 0 | 0.23306 | 0 | нд | 0.23306 | 0.23306 | 0.23306
1.6. | Бокс, Кабелеискатель (19-1-20-3-05-04-2-0410) | J_19-1-20-3-05-04-2-0410 | 2019 | 2019 | нд | 0.060725 | 0 | 0 | 0.060725 | 0 | нд | 0.060725 | 0.060725 | 0.060725
1.6. | Кириш, Прибор контроля высоковольтных выключателей (19-1-20-3-05-04-2-0411) | J_19-1-20-3-05-04-2-0411 | 2019 | 2019 | нд | 0.39493 | 0 | 0 | 0.39493 | 0 | нд | 0.39493 | 0.39493 | 0.39493
1.6. | Бокс, Точильно-шлифовальный станок (19-1-20-3-05-04-2-0412) | J_19-1-20-3-05-04-2-0412 | 2019 | 2019 | нд | 0.090143 | 0 | 0 | 0.090143 | 0 | нд | 0.090143 | 0.090143 | 0.090143
1.6. | Бокс, Кабелеискатель (19-1-20-3-05-04-2-0413) | J_19-1-20-3-05-04-2-0413 | 2019 | 2019 | нд | 0.060725 | 0 | 0 | 0.060725 | 0 | нд | 0.060725 | 0.060725 | 0.060725
1.6. | Тихв, Установка горизонтального бурения (19-1-20-3-05-04-2-0422) | J_19-1-20-3-05-04-2-0422 | 2019 | 2019 | нд | 0.69813 | 0 | 0 | 0.69813 | 0 | нд | 0.69813 | 0.69813 | 0.69813
1.6. | Кириш, Устройство для прокола кабеля (19-1-20-3-05-04-2-0456) | J_19-1-20-3-05-04-2-0456 | 2019 | 2019 | нд | 0.049006 | 0 | 0 | 0.049006 | 0 | нд | 0.049006 | 0.049006 | 0.049006
1.6. | Бокс, Прибор измерения показателей качества электроэнергии (19-1-20-3-05-04-2-0459) | J_19-1-20-3-05-04-2-0459 | 2019 | 2019 | нд | 0.25585 | 0 | 0 | 0.25585 | 0 | нд | 0.25585 | 0.25585 | 0.25585
1.6. | Кинг, Кондиционер (19-1-08-3-05-04-2-0444) | J_19-1-08-3-05-04-2-0444 | 2019 | 2019 | нд | 0.073051 | 0 | 0 | 0.073051 | 0 | нд | 0.073051 | 0.073051 | 0.073051
1.6. | Киров, Стол диспетчерский (19-1-10-3-05-04-2-0394) | J_19-1-10-3-05-04-2-0394 | 2019 | 2019 | нд | 0.25101 | 0 | 0 | 0.25101 | 0 | нд | 0.25101 | 0.25101 | 0.25101
1.6. | Киров, Телевизор (19-1-10-3-05-04-2-0400) | J_19-1-10-3-05-04-2-0400 | 2019 | 2019 | нд | 0.041693 | 0 | 0 | 0.041693 | 0 | нд | 0.041693 | 0.041693 | 0.041693
1.6. | Всев, Кондиционер (19-1-17-3-05-04-2-0392) | J_19-1-17-3-05-04-2-0392 | 2019 | 2019 | нд | 0.062969 | 0 | 0 | 0.062969 | 0 | нд | 0.062969 | 0.062969 | 0.062969
1.6. | Всев, Туалетная кабина (19-1-17-3-05-04-2-0420) | J_19-1-17-3-05-04-2-0420 | 2019 | 2019 | нд | 0.11778 | 0 | 0 | 0.11778 | 0 | нд | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778
1.6. | Бокс, Кондиционер (19-1-20-3-05-04-2-0414) | J_19-1-20-3-05-04-2-0414 | 2019 | 2019 | нд | 0.051219 | 0 | 0 | 0.051219 | 0 | нд | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219
1.6. | Волх, Кондиционер (19-1-20-3-05-04-2-0447) | J_19-1-20-3-05-04-2-0447 | 2019 | 2019 | нд | 0.036284 | 0 | 0 | 0.036284 | 0 | нд | 0.036284 | 0.036284 | 0.036284
1.6. | ЦА, Высоковольтный узел учета электроэнергии РиМ 384.02/02 с терминалом мобильным | J_19-1-00-3-05-04-2-0850 | 2019 | 2019 | нд | 0.2454 | 0 | 0 | 0.2454 | 0 | нд | 0.2454 | 0.2454 | 0.2454
1.6. | Тосно, Кондиционер (19-1-10-3-05-04-2-0932) | J_19-1-10-3-05-04-2-0932 | 2019 | 2019 | нд | 0.045644 | 0 | 0 | 0.045644 | 0 | нд | 0.045644 | 0.045644 | 0.045644
1.6. | Тосно, Кондиционер (19-1-10-3-05-04-2-0933) | J_19-1-10-3-05-04-2-0933 | 2019 | 2019 | нд | 0.045644 | 0 | 0 | 0.045644 | 0 | нд | 0.045644 | 0.045644 | 0.045644
1.6. | Подп, Сплит-система Mitsubishi Electric с зимним комплектом (19-1-20-3-05-04-2-1035) | J_19-1-20-3-05-04-2-1035 | 2019 | 2019 | нд | 0.082517 | 0 | 0 | 0.082517 | 0 | нд | 0.082517 | 0.082517 | 0.082517
1.6. | Волх, Настенный кондиционер Lessar LS/LU-H09KJA2-WM (16-1-03-3-05-04-2-0262) | G_16-1-03-3-05-04-2-0262 | 2016 | 2016 | нд | 0.04875 | 0 | 0.04875 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Волх, Настенный кондиционер Lessar LS/LU-H09KJA2-WM (16-1-03-3-05-04-2-0264) | G_16-1-03-3-05-04-2-0264 | 2016 | 2016 | нд | 0.04875 | 0 | 0.04875 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Кондиционер в серверную (16-1-00-3-05-04-2-0317) | G_16-1-00-3-05-04-2-0317 | 2016 | 2016 | нд | 0.1464 | 0 | 0.1464 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Кондиционер в серверную (16-1-00-3-05-04-2-0318) | G_16-1-00-3-05-04-2-0318 | 2016 | 2016 | нд | 0.1464 | 0 | 0.1464 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE (17-1-06-3-05-04-2-0235) | H_17-1-06-3-05-04-2-0235 | 2017 | 2017 | нд | 0.0474 | 0 | 0.0474 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Луга, Кондиционер General Fujitsu ASH 12U (Резерв) (17-1-06-3-05-04-2-0314) | H_17-1-06-3-05-04-2-0314 | 2017 | 2017 | нд | 0.0474 | 0 | 0.0474 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Луга, Кондиционер General Fujitsu ASH 12U (17-1-06-3-05-04-2-0315) | H_17-1-06-3-05-04-2-0315 | 2017 | 2017 | нд | 0.0474 | 0 | 0.0474 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Источник бесперебойного питания (17-1-00-3-05-04-2-0166) | H_17-1-00-3-05-04-2-0166 | 2017 | 2017 | нд | 0.07839 | 0 | 0.07839 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Кондиционер Mitsubishi Electric MS-GF60VA / MU-GF60VA (18-1-17-3-05-04-2-0052) | I_18-1-17-3-05-04-2-0052 | 2018 | 2018 | нд | 0.09986 | 0 | 0.09986 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Волх, Энерготестер ПКЭ-А | G_15-1-03-3-05-04-2-0283 | 2015 | 2015 | нд | 0.20508 | 0 | 0.20508 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, "Энерготестер ПКЭ-А" в кмп опций для измерений до 3000 А | G_15-1-04-3-05-04-2-0287 | 2015 | 2015 | нд | 0.20508 | 0 | 0.20508 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Измеритель сопротивления заземления | G_15-1-04-3-05-04-2-0286 | 2015 | 2015 | нд | 0.23797 | 0 | 0.23797 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Мегаомметр | G_15-1-04-3-05-04-2-0285 | 2015 | 2015 | нд | 0.54883 | 0 | 0.54883 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Бензогенератор | G_15-1-04-3-05-04-2-0288 | 2015 | 2015 | нд | 0.10695 | 0 | 0.10695 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Прибор измерения качества электроэнергии (без токовых клещей) | G_15-1-05-3-05-04-2-0292 | 2015 | 2015 | нд | 0.20508 | 0 | 0.20508 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Мегаомметр | G_15-1-05-3-05-04-2-0291 | 2015 | 2015 | нд | 0.067932 | 0 | 0.067932 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Измеритель ПКЭ | G_15-1-06-3-05-04-2-0297 | 2015 | 2015 | нд | 0.20508 | 0 | 0.20508 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Машина для переработки сучьев | G_15-1-06-3-05-04-2-0295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Бензогенератор | G_15-1-06-3-05-04-2-0294 | 2015 | 2015 | нд | 0.10695 | 0 | 0.10695 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Пресс для обжимки кабельных наконечников | G_15-1-06-3-05-04-2-0296 | 2015 | 2015 | нд | 0.29453 | 0 | 0.29453 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Энерготестер | G_15-1-08-3-05-04-2-0298 | 2015 | 2015 | нд | 0.20508 | 0 | 0.20508 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Сварочная бензиновая электростанция | G_15-1-08-3-05-04-2-0299 | 2015 | 2015 | нд | 0.15975 | 0 | 0.15975 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кириш, Высокооборотный радиальный вентилятор с воздуховодом | G_15-1-09-3-05-04-2-0301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кириш, прибор контроля качества ЭЭ | G_15-1-09-3-05-04-2-0305 | 2015 | 2015 | нд | 0.20508 | 0 | 0.20508 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кириш, Виброплита реверсивная с полиуритановой накладкой | G_15-1-09-3-05-04-2-0304 | 2015 | 2015 | нд | 0.097114 | 0 | 0.097114 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Энерготестер | G_15-1-10-3-05-04-2-0307 | 2015 | 2015 | нд | 0.20508 | 0 | 0.20508 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Резчик швов | G_15-1-10-3-05-04-2-0323 | 2015 | 2015 | нд | 0.10769 | 0 | 0.10769 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Мотопомпа | G_15-1-10-3-05-04-2-0315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Микроомметр | G_15-1-10-3-05-04-2-0322 | 2015 | 2015 | нд | 0.072703 | 0 | 0.072703 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Отбойный молоток электрический | G_15-1-10-3-05-04-2-0319 | 2015 | 2015 | нд | 0.086483 | 0 | 0.086483 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Виброплита | G_15-1-10-3-05-04-2-0318 | 2015 | 2015 | нд | 0.097114 | 0 | 0.097114 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Бензогенератор сварочный | G_15-1-10-3-05-04-2-0311 | 2015 | 2015 | нд | 0.15975 | 0 | 0.15975 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЛодП, Прибор для измерения ПКЭ | G_15-1-12-3-05-04-2-0325 | 2015 | 2015 | нд | 0.20508 | 0 | 0.20508 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЛодП, Трассоискатель | G_15-1-12-3-05-04-2-0326 | 2015 | 2015 | нд | 0.43982 | 0 | 0.43982 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Луга, Энерготестер | G_15-1-13-3-05-04-2-0333 | 2015 | 2015 | нд | 0.20508 | 0 | 0.20508 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Луга, генератор | G_15-1-13-3-05-04-2-0327 | 2015 | 2015 | нд | 0.10695 | 0 | 0.10695 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Луга, Измеритель параметров электроизоляции | G_15-1-13-3-05-04-2-0329 | 2015 | 2015 | нд | 0.067932 | 0 | 0.067932 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Луга, Комплект для испытаний автоматических выключателей | G_15-1-13-3-05-04-2-0330 | 2015 | 2015 | нд | 0.13144 | 0 | 0.13144 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Подп, Энерготестер | G_15-1-15-3-05-04-2-0335 | 2015 | 2015 | нд | 0.20508 | 0 | 0.20508 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Энерготестер | G_15-1-17-3-05-04-2-0340 | 2015 | 2015 | нд | 0.20508 | 0 | 0.20508 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Трассоискатель RD 8000 | G_15-1-17-3-05-04-2-0338 | 2015 | 2015 | нд | 0.43982 | 0 | 0.43982 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Комплект нагрузочный измерительный с регулятором на токи от 100-12000А РТ-2048 (12кА) | G_15-1-17-3-05-04-2-0339 | 2015 | 2015 | нд | 0.13144 | 0 | 0.13144 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Устройство испытательное "РЕТОМ-21" | G_15-1-17-3-05-04-2-0337 | 2015 | 2015 | нд | 0.52992 | 0 | 0.52992 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Виброплита (бензиновая) (16-1-17-3-05-04-2-0280) | G_16-1-17-3-05-04-2-0280 | 2016 | 2016 | нд | 0.051548 | 0 | 0.051548 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Бензогенератор (16-1-17-3-05-04-2-0281) | G_16-1-17-3-05-04-2-0281 | 2016 | 2016 | нд | 0.069831 | 0 | 0.069831 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | СосБ, Измеритель ПКЭ | G_15-1-19-3-05-04-2-0344 | 2015 | 2015 | нд | 0.20508 | 0 | 0.20508 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | СосБ, Мотопомпа бензиновая грязевая | G_15-1-19-3-05-04-2-0341 | 2015 | 2015 | нд | 0.065958 | 0 | 0.065958 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | СосБ, Микроомметр | G_15-1-19-3-05-04-2-0343 | 2015 | 2015 | нд | 0.050375 | 0 | 0.050375 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Энерготестер ПКЭ-А-А1 | G_15-1-20-3-05-04-2-0350 | 2015 | 2015 | нд | 0.20508 | 0 | 0.20508 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Электростанция бензиновая | G_15-1-20-3-05-04-2-0351 | 2015 | 2016 | нд | 0.10695 | 0 | 0.10695 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, милиомметр ПТФ-1 | G_15-1-20-3-05-04-2-0349 | 2015 | 2015 | нд | 0.072703 | 0 | 0.072703 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Бензорез | G_15-1-20-3-05-04-2-0347 | 2015 | 2015 | нд | 0.21465 | 0 | 0.21465 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Мотопомпа | G_15-1-20-3-05-04-2-0352 | 2015 | 2015 | нд | 0.065958 | 0 | 0.065958 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Измеритель параметров заземляющих устройсв | G_15-1-20-3-05-04-2-0348 | 2015 | 2015 | нд | 0.17308 | 0 | 0.17308 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тосно, Энерготестер ПКЭ-А-А1 | G_15-1-21-3-05-04-2-0354 | 2015 | 2015 | нд | 0.20508 | 0 | 0.20508 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Бензогенератор FUBAG TI 2600 (17-1-17-3-05-04-2-0160) | H_17-1-17-3-05-04-2-0160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Погружной насос Belle BGA с гибким валом (17-1-05-3-05-04-2-0163) | H_17-1-05-3-05-04-2-0163 | 2017 | 2017 | нд | 0.084746 | 0 | 0.084746 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Устройство прокола кабеля пиротехническое (17-1-10-3-05-04-2-0139) | H_17-1-10-3-05-04-2-0139 | 2017 | 2017 | нд | 0.050763 | 0 | 0.050763 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Устройство прокола кабеля пиротехническое (17-1-10-3-05-04-2-0140) | H_17-1-10-3-05-04-2-0140 | 2017 | 2017 | нд | 0.050763 | 0 | 0.050763 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Набор для монтажа кабельных муфт (17-1-10-3-05-04-2-0141) | H_17-1-10-3-05-04-2-0141 | 2017 | 2017 | нд | 0.048729 | 0 | 0.048729 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Набор для монтажа кабельных муфт (17-1-10-3-05-04-2-0142) | H_17-1-10-3-05-04-2-0142 | 2017 | 2017 | нд | 0.048729 | 0 | 0.048729 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Набор для монтажа кабельных муфт (17-1-10-3-05-04-2-0143) | H_17-1-10-3-05-04-2-0143 | 2017 | 2017 | нд | 0.048729 | 0 | 0.048729 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Набор для монтажа кабельных муфт (17-1-10-3-05-04-2-0144) | H_17-1-10-3-05-04-2-0144 | 2017 | 2017 | нд | 0.049267 | 0 | 0.049267 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Кусторез STIHL FS 450 (17-1-10-3-05-04-2-0146) | H_17-1-10-3-05-04-2-0146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Кусторез STIHL FS 450 (17-1-10-3-05-04-2-0148) | H_17-1-10-3-05-04-2-0148 | 2017 | 2017 | нд | 0.033975 | 0 | 0.033975 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Мотопомпа WT20XK3 DE (с комплектом напорных и всасывающих рукавов) (17-1-10-3-05-04-2-0153) | H_17-1-10-3-05-04-2-0153 | 2017 | 2017 | нд | 0.059794 | 0 | 0.059794 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Тахеометр Sokkia SET 650RX (16-1-00-3-05-04-2-0300) | G_16-1-00-3-05-04-2-0300 | 2016 | 2016 | нд | 0.44531 | 0 | 0.44531 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Насос погружной Belle BGA с гибким валом (17-1-20-3-05-04-2-0129) | H_17-1-20-3-05-04-2-0129 | 2017 | 2017 | нд | 0.080508 | 0 | 0.080508 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тосно, измеритель сопротивления обмоток | G_15-1-21-3-05-04-2-0355 | 2015 | 2015 | нд | 0.072703 | 0 | 0.072703 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тосно, Бензиновый сварочный генератор Honda EP 6500CXS (17-1-10-3-05-04-2-0151) | H_17-1-10-3-05-04-2-0151 | 2017 | 2017 | нд | 0.050847 | 0 | 0.050847 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Изолированная раздвижная лестница из 3-х частей (17-1-10-3-05-04-2-0310) | H_17-1-10-3-05-04-2-0310 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Изолированная раздвижная лестница из 3-х частей (17-1-10-3-05-04-2-0311) | H_17-1-10-3-05-04-2-0311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Набор инструмента для монтажа сшитого полиэтилена KMS70/400 (17-1-06-3-05-04-2-0119) | H_17-1-06-3-05-04-2-0119 | 2017 | 2017 | нд | 0.042372 | 0 | 0.042372 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Пресс для обжимки кабельных наконечников HPM 400 (17-1-06-3-05-04-2-0120) | H_17-1-06-3-05-04-2-0120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кириш, Аппарат для испытания диэлектриков УВУ-50/70-032 (17-1-20-3-05-04-2-0128) | H_17-1-20-3-05-04-2-0128 | 2017 | 2017 | нд | 0.279 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Бензиновая мотопомпа DDE PTR80H грязевая (17-1-17-3-05-04-2-0157) | H_17-1-17-3-05-04-2-0157 | 2017 | 2017 | нд | 0.0572 | 0 | 0.0572 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Отбойный молоток MAKITA HM1317CB (17-1-17-3-05-04-2-0158) | H_17-1-17-3-05-04-2-0158 | 2017 | 2017 | нд | 0.047889 | 0 | 0.047889 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Бензопила Stihl MS 192 T (17-1-17-3-05-04-2-0159) | H_17-1-17-3-05-04-2-0159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Генератор HONDA WT20XK3 (17-1-06-3-05-04-2-0118) | H_17-1-06-3-05-04-2-0118 | 2017 | 2017 | нд | 0.06435 | 0 | 0.06435 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Кусторез STIHL FS 560 (17-1-06-3-05-04-2-0117) | H_17-1-06-3-05-04-2-0117 | 2017 | 2017 | нд | 0.05393 | 0 | 0.05393 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Генератор Hyundai DHY-6000 LE (17-1-06-3-05-04-2-0135) | H_17-1-06-3-05-04-2-0135 | 2017 | 2017 | нд | 0.042241 | 0 | 0.042241 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Бензиновый сварочный агрегат (17-1-06-3-05-04-2-0137) | H_17-1-06-3-05-04-2-0137 | 2017 | 2017 | нд | 0.082961 | 0 | 0.082961 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Бензорез TS 420 (17-1-06-3-05-04-2-0133) | H_17-1-06-3-05-04-2-0133 | 2017 | 2017 | нд | 0.042131 | 0 | 0.042131 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Цифровой микроомметр МК-100 (17-1-20-3-05-04-2-0126) | H_17-1-20-3-05-04-2-0126 | 2017 | 2017 | нд | 0.053 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Прибор РЕЙС-105М1 (17-1-06-3-05-04-2-0167) | H_17-1-06-3-05-04-2-0167 | 2017 | 2017 | нд | 0.0492 | 0 | 0.0492 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Прибор РЕЙС-105М1 (17-1-06-3-05-04-2-0168) | H_17-1-06-3-05-04-2-0168 | 2017 | 2017 | нд | 0.0492 | 0 | 0.0492 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Приобретение мебели (5 этаж) | G_15-1-00-3-05-04-2-0414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Стенд для механических испытаний (17-1-06-3-05-04-2-0180) | H_17-1-06-3-05-04-2-0180 | 2017 | 2017 | нд | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Подп, Цифровой микроомметр МК-100 (17-1-20-3-05-04-2-0125) | H_17-1-20-3-05-04-2-0125 | 2017 | 2017 | нд | 0.053 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Миллиомметр ПТФ-1 (17-1-08-3-05-04-2-0174) | H_17-1-08-3-05-04-2-0174 | 2017 | 2017 | нд | 0.066525 | 0 | 0.066525 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Radiodetection A-рамка (17-1-17-3-05-04-2-0171) | H_17-1-17-3-05-04-2-0171 | 2017 | 2017 | нд | 0.036017 | 0 | 0.036017 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов (17-1-17-3-05-04-2-0172) | H_17-1-17-3-05-04-2-0172 | 2017 | 2017 | нд | 0.10256 | 0 | 0.10256 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Прибор контроля и испытания оболочки (17-1-05-3-05-04-2-0181) | H_17-1-05-3-05-04-2-0181 | 2017 | 2017 | нд | 0.5517 | 0 | 0.5517 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Приемник поисковый ПП-500К с магнитной антенной (17-1-05-3-05-04-2-0183) | H_17-1-05-3-05-04-2-0183 | 2017 | 2017 | нд | 0.0845 | 0 | 0.0845 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Трассоискатель ТЕХНО АС Успех (17-1-05-3-05-04-2-0184) | H_17-1-05-3-05-04-2-0184 | 2017 | 2017 | нд | 0.0671 | 0 | 0.0671 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тосно, Аппарат испытания средств защиты (17-1-10-3-05-04-2-0169) | H_17-1-10-3-05-04-2-0169 | 2017 | 2017 | нд | 0.23102 | 0 | 0.23102 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Комплекс Ретом-21 (17-1-10-3-05-04-2-0237) | H_17-1-10-3-05-04-2-0237 | 2017 | 2017 | нд | 0.4577 | 0 | 0.4577 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Кабеледефектоискатель Атлет - 127 АНЭ (17-1-06-3-05-04-2-0239) | H_17-1-06-3-05-04-2-0239 | 2017 | 2017 | нд | 0.1532 | 0 | 0.1532 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЛодП, Цифровой микроомметр МК-100 (17-1-20-3-05-04-2-0127) | H_17-1-20-3-05-04-2-0127 | 2017 | 2017 | нд | 0.053 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЛодП, Тепловизор "Flier E-5" (17-1-20-3-05-04-2-0170) | H_17-1-20-3-05-04-2-0170 | 2017 | 2017 | нд | 0.1286 | 0 | 0.1286 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Установка СНЧ HVA-28 (17-1-08-3-05-04-2-0175) | H_17-1-08-3-05-04-2-0175 | 2017 | 2017 | нд | 0.8901 | 0 | 0.8901 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Прибор контроля и испытания оболочки ПКО-10 (17-1-08-3-05-04-2-0176) | H_17-1-08-3-05-04-2-0176 | 2017 | 2017 | нд | 0.5517 | 0 | 0.5517 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Устройство для прогрузки автоматических выключателей и РЗА Синус-1600 (17-1-10-3-05-04-2-0238) | H_17-1-10-3-05-04-2-0238 | 2017 | 2017 | нд | 0.09653 | 0 | 0.09653 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Луга, Сушильный шкаф для одежды (16-1-13-3-05-04-2-0263) | G_16-1-13-3-05-04-2-0263 | 2016 | 2016 | нд | 0.095 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Прибор контроля и испытания оболочки ПКО-10 (17-1-06-3-05-04-2-0177) | H_17-1-06-3-05-04-2-0177 | 2017 | 2017 | нд | 0.5517 | 0 | 0.5517 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тосно, Комплект вил к экскаватору JCB-3cx | G_15-1-21-3-05-04-2-0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Бокс, Точильино -шлифовальный станок ТШ-3.20(Ч) (18-1-20-3-05-04-2-0057) | I_18-1-20-3-05-04-2-0057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Измеритель параметров безопасности электроустановок (18-1-10-3-05-04-2-0096) | I_18-1-10-3-05-04-2-0096 | 2018 | 2018 | нд | 0.0604 | 0 | 0.0604 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Измеритель параметров безопасности электроустановок (18-1-10-3-05-04-2-0094) | I_18-1-10-3-05-04-2-0094 | 2018 | 2018 | нд | 0.0604 | 0 | 0.0604 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, МЦУ-7 цеолитовая установка (18-1-05-3-05-04-2-0111) | I_18-1-05-3-05-04-2-0111 | 2018 | 2018 | нд | 0.465 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, HVA28 Высоковольтная СНЧ установка (18-1-05-3-05-04-2-0187) | I_18-1-05-3-05-04-2-0187 | 2018 | 2018 | нд | 0.9621 | 0 | 0.9621 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Инструмент кабельщика IT 1000-001-CEE02 (18-1-20-3-05-04-2-0040) | I_18-1-20-3-05-04-2-0040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Высокочастотный тестер ВЧТ-25 (18-1-00-3-05-04-2-0060) | I_18-1-00-3-05-04-2-0060 | 2018 | 2018 | нд | 0.067797 | 0 | 0.067797 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Магазин затуханий ВЧА-75М (18-1-00-3-05-04-2-0059) | I_18-1-00-3-05-04-2-0059 | 2018 | 2018 | нд | 0.067797 | 0 | 0.067797 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Инструмент кабельщика IT 1000-001-CEE02 (18-1-20-3-05-04-2-0041) | I_18-1-20-3-05-04-2-0041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Приобретение ПКО-10 (18-1-20-3-05-04-2-0218) | I_18-1-20-3-05-04-2-0218 | 2018 | 2018 | нд | 0.5517 | 0 | 0.5517 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Высоковольтная установка для испытания кабелей из сшитого полиэтилена (18-1-20-3-05-04-2-0189) | I_18-1-20-3-05-04-2-0189 | 2018 | 2018 | нд | 0.9621 | 0 | 0.9621 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Шнековая установка горизонтального бурения (18-1-10-3-05-04-2-0077) | I_18-1-10-3-05-04-2-0077 | 2018 | 2018 | нд | 0.61737 | 0 | 0.61737 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Аппарат испытания масла автоматический (18-1-10-3-05-04-2-0073) | I_18-1-10-3-05-04-2-0073 | 2018 | 2018 | нд | 0.163 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Бензорез (18-1-10-3-05-04-2-0066) | I_18-1-10-3-05-04-2-0066 | 2018 | 2018 | нд | 0.048976 | 0 | 0.048976 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Снегоотбрасыватель (18-1-10-3-05-04-2-0080) | I_18-1-10-3-05-04-2-0080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тосно, Лестница изолированная раздвижная из 3-х частей 45 ступеней (18-1-10-3-05-04-2-0172) | I_18-1-10-3-05-04-2-0172 | 2018 | 2018 | нд | 0.07078 | 0 | 0.07078 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тосно, Лестница изолированная раздвижная из 3-х частей 45 ступеней (18-1-10-3-05-04-2-0171) | I_18-1-10-3-05-04-2-0171 | 2018 | 2018 | нд | 0.068197 | 0 | 0.068197 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Лестница изолированная раздвижная из 3-х частей 45 ступеней в п.им. Морозова (18-1-10-3-05-04-2-0170) | I_18-1-10-3-05-04-2-0170 | 2018 | 2018 | нд | 0.068197 | 0 | 0.068197 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Лестница изолированная раздвижная из 3-х частей 45 ступеней (18-1-10-3-05-04-2-0079) | I_18-1-10-3-05-04-2-0079 | 2018 | 2018 | нд | 0.068197 | 0 | 0.068197 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Кабелеискатель (18-1-10-3-05-04-2-0118) | I_18-1-10-3-05-04-2-0118 | 2018 | 2018 | нд | 0.0689 | 0 | 0.0689 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Профкип К540М (18-1-10-3-05-04-2-0051) | I_18-1-10-3-05-04-2-0051 | 2018 | 2018 | нд | 0.1878 | 0 | 0.1878 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Лестница изолированная раздвижная из 3-х частей 45 ступеней (18-1-10-3-05-04-2-0076) | I_18-1-10-3-05-04-2-0076 | 2018 | 2018 | нд | 0.044818 | 0 | 0.044818 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Лестница изолированная раздвижная из 3-х частей 45 ступеней (18-1-10-3-05-04-2-0074) | I_18-1-10-3-05-04-2-0074 | 2018 | 2018 | нд | 0.044818 | 0 | 0.044818 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Миллиомметр МИКО-8 (18-1-05-3-05-04-2-0188) | I_18-1-05-3-05-04-2-0188 | 2018 | 2018 | нд | 0.1864 | 0 | 0.1864 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Измерительный прибор АИД-70М (18-1-20-3-05-04-2-0016) | I_18-1-20-3-05-04-2-0016 | 2018 | 2018 | нд | 0.2353 | 0 | 0.2353 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Бензогенератор Fubag TI 3200 (18-1-20-3-05-04-2-0100) | I_18-1-20-3-05-04-2-0100 | 2018 | 2018 | нд | 0.044695 | 0 | 0.044695 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Луга, Аппарат испытания диэлектриков УВУ-50/70-032 (18-1-06-3-05-04-2-0043) | I_18-1-06-3-05-04-2-0043 | 2018 | 2018 | нд | 0.3225 | 0 | 0.3225 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Луга, Тепловизор Flir Е-5 (18-1-06-3-05-04-2-0044) | I_18-1-06-3-05-04-2-0044 | 2018 | 2018 | нд | 0.1552 | 0 | 0.1552 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Кабелеискатель Успех КБИ -309 М (18-1-20-3-05-04-2-0018) | I_18-1-20-3-05-04-2-0018 | 2018 | 2018 | нд | 0.0689 | 0 | 0.0689 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Цифровой миллиомметр ПТФ-1 (18-1-20-3-05-04-2-0014) | I_18-1-20-3-05-04-2-0014 | 2018 | 2018 | нд | 0.0691 | 0 | 0.0691 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Тепловизор Flir E5 (18-1-20-3-05-04-2-0013) | I_18-1-20-3-05-04-2-0013 | 2018 | 2018 | нд | 0.1552 | 0 | 0.1552 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Бензиновый генератор (18-1-10-3-05-04-2-0065) | I_18-1-10-3-05-04-2-0065 | 2018 | 2018 | нд | 0.044068 | 0 | 0.044068 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Световая башня с генератором Honda марки ELG (5) 1000 S 2.7 GХ (17-1-17-3-05-04-2-0162) | I_17-1-17-3-05-04-2-0162 | 2017 | 2018 | нд | 0.1235 | 0 | 0.1235 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Инструмент для разделки кабелей из сшитого полиэтилена кабелей сечением до 500кв.мм. GPH GB-M20 (18-1-17-3-05-04-2-0015) | I_18-1-17-3-05-04-2-0015 | 2018 | 2018 | нд | 0.04063 | 0 | 0.04063 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Подп, Шкаф сушильный (18-1-20-3-05-04-2-0026) | I_18-1-20-3-05-04-2-0026 | 2018 | 2018 | нд | 0.11915 | 0 | 0.11915 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЛодП, Измельчитель веток ЕМ-160 (17-1-20-3-05-04-2-0121) | I_17-1-20-3-05-04-2-0121 | 2017 | 2018 | нд | 0.21356 | 0 | 0.21356 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Инструмент для разделки кабелей из сшитого полиэтилена кабелей сечением до 500кв.мм. GPH GB-M20 (18-1-17-3-05-04-2-0012) | I_18-1-17-3-05-04-2-0012 | 2018 | 2018 | нд | 0.04063 | 0 | 0.04063 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Кабелеискатель «Успех КБИ – 309М» (18-1-17-3-05-04-2-0020) | I_18-1-17-3-05-04-2-0020 | 2018 | 2018 | нд | 0.0689 | 0 | 0.0689 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Бензорез Stihl TS 800 (18-1-17-3-05-04-2-0017) | I_18-1-17-3-05-04-2-0017 | 2018 | 2018 | нд | 0.049966 | 0 | 0.049966 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Луга, Caravaggi BIO 80 (18-1-06-3-05-04-2-0184) | I_18-1-06-3-05-04-2-0184 | 2018 | 2018 | нд | 0.25136 | 0 | 0.25136 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Приобретение Миллиометра ПТФ-1 (18-1-08-3-05-04-2-0856) | I_18-1-08-3-05-04-2-0856 | 2018 | 2018 | нд | 0.066525 | 0 | 0.066525 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Комплект инструмента кабельщика R (18-1-10-3-05-04-2-0069) | I_18-1-10-3-05-04-2-0069 | 2018 | 2018 | нд | 0.056743 | 0 | 0.056743 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Рефлектометр РЕЙС-105М1 (17-1-08-3-05-04-2-1095) | I_17-1-08-3-05-04-2-1095 | 2017 | 2018 | нд | 0.0452 | 0 | 0.0452 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Приемник поисковый ПП-500А (16-1-17-3-05-04-2-0883) | J_16-1-17-3-05-04-2-0883 | 2016 | 2016 | нд | 0.0637 | 0 | 0.0637 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Сушильный шкаф для одежды (16-1-17-3-05-04-2-1181) | J_16-1-17-3-05-04-2-1181 | 2016 | 2016 | нд | 0.095 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Лестици-стремянка (16-1-06-3-05-04-2-0935) | J_16-1-06-3-05-04-2-0935 | 2016 | 2016 | нд | 0.05858 | 0 | 0.05858 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Погружной насос с бензиновым приводом (16-1-06-3-05-04-2-1001) | J_16-1-06-3-05-04-2-1001 | 2016 | 2016 | нд | 0.12364 | 0 | 0.12364 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Волх, Измеритель сопротивления, увлажненности и старения MIC-3200 | J_14-1-03-3-05-04-2-001 | 2014 | 2015 | нд | 0.15127 | 0 | 0.15127 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Бензогенератор | J_14-1-06-3-05-04-2-003 | 2014 | 2015 | нд | 0.21184 | 0 | 0.21184 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Молоток отбойный электрический Makita HM-1810 | J_14-1-06-3-05-04-2-004 | 2014 | 2015 | нд | 0.059407 | 0 | 0.059407 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Молоток отбойный электрический Makita HM-1810 | J_14-1-06-3-05-04-2-005 | 2014 | 2015 | нд | 0.059407 | 0 | 0.059407 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Молоток отбойный электрический Makita HM-1810 | J_14-1-06-3-05-04-2-006 | 2014 | 2015 | нд | 0.059407 | 0 | 0.059407 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Пресс HPM-400 (14-1-06-3-05-04-2-025) | J_14-1-06-3-05-04-2-025 | 2014 | 2015 | нд | 0.09322 | 0 | 0.09322 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Сварочная бензиновая электростанция | J_15-1-10-3-05-04-2-0316 | 2015 | 2015 | нд | 0.15975 | 0 | 0.15975 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Б/у транспортный контейнер "40 футов" | J_15-1-17-3-05-04-2-1445 | 2015 | 2015 | нд | 0.080508 | 0 | 0.080508 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Б/у транспортный контейнер "40 футов" | J_15-1-17-3-05-04-2-1446 | 2015 | 2015 | нд | 0.080508 | 0 | 0.080508 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Устройство прокола кабеля пиротехническое УПКП (УДПК) | J_А000026_Отчет2015 | 2015 | 2015 | нд | 0.066 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | СосБ, Гидравлический молот S50 | J_14-1-19-3-05-04-2-060 | 2014 | 2015 | нд | 0.21186 | 0 | 0.21186 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тосно, Энергомонитор с гибкими токовыми клещами | J_13-1-21-3-05-04-2-080 | 2013 | 2015 | нд | 0.016339 | 0 | 0.016339 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Контейнер сухогрузный (17-1-08-3-05-04-2-0897) | J_17-1-08-3-05-04-2-0897 | 2017 | 2017 | нд | 0.11525 | 0 | 0.11525 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Цифровой вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М2 (17-1-05-3-05-04-2-0909) | J_17-1-05-3-05-04-2-0909 | 2017 | 2017 | нд | 0.0594 | 0 | 0.0594 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Тахограф АТОЛ Drive Smart (О 437 СС 47) (17-1-05-3-05-04-2-1265) | J_17-1-05-3-05-04-2-1265 | 2017 | 2017 | нд | 0.048992 | 0 | 0.048992 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Биотуалет | G_15-1-04-3-05-04-2-0289 | 2015 | 2015 | нд | 0.092373 | 0 | 0.092373 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Контейнер сухогрузный (16-1-08-3-05-04-2-0282) | G_16-1-08-3-05-04-2-0282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Контейнер сухогрузный (17-1-08-3-05-04-2-0417) | H_17-1-08-3-05-04-2-0417 | 2017 | 2017 | нд | 0.10847 | 0 | 0.10847 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Контейнер металлический 5-ти тонный | G_15-1-10-3-05-04-2-0320 | 2015 | 2015 | нд | 0.051229 | 0 | 0.051229 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Морской контейнер 20 футов DC (17-1-10-3-05-04-2-0154) | H_17-1-10-3-05-04-2-0154 | 2017 | 2017 | нд | 0.059322 | 0 | 0.059322 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Морской контейнер 20 футов DC (17-1-10-3-05-04-2-0155) | H_17-1-10-3-05-04-2-0155 | 2017 | 2017 | нд | 0.059322 | 0 | 0.059322 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тосно, Морской контейнер 20 футов DC (17-1-10-3-05-04-2-0156) | H_17-1-10-3-05-04-2-0156 | 2017 | 2017 | нд | 0.059322 | 0 | 0.059322 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Приобретение светового короба в г.Сертолово (17-1-17-3-05-04-2-1257) | I_17-1-17-3-05-04-2-1257 | 2017 | 2017 | нд | 0.13475 | 0 | 0.13475 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Приобретение светового короба.в п.Новожилово (17-1-17-3-05-04-2-1259) | I_17-1-17-3-05-04-2-1259 | 2017 | 2018 | нд | 0.10508 | 0 | 0.10508 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Приобретение световой конструкции в г.Выборг (17-1-05-3-05-04-2-1260) | I_17-1-05-3-05-04-2-1260 | 2017 | 2018 | нд | 0.083475 | 0 | 0.083475 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Приобретение световой конструкции в г.Кировск (17-1-10-3-05-04-2-1261) | I_17-1-10-3-05-04-2-1261 | 2017 | 2018 | нд | 0.069915 | 0 | 0.069915 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Блок-контейнер (18-1-10-3-05-04-2-0097) | I_18-1-10-3-05-04-2-0097 | 2018 | 2018 | нд | 0.083305 | 0 | 0.083305 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Блок-контейнер (18-1-10-3-05-04-2-0068) | I_18-1-10-3-05-04-2-0068 | 2018 | 2018 | нд | 0.067797 | 0 | 0.067797 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Слан, Установка Световой конструкции в г. Сланцы (18-1-08-3-05-04-2-1011) | I_18-1-08-3-05-04-2-1011 | 2018 | 2018 | нд | 0.049153 | 0 | 0.049153 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Волх, Утсновка Световой конструкции в г. Волхов (18-1-20-3-05-04-2-1012) | I_18-1-20-3-05-04-2-1012 | 2018 | 2018 | нд | 0.049153 | 0 | 0.049153 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | СосБ, Установка световой конструкции в г. Сосновый Бор (18-1-08-3-05-04-2-1013) | I_18-1-08-3-05-04-2-1013 | 2018 | 2018 | нд | 0.066483 | 0 | 0.066483 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тосно, Установка световой конструкции в г.Тосно (18-1-10-3-05-04-2-1014) | I_18-1-10-3-05-04-2-1014 | 2018 | 2018 | нд | 0.049153 | 0 | 0.049153 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кириш, Установка световой конструкции в г. Кириши (18-1-20-3-05-04-2-1015) | I_18-1-20-3-05-04-2-1015 | 2018 | 2018 | нд | 0.093644 | 0 | 0.093644 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Установка световой конструкции в г. Мурино (18-1-17-3-05-04-2-1016) | I_18-1-17-3-05-04-2-1016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Автоматическая сушилка для рук Dyson Airblade db AB14 Steel (17-1-05-3-05-04-2-1153) | I_17-1-05-3-05-04-2-1153 | 2017 | 2017 | нд | 0.065815 | 0 | 0.065815 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Автоматическая сушилка для рук Dyson Airblade db AB14 Steel (17-1-05-3-05-04-2-1154) | I_17-1-05-3-05-04-2-1154 | 2017 | 2017 | нд | 0.065815 | 0 | 0.065815 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Автоматическая сушилка для рук Dyson Airblade db AB14 Steel (17-1-05-3-05-04-2-1155) | I_17-1-05-3-05-04-2-1155 | 2017 | 2017 | нд | 0.065815 | 0 | 0.065815 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Сейф VALBERG (17-1-00-3-05-04-2-1243) | I_17-1-00-3-05-04-2-1243 | 2017 | 2017 | нд | 0.1178 | 0 | 0.1178 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Поставка мебели (16-1-00-3-05-04-2-0603) | J_16-1-00-3-05-04-2-0603 | 2016 | 2016 | нд | 0.11664 | 0 | 0.11664 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Приобретение модульных конструкций | J_15-1-10-3-05-04-2-1394 | 2015 | 2015 | нд | 0.39237 | 0 | 0.39237 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кондиционер вентиляции | J_А000027_Отчет2015 | 2015 | 2015 | нд | 0.0595 | 0 | 0.0595 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Фотоаппарат Canon EOS 5D | J_А000028_Отчет2015 | 2015 | 2015 | нд | 0.12892 | 0 | 0.12892 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Приобретение светового короба в г.Тихвин (17-1-20-3-05-04-2-1253) | J_17-1-20-3-05-04-2-1253 | 2017 | 2017 | нд | 0.11441 | 0 | 0.11441 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Приобретение светового короба г.Кингисепп (17-1-08-3-05-04-2-1254) | J_17-1-08-3-05-04-2-1254 | 2017 | 2017 | нд | 0.09322 | 0 | 0.09322 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Кондиционер Mitsubishi Electric MS-GF60VA / MU-GF60VA (17-1-17-3-05-04-2-1037) | J_17-1-17-3-05-04-2-1037 | 2017 | 2017 | нд | 0.070339 | 0 | 0.070339 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Приобретение светового короба г.Кировск (17-1-10-3-05-04-2-1255) | J_17-1-10-3-05-04-2-1255 | 2017 | 2017 | нд | 0.089831 | 0 | 0.089831 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Приобретение светового короба г. Гатчина (17-1-06-3-05-04-2-1256) | J_17-1-06-3-05-04-2-1256 | 2017 | 2017 | нд | 0.09322 | 0 | 0.09322 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Луга, Приобретение световой конструкции в г.Луга (17-1-06-3-05-04-2-1258) | J_17-1-06-3-05-04-2-1258 | 2017 | 2017 | нд | 0.09322 | 0 | 0.09322 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Волх, Насос погружной Belle BGA с гибким валом (18-1-20-3-05-04-2-0056) | I_18-1-20-3-05-04-2-0056 | 2018 | 2018 | нд | 0.075898 | 0 | 0.075898 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Волх, Кабелеискатель "Успех КБИ - 309М", Волхов (18-1-20-3-05-04-2-0112) | I_18-1-20-3-05-04-2-0112 | 2018 | 2018 | нд | 0.0689 | 0 | 0.0689 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Кабельный транспортер к-6 (18-1-06-3-05-04-2-0208) | I_18-1-06-3-05-04-2-0208 | 2018 | 2018 | нд | 0.44017 | 0 | 0.44017 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Бокс, Покупка 2-х трансформаторов в г. Пикалево (16-1-20-4-05-04-2-1009) | J_16-1-20-4-05-04-2-1009 | 2016 | 2016 | нд | 0.042373 | 0 | 0.042373 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Система кондиционирования СКОИ | J_15-1-17-1-03-00-2-0208 | 2015 | 2015 | нд | 0.185 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
Траспорт (Прямая покупка)
1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (19-1-00-3-05-04-2-0112) | J_19-1-00-3-05-04-2-0112 | 2019 | 2019 | нд | 2.4165 | 0 | 0 | 2.4165 | 0 | нд | 2.4165 | 2.4165 | 2.4165
1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (19-1-00-3-05-04-2-0113) | J_19-1-00-3-05-04-2-0113 | 2019 | 2019 | нд | 1.2463 | 0 | 0 | 1.2463 | 0 | нд | 1.2463 | 1.2463 | 1.2463
1.6. | Выб, Приобретение автомобиля с КМУ (19-1-05-3-05-04-2-0093) | J_19-1-05-3-05-04-2-0093 | 2019 | 2019 | нд | 7.2495 | 0 | 0 | 7.2495 | 0 | нд | 7.2495 | 7.2495 | 7.2495
1.6. | Луга, Приобретение АГП (19-1-06-3-05-04-2-0094) | J_19-1-06-3-05-04-2-0094 | 2019 | 2019 | нд | 6.2774 | 0 | 0 | 6.2774 | 0 | нд | 6.2774 | 6.2774 | 6.2774
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля грузового (19-1-10-3-05-04-2-0086) | J_19-1-10-3-05-04-2-0086 | 2019 | 2019 | нд | 1.7433 | 0 | 0 | 1.7433 | 0 | нд | 1.7433 | 1.7433 | 1.7433
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (19-1-17-3-05-04-2-0114) | J_19-1-17-3-05-04-2-0114 | 2019 | 2019 | нд | 2.6386 | 0 | 0 | 2.6386 | 0 | нд | 2.6386 | 2.6386 | 2.6386
1.6. | Тихв, Приобретение прицепа (19-1-20-3-05-04-2-0099) | J_19-1-20-3-05-04-2-0099 | 2019 | 2019 | нд | 0.34946 | 0 | 0 | 0.34946 | 0 | нд | 0.34946 | 0.34946 | 0.34946
1.6. | ЛодП, Приобретение прицепа (19-1-20-3-05-04-2-0102) | J_19-1-20-3-05-04-2-0102 | 2019 | 2019 | нд | 0.35432 | 0 | 0 | 0.35432 | 0 | нд | 0.35432 | 0.35432 | 0.35432
1.6. | ГАЗ-2705-364 | G_17-2-20-3-04-05-2-0045 | 2017 | 2017 | нд | 1.0648 | 0 | 1.0648 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-05-3-04-05-2-0002 | 2017 | 2017 | нд | 2.6864 | 0 | 2.6864 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-05-3-04-05-2-0003 | 2017 | 2017 | нд | 0.53729 | 0 | 0.53729 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 390995 вагонного типа с грузовым отсеком | G_17-2-20-3-04-05-2-0016 | 2017 | 2017 | нд | 0.51864 | 0 | 0.51864 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | АГП-18 на базе ГАЗ 33081 | G_17-2-06-3-04-05-2-0009 | 2017 | 2017 | нд | 3.5068 | 0 | 3.5068 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 390995 вагонного типа с грузовым отсеком | G_17-2-06-3-04-05-2-0001 | 2017 | 2017 | нд | 0.51864 | 0 | 0.51864 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 390995 вагонного типа с грузовым отсеком | G_17-2-20-3-04-05-2-0017 | 2017 | 2017 | нд | 0.51864 | 0 | 0.51864 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижная мастерская на базе ГАЗ-С42R33 | G_17-2-06-3-04-05-2-0011 | 2017 | 2017 | нд | 1.8551 | 0 | 1.8551 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 390995 вагонного типа с грузовым отсеком | G_17-2-06-3-04-05-2-0012 | 2017 | 2017 | нд | 0.51864 | 0 | 0.51864 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | БКУ на шасси ГАЗ-33086 + AmcoVeba | G_17-2-10-3-04-05-2-0028 | 2017 | 2017 | нд | 3.1339 | 0 | 3.1339 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | АГП-20Т | G_17-2-10-3-04-05-2-0029 | 2017 | 2017 | нд | 3.7271 | 0 | 3.7271 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | АГП-20Т | G_17-2-10-3-04-05-2-0030 | 2017 | 2017 | нд | 3.7271 | 0 | 3.7271 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ 33021288 (масленка) | G_17-2-10-3-04-05-2-0031 | 2017 | 2017 | нд | 0.78559 | 0 | 0.78559 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-05-3-04-05-2-0004 | 2017 | 2017 | нд | 0.53729 | 0 | 0.53729 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-27057 | G_17-2-10-3-04-05-2-0032 | 2017 | 2017 | нд | 1.1723 | 0 | 1.1723 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-27057 | G_17-2-05-3-04-05-2-0007 | 2017 | 2017 | нд | 1.1723 | 0 | 1.1723 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-27057 | G_17-2-05-3-04-05-2-0005 | 2017 | 2017 | нд | 1.1723 | 0 | 1.1723 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-27057 | G_17-2-05-3-04-05-2-0006 | 2017 | 2017 | нд | 1.1723 | 0 | 1.1723 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-27057 | G_17-2-05-3-04-05-2-0008 | 2017 | 2017 | нд | 1.1723 | 0 | 1.1723 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой Ford Transit L2 | G_17-2-17-3-04-05-2-0033 | 2017 | 2017 | нд | 1.6695 | 0 | 1.6695 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-2705-364 | G_17-2-20-3-04-05-2-0046 | 2017 | 2017 | нд | 1.0648 | 0 | 1.0648 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-00-3-04-05-2-0043 | 2017 | 2017 | нд | 2.3219 | 0 | 2.3219 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-00-3-04-05-2-0044 | 2017 | 2017 | нд | 2.3219 | 0 | 2.3219 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-17-3-04-05-2-0035 | 2017 | 2017 | нд | 0.53729 | 0 | 0.53729 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-17-3-04-05-2-0034 | 2017 | 2017 | нд | 0.53729 | 0 | 0.53729 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-17-3-04-05-2-0036 | 2017 | 2017 | нд | 0.53729 | 0 | 0.53729 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-17-3-04-05-2-0037 | 2017 | 2017 | нд | 0.73051 | 0 | 0.73051 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ Pickup "Патриот" | G_17-2-20-3-04-05-2-0018 | 2017 | 2017 | нд | 0.85763 | 0 | 0.85763 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 220695-04 | G_17-2-20-3-04-05-2-0019 | 2017 | 2017 | нд | 0.52915 | 0 | 0.52915 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ Pickup "Патриот" | G_17-2-06-3-04-05-2-0014 | 2017 | 2017 | нд | 0.85763 | 0 | 0.85763 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-20-3-04-05-2-0020 | 2017 | 2017 | нд | 0.73051 | 0 | 0.73051 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ Pickup "Патриот" | G_17-2-06-3-04-05-2-0013 | 2017 | 2017 | нд | 0.85763 | 0 | 0.85763 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 390995 вагонного типа с грузовым отсеком | G_17-2-20-3-04-05-2-0023 | 2017 | 2017 | нд | 0.51864 | 0 | 0.51864 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Прицеп-роспуск | G_17-2-20-3-04-05-2-0022 | 2017 | 2017 | нд | 0.80339 | 0 | 0.80339 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 390995 вагонного типа с грузовым отсеком | G_17-2-20-3-04-05-2-0021 | 2017 | 2017 | нд | 0.51864 | 0 | 0.51864 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ 3308 | G_17-2-06-3-04-05-2-0015 | 2017 | 2017 | нд | 2.0805 | 0 | 2.0805 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-20-3-04-05-2-0047 | 2017 | 2017 | нд | 0.53729 | 0 | 0.53729 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | БКМ HITECH MACHINERY 036 на базе КамАЗ 43118 | G_17-2-08-3-04-05-2-0025 | 2017 | 2017 | нд | 7.7949 | 0 | 7.7949 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-08-3-04-05-2-0026 | 2017 | 2017 | нд | 0.73051 | 0 | 0.73051 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-08-3-04-05-2-0027 | 2017 | 2017 | нд | 0.73051 | 0 | 0.73051 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | БКМ КАМАЗ 43502 | H_17-2-05-3-04-05-2-0205 | 2017 | 2017 | нд | 5.2525 | 0 | 5.2525 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | КАМАЗ 65117-6010-23 с КМУ | H_17-2-05-3-04-05-2-0198 | 2017 | 2017 | нд | 4.7441 | 0 | 4.7441 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Прицеп-трал ПТН-12 | H_17-2-05-3-04-05-2-0199 | 2017 | 2017 | нд | 0.96441 | 0 | 0.96441 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-27057 | H_17-2-05-3-04-05-2-0201 | 2017 | 2017 | нд | 1.1723 | 0 | 1.1723 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-27057 | H_17-2-05-3-04-05-2-0203 | 2017 | 2017 | нд | 1.1723 | 0 | 1.1723 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | H_17-2-05-3-04-05-2-0204 | 2017 | 2017 | нд | 0.53729 | 0 | 0.53729 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | H_17-2-05-3-04-05-2-0202 | 2017 | 2017 | нд | 0.53729 | 0 | 0.53729 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | АГП-14Т на шасси ГАЗ-33027 | H_17-2-05-3-04-05-2-0200 | 2017 | 2017 | нд | 2.7949 | 0 | 2.7949 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | H_17-2-06-3-04-05-2-0207 | 2017 | 2017 | нд | 0.73051 | 0 | 0.73051 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ Pickup "Патриот" | H_17-2-06-3-04-05-2-0206 | 2017 | 2017 | нд | 0.85763 | 0 | 0.85763 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | КАМАЗ-6520-3970-29 с КМУ | H_17-2-17-3-04-05-2-0197 | 2017 | 2017 | нд | 8.2186 | 0 | 8.2186 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЭТЛ Ford Transit Jumbo 460 Грузопассажирский фургон | G_17-2-17-3-04-05-2-0038 | 2017 | 2017 | нд | 10.2966 | 0 | 10.2966 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, АГП (18-1-10-3-05-04-2-0158) | I_18-1-10-3-05-04-2-0158 | 2018 | 2018 | нд | 3.4492 | 0 | 3.4492 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Нива Шевроле (18-1-20-3-05-04-2-0212) | I_18-1-20-3-05-04-2-0212 | 2018 | 2018 | нд | 0.66233 | 0 | 0.66233 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, КАМАЗ 43118 с КМУ (18-1-20-3-05-04-2-0063) | I_18-1-20-3-05-04-2-0063 | 2018 | 2018 | нд | 6.1525 | 0 | 6.1525 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кириш, Автомобиль Газель Next (18-1-20-3-05-04-2-0061) | I_18-1-20-3-05-04-2-0061 | 2018 | 2018 | нд | 1.1964 | 0 | 1.1964 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кириш, Газель Next (18-1-20-3-05-04-2-0156) | I_18-1-20-3-05-04-2-0156 | 2018 | 2018 | нд | 1.1964 | 0 | 1.1964 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, JCB 3 CX (18-1-20-3-05-04-2-0155) | I_18-1-20-3-05-04-2-0155 | 2018 | 2018 | нд | 5.4915 | 0 | 5.4915 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Автомобиль Газ Соболь 2752-360 (18-1-20-3-05-04-2-0145) | I_18-1-20-3-05-04-2-0145 | 2018 | 2018 | нд | 0.97458 | 0 | 0.97458 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Renault Duster (18-1-20-3-05-04-2-0058) | I_18-1-20-3-05-04-2-0058 | 2018 | 2018 | нд | 0.83051 | 0 | 0.83051 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Ford Transit Komb M1 (18-1-20-3-06-04-2-0154) | I_18-1-20-3-06-04-2-0154 | 2018 | 2018 | нд | 1.761 | 0 | 1.761 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Toyota Camry (18-1-00-3-05-04-2-0203) | I_18-1-00-3-05-04-2-0203 | 2018 | 2018 | нд | 1.9091 | 0 | 1.9091 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Ford Tourneo Custom (18-1-00-3-05-04-2-0202) | I_18-1-00-3-05-04-2-0202 | 2018 | 2018 | нд | 2.0322 | 0 | 2.0322 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Lada Largus (18-1-05-3-05-04-2-0138) | I_18-1-05-3-05-04-2-0138 | 2018 | 2018 | нд | 0.61864 | 0 | 0.61864 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Fiat Ducato Combi (18-1-05-3-05-04-2-0143) | I_18-1-05-3-05-04-2-0143 | 2018 | 2018 | нд | 1.1964 | 0 | 1.1964 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, JCB 3CX (18-1-05-3-05-04-2-0142) | I_18-1-05-3-05-04-2-0142 | 2018 | 2018 | нд | 5.5085 | 0 | 5.5085 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, ГАЗ-27057 (18-1-05-3-05-04-2-0136) | I_18-1-05-3-05-04-2-0136 | 2018 | 2018 | нд | 1.1797 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, ГАЗ-27057 (18-1-05-3-05-04-2-0194) | I_18-1-05-3-05-04-2-0194 | 2018 | 2018 | нд | 1.1797 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Нива Шевроле (18-1-05-3-05-04-2-0133) | I_18-1-05-3-05-04-2-0133 | 2018 | 2018 | нд | 0.66233 | 0 | 0.66233 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Нива Шевроле (18-1-05-3-05-04-2-0132) | I_18-1-05-3-05-04-2-0132 | 2018 | 2018 | нд | 0.66233 | 0 | 0.66233 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Нива Шевроле (18-1-05-3-05-04-2-0084) | I_18-1-05-3-05-04-2-0084 | 2018 | 2018 | нд | 0.66233 | 0 | 0.66233 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Нива Шевроле (18-1-05-3-05-04-2-0055) | I_18-1-05-3-05-04-2-0055 | 2018 | 2018 | нд | 1.3247 | 0 | 1.3247 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Автомобиль Нива Шевроле (18-1-05-3-05-04-2-0220) | I_18-1-05-3-05-04-2-0220 | 2018 | 2018 | нд | 0.66233 | 0 | 0.66233 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Renault Duster (18-1-05-3-05-04-2-0131) | I_18-1-05-3-05-04-2-0131 | 2018 | 2018 | нд | 1.7729 | 0 | 1.7729 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, LADA Largus Cross (18-1-06-3-05-04-2-0164) | I_18-1-06-3-05-04-2-0164 | 2018 | 2018 | нд | 0.61864 | 0 | 0.61864 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, LADA Largus Cross (18-1-06-3-05-04-2-0162) | I_18-1-06-3-05-04-2-0162 | 2018 | 2018 | нд | 0.61864 | 0 | 0.61864 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, LADA Largus Cross (Оредежский ГРЭС) (18-1-06-3-05-04-2-0161) | I_18-1-06-3-05-04-2-0161 | 2018 | 2018 | нд | 0.61864 | 0 | 0.61864 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Автомобиль грузопассажирский (18-1-10-3-05-04-2-0072) | I_18-1-10-3-05-04-2-0072 | 2018 | 2018 | нд | 0.58483 | 0 | 0.58483 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, УАЗ-390995 (18-1-10-3-05-04-2-0159) | I_18-1-10-3-05-04-2-0159 | 2018 | 2018 | нд | 0.58483 | 0 | 0.58483 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, БКМ (18-1-10-3-05-04-2-0157) | I_18-1-10-3-05-04-2-0157 | 2018 | 2018 | нд | 6.1864 | 0 | 6.1864 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Шевроле Нива (18-1-10-3-05-04-2-0169) | I_18-1-10-3-05-04-2-0169 | 2018 | 2018 | нд | 0.83051 | 0 | 0.83051 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Микроавтобус Форд транзит комби м1 (18-1-10-3-05-04-2-0209) | I_18-1-10-3-05-04-2-0209 | 2018 | 2018 | нд | 1.761 | 0 | 1.761 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, JCB x3 (18-1-10-3-05-04-2-0168) | I_18-1-10-3-05-04-2-0168 | 2018 | 2018 | нд | 5.5085 | 0 | 5.5085 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Экскаватор-погрузчик JCB 3CX (18-1-06-3-05-04-2-0190) | I_18-1-06-3-05-04-2-0190 | 2018 | 2018 | нд | 5.5169 | 0 | 5.5169 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Приобретение Renoult Duster (18-1-17-3-05-04-2-0385) | I_18-1-17-3-05-04-2-0385 | 2018 | 2018 | нд | 0.91525 | 0 | 0.91525 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Автомобиль УАЗ-390995 (18-1-17-3-05-04-2-0146) | I_18-1-17-3-05-04-2-0146 | 2018 | 2018 | нд | 0.58483 | 0 | 0.58483 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Автомобиль ВАЗ 2131 (18-1-17-3-05-04-2-0147) | I_18-1-17-3-05-04-2-0147 | 2018 | 2018 | нд | 0.49407 | 0 | 0.49407 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, ЭТЛ (18-1-10-3-05-04-2-0117) | I_18-1-10-3-05-04-2-0117 | 2018 | 2018 | нд | 10.4661 | 0 | 10.4661 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Приобретение Автомобиля легкового (18-1-10-3-05-04-2-0193) | I_18-1-10-3-05-04-2-0193 | 2018 | 2018 | нд | 0.83051 | 0 | 0.83051 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, УАЗ-390995-460 ФЕРМЕР (18-1-10-3-05-04-2-0211) | I_18-1-10-3-05-04-2-0211 | 2018 | 2018 | нд | 0.58483 | 0 | 0.58483 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, LADA Largus универсал (18-1-08-3-05-04-2-0201) | I_18-1-08-3-05-04-2-0201 | 2018 | 2018 | нд | 0.62542 | 0 | 0.62542 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, LADA Largus универсал (18-1-08-3-05-04-2-0200) | I_18-1-08-3-05-04-2-0200 | 2018 | 2018 | нд | 0.62542 | 0 | 0.62542 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, УАЗ ПИКАП (18-1-08-3-05-04-2-0197) | I_18-1-08-3-05-04-2-0197 | 2018 | 2018 | нд | 0.93356 | 0 | 0.93356 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, ГАЗ-САЗ-С41R13 (18-1-08-3-05-04-2-0198) | I_18-1-08-3-05-04-2-0198 | 2018 | 2018 | нд | 1.6695 | 0 | 1.6695 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, УАЗ ПИКАП (18-1-08-3-05-04-2-0196) | I_18-1-08-3-05-04-2-0196 | 2018 | 2018 | нд | 0.93356 | 0 | 0.93356 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, ГАЗ-А21R22-40 Кабина 2+1 цельнометаллический фургон, "БИ" L2H3 (18-1-08-3-05-04-2-0195) | I_18-1-08-3-05-04-2-0195 | 2018 | 2018 | нд | 1.2356 | 0 | 1.2356 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, БКМ на базе КАМАЗ 43502 HiTECH MACHiNERY 036 (18-1-06-3-05-04-2-0191) | I_18-1-06-3-05-04-2-0191 | 2018 | 2018 | нд | 6.1864 | 0 | 6.1864 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, АГП-18Т compakt на шасси ГАЗ - 33081 с двухрядной кабиной (18-1-06-3-05-04-2-0192) | I_18-1-06-3-05-04-2-0192 | 2018 | 2018 | нд | 3.6441 | 0 | 3.6441 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Автомобиль ГАЗель NEXT A32R23 (18-1-17-3-05-04-2-0148) | I_18-1-17-3-05-04-2-0148 | 2018 | 2018 | нд | 1.1964 | 0 | 1.1964 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, УАЗ Патриот (18-1-17-3-05-04-2-0153) | I_18-1-17-3-05-04-2-0153 | 2018 | 2018 | нд | 0.81624 | 0 | 0.81624 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, УАЗ Патриот пикап, комплектация КОМФОРТ (18-1-17-3-05-04-2-0093) | I_18-1-17-3-05-04-2-0093 | 2018 | 2018 | нд | 0.81624 | 0 | 0.81624 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, УАЗ Патриот (18-1-17-3-05-04-2-0152) | I_18-1-17-3-05-04-2-0152 | 2018 | 2018 | нд | 0.81624 | 0 | 0.81624 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Автомобиль Renoult Duster (18-1-17-3-05-04-2-0151) | I_18-1-17-3-05-04-2-0151 | 2018 | 2018 | нд | 0.83051 | 0 | 0.83051 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Автомобиль Renoult Duster (18-1-17-3-05-04-2-0150) | I_18-1-17-3-05-04-2-0150 | 2018 | 2018 | нд | 0.83051 | 0 | 0.83051 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Toyota Camry (18-1-00-3-05-04-2-0660) | I_18-1-00-3-05-04-2-0660 | 2018 | 2018 | нд | 1.9091 | 0 | 1.9091 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Приобретение автомобиля легкового (18-1-10-3-05-04-2-0870) | I_18-1-10-3-05-04-2-0870 | 2018 | 2018 | нд | 0.94236 | 0 | 0.94236 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Приобретение автомобиля легкового (18-1-05-3-05-04-2-0868) | I_18-1-05-3-05-04-2-0868 | 2018 | 2018 | нд | 0.94236 | 0 | 0.94236 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (18-1-17-3-05-04-2-0869) | I_18-1-17-3-05-04-2-0869 | 2018 | 2018 | нд | 0.94236 | 0 | 0.94236 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Приобретение автомобиля легкового (18-1-06-3-05-04-2-0871) | I_18-1-06-3-05-04-2-0871 | 2018 | 2018 | нд | 0.94236 | 0 | 0.94236 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Приобретение автомобиля легкового (18-1-08-3-05-04-2-0872) | I_18-1-08-3-05-04-2-0872 | 2018 | 2018 | нд | 0.94236 | 0 | 0.94236 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЛодП, Приобретение автомобиля легкового (18-1-20-3-05-04-2-0873) | I_18-1-20-3-05-04-2-0873 | 2018 | 2018 | нд | 0.94236 | 0 | 0.94236 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Автомобиль УАЗ-390995 (17-1-20-3-05-04-2-0901) | J_17-1-20-3-05-04-2-0901 | 2017 | 2017 | нд | 0.52034 | 0 | 0.52034 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Автомобиль УАЗ-390995 (17-1-20-3-05-04-2-0905) | J_17-1-20-3-05-04-2-0905 | 2017 | 2017 | нд | 0.52034 | 0 | 0.52034 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Автомобиль Toyota Camry (17-1-00-3-05-04-2-0907) | J_17-1-00-3-05-04-2-0907 | 2017 | 2017 | нд | 1.4492 | 0 | 1.4492 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Автомобиль Mercedes-Benz V класс (17-1-00-3-05-04-2-0949) | J_17-1-00-3-05-04-2-0949 | 2017 | 2017 | нд | 5.2966 | 0 | 5.2966 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Автомобиль УАЗ-390995 (17-1-10-3-05-04-2-0902) | J_17-1-10-3-05-04-2-0902 | 2017 | 2017 | нд | 0.52034 | 0 | 0.52034 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Автомобиль УАЗ-390995 (17-1-10-3-05-04-2-0903) | J_17-1-10-3-05-04-2-0903 | 2017 | 2017 | нд | 0.52034 | 0 | 0.52034 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Автомобиль УАЗ-390995 (17-1-10-3-05-04-2-0904) | J_17-1-10-3-05-04-2-0904 | 2017 | 2017 | нд | 0.52034 | 0 | 0.52034 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Автомобиль УАЗ-390995 (17-1-10-3-05-04-2-0906) | J_17-1-10-3-05-04-2-0906 | 2017 | 2017 | нд | 0.52034 | 0 | 0.52034 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Прицеп бортовой АТ 4759 47 | G_15-2-15-3-04-09-2-0407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | СосБ, Грузовой бортовой (16-2-19-3-04-09-2-0243) | G_16-2-19-3-04-09-2-0243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | СосБ, Автомастерская 3732D1 (16-2-19-3-04-09-2-0244) | G_16-2-19-3-04-09-2-0244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Подп, Приобретение экскаватора-погрузчика KOMATSU WB93S-5E0 (16-1-20-3-05-04-2-1142) | J_16-1-20-3-05-04-2-1142 | 2016 | 2016 | нд | 2.161 | 0 | 2.161 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Вост-Транс-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | БКМ | I_19-Вост-Транс-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЭТЛ | I_19-Вост-Транс-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Вост-Транс-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автоподъемник | I_19-Вост-Транс-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | БКМ | I_19-Вост-Транс-007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузопасажирский автомобиль | I_19-Вост-Транс-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автоподъемник | I_19-Вост-Транс-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Экскаватор-погрузчик | I_19-Вост-Транс-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Вост-Транс-011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЭТЛ | I_19-Вост-Транс-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Зап-Транс-013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Зап-Транс-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Зап-Транс-015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Зап-Транс-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Зап-Транс-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Зап-Транс-018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Зап-Транс-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Зап-Транс-020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Зап-Транс-021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Зап-Транс-022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Зап-Транс-023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Приг-Транс-024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Приг-Транс-025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Приг-Транс-026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Самосвал | I_19-Сев-Транс-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автоподъемник | I_19-Сев-Транс-028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автоподъемник | I_19-Сев-Транс-029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автоподъемник | I_19-Сев-Транс-030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Сев-Транс-031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Сев-Транс-032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Сев-Транс-033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Центр-Транс-034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Центр-Транс-035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Пассажирский автомобиль | I_19-Центр-Транс-036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Южн-Транс-037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Южн-Транс-038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Южн-Транс-039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Южн-Транс-040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Южн-Транс-041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Южн-Транс-042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Южн-Транс-043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Южн-Транс-044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Южн-Транс-045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Южн-Транс-046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-ЦА-Транс-047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-ЦА-Транс-048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-ЦА-Транс-049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
Траспорт и генераторы (Лизинг)
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-00-3-04-05-2-0039 | 2017 | 2018 | нд | 1.4505 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-00-3-04-05-2-0040 | 2017 | 2018 | нд | 1.4505 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-00-3-04-05-2-0041 | 2017 | 2018 | нд | 1.4505 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-00-3-04-05-2-0042 | 2017 | 2018 | нд | 1.4505 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Экскаватор-погрузчик JCB-3XC | G_13-2-09-3-04-04-2-028 | 2013 | 2018 | нд | 5.1232 | 0 | 0 | 5.1232 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль NISSAN X-TRAIL | G_13-2-03-3-04-04-2-007 | 2013 | 2016 | нд | 1.8983 | 0 | 0 | 1.8983 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль NISSAN X-TRAIL | G_12-1-12-3-05-04-2-082 | 2012 | 2016 | нд | 1.8983 | 0 | 0 | 1.8983 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль NISSAN X-TRAIL | G_13-2-09-3-04-04-2-030 | 2013 | 2016 | нд | 1.8983 | 0 | 0 | 1.8983 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль ГАЗ 32213 | G_13-2-15-3-04-04-2-040 | 2013 | 2016 | нд | 0.91113 | 0 | 0 | 0.91113 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль ГАЗ 33023 | G_13-2-01-3-04-04-2-001 | 2013 | 2016 | нд | 1.0635 | 0 | 0 | 1.0635 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль ГАЗ 33023 | G_13-2-03-3-04-04-2-008 | 2013 | 2016 | нд | 1.0635 | 0 | 0 | 1.0635 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль Форд Фокус | G_13-2-01-3-04-04-2-002 | 2013 | 2016 | нд | 1.1401 | 0 | 0 | 1.1401 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 390945 | G_13-2-20-3-04-04-2-046 | 2013 | 2016 | нд | 0.75425 | 0 | 0 | 0.75425 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 390995 | G_13-2-09-3-04-04-2-027 | 2013 | 2016 | нд | 0.74367 | 0 | 0 | 0.74367 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-9334 | G_13-2-12-3-04-04-2-036 | 2013 | 2018 | нд | 1.3426 | 0 | 0 | 1.3426 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автоподъемники АП-18.10 (ГАЗ-3309) | G_13-2-12-3-04-04-2-035 | 2013 | 2018 | нд | 3.203 | 0 | 0 | 3.203 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автоподъемники АП-18.10 (ГАЗ-3309) | G_13-2-15-3-04-04-2-041 | 2013 | 2018 | нд | 3.203 | 0 | 0 | 3.203 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой автомобиль-тягач КАМАЗ-6460 | G_13-2-12-3-04-04-2-037 | 2013 | 2018 | нд | 3.5757 | 0 | 0 | 3.5757 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Прицеп 880712 г\п 4 т гидр. устр погрузки | G_13-2-03-3-04-04-2-009 | 2013 | 2018 | нд | 0.85752 | 0 | 0 | 0.85752 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ 33081 (автомобиль-мастерская ДЛ) | G_13-2-12-3-04-04-2-034 | 2013 | 2018 | нд | 2.6547 | 0 | 0 | 2.6547 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автолаборатория ЛВИ на ГАЗ-3309 | G_13-2-15-3-04-04-2-039 | 2013 | 2018 | нд | 9.1415 | 0 | 0 | 9.1415 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автоподъемник АГП-14Т | G_12-1-03-3-05-04-2-219 | 2012 | 2018 | нд | 3.2282 | 0 | 0 | 3.2282 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Оборудование баровой грунторезной машины БГМ-1 | G_13-2-09-3-04-04-2-029 | 2013 | 2017 | нд | 0.65678 | 0 | 0 | 0.65678 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-23638 UAZ Pickup | G_14-2-03-3-04-04-2-018 | 2014 | 2017 | нд | 1.2437 | 0 | 0 | 1.2437 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-330232 | G_14-2-03-3-04-04-2-019 | 2014 | 2017 | нд | 1.1524 | 0 | 0 | 1.1524 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-330232 | G_14-2-09-3-04-04-2-035 | 2014 | 2017 | нд | 1.1524 | 0 | 0 | 1.1524 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-2705 | G_14-2-09-3-04-04-2-036 | 2014 | 2017 | нд | 1.1984 | 0 | 0 | 1.1984 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | КС-55713 1К-1 на шасси КАМАЗ-65115-А4 | G_14-2-12-3-04-04-2-042 | 2014 | 2018 | нд | 8.081 | 0 | 0 | 8.081 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-390995 | G_14-2-15-3-04-04-2-043 | 2014 | 2017 | нд | 0.79825 | 0 | 0 | 0.79825 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-33104 "Валдай" с полуприцепом 11м грузоподъемностью 7т | G_14-2-15-3-04-04-2-044 | 2014 | 2017 | нд | 2.9634 | 0 | 0 | 2.9634 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Renault Duster | G_15-1-03-3-04-09-2-0003 | 2015 | 2018 | нд | 1.2947 | 0 | 0 | 1.2947 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Renault Duster | G_15-1-12-3-04-09-2-0028 | 2015 | 2018 | нд | 1.2947 | 0 | 0 | 1.2947 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-3909996 | G_15-1-15-3-04-09-2-0032 | 2015 | 2018 | нд | 1.1026 | 0 | 0 | 1.1026 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-390995,4*4,гур | G_15-1-20-3-04-09-2-0047 | 2015 | 2018 | нд | 1.1026 | 0 | 0 | 1.1026 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ А22R22 с двухрядной кабиной | G_15-1-20-3-04-09-2-0048 | 2015 | 2018 | нд | 2.0868 | 0 | 0 | 2.0868 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автотранспортное средство УАЗ 3909 | G_16-2-12-3-04-09-2-0245 | 2016 | 2018 | нд | 0.84237 | 0 | 0 | 0.84237 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автотранспортное средство УАЗ 3909 | G_16-2-12-3-04-09-2-0249 | 2016 | 2018 | нд | 0.84237 | 0 | 0 | 0.84237 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль Hyundai Santa Fe | G_16-2-20-3-04-09-2-0701 | 2016 | 2018 | нд | 2.9348 | 0 | 0 | 2.9348 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль Рено Дастер | G_13-2-18-3-04-04-2-042 | 2013 | 2016 | нд | 0.93068 | 0 | 0 | 0.93068 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль ГАЗ 32213 | G_13-2-08-3-04-04-2-026 | 2013 | 2016 | нд | 0.99365 | 0 | 0 | 0.99365 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль ГАЗ 32213 | G_13-2-19-3-04-04-2-043 | 2013 | 2016 | нд | 0.91113 | 0 | 0 | 0.91113 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ Хантер 315148 | G_13-2-19-3-04-04-2-045 | 2013 | 2016 | нд | 0.82931 | 0 | 0 | 0.82931 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 23638-241 Патриот-пикап | G_13-2-02-3-04-04-2-005 | 2013 | 2016 | нд | 1.0511 | 0 | 0 | 1.0511 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 23638-241 Патриот-пикап | G_13-2-19-3-04-04-2-044 | 2013 | 2016 | нд | 1.0511 | 0 | 0 | 1.0511 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Прицеп 880712 г\п 4 т гидр. устр погрузки | G_13-2-02-3-04-04-2-004 | 2013 | 2018 | нд | 0.85752 | 0 | 0 | 0.85752 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автоподъемники ТА-14 а\м 3897 | G_13-2-02-3-04-04-2-003 | 2013 | 2018 | нд | 4.4632 | 0 | 0 | 4.4632 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Лаборатория ЛВИ на ГАЗ-33081 | G_13-2-02-3-04-04-2-006 | 2013 | 2018 | нд | 9.3509 | 0 | 0 | 9.3509 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-23638 UAZ Pickup | G_14-2-08-3-04-04-2-032 | 2014 | 2017 | нд | 1.2437 | 0 | 0 | 1.2437 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-23638 UAZ Pickup | G_14-2-18-3-04-04-2-045 | 2014 | 2017 | нд | 1.2437 | 0 | 0 | 1.2437 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Бурильно-крановая машина БКМ-318-01 | G_14-2-19-3-04-04-2-046 | 2014 | 2018 | нд | 5.0597 | 0 | 0 | 5.0597 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-390945 | G_14-2-19-3-04-04-2-047 | 2014 | 2017 | нд | 0.77961 | 0 | 0 | 0.77961 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-23638 UAZ Pickup | G_14-2-19-3-04-04-2-048 | 2014 | 2017 | нд | 1.2437 | 0 | 0 | 1.2437 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | UAZ Patriot | G_14-2-19-3-04-04-2-049 | 2014 | 2017 | нд | 1.2421 | 0 | 0 | 1.2421 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | TOYOTA HIGHLANDER | G_14-1-08-3-04-04-2-060 | 2014 | 2017 | нд | 3.2601 | 0 | 0 | 3.2601 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | АГП-20Т compact на шасси ГАЗ-33081 с двухрядной кабиной | G_15-1-19-3-04-09-2-0040 | 2015 | 2018 | нд | 7.9511 | 0 | 0 | 7.9511 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-22057-365 ЦМ с 2-х рядной кабиной | G_15-1-19-3-04-09-2-0042 | 2015 | 2018 | нд | 1.8762 | 0 | 0 | 1.8762 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ А22R22 с двухрядной кабиной (Газель NEXT Фермер со сдвоенной кабиной (бортовой)) | G_15-1-19-3-04-09-2-0044 | 2015 | 2018 | нд | 1.8771 | 0 | 0 | 1.8771 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автобус Ford Transit автобус 18 п/мест | G_16-2-08-3-04-09-2-0259 | 2016 | 2018 | нд | 2.9597 | 0 | 0 | 2.9597 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | UAZ Комфорт | G_16-2-08-3-04-09-2-0637 | 2016 | 2018 | нд | 1.1871 | 0 | 0 | 1.1871 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | UAZ Комфорт | G_16-2-08-3-04-09-2-0636 | 2016 | 2018 | нд | 1.1871 | 0 | 0 | 1.1871 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Нива-Шевроле | G_13-2-04-3-04-04-2-011 | 2013 | 2016 | нд | 0.67281 | 0 | 0 | 0.67281 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Экскаватор-погрузчик JCB-3XC | G_13-2-04-3-04-04-2-010 | 2013 | 2018 | нд | 5.1232 | 0 | 0 | 5.1232 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль ГАЗ 32213 | G_13-2-04-3-04-04-2-015 | 2013 | 2016 | нд | 0.99365 | 0 | 0 | 0.99365 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 23638-241 Патриот-пикап | G_13-2-04-3-04-04-2-012 | 2013 | 2016 | нд | 1.0511 | 0 | 0 | 1.0511 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 23638-241 Патриот-пикап | G_13-2-04-3-04-04-2-013 | 2013 | 2016 | нд | 1.0511 | 0 | 0 | 1.0511 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Прицеп 836907 г\п 2 т | G_13-2-04-3-04-04-2-014 | 2013 | 2018 | нд | 0.71344 | 0 | 0 | 0.71344 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль (Toyota Higlander) | G_14-2-04-3-04-04-2-020 | 2014 | 2017 | нд | 3.2601 | 0 | 0 | 3.2601 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | КАМАЗ | G_14-2-17-3-04-04-2-065 | 2014 | 2016 | нд | 3.6111 | 0 | 0 | 3.6111 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-390995 | G_15-1-04-3-04-09-2-0006 | 2015 | 2018 | нд | 1.1026 | 0 | 0 | 1.1026 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 23632-249 (пикап) | G_15-1-17-3-04-09-2-0036 | 2015 | 2018 | нд | 1.6194 | 0 | 0 | 1.6194 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-Патриот, пикап 2.3 D MT Comfort | G_15-1-17-3-04-09-2-0037 | 2015 | 2018 | нд | 1.6194 | 0 | 0 | 1.6194 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ А22R22 с двухрядной кабиной (Газель NEXT Фермер со сдвоенной кабиной (бортовой)) | G_15-1-17-3-04-09-2-0039 | 2015 | 2018 | нд | 1.946 | 0 | 0 | 1.946 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 23632 Пикап, комплектация КОМФОРТ | G_16-2-17-3-04-09-2-0261 | 2016 | 2018 | нд | 1.1871 | 0 | 0 | 1.1871 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 23632 Пикап, комплектация КОМФОРТ | G_16-2-17-3-04-09-2-0258 | 2016 | 2018 | нд | 1.1871 | 0 | 0 | 1.1871 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ Патриот, комплектация КОМФОРТ | G_16-2-17-3-04-09-2-0260 | 2016 | 2018 | нд | 1.0555 | 0 | 0 | 1.0555 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Нива-Шевроле | G_13-2-05-3-04-04-2-016 | 2013 | 2016 | нд | 0.67281 | 0 | 0 | 0.67281 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Нива-Шевроле | G_13-2-05-3-04-04-2-017 | 2013 | 2016 | нд | 0.67281 | 0 | 0 | 0.67281 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ 27057 | G_13-2-05-3-04-04-2-018 | 2013 | 2016 | нд | 1.0706 | 0 | 0 | 1.0706 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль ГАЗ 2752 Соболь | G_13-2-05-3-04-04-2-020 | 2013 | 2016 | нд | 0.93721 | 0 | 0 | 0.93721 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль ВАЗ 2131 | G_13-2-05-3-04-04-2-021 | 2013 | 2016 | нд | 0.52169 | 0 | 0 | 0.52169 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автоподъемник АГП-14Т | G_13-2-05-3-04-04-2-019 | 2013 | 2018 | нд | 3.2282 | 0 | 0 | 3.2282 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-27057 | G_14-2-05-3-04-04-2-023 | 2014 | 2017 | нд | 1.2889 | 0 | 0 | 1.2889 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-27057 | G_14-2-05-3-04-04-2-024 | 2014 | 2017 | нд | 1.2889 | 0 | 0 | 1.2889 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Лаборатория ЭТЛ | G_14-2-05-3-04-04-2-025 | 2014 | 2018 | нд | 9.9784 | 0 | 0 | 9.9784 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Прицеп -роспуск для перевозки опор г/п 8 тонн под ГАЗ-3308, на резине -320 мм одноосный, с кониками | G_14-2-05-3-04-04-2-026 | 2014 | 2018 | нд | 0.96003 | 0 | 0 | 0.96003 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Renault Duster | G_15-1-05-3-04-09-2-0012 | 2015 | 2018 | нд | 1.2947 | 0 | 0 | 1.2947 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузопассажирский автомобиль | G_16-1-05-3-04-09-2-0332 | 2016 | 2018 | нд | 1.4365 | 0 | 0 | 1.4365 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | БМ-205Д на базе МТЗ-92П | G_16-2-05-3-04-09-2-0255 | 2016 | 2018 | нд | 4.3038 | 0 | 0 | 4.3038 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Нива Шевроле | G_16-2-05-3-04-09-2-0254 | 2016 | 2018 | нд | 0.84185 | 0 | 0 | 0.84185 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль Renault Duster (комплектация Privilege) | G_16-2-05-3-04-09-2-0699 | 2016 | 2018 | нд | 1.2734 | 0 | 0 | 1.2734 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль Kia Optima | G_16-2-05-3-04-09-2-0700 | 2016 | 2018 | нд | 2.1912 | 0 | 0 | 2.1912 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Нива-Шевроле | G_13-2-10-3-04-04-2-032 | 2013 | 2016 | нд | 0.67281 | 0 | 0 | 0.67281 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Нива-Шевроле | G_13-2-10-3-04-04-2-033 | 2013 | 2016 | нд | 0.67281 | 0 | 0 | 0.67281 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Нива-Шевроле | G_13-2-21-3-04-04-2-050 | 2013 | 2016 | нд | 0.67281 | 0 | 0 | 0.67281 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Экскаватор-погрузчик JCB-3XC | G_13-2-10-3-04-04-2-031 | 2013 | 2018 | нд | 5.1232 | 0 | 0 | 5.1232 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль Рено Логан | G_13-2-00-3-04-04-2-056 | 2013 | 2016 | нд | 0.61477 | 0 | 0 | 0.61477 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль Форд Мондео | G_13-2-21-3-04-04-2-047 | 2013 | 2016 | нд | 1.4583 | 0 | 0 | 1.4583 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 23638-241 Патриот-пикап | G_13-2-21-3-04-04-2-048 | 2013 | 2016 | нд | 1.0511 | 0 | 0 | 1.0511 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 23638-241 Патриот-пикап | G_13-2-21-3-04-04-2-049 | 2013 | 2016 | нд | 1.0511 | 0 | 0 | 1.0511 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автолаборатория ЛВИ на ГАЗ-33081 | G_13-2-22-3-04-04-2-051 | 2013 | 2018 | нд | 9.3509 | 0 | 0 | 9.3509 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | БКМ-317А-01 на шасси ГАЗ-33081 | G_14-2-10-3-04-04-2-033 | 2014 | 2018 | нд | 4.5786 | 0 | 0 | 4.5786 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-330232 | G_14-2-10-3-04-04-2-034 | 2014 | 2017 | нд | 1.1524 | 0 | 0 | 1.1524 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-390995 | G_14-2-21-3-04-04-2-051 | 2014 | 2017 | нд | 0.79825 | 0 | 0 | 0.79825 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-23638 UAZ Pickup | G_14-2-22-3-04-04-2-052 | 2014 | 2017 | нд | 1.2437 | 0 | 0 | 1.2437 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | АГП-20Т compact на шасси ГАЗ-33081 с двухрядной кабиной | G_15-1-10-3-04-09-2-0023 | 2015 | 2018 | нд | 7.9511 | 0 | 0 | 7.9511 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-390945 | G_15-1-21-3-04-09-2-0051 | 2015 | 2018 | нд | 1.0535 | 0 | 0 | 1.0535 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-390945 | G_15-1-21-3-04-09-2-0052 | 2015 | 2018 | нд | 1.0535 | 0 | 0 | 1.0535 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автогидроподъемник АГП-20Т compakt | G_16-2-10-3-04-09-2-0253 | 2016 | 2018 | нд | 5.8266 | 0 | 0 | 5.8266 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-390945 | G_16-2-10-3-04-09-2-0252 | 2016 | 2018 | нд | 0.80841 | 0 | 0 | 0.80841 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ 27057 | G_13-2-06-3-04-04-2-024 | 2013 | 2016 | нд | 1.0706 | 0 | 0 | 1.0706 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ-САЗ 35071 | G_13-2-13-3-04-04-2-038 | 2013 | 2018 | нд | 1.5519 | 0 | 0 | 1.5519 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Бурильно-крановая машина БКМ-318 | G_13-2-06-3-04-04-2-023 | 2013 | 2018 | нд | 4.1182 | 0 | 0 | 4.1182 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Грузовой бортовой автомобиль КАМАЗ-4308 | G_13-2-06-3-04-04-2-025 | 2013 | 2018 | нд | 3.2713 | 0 | 0 | 3.2713 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | VOLVO XC90 | G_13-2-06-3-04-04-2-059 | 2013 | 2016 | нд | 2.4537 | 0 | 0 | 2.4537 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автоподъемники ТА-14 а\м 3897 | G_13-2-06-3-04-04-2-022 | 2013 | 2018 | нд | 4.4632 | 0 | 0 | 4.4632 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автоподъемник ТА-18 на шасси ГАЗ-33081 | G_14-2-06-3-04-04-2-028 | 2014 | 2018 | нд | 4.9988 | 0 | 0 | 4.9988 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ-390995 | G_14-2-06-3-04-04-2-029 | 2014 | 2017 | нд | 0.79825 | 0 | 0 | 0.79825 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Бурильно-крановая машина БКМ-318 | G_14-2-06-3-04-04-2-030 | 2014 | 2018 | нд | 4.5786 | 0 | 0 | 4.5786 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Прицеп роспуск 1-Р-8 | G_14-2-13-3-04-04-2-039 | 2014 | 2018 | нд | 0.95154 | 0 | 0 | 0.95154 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | БКМ-317-01 на шасси ГАЗ-33081 | G_14-2-13-3-04-04-2-040 | 2014 | 2018 | нд | 4.6115 | 0 | 0 | 4.6115 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой а/м (УАЗ Патриот пикап)(RENAULT DUSTER) | G_14-2-13-3-04-04-2-041 | 2014 | 2017 | нд | 1.034 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ПСС-131.18Э на шасси КАМАЗ-43253-С4 | G_14-2-06-3-04-04-2-057 | 2014 | 2018 | нд | 5.6389 | 0 | 0 | 5.6389 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ПСС-131.18Э на шасси КАМАЗ-43253-С4 | G_14-2-06-3-04-04-2-058 | 2014 | 2018 | нд | 5.6389 | 0 | 0 | 5.6389 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Palfinger PK23500A на шасси IVECO Euro Cargo ML180E28MLC | G_14-2-13-3-04-04-2-059 | 2014 | 2018 | нд | 10.9719 | 0 | 0 | 10.9719 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | УАЗ 390945 | G_15-1-06-3-04-09-2-0017 | 2015 | 2018 | нд | 1.0535 | 0 | 0 | 1.0535 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ГАЗ 27057-398 цельнометаллический фургон с 2-хрядной кабиной (7 мест) | G_16-2-06-3-04-09-2-0257 | 2016 | 2018 | нд | 1.4495 | 0 | 0 | 1.4495 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Renoult Logan (комплектация Privilege) | G_16-2-06-3-04-09-2-0248 | 2016 | 2018 | нд | 0.75667 | 0 | 0 | 0.75667 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль с увеличенной базой, с 5-местной кабиной УАЗ 390945-440 | G_16-2-06-3-04-09-2-0247 | 2016 | 2018 | нд | 0.84084 | 0 | 0 | 0.84084 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль Renoult Duster (комплектация Privilege) | G_16-2-06-3-04-09-2-0246 | 2016 | 2018 | нд | 1.1322 | 0 | 0 | 1.1322 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомастерская 3732Д1 на базе ГАЗ 33081 | G_16-2-13-3-04-09-2-0256 | 2016 | 2018 | нд | 2.7016 | 0 | 0 | 2.7016 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль Форд Мондео | G_13-2-00-3-04-04-2-057 | 2013 | 2016 | нд | 1.4583 | 0 | 0 | 1.4583 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль NISSAN X-TRAIL | G_13-2-00-3-04-04-2-060 | 2013 | 2017 | нд | 1.8983 | 0 | 0 | 1.8983 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль (RENAULT DUSTER) | G_14-2-00-3-04-04-2-053 | 2014 | 2017 | нд | 1.034 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | TOYOTA LAND CRUISER 200 | G_14-1-00-3-04-04-2-061 | 2014 | 2017 | нд | 6.2644 | 0 | 0 | 6.2644 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | TOYOTA CAMRY | G_14-1-00-3-04-04-2-062 | 2014 | 2017 | нд | 2.4902 | 0 | 0 | 2.4902 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | TOYOTA RAV 4 | G_14-1-00-3-04-04-2-063 | 2014 | 2017 | нд | 2.4967 | 0 | 0 | 2.4967 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | TOYOTA COROLLA | G_14-1-00-3-04-04-2-064 | 2014 | 2017 | нд | 1.503 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тойота Камри | G_15-1-00-3-04-09-2-0059 | 2015 | 2018 | нд | 2.8921 | 0 | 0 | 2.8921 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тойота Камри | G_15-1-00-3-04-09-2-0452 | 2015 | 2018 | нд | 2.9762 | 0 | 0 | 2.9762 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Hyndai Genesis 3,8 V6 | G_15-1-00-3-04-09-2-1143 | 2015 | 2018 | нд | 4.428 | 0 | 0 | 4.428 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Hyndai VF (i40) | G_16-2-00-3-04-09-2-0250 | 2016 | 2018 | нд | 1.4408 | 0 | 0 | 1.4408 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Hyndai VF (i40) | G_16-2-00-3-04-09-2-0251 | 2016 | 2018 | нд | 1.4408 | 0 | 0 | 1.4408 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Hyndai Genesis | G_16-2-00-3-04-09-2-0612 | 2016 | 2018 | нд | 4.5134 | 0 | 0 | 4.5134 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Автомобиль Hyundai i40 | G_16-2-00-3-04-09-2-0617 | 2016 | 2018 | нд | 1.5203 | 0 | 0 | 1.5203 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Легковой автомобиль Renault Duster | G_16-2-00-3-04-09-2-0847 | 2016 | 2018 | нд | 1.276 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-03-3-05-04-2-0322 | 2016 | 2018 | нд | 2.9366 | 0 | 0 | 2.9366 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-03-3-05-04-2-0323 | 2016 | 2018 | нд | 2.9366 | 0 | 0 | 2.9366 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-12-3-05-04-2-0319 | 2016 | 2018 | нд | 2.9366 | 0 | 0 | 2.9366 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-12-3-05-04-2-0320 | 2016 | 2018 | нд | 2.9366 | 0 | 0 | 2.9366 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-20-3-05-04-2-0321 | 2016 | 2018 | нд | 2.9366 | 0 | 0 | 2.9366 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-08-3-05-04-2-0331 | 2016 | 2018 | нд | 2.9366 | 0 | 0 | 2.9366 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-19-3-05-04-2-0328 | 2016 | 2018 | нд | 2.9366 | 0 | 0 | 2.9366 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-17-3-05-04-2-0325 | 2016 | 2018 | нд | 2.9366 | 0 | 0 | 2.9366 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-17-3-05-04-2-0326 | 2016 | 2018 | нд | 2.9366 | 0 | 0 | 2.9366 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-05-3-05-04-2-0327 | 2016 | 2018 | нд | 2.9366 | 0 | 0 | 2.9366 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-10-3-05-04-2-0324 | 2016 | 2018 | нд | 2.9366 | 0 | 0 | 2.9366 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-06-3-05-04-2-0330 | 2016 | 2018 | нд | 2.9366 | 0 | 0 | 2.9366 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-13-3-05-04-2-0329 | 2016 | 2018 | нд | 2.9366 | 0 | 0 | 2.9366 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тепловизор FLIR T-640 | G_14-2-00-3-04-04-2-017 | 2014 | 2017 | нд | 2.0817 | 0 | 0 | 2.0817 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
Системы резервного электроснабжения
1.6. | Выб, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Выборг (19-1-05-1-11-04-2-0327) | J_19-1-05-1-11-04-2-0327 | 2019 | 2019 | нд | 0.63224 | 0 | 0.099924 | 0.53232 | 0 | нд | 0.63224 | 0.63224 | 0.63224
1.6. | Гатч, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Гатчина (19-1-06-1-11-04-2-0334) | J_19-1-06-1-11-04-2-0334 | 2019 | 2019 | нд | 0.62357 | 0 | 0.098552 | 0.52502 | 0 | нд | 0.62357 | 0.62357 | 0.62357
1.6. | Луга, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Луга (19-1-06-1-11-04-2-0335) | J_19-1-06-1-11-04-2-0335 | 2019 | 2019 | нд | 0.62357 | 0 | 0.098552 | 0.52502 | 0 | нд | 0.62357 | 0.62357 | 0.62357
1.6. | Кинг, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Кингисепп (19-1-08-1-11-04-2-0336) | J_19-1-08-1-11-04-2-0336 | 2019 | 2019 | нд | 0.63224 | 0 | 0.099924 | 0.53232 | 0 | нд | 0.63224 | 0.63224 | 0.63224
1.6. | Слан, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Сланцы (19-1-08-1-11-04-2-0337) | J_19-1-08-1-11-04-2-0337 | 2019 | 2019 | нд | 0.63224 | 0 | 0.099924 | 0.53232 | 0 | нд | 0.63224 | 0.63224 | 0.63224
1.6. | СосБ, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Сосновый Бор (19-1-08-1-11-04-2-0338) | J_19-1-08-1-11-04-2-0338 | 2019 | 2019 | нд | 0.63224 | 0 | 0.099924 | 0.53232 | 0 | нд | 0.63224 | 0.63224 | 0.63224
1.6. | Киров, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Кировск (19-1-10-1-11-04-2-0325) | J_19-1-10-1-11-04-2-0325 | 2019 | 2019 | нд | 0.62357 | 0 | 0.098552 | 0.52502 | 0 | нд | 0.62357 | 0.62357 | 0.62357
1.6. | Тосно, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Тосно (19-1-10-1-11-04-2-0326) | J_19-1-10-1-11-04-2-0326 | 2019 | 2019 | нд | 0.62357 | 0 | 0.098552 | 0.52502 | 0 | нд | 0.62357 | 0.62357 | 0.62357
1.6. | Волх, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Волхов (19-1-20-1-11-04-2-0328) | J_19-1-20-1-11-04-2-0328 | 2019 | 2019 | нд | 0.63224 | 0 | 0.099924 | 0.53232 | 0 | нд | 0.63224 | 0.63224 | 0.63224
1.6. | Подп, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г.Подпорожье (19-1-20-1-11-04-2-0329) | J_19-1-20-1-11-04-2-0329 | 2019 | 2019 | нд | 0.63224 | 0 | 0.099924 | 0.53232 | 0 | нд | 0.63224 | 0.63224 | 0.63224
1.6. | Тихв, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г.Тихвин (19-1-20-1-11-04-2-0330) | J_19-1-20-1-11-04-2-0330 | 2019 | 2019 | нд | 0.63224 | 0 | 0.099924 | 0.53232 | 0 | нд | 0.63224 | 0.63224 | 0.63224
1.6. | Бокс, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Бокситогорск (19-1-20-1-11-04-2-0333) | J_19-1-20-1-11-04-2-0333 | 2019 | 2019 | нд | 0.63224 | 0 | 0.099924 | 0.53232 | 0 | нд | 0.63224 | 0.63224 | 0.63224
1.6. | Кириш, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Кириши (19-1-20-1-11-04-2-0339) | J_19-1-20-1-11-04-2-0339 | 2019 | 2019 | нд | 0.62357 | 0 | 0.098552 | 0.52502 | 0 | нд | 0.62357 | 0.62357 | 0.62357
1.6. | ЛодП, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Лодейное Поле (19-1-20-1-11-04-2-0340) | J_19-1-20-1-11-04-2-0340 | 2019 | 2019 | нд | 0.63224 | 0 | 0.099924 | 0.53232 | 0 | нд | 0.63224 | 0.63224 | 0.63224
1.6. | Выб, Система резервного электроснабжения (17-1-05-1-11-04-2-0065) | H_17-1-05-1-11-04-2-0065 | 2017 | 2017 | нд | 0.24416 | 0.042373 | 0.20178 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, Система резервного электроснабжения (17-1-06-1-11-04-2-0054) | H_17-1-06-1-11-04-2-0054 | 2017 | 2018 | нд | 0.44114 | 0.042373 | 0.39877 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Луга, Система резервного электроснабжения (17-1-06-1-11-04-2-0055) | H_17-1-06-1-11-04-2-0055 | 2017 | 2018 | нд | 0.24428 | 0.042373 | 0.20191 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Система резервного электроснабжения (17-1-08-1-11-04-2-0057) | H_17-1-08-1-11-04-2-0057 | 2017 | 2018 | нд | 0.15391 | 0.042373 | 0.11153 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Слан, Система резервного электроснабжения (17-1-08-1-11-04-2-0059) | H_17-1-08-1-11-04-2-0059 | 2017 | 2018 | нд | 0.15358 | 0.042373 | 0.11121 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | СосБ, Система резервного электроснабжения (17-1-08-1-11-04-2-0060) | H_17-1-08-1-11-04-2-0060 | 2017 | 2018 | нд | 0.49174 | 0.042373 | 0.44936 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Система резервного электроснабжения (17-1-10-1-11-04-2-0056) | H_17-1-10-1-11-04-2-0056 | 2017 | 2017 | нд | 0.25363 | 0.042373 | 0.21126 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тосно, Система резервного электроснабжения (17-1-10-1-11-04-2-0062) | H_17-1-10-1-11-04-2-0062 | 2017 | 2017 | нд | 0.25704 | 0.042373 | 0.21467 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Бокс, Система резервного электроснабжения (17-1-20-1-11-04-2-0792) | H_17-1-20-1-11-04-2-0792 | 2017 | 2017 | нд | 0.65574 | 0.042373 | 0.61336 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Система резервного электроснабжения (17-1-17-1-11-04-2-0063) | H_17-1-17-1-11-04-2-0063 | 2017 | 2018 | нд | 0.71648 | 0.042373 | 0.67411 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Волх, Система резервного электроснабжения (17-1-20-1-11-04-2-0058) | H_17-1-20-1-11-04-2-0058 | 2017 | 2017 | нд | 0.23764 | 0.042373 | 0.19527 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Бокс, Система резервного электроснабжения (17-1-20-1-11-04-2-0061) | H_17-1-20-1-11-04-2-0061 | 2017 | 2017 | нд | 0.23947 | 0.042373 | 0.19709 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Система резервного электроснабжения (17-1-20-1-11-04-2-0066) | H_17-1-20-1-11-04-2-0066 | 2017 | 2017 | нд | 0.23433 | 0.042373 | 0.19195 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кириш, Система резервного электроснабжения (17-1-20-1-11-04-2-0067) | H_17-1-20-1-11-04-2-0067 | 2017 | 2017 | нд | 0.24428 | 0.042373 | 0.20191 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЛодП, Систем резервного электроснабжения (17-1-20-1-11-04-2-0068) | H_17-1-20-1-11-04-2-0068 | 2017 | 2017 | нд | 0.23364 | 0.042373 | 0.19126 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Подп, Система резервного электроснабжения (17-1-20-1-11-04-2-0069) | H_17-1-20-1-11-04-2-0069 | 2017 | 2017 | нд | 0.23516 | 0.042373 | 0.19279 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
ТМиС (Телемеханика)
1.6. | Тосно, Создание системы ТМ КРУН 724-03 г.Тосно (19-1-10-1-03-04-2-0307) | J_19-1-10-1-03-04-2-0307 | 2019 | 2019 | нд | 0.70215 | 0.087768 | 0.61438 | 0 | 0 | нд | 0.70215 | 0.70215 | 0.70215
1.6. | Тосно, Создание системы ТМ КРУН 52-19 г. Ульяновка (19-1-10-1-03-04-2-0308) | J_19-1-10-1-03-04-2-0308 | 2019 | 2019 | нд | 0.70215 | 0.087768 | 0.61438 | 0 | 0 | нд | 0.70215 | 0.70215 | 0.70215
1.6. | Киров, Создание системы коллективного отображения информации (19-1-10-1-03-04-2-0470) | J_19-1-10-1-03-04-2-0470 | 2019 | 2020 | нд | 1.7614 | 0.17614 | 1.5852 | 0 | 0 | нд | 1.7614 | 1.7614 | 1.7614
1.6. | Всев, Реконструкция оборудования ПС-110/10 кВ Лаврики (АСУТП) (инв.№ 000004304) (19-1-17-0-03-04-2-0312) | J_19-1-17-0-03-04-2-0312 | 2019 | 2019 | нд | 2.6421 | 0 | 2.6421 | 0 | 0 | нд | 2.6421 | 2.6421 | 2.6421
1.6. | Кириш, Создание системы ТМ РП-4 Кириши (19-1-20-1-03-04-2-0309) | J_19-1-20-1-03-04-2-0309 | 2019 | 2019 | нд | 1.4043 | 0.17554 | 1.2288 | 0 | 0 | нд | 1.4043 | 1.4043 | 1.4043
1.6. | Волх, Создание системы АСУТП ПС "Валим" г. Волхов (19-1-20-1-03-04-2-0311) | J_19-1-20-1-03-04-2-0311 | 2019 | 2021 | нд | 4.6306 | 0.27784 | 4.3528 | 0 | 0 | нд | 4.6306 | 0.26421 | 0.26421
1.6. | Кириш, Создание ТМ АРМ в ДП г. Кириши (19-1-20-3-03-04-2-0310) | J_19-1-20-3-03-04-2-0310 | 2019 | 2020 | нд | 0.44034 | 0 | 0 | 0.44034 | 0 | нд | 0.44034 | 0.44034 | 0.44034
ТМиС (Связь)
1.6. | Киров, Коммутатор SMG-200 (Кировск) (19-1-10-7-05-04-2-0803) | J_19-1-10-7-05-04-2-0803 | 2019 | 2019 | нд | 0.088948 | 0 | 0 | 0.088948 | 0 | нд | 0.088948 | 0.088948 | 0.088948
1.6. | Всев, Коммутатор SMG-200 (Сертолово) (19-1-17-7-05-04-2-0802) | J_19-1-17-7-05-04-2-0802 | 2019 | 2019 | нд | 0.088948 | 0 | 0 | 0.088948 | 0 | нд | 0.088948 | 0.088948 | 0.088948
1.6. | Выб, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Выборг) (19-1-05-0-03-04-2-0376) | J_19-1-05-0-03-04-2-0376 | 2019 | 2019 | нд | 0.14349 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | нд | 0.14349 | 0.14349 | 0.14349
1.6. | Гатч, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Гатчина) (19-1-06-0-03-04-2-0380) | J_19-1-06-0-03-04-2-0380 | 2019 | 2019 | нд | 0.14349 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | нд | 0.14349 | 0.14349 | 0.14349
1.6. | Луга, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Луга) (19-1-06-0-03-04-2-0381) | J_19-1-06-0-03-04-2-0381 | 2019 | 2019 | нд | 0.21134 | 0 | 0.21134 | 0 | 0 | нд | 0.21134 | 0.21134 | 0.21134
1.6. | Кинг, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Кингисепп) (19-1-08-0-03-04-2-0372) | J_19-1-08-0-03-04-2-0372 | 2019 | 2019 | нд | 0.14349 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | нд | 0.14349 | 0.14349 | 0.14349
1.6. | СосБ, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Сосновый Бор) (19-1-08-0-03-04-2-0373) | J_19-1-08-0-03-04-2-0373 | 2019 | 2019 | нд | 0.14349 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | нд | 0.14349 | 0.14349 | 0.14349
1.6. | Слан, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Сланцы) (19-1-08-0-03-04-2-0374) | J_19-1-08-0-03-04-2-0374 | 2019 | 2019 | нд | 0.14349 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | нд | 0.14349 | 0.14349 | 0.14349
1.6. | СосБ, Организация диспетчерского пульта управления г.Сосновый Бор (Связь) (19-1-08-7-03-04-2-0297) | J_19-1-08-7-03-04-2-0297 | 2019 | 2019 | нд | 0.75528 | 0.017134 | 0.17241 | 0.56574 | 0 | нд | 0.75528 | 0.75528 | 0.75528
1.6. | Киров, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Кировск) (19-1-10-0-03-04-2-0377) | J_19-1-10-0-03-04-2-0377 | 2019 | 2019 | нд | 0.14349 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | нд | 0.14349 | 0.14349 | 0.14349
1.6. | Тосно, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Тосно) (19-1-10-0-03-04-2-0378) | J_19-1-10-0-03-04-2-0378 | 2019 | 2019 | нд | 0.14349 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | нд | 0.14349 | 0.14349 | 0.14349
1.6. | Киров, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Шлиссельбург) (19-1-10-0-03-04-2-0379) | J_19-1-10-0-03-04-2-0379 | 2019 | 2019 | нд | 0.14751 | 0 | 0.14751 | 0 | 0 | нд | 0.14751 | 0.14751 | 0.14751
1.6. | Киров, Организация диспетчерского пульта управления г. Кировск (Связь) (19-1-10-7-03-04-2-0332) | J_19-1-10-7-03-04-2-0332 | 2019 | 2019 | нд | 0.77596 | 0.017603 | 0.17713 | 0.58123 | 0 | нд | 0.77596 | 0.77596 | 0.77596
1.6. | Всев, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Сертолово) (19-1-17-0-03-04-2-0375) | J_19-1-17-0-03-04-2-0375 | 2019 | 2019 | нд | 0.14349 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | нд | 0.14349 | 0.14349 | 0.14349
1.6. | Тихв, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Тихвин) (19-1-20-0-03-04-2-0366) | J_19-1-20-0-03-04-2-0366 | 2019 | 2019 | нд | 0.14349 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | нд | 0.14349 | 0.14349 | 0.14349
1.6. | Бокс, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Бокситогорск) (19-1-20-0-03-04-2-0367) | J_19-1-20-0-03-04-2-0367 | 2019 | 2019 | нд | 0.21134 | 0 | 0.21134 | 0 | 0 | нд | 0.21134 | 0.21134 | 0.21134
1.6. | Волх, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Волхов) (19-1-20-0-03-04-2-0368) | J_19-1-20-0-03-04-2-0368 | 2019 | 2019 | нд | 0.14349 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | нд | 0.14349 | 0.14349 | 0.14349
1.6. | Кириш, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Кириши) (19-1-20-0-03-04-2-0369) | J_19-1-20-0-03-04-2-0369 | 2019 | 2019 | нд | 0.14349 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | нд | 0.14349 | 0.14349 | 0.14349
1.6. | Подп, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Подпорожье) (19-1-20-0-03-04-2-0370) | J_19-1-20-0-03-04-2-0370 | 2019 | 2019 | нд | 0.14349 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | нд | 0.14349 | 0.14349 | 0.14349
1.6. | ЛодП, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Лодейное Поле) (19-1-20-0-03-04-2-0371) | J_19-1-20-0-03-04-2-0371 | 2019 | 2019 | нд | 0.14349 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | нд | 0.14349 | 0.14349 | 0.14349
1.6. | Бокс, Организация диспетчерского пульта управления г.Бокситогорск (Связь) (19-1-20-7-03-04-2-0298) | J_19-1-20-7-03-04-2-0298 | 2019 | 2019 | нд | 0.77596 | 0.017603 | 0.17713 | 0.58123 | 0 | нд | 0.77596 | 0.77596 | 0.77596
1.6. | Кириш, Организация диспетчерского пульта управления г.Кириши (Связь) (19-1-20-7-03-04-2-0299) | J_19-1-20-7-03-04-2-0299 | 2019 | 2019 | нд | 0.75528 | 0.017134 | 0.17241 | 0.56574 | 0 | нд | 0.75528 | 0.75528 | 0.75528
1.6. | ЛодП, Организация диспетчерского пульта управления г.Лодейное Поле (Связь) (19-1-20-7-03-04-2-0300) | J_19-1-20-7-03-04-2-0300 | 2019 | 2019 | нд | 0.77596 | 0.017603 | 0.17713 | 0.58123 | 0 | нд | 0.77596 | 0.77596 | 0.77596
1.6. | Тихв, Организация диспетчерского пульта управления г.Тихвин (Связь) (19-1-20-7-03-04-2-0301) | J_19-1-20-7-03-04-2-0301 | 2019 | 2019 | нд | 0.77596 | 0.017603 | 0.17713 | 0.58123 | 0 | нд | 0.77596 | 0.77596 | 0.77596
1.6. | Луга, Промышленные роутеры для организации каналов связи ТМ (16-1-13-3-05-04-2-0299) | G_16-1-13-3-05-04-2-0299 | 2016 | 2016 | нд | 0.42267 | 0 | 0.42267 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Система записи переговоров (17-1-00-3-05-04-2-0165) | J_17-1-00-3-05-04-2-0165 | 2017 | 2017 | нд | 0.12008 | 0 | 0.12008 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Приобретение IP-ATC SMG-200 (19-1-00-1-03-04-2-0852) | J_19-1-00-1-03-04-2-0852 | 2019 | 2019 | нд | 0.09821 | 0 | 0 | 0.09821 | 0 | нд | 0.09821 | 0.09821 | 0.09821
СПР
1.6. | Выб, Разработка СПР электрических сетей 6-10кВ Выборгского ГП на период до 2021 г. с прогнозом до 2026 г. (19-1-05-6-11-00-2-0001) | J_19-1-05-6-11-00-2-0001 | 2019 | 2019 | нд | 1.7808 | 0 | 1.7808 | 0 | 0 | нд | 1.7808 | 1.7808 | 1.7808
1.6. | Волос, Разработка СПР электрических сетей 6-10 кВ Волосовского ГП на период до 2021г с прогнозом до 2026г (19-1-08-6-11-00-2-0313) | J_19-1-08-6-11-00-2-0313 | 2019 | 2020 | нд | 0.98835 | 0 | 0.98835 | 0 | 0 | нд | 0.98835 | 0.98835 | 0.98835
1.6. | Бокс, Разработка СПР электрических сетей 6-10кВ Пикалёвского ГП на период до 2021 г. с прогнозом до 2026 г. (19-1-20-6-11-00-2-0003) | J_19-1-20-6-11-00-2-0003 | 2019 | 2020 | нд | 1.1355 | 0 | 1.1355 | 0 | 0 | нд | 1.1355 | 1.1355 | 1.1355
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2017г. с прогнозом до 2022г. Тихвинский р-н, Тихвинское ГП | G_15-2-20-6-12-00-2-0365 | 2015 | 2017 | нд | 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Всеволожский р-н, Кузьмоловское ГП | G_15-2-04-6-12-00-2-0368 | 2015 | 2018 | нд | 0.71 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2017г. с прогнозом до 2022г. Лужский р-н, Лужское ГП | G_15-2-13-6-12-00-2-0366 | 2015 | 2018 | нд | 1.18 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Схема перспективного развития сетей 10 кВ Кингисеппского ГП на 2017г. с прогнозом до 2022г. (14-2-08-6-12-00-2-002) | G_14-2-08-6-12-00-2-002 | 2014 | 2015 | нд | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Схема перспективного развития 0,4-6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Гатчинский р-н, Сиверское ГП | G_16-2-06-6-12-00-2-0156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Тосненский р-н, Никольское ГП | G_16-2-10-6-12-00-2-0157 | 2016 | 2017 | нд | 1.2712 | 0 | 1.2712 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Подпорожский р-н, Подпорожское ГП | G_16-2-12-6-12-00-2-0183 | 2016 | 2018 | нд | 1.27 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Всеволожский р-н, Сертоловское ГП, Юкковское СП | G_15-2-17-6-12-00-2-0374 | 2015 | 2018 | нд | 1.18 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Схема персп-ого развития 6-10 кВ до 2019г. с прогнозом до 2024г. Усть-Лужского СП, Вистинского СП Кинг-ого района (17-2-08-6-11-00-2-0050) | H_17-2-08-6-11-00-2-0050 | 2017 | 2018 | нд | 0.899 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2020г. с прогнозом до 2025г. Всеволожский р-н, Морозовское ГП | G_СПР_2017_Всев | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Схемы перспективного развития 6-10 кВ до 2020 г. с прогнозом до 2025г. Заневское ГП, Колтушское СП Всев-ого р-а (18-2-17-6-11-00-2-0099) | I_18-2-17-6-11-00-2-0099 | 2018 | 2018 | нд | 1.52 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Схема персп-ого разв-я 6-10 кВ до 2020г. с прогнозом до 2025 г Мгинское ГП, Назиевсеое ГП, Путиловские СП Кир-о р-на (18-2-10-6-11-00-2-0098) | I_18-2-10-6-11-00-2-0098 | 2018 | 2018 | нд | 0.845 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2017г. с прогнозом до 2022г. Всеволожский р-н, Бугровское СП (15-2-04-6-12-00-2-0367) | G_15-2-04-6-12-00-2-0367 | 2015 | 2018 | нд | 1.52 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | СосБ, Схема перспективного развития сетей 10 кВ Сосновоборскогоского ГП на 2017г. с прогнозом до 2022г. (14-2-19-6-12-00-2-001) | G_14-2-19-6-12-00-2-001 | 2014 | 2015 | нд | 1.5238 | 0 | 1.5238 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Кировский р-н, Отрадненское ГП (13-2-10-6-12-00-2-004) | I_13-2-10-6-12-00-2-004 | 2013 | 2018 | нд | 0.60533 | 0 | 0.60533 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Схема перспективного развития 6-10-20 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Тосненский р-н, Федоровское СП (15-2-17-6-12-00-2-0375) | I_15-2-17-6-12-00-2-0375 | 2015 | 2018 | нд | 0.78692 | 0 | 0.78692 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тосно, Схема перспективного развития электрич. сетей 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Тосненский р-н, Ульяновское ГП (16-2-10-6-12-00-2-0836) | I_16-2-10-6-12-00-2-0836 | 2016 | 2018 | нд | 1.2712 | 0 | 1.2712 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Схема перспективного развития электрических сетей 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Кировский р-н, Кировское ГП (16-2-10-6-12-00-2-0838) | J_16-2-10-6-12-00-2-0838 | 2016 | 2017 | нд | 0.72639 | 0 | 0.72639 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2020г. с прогнозом до 2025г. Кировский р-н, Мгинское ГП | G_СПР_2016_Кировск1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Всеволожский р-н, Свердловское ГП | G_15-2-17-6-12-00-2-0373 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2021г. с прогнозом до 2026г. Лодейнопольский р-н, Лодейнопольское ГП | G_СПР_2019_ЛП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
ЭС имущество
1.6. | Выб, Здание ТП-81, земельный участок в г. Выборг (19-1-05-3-05-04-2-0436) | J_19-1-05-3-05-04-2-0436 | 2019 | 2020 | нд | 0.8215 | 0 | 0 | 0.775 | 0.0465 | нд | 0.8215 | 0.8215 | 0.8215
1.6. | Выб, Оборудование ТП-81, г. Выборг (19-1-05-3-05-04-2-0438) | J_19-1-05-3-05-04-2-0438 | 2019 | 2019 | нд | 2.57 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | нд | 2.57 | 2.57 | 2.57
1.6. | Луга, Помещение ТП-21 г. Луга (19-1-06-3-05-04-2-0439) | J_19-1-06-3-05-04-2-0439 | 2019 | 2019 | нд | 0.067284 | 0 | 0 | 0.044034 | 0.02325 | нд | 0.067284 | 0.067284 | 0.067284
1.6. | СосБ, КТПН-250/10/0,4 (ТП С-30), КТП-250/10/0,4 (ТП С-31), две линии ВЛЗ-10 кВ, г. Сосновый Бор (19-1-08-3-05-04-2-0437) | J_19-1-08-3-05-04-2-0437 | 2019 | 2019 | нд | 0.010139 | 0 | 0 | 0.010139 | 0 | нд | 0.010139 | 0.010139 | 0.010139
1.6. | Киров, БКТПп-400/10/0,4 кВ, земельный участок в г. Отрадное (19-1-10-3-05-04-2-0433) | J_19-1-10-3-05-04-2-0433 | 2019 | 2019 | нд | 2.8229 | 0 | 0 | 2.7764 | 0.0465 | нд | 2.8229 | 2.8229 | 2.8229
1.6. | Всев, КЛ 0,4 кВ (19-1-17-3-05-04-2-0440) | J_19-1-17-3-05-04-2-0440 | 2019 | 2020 | нд | 3.0862 | 0 | 0 | 3.0862 | 0 | нд | 3.0862 | 3.0862 | 3.0862
1.6. | БКТП, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в Сосновском сельском поселении Приозерского района | G_15_ВСЕВ_ИМУЩ_5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | 4 встроенных помещения во Всеволожском районе на землях САОЗТ "Ручьи" | G_15_ВСЕВ_ИМУЩ_6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | СТП, ВЛЗ-10 кВ в Ломоносовском районе | G_15_СБОР_ИМУЩ_7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Трансформаторная подстанция ТП-2а, земельный участок, оборудование ТП-2а, КВЛ 6 кВ фид. "ТП-2а" от РП-2 в г. Пикалево Бокситогорского района, ЛО, ш. Спрямленное | G_16_БОКС_ИМУЩ_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ВЛ-35 кВ от ПС "Высоцкая" до ЦКБ г.п. "Советский", L 15,74 км | G_16_ВЫБ_ИМУЩ_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Приобретение КТП-353, КЛ-10 кВ в д. Кудрово Всеволожского района (18-1-17-4-05-04-2-0243) | I_18-1-17-4-05-04-2-0243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Комплекс электросетевого имущества ПрЭС | G_14-1-17-4-05-04-2-081 | 2014 | 2015 | нд | 20.105 | 0 | 20.105 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, ВЛ-10 кВ оп.27 ф.04 ПС Каменногорская до ТП-712 (300 метров) (17-1-05-4-05-04-2-0584) | H_17-1-05-4-05-04-2-0584 | 2017 | 2017 | нд | 0.28814 | 0 | 0.28814 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, ВЛ-10 кВ (250 м), ВЛИ-0,4 кВ от КТПН №339 (145 м и 75 м), КТПН №339 10/0,4 с трансформатором 250 кВа (17-1-05-3-05-04-2-0626) | H_17-1-05-3-05-04-2-0626 | 2017 | 2017 | нд | 1.2712 | 0 | 1.2712 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, участок, площадь 838 кв. м, КЛ-10 кВ, протяженность 3960,1 м, 2БКТП, площадь 49,5 кв.м. (17-1-17-3-05-04-2-0692) | H_17-1-17-3-05-04-2-0692 | 2017 | 2017 | нд | 11.6453 | 0 | 11.6453 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ТП-712, г. Каменногорск | G_15-1-05-4-05-04-2-0448 | 2015 | 2015 | нд | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Комплекс электросетевого имущества в г. Высоцк Выборгского района ЛО (15-1-05-4-05-04-2-0677) | G_15-1-05-4-05-04-2-0677 | 2015 | 2015 | нд | 4.4182 | 0 | 4.4182 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Приобретение электросетевого имущества в п. Лазаревка г. Выборг Выборгского района ЛО (15-1-05-4-05-04-2-0798) | G_15-1-05-4-05-04-2-0798 | 2015 | 2015 | нд | 24.2901 | 0 | 24.2901 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Комплекс электросетевых объектов 10/0,4 кВ в п. Песочное Выборгского района | G_15-1-17-4-05-04-2-0380 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Электросетевое имущество в г. Сертолово | G_15-1-17-4-05-04-2-0445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Встроенное помещение ТП-32 в г. Бокситогорске | G_13-1-01-4-05-04-2-092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ВЛЗ-10 кВ в пос. Калинина Выборгского района | G_14-1-05-4-05-04-2-044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | КТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ мощностью 63 кВА в пос. Калинина Выборгского района | G_14-1-05-4-05-04-2-045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение электросетевого оборудования в Кингисеппском районе ЛО (Усть-Луга) | Г_G_16-1-08-3-05-04-2-0697 | 2016 | 2016 | нд | 296.0754 | 0 | 296.0754 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение электросетевого оборудования в д. Кошкино Всеволожского района ЛО (ИЖС-Гороховое поле) | G_16-1-17-3-05-04-2-0698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, ВЛ-10 кВ, БРП-10 кВ, оборудование (16-1-05-3-05-04-2-0293) | G_16-1-05-3-05-04-2-0293 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, КТП-357, ВЛЗ-6 кВ (отпайка от ВЛЗ-6 кВ фид. ПС "Калининская"-31), ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-357 (16-1-05-3-05-04-2-0294) | G_16-1-05-3-05-04-2-0294 | 2016 | 2017 | нд | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Гатч, МТП, отпайка ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (16-1-06-3-05-04-2-0292) | G_16-1-06-3-05-04-2-0292 | 2016 | 2016 | нд | 0.575 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, 6 КЛ-10 кВ от ПС-537 (16-1-17-3-05-04-2-0283) | G_16-1-17-3-05-04-2-0283 | 2016 | 2016 | нд | 10.0884 | 0 | 10.0884 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, ТП, оборудование, КЛ-10 кВ, земельный участок (16-1-17-3-05-04-2-0285) | G_16-1-17-3-05-04-2-0285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, 4 встроенных помещения в жилых домах (16-1-17-3-05-04-2-0288) | G_16-1-17-3-05-04-2-0288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, БКТП, земельный участок, линии (16-1-17-3-05-04-2-0290) | G_16-1-17-3-05-04-2-0290 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | СосБ, СТП, отпайка от ВЛ-10 кВ (16-1-19-3-05-04-2-0295) | G_16-1-19-3-05-04-2-0295 | 2016 | 2016 | нд | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Модульное здание из 2-х утепленных блок-контейнеров (17-1-17-3-05-04-2-0208) | H_17-1-17-3-05-04-2-0208 | 2017 | 2017 | нд | 0.22119 | 0 | 0.22119 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Встроенные помещения в жилых домах (4шт.) (17-1-17-3-05-04-2-0211) | H_17-1-17-3-05-04-2-0211 | 2017 | 2018 | нд | 1.0678 | 0 | 1.0678 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, КЛ-10 кВ от РП-1372 (17-1-17-3-05-04-2-0212) | H_17-1-17-3-05-04-2-0212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, 2КЛ-6 кВ в п. Янино-1 (17-1-17-3-05-04-2-0213) | H_17-1-17-3-05-04-2-0213 | 2017 | 2018 | нд | 1.2551 | 0 | 1.2551 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, КТПН-337, отпайка ВЛЗ-10 кВ до РЛНД-10 кВ, РЛНД-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ до КТПН №337 (17-1-05-3-05-04-2-0214) | H_17-1-05-3-05-04-2-0214 | 2017 | 2018 | нд | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, БКТПп-400/10/0,4 кВ, земельный участок (17-1-10-3-05-04-2-0240) | H_17-1-10-3-05-04-2-0240 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, КТП-354, ВЛЗ-10 кВ (17-1-05-3-05-04-2-0215) | H_17-1-05-3-05-04-2-0215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, ТП-211, оборудование, КЛ-10 кВ, земельный участок (17-1-17-3-05-04-2-0394) | H_17-1-17-3-05-04-2-0394 | 2017 | 2017 | нд | 6.2973 | 0 | 6.2973 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, КЛ-0,4 кВ (17-1-17-3-05-04-2-0220) | H_17-1-17-3-05-04-2-0220 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Бокс, Приобретение комплекса движимого и недвижимого имущества в г. Пикалево, п.Бугры, г.Кингисепп, г.Сосновый бор и т.д. (18-1-20-3-05-04-2-0963) | I_18-1-20-3-05-04-2-0963 | 2018 | 2018 | нд | 154.066 | 0 | 154.066 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Приобретение БКТП №234, оборудование ТП, земельный участок г. Всеволожск (18-1-17-4-05-04-2-0240) | I_18-1-17-4-05-04-2-0240 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Приобретение помещения площадью 447,2 м.кв. г.п. Назия, ул. Артеменко, д.12 (18-1-10-4-05-04-2-0244) | I_18-1-10-4-05-04-2-0244 | 2018 | 2018 | нд | 2.6949 | 0 | 2.6949 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Тихв, Приобретение ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ в г. Тихвин, Красавское шоссе (18-1-20-3-04-04-2-0178) | I_18-1-20-3-04-04-2-0178 | 2018 | 2018 | нд | 0.067763 | 0 | 0.067763 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Приобретение электросетевого имущества в д.Энколово (ВЛЭП-10кв, КТП-250/10/0,4, оборудование РДНД, ПКУ) (18-1-17-3-05-04-2-1302) | I_18-1-17-3-05-04-2-1302 | 2018 | 2018 | нд | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Волх, КЛ 0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ до ГРЩ жилого дома в г. Волхов (16-1-20-3-05-04-2-0840) | J_16-1-20-3-05-04-2-0840 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кириш, Приобретение 2БКТП 1600/10/0,4 (БКТП-124), 2КЛ-10 кВ от БКТП-116 до БКТП-124 (156м) (16-1-20-3-05-04-2-1141) | J_16-1-20-3-05-04-2-1141 | 2016 | 2016 | нд | 10.5633 | 0 | 10.5633 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Бокс, Трансформаторная подстанция ТП-2а, земельный участок, оборудование ТП-2а, КВЛ 6 кВ фид. "ТП-2а" от РП-2 в г. Пикалево Б (16-1-20-4-05-04-2-0653) | J_16-1-20-4-05-04-2-0653 | 2016 | 2016 | нд | 3.2512 | 0 | 3.2512 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Кинг, Комплекс электросетевых объектов «Новое Керново» (КТПН 10/0,4 400 кВА, ВЛЗ 10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ) (16-1-08-3-05-04-2-0879) | J_16-1-08-3-05-04-2-0879 | 2016 | 2016 | нд | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Приобретение нежилого помещения в г. Сертолово (15-1-00-4-05-04-2-1368) | J_15-1-00-4-05-04-2-1368 | 2015 | 2015 | нд | 6.5751 | 0 | 6.5751 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Земельный участок под строительство ПС-335А (15-1-17-4-05-04-2-0379) | J_15-1-17-4-05-04-2-0379 | 2015 | 2016 | нд | 14.3912 | 0 | 14.3912 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА, Приобретение имущества (КТПМ, ВЛИ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ) в д. Кошкино Всеволожского р-на, НП "ИЖС-Гороховое поле" (16-1-00-3-05-04-2-0689) | J_16-1-00-3-05-04-2-0689 | 2016 | 2016 | нд | 0.5534 | 0 | 0.5534 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Приг, Проибретение КЛ-10 кВ от ТП-228 в г. Всеволожск (16-1-17-3-05-04-2-0616) | J_16-1-17-3-05-04-2-0616 | 2016 | 2016 | нд | 5.4322 | 0 | 5.4322 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 3683,9 м по адресу: ЛО, Всеволожский район, Бугровское СП, дер. Энколово (16-1-17-3-05-04-2-0884) | J_16-1-17-3-05-04-2-0884 | 2016 | 2016 | нд | 4.0724 | 0 | 4.0724 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, КТПН, КЛ-0,4кВ,Л-0,4кВ, КЛ-10кВ, отп-ки, каб-ые киоски, щиты, ящики распред.: ЛО, Всев.р., Юкковское СП, ДНП "Удачное" (16-1-17-3-05-04-2-0885) | J_16-1-17-3-05-04-2-0885 | 2016 | 2016 | нд | 20.1685 | 0 | 20.1685 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, ПС расп-ая двухтрансформаторная по адресу: ЛО, Всев-ий район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, уч. №15 (16-1-17-3-05-04-2-0886) | J_16-1-17-3-05-04-2-0886 | 2016 | 2016 | нд | 4.0019 | 0 | 4.0019 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, КТП-317, ВЛЗ-10 кВ (отпайка от ВЛЗ-10 кВ фид. ПС № 26-04) (16-1-05-3-05-04-2-0291) | J_16-1-05-3-05-04-2-0291 | 2016 | 2017 | нд | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, ВЛ-35 кВ от ПС "Высоцкая" до ЦКБ г.п. "Советский", L 15,74 км (16-1-05-4-05-04-2-0654) | J_16-1-05-4-05-04-2-0654 | 2016 | 2016 | нд | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | ЦА Кабельная линия (Победа-Моторс) | J_А000029_Отчет2015 | 2015 | 2015 | нд | 2.1186 | 0 | 2.1186 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Матрикс ТП, Земельные участки | J_А000030_Отчет2015 | 2015 | 2015 | нд | 13.6735 | 0 | 13.6735 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Комплекс электросетевых объектов 10/0,4 кВ в п.Сосново Приозерского района | J_15-1-04-4-05-04-2-0378 | 2015 | 2015 | нд | 33.61 | 0 | 33.61 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, ВЛИ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-3 до опоры №18 (17-1-05-3-05-04-2-0787) | J_17-1-05-3-05-04-2-0787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Киров, Приобретение имущества: Жилой дом (238 кв.м), ЗУ (477 кв.м), Жилой дом (226 кв.м), ЗУ (447 кв.м) (17-1-10-4-05-04-2-0900) | J_17-1-10-4-05-04-2-0900 | 2017 | 2017 | нд | 4.6148 | 0 | 4.6148 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Приобретение дома, земельного участока (17-1-17-3-05-04-2-1184) | J_17-1-17-3-05-04-2-1184 | 2017 | 2017 | нд | 0.037288 | 0 | 0.037288 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Всев, Приобретение жилого дома, земельного участка (17-1-17-3-05-04-2-1186) | J_17-1-17-3-05-04-2-1186 | 2017 | 2017 | нд | 0.037288 | 0 | 0.037288 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Приобретение ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Вещевская" до КТП-323 (17-1-05-3-05-04-2-1199) | J_17-1-05-3-05-04-2-1199 | 2017 | 2017 | нд | 2.769 | 0 | 2.769 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Выб, Приобретение здания с земельными участками в г. Выборг (18-1-05-4-05-04-2-0241) | I_18-1-05-4-05-04-2-0241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Прочая офисная техника и компьютерное оборудование | G_ОС_оит_резерв | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.6. | Прочие производственные основные средства (приборы, инструменты и т.п.) | G_ОС_птс_резерв | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0

## 3
Приложение № 3
к распоряжению комитета
по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области
от «28» октября 2019 г. № 73
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на год 2019 год
Акционерное общество "Ленинградская областная электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов | Показатель замены линий электропередачи | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечени текущей деятельности сетевой организации | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 22.75 | 159.313 | 44.512 | 275.9083 | *138,91 |  | 2.47 | 115.426 | -0.0026653 | -0.0010584 | **1790 | 26.1587 | 35.7384 | 148.9935 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 159.313 | 0 | 275.9083 | * |  | 1.67 | 48.453 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0.91 | 0 | 0 | 0 | * |  | 0.8 | 66.973 | -0.0026653 | -0.0010584 | * | 26.1587 | 0 | 9.4316 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 10 | 0 | 0 | 0 | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 11.84 | 0 | 44.512 | 0 | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 15.9404 | 69.1557 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 2.4159 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 19.798 | 67.9903 | 0
1 | Ленинградская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 159.313 | 0 | 275.9083 | 0 |  | 1.67 | 48.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 157.257 | 0 | 275.7023 | 0 |  | 0.16 | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 22.208 | 0 | 143.0273 | 0 |  | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 10.099 | 0 | 22.919 | 0 |  | 0.16 | 2.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 124.95 | 0 | 109.756 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КРП в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-0553) | G_15-1-08-1-08-03-2-0553 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КТП-6/0,4 кВ в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0476) | H_17-1-06-1-08-03-2-0476 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. №02 до проектируемой СТП-10/0,4 кВ в г. Приморск Выборгского р-на ЛО (СНТ "Приморское) (16-1-05-1-08-06-2-0956) | H_16-1-05-1-08-06-2-0956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ оп. № 37а до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в мас. Прищегловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1024) | G_14-1-17-1-08-03-2-1024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ВЛЗ-10 кВ до проектируемой МТП-10/0,4 кВ на Сиверском шоссе в п. Вырица Гатчинского района ЛО (14-1-06-1-08-03-2-425) | Г_G_14-1-06-1-08-03-2-425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волос, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-305 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Волосово ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0797) | H_16-1-08-1-08-03-2-0797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-7 до КК КНС в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0452) | H_16-1-17-1-08-03-2-0452 | нд | нд | нд | 0.127 | 0.04016 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до КК-0,4 кВ на участке заявителя в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0826) | H_16-1-17-1-08-03-2-0826 | нд | нд | нд | 0.025 | 0.05 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до ГРЩ жилых домов в мас. прищегловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1026) | G_14-1-17-1-08-03-2-1026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ между объектами корпус 1 и корпус 2 в г. Волхов ЛО (14-1-03-1-08-03-1-116) | G_14-1-03-1-08-03-1-116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-59 до ВРУ-0,4 кВ объекта корпус 1 в г. Волхов ЛО (14-1-03-1-08-03-1-114) | G_14-1-03-1-08-03-1-114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-59 до ВРУ-0,4 кВ объекта корпус 2 в г. Волхов ЛО (14-1-03-1-08-03-1-115) | G_14-1-03-1-08-03-1-115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до КК-0,4 кВ в п.им. Морозова Всеволожского р-на ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0892) | H_16-1-10-1-08-03-2-0892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-03 до КК границ участка заявителя в Сертолово-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0407) | H_17-1-17-1-08-03-2-0407 | нд | нд | нд | 0.233 | 0.15 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ ООО "Промтехноцинк" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ г. Сосновый Бор ЛО (16-1-08-1-08-03-3-0713) | H_16-1-08-1-08-03-3-0713 | нд | нд | нд | 0.629 | 0.3 | нд | нд | 0 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от 2КЛ-10 кВ ТП-1 - ТП-9 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в мкр. Сертолово-1 Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0955) | G_15-1-17-1-08-03-2-0955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от РП-201 до ТП-200 в г. Гатчина ЛО (16-1-06-1-08-03-2-0900) | H_16-1-06-1-08-03-2-0900 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-178 до проектируемой 2БКТП по ул. Федюнинского в г.Волхов ЛО (15-1-03-1-08-03-2-1474) | H_15-1-03-1-08-03-2-1474 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ 10 кВ от точки врезки в существующую КЛ-10 кВ до проектируемой ТП-1000/10/0,4 кВ в г.Всеволожск (13-1-04-1-08-03-2-275) | G_13-1-04-1-08-03-2-275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во СТП-10/0,4 кВ в г. Приморск Выборгского р-на ЛО (СНТ "Приморское") (16-1-05-1-08-06-2-0955) | H_16-1-05-1-08-06-2-0955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в мкр. Сертолово-1 Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0954) | G_15-1-17-1-08-03-2-0954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в мас. Прищегловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1023) | G_14-1-17-1-08-03-2-1023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во МТП-10/0,4 кВ на Сиверском шоссе в п. Вырица Гатчинского района ЛО (14-1-06-1-08-03-2-338) | Г_G_14-1-06-1-08-03-2-338 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2БКТП по ул. Федюнинского в г. Волхов ЛО (15-1-03-1-08-03-2-1473) | H_15-1-03-1-08-03-2-1473 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-1000/10/0,4 кВ в г.Всеволожск (13-1-04-1-08-03-2-274) | G_13-1-04-1-08-03-2-274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП №1 10/0,4 кВ в мкр. Южный (11-04/8-018) | G_11-04/8-018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП №2 10/0,4 кВ в мкр. Южный (11-04/8-019) | G_11-04/8-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП №3 10/0,4 кВ в мкр. Южный (11-04/8-020) | G_11-04/8-020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (фидер №04) до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО (15-1-05-1-08-00-2-0510) | H_15-1-05-1-08-00-2-0510 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ рядом с существующей ТП-311 в г. Выборг ЛО (15-1-05-1-08-03-2-0509) | H_15-1-05-1-08-03-2-0509 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-033 до КК КНС-1 в д.Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1489) | G_15-1-17-1-08-03-2-1489 | нд | нд | нд | 0.152 | 0.1543 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №6 до ГРЩ ком. пом. корп. 6 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0833) | J_18-1-17-1-08-03-2-0833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-131 до ГРЩ ДОУ в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1295) | J_18-1-17-1-08-03-2-1295 | нд | нд | нд | 0.15 | 1.6009 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Титова, д. 48 в г. Лодейное Поле ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0052) | J_19-1-20-1-08-03-2-0052 | нд | 2 | нд | нд | 0.335 | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя в районе ул. Титова, д. 48 в г. Лодейное Поле ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0049) | J_19-1-20-1-08-03-2-0049 | нд | нд | нд | 0.2 | 0.335 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-57 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Титова, д. 48 в г. Лодейное Поле ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0047) | J_19-1-20-1-08-03-2-0047 | нд | нд | нд | 0.7 | 0.335 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ (от ТП-12) от места врезки в КЛ-10 кВ ТП 12-9 (инв. №120000329) до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Титова, д. 48 в г. Лодейное Поле ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0048) | J_19-1-20-1-08-03-2-0048 | нд | нд | нд | 0.03 | 0.335 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ (от ТП-9) от места врезки в КЛ-10 кВ ТП 12-9 (инв. № 120000329) до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Титова, д. 48 в г. Лодейное Поле ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0051) | J_19-1-20-1-08-03-2-0051 | нд | нд | нд | 0.1 | 0.335 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ВРУ-0,4 кВ водомерного узла учета в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1163) | J_18-1-17-1-08-03-2-1163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ВРУ-0,4 кВ КОС в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1162) | J_18-1-17-1-08-03-2-1162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ВРУ-0,4 кВ котельной в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1161) | J_18-1-17-1-08-03-2-1161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ВРУ-0,4 кВ КНС1 в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1164) | J_18-1-17-1-08-03-2-1164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ВРУ-0,4 кВ КНС2 в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1165) | J_18-1-17-1-08-03-2-1165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "РТП-3372 - ТП-386" до проектируемой БКТП-3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0745) | J_19-1-17-1-08-03-2-0745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-2 в пос. Бугры Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1157) | J_18-1-17-1-08-03-2-1157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до КК-0,4 кВ жилого дома 7 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1251) | J_18-1-17-1-08-03-2-1251 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до КК-0,4 кВ жилого дома 5 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1249) | J_18-1-17-1-08-03-2-1249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до КК-0,4 кВ жилого дома 6 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1250) | J_18-1-17-1-08-03-2-1250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до КК-0,4 кВ жилого дома 4 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1248) | J_18-1-17-1-08-03-2-1248 | нд | нд | нд | 0.16 | 13.6982 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-9 до ГРЩ1 школы в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0568) | J_18-1-17-1-08-03-2-0568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-9 до ГРЩ2 школы в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0569) | J_18-1-17-1-08-03-2-0569 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-269 до ГРЩ паркинга в ЖК «Мурино 2017» Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0694) | J_19-1-17-1-08-03-2-0694 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-7 до проектируемой РП-10 кВ в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1376) | J_18-1-17-1-08-03-2-1376 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-7 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1369) | J_18-1-17-1-08-03-2-1369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩЖ-9.1 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0725) | J_19-1-17-1-08-03-2-0725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩЖ-9.2 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0727) | J_19-1-17-1-08-03-2-0727 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ паркинг в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1382) | J_18-1-17-1-08-03-2-1382 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во РП-10 кВ в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1384) | J_18-1-17-1-08-03-2-1384 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ-9.1 коммерческих помещений в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0726) | J_19-1-17-1-08-03-2-0726 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ «ПС-98 - ТП-015» до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в мас. Корабсельки Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1420) | J_18-1-17-1-08-03-2-1420 | нд | нд | нд | 0.6 | 0.63 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до РТП-220 в м. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1196) | J_17-1-17-1-08-03-2-1196 | нд | нд | нд | 0.35 | 0.59116 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ Л-2 от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Генерала Кныша до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1192) | J_18-1-06-1-08-03-2-1192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Генерала Кныша в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1189) | J_18-1-06-1-08-03-2-1189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-239 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Генерала Кныша в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1190) | J_18-1-06-1-08-03-2-1190 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ Л-1 от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Генерала Кныша до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1191) | J_18-1-06-1-08-03-2-1191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 - ТП-275" в п. Мурино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0720) | J_19-1-17-1-08-03-2-0720 | нд | нд | нд | 0.6 | 2.0606 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 проектируемой БКТП-2 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0719) | J_19-1-17-1-08-03-2-0719 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ 3 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0585) | J_18-1-17-1-08-03-2-0585 | нд | нд | нд | 0.3 | 3.85 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ВРУ-2 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0586) | J_18-1-17-1-08-03-2-0586 | нд | нд | нд | 0.3 | 3.85 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до БКТП-2 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0590) | J_18-1-17-1-08-03-2-0590 | нд | нд | нд | 0.4 | 3.85 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0580) | J_18-1-17-1-08-03-2-0580 | нд | 2.5 | нд | нд | 3.85 | 0.819 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до БКТП-3 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0591) | J_18-1-17-1-08-03-2-0591 | нд | нд | нд | 0.3 | 3.85 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ВРУ-3 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0581) | J_18-1-17-1-08-03-2-0581 | нд | нд | нд | 0.3 | 3.85 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ 2 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0584) | J_18-1-17-1-08-03-2-0584 | нд | нд | нд | 0.3 | 3.85 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ 5 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0594) | J_18-1-17-1-08-03-2-0594 | нд | нд | нд | 0.3 | 3.85 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-3 до БКТП-1 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0589) | J_18-1-17-1-08-03-2-0589 | нд | нд | нд | 0.8 | 3.85 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0587) | J_18-1-17-1-08-03-2-0587 | нд | 2.5 | нд | нд | 3.85 | 0.819 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ 4 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0593) | J_18-1-17-1-08-03-2-0593 | нд | нд | нд | 0.3 | 3.85 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0588) | J_18-1-17-1-08-03-2-0588 | нд | 2.5 | нд | нд | 3.85 | 0.819 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ВРУ-1 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0582) | J_18-1-17-1-08-03-2-0582 | нд | нд | нд | 0.3 | 3.85 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ 1 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0583) | J_18-1-17-1-08-03-2-0583 | нд | нд | нд | 0.3 | 3.85 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в пгт. Ульяновка Тосненского района ЛО (18-1-10-1-08-03-2-0604) | J_18-1-10-1-08-03-2-0604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КВЛ-10 кВ от "КВЛ-10 кВ ПС-500 до РП-3" до проектируемой КТП в пгт. Ульяновка Тосненского района ЛО (18-1-10-1-08-03-2-0605) | J_18-1-10-1-08-03-2-0605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ школы в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0606) | J_18-1-17-1-08-03-2-0606 | нд | нд | нд | 0.6 | 0.6693 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ ДДУ в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0607) | J_18-1-17-1-08-03-2-0607 | нд | нд | нд | 0.4 | 0.28817 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0839) | J_18-1-17-1-08-03-2-0839 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до проектируемой БКРТП-10/0,4 кВ в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1339) | J_18-1-17-1-08-03-2-1339 | нд | нд | нд | 2 | 9.2375 | нд | нд | 0 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-1 до БКТП-2 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0843) | J_18-1-17-1-08-03-2-0843 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКРТП-10/0,4 кВ в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0838) | J_18-1-17-1-08-03-2-0838 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ жилого дома в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0836) | J_18-1-17-1-08-03-2-0836 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ жилого дома в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0837) | J_18-1-17-1-08-03-2-0837 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ "Бугры" до проектируемой БКРТП-10/0,4 кВ в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0834) | J_18-1-17-1-08-03-2-0834 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0841) | J_18-1-17-1-08-03-2-0841 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-2 до БКТП-3 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0844) | J_18-1-17-1-08-03-2-0844 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ жилого дома в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0845) | J_18-1-17-1-08-03-2-0845 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ жилого дома в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0835) | J_18-1-17-1-08-03-2-0835 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в ЖК "ID Мурино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0840) | J_18-1-17-1-08-03-2-0840 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ (РП-7 - ТП-3) (инв. № 100003308) до проектируемой 4БКТП-6/0,4 кВ на ул. Строителей в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1073) | J_18-1-06-1-08-03-2-1073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 4БКТП-6/0,4 кВ на ул. Строителей в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1071) | J_18-1-06-1-08-03-2-1071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КВЛ-6 кВ от проектируемой РТП до проектируемой 4БКТП-6/0,4 кВ на ул. Строителей в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1072) | J_18-1-06-1-08-03-2-1072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ (РП-7 - ТП-3) (инв. № 100003309) до проектируемой 4БКТП-6/0,4 кВ на ул. Строителей в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1074) | J_18-1-06-1-08-03-2-1074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-112 до ГРЩ2 в г. Кингисепп Кингисеппского района ЛО (18-1-08-1-08-03-2-0680) | J_18-1-08-1-08-03-2-0680 | нд | нд | нд | 0.035 | 0.34326 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-112 до ГРЩ1 в г. Кингисепп Кингисеппского района ЛО (18-1-08-1-08-03-2-0679) | J_18-1-08-1-08-03-2-0679 | нд | нд | нд | 0.045 | 0.34326 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТПН-56 до ВРУ-0,4 кВ заявителя на ул. Рубероидная 20 в п. им. Калинина г. Выборг ЛО (18-1-05-1-08-03-2-0743) | J_18-1-05-1-08-03-2-0743 | нд | нд | нд | 0.285 | 0.25 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ "ПС-335 - ТП-352" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0830) | J_18-1-17-1-08-03-2-0830 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0828) | J_18-1-17-1-08-03-2-0828 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ "ТП-104 - ТП-152" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0829) | J_18-1-17-1-08-03-2-0829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КТП-10/0,4 кВ СТ №6 Восход в г. Волхов ЛО (18-1-20-1-08-03-2-0897) | J_18-1-20-1-08-03-2-0897 | нд | 0.63 | нд | нд | 0.6 | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во ВЛ-10 кВ от опоры КВЛ-10 кВ ф.553-01 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ СТ №6 Восход в г. Волхов ЛО (18-1-20-1-08-03-2-0898) | J_18-1-20-1-08-03-2-0898 | нд | нд | нд | 0.17 | 0.6 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1280) | J_18-1-17-1-08-03-2-1280 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до КК-0,4 кВ корпуса 1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1284) | J_18-1-17-1-08-03-2-1284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ корпуса 2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1285) | J_18-1-17-1-08-03-2-1285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до КК-0,4 кВ корпуса 2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1286) | J_18-1-17-1-08-03-2-1286 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ корпуса 1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1283) | J_18-1-17-1-08-03-2-1283 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до места врезки 2КЛ-10 кВ "РТП-3353 - БКТП-2" в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1282) | J_18-1-17-1-08-03-2-1282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-3353 до проектируемой БКТП-2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1281) | J_18-1-17-1-08-03-2-1281 | нд | нд | нд | 0.379 | 2.7383 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1279) | J_18-1-17-1-08-03-2-1279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до проектируемой БКТП-3 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1273) | J_18-1-17-1-08-03-2-1273 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до КК-0,4 кВ в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1278) | J_18-1-17-1-08-03-2-1278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всевг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ многоквартирного дома 1-1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1275) | J_18-1-17-1-08-03-2-1275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до КК-0,4 кВ в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1276) | J_18-1-17-1-08-03-2-1276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ многоквартирного дома 2-1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1277) | J_18-1-17-1-08-03-2-1277 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-3 до проектируемой БКТП-4 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1274) | J_18-1-17-1-08-03-2-1274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-4 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1272) | J_18-1-17-1-08-03-2-1272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1271) | J_18-1-17-1-08-03-2-1271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во РТП-6/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0973) | J_18-1-17-1-08-03-2-0973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-6 кВ от муфтового поля КЛ-6 кВ ф.51-39 ф.54-14 ПС-51 до РТП-6/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0974) | J_18-1-17-1-08-03-2-0974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-6/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0976) | J_18-1-17-1-08-03-2-0976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в фид. ПС 380 ПГВ-2 (фидер № 20) до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Светогорск Выборгского района ЛО (18-1-05-1-08-03-2-1093) | J_18-1-05-1-08-03-2-1093 | нд | нд | нд | 0.6 | 0.49149 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Красноармейская в г. Светогорск Выборгского района ЛО (18-1-05-1-08-03-2-1091) | J_18-1-05-1-08-03-2-1091 | нд | 1.26 | нд | нд | 0.49149 | 0.65689 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в фид. ПС 237 ПГВ-1 (фидер № 2-8) до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Светогорск Выборгского района ЛО (18-1-05-1-08-03-2-1092) | J_18-1-05-1-08-03-2-1092 | нд | нд | нд | 0.1 | 0.49149 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Иваногород ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1082) | J_18-1-08-1-08-03-2-1082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-524 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в д. Кальтино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1210) | J_18-1-17-1-08-03-2-1210 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в д. Кальтино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1209) | J_18-1-17-1-08-03-2-1209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-255 до проектируемой 2БКТП-10/0.4 кВ на ул. Красных Военлетов в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1121) | J_18-1-06-1-08-03-2-1121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0.4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0.4 кВ на ул. Красных Военлетов до ВРУ заявителя в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1122) | J_18-1-06-1-08-03-2-1122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Красных Военлетов в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1120) | J_18-1-06-1-08-03-2-1120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Луга, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП (ТП-152) до ВРУ заявителя в г. Луга ЛО (19-1-06-1-08-03-2-0044) | J_19-1-06-1-08-03-2-0044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1171) | J_18-1-08-1-08-03-2-1171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-1 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1172) | J_18-1-08-1-08-03-2-1172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1173) | J_18-1-08-1-08-03-2-1173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КТП-2 в д. Ст. Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1264) | J_18-1-08-1-08-03-2-1264 | нд | 0.25 | нд | нд | 2.1 | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-2 до участков заявителей в д. Ст. Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1268) | J_18-1-08-1-08-03-2-1268 | нд | нд | нд | 1.4 | 2.1 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КТП-1 в д. Ст. Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1263) | J_18-1-08-1-08-03-2-1263 | нд | 0.25 | нд | нд | 2.1 | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ РП-9 ф.8 "Коваши" до проектируемой КТП-2 на территории ДНТ "Чибис" в д. Ст. Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1266) | J_18-1-08-1-08-03-2-1266 | нд | нд | нд | 0.2 | 2.1 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от сущ. оп. ВЛ-10 кВ РП-9-8 "Коваши" до проектируемой КТП-1 на территории ДНТ "Чибис" в д. Ст. Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1265) | J_18-1-08-1-08-03-2-1265 | нд | нд | нд | 0.2 | 2.1 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-1 до участков заявителей в д. Ст. Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1267) | J_18-1-08-1-08-03-2-1267 | нд | нд | нд | 1.4 | 2.1 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-258 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1402) | J_18-1-06-1-08-03-2-1402 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КТП-6/0,4 кВ на ул. Индустриальная в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1401) | J_18-1-06-1-08-03-2-1401 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ на территории ООО "Супервэйв Групп" в п. Красная Заря Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1363) | J_18-1-17-1-08-03-2-1363 | нд | 0.63 | нд | нд | 0.55 | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ "РТП-1373 - ТП-132" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в п. Красная Заря Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1364) | J_18-1-17-1-08-03-2-1364 | нд | нд | нд | 0.35 | 0.55 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (19-1-08-1-08-03-3-0004) | J_19-1-08-1-08-03-3-0004 | нд | 0.25 | нд | нд | 0.215 | 0.9248 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ от существующей опоры ВЛ-10 кВ ТП У-2 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (19-1-08-1-08-03-3-0005) | J_19-1-08-1-08-03-3-0005 | нд | нд | нд | 0.2 | 0.215 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-566 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского района ЛО (19-1-10-1-08-03-2-0036) | J_19-1-10-1-08-03-2-0036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского района ЛО (19-1-10-1-08-03-2-0035) | J_19-1-10-1-08-03-2-0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ "ПС-335 - ТП-351" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0669) | J_19-1-17-1-08-03-2-0669 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ "ТП-312-ТП-313 в районе д. Захонье Волосовский р-н ЛО (19-1-08-1-08-03-2-0681) | J_19-1-08-1-08-03-2-0681 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-145 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (19-1-08-1-08-03-2-0708) | J_19-1-08-1-08-03-2-0708 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (19-1-08-1-08-03-2-0707) | J_19-1-08-1-08-03-2-0707 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-140 до ГРЩ здания в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1486) | H_15-1-17-1-08-03-2-1486 | нд | нд | нд | 0.33 | 0.0999 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1167) | H_16-1-17-1-08-03-2-1167 | нд | 0.63 | нд | нд | 0.2499 | 0.819 | 0 | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до места врезки КЛ-10 кВ РТП-1373-ТП-132 в дер. Новосаратовка Всев-го р-на ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1168) | H_16-1-17-1-08-03-2-1168 | нд | нд | нд | 0.007 | 0.2499 | нд | нд | 0 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (фидер 04) до КТП-10/0,4 кВ в районе СНТ "Горняк" в г. Каменногорск Выборского района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-0859) | H_17-1-05-1-08-06-2-0859 | нд | нд | нд | 0.968 | 0.5795 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-553 ф. 553-01 до проектируемой КТП СНТ "Труженик" в г. Волхов ЛО (17-1-20-1-08-06-2-0888) | H_17-1-20-1-08-06-2-0888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9-05 до ДНТ "Весна" в г. Сосновый Бор ЛО (17-1-08-1-08-06-2-0691) | H_17-1-08-1-08-06-2-0691 | нд | нд | нд | 0.142 | 0.9256 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП (С-28) в районе ДНТ "Звезда" в г. Сосновый Бор ЛО (17-1-08-1-08-06-2-0360) | H_17-1-08-1-08-06-2-0360 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ от магистральной ВЛ-10 кВ до КТПН в районе ДНТ "Рябина" в г. Сосновый Бор ЛО (17-1-08-1-08-06-2-0328) | H_17-1-08-1-08-06-2-0328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ от магистральной ВЛ-10 кВ до ТП С-25 в районе ДНТ "Малахит" в г. Сосновый Бор ЛО (17-1-08-1-08-06-2-0329) | H_17-1-08-1-08-06-2-0329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в районе СНТ "Горняк" в г. Камменногорск Выборгского района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-0858) | H_17-1-05-1-08-06-2-0858 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП до ДОО на 155 мест в квартале 5 ЗСР (13-1-06-1-08-03-2-1066) | G_13-1-06-1-08-03-2-1066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2ЛЭП-0,4 кВ РТП-17, РУ-0,4 кВ-ВРУ-0,4 кВ ДОО на 220 мест в районе ул. Генерала Сандалова (13-1-06-1-08-03-2-1103) | G_13-1-06-1-08-03-2-1103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП до ДОО на 220 мест у д. 5, корп. 1 по ул. Генерала Сандалова (13-1-06-1-08-03-2-1063) | G_13-1-06-1-08-03-2-1063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой 2КТПН в п. Сиверский (13-1-06-1-08-03-2-1100) | G_13-1-06-1-08-03-2-1100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ устанавливаемой КТП-6/0,4 кВ п. Морозова(10-04/5-010.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-04/5-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 02 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в районе СНТ Полянка в г. Приморск Выборгского района ЛО (16-1-05-1-08-03-2-0028) | H_16-1-05-1-08-03-2-0028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 ПС "Ермиловская" до новой ТП-10/0,4 кВ в пос. Ермилово Выборгского района ЛО (15-1-05-1-08-03-2-0661) | G_15-1-05-1-08-03-2-0661 | нд | нд | нд | 2.016 | 0.2225 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ ф.Прим.-04 до границ участка заявителя в г. Приморск Выборгского района ЛО (14-1-05-1-08-03-2-1043) | G_14-1-05-1-08-03-2-1043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от оп№51 ВЛ-10 кВ ф.628-05 до проектируемой КТП-1 земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1029) | G_14-1-17-1-08-03-2-1029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от опоры №49 ВЛ-10 кВ "РП 8251 - ТП 8263 - ТП 8264" до КТП-3 в СПК "Пригородный" Всеволожского р-на, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-732) | G_14-1-17-1-08-03-2-732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во ЛЭП-10 кВ от оп. №23 ВЛ-10 кВ ТП8257-ТП8820 до проектируемой КТП-1 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1051) | G_14-1-17-1-08-03-2-1051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-137 до устанавливаемой КТПП 2х250/6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-08-03-2-1313) | G_15-1-10-1-08-03-2-1313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от опоры №2 ВЛЗ-6 кВ ПС-382 ф.22 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в г. Кировск Кировского р-на ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0706) | H_16-1-10-1-08-03-2-0706 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КВЛ-6 кВ от оп. №15 ВЛ-6 кВ (ф.382-22) до границ участка заявителя в г. Кировск ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0857) | H_16-1-10-1-08-03-2-0857 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во ЛЭП-6 кВ от опоры №14 ВЛ-6 кВ ВЛ 6/0,4 кВ ф. 04 ПС-726 до устанавливаемой КТП6/0,4 кВ на ул. Железнодорожная в г. Кировск ЛО (14-1-10-1-08-03-2-198) | G_14-1-10-1-08-03-2-198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2ЛЭП-10 кВ от ПС №225 до проектируемой 2БКТП в квартале 5 ЗСР (13-1-06-1-08-03-2-1067) | G_13-1-06-1-08-03-2-1067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-322 по ул. Московская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0859) | G_15-1-06-1-08-03-2-0859 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ТП-111 по ул. Костромская, по ул. Московская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0858) | G_15-1-06-1-08-03-2-0858 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ЛЭП-10 кВ от РП-2 до пр-й 2КТП в р-не пр. Героев п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (13-1-06-1-08-03-2-1069) | G_13-1-06-1-08-03-2-1069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ЛЭП-6 кВ №1 ПС №58 - проектируемая РТП в г. Гатчина Гатчинского р-на ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0585) | G_15-1-06-1-08-03-2-0585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ЛЭП-6 кВ №2 ПС №58 - проектируемая РТП в г. Гатчина Гатчинского р-на ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0586) | G_15-1-06-1-08-03-2-0586 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КВЛ-10 кВ от ПС-559 Новожилово до опоры №1а ВЛ-10 кВ "ПС-4 "Орехово-ТП 279" в пос. Орехово Приозерского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0692) | G_15-1-04-1-08-03-2-0692 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-6 кВ от ПС-515 до производственной площадки заявителя в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-276) | G_14-1-04-1-08-03-2-276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-6 кВА от проектируемой КТП-160 кВА до проектируемой КТП-1000 кВА в д. Новосергиевка Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-384) | G_14-1-04-1-08-03-2-384 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-6 кВА от ПС-330 "Восточная" до проектируемой КТП-160 кВА в д. Новосергиевка Всеволожского района ЛО (12-1-04-1-08-03-2-347) | G_12-1-04-1-08-03-2-347 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 266-20 до проектируемой ТП в районе Ленинградс-е ш. д.54-б г.Лодейное П. (14-1-12-1-08-03-2-497) | G_14-1-12-1-08-03-2-497 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Подп, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от опоры проектируемой КВЛЗ-10 кВ до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Подпорожье ЛО (14-1-15-1-08-03-2-673) | G_14-1-15-1-08-03-2-673 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во ВЛ-6 кВ от РП№1 до вновь установленной КТП в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (13-1-21-1-08-03-2-1310) | G_13-1-21-1-08-03-2-1310 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от опоры №6 ф.4 РП-6 кВ "Форносово" до проектируемой ТП-6/0,4 в п. Форносово Тосненского района ЛО (14-1-21-1-08-03-2-113) | G_14-1-21-1-08-03-2-113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-51 до ТП-18 в г. Шлиссельбург ЛО (13-1-22-1-08-03-2-1190) | G_13-1-22-1-08-03-2-1190 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от опоры №1 до проек-ой КТПн 160/6/0,4 кВ п.Морозова(10-04/5-017.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-04/5-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ №294 до проект. КТП 10/0,4 кВ № 1 Всеволожск (09-04/8-015) | G_09-04/8-015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-10 кВ от проектируемой БРТПБ 10 кВ до проектируемой БКТПБ №6 10/0,4 кВ в Щеглово (11-04/8-013) | G_11-04/8-013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2 ЛЭП-10 кВ от РП-6 до БКТП-10/0,4 кВ № 4 в г.Всеволожск (10-04/3-028) | G_10-04/3-028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во двух ЛЭП-10кВ от РУ-10кВ ПС № 294 до БКТП-10/0,4кВ в д. Суоранда Заневского СП (10-04/7-002.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-04/7-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от опоры б/н ВЛ-10 кВ по Брацлавскому пр. (инв. № 100000652) до проектируемой КТП в районе ул. Ушаковская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0810) | H_17-1-06-1-08-03-2-0810 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Кириши ЛО (16-1-03-1-08-03-2-0626) | H_16-1-03-1-08-03-2-0626 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волос, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-335 до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Волосово ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0780) | H_16-1-08-1-08-03-2-0780 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-102 до ГРЩ объекта в г. Кингисепп ЛО (14-1-08-1-08-03-2-340) | G_14-1-08-1-08-03-2-340 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до КРП в г.Кингисепп ЛО (12-1-08-1-08-03-2-333) | G_12-1-08-1-08-03-2-333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от новой БКТП до устанавливаемого КРП (13-1-08-1-08-03-2-869) | Г_G_13-1-08-1-08-03-2-869 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РП-2 до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0302) | G_16-1-08-1-08-03-2-0302 | нд | нд | нд | 0.054 | 0.349 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-101 до проектируемого КРП, г. Кингисепп, ЛО (13-1-08-1-08-03-2-440) | G_13-1-08-1-08-03-2-440 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ЦРП-10 до КРП в г.Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-0420) | G_15-1-08-1-08-03-2-0420 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП 2х630/10/0,4 кВ до границы участка заявителя в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0994) | H_16-1-08-1-08-03-2-0994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до существующей ВЛ-0,4 кВ вневедомственной охраны в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1202) | G_15-1-08-1-08-03-2-1202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КРП-459 в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1196) | G_15-1-08-1-08-03-2-1196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до проектируемого КРП-1 в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1193) | G_15-1-08-1-08-03-2-1193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до проектируемого КРП-2 в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1194) | G_15-1-08-1-08-03-2-1194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до проектируемого КРП-4 в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1195) | G_15-1-08-1-08-03-2-1195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до существующей ВЛ-0,4 кВ автовокзала в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1203) | G_15-1-08-1-08-03-2-1203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до существующей ВЛ-0,4 кВ Л-1 ООО "Вест-хлеб" в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1199 | G_15-1-08-1-08-03-2-1199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до существующей ВЛ-0,4 кВ ООО "Топаз" в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1201) | G_15-1-08-1-08-03-2-1201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до существующей ВЛ-0,4кВ Л-2 ООО "Вест-хлеб" в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1200) | G_15-1-08-1-08-03-2-1200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект-ой ТП-10/0,4 кВ до существующей КЛ-0,4 кВ "ТП-75 - ВРУ межрайгаз" в г.Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1197) | G_15-1-08-1-08-03-2-1197 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до КРП №2 секц. 2 (13-1-08-1-08-03-2-023) | G_13-1-08-1-08-03-2-023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до КРП №1 секц. 1 (13-1-08-1-08-03-2-022) | G_13-1-08-1-08-03-2-022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проект.ТП-10/0,4кВ до сущ. КЛ-0,4кВ ЩУО МО "Кингисеппское городское поселение" в г.Кингисепп (15-1-08-1-08-03-2-1198 | G_15-1-08-1-08-03-2-1198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ–0,4кВ от ТП-726 в г. Ивангород ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1078) | G_15-1-08-1-08-03-2-1078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ–0,4кВ от ТП-741 до КРП-726 в г. Ивангород ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1077) | G_15-1-08-1-08-03-2-1077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1-15 до ВРУ-1 комплекса в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0852) | H_16-1-08-1-08-03-2-0852 | нд | нд | нд | 0.1 | 0.622 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1-15 до ВРУ-2 комплекса в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0853) | H_16-1-08-1-08-03-2-0853 | нд | нд | нд | 0.1 | 0.622 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1-15 до ВРУ-3 комплекса в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0854) | H_16-1-08-1-08-03-2-0854 | нд | нд | нд | 0.1 | 0.622 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1-15 до ВРУ-4 комплекса в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0855) | H_16-1-08-1-08-03-2-0855 | нд | нд | нд | 0.1 | 0.622 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-55 до объекта заявителя в г. Выборг ЛО (16-1-05-1-08-03-2-0793) | H_16-1-05-1-08-03-2-0793 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-21 до установленного ШРН-0,4 кВ на Ленинградском шоссе в г. Выборг ЛО (15-1-05-1-08-03-2-0982) | G_15-1-05-1-08-03-2-0982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-14.1 до ГРЩ школы в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0926) | H_16-1-17-1-08-03-2-0926 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ 1 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1041) | H_16-1-17-1-08-03-2-1041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ 2 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1042) | H_16-1-17-1-08-03-2-1042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ автостоянки в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0949) | H_16-1-17-1-08-03-2-0949 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ ДОУ в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0948) | H_16-1-17-1-08-03-2-0948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ1 корпуса 1 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0946) | H_16-1-17-1-08-03-2-0946 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ корпуса 2 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0947) | H_16-1-17-1-08-03-2-0947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до КК КНС в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0950) | H_16-1-17-1-08-03-2-0950 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ 3 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1043) | H_16-1-17-1-08-03-2-1043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ 4 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1044) | H_16-1-17-1-08-03-2-1044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ2 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1049) | H_16-1-17-1-08-03-2-1049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ2 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1050) | H_16-1-17-1-08-03-2-1050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-5 до ГРЩ 2 корп. 2 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1056) | H_16-1-17-1-08-03-2-1056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 12 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1095) | H_16-1-17-1-08-03-2-1095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 13 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1096) | H_16-1-17-1-08-03-2-1096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 14 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1097) | H_16-1-17-1-08-03-2-1097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 15 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1098) | H_16-1-17-1-08-03-2-1098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 16 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1099) | H_16-1-17-1-08-03-2-1099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 4 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1093) | H_16-1-17-1-08-03-2-1093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 5 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1094) | H_16-1-17-1-08-03-2-1094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 6 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1091) | H_16-1-17-1-08-03-2-1091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д. 7 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1092) | H_16-1-17-1-08-03-2-1092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10.1 до ГРЩ 10.2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0922) | H_16-1-17-1-08-03-2-0922 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10.1 до ГРЩ 10.3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0921) | H_16-1-17-1-08-03-2-0921 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10.2 до ГРЩ 10.1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0924) | H_16-1-17-1-08-03-2-0924 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10.2 до ГРЩ ДОУ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0923) | H_16-1-17-1-08-03-2-0923 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ жилого дома 1 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0903) | H_16-1-17-1-08-03-2-0903 | нд | нд | нд | 0.3 | 1.0484 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ жилого дома 2 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0904) | H_16-1-17-1-08-03-2-0904 | нд | нд | нд | 0.3 | 1.0484 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ жилого дома 3 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0905) | H_16-1-17-1-08-03-2-0905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.1 до ГРЩ 14.1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1073) | H_16-1-17-1-08-03-2-1073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.1 до ГРЩ 14.7 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1072) | H_16-1-17-1-08-03-2-1072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.2 до ГРЩ 14.2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1069) | H_16-1-17-1-08-03-2-1069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.2 до ГРЩ 14.3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1070) | H_16-1-17-1-08-03-2-1070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.2 до ГРЩ 14.5 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1068) | H_16-1-17-1-08-03-2-1068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.2 до ГРЩ 14.6 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1071) | H_16-1-17-1-08-03-2-1071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.3 до ГРЩ 14.4 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1067) | H_16-1-17-1-08-03-2-1067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.3 до ГРЩ 15 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0925) | H_16-1-17-1-08-03-2-0925 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-2 до ГРЩ д. 10 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1104) | H_16-1-17-1-08-03-2-1104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-2 до ГРЩ д. 11 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1105) | H_16-1-17-1-08-03-2-1105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-2 до ГРЩ д. 2 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1102) | H_16-1-17-1-08-03-2-1102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-2 до ГРЩ д. 3 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1103) | H_16-1-17-1-08-03-2-1103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-2 до ГРЩ д. 8 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1106) | H_16-1-17-1-08-03-2-1106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-2 до ГРЩ д. 9 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1107) | H_16-1-17-1-08-03-2-1107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ5.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0875) | H_16-1-17-1-08-03-2-0875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ4.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0878) | H_16-1-17-1-08-03-2-0878 | нд | нд | нд | 0.3 | 13.6982 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ7.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0872) | H_16-1-17-1-08-03-2-0872 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ВРУ-0,4 кВ ЛОС и КНС в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1085) | H_16-1-17-1-08-03-2-1085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ВРУ-0,4 кВ паркинга в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1087) | H_16-1-17-1-08-03-2-1087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ корпуса 2 в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1086) | H_16-1-17-1-08-03-2-1086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ1 встроенных нежилых помещений в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1080) | H_16-1-17-1-08-03-2-1080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ1 корпуса 1 в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1079) | H_16-1-17-1-08-03-2-1079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ2 встроенных нежилых помещений в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1083) | H_16-1-17-1-08-03-2-1083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ2 корпуса 1 в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1081) | H_16-1-17-1-08-03-2-1081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ3 корпуса 1 в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1082) | H_16-1-17-1-08-03-2-1082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ4 корпуса 1 в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1084) | H_16-1-17-1-08-03-2-1084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ 1 корп. 1 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1057) | H_16-1-17-1-08-03-2-1057 | нд | нд | нд | 0.6 | 8.3451 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-120 до ГРЩ ДОУ №1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1074) | H_16-1-17-1-08-03-2-1074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-120 до ГРЩ ДОУ №2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1075) | H_16-1-17-1-08-03-2-1075 | нд | нд | нд | 0.165 | 3.432 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до КК корп. 17 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0791) | H_16-1-17-1-08-03-2-0791 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до КК ЛОС КНС задвижка в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0792) | H_16-1-17-1-08-03-2-0792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до КК корп. 10 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0790) | H_16-1-17-1-08-03-2-0790 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-298 до ВРУ заявителя в д. Старая Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0929) | H_16-1-17-1-08-03-2-0929 | нд | нд | нд | 0.284 | 0.3 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до КК-3 в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0774) | H_16-1-17-1-08-03-2-0774 | нд | нд | нд | 0.5 | 0.727 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ГРЩД-7 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0771) | H_16-1-17-1-08-03-2-0771 | нд | нд | нд | 0.5 | 0.727 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ГРЩД-8 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0772) | H_16-1-17-1-08-03-2-0772 | нд | нд | нд | 0.5 | 0.727 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ГРЩД-9 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0773) | H_16-1-17-1-08-03-2-0773 | нд | нд | нд | 0.5 | 0.727 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-3 до ГРЩД-10 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0775) | H_16-1-17-1-08-03-2-0775 | нд | нд | нд | 0.5 | 0.727 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-3 до ГРЩД-11 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0776) | H_16-1-17-1-08-03-2-0776 | нд | нд | нд | 0.5 | 0.727 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-3 до ГРЩД-12 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0777) | H_16-1-17-1-08-03-2-0777 | нд | нд | нд | 0.5 | 0.727 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-3 до ГРЩД-13 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0778) | H_16-1-17-1-08-03-2-0778 | нд | нд | нд | 0.5 | 0.727 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-3 до ГРЩД-14 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0779) | H_16-1-17-1-08-03-2-0779 | нд | нд | нд | 0.5 | 0.727 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до КК-2 в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0768) | H_16-1-17-1-08-03-2-0768 | нд | нд | нд | 0.5 | 0.727 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-1 до ГРЩД-3 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0764) | H_16-1-17-1-08-03-2-0764 | нд | нд | нд | 0.5 | 0.727 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-1 до ГРЩД-4 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0765) | H_16-1-17-1-08-03-2-0765 | нд | нд | нд | 0.5 | 0.727 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-1 до ГРЩД-5 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0766) | H_16-1-17-1-08-03-2-0766 | нд | нд | нд | 0.5 | 0.727 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-1 до ГРЩД-6 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0767) | H_16-1-17-1-08-03-2-0767 | нд | нд | нд | 0.5 | 0.727 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ГРЩД-1 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0769) | H_16-1-17-1-08-03-2-0769 | нд | нд | нд | 0.5 | 0.727 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ГРЩД-2 жилого дома в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0770) | H_16-1-17-1-08-03-2-0770 | нд | нд | нд | 0.5 | 0.727 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ 1 корпуса 8а в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1217) | G_15-1-17-1-08-03-2-1217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ 1 корпуса 10 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1222) | G_15-1-17-1-08-03-2-1222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ 2 корпуса 10 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1223) | G_15-1-17-1-08-03-2-1223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до КК корпуса 10 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1224) | G_15-1-17-1-08-03-2-1224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до ГРЩ1 корпуса 11 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1225) | G_15-1-17-1-08-03-2-1225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ 0,4 кВ от ТП-132 до ГРЩ №1 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1126) | G_15-1-17-1-08-03-2-1126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ 0,4 кВ от ТП-135 до ГРЩ1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1129) | G_15-1-17-1-08-03-2-1129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ 0,4 кВ от ТП-135 до ГРЩ2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1130) | G_15-1-17-1-08-03-2-1130 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ 0,4 кВ от ТП-135 до ГРЩ3 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-721) | G_14-1-17-1-08-03-2-721 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 до КД-0,4 кВ автостоянки А29 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0575) | H_16-1-17-1-08-03-2-0575 | нд | нд | нд | 0.205 | 11.2492 | нд | нд | 0 | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 до ГРЩ корп. 7.5 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0576) | H_16-1-17-1-08-03-2-0576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 до ГРЩ корп. 7.7 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0579) | H_16-1-17-1-08-03-2-0579 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 до ГРЩ1 корп. 7.6 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0577) | H_16-1-17-1-08-03-2-0577 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 до ГРЩ2 корп. 7.6 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0578) | H_16-1-17-1-08-03-2-0578 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-101 до КНС ливневая в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0618) | H_16-1-17-1-08-03-2-0618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-101 до КНС1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0023) | G_16-1-17-1-08-03-2-0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-101 до КНС2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0024) | G_16-1-17-1-08-03-2-0024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ2 корп. Е в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0391) | G_16-1-17-1-08-03-2-0391 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩД4 дома 37.3 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0721) | G_15-1-17-1-08-03-2-0721 | нд | нд | нд | 0.089 | 2.957 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩД5 дома 37.3 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0342) | G_16-1-17-1-08-03-2-0342 | нд | нд | нд | 0.115 | 2.957 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до КК-0,4 кВ дома 37.1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0344) | G_16-1-17-1-08-03-2-0344 | нд | нд | нд | 0.053 | 2.957 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ1 корп. В в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0393) | G_16-1-17-1-08-03-2-0393 | нд | нд | нд | 0.222 | 4 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ2 корп. Г в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0392) | G_16-1-17-1-08-03-2-0392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩД1 дома 37.1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0722) | G_15-1-17-1-08-03-2-0722 | нд | нд | нд | 0.088 | 2.957 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩД2 дома 37.1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0343) | G_16-1-17-1-08-03-2-0343 | нд | нд | нд | 0.117 | 2.957 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩД3 дома 37.2 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0345) | G_16-1-17-1-08-03-2-0345 | нд | нд | нд | 0.097 | 2.957 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ1 дома № 38.1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0732) | G_15-1-17-1-08-03-2-0732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ2 дома № 38.1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0408) | H_16-1-17-1-08-03-2-0408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ1 дома № 38.4 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0410) | H_16-1-17-1-08-03-2-0410 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ1 дома № 38.5 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0733) | G_15-1-17-1-08-03-2-0733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до КК-211 дома № 38.4 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0411) | H_16-1-17-1-08-03-2-0411 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до КК-211 дома № 38.5 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0409) | H_16-1-17-1-08-03-2-0409 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-5 до ГРЩ1 дома № 38.2 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0735) | G_15-1-17-1-08-03-2-0735 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-5 до ДОУ дома № 38.2 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0412) | H_16-1-17-1-08-03-2-0412 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-6 до ГРЩ1 дома № 38.3 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0413) | H_16-1-17-1-08-03-2-0413 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-6 до ГРЩ2 дома № 38.2 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0734) | G_15-1-17-1-08-03-2-0734 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-6 до КК-211 дома № 38.3 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0414) | H_16-1-17-1-08-03-2-0414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ1 корп. Д в дер.Янино-1 Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0389) | G_16-1-17-1-08-03-2-0389 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2 корп. В в дер.Янино-1 Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0388) | G_16-1-17-1-08-03-2-0388 | нд | нд | нд | 0.225 | 4 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2 корп. Д в дер.Янино-1 Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0390) | G_16-1-17-1-08-03-2-0390 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проек-ой 2БКТП-12.2 до ГРЩ многоквартирного дома 11/1 в ж.к. "Лондон" Всев-го р-на ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0039) | H_16-1-17-1-08-03-2-0039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проек-ой 4БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ многоквартирного дома 11/2 в ж.к. "Лондон" Всев-го р-на ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0036) | H_16-1-17-1-08-03-2-0036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проек-ой 4БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ многоквартирного дома 11/3 в ж.к. "Лондон" Всев-го р-на ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0038) | H_16-1-17-1-08-03-2-0038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проек-ой 4БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ многоквартирного дома 11/4 в ж.к. "Лондон" Всев-го р-на ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0037) | H_16-1-17-1-08-03-2-0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ автостоянки многоквартирного дома 6-6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0548) | H_16-1-17-1-08-03-2-0548 | нд | нд | нд | 0.635 | 2.6564 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ3 многоквартирного дома 6-6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0547) | H_16-1-17-1-08-03-2-0547 | нд | нд | нд | 0.1 | 2.6564 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до КК для офисов 12-17 многоквартирного дома 6-6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0546) | H_16-1-17-1-08-03-2-0546 | нд | нд | нд | 0.081 | 2.6564 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до КК для офисов 1-6 многоквартирного дома 6-6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0545) | H_16-1-17-1-08-03-2-0545 | нд | нд | нд | 0.114 | 2.6564 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ от ГРЩ автостоянки многоквартирного дома 6-7 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0549) | H_16-1-17-1-08-03-2-0549 | нд | нд | нд | 0.445 | 2.6564 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ1 многоквартирного дома 6-7 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0541) | H_16-1-17-1-08-03-2-0541 | нд | нд | нд | 0.253 | 2.6564 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2 многоквартирного дома 6-7 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0542) | H_16-1-17-1-08-03-2-0542 | нд | нд | нд | 0.209 | 2.6564 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до КК для офисов 1-2 многоквартирного дома 6-7 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0543) | H_16-1-17-1-08-03-2-0543 | нд | нд | нд | 0.335 | 2.6564 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до КК для офисов 3-4 многоквартирного дома 6-7 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0544) | H_16-1-17-1-08-03-2-0544 | нд | нд | нд | 0.27 | 2.6564 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до КК для офисов 7-11 многоквартирного дома 6-6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0540) | H_16-1-17-1-08-03-2-0540 | нд | нд | нд | 0.167 | 2.6564 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ жилого дома в мкр. Сертолово-1 Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0957) | G_15-1-17-1-08-03-2-0957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-12.2 до ГРЩ1 многоквартирного дома 12/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0456 | H_16-1-17-1-08-03-2-0456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-12.2 до КК КНС в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0453) | H_16-1-17-1-08-03-2-0453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-12.2 до КК1 многоквартирного дома 12/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0457) | H_16-1-17-1-08-03-2-0457 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ до ГРЩ жилого дома №1 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-700) | G_14-1-17-1-08-03-2-700 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ до ГРЩ жилого дома №2 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-701) | G_14-1-17-1-08-03-2-701 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-7 до ГРЩ бизнес центра в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0451) | H_16-1-17-1-08-03-2-0451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-7 до ЩМ многоквартирного дома 7/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-1028) | G_15-1-04-1-08-03-2-1028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.1 до ГРЩ многоквартирного дома 8/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0971) | G_15-1-17-1-08-03-2-0971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.1 до ГРЩ многоквартирного дома 8/2 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0972) | G_15-1-17-1-08-03-2-0972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.1 до ГРЩ многоквартирного дома 9/4 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0973) | G_15-1-17-1-08-03-2-0973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.1 до КК многоквартирного дома 9/4 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0974) | G_15-1-17-1-08-03-2-0974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.2 до ГРЩ многоквартирного дома 8/3 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0976) | G_15-1-17-1-08-03-2-0976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.2 до ГРЩ многоквартирного дома 9/3 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0977) | G_15-1-17-1-08-03-2-0977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.2 до ГРЩ1 автостоянки в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0468) | H_16-1-17-1-08-03-2-0468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.2 до КК многоквартирного дома 9/3 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0978) | G_15-1-17-1-08-03-2-0978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-9 до ГРЩ многоквартирного дома 9/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0964) | H_15-1-17-1-08-03-2-0964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-9 до ГРЩ многоквартирного дома 9/2 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0965) | H_15-1-17-1-08-03-2-0965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-9 до ГРЩ многоквартирного дома 9/5 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0966) | H_15-1-17-1-08-03-2-0966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-9 до ГРЩ2 автостоянки в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0967) | H_15-1-17-1-08-03-2-0967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-9 до КК многоквартирного дома 9/2 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0466) | H_16-1-17-1-08-03-2-0466 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-9 до КК многоквартирного дома 9/5 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0467) | H_16-1-17-1-08-03-2-0467 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 4БКТП-12.1 до ГРЩ1 многоквартирного дома 13/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0035) | H_16-1-17-1-08-03-2-0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 4БКТП-12.1 до ГРЩ2 многоквартирного дома 12/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0464 | H_16-1-17-1-08-03-2-0464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 4БКТП-12.1 до ГРЩ3 многоквартирного дома 12/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0462 | H_16-1-17-1-08-03-2-0462 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 4БКТП-12.1 до ДОУ в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0040) | H_16-1-17-1-08-03-2-0040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 4БКТП-12.1 до КК2 многоквартирного дома 12/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0465) | H_16-1-17-1-08-03-2-0465 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 4БКТП-12.1 до КК3 многоквартирного дома 12/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0463) | H_16-1-17-1-08-03-2-0463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 4БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2 многоквартирного дома 13/1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0034) | H_16-1-17-1-08-03-2-0034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ 2 корпуса 8а в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1218) | G_15-1-17-1-08-03-2-1218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до КК корпуса 8а в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0834) | G_15-1-17-1-08-03-2-0834 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ1 многоквартирного дома 6-6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0776) | G_15-1-17-1-08-03-2-0776 | нд | нд | нд | 0.127 | 2.6564 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ 1 корпуса 9а в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1219) | G_15-1-17-1-08-03-2-1219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ 1 корпуса 9б в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0835) | G_15-1-17-1-08-03-2-0835 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ 2 корпуса 9а в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1220) | G_15-1-17-1-08-03-2-1220 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до КК корпуса 9а в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1221) | G_15-1-17-1-08-03-2-1221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 до ГРЩ 1 корпуса 8б в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0836) | G_15-1-17-1-08-03-2-0836 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до ГРЩ2 корпуса 11 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1226) | G_15-1-17-1-08-03-2-1226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до КК корпуса 11 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0837) | G_15-1-17-1-08-03-2-0837 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ 1 корпуса 12 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0838) | G_15-1-17-1-08-03-2-0838 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до ГРЩ 2 корпуса 12 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1380) | G_15-1-17-1-08-03-2-1380 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 до КК корпуса 12 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1381) | G_15-1-17-1-08-03-2-1381 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩ 1 корпуса 15 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1383) | G_15-1-17-1-08-03-2-1383 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩ 3 корпуса 12 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0839) | G_15-1-17-1-08-03-2-0839 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩ 4 корпуса 12 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1382) | G_15-1-17-1-08-03-2-1382 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ 2 корпуса 14 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1386) | G_15-1-17-1-08-03-2-1386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ 2 корпуса 15 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1384) | G_15-1-17-1-08-03-2-1384 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ 3 корпуса 15 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1385) | G_15-1-17-1-08-03-2-1385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до КК корпуса 15 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0840) | G_15-1-17-1-08-03-2-0840 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-240 до ГРЩ 1 корпуса 13 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0841) | G_15-1-17-1-08-03-2-0841 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-240 до ГРЩ 1 корпуса 14 в ж.к.земли САОЗТ Приг, "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1391) | G_15-1-17-1-08-03-2-1391 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-240 до ГРЩ 2 корпуса 13 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1387) | G_15-1-17-1-08-03-2-1387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-240 до ГРЩ 3 корпуса 13 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1389) | G_15-1-17-1-08-03-2-1389 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-240 до ГРЩ ФЦ в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1390) | G_15-1-17-1-08-03-2-1390 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-240 до КК корпуса 13 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1388) | G_15-1-17-1-08-03-2-1388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-240 до КК корпуса 14 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1392) | G_15-1-17-1-08-03-2-1392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2 многоквартирного дома 6-6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0775) | G_15-1-17-1-08-03-2-0775 | нд | нд | нд | 0.167 | 2.6564 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до КД-0,4 кВ автостоянки А28 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0569) | H_16-1-17-1-08-03-2-0569 | нд | нд | нд | 0.131 | 11.2492 | нд | нд | 0 | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ корп. 7.1 в д.Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0570) | H_16-1-17-1-08-03-2-0570 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ корп. 7.2 в д.Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0571) | H_16-1-17-1-08-03-2-0571 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ корп. 7.4 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0574) | H_16-1-17-1-08-03-2-0574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ1 корп. 7.3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0572) | H_16-1-17-1-08-03-2-0572 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2 корп. 7.3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0573) | H_16-1-17-1-08-03-2-0573 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩД6 дома 37.4 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0341) | G_16-1-17-1-08-03-2-0341 | нд | нд | нд | 0.105 | 2.957 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-250 до ГРЩД7 дома 37.5 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0723) | G_15-1-17-1-08-03-2-0723 | нд | нд | нд | 0.061 | 2.957 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-250 до ГРЩД8 дома 37.5 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0340) | G_16-1-17-1-08-03-2-0340 | нд | нд | нд | 0.062 | 2.957 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-352 до проектируемого КД-0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0670) | H_16-1-17-1-08-03-2-0670 | нд | нд | нд | 0.3 | 0.305 | нд | нд | 0 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-527 до ВРУ-0,4 кВ объекта в мкр. Южный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0030) | G_16-1-17-1-08-03-2-0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-019 до ГРЩ/ВРУ жилого дома в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0031) | G_16-1-17-1-08-03-2-0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-111 до ГРЩ объекта д. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-842) | G_14-1-17-1-08-03-2-842 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-113 до ГРЩ многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-897) | G_14-1-17-1-08-03-2-897 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-131 до ГРЩ1 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1355) | G_15-1-17-1-08-03-2-1355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-131 до ГРЩ2 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-706) | G_14-1-17-1-08-03-2-706 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-132 до ГРЩ №2 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1127) | G_15-1-17-1-08-03-2-1127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-132 до ГРЩ ДОУ в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-826) | G_14-1-17-1-08-03-2-826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-132 до КК1 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1128) | G_15-1-17-1-08-03-2-1128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-132 до КК2 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-709) | G_14-1-17-1-08-03-2-709 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-133 до ГРЩ2 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1357) | G_15-1-17-1-08-03-2-1357 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-133 до КК №2 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1358) | G_15-1-17-1-08-03-2-1358 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-133 до КК №6 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1359) | G_15-1-17-1-08-03-2-1359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-133 до КК №7 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1360) | G_15-1-17-1-08-03-2-1360 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-133 до КК №8 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1361) | G_15-1-17-1-08-03-2-1361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ГРЩ3 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-716) | G_14-1-17-1-08-03-2-716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ГРЩ4 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-717) | G_14-1-17-1-08-03-2-717 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ГРЩ5 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1362) | G_15-1-17-1-08-03-2-1362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до КК3 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1363) | G_15-1-17-1-08-03-2-1363 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до КК4 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1364) | G_15-1-17-1-08-03-2-1364 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до КК5 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1365) | G_15-1-17-1-08-03-2-1365 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-203 до ГРЩ1 Школы в ЖК "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1005) | G_14-1-17-1-08-03-2-1005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-203 до ГРЩ2 Школы в ЖК "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1022) | G_15-1-17-1-08-03-2-1022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-216 до ГРЩ 32 многоквартирного дома 3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1377) | G_14-1-17-1-08-03-2-1377 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-216 до ГРЩ 33 многоквартирного дома 3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1378) | G_14-1-17-1-08-03-2-1378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-216 до ГРЩ многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-995) | G_14-1-17-1-08-03-2-995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-216 до КК-1 многоквартирного дома 3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1379) | G_14-1-17-1-08-03-2-1379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-216 до КК-2 многоквартирного дома 3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1380) | G_14-1-17-1-08-03-2-1380 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-217 до ГРЩ 71 многоквартирного дома 7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-994) | G_14-1-17-1-08-03-2-994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-217 до ГРЩ 72 многоквартирного дома 7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1375) | G_14-1-17-1-08-03-2-1375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-217 до КК-4 многоквартирного дома 7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1376) | G_14-1-17-1-08-03-2-1376 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-218 до ГРЩ 61 многоквартирного дома 6 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-993) | G_14-1-17-1-08-03-2-993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-218 до ГРЩ 62 многоквартирного дома 6 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1373) | G_14-1-17-1-08-03-2-1373 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-218 до КК-3 многоквартирного дома 6 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1374) | G_14-1-17-1-08-03-2-1374 | нд | нд | нд | 0.037 | 19.7901 | нд | нд | 0 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-228 до ГРЩ корп. 13 парковка в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0733) | H_16-1-17-1-08-03-2-0733 | нд | нд | нд | 0.163 | 6.71 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-228 до ГРЩ корп. 4 секция 1 в ж. к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-697) | G_14-1-17-1-08-03-2-697 | нд | нд | нд | 0.12 | 6.71 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-228 до ГРЩ корп. 4 секция 2 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0731) | H_16-1-17-1-08-03-2-0731 | нд | нд | нд | 0.089 | 6.71 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-228 до ГРЩ корп. 8 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0732) | H_16-1-17-1-08-03-2-0732 | нд | нд | нд | 0.127 | 6.71 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ГРЩ корп. 2 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0729) | H_16-1-17-1-08-03-2-0729 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ГРЩ корп. 3 секция 1 в ж. к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-696) | G_14-1-17-1-08-03-2-696 | нд | нд | нд | 0.04 | 6.71 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ГРЩ корп. 3 секция 2 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0727) | H_16-1-17-1-08-03-2-0727 | нд | нд | нд | 0.07 | 6.71 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ГРЩ корп. 7 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0728) | H_16-1-17-1-08-03-2-0728 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до КК корп. 2 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0730) | H_16-1-17-1-08-03-2-0730 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-231 до ГРЩ ДОУ корп. 11 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0724) | H_16-1-17-1-08-03-2-0724 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-231 до ГРЩ корп. 5 секция 1 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0725) | H_16-1-17-1-08-03-2-0725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-231 до ГРЩ корп. 5 секция 2 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0726) | H_16-1-17-1-08-03-2-0726 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-231 до ГРЩ корп. 6 в ж. к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-695) | G_14-1-17-1-08-03-2-695 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-231 до КК корп. 6 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0723) | H_16-1-17-1-08-03-2-0723 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до ГРЩ1.1 многоквартирного дома №1 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1415) | G_15-1-17-1-08-03-2-1415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до ГРЩ1.2 многоквартирного дома №1 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1416) | G_15-1-17-1-08-03-2-1416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до ГРЩ1.3 многоквартирного дома №1 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1417) | G_15-1-17-1-08-03-2-1417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до ГРЩ1.4 многоквартирного дома №1 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1418) | G_15-1-17-1-08-03-2-1418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до КК1.2 многоквартирного дома №1 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1419) | G_15-1-17-1-08-03-2-1419 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до КК1.4 многоквартирного дома №1 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1420) | G_15-1-17-1-08-03-2-1420 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до КК15.2 многоквартирного дома №15 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1414) | G_15-1-17-1-08-03-2-1414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до ГРЩ1 многоквартирного дома №10 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-686) | G_14-1-17-1-08-03-2-686 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до ГРЩ2 многоквартирного дома №10 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1413) | G_15-1-17-1-08-03-2-1413 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-237 до ГРЩ кафе в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0621) | H_16-1-17-1-08-03-2-0621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-241 до ВРУ магазина д.19А в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1324) | G_15-1-17-1-08-03-2-1324 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-241 до ГРЩ многоквартирного дома 19 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1322) | G_15-1-17-1-08-03-2-1322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-241 до КК фитнес клуба д.19Б в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1323) | G_15-1-17-1-08-03-2-1323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-242 до ВРУ магазина д.16А в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1327) | G_15-1-17-1-08-03-2-1327 | нд | нд | нд | 0.099 | 14.382 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-243 до ВРУ паркинга д.16Б в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1328) | G_15-1-17-1-08-03-2-1328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-242 до ГРЩ1 многоквартирного дома д.16 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1325) | G_15-1-17-1-08-03-2-1325 | нд | нд | нд | 0.119 | 14.382 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-242 до ГРЩ2 магазина д.17 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1326) | G_15-1-17-1-08-03-2-1326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-242 до КК арендаторов д.17 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1329) | G_15-1-17-1-08-03-2-1329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-243 до ГРЩ1 многоквартирного дома 18 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1330) | G_15-1-17-1-08-03-2-1330 | нд | нд | нд | 0.107 | 14.382 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-243 до ГРЩ2 многоквартирного дома 16 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1331) | G_15-1-17-1-08-03-2-1331 | нд | нд | нд | 0.218 | 14.382 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-243 до КК арендаторов д.16 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1332) | G_15-1-17-1-08-03-2-1332 | нд | нд | нд | 0.21 | 14.382 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-244 до ВРУ ДОУ д.20 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1334) | G_15-1-17-1-08-03-2-1334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-244 до ВРУ паркинга д.20 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1336) | G_15-1-17-1-08-03-2-1336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-244 до ГРЩ многоквартирного дома 20 в ж.к."YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1333) | G_15-1-17-1-08-03-2-1333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-244 до КК арендаторов д.20 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1335) | G_15-1-17-1-08-03-2-1335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-245 до ВРУ аптеки в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0995) | G_15-1-17-1-08-03-2-0995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-245 до ВРУ магазина в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0996) | G_15-1-17-1-08-03-2-0996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-245 до ГРЩ многоквартирного дома 6 в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0994) | G_15-1-17-1-08-03-2-0994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-245 до ГРЩ многоквартирного дома 7 в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0993) | G_15-1-17-1-08-03-2-0993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до КК10 многоквартирного дома 7 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0998) | G_15-1-17-1-08-03-2-0998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-245 до КК-16 многоквартирного дома 11 в ж. к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0591) | H_16-1-17-1-08-03-2-0591 | нд | нд | нд | 0.121 | 14.382 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-245 до КК9 многоквартирного дома 7 в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0997) | G_15-1-17-1-08-03-2-0997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до ВРУ паркинга многоквартирного дома 13 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1000) | G_15-1-17-1-08-03-2-1000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до ВРУ паркинга многоквартирного дома 15 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1003) | G_15-1-17-1-08-03-2-1003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до ГРЩ многоквартирного дома 8 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0999) | G_15-1-17-1-08-03-2-0999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до ГРЩ1 многоквартирного дома 15 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1004) | G_15-1-17-1-08-03-2-1004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до КК7 многоквартирного дома 8 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1001) | G_15-1-17-1-08-03-2-1001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до КК8 многоквартирного дома 8 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1002) | G_15-1-17-1-08-03-2-1002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-247 до ВРУ детского сада в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1006) | G_15-1-17-1-08-03-2-1006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-247 до ГРЩ многоквартирного дома 14 в ж. к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0593) | H_16-1-17-1-08-03-2-0593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-247 до ГРЩ1 многоквартирного дома 13 в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1007) | G_15-1-17-1-08-03-2-1007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-247 до ГРЩ2 многоквартирного дома 15 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1005) | G_15-1-17-1-08-03-2-1005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-248 до ВРУ детского сада в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1011) | G_15-1-17-1-08-03-2-1011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-248 до ГРЩ1 многоквартирного дома 11 в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1012) | G_15-1-17-1-08-03-2-1012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-248 до ГРЩ2 многоквартирного дома 13 в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1010) | G_15-1-17-1-08-03-2-1010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-249 до ВРУ детского сада в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1016) | G_15-1-17-1-08-03-2-1016 | нд | нд | нд | 0.099 | 14.382 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-249 до ВРУ поликлиники в ж.к."Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1019) | G_15-1-17-1-08-03-2-1019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-249 до ГРЩ1 многоквартирного дома 9 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1017) | G_15-1-17-1-08-03-2-1017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-249 до ГРЩ2 многоквартирного дома 11 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1015) | G_15-1-17-1-08-03-2-1015 | нд | нд | нд | 0.101 | 14.382 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-249 до ГРЩ2 многоквартирного дома 9 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1018) | G_15-1-17-1-08-03-2-1018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ дома 1 в мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0740) | H_16-1-17-1-08-03-2-0740 | нд | нд | нд | 0.199 | 10.2192 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ дома 2 в мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0741) | H_16-1-17-1-08-03-2-0741 | нд | нд | нд | 0.222 | 10.2192 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ дома 3 в мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0742) | H_16-1-17-1-08-03-2-0742 | нд | нд | нд | 0.301 | 10.2192 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4кВ от ТП-251 до ГРЩ объекта в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-943) | G_14-1-17-1-08-03-2-943 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-101 (ТП4-1) до ГРЩ 42 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-878) | G_14-1-17-1-08-03-2-878 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-102 (ТП4-2) до ГРЩ 41.3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-877) | G_14-1-17-1-08-03-2-877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 6КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-101 (ТП4-1) до ГРЩ 43.1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-879) | G_14-1-17-1-08-03-2-879 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 6КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-101 (ТП4-1) до ГРЩ 43.2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-880) | G_14-1-17-1-08-03-2-880 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 6КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-102 (ТП4-2) до ГРЩ 41.1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1441) | G_14-1-17-1-08-03-2-1441 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 6КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-103 (ТП4-3) до ГРЩ 44 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-881) | G_14-1-17-1-08-03-2-881 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 6КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-103 (ТП4-3) до ГРЩ 45 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-882) | G_14-1-17-1-08-03-2-882 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 8КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-102 (ТП4-2) до ГРЩ 41.2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-876) | G_14-1-17-1-08-03-2-876 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП № 1 до ГРЩ КНС № 1 земли ЗАО "Племенной завод" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1006) | G_14-1-17-1-08-03-2-1006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-1 до ВРУ3 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-781) | G_14-1-17-1-08-03-2-781 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-123 до ГРЩ автостоянки в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1161) | G_14-1-17-1-08-03-2-1161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-123 до ГРЩ-1 многоквартирного дома корп.5.4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1158) | G_14-1-17-1-08-03-2-1158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-123 до ГРЩ-2 многоквартирного дома корп.5.4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1159) | G_14-1-17-1-08-03-2-1159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-123 до ГРЩ-3 многоквартирного дома корп.5.4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1160) | G_14-1-17-1-08-03-2-1160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ 0,4 кВ от ТП-138 до ГРЩ7 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-731) | G_14-1-17-1-08-03-2-731 | нд | нд | нд | 0.089 | 3.8254 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№23 многоквартирного дома №3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-809) | G_14-1-17-1-08-03-2-809 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№24 многоквартирного дома №3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-810) | G_14-1-17-1-08-03-2-810 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ между кабельными киосками №1.1 и 1.2 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-965) | G_14-1-17-1-08-03-2-965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ между кабельными киосками №2.1 и 2.2 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-966) | G_14-1-17-1-08-03-2-966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-01 до ГРЩ корпуса 4 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1271) | G_14-1-17-1-08-03-2-1271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-01 до ГРЩ котельной в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1272) | G_14-1-17-1-08-03-2-1272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-03 до ГРЩ корпуса 2 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1277) | G_14-1-17-1-08-03-2-1277 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-04 до ГРЩ корпуса 1 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1278) | G_14-1-17-1-08-03-2-1278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-112 до ГРЩ многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-866) | G_14-1-17-1-08-03-2-866 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-112 до КР-1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-867) | G_14-1-17-1-08-03-2-867 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-112 до КР-2 в мас. Кудрово Всеволожского района (14-1-17-1-08-03-2-868) | G_14-1-17-1-08-03-2-868 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-11 до ГРЩ1 многоквартирного дома 40.2 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0705) | G_15-1-17-1-08-03-2-0705 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от БКТП-104 до ГРЩ школы в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-890) | G_14-1-17-1-08-03-2-890 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до ГРЩ ФОК многоквартирного дома 40.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0704) | G_15-1-17-1-08-03-2-0704 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-12 до ГРЩ1 многоквартирного дома 42.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0743) | G_15-1-17-1-08-03-2-0743 | нд | нд | нд | 0.063 | 3.5819 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-13 до ГРЩ2 многоквартирного дома 42.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0744) | G_15-1-17-1-08-03-2-0744 | нд | нд | нд | 0.048 | 3.5819 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-14 до ГРЩ1 многоквартирного дома 42.2 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0745) | G_15-1-17-1-08-03-2-0745 | нд | нд | нд | 0.071 | 3.5819 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-7 до ГРЩ1 многоквартирного дома 39.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0712) | G_15-1-17-1-08-03-2-0712 | нд | нд | нд | 0.067 | 3.144 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-8 до ГРЩ1 многоквартирного дома 39.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0713) | G_15-1-17-1-08-03-2-0713 | нд | нд | нд | 0.053 | 3.144 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-9 до ГРЩ3 многоквартирного дома 39.4 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0714) | G_15-1-17-1-08-03-2-0714 | нд | нд | нд | 0.093 | 3.144 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-1 до ЩРН 1/1 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0434) | H_16-1-17-1-08-03-2-0434 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-1 до ЩРН 1/10 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0512) | H_16-1-17-1-08-03-2-0512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-1 до ЩРН 1/11 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0513) | H_16-1-17-1-08-03-2-0513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-1 до ЩРН 1/4 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0506) | H_16-1-17-1-08-03-2-0506 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-1 до ЩРН 1/7 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0509) | H_16-1-17-1-08-03-2-0509 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-1 до ЩРН гаража на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0433) | H_16-1-17-1-08-03-2-0433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-2 до ЩРН 2/1 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0515) | H_16-1-17-1-08-03-2-0515 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-2 до ЩРН 2/10 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0518) | H_16-1-17-1-08-03-2-0518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-2 до ЩРН 2/3 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0519) | H_16-1-17-1-08-03-2-0519 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-2 до ЩРН 2/5 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0521) | H_16-1-17-1-08-03-2-0521 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-2 до ЩРН 2/7 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0524) | H_16-1-17-1-08-03-2-0524 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-2 до ЩРН 2/9 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0523) | H_16-1-17-1-08-03-2-0523 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КТП-2 до ЩРН ДЭС на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0517) | H_16-1-17-1-08-03-2-0517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от от КК-1 до КК-2 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1004) | G_14-1-17-1-08-03-2-1004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП до КЛ-209М-1 жилого дома №1 в д. Янино-1, Всеволожского р-на, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-702) | G_14-1-17-1-08-03-2-702 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП до КЛ-209М-2 жилого дома №2 в д. Янино-1, Всеволожского р-на, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-703) | G_14-1-17-1-08-03-2-703 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до ГРЩ многоквартирного дома №1 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1081) | G_14-1-17-1-08-03-2-1081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до ГРЩ многоквартирного дома №2 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1084) | G_14-1-17-1-08-03-2-1084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до кабельного киоска №1 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1082) | G_14-1-17-1-08-03-2-1082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до кабельного киоска №2 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1083) | G_14-1-17-1-08-03-2-1083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до кабельного киоска №3 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1085) | G_14-1-17-1-08-03-2-1085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до кабельного киоска №4 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1086) | G_14-1-17-1-08-03-2-1086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-236 до ГРЩ многоквартирного дома №3 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1090) | G_14-1-17-1-08-03-2-1090 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-236 до кабельного киоска №5 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1091) | G_14-1-17-1-08-03-2-1091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-236 до кабельного киоска №6 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1092) | G_14-1-17-1-08-03-2-1092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-237 до ГРЩ многоквартирного дома №5 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1093) | G_14-1-17-1-08-03-2-1093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-237 до ГРЩ паркинга №5 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1094) | G_14-1-17-1-08-03-2-1094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-237 до ДС многоквартирного дома №5 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1095) | G_14-1-17-1-08-03-2-1095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-239 до ГРЩ многоквартирного дома №4 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1087) | G_14-1-17-1-08-03-2-1087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-239 до ГРЩ паркинга №4 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1088) | G_14-1-17-1-08-03-2-1088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-239 до ЩМ многоквартирного дома №4 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1089) | G_14-1-17-1-08-03-2-1089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-1 в пос. Бугры Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0559) | H_16-1-17-1-08-03-2-0559 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ВРУ10 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-825) | G_14-1-17-1-08-03-2-825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ВРУ9 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-822) | G_14-1-17-1-08-03-2-822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ГРЩ №29 многоквартирного дома №9 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1331) | G_14-1-17-1-08-03-2-1331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ГРЩ№15 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-820) | G_14-1-17-1-08-03-2-820 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ГРЩ№16 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-821) | G_14-1-17-1-08-03-2-821 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ГРЩ№17 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-823) | G_14-1-17-1-08-03-2-823 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ГРЩ№18 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-824) | G_14-1-17-1-08-03-2-824 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-210 до ГРЩ №51 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-985) | G_14-1-17-1-08-03-2-985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-210 до ГРЩ №52 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-986) | G_14-1-17-1-08-03-2-986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до ВРУ паркинга в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1001) | G_14-1-17-1-08-03-2-1001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до ВРУ-1 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-998) | G_14-1-17-1-08-03-2-998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до ВРУ-2 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-999) | G_14-1-17-1-08-03-2-999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до ВРУ-3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1000) | G_14-1-17-1-08-03-2-1000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до КК-1 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1002) | G_14-1-17-1-08-03-2-1002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до КК-2 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1003) | G_14-1-17-1-08-03-2-1003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-3 до ГРЩ-1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1362) | G_14-1-17-1-08-03-2-1362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-3 до ГРЩ-2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1363) | G_14-1-17-1-08-03-2-1363 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-783) | G_14-1-17-1-08-03-2-783 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ГРЩ№3 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-784) | G_14-1-17-1-08-03-2-784 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ГРЩ№5 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-779) | G_14-1-17-1-08-03-2-779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ГРЩ№6 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-780) | G_14-1-17-1-08-03-2-780 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ГРЩ ДОУ в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1182) | G_14-1-17-1-08-03-2-1182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ГРЩ многоквартирного дома №1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1164) | G_14-1-17-1-08-03-2-1164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ГРЩ-1 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1165) | G_14-1-17-1-08-03-2-1165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ГРЩ-2 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1166) | G_14-1-17-1-08-03-2-1166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до КНС-1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1167) | G_14-1-17-1-08-03-2-1167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до КНС-2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1168) | G_14-1-17-1-08-03-2-1168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ГРЩ-1 многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1176) | G_14-1-17-1-08-03-2-1176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ГРЩ-3 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1175) | G_14-1-17-1-08-03-2-1175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-110 до ГРЩ школы в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1181) | G_14-1-17-1-08-03-2-1181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-110 до ГРЩ-2 многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1178) | G_14-1-17-1-08-03-2-1178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-110 до ГРЩ-А многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1177) | G_14-1-17-1-08-03-2-1177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-111 до ГРЩ-1 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1179) | G_14-1-17-1-08-03-2-1179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-111 до ГРЩ-2 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1180) | G_14-1-17-1-08-03-2-1180 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до ГРЩ ДОУ в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-902) | G_14-1-17-1-08-03-2-902 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до ГРЩ многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-906) | G_14-1-17-1-08-03-2-906 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до ГРЩ№ 1 многоквартирного дома №6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-903) | G_14-1-17-1-08-03-2-903 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-904) | G_14-1-17-1-08-03-2-904 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до ГРЩ№3 многоквартирного дома №6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-905) | G_14-1-17-1-08-03-2-905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до кабельного киоска КК 6.1 многоквартирного дома №6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-907) | G_14-1-17-1-08-03-2-907 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ№1 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-909) | G_14-1-17-1-08-03-2-909 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ№1многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-913) | G_14-1-17-1-08-03-2-913 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-910) | G_14-1-17-1-08-03-2-910 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-914) | G_14-1-17-1-08-03-2-914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ№3 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-911) | G_14-1-17-1-08-03-2-911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до кабельного киоска КК 5.1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-912) | G_14-1-17-1-08-03-2-912 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-116 до ГРЩ 11.1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-889) | G_14-1-17-1-08-03-2-889 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-116 до ГРЩ 11.2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-888) | G_14-1-17-1-08-03-2-888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-116 до ГРЩ 11.3 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-887) | G_14-1-17-1-08-03-2-887 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-116 до ГРЩ 11.4 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-886) | G_14-1-17-1-08-03-2-886 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-118 до ГРЩ2.1. многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-858) | G_14-1-17-1-08-03-2-858 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-118 до ГРЩ2.2. многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0803) | G_15-1-17-1-08-03-2-0803 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-118 до щита ВРУ многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0802) | G_15-1-17-1-08-03-2-0802 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-118 до щита ГРЩ многоквартирного дома №1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0801) | G_15-1-17-1-08-03-2-0801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-119 до ГРЩ многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-861) | G_14-1-17-1-08-03-2-861 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-119 до ГРЩ многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-862) | G_14-1-17-1-08-03-2-862 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-121 до ГРЩ многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-863) | G_14-1-17-1-08-03-2-863 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до ГРЩ автостоянки корп.6а в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-853) | G_14-1-17-1-08-03-2-853 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до ГРЩ-6.1 многоквартирного дома корп.5.3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-852) | G_14-1-17-1-08-03-2-852 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до ГРЩ-6.1 многоквартирного дома корп.6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-850) | G_14-1-17-1-08-03-2-850 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до ГРЩ-6.2 многоквартирного дома корп.6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-851) | G_14-1-17-1-08-03-2-851 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ГРЩ-1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-840) | G_14-1-17-1-08-03-2-840 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ГРЩ-2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1364) | G_14-1-17-1-08-03-2-1364 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ЩМ №1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1365) | G_14-1-17-1-08-03-2-1365 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ЩМ №2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1366) | G_14-1-17-1-08-03-2-1366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-126 до ГРЩ-3 дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-739) | G_14-1-17-1-08-03-2-739 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-127 до ГРЩ-23 дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-740) | G_14-1-17-1-08-03-2-740 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-127 до КК-3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-741) | G_14-1-17-1-08-03-2-741 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-128 до ГРЩ-21 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-742) | G_14-1-17-1-08-03-2-742 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-128 до ГРЩ-22 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-743) | G_14-1-17-1-08-03-2-743 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-128 до КК-1 дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-744) | G_14-1-17-1-08-03-2-744 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-128 до КК-2 дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-831) | G_14-1-17-1-08-03-2-831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до ГРЩ-1 дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-832) | G_14-1-17-1-08-03-2-832 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до ГРЩ-1 паркинга дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-834) | G_14-1-17-1-08-03-2-834 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до ГРЩ-2 паркинга дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-835) | G_14-1-17-1-08-03-2-835 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-137 до ГРЩ-1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-841) | G_14-1-17-1-08-03-2-841 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-137 до ГРЩ-2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1367) | G_14-1-17-1-08-03-2-1367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ 0,4 кВ от ТП-139 до ГРЩ5 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-729) | G_14-1-17-1-08-03-2-729 | нд | нд | нд | 0.079 | 3.8254 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ 0,4 кВ от ТП-141 до КК-2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-730) | G_14-1-17-1-08-03-2-730 | нд | нд | нд | 0.078 | 3.8254 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ВРУ1 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-775) | G_14-1-17-1-08-03-2-775 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ВРУ2 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-778) | G_14-1-17-1-08-03-2-778 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ№1 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-773) | G_14-1-17-1-08-03-2-773 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ№1 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-782) | G_14-1-17-1-08-03-2-782 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-774) | G_14-1-17-1-08-03-2-774 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ№3 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-776) | G_14-1-17-1-08-03-2-776 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ№4 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-777) | G_14-1-17-1-08-03-2-777 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-201 до ГРЩ многоквартирного дома №1 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-749) | G_14-1-17-1-08-03-2-749 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-201 до ГРЩ многоквартирного дома №2 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-750) | G_14-1-17-1-08-03-2-750 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-202 до ГРЩ автостоянки в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-753) | G_14-1-17-1-08-03-2-753 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-202 до ГРЩ ДОУ в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-752) | G_14-1-17-1-08-03-2-752 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-202 до ГРЩ многоквартирного дома №3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-751) | G_14-1-17-1-08-03-2-751 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-213 до ГРЩ №42 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-979) | G_14-1-17-1-08-03-2-979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-213 до ГРЩ №43 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-980) | G_14-1-17-1-08-03-2-980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-214 до ГРЩ №11 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-975) | G_14-1-17-1-08-03-2-975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-214 до ГРЩ №12 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-976) | G_14-1-17-1-08-03-2-976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-215 до ГРЩ №22 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-983) | G_14-1-17-1-08-03-2-983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до ГРЩ многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-924) | G_14-1-17-1-08-03-2-924 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до ГРЩ-6 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1417) | G_14-1-17-1-08-03-2-1417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до ГРЩ-7 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1418) | G_14-1-17-1-08-03-2-1418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до КК в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1419) | G_14-1-17-1-08-03-2-1419 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до ГРЩ 2 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-940) | G_14-1-17-1-08-03-2-940 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до ГРЩ 3 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-941) | G_14-1-17-1-08-03-2-941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до кабельного киоска №1 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-938) | G_14-1-17-1-08-03-2-938 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до кабельного киоска №2 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-939) | G_14-1-17-1-08-03-2-939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до кабельного киоска №5 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-936) | G_14-1-17-1-08-03-2-936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до кабельного киоска №6 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-937) | G_14-1-17-1-08-03-2-937 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до ГРЩ №4 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-930) | G_14-1-17-1-08-03-2-930 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до ГРЩ №5 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-931) | G_14-1-17-1-08-03-2-931 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до кабельного киоска №10 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-935) | G_14-1-17-1-08-03-2-935 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до кабельного киоска №3 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-932) | G_14-1-17-1-08-03-2-932 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до кабельного киоска №4 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-933) | G_14-1-17-1-08-03-2-933 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до кабельного киоска №9 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-934) | G_14-1-17-1-08-03-2-934 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ГРЩ 2 корп. Б многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-952) | G_14-1-17-1-08-03-2-952 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ГРЩ 2 корп. В многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-953) | G_14-1-17-1-08-03-2-953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ГРЩ автостоянки в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-956) | G_14-1-17-1-08-03-2-956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до кабельного киоска №2.1 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-954) | G_14-1-17-1-08-03-2-954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до кабельного киоска №2.2 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-955) | G_14-1-17-1-08-03-2-955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до ГРЩ 1 корп.Б многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-957) | G_14-1-17-1-08-03-2-957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до ГРЩ 2 корп.А многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-958) | G_14-1-17-1-08-03-2-958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до ГРЩ 3 корп.А многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-959) | G_14-1-17-1-08-03-2-959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до кабельного киоска №1.1 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-960) | G_14-1-17-1-08-03-2-960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до кабельного киоска №1.2 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-961) | G_14-1-17-1-08-03-2-961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-225 до ГРЩ 1 корп.А многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-962) | G_14-1-17-1-08-03-2-962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-225 до ГРЩ 1 корп.В многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-963) | G_14-1-17-1-08-03-2-963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-225 до ГРЩ детского сада в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-964) | G_14-1-17-1-08-03-2-964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-226 до ГРЩ 3 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1010) | G_14-1-17-1-08-03-2-1010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-226 до ГРЩ 4 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1011) | G_14-1-17-1-08-03-2-1011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-226 до кабельного киоска №2 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1012) | G_14-1-17-1-08-03-2-1012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-227 до ГРЩ 1 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1013) | G_14-1-17-1-08-03-2-1013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-227 до ГРЩ 2 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1014) | G_14-1-17-1-08-03-2-1014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-227 до кабельного киоска №1 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1015) | G_14-1-17-1-08-03-2-1015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до ГРЩ №9.1, 9.2 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0619) | G_15-1-17-1-08-03-2-0619 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до ГРЩ №9.3 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0620) | G_15-1-17-1-08-03-2-0620 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до К/К1 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0621) | G_15-1-17-1-08-03-2-0621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до К/К2 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0622) | G_15-1-17-1-08-03-2-0622 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ВРУ1 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-789) | G_14-1-17-1-08-03-2-789 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ГРЩ№4 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-785) | G_14-1-17-1-08-03-2-785 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ГРЩ№5 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-786) | G_14-1-17-1-08-03-2-786 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ГРЩ№6 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-787) | G_14-1-17-1-08-03-2-787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ГРЩ№7 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-788) | G_14-1-17-1-08-03-2-788 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ11 многоквартирного дома №8 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-790) | G_14-1-17-1-08-03-2-790 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ12 многоквартирного дома №8 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-794) | G_14-1-17-1-08-03-2-794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ13 многоквартирного дома №8 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-796) | G_14-1-17-1-08-03-2-796 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ14 многоквартирного дома №8 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-797) | G_14-1-17-1-08-03-2-797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ГРЩ№19 многоквартирного дома №8 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-791) | G_14-1-17-1-08-03-2-791 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ГРЩ№20 многоквартирного дома №8 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-792) | G_14-1-17-1-08-03-2-792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ГРЩ№21 многоквартирного дома №8 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-793) | G_14-1-17-1-08-03-2-793 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ГРЩ№22 многоквартирного дома №8 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-795) | G_14-1-17-1-08-03-2-795 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ №4 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1338) | G_14-1-17-1-08-03-2-1338 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ №5 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1335) | G_14-1-17-1-08-03-2-1335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ №6 многоквартирного дома №6 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1332) | G_14-1-17-1-08-03-2-1332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ГРЩ №10 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1336) | G_14-1-17-1-08-03-2-1336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ГРЩ №11 многоквартирного дома №6 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1333) | G_14-1-17-1-08-03-2-1333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ГРЩ №12 многоквартирного дома №6 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1334) | G_14-1-17-1-08-03-2-1334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ГРЩ №9 многоквартирного дома №5 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1337) | G_14-1-17-1-08-03-2-1337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ВРУ7 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-817) | G_14-1-17-1-08-03-2-817 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ВРУ8 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-819) | G_14-1-17-1-08-03-2-819 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ГРЩ№13 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-816) | G_14-1-17-1-08-03-2-816 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ГРЩ№14 многоквартирного дома №7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-818) | G_14-1-17-1-08-03-2-818 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ГРЩ№4 многоквартирного дома №2 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-806) | G_14-1-17-1-08-03-2-806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ГРЩ№5 многоквартирного дома №2 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-807) | G_14-1-17-1-08-03-2-807 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ГРЩ№6 многоквартирного дома №2 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-808) | G_14-1-17-1-08-03-2-808 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ВРУ1 многоквартирного дома №1 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-803) | G_14-1-17-1-08-03-2-803 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ВРУ2 многоквартирного дома №1 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-805) | G_14-1-17-1-08-03-2-805 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ВРУ3 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-800) | G_14-1-17-1-08-03-2-800 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ГРЩ№1 многоквартирного дома №1 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-801) | G_14-1-17-1-08-03-2-801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №1 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-802) | G_14-1-17-1-08-03-2-802 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ГРЩ№3 многоквартирного дома №1 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-804) | G_14-1-17-1-08-03-2-804 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ГРЩ№7 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-798) | G_14-1-17-1-08-03-2-798 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ГРЩ№8 многоквартирного дома №4 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-799) | G_14-1-17-1-08-03-2-799 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ15 многоквартирного дома №3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-815) | G_14-1-17-1-08-03-2-815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№25 многоквартирного дома №3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-811) | G_14-1-17-1-08-03-2-811 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№26 многоквартирного дома №3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-812) | G_14-1-17-1-08-03-2-812 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№27 многоквартирного дома №3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-813) | G_14-1-17-1-08-03-2-813 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№28 многоквартирного дома №3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-814) | G_14-1-17-1-08-03-2-814 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8523 до ГРЩ жилого дома в п. Бугры Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1350) | G_14-1-17-1-08-03-2-1350 | нд | нд | нд | 0.68 | 0.25 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 1/1 до ЩРН 1/2 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0504) | H_16-1-17-1-08-03-2-0504 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 1/11 до ЩРН 1/12 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0514) | H_16-1-17-1-08-03-2-0514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 1/2 до ЩРН 1/3 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0505) | H_16-1-17-1-08-03-2-0505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 1/4 до ЩРН 1/5 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0507) | H_16-1-17-1-08-03-2-0507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 1/5 до ЩРН 1/6 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0508) | H_16-1-17-1-08-03-2-0508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 1/7 до ЩРН 1/8 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0510) | H_16-1-17-1-08-03-2-0510 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 1/8 до ЩРН 1/9 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0511) | H_16-1-17-1-08-03-2-0511 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 2/1 до ЩРН 2/2 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0516) | H_16-1-17-1-08-03-2-0516 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 2/3 до ЩРН 2/4 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0520) | H_16-1-17-1-08-03-2-0520 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 2/5 до ЩРН 2/6 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0522) | H_16-1-17-1-08-03-2-0522 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ЩРН 2/7 до ЩРН 2/8 на участке заявителя в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0525) | H_16-1-17-1-08-03-2-0525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-1 до ГРЩ 3-1 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1106) | G_14-1-17-1-08-03-2-1106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-1 до ГРЩ 3-2 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1107) | G_14-1-17-1-08-03-2-1107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-1 до ГРЩ 3-3 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1108) | G_14-1-17-1-08-03-2-1108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-1 до ГЩВУ 3-1 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1105) | G_14-1-17-1-08-03-2-1105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-1 до ГЩВУ 3-2 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1109) | G_14-1-17-1-08-03-2-1109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-1 до кабельного киоска №3 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1104) | G_14-1-17-1-08-03-2-1104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-2 до ГРЩ 1-3 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1114) | G_14-1-17-1-08-03-2-1114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-2 до ГРЩ 2-1 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1116) | G_14-1-17-1-08-03-2-1116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-2 до ГРЩ 2-2 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1115) | G_14-1-17-1-08-03-2-1115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-2 до ГЩВУ 1-3 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1111) | G_14-1-17-1-08-03-2-1111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-2 до ГЩВУ 2-1 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1113) | G_14-1-17-1-08-03-2-1113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-2 до ГЩВУ 2-2 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1112) | G_14-1-17-1-08-03-2-1112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-2 до кабельного киоска №2 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1110) | G_14-1-17-1-08-03-2-1110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-3 до ГРЩ 1-1 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1120) | G_14-1-17-1-08-03-2-1120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-3 до ГРЩ 1-2 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1121) | G_14-1-17-1-08-03-2-1121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-3 до ГРЩ жилого дома корп.№3 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1122) | G_14-1-17-1-08-03-2-1122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-3 до ГЩВУ 1-1 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1118) | G_14-1-17-1-08-03-2-1118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-3 до ГЩВУ 1-2 жилого дома в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1119) | G_14-1-17-1-08-03-2-1119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 от 2БКТП-3 до кабельного киоска №1 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1117) | G_14-1-17-1-08-03-2-1117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4кВ от БКТП-104 до ГРЩ 2 школы в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1442) | G_14-1-17-1-08-03-2-1442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4кВ от БКТП-104 до ГРЩ ДОУ в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1443) | G_14-1-17-1-08-03-2-1443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-5/1 до ГРЩ 10.1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-893) | G_14-1-17-1-08-03-2-893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-5/1 до ГРЩ 10.2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-894) | G_14-1-17-1-08-03-2-894 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-5/1 до ГРЩ 10.3 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-895) | G_14-1-17-1-08-03-2-895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ дома 4 в мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0743) | H_16-1-17-1-08-03-2-0743 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-145 до ВРУ объекта в г. Кировск ЛО (14-1-10-1-08-03-2-517) | G_14-1-10-1-08-03-2-517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от устанавливаемой БКТП на ул. Энергетиков до КР у границ участка заявителя в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-08-03-2-1106) | G_15-1-10-1-08-03-2-1106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во двух КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 (ТП-51) до ГРЩ школы на ул. Пролетарской в г. Шлиссельбург ЛО. (13-1-22-1-08-03-2-273) | G_13-1-22-1-08-03-2-273 | нд | нд | нд | 0.35 | 0.48365 | нд | нд | 0 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ заявителя в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (16-1-10-1-08-03-2-1136) | H_16-1-10-1-08-03-2-1136 | нд | нд | нд | 0.122 | 0.57 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта на ул. ул. Набережная в г. Кировск ЛО (14-1-10-1-08-03-2-1399) | H_14-1-10-1-08-03-2-1399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от установавливаемой БКТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ объекта в г. Кировск ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0006) | G_16-1-10-1-08-03-2-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от уст-ой КТПП 2х250/6х0,4 кВ до павильона музея-диорамы "Прорыв блокады Ленинграда" в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-08-03-2-1314) | G_15-1-10-1-08-03-2-1314 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП на ул. Набережная до ГРЩ объекта в г. Кировск Кировского района ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0663) | H_16-1-10-1-08-03-2-0663 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2 КЛ-0,4 кВ от 2 КТП в районе пр. Героев до ВРУ объекта в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (14-1-06-1-08-03-2-297) | G_14-1-06-1-08-03-2-297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-24 до проектируемого КР-0,4 кВ в г.Луга ЛО (16-1-06-1-08-03-2-1146) | H_16-1-06-1-08-03-2-1146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-27 до проектируемого КР-0,4 кВ в г.Луга ЛО (16-1-06-1-08-03-2-1145) | H_16-1-06-1-08-03-2-1145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-27 до ГРЩ в г. Бокситогорск (13-1-01-1-08-03-2-1215) | G_13-1-01-1-08-03-2-1215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ГРЩ объекта в г. Волхов ЛО (13-1-03-1-08-03-2-1172) | G_13-1-03-1-08-03-2-1172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-47 до ГРЩ объекта в г. Волхов ЛО (13-1-03-1-08-03-2-1173) | G_13-1-03-1-08-03-2-1173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-93 до объекта заявителя в г. Кириши ЛО (15-1-03-1-08-03-2-1405) | G_15-1-03-1-08-03-2-1405 | нд | нд | нд | 0.145 | 0.18 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКРТП-10/0,4 кВ №1 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-307) | G_13-1-04-1-08-03-2-307 | нд | нд | нд | 4.196 | 7.1 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №10 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-316) | G_13-1-04-1-08-03-2-316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №11 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-317) | G_13-1-04-1-08-03-2-317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №12 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-318) | G_13-1-04-1-08-03-2-318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №2 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-308) | G_13-1-04-1-08-03-2-308 | нд | нд | нд | 1.619 | 7.1 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №3 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-309) | G_13-1-04-1-08-03-2-309 | нд | нд | нд | 0.46 | 7.1 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №4 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-310) | G_13-1-04-1-08-03-2-310 | нд | нд | нд | 0.273 | 7.1 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №5 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-312) | G_13-1-04-1-08-03-2-312 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №6 до ГРЩ корп. 7 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (13-1-04-1-08-03-2-311) | G_13-1-04-1-08-03-2-311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №7 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-313) | G_13-1-04-1-08-03-2-313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №8 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-314) | G_13-1-04-1-08-03-2-314 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №9 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-315) | G_13-1-04-1-08-03-2-315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектирумеой КТП-10/0,4 кВ до КД-0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0875) | G_15-1-04-1-08-03-2-0875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ1 корп. Е в дер.Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0570) | G_15-1-04-1-08-03-2-0570 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ1 корп. Г в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0571) | G_15-1-04-1-08-03-2-0571 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ1 корп. Б в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0572) | G_15-1-04-1-08-03-2-0572 | нд | нд | нд | 0.158 | 4 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до КК-1 в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0946) | G_15-1-04-1-08-03-2-0946 | нд | нд | нд | 0.5 | 0.727 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до объекта заявителя в г. Кириши ЛО (14-1-09-1-08-03-2-1293) | G_14-1-09-1-08-03-2-1293 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до объекта заявителя в районе жилого дома на ул. Восточная д.8 в г. Кириши ЛО (15-1-09-1-08-03-2-1293) | G_15-1-09-1-08-03-2-1293 | нд | нд | нд | 0.05 | 0.25995 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-56 до ВУ на наружной стене главного корпуса дома престарелых г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-08-03-2-1026) | G_15-1-12-1-08-03-2-1026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-29а до земельного участка заявителя в г. Луга ЛО (15-1-13-1-08-03-2-1351) | G_15-1-13-1-08-03-2-1351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-45 до земельного участка заявителя в г. Луга ЛО (15-1-13-1-08-03-2-1352) | G_15-1-13-1-08-03-2-1352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Слан, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-11 в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-08-03-2-544) | G_14-1-18-1-08-03-2-544 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Слан, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-9 в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-08-03-2-543) | G_14-1-18-1-08-03-2-543 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2 КЛ-0,4 от ТП-291 до ГРЩ здания школы искусств в г. Волосово ЛО (15-1-19-1-08-03-2-0761) | G_15-1-19-1-08-03-2-0761 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП 9-14 в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-08-03-2-0603) | G_15-1-19-1-08-03-2-0603 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 от ТП 10-1 до ВРУ №2 школы в г. Сосновый Бор ЛО (13-2-19-0-08-01-2-1139) | G_13-2-19-0-08-01-2-1139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 от ТП 10-2 до ВРУ №2 школы в г. Сосновый Бор ЛО (13-1-19-1-08-03-2-1138) | G_13-1-19-1-08-03-2-1138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ШРН жилого дома в г. Никольское (12-1-21-1-08-03-2-412) | G_12-1-21-1-08-03-2-412 | нд | нд | нд | 1.204 | 0.305 | нд | нд | 0 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ здания детского сада-яслей в г. Тосно ЛО (14-1-21-1-08-03-2-532) | Г_G_14-1-21-1-08-03-2-532 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4-х КЛ-0,4 кВ от ПС-335 до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ в Заневском СП (10-04/7-004.2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-04/7-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Подп, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-99 до РП-0,4 кВ (11-15/1-013.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-15/1-013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-12 до КР-0,4 кВ дома №19Б в г. Тосно Тосненского района ЛО (17-1-10-1-08-03-2-0053) | H_17-1-10-1-08-03-2-0053 | нд | нд | нд | 0.213 | 0.2361 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-5 до ВРУ-0,4 кВ КНСх1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0568) | H_17-1-17-1-08-03-2-0568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-2 до ВРУ-0,4 кВ КНСх2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0569) | H_17-1-17-1-08-03-2-0569 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ5.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0926) | H_17-1-17-1-08-03-2-0926 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ котельной в ЖК "Цвета Радуги" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0893) | H_17-1-17-1-08-03-2-0893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ВРУ-0,4 кВ предприятия розничной торговли в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0623) | H_17-1-17-1-08-03-2-0623 | нд | нд | нд | 0.286 | 2.3 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ4.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0928) | H_17-1-17-1-08-03-2-0928 | нд | нд | нд | 0.5 | 13.6982 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ6.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0924) | H_17-1-17-1-08-03-2-0924 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ6.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0925) | H_17-1-17-1-08-03-2-0925 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до ГРЩ7.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0923) | H_17-1-17-1-08-03-2-0923 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-416 до ГРЩ-0,4 кВ жилых домов в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0867) | H_17-1-17-1-08-03-2-0867 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до КК КНС квартальная в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0622) | H_17-1-17-1-08-03-2-0622 | нд | нд | нд | 0.084 | 6.71 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-249 до КК-0,4 кВ встроенных помещений многоквартирного дома 9 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0895) | H_17-1-17-1-08-03-2-0895 | нд | нд | нд | 0.085 | 14.382 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2- КЛ-0,4 кВ от БКТП (ТМГ400кВА) площадка 6 (ТП-153) до границы земельного участка заявителя в г. Луга ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0688) | H_17-1-06-1-08-03-2-0688 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ заявителя в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0479) | H_17-1-06-1-08-03-2-0479 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-22 до ВРУ объекта заявителя в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0850) | H_17-1-06-1-08-03-2-0850 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Подп, Стр-во 4КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ГРЩ-0,4 кВ корпусов МЖД по ул. Горького в г. Подпорожье ЛО (17-1-20-1-08-03-2-0633) | H_17-1-20-1-08-03-2-0633 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-11 до ВРУ-0,4 кВ ВН в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0504) | H_17-1-17-1-08-03-2-0504 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-11 до ГРЩ корп. 2.1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0516) | H_17-1-17-1-08-03-2-0516 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-11 до ГРЩ корп. 2.2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0517) | H_17-1-17-1-08-03-2-0517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-2 до ВРУ-0,4 кВ котельной в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0501) | H_17-1-17-1-08-03-2-0501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-5 до ВРУ-0,4 кВ КНС-л1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0502) | H_17-1-17-1-08-03-2-0502 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-7 до ВРУ-0,4 кВ КНС-л2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0503) | H_17-1-17-1-08-03-2-0503 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-9 до ВРУ-0,4 кВ КНС-л3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0506) | H_17-1-17-1-08-03-2-0506 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-9 до ВРУ-0,4 кВ ЛОС в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0505) | H_17-1-17-1-08-03-2-0505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ВРУ ЛОС мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0532) | H_17-1-17-1-08-03-2-0532 | нд | нд | нд | 0.245 | 10.2192 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до ГРЩ2 школы в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0465) | H_17-1-17-1-08-03-2-0465 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-256 до ГРЩ многоквартирного дома №2 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-3-0434) | H_17-1-17-1-08-03-3-0434 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП ("ФОК") до ВРУ заявителя в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-08-03-2-0567) | H_17-1-20-1-08-03-2-0567 | нд | нд | нд | 0.15 | 0.19141 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-34 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ на ул. Юрия Гагарина в г. Волхов ЛО (16-1-20-1-08-03-2-0641) | H_16-1-20-1-08-03-2-0641 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-35 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ на ул. Юрия Гагарина в г. Волхов ЛО (16-1-20-1-08-03-2-0642) | H_16-1-20-1-08-03-2-0642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 266-06 до РУ-10 кВ ТП-110 в г. Лодейное Поле ЛО (16-1-20-1-08-03-3-0844) | H_16-1-20-1-08-03-3-0844 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. 143-12 до проектируемой РП-10 кВ "Котельная" в г. Тихвин ЛО (15-1-20-1-08-03-2-1295) | G_15-1-20-1-08-03-2-1295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2 КЛ-10 кВ от ЦРП-10 до проектируемой ТП в г. Кингисепп ЛО (14-1-08-1-08-06-2-370) | G_14-1-08-1-08-03-2-370 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ–10 кВ от ТП-20 до проектируемой ТП-10/0.4 кВ микрорайон 7 в г. Кингисепп ЛО (14-1-08-1-08-03-2-1324) | G_14-1-08-1-08-03-2-1324 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ врезка в КЛ-10 кВ "ПС-17 фид. 17-15-ТП-73" (13-1-08-1-08-03-2-601) | G_13-1-08-1-08-03-2-601 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от существующей ЗРУ до проектируемой ТП-729 в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0305) | H_16-1-08-1-08-03-2-0305 | нд | нд | нд | 1.009 | 0.2 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от существующей КЛ-10 кВ "ТП–114 – ТП–75" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1192) | G_15-1-08-1-08-03-2-1192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от существующей КЛ-10 кВ "ТП–30 – ТП–75" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1190) | G_15-1-08-1-08-03-2-1190 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от существующей КЛ-10 кВ "ТП-35 - ТП–75" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1189) | G_15-1-08-1-08-03-2-1189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от существующей КЛ-10 кВ "ТП–91 – ТП–75" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1191) | G_15-1-08-1-08-03-2-1191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от существующей ТП-128 до проектируемой ТП в г. Кингисепп ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0386) | H_16-1-08-1-08-03-2-0386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от существующей ТП-54 до проектируемой ТП в г. Кингисепп ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0385) | H_16-1-08-1-08-03-2-0385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-52 до ТП-42 в г. Кингисепп ЛО (14-1-08-1-08-03-2-372) | Г_G_14-1-08-1-08-03-2-372 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до КРП №1 секц. 1 (13-1-08-1-08-03-2-022) | G_13-1-08-1-08-03-2-600 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ по ул. Восточная в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1398) | G_15-1-08-1-08-03-2-1398 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-1 к проектируемой ТП 1-15 в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0851) | H_16-1-08-1-08-03-2-0851 | нд | нд | нд | 1.8 | 0.622 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ТП-250 в г. Выборг ЛО (14-1-05-1-08-03-2-1385) | G_14-1-05-1-08-03-2-1385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС №159 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО (14-1-05-1-08-03-2-1386) | G_14-1-05-1-08-03-2-1386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10 кВ от существующих ВЛЗ-10 кВ (фидер №159-14 и 159-24) до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО (14-1-05-1-08-03-2-1384) | G_14-1-05-1-08-03-2-1384 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-6-10 кВ от КЛ-6-10 кВ ТП-105 - ТП-64 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в районе ул. Фабричная в г. Выборг ЛО (15-1-05-1-08-03-2-1291) | G_15-1-05-1-08-03-2-1291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от новой ячейки ТП-114 до БКТП-10/0,4 кВ (новой) (12-1-05-1-08-03-2-246) | G_12-1-05-1-08-03-2-246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-222 по ул. Кооперативная до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ г. Выборг ЛО (14-1-05-1-08-03-2-1194) | G_14-1-05-1-08-03-2-1194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-10.1 до проектируемой 2БКТП-10.2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0919) | H_16-1-17-1-08-03-2-0919 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-10.2 до проектируемой 2БКТП-14.3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0920) | H_16-1-17-1-08-03-2-0920 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-14.1 до проектируемой 2БКТП-14.2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1065) | H_16-1-17-1-08-03-2-1065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-14.2 до проектируемой 2БКТП-14.3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1066) | H_16-1-17-1-08-03-2-1066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 4БРТП-10/0,4 кВ до проектируемой 2БКТП-10.1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0918) | H_16-1-17-1-08-03-2-0918 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 4БРТП-10/0,4 кВ до проектируемой 2БКТП-14.1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1064) | H_16-1-17-1-08-03-2-1064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до проектируемой БКТП-1 в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0944) | H_16-1-17-1-08-03-2-0944 | нд | нд | нд | 0.388 | 4.5 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до проектируемой БКТП-4 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1048) | H_16-1-17-1-08-03-2-1048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-3 до проектируемой БКТП-1 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1047) | H_16-1-17-1-08-03-2-1047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-4 до проектируемой БКТП-5 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1054) | H_16-1-17-1-08-03-2-1054 | нд | нд | нд | 0.5 | 8.3451 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-5 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1055) | H_16-1-17-1-08-03-2-1055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до проектируемой 2БКТП-2 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1101) | H_16-1-17-1-08-03-2-1101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0877) | H_16-1-17-1-08-03-2-0877 | нд | нд | нд | 0.3 | 13.6982 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-1 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0874) | H_16-1-17-1-08-03-2-0874 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-3 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1053) | H_16-1-17-1-08-03-2-1053 | нд | нд | нд | 0.267 | 8.6333 | нд | нд | 0 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до БКТП-1 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0943) | H_16-1-17-1-08-03-2-0943 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-346 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1125) | H_16-1-17-1-08-03-2-1125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-01 до ТП-09 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0858) | H_16-1-17-1-08-03-2-0858 | нд | нд | нд | 1 | 1.3319 | нд | нд | 0 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-2 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0902) | H_16-1-17-1-08-03-2-0902 | нд | нд | нд | 0.3 | 1.0484 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ на территории ООО "Запстрой" до проектируемой РТП-10/0,4 кВ на территории ООО "Максима" в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1078) | H_16-1-17-1-08-03-2-1078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-298 до проектируемой 2БКТП-1 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1090) | H_16-1-17-1-08-03-2-1090 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 от 2БКТП-10/0,4 кВ до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в гп. Кузьмоловский Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-1133) | G_15-1-04-1-08-03-2-1133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от проектируемой ПС-110/10 "Бугры" до проек-ой РТП-10/0,4 кВ в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1076) | H_16-1-17-1-08-03-2-1076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС-218 "Лаврики" до муфтового поля в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1040) | H_16-1-17-1-08-03-2-1040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП №7 до ТП №6 в д.Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1403) | G_15-1-17-1-08-03-2-1403 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от РТП-210 до ТП-201 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-747) | G_14-1-17-1-08-03-2-747 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС "Лаврики" до проектируемой РТП-230 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1073) | G_14-1-17-1-08-03-2-1073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-133 до ГРЩ1 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-713) | G_14-1-17-1-08-03-2-713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-133 до КК №1 многоквартирного дома в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-715) | G_14-1-17-1-08-03-2-715 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-01 до проектируемой 2БКТП-02 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1268) | G_14-1-17-1-08-03-2-1268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-1 до проектируемой 2БКТП-2 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1047) | G_14-1-17-1-08-03-2-1047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-1 до РТП-10/0,4 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0071) | G_16-1-17-1-08-03-2-0071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-111 до 2БКТП-112 в мас. Кудрово Всеволожского района (14-1-17-1-08-03-2-1444) | G_14-1-17-1-08-03-2-1444 | нд | нд | нд | 0.133 | 0.562 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-113 до 2БКТП-112 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-864) | G_14-1-17-1-08-03-2-864 | нд | нд | нд | 0.265 | 0.562 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП-139 до проектируемой ТП-141 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-727) | G_14-1-17-1-08-03-2-727 | нд | нд | нд | 0.103 | 3.8254 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-153 до проектируемой ТП-138 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-725) | G_14-1-17-1-08-03-2-725 | нд | нд | нд | 0.425 | 3.8254 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП-141 до РТП-3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-728) | G_14-1-17-1-08-03-2-728 | нд | нд | нд | 0.311 | 3.8254 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-2 до 2БКТП-11 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0065) | G_16-1-17-1-08-03-2-0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-2 до РТП-10/0,4 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0064) | G_16-1-17-1-08-03-2-0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-228 до 2БРТП-220 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-694) | G_14-1-17-1-08-03-2-694 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-229 до 2БКТП-228 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-693) | G_14-1-17-1-08-03-2-693 | нд | нд | нд | 0.238 | 6.71 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-231 до 2БКТП-229 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-692) | G_14-1-17-1-08-03-2-692 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-232 до 2БКТП-231 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-691) | G_14-1-17-1-08-03-2-691 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-234 до 4БКТП-232 в ж.к."Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-685) | G_14-1-17-1-08-03-2-685 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-247 до 2БКТП-248 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1008) | G_15-1-17-1-08-03-2-1008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-248 до 2БКТП-249 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1013) | G_15-1-17-1-08-03-2-1013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-249 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ на территории школы в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0592) | H_16-1-17-1-08-03-2-0592 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-5 до РТП-10/0,4 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0066) | G_16-1-17-1-08-03-2-0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-7 до 2БКТП-5 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0067) | G_16-1-17-1-08-03-2-0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-7 до 2БКТП-9 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0068) | G_16-1-17-1-08-03-2-0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-7 до проектируемой 2БКТП-9 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0963) | H_15-1-17-1-08-03-2-0963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-8.2 до проектируемой 2БКТП-8.1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0970) | G_15-1-17-1-08-03-2-0970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-9 до 2БКТП-1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0069) | G_16-1-17-1-08-03-2-0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-9 до проектируемой 4БРТП-10/0,4 кВ в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0458) | H_16-1-17-1-08-03-2-0458 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 4БКТП-12.1 до 2БКТП-12.2 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0461) | H_16-1-17-1-08-03-2-0461 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 4БРТП-10/0,4 кВ до 2БКТП-12.2 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0455) | H_16-1-17-1-08-03-2-0455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 4БРТП-10/0,4 кВ до 4БКТП-12.1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0460) | H_16-1-17-1-08-03-2-0460 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 4БРТП-10/0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-8.2 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0975) | G_15-1-17-1-08-03-2-0975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0720) | G_15-1-17-1-08-03-2-0720 | нд | нд | нд | 0.245 | 2.957 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0827) | G_15-1-17-1-08-03-2-0827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до проектируемой БКТП-3 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0828) | G_15-1-17-1-08-03-2-0828 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10 до проектируемой БКТП-7 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0703) | G_15-1-17-1-08-03-2-0703 | нд | нд | нд | 0.4 | 2.436 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-11 до проектируемой БКТП-10 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0702) | G_15-1-17-1-08-03-2-0702 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-14 до проектируемой БКТП-13 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0740) | G_15-1-17-1-08-03-2-0740 | нд | нд | нд | 0.09 | 3.5819 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-12 до проектируемой БКТП-6 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0742) | G_15-1-17-1-08-03-2-0742 | нд | нд | нд | 0.137 | 3.5819 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-13 до проектируемой БКТП-12 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0741) | G_15-1-17-1-08-03-2-0741 | нд | нд | нд | 0.085 | 3.5819 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до проектируемой БКТП-4 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0829) | G_15-1-17-1-08-03-2-0829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до проектируемой БКТП-7 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0709) | G_15-1-17-1-08-03-2-0709 | нд | нд | нд | 0.4 | 3.144 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-3 до проектируемой БКТП-4 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0730) | H_15-1-17-1-08-03-2-0730 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-3 до проектируемой БКТП-5 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0830) | G_15-1-17-1-08-03-2-0830 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-4 до проектируемой БКТП-6 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0731) | H_15-1-17-1-08-03-2-0731 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-9 до проектируемой БКТП-14 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0739) | G_15-1-17-1-08-03-2-0739 | нд | нд | нд | 0.247 | 3.5819 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-5 до проектируемой БКТП-6 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0831) | G_15-1-17-1-08-03-2-0831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-6 до проектируемой БКТП-7 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0832) | G_15-1-17-1-08-03-2-0832 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-7 до проектируемой БРТП-240 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0833) | G_15-1-17-1-08-03-2-0833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-8 до проектируемой БКТП-11 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0701) | G_15-1-17-1-08-03-2-0701 | нд | нд | нд | 0.4 | 2.436 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БРТП-210 до проектируемой БРТП-240 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0825) | G_15-1-17-1-08-03-2-0825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БРТП-240 до проектируемой БКТП-4 в ж.к.земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0826) | G_15-1-17-1-08-03-2-0826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ РТП-9222 – ТП "Петербургтеплоэнерго" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в мас.Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0672) | H_16-1-17-1-08-03-2-0672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ РТП-9222 – ТП-202 до встроенной ТП-10/0,4 кВ в ж.к. Всеволожского района (14-1-17-1-08-03-2-1424) | G_14-1-17-1-08-03-2-1424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ "РТП 1373 - КТП №140" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1408) | G_15-1-17-1-08-03-2-1408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от от БКТП-8 до проектируемой БКТП-11 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0711) | G_15-1-17-1-08-03-2-0711 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0774) | G_15-1-17-1-08-03-2-0774 | нд | нд | нд | 0.126 | 2.6564 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП-139 до 2БКТП-141 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-726) | G_14-1-17-1-08-03-2-726 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС "Лаврики" до РТП-220 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-997) | G_14-1-17-1-08-03-2-997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-510 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1130) | G_14-1-17-1-08-03-2-1130 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-514 до проектируемой 2БКТП-01 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1267) | G_14-1-17-1-08-03-2-1267 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ "Флит" до 2БКТП-11 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0063) | G_16-1-17-1-08-03-2-0063 | нд | нд | нд | 0.67 | 11.2492 | нд | нд | 0 | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-100 до ТП-102 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-869) | G_14-1-17-1-08-03-2-869 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-100 до ТП-108 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1163) | G_14-1-17-1-08-03-2-1163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-130 до ТП-123 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1156) | G_14-1-17-1-08-03-2-1156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-130 до ТП-131 в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-705) | G_14-1-17-1-08-03-2-705 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-130 до ТП-137 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-839) | G_14-1-17-1-08-03-2-839 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-1375 до проектируемой РП-10/0,4 кВ в Свердловском г.п. Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0136) | H_16-1-17-1-08-03-2-0136 | нд | нд | нд | 5.156 | 4 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-210 до ТП-218 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-991) | G_14-1-17-1-08-03-2-991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до ТП-223 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-948) | G_14-1-17-1-08-03-2-948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до ТП-226 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-949) | G_14-1-17-1-08-03-2-949 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до ТП-251 земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-942) | G_14-1-17-1-08-03-2-942 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-230 до ТП-235 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1078) | G_14-1-17-1-08-03-2-1078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-230 до ТП-245 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0674) | G_15-1-17-1-08-03-2-0674 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до проектируемой БКТП-1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0719) | G_15-1-17-1-08-03-2-0719 | нд | нд | нд | 0.186 | 2.957 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до проектируемой БКТП-3 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0729) | H_15-1-17-1-08-03-2-0729 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до проектируемой БКТП-5 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0728) | H_15-1-17-1-08-03-2-0728 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до проектируемой БКТП-8 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0710) | G_15-1-17-1-08-03-2-0710 | нд | нд | нд | 0.136 | 3.144 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до РТП-240 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0744) | H_16-1-17-1-08-03-2-0744 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от точки врезки КЛ-10 кВ РТП-220-ТП-226 до ТП-221 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-927) | G_14-1-17-1-08-03-2-927 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-07 до проектируемой 2БКТП-1 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0854) | G_15-1-17-1-08-03-2-0854 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-08 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0374) | G_16-1-17-1-08-03-2-0374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-101 до ТП-103 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-872) | G_14-1-17-1-08-03-2-872 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-102 до ТП-101 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-871) | G_14-1-17-1-08-03-2-871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-103 до ТП-118 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-854) | G_14-1-17-1-08-03-2-854 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-104 до проектируемой БКТП в д. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (14-1-17-1-08-03-2-679) | G_14-1-17-1-08-03-2-679 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-108 до ТП-110 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1174) | G_14-1-17-1-08-03-2-1174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-110 до ТП-111 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1172) | G_14-1-17-1-08-03-2-1172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-111 до ТП-113 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-898) | G_14-1-17-1-08-03-2-898 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-113 до ТП-114 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-899) | G_14-1-17-1-08-03-2-899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-114 до ТП-115 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-900) | G_14-1-17-1-08-03-2-900 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-115 до ТП-123 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1157) | G_14-1-17-1-08-03-2-1157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-118 до ТП-119 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-855) | G_14-1-17-1-08-03-2-855 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-119 до ТП-121 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-856) | G_14-1-17-1-08-03-2-856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-121 до ТП-122 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-848) | G_14-1-17-1-08-03-2-848 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-122 до РТП-130 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-849) | G_14-1-17-1-08-03-2-849 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-125 до ТП-126 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-737) | G_14-1-17-1-08-03-2-737 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-127 до ТП-128 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-738) | G_14-1-17-1-08-03-2-738 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-131 до ТП-132 в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-708) | G_14-1-17-1-08-03-2-708 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-132 до ТП-133 в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1356) | G_15-1-17-1-08-03-2-1356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-134 до ТП-135 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-720) | G_14-1-17-1-08-03-2-720 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-217 до ТП-216 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-992) | G_14-1-17-1-08-03-2-992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-221 до ТП-222 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-928) | G_14-1-17-1-08-03-2-928 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-222 до точки врезки РТП-220-ТП-226 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-929) | G_14-1-17-1-08-03-2-929 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-224 до ТП-225 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-950) | G_14-1-17-1-08-03-2-950 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-225 до ТП-227 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-951) | G_14-1-17-1-08-03-2-951 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-235 до ТП-236 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1079) | G_14-1-17-1-08-03-2-1079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-237 до ТП-239 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1080) | G_14-1-17-1-08-03-2-1080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-239 до ТП-241 в ж. к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0790) | G_15-1-17-1-08-03-2-0790 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-241 до ТП-242 в ж. к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0791) | G_15-1-17-1-08-03-2-0791 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-242 до ТП-243 в ж. к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0792) | G_15-1-17-1-08-03-2-0792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-244 до ТП-230 в ж. к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0793) | G_15-1-17-1-08-03-2-0793 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-245 до ТП-246 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0675) | G_15-1-17-1-08-03-2-0675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-246 до ТП-247 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0676) | G_15-1-17-1-08-03-2-0676 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-62 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в п. Бугры Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0704) | H_16-1-17-1-08-03-2-0704 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-8518 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1352) | G_14-1-17-1-08-03-2-1352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 от 2БКТП-1 до 2БКТП-2 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1102) | G_14-1-17-1-08-03-2-1102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 от 2БКТП-2 до 2БКТП-3 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1103) | G_14-1-17-1-08-03-2-1103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-1 в мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0739) | H_16-1-17-1-08-03-2-0739 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-312 "Слобода" до муфтового поля в мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0737) | H_16-1-17-1-08-03-2-0737 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от РТП-100 до БКТП-5/1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-892) | G_14-1-17-1-08-03-2-892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от РТП-200 до ТП-205 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-768) | G_14-1-17-1-08-03-2-768 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от РТП-210 до ТП-213 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-972) | G_14-1-17-1-08-03-2-972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от РТП-230 до ТП-234 в ж.к., Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-681) | G_14-1-17-1-08-03-2-681 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-201 до ТП-202 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-748) | G_14-1-17-1-08-03-2-748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-203 до ТП-204 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-766) | G_14-1-17-1-08-03-2-766 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-204 до РТП-200 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-767) | G_14-1-17-1-08-03-2-767 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-205 до ТП-207 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-769) | G_14-1-17-1-08-03-2-769 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-206 до ТП-208 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-771) | G_14-1-17-1-08-03-2-771 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-207 до ТП-206 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-770) | G_14-1-17-1-08-03-2-770 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-208 до РТП-230 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-772) | G_14-1-17-1-08-03-2-772 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-212 до ТП-203 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-765) | G_14-1-17-1-08-03-2-765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-213 до ТП-214 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-973) | G_14-1-17-1-08-03-2-973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-214 до ТП-215 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-974) | G_14-1-17-1-08-03-2-974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-216 до ТП-215 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1372) | G_14-1-17-1-08-03-2-1372 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-6 кВ от 2БКТП-6/0,4 кВ на терри-и ООО "Инвестэнерго" до проект-ой 2БКТП-6/0,4 кВ в г.п.Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1022) | G_14-1-17-1-08-03-2-1022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-6 кВ от ПС-51 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в г. п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1199) | G_14-1-17-1-08-03-2-1199 | нд | нд | нд | 0.6 | 1.25 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-6кВ от РТП-УСК/001 до проек-й 2БКТП-6/0,4кВ на тер-и ООО "Невская строительная компания" в д.Янино-1 Всев. р.(14-1-17-1-08-03-2-699) | G_14-1-17-1-08-03-2-699 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4БКТП-12.1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0459) | H_16-1-17-1-08-03-2-0459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ ПС-335-РТП№3351-РТП№3352 до проек-ой РТП-10/0,4 кВ в мас.Кудрово Всев-го р-на ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0773) | G_15-1-17-1-08-03-2-0773 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ РТП100- ТП109 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1173) | G_14-1-17-1-08-03-2-1173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС "Янино-2" до РТП-10/0,4 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0062) | G_16-1-17-1-08-03-2-0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС-335 до проектируемой 4БРТП-10/0,4 кВ в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1463) | G_14-1-17-1-08-03-2-1463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС-Лаврики до проектируемой РТП-250 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0718) | G_15-1-17-1-08-03-2-0718 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от точки врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-107 - ТП-106" до БКТП-104 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-885) | G_14-1-17-1-08-03-2-885 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от точки врезки КЛ-10 кВ РТП-220, ТП-226 до ТП-219 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-923) | G_14-1-17-1-08-03-2-923 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "РТП-9222 - ТП-202" до проек-мой БКТП-10/0,4 кВ в Бугровской волости Всев-го р-на ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1110) | G_15-1-17-1-08-03-2-1110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10кВ от ПС "Лаврики" до РТП-210 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-755) | G_14-1-17-1-08-03-2-755 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10кВ от ПС "Лаврики" до РТП-210 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-971) | G_14-1-17-1-08-03-2-971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от КТП-1 до проектируемой КТП-2 в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0432) | H_16-1-17-1-08-03-2-0432 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-1 до проектируемой КТП-2 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1050) | G_14-1-17-1-08-03-2-1050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-1 до проектируемой КТП-2 земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1030) | G_14-1-17-1-08-03-2-1030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от РП "Зенит" до проектируемой КТП-1 в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0431) | H_16-1-17-1-08-03-2-0431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-1372 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0019) | H_16-1-17-1-08-03-2-0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-61 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в пос. Бугры Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0558) | H_16-1-17-1-08-03-2-0558 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 от 2БКТП-1 до места врезки КЛ-10 кВ ф.510-15 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1099) | G_14-1-17-1-08-03-2-1099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 от 2БКТП-3 до места врезки КЛ-10 кВ ф.510-15 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1100) | G_14-1-17-1-08-03-2-1100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 от 2БКТП-3 до ТП-УСК/020 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1101) | G_14-1-17-1-08-03-2-1101 | нд | нд | нд | 0.477 | 6.5056 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.294-110 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в д. Бор Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0905) | G_15-1-17-1-08-03-2-0905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-137 до проектируемой РП-10 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0756) | H_16-1-17-1-08-03-2-0756 | нд | нд | нд | 2.6 | 4.5 | нд | нд | 0 | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-10/0,4 кВ до ТП-157 в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0757) | H_16-1-17-1-08-03-2-0757 | нд | нд | нд | 0.5 | 4.1 | нд | нд | 0 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-1373 до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0754) | H_16-1-17-1-08-03-2-0754 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2 КЛ-6 кВ от БКТП "Нева-Сити" до устанавливаемой БКТП-6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0005) | G_16-1-10-1-08-03-2-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во двух КЛ-6 кВ от БКТП 6/0,4 кВ до БКТП 6/0,4 кВ № 2 в г. Кировск ЛО (13-1-10-1-08-03-2-350) | G_13-1-10-1-08-03-2-350 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-502 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (16-1-10-1-08-03-2-1135) | H_16-1-10-1-08-03-2-1135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-505 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (16-1-10-1-08-03-2-1134) | H_16-1-10-1-08-03-2-1134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-556 до устанавливаемой БКТП в г. Отрадное Кировского района ЛО (14-1-10-1-08-03-2-329) | Г_G_14-1-10-1-08-03-2-329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 от БКТП-40 до проектируемой ТП-10/0,4 (ТП-51) в г. Шлиссельбург ЛО (12-1-22-1-08-03-2-483) | G_12-1-22-1-08-03-2-483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 от РП-2 до проектируемой ТП-10/0,4 (ТП-51) в г. Шлиссельбург ЛО (12-1-22-1-08-03-2-484) | G_12-1-22-1-08-03-2-484 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от ПС-382 до границ участка на ул. Песочная в г. Кировск ЛО (14-1-10-1-08-03-2-1301) | G_14-1-10-1-08-03-2-1301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-1 до устанавливаемой БКТП 6/0,4 кВ в п. Мга Кировского района ЛО (14-1-10-1-08-03-2-282) | G_14-1-10-1-08-03-2-282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-162 до устанавливаемой КТПП 2х250/6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-08-03-2-1312) | G_15-1-10-1-08-03-2-1312 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ фид.08 ПС-382 110/6 кВ до проектируемой КТП 6/0,4кВ на ул. Набережная в г. Кировск ЛО (14-1-10-1-08-03-2-1398) | H_14-1-10-1-08-03-2-1398 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-163 до проектируемой БКТП на ул. Набережная в г. Кировск Кировского района ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0662) | H_16-1-10-1-08-03-2-0662 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-200 до проектируемой БКТП на ул. Набережная в г. Кировск Кировского района ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0661) | H_16-1-10-1-08-03-2-0661 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6кВ от РТП-200 до ТП-149 в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-08-03-2-0653) | G_15-1-10-1-08-03-2-0653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2 КЛ-10 кВ от точки врезки ф. 48-14 до проектируемой 2 БКТП-10/0,4 кВ в г. Луга ЛО (16-1-06-1-08-03-2-0807) | H_16-1-06-1-08-03-2-0807 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2 КЛ-10 кВ от точки врезки ф. 48-22 до проектируемой 2 БКТП-10/0,4 кВ в г. Луга ЛО (16-1-06-1-08-03-2-0808) | H_16-1-06-1-08-03-2-0808 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-15 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в квартале №3 ЗСР в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (16-1-06-1-08-03-2-0567) | H_16-1-06-1-08-03-2-0567 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-17 до проектируемой 2БКТП в квартале 9 ЗСР (13-1-06-1-08-03-2-1064) | G_13-1-06-1-08-03-2-1064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ "ПС БКФ-ТП-12" в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (14-1-06-1-08-03-2-1407) | G_14-1-06-1-08-03-2-1407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-25 до проектируемой 2КТП в районе пр. Героев в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (13-1-06-1-08-03-2-1068) | G_13-1-06-1-08-03-2-1068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-10 кВ фидера №21 ПС-259 в п. Сиверский (13-1-06-1-08-03-2-1098) | G_13-1-06-1-08-03-2-1098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-10 кВ фидера №24 ПС-259 в п. Сиверский (13-1-06-1-08-03-2-1099) | G_13-1-06-1-08-03-2-1099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ ТП-216 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в районе д. 16 по ул. Хохлова в г. Гатчина (13-1-06-1-08-03-2-1212) | G_13-1-06-1-08-03-2-1212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ №1 проектируемая РТП - проектируемая ТП в г. Гатчина Гатчинского р-на ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0587) | G_15-1-06-1-08-03-2-0587 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ №2 проектируемая РТП - проектируемая ТП в г. Гатчина Гатчинского р-на ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0588) | G_15-1-06-1-08-03-2-0588 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-40 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в районе д. 16 по ул. Хохлова в г. Гатчина (13-1-06-1-08-03-2-1211) | G_13-1-06-1-08-03-2-1211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ ГПП-303-ТП-116 до проектируемой ТП в г. Кириши ЛО (16-1-03-1-08-03-2-0584) | H_16-1-03-1-08-03-2-0584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ РП-2-ТП-66 до проектируемой ТП в г. Кириши ЛО (16-1-03-1-08-03-2-0585) | H_16-1-03-1-08-03-2-0585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ ТП-64-ТП-66 до проектируемой ТП в г. Кириши ЛО (16-1-03-1-08-03-2-0587) | H_16-1-03-1-08-03-2-0587 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ ТП85-ТП-66 до проектируемой ТП в г. Кириши ЛО (16-1-03-1-08-03-2-0586) | H_16-1-03-1-08-03-2-0586 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-22 до ТП-52 в г. Волхов (13-1-03-1-08-03-2-423) | H_13-1-03-1-08-03-2-423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-52 до ТП-43 (13-1-03-1-08-03-2-424) | H_13-1-03-1-08-03-2-424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БРТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-3 в дер.Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0569) | G_15-1-04-1-08-03-2-0569 | нд | нд | нд | 1.351 | 4 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №98 "МегаПарнас" до проектируемой БРТП-10/0,4 кВ на территории ЗАО “ЮИТ Лентек” в Бугровском СП Всеволожского р | Г_G_13-1-04-1-08-03-2-1013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКРТП-10/0,4 кВ №1 до БКТП-10/0,4 кВ №3 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-296) | G_13-1-04-1-08-03-2-296 | нд | нд | нд | 0.244 | 7.1 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКРТП-10/0,4 кВ №1 до БКТП-10/0,4 кВ №5 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-300) | G_13-1-04-1-08-03-2-300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в дер.Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0568) | G_15-1-04-1-08-03-2-0568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №11 до БКТП-10/0,4 кВ №10 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-306) | G_13-1-04-1-08-03-2-306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №12 до БКТП-10/0,4 кВ №11 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-305) | G_13-1-04-1-08-03-2-305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №2 до БКТП-10/0,4 кВ №4 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-298) | G_13-1-04-1-08-03-2-298 | нд | нд | нд | 0.225 | 7.1 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №3 до БКТП-10/0,4 кВ №2 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-297) | G_13-1-04-1-08-03-2-297 | нд | нд | нд | 0.277 | 7.1 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №4 до БКТП-10/0,4 кВ №6 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-299) | G_13-1-04-1-08-03-2-299 | нд | нд | нд | 0.82 | 7.1 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №5 до БКТП-10/0,4 кВ №8 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-302) | G_13-1-04-1-08-03-2-302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №6 до БКТП-10/0,4 кВ №7 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-301) | G_13-1-04-1-08-03-2-301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №7 до БКТП-10/0,4 кВ №9 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-303) | G_13-1-04-1-08-03-2-303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №8 до БКТП-10/0,4 кВ №12 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-304) | G_13-1-04-1-08-03-2-304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №9 до БКТП-10/0,4 кВ №10 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-464) | H_13-1-04-1-08-03-2-464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БРТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-1 в дер.Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0567) | G_15-1-04-1-08-03-2-0567 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Янино-2" до БКРТП-10/0,4 кВ №1 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-295) | G_13-1-04-1-08-03-2-295 | нд | нд | нд | 0.113 | 7.1 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-Янино-2 110/10 кВ до проектируемой БРТП-10/0,4 кВ в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0566) | G_15-1-04-1-08-03-2-0566 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "РП-70 "Строитель" - ТП-79" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0945) | G_15-1-04-1-08-03-2-0945 | нд | нд | нд | 1.5 | 0.727 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-3351 до проектируемой ТП-22 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0395) | G_15-1-04-1-08-03-2-0395 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-3352 до проектируемой ТП-20 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0397) | Г_G_15-1-04-1-08-03-2-0397 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-20 до проектируемой ТП-23 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0398) | Г_G_15-1-04-1-08-03-2-0398 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-22 до проектируемой ТП-10 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0396) | Г_G_15-1-04-1-08-03-2-0396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направ-ем "ПС 110/10 кВ "Янино-2"- КТПН-10/0,4 кВ" до проек-ой ТП-10/0,4кВ в с.п.Заневская волость Всев. р.(14-1-04-1-08-03-2-1371) | G_14-1-04-1-08-03-2-1371 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ ПС294-ТП291 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в с. Павлово Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-1446) | Г_G_14-1-04-1-08-03-2-1446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ БКТП-3 - БКТП-4 на территории ООО "ЭнСиСИ Вилладж" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Всеволожск ЛО (15-1-04-1-08-03-2-1061) | G_15-1-04-1-08-03-2-1061 | нд | нд | нд | 0.85 | 0.4 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от вновь установленной ячейки в РТП №1373 до проектируемой ТП №10 в д. Новосаратовка Всеволожского р-на (14-1-04-1-08-03-2-1356) | G_14-1-04-1-08-03-2-1356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от КТПН-10/0,4 кВ (ЗАО "Агенство Бизнес Отношений) до проектируемоц КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка (14-1-04-1-08-03-2-083) | G_14-1-04-1-08-03-2-083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от проект-ой КТПН-10/0,4 кВ на тер-ии ЗАО "НЕСКО Санкт-Петербург" в д.Новосаратовка до проект-ой КТПН (14-1-04-1-08-03-2-057) | G_14-1-04-1-08-03-2-057 | нд | нд | нд | 0.562 | 0.38 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от проект-ой РП-10 кВ в до проект-ой КТПН 10/0,4 кВ на тер-ии ЗАО "Сярьги-Спорт" в дер.Энколово (13-1-04-1-08-03-2-1281) | G_13-1-04-1-08-03-2-1281 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП №4 до ТП №6 в д.Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (14-1-04-1-08-03-2-630) | Г_G_14-1-04-1-08-03-2-630 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП №7 до ТП №2 в д.Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (14-1-04-1-08-03-2-632) | Г_G_14-1-04-1-08-03-2-632 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-135 до проектирумеой КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0874) | G_15-1-04-1-08-03-2-0874 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10кВ от проект-ой РТП-10/0,4кВ в р-не д.Энколово до проект-ой ТП-10/0,4кВ в Бугровском СП (13-1-04-1-08-03-2-733) | G_13-1-04-1-08-03-2-733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от КТП №5 10/0,4 кВ до КТП №6 10/0,4 кВ Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-444) | G_14-1-04-1-08-03-2-444 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от КТПН 10/0,4 кВ на тер-ии ДНП "Ламбери-Запад" до проек-ой КТПН на тер-ии ДНП "Ламбери-Восток" в д.Савочкино Всев. р-на ЛО (14-1-04-1-08-03-2-1415) | G_14-1-04-1-08-03-2-1415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от КТПН 10/0,4 кВ на тер-ии ЗАО "Сярьги-Спорт" до проек-ой КТПН на тер-ии ДНП "Ламбери-запад" в д. Савочкино Всев. р-на (14-1-04-1-08-03-2-1416) | G_14-1-04-1-08-03-2-1416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ТП-98 - ТП-85 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в г. Кириши ЛО (15-1-09-1-08-03-2-0523) | G_15-1-09-1-08-03-2-0523 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от врезки "КЛ ТП-45-ТП-48" до ТП-126 в г.Кириши (14-1-09-1-08-03-2-164) | G_14-1-09-1-08-03-2-164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-6 до РП-1 (13-1-09-1-08-03-2-981) | Г_G_13-1-09-1-08-03-2-981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-32Н до ТП-126 кВ в г. Кириши (14-1-09-1-08-03-2-163) | G_14-1-09-1-08-03-2-163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-10кВ от 1 с.ш. ТП-30 РУ-10 кВ до проектируемой 2КТП (12-1-12-1-08-03-2-292) | G_12-1-12-1-08-03-2-292 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-6 кВ от опоры №4 отпаечной ВЛ-6 кВ на ТП-49 ф. 35-03 до ТП-58 в г. Подпорожье ЛО (16-1-12-1-08-03-2-0406) | H_16-1-12-1-08-03-2-0406 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ ф.144-01 до проектируемой 2БКТП в г.п. Толмачево ЛО (16-1-13-1-08-03-2-0338) | H_16-1-13-1-08-03-2-0338 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ ф.144-02 до проектируемой 2БКТП в г.п. Толмачево ЛО (16-1-13-1-08-03-2-0339) | H_16-1-13-1-08-03-2-0339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП№ 108 до 2КТП-10/0,4 кВ в г.Луга ЛО (15-1-13-1-08-03-2-0869) | G_15-1-13-1-08-03-2-0869 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП№ 113 до 2КТП-10/0,4 кВ в г.Луга ЛО (15-1-13-1-08-03-2-0870) | G_15-1-13-1-08-03-2-0870 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-76 до ТП-136 (13-1-13-1-08-03-2-782) | G_13-1-13-1-08-03-2-782 | нд | нд | нд | 0.866 | 0.3894 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Подп, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-43 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ на ул. Комсомольская в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-1-08-03-2-0902) | G_15-1-15-1-08-03-2-0902 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Подп, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-44 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ на ул. Комсомольская в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-1-08-03-2-0903) | G_15-1-15-1-08-03-2-0903 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Слан, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-101 до проектируемой 2БКТП (13-1-18-1-08-03-2-357) | G_13-1-18-1-08-03-2-357 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Слан, Стр-во КЛ-6 кВ от ЦРП-3 до проектируемой 2БКТП (13-1-18-1-08-03-2-356) | G_13-1-18-1-08-03-2-356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2 КЛ от ТП В-3 до ТП В-5 в г. Сосновый Бор ЛО (14-1-19-1-08-03-2-144) | G_14-1-19-1-08-03-2-144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2 КЛ-10 кВ от РП-11 до ТП 16-3 в г. Сосновый Бор ЛО (13-1-19-1-08-03-2-1161) | G_13-1-19-1-08-03-2-1161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-11 до ТП 19-1 в г.Сосновый Бор ЛО (14-1-19-1-08-03-2-018) | G_14-1-19-1-08-03-2-018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-11 до ТП 7-16 в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-08-03-2-1373) | G_15-1-19-1-08-03-2-1373 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП 16-3 до ТП 16-4 в г. Сосновый Бор ЛО (13-1-19-1-08-03-2-1162) | G_13-1-19-1-08-03-2-1162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП 9-11 до врезки в КЛ-10 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-08-03-2-0454) | G_15-1-19-1-08-03-2-0454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП В-3 в г.Сосновый Бор ЛО (14-1-19-1-08-03-2-097) | G_14-1-19-1-08-03-2-097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-9 до ТП В-5 в г. Сосновый Бор ЛО (14-1-19-1-08-03-2-143) | G_14-1-19-1-08-03-2-143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП 7-15 до ТП 7-17 заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (14-1-19-1-08-03-2-1304) | G_14-1-19-1-08-03-2-1304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП 7-15 до ТП 7-18 заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (14-1-19-1-08-03-2-1405) | G_14-1-19-1-08-03-2-1405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП15-2 к ТП 9-14 в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-08-03-2-0602) | G_15-1-19-1-08-03-2-0602 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2 КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф. 199-25, ф. 199-29 до проектируемой БКТП-6/0,4 кВ в г. Никольское Тосненского района ЛО (15-1-21-1-08-03-2-0667) | G_15-1-21-1-08-03-2-0667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.199-25, ф.199-29 от ТП-20 до проектируемой БКТП-6/0,4 кВ в г.Никольское ЛО (15-1-21-1-08-03-2-0682) | H_15-1-21-1-08-03-2-0682 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-109 до вновь построенной БКТП в г. Тосно ЛО (14-1-21-1-08-03-2-531) | Г_G_14-1-21-1-08-03-2-531 | нд | нд | нд | 0.748 | 0.23004 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от КТП-2(Н) до проектируемой 2БКТП 10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург ЛО (14-1-22-1-08-03-2-541) | G_14-1-22-1-08-03-2-541 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП 10/0,4 кВ до точки врезки в КЛ-10 ТП-51 - ТП18 в г. Шлиссельбург ЛО (14-1-22-1-08-03-2-542) | G_14-1-22-1-08-03-2-542 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-2 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ 2х630 № 39 (13-1-22-1-08-03-2-344) | G_13-1-22-1-08-03-2-344 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-2 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ 2х630 № 42 (13-1-22-1-08-03-2-345) | G_13-1-22-1-08-03-2-345 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во двух КЛ-10 кВ от ПС-159 до проек-ой 2БРТП*1000 кВА (11-05/1-004) | G_11-05/1-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от поек-ой 2БРТП*1000 кВА до ТП-143 (11-05/1-005.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-05/1-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от поектируемой 2БРТП*1000 кВА до ТП-117 (11-05/1-006.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-05/1-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-4 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ (10-13/1-019.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-13/1-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-168 до РП-11 в г.Сосновый Бор (11-19/1-029) | G_11-19/1-029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от проект-ой опоры ВЛЗ-6 кВ до проек-ой КТПн 400/6/0,4 кВ п.Морозова(10-04/5-018.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-04/5-018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проектируемой БКТП 6/0,4 кВА до РУ-6 кВ ТП-165 в г. Кировск ЛО (11-10/1-049) | G_11-10/1-049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проектируемой БКТП 6/0,4 кВА до РУ-6 кВ ТП-145 в г. Кировск ЛО (11-10/1-050) | G_11-10/1-050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-57 до проектируемой КТП-53 (10-22/1-014.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-22/1-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КВЛ от ПС 110/10 кВ "Мега-Парнас" до проектируемой РП 10 кВ в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (09-04/1-004) | G_09-04/1-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2 КЛ-10 кВ от ПС-365 до проек-ой ТП-10/0,4 кВ №3 (10-04/3-029.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-04/3-029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от проект. КРТП-10 кВ до устанавл. КТП-1000кВА-10/0,4кВ №1 Новосаратовка (10-04/6-004) | G_10-04/6-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ №1 до проектируемой КТП-1000 10/0,4 кВ №2 в д. Новосаратовка (11-04/6-005) | G_11-04/6-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ №2 до проектируемой КТП-1000 10/0,4 кВ №3 в д. Новосаратовка (11-04/6-006) | G_11-04/6-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-45 до опоры №1 проек-ой ВЛЗ-6 кВ (10-04/5-007.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-04/5-007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ в г. Кириши (10-09/1-009.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-09/1-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-6 кВ от ТП-13к до проектируемой КТП-6/0,4 кВ п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0424) | H_17-1-17-1-08-03-2-0424 | нд | нд | нд | 0.285 | 0.25 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до БКТП-3 в Щегловском СП Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0301) | H_17-1-17-1-08-03-2-0301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-3 до БКТП-4 в Щегловском СП Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0300) | H_17-1-17-1-08-03-2-0300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-6 кВ от проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ до ТП-5 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0282) | H_17-1-17-1-08-03-2-0282 | нд | нд | нд | 0.15 | 2.164 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-6 кВ от ТП-001 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0281) | H_17-1-17-1-08-03-2-0281 | нд | нд | нд | 0.7 | 2.2344 | нд | нд | 0 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 на территории ЖК "Форвард" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ЖК "Цвета Радуги" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0892) | H_17-1-17-1-08-03-2-0892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ "РТП-1373 - ТП-132(Н)" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО; (17-1-17-1-08-03-2-0554) | H_17-1-17-1-08-03-2-0554 | нд | нд | нд | 0.15 | 2.3877 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от муфтового поля до проектируемой РТП-10/0,4 кВ мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0799) | H_17-1-17-1-08-03-2-0799 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-2 до БКТП-402 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0927) | H_17-1-17-1-08-03-2-0927 | нд | нд | нд | 0.35 | 13.6982 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от существующей КЛ-10 кВ "ПС-98 – ТП-015" до РТП-60 в мас. Корабсельки Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0771) | H_17-1-17-1-08-03-2-0771 | нд | нд | нд | 0.31 | 0.904 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от муфтового поля до РТП-10/0,4 кВ в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0776) | H_17-1-17-1-08-03-2-0776 | нд | нд | нд | 0.275 | 9.5907 | нд | нд | 0 | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до ТП-132(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0556) | H_17-1-17-1-08-03-2-0556 | нд | нд | нд | 0.4 | 2.3877 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-1373 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0562) | H_17-1-17-1-08-03-2-0562 | нд | нд | нд | 3.25 | 2.3877 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-132 до ТП-133(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0557) | H_17-1-17-1-08-03-2-0557 | нд | нд | нд | 0.5 | 2.3877 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-133 до ТП-134(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0558) | H_17-1-17-1-08-03-2-0558 | нд | нд | нд | 0.6 | 2.3877 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-75 до проектируемой ТП-6/0,4 кВ в г. Выборг ЛО (17-1-05-1-08-03-2-0911) | H_17-1-05-1-08-03-2-0911 | нд | нд | нд | 0.7 | 0.48812 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-75 до ТП-73 в г. Выборг ЛО (17-1-05-1-08-03-2-0910) | H_17-1-05-1-08-03-2-0910 | нд | нд | нд | 0.7 | 0.48812 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2- КЛ-10 кВ от БКТП (ТМГ400кВА) площадка 6 (ТП-153) с врезкой в существующую КЛ-10 кВ ТП-25 – ТП-138 в г. Луга ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0687) | H_17-1-06-1-08-03-2-0687 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.2 до проектируемой 2КТП-6/0,4 кВ в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0478) | H_17-1-06-1-08-03-2-0478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.6 до проектируемой 2КТП-6/0,4 кВ в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0477) | H_17-1-06-1-08-03-2-0477 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-80 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в д. Мистолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0790) | H_17-1-17-1-08-03-2-0790 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-77 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в д. Мистолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0791) | H_17-1-17-1-08-03-2-0791 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-114 до проектируемой 2БКТП ("ФОК") в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-08-03-2-0565) | H_17-1-20-1-08-03-2-0565 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-85 до проектируемой 2БКТП ("ФОК") в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-08-03-2-0564) | H_17-1-20-1-08-03-2-0564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КВЛ-20кВ от ПС 110/20 "Восток" до проектируемой БКТП 20/0,4 кВ в массиве Федоровское Тосненского р-на ЛО (15-1-21-1-08-03-2-1354) | G_15-1-21-1-08-03-2-1354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КТП-10/0,4 кВ на ул. Юрия Гагарина в г. Волхов ЛО (16-1-20-1-08-03-2-0640) | H_16-1-20-1-08-03-2-0640 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2КТПН-1000/10/0,4 кВ в г.Тихвин ЛО (13-1-20-1-08-03-2-1352) | G_13-1-20-1-08-03-2-1352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во РП-10 кВ "Котельная" в г. Тихвин ЛО (15-1-20-1-08-03-2-1294) | G_15-1-20-1-08-03-2-1294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во БКТП 10/0,4 кВ ул. Большая Гражданская (13-1-08-1-08-03-2-868) | Г_G_13-1-08-1-08-03-2-868 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во БКТП 2х630/10/0,4 кВ в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0304) | H_16-1-08-1-08-03-2-0304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в мкр. К ул. Восточная в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-1397) | G_15-1-08-1-08-03-2-1397 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во БКТП-2*1000/10/0,4 кВ (13-1-08-1-08-03-2-068) | G_13-1-08-1-08-03-2-068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КТП 2х630/10/0,4кВ в г. Кингисепп ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0384) | H_16-1-08-1-08-03-2-0384 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КТП-400/10/0,4 кВ Промзона 2-ой проезд в г. Кингисепп ЛО (14-1-08-1-08-03-2-371) | Г_G_14-1-08-1-08-03-2-371 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во ТП (13-1-08-1-08-03-2-523) | Г_G_13-1-08-1-08-03-2-523 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во ТП 10/0,4 кВ с 2-мя трансформаторами мощностью 400 кВА (13-1-08-1-08-03-2-100) | G_13-1-08-1-08-03-2-100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-0552) | G_15-1-08-1-08-03-2-0552 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во ТП-10/0.4 кВ микрорайон 7 в г. Кингисепп ЛО (14-1-08-1-08-03-2-1323) | G_14-1-08-1-08-03-2-1323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во ТП-2х1600/10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (14-1-08-1-08-03-2-369) | G_14-1-08-1-08-03-2-369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ (ТП 1-15) в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0850) | H_16-1-08-1-08-03-2-0850 | нд | 1.26 | нд | нд | 0.622 | 0.585 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ взамен существующей ТП №17 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (14-1-05-1-08-03-2-1040) | G_14-1-05-1-08-03-2-1040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ по адресу: ул. Большая Черноземная д.1 (12-1-05-1-08-03-2-245) | G_12-1-05-1-08-03-2-245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в районе СНТ Полянка в г. Приморск Выборгского района ЛО (16-1-05-1-08-03-2-0027) | H_16-1-05-1-08-03-2-0027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-6/0,4 кВ в районе ул. Фабричная в г. Выборг ЛО (15-1-05-1-08-03-2-1290) | G_15-1-05-1-08-03-2-1290 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-1 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1089) | H_16-1-17-1-08-03-2-1089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10.1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0915) | H_16-1-17-1-08-03-2-0915 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10.2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0916) | H_16-1-17-1-08-03-2-0916 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0901) | H_16-1-17-1-08-03-2-0901 | нд | 2.5 | нд | нд | 1.0484 | 0.819 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-14.1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1062) | H_16-1-17-1-08-03-2-1062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-14.2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1063) | H_16-1-17-1-08-03-2-1063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-14.3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0917) | H_16-1-17-1-08-03-2-0917 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-2 в д. Колтуши Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1100) | H_16-1-17-1-08-03-2-1100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КТП-10/0,4 кВ в гп. Кузьмоловский Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-1132) | G_15-1-04-1-08-03-2-1132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0873) | H_16-1-17-1-08-03-2-0873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1038) | H_16-1-17-1-08-03-2-1038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0941) | H_16-1-17-1-08-03-2-0941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1124) | H_16-1-17-1-08-03-2-1124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0876) | H_16-1-17-1-08-03-2-0876 | нд | 2.5 | нд | нд | 13.6982 | 0.819 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1039) | H_16-1-17-1-08-03-2-1039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1045) | H_16-1-17-1-08-03-2-1045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-4 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1046) | H_16-1-17-1-08-03-2-1046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-5 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1052) | H_16-1-17-1-08-03-2-1052 | нд | 2.5 | нд | нд | 8.3451 | 0.585 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БРТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0870) | H_16-1-17-1-08-03-2-0870 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во РП-10 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0869) | H_16-1-17-1-08-03-2-0869 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во РТП-10/0,4 кВ в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1051) | H_16-1-17-1-08-03-2-1051 | нд | 3.2 | нд | нд | 9.5907 | 0.585 | 0 | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-1077) | H_16-1-17-1-08-03-2-1077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-01 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1263) | G_14-1-17-1-08-03-2-1263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-02 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1264) | G_14-1-17-1-08-03-2-1264 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-1 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1044) | G_14-1-17-1-08-03-2-1044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-1 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1096) | G_14-1-17-1-08-03-2-1096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-1 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0055) | G_16-1-17-1-08-03-2-0055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0772) | G_15-1-17-1-08-03-2-0772 | нд | 3.2 | нд | нд | 2.6564 | 0.585 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0373) | G_16-1-17-1-08-03-2-0373 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в п. Бугры Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0703) | H_16-1-17-1-08-03-2-0703 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-1000/6/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-845) | G_14-1-17-1-08-03-2-845 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-11 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0061) | G_16-1-17-1-08-03-2-0061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-112 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-865) | G_14-1-17-1-08-03-2-865 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-114 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-901) | G_14-1-17-1-08-03-2-901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-115 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-908) | G_14-1-17-1-08-03-2-908 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-12.2 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0454) | H_16-1-17-1-08-03-2-0454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-128 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-735) | G_14-1-17-1-08-03-2-735 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-129 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-736) | G_14-1-17-1-08-03-2-736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-131 в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-704) | G_14-1-17-1-08-03-2-704 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-132 в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-707) | G_14-1-17-1-08-03-2-707 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-133 в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-710) | G_14-1-17-1-08-03-2-710 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-134 в ЖК "Вернисаж" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-711) | G_14-1-17-1-08-03-2-711 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-138 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-723) | G_14-1-17-1-08-03-2-723 | нд | 3.2 | нд | нд | 3.8254 | 0.88108 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-139 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-722) | G_14-1-17-1-08-03-2-722 | нд | 2.5 | нд | нд | 3.8254 | 0.82105 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-141 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-724) | G_14-1-17-1-08-03-2-724 | нд | 3.2 | нд | нд | 3.8254 | 0.8229 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-2 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1045) | G_14-1-17-1-08-03-2-1045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-2 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1097) | G_14-1-17-1-08-03-2-1097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-2 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0056) | G_16-1-17-1-08-03-2-0056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-228 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-690) | G_14-1-17-1-08-03-2-690 | нд | 2 | нд | нд | 6.71 | 0.585 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-229 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-689) | G_14-1-17-1-08-03-2-689 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-231 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-688) | G_14-1-17-1-08-03-2-688 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-235 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1074) | G_14-1-17-1-08-03-2-1074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-236 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1077) | G_14-1-17-1-08-03-2-1077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-237 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1076) | G_14-1-17-1-08-03-2-1076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-239 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1075) | G_14-1-17-1-08-03-2-1075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-241 в ж. к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0786) | G_15-1-17-1-08-03-2-0786 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-242 в ж. к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0787) | G_15-1-17-1-08-03-2-0787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-243 в ж. к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0788) | G_15-1-17-1-08-03-2-0788 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-244 в ж. к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0789) | G_15-1-17-1-08-03-2-0789 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-245 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0671) | G_15-1-17-1-08-03-2-0671 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-246 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0672) | G_15-1-17-1-08-03-2-0672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-247 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0673) | G_15-1-17-1-08-03-2-0673 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-248 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1009) | G_15-1-17-1-08-03-2-1009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-249 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1014) | G_15-1-17-1-08-03-2-1014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-3 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1098) | G_14-1-17-1-08-03-2-1098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-5 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0057) | G_16-1-17-1-08-03-2-0057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-6/0,4 кВ в г. п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1198) | G_14-1-17-1-08-03-2-1198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-6/0,4 кВ в д. Янино-1, Всеволожского района, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-698) | G_14-1-17-1-08-03-2-698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-6/0,4кВ в г.п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1021) | G_14-1-17-1-08-03-2-1021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-600/6/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-843) | G_14-1-17-1-08-03-2-843 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-7 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0058) | G_16-1-17-1-08-03-2-0058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-8.1 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0968) | G_15-1-17-1-08-03-2-0968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-8.2 в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0969) | G_15-1-17-1-08-03-2-0969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-9 в ж.к "Лондон" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0962) | H_15-1-17-1-08-03-2-0962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-9 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0059) | G_16-1-17-1-08-03-2-0059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БРТП-10/0,4 кВ в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0771) | G_15-1-17-1-08-03-2-0771 | нд | 3.2 | нд | нд | 6.7062 | 0.585 | 0 | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БРТП-230 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1072) | G_14-1-17-1-08-03-2-1072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4БКТП-232 в ж.к. "Виктория" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-684) | G_14-1-17-1-08-03-2-684 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4БРТП-10/0,4 кВ в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1461) | G_14-1-17-1-08-03-2-1461 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-1 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0818) | G_15-1-17-1-08-03-2-0818 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0716) | G_15-1-17-1-08-03-2-0716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-1 в мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0738) | H_16-1-17-1-08-03-2-0738 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-10 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0699) | G_15-1-17-1-08-03-2-0699 | нд | 2.5 | нд | нд | 2.436 | 0.585 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-10 кВ в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0018) | H_16-1-17-1-08-03-2-0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в Бугровской волости Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1111) | G_15-1-17-1-08-03-2-1111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1407) | G_15-1-17-1-08-03-2-1407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (14-1-17-1-08-03-2-678) | G_14-1-17-1-08-03-2-678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в пос. Бугры Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0557) | H_16-1-17-1-08-03-2-0557 | нд | 1.6 | нд | нд | 1.3 | 0.82373 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-101 (ТП4-1) в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-873) | G_14-1-17-1-08-03-2-873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-102 (ТП4-2) в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-874) | G_14-1-17-1-08-03-2-874 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-103 (ТП4-3) в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-875) | G_14-1-17-1-08-03-2-875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-104 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-884) | G_14-1-17-1-08-03-2-884 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-109 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1169) | G_14-1-17-1-08-03-2-1169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-11 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0700) | G_15-1-17-1-08-03-2-0700 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-110 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1170) | G_14-1-17-1-08-03-2-1170 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-111 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1171) | G_14-1-17-1-08-03-2-1171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-113 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-896) | G_14-1-17-1-08-03-2-896 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-116 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-883) | G_14-1-17-1-08-03-2-883 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-118 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-857) | G_14-1-17-1-08-03-2-857 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-119 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-859) | G_14-1-17-1-08-03-2-859 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-12 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0736) | G_15-1-17-1-08-03-2-0736 | нд | 3.2 | нд | нд | 3.5819 | 0.585 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-121 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-860) | G_14-1-17-1-08-03-2-860 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-122 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-847) | G_14-1-17-1-08-03-2-847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-123 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1155) | G_14-1-17-1-08-03-2-1155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, БКТП-13 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0737) | G_15-1-17-1-08-03-2-0737 | нд | 3.2 | нд | нд | 3.5819 | 0.585 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-135 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-719) | G_14-1-17-1-08-03-2-719 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-137 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-837) | G_14-1-17-1-08-03-2-837 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-14 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0738) | G_15-1-17-1-08-03-2-0738 | нд | 2.5 | нд | нд | 3.5819 | 0.585 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-2 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0819) | G_15-1-17-1-08-03-2-0819 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-2 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0717) | G_15-1-17-1-08-03-2-0717 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-201 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-745) | G_14-1-17-1-08-03-2-745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-202 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-746) | G_14-1-17-1-08-03-2-746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-205 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-758) | G_14-1-17-1-08-03-2-758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-206 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-759) | G_14-1-17-1-08-03-2-759 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-207 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-760) | G_14-1-17-1-08-03-2-760 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-208 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-761) | G_14-1-17-1-08-03-2-761 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-211 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-763) | G_14-1-17-1-08-03-2-763 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-212 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-762) | G_14-1-17-1-08-03-2-762 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-213 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-968) | G_14-1-17-1-08-03-2-968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-214 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-969) | G_14-1-17-1-08-03-2-969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-215 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-970) | G_14-1-17-1-08-03-2-970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-216 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-988) | G_14-1-17-1-08-03-2-988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-217 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-989) | G_14-1-17-1-08-03-2-989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-218 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-990) | G_14-1-17-1-08-03-2-990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-219 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-922) | G_14-1-17-1-08-03-2-922 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-221 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-926) | G_14-1-17-1-08-03-2-926 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-222 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-925) | G_14-1-17-1-08-03-2-925 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-223 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-945) | G_14-1-17-1-08-03-2-945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-224 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-946) | G_14-1-17-1-08-03-2-946 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-225 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-947) | G_14-1-17-1-08-03-2-947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-226 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1008) | G_14-1-17-1-08-03-2-1008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-227 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1009) | G_14-1-17-1-08-03-2-1009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-234 в ж.к. Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-680) | G_14-1-17-1-08-03-2-680 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-3 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0820) | G_15-1-17-1-08-03-2-0820 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-3 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0724) | H_15-1-17-1-08-03-2-0724 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-4 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0821) | G_15-1-17-1-08-03-2-0821 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-4 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0725) | H_15-1-17-1-08-03-2-0725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-5 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0822) | G_15-1-17-1-08-03-2-0822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-5 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0726) | H_15-1-17-1-08-03-2-0726 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-5/1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-891) | G_14-1-17-1-08-03-2-891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-6 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0823) | G_15-1-17-1-08-03-2-0823 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-6 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0727) | H_15-1-17-1-08-03-2-0727 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-7 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0824) | G_15-1-17-1-08-03-2-0824 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-7 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0706) | G_15-1-17-1-08-03-2-0706 | нд | 3.2 | нд | нд | 3.144 | 0.819 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-8 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0707) | G_15-1-17-1-08-03-2-0707 | нд | 2.5 | нд | нд | 3.144 | 0.585 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-9 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0708) | G_15-1-17-1-08-03-2-0708 | нд | 3.2 | нд | нд | 3.144 | 0.819 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БРТП-240 в ж. к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0817) | G_15-1-17-1-08-03-2-0817 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во встроенной 2БКТП-126 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-733) | G_14-1-17-1-08-03-2-733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во встроенной 2БКТП-127 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-734) | G_14-1-17-1-08-03-2-734 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (14-1-17-1-08-03-2-678) | G_14-1-17-1-08-03-2-833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-1 в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0429) | H_16-1-17-1-08-03-2-0429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-1 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1048) | G_14-1-17-1-08-03-2-1048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-1 земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1027) | G_14-1-17-1-08-03-2-1027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0671) | H_16-1-17-1-08-03-2-0671 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-2 в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0430) | H_16-1-17-1-08-03-2-0430 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-2 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1049) | G_14-1-17-1-08-03-2-1049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-2 земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1028) | G_14-1-17-1-08-03-2-1028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-6/0,4 кВ в д. Бор Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0904) | G_15-1-17-1-08-03-2-0904 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во РТП-10/0,4 кВ в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0054) | G_16-1-17-1-08-03-2-0054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во РТП-220 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-996) | G_14-1-17-1-08-03-2-996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во РТП-250 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0715) | G_15-1-17-1-08-03-2-0715 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1351) | G_14-1-17-1-08-03-2-1351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во ТП-108 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1162) | G_14-1-17-1-08-03-2-1162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во ТП-251 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-944) | G_14-1-17-1-08-03-2-944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0753) | H_16-1-17-1-08-03-2-0753 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во РП-10 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0755) | H_16-1-17-1-08-03-2-0755 | нд | нд | нд | нд | 4.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2 БКТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (16-1-10-1-08-03-2-1133) | H_16-1-10-1-08-03-2-1133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП (взамен ТП-529) в г. Отрадное Кировского района ЛО (13-1-10-0-08-04-2-053) | G_13-1-10-0-08-04-2-053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП 2х400 кВА в г. Отрадное Кировского района ЛО (14-1-10-1-08-03-2-328) | G_14-1-10-1-08-03-2-328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП 6/0,4 кВ № 2 в г. Кировск ЛО (13-1-10-1-08-03-2-349) | G_13-1-10-1-08-03-2-349 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП на Ленинградском шоссе в г. Отрадное Кировского района ЛО (15-1-10-1-08-03-2-1080) | G_15-1-10-1-08-03-2-1080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП на ул. Набережная в г. Кировск Кировского района ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0660) | H_16-1-10-1-08-03-2-0660 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП-6/0,4 кВ в створе улиц Советская и Новая в г. Кировск ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0007) | G_16-1-10-1-08-03-2-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП 10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО(13-1-10-1-08-03-2-1056) | G_13-1-10-1-08-03-2-1056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП 6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО (14-1-10-1-08-03-2-197) | G_14-1-10-1-08-03-2-197 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП 6/0,4 кВ в п. Мга Кировского района ЛО (14-1-10-1-08-03-2-281) | G_14-1-10-1-08-03-2-281 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП на ул. Набережная в г. Кировск ЛО (13-1-10-1-08-03-2-561) | G_13-1-10-1-08-03-2-561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП-6/0,4 кВ в г. Кировск Кировского р-на ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0705) | H_16-1-10-1-08-03-2-0705 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТПП 2х250/6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-08-03-2-1311) | G_15-1-10-1-08-03-2-1311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2 БКТП-10/0,4 кВ в г. Луга ЛО (16-1-06-1-08-03-2-0806) | H_16-1-06-1-08-03-2-0806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2 КТП в районе пр.Героев п.Сиверский Гатчинского р-на ЛО (14-1-06-1-08-03-2-296) | G_14-1-06-1-08-03-2-296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП в квартале 5 ЗСР (13-1-06-1-08-03-2-1065) | G_13-1-06-1-08-03-2-1065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП в квартале 9 ЗСР (13-1-06-1-08-03-2-1062) | G_13-1-06-1-08-03-2-1062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП по ул. Московская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0860) | G_15-1-06-1-08-03-2-0860 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в квартале №3 ЗСР в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (16-1-06-1-08-03-2-0566) | H_16-1-06-1-08-03-2-0566 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП-6/0,4 кВ в районе д. 16 по ул. Хохлова в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (13-1-06-1-08-03-2-1210) | G_13-1-06-1-08-03-2-1210 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КТПН в п. Сиверский (13-1-06-1-08-03-2-1101) | G_13-1-06-1-08-03-2-1101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КТП в районе ул. Дружносельская в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (16-1-06-1-08-03-2-0396) | H_16-1-06-1-08-03-2-0396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во РТП-6/0,4 кВ в районе ул. Рощинской и Красносельского шоссе в г. Гатчина Гатчинского р-на ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0583) | G_15-1-06-1-08-03-2-0583 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ТП в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (14-1-06-1-08-03-2-1406) | G_14-1-06-1-08-03-2-1406 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ТП-6/0,4 кВ в районе ул. Рощинской и Красносельского шоссе в г. Гатчина Гатчинского р-на ЛО (15-1-06-1-08-03-2-0584) | G_15-1-06-1-08-03-2-0584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во БКТП-2х400 в г.Бокситогорск ЛО (13-1-01-1-08-03-2-672) | G_13-1-01-1-08-03-2-672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ на ул. Советская (13-1-03-1-08-03-2-422) | G_13-1-03-1-08-03-2-422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0391) | Г_G_15-1-04-1-08-03-2-0391 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0944) | G_15-1-04-1-08-03-2-0944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в с. Павлово Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-1445) | G_14-1-04-1-08-03-2-1445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-20 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0392) | Г_G_15-1-04-1-08-03-2-0392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-22 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0394) | Г_G_15-1-04-1-08-03-2-0394 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-23 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0393) | Г_G_15-1-04-1-08-03-2-0393 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКРТП-10/0,4 кВ №1 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-283) | G_13-1-04-1-08-03-2-283 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0563) | G_15-1-04-1-08-03-2-0563 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №10 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-292) | G_13-1-04-1-08-03-2-292 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №11 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-293) | G_13-1-04-1-08-03-2-293 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №12 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-294) | G_13-1-04-1-08-03-2-294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №2 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-284) | H_13-1-04-1-08-03-2-284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №3 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-285) | H_13-1-04-1-08-03-2-285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №4 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-286) | G_13-1-04-1-08-03-2-286 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №5 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-287) | G_13-1-04-1-08-03-2-287 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №6 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-288) | G_13-1-04-1-08-03-2-288 | нд | 2 | нд | нд | 7.1 | 0.585 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №7 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-289) | G_13-1-04-1-08-03-2-289 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №8 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-290) | G_13-1-04-1-08-03-2-290 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №9 в дер. Янино-1 (13-1-04-1-08-03-2-291) | G_13-1-04-1-08-03-2-291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в дер. Старая (13-1-04-1-08-03-2-1028) | G_13-1-04-1-08-03-2-1028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0564) | G_15-1-04-1-08-03-2-0564 | нд | 2.5 | нд | нд | 4 | 0.585 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0565) | G_15-1-04-1-08-03-2-0565 | нд | 2.5 | нд | нд | 4 | 0.82296 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БРТП-10/0,4 кВ в дер. Янино-1 Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0562) | G_15-1-04-1-08-03-2-0562 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БРТП-10/0,4 кВ на территории ЗАО "ЮИТ Лентек" в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (13-1-04-1-08-03-2-1012) | Г_G_13-1-04-1-08-03-2-1012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в г.Всеволожск ЛО (15-1-04-1-08-03-2-1062) | G_15-1-04-1-08-03-2-1062 | нд | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.819 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0873) | G_15-1-04-1-08-03-2-0873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-1000 кВА в д. Новосергиевка Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-383) | G_14-1-04-1-08-03-2-383 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-160 кВА в д. Новосергиевка Всеволожского района ЛО (12-1-04-1-08-03-2-346) | G_12-1-04-1-08-03-2-346 | нд | 0.16 | нд | нд | 1.255 | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТПН 10/0,4 кВ на территории ЗАО "Сярьги-Спорт" в дер. Энколово Всеволожского р-на ЛО (13-1-04-1-08-03-2-1282) | G_13-1-04-1-08-03-2-1282 | нд | 0.63 | нд | нд | 0.635 | 0.7574 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-082) | G_14-1-04-1-08-03-2-082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (14-1-04-1-08-03-2-056) | G_14-1-04-1-08-03-2-056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТПН-6/0,4 кВ на ул. Чекалова в п. им. Морозова (13-1-04-1-08-03-2-896) | G_13-1-04-1-08-03-2-896 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП 6/0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-277) | G_14-1-04-1-08-03-2-277 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП №10 в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-1355) | G_14-1-04-1-08-03-2-1355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП №6 в д.Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (14-1-04-1-08-03-2-629) | Г_G_14-1-04-1-08-03-2-629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП №7 в д.Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (14-1-04-1-08-03-2-631) | Г_G_14-1-04-1-08-03-2-631 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в Бугровском СП (13-1-04-1-08-03-2-732) | G_13-1-04-1-08-03-2-732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в Заневском СП Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-1370) | G_14-1-04-1-08-03-2-1370 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП №6 10/0,4 кВ в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-443) | G_14-1-04-1-08-03-2-443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТПН на территории ДНП "Ламбери-Восток" в д.Савочкино Всеволожского р-на ЛО (14-1-04-1-08-03-2-1413) | G_14-1-04-1-08-03-2-1413 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТПН на территории ДНП "Ламбери-Запад" в д. Савочкино Всеволожского района ЛО (14-1-04-1-08-03-2-1414) | G_14-1-04-1-08-03-2-1414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в районе участка заявителя в г. Кириши ЛО (15-1-09-1-08-03-2-0522) | G_15-1-09-1-08-03-2-0522 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ с перезаводкой кабельных линий (12-1-09-1-08-03-2-131) | G_12-1-09-1-08-03-2-131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во БКТП-120 (13-1-09-1-08-03-2-975) | Г_G_13-1-09-1-08-03-2-975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во БКТП-2х1000 в г.Кириши, ЛО (14-1-09-1-08-03-2-058) | Г_G_14-1-09-1-08-03-2-058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во ТП-126 в г. Кириши (14-1-09-1-08-03-2-162) | G_14-1-09-1-08-03-2-162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во 2КТП в районе крытой хоккейной площадки с искусственным льдом (12-1-12-1-08-03-2-290) | G_12-1-12-1-08-03-2-290 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ТП в районе Ленинградское шоссе д.54-б г. Лодейное Поле ЛО (14-1-12-1-08-03-2-496) | G_14-1-12-1-08-03-2-496 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Луга, Стр-во 2 КТП-10/0,4 кВ в г. Луга ЛО (15-1-13-1-08-03-2-0868) | G_15-1-13-1-08-03-2-0868 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Луга, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в г.п.Толмачево ЛО (16-1-13-1-08-03-2-0337) | H_16-1-13-1-08-03-2-0337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Подп, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в г. Подпорожье ЛО (14-1-15-1-08-03-2-672) | G_14-1-15-1-08-03-2-672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Слан, Стр-во 2БКТП (13-1-18-1-08-03-2-355) | G_13-1-18-1-08-03-2-355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ (ТП 7-16) в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-08-03-2-1372) | G_15-1-19-1-08-03-2-1372 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП 10/0,4 кВ (ТП 9-11) в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-08-03-2-0453) | G_15-1-19-1-08-03-2-0453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП 10/0,4 кВ (ТП 9-14) в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-08-03-2-0601) | G_15-1-19-1-08-03-2-0601 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП 16-3 в г. Сосновый Бор ЛО (13-1-19-1-08-03-2-1159) | G_13-1-19-1-08-03-2-1159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП 16-4 в г. Сосновый Бор ЛО (13-1-19-1-08-03-2-1160) | G_13-1-19-1-08-03-2-1160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП 19-1 в г. Сосновый Бор ЛО (14-1-19-1-08-03-2-017) | G_14-1-19-1-08-03-2-017 | нд | 0.8 | нд | нд | 0.28191 | 0.66629 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП В-5 в г. Сосновый Бор ЛО (14-1-19-1-08-03-2-142) | G_14-1-19-1-08-03-2-142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП-291 в г. Волосово ЛО (13-1-19-1-08-03-2-862) | Г_G_13-1-19-1-08-03-2-862 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2 БКТП - 10/0,4 в г. Тосно ЛО (14-1-21-1-08-03-2-530) | G_14-1-21-1-08-03-2-530 | нд | 0.5 | нд | нд | 0.23004 | 0.585 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во БКТП 20/0,4 кВ в массиве Федоровское Тосненского р-на ЛО (15-1-21-1-08-03-2-1353) | G_15-1-21-1-08-03-2-1353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во БКТП-6/0,4 кВ в г. Никольское ЛО (15-1-21-1-08-03-2-0681) | H_15-1-21-1-08-03-2-0681 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во БКТП-6/0,4 кВ в г. Никольское Тосненского района ЛО (15-1-21-1-08-03-2-0668) | G_15-1-21-1-08-03-2-0668 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КТП 6/0,4кВ №3 в г. Никольское (13-1-21-1-08-03-2-656) | G_13-1-21-1-08-03-2-656 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КТП-6/0,4 кВ в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (13-1-21-1-08-03-2-1309) | G_13-1-21-1-08-03-2-1309 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во 2БКТП 10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург ЛО (14-1-22-1-08-03-2-540) | G_14-1-22-1-08-03-2-540 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во ТП 10/0,4 кВ 2х630 № 39 (13-1-22-1-08-03-2-346) | G_13-1-22-1-08-03-2-346 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во ТП 10/0,4 кВ 2х630 № 42 в г. Шлиссельбург ЛО (13-1-22-1-08-03-2-347) | G_13-1-22-1-08-03-2-347 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во БКТП 10/0,4 кВ по ул.Б.Каменная в г.Выборг (10-05/1-034) | G_10-05/1-034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2БРТП*1000 кВА в г.Выборг (11-05/1-003.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-05/1-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Луга, Стр-во ТП 10/0,4 кВ (10-13/1-018.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-13/1-018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Иванг, Стр-во 2БКТП 1000 кВА (10-07/1-010.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-07/1-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Иванг, Стр-во 2БКТП 2*630 кВА с перезаводкой в нее сетей 10-0,4 кВ с ТП-730 (10-07/1-012.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-07/1-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2БКТП в г. Кингисепп (11-08/1-014) | G_11-08/1-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во ТП-1 2х630/10/0,4 кВ мкр."Южный" в г.Кингисепп (11-08/1-034) | G_11-08/1-034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Слан, Стр-во ТП-48(Н) Сланцевское ГП ст. Сланцы (11-18/1-027) | G_11-18/1-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во РП-11 в г. Сосновый Бор (10-19/1-018) | G_10-19/1-018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП 15-6 (11-19/1-024) | G_11-19/1-024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП 14-6 (11-19/1-001.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-19/1-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП 6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО (11-10/1-001) | G_11-10/1-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП 2*630 кВА 10/0,4 кВ в г.Отрадное (11-10/4-034) | G_11-10/4-034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во РТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное (11-10/4-055) | G_11-10/4-055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП 10/0,4 кВ в дер. Петрушкино (10-10/5-009.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-10/5-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП на ул. Энергетиков в г. Кировск ЛО (11-10/1-048) | G_11-10/1-048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во РТП 10/0,4кВ №105 в г.Тосно (11-21/1-037) | G_11-21/1-037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во БКТП 10/0.4кВ №109 в г.Тосно (11-21/1-041) | G_11-21/1-041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во БКТП 10/0,4 кВ №16А в г.Тосно (11-21/1-043) | G_11-21/1-043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во БКТП 4х1000кВА, 6/0,4кВ №46 в г. Никольское (11-21/3-010) | G_11-21/3-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во КТП-46 (10-22/1-017.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-22/1-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ №1 в г. Всеволожск (10-04/3-026) | G_10-04/3-026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ №2 в г. Всеволожск (10-04/3-027) | G_10-04/3-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №1 в г.Всеволожск (11-04/3-114) | G_11-04/3-114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №2 в Щегловском СП (11-04/3-116) | G_11-04/3-116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №3 в Щегловском СП (11-04/3-117) | G_11-04/3-117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ №4 в Щегловском СП (11-04/3-118) | G_11-04/3-118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-10/0,4 кВ №1 в п. Лупполово (11-04/3-002.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-04/3-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-10/0,4 кВ №2 в п. Лупполово (11-04/3-003.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-04/3-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-10/0,4 кВ №3 в п. Лупполово (11-04/3-004.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-04/3-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ №2 в д. Новосаратовка (11-04/6-003) | G_11-04/6-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ №3 в д. Новосаратовка (11-04/6-004) | G_11-04/6-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП 10/0,4 кВ в д. Суоранда Заневского СП (10-04/7-001.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-04/7-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП №1 10/0,4 кВ в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (11-04/1-004) | G_11-04/1-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП №2 10/0,4 кВ в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (11-04/1-005) | G_11-04/1-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП №5 10/0,4 кВ в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (11-04/1-008) | G_11-04/1-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТПБ №5 10/0,4 кВ на территории ЗАО "УНИСТО" в дер. Кальтино (11-04/8-010) | G_11-04/8-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТПБ №6 10/0,4 кВ на территории ООО "Всеволожское земельное общество-120" в Щеглово (11-04/8-012) | G_11-04/8-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во БКТП-23 Н с перезаводкой существующих сетей в г. Волхов (11-03/1-021.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-03/1-021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кириш, ТП в г. Кириши (10-09/1-008.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-09/1-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во БКТП-2х1000 кВА в г. Кириши (11-09/1-025) | G_11-09/1-025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во РТП (08-10/1-008) | G_08-10/1-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-6/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0423) | H_17-1-17-1-08-03-2-0423 | нд | 0.8 | нд | нд | 0.25 | 0.585 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-6/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0280) | H_17-1-17-1-08-03-2-0280 | нд | 3.2 | нд | нд | 2.2344 | 0.585 | 0 | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в мас. Корабсельки Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0770) | H_17-1-17-1-08-03-2-0770 | нд | 2 | нд | нд | 0.904 | 0.585 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в ЖК "Цвета Радуги" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0891) | H_17-1-17-1-08-03-2-0891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0555) | H_17-1-17-1-08-03-2-0555 | нд | 0.8 | нд | нд | 2.3877 | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-132(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0559) | H_17-1-17-1-08-03-2-0559 | нд | 0.8 | нд | нд | 2.3877 | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-133(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0560) | H_17-1-17-1-08-03-2-0560 | нд | 2 | нд | нд | 2.3877 | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП-134(Н) в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0561) | H_17-1-17-1-08-03-2-0561 | нд | 1.26 | нд | нд | 2.3877 | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ТП-10/0,4 кВ взамен РП-158 в районе ул. Водная в г. Выборг ЛО (17-1-05-1-08-03-2-0492) | H_17-1-05-1-08-03-2-0492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ТП-6/0,4 кВ на Замковом острове в г. Выборг ЛО (17-1-05-1-08-03-2-0912) | H_17-1-05-1-08-03-2-0912 | нд | 0.63 | нд | нд | 0.48812 | 0.76 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КТП в районе ул. Ушаковская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0811) | H_17-1-06-1-08-03-2-0811 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во РТП-10/0,4 кВ в д. Мистолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0789) | H_17-1-17-1-08-03-2-0789 | нд | 0.8 | нд | нд | 4.2 | 0.54286 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2БКТП ("ФОК") в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-08-03-2-0563) | H_17-1-20-1-08-03-2-0563 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ № 1 в п. Приветнинское Выборгского района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1168) | I_17-1-05-1-08-06-2-1168 | нд | 0.25 | нд | нд | 1.98 | 0.76 | 0 | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Молодежная-02 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ № 1 в п. Приветнинское Выборсгкого района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1169) | I_17-1-05-1-08-06-2-1169 | нд | нд | нд | 0.005 | 1.98 | нд | нд | 0 | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ № 1 до границ земельных участков в п. Приветное Выборгского района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1170) | I_17-1-05-1-08-06-2-1170 | нд | нд | нд | 1.976 | 1.98 | нд | нд | 0 | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ № 2 в п. Приветнинское Выборгского района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1218) | I_17-1-05-1-08-06-2-1218 | нд | 0.25 | нд | нд | 0.66 | 0.76 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Молодежная-02 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ №2 в п. Приветнинское Выборсгкого района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1219) | I_17-1-05-1-08-06-2-1219 | нд | нд | нд | 0.629 | 0.66 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ № 2 до границ земельных участков в п. Приветное Выборгского района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1220) | I_17-1-05-1-08-06-2-1220 | нд | нд | нд | 1.551 | 0.66 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ № 3 в п. Приветнинское Выборгского района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1221) | I_17-1-05-1-08-06-2-1221 | нд | 0.25 | нд | нд | 0.66 | 0.76 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Молодежная-02 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ № 3 в п. Приветнинское Выборсгкого района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1222) | I_17-1-05-1-08-06-2-1222 | нд | нд | нд | 0.573 | 0.66 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ № 3 до границ земельных участков в п. Приветное Выборгского района ЛО (17-1-05-1-08-06-2-1223) | I_17-1-05-1-08-06-2-1223 | нд | нд | нд | 1.217 | 0.66 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КТП-630 кВА 10/04 кВ в г. Отрадное Кировского района ЛО (18-1-10-1-08-03-2-0354) | I_18-1-10-1-08-03-2-0354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.207-03, ф.207-20 до проектируемой 2КТП 10/04 кВ в г. Отрадное Кировского района ЛО (18-1-10-1-08-03-2-0355) | I_18-1-10-1-08-03-2-0355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-9 до ГРЩ2 многоквартирного дома 39.3 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0349) | I_18-1-17-1-08-03-2-0349 | нд | нд | нд | 0.147 | 3.144 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-9 до ГРЩ3 многоквартирного дома 39.2 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0350) | I_18-1-17-1-08-03-2-0350 | нд | нд | нд | 0.192 | 3.144 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-7 до КК-2 дома 39.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0351) | I_18-1-17-1-08-03-2-0351 | нд | нд | нд | 0.096 | 3.144 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-8 до ГРЩ1 многоквартирного дома 39.3 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0348) | I_18-1-17-1-08-03-2-0348 | нд | нд | нд | 0.121 | 3.144 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-8 до ВРУ ДОУ многоквартирного дома 39.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0347) | I_18-1-17-1-08-03-2-0347 | нд | нд | нд | 0.103 | 3.144 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-8 до ГРЩ2 многоквартирного дома 39.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0346) | I_18-1-17-1-08-03-2-0346 | нд | нд | нд | 0.078 | 3.144 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-7 до КК-0,4 кВ многоквартирного дома 39.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0345) | I_18-1-17-1-08-03-2-0345 | нд | нд | нд | 0.045 | 3.144 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-7 до ГРЩ3 многоквартирного дома 39.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0344) | I_18-1-17-1-08-03-2-0344 | нд | нд | нд | 0.1 | 3.144 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-7 до ГРЩ2 многоквартирного дома 39.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0343) | I_18-1-17-1-08-03-2-0343 | нд | нд | нд | 0.09 | 3.144 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-12 до ГРЩ1 многоквартирного дома 42.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0325) | I_18-1-17-1-08-03-2-0325 | нд | нд | нд | 0.092 | 3.5819 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-12 до КК-0,4 кВ многоквартирного дома 42.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0326) | I_18-1-17-1-08-03-2-0326 | нд | нд | нд | 0.074 | 3.5819 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-13 до ГРЩ2 многоквартирного дома 42.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0327) | I_18-1-17-1-08-03-2-0327 | нд | нд | нд | 0.081 | 3.5819 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-13 до ГРЩ ДОУ 42.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0328) | I_18-1-17-1-08-03-2-0328 | нд | нд | нд | 0.105 | 3.5819 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-14 до ГРЩ1 многоквартирного дома 42.3 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0329) | I_18-1-17-1-08-03-2-0329 | нд | нд | нд | 0.059 | 3.5819 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-14 до ГРЩ1 многоквартирного дома 42.4 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0330) | I_18-1-17-1-08-03-2-0330 | нд | нд | нд | 0.076 | 3.5819 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-14 до КК-0,4 кВ многоквартирного дома 42.4 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0331) | I_18-1-17-1-08-03-2-0331 | нд | нд | нд | 0.068 | 3.5819 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до ГРЩ6 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0313) | I_18-1-17-1-08-03-2-0313 | нд | нд | нд | 0.079 | 3.8254 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до КК-5 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0312) | I_18-1-17-1-08-03-2-0312 | нд | нд | нд | 0.149 | 3.8254 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до КК-4 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0311) | I_18-1-17-1-08-03-2-0311 | нд | нд | нд | 0.096 | 3.8254 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до КК-3 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0310) | I_18-1-17-1-08-03-2-0310 | нд | нд | нд | 0.061 | 3.8254 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-141 до КК-1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0309) | I_18-1-17-1-08-03-2-0309 | нд | нд | нд | 0.045 | 3.8254 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-141 до ГРЩ3 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0308) | I_18-1-17-1-08-03-2-0308 | нд | нд | нд | 0.069 | 3.8254 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-141 до ГРЩ2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0307) | I_18-1-17-1-08-03-2-0307 | нд | нд | нд | 0.13 | 3.8254 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-141 до ГРЩ1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0306) | I_18-1-17-1-08-03-2-0306 | нд | нд | нд | 0.214 | 3.8254 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-139 до ГРЩ4 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0305) | I_18-1-17-1-08-03-2-0305 | нд | нд | нд | 0.105 | 3.8254 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф.11 до границ объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (18-1-06-1-08-03-3-0274) | I_18-1-06-1-08-03-3-0274 | нд | нд | нд | 0.021 | 0.23 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя по адресу: г. Волхов, пр. Волховский, д. 53 (18-1-20-1-08-03-2-0273) | I_18-1-20-1-08-03-2-0273 | нд | нд | нд | 0.12 | 0.6079 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-139 до проектируемой 2БКТП-10/0,4кВ в г. Волхов ЛО (18-1-20-1-08-03-2-0272) | I_18-1-20-1-08-03-2-0272 | нд | нд | нд | 0.18 | 0.6079 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-135 до проектируемой 2БКТП-10/0,4кВ в г. Волхов ЛО (18-1-20-1-08-03-2-0271) | I_18-1-20-1-08-03-2-0271 | нд | нд | нд | 0.23 | 0.6079 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2БКТП-10/0,4кВ в г. Волхов ЛО (18-1-20-1-08-03-2-0270) | I_18-1-20-1-08-03-2-0270 | нд | 1.26 | нд | нд | 0.6079 | 0.54286 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-4 до БКТП-3 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0228) | I_18-1-17-1-08-03-2-0228 | нд | нд | нд | 0.324 | 4 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ 1 корп. А в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0229) | I_18-1-17-1-08-03-2-0229 | нд | нд | нд | 0.697 | 4 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-4 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0226) | I_18-1-17-1-08-03-2-0226 | нд | 3.2 | нд | нд | 4 | 0.819 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до БКТП-4 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0227) | I_18-1-17-1-08-03-2-0227 | нд | нд | нд | 0.23 | 4 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-143 до сущ. ЩМ многоквартирного дома 7/1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0222) | I_18-1-17-1-08-03-2-0222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ1 встроенных помещений в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0484) | I_18-1-17-1-08-03-2-0484 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ2 встроенных помещений в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0485) | I_18-1-17-1-08-03-2-0485 | нд | нд | нд | 0.32 | 4.0498 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-11 до ВРУ-0,4 кВ пожарного депо в д. Янино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0483) | I_18-1-17-1-08-03-2-0483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-3373 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0473) | I_18-1-17-1-08-03-2-0473 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-2 до проектируемой БКТП-3 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0458) | I_18-1-17-1-08-03-2-0458 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-3 до проектируемой БКТП-4 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0459) | I_18-1-17-1-08-03-2-0459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-4 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0460) | I_18-1-17-1-08-03-2-0460 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-5 до места врезки 2КЛ-10 кВ "РТП-10/0,4 кВ - БКТП-4" в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0461) | I_18-1-17-1-08-03-2-0461 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ встроенных помещений в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0448) | I_18-1-17-1-08-03-2-0448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ1 жилого дома в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0451) | I_18-1-17-1-08-03-2-0451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ2 жилого дома в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0452) | I_18-1-17-1-08-03-2-0452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ3 жилого дома в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0453) | I_18-1-17-1-08-03-2-0453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ4 жилого дома в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0454) | I_18-1-17-1-08-03-2-0454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ5 жилого дома в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0455) | I_18-1-17-1-08-03-2-0455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ ДДУ в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0456) | I_18-1-17-1-08-03-2-0456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ паркинг в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0447) | I_18-1-17-1-08-03-2-0447 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0446) | I_18-1-17-1-08-03-2-0446 | нд | 2 | нд | нд | 2.0606 | 0.54286 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до ГРЩ торгового павильона в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1024) | I_17-1-17-1-08-03-2-1024 | нд | нд | нд | 0.153 | 14.382 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ до ВРУ объекта заявителя в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1228) | I_17-1-20-1-08-03-2-1228 | нд | нд | нд | 0.136 | 0.25 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ф.18-01 до 2КТП-10/0,4 кВ в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1226) | I_17-1-20-1-08-03-2-1226 | нд | нд | нд | 0.039 | 0.25 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от опоры №6 ф.18-02 до 2КТП-10/0,4 кВ в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1225) | I_17-1-20-1-08-03-2-1225 | нд | нд | нд | 0.462 | 0.25 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Бокс, Стр-во 2КТП-10/0,4кВ в п. Заборье Бокситогорского района ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1227) | I_17-1-20-1-08-03-2-1227 | нд | 0.5 | нд | нд | 0.25 | 0.54286 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ1 школы в м. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1197) | I_17-1-17-1-08-03-2-1197 | нд | нд | нд | 0.4 | 0.59116 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2 школы в м. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1198) | I_17-1-17-1-08-03-2-1198 | нд | нд | нд | 0.4 | 0.59116 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в м. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1195) | I_17-1-17-1-08-03-2-1195 | нд | 1.26 | нд | нд | 0.59116 | 0.54286 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-018 до ГРЩ1.1 многоквартирного жилого дома в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1202) | I_17-1-17-1-08-03-2-1202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-018 до ГРЩ1 многоквартирного жилого дома в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1201) | I_17-1-17-1-08-03-2-1201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от устанавливаемой БКТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ к. 5.1 в г. Кировск ЛО (17-1-10-1-08-03-2-1172) | I_17-1-10-1-08-03-2-1172 | нд | нд | нд | 0.064 | 1.1134 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от устанавливаемой БКТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ к. 5.2 в г. Кировск ЛО (17-1-10-1-08-03-2-1173) | I_17-1-10-1-08-03-2-1173 | нд | нд | нд | 0.039 | 1.1134 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9-13 до границ участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (17-1-08-1-08-06-2-1134) | I_17-1-08-1-08-06-2-1134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ/ВРУ-0,4 кВ объектов заявителя в дер. Старая Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1132) | I_17-1-17-1-08-03-2-1132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-294 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в дер. Старая Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1131) | I_17-1-17-1-08-03-2-1131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в дер. Старая Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1130) | I_17-1-17-1-08-03-2-1130 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во БКТП 10/0,4 кВ в п. им. Тельмана Тосненском районе ЛО (17-1-10-1-08-03-2-1123) | I_17-1-10-1-08-03-2-1123 | нд | 1.25 | нд | нд | 1 | 0.76 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-025 до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ в п. им. Тельмана Тосненском районе ЛО (17-1-10-1-08-03-2-1124) | I_17-1-10-1-08-03-2-1124 | нд | нд | нд | 0.039 | 1 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Подв, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от оп. 13 ВЛЗ-10 кВ ф. 267-10 до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в районе ул. Гражданская в г. Подпорожье ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1104) | I_17-1-20-1-08-03-2-1104 | нд | нд | нд | 0.117 | 0.35 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Подп, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ в районе ул. Гражданская в г. Подпорожье ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1103) | I_17-1-20-1-08-03-2-1103 | нд | 0.4 | нд | нд | 0.35 | 0.76 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ1 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1097) | I_17-1-17-1-08-03-2-1097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ ДДУ в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1096) | I_17-1-17-1-08-03-2-1096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ1 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1098) | I_17-1-17-1-08-03-2-1098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от муфтового поля до проектируемой БРТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1086) | I_17-1-17-1-08-03-2-1086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП-6/0,4 кВ в п. Мга Кирвоского р-на ЛО (17-1-10-1-08-03-2-1009) | I_17-1-10-1-08-03-2-1009 | нд | 0.4 | нд | нд | 0.22 | 0.76 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0998) | I_17-1-17-1-08-03-2-0998 | нд | 0.63 | нд | нд | 0.55 | 0.76 | 0 | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ "РТП-1373 - ТП-146" до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0999) | I_17-1-17-1-08-03-2-0999 | нд | нд | нд | 0.3 | 0.55 | нд | нд | 0 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП-6/0,4 кВ в районе ул. Хохлова в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0963) | I_17-1-06-1-08-03-2-0963 | нд | 2 | нд | нд | 0.62 | 0.54286 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-260 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0964) | I_17-1-06-1-08-03-2-0964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л-2 от проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ объекта в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0967) | I_17-1-06-1-08-03-2-0967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-0,4 кВ Л-1 от проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ объекта в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0966) | I_17-1-06-1-08-03-2-0966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в мас. Корабсельки Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0970) | I_17-1-17-1-08-03-2-0970 | нд | 1 | нд | нд | 0.63 | 0.76 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-60 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в мас. Корабсельки Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0971) | I_17-1-17-1-08-03-2-0971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ2 корпуса 1 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0959) | I_17-1-17-1-08-03-2-0959 | нд | нд | нд | 0.21 | 4.5 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ ф. 410 ПС-58 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0958) | I_17-1-06-1-08-03-2-0958 | нд | нд | нд | 0.109 | 0.5 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ ф. 310 ПС-58 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0957) | I_17-1-06-1-08-03-2-0957 | нд | нд | нд | 0.12 | 0.5 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП-6/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0956) | I_17-1-06-1-08-03-2-0956 | нд | 1.26 | нд | нд | 0.5 | 0.54286 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-6/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0932) | I_17-1-17-1-08-03-2-0932 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.51-36 (ТП-1К - ТП-7К) до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0933) | I_17-1-17-1-08-03-2-0933 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-113 до ГРЩ паркинга в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0466) | I_17-1-17-1-08-03-2-0466 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ ДОУ в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0571) | I_17-1-17-1-08-03-2-0571 | нд | нд | нд | 0.136 | 2.0616 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-256 до проектируемой БКТП-1 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0572) | I_17-1-17-1-08-03-2-0572 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ2 корп.2 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0573) | I_17-1-17-1-08-03-2-0573 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ1 корп.3 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0574) | I_17-1-17-1-08-03-2-0574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ2 корп.3 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0575) | I_17-1-17-1-08-03-2-0575 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-2 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0576) | I_17-1-17-1-08-03-2-0576 | нд | 2 | нд | нд | 2.0616 | 0.54286 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0577) | I_17-1-17-1-08-03-2-0577 | нд | нд | нд | 0.317 | 2.0616 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ1 корп.4 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0578) | I_17-1-17-1-08-03-2-0578 | нд | нд | нд | 0.095 | 2.0616 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ2 корп.4 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0579) | I_17-1-17-1-08-03-2-0579 | нд | нд | нд | 0.133 | 2.0616 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0982) | I_17-1-17-1-08-03-2-0982 | нд | нд | нд | 1.143 | 4.0498 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0981) | I_17-1-17-1-08-03-2-0981 | нд | 2.5 | нд | нд | 4.0498 | 0.819 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ1 многоквартирного дома в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1087) | I_17-1-17-1-08-03-2-1087 | нд | нд | нд | 0.3 | 4.0498 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №6 до ГРЩ корп. 6 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1023) | I_17-1-17-1-08-03-2-1023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №6 до ГРЩ корп. 5 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1022) | I_17-1-17-1-08-03-2-1022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ от магистральной ВЛ-10 кВ до КТПН в районе ДНТ "Эхо-2" в г. Сосновый Бор ЛО (17-1-08-1-08-06-2-0323) | H_17-1-08-1-08-06-2-0323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-104 до ВРУ объекта заявитель в г. Тихвин ЛО (14-1-20-1-08-03-2-342) | G_14-1-20-1-08-03-2-342 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛ-6 кВ от оп. 8 ф. 31-06 до ТП ООО "Лесбас" в районе ул. Железнодорожная в г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-08-03-2-0662) | G_15-1-12-1-08-03-2-0662 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Слан, Стр-во ВЛ-6 кВ от опоры №47 до проектируемой КТП в г. Сланцы ЛО (13-1-18-1-08-03-2-830) | G_13-1-18-1-08-03-2-830 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ корпуса 3 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0953) | H_16-1-17-1-08-03-2-0953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ корпуса 2 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0951) | H_16-1-17-1-08-03-2-0951 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ корпуса 5 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0952) | H_16-1-17-1-08-03-2-0952 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ корпуса 6 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0954) | H_16-1-17-1-08-03-2-0954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во ячеек в РУ-6 кВ в ПС-51 в г. п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1200) | G_14-1-17-1-08-03-2-1200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-203 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-756) | G_14-1-17-1-08-03-2-756 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-204 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-757) | G_14-1-17-1-08-03-2-757 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БРТП-200 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-754) | G_14-1-17-1-08-03-2-754 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БРТП-210 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-967) | G_14-1-17-1-08-03-2-967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-233 в ж.к. "Десяткино", Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-683) | G_14-1-17-1-08-03-2-683 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в п. Тельмана Тосненского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1129) | G_14-1-17-1-08-03-2-1129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0942) | H_16-1-17-1-08-03-2-0942 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от КТП-1 до проектируемой КТП-2 в Щеглово Всеволожского района ЛО (11-04/8-015) | G_11-04/8-015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-202 до ТП-211 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-764) | G_14-1-17-1-08-03-2-764 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-116 до ТП-102 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-870) | G_14-1-17-1-08-03-2-870 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-2-7/1-7/2 до 9222 в ж.к. Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1237) | G_14-1-17-1-08-03-2-1237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-210 до ТП-226-ТП-227 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1016) | G_14-1-17-1-08-03-2-1016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки в проектируемую 2КЛ-10 кВ "РТП-250 - БКТП-1" до проектируемой БКТП-2 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0945) | H_16-1-17-1-08-03-2-0945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-1 до КК в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1052) | G_14-1-17-1-08-03-2-1052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-2 до КК в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1053) | G_14-1-17-1-08-03-2-1053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до ГРЩ многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино", Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-687) | G_14-1-17-1-08-03-2-687 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до ГРЩ многоквартирного дома в ж.к., Всеволожский район, ЛО (14-1-17-1-08-03-2-682) | G_14-1-17-1-08-03-2-682 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РП №2 до границ земельного участка в пос. Ульяновка (12-1-21-1-08-03-2-430) | G_12-1-21-1-08-03-2-430 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-8812 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в мкр. Сертолово-1 Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0956) | G_15-1-17-1-08-03-2-0956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от ЦДС до ПГ для временного электроснабжения в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1361) | G_14-1-17-1-08-03-2-1361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-6 кВ от РТП УСК-001 до проектируемой 2БКТП-1000/6/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-846) | G_14-1-17-1-08-03-2-846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Слан, Стр-во КТП 6/0,4 кВ в г. Сланцы ЛО (13-1-18-1-08-03-2-829) | G_13-1-18-1-08-03-2-829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-10кВ от проектир. РТП 10/0,4кВ №105 до проектир. БКТП 10/0.4кВ №106 в г.Тосно (11-21/1-034) | I_11-21/1-034 | нд | нд | нд | 0.32 | 4.0286 | нд | нд | 0 | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от проектируемой РП-10 кВ до муфтового поля в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0871) | H_16-1-17-1-08-03-2-0871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от РТП-6 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в г.Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0965) | I_17-1-06-1-08-03-2-0965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ3 корпуса 1 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0960) | J_17-1-17-1-08-03-2-0960 | нд | нд | нд | 0.17 | 4.5 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ4 корпуса 1 в ЖК "Северная палитра" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0961) | J_17-1-17-1-08-03-2-0961 | нд | нд | нд | 0.117 | 4.5 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-62 до ГРЩ/КК жилых домов в г. Приморск Выборгского района ЛО (18-1-05-1-08-03-1-0539) | I_18-1-05-1-08-03-1-0539 | нд | нд | нд | 0.035 | 0.2 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во БКТП-10/0,4кВ в г. Выборг ЛО (18-1-05-1-08-03-2-0814) | I_18-1-05-1-08-03-2-0814 | нд | 2 | нд | нд | 1.3 | 0.54286 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-10кВ от места врезки в фид. 159-25 до проектируемой БКТП-10/0,4кВ в г. Выборг ЛО (18-1-05-1-08-03-2-0815) | I_18-1-05-1-08-03-2-0815 | нд | нд | нд | 0.152 | 1.3 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП КЗ-2 (9-8) (инв. № 00101087) до ВРУ-0,4 кВ заявителя г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1010) | I_18-1-08-1-08-03-2-1010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КЛ-10 кВ от яч. №6 ТП-201 до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (18-1-10-1-08-03-2-0615) | I_18-1-10-1-08-03-2-0615 | нд | нд | нд | 0.35 | 0.943 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во КЛ-10 кВ от яч. №6 ТП-202 до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (18-1-10-1-08-03-2-0616) | I_18-1-10-1-08-03-2-0616 | нд | нд | нд | 0.7 | 0.943 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КТП-10/0,4 кВ в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (18-1-10-1-08-03-2-0617) | I_18-1-10-1-08-03-2-0617 | нд | 2 | нд | нд | 0.943 | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-5 до проектируемой БКТП-9 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0542) | I_18-1-17-1-08-03-2-0542 | нд | нд | нд | 0.556 | 3.5819 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ 2 корп. А в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0553) | I_18-1-17-1-08-03-2-0553 | нд | нд | нд | 0.146 | 4 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ2 корп. Б в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0554) | I_18-1-17-1-08-03-2-0554 | нд | нд | нд | 0.155 | 4 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-5 до ГРЩ 3 корп. 2 в ЖК "Мурино 2017" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0608) | I_18-1-17-1-08-03-2-0608 | нд | нд | нд | 0.467 | 8.3451 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП-138 до проектируемой ТП-139 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0647) | I_18-1-17-1-08-03-2-0647 | нд | нд | нд | 0.01 | 3.8254 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0719) | I_18-1-17-1-08-03-2-0719 | нд | 3.2 | нд | нд | 1.1973 | 0.819 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-243 до КК арендаторов д. 18 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1038) | I_18-1-17-1-08-03-2-1038 | нд | нд | нд | 0.22 | 14.382 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ2 многоквартирного дома в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0983) | I_17-1-17-1-08-03-2-0983 | нд | нд | нд | 0.3 | 4.0498 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КТП-1 в д. Старое Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1151) | I_18-1-08-1-08-03-2-1151 | нд | 0.25 | нд | нд | 1.215 | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КТП-2 в д. Старое Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1152) | I_18-1-08-1-08-03-2-1152 | нд | 0.25 | нд | нд | 1.215 | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ "ТП К-1 – ТП К-14" до проектируемой КТП-1 в д. Старое Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1153) | I_18-1-08-1-08-03-2-1153 | нд | нд | нд | 0.09 | 1.215 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ТП К-14 – ф.8 Коваши до проектируемой КТП-2 в д. Старое Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1154) | I_18-1-08-1-08-03-2-1154 | нд | нд | нд | 0.224 | 1.215 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-1 до участков заявителей в д. Старое Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1155) | I_18-1-08-1-08-03-2-1155 | нд | нд | нд | 0.807 | 1.215 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-2 до участков заявителей в д. Старое Калище г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1156) | I_18-1-08-1-08-03-2-1156 | нд | нд | нд | 0.843 | 1.215 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-346 - ТП-350" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0720) | I_18-1-17-1-08-03-2-0720 | нд | нд | нд | 0.152 | 1.1973 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от существующей КЛ-10 кВ "ПС-98 – ТП-015" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в мас. Корабсельки Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1338) | I_18-1-17-1-08-03-2-1338 | нд | нд | нд | 0.9 | 0.904 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-6 до ТП-28 (11-09/1-001.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | I_11-09/1-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2 КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ Л.ТП43-ТП44 до проектируемой БКТП (13-1-03-1-08-03-2-421) | H_13-1-03-1-08-03-2-421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РП-1373 до учачтков в д.Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО (14-1-04-1-08-03-2-637) | I_14-1-04-1-08-03-2-637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 до ГРЩ1 школы в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1379) | G_15-1-17-1-08-03-2-1379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-147 до проектируемой РП-10 кВ "Котельная" в г. Тихвин ЛО (15-1-20-1-08-03-2-1296) | G_15-1-20-1-08-03-2-1296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.193-23 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ в массиве "Восход" Кировский р-н ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0722) | H_16-1-10-1-08-03-2-0722 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4 кВ заявителя в квартале №3 3СР в г. Гатчина ЛО (17-1-06-1-08-03-2-1056) | I_17-1-06-1-08-03-2-1056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в ЖК "Форвард" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0777) | H_17-1-17-1-08-03-2-0777 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №4 до ГРЩ4.1 корп.4 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1020) | I_17-1-17-1-08-03-2-1020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №4 до ГРЩ4.2 корп.4 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1021) | I_17-1-17-1-08-03-2-1021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (ТП-105 – ТП-68 ф. 13) до участка заявителя в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (18-1-06-1-08-03-2-0663) | I_18-1-06-1-08-03-2-0663 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волос, Стр-во ВЛ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ф. 9-08 (инв. № 000001476) до границы участка заявителя в г. Волосово ЛО (18-1-08-1-08-03-3-0876) | I_18-1-08-1-08-03-3-0876 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во 2БКТП 630/10/0,4 с двумя трансф. ТМГ 630/10/0,4 Шлисс. (Сигма) | I_Сигма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Шлис, Стр-во КТП, ВЛ (ТД Сигма) | I_ТД Сигма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ 10кВ от ПС25 на ТП ул.Садовая,10 (Рыбинская) | I_Рыбинская1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ТП 2х1000кВА ул.Садовая,10 (Рыбинская) | I_Рыбинская2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КТПН 10/0,4 кВ № 1 в районе ДНТ "Медик" в Сосновоборском р-не ЛО (14-1-19-1-08-06-2-527) | J_14-1-19-1-08-06-2-527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во БКТП-119 (13-1-09-1-08-03-2-978) | Г_G_13-1-09-1-08-03-2-978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-124 до проектируемой БКТП-2х1000 в г.Кириши. ЛО (14-1-09-1-08-03-2-059) | Г_G_14-1-09-1-08-03-2-059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛ-10 кВ от ТП-71 до оп. 18 ф.266-20 до проектируемой ТП в районе пер. Дружбы в г. Лодейное Поле ЛО (14-1-12-1-08-03-1-1483) | J_14-1-12-1-08-03-1-1483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ТП в районе пер. Дружбы в г. Лодейное Поле ЛО (14-1-12-1-08-03-1-1484) | J_14-1-12-1-08-03-1-1484 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП в районе пер. Дружбы до земельных участков в г. Лодейное Поле ЛО (14-1-12-1-08-03-1-1485) | J_14-1-12-1-08-03-1-1485 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-57 до ВУ на наружной стенен объекта д. 36 по ул. Карла Маркса г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-08-03-2-0785) | J_15-1-12-1-08-03-2-0785 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Подп, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ на ул. Комсомольская в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-1-08-03-2-0901) | G_15-1-15-1-08-03-2-0901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-76 до проектируемой ТП (13-1-08-1-08-03-2-524) | Г_G_13-1-08-1-08-03-2-524 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до КРП объекта (13-1-08-1-08-03-2-526) | Г_G_13-1-08-1-08-03-2-526 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-27 до КРП объекта (13-1-08-1-08-03-2-527) | Г_G_13-1-08-1-08-03-2-527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-123 (13-1-08-1-08-03-2-870) | Г_G_13-1-08-1-08-03-2-870 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во КЛ-10кВ от ТП- 322 до ТП-291 в г. Волосово ЛО (13-1-19-1-08-03-2-863) | Г_G_13-1-19-1-08-03-2-863 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во ВЛ-6 кВ от РТП-14 до ТП-3 в г. Сланцы ЛО (15-1-08-1-08-03-1-0696) | J_15-1-08-1-08-03-1-0696 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-19 до нового КР в г. Сланцы ЛО (15-1-08-1-08-03-1-1344) | J_15-1-08-1-08-03-1-1344 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП 4-11 до ВРУ-0,4 кВ здания торгового комплекса в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-19-1-08-03-2-0530) | J_16-1-19-1-08-03-2-0530 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во РП 10 кВ в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (09-04/1-003) | J_09-04/1-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2 КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1 до проек-ой ТП-10/0,4 кВ №2 (10-04/3-030.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_10-04/3-030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от КТП №1 10/0,4 кВ до КТП №2 10/0,4 кВ Всеволожского района ЛО (11-04/1-010) | J_11-04/1-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2-х КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №2 до ТП-10/0,4 кВ №3 (11-04/3-001.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_11-04/3-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ №137 "Олтон Плюс" до проектируемой КРТП-10 кВ в д. Новосаратовка (11-04/6-010) | J_11-04/6-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-1 на территории ООО "Всеволожское земельное общество-48" в Щеглово Всеволожского района ЛО (11-04/8-014) | G_11-04/8-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-291 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в дер. Старая (13-1-04-1-08-03-2-1029) | J_13-1-04-1-08-03-2-1029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-6 кВ от ф. 350-08 до вновь установленной ТП во Всеволожского района ЛО (13-1-04-1-08-03-2-124) | J_13-1-04-1-08-03-2-124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-214 до каб.киоска К-1 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-977) | J_14-1-17-1-08-03-2-977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-213 до ГРЩ №41 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-978) | J_14-1-17-1-08-03-2-978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-213 до каб.киоска К-2 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-981) | J_14-1-17-1-08-03-2-981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-215 до ГРЩ №21 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-982) | J_14-1-17-1-08-03-2-982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-215 до каб.киоска К-3 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-984) | J_14-1-17-1-08-03-2-984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-210 до каб.киоска К-4 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-987) | J_14-1-17-1-08-03-2-987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2 КЛ-10 кВ от ТП№6 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ на территории ООО "Карелия Девелопмент" Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0515) | G_15-1-04-1-08-03-2-0515 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ на территории ООО "Карелия Девелопмент" Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0516) | G_15-1-04-1-08-03-2-0516 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от секции №2 БКТП НСК до секции №2 РТП-1 в дер. Янино-1 Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0609) | J_15-1-04-1-08-03-2-0609 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-1 до К/К2 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0922) | J_15-1-17-1-08-03-2-0922 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-1 до К/К1 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0923) | J_15-1-17-1-08-03-2-0923 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-1 до ШМ 1.5 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0924) | J_15-1-17-1-08-03-2-0924 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой ШМ 1.5 до ШР 1.5.1 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0925) | J_15-1-17-1-08-03-2-0925 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой ШМ 1.5 до ШР 1.5.2 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0926) | J_15-1-17-1-08-03-2-0926 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-1 до ШМ 1.1 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0927) | J_15-1-17-1-08-03-2-0927 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой ШМ 1.1 до ШР 8.4 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0928) | J_15-1-17-1-08-03-2-0928 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-2 до ШМ 2.7 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0929) | J_15-1-17-1-08-03-2-0929 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-2 до ШМ 2.4 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0930) | J_15-1-17-1-08-03-2-0930 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой ШМ 2.4 до ШР 2.4.1 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0931) | J_15-1-17-1-08-03-2-0931 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой ШМ 2.4 до ШМ 2.7 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0932) | J_15-1-17-1-08-03-2-0932 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-2 до ШМ 2.8 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0933) | J_15-1-17-1-08-03-2-0933 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой ШМ 2.8 до ШР 8.2 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0934) | J_15-1-17-1-08-03-2-0934 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-2 до К/К3 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0935) | J_15-1-17-1-08-03-2-0935 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-0,4 кВ от ТП-8257 до ШМ 8 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0936) | J_15-1-17-1-08-03-2-0936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ШМ 8 до ШР 8.1 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0937) | J_15-1-17-1-08-03-2-0937 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ШМ 8 до ШР 8.2 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0938) | J_15-1-17-1-08-03-2-0938 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ШМ 8 до ШР 8.3 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0939) | J_15-1-17-1-08-03-2-0939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ШМ 8 до ШР 8.4 в д. Медный завод Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0940) | J_15-1-17-1-08-03-2-0940 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от точки врезки 2КЛ-10 кВ "РТП-100 - ТП-102" до БКТП-116 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1278) | H_15-1-17-1-08-03-2-1278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-19 до ТП-17 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (16-1-05-1-08-03-2-0376) | G_16-1-05-1-08-03-2-0376 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ в районе ул. Фабричная до ШРН-0,4 кВ в г. Выборг ЛО (16-1-05-1-08-03-2-0629) | H_16-1-05-1-08-03-2-0629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в г.Отрадное (11-10/4-044) | J_11-10/4-044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-562 до устанавливаемой БКТП в г. Отрадное Кировского района ЛО (14-1-10-1-08-03-2-330) | Г_G_14-1-10-1-08-03-2-330 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от устанавливаемой БКТП до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Отрадное Кировского района ЛО (14-1-10-1-08-03-2-331) | Г_G_14-1-10-1-08-03-2-331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП 6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта в п. Мга Кировского района ЛО (15-1-10-1-08-03-2-0862) | J_15-1-10-1-08-03-2-0862 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-102 до проектируемой РТП (11-06/1-009) | J_11-06/1-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-191 до проектируемой РТП (11-06/1-010) | J_11-06/1-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-02 до ГРЩ корпуса 3 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1273) | J_14-1-17-1-08-03-2-1273 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от секции №1 БКТП НСК до секции №1 РТП-1 в дер. Янино-1 Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0608) | J_15-1-04-1-08-03-2-0608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП 10/0,4 кВ № 2 Всеволожск (11-04/8-016) | J_11-04/8-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-10 кВ от проект. КТП 10/0,4 кВ № 1 до проект. КТП 10/0,4 кВ №2 Всеволожск (11-04/8-017) | J_11-04/8-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП 10/0,4 кВ в д. Старая Колтушского СП (09-04/8-003.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_09-04/8-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №294 до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ в д. Старая Колтушского СП (09-04/8-004.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПИР) | J_09-04/8-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП 10/0,4 кВ № 1 Всеволожск (09-04/8-014) | J_09-04/8-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 №1 кВ в массиве у д. Канисты (10-04/8-001.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_10-04/8-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во двух ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-294 "Колтуши" до проек-ых ТП-10/0,4 кВ в массиве у д. Канисты (10-04/8-002.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_10-04/8-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП 2х1000 кВА 10/0,4 кВ в массиве Канисты-Хязельки Колтушского СП (11-04/8-003) | J_11-04/8-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4 КЛ-10кВ от места врезки КЛ-10кВ ООО "Династия" до проект. КТП 2х1000кВА 10/0,4кВ в массиве Канисты-Хязельки Колтушского СП(11-04/8-004) | J_11-04/8-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-10/0,4 №2 кВ в массиве у д. Канисты (11-04/8-025) | J_11-04/8-025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2 ЛЭП-10 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ №1 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ №2 в массиве у д. Канисты (11-04/8-026) | J_11-04/8-026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТПБ-250/10-0,4 кВ на ул. Достоевского (09-04/3-023) | J_09-04/3-023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ЛЭП-10 кВ от проектируемой БРТПБ 10 кВ до проектируемой БКТПБ-250/10-0,4 кВ (09-04/3-024) | J_09-04/3-024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП 10-0,4 кВ Южное шоссе 3-4 км (11-04/8-027) | J_11-04/8-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2 БКТПБ №4 10/0,4 кВ на территории ООО "Новые технологии" в дер. Кальтино (11-04/8-008) | J_11-04/8-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-42 до КР д.№44 по ул.Карла Маркса (09-06/1-045.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_09-06/1-045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во БКТП 2х250 для электроснабжения дет.сада на 280мест, Западный строительный район, кв.№5, ул.Слепнева (11-06/1-078) | J_11-06/1-078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ 10 кВ от точки врезки КЛ-10 кВ от ТП-183 до ТП-229 от ТП-229 до проектир.БКТП, Западный строит.р-он, кв.№5 в г.Гатчина (11-06/1-079) | J_11-06/1-079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во РТП 1000/6/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов мощностью 400 кВА (11-06/1-008) | J_11-06/1-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от КРП №1 до КРП №2 (13-1-08-1-08-03-2-024) | J_13-1-08-1-08-03-2-024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-105 до ВРУ объекта (12-1-08-1-08-03-2-375) | J_12-1-08-1-08-03-2-375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-6 до новой БКТП-2х1000 кВА с дооборудованием РП-6 в г. Кириши ЛО (11-09/1-026) | J_11-09/1-026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-729н до устанавливаемой КТП (10-10/5-010.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_10-10/5-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ТП в районе ул. Красноармейская д. 2 в г. Лодейное Поле (14-1-12-1-08-03-2-039) | J_14-1-12-1-08-03-2-039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-106 до детского сада в районе ул. Красноармейская д. 2 в г. Лодейное Поле (14-1-12-1-08-03-2-040) | J_14-1-12-1-08-03-2-040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-6 кВ от ПС-31 до ТП-3 в г. Лодейное Поле (14-1-12-1-08-03-2-041) | J_14-1-12-1-08-03-2-041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-27 до проектируемой ТП-106 в районе ул. Красноармейская д. 2 в г. Лодейное Поле (14-1-12-1-08-03-2-042) | J_14-1-12-1-08-03-2-042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-35 до проектируемой ТП-106 в районе ул. Красноармейская д. 2 в г. Лодейное Поле (14-1-12-1-08-03-2-043) | J_14-1-12-1-08-03-2-043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ в районе пер. Рабочий до проектируемой 2КТП (12-1-12-1-08-03-2-291) | J_12-1-12-1-08-03-2-291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-40 до проектируемой КТП пр. Володарского г. Луга ЛО (13-1-13-1-08-03-2-1203) | J_13-1-13-1-08-03-2-1203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Луга, Стр-во КТП-10/0,4 кВ пр. Володарского г. Луга ЛО (13-1-13-1-08-03-2-1204) | J_13-1-13-1-08-03-2-1204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-11 до ТП 7-15 в г.Сосновый Бор (11-19/1-030) | J_11-19/1-030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ТП 7-15 (10-19/1-017.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_10-19/1-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во ТП-10/0,4 кВ в п. Ульяновка (12-1-21-1-08-03-2-573) | J_12-1-21-1-08-03-2-573 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Тосно, Стр-во 2КЛ-6кВ от КЛ-6 кВ ф.195-25, ф.199-29 до проектируемой КТП 6/0,4кВ №3 в г. Никольское (13-1-21-1-08-03-2-657) | J_13-1-21-1-08-03-2-657 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ РП-6-ТП-118 до проектируемой БКТП-120 (13-1-09-1-08-03-2-976) | Г_G_13-1-09-1-08-03-2-976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-118 до проектируемой БКТП-120 (13-1-09-1-08-03-2-977) | Г_G_13-1-09-1-08-03-2-977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ РП-6-ТП-111 до проектируемой БКТП-119 (13-1-09-1-08-03-2-979) | Г_G_13-1-09-1-08-03-2-979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-118 до проектируемой БКТП-119 (13-1-09-1-08-03-2-980) | Г_G_13-1-09-1-08-03-2-980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-52 до участка заявителя в г. Волхов ЛО (17-1-20-1-08-03-2-0482) | J_17-1-20-1-08-03-2-0482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-1 в ЖК "Охтинская дуга" Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0570) | J_17-1-17-1-08-03-2-0570 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 (H) до ВРУ жилого дома в г. Шлиссельбург Кировский р-н ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0985) | H_16-1-10-1-08-03-2-0985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ШРН-0,4 кВ на ул. Лесопильная г. Выборг ЛО (14-1-05-1-08-03-2-1195) | G_14-1-05-1-08-03-2-1195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-04 до ГРЩ корпуса 6 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1276) | G_14-1-17-1-08-03-2-1276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-386 до ГРЩ корп. 1.1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0507) | H_17-1-17-1-08-03-2-0507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-386 до ГРЩ корп. 1.2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0508) | H_17-1-17-1-08-03-2-0508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-386 до ГРЩ корп. 1.3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0509) | H_17-1-17-1-08-03-2-0509 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-386 до ГРЩ корп. 1.4 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0510) | H_17-1-17-1-08-03-2-0510 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10 до ГРЩ корп. 11.1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0524) | H_17-1-17-1-08-03-2-0524 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10 до ГРЩ корп. 11.2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0525) | H_17-1-17-1-08-03-2-0525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10 до ГРЩ корп. 11.3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0526) | H_17-1-17-1-08-03-2-0526 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10 до ГРЩ корп. 11.4 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0527) | H_17-1-17-1-08-03-2-0527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 до ГРЩ ДДУ в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0511) | H_17-1-17-1-08-03-2-0511 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 до ГРЩ корп. 3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0515) | H_17-1-17-1-08-03-2-0515 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 до ГРЩ корп. 6.1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0512) | H_17-1-17-1-08-03-2-0512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 до ГРЩ корп. 6.2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0513) | H_17-1-17-1-08-03-2-0513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 до ГРЩ корп. 6.3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0514) | H_17-1-17-1-08-03-2-0514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.1 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0518) | H_17-1-17-1-08-03-2-0518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.2 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0519) | H_17-1-17-1-08-03-2-0519 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0520) | H_17-1-17-1-08-03-2-0520 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.4 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0521) | H_17-1-17-1-08-03-2-0521 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-4 до ГРЩ корп. 8.5 в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0522) | H_17-1-17-1-08-03-2-0522 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-5 до ГРЩ школы в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0523) | H_17-1-17-1-08-03-2-0523 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от КТП-2 (H) до проектируемой ТП-33 (H) в г. Шлиссельбург Кировский р-н ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0982) | H_16-1-10-1-08-03-2-0982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой ТП-33 (H) до проектируемой БКТП-3 (H) в г. Шлиссельбург Кировский р-н ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0984) | H_16-1-10-1-08-03-2-0984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС-517 до проектируемой БКТП-3 (H) в г. Шлиссельбург Кировский р-н ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0980) | H_16-1-10-1-08-03-2-0980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-02 до проектируемой 2БКТП-03 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1269) | G_14-1-17-1-08-03-2-1269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-03 до проектируемой 2БКТП-04 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1270) | G_14-1-17-1-08-03-2-1270 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ 335 А до РТП-3351 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0400) | H_15-1-04-1-08-03-2-0400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ 335 А до РТП-3352 в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0399) | H_15-1-04-1-08-03-2-0399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во БКТП-3 (H) в г. Шлиссельбург Кировский р-н ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0981) | H_16-1-10-1-08-03-2-0981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Судостроительной и ул. Лесопильной в г. Выборг ЛО (14-1-05-1-08-03-2-1192) | G_14-1-05-1-08-03-2-1192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-03 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1265) | G_14-1-17-1-08-03-2-1265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-04 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1266) | G_14-1-17-1-08-03-2-1266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во БКТП-3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0060) | H_16-1-17-1-08-03-2-0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во РТП-10/0,4 кВ в мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0736) | H_16-1-17-1-08-03-2-0736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КТП-37(Н) в п. Вырица Гатчинского района ЛО (15-1-06-1-08-03-2-1366) | G_15-1-06-1-08-03-2-1366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во ТП 10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-08-03-2-0697) | H_15-1-04-1-08-03-2-0697 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (фидер №04) до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ г. Выборг ЛО (14-1-05-1-08-00-1-1193) | G_14-1-05-1-08-00-2-1193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Киров, Стр-во ТП-33 (H) в г. Шлиссельбург Кировский р-н ЛО (16-1-10-1-08-00-2-0983) | H_16-1-10-1-08-00-2-0983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до ГРЩ2 многоквартирного дома 40.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0333) | I_18-1-17-1-08-03-2-0333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до КК-2 многоквартирного дома 40.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0334) | I_18-1-17-1-08-03-2-0334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до ГРЩ2 многоквартирного дома 40.3 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0335) | I_18-1-17-1-08-03-2-0335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-11 до КК-1 многоквартирного дома 40.2 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0336) | I_18-1-17-1-08-03-2-0336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-11 до ГРЩ2 многоквартирного дома 40.2 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0337) | I_18-1-17-1-08-03-2-0337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до КК-1 многоквартирного дома 40.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0340) | I_18-1-17-1-08-03-2-0340 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до ГРЩ1 многоквартирного дома 40.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0339) | I_18-1-17-1-08-03-2-0339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-11 до КК-2 многоквартирного дома 40.2 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0338) | I_18-1-17-1-08-03-2-0338 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ автостоянки №3 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0233) | I_18-1-17-1-08-03-2-0233 | нд | нд | нд | 0.3 | 4 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ автостоянки №2 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0232) | I_18-1-17-1-08-03-2-0232 | нд | нд | нд | 0.3 | 4 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ автостоянки №1 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0231) | I_18-1-17-1-08-03-2-0231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ ДОУ в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0230) | I_18-1-17-1-08-03-2-0230 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0475) | I_18-1-17-1-08-03-2-0475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП-1 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0474) | I_18-1-17-1-08-03-2-0474 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во РТП-10/0,4 кВ в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0472) | I_18-1-17-1-08-03-2-0472 | нд | 2.5 | нд | нд | 8.185 | 0.54286 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-5 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0471) | I_18-1-17-1-08-03-2-0471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-4 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0470) | I_18-1-17-1-08-03-2-0470 | нд | 2 | нд | нд | 8.185 | 0.54286 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0457) | I_18-1-17-1-08-03-2-0457 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 ГРЩ жилых домов в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0462) | I_18-1-17-1-08-03-2-0462 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 ГРЩ жилых домов в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0463) | I_18-1-17-1-08-03-2-0463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 ГРЩ жилых домов в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0464) | I_18-1-17-1-08-03-2-0464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-4 ГРЩ жилых домов в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0465) | I_18-1-17-1-08-03-2-0465 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-5 ГРЩ жилых домов в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0466) | I_18-1-17-1-08-03-2-0466 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ ГРЩ жилых домов в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0467) | I_18-1-17-1-08-03-2-0467 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0468) | I_18-1-17-1-08-03-2-0468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в ЖК "ЗемлЯнино" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0469) | I_18-1-17-1-08-03-2-0469 | нд | 2 | нд | нд | 8.185 | 0.54286 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0449) | I_18-1-17-1-08-03-2-0449 | нд | 2 | нд | нд | 2.0606 | 0.54286 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 - ТП-275" до проектируемой БКТП-1 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0450) | I_18-1-17-1-08-03-2-0450 | нд | нд | нд | 0.25 | 2.0606 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во МТП-118 в районе дома № 1 мкр. "Каномский – 1" в г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1233) | I_17-1-20-1-08-03-2-1233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от РП-1 до МТП-119 мкр. "Каномский – 1" в г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1238) | I_17-1-20-1-08-03-2-1238 | нд | нд | нд | 0.5 | 0.225 | нд | нд | 0 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во МТП-119 в районе дома № 20 мкр. "Каномский – 1" в г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1234) | I_17-1-20-1-08-03-2-1234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от МТП-118 в районе домов № 1-13 мкр. "Каномский – 1" г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1235) | I_17-1-20-1-08-03-2-1235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от МТП-119 в районе домов № 14-20 мкр. "Каномский – 1" в г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1236) | I_17-1-20-1-08-03-2-1236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от РП-1 до МТП-118 мкр. "Каномский – 1" в г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-08-03-2-1237) | I_17-1-20-1-08-03-2-1237 | нд | нд | нд | 0.8 | 0.21 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0985) | I_17-1-17-1-08-03-2-0985 | нд | нд | нд | 0.4 | 4.0498 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0984) | I_17-1-17-1-08-03-2-0984 | нд | 2 | нд | нд | 4.0498 | 0.54286 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-2 до БКТП-3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1091) | I_17-1-17-1-08-03-2-1091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ3 многоквартирного дома в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1090) | I_17-1-17-1-08-03-2-1090 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ2 многоквартирного дома в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1089) | I_17-1-17-1-08-03-2-1089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ1 многоквартирного дома в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1088) | I_17-1-17-1-08-03-2-1088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0989) | I_17-1-17-1-08-03-2-0989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-3 до ТП-137 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0988) | I_17-1-17-1-08-03-2-0988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0987) | I_17-1-17-1-08-03-2-0987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ до РТП-10/0,4 кВ "Флит" в д. Янино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1108) | I_17-1-17-1-08-03-2-1108 | нд | нд | нд | 0.45 | 11.2492 | нд | нд | 0 | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во РТП в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО (19-1-06-1-08-03-2-0814) | J_19-1-06-1-08-03-2-0814 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Мероприятия "последней мили" для присоединения потребителей с мощностью энергопринимающих устройств свыше 15 кВт по новым заявкам (новое строительство) | H_Технический_7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 2.056 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 1.51 | 45.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 2.056 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 1.51 | 45.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | ЛодП, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ фидер "Торговая зона, жилые дома" (11-12/1-010.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-12/1-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ф.2 от ТП-237 до участка заявителя в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (15-1-21-0-08-06-2-1205) | G_15-1-21-0-08-06-2-1205 | нд | нд | нд | 0.206 | 0.015 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 (11-12/1-019.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-12/1-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, Стр-во 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-123 до ВРУ объекта у д.4 по ул.Дорожников в г.Кингисепп (11-08/1-049) | G_11-08/1-049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-43 по ул.Седьмая п.Ульяновка (11-21/5-094) | J_11-21/5-094 | нд | нд | нд | 0 | 0.009 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-39 от оп.№4 до оп.№10 по ул.1-я Колхозная, п.Ульяновка (11-21/1-071) | J_11-21/1-071 | нд | нд | нд | 0 | 0.01 | нд | нд | 0.34 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ по ул. Слуцкая до ТП-10 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001448) (14-2-06-0-08-06-2-595) | H_14-2-06-0-08-06-2-595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от МТП-9 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003427) (17-1-05-0-08-06-2-1279) | J_17-1-05-0-08-06-2-1279 | нд | нд | нд | 0 | 0.03 | нд | нд | 0.515 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-648 по ул. Авиагородок в п.им. Калинина г. Выборг ЛО (инв. № 050002810) (18-1-05-0-08-06-1-1362) | J_18-1-05-0-08-06-1-1362 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.076 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Ленина до объекта заявителя в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001466) (19-2-06-0-08-06-2-0721) | J_19-2-06-0-08-06-2-0721 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.32 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 по ул.Калинина от ул.Елизаветинская в п.Тайцы Гатчинского района ЛО (инв № 100001451) (18-2-06-0-08-06-2-1303) | J_18-2-06-0-08-06-2-1303 | нд | нд | нд | 0 | 0.075 | нд | нд | 0.55 | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 (с переводом нагрузок на проектируемую КТП-10/0,4 кВ рядом с ТП-20) от опоры №9 до опоры №36 в п. Мга Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000715) (18-1-10-0-08-06-2-1257) | J_18-1-10-0-08-06-2-1257 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.184 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-16 до границ участков заявителя в п. Советский Выборсгкого района ЛО (инв. № 050003716) (19-1-05-0-08-06-1-0529) | J_19-1-05-0-08-06-1-0529 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-18(Н) по ул. Мичурина от ул. Никанорова до ул. Калинина в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001464) (19-2-06-0-08-06-2-0659) | J_19-2-06-0-08-06-2-0659 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.32 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 по ул.1 Мая до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100001499) (18-1-06-0-08-06-2-1456) | J_18-1-06-0-08-06-2-1456 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.47 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-25 по проезду к дому заявителя до опоры с ответвлением к ж/д №6з в п. Вырица Гатичинского района ЛО (инв.№100001449) (18-1-06-0-08-06-2-1447) | J_18-1-06-0-08-06-2-1447 | нд | нд | нд | 0 | 0.0375 | нд | нд | 0.07 | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-25 от проектируемой опоры ВЛЗ-10кВ с совместной подвеской ВЛ-0,4кВ по Сиверскому шоссе до опоры у проезда к дому заявителя в п.Вырица Гатичинского района р-на ЛО п.Вырица Гатичинского района р-на ЛО (инв.№100001449) (18-1-06-0-08-06-2-1448) | J_18-1-06-0-08-06-2-1448 | нд | нд | нд | 0 | 0.0075 | нд | нд | 0.26 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от МТП-73 по ул.Советская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв № 100001505) (19-2-06-0-08-06-2-0515) | J_19-2-06-0-08-06-2-0515 | нд | нд | нд | 0 | 0.06 | нд | нд | 0.52 | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ - КД-607 с установкой КД-0,4 кВ в г. Выборг ЛО (Инв № 000002716) (19-1-05-0-08-06-2-0704) | J_19-1-05-0-08-06-2-0704 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-57 по ул.Толбухина от ул.Луговой до объекта заявителя в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100001358) (19-2-06-0-08-06-2-0490) | J_19-2-06-0-08-06-2-0490 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.18 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Кочкарная от ул. Вокзальная до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100001438) (19-2-06-0-08-06-2-0661) | J_19-2-06-0-08-06-2-0661 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Повассара путем организации совместной подвески ВЛЗ-10 кВ до опоры № 92 ф.6 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100001333) (19-2-06-0-08-06-2-0660) | J_19-2-06-0-08-06-2-0660 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.32 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 (ВЛ-0,4 кВ от ТП-157) по Сиверскому шоссе и далее по ул. Земская до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв № 100001348) (19-2-06-0-08-06-2-0634) | J_19-2-06-0-08-06-2-0634 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Центральная от проектируемой ТП-6/0,4 кВ до Речного переулка в г. Гатчина ЛО (инв № 100001304) (18-2-06-0-08-06-2-1306) | J_18-2-06-0-08-06-2-1306 | нд | нд | нд | 0 | 0.06 | нд | нд | 0.28 | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Крылова от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ до объекта заявителя в п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100001775) (18-1-06-0-08-06-2-1461) | J_18-1-06-0-08-06-2-1461 | нд | нд | нд | 0 | 0.012 | нд | нд | 0.122 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 по ул. Елизаветинская до ул. Калинина в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв № 100001797) (19-2-06-0-08-06-2-0722) | J_19-2-06-0-08-06-2-0722 | нд | нд | нд | 0 | 0.03 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-55 до опоры у дома №53 по ул. Рысева в р. Мариенбург г. Гатчина ЛО (инв.№ 100000840) (19-1-06-0-08-06-2-0499) | J_19-1-06-0-08-06-2-0499 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.085 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Трубная п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001608) (19-2-06-0-08-06-3-0483) | J_19-2-06-0-08-06-3-0483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-192 до проектируемой ВЛИ-0,4 кВ в г. Выборг ЛО (инв.№050002054) (18-1-05-0-08-06-1-1063) | J_18-1-05-0-08-06-1-1063 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.208 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-362 в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв.№ 000001438) (19-2-08-0-08-06-2-0598) | J_19-2-08-0-08-06-2-0598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 " Л-5 на участке от опоры №5 до опоры №51" в г. Тосно Тосненского р-на ЛО (инв.№210000269) (17-1-10-0-08-06-2-1281) | J_17-1-10-0-08-06-2-1281 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования РП-3 6/0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв.№ 000004850) (18-1-10-0-08-06-2-1425) | J_18-1-10-0-08-06-2-1425 | нд | нд | нд | нд | 0.03 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-64-ВРУ в г. Кингисепп ЛО (инв.№ 000004568) (19-1-08-0-08-06-1-0635) | J_19-1-08-0-08-06-1-0635 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-40 в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100006588) (18-2-06-0-08-06-1-0807) | J_18-2-06-0-08-06-1-0807 | нд | нд | нд | нд | 0.115 | 0.77304 | 0 | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-112 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. № 000002547) (18-1-06-0-08-06-3-1397) | J_18-1-06-0-08-06-3-1397 | нд | нд | нд | нд | 0.03 | 0.77589 | 0 | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 (ВЛИ-0,4 кВ от ТП-165) по ул. Ольгопольская до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100001428) (19-2-06-0-08-06-2-0508) | J_19-2-06-0-08-06-2-0508 | нд | нд | нд | 0 | 0.03 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от оп. № 89 до оп. № 57 от ТП-19 в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв.№ 210000585) (18-1-10-0-08-06-3-1290) | J_18-1-10-0-08-06-3-1290 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ул. Пушкина в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001954) (18-2-06-0-08-06-2-1294) | J_18-2-06-0-08-06-2-1294 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 1.02 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ул. Ленинградских ополченцев до объекта заявителя в д. Химози Гатчинского р-на ЛО (инв.№100000983) (18-2-06-0-08-06-2-1299) | J_18-2-06-0-08-06-2-1299 | нд | нд | нд | 0 | 0.01 | нд | нд | 0.163 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-6 кВ ПС-42 ф.16 от проектируемой МТП-6/0,4 кВ путем организации совместного подвеса ВЛ-0,4 кВ в д.Химози Гатчинского р-на ЛО (инв.№100000748) (18-2-06-0-08-06-2-1298) | J_18-2-06-0-08-06-2-1298 | нд | нд | нд | 0 | 0.01 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 по ул. Никольская от ул. Лужская до ул. Алексеевская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100001439) (18-2-06-0-08-06-2-1304) | J_18-2-06-0-08-06-2-1304 | нд | нд | нд | 0 | 0.0225 | нд | нд | 0.19 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от Гатчинского шоссе по ул. Поселковая п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100001963) (18-2-06-0-08-06-2-1405) | J_18-2-06-0-08-06-2-1405 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.28 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ул. Б.Тайцы в сторону ул. Поселковая по Гатчинскому шоссе п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100001963) (18-2-06-0-08-06-2-1404) | J_18-2-06-0-08-06-2-1404 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ на участке от опоры №7 до опоры №13 от ТП-529 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000776) (18-1-10-0-08-06-2-1340) | J_18-1-10-0-08-06-2-1340 | нд | нд | нд | 0 | 0.03 | нд | нд | 0.22 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ на участке от ТП-520 от опоры №13 до опоры №18 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000767) (18-1-10-0-08-06-2-1341) | J_18-1-10-0-08-06-2-1341 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от РП-1 с организацией совместного подвеса до участка заявителя в г. Светогоск Выборгского района ЛО (инв. 000003907) (18-1-05-1-08-04-2-1334) | J_18-1-05-1-08-04-2-1334 | нд | нд | нд | 0 | 0.006 | нд | нд | 0.141 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-20 по Красноармейскому пр. до объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (инв. № БП-000687) (18-2-06-0-08-06-2-1409) | J_18-2-06-0-08-06-2-1409 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.72 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от оп. №14 до оп. №17 от ТП-3 с заменой существующего провода в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв.№ 210000383) (19-1-10-0-08-06-3-0055) | J_19-1-10-0-08-06-3-0055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 в г. Луга ЛО (инв. № 000001741) (18-1-06-0-08-06-3-1455) | J_18-1-06-0-08-06-3-1455 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4кВ от КТП-304 в п. Черкасово Выборгского района ЛО (инв. № 050002801) (18-1-05-0-08-06-1-1433) | J_18-1-05-0-08-06-1-1433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ на участке от оп. № 94 до оп. №74 от КТП-19 в д. Пустынка Тосненского района ЛО (инв. №210000585) (18-1-10-0-08-06-2-1430) | J_18-1-10-0-08-06-2-1430 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.27 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от оп. №1 до оп. №3 от ТП-521 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000768) (19-1-10-0-08-06-3-0021) | J_19-1-10-0-08-06-3-0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2 в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв. №050002838) (18-1-05-0-08-06-1-1468) | J_18-1-05-0-08-06-1-1468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-55 (ВЛ-0,4 от МТП 157) по ул. Петроградская и ул. Земская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001346) (19-1-06-0-08-06-2-0520) | J_19-1-06-0-08-06-2-0520 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-356 до опоры №5 в Волосовском р-не п. Вруда ЛО (инв.№000001435) (19-1-08-0-08-06-1-0042) | J_19-1-08-0-08-06-1-0042 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.147 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от опоры у дома №11 по ул. Хохлова до опоры у дома №1А по ул. Крупской в г. Гатчина ЛО (инв. №100000892) (19-1-06-0-08-06-1-0482) | J_19-1-06-0-08-06-1-0482 | нд | нд | нд | 0 | 0.01 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от оп. № 18 до оп. № 36 от ТП-38 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000460) (19-1-10-0-08-06-3-0496) | J_19-1-10-0-08-06-3-0496 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП Норд Гард (ТП-442) в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. №000006167) (19-1-10-0-08-06-2-0501) | J_19-1-10-0-08-06-2-0501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1 до опоры № 23 Л-4 от ТП-519 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000766) (19-1-10-0-08-06-2-0504) | J_19-1-10-0-08-06-2-0504 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.62 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4кВ от ТП-14 от опоры №5 по пр. Винницкому до участка заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001456) (19-1-06-0-08-06-2-0509) | J_19-1-06-0-08-06-2-0509 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-143-22-06 ф. «Речной» в п. Сарка Тихвинского района ЛО (инв. № 200000489) (19-1-20-0-08-06-3-0527) | J_19-1-20-0-08-06-3-0527 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.08 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от оп. № 9 до оп. № 12 от ТП-2 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО (инв. №220000183) (19-1-10-0-08-06-3-0541) | J_19-1-10-0-08-06-3-0541 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КТП-82 в д. Мистолово Всеволожского района ЛО (инв. №000004608) (19-1-17-0-08-06-2-0620) | J_19-1-17-0-08-06-2-0620 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ по ул. Вербная путем организации совместного подвеса ВЛИ-0,4 кВ в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (инв.№100000734) (19-2-06-0-08-06-2-0678) | J_19-2-06-0-08-06-2-0678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 от оп. 14 до оп. 21 до участка заявителя в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000247) (19-1-20-0-08-06-3-0655) | J_19-1-20-0-08-06-3-0655 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ до КТПН 630/10/0,4 кВ путем совместной подвески ВЛ-0,4 кВ по опорам ВЛ-10/0,4 кВ по ул. Мира в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№000002360) (19-1-06-0-08-06-2-0716) | J_19-1-06-0-08-06-2-0716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-521 от опоры №13 до опоры №16 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№000000768) (19-1-10-0-08-06-2-0744) | J_19-1-10-0-08-06-2-0744 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-108 по ул. Мичурина в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-625) | G_13-2-06-0-08-06-2-625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№22 Л2 ТП -111 до оп.№26 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000165) (14-1-18-0-08-04-1-487) | G_14-1-18-0-08-04-1-487 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-101 по ул.Вокзальная до Республиканского пр. в п.Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001584) (11-06/3-017) | H_11-06/3-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул. Лесная до опоры с ответвлением к ж/д п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012669) (16-1-06-0-08-06-2-0635) | H_16-1-06-0-08-06-2-0635 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 по ул. Первомайская в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (инв.№ 100012661) (16-1-06-0-08-06-2-0628) | H_16-1-06-0-08-06-2-0628 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-21 ф. №5 "ул. Архангельский тракт" от оп. №13 до оп. №19 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000217) (16-1-20-0-08-06-2-0825) | H_16-1-20-0-08-06-2-0825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-21 по ул. Архангельский тракт в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000217) (16-1-20-0-08-06-2-0821) | H_16-1-20-0-08-06-2-0821 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ отпайка ф."Кикино" в г. Волхов ЛО (инв. № 030000401) (16-1-20-0-08-06-2-1129) | H_16-1-20-0-08-06-2-1129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кириш, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-103 Л-5 в г. Кириши ЛО (инв. №000003665) (16-1-20-0-08-06-1-1174) | H_16-1-20-0-08-06-1-1174 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.374 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 ф. "Коттеджи" в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000210) (12-1-20-0-08-06-2-324) | G_12-1-20-0-08-06-2-324 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от КТПН-28 ф. №4 "ул. 1 Мая" в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000252) (16-1-20-0-08-06-3-0809) | H_16-1-20-0-08-06-3-0809 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Бытпромкомбинат" от ТП-32 в г. Пикалево Бокситогорский район ЛО (инв.№200001182) (14-1-20-0-08-06-2-048) | H_14-1-20-0-08-06-2-048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛИ-0,4 кВ ф. "35квартал" от ТП-12в г. Пикалево (13-1-20-0-08-06-1-1233) | G_13-1-20-0-08-06-1-1233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛИ-0,4 кВ фидер "ул. Речная" от ТП 143-22-06 в п. Сарка Тихвинского района ЛО (инв. № 200000489) (16-1-20-0-08-06-1-0965) | H_16-1-20-0-08-06-1-0965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-373 по ул. Заводская в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв. № 000001445) (16-1-08-0-08-06-2-1149) | H_16-1-08-0-08-06-2-1149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛИ-0,4 кВ по ул. Набережная в г. Кингисепп ЛО (инв. №080000262) (16-1-08-0-08-06-1-1126) | H_16-1-08-0-08-06-1-1126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛИ-0,4 кВ по ул. Набережная от ТП-692 до участка заявителя в г. Кингисепп ЛО (инв. №080000249) (16-1-08-0-08-06-1-1175) | H_16-1-08-0-08-06-1-1175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛИ-0,4 кВ ул. Псковсая, ул. Садовая в г. Ивангород ЛО (инв. № 070000167) (14-1-08-0-08-06-1-093) | G_14-1-08-0-08-06-1-093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-65 опоры №3 Л1 ВЛИ-0,4 кВ до КРП в г. Сланцы ЛО (инв. №180000529) (16-1-08-0-08-06-1-0856) | H_16-1-08-0-08-06-1-0856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛИ-0,4 кВ ул. Горняков от ТП-56 до участка заявителя в г. Сланцы ЛО (инв. №180000196) (16-1-08-0-08-06-1-1173) | H_16-1-08-0-08-06-1-1173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-10 по ул. Каляева/ул.Кирова до участка зая-ля в п. Советский Выборгского района ЛО (инв. №050003690) (16-1-05-0-08-06-2-0720) | H_16-1-05-0-08-06-2-0720 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-109 до территориальных границ участков заявителей в пос. Соколинское Выборгского района ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1113) | G_13-1-05-0-08-06-2-1113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-157 до границ участков заяв-й в п. Красный Холм Каменногорского г.п. Выборгского р-на инв. №050003499 (14-1-05-0-08-06-2-200) | G_14-1-05-0-08-06-2-200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 до участков заявителей по ул. Береговая в г. Высоцк (13-2-05-0-08-06-2-1034) | G_13-2-05-0-08-06-2-1034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-56 на ул. Дремучий Остров в г. Выборг ЛО (инв. № 050001151) (14-1-05-0-08-06-2-1219) | G_14-1-05-0-08-06-2-1219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-634 (КТП-15) на ул.Привокзальная в пос.Советский Выборгского района ЛО (инв. №050003715) (15-1-05-0-08-06-2-1025) | G_15-1-05-0-08-06-2-1025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ от КТП-180 до границ участка заявителя в пос. Черкасово Выборгского района ЛО (инв. №050001941) (16-1-05-0-08-06-1-0880) | H_16-1-05-0-08-06-1-0880 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ от КТП-7 до границ участка заявителя в пос. Карасевка г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. № 050002913) (14-1-05-0-08-06-1-1292) | G_14-1-05-0-08-06-1-1292 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по Выборгскому переулку в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. № 050002883) (16-1-05-0-08-06-1-0993) | H_16-1-05-0-08-06-1-0993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по ул. Калининская в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв. №050002834) (16-1-05-0-08-06-1-0665) | H_16-1-05-0-08-06-1-0665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-51 в пос. Лесогорский Выборгского района (инв. № 050003346) (16-1-05-0-08-06-2-0801) | H_16-1-05-0-08-06-2-0801 | нд | нд | нд | 0 | 0.052 | нд | нд | 0.601 | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 до границ участка заявителя в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. №050002985) (14-1-05-0-08-06-2-1448) | G_14-1-05-0-08-06-2-1448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ до территориальных границ участка Заявителя в п. Карасевка г. Приморска ЛО (12-2-05-0-08-06-2-240) | G_12-2-05-0-08-06-2-240 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 4 от КТП-648 по ул. 3-я Речная до границ уч-ка заявителя в п. им. Калинина (инв. № 000002202) (14-1-05-0-08-06-1-1369) | G_14-1-05-0-08-06-1-1369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Уральская до территориальных границ участка заявителя в г.Выборг (инв. №050000731) (12-2-05-0-08-06-2-223) | G_12-2-05-0-08-06-2-223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-192 по ул. Окружная до территориальных границ участка заявителя в г. Выборг ЛО (инв. № 050002060) (13-1-05-0-08-06-2-1126) | G_13-1-05-0-08-06-2-1126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-22 по ул.Школьная в г. Выборг ЛО (инв. № 050000775) (14-1-05-0-08-06-2-084) | G_14-1-05-0-08-06-2-084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приг, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП 1044, 1045, 1082, 1083 до участка заявителя в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003062) (15-1-17-0-08-06-2-1435) | H_15-1-17-0-08-06-2-1435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приг, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1046, 1016, 1024, 1043 до участка заявителя в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003284) (15-1-17-0-08-06-2-1436) | H_15-1-17-0-08-06-2-1436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-549 от оп. № 11 до оп. № 14 в г.Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-017) | G_13-1-10-0-08-06-2-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-16 от оп.1 до оп. 28 в п. Мга Кировского района ЛО (инв.№000000714) (13-1-10-0-08-06-2-444) | G_13-1-10-0-08-06-2-444 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-419 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. №000000756) (15-1-10-0-08-06-2-1282) | G_15-1-10-0-08-06-2-1282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-1 от Тп-718 в п. Назия (12-1-10-0-08-06-2-396) | G_12-1-10-0-08-06-2-396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-11 с установкой концевой опоры № 58 в п.Мга (12-1-10-0-08-06-2-393) | G_12-1-10-0-08-06-2-393 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от оп. №2 до оп. №9 от КТП-17 в п. Мга, Кировского р-на ЛО (инв. №000000715) (15-1-10-0-08-06-2-1038) | G_15-1-10-0-08-06-2-1038 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.238 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-545 от опоры №4 до опоры № 11 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000784) (14-1-10-0-08-06-1-128) | G_14-1-10-0-08-06-1-128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-551 от опоры №4 до опоры №7 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000787) (14-1-10-0-08-06-1-130) | G_14-1-10-0-08-06-1-130 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-712 (ТП-3817) в п. Назия (инв. № 000000798) (13-1-10-0-08-06-2-531) | G_13-1-10-0-08-06-2-531 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-409 от опоры №1 до опоры №12 в п. Павлово (12-1-10-0-08-06-2-156) | G_12-1-10-0-08-06-2-156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-422 от опоры №4 до опоры №7 в п. Павлово (12-1-10-0-08-06-2-051) | G_12-1-10-0-08-06-2-051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-524 от опоры №11 до опоры №15 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000771) (15-1-10-0-08-06-2-1064) | G_15-1-10-0-08-06-2-1064 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.421 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП-17 до учаска заявителя в п. Мга, Кировского района ЛО (инв. № 000000715) (15-1-10-0-08-06-2-1492) | G_15-1-10-0-08-06-2-1492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП-529 от опоры №6 до опоры №9 в г. Отрадное (12-1-10-0-08-06-2-031) | G_12-1-10-0-08-06-2-031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-6от ТП-520 по 4- му Советскому пер. и 1 Линии от оп. 1 до оп. 15 в г. Отрадное (12-1-10-0-08-06-2-395) | G_12-1-10-0-08-06-2-395 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-16 в п. Мга (инв. № 000000714) (13-1-10-0-08-06-2-675) | G_13-1-10-0-08-06-2-675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-17 в пролетах от опоры №1 до опоры №6 в п. Мга Кировского района ЛО (инв. № 000000715) (14-1-10-0-08-06-1-126) | G_14-1-10-0-08-06-1-126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-17 от опоры №21 до опоры №27 в п. Мга Кировского района ЛО (инв. №000000715) (15-1-10-0-08-06-2-1209) | H_15-1-10-0-08-06-2-1209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-17 по ул.Проезжая в п. Мга Кировского р-на ЛО (инв. № 000000715) (13-1-10-0-08-06-2-834) | G_13-1-10-0-08-06-2-834 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-22 в пгт. Мга Кировского района ЛО (инв. № 000000716) (14-1-10-0-08-06-1-120) | G_14-1-10-0-08-06-1-120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 в пгт. Мга Кировского района ЛО (инв. № 000000718) (14-1-10-0-08-06-1-122) | G_14-1-10-0-08-06-1-122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 от опоры №110 до опоры №42 в п. Мга (12-1-10-0-08-06-2-037) | G_12-1-10-0-08-06-2-037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-433 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№000000758) (13-2-10-0-08-06-2-813) | H_13-2-10-0-08-06-2-813 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП -757 в п. Назия Кировского р-на ЛО инв. № 000000804 (13-1-10-0-08-06-2-677) | G_13-1-10-0-08-06-2-677 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-102 в г. Кировск ЛО (12-1-10-0-08-06-2-176) | G_12-1-10-0-08-06-2-176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-102 до границы земельного участка в г. Кировск ЛО (инв. № 000000729) (13-1-10-0-08-06-2-556) | G_13-1-10-0-08-06-2-556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 (инв. № 000000731) (13-1-10-0-08-06-2-915) | G_13-1-10-0-08-06-2-915 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 (12-1-10-0-08-06-2-141) | G_12-1-10-0-08-06-2-141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 (инв. № 100000260) (13-1-10-0-08-06-2-905) | H_13-1-10-0-08-06-2-905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 в г. Кировск ЛО (инв. №100000260) (13-1-10-0-08-06-2-1339) | G_13-1-10-0-08-06-2-1339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-127 по ул. Маяковского (Л-16) до оп. № 15 в г. Кировск ЛО (инв. №000000737) (15-1-10-0-08-06-2-0781) | H_15-1-10-0-08-06-2-0781 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 Л-10 от оп. № 5 до оп. № 13 в п. Старая Малукса Кировского района ЛО (инв.№000000747) (13-1-10-0-08-06-2-618) | G_13-1-10-0-08-06-2-618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-409 от опоры №2 до опоры №9 в п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв.№000000750) (12-1-10-0-08-06-2-042) | G_12-1-10-0-08-06-2-042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-410 до оп. № 10 с ответвлением к объекту п. Павлово Кировского р-на (инв. №000000751) (12-1-10-0-08-06-2-413) | G_12-1-10-0-08-06-2-413 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-415 в п. Павлово (инв. № 000000753) (13-1-10-0-08-06-2-676) | G_13-1-10-0-08-06-2-676 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-415 опоры №6 до опоры №11 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. № 000000753) (14-1-10-0-08-06-2-019) | G_14-1-10-0-08-06-2-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-415 от оп. № 6 до оп. № 8 в г.п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв. № 000000753) (13-1-10-0-08-06-2-1333) | G_13-1-10-0-08-06-2-1333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-416 (от проектируемой КТП 160 кВА) до границ земельного участка в п. Павлово (12-1-10-0-08-06-2-263) | G_12-1-10-0-08-06-2-263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-416 Л-1 от опоры №13 до опоры №16 в п. Павлово (12-1-10-0-08-06-2-040) | G_12-1-10-0-08-06-2-040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-508 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (13-1-10-0-08-06-2-839) | G_13-1-10-0-08-06-2-839 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-508 Л-16 от оп.№ 21 до оп. № 29 в г. Отрадное Кировского района ЛО (13-1-10-0-08-06-2-620) | G_13-1-10-0-08-06-2-620 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-508 от опоры №4 до опоры №12 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000765) (14-1-10-0-08-06-1-136) | G_14-1-10-0-08-06-1-136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-519 от опоры №9 до опоры №14 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000766) (14-1-10-0-08-06-1-131) | G_14-1-10-0-08-06-1-131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-520 Л-5 от оп. 3 до оп. 10 в г. Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-443) | G_13-1-10-0-08-06-2-443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 Л-3 от оп. 1 до оп. 8 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000770) (13-1-10-0-08-06-2-436) | G_13-1-10-0-08-06-2-436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-524 от опоры № 2 до опоры № 12 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. №000000771) (14-1-10-0-08-06-2-1479) | G_14-1-10-0-08-06-2-1479 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-524 от опоры №5 до опоры №10 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000771) (14-1-10-0-08-06-1-124) | G_14-1-10-0-08-06-1-124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-525 в г. Отрадное (инв. № 000000772) (13-1-10-0-08-06-2-718) | G_13-1-10-0-08-06-2-718 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-525 Л-3 от оп. № 14 до оп. № 17 в г. Отрадное (инв. №000000772) (13-1-10-0-08-06-2-555) | G_13-1-10-0-08-06-2-555 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 в г. Отрадное (инв. № 000000773) (13-1-10-0-08-06-2-678) | G_13-1-10-0-08-06-2-678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 от оп. 1 до оп. 9 в г. Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-437) | G_13-1-10-0-08-06-2-437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 от опоры № 3 до опоры № 16 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000773) (13-1-10-0-08-06-2-651) | G_13-1-10-0-08-06-2-651 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-529 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000776) (13-1-10-0-08-06-2-681) | G_13-1-10-0-08-06-2-681 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-531 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000778) (14-1-10-0-08-06-1-135) | G_14-1-10-0-08-06-1-135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-531 от опоры № 5 до опоры №25 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000778) (13-1-10-0-08-06-2-1023) | H_13-1-10-0-08-06-2-1023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-542 от оп. № 1 до опоры № 11 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000782) (14-1-10-0-08-06-1-152) | G_14-1-10-0-08-06-1-152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-551 Л-1 от оп. № 5 до оп. № 35 в г.Отрадное (инв № 000000787) (13-1-10-0-08-06-2-557) | G_13-1-10-0-08-06-2-557 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-555 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№ 000000789) (13-1-10-0-08-06-2-723) | G_13-1-10-0-08-06-2-723 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-705 в п. Назия (инв. № 000000797) (13-1-10-0-08-06-2-683) | G_13-1-10-0-08-06-2-683 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-755 от опоры №10 до опоры №14 в п. Назия (12-1-10-0-08-06-2-155) | G_12-1-10-0-08-06-2-155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 Л-2 от опоры №1 до опоры №2 в п. Мга (инв. № 000000795) (13-1-10-0-08-06-2-553) | H_13-1-10-0-08-06-2-553 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ отТП-507 от опоры №6 до опоры №25 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000764) (14-1-10-0-08-06-1-137) | G_14-1-10-0-08-06-1-137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Набережная (инв. № 000000738) (13-1-10-0-08-06-2-261) | G_13-1-10-0-08-06-2-261 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ 0,4 кВ от ТП -520 г. Отрадное, Кировский р-он, ЛО (инв. № 000000767) (13-1-10-0-08-06-2-1150) | H_13-1-10-0-08-06-2-1150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-741 в д. Старая Мельница Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000802) (16-1-10-0-08-06-3-1165) | H_16-1-10-0-08-06-3-1165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от КТП-2 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. №220000183) (15-1-10-0-08-06-1-0478) | G_15-1-10-0-08-06-1-0478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0.4кВ от ТП-507 по 5 лин. от ж/д №86 до ж/д №121 в мкр, Петрушинское поле Отрадненского гп. Кировского р-на ЛО (000000764) (15-1-10-0-08-06-2-0442) | G_15-1-10-0-08-06-2-0442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от ТП-121 от опоры №1 до опоры №8 в гаражном массиве "Ручей-2" г. Кировск Кировского района ЛО (инв. №000000734) (15-1-10-0-08-06-2-1214) | G_15-1-10-0-08-06-2-1214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от ТП-531 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000778) (15-1-10-0-08-06-2-1264) | H_15-1-10-0-08-06-2-1264 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.035 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-121 Л-3 от оп. № 1 до оп. № 8 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000734) (15-1-10-0-08-06-1-1248) | H_15-1-10-0-08-06-1-1248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-521 Л-6 от опоры №5 до опоры №7б в г. Отрадное, Кировского района ЛО (инв.№000000768) (16-1-10-0-08-06-2-0009) | G_16-1-10-0-08-06-2-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 по ул. Мичурина в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001351) (13-2-06-0-08-06-2-508) | G_13-2-06-0-08-06-2-508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 до ж/д по ул. Воскресенская в п. Вырица Гатчинского района (инв.№100001454) (12-2-06-0-08-06-2-368) | H_12-2-06-0-08-06-2-368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ул. Островского в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. №100001789) (13-2-06-0-08-06-2-882) | G_13-2-06-0-08-06-2-882 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по ул. Гатчинская в п. Большие Тайцы Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-1193) | G_13-2-06-0-08-06-2-1193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 по ул. Бородина в г. Гатчина, Гатчинского района ЛО (инв.№ 100000858) (13-2-06-0-08-06-2-959) | G_13-2-06-0-08-06-2-959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-89 по ул. Герцена от ул. Косинская до опоры с ответвлением к ж/д в п.г.т. Вырица Гатч. района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-036) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ пер. Средний в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000959) (14-2-06-0-08-06-2-020) | Г_G_14-2-06-0-08-06-2-020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Грунтовой, инв. №100000987 (12-2-06-0-08-06-2-508) | G_12-2-06-0-08-06-2-508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Железнодорожная в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000952) (14-2-06-0-08-06-2-021) | Г_G_14-2-06-0-08-06-2-021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Купальная, по Суворовскому пр. в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-485) | G_13-2-06-0-08-06-2-485 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-19 по ул. Новый Тупик до ж/д №4 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 000003678). (16-1-06-0-08-06-2-0535) | H_16-1-06-0-08-06-2-0535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 КВ от КТП-28 (Н) до Сиверского ш. и далее по Сиверскому ш. до опоры с ответвлением к ж/д 29 в д. Никольское (13-2-06-0-08-06-2-1192) | G_13-2-06-0-08-06-2-1192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-8 до ж/д в пгт.Дружная Горка Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-078) | G_12-2-06-0-08-06-2-078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-93 по ул. Марины Расковой в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001273) (13-2-06-0-08-06-2-628) | G_13-2-06-0-08-06-2-628 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 по ул. М. Горького до проек-ой МТП-1 по ул.Осипенко в п. Вырица Гатч-го р-на ЛО (инв. №100012649) (15-2-06-0-08-06-2-1340) | G_15-2-06-0-08-06-2-1340 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 по ул. Максима Горького до проек-ой МТП-2 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100012649) (15-2-06-0-08-06-2-1341) | G_15-2-06-0-08-06-2-1341 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от МТП-241 в д.Химози Большеколпанского СП Гатчинского района ЛО (инв.№ 060000298) (16-1-06-0-08-06-3-0937) | H_16-1-06-0-08-06-3-0937 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проек-ой КТП на пересеч. пр.Володарского и ул.Боровая до ж/д зая-ей в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100001470) (13-2-06-0-08-06-2-951) | G_13-2-06-0-08-06-2-951 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проек-ой МТП по ул. Литинская, по Ольгопольского пр. до Сиверского шоссе в п. Вырица Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-615) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до ул.Максима Горького и далее от ул.Газа по ул.Герцена в п.Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001585) (16-1-06-0-08-06-2-1035) | H_16-1-06-0-08-06-2-1035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП по ул. Бакунина, по ул. Менделеева в п. Вырица Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-078) | G_13-2-06-0-08-06-2-078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП по ул. Астраханская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-1186) | G_13-2-06-0-08-06-2-1186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП по ул. Литинская до ул. Островского в п. Вырица Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-614) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-614 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП по ул. Щедрина, по ул. Калина до ответвления к ж/д в п.Вырица (13-2-06-0-08-06-2-348) | G_13-2-06-0-08-06-2-348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП до ж/д заявителей в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-586) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-586 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП по ул. Самарская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001421) (14-2-06-0-08-06-2-1326) | G_14-2-06-0-08-06-2-1326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Заводской п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001588) (14-2-06-0-08-06-2-438) | G_14-2-06-0-08-06-2-438 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.165 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Крайняя в п. Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-874) | G_13-2-06-0-08-06-2-874 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Крайняя и Среднему пер. в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (14-2-06-0-08-06-2-045) | G_14-2-06-0-08-06-2-045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Юбилейная в п. Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-881) | G_13-2-06-0-08-06-2-881 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул.Карьерная, по ул.Южная до опоры с ответвлением к ж/д в п.Тайцы Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-893) | G_13-2-06-0-08-06-2-893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул.Тверской в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001431) (15-2-06-0-08-06-2-0410) | H_15-2-06-0-08-06-2-0410 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.232 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по Красногвардейскому пер. в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№100001793) (13-2-06-0-08-06-2-162) | G_13-2-06-0-08-06-2-162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по ул. Еленинская в п. Сиверское Гатчинского района ЛО (инв. №100001604) (14-2-06-0-08-06-2-189) | G_14-2-06-0-08-06-2-189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по ул. Еленинская по ул. Лермонтова в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001604). (14-2-06-0-08-06-2-190) | G_14-2-06-0-08-06-2-190 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по ул. Кирова до ул. Советская в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-524) | G_12-2-06-0-08-06-2-524 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по ул. Средняя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-1216) | G_13-2-06-0-08-06-2-1216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по ул. Толмачева и Белогорскому шоссе п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001604) (13-2-06-0-08-06-2-1257) | G_13-2-06-0-08-06-2-1257 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 до ж/д по ул. Горького в п. Сиверский (12-2-06-0-08-06-2-474) | G_12-2-06-0-08-06-2-474 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 по Белогорскому шоссе в п.Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001761) (14-2-06-0-08-06-2-433) | G_14-2-06-0-08-06-2-433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 по ул. Газа п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001681) (13-2-06-0-08-06-2-1254) | G_13-2-06-0-08-06-2-1254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 по ул.Вокзальной в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001584) (14-2-06-0-08-06-2-440) | G_14-2-06-0-08-06-2-440 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 по ул. Лейтенанта Шмидта в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001335) (14-2-06-0-08-06-2-348) | G_14-2-06-0-08-06-2-348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 по Круговому пер. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (13-1-06-0-08-06-2-1195) | G_13-1-06-0-08-06-2-1195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 по ул. Колхозная от ул. Елизаветинская до ул. Октябрьской в п. Тайцы (12-2-06-0-08-06-2-518) | G_12-2-06-0-08-06-2-518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 до ж/д по ул. Мира в п. Дружная Горка (12-2-06-0-08-06-2-183) | G_12-2-06-0-08-06-2-183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ул. Юного Ленинца в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-842) | G_13-2-06-0-08-06-2-842 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 до ж/д по ул. Н. Федоровой в г. Гатчина ЛО (12-2-06-0-08-06-2-495) | G_12-2-06-0-08-06-2-495 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 по пер. Бельгийский в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (инв. 100000944) (13-2-06-0-08-06-2-1199) | G_13-2-06-0-08-06-2-1199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 по Сиверскому шоссе в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001455) (13-2-06-0-08-06-2-573) | G_13-2-06-0-08-06-2-573 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 по ул . Надежденская в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-810) | G_13-2-06-0-08-06-2-810 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 по ул. Парковая до опоры с ответвлением к ж/д в п. Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-903) | G_13-2-06-0-08-06-2-903 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 по ул.Урицкого от ул.Флотская до ул.Утинская в п.Вырица ( инв.100001334) (13-2-06-0-08-06-2-366) | G_13-2-06-0-08-06-2-366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по Брацславскому пр. в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001456) (13-2-06-0-08-06-2-626) | G_13-2-06-0-08-06-2-626 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по ул . Подольская в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-764) | G_13-2-06-0-08-06-2-764 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 по ул. Красная до опоры с ответвлением к нежилому зданию в п.Сиверский (12-2-06-0-08-06-2-526) | G_12-2-06-0-08-06-2-526 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по пер. Красный до ж/д в г. Коммунар (12-2-06-0-08-06-2-454) | G_12-2-06-0-08-06-2-454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по Совхозному пер. в п. Тайцы Гатчинского р-а ЛО (инв. №100001781) (13-2-06-0-08-06-2-1302) | G_13-2-06-0-08-06-2-1302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул. Григорина (площадь Балтийского вокзала) в г. Гатчина Гатчиснкого района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-1197) | G_13-2-06-0-08-06-2-1197 | нд | нд | нд | 0 | 0.006 | нд | нд | 0.169 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул. Ушаковская в п.Тайцы Гатчинского р-а ЛО (инв. №100001781) (13-2-06-0-08-06-2-1301) | G_13-2-06-0-08-06-2-1301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул.Флотская до ул.Урицкого в п.Вырица (инв.100001349) (13-2-06-0-08-06-2-365) | G_13-2-06-0-08-06-2-365 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по Ушаковскому пер. и по ул.Ушаковской в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-856) | G_13-2-06-0-08-06-2-856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 по ул. Александрова, по ул. Максимкова до ж/д в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100000964) (13-2-06-0-08-06-2-236) | G_13-2-06-0-08-06-2-236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-157 до ж/д по ул. Куприна и ул. Беляева (12-2-06-0-08-06-2-472) | G_12-2-06-0-08-06-2-472 | нд | нд | нд | 0 | 0.06 | нд | нд | 0.44 | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-157 по ул. Рысева в г. Гатчина ЛО (инв.№100000840) (14-2-06-0-08-06-2-604) | H_14-2-06-0-08-06-2-604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-157 по ул. Южная от ул. Куприна в г. Гатчина ЛО (инв. №100000837) (15-1-06-0-08-06-2-1521) | G_15-1-06-0-08-06-2-1521 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 по ул. Кузьмина до ответвления к ж/д в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100001002) (13-2-06-0-08-06-2-596) | G_13-2-06-0-08-06-2-596 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 в г. Гатчина ЛО (инв.№100000949) (13-2-06-0-08-06-2-161) | G_13-2-06-0-08-06-2-161 | нд | нд | нд | 0 | 0.03 | нд | нд | 0.371 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 до ж/д по ул. Пионерская (12-2-06-0-08-06-2-464) | H_12-2-06-0-08-06-2-464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 по ул. Осипенко и Пролетарскому пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001462) (14-2-06-0-08-06-2-589) | G_14-2-06-0-08-06-2-589 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16Н по Ленинградскому пр. по ул.Витебская в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-623) | G_13-2-06-0-08-06-2-623 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 на ул. Ворошилова по ул. С. Щедрина до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-584) | G_12-2-06-0-08-06-2-584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 по Зелёному пер.в г. Гатчина ЛО (инв. №100000990) (13-2-06-0-08-06-2-936) | G_13-2-06-0-08-06-2-936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 по ул. Литейная в г. Гатчина ЛО (инв. №100000856) (13-2-06-0-08-06-2-938) | G_13-2-06-0-08-06-2-938 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 по ул. Пушкинская, по ул. Загородная в г. Гатчина ЛО (инв. №100000854) (13-2-06-0-08-06-2-937) | G_13-2-06-0-08-06-2-937 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 (Н) по проезду к ж/д №145 по Урицкому пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001464) (15-2-06-0-08-06-2-0892) | G_15-2-06-0-08-06-2-0892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ж/д по ул. Строителей в г.Коммунар (13-2-06-0-08-06-2-246) | G_13-2-06-0-08-06-2-246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-184 до опоры с ответвлением к ж/д по ул. Металлистов (12-2-06-0-08-06-2-525) | G_12-2-06-0-08-06-2-525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-184 по ул. Правды, по ул. Строителей (13-2-06-0-08-06-2-961) | G_13-2-06-0-08-06-2-961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-188 до ж/д по ул. Станционная (12-2-06-0-08-06-2-462) | G_12-2-06-0-08-06-2-462 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-188 по ул. Механическая ( в сторону ул. Торфяной) в г. Гатчина ЛО (100001319) (13-2-06-0-08-06-2-1258) | G_13-2-06-0-08-06-2-1258 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по Большому Таицкому пер., по ул. Большие Тайцы, по ул. Гатчинская в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-858) | G_13-2-06-0-08-06-2-858 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Коняшина в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001466) (13-2-06-0-08-06-2-632) | G_13-2-06-0-08-06-2-632 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Санаторская в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-859) | G_13-2-06-0-08-06-2-859 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Чапаева в п. Тайцы Гатчинского р-а ЛО (инв. №100001955) (13-2-06-0-08-06-2-1303) | G_13-2-06-0-08-06-2-1303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по ул.Коняшина и далее по ул.Осипенко в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001466) (13-2-06-0-08-06-2-631) | G_13-2-06-0-08-06-2-631 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по ул.Ульяновская в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001467) (13-2-06-0-08-06-2-630) | G_13-2-06-0-08-06-2-630 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 в п.г.т. Сиверский Гатчинского р-на (13-2-06-0-08-06-2-1318) | G_13-2-06-0-08-06-2-1318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по ул. Детскосельская (инв.№100001323) (13-2-06-0-08-06-2-250) | G_13-2-06-0-08-06-2-250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по ул. Железнодорожная в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. №100001783) (14-2-06-0-08-06-2-549) | H_14-2-06-0-08-06-2-549 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.259 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 на пересечении ул. Боровая и Пильного пр. до ж/д заявителей в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001352) (16-1-06-0-08-06-2-0607) | H_16-1-06-0-08-06-2-0607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 от проектируемой МТП по ул. Боровой в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001352) (14-2-06-0-08-06-2-321) | G_14-2-06-0-08-06-2-321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 по ул. Охотничья в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-487) | G_13-2-06-0-08-06-2-487 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-203 в п. Торфяное Новосветского СП Гатчинского района ЛО (инв. № 100001318) (14-2-06-0-08-06-2-591) | G_14-2-06-0-08-06-2-591 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-203 до ж/д в п.Торфяное (12-2-06-0-08-06-2-458) | G_12-2-06-0-08-06-2-458 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001470) (13-2-06-0-08-06-2-1015) | G_13-2-06-0-08-06-2-1015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 по ул. Капитана Желтова до ж/д заявителя в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№100012697) (13-2-06-0-08-06-2-146) | G_13-2-06-0-08-06-2-146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 по ул. Западная (инв.№100001307) (13-2-06-0-08-06-2-218) | G_13-2-06-0-08-06-2-218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 по ул. Баркановская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-501) | G_12-2-06-0-08-06-2-501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 от Пролетарского пр. в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001769) (14-2-06-0-08-06-2-191) | G_14-2-06-0-08-06-2-191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 от ул. Баркановская по ул. Кочкарная в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001473) (14-2-06-0-08-06-2-625) | G_14-2-06-0-08-06-2-625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 по Пролетарскому пр, по ул. Стурцеля в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001603) (13-2-06-0-08-06-2-1246) | G_13-2-06-0-08-06-2-1246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 по ул. Баркановская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001338) (13-2-06-0-08-06-2-770) | G_13-2-06-0-08-06-2-770 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 по 3-му Тосненскому пер.(инв.№100000993) (13-2-06-0-08-06-2-211) | G_13-2-06-0-08-06-2-211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-226 (инв. №100001252) (12-2-06-0-08-06-2-527) | G_12-2-06-0-08-06-2-527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-226 по ул. Ягодная (четная сторона) (инв. №100001084) (13-2-06-0-08-06-2-517) | G_13-2-06-0-08-06-2-517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-228 по Парицкому шоссе, по ул. Центральная (инв.№100001304) (13-2-06-0-08-06-2-247) | G_13-2-06-0-08-06-2-247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 в д.Старицы Гатчинского района ЛО (14-2-06-0-08-06-2-234) | G_14-2-06-0-08-06-2-234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 по ул. Гоголя в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-597) | G_13-2-06-0-08-06-2-597 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-230 по Крамскому шоссе п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001766) (13-2-06-0-08-06-2-1256) | G_13-2-06-0-08-06-2-1256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Лермонтова от проектируемой МТП до объекта заявителя в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100001583) (14-2-06-0-08-06-2-612) | G_14-2-06-0-08-06-2-612 | нд | нд | нд | 0 | 0.06 | нд | нд | 0.192 | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-192) | G_13-2-06-0-08-06-2-192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 по ул. Капитана Желтова до ул. Советская в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-186) | G_13-2-06-0-08-06-2-186 | нд | нд | нд | 0 | 0.024 | нд | нд | 0.174 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 по ул.Капитана Желтова до пересечения с ул.Новоселов в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-233) | G_13-2-06-0-08-06-2-233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования П/Ст "Приморская" 35/10 кВ в г.Приморск Выборгского района ЛО (инв. № 050002874) (12-2-05-0-08-06-2-165) | G_12-2-05-0-08-06-2-165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 по ул. Газа и ул. Толмачева п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001585) (14-2-06-0-08-06-2-229) | G_14-2-06-0-08-06-2-229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 по ул.Восточная от ул.Газа до ответвления к ж/д в п.Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-1236) | G_13-2-06-0-08-06-2-1236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-246 по Пролетарскому пр. в п.Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-515) | G_13-2-06-0-08-06-2-515 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-246 по ул. Львовская,по Республиканскому пр., по ул. Вишневского п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001582) (14-2-06-0-08-06-2-431) | G_14-2-06-0-08-06-2-431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-246 по ул. Львовской п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001769) (14-2-06-0-08-06-2-435) | G_14-2-06-0-08-06-2-435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по Сиверскому шоссе, по ул. Вокзальная в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001449) (14-2-06-0-08-06-2-351) | G_14-2-06-0-08-06-2-351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Новая до Гатчинского шоссе в п. Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-861) | G_13-2-06-0-08-06-2-861 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Дружносельская и Колхозному пер.п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001762) (13-2-06-0-08-06-2-1248) | G_13-2-06-0-08-06-2-1248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Дружносельская и ул.Федоровская п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001586) (13-2-06-0-08-06-2-1247) | G_13-2-06-0-08-06-2-1247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Калиниа в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-513) | G_13-2-06-0-08-06-2-513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Купальная в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-484) | G_13-2-06-0-08-06-2-484 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Купальная в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001353) (13-2-06-0-08-06-2-1055) | G_13-2-06-0-08-06-2-1055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Саши Никифорова в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (нив. №100001770) (13-2-06-0-08-06-2-386) | G_13-2-06-0-08-06-2-386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Федоровская в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001682) (13-2-06-0-08-06-2-1264) | G_13-2-06-0-08-06-2-1264 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул.Средней, ул.Речной п. Сиверский Гатчинского района ЛО (14-2-06-0-08-06-2-600) | G_14-2-06-0-08-06-2-600 | нд | нд | нд | 0 | 0.06 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 до ж/д по ул. Владимирская в п. Сиверский (12-2-06-0-08-06-2-475) | G_12-2-06-0-08-06-2-475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул . Никольской в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-808) | G_13-2-06-0-08-06-2-808 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Жертв Революции в п.Вырица (13-2-06-0-08-06-2-265) | G_13-2-06-0-08-06-2-265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Красная в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-572) | G_13-2-06-0-08-06-2-572 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ж/д по ул. Широкая в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100000960) (12-2-06-0-08-06-2-519) | G_12-2-06-0-08-06-2-519 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 по ул. Западная до ж/д по ул. Средняя в г. Коммунар (12-2-06-0-08-06-2-453) | G_12-2-06-0-08-06-2-453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 по ул. Песочная, по Зеленому пер.до ул. Большая Ивановка в д. Бол. Ивановка (инв. №100001785) (13-2-06-0-08-06-2-914) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 до ж/д по ул. Озерная в д. Химози (инв. №100001107) (12-2-06-0-08-06-2-478) | G_12-2-06-0-08-06-2-478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 по ул. Ополченцев (нечетная сторона) в д. Химози, Большеколпанского СП (инв.100000972) (13-2-06-0-08-06-2-1320) | G_13-2-06-0-08-06-2-1320 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 по Сувороскому пр. до ответвления к ж/д в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100001514) (13-2-06-0-08-06-2-1094) | G_13-2-06-0-08-06-2-1094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул . Самарская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001356) (13-2-06-0-08-06-2-809) | G_13-2-06-0-08-06-2-809 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул. Вольская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001356) (13-2-06-0-08-06-2-1335) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-1335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул. Камышинская от проектируемой ТП в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-489) | G_13-2-06-0-08-06-2-489 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 до ж/д по ул. Крайняя в д. Химози (12-2-06-0-08-06-2-463) | H_12-2-06-0-08-06-2-463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Восточная (четная сторона) в д. Химози, Большеколпанского СП (инв. №100000958) (13-2-06-0-08-06-2-910) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-910 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Восточная в д. Химози (13-2-06-0-08-06-2-912) | G_13-2-06-0-08-06-2-912 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Солнечная в д. Химози (13-2-06-0-08-06-2-911) | G_13-2-06-0-08-06-2-911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Солнечная от ул. Новая до ответвления к ж/д (13-2-06-0-08-06-2-501) | G_13-2-06-0-08-06-2-501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Солнечная, по ул. Новая и далее по ул. Уральская до ответвления к ж/д заявит. в г. Гатчина (13-2-06-0-08-06-2-957) | G_13-2-06-0-08-06-2-957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 по ул. Дальняя, по Хабаровскому пер. до ул. Офицерская в г. Гатчина, Гатчинского района ЛО (инв.№ 100000860) (13-2-06-0-08-06-2-960) | G_13-2-06-0-08-06-2-960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-49 до ж/д по ул. Бородина (12-2-06-0-08-06-2-456) | H_12-2-06-0-08-06-2-456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 (инв. №100001443) в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-522) | G_12-2-06-0-08-06-2-522 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по Тупикову пер. от ул. Калинина в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-880) | G_13-2-06-0-08-06-2-880 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Круговая в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (инв.№100000917) (13-2-06-0-08-06-2-248) | G_13-2-06-0-08-06-2-248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул.Железнодорожная от ул.Островского до ул.Юного Ленинца в п.Тайцы (12-2-06-0-08-06-2-548) | G_12-2-06-0-08-06-2-548 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Островского до ул. Озерная и по ул. Калинина от ул. Озерной до Тупикова пер. в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№100001944) (13-2-06-0-08-06-2-879) | G_13-2-06-0-08-06-2-879 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 совм. с наружным освещением по ул. Ленина (по проезду Авроры) в п.г.т. Сиверское (13-2-06-0-08-06-2-521) | G_13-2-06-0-08-06-2-521 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 до ж/д по ул. Космонавта Комарова в п. Вырица Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-356) | G_12-2-06-0-08-06-2-356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 по пр. Урицкому до ответвления к ж/д заявителей в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-942) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-942 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Колхозная, по ул. Советская в п. Сиверский (инв. №100001765) (13-2-06-0-08-06-2-369) | G_13-2-06-0-08-06-2-369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Некрасова в г. Гатчина ЛО (инв. №100000941) (15-1-06-0-08-06-2-1520) | G_15-1-06-0-08-06-2-1520 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Ополченцев-Балтийцев (13-2-06-0-08-06-2-939) | G_13-2-06-0-08-06-2-939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул.Ополченцев-Балтийцев в г.Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв №100000902) (13-2-06-0-08-06-2-1283) | H_13-2-06-0-08-06-2-1283 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 по ул.Бакунина до ж/д в п.Вырица (инв.100001357) (13-2-06-0-08-06-2-368) | G_13-2-06-0-08-06-2-368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 по ул. Северная в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100012564) (16-1-06-0-08-06-2-0644) | H_16-1-06-0-08-06-2-0644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ж/д по ул. Московская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001493) (12-2-06-0-08-06-2-366) | G_12-2-06-0-08-06-2-366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 по ул. Саратовская в п.Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001492) (13-2-06-0-08-06-2-591) | G_13-2-06-0-08-06-2-591 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 по ул. Саратовская в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001492) (14-2-06-0-08-06-2-493) | H_14-2-06-0-08-06-2-493 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 по ул. Центральной в д. Малые Колпаны Гатчинского района ЛО (ин. 100001304) (13-2-06-0-08-06-2-1200) | G_13-2-06-0-08-06-2-1200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 от ул. Сергучевской по проезду к ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. 100001438) (13-2-06-0-08-06-2-1187) | G_13-2-06-0-08-06-2-1187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по пер. Деповский (инв. №100000979) (13-2-06-0-08-06-2-780) | G_13-2-06-0-08-06-2-780 | нд | нд | нд | 0 | 0.0725 | нд | нд | 0.121 | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по пер. Ключевой в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000989) (13-2-06-0-08-06-2-1266) | G_13-2-06-0-08-06-2-1266 | нд | нд | нд | 0 | 0.0675 | нд | нд | 0.137 | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Можайская в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000980) (13-2-06-0-08-06-2-1265) | G_13-2-06-0-08-06-2-1265 | нд | нд | нд | 0 | 0.0965 | нд | нд | 0.212 | нд | нд | 8 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ж/д по Ключевому пер. (12-2-06-0-08-06-2-491) | G_12-2-06-0-08-06-2-491 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Повассара в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-633) | G_13-2-06-0-08-06-2-633 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Сергучевская в п. Вырица (инв.№100001333) (13-2-06-0-08-06-2-490) | G_13-2-06-0-08-06-2-490 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Торфяная в п. Корбинское Гатчинского района ЛО (инв.№100002097) (16-1-06-0-08-06-2-0484) | H_16-1-06-0-08-06-2-0484 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул.Матвеева (инв. №100000918) (13-2-06-0-08-06-2-781) | G_13-2-06-0-08-06-2-781 | нд | нд | нд | 0 | 0.0675 | нд | нд | 0.245 | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 по ул. Куйбышева в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001583) (14-2-06-0-08-06-2-611) | G_14-2-06-0-08-06-2-611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 по ул. 1 Мая (13-2-06-0-08-06-2-242) | H_13-2-06-0-08-06-2-242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-64 кВ по ул. Лесной в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001494) (14-2-06-0-08-06-2-427) | G_14-2-06-0-08-06-2-427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 до ж/д по пр. Суворовский в п. Вырица Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-358) | G_12-2-06-0-08-06-2-358 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 по ул. Школьная (инв.№100000950) (13-2-06-0-08-06-2-212) | G_13-2-06-0-08-06-2-212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-67 по ул.Овражной (инв. №100000939) (13-2-06-0-08-06-2-496) | G_13-2-06-0-08-06-2-496 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 (ВЛ-0,4 кВ от проектируемой СТП по пр. Героев) в п. Сиверский Гатчинского р-а ЛО (инв.№100001587) (13-2-06-0-08-06-2-497) | G_13-2-06-0-08-06-2-497 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 по ул. Тургенева, по ул. Маяковского в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001340) (14-2-06-0-08-06-2-560) | G_14-2-06-0-08-06-2-560 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 по ул.Здравомыслова до ул.Усадебная в п.Дружная Горка Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-593) | G_13-2-06-0-08-06-2-593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 (Н) по проезду к ж/д №15 по ул. Никольская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001439) (13-2-06-0-08-06-2-1185) | G_13-2-06-0-08-06-2-1185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 по ул.Усадебная до опоры с ответвлением к ж/д. в п.Дружная Горка Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-594) | G_13-2-06-0-08-06-2-594 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 по ул. Здравомыслова в п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001603) (14-2-06-0-08-06-2-501) | G_14-2-06-0-08-06-2-501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 по ул. Софийской в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001439) (14-1-06-1-08-06-2-015) | G_14-1-06-1-08-06-2-015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 кВ по Володарскому пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001501) (14-2-06-0-08-06-2-392) | G_14-2-06-0-08-06-2-392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 по Винницкому пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 1000001500) (14-2-06-0-08-06-2-590) | G_14-2-06-0-08-06-2-590 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 по Проскуровскому пер. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001500) (14-2-06-0-08-06-2-1214) | H_14-2-06-0-08-06-2-1214 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.152 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 по ул. Советская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001504) (13-2-06-0-08-06-2-494) | G_13-2-06-0-08-06-2-494 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-74 (инв. №100001361) в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-581) | G_12-2-06-0-08-06-2-581 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-74 от проектируемой КТПНз-74(Н) по ул. Войнова в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001361) (12-1-06-1-08-06-2-074) | G_12-1-06-1-08-06-2-074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-74 по ул. Свердлова в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-483) | G_13-2-06-0-08-06-2-483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 по Брацлавскому пр. и по проезду к ж/д №26 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100012640) (14-2-06-0-08-06-2-559) | G_14-2-06-0-08-06-2-559 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Краснофлотская п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001609) (13-2-06-0-08-06-2-1332) | G_13-2-06-0-08-06-2-1332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Маяковского п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв. №100001775) (16-1-06-0-08-06-3-0959) | H_16-1-06-0-08-06-3-0959 | нд | нд | нд | 0 | 0.075 | нд | нд | 0.373 | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Советская, по ул. Пушкина и далее до ул. Комсомольская в п.Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№100001790) (13-2-06-0-08-06-2-877) | G_13-2-06-0-08-06-2-877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Трубная и ул. Красная п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001608) (13-2-06-0-08-06-2-1331) | G_13-2-06-0-08-06-2-1331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Юного Ленинца в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-894) | G_13-2-06-0-08-06-2-894 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 (Н) до ул. Бернадская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001341) (14-2-06-0-08-06-2-319) | G_14-2-06-0-08-06-2-319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 (Н) по Сиверскому шоссе в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001341) (14-2-06-0-08-06-2-334) | G_14-2-06-0-08-06-2-334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 по ул . Мирошниковская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв №100001341) (13-2-06-0-08-06-2-812) | G_13-2-06-0-08-06-2-812 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Калинина до Гатчинского шоссе в п. Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-878) | G_13-2-06-0-08-06-2-878 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Кирова в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001778) (13-2-06-0-08-06-2-1291) | G_13-2-06-0-08-06-2-1291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Комсомольская от ул. Калинина до ул. Юного Ленинца в п.Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. №100001971) (16-1-06-0-08-06-2-0372) | G_16-1-06-0-08-06-2-0372 | нд | нд | нд | 0 | 0.03 | нд | нд | 0.366 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Ленина и ул. Лесной в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001777) (13-2-06-0-08-06-2-1290) | G_13-2-06-0-08-06-2-1290 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Садовая до опоры с ответвлением к ж/д в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-500) | G_13-2-06-0-08-06-2-500 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул.Островского от ул. Советская до Гатчинского шоссе в п. Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-855) | G_13-2-06-0-08-06-2-855 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ж/д по ул. Ломоносова в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-360) | H_12-2-06-0-08-06-2-360 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 по Пильному пр. в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-482) | G_13-2-06-0-08-06-2-482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 по ул. Соседская в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-264) | G_13-2-06-0-08-06-2-264 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-96 по Суворовскому пр. в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-510) | G_13-2-06-0-08-06-2-510 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-96 по Урицкому пр. в п. Вырица (13-1-06-0-08-06-2-509) | G_13-1-06-0-08-06-2-509 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 до ж/д по пр. Мира в п. Сиверский (12-1-06-1-08-06-2-520) | G_12-1-06-1-08-06-2-520 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 по ул. Паркетной и ул. Первомайской п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001604) (13-2-06-0-08-06-2-1241) | G_13-2-06-0-08-06-2-1241 | нд | нд | нд | 0 | 0.075 | нд | нд | 0.386 | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 совм. с наружным освещением по ул. Паркетной ВЛ-0,4 кВ в п. Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-520) | G_13-2-06-0-08-06-2-520 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-98 до ж/д по ул. Чкалова (12-2-06-0-08-06-2-459) | G_12-2-06-0-08-06-2-459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-98 по ул. Огородникова в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100012649) (16-1-06-0-08-06-2-0316) | G_16-1-06-0-08-06-2-0316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ул. Центральная до опоры с ответвления к д. №10 в п. Кобринское Гатчинского района ЛО (инв. № 100002271) (16-1-06-0-08-06-2-0495) | H_16-1-06-0-08-06-2-0495 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по 1-му Полевому пер. от ул. Большая Ивановка до опоры в п. Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-159) | G_13-2-06-0-08-06-2-159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Белогорскому шоссе и по ул. Первомайская в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001761) (14-2-06-0-08-06-2-188) | G_14-2-06-0-08-06-2-188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Дачному пер. от ул.Пушкинская до проезда к ж/д 8 (13-2-06-0-08-06-2-127) | G_13-2-06-0-08-06-2-127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Красноармейскому пр. от ТП-149 до опоры с ответвлением к магазину (12-2-06-0-08-06-2-273) | G_12-2-06-0-08-06-2-273 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Народному пр. от КТП-98 до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100012649) (12-2-06-0-08-06-2-562) | G_12-2-06-0-08-06-2-562 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по пер.Гоголя от опоры №1 у ТП-52 до опоры с ответвлением к ж/д (12-2-06-0-08-06-2-550) | G_12-2-06-0-08-06-2-550 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по проезду к ж/д Майский пр. №48А в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001429) (14-2-06-0-08-06-2-320) | G_14-2-06-0-08-06-2-320 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Республиканскому пр. в п.Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-811) | G_13-2-06-0-08-06-2-811 | нд | нд | нд | 0 | 0.045 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Авроры и ул. Ленина п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001695) (14-2-06-0-08-06-2-441) | G_14-2-06-0-08-06-2-441 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Восточной и ул.Фрунзе п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001584) (13-2-06-0-08-06-2-1253) | G_13-2-06-0-08-06-2-1253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Гречишкина от опоры №1 ТП-49 до ул.Пушкинская (13-2-06-0-08-06-2-126) | G_13-2-06-0-08-06-2-126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Железнодорожнаяв г. Гатчина (инв. №100000952) (13-2-06-0-08-06-2-1218) | G_13-2-06-0-08-06-2-1218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Железнодорожной с совместной подвеской ВЛ-10 кВ ф. 10 ПС-322 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (13-1-06-0-08-06-2-1355) | G_13-1-06-0-08-06-2-1355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Карьерной от ТП-1 в сторону Мостоотряда от опоры №4 до опоры №11 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. №100001937) (15-1-06-0-08-06-2-1506) | H_15-1-06-0-08-06-2-1506 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Косинская от КТП-89 до ж/д по ул. Сафоновская в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-040) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Косинская от КТП-89 до ул. Бернадская и далее по ул. Бернадская до ул. Ломоносова в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-039) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Косинская от КТП-89 до ул. Линковского с ответвлением к ж/д в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-037) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001354) (14-2-06-0-08-06-2-215) | H_14-2-06-0-08-06-2-215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Крупская от ТП-83 до ул. М. Горького в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-502) | Г_G_12-2-06-0-08-06-2-502 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Кустова от РП-10 в г. Гатчина (инв. 100000833) (13-2-06-0-08-06-2-1220) | G_13-2-06-0-08-06-2-1220 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленина и ул. Толмачева в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001605) (13-2-06-0-08-06-2-1259) | G_13-2-06-0-08-06-2-1259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинградская в г. Гатчина (инв №100000903) (13-2-06-0-08-06-2-1219) | G_13-2-06-0-08-06-2-1219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. М.Горького от ТП-83 от ул. Крупская до ответвления к ж/д в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-503) | Г_G_12-2-06-0-08-06-2-503 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Новостроек п. Тайцы Гатчинского района ЛО (100001799) (14-2-06-0-08-06-2-548) | G_14-2-06-0-08-06-2-548 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Островского п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001944) (14-2-06-0-08-06-2-439) | G_14-2-06-0-08-06-2-439 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Парковая от опоры №1 у ТП-3 до опоры с ответвлением к ж/д в г.Гатчина ЛО (инв. №100000956) (12-2-06-0-08-06-2-549) | G_12-2-06-0-08-06-2-549 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Песочной и Лесному пер. в п. Тайцы Гатчинского рафона ЛО (инв. № 100001785) (14-2-06-0-08-06-2-550) | G_14-2-06-0-08-06-2-550 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Полтавская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №10001359) (14-2-06-0-08-06-2-318) | G_14-2-06-0-08-06-2-318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Рошаля от ул. Беляева до ул.Куприна (13-2-06-0-08-06-2-122) | G_13-2-06-0-08-06-2-122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Румянцева в п. Вырица (инв.№100001357) (13-2-06-0-08-06-2-280) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-280 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Свободы от ТП-61 до опоры с ответствлением к ж/д заявителя в п. Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-157) | G_13-2-06-0-08-06-2-157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Сойту (в сторону ПП-4) в г. Гатчина ЛО (инв. 100000962) (13-2-06-0-08-06-2-1245) | G_13-2-06-0-08-06-2-1245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Станционная от опоры №1 ТП-153 до опоры с ответвлением к ж/д №5А (13-2-06-0-08-06-2-120) | G_13-2-06-0-08-06-2-120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (14-2-06-0-08-06-2-246) | G_14-2-06-0-08-06-2-246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул.Витебская в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-512) | G_13-2-06-0-08-06-2-512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул.Восточной (четная сторона) (инв. 100000958) в д.Химози (13-2-06-0-08-06-2-1227) | G_13-2-06-0-08-06-2-1227 | нд | нд | нд | 0 | 0.07 | нд | нд | 0.119 | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул.Дружносельская от ТП-26 до ответвления к ж/д по ул.Вишневского в п.Сиверский (инв.№ 100001586) (13-2-06-0-08-06-2-1235) | G_13-2-06-0-08-06-2-1235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул.Дружносельская от ТП-26 по сущ-им опорам до ул.Федоровская в п.Сиверский (12-2-06-0-08-06-2-546) | G_12-2-06-0-08-06-2-546 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул.Калинина от ул.Елизаветинская до ул.Комсомольская в п.Тайцы Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-883) | G_13-2-06-0-08-06-2-883 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Косинская от КТП-89 до ул. Сузинская и далее по ул. Сузинская до ул. Ломоносова до оп. с отв-ем к ж/д в п.г.т. Вырица Гатч. р. (13-2-06-0-08-06-2-038) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул.Новопролетарская от ТП-66 до ул.Кузьмина и далее по ул.Кузьмина до ж/д (12-2-06-0-08-06-2-551) | G_12-2-06-0-08-06-2-551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул.Румянцева от проектируемой МТП до опоры с ответвлением к ж/д в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-028) | G_13-2-06-0-08-06-2-028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул.Фрунзе от ТП-101 до ж/д по ул. Фрунзе в п.Сиверский (12-2-06-0-08-06-2-493) | G_12-2-06-0-08-06-2-493 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Урицкому пр. в п. Вырица (13-1-06-0-08-06-2-488) | G_13-1-06-0-08-06-2-488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-246 по ул. Львовская до опоры с ответствлением к ж/д заявителя в п.Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-156) | G_13-2-06-0-08-06-2-156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-64 по ул. Советская, ул. Владимировская в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001688) (14-2-06-0-08-06-2-436) | G_14-2-06-0-08-06-2-436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-8 по ул. Пушкина от ж/д 35 и далее по ул. Пушкина до ж/д заявителя в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-158) | G_13-2-06-0-08-06-2-158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ фот ТП-64 по Майскому пр. в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-511) | G_13-2-06-0-08-06-2-511 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВт от ТП-46 по Хабаровскому пер. в г. Гатчина ЛО (инв. №100000860) (15-1-06-0-08-06-2-1462) | G_15-1-06-0-08-06-2-1462 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.317 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от опоры с ответвлением к ж/д№5 до оп.с ответвлением к ж/д№18 по ул.Нади Федоровой (13-2-06-0-08-06-2-139) | G_13-2-06-0-08-06-2-139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП в центре нагрузок застройки по Щербакову пер., ул. Соболевского, ул. Сергучевская, и ул. Андреевская до ж/д заявителей в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001370) (13-2-06-0-08-06-2-971) | G_13-2-06-0-08-06-2-971 | нд | нд | нд | 0 | 0.2095 | нд | нд | 0.08 | нд | нд | 15 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от проект.СТП на пересеч.Больш-ой наб.,по ул.Пол-ая,по ул.Энерг-ов до оп. с отв. к ж/д зя. в п.Сив-кий д. Большево(инв.№100001765) (13-2-06-0-08-06-2-276) | G_13-2-06-0-08-06-2-276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до ул. Горького и далее по ул. Горького в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 000003678) (13-2-06-0-08-06-2-1255) | G_13-2-06-0-08-06-2-1255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП на пересечении ул.Щеголева и ул.Еленинская до ж/д заявителей в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-945) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-12 по ул.Пушкинская по Сиверскому шоссе в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-965) | G_13-2-06-0-08-06-2-965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-15 по ул.Авроры от пер. ул.Авроры до опоры с ответ-ем к ж/д №1 по ул.Ленина в пгт.Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-155) | G_13-2-06-0-08-06-2-155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по ул. Загородная (13-2-06-0-08-06-2-933) | G_13-2-06-0-08-06-2-933 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по ул. Литейная (13-2-06-0-08-06-2-934) | G_13-2-06-0-08-06-2-934 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Вокзальная от ТП-25 до Вокзального пер., и далее по Вокзальному пер. до ответвлению к ж/д в г. Гатчина ЛО (12-2-06-0-08-06-2-499) | Г_G_12-2-06-0-08-06-2-499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-21 по ул.Комсомольская от перес-ия с ул.Колхозная до перес-ия с ул.Пионерская в п.Тайцы (12-2-06-0-08-06-2-507) | G_12-2-06-0-08-06-2-507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-38 Н по ул.Салтыкова-Щедрина до ул.Чапаева и далее по ул.Чапаева до отв-ия к ж/д в п.Вырица Гатч. р-на ЛО (12-2-06-0-08-06-2-585) | Г_G_12-2-06-0-08-06-2-585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-53 по ул.Ушаковская до опоры с ответвлением к ж/д №15А в п.Вырица (13-2-06-0-08-06-2-135) | G_13-2-06-0-08-06-2-135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 от проектируемой ТП на пересечении ул.Румянцева и Степана Разина до проектируемой ТП и далее до ж/д заявителей в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001357) (13-2-06-0-08-06-2-947) | G_13-2-06-0-08-06-2-947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-71 по ул. Веденской, по ул. Красных Партизан до опоры с ответвлением к ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001503) (13-2-06-0-08-06-2-940) | G_13-2-06-0-08-06-2-940 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ отТП-52 от ул.Молодежная по местн. проезду до ул.Советская и по ул.Советская до Большевской нб в п.Сиверский (инв. №100001765) (14-2-06-0-08-06-2-170) | G_14-2-06-0-08-06-2-170 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Санаторскому ш. от ТП-13 до ул. Чкалова и далее по ул. Чкалова до ул. Мира и по ул. Мира до ж/д заявителей в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. №100001961) (12-2-06-0-08-06-2-556) | G_12-2-06-0-08-06-2-556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Связи, по ул. Надежденская, по ул. Плеханова, по ул. Полозова до ул. Земская с совестной подвеской ВЛ-10 кВ в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001502) (13-2-06-0-08-06-2-032) | G_13-2-06-0-08-06-2-032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул. Песочная в г. Гатчина (инв.№ 100000936) (12-2-06-0-08-06-2-498) | G_12-2-06-0-08-06-2-498 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул.Дружно-ая от ТП-26 до 3 проезда, по 3 проезду до ответв.к ж/д в п.Сиверский (инв.№10001682)(12-2-06-0-08-06-2-545) | G_12-2-06-0-08-06-2-545 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул.Железнодорожная от ТП-25 до ответвления к ж/дв г.Гатчина ЛО (12-2-06-0-08-06-2-435) | Г_G_12-2-06-0-08-06-2-435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул.Земская от проект-й СТП до оп. с ответвл. к ж/д по ул.Петроградская в п.Вырица (инв.№100001346) (13-2-06-0-08-06-2-033) | G_13-2-06-0-08-06-2-033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул.Колхозная от ТП-52 до оп. с ответвл. к магазину в п.Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-205) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по Ушак-му пер.от ТП-15 до ул.Ушак-ая,по ул.Ушак-ая до ул.Б.Ивановка,по ул.Б.Ивановка до оп.с ответв.к ж/д в д.Б.Ивановка (12-2-06-0-08-06-2-547) | G_12-2-06-0-08-06-2-547 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ сов-й подв-й на оп.ВЛ-10кВ ф.322-08 по про-у от ТП-60 до ул.Почт-ой, по ул.Почт-ой до ул.Собол-го в п.Вырица (13-2-06-0-08-06-2-430) | G_13-2-06-0-08-06-2-430 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ совместно с наружным освещением от ТП-50 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001425) (13-2-06-0-08-06-2-950) | G_13-2-06-0-08-06-2-950 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0.4 кВ от Т-246 по ул. Львовская п. Сиверский Гатчинского райна ЛО (инв.№100001582) (14-2-06-0-08-06-2-224) | G_14-2-06-0-08-06-2-224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-31 до ул. Уральской в г. Гатчина ЛО (инв. №100001107) (13-2-06-0-08-06-2-1326) | G_13-2-06-0-08-06-2-1326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-31 по ул. Уральская в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100000958) (13-2-06-0-08-06-2-1327) | G_13-2-06-0-08-06-2-1327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК Л-0,4 кВ по проезду к ж/д № 48 по наб.Космонавтов от ул.Рождественская в п.Вырица Гатчинс. р-на (инв. №10001463) (15-2-06-0-08-06-2-0910) | G_15-2-06-0-08-06-2-0910 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ЛЭП-0,4 кВ от ТП-17 до объекта заявителя (12-2-06-0-08-06-2-469) | G_12-2-06-0-08-06-2-469 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП по ул.Матвеева до ул.Новая в г.Гатчина ЛО (инв.№ 100000918) (16-1-06-0-08-06-3-1028) | H_16-1-06-0-08-06-3-1028 | нд | нд | нд | 0 | 0.045 | нд | нд | 0.338 | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "04ТП15-Стройгруппа; Заготконтора; Гаражи" от ТП-15 в г. Бокситогорск ЛО (инв.№010000223) (14-1-01-0-08-06-2-044) | G_14-1-01-0-08-06-2-044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-372 до ВРУ объекта в п. Кикерино (12-1-02-0-08-06-2-476) | G_12-1-02-0-08-06-2-476 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-302 по ул. Жукова до ул. Хрустицкого в г. Волосово ЛО (инв. №000001418) (12-1-02-0-08-06-2-325) | G_12-1-02-0-08-06-2-325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волос, РК ЛЭП-0,4 кВ от ТП-301 по пер.Интернатский (инв. № 000001415) (12-1-02-0-08-06-2-511) | H_12-1-02-0-08-06-2-511 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 по ул. Полевая до объекта заявителя в г. Волосово ЛО (инв. № 000001421) (12-1-02-0-08-06-2-577) | G_12-1-02-0-08-06-2-577 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№12 ф."Крылова" от ТП-168 (инв.№030000334) до участка заявителя (13-1-03-0-08-06-2-117) | G_13-1-03-0-08-06-2-117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 ф. "Кировский пр." от опоры № 5.1 до объекта заявителя (13-1-03-0-08-06-2-374) | G_13-1-03-0-08-06-2-374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 ф. "Державина, Глинки" (инв.№ 030000372) до участка заявителя (13-1-03-0-08-06-2-067) | G_13-1-03-0-08-06-2-067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо 1, Боровая" от опоры №10 до участка заявителя в г. Волхов ЛО (инв. №030000378) (14-1-03-0-08-06-2-336) | H_14-1-03-0-08-06-2-336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская наб." от ТП-16 до участка заявителя в г. Волхов ЛО (инв № 030000417) (13-1-03-0-08-06-2-376) | G_13-1-03-0-08-06-2-376 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф."Званка" от ТП-16 до участка заявителя (инв.№ 030000333) (13-1-03-0-08-06-2-006) | G_13-1-03-0-08-06-2-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф. "Первомайский, Колхозная" от ТП-26 до участка заявителя (13-1-03-0-08-06-2-375) | G_13-1-03-0-08-06-2-375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2/9 ВЛИ-0,4 кВ ф.2 до участка заявителя в г. Волхов ЛО (12-1-03-0-08-06-2-450) | G_12-1-03-0-08-06-2-450 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 ф. "Ленина, д.100" (12-2-12-0-08-06-2-142) | G_12-2-12-0-08-06-2-142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф. "Титова" в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000299) (14-1-12-0-08-06-1-301) | G_14-1-12-0-08-06-1-301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 ф. "Линия 2" в г. Лодейное Поле (13-1-12-0-08-06-2-1194) | G_13-1-12-0-08-06-2-1194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 ф. "Интернациональная" (инв. №000000289) в г. Лодейное Поле ЛО (12-1-12-0-08-06-2-600) | G_12-1-12-0-08-06-2-600 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ 0,4 кВ от ТП 50 (инв.№ 000001899) (13-1-13-0-08-06-2-253) | G_13-1-13-0-08-06-2-253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №3 от ТП-58 в п. Толмачево Лужского района ЛО (14-1-13-0-08-06-2-498) | G_14-1-13-0-08-06-2-498 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №7 до опоры №20 (13-1-13-0-08-06-2-108) | G_13-1-13-0-08-06-2-108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП 75 (инв.№ 000001980) (13-1-13-0-08-06-2-428) | G_13-1-13-0-08-06-2-428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-145 в г. Луга Лужского района ЛО (инв.№ 000002136) (13-1-13-0-08-06-2-418) | G_13-1-13-0-08-06-2-418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 в г. Луга ЛО (инв.№ 000001836) (13-1-13-0-08-06-2-1277) | G_13-1-13-0-08-06-2-1277 | нд | нд | нд | 0 | 0.03 | нд | нд | 0.261 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 (13-1-13-0-08-06-2-213) | G_13-1-13-0-08-06-2-252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 (13-1-13-0-08-06-2-213) | G_13-1-13-0-08-06-2-213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-358 в п.г.т. Толмачево Лужского района ЛО (инв.№ 130000176) (14-1-13-0-08-06-2-105) | G_14-1-13-0-08-06-2-105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 до опоры №33 в г. Луга ЛО (инв.№000001899) (14-1-13-0-08-06-2-053) | G_14-1-13-0-08-06-2-053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 в г. Луга (13-1-13-0-08-06-2-107) | G_13-1-13-0-08-06-2-107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 в п.Толмачево (инв. 130000161) (13-1-13-0-08-06-2-1230) | G_13-1-13-0-08-06-2-1230 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-62 в г. Луга ЛО (инв.№ 000001939) (14-1-13-0-08-06-2-614) | G_14-1-13-0-08-06-2-614 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 (13-1-13-0-08-06-2-047) | G_13-1-13-0-08-06-2-047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-81 (13-1-13-0-08-06-2-104) | G_13-1-13-0-08-06-2-104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-84 (13-1-13-0-08-06-2-106) | G_13-1-13-0-08-06-2-106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-84 в г. Луга ЛО (инв.№ 000002009) (13-1-13-0-08-06-2-352) | G_13-1-13-0-08-06-2-352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 в г. Луга, ЛО (13-1-13-0-08-06-2-105) | G_13-1-13-0-08-06-2-105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по ул. Западная в г. Луга, ЛО (инв.№ 000002035) (14-1-13-0-08-06-2-054) | G_14-1-13-0-08-06-2-054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Восточная от ТП -95 г. Луга ЛО (инв.№ 000002042) (13-1-13-0-08-06-2-1278) | H_13-1-13-0-08-06-2-1278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Горная от ТП-107 (13-1-13-0-08-06-2-367) | G_13-1-13-0-08-06-2-367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-14а по пр. Механическому в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000115) (12-2-15-0-08-06-2-468) | G_12-2-15-0-08-06-2-468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-45 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000543) (15-1-15-0-08-06-2-0415) | G_15-1-15-0-08-06-2-0415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-53 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000264) (15-1-15-0-08-06-2-0413) | H_15-1-15-0-08-06-2-0413 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0.4 кВ ф. №3 "Насосная" от ТП-31" в г. Подпорожье Подпорожского района ЛО (инв. №150000281) (12-1-15-0-08-06-2-529) | G_12-1-15-0-08-06-2-529 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0.4 кВ фид. №13 "ул. Поселковая" от ТП-31"(инв. № 0000582) (12-1-15-0-08-06-2-589) | G_12-1-15-0-08-06-2-589 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-99 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000204) (14-1-15-0-08-06-1-375) | G_14-1-15-0-08-06-1-375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛИ-0,4 кВ ф. №4 от ТП-21 в г. Подпорожье ЛО (14-1-15-0-08-06-1-185) | G_14-1-15-0-08-06-1-185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ 0,4кВ от ТП-362 в п. Кикерино Волосовского р-на ЛО (инв. № 000001438) (14-1-19-0-08-06-2-1197) | H_14-1-19-0-08-06-2-1197 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-365 в п. Кикерино Волосовского района ЛО (мнв. №000001439) (16-1-19-0-08-06-2-0312) | G_16-1-19-0-08-06-2-0312 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 от опоры №16 до концевой опоры по ул. Хрустицкого в г. Волосово ЛО (инв. №000001452) (15-1-19-0-08-06-2-1259) | H_15-1-19-0-08-06-2-1259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-329 в г. Волосово ЛО (инв.№00001456) (14-1-19-0-08-06-2-423) | H_14-1-19-0-08-06-2-423 | нд | нд | нд | 0 | 0.045 | нд | нд | 0.81 | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-337 в г. Волосово ЛО (инв. №000001459) (15-1-19-0-08-06-2-1250) | G_15-1-19-0-08-06-2-1250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-343 (инв. № 000001462) (13-1-19-0-08-06-2-901) | G_13-1-19-0-08-06-2-901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-347 по ул. Пушкинская в г. Волосово ЛО (инв. № 000001463) (16-1-19-0-08-06-2-0020) | G_16-1-19-0-08-06-2-0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-360 по ул. Новая деревня в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв. №000001436) (15-1-19-0-08-06-2-1265) | G_15-1-19-0-08-06-2-1265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-367 до оп. №7 в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв. №000001441) (16-1-19-0-08-06-2-0536) | H_16-1-19-0-08-06-2-0536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-373 в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв. №000001445) (16-1-19-0-08-06-2-0307) | G_16-1-19-0-08-06-2-0307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-353 до заявителя в д. Лагоново Волосовского района ЛО (инв. №000001464) (15-1-19-0-08-06-2-1151) | G_15-1-19-0-08-06-2-1151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛи-0,4 кВ от ТП-378 по ул. Безымянная в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв. №000001447) (16-1-19-0-08-06-2-0334) | G_16-1-19-0-08-06-2-0334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-347 по ул. Пушкинская в г. Волосово ЛО (инв. №000001463) (15-1-19-0-08-06-1-0855) | H_15-1-19-0-08-06-1-0855 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-17 ф. 2 от оп. 11 до оп. 22 в п.Ульяновка (13-1-21-0-08-06-2-203) | G_13-1-21-0-08-06-2-203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв. №210000440) (15-1-21-0-08-06-2-0639) | G_15-1-21-0-08-06-2-0639 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 до опоры №41 ф.2 (инв.№210000181) (13-1-21-0-08-06-2-610) | G_13-1-21-0-08-06-2-610 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 от опоры №16 до опоры №18 (13-1-21-0-08-06-2-181) | H_13-1-21-0-08-06-2-181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-37/1, МТП-37/2, МТП-37/3 до участков заявителей (инв.№210000294) (13-1-21-0-08-06-2-844) | G_13-1-21-0-08-06-2-844 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 в п.Ульяновка Тосненского района ЛО (210000389) (13-1-21-0-08-06-2-1129) | G_13-1-21-0-08-06-2-1129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-60 от опоры №22 до опоры №24 (инв.№210000319) (13-1-21-0-08-06-2-183) | H_13-1-21-0-08-06-2-183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№39 ф.2 от ТП-221 до объекта п. Красный Бор (13-1-21-0-08-06-2-011) | G_13-1-21-0-08-06-2-011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№5 от ТП-206по ул. Николаевская до участка заявителя п. Красный Бор (13-1-21-0-08-06-2-396) | H_13-1-21-0-08-06-2-396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№8 от ТП-205 до объекта п.Красный Бор (13-1-21-0-08-06-2-012) | G_13-1-21-0-08-06-2-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры № 15 до опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 по ул.Вокзальная (13-1-21-0-08-06-2-083) | G_13-1-21-0-08-06-2-083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры № 82 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37 до участка заявителя в п.Ульяновка (13-1-21-0-08-06-2-137) | G_13-1-21-0-08-06-2-137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ТП-212 до участка заявителя в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (инв.№ 210000802) (13-1-21-0-08-06-2-136) | G_13-1-21-0-08-06-2-136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №177 до опоры №146 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 в п. Рябово (инв.№210000754) (13-1-21-0-08-06-2-892) | G_13-1-21-0-08-06-2-892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №4 до опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-51 по ул. Некрасова в п. Ульяновка (13-1-21-0-08-06-2-089) | G_13-1-21-0-08-06-2-089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-221 ф.3 от опоры № 21 до участка заявителя в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (инв. № 210000677) (15-1-21-0-08-06-2-1131) | G_15-1-21-0-08-06-2-1131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-230 до оп.№9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 п. Красный Бор (13-1-21-0-08-06-2-013) | G_13-1-21-0-08-06-2-013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 от опоры № 8 по ул. Дзержинского до участка заявителя (13-1-21-0-08-06-2-092) | G_13-1-21-0-08-06-2-092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 от оп.№25 до оп. №45 п.Ульяновка (13-1-21-0-08-06-2-007) | H_13-1-21-0-08-06-2-007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 от опоры №5 до опоры №22 в пос. Ульяновка (12-1-21-0-08-06-2-415) | G_12-1-21-0-08-06-2-415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 от оп. № 34 до участка заявителя в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000805) (15-1-21-0-08-06-2-1276) | G_15-1-21-0-08-06-2-1276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Дзержинского от ТП-37 до опоры №8 (13-1-21-0-08-06-2-569) | G_13-1-21-0-08-06-2-569 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7 (12-1-21-0-08-06-2-416) | G_12-1-21-0-08-06-2-416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-17 от оп. №8 до опоры №9 в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв. №210000581) (15-1-21-0-08-06-2-1233) | H_15-1-21-0-08-06-2-1233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-18 от оп. №29 до оп. №32 в п. Ульяновка (13-1-21-0-08-06-2-138) | G_13-1-21-0-08-06-2-138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3 от опоры №24 до опоры №34 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (13-1-21-0-08-06-2-082) | G_13-1-21-0-08-06-2-082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66 до опоры №8 в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв. №210000324) (15-1-21-0-08-06-2-1166) | G_15-1-21-0-08-06-2-1166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4-10 кВ Ф.500-39 от КТП-211 в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (инв. №210000669) (15-1-21-0-08-06-2-1261) | G_15-1-21-0-08-06-2-1261 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0.4 кВ от КТП-13 от оп.№2 до оп.№23 ф.3 в п.Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000414) (14-1-21-0-08-06-2-476) | G_14-1-21-0-08-06-2-476 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-40 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000467) (13-1-21-0-08-06-2-198) | G_13-1-21-0-08-06-2-198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ КТП-2 в г. Шлиссельбург ЛО (220000183) (14-1-22-0-08-06-1-285) | G_14-1-22-0-08-06-1-285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 (12-2-22-0-08-06-2-276) | G_12-2-22-0-08-06-2-276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-33 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000209) (14-1-22-0-08-06-1-1069) | G_14-1-22-0-08-06-1-1069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000125) (14-1-22-0-08-06-1-553) | G_14-1-22-0-08-06-1-553 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000136) (14-1-22-0-08-06-2-353) | H_14-1-22-0-08-06-2-353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛИ-0,4 от проектируемой ТП-64 до объектов заявителей (13-2-22-0-08-06-2-478) | G_13-2-22-0-08-06-2-478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Лесная от РУ-0,4 кВ КТП-171 п.Соколинское Выборгского района ЛО (инв. № 000002871) (11-05/4-015) | G_11-05/4-015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ул. Пограничная от ул. Советская до ж/д в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (11-06/5-005) | G_11-06/5-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по у.Ср-няя от ТП-7(Н) до у.Луж-я и дл.по у.Луж-я до у.Ник-ая и дл.по Ник-ой до у.Шиф-ая и дл.по Шиф-ая до оп. с от-ем к ж/д в п.Выр (11-06/4-175) | G_11-06/4-175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ж/д по ул. Некрасова в п. Тайцы (11-06/2-025) | G_11-06/2-025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 по ул. Куйбышева в пгт. Сиверский (11-06/3-030) | G_11-06/3-030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-№49 по ул. Набережная и ул.Октябрьская в п.Вырица (11-06/4-158) | G_11-06/4-158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 до опоры №9 в г. Луга ЛО (инв.№ 000001899) (11-13/1-006) | G_11-13/1-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 Л-2 в г. Луга ЛО (инв. № 000001917) (11-13/1-008) | G_11-13/1-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-322 в г.Волосово (инв.№ 000001454) (11-02/1-049) | G_11-02/1-049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-347 в г.Волосово ЛО (инв.№ 000001463) (11-02/1-015.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-02/1-015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-343 по ул. Восстания, ул. Красноармейская, пер.Школьный (11-02/1-050) | G_11-02/1-050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛИ-0,4 кВ п.Кикерино, (инв.№000001445) (10-02/2-003.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-02/2-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-3201 в п. Концы Кировского р-на ЛО (11-10/7-004) | G_11-10/7-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-14 от ТП-508 от опоры №20 до опоры №23 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000765) (11-10/4-048) | G_11-10/4-048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-522 от опоры №1 до опоры №9 в г.Отрадное (11-10/4-047) | G_11-10/4-047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-520 до опоры № 8 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000767) (14-1-10-0-08-06-1-129) | G_14-1-10-0-08-06-1-129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК опоры №6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 в г.Шлиссебург ЛО (инв.№220000141) (11-22/1-013) | G_11-22/1-013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от РУНН ТП-7 в г. Шлиссельбург (11-22/1-014) | G_11-22/1-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-8 (Н) до границ земельных участков в г. Шлиссельбург (инв. №00000122) (11-22/1-034) | G_11-22/1-034 | нд | нд | нд | 0 | 0.195 | нд | нд | 0.158 | нд | нд | 13 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 оп.2 до оп.11 по ул. Культуры (11-21/1-014.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-21/1-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-19 до опоры №33 ВЛ-0,4кВ по ул.Красных Командиров (11-21/1-016) | G_11-21/1-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ по пр.Ленина в анкерном пролете (11-21/1-026.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-21/1-026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП до оп.№35 ф.1 ТП-61 в.п.Ульяновка (11-21/5-011.1 СМР, 2 ПИР)) | G_11-21/5-011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 до оп.№27 до оп.№23 по ул.З4-я Футбольная п.Ульяновка (11-21/5-038) | G_11-21/5-038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.4 на ул.Потапенко до жилого доиа (11-21/5-044.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-21/5-044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.13 до оп.20 ф.5 КТП-51 в п.Ульяновка (11-21/5-053.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-21/5-053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №19 до опоры №23 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул.Салтыкова-Щедрина (11-21/5-068.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-21/5-068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП-5 РУ-0,4 кВ до оп.№7 (11-21/5-069) | G_11-21/5-069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 РУ-0,4 кВ до оп. №9 ф.2 по ул.Песочная и от оп. №3 до оп. №4 ф.№2 КТП-5по ул.Державина в п. Ульяновка (11-21/5-075) | G_11-21/5-075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 по Красной набережной г. Тосно (ивн.№ 210000187) (11-21/1-076) | G_11-21/1-076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 в п. Ульяновка (инв. № 210000460) (11-21/5-103) | G_11-21/5-103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кв от КТП-19 инв.№210000229 (11-21/1-023.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-21/1-023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.199-23 от КТП-17 до проектируемой МТП на ул. Полевая г.Никольское (11-21/3-015) | G_11-21/3-015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 до проектируемой МТП в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№ 210000450) (11-21/5-081) | G_11-21/5-081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-227 до конца ул. 8-я Дорога в п. Красный Бор (инв. № 210000693) (11-21/2-024) | G_11-21/2-024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 от проектной МТП по ул. Малая Речная и Заводской набережной в г.Тосно Тосненского района ЛО (11-21/1-059) | G_11-21/1-059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-15 по ул. Октябрьская до ул. Серова в п.Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв.№210000417) (11-21/5-099) | G_11-21/5-099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТП-227 п.Красный бор (инв. № 210000693) (11-21/2-007) | G_11-21/2-007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Город" от ТП-31 (11-12/1-016.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-12/1-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 ф. "Канома-1" от проектируемой СТП в г.Лодейное Поле (11-12/1-037.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-12/1-037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 фидер "Город" в г. Лодейное Поле (11-12/1-040) | G_11-12/1-040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛИ-0,4 кВ ф. "Луданка" от ТП-32 (инв. № 030226) в г.Лодейное поле (11-12/1-069) | G_11-12/1-069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 (фидер "Почтовый" оп.32–43) (инв. № 0000078) в г.Лодейное Поле (11-12/1-058) | G_11-12/1-058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-84 (инв. №120000698) в г. Лодейное Поле ЛО (11-12/1-075) | G_11-12/1-075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП 3-18 в пролетах оп. №8-15, 15-17, 17-30, 30-33, 33-39 в п.Курба (11-15/2-001) | G_11-15/2-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-126 до ТП-2 ул. Детскосельская в г. Гатчина (инв.№ 100001323) (10-06/1-053) | G_10-06/1-053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинградская на участке от ТП-126 до опоры с отв-ем к ж/д №13 (11-06/1-011.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-06/1-011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная от ТП-1 в сторону ж/д №21 (11-06/2-003.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-06/2-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул .Новая в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001953) (11-06/2-005) | G_11-06/2-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-24 в п.Тайцы (11-06/2-016) | G_11-06/2-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 до опоры с ответвлением к ж/д №9 по наб. Космонавтов в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001465) (11-06/4-060) | G_11-06/4-060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 в п. Вырица (инв.№ 100001455) (11-06/4-075.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-06/4-075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 до ж/д №13, 17 по ул. Линковского в п. Вырица (инв.№ 100001455) (11-06/4-076) | G_11-06/4-076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 до ж/д по ул. Фрунзе в п. Вырица Гатчинского района ЛО (11-06/4-181) | Г_G_11-06/4-181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-43 до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001484) (11-06/4-024) | G_11-06/4-024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 до ж/д по Сиверскому шоссе в п. Вырица (11-06/4-179) | G_11-06/4-179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 по ул.Пионерская в пгт.Тайцы (11-06/2-019) | G_11-06/2-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 до ж/д по ул. Пушкинская в п. Вырица (11-06/4-168) | G_11-06/4-168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ж/д по ул. Грибная в п. Вырица (11-06/4-176) | G_11-06/4-176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-83 до жилого дома в п. Вырица (11-06/4-018) | G_11-06/4-018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ фид. № 9 "Частный сектор, Вошкулев" от ГКТП-54 до участка заявителя в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000270) (17-1-20-0-08-06-2-0379) | H_17-1-20-0-08-06-2-0379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-36, проходящей по ул. 5-я Бригадная в г. Выборг ЛО (инв. № 050000921) (17-1-05-0-08-06-2-0298) | H_17-1-05-0-08-06-2-0298 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-409 от опоры №3 до опоры № 11 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. 000000750) (17-1-10-0-08-06-2-0411) | H_17-1-10-0-08-06-2-0411 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-419 до опоры № 15 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. № 000000756) (17-1-10-0-08-06-2-0410) | H_17-1-10-0-08-06-2-0410 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП по ул. Рубинштейна от ул. Веденская до ул. Траншейная в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001502) (17-2-06-0-08-06-2-0413) | H_17-2-06-0-08-06-2-0413 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Железнодорожная, от ул. Островского по ул. Евгеньевская в п. Тайцы, Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001951) (17-2-06-0-08-06-2-0395) | H_17-2-06-0-08-06-2-0395 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТП-51 в п. Ульяновка (инв. № 210000489) (13-1-21-0-08-06-2-229) | H_13-1-21-0-08-06-2-229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-301 по ул. Новая до участка заявителей в г. Волосово ЛО (инв. №000001415) (16-1-08-0-08-06-1-1003) | H_16-1-08-0-08-06-1-1003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 от Мирного пер. по проезду к ж/д № 90а в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (инв. №100002127) (16-1-06-0-08-06-2-0611) | H_16-1-06-0-08-06-2-0611 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.206 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-362 по ул. Фадеевская в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв. №000001438) (17-1-08-0-08-06-1-0624) | H_17-1-08-0-08-06-1-0624 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от БКТП-6/0,4 кВ по ул. Береговая до ул. Михайловская в г. Выборг ЛО (инв. №050003859) (17-1-05-0-08-06-2-0693) | H_17-1-05-0-08-06-2-0693 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 по ул. 1-я Бригадная с переводом на проектируемый КД-0,4 кВ в г. Выборг ЛО (инв. 050000967) (17-1-05-0-08-06-2-0731) | H_17-1-05-0-08-06-2-0731 | нд | нд | нд | 0 | 0.13 | нд | нд | 0.257 | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТП-255 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002774) (17-1-05-0-08-06-2-0863) | H_17-1-05-0-08-06-2-0863 | нд | нд | нд | 0 | 0.03 | нд | нд | 0.319 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-22 по ул. Школьная до границ земельного участка заявителя в г. Выборг ЛО (инв. № 050000775) (17-1-05-0-08-06-2-0448) | H_17-1-05-0-08-06-2-0448 | нд | нд | нд | 0 | 0.06 | нд | нд | 0.66 | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ул. Мира в пгт. Дружная горка Гатчинского района ЛО (инв. № 100001609) (17-2-06-0-08-06-1-0788) | H_17-2-06-0-08-06-1-0788 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 по ул. Центральная и ул. Зеленая в д. Кобрино Гатчинского района ЛО (инв.№ 100002095) (17-2-06-0-08-06-2-0498) | H_17-2-06-0-08-06-2-0498 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-4 от РП-1 до границы участка заявителя в г. Шлиссельбурге Кировского р-на ЛО (инв.220000125) (17-1-10-0-08-06-2-0594) | H_17-1-10-0-08-06-2-0594 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-8 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО (инв.№220000185) (17-1-10-0-08-06-2-0814) | H_17-1-10-0-08-06-2-0814 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от оп. №1 до оп. №12 Л-1 от ТП-755 в п. Назия Кировского района ЛО (инв. 000000722) (17-1-10-0-08-06-3-0745) | H_17-1-10-0-08-06-3-0745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от оп. №11 до оп. №14 Л-3 от ТП-17 в п. Мга Кировского района ЛО (инв. 000000715) (17-1-10-0-08-06-3-0744) | H_17-1-10-0-08-06-3-0744 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от КТПН-3426 в г. Кировск ЛО (инв.№ 000000724) (17-1-10-0-08-06-2-0439) | H_17-1-10-0-08-06-2-0439 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-409 от оп. №1 до оп. № 13 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв.№ 000000750) (17-1-10-0-08-06-2-0707) | H_17-1-10-0-08-06-2-0707 | нд | нд | нд | 0 | 0.03 | нд | нд | 0.498 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТП-4 оп.№48 до оп.№52 в п.Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000386) (17-1-10-0-08-06-2-0668) | H_17-1-10-0-08-06-2-0668 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от оп.№17 ТП-17 до участка заявителя в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв.№ 210000222) (17-1-10-0-08-06-2-0644) | H_17-1-10-0-08-06-2-0644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-19 оп.№32 до оп.№47 в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв.№210000229) (17-1-10-0-08-06-2-0646) | H_17-1-10-0-08-06-2-0646 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-30 оп.№5 до оп.№46 в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв.№ 210000269) (17-1-10-0-08-06-2-0645) | H_17-1-10-0-08-06-2-0645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 до участка заявителя в г.Луга ЛО (инв.№ 000001730) (17-1-06-0-08-06-2-0499) | H_17-1-06-0-08-06-2-0499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-47 до проектируемой СТП 10/0,4 кВ в г. Подпорожье ЛО (инв.№ 150000167) (17-1-20-0-08-06-3-0459) | H_17-1-20-0-08-06-3-0459 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.165 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 до оп. №7 в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв.№ 210000610) (17-1-10-0-08-06-2-0612) | H_17-1-10-0-08-06-2-0612 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-10 кВ "ТП-70-ТП-37" в г. Кингисепп ЛО (инв.№080000273) (16-1-08-0-08-06-2-0841) | H_16-1-08-0-08-06-2-0841 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-10 кВ фид. 17-17 ТП -625 в мас. Юннатская г. Кингисепп ЛО (инв. №080000302) (15-1-08-0-08-06-2-1526) | H_15-1-08-0-08-06-2-1526 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-10 кВ от опоры №24 (ф.8) ПС-35/10 кВ "Высоцкая" до КТП-3 на ул. Калининская в г. Высоцк (13-2-05-0-08-06-2-1033) | G_13-2-05-0-08-06-2-1033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК отпайки ВЛ-6 кВ от ф.К-31 РП-61 - ТП-104 до КТП-28 в г. Выборг ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1294) | G_13-1-05-0-08-06-2-1294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-10 кВ от КТП-758-СТП-760 63 кВА КТП-761 250 кВА д. Карловка (Назия) Кировского р-на ЛО (инв. № 000001282) (13-1-10-0-08-06-2-666) | G_13-1-10-0-08-06-2-666 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-10 кВ ф.05 от ПС-729 Н до ТП-412 в п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000638) (13-1-10-0-08-06-2-1239) | G_13-1-10-0-08-06-2-1239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-93 по ул. Строителей с совместной подвеской ВЛ-10 кВ в п. Вырица Гатчинскогорайона ЛО (инв.№100001273) (13-2-06-0-08-06-2-627) | G_13-2-06-0-08-06-2-627 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ по ул. Крупской в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100000716) (14-2-06-0-08-06-2-273) | G_14-2-06-0-08-06-2-273 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ближайшей оп. ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-322 по ул.Охотничья, по Пильному пр. до проек-ой МТП в п. Вырица Гатчинск. р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-954) | G_13-2-06-0-08-06-2-954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от КТП-8(Н) до ТП-35 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100000642) (14-2-06-0-08-06-2-1339) | G_14-2-06-0-08-06-2-1339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от пр. Героев до ТП-52 в п. Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-204) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ПС "Вырица" ф. 3 от опоры №3 до ТП-91 в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-367) | G_12-2-06-0-08-06-2-367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ПС-322 ф. 6 до ТП-22 в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-357) | G_12-2-06-0-08-06-2-357 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ТП-101 по Пролетарскому пр. в п. Сиверский (инв.№100000716) (13-2-06-0-08-06-2-563) | G_13-2-06-0-08-06-2-563 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ТП-73 фидер №1 ПС-322 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 10000642) (14-2-06-0-08-06-2-588) | G_14-2-06-0-08-06-2-588 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ по ул. Менделеева, по ул. Степана Разина до проектируемой МТП с совместной подвеской ВЛ-0,4 кВ в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-027) | G_13-2-06-0-08-06-2-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ по ул. Фрунзе от ул. Карла Маркса до опоры с ответвлением к ТП-8 до опоры с ответвлением к ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100000642) (13-2-06-0-08-06-2-505) | G_13-2-06-0-08-06-2-505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ПС-322 ф.3 от ул.Лейтенанта Шмидта до проек-ой КТП на пересеч. пр. Володарского и ул.Боровая в п.Вырица Гатч. р-на ЛО (инв.№100000680) (13-2-06-0-08-06-2-952) | G_13-2-06-0-08-06-2-952 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ с сов-ой подвеской ВЛ-0,4 кВ по пр.Урицкого от ТП-17 до проек-ой СТП и от проек-ой СТП до ж/д в п. Вырица Гатч-го р-на (13-2-06-0-08-06-2-052) | G_13-2-06-0-08-06-2-052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф. 322-03 в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-906) | G_13-2-06-0-08-06-2-906 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф. 322-03 от оп. 98 до проектируемой МТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100000680) (13-2-06-0-08-06-2-613) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф. 322-06 в п. Вырица (инв.№100000633) (13-2-06-0-08-06-2-279) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф. Выр-03 от ТП-15 до ТП-50 в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-941) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.3 по ул. Комарова в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100000680) (14-2-06-0-08-06-2-316) | G_14-2-06-0-08-06-2-316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.3 ПС "Вырица" по ул.Ульяновская от ул.Ленина до ТП-19 в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100000637) (13-2-06-0-08-06-2-629) | G_13-2-06-0-08-06-2-629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.-3 ПС-322 35-10 кВ в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100000638) (12-2-06-0-08-06-2-563) | G_12-2-06-0-08-06-2-563 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-322 до проектируемой КТПНз-74(Н) в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100000638) (12-1-06-1-08-06-2-073) | G_12-1-06-1-08-06-2-073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.322-03 от ТП-29 до ТП-17 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100000644) (12-2-06-0-08-06-2-582) | Г_G_12-2-06-0-08-06-2-582 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.322-11 от оп.6 по ул. Володарского до оп.10 по ул. Л. Шмидта в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 000001234) (12-1-06-0-08-06-2-579) | Г_G_12-1-06-0-08-06-2-579 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС "Вырица" 35/10 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100000679) (13-2-06-0-08-06-2-730) | G_13-2-06-0-08-06-2-730 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф-2 п. ст. 35-10 кВ (инв. №100000633) в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-512) | G_12-2-06-0-08-06-2-512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ Ф-2 п. ст. 35-10 кВ в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000633) (13-2-06-0-08-06-2-1334) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-1334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ Ф-4 п.ст. 35-10 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100000680) (13-2-06-0-08-06-2-576) | G_13-2-06-0-08-06-2-576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ фидера №1 ПС-322 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100000632) (13-2-06-0-08-06-2-763) | G_13-2-06-0-08-06-2-763 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ фидера №6 ПС-322 от ТП-4 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-585) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ фидера №6 ПС-322 от ТП-7 по ул . Средняя в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-619) | G_13-2-06-0-08-06-2-619 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10кВ от ф.322-10 по ул.Мира до проектируемой ТП на ул.Менделеева в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-1001) | G_13-2-06-0-08-06-2-1001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10кВ по Пролетарскому пр., по ул.Щеголева до проектируемой МТП на пересеч. ул.Щеголева и ул.Еленинская в п.Вырица (13-2-06-0-08-06-2-944) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10кВ фидера №6 ПС-322 от опоры №59 до ТП-47 с совместной подвеской ВЛИ-0,4кВ п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №10000679) (16-1-06-0-08-06-2-1164) | H_16-1-06-0-08-06-2-1164 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.09 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-6 кВ от ТП-12 до ТП-13 ф.Тц.-08 в п.Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-841) | G_13-2-06-0-08-06-2-841 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-6 кВ ПС "Тайцы" ф. 08 по Кировскому пер. до ул. Юного Ленинца в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-558) | G_12-2-06-0-08-06-2-558 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛЗ-10 кВ от ближ.опоры ВЛЗ-10кВ нового ф.ПС-322 по ул.М.Расковой до КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №000001590) (13-1-06-0-08-06-2-592) | G_13-1-06-0-08-06-2-592 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волос, РК ЛЭП-10 кВ от ПС 189 ф. 07 в р-не пер.Интернатский (инв. №000001469) (12-1-02-0-08-06-2-510) | H_12-1-02-0-08-06-2-510 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-10 кВ от "ВЛ-10 кВ от ТП-74 до ТП-22 ф.266-03" до проектируемой ТП в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000665) (12-2-12-0-08-06-2-143) | G_12-2-12-0-08-06-2-143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-6 кВ от ТП-2 (инв.№120000279) в г. Лодейное Поле ЛО (12-1-12-0-08-06-2-599) | G_12-1-12-0-08-06-2-599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-10 кВ (фид. 189-09) от ТП-347 до ТП-327 в г. Волосово ЛО (инв. №. 000001471) (13-1-19-0-08-06-2-994) | G_13-1-19-0-08-06-2-994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС- 500 (от ТП-225 до ТП-205) в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (инв.№ 210000712) (14-1-21-0-08-06-2-086) | G_14-1-21-0-08-06-2-086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ Ф-№1 ПС-322 от КТП-№49 в п.Вырица (11-06/4-157) | G_11-06/4-157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-10 кВ от ТП-548 до проектируемой ТП 100 кВА в г. Отрадное (11-10/4-060) | G_11-10/4-060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф. 716-02 на ул. Красная набережная до проектируемой ТП-37/2 г. Тосно, ЛО (инв.№210000376) (11-21/1-065) | G_11-21/1-065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС-500 в п. Красный Бор (инв. № 210000712) (11-21/2-023) | G_11-21/2-023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ3-10 кВ от ПС-483 (совмест. подвеска с ВЛ-0,4кВ от ПС-483 ф.483-04) в г.Тосно Тосн-го р-на ЛО (ин. №210000374) (11-21/1-058) | G_11-21/1-058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-10 кВ от оп.5 до ТП-84, ф. 266-03 (инв. №120000697) в г. Лодейное Поле ЛО (11-12/1-074) | G_11-12/1-074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ПС-322 фидер №1 до ТП-44 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (11-06/4-180) | Г_G_11-06/4-180 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.31 до КТП-415 в г. Выборг ЛО (инв. №000004313) (17-1-05-0-08-06-1-0898) | H_17-1-05-0-08-06-1-0898 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-160 до ШРН-338 в г. Выборг ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1153) | G_13-1-05-0-08-06-2-1153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ на ул. Школьная в п. Советский Выборгского района ЛО (инв. №050003685) (16-1-05-0-08-06-2-0435) | G_16-1-05-0-08-06-2-0435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от РУ- 0,4 кВ ТП-5 до опоры №1 по ул. Сызранская в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100003360) (13-2-06-0-08-06-2-115) | G_13-2-06-0-08-06-2-115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1 до опоры существующей ВЛ-0,4 кВ по ул.Рошаля (13-2-06-0-08-06-2-121) | G_13-2-06-0-08-06-2-121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-16 по Школьному пер. в г. Гатчина ЛО (инв.№100003388) (13-2-06-0-08-06-2-160) | G_13-2-06-0-08-06-2-160 | нд | нд | нд | 0 | 0.03 | нд | нд | 0.026 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-2 (реконструируемой) по ул. Детскосельской (13-2-06-0-08-06-2-930) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-930 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Солнечная в д. Химози, Большеколпанского СП (инв. №100003512) (13-2-06-0-08-06-2-909) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-909 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Некрасова в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100003533) (15-1-06-0-08-06-2-1519) | G_15-1-06-0-08-06-2-1519 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-56 по ул. Северная в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100003547) (14-2-06-0-08-06-2-1210) | H_14-2-06-0-08-06-2-1210 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Можайская (инв. №100003612) (13-2-06-0-08-06-2-779) | G_13-2-06-0-08-06-2-779 | нд | нд | нд | 0 | 0.1165 | нд | нд | 0.025 | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КВЛ-0,4 кВ от ПС-628 в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО (инв. № 040000243) (13-1-04-0-08-06-2-925) | G_13-1-04-0-08-06-2-925 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-170(Н) до КР д. 4 по пер. Строителей в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (11-06/3-043) | G_11-06/3-043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-170(Н) до КР д. 3 по ул. Строителей в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (11-06/3-044) | G_11-06/3-044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 от ТП-322 до земельного участка заявителя в г. Волосово ЛО (инв. 000001454) (17-1-10-0-08-04-2-0633) | H_17-1-10-0-08-04-2-0633 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-6-10 кВ от ТП-63 до ТП-90 в г. Выборг ЛО (инв. №050001208) (15-1-05-0-08-06-2-0748) | G_15-1-05-0-08-06-2-0748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-6 кВ, ТП-16, г. Выборг ТП 16 - ТП 153 инв. №050000211 (13-1-05-0-01-04-2-026) | G_13-1-05-0-08-06-2-1045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-10 кВ от опоры №64 ВЛЗ-10 кВ ф.№1 по ул. Карла Маркса до ТП-44 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100005534) (16-1-06-0-08-06-2-0568) | H_16-1-06-0-08-06-2-0568 | нд | нд | нд | 0 | 0.038 | нд | нд | 0.068 | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-10 кВ ф.8 от ТП-69 до ТП-40 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100003003) (13-2-06-0-08-06-2-731) | G_13-2-06-0-08-06-2-731 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК КЛ-6 кВ от ПС-727 ф-04 до КТП-2 в г.Шлиссельбург (11-22/1-029) | G_11-22/1-029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ТП-112 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000799) (16-1-20-0-08-06-1-0977) | H_16-1-20-0-08-06-1-0977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волос, РК оборудования ТП-302 в г. Волосово ЛО (инв.№000001417) (16-1-08-0-08-06-3-0615) | H_16-1-08-0-08-06-3-0615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования КТП-5 (без трансформатора) в г. Кингисепп ЛО (инв. №080001101) (16-1-08-0-08-06-1-0829) | H_16-1-08-0-08-06-1-0829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования КТП-100 кВа 10/0,4 кВ ТП-Д Ш-3 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. №04071108) (16-1-08-0-08-06-1-1143) | H_16-1-08-0-08-06-1-1143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КТП №299 в пос. Северный Выборгского района ЛО (инв.№ 050002795) (12-1-05-1-08-06-2-221) | G_12-1-05-1-08-06-2-221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КТП-15 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1182) | G_13-1-05-0-08-06-2-1182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КТП-28 в г. Выборг ЛО (13-1-05-0-08-06-1-1293) | G_13-1-05-0-08-06-2-1293 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КТП-3 на ул. Калининская в г. Высоцк (13-2-05-0-08-06-2-1032) | G_13-2-05-0-08-06-2-1032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования РП-1 по адресу: ул. Садовая д. 32 РП, пос. Советский, Выборгский район ЛО (инв. № 050003502) (13-2-05-0-08-06-2-219) | G_13-2-05-0-08-06-2-219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования РП-61 в пос. им. Калинина г. Выборг ЛО (инв. № 050001172) (14-1-05-0-08-06-2-292) | G_14-1-05-0-08-06-2-292 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования СТП-68 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001223) (13-1-05-0-08-06-2-1300) | G_13-1-05-0-08-06-2-1300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-1 в г. Приморск Выборгского района ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1119) | G_13-1-05-0-08-06-2-1119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-101 в г. Выборг ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1152) | G_13-1-05-0-08-06-2-1152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-107 в г. Выборг ЛО (12-2-05-0-08-06-2-228) | G_12-2-05-0-08-06-2-228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-11 в г. Светогорск (12-2-05-0-08-06-2-212) | G_12-2-05-0-08-06-2-212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-2 на ул. Заводская в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. №050002888) (14-1-05-0-08-06-2-1319) | G_14-1-05-0-08-06-2-1319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-21 в г. Светогорск (13-2-05-0-08-06-2-061) | G_13-2-05-0-08-06-2-061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-4 в г. Приморск (13-2-05-0-08-06-2-1030) | G_13-2-05-0-08-06-2-1030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-41 в пос. им. Кирова Выборгского района ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1124) | G_13-1-05-0-08-06-2-1124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК распределительного киоска 117 (ШРН-5), ТП-160 в г. Выборг ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1154) | G_13-1-05-0-08-06-2-1154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК распределительного киоска № 74 (ШРН 4), ТП-152 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001772) (14-1-05-0-08-06-2-103) | G_14-1-05-0-08-06-2-103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК распределительного киоска №342 (ШРН-0,4 кВ) в г. Выборг ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1158) | G_13-1-05-0-08-06-2-1158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК щита распределительного ШРС-1-30 (ШРН-5- 1шт, ШРН-6-2 шт, ШРН-7-1 шт), ТП-254 (13-2-05-0-08-06-2-045) | G_13-2-05-0-08-06-2-020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования КТП-756 в п. Семашко Выборгского района ЛО (инв. № 000003389) (14-1-17-0-08-06-2-1250) | G_14-1-17-0-08-06-2-1250 | нд | 0.09 | нд | нд | 0.075 | 0.78573 | 0 | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования ТП-2600 в д. Хязельки Всеволожского района ЛО (инв. 000003394) (14-1-17-0-08-06-2-1203) | G_14-1-17-0-08-06-2-1203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-1016 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003363) (15-1-17-0-08-06-2-1427) | H_15-1-17-0-08-06-2-1427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-1043 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003472) (15-1-17-0-08-06-2-1432) | H_15-1-17-0-08-06-2-1432 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-1044 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003444) (15-1-17-0-08-06-2-1429) | H_15-1-17-0-08-06-2-1429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-1045 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003422) (15-1-17-0-08-06-2-1433) | H_15-1-17-0-08-06-2-1433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-1046 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003459) (15-1-17-0-08-06-2-1430) | H_15-1-17-0-08-06-2-1430 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-1082 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003396) (15-1-17-0-08-06-2-1434) | H_15-1-17-0-08-06-2-1434 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-1083 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003353) (15-1-17-0-08-06-2-1431) | H_15-1-17-0-08-06-2-1431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-886 в п. Ольшаники Выборгского района ЛО (инв. № 000003547) (14-1-17-0-08-06-2-1201) | G_14-1-17-0-08-06-2-1201 | нд | 0.06 | нд | нд | 0.03 | 0.7613 | 0 | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-947 в МО "Полянское сельское поселение" Выборгского района ЛО (15-1-17-0-08-06-2-0652) | G_15-1-17-0-08-06-2-0652 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-948 в МО "Полянское сельское поселение" Выборгского района ЛО (15-1-17-0-08-06-2-0651) | G_15-1-17-0-08-06-2-0651 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КТП-3818 в п. Назия Кировского района ЛО (инв. № 0000001081) (15-1-10-0-08-06-2-0607) | G_15-1-10-0-08-06-2-0607 | нд | 0.003 | 0 | 0 | 0.045 | 0.792 | 0 | 0.045 | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КТП-194 в г. Кировск Кировского района ЛО (инв. №100000201) (15-1-10-0-08-06-2-1239) | G_15-1-10-0-08-06-2-1239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КТП-3819 в д. Жихарево Назиевского ГП Кировского р-на ЛО (инв. № 000001043) (13-1-10-0-08-06-2-729) | G_13-1-10-0-08-06-2-729 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КТПК - 409 (КТП киоского типа ТМ 1*250 кВа 10/0,4/КВ) в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. № 000001061) (14-1-10-0-08-06-1-134) | G_14-1-10-0-08-06-1-134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КТПН-744 в п. Новый Быт Кировского района ЛО (инв. №000001085) (15-1-10-0-08-06-2-1085) | G_15-1-10-0-08-06-2-1085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-132 (инв. № 000001127) (13-1-10-0-08-06-2-262) | G_13-1-10-0-08-06-2-262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК СТП-426 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. №000001272) (15-1-10-0-08-06-2-0987) | G_15-1-10-0-08-06-2-0987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК СТП-760 10/0,4 (СТП-3830) в д. Карловка Назиевского ГП Кировского района ЛО (инв. № 000001280) (13-1-10-0-08-06-2-662) | G_13-1-10-0-08-06-2-662 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-25 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-557) | G_12-2-06-0-08-06-2-557 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КТП-98 160/10 кВ ул.Народная в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.060000101) (12-2-06-0-08-06-2-560) | G_12-2-06-0-08-06-2-560 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК МТП--6/0,4кВ № 241 в д.Химози Большеколпанского СП Гатчинского района ЛО (инв.№ 060000268) (16-1-06-0-08-06-3-0936) | H_16-1-06-0-08-06-3-0936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования МТП-81 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100012703) (12-2-06-0-08-06-2-578) | Г_G_12-2-06-0-08-06-2-578 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-1 п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100006919) (14-2-06-0-08-06-2-437) | G_14-2-06-0-08-06-2-437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-10 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№100006960) (12-2-06-0-08-06-2-523) | G_12-2-06-0-08-06-2-523 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-15 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100006918) (13-2-06-0-08-06-2-1250) | G_13-2-06-0-08-06-2-1250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-21 в п. г. т. Сиверский, Гатчинского р-на ЛО (инв. №10006911) (13-2-06-0-08-06-2-388) | G_13-2-06-0-08-06-2-388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-25 в п. Тайцы (13-2-06-0-08-06-2-860) | G_13-2-06-0-08-06-2-860 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-3 в д. Большая Ивановка (инв. №100006951) (13-2-06-0-08-06-2-913) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-913 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-4 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-584) | Г_G_13-2-06-0-08-06-2-584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-49 в г.Гатчина ЛО (инв. №100006597) (15-1-06-0-08-06-2-1456) | G_15-1-06-0-08-06-2-1456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-5 в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-765) | G_13-2-06-0-08-06-2-765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-56 в г. Гатчина ЛО (инв. №100006603) (14-2-06-0-08-06-2-008) | H_14-2-06-0-08-06-2-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-61 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100006916) (12-2-06-0-08-06-2-494) | G_12-2-06-0-08-06-2-494 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-9 п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№100006953) (14-2-06-0-08-06-2-452) | G_14-2-06-0-08-06-2-452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП -16 (инв.№ 030000527) (13-1-03-0-08-06-2-377) | G_13-1-03-0-08-06-2-377 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КТПН 400/10/0,4 кВ в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО (инв. № 040000245) (13-1-04-0-08-06-2-924) | G_13-1-04-0-08-06-2-924 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-13к в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв.№ 040000124) (14-1-04-0-08-06-1-030) | G_14-1-04-0-08-06-1-030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-25 в п. им. Морозова Всеволожского р-наЛО (инв.№000000207) (14-1-04-0-08-06-2-391) | G_14-1-04-0-08-06-2-391 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Подп, РК оборудования ТП-2 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000457) (15-1-12-0-08-06-2-1242) | G_15-1-12-0-08-06-2-1242 | нд | нд | нд | нд | 0.045 | 0.56885 | 0 | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-35 (инв. № 000000286) в г. Лодейное Поле ЛО (12-1-12-0-08-06-2-601) | G_12-1-12-0-08-06-2-601 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-50 (12-2-12-0-08-06-2-466) | G_12-2-12-0-08-06-2-466 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ТП-90 в г. Луга ЛО (инв.№ 000002025) (13-1-13-0-08-06-2-1083) | G_13-1-13-0-08-06-2-1083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования ТП-301 в г. Волосово ЛО (инв. №000001414) (15-1-19-0-08-06-2-0911) | G_15-1-19-0-08-06-2-0911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования ТП-307 в г. Волосово ЛО (инв. № 000001429) (13-1-19-0-08-06-1-1149) | G_13-1-19-0-08-06-1-1149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования ТП-347 в г. Волосово ЛО (инв. №000001544) (14-1-19-0-08-06-2-424) | G_14-1-19-0-08-06-2-424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК КТП-7 в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв. №210000192) (15-1-21-0-08-06-2-1188) | G_15-1-21-0-08-06-2-1188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-23 в пгт. Ульяновка (13-1-21-0-08-06-2-321) | H_13-1-21-0-08-06-2-321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК КТП-31 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000207) (14-1-22-0-08-06-1-494) | G_14-1-22-0-08-06-1-494 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудование ТП-78 (инв. № 407102) в г.Выборг ЛО (11-05/1-023) | G_11-05/1-023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ТП-2 г.Приморск (11-05/3-014.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-05/3-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-38 (инв. № 407252) в г.Выборг (11-05/1-021) | G_11-05/1-021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КТП-409 в п. Павлово (инв. №000001061) (11-10/5-018) | G_11-10/5-018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК ТП-7 в г.Шлиссельбург (11-22/1-011) | G_11-22/1-011 | нд | -0.63 | нд | нд | 0.045 | 0.55202 | 0 | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК ПС-727 в г. Шлиссельбург (11-22/1-012) | G_11-22/1-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК КТП-37 г.Тосно ЛО (инв. № 210000293) (11-21/1-062) | G_11-21/1-062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ТП-4 (с заменой тр-ра на 160 кВА) п.Ульяновка (11-21/5-100) | G_11-21/5-100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК КТП-38, г. Тосно, Тосненский район, ЛО (инв. № 210000295) (11-21/1-083) | G_11-21/1-083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования РУ-10 кВ ТП-71 в г.Лодейное Поле (инв. №120000655) (11-12/1-059) | G_11-12/1-059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КТП-19 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№ 100012696) (11-06/2-024) | G_11-06/2-024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-11 в п. Тайцы (11-06/2-030) | G_11-06/2-030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КТП-13 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№ 100006959) (11-06/2-033) | G_11-06/2-033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КТПН-3 в ДНП "Удачное" Всеволожского района ЛО (инв. №170000220) (17-1-17-0-08-06-3-0919) | H_17-1-17-0-08-06-3-0919 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-38 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000954) (17-1-05-0-08-06-2-0443) | H_17-1-05-0-08-06-2-0443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Калинина в п. Вырица (инв.№100001476) (13-2-06-0-08-06-2-570) | G_13-2-06-0-08-06-2-570 | нд | нд | нд | 0 | 0.005 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Полозова от проектируемой СТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001450) (14-2-06-0-08-06-2-032) | H_14-2-06-0-08-06-2-032 | нд | нд | нд | 0 | 0.045 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 по ул. Менделеева до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001487) (18-2-06-0-08-06-2-0424) | I_18-2-06-0-08-06-2-0424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Спортивная от оп. № 8 в сторону объекта заявителя в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100001601) (18-2-06-0-08-06-2-0422) | I_18-2-06-0-08-06-2-0422 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.138 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Пильному пр. от ТП-64 в сторону объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001359) (18-2-06-0-08-06-2-0421) | I_18-2-06-0-08-06-2-0421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Чапаева от ул. Ленина в сторону объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001476) (18-2-06-0-08-06-2-0420) | I_18-2-06-0-08-06-2-0420 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышева от ул. Еленинская до границ участка заявителя в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100001583) (18-2-06-0-08-06-2-0418) | I_18-2-06-0-08-06-2-0418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-127 по Майскому проспекту в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 000003685) (18-2-06-0-08-06-2-0392) | I_18-2-06-0-08-06-2-0392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Ольгопольскому пр. от ул. Литинская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001500) (18-2-06-0-08-06-2-0391) | I_18-2-06-0-08-06-2-0391 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ путем совместной подвески по опорам ВЛ-10/0,4 кВ (инв. № 000002360) по ул. Мира от Павловского пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (18-1-06-0-08-06-2-0382) | I_18-1-06-0-08-06-2-0382 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-86 до участка заявителя в г. Сланцы ЛО (инв. № 180000207) (18-1-08-0-08-06-1-0367) | I_18-1-08-0-08-06-1-0367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ до участка заявителя в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000262) (18-1-08-0-08-06-1-0362) | I_18-1-08-0-08-06-1-0362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-86 от опоры №9 до опоры №11 в г.Сланцы ЛО (инв. №000000541) (18-1-08-0-08-06-1-0318) | I_18-1-08-0-08-06-1-0318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №7 до опоры №8 от ТП-2 (инв. № 080000254) (18-1-08-0-08-06-1-0295) | I_18-1-08-0-08-06-1-0295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-61 в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080001090) (18-1-08-0-08-06-1-0293) | I_18-1-08-0-08-06-1-0293 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-83 в г. Лодейное поле ЛО (инв. № 000005369) (18-1-20-0-08-06-1-0292) | I_18-1-20-0-08-06-1-0292 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-209 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. № 170000056) (18-1-05-0-08-06-2-0442) | I_18-1-05-0-08-06-2-0442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-42 по ул. Таммисуо до границ земельного участка заявителя в г. Выборг ЛО (инв. № 050001009) (18-1-05-0-08-06-2-0438) | I_18-1-05-0-08-06-2-0438 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.312 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по проезду от опоры №2 по ул. Береговая в сторону объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001372) (18-2-06-0-08-06-2-0430) | I_18-2-06-0-08-06-2-0430 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по 1-му Паркетному пер. в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001583) (18-2-06-0-08-06-2-0428) | I_18-2-06-0-08-06-2-0428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-4 Л-4 оп. №10 до оп. №56 в г. Тосно Тосненского р-на ЛО (инв.№210000183) (17-1-10-0-08-06-1-1252) | I_17-1-10-0-08-06-1-1252 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.068 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4кВ от ТП-251 в п. Ольшаники Выборгского района ЛО (инв.№ 000003184) (17-1-05-0-08-06-2-1249) | I_17-1-05-0-08-06-2-1249 | нд | нд | нд | 0 | 0.03 | нд | нд | 0.654 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 в п. Торфяное Новосветского СП Гатчинского района ЛО (инв.№000002713) (17-2-06-0-08-04-2-1244) | I_17-2-06-0-08-04-2-1244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-278 по ул. Лесная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100012687) (17-2-06-0-08-06-2-1246) | I_17-2-06-0-08-06-2-1246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от КТП-434 до ТП-526 в п. Чернявское Выборгского района ЛО (инв. № 000003103) (17-1-05-0-08-06-2-1188) | I_17-1-05-0-08-06-2-1188 | нд | нд | нд | 0 | 0.03 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-12 в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв. № 100006932) (17-2-06-0-08-06-2-1175) | I_17-2-06-0-08-06-2-1175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Княжеская от ул. Советская до объекта заявителя в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв. № 100012652) (17-2-06-0-08-06-2-1174) | I_17-2-06-0-08-06-2-1174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Оредежская от Белогорского шоссе до Оредежского пер. и далее по Оредержскому пер. в. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100001604) (17-1-06-0-08-06-2-1164) | I_17-1-06-0-08-06-2-1164 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.355 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КТПН-2 (ТП-303) в ДНП "Удачное" Всеволожского района ЛО (инв. № 170000132) (17-1-17-0-08-06-3-1102) | I_17-1-17-0-08-06-3-1102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по Пролетарскому пр. до Белогорского шоссе и далее по Белогорскому шоссе к ж/д заявителя в п. Сиверский Гатчинского района (инв. № 100012667) (17-2-06-0-08-06-2-1161) | I_17-2-06-0-08-06-2-1161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КТП-14 на ул. Крупской в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012666) (17-2-06-0-08-06-2-1162) | I_17-2-06-0-08-06-2-1162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Новоселов в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001431) (17-2-06-0-08-06-2-1160) | I_17-2-06-0-08-06-2-1160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП по ул. Газа в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100001585) (17-2-06-0-08-06-2-1159) | I_17-2-06-0-08-06-2-1159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Советской, ул. Мариинской, ул. Владимирской, ул. Спортивной п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012677) (17-2-06-0-08-06-2-1158) | I_17-2-06-0-08-06-2-1158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-16 до границ участков заявителя в п. Советский Выборгского района ЛО (инв. № 050003716) (17-1-05-0-08-06-2-1180) | I_17-1-05-0-08-06-2-1180 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 по 2-му Паркетному пер. в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012672) (17-2-06-0-08-06-2-1157) | I_17-2-06-0-08-06-2-1157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК СТП 10/0,4 кВ в дер. Новый Погорелец Тихвинский р-н ЛО (инв. № 000002244) (17-1-20-0-08-06-1-1143) | I_17-1-20-0-08-06-1-1143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул. Солнечная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012669) (17-2-06-0-08-06-2-1151) | I_17-2-06-0-08-06-2-1151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-250 кВа до границ земельного участка в д. Карловка Кировского р-на ЛО (инв. № 000001279) (17-1-10-0-08-06-3-1138) | I_17-1-10-0-08-06-3-1138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Ворошилова от пересечения с пр. Ленина и далее по ул. Ворошилова в сторону д. 18 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001353) (17-2-06-0-08-06-2-1110) | I_17-2-06-0-08-06-2-1110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Л-5 от оп.№3 до оп.№6 от ТП-527 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв.№000000774) (17-1-10-0-08-06-3-1085) | I_17-1-10-0-08-06-3-1085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Советская до ж/д в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012677) (17-2-06-0-08-06-2-1070) | I_17-2-06-0-08-06-2-1070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-105 по пр. Героев, по ул. Речная до опоры с ответвлением к ж/д по ул. Речная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012684) (17-2-06-0-08-06-2-1069) | I_17-2-06-0-08-06-2-1069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 Л-7 от опоры №20 до опоры №40 в г. Тосно Тосненского р-на ЛО (инв.№ 210000222) (17-1-10-0-08-06-2-1059) | I_17-1-10-0-08-06-2-1059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-245 (Н) по ул. Некрасова до опоры с ответвлением к д/д №59 в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001607) (17-2-06-0-08-06-2-1053) | I_17-2-06-0-08-06-2-1053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Максима Горького от проектируемой ТП с ответвлением к жилому дому №67а в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №БП-00801) (17-2-06-0-08-06-2-1051) | I_17-2-06-0-08-06-2-1051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП по ул. Ленина до ул. Надеждинской и далее по ул. Надеждинской в п. Вырица Гатчинского р-она ЛО (инв. №100001503) (17-2-06-0-08-06-2-1049) | I_17-2-06-0-08-06-2-1049 | нд | нд | нд | 0 | 0.03 | нд | нд | 0.45 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования РП-2 в п. Советский Выборгский р-н, ЛО (инв.№ 050003516) (17-1-05-0-08-06-2-0843) | I_17-1-05-0-08-06-2-0843 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-22 от оп.№14 до участка заявителя в п.Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв.№ 210000432) (17-1-10-0-08-06-3-1042) | I_17-1-10-0-08-06-3-1042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ул. Куприна до ул. Рошаля в Мариенбург, г. Гатчина ЛО (инв.№ 100000836) (17-2-06-0-08-06-2-1041) | I_17-2-06-0-08-06-2-1041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 от оп.№37 до оп.№38 в п. Мга Киросвкого р-на ЛО (инв.№ 000000795) (17-1-10-1-08-06-3-1017) | I_17-1-10-1-08-06-3-1017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№6 до оп.№6а от ТП-422 в п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв.№000000757) (17-1-10-0-08-06-3-1012) | I_17-1-10-0-08-06-3-1012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТПН-281 до границ участка заявителя в г. Выборг ЛО (инв.№ 050002779) (17-1-05-0-08-06-2-0973) | I_17-1-05-0-08-06-2-0973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК МТП-19(Н) в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100006815) (17-2-06-0-08-06-2-0969) | I_17-2-06-0-08-06-2-0969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры на пересечении ул. Мира и ул. Некрасова и далее по ул. Некрасова до объекта заявителя в п. Кобринское Гатчинского района ЛО (инв. № 100002097) (17-2-06-0-08-06-2-0995) | I_17-2-06-0-08-06-2-0995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 по ул. Ефимова в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100012645) (17-2-06-0-08-06-2-0947) | I_17-2-06-0-08-06-2-0947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от КК 3.3 до КК 3.4 в ДНП "Удачное" Всеволожского района ЛО (инв. №170000239) (17-1-17-0-08-06-3-0921) | I_17-1-17-0-08-06-3-0921 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от КТПН-3 до КК 3.1 в ДНП "Удачное" Всеволожского района ЛО (инв. №170000221) (17-1-17-0-08-06-3-0920) | I_17-1-17-0-08-06-3-0920 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Школьная в пос. Советский Выборгского района ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1156) | G_13-1-05-0-08-06-2-1156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул. Солнечная п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100012669) (15-1-06-0-08-06-2-1477) | G_15-1-06-0-08-06-2-1477 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 по пер. Школьный до ул. Кузьмина (13-2-06-0-08-06-2-595) | G_13-2-06-0-08-06-2-595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Щедрина в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-574) | G_13-2-06-0-08-06-2-574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 по ул. Красногвардейской в г. Гатчина (инв. 100000981) (13-2-06-0-08-06-2-1201) | G_13-2-06-0-08-06-2-1201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 по ул. Островского в г. Гатчина Гатчиснкого района ЛО (инв. 100000857) (13-2-06-0-08-06-2-1198) | G_13-2-06-0-08-06-2-1198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 ф."Красноармейская" (инв.№120000327) (13-1-12-0-08-06-2-215) | G_13-1-12-0-08-06-2-215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 от опоры №8А до опоры № 28 в г.Тосно ЛО (13-1-21-0-08-06-2-049) | G_13-1-21-0-08-06-2-049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф-15 ПСТ 259 к ТП-1 (от ТП-22 до ТП-26) в п. Сиверский (инв. №100000692) (13-2-06-0-08-06-2-384) | G_13-2-06-0-08-06-2-384 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-369 до участка заявителя в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв. №000001442) (17-1-08-0-08-06-1-0299) | H_17-1-08-0-08-06-1-0299 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-29 на участке оп. №17-18 в г. Кингисепп ЛО (инв. №080000268) (17-1-08-0-08-06-1-0385) | H_17-1-08-0-08-06-1-0385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры № 3/15 до опоры № 4/2/15 от ТП-39 по Короткому пер. в г. Выборг ЛО (инв. № 050000996) (17-1-05-0-08-06-1-0419) | H_17-1-05-0-08-06-1-0419 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-302 до объекта в г. Волосово (11-02/1-010.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_11-02/1-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-46 по ул. Дальняя в г. Гатчина, Гатчинского района ЛО (инв.№ 100004346) (13-2-06-0-08-06-2-958) | G_13-2-06-0-08-06-2-958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ, проходящей от РУ-0,4 кВ РП-61 по Сайменскому ш. на участке до Карельского проезда г.Выборг (11-05/1-046) | G_11-05/1-046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ, ТП-203, г.Выборг ЛО, К33-К51 (инв.№364117) (12-2-05-0-08-06-2-440) | G_12-2-05-0-08-06-2-440 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4кВ от ТП-17 по ул. Пушкинская (13-2-06-0-08-06-2-931) | G_13-2-06-0-08-06-2-931 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС-35/10 кВ "Вырица" в п. Вырица (11-06/4-055) | G_11-06/4-055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ПС-322 фидер №3 по ул. Комарова от Брацлавского пр. до Урицкого пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-187) | H_12-2-06-0-08-06-2-187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ЛЭП-10 кВ, КТП-109, п.Соколинское, фид. 159-11-Р-23, фид. 159-31-КТП-109 (12-2-05-0-08-06-2-447) | G_12-2-05-0-08-06-2-447 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-9 по ул.Р. Люксембург, пер. Морозова, ул.Карла Либкнехта, Зеленому проезду, ул.Калинина в п. Ульяновка Тосн. р-на (11-21/5-093) | G_11-21/5-093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приг, Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-238 Л-2 опора №1 до оп.№15 в Каменогорск, Выборгский р-н, ЛО (14-УСК-РК-ВЫП-033) | G_14-УСК-РК-ВЫП-033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 до опоры №10 ф.3 в пос.Ульяновка (инв.№ 210000394) (13-1-21-0-08-06-2-611) | G_13-1-21-0-08-06-2-611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛИ-0,4 кВ фидера №6 "пер. Пионерский" от ТП-98 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000544) (14-1-15-0-08-06-1-257) | G_14-1-15-0-08-06-1-257 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 (инв.№ 120000311) (13-1-12-0-08-06-2-256) | G_13-1-12-0-08-06-2-256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ фид. "Суворова" от РП-1 в г. Волхов (инв.№ 030000379) (12-1-03-0-08-06-2-058) | G_12-1-03-0-08-06-2-058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 ф. "Лисички" в г. Волхов ЛО (инв. №030000353) (14-1-03-0-08-06-2-357) | G_14-1-03-0-08-06-2-357 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-369 до объекта по пер.Театральному в п. Кикерино ( инв.№ 000001442) (12-1-02-0-08-06-2-608) | G_12-1-02-0-08-06-2-608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по ул. Пушкинская (13-2-06-0-08-06-2-932) | G_13-2-06-0-08-06-2-932 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Озерная (инв.№100000982) (13-2-06-0-08-06-2-197) | G_13-2-06-0-08-06-2-197 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ ул.Красногвардейская (инв.№100000981) (13-2-06-0-08-06-2-195) | G_13-2-06-0-08-06-2-195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Сойту от ПП-4 до опоры с ответвлением к ж/д в г. Гатчина ЛО (инв.№100012550) (12-2-06-0-08-06-2-497) | H_12-2-06-0-08-06-2-497 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Новая от ТП-25 до опоры с ответвлением к ж/д в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-559) | G_12-2-06-0-08-06-2-559 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная от ул. Мира в п. Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-133) | G_13-2-06-0-08-06-2-133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ пер. Малый (инв.№100000985) (13-2-06-0-08-06-2-194) | G_13-2-06-0-08-06-2-194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ пер.Нагорный (инв.№100000984) (13-2-06-0-08-06-2-193) | G_13-2-06-0-08-06-2-193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 по ул.Мира и далее по ул.Красная в п.Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-1234) | G_13-2-06-0-08-06-2-1234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 до ж/д по ул. Марины Расковой в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-369) | G_12-2-06-0-08-06-2-369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по проезду от ул. Фрунзе в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001344) (16-1-06-0-08-06-3-0839) | H_16-1-06-0-08-06-3-0839 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Юного Ленинца в п. Тайцы Гатчинского р-а ЛО (инв. №100001941) (13-2-06-0-08-06-2-1306) | G_13-2-06-0-08-06-2-1306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-57 по ул. Рабочая и ул. Карбышева в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001491) (14-2-06-0-08-06-2-1359) | H_14-2-06-0-08-06-2-1359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Авроры до опоры у ж/д №5 до ул. Ленина в пгт. Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-154) | G_13-2-06-0-08-06-2-154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Железнодорожная в п. Тайцы Гатчинского р-а ЛО (инв. №100001783) (13-2-06-0-08-06-2-1305) | G_13-2-06-0-08-06-2-1305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Щедрина в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-486) | G_13-2-06-0-08-06-2-486 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Новая в п. Тайцы Гатчинского р-а ЛО (нив. №100001953) (13-2-06-0-08-06-2-1304) | G_13-2-06-0-08-06-2-1304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-157 до ж/д по ул. Пушкинская (12-2-06-0-08-06-2-460) | G_12-2-06-0-08-06-2-460 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-157 по ул. Беляева до ул. Рошаля и далее по ул. Рошаля до пересечения с ул.Рысева (13-2-06-0-08-06-2-125) | G_13-2-06-0-08-06-2-125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 по Пролетарскому пр. в п. Сиверский (инв. №100001761) (13-2-06-0-08-06-2-564) | G_13-2-06-0-08-06-2-564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Карьерная до ж/д по ул. Цветочная в п.Тайцы (12-2-06-0-08-06-2-492) | G_12-2-06-0-08-06-2-492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП на пересечении ул.Береговая и Сиверского шоссе до ж/д заявителей в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-967) | G_13-2-06-0-08-06-2-967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ Дивинское шоссе (инв.№100000878) (13-2-06-0-08-06-2-196) | G_13-2-06-0-08-06-2-196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 Л4 от ТП-754 в п. Назия (инв. № 100000266) (13-1-10-0-08-06-2-899) | H_13-1-10-0-08-06-2-899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-409 опоры №2 до опоры №11 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. № 000000750) (14-1-10-0-08-06-1-133) | G_14-1-10-0-08-06-1-133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1 до границ участка заявителя в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (13-1-05-0-08-06-1-1337) | G_13-1-05-0-08-06-2-1337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-71А (13-1-05-0-08-06-2-1132) | G_13-1-05-0-08-06-2-1132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-505 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. №000001166) (14-1-10-0-08-06-2-1482) | G_14-1-10-0-08-06-2-1482 | нд | нд | нд | нд | 0.585 | 0.75296 | 0 | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-5 в пгт.Сиверский (13-2-06-0-08-06-2-153) | G_13-2-06-0-08-06-2-153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-8 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. № 100006956) (13-2-06-0-08-06-2-875) | G_13-2-06-0-08-06-2-875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-11 (инв.№120000326) (13-1-12-0-08-06-2-216) | G_13-1-12-0-08-06-2-216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000728) (14-1-10-0-08-04-2-367) | G_14-1-10-0-08-04-2-367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-18 от ТП-508 до опоры №6а в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000765) (15-1-10-0-08-04-2-0443) | G_15-1-10-0-08-04-2-0443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Новоселов от ТП-87 до опоры с ответвлением к объекту в г.Гатчина ЛО (инв.№ 100001099) (15-1-06-0-08-04-1-1100) | G_15-1-06-0-08-04-1-1100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул. Гагарина (инв.№030000369) (13-1-03-0-08-04-2-263) | G_13-1-03-0-08-04-2-263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК Вли-0,4 кВ от ТП-311 до опоры №7 в г. Волосово (инв. №000001450) (16-1-19-0-08-04-2-0620) | H_16-1-19-0-08-04-2-0620 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-45 в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв. №210000474) (14-1-21-0-08-04-2-327) | G_14-1-21-0-08-04-2-327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП- 12а в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000203) (12-1-22-0-08-04-1-552) | G_12-1-22-0-08-04-1-552 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-10 кВ от ТП-5 до ТП-8 в пос.Советский (13-2-05-0-08-04-2-795) | G_13-2-05-0-08-04-2-795 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ТП-158 по Республиканскому пр. с совместной подвеской ВЛ-0,4 кВ в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв.№100000716) (13-2-06-0-08-03-2-637) | Г_G_13-2-06-0-08-03-2-637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.24 от ПС-259 с совместной подвеской ВЛ-10 кВ в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв.№100000716) (13-2-06-0-08-03-2-636) | Г_G_13-2-06-0-08-03-2-636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-143 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000873) (14-1-10-0-08-04-1-535 | G_14-1-10-0-08-04-1-535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Слан, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-77 в г. Сланцы ЛО (инв. № 180000371) (14-1-18-0-08-04-1-1341) | G_14-1-18-0-08-04-1-1341 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-101 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001112) (14-1-10-0-08-04-2-366) | G_14-1-10-0-08-04-2-366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-143 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001133) (14-1-10-0-08-04-1-534) | G_14-1-10-0-08-04-1-534 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК МТП-8 в пос. Советский (13-2-05-0-08-04-2-794) | G_13-2-05-0-08-04-2-794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КТП-19 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№ 100012696) (16-1-06-0-08-04-3-0499) | H_16-1-06-0-08-04-3-0499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ТП-10-15 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. №40711538) (14-2-19-0-08-04-1-253) | G_14-2-19-0-08-04-1-253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования ТП-43 (инв.№ 090000251) (09-09/1-025) | G_09-09/1-025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудование РП-3 6/0,4кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв.№ 000004850) (17-1-10-0-08-04-2-0783) | H_17-1-10-0-08-04-2-0783 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-84 в г. Кингисепп ЛО (ин.в 080001054) (17-1-08-0-08-04-2-0461) | I_17-1-08-0-08-04-2-0461 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТП-39 до границы участка заявителя в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№ 210000464) (14-1-21-1-08-03-2-322) | G_14-1-21-1-08-03-2-322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КТП №86 в г. Всеволожск (10-04/3-078) | Г_G_10-04/3-078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Сергучевская по ул. Полякова до жилых домов в п. Вырица Гатчинского района ЛО (11-06/4-103) | I_11-06/4-103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 (инв №000000786) в г. Отрадное (11-10/4-003.1 СМР, 2 ПИР) | I_11-10/4-003 | нд | нд | нд | 0 | 0.06 | нд | нд | 2.855 | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-25 до опоры №5 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО, (инв. №000000130) (14-1-04-1-08-06-2-390) | H_14-1-04-1-08-06-2-390 | нд | нд | нд | 0 | 0.84515 | нд | нд | 0.238 | нд | нд | 31 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Л-7 до участка заявителя в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000457) (14-1-10-0-08-06-2-1854) | I_14-1-10-0-08-06-2-1854 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-230 от оп. №9 до участка заявителя в д. Поркузи Тосненского района ЛО (инв.№ 210000699) (14-1-10-0-08-06-3-1852) | I_14-1-10-0-08-06-3-1852 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.08 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования ТП-456 в п. Ольшаники Выборгского района ЛО (инв. №170000042) (15-1-17-0-08-06-2-1468) | G_15-1-17-0-08-06-2-1468 | нд | 0.06 | нд | нд | 0.24 | 0.79286 | 0 | нд | нд | нд | 16 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Торговая от Пролетарского пр. до опоры с ответвлением к ж/д №5 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100001582) (16-1-06-0-08-06-2-1147) | I_16-1-06-0-08-06-2-1147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ТП-52 в районе ул. Советская в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100006923) (17-2-06-0-08-06-2-1245) | I_17-2-06-0-08-06-2-1245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КТП-237 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100006928) (17-2-06-0-08-06-2-1268) | I_17-2-06-0-08-06-2-1268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КТП-246 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 10006905) (17-2-06-0-08-06-2-1269) | I_17-2-06-0-08-06-2-1269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Владимира Кохова в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (18-1-05-1-08-06-1-0476) | I_18-1-05-1-08-06-1-0476 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.126 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-92 от оп.13 в сторону объекта заявителя в г. Луга ЛО (инв № 000002031) (18-1-06-0-08-06-1-0716) | I_18-1-06-0-08-06-1-0716 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.065 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-50 от оп.39 до объекта заявителя в г. Луга ЛО (инв.№ 000001899) (18-1-06-0-08-06-1-0717) | I_18-1-06-0-08-06-1-0717 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.065 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-524 до границы участка заявителя в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№000000771) (18-1-10-0-08-06-2-0820) | I_18-1-10-0-08-06-2-0820 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 "на участке от опоры №18 до опоры №23" от ТП-526 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№ 000000773) (18-1-10-0-08-06-2-0831) | I_18-1-10-0-08-06-2-0831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-211 на участке от оп. № 4 до границы участка заявителя в п. Красный Бор Тосненского р-на ЛО (инв. № 210000669) (18-1-10-0-08-06-3-1027) | I_18-1-10-0-08-06-3-1027 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.047 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до КК-3 на границе участка заявителя в пос. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 000004669) (18-1-17-0-08-06-1-1123) | I_18-1-17-0-08-06-1-1123 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до кабельного киоска № 2.2 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 170000375) (18-1-17-0-08-06-1-1150) | I_18-1-17-0-08-06-1-1150 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 Л4 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000327) (18-1-20-0-08-06-1-0884) | I_18-1-20-0-08-06-1-0884 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.016 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛИ-0,4кВ ТП-29 фид. "Саши Забелина" (инв. №200000211) от опоры №27 до участка заявителя в Тихвинском районе ЛО (18-1-20-0-08-06-1-0938) | I_18-1-20-0-08-06-1-0938 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.134 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-10 кВ ф.8 от ТП-40 до ТП-41 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100003006) (18-2-06-0-08-06-2-0760) | I_18-2-06-0-08-06-2-0760 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-105 по ул. Речная в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв.№100012684) (18-2-06-0-08-06-2-0778) | I_18-2-06-0-08-06-2-0778 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.223 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001455) (18-2-06-0-08-06-2-0879) | I_18-2-06-0-08-06-2-0879 | нд | нд | нд | 0 | 0.03 | нд | нд | 0.215 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.21 ПС-259 до проектируемой МТП на пересечении ул. Ленина и ул.Толмачева в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№ 100000695) (18-2-06-0-08-06-2-0945) | I_18-2-06-0-08-06-2-0945 | нд | нд | нд | 0 | 0.1275 | нд | нд | 0.091 | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по Сиверскому шоссе от проектируемой МТП-10/0,4кВ до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001363) (18-2-06-0-08-06-2-1003) | I_18-2-06-0-08-06-2-1003 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.387 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-27 по Оредежскому проезду в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001479) (18-2-06-0-08-06-2-1009) | I_18-2-06-0-08-06-2-1009 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.264 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-246 по ул. Луговая до ул. Солнечная в п.Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100001582) (18-2-06-0-08-06-2-1058) | I_18-2-06-0-08-06-2-1058 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.486 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-73 по ул. Советская до пересечения с ул. Железнодорожная в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО» (инв.№ 100001504) (18-2-06-0-08-06-2-1133) | I_18-2-06-0-08-06-2-1133 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.358 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 по ул. Лейтенанта Шмидта в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (инв. № 100012555) (18-2-06-0-08-06-3-0494) | I_18-2-06-0-08-06-3-0494 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.282 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ЛЭП-0,4 кВ Ст. Калище ТП К-1 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. №00000139) (18-2-08-0-08-06-1-0722) | I_18-2-08-0-08-06-1-0722 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.033 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК ТП-10/0,4 кВ (ТП-2817) в д. Ириновка Всеволожского района ЛО (инв. № 000002463) (18-2-10-0-08-06-3-1026) | I_18-2-10-0-08-06-3-1026 | нд | нд | нд | нд | 0.007 | 0.7504 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-10 кВ ф.05 от ПС-729 Н до ТП-412 в п. Павлово Кировского р-на ЛО от оп.87 до оп.96 (инв.№ 000000638) (14-1-10-0-08-06-2-1187) | G_14-1-10-0-08-06-2-1187 | нд | нд | нд | 0 | 0.995 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | 67 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК СТП-1618 в д. Горки Гатчинского района ЛО (инв. № 000002691) (18-1-06-0-08-06-2-0479) | I_18-1-06-0-08-06-2-0479 | нд | 0.038 | нд | нд | 0.015 | 0.76525 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от оп.№8 до оп.№15 от ТП-551 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000787) (18-1-10-0-08-06-1-0964) | I_18-1-10-0-08-06-1-0964 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.113 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-65 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв.№ 100000531) (18-1-10-0-08-06-2-1180) | I_18-1-10-0-08-06-2-1180 | нд | 0.375 | нд | нд | 0.09 | 0.75463 | 0 | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-521 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000768) (18-1-10-0-08-06-3-1141) | I_18-1-10-0-08-06-3-1141 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.032 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ (Л-2 от оп.№50) от КТП-6 до границы участка заявителя в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв.№210000392) (18-1-10-0-08-06-3-1202) | I_18-1-10-0-08-06-3-1202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования БКТП-113 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв. № 000003962) (18-1-17-0-08-06-1-1007) | I_18-1-17-0-08-06-1-1007 | нд | нд | нд | нд | 0.014 | 0.61471 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-078 в Бугровском СП Всеволожского района ЛО (инв. №170000444) (18-1-17-0-08-06-1-1034) | I_18-1-17-0-08-06-1-1034 | нд | нд | нд | нд | 0.007 | 0.819 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования БКТП-368 в пос. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 000005415) (18-1-17-0-08-06-1-1035) | I_18-1-17-0-08-06-1-1035 | нд | нд | нд | нд | 0.007 | 0.59825 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-201 в пос. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 000003331) (18-1-17-0-08-06-1-1036) | I_18-1-17-0-08-06-1-1036 | нд | нд | нд | нд | 0.007 | 0.59993 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до кабельного киоска № 2.1 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 170000377) (18-1-17-0-08-06-1-1149) | I_18-1-17-0-08-06-1-1149 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4кВ ф. "Лазо, Боровая" от РП-1 (инв.№ 030000378) в г. Волхов ЛО (18-1-20-0-08-06-1-1301) | I_18-1-20-0-08-06-1-1301 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.059 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-10 кВ ТП-145 ТП-131 в г. Волхов ЛО (инв.№ 030000406) (18-1-20-0-08-06-2-1233) | I_18-1-20-0-08-06-2-1233 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.185 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ по ул. Володарского 25 (от опоры ВЛИ-0,4 кВ у дома № 30 по ул. Урицкого) до границ участка заявителя в г. Гатчина ЛО (инв. № 100001060) (18-2-06-0-08-06-1-0875) | I_18-2-06-0-08-06-1-0875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 по ул. Советских воинов в п. Кобринское Гатчинского р-на ЛО (инв. №100002096) (18-2-06-0-08-06-2-0880) | I_18-2-06-0-08-06-2-0880 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.575 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-101 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100006875) (18-2-06-0-08-06-2-1005) | I_18-2-06-0-08-06-2-1005 | нд | -0.24 | 0 | 0 | 0.0065 | 0.79707 | 0 | 0.068 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Советская в п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001775) (18-2-06-0-08-06-2-1110) | I_18-2-06-0-08-06-2-1110 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.072 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-88 по ул.Соболевского до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№ 100012644) (18-2-06-0-08-06-2-1169) | I_18-2-06-0-08-06-2-1169 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.131 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 по Сиверскому шоссе до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв № 100001480) (18-2-06-0-08-06-2-1170) | I_18-2-06-0-08-06-2-1170 | нд | нд | нд | 0 | 0.03 | нд | нд | 0.178 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-22 в пгт. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100006931) (11-06/3-034) | I_11-06/3-034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 до опоры №7 по 12-ой улице в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (11-21/5-024.1 СМР, 2 ПИР) | I_11-21/5-024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 до опоры №7 по 14-й улице п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (11-21/5-025.1 СМР, 2 ПИР) | I_11-21/5-025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 Л-3 от опоры №9 до опоры №22 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000773) (13-1-10-0-08-06-2-554) | G_13-1-10-0-08-06-2-554 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-409 в п. Павлово (инв. № 000000750) (13-1-10-0-08-06-2-680) | G_13-1-10-0-08-06-2-680 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-15 в п. Ульяновка (инв.№210000417) (13-1-21-0-08-06-2-739) | H_13-1-21-0-08-06-2-739 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-63 в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (инв.№100006676) (15-1-06-0-08-06-2-1459) | G_15-1-06-0-08-06-2-1459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-237 по ул.Кирова в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001694) (15-2-06-0-08-06-2-0942) | G_15-2-06-0-08-06-2-0942 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-301 по ул. Вокзальная до участка заявителей в г. Волосово ЛО (инв. №000001415) (16-1-08-0-08-06-2-0695) | I_16-1-08-0-08-06-2-0695 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по пр. Кирова от ТП-48 до опоры с ответвлением к ж/д №33 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100012635) (16-2-06-0-08-06-2-1296) | I_16-2-06-0-08-06-2-1296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Марининская до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001456) (16-2-06-0-08-06-2-1297) | I_16-2-06-0-08-06-2-1297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-545 ф. "Кикино" от оп. №1 до оп. №4 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000401) (17-1-20-0-08-06-1-0637) | H_17-1-20-0-08-06-1-0637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от ТП-16 от оп. №7 до границ участка заявителя г. Лодейное поле ЛО (инв.№ 120000367) (17-1-20-0-08-06-1-1050) | I_17-1-20-0-08-06-1-1050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-232 до грациц участка заявителя в г. Выборг ЛО (17-2-05-0-08-06-3-1048) | I_17-2-05-0-08-06-3-1048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПНз до ж/д по ул. Калинина и ул. Хвойная в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001476) (17-2-06-0-08-06-2-0950) | I_17-2-06-0-08-06-2-0950 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-39(Н) по ул. Рошаля до дома заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100012633) (17-2-06-0-08-06-2-0951) | I_17-2-06-0-08-06-2-0951 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-30 до опоры с ответвлением к ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100012625) (17-2-06-0-08-06-2-0952) | I_17-2-06-0-08-06-2-0952 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛЗ-10кВ фидера №10 ПС-322 путем совместной подвески ВЛ-0,4кВ по опорам ВЛЗ-10кВ от проектируемой КТП до ул. Волжская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№000002712) (18-1-06-0-08-06-2-0651) | I_18-1-06-0-08-06-2-0651 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛЗ-10кВ фидера №10 ПС-322 путем совместной подвески ВЛ-0,4кВ по опорам ВЛЗ-10кВ по ул. Астраханская от ул. Волжская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№000002712) (18-1-06-0-08-06-2-0652) | I_18-1-06-0-08-06-2-0652 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-43 в г. Кингисепп ЛО (Инв.№080000586) (18-1-08-0-08-06-1-0507) | I_18-1-08-0-08-06-1-0507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ г. Кингисепп ЛО (инв. №080000249) (по ул. Школьная от ТП-692 до участка заявителя в г. Кингисепп ЛО) (18-1-08-0-08-06-1-0723) | I_18-1-08-0-08-06-1-0723 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от оп. №12 Л-4 от ТП-410 до границ участка заявителя в п. Павлова Кировский р-на ЛО (инв.№ 000000751) (18-1-10-0-08-06-3-0738) | I_18-1-10-0-08-06-3-0738 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приоз, РК РУ-0,4 кВ ТП-1083 (оборудование) в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. №000003353) (18-1-17-0-08-06-3-0501) | I_18-1-17-0-08-06-3-0501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ с совместной подвеской ВЛ-10 кВ по ул. Сузинской в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001341) (18-2-06-0-08-06-2-0496) | I_18-2-06-0-08-06-2-0496 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-55 по ул. Кноринская от ул. Надеждинская и до Сиверского Шоссе в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001346) (18-2-06-0-08-06-2-0636) | I_18-2-06-0-08-06-2-0636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по Суворовскому пр. от ул. Калинина в сторону объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001353) (18-2-06-0-08-06-2-0641) | I_18-2-06-0-08-06-2-0641 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-64 по ул. Ракеевская с переподключением от ТП-129 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001359) (18-2-06-0-08-06-3-0495) | I_18-2-06-0-08-06-3-0495 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Подп, РК ГКТП-53 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000260) (16-1-20-0-08-06-3-0762) | I_16-1-20-0-08-06-3-0762 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ (совместная подвеска с ВЛ-0,4 кВ) от ВЛ-10 кВ ф. 716-02 на Школьном переулке до проектируемой ТП-37/3 (инв.№210000294) (11-21/1-066) | I_11-21/1-066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от оп. №7 ф.2 от КТП-51 по ул. Некрасова п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв.№ 210000489) (16-1-10-0-08-06-2-1013) | H_16-1-10-0-08-06-2-1013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-534 от опоры №1 до опоры №7 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№ 000000781) (17-1-10-0-08-04-2-0632) | I_17-1-10-0-08-04-2-0632 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-30 оп.№12 до участка заявителя в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв.№210000269) (17-1-10-0-08-06-2-0647) | H_17-1-10-0-08-06-2-0647 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТП-13 оп.№2 до оп.№6 в п.Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000414) (17-1-10-0-08-06-2-0654) | H_17-1-10-0-08-06-2-0654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-132 от оп. №2 до оп. № 6 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000738) (17-1-10-0-08-06-3-0743) | H_17-1-10-0-08-06-3-0743 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 от оп. №3 до оп. №33 а в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000430) (17-1-10-0-08-06-3-0860) | H_17-1-10-0-08-06-3-0860 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КР № 2 д. 19 по ул. Чкалова в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (инв.№ 100007121) (14-2-06-0-08-06-2-1322) | I_14-2-06-0-08-06-2-1322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Андреевская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (14-2-06-0-08-06-2-228) | H_14-2-06-0-08-06-2-228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 по ул. Лермонтова в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100000935) (14-2-06-0-08-06-2-607) | H_14-2-06-0-08-06-2-607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-55 по ул. Кноринская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001450) (14-2-06-0-08-06-2-661) | H_14-2-06-0-08-06-2-661 | нд | нд | нд | 0 | 0.08 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по ул.Детскосельская до ул. Кольцова в г.Гатчина ЛО (инв.№ 100001323) (16-1-06-0-08-06-2-0588) | H_16-1-06-0-08-06-2-0588 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по ул. Кольцова в г.Гатчина ЛО (инв.№ 100000934) (16-1-06-0-08-06-2-0589) | H_16-1-06-0-08-06-2-0589 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 по ул. Новая в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001953) (17-2-06-0-08-06-2-0494) | I_17-2-06-0-08-06-2-0494 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-88 по ул. Соболевского и ул. Красная в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100012644) (17-2-06-0-08-06-2-0944) | I_17-2-06-0-08-06-2-0944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-96 по Ленинградскому пр. в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100012648) (17-2-06-0-08-06-2-0945) | I_17-2-06-0-08-06-2-0945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 по ул. Алексеевская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100012625) (17-2-06-0-08-06-2-0946) | I_17-2-06-0-08-06-2-0946 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-14(Н) по ул. Крупской и далее по Республиканскому пр. в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012667) (17-2-06-0-08-06-2-1152) | I_17-2-06-0-08-06-2-1152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по Пролетарскому пр. по ул. Крупской и далее по ул. Саши Никифорова п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012667) (17-2-06-0-08-06-2-1230) | I_17-2-06-0-08-06-2-1230 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по Оредежскому пер. от ул. Саши Никифорова и далее по проезду к ж/д заявителя в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100012667) (17-2-06-0-08-06-2-1231) | I_17-2-06-0-08-06-2-1231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№18 до оп.№20 ТП-545 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000784) (17-1-10-0-08-06-3-0980) | I_17-1-10-0-08-06-3-0980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ "на участке Л-2 от ТП-3856" в с. Путилово Кировского р-на ЛО (инв.№000000809) (18-1-10-0-08-06-3-0889) | I_18-1-10-0-08-06-3-0889 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до КК (КК-8, КК-13) многоквартирного дома в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. №170000442) (18-1-17-0-08-06-1-0728) | I_18-1-17-0-08-06-1-0728 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-42 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000524) (18-1-20-0-08-06-2-0888) | I_18-1-20-0-08-06-2-0888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 с совместным подвесом ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ фидера №3 ПС-322 в створе существующей ВЛ-0,4кВ по ул. Подольской до проектируемой КТП в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001456) (18-2-06-0-08-06-2-0546) | I_18-2-06-0-08-06-2-0546 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП по ул. Ольгопольская до ж/д заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001428) (18-2-06-0-08-06-2-0547) | I_18-2-06-0-08-06-2-0547 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Щедрина от ул. Калинина до ул. Купальная в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100001353) (18-2-06-0-08-06-2-0724) | I_18-2-06-0-08-06-2-0724 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-22 по ул. Петровская от ул. Вокзальная до ул. Баркановская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001338) (18-2-06-0-08-06-2-0767) | I_18-2-06-0-08-06-2-0767 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от МТП-157 по пер. Дачный до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (ВЛ-0,4 кВ от ТП-55 инв. №100001346) (18-2-06-0-08-06-2-0774) | I_18-2-06-0-08-06-2-0774 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-108 по ул. Мичурина по проезду к объекту заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (ВЛ-0,4кВ от КТП-100 инв. № 100012650) (18-2-06-0-08-06-2-0775) | I_18-2-06-0-08-06-2-0775 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-15 по ул. Курицына до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001349) (18-2-06-0-08-06-2-0776) | I_18-2-06-0-08-06-2-0776 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-43 по ул. Камышинская до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001356) (18-2-06-0-08-06-2-0777) | I_18-2-06-0-08-06-2-0777 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-230 по ул. Мариинская от Нового шоссе в сторону объекта заявителя в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001766) (18-2-06-0-08-06-2-0779) | I_18-2-06-0-08-06-2-0779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по ул. Марининской в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001456) (18-2-06-0-08-06-2-0816) | I_18-2-06-0-08-06-2-0816 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по ул. Комарова от Брацлавского пр. до ул.Островского в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв № 100001457) (18-2-06-0-08-06-2-0892) | I_18-2-06-0-08-06-2-0892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-10 по ул. Толмачева в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001604) (14-2-06-0-08-04-2-455) | H_14-2-06-0-08-04-2-455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-54 до ул. Бакунина и далее по ул. Бакунина до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№000003612) (18-1-06-0-08-06-2-0766) | I_18-1-06-0-08-06-2-0766 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-322 от опоры № 1 до ТП-49 в п. Вырица (10-06/4-059.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | I_10-06/4-059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛЗ-6 кВ, ф. 35-03 инв. 000001356 (12-2-15-0-08-06-2-488) | J_12-2-15-0-08-06-2-488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Подп, РК ГКТП-54 в г Подпорожье ЛО (инв. № 150000267) (13-1-15-0-08-06-2-609) | J_13-1-15-0-08-06-2-609 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛЗ 10 кВ от ТП-28 до ТП-29 (инв.№200000205) (13-1-20-0-08-06-2-997) | G_13-1-20-0-08-06-2-997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Станиславского, Крылова (пр), Гоголя" от ТП-168 до участка заявителя в г. Волхов ЛО (инв. №030000395) (14-1-03-0-08-06-2-1259) | G_14-1-03-0-08-06-2-1259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-168 в г. Волхов ЛО (инв. №030000590) (14-1-03-0-08-06-2-1260) | J_14-1-03-0-08-06-2-1260 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Островского" от ТП-168 до участка заявителя в г. Волхов ЛО (инв. №030000407) (14-1-03-0-08-06-2-1261) | J_14-1-03-0-08-06-2-1261 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 ф. "Плеханово" до участка заявителя в г. Волхов (инв. №030000415) (14-1-03-0-08-06-2-355) | G_14-1-03-0-08-06-2-355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-11 в г. Лодейное Поле ЛО (инв.№120000326) (14-1-12-0-08-06-1-507) | G_14-1-12-0-08-06-1-507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-6 кВ от ТП-27 до оп.31 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000410) (14-1-12-0-08-06-1-508) | G_14-1-12-0-08-06-1-508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-45 в г. Подпорожье Ленинградской области (инв. № 150000543) (14-1-15-0-08-06-1-461) | G_14-1-15-0-08-06-1-461 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-11 от опоры №6 ф. "Плеханово низ" до границ участка заявителя в г. Волхов ЛО (инв. № 030000364) (15-1-03-0-08-06-2-1539) | G_15-1-03-0-08-06-2-1539 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ТП-112 в Лодейнопольском ГП Лодейнопольского района ЛО (инв. №120000799) (15-1-12-0-08-06-1-1163) | J_15-1-12-0-08-06-1-1163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000281) (15-1-15-0-08-06-2-0486) | J_15-1-15-0-08-06-2-0486 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-165 от оп. № 6 до оп. № 9 по ул. Вокзальная в г. Волхов ЛО (инв. № 030000343) (16-1-20-0-08-06-1-0748) | J_16-1-20-0-08-06-1-0748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-339 по ул. Усадьба ВИЗа в г. Волосово ЛО (инв. №000001460) (11-02/1-002) | J_11-02/1-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-10 кВ от РТП-9 до ТП-360 фид. 09-08 в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв. № 000001476) (11-02/2-014) | J_11-02/2-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 по ул.Садовая до объекта заявителя (инв. № 000001421) (12-1-02-0-08-06-2-532) | J_12-1-02-0-08-06-2-532 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-353 в д. Лагоново (инв. №000001464) (13-1-19-0-08-06-2-986) | G_13-1-19-0-08-06-2-986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4кВ от КТП-375 в п. Кикерино Волосовского р-на ЛО (инв. № 000001446) (14-1-19-0-08-06-2-1209) | J_14-1-19-0-08-06-2-1209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-701 в г. Ивангород микр. Южный поселок Кингисеппского района ЛО (инв. № 0700000194) (15-1-08-0-08-06-1-0669) | J_15-1-08-0-08-06-1-0669 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2 по ул. Загородная с изменением трассы существующей ВЛ-0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (инв. №080000255) (15-1-08-0-08-06-1-1068) | J_15-1-08-0-08-06-1-1068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4кВ от ГКТПн -40Б оп. №3 до оп. №2 по ул. Сиреневая в г. Сланцы ЛО (инв. №180000152) (15-1-08-0-08-06-1-1488) | J_15-1-08-0-08-06-1-1488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ от оп. № 9 до оп. № 10 ф. 10-ТП-717А в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (инв. №070000165) (15-1-08-0-08-06-1-1547) | J_15-1-08-0-08-06-1-1547 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Псковская, ул. Садовая в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (инв. №070000167) (16-1-08-0-08-06-1-0051) | J_16-1-08-0-08-06-1-0051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-77 - ТП-31 по ул. Ново-Порхово в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000270) (16-1-08-0-08-06-1-0734) | J_16-1-08-0-08-06-1-0734 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования КТП-334 киоскового типа ТМГ-160/10 в г. Волосово ЛО (инв. №000001485) (16-1-19-0-08-06-2-0041) | J_16-1-19-0-08-06-2-0041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-6 кВ, ТП-16, г. Выборг ТП 16 - ТП 153 инв. №050000211 (13-1-05-0-01-04-2-026) | J_13-1-05-0-08-06-2-1091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-192 по ул. Уральская, Новопоселковая до территориальных границ участков заявителей в г. Выборг ЛО (инв. № 050002054) (13-1-05-0-08-06-2-1111) | J_13-1-05-0-08-06-2-1111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-39 (13-2-05-0-08-06-2-1052) | J_13-2-05-0-08-06-2-1052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 до территориальных границ участков заявителей (13-2-05-0-08-06-2-1053) | J_13-2-05-0-08-06-2-1053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-222 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002246) (14-1-05-0-08-06-2-071) | J_14-1-05-0-08-06-2-071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 по ул. Кооперативная до границ участков заявителей в г. Выборг ЛО (инв. № 050002250) (14-1-05-0-08-06-2-072) | J_14-1-05-0-08-06-2-072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 по ул. Малая Водяная до границ участков заявителей в г. Выборг ЛО (инв. № 050002254) (14-1-05-0-08-06-2-073) | J_14-1-05-0-08-06-2-073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 до границ участка заявителя в п. Красный Холм Выборгского района ЛО (инв. № 050003497) (14-1-05-0-08-06-2-1425) | G_14-1-05-0-08-06-2-1425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Береговая от ТП-6 до участков заявителей в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. № 050002909) (14-1-05-0-08-06-2-456) | J_14-1-05-0-08-06-2-456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-30 на ул. Школьная в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. № 050002988) (14-1-05-0-08-06-2-622) | G_14-1-05-0-08-06-2-622 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-153 до К-280 - ул. Васильева 3 в г. Выборг ЛО (инв. №050001796) (14-1-05-0-08-06-2-633) | J_14-1-05-0-08-06-2-633 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.31 от ПС35/10/6 "Калининская" до КТП-6/0,4 кВ в ур. Раппатилы г. Выборг ЛО (инв. №000002694) (15-1-05-0-08-06-1-1032) | J_15-1-05-0-08-06-1-1032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №14 КТПН-5 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. №050002905) (15-1-05-0-08-06-1-1134) | J_15-1-05-0-08-06-1-1134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Лесная в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв. № 050002823) (15-1-05-0-08-06-1-1502) | J_15-1-05-0-08-06-1-1502 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от РП-3 в г.Светогорск Выборгского района ЛО (инв. №050003056) (15-1-05-0-08-06-2-0425) | J_15-1-05-0-08-06-2-0425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК распределительного киоска №10 (ШРН-4) в г.Светогорск Выборгского района ЛО (инв. №050003048) (15-1-05-0-08-06-2-0426) | J_15-1-05-0-08-06-2-0426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от РП-3 по ул. Победы в г.Светогорск Выборгского района ЛО (инв. №050003059) (15-1-05-0-08-06-2-0427) | J_15-1-05-0-08-06-2-0427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Высоцкая" ПП 4 фидер №03 в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв. №050002815) (15-1-05-0-08-06-2-0536) | J_15-1-05-0-08-06-2-0536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-41 по ул. Восстановительная, Совхозная до границ участка заявителя в г. Выборг ЛО (инв. № 050001002) (16-1-05-0-08-06-1-0151) | J_16-1-05-0-08-06-1-0151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-78 по ул. Рубероидная до участка заявителя в г. Выборг ЛО (инв. № 050001277) (16-1-05-0-08-06-1-0361) | J_16-1-05-0-08-06-1-0361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК МТП-10/0,4 кВ в п. Соколинское Выборгского района ЛО (инв. №000002979) (16-1-05-0-08-06-2-0042) | G_16-1-05-0-08-06-2-0042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-304 до границ участка заявителя в п. Черкасово Выборгского района ЛО (инв. № 050002801) (16-1-05-0-08-06-2-0145) | G_16-1-05-0-08-06-2-0145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-290 по ул. Полевая до границ участка заявителя в п.им. Кирова г. Выборг ЛО (инв. № 050002794) (16-1-05-0-08-06-2-0147) | G_16-1-05-0-08-06-2-0147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-372 до участка зая-ля в п.Дубинино Выб-го р-на ЛО (инв.№000003059) (16-1-17-0-08-06-1-0682) | J_16-1-17-0-08-06-1-0682 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-10 от ТП-529 от опоры №1 до опоры №9 в г.Отрадное (11-10/4-050) | J_11-10/4-050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-507 от опоры №10 до опоры №19 в г.Отрадное (11-10/4-051) | J_11-10/4-051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-520 от опоры №11 до опоры №14 в г.Отрадное (11-10/4-052) | J_11-10/4-052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опроры №7 до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ от КТП-58 по ул.Лесная (11-21/1-018.1 СМР, 2 ПИР) | J_11-21/1-018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-39 по Клубному проезду и ул.Куйбышева (11-21/1-019) | J_11-21/1-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 до опоры 30 (11-21/1-027.1 СМР, 2 ПИР) | J_11-21/1-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от оп.№2 ВЛ-0,4 кВ ТП-206 до объекта, п.Красный бор (11-21/2-011.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_11-21/2-011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-221 до магазина по ул. Бадаевская, п.Красный бор (11-21/2-016) | J_11-21/2-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК КТП-17 г. Никольское (11-21/3-014) | J_11-21/3-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-6 ф.2 п.Ульновка (11-21/5-014) | J_11-21/5-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 п.Ульяновка (11-21/5-073) | J_11-21/5-073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 до оп.№12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 по ул.Захарьевская п.Ульяновка (инв.№210000457) (11-21/5-090) | J_11-21/5-090 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-66 до опоры №10 по Дачному пер. п. Ульяновка (инв.№ 210000495) (11-21/5-096) | J_11-21/5-096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-755 от опоры №1 до опоры №31 в п. Назия (12-1-10-0-08-06-2-203) | G_12-1-10-0-08-06-2-203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-521 Л-5 от оп. № 6 до оп. № 13 в г. Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-558) | G_13-1-10-0-08-06-2-558 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-522 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000769) (13-1-10-0-08-06-2-682) | G_13-1-10-0-08-06-2-682 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 по Красной наб. до опоры №15 (инв.№210000294) (13-1-21-0-08-06-2-178) | G_13-1-21-0-08-06-2-178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 по пер. Сергеевский (ул. Карла Либкнехта) в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№210000467)(13-1-21-0-08-06-2-431) | G_13-1-21-0-08-06-2-431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 до опоры № 23 ф. 3 в пос.Ульяновка (инв.№210000495) (13-1-21-0-08-06-2-605) | J_13-1-21-0-08-06-2-605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-19 г Тосно ЛО (инв.№210000229) (13-1-21-0-08-06-2-724) | J_13-1-21-0-08-06-2-724 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК ТП в пос. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв. №000001652) (14-1-04-0-08-06-2-002) | J_14-1-04-0-08-06-2-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-533 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000780) (14-1-10-0-08-06-2-1294) | G_14-1-10-0-08-06-2-1294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 ф.1 от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ до участка заявителя в г. Тосно ЛО (инв. № 210000229) (14-1-21-0-08-06-2-1253) | G_14-1-21-0-08-06-2-1253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №10 по пер. радищева до опоры №21 по ул.2-ая от ТП-16 в г.Тосно ЛО (инв. №210000218) (14-1-21-0-08-06-2-1327) | G_14-1-21-0-08-06-2-1327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-51 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000489) (14-1-21-0-08-06-2-492) | G_14-1-21-0-08-06-2-492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-534 до опоры №13 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000781) (15-1-10-0-08-06-1-0451) | J_15-1-10-0-08-06-1-0451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-6 кВ от опоры №83 ВЛ-6 кВ ф. 720-14 до ТП 6/0,4 кВ в п. Михайловский Кировского р-на ЛО (инв. №0000027370) (15-1-10-0-08-06-1-0551) | J_15-1-10-0-08-06-1-0551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-33 в г. Шлиссельбурге, Кировского района, ЛО (инв. №220000209) (15-1-10-0-08-06-1-0617) | J_15-1-10-0-08-06-1-0617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-121 Л-3 в г. Кировск ЛО (инв. №000000734) (15-1-10-0-08-06-1-0796) | J_15-1-10-0-08-06-1-0796 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО (инв. № 220000172) (15-1-10-0-08-06-1-0804) | J_15-1-10-0-08-06-1-0804 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-4 в п. Старая Малукса Кировского района ЛО (инв. № 000000747) (15-1-10-0-08-06-1-0805) | H_15-1-10-0-08-06-1-0805 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-17 от ТП-508 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000765) (15-1-10-0-08-06-1-0806) | J_15-1-10-0-08-06-1-0806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-526 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000773) (15-1-10-0-08-06-1-0807) | J_15-1-10-0-08-06-1-0807 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-527 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000774) (15-1-10-0-08-06-1-0808) | J_15-1-10-0-08-06-1-0808 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-6 от ТП-520 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000767) (15-1-10-0-08-06-1-0811) | J_15-1-10-0-08-06-1-0811 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-528 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000775) (15-1-10-0-08-06-1-0812) | J_15-1-10-0-08-06-1-0812 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от ТП-532 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000779) (15-1-10-0-08-06-1-0813) | J_15-1-10-0-08-06-1-0813 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-523 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000770) (15-1-10-0-08-06-1-0814) | J_15-1-10-0-08-06-1-0814 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-527 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000774) (15-1-10-0-08-06-1-0842) | J_15-1-10-0-08-06-1-0842 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-137 в г. Кировск Кировского района ЛО (инв. № 000002890) (15-1-10-0-08-06-1-0843) | J_15-1-10-0-08-06-1-0843 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от ТП-410 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. № 000000751) (15-1-10-0-08-06-1-0851) | J_15-1-10-0-08-06-1-0851 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-545 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000784) (15-1-10-0-08-06-1-0853) | J_15-1-10-0-08-06-1-0853 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО (инв. № 220000183) (15-1-10-0-08-06-1-0856) | J_15-1-10-0-08-06-1-0856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-3819 от опоры №22 до оп.№22.3 в д. Жихарево Кировский район ЛО (инв. № 000000719) (15-1-10-0-08-06-1-0864) | J_15-1-10-0-08-06-1-0864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-520 от опоры № 1 до опоры № 15 в г.Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000767) (15-1-10-0-08-06-1-0950) | J_15-1-10-0-08-06-1-0950 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-507 в пролетах от опоры №5 до опоры №9 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. №000000764) (15-1-10-0-08-06-1-1065) | J_15-1-10-0-08-06-1-1065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-4 от ТП-7А в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО (инв. № 220000144) (15-1-10-0-08-06-1-1091) | J_15-1-10-0-08-06-1-1091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-531 от оп. №13 до оп. №15 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000778) (15-1-10-0-08-06-1-1247) | J_15-1-10-0-08-06-1-1247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от КТП-318 в п. Мга Кировского района ЛО (инв. №000002898) (15-1-10-0-08-06-1-1299) | J_15-1-10-0-08-06-1-1299 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-422 от опоры № 4 до опоры № 10 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. № 000000757) (15-1-10-0-08-06-1-1396) | J_15-1-10-0-08-06-1-1396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-107 от опоры №12 до объекта заявителя в г. Кировск ЛО (инв. №000000711) (15-1-10-0-08-06-1-1455) | G_15-1-10-0-08-06-1-1455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-8 до границ участка заявителя в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО (инв. №220000185) (15-1-10-0-08-06-1-1505) | J_15-1-10-0-08-06-1-1505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КТП-761 в д. Карловка (Назия) Кировского района ЛО (инв. № 000001278) (15-1-10-0-08-06-2-0402) | G_15-1-10-0-08-06-2-0402 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП-757 от оп. № 18 до оп. № 29 в п. Назия Кировского р-на ЛО (инв. № 000000804) (15-1-10-0-08-06-2-0421) | G_15-1-10-0-08-06-2-0421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-6 от КТП-2 в пролетах от опоры №6 до опоры №8 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО (инв. № 220000183) (15-1-10-0-08-06-2-1288) | H_15-1-10-0-08-06-2-1288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 от оп. №3 до опоры № 139 а в п. Мга Кировского района ЛО (Инв. № 000000795) (15-1-10-0-08-06-3-1043) | J_15-1-10-0-08-06-3-1043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-7 от оп.№9 до оп. №15 в г. Тосно ЛО (инв. №210000193) (15-1-21-0-08-06-1-0450) | J_15-1-21-0-08-06-1-0450 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от СТП 6/0,4 кВ до участка заявителя в д. Поги Тосненского района ЛО (инв. №000002688) (15-1-21-0-08-06-1-1237) | J_15-1-21-0-08-06-1-1237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от оп. №8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9 (ТП-1281) до участка заявителя в п. Форносово Тосненского района ЛО (инв.№000002218) (15-1-21-0-08-06-1-1550) | G_15-1-21-0-08-06-1-1550 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-7 от опоры №10 до опоры №18 в г. Тосно ЛО (инв. №210000193) (15-1-21-0-08-06-2-0683) | J_15-1-21-0-08-06-2-0683 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТП-17 до участка заявителя в г. Никольское Тосненского р-на ЛО (инв.№210000581) (15-1-21-0-08-06-3-1037) | J_15-1-21-0-08-06-3-1037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 ф. 4 от ТП-227 в п. Красный Бор Тосненский р-н ЛО (инв. №210000693) (16-1-10-0-08-06-3-0526) | J_16-1-10-0-08-06-3-0526 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-547 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв.№000000785) (16-1-10-0-08-06-3-0552) | H_16-1-10-0-08-06-3-0552 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проек-ой КТП по ул. Воскова до объекта в п. Вырица (10-06/4-078.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_10-06/4-078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КТП-17 в п. Вырица Гатчина (11-06/4-013) | J_11-06/4-013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Чапаева на участке от КТП-17 до переулка к дому Вырица Гатчина (11-06/4-014) | J_11-06/4-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Максима Горького от ТП-26 до опоры с ответвлением к ж/д. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (11-06/4-141) | J_11-06/4-141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС-322 на участке от опоры №1 до опоры №24 в п. Вырица (11-06/4-148) | G_11-06/4-148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Жертв Революции от ТП-47 до ж/д по ул. Соболевского и ул. Андреевская в п. Вырица (11-06/4-149) | G_11-06/4-149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ж/д по ул.Железнодорожная в п.Дружная Горка (11-06/5-004) | J_11-06/5-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 до ж/д по ул. Тельмана в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-071) | J_12-2-06-0-08-06-2-071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-74Н до ж/д по ул. Комарова в п. Вырица Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-354) | J_12-2-06-0-08-06-2-354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ж/д по ул. Ленина в п. Вырица (инв.№100001502) (12-2-06-0-08-06-2-359) | J_12-2-06-0-08-06-2-359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-204 от ул. Центральная по проезду к ж/д в п. Торфяное (12-2-06-0-08-06-2-473) | J_12-2-06-0-08-06-2-473 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 до ж/д по ул. Садовая в п. Дружная Горка (12-2-06-0-08-06-2-481) | J_12-2-06-0-08-06-2-481 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.322-11 от оп.6 по ул. Володарского до оп.10 по ул. Л. Шмидта в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 000001234) (12-2-06-0-08-06-2-579) | J_12-2-06-0-08-06-2-579 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 по ул.Лазо от ул.Труда в сторону ж/д №30Б в п.Вырица (13-2-06-0-08-06-2-134) | J_13-2-06-0-08-06-2-134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ул. Жертв Революции, по ул. Сергучевская до ответвления к ж.д. в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-06-2-328) | J_13-2-06-0-08-06-2-328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ф.3 ПС-322 до ТП-15 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100000638) (13-2-06-0-08-06-2-434) | G_13-2-06-0-08-06-2-434 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.322-03 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100000680) (13-2-06-0-08-06-2-469) | G_13-2-06-0-08-06-2-469 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ фидера №8 ПС-322 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100000645) (13-2-06-0-08-06-2-491) | G_13-2-06-0-08-06-2-491 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 по Урицкому пр., по Колхозному пер., по ул. Островского в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001334) (13-2-06-0-08-06-2-498) | J_13-2-06-0-08-06-2-498 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-"Вырица" от ПП-7 в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-528) | G_13-2-06-0-08-06-2-528 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1(Н) по ул. Нижегородская до ул. Симбирская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001421) (13-2-06-0-08-06-2-692) | G_13-2-06-0-08-06-2-692 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1(Н) по ул. Зареченская от ул. Нижегородская до оп. с ответвлением к ж\д заявителя в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-693) | J_13-2-06-0-08-06-2-693 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-1(Н) по Волог-му пр. от ул.Ниже-ая до ул.Ярос-ая, по ул.Ярос-ая до оп. с ответ-ем к ж\д заяв-ля в п.Вырица (13-2-06-0-08-06-2-694) | J_13-2-06-0-08-06-2-694 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10кВ ф.4 ПС-35/10 от ТП-7 до проектируемой МТП на пересечении ул.Софийской и ул.Средней в п. Вырица (инв.№ 100000638) (13-2-06-0-08-06-2-962) | G_13-2-06-0-08-06-2-962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-17 от проектируемой МТП на пересечении ул.Софийской и ул.Средней в п. Вырица (инв.№100001463) (13-2-06-0-08-06-2-963) | G_13-2-06-0-08-06-2-963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Сергучевская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001333) (14-2-06-0-08-06-2-599) | G_14-2-06-0-08-06-2-599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Солодухина от оп. № 1 до конц. оп. в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (инв. №100000957) (15-1-06-0-08-06-2-1461) | G_15-1-06-0-08-06-2-1461 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-21 до шкафа РУ-0,4 кВ в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. №100012697) (15-1-06-0-08-06-2-1504) | G_15-1-06-0-08-06-2-1504 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 от ТП-230 по ул. Полевая в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001766) (16-1-06-0-08-06-3-0538) | J_16-1-06-0-08-06-3-0538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-119 в п.Вырица Гатчинского района ЛО (16-1-06-0-08-06-3-0842) | J_16-1-06-0-08-06-3-0842 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры № 39 ТП-56 до границ участка заявителя в п. Толмачево Лужского района ЛО (инв. № 130000161) (16-1-13-0-08-06-1-0377) | J_16-1-13-0-08-06-1-0377 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК распределительного киоска № 65, ТП-14 (ШРН-3) в г. Выборг ЛО (инв. №050000579) (15-1-05-0-08-04-1-1148) | J_15-1-05-0-08-04-1-1148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-14 К17 - К65 в г. Выборг ЛО (инв. №050000610) (15-1-05-0-08-04-1-1150) | J_15-1-05-0-08-04-1-1150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 до земельного участка заявителя в г. Луга ЛО (инв. №000001848) (16-1-06-0-08-04-3-0605) | J_16-1-06-0-08-04-3-0605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-35 до опоры №1 в г. Луга ЛО (инв. №000001850) (16-1-06-0-08-04-3-0606) | J_16-1-06-0-08-04-3-0606 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КР д. 7Б по ул.Соборной в г. Гатчина (инв. №100007054) (13-2-06-0-08-04-2-1228) | J_13-2-06-0-08-04-2-1228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф."Труфаново" от ТП-38 до участка заявителя (13-2-03-0-08-06-2-167) | J_13-2-03-0-08-06-2-167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-26 в г. Волхов ЛО (инв. №030000272) (14-1-03-0-08-06-2-358) | J_14-1-03-0-08-06-2-358 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-27 кабельный выход на ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская, Майская" в г. Волхов ЛО (инв. № 030000638) (14-1-03-0-08-06-2-581) | J_14-1-03-0-08-06-2-581 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Частные дома" от ТП-144 до участка заявителя в г. Волхов ЛО (инв. №030000422) (14-1-03-0-08-06-2-447) | J_14-1-03-0-08-06-2-447 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-174 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000248) (15-1-03-0-08-06-1-0411) | J_15-1-03-0-08-06-1-0411 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ фид. "Симанково" от ТП-172 в г.Волхов (11-03/1-048) | J_11-03/1-048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-10 кВ от ТП-169 до ТП-172 в г.Волхов (11-03/1-047) | J_11-03/1-047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-172 в г.Волхов (11-03/1-049) | J_11-03/1-049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ фидер "Графтио" от РП-2 (12-1-03-0-08-06-2-206) | J_12-1-03-0-08-06-2-206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ фидер "Державина, ул. Глинки" от ТП-21 (12-1-03-0-08-06-2-226) | J_12-1-03-0-08-06-2-226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ фидер "Суворова" от РП-1 (12-1-03-0-08-06-2-225) | J_12-1-03-0-08-06-2-225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо 2" от РП-1 (13-1-03-0-08-06-2-004) | J_13-1-03-0-08-06-2-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 ф. "ул. Тихвинская, Цветочная" до участка заявителя в г. Волхов ЛО (инв. № 030000352) (14-1-03-1-08-06-2-314) | J_14-1-03-1-08-06-2-314 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Кикино" от КТП-545 участка заявителя (13-1-03-0-08-06-2-025) | J_13-1-03-0-08-06-2-025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК ЛЭП-10 кВ ф. 601-10 от ТП-319 в п.Токсово (11-04/11-021) | J_11-04/11-021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК ТП-319 на пересечении ул. Санаторная и ул.Туристов в п.Токсово (11-04/11-022) | J_11-04/11-022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 по ул. Полевая до границ участка заявителя в п. им. Кирова Выборгского района ЛО (инв. №050002794) (15-1-05-0-08-06-1-0489) | J_15-1-05-0-08-06-1-0489 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ от КТП-157 до уч. заявит. в пос.Красный Холм Каменногорского г.п. (инв. №050003499) (15-1-05-0-08-06-1-0550) | J_15-1-05-0-08-06-1-0550 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-10 кВ от фид. 159-31 до КТП-109 в п. Соколинское Выборгского района ЛО (инв. №050003732) (15-1-05-0-08-06-1-0763) | J_15-1-05-0-08-06-1-0763 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-5 по ул. Пляжная до участков заявителей в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. №050002905) (11-05/3-016) | J_11-05/3-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Центральная до границ участка заявителя в г. Высоцк Выборгского района ЛО (14-1-05-0-08-06-2-095) | J_14-1-05-0-08-06-2-095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ, КТПН-5, ул. Пляжная в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. № 050002905) (14-1-05-0-08-06-1-1306) | J_14-1-05-0-08-06-1-1306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-222 (инв. № 407917) по ул.Зеленая Аллея в г.Выборге (11-05/1-045) | J_11-05/1-045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-222 (11-05/1-085) | J_11-05/1-085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Солнечная от пересечения с ул. Ополченцев до объекта в г. Гатчина (11-06/1-018) | J_11-06/1-018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ТП-100 по ул. Мичурина до Ленинградского пр. в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000680) (11-06/4-059) | J_11-06/4-059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ Ф-3 от ТП-92 до ТП-29 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (11-06/4-150) | J_11-06/4-150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО (11-06/4-151) | J_11-06/4-151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Новая в п. Кобринское (13-2-06-0-08-06-2-734) | J_13-2-06-0-08-06-2-734 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 по ул. Нагорная и далее по ул. Озерная до опоры с ответвлением к объекту в г. Гатчина ЛО(11-06/1-012.1 СМР, 2 ПИР) | J_11-06/1-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 по Корпиковскому ш. к ж/д 55 (инв.№ 100000971) (11-06/1-015.1 СМР, 2 ПИР) | J_11-06/1-015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 по ул.120 Гатчинской дивизии на уча. от опоры с ответвлением к ж/д №43 до перес. с ул.Офицерской (11-06/1-060) | J_11-06/1-060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ж/д по Корпиковскому ш. в г.Гатчина (11-06/1-080) | J_11-06/1-080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ с совместной подвеской ВЛ-10 кВ от ТП-№105 до проектируемой МТП в районе ж/д №83 по пр. Героев в п. Сиверский (11-06/3-048) | J_11-06/3-048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 по ул. Пушкинская и далее по ул. Огородная до ул. Куприна (11-06/1-035.1 СМР, 2 ПИР) | J_11-06/1-035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Ленина от пересечения с ул. Калинина до пересечения с ул. Чапаева в п. Вырица (11-06/4-189) | J_11-06/4-189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ от ТП-34 до опоры №44 по ул. Бакунина в п. Вырица (11-06/4-171) | J_11-06/4-171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ отпайка к КТП-36 в п. Вырица (12-2-06-0-08-06-2-401) | J_12-2-06-0-08-06-2-401 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ж/д по ул. Полевая в д. Монделево (12-2-06-0-08-06-2-455) | J_12-2-06-0-08-06-2-455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК Л3 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-91 до опоры №16 в г. Сланцы ЛО (инв. № 180000114) (15-1-08-0-08-06-1-0759) | J_15-1-08-0-08-06-1-0759 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-409 от опоры №8 до опоры №12 в п. Павлово (инв. №000000750) (11-10/5-017) | J_11-10/5-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-107 до границ земельного участка в г. Кировск ЛО (инв. №000000711) (15-1-10-0-08-06-1-0412) | J_15-1-10-0-08-06-1-0412 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ ф. 496-22 до КТП-1 в д. Сологубовка Кировск ЛО (инв. №000002965) (15-1-10-0-08-06-1-0455) | J_15-1-10-0-08-06-1-0455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 в д. Сологубовка Кировского р-на ЛО (инв. №000002968) (15-1-10-0-08-06-1-0512) | J_15-1-10-0-08-06-1-0512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-122 в г. Кировск (инв. №000000735) (11-10/1-030) | J_11-10/1-030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ (от ТП-3274 от опоры №15 до опоры №68) в п. Концы (инв. №000000807) (11-10/7-011) | J_11-10/7-011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-410 от опоры №3 до опоры №8 в п. Павлово (12-1-10-0-08-06-2-032) | J_12-1-10-0-08-06-2-032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-410 от опоры №22 до опоры №24 в п. Павлово (12-1-10-0-08-06-2-039) | J_12-1-10-0-08-06-2-039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-527 от опоры №5 до опоры №12 в г. Отрадное (12-1-10-0-08-06-2-044) | J_12-1-10-0-08-06-2-044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК Вл-0,4 кВ от ТП-507 от оп. № 1 до оп. № 5 в г. Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-079) | J_13-1-10-0-08-06-2-079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК Вл-0,4 кВ Л-4 от ТП-523 от оп. № 1 до оп. № 7 в г. Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-080) | J_13-1-10-0-08-06-2-080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК Вл-0,4 кВ Л-6 от ТП-519 от оп. № 5 до оп. № 18 в г. Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-081) | J_13-1-10-0-08-06-2-081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-107 от оп. № 7 до границ земельных участков (инв. № 000000711) (13-1-10-0-08-06-2-582) | J_13-1-10-0-08-06-2-582 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №3 от КТП-526 до опоры №5 в г.Отрадное (10-10/4-034) | J_10-10/4-034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КТП-526 в г. Отрадное (10-10/4-035) | J_10-10/4-035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от РЩ-0,4 кВ №1 КТП-3703 до опоры №1 в п.Путилово (11-10/1-031) | J_11-10/1-031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-551 от оп. 7 до оп. 14 в г.Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-442) | J_13-1-10-0-08-06-2-442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 в п. Мга Кировского района, ЛО. (инв. №000000793) (15-1-10-0-08-06-1-0611) | J_15-1-10-0-08-06-1-0611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-761 250 кВА д. Карловка Кировского района ЛО (инв. № 000001279) (15-1-10-0-08-06-1-0610) | J_15-1-10-0-08-06-1-0610 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от ТП-551 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000787) (15-1-10-0-08-06-1-0809) | J_15-1-10-0-08-06-1-0809 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП-520 от оп. № 10 до оп. № 13 в г. Отрадное (инв. № 000000767) (12-1-10-0-08-06-2-370) | J_12-1-10-0-08-06-2-370 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-1 от Тп-3757от оп.№20 до оп.№29 в п. Назия (13-1-10-0-08-06-2-114) | J_13-1-10-0-08-06-2-114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-757 до оп № 1 Л-3 в п. Назия Кировского р-на ЛО (13-1-10-0-08-06-2-481) | J_13-1-10-0-08-06-2-481 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от ТП-532 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000779) (15-1-10-0-08-06-1-0810) | J_15-1-10-0-08-06-1-0810 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. №00000121) (12-2-22-0-08-06-2-302) | J_12-2-22-0-08-06-2-302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 в г. Лодейное Поле ЛО (инв.№120000427) (14-1-12-0-08-06-1-1220) | J_14-1-12-0-08-06-1-1220 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6 в г. Лодейное Поле (11-12/1-068) | J_11-12/1-068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина 12" от ТП-21 (11-12/1-025.1 СМР, 2 ПИР) | J_11-12/1-025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-51 в г. Луга ЛО (инв.№ 000001903) (14-1-13-0-08-06-2-1307) | J_14-1-13-0-08-06-2-1307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 по ул. Морская в п. Толмачево Лужского района ЛО (инв. № 130000161) (14-1-13-0-08-06-2-564) | J_14-1-13-0-08-06-2-564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-358 в п.г.т. Толмачево Лужского района ЛО (инв.№ 130000176) (14-1-13-0-08-06-2-671) | J_14-1-13-0-08-06-2-671 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 в г. Луга ЛО (инв.№000001899) (15-1-13-0-08-06-1-0766) | J_15-1-13-0-08-06-1-0766 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-703 от в п. Толмачево Лужского р-на ЛО (15-1-13-0-08-06-1-1045) | J_15-1-13-0-08-06-1-1045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-56 в пгт Толмачево Лужского Района ЛО (инв. №130000161) (15-1-13-0-08-06-1-1238) | J_15-1-13-0-08-06-1-1238 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛИ-0,4 кВ от ГКТП-54 по ул. Ромашковой (инв.№ 150000270) (13-1-15-0-08-06-2-608) | J_13-1-15-0-08-06-2-608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приг, РК ТП-1024 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003321) (15-1-17-0-08-06-2-1428) | J_15-1-17-0-08-06-2-1428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-339 по ул. Усадьба ВИЗа в г. Волосово ЛО (инв. №000001460) (14-1-19-0-08-06-2-422) | J_14-1-19-0-08-06-2-422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-339 по ул. ВИЗ до участка заявителя (инв. № 000001460) (13-1-19-0-08-06-2-1009) | J_13-1-19-0-08-06-2-1009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-10 кВ от РТП-09 ф. 08 в п.Кикерино Волосовского р-на ЛО (инв. №000001476) (10-02/2-005.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_10-02/2-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №46 до опоры №64 ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 в п.Рябово (13-1-21-0-08-06-2-084) | J_13-1-21-0-08-06-2-084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-66 от опоры №3 до опоры №10 ВЛ-0,4 кВ в п. Ульяновка (13-1-21-0-08-06-2-179) | J_13-1-21-0-08-06-2-179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-45 п. Ульяновка (инв. № 210000474) (13-1-21-0-08-06-2-713) | J_13-1-21-0-08-06-2-713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 до опоры №3 ф.1 по ул. Ленинградская в пос. Ульяновка (13-1-21-0-08-06-2-640) | J_13-1-21-0-08-06-2-640 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП- 22 до участка заявителя в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№ 210000432) (14-1-21-0-08-06-2-104) | J_14-1-21-0-08-06-2-104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП в п.Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв.№000002680) (15-1-21-0-08-06-1-0406) | J_15-1-21-0-08-06-1-0406 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-43 до участка заявителя в п. Ульновка Тосненского райна ЛО (инв.№210000471) (15-1-21-1-08-06-1-0476) | J_15-1-21-1-08-06-1-0476 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ от КТП-403 до границ участка заявителя в п. Красный Холм Выборгского района ЛО (инв. №000002460) (15-1-05-0-08-04-1-0689) | J_15-1-05-0-08-04-1-0689 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-63 в г. Лодейное Поле (11-12/1-060) | J_11-12/1-060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 от оп.27 ф."Социалистический" в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000222) (17-1-20-0-08-04-1-0455) | J_17-1-20-0-08-04-1-0455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 ул. Александровская в г. Кингисепп ЛО (инв. №080000267) (16-1-08-0-08-06-1-0931) | J_16-1-08-0-08-06-1-0931 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-2600 к щитам в д. Хязельки Всеволожского района ЛО (инв. № 000003035) (16-1-17-0-08-06-3-1006) | H_16-1-17-0-08-06-3-1006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 по ул. Новая до границ земельного участка заявителя в п. Советский Выборгского района ЛО (инв. № 050003706) (17-1-05-0-08-06-1-0590) | H_17-1-05-0-08-06-1-0590 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-107 от опоры №16 до опоры №16б в г.Кировск (11-10/1-035) | J_11-10/1-035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-117 в г. Кировск ЛО (инв. № 100000260) (15-1-10-0-08-06-3-1607) | J_15-1-10-0-08-06-3-1607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.3-1-2 от ТП-25 от оп. № 4 до оп. № 12 в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв. №210000610) (15-1-21-0-08-06-2-1207) | G_15-1-21-0-08-06-2-1207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№21 ф.3 от ТП-22 по ул. Юного Ленинца в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№ 210000432) (16-1-10-0-08-06-3-1294) | J_16-1-10-0-08-06-3-1294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 в г. Кировск Кировского р-на ЛО (инв.№100000260) (17-1-10-0-08-04-3-0822) | H_17-1-10-0-08-04-3-0822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№3 от ВЛИ-0,4 кВ Л-3 ТП-117 до ВРУ-0,4 кВ здания в г. Кировск ЛО (инв.№100000260) (17-1-10-0-08-06-3-0592) | J_17-1-10-0-08-06-3-0592 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-49 от опоры № 9 до опоры № 15 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 000003497) (14-1-10-0-08-06-3-1849) | H_14-1-10-0-08-06-3-1849 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-207 от опоры № 19 до опоры № 21 в п. Красный Бор Тосненского р-на ЛО (инв. № 210000662) (17-1-10-0-08-04-3-0824) | H_17-1-10-0-08-04-3-0824 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-31 оп.№46 до участка заявителя в Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 000002684) (17-1-10-0-08-06-2-0652) | H_17-1-10-0-08-06-2-0652 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 от опоры № 2 до ВРУ-0,4 кВ в г. Кировск Кировского района ЛО (инв. № 100000260) (17-1-10-0-08-06-3-0816) | H_17-1-10-0-08-06-3-0816 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Уральская от ТП-45 до опоры с ответвлением к жилому дому №34 в г. Гатчина ЛО (инв.№100000968) (11-06/1-059) | J_11-06/1-059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 (11-06/3-008.1 СМР, 2 ПИР) | J_11-06/3-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 в пгт.Сиверский (11-06/3-027) | J_11-06/3-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП по ул. Никанорова в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001463) (11-06/4-069) | J_11-06/4-069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 до ж/д по ул. Чапаева в п. Вырица Гатчинского района ЛО (12-2-06-0-08-06-2-355) | J_12-2-06-0-08-06-2-355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-9 в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-06-2-1292) | G_13-2-06-0-08-06-2-1292 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф-2 п. ст. 35-10 кВ в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-417) | J_13-2-06-0-08-06-2-417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул. Железнодорожная от ТП-25 до ответвления к ж/дв (13-2-06-0-08-06-2-935) | J_13-2-06-0-08-06-2-935 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 по ул. Подъездная дорога в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100001003) (14-2-06-0-08-06-2-1284) | H_14-2-06-0-08-06-2-1284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 по ул. Надеждинская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001455) (14-2-06-0-08-06-2-669) | H_14-2-06-0-08-06-2-669 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-358 от опоры №11 до опоры №1 в г. Луга ЛО (инв. №130000176) (15-1-13-0-08-06-2-0497) | H_15-1-13-0-08-06-2-0497 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛЗ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0.4 кВ по ул. Лейтенанта Шмидта от проектируемой СТП до опоры с ответвлением к объекту заявителя в п. Вырица Гатч. р-на ЛО (инв. №100000680) (16- | H_16-1-06-0-08-06-2-1059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 до ул. Черняховского в п.Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001366) (17-2-06-0-08-06-2-0392) | H_17-2-06-0-08-06-2-0392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-55 (Н) по ул.Связи в п.Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001346) (17-2-06-0-08-06-2-0393) | H_17-2-06-0-08-06-2-0393 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК Оборудования ТП-9 в г. Гатчина (инв. №100006559) (14-2-06-0-08-04-2-160) | J_14-2-06-0-08-04-2-160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ из КТП-11 во вновь установленную БКТП в п.Вырица (10-06/4-024) | J_10-06/4-024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 по ул. Огородникова до жилого дома ул. Щедрина в п. Вырица (11-06/4-167) | J_11-06/4-167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волос, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-347 по ул. Комсомольская в г. Волосово ЛО (инв. №000001463) (16-1-08-0-08-06-2-0939) | H_16-1-08-0-08-06-2-0939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 до границ участка заявителя в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003364) (16-1-05-0-08-06-2-1110) | H_16-1-05-0-08-06-2-1110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-130 по ул. Лесопильная в г. Выборг ЛО (инв. № 050001566) (16-1-05-0-08-06-2-0146) | G_16-1-05-0-08-06-2-0146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-14 от ТП-524 от опоры №11 до опоры №14 в г. Отрадное, Кировского района, ЛО (инв. №000000771) (15-1-10-0-08-06-2-1541) | G_15-1-10-0-08-06-2-1541 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-16 от опоры №12 до опоры №14 в п. Мга Кировского района ЛО (инв. №000000714) (15-1-10-0-08-06-2-1213) | G_15-1-10-0-08-06-2-1213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-545 от опоры №14 до опоры №17 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000784) (15-1-10-0-08-06-2-1215) | H_15-1-10-0-08-06-2-1215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-118 от опоры №2 до опоры №2.3 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000732) (15-1-10-0-08-06-2-1478) | G_15-1-10-0-08-06-2-1478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП-529 от опоры №3 до опоры №10 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000776) (15-1-10-0-08-06-2-1480) | H_15-1-10-0-08-06-2-1480 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-8 от КТП-8 (инв. № 220000185) в г. Шлиссельбург Кировского р-на ЛО (15-1-10-0-08-06-2-1031) | G_15-1-10-0-08-06-2-1031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 от опоры №9 до опоры №18 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000773) (15-1-10-0-08-06-2-1212) | G_15-1-10-0-08-06-2-1212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-756 в п. Назия Кировского района ЛО (инв. №000000803) (15-1-10-0-08-06-2-1437) | H_15-1-10-0-08-06-2-1437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3703 Л-1 от оп. № 26 до оп. № 26.7 в п.Путилово (инв. № 000000809) (13-1-10-0-08-06-2-1024) | H_13-1-10-0-08-06-2-1024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-547 от опоры №12 до опоры №16 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. №000000785) (15-1-10-0-08-06-2-1232) | G_15-1-10-0-08-06-2-1232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 по ул. Ополченцев до ВРУ объекта в г. Гатчина ЛО (инв. №100001107) (16-1-06-0-08-06-2-0313) | G_16-1-06-0-08-06-2-0313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-49 по ул. Гречишкина до ул.Пушкинская в г.Гатчина ЛО (инв. №100000863) (16-1-06-0-08-06-2-0659) | H_16-1-06-0-08-06-2-0659 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Островского до ул.Озерноцв п.Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. №100001789) (15-1-06-0-08-06-2-1475) | G_15-1-06-0-08-06-2-1475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная от ул. Трубная в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв. №100001775) (15-1-06-0-08-06-2-1543) | G_15-1-06-0-08-06-2-1543 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Горького от опоры №1 до ул. Мира и далее по ул. Мира до ул. Княжеская в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв. №100012652) (16-1-06-0-08-06-2-0494) | H_16-1-06-0-08-06-2-0494 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ фид. "Пестеля, Грибоедова" от ТП-144 от опоры №17 до опоры №20 в г. Волхов ЛО (инв. №030000338) (15-1-03-0-08-06-2-1466) | H_15-1-03-0-08-06-2-1466 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 в г. Луга Лужского района ЛО (инв. №000001932) (15-1-13-0-08-06-2-1216) | G_15-1-13-0-08-06-2-1216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 - Поселок до границы участка заявителя в пгт. Толмачево Лужского района ЛО (16-1-13-0-08-06-2-0149) | G_16-1-13-0-08-06-2-0149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК участка ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ № 21 от ТП-5 до границы земельного участка заявителя в пгт. Толмачево Лужского района ЛО (инв. №130000156) (16-1-13-0-08-06-2-0362) | G_16-1-13-0-08-06-2-0362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-7 от оп. № 10 до оп. № 18 в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв. №210000193) (15-1-21-0-08-06-2-1184) | H_15-1-21-0-08-06-2-1184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 ф.1 от опоры №32 до опоры №48 в г. Тосно ЛО (инв. № 210000229) (15-1-21-0-08-06-2-1112) | G_15-1-21-0-08-06-2-1112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 от оп. № 9 до оп. № 25 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000394) (15-1-21-0-08-06-2-1154) | G_15-1-21-0-08-06-2-1154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10 от оп. № 12 до опоры № 19 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000403) (15-1-21-0-08-06-2-1204) | G_15-1-21-0-08-06-2-1204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 по ул. Ульяновская в п. Вырица (13-2-06-0-08-06-2-973) | G_13-2-06-0-08-06-2-973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-2 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. № 100006958) (14-2-06-0-08-06-2-551) | H_14-2-06-0-08-06-2-551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП по ул. Дружносельская до границ участка заявителя в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100001770) (17-1-06-0-08-06-2-1163) | I_17-1-06-0-08-06-2-1163 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.176 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-85 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001289) (17-1-05-0-08-06-2-0941) | I_17-1-05-0-08-06-2-0941 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 в п.Форносово (инв.№ 210000770) (13-1-21-0-08-06-2-1027) | G_13-1-21-0-08-06-2-1027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Мероприятия для технологического присоединения льготных категорий потребителей до 15 кВт по новым заявкам (реконструкция) | H_Технический_4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-1 Л-6 до участка заявителя в г. Шлиссельбург (12-1-22-0-08-06-2-611) | G_12-1-22-0-08-06-2-611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 в сторону объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (инв.№100001096) (18-2-06-0-08-06-1-0701) | I_18-2-06-0-08-06-1-0701 | нд | нд | нд | 0 | 0.015 | нд | нд | 0.123 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Береговая в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. № 050002909) (15-1-05-0-08-06-2-1310) | G_15-1-05-0-08-06-2-1310 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК здания ТП-7 (оборудование) в пгт. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО (16-1-10-0-08-06-1-0483) | H_16-1-10-0-08-06-1-0483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-12 в г.п. Морозова, д. Шереметьевка Всеволожского района ЛО (инв. № 000000192) (15-1-04-0-08-06-2-1072) | G_15-1-04-0-08-06-2-1072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-534 (оп. 9 - оп. 12) в г. Отрадное Кировского района ЛО (14-1-10-0-08-04-1-232) | G_14-1-10-0-08-04-1-232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-544 в г. Отрадное ЛО (инв. № 000000783) (14-1-10-0-08-04-1-099) | G_14-1-10-0-08-04-1-099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от РП-2 ф. "21 квартал левая стор." в г.Пикалево (13-1-20-0-08-04-1-228) | G_13-1-20-0-08-04-1-228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-16 ф. "04ТП16-ул. Труда; Лесхоз; РАЙПО; ул. Привокзальная" в г. Бокситогорск ЛО (инв.№000002225) (15-1-20-0-08-04-1-0616) | H_15-1-20-0-08-04-1-0616 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-31 до опоры №17 в г. Кингисепп ЛО (инв. №080001264) (16-1-08-0-08-04-1-0911) | H_16-1-08-0-08-04-1-0911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 до границ участка заявителя в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003364) (14-1-05-0-08-04-2-207) | G_14-1-05-0-08-04-2-207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по ул. Кировская в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв. № 050002837) (14-1-05-0-08-04-2-1221) | G_14-1-05-0-08-04-2-1221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 (опора №1/15) до проектируемого ШРН-0,4 кВ в г. Выборг ЛО (инв. №050000994) (16-1-05-0-08-04-1-0845) | H_16-1-05-0-08-04-1-0845 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 по ул.Октябрьская, Московская в пос. Лесогорский Выборгского района ЛО (инв. №050003333) (16-1-05-0-08-04-2-0121) | G_16-1-05-0-08-04-2-0121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП-121 оп. №1 до оп. №6 в г. Кировск ЛО (инв.№000000734) (16-1-10-0-08-04-2-0441) | G_16-1-10-0-08-04-2-0441 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-8 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. №220000185) (15-1-10-0-08-04-2-0404) | G_15-1-10-0-08-04-2-0404 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 28 ул. Железнодорожная до опоры №32 в п. Мга (12-1-10-0-08-04-2-554) | G_12-1-10-0-08-04-2-554 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 до границ земельного участка в г. Кировск (12-1-10-1-08-03-2-177) | G_12-1-10-1-08-03-2-177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 в пгт. Мга Кировского района ЛО (13-1-10-0-08-04-2-1350) | G_13-1-10-0-08-04-2-1350 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ с совместным подвесом на ВЛ-6 кВ от КТП-28 в г.п. Мга Кировского района (инв. №100000323) (15-1-10-0-08-04-2-1277) | G_15-1-10-0-08-04-2-1277 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1 до участка заявителя в г. Шлиссельбург Кировского района (инв. № 220000125) (16-1-10-0-08-04-2-0683) | H_16-1-10-0-08-04-2-0683 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-151 до ближайшей опоры с ответвлением к объекту в г.Кировск (12-1-10-0-08-03-1-486) | G_12-1-10-0-08-03-1-486 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от РУНН ТП-4 до границ участка в г. Шлиссельбург ЛО (инв. №220000134) (12-2-22-0-08-04-1-586) | G_12-2-22-0-08-04-1-586 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Вокзальная в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001354) (14-2-06-0-08-04-2-665) | H_14-2-06-0-08-04-2-665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Введенская от ТП-71 до ул. Рубинштейна и далее по ул. Рубинштейна п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001502) (16-1-06-0-08-04-2-0696) | H_16-1-06-0-08-04-2-0696 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ от РП-2 (инв.№010000240) (13-1-01-0-08-04-2-738) | G_13-1-01-0-08-04-2-738 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Державина, Матросова" от ТП-45 до опоры №10 (12-1-03-0-08-04-2-444) | G_12-1-03-0-08-04-2-444 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 в г. Лодейное Поле, (инв.№120000275) (13-1-12-0-08-04-1-319) | G_13-1-12-0-08-04-1-319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 в г. Лодейное Поле (инв.№ 120000455) (14-1-12-0-08-04-1-098) | G_14-1-12-0-08-04-1-098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000397) (14-1-12-0-08-04-2-1435) | G_14-1-12-0-08-04-2-1435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000193) (14-1-18-0-08-04-1-412) | G_14-1-18-0-08-04-1-412 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-7 (12-1-18-0-08-04-1-572) | G_12-1-18-0-08-04-1-572 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-9 в г. Сланцы (12-1-18-0-08-04-1-568) | G_12-1-18-0-08-04-1-568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 до границ земельного участка в г. Никольское (12-1-21-0-08-04-2-442) | G_12-1-21-0-08-04-2-442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 до магазина в г. Никольское (12-1-21-0-08-04-2-441) | G_12-1-21-0-08-04-2-441 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-50 от оп. №3 до оп. №11 в пгт Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000486) (15-1-21-0-08-04-2-1306) | G_15-1-21-0-08-04-2-1306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ Л9 от ТП-16 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000168) (14-1-22-0-08-04-2-1397) | G_14-1-22-0-08-04-2-1397 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от БКТП-9 в г. Шлиссельбург (13-2-22-0-08-04-2-825) | G_13-2-22-0-08-04-2-825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 (13-2-22-0-08-04-1-095) | G_13-2-22-0-08-04-1-095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛИ-0,4 кВ ф.Л2 от ТП-128 до оп.№ 10 в г.Сланцы (11-18/1-044) | G_11-18/1-044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП 160 кВА до границ земельного участка в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (11-10/4-041) | G_11-10/4-041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 от ТП-2 до опоры №11 с заменой опор в п. Мга (10-10/2-042.1 СМР, 2 ПИР) | G_10-10/2-042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 (инв. №210000426) по ул.Зеленая от опоры № 14 до опоры № 35 ВЛ-04, кВ в п.Ульяновка (11-21/5-082) | G_11-21/5-082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 с переподключением на ТП-64 в г.Подпорожье (11-15/1-018) | G_11-15/1-018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф. №6 ПС-259 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№ 100012688) (14-1-06-1-08-03-2-012) | G_14-1-06-1-08-03-2-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ фидера №21 ПС-259 по ул. Ленина на уч-е от ул. Лермонтова до ул. Авроры и далее по ул. Авроры до ТП-5 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100000695) (15-2-06-0-08-04-2-0582) | G_15-2-06-0-08-04-2-0582 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-6 кВ от ПС-31 в г. Лодейное поле ЛО (14-1-12-0-08-04-1-028) | G_14-1-12-0-08-04-1-028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-10 кВ от ПС-189 ф.09, L-8020 м) (ТП-318,ТП-334,ТП-347) до района объекта в г. Волосово ЛО (инв. № 000001471) (14-1-19-0-08-04-2-568) | G_14-1-19-0-08-04-2-568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-10 кВ ф. 189-09 от ТП-318 в г. Волосово ЛО (инв. № 000001471) (14-1-19-0-08-04-2-570) | G_14-1-19-0-08-04-2-570 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от ПС-717 в п. Рябово (инв.№210000752) (13-1-21-0-08-04-2-1059) | G_13-1-21-0-08-04-2-1059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛ-6 кВ ф.14-04 (на оп.№ 18 установка линейного разъединителя) в г.Сланцы (11-18/1-032) | G_11-18/1-032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-10 кВ от оп. №47 ВЛЗ-10 кВ фидер 143-03 от ПС-143 до границ уч-ка заяв-ля (11-20/1-009.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-20/1-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-506 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (14-1-10-0-08-04-1-1328) | G_14-1-10-0-08-04-1-1328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-561 до ЩВ-0,4 кВ ж/д по ул. Невская д. 4 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (14-1-10-0-08-04-2-1447) | G_14-1-10-0-08-04-2-1447 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК 2 КЛ-0,4 кВ от ТП 42 в г.Тихвин (12-1-20-0-08-04-1-530) | G_12-1-20-0-08-04-1-530 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-0,4 от ТП-1 (инв.№ 200000126) в г.Тихвин (13-1-20-0-08-04-1-055) | G_13-1-20-0-08-04-1-055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-46 до существующего КРП в г. Кингисепп ЛО (16-1-08-0-08-04-1-0910) | H_16-1-08-0-08-04-1-0910 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-714 в г. Ивангород ЛО (инв. № 070000134) (16-1-08-0-08-04-1-0957) | H_16-1-08-0-08-04-1-0957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-15 - К172 - К56 в г. Выборг ЛО (инв. № 050000637) (15-1-05-0-08-04-2-0981) | G_15-1-05-0-08-04-2-0981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до распределительного киоска № 242 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002382) (14-1-05-0-08-04-2-102) | G_14-1-05-0-08-04-2-102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-6 (К-22 - К-34) в г. Светогорск Выборгского района ЛО (13-1-05-0-08-04-2-1133) | G_13-1-05-0-08-04-2-1133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-92 (Московский пр. 1 от К504 до К505) (13-2-05-0-08-04-2-848) | G_13-2-05-0-08-04-2-848 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-39 до КР№2 д.9 по ул.Хохлова в г.Гатчина ЛО (инв.№100003510) (16-1-06-0-08-04-3-0488) | H_16-1-06-0-08-04-3-0488 | нд | нд | нд | 0 | 0.03 | нд | нд | 0.104 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Бокс, РК КЛ-0,4 кВ ф. "04ТП12-Красных Следопытов д.1" от ТП-12 до кабельного делителя ТП12-1 (13-1-01-0-08-04-2-381) | G_13-1-01-0-08-04-2-381 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от к/д-0,4 кВ на здании Пирогова, д.4а до ВРУ-0,4 кВ обьекта в г. Волхов ЛО (14-1-03-0-08-04-1-150) | G_14-1-03-0-08-04-1-150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-180 до к/д-0,4 кВ на здании Пирогова, д.4а в г. Волхов ЛО (14-1-03-0-08-04-1-149) | G_14-1-03-0-08-04-1-149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ ф. "Пирогова 5,7,9" от ТП-147 в г. Волхов ЛО (инв. №030000985) (14-1-03-0-08-04-1-408) | G_14-1-03-0-08-04-1-408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от СТП №736 до жилого дома №1 по ул. Зеленая в пос. Цвелодубово Выборгского района ЛО (инв. № 040000324) (14-1-04-0-08-04-1-484) | G_14-1-04-0-08-04-1-484 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-6к до ВРУ-0,4 кВ объекта в пос. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. №040000095) (14-1-04-0-08-04-2-380) | G_14-1-04-0-08-04-2-380 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кириш, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-35 до объекта заявителя в г. Кириши ЛО (инв. №090000184) (15-1-09-0-08-04-2-0430) | H_15-1-09-0-08-04-2-0430 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кириш, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-68 до КД-0,4 кВ в г. Кириши ЛО (инв. №090000433) (15-1-09-0-08-04-2-0429) | H_15-1-09-0-08-04-2-0429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Подп, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-102 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000320) (14-1-15-0-08-04-1-448) | G_14-1-15-0-08-04-1-448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-337 по пр. Вингиссара в г. Волосово ЛО (инв. № 000001509) (14-1-19-0-08-04-2-569) | G_14-1-19-0-08-04-2-569 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до опоры №1 в п. Мга (10-10/2-043.1 СМР, 2 ПИР) | G_10-10/2-043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-38 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 000001369) (15-1-10-0-08-04-2-0405) | G_15-1-10-0-08-04-2-0405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-10 кВ от ТП-199-198 и ТП-198-166 в г. Волхов ЛО (инв. № 030001220) (14-1-03-0-08-04-2-005) | G_14-1-03-0-08-04-2-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-6 кВ "Л.Н."ф. 05-ТП-43 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв. №000000049) (14-1-04-0-08-04-2-209) | G_14-1-04-0-08-04-2-209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-19 до ГПП-1 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв. № 000000057) (13-1-04-0-08-04-2-479) | G_13-1-04-0-08-04-2-479 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-6 ТП-26 - ВЛ-6 кВ ТП-29 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв.№000000078) (14-1-04-0-08-04-2-211) | G_14-1-04-0-08-04-2-211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-6 ТП-34-ТП-43 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв.№000000074) (14-1-04-0-08-04-2-210) | G_14-1-04-0-08-04-2-210 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК КЛ-10 кВ РП-2-ТП-38 г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 000001369) (14-1-22-0-08-04-2-287) | G_14-1-22-0-08-04-2-287 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК КЛ-10 кВ от ПС-483 инв.№210000373 в г.Тосно (11-21/1-047) | G_11-21/1-047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-144 в г. Кировск ЛО (инв. №000001134) (14-1-10-0-08-04-2-626) | G_14-1-10-0-08-04-2-626 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-147 в г.Кировск ЛО (инв. №000001137) (14-1-10-0-08-04-1-259) | G_14-1-10-0-08-04-1-259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-408 в п. Павлово Кировского района ЛО (нв № 000001157) (14-1-10-0-08-04-2-172) | G_14-1-10-0-08-04-2-172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-721 в п. Назия Кировскиго района ЛО (инв. №000001203) (14-1-10-0-08-04-2-1476) | G_14-1-10-0-08-04-2-1476 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-754 в п. Назия Кировскиго района ЛО (инв. №000001204) (14-1-10-0-08-04-2-1475) | G_14-1-10-0-08-04-2-1475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-143-22-08 в п. Сарка Тихвинского района ЛО (инв. № 200000494) (14-1-20-0-08-04-2-1071) | G_14-1-20-0-08-04-2-1071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-18 в г.Пикалево ЛО (инв. №200000796) (12-1-20-0-08-04-1-506) | G_12-1-20-0-08-04-1-506 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-19 в г. Тихвин ЛО (инв. №200000180) (16-1-20-0-08-04-2-0314) | G_16-1-20-0-08-04-2-0314 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-20 в г. Тихвин Тихвинского района ЛО (инв. №200000183) (14-1-20-0-08-04-1-525) | G_14-1-20-0-08-04-1-525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-22 10/0,4 кВ (инв.№ 200000191) (13-1-20-0-08-04-2-804) | G_13-1-20-0-08-04-2-804 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-4 в г. Тихвин ЛО (инв.№200000136) (15-1-20-0-08-04-2-0573) | G_15-1-20-0-08-04-2-0573 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-5 в г.Тихвин ЛО (инв.№ 200000139) (15-1-20-0-08-04-2-1208) | G_15-1-20-0-08-04-2-1208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-35 в г.Тихвин ЛО (инв. №200000244) (15-1-20-0-08-04-2-0416) | G_15-1-20-0-08-04-2-0416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-104 в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080001095) (16-1-08-0-08-04-1-0602) | H_16-1-08-0-08-04-1-0602 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-67, Кингисеппский район, ЛО (инв. № 080001086) (12-1-08-0-08-04-2-612) | G_12-1-08-0-08-04-2-612 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ТП УК-2 в г.Сосновый Бор ЛО (инв. №40711467) (16-2-08-0-08-04-1-0678) | H_16-2-08-0-08-04-1-0678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК БКТП-10/0,4 кВ (БРТП-400) в г. Выборг ЛО (инв. № 000003611) (15-1-05-0-08-04-2-1320) | G_15-1-05-0-08-04-2-1320 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования РТП-23 на Ленинградском шоссе д. 47а в г. Выборг ЛО (инв. №050000785) (14-1-05-0-08-04-2-644) | G_14-1-05-0-08-04-2-644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП - 90 в г. Выборг ЛО (14-1-05-0-08-04-2-079) | G_14-1-05-0-08-04-2-079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-205 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002127) (15-1-05-0-08-04-2-1375) | G_15-1-05-0-08-04-2-1375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-217 в г. Выборг ЛО (13-1-05-0-08-04-2-1127) | G_13-1-05-0-08-04-2-1127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-232 на ул. Рубежная в г. Выборг ЛО (инв. № 050002377) (14-1-05-0-08-04-2-100) | G_14-1-05-0-08-04-2-100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-4 в пос. Советский Выборгского района ЛО (инв. № 050003560) (14-1-05-0-08-04-2-663) | G_14-1-05-0-08-04-2-663 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-5 в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв. №050002848) (15-1-05-0-08-04-2-0526) | G_15-1-05-0-08-04-2-0526 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП 6/0,4 кВ № 28 в п. Мга (12-1-10-0-08-04-2-553) | G_12-1-10-0-08-04-2-553 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-125 в г. Кировск Кировского района ЛО (инв. № 000001122) (14-1-10-0-08-04-2-180) | G_14-1-10-0-08-04-2-180 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-161 в г. Кировск ЛО (16-1-10-0-08-04-2-1139) | H_16-1-10-0-08-04-2-1139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ТП-756 в г.п. Назия Кировского р-на ЛО (инв.№ 000001205) (16-1-10-0-08-04-1-0799) | H_16-1-10-0-08-04-1-0799 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК оборудования ТП-4 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО. (инв. №220000133) (12-2-22-0-08-04-2-421) | G_12-2-22-0-08-04-2-421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-1 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№ 100006919) (15-1-06-0-08-04-1-1401) | G_15-1-06-0-08-04-1-1401 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-143 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100006914) (15-2-06-0-08-04-2-0779) | G_15-2-06-0-08-04-2-0779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-143 в п.Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100009614) (16-1-06-0-08-04-3-0594) | H_16-1-06-0-08-04-3-0594 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-168 в г. Гатчина ЛО (инв. № 100006683) (15-1-06-0-08-04-1-1104) | G_15-1-06-0-08-04-1-1104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-21 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100006911) (14-2-06-0-08-04-2-458) | G_14-2-06-0-08-04-2-458 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-30 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (15-2-06-0-08-04-1-1400) | G_15-2-06-0-08-04-1-1400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-34 в г. Гатчина ЛО (инв. №100006582) (14-2-06-0-08-04-2-173) | G_14-2-06-0-08-04-2-173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-9 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. № 100006953) (14-2-06-0-08-04-2-405) | G_14-2-06-0-08-04-2-405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-94 в г. Гатчина ЛО (инв. №100006638) (14-2-06-0-08-04-2-174) | G_14-2-06-0-08-04-2-174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Бокс, РК оборудования ТП-12 в г. Бокситогорск (инв. №120000328) (12-1-01-0-08-04-1-277) | G_12-1-01-0-08-04-1-277 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Бокс, РК оборудования ТП-14 в г. Бокситогорск ЛО (инв. № 010000297) (14-1-01-0-08-04-2-573) | G_14-1-01-0-08-04-2-573 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Бокс, РК оборудования ТП-7 в г. Бокситогорск ЛО (инв. № 010000290) (14-1-01-0-08-04-2-378) | G_14-1-01-0-08-04-2-378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Бокс, РК ТП-39 (13-1-01-0-08-03-2-426) | G_13-1-01-0-08-03-2-426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-136 (инв. № 030000456) (13-1-03-0-08-04-1-832) | G_13-1-03-0-08-04-1-832 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-147 в г. Волхов ЛО (инв. №030000227) (14-1-03-0-08-04-1-407) | G_14-1-03-0-08-04-1-407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-151 в г. Волхов ЛО (инв. №030000623) (14-1-03-0-08-04-1-252) | G_14-1-03-0-08-04-1-252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-157 в г. Волхов (инв. № 030000236) (13-1-03-0-08-04-1-1025) | G_13-1-03-0-08-04-1-1025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-164 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000241) (14-1-03-0-08-04-1-1222) | G_14-1-03-0-08-04-1-1222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-175 в г.Волхов (инв. № 030000249) (13-1-03-0-08-04-1-1229) | G_13-1-03-0-08-04-1-1229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-180 в г. Волхов ЛО (14-1-03-0-08-04-1-148) | G_14-1-03-0-08-04-1-148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-21 в г. Волхов ЛО (14-1-03-0-08-04-1-151) | G_14-1-03-0-08-04-1-151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-59 в г. Волхов ЛО (14-1-03-0-08-04-1-117) | G_14-1-03-0-08-04-1-117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-59 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000297) (14-1-03-0-08-04-1-1262) | G_14-1-03-0-08-04-1-1262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК силового оборудования ТП-178 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000252) (16-1-03-0-08-04-2-0428) | G_16-1-03-0-08-04-2-0428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ТП-186 в г. Волхов (инв. № 030000604) (13-1-03-0-08-04-1-1221) | G_13-1-03-0-08-04-1-1221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК здания ТП-23 (оборудование ТП-23) в п. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО (инв.№000000152) (16-1-10-0-08-04-2-0890) | H_16-1-10-0-08-04-2-0890 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП №6К в пос. Кузьмоловский (13-1-04-0-08-04-1-1118) | G_13-1-04-0-08-04-1-1118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-12к в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв.№040000121) (14-1-04-0-08-04-2-662) | G_14-1-04-0-08-04-2-662 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-1к в п. Кузьмоловский Всеволожского р-на ЛО (инв.№040000055) (15-1-04-0-08-04-2-0877) | G_15-1-04-0-08-04-2-0877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-6к в пос. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. №040000094) (14-1-04-0-08-04-2-379) | G_14-1-04-0-08-04-2-379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК СТП №736 (с заменой на МТП 250 кВА) в пос. Цвелодубово Выборгского района ЛО (инв. № 040000326) (14-1-04-0-08-04-1-483) | G_14-1-04-0-08-04-1-483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК ТП-7 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв № 000000153) (13-1-04-0-08-04-2-480) | G_13-1-04-0-08-04-2-480 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК трансформатора силового ТМ-180 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв. №000000181) (15-1-04-0-08-04-1-0948) | H_15-1-04-0-08-04-1-0948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования ТП-31 (12-2-09-0-08-04-2-400) | G_12-2-09-0-08-04-2-400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования ТП-67 в г. Кириши ЛО (инв. №090000425) (14-1-09-0-08-04-1-325) | G_14-1-09-0-08-04-1-325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования ТП-68 в г.Кириши ЛО (инв. №090000082) (13-1-09-0-08-04-2-1272) | G_13-1-09-0-08-04-2-1272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кириш, РК ТП-62 в г.Кириши ЛО (инв. №090000082) (13-1-09-0-08-04-2-1273) | G_13-1-09-0-08-04-2-1273 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудование ТП № 1 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000269) (14-1-12-0-08-04-2-552) | G_14-1-12-0-08-04-2-552 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП №26 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000404) (16-1-12-0-08-04-2-0360) | G_16-1-12-0-08-04-2-0360 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-24 (инв. №120000394) (13-1-12-0-08-04-2-232) | G_13-1-12-0-08-04-2-232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-24 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000394) (14-1-12-0-08-04-2-1436) | G_14-1-12-0-08-04-2-1436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-52 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000571) (14-1-12-0-08-04-2-1437) | G_14-1-12-0-08-04-2-1437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-71 (12-2-12-0-08-04-2-166) | G_12-2-12-0-08-04-2-166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-9 ( инв. № 000000148) (12-2-12-0-08-04-2-160) | G_12-2-12-0-08-04-2-160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Подп, РК КТП-25 (инв.№150000226) (13-1-15-0-08-04-1-716) | G_13-1-15-0-08-04-1-716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Подп, РК оборудования ТП-102 (12-2-15-0-08-04-2-373) | G_12-2-15-0-08-04-2-373 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Подп, РК оборудования ТП-33 (12-2-15-0-08-04-2-372) | G_12-2-15-0-08-04-2-372 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Слан, РК оборудования ТП-64 (инв.№180000271) (13-1-18-0-08-04-2-070) | G_13-1-18-0-08-04-2-070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Слан, РК оборудования ТП-81 в г. Сланцы ЛО (инв. № 180000197) (14-1-18-0-08-04-1-1217) | G_14-1-18-0-08-04-1-1217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Слан, РК ТП-70 (инв.№180000247) (13-1-18-0-08-04-2-071) | G_13-1-18-0-08-04-2-071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования ТП-310 в г. Волосово ЛО (инв. № 000001522) (14-1-19-0-08-04-2-561) | G_14-1-19-0-08-04-2-561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования ТП-338 в г. Волосово ЛО (инв.№ 000001541) (15-1-19-0-08-04-2-0985) | G_15-1-19-0-08-04-2-0985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП № 95 г. Тосно, ЛО (13-1-21-0-08-04-2-467) | G_13-1-21-0-08-04-2-467 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-202 в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (инв. №210000656) (14-1-21-0-08-04-1-396) | G_14-1-21-0-08-04-1-396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-29 в г.Тосно (13-1-21-0-08-04-1-360) | G_13-1-21-0-08-04-1-360 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-8 в г. Никольское (инв.№210000546) (13-1-21-0-08-04-1-249) | G_13-1-21-0-08-04-1-249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК оборудования БКТП-9 в г. Шлиссельбург (13-2-22-0-08-04-2-824) | G_13-2-22-0-08-04-2-824 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК оборудования ТП-17 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000170) (14-1-22-0-08-04-2-286) | G_14-1-22-0-08-04-2-286 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК оборудования ТП-16 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000167) (14-1-22-0-08-04-2-1396) | G_14-1-22-0-08-04-2-1396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-22 (инв. № 407784) в п. им. Калинина (11-05/1-080) | G_11-05/1-080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Слан, РК оборудования ТП-7 (инв.№ 180000248) в г.Сланцы (11-18/1-038) | G_11-18/1-038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Слан, РК ТП-105 (замена рубильника с предохранителями) (инв. № 180000228) (11-18/1-033) | G_11-18/1-033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Слан, РК ТП-106 (замена рубильника с предохранителями) инв.180000229 (11-18/1-034) | G_11-18/1-034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования ТП 1-1 (2-1) в г. Сосновый Бор (инв. № 00407297) (11-19/1-023) | G_11-19/1-023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ТП УК-1 в г. Сосновый Бор (11-19/1-020) | G_11-19/1-020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК ТП-19 в п. им. Морозова (11-04/5-013) | G_11-04/5-013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП № 33 инв.№ 210000281 в г.Тосно (11-21/1-048) | G_11-21/1-048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ТП-48 в г. Волхов (11-03/1-019) | G_11-03/1-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ТП-38 в г. Лодейное Поле (11-12/1-043) | G_11-12/1-043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования РП-1 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. №050002878) (15-1-05-0-08-04-2-0547) | G_15-1-05-0-08-04-2-0547 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования РП-1 в пос. Советский Выборгского района ЛО (инв. № 050003502) (14-1-05-0-08-04-2-666) | G_14-1-05-0-08-04-2-666 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования РП-43 (13-2-05-0-08-04-2-144) | G_13-2-05-0-08-04-2-144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК распределительного киоска № 242 (ШРН 7), ТП-232 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002389) (14-1-05-0-08-04-2-101) | G_14-1-05-0-08-04-2-101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК распределительного киоска №467, ТП-15 (ШРН-5) в г. Выборг ЛО (инв. №050000632) (15-1-05-0-08-04-2-0980) | G_15-1-05-0-08-04-2-0980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК РУ-0,4 кВ ТП-7 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв.№000000153) (14-1-04-0-08-04-1-486) | G_14-1-04-0-08-04-1-486 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК РУ-0,4 кВ ТП-554 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (10-10/4-064) | G_10-10/4-064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ячейки № 20 в РП-6 кВ в п.Форносово (10-21/6-017.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | G_10-21/6-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК РУ-0,4 кВ ТП-97 с установкой доп. (линейниой) панели ЩО 70 (11-20/1-001) | G_11-20/1-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Подп, РКРП-76б-8-2 в г. Подпорожье ЛО (11-15/1-030) | G_11-15/1-030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-233 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002400) (17-1-05-0-08-04-2-0548) | H_17-1-05-0-08-04-2-0548 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-71 в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100006617) (17-2-06-0-08-04-3-0474) | H_17-2-06-0-08-04-3-0474 | нд | 0.31 | нд | нд | 0.1 | 0.78964 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ТП-112 9 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000799) (17-1-20-0-08-04-1-0827) | H_17-1-20-0-08-04-1-0827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ТП-104 в г.Тосно Тосненского р-на ЛО (инв. № 000001699) (17-1-10-0-08-04-2-0819) | H_17-1-10-0-08-04-2-0819 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от К-52 до К-172 в г. Выборг ЛО (инв.№050000636) (17-1-05-0-08-03-2-0896) | H_17-1-05-0-08-03-2-0896 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-230 до ШРН-264 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002335) (17-1-05-0-08-04-1-0664) | H_17-1-05-0-08-04-1-0664 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-33 до ШРН-264 в г. Выборг ЛО (инв. № 050000893) (17-1-05-0-08-04-1-0665) | H_17-1-05-0-08-04-1-0665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-76 в г.Тихвин ЛО (инв.№ 200001724) (17-1-20-0-08-04-1-0495) | H_17-1-20-0-08-04-1-0495 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-88 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000394) (17-1-20-0-08-04-1-0695) | H_17-1-20-0-08-04-1-0695 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 до опоры с ответвлением к объекту заявителя в г. Гатчина ЛО (инв. № 100012627) (18-2-06-0-08-04-2-0373) | I_18-2-06-0-08-04-2-0373 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-90 в г. Гатчина ЛО (инв. № 100006634 ) (18-2-06-0-08-04-2-0359) | I_18-2-06-0-08-04-2-0359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-11 до опоры № 1 в г. Гатчина ЛО (инв. № 100004348) (18-2-06-0-08-04-2-0358) | I_18-2-06-0-08-04-2-0358 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК ТП-83 в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080001103) (18-1-08-0-08-04-1-0291) | I_18-1-08-0-08-04-1-0291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-54 в г. Гатчина ЛО (инв. № 100006694) (18-2-06-0-08-06-2-0478) | I_18-2-06-0-08-06-2-0478 | нд | 0.15 | нд | нд | 0.0422 | 0.81705 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-2 в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв. №050002832) (17-1-05-0-08-04-2-1224) | I_17-1-05-0-08-04-2-1224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4кВ от опоры №1 до опоры №10 (инв. № 030000401) ф. 545/2 "Кикино" от ТП-545 по ул. Советская в г. Волхов ЛО (17-1-20-0-08-06-2-1214) | I_17-1-20-0-08-06-2-1214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-12А в г. Шлиссельбруг ЛО (инв.№ 220000204) (17-1-10-0-08-04-2-1142) | I_17-1-10-0-08-04-2-1142 | нд | нд | нд | 0 | 0.24937 | нд | нд | 0.55 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-12 в г. Шлиссельбруг ЛО (инв.№ 220000154) (17-1-10-0-08-04-2-1141) | I_17-1-10-0-08-04-2-1141 | нд | нд | нд | 0 | 0.24937 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-12 в г. Шлиссельбург ЛО (инв.№ 220000212) (17-1-10-0-08-04-2-1140) | I_17-1-10-0-08-04-2-1140 | нд | нд | нд | 0 | 0.24937 | нд | нд | 0.08 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ от БКТП-9 до ТП-12 в г. Шлиссельбург ЛО (инв.№ 220000187) (17-1-10-0-08-04-2-1139) | I_17-1-10-0-08-04-2-1139 | нд | нд | нд | 0 | 0.24937 | нд | нд | 0.095 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК СТП-404 в п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв.№ 000001275) (17-1-10-0-08-04-3-1010) | I_17-1-10-0-08-04-3-1010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-0,4 от ТП-183 в г. Волхов ЛО (инв №030001176) (17-1-20-0-08-04-1-0972) | I_17-1-20-0-08-04-1-0972 | нд | нд | нд | 0 | 0.0465 | нд | нд | 0.011 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-21 в г. Волхов ЛО (инв.№030001268) (17-1-20-0-08-04-2-0943) | I_17-1-20-0-08-04-2-0943 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК РУ-0,4 кВ ТП-139 в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (инв. № 000004504) (17-1-17-0-08-04-3-0899) | I_17-1-17-0-08-04-3-0899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приоз, РК оборудования ЩР-7 в п. Сосново Приозерского района ЛО (инв. № 000004063) (17-1-17-0-08-04-3-0769) | I_17-1-17-0-08-04-3-0769 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ШРН-264 в г. Выборг ЛО (инв. № 050000897) (17-1-05-0-08-04-1-0663) | I_17-1-05-0-08-04-1-0663 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-31 в г. Кингисепп ЛО (инв. №080001089) (17-1-08-0-08-04-1-0641) | I_17-1-08-0-08-04-1-0641 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от КТП-5 в п. Бугры Всеволожского района (инв. № 000003756) (17-1-17-0-08-04-3-0549) | I_17-1-17-0-08-04-3-0549 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК БКТПБ-1 в д. Кальтино Всеволожского района ЛО (инв. № 000002869) (17-1-17-0-08-04-3-0534) | I_17-1-17-0-08-04-3-0534 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от КТП-3 п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. № 000003748) (17-1-17-0-08-04-3-0462) | I_17-1-17-0-08-04-3-0462 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КТПН-10/0,4 кВ в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (инв. № 000002999) (17-1-17-0-08-04-3-0422) | I_17-1-17-0-08-04-3-0422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-232 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002377) (17-1-05-0-08-04-2-0290) | I_17-1-05-0-08-04-2-0290 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой СТП 6/0,4 кВ до теплового пункта в п. Ульяновка (11-21/5-086) | G_11-21/5-086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛЗ-6 кВ от фидера №52-12 по опорам существующего фидера №52-19 в п. Ульяновка (11-21/5-084) | G_11-21/5-084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Кировск Кировского района ЛО (инв. № 000000866) (14-1-10-0-08-04-2-178) | G_14-1-10-0-08-04-2-178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ в г. Кировск ЛО (инв. № 100000236) (15-1-10-0-08-04-2-1267) | G_15-1-10-0-08-04-2-1267 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-41 в г. Подпорожье (инв. № 150000483) (16-1-12-0-08-04-1-0688) | H_16-1-12-0-08-04-1-0688 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, Реконструкция оборудования ТП-149 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001139) (14-1-10-0-0-08-04-2-177) | G_14-1-10-0-0-08-04-2-177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 до объекта заявителя в г. Луга ЛО (инв. № 000001768) (17-1-06-0-08-04-1-1270) | I_17-1-06-0-08-04-1-1270 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кириш, РК силового оборудования ТП-69 в г. Кириши, ЛО (Инв. №090000437) (17-1-20-0-08-04-2-1055) | I_17-1-20-0-08-04-2-1055 | нд | нд | нд | нд | 0.0384 | 0.57848 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-33 (КД-0,4 кВ) к КР д.5 Горького в г. Гатчина ЛО (инв. №100003415) (18-1-06-0-08-04-1-0630) | I_18-1-06-0-08-04-1-0630 | нд | нд | нд | 0 | 0.05 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-106 по пр. Кирова до объекта заявителя в г. Луга (инв №000002059) (18-1-06-0-08-04-1-0802) | I_18-1-06-0-08-04-1-0802 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 по пер. Прохорова до д.2 в п. Толмачево Лужского района ЛО ( инв. № 130000166) (18-1-06-0-08-04-2-0677) | I_18-1-06-0-08-04-2-0677 | нд | нд | нд | 0 | 0.15 | нд | нд | 0.38 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 по пер. Прохорова до д.16 в п. Толмачево Лужского района ЛО (инв. № 130000166) (18-1-06-0-08-04-2-0678) | I_18-1-06-0-08-04-2-0678 | нд | нд | нд | 0 | 0.15 | нд | нд | 0.163 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-104 в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080001095) (18-1-08-0-08-03-1-0493) | I_18-1-08-0-08-03-1-0493 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-34 (от опоры №14 до опоры №7) в г. Сланцы ЛО (инв.№ 180000192) (18-1-08-0-08-04-1-0921) | I_18-1-08-0-08-04-1-0921 | нд | нд | нд | 0 | 0.085 | нд | нд | 0.233 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-147 до КК3 дома 12/1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв. №000005051) (18-1-17-0-08-04-1-0699) | I_18-1-17-0-08-04-1-0699 | нд | нд | нд | 0 | 0.133 | нд | нд | 0.18 | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования БКТП-219 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 000004619) (18-1-17-0-08-04-1-0936) | I_18-1-17-0-08-04-1-0936 | нд | нд | нд | нд | 0.04 | 0.59605 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до КК (КК-13) многоквартирного дома в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 170000442) (18-1-17-0-08-04-1-0937) | I_18-1-17-0-08-04-1-0937 | нд | нд | нд | 0 | 0.04 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования КТП-139 в д. Новосаратовке Всеволожского района ЛО (инв. № 000004504) (18-1-17-0-08-04-1-1004) | I_18-1-17-0-08-04-1-1004 | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0.83261 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-144 до КК дома 9/4 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв. № 000005035) (18-1-17-0-08-04-1-1025) | I_18-1-17-0-08-04-1-1025 | нд | нд | нд | 0 | 0.063 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-146 в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (инв.№000004422) (18-1-17-0-08-06-2-0854) | I_18-1-17-0-08-06-2-0854 | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0.82036 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-64 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000623) (18-1-20-0-08-04-1-0710) | I_18-1-20-0-08-04-1-0710 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ Ф2 ПС 58-ТП 213 Вайялово Гатчинского района ЛО" (инв. № 100002542) (18-2-06-0-08-04-1-0750) | I_18-2-06-0-08-04-1-0750 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Лейтенанта Шмидта в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100000896) (18-2-06-0-08-04-2-0759) | I_18-2-06-0-08-04-2-0759 | нд | нд | нд | 0 | 0.06193 | нд | нд | 0.298 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-75 в п. Вырица ЛО (инв.№100006876) (18-2-06-0-08-04-2-0866) | I_18-2-06-0-08-04-2-0866 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10кВ ф.3 ПС-35/10 путем совместного подвеса ВЛЗ-10кВ ф.3.ПС-322 от опоры №277 до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ взамен существующей ТП-85 (инв. № 000002703) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000631) (18-2-06-0-08-04-2-0966) | I_18-2-06-0-08-04-2-0966 | нд | нд | нд | 0 | 0.1 | нд | нд | 0.664 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-128 путем совместного подвеса до пер. Восточный в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (ВЛ-0,4 кВ от ТП-64 инв.№ 100001359) (18-2-06-0-08-04-2-1291) | I_18-2-06-0-08-04-2-1291 | нд | нд | нд | 0 | 0.1 | нд | нд | 0.238 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ путем совместного подвеса ВЛ-6 кВ от концевой опоры ВЛ-6кВ (инв № 100000741) на пересечении ул. Октябрьская и пер. Елизаветинский до проектируемой ТП-6/0,4кВ в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (инв № 100001797) (18-2-06-0-08-04-2-1307) | I_18-2-06-0-08-04-2-1307 | нд | нд | нд | 0 | 0.08837 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования РУ-0,4 кВ ТП 8464 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-2-17-0-08-01-1-0988) | I_18-2-17-0-08-01-1-0988 | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-8464 до К.Р. (ВНС № 4) ул. Молодцова в районе дома 2 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-2-17-0-08-04-1-0989) | I_18-2-17-0-08-04-1-0989 | нд | нд | нд | 0 | 0.15 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК оборудования ТП-58 в п. Толмачево Лужского р-на ЛО (инв. № 000002845) (18-1-06-0-08-04-2-0676) | I_18-1-06-0-08-04-2-0676 | нд | 0.38 | нд | нд | 0.3 | 0.84803 | 0 | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приоз, РК ТП-1024 в д. Борисово Приозерского района ЛО (инв. № 000003321) (18-1-17-0-08-04-1-1032) | I_18-1-17-0-08-04-1-1032 | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0.89177 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования БКТП-148 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв. № 000005116) (18-1-17-0-08-04-1-1033) | I_18-1-17-0-08-04-1-1033 | нд | нд | нд | нд | 0.145 | 0.61077 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-147 до КК-2 на границе участка заявителя в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв. № 000005053) (18-1-17-0-08-04-1-1119) | I_18-1-17-0-08-04-1-1119 | нд | нд | нд | 0 | 0.085 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования БКТП-151 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв. № 000005120) (18-1-17-0-08-06-1-0953) | I_18-1-17-0-08-06-1-0953 | нд | нд | нд | нд | 0.057 | 0.62081 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-66 (инв. №200000339) от соединительной муфты МС-1 КЛ-10 кВ ф. 143-25 до РУ-10 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Тихвин, ш. Красавское ЛО (18-1-20-0-08-04-2-1136) | I_18-1-20-0-08-04-2-1136 | нд | нд | нд | 0 | 0.15 | нд | нд | 0.07 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по пр. Кирова до объекта заявителя в г. Луга ЛО (инв.№ 000001755) (18-2-06-0-08-04-2-0993) | I_18-2-06-0-08-04-2-0993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК силового распределительного шкафа №516 (ШРН-5), ТП-126 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001528) (14-1-05-0-08-04-2-1851) | I_14-1-05-0-08-04-2-1851 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4кВ от ТП-178 до КР на стене д. 11 в г. Гатчина ЛО (инв. № БП-000148) (17-2-06-0-08-04-2-0544) | I_17-2-06-0-08-04-2-0544 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-127 по ул. Кооперативная в сторону объекта заявителя в д. Малые Колпаны, г. Гатчина, Гатчинского района ЛО (инв. № 100012584) (17-2-06-0-08-06-2-1171) | I_17-2-06-0-08-06-2-1171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ (КК-75-6-1) от КТП-5 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. № 000003756) (18-1-17-0-08-04-1-0578) | I_18-1-17-0-08-04-1-0578 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до КК-1 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. №000004675) (18-1-17-0-08-04-2-0700) | I_18-1-17-0-08-04-2-0700 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования КТП-2 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. №000003974) (18-1-17-0-08-06-1-0626) | I_18-1-17-0-08-06-1-0626 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ (КК-72-2-5) от КТП-2 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. №000003745) (18-1-17-0-08-06-1-0627) | I_18-1-17-0-08-06-1-0627 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от КК 1.1 до КК 1.2 в ДНП "Удачное" Всеволожского района ЛО (инв. № 170000112) (18-1-17-0-08-06-3-0499) | I_18-1-17-0-08-06-3-0499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КРТП-10 кВ в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (инв. № 000002233) (17-1-17-0-08-04-3-0421) | I_17-1-17-0-08-04-3-0421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-18 по ул. Советская в сторону объекта заявителя в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО"(инв.№ 100012695) (18-1-06-0-08-04-2-0637) | I_18-1-06-0-08-04-2-0637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-76 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 100000578) (18-1-10-0-08-06-3-1021) | I_18-1-10-0-08-06-3-1021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до КК-4 (замена автоматического выключателя) в п. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 000004670) (18-1-17-0-08-04-1-0610) | I_18-1-17-0-08-04-1-0610 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования КТП-4 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. №000003972) (18-1-17-0-08-04-1-0628) | I_18-1-17-0-08-04-1-0628 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от КТП-4 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. № 000003754) (18-1-17-0-08-04-1-0629) | I_18-1-17-0-08-04-1-0629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-262 до КК корп.12 Всеволожского района ЛО (инв. №000005530) (18-1-17-0-08-04-1-0686) | I_18-1-17-0-08-04-1-0686 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования КТП-6 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. №000003977) (18-1-17-0-08-04-1-0687) | I_18-1-17-0-08-04-1-0687 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от КТП-6 (КК-76-2-4) в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. №000003758) (18-1-17-0-08-04-1-0688) | I_18-1-17-0-08-04-1-0688 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования БКТП-368 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. №000005415) (18-1-17-0-08-04-1-0698) | I_18-1-17-0-08-04-1-0698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до КК7 дома 8 Всеволожского района ЛО (инв. №000004521) (18-1-17-0-08-04-1-0718) | I_18-1-17-0-08-04-1-0718 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ЩМ2 дома в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв. №000005072) (18-1-17-0-08-04-1-0726) | I_18-1-17-0-08-04-1-0726 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-227(226) до КК №1(ВРУ-3) в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. №170000400) (18-1-17-0-08-04-1-0852) | I_18-1-17-0-08-04-1-0852 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования КТП-3 (ТП-73) в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. № 000003973) (18-1-17-0-08-04-1-0935) | I_18-1-17-0-08-04-1-0935 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-147 до КК2 дома 12/1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв. №000005053) (18-1-17-0-08-04-2-0706) | I_18-1-17-0-08-04-2-0706 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от БРТП-240 до КК корп. 13 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 000005539) (18-1-17-0-08-06-1-0781) | I_18-1-17-0-08-06-1-0781 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Блюхера от ТП-75 путем совместной подвески до участка заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100012640) (18-2-06-0-08-04-2-0867) | I_18-2-06-0-08-04-2-0867 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ у ТП-188 до опоры №5 по ул. Промышленная в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100000871) (18-2-06-0-08-06-2-0757) | I_18-2-06-0-08-06-2-0757 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до КК №1.1 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 170000376) (18-1-17-0-08-04-1-0861) | I_18-1-17-0-08-04-1-0861 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до КК №1.2 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 170000373) (18-1-17-0-08-04-1-0862) | I_18-1-17-0-08-04-1-0862 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-34 (от опоры №14 до опоры №71) в г. Сланцы ЛО (инв. №180000192) (18-1-08-0-08-06-1-0550) | I_18-1-08-0-08-06-1-0550 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Слан, РК оборудования КТПН-39б в г. Сланцы ЛО (инв. №180000346) (18-1-08-0-08-06-1-0508) | I_18-1-08-0-08-06-1-0508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-264 до КК корп. 15 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 000005534) (18-1-17-0-08-04-1-0957) | I_18-1-17-0-08-04-1-0957 | нд | нд | нд | 0 | 0.032 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-187 в г. Волхов ЛО (14-1-03-0-08-04-2-196) | J_14-1-03-0-08-04-2-196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования ТП-92 в г. Кириши ЛО (инв. № 090000313) (15-1-09-0-08-04-1-1097) | J_15-1-09-0-08-04-1-1097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП №85 в г. Лодейное Поле (инв. №120000699) (15-1-12-0-08-04-2-0501) | J_15-1-12-0-08-04-2-0501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по Односторонний пер. г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-08-03-2-0503) | J_15-1-12-1-08-03-2-0503 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 в г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-08-03-2-0507) | J_15-1-12-1-08-03-2-0507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-45 в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000303) (15-1-20-0-08-04-1-1087) | J_15-1-20-0-08-04-1-1087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-40 в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000286)) (15-1-20-0-08-04-1-1088) | J_15-1-20-0-08-04-1-1088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-45 до ВРУ объекта в г. Тихвин ЛО (инв. №200000301) (15-1-20-0-08-04-1-1410) | J_15-1-20-0-08-04-1-1410 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-6 в г. Тихвин ЛО (инв. №200000140) (15-1-20-0-08-04-2-0560) | J_15-1-20-0-08-04-2-0560 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-7 в г. Тихвин ЛО (инв. №200000144) (15-1-20-0-08-04-2-0561) | J_15-1-20-0-08-04-2-0561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-88 в г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000395) (15-1-20-0-08-04-2-1089) | G_15-1-20-0-08-04-2-1089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 000002366) (16-1-12-0-08-04-2-0539) | J_16-1-12-0-08-04-2-0539 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-68 в г. Тихвин ЛО (инв. №200000355) (16-1-20-0-08-04-3-0608) | J_16-1-20-0-08-04-3-0608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волос, РК ТП-360 в пос. Кикерино (09-02/1-008.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) | J_09-02/1-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования РУ-0,4 кВ ТП-67 в г. Сланцы Сланцевского района ЛО (инв. №180000266) (15-1-08-0-08-04-1-0658) | J_15-1-08-0-08-04-1-0658 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-54 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000295) (15-1-08-0-08-04-2-0633) | J_15-1-08-0-08-04-2-0633 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-72 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000245) (15-1-08-0-08-04-2-0634) | J_15-1-08-0-08-04-2-0634 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-335 до концевой опоры в г. Волосово ЛО (инв.№ 000001458) (16-1-19-0-08-04-2-0550) | H_16-1-19-0-08-04-2-0550 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ПС-26 - ТП-43 до опоры №1 ВЛ-10 кВ (фидер 26-11) в пос. Таммисуо (13-1-05-0-08-04-2-1088) | J_13-1-05-0-08-04-2-1088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-10 кВ ПС-26 - ТП-43 в пос. Таммисуо Выборгского района ЛО (инв. № 050001019) (14-1-05-0-08-04-2-624) | J_14-1-05-0-08-04-2-624 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК распределительного киоска № 494, ТП-237-237А (ШРН-5) в г. Выборг ЛО (инв. № 050002507) (15-1-05-0-08-04-1-1285) | J_15-1-05-0-08-04-1-1285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-10 кВ от ТП-39 до КТП-34 в г. Выборг ЛО (инв. № 050000982) (15-1-05-0-08-04-2-0511) | J_15-1-05-0-08-04-2-0511 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-6кВ ф.515-46 от ТП-45 от оп. №11 до оп. №25 в п. им. Морозова Всев. р-на ЛО (инв.№000000066) (с частич. перевод. КЛ-6кВ на ВЛ-6кВ) (12-1-04-0-08-04-1-153) | J_12-1-04-0-08-04-1-153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-142 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001132) (13-1-10-0-08-04-2-1163) | J_13-1-10-0-08-04-2-1163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-149 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001139) (14-1-10-0-08-04-2-177) | J_14-1-10-0-08-04-2-177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-534 до оп. 8а в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000781) (15-1-10-0-08-04-1-1280) | J_15-1-10-0-08-04-1-1280 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 до опоры № 7 в п. Мга, Кировского района ЛО (инв. № 000000742) (15-1-10-0-08-04-1-1369) | J_15-1-10-0-08-04-1-1369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6 до участка заявителя в пгт Форносово Тосненского района ЛО (инв. №210000770) (15-1-21-0-08-04-3-1300) | G_15-1-21-0-08-04-3-1300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-5 до участка заявителя в пгт Форносово Тосненского района ЛО (инв. №210000766) (15-1-21-0-08-04-3-1301) | G_15-1-21-0-08-04-3-1301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК КТПН-6/0,4 кВ в п. Рябово Тосненского района ЛО (16-1-10-0-08-04-3-0962) | J_16-1-10-0-08-04-3-0962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-32 в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (инв. № 100006580) (14-2-06-0-08-04-2-1308) | J_14-2-06-0-08-04-2-1308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-33 в г. Гатчина ЛО (инв. №100006581) (14-2-06-0-08-04-2-1431) | J_14-2-06-0-08-04-2-1431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от КР №1 д.9 по пр.25-го Октября до КР №2 д.1 по Революционному пер. в г. Гатчина ЛО (инв. №100004531) (14-2-06-0-08-04-2-664) | J_14-2-06-0-08-04-2-664 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-4 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв №100006922) (15-1-06-0-08-04-1-1377) | J_15-1-06-0-08-04-1-1377 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-65 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (15-2-06-0-08-04-1-1378) | J_15-2-06-0-08-04-1-1378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-13 в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (инв. №100007012) (15-2-06-0-08-04-2-0500) | J_15-2-06-0-08-04-2-0500 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-55 в г. Гатчина ЛО (инв. №100006686) (15-2-06-0-08-04-3-1252) | G_15-2-06-0-08-04-3-1252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-88 в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100006632) (15-2-06-0-08-04-3-1255) | J_15-2-06-0-08-04-3-1255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-30 в п.Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№ 100006934) (15-2-06-0-08-04-3-1281) | G_15-2-06-0-08-04-3-1281 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-55 в г.Гатчина ЛО (инв.№100006686) (16-1-06-0-08-04-3-0401) | J_16-1-06-0-08-04-3-0401 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-39 в г.Гатчина ЛО (инв.№100006587) (16-1-06-0-08-04-3-0489) | J_16-1-06-0-08-04-3-0489 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 в г.Луга ЛО (инв. №000001760) (16-1-06-0-08-04-3-0679) | J_16-1-06-0-08-04-3-0679 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК КЛ-10 кВ от ПС-48 ф.14 в г. Луга ЛО (инв.№ 000002154) (16-1-13-0-08-04-3-0437) | G_16-1-13-0-08-04-3-0437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК КЛ-10 кВ от ПС-48 ф.19 в г. Луга ЛО (инв.№ 000002159) (16-1-13-0-08-04-3-0438) | G_16-1-13-0-08-04-3-0438 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-13 до КД-0,4 кВ на ул. Гагарина в г. Волхов ЛО (инв. № 030000701) (15-1-03-0-08-04-2-0635) | J_15-1-03-0-08-04-2-0635 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-168 ф. ул. Станиславского в г. Волхов ЛО (030000395) (15-1-03-0-08-04-1-0581) | J_15-1-03-0-08-04-1-0581 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-13 на участке между КД №1 и КД №2 на ул. Гагрина в г. Волхов ЛО (инв. №030000699) (15-1-03-0-08-04-1-1020) | J_15-1-03-0-08-04-1-1020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-13 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000217) (15-1-03-0-08-04-2-0636) | J_15-1-03-0-08-04-2-0636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от СТП №736 до жилого дома №2 по ул. Зеленая в пос. Цвелодубово Выборгского района ЛО (инв. № 040000325) (14-1-04-0-08-04-1-485) | J_14-1-04-0-08-04-1-485 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КТП-213 в г. Выборг ЛО (инв. №050002145) (15-1-05-0-08-03-1-1447) | J_15-1-05-0-08-03-1-1447 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до опоры с ответвлением к заявителю сучетом анкерных пролетов в п. Сиверский (09-06/3-004) | J_09-06/3-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-1 в п.Кобрино Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-04-2-1279) | J_13-2-06-0-08-04-2-1279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по проулку в п.Кобрино Гатчинского района ЛО (13-2-06-0-08-04-2-1280) | J_13-2-06-0-08-04-2-1280 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-138 в г. Гатчина (11-06/1-104) | J_11-06/1-104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-21 в г. Гатчина (11-06/1-105) | J_11-06/1-105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-111 до опоры №5 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000165) (15-1-08-0-08-04-1-0474) | J_15-1-08-0-08-04-1-0474 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-81 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000197) (15-1-08-0-08-04-1-0598) | J_15-1-08-0-08-04-1-0598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-418 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. № 000000755) (15-1-10-0-08-04-1-0764) | J_15-1-10-0-08-04-1-0764 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 в г. Шлиссельбурге ЛО (инв. №220000159) (14-1-22-0-08-04-1-1357) | J_14-1-22-0-08-04-1-1357 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-33 в г. Лодейное Поле ЛО (14-1-12-0-08-04-2-636) | J_14-1-12-0-08-04-2-636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 в г. Лодейное поле ЛО (инв. №120000418) (15-1-12-0-08-04-1-0458) | J_15-1-12-0-08-04-1-0458 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-390 в г.п. Толмачево ЛО (инв. №130000183) (15-1-13-0-08-04-1-0495) | J_15-1-13-0-08-04-1-0495 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК оборудования ТП № 94 (12-2-13-0-08-04-2-363) | J_12-2-13-0-08-04-2-363 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования РУ-0,4 кВ ТП-848 в ДНП "Подгорное-2" Выборгского района ЛО (инв. №000003343) (15-1-17-0-08-04-1-1071) | J_15-1-17-0-08-04-1-1071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Бокс, РК оборудования ТП-12 (инв.№010000295) (13-1-01-0-08-04-2-231) | J_13-1-01-0-08-04-2-231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Слан, РК оборудования СТП-6/0,4 кВ (ТП-4136) на оп. фид.14-10 в г. Сланцы ЛО (инв. №000002923) (17-1-08-0-08-04-1-0629) | J_17-1-08-0-08-04-1-0629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК БКТПБ-1 в д. Кальтино Всеволожского района ЛО (инв. №000002869) (14-1-17-0-08-04-3-1846) | J_14-1-17-0-08-04-3-1846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК БКТПБ-4 в д. Кальтино Всеволожского района ЛО (инв. №000002800) (14-1-17-0-08-04-3-1847) | J_14-1-17-0-08-04-3-1847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК БКТП-16 10/0,4 кВ в г. Всеволожск Всеволожского района ЛО (инв. №000001300) (14-1-17-0-08-04-3-1848) | J_14-1-17-0-08-04-3-1848 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-48 в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв. № 210000481) (16-1-10-0-08-04-2-0691) | J_16-1-10-0-08-04-2-0691 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования КТПН-159 в г. Кировск ЛО (инв.№ 000002541) (17-1-10-0-08-04-3-0456) | J_17-1-10-0-08-04-3-0456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудвания ТП-545 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв.№ 000001183) (17-2-10-0-08-04-2-0372) | J_17-2-10-0-08-04-2-0372 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по Бульварному пер. от ул. Мичурина в пгт. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001482) (16-1-06-0-08-04-2-0643) | H_16-1-06-0-08-04-2-0643 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП по ул. Воскова в г. Гатчина ЛО (13-2-06-0-08-06-2-1336) | J_13-2-06-0-08-06-2-1336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-718 до опоры №12 в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (инв. №070000167) (15-1-08-0-08-04-2-1263) | H_15-1-08-0-08-04-2-1263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 по ул. Большая Заречная в г. Луга ЛО (инв. № 000001917) (14-1-13-0-08-04-2-1223) | H_14-1-13-0-08-04-2-1223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-10 до объекта в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв.№ 100005661) (12-2-06-0-08-04-2-337) | G_12-2-06-0-08-04-2-337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (РТП-90 - ТП-32) до проектируемой КТП -10/0,4 кВ в г. Тихвин (инв. № 200000224) (12-1-20-0-08-03-2-055) | H_12-1-20-0-08-03-2-055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-10 в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв.№ 100006929) (12-2-06-0-08-04-2-181) | G_12-2-06-0-08-04-2-181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Мероприятия для присоединения потребителей с мощностью энергопринимающих устройств свыше 15 кВт по новым заявкам (амортизация) | H_Технический_6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования (замена силовых трансформаторов) в БКТП-19 (ТП-511) в г.п.Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 000004516) (18-1-17-0-08-04-3-1296) | J_18-1-17-0-08-04-3-1296 | нд | -0.5 | нд | нд | 0.6 | 0.80221 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-57 в г. Лодейное Поле ЛО (инв.№ 120000589) (19-1-20-0-08-04-2-0050) | J_19-1-20-0-08-04-2-0050 | нд | нд | нд | нд | 0.335 | 0.83291 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-6 кВ "на участке от оп. 17 ВЛ- 6кВ ф.207 до ТП-109" в г. Кировск ЛО (инв.№ 000000820) (17-1-10-0-08-06-2-1274) | J_17-1-10-0-08-06-2-1274 | нд | нд | нд | 0 | 0.8 | нд | нд | 0.19 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-6 кВ "на участке от оп. 9 ВЛ-6 кВ ф.207 до ТП-108" в г. Кировск ЛО (инв.№ 000000820) (17-1-10-0-08-06-2-1273) | J_17-1-10-0-08-06-2-1273 | нд | нд | нд | 0 | 0.8 | нд | нд | 0.151 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КТП-109 в г. Кировск ЛО (инв.№ 000001089) (17-1-10-0-08-06-2-1272) | J_17-1-10-0-08-06-2-1272 | нд | 0.53 | нд | нд | 0.8 | 1.06 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-188 в г. Кировск ЛО (инв.№ 000001151) (19-1-10-0-08-06-2-0596) | J_19-1-10-0-08-06-2-0596 | нд | нд | нд | нд | 1.295 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК РУ-10 кВ РТП-15 в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100012541) (18-2-06-0-08-04-1-1193) | J_18-2-06-0-08-04-1-1193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ТП ПЗ.В-2 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. №00100668) (18-2-08-0-08-04-1-1140) | J_18-2-08-0-08-04-1-1140 | нд | 1.01 | нд | нд | 0.49767 | 0.79806 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Иванг, РК КЛ-10кВ от ТП-710, ТП-714, ТП-717 в г. Иваногород ЛО (инв. №070000142) (18-1-08-0-08-04-2-1084) | J_18-1-08-0-08-04-2-1084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК БКТП (ТП-152) в г. Луга ЛО (инв. № 000002927) (19-1-06-0-08-04-2-0043) | J_19-1-06-0-08-04-2-0043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от КРТП-10 кВ до КТП-1000 кВА-10/0,4 кВ №1 в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (инв. № 000002352) (19-1-17-0-08-04-2-0056) | J_19-1-17-0-08-04-2-0056 | нд | нд | нд | 0 | 0.55 | нд | нд | 1.9 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования РП-2 "Хлебокомбинат" в г. Кириши ЛО (инв.№ 000002770) (18-1-20-0-08-04-2-1443) | J_18-1-20-0-08-04-2-1443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования РТП-566 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000004472) (19-1-10-0-08-04-2-0034) | J_19-1-10-0-08-04-2-0034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования РТП-566 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000004472) (19-1-10-0-08-04-2-0033) | J_19-1-10-0-08-04-2-0033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-312 в районе д. Захонье Волосовский р-н ЛО (инв.№ 000001524) (19-1-08-0-08-04-2-0682) | J_19-1-08-0-08-04-2-0682 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования КТП-05523 в п. Ермилово Выборгского района ЛО (инв. № 050004197) (19-1-05-0-08-04-2-0703) | J_19-1-05-0-08-04-2-0703 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-529 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000001174)ъ (13-1-10-1-08-03-2-330) | J_13-1-10-1-08-03-2-330 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-6 кВ ПП-3 - КТП-128 в р-не массива №6 Соколовского шоссе Гатчинского района ЛО (инв.№100000555) (14-2-06-0-08-06-2-323) | G_14-2-06-0-08-06-2-323 | нд | нд | нд | 0 | 0.37 | нд | нд | 1.35 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-6кВ ф.726-05 от ТП-128 до опоры № 35 в г. Кировск ЛО (инв.№ 000000820) (17-1-10-0-08-04-2-0607) | H_17-1-10-0-08-04-2-0607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК ВЛЗ-10 кВ от РТП-37 до РТП-90 (инв.№ 200000276) в г. Тихвин ЛО (15-1-20-0-08-04-2-1298) | G_15-1-20-0-08-04-2-1298 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК ВЛ-10 кВ от ТП-168 п/с 393-ТП169 в г. Волхов ЛО (инв.№ 030000377) (13-1-03-0-08-04-1-1321) | G_13-1-03-0-08-04-1-1321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-6 кВ фид. 201-02 "Мехзавод" от опоры № 12 до опоры № 32 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000305) (15-1-12-0-08-04-2-1412) | G_15-1-12-0-08-04-2-1412 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК ВЛ-6 кВ фид. 201-03 "Святуха" по ул. Энергетиков от ПС-201 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000308) (15-1-12-0-08-04-2-1411) | G_15-1-12-0-08-04-2-1411 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛ-6 кВ от РТП-14 (фид. 14-05 от ТП-3 до ТП-4) в г. Сланцы ЛО (180000213) (14-1-18-0-08-04-2-547) | G_14-1-18-0-08-04-2-547 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛЗ-10 кВ ф.159-14 от ТП-250 (11-05/1-019.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-05/1-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛЗ-10 кВ ф.159-24 от ТП-250 (11-05/1-020.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-05/1-020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК ЛЭП-6 кВ от ТП-29 до ТП-6 в п. им. Морозова (11-10/8-002) | G_11-10/8-002 | нд | нд | нд | 0 | 0.228 | нд | нд | 1.473 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК ЛЭП-6 кВ от ТП-17 до ТП-29 в п. им. Морозова (11-10/8-005) | G_11-10/8-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК 2КЛ-0,4 кВ от ТП-202 до ГРЩ объекта заявителя в п. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. № 000003848) (16-1-17-0-08-04-2-1060) | H_16-1-17-0-08-04-2-1060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Слан, РК 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-73 до КР-52 в г.Сланцы ЛО (инв. № 180000374) (13-1-18-0-08-04-1-1148) | G_13-1-18-0-08-04-1-1148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ ф.720-08 от ПС-720 до устанавливаемой КТП в п. Мга Кировского района ЛО (инв. №000001008) (14-1-10-0-08-04-2-283) | G_14-1-10-0-08-04-2-283 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от РТП-37 до РТП-90 (инв.№ 200000266) в г. Тихвин ЛО (15-1-20-0-08-04-2-1297) | G_15-1-20-0-08-04-2-1297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-10 кВ от ТП-8 в г.Тихвин ЛО (инв. № 200000146) (13-1-20-0-08-04-2-1353) | G_13-1-20-0-08-04-2-1353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ПС №237 фид. 57 до ТП-17 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003195) (14-1-05-0-08-04-2-1042) | G_14-1-05-0-08-04-2-1042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-115 до ТП-246 (12-2-05-0-08-04-2-243) | G_12-2-05-0-08-04-2-243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-115 до ТП-246 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001459) (12-2-05-0-08-04-2-244) | G_12-2-05-0-08-04-2-244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-254 до ТП-246 в г. Выборг ЛО (инв. №050002701) (15-1-05-0-08-04-2-1137) | G_15-1-05-0-08-04-2-1137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-68 до ПС №159 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001224) (14-1-05-0-08-04-2-1388) | G_14-1-05-0-08-04-2-1388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-6-10 кВ от ТП-250 - ПС №159 - ЛЭП в г. Выборг ЛО (инв. № 050002746) (14-1-05-0-08-04-2-1389) | G_14-1-05-0-08-04-2-1389 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 303 до яч. 1 ТП-8464 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000321) (16-1-17-0-08-04-2-0868) | H_16-1-17-0-08-04-2-0868 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 308 до яч. 4 ТП-8370 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000323) (16-1-17-0-08-04-2-1016) | H_16-1-17-0-08-04-2-1016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 405 до яч. 21 ТП-8464 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000322) (16-1-17-0-08-04-2-1015) | H_16-1-17-0-08-04-2-1015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 411 до яч. 14 ТП-8479 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000324) (16-1-17-0-08-04-2-1017) | H_16-1-17-0-08-04-2-1017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 503 до яч. 1 ТП-8823 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000325) (16-1-17-0-08-04-2-1018) | H_16-1-17-0-08-04-2-1018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 609 до яч. 7 ТП-8823 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000326) (16-1-17-0-08-04-2-1019) | H_16-1-17-0-08-04-2-1019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-10 кВ г.Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000811) (13-1-10-0-08-04-2-1057) | G_13-1-10-0-08-04-2-1057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-104 до ТП-163 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001012) (13-1-10-0-08-04-2-622) | H_13-1-10-0-08-04-2-622 | нд | нд | нд | 0 | 0.48712 | нд | нд | 0.65 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК КЛ-10 кВ от ТП-44 до ТП-21 (инв.№030000726) (инв.№030000726) (13-1-03-0-08-04-2-425) | G_13-1-03-0-08-04-2-425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК 2КЛ-10 кВ от РТП-525 до РП-13 в г. Всеволожск ЛО (инв.№000002385)(14-1-04-0-08-03-2-230) | G_14-1-04-0-08-03-2-230 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 350-08 в районе 16 км Мурманского шоссе Всеволожского района ЛО (14-2-04-0-08-04-2-513) | G_14-2-04-0-08-04-2-513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ПС-26 до ТП-119 в п. им. Кирова (10-05/1-002.1 СМР, 2 ПИР) | G_10-05/1-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК КЛ-10 кВ ф. 143-34 от ПС-143 в г. Тихвин (11-20/1-025) | G_11-20/1-025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-145 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001135) (14-1-10-0-08-04-2-518) | G_14-1-10-0-08-04-2-518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-501 в г. Отрадное Кировского район ЛО (инв. № 000001162) (14-1-10-0-08-04-1-193) | G_14-1-10-0-08-04-1-193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-556 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000001191) (14-1-10-0-08-04-2-332) | G_14-1-10-0-08-04-2-332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Бокс, РК оборудования ТП-5 в г. Пикалево ЛО (инв.№ 200001174) (16-1-20-0-08-04-1-0928) | H_16-1-20-0-08-04-1-0928 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования БКТП-142 Кингисеппский район ЛО (инв. №000004442) (16-1-08-0-08-04-1-1000) | H_16-1-08-0-08-04-1-1000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-54 в г. Кингисепп ЛО (инв. №080001069) (16-1-08-0-08-04-1-0387) | H_16-1-08-0-08-04-1-0387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-76 (инв.№080001074) (13-1-08-0-08-04-2-525) | G_13-1-08-0-08-04-2-525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-86 по ул. Восточная в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080001047) (15-1-08-0-08-04-2-1409) | G_15-1-08-0-08-04-2-1409 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-741 в г. Ивангород ЛО (инв. №070000116) (15-1-08-0-08-04-2-1079) | G_15-1-08-0-08-04-2-1079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудование ТП-114 (12-2-05-0-08-04-2-242) | G_12-2-05-0-08-04-2-242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-115 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001449) (14-1-05-0-08-04-2-096) | G_14-1-05-0-08-04-2-096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-12 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. №050003466) (16-1-05-0-08-04-2-0017) | G_16-1-05-0-08-04-2-0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-230 (12-2-05-0-08-04-2-540) | G_12-2-05-0-08-04-2-540 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-246 в г. Выборг ЛО (инв. №050002690) (15-1-05-0-08-04-2-1138) | G_15-1-05-0-08-04-2-1138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-55 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001138) (16-1-05-0-08-04-2-0794) | H_16-1-05-0-08-04-2-0794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-143 в д. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (инв.№000004277) (16-1-17-0-08-04-3-0891) | H_16-1-17-0-08-04-3-0891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК РУ-0,4 кВ в ТП-298 в д. Старая Всеволожского района ЛО (инв. №000003986) (16-1-17-0-08-04-2-0930) | H_16-1-17-0-08-04-2-0930 | нд | нд | нд | нд | 0.3 | 0.8097 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования ТП-008 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (000003401) (16-1-17-0-08-04-1-0604) | H_16-1-17-0-08-04-1-0604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования ТП-209 в п. Токсово Всеволожского района (инв. №000002835) (16-1-17-0-08-04-3-0669) | H_16-1-17-0-08-04-3-0669 | нд | 0 | нд | нд | 0.27649 | 0.60111 | 1.26 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования ТП-8518 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (14-2-17-0-08-04-2-1353) | G_14-2-17-0-08-04-2-1353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования ТП-8523 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (14-2-17-0-08-04-2-1349) | G_14-2-17-0-08-04-2-1349 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудование ТП-163 в г. Кировск Кировского района ЛО (инв.№000001146) (16-1-10-0-08-04-2-0664) | H_16-1-10-0-08-04-2-0664 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-149 в г. Кировск ЛО (инв. №000001139) (15-1-10-0-08-04-2-0654) | G_15-1-10-0-08-04-2-0654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-160 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001144) (13-1-10-0-08-04-2-621) | G_13-1-10-0-08-04-2-621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-530 в г. Отрадное (12-1-10-0-08-04-2-569) | G_12-1-10-0-08-04-2-569 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-533 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000001176) (13-1-10-0-08-04-2-054) | G_13-1-10-0-08-04-2-054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования РТП-15 в г. Гатчина Гатчинского района ЛО (инв. 100012541) (16-1-06-0-08-04-2-0565) | H_16-1-06-0-08-04-2-0565 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-14 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100012621) (13-2-06-0-08-04-2-705) | G_13-2-06-0-08-04-2-705 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК Оборудования ТП-150 в г. Гатчина (14-2-06-0-08-04-2-161) | H_14-2-06-0-08-04-2-161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-216 в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (13-2-06-0-08-04-2-1209) | G_13-2-06-0-08-04-2-1209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-227 в г. Гатчина ЛО (инв. №100006718) (15-2-06-0-08-04-2-0698) | G_15-2-06-0-08-04-2-0698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Бокс, РК оборудования ТП-27 в г. Бокситогорск ЛО (инв. № 010000311) (13-1-01-0-08-04-2-1214) | G_13-1-01-0-08-04-2-1214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-173 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000247) (13-1-03-0-08-04-1-1267) | G_13-1-03-0-08-04-1-1267 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-178 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000252) (14-1-03-0-08-04-1-258) | G_14-1-03-0-08-04-1-258 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-42 в г. Волхов Ленинградской области (инв. № 030000283) (14-1-03-0-08-04-1-510) | G_14-1-03-0-08-04-1-510 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-46 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000287) (13-1-03-0-08-04-2-1174) | G_13-1-03-0-08-04-2-1174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования ТП-47 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000288) (13-1-03-0-08-04-2-1175) | G_13-1-03-0-08-04-2-1175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК КРТП-10 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (инв. № 000002233) (13-1-04-0-08-04-2-891) | G_13-1-04-0-08-04-2-891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-9к в п.Кузьмоловский (инв. 040000101) (13-1-04-0-08-04-1-1231) | G_13-1-04-0-08-04-1-1231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК трансформатора ТАСМА 180-6 (ТП-9) (инв. №000000203) в пос. им.Морозова Всеволожского р-на ЛО (15-1-04-0-08-04-2-0477) | G_15-1-04-0-08-04-2-0477 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК трансформатора ТМ 400 6 (ТП-42) (инв.№000000186) в пос. им. Мороозово Всеволожского р-на ЛО (13-1-04-0-08-04-2-1313) | G_13-1-04-0-08-04-2-1313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК трансформатора ТП 250/6/0,1/YYO (ТП-9) (инв.№000000202) в пос. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО (13-1-04-0-08-04-2-1312) | G_13-1-04-0-08-04-2-1312 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования ТП-48 в г. Кириши ЛО (инв. №090000304) (14-1-09-0-08-04-2-055) | G_14-1-09-0-08-04-2-055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК БКТПБ-2*1250/0,4 кВ г. Лодейное Поле ЛО (инв.№000002796) (15-1-12-0-08-04-2-1027) | G_15-1-12-0-08-04-2-1027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудование ТП № 35 в г. Лодейное поле ЛО (инв.№ 120000452) (14-1-12-0-08-04-2-038) | G_14-1-12-0-08-04-2-038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-3 в г. Лодейное поле ЛО (инв.№ 120000280) (14-1-12-0-08-04-2-036) | G_14-1-12-0-08-04-2-036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-57 в г. Лодейное Поле ЛО (инв.№120000589) (15-1-12-0-08-04-2-0784) | G_15-1-12-0-08-04-2-0784 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК оборудования ТП-136 (инв.№ 000002107) (13-1-13-0-08-04-2-783) | G_13-1-13-0-08-04-2-783 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК оборудования ТП-76 (инв.№ 000001984) (13-1-13-0-08-04-2-784) | G_13-1-13-0-08-04-2-784 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК оборудования ТП№ 113 в г.Луга ЛО (15-1-13-0-08-04-2-0872) | G_15-1-13-0-08-04-2-0872 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК оборудования ТП№108 в г. Луга ЛО (15-1-13-0-08-04-2-0871) | G_15-1-13-0-08-04-2-0871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК КТП-51 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000326) (15-1-15-0-08-04-1-1021) | G_15-1-15-0-08-04-1-1021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Слан, РК оборудования ТП-11 в г. Сланцы ЛО (инв. № 180000325) (14-1-18-0-08-04-2-545) | G_14-1-18-0-08-04-2-545 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Слан, РК оборудования ТП-9 в г. Сланцы ЛО (180000189) (14-1-18-0-08-04-2-546) | G_14-1-18-0-08-04-2-546 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-20 в г. Тосно Тосненского р-на ЛО (инв.№210000232) (14-1-21-0-08-04-2-1471) | G_14-1-21-0-08-04-2-1471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-26 в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв. № 210000616) (14-1-21-0-08-04-2-1135) | G_14-1-21-0-08-04-2-1135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-4 в г.Никольское (инв.№ 210000528) (13-1-21-0-08-04-2-786) | G_13-1-21-0-08-04-2-786 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-7 в г.Никольское (инв.№ 210000541) (13-1-21-0-08-04-2-785) | G_13-1-21-0-08-04-2-785 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Шлис, РК ТП-18 в г. Шлиссельбург ЛО (13-1-22-0-08-04-2-1189) | G_13-1-22-0-08-04-2-1189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-272 (инв. № 408040) по ул.Б.Каменная в г.Выборг (10-05/1-032) | G_10-05/1-032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ТП-119 в п. им. Кирова (10-05/1-005.1 СМР, 2 ПИР) | G_10-05/1-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ТП-201 в п. им. Кирова (10-05/1-008.1 СМР, 2 ПИР) | G_10-05/1-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК ТП-69 мкр. "Южный" в г. Кингисепп ЛО (инв. №180000453) (11-08/1-055) | G_11-08/1-055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК оборудования ТП КзВ-1 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. № 00407324) (11-19/1-019) | G_11-19/1-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК ТП-29 в п.им. Морозова (11-10/8-003) | G_11-10/8-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Подп, РК ТП-99 в г. Подпорожье (11-15/1-012.1 СМР, 2 ПИР) | G_11-15/1-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-13к в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000124) (17-1-17-0-08-04-2-0425) | H_17-1-17-0-08-04-2-0425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ПС 110/10 кВ в г. Кировск ЛО (инв. № 000001106) (14-1-10-0-08-04-2-1302) | G_14-1-10-0-08-04-2-1302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК ПС 110/10 кВ №137 в д.Новосаратовка (11-04/6-009) | G_11-04/6-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК РП-2 в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (инв. №070000035) (16-1-08-0-08-04-1-0303) | H_16-1-08-0-08-04-1-0303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК РУ-6 кВ в ПС-51 в г. п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (16-1-17-0-08-03-3-1058) | H_16-1-17-0-08-03-3-1058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приг, РК РУ-10 кВ РТП-61 в п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. №000002885) (16-1-17-0-08-04-3-0745) | H_16-1-17-0-08-04-3-0745 | нд | нд | нд | нд | 1.3 | 0.73767 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК оборудования РУ-10 кВ ТП-199 в г. Волхов ЛО (инв. №030000264) (14-1-03-0-08-04-1-106) | G_14-1-03-0-08-04-1-106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК камеры КРУ 6 кВ ПС-515 в п. им. Морозова (инв.№ 000000118) (13-1-04-0-08-04-2-897) | G_13-1-04-0-08-04-2-897 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования РП-1 (13-1-09-0-08-04-2-982) | G_13-1-09-0-08-04-2-982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК РУ-6 кВ ПС-110/6 в г. Кировск ЛО (11-10/1-003) | G_11-10/1-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кириш, РК оборудования РП-6 в г.Кириши (11-09/1-027) | G_11-09/1-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования БКРТПБ-10/0,4 кВ п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. № 000002885) (17-1-17-0-08-04-2-0772) | H_17-1-17-0-08-04-2-0772 | нд | нд | нд | нд | 0.904 | 0.64159 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК БКТП (ТМГ400кВА) площадка 6 (ТП-153) в г. Луга ЛО (инв.№000002880) (17-1-06-0-08-04-2-0689) | H_17-1-06-0-08-04-2-0689 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-113 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв.№ 000003962) (17-1-17-0-08-04-2-0467) | H_17-1-17-0-08-04-2-0467 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ПС 26 (ф. 13, ф. 14) до РП-158 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001813) (17-1-05-0-08-04-2-0632) | H_17-1-05-0-08-04-2-0632 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-186 (на участке от ТП-181 до ТП-187) в г. Кировск ЛО (инв. № 100000261) (17-1-10-0-08-04-2-1240) | I_17-1-10-0-08-04-2-1240 | нд | нд | нд | 0 | 1.1 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК Оборудования РП-1 в г. Лодейное Поле ЛО (инв.№ 120000241) (17-1-20-0-08-03-2-1239) | I_17-1-20-0-08-03-2-1239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ВЛ-10 кВ от ф.2-10 "Сады"-ТП С-13 С/Т "Дружба" в г. Сосновый Бор ЛО (инв.№190000206) (17-1-08-0-08-06-2-0997) | I_17-1-08-0-08-06-2-0997 | нд | нд | нд | 0 | 0.215 | нд | нд | 1.678 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-9 в п. Мга Кирвоского р-на ЛО (инв.№000001199) (17-1-10-0-08-04-2-1008) | I_17-1-10-0-08-04-2-1008 | нд | нд | нд | нд | 0.22 | 0.74522 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-9 до ТП-10 в п. Мга Кировского р-на ЛО (инв.№00001008) (17-1-10-0-08-04-2-1007) | I_17-1-10-0-08-04-2-1007 | нд | нд | нд | 0 | 0.22 | нд | нд | 0.45 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования РП-80 в Бугровском СП Всеволожский район (инв. № 170000406) (17-1-17-0-08-04-2-0922) | I_17-1-17-0-08-04-2-0922 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-75 в г.Выборг ЛО (инв. № 050001240) (17-1-05-0-08-04-1-0914) | I_17-1-05-0-08-04-1-0914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-73 в г.Выборг ЛО (инв. № 050001236) (17-1-05-0-08-04-2-0913) | I_17-1-05-0-08-04-2-0913 | нд | 0.23 | нд | нд | 0.48812 | 0.83152 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Слан, РК ВЛ-6 кВ фид. 14-05 от РТП-14 до ТП-3 в г. Сланцы ЛО (инв.№ 180000213) (13-2-18-0-08-04-2-831) | G_13-2-18-0-08-04-2-831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-19 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003194) (14-1-05-0-08-04-2-1041) | G_14-1-05-0-08-04-2-1041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | СосБ, РК ТП В-3 в г. Сосновый Бор ЛО (14-2-19-0-08-04-2-145) | G_14-2-19-0-08-04-2-145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования РТП-6 в г. Гатчина ЛО (инв. № 100006667) (17-2-06-0-08-04-2-0968) | I_17-2-06-0-08-04-2-0968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК Оборудования КТП-62 в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. № 000004964) (18-1-05-0-08-04-1-0540) | I_18-1-05-0-08-04-1-0540 | нд | 0.15 | нд | нд | 0.2 | 0.7533 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования КТПН-56н в п им. Калинина г. Выборг ЛО (инв. № 000003604) (18-1-05-0-08-04-1-0744) | I_18-1-05-0-08-04-1-0744 | нд | -0.16 | нд | нд | 0.25 | 0.76137 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ ф. 159-12 от ТП-244 до ТП-195 с перезаводом на проектируемую БКТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО (инв. № 050002071) (18-1-05-0-08-04-2-0813) | I_18-1-05-0-08-04-2-0813 | нд | нд | нд | 0 | 1.3 | нд | нд | 0.682 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Луга, РК оборудования ТП-37 в г. Луга ЛО (инв. № 000001855) (18-1-06-0-08-04-1-0896) | I_18-1-06-0-08-04-1-0896 | нд | 0 | нд | нд | 0.16 | 0.83424 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК оборудования ТП-29 (трансформатор силовой ТМ-180 6) в п.им. Морозова Всеволожского р-на ЛО (инв.№000000176) (18-1-10-0-08-06-3-0770) | I_18-1-10-0-08-06-3-0770 | нд | -0.1 | 0 | 0 | 0.17815 | 0.79044 | 0 | 0.012 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КТП-108 в г.Кировск ЛО (инв.000001088) (17-1-10-0-08-06-2-1271) | I_17-1-10-0-08-06-2-1271 | нд | 0.3 | нд | нд | 0.815 | 0.80098 | 0 | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по Брацлавскому пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001456) (13-2-06-0-08-04-2-704) | I_13-2-06-0-08-04-2-704 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волх, РК силового оборудования ТП-30 в г. Кириши ЛО (инв. № 090000426) (16-1-03-0-08-04-2-0627) | I_16-1-03-0-08-04-2-0627 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-27 в г. Выборг ЛО (инв. № 050000834) (17-1-05-0-08-04-2-1094) | I_17-1-05-0-08-04-2-1094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-726 в г. Ивангород ЛО (инв. №070000112) (17-1-08-0-08-04-2-0753) | H_17-1-08-0-08-04-2-0753 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тихв, РК оборудования ТП-85 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000386) (17-1-20-0-08-04-2-0566) | H_17-1-20-0-08-04-2-0566 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ЗРУ-10 кВ в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (инв. №070000096) (17-1-08-0-08-03-2-0804) | I_17-1-08-0-08-03-2-0804 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК БКТП-1250/10/0,4 кВ в г. Всеволожск Всеволожского района ЛО (инв. №000002840) (16-1-17-0-08-04-3-0815) | H_16-1-17-0-08-04-3-0815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Приг, РК оборудования БКТП-234 в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (инв. №000004331) (17-1-17-0-08-04-3-0464) | I_17-1-17-0-08-04-3-0464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | ЛодП, РК оборудования ТП-27 в г. Лодейное поле ЛО (инв.№ 120000409) (14-1-12-0-08-04-2-037) | J_14-1-12-0-08-04-2-037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-82 в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000184). (15-1-08-0-08-04-1-0663) | J_15-1-08-0-08-04-1-0663 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-19 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000310) (15-1-08-0-08-04-1-1345) | J_15-1-08-0-08-04-1-1345 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Волос, РК оборудования ТП-335 в г. Волосово ЛО (инв. №000001538) (16-1-08-0-08-04-2-0781) | J_16-1-08-0-08-04-2-0781 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Всев, РК РП-6 в Щегловском СП (11-04/3-115) | J_11-04/3-115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-68 до ПС №159 фид.14 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001225) (14-1-05-0-08-04-2-1387) | J_14-1-05-0-08-04-2-1387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-23 (11-21/1-056) | J_11-21/1-056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-22 (инв. № 210000240) (13-1-21-0-08-04-2-674) | J_13-1-21-0-08-04-2-674 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-40 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 000002765) (15-1-10-0-08-03-2-1035) | H_15-1-10-0-08-03-2-1035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК 2 КЛ-0,4 кВ (Л-5, Л-10) от ТП-149 до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Кировск ЛО ( инв. №000000879) (15-1-10-0-08-04-2-0655) | H_15-1-10-0-08-04-2-0655 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования ТП-109 в г.Тосно ЛО (15-1-21-0-08-04-3-0912) | G_15-1-21-0-08-04-3-0912 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК оборудования ТП-162 в г. Кировск ЛО (инв.№000001145) (16-1-10-0-08-04-2-0529) | J_16-1-10-0-08-04-2-0529 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ фидера №6 ПС-322 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100000679) (11-06/4-162) | J_11-06/4-162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования РТП-17 (инв. №100006722) (13-2-06-0-08-04-2-1061) | J_13-2-06-0-08-04-2-1061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-177 в г. Гатчина ЛО (инв. №100006691) (14-2-06-0-08-04-2-165) | J_14-2-06-0-08-04-2-165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-190 в г. Гатчина ЛО (инв.№ 100007917) (14-2-06-0-08-04-2-468) | J_14-2-06-0-08-04-2-468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 с совместным подвесом ВЛ-10 кВ до ф.№15 ПС-259 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№100001586) (16-1-06-0-08-04-2-0397) | G_16-1-06-0-08-04-2-0397 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК КЛ-6 кВ от ТП-227 в г.Гатчина ЛО (инв.№ 100012613) (16-1-06-0-08-04-3-0469) | G_16-1-06-0-08-04-3-0469 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ 6кВ от ВЛ-6кВ ф15 ПС "Ладога" 35/6 кВ до проектируемой ТП на ул. Магистральная в г. Кировск ЛО (инв. №000001703) (15-1-10-0-08-06-1-0605) | J_15-1-10-0-08-06-1-0605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования РТП-17 в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100006722) (13-2-06-0-08-04-2-1102) | J_13-2-06-0-08-04-2-1102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК оборудования ТП-20 в г. Кингисепп ЛО (инв.№080001053) (14-1-08-0-08-04-2-1325) | J_14-1-08-0-08-04-2-1325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Бокс, РК 2 КЛ-6 от КЛ-6 кВ ф. "РП-1 - ТП-30" до проектируемой БКТП-2х400 (инв.№ 010000282) (13-1-01-0-08-04-2-673) | J_13-1-01-0-08-04-2-673 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК оборудования РП-1 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№210000379) (13-1-21-0-08-04-2-1311) | J_13-1-21-0-08-04-2-1311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК ВЛ-10 кВ от ПС-729н до ТП-412 в Павловском ГП (инв. № 000000638) (13-1-10-0-08-03-2-400) | J_13-1-10-0-08-03-2-400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Тосно, РК сооружения КТП-50 в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв. №210000308) (17-1-10-0-08-04-3-0497) | J_17-1-10-0-08-04-3-0497 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК оборудования ТП-133 в г. Гатчина ЛО (инв. №100006653) (14-2-06-0-08-04-2-278) | J_14-2-06-0-08-04-2-278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ с совместной подвеской ВЛ-0,4 кВ Сиверское шоссе (ТП-101) в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100000680) (13-2-06-0-08-06-2-872) | G_13-2-06-0-08-06-2-872 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ с совместной подвеской ВЛ-0,4 кВ от ТП-84 по ул. Урицкого в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 100000680) (13-2-06-0-08-06-2-873) | G_13-2-06-0-08-06-2-873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф. 322-03 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв №100000680) (13-2-06-0-08-06-2-871) | G_13-2-06-0-08-06-2-871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК ВЛ-10 кВ ПП-2 фид. 26-10 от Р-7 до опоры №96 в г. Выборг ЛО (инв. № 050000377) (15-1-05-0-08-04-2-0988) | G_15-1-05-0-08-04-2-0988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Кинг, РК КЛ-10 кВ от ТП-75н в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000319, 080000315, 080001208) (15-1-08-0-08-04-2-0554) | H_15-1-08-0-08-04-2-0554 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Киров, РК КЛ-6 кВ (ф-03) от КТП-10 до устанавливаемой ТП 2*630 кВА в п. Мга (10-10/2-046.1 СМР, 2 ПИР) | G_10-10/2-046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Выб, РК оборудования ТП-222 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002246) (14-1-05-0-08-04-2-1196) | G_14-1-05-0-08-04-2-1196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: |  | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 66.973 | -0.0026653 | -0.0010584 | 0 | 26.1587 | 0 | 9.4316 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторные подстанции
1.2.1.1. | Слан, РК оборудования ТП-2 (инв.№ 180000309) в г.Сланцы (19-1-08-0-01-04-1-0124) | J_19-1-08-0-01-04-1-0124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-506 (инв.№ 000001167) Отрадненское ГП (19-1-10-0-01-04-2-0172) | J_19-1-10-0-01-04-2-0172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-552 (инв.№ 000001187) Отрадненское ГП (19-1-10-0-01-04-2-0228) | J_19-1-10-0-01-04-2-0228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Всев, РК Оборудования ТП-13к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000124) (19-1-17-0-01-04-2-0178) | J_19-1-17-0-01-04-2-0178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Всев, РК Оборудования ТП-5к (инв. № 040000090) Кузьмоловское ГП (19-1-17-0-01-04-2-0227) | J_19-1-17-0-01-04-2-0227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Всев, РК Оборудования ТП-3к (инв. № 040000074) Кузьмоловское ГП (19-1-17-0-01-04-2-0229) | J_19-1-17-0-01-04-2-0229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования РУ-0,4 кВ ТП-3 в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв. № 210000524) (15-1-21-0-01-04-2-0176) | G_15-1-21-0-01-04-2-0176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Всев, РК оборудования РУ-6 кВ ТП-4К в п. Кузьмоловский (13-1-04-1-01-00-2-138) | G_13-1-04-1-01-00-2-138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-62 (инв.№ 200000335), г. Тихвин ЛО (18-1-20-0-01-04-2-0214) | I_18-1-20-0-01-04-2-0214 | 0.15 | нд | нд | нд | нд | 0.8698 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования ТП-73 инв. №100006619 в г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0265) | I_18-2-06-0-01-04-2-0265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования ТП-55 инв. №100006686 в г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0263) | I_18-2-06-0-01-04-2-0263 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94506 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования ТП-144 инв. №100006656 г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0266) | I_18-2-06-0-01-04-2-0266 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82235 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования ТП-40 инв. №100006588 г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0262) | I_18-2-06-0-01-04-2-0262 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7963 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Гатч, РК обрудования ТП-60 инв. №100006607 в г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0264) | I_18-2-06-0-01-04-2-0264 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82988 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-24 (инв. №200000197) в г.Тихвин, ЛО (18-1-20-0-01-04-2-0215) | I_18-1-20-0-01-04-2-0215 | 0.3 | нд | 0 | 0 | нд | 0.8946 | 0 | 0.017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Гатч, РК арендованного оборудования ТП-15 в п. Сиверский (инв. №10006918) (18-2-06-0-01-04-2-0332) | I_18-2-06-0-01-04-2-0332 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82904 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования ТП-195 инв. №100006716 г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0269) | I_18-2-06-0-01-04-2-0269 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88662 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования ТП-161 инв. №100006681 г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0267) | I_18-2-06-0-01-04-2-0267 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79764 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования ТП-152 инв. №100006661 г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0268) | I_18-2-06-0-01-04-2-0268 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88478 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП-7-6 (инв.40711535) г. Сосновый бор, ЛО (18-1-08-0-01-04-1-0404) | I_18-1-08-0-01-04-1-0404 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Всев, РК оборудования ТП-9к в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв.№ 040000101) (18-1-17-0-01-04-2-1019) | I_18-1-17-0-01-04-2-1019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94974 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Всев, РК Оборудования ТП-6к РУ-6 кВ п. Кузьмоловский, Всеволожского района (инв. № 040000094) (18-1-17-0-01-04-2-0023) | I_18-1-17-0-01-04-2-0023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92408 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Всев, РК оборудования ТП-14к в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000128) (18-1-17-0-01-04-2-1020) | I_18-1-17-0-01-04-2-1020 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88363 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП3-4 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. №00407272) (17-1-08-0-01-04-1-0416) | H_17-1-08-0-01-04-1-0416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП2-2 (17-2-08-0-01-04-1-0355) | H_17-2-08-0-01-04-1-0355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП3-2 в г. Сосновый бор (17-1-08-0-01-04-1-0414) | H_17-1-08-0-01-04-1-0414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Всев, РК Оборудования ТП 10/0,4, д. Новосаратовка (инв. №040000308) Всеволожский р-н, ЛО (17-1-17-0-01-04-2-1262) | I_17-1-17-0-01-04-2-1262 | 0.46 | нд | нд | нд | нд | 0.86884 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-547 (инв. № 000001185) (17-1-10-0-01-04-2-0194) | H_17-1-10-0-01-04-2-0194 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78734 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-3 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000133) (16-1-20-0-01-04-2-0238) | G_16-1-20-0-01-04-2-0238 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Выб, РК оборудования СТП-11 в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв. № 050002861) (16-1-05-0-01-04-2-0193) | G_16-1-05-0-01-04-2-0193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-120 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001117)(16-1-10-0-01-04-2-0217) | G_16-1-10-0-01-04-2-0217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-132 в г. Кировск ЛО (инв. №000001127) (16-1-10-0-01-04-2-0215) | G_16-1-10-0-01-04-2-0215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-185 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001149) (16-1-10-0-01-04-2-0214) | G_16-1-10-0-01-04-2-0214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП-328 в г. Волосово ЛО (инв. №000001534) (16-1-19-0-01-04-2-0229) | G_16-1-19-0-01-04-2-0229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-2 г. Тихвин ЛО (инв. № 200000130) (15-1-20-0-01-04-2-0172) | G_15-1-20-0-01-04-2-0172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-8 в г. Бокситогорск ЛО (инв.№010000291) (15-1-20-0-01-04-2-0100) | G_15-1-20-0-01-04-2-0100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Выб, РК оборудование ТП-78 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001269) (15-1-05-0-01-04-2-0595) | G_15-1-05-0-01-04-2-0595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Кинг, РК оборудования ТП-202 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000551) (15-1-08-0-01-04-1-0162) | G_15-1-08-0-01-04-1-0162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Кинг, РК оборудования ТП-63 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000274) (15-1-08-0-01-04-1-0163) | G_15-1-08-0-01-04-1-0163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Кинг, РК оборудования ТП-70 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000247) (15-1-08-0-01-04-1-0165) | G_15-1-08-0-01-04-1-0165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Киров, РК КТПН-4 6/0,4кВ в г. Кировск ЛО (инв. №000001100) (15-1-10-0-01-04-2-0139) | G_15-1-10-0-01-04-2-0139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования КТП-3645 в п. Приладожский Кировского района ЛО (инв. №000001153) (15-1-10-0-01-04-2-0140) | G_15-1-10-0-01-04-2-0140 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования КТП-741 в п. Назия Кировского района ЛО (инв. №000001037) (15-1-10-0-01-04-2-0143) | G_15-1-10-0-01-04-2-0143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования КТП-744 в п. Новый Быт Кировского района ЛО (инв. №000001085) (15-1-10-0-01-04-2-0142) | G_15-1-10-0-01-04-2-0142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-160 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001144) (15-1-10-0-01-04-2-0138) | G_15-1-10-0-01-04-2-0138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-534 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000001177) (15-1-10-0-01-04-2-0141) | G_15-1-10-0-01-04-2-0141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | ЛодП, РК оборудования ТП-8 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000301) (15-1-12-0-01-04-2-0559) | G_15-1-12-0-01-04-2-0559 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Приг, РК оборудования ТП-001 в п. Янино Всеволожского района ЛО (инв. №000003403) (15-1-17-0-01-04-2-0648) | G_15-1-17-0-01-04-2-0648 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.91875 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП-312 в г. Волосово ЛО (инв. №000001524) (15-1-19-0-01-04-2-0169) | G_15-1-19-0-01-04-2-0169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП-313 в г. Волосово ЛО (инв. №000001525) (15-1-19-0-01-04-2-0170) | G_15-1-19-0-01-04-2-0170 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-90 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000126) (14-1-15-0-01-04-2-091) | G_14-1-15-0-01-04-2-091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-11 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000409) (14-1-21-0-01-04-2-082) | G_14-1-21-0-01-04-2-082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-33 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000454) (14-1-21-0-01-04-2-083) | G_14-1-21-0-01-04-2-083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Бокс, РК оборудования ТП 2 с заменой КСО (инв.№010000285) (14-1-01-0-01-04-1-060) | G_14-1-01-0-01-04-1-060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Бокс, РК оборудования ТП 7 с заменой КСО (инв.№010000290) (14-1-01-0-01-04-1-061) | G_14-1-01-0-01-04-1-061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП №82 г. Тихвин ЛО (инв. № 200000384) (14-1-20-0-01-04-2-074) | G_14-1-20-0-01-04-2-074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП-66 (инв. №200000341) г. Тихвин ЛО (14-1-20-0-01-04-2-121) | G_14-1-20-0-01-04-2-121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Выб, РК МТП-127, г. Выборг (14-1-05-0-01-04-2-065) | G_14-1-05-0-01-04-2-065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-182 (14-1-10-0-01-04-2-068) | G_14-1-10-0-01-04-2-068 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51089 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Подп, РК КТП-38 (14-1-15-0-01-04-1-052) | G_14-1-15-0-01-04-1-052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-18 в г.Подпорожье ЛО (инв. №150000164) (14-1-15-0-01-04-2-093) | G_14-1-15-0-01-04-2-093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-43 в п. Ульяновка Тосненского р-на (инв.№ 210000470) (14-1-21-0-01-04-2-081) | G_14-1-21-0-01-04-2-081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-91 (инв.№ 150000137) (13-1-15-0-01-04-2-057) | G_13-1-15-0-01-04-2-057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Тосно, РК КТП-38 (13-1-21-0-01-04-2-189) | G_13-1-21-0-01-04-2-189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования ТП-87 в г. Кириши ЛО (13-1-09-0-01-04-2-048) | G_13-1-09-0-01-04-2-048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-721 в п. Назия Кировского р-на ЛО (инв. № 000001203) (13-1-10-0-01-04-2-203) | G_13-1-10-0-01-04-2-203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-8 г. Кировск ЛО (инв. №000001198) (13-1-10-0-01-04-2-178) | G_13-1-10-0-01-04-2-178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-86 (инв.№ 150000437) (13-1-15-0-01-04-2-056) | G_13-1-15-0-01-04-2-056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-99 (13-1-15-0-01-04-2-055) | G_13-1-15-0-01-04-2-055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Шлис, РК ТП-16 (13-2-22-0-01-04-2-027) | G_13-2-22-0-01-04-2-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП №90 (инв. №200000402) (12-1-20-0-01-04-2-083) | G_12-1-20-0-01-04-2-083 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93651 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП№101 (инв. №200000467) (12-1-20-0-01-04-2-084) | G_12-1-20-0-01-04-2-084 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9256 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Выб, РК оборудования ТП-5 в г.Каменногорск (12-2-05-0-01-08-2-177) | H_12-2-05-0-01-08-2-177 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97136 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования ЗТП-36 г.Кириши (12-1-09-0-01-04-2-030) | G_12-1-09-0-01-04-2-030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования ТП-49 г.Кириши (инв.№ 090000310) (12-1-09-0-01-04-2-028) | G_12-1-09-0-01-04-2-028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования ТП-81 в г. Кириши ЛО (инв. № 090000164) (12-1-09-0-01-04-2-029) | G_12-1-09-0-01-04-2-029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-104 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001115) (12-1-10-0-01-04-2-045) | G_12-1-10-0-01-04-2-045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-120 (12-1-10-0-01-04-2-046) | G_12-1-10-0-01-04-2-046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-757 (12-1-10-0-01-04-2-047) | G_12-1-10-0-01-04-2-047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-758 (12-1-10-0-01-04-2-048) | G_12-1-10-0-01-04-2-048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Тосно, РК ТП-22 в п. Ульяновка (210000434) (12-1-21-0-01-04-2-106) | G_12-1-21-0-01-04-2-106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-13 в п. Ульяновка (инв.№210000413) (12-1-21-0-01-04-2-105) | G_12-1-21-0-01-04-2-105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-17 в п.Ульяновка (210000422) (12-1-21-0-01-04-2-101) | G_12-1-21-0-01-04-2-101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-31 в п. Ульяновка (инв.№210000449) (12-1-21-0-01-04-2-102) | G_12-1-21-0-01-04-2-102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Тосно, РК сооружения КТП-39 в п. Ульяновка (210000463) (12-1-21-0-01-04-2-103) | G_12-1-21-0-01-04-2-103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-23 в п. Ульяновка (инв № 210000437) (12-1-21-0-01-04-2-104) | G_12-1-21-0-01-04-2-104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Тихв, РК ТП-30 г. Тихвин (инв. № 200000217) (11-20-09-30) | G_11-20-09-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-17 в г. Подпорожье ЛО (инв. №150000143) (14-1-15-0-01-04-2-092) | G_14-1-15-0-01-04-2-092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Киров, РК ТП-194, г.Кировск ЛО (13-1-10-0-01-04-2-173) | G_13-1-10-0-01-04-2-173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Тосно, РК оборудования ТП-56 (РП Томез) в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв. № 210000314) (15-1-21-0-01-04-2-0178) | G_15-1-21-0-01-04-2-0178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Подп, РК ТП-96 с заменой силовых трансформаторов (11-2-15-0-01-05-1-171) | G_11-2-15-0-01-05-1-171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Подп, РК ТП-78 с заменой силовых трансформаторов (11-2-15-0-01-05-1-172) | G_11-2-15-0-01-05-1-172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Подп, РК ТП-79 с заменой силовых трансформаторов (11-2-15-0-01-05-1-173) | G_11-2-15-0-01-05-1-173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП3-5 (17-2-08-0-01-04-1-0354) | H_17-2-08-0-01-04-1-0354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Всев, РК оборудования РУ-6 кВ ТП-1К в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000055) (13-1-04-1-01-00-2-137) | G_13-1-04-1-01-00-2-137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Киров, РК РУ-6 кВ ТП-4 г. Кировск ЛО (13-1-10-0-01-04-2-183) | G_13-1-10-0-01-04-2-183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования РП-10 инв. №100006685 г. Гатчина (18-2-06-0-01-04-2-0245) | I_18-2-06-0-01-04-2-0245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП-14-2 (инв.№ 00407273) г. Сосновый Бор, ЛО (18-1-08-0-01-04-1-0403) | I_18-1-08-0-01-04-1-0403 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Гатч, РК силового оборудования ТП-12 г. Коммунар (инв.№100007011) (15-1-06-0-01-04-2-0630) | G_15-1-06-0-01-04-2-0630 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Кириш, РК трансформаторной подстанции ТП-5Н (инв.№090000169) (14-1-09-0-01-04-2-050) | G_14-1-09-0-01-04-2-050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Киров, РК ТП-416 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. №000001068) (16-1-10-0-01-04-2-0218) | G_16-1-10-0-01-04-2-0218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Киров, РК строительной части ТП-534 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000001014) (15-1-10-0-01-04-2-0597) | G_15-1-10-0-01-04-2-0597 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | СосБ, РК ТП-П3 ГК-1 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. № 00100008) (16-2-08-0-01-04-2-0655) | I_16-2-08-0-01-04-2-0655 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | СосБ, РК ТП-П3 ГК-2 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. № 00100032) (16-2-08-0-01-04-2-0657) | I_16-2-08-0-01-04-2-0657 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП-П3 ГК-1 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. № 00407277) (16-2-08-0-01-04-2-0656) | I_16-2-08-0-01-04-2-0656 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | СосБ, РК оборудования ТП-П3 ГК-2 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. №00407302) (16-2-08-0-01-04-2-0658) | I_16-2-08-0-01-04-2-0658 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Кириш, РК ТП-53 г. Кириши (11-09-04-34) | J_11-09-04-34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования ТП №13 г. Тихвин ЛО (инв. № 200000162) (14-1-20-0-01-04-2-073) | J_14-1-20-0-01-04-2-073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Слан, РК КТПн-40б (13-1-18-0-01-04-2-093) | J_13-1-18-0-01-04-2-093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Тосно, РК КТП-10/04 кВ в п.Ульновка Тосно (инв.№ 000002929) (17-1-10-0-11-04-1-0801) | J_17-1-10-0-11-04-1-0801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Гатч, Реконструкция силового оборудования с заменой ВН-16 на ВНА-16 ТП-101 п.Сиверский | G_17-РК-06-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-17 (инв.№ 150000143) (18-1-20-0-01-04-2-0032) | I_18-1-20-0-01-04-2-0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Подп, РК оборудования ТП-76 (инв.№ 150000325) (18-1-20-0-01-04-2-0031) | I_18-1-20-0-01-04-2-0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования ТП-11 (инв.№ 090000231) в г. Кириши (18-1-20-0-01-04-2-0255) | I_18-1-20-0-01-04-2-0255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудование ТП-6 г. Приморск (инв. № 050002908) (18-1-05-0-01-04-2-0082) | I_18-1-05-0-01-04-2-0082 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82006 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Выб, РК Оборудование ТП-104 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001375) (18-1-05-0-01-04-2-0036) | I_18-1-05-0-01-04-2-0036 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83994 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования ТП-19 в г.Кириши, ЛО (инв. № 090000346) (18-1-20-0-01-04-2-0256) | I_18-1-20-0-01-04-2-0256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Волх, РК оборудования ТП-17, Волхов (инв.№ 030000455) (18-1-20-0-01-04-2-0303) | I_18-1-20-0-01-04-2-0303 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7551 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Волх, РК оборудования ТП-187, Волхов (инв.№ 030000260) (18-1-20-0-01-04-2-0302) | I_18-1-20-0-01-04-2-0302 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77247 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Волх, РК оборудования ТП-181, Волхов (инв.№ 030000254) (18-1-20-0-01-04-2-0301) | I_18-1-20-0-01-04-2-0301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Волх, РК оборудования ТП-135, Волхов (инв.№030000219) (18-1-20-0-01-04-2-0300) | I_18-1-20-0-01-04-2-0300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ТП-549 (инв. № 000001186) (17-1-10-0-08-04-2-0341) | H_17-1-10-0-08-04-2-0341 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.84314 | 0 | 0.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Гатч, РК оборудования ТП-7 в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО (инв.№100006927) (16-1-06-0-01-04-2-0200) | G_16-1-06-0-01-04-2-0200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Распределительный подстанции и иное
1.2.1.1. | Выб, РК оборудования РП-11 в г. Выборг (инв. № 050000492) (15-1-05-0-01-04-2-0596) | G_15-1-05-0-01-04-2-0596 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Выб, РК РП-11 в г. Выборг ЛО (инв. № 050000490) (15-1-05-0-01-04-2-0128) | G_15-1-05-0-01-04-2-0128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Луга, РК оборудования РП-3 г. Луга ЛО (инв. № 000001736) (15-1-13-0-01-04-2-0146) | G_15-1-13-0-01-04-2-0146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Слан, РК оборудования ЦРП-3 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000182) (14-1-18-0-01-04-2-072) | G_14-1-18-0-01-04-2-072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Волх, РК Оборудования РП-2 в г. Волхов ЛО (инв. № 030001238) (13-1-03-0-01-04-2-150) | G_13-1-03-0-01-04-2-150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Кириш, РК силового оборудования РП-5 (13-1-09-0-01-04-2-047) | G_13-1-09-0-01-04-2-047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Тихв, РК оборудования РП№70 (инв.№200000361) (13-1-20-0-01-04-2-121) | G_13-1-20-0-01-04-2-121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Кинг, РК оборудования ЦРП-10 в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-0-01-04-2-0794) | J_15-1-08-0-01-04-2-0794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Кинг, РК оборудования ОРП-2 (инв. № 080001386) (19-1-08-0-01-04-2-0851) | J_19-1-08-0-01-04-2-0851 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Кинг, РК здания ОДС (15-1-08-0-01-04-2-0167) | G_15-1-08-0-01-04-2-0167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | -0.0026653 | -0.0010584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | -0.0026653 | -0.0010584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛЭП 0,4кВ
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул. Горького от ТП-12 п Дружная Горка (инв.№ 100012652) (17-1-06-0-01-04-2-0716) | H_17-1-06-0-01-04-2-0716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по ул. Рождественской, ул. Космонавтов, ул. Калинина, пр. Урицкого п.Вырица (инв.№ 100001463) (17-1-06-0-01-04-2-0722) | H_17-1-06-0-01-04-2-0722 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-60 по ул. Почтовая, ул. Лесная , ул. Ефимова п.Вырица (инв.№ 100012638) (17-1-06-0-01-04-2-0718) | H_17-1-06-0-01-04-2-0718 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-75 по ул. Сызранская, ул. Симбирская п.Вырица (инв.№ 100012640) (17-1-06-0-01-04-2-0721) | H_17-1-06-0-01-04-2-0721 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-75 по ул. Казанская, пер. Симбирский п.Вырица (инв.№ 100012640) (17-1-06-0-01-04-2-0720) | H_17-1-06-0-01-04-2-0720 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-75 по ул. Сызранской п.Вырица (инв.№ 100012640) (17-1-06-0-01-04-2-0715) | H_17-1-06-0-01-04-2-0715 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-75 по ул. Блюхера п.Вырица (инв.№ 100012640) (17-1-06-0-01-04-2-0712) | H_17-1-06-0-01-04-2-0712 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул. Заводская г.Гатчина (инв. № 100000843) (17-1-06-0-01-04-2-0711) | H_17-1-06-0-01-04-2-0711 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул. Восточная г.Гатчина (инв.№ 100001767) (17-1-06-0-01-04-2-0719) | H_17-1-06-0-01-04-2-0719 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по Речному пер., г. Коммунар (инв.№ 100000755) (17-1-06-0-01-04-2-0724) | H_17-1-06-0-01-04-2-0724 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по Рабочему пер., г. Коммунар (инв.№ 100000755) (17-1-06-0-01-04-2-0723) | H_17-1-06-0-01-04-2-0723 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по Крамскому шоссе от ТП 230 п. Сиверский | G_17-РК-06-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-91 по ул. Соседской, ул. Островской п.Вырица | G_17-РК-06-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Советская, г. Коммунар | G_17-РК-06-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 фид. "Уют, рынок, Советская" в г. Волхов ЛО (инв. № 030000635) (16-1-03-0-01-04-2-0203) | G_16-1-03-0-01-04-2-0203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Псковская, ул. Садовая в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (инв. №070000167) (16-1-08-0-01-04-1-0073) | G_16-1-08-0-01-04-1-0073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 в п. Мга Кировского района ЛО (инв. № 000000718) (16-1-10-0-01-04-2-0207) | G_16-1-10-0-01-04-2-0207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-70 в г. Тосно ЛО (инв. №210000328) (16-1-10-0-01-04-2-0301) | G_16-1-10-0-01-04-2-0301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000740) (16-1-10-0-01-04-2-0208) | G_16-1-10-0-01-04-2-0208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 по ул. Мичурина в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001351) (16-1-06-0-01-04-2-0198) | G_16-1-06-0-01-04-2-0198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Софийская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100001354) (16-1-06-0-01-04-2-0196) | G_16-1-06-0-01-04-2-0196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-18 по ул. Рождественская в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001351) (16-1-06-0-01-04-2-0197) | G_16-1-06-0-01-04-2-0197 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000727) (16-1-10-0-01-04-2-0209) | G_16-1-10-0-01-04-2-0209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 в г. Лодейное поле ЛО (инв. № 120000379) (16-1-12-0-01-04-2-0003) | G_16-1-12-0-01-04-2-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Восточная от КТП-245 п.Сиверский (16-РК-06-1) | G_16-РК-06-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Первомайская, г. Коммунар (16-РК-06-11) | G_16-РК-06-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК ЛЭП-0,4 кВ от ТП-19 на ул. Кирова в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003214) (15-1-05-0-02-04-2-0066) | G_15-1-05-0-02-04-2-0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Жукова в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000247) (15-1-08-0-02-04-1-0070) | G_15-1-08-0-02-04-1-0070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000164) (15-1-08-0-02-04-1-0075) | G_15-1-08-0-02-04-1-0075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Дорожников в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000245) (15-1-08-0-02-04-1-0071) | G_15-1-08-0-02-04-1-0071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Текстильщиков в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО (инв. № 070000169) (15-1-08-0-02-04-1-0072) | G_15-1-08-0-02-04-1-0072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Фабричная в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000264) (15-1-08-0-02-04-1-0069) | G_15-1-08-0-02-04-1-0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4кВ от ГКТПн-40Б в г.Сланцы ЛО (инв. №180000152) (15-1-08-0-02-04-1-0556) | G_15-1-08-0-02-04-1-0556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП 81 в г. Луга ЛО (инв. №000001997) (15-1-13-0-02-04-2-0079) | G_15-1-13-0-02-04-2-0079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-3-18 в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-0-02-04-1-0081) | G_15-1-15-0-02-04-1-0081 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000383) (15-1-21-0-02-04-2-0084) | G_15-1-21-0-02-04-2-0084 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 в г. Тихвин ЛО (инв. №200000212) (15-1-20-0-01-04-2-0171) | G_15-1-20-0-01-04-2-0171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по Корпиковскому шоссе (инв.№100000853) г. Гатчина (15-1-06-0-01-04-2-0626) | G_15-1-06-0-01-04-2-0626 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-74 по ул. Комарова п.Вырица (15-РК-06-7) | G_15-РК-06-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Павловская, г. Коммунар (15-РК-06-13) | G_15-РК-06-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-0,4кВ РП-1 "фид. Лазо, Боровая" (14-1-03-0-01-04-1-003) | G_14-1-03-0-01-04-1-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 в г.Тосно (инв.№ 210000181) (14-1-21-0-01-04-2-044) | G_14-1-21-0-01-04-2-044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-34 п. Гладкое Тосненского р-на ЛО (инв. №210000638) (14-1-21-0-01-04-2-045) | G_14-1-21-0-01-04-2-045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4кВ (от ТП-2 ул.Объезжая, Полевая, Песочная, пер.Береговой, Речной, ул.Загородная) (инв.№080000255) (14-1-08-0-01-04-1-019) | G_14-1-08-0-01-04-1-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-705 (14-1-10-0-01-04-2-023) | G_14-1-10-0-01-04-2-023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ 0,4 от ТП-145 (инв. № 000002136) (14-1-13-0-01-04-2-027) | G_14-1-13-0-01-04-2-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ 0,4 от ТП-42 (инв. № 000001872) 14-1-13-0-01-04-2-026) | G_14-1-13-0-01-04-2-026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 (14-1-15-0-01-04-1-031) | G_14-1-15-0-01-04-1-031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4кВ от ТП№27 (инв.№200000203) (13-1-20-0-01-04-2-187) | G_13-1-20-0-01-04-2-187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4кВ от ТП№62 (инв. №200000333) (13-1-20-0-01-04-2-188) | G_13-1-20-0-01-04-2-188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-45 (13-1-15-0-01-04-2-053) | G_13-1-15-0-01-04-2-053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0.4 кВ от ТП-28 г.Никольское д. Гладкое (13-1-21-0-01-04-2-043) | G_13-1-21-0-01-04-2-043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0.4 кВ от ТП-38 (13-1-21-0-01-04-2-042) | G_13-1-21-0-01-04-2-042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 (инв № 030000340) в г. Волхов ЛО (13-1-03-0-01-04-2-067) | G_13-1-03-0-01-04-2-067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-175 фид. ул. Лукьянова в г. Волхов ЛО (инв.№030000385) (13-1-03-0-01-04-2-068) | G_13-1-03-0-01-04-2-068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 до вновь установленной СТП на 100 кВА по ул. Орудийная-ул. 2-я Бригадная" (инв № 300059) (13-2-05-0-01-04-2-170) | G_13-2-05-0-01-04-2-170 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК ЛЭП-0,4 кВ от ТП-77 по ул. Шестакова в г. Выборг (инв. № 300028) (13-2-05-0-01-04-2-161) | G_13-2-05-0-01-04-2-161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-721 в п. Назия Кировского р-на ЛО (инв.№ 000000801) (13-1-10-0-01-04-2-201) | G_13-1-10-0-01-04-2-201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-799 до ТП-721 в п. Назия Кировского р-на ЛО (инв. № 100000271) (13-1-10-0-01-04-2-204) | G_13-1-10-0-01-04-2-204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛИ – 0,4 кВ от ТП-8 (инв. №000000795) в п.Мга Кировского р-на ЛО (13-1-10-0-01-04-2-095) | G_13-1-10-0-01-04-2-095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ 0,4 кВ от ТП 8 в г.Луга (13-1-13-0-01-04-2-081) | G_13-1-13-0-01-04-2-081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ 0,4 кВ от ТП 8 в г.Луга (13-1-13-0-01-04-2-080) | G_13-1-13-0-01-04-2-080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Луга, РК участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 46 (13-1-13-0-01-04-2-082) | G_13-1-13-0-01-04-2-082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 в п. Ульяновка (13-1-21-0-01-04-2-058) | G_13-1-21-0-01-04-2-058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4кВ от ТП№100 в г.Тихвин (12-1-20-0-01-04-2-072) | G_12-1-20-0-01-04-2-072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-223 в п.Красный Бор (инв.№210000681) (12-1-21-0-01-04-2-092) | G_12-1-21-0-01-04-2-092 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-549 в г.Отрадное (12-1-10-0-01-04-2-040) | G_12-1-10-0-01-04-2-040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-7 в п.Мга (12-1-10-0-01-04-2-036) | G_12-1-10-0-01-04-2-036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-719 (12-1-10-0-01-04-2-035) | G_12-1-10-0-01-04-2-035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-342 в п.Толмачево (инв. №130000170) (12-2-13-0-01-04-2-054) | G_12-2-13-0-01-04-2-054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 в п.Толмачево (инв. № 130000156) (12-2-13-0-01-04-2-053) | G_12-2-13-0-01-04-2-053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 в г.Луга (12-2-13-0-01-04-2-049) | G_12-2-13-0-01-04-2-049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-77 в г.Луга (12-2-13-0-01-04-2-050) | G_12-2-13-0-01-04-2-050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 до ж/д № 4,6,8,10 по ул.Мелиораторов в г.Луга (12-2-13-0-01-04-2-055) | G_12-2-13-0-01-04-2-055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-226 в п.Красный Бор (инв.№210000691) (12-1-21-0-01-04-2-091) | G_12-1-21-0-01-04-2-091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-29 в г.Никольское (инв.№210000627) (12-1-21-0-01-04-2-094) | G_12-1-21-0-01-04-2-094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-17 в г.Никольское (инв.№210000581) (12-1-21-0-01-04-2-095) | G_12-1-21-0-01-04-2-095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-416 в Кировском р-не ЛО (инв.№000000754) (12-1-10-0-01-04-2-037) | H_12-1-10-0-01-04-2-037 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тихв, ВЛ-0,4 кВ ф. "Петровский" от РТП-37 (11-20-06-34) | G_11-20-06-34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Заречная, ул. Партизанская, ул. Лесная в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000246) (16-1-08-0-01-04-1-0072) | G_16-1-08-0-01-04-1-0072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-74 по ул. Свердлова п. Вырица (15-1-06-0-01-04-2-0625) | G_15-1-06-0-01-04-2-0625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Шлис, РК ВЛ-0,4кВ от КТП-8 (13-1-22-1-01-00-2-199) | G_13-1-22-1-01-00-2-199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-721 (14-1-10-0-01-04-2-024) | G_14-1-10-0-01-04-2-024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Горького от ТП-12 п Дружная Горка (15-РК-06-1) | G_15-РК-06-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по ул. Рождественской, ул. Космонавтов, ул. Калинина, пр. Урицкого п.Вырица (15-РК-06-2) | G_15-РК-06-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-60 по ул. Почтовая, ул. Лесная , ул. Ефимова п.Вырица (16-РК-06-4) | G_16-РК-06-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-75 по ул. Сызранская, ул. Симбирская п.Вырица | G_17-РК-06-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-75 по ул. Казанская, пер. Симбирский п.Вырица (15-РК-06-4) | G_15-РК-06-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-75 по ул. Сызранской п.Вырица (15-РК-06-5) | G_15-РК-06-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-75 по ул. Блюхера п.Вырица (15-РК-06-6) | G_15-РК-06-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Заводская г.Гатчина (16-РК-06-9) | G_16-РК-06-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Восточная г.Гатчина (15-РК-06-9) | G_15-РК-06-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Крылова п.Дружная Горка (15-РК-06-10) | G_15-РК-06-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Ижорская, г. Коммунар (15-РК-06-12) | G_15-РК-06-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по Речному пер., г. Коммунар (16-РК-06-10) | G_16-РК-06-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-0,4кВ по Рабочему пер., г. Коммунар | G_17-РК-06-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Гузеево г. Пикалево ЛО (инв.№ 000000081) (13-1-20-0-01-04-2-116) | J_13-1-20-0-01-04-2-116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-521 в г.Отрадное (12-1-10-0-01-04-2-039) | J_12-1-10-0-01-04-2-039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-27 в г.Никольское (инв.№210000618) (12-1-21-0-01-04-2-093) | J_12-1-21-0-01-04-2-093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ фидер "Лесная" от ТП-18 г. Тихвин ЛО (инв.№ 200000666) (13-1-20-0-01-04-2-120) | G_13-1-20-0-01-04-2-120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-6 по ул.Береговая г.Приморск (14-1-05-0-01-04-2-012) | J_14-1-05-0-01-04-2-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-4 п.Малукса Кировского р-на ЛО (13-1-10-0-01-04-2-096) | G_13-1-10-0-01-04-2-096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ фидер "Гузеевская" от ТП-22 (инв.№200000668) (13-1-20-0-01-04-2-117) | J_13-1-20-0-01-04-2-117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-94 ф. "Новгородский" (09-20-03-35) | J_09-20-03-35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул.Ленина от ТП-9 п Дружная Горка (16-1-06-0-01-04-2-0195) | G_16-1-06-0-01-04-2-0195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ фидер "Поселковая" от ТП-22 (инв.№ 200000669) (13-1-20-0-01-04-2-119) | J_13-1-20-0-01-04-2-119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-18 фид. Безымянная в г. Пикалево ЛО (инв. № 200001197) (18-1-20-0-01-04-2-0183) | I_18-1-20-0-01-04-2-0183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Бокс, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-9 Пионерская в г. Пикалево ЛО (инв. № 200001189) (18-1-20-0-01-04-2-0213) | I_18-1-20-0-01-04-2-0213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-144 фид. "Пестеля, Транспортная" (15-1-03-0-02-04-1-0063) | G_15-1-03-0-02-04-1-0063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТПн-701 в п. Назия Кировского района ЛО (инв. № 000000712) (15-1-10-0-02-04-2-0077) | G_15-1-10-0-02-04-2-0077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-118 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000732) (15-1-10-0-02-04-2-0078) | G_15-1-10-0-02-04-2-0078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-18 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000426) (15-1-21-0-02-04-2-0083) | G_15-1-21-0-02-04-2-0083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП по ул. Ленина, ул. Еленинская, ул. Щеголева в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100001458) (15-1-06-0-01-04-2-0624) | G_15-1-06-0-01-04-2-0624 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-508 г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000765) (14-1-10-0-01-04-2-025) | G_14-1-10-0-01-04-2-025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Шлис, РК ВЛ-0,4 от КТП-28 г. Шлиссельбург ЛО (инв.№ 220000206) (14-1-22-0-01-04-2-046) | G_14-1-22-0-01-04-2-046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП 728 (п. Толмачево) Лужского района Ленинградской области (инв. №130000190) (12-2-13-0-01-04-2-052) | G_12-2-13-0-01-04-2-052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-19 по ул. Ульяновская, пр. Суворовский, пр. Народный п.Вырица (инв.№ 100001467) (17-1-06-0-01-04-2-0717) | H_17-1-06-0-01-04-2-0717 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул. Крылова п.Дружная Горка (инв.№ 100001775) (17-1-06-0-01-04-2-0713) | H_17-1-06-0-01-04-2-0713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4кВ по ул. Ижорская, г. Коммунар (инв.№ 100002136) (17-1-06-0-01-04-2-0714) | H_17-1-06-0-01-04-2-0714 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 в пгт. Толмачево Лужского района ЛО (инв. №130000152) (12-2-13-0-01-04-2-051) | G_12-2-13-0-01-04-2-051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-528 в г.Отрадное (инв.№000000775) (12-1-10-0-01-04-2-041) | H_12-1-10-0-01-04-2-041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
ВЛЭП 1-20кВ
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0.4 кВ от ТП-26 по ул. Федоровская в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО» (инв.№ 100001586) (19-2-06-0-01-04-2-0467) | J_19-2-06-0-01-04-2-0467 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | -0.0013327 | -0.00052919 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛЗ-10 кВ от ТП-64 путем организации совместного подвеса ВЛЗ-10 кВ по ул. Парковая от ул. Колхозная до ул. Спортивная в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО» (инв.№ 100012679) (19-2-06-0-01-04-2-0468) | J_19-2-06-0-01-04-2-0468 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.6 | -0.0013327 | -0.00052919 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-6кВ Ф-34 ПС-Гатчинская (установка реклоузера) г. Гатчина (инв.№ 100000551) (18-2-06-0-01-04-2-0261) | I_18-2-06-0-01-04-2-0261 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП-724, ф 724-06 п. Ульяновка (инв.№ 210000499) (18-1-10-0-01-04-2-0089) | I_18-1-10-0-01-04-2-0089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-10 кВ от ПС-267 до ТП-87 (инв. №150000509) (монтаж реклоузера) (18-1-20-0-01-04-2-1094) | I_18-1-20-0-01-04-2-1094 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-10 кВ от концевой опоры №1 до ЛР 111 (инв.№ 120000828) (монтаж реклоузла) г. Подпорожье, ЛО (18-1-20-0-01-04-2-1095) | I_18-1-20-0-01-04-2-1095 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ от ТП-3426 в г. Кировск Кировского района ЛО (инв. № 000000821) (18-1-10-0-01-04-2-1039) | I_18-1-10-0-01-04-2-1039 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 инв.№100001765 совместным подвесом ВЛ 10 кВ на участке от пересечения ул.Колхозная и ул.Молодежная в п.Сиверский Гатчинского р-на ЛО (18-2-06-0-01-04-2-1040) | I_18-2-06-0-01-04-2-1040 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-10кВ от РП-2 до ТП-26 п.Сиверский (инв.№ 100012674) (17-1-06-0-01-04-2-0682) | H_17-1-06-0-01-04-2-0682 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-6кВ от РТП-14 фид. 14-10 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000213) (16-1-08-0-01-04-2-0201) | G_16-1-08-0-01-04-2-0201 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.522 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ от ТП-20 до КТП-17 в п. Мга Кировского района ЛО (инв. № 000000822) (16-1-10-0-01-04-2-0210) | G_16-1-10-0-01-04-2-0210 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-6кВ от РТП-14 фид. 14-13 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000213) (16-1-08-0-01-04-2-0202) | G_16-1-08-0-01-04-2-0202 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.798 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10 кВ от ППВ-3169 к ТП-701 (3818) в п. Назия Кировского района ЛО (инв. №100000267) (16-1-10-0-01-04-2-0212) | G_16-1-10-0-01-04-2-0212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ от ПС-733 ф. 02 до ТП-2 в п. Старая Малукса Кировского района ЛО (инв. № 000000823) (16-1-10-0-01-04-2-0211) | G_16-1-10-0-01-04-2-0211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | СосБ, РК ВЛ-10 кВ от ПС-189 ф. 9-09 в г. Волосово ЛО (инв. № 000001471) (15-1-19-0-02-04-2-0082) | G_15-1-19-0-02-04-2-0082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Всев, РК участка ЛЭП-6 кВ от ГПП-2 (ПС-515) до ТП - 11 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (15-1-04-0-02-04-2-0065) | G_15-1-04-0-02-04-2-0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10 кВ ПС Токаревская фид. 05 от ПР-218 на КТП-12 в пос. Советский Выборгского района ЛО (инв. № 050003710) (15-1-05-0-01-04-2-0125) | G_15-1-05-0-01-04-2-0125 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.596 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-6 кВ Ф4 ПС "Тайцы" на участке от ТП-1 до опоры на пересечении ул.Карьерная с ул.Песочная (инв.№100000739) в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (15-1-06-0-01-04-2-0628) | G_15-1-06-0-01-04-2-0628 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-6 кВ Ф4 ПС "Тайцы" на участке от ул. Железнодорожная до Гатчинского шоссе (инв.№100000733) в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (15-1-06-0-01-04-2-0627) | G_15-1-06-0-01-04-2-0627 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кинг, РК BЛ и КЛ-6 кВ от РТП-14(ВЛ) ВЛ-6 кВ фид. 14-04 в г. Сланцы ЛО (инв. № 180000213) (15-1-08-0-01-04-2-0157) | G_15-1-08-0-01-04-2-0157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ и КЛ-6 кВ от ПС-351(ВЛ) ВЛ-6 кВ фид. ТП-80 - ТП-81 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000211) (15-1-08-0-01-04-2-0160) | G_15-1-08-0-01-04-2-0160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ-6 кВ РТП-14 фид. 14-07 ТП-47-ЛР№195 в г. Сланцы ЛО (инв. №180000213) (15-1-08-0-01-04-2-0158) | G_15-1-08-0-01-04-2-0158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10 кВ от ППВ-3169 к ТП-701 (на участке от ППВ-3169 до КТП-3819) в п. Назия Кировского р-на ЛО (инв. №100000267) (15-1-10-0-01-04-2-0133) | G_15-1-10-0-01-04-2-0133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10 кВ от ТП-718 в п. Назия Кировского района ЛО (инв. №100000269) (15-1-10-0-01-04-2-0134) | G_15-1-10-0-01-04-2-0134 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10 кВ фидера № 14 ПС-729 на участке от опоры № 21 до опоры № 32 в п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв. №000000812) (15-1-10-0-01-04-2-0132) | G_15-1-10-0-01-04-2-0132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ фидера № 01 ПС-733 на участке от ПС-733 до ТП-4 в п. Старая Малукса Кировского района ЛО (инв. №000000823) (15-1-10-0-01-04-2-0131) | G_15-1-10-0-01-04-2-0131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ фидера № 02(07) ПС-720 на участке от опоры № 41 до опоры № 42 в п. Мга Кировского р-на ЛО (инв. №000000822) (15-1-10-0-01-04-2-0130) | G_15-1-10-0-01-04-2-0130 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК ВЛ-10 кВ от ТП-74 до ТП-22 ф. 266-03 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000665) (15-1-12-0-02-04-1-0080) | G_15-1-12-0-02-04-1-0080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | СосБ, РК ВЛ-10 кВ от ПС-189 ф. 9-04 в г. Волосово ЛО (инв. №000001466) (15-1-19-0-01-04-2-0168) | G_15-1-19-0-01-04-2-0168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС-716 (ф. 716-03 на уч. от ТП-30 до ТП-27) в г. Тосно ЛО (инв. № 210000376) (15-1-21-0-01-04-2-0175) | G_15-1-21-0-01-04-2-0175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ ф. 4-10 от ПС-482 в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (инв. № 210000710) (15-1-21-0-01-04-2-0174) | G_15-1-21-0-01-04-2-0174 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-10кВ ф24 ПС-259 от ПС-259 до ул. Солнечная п Сиверский (15-РК-06-15) | G_15-РК-06-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-10кВ ТП 168 - ПС 393 - ТП 169 (14-1-03-0-01-04-2-001) | G_14-1-03-0-01-04-2-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-6 кВ от "Калининская" фид.04,10 на ТП-77, г.Выборг (14-1-05-0-01-04-2-010) | G_14-1-05-0-01-04-2-010 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.77 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6кВ ф 207 П/С Ладога (14-1-10-0-01-04-2-022) | G_14-1-10-0-01-04-2-022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-6 кВ фид.201-04 "Соцгородок" в г.Подпорожье ЛО (инв. №150000322) (14-1-15-0-01-04-2-098) | G_14-1-15-0-01-04-2-098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10кВ Ф 730-10 частный сектор г. Отрадное Кировского р-на ЛО (13-1-10-0-01-04-2-098) | G_13-1-10-0-01-04-2-098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ от ВЛ-0,6 кВ ф. 733-01 до устанавливаемой МТП 63/6/0,4 кВ в п. Малукса Кировского района ЛО (13-1-10-1-01-00-2-179) | G_13-1-10-1-01-00-2-179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛЗ-6 кВ п. Мга Кировского района ЛО ( инв. №000000822) (13-1-10-1-01-00-2-180) | G_13-1-10-1-01-00-2-180 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-6 кВ фид.201-06 от ТП-46 до ТП-75 (13-1-15-0-01-04-2-054) | G_13-1-15-0-01-04-2-054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС-716 до проектируемой МТП 250 кВА ул.Дзержинского, г.Тосно (инв.№ 210000376) (13-1-21-1-01-00-2-191) | G_13-1-21-1-01-00-2-191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ ф. 483-09 от опоры № 4 до ТП-87 Тосно, ЛО (13-1-21-0-01-04-2-044) | G_13-1-21-0-01-04-2-044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ ф.483-04 от опоры 38 до проектируемой СТП-100 кВА на ул.Куйбышева (инв.№ 210000374) (13-1-21-1-01-00-2-194) | G_13-1-21-1-01-00-2-194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП-724 в п. Ульяновка (13-1-21-0-01-04-2-060) | G_13-1-21-0-01-04-2-060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП-724 с переводом сущ-их сетей с 6 кВ на 10 кВ в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО (инв.№210000499) (13-1-21-0-01-04-2-203) | G_13-1-21-0-01-04-2-203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Волос, РК воздушной ЛЭП-10 кВ от ТП-343 до РТП-189, на молочный завод, дл. 1,500 км. (12-1-02-0-01-04-1-006) | G_12-1-02-0-01-04-1-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тихв, РК ВЛ-10 кВ от ТП-27 до ТП-28, ТП-29 (12-1-20-0-01-04-2-070) | G_12-1-20-0-01-04-2-070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10кВ ф.729-05 в п.Павлово (12-1-10-0-01-04-2-032) | G_12-1-10-0-01-04-2-032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК ВЛ-6 кВ от оп.1 до оп.13 (ТП-32) ф.031-09 (инв.№0001744) в г.Лодейное Поле (12-1-12-0-01-04-2-057) | G_12-1-12-0-01-04-2-057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Подп, РК ВЛ-6 кВ фид.201-11 "9-й квартал" в г. Подпорожье ЛО (инв.№ 150000342) (12-1-15-0-01-04-2-060) | G_12-1-15-0-01-04-2-060 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС-482 п.Красный Бор (инв.№210000710) (12-1-21-0-01-04-2-088) | G_12-1-21-0-01-04-2-088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 от ПС-35/10 п.Радофинниково (инв.№210000724) (12-1-21-0-01-04-2-085) | G_12-1-21-0-01-04-2-085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ЛЭП-10 кВ от ЦРП в п.Ульяновка для перезавода сущ-их сетей с 6 кВ на 10 кВ (инв.№210000499) (12-1-21-1-01-00-2-148) | G_12-1-21-1-01-00-2-148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Всев, РК ЛЭП 6 кВт от ТП-17 до ТП-29 (инв.№ 000000129) (13-1-04-0-01-04-2-133) | G_13-1-04-0-01-04-2-133 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС-322 от ТП-9 до ТП-73 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100000642) (16-1-06-0-01-04-2-0199) | G_16-1-06-0-01-04-2-0199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК ВЛ-6 кВ ф4 и ф7 ПС "Тайцы" между ТП-15 и ТП-4 с выносом ВЛ из зоны жилой застройки и монтажом совмещенной ВЛ ф4 и ф7 до ТП-4 п. Тайцы Гатчинского района ЛО (15-1-06-0-01-04-2-0629) | G_15-1-06-0-01-04-2-0629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ в п. Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО (установка Реклоузеров) (12-1-21-0-01-04-2-157) | G_12-1-21-0-01-04-2-157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛЗ-6 кВ ф.724-06 к ТП-6 в п.Ульяновка (12-1-21-1-01-00-2-150) | G_12-1-21-1-01-00-2-150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция ВЛ-10кВ от РП-2 до ТП-26 п.Сиверский (15-РК-06-21) | G_15-РК-06-21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-10 кВ ф.716-04 от ТП №56 до оп. №59 в г.Тосно ЛО (инв.№000001700) (09-21-13-30 ПИР) | J_09-21-13-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК ВЛ-10 кВ от ТП-1 (оп.5 - ТП-7) в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000271) (16-1-12-0-01-04-1-0004) | J_16-1-12-0-01-04-1-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10кВ фид.26-09 от ТП-252 до ТП-200, ТП-100, ТП-99, ТП-278 (14-1-05-0-01-04-2-009) | J_14-1-05-0-01-04-2-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК ВЛ-6 кВ от РТП-724 п.Ульяновка (инв.№210000499) (12-1-21-0-01-04-2-087) | J_12-1-21-0-01-04-2-087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-6 кВ г. Шлиссельбург, (инв. № 220000231) (16-1-10-0-12-02-1-0632) | J_16-1-10-0-12-02-1-0632 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК ЛЭП 10 кВ, ТП-68, п. Черкасово, ф. 159-14, ТП-68 - КТП-304" (инв. № 300103) (13-2-05-0-01-04-2-155) | J_13-2-05-0-01-04-2-155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10 кВ, ТП-89, отпайка от ф. 159-14 в сторону ТП-89 (инв. № 300320) (13-2-05-0-01-04-2-156) | J_13-2-05-0-01-04-2-156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК ВЛ-6 кВ от ПС-31 до оп.19, ф.031-11 в г.Лодейное Поле (12-1-12-1-01-00-2-123) | J_12-1-12-1-01-00-2-123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК ВЛ-10 кВ, КТПН-26 г. Светогорск ПГВ-2 Выборгский район ЛО (инв. № 050003254) (18-1-05-0-01-04-2-0091) | I_18-1-05-0-01-04-2-0091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-10 кВ от ТП-29 – ЛЭП (ТП-28-30) (инв.№ 030000639), Волхов (18-1-20-0-01-04-2-0400) | I_18-1-20-0-01-04-2-0400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК ВЛ-10 кВ (ф 729-04) г.Отрадное, Кировский р-н, ЛО (инв.№ 000000811) (18-1-10-0-01-04-2-0087) | I_18-1-10-0-01-04-2-0087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Волх, РК ВЛ-10 кВ ТП-29 – ТП-2 (инв. № 030000432), г. Волхов, ЛО (18-1-20-0-01-04-2-0257) | I_18-1-20-0-01-04-2-0257 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
КЛЭП до 1кВ
1.2.2.1. | Всев, РК Кабельной линии 0,4 кВ от ТП-10к до ВРУ-0,4 кВ Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000110) (19-1-17-0-01-04-2-0169) | J_19-1-17-0-01-04-2-0169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-1к до ВРУ-0,4 кВ (участок от КК дома ул. Школьная, д.8 до КК ул. Школьная д.14) (инв.№ 040000060) (18-1-17-0-01-04-2-0081) | I_18-1-17-0-01-04-2-0081 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-0,4кВ от ТП-41 г.Гатчина (инв.№ 100004232) (17-1-06-0-01-04-2-0726) | H_17-1-06-0-01-04-2-0726 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-0,4кВ от ТП-68 г.Гатчина (инв.№ 100004271) (17-1-06-0-01-04-2-0729) | H_17-1-06-0-01-04-2-0729 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-0,4кВ от ТП-57 г.Гатчина (инв.№ 100004252) (17-1-06-0-01-04-2-0728) | H_17-1-06-0-01-04-2-0728 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-0,4кВ от ТП-74 г.Гатчина (инв.№ 100004288) (17-1-06-0-01-04-2-0727) | H_17-1-06-0-01-04-2-0727 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-59 до ШРН-566 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050001167) (17-1-05-0-01-04-2-0993) | I_17-1-05-0-01-04-2-0993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-146 до объекта ГО в г. Волхов ЛО (инв. № 030000974) (16-1-03-0-01-04-2-0204) | G_16-1-03-0-01-04-2-0204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-157 фид. "Ломоносова 12а" в г. Волхов ЛО (инв. № 030001062) (16-1-03-0-01-04-1-0078) | G_16-1-03-0-01-04-1-0078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-176 фид. "Калинина 13-Калинина 17" в г. Волхов ЛО (инв. № 030001124) (16-1-03-0-01-04-1-0075) | G_16-1-03-0-01-04-1-0075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-177 фид. "Калинина 38-Калинина 38а" в г. Волхов ЛО (инв. № 030001137) (16-1-03-0-01-04-1-0076) | G_16-1-03-0-01-04-1-0076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-188 фид. "Авиационная 38" в г. Волхов ЛО (инв. № 030001213) (16-1-03-0-01-04-1-0077) | G_16-1-03-0-01-04-1-0077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-1 кВ от ТП-6 по Ленинградскому шоссе в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. №050003411) (16-1-05-0-01-04-2-0190) | G_16-1-05-0-01-04-2-0190 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-1 кВ от ТП-6 по ул. Песчаная в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003407) (16-1-05-0-01-04-2-0189) | G_16-1-05-0-01-04-2-0189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-35 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000355) (16-1-12-0-01-04-2-0225) | G_16-1-12-0-01-04-2-0225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ здания администрации в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000500) (16-1-12-0-01-04-2-0227) | G_16-1-12-0-01-04-2-0227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ кинотеатра в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000440) (16-1-12-0-01-04-2-0228) | G_16-1-12-0-01-04-2-0228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Приг, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-2к до ВРУ-0,4 кВ д. 10а ввод №1 по ул. Железнодорожная в Кузьмоловском ГП Всеволожского района ЛО (инв. № 040000066) (16-1-17-0-01-04-2-0185) | G_16-1-17-0-01-04-2-0185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Приг, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-2к до ВРУ-0,4 кВ д.10а ввод №2 по ул.Железнодорожная в Кузьмоловском ГП Всев-го р-а ЛО (ин.№040000070) (16-1-17-0-01-04-2-0186) | G_16-1-17-0-01-04-2-0186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Приг, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-3к до ВРУ-0,4 кВ д. 18, 20 по ул. Молодежная и д. 14 по ул. Железнодорожная в Кузьмоловском ГП Всев-го р-на (инв.№040000076) (16-1-17-0-01-04-2-0187) | G_16-1-17-0-01-04-2-0187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Приг, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-3к до ВРУ-0,4 кВ д. 3, 5 по ул. Пионерская и д.16 по ул. Железнодорожная в Кузьмоловском ГП Всеволожского района ЛО (№040000080) (16-1-17-0-01-04-2-0188) | G_16-1-17-0-01-04-2-0188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-50 г.Гатчина (16-РК-06-18) | G_16-РК-06-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кинг, РК ВЛ и КЛ-0,4 кВ от ТП-15(ВЛ) в г. Сланцы ЛО (инв. №180000172) (15-1-08-0-02-04-1-0074) | G_15-1-08-0-02-04-1-0074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4кВ от ТП-146 фид. "Рыбозавод" (15-1-03-0-01-04-2-0103) | G_15-1-03-0-01-04-2-0103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-174 фид. "Новгородская 10" в г. Волхов ЛО (15-1-03-0-01-04-2-0102) | G_15-1-03-0-01-04-2-0102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4кВ ТП-160 ГО в подвале Кировский пр.41 (15-1-03-0-01-04-1-0101) | G_15-1-03-0-01-04-1-0101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-0,4 кВ от РП1 ф. 04РП1-Социалистическая 3, 5, 7 с частичным переводом КЛ-0,4 кВ в ВЛИ-0,4 кВ в г. Бокситогорск ЛО (инв.№010000279) (15-1-20-0-01-04-2-0099) | G_15-1-20-0-01-04-2-0099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Всев, РК 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10к до ВРУ-0,4 кВ д.7а ввод1 в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000165) (15-1-04-0-01-04-2-0107) | G_15-1-04-0-01-04-2-0107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Всев, РК 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10к до ВРУ-0,4 кВ д.7а ввод2 в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000168) (15-1-04-0-01-04-2-0108) | G_15-1-04-0-01-04-2-0108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1к до ВРУ-0,4 кВ домов в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000059) (15-1-04-0-01-04-2-0105) | G_15-1-04-0-01-04-2-0105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3к до ВРУ-0,4 кВ дома в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000203) (15-1-04-0-01-04-2-0106) | G_15-1-04-0-01-04-2-0106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от КТП-10 до К 36 – К 43 в пос. Советский Выборгского района ЛО (инв. № 050003699) (15-1-05-0-01-04-2-0120) | G_15-1-05-0-01-04-2-0120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от КТП-10 до К 36 в пос. Советский Выборгского района ЛО (инв. № 050003698) (15-1-05-0-01-04-2-0119) | G_15-1-05-0-01-04-2-0119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от КТП-10 до К 43 – К 44 в п. Советский Выборгского района ЛО (инв. № 050003700) (15-1-05-0-01-04-2-0121) | G_15-1-05-0-01-04-2-0121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-148 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001711) (15-1-05-0-01-04-2-0114) | G_15-1-05-0-01-04-2-0114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-149 до Ленинградского проспекта, д. 4 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001737) (15-1-05-0-01-04-2-0116) | G_15-1-05-0-01-04-2-0116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-188 до К 116 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001957) (15-1-05-0-01-04-2-0117) | G_15-1-05-0-01-04-2-0117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-188 до К 135 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001958) (15-1-05-0-01-04-2-0118) | G_15-1-05-0-01-04-2-0118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-20 до К-58 в г. Выборг ЛО (инв. № 050000747) (15-1-05-0-01-04-2-0111) | G_15-1-05-0-01-04-2-0111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-21 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003233) (15-1-05-0-01-04-2-0115) | G_15-1-05-0-01-04-2-0115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-1 кВ от ТП-10 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003140) (15-1-05-0-01-04-2-0112) | G_15-1-05-0-01-04-2-0112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-1 кВ от ТП-6 на Ленинградском шоссе, 74 - 70 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003419) (15-1-05-0-01-04-2-0113) | G_15-1-05-0-01-04-2-0113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-58 на пр. Урицкого, дом № 8а в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000602) (15-1-12-0-01-04-2-0153) | G_15-1-12-0-01-04-2-0153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-58 на ул. Карла Маркса, дом № 33а в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000599) (15-1-12-0-01-04-2-0152) | G_15-1-12-0-01-04-2-0152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-8 на здание охраны в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000307) (15-1-12-0-01-04-2-0147) | G_15-1-12-0-01-04-2-0147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-8 на ул. Титова, дом № 23 (Госбанк) в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000308) (15-1-12-0-01-04-2-0148) | G_15-1-12-0-01-04-2-0148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-8 на ул. Титова, дом № 29 подъезд 1, 2, 3 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000309) (15-1-12-0-01-04-2-0150) | G_15-1-12-0-01-04-2-0150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-8 на ул. Титова, дом № 29 подъезд 4, 5, 6 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000310) (15-1-12-0-01-04-2-0151) | G_15-1-12-0-01-04-2-0151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-8 на ул. Титова, дом № 34 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. №120000313) (15-1-12-0-01-04-2-0149) | G_15-1-12-0-01-04-2-0149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-85 до ж/дома № 2 по ул. Комсомольская в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-0-01-04-2-0154) | G_15-1-15-0-01-04-2-0154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-81 г. Тосно с перезаводом на РП-4 в г. Тосно ЛО (инв. № 210000338) (15-1-21-0-01-04-2-0173) | G_15-1-21-0-01-04-2-0173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-0,4кВ ТП 189 жил.дома ф. "Дома" (14-1-03-0-01-04-1-005) | G_14-1-03-0-01-04-1-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тихв, РК участка КЛ-0,4 от ТП-10 (инв. №200000152) (14-1-20-0-01-04-2-101) | G_14-1-20-0-01-04-2-101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тихв, РК участка КЛ-0,4 от ТП-9 (инв. №200000150) (14-1-20-0-01-04-2-100) | G_14-1-20-0-01-04-2-100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-165 на ШРН-69, г.Выборг (14-1-05-0-01-04-2-015) | G_14-1-05-0-01-04-2-015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-219 на ШРН-210 и на ШРН-279, г.Выборг (14-1-05-0-01-04-2-017) | G_14-1-05-0-01-04-2-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ от ТП-4 на ШРН-17 и ШРН-18, г.Светогорск (14-1-05-0-01-04-2-016) | G_14-1-05-0-01-04-2-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-0,4кВ ТП-13, г.Выборг К-40-Ленина,4 (14-1-05-0-01-04-2-018) | G_14-1-05-0-01-04-2-018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-44 г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000125) (14-1-15-0-01-04-2-032) | G_14-1-15-0-01-04-2-032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-24 до пл. Культуры в г.п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв. № 000000064) (13-1-04-0-01-04-2-134) | G_13-1-04-0-01-04-2-134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-8 на кухню д/сада г. Лодейное Поле ЛО (инв.№120000305) (13-1-12-0-01-04-2-108) | G_13-1-12-0-01-04-2-108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-8 на освещение д/сада г. Лодейное Поле ЛО (инв.№120000306) (13-1-12-0-01-04-2-109) | G_13-1-12-0-01-04-2-109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-103 в г. Кировск Ленинградской области ( инв. №000000828) (12-1-10-0-01-04-2-042) | G_12-1-10-0-01-04-2-042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-104 в г. Кировск ЛО (инв.№ 000000829) (12-1-10-0-01-04-2-043) | H_12-1-10-0-01-04-2-043 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 0,4 кВ к ТП-68 на ул. Гагарина, 7 в г.Лодейное Поле ЛО (15-1-12-0-02-04-1-0184) | H_15-1-12-0-02-04-1-0184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 0,4 кВ к ТП-44 ул.Гагарина,12 в г.Лодейное Поле ЛО (15-1-12-0-02-04-1-0183) | H_15-1-12-0-02-04-1-0183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 0,4 кВ от ТП-12 на ул. Гагарина, 21 в г.Лодейное Поле ЛО (15-1-12-0-01-04-1-0185) | H_15-1-12-0-01-04-1-0185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-36 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000383) (16-1-12-0-01-04-2-0226) | G_16-1-12-0-01-04-2-0226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-41 г.Гатчина (15-РК-06-22) | G_15-РК-06-22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-68 г.Гатчина (15-РК-06-23) | G_15-РК-06-23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-57 г.Гатчина (15-РК-06-24) | G_15-РК-06-24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-74 г.Гатчина (16-РК-06-19) | G_16-РК-06-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тихв, РК участка КЛ-0,4 кВ от ТП №37 в г.Тихвин (12-1-20-0-01-04-2-078) | J_12-1-20-0-01-04-2-078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 0,4 кВ от ТП-12 на ул. Гагарина, 21 (инв. № 120000341) (17-1-20-0-01-04-2-0191) | H_17-1-20-0-01-04-2-0191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-18 Л-1 в п.им. Морозова (инв.№ 000000071) (18-1-10-0-01-04-2-0105) | I_18-1-10-0-01-04-2-0105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-18 Л-2 в п.им. Морозова (инв.№ 000000098) (18-1-10-0-01-04-2-0108) | I_18-1-10-0-01-04-2-0108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-754 г. Кировск ЛО (13-1-10-0-01-04-2-097) | G_13-1-10-0-01-04-2-097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
КЛЭП 6-10кВ
1.2.2.1. | Гатч, РК Кабель 6 кВ от пс225 Ф3 до ТП12 (инв. №100002434) г. Гатчина (19-2-06-0-01-04-2-0216) | J_19-2-06-0-01-04-2-0216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Гатч, РК КЛ-10кВ от ПС-225 Ф.21 до РП-1 (инв.№100002474) г. Гатчина (19-2-06-0-01-04-2-0244) | J_19-2-06-0-01-04-2-0244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10кВ, ТП 9 - ТП 13, г. Светогорск (инв. № 050003125) (19-1-05-0-01-04-2-0119) | J_19-1-05-0-01-04-2-0119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10кВ от ПС-17 до ТП-19(инв.№080000309) (опоры ВЛ-10кВ городской водозабор) г.Кингисепп (19-1-08-0-01-04-2-0134) | J_19-1-08-0-01-04-2-0134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10кВ от ф.17-08 ТП-19 (инв№080000229) городской водозабор г.Кингисепп. (19-1-08-0-01-04-2-0237) | J_19-1-08-0-01-04-2-0237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-1к до ТП-10к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000062) (19-1-17-0-01-04-2-0136) | J_19-1-17-0-01-04-2-0136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-4к до ТП-5к (инв. 040000089) Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000089) (19-1-17-0-01-04-2-0149) | J_19-1-17-0-01-04-2-0149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-2к до ТП-10к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000072) (19-1-17-0-01-04-2-0151) | J_19-1-17-0-01-04-2-0151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-11к до ТП-12к Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО (инв. 040000120) (19-1-17-0-01-04-2-0152) | J_19-1-17-0-01-04-2-0152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ТП-13к до ТП-14к (инв. 040000127) Кузьмолово, Всеволожский р-н, ЛО (19-1-17-0-01-04-2-0153) | J_19-1-17-0-01-04-2-0153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кириш, РК КЛ-10 кВ РП-2 - ТП-65, РП-2 -ТП-67, РП-2 -ТП-66, РП-2 - РП-1,РП-2 - ТП-56 (инв.№ 090000337) (на участке КЛ-10 кВ РП-2 - РП-1), г. Кириши ЛО (19-1-20-0-01-04-2-0159) | J_19-1-20-0-01-04-2-0159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ ПС-Ладога ф 107 - ТП-130 (инв.№ 100000236) Кировский р-н, Кировск г, ЛО (18-1-10-0-01-04-2-0205) | I_18-1-10-0-01-04-2-0205 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-10 кВ ПС-207 ф. 13 до ТП-501 (инв.№ 000001000) г.Отрадное Кировский р-н, ЛО (18-1-10-0-01-04-2-0186) | I_18-1-10-0-01-04-2-0186 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ ПС-Ладога ф 212 - ТП-130 (инв.№ 100000236) Кировский р-н, Кировск г, ЛО (18-1-10-0-01-04-2-0204) | I_18-1-10-0-01-04-2-0204 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10 кВ ф.36-01 инв. №000002141 в г. Луга (18-1-06-0-01-04-2-0253) | I_18-1-06-0-01-04-2-0253 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10 кВ ф.36-08 инв. №000002147 в г. Луга (18-1-06-0-01-04-2-0254) | I_18-1-06-0-01-04-2-0254 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10 кВ ф.48-14 инв. №000002154 в г. Луга (18-2-06-0-01-04-2-0251) | I_18-2-06-0-01-04-2-0251 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Луга, РК КЛ-10 кВ ф.48-19 инв. №000002159 в г. Луга (18-1-06-0-01-04-2-0252) | I_18-1-06-0-01-04-2-0252 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК 2КЛ-10кВ от ПС-500 (инв. 000001721) в г.п. Красный Бор до проектируемой БКРТП в г.п. Ульяновка Тосненского р-на (18-1-10-0-01-04-2-0403) | I_18-1-10-0-01-04-2-0403 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-10 кВ г. Отрадное (ТП-514 - ТП-516) инв. № 000001000 (18-1-10-0-01-04-2-0181) | I_18-1-10-0-01-04-2-0181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ ПС-Ладога ф 103 - ТП160 (инв.№ 100000236) Кировский р-н, Кировск г, ЛО (18-1-10-0-01-04-2-0185) | I_18-1-10-0-01-04-2-0185 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-6 кВ от РТП-724 п. Ульяновка (инв.№ 210000500) (18-1-10-0-01-04-2-0090) | I_18-1-10-0-01-04-2-0090 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ПС-Ладога ф 205 до ТП141 в г. Кировск ЛО (инв.№ 100000236) (18-1-10-0-01-04-2-0088) | I_18-1-10-0-01-04-2-0088 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10кВ от ТП-710, ТП-714, ТП-717 (инв.№ 070000142) на участке от ТП-716 до РП- 3 в г. Ивангород, ЛО (18-1-08-0-01-04-2-0246) | I_18-1-08-0-01-04-2-0246 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.99 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6кВ от ТП-1к до ТП-7к (инв. № 040000063) (18-1-17-0-01-04-2-1062) | I_18-1-17-0-01-04-2-1062 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6кВ от ТП-38А до ТП-9к (инв. № 040000137) (18-1-17-0-01-04-2-0860) | I_18-1-17-0-01-04-2-0860 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-10 кв от ПС-335 до РТП-1 (инв. 000000627) д.Кудрово, Всеволожский р-н, ЛО (18-1-17-0-01-04-2-0559) | I_18-1-17-0-01-04-2-0559 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-10 кв от ПС-335 до РТП-2 (инв. 000000626) д. Кудрово, Всеволожский р-н, ЛО (18-1-17-0-01-04-2-0558) | I_18-1-17-0-01-04-2-0558 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ ПC-727-06 до РП-1 (инв. № 220000212) (17-1-10-0-01-04-2-0261) | H_17-1-10-0-01-04-2-0261 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от БКТП-59 до точки врезки в КЛ-10 кВ ТП-59-ТП-53 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001106) (17-1-05-0-05-04-2-1229) | I_17-1-05-0-05-04-2-1229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от БКТП-59 до точки врезки в КЛ-10 кВ ТП-59-ТП-106 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001159) (17-1-05-0-01-04-2-1263) | I_17-1-05-0-01-04-2-1263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 10 кВ от ТП-68 до ТП-21 (ивн. № 120000641) (17-1-20-0-01-04-2-0272) | H_17-1-20-0-01-04-2-0272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кв от ГПП-51 до ТП-38А (ф.51-39, инв. 0400000142) (17-1-17-0-01-04-2-0757) | I_17-1-17-0-01-04-2-0757 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ГПП-51 до ТП-38А (ф.54-14, инв. 0400000141) (17-1-17-0-01-04-2-0755) | I_17-1-17-0-01-04-2-0755 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.773 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-146 в г. Волхов ЛО (16-1-03-0-01-04-2-0205) | G_16-1-03-0-01-04-2-0205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-6 кВ ф. "РП5-РП3" в г. Бокситогорск ЛО (инв. №010000282) (16-1-20-0-01-04-2-0240) | G_16-1-20-0-01-04-2-0240 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6-10 кВ от ТП-133 до ТП-132 г. Выборг ЛО (инв. № 050001589) (16-1-05-0-01-04-2-0191) | G_16-1-05-0-01-04-2-0191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-161 до ТП-162 в г. Кировск ЛО (инв. №100000236) (16-1-10-0-01-04-2-0213) | G_16-1-10-0-01-04-2-0213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-20 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000374) (16-1-12-0-01-04-2-0002) | G_16-1-12-0-01-04-2-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-10 кВ от ТП-20 до ТП-37 Лодейное Поле ЛО (инв. № 000003889) (16-1-12-0-01-04-2-0241) | H_16-1-12-0-01-04-2-0241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-10 кВ от ТП-25 до ТП-20 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000399) (16-1-12-0-01-04-2-0001) | G_16-1-12-0-01-04-2-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ-10 кВ от ТП-78 до ТП-24 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000678) (16-1-12-0-01-04-1-0079) | G_16-1-12-0-01-04-1-0079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ в г. Выборг ЛО инв. № 050000287 (участок от ПС №25 доТП-287) (16-1-05-0-01-04-2-0192) | G_16-1-05-0-01-04-2-0192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10 кВ ф. 17-03 - ТП-29 в г. Кингисепп ЛО (инв. № 080000432) (15-1-08-0-02-04-1-0073) | G_15-1-08-0-02-04-1-0073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-6 кВ фид. 201-15 от ТП-90 до ТП-95 в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-0-01-04-2-0155) | G_15-1-15-0-01-04-2-0155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-10 кВ ТП-20 -ТП-27 в г. Волхов ЛО (инв. №030000770) (15-1-03-0-01-04-2-0104) | G_15-1-03-0-01-04-2-0104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-10кВ ТП-156-ТП-181 (15-1-03-0-02-04-2-0064) | G_15-1-03-0-02-04-2-0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ПС-159 до ТП-136 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001598) (15-1-05-0-01-04-2-0122) | G_15-1-05-0-01-04-2-0122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-132 до ТП-142 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001585) (15-1-05-0-01-04-2-0123) | G_15-1-05-0-01-04-2-0123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-50 в пос. Лесогорский Выборгского района ЛО (инв. № 050000298) (15-1-05-0-01-04-2-0124) | G_15-1-05-0-01-04-2-0124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-10 кВ от ТП-534 до ТП-502 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000001000) (15-1-10-0-01-04-2-0135) | G_15-1-10-0-01-04-2-0135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-132 до ТП-133 в г. Кировск ЛО (инв. № 100000236) (15-1-10-0-01-04-2-0136) | G_15-1-10-0-01-04-2-0136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-133 до ТП-134 в г. Кировск ЛО (инв. № 100000236) (15-1-10-0-01-04-2-0137) | G_15-1-10-0-01-04-2-0137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ фидера № 03 ПС-727 на участке от ПС-727 до РП-1 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000212) (15-1-10-0-01-04-2-0179) | G_15-1-10-0-01-04-2-0179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-6 кВ фид. 201-11 от опоры 28 ВЛ-6 кВ до ГКТП-78 в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-0-01-04-2-0156) | G_15-1-15-0-01-04-2-0156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Приг, РК КЛ-6 кВ от ПС "Восточная" ф.04 в п. Янино Всеволожского района ЛО (инв. №000003174) (15-1-17-0-01-04-2-0647) | G_15-1-17-0-01-04-2-0647 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 10 кВ от ПС-266 до РП-3 ф.266-03 г. Лодейное Поле (инв. №120000265) (14-1-12-0-01-04-2-070) | G_14-1-12-0-01-04-2-070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-6 кВ фид. 201-15 от ТП-17 до ТП-90 в г. Подпорожье (инв. №150000154) (14-1-15-0-01-04-2-090) | G_14-1-15-0-01-04-2-090 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-10кВ РП 2 - ТП 161 инв. №030000658 (14-1-03-0-01-04-2-004) | G_14-1-03-0-01-04-2-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от РП-5 - ТП 215 фид.159-31,43 в г.Выборг ЛО (инв.№050000439) (14-1-05-0-01-04-2-013) | G_14-1-05-0-01-04-2-013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кириш, РК КЛ-10 кВ ЦРП ф.30 - РП-3 в г. Кириши ЛО (инв. №090000341) (14-1-09-0-01-04-2-105) | G_14-1-09-0-01-04-2-105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 6 кВ до ПС-31 до оп.1 ф. 031-09 г.Лодейное Поле ЛО (инв. №120000436) (14-1-12-0-01-04-2-071) | G_14-1-12-0-01-04-2-071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Подп, РК КЛ-6 кВ от ТП-44, г.Подпорожье ЛО (инв. №150000129) (14-1-15-0-01-04-2-089) | G_14-1-15-0-01-04-2-089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Слан, РК ВЛ и КЛ-6кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ ТП 52 - ТП 72) в г.Сланцы ЛО (инв. №180000360) (14-1-18-0-01-04-2-037) | G_14-1-18-0-01-04-2-037 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Слан, РК КЛ-6кВ от СПЗ (КЛ-6кВ ТП13 - ТП14) в г.Сланцы (инв. №180000359) (14-1-18-0-01-04-2-039) | G_14-1-18-0-01-04-2-039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Слан, РК КЛ-6кВ от СПЗ (КЛ-6кВ ТП14 - ТП15) в г.Сланцы ЛО (инв. №180000359) (14-1-18-0-01-04-2-040) | G_14-1-18-0-01-04-2-040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Слан, РК КЛ-6кВ от Шахты-2 (КЛ-6кВ ТП 1 - ТП 20) в г.Сланцы ЛО (инв. №180000358) (14-1-18-0-01-04-2-038) | G_14-1-18-0-01-04-2-038 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.541 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тосно, РК КЛ-10 кВ от ПС-483 (ТП-6 до ТП-13) г.Тосно (инв.№ 210000373) (14-1-21-0-01-04-2-080) | G_14-1-21-0-01-04-2-080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кириш, РК КЛ-10 кВ ТП-15-ТП-14 в г.Кириши ЛО (инв.№090000271) (14-1-09-0-01-04-2-067) | G_14-1-09-0-01-04-2-067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Слан, РК ВЛ и КЛ-6 кВ от РТП-14 (ВЛ) (фид.14-07 от ЛР-165 до ТП-47) в г.Сланцы ЛО (14-1-18-0-01-04-2-033) | G_14-1-18-0-01-04-2-033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Слан, РК ВЛ и КЛ-6кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ ТП 51 - ТП 52) в г.Сланцы (инв. №180000360) (14-1-18-0-01-04-2-036) | G_14-1-18-0-01-04-2-036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Тихв, РК КЛ-6 кВ ТП-15КОС до точек врезки в новую 2КТПП-6/0,4 кВ г. Бокситогорск ЛО (инв.№ 010000282) (13-1-01-0-01-04-2-061) | G_13-1-01-0-01-04-2-061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Волх, РК 2КЛ-10 кВ от РП-1 к вых. РП-2 в г. Волхов ЛО (инв. № 030001226), (инв. № 030001225) (13-1-03-0-01-04-2-149) | G_13-1-03-0-01-04-2-149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Волх, РК 2КЛ-10 кВ от РП-2 к вых. РП-1 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000654), (инв. № 030000653) (13-1-03-0-01-04-2-074) | G_13-1-03-0-01-04-2-074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-10 кВ от РП-1 - ГЭС-6 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000643), (инв. № 030000644), (инв. № 030000646) (13-1-03-1-01-00-2-152) | G_13-1-03-1-01-00-2-152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Волх, РК КЛ-10 кВ от РП-2 - ГЭС-6 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000655), (инв. № 030000656) (13-1-03-1-01-00-2-153) | G_13-1-03-1-01-00-2-153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ГПП-51 до ТП-9к (проектируемой РТП-6 кВ) в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000140) (13-1-04-0-01-04-2-144) | Г_G_13-1-04-0-01-04-2-144 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.342 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | всев, РК КЛ-6 кВ от ГПП-51 до ТП-4к (проектируемой РТП-6 кВ) в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. № 040000198) (13-1-04-0-01-04-2-146) | Г_G_13-1-04-0-01-04-2-146 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-12 до ТП-6 г.Камменогорск (13-2-05-0-01-04-2-019) | G_13-2-05-0-01-04-2-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от ТП-8 на ТП-6 г. Светогорск (13-2-05-0-01-04-2-018) | G_13-2-05-0-01-04-2-018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ от ТП-77 до СТП-1 (инв. № 360045) (13-2-05-0-01-04-2-164) | G_13-2-05-0-01-04-2-164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-328 ф.К 04 ПС "Калининская" (инв. № 300101) (13-2-05-0-01-04-2-167) | G_13-2-05-0-01-04-2-167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-38 по ул. Шестакова (инв. № 361070) (13-2-05-0-01-04-2-162) | G_13-2-05-0-01-04-2-162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-63 (инв. № 360019) (13-2-05-0-01-04-2-163) | G_13-2-05-0-01-04-2-163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ от ТП-77 до ф.К 04 ПС "Калининская" (инв. № 360050) (13-2-05-0-01-04-2-165) | G_13-2-05-0-01-04-2-165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ, ТП-16, г. Выборг гор п/ст-ТП-16 инв. №360088 (13-2-05-0-01-04-2-023) | H_13-2-05-0-01-04-2-023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ, ТП-16, г. Выборг ТП 16 - ТП 153 инв. №050000211 (13-1-05-0-01-04-2-026) | H_13-1-05-0-01-04-2-026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ, ТП-37, г. Выборг ТП 37 - ТП 153 инв. №360142 (13-2-05-0-01-04-2-024) | H_13-2-05-0-01-04-2-024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ, ТП-37, г. Выборг ТП 37 - ТП 188 инв. №360173 (13-2-05-0-01-04-2-025) | H_13-2-05-0-01-04-2-025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кириш, РК КЛ-10 кВ ТП-37 - ТП-84 (13-1-09-0-01-04-2-049) | G_13-1-09-0-01-04-2-049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кириш, РК КЛ-10 кВ от ТП-12 до ТП-13 г.Кириши (инв.№090000207) (12-1-09-0-01-04-2-117) | G_12-1-09-0-01-04-2-117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кириш, РК КЛ-10 кВ ЦРП ф.11 - РП-3 в г. Кириши ЛО (инв. №090000339) (12-1-09-1-01-00-2-118) | G_12-1-09-1-01-00-2-118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10кВ ТП-711 - ТП-735 (16-1-08-0-01-04-1-0760) | H_16-1-08-0-01-04-1-0760 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-10кВ ТП-729 - ТП-735 (16-1-08-0-01-04-1-0759) | H_16-1-08-0-01-04-1-0759 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-6 кВ от ПС-351 (КЛ-6 кВ от ТП-79 до ТП-80) в г. Сланцы ЛО (инв. №180000362) (инв. №180000211) (15-1-08-0-01-04-2-0159) | G_15-1-08-0-01-04-2-0159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-6 кВ от ПС-351 (КЛ-6 кВ от ТП-80 до ТП-81) (инв. № 180000362) (15-1-08-0-02-04-2-0076) | G_15-1-08-0-02-04-2-0076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ГПП-51 до проектируемой РТП в п. Кузьмоловский (инв.№ 040000139) (13-1-04-0-01-04-2-143) | Г_G_13-1-04-0-01-04-2-143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Всев, РК КЛ-6 кВ от ГПП-51 до ТП-1 в п. Кузьмоловский (инв.№ 040000197) (13-1-04-0-01-04-2-145) | Г_G_13-1-04-0-01-04-2-145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Всев, РК двух КЛ-6 кВ от ГПП-2 до ТП-19 (инв. 000000027) (17-1-10-0-12-02-2-0357) | I_17-1-10-0-12-02-2-0357 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Всев, РК двух КЛ-6 кВ от ТП-19 до ГПП-1 (инв.000000057) (17-1-10-0-12-02-2-0358) | I_17-1-10-0-12-02-2-0358 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | ЛодП, РК КЛ 6 кВ от ПС-31 до ТП-61 ф.031-06 (12-1-12-0-01-04-2-058) | J_12-1-12-0-01-04-2-058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Кинг, РК КЛ-6 кВ от Шахты-2 (КЛ-6 кВ от ТП-20 до ТП-21) в г. Сланцы ЛО (инв. №180000358) (15-1-08-0-01-04-2-0161) | G_15-1-08-0-01-04-2-0161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ от ТП-77 до ф.К 10 ПС "Калининская" (инв. № 361105) (13-2-05-0-01-04-2-166) | H_13-2-05-0-01-04-2-166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-6 кВ КТП-213,г.Выборг К 4-КТП 213 (14-1-05-0-01-04-2-014) | J_14-1-05-0-01-04-2-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ТП-18 до ТП-20 в п.им. Морозова (инв.№ 000000051) (18-1-10-0-01-04-2-0106) | I_18-1-10-0-01-04-2-0106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ГПП-2 ф. 44 до ТП-18 в п. Им. Морозова (инв.№ 000000023) (18-1-10-0-01-04-2-0104) | I_18-1-10-0-01-04-2-0104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ГПП-2 ф.16 до ТП-18 в п.им. Морозова (инв.№ 000000100) (18-1-10-0-01-04-2-0107) | I_18-1-10-0-01-04-2-0107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Бокс, РК КЛ-6 кВ ТП-38 г. Пикалево ЛО (инв.№ 200001592) (18-1-20-0-01-04-2-0242) | I_18-1-20-0-01-04-2-0242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Бокс, РК КЛ-6 кВ ТП-34 г. Пикалево ЛО (инв.№ 200001588) (18-1-20-0-12-04-2-0217) | I_18-1-20-0-12-04-2-0217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Выб, РК КЛ-10 кВ от оп.18 до ТП-802 ш. Скандинавия (инв.№ 000003278) (19-1-05-0-01-04-2-1069) | J_19-1-05-0-01-04-2-1069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1587 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2275 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Волх, Строительство теучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Волховском районе (19-1-20-1-02-00-2-0786) | J_19-1-20-1-02-00-2-0786 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Выб, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Выборгском районе (19-1-05-1-02-00-2-0064) | J_19-1-05-1-02-00-2-0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Гатч, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Гатчинском районе (19-1-06-1-02-00-2-0066) | J_19-1-06-1-02-00-2-0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Луга, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Лужском районе (19-1-06-1-02-00-2-0070) | J_19-1-06-1-02-00-2-0070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Кинг, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Кингисеппском районе (19-1-08-1-02-00-2-0065) | J_19-1-08-1-02-00-2-0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3151 | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Волос, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Волосовском районе (19-1-08-1-02-00-2-0068) | J_19-1-08-1-02-00-2-0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.933 | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Слан, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Сланцевском районе (19-1-08-1-02-00-2-0069) | J_19-1-08-1-02-00-2-0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5744 | нд | нд | нд
1.2.3.1. | СосБ, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Сосновоборском районе (19-1-08-1-02-00-2-0071) | J_19-1-08-1-02-00-2-0071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Киров, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Кировском районе (19-1-10-1-02-00-2-0063) | J_19-1-10-1-02-00-2-0063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Тосно, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Тосненском районе (19-1-10-1-02-00-2-0067) | J_19-1-10-1-02-00-2-0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Всев, Строительство техучета на ТП АО "ЛОЭСК" во Всеволожском районе (19-1-17-1-02-00-2-0276) | J_19-1-17-1-02-00-2-0276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Подп, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Подпорожском районе (19-1-20-1-02-00-2-0072) | J_19-1-20-1-02-00-2-0072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97867 | нд | нд | нд
1.2.3.1. | ЛодП, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Лодейнопольском районе (19-1-20-1-02-00-2-0073) | J_19-1-20-1-02-00-2-0073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0938 | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Тихв, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Тихвинском районе (19-1-20-1-02-00-2-0074) | J_19-1-20-1-02-00-2-0074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0993 | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Кириш, Стр-во техучета на ТП ЛОЭСК в Киришском районе (19-1-20-1-02-00-2-0075) | J_19-1-20-1-02-00-2-0075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0496 | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Бокс, Стр-во техучета на ТП АО "ЛОЭСК" в Бокситогорском районе (19-1-20-1-02-00-2-0076) | J_19-1-20-1-02-00-2-0076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | G_14-1-06-1-02-00-2-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | G_15-1-06-1-02-00-2-0389 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Гатч, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (4-я очередь) | G_16-1-06-1-02-00-2-0160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Установка технических приборов учета (ТУ). | G_16-1-06-1-02-00-2-0415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | G_14-1-13-1-02-00-2-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ) | G_14-1-13-1-02-00-2-020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | G_15-1-13-1-02-00-2-0390 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Луга, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (5-ая очередь) | G_16-1-13-1-02-00-2-0159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Установка технических приборов учета (ТУ). | G_16-1-13-1-02-00-2-0416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | G_15-1-08-1-02-00-2-0093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Кинг, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (4-ая очередь) (15-1-08-1-02-00-2-0089) | G_15-1-08-1-02-00-2-0089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Установка приборов учета (ВПУ) | G_16-1-08-1-02-00-1-0167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Установка технических приборов учета (ТУ). | G_16-1-10-1-02-00-2-0417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | G_14-1-21-1-02-00-2-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | G_15-1-21-1-02-00-2-0095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Кировский филиал (Тосненский РЭС), Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (6-ая очередь) | G_16-1-10-1-02-00-2-0158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ) | G_14-1-01-1-02-00-2-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Установка коллективных приборов и систем учета э/э в многоквартирных жилых домах и объектах коммунальной структуры | G_15-1-00-1-02-00-2-0096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Гатч, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (17-1-06-1-02-00-2-0071) | H_17-1-06-1-02-00-2-0071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Луга, РК Системы АИИС КУЭ (инв. № 000002259) (17-1-06-0-02-04-3-0076) | H_17-1-06-0-02-04-3-0076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Приг, РК системы АИИС КУЭ (Всеволожск) (16-1-17-1-02-00-2-0165) | G_16-1-17-1-02-00-2-0165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Тихв, РК системы АИИС КУЭ (Тихвин) (16-1-20-1-02-00-2-0164) | G_16-1-20-1-02-00-2-0164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Киров, РК системы АИИС КУЭ (инв. № 000002258) (17-1-10-0-02-04-2-0070) | H_17-1-10-0-02-04-2-0070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Гатч, Стр-во ПТУ (ПИР, СМР) (18-1-06-1-02-04-3-0083) | I_18-1-06-1-02-04-3-0083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6306 | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Бокс, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (17-1-20-1-02-00-2-0073) | H_17-1-20-1-02-00-2-0073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Волос, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (17-1-08-1-02-00-2-0075) | H_17-1-08-1-02-00-2-0075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Гатч, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) п. Вырица (18-1-06-1-02-04-2-0011) | H_18-1-06-1-02-04-2-0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Тосно, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (17-1-10-1-02-00-2-0074) | H_17-1-10-1-02-00-2-0074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | ЛодП, Стр-во Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (4-ая очередь) (16-1-20-1-02-00-2-0866) | J_16-1-20-1-02-00-2-0866 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Волх, Система учета транзита э/э и мощности(ВПУ) Волховского ф-ла (4-ая очередь) | J_14-1-03-1-02-00-2-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Выб, Система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ) Выборгского ф-ла (3-ая очередь) | J_14-1-05-1-02-00-2-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | ЛодП, Система учета транзита э/э и мощности(ВПУ) Лодейнопольского ф-ла (3-ая очередь) | J_14-1-12-1-02-00-2-007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Тихв, Система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ) Тихвинского ф-ла (4-ая очередь) | J_14-1-20-1-02-00-2-024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Тосно, Система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ) Тосненского ф-ла (3-ая очередь) | J_14-1-21-1-02-00-2-025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Кинг, Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) (17-1-08-1-02-00-1-0595) | J_17-1-08-1-02-00-1-0595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | ЦА, АИИС КУЭ | J_09-00-01-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Кириш, РК системы АИИС КУЭ (инв.№ 000002256) (17-1-20-0-02-04-2-0876) | I_17-1-20-0-02-04-2-0876 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5529 | нд | нд | нд
1.2.3.1. | Установка ВПУ | I_Технический_ВПУ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9313 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2. | Киров, Стр-во ПКУ в Кировском районе на ф.30-01 от ПС-30 в ст. ТП-3857 и ТП-3856 (19-1-10-1-02-00-2-0077) | J_19-1-10-1-02-00-2-0077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61851 | нд | нд | нд
1.2.3.2. | Выб, РК системы АИИС КУЭ. (17-1-05-0-08-04-2-0631) | H_17-1-05-0-08-04-2-0631 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6051 | нд | нд | нд
1.2.3.2. | Всев, РК системы АИИС КУЭ (Приозерск) (17-1-17-0-02-04-2-0625) | H_17-1-17-0-02-04-2-0625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8299 | нд | нд | нд
1.2.3.2. | Тосно, РК системы АИИС КУЭ (Тосно) (инв.№ 000002264) (18-1-10-0-02-04-2-0009) | H_18-1-10-0-02-04-2-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8915 | нд | нд | нд
1.2.3.2. | Выб, РК системы АИИС КУЭ (инв.№ 000002603) (18-1-05-0-02-04-2-0010) | H_18-1-05-0-02-04-2-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2. | Бокс, РК системы АИИС КУЭ (Бокситогорск) (инв.№000002254) (18-1-20-0-02-04-2-0006) | H_18-1-20-0-02-04-2-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2. | Гатч, РК системы АИИС КУЭ (Гатчина) (инв.№ 000002606) (18-1-06-0-02-04-2-0007) | H_18-1-06-0-02-04-2-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1988 | нд | нд | нд
1.2.3.2. | Бокс, РК системы АИИС КУЭ (Пикалево) (инв.№ 000002604) (18-1-20-0-02-04-2-0005) | H_18-1-20-0-02-04-2-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0266 | нд | нд | нд
1.2.3.2. | Волх, РК системы АИИС КУЭ (Волхов) (инв.№ 000002255) (18-1-20-0-02-04-2-0004) | H_18-1-20-0-02-04-2-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.089924 | нд | нд | нд
1.2.3.2. | Слан, РК системы АИИС КУЭ (Сланцы) (инв.№ 000002260) (18-1-08-0-02-04-2-0003) | H_18-1-08-0-02-04-2-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2. | СосБ, РК системы АИИС КУЭ (СБ) (инв.№ 000002263) (18-1-08-0-02-04-2-0002) | H_18-1-08-0-02-04-2-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6709 | нд | нд | нд
1.2.3.2. | Луга, РК системы АИИС КУЭ (Луга) (инв.№ 000002259) (18-1-06-0-02-04-2-0008) | H_18-1-06-0-02-04-2-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5. | ЦА ,Аппаратный комплекс по опросу ВПУ (18-1-00-3-05-04-2-0219) | I_18-1-00-3-05-04-2-0219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5. | ЦА, Ввод в эксп-ию нов. точек АИИС КУЭ (в т.ч. введ-ие их в информ-но-измер-ую сис.-у конт-ля и уч-а энергопот-ия "ПИРАМИДА") (15-1-00-1-02-00-2-0097) | G_15-1-00-1-02-00-2-0097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4316 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4316 | 0
РК прочие не ЭС
1.2.4.1. | Выб, РК здания участка № 7 РЭС "Северный" (инв.№050003357) в г. Каменногорске Выборгского района ЛО (18-1-05-1-01-04-2-0412) | I_18-1-05-1-01-04-2-0412 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4316 | нд
1.2.4.1. | Киров, РК системы отопления административного здания Кировского филиала (16-1-10-0-02-04-2-0163) | H_16-1-10-0-02-04-2-0163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | ЛодП, РК утепление фасада здания Подпорожского РЭС (16-1-12-0-02-04-2-0162) | G_16-1-12-0-02-04-2-0162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Выб, РК здания гаража на ул. Победы, д. 65 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв. № 050002995) (15-1-05-0-02-04-2-0068) | G_15-1-05-0-02-04-2-0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Выб, РК здания управления на ул. Железнодорожная, д. 1 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003357) (15-1-05-0-02-04-2-0067) | G_15-1-05-0-02-04-2-0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | ЛодП, РК здания производственной базы г.Лодейное поле ЛО (инв. №120000705) (14-1-12-0-12-04-2-013) | H_14-1-12-0-12-04-2-013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Кинг, РК системы канализации (15-1-08-0-12-04-2-0408) | J_15-1-08-0-12-04-2-0408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Приборы учета (не ЭЭ)
1.2.4.1. | Бокс, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР) (11-01-16-14) | J_11-01-16-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Волх, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР) (11-03-17-14) | J_11-03-17-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Всев, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР), п.Морозова (12-1-04-1-02-00-2-067) | J_12-1-04-1-02-00-2-067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Выб, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР) (11-05-14-16) | J_11-05-14-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Киров, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР), г. Кировск (11-10-16-14) | J_11-10-16-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Слан, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР) (11-18-28-16) | J_11-18-28-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Кириш, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР) (11-09-13-16) | J_11-09-13-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | ЛодП, Система учета ХВС И ГВС, теплоснабжения(ТЭР) (12-1-12-1-02-00-2-019) | J_12-1-12-1-02-00-2-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | СосБ, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР) (11-19-12-16) | J_11-19-12-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Тосно, Система учета ХВС и ГВС, теплоснабжения (ТЭР) (11-21-15-16) | J_11-21-15-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
РК прочие ЭС
1.2.4.1. | Киров, РК Установка доп. оборудования к системе АПС для передачи сигнала тревоги в ОДС филиала г. Отрадное (17-1-10-0-11-04-2-0255) | H_17-1-10-0-11-04-2-0255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Кириш, Модернизация мнемощита г. Кириши (17-1-20-1-03-00-2-0270) | H_17-1-20-1-03-00-2-0270 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Кириш, РК системы ТМ РП1, РП2 в г. Кириши (18-1-20-0-01-04-2-0369) | I_18-1-20-0-01-04-2-0369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Выб, РК системы охлаждения сервера видеостены (18-1-05-0-03-04-2-0402) | I_18-1-05-0-03-04-2-0402 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи | G_15-1-05-1-03-00-2-0192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи | G_15-1-08-1-03-00-2-0198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи | G_15-1-08-1-03-00-2-0193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Киров, Реконструкция системы оперативной цифровой радиосвязи Кировского филиала (14-1-10-0-03-04-2-019) | G_14-1-10-0-03-04-2-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Киров, Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи (инв. №100000245) (17-1-10-0-03-04-2-0348) | H_17-1-10-0-03-04-2-0348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Создание систем Телемеханики и Связи | I_Технический_ТМиС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция
1.3.2. | Реконструкция ПС 110/10 кВ №137 (Олтон плюс) в д.Новосаратовка Всеволожского района ЛО | G_15-1-04-0-01-04-2-0098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Реконструкция оборудования ПС-517 Старосинявинская дорога в г.Шлиссельбург ЛО | Г_G_15-1-10-0-01-04-2-0182 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Реконструкция оборудования ПС-727 ул.Красный тракт в г.Шлиссельбург ЛО | Г_G_15-1-10-0-01-04-2-0180 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Реконструкция ПС-733 | G_15-1-10-0-01-04-2-0144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Реконструкция ПС-382 | G_15-1-10-0-01-04-2-0145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Реконструкция оборудования ПС-515 (ГПП-2) | G_15-1-04-0-01-04-2-0110 | 10 | нд | нд | нд | нд | 1.2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Радофинниково в Тосненском районе ЛО | G_11-21-04-34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Лада п.Тарасово Выборгского района ЛО | H_16-1-05-0-01-04-2-0675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Приморская в г.Приморск Выборгского района | I_18-1-05-0-08-04-2-0427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Реконструкция оборудования ПС 110/10 кВ Слобода-312 (инв.№000005719) | I_РК_ПС_Слобода | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Приг, РК Замена аппаратуры на ВЛ-110кВ Северная ТЭЦ - Сосновая (Муринская-3) (15-1-17-0-01-04-2-1485) | J_15-1-17-0-01-04-2-1485 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Гатч, РК ПС 35/6 кВ «Дружная горка» в п. Дружная горка Гатчинского района ЛО (16-1-06-0-01-04-2-0676) | J_16-1-06-0-01-04-2-0676 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Реконструкция оборудования ПС-727 (инв.№ 220000103) в г.Шлиссельбург (19-1-10-0-01-04-2-1043) | G_19-1-10-0-01-04-2-1043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Новое строительство
1.3.2. | Строительство ПС 35 кВ "Пролетарская" в п.Вырица Гатчинского района ЛО | G_14-1-06-1-01-00-2-062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Строительство ПС 110 кВ "Императорская" в г.Гатчина Гатчинского района ЛО | G_14-1-06-1-01-00-2-063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Строительство ПС 110 кВ "Новая-4" (Муринское СП Всеволожского района ЛО) | G_15-1-00-1-08-03-2-1070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Строительство КЛ-110 кВ от проектируемой опоры ВЛ-110 кВ до проектируемой ПС-110/10 кВ "Новая-4" | I_17-1-17-1-08-04-2-0813 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Строительство ПС 110 "Янино-2" и ЛЭП 110 кВ | G_09-04/7-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Строительство ПС 110/10 кВ "Высоцкая" | G_16-1-00-1-08-03-2-0478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Строительство линии 110 кВ от ПС 110 кВ Попово-тяговая до ПС Высоцкая | H_16-1-05-1-08-03-2-1031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Строительство ПС 110 "525 А" (Всеволожского ГП Всеволожского района ЛО) и ЛЭП 110 кВ | G_09-04/3-110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Строительство ПС 110 "335А" (Заневское ГП Всеволожского района ЛО) | G_НС_110_335А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Строительство ПС 110 кВ "Лаврики" (Бугровское СП Всеволожского района ЛО) | G_НС_Лаврики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Строительство ПС 110 "Новосаратовка-2" (Свердловское ГП Всеволожского района ЛО) | I_18-1-17-1-01-04-2-1051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Строительство ЛЭП 110 кВ до ПС "Новосаратовка-2" (Свердловское ГП Всеволожского района ЛО) | I_18-1-17-1-01-04-2-1050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Стр-во ПС "Коммунар-новая" 35/6 кВ в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО | I_18-1-06-1-08-03-2-1069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Стр-во 2КВЛ-35 кВ от места врезки в ВЛ-35 кВ Коммунаровская-4 до проектируемой ПС "Коммунар-новая" 35/6 кВ в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО | I_18-1-06-1-08-03-2-1070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Строительство ПС 110 кВ "Ковалевская" в п.Ковалево Всеволожского района ЛО | I_НС_ПС Ковалевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Строительство 2КЛ 110 кВ "Ковалевская" в п.Ковалево Всеволожского района ЛО | I_НС_ЛЭП_Ковалевская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Всев, Стр-во ВЛ-110кВ от ВЛ-110кВ «Прг-2»«Прг-3» до проектир.оп.ВЛ-110кВ с перех. в КЛ-110кВ направл.до ПС 110/10кВ "Новая-4" (16-1-17-1-08-04-2-0961) | I_16-1-17-1-08-04-2-0961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | ЦА, Стр-во 2КЛ-110 кВ от опоры №18 ВЛ-110 кВ до ПС 110 кВ "Лаврики", земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожский район (14-1-00-1-08-00-2-1420) | I_14-1-00-1-08-00-2-1420 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Всев, Стр-во ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Восточная – 110 кВ «Янино-2» (11-00-08-26) | J_11-00-08-26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Всев, Стр-во ПС 110/10 Орехово | J_13-1-04-1-01-00-2-141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Строительство ПС 110 "Янино-2" и ЛЭП 110 кВ | J_09-04/7-009, 11-00-08-26, 11-00-11-26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Всев, Стр-во КЛ 110 кВ ПС 330 кВ Восточная – 110 кВ «Янино-2» (11-00-11-26) | J_11-00-11-26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 11.84 | 0 | 44.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9404 | 69.1557 | 0
НС (Надежность)
ВЛЭП 0,4кВ
1.4. | Тихв, Стр-во участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-50 в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-01-00-2-0229) | H_17-1-20-1-01-00-2-0229 | нд | нд | 0.27 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во ВЛ-0,4кВ от ТП-6 по ул. Комсомольская г. Бокситогорск ЛО (13-1-01-1-01-00-2-065) | G_13-1-01-1-01-00-2-065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во ЛЭП-0,4 кВ от ТП-39 г. Бокситогорск ЛО (13-1-01-1-01-00-2-064) | G_13-1-01-1-01-00-2-064 | нд | нд | 0.282 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Волос, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-360 (13-1-02-1-01-00-2-079) | G_13-1-02-1-01-00-2-079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Бокс, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ в п.Сельхозтехника (12-1-01-1-01-00-2-169) | G_12-1-01-1-01-00-2-169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Слан, Стр-во ВЛЗ-0,4 кВ от проектируемой БКРТП до ВЛ-0,4 кВ - УО, гаражи в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-118) | G_14-1-18-1-01-00-2-118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от новой БКТП-6/0,4 кВ по ул. Береговая до ул. Михайловская пос. Петровский (11-05-09-20) | J_11-05-09-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Слан, Стр-во 2ВЛИ-0,4 кВ в сторону насосной станции от проектируемой БКРТП в г. Сланцы ЛО (17-1-08-1-01-00-1-0779) | J_17-1-08-1-01-00-1-0779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
ВЛЭП 1-20кВ
1.4. | Волх, Стр-во ВЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП (взамен ТП-40) в г. Волхов. (19-1-20-1-01-00-2-0222) | J_19-1-20-1-01-00-2-0222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Волх, Стр-во отпайки от оп. 3 ВЛ-10 кВ ВЛ 171 - 163 на ТП (взамен ТП-40) в г. Волхов (19-1-20-1-01-00-2-0223) | J_19-1-20-1-01-00-2-0223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ПС "Юбилейная" до ТП-30 в п. Сиверский, Гачтинского района, ЛО (18-1-06-1-01-00-2-0368) | I_18-1-06-1-01-00-2-0368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Стр-во ВЛ-6 кВ. Ф4 на участке от опоры на пересечении ул. Карьерная и ул. Песочная до ТП-15 в п. Тайцы (18-1-06-1-01-00-2-0768) | I_18-1-06-1-01-00-2-0768 | нд | нд | 2.185 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Стр-во ВЛ-6 кВ Ф4 ПС "Тайцы" между ТП-15 и ТП-4 в п.Тайцы Гатчинского района (18-1-06-1-01-00-2-0769) | I_18-1-06-1-01-00-2-0769 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во "КВЛ-10 кВ от проектируемой ПС 110/10 кВ до проектируемой БРП-10 кВ в г. Высоцк, Выборгский р-н, ЛО." (17-1-05-1-01-00-2-0762) | H_17-1-05-1-01-00-2-0762 | нд | нд | 2.939 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Стр-во ВЛ-6кВ ПС "Др.Горка" ф.1 в сторону ТП-8 в п. Дружная Горка (17-1-06-1-01-04-2-0725) | H_17-1-06-1-01-04-2-0725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от оп.77 до оп.82 ф. 143-29 в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-01-00-2-0230) | H_17-1-20-1-01-00-2-0230 | нд | нд | 0.26 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от района ДНТ "Смолокурка" до ДНТ "Звезда" в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-19-1-01-00-2-0502) | G_16-1-19-1-01-00-2-0502 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кинг, Стр-во ВЛ-10 кВ от точки присоединения до КТП-250 кВА в г. Кингисепп ЛО (16-1-08-1-01-00-1-0083) | H_16-1-08-1-01-00-1-0083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во ВЛ-6 кВ от опоры № 33 ф. 726-05 до новой КТП "Строитель" в г. Кировск ЛО (16-1-10-1-01-00-2-0219) | G_16-1-10-1-01-00-2-0219 | нд | нд | 0.428 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от района ДНТ "Смолокурка" до ДНТ "Северная Пальмира" в г. Сосновый Бор ЛО. (16-1-19-1-01-00-2-0503) | H_16-1-19-1-01-00-2-0503 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кинг, Стр-во ВЛЗ-6кВ от ТП-202 на ул.Школьная до оп.№7 сущ. ВЛ и КЛ-6кВ от Шахты-2 (ВЛ) (ф.ТП Шахты-2 яч.9 -ТП34) в г.Сланцы (15-1-08-1-01-00-1-0223) | G_15-1-08-1-01-00-1-0223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Подп, Стр-во отпаечной ВЛЗ -6 кВ до СТП мощностью 1х63 кВА в пос. Курба в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-1-01-00-2-0248) | G_15-1-15-1-01-00-2-0248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тосно, Стр-во ВЛ-6 кВ ф. 52-12 от оп. № 9 (пересечения пр. Володарского и Советского пр.) до проектируемой МТП в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (15-1-21-1-01-00-2-0262) | G_15-1-21-1-01-00-2-0262 | нд | нд | 0.265 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во ВЛЗ-6кВ от ТП-40 до вновь проектирумемой СТП 6/0,4кВ "Сосновка" (14-1-20-1-01-00-2-075) | G_14-1-20-1-01-00-2-075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Слан, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ до ВЛ-6 кВ, фид. 14-05 в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-116) | G_14-1-18-1-01-00-2-116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Слан, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ до ВЛ-6 кВ, фид. 14-10(Н) в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-115) | G_14-1-18-1-01-00-2-115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Слан, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ до ВЛ-6 кВ, фид. 6 СПЗ в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-117) | G_14-1-18-1-01-00-2-117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ от РТП-9 яч. №8 до водозабора в Кикеринском СП Всеволожского райна ЛО (14-1-19-1-01-00-2-088) | G_14-1-19-1-01-00-2-088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во ВЛ-6 кВ до проектируемой СТП в д.Гузеево, г.Пикалево (13-1-20-1-01-00-2-123) | G_13-1-20-1-01-00-2-123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от ТП-22 6/0,4 кВ до двух МТП 6/0,4 кВ на ул. Гузеевская и ул. Поселковая в г. Пикалево ЛО (13-1-20-1-01-00-2-124) | G_13-1-20-1-01-00-2-124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во двухцепной ВЛ-10 кВ от ПС 35/6 ОАО "Ленэнерго" "Калининская" фид.02,09 до ТП-78 (13-1-05-1-01-00-2-157) | G_13-1-05-1-01-00-2-157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во ЛЭП-6 кВ от ТП-38 до вновь установленной СТП на 100 кВА по ул. Орудийная-ул. 2-я Бригадная (13-1-05-1-01-00-2-171) | G_13-1-05-1-01-00-2-171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во ВЛ-10кВ ф 524-01 п. Назия ЛО (13-1-10-0-01-04-2-102) | G_13-1-10-0-01-04-2-102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во ВЛ-10кВ ф 524-04 п. Назия ЛО (13-1-10-0-01-04-2-103) | G_13-1-10-0-01-04-2-103 | нд | нд | 0.095 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ф. 524-10 до устанавливаемой МТП 160/10/0,4 Назиевского ГП Кировского МР ЛО (13-1-10-1-01-00-2-175) | G_13-1-10-1-01-00-2-175 | нд | нд | 1.088 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во ВЛЗ-10кВ от ТП-756 ф.524-04 до КТПП-2х250 10/0,4(Н-3) г. Кировск ЛО (13-1-10-1-01-00-2-177) | G_13-1-10-1-01-00-2-177 | нд | нд | 2.766 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во ВЛЗ-10кВ от Ф-524-10 до КТПП-2х250 10/0,4(Н-3) г. Кировск ЛО (13-1-10-1-01-00-2-176) | G_13-1-10-1-01-00-2-176 | нд | нд | 0.385 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Слан, Стр-во 2КВЛ-6 кВ от ПС-351 до ЦРП-3 в г. Сланцы ЛО (13-1-18-1-01-00-2-185) | G_13-1-18-1-01-00-2-185 | нд | нд | 4.336 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во ВЛ-10 кВ ТП-27 до ТП-29 в г.Тихвин (12-1-20-1-01-00-2-184) | G_12-1-20-1-01-00-2-184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Стр-во ЛЭП-6 кВ на участке между ТП-8 и ТП-19 с выносом из огородов существующей жилой застройки в п. Тайцы Гатчинско (12-1-06-1-01-00-2-162) | G_12-1-06-1-01-00-2-162 | нд | нд | 0.629 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во ВЛ 10 кВ для электроснабжения садоводств (12-1-19-1-01-00-2-139) | G_12-1-19-1-01-00-2-139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-10 кВ от ПС35/10 кВ ОАО "Ленэнерго" №26 ф.17 и ф.18 (двуцепная линия) (11-05-01-20) | G_11-05-01-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во ВЛЗ-10 кВ ф. 524-10 до устанавливаемой МТП на углу ул.Пушкина и Кавра в п.Назия (11-10-06-20) | G_11-10-06-20 | нд | нд | 1.1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тосно, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от сущ.опоры ВЛ-6 кВ от ПС-724 ф.724-03 до проект.МТП-160/6/0,4 кВ в п.Ульяновка (11-21-01-20) | G_11-21-01-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во ВЛ-10 кВ от оп. № 55 до оп. № 39 фидер 143-29 в г.Тихвин (11-20-03-24) | G_11-20-03-24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Стр-во ВЛ-10кВ от вновь строю-я ТП на пересеч. ул.Куйбышева и ул.Костромская до ТП № 58 с сов.подв-ой ВЛ-0,4кВ п.Вырица (15-1-06-1-01-00-2-0218) | G_15-1-06-1-01-00-2-0218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Приг, Стр-во ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.375-13 до ВЛ-10кВ ф.375-04 в п. Ольшаники Выборгский района ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0386) | G_15-1-17-1-01-00-2-0386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ от оп. № 47 до оп. № 51 в г. Волосово ЛО (15-1-19-1-01-00-2-0253) | G_15-1-19-1-01-00-2-0253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Слан, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ до ВЛ-6 кВ, фид. 14-10 в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-114) | G_14-1-18-1-01-00-2-114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Строительство ВЛ-6кВ ПС "Дружная Горка" ф.1 от опоры №1 до ТП-8 | G_17-РК-06-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Стр-во ЛЭП 6 кВт от ТП-17 до ТП-29, пос. им. Морозова (17-1-17-1-01-00-2-0778) | I_17-1-17-1-01-00-2-0778 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Приморская", фид.02 (08-05-03-20 ПИР, 08-05-04-20 СМР) | I_08-05-03-20, 08-05-04-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Подп, Стр-во ВЛ-10 кВ от концевой опоры № 1 до ЛР 111 (11-15-06-20) | J_11-15-06-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ и КТП для э/снабжения новой застройки, п.Шепелево, Лом-й р-он (08-19-04-20 СМР) | J_08-19-04-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ ф.169-101- Систо-Палкино- Водозабор (11-19-01-20) | J_11-19-01-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Каменногорская", фид.01 (08-05-05-20 ПИР, 08-05-06-20 СМР) | J_08-05-05-20, 08-05-06-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тосно, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от ТП-7 до МТП-160 в п.Ульяновка (12-1-21-1-01-00-2-151) | G_12-1-21-1-01-00-2-151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от оп. № 107 ф.26-09/10 до проектируемой разделительной ТП-10/6 кВ в г. Выборг Выборгского района ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0028) | I_18-1-05-1-01-00-2-0028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от ПС " Приморская" фидер № 09 в г. Приморск, Выборгского района ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0027) | I_18-1-05-1-01-00-2-0027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тосно, Стр-во КВЛ-10 кВ от ТП-13 п. Ульяновка до новой ТП-10/0,4/250 в районе 2-го Московского проезда (18-1-10-1-01-00-2-0033) | I_18-1-10-1-01-00-2-0033 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
КЛЭП 6-10кВ
1.4. | Всев, Стр-во КЛ 6 кВ от ПС-515 до ТП-5н (взамен существующей КЛ 6 кВ от ГПП-2 до ТП-9(5н) (инв.№ 000000097)) в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (19-1-10-1-01-00-2-0183) | J_19-1-10-1-01-00-2-0183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Стр-во КЛ 6 кВ ПС 515 ф.10 - ТП-5н яч.5 взамен существующей Кабель 6 кВт от ГПП-2 до ТП-9 (инв.№ 000000097) Морозовское ГП (19-1-10-1-01-00-2-0226) | J_19-1-10-1-01-00-2-0226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Стр-во КЛ6 кВ от ТП-14к до ТП-12к Кузьмоловское ГП (19-1-17-1-01-00-2-0144) | J_19-1-17-1-01-00-2-0144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6кВ от ТП-6к до ТП-11к Кузьмоловское ГП (19-1-17-1-01-00-2-0230) | J_19-1-17-1-01-00-2-0230 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6кВ от ТП-14к до ТП-5к Кузьмоловское ГП (19-1-17-1-01-00-2-0231) | J_19-1-17-1-01-00-2-0231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от РТП-210 до ТП-198 п.Мурино Всеволожского р-на ЛО (19-1-17-1-01-00-2-0241) | J_19-1-17-1-01-00-2-0241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой ТП (взамен ТП-40) (инв. №030000281) до трансформатора Т-1 г. Волхов ЛО. (19-1-20-1-01-00-2-0156) | J_19-1-20-1-01-00-2-0156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ РП-3 - РП-5, г. Кириши ЛО (19-1-20-1-01-00-2-0161) | J_19-1-20-1-01-00-2-0161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-10 кВ в охранной зоне ВЛИ-0.4 кВ (инв. № 100001601) в п. Сиверский , ул. Спортивная, Гатчинского р-на ЛО (19-2-06-0-01-00-2-0469) | J_19-2-06-1-01-00-2-0469 | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во "КВЛ-10 кВ от проектируемой ПС 110/10 кВ до существующей ВЛЗ-10 кВ ф. Высоцкий-03 (в направлении ПС "Высоцкая") в г. Высоцк, Выборгский р-н, ЛО" (17-1-05-1-01-00-2-0761) | H_17-1-05-1-01-00-2-0761 | нд | нд | 0.576 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ от проектируемой ПС 110/10 кВ до существующей ВЛЗ-10 кВ ф. Высоцкий-03 (в направлении ПП-4) в г. Высоцк, Выборгский р-н, ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0763) | H_17-1-05-1-01-00-2-0763 | нд | нд | 0.525 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-30 дл РП-1 в п. Сиверский, Гатчинского района, ЛО (18-1-06-1-01-00-2-0259) | I_18-1-06-1-01-00-2-0259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-30 до ТП-67 в п. Сиверский, Гатчинского района, ЛО. (18-1-06-1-01-04-2-0258) | I_18-1-06-1-01-04-2-0258 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Стр-во ЛЭП-10 кВ от ТП-39 до ТП-69 в п. Сиверский, Гатчинского района, ЛО (18-1-06-1-01-00-2-0260) | I_18-1-06-1-01-00-2-0260 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-4к до ТП-3к Кузьмоловский гп, Всеволожский р-н, ЛО (18-1-17-1-01-00-2-0857) | I_18-1-17-1-01-00-2-0857 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-4к до ТП-2к Кузьмоловский гп, Всеволожский р-н, ЛО (18-1-17-1-01-00-2-0858) | I_18-1-17-1-01-00-2-0858 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-38 до ТП-9к Кузьмоловский гп, Всеволожский р-н,ЛО (18-1-17-1-01-00-2-0859) | I_18-1-17-1-01-00-2-0859 | нд | нд | 0.091 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от проектируемой РТП до ТП-1к в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-01-00-2-1018) | I_18-1-17-1-01-00-2-1018 | нд | нд | 0.682 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС-147 до РП-700 в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-01-00-2-0359) | H_17-1-20-1-01-00-2-0359 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС-237 ПГВ-1 ф.2-11 до проектируемой БКРТП-10 кВ в г. Светогорск, Выборгского района ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0319) | H_17-1-05-1-01-00-2-0319 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от РП-26 ф.23 до проектируемой БКРТП-10 кВ в г. Светогорск, Выборгского района ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0320) | H_17-1-05-1-01-00-2-0320 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой БКРТП-10 кВ до существующей КЛ-10 кВ от ТП-25 до ТП-1 в г. Светогорск, Выборгского района ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0325) | H_17-1-05-1-01-00-2-0325 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой БКРТП-10 кВ до ТП-17 в г. Светогорск, Выборгского района ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0322) | H_17-1-05-1-01-00-2-0322 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой БКРТП-10 кВ до ТП-25 в г. Светогорск, Выборгского района ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0321) | H_17-1-05-1-01-00-2-0321 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой БКРТП-10 кВ до ТП-7 в г. Светогорск, Выборгского района ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0324) | H_17-1-05-1-01-00-2-0324 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой РП-700 до точки врезки в 2КЛ-10 кВ от ПС-147 до РП-70 в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-01-00-2-0234) | H_17-1-20-1-01-00-2-0234 | нд | нд | 0.08 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от БКТП-59 до ТП-128 в г. Выборг ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0994) | I_17-1-05-1-01-00-2-0994 | нд | нд | 0.122 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от проектируемой РТП до ТП-9к. ЛО, Всеволожский район, п. Кузьмолоский (17-1-17-1-01-00-2-0756) | I_17-1-17-1-01-00-2-0756 | нд | нд | 0.083 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от проектируемой РТП до ТП-4К. ЛО, Всеволожский район, п. Кузьмолоский (17-1-17-1-01-00-2-0758) | I_17-1-17-1-01-00-2-0758 | нд | нд | 0.505 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Волос, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС-189 ф. 1 до ТП-313 в г. Волосово ЛО (16-1-08-1-01-00-2-0714) | H_16-1-08-1-01-00-2-0714 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Волос, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС-189 ф. 15 до ТП-313 в г. Волосово ЛО (16-1-08-1-01-00-2-0715) | H_16-1-08-1-01-00-2-0715 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-132 до БКТП ООО "БСК" в г. Кировск ЛО (16-1-10-1-01-00-2-0220) | G_16-1-10-1-01-00-2-0220 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП 1-8 до ТП ОС-4 в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-19-1-01-00-2-0234) | G_16-1-19-1-01-00-2-0234 | нд | нд | 1.382 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10кВ РП-5 - ТП 1-4 (16-1-19-1-01-00-2-0233) | G_16-1-19-1-01-00-2-0233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от нов. РП-500 до точки врезки в сущ. 2 КЛ-10 кВ на ТП-ТНМД в г. Тихвин ЛО (15-1-20-1-01-00-2-0260) | G_15-1-20-1-01-00-2-0260 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от новой РП-500 до точки врезки в сущ. 2 КЛ-10 кВ на РП-4 ООО МК в г. Тихвин ЛО (15-1-20-1-01-00-2-0259) | G_15-1-20-1-01-00-2-0259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ ТП-91-ТП-15 (15-1-09-1-01-00-2-0226) | G_15-1-09-1-01-00-2-0226 | нд | нд | 0.236 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от опоры ВЛз-10 кВ фидера № 05 ПС-729 до ТП-408 в г. Отрадное Кировского района ЛО (15-1-10-1-01-00-2-0230) | G_15-1-10-1-01-00-2-0230 | нд | нд | 0.501 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-552 до ТП-506 в г. Отрадное Кировского района ЛО (15-1-10-1-01-00-2-0231) | G_15-1-10-1-01-00-2-0231 | нд | нд | 0.92 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Луга, Стр-во КЛ 10 кВ от РП (новое) до врезки №1 в линию 10 кВ ф.36-07 на участке от ПС № 36 "Южная" до ТП № 103 (15-1-13-1-01-00-2-0238) | G_15-1-13-1-01-00-2-0238 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от РП (новое) до врезки № 1 в линию 10 кВ ф. 36-01 на участке от ПС № 36 Южная до ТП № 134 в г. Луга ЛО (15-1-13-1-01-00-2-0241) | G_15-1-13-1-01-00-2-0241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от РП (новое) до врезки № 1 в линию 10 кВ ф. 36-08 на участке от ПС № 36 Южная до ТП № 134 в г. Луга ЛО (15-1-13-1-01-00-2-0243) | G_15-1-13-1-01-00-2-0243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от РП (новое) до врезки № 2 в линию 10 кВ ф. 36-01 на участке от ТП № 134 до ТП № 113 в г. Луга ЛО (15-1-13-1-01-00-2-0242) | G_15-1-13-1-01-00-2-0242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от РП (новое) до врезки № 2 в линию 10 кВ ф. 36-07 на участке от ТП № 103 до ТП № 108 в г. Луга ЛО (15-1-13-1-01-00-2-0239) | G_15-1-13-1-01-00-2-0239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от РП (новое) до врезки № 2 в линию 10 кВ ф. 36-08 на участке от ТП № 134 до ТП № 103 в г. Луга ЛО (15-1-13-1-01-00-2-0244) | G_15-1-13-1-01-00-2-0244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ от РП (новое) до врезки № 3 в линию 10 кВ ф. 36-07 на участке от ТП № 103 до ТП № 42 в г. Луга ЛО (15-1-13-1-01-00-2-0240) | G_15-1-13-1-01-00-2-0240 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-90 до ТП-18 в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-1-01-00-2-0246) | G_15-1-15-1-01-00-2-0246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Приг, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-194 до РТП-67 в п. Тарасово Выборгский р-н ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0650) | G_15-1-17-1-01-00-2-0650 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ РП-3 -ТП 9-2 в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-01-00-2-0254) | G_15-1-19-1-01-00-2-0254 | нд | нд | 0.567 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10кВ РП-1 - ТП 3-3 (15-1-19-1-01-00-2-0256) | G_15-1-19-1-01-00-2-0256 | нд | нд | 0.822 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10кВ РП-1 - ТП 4-8 (15-1-19-1-01-00-2-0255) | G_15-1-19-1-01-00-2-0255 | нд | нд | 1.29 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во КЛ-10 кВ от нов РП до РП-67 (14-1-20-1-01-00-2-077) | G_14-1-20-1-01-00-2-077 | нд | нд | 1.679 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-66 до РП-500 г. Тихвин ЛО (14-1-20-1-01-00-2-120) | G_14-1-20-1-01-00-2-120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-16 до ТП-17 (14-1-15-1-01-00-2-096) | G_14-1-15-1-01-00-2-096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-91 (14-1-15-1-01-00-2-097) | G_14-1-15-1-01-00-2-097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Слан, Стр-во КЛ-6 кВ от проектируемой БКРТП до проектируемой ВЛЗ-6 кВ, фид. 6 СПЗ в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-111) | G_14-1-18-1-01-00-2-111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Слан, Стр-во КЛ-6 кВ от проектируемой БКРТП до проектируемой ВЛЗ-6 кВ, фид.14-05 в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-110) | G_14-1-18-1-01-00-2-110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Слан, Стр-во КЛ-6 кВ от РТП14 до проектируемой БКРТП, фид. 14-06 в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-106) | G_14-1-18-1-01-00-2-106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Слан, Стр-во КЛ-6 кВ от РТП14 до проектируемой БКРТП, фид. 14-11 в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-107) | G_14-1-18-1-01-00-2-107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тосно, Стр-во КЛ-6 кВ ф.199-29 от ТП-46 до ТП-14 в г. Никольское (14-1-21-1-01-00-2-084) | G_14-1-21-1-01-00-2-084 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-6 до ТП-7А (14-1-22-1-01-00-2-085) | G_14-1-22-1-01-00-2-085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от Ф-20 ПС-517 до КТП-65 (14-1-22-1-01-00-2-087) | G_14-1-22-1-01-00-2-087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-11 до ТП-6 (14-1-22-1-01-00-2-086) | G_14-1-22-1-01-00-2-086 | нд | нд | 0.424 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой РП-700 до ТП-30 в г. Тихвин ЛО (13-1-20-1-01-00-2-125) | G_13-1-20-1-01-00-2-125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-10 "Котельная" до РП-500 г. Тихвин ЛО (13-1-20-1-01-00-2-126) | G_13-1-20-1-01-00-2-126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-28 до нов.РП г.Тихвин ЛО (13-1-20-1-01-00-2-122) | G_13-1-20-1-01-00-2-122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-6 кВ от проектируемой РТП 6 кВ до ТП-6к в п.Кузьмоловский (13-1-04-1-01-00-2-139) | G_13-1-04-1-01-00-2-139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС 35/10 "Приморская" фид.0,7, г.Приморск (13-1-05-1-01-00-2-158) | G_13-1-05-1-01-00-2-158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-226 (13-1-05-1-01-00-2-168) | Г_G_13-1-05-1-01-00-2-168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Луга, Стр-во 2КЛ-10 кВ от КТП "Киевская" до врезки в КЛ 10 кВ ТП№73 - ТП№77 в г. Луга ЛО (13-1-13-1-01-00-2-088) | G_13-1-13-1-01-00-2-088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Луга, Стр-во КЛ 0,4 кВ от КТП "Наплотинская" до врезки в ВЛ 0.4 кВ ТП№46 (13-1-13-1-01-00-2-086) | G_13-1-13-1-01-00-2-087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РП-3 к ТП 8-3 (13-1-19-1-01-00-2-112) | G_13-1-19-1-01-00-2-112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тосно, Стр-во КЛ-6 кВ ф.52-22 до проектируемой КТП в г.Никольское (13-1-21-1-01-00-2-045) | G_13-1-21-1-01-00-2-045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от БКТП-40 до ТП-16 (13-1-22-1-01-00-2-114) | G_13-1-22-1-01-00-2-114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от КТП-9 до ТП-12Н (13-1-22-1-01-00-2-113) | G_13-1-22-1-01-00-2-113 | нд | нд | 0.408 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-16 до КТП-9 (13-1-22-1-01-00-2-115) | G_13-1-22-1-01-00-2-115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во КЛ-10кВ от ТП№30 (участка КЛ-10кВ от ТП№30 до опоры ВЛ в сторону ТП№56 и участка КЛ-10кВ от ТП№30 до ТП№80) (12-1-20-1-01-00-2-143) | G_12-1-20-1-01-00-2-143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ Фидер №5 ПС-225, г. Гатчина (12-1-06-1-01-00-2-163) | G_12-1-06-1-01-00-2-163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Стр-во участка КЛ-6,0кВ от ТП-7 до ТП-11 в п. Др.Горка (12-1-06-1-01-00-2-164) | G_12-1-06-1-01-00-2-164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кириш, Стр-во КЛ-10 кВ ТП-18 - ТП-28 г.Кириши (12-1-09-1-01-00-2-116) | G_12-1-09-1-01-00-2-116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС-517 до КТП-2 в г.Шлиссельбург ЛО. (12-1-22-1-01-00-2-159) | G_12-1-22-1-01-00-2-159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-547 до ТП-549 (котельная) в г.Отрадное (12-1-10-1-01-00-2-122) | G_12-1-10-1-01-00-2-122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10 кВ на новую КТП-Т 10/04 кВ по ул.Вокзальной в п.Толмачево (12-1-13-1-01-00-2-126) | G_12-1-13-1-01-00-2-126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-113 до 2БКТП 10/0,4 2*400 кВ "Лангина гора" в г.Луга (12-1-13-1-01-00-2-167) | G_12-1-13-1-01-00-2-167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-40 до 2БКТП 10/0,4 2*400 кВ "Лангина гора" в г.Луга (12-1-13-1-01-00-2-127) | G_12-1-13-1-01-00-2-127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ РП-2 - ТП В-2 (12-1-19-1-01-00-2-182) | G_12-1-19-1-01-00-2-182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ РП-2 - ПС 333 (12-1-19-1-01-00-2-178) | G_12-1-19-1-01-00-2-178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ РП-2 - ТП В-1 (12-1-19-1-01-00-2-181) | G_12-1-19-1-01-00-2-181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ РП-2 - ТП ГК (12-1-19-1-01-00-2-183) | G_12-1-19-1-01-00-2-183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ РП-2 - ТП ГК-1 (12-1-19-1-01-00-2-179) | G_12-1-19-1-01-00-2-179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ РП-2 – ТП ГК-2 в г. Сосновый Бор ЛОТП ГК-1 в г. Сосновый Бор ЛО (12-1-19-1-01-00-2-180) | G_12-1-19-1-01-00-2-180 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-7 в г.Шлиссельбург (12-1-22-1-01-00-2-158) | G_12-1-22-1-01-00-2-158 | нд | нд | 1.19 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Шлис, Стр-во КЛ-6кВ от ТП-1 до ТП-21 (11-22-01-20) | G_11-22-01-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-10 кВ от ЛР-111 до ТП-80 (11-15-03-20) | G_11-15-03-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС-267 до концевой опоры № 1 (11-15-01-20) | G_11-15-01-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тосно, Cтр-во КЛ-6 кВ от ТП-7 до ТП-8 п.Форносово (инв.№16101) (10-21-07-25 ПИР и СМР) | G_10-21-07-25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тосно, Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС-539 до ЦРП-10 кВ (09-21-10-20) | G_09-21-10-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тосно, Стр-во КЛ-10 кВ от ПС-539 до оп.№59 ВЛ-10 кВ ф.-716-04 (09-21-11-20 ПИР) | G_09-21-11-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-11 до ТП-12 в г. Высоцк Выборгского района ЛО (16-1-05-1-01-00-2-0194) | G_16-1-05-1-01-00-2-0194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от ПС "Тайцы" до опоры №1 Ф-7 в п. Тайцы Гатчинского р-она ЛО (15-1-06-1-01-00-2-0557) | G_15-1-06-1-01-00-2-0557 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от ПС "Тайцы" до опоры №1 Ф-8 в п. Тайцы Гатчинского р-она ЛО (15-1-06-1-01-00-2-0558) | G_15-1-06-1-01-00-2-0558 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от ПС "Тайцы" до опоры №1 Ф-4 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (15-1-06-1-01-00-2-0221) | G_15-1-06-1-01-00-2-0221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-6кВ Ф7 от ТП-4 до пересечения Гатчинского шоссе и ул. Вербной с переходом через ж/д п.Тайцы (15-1-06-1-01-00-2-0220) | G_15-1-06-1-01-00-2-0220 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кинг, Стр-во КЛ-6кВ от РТП-14 (КЛ-6кВ от ТП-70 до ТП-63) в г.Сланцы (15-1-08-1-01-00-2-0224) | G_15-1-08-1-01-00-2-0224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Слан, Стр-во КЛ-6 кВ от проектируемой БКРТП до проектируемой ВЛЗ-6 кВ, фид.14-10 в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-108) | G_14-1-18-1-01-00-2-108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Слан, Стр-во КЛ-6 кВ от проектируемой БКРТП до проектируемой ВЛЗ-6 кВ, фид.14-10(Н) в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-109) | G_14-1-18-1-01-00-2-109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кириш, Стр-во 4КЛ-10 кВ от точки врезки в КЛ-10 кВ ГПП-303 - РП-6 до проектируемой РП-7 в г. Кириши ЛО (15-1-09-1-01-00-2-0555) | G_15-1-09-1-01-00-2-0555 | нд | нд | 0.468 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-6 кВ ТП-18/2 ф. 382-22 до точки врезки ф. 728-03 в районе отпайки ВЛЗ-6 кВ ф. 7280,3 на ТП-194 в г. Кировск ЛО (13-1-10-1-01-00-2-100) | H_13-1-10-1-01-00-2-100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ ТП-328 -ТП-300 (16-1-19-1-01-00-2-0232) | G_16-1-19-1-01-00-2-0232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-77до ТП-63 по ул. Островная (13-1-05-1-01-00-2-169) | Г_G_13-1-05-1-01-00-2-169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во КЛ 6 кВ, ТП-6 в г. Выборг, Выборгский район ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0085) | I_18-1-05-1-01-00-2-0085 | нд | нд | 0.72 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во участка 2КЛ-10 кВ от точки врезки в сущ. КЛ-10 кВ ТП-30-ТП-27 (инв.№200000214) до проектируемой КТП-225 (18-1-20-1-01-00-2-0038) | I_18-1-20-1-01-00-2-0038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во участка КЛ-10 кВ от ТП-90 до ТП-93 в г. Тихвин (18-1-20-1-01-00-2-0035) | I_18-1-20-1-01-00-2-0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-99 до опоры №9 ВЛЗ-10 кВ в сторону РТП-37 г.Тихвин, ЛО (18-1-20-1-01-00-2-0030) | I_18-1-20-1-01-00-2-0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-99 до ТП-92 в г.Тихвин, ЛО (18-1-20-1-01-00-2-0025) | I_18-1-20-1-01-00-2-0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
КЛЭП до 1кВ
1.4. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП (взамен ТП-40) до РУ-0,4 кВ насосной станции г. Волхов ЛО. (19-1-20-1-01-00-2-0158) | J_19-1-20-1-01-00-2-0158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во КЛ-0,4 кВ от БКТП-59 до ШРН-566 в г. Выборг ЛО (17-1-05-1-01-00-2-1046) | I_17-1-05-1-01-00-2-1046 | нд | нд | 0.134 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-36 в г. Подпорожье ЛО (16-1-20-1-01-00-2-0761) | H_16-1-20-1-01-00-2-0761 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП 2-2 по ул. Комсомольская в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-19-1-01-00-2-0237) | G_16-1-19-1-01-00-2-0237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП 3-4 по ул. Сибирская в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-19-1-01-00-2-0230) | G_16-1-19-1-01-00-2-0230 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП 3-5 по ул. Сибирская в г. Сосновый Бор ЛО (16-1-19-1-01-00-2-0231) | G_16-1-19-1-01-00-2-0231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ для электроснабжения здания ОДС в п. Уткина Заводь Всеволожского района ЛО (15-1-04-1-01-00-2-0216) | G_15-1-04-1-01-00-2-0216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РЩ № 1 до РЩ № 2 военно-исторического комплекса в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-01-00-2-0594) | G_15-1-10-1-01-00-2-0594 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от СТП-10/0,4 кВ в районе опоры № 2 ВЛ-10 кВ фидера № 03 ПС-728 до РЩ № 1 объекта в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-01-00-2-0592) | G_15-1-10-1-01-00-2-0592 | нд | нд | 0.167 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от СТП-10/0,4 кВ в районе опоры № 2 ВЛ-10 кВ фидера № 03 ПС-728 до РЩ № 2 объекта в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-01-00-2-0593) | G_15-1-10-1-01-00-2-0593 | нд | нд | 0.528 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-104 до ВУ школы-интерната в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-01-00-2-0229) | G_15-1-10-1-01-00-2-0229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-58 до Титова, 38 (здания милиции) (15-1-12-1-01-00-2-0236) | G_15-1-12-1-01-00-2-0236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ул. Карла Маркса, дом № 35 в г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-01-00-2-0235) | G_15-1-12-1-01-00-2-0235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ул. Титова, дом № 36 в г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-01-00-2-0234) | G_15-1-12-1-01-00-2-0234 | нд | нд | 0.18 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 на пр. Урицкого, дом № 13 в г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-01-00-2-0233) | G_15-1-12-1-01-00-2-0233 | нд | нд | 0.106 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КР-1 до дома №4/1 в д. Янино Всеволожского р-на ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0385) | G_15-1-17-1-01-00-2-0385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КР-1 до дома №4/29 в д. Янино Всеволожского р-на ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0645) | G_15-1-17-1-01-00-2-0645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КР-1 до дома №4/38 в д. Янино Всеволожского р-на ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0646) | G_15-1-17-1-01-00-2-0646 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП 2-2 ул. Ленинская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 21 в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-01-00-2-0251) | G_15-1-19-1-01-00-2-0251 | нд | нд | 0.928 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП 3-2 ул. 50 лет Октября, д. № 15, 17, 19, 21 в г. Сосновый Бор ЛО (15-1-19-1-01-00-2-0252) | G_15-1-19-1-01-00-2-0252 | нд | нд | 2.86 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Слан, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКРТП до ГРЩ насосной в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-112) | G_14-1-18-1-01-00-2-112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-17 до ж/дома ул.Комсомольская 14а (14-1-15-1-01-00-2-094) | G_14-1-15-1-01-00-2-094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-17 до ж/дома ул.Комсомольская 16 (14-1-15-1-01-00-2-095) | G_14-1-15-1-01-00-2-095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от 2КТПП-6/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ площадки КОС г. Бокситогорск ЛО (13-1-01-1-01-00-2-063) | G_13-1-01-1-01-00-2-063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-13 до КР д.24 по ул. Гатчинская г. Коммунар (13-1-06-1-01-00-2-104) | Г_G_13-1-06-1-01-00-2-104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-6 до КР д.21 по ул. Пионерская г. Коммунар (13-1-06-1-01-00-2-105) | Г_G_13-1-06-1-01-00-2-105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-7 до КР д.22 по ул. Школьная, г. Коммунар (13-1-06-1-01-00-2-106) | Г_G_13-1-06-1-01-00-2-106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-721 до ВРУ-0,4 кВ детского сада в п. Назия Кировского р-на ЛО (13-1-10-1-01-00-2-202) | G_13-1-10-1-01-00-2-202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Луга, Стр-во КЛ 0,4 кВ от КТП "Киевская" до врезки в ВЛ 0.4 кВ ТП 74 (13-1-13-1-01-00-2-084) | G_13-1-13-1-01-00-2-084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Луга, Стр-во КЛ 0,4 кВ от КТП "Киевская" до врезки в ВЛ 0.4 кВ ТП№73 (13-1-13-1-01-00-2-085) | G_13-1-13-1-01-00-2-085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Луга, Стр-во КЛ 0,4 кВ от КТП "Наплотинская" до врезки в ВЛ 0.4 кВ ТП№46 (13-1-13-1-01-00-2-086) | G_13-1-13-1-01-00-2-086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Луга, Стр-во КЛ 0,4 кВ от КТП "Наплотинская" до врезки в ВЛ 0.4 кВ ТП№79 (13-1-13-1-01-00-2-083) | G_13-1-13-1-01-00-2-083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кириш, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до КД ул.Советская, д.9, г.Кириши (12-1-09-1-01-00-2-120) | G_12-1-09-1-01-00-2-120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Подп, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-43 до ж/дома № 6 по ул.Комсомольская (12-1-15-1-01-00-2-132) | G_12-1-15-1-01-00-2-132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП ул. Красноармейская д. 9А (11-03-01-20) | G_11-03-01-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-58 до ул. Титова д. 40 (15-1-12-1-01-00-2-0237) | G_15-1-12-1-01-00-2-0237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-УСК-001 до КНС-3 в д. Янино, Всеволожского р-на, ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0649) | G_15-1-17-1-01-00-2-0649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КР-1 до дома №4/16 в д. Янино Всеволожского р-на ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0643) | G_15-1-17-1-01-00-2-0643 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от КР-1 до дома №4/43 в д. Янино Всеволожского р-на ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0644) | G_15-1-17-1-01-00-2-0644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Слан, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКРТП до насосной в г. Сланцы ЛО (14-1-18-1-01-00-2-113) | G_14-1-18-1-01-00-2-113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 от новой ТП-19 (17-1-10-1-01-00-2-0391) | I_17-1-10-1-01-00-2-0391 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во двух КЛ-0,4 кВ от ТП-18 в п.им.Морозова (18-1-10-1-01-00-2-0110) | I_18-1-10-1-01-00-2-0110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-44 до ВРУ ул. Гагарина д.12 г. Лодейное Поле ЛО (взамен инв. № 120000542) (17-1-20-1-01-00-2-0343) | H_17-1-20-1-01-00-2-0343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-68 до ВРУ ул. Гагарина д. 7 г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-01-00-2-0344) | H_17-1-20-1-01-00-2-0344 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | ЛодП, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-12 до пр. Ленина д. 47 в г. Лодейное Поле ЛО (17-1-20-1-01-00-2-0276) | H_17-1-20-1-01-00-2-0276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Распределительный подстанции
1.4. | Слан, Стр-во 2БРП-6кВ по адресу ЛО, г. Сланцы (19-1-08-1-01-00-2-0258) | J_19-1-08-1-01-00-2-0258 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во РП-700 в г. Тихвин ЛО (17-1-20-1-08-00-2-0390) | H_17-1-20-1-08-00-2-0390 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кириш, Стр-во РП-7 (15-1-09-1-01-00-2-0228) | G_15-1-09-1-01-00-2-0228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Луга, Стр-во РП № 134 в г. Луга ЛО (15-1-13-1-01-00-2-0245) | G_15-1-13-1-01-00-2-0245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во РП-500 в г.Тихвин (13-1-20-1-01-00-2-130) | G_13-1-20-1-01-00-2-130 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во новой РП-10кВ (13-1-20-1-01-00-2-129) | G_13-1-20-1-01-00-2-129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во РП 10кВ РП-2 (12-1-19-1-01-00-2-140) | G_12-1-19-1-01-00-2-140 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кириш, Ст-во РП-6 (10-09-01-25 (09-09-01-20 ПИР, СМР)) | J_10-09-01-25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Трансформаторные подстанции
1.4. | Тосно, Стр-во МТП-160 кВА в районе дома № 30 по улице Вокзальная в п. Ульяновка (19-1-10-1-01-00-2-0252) | J_19-1-10-1-01-00-2-0252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-40)(инв. №030000281) г. Волхов ЛО. (19-1-20-1-01-00-2-0157) | J_19-1-20-1-01-00-2-0157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Стр-во новой ТП вместо ТП-1к (инв. №040000246) в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-01-00-2-1017) | I_18-1-17-1-01-00-2-1017 | 1 | нд | нд | нд | нд | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Стр-во КТП-24 по ул. Капитана-Желтова п.Тайцы (18-1-06-1-01-00-1-1187) | I_18-1-06-1-01-00-1-1187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во БРП-10 кВ на ул. Центральная у д. 25П в г. Высоцк, Выборгский района, ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0760) | H_17-1-05-1-01-00-2-0760 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во БКРТП-10 кВ в районе ул. Победы/ ул. Кирова в г. Светогорск, Выборгский района, ЛО (17-1-05-1-01-00-2-0318) | H_17-1-05-1-01-00-2-0318 | 2 | нд | нд | нд | нд | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Подп, Стр-во ГКТП №36аН (17-1-20-1-01-00-1-0342) | H_17-1-20-1-01-00-1-0342 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во ТП-50 кВ взамен существующей в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000448) (17-1-20-1-01-00-2-0231) | H_17-1-20-1-01-00-2-0231 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во ТП-10 в г.Тихвин ЛО (16-1-20-1-01-00-2-0239) | G_16-1-20-1-01-00-2-0239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кинг, Стр-во КТП-10/0,4кВ (16-1-08-1-01-00-1-0758) | H_16-1-08-1-01-00-1-0758 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кинг, Стр-во КТП-160/10/0,4 кВ в мкр. Заречье г. Кингисепп ЛО (16-1-08-1-01-00-1-0074) | G_16-1-08-1-01-00-1-0074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во КТП "Строитель" (16-1-10-1-01-00-2-0221) | G_16-1-10-1-01-00-2-0221 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 0.79806 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во КТП-51 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (16-1-10-1-01-00-2-0224) | G_16-1-10-1-01-00-2-0224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во ТП-3822 в п. Назия Кировского района ЛО (16-1-10-1-01-00-2-0222) | G_16-1-10-1-01-00-2-0222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во ТП-3823 в п. Назия Кировского района ЛО (16-1-10-1-01-00-2-0223) | G_16-1-10-1-01-00-2-0223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | ЛодП, Стр-во ТП-23 (16-1-12-1-01-00-1-0080) | G_16-1-12-1-01-00-1-0080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-183) в г. Волхов ЛО (15-1-03-1-01-00-2-0215) | G_15-1-03-1-01-00-2-0215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во ТП-7 10/0,4кВ (15-1-20-1-01-00-2-0261) | G_15-1-20-1-01-00-2-0261 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во БКТП взамен ТП-23 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (15-1-05-0-01-04-2-0127) | G_15-1-05-0-01-04-2-0127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кинг, Стр-во КТП-250/10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-01-00-1-0222) | G_15-1-08-1-01-00-1-0222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кириш, Стр-во ТП-1 (15-1-09-1-01-00-2-0227) | G_15-1-09-1-01-00-2-0227 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во СТП-10/0,4 кВ в районе опоры № 2 ВЛ-10 кВ фидера № 03 ПС-728 в г. Кировск ЛО (15-1-10-1-01-00-2-0591) | G_15-1-10-1-01-00-2-0591 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | ЛодП, Стр-во ТП №20 (Н) в районе ул. Титова, дом 135 г. Лодейное Поле ЛО (15-1-12-1-01-00-2-0247) | G_15-1-12-1-01-00-2-0247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Подп, Стр-во КТП-3-18 в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-1-01-00-1-0250) | G_15-1-15-1-01-00-1-0250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Подп, Стр-во СТП мощностью 1х63 кВА в пос. Курба в г. Подпорожье ЛО (15-1-15-1-01-00-2-0249) | G_15-1-15-1-01-00-2-0249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Приг, Стр-во новой ТП рядом с ТП-2 в п. Заводской Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-01-00-2-0387) | G_15-1-17-1-01-00-2-0387 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во ТП 1-1н (15-1-19-1-01-00-2-0257) | G_15-1-19-1-01-00-2-0257 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во ТП 3-3н (15-1-19-1-01-00-2-0258) | G_15-1-19-1-01-00-2-0258 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тосно, Стр-во МТП-160 кВА на пересечении 15-ой улицы и проезда между 14-ой и 15-ой улицами в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (15-1-21-1-01-00-2-0263) | G_15-1-21-1-01-00-2-0263 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | 0.53125 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-25) (14-1-03-1-01-00-2-007) | G_14-1-03-1-01-00-2-007 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-12) (14-1-03-1-01-00-2-059) | G_14-1-03-1-01-00-2-059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-30) (14-1-03-1-01-00-2-057) | G_14-1-03-1-01-00-2-057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-41) в г.Волхов ЛО (14-1-03-0-01-04-2-058) | G_14-1-03-0-01-04-2-058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-797) (14-1-03-1-01-00-1-054) | G_14-1-03-1-01-00-1-054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во МТП 6/0,4 кВ на ул. Гузеевская в г. Пикалево ЛО (14-1-20-1-01-00-2-102) | G_14-1-20-1-01-00-2-102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во СТП 6/0,4кВ "Сосновка" (14-1-20-1-01-00-2-076) | G_14-1-20-1-01-00-2-076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во ТП-42-КТП-10/0,4 кВ г. Тихвин ЛО (14-1-20-1-01-00-2-079) | G_14-1-20-1-01-00-2-079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во ТП-6-КТП-10/0,4 кВ г. Тихвин ЛО (14-1-20-1-01-00-2-078) | G_14-1-20-1-01-00-2-078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во БКТП в г. Выборг ЛО (14-1-05-0-01-04-2-064) | G_14-1-05-0-01-04-2-064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кириш, Стр-во трансформаторной подстанции ТП-15Н (14-1-09-1-01-00-2-051) | H_14-1-09-1-01-00-2-051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во 2КТПП-6/0,4 кВ взамен ТП-15КОС г. Бокситогорск ЛО (13-1-01-0-01-04-2-062) | G_13-1-01-0-01-04-2-062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во КТП-13 г. Бокситогорск ЛО (13-1-01-1-01-00-2-066) | G_13-1-01-1-01-00-2-066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Волх, Стр-во РП-1 в г. Волхов ЛО (13-1-03-1-01-00-2-151) | G_13-1-03-1-01-00-2-151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во КТП 10/0,4 кВ вместо ТП-34 (13-1-20-1-01-00-2-128) | G_13-1-20-1-01-00-2-128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во КТП-27Н в г. Тихвин ЛО (13-1-20-1-01-00-2-127) | G_13-1-20-1-01-00-2-127 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во МТП 6/0,4 кВ на ул. Поселковая г. Пикалево ЛО (13-1-20-1-01-00-2-132) | G_13-1-20-1-01-00-2-132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во СТП 6 кВ в д. Гузеево, г. Пикалево (13-1-20-1-01-00-2-131) | G_13-1-20-1-01-00-2-131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Стр-во РТП 6 кВ в п.Кузьмоловский (13-1-04-1-01-00-2-136) | G_13-1-04-1-01-00-2-136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во БКТП 250/6/0,4 кВ на ул. Шестакова (13-1-05-1-01-00-2-160) | G_13-1-05-1-01-00-2-160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во СТП на 100 кВА на ул. Орудийная (13-1-05-1-01-00-2-172) | G_13-1-05-1-01-00-2-172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кириш, Стр-во ТП-12Н (13-1-09-1-01-00-2-051) | G_13-1-09-1-01-00-2-051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кириш, Стр-во трансформаторной подстанции ТП-72Н (13-1-09-1-01-00-2-052) | G_13-1-09-1-01-00-2-052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во КТП 2х400 кВА вместо ТП-719 г. Кировск ЛО (13-1-10-1-01-00-2-099) | G_13-1-10-1-01-00-2-099 | 0.8 | нд | 0.36 | нд | нд | 0.84694 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во КТП-2х250 10/0,4(Н-3) г. Кировск ЛО (13-1-10-1-01-00-2-101) | G_13-1-10-1-01-00-2-101 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во МТП 100/6/0,4 кВ г. Кировск ЛО (13-1-10-1-01-00-2-182) | G_13-1-10-1-01-00-2-182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во МТП 160/10/0,4 кВ г. Кировск ЛО (13-1-10-1-01-00-2-174) | G_13-1-10-1-01-00-2-174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во МТП 63/6/0,4 кВ г. Кировск ЛО (13-1-10-1-01-00-2-181) | G_13-1-10-1-01-00-2-181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | ЛодП, Стр-во ТП-22 (13-1-12-1-01-00-2-110) | G_13-1-12-1-01-00-2-110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Луга, Стр-во КТП, ул.Киевская (13-1-13-1-01-00-2-089) | G_13-1-13-1-01-00-2-089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Луга, Стр-во КТП, ул.Наплотинская (13-1-13-1-01-00-2-090) | G_13-1-13-1-01-00-2-090 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Слан, Стр-во БКРТП-2х160/6/0,4 кВ в г. Сланцы ЛО (13-1-18-1-01-00-2-186) | G_13-1-18-1-01-00-2-186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тосно, Стр-во КТПн 6/0,4 кВ в г.Никольское (13-1-21-1-01-00-2-046) | G_13-1-21-1-01-00-2-046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тосно, Стр-во СТП 100 кВА на Ульяновской дорожке, п.Ульяновка (13-1-21-1-01-00-2-197) | G_13-1-21-1-01-00-2-197 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тосно, Стр-во СТП 100 кВА по Ульяновскому шоссе(13-1-21-1-01-00-2-198) | G_13-1-21-1-01-00-2-198 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 0.39 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тосно, Стр-во СТП 100 кВА ул.Куйбышева (13-1-21-1-01-00-2-195) | G_13-1-21-1-01-00-2-195 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 0.425 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во БКТП-91-Н взамен существующей ТП-91 (12-1-20-1-01-00-2-144) | G_12-1-20-1-01-00-2-144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ рядом с ТП-59 в г.Выборг (12-1-05-1-01-00-2-113) | G_12-1-05-1-01-00-2-113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во КТП рядом с ТП-1 в г.Каменногорск (12-1-05-1-01-00-2-175) | G_12-1-05-1-01-00-2-175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Стр-во КТП на пересечении Гатчинского шоссе и ул. Вербной, п. Тайцы, Гатчинский муниципальный р-н (12-1-06-1-01-00-2-165) | G_12-1-06-1-01-00-2-165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кириш, Стр-во ТП-33Н г.Кириши (12-1-09-1-01-00-2-119) | G_12-1-09-1-01-00-2-119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Луга, Стр-во КТП-Т п.Толмачево ул.Вокзальная (в т.ч. Система АСКУЭЭ) (12-1-13-1-01-00-2-129) | G_12-1-13-1-01-00-2-129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Луга, Стр-во Новой 2КТП 10/0,4 кВ по адресу: Ленинградская область, Лужский р-н. г. Луга пр. Володарского "Лангина гора" (12-1-13-1-01-00-2-128) | G_12-1-13-1-01-00-2-128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во КТПН-250/10/0,4 кВ (ТП СП-2) в д. Керново Копорского СП Ломоносовского района ЛО (12-1-19-1-01-00-2-141) | G_12-1-19-1-01-00-2-141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тосно, Стр-во МТП-160 кВА на ул. Зеленая в п. Ульяновка (12-1-21-1-01-00-2-186) | G_12-1-21-1-01-00-2-186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Шлис, Стр-во 2БКТП 6-10/0,4 кВ (6-Н) (12-1-22-1-01-00-2-191) | G_12-1-22-1-01-00-2-191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во БКТП № 1 в г. Высоцке (11-05-05-20) | G_11-05-05-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во МТП 100 кВА в п.Назия (11-10-03-20) | G_11-10-03-20 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тосно, Стр-во МТП-160/6/0,4 кВ в п.Ульяновка (11-21-09-20) | G_11-21-09-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Стр-во БРТП 2х630 кВА в г. Всеволожск (11-04-04-20) | G_11-04-04-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во новой КТП рядом с существующей КТП-51 в г.Тихвин (11-20-04-24) | G_11-20-04-24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кириш, Стр-во ТП-22 г. Кириши (11-09-02-20) | G_11-09-02-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тосно, Cтр-во БКТП 6/0,4 (взамен ТП-7инв.№16054) (10-21-05-25 ПИР и СМР) | G_10-21-05-25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тосно, Стр-во БРТП 10/0,4 кВ (09-21-12-20) | G_09-21-12-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во КТП рядом с ТП-8 в г.Каменногорск (12-1-05-1-01-00-2-176) | G_12-1-05-1-01-00-2-176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Стр-во КТП-250/6 по улице Капитана Желтова в районе дома №19 п.Тайцы (14-1-06-1-01-00-2-066) | G_14-1-06-1-01-00-2-066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во КТП-100кВА 10/0,4 (Н-8) согласно проекта перспективного развития по ул.Дзержинского (Назия) (14-1-10-1-01-00-2-069) | G_14-1-10-1-01-00-2-069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во ТП СП-6 в Ломоносовском районе ЛО (12-1-19-1-01-00-2-142) | G_12-1-19-1-01-00-2-142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во ТП ГК-1н (16-1-19-1-01-00-2-0235) | G_16-1-19-1-01-00-2-0235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Стр-во ТП ГК-2н (16-1-19-1-01-00-2-0236) | G_16-1-19-1-01-00-2-0236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во трансформаторной подстанции ТП-5Н в г. Кириши ЛО (16-1-20-1-01-00-2-0633) | I_16-1-20-1-01-00-2-0633 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 0.752 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Стр-во КТП взамен ТП-19 (инв. 000000208) (17-1-10-1-12-02-2-0356) | I_17-1-10-1-12-02-2-0356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во ТП-416 в п. Павлово Кировского района ЛО (16-1-10-1-01-04-2-0867) | I_16-1-10-1-01-04-2-0867 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во БКТП-6/0,4 кВ в районе ул. Береговая, пос. Петровский (11-05-06-20) | J_11-05-06-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кириш, Стр-во ТП-18 г. Кириши (11-09-01-20) | J_11-09-01-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во разделительной ТП-10/6 кВ в г. Выборг Выборгский район ЛО (18-1-05-1-01-00-2-0034) | I_18-1-05-1-01-00-2-0034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тосно, Стр-во ТП-10/0,4/250 кВА. в районе 2-го Московского проезда в г.п. Ульяновка. (18-1-10-1-01-00-2-0109) | I_18-1-10-1-01-00-2-0109 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 0.528 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во КТП взамен ТП-18 (инв. № 000000116) в п. Им. Морозова, Всеволожский р-н, ЛО (18-1-10-1-01-00-2-0103) | I_18-1-10-1-01-00-2-0103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Стр-во КТП-225 10/0,4кВ в районе пер.Речной в г.Тихвин, ЛО (18-1-20-1-01-00-2-0037) | I_18-1-20-1-01-00-2-0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | ЛодП, Стр-во трансформаторной подстанции № 53н в г. Лодейное Поле ЛО (взамен инв. № 120000585, 120000221) (17-1-20-1-01-00-2-0317) | H_17-1-20-1-01-00-2-0317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Прочие
1.4. | Установка устройств сопряжения для ДЗЛ ВЛ110 "Дубровская-6" | G_рза | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Прочее новое строительство (не ЭС)
1.4. | Выб, Стр-во базы РЭС «Южный» Филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети» в пос. Советский Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-00-2-0466) | J_19-1-05-1-11-00-2-0466 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во базы Участка № 9 РЭС «Южный» Филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети» в г. Высоцк Выборгского района ЛО (19-1-05-1-11-04-2-0465) | J_19-1-05-1-11-04-2-0465 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Стр-во открытой автостоянки Филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети» по адресу: г. Выборг, ул. Советская (кад. номер 47:01:0107001:2492) | J_20-1-05-1-11-04-2-0303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2649 | нд
1.4. | Строительство системы отопления здания ГПП-2 с пристройкой (ПС-515) | J_18-1-10-1-01-04-2-1421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3206 | нд
1.4. | Выб, Стр-во зданий гаражей со встроенными пом-ми участка № 7 РЭС "Северный" в г. Каменногорске Выборгского района ЛО (18-1-05-1-08-04-2-0944) | I_18-1-05-1-08-04-2-0944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.2907 | нд
1.4. | Строительство здания участка № 6 РЭС "Северный" в г. Светогорске Выборгского района ЛО | I_18-1-05-1-01-04-2-0413 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Стр-во нового модульного здания АБК в г. Кировске ул. Ладожская д. 3 (18-1-10-1-11-00-2-0238) | I_18-1-10-1-11-00-2-0238 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.2795 | нд
1.4. | Кинг, Стр-во система водоснабжения | J_15-1-08-1-12-00-2-0409 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Стр-во площадки для монтажа и демонтажа силовых трансформаторов (17-1-17-1-11-00-1-1033) | J_17-1-17-1-11-00-1-1033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Строительство административно-бытового комплекса Северного филиала на ул. Советской г. Выборг ЛО | I_18-1-05-1-01-04-2-0414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, РК КТП (11-10-02-20) | G_11-10-02-20 | 0.06 | нд | нд | нд | нд | 0.8977 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кириш, РК 2КЛ-10 кВ ГПП-303-РП-5 ф.25 в г. Кириши ЛО (инв. № 090000226) (13-1-09-1-01-00-2-050) | G_13-1-09-1-01-00-2-050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, РК КЛ-6 кВ от ГПП-2 ТП-5 пос. им. Морозова (11-10-01-20) | G_11-10-01-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | ЦА, Видеокамера на территории центрального офиса (16-1-00-3-05-04-2-0436) | G_16-1-00-3-05-04-2-0436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Система видеонаблюдения в производственной базе Промзона - 1 | G_15-1-06-1-12-04-2-0272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Видеонаблюдение на территории РП-11 | G_15-1-10-1-12-04-2-0274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Система видеонаблюдения на ПС-733 | G_15-1-10-1-12-04-2-0275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Система видеонаблюдения в помещениях и на территории АБК, ул.Титова д.135 | G_15-1-12-1-12-04-2-0280 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Металлические откатные ворота при вздде на дворовую территори АБК | G_15-1-15-1-12-04-2-0281 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-05-1-12-04-2-0419 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-06-1-12-04-2-0420 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Луга, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-13-1-12-04-2-0424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кинг, Система охранной сигнализации в помещении центр-го распред. пункта №10 по адресу: ЛО, г.Кингисепп, Большой бульвар | G_16-1-08-1-12-04-2-0407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кинг, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-08-1-12-04-2-0421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | СосБ, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-19-1-12-04-2-0426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Пожарная сигнализация на производственной базе и в боксе ОВБ, г.Кировск | G_15-1-10-1-12-04-2-0273 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-10-1-12-04-2-0422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Система охранной сигнализации главного административного здания, автомобильных боксов, складов производственной базы, г. Луга | G_15-1-13-1-12-04-2-0278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Охранно-пожарноя сигнализция в помещениях склада и заправочного бокса Лод. Поле., ул.Титова д.135 | G_15-1-12-1-12-04-2-0279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Волх, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-03-1-12-04-2-0418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | ЛодП, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-12-1-12-04-2-0423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-20-1-12-04-2-0427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | ПС-559 "Новожилово" 100/10кВ- создание системы охранно-пожарной сигнализации | G_15-1-04-1-12-04-2-0268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | ПС 35\10 Высоцкая - создание системы охранно-пожарной сигнализации | G_15-1-05-1-12-04-2-0269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | ПС 35\10 Приморская - создание системы охранно-пожарной сигнализации | G_15-1-05-1-12-04-2-0270 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Приг, Оборудование ТП охранными сигнализациями | G_16-1-17-1-12-04-2-0425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Охранная сигнализация в помещениях и автомобильных боксах АБК РЭС г. Отрадное (17-1-10-1-11-04-2-0242) | H_17-1-10-1-11-04-2-0242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Охранная сигнализация в помещ-х и автомобильных боксах РЭС г. Кировска (г. Шлиссельбург) (17-1-10-1-11-04-2-0243) | H_17-1-10-1-11-04-2-0243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кинг, Установка сигнализации в подстанциях Западного филиала (17-1-08-1-11-04-2-0244) | H_17-1-08-1-11-04-2-0244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Установка сигнализаций на подстанциях Северного филиала (17-1-05-1-11-04-2-0245) | H_17-1-05-1-11-04-2-0245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Установка сигнализаций на подстанциях Восточного филиала (17-1-20-1-11-04-2-0246) | H_17-1-20-1-11-04-2-0246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Установка сигнализаций на подстанциях Южного филиала (17-1-06-1-11-04-2-0247) | H_17-1-06-1-11-04-2-0247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Установка сигнализаций на подстанциях Пригородного филиала (17-1-17-1-11-04-2-0248) | H_17-1-17-1-11-04-2-0248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Установка сигнализаций на подстанциях Центрального филиала (17-1-10-1-11-04-2-0249) | H_17-1-10-1-11-04-2-0249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, РК Монтаж в помещении ОДС АБК г. Кировска пожарной сигнализации (17-1-10-0-11-04-2-0250) | H_17-1-10-0-11-04-2-0250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, РК Установка доп. оборудования к системе АПС для передачи сигнала тревоги в ОДС филиала (17-1-10-0-11-04-2-0251) | H_17-1-10-0-11-04-2-0251 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кириш, Установка охранно-пожарной сигнализации на подстанциях Восточного филиала (18-1-20-1-11-00-2-0114) | I_18-1-20-1-11-00-2-0114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кинг, Установка Охранно-пожарной сигнализации на подстанциях Западного филиала (18-1-08-1-11-00-2-0115) | I_18-1-08-1-11-00-2-0115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Установка Охранно-пожарной сигнализации на подстанциях Южного филиала (18-1-06-1-11-00-2-0116) | I_18-1-06-1-11-00-2-0116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Установка охранно-пожарных сигнализаций (18-1-17-1-11-00-2-0386) | I_18-1-17-1-11-00-2-0386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | ЦА, Установка видеонаблюдения (18-1-00-1-11-00-2-0419) | I_18-1-00-1-11-00-2-0419 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Система мониторинга состояния объектов ТП (14-1-04-1-12-04-2-014) | J_14-1-04-1-12-04-2-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Система охранно-пожарной сигнализации в п. Кудрово | J_12-1-04-3-05-04-2-032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Стр-во ПС "Лаврики" | G_14-1-00-1-08-00-2-1403 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Система телемеханики РП-5, РП-6, РП-23, РП-4 | G_13-1-05-1-03-00-2-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Система коллективного отображения информации | G_15-1-05-1-03-00-2-0190 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Система кондиционирования СКОИ | G_15-1-05-1-03-00-2-0191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Система телемеханики РП-35, РП-19, РП-20, РП-21, РП-50, РП-122, ДП | G_13-1-08-1-03-00-2-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Система телемеханики ЦРП-1, ЦРП-2 | G_12-1-18-1-03-00-2-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Система телемеханики РП-1,2,6 | G_12-1-21-1-03-00-2-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Система питания ДП | G_15-1-17-1-03-00-2-0210 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Система телемеханики ТП-1,4,6,11,12,19,25,9,29,63 | G_15-1-09-1-03-00-2-0201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Система телемеханики РП-3 | G_15-1-12-1-03-00-2-0205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Кинг, Телемеханизация РП-65 (Сланцы), РП112, ЦРП10, ЗРУ10(Иванг), РП2(Иванг), РП3(Иванг), ЦРП3(Сланц) (16-1-08-1-03-00-2-0171) | H_16-1-08-1-03-00-2-0171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тихв, Телемеханизация РП1(Бокс), РП1(Пик), РП2(Пик), РП3(Пик), РП4(Пик) (16-1-20-1-03-00-2-0172) | H_16-1-20-1-03-00-2-0172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Приг, Телемеханизация РТП001,200 в Кудрово (17-1-17-1-03-00-2-0345) | H_17-1-17-1-03-00-2-0345 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Телемеханизация РП 1373 (Меткем) (17-1-17-1-03-00-2-0347) | H_17-1-17-1-03-00-2-0347 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Создание системы телемеханики на РП-201 в г. Гатчина (18-1-06-1-01-04-2-0370) | I_18-1-06-1-01-04-2-0370 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Бокс, Создание системы ТМ РП-2, ТП15,ТП25 (Бокистогорск) (18-1-20-1-03-04-2-0121) | I_18-1-20-1-03-04-2-0121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Создание системы ТМ РП 3373,РП5251 (Всеволожск) (18-1-17-1-03-04-2-0123) | I_18-1-17-1-03-04-2-0123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Создание системы ТМ РП-210 (Сертолово) (18-1-17-1-03-04-2-0122) | I_18-1-17-1-03-04-2-0122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Телемеханизация ПС-382 (17-1-10-1-03-00-2-0079) | H_17-1-10-1-03-00-2-0079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Бокс, Стр-во системы телемеханики ТП-15 (Бокистогорск) (18-1-20-1-03-04-2-0399) | I_18-1-20-1-03-04-2-0399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Создание системы телемеханики РП-220, (Сертолово) (18-1-17-1-03-04-2-0398) | I_18-1-17-1-03-04-2-0398 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Создание системы телемеханики в РП-1 в г. Гатчина (18-1-06-1-01-04-2-0406) | I_18-1-06-1-01-04-2-0406 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Создание системы телемеханики в РП-6 в г. Гатчина (18-1-06-1-01-04-2-0410) | I_18-1-06-1-01-04-2-0410 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Создание системы телемеханики в РП-7 в г. Гатчина (18-1-06-1-01-04-2-0407) | I_18-1-06-1-01-04-2-0407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Создание системы телемеханики в РП-13 в г. Гатчина (18-1-06-1-01-04-2-0411) | I_18-1-06-1-01-04-2-0411 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Создание системы телемеханики в РП-15 в г. Гатчина (18-1-06-1-01-04-2-0409) | I_18-1-06-1-01-04-2-0409 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Создание системы телемеханики в РП-16 в г. Гатчина (18-1-06-1-01-04-2-0408) | I_18-1-06-1-01-04-2-0408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Стр-во единого диспетчерского пункта в г. Сертолово (18-1-17-1-03-04-2-0304) | I_18-1-17-1-03-04-2-0304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.94 | нд | нд
1.4. | Бокс, Создание СКОИ в ДП (Бокситогорск) (18-1-20-1-03-04-2-0130) | I_18-1-20-1-03-04-2-0130 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тосно, Оборудование диспетчерского пункта в г. Тосно (Телемеханика) (18-1-10-1-03-04-2-0576) | I_18-1-10-1-03-04-2-0576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7588 | нд | нд
1.4. | Кириш, Установка мнемощита в г.Кириши (18-1-20-1-03-04-2-0567) | I_18-1-20-1-03-04-2-0567 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2416 | нд | нд
1.4. | Система телемеханики ЦРП-3 | G_ТМ_2016_Сланцы3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Система телемеханики | G_ТМ_2019_Тихв1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Бокс, Система телемеханики Бокситогорского ф-ла РП-2, РП-3, РП-4, РП-5, ДП | G_12-1-01-1-03-00-2-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Система оперативной цифровой радиосвязи Гатчинского ф-ла (14-1-06-1-03-00-2-014) | G_14-1-06-1-03-00-2-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Шлис, Система оперативной цифровой радиосвязи Шлиссельбургского ф-ла (14-1-22-1-03-00-2-015) | G_14-1-22-1-03-00-2-015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Тосно, Система оперативной цифровой радиосвязи Тосненского ф-ла (13-1-21-1-03-00-2-015) | G_13-1-21-1-03-00-2-015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Единая система цифровой радиосвязи | G_15-1-17-1-03-00-2-0209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Цифровая система записи оперативных переговоров | G_15-1-04-1-03-00-2-0189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Система оперативной цифровой радиосвязи Всеволожского ф-ла (13-1-04-1-03-00-2-013) | G_13-1-04-1-03-00-2-013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Цифровая система записи оперативных переговоров | G_15-1-03-1-03-00-2-0186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Организация каналов связи и телемеханики ЦУС ЛОЭСК - ЛенРДУ | G_15-1-00-1-03-00-2-0214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | ЛодП, Организация связи с удалёнными объектами (17-1-20-1-03-00-2-0268) | H_17-1-20-1-03-00-2-0268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Волх, Организация ССПИ ПС 553 "Валим" (18-1-20-3-03-04-3-0001) | H_18-1-20-3-03-04-3-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Киров, Организация единого диспетчерского пульта управления (Связь) (18-1-10-7-03-04-2-0045) | I_18-1-10-7-03-04-2-0045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Гатч, Организация единого диспетчерского пульта управления в г.Гатчина (Связь) (18-1-06-7-03-04-2-0039) | I_18-1-06-7-03-04-2-0039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Приг, Организация единого диспетчерского пульта управления в г, Сертолово (Связь) (17-1-17-7-03-04-2-0331) | I_17-1-17-7-03-04-2-0331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Всев, Организация единого диспетчерского пульта управления в г.Всеволожск (Связь) (18-1-17-1-03-04-2-1134) | I_18-1-17-1-03-04-2-1134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Выб, Организация единого диспетчерского пульта управления в г.Выборг (Связь) (18-1-05-1-03-04-2-1135) | I_18-1-05-1-03-04-2-1135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Организация единого диспетчерского пульта управления в г. Тосно (Связь) (18-1-10-1-03-04-2-0575) | I_18-1-10-1-03-04-2-0575 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4159 | 0
1.5. | Выб, земельный участок под парковку РЭС в Каменогорске (19-1-05-3-05-04-2-0434) | J_19-1-05-3-05-04-2-0434 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.076091 | нд
1.5. | Выб, земельный участок под базу РЭС Северного филиала (19-1-05-3-05-04-2-0435) | J_19-1-05-3-05-04-2-0435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1369 | нд
1.5. | Всев, Приобретение земельного участка в п.Бугры (19-1-00-3-05-04-2-0804) | J_19-1-00-3-05-04-2-0804 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20291 | нд
1.5. | Всев, Земельный участок (17-1-17-3-05-04-2-0551) | H_17-1-17-3-05-04-2-0551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Земельный участок | G_13-1-04-4-05-04-2-085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Земельный участок | G_13-1-04-4-05-04-2-086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Земельный участок | G_15-1-17-4-05-04-2-0377 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Земельный участок под размещение РТП | G_15-1-04-4-05-04-2-0449 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Всев, Земельный участок во Всеволожском районе (площадь 786 квм) (14-1-04-4-05-04-2-041) | G_14-1-04-4-05-04-2-041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Всев, Земельный участок во Всеволожском районе (площадь 150 квм) (14-1-04-4-05-04-2-042) | G_14-1-04-4-05-04-2-042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Киров, Земельный участок (16-1-10-3-05-04-2-0296) | G_16-1-10-3-05-04-2-0296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Приг, Земельный участок (16-1-17-3-05-04-2-0284) | G_16-1-17-3-05-04-2-0284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Гатч, Приобретение Земельного участка в г. Гатчина (18-1-06-4-05-04-2-0239) | I_18-1-06-4-05-04-2-0239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Выб, Земельный участок в г. Светогорск (18-1-05-3-05-04-2-0401) | I_18-1-05-3-05-04-2-0401 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Бокс, Приобретение имущества (ТП, земельный участок) (16-1-20-3-05-04-2-0881) | J_16-1-20-3-05-04-2-0881 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Кинг, Земельный участов в г. Кингисепп (16-1-08-3-05-04-2-0619) | J_16-1-08-3-05-04-2-0619 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Киров, Земельный участок под размещение ТП-160 в г. Кировск (16-1-10-3-05-04-2-0716) | J_16-1-10-3-05-04-2-0716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Земельный участок в п.Сосново Приозерского района | J_15-1-04-4-05-04-2-0388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Всев, Приобретение земельного участока (17-1-17-3-05-04-2-1185) | J_17-1-17-3-05-04-2-1185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.798 | 67.9903 | 0
Охранные, пожарные системы
1.6. | Выб, Создание системы ОПС в помещении РЭС "Южный" (19-1-05-1-11-04-2-0278) | J_19-1-05-1-11-04-2-0278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.070562 | нд
1.6. | Выб, Создание системы ОПС в РЭС "Рощинский" (19-1-05-1-11-04-2-0286) | J_19-1-05-1-11-04-2-0286 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11878 | нд
1.6. | Выб, Создание системы СКУД в здании АБК г. Выборг (19-1-05-1-11-04-2-0287) | J_19-1-05-1-11-04-2-0287 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20534 | нд
1.6. | Выб, Создание системы видеонаблюдения в РЭС "Рощинский" (19-1-05-1-11-04-2-0341) | J_19-1-05-1-11-04-2-0341 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04337 | нд
1.6. | Луга, Установка ворот распашных на территории мастерского участка в п. Толмачево (19-1-06-0-11-04-2-0280) | J_19-1-06-0-11-04-2-0280 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07684 | нд
1.6. | Луга, Установка ограждения территории производственной базы мастерского участка в п. Толмачево (19-1-06-1-11-04-2-0833) | J_19-1-06-1-11-04-2-0833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24046 | нд
1.6. | Луга, Установка забора АБК РЭС г. Луга (19-1-06-0-11-04-2-0283) | J_19-1-06-0-11-04-2-0283 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34746 | нд
1.6. | Гатч, Создание системы видеодомофонной связи на мастерском участке в п. Сиверский. (19-1-06-1-11-04-2-0315) | J_19-1-06-1-11-04-2-0315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013899 | нд
1.6. | Гатч, Создание системы охранной сигнализации на мастерском участке в п. Вырица. (19-1-06-1-11-04-2-0316) | J_19-1-06-1-11-04-2-0316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013899 | нд
1.6. | Гатч, Создание системы видеодомофонной связи на мастерском участке в г. Коммунар. (19-1-06-1-11-04-2-0317) | J_19-1-06-1-11-04-2-0317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013899 | нд
1.6. | Гатч, Создание системы охранной сигнализаци на мастерском участке в г. Коммунар (19-1-06-1-11-04-2-0318) | J_19-1-06-1-11-04-2-0318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013899 | нд
1.6. | Гатч, Создание системы видеодомофонной связи на мастерском участке в п.Тайцы (19-1-06-1-11-04-2-0319) | J_19-1-06-1-11-04-2-0319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013899 | нд
1.6. | Гатч, Создание системы охранной сигнализаци на мастерском участке в п. Тайцы (19-1-06-1-11-04-2-0320) | J_19-1-06-1-11-04-2-0320 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013899 | нд
1.6. | Гатч, Создание системы видеодомофонной связи на мастерском участке в п. Вырица (19-1-06-1-11-04-2-0321) | J_19-1-06-1-11-04-2-0321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013899 | нд
1.6. | Гатч, Создание системы охранной сигнализаци на мастерском участке в п. Сиверский (19-1-06-1-11-04-2-0322) | J_19-1-06-1-11-04-2-0322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013899 | нд
1.6. | Луга, Создание системы видеодомофонной связи на мастерском участке в п. Толмачево (19-1-06-1-11-04-2-0323) | J_19-1-06-1-11-04-2-0323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013899 | нд
1.6. | Луга, Создание системы охранной сигнализаци на мастерском участке в п. Толмачево (19-1-06-1-11-04-2-0324) | J_19-1-06-1-11-04-2-0324 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013899 | нд
1.6. | Слан, Реконструкция системы видеонаблюдения производственной базы РЭС г.Сланцы (19-1-08-0-11-04-2-0305) | J_19-1-08-0-11-04-2-0305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44387 | нд
1.6. | Кинг, Реконструкция системы видеонаблюдения производственной базы РЭС г.Кингисепп (19-1-08-0-11-04-2-0306) | J_19-1-08-0-11-04-2-0306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39948 | нд
1.6. | Кинг, Монтаж ограждения производственной базы РЭС г.Кингисепп (19-1-08-1-11-04-2-0302) | J_19-1-08-1-11-04-2-0302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12764 | нд
1.6. | Волос, Создание системы видеонаблюдения производственной базы РЭС г.Волосово (19-1-08-1-11-04-2-0303) | J_19-1-08-1-11-04-2-0303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6658 | нд
1.6. | СосБ, Создание системы видеонаблюдения РЭС г.Сосновый Бор (19-1-08-1-11-04-2-0304) | J_19-1-08-1-11-04-2-0304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79896 | нд
1.6. | Киров, Реконструкция системы телевизионного наблюдения (инв № 100000244), на ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-0-11-04-2-0348) | J_19-1-10-0-11-04-2-0348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Модернизация системы ОПС на ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-0-11-04-2-0349) | J_19-1-10-0-11-04-2-0349 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37299 | нд
1.6. | Киров, Создание системы АПС и СОУЭ в АБК г. Кировск (19-1-10-1-11-04-2-0277) | J_19-1-10-1-11-04-2-0277 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39833 | нд
1.6. | Киров, Монтаж охранной сигнализации на ТП (19-1-10-1-11-04-2-0290) | J_19-1-10-1-11-04-2-0290 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028534 | нд
1.6. | Киров, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0350) | J_19-1-10-1-11-04-2-0350 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0351) | J_19-1-10-1-11-04-2-0351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0352) | J_19-1-10-1-11-04-2-0352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-382 Кировский з-д ЖБИ (19-1-10-1-11-04-2-0353) | J_19-1-10-1-11-04-2-0353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Создание системы АПС в автомобильных боксах РЭС г. Всеволожска (19-1-17-1-11-04-2-0273) | J_19-1-17-1-11-04-2-0273 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35331 | нд
1.6. | Всев, Создание системы АПС на складе кабельной продукции на территории РЭС г. Всеволожска (19-1-17-1-11-04-2-0274) | J_19-1-17-1-11-04-2-0274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30304 | нд
1.6. | Всев, Создание системы ОПАС в помещении основного склада РЭС г. Всеволожска (19-1-17-1-11-04-2-0275) | J_19-1-17-1-11-04-2-0275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.047984 | нд
1.6. | Всев, Монтаж охранной сигнализации на ТП (19-1-17-1-11-04-2-0289) | J_19-1-17-1-11-04-2-0289 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17121 | нд
1.6. | Всев, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0354) | J_19-1-17-1-11-04-2-0354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Создание системы ОПС на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0355) | J_19-1-17-1-11-04-2-0355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0356) | J_19-1-17-1-11-04-2-0356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0357) | J_19-1-17-1-11-04-2-0357 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (19-1-17-1-11-04-2-0358) | J_19-1-17-1-11-04-2-0358 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приоз, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0359) | J_19-1-17-1-11-04-2-0359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приоз, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0360) | J_19-1-17-1-11-04-2-0360 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приоз, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0361) | J_19-1-17-1-11-04-2-0361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приоз, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0362) | J_19-1-17-1-11-04-2-0362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приоз, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-559 Новожилово (19-1-17-1-11-04-2-0363) | J_19-1-17-1-11-04-2-0363 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Волх, Модернизация системы ОПС на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-0-11-04-2-0343) | J_19-1-20-0-11-04-2-0343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЛодП, Оборудование системой видеонаблюдения производственной базы РЭС г. Лодейное Поле (19-1-20-1-11-04-2-0288) | J_19-1-20-1-11-04-2-0288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25364 | нд
1.6. | Подп, Оборудование металлическими откатными воротами въезда на территорию производственной базы РЭС г. Подпорожье (19-1-20-1-11-04-2-0291) | J_19-1-20-1-11-04-2-0291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33354 | нд
1.6. | Бокс, Шлагбаум автоматический (19-1-20-1-11-04-2-0292) | J_19-1-20-1-11-04-2-0292 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.093905 | нд
1.6. | ЛодП, Шлагбаум автоматический (19-1-20-1-11-04-2-0293) | J_19-1-20-1-11-04-2-0293 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.093905 | нд
1.6. | Подп, Шлагбаум автоматический (19-1-20-1-11-04-2-0294) | J_19-1-20-1-11-04-2-0294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.093905 | нд
1.6. | Бокс, Шлагбаум автоматический (19-1-20-1-11-04-2-0295) | J_19-1-20-1-11-04-2-0295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.093905 | нд
1.6. | Тихв, Шлагбаум автоматический (19-1-20-1-11-04-2-0296) | J_19-1-20-1-11-04-2-0296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.093905 | нд
1.6. | Подп, Шлагбаум автоматический (19-1-20-1-11-04-2-0314) | J_19-1-20-1-11-04-2-0314 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.093905 | нд
1.6. | Волх, Установка ворот раздвижных РЭС г.Волхов (19-1-20-1-11-04-2-0331) | J_19-1-20-1-11-04-2-0331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51753 | нд
1.6. | Волх, Создание системы телевизионного наблюдения на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0342) | J_19-1-20-1-11-04-2-0342 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Волх, Создание системы периметральной сигнализации на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0344) | J_19-1-20-1-11-04-2-0344 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Волх, Создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0345) | J_19-1-20-1-11-04-2-0345 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Волх, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0346) | J_19-1-20-1-11-04-2-0346 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Волх, Создание системы инженерных средств защиты на высоковольтной подстанции ПС-553 Валим (19-1-20-1-11-04-2-0347) | J_19-1-20-1-11-04-2-0347 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Модернизация системы видеонаблюдения АБК РЭС Городской (19-2-06-0-11-04-2-0279) | J_19-2-06-0-11-04-2-0279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20329 | нд
1.6. | Гатч, Установка ворот откатных с электроприводом но территории мастерского участка в п. Сиверский (19-2-06-0-11-04-2-0281) | J_19-2-06-0-11-04-2-0281 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.099826 | нд
1.6. | Гатч, Установка ворот откатных с электроприводом на территории мастерского участка в п. Вырица (19-2-06-0-11-04-2-0282) | J_19-2-06-0-11-04-2-0282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11119 | нд
1.6. | Гатч, Установка ворот откатных с электроприводом на территорию мастерского участка в г. Коммунар (19-2-06-0-11-04-2-0284) | J_19-2-06-0-11-04-2-0284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11119 | нд
1.6. | Гатч, Установка ворот откатных с электроприводом на территории мастерского участка в п. Тайцы (19-2-06-0-11-04-2-0285) | J_19-2-06-0-11-04-2-0285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11119 | нд
1.6. | Всев, Разработка и создание системы передачи данных на высоковольтной подстанции ПС-312 Слобода (20-1-10-1-11-04-2-0190) | J_20-1-10-1-11-04-2-0190 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (20-1-17-1-11-04-2-0189) | J_20-1-17-1-11-04-2-0189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кинг, Автоматич. установка пожарной сигн-ии и системы оповещ. и управления эвакуацией в Адм-ом здании (19-1-08-1-11-04-2-0987) | J_19-1-08-1-11-04-2-0987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1017 | нд
1.6. | Кинг, Автоматич. установка пожарн. сигн-ии и сис-мы оповещения и управления эвакуацией в ОРП-2 (19-1-08-1-11-04-2-0988) | J_19-1-08-1-11-04-2-0988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Проекты ИТ
1.6. | ЦА, Устройство для записи диспетчерских переговоров (19-1-00-3-05-04-2-0430) | J_19-1-00-3-05-04-2-0430 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18656 | нд | нд
1.6. | ЦА, Сканер (19-1-00-3-05-04-2-0431) | J_19-1-00-3-05-04-2-0431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.076847 | нд | нд
1.6. | ЦА, Ноутбук (19-1-00-3-05-04-2-0432) | J_19-1-00-3-05-04-2-0432 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.070146 | нд | нд
1.6. | ЦА, МФУ (19-1-00-3-05-04-2-0441) | J_19-1-00-3-05-04-2-0441 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12884 | нд | нд
1.6. | ЦА, Управляемый коммутатор (19-1-00-3-05-04-2-0442) | J_19-1-00-3-05-04-2-0442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29652 | нд | нд
1.6. | ЦА, Плоттер (19-1-00-3-05-04-2-0443) | J_19-1-00-3-05-04-2-0443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53813 | нд | нд
1.6. | Выб, Настенная сплит-система в серверную (19-1-05-3-05-04-2-0419) | J_19-1-05-3-05-04-2-0419 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.075906 | нд | нд
1.6. | Выб, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Выборг) (19-1-05-3-05-04-2-0445) | J_19-1-05-3-05-04-2-0445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14001 | нд | нд
1.6. | Выб, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Каменногорск) (19-1-05-3-05-04-2-0452) | J_19-1-05-3-05-04-2-0452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14001 | нд | нд
1.6. | Выб, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Выборг) (19-1-05-3-05-04-2-0461) | J_19-1-05-3-05-04-2-0461 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14001 | нд | нд
1.6. | Луга, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Луга) (19-1-06-3-05-04-2-0448) | J_19-1-06-3-05-04-2-0448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14001 | нд | нд
1.6. | Гатч, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Тайцы) (19-1-06-3-05-04-2-0449) | J_19-1-06-3-05-04-2-0449 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14001 | нд | нд
1.6. | Гатч, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Гатчина) (19-1-06-3-05-04-2-0460) | J_19-1-06-3-05-04-2-0460 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14001 | нд | нд
1.6. | Волос, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Волосово) (19-1-08-3-05-04-2-0450) | J_19-1-08-3-05-04-2-0450 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14001 | нд | нд
1.6. | СосБ, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Сосновый Бор) (19-1-08-3-05-04-2-0451) | J_19-1-08-3-05-04-2-0451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14001 | нд | нд
1.6. | Кинг, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Кингисепп) (19-1-08-3-05-04-2-0462) | J_19-1-08-3-05-04-2-0462 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14001 | нд | нд
1.6. | Кинг, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Усть-Луга) (19-1-08-3-05-04-2-0464) | J_19-1-08-3-05-04-2-0464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14001 | нд | нд
1.6. | Киров, МФУ (19-1-10-3-05-04-2-0399) | J_19-1-10-3-05-04-2-0399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12884 | нд | нд
1.6. | Киров, Маршрутизатор (19-1-10-3-05-04-2-0423) | J_19-1-10-3-05-04-2-0423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.083065 | нд | нд
1.6. | Киров, Маршрутизатор (19-1-10-3-05-04-2-0424) | J_19-1-10-3-05-04-2-0424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.083065 | нд | нд
1.6. | Приоз, Коммутатор (19-1-17-3-05-04-2-0446) | J_19-1-17-3-05-04-2-0446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83777 | нд | нд
1.6. | Волх, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Волхов) (19-1-20-3-05-04-2-0453) | J_19-1-20-3-05-04-2-0453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14001 | нд | нд
1.6. | Бокс, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Пикалево) (19-1-20-3-05-04-2-0454) | J_19-1-20-3-05-04-2-0454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14001 | нд | нд
1.6. | Бокс, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Бокситогорск) (19-1-20-3-05-04-2-0455) | J_19-1-20-3-05-04-2-0455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14001 | нд | нд
1.6. | Тихв, Комплект радиоудлинителя (ОВБ Тихвин) (19-1-20-3-05-04-2-0463) | J_19-1-20-3-05-04-2-0463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14001 | нд | нд
1.6. | ЦА, Дисковое хранилище для системы DLP (17-1-00-3-05-04-2-0098) | H_17-1-00-3-05-04-2-0098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Луга, кондиционер для сервера | G_15-1-13-3-05-04-2-0334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Сервер | G_15-1-00-3-05-04-2-0360 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Сервер | G_15-1-00-3-05-04-2-0361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Корпоративная сеть | G_12-1-00-3-05-04-2-161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Источник бесперебойного питания (ИБП) (17-1-10-3-05-04-2-0313) | H_17-1-10-3-05-04-2-0313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Источник бесперебойного питания (17-1-05-3-05-04-2-0114) | H_17-1-05-3-05-04-2-0114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Проектор BENQ W1070+ (17-1-06-3-05-04-2-0307) | H_17-1-06-3-05-04-2-0307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Спикерфон для ВКС (17-1-00-3-05-04-2-0102) | H_17-1-00-3-05-04-2-0102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Комплекс серверного оборудования для АСУФХД (16-1-00-3-05-04-2-0335) | G_16-1-00-3-05-04-2-0335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, МФУ Xerox WorkCentre 7225 (17-1-06-3-05-04-2-0112) | H_17-1-06-3-05-04-2-0112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Ноутбук HP OMEN15-ax009ur (X9Z89EA) (17-1-06-3-05-04-2-0308) | H_17-1-06-3-05-04-2-0308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Cisco 892sfp (17-1-05-3-05-04-2-0093) | H_17-1-05-3-05-04-2-0093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, iPad Pro 256GB (17-1-00-3-05-04-2-0089) | H_17-1-00-3-05-04-2-0089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Cisco 892sfp (17-1-00-3-05-04-2-0094) | H_17-1-00-3-05-04-2-0094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Источник бесперебойного питания (17-1-00-3-05-04-2-0097) | H_17-1-00-3-05-04-2-0097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Франкировальная машина (17-1-00-3-05-04-2-0101) | H_17-1-00-3-05-04-2-0101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Коммуникатор Cisco (17-1-00-3-05-04-2-0104) | H_17-1-00-3-05-04-2-0104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Дисковая полка для СХД (17-1-00-3-05-04-2-0185) | H_17-1-00-3-05-04-2-0185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Система для резервного копирования данных (17-1-00-3-05-04-2-0222) | H_17-1-00-3-05-04-2-0222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Ноутбук (17-1-10-3-05-04-2-0091) | H_17-1-10-3-05-04-2-0091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Cisco 892sfp (17-1-10-3-05-04-2-0103) | H_17-1-10-3-05-04-2-0103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЛодП, Сервер контроллера домена (17-1-20-3-05-04-2-0085) | H_17-1-20-3-05-04-2-0085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кинг, Сервер контроллера домена (17-1-08-3-05-04-2-0083) | H_17-1-08-3-05-04-2-0083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приг, Сервер контроллера домена (17-1-17-3-05-04-2-0111) | H_17-1-17-3-05-04-2-0111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Сервер контроллера домена (17-1-05-3-05-04-2-0081) | H_17-1-05-3-05-04-2-0081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Ультрабук (17-1-00-3-05-04-2-0086) | H_17-1-00-3-05-04-2-0086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Ультрабук (17-1-00-3-05-04-2-0087) | H_17-1-00-3-05-04-2-0087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Ноутбук (17-1-00-3-05-04-2-0088) | H_17-1-00-3-05-04-2-0088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, USB-коммутатор (17-1-00-3-05-04-2-0092) | H_17-1-00-3-05-04-2-0092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Маршрутизатор для резервного ЦОД (17-1-00-3-05-04-2-0099) | H_17-1-00-3-05-04-2-0099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Коммутатор для резервного ЦОД (17-1-00-3-05-04-2-0100) | H_17-1-00-3-05-04-2-0100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Сервер контроллера домена (17-1-00-3-05-04-2-0106) | H_17-1-00-3-05-04-2-0106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Сервер приложения АИИС КУЭ (17-1-00-3-05-04-2-0107) | H_17-1-00-3-05-04-2-0107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Сервер ретрансляции телемеханики (17-1-00-3-05-04-2-0109) | H_17-1-00-3-05-04-2-0109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Сервер ретрансляции телемеханики (17-1-00-3-05-04-2-0110) | H_17-1-00-3-05-04-2-0110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Сервер контроллера домена (17-1-10-3-05-04-2-0084) | H_17-1-10-3-05-04-2-0084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Сервер контроллера домена (17-1-06-3-05-04-2-0082) | H_17-1-06-3-05-04-2-0082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЛодП, Ноутбук с COM-портом (16-1-12-3-05-04-2-0277) | G_16-1-12-3-05-04-2-0277 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Xerox WorkCentre WC5325C_S (16-1-20-3-05-04-2-0268) | G_16-1-20-3-05-04-2-0268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Ноутбук | G_15-1-00-3-05-04-2-0357 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Ноутбук | G_15-1-00-3-05-04-2-0356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, МФУ Xerox WC5325 (17-1-06-3-05-04-2-0080) | H_17-1-06-3-05-04-2-0080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Cisco 892sfp (17-1-05-3-05-04-2-0090) | H_17-1-05-3-05-04-2-0090 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Cisco 2960S (16-1-00-3-05-04-2-0265) | G_16-1-00-3-05-04-2-0265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Cisco 892sfp (16-1-20-3-05-04-2-0270) | G_16-1-20-3-05-04-2-0270 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Cisco 892sfp (16-1-06-3-05-04-2-0267) | G_16-1-06-3-05-04-2-0267 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Cisco 892sfp (16-1-06-3-05-04-2-0272) | G_16-1-06-3-05-04-2-0272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Cisco 892sfp (16-1-06-3-05-04-2-0273) | G_16-1-06-3-05-04-2-0273 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Cisco 892sfp (16-1-06-3-05-04-2-0274) | G_16-1-06-3-05-04-2-0274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Cisco 892sfp (16-1-05-3-05-04-2-0269) | G_16-1-05-3-05-04-2-0269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Cisco 892sfp (16-1-05-3-05-04-2-0275) | G_16-1-05-3-05-04-2-0275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Cisco 892sfp (16-1-05-3-05-04-2-0276) | G_16-1-05-3-05-04-2-0276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Cisco 892sfp (16-1-10-3-05-04-2-0266) | G_16-1-10-3-05-04-2-0266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Cisco 892sfp (16-1-10-3-05-04-2-0271) | G_16-1-10-3-05-04-2-0271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Дисковое хранилище для ЦА (18-1-00-3-05-04-2-0176) | I_18-1-00-3-05-04-2-0176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Ноутбук (18-1-00-3-05-04-2-0175) | I_18-1-00-3-05-04-2-0175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Ноутбук (18-1-00-3-05-04-2-0174) | I_18-1-00-3-05-04-2-0174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Поточный сканер Canon (18-1-00-3-05-04-2-0047) | I_18-1-00-3-05-04-2-0047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Плоттер Canon imagePROGRAF iPF780 (18-1-06-3-05-04-2-0182) | I_18-1-06-3-05-04-2-0182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, МФУ лазерный цветной А3 Xerox WorkCentre 7830 (18-1-17-3-05-04-2-0050) | I_18-1-17-3-05-04-2-0050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Источник бесперебойного питания СИПБ3КА.8-11 (18-1-17-3-05-04-2-0049) | I_18-1-17-3-05-04-2-0049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Источник бесперебойного питания СИПБ3КА.8-11 (18-1-17-3-05-04-2-0048) | I_18-1-17-3-05-04-2-0048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Ноутбук (18-1-00-3-05-04-2-0173) | I_18-1-00-3-05-04-2-0173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Ноутбук HP ProBook 430 G3 (17-1-00-3-05-04-2-0164) | I_17-1-00-3-05-04-2-0164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Сетевое хранилище для резервного ЦОД (18-1-00-3-05-04-2-0149) | I_18-1-00-3-05-04-2-0149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Cisco 892sfp (18-1-00-3-05-04-2-0046) | I_18-1-00-3-05-04-2-0046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Сканер Epson (16-1-20-3-05-04-2-1179) | J_16-1-20-3-05-04-2-1179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Планшет Apple iPad Air 2 (16-1-00-3-05-04-2-0638) | J_16-1-00-3-05-04-2-0638 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Маршрутизатор CISCO (16-1-00-3-05-04-2-1007) | J_16-1-00-3-05-04-2-1007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Коммутатор WS-C2960RX-48TS-L (16-1-00-3-05-04-2-1008) | J_16-1-00-3-05-04-2-1008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Ноутбук HP ProBook (16-1-00-3-05-04-2-1182) | J_16-1-00-3-05-04-2-1182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Ноутбук HP ProBook (16-1-06-3-05-04-2-1176) | J_16-1-06-3-05-04-2-1176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Ноутбук HP ProBook (16-1-06-3-05-04-2-1177) | J_16-1-06-3-05-04-2-1177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Ноутбук HP ProBook (16-1-06-3-05-04-2-1178) | J_16-1-06-3-05-04-2-1178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Плоттер А0 (17-1-17-3-05-04-2-0930) | J_17-1-17-3-05-04-2-0930 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Ноутбук HP ProBook (12-1-06-3-05-04-2-217) | J_12-1-06-3-05-04-2-217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Система защиты периметра сети (ПАК) (17-1-00-3-05-04-2-0221) | I_17-1-00-3-05-04-2-0221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, ИБП мощностью 2000 (19-1-00-3-05-04-2-0969) | J_19-1-00-3-05-04-2-0969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2705 | нд
1.6. | ЦА, Коммутатор cisco управляемый 48 портов (19-1-00-3-05-04-2-0970) | J_19-1-00-3-05-04-2-0970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3764 | нд
1.6. | ЦА, Видеорегистратор (19-1-00-3-05-04-2-0971) | J_19-1-00-3-05-04-2-0971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19648 | нд
ОС производственные
1.6. | ЦА, Шумомер (19-1-00-3-05-04-2-0415) | J_19-1-00-3-05-04-2-0415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.090737 | нд
1.6. | ЦА, Спутниковый приемник геодезического класса (19-1-00-3-05-04-2-0426) | J_19-1-00-3-05-04-2-0426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4586 | нд
1.6. | ЦА, Трассоискатель (19-1-00-3-05-04-2-0427) | J_19-1-00-3-05-04-2-0427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51362 | нд
1.6. | Выб, Измельчитель веток (19-1-05-3-05-04-2-0393) | J_19-1-05-3-05-04-2-0393 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32613 | нд
1.6. | Выб, Аппарат испытания диалектриков (19-1-05-3-05-04-2-0401) | J_19-1-05-3-05-04-2-0401 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33925 | нд
1.6. | Выб, Швонарезчик (19-1-05-3-05-04-2-0416) | J_19-1-05-3-05-04-2-0416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39102 | нд
1.6. | Выб, Снегоуборщик (19-1-05-3-05-04-2-0417) | J_19-1-05-3-05-04-2-0417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Устройство испытательное (19-1-05-3-05-04-2-0418) | J_19-1-05-3-05-04-2-0418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68731 | нд
1.6. | Выб, Кабелеискатель (19-1-05-3-05-04-2-0425) | J_19-1-05-3-05-04-2-0425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.071656 | нд
1.6. | Гатч, Аппарат для испытания средтств защиты (19-1-06-3-05-04-2-0388) | J_19-1-06-3-05-04-2-0388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47671 | нд
1.6. | Гатч, Микроомметр (19-1-06-3-05-04-2-0389) | J_19-1-06-3-05-04-2-0389 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.072272 | нд
1.6. | Гатч, Аварийная световая башня (19-1-06-3-05-04-2-0390) | J_19-1-06-3-05-04-2-0390 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1656 | нд
1.6. | Гатч, Ручной гидравлический штабелер (19-1-06-3-05-04-2-0408) | J_19-1-06-3-05-04-2-0408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.065932 | нд
1.6. | Луга, Генератор (19-1-06-3-05-04-2-0428) | J_19-1-06-3-05-04-2-0428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.069692 | нд
1.6. | Луга, Устройство проверки токовых расцепителей автоматических выключателей (19-1-06-3-05-04-2-0429) | J_19-1-06-3-05-04-2-0429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34838 | нд
1.6. | Гатч, Высоковольтная испытательная установка (19-1-06-3-05-04-2-0476) | J_19-1-06-3-05-04-2-0476 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.569 | нд
1.6. | Киров, Снегоуборщик (19-1-10-3-05-04-2-0395) | J_19-1-10-3-05-04-2-0395 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.059454 | нд
1.6. | Киров, Микроомметр (19-1-10-3-05-04-2-0396) | J_19-1-10-3-05-04-2-0396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.080469 | нд
1.6. | Тосно, Мегаомметр (19-1-10-3-05-04-2-0397) | J_19-1-10-3-05-04-2-0397 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11349 | нд
1.6. | Киров, Генератор (19-1-10-3-05-04-2-0398) | J_19-1-10-3-05-04-2-0398 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061279 | нд
1.6. | Тосно, Виброплита (19-1-10-3-05-04-2-0402) | J_19-1-10-3-05-04-2-0402 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.080833 | нд
1.6. | Тосно, Блок контейнер (19-1-10-3-05-04-2-0403) | J_19-1-10-3-05-04-2-0403 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58764 | нд
1.6. | Киров, Гидравлический штабелер (19-1-10-3-05-04-2-0405) | J_19-1-10-3-05-04-2-0405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07306 | нд
1.6. | Тосно, Верстак слесарный (19-1-10-3-05-04-2-0406) | J_19-1-10-3-05-04-2-0406 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.063157 | нд
1.6. | Тосно, Контейнер (19-1-10-3-05-04-2-0407) | J_19-1-10-3-05-04-2-0407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.091999 | нд
1.6. | Киров, Прибор Энерготестер с токоизмерительными клещами и гибкими датчиками тока (19-1-10-3-05-04-2-0457) | J_19-1-10-3-05-04-2-0457 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3028 | нд
1.6. | Киров, Прибор Энерготестер с токоизмерительными клещами и гибкими датчиками тока (19-1-10-3-05-04-2-0458) | J_19-1-10-3-05-04-2-0458 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30702 | нд
1.6. | Всев, Аппарат испытания диэлектриков (19-1-17-3-05-04-2-0382) | J_19-1-17-3-05-04-2-0382 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30425 | нд
1.6. | Всев, Инструмент для разделки кабелей (19-1-17-3-05-04-2-0383) | J_19-1-17-3-05-04-2-0383 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.085449 | нд
1.6. | Всев, Световая башня с генератором (19-1-17-3-05-04-2-0384) | J_19-1-17-3-05-04-2-0384 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2185 | нд
1.6. | Всев, Бензиновый генератор (19-1-17-3-05-04-2-0385) | J_19-1-17-3-05-04-2-0385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10108 | нд
1.6. | Всев, Тепловизор (19-1-17-3-05-04-2-0386) | J_19-1-17-3-05-04-2-0386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24658 | нд
1.6. | Всев, Бензиновый генератор (19-1-17-3-05-04-2-0387) | J_19-1-17-3-05-04-2-0387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10108 | нд
1.6. | Всев, Стенд для испытаний (19-1-17-3-05-04-2-0421) | J_19-1-17-3-05-04-2-0421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30532 | нд
1.6. | Подп, Цифровой миллиомметр (19-1-20-3-05-04-2-0391) | J_19-1-20-3-05-04-2-0391 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11599 | нд
1.6. | Волх, Тепловизор (19-1-20-3-05-04-2-0409) | J_19-1-20-3-05-04-2-0409 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27967 | нд
1.6. | Бокс, Кабелеискатель (19-1-20-3-05-04-2-0410) | J_19-1-20-3-05-04-2-0410 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07287 | нд
1.6. | Кириш, Прибор контроля высоковольтных выключателей (19-1-20-3-05-04-2-0411) | J_19-1-20-3-05-04-2-0411 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47391 | нд
1.6. | Бокс, Точильно-шлифовальный станок (19-1-20-3-05-04-2-0412) | J_19-1-20-3-05-04-2-0412 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10817 | нд
1.6. | Бокс, Кабелеискатель (19-1-20-3-05-04-2-0413) | J_19-1-20-3-05-04-2-0413 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07287 | нд
1.6. | Тихв, Установка горизонтального бурения (19-1-20-3-05-04-2-0422) | J_19-1-20-3-05-04-2-0422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83776 | нд
1.6. | Кириш, Устройство для прокола кабеля (19-1-20-3-05-04-2-0456) | J_19-1-20-3-05-04-2-0456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.058808 | нд
1.6. | Бокс, Прибор измерения показателей качества электроэнергии (19-1-20-3-05-04-2-0459) | J_19-1-20-3-05-04-2-0459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30702 | нд
1.6. | Кинг, Кондиционер (19-1-08-3-05-04-2-0444) | J_19-1-08-3-05-04-2-0444 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.087661 | нд
1.6. | Киров, Стол диспетчерский (19-1-10-3-05-04-2-0394) | J_19-1-10-3-05-04-2-0394 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30121 | нд
1.6. | Киров, Телевизор (19-1-10-3-05-04-2-0400) | J_19-1-10-3-05-04-2-0400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.050031 | нд
1.6. | Всев, Кондиционер (19-1-17-3-05-04-2-0392) | J_19-1-17-3-05-04-2-0392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.075563 | нд
1.6. | Всев, Туалетная кабина (19-1-17-3-05-04-2-0420) | J_19-1-17-3-05-04-2-0420 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14133 | нд
1.6. | Бокс, Кондиционер (19-1-20-3-05-04-2-0414) | J_19-1-20-3-05-04-2-0414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061463 | нд
1.6. | Волх, Кондиционер (19-1-20-3-05-04-2-0447) | J_19-1-20-3-05-04-2-0447 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.043541 | нд
1.6. | ЦА, Высоковольтный узел учета электроэнергии РиМ 384.02/02 с терминалом мобильным | J_19-1-00-3-05-04-2-0850 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29448 | нд
1.6. | Тосно, Кондиционер (19-1-10-3-05-04-2-0932) | J_19-1-10-3-05-04-2-0932 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.045644 | нд
1.6. | Тосно, Кондиционер (19-1-10-3-05-04-2-0933) | J_19-1-10-3-05-04-2-0933 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.045644 | нд
1.6. | Подп, Сплит-система Mitsubishi Electric с зимним комплектом (19-1-20-3-05-04-2-1035) | J_19-1-20-3-05-04-2-1035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09902 | нд
1.6. | Волх, Настенный кондиционер Lessar LS/LU-H09KJA2-WM (16-1-03-3-05-04-2-0262) | G_16-1-03-3-05-04-2-0262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Волх, Настенный кондиционер Lessar LS/LU-H09KJA2-WM (16-1-03-3-05-04-2-0264) | G_16-1-03-3-05-04-2-0264 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Кондиционер в серверную (16-1-00-3-05-04-2-0317) | G_16-1-00-3-05-04-2-0317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Кондиционер в серверную (16-1-00-3-05-04-2-0318) | G_16-1-00-3-05-04-2-0318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE (17-1-06-3-05-04-2-0235) | H_17-1-06-3-05-04-2-0235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Луга, Кондиционер General Fujitsu ASH 12U (Резерв) (17-1-06-3-05-04-2-0314) | H_17-1-06-3-05-04-2-0314 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Луга, Кондиционер General Fujitsu ASH 12U (17-1-06-3-05-04-2-0315) | H_17-1-06-3-05-04-2-0315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Источник бесперебойного питания (17-1-00-3-05-04-2-0166) | H_17-1-00-3-05-04-2-0166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Кондиционер Mitsubishi Electric MS-GF60VA / MU-GF60VA (18-1-17-3-05-04-2-0052) | I_18-1-17-3-05-04-2-0052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Волх, Энерготестер ПКЭ-А | G_15-1-03-3-05-04-2-0283 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, "Энерготестер ПКЭ-А" в кмп опций для измерений до 3000 А | G_15-1-04-3-05-04-2-0287 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Измеритель сопротивления заземления | G_15-1-04-3-05-04-2-0286 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Мегаомметр | G_15-1-04-3-05-04-2-0285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Бензогенератор | G_15-1-04-3-05-04-2-0288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Прибор измерения качества электроэнергии (без токовых клещей) | G_15-1-05-3-05-04-2-0292 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Мегаомметр | G_15-1-05-3-05-04-2-0291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Измеритель ПКЭ | G_15-1-06-3-05-04-2-0297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Машина для переработки сучьев | G_15-1-06-3-05-04-2-0295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Бензогенератор | G_15-1-06-3-05-04-2-0294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Пресс для обжимки кабельных наконечников | G_15-1-06-3-05-04-2-0296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кинг, Энерготестер | G_15-1-08-3-05-04-2-0298 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кинг, Сварочная бензиновая электростанция | G_15-1-08-3-05-04-2-0299 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кириш, Высокооборотный радиальный вентилятор с воздуховодом | G_15-1-09-3-05-04-2-0301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кириш, прибор контроля качества ЭЭ | G_15-1-09-3-05-04-2-0305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кириш, Виброплита реверсивная с полиуритановой накладкой | G_15-1-09-3-05-04-2-0304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Энерготестер | G_15-1-10-3-05-04-2-0307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Резчик швов | G_15-1-10-3-05-04-2-0323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Мотопомпа | G_15-1-10-3-05-04-2-0315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Микроомметр | G_15-1-10-3-05-04-2-0322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Отбойный молоток электрический | G_15-1-10-3-05-04-2-0319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Виброплита | G_15-1-10-3-05-04-2-0318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Бензогенератор сварочный | G_15-1-10-3-05-04-2-0311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЛодП, Прибор для измерения ПКЭ | G_15-1-12-3-05-04-2-0325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЛодП, Трассоискатель | G_15-1-12-3-05-04-2-0326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Луга, Энерготестер | G_15-1-13-3-05-04-2-0333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Луга, генератор | G_15-1-13-3-05-04-2-0327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Луга, Измеритель параметров электроизоляции | G_15-1-13-3-05-04-2-0329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Луга, Комплект для испытаний автоматических выключателей | G_15-1-13-3-05-04-2-0330 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Подп, Энерготестер | G_15-1-15-3-05-04-2-0335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приг, Энерготестер | G_15-1-17-3-05-04-2-0340 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приг, Трассоискатель RD 8000 | G_15-1-17-3-05-04-2-0338 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приг, Комплект нагрузочный измерительный с регулятором на токи от 100-12000А РТ-2048 (12кА) | G_15-1-17-3-05-04-2-0339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приг, Устройство испытательное "РЕТОМ-21" | G_15-1-17-3-05-04-2-0337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приг, Виброплита (бензиновая) (16-1-17-3-05-04-2-0280) | G_16-1-17-3-05-04-2-0280 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приг, Бензогенератор (16-1-17-3-05-04-2-0281) | G_16-1-17-3-05-04-2-0281 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | СосБ, Измеритель ПКЭ | G_15-1-19-3-05-04-2-0344 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | СосБ, Мотопомпа бензиновая грязевая | G_15-1-19-3-05-04-2-0341 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | СосБ, Микроомметр | G_15-1-19-3-05-04-2-0343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Энерготестер ПКЭ-А-А1 | G_15-1-20-3-05-04-2-0350 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Электростанция бензиновая | G_15-1-20-3-05-04-2-0351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, милиомметр ПТФ-1 | G_15-1-20-3-05-04-2-0349 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Бензорез | G_15-1-20-3-05-04-2-0347 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Мотопомпа | G_15-1-20-3-05-04-2-0352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Измеритель параметров заземляющих устройсв | G_15-1-20-3-05-04-2-0348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тосно, Энерготестер ПКЭ-А-А1 | G_15-1-21-3-05-04-2-0354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приг, Бензогенератор FUBAG TI 2600 (17-1-17-3-05-04-2-0160) | H_17-1-17-3-05-04-2-0160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Погружной насос Belle BGA с гибким валом (17-1-05-3-05-04-2-0163) | H_17-1-05-3-05-04-2-0163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Устройство прокола кабеля пиротехническое (17-1-10-3-05-04-2-0139) | H_17-1-10-3-05-04-2-0139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Устройство прокола кабеля пиротехническое (17-1-10-3-05-04-2-0140) | H_17-1-10-3-05-04-2-0140 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Набор для монтажа кабельных муфт (17-1-10-3-05-04-2-0141) | H_17-1-10-3-05-04-2-0141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Набор для монтажа кабельных муфт (17-1-10-3-05-04-2-0142) | H_17-1-10-3-05-04-2-0142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Набор для монтажа кабельных муфт (17-1-10-3-05-04-2-0143) | H_17-1-10-3-05-04-2-0143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Набор для монтажа кабельных муфт (17-1-10-3-05-04-2-0144) | H_17-1-10-3-05-04-2-0144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Кусторез STIHL FS 450 (17-1-10-3-05-04-2-0146) | H_17-1-10-3-05-04-2-0146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Кусторез STIHL FS 450 (17-1-10-3-05-04-2-0148) | H_17-1-10-3-05-04-2-0148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Мотопомпа WT20XK3 DE (с комплектом напорных и всасывающих рукавов) (17-1-10-3-05-04-2-0153) | H_17-1-10-3-05-04-2-0153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Тахеометр Sokkia SET 650RX (16-1-00-3-05-04-2-0300) | G_16-1-00-3-05-04-2-0300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Насос погружной Belle BGA с гибким валом (17-1-20-3-05-04-2-0129) | H_17-1-20-3-05-04-2-0129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тосно, измеритель сопротивления обмоток | G_15-1-21-3-05-04-2-0355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тосно, Бензиновый сварочный генератор Honda EP 6500CXS (17-1-10-3-05-04-2-0151) | H_17-1-10-3-05-04-2-0151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Изолированная раздвижная лестница из 3-х частей (17-1-10-3-05-04-2-0310) | H_17-1-10-3-05-04-2-0310 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Изолированная раздвижная лестница из 3-х частей (17-1-10-3-05-04-2-0311) | H_17-1-10-3-05-04-2-0311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Набор инструмента для монтажа сшитого полиэтилена KMS70/400 (17-1-06-3-05-04-2-0119) | H_17-1-06-3-05-04-2-0119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Пресс для обжимки кабельных наконечников HPM 400 (17-1-06-3-05-04-2-0120) | H_17-1-06-3-05-04-2-0120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кириш, Аппарат для испытания диэлектриков УВУ-50/70-032 (17-1-20-3-05-04-2-0128) | H_17-1-20-3-05-04-2-0128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приг, Бензиновая мотопомпа DDE PTR80H грязевая (17-1-17-3-05-04-2-0157) | H_17-1-17-3-05-04-2-0157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приг, Отбойный молоток MAKITA HM1317CB (17-1-17-3-05-04-2-0158) | H_17-1-17-3-05-04-2-0158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приг, Бензопила Stihl MS 192 T (17-1-17-3-05-04-2-0159) | H_17-1-17-3-05-04-2-0159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Генератор HONDA WT20XK3 (17-1-06-3-05-04-2-0118) | H_17-1-06-3-05-04-2-0118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Кусторез STIHL FS 560 (17-1-06-3-05-04-2-0117) | H_17-1-06-3-05-04-2-0117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Генератор Hyundai DHY-6000 LE (17-1-06-3-05-04-2-0135) | H_17-1-06-3-05-04-2-0135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Бензиновый сварочный агрегат (17-1-06-3-05-04-2-0137) | H_17-1-06-3-05-04-2-0137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Бензорез TS 420 (17-1-06-3-05-04-2-0133) | H_17-1-06-3-05-04-2-0133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Цифровой микроомметр МК-100 (17-1-20-3-05-04-2-0126) | H_17-1-20-3-05-04-2-0126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Прибор РЕЙС-105М1 (17-1-06-3-05-04-2-0167) | H_17-1-06-3-05-04-2-0167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Прибор РЕЙС-105М1 (17-1-06-3-05-04-2-0168) | H_17-1-06-3-05-04-2-0168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Приобретение мебели (5 этаж) | G_15-1-00-3-05-04-2-0414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Стенд для механических испытаний (17-1-06-3-05-04-2-0180) | H_17-1-06-3-05-04-2-0180 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Подп, Цифровой микроомметр МК-100 (17-1-20-3-05-04-2-0125) | H_17-1-20-3-05-04-2-0125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кинг, Миллиомметр ПТФ-1 (17-1-08-3-05-04-2-0174) | H_17-1-08-3-05-04-2-0174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приг, Radiodetection A-рамка (17-1-17-3-05-04-2-0171) | H_17-1-17-3-05-04-2-0171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приг, Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов (17-1-17-3-05-04-2-0172) | H_17-1-17-3-05-04-2-0172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Прибор контроля и испытания оболочки (17-1-05-3-05-04-2-0181) | H_17-1-05-3-05-04-2-0181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Приемник поисковый ПП-500К с магнитной антенной (17-1-05-3-05-04-2-0183) | H_17-1-05-3-05-04-2-0183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Трассоискатель ТЕХНО АС Успех (17-1-05-3-05-04-2-0184) | H_17-1-05-3-05-04-2-0184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тосно, Аппарат испытания средств защиты (17-1-10-3-05-04-2-0169) | H_17-1-10-3-05-04-2-0169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Комплекс Ретом-21 (17-1-10-3-05-04-2-0237) | H_17-1-10-3-05-04-2-0237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Кабеледефектоискатель Атлет - 127 АНЭ (17-1-06-3-05-04-2-0239) | H_17-1-06-3-05-04-2-0239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЛодП, Цифровой микроомметр МК-100 (17-1-20-3-05-04-2-0127) | H_17-1-20-3-05-04-2-0127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЛодП, Тепловизор "Flier E-5" (17-1-20-3-05-04-2-0170) | H_17-1-20-3-05-04-2-0170 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кинг, Установка СНЧ HVA-28 (17-1-08-3-05-04-2-0175) | H_17-1-08-3-05-04-2-0175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кинг, Прибор контроля и испытания оболочки ПКО-10 (17-1-08-3-05-04-2-0176) | H_17-1-08-3-05-04-2-0176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Устройство для прогрузки автоматических выключателей и РЗА Синус-1600 (17-1-10-3-05-04-2-0238) | H_17-1-10-3-05-04-2-0238 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Луга, Сушильный шкаф для одежды (16-1-13-3-05-04-2-0263) | G_16-1-13-3-05-04-2-0263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Прибор контроля и испытания оболочки ПКО-10 (17-1-06-3-05-04-2-0177) | H_17-1-06-3-05-04-2-0177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тосно, Комплект вил к экскаватору JCB-3cx | G_15-1-21-3-05-04-2-0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Бокс, Точильино -шлифовальный станок ТШ-3.20(Ч) (18-1-20-3-05-04-2-0057) | I_18-1-20-3-05-04-2-0057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Измеритель параметров безопасности электроустановок (18-1-10-3-05-04-2-0096) | I_18-1-10-3-05-04-2-0096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Измеритель параметров безопасности электроустановок (18-1-10-3-05-04-2-0094) | I_18-1-10-3-05-04-2-0094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, МЦУ-7 цеолитовая установка (18-1-05-3-05-04-2-0111) | I_18-1-05-3-05-04-2-0111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, HVA28 Высоковольтная СНЧ установка (18-1-05-3-05-04-2-0187) | I_18-1-05-3-05-04-2-0187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Инструмент кабельщика IT 1000-001-CEE02 (18-1-20-3-05-04-2-0040) | I_18-1-20-3-05-04-2-0040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Высокочастотный тестер ВЧТ-25 (18-1-00-3-05-04-2-0060) | I_18-1-00-3-05-04-2-0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Магазин затуханий ВЧА-75М (18-1-00-3-05-04-2-0059) | I_18-1-00-3-05-04-2-0059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Инструмент кабельщика IT 1000-001-CEE02 (18-1-20-3-05-04-2-0041) | I_18-1-20-3-05-04-2-0041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Приобретение ПКО-10 (18-1-20-3-05-04-2-0218) | I_18-1-20-3-05-04-2-0218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Высоковольтная установка для испытания кабелей из сшитого полиэтилена (18-1-20-3-05-04-2-0189) | I_18-1-20-3-05-04-2-0189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Шнековая установка горизонтального бурения (18-1-10-3-05-04-2-0077) | I_18-1-10-3-05-04-2-0077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Аппарат испытания масла автоматический (18-1-10-3-05-04-2-0073) | I_18-1-10-3-05-04-2-0073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Бензорез (18-1-10-3-05-04-2-0066) | I_18-1-10-3-05-04-2-0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Снегоотбрасыватель (18-1-10-3-05-04-2-0080) | I_18-1-10-3-05-04-2-0080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тосно, Лестница изолированная раздвижная из 3-х частей 45 ступеней (18-1-10-3-05-04-2-0172) | I_18-1-10-3-05-04-2-0172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тосно, Лестница изолированная раздвижная из 3-х частей 45 ступеней (18-1-10-3-05-04-2-0171) | I_18-1-10-3-05-04-2-0171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Лестница изолированная раздвижная из 3-х частей 45 ступеней в п.им. Морозова (18-1-10-3-05-04-2-0170) | I_18-1-10-3-05-04-2-0170 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Лестница изолированная раздвижная из 3-х частей 45 ступеней (18-1-10-3-05-04-2-0079) | I_18-1-10-3-05-04-2-0079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Кабелеискатель (18-1-10-3-05-04-2-0118) | I_18-1-10-3-05-04-2-0118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Профкип К540М (18-1-10-3-05-04-2-0051) | I_18-1-10-3-05-04-2-0051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Лестница изолированная раздвижная из 3-х частей 45 ступеней (18-1-10-3-05-04-2-0076) | I_18-1-10-3-05-04-2-0076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Лестница изолированная раздвижная из 3-х частей 45 ступеней (18-1-10-3-05-04-2-0074) | I_18-1-10-3-05-04-2-0074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Миллиомметр МИКО-8 (18-1-05-3-05-04-2-0188) | I_18-1-05-3-05-04-2-0188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Измерительный прибор АИД-70М (18-1-20-3-05-04-2-0016) | I_18-1-20-3-05-04-2-0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Бензогенератор Fubag TI 3200 (18-1-20-3-05-04-2-0100) | I_18-1-20-3-05-04-2-0100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Луга, Аппарат испытания диэлектриков УВУ-50/70-032 (18-1-06-3-05-04-2-0043) | I_18-1-06-3-05-04-2-0043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Луга, Тепловизор Flir Е-5 (18-1-06-3-05-04-2-0044) | I_18-1-06-3-05-04-2-0044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Кабелеискатель Успех КБИ -309 М (18-1-20-3-05-04-2-0018) | I_18-1-20-3-05-04-2-0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Цифровой миллиомметр ПТФ-1 (18-1-20-3-05-04-2-0014) | I_18-1-20-3-05-04-2-0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Тепловизор Flir E5 (18-1-20-3-05-04-2-0013) | I_18-1-20-3-05-04-2-0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Бензиновый генератор (18-1-10-3-05-04-2-0065) | I_18-1-10-3-05-04-2-0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приг, Световая башня с генератором Honda марки ELG (5) 1000 S 2.7 GХ (17-1-17-3-05-04-2-0162) | I_17-1-17-3-05-04-2-0162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Инструмент для разделки кабелей из сшитого полиэтилена кабелей сечением до 500кв.мм. GPH GB-M20 (18-1-17-3-05-04-2-0015) | I_18-1-17-3-05-04-2-0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Подп, Шкаф сушильный (18-1-20-3-05-04-2-0026) | I_18-1-20-3-05-04-2-0026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЛодП, Измельчитель веток ЕМ-160 (17-1-20-3-05-04-2-0121) | I_17-1-20-3-05-04-2-0121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Инструмент для разделки кабелей из сшитого полиэтилена кабелей сечением до 500кв.мм. GPH GB-M20 (18-1-17-3-05-04-2-0012) | I_18-1-17-3-05-04-2-0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Кабелеискатель «Успех КБИ – 309М» (18-1-17-3-05-04-2-0020) | I_18-1-17-3-05-04-2-0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Бензорез Stihl TS 800 (18-1-17-3-05-04-2-0017) | I_18-1-17-3-05-04-2-0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Луга, Caravaggi BIO 80 (18-1-06-3-05-04-2-0184) | I_18-1-06-3-05-04-2-0184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кинг, Приобретение Миллиометра ПТФ-1 (18-1-08-3-05-04-2-0856) | I_18-1-08-3-05-04-2-0856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Комплект инструмента кабельщика R (18-1-10-3-05-04-2-0069) | I_18-1-10-3-05-04-2-0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кинг, Рефлектометр РЕЙС-105М1 (17-1-08-3-05-04-2-1095) | I_17-1-08-3-05-04-2-1095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Приемник поисковый ПП-500А (16-1-17-3-05-04-2-0883) | J_16-1-17-3-05-04-2-0883 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приг, Сушильный шкаф для одежды (16-1-17-3-05-04-2-1181) | J_16-1-17-3-05-04-2-1181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Лестици-стремянка (16-1-06-3-05-04-2-0935) | J_16-1-06-3-05-04-2-0935 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Погружной насос с бензиновым приводом (16-1-06-3-05-04-2-1001) | J_16-1-06-3-05-04-2-1001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Волх, Измеритель сопротивления, увлажненности и старения MIC-3200 | J_14-1-03-3-05-04-2-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Бензогенератор | J_14-1-06-3-05-04-2-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Молоток отбойный электрический Makita HM-1810 | J_14-1-06-3-05-04-2-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Молоток отбойный электрический Makita HM-1810 | J_14-1-06-3-05-04-2-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Молоток отбойный электрический Makita HM-1810 | J_14-1-06-3-05-04-2-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Пресс HPM-400 (14-1-06-3-05-04-2-025) | J_14-1-06-3-05-04-2-025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Сварочная бензиновая электростанция | J_15-1-10-3-05-04-2-0316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приг, Б/у транспортный контейнер "40 футов" | J_15-1-17-3-05-04-2-1445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приг, Б/у транспортный контейнер "40 футов" | J_15-1-17-3-05-04-2-1446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Устройство прокола кабеля пиротехническое УПКП (УДПК) | J_А000026_Отчет2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | СосБ, Гидравлический молот S50 | J_14-1-19-3-05-04-2-060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тосно, Энергомонитор с гибкими токовыми клещами | J_13-1-21-3-05-04-2-080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кинг, Контейнер сухогрузный (17-1-08-3-05-04-2-0897) | J_17-1-08-3-05-04-2-0897 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Цифровой вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М2 (17-1-05-3-05-04-2-0909) | J_17-1-05-3-05-04-2-0909 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Тахограф АТОЛ Drive Smart (О 437 СС 47) (17-1-05-3-05-04-2-1265) | J_17-1-05-3-05-04-2-1265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Биотуалет | G_15-1-04-3-05-04-2-0289 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кинг, Контейнер сухогрузный (16-1-08-3-05-04-2-0282) | G_16-1-08-3-05-04-2-0282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кинг, Контейнер сухогрузный (17-1-08-3-05-04-2-0417) | H_17-1-08-3-05-04-2-0417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Контейнер металлический 5-ти тонный | G_15-1-10-3-05-04-2-0320 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Морской контейнер 20 футов DC (17-1-10-3-05-04-2-0154) | H_17-1-10-3-05-04-2-0154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Морской контейнер 20 футов DC (17-1-10-3-05-04-2-0155) | H_17-1-10-3-05-04-2-0155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тосно, Морской контейнер 20 футов DC (17-1-10-3-05-04-2-0156) | H_17-1-10-3-05-04-2-0156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Приобретение светового короба в г.Сертолово (17-1-17-3-05-04-2-1257) | I_17-1-17-3-05-04-2-1257 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Приобретение светового короба.в п.Новожилово (17-1-17-3-05-04-2-1259) | I_17-1-17-3-05-04-2-1259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Приобретение световой конструкции в г.Выборг (17-1-05-3-05-04-2-1260) | I_17-1-05-3-05-04-2-1260 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Приобретение световой конструкции в г.Кировск (17-1-10-3-05-04-2-1261) | I_17-1-10-3-05-04-2-1261 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Блок-контейнер (18-1-10-3-05-04-2-0097) | I_18-1-10-3-05-04-2-0097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Блок-контейнер (18-1-10-3-05-04-2-0068) | I_18-1-10-3-05-04-2-0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Слан, Установка Световой конструкции в г. Сланцы (18-1-08-3-05-04-2-1011) | I_18-1-08-3-05-04-2-1011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Волх, Утсновка Световой конструкции в г. Волхов (18-1-20-3-05-04-2-1012) | I_18-1-20-3-05-04-2-1012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | СосБ, Установка световой конструкции в г. Сосновый Бор (18-1-08-3-05-04-2-1013) | I_18-1-08-3-05-04-2-1013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тосно, Установка световой конструкции в г.Тосно (18-1-10-3-05-04-2-1014) | I_18-1-10-3-05-04-2-1014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кириш, Установка световой конструкции в г. Кириши (18-1-20-3-05-04-2-1015) | I_18-1-20-3-05-04-2-1015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Установка световой конструкции в г. Мурино (18-1-17-3-05-04-2-1016) | I_18-1-17-3-05-04-2-1016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Автоматическая сушилка для рук Dyson Airblade db AB14 Steel (17-1-05-3-05-04-2-1153) | I_17-1-05-3-05-04-2-1153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Автоматическая сушилка для рук Dyson Airblade db AB14 Steel (17-1-05-3-05-04-2-1154) | I_17-1-05-3-05-04-2-1154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Автоматическая сушилка для рук Dyson Airblade db AB14 Steel (17-1-05-3-05-04-2-1155) | I_17-1-05-3-05-04-2-1155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Сейф VALBERG (17-1-00-3-05-04-2-1243) | I_17-1-00-3-05-04-2-1243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Поставка мебели (16-1-00-3-05-04-2-0603) | J_16-1-00-3-05-04-2-0603 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Приобретение модульных конструкций | J_15-1-10-3-05-04-2-1394 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кондиционер вентиляции | J_А000027_Отчет2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Фотоаппарат Canon EOS 5D | J_А000028_Отчет2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Приобретение светового короба в г.Тихвин (17-1-20-3-05-04-2-1253) | J_17-1-20-3-05-04-2-1253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кинг, Приобретение светового короба г.Кингисепп (17-1-08-3-05-04-2-1254) | J_17-1-08-3-05-04-2-1254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Кондиционер Mitsubishi Electric MS-GF60VA / MU-GF60VA (17-1-17-3-05-04-2-1037) | J_17-1-17-3-05-04-2-1037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Приобретение светового короба г.Кировск (17-1-10-3-05-04-2-1255) | J_17-1-10-3-05-04-2-1255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Приобретение светового короба г. Гатчина (17-1-06-3-05-04-2-1256) | J_17-1-06-3-05-04-2-1256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Луга, Приобретение световой конструкции в г.Луга (17-1-06-3-05-04-2-1258) | J_17-1-06-3-05-04-2-1258 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Волх, Насос погружной Belle BGA с гибким валом (18-1-20-3-05-04-2-0056) | I_18-1-20-3-05-04-2-0056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Волх, Кабелеискатель "Успех КБИ - 309М", Волхов (18-1-20-3-05-04-2-0112) | I_18-1-20-3-05-04-2-0112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Кабельный транспортер к-6 (18-1-06-3-05-04-2-0208) | I_18-1-06-3-05-04-2-0208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Бокс, Покупка 2-х трансформаторов в г. Пикалево (16-1-20-4-05-04-2-1009) | J_16-1-20-4-05-04-2-1009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Система кондиционирования СКОИ | J_15-1-17-1-03-00-2-0208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Траспорт (Прямая покупка)
1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (19-1-00-3-05-04-2-0112) | J_19-1-00-3-05-04-2-0112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8998 | нд
1.6. | ЦА, Приобретение автомобиля легкового (19-1-00-3-05-04-2-0113) | J_19-1-00-3-05-04-2-0113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4955 | нд
1.6. | Выб, Приобретение автомобиля с КМУ (19-1-05-3-05-04-2-0093) | J_19-1-05-3-05-04-2-0093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6994 | нд
1.6. | Луга, Приобретение АГП (19-1-06-3-05-04-2-0094) | J_19-1-06-3-05-04-2-0094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5329 | нд
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля грузового (19-1-10-3-05-04-2-0086) | J_19-1-10-3-05-04-2-0086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.092 | нд
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (19-1-17-3-05-04-2-0114) | J_19-1-17-3-05-04-2-0114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1663 | нд
1.6. | Тихв, Приобретение прицепа (19-1-20-3-05-04-2-0099) | J_19-1-20-3-05-04-2-0099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41935 | нд
1.6. | ЛодП, Приобретение прицепа (19-1-20-3-05-04-2-0102) | J_19-1-20-3-05-04-2-0102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42519 | нд
1.6. | ГАЗ-2705-364 | G_17-2-20-3-04-05-2-0045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-05-3-04-05-2-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-05-3-04-05-2-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ 390995 вагонного типа с грузовым отсеком | G_17-2-20-3-04-05-2-0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | АГП-18 на базе ГАЗ 33081 | G_17-2-06-3-04-05-2-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ 390995 вагонного типа с грузовым отсеком | G_17-2-06-3-04-05-2-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ 390995 вагонного типа с грузовым отсеком | G_17-2-20-3-04-05-2-0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Передвижная мастерская на базе ГАЗ-С42R33 | G_17-2-06-3-04-05-2-0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ 390995 вагонного типа с грузовым отсеком | G_17-2-06-3-04-05-2-0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | БКУ на шасси ГАЗ-33086 + AmcoVeba | G_17-2-10-3-04-05-2-0028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | АГП-20Т | G_17-2-10-3-04-05-2-0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | АГП-20Т | G_17-2-10-3-04-05-2-0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ГАЗ 33021288 (масленка) | G_17-2-10-3-04-05-2-0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-05-3-04-05-2-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ГАЗ-27057 | G_17-2-10-3-04-05-2-0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ГАЗ-27057 | G_17-2-05-3-04-05-2-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ГАЗ-27057 | G_17-2-05-3-04-05-2-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ГАЗ-27057 | G_17-2-05-3-04-05-2-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ГАЗ-27057 | G_17-2-05-3-04-05-2-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Грузовой Ford Transit L2 | G_17-2-17-3-04-05-2-0033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ГАЗ-2705-364 | G_17-2-20-3-04-05-2-0046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-00-3-04-05-2-0043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-00-3-04-05-2-0044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-17-3-04-05-2-0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-17-3-04-05-2-0034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-17-3-04-05-2-0036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-17-3-04-05-2-0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ Pickup "Патриот" | G_17-2-20-3-04-05-2-0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ 220695-04 | G_17-2-20-3-04-05-2-0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ Pickup "Патриот" | G_17-2-06-3-04-05-2-0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-20-3-04-05-2-0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ Pickup "Патриот" | G_17-2-06-3-04-05-2-0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ 390995 вагонного типа с грузовым отсеком | G_17-2-20-3-04-05-2-0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прицеп-роспуск | G_17-2-20-3-04-05-2-0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ 390995 вагонного типа с грузовым отсеком | G_17-2-20-3-04-05-2-0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ГАЗ 3308 | G_17-2-06-3-04-05-2-0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-20-3-04-05-2-0047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | БКМ HITECH MACHINERY 036 на базе КамАЗ 43118 | G_17-2-08-3-04-05-2-0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-08-3-04-05-2-0026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-08-3-04-05-2-0027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | БКМ КАМАЗ 43502 | H_17-2-05-3-04-05-2-0205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | КАМАЗ 65117-6010-23 с КМУ | H_17-2-05-3-04-05-2-0198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прицеп-трал ПТН-12 | H_17-2-05-3-04-05-2-0199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ГАЗ-27057 | H_17-2-05-3-04-05-2-0201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ГАЗ-27057 | H_17-2-05-3-04-05-2-0203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автомобиль легковой | H_17-2-05-3-04-05-2-0204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автомобиль легковой | H_17-2-05-3-04-05-2-0202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | АГП-14Т на шасси ГАЗ-33027 | H_17-2-05-3-04-05-2-0200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автомобиль легковой | H_17-2-06-3-04-05-2-0207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ Pickup "Патриот" | H_17-2-06-3-04-05-2-0206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | КАМАЗ-6520-3970-29 с КМУ | H_17-2-17-3-04-05-2-0197 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЭТЛ Ford Transit Jumbo 460 Грузопассажирский фургон | G_17-2-17-3-04-05-2-0038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, АГП (18-1-10-3-05-04-2-0158) | I_18-1-10-3-05-04-2-0158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Нива Шевроле (18-1-20-3-05-04-2-0212) | I_18-1-20-3-05-04-2-0212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, КАМАЗ 43118 с КМУ (18-1-20-3-05-04-2-0063) | I_18-1-20-3-05-04-2-0063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кириш, Автомобиль Газель Next (18-1-20-3-05-04-2-0061) | I_18-1-20-3-05-04-2-0061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кириш, Газель Next (18-1-20-3-05-04-2-0156) | I_18-1-20-3-05-04-2-0156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, JCB 3 CX (18-1-20-3-05-04-2-0155) | I_18-1-20-3-05-04-2-0155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Автомобиль Газ Соболь 2752-360 (18-1-20-3-05-04-2-0145) | I_18-1-20-3-05-04-2-0145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Renault Duster (18-1-20-3-05-04-2-0058) | I_18-1-20-3-05-04-2-0058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Ford Transit Komb M1 (18-1-20-3-06-04-2-0154) | I_18-1-20-3-06-04-2-0154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Toyota Camry (18-1-00-3-05-04-2-0203) | I_18-1-00-3-05-04-2-0203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Ford Tourneo Custom (18-1-00-3-05-04-2-0202) | I_18-1-00-3-05-04-2-0202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Lada Largus (18-1-05-3-05-04-2-0138) | I_18-1-05-3-05-04-2-0138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Fiat Ducato Combi (18-1-05-3-05-04-2-0143) | I_18-1-05-3-05-04-2-0143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, JCB 3CX (18-1-05-3-05-04-2-0142) | I_18-1-05-3-05-04-2-0142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, ГАЗ-27057 (18-1-05-3-05-04-2-0136) | I_18-1-05-3-05-04-2-0136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, ГАЗ-27057 (18-1-05-3-05-04-2-0194) | I_18-1-05-3-05-04-2-0194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Нива Шевроле (18-1-05-3-05-04-2-0133) | I_18-1-05-3-05-04-2-0133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Нива Шевроле (18-1-05-3-05-04-2-0132) | I_18-1-05-3-05-04-2-0132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Нива Шевроле (18-1-05-3-05-04-2-0084) | I_18-1-05-3-05-04-2-0084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Нива Шевроле (18-1-05-3-05-04-2-0055) | I_18-1-05-3-05-04-2-0055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Автомобиль Нива Шевроле (18-1-05-3-05-04-2-0220) | I_18-1-05-3-05-04-2-0220 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Renault Duster (18-1-05-3-05-04-2-0131) | I_18-1-05-3-05-04-2-0131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, LADA Largus Cross (18-1-06-3-05-04-2-0164) | I_18-1-06-3-05-04-2-0164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, LADA Largus Cross (18-1-06-3-05-04-2-0162) | I_18-1-06-3-05-04-2-0162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, LADA Largus Cross (Оредежский ГРЭС) (18-1-06-3-05-04-2-0161) | I_18-1-06-3-05-04-2-0161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Автомобиль грузопассажирский (18-1-10-3-05-04-2-0072) | I_18-1-10-3-05-04-2-0072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, УАЗ-390995 (18-1-10-3-05-04-2-0159) | I_18-1-10-3-05-04-2-0159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, БКМ (18-1-10-3-05-04-2-0157) | I_18-1-10-3-05-04-2-0157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Шевроле Нива (18-1-10-3-05-04-2-0169) | I_18-1-10-3-05-04-2-0169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Микроавтобус Форд транзит комби м1 (18-1-10-3-05-04-2-0209) | I_18-1-10-3-05-04-2-0209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, JCB x3 (18-1-10-3-05-04-2-0168) | I_18-1-10-3-05-04-2-0168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Экскаватор-погрузчик JCB 3CX (18-1-06-3-05-04-2-0190) | I_18-1-06-3-05-04-2-0190 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Приобретение Renoult Duster (18-1-17-3-05-04-2-0385) | I_18-1-17-3-05-04-2-0385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Автомобиль УАЗ-390995 (18-1-17-3-05-04-2-0146) | I_18-1-17-3-05-04-2-0146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Автомобиль ВАЗ 2131 (18-1-17-3-05-04-2-0147) | I_18-1-17-3-05-04-2-0147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, ЭТЛ (18-1-10-3-05-04-2-0117) | I_18-1-10-3-05-04-2-0117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Приобретение Автомобиля легкового (18-1-10-3-05-04-2-0193) | I_18-1-10-3-05-04-2-0193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, УАЗ-390995-460 ФЕРМЕР (18-1-10-3-05-04-2-0211) | I_18-1-10-3-05-04-2-0211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кинг, LADA Largus универсал (18-1-08-3-05-04-2-0201) | I_18-1-08-3-05-04-2-0201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кинг, LADA Largus универсал (18-1-08-3-05-04-2-0200) | I_18-1-08-3-05-04-2-0200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кинг, УАЗ ПИКАП (18-1-08-3-05-04-2-0197) | I_18-1-08-3-05-04-2-0197 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кинг, ГАЗ-САЗ-С41R13 (18-1-08-3-05-04-2-0198) | I_18-1-08-3-05-04-2-0198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кинг, УАЗ ПИКАП (18-1-08-3-05-04-2-0196) | I_18-1-08-3-05-04-2-0196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кинг, ГАЗ-А21R22-40 Кабина 2+1 цельнометаллический фургон, "БИ" L2H3 (18-1-08-3-05-04-2-0195) | I_18-1-08-3-05-04-2-0195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, БКМ на базе КАМАЗ 43502 HiTECH MACHiNERY 036 (18-1-06-3-05-04-2-0191) | I_18-1-06-3-05-04-2-0191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, АГП-18Т compakt на шасси ГАЗ - 33081 с двухрядной кабиной (18-1-06-3-05-04-2-0192) | I_18-1-06-3-05-04-2-0192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Автомобиль ГАЗель NEXT A32R23 (18-1-17-3-05-04-2-0148) | I_18-1-17-3-05-04-2-0148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, УАЗ Патриот (18-1-17-3-05-04-2-0153) | I_18-1-17-3-05-04-2-0153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, УАЗ Патриот пикап, комплектация КОМФОРТ (18-1-17-3-05-04-2-0093) | I_18-1-17-3-05-04-2-0093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, УАЗ Патриот (18-1-17-3-05-04-2-0152) | I_18-1-17-3-05-04-2-0152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Автомобиль Renoult Duster (18-1-17-3-05-04-2-0151) | I_18-1-17-3-05-04-2-0151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Автомобиль Renoult Duster (18-1-17-3-05-04-2-0150) | I_18-1-17-3-05-04-2-0150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Toyota Camry (18-1-00-3-05-04-2-0660) | I_18-1-00-3-05-04-2-0660 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Приобретение автомобиля легкового (18-1-10-3-05-04-2-0870) | I_18-1-10-3-05-04-2-0870 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Приобретение автомобиля легкового (18-1-05-3-05-04-2-0868) | I_18-1-05-3-05-04-2-0868 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Приобретение автомобиля легкового (18-1-17-3-05-04-2-0869) | I_18-1-17-3-05-04-2-0869 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Приобретение автомобиля легкового (18-1-06-3-05-04-2-0871) | I_18-1-06-3-05-04-2-0871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кинг, Приобретение автомобиля легкового (18-1-08-3-05-04-2-0872) | I_18-1-08-3-05-04-2-0872 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЛодП, Приобретение автомобиля легкового (18-1-20-3-05-04-2-0873) | I_18-1-20-3-05-04-2-0873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Автомобиль УАЗ-390995 (17-1-20-3-05-04-2-0901) | J_17-1-20-3-05-04-2-0901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Автомобиль УАЗ-390995 (17-1-20-3-05-04-2-0905) | J_17-1-20-3-05-04-2-0905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Автомобиль Toyota Camry (17-1-00-3-05-04-2-0907) | J_17-1-00-3-05-04-2-0907 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Автомобиль Mercedes-Benz V класс (17-1-00-3-05-04-2-0949) | J_17-1-00-3-05-04-2-0949 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Автомобиль УАЗ-390995 (17-1-10-3-05-04-2-0902) | J_17-1-10-3-05-04-2-0902 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Автомобиль УАЗ-390995 (17-1-10-3-05-04-2-0903) | J_17-1-10-3-05-04-2-0903 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Автомобиль УАЗ-390995 (17-1-10-3-05-04-2-0904) | J_17-1-10-3-05-04-2-0904 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Автомобиль УАЗ-390995 (17-1-10-3-05-04-2-0906) | J_17-1-10-3-05-04-2-0906 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прицеп бортовой АТ 4759 47 | G_15-2-15-3-04-09-2-0407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | СосБ, Грузовой бортовой (16-2-19-3-04-09-2-0243) | G_16-2-19-3-04-09-2-0243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | СосБ, Автомастерская 3732D1 (16-2-19-3-04-09-2-0244) | G_16-2-19-3-04-09-2-0244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Подп, Приобретение экскаватора-погрузчика KOMATSU WB93S-5E0 (16-1-20-3-05-04-2-1142) | J_16-1-20-3-05-04-2-1142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Вост-Транс-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | БКМ | I_19-Вост-Транс-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЭТЛ | I_19-Вост-Транс-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Вост-Транс-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автоподъемник | I_19-Вост-Транс-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | БКМ | I_19-Вост-Транс-007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Грузопасажирский автомобиль | I_19-Вост-Транс-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автоподъемник | I_19-Вост-Транс-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Экскаватор-погрузчик | I_19-Вост-Транс-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Вост-Транс-011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЭТЛ | I_19-Вост-Транс-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Зап-Транс-013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Зап-Транс-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Зап-Транс-015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Зап-Транс-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Зап-Транс-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Зап-Транс-018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Зап-Транс-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Зап-Транс-020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Зап-Транс-021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Зап-Транс-022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Зап-Транс-023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Приг-Транс-024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Приг-Транс-025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Приг-Транс-026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Самосвал | I_19-Сев-Транс-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автоподъемник | I_19-Сев-Транс-028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автоподъемник | I_19-Сев-Транс-029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автоподъемник | I_19-Сев-Транс-030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Сев-Транс-031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Сев-Транс-032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Сев-Транс-033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Центр-Транс-034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Центр-Транс-035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Пассажирский автомобиль | I_19-Центр-Транс-036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Южн-Транс-037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Южн-Транс-038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Южн-Транс-039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Южн-Транс-040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Южн-Транс-041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Южн-Транс-042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Южн-Транс-043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Южн-Транс-044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-Южн-Транс-045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Грузовой автомобиль | I_19-Южн-Транс-046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-ЦА-Транс-047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-ЦА-Транс-048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль | I_19-ЦА-Транс-049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Траспорт и генераторы (Лизинг)
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-00-3-04-05-2-0039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-00-3-04-05-2-0040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-00-3-04-05-2-0041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автомобиль легковой | G_17-2-00-3-04-05-2-0042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Экскаватор-погрузчик JCB-3XC | G_13-2-09-3-04-04-2-028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль NISSAN X-TRAIL | G_13-2-03-3-04-04-2-007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль NISSAN X-TRAIL | G_12-1-12-3-05-04-2-082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль NISSAN X-TRAIL | G_13-2-09-3-04-04-2-030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль ГАЗ 32213 | G_13-2-15-3-04-04-2-040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль ГАЗ 33023 | G_13-2-01-3-04-04-2-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль ГАЗ 33023 | G_13-2-03-3-04-04-2-008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль Форд Фокус | G_13-2-01-3-04-04-2-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ 390945 | G_13-2-20-3-04-04-2-046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ 390995 | G_13-2-09-3-04-04-2-027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-9334 | G_13-2-12-3-04-04-2-036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автоподъемники АП-18.10 (ГАЗ-3309) | G_13-2-12-3-04-04-2-035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автоподъемники АП-18.10 (ГАЗ-3309) | G_13-2-15-3-04-04-2-041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Грузовой автомобиль-тягач КАМАЗ-6460 | G_13-2-12-3-04-04-2-037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прицеп 880712 г\п 4 т гидр. устр погрузки | G_13-2-03-3-04-04-2-009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ГАЗ 33081 (автомобиль-мастерская ДЛ) | G_13-2-12-3-04-04-2-034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автолаборатория ЛВИ на ГАЗ-3309 | G_13-2-15-3-04-04-2-039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автоподъемник АГП-14Т | G_12-1-03-3-05-04-2-219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Оборудование баровой грунторезной машины БГМ-1 | G_13-2-09-3-04-04-2-029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ-23638 UAZ Pickup | G_14-2-03-3-04-04-2-018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ГАЗ-330232 | G_14-2-03-3-04-04-2-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ГАЗ-330232 | G_14-2-09-3-04-04-2-035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ГАЗ-2705 | G_14-2-09-3-04-04-2-036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | КС-55713 1К-1 на шасси КАМАЗ-65115-А4 | G_14-2-12-3-04-04-2-042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ-390995 | G_14-2-15-3-04-04-2-043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ГАЗ-33104 "Валдай" с полуприцепом 11м грузоподъемностью 7т | G_14-2-15-3-04-04-2-044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Renault Duster | G_15-1-03-3-04-09-2-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Renault Duster | G_15-1-12-3-04-09-2-0028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ-3909996 | G_15-1-15-3-04-09-2-0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ-390995,4*4,гур | G_15-1-20-3-04-09-2-0047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ГАЗ А22R22 с двухрядной кабиной | G_15-1-20-3-04-09-2-0048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автотранспортное средство УАЗ 3909 | G_16-2-12-3-04-09-2-0245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автотранспортное средство УАЗ 3909 | G_16-2-12-3-04-09-2-0249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автомобиль Hyundai Santa Fe | G_16-2-20-3-04-09-2-0701 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль Рено Дастер | G_13-2-18-3-04-04-2-042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль ГАЗ 32213 | G_13-2-08-3-04-04-2-026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль ГАЗ 32213 | G_13-2-19-3-04-04-2-043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ Хантер 315148 | G_13-2-19-3-04-04-2-045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ 23638-241 Патриот-пикап | G_13-2-02-3-04-04-2-005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ 23638-241 Патриот-пикап | G_13-2-19-3-04-04-2-044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прицеп 880712 г\п 4 т гидр. устр погрузки | G_13-2-02-3-04-04-2-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автоподъемники ТА-14 а\м 3897 | G_13-2-02-3-04-04-2-003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Лаборатория ЛВИ на ГАЗ-33081 | G_13-2-02-3-04-04-2-006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ-23638 UAZ Pickup | G_14-2-08-3-04-04-2-032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ-23638 UAZ Pickup | G_14-2-18-3-04-04-2-045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Бурильно-крановая машина БКМ-318-01 | G_14-2-19-3-04-04-2-046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ-390945 | G_14-2-19-3-04-04-2-047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ-23638 UAZ Pickup | G_14-2-19-3-04-04-2-048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | UAZ Patriot | G_14-2-19-3-04-04-2-049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | TOYOTA HIGHLANDER | G_14-1-08-3-04-04-2-060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | АГП-20Т compact на шасси ГАЗ-33081 с двухрядной кабиной | G_15-1-19-3-04-09-2-0040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ГАЗ-22057-365 ЦМ с 2-х рядной кабиной | G_15-1-19-3-04-09-2-0042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ГАЗ А22R22 с двухрядной кабиной (Газель NEXT Фермер со сдвоенной кабиной (бортовой)) | G_15-1-19-3-04-09-2-0044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автобус Ford Transit автобус 18 п/мест | G_16-2-08-3-04-09-2-0259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | UAZ Комфорт | G_16-2-08-3-04-09-2-0637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | UAZ Комфорт | G_16-2-08-3-04-09-2-0636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Нива-Шевроле | G_13-2-04-3-04-04-2-011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Экскаватор-погрузчик JCB-3XC | G_13-2-04-3-04-04-2-010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль ГАЗ 32213 | G_13-2-04-3-04-04-2-015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ 23638-241 Патриот-пикап | G_13-2-04-3-04-04-2-012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ 23638-241 Патриот-пикап | G_13-2-04-3-04-04-2-013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прицеп 836907 г\п 2 т | G_13-2-04-3-04-04-2-014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль (Toyota Higlander) | G_14-2-04-3-04-04-2-020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | КАМАЗ | G_14-2-17-3-04-04-2-065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ-390995 | G_15-1-04-3-04-09-2-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ 23632-249 (пикап) | G_15-1-17-3-04-09-2-0036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ-Патриот, пикап 2.3 D MT Comfort | G_15-1-17-3-04-09-2-0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ГАЗ А22R22 с двухрядной кабиной (Газель NEXT Фермер со сдвоенной кабиной (бортовой)) | G_15-1-17-3-04-09-2-0039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ 23632 Пикап, комплектация КОМФОРТ | G_16-2-17-3-04-09-2-0261 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ 23632 Пикап, комплектация КОМФОРТ | G_16-2-17-3-04-09-2-0258 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ Патриот, комплектация КОМФОРТ | G_16-2-17-3-04-09-2-0260 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Нива-Шевроле | G_13-2-05-3-04-04-2-016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Нива-Шевроле | G_13-2-05-3-04-04-2-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ГАЗ 27057 | G_13-2-05-3-04-04-2-018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль ГАЗ 2752 Соболь | G_13-2-05-3-04-04-2-020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль ВАЗ 2131 | G_13-2-05-3-04-04-2-021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автоподъемник АГП-14Т | G_13-2-05-3-04-04-2-019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ГАЗ-27057 | G_14-2-05-3-04-04-2-023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ГАЗ-27057 | G_14-2-05-3-04-04-2-024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Лаборатория ЭТЛ | G_14-2-05-3-04-04-2-025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прицеп -роспуск для перевозки опор г/п 8 тонн под ГАЗ-3308, на резине -320 мм одноосный, с кониками | G_14-2-05-3-04-04-2-026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Renault Duster | G_15-1-05-3-04-09-2-0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Грузопассажирский автомобиль | G_16-1-05-3-04-09-2-0332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | БМ-205Д на базе МТЗ-92П | G_16-2-05-3-04-09-2-0255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Нива Шевроле | G_16-2-05-3-04-09-2-0254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль Renault Duster (комплектация Privilege) | G_16-2-05-3-04-09-2-0699 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автомобиль Kia Optima | G_16-2-05-3-04-09-2-0700 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Нива-Шевроле | G_13-2-10-3-04-04-2-032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Нива-Шевроле | G_13-2-10-3-04-04-2-033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Нива-Шевроле | G_13-2-21-3-04-04-2-050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Экскаватор-погрузчик JCB-3XC | G_13-2-10-3-04-04-2-031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль Рено Логан | G_13-2-00-3-04-04-2-056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль Форд Мондео | G_13-2-21-3-04-04-2-047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ 23638-241 Патриот-пикап | G_13-2-21-3-04-04-2-048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ 23638-241 Патриот-пикап | G_13-2-21-3-04-04-2-049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автолаборатория ЛВИ на ГАЗ-33081 | G_13-2-22-3-04-04-2-051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | БКМ-317А-01 на шасси ГАЗ-33081 | G_14-2-10-3-04-04-2-033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ГАЗ-330232 | G_14-2-10-3-04-04-2-034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ-390995 | G_14-2-21-3-04-04-2-051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ-23638 UAZ Pickup | G_14-2-22-3-04-04-2-052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | АГП-20Т compact на шасси ГАЗ-33081 с двухрядной кабиной | G_15-1-10-3-04-09-2-0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ-390945 | G_15-1-21-3-04-09-2-0051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ-390945 | G_15-1-21-3-04-09-2-0052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автогидроподъемник АГП-20Т compakt | G_16-2-10-3-04-09-2-0253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ-390945 | G_16-2-10-3-04-09-2-0252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ГАЗ 27057 | G_13-2-06-3-04-04-2-024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ГАЗ-САЗ 35071 | G_13-2-13-3-04-04-2-038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Бурильно-крановая машина БКМ-318 | G_13-2-06-3-04-04-2-023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Грузовой бортовой автомобиль КАМАЗ-4308 | G_13-2-06-3-04-04-2-025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | VOLVO XC90 | G_13-2-06-3-04-04-2-059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автоподъемники ТА-14 а\м 3897 | G_13-2-06-3-04-04-2-022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автоподъемник ТА-18 на шасси ГАЗ-33081 | G_14-2-06-3-04-04-2-028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ-390995 | G_14-2-06-3-04-04-2-029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Бурильно-крановая машина БКМ-318 | G_14-2-06-3-04-04-2-030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прицеп роспуск 1-Р-8 | G_14-2-13-3-04-04-2-039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | БКМ-317-01 на шасси ГАЗ-33081 | G_14-2-13-3-04-04-2-040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой а/м (УАЗ Патриот пикап)(RENAULT DUSTER) | G_14-2-13-3-04-04-2-041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ПСС-131.18Э на шасси КАМАЗ-43253-С4 | G_14-2-06-3-04-04-2-057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ПСС-131.18Э на шасси КАМАЗ-43253-С4 | G_14-2-06-3-04-04-2-058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Palfinger PK23500A на шасси IVECO Euro Cargo ML180E28MLC | G_14-2-13-3-04-04-2-059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | УАЗ 390945 | G_15-1-06-3-04-09-2-0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ГАЗ 27057-398 цельнометаллический фургон с 2-хрядной кабиной (7 мест) | G_16-2-06-3-04-09-2-0257 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Renoult Logan (комплектация Privilege) | G_16-2-06-3-04-09-2-0248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автомобиль с увеличенной базой, с 5-местной кабиной УАЗ 390945-440 | G_16-2-06-3-04-09-2-0247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль Renoult Duster (комплектация Privilege) | G_16-2-06-3-04-09-2-0246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автомастерская 3732Д1 на базе ГАЗ 33081 | G_16-2-13-3-04-09-2-0256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль Форд Мондео | G_13-2-00-3-04-04-2-057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль NISSAN X-TRAIL | G_13-2-00-3-04-04-2-060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль (RENAULT DUSTER) | G_14-2-00-3-04-04-2-053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | TOYOTA LAND CRUISER 200 | G_14-1-00-3-04-04-2-061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | TOYOTA CAMRY | G_14-1-00-3-04-04-2-062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | TOYOTA RAV 4 | G_14-1-00-3-04-04-2-063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | TOYOTA COROLLA | G_14-1-00-3-04-04-2-064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тойота Камри | G_15-1-00-3-04-09-2-0059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тойота Камри | G_15-1-00-3-04-09-2-0452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Hyndai Genesis 3,8 V6 | G_15-1-00-3-04-09-2-1143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Hyndai VF (i40) | G_16-2-00-3-04-09-2-0250 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Hyndai VF (i40) | G_16-2-00-3-04-09-2-0251 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Hyndai Genesis | G_16-2-00-3-04-09-2-0612 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Автомобиль Hyundai i40 | G_16-2-00-3-04-09-2-0617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Легковой автомобиль Renault Duster | G_16-2-00-3-04-09-2-0847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-03-3-05-04-2-0322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-03-3-05-04-2-0323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-12-3-05-04-2-0319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-12-3-05-04-2-0320 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-20-3-05-04-2-0321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-08-3-05-04-2-0331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-19-3-05-04-2-0328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-17-3-05-04-2-0325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-17-3-05-04-2-0326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-05-3-05-04-2-0327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-10-3-05-04-2-0324 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-06-3-05-04-2-0330 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Передвижной дизельный генератор | G_16-1-13-3-05-04-2-0329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тепловизор FLIR T-640 | G_14-2-00-3-04-04-2-017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Системы резервного электроснабжения
1.6. | Выб, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Выборг (19-1-05-1-11-04-2-0327) | J_19-1-05-1-11-04-2-0327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75869 | нд
1.6. | Гатч, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Гатчина (19-1-06-1-11-04-2-0334) | J_19-1-06-1-11-04-2-0334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74828 | нд
1.6. | Луга, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Луга (19-1-06-1-11-04-2-0335) | J_19-1-06-1-11-04-2-0335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74828 | нд
1.6. | Кинг, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Кингисепп (19-1-08-1-11-04-2-0336) | J_19-1-08-1-11-04-2-0336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75869 | нд
1.6. | Слан, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Сланцы (19-1-08-1-11-04-2-0337) | J_19-1-08-1-11-04-2-0337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75869 | нд
1.6. | СосБ, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Сосновый Бор (19-1-08-1-11-04-2-0338) | J_19-1-08-1-11-04-2-0338 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75869 | нд
1.6. | Киров, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Кировск (19-1-10-1-11-04-2-0325) | J_19-1-10-1-11-04-2-0325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74828 | нд
1.6. | Тосно, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Тосно (19-1-10-1-11-04-2-0326) | J_19-1-10-1-11-04-2-0326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74828 | нд
1.6. | Волх, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Волхов (19-1-20-1-11-04-2-0328) | J_19-1-20-1-11-04-2-0328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75869 | нд
1.6. | Подп, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г.Подпорожье (19-1-20-1-11-04-2-0329) | J_19-1-20-1-11-04-2-0329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75869 | нд
1.6. | Тихв, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г.Тихвин (19-1-20-1-11-04-2-0330) | J_19-1-20-1-11-04-2-0330 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75869 | нд
1.6. | Бокс, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Бокситогорск (19-1-20-1-11-04-2-0333) | J_19-1-20-1-11-04-2-0333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75869 | нд
1.6. | Кириш, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Кириши (19-1-20-1-11-04-2-0339) | J_19-1-20-1-11-04-2-0339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74828 | нд
1.6. | ЛодП, Создание системы резервного электроснабжения диспетчерской г. Лодейное Поле (19-1-20-1-11-04-2-0340) | J_19-1-20-1-11-04-2-0340 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75869 | нд
1.6. | Выб, Система резервного электроснабжения (17-1-05-1-11-04-2-0065) | H_17-1-05-1-11-04-2-0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, Система резервного электроснабжения (17-1-06-1-11-04-2-0054) | H_17-1-06-1-11-04-2-0054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Луга, Система резервного электроснабжения (17-1-06-1-11-04-2-0055) | H_17-1-06-1-11-04-2-0055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кинг, Система резервного электроснабжения (17-1-08-1-11-04-2-0057) | H_17-1-08-1-11-04-2-0057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Слан, Система резервного электроснабжения (17-1-08-1-11-04-2-0059) | H_17-1-08-1-11-04-2-0059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | СосБ, Система резервного электроснабжения (17-1-08-1-11-04-2-0060) | H_17-1-08-1-11-04-2-0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Система резервного электроснабжения (17-1-10-1-11-04-2-0056) | H_17-1-10-1-11-04-2-0056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тосно, Система резервного электроснабжения (17-1-10-1-11-04-2-0062) | H_17-1-10-1-11-04-2-0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Бокс, Система резервного электроснабжения (17-1-20-1-11-04-2-0792) | H_17-1-20-1-11-04-2-0792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Система резервного электроснабжения (17-1-17-1-11-04-2-0063) | H_17-1-17-1-11-04-2-0063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Волх, Система резервного электроснабжения (17-1-20-1-11-04-2-0058) | H_17-1-20-1-11-04-2-0058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Бокс, Система резервного электроснабжения (17-1-20-1-11-04-2-0061) | H_17-1-20-1-11-04-2-0061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Система резервного электроснабжения (17-1-20-1-11-04-2-0066) | H_17-1-20-1-11-04-2-0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кириш, Система резервного электроснабжения (17-1-20-1-11-04-2-0067) | H_17-1-20-1-11-04-2-0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЛодП, Систем резервного электроснабжения (17-1-20-1-11-04-2-0068) | H_17-1-20-1-11-04-2-0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Подп, Система резервного электроснабжения (17-1-20-1-11-04-2-0069) | H_17-1-20-1-11-04-2-0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
ТМиС (Телемеханика)
1.6. | Тосно, Создание системы ТМ КРУН 724-03 г.Тосно (19-1-10-1-03-04-2-0307) | J_19-1-10-1-03-04-2-0307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84258 | нд | нд
1.6. | Тосно, Создание системы ТМ КРУН 52-19 г. Ульяновка (19-1-10-1-03-04-2-0308) | J_19-1-10-1-03-04-2-0308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84258 | нд | нд
1.6. | Киров, Создание системы коллективного отображения информации (19-1-10-1-03-04-2-0470) | J_19-1-10-1-03-04-2-0470 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Реконструкция оборудования ПС-110/10 кВ Лаврики (АСУТП) (инв.№ 000004304) (19-1-17-0-03-04-2-0312) | J_19-1-17-0-03-04-2-0312 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1705 | нд | нд
1.6. | Кириш, Создание системы ТМ РП-4 Кириши (19-1-20-1-03-04-2-0309) | J_19-1-20-1-03-04-2-0309 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6852 | нд | нд
1.6. | Волх, Создание системы АСУТП ПС "Валим" г. Волхов (19-1-20-1-03-04-2-0311) | J_19-1-20-1-03-04-2-0311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кириш, Создание ТМ АРМ в ДП г. Кириши (19-1-20-3-03-04-2-0310) | J_19-1-20-3-03-04-2-0310 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
ТМиС (Связь)
1.6. | Киров, Коммутатор SMG-200 (Кировск) (19-1-10-7-05-04-2-0803) | J_19-1-10-7-05-04-2-0803 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10674 | нд | нд
1.6. | Всев, Коммутатор SMG-200 (Сертолово) (19-1-17-7-05-04-2-0802) | J_19-1-17-7-05-04-2-0802 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10674 | нд | нд
1.6. | Выб, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Выборг) (19-1-05-0-03-04-2-0376) | J_19-1-05-0-03-04-2-0376 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17219 | нд | нд
1.6. | Гатч, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Гатчина) (19-1-06-0-03-04-2-0380) | J_19-1-06-0-03-04-2-0380 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17219 | нд | нд
1.6. | Луга, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Луга) (19-1-06-0-03-04-2-0381) | J_19-1-06-0-03-04-2-0381 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25361 | нд | нд
1.6. | Кинг, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Кингисепп) (19-1-08-0-03-04-2-0372) | J_19-1-08-0-03-04-2-0372 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17219 | нд | нд
1.6. | СосБ, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Сосновый Бор) (19-1-08-0-03-04-2-0373) | J_19-1-08-0-03-04-2-0373 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17219 | нд | нд
1.6. | Слан, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Сланцы) (19-1-08-0-03-04-2-0374) | J_19-1-08-0-03-04-2-0374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17219 | нд | нд
1.6. | СосБ, Организация диспетчерского пульта управления г.Сосновый Бор (Связь) (19-1-08-7-03-04-2-0297) | J_19-1-08-7-03-04-2-0297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90633 | нд | нд
1.6. | Киров, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Кировск) (19-1-10-0-03-04-2-0377) | J_19-1-10-0-03-04-2-0377 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17219 | нд | нд
1.6. | Тосно, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Тосно) (19-1-10-0-03-04-2-0378) | J_19-1-10-0-03-04-2-0378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17219 | нд | нд
1.6. | Киров, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Шлиссельбург) (19-1-10-0-03-04-2-0379) | J_19-1-10-0-03-04-2-0379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17702 | нд | нд
1.6. | Киров, Организация диспетчерского пульта управления г. Кировск (Связь) (19-1-10-7-03-04-2-0332) | J_19-1-10-7-03-04-2-0332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93115 | нд | нд
1.6. | Всев, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Сертолово) (19-1-17-0-03-04-2-0375) | J_19-1-17-0-03-04-2-0375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17219 | нд | нд
1.6. | Тихв, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Тихвин) (19-1-20-0-03-04-2-0366) | J_19-1-20-0-03-04-2-0366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17219 | нд | нд
1.6. | Бокс, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Бокситогорск) (19-1-20-0-03-04-2-0367) | J_19-1-20-0-03-04-2-0367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25361 | нд | нд
1.6. | Волх, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Волхов) (19-1-20-0-03-04-2-0368) | J_19-1-20-0-03-04-2-0368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17219 | нд | нд
1.6. | Кириш, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Кириши) (19-1-20-0-03-04-2-0369) | J_19-1-20-0-03-04-2-0369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17219 | нд | нд
1.6. | Подп, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Подпорожье) (19-1-20-0-03-04-2-0370) | J_19-1-20-0-03-04-2-0370 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17219 | нд | нд
1.6. | ЛодП, Модернизация системы цифровой оперативной радиосвязи(Лодейное Поле) (19-1-20-0-03-04-2-0371) | J_19-1-20-0-03-04-2-0371 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17219 | нд | нд
1.6. | Бокс, Организация диспетчерского пульта управления г.Бокситогорск (Связь) (19-1-20-7-03-04-2-0298) | J_19-1-20-7-03-04-2-0298 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93115 | нд | нд
1.6. | Кириш, Организация диспетчерского пульта управления г.Кириши (Связь) (19-1-20-7-03-04-2-0299) | J_19-1-20-7-03-04-2-0299 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90633 | нд | нд
1.6. | ЛодП, Организация диспетчерского пульта управления г.Лодейное Поле (Связь) (19-1-20-7-03-04-2-0300) | J_19-1-20-7-03-04-2-0300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93115 | нд | нд
1.6. | Тихв, Организация диспетчерского пульта управления г.Тихвин (Связь) (19-1-20-7-03-04-2-0301) | J_19-1-20-7-03-04-2-0301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93115 | нд | нд
1.6. | Луга, Промышленные роутеры для организации каналов связи ТМ (16-1-13-3-05-04-2-0299) | G_16-1-13-3-05-04-2-0299 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Система записи переговоров (17-1-00-3-05-04-2-0165) | J_17-1-00-3-05-04-2-0165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Приобретение IP-ATC SMG-200 (19-1-00-1-03-04-2-0852) | J_19-1-00-1-03-04-2-0852 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11785 | нд | нд
СПР
1.6. | Выб, Разработка СПР электрических сетей 6-10кВ Выборгского ГП на период до 2021 г. с прогнозом до 2026 г. (19-1-05-6-11-00-2-0001) | J_19-1-05-6-11-00-2-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1369 | нд
1.6. | Волос, Разработка СПР электрических сетей 6-10 кВ Волосовского ГП на период до 2021г с прогнозом до 2026г (19-1-08-6-11-00-2-0313) | J_19-1-08-6-11-00-2-0313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Бокс, Разработка СПР электрических сетей 6-10кВ Пикалёвского ГП на период до 2021 г. с прогнозом до 2026 г. (19-1-20-6-11-00-2-0003) | J_19-1-20-6-11-00-2-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2017г. с прогнозом до 2022г. Тихвинский р-н, Тихвинское ГП | G_15-2-20-6-12-00-2-0365 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Всеволожский р-н, Кузьмоловское ГП | G_15-2-04-6-12-00-2-0368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2017г. с прогнозом до 2022г. Лужский р-н, Лужское ГП | G_15-2-13-6-12-00-2-0366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кинг, Схема перспективного развития сетей 10 кВ Кингисеппского ГП на 2017г. с прогнозом до 2022г. (14-2-08-6-12-00-2-002) | G_14-2-08-6-12-00-2-002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Схема перспективного развития 0,4-6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Гатчинский р-н, Сиверское ГП | G_16-2-06-6-12-00-2-0156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Тосненский р-н, Никольское ГП | G_16-2-10-6-12-00-2-0157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Подпорожский р-н, Подпорожское ГП | G_16-2-12-6-12-00-2-0183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Всеволожский р-н, Сертоловское ГП, Юкковское СП | G_15-2-17-6-12-00-2-0374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кинг, Схема персп-ого развития 6-10 кВ до 2019г. с прогнозом до 2024г. Усть-Лужского СП, Вистинского СП Кинг-ого района (17-2-08-6-11-00-2-0050) | H_17-2-08-6-11-00-2-0050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2020г. с прогнозом до 2025г. Всеволожский р-н, Морозовское ГП | G_СПР_2017_Всев | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Схемы перспективного развития 6-10 кВ до 2020 г. с прогнозом до 2025г. Заневское ГП, Колтушское СП Всев-ого р-а (18-2-17-6-11-00-2-0099) | I_18-2-17-6-11-00-2-0099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Схема персп-ого разв-я 6-10 кВ до 2020г. с прогнозом до 2025 г Мгинское ГП, Назиевсеое ГП, Путиловские СП Кир-о р-на (18-2-10-6-11-00-2-0098) | I_18-2-10-6-11-00-2-0098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2017г. с прогнозом до 2022г. Всеволожский р-н, Бугровское СП (15-2-04-6-12-00-2-0367) | G_15-2-04-6-12-00-2-0367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | СосБ, Схема перспективного развития сетей 10 кВ Сосновоборскогоского ГП на 2017г. с прогнозом до 2022г. (14-2-19-6-12-00-2-001) | G_14-2-19-6-12-00-2-001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Кировский р-н, Отрадненское ГП (13-2-10-6-12-00-2-004) | I_13-2-10-6-12-00-2-004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приг, Схема перспективного развития 6-10-20 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Тосненский р-н, Федоровское СП (15-2-17-6-12-00-2-0375) | I_15-2-17-6-12-00-2-0375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тосно, Схема перспективного развития электрич. сетей 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Тосненский р-н, Ульяновское ГП (16-2-10-6-12-00-2-0836) | I_16-2-10-6-12-00-2-0836 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Схема перспективного развития электрических сетей 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Кировский р-н, Кировское ГП (16-2-10-6-12-00-2-0838) | J_16-2-10-6-12-00-2-0838 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2020г. с прогнозом до 2025г. Кировский р-н, Мгинское ГП | G_СПР_2016_Кировск1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Всеволожский р-н, Свердловское ГП | G_15-2-17-6-12-00-2-0373 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2021г. с прогнозом до 2026г. Лодейнопольский р-н, Лодейнопольское ГП | G_СПР_2019_ЛП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
ЭС имущество
1.6. | Выб, Здание ТП-81, земельный участок в г. Выборг (19-1-05-3-05-04-2-0436) | J_19-1-05-3-05-04-2-0436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Оборудование ТП-81, г. Выборг (19-1-05-3-05-04-2-0438) | J_19-1-05-3-05-04-2-0438 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0841 | нд
1.6. | Луга, Помещение ТП-21 г. Луга (19-1-06-3-05-04-2-0439) | J_19-1-06-3-05-04-2-0439 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.076091 | нд
1.6. | СосБ, КТПН-250/10/0,4 (ТП С-30), КТП-250/10/0,4 (ТП С-31), две линии ВЛЗ-10 кВ, г. Сосновый Бор (19-1-08-3-05-04-2-0437) | J_19-1-08-3-05-04-2-0437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.010139 | нд
1.6. | Киров, БКТПп-400/10/0,4 кВ, земельный участок в г. Отрадное (19-1-10-3-05-04-2-0433) | J_19-1-10-3-05-04-2-0433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3782 | нд
1.6. | Всев, КЛ 0,4 кВ (19-1-17-3-05-04-2-0440) | J_19-1-17-3-05-04-2-0440 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | БКТП, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в Сосновском сельском поселении Приозерского района | G_15_ВСЕВ_ИМУЩ_5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | 4 встроенных помещения во Всеволожском районе на землях САОЗТ "Ручьи" | G_15_ВСЕВ_ИМУЩ_6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | СТП, ВЛЗ-10 кВ в Ломоносовском районе | G_15_СБОР_ИМУЩ_7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Трансформаторная подстанция ТП-2а, земельный участок, оборудование ТП-2а, КВЛ 6 кВ фид. "ТП-2а" от РП-2 в г. Пикалево Бокситогорского района, ЛО, ш. Спрямленное | G_16_БОКС_ИМУЩ_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ВЛ-35 кВ от ПС "Высоцкая" до ЦКБ г.п. "Советский", L 15,74 км | G_16_ВЫБ_ИМУЩ_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Приобретение КТП-353, КЛ-10 кВ в д. Кудрово Всеволожского района (18-1-17-4-05-04-2-0243) | I_18-1-17-4-05-04-2-0243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приг, Комплекс электросетевого имущества ПрЭС | G_14-1-17-4-05-04-2-081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, ВЛ-10 кВ оп.27 ф.04 ПС Каменногорская до ТП-712 (300 метров) (17-1-05-4-05-04-2-0584) | H_17-1-05-4-05-04-2-0584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, ВЛ-10 кВ (250 м), ВЛИ-0,4 кВ от КТПН №339 (145 м и 75 м), КТПН №339 10/0,4 с трансформатором 250 кВа (17-1-05-3-05-04-2-0626) | H_17-1-05-3-05-04-2-0626 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, участок, площадь 838 кв. м, КЛ-10 кВ, протяженность 3960,1 м, 2БКТП, площадь 49,5 кв.м. (17-1-17-3-05-04-2-0692) | H_17-1-17-3-05-04-2-0692 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ТП-712, г. Каменногорск | G_15-1-05-4-05-04-2-0448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Комплекс электросетевого имущества в г. Высоцк Выборгского района ЛО (15-1-05-4-05-04-2-0677) | G_15-1-05-4-05-04-2-0677 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Приобретение электросетевого имущества в п. Лазаревка г. Выборг Выборгского района ЛО (15-1-05-4-05-04-2-0798) | G_15-1-05-4-05-04-2-0798 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Комплекс электросетевых объектов 10/0,4 кВ в п. Песочное Выборгского района | G_15-1-17-4-05-04-2-0380 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Электросетевое имущество в г. Сертолово | G_15-1-17-4-05-04-2-0445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Встроенное помещение ТП-32 в г. Бокситогорске | G_13-1-01-4-05-04-2-092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ВЛЗ-10 кВ в пос. Калинина Выборгского района | G_14-1-05-4-05-04-2-044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | КТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ мощностью 63 кВА в пос. Калинина Выборгского района | G_14-1-05-4-05-04-2-045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение электросетевого оборудования в Кингисеппском районе ЛО (Усть-Луга) | Г_G_16-1-08-3-05-04-2-0697 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение электросетевого оборудования в д. Кошкино Всеволожского района ЛО (ИЖС-Гороховое поле) | G_16-1-17-3-05-04-2-0698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, ВЛ-10 кВ, БРП-10 кВ, оборудование (16-1-05-3-05-04-2-0293) | G_16-1-05-3-05-04-2-0293 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, КТП-357, ВЛЗ-6 кВ (отпайка от ВЛЗ-6 кВ фид. ПС "Калининская"-31), ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-357 (16-1-05-3-05-04-2-0294) | G_16-1-05-3-05-04-2-0294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Гатч, МТП, отпайка ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (16-1-06-3-05-04-2-0292) | G_16-1-06-3-05-04-2-0292 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приг, 6 КЛ-10 кВ от ПС-537 (16-1-17-3-05-04-2-0283) | G_16-1-17-3-05-04-2-0283 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приг, ТП, оборудование, КЛ-10 кВ, земельный участок (16-1-17-3-05-04-2-0285) | G_16-1-17-3-05-04-2-0285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приг, 4 встроенных помещения в жилых домах (16-1-17-3-05-04-2-0288) | G_16-1-17-3-05-04-2-0288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приг, БКТП, земельный участок, линии (16-1-17-3-05-04-2-0290) | G_16-1-17-3-05-04-2-0290 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | СосБ, СТП, отпайка от ВЛ-10 кВ (16-1-19-3-05-04-2-0295) | G_16-1-19-3-05-04-2-0295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Модульное здание из 2-х утепленных блок-контейнеров (17-1-17-3-05-04-2-0208) | H_17-1-17-3-05-04-2-0208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Встроенные помещения в жилых домах (4шт.) (17-1-17-3-05-04-2-0211) | H_17-1-17-3-05-04-2-0211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, КЛ-10 кВ от РП-1372 (17-1-17-3-05-04-2-0212) | H_17-1-17-3-05-04-2-0212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, 2КЛ-6 кВ в п. Янино-1 (17-1-17-3-05-04-2-0213) | H_17-1-17-3-05-04-2-0213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, КТПН-337, отпайка ВЛЗ-10 кВ до РЛНД-10 кВ, РЛНД-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ до КТПН №337 (17-1-05-3-05-04-2-0214) | H_17-1-05-3-05-04-2-0214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, БКТПп-400/10/0,4 кВ, земельный участок (17-1-10-3-05-04-2-0240) | H_17-1-10-3-05-04-2-0240 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, КТП-354, ВЛЗ-10 кВ (17-1-05-3-05-04-2-0215) | H_17-1-05-3-05-04-2-0215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приг, ТП-211, оборудование, КЛ-10 кВ, земельный участок (17-1-17-3-05-04-2-0394) | H_17-1-17-3-05-04-2-0394 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, КЛ-0,4 кВ (17-1-17-3-05-04-2-0220) | H_17-1-17-3-05-04-2-0220 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Бокс, Приобретение комплекса движимого и недвижимого имущества в г. Пикалево, п.Бугры, г.Кингисепп, г.Сосновый бор и т.д. (18-1-20-3-05-04-2-0963) | I_18-1-20-3-05-04-2-0963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Приобретение БКТП №234, оборудование ТП, земельный участок г. Всеволожск (18-1-17-4-05-04-2-0240) | I_18-1-17-4-05-04-2-0240 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Приобретение помещения площадью 447,2 м.кв. г.п. Назия, ул. Артеменко, д.12 (18-1-10-4-05-04-2-0244) | I_18-1-10-4-05-04-2-0244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Тихв, Приобретение ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ в г. Тихвин, Красавское шоссе (18-1-20-3-04-04-2-0178) | I_18-1-20-3-04-04-2-0178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Приобретение электросетевого имущества в д.Энколово (ВЛЭП-10кв, КТП-250/10/0,4, оборудование РДНД, ПКУ) (18-1-17-3-05-04-2-1302) | I_18-1-17-3-05-04-2-1302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Волх, КЛ 0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ до ГРЩ жилого дома в г. Волхов (16-1-20-3-05-04-2-0840) | J_16-1-20-3-05-04-2-0840 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кириш, Приобретение 2БКТП 1600/10/0,4 (БКТП-124), 2КЛ-10 кВ от БКТП-116 до БКТП-124 (156м) (16-1-20-3-05-04-2-1141) | J_16-1-20-3-05-04-2-1141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Бокс, Трансформаторная подстанция ТП-2а, земельный участок, оборудование ТП-2а, КВЛ 6 кВ фид. "ТП-2а" от РП-2 в г. Пикалево Б (16-1-20-4-05-04-2-0653) | J_16-1-20-4-05-04-2-0653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Кинг, Комплекс электросетевых объектов «Новое Керново» (КТПН 10/0,4 400 кВА, ВЛЗ 10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ) (16-1-08-3-05-04-2-0879) | J_16-1-08-3-05-04-2-0879 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Приобретение нежилого помещения в г. Сертолово (15-1-00-4-05-04-2-1368) | J_15-1-00-4-05-04-2-1368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приг, Земельный участок под строительство ПС-335А (15-1-17-4-05-04-2-0379) | J_15-1-17-4-05-04-2-0379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА, Приобретение имущества (КТПМ, ВЛИ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ) в д. Кошкино Всеволожского р-на, НП "ИЖС-Гороховое поле" (16-1-00-3-05-04-2-0689) | J_16-1-00-3-05-04-2-0689 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приг, Проибретение КЛ-10 кВ от ТП-228 в г. Всеволожск (16-1-17-3-05-04-2-0616) | J_16-1-17-3-05-04-2-0616 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 3683,9 м по адресу: ЛО, Всеволожский район, Бугровское СП, дер. Энколово (16-1-17-3-05-04-2-0884) | J_16-1-17-3-05-04-2-0884 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, КТПН, КЛ-0,4кВ,Л-0,4кВ, КЛ-10кВ, отп-ки, каб-ые киоски, щиты, ящики распред.: ЛО, Всев.р., Юкковское СП, ДНП "Удачное" (16-1-17-3-05-04-2-0885) | J_16-1-17-3-05-04-2-0885 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, ПС расп-ая двухтрансформаторная по адресу: ЛО, Всев-ий район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, уч. №15 (16-1-17-3-05-04-2-0886) | J_16-1-17-3-05-04-2-0886 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, КТП-317, ВЛЗ-10 кВ (отпайка от ВЛЗ-10 кВ фид. ПС № 26-04) (16-1-05-3-05-04-2-0291) | J_16-1-05-3-05-04-2-0291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, ВЛ-35 кВ от ПС "Высоцкая" до ЦКБ г.п. "Советский", L 15,74 км (16-1-05-4-05-04-2-0654) | J_16-1-05-4-05-04-2-0654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | ЦА Кабельная линия (Победа-Моторс) | J_А000029_Отчет2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Матрикс ТП, Земельные участки | J_А000030_Отчет2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Комплекс электросетевых объектов 10/0,4 кВ в п.Сосново Приозерского района | J_15-1-04-4-05-04-2-0378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, ВЛИ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-3 до опоры №18 (17-1-05-3-05-04-2-0787) | J_17-1-05-3-05-04-2-0787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Киров, Приобретение имущества: Жилой дом (238 кв.м), ЗУ (477 кв.м), Жилой дом (226 кв.м), ЗУ (447 кв.м) (17-1-10-4-05-04-2-0900) | J_17-1-10-4-05-04-2-0900 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Приобретение дома, земельного участока (17-1-17-3-05-04-2-1184) | J_17-1-17-3-05-04-2-1184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Всев, Приобретение жилого дома, земельного участка (17-1-17-3-05-04-2-1186) | J_17-1-17-3-05-04-2-1186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Приобретение ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Вещевская" до КТП-323 (17-1-05-3-05-04-2-1199) | J_17-1-05-3-05-04-2-1199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Выб, Приобретение здания с земельными участками в г. Выборг (18-1-05-4-05-04-2-0241) | I_18-1-05-4-05-04-2-0241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прочая офисная техника и компьютерное оборудование | G_ОС_оит_резерв | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прочие производственные основные средства (приборы, инструменты и т.п.) | G_ОС_птс_резерв | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
* Корректный объем максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии по договорам на ТП расчитать в рамках данной формы не представляется возможным. Общий объем максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии по договорам на ТП, для выполнения обязательств по которым требуется реализация инвестиционных проектов, составляет 138,91 МВт.
** Корректное число исполненных в рамках инвестиционных программ обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения расчитать в рамках данной формы не представляется возможным. Общее число исполненных в рамках инвестиционных программ обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения составляет 1790 шт.

## 4
Приложение № 4
к распоряжению комитета
по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области
от «28» октября 2019 г. № 73
План ввода основных средств
Раздел 1 (Раздел 3). План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
Акционерное общество "Ленинградская областная электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
|  |  |  | 2019 год | [6 empty] | Итого
|  |  |  | Утвержденный план | [6 empty] | План
|  |  | План | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 22004.1487 | 0 | 3385.9258 | 193.793 | 0 | 435.8463 | 0 | 0 | 0 | 3385.9258 | 193.793 | 0 | 435.8463 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 12305.0419 | 0 | 2166.9789 | 168.593 | 0 | 324.3613 | 0 | 0 | 0 | 2166.9789 | 168.593 | 0 | 324.3613 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 1749.2614 | 0 | 484.8013 | 3.26 | 0 | 66.973 | 0 | 0 | 0 | 484.8013 | 3.26 | 0 | 66.973 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 4485.9555 | 0 | 166.5728 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.5728 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 1906.0041 | 0 | 491.6098 | 11.94 | 0 | 44.512 | 0 | 0 | 0 | 491.6098 | 11.94 | 0 | 44.512 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 50.0981 | 0 | 2.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 1507.7877 | 0 | 73.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ленинградская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 12305.0419 | 0 | 2166.9789 | 168.593 | 0 | 324.3613 | 0 | 0 | 0 | 2166.9789 | 168.593 | 0 | 324.3613 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 11030.778 | 0 | 2012.621 | 157.417 | 0 | 278.7433 | 0 | 0 | 0 | 2012.621 | 157.417 | 0 | 278.7433 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 2294.4462 | 0 | 541.2078 | 22.208 | 0 | 143.7473 | 0 | 0 | 0 | 541.2078 | 22.208 | 0 | 143.7473 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 1256.8945 | 0 | 194.0153 | 10.259 | 0 | 25.24 | 0 | 0 | 0 | 194.0153 | 10.259 | 0 | 25.24 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 7479.4373 | 0 | 1277.398 | 124.95 | 0 | 109.756 | 0 | 0 | 0 | 1277.398 | 124.95 | 0 | 109.756 | 0 | 0
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КРП в г. Кингисепп ЛО (15-1-08-1-08-03-2-0553) | G_15-1-08-1-08-03-2-0553 | 2.7663 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КТП-6/0,4 кВ в г. Коммунар Гатчинского района ЛО (17-1-06-1-08-03-2-0476) | H_17-1-06-1-08-03-2-0476 | 3.7171 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. №02 до проектируемой СТП-10/0,4 кВ в г. Приморск Выборгского р-на ЛО (СНТ "Приморское) (16-1-05-1-08-06-2-0956) | H_16-1-05-1-08-06-2-0956 | 0.5886 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ оп. № 37а до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в мас. Прищегловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1024) | G_14-1-17-1-08-03-2-1024 | 0.63559 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во ВЛЗ-10 кВ до проектируемой МТП-10/0,4 кВ на Сиверском шоссе в п. Вырица Гатчинского района ЛО (14-1-06-1-08-03-2-425) | Г_G_14-1-06-1-08-03-2-425 | 0.61708 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Волос, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-305 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Волосово ЛО (16-1-08-1-08-03-2-0797) | H_16-1-08-1-08-03-2-0797 | 0.69761 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-7 до КК КНС в ж.к. "Лондон" Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0452) | H_16-1-17-1-08-03-2-0452 | 0.50683 | нд | 0.50683 | нд | нд | 0.127 | нд | нд | нд | 0.50683 | нд | нд | 0.127 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до КК-0,4 кВ на участке заявителя в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0826) | H_16-1-17-1-08-03-2-0826 | 0.20417 | нд | 0.20417 | нд | нд | 0.025 | нд | нд | нд | 0.20417 | нд | нд | 0.025 | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до ГРЩ жилых домов в мас. прищегловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1026) | G_14-1-17-1-08-03-2-1026 | 4.2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ между объектами корпус 1 и корпус 2 в г. Волхов ЛО (14-1-03-1-08-03-1-116) | G_14-1-03-1-08-03-1-116 | 0.13351 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-59 до ВРУ-0,4 кВ объекта корпус 1 в г. Волхов ЛО (14-1-03-1-08-03-1-114) | G_14-1-03-1-08-03-1-114 | 0.37843 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-59 до ВРУ-0,4 кВ объекта корпус 2 в г. Волхов ЛО (14-1-03-1-08-03-1-115) | G_14-1-03-1-08-03-1-115 | 0.32065 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до КК-0,4 кВ в п.им. Морозова Всеволожского р-на ЛО (16-1-10-1-08-03-2-0892) | H_16-1-10-1-08-03-2-0892 | 0.31775 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-03 до КК границ участка заявителя в Сертолово-1 Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-0407) | H_17-1-17-1-08-03-2-0407 | 0.75839 | нд | 0.75839 | нд | нд | 0.233 | нд | нд | нд | 0.75839 | нд | нд | 0.233 | нд | нд
1.1.1.3. | Кинг, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ ООО "Промтехноцинк" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ г. Сосновый Бор ЛО (16-1-08-1-08-03-3-0713) | H_16-1-08-1-08-03-3-0713 | 3.3812 | нд | 3.3812 | нд | нд | 0.629 | нд | нд | нд | 3.3812 | нд | нд | 0.629 | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 4КЛ-10 кВ от 2КЛ-10 кВ ТП-1 - ТП-9 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в мкр. Сертолово-1 Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0955) | G_15-1-17-1-08-03-2-0955 | 13.5852 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во КЛ-6 кВ от РП-201 до ТП-200 в г. Гатчина ЛО (16-1-06-1-08-03-2-0900) | H_16-1-06-1-08-03-2-0900 | 2.6857 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-178 до проектируемой 2БКТП по ул. Федюнинского в г.Волхов ЛО (15-1-03-1-08-03-2-1474) | H_15-1-03-1-08-03-2-1474 | 2.3863 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ 10 кВ от точки врезки в существующую КЛ-10 кВ до проектируемой ТП-1000/10/0,4 кВ в г.Всеволожск (13-1-04-1-08-03-2-275) | G_13-1-04-1-08-03-2-275 | 7.4115 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во СТП-10/0,4 кВ в г. Приморск Выборгского р-на ЛО (СНТ "Приморское") (16-1-05-1-08-06-2-0955) | H_16-1-05-1-08-06-2-0955 | 0.7791 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в мкр. Сертолово-1 Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-0954) | G_15-1-17-1-08-03-2-0954 | 9.0455 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во КТП-10/0,4 кВ в мас. Прищегловский Всеволожского района ЛО (14-1-17-1-08-03-2-1023) | G_14-1-17-1-08-03-2-1023 | 2.4214 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во МТП-10/0,4 кВ на Сиверском шоссе в п. Вырица Гатчинского района ЛО (14-1-06-1-08-03-2-338) | Г_G_14-1-06-1-08-03-2-338 | 0.54764 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Волх, Стр-во 2БКТП по ул. Федюнинского в г. Волхов ЛО (15-1-03-1-08-03-2-1473) | H_15-1-03-1-08-03-2-1473 | 8.3406 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП-1000/10/0,4 кВ в г.Всеволожск (13-1-04-1-08-03-2-274) | G_13-1-04-1-08-03-2-274 | 3.8975 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП №1 10/0,4 кВ в мкр. Южный (11-04/8-018) | G_11-04/8-018 | 3.903 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП №2 10/0,4 кВ в мкр. Южный (11-04/8-019) | G_11-04/8-019 | 3.9457 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КТП №3 10/0,4 кВ в мкр. Южный (11-04/8-020) | G_11-04/8-020 | 3.8059 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (фидер №04) до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО (15-1-05-1-08-00-2-0510) | H_15-1-05-1-08-00-2-0510 | 1.8805 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ рядом с существующей ТП-311 в г. Выборг ЛО (15-1-05-1-08-03-2-0509) | H_15-1-05-1-08-03-2-0509 | 2.212 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Приг, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-033 до КК КНС-1 в д.Янино-1 Всеволожского района ЛО (15-1-17-1-08-03-2-1489) | G_15-1-17-1-08-03-2-1489 | 1.5113 | нд | 1.5113 | нд | нд | 0.152 | нд | нд | нд | 1.5113 | нд | нд | 0.152 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №6 до ГРЩ ком. пом. корп. 6 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0833) | J_18-1-17-1-08-03-2-0833 | 0.46796 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-131 до ГРЩ ДОУ в мас. Кудрово Всеволожского р-на ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1295) | J_18-1-17-1-08-03-2-1295 | 0.74114 | нд | 0.74114 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0.74114 | нд | нд | 0.15 | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Титова, д. 48 в г. Лодейное Поле ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0052) | J_19-1-20-1-08-03-2-0052 | 2.8208 | нд | 2.8208 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8208 | 2 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя в районе ул. Титова, д. 48 в г. Лодейное Поле ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0049) | J_19-1-20-1-08-03-2-0049 | 1.8592 | нд | 1.8592 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 1.8592 | нд | нд | 0.2 | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-57 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Титова, д. 48 в г. Лодейное Поле ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0047) | J_19-1-20-1-08-03-2-0047 | 2.9933 | нд | 2.9933 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | 2.9933 | нд | нд | 0.7 | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ (от ТП-12) от места врезки в КЛ-10 кВ ТП 12-9 (инв. №120000329) до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Титова, д. 48 в г. Лодейное Поле ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0048) | J_19-1-20-1-08-03-2-0048 | 0.54716 | нд | 0.54716 | нд | нд | 0.03 | нд | нд | нд | 0.54716 | нд | нд | 0.03 | нд | нд
1.1.1.3. | ЛодП, Стр-во КЛ-10 кВ (от ТП-9) от места врезки в КЛ-10 кВ ТП 12-9 (инв. № 120000329) до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Титова, д. 48 в г. Лодейное Поле ЛО (19-1-20-1-08-03-2-0051) | J_19-1-20-1-08-03-2-0051 | 0.54716 | нд | 0.54716 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.54716 | нд | нд | 0.1 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ВРУ-0,4 кВ водомерного узла учета в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1163) | J_18-1-17-1-08-03-2-1163 | 1.003 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ВРУ-0,4 кВ КОС в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1162) | J_18-1-17-1-08-03-2-1162 | 1.003 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ВРУ-0,4 кВ котельной в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1161) | J_18-1-17-1-08-03-2-1161 | 1.003 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ВРУ-0,4 кВ КНС1 в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1164) | J_18-1-17-1-08-03-2-1164 | 1.003 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ВРУ-0,4 кВ КНС2 в з. ЗАО "Бугры" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1165) | J_18-1-17-1-08-03-2-1165 | 1.003 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 4КЛ-10 кВ от места врезки 2КЛ-10 кВ "РТП-3372 - ТП-386" до проектируемой БКТП-3 в д. Янино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0745) | J_19-1-17-1-08-03-2-0745 | 5.9394 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-2 в пос. Бугры Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1157) | J_18-1-17-1-08-03-2-1157 | 1.2052 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до КК-0,4 кВ жилого дома 7 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1251) | J_18-1-17-1-08-03-2-1251 | 0.97711 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до КК-0,4 кВ жилого дома 5 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1249) | J_18-1-17-1-08-03-2-1249 | 0.97711 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до КК-0,4 кВ жилого дома 6 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1250) | J_18-1-17-1-08-03-2-1250 | 0.97711 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до КК-0,4 кВ жилого дома 4 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1248) | J_18-1-17-1-08-03-2-1248 | 0.90698 | нд | 0.90698 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | 0.90698 | нд | нд | 0.16 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-9 до ГРЩ1 школы в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0568) | J_18-1-17-1-08-03-2-0568 | 1.7655 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-9 до ГРЩ2 школы в мас. Мурино Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0569) | J_18-1-17-1-08-03-2-0569 | 1.7655 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-269 до ГРЩ паркинга в ЖК «Мурино 2017» Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0694) | J_19-1-17-1-08-03-2-0694 | 4.5157 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-7 до проектируемой РП-10 кВ в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1376) | J_18-1-17-1-08-03-2-1376 | 8.1419 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-7 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1369) | J_18-1-17-1-08-03-2-1369 | 13.2015 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩЖ-9.1 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0725) | J_19-1-17-1-08-03-2-0725 | 1.8144 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩЖ-9.2 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0727) | J_19-1-17-1-08-03-2-0727 | 1.8144 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ паркинг в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1382) | J_18-1-17-1-08-03-2-1382 | 0.45558 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во РП-10 кВ в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1384) | J_18-1-17-1-08-03-2-1384 | 28.1388 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ-9.1 коммерческих помещений в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0726) | J_19-1-17-1-08-03-2-0726 | 2.7215 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ «ПС-98 - ТП-015» до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в мас. Корабсельки Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-1420) | J_18-1-17-1-08-03-2-1420 | 2.6128 | нд | 2.6128 | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | 2.6128 | нд | нд | 0.6 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до РТП-220 в м. Мурино Всеволожского района ЛО (17-1-17-1-08-03-2-1196) | J_17-1-17-1-08-03-2-1196 | 2.7654 | нд | 2.7654 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | 2.7654 | нд | нд | 0.35 | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ Л-2 от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Генерала Кныша до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1192) | J_18-1-06-1-08-03-2-1192 | 1.6259 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Генерала Кныша в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1189) | J_18-1-06-1-08-03-2-1189 | 7.4141 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-239 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Генерала Кныша в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1190) | J_18-1-06-1-08-03-2-1190 | 4.7851 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Гатч, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ Л-1 от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Генерала Кныша до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (18-1-06-1-08-03-2-1191) | J_18-1-06-1-08-03-2-1191 | 1.6259 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до места врезки 2КЛ-10 кВ "ТП-273 - ТП-275" в п. Мурино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0720) | J_19-1-17-1-08-03-2-0720 | 2.859 | нд | 2.859 | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | 2.859 | нд | нд | 0.6 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 проектируемой БКТП-2 в п. Мурино Всеволожского района ЛО (19-1-17-1-08-03-2-0719) | J_19-1-17-1-08-03-2-0719 | 0.13608 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ 3 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0585) | J_18-1-17-1-08-03-2-0585 | 1.3408 | нд | 1.3408 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 1.3408 | нд | нд | 0.3 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ВРУ-2 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0586) | J_18-1-17-1-08-03-2-0586 | 1.3408 | нд | 1.3408 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 1.3408 | нд | нд | 0.3 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до БКТП-2 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0590) | J_18-1-17-1-08-03-2-0590 | 3.771 | нд | 3.771 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 3.771 | нд | нд | 0.4 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-1 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0580) | J_18-1-17-1-08-03-2-0580 | 11.1734 | нд | 11.1734 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1734 | 2.5 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до БКТП-3 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0591) | J_18-1-17-1-08-03-2-0591 | 2.933 | нд | 2.933 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 2.933 | нд | нд | 0.3 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ВРУ-3 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0581) | J_18-1-17-1-08-03-2-0581 | 1.3408 | нд | 1.3408 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 1.3408 | нд | нд | 0.3 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ 2 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0584) | J_18-1-17-1-08-03-2-0584 | 1.3408 | нд | 1.3408 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 1.3408 | нд | нд | 0.3 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ 5 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0594) | J_18-1-17-1-08-03-2-0594 | 1.3408 | нд | 1.3408 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 1.3408 | нд | нд | 0.3 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-3 до БКТП-1 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0589) | J_18-1-17-1-08-03-2-0589 | 7.542 | нд | 7.542 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | 7.542 | нд | нд | 0.8 | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во БКТП-2 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0587) | J_18-1-17-1-08-03-2-0587 | 11.1734 | нд | 11.1734 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1734 | 2.5 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3. | Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ 4 в ЖК "ПаркЛэнд" Всеволожского района ЛО (18-1-17-1-08-03-2-0593) | J_18-1-17-1-08-03-2-0593 | 1.3408 | нд | 1.3408 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 1.3408 | нд | нд | 0.3 | нд | нд