## _2023_г_
Отчет о реализации государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" за январь-декабрь 2023 года (комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области)
Наименование государственной программы: Государственная программа Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»
Отчетный период: январь-декабрь 2014 года
Ответственный исполнитель: комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. руб.) |  |  |  | Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) |  |  |  | Выполнено за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) | [16 empty] | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
|  | ФБ | ОБ | МБ | ПИ | ФБ | ОБ | МБ | ПИ | ФБ | ОБ | МБ | ПИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [13 empty] | 15 | 16
Подпрограмма "Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области"
1.1. | Федеральный (региональный) проект "Чистая вода" | 810817.3 | 431104.3308 | 327.56 | 0 | 810770.9796 | 428014.2461 | 327.5522 | 0 | 183976.2773 | 119294.1574 | 327.5522 | 0 | 24.2712
1.1.1. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 810817.3 | 431104.3308 | 327.56 | 0 | 810770.9796 | 428014.2461 | 327.5522 | 0 | 183976.2773 | 119294.1574 | 327.5522 | 0
1.1.1.1 | Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения муниципального образования "Русско-Высоцкое сельское поселение" муниципального образования "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области | 124093.7 | 61120.79 |  |  | 124093.6837 | 61120.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Техническая готовность - 27%. Прогнозный срок ввода в эксплуатацию - 15.12.2024. | Мероприятие в стадии реализации. | 62204.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Техническая готовность - 27%. Прогнозный срок ввода в эксплуатацию - 15.12.2024. | Мероприятие в стадии реализации.
1.1.1.2 | Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении | 78510.8 | 44917.92 |  |  | 78510.8 | 41850.65 | 0 | 0 | 0 | 3181.15 | 0 | 0 | Проектная документация разработана, планируемый срок подачи ПСД в государственную экспертизу - конец июля 2023 года. | 0 | 9041.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектно-изыскательские работы завершены частично. Получено заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 01.11.2023 № 47-1-1-2-066282-2023 на сметную стоимость. Техническая часть ПД в экспертизе, получение заключения эксперизы - февраль 2024 года. Контракт на СМР от 29.12.2023. Прогнозный срок ввода объекта в эксплуатацию - 31.12.2024. | Мероприятия по проектно-изыскательским работам в стадии завершения. Мероприятия по строительно-монтажным работам в стадии реализации.
1.1.1.3 | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области | 415678.1 | 204737.02 |  |  | 415678.0542 | 204736.9974 | 0 | 0 | 134428.3445 | 66210.9757 | 0 | 0 | Техническая готовность - 2% | 420307.5 | 207017.2 | 0 | 0 | 122751.6837 | 60459.8058 | 0 | 0 | 122751.6837 | 60459.8058 | 0 | 0 | Техническая готовность - 21%. Прогнозный срок ввода в эксплуатацию - 15.12.2024. | Мероприятие в стадии реализации.
1.1.1.4 | Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области | 99811.4 | 49160.84 |  |  | 99811.3298 | 49160.8054 | 0 | 0 | 7909.9822 | 3895.9614 | 0 | 0 | Техническая готовность - 5% | 100142.2 | 49323.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Техническая готовность - 19%. Прогнозный срок ввода в эксплуатацию - 15.12.2024. | Мероприятие в стадии реализации.
1.1.1.5 | Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения д. Кипень Ломоносовского района Ленинградской области | 39287.7 | 19350.84 |  |  | 39241.5119 | 19328.0904 | 0 | 0 | 7314.2942 | 3602.5628 | 0 | 0 | Техническаяя готовность - 20,7% | 44157.5 | 21749.3 | 0 | 0 | 2237.5047 | 1102.0588 | 0 | 0 | 2237.5047 | 1102.0588 | 0 | 0 | Техническая готовность - 100%. Разрешение на ввод в экплуатацию от 21.12.2023. | Мероприятие выполнено.
1.1.1.6 | Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, Волховская набережная | 53435.6 | 26319.1 |  |  | 53435.6 | 26319.1 | 0 | 0 | 34323.6564 | 16905.6815 | 0 | 0 | Техническая готовность - 43% | 53435.6 | 26319.1 | 0 | 0 | 463.1317 | 228.1103 | 0 | 0 | 463.1317 | 228.1103 | 0 | 0 | Техническая готовность - 100%. Акт приемки закончееого реконструкцией объекта от 26.12.2023. | Мероприятие выполнено.
1.1.1.7 | Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское Тосненского района Ленинградской области |  | 1599.2248 | 327.56 |  | 0 | 1599.2248 | 327.5522 | 0 | 0 | 1599.23 | 327.5522 | 0 | Техническая готовность - 3,1% | 66480.4 | 26510.97 | 19046.43 | 0 | 0 | 999.5155 | 204.72 | 0 | 0 | 999.5155 | 204.72 | 0 | Техническая готовность - 9,1%. Прогнозный срок ввода объекта в эксплуатацию - 15.12.2024. | Мероприятие в стадии реализации.
1.1.1.8 | Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области |  | 7850.7423 |  |  | 0 | 7850.7423 | 0 | 0 | 0 | 7850.7423 | 0 | 0 | Получено заключение государственной экспертизы от 31.03.2023 №47-1-1-3-016163-2023. | 0 | 7850.7423 | 0 | 0 | 0 | 7850.7397 | 0 | 0 | 0 | 7850.7397 | 0 | 0 | Проектно-изыскательские работы завершены. Получено заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 31.03.2023 № 47-1-1-3-016183-2023. | Мероприятие выполнено.
1.1.1.9 | Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области |  | 16047.8538 |  |  | 0 | 16047.8538 | 0 | 0 | 0 | 16047.8538 | 0 | 0 | Получено заключение государственной экспертизы от 31.05.2023 №47-1-1-3-029631-2023. | 0 | 16047.8538 | 0 | 0 | 0 | 16047.8538 | 0 | 0 | 0 | 16047.8538 | 0 | 0 | Проектно-изыскательские работы завершены. Получено заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 31.05.2023 № 47-1-1-3-029631-2023. | Мероприятие выполнено.
1.2. | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального (регионального) проекта "Чистая вода" |  | 34603.34 | 14474.53 | 0 | 0 | 10430.5254 | 4363.07 | 0 | 0 | 10430.53 | 4363.07 | 0
1.2.1. | Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения |  | 34603.34 | 14474.53 | 0 | 0 | 10430.5254 | 4363.07 | 0 | 0 | 10430.53 | 4363.07 | 0
1.2.2.1 | Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора «Сережино» в г. Кингисепп |  | 34603.34 | 14474.53 |  | 0 | 10430.5254 | 4363.07 | 0 | 0 | 10430.53 | 4363.07 | 0 | Между комитетом по ЖКХ и ГУП «Леноблводоканал» заключено соглашение о предоставлении субсидии № 01-07570/2022 от 22.03.2022 (дополнительное соглашение от 30.12.2022 № 2.Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ между ГУП «Леноблводоканал» и ООО «Проектная компания № 1» № 0145200000422000646 от 29.06.2022. Окончание работ по контракту - 2023 год. | [12 empty] | Проводится государственная экспертиза разработанной проектной документации, устраняются замечания ГАУ «Леноблгосэкспертиза» | Мероприятие не выполнено
1.3.2.3. | Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения (нераспределенный остаток)
1.3. | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" | 0 | 821672.9183 | 26079.0694 | 948257.677 | 0 | 815727.6675 | 26056.8772 | 1176763.8246 | 0 | 483629.6666 | 26056.8772 | 675038.4964
1.3.1. | Субсидии на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям | 0 | 51427.8 | 5714.2 | 0 | 0 | 51427.8 | 5714.2 | 0 | 0 | 51427.8 | 5714.2 | 0
1.3.1.1 | Субсидии на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям (Тихвинский муниципальный район) | 0 | 51427.8 | 5714.2 | 0 | 0 | 51427.8 | 5714.2 | 0 | 0 | 51427.8 | 5714.2 | 0 | [13 empty] | Распределение средств из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятия на 2023 год утверждено ППЛО от 09.03.2021 № 142. Мероприятие выполнено | Меропрития выполнены
1.3.2. | Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | 0 | 21220.3883 | 3687.8941 | 0 | 0 | 21220.3883 | 3687.8941 | 0 | 0 | 21220.3883 | 3687.8941 | 0
1.3.2.1 | Администрация Бокситогорского муниципального района | 0 | 2715.8753 | 268.603 | 0 | 0 | 2715.8753 | 268.603 | 0 | 0 | 2715.8753 | 268.603 | 0 | [13 empty] | Приобретено 3 ДГУ. Целевой показатель достигнут | Мероприятие выполнено.
1.3.2.2 | Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 0 | 519.8 | 57.7556 | 0 | 0 | 519.8 | 57.7556 | 0 | 0 | 519.8 | 57.7556 | 0 | [13 empty] | Приобретен 1 ДГУ. Целевой показатель достигнут | Мероприятие выполнено.
1.3.2.3 | Администрация Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района | 0 | 1314.2 | 536.7868 | 0 | 0 | 1314.2 | 536.7868 | 0 | 0 | 1314.2021 | 536.7868 | 0 | [13 empty] | Приобретен 1 ДГУ. Целевой показатель достигнут | Мероприятие выполнено.
1.3.2.4 | Администрация Гатчинского муниципального района | 0 | 8873.4473 | 1325.9174 | 0 | 0 | 8873.4473 | 1325.9174 | 0 | 0 | 8873.4473 | 1325.9174 | 0 | [13 empty] | Приобретено 4 ДГУ. Целевой показатель достигнут | Мероприятие выполнено.
1.3.2.5 | Администрация Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района | 0 | 788.2453 | 77.9583 | 0 | 0 | 788.24 | 77.9583 | 0 | 0 | 788.2453 | 77.9583 | 0 | [13 empty] | Приобретен 1 ДГУ. Целевой показатель достигнут | Мероприятие выполнено.
1.3.2.6 | Администрация Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района | 0 | 3800.69 | 518.2766 | 0 | 0 | 3800.69 | 518.2766 | 0 | 0 | 3800.6949 | 518.2766 | 0 | [13 empty] | Приобретен 1 ДГУ. Целевой показатель достигнут | Мероприятие выполнено.
1.3.2.7 | Администрация Ромашкинского сельского поселения Приозерского муниципального района | 0 | 1268.3397 | 110.2904 | 0 | 0 | 1268.3397 | 110.2904 | 0 | 0 | 1268.3397 | 110.2904 | 0 | [13 empty] | Приобретено 2 ДГУ из 3 ДГУ. Целевой показатель достигнут частично. | Мероприятие выполнено частично.
1.3.2.8 | Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского района | 0 | 1939.78 | 792.306 | 0 | 0 | 1939.78 | 792.306 | 0 | 0 | 1939.7837 | 792.306 | 0 | [13 empty] | Приобретен 1 ДГУ. Целевой показатель достигнут | Мероприятие выполнено.
1.3.3. | Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 0 | 1104.08 | 54.41 |  | 0 | 1104.08 | 54.41 |  | 0 | 1104.08 | 54.41 | [14 empty] | По итогам 2023 года завершено проектирование 6 объектов и строительство 4 объектов.
1.3.3.1 | Газоснабжение пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0 | 705.69 | 35.04 |  | 0 | 705.69 | 35.04 |  | 0 | 705.69 | 35.04 | [14 empty] | Положительное заключение государственной экспертизы получено в апреле 2023 года. | Мероприятие выполнено.
1.3.3.2 | Наружное газоснабжение п. Беличье | 0 | 398.39 | 19.37 |  | 0 | 398.39 | 19.37 |  | 0 | 398.39 | 19.37 | [14 empty] | Положительное заключение государственной экспертизы получено в апреле 2023 года. | Мероприятие выполнено.
| Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований (остатки средств на начало текущего финансового года) | 0 | 38272.67 | 6784.3753 |  | 0 | 37689.9425 | 6763.5231 |  | 0 | 37689.9425 | 6763.5231
1.3.3.3 | Межпоселковый газопровод ГРС "Бокситогорск" – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0 | 3892.2664 | 338.4755 |  | 0 | 3892.2664 | 338.4755 |  | 0 | 3892.2664 | 338.4755 | [14 empty] | Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме. Протяженность построенных газопроводов (в результате предоставления субсидии) - 24,60 км. При реализации мероприятий по объекту образовалась экономия в размере 189 883 рублей 64 копейки. | Мероприятие выполнено.
1.3.3.4 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симанково, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 этап. Ул. Степана Разина, Симанково, Заполек | 0 | 905.778 | 89.5747 |  | 0 | 905.778 | 89.5747 |  | 0 | 905.778 | 89.5747 | [14 empty] | Строительно-монтажные работы завершены в июне 2023 года. Протяженность построенных газопроводов (в результате предоставления субсидии) - 8,37 км. | Мероприятие выполнено.
1.3.3.5 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д.Вайя Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0 | 798 | 42 |  | 0 | 798 | 42 |  | 0 | 798 | 42 | [14 empty] | Положительное заключение государственной экспертизы получено в мае 2023 года. | Мероприятие выполнено.
1.3.3.6 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | 0 | 4363.13 | 86.3244 |  | 0 | 4179.8956 | 86.3244 |  | 0 | 4179.8956 | 86.3244 | [14 empty] | Положительное заключение государственной экспертизы получено в декабре 2023 года. При реализации мероприятий по объекту образовалась экономия в размере 183 234 рублей 42 копеек. | Мероприятие выполнено.
1.3.3.7 | Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области | 0 | 2959.8381 | 223.234 |  | 0 | 2959.8381 | 223.234 |  | 0 | 2959.8381 | 223.234 | [14 empty] | Положительное заключение государственной экспертизы получено в июне 2023 года. Уменьшение цены в связи с уменьшением протяженности распределительного газопровода. При реализации мероприятий по объекту образовалась экономия в размере 752 638 рублей 30 копеек. | Мероприятие выполнено.
1.3.3.8 | Распределительный газопровод для газоснабжения д.Горы (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0 | 16702.2496 | 871.7994 |  | 0 | 16302.7557 | 850.9472 |  | 0 | 16302.7557 | 850.9472 | [14 empty] | Строительные работы по объекту завершены в полном объеме. Неисполнение субсидии в размере 399 493 тыс. рублей 92 копеек, связано с тем, что на объекте до конца 2023 года не была осуществлена врезка в действующий газопровод. Мероприятия по врезке в действующий газопровод Павловское городское поселение планирует осуществить в срок до 01.03.2024 г. и оплатит за счёт собственных бюджетных средств. Протяженность построенных газопроводов (в результате предоставления субсидии) - 7,84 км. | Мероприятие в стадии реализации.
1.3.3.9 | Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0 | 1411.6971 | 4718.396 |  | 0 | 1411.6971 | 4718.396 |  | 0 | 1411.6971 | 4718.396 | [14 empty] | Положительное заключение государственной экспертизы получено в декабре 2023 года. | Мероприятие выполнено.
1.3.3.10 | Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0 | 1965.48 | 147.94 |  | 0 | 1965.48 | 147.94 |  | 0 | 1965.48 | 147.94 | [14 empty] | Положительное заключение государственной экспертизы получено в декабре 2023 года. | Мероприятие выполнено.
1.3.3.11 | Наружное газоснабжение п.Мельниково | 0 | 2376.1579 | 48.493 |  | 0 | 2376.1579 | 48.493 |  | 0 | 2376.1579 | 48.493 | [14 empty] | Положительное заключение государственной экспертизы получено в декабре 2023 года. При реализации мероприятий по объекту образовалась экономия в размере 556 163 рублей 54 копейки. | Мероприятие выполнено.
1.3.3.12 | Распределительный газопровод п. Красава Тихвинского городского поселения Ленинградской области | 0 | 2898.07 | 218.1384 |  | 0 | 2898.07 | 218.1384 |  | 0 | 2898.0737 | 218.1384 | [14 empty] | Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме. Протяженность построенных газопроводов (в результате предоставления субсидии) - 4,96 км. | Мероприятие выполнено.
1.3.4. | Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства |  | 27952.44 | 0 | 2607.43 | 0 | 25584.841 | 0 | 0 | 0 | 25584.84 | 0 | 0
1.3.4.1 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 11834.92 |  | 2607.43 | 0 | 9549.8271 | 0 | 0 | 0 | 9549.83 | 0 | 0 | В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 05.12.2023 № 869-р «Об изменении существенных условий контракта от 29 июня 2022 года № 0145200000422000645 в связи с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения» увеличена цена контракта до 19 749,83 тыс. рублей и увеличен срок исполнения контракта до 31 марта 2024 года. Получение государственной экспертизы проектно-сметной документации и разработка рабочей документации запланированы в 1 квартале 2024 года, финансирование оставшихся работ предусмотрено за счет собственных средств ГУП «Леноблводоканал». | Мероприятие в стадии реализации. | [11 empty] | В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 05.12.2023 № 869-р «Об изменении существенных условий контракта от 29 июня 2022 года № 0145200000422000645 в связи с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения» увеличена цена контракта до 19 749,83 тыс. рублей и увеличен срок исполнения контракта до 31 марта 2024 года. Получение государственной экспертизы проектно-сметной документации и разработка рабочей документации запланированы в 1 квартале 2024 года, финансирование оставшихся работ предусмотрено за счет собственных средств ГУП «Леноблводоканал». | Мероприятие в стадии реализации.
1.3.4.2 | Строительство сетей водоотведения от реконструируемой (существующей) КНС № 1 (вблизи улицы Миккели) до КОС № 1 в г. Луга Лужского района Ленинградской области | 0 | 16117.52 | 0 | 0 | 0 | 16035.0139 | 0 | 0 | 0 | 16035.01 | 0 | 0 | [13 empty] | Расходы средств областного бюджета предусмотрены в декабре 2023 года в связи с особенностями проектно-изыскательских работ. Произведены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания, сформирована проектная документация.
1.3.5. | Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод |  | 153453.528 | 9794.94 | 0 | 0 | 153453.528 | 9794.94 | 0 | 0 | 153453.528 | 9794.94 | 0
1.3.5.1 | Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод производительностью 10 000 куб. м/сутки «Новое Девяткино» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. руб.) ОБ: 42596.6; Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. руб.) МБ: 2718.94; Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 42596.6; Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) МБ: 2718.94; Выполнено за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 42596.6; Выполнено за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) МБ: 2718.94 | [13 empty] | 21.03.2023 по объекту ГАУ «Леноблгосэкспертиза» утверждено положительное заключение государственной экспертизы № 47-1-1-2-013681-2023.19.04.2023 комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдано разрешение на строительство объекта. Строительная готовность объекта - 0,1%
| Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод производительностью 10 000 куб. м/сутки «Новое Девяткино» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино (остатки прошлых лет на начало текущего финансового года - утверждены приказом комитета по ЖКХ от 20.04.2023 № 10) | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. руб.) ОБ: 110856.928; Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. руб.) МБ: 7076; Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 110856.928; Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) МБ: 7076; Выполнено за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 110856.928; Выполнено за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) МБ: 7076
1.3.6. | Строительство, реконструкция, модернизация объектов инфраструктуры за счет привлечения средств Фонда национального благосостояния | 0 | 0 | 0 | 924814.477 | 0 | 0 | 0 | 1155928.0546 | 0 | 0 | 0 | 590537.0264
1.3.6.1 | Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский г. Выборга (с учетом строительства инженерных сетей ГБУК ЛО «Парк Монрепо») (Соглашение о реализации проекта № 142С/ФНБ от 27.09.2022) | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. руб.) ПИ: 315255.27; Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ПИ: 311841.3243; Выполнено за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ПИ: 299954.7513 | [13 empty] | Строительная готовность объекта-39%. Срок окончания работ – декабрь 2024 года | Мероприятие в стадии реализации
1.3.6.2 | Строительство наружных сетей канализации от 10 жилых домов по ул. Ленинградская, набережной Ладожской Флотилии, ул. Суворова, ул. Гагарина в г. Новая Ладога Новоладожского городского поселения Волховского района (Соглашение о реализации проекта № 141С/ФНБ от 27.09.2022) | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. руб.) ПИ: 45681.6949; Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ПИ: 47713.8827; Выполнено за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ПИ: 57764.7929 | [13 empty] | Акт приемки законченного строительством объекта подписан приемочной комиссией 28.12.2023. | Мероприятие выполнено
1.3.6.3 | Строительство сетей водоснабжения частного сектора, расположенных по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Антропшинская (Соглашение о реализации проекта № 140С/ФНБ от 27.09.2022) | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. руб.) ПИ: 174270.14; Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ПИ: 119323.3552; Выполнено за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ПИ: 1525.0203 | [13 empty] | Срок реализации – 23 месяца (ПИР – 9 месяцев, СМР – 14 месяцев). Срок окончания работ в соответствии с контрактом – июнь 2025 года. | Мероприятие в стадии реализации
1.3.6.4 | Строительство канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций № 1, 2, 3 и канализационных коллекторов, реконструкция канализационных коллекторов пос. Кузнечное Приозерского района (Соглашение о реализации проекта № 225С/ФНБ от 05.12.2022) | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. руб.) ПИ: 389607.3722; Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ПИ: 677049.4924; Выполнено за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ПИ: 231292.4619 | [13 empty] | Строительная готовность объекта-7%. Срок окончания работ в соответствии с контрактом – июнь 2024 года. | Мероприятие в стадии реализации
1.3.7. | Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на приобретение и монтаж модульных очистных сооружений | 0 | 447478.9243 | 0 | 0 | 0 | 444550 | 0 | 0 | 0 | 128121.06 | 0 | 0 | [13 empty] | Ожидаемый результат - прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой - 0,421, количество установленных станций очистки сточных вод - 2. Выполнено - прирост доли прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой - 0,005, , количество установленных станций очистки сточных вод - 1. 1 станция очистки сточных вод в стадии подключения к сетям энергоснабжения. По 5 станциям водоподготовки (0,416) договоры заключены в декабре 2023 года. | Мероприятие не выполнено.
1.3.8. | Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на лицензирование подземных водозаборов и исполнение обязательств недропользователя | 0 | 20044 | 0 | 0 | 0 | 20044 | 0 | 0 | 0 | 4291.14 | 0 | 0 | [13 empty] | разработаны проекты геологического изучения недр на 4 водозабора (100%), разработаны 3 проекта зон санитарной охраны подземных водозаборов (план 23 проекта), проведен мониторинг качества подземных вод 31 артезианской скважины (100%), разработаны проекты ликвидации скважин на 3 водозаборах (100%). Ожидается разработка технического проекта разработки месторождения подземных вод на 11 водозаборов, получение отчетов о запасах подземных вод на участках недр, предоставленных в пользование, в отношении 3 водозаборов. | Мероприятие не выполнено.
1.3.9. | Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на создание и развитие системы управления производственно-технологическим комплексом | 0 | 37145.512 | 0 | 0 | 0 | 37145.512 | 0 | 0 | 0 | 26145.51 | 0 | 0 | [13 empty] | Приобретено 134 единицы оборудования и ПО для хранения, передачи и использования данных информационной системы управления производственно-технологическим комплексом в производственных управлениях ГУП «Леноблводоканал». Срок завершения работ по созданию и внедрению информационной системы управления в производственном управлении Кингисеппского муниципального района Ленинградской области - до 30.06.2024. | Мероприятие не выполнено.
1.3.10. | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства") |  | 21454.2 | 0 | 20835.77 | 0 | 21454.2 | 0 | 20835.77 | 0 | 32537.9978 | 0 | 84501.47
1.3.10.1 | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Физкультурная, д.26 |  | 21454.2 | 0 | 20835.77 |  | 21454.2 | 0 | 20835.77 |  | 21454.2 |  | 84501.47 | [13 empty] | 4 августа 2023 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. | Мероприятие выполнено
| Остатки прошлых лет на начало текущего финансового года - утверждено распоряжением комитета по ЖКХ от 21.02.2023 № Р-П-1/2023) | Выполнено за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 11083.7978
1.3.11. | Субсидии на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы (остатки средств на начало текущего финансового года | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. руб.) ОБ: 2119.3757; Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. руб.) МБ: 43.25; Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 2053.3757; Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) МБ: 41.91; Выполнено за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 2053.38; Выполнено за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) МБ: 41.91 | [13 empty] | … | ….
1.3.2. | Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2053.3757 | #REF! | #REF! | #REF! | 2053.38 | #REF! | #REF!
1.3.6.1 | Строительство централизован-ной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский г. Выборга (с учетом строительства инженерных сетей ГБУК ЛО "Парк Монрепо"), | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. руб.) ПИ: 315255.27; Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 2053.3757; Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ПИ: 298186.6215; Выполнено за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 2053.38; Выполнено за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ПИ: 45550.81 | Стоимость контракта между ГУП и АО "БСК" № Р-11/2023 от 30.01.2023 составляет 608 544,13 тыс. руб. Фактически перечислен аванс по контракту 298186,62 тыс. руб. | [12 empty] | Стоимость контракта между ГУП и АО "БСК" № Р-11/2023 от 30.01.2023 составляет 608 544,13 тыс. руб. Фактически перечислен аванс по контракту 298186,62 тыс. руб.
1.3.6.2 | Строительство наружных сетей канализации от 10 жилых домов по ул. Ленинградская, набережной Ладожской Флотилии, ул. Суворова, ул. Гагарина в г. Новая Ладога Новоладожского городского поселения Волховского района | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. руб.) ПИ: 45681.7; Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 2053.3757; Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ПИ: 52935.4986; Выполнено за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 2053.38; Выполнено за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ПИ: 5401.58 | Стоимость контракта между ГУП и ООО "ИТС-Инжиниринг" № Р-10/2023 от 30.01.2023, составляет 108 031,63 тыс. руб. Фактически перечислен аванс по контракту 52 935,50 тыс. руб. | [12 empty] | Стоимость контракта между ГУП и ООО "ИТС-Инжиниринг" № Р-10/2023 от 30.01.2023, составляет 108 031,63 тыс. руб. Фактически перечислен аванс по контракту 52 935,50 тыс. руб.
1.3.6.3 | Строительство сетей водоснабжения частного сектора, расположенных по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Антропшинская | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. руб.) ПИ: 174270.14; Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 2053.3757; Выполнено за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 2053.38 | Договор займа не подписан (см. ПЗ) | [12 empty] | Договор займа не подписан (см. ПЗ)
1.3.6.4 | Строительство канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций № 1, 2, 3 и канализационных коллектор-ров, реконструкция канализационных коллекторов пос. Кузнечное Приозерского района | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. руб.) ПИ: 389607.37; Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 2053.3757; Выполнено за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 2053.38 | Контракт между ГУП и ООО "МежРегионСтрой" № Р-50/2023 от 30.03.2023. В связи с заключением контракта в марте 2023 года оплата аванса по контракту в 1 кв. 2023 года не производилась. | [12 empty] | Контракт между ГУП и ООО "МежРегионСтрой" № Р-50/2023 от 30.03.2023. В связи с заключением контракта в марте 2023 года оплата аванса по контракту в 1 кв. 2023 года не производилась.
1.3.6.5 | Капитальный ремонт сети канализации на участке от кол. 520 по ул. Морская Набережная до кол. 530 у РНС на территории Морского торгового порта в г. Выборге. 2 этап – на участке сети канализации от кол. 524 до кол. 527 | Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 2053.3757; Выполнено за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 2053.38 | Стоимость контракта между ГУП и ООО "Производственная фирма "СТИС" № Р-202 от 15.11.2022 составила 102911,25 тыс. руб. Фактический период финансирования - 12.2022. Работы выполнены в полном объеме 03.2023. Оплата по контракту произведена в полном объеме. | [12 empty] | Стоимость контракта между ГУП и ООО "Производственная фирма "СТИС" № Р-202 от 15.11.2022 составила 102911,25 тыс. руб. Фактический период финансирования - 12.2022. Работы выполнены в полном объеме 03.2023. Оплата по контракту произведена в полном объеме.
1.3.10.2 | Замена дымовой трубы котельной, пос.Волошово-1, Лужский муниципальный район | 0 | 1605.459 | 123.85 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.3 | Замена двух водогрейных котлов КВр-1,0 и вспомогательного оборудования котельной, пос.Волошово-1, Лужский муниципальный район | 0 | 2832.959 | 218.5427 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.4 | Замена двух аккумуляторных баков емкостью 25 м³ с обвязкой котельной, пос.Дзержинского, Лужский муниципальный район | 0 | 1932.659 | 167.7 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.5 | Замена теплотрассы от ТК у ж.д. №8/12 до ж.д. №8/55 и от ТК у ж.д. №8/12 до ж.д. № 8/47, г.Луга-3, Лужский муниципальный район | 0 | 1403.23 | 121.6133 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.6 | Обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения (в т.ч. Тепловых пунктов), расположенных на территории г.Луга, Лужский муниципальный район | 0 | 38051.1 | 3297.762 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.7 | Ремонт здания котельной, пос.Мшинская, Лужский муниципальный район | 0 | 760.901 | 113.0501 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.8 | Ремонт здания котельной, п.Оредеж, Лужский муниципальный район | 0 | 1564.925 | 64.2447 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.9 | Замена оборудования котельной, Почап, Лужский муниципальный район | 0 | 1726.883 | 70.9028 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.10 | Ремонт здания котельной, д.Почап, Лужский муниципальный район | 0 | 1609.413 | 66.0793 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.11 | Ремонт участков ТС от ТК-12 до ТК-14 и ж.д. №11, от ТК-5А до ж.д. №36 и от ТК-13 до ж.д. №20, пос.Скреблово, Лужский муниципальный район | 0 | 1335.8 | 117.0476 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.12 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-1А до УУТЭ (ветка №1), г.п.Толмачево, Лужский муниципальный район | 0 | 15899.783 | 1691.8879 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.13 | Ремонт ТС от ТК-2 через ТК-4, ТК-11, ТК-12, ТК-14 до УЗ-6а с врезками в ж.д. №2 и №4 по ул.1-го Мая, ж.д.№3 по ул.Гражданская, ж.д. №6а по ул.Малая Торговая, здание администрации, здание ФАП, пос.Торковичи, Лужский муниципальный район | 0 | 7682 | 592.6222 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.14 | Ремонт участка ТС от ТК-9 до ТК-10, г.п.Никольский, Подпорожский муниципальный район | 0 | 3932.826 | 280.3164 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.15 | Ремонт участка ТС от ТК-14 до ТК-16, ул.Речников, г.п.Никольский, Подпорожский муниципальный район | 0 | 1694.887 | 114.958 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.16 | Ремонт участка ТС от ТК-8 до ТК-7б, г.п.Никольский, Подпорожский муниципальный район | 0 | 3877.7 | 263.0612 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.17 | Ремонт участка ТС от БМК-3 до ж.д. №9, пр.Ленина, г.Подпорожье, Подпорожский муниципальный район | 0 | 3942.833 | 380.1085 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.18 | Ремонт участка ТС от ТК-1 до ТК-3, ул.Некрасова, г.Подпорожье, Подпорожский муниципальный район | 0 | 2706.385 | 260.9083 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.19 | Ремонт участка ТС от ТК-1 (11) до ж.д. № 20, пр.Ленина, г.Подпорожье, Подпорожский муниципальный район | 0 | 2302.121 | 221.9357 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.20 | Ремонт участка ТС от ТК-12 (11) до ТК-15 (11), пр.Ленина, г.Подпорожье, Подпорожский муниципальный район | 0 | 617.134 | 59.4947 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.21 | Ремонт участка ТС от ТК-11 до здания МБДОУ "Подпорожский детский сад № 21", ул.Сосновая, г.Подпорожье, Подпорожский муниципальный район | 0 | 1707.393 | 164.6007 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.22 | Ремонт участка ТС от ТК-23 до МБДОУ "Подпорожский детский сад № 1", ул.Красноармейская, г.Подпорожье, Подпорожский муниципальный район | 0 | 372.836 | 35.9436 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.23 | Ремонт участка ТС от ж.д. №19 до ж.д. №21, пр.Ленина, г.Подпорожье, Подпорожский муниципальный район | 0 | 297.479 | 28.6784 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.24 | Аварийный ремонт здания котельной, пос.Владимировка, Приозерский муниципальный район | 0 | 2572.513 | 273.6224 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.25 | Замена выработавшего технический ресурс котла ДЕ-10-14 ГМ котельной №1, пгт.Кузнечное, Приозерский муниципальный район | 0 | 22526.703 | 2171.676 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.26 | Ремонт покрытия кровли и отмостки котельной №1, пгт.Кузнечное, Приозерский муниципальный район | 0 | 2578.467 | 2171.676 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.27 | Ремонт покрытия кровли и отмостки котельной №2, пгт.Кузнечное, Приозерский муниципальный район | 0 | 3353.32 | 323.2757 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.28 | Замена участков ТС ТК-9 до ж.д. №4 по ул.Приозерское шоссе с врезками в ж.д. №4 и №6, в спортклуб (д.№10) по ул.Приозерское шоссе, пгт. Кузнечное, Приозерский муниципальный район | 0 | 9621.858 | 927.5908 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.29 | Замена основного и вспомогательного оборудования котельной, пос.Коммунары, Приозерский муниципальный район | 0 | 1494.486 | 205.8732 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.30 | Замена участка ТС и сети ГВС от ТК-3 до ТК-4, пос.Починок, Приозерский муниципальный район | 0 | 1529.601 | 210.7108 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.31 | Замена дымовой трубы котельной, пос.Починок, Приозерский муниципальный район | 0 | 1662.874 | 229.0696 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.32 | Замена участка ТС от ТК-7а до ТК-8, пос.Коммунары, Приозерский муниципальный район | 0 | 2717.719 | 374.3797 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.33 | Замена участка ТС от ТК-9 до Дома Культуры, пос.Моторное, Приозерский муниципальный район | 0 | 779.107 | 107.3257 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.34 | Замена участка ТС от ТК-8 до д.№3 по ул.Садовая, пос.Моторное, Приозерский муниципальный район | 0 | 630.434 | 86.846 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.35 | Замена участка ТС от ТК-3 до д. №4 по ул.Рыбацкая, пос.Моторное, Приозерский муниципальный район | 0 | 268.705 | 37.0157 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.36 | Замена участка ТС от ТК-5 до д.№2 по ул.Рыбацкая, пос.Моторное, Приозерский муниципальный район | 0 | 251.186 | 34.6024 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.37 | Замена участка ТС от ТК-7 до д.№8 по ул.Рыбацкая, пос.Моторное, Приозерский муниципальный район | 0 | 251.186 | 34.6024 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.38 | Замена водогрейного котла КВр-1,0 котельной, дер.Раздолье, Приозерский муниципальный район | 0 | 704 | 74.88 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.39 | Ремонт участка ТС от МКД №11 до ввода МКД №12 по ул.Центральная и участков ТС, проходящих по подвальным помещениям МКД, д.Раздолье, Приозерский муниципальный район | 0 | 893.889 | 95.0773 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.40 | Ремонт участка тепловых сетей между котельной и ТК-1, пос.Ромашки, Приозерский муниципальный район | 0 | 3289.019 | 193.0976 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.41 | Ремонт водогрейного котла КВр-0,6 МВт котельной, пос.Ромашки, Приозерский муниципальный район | 0 | 1124.7 | 66.0348 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.42 | Ремонт магистральной ТС между домами №6 и №7 по ул.Молодежная, пос.Понтонное, Приозерский муниципальный район | 0 | 522.576 | 30.6805 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.43 | Ремонт тепловой сети от ТК-1 до д. №2, дер.Гостицы, Сланцевский муниципальный район | 0 | 2763 | 162.5757 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.44 | Замена выработавшего технологический ресурс оборудования и водогрейного котла КВ-ГМ-2,0 котельной, дер.Загривье, Сланцевский муниципальный район | 0 | 3152.504 | 433.9337 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.45 | Капитальный ремонт дымовой трубы котельной №16, г.Сланцы, Сланцевский муниципальный район | 0 | 8037.338 | 620.0236 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.46 | Замена участка тепловой трассы от ТК-7 до ТК-50 по ул.Партизанская, г.Сланцы, Сланцевский муниципальный район | 0 | 5628.718 | 434.2159 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.47 | Замена участка тепловой трассы от кот. №5 до ТК-13 по ул.Банковская и пер.Почтовый, г.Сланцы, Сланцевский муниципальный район | 0 | 5709.354 | 440.4364 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.48 | Замена участка тепловой трассы от ТК-50 до ТК-114 по ул.Партизанская, г.Сланцы, Сланцевский муниципальный район | 0 | 8078.954 | 623.2356 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.49 | Замена участка ТС от ТК-115 до ТК-120 по ул.Ломоносова, мкр. "Лучки", г.Сланцы, Сланцевский муниципальный район | 0 | 3791.951 | 292.5234 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.50 | Замена участка ТС от ТК-19 до ТК-26 по ул.Ломоносова, мкр. "Лучки", г.Сланцы, Сланцевский муниципальный район | 0 | 3570.674 | 275.4531 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.51 | Замена котла "Луга-Лотос" № 2 с технологической обвязкой котельной №2, д.Ганьково, Тихвинский муниципальный район | 0 | 1232.777 | 143.8833 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.52 | Ремонт участка ТС от УТ-6 до ж.д. №14 и №15, д.Ганьково, Тихвинский муниципальный район | 0 | 1102.421 | 128.6688 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.53 | Ремонт участка ТС от УТ-4 до УТ-5 и ж.д. №19, д.Горка, Тихвинский муниципальный район | 0 | 3437.778 | 297.9421 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.54 | Ремонт участка ТС от УП-1 до точки "А", д.Коськово, Тихвинский муниципальный район | 0 | 10235.283 | 887.0581 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.55 | Ремонт участка ТС от УТ-1 до УП-3, д.Мелегежская Горка, Тихвинский муниципальный район | 0 | 1132.169 | 120.4219 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.56 | Замена котла №4 с технологической обвязкой котельной, д.Пашозеро, Тихвинский муниципальный район | 0 | 1297.826 | 151.2646 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.57 | Замена металлической дымовой трубы котельной, д.Пашозеро, Тихвинский муниципальный район | 0 | 1606.022 | 187.1852 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.58 | Ремонт участка ТС от УТ-23 до ж.д. №4 и №18, ул.Механизаторов, п.Шугозеро, Тихвинский муниципальный район | 0 | 642.523 | 68.3413 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.59 | Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области (нераспределенные денежные средства) | 0 | 426.279 | 0 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0
1.3.10.60 | Замена участка тепловых сетей в п.Первомайское | 0 | 6857.3335 | 769.626 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.61 | Замена участка тепловых сетей от ТК-4 до ТК-5 по ул.Садовая, п.Рощино | 0 | 1753.1937 | 195.178 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.62 | Замена участка тепловых сетей от д. №3 по д. №5 по ул.Мира, п.Победа | 0 | 945.2696 | 106.63 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.63 | Замена участка тепловых сетей от д. №4 по ул.Школьная до ТК-7, п.Пушное | 0 | 629.5254 | 70.654 | 0 | 0 | 2053.3757 | 69.9473 | 0 | 0 | 2053.38 | 69.9473 | 0 | [13 empty] | Мероприятие завершено. Выполнен ремонт участка тепловых сетей протяженностью 80м.
1.3.10.64 | Замена участка тепловых сетей от ТК-2 до д. №1, п.Рощино | 0 | 559.4492 | 62.473 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.65 | Замена участка тепловых сетей по подвалу д. №8 по ул.Тракторная, п.Рощино | 0 | 1353.4554 | 151.14 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.66 | Замена участка тепловых сетей от Д. №23 до д. №2 по ул.Саловая, п.Победа | 0 | 1355.9407 | 152.955 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.67 | Замена участка тепловых сетей от д. №6 по ул.Школьная до ТК-9, п.Пушное | 0 | 627.0983 | 70.382 | 0 | 0 | 2053.3757 | 69.6776 | 0 | 0 | 2053.38 | 69.6776 | 0 | [13 empty] | Мероприятие завершено. Выполнен ремонт участка тепловых сетей протяженностью 80м.
1.3.10.68 | Замена участка тепловых сетей от д. №33 до д. №35 по ул.Советская, п.Победа | 0 | 527.8141 | 59.539 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.69 | Замена участка тепловых сетей от ТК-6 до детского сада, п.Цвелодубово | 0 | 996.8275 | 111.878 | 0 | 0 | 2053.3757 | 110.7586 | 0 | 0 | 2053.38 | 110.7586 | 0 | [13 empty] | Мероприятие завершено. Выполнен ремонт участка тепловых сетей протяженностью 100м.
1.3.10.70 | Замена котла КВМ-1,45 №1, основного и вспомогательного оборудования котельной, д.Анисимово | 0 | 9793.951 | 335.539 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.71 | Замена котла КВМ-1,45 №2, основного и вспомогательного оборудования котельной, д.Анисимово | 0 | 9793.951 | 335.539 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.72 | Ремонт участка ТС "Южный мкрн," от автодороги по ул.Красноармейская (Т-1 - врезка в действующий трубопровод) до врезки в существующую тепловую сеть в районе ул.Красноармейская, д.2 (Т-2 - врезка в действующий трубопровод), г.Светогорск | 0 | 5400 | 400 | 0 | 0 | 2053.3757 | 600 | 0 | 0 | 2053.38 | 600 | 0 | [13 empty] | Мероприятие завершено. Выполнен ремонт участка тепловых сетей протяженностью 242м.
1.3.10.73 | Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной, п. Серебрянский | 0 | 3125.0285 | 312.2 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.74 | Ремонт участка ТС между ТК-4 и ТК-5 в створе домов №9 и №18 по ул.Кравченко, г.п.Синявино | 0 | 4453.69 | 256.17 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.75 | Ремонт здания котельной, п.Межозерный | 0 | 1255.1262 | 182.299 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.76 | Замена участка магистральной теплотрассы от ТК-8 до ТК-10 по ул.Чкалова, г.Сланцы | 0 | 9345.111 | 338.346 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.77 | Замена участка магистральной теплотрассы от ТК-5 до ТК-5а по ул.Ленина, г.Сланцы | 0 | 2565.112 | 285.013 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.78 | Замена участка магистральной теплотрассы от ТК-40 в сторону ТК-5а по ул.Ленина, г.Сланцы | 0 | 8662.033 | 962.448 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.79 | Замена сальниковых компенсаторов на теплофикационном трубопроводе от узла 24 з-д "Сланцы" до п. "Лучки", г Сланцы | 0 | 6617.337 | 735.26 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.80 | Замена тепловой сети мкрн. "Б.Лучки" от ТК-43 до ТК-50 по ул.Дзержинского-ул.Жуковского, г.Сланцы | 0 | 12226.995 | 358.555 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.81 | Замена участка ТС от ТК-4б у д. №12 до ж/д №8, пос.Тельмана | 0 | 3269.668 | 363.297 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.82 | Замена участка ТС от тройника у д. №10 и д. №8 до ж/д №12, пос.Тельмана | 0 | 5697.036 | 633.004 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.83 | Замена участка ТС от ТК-4б у д. №12 до тройника у ж/д №8 и №10, пос.Тельмана | 0 | 1460.599 | 162.289 | 0 | 0 | 2053.3757 | 162.289 | 0 | 0 | 2053.38 | 162.289 | 0 | [13 empty] | Мероприятие завершено. Выполнен ремонт участка тепловых сетей протяженностью 122м.
1.3.10.84 | Замена участка ТС от ТК-4 у д. №8 до ж/д №54, пос.Тельмана | 0 | 3358.845 | 373.205 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.85 | Замена участка ТС от ТК-6 у д.№ 28 до д/с д. № 52, пос.Тельмана | 0 | 1529.317 | 169.924 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.86 | Замена дымовой трубы котельной, п. д/о Живой Ручей | 0 | 1460 | 199.7 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.87 | Ремонт участка ТС от УТ-2 до ж/д №17, №19 и №21, пос.Цвылево | 0 | 2942.1136 | 528.977 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.88 | Ремонт участка ТС от УП-9 до ж/д №32, №34, №36 и №38, пос.Цвылево | 0 | 4670.5479 | 854.915 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.89 | Ремонт теплотрассы от д.№21 по ул.Достоевская до д.№10 по ул.Володарского, г.Гатчина | 0 | 17498 | 487.337 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.90 | Ремонт магистральной ТС от ТК-6 до ТК-9-ТК-8 по ул.Центральная д.Кисельня | 0 | 3424.385 | 467 | 0 | 0 | 2053.3757 | 467 | 0 | 0 | 2053.38 | 467 | 0 | [13 empty] | Мероприятие завершено. Выполнен ремонт участка тепловых сетей протяженностью 180м.
1.3.10.91 | Замена аккумуляторного бака в котельной, пос.Плодовое | 0 | 5706.774 | 705.332 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.92 | Ремонт оборудования подвижного пола склада топлива котельной, пос.Петровское | 0 | 1296.851 | 344.733 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.93 | Ремонт узла подачи топлива в котел Multimizer-21 в котельной, пос.Петровское | 0 | 236.959 | 62.99 | 0 | 0 | 2053.3757 | 62.99 | 0 | 0 | 2053.38 | 62.99 | 0 | [13 empty] | Мероприятие завершено. Выполнена замена оборудования в количестве 1 ед.
1.3.10.94 | Ремонт участков теплотрассы от ТК-174 до ТК-177 по ул.Радищева, г.Гатчина | 0 | 13044 | 1779.271 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.95 | Замена котла и вспомогательного оборудования в котельной пос.Тракторное | 0 | 1715.897 | 212.077 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.96 | Ремонт участка ТС от ТК-6 в сторону ТК-14 (через ТК-5), от ТК-14 до ТК-14а по ул.Речников, г.Подпорожье | 0 | 892.3849 | 111.978 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.97 | Замена выработавшего технологический ресурс основного и вспомогательного оборудования котла №2 котельной №2, г.Всеволожск | 0 | 10680 | 1464.01 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.98 | Замена теплотрассы от здания котельной вдоль ул.Лесная до д. №17 по ул.Овражная, д.Рапполово | 0 | 10543.725 | 4518.739 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.99 | Ремонт участка ТС от ж/д №9 в сторону БМК, пер.Металлистов, г.Подпорожье | 0 | 529.4296 | 66.434 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.100 | Замена участка тепловой сети по ул.Красноборская от ТК-21а до ТК-26, от ТК-26 до теплового пункта домов № 26-40, д.Лесколово | 0 | 1075.4 | 119.6 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.101 | Замена участка тепловой сети по ул. Красноборская от дома №15 до ввода в дом №11, транзит по дому №11, от ТК-1 до ввода в дом №24, транзит по дому №24, д.Лесколово | 0 | 4138.6 | 459.9 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.102 | Замена участка тепловой сети по ул.Красноборская от ТК-12 до ТК-13, от ТК-13 до ввода в дом №61, д.Лесколово | 0 | 1345.3 | 149.5 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.103 | Ремонт участка ТС от УТ-5 транзитом через ж/д №9, до точки "А", д.Мелегежская Горка | 0 | 2217.5993 | 355.496 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.104 | Замена котла №1 КВр-0,5-95 с технологической обвязкой в котельной №5, п.Шугозеро | 0 | 1306.468 | 178.155 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.105 | Ремонт участка тепловой сети от ТК-22 до ТК-23 с подключением ж/д №17 и №18 по ул.Шоссейная, пос.Петровское | 0 | 1987.193 | 528.242 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.106 | Ремонт водогрейного котла с заменой насосной группы на угольной котельной, д.Валовщина | 0 | 764.332 | 94.468 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.107 | Замена участка тепловой сети от котельной №28 до ТК-1, от ТК-1 до ж.д. № 31 и №32, д.Васкелово | 0 | 914.64 | 101.63 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.108 | Замена котла №1 с технологической обвязкой в котельной №6, д.Мошково | 0 | 1352.64 | 184.451 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.109 | Замена участка тепловой сети от котельной №26 до ТК-1, д.Васкелово | 0 | 344.62 | 38.29 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.110 | Ремонт участка тепловых сетей от ТК-9 до ввода ж.д. №№ 4,5,12, п.Глажево | 0 | 3090.9056 | 310.349 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | [13 empty] | Мероприятие не завершено
1.3.10.111 | Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области (нераспределенные денежные средства) | 0 | 426.279 | 0 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0
1.3.10.112 | Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области (нераспределенные денежные средства) | 0 | 683.7 | 0 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.10.113 | Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | 0 | 30000 | 5269.0961 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0
1.3.10.114 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Новоладожское ГП | 0 | 547.2 | 81.7655 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | 99.059 | -9.0472
1.3.10.115 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Лесколовское СП | 0 | 1346.8 | 133.2 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | 106.9641 | 99.4025
1.3.10.116 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Рахьинское ГП | 0 | 1934.1 | 185.43 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | 99.0025 | -13.6499
1.3.10.117 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Вистинское СП | 0 | 3425.4 | 1399.107 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | 99.0025 | -13.6499
1.3.10.118 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Котельское СП | 0 | 2727.6 | 481.3412 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | 99.0025 | -13.6499
1.3.10.119 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Мгинское ГП | 0 | 2038.4 | 201.6 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | 99.0025 | -13.6499
1.3.10.120 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Низинское СП | 0 | 2406.7 | 802.2333 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | 99.0025 | -13.6499
1.3.10.121 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Ям-Тёсовское СП | 0 | 2016 | 224 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | 99.0025 | -13.6499
1.3.10.122 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Громовское СП | 0 | 1750.4 | 238.6909 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | 99.0025 | -13.6499
1.3.10.123 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Запорожское СП | 0 | 1879.7 | 232.3225 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | 99.0025 | -13.6499
1.3.10.124 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Новосельское СП | 0 | 1770.3 | 218.8011 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | 99.0025 | -13.6499
1.3.10.125 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Загривское СП | 0 | 1692.5 | 298.6765 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | 99.0025 | -13.6499
1.3.10.126 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Старопольское СП | 0 | 4245.6 | 578.9455 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | 99.0025 | -13.6499
1.3.10.127 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Тихвинское ГП | 0 | 2219.3 | 192.9826 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | 99.0025 | -13.6499
1.3.10.128 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Тесовского СП | 0 | 1300 | 95.7895 | 0 | 0 | 2053.3757 |  | 0 | 0 | 2053.38 | 70.1675 | 0
1.3.10.129 | Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области (нераспределенные денежные средства) | 0 | 0 | 95.7895 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0
1.3.10.130 | Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области (нераспределенные денежные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0
1.3.10.131 | Субсидии на капитальное строительство электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские работы (57 1 01 74610) | 0 | 73350 | 5454.73 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0
1.3.10.132 | Субсидии на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы (57 1 01 74730) | 0 | 262659.54 | 20175.53 | 0 | 0 | 2053.3757 | 18.9628 | 0 | 0 | 2053.38 | 18.9628 | 0 | [15 empty] | 20175.53 | 0
1.3.10.133 | Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский (участок № 66), включая проектно-изыскательские работы | 0 | 85105.96 | 11625.16 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0
1.3.10.134 | Строительство котельной мощностью 3 МВт в г.п. Свирьстрой Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы | 0 | 26460 | 540 | 0 | 0 | 2053.3757 | 18.9628 | 0 | 0 | 2053.38 | 18.9628 | 0 | [15 empty] | 11644.36
1.3.10.135 | Строительство теплотрассы от ТК-390 до ТК-7 по ул. Киргетова, д.20, в г. Гатчина Ленинградской области, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ. | 0 | 9879.44 | 977.09 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0
1.3.10.136 | Реконструкция котельной в п. Барышево с переводом на природный газ, адрес: Выборгский район, Гончаровское сельское поселение, п. Барышево | 0 | 24571.64 | 248.2 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0
1.3.10.137 | Реконструкция системы теплоснабжения поселка Победа МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области», в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 48220.5 | 3629.5 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0
1.3.10.138 | Строительство крытого склада топлива (щепа) для котельной по адресу: ул. Горная, д.30а, г.п. Вознесенье, Подпорожский район, Ленинградская область, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 8330 | 170 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0
1.3.10.139 | Реконструкция котельной с устройством крытого склада топлива (щепы) по ул. Красная, д. 1а, с. Винницы | 0 | 15092 | 308 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0
1.3.10.140 | Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.20, в том числе проектно-изыскательские работы, 2х100 куб.м | 0 | 28924.8 | 2515.2 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0
1.3.10.141 | Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 30, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 6115.1 | 61.77 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0
1.3.10.142 | Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: с. Старая Ладога, пр. Волховский, д.12 а, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 6115.1 | 61.77 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0
1.3.10.143 | Строительство газовой котельной с. Путилово, ул. Теплая 8, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 3845 | 38.84 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0
1.3.10.144 | Субсидии на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы (нераспределенные денежные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0
1.3.10.145 | Строительство газовой блочно-модульной котельной для здания МКОУ "Шумская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ст. Войбокало, Школьный пер., д. 1 | 0 | 6901.88 | 613.5 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0
1.3.10.146 | Строительство котельной мощностью 2 МВт в п. Свирьстрой Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 3000 | 62.4 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0
1.3.10.147 | Проектно-изыскательские работы по объекту Котельная. Адрес: п. Барышево, МО «Гончаровское сельское поселение», Выборгский район | 0 | 799 | 41.3 | 0 | 0 | 2053.3757 | 41.3043 | 0 | 0 | 2053.38 | 41.3043 | 0
1.3.10.148 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство теплотрассы от ТК-3 до ТК-3Б по адресу: ул. Советская, д.98 «А», с. Винницы, Подпорожский муниципальный район Ленинградской области | 0 | 551 | 29 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0
1.3.10.149 | Реконструкция котельной с устройством крытого склада топлива (щепы) по ул. Красная, д.1а, с. Винницы», Подпорожский муниципальный район, Винницкое сельское поселение | 0 | 1105 | 58.75 | 0 | 0 | 2053.3757 | 58.7506 | 0 | 0 | 2053.38 | 58.7506 | 0
1.3.10.150 | Субсидии на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы (нераспределенные денежные средства) | 0 | 252757.66 | 19499.63 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0
1.3.10.151 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0
1.3.10.152 | Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу | 0 | 3691311.03 | 0 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | 78.4297
1.3.10.153 | Субсидии ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) теплоснабжения и горячего водоснабжения, реализуемые населению на территории Ленинградской области | 0 | 3691311.03 | 0 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | 80.2124
1.3.10.154 | Нераспределенный остаток | 0 | 72443 | 0 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0
1.3.10.155 | Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих электросетевых объектов на территории Ленинградской области | 0 | 7354.9 | 0 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0
1.3.10.156 | Разработка и актуализация схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской области | 0 | 7354.9 | 0 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0
1.3.10.157 | Формирование сведений о ввозе и вывозе, производстве и потреблении топливно-энергетических ресурсов предприятиями различных отраслей экономики и населением Ленинградской области | 0 | 205.9 | 0 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | 0
1.3.10.158 | Формирование фактического единого топливно-энергетического баланса Ленинградской области | 0 | 205.9 | 0 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | 0
1.3.10.159 | Обеспечение учреждений, финансируемых из областного бюджета Ленинградской области, каменным углем | 0 | 24998.8 | 0 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | 45.5899
1.3.10.160 | Централизованные поставки топлива государственным учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета | 0 | 24998.8 | 0 | 0 | 0 | 2053.3757 | 0 | 0 | 0 | 2053.38 | 0 | 0 | Обеспечение в январе -марте 2018 года 16-ти государственных казенных учреждений Ленинградской области каменным углем | [12 empty] | В 2021 г. 12 государственных казенных учреждений Ленинградской области обеспечены каменным углем
|  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2053.3757 | 40.9056 | 0 | 0 | 2053.38 | 40.9056 | 0
1.3.11.1 | Строительство котельной мощностью 3 МВт в г.п. Свирьстрой Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы | 0 | 2119.3757 | 43.2526 | 0 | 0 | 2053.3757 | 41.9056 | 0 | 0 | 2053.38 | 41.91 | 0
Итого по подпрограмме |  | 810817.3 | 1287380.5891 | 40881.1594 | 948257.677 | 810770.9796 | 1254172.439 | 30747.4994 | 1176763.8246 | 183976.2773 | 613354.354 | 30747.4994 | 675038.4964
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры"
2.0. | Приоритетный проект "Создание модели внедрения энергоэффективных технологий на территории Ленинградской области" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Финансирование в 2023 году не осуществлялось
2.1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение населения и организаций Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами)" | 0 | 9783864.7376 | 0 | 0 | 0 | 9735357.1515 | 0 | 0 | 0 | 9735357.1515 | 0 | 0
2.1.1. | Субсидии ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) теплоснабжения и горячего водоснабжения, реализуемые населению на территории Ленинградской области | 0 | 6737299.7336 | 0 | 0 | 0 | 6689053.5165 | 0 | 0 | 0 | 6689053.5165 | 0 | 0 | [13 empty] | Компенсированы выпадающие доходы (Возмещена часть затрат) организациям в связи с установлением льготных тарифов (цен). Заключено 96 соглашений с получателями субсидий, перечислены субсидии 75 ресурсоснабжающим организациям | Мероприятие выполнено
2.1.2. | Возмещение части затрат газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженных углеводородных газов населению | 0 | 423105 | 0 | 0 | 0 | 422843.631 | 0 | 0 | 0 | 422843.631 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечены сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд населения Ленинградской области в полном объеме заявок газоснабжающих организаций, получающих субсидии
2.1.3. | Субсидии ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) холодного водоснабжения и(или) водоотведения, реализуемые населению на территории Ленинградской области | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. руб.) ОБ: 2607183.204; Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 2607183.204; Выполнено за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 2607183.204 | Компенсированы выпадающие доходы (Возмещена часть затрат) организациям в связи с установлением льготных тарифов (цен). Заключены 53 соглашения с 36 получателями субсидий и грантов в форме субсидий. | Мероприятие выполнено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компенсированы выпадающие доходы (Возмещена часть затрат) организациям в связи с установлением льготных тарифов (цен). Заключены 53 соглашения с 36 получателями субсидий и грантов в форме субсидий. | Мероприятие выполнено
2.1.4. | Централизованные поставки топлива государственным учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета | 0 | 16276.8 | 0 | 0 | 0 | 16276.8 | 0 | 0 | 0 | 16276.8 | 0 | 0 | [13 empty] | Обеспечены углем 8 государственных казенных учреждений
2.2. | Комплекс процессных мероприятий "Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры" | 0 | 3127313.5403 | 60449.4407 | 102150.82 | 0 | 3079007.1154 | 57978.6756 | 107188.46 | 0 | 2318821.4512 | 57978.6756 | 0
2.2.1. | Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 0 | 454333.0861 | 60449.4407 | 0 | 0 | 435121.7784 | 57978.6756 | 0 | 0 | 435121.7784 | 57978.6756 | 0
2.2.1.1. | Ремонт участка ТС от ТК-1.3 до ТК-1.4, п.Ефимовский | 0 | 4630.335 | 572.289 | 0 | 0 | 4630.335 | 572.289 | 0 | 0 | 4630.335 | 572.289 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.2. | Ремонт участка ТС Т 6.1 от пересечения с участком ТС Т7.1 до здания ПО, п.Ефимовский | 0 | 4817.32 | 595.4 | 0 | 0 | 4817.32 | 595.4 | 0 | 0 | 4817.32 | 595.4 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.3. | Ремонт участка ТС от ТК-1.11 до здания МБДОУ "Ефимовский детский сад комбинированного вида", п.Ефимовский, мркн. 1, д.№1 | 0 | 2419.492 | 299.0384 | 0 | 0 | 2419.492 | 299.0384 | 0 | 0 | 2419.492 | 299.0384 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.4. | Ремонт участка ТС по адресу: г.Пикалево, от ТК-5В Вологодское ш. до ТК-20В по ул.Горняков | 0 | 35922.2893 | 3991.3655 | 0 | 0 | 31950.2985 | 3550.0332 | 0 | 0 | 31950.2985 | 3550.0332 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены. Экономия 3 971,99
2.2.1.5. | Ремонт участка тепловых сетей по адресу: г.Пикалево, ул.Металлургов, от ТК-46В до ТК-68В | 0 | 61050.5678 | 6783.3964 | 0 | 0 | 58644.5528 | 6516.0614 | 0 | 0 | 58644.5528 | 6516.0614 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены. Экономия 2 406,02
2.2.1.6. | Ремонт участка ТС по адресу: г.Пикалево, ул.Спортивная от ТК-52Б до ТК-54Б | 0 | 19950.1096 | 2216.6788 | 0 | 0 | 19950.1096 | 2216.6788 | 0 | 0 | 19950.1096 | 2216.6788 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.7. | Замена котлоагрегата КВГМ-2,5-95 №1 с установкой комбинированной горелки HR92A в котельной д. Бережки | 0 | 6444.5168 | 796.5133 | 0 | 0 | 6444.5168 | 796.5133 | 0 | 0 | 6444.5168 | 796.5133 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.8. | Замена резервуара №2 аварийной подпитики тепловой сети котельной в д. Вындин Остров | 0 | 2579.1786 | 318.7698 | 0 | 0 | 2579.174 | 318.7744 | 0 | 0 | 2579.174 | 318.7744 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены. Экономия 0,005
2.2.1.9. | Замена резервуара №3 аварийной подпитики тепловой сети котельной в д. Вындин Остров | 0 | 2579.1786 | 318.7698 | 0 | 0 | 2579.174 | 318.7744 | 0 | 0 | 2579.174 | 318.7744 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены. Экономия 0,005
2.2.1.10. | Замена бака-аккумулятора горячей воды объемом 400м3 котельной в г. Новая Ладога | 0 | 10480.3687 | 1429.1412 | 0 | 0 | 8865.0547 | 1208.8711 | 0 | 0 | 8865.0547 | 1208.8711 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены. Экономия 1 615,31
2.2.1.11. | Замена котла КВГМ-1,6-95 №3 на отопительной котельной с. Старая Ладога | 0 | 3972.81 | 441.4237 | 0 | 0 | 3972.8118 | 441.4237 | 0 | 0 | 3972.8118 | 441.4237 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.12. | Ремонт участка теплосети от ТК-11 до дома №127 д. Усадище | 0 | 989.6877 | 109.9653 | 0 | 0 | 989.6877 | 109.9653 | 0 | 0 | 989.6877 | 109.9653 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.13. | Ремонт кровли здания котельной д.137 д. Хвалово | 0 | 687.7753 | 182.8264 | 0 | 0 | 687.7753 | 182.8264 | 0 | 0 | 687.7753 | 182.8264 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.14. | Ремонт КТП-2 6/0,4кВ котельной №11 по ул. Индустриальная, д. 1, г. Гатчина | 0 | 2695.0727 | 402.712 | 0 | 0 | 2695.0727 | 402.712 | 0 | 0 | 2695.0727 | 402.712 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.15. | Ремонт КТП-1 6/0,4кВ котельной №11 по ул. Индустриальная, д. 1, г. Гатчина | 0 | 2980.557 | 445.3706 | 0 | 0 | 2980.557 | 445.3706 | 0 | 0 | 2980.557 | 445.3706 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.16. | Ремонт РП-18 на котельной №10, Промзона №2, квартал 2, площадка 2, корп.1, г. Гатчина | 0 | 20819.97 | 3111.0302 | 0 | 0 | 20819.9716 | 3111.0302 | 0 | 0 | 20819.9716 | 3111.0302 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.17. | Ремонт КТП-1 6/0,4кВ котельной №10, Промзона №2, квартал 2, площадка 2, корп.1 г. Гатчина | 0 | 2606.1151 | 389.4195 | 0 | 0 | 2606.1151 | 389.4195 | 0 | 0 | 2606.1151 | 389.4195 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.18. | Ремонт теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 по ул. А.Зверевой в г. Гатчина | 0 | 41584.4375 | 6213.7665 | 0 | 0 | 41484.1257 | 6198.7774 | 0 | 0 | 41484.1257 | 6198.7774 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены. Экономия 100,31
2.2.1.19. | Ремонт участков теплотрассы по адресу: ЛО, г. Гатчина, территория, ограниченная ул. Чкалова, д.77, ул. Красная, д.2, д.4, д.6, пр.25 Октября, д.5, д.3 - "Гатчинский дворик" и территория, ограниченная ул. Красная, д.2, д.3, д.3А, ул. Чкалова, д.77А, д.75 - "Сквер Терентьева" | 0 | 10575.5841 | 1580.2597 | 0 | 0 | 9734.0329 | 1454.5107 | 0 | 0 | 9734.0329 | 1454.5107 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены. 841,55
2.2.1.20. | Замена котлоагрегатов КВГМ-2,5-95 №1 и №2 в котельной по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, дер. Большая Пустомержа, котельная №16 | 0 | 13198.24 | 1799.76 | 0 | 0 | 13198.24 | 1799.76 | 0 | 0 | 13198.24 | 1799.76 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.21. | Ремонт участка обратного трубопровода горячего водоснабжения от секущей задвижки узла учета на котельной до ТК-2 д. Пчева | 0 | 1732.9711 | 236.3186 | 0 | 0 | 1732.9711 | 236.3186 | 0 | 0 | 1732.9711 | 236.3186 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.22. | Капитальный ремонт участка трубопроводов отопления и ГВС от ТК-4 до ТК-5 д. Пчева | 0 | 8743.62 | 1192.314 | 0 | 0 | 8743.62 | 1192.314 | 0 | 0 | 8743.62 | 1192.314 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.23. | Замена котла КВр-0,8 МВт и оборудования в котельной пос. Тесово-4 | 0 | 2135.2043 | 237.2449 | 0 | 0 | 2135.2043 | 237.2449 | 0 | 0 | 2135.2043 | 237.2449 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.24. | Ремонт здания котельной в пос. Тесово-4 | 0 | 1894.3024 | 210.478 | 0 | 0 | 1894.3024 | 210.478 | 0 | 0 | 1894.3024 | 210.478 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.25. | Ремонт сети ГВС от ТК8 до ТК16 по ул. Молодежной, пгт. Вознесенье | 0 | 578.4948 | 102.0873 | 0 | 0 | 578.4948 | 102.0873 | 0 | 0 | 578.4948 | 102.0873 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.26. | Ремонт сети ГВС от ТК8 до ТК9 по ул. Молодежной, пгт. Вознесенье | 0 | 264.5265 | 46.6811 | 0 | 0 | 264.5265 | 46.6811 | 0 | 0 | 264.5265 | 46.6811 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.27. | Ремонт участка ТС от ТК-4 до здания детского сада №12, ул. Октябрят, от ТК-14 до ТК-17 (транзит по зданию МБОУ ПДШИ), котельная №3, г. Подпорожье | 0 | 1576.3619 | 235.5488 | 0 | 0 | 1576.3619 | 235.5488 | 0 | 0 | 1576.3619 | 235.5488 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.28. | Ремонт участка ТС от ТК-7 (котельная №8) до ТК-11 (1) (котельная №1), ул. Свирская, г. Подпорожье | 0 | 4604.31 | 688.0017 | 0 | 0 | 4604.3104 | 688.0017 | 0 | 0 | 4604.3104 | 688.0017 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.29. | Ремонт участка ТС от ТК-21 до ТК-22, котельная №8, ул. Исакова, г. Подпорожье | 0 | 2114.8901 | 316.0187 | 0 | 0 | 2114.8901 | 316.0187 | 0 | 0 | 2114.8901 | 316.0187 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.30. | Ремонт участка тепловой сети от Котельной №1 до Узел 1 | 0 | 29696.0253 | 4087.8488 | 0 | 0 | 29696.0253 | 4087.8488 | 0 | 0 | 29696.0253 | 4087.8488 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.31. | Ремонт участка тепловой сети от ТК№4 до ж.д. №12 ул. Центральная, д. Раздолье | 0 | 878.066 | 119.7363 | 0 | 0 | 830.9351 | 113.3093 | 0 | 0 | 830.9351 | 113.3093 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены. Экономия 47,13
2.2.1.32. | Замена выработавшего ресурс котла и вспомогательного оборудования в котельной п. Севастьяново | 0 | 2870.9635 | 546.8502 | 0 | 0 | 2870.9635 | 546.8502 | 0 | 0 | 2870.9635 | 546.8502 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.33. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-14 через УТ-15 до здания администрации д. Бор | 0 | 1485.7244 | 304.305 | 0 | 0 | 1396.0761 | 285.9433 | 0 | 0 | 1396.0761 | 285.9433 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены. Экономия 89,65
2.2.1.34. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-5 до УТ-6 д. Бор | 0 | 3228.3018 | 661.2184 | 0 | 0 | 3228.3018 | 661.2184 | 0 | 0 | 3228.3018 | 661.2184 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.35. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от точки "А" до здания школы д. Еремина Гора | 0 | 800.9425 | 141.343 | 0 | 0 | 800.9425 | 141.343 | 0 | 0 | 800.9425 | 141.343 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.36. | Замена двух баков аккумуляторов на котельной д. Горка | 0 | 14104 | 2296 | 0 | 0 | 13661.272 | 2223.928 | 0 | 0 | 13661.272 | 2223.928 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены. Экономия 442,73
2.2.1.37. | Замена участка тепловой сети от ТК-6 (п. Тельмана, у д. 28) через ТК-5 (п. Тельмана, у д. 48) до и внутри дома № 6 в п. Тельмана | 0 | 15169.088 | 1685.4542 | 0 | 0 | 15036.2319 | 1670.6924 | 0 | 0 | 15036.2319 | 1670.6924 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены. Экономия 132,86
2.2.1.38. | Замена участка тепловой сети между и внутри домов №32к.1, №32к.2, №34 в п. Тельмана | 0 | 8607.5997 | 956.4 | 0 | 0 | 8607.5997 | 956.4 | 0 | 0 | 8607.5997 | 956.4 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.39. | Замена участка тепловой сети от разветвления внутри дома №27 до и внутри дома №13 в п. Тельмана | 0 | 5257.1442 | 584.1271 | 0 | 0 | 5179.0991 | 575.4554 | 0 | 0 | 5179.0991 | 575.4554 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены. Экономия 78,05
2.2.1.40. | Замена участка тепловой сети от разветвления внутри дома №27 до и внутри домов №25 и №23 в п. Тельмана | 0 | 6879.566 | 764.3962 | 0 | 0 | 6514.7532 | 723.8615 | 0 | 0 | 6514.7532 | 723.8615 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены. Экономия 364,81
2.2.1.41. | Замена участка тепловой сети от дома №3 до домов №24, №22, №20 в п. Тельмана | 0 | 9386.7119 | 1042.968 | 0 | 0 | 8951.4961 | 994.6107 | 0 | 0 | 8951.4961 | 994.6107 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены. Экономия 435,22
2.2.1.42. | Замена участка тепловой сети от ТК-5 (п. Тельмана, у д. 14) до разветвления внутри дома № 27 в п. Тельмана | 0 | 1749.6358 | 194.404 | 0 | 0 | 1749.6358 | 194.404 | 0 | 0 | 1749.6358 | 194.404 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.43. | Ремонт котлоагрегата КВГМ-20-150 с заменой поверхности нагрева, КИПиА, оборудования и наладкой котельной в г. Новая Ладога | 0 | 29428.7089 | 4013.0058 | 0 | 0 | 22208.4326 | 3028.4226 | 0 | 0 | 22208.4326 | 3028.4226 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены. Экономия 7 220,28
2.2.1.44. | Замена котла КВГМ-1,1-95, горелочное устройство с форсункой Р200П на котельной № 3 по адресу: с. Паша, ул. Павла Нечесанова, д.23б | 0 | 4508.3673 | 970.9975 | 0 | 0 | 4508.3673 | 970.9975 | 0 | 0 | 4508.3673 | 970.9975 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.45. | Замена котла КВГМ-1,6-95 №1 на модульной газовой котельной с. Старая Ладога | 0 | 3579.9908 | 397.7768 | 0 | 0 | 3579.9908 | 397.7768 | 0 | 0 | 3579.9908 | 397.7768 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.46. | Замена оборудования котлоагрегата КВГМ-1,1-95 в котельной д. 36а ул. Новая Свирица п. Свирица | 0 | 1272.3006 | 125.8319 | 0 | 0 | 1272.3006 | 125.8319 | 0 | 0 | 1272.3006 | 125.8319 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.47. | Ремонт участка трубопроводов отопления и ГВС от ТК4.1 до ТК4, от ТК4 до ТК5, от ТК5 до детского сада, ж.д. №15, ж.д. №12, ж.д. №14 в д. Сяськелево Гатчинского района | 0 | 28231.5 | 4218.5011 | 0 | 0 | 27987.7603 | 4182.0802 | 0 | 0 | 27987.7603 | 4182.0802 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены. Экономия 243,74
2.2.1.48. | Ремонт сети ГВС от ТК6А до ТК7 по ул. Пионерской, пгт. Вознесенье | 0 | 2533.5194 | 447.0917 | 0 | 0 | 2533.5194 | 447.0917 | 0 | 0 | 2533.5194 | 447.0917 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.49. | Ремонт сети ГВС от ТК4 до мжд. №20, №22, №24 по ул. Горная, пгт. Вознесенье | 0 | 2141.8351 | 377.9709 | 0 | 0 | 2141.8351 | 377.9709 | 0 | 0 | 2141.8351 | 377.9709 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.50. | Ремонт сети ГВС от ТК7 до ТК19 по ул. Пионерской, пгт. Вознесенье | 0 | 352.3286 | 62.1757 | 0 | 0 | 352.3286 | 62.1757 | 0 | 0 | 352.3286 | 62.1757 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.51. | Ремонт сети ГВС от ТК9 до ТК10 по ул. Молодежной, пгт. Вознесенье | 0 | 2014.8426 | 355.5605 | 0 | 0 | 2014.8426 | 355.5605 | 0 | 0 | 2014.8426 | 355.5605 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.52. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-8 до ж/д № 20 д. Ганьково | 0 | 1385.745 | 250.281 | 0 | 0 | 1385.745 | 250.281 | 0 | 0 | 1385.745 | 250.281 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены
2.2.1.53. | Замена котла №2 с технологической обвязкой в котельной д. Пашозеро | 0 | 2338.3997 | 289.0157 | 0 | 0 | 1624.8596 | 200.8254 | 0 | 0 | 1624.8596 | 200.8254 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены. Экономия 713,54
2.2.1.54. | Замена котла № 2 КВр-0,5-95 с технологической обвязкой в котельной № 5 п. Шугозеро | 0 | 1803.4921 | 293.5917 | 0 | 0 | 1295.3656 | 210.8735 | 0 | 0 | 1295.3656 | 210.8735 | 0 | [13 empty] | Мероприятия завершены, Целевые показатели достигнуты | Меропрития выполнены. Экономия 508,13
2.2.1.55. | Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области (нераспределенные денежные средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Возмещение части затрат в связи с выполнением работ по газификации индивидуальных домовладений | 0 | 400000 | 0 |  | 0 | 370904.8827 | 0 |  | 0 | 370904.8827 | 0 | [14 empty] | По итогам 2023 года за счёт средств из областного бюджета подключено к сетям газораспределения 2026 индивидуальных домовладения.
2.2.3. | Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на формирование аварийного запаса материалов и оборудования | 0 | 46818.5102 | 0 | 0 | 0 | 46818.5102 | 0 | 0 | 0 | 19510.69 | 0 | 0 | Соглашение от 20.02.2023 № 01-07550/2023 с ГУП "Леноблводоканал" о предоставлении субсидии на приобретение материалов и оборудования в целях формирования аварийного запаса в Кингисеппском производственном управлении. Средства перечислены получателю субсидии в полном объеме. Получателем субсидии проводятся закупочные процедуры. Ожидаемый срок заключения договоров - конец апреля - май 2023 года. | [12 empty] | Заключены договоры на приобретение материалов и оборудования для формирования аварийного запаса в производственных управлениях ГУП "Леноблводоканал" в целях сокращения сроков проведения аварийно-восстановительных работ на объектах Кингисеппского и Ломоносовского районов Ленинградской области в количестве 6 378 ед. Приобретено и оплачено 2 322 ед. По договорам заключенным в декабре 2023 года поставка материалов и оборудования до 31.12.2024. | Мероприятие не выполнено.
2.2.4. | Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения | 0 | 501750.844 | 0 | 0 | 0 | 501750.844 | 0 | 5037.64 | 0 | 193147.78 | 0 | 0
2.2.4.1 | Капитальный ремонт водопроводной сети от дома №1 до дома №15 по ул. Чернышевского, участка водопроводной сети от дома №12 до дома № 26 по ул. Огарева с закольцовкой по ул. Радищева в п. Рощино Выборгского района Ленинградской области | 0 | 23113.3418 | 0 | 0 | 0 | 23113.3418 | 0 | 0 | 0 | 21754 | 0 | 0 | [13 empty] | протяженность отремонтированных сетей водоснабжения 1 134 п.м. | Мероприятие выполнено
2.2.4.2 | Капитальный ремонт водопроводной сети на участке от узла учета ООО «ВЛК» до пересечения с ул. Комсомольская, д.34 в п. Советский Выборгского района Ленинградской области. Завершение работ (в т.ч. переподключение абонентов) | 0 | 23368.1647 | 0 | 0 | 0 | 23368.1647 | 0 | 0 | 0 | 18870.62 | 0 | 0 | [13 empty] | В соответствии с изменениями в проектную документацию общая протяженность отремонтированных сетей водоснабжения составила 184,985 п.м. | Мероприятие выполнено
2.2.4.3 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Свердлова в г. Сланцы Сланцевского района Ленинградской области | 0 | 38909.9246 | 0 | 0 | 0 | 38909.9246 | 0 | 0 | 0 | 38909.92 | 0 | 0 | [13 empty] | протяженность отремонтированных сетей водоснабжения 1 565 п.м. | Мероприятие выполнено
2.2.4.4 | Капитальный ремонт канализационной сети проходящей вдоль ул. Суворова и ул. Чапаева в г. Приозерск Приозерского района Ленинградской области | 0 | 56397.2924 | 0 | 0 | 0 | 56397.2924 | 0 | 0 | 0 | 56397.29 | 0 | 0 | [13 empty] | протяженность отремонтированных сетей водоотведения 421 п.м. | Мероприятие выполнено
2.2.4.5 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Ижорская от Павловской ул. до Железнодорожной ул., г. Коммунар Гатчинского района Ленинградской области | 0 | 39620.6695 | 0 | 0 | 0 | 39620.6695 | 0 | 0 | 0 | 38952.69 | 0 | 0 | [13 empty] | протяженность отремонтированных сетей водоснабжения 1 331 п.м. | Мероприятие выполнено
2.2.4.6 | Капитальный ремонт канализации, расположенной в 5 м-не, у жилого дома 41 на участке от кол. 471 до кол. 5165 в г. Тихвин Тихвинского района Ленинградской области | 0 | 5106.8611 | 0 | 0 | 0 | 5106.8611 | 0 | 0 | 0 | 5106.86 | 0 | 0 | [13 empty] | протяженность отремонтированных участков сетей водоотведения 41,2 п.м. | Мероприятие выполнено
2.2.4.7 | Капитальный ремонт участка наружной сети водоснабжения, протяженностью 373 м.п., в составе объекта "Водопровод внеплощадочный Тосно: Ленина, д.37 (в т.ч. Подкачка), инв. №30483 и инв. №30330", расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, между д. 29 - д. 37 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 13156.4 | 0 | 0 | [13 empty] | изменены технико-экономические показатели объекта: протяженность отремонтированных участков сетей водоснабжения - 342 п.м., количество замененного оборудования - 10 шт. | Мероприятие выполнено
2.2.4.8 | Капитальный ремонт водопроводной сети по адресу: «Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, д. Дранишники» | 0 | 41315.91 | 0 | 0 | 0 | 41315.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Ожидаемый результат - протяженность отремонтированных сетей водоснабжения 3 683,55 п.м. | Мероприятие не выполнено.
2.2.4.9 | Капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС до КОС , д.Кусино Киришского муниципального района Ленинградской области | 0 | 21150.5966 | 0 | 0 | 0 | 21150.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Ожидаемый результат - протяженность отремонтированных сетей водоотведения 860,95 п.м. | Мероприятие не выполнено.
2.2.4.10 | Капитальный ремонт водопроводной сети в пос. Петровское Приозерского района Ленинградской области | 0 | 56584.73 | 0 | 0 | 0 | 56584.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Ожидаемый результат - протяженность отремонтированных сетей водоснабжения 4 205 п.м. | Мероприятие не выполнено.
2.2.4.11 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Володарское Лужского района Ленинградской области | 0 | 59111.61 | 0 | 0 | 0 | 59111.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Ожидаемый результат - протяженность отремонтированных сетей водоснабжения 4 792 п.м. | Мероприятие не выполнено.
2.2.4.12 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети в г. Отрадное Кировского района Ленинградской области | 0 | 80629.01 | 0 | 0 | 0 | 80629.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Ожидаемый результат - протяженность отремонтированных сетей водоснабжения 5 800 п.м. | Мероприятие не выполнено.
2.2.4.13 | Капитальный ремонт водовода Кириши-Пчева (дюкер под р.Черная) Киришский муниципальный район Ленинградская область | 0 | 13470.7002 | 0 | 0 | 0 | 13470.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Ожидаемый результат - протяженность отремонтированных сетей водоснабжения 195 п.м. | Мероприятие не выполнено.
2.2.4.14 | Капитальный ремонт водовода на участке от распределительной камеры до РЧВ в г. Приморск Выборгского района Ленинградской области. Завершение работ (в т.ч. переподключение абонентов) | 0 | 10168.3332 | 0 | 0 | 0 | 10168.3332 | 0 | 5037.64 |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Ожидаемый результат - протяженность отремонтированных сетей водоснабжения 289,4 п.м. | Мероприятие не выполнено.
2.2.4.15 | Капитальный ремонт участка водопровода Ду 225 общей протяженностью 715 м.п. с заменой запорной арматуры в составе объекта: «Внешние сети водопровода (без инв. номера), по адресу Ленинградская область, Тосненский район, г. п. Красный бор | 0 | 19303.7 | 0 | 0 | 0 | 19303.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Ожидаемый результат - протяженность отремонтированных сетей водоснабжения 749 п.м., количество замененного оборудования - 9 шт. | Мероприятие не выполнено.
2.2.5. | Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на исполнение обязательств по кредитным договорам | 0 | 1247964.39 | 0 | 0 | 0 | 1247964.39 | 0 | 0 | 0 | 1247964.39 | 0 | 0 | Соглашение от 20.02.2023 № 01-07590/2023 с ГУП "Леноблводоканал". Погашено 100 % основного долга в рамках 3 кредитных договоров с АБ "РОССИЯ", по 1 кредитному договору с АБ "РОССИЯ" основной долг по кредиту снижен на 20,12%. Значение результата предоставления субсидии достигнуто. Мероприятие выполнено. | [12 empty] | Погашена задолженность (100%) по основному долгу кредитов, привлеченных в соответствии с 5 кредитными договорами c АБ РОССИЯ.Задолженность по основному долгу в рамках 1 договора с АБ РОССИЯ снижена на 15,52%. Оплата проведена. | Мероприятие выполнено
2.2.6. | Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на оплату потребленной электроэнергии | 0 | 46345.77 | 0 | 0 | 0 | 46345.77 | 0 | 0 | 0 | 46345.77 | 0 | 0 | Соглашение от 20.02.2023 № 01-07680/2023 с ГУП "Леноблводоканал". Погашено 20,7% задолженности за потребленную электроэнергию, образовавшейся на 01.01.2023. Произведена оплата в рамках договоров с ООО "РКС-энерго". Значение результата предоставления субсидии достигнуто. Мероприятие выполнено. | [12 empty] | Погашено 20,7% задолженности за потребленную электроэнергию, образовавшейся на 01.01.2023. Произведена оплата в рамках договоров с ООО "РКС-энерго". | Мероприятие выполнено
2.2.7. | Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов и постановке объектов недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и последующую государственную регистрацию права хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущества | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 5826.16 | 0 | 0 | Соглашение от 22.02.2023 № 01-07890/2023 с ГУП "Леноблводоканал" о предоставлении субсидии в размере 21 500,00 тыс. руб. на проведение кадастровых работ и регистрацию права хозяйственного ведения в отношении 1 186 объектов водоснабжения и водоотведения. Получателем субсидии проводятся закупочные процедуры. Ожидаемый срок заключения договоров - конец апреля - май 2023 года. Перечисление субсидии получателю осуществляется на основании заключенных договоров. Проведение дополнительного отбора получателей субсидии в целях распределения остатка средств в размере 23 500,00 тыс. руб. запланировано в мае 2023 года. | [12 empty] | Ожидаемый резуьтат - проведение кадастровых работ и регистрацию права хозяйственного ведения в отношении 1 186 объектов водоснабжения и водоотведения. Выполнены работы в отношении 310 объектов водоснабжения и водоотведения. | Мероприятие не выполнено.
2.2.8. | Мероприятия, реализуемых на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Ленинградской области, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты, на конкурсной основе | 0 | 408600.94 | 0 | 102150.82 | 0 | 408600.94 | 0 | 102150.82 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8.1 | Капитальный ремонт сети канализации на участке от кол.520 по ул. Морская Набережная до кол.530 у РНС на территории Морского торгового порта в г. Выборг Выборгского района Ленинградской области. 3 этап - на участке сети канализации от кол.527 до кол.530 у РНС |  | 82579.28 | 0 | 20644.82 | 0 | 82579.28 | 0 | 20644.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Ожидаемый результат - протяженность отремонтированных сетей водоотведения 192,8 п.м. | Мероприятие не выполнено.
2.2.8.2 | Капитальный ремонт канализации, расположенной в 5 м-не от К 471 до К 5165 в г. Тихвин Тихвинского района Ленинградской области |  | 89409.8 | 0 | 22352.45 | 0 | 89409.8 | 0 | 22352.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Ожидаемый результат - протяженность отремонтированных сетей водоотведения: Д 600мм - 84,8 п.м., Д 400мм - 333,9 п.м., Д 300мм - 304,6 п.м. | Мероприятие не выполнено.
2.2.8.3 | Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора от КНС № 3 до БХО в г. Сланцы Сланцевского района Ленинградской области (1, 2, 3 этапы) |  | 236611.86 | 0 | 59153.55 | 0 | 236611.86 | 0 | 59153.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Ожидаемый результат - протяженность отремонтированных сетей водоотведения 2 683,9 п.м. | Мероприятие не выполнено.
2.3. | Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" | 0 | 99527.3029 | 5590.6106 | 0 | 0 | 86592.9063 | 3844.8536 | 0 | 0 | 86798.8178 | 3971.8876 | 0 | [13 empty] | cформирован и направлен в Правительство Ленинградской области доклад по Плану энергосбережения ЛО за 2022 год;-сформировано и согласовано техническое задание на выполнение работ по сопровождению и развитию путем создания подсистемы (модуля) «ТЭК ЛО», оптимизации, расширении (создании новых), изменении функциональных возможностей РГИС «Энергоэффективность» на 2023 год;- заключен государственный контракт на выполнение работ по сопровождению и развитию путем создания подсистемы (модуля) «ТЭК ЛО», оптимизации, расширении (создании новых), изменении функциональных возможностей РГИС «Энергоэффективность» на 2023 год №К-РГИС/23 от 30.06.2023 г. (далее - Гос. контракт);- проведено совещание с участием представителей КЦР ЛО и комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (далее - комитет по ТЭК ЛО) по вопросу нормативно-правового урегулирования развития РГИС «Энергоэффективность» в рамках реализации технического задания на 2023 год;- приняты 3 этапа работ по Гос. Контракту;- осуществлена классификация РГИС «Энергоэффективность», присвоен третий класс защищенности (К-3); установлен низкий уровень значимости информации, содержащейся в РГИС «Энергоэффективность»;-осуществлено категорирование РГИС «Энергоэффективность» как объекта критической информационной инфраструктуры комитета ТЭК ЛО. Необходимость в присвоении РГИС «Энергоэффективность» категории значимости отсутствует;- осуществлены приемочные испытания подсистемы (модуля) «ТЭК ЛО». Комиссионным решением, отраженным в Акте приемки в постоянную эксплуатацию от 15.12.2023 № б/н, подсистема (модуль) «ТЭК ЛО» принята в постоянную эксплуатацию с 01.01.2024 г.;- подготовлены и направлены на «веерное согласование» проекты распоряжений Правительства ЛО «О развитии региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ленинградской области», «О вводе в эксплуатацию региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ленинградской области по результатам ее развития»,- сформированы технические задания на 2024 год на РГИС «Энергоэффективность», подсистему(модуль) «ТЭК ЛО» (сопровождение, развитие);- сформирован и направлен на «веерное согласование» проект распоряжения Правительства Ленинградской области «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ленинградской области от 2 марта 2020 года № 157-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Ленинградской области»»;- подготовлен, сформирован и размещен на официальном сайте комитета по ТЭК ЛО Региональный доклад в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ленинградской области за 2022 год;- подготовлена и направлена в Минэкономразвития России информация для формирования Государственного оклада о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности Российской Федерации за 2022 год за Ленинградскую область;- подготовлен и согласован проект постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 16 октября 2014 года №465 «О создании, вводе в эксплуатацию и функционировании региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ленинградской области, а также правилах представления информации в региональную государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ленинградской области» (зарегистрирован 20.09.2023 г. №663); - проведен мониторинг сдачи в ГИС «Энергоэффективность» органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями Ленинградской области деклараций о потреблении энергетических ресурсов за 2022 год;- размещена информация о реализации региональной программы в области энергосбережения в ГИС «Энергоэффективность»;- проведен мониторинг программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Ленинградской области;- сформирован и опубликован на сайтах комитета по ТЭК ЛО и ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» рейтинг администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по итогам 2022 года;- проведено ВКС с участием глав Администраций МО по вопросу «Об итогах формирования рейтинга АМР (ГО) ЛО в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2022 год»;- проведено ВКС с главами администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области по вопросу реализации государственной политики в области энергосбережения;- проведён семинар в Сосновоборском ГО ЛО по вопросу установления целевого уровня снижения потребляемых энергетических ресурсов и воды учреждениями, корректировка программ энергосбережения.;- выпущен ежегодный справочник ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО»;- принято участие в вебинаре, посвященному обсуждению результатов оценки эффективности реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на региональном уровне за 2022 год;- принято участие в совещании педагогического состава МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1» по вопросам популяризации энергосбережения;- принято участие на заседании в формате «круглого стола», посвященного Всемирному Дню потребителя;- завершен конкурс «Лучший педагог по организации работы по воспитанию культуры энергосбережения среди учащихся государственных и муниципальных образовательных организаций Ленинградской области»; - проведен конкурс «Мы бережем энергию. Мы бережем планету!» среди учащихся образовательных организаций Ленинградской области. Конкурс направлен на формирование навыков у детей и учащихся, проживающих на территории Ленинградской области, культуры энергосбережения в школе и дома, а также на повышение познавательного интереса населения к теме ресурсосбережения;- принято участие в вебинарах от РАВИ: «Поставка электроэнергии и по прямым договорам от ветропарков: преимущества и возможности», «Новая концепция ветрогенераторов»;- принято участие в Татарстанском международном форуме по энергетике и энергоресурсоэффективности;- принято участие в XII Российском международном энергетическом форуме – 2023, г. Санкт-Петербург;- принято участие в Форуме Российская энергетическая неделя-2023;- принято участие в ВКС Минэкономразвития России по вопросу обсуждения результатов определения рейтинговой оценки субъектов РФ по уровню реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2022 год;- принято участие в VI Всероссийском совещании центров энергосбережения в г. Тверь;- принято участие в вебинаре по программе ГОСПАБЛИКИ;- принято участие в съемках ЛенТВ24 в Сланцевском МР по итогам рейтинга администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;- вышел сюжет на ЛенТВ24 по итогам рейтинга энергоэффективности районов с участием ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО»;- проведен конкурс по тематике энергосбережения: конкурс по созданию лучшего видеоролика на тему «Энерголайфхаки»;- организован и проведен Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче-2023 в г. Всеволожск;- принято участие в съемках на ЛенТВ24 о предфестивальной кампании и Фестивале энергосбережения #ВместеЯрче-2023 в г. Всеволожск;- вышли сюжеты на ЛенТВ24 о предфестивальной кампании и Фестивале энергосбережения #ВместеЯрче-2023 в г. Всеволожск;- проведен конкурс «Мегаполис будущего: проекты энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемой энергетики» среди учащихся образовательных организаций Ленинградской области;- проведены циклы лекций по энергосбережению и награждения победителей конкурсов, приуроченных ко Дню энергосбережения и Дню энергетика в учреждениях образования, культуры и дополнительного образования Волосовского, Ломоносовского, Кировского, Гатчинского, Сланцевского, Всеволожского районах ЛО;- проведены церемонии награждения Лучшего ответственного по подаче сведений по энергосбережению во Всеволожском, Сланцевском, Ломоносовском, Тосненском, Гатчинском районах ЛО;- в сотрудничестве с телеканалом ЛенТВ24 проведены съемки 3 видеосюжетов по теме энергосбережения и энергоэффективности на территории региона;- принято участие в вебинарах «Маркировка пресс-релизов и нативных размещений – разбираемся в новом законе о рекламе», «Оценка эффективности PR и годовая отчетность: все, что нужно знать».- проведено 58 комиссионных обследований объектов ТЭК ЛО из 535 катег. объектов ТЭК ЛО, из них: 36 объектов средней категории опасности, 235 объектов низкой категории опасности, 264 объектам по результатам работы комиссий категория опасности не присвоена;- проведено 50 совещаний с ответственными за обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности на объектах ТЭК, помимо участия в комиссионных обследованиях, по вопросам организации работы по категорированию и паспортизации, совершенствованию систем физической защиты.Заключено 6 энергосер. контрактов.
2.3.1 | Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений – государственного казенного учреждения Ленинградской области "Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области" | 0 | 53604.6 | 0 | 0 | 0 | 52057.5614 | 0 | 0 | 0 | 52057.5614 | 0 | 0 | [13 empty] | Экономия денежных средств по конкурсным процедурам в размере 1 547,04 тыс. рублей | Мероприятие выполнено
2.3.2 | Формирование организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения и пропаганды энергосбережения | 0 | 3985 | 0 | 0 | 0 | 3984.96 | 0 | 0 | 0 | 3984.96 | 0 | 0 | [14 empty] | Мероприятие выполнено
2.3.2.1 | Пропаганда энергосбережения и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности государственным казенным учреждением Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области» | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 60.96 | 0 | 0 | 0 | 60.96 | 0 | 0 | [13 empty] | Приобретено бланочной (печатной) продукции в количестве 300 ед. справочников по энергосбережению и повышению энергоэффективности Ленинградской области в формате А5. Образован свободный остаток лимита бюджетных обязательств в размере 0,04 тыс. рублей | Мероприятие выполнено
2.3.2.2 | Ведение региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности государственным казенным учреждением Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области» | 0 | 3924 | 0 | 0 | 0 | 3924 | 0 | 0 | 0 | 3924 | 0 | 0 | [13 empty] | Выполнены пункты ТЗ: 5.2-5.6, 5.8-5.14, 5.7.-5.7.3, 5.15.1-5.15.5, 5.16, 6.3.1-6.3.12 | Мероприятие выполнено
2.3.3 | Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности | 0 | 17800 | 2316.31 | 0 | 0 | 16351.9389 | 2127.8741 | 0 | 0 | 16351.9389 | 2127.8741 | 0 | [10 empty] | Плановое финансирование мероприятия согласно областному закону 151-оз. Распределение средств из областного бюджета Ленинградской области в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области 18.12.2023 №872. | Меропприятие не выполнено |  | Плановое финансирование мероприятия согласно областному закону 151-оз. Распределение средств из областного бюджета Ленинградской области в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области 18.12.2023 №872. | Меропприятие не выполнено
2.3.3.1 | Волошовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области.Модернизация системы теплоснабжения с заменой оборудования в здании культурно-досугового центра "Селяночка", расположенного по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Волошово, ул. Школьная, д.10 | 0 | 17800 | 2316.31 | 0 | 0 | 16351.9389 | 2127.8741 | 0 | 0 | 16351.9389 | 2127.8741 | 0 | [13 empty] | Соглашение от 14.09.2023 №3ЭФ/2023. В результете реализации мероприятия образована экономия средств областного бюджета 1 448,06 тыс. рублей. Целевые показатели достигнуты. | Мероприятие выполнено.
2.3.3.2 | Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.Установка системы автоматического регулирования параметров теплоносителя в помещении ИТП в МКУК «Дружногорский КДЦ» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Дружная Горка, ул. Введенского, д.20 | 0 | 1950 | 192.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Доп.соглашение о расторжении от 17.10.2023 №2 к основному соглашению от 07.09.2023 г. №2ЭФ/2023 | х
2.3.3.3 | Мичуринское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области.Техническое перевооружение оборудования (электрокотел) на воздушный тепловой насос, расположенного по адресу: Ленинградская область Приозерский район, муниципальное сельское поселение п. Мичуринское, ул. Советская, д. 1 В | 0 | 15605.3846 | 1928.7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Доп. соглашение о расторжении от 14.11.2023 № 4 к основному соглашению от 19.09.2023 г. №4ЭФ/2023 | х
2.3.3.4 | Приозерский муниципальный район Ленинградской области.Техническое перевооружение системы теплоснабжения на тепловой насос в здании МОУ "Красноозерненская ООШ" по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, д. Красноозерное, ул. Школьная, д.9 | 0 | 26700 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Доп. соглашение о расторжении от 25.10.2023 г. к основному соглашению от 27.09.2023 г. №5ЭФ/2023 | х
2.3.3.5 | Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района.Техническое перевооружение системы теплоснабжения на газовый котел в здании дома культуры, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, д. Реполка, ул. Большая, д.21 | 0 | 2529.8 | 250.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Доп.соглашение о расторжении от 17.10.2023 № 1 к основному соглашению от 31.08.2023 г. №1ЭФ/2023 | х
2.3.4 | Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием | 0 | 15779.7 | 1955.588 | 0 | 0 | 6085.6294 | 529.1852 | 0 | 0 | 6085.6294 | 529.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Состоялось распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в соответстии с областным законом Ленинградской области от 03.11.2023 №118-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановй период 2024 и 2025 годов" | Мероприятие не выполнено
2.3.4.1 | Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в муниципальном образовании Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района | 0 | 6440 | 560 | 0 | 0 | 6085.6294 | 529.1852 | 0 | 0 | 6085.6294 | 529.1852 | 0 | [13 empty] | Заключено Доп. Согл. №3 от 05.05.2023г. к осн. соглашению о предоставлении субсидии от 11.02.2022г. №4АИТП/2022. Мероприятие завершено. | Мероприятие выполнено
2.3.4.2 | Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в муниципальном образовании «Город Выборг» Выборгского муниципального района | 0 | 9339.7 | 1395.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Соглашение о расторжении от 21.12.2023 г. №5 | х
2.3.4.3 | Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (нераспределенный остаток) | 0 | 8358.0028 | 1318.7126 | 0 | 0 | 8112.8167 | 1187.7943 | 0 | 0 | 8318.7282 | 1314.8283 | 0 | [13 empty] | Приказ комитета по ТЭК ЛО от 27.04.2023 № 4 | Мероприятие выполнено
2.3.4.3.1 | Муниципальное образование Лесколовское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 0 | 330.0443 | 32.6417 | 0 | 0 | 330.0443 | 32.6417 | 0 | 0 | 330.0443 | 32.6417 | 0 | [13 empty] | Соглашение № 2Ю/2023 от 10.05.2023 г. | Мероприятие выполнено
2.3.4.3.2 | Муниципальное образование «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области | 0 | 4208.8612 | 801.6879 | 0 | 0 | 4208.8612 | 801.6879 | 0 | 0 | 4208.8612 | 801.6879 | 0 | [13 empty] | Соглашение № 4Ю/2023 от 10.05.2023 г. | Мероприятие выполнено
2.3.4.3.3 | Муниципальное образование Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградско йобалсти | 0 | 3613.1858 | 357.349 | 0 | 0 | 3573.9112 | 353.4647 | 0 | 0 | 3573.9112 | 353.4647 | 0 | [13 empty] | Соглашение № 4Ю/2023 от 10.05.2023 г. Мероприятие исполнено. В результате реализации образована экономия денежных средств областного бюджета в размере 39,27 тыс.рублей | Мероприятие выполнено
2.3.4.3.4 | Муниципальное образование Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 0 | 205.9115 | 127.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9115 | 127.034 | 0 | [13 empty] | Соглашение № 1Ю/2023 от 10.05.2023 г.. Администрацией своевременно не подана заявка на оплату в 2023 году. | Мероприятие не выполнено | не предоставили документы
2.4. | Комплекс процессных мероприятий "Оценка состояния и прогноз (планы) развития топливно-энергетического комплекса Ленинградской области" | 0 | 4442.503 | 0 | 0 | 0 | 683.462 | 0 | 0 | 0 | 683.462 | 0 | 0
2.4.1. | Анализ схем теплоснабжения муниципальных образований Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | На реализацию указанного мероприятия в областном бюджете на 2023 год средства не предусмотрены
2.4.2. | Разработка региональной программы газификации Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | На реализацию указанного мероприятия в областном бюджете на 2023 год средства не предусмотрены
2.4.3. | Формирование фактического и прогнозного топливно-энергетического баланса Ленинградской области | 0 | 4442.503 | 0 | 0 | 0 | 683.462 | 0 | 0 | 0 | 683.462 | 0 | 0
2.5. | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества | 0 | 20946.4726 | 961.8 | 0 | 0 | 20946.4726 | 961.8 | 0 | 0 | 20946.4726 | 961.8 | 0
2.5.1. | Возмещение части затрат юридических лиц, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. руб.) ФБ: 0; Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. руб.) ОБ: 19390; Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 19390; Выполнено за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 19390 | Комитетом с 01 апреля 2023 года по 30 апреля 2023 года ведется прием заявок от юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договорам на приобретение коммунальной спецтехники и (или) оборудования в лизинг (сублизинг), заключенным не ранее 2018 года. | [12 empty] | Заключены 22 соглашения между комитетом и 10 юридическими лицами о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат при приобретении коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг). Количество коммунальной спецтехники и оборудования, приобретенных по договорам лизинга (сублизинга)– 23 шт. | Мероприятие выполнено
2.5.2. | Субсидии на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) | 0 | 696.4726 | 961.8 | 0 | 0 | 696.4726 | 961.8 | 0 | 0 | 696.4726 | 961.8 | 0 | В первом квартале 2022 года мероприятия, направленные на содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере, не запланированы | [12 empty] | Комитетом подписано соглашения с 1 муниципальным образованием - Аннинское городское поселение. Количество коммунальной спецтехники и оборудования, приобретенных по договорам лизинга (сублизинга)– 1 шт. | Мероприятие выполнено
2.5.2.1 | Субсидии Аннинскому городскому поселению Ломоносовского муниципального района | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. руб.) ФБ: 0; Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. руб.) ОБ: 696.4726; Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. руб.) МБ: 961.8; Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 696.4726; Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) МБ: 961.8; Выполнено за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 696.4726; Выполнено за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) МБ: 961.8
2.5.3. | Мероприятия, направленные на содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0
2.5.3.1 | Мероприятия, направленные на содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. руб.) ФБ: 0; Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. руб.) ОБ: 60; Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 60; Выполнено за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 60 | [13 empty] | Обучающие методические рекомендации "Памятка по оплате жилищно-коммунальных услуг онлайн" разработаны. Оплата за оказанные услуги произведена в апреле 2023 года в сумме 60,0 тыс.руб. | Мероприятие выполнено
2.5.3.2 | Мероприятия, направленные на содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. руб.) ФБ: 0; Объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 году (тыс. руб.) ОБ: 800; Фактическое финансирование государственной программы за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 800; Выполнено за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) ОБ: 800 | Комитетом были подписаны соглашения с 4 муниципальными образованиями (Агалатовское сельское поселение, Сясьстройское городское поселение, Назиевское городское поселение, Аннинское городское поселение) и перечислены средства областного бюджета в объеме 2 166,95 тыс. рублей за 3 месяца 2022 года. | [12 empty] | Мероприятие проведено 22.03.2023. Заключены договоры на сумму 800,0 тыс.руб. Оплата произведена в апреле 2023 года | Мероприятие выполнено
Итого по подпрограмме |  | 0 | 13036094.5563 | 67001.8513 | 102150.82 | 0 | 12922587.1077 | 62785.3292 | 107188.46 | 0 | 12162607.355 | 62912.3632 | 0 | 18.0835
6 | Итого по государственной программе | 810817.3 | 14323475.1455 | 107883.0107 | 1050408.497 | 810770.9796 | 14176759.5467 | 93532.8286 | 1283952.2846 | 183976.2773 | 12775961.709 | 93659.8626 | 675038.4964
6.1 | Итого по мероприятиям, реализуемым комитетом по ТЭК | 0 | 8249128.7396 | 82324.1807 | 0 | 0 | 8134972.5634 | 78085.4664 | 0 | 0 | 8135178.4792 | 78212.5004 | 0
6.2 | Итого по мероприятиям, реализуемым комитетом по ЖКХ | 810817.3 | 6074346.4059 | 25558.83 | 1050408.497 | 810770.9796 | 6041786.9833 | 15447.3622 | 1283952.2846 | 183976.2773 | 4640783.2298 | 15447.3622 | 675038.4964
Note on E55: Наталья Валерьевна Мишан: Распределение субсидии утверждено Областным законом Ленинградской области от 21.12.2021 N 148-оз
Note on E245: Наталья Валерьевна Мишан: В соответствии с муниципальными контрактами
Note on E338: Наталья Валерьевна Мишан: В соответствие с заключенными соглашениями

## ДЛЯ_ПРИЛОЖЕНИЯ_3 (hidden)
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Территориальная принадлежность (муниципальное образование) | Участник (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в 2014 году, тыс. руб. |  |  |  | Получено субсидии (тыс.руб.) |  | Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-декабрь 2014 года, тыс. руб. |  |  |  | Фактически профинансировано, подтверждено актами выполненных работ (тыс.руб., нарастающим итогом) |  |  |  | Выполнено за январь - декабрь 2014 года, тыс. руб. |  |  |  | Кредиторская задолженность (тыс.руб.) |  |  |  | Остаток неиспользованных средств по состоянию на отчетную дату (тыс.руб.) |  |  |  | Фактически выполненные и принятые по акту работы | [7 empty] | Индикаторы реализации (целевые задания, штук, пог.м.) | Ожидаемый эффект от выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | Результат
[32 empty] | Количество подрядчиков |  |  |  | Реквизиты актов |  |  |  |  | В натуральном выражении |  | В стоимостном выражении (тыс. руб.)
[6 empty] | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ |  | Единица измерения (Гкал, кВтч, куб.м.) | Значение
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ФБ: 6; ОБ: 7; МБ: 8; ВИ: 9; ОБ: 7; ФБ: 10; ОБ: 11; МБ: 12; ВИ: 13; ВИ: 9; ФБ: 14; ОБ: 15; МБ: 16; ВИ: 17; ВИ: 11; ВИ: 12; Количество подрядчиков ВИ: 13; Реквизиты актов ВИ: 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18
6 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет внебюджетных средств | Ленинградская область | Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности |  |  | 0 | 0 | 0 | 3418140.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62526.1067 | 0 | 0 | 0 | 7372 | 0 | 0 | 0 | 1109908.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 5760
6.1 | Ремонт сетей, модернизация электроустановок ОАО "Ленэнерго" | Ленинградская область | ОАО "Ленэнерго" | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 2923351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПО | 0 | 0 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 0 | 1047382.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [12 empty] | мероприятие не выполнено
6.2 | Обучение (повышение квалификации) лиц, ответственных за энергосбережение, ГБДОУ "Детский оздоровительный городок "Малыш" | Гатчинский муниципальный район | ГБДОУ "Детский оздоровительный городок "Малыш" | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | КС-2 январь 2014г. | Ду300 мм, L=544,3 п.м. |  |  |  | мероприятие не выполнено
6.3 | Строительство блок-модульной котельной (30 МВт), ООО "Аква Норд-вест" | Всеволожский муниципальный район | ООО "Аква Норд-вест" | 1 квартал 2014 год | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.03 | 0 | 0 | 0 | 2892 | 0 | 0 | 0 | 417.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199582.97 | [7 empty] | Акт ввода в экспл. От 31.12.13, акт от 07.02.14 передачи имущества по договору лизинга №МСК-2013-02 от 28.06.13. | экономия эл.энергии на сетевых насосах | тыс.квтч | 1800 | 5760 | мероприятие не выполнено
6.4 | Вскрытие наземных коробов для просушки и обследования теплосети, МУП ЖКХ "Сиверский" | Гатчинский муниципальный район | МУП ЖКХ "Сиверский" | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 27.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.74 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
6.5 | Ремонт водопроводных сетей, замена ламп накаливания, СМУП "Водоканал" | Сосновоборский городской округ | СМУП "Водоканал" | 1 квартал 2014 год | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4346.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4346.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.8 | [12 empty] | мероприятие выполнено, экономия составила 351,80 тыс. рублей
6.6 | Реконструкция теплосети с применением ППУ изоляции, СМУП "ТСП" | Сосновоборский городской округ | СМУП "ТСП" | III квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 23194.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10852.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10852.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12341.36 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
6.7 | Установка ЧР сетевых насосов котельной N 10, установка ЧР питательных насосов кот. N 10, установка ЧР подпиточных насосов кот. N 10, МУП "Тепловые сети", г. Гатчина | Гатчинский муниципальный район | МУП "Тепловые сети", г. Гатчина | 1 квартал 2014 год | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 19546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4331 | [12 empty] | мероприятие выполнено, экономия составила 4331,00 тыс. рублей
6.8 | Реконструкция электролизной установки, резервное электроснабжение насосной станции (разработка проекта), ремонт павильонов скважин, ремонт ХПВ сетей, МУП "Водоканал города Пикалево" | Бокситогорский муниципальный район | МУП "Водоканал города Пикалево" | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 20050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20050 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
6.9 | Вывод из эксплуатации котельной N 2 с присоединением к котельной N 16, модернизация бойлерных установок, перевод на блок-модульные котлы трех многоквартирных домов, ЗАО "Нева Энергия" | Сланцевский муниципальный район | ЗАО "Нева Энергия" | 1 квартал 2014 год | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 32117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25168 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
6.10 | Режимная наладка процессов горения в котлах, промывка теплообменников, обучение персонала, проверка ПУ, ООО "Тихвин Дом" | Тихвинский муниципальный район | ООО "Тихвин Дом" | III квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.862 | [12 empty] | мероприятие выполнено, экономия составила 111,86 тыс. рублей
6.11 | Реконструкция котельной и тепловых сетей, ООО "Лемэк" | Ломоносовский муниципальный район | ООО "Лемэк" | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
6.12 | Реконструкция ПС, ТП, РП, реконструкция КЛ, ВЛ-0,4 кВ, реконструкция КЛ, ВЛ-6(10) кВ, установка приборов и систем учета в точках приема/отпуска электроэнергии, установка выносных ПУ э/э в ЖД, установка более экономичных источников тепловой энергии для обеспечения ХН филиалов, сезонные переключения силовых трансформаторов, установка коллективных ПУ электроэнергии в МЖД и объектах коммунальной структуры, установка ПУ на границах балансовой принадлежности с вышестоящей организацией (согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года N 442), ОАО "ЛОЭСК" | Ленинградская область | ОАО "ЛОЭСК" | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 129371.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24592.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24592.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104778.8713 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
6.13 | Внедрение котла КВМ - 5,0 котельная 4-го МКР, г. Приозерск, ОАО "Тепло-Сервис" | Приозерский муниципальный район | ОАО "Тепло-Сервис" | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
7 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет внебюджетных средств в муниципальных образованиях по энергосервисным договорам |  | Муниципальные образования Ленинградской области |  |  | ФБ: 0; ОБ: 0; МБ: 0; ВИ: 44586.05; ФБ: 0; ОБ: 0; МБ: 0; ВИ: 44586.05; ФБ: 0; ОБ: 0; МБ: 0; ВИ: 44586.05; ФБ: 0; ОБ: 0; МБ: 0
7.1 | Энергосервисный контракт между МУ "Единая служба заказчика" Лужского муниципального района Ленинградской области и ООО "Энергосервис" по установке энергосберегающих светильников | Лужского муниципального района | МУ "Единая служба заказчика" Лужского муниципального района Ленинградской области | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 75.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.97 | 0 | 0 | 0 | 75.97 | 0 | 0 | 0 | 75.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | мероприятие выполнено
7.2 | Энергосервисный контракт между администрацией муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области и ООО "БАЛТЭНЕРГОЭФФЕКТ" по установке энергосберегающих светильников | Кингисеппский муниципальный район | администрация муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области | III квартал 2014 года | III квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 44510.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44510.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44510.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | мероприятие выполнено
8 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных образованиях Ленинградской области | Ленинградская область | Муниципальные образования Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 81175.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37577.0428 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 37577.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43598.1572 | 0
8.1 | Замена ламп на энергосберегающие в бюджетных учреждениях | Бокситогорский муниципальный район | Администрация Бокситогорского муниципального района | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 153.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 0 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
8.2 | Замена электросчетчиков с установкой электрошкафов | Бокситогорский муниципальный район | Администрация Бокситогорского муниципального района | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
8.3 | Замена электромагнитных пускорегулирующих устройств у люминесцентных ламп на электронные | Бокситогорский муниципальный район | Администрация Бокситогорского муниципального района | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
8.4 | Замена светильников с дуговыми ртутными лампами высокого давления на дуговые натриевые трубчатые лампы в системах наружного освещения города Бокситогорска | Бокситогорский муниципальный район | Администрация Бокситогорского муниципального района | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | [12 empty] | мероприятие выполнено, экономия составила 3,40 тыс. рублей
8.5 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на узлы учета тепловой энергии и диспетчерскую систему контроля теплоснабжения в муниципальных учреждениях и зданиях органов местного самоуправления | Кингисеппский муниципальный район | Администрация Кингисеппского муниципального района | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
8.6 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на автоматизированные индивидуальные тепловые пункты в муниципальных учреждениях и зданиях органов местного самоуправления | Кингисеппский муниципальный район | Администрация Кингисеппского муниципального района | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | мероприятие выполнено
8.7 | Установка приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях и зданиях органов местного самоуправления | Кингисеппский муниципальный район | Администрация Кингисеппского муниципального района | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2821 | 0 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
8.8 | Установка автоматизированных тепловых пунктов в муниципальных учреждениях и зданиях органов местного самоуправления (МБОУ "Кингисеппская СОШ N 1", МБОУ "Кингисеппская СОШ N 2", Административное здание комитета по образованию) | Кингисеппский муниципальный район | Администрация Кингисеппского муниципального района | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | мероприятие выполнено
8.9 | Установка автоматизированных тепловых пунктов в муниципальных учреждениях и зданиях органов местного самоуправления (МБДОУ "Детский сад N 3" г. Кингисепп) | Кингисеппский муниципальный район | Администрация Кингисеппского муниципального района | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 805.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | мероприятие выполнено
8.10 | Проведение энергоаудита в муниципальных учреждениях образования Подпорожского муниципального района, составление энергетических паспортов | Подпорожский муниципальный район | Администрация Подпорожского муниципального района | I квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | №1 от 14.01.14г. | [5 empty] | мероприятие выполнено
8.11 | Установка узла учета тепловой энергии в МБДОУ "Подпорожский детский сад N 11" | Подпорожский муниципальный район | Администрация Подпорожского муниципального района | III квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | мероприятие выполнено
8.12 | Замена оконных деревянных блоков на окна ПВХ в МБДОУ "Подпорожский детский сад N 29" | Подпорожский муниципальный район | Администрация Подпорожского муниципального района | III квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | мероприятие выполнено
8.13 | Замена окон на стеклопакеты, замена ламп на энергосберегающие в МБОУДОД "Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М.Ипполитова-Иванова" | Гатчинский муниципальный район | Администрация Гатчинского муниципального района | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
8.14 | Замена ламп на энергосберегающие в муниципальных учреждениях образования и культуры Гатчинского муниципального района | Гатчинский муниципальный район | Администрация Гатчинского муниципального района | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
8.15 | Проектирование и монтаж узлов учета тепловой энергии, счетчиков холодной воды, замена ламп на энергосберегающие в МБУЗ "Гатчинская ЦРКБ" | Гатчинский муниципальный район | Администрация Гатчинского муниципального района | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265 | 0 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
8.16 | Реконструкция тепловых узлов (приобретение и установка регулирующих (балансирующих кранов) устройств) в учреждениях образования Гатчинского муниципального района | Гатчинский муниципальный район | Администрация Гатчинского муниципального района | II квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | мероприятие выполнено
8.17 | Установка энергосберегающих ламп (светодиодных в местах общего пользования) в учреждениях образования Гатчинского муниципального района | Гатчинский муниципальный район | Администрация Гатчинского муниципального района | III квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.58 | 0 | [12 empty] | мероприятие выполнено, экономия составила 31,58 тыс. рублей
8.18 | Замена деревянных рам на металлопластиковые окна (двухкамерные с проветривающими устройствами) в учреждениях образования Гатчинского муниципального района | Гатчинский муниципальный район | Администрация Гатчинского муниципального района | III квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.15 | 0 | [12 empty] | мероприятие выполнено, экономия составила 159,15 тыс. рублей
8.19 | Ремонт кровли здания администрации МО Волосовский МР | Волосовский муниципальный район | Администрация Волосовского муниципального района | II квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | мероприятие выполнено
8.20 | Автоматизация индивидуального теплового пункта здания администрации МО Волосовский МР | Волосовский муниципальный район | Администрация Волосовского муниципального района | III квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
8.21 | Установка узла учета тепловой энергии в здании Кикеринской СОШ | Волосовский муниципальный район | Администрация Волосовского муниципального района | II квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | [12 empty] | мероприятие выполнено, экономия составила 10,0 тыс. рублей
8.22 | Замена светильников в Большеврудской СОШ | Волосовский муниципальный район | Администрация Волосовского муниципального района | II квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | мероприятие выполнено
8.23 | Замена радиаторов отопления в Калитинской СОШ | Волосовский муниципальный район | Администрация Волосовского муниципального района | II квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | мероприятие выполнено, экономия составила 0,10 тыс. рублей
8.24 | Герметизация швов д/с N 10 в дер. Торосово | Волосовский муниципальный район | Администрация Волосовского муниципального района | II квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | мероприятие выполнено
8.25 | Установка узлов учета энергоресурсов, восстановление изношенных тепловых сетей в Лодейнопольском городском поселении, Алеховщинском сельском поселении, Янегском сельском поселении, Свирьстройском городском поселении, Доможировском сельском поселении | Лодейнопольский муниципальный район | Администрация Лодейнопольского муниципального района | III квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5467.726 | 0 | [12 empty] | мероприятие выполнено, экономия составила 5467,73 тыс. рублей
8.26 | Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях образования | Тосненский район | Администрация Тосненского района | III квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | мероприятие выполнено
8.27 | Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей, замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях | Сосновоборский городской округ | Администрация Сосновоборского городского округа | III квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16875.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16875.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.92 | 0 | [12 empty] | мероприятие выполнено, экономия составила 624,92 тыс. рублей
8.28 | Замена светильников на энергосберегающие в муниципальных учреждениях образования | Тихвинский муниципальный район | Администрация Тихвинского муниципального района | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088 | 0 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
8.29 | Замена энергосберегающих ламп в учреждениях бюджетной сферы | Ломоносовский муниципальный район | Администрация Ломоносовского муниципального района | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
8.30 | Гидравлическое регулирование систем теплоснабжения зданий бюджетной сферы | Приозерский муниципальный район | Администрация Приозерского района | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
8.31 | Тепловая изоляция разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | Приозерский муниципальный район | Администрация Приозерского района | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
8.32 | Замена ламп на энергоэффективные | Приозерский муниципальный район | Администрация Приозерского района | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
8.33 | Проведение энергетического обследования учреждений образования, зданий администрации района | Приозерский муниципальный район | Администрация Приозерского района | III квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | №499-059/ЭП, №497-054/ЭП, №494-509/ЭП | 2 | Гкал, кВтч | 123,87 57,5 | 241,89 219,69 | мероприятие не выполнено
8.34 | Ремонт мягкой кровли | Приозерский муниципальный район | Администрация Приозерского района | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
8.35 | Замена окон в общеобразовательных учреждениях | Приозерский муниципальный район | Администрация Приозерского района | II квартал 2014 год | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 12380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12380 | 0 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
8.36 | Мероприятия по оснащению приборами учета энергоресурсов муниципальных дошкольных учреждений | Кировский муниципальный район | Администрация Кировского муниципальногорайона | III квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.1412 | 0 | [12 empty] | мероприятие выполнено, экономия составила 434,14 тыс. рублей
8.37 | Мероприятия по оснащению приборами учета энергоресурсов муниципальных образовательных учреждений | Кировский муниципальный район | Администрация Кировского муниципальногорайона | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.76 | 0 | [12 empty] | мероприятие выполнено, экономия составила 462,76 тыс. рублей
8.38 | Мероприятия по оснащению приборами учета энергоресурсов муниципальных учреждений дополнительного образования (внешкольные учреждения) | Кировский муниципальный район | Администрация Кировского муниципальногорайона | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
8.39 | Мероприятия по оснащению приборами учета энергоресурсов муниципальных учреждений дополнительного образования (ДМХШ) | Кировский муниципальный район | Администрация Кировского муниципальногорайона | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | мероприятие выполнено
8.40 | Реконструкция ТП в АИТП в дошкольных учреждениях Киришского муниципального района | Киришский муниципальный район | Администрация Киришского муниципального района | II квартал 2014 год | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | мероприятие выполнено
8.41 | Проведение энергетических обследований учреждений образования | Волховский муниципальный район | Администрация Волховского муниципального района | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
8.42 | Установка приборов учета электроэнергии в учреждениях образования | Волховский муниципальный район | Администрация Волховского муниципального района | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
8.43 | Реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, внедрение комплексной обработки воды, переход с открытой на закрытую циркуляционную систему ГВС, тепловая изоляция трубопроводов, отопления и горячего водоснабжения, замена отопительных стояков в учреждениях образования и культуры | Волховский муниципальный район | Администрация Волховского муниципального района | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 0 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
8.44 | Установка радиаторов-регуляторов для регулирования отопительной мощности в учреждениях культуры | Волховский муниципальный район | Администрация Волховского муниципального района | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | [12 empty] | мероприятие не выполнено
8.45 | Установка узлов учета в учреждениях образования | Всеволожский муниципальный район | Администрация Всеволожского муниципального района | III квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | мероприятие выполнено
8.46 | Проведение энергообследований муниципальных учреждений комитета по социальным вопросам | Всеволожский муниципальный район | Администрация Всеволожского муниципального района | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.98 | 0 | [12 empty] | мероприятие выполнено, экономия составила 155,98 тыс. рублей