**Приложение**

**ОТЧЕТ**

**о ходе выполнения плана мероприятий органов исполнительной власти Ленинградской области, направленных на достижение целевых показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-601,606 на 01.04.2016 года (период с 01.01.2016 по 30.06.2016 г)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия, направленного**  **на достижение целевого показателя** | **Отрасле-**  **вые органы исполни-**  **тельной власти Ленингра-дской области, ответст-**  **венные**  **за исполне-**  **ние мероприя-тий** | **Полные реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.)** | **Результаты**  **исполнения мероприятия**  **(за отчетный период)** | **Дата исполнения мероприятия**  **план** | **Дата исполнения мероприятия**  **факт** | **Финансирование мероприятия, предусморенное консолидированным бюджетом Ленинградской области на 2016 год, млн. руб** | | | | | | **Примечание** |
| **Отчетная дата (пе-**  **риод) значения показателя**  **год / квартал** | **план** | **факт** | | **отклонение** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** | | **12** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"** | | | | | | | | | | | | | |
| *29. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод* | | | | | | | | | | | | | |
| 29.1 | Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской области | комитет  по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" (Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области", основное мероприятие «Содействие развитию инженерных коммуникаций» Плана реализации государственной программы.)  Областной закон об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов от 29.03.2016 № 12-ОЗ | По итогам 2 квартала 2016 года по Мероприятию:  - с муниципальными образованиями - участниками Мероприятия заключено 24 соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области в 2016 году;  - осуществлено финансирование (ОБ – 195,3 млн. руб.; МБ – 0,5 млн. руб.) в рамках принятых бюджетных обязательств на основании представленной администрациями муниципальных образований исполнительной документации по 11-ти объектам 11-ти муниципальных образований, в том числе:   1. Реконструкция КОС в д. Большой Двор; 2. Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений г. Каменногорска; 3. Организация реконструкции канализационных очистных сооружений  пос. Рассвет; 4. Реконструкция системы канализации южной части г. Лодейное Поле; 5. Реконструкция КОС п. Красносельское, в том числе ПИР; 6. Модернизация реагентного хозяйства комплекса ВОС г. Кириши; 7. Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский г. Выборг; 8. Строительство комплекса очистных сооружений в поселке Платформа 69 км. Приозерского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, вблизи платформы 69 км,  ул. Заводская, д. 1; 9. Реконструкция системы водоснабжения г. Приозерска - 1-й этап; 10. Реконструкция канализационных очистных сооружений, г. Подпорожье, в том числе проектно-изыскательские работы; 11. Реконструкция канализационных очистных сооружений, пос. Цвылево. | **2018** |  | **2 кв.** | **952,9** | | **195,8** | | **757,1** | Освоение бюджетных средств осуществляется в течение 2016 года, что обусловлено спецификой строительной отрасли, так как перечисление бюджетных средств Заказчикам, а в дальнейшем подрядчикам, осуществляется на основании отчетных документов в соответствии с проектно-сметной документацией по факту выполненных работ. Основная часть видов выполняемых работ имеет поэтапный продолжительный характер, в связи с чем, исполнительная документация представляется после полного их завершения. Таким образом, в графиках финансирования к соглашениям между Комитетом и администрациями муниципальных образований предусмотрен основной объем кассового исполнения бюджета в 4 квартале 2016 года. |
| Постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 г. № 463 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», основное мероприятие 1 "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры" мероприятие 1.6 "Развитие водоснабжения в сельской местности"  Областной закон об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов от 29.03.2016 № 12-ОЗ | По итогам 2 квартала 2016 года по Мероприятию:  - с муниципальными образованиями - участниками Подпрограммы заключено 7 соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области в 2016 году.  - на реализацию Мероприятий из областного бюджета перечислено 16 365 439 рублей по объекту: «Строительство ВОС п. Мельниково». | 2020 год |  | **2 кв.** | **125,486** | | **16,365** | | **109,111** |
| 29.2 | Реализация мероприятий для осуществления полномочий муниципальными образованиями по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по договорам их аренды или концессионным соглашениям | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400(Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области», основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований" Плана реализации государственной программы.) | Осуществляется подготовка порядка предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образовании Ленинградской области на реализацию мероприятий по  организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по договорам их аренды или концессионным соглашениям | 2029 год |  | **2 кв** | **111,1** | | **0** | | **111,1** | Финансирование данного мероприятия в о 2 квартале 2016 года не предусмотрено кассовым планом Комитета. Финансирование по указанному мероприятию запланировано с 4 квартала 2016 года. |
| 29.3 | Реализация мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400( Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области», основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований" Плана реализации государственной программы ) | Осуществлен конкурсный отбор претендентов на получение субсидий на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области распределенных в объеме 100 % (500 000 тыс.руб.). По итогам конкурсного отбора подготовлен проект постановления Правительства Ленинградской области о распределении в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию указанных мероприятий, который в настоящее время находится на согласовании в органах исполнительной власти Ленинградской области. | 2018 год |  | **2 кв** | **526,3** | | **0** | | **526,3** | Финансирование данного мероприятия во 2 квартале 2016 года не предусмотрено кассовым планом Комитета. Финансирование по указанному мероприятию запланировано с 3 квартала 2016 года. |
| 29.4 | Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400 (Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области", основное мероприятие «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях» Плана реализации государственной программы) | Перечень мероприятий формируется по заявительному принципу на основании конкурсного отбора муниципальных образований.  В настоящее время комитетом планируется начало объявления конкурсного отбора претендентов на получение вышеуказанных субсидий, по итогам которого будет произведено распределение в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения. | 2020 год |  | **2 кв** | **85,3** | | **0** | | **85,3** | Финансирование данного мероприятия во 2 квартале 2016 года не предусмотрено кассовым планом Комитета. Финансирование по указанному мероприятию запланировано с 3 квартала 2016 года. |