## 1
Приложение № 1
к распоряжению комитета
по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области
от "30" сентября 2019 года
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Общество с ограниченной ответственностью "Вирео Энерджи"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[5 empty] | План |  |  |  |  | Утвержденный план 2019 год |  |  |  |  | Итого (план)
|  |  |  | План | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План на 01.01.2019 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 2016 | 2019 | 310.769 | 310.769 | 2019-02-01 | 310.769 | 195.82 | 195.82 | 0 | 0 | 0 | 195.82 | 195.82 | 0 | 0 | 0 | 195.82
1 | Ленинградская область |  | 2016 | 2019 | 310.769 | 310.769 | 2019-02-01 | 310.769 | 195.82 | 195.82 | 0 | 0 | 0 | 195.82 | 195.82 | 0 | 0 | 0 | 195.82
1.3. | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: |  | 2016 | 2019 | 8.129 | 8.129 | 2019-02-01 | 8.129 | 7.08 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 7.08
1.3.1. | Первая очередь генерирующего объекта "Станция активной дегазации полигона ТБО "Новый Свет-Эко" с электростанцией, работающей на свалочном газе" | H_ВЭ-16-01 | 2016 | 2019 | 8.129 | 8.129 | 2016-01-01 | 8.129 | 7.08 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 7.08
1.3.1.1. | Модернизация ОС Трубопровод |  | 2016 | 2017 | 0.58272 | 0.58272 | 2016-01-01 | 0.58272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2. | Приобретение ОС Сепараторы |  | 2016 | 2017 | 0.18576 | 0.18576 | 2016-01-01 | 0.18576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3. | Приобретение ОС Мобильное офисное здание |  | 2016 | 2017 | 0.28054 | 0.28054 | 2016-01-01 | 0.28054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4. | Установка системы очистки свалочного газа |  | 2016 | 2019 | 7.08 | 7.08 | 2019-02-01 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 7.08
1.5. | Новое строительство всего, в том числе: |  | 2017 | 2019 | 302.64 | 302.64 | 2019-02-01 | 302.64 | 188.74 | 188.74 | 0 | 0 | 0 | 188.74 | 188.74 | 0 | 0 | 0 | 188.74
1.5.1. | Вторая очередь генерирующего объекта "Станция активной дегазации полигона ТБО "Новый Свет-Эко" с электростанцией, работающей на свалочном газе" установленной мощностью 2,4 МВт | H_ВЭ-17-02 | 2017 | 2019 | 302.64 | 302.64 | 2019-02-01 | 302.64 | 188.74 | 188.74 | 0 | 0 | 0 | 188.74 | 188.74 | 0 | 0 | 0 | 188.74
1.5.1.1. | Газопоршневые электростнации (2 х 1200 кВт) |  | 2017 | 2019 | 151.32 | 151.32 | 2019-02-01 | 151.32 | 37.42 | 37.42 | 0 | 0 | 0 | 37.42 | 37.42 | 0 | 0 | 0 | 37.42
1.5.1.2. | Газовые компрессорные станции (ГКС) |  | 2017 | 2019 | 16.824 | 16.824 | 2019-02-01 | 16.824 | 16.824 | 16.824 | 0 | 0 | 0 | 16.824 | 16.824 | 0 | 0 | 0 | 16.824
1.5.1.3. | Скважины и газопроводы |  | 2017 | 2019 | 82.116 | 82.116 | 2019-02-01 | 82.116 | 82.116 | 82.116 | 0 | 0 | 0 | 82.116 | 82.116 | 0 | 0 | 0 | 82.116
1.5.1.4. | Система подготовки свалочного газа |  | 2017 | 2019 | 38.412 | 38.412 | 2019-02-01 | 38.412 | 38.412 | 38.412 | 0 | 0 | 0 | 38.412 | 38.412 | 0 | 0 | 0 | 38.412
1.5.1.4. | Прочее оборудование |  | 2017 | 2019 | 13.968 | 13.968 | 2019-02-01 | 13.968 | 13.968 | 13.968 | 0 | 0 | 0 | 13.968 | 13.968 | 0 | 0 | 0 | 13.968

## 2
Приложение № 2
к распоряжению комитета
по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области
от "30" сентября 2019 года
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Общество с ограниченной ответственностью "Вирео Энерджи"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2019 года |  | 2019 год | Итого (план)
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.2 | 15
0 | ВСЕГО по инвестиционной прпограмме, в том числе: |  | 2016 | 2019 | 258.989 | 258.989 | 0 | 75.66 | 158.109 | 25.22 | 258.1 | 258.1 | 258.1 | 258.1
1 | Ленинградская область |  | 2016 | 2019 | 258.989 | 258.989 | 0 | 75.66 | 158.109 | 25.22 | 258.1 | 258.1 | 258.1 | 258.1
1.3. | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: |  | 2016 | 2019 | 6.789 | 6.789 | 0 | 0 | 6.789 | 0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9
1.3.1. | Первая очередь генерирующего объекта "Станция активной дегазации полигона ТБО "Новый Свет-Эко" с электростанцией, работающей на свалочном газе" | H_ВЭ-16-01 | 2016 | 2019 | 6.789 | 6.789 | 0 | 0 | 6.789 | 0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9
1.3.1.1. | Модернизация ОС Трубопровод |  | 2016 | 2017 | 0.49383 | 0.49383 | 0 | 0 | 0.49383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2. | Приобретение ОС Сепараторы |  | 2016 | 2017 | 0.15742 | 0.15742 | 0 | 0 | 0.15742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3. | Приобретение ОС Мобильное офисное здание |  | 2016 | 2017 | 0.23775 | 0.23775 | 0 | 0 | 0.23775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4. | Установка системы очистки свалочного газа |  | 2016 | 2017 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9
1.5. | Новое строительство всего, в том числе: |  | 2017 | 2019 | 252.2 | 252.2 | 0 | 75.66 | 151.32 | 25.22 | 252.2 | 252.2 | 252.2 | 252.2
1.5.1. | Вторая очередь генерирующего объекта "Станция активной дегазации полигона ТБО "Новый Свет-Эко" с электростанцией, работающей на свалочном газе" установленной мощностью 2,4 МВт | H_ВЭ-17-02 | 2017 | 2019 | 252.2 | 252.2 | 0 | 75.66 | 151.32 | 25.22 | 252.2 | 252.2 | 252.2 | 252.2
1.5.1.1. | Газопоршневые электростнации (2 х 1200 кВт) |  | 2017 | 2019 | 126.1 | 126.1 | 0 | 37.83 | 75.66 | 12.61 | 126.1 | 126.1 | 126.1 | 126.1
1.5.1.2. | Газовые компрессорные станции (ГКС) |  | 2017 | 2019 | 14.02 | 14.02 | 0 | 4.206 | 8.412 | 1.402 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02
1.5.1.3. | Скважины и газопроводы |  | 2017 | 2019 | 68.43 | 68.43 | 0 | 20.529 | 41.058 | 6.843 | 68.43 | 68.43 | 68.43 | 68.43
1.5.1.4. | Система подготовки свалочного газа |  | 2017 | 2019 | 32.01 | 32.01 | 0 | 9.603 | 19.206 | 3.201 | 32.01 | 32.01 | 32.01 | 32.01
1.5.1.5. | Прочее оборудование |  | 2017 | 2019 | 11.64 | 11.64 | 0 | 3.492 | 6.984 | 1.164 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64

## 3
Приложение № 3
к распоряжению комитета
по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области
от "30" сентября 2019 года
План ввода основных средств
Раздел 1 (Раздел 3). План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
Общество с ограниченной ответственностью "Вирео Энерджи"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
|  |  |  | 2019 год | [6 empty] | Итого
|  |  |  | Утвержденный план | [6 empty] | План
|  |  | План | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
0 | ВСЕГО по инвестиционной прпограмме, в том числе: |  | 258.989 | 0 | 258.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6 | 0 | 258.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6
1 | Ленинградская область |  | 258.989 | 0 | 258.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6 | 0 | 258.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6
1.3. | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: |  | 6.789 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.3.1. | Первая очередь генерирующего объекта "Станция активной дегазации полигона ТБО "Новый Свет-Эко" с электростанцией, работающей на свалочном газе" | H_ВЭ-16-01 | 6.789 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.3.1.1. | Модернизация ОС Трубопровод |  | 0.49383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2. | Приобретение ОС Сепараторы |  | 0.15742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3. | Приобретение ОС Мобильное офисное здание |  | 0.23775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4. | Установка системы очистки свалочного газа |  | 5.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.5. | Новое строительство всего, в том числе: |  | 252.2 | 0 | 252.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5 | 0 | 252.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5
1.5.1. | Вторая очередь генерирующего объекта "Станция активной дегазации полигона ТБО "Новый Свет-Эко" с электростанцией, работающей на свалочном газе" установленной мощностью 2,4 МВт | H_ВЭ-17-02 | 252.2 | 0 | 252.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5 | 0 | 252.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5
1.5.1.1. | Газопоршневые электростнации (2 х 1200 кВт) |  | 126.1 | 0 | 126.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2 | 0 | 126.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2
1.5.1.2. | Газовые компрессорные станции (ГКС) |  | 14.02 | 0 | 14.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.5.1.3. | Скважины и газопроводы |  | 68.43 | 0 | 68.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.4. | Система подготовки свалочного газа |  | 32.01 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.5.1.5. | Прочее оборудование |  | 11.64 | 0 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4
Приложение № 4
к распоряжению комитета
по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области
от "30" сентября 2019 года
План ввода основных средств
Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2019 год с распределенеием по кварталам
Общество с ограниченной ответственностью "Вирео Энерджи"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого утвержденный план за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной прпограмме, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 258.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 6
1 | Ленинградская область |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 258.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 6
1.3. | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.3.1. | Первая очередь генерирующего объекта "Станция активной дегазации полигона ТБО "Новый Свет-Эко" с электростанцией, работающей на свалочном газе" | H_ВЭ-16-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.3.1.1. | Модернизация ОС Трубопровод |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2. | Приобретение ОС Сепараторы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3. | Приобретение ОС Мобильное офисное здание |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4. | Установка системы очистки свалочного газа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.5. | Новое строительство всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 252.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 5
1.5.1. | Вторая очередь генерирующего объекта "Станция активной дегазации полигона ТБО "Новый Свет-Эко" с электростанцией, работающей на свалочном газе" установленной мощностью 2,4 МВт | H_ВЭ-17-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 252.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 5
1.5.1.1. | Газопоршневые электростнации (2 х 1200 кВт) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 126.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2
1.5.1.2. | Газовые компрессорные станции (ГКС) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.5.1.3. | Скважины и газопроводы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.4. | Система подготовки свалочного газа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.5.1.5. | Прочее оборудование |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5
Приложение № 5
к распоряжению комитета
по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области
от "30" сентября 2019 года
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Общество с ограниченной ответственностью "Вирео Энерджи"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта
2019 год
Утвержденный план
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
0 | ВСЕГО по инвестиционной прпограмме, в том числе: |  | III | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6
1 | Ленинградская область |  | III | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6
1.3. | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: |  | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 1
1.3.1. | Первая очередь генерирующего объекта "Станция активной дегазации полигона ТБО "Новый Свет-Эко" с электростанцией, работающей на свалочном газе" | H_ВЭ-16-01 | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 1
1.3.1.1. | Модернизация ОС Трубопровод |  | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д
1.3.1.2. | Приобретение ОС Сепараторы |  | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д
1.3.1.3. | Приобретение ОС Мобильное офисное здание |  | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д
1.3.1.4. | Установка системы очистки свалочного газа |  | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | 1
1.5. | Новое строительство всего, в том числе: |  | III | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5
1.5.1. | Вторая очередь генерирующего объекта "Станция активной дегазации полигона ТБО "Новый Свет-Эко" с электростанцией, работающей на свалочном газе" установленной мощностью 2,4 МВт | H_ВЭ-17-02 | III | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5
1.5.1.1. | Газопоршневые электростнации (2 х 1200 кВт) |  | III | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2
1.5.1.2. | Газовые компрессорные станции (ГКС) |  | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.5.1.3. | Скважины и газопроводы |  | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.4. | Система подготовки свалочного газа |  | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.5.1.5. | Прочее оборудование |  | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6
Приложение № 6
к распоряжению комитета
по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области
от "30" сентября 2019 года
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Общество с ограниченной ответственностью "Вирео Энерджи"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности)
[10 empty] | 2019 год | [6 empty] | Итого
|  |  | План | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | План
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7
0 | ВСЕГО по инвестиционной прпограмме, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6
1 | Ленинградская область |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6
1.3. | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.3.1. | Первая очередь генерирующего объекта "Станция активной дегазации полигона ТБО "Новый Свет-Эко" с электростанцией, работающей на свалочном газе" | H_ВЭ-16-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.3.1.1. | Модернизация ОС Трубопровод |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2. | Приобретение ОС Сепараторы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3. | Приобретение ОС Мобильное офисное здание |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4. | Установка системы очистки свалочного газа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.5. | Новое строительство всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5
1.5.1. | Вторая очередь генерирующего объекта "Станция активной дегазации полигона ТБО "Новый Свет-Эко" с электростанцией, работающей на свалочном газе" установленной мощностью 2,4 МВт | H_ВЭ-17-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
1.5.1.1. | Газопоршневые электростнации (2 х 1200 кВт) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
1.5.1.2. | Газовые компрессорные станции (ГКС) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.5.1.3. | Скважины и газопроводы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.4. | Система подготовки свалочного газа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.5.1.5. | Прочее оборудование |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7
Приложение № 7
к распоряжению комитета
по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области
от "30" сентября 2019 года
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы
Общество с ограниченной ответственностью "Вирео Энерджи"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Ленинградская область
наименование субъекта Российской Федерации
млн рублей
№ п/п | Показатель | 2019 год | Итого
|  | Утвержденный план | План
1 | 2 | 3.2 | 4
Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе: |  | 195.82 | 195.82
I | Собственные средства всего, в том числе: | 0 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 0 | 0
1.1.1 | инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе: | 0 | 0
1.1.1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0
1.1.1.2 | наименование вида деятельности6)
… | …
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам | 0 | 0
1.1.3 | прибыль от технологического присоединения, в том числе: | 0 | 0
1.1.3.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии | 0 | 0
1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей электрической энергии | 0 | 0
1.1.4 | прочая прибыль | 0 | 0
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 0 | 0
1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе: | 0 | 0
1.2.1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0
1.2.1.2 | наименование вида деятельности6) | 0 | 0
… | … | 0 | 0
1.2.2 | прочая амортизация | 0 | 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | 0 | 0
1.2.3.1 | наименование вида деятельности6) | 0 | 0
1.2.3.2 | наименование вида деятельности6) | 0 | 0
… | … | 0 | 0
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | 0 | 0
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 0 | 0
1.4.1 | средства дополнительной эмиссии акций | 0 | 0
II | Привлеченные средства, всего, в том числе: | 195.82 | 195.82
2.1 | Кредиты | 195.82 | 195.82
2.2 | Облигационные займы | 0 | 0
2.3 | Векселя | 0 | 0
2.4 | Займы организаций | 0 | 0
2.5 | Бюджетное финансирование, всего, в том числе: | 0 | 0
2.5.1 | средства федерального бюджета, всего, в том числе: | 0 | 0
2.5.1.1 | средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 0 | 0
2.5.2.1 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0