Проект региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2020 - 2024 годы

Паспорт региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2020 - 2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование программы | Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Ленинградской области на период 2020-2024 гг. (далее - Программа газификации) |
| Цели Программы | * Повышение уровня газификации Ленинградской области;
* Повышение качества и уровня жизни населения Ленинградской области;
* Обеспечение надежного и бесперебойного газоснабжения потребителей Ленинградской области
* Снижение негативного влияния на окружающую среду и повышение энергетической эффективности эксплуатируемого в Ленинградской области парка автомобильной техники
* Повышение доступности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к инженерной инфраструктуре (сетям газораспределения)
 |
| Задачи Программы | * Газификация населенных пунктов (строительство межпоселковых и распределительных газопроводов);
* Возмещение части затрат юридическим и физическим лицам в связи с выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения. Перевод промышленных предприятий, объектов коммунальной инфраструктуры на природный газ
* Перевод эксплуатируемого в Ленинградской области парка автомобильной техники на использование газомоторного топлива
* Обеспечение газомоторной техники компримированным природным газом
 |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| Соисполнители Программы | * Управление Ленинградской области по транспорту
* Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
* Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
 |
| Участники Программы | * ООО "Газпром межрегионгаз"
* ООО "Газпром инвест"
* АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"
* ООО "ПетербургГаз"
* ООО "Газпром газомоторное топливо"
* ООО "Газпром инвестгазификация"
* ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
* ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"
* Органы местного самоуправления Ленинградской области
 |
| Целевые показатели Программы | * Объем (прирост) потребления природного газа в год;
* Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта;
* Протяженность (строительство) газопроводов-отводов;
* Количество (строительство) газораспределительных станций;
* Реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций);
* Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов;
* Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов;
* Уровень газификации населения;
* Уровень потенциальной газификации населения;
* Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений);
* Уровень газификации населения природным газом;
* Перевод котельных на природный газ;
* Газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений);
* Уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом;
* Перевод котельных на сжиженный углеводородный газ;
* Газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений);
* Уровень газификации населения сжиженным природным газом;
* Количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа;
* Перевод котельных на сжиженный природный газ;
* Перевод на природный газ автотранспортной техники;
* Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций;);
 |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2020 - 2024 годы, отдельные этапы реализации Программы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы на 2020 - 2024 годы составляет 35 476 306,53 тыс. руб., в том числе:* федеральный бюджет – 400 442,50 тыс. руб.,
* областной бюджет – 5 543 421,85 тыс. руб.,
* местные бюджеты – 228 488,81 тыс. руб.,
* прочие источники – 29 277 579,36 тыс. руб.
 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | * объем (прирост) потребления природного газа к 2024 году – 10,5(3,5) млрд. куб. м;
* протяженность (строительство) газопроводов-отводов – 31,71 км;
* количество (строительство) газораспределительных станций – 5 ед.
* реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций) - 3 ед.
* газоснабжение населенных пунктов природным газом - 151 ед.;
* протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов – 1 058,45 км;
* газификация квартир (домовладений) природным газом – 75 897 ед.;
* протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов – 1381,45 км;
* перевод котельных на природный газ – 55 ед.
* уровень потенциальной газификации населения (природным газом и СУГ) – 93,05%
* уровень газификации населения природным газом – 67,88%
* перевод на природный газ автотранспортной техники – 4536 ед
* количество объектов газозаправочной инфраструктуры (нарастающим итогом) составит 15 ед.
 |

Приложение 1 к региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области

 на 2020 - 2024 годы

**Характеристика текущего состояния и анализ основных показателей газоснабжения и газификации Ленинградской области**

Система газоснабжения Ленинградской области включает в себя:

1756 км магистральных газопроводов;

6 компрессорных станций;

432,735 км распределительных газопроводов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 МПа;

866 км газопроводов - отводов от магистральных газопроводов;

81 газораспределительная станция (77 ГРС в зоне эксплуатационной ответственности ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" по состоянию, 1 ГРС - АО "Газпром газораспределение Ленинградская область", 3 на балансе сторонних потребителей);

Гатчинское подземное хранилище газа.

|  |
| --- |
|  **Технический паспорт газового хозяйства региона по состоянию на 01.01.2020** |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Всего** | **В городах и поселках городского типа** | **В сельской местности** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Общие данные по региону\*** |  |  |  |  |
| 01 | Общее количество квартир  | ед. | 1 012 903 | 620 596 | 392 307 |
|  | из них не подлежащих газификации | ед. | 197 622 | 171 303 | 26 319 |
| 02 | Количество населенных пунктов, из них: | ед. | 2 941 | 69 | 2 872 |
|  | - газифицированных природным газом | ед. | 448 | 60 | 388 |
|  | - газифицированных только сжиженным газом | ед. | 1 711 | 6 | 1 705 |
|  | - газифицированных только сжиженным природным газом (СПГ) | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | - включенных в генеральную схему газификации | ед. | 883 |  |  |
| **1** | **Данные о газификации жилфонда** |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество газифицированных квартир, в том числе: | ед. | 695704 | 413097 | 282607 |
|  | - природным газом | ед. | 498125 | 372434 | 125691 |
|  | - СПГ | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | - сжиженным газом | ед. | 197579 | 40663 | 156916 |
| 1.2\*\* | Уровень газификации населения природным и сжиженным газом (расчет по методике Минэнерго РФ) | % | 67,99 |  |  |
| 1.2.1\*\* | Ууровень потенциальной газификации населения природным и сжиженным газом (расчет по методике Минэнерго РФ) | % | 93,05 |  |  |
| 1.3\*\* | Уровень газификации населения природным газом (расчет по методике Минэнерго РФ) | % | 67,08 |  |  |
| 1.3.1\*\* | Уровень потенциальной газификации населения природным газом (расчет по методике Минэнерго РФ) | % | 92,92 |  |  |
| 1.4\*\* | Уровень газификации населения сжиженным газом (СУГ) (рассчет по методике Минэнерго РФ) | % | 0,91 |  |  |
| 1.4.1\*\* | Уровень потенциальной газификации населения сжиженным газом (СУГ) (рассчет по методике Минэнерго РФ) | % | 28,13 |  |  |
| **2** | **Характеристика системы газоснабжения природным газом** |  |  |  |
| 2.1 | Наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО | км | 9 622,65 | 4 428,25 | 5 194,40 |
| 2.1.1 | По назначению: |  |  |  |  |
|  | - распределительные | км | 7 469,93 | 3 253,26 | 4 216,67 |
|  | из них межпоселковые | км | 1 620,64 | 328,07 | 1 292,57 |
|  | - газопроводы-вводы | км | 2 152,71 | 1 174,98 | 977,73 |
| 2.1.2 | По давлению: |  |  |  |  |
|  | - высокого давления 1а категории (свыше1,2 Мпа) | км | 29,52 | 5,72 | 23,80 |
|  | - высокого давления 1 категории (0,6-1,2 Мпа) | км | 394,32 | 193,86 | 200,46 |
|  | - высокого давления 2 категории (0,3-0,6 Мпа) | км | 2 234,25 | 744,39 | 1 489,86 |
|  | - среднего давления | км | 2 319,80 | 970,52 | 1 349,28 |
|  | - низкого давления | км | 4 644,76 | 2 513,76 | 2 131,00 |
| 2.1.3 | По расположению относительно поверхности земли: |  |  |  |  |
|  | - подземные | км | 8 173,23 | 3 477,72 | 4 695,51 |
|  | - наземные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - надземные | км | 1 449,41 | 950,52 | 498,89 |
| 2.2 | Протяженность обслуживаемых подземных газопроводов, в том числе: | км | 8173,23 | 3477,72 | 4695,51 |
|  | - полиэтиленовые | км | 5846,22 | 2151,45 | 3694,77 |
|  |  *в т.ч. полиэтиленовые армированные* | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - стальные, из них:  | км | 2327,01 | 1326,27 | 1000,74 |
|  | *санированных* | км | 0,00 | 0,00 |  |
|  | требующих реконструкции | км | 5,92 | 5,82 | 0,10 |
|  | требующих диагностирования | км | 72,65 | 56,09 | 16,56 |
| 2.2.1 | Протяженность подземных стальных газопроводов, со сроком эксплуатации: |  |
|  | - до 15 лет | км | 575,10 | 246,59 | 328,51 |
|  | - от 15 до 30 лет | км | 594,77 | 334,49 | 260,28 |
|  | - от 30 до 35 лет | км | 222,00 | 141,39 | 80,61 |
|  | - от 35 до 39 лет | км | 203,64 | 117,16 | 86,48 |
|  | - 39 лет | км | 66,82 | 45,21 | 21,61 |
|  | - 40 лет | км | 42,61 | 30,09 | 12,52 |
|  | - от 41 до 50 лет | км | 495,56 | 317,20 | 178,36 |
|  | - от 50 до 60 лет | км | 108,74 | 76,37 | 32,37 |
|  | - свыше 60 лет | км | 17,78 | 17,78 | 0,00 |
| 2.3 | Протяженность внутренних газопроводов, всего | км | 2877,77 | 2040,14 | 837,63 |
|  | - требующих замены | км | 0,00 | 0 | 0 |
|  | - со сроком эксплуатации 30 и более лет | км | 541,62 | 383,19 | 158,43 |
| 2.4 | Количество газорегуляторных пунктов, установок (ГРП, ГРПБ, ГРУ), из них: | шт. | 224 | 149 | 75 |
|  | - отработавших более 20 лет | шт. | 38 | 33 | 5 |
| 2.5 | Количество шкафных распределительных пунктов (ШРП), из них: | шт. | 17990 | 7488 | 10502 |
|  | - отработавших более 20 лет | шт. | 154 | 116 | 38 |
| 2.6 | Количество газифицированных промышленных объектов, всего: | шт. | 553 | 331 | 222 |
|  |  - теплоэлектроэнергетики (ТЭЦ, ГРЭС, ГТЭС, ПГУ, ГТУ) | шт. | 2 | 2 | 0 |
|  |  - котельные  | шт. | 343 | 202 | 141 |
|  |  - газифицированное технологическое оборудование (печи, сушилки и пр.) | шт. | 32 | 28 | 4 |
|  |  - прочие | шт. | 176 | 99 | 77 |
| 2.7 | Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего: | шт. | 1730 | 1209 | 521 |
|  |  - котельные, в том числе: | шт. | 677 | 484 | 193 |
|  |  - для автономного теплоснабжения (крышные и блочные) | шт. | 281 | 179 | 102 |
|  |  - мини-ТЭЦ | шт. | 1 | 1 | 0 |
|  |  - прочие | шт. | 1053 | 725 | 328 |
| 2.8 | Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего: | шт. | 38 | 3 | 35 |
|  | - котельные | шт. | 19 | 1 | 18 |
|  |  - прочие | шт. | 19 | 2 | 17 |
| 2.9 | Количество бытовых газовых плит, из них: | шт. | 515759 | 386910 | 128849 |
|  | - требуют замены | шт. | 82 | 82 | 0 |
| 2.10 | Количество проточных водонагревателей, из них: | шт. | 39625 | 36806 | 2819 |
|  | - требуют замены | шт. | 43 | 43 | 0 |
| 2.11 | Количество водонагревательных и отопительных аппаратов, из них: | шт. | 57770 | 31030 | 26740 |
|  | - требуют замены | шт. | 74 | 74 | 0 |
| 2.12 | Количество бытовых газовых счетчиков | шт. | 296589 | 193527 | 103062 |
| 2.13 | Количество отопительных печей на газовом топливе | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 2.14 | Транспортировка газа по газораспределительным сетям, всего: | тыс. м3 | 7 939 403,43 | 6 557 469,71 | 1 381 933,72 |
|  | - транзит | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 7 939 403,43 | 6 557 469,71 | 1 381 933,72 |
|  | *промышленным предприятиям* | тыс. м3 | 7 614 915,29 | 6 297 853,58 | 1 317 061,71 |
|  | *коммунально-бытовым предприятиям* | тыс. м3 | 128,11 | 128,11 | 0,00 |
|  | *населению* | тыс. м3 | 324 360,03 | 259 488,02 | 64 872,01 |
| 2.15 | Расход газа ГРО | тыс. м3 | 11 586,13 | 10 785,50 | 800,63 |
| 2.16 | Количество резервуаров для хранения СПГ | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 | Общий объем резервуаров для хранения СПГ | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 | Объем подачи регазифицированного СПГ, в том числе: | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *промышленным предприятиям* | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *коммунально-бытовым предприятиям* | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *населению* | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Характеристика системы газоснабжения сжиженным газом (СУГ)** |  |  |
| 3.1 | Количество газонаполнительных станций (ГНС) | шт. | 4 |  |  |
| 3.2 | Производительность ГНС |  |  |  |  |
|  | - по проекту | т / год | 39 100 |  |  |
|  | - фактически | т / год | 28 585 |  |  |
| 3.3 | Объем базы хранения ГНС | т | 914 |  |  |
| 3.4 | Количество газонаполнительных пунктов (ГНП) | шт. | 2 |  |  |
| 3.5 | Объем базы хранения ГНП | т | 17 |  |  |
| 3.6 | Количество заправочных станций (колонок, постов) для заправки автотранспорта, работающего на СУГ | шт. | 9 | 8 | 1 |
| 3.7 | Количество пунктов хранения и обмена баллонов | шт. | 18 | 11 | 7 |
| 3.8 | Количество газифицированных коммунально-бытовых предприятий | шт. | 0 |  |  |
| 3.9 | Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов | шт. | 0 |  |  |
| 3.10 | Количество бытовых газовых плит, из них: | шт. | 185 448 | 29 063 | 156 385 |
|  | - требуют замены | шт. | 0 |  |  |
| 3.11 | Количество проточных водонагревателей, из них: | шт. | 0 |  |  |
|  | - требуют замены | шт. | 0 |  |  |
| 3.12 | Количество резервуаров СУГ для газоснабжения жилых домов, в том числе:  | шт. | 899 | 232 | 667 |
|  |  - оборудованных регазификаторами и испарителями | шт. | 0 |  |  |
| 3.13 | Протяженность наружных газопроводов, в том числе: | км | 150,61 | 38,79 | 111,82 |
|  | - подземных, из них: | км | 132,94 | 34,05 | 98,89 |
|  | требуют замены | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | подлежат техническому диагностированию | км | 2,35 | 0,30 | 2,05 |
|  | - надземных | км | 17,67 | 4,74 | 12,93 |
| 3.14 | Протяженность внутренних газопроводов, в том числе: | км | 570,07 | 242,33 | 327,74 |
|  | - требуют замены | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - со сроком эксплуатации 30 и более лет | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15 | Объем реализации газа, в том числе: | т | 22 563,74 | 7 324,52 | 15 239,22 |
|  | - промышленность | т | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - коммунально-бытовые потребители | т | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - население | т | 12 484,39 | 2 352,17 | 10 132,22 |
|  | *из них в баллонах* | т | 9 840,19 | 979,18 | 8 861,01 |
|  | - заправка автотранспорта | т | 3 448,10 | 548,10 | 2 900,00 |
|  | - прочие нужды | т | 6 631,25 | 4 424,25 | 2 207,00 |
| **4** | **Состояние защиты стальных газопроводов от коррозии** |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность подземных металлических газопроводов, в том числе:  | км | 2 459,95 | 1 360,32 | 1 099,63 |
| 4.1.1 | - природного газа, из них: | км | 2 327,01 | 1 326,27 | 1 000,74 |
|  | требуют активной защиты | км | 2 234,69 | 1 242,06 | 992,63 |
|  | *- имеют активную защиту* | км | 2 234,69 | 1 242,06 | 992,63 |
|  | *- не имеют активной защиты* | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | не требуют активной защиты | км | 92,32 | 84,21 | 8,11 |
|  | требуют дообследования | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | - сжиженного газа, из них: | км | 132,94 | 34,05 | 98,89 |
|  | требуют активной защиты | км | 102,95 | 31,51 | 71,44 |
|  | *- имеют активную защиту* | км | 102,95 | 31,51 | 71,44 |
|  | *- не имеют активной защиты* | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | не требуют активной защиты | км | 29,99 | 2,54 | 27,45 |
|  | требуют дообследования | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Количество установок электрохимзащиты на подземных металлических газопроводах природного и сжиженного газа, в том числе: | шт. | 1 414 | 830 | 584 |
| 4.2.1 | - катодных | шт. | 852 | 497 | 355 |
| 4.2.2 | - дренажных | шт. | 43 | 29 | 14 |
| 4.2.3 | - протекторных | шт. | 519 | 304 | 215 |
| 4.3 | Количество электроизолирующих соединений  | шт. | 27 276 | 17 245 | 10 031 |
|  | - требующих ремонта | шт. | 0 | 0 | 0 |
|  | - требующих установки | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Процент защищенности газопроводов | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.5 | Количество сквозных коррозионных повреждений стальных газопроводов за год | шт. | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Техническая оснащенность ГРО** |  |  |  |  |
| 5.1 | Диагностические лаборатории | шт. | 6 | 6 | 0 |
| 5.2 | Аккредитованные лаборатории по поверке, ремонту приборов учета газа и других средств измерений | шт. | 2 | 2 | 0 |
| 5.3 | Производственно-эксплуатационные базы | шт. | 66 | 64 | 2 |
| 5.4 | Технические кабинеты | шт. | 13 | 12 | 1 |
| 5.5 | Технические уголки | шт. | 12 | 12 | 0 |
| 5.6 | Учебно-методические центры | шт. | 3 | 3 | 0 |
| 5.7 | Учебно-тренировочные полигоны | шт. | 2 | 2 | 0 |
| **6** | **Средства телемеханизации ( в т.ч. телеизмерений) и автоматизации технологических процессов** |
| 6.1 | Телемеханизированные узлы учета газа, в том числе: | шт. | 42 | 27 | 15 |
|  | - на ГРС | шт. | 1 | 1 | 0 |
|  | - на промышленных предприятиях | шт. | 10 | 9 | 1 |
|  | - на коммунально-бытовых предприятиях | шт. | 6 | 6 | 0 |
|  | - на отопительных котельных | шт. | 25 | 11 | 14 |
|  | - для учета СУГ на ГНС и резервуаров СУГ для газоснабжения жилых домов | шт. | 0 | 0 | 0 |
|  | - прочие | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Телемеханизированные объекты, в том числе: | шт. | 674 | 343 | 331 |
|  | - на ГРС | шт. | 0 | 0 | 0 |
|  | - ГРП, ГРПБ (ГРУ) | шт. | 172 | 94 | 78 |
|  | - ШРП | шт. | 16 | 7 | 9 |
|  | - крышные, модульные котельные и мини-ТЭЦ | шт. | 0 | 0 | 0 |
|  | - установки ЭХЗ | шт. | 486 | 242 | 244 |
|  | - крановые узлы | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Телемеханизированная охранная сигнализация, в том числе: | шт. | 681 | 347 | 334 |
|  | - зданий ГРП и ГРПБ | шт. | 188 | 102 | 86 |
|  | - зданий ГНС и ГНП | шт. | 0 | 0 | 0 |
|  | - прочих объектов | шт. | 493 | 245 | 248 |
| **7** | **Автомобильный транспорт и ремонтно-строительная техника** |  |  |
| 7.1 | Баллоновозы всех типов | шт. | 26 |  |  |
| 7.2 | Автоцистерны всех типов | шт. | 35 |  |  |
| 7.3 | Аварийные машины газовых служб | шт. | 133 |  |  |
| 7.4 | Передвижные лаборатории по ЭХЗ газопроводов | шт. | 14 |  |  |
| 7.5 | Грузовые машины | шт. | 273 |  |  |
| 7.6 | Специальные легковые машины | шт. | 14 |  |  |
| 7.7 | Служебный автотранспорт | шт. | 308 |  |  |
| 7.8 | Прочие виды автомобилей | шт. | 86 |  |  |
| 7.9 | Транспорт, работающий на сжиженном газе | шт. | 95 |  |  |
| 7.10 | Автокраны | шт. | 6 |  |  |
| 7.11 | Экскаваторы | шт. | 48 |  |  |
| 7.12 | Бульдозеры | шт. | 9 |  |  |
| 7.13 | Компрессоры | шт. | 25 |  |  |
| 7.14 | Буровые установки | шт. | 4 |  |  |
| 7.15 | Техника для бестраншейной прокладки газопроводов | шт. | 1 |  |  |
| 7.16 | Сварочное оборудование для сварки полиэтиленовых труб | шт. | 110 |  |  |
| **8** | **Структура и численность** |  |  |  |  |
| 8.1 | Предприятия, находящиеся на самостоятельном балансе (перечень предприятий в приложении) | шт. | 7 |  |  |
| 8.2 | Численность работающих, в том числе: | чел. | 6 159 |  |  |
|  | - ИТР и служащие  | чел. | 2 770 |  |  |
|  | - рабочие, из них: | чел. | 3 389 |  |  |
|  | - слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ВДГО) | чел. | 512 |  |  |
|  | - слесари по эксплуатации и ремонту газопроводов | чел. | 744 |  |  |
|  | - слесари аварийно-восстановительных работ | чел. | 575 |  |  |
|  | - рабочие ГНС и ГНП | чел. | 82 |  |  |
|  | - прочие | чел. | 1 476 |  |  |
| **9** | **Газификация, капитальный ремонт и реконструкция прошедшего года** |  |
| 9.1 | Введено вновь построенных газопроводов, из них: | км | 442,30 | 100,51 | 341,79 |
|  | - стальных подземных | км | 18,66 | 14,97 | 3,69 |
|  | - стальных надземных | км | 23,89 | 6,69 | 17,20 |
|  |  - полиэтиленовых | км | 399,75 | 78,85 | 320,90 |
| 9.2 | Количество квартир, переведенных с сжиженного на природный газ | шт. | 1 345 | 310 | 1035 |
| 9.3 | Количество квартир газифицированных природным газом | шт. | 3 704 | 1992 | 1712 |
| 9.4 | Капитальный ремонт газопроводов | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5 | Реконструкция газопроводов | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **Аварийно-диспетчерская служба** |  |  |  |  |
| 10.1 | Количество АДС | шт. | 37 | 35 | 2 |
| \*\* | "Методика расчета показателей газификации" утверждена приказом Минэнерго России от 02.04.2019 N 308 |

 Сжиженный природный газ для обеспечения потребителей Ленинградской области не используется.

По территории Ленобласти проходят несколько газовых магистралей:

• Газопровод Грязовец-Выборг (в эксплуатации)

протяженность 917 км.

мощность 55 млрд.куб.м. в год

давление 9.80 Мпа

• Газопровод Ленинград-Выборг-Госграница (в эксплуатации)

протяженность 115 км.

мощность 9,13 млрд.куб.м. в год

• Газопровод Серпухов-Ленинград (в эксплуатации)

протяженность 803 км.

мощность 3,70 млрд.куб.м. в год

• Газопровод Кохтла-Ярве-Ленинград (в эксплуатации)

протяженность 203 км.

мощность 5,40 млрд.куб.м. в год

давление 5,40 МПа

Компрессорные станции — ключевой объект газотранспортной системы. Расположенные через определенные расстояния на магистральных газопроводах, они обеспечивают поддержку давления газа в трубопроводе для последующей транспортировки газа на большие расстояния.

 На территории Ленобласти находятся 5 компрессорных станций :

• КС Пикалевская

Линейная магистрального газопровода

мощность установленного перекачивающего оборудования 80 МВт

источники поставок (объекты) КС Бабаевская

направление поставок (объекты) КС Волховская

• КС Волховская

Линейная магистрального газопровода

мощность установленного перекачивающего оборудования 128 МВт

источники поставок (объекты) КС Пикалевская

направление поставок (объекты) КС Елизаветинская

• КС Елизаветинская

Линейная магистрального газопровода

мощность установленного перекачивающего оборудования 128 МВт

источники поставок (объекты) КС Волховская

направление поставок (объекты) КС Портовая

• КС Северная

Линейная магистрального газопровода

источники поставок (объекты) КС Новгород

• КС Портовая

Дожимная (головная)

Линейная магистрального газопровода

мощность установленного перекачивающего оборудования 366 МВт

источники поставок (объекты) КС Елизаветинская

Для развития системы газоснабжения Ленинградской области и в целях повышения уровня газификации и обеспечения надежности газоснабжения потребителей, был заключен договор о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и Публичном акционерным обществом «Газпром» на 2019-2021 г.

В целом к 2021 году планируется построить пять источников газоснабжения (ГРС Саперное, ГРС Коммунары, ГРС Приозерск, ГРС Рассвет, ГРС Подборовье, ГРС Усть-Луга), 591 км межпоселковых газопроводов, 7 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, 5 физкультурно-оздоровительных комплексов (Тихвин, Первомайское, Светогорск, Ивангород, Низино), а также реконструировать одну газораспределительную станцию в Ильичево. Кроме того, ПАО «Газпром» будет рассмотрена возможность реконструкции ГРС «Красная Зорька», ГРС Сясьстрой.

 По программе 2021-2025 гг. планируется строительство ГРС Белоостров (проектная мощность 30,0 тыс.м3/час), ГРС Глебычево (проектная мощность 34,5 тыс.м3/час).

Приложение 2 к региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области

 на 2020 - 2024 годы

Прогноз ожидаемых результатов реализации программы газификации

В результате реализации программы в течение периода с 2020 по 2024 годы ожидается достижение следующих результатов:

* объем (прирост) потребления природного газа к 2024 году – 10,5(3,5) млрд. куб. м;
* протяженность (строительство) газопроводов-отводов – 31,71 км;
* количество (строительство) газораспределительных станций – 5 ед.
* реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций) - 4 ед.
* газоснабжение населенных пунктов природным газом - 151 ед.;
* протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов – 1 058,45 км;
* газификация квартир (домовладений) природным газом
– 75 897 ед.;
* протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов – 1381,45 км;
* перевод котельных на природный газ – 55 ед.
* уровень газификации населения –
* уровень потенциальной газификации населения – 93,05%
* уровень газификации населения природным газом – 67,88%
* перевод на природный газ автотранспортной техники – 4536 ед
* количество объектов газозаправочной инфраструктуры (нарастающим итогом) составит 15 ед.

Приложение 3 к региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области

 на 2020 - 2024 годы

**Описание рисков реализации программы газификации, в том числе не достижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации**

Реализация [программы](file:///C%3A%5CUsers%5Cds_zavadskiy%5CDesktop%5C2.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%2021-25.docx#P37) сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны:

- с частичным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы, что потребует внесения изменений в [программу](file:///C%3A%5CUsers%5Cds_zavadskiy%5CDesktop%5C2.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%2021-25.docx#P37);

- с отсутствием финансирования мероприятий из средств местных бюджетов в соответствии с соглашениями между заказчиком - координатором программы и муниципальными образованиями, что повлечет приостановление финансирования соответствующих программных мероприятий из средств областного бюджета;

- с недостаточным объемом собственных средств организаций, в связи с чем подлежат уточнению объемы финансирования и сроки реализации программных мероприятий, также могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий, что потребует внесения изменений в программу.

Основными мерами управления риском такого характера являются:

- стимулирование инвестиционной деятельности;

- расширение числа возможных источников финансирования, мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски связаны с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители.

Основными мерами управления риском такого характера являются: инновационное обновление отраслей топливно-энергетического комплекса за счет отечественных технологий, материалов и оборудования; расширенное использование неуглеводородной энергетики в экономике.

Законодательные риски.

Эффективная и динамичная реализация мероприятий [программы](file:///C%3A%5CUsers%5Cds_zavadskiy%5CDesktop%5C2.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%2021-25.docx#P37) во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в топливной сфере, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд. Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступлений в бюджеты может вести к уменьшению размеров субсидий на закупку транспортных средств и техники.

Кроме того на реализации программы может сказаться планируемое изменение модели газификации субъектов Российской Федерации и введение института регионального оператора газификации.

Управление рисками в целях их минимизации является совершенствование законодательной базы государственного регулирования, предусматривающего совершенствование тарифного, налогового, таможенного и антимонопольного регулирования, а также повышение инвестиционной привлекательности топливно-энергетического комплекса.

Приложение 4 к региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области

 на 2020 - 2024 годы

**Информация об объемах и источниках финансирования реализации программы газификации**

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы на 2020 - 2024 годы составляет 35 449 932,52 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 400 442,50 тыс. руб.,

- областной бюджет – 5 543 421,85 тыс. руб.,

- местные бюджеты – 228 488,81 тыс. руб.,

- прочие источники – 29 277 579,36 тыс. руб.

Приложение 5 к региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области

 на 2020 - 2024 годы

**Ожидаемый эффект от реализации региональной программы газификации**

Ожидаемый результат от реализации [программы](file:///C%3A%5CUsers%5Cds_zavadskiy%5CDesktop%5C2.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%2021-25.docx#P37):

- повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах;

- развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения;

Экономическая эффективность, учитывающая оценку вклада [программы](file:///C%3A%5CUsers%5Cds_zavadskiy%5CDesktop%5C2.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%2021-25.docx#P37) газификации в экономическое развитие Российской Федерации в целом:

- расширение систем газораспределения, являющихся основной составляющей систем энергообеспечения регионов России;

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, являющихся основой энергетической политики России;

- загрузка построенных газораспределительных сетей и газопроводов-отводов с целью эффективного функционирования сетей.

Оценка влияния ожидаемых результатов [программы](file:///C%3A%5CUsers%5Cds_zavadskiy%5CDesktop%5C2.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%2021-25.docx#P37) газификации на различные сферы экономики Российской Федерации:

- устойчивое обеспечение предприятий различных сфер экономики страны энергоносителями;

- развитие рыночных отношений в газовой отрасли.

Социальная эффективность, учитывающая ожидаемый результат воздействия реализации [программы](file:///C%3A%5CUsers%5Cds_zavadskiy%5CDesktop%5C2.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%2021-25.docx#P37) газификации на социальное развитие региона, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке:

- удовлетворение коммунально-бытовых нужд населения (пищеприготовление, горячее водоснабжение) за счет использования природным газом;

- отопление жилых домов и объектов социального назначения от индивидуальных источников тепла, использующих природный газ в качестве топлива;

- перевод отопительных котельных на природный газ для отопления жилых домов, объектов социального назначения (школы, детские сады, больницы и пр.);

- синхронизация строительства газопроводов по срокам и объемам с подготовкой потребителей к подключению газа.

Приложение 6 к региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области

 на 2020 - 2024 годы

**Сведения о порядке расчета показателей программы газификации**

Показателями региональной программы газификации являются:

- протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта;

- протяженность (строительство) газопроводов-отводов;

- количество (строительство) газораспределительных станций;

- реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций);

- газоснабжение населенных пунктов природным газом;

- протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов;

- газификация квартир (домовладений) природным газом;

- протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов;

- газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов);

- количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа;

- перевод на природный газ автотранспортной техники;

- количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций;

- уровень потенциальной газификации населения (природным газом и СУГ).

Расчет указанных показателей региональной [программы](file:///C%3A%5CUsers%5Cds_zavadskiy%5CDesktop%5C2.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%2021-25.docx#P37) газификации, за исключением уровня потенциальной газификации населения (природным газом и СУГ), выполнен на основании данных, представленных участниками программы, а также в соответствии с показателями объектов газоснабжения, включенными в программы, действующие на территории Ленинградской области.

Расчет показателя "уровень потенциальной газификации населения (природным газом и СУГ)" на срок действия региональной программы газификации выполнен в соответствии с Методикой расчета показателей газификации, утвержденной приказом Минэнерго России от 2 апреля 2019 г.
№ 308, и отражен в техническом паспорте газового хозяйства региона по состоянию на 1 января 2020 г.

Приложение 7 к региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области

 на 2020 - 2024 годы

**Сведения о потребителях, на которых направлено действие программы газификации, и обоснование их выделения**

Программа газификации имеет ярко выраженную социальную направленность, и проводимые в ее составе мероприятия в большей степени направлены на предоставление возможности жителям газифицировать свои домовладения и повысить уровень и качество жизни населения региона. При этом предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасности газоснабжения в регионе, увеличению пропускной способности газовых сетей, обеспечению надежного газоснабжения имеющихся и перспективных потребителей.

Реализация мероприятий программы газификации позволит газифицировать 151 населенный пунктов региона, предоставит возможность для дальнейшей газификации 75 897 домовладений и квартир, объектов социальной и коммунальной инфраструктур.

Приложение 8 к региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области

 на 2020 - 2024 годы

**Описание мер координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций для достижения целей и ожидаемых результатов программы газификации**

В целях обеспечения достижения целей и ожидаемых результатов программы газификации, а также решения вопросов, касающихся развития газораспределительной сети, определены меры координации деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области, а также организаций, осуществляющих газоснабжение потребителей региона.

Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками программы газификации несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий программы газификации. Ответственный исполнитель программы газификации осуществляет работу по подготовке отчета о реализации программы газификации.

В случае внесения изменений в действующие государственные программы (государственная программа Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» 2020 - 2024 годы, государственная программа Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» на 2020 - 2024 годы, государственная программа Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области») соисполнители программы газификации своевременно информируют комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области о данных изменениях.

В случае изменения количественных показателей и объемов финансирования данных мероприятий органы местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области информируют комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Ленинградской области о данных изменениях.

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Ленинградской области с учетом представленной информации готовит предложения по внесению изменений в программы газификации и представляет на рассмотрению Правительству Ленинградской области.

Приложение 9 к региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области

 на 2020 - 2024 годы

**Прогнозируемый размер расходов областного бюджета Ленинградской области на реализацию программы газификации**

В целом на реализацию мероприятий Программы планируется выделение средств из областного бюджета Ленинградской области в размере 5 543 421,85 тыс. руб., в том числе:

на 2020 год – 882 958,62 тыс. руб.,

на 2021 год – 1 470 436,17 тыс. руб.,

на 2022 год – 1 680 482,80 тыс. руб.,

на 2023 год – 217 612,43 тыс. руб.,

на 2024 год – 1 291 931,83 тыс. руб.

|  |
| --- |
| Приложение 10 к региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области  на 2020 - 2024 годыСводный план мероприятий по основным целевым показателям региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2020 - 2024 годы |
| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Ед. изм. | Годы реализации программы | 2020-2024 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Объем (прирост) потребления природного газа в год\*\* | млрд м3 | 6,93  | 9,00  | 9,50  | 10 | 10,5 | 10,5 |
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта\*\*\* | Всего, в том числе: | км | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| млн руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 1)  федеральный бюджет | км | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| млн руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 2)  бюджет субъекта Российской Федерации | км | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| млн руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 3)  местный бюджет | км | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| млн руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 4)  средства организаций, в том числе: | км | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| млн руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| организация-собственник Единой системы газоснабжения (далее – собственник ЕСГ)  | км | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| млн руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | км | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| млн руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| независимые газотранспортные организации\*\*\*\* | км | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| млн руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 5)  иные источники | км | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| млн руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводов-отводов\*\*\* | Всего, в том числе: | км | 0,00  | 6,33  | 25,00  | 0 | 0,38 | 31,71  |
| млн руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 0,00  |
| 1)  федеральный бюджет | км |   |   |   |   |   | 0,00  |
| млн руб. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| 2)  бюджет субъекта Российской Федерации | км |   |   |   |   |   | 0,00  |
| млн руб. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| 3)  местный бюджет | км |   |   |   |   |   | 0,00  |
| млн руб. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| 4)  средства организаций, в том числе: | км | 0,00  | 6,33  | 25,00  | 0 | 0,38 | 31,71  |
| млн руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 0,00  |
| собственник ЕСГ  | км | 0,00  | 6,33  | 25,00  | 0 | 0,38 | 31,71  |
| млн руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 0,00  |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | км |   |   |   |   |   | 0,00  |
| млн руб. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| независимые газотранспортные организации\*\*\*\* | км |   |   |   |   |   | 0,00  |
| млн руб. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| 5)  иные источники | км |   |   |   |   |   | 0,00  |
| млн руб. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее – ГРС)\*\*\* | Всего, в том числе: | ед. | 0,00  | 2,00  | 1,00  | 0 | 2 | 5,00  |
| млн руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 0,00  |
| 1)  федеральный бюджет | ед. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| млн руб. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| 2)  бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| млн руб. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| 3)  местный бюджет | ед. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| млн руб. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| 4)  средства организаций, в том числе: | ед. | 0,00  | 2,00  | 1,00  | 0 | 2 | 5,00  |
| млн руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 0,00  |
| собственник ЕСГ  | ед. | 0,00  | 2,00  | 1,00  | 0 | 2 | 5,00  |
| млн руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 0,00  |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| млн руб. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| независимые газотранспортные организации\*\*\*\* | ед. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| млн руб. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| независимые газораспределительные организации (далее – ГРО)\*\*\*\* | ед. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| млн руб. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| 5)  иные источники | ед. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| млн руб. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | Всего, в том числе: | ед. | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0 | 2 | 3,00  |
| млн руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 0,00  |
| 1)  федеральный бюджет | ед. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| млн руб. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| 2)  бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| млн руб. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| 3)  местный бюджет | ед |   |   |   |   |   | 0,00  |
| млн руб. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| 4)  средства организаций, в том числе: | ед | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0 | 2 | 3,00  |
| млн руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 0,00  |
| собственник ЕСГ  | ед. | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0 | 2 | 3,00  |
| млн руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 0,00  |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| млн руб. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| независимые газотранспортные организации\*\*\*\* | ед. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| млн руб. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| независимые ГРО\*\*\*\* | ед. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| млн руб. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| 5)  иные источники | ед. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| млн руб. |   |   |   |   |   | 0,00  |
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов\*\*\* | Всего, в том числе: | км | 19,81  | 270,98  | 597,04  | 140,28  | 42,35  | 1 070,46  |
| млн руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |   | 0,00  |
| 1)  федеральный бюджет | км | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 2)  бюджет субъекта Российской Федерации | км | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 48,40  | 30,15  | 5,11  | 1,60 | 146,14791 | 231,41  |
| 3)  местный бюджет | км | 12,01  | 23,40  | 11,00  | 1 | 5 | 52,41  |
| млн руб. | 5,28  | 0,94  | 0,33  | 0,10217 | 9,83755 | 16,48  |
| 4)  средства организаций, в том числе: | км | 7,30  | 217,00  | 497,90  | 101,40  | 37,35  | 860,95  |
| млн руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |   | 0,00  |
| собственник ЕСГ  | ед. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |   | 0,00  |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 7,30  | 217,00  | 497,90  | 101,4 | 37,35 | 860,95  |
| млн руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| независимые газотранспортные организации\*\*\*\* | км | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| млн руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| независимые ГРО\*\*\*\* | км | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| млн руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 5)  иные источники, в том числе: | км | 0,50  | 30,58  | 88,14  | 37,88  | 0,00  | 157,10  |
| млн руб. | 294,04  | 251,48  | 180,59  | 92,83  | 0,00  | 818,94  |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ  | км | 0,50  | 30,58  | 88,14  | 37,88 | 0 | 157,10  |
| млн руб. | 294,04  | 251,48  | 180,59  | 92,82523 | 0 | 818,94  |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8 | Строительство внутрипоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 274,89  | 231,83  | 46,99  | нет данных |   | 553,71  |
| млн руб. | 1 020,45  | 1 153,89  | 1 631,50  | нет данных |   | 3 805,84  |
| 1)  федеральный бюджет | км | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 2)  бюджет субъекта Российской Федерации | км | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 410,66  | 989,15  | 1 148,05  | 2,368 | 1008,93792 | 3 559,17  |
| 3)  местный бюджет | км | 293,61  | 193,35  | 551,34  | 77,76 | 121,67 | 1 237,73  |
| млн руб. | 32,82  | 57,13  | 79,44  | 0,12416 | 46,3447 | 215,86  |
| 4)  средства организаций, в том числе: | км | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| независимые ГРО\*\* | км | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 5)  иные источники, в том числе: | км | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 94,08  | 181,68  | 414,06  | нет данных |   | 689,82  |
| средства населения | км | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ  | км | 25,85  | 42,17  | 25,65  | 32,4 | нет данных | 126,07  |
| млн руб. | 209,80  | 46,78  | 65,48  | 40,325 | нет данных | 362,38  |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | 0,00  | 0,00  | 13,28  | 4,37 | 22,28 | 39,93  |
| млн руб. | 130,62  | 292,43  | 141,74  | 84,75 |   | 649,54  |
| 8 | Уровень газификации населения (природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее – СУГ)) | % | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |   | 0,00  |
| 9 | Уровень потенциальной газификации населения (природным газом и СУГ) | % | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |   | 0,00  |
| 10 | Уровень газификации населения природным газом  | % | 67,08  | 67,28  | 67,48  | 67,68 | 67,88 | 337,40  |
| 11 | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) | ед. | 2,00  | 21,00  | 99,00  | 16 | 13 | 151,00  |
| 12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений))\*\*\*\*\* | Всего, в том числе: | ед. | 639,00  | 421,00  | 523,00  | 523 | 523 | 2 629,00  |
| млн руб. | 89,01  | 90,00  | 90,00  | 90 | 90 | 449,01  |
| 1)  федеральный бюджет | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 2)  бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 89,01  | 90,00  | 90,00  | 90 | 90 | 449,01  |
| 3)  местный бюджет | ед. | 639,00  | 421,00  | 523,00  | 523 | 523 | 2 629,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 4)  средства организаций\*\*\*\* | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 5)  иные источники, в том числе: | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| средства населения | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 13 | Перевод котельных на природный газ | Всего, в том числе: | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 1)  федеральный бюджет | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 2)  бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 3)  местный бюджет | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 4)  средства организаций\*\*\*\* | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 5)  иные источники | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 14 | Уровень газификации населения СУГ  | % | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |   | 0,00  |
| 15 | Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) | ед. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |   | 0,00  |
| 16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир (домовладений)) | Всего, в том числе: | ед. | 27 966,23  | 27 834,02  | 27 763,23  | нет данных |   | 83 563,47  |
| млн руб. | 59,62  | 61,41  | 72,60  | нет данных |   | 193,63  |
| 1)  федеральный бюджет | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 2)  бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 197579 | 197579  | 1975793  | 197579 |  197579 | 197579 |
| млн руб. | 262,79  | 251,00  | 254,50  | 79,86 | 87,846 | 936,00  |
| 3)  местный бюджет | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 4)  средства организаций | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 5)  иные источники, в том числе: | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| средства населения | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 17 | Перевод котельных на СУГ | Всего, в том числе: | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 1)  федеральный бюджет | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 2)  бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 3)  местный бюджет | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 4)  средства организаций\*\*\*\* | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 5)  иные источники | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 18 | Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее – СПГ)  | % | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 19 | Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир (домовладений)) | Всего, в том числе: | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 1)  федеральный бюджет | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 2)  бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 3)  местный бюджет | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 4)  средства организаций | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 5)  иные источники, в том числе: | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| средства населения | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 21 | Количество (строительство) комплексов производства СПГ\*\*\* | Всего, в том числе: | ед. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |   | 0,00  |
| 1)  федеральный бюджет | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 2)  бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 3)  местный бюджет | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 4)  средства организаций\*\*\*\* | ед. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |   | 0,00  |
| 5)  иные источники | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 22 | Перевод котельных на СПГ | Всего, в том числе: | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 1)  федеральный бюджет | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 2)  бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 3)  местный бюджет | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 4)  средства организаций\*\*\*\* | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 5)  иные источники | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| 23 | Перевод на природный газ автотранспортной техники | Всего, в том числе: | ед. | 345,00  | 656,00  | 2 186,00  | 1 349,00  |   | 4 536,00  |
| млн руб. | 101,43  | 15,95  | 53,11  | 32,78  |   | 203,26  |
| 1)  федеральный бюджет | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных |   | 0,00  |
| млн руб. | 49,70  | 7,81  | 27,09  | 16,716 | нет данных | 101,32  |
| 2)  бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0 |   | 0,00  |
| млн руб. | 51,73  | 8,13  | 26,02  | 16,0605 |   | 101,95  |
| 3)  местный бюджет | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   | 0,00  |
| 4)  средства организаций\*\*\*\* | ед. | 345,00  | 656,00  | 2 186,00  | 1349 |   | 4 536,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   | 0,00  |
| 5)  иные источники | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   | 0,00  |
| 24 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций\*\*\* | Всего, в том числе: | ед. | 1,00  | 3,00  | 8,00  | 3,00  |   | 15,00  |
| млн руб. | 190,60  | 1 011,60  | 1 342,20  | 1 011,60  |   | 3 556,00  |
| 1)  федеральный бюджет | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   | 0,00  |
| млн руб. | 19,60  | 52,92  | 146,88  | 55,08 | нет данных | 274,48  |
| 2)  бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных | 0,00  |
| млн руб. | 20,40  | 55,08  | 141,12  | 52,92 | нет данных | 269,52  |
| 3)  местный бюджет | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных | 0,00  |
| 4)  средства организаций\*\*\*\* | ед. | 1,00  | 3,00  | 8,00  | 3 | нет данных | 15,00  |
| млн руб. | 150,60  | 903,60  | 1 054,20  | 903,60  | нет данных | 3 012,00  |
| 5)  иные источники | ед. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных | 0,00  |
| млн руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | нет данных | 0,00  |

Приложение 11 к региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области

 на 2020 - 2024 годы

План мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы | Наименование (адрес) объекта | Протяжённость, км | Годы реализации на период реализации Программы | Всего | Источники и объёмы финансирования |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   | **Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (далее - Программа 1)\***  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Программа 1 | Межпоселковый газопровод ГРС "Бокситогорск" – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы) | 24,60  | 2015-2021 | 61 701,72  |   | 55 844,78  | 5 856,94  |   |
| 2 | Программа 1 | Распределительный газопровод по дер. Мозолево-1 Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 1,30  | 2020-2024 | 6 717,55  |   | 6 650,26  | 67,29  |   |
| 3 | Программа 1 | Распределительный газопровод по дер. Золотово Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 1,90  | 2020-2024 | 8 940,93  |   | 8 851,25  | 89,68  |   |
| 4 | Программа 1 | Распределительный газопровод по дер. Колбеки Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области  | 2,40  | 2020-2024 | 10 407,95  |   | 10 303,24  | 104,71  |   |
| 5 | Программа 1 | Распределительный газопровод по дер. Носово Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 1,40  | 2020-2024 | 7 336,89  |   | 7 263,24  | 73,65  |   |
| 6 | Программа 1 | Распределительный газопровод по дер. Большой Остров Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 1,90  | 2020-2024 | 11 585,89  |   | 11 468,41  | 117,48  |   |
| 7 | Программа 1 | Распределительный газопровод по дер. Селище Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 1,10  | 2020-2024 | 6 041,78  |   | 5 980,00  | 61,78  |   |
| 8 | Программа 1 | Распределительный газопровод по ул. Лесная, ул. Безымянная, 1-й Средний проезд, 2-й Средний проезд, ул. Горская, пер. Складской, переулок Строительный, ул. Заводская (от ул. Больничная до ул. Советская), ул. Строительная (от ул. Больничная до ул. Советская), пер. Обнинский (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2,92  | 2019-2021 | 16 453,35  |   | 15 062,27  | 1 391,07  |   |
| 9 | Программа 1 | Распределительный газопровод по д. Кайкино Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4,10  | 2019-2024 | 14 343,68  |   | 13 578,16  | 765,52  |   |
| 10 | Программа 1 | Распределительный газопровод в дер. Лагоново Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5,09  | 2015-2022 | 13 090,39  |   | 11 002,25  | 2 088,14  |   |
| 11 | Программа 1 | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Ветеранов, Усадьба СХТ, Интернатская, Интернатский пер., Молодежная, Механизаторов, Новая, Труда, Вокзальная, Пионерская, Победы, Октябрьская, Мира, Советская, 4-й карьер, Усадьба ВИЗ, Хутор ВИЗ в г. Волосово Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 13,40  | 2015-2022 | 38 012,27  |   | 26 847,79  | 11 164,49  |   |
| 12 | Программа 1 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симанково, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы) | - | 2015-2020 | 1 090,39  |   | 1 035,87  | 54,52  |   |
| 13 | Программа 1 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симанково, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 3 этап. Мкр. Архангело-Михайловский | 8,70  | 2019-2020 | 1 438,46  |   | 1 256,32  | 182,13  |   |
| 14 | Программа 1 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 4 этап. Ул. Званка, Плеханово  | 4,00  | 2019-2020 | 766,33  |   | 728,00  | 38,32  |   |
| 15 | Программа 1 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симанково, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 6 этап - Шкурина Горка, Валим | 5,70  | 2020-2021 | 12 382,00  |   | 11 515,17  | 866,83  |   |
| 16 | Программа 1 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симанково, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 этап. Ул. Степана Разина, Симанково, Заполек | 9,30  | 2021-2022 | 39 275,56  |   | 35 716,28  | 3 559,28  |   |
| 17 | Программа 1 | Подводящий газопровод к дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области | 2,72  | 2 020  | 7 623,57  |   | 6 630,09  | 993,48  |   |
| 18 | Программа 1 | Распределительный газопровод по дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области | 2,72  | 2020-2021 | 10 603,79  |   | 9 225,19  | 1 378,60  |   |
| 19 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газификации частного жилого сектора г.п. Янино-1 | 2,72  | 2020-2021 | 9 542,43  |   | 8 683,46  | 858,97  |   |
| 20 | Программа 1 | Распределительный газопровод дер. Манушкино Всеволожского района Ленинградской области | 2,36  | 2 020  | 3 000,00  |   | 2 789,81  | 210,19  |   |
| 21 | Программа 1 | Распределительный газопровод в д. Аро (Ольховый пер., ул. Луговая, пер. Лесной) Всеволожского р-на Ленинградской области | 2,36  | 2 020  | 3 085,62  |   | 2 789,81  | 295,81  |   |
| 22 | Программа 1 | Газоснабжение д.Керро (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0,73  | 2024-2024 | 5 365,00  |   | 4 904,00  | 461,00  |   |
| 23 | Программа 1 | Распределительный газопровод д. Лаврики Всеволожского района Ленинградской области | 2,92  | 2019-2022 | 19 429,60  |   | 18 109,52  | 1 320,08  |   |
| 24 | Программа 1 | Распределительный газопровод п. Мурино Всеволожского района Ленинградской области | 11,22  | 2019-2024 | 31 264,63  |   | 29 701,00  | 1 563,63  |   |
| 25 | Программа 1 | Газоснабжение дер. Борисова Грива | 8,95  | 2015-2024 | 7 169,00  |   | 7 099,00  | 70,00  |   |
| 26 | Программа 1 | Газопровод распределительный по пос. Красная Заря и дер. Невский Парклесхоз (в том числе проектно-изыскательские работы) | 8,10  | 2018-2024 | 42 234,59  |   | 33 898,00  | 8 336,59  |   |
| 27 | Программа 1 | Распределительный газопровод по ул. Овцинская, Овцинская с 1-й по 12-ю линии, Ермаковская, Лесопарковская, мкрн 1, г.п.им. Свердлова с учетом существующего проекта планировки | 5,30  | 2019-2024 | 22 719,40  |   | 18 857,00  | 3 862,40  |   |
| 28 | Программа 1 | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 1 этап. Распределительный газопровод от ул. Дорожников до микрорайона, ограниченного ул. Гагарина-Светлая-Боровая-Кольцевая-Железная дорога- Лесхоз по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п. Новое Токсово | 11,80  | 2018-2020 | 1 103,31  |   | 1 044,84  | 58,47  |   |
| 29 | Программа 1 | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 2 этап. Распределительный газопровод высокого давления от ул.Советов (ВИФК) до ул.Парковая по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово | 7,90  | 2018-2020 | 0,00  |   | 0,00  | 0,00  |   |
| 30 | Программа 1 | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 5 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Южная-ул.Глухая-ул.Инженерная-ул.Дачная по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово | 3,10  | 2019-2020 | 416,55  |   | 394,46  | 22,09  |   |
| 31 | Программа 1 | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 6 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Озерная-ул.Речная-ул.Советская-ул.Сосновая-ул.Пограничников-ул.Лесная-ул.Комендантская Гора по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово | 8,70  | 2019-2020 | 864,22  |   | 818,42  | 45,80  |   |
| 32 | Программа 1 | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 7 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Орловская-ул.Луговая-ул.Нижняя Луговая-Леншоссе-ул.Песочная по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово | 5,30  | 2019-2020 | 306,82  |   | 290,55  | 16,27  |   |
| 33 | Программа 1 | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 8 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Озерная-ул.Гоголя-ул.Короленко-ул.Береговая-ул.Островная-ул.Советов по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово | 3,90  | 2019-2020 | 413,21  |   | 391,30  | 21,91  |   |
| 34 | Программа 1 | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 9 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Гоголя-ул.Советов-ул.Короленко-ул.Швейников по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово | 1,50  | 2019-2020 | 151,15  |   | 143,13  | 8,02  |   |
| 35 | Программа 1 | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 10 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Дорожников-ул.Разъезжая-ул.Дмитриева-ул.Петрова-Вокзальная аллея-Привокзальная аллея-Горная аллея-ул.Грина-ул.Новинки по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово | 3,60  | 2018-2020 | 0,00  |   | 0,00  | 0,00  |   |
| 36 | Программа 1 | Распределительные газопроводы в дер. Каменка (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5,40  | 2015-2024 | 29 068,72  |   | 28 742,55  | 326,17  |   |
| 37 | Программа 1 | Распределительные газопроводы в пос. ст. Кирпичный Завод Всеволожского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2,06  | 2015-2021 | 4 628,59  |   | 4 555,83  | 72,76  |   |
| 38 | Программа 1 | Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Петровский | 7,70  | 2016-2022 | 149 457,87  |   | 137 611,00  | 11 846,87  |   |
| 39 | Программа 1 | Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0,83  | 2016-2024 | 49 534,17  |   | 45 571,00  | 3 963,17  |   |
| 40 | Программа 1 | Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зелёный пер., Малый Гвардейский пер., г. Выборга по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, мкр. Петровский(в том числе проектно-изыскательские работы) | 6,50  | 2017-2024 | 44 463,00  |   | 41 351,00  | 3 112,00  |   |
| 41 | Программа 1 | Распределительный газопровод высокого давления 2 категории и среднего давления в п. Первомайское, 1-ая очередь (этап) строительства | 10,56  | 2019-2020 | 13 425,99  |   | 9 956,00  | 3 469,98  |   |
| 42 | Программа 1 | Распределительный газопровож пос. Сосновый Бор Выборгского района ленинградской области | 3,00  | 2020-2024 | 10 952,54  |   | 10 075,48  | 877,07  |   |
| 43 | Программа 1 | Распределительный газопровож пос. Заполье Выборгского района ленинградской области | 3,50  | 2020-2022 | 12 295,76  |   | 11 311,39  | 984,37  |   |
| 44 | Программа 1 | Распределительный газопровод пос. Клеверное Выборгского района ленинградской области | 2,80  | 2020-2022 | 9 795,82  |   | 9 011,61  | 784,21  |   |
| 45 | Программа 1 | Распределительный газопровож пос. Зеленый Холм Выборгского района ленинградской области | 1,70  | 2020-2022 | 6 219,90  |   | 5 721,92  | 497,98  |   |
| 46 | Программа 1 | Распределительный газопровод в п. Красная Долина Выборгского района Ленинградской области | 0,25  | 2020-2022 | 4 860,88  |   | 4 422,00  | 438,88  |   |
| 47 | Программа 1 | Распределительный газопровод в п. Краснофлотское Выборгского района Ленинградской области | 3,70  | 2020-2022 | 12 460,69  |   | 11 335,00  | 1 125,69  |   |
| 48 | Программа 1 | Распределительный газопровод по ул. Выборгское шоссе п. Советский ( в том числе проектно-изыскательские работы) | 1,90  | 2018-2021 | 5 485,77  |   | 5 401,40  | 84,37  |   |
| 49 | Программа 1 | Распределительный газопровод в п. Гаврилово Выборгского района | 7,38  | 2021-2024 | 34 025,22  |   | 33 684,96  | 340,26  |   |
| 50 | Программа 1 | Распределительный газопровод в п. Черкасово Выборгского района | 17,68  | 2021-2024 | 67 657,80  |   | 66 981,22  | 676,58  |   |
| 51 | Программа 1 | Распределительный газопровод в деревне Большие Колпаны по ул. Старая, ул. Средняя, Восточный переулок, Киевское шоссе (чётная сторона) Гатчинского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-мзыскательские работы) | 3,39  | 2019-2022 | 9 325,95  |   | 8 724,47  | 601,48  |   |
| 52 | Программа 1 | Распределительный газопровод по ул. Кооперативная, пер. Речной, ул. Старая Дорога в деревне Малые Колпаны Гатчинского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1,88  | 2019-2022 | 9 697,81  |   | 9 212,92  | 484,89  |   |
| 53 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Большое Верево | 5,60  | 2019-2020 | 7 696,02  |   | 7 291,18  | 404,84  |   |
| 54 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Большое Верево (2 очередь, в том числе проектно-изыскательские работы) | 3,20  | 2017-2020 | 4 326,13  |   | 4 109,82  | 216,31  |   |
| 55 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Горки | 4,40  | 2019-2020 | 7 095,44  |   | 6 724,83  | 370,62  |   |
| 56 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 1, в том числе проектно-изыскательские работы) | 6,15  | 2019-2022 | 23 400,27  |   | 22 348,27  | 1 052,00  |   |
| 57 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 3, в том числе проектно-изыскательские работы) | 4,20  | 2019-2022 | 15 793,30  |   | 14 995,66  | 797,64  |   |
| 58 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Романовка | 4,00  | 2019-2020 | 2 444,55  |   | 2 444,55  | 0,00  |   |
| 59 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Романовка (2 очередь, (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3,80  | 2017-2020 | 5 282,16  |   | 5 057,16  | 225,00  |   |
| 60 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д.Вайя Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4,90  | 2019-2024 | 13 596,00  |   | 12 907,88  | 688,12  |   |
| 61 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д.Вайялово Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5,00  | 2019-2021 | 13 990,00  |   | 13 289,90  | 700,10  |   |
| 62 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п. Торфопредприятие Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские-работы) | 4,10  | 2019-2022 | 17 430,00  |   | 16 558,00  | 872,00  |   |
| 63 | Программа 1 | Распределительный газопровод д.Мины, ул. Краснофлотская | 1,99  | 2019-2020 | 2 342,67  |   | 2 092,93  | 249,74  |   |
| 64 | Программа 1 | Распределительный газопровод п. Вырица ул. Мичурина, Ленинградский пр., наб. Космонавтов, ул. Таллинская, Рождественская, м.Никанорова, Купальная | 2,79  | 2019-2020 | 2 630,18  |   | 2 013,21  | 616,97  |   |
| 65 | Программа 1 | Газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Максимова, Сиверское шоссе, пер. Гатчинский, ул. Радищева, Шифлеровская, Никольская, Гатчинская, Средняя, Лужская, Алексеевская, Тосненская, ул. Софийская, Пограничная в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области | 6,27  | 2019-2020 | 9 611,14  |   | 7 639,44  | 1 971,70  |   |
| 66 | Программа 1 | Распределительный газопровод в пос. Вырица, улицы: Марата, Энгельса, Павловский пр., Менделеева, Фрунзе, Гастелло, Бакунина (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5,30  | 2015-2020 | 2 413,04  |   | 2 413,04  | 0,00  |   |
| 67 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов дер. Мины, ул. Петровка Гатчинского района Ленинградской области | 1,64  | 2019-2020 | 943,21  |   | 615,65  | 327,56  |   |
| 68 | Программа 1 | Распределительный газопровод п Вырица ул.ул. Вольская, Костромская, Камышинская, Саратовская, Волжская | 3,08  | 2019-2020 | 1 745,68  |   | 1 281,68  | 464,00  |   |
| 69 | Программа 1 | Распределительный газопровод п. Вырица по ул. Хвалынская, Казанская, Зареченская, Тамбовская, Астраханская д.11 | 1,30  | 2019-2020 | 757,62  |   | 757,62  | 0,00  |   |
| 70 | Программа 1 | Распределительный газопровод п. Вырица ул. Мирошниковская, Герцена, Косинская, Бернадская, Сузинская, Воскресенская, Ломоносова, Первый овраг, Грибная, Пильный проспект | 3,74  | 2019-2020 | 1 509,70  |   | 1 236,85  | 272,85  |   |
| 71 | Программа 1 | Распределительный газопровод п. Вырица, Гатчинского района, Ленинградской области: улицы Минская, Михайловская, Новая, Труда, Фрунзе | 3,26  | 2019-2020 | 1 866,36  |   | 1 534,93  | 331,43  |   |
| 72 | Программа 1 | Распределительный газопровод по дер. Куровицы (в том числе проектно-изыскательские работы) | 10,60  | 2016-2020 | 10 605,81  |   | 10 073,42  | 532,39  |   |
| 73 | Программа 1 | Распределительный газопровод с. Воскресенское (в том числе проектно-изыскательские работы) | 12,80  | 2015-2021 | 90 377,89  |   | 89 374,59  | 1 003,30  |   |
| 74 | Программа 1 | Газификация мкр. Мариенбург, г. Гатчина (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4,50  | 2015-2021 | 15 282,26  |   | 13 905,00  | 1 377,26  |   |
| 75 | Программа 1 | Распределительный газопровод по п. Дружная Горка Гатчинского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 13,85  | 2019-2022 | 37 822,40  |   | 35 931,28  | 1 891,12  |   |
| 76 | Программа 1 | Распределительный газопровод по д. Лампово Гатчинского района | 13,63  | 2021-2024 | 38 558,31  |   | 38 173,00  | 385,31  |   |
| 77 | Программа 1 | Распределительный газопровод в п. Кобринское по ул. Приречная д.1,2,3,5,7, ул. Центральная д.1,2,3а,3б,3в Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0,75  | 2019-2021 | 5 593,04  |   | 5 131,06  | 461,98  |   |
| 78 | Программа 1 | Распределительный газопровод по ул. Пушкина, ул. Парковая д. Кобрино Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1,39  | 2019-2021 | 7 384,32  |   | 7 015,10  | 369,22  |   |
| 79 | Программа 1 | Распределительный газопровод по д. Новокузнецово Гатчинского района Ленинградской области | 2,43  | 2020-2022 | 6 570,87  |   | 6 242,00  | 328,87  |   |
| 80 | Программа 1 | Распределительный газопровод по д. Погост Гатчинского района Ленинградской области, 1 этап | 3,29  | 2020-2022 | 10 052,21  |   | 9 549,00  | 503,21  |   |
| 81 | Программа 1 | Распределительный газопровод по д. Меньково Гатчинского района Ленинградской области, 1 этап | 3,15  | 2021-2024 | 11 073,67  |   | 10 520,00  | 553,67  |   |
| 82 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов ул. Привокзальная, ул. Луговая, ул. Заря в г. Коммунар Гатчинского района Ленинградской области | 3,14  | 2019-2020 | 1 185,90  |   | 1 126,60  | 59,29  |   |
| 83 | Программа 1 | Распределительный газопровод по дер. Черново Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 4,82  | 2020-2022 | 13 399,04  |   | 13 264,00  | 135,04  |   |
| 84 | Программа 1 | Распределительный газопровод по дер. Корпиково Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 3,74  | 2020-2022 | 11 861,82  |   | 11 742,00  | 119,82  |   |
| 85 | Программа 1 | Распределительный газопроводо по дер. Педлино Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 1,06  | 2020-2022 | 3 573,82  |   | 3 537,00  | 36,82  |   |
| 86 | Программа 1 | Распределительный газопровод по д. Хиндикалово, д. Пеньково Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 2,87  | 2020-2022 | 7 822,90  |   | 7 744,00  | 78,90  |   |
| 87 | Программа 1 | Распределительный газопровод по д. Выра Рождественского СП, Гатчинского района, Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 15,00  | 2019-2022 | 44 991,54  |   | 42 740,57  | 2 250,97  |   |
| 88 | Программа 1 | Распределительный газопровод по д. Замостье, Рождественского СП, Гатчинского района, Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1,90  | 2019-2022 | 4 786,20  |   | 4 544,90  | 241,30  |   |
| 89 | Программа 1 | Распределительный газопровод в деревне "Белогорка" (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2,05  | 2019-2022 | 5 869,63  |   | 5 575,50  | 294,13  |   |
| 90 | Программа 1 | Распределительный газопровод д. Старосиверская Гатчинский район, Ленинградская область (в том числе проектно-изыскательские работы) | 15,00  | 2018-2022 | 37 452,19  |   | 35 580,61  | 1 871,58  |   |
| 91 | Программа 1 | Распределительный газопровод деревни "Новосиверская" (в том числе проектно-изыскательские работы) | 12,00  | 2019-2024 | 47 646,35  |   | 45 264,00  | 2 382,35  |   |
| 92 | Программа 1 | Распределительный газопровод по ул. Куйбышева, ул. Паркетная, ул. Кирова, Белогорское ш., п. Сиверский Гатчинский район, Ленинградская область | 1,87  | 2019-2020 | 3 290,99  |   | 3 072,99  | 218,00  |   |
| 93 | Программа 1 | Распределительный газопровод по ул. Стурцеля, ул. Лесная, ул. Совхозная, ул. Вишневская, ул. Солнечная, ул. Березовая, ул. Сиреневая в пгт. Сиверский (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4,17  | 2019-2022 | 8 142,58  |   | 7 735,05  | 407,53  |   |
| 94 | Программа 1 | Распределительный газопровод по ул.ул. Восточная, Газа, Толмачева, Некрасова, Фрунзе, Белогорское шоссе п. Сиверский Гатчинского район, Ленинградской области | 4,28  | 2020-2021 | 23 680,40  |   | 20 772,90  | 2 907,50  |   |
| 95 | Программа 1 | Распределительный газопровод по дер. Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области | 2,85  | 2020-2022 | 7 631,72  |   | 7 554,00  | 77,72  |   |
| 96 | Программа 1 | Строительство распределительного газопровода в дер. Новопятницкое Кингисеппского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1,90  | 2018-2020 | 5 358,93  |   | 4 540,13  | 818,80  |   |
| 97 | Программа 1 | Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Левобережье г. Кингисеппа (первый этап) (в том числе проектно-изыскательские работы) | 10,00  | 2016-2021 | 20 863,43  |   | 19 820,30  | 1 043,13  |   |
| 98 | Программа 1 | Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесобиржа г. Кингисеппа (в том числе проектно-изыскательские работы) | 9,90  | 2016-2021 | 62 763,24  |   | 58 750,00  | 4 013,24  |   |
| 99 | Программа 1 | Строительство газопровода на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона "Новый Луцк", г. Кингисепп (в том числе проектно-изыскательские работы) | 7,00  | 2016-2021 | 1 822,67  |   | 1 300,00  | 522,67  |   |
| 100 | Программа 1 | Распределительный газопровод в д. Неппово в Котельском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области | 2,50  | 2021-2024 | 18 173,41  |   | 17 809,94  | 363,47  |   |
| 101 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Коммунар Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | 4,50  | 2021-2024 | 26 193,93  |   | 25 931,99  | 261,94  |   |
| 102 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | 3,04  | 2021-2024 | 17 699,89  |   | 17 522,88  | 177,01  |   |
| 103 | Программа 1 | Распределительный газопровод в д. Мануйлово Кингисеппского района Ленинградской области | 2,48  | 2021-2024 | 21 080,12  |   | 20 658,51  | 421,61  |   |
| 104 | Программа 1 | Распределительный газопровод в д. Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области | 9,65  | 2021-2024 | 76 294,97  |   | 74 769,08  | 1 525,89  |   |
| 105 | Программа 1 | Распределительный газопровод в д. Именицы Кингисеппского района Ленинградской области | 4,94  | 2021-2024 | 14 056,53  |   | 13 775,40  | 281,13  |   |
| 106 | Программа 1 | Распределительный газопровод в д. Недоблицы Кингисеппского района Ленинградской области | 4,20  | 2021-2024 | 16 650,75  |   | 16 317,73  | 333,02  |   |
| 107 | Программа 1 | Распределительный газопровод пос. Будогощь Киришского района Ленинградской области | 51,60  | 2020-2022 | 115 947,03  |   | 113 627,00  | 2 320,03  |   |
| 108 | Программа 1 | Распределительный газопровод дер. Могилево Киришского района Ленинградской области  | 4,56  | 2020-2022 | 14 281,80  |   | 13 995,00  | 286,80  |   |
| 109 | Программа 1 | Распределительный газопровод дер. Гремячево Киришского района Ленинградской области | 3,08  | 2020-2022 | 9 141,31  |   | 8 958,00  | 183,31  |   |
| 110 | Программа 1 | Распределительный газопровод дер. Кукуй Киришского района Ленинградской области | 6,08  | 2020-2022 | 15 982,27  |   | 15 661,00  | 321,27  |   |
| 111 | Программа 1 | Распределительный газопровод пос. Пчевжа Киришского района Ленинградской области | 14,80  | 2020-2022 | 45 027,01  |   | 44 125,00  | 902,01  |   |
| 112 | Программа 1 | Распределительный газопровод дер. Горчаково Киришского района Ленинградской области | 3,90  | 2020-2022 | 10 853,16  |   | 10 635,00  | 218,16  |   |
| 113 | Программа 1 | Распределительный газопровод д. Пухолово Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 9,14  | 2020-2022 | 12 981,05  |   | 12 414,01  | 567,04  |   |
| 114 | Программа 1 | Распределительный газопровод п.Старая Малукса Кировского района Ленинградской области | 6,95  | 2020-2022 | 23 560,69  |   | 21 910,69  | 1 650,00  |   |
| 115 | Программа 1 | Распределительный газопровод дер. Сологубовка Кировского района Ленинградской области | 7,40  | 2020-2022 | 16 507,30  |   | 15 350,39  | 1 156,91  |   |
| 116 | Программа 1 | Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области | 5,18  | 2020-2022 | 17 828,80  |   | 16 579,48  | 1 249,32  |   |
| 117 | Программа 1 | Распределительный газопровод дер. Муя Кировского района Ленинградской области | 7,05  | 2020-2022 | 17 431,40  |   | 16 210,65  | 1 220,75  |   |
| 118 | Программа 1 | Распределительный газопровод дер. Турышкино Кировского района Ленинградской области | 5,19  | 2020-2022 | 16 870,94  |   | 15 689,16  | 1 181,78  |   |
| 119 | Программа 1 | Распределительный газопровод дер. Лезье Кировского района Ленинградской области | 5,10  | 2020-2022 | 10 493,42  |   | 9 758,47  | 734,95  |   |
| 120 | Программа 1 | Распределительный газопровод дер. Петрово Кировского района Ленинградской области | 1,95  | 2020-2022 | 5 405,18  |   | 5 025,82  | 379,36  |   |
| 121 | Программа 1 | Распределительный газопровод в п. Назия (микрорайоны:Станционный, Сассары, Желанное) муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 12,45  | 2 018  | 0,00  |   | 0,00  | 0,00  |   |
| 122 | Программа 1 | Распределительный газопровод, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 13 линия от д.75/100-92 "А" до д.84 "А" по 14 линии (1-я очередь) | 1,50  | 2 020  | 1 946,78  |   | 1 810,21  | 136,57  |   |
| 123 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения д.Горы (в том числе проектно-изыскательские работы) | 8,80  | 2018-2022 | 53 696,30  |   | 51 009,76  | 2 686,54  |   |
| 124 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения дер. Назия Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 11,15  | 2018-2024 | 58 035,00  |   | 57 318,00  | 717,00  |   |
| 125 | Программа 1 | Распределительный газопровод .п п. Синявино Кировского района Ленинградской области | 7,40  | 2020-2022 | 18 303,04  |   | 17 386,71  | 916,33  |   |
| 126 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Яровщина Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0,60  | 2015-2022 | 2 391,00  |   | 2 367,00  | 24,00  |   |
| 127 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Рассвет Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0,90  | 2015-2022 | 3 600,00  |   | 3 564,00  | 36,00  |   |
| 128 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Чегла Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2,55  | 2015-2024 | 10 200,00  |   | 10 098,00  | 102,00  |   |
| 129 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Доможирово Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2,30  | 2015-2022 | 9 200,00  |   | 9 108,00  | 92,00  |   |
| 130 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. ст. Оять Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1,10  | 2015-2022 | 4 429,50  |   | 4 385,20  | 44,30  |   |
| 131 | Программа 1 | Распределительный газопровод по Ленинградскому ш., ул. Ленина, пер. Паромный, Почтовый г. Лодейное Поле | 1,50  | 2020-2021 | 3 558,74  |   | 3 345,12  | 213,62  |   |
| 132 | Программа 1 | Распределительный газопровод по д. Харевщина, Янегского сельского поселения, Лодейнопольского муниципального района, Ленинградской области | 1,10  | 2021-2024 | 5 018,25  |   | 4 968,08  | 50,17  |   |
| 133 | Программа 1 | Распределительный газопровод по г.п. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | 18,60  | 2021-2024 | 51 446,16  |   | 50 931,10  | 515,06  |   |
| 134 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Рапполово Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 1,14  | 2020-2022 | 5 624,72  |   | 5 006,00  | 618,72  |   |
| 135 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Тиммолово Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 2,82  | 2020-2022 | 7 972,00  |   | 7 095,00  | 877,00  |   |
| 136 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Кемпелево Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 2,65  | 2020-2022 | 7 795,56  |   | 6 938,00  | 857,56  |   |
| 137 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Капорское Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 3,43  | 2020-2022 | 9 721,62  |   | 8 651,00  | 1 070,62  |   |
| 138 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Пигелево Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 8,57  | 2020-2022 | 21 485,70  |   | 19 122,00  | 2 363,70  |   |
| 139 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Куттузи Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 9,86  | 2020-2022 | 25 516,56  |   | 22 709,00  | 2 807,56  |   |
| 140 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Алакюля Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 4,41  | 2020-2022 | 11 885,52  |   | 10 578,00  | 1 307,52  |   |
| 141 | Программа 1 | Газоснабжение жилой застройки п. Большая Ижора по ул.Сургина, Новая, Комсомольская, Октябрьская, Песочная, Ломанная, Луговая, Водопроводная, Межевая, Зелёная, пер. Зелёный, Полевая, пер. Тупиковый (в том числе проектно-изыскательские работы) | 6,50  | 2016-2022 | 34 834,04  |   | 31 871,60  | 2 962,44  |   |
| 142 | Программа 1 | Газоснабжение п. Большая Ижора в границах улиц Приморское шоссе, ул. Советская, ул. Пионерская, Сосновая Ломоносвского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4,10  | 2016-2021 | 17 752,55  |   | 16 509,11  | 1 243,44  |   |
| 143 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газификации индивидуальных жилых домов по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Пикколово, ул. 63 Гвардейской дивизии | 0,73  | 2 018  | 0,00  |   | 0,00  | 0,00  |   |
| 144 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов д. Верхняя Колония, д. Средняя Колония, д. Старые Заводы МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь - деревня Верхняя Колония, в том числе проектно-изыскательские работы) | 7,90  | 2017-2024 | 23 934,10  |   | 22 736,00  | 1 198,10  |   |
| 145 | Программа 1 | Распределительный газопровод дер. Келози-дер. Волковицы - поселок Дом отдыха "Волковицы" МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 6,00  | 2018-2021 | 35 170,00  |   | 33 411,26  | 1 758,74  |   |
| 146 | Программа 1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Тополиная, ул. Новостроек, ул. Озерная, внутридворовые проезды по Ропшинское шоссе дер. Кипень МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2,50  | 2018-2024 | 10 550,00  |   | 10 022,49  | 527,51  |   |
| 147 | Программа 1 | Распределительный газопровод по дер. Кипень МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район (2-ая очередь, в том числе проектно-изыскательские работы) | 3,00  | 2018-2024 | 15 970,00  |   | 15 171,13  | 798,87  |   |
| 148 | Программа 1 | Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Победы, Соловьиная, Линейная в п. Лебяжье Ломоносовского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1,00  | 2017-2020 | 3 234,36  |   | 3 119,72  | 114,63  |   |
| 149 | Программа 1 | Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Флотская в п. Лебяжье Ломоносовского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0,60  | 2017-2020 | 1 944,48  |   | 1 875,03  | 69,45  |   |
| 150 | Программа 1 | Распределительный газопровод по ул. Лоцманская, Приморская, п. Якорный в п. Лебяжье (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1,00  | 2017-2020 | 1 358,69  |   | 1 331,51  | 27,18  |   |
| 151 | Программа 1 | Распределительный газопровод в п. Форт-Красная Горка | 4,50  | 2021-2024 | 19 129,20  |   | 18 746,62  | 382,58  |   |
| 152 | Программа 1 | Распределительный газопровод в д. Гора-Валдай | 2,60  | 2021-2024 | 13 969,01  |   | 13 688,96  | 280,05  |   |
| 153 | Программа 1 | Распределительный газопровод по ул. Степаняна (между ул. Мира, Степаняна и Финским заливом) в п. Лебяжье | 1,00  | 2021-2024 | 3 314,09  |   | 3 247,81  | 66,28  |   |
| 154 | Программа 1 | Распределительный газопровод дер. Владимировка | 11,30  | 2020-2022 | 28 791,03  |   | 27 350,00  | 1 441,03  |   |
| 155 | Программа 1 | Распределительный газопровод дер. Марьино | 3,25  | 2020-2022 | 13 206,21  |   | 12 545,00  | 661,21  |   |
| 156 | Программа 1 | Распределительный газопровод дер. Ольгино | 7,20  | 2020-2022 | 21 987,65  |   | 20 887,00  | 1 100,65  |   |
| 157 | Программа 1 | Распределительный газопровод по дер. Малая Ижора муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь) | 0,89  | 2019-2021 | 6 219,18  |   | 5 962,18  | 257,00  |   |
| 158 | Программа 1 | Распределительный газопровод по дер. Сойкино муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь) | 2,04  | 2019-2021 | 8 023,36  |   | 7 722,33  | 301,02  |   |
| 159 | Программа 1 | Распределительный газопровод среднего давления дер. Лангерево ул. Садовая, ул. Пениковская муниципального образования Пениковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2,00  | 2017-2020 | 1 099,58  |   | 1 000,00  | 99,58  |   |
| 160 | Программа 1 | Распределительный газопровод среднего давления дер. Сойкино - дер. Кабацкое муниципального образования Пениковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1,00  | 2017-2019 | 0,00  |   | 0,00  | 0,00  |   |
| 161 | Программа 1 | Межпоселковый газопровод ГРС Южная Ропшая - дер. Мухоловка (ул. Солнечая, ул. Связи) МО Лаголовское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 6,00  | 2021-2024 | 20 851,66  |   | 19 600,56  | 1 251,10  |   |
| 162 | Программа 1 | Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское (в том числе проектно-изыскательские работы) | 11,00  | 2015-2024 | 56 585,97  |   | 51 996,70  | 4 589,27  |   |
| 163 | Программа 1 | Газопровод межпоселковый д. Заклинье – д. Смешино – д. Турово – д. Нелаи – д. Слапи с отводом к Лужскому лесному селекционно-семеноводческому центру (в том числе проектно-изыскательские работы) | 9,10  | 2015-2024 | 45 518,43  |   | 43 171,40  | 2 347,03  |   |
| 164 | Программа 1 | Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том числе проектно-изыскательские работы) | 8,00  | 2015-2024 | 41 320,87  |   | 39 204,92  | 2 115,95  |   |
| 165 | Программа 1 | Распределительный газопровод высокого давления, жилая застройка в г. Луга мкр. "Шалово" (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1,60  | 2018-2021 | 12 434,00  |   | 11 600,97  | 833,03  |   |
| 166 | Программа 1 | Распределительный газопровод г. Луга, (заречная часть) (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3,00  | 2015-2020 | 1 889,81  |   | 1 798,19  | 91,62  |   |
| 167 | Программа 1 | Распределительный газопровод среднего и низкого давления в зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная) (в том числе проектно-изыскательские работы) | 9,70  | 2015-2020 | 26 103,06  |   | 25 023,21  | 1 079,85  |   |
| 168 | Программа 1 | Распределительный газопровод среднего и низкого давления в Зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Партизанская) (в том числе проектно-изыскательские работы) | 20,60  | 2017-2021 | 78 640,98  |   | 73 153,72  | 5 487,26  |   |
| 169 | Программа 1 | Сеть газораспределения мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г.Луге (в том числе проектно-изыскательские работы) | 9,20  | 2018-2022 | 38 470,18  |   | 38 128,77  | 341,41  |   |
| 170 | Программа 1 | Внутрипоселковый распределительный газопровод в п. Мшинская Мшинское сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 21,20  | 2018-2022 | 88 655,08  |   | 82 448,58  | 6 206,50  |   |
| 171 | Программа 1 | Межпоселковый газопровод до пос. Мшинская от места врезки в дер.Пехенец (в том числе проектно-изыскательские работы) | 6,30  | 2016-2020 | 21 920,77  |   | 21 594,47  | 326,30  |   |
| 172 | Программа 1 | Газораспределительная сеть в д. Перечицы к многоквартирным жилым домам домам № 1, № 2 Толмачевского городского поселения Лужского района Ленинградской области по адресу : д. Перечицы Толмачевского городского поселения Лужского района Ленинградской области | 0,20  | 2020-2021 | 734,93  |   | 731,00  | 3,93  |   |
| 173 | Программа 1 | Распределительный газопровод в дер. Ретюнь Ретюньское сельское поселение Лужского муниципального района | 7,02  | 2020-2022 | 17 733,32  |   | 17 545,40  | 187,92  |   |
| 174 | Программа 1 | Распределительный газопровод среднего давления в пос. Торковичи (в том числе проектно-изыскательские работы) | 16,55  | 2015-2020 | 10 004,39  |   | 9 724,11  | 280,27  |   |
| 175 | Программа 1 | Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями микрорайонов "Новая деревня" и "Ольховец" Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 12,15  | 2015-2019 | 0,00  |   | 0,00  | 0,00  |   |
| 176 | Программа 1 | Распределительный газопровод пос. ст. Громово (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3,81  | 2015-2020 | 164,08  |   | 152,41  | 11,67  |   |
| 177 | Программа 1 | Распределительный газопровод п. Пятиречье Приозерского района по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Пятиречье | 13,80  | 2016-2021 | 1 442,44  |   | 1 413,00  | 29,44  |   |
| 178 | Программа 1 | Распределительный газопровод пос. Запорожское Приозерского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 30,30  | 2015-2021 | 3 266,56  |   | 3 201,00  | 65,56  |   |
| 179 | Программа 1 | Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу: пос. Кузнечное Приозерского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 6,72  | 2020-2022 | 32 805,29  |   | 31 165,17  | 1 640,12  |   |
| 180 | Программа 1 | Распределительный газопровод в пос.Коммунары  | 3,40  | 2019-2024 | 14 420,00  |   | 13 920,00  | 500,00  |   |
| 181 | Программа 1 | Распределительный газопровод в пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3,05  | 2015-2024 | 12 650,00  |   | 12 020,00  | 630,00  |   |
| 182 | Программа 1 | Распределительный газопровод в пос. Починок (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4,88  | 2015-2024 | 12 650,00  |   | 12 020,00  | 630,00  |   |
| 183 | Программа 1 | Распределительный газопровод в пос.Беличье | 1,10  | 2017-2024 | 5 350,00  |   | 5 180,00  | 170,00  |   |
| 184 | Программа 1 | Наружное газоснабжение п.Быково | 0,90  | 2021-2022 | 2 480,18  |   | 2 306,00  | 174,18  |   |
| 185 | Программа 1 | Наружное газоснабжение п.Мельниково | 15,60  | 2020-2024 | 63 492,02  |   | 61 088,00  | 2 404,02  |   |
| 186 | Программа 1 | Распределительный газопровод по пос. Соловьевка (в том числе проектно-изыскательские работы) | 8,50  | 2015-2024 | 26 053,97  |   | 24 751,07  | 1 302,90  |   |
| 187 | Программа 1 | Распределительный газопровод по п.Плодовое | 11,00  | 2020-2024 | 15 300,00  |   | 15 147,00  | 153,00  |   |
| 188 | Программа 1 | Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы) | 42,77  | 2015-2021 | 13 283,62  |   | 12 416,16  | 867,46  |   |
| 189 | Программа 1 | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Лососево (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1,40  | 2015-2024 | 2 000,90  |   | 1 900,00  | 100,90  |   |
| 190 | Программа 1 | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Лосево (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4,80  | 2015-2024 | 3 800,84  |   | 3 610,00  | 190,84  |   |
| 191 | Программа 1 | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Понтонное (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1,45  | 2016-2021 | 5 494,00  |   | 5 212,00  | 282,00  |   |
| 192 | Программа 1 | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Речное (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2,20  | 2016-2021 | 6 495,00  |   | 6 158,00  | 337,00  |   |
| 193 | Программа 1 | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Саперное (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3,50  | 2016-2021 | 14 165,00  |   | 13 454,00  | 711,00  |   |
| 194 | Программа 1 | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения д.Кривко МО Сосновское сельское поселение Приозерского района (ПИР) | 1,50  | 2014-2021 | 1 410,43  |   | 1 396,00  | 14,43  |   |
| 195 | Программа 1 | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения дер. Снегиревка муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 8,76  | 2014-2021 | 1 603,53  |   | 1 587,00  | 16,53  |   |
| 196 | Программа 1 | Газопровод распределительный по улицам Гавриловская Право-Кушельская г.. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2,08  | 2019-2022 | 11 097,81  |   | 9 813,70  | 1 284,11  |   |
| 197 | Программа 1 | Газопровод распределительный по улицам Дачная, Трудовая, Льва Толстого г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1,43  | 2019-2022 | 7 384,11  |   | 6 534,89  | 849,22  |   |
| 198 | Программа 1 | Газопровод распределительный по улицам Красная, Изумрудная, Ягодная г.Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2,04  | 2019-2022 | 9 240,32  |   | 8 180,18  | 1 060,14  |   |
| 199 | Программа 1 | Распределительный газопровод в деревне Большие Поля Сланцевского муниципального района Ленинградской области, расположенный по адресу: Ленинградская область, Сланцевское городское поселение, Сланцевского муниципального района, дер.Большие Поля | 2,47  | 2020-2022 | 7 992,48  |   | 7 272,00  | 720,48  |   |
| 200 | Программа 1 | Распределительный газопровод в деревне Печурки Сланцевского муниципального района Ленинградской области, расположенный по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, дер.Печурки | 0,29  | 2020-2022 | 2 181,66  |   | 1 984,00  | 197,66  |   |
| 201 | Программа 1 | Распределительный газопровод в деревне Каменка Сланцевского муниципального района Ленинградской области, расположенный по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, дер.Каменка | 0,35  | 2020-2022 | 2 289,96  |   | 2 082,00  | 207,96  |   |
| 202 | Программа 1 | Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Старое Калище" (в том числе проектно-изыскательские работы) | 15,06  | 2017-2021 | 52 341,02  |   | 45 535,74  | 6 805,28  |   |
| 203 | Программа 1 | Распределительный газопровод от д. 14 до д. 41 в дер. Бор Тихвинского района Ленинградской области | 1,82  | 2020-2024 | 5 099,80  |   | 5 048,00  | 51,80  |   |
| 204 | Программа 1 | Распределительный газопровод от д. 32 до д. 6 в дер. Бор Тихвинского района Ленинградской области | 0,26  | 2020-2024 | 1 707,84  |   | 1 690,00  | 17,84  |   |
| 205 | Программа 1 | Распределительный газопровод дер. Кайвакса Борского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области | 2,60  | 2020-2024 | 6 370,50  |   | 6 306,00  | 64,50  |   |
| 206 | Программа 1 | Распределительный газопровод в городе Тихвине Ленинградской области к жилым домам по улицам Римского-Корсакова от дома №71 по Фишевскому переулку до границы проектирования инфраструктуры ИЖС (улицы Озёрной) | 0,90  | 2 019  | 0,00  |   | 0,00  | 0,00  |   |
| 207 | Программа 1 | Распределительный газопровод пос. Царицыно Озеро Тихвинского городского поселения Ленинградской области  | 2,12  | 2020-2024 | 8 290,13  |   | 7 709,00  | 581,13  |   |
| 208 | Программа 1 | Распределительный газопровод пос. Березовик Тихвинского городского поселения Ленинградской области | 7,63  | 2020-2024 | 31 201,10  |   | 29 016,00  | 2 185,10  |   |
| 209 | Программа 1 | Распределительный газопровод п. Красава Тихвинского городского поселения Ленинградской области | 5,48  | 2020-2024 | 17 439,14  |   | 16 218,00  | 1 221,14  |   |
| 210 | Программа 1 | Распределительный газопровод в городе Тихвине Ленинградской области к жилым домам по улицам Олонецкая, пер. Ленинградский, ул. Ленинградская до ж.д. №139, 141, 76, ул. Дорожников, пер. Карьерный, ул. Прозоровская, ул. Березовская, ул. Зеленая, ул. Зайцева, ул. Западная, ул. Тихая, пер. Лесной, ул. Кольцевая, ул. Новосельская, ул. Трудовая, ул. Дружная, ул. Советская, ул. Славянская, пер. Тверской, ул. Карельская, ул. Тверская, ул. Плаунская и улицы на территории ИЖС прилегающей к ул. Плаунской | 15,42  | 2020-2021 | 92 210,12  |   | 85 755,40  | 6 454,72  |   |
| 211 | Программа 1 | Газораспределительная сеть для газоснабжения индивидуальных жилых домов по улицам: Васи Алексеева, Южный переулок. 1 очередь., Почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, мкр. Новый. | 1,90  | 2020-2021 | 3 955,64  |   | 3 382,76  | 572,88  |   |
| 212 | Программа 1 | Распределительный газопровод по ул. Дачная, ул. Вишневая г.Никольское по адресу Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское ул. Дачная, ул. Вишневая | 0,86  | 2019-2020 | 0,00  |   | 0,00  | 0,00  |   |
| 213 | Программа 1 | Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов мкр. Линии в г.п. Рябово Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 10,40  | 2016-2019 | 0,00  |   | 0,00  | 0,00  |   |
| 214 | Программа 1 | Распределительный газопровод по территории малоэтажной застройки ИЖС в п. Тельмана МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 7,12  | 2020-2024 | 20 314,39  |   | 18 712,00  | 1 602,38  |   |
| 215 | Программа 1 | Распределительный газопровод по территории д. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (1 этап) | 1,67  | 2021-2022 | 6 900,94  |   | 6 556,00  | 344,94  |   |
| 216 | Программа 1 | Распределительный газопровод по территории д. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (2 этап) | 1,00  | 2021-2024 | 11 010,85  |   | 10 461,00  | 549,85  |   |
| 217 | Программа 1 | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам в границах улиц: пр. Ленина, ул. Ани Алексеевой, ул. Гоголя, ул. П. Осипенко, Гражданская набережная | 1,40  | 2 020  | 7 770,09  |   | 7 237,76  | 532,33  |   |
| 218 | Программа 1 | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам пос. Строение | 1,40  | 2020-2021 | 8 407,34  |   | 7 818,60  | 588,74  |   |
| 219 | Программа 1 | Распределительный газопровод по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Ульяновка, ул. Малое Гертово, Чернышевского, Песочное, Аксакова, набережная реки Тосно, Лескова, Салтыкова-Щедрина, Тургенева, Державина, Тосненская, Достоевского, Железнодорожная, Некрасова, Пушкинская, Михайловский пер. | 7,23  | 2019-2020 | 955,72  |   | 716,22  | 239,50  |   |
| 220 | Программа 1 | Распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам по ул. Лесная в г.п. Форносово Тосненского р-на Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0,70  | 2019-2021 | 5 522,53  |   | 4 968,80  | 553,73  |   |
| 221 | Программа 1 | Распределительный газопровод д. Белоголово (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2,10  | 2019-2022 | 11 853,12  |   | 11 457,47  | 395,65  |   |
| 222 | Программа 1 | Распределительный газопровод д. Староселье (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4,10  | 2019-2022 | 21 675,44  |   | 20 968,24  | 707,20  |   |
| 223 | Программа 1 | Распределительный газопровод д. Шапки-1 (в том числе проектно-изыскательские работы) | 14,30  | 2019-2022 | 60 667,95  |   | 57 456,24  | 3 211,71  |   |
| **224** | **Программа 1** | **Поддержка органов местного самоуправления по вопросам организации газоснабжения\*** |  | **2021-2022** | **17 360,76**  |  | **17 360,76**  |  |  |
|  | **Программа 1** | **ИТОГО** |  |  | **3 793 779,10**  | **0,00**  | **3 572 806,92**  | **220 972,18**  |  |
|  | **Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" (далее - Программа 2)\*\*** |  |  |  | **0,00**  |  |  |  |  |
| 225 | Программа 2 | Наружное газоснабжение пос.Беседа, в т.ч. проектные работы | 1,5 | 2018-2020 | 4 923,33  | 0,00  | 4 603,84  | 319,49  |   |
| 225 | Программа 2 | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах деревень Малое Кикерино, Большое Кикерино, Кикеринского сельского поселения, а также улиц Фадеевская, Лесная, Мира, Банная, Сенная, Гатчинский переулок, Широкая, Болотная, Зеленый переулок пос.Кикерино, в т.ч. проектные работы | 5,5 | 2017-2021 | 7 814,15  | 0,00  | 7 733,73  | 80,42  |   |
| 225 | Программа 2 | Распределительный газопровод по дер.Губаницы, в т.ч. проектные работы | 11,1 | 2018-2021 | 15 879,60  | 0,00  | 15 720,36  | 159,24  |   |
| 225 | Программа 2 | Распределительный газопровод по дер.Сумино, в т.ч. проектные работы | 3,9 | 2018-2020 | 2 584,50  | 0,00  | 2 427,99  | 156,51  |   |
| 225 | Программа 2 | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения ул.Леспромхозовская и ул.Чернецкое с.Колчаново Колчановского сельского поселения Волховского района Ленинградской области | 2 | 2017-2020 | 225,50  | 0,00  | 211,95  | 13,55  |   |
| 225 | Программа 2 | Газоснабжение дер.Гарболово, в т.ч. проектные работы | 1 | 2017-2023 | 1 364,90  | 0,00  | 1 232,00  | 132,90  |   |
| 225 | Программа 2 | Газоснабжение, дер.Ненимяки, в т.ч. проектные работы | 6,6 | 2017-2023 | 1 219,10  | 0,00  | 1 088,00  | 131,10  |   |
| 225 | Программа 2 | Газоснабжение пос. Красносельское, в т.ч. проектные работы | 1,9 | 2017-2023 | 28 482,83  | 0,00  | 27 500,95  | 981,88  |   |
| 225 | Программа 2 | Распределительный газопровод в д. Котлы, в т.ч. проектные работы | 14 | 2017-2022 | 30 274,62  | 0,00  | 28 700,00  | 1 574,62  |   |
| 225 | Программа 2 | Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Фалилеево, в т.ч. проектные работы | 0,86 | 2018-2021 | 12 761,40  | 6 084,45  | 6 332,79  | 344,16  |   |
| 225 | Программа 2 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Домашово, в т.ч. проектные работы | 7,5 | 2018-2021 | 23 305,27  | 0,00  | 22 825,55  | 479,72  |   |
| 225 | Программа 2 | Газоснабжение дер.Нижняя Шальдиха, в том числе проектные работы | 5,2 | 2018-2020 | 2 500,00  | 0,00  | 2 430,00  | 70,00  |   |
| 225 | Программа 2 | Распределительный газопровод по ул.Центральная (часть за автодорогой), пер.Центральный, ул.Молодежная, ул.Новоселов, ул.Энтузиастов, ул.Луговая дер.Гостилицы, в т.ч. проектные работы | 7 | 2018-2020 | 5 582,01  | 0,00  | 5 286,74  | 295,27  |   |
| 225 | Программа 2 | Подводящий и распределительный газопроводы по д. Узигонты | 10,3 | 2018-2023 | 30 501,08  | 0,00  | 29 713,63  | 787,45  |   |
| 225 | Программа 2 | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Торфяная, ул. Нижняя, ул. Шинкарская д.Низино, в том числе проектные работы | 2,5 | 2018-2020 | 4 653,06  | 2 207,95  | 2 298,07  | 147,04  |   |
| 225 | Программа 2 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Центральная дер. Пеники, в т.ч. проектные работы | 3,7 | 2018-2020  | 2 422,81  | 0,00  | 2 184,71  | 238,10  |   |
| 225 | Программа 2 | Распределительный газопровод по ул.Береговая, ул.Школьная в посёлке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 3,1 | 2018-2021 | 2 134,98  | 0,00  | 2 028,50  | 106,48  |   |
| 225 | Программа 2 | Распределительный газопровод по ул.Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер.Почтовый, пер. Финский, ул. Первомайская, пер.Нагорный, ул. Нагорная в посёлке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 19,5 | 2018-2020 | 11 296,79  | 5 436,45  | 5 658,34  | 202,01  |   |
| 225 | Программа 2 | Распределительный газопровод пос.Колосково, в т.ч. проектные работы | 1,3 | 2018-2021 | 33 136,11  | 4 597,66  | 27 483,07  | 1 055,38  |   |
|  | **Программа 2** | **ИТОГО** |  |  | **221 062,04**  | **18 326,50**  | **195 460,23**  | **7 275,31**  |  |
| **227** | **Программа газификации Ленинградской области на 2019-2023 годы АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»(за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа потребителям Ленинградской области)** |  |  |  | **1 450 375,26**  |  |  |  | **1 450 375,26**  |
| **228** | **Программа газификации ООО «ПетербургГаз» объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территорииЛенинградской области на 2019-2023гг.** |  |  |  | **649 540,00**  |  |  |  | **649 540,00**  |
| **229** | **Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"** |  |  |  | **3 175 125,90**  | **382 116,00**  | **381 145,80**  |  | **2 411 864,10**  |
|  | **Программа 1 - Программа 5** | **ВСЕГО** |  |  | **9 289 882,31**  | **400 442,50**  | **4 149 412,95**  | **228 247,49**  | **4 511 779,36**  |
| **230** | **Программа развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2021-2025 годы** | **Протяжённость построенных объектов за период с 2020 года** | **860,95** |  |  |  |  |  |  |

Приложение 12 к региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области

 на 2020 - 2024 годы

**Дополнительная информация в соответствии с требованиями порядка разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций**

**Информирование населения о сроках, порядке, об условиях подключения к газораспределительным сетям, о прогнозной стоимости газа**

Информация для населения о сроках, порядке и условиях подключения к газораспределительным сетям, о прогнозной стоимости газа размещена на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» газораспределительных организаций АО "Газпром газораспределение Ленинградская область", ООО "ПетербургГаз", организации - поставщика природного газа ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург", комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

**Порядок подключения к сетям газораспределения**

Порядок подключения к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, определен Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 1314 (далее – Правила).

В соответствии с Правилами процедура подключения начинается с направления заявителем в адрес газораспределительной организации, владеющей на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение, или технологически связанной сетью (далее – исполнитель) запроса о предоставлении технических условий на подключение или заявки о заключении договора о подключении.

Подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении. По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению.

Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и стандартизированные тарифные ставки для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ежегодно утверждаются комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению на территории Ленинградской области, ежегодно утверждаются комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

**Выделение в установленном порядке земельных участков для размещения объектов, используемых для обеспечения населения газом**

Федеральным законом Российской Федерации № 330-ФЗ от 03 августа 2018 года "О внесении изменения в статью 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации" устанавливается, что для строительства реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 0,6 МПа включительно, не требуется получение разрешения для строительства.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов" (далее – постановление № 1300) газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 МПа, для которых не требуется получение разрешение на строительство, могут размещаться на земельных участках без их предоставления их в аренду или собственность.

В целях обеспечения исполнения постановления № 1300 принято постановление Правительства Ленинградской области от 03.08.2015 № 301 «Об утверждении Порядка и условий размещения отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории Ленинградской области»

С учетом уровня газификации Ленинградской области природным газом перевод котельных на СУГ и сжиженный природный газ не осуществляется.

В части бесхозяйных объектов газоснабжения.

Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (далее – Комитет) на постоянной основе ведется работа с АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (далее – Общество) в рамках направления запросов и обработки полученной информации в части выявления бесхозяйных сетей. Далее, на основании полученной информации начинается работа с администрациями муниципальных образований на предмет получения информации о ходе проведения мероприятий по постановке на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества сетей газопровода и признанию права муниципальной собственности на такие объекты.

Кроме того, со своей стороны Обществом по мере выявления бесхозяйных сетей информация об этих объектах незамедлительно направляется в органы местного самоуправления. Перечень выявленных бесхозяйных объектов ежеквартально направляется в органы муниципальной власти для принятия мер по признанию объектов бесхозяйными и принятию объектов в муниципальную собственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

По состоянию на август 2020 года общее количество бесхозяйных объектов составляет 126 шт., общей протяженностью 15,6 км.

Порядок признания права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые вещи установлен п.3 ст.225 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.

По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда поступившей в муниципальную собственность, может быть вновь принята во владение, пользование и распоряжение оставившим ее собственником либо приобретена в собственность в силу приобретательной давности.

Кроме того, приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 года № 931 установлен порядок принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, в соответствии с п. 2 которого принятие на учет бесхозяйных недвижимых вещей осуществляют территориальные органы федерального органа в области государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.

Согласно п. 5 данного приказа принятие на учет объекта недвижимого имущества осуществляется на основании заявления о постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей органа местного самоуправления городских, сельских поселений, городских округов, а на межселенных территориях - органа местного самоуправления муниципальных районов в отношении недвижимых вещей, находящихся на территориях этих муниципальных образований.