ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 декабря 2009 г. N 977

ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.06.2010 [N 484](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB1FDEF98D6C955611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN),  от 29.12.2011 [N 1178](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD5CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAC1AB9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 22.03.2012 [N 231](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB1FEE89FD6C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA13BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 27.02.2013 [N 159](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB1F8ED91D2CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA13BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN),  от 08.05.2013 [N 403](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB1F8E99AD6C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 29.03.2014 [N 247](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB1FAEE98DFCC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA13BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN),  от 16.02.2015 [N 132](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB16B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) (ред. 04.09.2015), от 04.09.2015 [N 941](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FCEA9ED0C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA812B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN),  от 20.01.2016 [N 12](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB9BD5CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA13BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 12.11.2016 [N 1157](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB2FCE899D2C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 17.02.2017 [N 202](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA16BDD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN),  от 20.11.2018 [N 1391](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBE69DD3CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 08.12.2018 [N 1496](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F5EE9CD4C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 25.01.2019 [N 43](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBE690D5CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN),  от 15.05.2019 [N 601](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FEEB9EDECC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 30.04.2020 [N 628](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EE91D6CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 30.05.2020 [N 794](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB98D2CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA13BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN),  от 29.09.2020 [N 1560](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FAEC9ED7C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA13BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 18.12.2020 [N 2160](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA13BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 29.12.2020 [N 2339](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEC99DEC155611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA16BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN),  от 30.01.2021 [N 86](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDED9DDFC855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAD15B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 21.04.2022 [N 725](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDEA9CD1CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA13BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 18.05.2022 [N 898](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD7CF55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN)) |  |

В соответствии со статьей 21 Федерального закона "Об электроэнергетике" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

[критерии](#P57) отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.02.2015 [N 132](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB16B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 17.02.2017 [N 202](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA16B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

[Правила](#P100) утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB16B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 16.02.2015 N 132)

[Правила](#P712) осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

2. Установить, что изменения, которые вносятся в утвержденные на 2011 год инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, соответствующих критерию, установленному [пунктом 1](#P57) критериев, утвержденных настоящим постановлением, утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации до 31 декабря 2011 г.

(п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD5CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAC1ABED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178)

2(1). Установить, что изменения, которые вносятся в утвержденные на 2013 год инвестиционные программы территориальных сетевых организаций и предусматривают уменьшение объемов финансирования таких программ, утверждаются уполномоченным на то органом исполнительной власти в течение 10 рабочих дней со дня поступления от территориальных сетевых организаций предложений о внесении изменений в эти программы по установленной форме без согласования с лицами, указанными в [пунктах 6](#P100) и [22](#P100) Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденных настоящим постановлением, при одновременном соблюдении следующих условий:

предложения о внесении изменений в инвестиционные программы представлены территориальными сетевыми организациями, не заключившими на 2013 год договоры аренды всех или некоторых объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, в отношении которых такие договоры были заключены в предыдущие периоды регулирования;

предложения о внесении изменений в инвестиционные программы согласованы с Министерством энергетики Российской Федерации (в случае если инвестиционная программа подлежит утверждению органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации) и представлены в орган исполнительной власти, уполномоченный на их утверждение, до 1 июня 2013 г.

(п. 2(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB1F8E99AD6C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 08.05.2013 N 403)

2(2). Установить, что органы исполнительной власти, уполномоченные на утверждение инвестиционных программ:

в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утверждении изменений, которые вносятся в инвестиционные программы территориальных сетевых организаций в соответствии с [пунктом 2(1)](#P27) настоящего постановления, представляют в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов копию указанного решения;

до 20 июня 2013 г. представляют в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов перечень территориальных сетевых организаций, которые представили предложения о внесении изменений в инвестиционные программы в срок, указанный в [абзаце третьем пункта 2(1)](#P29) настоящего постановления, и в отношении которых не требуется принятия решения об утверждении изменений, которые вносятся в инвестиционные программы.

(п. 2(2) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB1F8E99AD6C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 08.05.2013 N 403)

2(3). Установить, что форматы предоставления сведений при осуществлении межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме при предоставлении Министерством энергетики Российской Федерации государственных услуг по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в соответствии с [Правилами](#P100) утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных настоящим постановлением, а также при осуществлении Министерством энергетики Российской Федерации контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в соответствии с [Правилами](#P712) осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных настоящим постановлением, определяются Министерством энергетики Российской Федерации.

(п. 2(3) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA16B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

3. Федеральная антимонопольная служба и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в пределах их компетенции осуществляют государственный контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FCEA9ED0C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA811BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 04.09.2015 N 941)

4. Установить, что реализация полномочий, предусмотренных настоящим Постановлением, осуществляется в пределах установленных Правительством Российской Федерации предельной численности и фонда оплаты труда работников соответствующих федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов.

5. Признать утратившими силу:

[Постановление](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB9FDE89BD4C3086B1743369C4CF2B7242244554098D3AA15A4DE9149oBi0N) Правительства Российской Федерации от 19 января 2004 г. N 19 "Об утверждении Правил согласования инвестиционных программ субъектов естественных монополий в электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 4, ст. 278);

[пункт 1](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB9FDE899D5C3086B1743369C4CF2B736221C594398CDAB13B188C00FE730A66625F1B74D4C186Bo0i8N) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2009 г. N 741 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 38, ст. 4494).

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ПУТИН

Утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 1 декабря 2009 г. N 977

КРИТЕРИИ

ОТНЕСЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ К ЧИСЛУ СУБЪЕКТОВ,

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ КОТОРЫХ (ВКЛЮЧАЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИСТОЧНИКОВ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ) УТВЕРЖДАЮТСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СОВМЕСТНО

С ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

"РОСАТОМ", ИЛИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.02.2015 [N 132](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB16BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN),  от 17.02.2017 [N 202](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA15BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 08.12.2018 [N 1496](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F5EE9CD4C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 18.05.2022 [N 898](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD7CF55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN),  с изм., внесенными [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE79BDFC855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 20.05.2022 N 912) |  |

1. Министерством энергетики Российской Федерации утверждаются инвестиционные программы следующих субъектов электроэнергетики:

а) организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;

б) сетевые организации, которые в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE69BD6C055611F1A3A9E4BFDE82137550D4E9BCDB413BCC2934BB0o3iFN) "О защите конкуренции" входят в одну группу лиц с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, за исключением сетевых организаций, входящих в одну группу лиц с указанной организацией только по признаку, указанному в [пункте 7 части 1 статьи 9](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE69BD6C055611F1A3A9E4BFDE8212555554191CBA147EB98C446B13DBB663DEFB3534Co1iAN) указанного Федерального закона;

в) системный оператор Единой энергетической системы России;

г) оптовая генерирующая компания, созданная на основании решений Правительства Российской Федерации в результате реорганизации дочерних и зависимых акционерных обществ Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России", в уставный капитал которой переданы генерирующие объекты гидроэлектростанций (далее - оптовая гидрогенерирующая компания);

д) субъекты электроэнергетики, осуществляющие производство электрической энергии и (или) оказание услуг по передаче электрической энергии, прямое или косвенное владение долей в уставном капитале которых в размере не менее 20 процентов плюс одна голосующая акция осуществляет оптовая гидрогенерирующая компания;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA15BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

е) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA15BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202.

1(1). Министерством энергетики Российской Федерации совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" утверждаются инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, предусматривающих в инвестиционной программе строительство (реконструкцию, модернизацию и (или) техническое перевооружение) объектов (энергоблоков) атомных электростанций.

(п. 1(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA15BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

2. Субъекты электроэнергетики при условии, если они не соответствуют критериям, установленным [пунктами 1](#P71) и [1(1)](#P79) настоящих критериев, относятся к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, если они соответствуют одному из следующих критериев:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA15B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

а) наличие доли субъекта Российской Федерации (субъектов Российской Федерации) в уставном капитале субъекта электроэнергетики составляет не менее 50 процентов плюс одна голосующая акция;

б) субъект электроэнергетики предусматривает финансирование инвестиционной программы с использованием инвестиционных ресурсов, учитываемых при установлении цен (тарифов) в электроэнергетике, государственное регулирование которых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике относится к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов);

в) субъект электроэнергетики, в уставном капитале которого участвует субъект Российской Федерации, предусматривает в инвестиционной программе строительство генерирующего объекта установленной мощностью 25 МВт и выше и (или) реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) генерирующего объекта с увеличением установленной мощности на 25 МВт и выше;

г) субъект оптового рынка электрической энергии и мощности функционирует на территории, относящейся к неценовым зонам оптового рынка, и предусматривает финансирование инвестиционной программы с использованием инвестиционных ресурсов, учитываемых при установлении цен (тарифов) в электроэнергетике, государственное регулирование которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов;

(пп. "г" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F5EE9CD4C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 08.12.2018 N 1496)

д) субъект электроэнергетики предусматривает финансирование инвестиционной программы с использованием инвестиционных ресурсов, учитываемых при установлении цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, государственное регулирование которых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике относится к полномочиям федерального органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

(пп. "д" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD7CF55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 18.05.2022 N 898)

Утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 1 декабря 2009 г. N 977

ПРАВИЛА

УТВЕРЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ  от 16.02.2015 [N 132](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB15B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) (ред. 04.09.2015), от 04.09.2015 [N 941](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FCEA9ED0C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA811BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN),  от 20.01.2016 [N 12](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB9BD5CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA13BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 12.11.2016 [N 1157](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB2FCE899D2C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 17.02.2017 [N 202](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA15B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN),  от 20.11.2018 [N 1391](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBE69DD3CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA17BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 08.12.2018 [N 1496](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F5EE9CD4C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 15.05.2019 [N 601](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FEEB9EDECC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN),  от 30.04.2020 [N 628](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EE91D6CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 30.05.2020 [N 794](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB98D2CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA13BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 29.09.2020 [N 1560](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FAEC9ED7C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA13BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN),  от 29.12.2020 [N 2339](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEC99DEC155611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA16BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 30.01.2021 [N 86](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDED9DDFC855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAD15B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 21.04.2022 [N 725](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDEA9CD1CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA13BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN),  от 18.05.2022 [N 898](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD7CF55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN),  с изм., внесенными [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE79BDFC855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 20.05.2022 N 912) |  |

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, соответствующих [критериям](#P57) отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" (далее соответственно - инвестиционные программы, субъекты электроэнергетики), и порядок внесения изменений в инвестиционные программы.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2017 [N 202](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA14BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 08.12.2018 [N 1496](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F5EE9CD4C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

2. Под инвестиционной программой в настоящих Правилах понимается совокупность всех намечаемых к реализации и (или) реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов в период, на который разрабатывается инвестиционная программа.

Под инвестиционным проектом в настоящих Правилах понимается вложение инвестиций в сооружение (изготовление, создание, приобретение, реконструкцию, модернизацию (модификацию) и (или) техническое перевооружение) объектов основных средств и (или) нематериальных активов и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA14BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

3. Инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, за исключением субъектов электроэнергетики, указанных в [абзацах втором](#P122) - [шестом](#P130) настоящего пункта, утверждаются ежегодно на период реализации, составляющий не менее 3 лет, который начинается с года, следующего за текущим годом.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2017 [N 202](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA14BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 18.05.2022 [N 898](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD7CF55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

Инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, государственное регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) которых осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования, утверждаются на очередной период реализации, следующий за текущим долгосрочным периодом регулирования, продолжительность которого соответствует установленным законодательством Российской Федерации об электроэнергетике требованиям к продолжительности очередного долгосрочного периода регулирования в отношении такого субъекта электроэнергетики, в год, предшествующий очередному периоду реализации соответствующей инвестиционной программы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA14BDD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Инвестиционная программа субъекта электроэнергетики, государственное регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) которого осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования, утверждается на период, начинающийся с года, в котором в соответствии с настоящими Правилами направляется заявление об утверждении инвестиционной программы в Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации), и заканчивающийся в последний год долгосрочного периода регулирования, установленного в отношении указанного субъекта электроэнергетики, его обособленного структурного подразделения или территории, на которой он осуществляет свою деятельность, имеющего наиболее поздний срок окончания его действия среди долгосрочных периодов регулирования, установленных в отношении такого субъекта электроэнергетики, его обособленного структурного подразделения или территории, на которой он осуществляет свою деятельность, для которых сформирован такой проект инвестиционной программы, в случае если у такого субъекта электроэнергетики отсутствует инвестиционная программа, утвержденная в порядке, установленном настоящими Правилами, реализация которой предусматривается в период, начинающийся с года, в котором в соответствии с настоящими Правилами направляется заявление об утверждении инвестиционной программы в Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации), и до года окончания текущего долгосрочного периода регулирования, установленного в отношении субъекта электроэнергетики, его обособленного структурного подразделения или территории, на которой он осуществляет свою деятельность.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA14B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию и (или) техническое перевооружение) объектов (энергоблоков) атомных электростанций, утверждаются ежегодно на период их реализации продолжительностью не менее 5 лет, который начинается с года, следующего за текущим годом.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA1BBAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, предусматривающие строительство (реконструкцию) объектов по производству электрической энергии гидроэлектростанций и (или) гидроаккумулирующих электростанций, утверждаются ежегодно на период их реализации продолжительностью не менее 10 лет, который начинается с года, следующего за текущим годом.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA1BBBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Инвестиционная программа субъекта электроэнергетики, за исключением субъектов электроэнергетики, указанных в [абзацах втором](#P122) - [пятом](#P128) настоящего пункта, утверждается на период ее реализации, составляющий не менее 3 лет, начинающийся с года, в котором в соответствии с настоящими Правилами направляется заявление об утверждении инвестиционной программы в Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации), в случае если у такого субъекта электроэнергетики отсутствует инвестиционная программа, утвержденная органом исполнительной власти, в который направляется такое заявление, в порядке, установленном настоящими Правилами, период реализации которой содержит указанный год и (или) последующие годы.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD7CF55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 18.05.2022 N 898)

4. Инвестиционные программы (изменения, которые вносятся в инвестиционные программы) сетевых организаций, в том числе организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, формируются на основании целевых показателей, в том числе целевых показателей уровня надежности и качества услуг, устанавливаемых Федеральной антимонопольной службой и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в [порядке](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB2FDEE9AD0CF55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), утвержденном Министерством энергетики Российской Федерации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.09.2015 [N 941](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FCEA9ED0C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA811B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 17.02.2017 [N 202](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA1BB8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Абз. 1 п. 5 в 2022-23 гг. не применяется ([Постановление](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE79BDFC855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 20.05.2022 N 912). |  |

5. Инвестиционные программы (изменения, вносимые в инвестиционные программы), предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с [укрупненными нормативами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FDE89ED2CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации (далее - укрупненные нормативы цены).

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.11.2016 [N 1157](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB2FCE899D2C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 29.09.2020 [N 1560](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FAEC9ED7C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA13B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

Инвестиционные программы (изменения, которые вносятся в инвестиционные программы) сетевых организаций, предусматривающие реализацию инвестиционных проектов по строительству (реконструкции с увеличением более чем на 10 процентов пропускной способности электрической сети и (или) мощности отдельных силовых трансформаторов (автотрансформаторов) в пределах Единой энергетической системы России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и подстанций, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, утверждаются при условии, если указанные инвестиционные проекты включены в перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию электрических сетей, предусмотренный [схемой и программой](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE99CDFCF55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA13BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) развития Единой энергетической системы России, утвержденными в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации, в году, в котором в Министерство энергетики Российской Федерации (орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) направлено в соответствии с настоящими Правилами заявление об утверждении инвестиционной программы и (или) изменений, которые вносятся в инвестиционную программу (далее - заявление), или в году, предшествующем году, в котором в Министерство энергетики Российской Федерации (орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) направлено в соответствии с настоящими Правилами заявление.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA1BBED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Инвестиционные программы (изменения, которые вносятся в инвестиционные программы) сетевых организаций, предусматривающие реализацию инвестиционных проектов по строительству (реконструкции с увеличением более чем на 10 процентов пропускной способности электрической сети и (или) мощности отдельных силовых трансформаторов (автотрансформаторов) в Единой энергетической системе России линий электропередачи и подстанций, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, и (или) строительству линий электропередачи и подстанций в пределах технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, утверждаются при условии, если указанные инвестиционные проекты включены в перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется размещение указанных объектов электроэнергетики или размещены такие объекты, утвержденными в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации, в году, в котором в Министерство энергетики Российской Федерации (орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) направлено в соответствии с настоящими Правилами заявление, или в году, предшествующем году, в котором в Министерство энергетики Российской Федерации (орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) направлено в соответствии с настоящими Правилами заявление.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA1BB3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

К инвестиционным проектам, указанным в [абзацах втором](#P138) и [третьем](#P140) настоящего пункта, не относятся инвестиционные проекты, предусматривающие:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA1ABFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

строительство линий электропередачи и (или) подстанций, указанных соответственно в [абзацах втором](#P138) и [третьем](#P140) настоящего пункта, расходы на выполнение которого учтены при определении в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики размера платы за технологическое присоединение, предусмотренного договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенным в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDEE9FDEC055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAD14BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (далее - договор об осуществлении технологического присоединения) (за исключением строительства линий электропередачи и (или) подстанций для усиления существующей электрической сети сетевой организации в целях осуществления технологического присоединения);

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA1ABDD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

строительство линий электропередачи и (или) подстанций, указанных соответственно в [абзацах втором](#P138) и [третьем](#P140) настоящего пункта, выполнение которого предусмотрено в качестве обязательства сетевой организации договором об осуществлении технологического присоединения, предусматривающим технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства такой сетевой организации к электрическим сетям иной сетевой организации;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA1AB2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

реконструкцию с увеличением пропускной способности электрической сети и (или) мощности силовых трансформаторов (автотрансформаторов) линий электропередачи и (или) подстанций, указанных соответственно в [абзацах втором](#P138) и [третьем](#P140) настоящего пункта, выполнение которой в качестве обязательства сетевой организации предусмотрено договором об осуществлении технологического присоединения;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA1AB3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

реконструкцию с увеличением пропускной способности электрической сети и (или) мощности силовых трансформаторов (автотрансформаторов) линий электропередачи и (или) подстанций, указанных соответственно в [абзацах втором](#P138) и [третьем](#P140) настоящего пункта, если на необходимость такого увеличения пропускной способности электрической сети и (или) мощности силовых трансформаторов (автотрансформаторов) указывается сетевой организации в предписании, вынесенном органом государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB13BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Инвестиционные программы (изменения, которые вносятся в инвестиционные программы), предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию и (или) техническое перевооружение) энергоблоков атомных электростанций и (или) строительство (реконструкцию с увеличением установленной электрической мощности) объектов по производству электрической энергии гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, утверждаются при условии, если планируемые в таких инвестиционных программах (изменениях, которые вносятся в инвестиционные программы) установленная электрическая мощность и срок ввода в эксплуатацию энергоблоков атомных электростанций, объектов по производству электрической энергии гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций соответствуют установленной электрической мощности (принадлежит диапазону, определяемому как значение электрической мощности объекта плюс-минус 10 процентов от нее) и сроку начала функционирования (производства электрической энергии) соответствующих энергоблоков атомных электростанций, объектов по производству электрической энергии гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, которые определены в генеральной [схеме](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FCED9BD0CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) размещения объектов электроэнергетики, утверждаемой Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB13BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Инвестиционные программы (изменения, которые вносятся в инвестиционные программы), предусматривающие реализацию инвестиционных проектов, содержащих мероприятия по строительству (реконструкции с увеличением более чем на 10 процентов тепловой мощности) источников теплоснабжения и (или) строительству тепловых сетей (за исключением мероприятий по строительству тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии субъекта электроэнергетики до точек подключения теплопотребляющих установок потребителей, которые содержатся в качестве его обязательства по выполнению таких мероприятий в договорах о подключении к системам теплоснабжения), утверждаются при условии, если целесообразность реализации указанных мероприятий обоснована в схеме теплоснабжения соответствующего городского округа, поселения или города федерального значения, утверждаемой в соответствии с [требованиями](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE79BD0C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA815B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB13B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Инвестиционная программа (изменения, которые вносятся в инвестиционную программу), предусматривающая финансирование инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению) объектов (энергоблоков) атомных электростанций за счет средств федерального бюджета, утверждается при условии, если планируемые в такой инвестиционной программе суммарные объемы финансирования инвестиционных проектов за счет средств федерального бюджета на каждый год периода ее реализации не превышают бюджетных ассигнований, определенных на реализацию соответствующих мероприятий указанных инвестиционных проектов на текущий и очередной финансовые годы и на плановый период в федеральном бюджете, а на годы, следующие после планового периода, - в государственной программе Российской Федерации в области использования атомной энергии, содержащей мероприятия по строительству (реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружение) объектов (энергоблоков) атомных электростанций, предусмотренные указанной инвестиционной программой.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB13B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Инвестиционные программы (изменения, вносимые в инвестиционные программы), предусматривающие реализацию мероприятий по приобретению, установке, замене, допуску в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения в соответствии с [пунктом 5 статьи 37](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE69AD4CE55611F1A3A9E4BFDE821255555409DC5A147EB98C446B13DBB663DEFB3534Co1iAN) Федерального закона "Об электроэнергетике" коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) (далее - мероприятия по организации коммерческого учета), утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов, предусматривающих реализацию мероприятий по организации коммерческого учета, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с нормативами предельного объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий по приобретению, установке, замене, допуску в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения в соответствии с [пунктом 5 статьи 37](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE69AD4CE55611F1A3A9E4BFDE821255555409DC5A147EB98C446B13DBB663DEFB3534Co1iAN) Федерального закона "Об электроэнергетике" коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации (далее - нормативы предельного объема финансовых потребностей), и в соответствии с правилами заполнения форм раскрытия информации о результатах расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по организации коммерческого учета, выполненных в соответствии с нормативами предельного объема финансовых потребностей, содержащими в том числе методику расчета указанного объема финансовых потребностей в прогнозных ценах соответствующих лет, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации в соответствии со [стандартами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554299C5AB18EE8DD51EBF3EA5783BF7AF514E1Ao6iBN) раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEC99DEC155611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA16B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 29.12.2020 N 2339)

5(1). Если утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектной документацией, подготовленной применительно к строительству (реконструкции) объекта электроэнергетики и содержащей технологические решения капитального строительства, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации утверждены [укрупненные нормативы цены](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FDE89ED2CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), предусматривается выполнение мероприятий, необходимых для доведения такого объекта электроэнергетики до состояния, пригодного для его использования, и затраты на выполнение указанных мероприятий определены в укрупненных нормативах цены как не учтенные в них, то для определения объема финансовых потребностей в соответствии с укрупненными нормативами цены используется величина затрат на выполнение указанных мероприятий, предусмотренная сметной документацией, разработанной в составе утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектной документации.

(п. 5(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB2FCE899D2C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 12.11.2016 N 1157)

5(2). Положения, установленные [абзацем первым пункта 5](#P136) настоящих Правил, не применяются в отношении инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) объектов электроэнергетики:

не предусматривающих технологических решений, соответствующих типовым технологическим решениям капитального строительства, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации утверждены укрупненные нормативы цены;

реализация которых предусмотрена инвестиционной программой, утвержденной до вступления в силу укрупненных нормативов цены, при условии наличия утвержденной до 10 декабря 2016 г. в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектной документации в отношении объектов капитального строительства и их частей, предусмотренных такими инвестиционными проектами (далее - объекты капитального строительства), и непревышения оценки полной стоимости каждого из таких инвестиционных проектов над полной стоимостью соответствующего инвестиционного проекта, указанной в решении об утверждении инвестиционной программы, принятом в соответствии с настоящими Правилами до вступления в силу укрупненных нормативов цены;

если источником финансового обеспечения средств, направляемых на финансирование соответствующего инвестиционного проекта, являются в том числе бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, предоставление которых субъекту электроэнергетики предусмотрено решением Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии со [статьей 80](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE891D0C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CEAB17B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Бюджетного кодекса Российской Федерации, и (или) бюджетные инвестиции, предоставление которых юридическому лицу в целях предоставления взноса в уставный (складочный) капитал субъекта электроэнергетики, являющегося дочерним обществом указанного юридического лица, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства предусмотрено решением Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии со [статьей 80](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE891D0C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CEAB17B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Бюджетного кодекса Российской Федерации, а оценка полной стоимости инвестиционного проекта, распределение объемов финансирования по годам по инвестиционному проекту и распределение объемов освоения инвестиций по годам по инвестиционному проекту, предусмотренные инвестиционной программой, соответствуют сметной стоимости объекта капитального строительства, распределению сметной стоимости объекта капитального строительства по годам и распределению объема капитальных вложений в строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объекта капитального строительства по годам, которые содержатся в таком решении о предоставлении бюджетных инвестиций;

если источниками финансового обеспечения средств, направляемых на финансирование соответствующего инвестиционного проекта, не являются инвестиционные ресурсы, подлежащие включению либо включенные в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики, и бюджетные инвестиции, а также в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных таким инвестиционным проектом, утверждена в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектная документация, предусматривающая технологии производства работ, условия труда и поставок ресурсов, отсутствующие или отличные от технологий, учтенных в сметных нормативах, содержащихся в федеральном реестре сметных нормативов, сметная документация в составе такой проектной документации подготовлена с применением утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности индивидуальных сметных нормативов, разработанных по решению Правительства Российской Федерации и предназначенных для строительства конкретных объектов, предусмотренных указанными инвестиционными проектами, а также получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости указанных объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDEA9CD1CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA13B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 21.04.2022 N 725)

(п. 5(2) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FAEC9ED7C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 29.09.2020 N 1560)

5(3). Положения, установленные [абзацем двенадцатым пункта 5](#P158) настоящих Правил, не применяются в отношении объектов основных средств и (или) нематериальных активов, принятых к бухгалтерскому учету в рамках выполнения инвестиционных проектов, предусматривающих реализацию мероприятий по организации коммерческого учета, до утверждения нормативов предельного объема финансовых потребностей в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEC99DEC155611F1A3A9E4BFDE82137550D4E9BCDB413BCC2934BB0o3iFN) Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. N 2339 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и об определении и о применении нормативов предельных объемов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по организации коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии".

(п. 5(3) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEC99DEC155611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA16BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 29.12.2020 N 2339)

5(4). Правила разработки и утверждения нормативов предельного объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий по приобретению, установке, замене, допуску в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения в соответствии с [пунктом 5 статьи 37](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE69AD4CE55611F1A3A9E4BFDE821255555409DC5A147EB98C446B13DBB663DEFB3534Co1iAN) Федерального закона "Об электроэнергетике" коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утверждаемые Министерством энергетики Российской Федерации должны включать в том числе требования к содержанию нормативов предельного объема финансовых потребностей и методике их разработки.

Нормативы предельного объема финансовых потребностей утверждаются приказом Министерства энергетики Российской Федерации.

(п. 5(4) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEC99DEC155611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA16BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 29.12.2020 N 2339)

5(5). К инвестиционным проектам, указанным в [абзацах втором](#P138) и [третьем пункта 5](#P140) настоящих Правил, не относятся инвестиционные проекты, предусматривающие:

строительство, реконструкцию линий электропередачи и (или) подстанций, выполняемые в рамках реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии (мощности) (входящего в их состав оборудования), если выполнение таких мероприятий предусмотрено в качестве обязательств сетевой организации по договору о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации и расходы на выполнение таких мероприятий учтены при определении в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике размера платы за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации;

строительство, реконструкцию, модернизацию линий электропередачи и (или) подстанций, выполняемые в рамках реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, входящих в состав Единой энергетической системы России, предусмотренных решением уполномоченного федерального органа исполнительной власти, принятым в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDED9DDFC855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 86 "Об утверждении Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации" (далее - Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации).

(п. 5(5) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDED9DDFC855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAD15B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 30.01.2021 N 86)

6. Сетевая организация, отнесенная к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, рассматривает предложения по корректировке утвержденной в соответствии с настоящими Правилами инвестиционной программы от лиц, прошедших авторизацию в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", размещенные на официальном [сайте](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB2FDEF9ED1C155611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт системы) до 15 января года, предшествующего периоду, в котором инвестиционной программой предусматривается реализация мероприятий инвестиционных проектов, в отношении которых направляются предложения.

Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы размещаются на официальном сайте системы путем заполнения интерактивной формы и должны содержать описание целей, задач и проблем, на решение которых направлены такие предложения, предлагаемые сроки реализации инвестиционных проектов, в том числе сроки ввода объектов электроэнергетики в эксплуатацию и (или) их демонтажа, характеристики вводимых в эксплуатацию или демонтируемых объектов электроэнергетики, а также иную информацию, которая, по мнению лиц, направляющих указанные предложения, может являться обоснованием корректировки инвестиционной программы.

Сетевая организация не позднее дня размещения информации об инвестиционной программе (проекте изменений в инвестиционную программу) в соответствии со [стандартами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" (далее - стандарты раскрытия информации), опубликовывает на официальном сайте системы сводку размещенных на официальном сайте системы предложений с указанием по каждому предложению своей позиции, содержащей информацию об учете такого предложения в проекте изменений в инвестиционную программу или о мотивированном отказе от его учета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  О случаях и порядке проведения дополнительных общественных обсуждений в 2019 году проектов инвестиционных программ лиц, указанных в [пп. "б" п. 1](#P73) Критериев, см. [Постановление](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FFEE91D6CD55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA13BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.08.2019 N 1059. |  |

7. В целях проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы и (или) проекта изменений, которые вносятся в инвестиционную программу (далее в настоящем разделе - проект инвестиционной программы), в день размещения информации о нем в соответствии со [стандартами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) раскрытия информации:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB13BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

сетевые организации, отнесенные к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации, направляют уведомление о размещении на официальном сайте системы проекта инвестиционной программы, содержащее указание на дату и место размещения (полный электронный адрес), в Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации и совет потребителей, образованный при Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики (далее соответственно - Экспертный совет, совет потребителей, Комиссия);

сетевые организации, отнесенные к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, направляют уведомление о размещении на официальном сайте системы проекта инвестиционной программы, содержащее указание на дату и место размещения (полный электронный адрес), в межотраслевые советы потребителей, образованные при высших исполнительных органах государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации (далее - межотраслевой совет потребителей).

Сетевые организации также размещают указанные уведомления на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").

8. В рамках общественного обсуждения проекта инвестиционной программы сетевой организации лица, прошедшие авторизацию в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", размещают на официальном сайте системы путем заполнения интерактивной формы свои предложения к проекту инвестиционной программы, которые должны содержать указание на составную часть проекта инвестиционной программы, к которой относятся предложения, описание целей, задач и проблем, на решение которых направлены такие предложения, а также иную информацию, которая, по мнению лиц, направляющих указанные предложения, может являться обоснованием таких предложений. В случае если предложениями предусматривается реализация инвестиционных проектов, то необходимо также указывать предлагаемые сроки их реализации, в том числе сроки ввода объектов электроэнергетики в эксплуатацию и (или) их демонтажа, характеристики вводимых в эксплуатацию или демонтируемых объектов электроэнергетики.

Сетевая организация рассматривает предложения к проекту инвестиционной программы, размещенные в соответствии настоящим пунктом на официальном сайте системы до 20 марта года, в котором проект инвестиционной программы был размещен на официальном сайте системы в соответствии со [стандартами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) раскрытия информации, и не позднее 5 апреля указанного года размещает на официальном сайте системы сводку поступивших предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета, а также размещает на официальном сайте системы в соответствии со стандартами раскрытия информации проект инвестиционной программы, доработанный по результатам общественного обсуждения.

В случае нарушения сетевой организацией установленных [абзацем вторым](#P189) настоящего пункта сроков размещения проекта инвестиционной программы и (или) сводки поступивших предложений Министерство энергетики Российской Федерации или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации отказывают такой сетевой организации, направившей в соответствии с настоящими Правилами заявление, в утверждении инвестиционной программы и (или) изменений, которые вносятся в инвестиционную программу.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB13BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

9. Рассмотрение и утверждение инвестиционных программ и (или) изменений, которые вносятся в инвестиционные программы, в соответствии с настоящими Правилами осуществляется на основании проектов инвестиционных программ, размещаемых субъектами электроэнергетики на официальном сайте системы в соответствии со [стандартами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) раскрытия информации и настоящими Правилами, и иной информации и материалов, направляемых в соответствии с настоящими Правилами.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB13B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Не допускается изменение и (или) удаление информации об инвестиционных программах (проектах инвестиционных программ), иной информации и материалов, размещаемых на официальном сайте системы:

субъектами электроэнергетики в соответствии со [стандартами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) раскрытия информации и настоящими Правилами;

государственными органами и организациями в соответствии с настоящими Правилами.

В случае возникновения у оператора федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - оператор системы) технических, программных неполадок или иных проблем, влекущих невозможность выполнения с использованием официального сайта системы действий (размещение информации, осуществление информационного взаимодействия), предусмотренных настоящими Правилами и (или) [стандартами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) раскрытия информации, оператор системы в течение 24 часов с момента возникновения указанных неполадок и (или) проблем размещает на официальном сайте системы (при наличии возможности) и (или) на своем официальном сайте в сети "Интернет" соответствующее объявление, содержащее дату и время возникновения указанных неполадок и (или) проблем.

В случае отсутствия возможности размещения на официальном сайте системы информации, предусмотренной настоящими Правилами и (или) стандартами раскрытия информации, вследствие возникновения у оператора системы технических, программных неполадок или иных проблем субъекты электроэнергетики, государственные органы и организации представляют указанную информацию органам исполнительной власти, уполномоченным на утверждение инвестиционных программ, на электронных носителях информации в сроки, установленные настоящими Правилами и (или) стандартами раскрытия информации. Органы исполнительной власти, уполномоченные на утверждение инвестиционных программ, в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанной информации размещают ее на своих официальных сайтах в сети "Интернет", если оператором системы было размещено объявление, предусмотренное [абзацем пятым](#P197) настоящего пункта.

В случае отсутствия возможности размещения на официальном сайте системы предусмотренных [пунктами 6](#P178) и [8](#P188) настоящих Правил предложений к инвестиционным программам и (или) проектам инвестиционных программ вследствие возникновения у оператора системы технических, программных неполадок или иных проблем, такие предложения принимаются соответствующими сетевыми организациями от неограниченного круга лиц в сроки, установленные настоящими Правилами.

Указанные предложения в случае их поступления в сетевую организацию подлежат регистрации такой организацией с присвоением регистрационного номера и указанием даты поступления не позднее рабочего дня, следующего за днем получения предложений.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  О случаях и порядке информационного взаимодействия до 01.01.2025 не через единую систему межведомственного электронного взаимодействия см. [Постановление](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAF13BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 16.02.2015 N 132. |  |

В случае отсутствия возможности осуществления с использованием официального сайта системы и (или) единой системы межведомственного электронного взаимодействия информационного взаимодействия, предусмотренного настоящими Правилами, вследствие возникновения у операторов указанных информационных систем технических, программных неполадок или иных проблем такое информационное взаимодействие осуществляется путем направления с использованием электронных носителей информации или электронных средств связи соответствующих заявлений, уведомлений, документов и сведений в форме электронных документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, их получателям, указанным в настоящих Правилах, в сроки, установленные настоящими Правилами.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB13B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Оператор системы в течение 24 часов с момента возобновления возможности размещения информации и (или) осуществления информационного взаимодействия с использованием официального сайта системы размещает на официальном сайте системы и на своем официальном сайте в сети "Интернет" соответствующее объявление, содержащее дату и время такого возобновления.

Информация, размещенная в соответствии с настоящим пунктом на официальных сайтах органов исполнительной власти, уполномоченных на утверждение инвестиционных программ, в сети "Интернет" в течение 3 рабочих дней с даты, указанной в объявлении оператора системы о возобновлении возможности размещения информации и (или) осуществления информационного взаимодействия с использованием официального сайта системы, размещается оператором системы на официальном сайте системы.

В случае отсутствия возможности направления с использованием официального сайта системы и (или) единой системы межведомственного электронного взаимодействия информации, прилагаемой к заявлениям и (или) уведомлениям, направление которых предусматривается настоящими Правилами, вследствие наличия технических ограничений на осуществление информационного обмена с использованием указанных информационных систем такая информация направляется с использованием электронных носителей информации или электронных средств связи ее получателям, указанным в настоящих Правилах, не позднее дня направления соответствующего заявления или уведомления.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB12B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

9(1). Для подписи субъектом электроэнергетики указанных в настоящих Правилах электронных документов используется усиленная квалифицированная электронная подпись лица, имеющего право действовать от имени субъекта электроэнергетики без доверенности, или его представителя, действующего на основании доверенности, в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F5EE9FD4CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. N 852 "Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг".

Для подписи органом исполнительной власти, государственным органом или организацией указанных в настоящих Правилах электронных документов используется усиленная квалифицированная электронная подпись лица, имеющего право действовать от имени органа исполнительной власти, государственного органа или организации без доверенности, или его представителя, действующего на основании доверенности, в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FDEE91D6C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) использования усиленной квалифицированной электронной подписи органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N 111 "Об электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой, о порядке ее использования, а также об установлении требований к обеспечению совместимости средств электронной подписи".

Усиленная квалифицированная электронная подпись, указанная в [абзацах первом](#P209) и [втором](#P210) настоящего пункта, должна быть исполнена в формате отделенной электронной подписи. Имя файла, содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись, должно содержать имя подписываемого файла электронного документа.

Если файлы электронных документов, указанные в настоящих Правилах, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью представителя субъекта электроэнергетики, органа исполнительной власти, государственного органа или организации, действующего на основании доверенности, то квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, принадлежащий владельцу усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписаны указанные электронные документы, должен содержать информацию о правомочиях указанного представителя на подписание соответствующего электронного документа либо к подписанным файлам электронных документов прилагается соответствующая доверенность, изготовленная в электронной форме, или электронный документ, содержащий образ соответствующей доверенности, изготовленной на бумажном носителе, равнозначность которого такой доверенности удостоверена нотариально.

(п. 9(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB12BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

10. Субъект электроэнергетики не позднее дня раскрытия информации о проекте инвестиционной программы, утверждаемой Министерством энергетики Российской Федерации, в соответствии со стандартами раскрытия информации (сетевая организация - не позднее дня размещения проекта инвестиционной программы, утверждаемой Министерством энергетики Российской Федерации, в соответствии с [пунктом 8](#P188) настоящих Правил, но не позднее 5 апреля соответствующего года) направляет с использованием официального сайта системы заявление в Министерство энергетики Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB11BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

11. Субъект электроэнергетики не позднее дня раскрытия информации о проекте инвестиционной программы, утверждаемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в соответствии со стандартами раскрытия информации (сетевая организация - не позднее дня размещения проекта инвестиционной программы, утверждаемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в соответствии с [пунктом 8](#P188) настоящих Правил, но не позднее 5 апреля соответствующего года) направляет с использованием официального сайта системы заявление в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на утверждение инвестиционной программы, на территории которого проектом инвестиционной программы предусматривается реализация инвестиционных проектов (далее - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB11B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

12. Заявление, направленное в соответствии с [пунктом 10](#P214) настоящих Правил, должно содержать следующую информацию:

сведения о субъекте электроэнергетики (полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, сведения о работнике субъекта электроэнергетики, ответственном за взаимодействие с органом исполнительной власти, в который направляется заявление, по вопросу утверждения инвестиционной программы (имя, фамилия, отчество, должность, номер телефона, адрес электронной почты), а также о соответствии субъекта электроэнергетики критериям, указанным в [пункте 1](#P115) настоящих Правил;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB11BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

дата и место размещения проекта инвестиционной программы на официальном сайте системы (полный электронный адрес);

предусмотренные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE69BD6C055611F1A3A9E4BFDE82137550D4E9BCDB413BCC2934BB0o3iFN) "О защите конкуренции" основания, по которым субъект электроэнергетики, направивший заявление, соответствует [подпункту "б" пункта 1](#P73) указанных критериев, с приложением расчетов и копий документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, обосновывающих такие основания (указываются субъектами электроэнергетики, соответствующими [подпункту "б" пункта 1](#P73) указанных критериев);

основания, по которым субъект электроэнергетики, направивший заявление, соответствует [подпункту "д" пункта 1](#P76) указанных критериев, с приложением расчетов и копий документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, обосновывающих такие основания (указываются субъектами электроэнергетики, соответствующими [подпункту "д" пункта 1](#P76) указанных критериев);

о субъектах Российской Федерации, на территории которых проектом инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, за исключением организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, предусматривается реализация инвестиционных проектов (субъекты Российской Федерации, на территории которых проектом инвестиционной программы организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью предусматривается реализация инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики и размещены объекты электросетевого хозяйства, входящие в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть и не принадлежащие на праве собственности указанной организации);

наличие в проекте инвестиционной программы инвестиционных проектов, указанных в [пункте 5(2)](#P162), [подпунктах "в"](#P294), ["е"](#P299) и ["ж" пункта 18](#P302) настоящих Правил.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FAEC9ED7C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 29.09.2020 N 1560)

Заявление, направленное в соответствии с [пунктом 11](#P216) настоящих Правил, должно содержать следующую информацию:

сведения о субъекте электроэнергетики (полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, сведения о работнике субъекта электроэнергетики, ответственном за взаимодействие с органом исполнительной власти, в который направляется заявление, по вопросу утверждения инвестиционной программы (имя, фамилия, отчество, должность, номер телефона, адрес электронной почты), а также о соответствии субъекта электроэнергетики критериям, указанным в [пункте 1](#P115) настоящих Правил;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB11BDD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

дата и место размещения проекта инвестиционной программы на официальном сайте системы (полный электронный адрес);

наличие в проекте инвестиционной программы инвестиционных проектов, указанных в [пункте 5(2)](#P162), [подпунктах "б"](#P310), ["в"](#P313) и ["г" пункта 19](#P314) настоящих Правил.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FAEC9ED7C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 29.09.2020 N 1560)

Заявление, направленное в соответствии с [пунктами 10](#P214) или [11](#P216) настоящих Правил субъектом электроэнергетики, государственное регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) которого осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования, если проектом изменений, вносимых в инвестиционную программу, в отношении которого направляется заявление, предусматривается продление периода реализации соответствующей инвестиционной программы, должно содержать:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB11B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

реквизиты решения органа исполнительной власти об установлении долгосрочных параметров регулирования (наименование органа исполнительной власти, дата и номер решения) на долгосрочный период регулирования, продление которого планируется субъектом электроэнергетики;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB10BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

информацию о планируемой субъектом электроэнергетики продолжительности срока действия продления долгосрочного периода регулирования, установленного в отношении указанного субъекта электроэнергетики, его обособленного структурного подразделения или территории, на которой он осуществляет свою деятельность.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB10B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

13. Субъекты электроэнергетики, за исключением сетевых организаций, вместе с заявлением направляют с использованием официального сайта системы в Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) следующую информацию (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) в форме электронных документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB10BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

финансовый план субъекта электроэнергетики, составленный на период реализации проекта инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, в том числе регулируемым государством, начиная с 1-го года реализации проекта инвестиционной программы, с указанием источников и способов финансирования проекта инвестиционной программы и отчетных показателей исполнения финансового плана субъекта электроэнергетики за предыдущий и текущий годы;

материалы, обосновывающие стоимость инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной программы, содержащие сводку затрат, сводный сметный расчет и пояснительную записку к сметной документации, разработанные в составе утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектной документации по инвестиционному проекту (далее - утвержденная проектная документация), и копия решения об утверждении такой проектной документации, а при отсутствии утвержденной проектной документации - сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, составленный в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного расчета, в том числе с использованием укрупненных сметных нормативов и другой ценовой информации (в сметном расчете указываются использованные документы и источники ценовой информации), с приложением копий документов, использованных в качестве источников ценовой информации для подготовки сметного расчета (за исключением укрупненных сметных нормативов);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB10BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

программа научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ на период реализации проекта инвестиционной программы с разбивкой по годам и описанием содержания работ (при наличии таковой);

паспорта инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной программы;

абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB10BDD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202.

Под паспортом инвестиционного проекта понимается документ, содержащий следующую информацию:

идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответствии с [методическими указаниями](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB1F5E699D1CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA13B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) по определению субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением потребителей электрической энергии, идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации. Идентификатор инвестиционного проекта не меняется на протяжении всего срока реализации инвестиционного проекта, а также после завершения его реализации;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB10B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта;

показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности;

графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств по кварталам, с указанием для уже реализуемых инвестиционных проектов отчетных данных за предыдущий и текущий годы;

отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта;

информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, а также информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в предусмотренных решениями уполномоченного органа исполнительной власти перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим, или перечнях мероприятий, необходимых для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, обязательства по выполнению которых приняты в соответствии с договорами о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDED9DDFC855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAD14B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 30.01.2021 N 86)

карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существующих и запланированных в рамках проекта инвестиционной программы объектов электроэнергетики. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы в форме векторной модели пространственных данных.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB10B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Финансовый план субъекта электроэнергетики и паспорта инвестиционных проектов направляются в форме электронных документов в соответствии с [формами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB2FDE99FD4CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), [правилами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB2FDE99FD4CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CCAE16BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) заполнения указанных форм и [требованиями](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB2FDE99FD4CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CCAF14BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) к их форматам, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Информация, указанная в [абзацах третьем](#P242) и [четвертом](#P244) настоящего пункта, направляется в форме электронных документов в соответствии с требованиями к их форматам, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2017 [N 202](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB17B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 20.11.2018 [N 1391](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBE69DD3CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA17BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

13(1). Субъект электроэнергетики, предусматривающий в проекте инвестиционной программы, в отношении которого направляется заявление, реализацию инвестиционных проектов, указанных в [абзаце пятом пункта 5(2)](#P166) настоящих Правил, вместе с заявлением и информацией, указанной в [пункте 13](#P239) настоящих Правил, направляемой субъектами электроэнергетики, за исключением сетевых организаций, направляет с использованием официального сайта системы в Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) по каждому из таких инвестиционных проектов следующую информацию (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) в форме электронных документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи:

утвержденная в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектная документация, подготовленная в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом;

сметная документация, включающая сводку затрат, сводный сметный расчет, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат, разработанная в составе проектной документации, указанной в [абзаце втором](#P261) настоящего пункта, подготовленная с применением утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности индивидуальных сметных нормативов, разработанных по решению Правительства Российской Федерации и предназначенных для строительства конкретных объектов, предусмотренных инвестиционным проектом, в отношении которой получено заключение, указанное в [абзаце пятом](#P264) настоящего пункта;

копии утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности индивидуальных сметных нормативов, разработанных по решению Правительства Российской Федерации и примененных для подготовки сметной документации, указанной в [абзаце третьем](#P262) настоящего пункта, а также копии указанных решений Правительства Российской Федерации;

копии заключений, полученных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности по результатам проведения государственной экспертизы проектной документации, указанной в [абзаце втором](#P261) настоящего пункта:

о соответствии (положительное заключение) проектной документации требованиям и документам, указанным в [пункте 1 части 5 статьи 49](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE99BD1C055611F1A3A9E4BFDE8212555554191CCAA18EE8DD51EBF3EA5783BF7AF514E1Ao6iBN) Градостроительного кодекса Российской Федерации;

о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом.

Информация, указанная в настоящем пункте, направляется в форме электронных документов в соответствии с требованиями к их форматам, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

(п. 13(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDEA9CD1CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 21.04.2022 N 725)

14. Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления направляет с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики мотивированный отказ в рассмотрении заявления с указанием замечаний, носящих исчерпывающий характер, в следующих случаях:

а) информация о проекте инвестиционной программы размещена на официальном сайте системы не в полном объеме, и (или) с нарушением установленных требований к форматам раскрытия ее электронных документов, и (или) не по установленной форме;

б) заявление и (или) прилагаемые к нему материалы представлены с использованием официального сайта системы не в полном объеме, и (или) с нарушением установленных требований к форматам их электронных документов, и (или) не по установленной форме;

в) информация о проекте инвестиционной программы и обосновывающие ее материалы и (или) заявление и (либо) прилагаемые к нему материалы содержат недостоверные сведения;

г) период реализации проекта инвестиционной программы, размещенного в сети "Интернет" по адресу, указанному в заявлении, не соответствует:

требованиям к периоду реализации инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, указанным в [пункте 3](#P120) настоящих Правил;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FDE89FDECD55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 30.01.2019 Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии изложены в новой редакции. [Пп. "ж" п. 11](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FDEE9ED2CF55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA812BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) старой редакции Стандартов соответствует [пп. "м" п. 19](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE821255555429AC9A318EE8DD51EBF3EA5783BF7AF514E1Ao6iBN) новой редакции Стандартов, [пп. "д" п. 13](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FDEE9ED2CF55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA812B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) соответствует [пп. "д" п. 30](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE821255555429BCAAB18EE8DD51EBF3EA5783BF7AF514E1Ao6iBN), [п. 15(1)](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FDEE9ED2CF55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA811B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) соответствует [п. 36](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE821255555429CCCAE18EE8DD51EBF3EA5783BF7AF514E1Ao6iBN), [пп. "д" п. 20(1)](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FDEE9ED2CF55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA810B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) соответствует [пп. "д" п. 46](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE821255555429CC5A918EE8DD51EBF3EA5783BF7AF514E1Ao6iBN). |  |

периоду реализации проекта инвестиционной программы, одобренного решением совета директоров (наблюдательным советом) субъекта электроэнергетики, а при отсутствии совета директоров (наблюдательного совета) - коллегиальным (единоличным) исполнительным органом управления или иным уполномоченным органом субъекта электроэнергетики, копия которого опубликована субъектом электроэнергетики в соответствии с абзацем тринадцатым [подпункта "ж" пункта 11](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554B9CCEA147EB98C446B13DBB663DEFB3534Co1iAN), [абзацем шестым подпункта "д" пункта 13](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554B91CAA147EB98C446B13DBB663DEFB3534Co1iAN), [абзацем шестым пункта 15(1)](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554A99CEA147EB98C446B13DBB663DEFB3534Co1iAN) или [подпунктом "д" пункта 20(1)](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554299C5AB18EE8DD51EBF3EA5783BF7AF514E1Ao6iBN) стандартов раскрытия информации;

периоду реализации проекта инвестиционной программы, общественное обсуждение которого проведено в соответствии с настоящим Правилами.

(п. 14 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB17BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

15. Субъект электроэнергетики повторно направляет с использованием официального сайта системы Министерству энергетики Российской Федерации (уполномоченному органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации) заявление и прилагаемые к нему материалы не позднее дня раскрытия информации о проекте инвестиционной программы после устранения замечаний Министерства энергетики Российской Федерации (уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации), но не позднее 10 календарных дней со дня направления Министерством энергетики Российской Федерации замечаний субъекту электроэнергетики с использованием официального сайта системы.

16. Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему материалов направляет с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики мотивированный отказ в утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу) с указанием причин в следующих случаях:

а) заявление и прилагаемые к нему материалы поступили позднее сроков, указанных в [пунктах 10](#P214), [11](#P216) и [15](#P280) настоящих Правил;

б) субъект электроэнергетики относится к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Министерством энергетики Российской Федерации), за исключением случая, предусмотренного [абзацем первым пункта 67](#P673) настоящих Правил;

в) в случае, указанном в [абзаце третьем пункта 8](#P190) настоящих Правил.

(п. 16 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB16B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

17. Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) в течение 5 рабочих дней со дня поступления с использованием официального сайта системы заявления и прилагаемых к нему материалов размещает на официальном сайте системы уведомление о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы, а также направляет такое уведомление с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики.

18. Министерство энергетики Российской Федерации не позднее дня размещения на официальном сайте системы уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы направляет такое уведомление, а также сведения, содержащиеся в заявлении, и прилагаемые к заявлению материалы с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия следующим государственным органам, а также организациям (указанное уведомление не направляется в случаях, предусмотренных [абзацем вторым пункта 67](#P675) и [пунктом 69](#P685) настоящих Правил, за исключением уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы, предусматривающей реализацию инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, и (или) технического перевооружения) объектов (энергоблоков) атомных электростанций, которое в случаях, предусмотренных [абзацем вторым пункта 67](#P675) и [пунктом 69](#P685) настоящих Правил, направляется только в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом"):

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB16B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

а) Федеральная антимонопольная служба;

б) Министерство финансов Российской Федерации, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации и Федеральная антимонопольная служба (далее - заинтересованные федеральные органы исполнительной власти);

б(1)) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB98D2CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 30.05.2020 N 794;

б(2)) Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, если проектом инвестиционной программы предусматривается реализация инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа;

(пп. "б(2)" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB9BD5CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 20.01.2016 N 12; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FEEB9EDECC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 15.05.2019 N 601)

в) Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", если проектом инвестиционной программы предусматривается реализация проектов:

по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению) объектов (энергоблоков) атомных электростанций;

по обеспечению передачи электрической энергии (мощности) объектов (энергоблоков) атомных электростанций по единой национальной (общероссийской) электрической сети и (или) обеспечению надежности работы атомных электростанций совместно с единой национальной (общероссийской) электрической сетью;

г) высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых проектом инвестиционной программы организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью предусматривается реализация инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики и размещены объекты электросетевого хозяйства, входящие в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть и не принадлежащие на праве собственности указанной организации;

д) высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых проектом инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, за исключением организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, предусматривается реализация инвестиционных проектов;

е) системный оператор Единой энергетической системы России (далее - системный оператор), если проектом инвестиционной программы предусматривается в пределах Единой энергетической системы России:

строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше;

строительство объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт, и (или) реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) объектов по производству электрической энергии с увеличением установленной генерирующей мощности на 5 МВт и выше;

ж) субъекты оперативно-диспетчерского управления, указанные в [перечне](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEA9DD1C155611F1A3A9E4BFDE821255555429ACFA147EB98C446B13DBB663DEFB3534Co1iAN) технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем и соответствующих субъектов оперативно-диспетчерского управления, утвержденном Правительством Российской Федерации (далее - субъекты оперативно-диспетчерского управления), если проектом инвестиционной программы, за исключением проектов инвестиционных программ субъектов оперативно-диспетчерского управления, предусматривается в пределах соответствующей технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электросетевого хозяйства, объектов по производству электрической энергии;

з) совет рынка;

и) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB15B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202.

18(1). Министерство энергетики Российской Федерации не позднее дня размещения на официальном сайте системы уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы сетевой организации направляет такое уведомление, а также сведения, содержащиеся в заявлении, и прилагаемые к заявлению материалы в Экспертный совет и совет потребителей в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием электронных носителей информации или электронных средств связи (указанное уведомление не направляется в случаях, предусмотренных [абзацем вторым пункта 67](#P675) и [пунктом 69](#P685) настоящих Правил).

(п. 18(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB15B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

19. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации не позднее дня размещения на официальном сайте системы уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы направляет такое уведомление, а также сведения, содержащиеся в заявлении, и прилагаемые к заявлению материалы следующим государственным органам и организациям (указанное уведомление не направляется в случаях, предусмотренных [абзацем вторым пункта 67](#P675) и [пунктом 69](#P685) настоящих Правил):

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB15BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

а) орган исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов);

б) системный оператор, если проектом инвестиционной программы в пределах Единой энергетической системы России предусматривается:

строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше;

строительство объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт, и (или) реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) объектов по производству электрической энергии с увеличением установленной генерирующей мощности на 5 МВт и выше;

в) субъект оперативно-диспетчерского управления, если проектом инвестиционной программы, за исключением проекта инвестиционной программы субъекта оперативно-диспетчерского управления, предусматривается в пределах соответствующей технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электросетевого хозяйства, объектов по производству электрической энергии;

г) Министерство энергетики Российской Федерации, если проектом инвестиционной программы предусматривается строительство и (или) реконструкция линий электропередачи и (или) трансформаторных и иных подстанций, соответствующих [критериям](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB1F5EA9CD3C955611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA13B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети, утвержденным Правительством Российской Федерации;

г(1)) Министерство экономического развития Российской Федерации, если проектом инвестиционной программы предусматривается реализация инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа;

(пп. "г(1)" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB9BD5CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 20.01.2016 N 12; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB98D2CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 30.05.2020 N 794)

г(2)) Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, если проектом инвестиционной программы предусматривается реализация инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа;

(пп. "г(2)" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB9BD5CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 20.01.2016 N 12; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FEEB9EDECC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 15.05.2019 N 601)

д) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB14BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202;

е) Министерство экономического развития Российской Федерации и Федеральная антимонопольная служба, если субъект электроэнергетики соответствует положению [подпункта "г" пункта 2](#P86) критериев, указанных в [пункте 1](#P115) настоящих Правил;

(пп. "е" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F5EE9CD4C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA17BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 08.12.2018 N 1496)

ж) Федеральная антимонопольная служба, если субъект электроэнергетики соответствует положению [подпункта "д" пункта 2](#P88) критериев, указанных в [пункте 1](#P115) настоящих Правил.

(пп. "ж" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD7CF55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 18.05.2022 N 898)

19(1). Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации не позднее дня размещения на официальном сайте системы уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы сетевой организации направляет такое уведомление, а также сведения, содержащиеся в заявлении, и прилагаемые к заявлению материалы в межотраслевой совет потребителей в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием электронных носителей информации или электронных средств связи (указанное уведомление не направляется в случаях, предусмотренных [абзацем вторым пункта 67](#P675) и [пунктом 69](#P685) настоящих Правил).

(п. 19(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB14BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

II. Порядок утверждения инвестиционной программы

Министерством энергетики Российской Федерации

(Министерством энергетики Российской Федерации

совместно с Государственной корпорацией

по атомной энергии "Росатом")

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB14B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

20. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственные органы и организации, указанные в [пунктах 18](#P287) и [18(1)](#P305) настоящих Правил, рассматривают проект инвестиционной программы в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB14BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

а) Федеральная антимонопольная служба - в части оценки предложений субъектов электроэнергетики о включении инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации инвестиционной программы, в регулируемые государством цены (тарифы) и соответствия проекта инвестиционной программы организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью значениям целевых показателей надежности и качества услуг, установленных Федеральной антимонопольной службой для целей формирования инвестиционной программы такой организации;

б) Министерство финансов Российской Федерации - в части оценки финансовых последствий реализации инвестиционной программы для федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;

в) Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации - в части вопросов ценообразования при проектировании и строительстве объектов капитального строительства, предусмотренных проектом инвестиционной программы;

г) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации - в части соответствия проекта инвестиционной программы государственным программам, федеральным целевым программам, ответственным исполнителем (государственным заказчиком - координатором) которых определено Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, в части объемов и источников финансирования объектов капитального строительства проекта инвестиционной программы, предусмотренных такими государственными программами, федеральными целевыми программами;

д) Министерство экономического развития Российской Федерации - в части оценки:

соответствия проекта инвестиционной программы прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также отраслей и секторов экономики на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды;

эффективности использования направляемых в рамках инвестиционной программы на капитальные вложения средств федерального бюджета;

е) Федеральная антимонопольная служба - в части осуществления контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, а также за соблюдением заявителем, являющимся субъектом естественной монополии, требований законодательства Российской Федерации в сфере регулирования естественных монополий;

е(1)) Министерство экономического развития Российской Федерации - в части, касающейся учета в проекте инвестиционной программы реализации на территории Северо-Кавказского федерального округа мероприятий, направленных на выполнение поручений, содержащихся в актах Президента Российской Федерации, поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений, содержащихся в актах Правительства Российской Федерации и (или) протоколах заседаний Правительства Российской Федерации, поручений Председателя Правительства Российской Федерации, и (или) мероприятий, выполнение которых предусматривается документами стратегического планирования, приоритетными национальными проектами, межгосударственными программами (при их наличии), а также программами, в том числе федеральными целевыми программами, реализуемыми за счет средств федерального бюджета и иных источников финансирования на территории Северо-Кавказского федерального округа;

(пп. "е(1)" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB9BD5CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 20.01.2016 N 12; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB98D2CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 30.05.2020 N 794)

е(2)) Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики - в части, касающейся учета в проекте инвестиционной программы реализации на территории Дальневосточного федерального округа мероприятий, направленных на выполнение поручений, содержащихся в актах Президента Российской Федерации, поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений, содержащихся в актах Правительства Российской Федерации и (или) протоколах заседаний Правительства Российской Федерации, поручений Председателя Правительства Российской Федерации, и (или) мероприятий, выполнение которых предусматривается документами стратегического планирования, приоритетными национальными проектами, межгосударственными программами (при их наличии), программами, в том числе федеральными целевыми программами, реализуемыми за счет средств федерального бюджета и иных источников финансирования на территории Дальневосточного федерального округа, а также договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенными в целях технологического присоединения к электрическим сетям объектов инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии на территории Дальневосточного федерального округа;

(пп. "е(2)" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB9BD5CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 20.01.2016 N 12; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FEEB9EDECC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 15.05.2019 N 601)

ж) Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - в части:

абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB14BDD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202;

соответствия сроков ввода объектов электросетевого хозяйства, предусмотренных проектом инвестиционной программы сетевой организации, включенных в схемы выдачи мощности атомных станций, срокам ввода в эксплуатацию указанных атомных электростанций;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB14B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

инвестиционных проектов по обеспечению надежности работы атомных электростанций совместно с единой национальной (общероссийской) электрической сетью, предусмотренных проектом инвестиционной программы сетевой организации и перечнем реализуемых и перспективных проектов по развитию электрических сетей, предусмотренным схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации, в году, в котором в Министерство энергетики Российской Федерации направлено в соответствии с настоящими Правилами заявление, или в году, предшествующем году в котором в Министерство энергетики Российской Федерации направлено в соответствии с настоящими Правилами заявление;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB14B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

з) высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации - в части:

вопросов выполнения сетевыми организациями мероприятий, предусмотренных схемами и программами развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденными в [порядке](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE79BD0C155611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA13B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), установленном Правительством Российской Федерации, за счет инвестиционных ресурсов, предлагаемых сетевыми организациями к включению в цены (тарифы), регулируемые органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов);

вопросов размещения объектов электроэнергетики на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации;

оценки предложений субъектов электроэнергетики по включению инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации инвестиционной программы, в цены (тарифы), регулируемые органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), и оценки соответствия проектов инвестиционных программ сетевых организаций, за исключением организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, целевым значениям показателей надежности и качества услуг, установленных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для целей формирования инвестиционных программ таких сетевых организаций;

вопросов предоставления водных объектов в пользование для целей производства электрической энергии на гидроэлектростанциях, размещенных (планируемых к размещению) на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации;

и) системный оператор - в части оценки обеспечения:

устойчивого перспективного режима работы Единой энергетической системы России, в том числе с учетом инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, созданию устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики, систем телемеханики и связи и сроков реализации таких проектов;

скоординированного ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации генерирующих объектов и объектов электросетевого хозяйства;

выполнения [схемы и программы](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE99CDFCF55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA13BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) развития Единой энергетической системы России и схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации;

устранения или снижения технологических ограничений на максимально возможные перетоки электрической энергии между зонами свободного перетока в ценовых зонах оптового рынка электрической энергии и мощности;

реализации технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, учтенных в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDED9DDFC855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации в заключениях системного оператора о возможности (невозможности) вывода объектов диспетчеризации из эксплуатации и решениях уполномоченного федерального органа исполнительной власти о согласовании вывода линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики из эксплуатации или о приостановлении вывода их из эксплуатации;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDED9DDFC855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAD14BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 30.01.2021 N 86)

к) субъекты оперативно-диспетчерского управления - в части оценки обеспечения:

устойчивого перспективного режима работы соответствующих технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, в том числе с учетом инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, созданию устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики, систем телемеханики и связи и сроков реализации таких проектов;

скоординированного ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации генерирующих объектов и объектов электросетевого хозяйства;

выполнения схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации;

реализации технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, учтенных в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDED9DDFC855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации в заключениях субъекта оперативно-диспетчерского управления о возможности (невозможности) вывода объектов диспетчеризации из эксплуатации и решениях уполномоченного федерального органа исполнительной власти о согласовании вывода линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики из эксплуатации или о приостановлении вывода их из эксплуатации;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDED9DDFC855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAD14BDD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 30.01.2021 N 86)

л) совет рынка - в части оценки влияния реализации инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной программы, на изменение цен на оптовом рынке электрической энергии и мощности, а также на снятие ограничений свободного перетока электрической энергии (мощности);

м) Экспертный совет и совет потребителей - в части оценки целесообразности и обоснованности применения технологических и стоимостных решений инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной программы, оценки достижения заявленных субъектом электроэнергетики показателей эффективности проекта инвестиционной программы, в том числе на основе результатов технологического и ценового аудита инвестиционных программ и инвестиционных проектов (при наличии таких результатов).

21. Если в ходе рассмотрения в соответствии с настоящим Правилами проектов инвестиционных программ возникает необходимость уточнения указанных проектов либо информации, прилагаемой к заявлению и (или) уведомлениям, направляемым в соответствии с настоящими Правилами субъектом электроэнергетики в Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации запрашивает с использованием официального сайта системы дополнительные материалы, указав форму их представления и требования к ним, а субъект электроэнергетики представляет указанные материалы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием официального сайта системы в течение 7 календарных дней со дня направления запроса.

Утверждение инвестиционной программы Министерством энергетики Российской Федерации приостанавливается:

начиная со дня, следующего за днем направления запроса, указанного в [абзаце первом](#P374) настоящего пункта, если такой запрос направляется впервые после поступления в Министерство энергетики Российской Федерации заявления или уведомления, направляемых субъектом электроэнергетики в соответствии с настоящими Правилами;

по истечении 7 календарных дней со дня направления запроса, указанного в [абзаце первом](#P374) настоящего пункта, и непредставления субъектом электроэнергетики указанных дополнительных материалов, если утверждение инвестиционной программы Министерством энергетики Российской Федерации не было приостановлено в соответствии с [абзацем третьим](#P376) настоящего пункта.

Утверждение инвестиционной программы Министерством энергетики Российской Федерации возобновляется в день, следующий за днем получения дополнительных материалов, указанных в [абзаце первом](#P374) настоящего пункта, с продлением установленных настоящими Правилами сроков рассмотрения Министерством энергетики Российской Федерации проекта инвестиционной программы на фактическую продолжительность срока приостановки утверждения такой инвестиционной программы.

(п. 21 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB1BBAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

22. Федеральная антимонопольная служба, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, указанные в [подпункте "д" пункта 18](#P298) настоящих Правил, в срок не позднее 30 календарных дней со дня размещения Министерством энергетики Российской Федерации уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы представляют с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в Министерство энергетики Российской Федерации заключения о согласовании проекта инвестиционной программы или исчерпывающий перечень замечаний к нему в пределах своих полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Федеральная антимонопольная служба вместе с заключением о согласовании проекта инвестиционной программы организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью или замечаниями к нему направляет с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в Министерство энергетики Российской Федерации оценку:

ценовых (тарифных) последствий выполнения инвестиционной программы организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью на период ее реализации;

соответствия проекта инвестиционной программы организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью значениям целевых показателей надежности и качества услуг, установленным Федеральной антимонопольной службой для целей формирования инвестиционной программы.

Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, указанные в [подпункте "д" пункта 18](#P298) настоящих Правил, вместе с заключением о согласовании проекта инвестиционной программы, за исключением проекта инвестиционной программы организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, или замечаниями к нему направляют в Министерство энергетики Российской Федерации оценку:

ценовых (тарифных) последствий выполнения указанной инвестиционной программы на период ее реализации;

соответствия указанного проекта инвестиционной программы значениям целевых показателей надежности и качества услуг, установленным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для целей формирования инвестиционной программы.

23. Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики в срок не позднее 20 календарных дней со дня размещения Министерством энергетики Российской Федерации уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы направляют с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в Министерство энергетики Российской Федерации заключения по результатам рассмотрения проекта инвестиционной программы, включая при необходимости мотивированные предложения о его доработке, в пределах своих полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.01.2016 [N 12](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB9BD5CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 15.05.2019 [N 601](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FEEB9EDECC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 30.05.2020 [N 794](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB98D2CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

24. Системный оператор и (или) субъекты оперативно-диспетчерского управления в случае получения уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы, а также совет рынка в срок не позднее 20 календарных дней со дня размещения Министерством энергетики Российской Федерации такого уведомления размещают на официальном сайте системы заключения по результатам рассмотрения проекта инвестиционной программы, включая при необходимости мотивированные предложения о его доработке.

25. Экспертный совет и совет потребителей в срок не позднее 20 календарных дней со дня размещения Министерством энергетики Российской Федерации уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы сетевой организации размещают на официальном сайте системы заключения по результатам рассмотрения проекта инвестиционной программы сетевой организации, включая при необходимости мотивированные предложения о его доработке.

26. Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся объекты электросетевого хозяйства, входящие в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть и не принадлежащие на праве собственности организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, в случае получения уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы указанной организации в срок не позднее 20 календарных дней со дня размещения Министерством энергетики Российской Федерации такого уведомления направляют с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в Министерство энергетики Российской Федерации заключения по результатам рассмотрения проекта инвестиционной программы организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью в части инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, реализацию которых планируется осуществить на территории соответствующих субъектов Российской Федерации, включая при необходимости мотивированные предложения о его доработке.

27. Министерство энергетики Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня получения замечаний и (или) заключений на проект инвестиционной программы, предусмотренных [пунктами 22](#P380), [23](#P387) и [26](#P391) настоящих Правил, направляет указанные материалы с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики, а также с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" (за исключением замечаний и (или) заключений Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"), если проектом инвестиционной программы предусматривается строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) объектов (энергоблоков) атомных электростанций, при условии их поступления в установленные настоящими Правилами сроки.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB1BBDD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Министерство энергетики Российской Федерации в срок не позднее 35 календарных дней (20 календарных дней - для случаев, предусмотренных [абзацем вторым пункта 67](#P675) настоящих Правил; 10 календарных дней - для случая, предусмотренного [пунктом 69](#P685) настоящих Правил) со дня размещения уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы направляет с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики свои замечания к проекту инвестиционной программы, подготовленные с учетом рассмотрения заключений на проект инвестиционной программы, предусмотренных пунктами 23 - [26](#P391) настоящих Правил, а также копию своих замечаний в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом", если проектом инвестиционной программы предусматривается строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) объектов (энергоблоков) атомных электростанций.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB1BB2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

28. Субъекты электроэнергетики, за исключением сетевых организаций, не позднее 65 календарных дней (35 календарных дней - для случаев, предусмотренных [абзацем вторым пункта 67](#P675) настоящих Правил) со дня размещения Министерством энергетики Российской Федерации уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы размещают в соответствии со [стандартами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) раскрытия информации доработанный проект инвестиционной программы с учетом предусмотренных [пунктами 22](#P380) и [27](#P392) настоящих Правил замечаний Федеральной антимонопольной службы, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, указанных в [подпункте "д" пункта 18](#P298) настоящих Правил, и (или) Министерства энергетики Российской Федерации.

Указанные субъекты электроэнергетики не позднее дня размещения на официальном сайте системы доработанного проекта инвестиционной программы направляют с использованием официального сайта системы Министерству энергетики Российской Федерации уведомление, содержащее указание на дату и место размещения на официальном сайте системы (полный электронный адрес) указанной информации (далее - уведомление о доработанной инвестиционной программе).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB1BB3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Вместе с уведомлением о доработанной инвестиционной программе направляется информация, указанная в [пунктах 13](#P239) и [13(1)](#P260) настоящих Правил, доработанная в соответствии с указанными замечаниями органов исполнительной власти и организации, и пояснительная записка, содержащая информацию об учете в доработанном проекте инвестиционной программы указанных замечаний и предусмотренных [пунктом 23](#P387) настоящих Правил предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики или о мотивированном отказе от учета таких замечаний и предложений.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.01.2016 [N 12](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB9BD5CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 15.05.2019 [N 601](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FEEB9EDECC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 30.05.2020 [N 794](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB98D2CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 21.04.2022 [N 725](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDEA9CD1CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

Информация, указанная в [пункте 13(1)](#P260) настоящих Правил, направляется в соответствии с [абзацем третьим](#P399) настоящего пункта вместе с уведомлением о доработанной инвестиционной программе, если доработанным проектом инвестиционной программы предусматривается реализация инвестиционных проектов, указанных в [абзаце пятом пункта 5(2)](#P166) настоящих Правил.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDEA9CD1CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 21.04.2022 N 725)

29. Сетевые организации не позднее 85 календарных дней (35 календарных дней - для случаев, предусмотренных [абзацем вторым пункта 67](#P675) настоящих Правил; 20 календарных дней - для случая, предусмотренного [пунктом 69](#P685) настоящих Правил) со дня размещения Министерством энергетики Российской Федерации уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы размещают в соответствии со [стандартами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) раскрытия информации доработанный проект инвестиционной программы с учетом предусмотренных [пунктами 22](#P380) и [27](#P392) настоящих Правил замечаний Федеральной антимонопольной службы, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, указанных в [подпункте "д" пункта 18](#P298) настоящих Правил, и (или) Министерства энергетики Российской Федерации, пояснительную записку, содержащую информацию об учете в доработанном проекте инвестиционной программы предложений Экспертного совета и совета потребителей о доработке проекта инвестиционной программы или о мотивированном отказе от их учета, а также при наличии - заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита доработанного проекта инвестиционной программы.

Сетевые организации не позднее дня размещения на официальном сайте системы доработанного проекта инвестиционной программы направляют с использованием официального сайта системы Министерству энергетики Российской Федерации уведомление о доработанной инвестиционной программе.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB1ABAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Вместе с уведомлением о доработанной инвестиционной программе направляется информация, указанная в [пункте 13(1)](#P260) настоящих Правил, доработанная в соответствии с указанными замечаниями органов исполнительной власти и организаций, и пояснительная записка, содержащая информацию об учете в доработанном проекте инвестиционной программы указанных замечаний и предусмотренных [пунктом 23](#P387) настоящих Правил предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики или о мотивированном отказе от учета таких замечаний и предложений.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.01.2016 [N 12](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB9BD5CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 15.05.2019 [N 601](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FEEB9EDECC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 30.05.2020 [N 794](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB98D2CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 21.04.2022 [N 725](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDEA9CD1CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

Информация, указанная в [пункте 13(1)](#P260) настоящих Правил, направляется в соответствии с [абзацем третьим](#P406) настоящего пункта вместе с уведомлением о доработанной инвестиционной программе, если доработанным проектом инвестиционной программы предусматривается реализация инвестиционных проектов, указанных в [абзаце пятом пункта 5(2)](#P166) настоящих Правил.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDEA9CD1CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 21.04.2022 N 725)

30. Министерство энергетики Российской Федерации не позднее 5 рабочих дней со дня поступления уведомления о доработанной инвестиционной программе направляет с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики мотивированный отказ в рассмотрении такого уведомления и доработанного проекта инвестиционной программы с указанием замечаний, носящих исчерпывающий характер, в случаях:

размещения информации о доработанном проекте инвестиционной программы на официальном сайте системы не в полном объеме, и (или) с нарушением установленных требований к форматам раскрытия ее электронных документов, и (или) не по установленной форме;

содержания недостоверных сведений в информации о доработанном проекте инвестиционной программы и обосновывающих ее материалах, и (или) уведомлении о доработанной инвестиционной программе и (либо) прилагаемых к нему материалах;

представления с использованием официального сайта системы прилагаемых к уведомлению о доработанной инвестиционной программе материалов, указанных в [пунктах 28](#P396) или [29](#P403) настоящих Правил, не в полном объеме, и (или) с нарушением установленных требований к форматам их электронных документов, и (или) не по установленной форме;

несоответствия периода реализации доработанного проекта инвестиционной программы, размещенного в сети "Интернет" по адресу, указанному в уведомлении о доработанной инвестиционной программе, требованиям к периоду реализации инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, указанным в [пункте 3](#P120) настоящих Правил, и (или) периоду реализации проекта инвестиционной программы, размещенного в сети "Интернет" по адресу, указанному в заявлении.

Субъект электроэнергетики повторно направляет с использованием официального сайта системы в Министерство энергетики Российской Федерации уведомление о доработанной инвестиционной программе и прилагаемые к нему материалы не позднее дня раскрытия информации о доработанном проекте инвестиционной программы после устранения замечаний Министерства энергетики Российской Федерации, но не позднее 5 рабочих дней со дня направления Министерством энергетики Российской Федерации таких замечаний субъекту электроэнергетики с использованием официального сайта системы.

Министерство энергетики Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня получения с использованием официального сайта системы уведомления о доработанной инвестиционной программе и прилагаемых к нему материалов размещает на официальном сайте системы уведомление о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы, а также направляет такое уведомление с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики.

Министерство энергетики Российской Федерации не позднее дня размещения на официальном сайте системы уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы направляет такое уведомление, а также поступившие в Министерство энергетики Российской Федерации материалы, прилагаемые к уведомлению о доработанной инвестиционной программе, в государственные органы и организации, указанные в [пункте 18](#P287) настоящих Правил, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и в Экспертный совет и совет потребителей с использованием электронных носителей информации или электронных средств связи, если направляется уведомление о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы сетевой организации (указанное уведомление не направляется в случаях, предусмотренных [абзацем вторым пункта 67](#P675) и [пунктом 69](#P685) настоящих Правил, за исключением уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы, предусматривающей реализацию инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, и (или) технического перевооружения) объектов (энергоблоков) атомных электростанций, которое в случаях, предусмотренных [абзацем вторым пункта 67](#P675) и [пунктом 69](#P685) настоящих Правил, направляется только в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом").

(п. 30 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAB1ABBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

31. Федеральная антимонопольная служба, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, указанные в [подпункте "д" пункта 18](#P298) настоящих Правил, в срок не позднее 20 календарных дней со дня размещения Министерством энергетики Российской Федерации уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы направляют с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в Министерство энергетики Российской Федерации заключения о согласовании доработанного проекта инвестиционной программы или исчерпывающий перечень замечаний к нему.

32. Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики в срок не позднее 15 календарных дней со дня размещения Министерством энергетики Российской Федерации уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы направляют с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в Министерство энергетики Российской Федерации заключения по результатам рассмотрения доработанного проекта инвестиционной программы, включая при необходимости мотивированные предложения о его доработке.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.01.2016 [N 12](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB9BD5CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 15.05.2019 [N 601](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FEEB9EDECC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 30.05.2020 [N 794](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB98D2CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

33. Системный оператор и (или) субъект оперативно-диспетчерского управления в случае получения уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы, а также совет рынка в срок не позднее 15 календарных дней со дня размещения Министерством энергетики Российской Федерации такого уведомления размещают на официальном сайте системы заключения по результатам рассмотрения доработанного проекта инвестиционной программы, включая при необходимости мотивированные предложения о его доработке.

34. Экспертный совет и совет потребителей в срок не позднее 15 календарных дней со дня размещения Министерством энергетики Российской Федерации уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы сетевой организации размещают на официальном сайте системы заключения по результатам рассмотрения доработанного проекта инвестиционной программы сетевой организации, включая при необходимости мотивированные предложения о его доработке.

35. Министерство энергетики Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня получения замечаний и (или) заключений на доработанный проект инвестиционной программы, предусмотренных [пунктами 31](#P419) и [32](#P420) настоящих Правил, направляет их с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики, а также с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" (за исключением замечаний и (или) заключений Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"), если проектом инвестиционной программы предусматривается строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) объектов (энергоблоков) атомных электростанций, при условии поступления указанных замечаний и (или) заключений в установленные настоящими Правилами сроки.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA813BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Министерство энергетики Российской Федерации в срок не позднее 25 календарных дней (20 календарных дней - для случаев, предусмотренных [абзацем вторым пункта 67](#P675) настоящих Правил; 10 календарных дней - для случая, предусмотренного [пунктом 69](#P685) настоящих Правил) со дня размещения уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы направляет с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики свои замечания к доработанному проекту инвестиционной программы, подготовленные с учетом рассмотрения заключений по результатам рассмотрения доработанного проекта инвестиционной программы, предусмотренных [пунктами 32](#P420), [33](#P422) и [34](#P423) настоящих Правил, а также копию своих замечаний в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом", если доработанным проектом инвестиционной программы предусматривается строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) объектов (энергоблоков) атомных электростанций.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA813B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

36. В случае если по истечении 30 календарных дней со дня размещения Министерством энергетики Российской Федерации уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы или по истечении 20 календарных дней со дня размещения Министерством энергетики Российской Федерации уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы информация о позиции Федеральной антимонопольной службы, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и (или) высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, указанных в [подпункте "д" пункта 18](#P298) настоящих Правил, по проекту инвестиционной программы не поступила в Министерство энергетики Российской Федерации, проект инвестиционной программы считается согласованным с указанными органами исполнительной власти (организацией).

37. Замечания высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации к доработанному проекту инвестиционной программы (за исключением проекта инвестиционной программы, предусматривающей строительство (реконструкцию, модернизацию и (или) техническое перевооружение) объектов (энергоблоков) атомных электростанций), предусмотренные [пунктом 31](#P419) настоящих Правил, в срок не позднее 60 календарных дней со дня размещения Министерством энергетики Российской Федерации уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы рассматриваются Министерством энергетики Российской Федерации на совещаниях с участием уполномоченных представителей субъекта электроэнергетики и высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представивших в Министерство энергетики Российской Федерации указанные замечания.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA813B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Решения Министерства энергетики Российской Федерации, в том числе по доработке проекта инвестиционной программы с указанием срока доработки, принятые в отношении предусмотренных [пунктом 31](#P419) настоящих Правил замечаний высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации к доработанному проекту инвестиционной программы, отражаются в протоколах соответствующих совещаний.

Протоколы совещаний, предусмотренные настоящим пунктом, составляются Министерством энергетики Российской Федерации в форме электронных документов, которые подписываются Министром энергетики Российской Федерации (или по указанию Министра энергетики Российской Федерации его заместителем) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и в течение 5 рабочих дней со дня подписания направляются с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, представившие в Министерство энергетики Российской Федерации указанные замечания, а также с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики.

37(1). При наличии предусмотренных [пунктом 31](#P419) настоящих Правил замечаний высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации к доработанному проекту инвестиционной программы, предусматривающей строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение) объектов (энергоблоков) атомных электростанций, Министерство энергетики Российской Федерации в срок не позднее 60 календарных дней со дня размещения Министерством энергетики Российской Федерации уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы проводит согласительные совещания с участием уполномоченных представителей субъекта электроэнергетики, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представивших в Министерство энергетики Российской Федерации указанные замечания.

Решения, в том числе решения по доработке проекта инвестиционной программы с указанием срока доработки, в отношении предусмотренных [пунктом 31](#P419) настоящих Правил замечаний высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации к доработанному проекту инвестиционной программы, предусматривающей строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение) объектов (энергоблоков) атомных электростанций, принимаются Министерством энергетики Российской Федерации совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и отражаются в протоколах соответствующих совещаний.

Протоколы совещаний, предусмотренные настоящим пунктом, составляются Министерством энергетики Российской Федерации в форме электронных документов, которые подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью Министром энергетики Российской Федерации (или по указанию Министра энергетики Российской Федерации его заместителем), а также генеральным директором (или по указанию генерального директора его заместителем) Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в течение 5 рабочих дней со дня их направления с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом".

Министерство энергетики Российской Федерации направляет протоколы совещаний, предусмотренные настоящим пунктом, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, представившие в Министерство энергетики Российской Федерации указанные замечания, а также с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики после их подписания, а в случае непоступления в Министерство энергетики Российской Федерации с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия подписанного Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" протокола совещания - по истечении 5 рабочих дней со дня его направления с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" для подписания.

(п. 37(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA813BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

38. При наличии предусмотренных [пунктами 31](#P419), [32](#P420) и [35](#P424) настоящих Правил замечаний Министерства энергетики Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службы, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и (или) предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (далее в настоящем разделе - разногласия по проекту инвестиционной программы) Министерство энергетики Российской Федерации в срок не позднее 45 календарных дней (25 календарных дней - для случаев, предусмотренных [абзацем вторым пункта 67](#P675) настоящих Правил; 15 календарных дней - для случая, предусмотренного [пунктом 69](#P685) настоящих Правил) со дня размещения Министерством энергетики Российской Федерации уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы проводит согласительные совещания с участием уполномоченных представителей субъекта электроэнергетики и Федеральной антимонопольной службы, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, представивших в Министерство энергетики Российской Федерации указанные замечания и (или) предложения.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.01.2016 [N 12](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB9BD5CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 15.05.2019 [N 601](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FEEB9EDECC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 30.05.2020 [N 794](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB98D2CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BDD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

В протоколе согласительного совещания отражаются принятые на согласительном совещании решения в отношении разногласий по проекту инвестиционной программы, в том числе решения Министерства энергетики Российской Федерации по доработке проекта инвестиционной программы по своим замечаниям, неурегулированные разногласия по проекту инвестиционной программы, согласованные решения по доработке проекта инвестиционной программы в части, касающейся учета замечаний, по которым разногласия по проекту инвестиционной программы были урегулированы, с указанием срока доработки, а также предложения Министерства энергетики Российской Федерации по доработке проекта инвестиционной программы в части, касающейся учета замечаний, по которым разногласия по проекту инвестиционной программы остались неурегулированными.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA813B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Для случаев, предусмотренных [абзацем вторым пункта 67](#P675) и [пунктом 69](#P685) настоящих Правил, в протоколе согласительного совещания отражаются принятые на согласительном совещании решения Министерства энергетики Российской Федерации по доработке проекта изменений в инвестиционную программу (корректировки инвестиционной программы) с указанием срока доработки.

Протоколы согласительных совещаний составляются Министерством энергетики Российской Федерации в форме электронных документов, которые подписываются Министром энергетики Российской Федерации (или по указанию Министра энергетики Российской Федерации его заместителем), а также соответствующими руководителями (или по указанию руководителей их заместителями) федеральных органов исполнительной власти и (или) Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в течение 5 рабочих дней со дня направления с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствующий федеральный орган исполнительной власти и (или) Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом".

Министерство энергетики Российской Федерации направляет с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики протоколы согласительных совещаний после их подписания, а в случае непоступления в Министерство энергетики Российской Федерации с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия подписанного протокола согласительного совещания - по истечении 5 рабочих дней со дня его направления с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия указанным федеральным органам исполнительной власти и (или) Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" для подписания.

39. При наличии неурегулированных разногласий по проекту инвестиционной программы Министерство энергетики Российской Федерации направляет в Правительство Российской Федерации обращение о рассмотрении на заседании Комиссии неурегулированных разногласий по проекту инвестиционной программы, содержащее протоколы соответствующих согласительных совещаний, материалы разногласий по проекту инвестиционной программы и информацию о месте размещения на официальном сайте системы (полный электронный адрес) проекта инвестиционной программы, после подписания указанных протоколов согласительных совещаний, а в случае непоступления в Министерство энергетики Российской Федерации с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия подписанного протокола согласительного совещания - по истечении 5 рабочих дней со дня его направления с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия указанным федеральным органам исполнительной власти (организации) для подписания.

Не позднее дня направления в Правительство Российской Федерации обращения, предусмотренного настоящим пунктом, Министерство энергетики Российской Федерации направляет с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики уведомление о наличии неурегулированных разногласий по проекту инвестиционной программы, содержащее указание на дату направления в Правительство Российской Федерации указанного обращения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA812BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Неурегулированные разногласия по проекту инвестиционной программы рассматриваются Комиссией в течение 20 календарных дней со дня поступления в Правительство Российской Федерации материалов, указанных в настоящем пункте.

Решение Комиссии направляется в Министерство энергетики Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения Комиссией неурегулированных разногласий по проекту инвестиционной программы.

Министерство энергетики Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня получения решения Комиссии по результатам рассмотрения вопросов, предусмотренных настоящим пунктом, направляет его с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики.

40. В случае размещения в соответствии с [пунктом 29](#P403) настоящих Правил сетевой организацией доработанного проекта инвестиционной программы, в котором не учтены предложения, размещенные на официальном сайте системы в ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы, предложения Экспертного совета и (или) совета потребителей по доработке проекта инвестиционной программы, размещенные на официальном сайте системы в соответствии с настоящими Правилами, совет потребителей вправе в течение 20 календарных дней со дня размещения Министерством энергетики Российской Федерации уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы сетевой организации направить в Комиссию обращение о необходимости учета одного или нескольких указанных предложений в проекте инвестиционной программы, материалы по таким предложениям, сводку предложений, поступивших в ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы, размещенную сетевой организацией на официальном сайте системы, копию предложений Экспертного совета и (или) совета потребителей по доработке проекта инвестиционной программы, размещенных на официальном сайте системы, для рассмотрения Комиссией с участием членов совета потребителей и принятия в отношении указанных предложений соответствующего решения.

Не позднее дня направления указанного обращения совет потребителей размещает на официальном сайте системы копию такого обращения, а также уведомляет об этом Министерство энергетики Российской Федерации, системного оператора, субъекта оперативно-диспетчерского управления и совет рынка.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA812BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Системный оператор, субъект оперативно-диспетчерского управления, совет рынка в течение 10 календарных дней со дня получения указанного уведомления совета потребителей размещают на официальном сайте системы свои мотивированные позиции по предложениям, содержащимся в указанном обращении совета потребителей, а также уведомляют об этом Министерство энергетики Российской Федерации и совет потребителей.

Обращение совета потребителей, предусмотренное настоящим пунктом, рассматривается Комиссией в течение 30 календарных дней со дня его получения при условии поступления указанного обращения совета потребителей в установленные настоящим пунктом сроки.

Решение Комиссии направляется в Министерство энергетики Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения Комиссией указанного обращения совета потребителей.

Министерство энергетики Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного решения Комиссии направляет его с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики, а также размещает на официальном сайте системы информацию об указанном решении Комиссии.

41. Субъект электроэнергетики размещает на официальном сайте системы в соответствии со стандартами раскрытия информации итоговый проект инвестиционной программы, доработанный в соответствии с предусмотренными [пунктами 37](#P429), [37(1)](#P433) и [38](#P438) настоящих Правил решениями Министерства энергетики Российской Федерации, совместными решениями Министерства энергетики Российской Федерации и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и согласованными решениями по доработке проекта инвестиционной программы, которые содержатся в протоколах согласительных совещаний, в наиболее поздний из сроков, установленных указанными решениями и (или) протоколами согласительных совещаний, а при отсутствии в решениях Министерства энергетики Российской Федерации, совместных решениях Министерства энергетики Российской Федерации и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и (или) протоколах согласительных совещаний конкретных сроков размещения субъектом электроэнергетики итогового проекта инвестиционной программы - в срок не позднее 15 календарных дней со дня получения с использованием официального сайта системы субъектом электроэнергетики указанных решений и (или) протоколов согласительных совещаний.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA812B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

В случае направления Министерством энергетики Российской Федерации уведомления о наличии неурегулированных разногласий по проекту инвестиционной программы и (или) размещения на официальном сайте системы копии обращения совета потребителей, предусмотренного [пунктом 40](#P451) настоящих Правил, субъект электроэнергетики размещает на официальном сайте системы в соответствии со [стандартами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) раскрытия информации итоговый проект инвестиционной программы, доработанный в соответствии с предусмотренными [пунктами 37](#P429) - [40](#P451) настоящих Правил решениями Министерства энергетики Российской Федерации, совместными решениями Министерства энергетики Российской Федерации и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и согласованными решениями по доработке проекта инвестиционной программы, которые содержатся в протоколах согласительных совещаний, и решениями Комиссии (при условии получения субъектом электроэнергетики таких решений до 30 сентября года, в котором заявление было направлено в Министерство энергетики Российской Федерации) в наиболее поздний из сроков, установленных указанными решениями Комиссии, а при отсутствии в решениях Комиссии конкретных сроков размещения субъектом электроэнергетики на официальном сайте системы итогового проекта инвестиционной программы - в срок не позднее 15 календарных дней со дня получения с использованием официального сайта системы субъектом электроэнергетики указанных решений Комиссии.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA812BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

В случае неполучения решений Комиссии, предусмотренных настоящим разделом, до 30 сентября года, в котором заявление было направлено в Министерство энергетики Российской Федерации, субъект электроэнергетики (за исключением субъектов электроэнергетики, проектом инвестиционной программы которых предусматривается строительство (реконструкция, модернизациям и (или) техническое перевооружение) объектов (энергоблоков) атомных электростанций) в срок не позднее 15 октября указанного года размещает на официальном сайте системы в соответствии со [стандартами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) раскрытия информации итоговый проект инвестиционной программы, доработанный в соответствии с предусмотренными [пунктами 37](#P429) и [38](#P438) настоящих Правил решениями и предложениями Министерства энергетики Российской Федерации и согласованными решениями по доработке проекта инвестиционной программы, которые содержатся в протоколах согласительных совещаний, а также размещает проект изменений в такую инвестиционную программу (корректировки инвестиционной программы) в соответствии с [пунктом 70](#P687) настоящих Правил.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA812BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Субъект электроэнергетики не позднее дня размещения на официальном сайте системы итогового проекта инвестиционной программы направляет с использованием официального сайта системы в Министерство энергетики Российской Федерации уведомление, содержащее указание на дату и место размещения на официальном сайте системы (полный электронный адрес) итогового проекта инвестиционной программы (далее - уведомление об итоговой инвестиционной программе), информацию, указанную в [пункте 13(1)](#P260) настоящих Правил, доработанную в соответствии с указанными в настоящем пункте решениями и предложениями Министерства энергетики Российской Федерации, и пояснительную записку, содержащую информацию об учете в итоговом проекте инвестиционной программы указанных в настоящем пункте решений, а также предложений Министерства энергетики Российской Федерации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2017 [N 202](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA812BDD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 21.04.2022 [N 725](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDEA9CD1CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

Субъекты электроэнергетики, за исключением сетевых организаций, вместе с уведомлением об итоговой инвестиционной программе направляют информацию, указанную в [пункте 13](#P239) настоящих Правил, доработанную в соответствии с указанными в настоящем пункте решениями, а также предложениями Министерства энергетики Российской Федерации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA812B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Информация, указанная в [пункте 13(1)](#P260) настоящих Правил, направляется в соответствии с [абзацем четвертым](#P464) настоящего пункта вместе с уведомлением об итоговой инвестиционной программе, если итоговым проектом инвестиционной программы предусматривается реализация инвестиционных проектов, указанных в [абзаце пятом пункта 5(2)](#P166) настоящих Правил.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDEA9CD1CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 21.04.2022 N 725)

41(1). Министерство энергетики Российской Федерации не позднее 5 рабочих дней со дня поступления уведомления об итоговой инвестиционной программе направляет с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики мотивированный отказ в рассмотрении такого уведомления и итогового проекта инвестиционной программы с указанием замечаний, носящих исчерпывающий характер, в случаях:

размещения информации об итоговом проекте инвестиционной программы на официальном сайте системы не в полном объеме, и (или) с нарушением установленных требований к форматам раскрытия ее электронных документов, и (или) не по установленной форме;

содержания недостоверных сведений в информации об итоговом проекте инвестиционной программы и обосновывающих ее материалах, и (или) уведомлении об итоговой инвестиционной программе, и (или) прилагаемых к нему материалах;

представления с использованием официального сайта системы прилагаемых к уведомлению об итоговой инвестиционной программе материалов, указанных в [пункте 41](#P458) настоящих Правил, не в полном объеме, и (или) с нарушением установленных требований к форматам их электронных документов, и (или) не по установленной форме;

несоответствия периода реализации итогового проекта инвестиционной программы, размещенного в сети "Интернет" по адресу, указанному в уведомлении об итоговой инвестиционной программе, требованиям к периоду реализации инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, указанным в [пункте 3](#P120) настоящих Правил, и (или) периоду реализации проекта инвестиционной программы, размещенного в сети "Интернет" по адресу, указанному в заявлении;

поступления в Министерство энергетики Российской Федерации уведомления об итоговой инвестиционной программе, если в итоговом проекте инвестиционной программы не учтены указанные в [пункте 41](#P458) настоящих Правил предложения Министерства энергетики Российской Федерации и (или) решения и (или) если итоговый проект инвестиционной программы содержит изменения, не предусмотренные указанными в [пункте 41](#P458) настоящих Правил предложениями Министерства энергетики Российской Федерации и (или) решениями;

поступления в Министерство энергетики Российской Федерации уведомления об итоговой инвестиционной программе, если итоговый проект инвестиционной программы не соответствует условиям утверждения инвестиционной программы, указанным в [пункте 5](#P136) настоящих Правил.

Субъект электроэнергетики повторно направляет с использованием официального сайта системы в Министерство энергетики Российской Федерации уведомление об итоговой инвестиционной программе и прилагаемые к нему материалы не позднее дня раскрытия информации об итоговом проекте инвестиционной программы после устранения замечаний Министерства энергетики Российской Федерации, но не позднее 5 рабочих дней со дня направления Министерством энергетики Российской Федерации таких замечаний субъекту электроэнергетики с использованием официального сайта системы.

(п. 41(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA811BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

42. Министерство энергетики Российской Федерации направляет с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики мотивированный отказ в утверждении инвестиционной программы, а также направляет соответствующее уведомление в государственные органы и организации, указанные в [пункте 18](#P287) настоящих Правил, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и в Экспертный совет и совет потребителей, если мотивированный отказ в утверждении инвестиционной программы направляется сетевой организации, с использованием электронных носителей информации или электронных средств связи (указанное уведомление не направляется в случаях, предусмотренных [абзацем вторым пункта 67](#P675) и [пунктом 69](#P685) настоящих Правил, за исключением уведомления о направлении мотивированного отказа в утверждении инвестиционной программы, предусматривающей реализацию инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, и (или) технического перевооружения) объектов (энергоблоков) атомных электростанций, которое в случаях, предусмотренных [абзацем вторым пункта 67](#P675) и [пунктом 69](#P685) настоящих Правил, направляется только в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом") в случаях:

получения от субъекта электроэнергетики с использованием официального сайта системы запроса на отзыв (отмену) заявления;

непоступления уведомления о доработанной инвестиционной программе или уведомления об итоговой инвестиционной программе в течение 10 календарных дней со дня истечения сроков, указанных соответственно в [пунктах 28](#P396) - [30](#P410), [41](#P458) и [41(1)](#P470) настоящих Правил;

указанных в [абзацах втором](#P471) - [седьмом пункта 41(1)](#P476) настоящих Правил, если Министерство энергетики Российской Федерации уже направляло субъекту электроэнергетики в соответствии с [пунктом 41(1)](#P470) настоящих Правил отказ в рассмотрении уведомления об итоговой инвестиционной программе и соответствующего итогового проекта инвестиционной программы.

(п. 42 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA810BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

43. Министерство энергетики Российской Федерации утверждает инвестиционную программу с учетом результатов осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ в предыдущих периодах (при реализации инвестиционных программ в предыдущих периодах) при наличии соответствующих согласований и отсутствии предложений по доработке проекта инвестиционной программы, предусмотренных [пунктами 23](#P387), [25](#P390) и [32](#P420) настоящих Правил, в срок до 1 ноября года, в котором в Министерство энергетики Российской Федерации было направлено соответствующее заявление, а в случаях, предусмотренных [пунктами 37](#P429) - [40](#P451) настоящих Правил, - в течение 15 рабочих дней после размещения субъектом электроэнергетики на официальном сайте системы итогового проекта инвестиционной программы в соответствии с [пунктом 41](#P458) настоящих Правил.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA810BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Министерство энергетики Российской Федерации утверждает инвестиционную программу при наличии заключений (отчетов) по результатам проведения технологического и ценового аудита в случаях, когда получение таких заключений (отчетов) в соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации является обязательным.

Инвестиционные программы, предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию и (или) техническое перевооружение) объектов (энергоблоков) атомных электростанций, утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA810BDD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Решение об утверждении инвестиционной программы (за исключением инвестиционных программ, предусматривающих строительство (реконструкцию, модернизацию и (или) техническое перевооружение) объектов (энергоблоков) атомных электростанций) составляется Министерством энергетики Российской Федерации в форме электронного документа, который подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Министром энергетики Российской Федерации (лицом, исполняющим его обязанности).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA810B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Решение об утверждении инвестиционной программы, предусматривающей строительство (реконструкцию, модернизацию и (или) техническое перевооружение) объектов (энергоблоков) атомных электростанций, составляется Министерством энергетики Российской Федерации в форме электронного документа, который подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Министром энергетики Российской Федерации (лицом, исполняющим его обязанности), а также генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (лицом, исполняющим его обязанности) в течение 5 рабочих дней со дня его направления с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия на подписание в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA817BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Указанные решения должны иметь следующие реквизиты:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA817BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

наименование органа (органа и организации), издавшего решение;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA817B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

наименование субъекта электроэнергетики, инвестиционная программа которого утверждена решением;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA817B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

дата принятия решения об утверждении инвестиционной программы и его номер;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA817BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

наименование должности, фамилия и инициалы лица, подписавшего решение.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA817BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Решение об утверждении инвестиционной программы, изданное Министерством энергетики Российской Федерации совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", должно иметь соответствующие номера и единую дату.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA817BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

44. Решение об утверждении инвестиционной программы должно содержать:

а) перечни инвестиционных проектов с указанием их целей, полной стоимости, сроков реализации и объема финансирования по годам (в том числе объема финансирования за счет инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы), а также за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) по каждому инвестиционному проекту;

б) плановые показатели реализации инвестиционной программы;

в) план принятия к бухгалтерскому учету основных средств (в натуральном и стоимостном выражении) и нематериальных активов (в стоимостном выражении).

(пп. "в" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA817BDD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

45. Министерство энергетики Российской Федерации размещает на официальном сайте системы решение об утверждении инвестиционной программы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия по [форме](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB2F5EB9DD5C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA13BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой.

Не позднее дня размещения на официальном сайте системы решения об утверждении инвестиционной программы Министерство энергетики Российской Федерации направляет с использованием официального сайта системы соответствующее уведомление субъекту электроэнергетики.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA817B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

III. Порядок утверждения инвестиционной программы

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта

Российской Федерации

46. Государственные органы и организации, указанные в [пунктах 19](#P307) и [19(1)](#P324) настоящих Правил, рассматривают проект инвестиционной программы в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA816BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

а) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) - в части оценки предложений субъектов электроэнергетики по включению инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации инвестиционной программы, в цены (тарифы), регулируемые указанным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), и оценки соответствия проектов инвестиционных программ сетевых организаций, за исключением организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, целевым значениям показателей надежности и качества услуг, установленных указанным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для целей формирования инвестиционных программ таких сетевых организаций;

б) Министерство энергетики Российской Федерации - в части инвестиционных проектов по строительству и (или) реконструкции линий электропередачи и (или) трансформаторных и иных подстанций, соответствующих [критериям](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB1F5EA9CD3C955611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA13B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

б(1)) Министерство экономического развития Российской Федерации - в части, касающейся учета в проекте инвестиционной программы мероприятий, выполнение которых на территории Северо-Кавказского федерального округа предусматривается документами стратегического планирования, приоритетными национальными проектами, межгосударственными программами (при их наличии), а также программами, в том числе федеральными целевыми программами, реализуемыми за счет средств федерального бюджета и иных источников финансирования на территории Северо-Кавказского федерального округа;

(пп. "б(1)" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB9BD5CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 20.01.2016 N 12; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB98D2CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 30.05.2020 N 794)

б(2)) Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики - в части, касающейся учета в проекте инвестиционной программы мероприятий, выполнение которых на территории Дальневосточного федерального округа предусматривается документами стратегического планирования, приоритетными национальными проектами, межгосударственными программами (при их наличии), а также программами, в том числе федеральными целевыми программами, реализуемыми за счет средств федерального бюджета и иных источников финансирования на территории Дальневосточного федерального округа;

(пп. "б(2)" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB9BD5CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 20.01.2016 N 12; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FEEB9EDECC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 15.05.2019 N 601)

в) системный оператор - в части оценки обеспечения:

устойчивого перспективного режима работы Единой энергетической системы России, в том числе с учетом инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, созданию устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики, систем телемеханики и связи и сроков реализации таких проектов;

скоординированного ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации генерирующих объектов и объектов электросетевого хозяйства;

выполнения схемы и программы развития Единой энергетической системы России и схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации;

устранения или снижения технологических ограничений на максимально возможные перетоки электрической энергии между зонами свободного перетока в ценовых зонах оптового рынка электрической энергии и мощности;

реализации технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, учтенных в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDED9DDFC855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации в заключениях системного оператора о возможности (невозможности) вывода объектов диспетчеризации из эксплуатации и решениях уполномоченного федерального органа исполнительной власти о согласовании вывода линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики из эксплуатации или о приостановлении вывода их из эксплуатации;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDED9DDFC855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAD1BBAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 30.01.2021 N 86)

г) субъекты оперативно-диспетчерского управления - в части оценки обеспечения:

устойчивого перспективного режима работы соответствующих технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, в том числе с учетом инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, созданию устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики, систем телемеханики и связи и сроков реализации таких проектов;

скоординированного ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации генерирующих объектов и объектов электросетевого хозяйства;

выполнения схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации;

реализации технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, учтенных в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDED9DDFC855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации в заключениях субъекта оперативно-диспетчерского управления о возможности (невозможности) вывода объектов диспетчеризации из эксплуатации и решениях уполномоченного федерального органа исполнительной власти о согласовании вывода линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики из эксплуатации или о приостановлении вывода их из эксплуатации;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDED9DDFC855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAD1BB8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 30.01.2021 N 86)

д) межотраслевой совет потребителей - в части оценки целесообразности и обоснованности применения технологических и стоимостных решений инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной программы, оценки достижения заявленных субъектом электроэнергетики показателей эффективности проекта инвестиционной программы, в том числе на основе результатов технологического и ценового аудита инвестиционных программ и инвестиционных проектов (при наличии таких результатов);

е) Министерство экономического развития Российской Федерации - в части оценки соответствия проектов инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, соответствующих положению [подпункта "г" пункта 2](#P86) критериев, указанных в [пункте 1](#P115) настоящих Правил, прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также отраслей и секторов экономики на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды;

(пп. "е" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F5EE9CD4C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA17B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 08.12.2018 N 1496)

ж) Федеральная антимонопольная служба - в части оценки предложений субъектов электроэнергетики, соответствующих положениям [подпунктов "г"](#P86) и ["д" пункта 2](#P88) критериев, указанных в [пункте 1](#P115) настоящих Правил, о включении инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации инвестиционной программы, в регулируемые государством цены (тарифы).

(пп. "ж" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F5EE9CD4C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA17BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 08.12.2018 N 1496; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD7CF55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 18.05.2022 N 898)

47. Инвестиционные программы утверждаются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части инвестиционных проектов, реализуемых на территории соответствующих субъектов Российской Федерации.

48. Если в ходе рассмотрения в соответствии с настоящими Правилами проектов инвестиционных программ возникает необходимость уточнения указанных проектов либо информации, прилагаемой к заявлению и (или) уведомлениям, направляемым в соответствии с настоящими Правилами субъектом электроэнергетики в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации запрашивает с использованием официального сайта системы дополнительные материалы, указав форму их представления и требования к ним, а субъект электроэнергетики представляет указанные материалы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, посредством официального сайта системы в течение 7 календарных дней со дня направления запроса.

Утверждение инвестиционной программы уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации приостанавливается:

начиная со дня, следующего за днем направления запроса, указанного в [абзаце первом](#P545) настоящего пункта, если такой запрос направляется впервые после поступления в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации заявления или уведомления, направляемого субъектом электроэнергетики в соответствии с настоящими Правилами;

по истечении 7 календарных дней со дня направления запроса, указанного в [абзаце первом](#P545) настоящего пункта, и непредставления субъектом электроэнергетики указанных дополнительных материалов, если утверждение инвестиционной программы уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации не было приостановлено в соответствии с [абзацем третьим](#P547) настоящего пункта.

Утверждение инвестиционной программы уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации возобновляется в день, следующий за днем получения дополнительных материалов, указанных в [абзаце первом](#P545) настоящего пункта, с продлением установленных настоящими Правилами сроков рассмотрения уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации проекта инвестиционной программы на фактическую продолжительность срока приостановки утверждения такой инвестиционной программы.

(п. 48 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA816BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

49. Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерство экономического развития Российской Федерации, Федеральная антимонопольная служба и орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы представляют в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации заключения по результатам рассмотрения проекта инвестиционной программы и при наличии замечаний - исчерпывающий перечень таких замечаний в пределах своих полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.01.2016 [N 12](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB9BD5CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 08.12.2018 [N 1496](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F5EE9CD4C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA17BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 15.05.2019 [N 601](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FEEB9EDECC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 30.05.2020 [N 794](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB98D2CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) вместе с заключением по результатам рассмотрения проекта инвестиционной программы направляет в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации оценку:

ценовых (тарифных) последствий выполнения указанной инвестиционной программы на период ее реализации;

соответствия указанного проекта инвестиционной программы значениям целевых показателей надежности и качества услуг, установленным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для целей формирования инвестиционной программы.

Федеральная антимонопольная служба вместе с заключением по результатам рассмотрения проекта инвестиционной программы направляет в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации оценку ценовых (тарифных) последствий выполнения инвестиционной программы на период ее реализации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F5EE9CD4C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA17BDD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 08.12.2018 N 1496)

50. Системный оператор и (или) субъект оперативно-диспетчерского управления в течение 20 календарных дней со дня получения уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы размещают на официальном сайте системы заключение по результатам рассмотрения проекта инвестиционной программы, включая при необходимости мотивированные замечания о его доработке.

Межотраслевой совет потребителей в срок не позднее 20 календарных дней со дня получения уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы сетевой организации размещает на официальном сайте системы заключение по результатам рассмотрения проекта инвестиционной программы сетевой организации, включая при необходимости мотивированные предложения о его доработке.

51. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня получения замечаний и (или) заключений по результатам рассмотрения проекта инвестиционной программы, предусмотренных [пунктом 49](#P551) настоящих Правил, направляет их с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики при условии поступления указанных замечаний и (или) заключений в установленные настоящими Правилами сроки.

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в срок не позднее 35 календарных дней (20 календарных дней - для случаев, предусмотренных [абзацем вторым пункта 67](#P675) настоящих Правил; 10 календарных дней - для случая, предусмотренного [пунктом 69](#P685) настоящих Правил) со дня размещения уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы направляет с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики свои замечания к проекту инвестиционной программы, подготовленные с учетом рассмотрения заключений на проект инвестиционной программы, предусмотренных [пунктами 49](#P551) и [50](#P558) настоящих Правил.

52. Субъекты электроэнергетики, за исключением сетевых организаций, в срок не позднее 65 календарных дней (35 календарных дней - для случаев, предусмотренных [абзацем вторым пункта 67](#P675) настоящих Правил) со дня размещения уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы размещают в соответствии со [стандартами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) раскрытия информации доработанный проект инвестиционной программы с учетом предусмотренных [пунктами 49](#P551) - [51](#P560) настоящих Правил замечаний органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства экономического развития Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службы, системного оператора, субъекта оперативно-диспетчерского управления и (или) уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.01.2016 [N 12](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB9BD5CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11BDD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 08.12.2018 [N 1496](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F5EE9CD4C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA17B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 15.05.2019 [N 601](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FEEB9EDECC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 30.05.2020 [N 794](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB98D2CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

Указанные субъекты электроэнергетики не позднее дня размещения на официальном сайте системы доработанного проекта инвестиционной программы направляют с использованием официального сайта системы уполномоченному органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации уведомление о доработанной инвестиционной программе.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA816BDD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Вместе с уведомлением о доработанной инвестиционной программе направляется информация, указанная в [пунктах 13](#P239) и [13(1)](#P260) настоящих Правил, доработанная с учетом замечаний указанных органов исполнительной власти и организаций, и пояснительная записка, содержащая информацию об учете в доработанном проекте инвестиционной программы указанных замечаний или о мотивированном отказе от учета таких замечаний.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDEA9CD1CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 21.04.2022 N 725)

Информация, указанная в [пункте 13(1)](#P260) настоящих Правил, направляется в соответствии с [абзацем третьим](#P566) настоящего пункта вместе с уведомлением о доработанной инвестиционной программе, если доработанным проектом инвестиционной программы предусматривается реализация инвестиционных проектов, указанных в [абзаце пятом пункта 5(2)](#P166) настоящих Правил.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDEA9CD1CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 21.04.2022 N 725)

53. Сетевые организации в срок не позднее 85 календарных дней (35 календарных дней - для случаев, предусмотренных [абзацем вторым пункта 67](#P675) настоящих Правил; 20 календарных дней - для случая, предусмотренного [пунктом 69](#P685) настоящих Правил) со дня размещения уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации уведомления о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной программы размещают в соответствии со [стандартами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) раскрытия информации доработанный проект инвестиционной программы с учетом предусмотренных [пунктами 49](#P551) - [51](#P560) настоящих Правил замечаний органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, системного оператора, субъекта оперативно-диспетчерского управления и (или) уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, пояснительную записку, содержащую информацию об учете предложений межотраслевого совета потребителей по доработке проекта инвестиционной программы или о мотивированном отказе от их учета, а также при наличии - заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита доработанного проекта инвестиционной программы.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.01.2016 [N 12](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB9BD5CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11BDD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 15.05.2019 [N 601](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FEEB9EDECC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 30.05.2020 [N 794](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB98D2CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

Сетевые организации не позднее дня размещения на официальном сайте системы доработанного проекта инвестиционной программы направляют с использованием официального сайта системы уполномоченному органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации уведомление о доработанной инвестиционной программе.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA816B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Вместе с уведомлением о доработанной инвестиционной программе направляется информация, указанная в [пункте 13(1)](#P260) настоящих Правил, доработанная в соответствии с указанными замечаниями органов исполнительной власти и организаций, и пояснительная записка, содержащая информацию об учете в доработанном проекте инвестиционной программы указанных замечаний или о мотивированном отказе от учета таких замечаний.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDEA9CD1CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10BDD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 21.04.2022 N 725)

Информация, указанная в [пункте 13(1)](#P260) настоящих Правил, направляется в соответствии с [абзацем третьим](#P574) настоящего пункта вместе с уведомлением о доработанной инвестиционной программе, если доработанным проектом инвестиционной программы предусматривается реализация инвестиционных проектов, указанных в [абзаце пятом пункта 5(2)](#P166) настоящих Правил.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDEA9CD1CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 21.04.2022 N 725)

54. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации не позднее 5 рабочих дней со дня поступления уведомления о доработанной инвестиционной программе направляет с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики мотивированный отказ в рассмотрении такого уведомления и доработанного проекта инвестиционной программы с указанием замечаний, носящих исчерпывающий характер, в случаях:

размещения информации о доработанном проекте инвестиционной программы на официальном сайте системы не в полном объеме, и (или) с нарушением установленных требований к форматам раскрытия ее электронных документов, и (или) не по установленной форме;

содержания недостоверных сведений в информации о доработанном проекте инвестиционной программы и обосновывающих ее материалах и (или) уведомлении о доработанной инвестиционной программе и (либо) прилагаемых к нему материалах;

представления с использованием официального сайта системы прилагаемых к уведомлению о доработанной инвестиционной программе материалов, указанных в [пунктах 52](#P562) или [53](#P570) настоящих Правил, не в полном объеме, и (или) с нарушением установленных требований к форматам их электронных документов, и (или) не по установленной форме;

несоответствия периода реализации доработанного проекта инвестиционной программы, размещенного в сети "Интернет" по адресу, указанному в уведомлении о доработанной инвестиционной программе, требованиям к периоду реализации инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, указанным в [пункте 3](#P120) настоящих Правил, и (или) периоду реализации проекта инвестиционной программы, размещенного в сети "Интернет" по адресу, указанному в заявлении.

Субъект электроэнергетики повторно направляет с использованием официального сайта системы в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации уведомление о доработанной инвестиционной программе и прилагаемые к нему материалы не позднее дня раскрытия информации о доработанном проекте инвестиционной программы после устранения замечаний уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, но не позднее 5 рабочих дней со дня направления уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации таких замечаний субъекту электроэнергетики с использованием официального сайта системы.

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня получения с использованием официального сайта системы уведомления о доработанной инвестиционной программе и прилагаемых к нему материалов размещает на официальном сайте системы уведомление о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы, а также направляет такое уведомление с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики.

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации не позднее дня размещения на официальном сайте системы уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы направляет такое уведомление, а также поступившие в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации материалы, прилагаемые к уведомлению о доработанной инвестиционной программе, в государственные органы и организации, указанные в [пункте 19](#P307) настоящих Правил, и в межотраслевой совет потребителей, если направляется уведомление о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы сетевой организации (указанное уведомление не направляется в случаях, предусмотренных [абзацем вторым пункта 67](#P675) и [пунктом 69](#P685) настоящих Правил).

(п. 54 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA816B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

55. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерство экономического развития Российской Федерации и Федеральная антимонопольная служба в срок не позднее 20 календарных дней со дня получения уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы представляют в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации заключения по результатам рассмотрения доработанного проекта инвестиционной программы и при наличии замечаний - исчерпывающий перечень таких замечаний.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.01.2016 [N 12](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB9BD5CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 08.12.2018 [N 1496](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F5EE9CD4C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA16BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 15.05.2019 [N 601](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FEEB9EDECC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 30.05.2020 [N 794](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB98D2CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

Системный оператор и (или) субъект оперативно-диспетчерского управления в срок не позднее 15 календарных дней со дня получения уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы размещают на официальном сайте системы заключения по результатам рассмотрения доработанного проекта инвестиционной программы, включая при необходимости мотивированные замечания о его доработке.

56. Межотраслевой совет потребителей в срок не позднее 15 календарных дней со дня получения уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы размещает на официальном сайте системы заключение по результатам рассмотрения доработанного проекта инвестиционной программы сетевой организации, включая при необходимости мотивированные предложения о его доработке.

57. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня получения замечаний и (или) заключений на доработанный проект инвестиционной программы, предусмотренных [пунктом 55](#P587) настоящих Правил, направляет указанные материалы с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики при условии их поступления в установленные настоящими Правилами сроки.

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в срок не позднее 25 календарных дней (20 календарных дней - для случаев, предусмотренных [абзацем вторым пункта 67](#P675) настоящих Правил; 10 календарных дней - для случая, предусмотренного [пунктом 69](#P685) настоящих Правил) со дня размещения уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы направляет с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики свои замечания к доработанному проекту инвестиционной программы, подготовленные с учетом рассмотрения заключений по результатам рассмотрения доработанного проекта инвестиционной программы, предусмотренных [пунктами 55](#P587) и [56](#P590) настоящих Правил.

58. При наличии замечаний Министерства энергетики Российской Федерации (Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства экономического развития Российской Федерации или Федеральной антимонопольной службы), предусмотренных [пунктом 55](#P587) настоящих Правил, Министерство энергетики Российской Федерации (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерство экономического развития Российской Федерации или Федеральная антимонопольная служба) в срок не позднее 60 календарных дней со дня получения уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы проводит согласительное совещание с участием уполномоченных представителей субъекта электроэнергетики и уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также уполномоченных представителей иных органов и организаций, указанных в [пунктах 19](#P307) и [19](#P324)(1) настоящих Правил, к сфере деятельности которых относятся рассматриваемые на совещании замечания, которые могут приглашаться Министерством энергетики Российской Федерации (Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерством экономического развития Российской Федерации или Федеральной антимонопольной службой) к участию в указанном совещании.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.01.2016 [N 12](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB9BD5CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 17.02.2017 [N 202](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA815B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 08.12.2018 [N 1496](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F5EE9CD4C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA16BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 15.05.2019 [N 601](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FEEB9EDECC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 30.05.2020 [N 794](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB98D2CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

В протоколе согласительного совещания отражаются принятые на согласительном совещании решения в отношении замечаний Министерства энергетики Российской Федерации (Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства экономического развития Российской Федерации или Федеральной антимонопольной службы) по проекту инвестиционной программы, в том числе неурегулированные разногласия по проекту инвестиционной программы, согласованные решения по доработке проекта инвестиционной программы в части, касающейся учета замечаний, по которым разногласия были урегулированы, с указанием срока доработки, а также предложения Министерства энергетики Российской Федерации (Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства экономического развития Российской Федерации или Федеральной антимонопольной службы) по доработке проекта инвестиционной программы в части, касающейся учета замечаний, по которым разногласия по проекту инвестиционной программы остались неурегулированными.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.01.2016 [N 12](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB9BD5CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 08.12.2018 [N 1496](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F5EE9CD4C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA16BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 15.05.2019 [N 601](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FEEB9EDECC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 30.05.2020 [N 794](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB98D2CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

Протокол согласительного совещания, предусмотренного настоящим пунктом, составляется Министерством энергетики Российской Федерации (Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерством экономического развития Российской Федерации или Федеральной антимонопольной службой) и подписывается Министром энергетики Российской Федерации (Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министром экономического развития Российской Федерации или руководителем Федеральной антимонопольной службы) или по указанию Министра энергетики Российской Федерации (Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министра экономического развития Российской Федерации или руководителя Федеральной антимонопольной службы) его заместителем, а также руководителем или по указанию руководителя его заместителем уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня поступления такого протокола согласительного совещания в указанный орган исполнительной власти.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.01.2016 [N 12](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB9BD5CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 08.12.2018 [N 1496](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F5EE9CD4C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA16BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 15.05.2019 [N 601](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FEEB9EDECC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BDD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 30.05.2020 [N 794](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB98D2CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации направляет с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики протокол согласительного совещания с Министерством энергетики Российской Федерации (Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерством экономического развития Российской Федерации или Федеральной антимонопольной службой) после его подписания.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.01.2016 [N 12](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB9BD5CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 08.12.2018 [N 1496](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F5EE9CD4C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA16BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 15.05.2019 [N 601](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FEEB9EDECC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 30.05.2020 [N 794](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EB98D2CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

59. При наличии предусмотренных [пунктами 55](#P587) и [57](#P591) настоящих Правил замечаний уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), системного оператора и (или) субъекта оперативно-диспетчерского управления (далее в настоящем разделе - разногласия по проекту инвестиционной программы) уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в срок не позднее 45 календарных дней (25 календарных дней - для случаев, предусмотренных [абзацем вторым пункта 67](#P675) настоящих Правил; 15 календарных дней - для случая, предусмотренного [пунктом 69](#P685) настоящих Правил) со дня размещения уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы проводит согласительные совещания с участием уполномоченных представителей субъекта электроэнергетики и органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), системного оператора и (или) субъекта оперативно-диспетчерского управления, представивших в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации указанные замечания.

В протоколе согласительного совещания отражаются принятые на согласительном совещании решения в отношении разногласий по проекту инвестиционной программы, в том числе решения уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации по доработке проекта инвестиционной программы по своим замечаниям, неурегулированные разногласия по проекту инвестиционной программы, согласованные решения по доработке проекта инвестиционной программы в части, касающейся учета замечаний, по которым разногласия по проекту инвестиционной программы были урегулированы, с указанием срока доработки, а также предложения уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации по доработке проекта инвестиционной программы в части, касающейся учета замечаний, по которым разногласия по проекту инвестиционной программы остались неурегулированными.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA815B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Для случаев, предусмотренных [абзацем вторым пункта 67](#P675) и [пунктом 69](#P685) настоящих Правил, в протоколе согласительного совещания отражаются принятые на согласительном совещании решения уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации по доработке проекта изменений в инвестиционную программу (корректировки инвестиционной программы) с указанием срока доработки.

Протоколы согласительных совещаний составляются уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подписываются руководителем уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (или по указанию руководителя его заместителем), а также руководителем (или по указанию руководителя его заместителем) соответствующего органа исполнительной власти (организаций) в течение 5 рабочих дней со дня поступления такого протокола согласительного совещания в соответствующий орган исполнительной власти (организации).

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации направляет с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики протоколы согласительных совещаний после их подписания, а в случае непоступления в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации подписанного протокола согласительного совещания - по истечении 5 рабочих дней со дня его поступления в соответствующий орган исполнительной власти (организации) для подписания.

60. При наличии неурегулированных разногласий по проекту инвестиционной программы, предусмотренных [пунктами 58](#P593) и [59](#P601) настоящих Правил, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации направляет в высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обращение о рассмотрении неурегулированных разногласий по проекту инвестиционной программы, содержащее протоколы соответствующих согласительных совещаний, материалы разногласий по проекту инвестиционной программы и информацию о месте размещения на официальном сайте системы (полный электронный адрес) проекта инвестиционной программы, после подписания протоколов согласительных совещаний, а в случае непоступления в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации подписанного протокола согласительного совещания - по истечении 5 рабочих дней со дня его поступления в соответствующий орган исполнительной власти (организации) для подписания.

Не позднее дня направления в высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обращения, предусмотренного настоящим пунктом, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации направляет с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики уведомление о наличии неурегулированных разногласий по проекту инвестиционной программы, содержащее указание на дату направления в высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации указанного обращения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA814BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Неурегулированные разногласия по проекту инвестиционной программы рассматриваются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в течение 20 календарных дней со дня поступления в высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации материалов, указанных в настоящем пункте.

Решение высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации направляется в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации неурегулированных разногласий по проекту инвестиционной программы.

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня получения решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации по результатам рассмотрения вопросов, предусмотренных настоящим пунктом, направляет его с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики.

61. В случае размещения сетевой организацией доработанного проекта инвестиционной программы, в котором не учтены предложения, размещенные на официальном сайте системы в ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы, и (или) предложения межотраслевого совета потребителей по доработке проекта инвестиционной программы, размещенные на официальном сайте системы в соответствии с настоящими Правилами, межотраслевой совет потребителей вправе в течение 20 календарных дней со дня размещения уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации уведомления о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы сетевой организации направить в высший исполнительный орган государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации обращение о необходимости учета одного или нескольких указанных предложений, материалы по указанным предложениям, сводку предложений, поступивших в ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы, размещенную сетевой организацией на официальном сайте системы, и (или) копию предложений межотраслевого совета потребителей по доработке проекта инвестиционной программы, размещенных на официальном сайте системы, для рассмотрения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации с участием членов межотраслевого совета потребителей и принятия в отношении указанных предложений соответствующего решения.

Не позднее дня направления указанного обращения межотраслевой совет потребителей размещает на официальном сайте системы копию такого обращения, а также уведомляет об этом уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, системного оператора и субъекта оперативно-диспетчерского управления.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA814BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Системный оператор, субъект оперативно-диспетчерского управления в течение 10 календарных дней со дня получения указанного уведомления межотраслевого совета потребителей размещают на официальном сайте системы свою мотивированную позицию по предложениям, содержащимся в указанном обращении межотраслевого совета потребителей, а также уведомляют об этом уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и межотраслевой совет потребителей.

Обращение межотраслевого совета потребителей, предусмотренное настоящим пунктом, рассматривается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в течение 30 календарных дней со дня его получения при условии поступления указанного обращения в установленные настоящим пунктом сроки.

Решение высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации направляется в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации указанного обращения межотраслевого совета потребителей.

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации направляет его с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики, а также размещает на официальном сайте системы информацию об указанном решении высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

62. Субъект электроэнергетики размещает на официальном сайте системы в соответствии со [стандартами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) раскрытия информации итоговый проект инвестиционной программы, доработанный в соответствии с предусмотренными [пунктами 58](#P593) и [59](#P601) настоящих Правил согласованными решениями и решениями уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации по доработке проекта инвестиционной программы, которые содержатся в протоколах согласительных совещаний, в наиболее поздний из сроков, установленных указанными протоколами согласительных совещаний, а при отсутствии в протоколах согласительных совещаний конкретных сроков размещения субъектом электроэнергетики итогового проекта инвестиционной программы - в срок не позднее 15 календарных дней со дня получения с использованием официального сайта системы субъектом электроэнергетики указанных протоколов согласительных совещаний.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA814B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

В случае направления уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации уведомления о наличии неурегулированных разногласий по проекту инвестиционной программы и (или) размещения на официальном сайте системы копии обращения межотраслевого совета потребителей, предусмотренного [пунктом 61](#P613) настоящих Правил, субъект электроэнергетики размещает на официальном сайте системы в соответствии со [стандартами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) раскрытия информации итоговый проект инвестиционной программы, доработанный в соответствии с предусмотренными [пунктами 58](#P593) - [61](#P613) настоящих Правил решениями уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и согласованными решениями по доработке проекта инвестиционной программы, которые содержатся в протоколах согласительных совещаний, и решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (при условии получения субъектом электроэнергетики таких решений до 30 сентября года, в котором заявление было направлено в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) в наиболее поздний из сроков, установленных указанными решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а при отсутствии в решениях высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации конкретных сроков размещения субъектом электроэнергетики на официальном сайте системы итогового проекта инвестиционной программы - в срок не позднее 15 календарных дней со дня получения с использованием официального сайта системы субъектом электроэнергетики указанных решений высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA814BED7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

В случае неполучения решений высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, предусмотренных настоящим разделом, до 30 сентября года, в котором заявление было направлено в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, субъект электроэнергетики в срок не позднее 15 октября указанного года размещает на официальном сайте системы в соответствии со [стандартами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) раскрытия информации итоговый проект инвестиционной программы, доработанный в соответствии с предусмотренными [пунктами 58](#P593) и [59](#P601) настоящих Правил предложениями Министерства энергетики Российской Федерации и уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, решениями уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и согласованными решениями по доработке проекта инвестиционной программы, которые содержатся в протоколах согласительных совещаний, а также размещает проект изменений в такую инвестиционную программу (корректировки инвестиционной программы) в соответствии с [пунктом 70](#P687) настоящих Правил.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA814BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Субъект электроэнергетики не позднее дня размещения на официальном сайте системы итогового проекта инвестиционной программы направляет с использованием официального сайта системы в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации уведомление об итоговой инвестиционной программе, информацию, указанную в [пункте 13(1)](#P260) настоящих Правил, доработанную в соответствии с указанными в настоящем пункте решениями и предложениями Министерства энергетики Российской Федерации и уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и пояснительную записку, содержащую информацию об учете в итоговом проекте инвестиционной программы указанных в настоящем пункте решений, а также предложений Министерства энергетики Российской Федерации и уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2017 [N 202](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA814BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 21.04.2022 [N 725](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDEA9CD1CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA17BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

Субъекты электроэнергетики, за исключением сетевых организаций, вместе с уведомлением об итоговой инвестиционной программе направляют информацию, указанную в [пункте 13](#P239) настоящих Правил, доработанную в соответствии с указанными в настоящем пункте решениями, а также предложениями Министерства энергетики Российской Федерации и уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA814B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Информация, указанная в [пункте 13(1)](#P260) настоящих Правил, направляется в соответствии с [абзацем четвертым](#P626) настоящего пункта вместе с уведомлением об итоговой инвестиционной программе, если итоговым проектом инвестиционной программы предусматривается реализация инвестиционных проектов, указанных в [абзаце пятом пункта 5(2)](#P166) настоящих Правил.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDEA9CD1CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA17B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 21.04.2022 N 725)

62(1). Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации не позднее 5 рабочих дней со дня поступления уведомления об итоговой инвестиционной программе направляет с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики мотивированный отказ в рассмотрении такого уведомления и итогового проекта инвестиционной программы с указанием замечаний, носящих исчерпывающий характер, в случаях:

размещения информации об итоговом проекте инвестиционной программы на официальном сайте системы не в полном объеме, и (или) с нарушением установленных требований к форматам раскрытия ее электронных документов, и (или) не по установленной форме;

содержания недостоверных сведений в информации об итоговом проекте инвестиционной программы и обосновывающих ее материалах и (или) уведомлении об итоговой инвестиционной программе и (либо) прилагаемых к нему материалах;

представления с использованием официального сайта системы прилагаемых к уведомлению об итоговой инвестиционной программе материалов, указанных в [пункте 62](#P620) настоящих Правил, не в полном объеме, и (или) с нарушением установленных требований к форматам их электронных документов, и (или) не по установленной форме;

несоответствия периода реализации итогового проекта инвестиционной программы, размещенного в сети "Интернет" по адресу, указанному в уведомлении об итоговой инвестиционной программе, требованиям к периоду реализации инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, указанным в [пункте 3](#P120) настоящих Правил, и (или) периоду реализации проекта инвестиционной программы, размещенного в сети "Интернет" по адресу, указанному в заявлении;

поступления в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации уведомления об итоговой инвестиционной программе, если в итоговом проекте инвестиционной программы не учтены указанные в [пункте 62](#P620) настоящих Правил предложения Министерства энергетики Российской Федерации и (или) уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (либо) решения и (или) если итоговый проект инвестиционной программы содержит изменения, не предусмотренные указанными в [пункте 62](#P620) настоящих Правил предложениями Министерства энергетики Российской Федерации и (или) уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (либо) решениями;

поступления в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации уведомления об итоговой инвестиционной программе, если итоговый проект инвестиционной программы не соответствует условиям утверждения инвестиционной программы, указанным в [пункте 5](#P136) настоящих Правил.

Субъект электроэнергетики повторно направляет с использованием официального сайта системы в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации уведомление об итоговой инвестиционной программе и прилагаемые к нему материалы не позднее дня раскрытия информации об итоговом проекте инвестиционной программы после устранения замечаний уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, но не позднее 5 рабочих дней со дня направления уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации таких замечаний субъекту электроэнергетики с использованием официального сайта системы.

(п. 62(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA81BBAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

63. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации направляет с использованием официального сайта системы субъекту электроэнергетики мотивированный отказ в утверждении инвестиционной программы, а также направляет соответствующее уведомление в государственные органы и организации, указанные в [пункте 19](#P307) настоящих Правил, и в межотраслевой совет потребителей, если мотивированный отказ в утверждении инвестиционной программы направляется сетевой организации (указанное уведомление не направляется в случаях, предусмотренных [абзацем вторым пункта 67](#P675) и [пунктом 69](#P685) настоящих Правил), в случаях:

получения от субъекта электроэнергетики с использованием официального сайта системы запроса на отзыв (отмену) заявления;

непоступления уведомления о доработанной инвестиционной программе или уведомления об итоговой инвестиционной программе в течение 10 календарных дней со дня истечения сроков, указанных в [пунктах 52](#P562) - [54](#P578), [62](#P620) и [62(1)](#P632) настоящих Правил;

указанных в [абзацах втором](#P633) - [седьмом пункта 62(1)](#P638) настоящих Правил, если уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации уже направлял субъекту электроэнергетики в соответствии с [пунктом 62(1)](#P632) настоящих Правил отказ в рассмотрении уведомления об итоговой инвестиционной программе и соответствующего итогового проекта инвестиционной программы.

(п. 63 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA81BB3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

64. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждает инвестиционную программу с учетом результатов осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ в предыдущих периодах (при реализации инвестиционных программ в предыдущих периодах) при отсутствии замечаний и предложений к проекту инвестиционной программы, предусмотренных [пунктами 49](#P551), [50](#P558) и [55](#P587) настоящих Правил, в срок до 1 ноября года, в котором в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации направлено соответствующее заявление, а в случаях, предусмотренных [пунктами 58](#P593) - [61](#P613) настоящих Правил, - в течение 15 рабочих дней после размещения субъектом электроэнергетики на официальном сайте системы итогового проекта инвестиционной программы в соответствии с [пунктом 62](#P620) настоящих Правил.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA81ABFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждает инвестиционную программу при наличии заключений (отчетов) по результатам проведения технологического и ценового аудита в случаях, когда получение таких заключений (отчетов) в соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации является обязательным.

Решение об утверждении инвестиционной программы составляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в форме электронного документа, который подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителем уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (лицом, исполняющим его обязанности).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA81ABCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Решение об утверждении инвестиционной программы должно иметь следующие реквизиты:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA81AB2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

наименование государственного органа, издавшего решение;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA81AB3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

наименование субъекта электроэнергетики, инвестиционная программа которого утверждена решением;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA913BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

дата принятия решения об утверждении инвестиционной программы и его номер;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA913BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

наименование должности, фамилия и инициалы лица, подписавшего решение.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA913B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

65. Решение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении инвестиционной программы должно содержать:

а) перечни инвестиционных проектов с указанием их целей, полной стоимости, сроков реализации и объема финансирования по годам (в том числе объема финансирования за счет инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы), а также за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) по каждому инвестиционному проекту;

б) плановые показатели реализации инвестиционной программы;

в) план принятия к бухгалтерскому учету основных средств (в натуральном и стоимостном выражении) и нематериальных активов (в стоимостном выражении).

(пп. "в" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA913B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

66. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации размещает на официальном сайте системы решение об утверждении инвестиционной программы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия по [форме](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB2F5EB9DD5C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA13BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой.

Не позднее дня размещения на официальном сайте системы решения об утверждении инвестиционной программы уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации направляет с использованием официального сайта системы соответствующее уведомление субъекту электроэнергетики.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA913BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

IV. Порядок внесения изменений в утвержденную

инвестиционную программу

67. В случае необходимости внесения изменений в инвестиционную программу (корректировки инвестиционной программы) указанные изменения подлежат утверждению органом исполнительной власти (органом исполнительной власти совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом"), ранее утвердившим соответствующую инвестиционную программу. Утверждение изменений в инвестиционную программу осуществляется в порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами для утверждения инвестиционных программ, за исключением случаев, предусмотренных [абзацем вторым](#P675) настоящего пункта.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA913BDD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Изменения в инвестиционную программу (корректировка инвестиционной программы), вносимые во исполнение федеральных законов (законов субъектов Российской Федерации), решений Комиссии (высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), предусмотренных настоящими Правилами, а также изменения в инвестиционную программу (корректировка инвестиционной программы), вносимые в случае необходимости устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения, утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации (Министерством энергетики Российской Федерации совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации) без проведения общественного обсуждения таких изменений, без проведения технологического и ценового аудита и без получения предусмотренных настоящими Правилами согласований и заключений государственных органов и организаций, указанных в [пунктах 18](#P287) - [19(1)](#P324) настоящих Правил.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA913B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Изменения, которые вносятся в инвестиционную программу, утверждаются в части текущего года реализации инвестиционной программы и в части годов периода реализации инвестиционной программы, не наступивших по состоянию на дату направления заявления в Министерство энергетики Российской Федерации или уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (с учетом указанного в [абзаце втором пункта 68](#P684) настоящих Правил срока продления периода реализации инвестиционной программы, предусмотренного утверждаемыми изменениями).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA912BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

В целях утверждения в текущем году Министерством энергетики Российской Федерации (уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации) инвестиционной программы на следующий период планирования и изменений, которые вносятся в инвестиционную программу, утвержденную Министерством энергетики Российской Федерации (уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации), за исключением случаев, указанных в [пунктах 69](#P685) и [70](#P687) настоящих Правил, субъектом электроэнергетики направляется в Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) одно заявление, содержащее информацию, указанную в [пункте 12](#P218) настоящих Правил, в отношении проекта инвестиционной программы и проекта изменений, которые вносятся в инвестиционную программу, а также информация, указанная в [пунктах 13](#P239) и [13(1)](#P260) настоящих Правил.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA912B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDEA9CD1CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA17BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 21.04.2022 N 725)

Информация, указанная в [пункте 13(1)](#P260) настоящих Правил, направляется в соответствии с [абзацем четвертым](#P679) настоящего пункта вместе с заявлением, если проектом инвестиционной программы и проектом изменений, которые вносятся в инвестиционную программу, предусматривается реализация инвестиционных проектов, указанных в [абзаце пятом пункта 5(2)](#P166) настоящих Правил.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDEA9CD1CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA17BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 21.04.2022 N 725)

68. Год начала реализации инвестиционной программы изменению не подлежит.

Для целей продления срока действия долгосрочного периода регулирования в отношении субъекта электроэнергетики, государственное регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) которого осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования, при внесении изменений в инвестиционную программу (корректировке инвестиционной программы) период реализации такой инвестиционной программы может быть продлен на срок, соответствующий планируемой продолжительности срока действия продления долгосрочного периода регулирования.

69. В случае если инвестиционная программа сетевой организации утверждена в соответствии с настоящими Правилами до утверждения документов территориального планирования и предусматривает создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, сетевая организация не позднее 15 календарных дней со дня официального опубликования решения уполномоченного органа государственной власти об утверждении соответствующего документа территориального планирования размещает на официальном сайте системы в соответствии со стандартами раскрытия информации проект изменений в такую инвестиционную программу (корректировки инвестиционной программы), предусматривающий исключение указанных объектов, и направляет заявление в орган исполнительной власти, ранее утвердивший соответствующую инвестиционную программу.

Изменения в инвестиционную программу (корректировка инвестиционной программы) сетевой организации, предусмотренные настоящим пунктом, утверждаются без проведения общественного обсуждения таких изменений, а также без согласований с органами исполнительной власти и организациями, указанными в [пунктах 18](#P287) или [19](#P307) настоящих Правил, в срок, установленный законодательством о градостроительной деятельности.

70. В случае если Министерством энергетики Российской Федерации (уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации) утверждена инвестиционная программа (изменения, которые вносятся в инвестиционную программу), при подготовке итогового проекта которой в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, не было учтено решение Комиссии (высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), субъект электроэнергетики размещает на официальном сайте системы в соответствии со [стандартами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) раскрытия информации проект изменений, которые вносятся в такую инвестиционную программу (корректировки инвестиционной программы), подготовленный в соответствии с указанным решением Комиссии (высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), в срок, установленный таким решением Комиссии (высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), а при отсутствии в решении Комиссии (высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) конкретного срока размещения субъектом электроэнергетики на официальном сайте системы проекта инвестиционной программы - в срок не позднее 15 календарных дней со дня получения субъектом электроэнергетики такого решения Комиссии (высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), но не ранее дня получения с использованием официального сайта системы уведомления Министерства энергетики Российской Федерации (уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) о размещении на официальном сайте системы решения об утверждении инвестиционной программы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA912BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Субъект электроэнергетики не позднее дня размещения на официальном сайте системы указанного проекта изменений, которые вносятся в инвестиционную программу (корректировки инвестиционной программы), направляет заявление в Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA912BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

V. Особенности регулирования отношений,

связанных с утверждением инвестиционной программы

и внесением изменений в утвержденную инвестиционную

программу, в связи с введением мер по недопущению

распространения новой коронавирусной инфекции

(введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EE91D6CB55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 30.04.2020 N 628)

71. Продолжительность не истекших по состоянию на дату вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EE91D6CB55611F1A3A9E4BFDE82137550D4E9BCDB413BCC2934BB0o3iFN) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 628 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с введением мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации" сроков выполнения действий и процедур, предусмотренных настоящими Правилами и Административным [регламентом](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB2F5E69CDFC155611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной услуги по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации, и определенных истечением периода времени, увеличивается на количество нерабочих дней, установленных нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, приходящихся на период течения этих сроков.

Не истекшие на дату вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F9EE91D6CB55611F1A3A9E4BFDE82137550D4E9BCDB413BCC2934BB0o3iFN) Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 628 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с введением мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации" сроки, определенные настоящими Правилами и указанным Административным [регламентом](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB2F5E69CDFC155611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) календарной датой, продлеваются на количество нерабочих дней, установленных нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации.

[Абзацы первый](#P699) и [второй](#P700) настоящего пункта не распространяются на утверждение инвестиционных программ гарантирующих поставщиков, а также на утверждение изменений, вносимых в их инвестиционные программы, если гарантирующие поставщики не осуществляют деятельность по производству электрической энергии и (или) оказанию услуг по передаче электрической энергии.

Утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 1 декабря 2009 г. N 977

ПРАВИЛА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.12.2011 [N 1178](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD5CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAD13BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN),  от 16.02.2015 [N 132](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAE10BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 04.09.2015 [N 941](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FCEA9ED0C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA811BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 17.02.2017 [N 202](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA912BDD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN),  от 20.11.2018 [N 1391](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBE69DD3CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA17BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 25.01.2019 [N 43](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBE690D5CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 18.12.2020 [N 2160](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA13BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN)) |  |

1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики (далее - инвестиционные программы).

2. Контроль за реализацией инвестиционных программ, утверждаемых Министерством энергетики Российской Федерации, осуществляет указанное Министерство.

Контроль за реализацией инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации, осуществляется с участием соответствующих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

3. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 18.12.2020 N 2160.

4. Контроль за реализацией инвестиционных программ, утверждаемых органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

5. Для осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ Министерство энергетики Российской Федерации может создавать комиссии, в состав которых могут быть включены представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, в том числе Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организаций, совета потребителей, образованного при Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, и Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.02.2015 [N 132](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAE17BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 04.09.2015 [N 941](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FCEA9ED0C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA811BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 18.12.2020 [N 2160](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 18.12.2020 N 2160.

Для осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации вправе привлекать заинтересованные органы государственной власти, организации, а также межотраслевые советы потребителей, образованные при высших исполнительных органах государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAE17BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 16.02.2015 N 132)

Для осуществления Министерством энергетики Российской Федерации контроля за реализацией инвестиционных программ, предусматривающих строительство (реконструкцию, модернизацию и (или) техническое перевооружение) объектов (энергоблоков) атомных электростанций, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" направляет в Министерство энергетики Российской Федерации результаты проверок ревизионной комиссии Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" выполнения мероприятий, предусмотренных такой инвестиционной программой, проведенных указанной организацией при реализации своих полномочий в течение 10 рабочих дней со дня составления соответствующего протокола проверки ревизионной комиссии Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA912B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

6. Контроль за реализацией инвестиционных программ осуществляется в форме:

а) анализа заключений (отчетов) о проведении технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов (при их наличии);

б) анализа отчетов о реализации инвестиционных программ, в том числе об использовании средств, предусмотренных в качестве источников финансирования инвестиционных программ;

в) анализа отчетов об осуществленных закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционных проектов;

г) проведения проверок;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 18.12.2020 N 2160)

д) анализа исполнения субъектами электроэнергетики решений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики и (или) высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, предусмотренных [Правилами](#P100) утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики".

(пп. "д" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 18.12.2020 N 2160)

(п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAE17B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 16.02.2015 N 132)

7. Контроль за реализацией инвестиционных программ, осуществляемый в форме проверок, включает:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 18.12.2020 N 2160)

а) осуществление контроля:

за сроками строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения) объектов электроэнергетики;

за формированием стоимости строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов электроэнергетики, в том числе анализ финансирования и освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам, проектной документации, первичных учетных документов, исполнительной документации, договорных отношений, порядка ценообразования, закупочной деятельности, осуществляемой субъектом электроэнергетики в целях строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов электроэнергетики;

за фактическим состоянием работ на площадке строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения) объектов электроэнергетики, в том числе анализ разрешительной и правоустанавливающей документации, договоров присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения и их синхронизации с проверяемым инвестиционным проектом, выборочная проверка физических объемов, соблюдения требований технических регламентов и готовности объектов к эксплуатации;

за достижением плановых показателей реализации инвестиционной программы;

б) осуществление анализа функционирования органов управления инвестиционными проектами и службы заказчика-застройщика.

(п. 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAE16BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 16.02.2015 N 132)

8. Субъекты электроэнергетики ежегодно, до 15 декабря, направляют с использованием интерактивных форм официального сайта федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - сеть "Интернет", официальный сайт системы) в орган исполнительной власти, утвердивший инвестиционную программу, графики реализации утвержденных инвестиционных программ с указанием этапов строительства объектов электроэнергетики и информацию о планируемых закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционных проектов в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в соответствии с формами, правилами заполнения указанных форм и требованиями к их форматам, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.11.2018 [N 1391](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBE69DD3CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA17BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 18.12.2020 [N 2160](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 18.12.2020 N 2160.

(п. 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAE16B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 16.02.2015 N 132)

9. В ходе осуществления контроля проверки проводятся Министерством энергетики Российской Федерации в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.

Организация документарной проверки проводится по месту нахождения Министерства энергетики Российской Федерации.

Выездная проверка проводится по месту нахождения субъекта электроэнергетики и (или) по месту фактического осуществления его деятельности (реализации инвестиционного проекта).

(п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 18.12.2020 N 2160)

10. Проверки проводятся Министерством энергетики Российской Федерации в соответствии с графиком проверок, утверждаемым указанным Министерством ежегодно, до 31 января года, в котором планируется проведение проверок. Проведение проверок в период до утверждения графика проверок на соответствующий год не допускается.

График проверок содержит следующие сведения:

наименования субъектов электроэнергетики, деятельность которых подлежит проверкам;

предмет проверки;

период, в котором планируется проведение проверки;

перечень органов исполнительной власти и организаций, участвующих в проверке.

В течение года, в котором планируется проведение проверок, по решению Министерства энергетики Российской Федерации в график проверок могут вноситься изменения, в том числе в следующих случаях:

изменение сроков выполнения работ, предусмотренных графиками реализации инвестиционных программ, указанными в [пункте 8](#P750) настоящих Правил;

установление Министерством энергетики Российской Федерации признаков недостоверности информации, содержащейся в отчетах о реализации инвестиционных программ;

выявление отклонений фактических значений показателей инвестиционного проекта от плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой (в том числе сроков реализации, стоимости, финансирования и (или) освоения капитальных вложений, основных проектных решений и состава основного оборудования).

(п. 10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA11BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 18.12.2020 N 2160)

11. Лица, проводящие проверку хода реализации инвестиционных проектов в области атомной электроэнергетики, должны иметь соответствующий допуск к [сведениям](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB9FFE691D7C3086B1743369C4CF2B736221C594398CDAA10B188C00FE730A66625F1B74D4C186Bo0i8N), относящимся к государственной тайне.

11(1). Для проведения проверок Министерство энергетики Российской Федерации создает комиссии, в состав которых могут быть включены представители государственных органов и организаций, указанных в [пункте 5](#P725) настоящих Правил (далее - комиссия).

Состав комиссий утверждается Министерством энергетики Российской Федерации.

Полномочия членов комиссии определяются приказом Министерства энергетики Российской Федерации.

(п. 11(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA10BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 18.12.2020 N 2160)

12. Проверки проводятся на основании приказов о проведении проверки, издаваемых Министерством энергетики Российской Федерации (далее - приказ о проведении проверки), в которых указываются:

вид проверки (выездная, документарная);

состав комиссии (председатель, заместитель (заместители) председателя, члены комиссии), осуществляющей проверку, с указанием фамилии, имени, отчества и должности членов комиссии, полномочий членов комиссии, а также привлекаемых к проведению проверки представителей государственных органов и организаций, указанных в [пункте 5](#P725) настоящих Правил;

наименование субъекта электроэнергетики;

задачи и предмет проверки;

дата начала и срок проведения проверки, а также перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения задач проведения проверки;

порядок организации проверки, а также регламент взаимодействия сторон;

перечень документов, представление которых субъектом электроэнергетики необходимо для достижения задач проведения проверки.

Срок проведения проверки составляет 25 рабочих дней. В случае необходимости по решению Министерства энергетики Российской Федерации указанный срок может быть продлен до 40 рабочих дней.

Приказ о проведении проверки и приказ о продлении срока проведения проверки размещаются на официальном сайте Министерства энергетики Российской Федерации в сети "Интернет".

(п. 12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA17BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 18.12.2020 N 2160)

13. Председатель комиссии (его заместитель) направляет субъекту электроэнергетики уведомление о проведении проверки, содержащее дату начала и срок проведения проверки и указание на дату и место размещения приказа о проведении проверки (полный электронный адрес), не позднее чем за 10 рабочих дней до начала проведения проверки.

(п. 13 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA16BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 18.12.2020 N 2160)

14. Руководитель субъекта электроэнергетики не позднее 5 рабочих дней с даты получения уведомления о проведении проверки, указанного в [пункте 13](#P785) настоящих Правил, назначает должностное лицо субъекта электроэнергетики, уполномоченное на взаимодействие с членами комиссии (далее - уполномоченное должностное лицо субъекта электроэнергетики), осуществляющее в том числе:

представление документов, указанных в приказе о проведении проверки, а также в соответствии с дополнительными запросами председателя, заместителя (заместителей) председателя комиссии;

организационное взаимодействие с членами комиссии, в том числе по вопросу обеспечения доступа к месту нахождения субъекта электроэнергетики и (или) месту фактического осуществления его деятельности (реализации инвестиционного проекта);

подписание документов и пояснений, представляемых субъектом электроэнергетики в ходе проверки, в том числе актов контрольного обмера.

(п. 14 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA16B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 18.12.2020 N 2160)

14(1). Руководитель или уполномоченное должностное лицо субъекта электроэнергетики обязаны предоставить членам комиссии доступ к месту нахождения субъекта электроэнергетики и (или) месту фактического осуществления его деятельности (реализации инвестиционного проекта) с даты начала проверки, но не ранее дня размещения приказа о проведении проверки на официальном сайте Министерства энергетики Российской Федерации в сети "Интернет" в соответствии с [абзацем десятым пункта 12](#P783) настоящих Правил, на срок ее проведения, который определен в приказе о проведении проверки, а также представить членам комиссии документы, указанные в приказе о проведении проверки.

В целях обеспечения доступа членов комиссии на территорию объекта с ограниченным доступом (с повышенными требованиями к безопасности) председатель (заместитель председателя) комиссии уведомляет о посещении руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта электроэнергетики не позднее чем за 7 рабочих дней до посещения территории объекта с ограниченным доступом с представлением списка посетителей и иной информации, необходимой для оформления такого доступа.

(п. 14(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA16BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 18.12.2020 N 2160)

14(2). В случае если в ходе проведения проверки (документарной и (или) выездной) выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом электроэнергетики документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в Министерстве энергетики Российской Федерации документах и (или) полученным в ходе исполнения контрольных мероприятий, а также для целей уточнения документов и пояснений, представляемых субъектом электроэнергетики, председатель (заместитель председателя) комиссии не позднее 7 рабочих дней до истечения срока окончания проверки может направить дополнительно в письменной форме запрос документов субъекту электроэнергетики (далее - запрос).

Руководитель (уполномоченное должностное лицо) субъекта электроэнергетики обязан направить членам комиссии документы, указанные в запросе, в течение 4 рабочих дней со дня его получения.

(п. 14(2) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA16B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 18.12.2020 N 2160)

14(3). Днем получения членами комиссии документов считается дата поступления в Министерство энергетики Российской Федерации сопроводительного письма к таким документам, указанная в штампе о его приеме.

(п. 14(3) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA15BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 18.12.2020 N 2160)

14(4). В случае непредставления документов, указанных в приказе о проведении проверки и (или) в запросе, руководитель (уполномоченное должностное лицо) субъекта электроэнергетики несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(п. 14(4) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA15B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 18.12.2020 N 2160)

15. Члены комиссии, проводящие проверку, составляют акт о результатах проверки (в 2 экземплярах) в течение 10 рабочих дней после ее завершения.

Акт о результатах проверки представляется для ознакомления руководителю и (или) уполномоченному должностному лицу субъекта электроэнергетики.

(п. 15 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA15B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 18.12.2020 N 2160)

16. Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA15BDD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 18.12.2020 N 2160.

Акт о результатах проверки в течение 5 рабочих дней после их составления направляются субъекту электроэнергетики, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", если проверка производилась в отношении субъекта электроэнергетики, инвестиционной программой которого предусматривается строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) объектов (энергоблоков) атомных электростанций.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2017 [N 202](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA911BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 18.12.2020 [N 2160](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA15B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

(п. 16 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAE15BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 16.02.2015 N 132)

17. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации проводят проверки в порядке, предусмотренном [пунктами 9](#P754) - [16](#P805) настоящих Правил.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.02.2015 [N 132](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAE15B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 18.12.2020 [N 2160](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA15B3D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

18. Субъекты электроэнергетики (за исключением сетевых организаций и субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике), инвестиционные программы которых утверждают Министерство энергетики Российской Федерации и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, направляют с использованием интерактивных форм официального сайта системы в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в Министерство энергетики Российской Федерации и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации отчеты о реализации инвестиционных программ и паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию (по состоянию на отчетную дату), предусмотренную [пунктом 13](#P239) Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" (далее - паспорта инвестиционных проектов), за предыдущий квартал в соответствии с формами, правилами заполнения указанных форм и требованиями к их форматам, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2017 [N 202](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA911B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 20.11.2018 [N 1391](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBE69DD3CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA17BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

Сетевые организации и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, инвестиционные программы которых утверждают Министерство энергетики Российской Федерации и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, размещают на официальном сайте системы в соответствии со [стандартами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" (далее - стандарты раскрытия информации), отчеты о реализации инвестиционных программ за предыдущий квартал. Такие сетевые организации и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике не позднее рабочего дня, соответствующего дню раскрытия указанной информации, направляют с использованием интерактивных форм официального сайта системы в Министерство энергетики Российской Федерации и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации уведомление, содержащее указание на дату и место размещения на официальном сайте системы (точный электронный адрес) указанной информации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA911B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Сетевые организации не позднее рабочего дня, соответствующего дню раскрытия информации об отчетах о реализации инвестиционных программ за предыдущий квартал, направляют с использованием интерактивных форм официального сайта системы в Министерство энергетики Российской Федерации уведомление о месте опубликования (точный электронный адрес) информации о стоимости введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, соответствующих типовым технологическим решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации установлены [укрупненные нормативы цены](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FDE89ED2CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN).

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA14BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 18.12.2020 N 2160.

(п. 18 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAE14BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 16.02.2015 N 132)

19. Субъекты электроэнергетики (за исключением сетевых организаций и субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике), инвестиционные программы которых утверждают Министерство энергетики Российской Федерации и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ежегодно, до 1 апреля, направляют с использованием интерактивных форм официального сайта системы в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в Министерство энергетики Российской Федерации и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации отчеты о реализации инвестиционных программ и паспорта инвестиционных проектов за предыдущий год в соответствии с формами, правилами заполнения указанных форм и требованиями к их форматам, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2017 [N 202](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA911B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 20.11.2018 [N 1391](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBE69DD3CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA17BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

Сетевые организации и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, инвестиционные программы которых утверждают Министерство энергетики Российской Федерации и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ежегодно, до 1 апреля, размещают на официальном сайте системы в соответствии со [стандартами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) раскрытия информации отчеты о реализации инвестиционных программ за предыдущий год и не позднее рабочего дня, соответствующего дню раскрытия указанной информации, направляют с использованием интерактивных форм официального сайта системы в Министерство энергетики Российской Федерации и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации уведомление, содержащее указание на дату и место размещения на официальном сайте системы (точный электронный адрес) указанной информации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA910B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA14B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 18.12.2020 N 2160.

Министерство энергетики Российской Федерации (орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) в течение 15 рабочих дней со дня получения отчетов и уведомлений, указанных в [абзацах первом](#P818) и [втором](#P820) настоящего пункта, направляет указанные отчеты и уведомления в органы и организации, участвующие в утверждении соответствующих инвестиционных программ.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA910BCD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE9ED7C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA14B9D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 18.12.2020 N 2160)

(п. 19 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAE14BFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 16.02.2015 N 132)

19(1). В случае возникновения у оператора федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - оператор) технических, программных неполадок или иных проблем, влекущих невозможность выполнения с использованием официального сайта системы действий (размещения информации, осуществления информационного взаимодействия), предусмотренных настоящими Правилами и (или) [стандартами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) раскрытия информации, оператор в течение 24 часов с момента возникновения указанных неполадок и (или) проблем размещает на официальном сайте системы (при наличии возможности) и (или) на официальном сайте оператора в сети "Интернет" соответствующее объявление, содержащее дату и время возникновения указанных неполадок и (или) проблем.

В случае отсутствия возможности размещения на официальном сайте системы информации, предусмотренной настоящими Правилами и (или) [стандартами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) раскрытия информации, вследствие возникновения у оператора технических, программных неполадок или иных проблем субъекты электроэнергетики, органы и организации представляют указанную информацию органам исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за реализацией инвестиционных программ, на электронных носителях информации в сроки, установленные настоящими Правилами и (или) [стандартами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1CA55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) раскрытия информации.

Органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление контроля за реализацией инвестиционных программ, в течение 3 рабочих дней со дня поступления информации, указанной в [абзаце втором](#P827) настоящего пункта, размещают ее на официальных сайтах указанных органов исполнительной власти в сети "Интернет", если оператором было размещено объявление, предусмотренное [абзацем первым](#P826) настоящего пункта.

В случае отсутствия возможности осуществления с использованием официального сайта системы и (или) единой системы межведомственного электронного взаимодействия информационного взаимодействия, предусмотренного настоящими Правилами, вследствие возникновения у операторов указанных информационных систем технических, программных неполадок или иных проблем такое информационное взаимодействие осуществляется путем направления с использованием электронных носителей информации или электронных средств связи соответствующих уведомлений, документов и сведений в форме электронных документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, получателям, указанным в настоящих Правилах, в сроки, установленные настоящими Правилами.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA910B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

Оператор в течение 24 часов с момента возобновления возможности размещения указанной информации и (или) осуществления информационного взаимодействия с использованием официального сайта системы размещает на официальном сайте системы и официальном сайте оператора в сети "Интернет" соответствующее объявление, содержащее дату и время такого возобновления.

Информация, размещенная в соответствии с положениями настоящего пункта на официальных сайтах органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление контроля за реализацией инвестиционных программ, в сети "Интернет", в течение 3 рабочих дней со дня, указанного в объявлении оператора о возобновлении возможности размещения информации и (или) осуществления информационного взаимодействия с использованием официального сайта системы, размещается оператором на официальном сайте системы.

(п. 19(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAE14B2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 16.02.2015 N 132)

19(2). Для подписи субъектом электроэнергетики указанных в настоящих Правилах электронных документов используется усиленная квалифицированная электронная подпись лица, имеющего право действовать от имени субъекта электроэнергетики без доверенности, или его представителя, действующего на основании доверенности, в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3F5EE9FD4CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. N 852 "Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг".

Для подписи органом исполнительной власти, государственным органом или организацией указанных в настоящих Правилах электронных документов используется усиленная квалифицированная электронная подпись лица, имеющего право действовать от имени органа исполнительной власти, государственного органа или организации без доверенности, или его представителя, действующего на основании доверенности, в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FDEE91D6C055611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA12BBD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) использования усиленной квалифицированной электронной подписи органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N 111 "Об электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой, о порядке ее использования, а также об установлении требований к обеспечению совместимости средств электронной подписи".

Усиленная квалифицированная электронная подпись, указанная в [абзацах первом](#P834) и [втором](#P835) настоящего пункта, должна быть исполнена в формате отделенной электронной подписи. Имя файла, содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись, должно содержать имя подписываемого файла электронного документа.

Если файлы электронных документов, указанные в настоящих Правилах, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью представителя субъекта электроэнергетики, органа исполнительной власти, государственного органа или организации, действующего на основании доверенности, то квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, принадлежащий владельцу усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписаны указанные электронные документы, должен содержать информацию о правомочиях указанного представителя на подписание соответствующего электронного документа либо к подписанным файлам электронных документов прилагается соответствующая доверенность, изготовленная в электронной форме, или электронный документ, содержащий образ соответствующей доверенности, изготовленной на бумажном носителе, равнозначность которого такой доверенности удостоверена нотариально.

(п. 19(2) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA917B8D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 17.02.2017 N 202)

20. Министерство энергетики Российской Федерации ежеквартально, не позднее чем через 90 дней после окончания отчетного квартала, направляет отчет о реализации инвестиционных программ, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации, в федеральные органы исполнительной власти, участвующие в утверждении соответствующих инвестиционных программ.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.02.2015 [N 132](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAE1BBFD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 17.02.2017 [N 202](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBEE91D0CE55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDA917BDD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

21. Министерство энергетики Российской Федерации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции:

а) организуют мониторинг реализации инвестиционных программ;

б) анализируют и обобщают отчеты об исполнении инвестиционных программ, в том числе отчеты об исполнении графиков, представляемые субъектами электроэнергетики;

в) утратил силу с 1 января 2016 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAE1BBDD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN) Правительства РФ от 16.02.2015 N 132.

22. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации ежегодно, до 1 июня, представляют информацию в Министерство энергетики Российской Федерации о результатах контроля за исполнением инвестиционных программ за предыдущий год с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в соответствии с формой, правилами заполнения указанной формы и требованиями к ее формату, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.02.2015 [N 132](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB4FDE89AD1C855611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAE1BB2D7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN), от 20.11.2018 [N 1391](consultantplus://offline/ref=34CA7438372D1BF07717CB5B02FFC26DB3FBE69DD3CC55611F1A3A9E4BFDE8212555554298CDAA17BAD7C51AF668A8653BEFB155501A6908o4iBN))

23. Министерство энергетики Российской Федерации ежегодно, до 1 июля, представляет информацию в Правительство Российской Федерации о результатах контроля за исполнением инвестиционных программ за предыдущий год.