## ПГС 2024 в.2
Объекты газификации Ленинградской области согласно Программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2024 год (план-график синхронизации)
№ | Наименование объекта | Тип объекта | Количество газифицируемых населенных пунктов | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Группы Компаний Газпром | [12 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Администрации (Правительства) региона
|  |  |  | Объекты газификации (газопроводы-отводы, газораспределительные станции, межпоселковые газопроводы) | [6 empty] | Строительство внутрипоселковых газопроводов | [10 empty] | Газификация домовладений (квартир) |  |  |  | Газификация котельных, промышленных или сельскохозяйственных предприятий
|  |  |  | Заказчик1) | Протяженность | Период выполнения работ |  |  |  |  | Протяженность | Период выполнения работ |  |  |  |  | Протяженность | Период выполнения работ |  |  |  | Количество5) | Период выполнения работ |  | Количество подготавливаемых домовладений (квартир) до 2030 года в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации региона 4) | Количество5) | Период выполнения работ |  | Количество подготавливаемых котельных, промышленных или сельскохозяйственных предприятий до 2030 года в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации региона 4)
|  |  | ед. |  | км | начало ПИР | окончание ПИР | начало СМР | окончание СМР2) | срок ввода в эксплуатацию3) | км | начало ПИР | окончание ПИР | начало СМР | окончание СМР2) | срок ввода в эксплуатацию3) | км | начало ПИР | окончание ПИР | начало СМР | окончание СМР | шт. | начало | окончание | шт. | шт. | начало | окончание | шт.
| Ленинградская область, в том числе: |  | 494 |  | 2248.3 | [5 empty] | 1845.6 | [5 empty] | 64.5 |  |  |  |  | 58526 |  |  | 111877 | 110 |  |  | 200 |  |  |  |  | Ленинградская область
| строительство газопроводов-отводов и ГРС |  | 0 | 0 | 94.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ленинградская область
| реконструкция газопроводов-отводов и ГРС |  | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ленинградская область
| строительство объектов газификации |  | 494 | 0 | 2149.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58526 | 0 | 0 | 111877 | 110 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | Ленинградская область
| развитие автономной газификации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ленинградская область
| От существующих источников газоснабжения: | [32 empty] | Ленинградская область
| ГРС Сосново | [32 empty] | Ленинградская область
1 | Газопровод межпоселковый до д. Колосково с отводом на д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 8.1 | 2013 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | - | - | - | - | - | - | 13.3 | - | - | - | - | 430 | - | - | 1300 | 1 | - | - | 1 | 47/121 | 47/121-1 | 47/121-2 | 47_СГ_292 | Ленинградская область
1.1 | Распределительный газопровод дер. Раздолье Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2013 | 2015 | 2015 | 2016 | 220 | 2013 | 2023 | 1070 | 1 | 2013 | 2024 | 1 |  |  |  | 47_СГ_292_1 | Ленинградская область
1.2 | Распределительный газопровод дер. Колосково Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 210 | 2016 | 2023 | 230 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_292_2 | Ленинградская область
2 | Газопровод межпоселковый от д. Кривко до п. Петровское Приозерского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 11.5 | 2016 | 2021 | 2022 | 2025 | 2025 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | - | - | 1270 | 1 | - | - | 2 | 47/876 | 47/876-1 | 47/876-2 | 47_СГ_291 | Ленинградская область
2.1 | Распределительный газопровод п. Петровское Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 11 | 2022 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 424 | 2022 | 2026 | 1270 | 1 | 2023 | 2025 | 2 |  |  | 128_47/ВП1 | 47_СГ_291_1 | Ленинградская область
3 | Межпоселковый газопровод дер. Раздолье - дер. Борисово Приозерского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 9 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 20.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 508 | 0 | - | - | 0 | 47/1727 | 47/1727-1 | 47/1727-2 | 47_СГ_354 | Ленинградская область
3.1 | Распределительный газопровод д.Борисово Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 20.8 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 100 | 2023 | 2025 | 508 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП2 | 47_СГ_354_1 | Ленинградская область
4 | Межпоселковый газопровод до дер. Ольховка Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 4 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | 196 | 0 | - | - | 0 | 47/1728 | 47/1728-1 | 47/1728-2 | 47_СГ_288 | Ленинградская область
4.1 | Распределительный газопровод дер. Ольховка Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 10 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 98 | 2023 | 2025 | 196 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП3 | 47_СГ_288_1 | Ленинградская область
5 | Межпоселковый газопровод дер. Варшко - дер. Ягодное с отводом на дер. Овраги Приозерского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 20 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 17.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | 712 | 0 | - | - | 0 | 47/1729 | 47/1729-1 | 47/1729-2 | 47_СГ_387 | Ленинградская область
5.1 | Распределительный газопровод дер. Варшко Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 2022 | 2023 | 2023 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 70 | 2023 | 2026 | 245 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП57 | 47_СГ_387_1 | Ленинградская область
5.2 | Распределительный газопровод дер. Ягодное Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 6.1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 100 | 2023 | 2026 | 235 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП58 | 47_СГ_387_2 | Ленинградская область
5.3 | Распределительный газопровод дер. Овраги Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 8 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 50 | 2023 | 2025 | 232 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП59 | 47_СГ_387_3 | Ленинградская область
| ГРС Суйда | [32 empty] | Ленинградская область
6 | Газопровод межпоселковый к д. Ретюнь (этап 2) Лужского района | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 12 | 2016 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 2020 | 2024 | 660 | 0 | - | - | 1 | 47/877 | 47/877-1 | 47/877-2 | 47_СГ_360 | Ленинградская область
7 | Газопровод межпоселковый строительство ГРП № 3 на отводе к п. Сиверский газопровода Суйда - п. Дружная Горка (II этап) и ГРП высокого давления на отводе к п. Белогорка, газопровода Суйда - п. Дружная Горка (III этап) I пусковой комплекс | Газопровод межпоселковый | 0 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 0.4 | 2016 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 47/881 | 47/881-1 | 47/881-2 | 47_СГ_361 | Ленинградская область
8 | Газопровод межпоселковый ГРС "Суйда" - дер. Погост - дер. Новокузнецово - пос. Высокоключевой Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 8.9 | 2016 | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | 216 | 0 | - | - | 0 | 47/880 | 47/880-1 | 47/880-2 | 47_СГ_307 | Ленинградская область
8.1 | Распределительный газопровод по д. Погост Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.3 | - | - | 2022 | 2024 | 2025 | - | 2019 | 2021 | - | - | 32 | 2022 | 2024 | 117 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП4 | 47_СГ_307_1 | Ленинградская область
8.2 | Распределительный газопровод по д. Новокузнецово Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | 2022 | 2024 | 2025 | - | 2019 | 2021 | - | - | 26 | 2022 | 2024 | 99 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП5 | 47_СГ_307_2 | Ленинградская область
9 | Газопровод межпоселковый от д. Мины до д. Горки, д. Каушта Гатчинского района | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 5.3 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | 2024 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 | - | - | 359 | 0 | - | - | 0 | 47/1522 | 47/1522-1 | 47/1522-2 | 47_СГ_309 | Ленинградская область
9.1 | Распределительный газопровод в д. Горки Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 91 | 2022 | 2024 | 91 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП6 | 47_СГ_309_1 | Ленинградская область
9.2 | Распределительный газопровод в д. Каушта Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 117 | 2022 | 2024 | 268 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП7 | 47_СГ_309_2 | Ленинградская область
10 | Межпоселковый газопровод до п. Дивенский Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 2.3 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 312 | - | - | 685 | 0 | - | - | 1 | 47/1734 | 47/1734-1 | 47/1734-2 | 47_СГ_131 | Ленинградская область
10.1 | Распределительный газопровод в пос. Дивенский Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 10 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 312 | 2024 | 2026 | 685 | 0 | - | - | 1 |  |  | 128_47/ВП8 | 47_СГ_131_1 | Ленинградская область
11 | Межпоселковый газопровод до д. Тихковицы с отводами на д. Старое Колено, д. Новое Поддубье, д. Старое Поддубье, д. Новое Колено Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром газификация" | 12.3 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | - | - | 399 | 0 | - | - | 0 | 47/1735 | 47/1735-1 | 47/1735-2 | 47_СГ_308 | Ленинградская область
11.1 | Распределительный газопровод в дер. Тихковицы Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 69 | 2024 | 2026 | 157 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП9 | 47_СГ_308_1 | Ленинградская область
11.2 | Распределительный газопровод в дер. Старое Колено Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 41 | 2024 | 2025 | 92 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП10 | 47_СГ_308_2 | Ленинградская область
11.3 | Распределительный газопровод в дер. Новое Поддубье Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 32 | 2024 | 2025 | 74 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП11 | 47_СГ_308_3 | Ленинградская область
11.4 | Распределительный газопровод в дер. Старое Поддубье Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 26 | 2024 | 2025 | 52 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП12 | 47_СГ_308_4 | Ленинградская область
11.5 | Распределительный газопровод в дер. Новое Колено Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 9 | 2024 | 2025 | 24 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП13 | 47_СГ_308_5 | Ленинградская область
12 | Межпоселковый газопровод до д. Низовка - д. Низовская Лужского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 5.1 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 726 | 0 | - | - | 0 | 47/1732 | 47/1732-1 | 47/1732-2 | 47_СГ_135 | Ленинградская область
12.1 | Распределительный газопровод дер. Низовка Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 4 | 2024 | 2025 | 72 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП247 | 47_СГ_135_1 | Ленинградская область
12.2 | Распределительный газопровод дер. Низовская Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 5 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 8 | 2024 | 2025 | 654 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП248 | 47_СГ_135_2 | Ленинградская область
13 | Межпоселковый газопровод до д. Калгановка - д. Раковичи Лужского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 2.9 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | 199 | 0 | - | - | 0 | 47/1733 | 47/1733-1 | 47/1733-2 | 47_СГ_132 | Ленинградская область
13.1 | Распределительный газопровод дер. Калгановка Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 50 | 2024 | 2025 | 98 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП249 | 47_СГ_132_1 | Ленинградская область
13.2 | Распределительный газопровод дер. Раковичи Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 35 | 2024 | 2025 | 101 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП250 | 47_СГ_132_2 | Ленинградская область
14 | Межпоселковый газопровод п. Оредеж - д. Борщово - д. Ям-Тёсово - п. Приозерный Лужского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром газификация" | 22.9 | 2022 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 32.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 693 | - | - | 1059 | 2* 2** | - | - | 4 | 47/1736 | 47/1736-1 | 47/1736-2 | 47_СГ_377 | Ленинградская область
14.1 | Распределительный газопровод дер. Борщово Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 21 | 2024 | 2026 | 92 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП251 | 47_СГ_377_1 | Ленинградская область
14.2 | Распределительный газопровод дер. Ям-Тёсово Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 19.1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 210 | 2024 | 2027 | 359 | 1* 1** | 2024 | 2026 | 2 |  |  | 128_47/ВП252 | 47_СГ_377_2 | Ленинградская область
14.3 | Распределительный газопровод пос. Приозёрный Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 462 | 2024 | 2027 | 608 | 1* 1** | 2024 | 2026 | 2 |  |  | 128_47/ВП253 | 47_СГ_377_3 | Ленинградская область
15 | Межпоселковый газопровод д. Почап - д. Белое - д. Холомцы - п. Тёсово-4 - д. Хрепёлка - д. Мошковые Поляны Лужского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром газификация" | 20.7 | 2022 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 18.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 327 | - | - | 610 | 1 | - | - | 1 | 47/1737 | 47/1737-1 | 47/1737-2 | 47_СГ_378 | Ленинградская область
15.1 | Распределительный газопровод дер. Белое Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 42 | 2024 | 2026 | 85 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП254 | 47_СГ_378_1 | Ленинградская область
15.2 | Распределительный газопровод дер. Холомцы Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 15 | 2024 | 2026 | 49 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП255 | 47_СГ_378_2 | Ленинградская область
15.3 | Распределительный газопровод пос. Тёсово-4 Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 225 | 2024 | 2027 | 362 | 1 | 2024 | 2026 | 1 |  |  | 128_47/ВП256 | 47_СГ_378_3 | Ленинградская область
15.4 | Распределительный газопровод дер. Хрепёлка Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 13 | 2024 | 2026 | 25 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП257 | 47_СГ_378_4 | Ленинградская область
15.5 | Распределительный газопровод дер. Мошковые Поляны Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 32 | 2024 | 2026 | 89 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП258 | 47_СГ_378_5 | Ленинградская область
16 | Межпоселковый газопровод п. Володарское - д. Конезерье - д. Владычно - д. Заорешье - д. Голубково - д. Югостицы - д. Репьи - д. Наволок с отводами на д. Брод и д. Петровская горка Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 9 | ООО "Газпром газификация" | 38.8 | 2022 | 2024 | 2024 | 2026 | 2027 | 24.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 | - | - | 770 | 0 | - | - | 0 | 47/1808 | 47/1808-1 | 47/1808-2 | 47_СГ_149 | Ленинградская область
16.1 | Распределительный газопровод дер. Конезерье Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 6.6 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 83 | 2024 | 2027 | 187 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП259 | 47_СГ_149_1 | Ленинградская область
16.2 | Распределительный газопровод дер. Владычно Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 7 | 2024 | 2026 | 74 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП260 | 47_СГ_149_2 | Ленинградская область
16.3 | Распределительный газопровод дер. Заорешье Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 21 | 2024 | 2026 | 87 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП261 | 47_СГ_149_3 | Ленинградская область
16.4 | Распределительный газопровод дер. Голубково Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 20 | 2024 | 2026 | 63 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП262 | 47_СГ_149_4 | Ленинградская область
16.5 | Распределительный газопровод дер. Югостицы Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 25 | 2024 | 2026 | 31 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП263 | 47_СГ_149_5 | Ленинградская область
16.6 | Распределительный газопровод дер. Репьи Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 13 | 2024 | 2026 | 43 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП264 | 47_СГ_149_6 | Ленинградская область
16.7 | Распределительный газопровод дер. Наволок Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.6 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 32 | 2024 | 2026 | 152 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП265 | 47_СГ_149_7 | Ленинградская область
16.8 | Распределительный газопровод дер. Брод Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 25 | 2024 | 2026 | 81 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП266 | 47_СГ_149_8 | Ленинградская область
16.9 | Распределительный газопровод дер. Петровская Горка Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 15 | 2024 | 2026 | 52 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП267 | 47_СГ_149_9 | Ленинградская область
17 | Межпоселковый газопровод д. Каменка - д. Калищи - д. Запишенье - д. Заплотье - д. Бетково - д. Мерёво - кордон Клокино - п. Дом отдыха "Луга" с отводами на д. Большие Изори, д. Келло, д. Заполье, д. Коленцево и д. Поддубье Лужского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 12 | ООО "Газпром газификация" | 33.2 | 2022 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | 39.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | - | - | 2461 | 1 | - | - | 3 | 47/1809 | 47/1809-1 | 47/1809-2 | 47_СГ_379 | Ленинградская область
17.1 | Распределительный газопровод дер. Калищи Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 9 | 2024 | 2027 | 94 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП268 | 47_СГ_379_1 | Ленинградская область
17.2 | Распределительный газопровод дер. Запишенье Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 7 | 2024 | 2027 | 66 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП269 | 47_СГ_379_2 | Ленинградская область
17.3 | Распределительный газопровод дер. Заплотье Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 6 | 2024 | 2027 | 1288 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП270 | 47_СГ_379_3 | Ленинградская область
17.4 | Распределительный газопровод дер. Бетково Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 12 | 2024 | 2027 | 121 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП271 | 47_СГ_379_4 | Ленинградская область
17.5 | Распределительный газопровод дер. Мерёво Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 6.7 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 35 | 2024 | 2027 | 222 | 0 | - | - | 1 |  |  | 128_47/ВП272 | 47_СГ_379_5 | Ленинградская область
17.6 | Распределительный газопровод корд. Клокино Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 3 | 2024 | 2027 | 127 | 0 | - | - | 1 |  |  | 128_47/ВП273 | 47_СГ_379_6 | Ленинградская область
17.7 | Распределительный газопровод пос. Дом отдыха "Луга" Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 72 | 2024 | 2028 | 103 | 1 | 2024 | 2027 | 1 |  |  | 128_47/ВП274 | 47_СГ_379_7 | Ленинградская область
17.8 | Распределительный газопровод дер. Большие Изори Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 7 | 2024 | 2027 | 96 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП275 | 47_СГ_379_8 | Ленинградская область
17.9 | Распределительный газопровод дер. Келло Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 5 | 2024 | 2027 | 83 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП276 | 47_СГ_379_9 | Ленинградская область
17.10 | Распределительный газопровод дер. Заполье Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 5.3 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 5 | 2024 | 2027 | 175 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП277 | 47_СГ_379_10 | Ленинградская область
17.11 | Распределительный газопровод дер. Коленцево Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2027 | 35 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП278 | 47_СГ_379_11 | Ленинградская область
17.12 | Распределительный газопровод дер. Поддубье Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 12 | 2024 | 2027 | 51 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП279 | 47_СГ_379_12 | Ленинградская область
18 | Газопровод межпоселковый п.Сиверский – п.Выра – п. Рождествено – п.Батово Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 631 | - | - | 631 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_305 | Ленинградская область
18.1 | Распределительный газопровод по д. Выра Рождественского СП Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 14.4 | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2019 | 2021 | - | - | 375 | 2022 | 2024 | 375 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП233 | 47_СГ_305_1 | Ленинградская область
18.2 | Распределительный газопровод по д. Замостье Рождественского СП Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2019 | 2021 | - | - | 80 | 2022 | 2024 | 80 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП234 | 47_СГ_305_2 | Ленинградская область
18.3 | Распределительный газопровод д. Межно Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.7 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 176 | 2025 | 2026 | 176 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП241 | 47_СГ_305_3 | Ленинградская область
18.4 | Распределительный газопровод д. Большево 6) | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1007_1 | Ленинградская область
19 | Межпоселковый газопровод к с. Никольское Гатчинского района | Газопровод межпоселковый | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 15.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565 | - | - | 783 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1050 | Ленинградская область
19.1 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы к индивидуальным жилым домам п. Прибытково и д. Покровка Гатчинского района | Газопровод внутрипоселковый | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 15.5 | - | - | 2023 | 2024 | 2025 | - | 2014 | 2023 | - | - | 565 | 2023 | 2025 | 783 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП246 | 47_СГ_1050_1 | Ленинградская область
20 | Межпоселковый газопровод от д. Батово к д. Даймище -д. Чикино - д. Ляды, Гатчинского района | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 7.7 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | 120 | 0 | - | - | 0 | 47/20815 | 47/20815-1 | 47/20815-2 | 47_СГ_306 | Ленинградская область
20.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Чикино Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 51 | 2026 | 2028 | 51 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП433 | 47_СГ_306_1 | Ленинградская область
20.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Ляды Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 69 | 2026 | 2028 | 69 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП434 | 47_СГ_306_2 | Ленинградская область
21 | Межпоселковый газопровод от с. Орлино - д. Зайцево - д. Остров Гатчинского района | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 3.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | - | - | 187 | 0 | - | - | 0 | 47/20592 | 47/20592-1 | 47/20592-2 | 47_СГ_127 | Ленинградская область
21.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Зайцево Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 27 | 2026 | 2027 | 37 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП435 | 47_СГ_127_1 | Ленинградская область
21.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Остров Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 120 | 2026 | 2028 | 150 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП436 | 47_СГ_127_2 | Ленинградская область
22 | Межпоселковый газопровод до д. Эду - д. Ижора Гатчинского района | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 3.6 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | 59 | 0 | - | - | 0 | 47/20593 | 47/20593-1 | 47/20593-2 | 47_СГ_16 | Ленинградская область
22.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Эду Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 23 | 2026 | 2027 | 24 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП437 | 47_СГ_16_1 | Ленинградская область
22.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Ижора Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 34 | 2026 | 2027 | 35 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП438 | 47_СГ_16_2 | Ленинградская область
23 | Закольцовка газораспределительных сетей от ГРС Войсковицы до ГРС Суйда (межпоселковый газопровод на с. Никольское с отводами на д. Натальевка, д. Новое Хинколово, д. Старое Хинколово, д. Корписалово, д. Ротково Гатчинского района) | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром газификация" | 11.5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226 | - | - | 231 | 0 | - | - | 0 | 47/20594 | 47/20594-1 | 47/20594-2 | 47_СГ_192 | Ленинградская область
23.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Натальевка Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 56 | 2026 | 2028 | 61 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП439 | 47_СГ_192_1 | Ленинградская область
23.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Новое Хинколово Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 35 | 2026 | 2027 | 35 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП440 | 47_СГ_192_2 | Ленинградская область
23.3 | Внутрипоселковый газопровод в д. Старое Хинколово Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 49 | 2026 | 2027 | 49 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП441 | 47_СГ_192_3 | Ленинградская область
23.4 | Внутрипоселковый газопровод в д. Корписалово Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 46 | 2026 | 2027 | 46 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП442 | 47_СГ_192_4 | Ленинградская область
23.5 | Внутрипоселковый газопровод в д. Ротково Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 40 | 2026 | 2027 | 40 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП443 | 47_СГ_192_5 | Ленинградская область
24 | Межпоселковый газопровод до д. Баньково Лужского района | Газопровод межпоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | 66 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_729 | Ленинградская область
24.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Баньково Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 66 | 2023 | 2026 | 66 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП280 | 47_СГ_729_1 | Ленинградская область
25 | Строительство АГНКС-1 г. Луга | Перспективная АГНКС | 0 | ООО "Газпром газомоторное топливо" | - | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1028 | Ленинградская область
26 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 г. Луга | Газопровод распределительный к АГНКС | 0 | ООО "Газпром газомоторное топливо" | 0.4 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1042 | Ленинградская область
| ГРС Войсковицы | [32 empty] | Ленинградская область
27 | Межпоселковый газопровод до д. Холоповицы - д. Алексеевка - д. Раболово с отводами на д. Яскелево, д. Березнево, д. Ознаково, д. Колодези Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 7 | ООО "Газпром газификация" | 10 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | - | - | 399 | 0 | - | - | 0 | 47/1752 | 47/1752-1 | 47/1752-2 | 47_СГ_20 | Ленинградская область
27.1 | Распределительный газопровод дер. Холоповицы Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 44 | 2024 | 2025 | 91 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП15 | 47_СГ_20_1 | Ленинградская область
27.2 | Распределительный газопровод дер. Алексеевка Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 31 | 2024 | 2025 | 60 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП16 | 47_СГ_20_2 | Ленинградская область
27.3 | Распределительный газопровод дер. Раболово Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 19 | 2024 | 2025 | 48 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП17 | 47_СГ_20_3 | Ленинградская область
27.4 | Распределительный газопровод дер. Яскелево Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 13 | 2024 | 2025 | 31 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП18 | 47_СГ_20_4 | Ленинградская область
27.5 | Распределительный газопровод дер. Березнево Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 33 | 2024 | 2025 | 68 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП19 | 47_СГ_20_5 | Ленинградская область
27.6 | Распределительный газопровод дер. Ознаково Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 26 | 2024 | 2025 | 54 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП20 | 47_СГ_20_6 | Ленинградская область
27.7 | Распределительный газопровод дер. Колодези Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 17 | 2024 | 2025 | 47 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП21 | 47_СГ_20_7 | Ленинградская область
28 | Межпоселковый газопровод от д. Алексеевка - д. Луйсковицы - д. Таровицы - д. Дубицы с отводом на д. Волгово Гатчинского района | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром газификация" | 5.4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233 | - | - | 251 | 0 | - | - | 0 | 47/20596 | 47/20596-1 | 47/20596-2 | 47_СГ_18 | Ленинградская область
28.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Луйсковицы Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 69 | 2026 | 2028 | 73 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП444 | 47_СГ_18_1 | Ленинградская область
28.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Таровицы Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 62 | 2026 | 2028 | 67 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП445 | 47_СГ_18_2 | Ленинградская область
28.3 | Внутрипоселковый газопровод в д. Дубицы Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 94 | 2026 | 2028 | 102 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП446 | 47_СГ_18_3 | Ленинградская область
28.4 | Внутрипоселковый газопровод в д. Волгово Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 8 | 2026 | 2027 | 9 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП447 | 47_СГ_18_4 | Ленинградская область
29 | Межпоселковый газопровод до д. Авколево с отводом д. Вероланцы, Гатчинского района | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 2.3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 110 | 0 | - | - | 0 | 47/20597 | 47/20597-1 | 47/20597-2 | 47_СГ_295 | Ленинградская область
29.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Авколево Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 53 | 2026 | 2028 | 59 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП448 | 47_СГ_295_1 | Ленинградская область
29.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Вероланцы Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 47 | 2026 | 2027 | 51 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП449 | 47_СГ_295_2 | Ленинградская область
| ГРС Тосно | [32 empty] | Ленинградская область
30 | Межпоселковый газопровод д.Строение - д.Усадище - д.Сидорово - д.Тарасово - д.Мельница - д.Андрианово Тосненского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 18 | 2016 | 2019 | 2020 | 2025 | 2025 | 13.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 426 | - | - | 458 | 1 | - | - | 2 | 47/78 | 47/78-1 | 47/78-2 | 47_СГ_327 | Ленинградская область
30.1 | Распределительный газопровод в д. Сидорово Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 2022 | 2022 | 2023 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 22 | 2023 | 2025 | 11 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП25 | 47_СГ_327_1 | Ленинградская область
30.2 | Распределительный газопровод в д. Тарасово Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 305 | 2023 | 2026 | 348 | 1 | 2023 | 2025 | 2 |  |  | 128_47/ВП26 | 47_СГ_327_2 | Ленинградская область
30.3 | Распределительный газопровод в д. Мельница Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 2022 | 2022 | 2023 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 30 | 2023 | 2025 | 15 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП27 | 47_СГ_327_3 | Ленинградская область
30.4 | Распределительный газопровод в д. Усадище Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 2022 | 2022 | 2023 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 53 | 2023 | 2026 | 44 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП28 | 47_СГ_327_4 | Ленинградская область
30.5 | Распределительный газопровод в д. Андрианово Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.3 | 2022 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 16 | 2023 | 2025 | 40 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП29 | 47_СГ_327_5 | Ленинградская область
31 | Межпоселковый газопровод дер. Нурма – пос. Шапки Тосненского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1011 | Ленинградская область
31.1 | Распределительный газопровод Ерзуново Тосненского района Ленинградской области 6) | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1011_1 | Ленинградская область
31.2 | Распределительный газопровод Надино Тосненского района Ленинградской области 6) | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1012_1 | Ленинградская область
31.3 | Распределительный газопровод Сиголово Тосненского района Ленинградской области 6) | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1013_1 | Ленинградская область
32 | Межпоселковый газопровод с. Ушаки - д. Жары - д. Георгиевское Тосненского района | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 22 | 2024 | 2025 | 2026 | 2028 | 2028 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | 95 | 1 | - | - | 1 | 47/20598 | 47/20598-1 | 47/20598-2 | 47_СГ_326 | Ленинградская область
32.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Жары Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 2024 | 2025 | 2026 | 2028 | 2028 | - | - | - | - | - | 22 | 2026 | 2028 | 22 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП450 | 47_СГ_326_1 | Ленинградская область
32.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Георгиевское Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2028 | 2028 | - | - | - | - | - | 73 | 2026 | 2029 | 73 | 1 | 2026 | 2028 | 1 |  |  | 128_47/ВП451 | 47_СГ_326_2 | Ленинградская область
| ГРС Тихвин | [32 empty] | Ленинградская область
33 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Тихвин" до п. Березовик, д. Кайвакса, д. Бор с отводом на п. Царицыно Озеро Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 26.5 | 2016 | 2020 | 2020 | 2024 | 2024 | 6.8 | - | - | - | - | - | 7.6 | - | - | - | - | 900 | - | - | 899 | 3 | - | - | 4 | 47/879 | 47/879-1 | 47/879-2 | 47_СГ_317 | Ленинградская область
33.1 | Распределительный газопровод в дер. Бор Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2022 | 2024 | 2024 | - | 2019 | 2021 | - | - | 530 | 2022 | 2025 | 531 | 1 | 2022 | 2024 | 1 |  |  | 128_47/ВП30 | 47_СГ_317_1 | Ленинградская область
33.2 | Распределительный газопровод дер. Кайвакса Борского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.6 | - | - | 2022 | 2024 | 2024 | - | 2019 | 2021 | - | - | 65 | 2022 | 2025 | 24 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП31 | 47_СГ_317_2 | Ленинградская область
33.3 | Распределительный газопровод пос. Царицыно Озеро Тихвинского городского поселения Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 2022 | 2024 | 2024 | - | 2019 | 2021 | - | - | 130 | 2022 | 2025 | 122 | 1 | 2022 | 2024 | 1 |  |  | 128_47/ВП32 | 47_СГ_317_3 | Ленинградская область
33.4 | Распределительный газопровод пос. Березовик Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.6 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 175 | 2023 | 2025 | 222 | 1 | 2022 | 2024 | 2 |  |  |  | 47_СГ_317_4 | Ленинградская область
34 | Газопровод межпоселковый от распределительного Ду 1000 ГРС "Тихвин" до п. Красава Тихвинского района | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 9 | 2017 | 2019 | 2020 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - | 418 | - | - | 418 | 1 | - | - | 1 | 47/1261 | 47/1261-1 | 47/1261-2 | 47_СГ_316 | Ленинградская область
34.1 | Распределительный газопровод пос. Красава Тихвинского городского поселения Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 2020 | 2021 | 2021 | 2025 | 418 | 2021 | 2026 | 418 | 1 | 2021 | 2025 | 1 |  |  |  | 47_СГ_316_1 | Ленинградская область
35 | Газопровод межпоселковый д. Кайвакса - д. Залющик - д. Горка - д. Пяхта - д. Прогаль - д. Коськово Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром газификация" | 41.1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 2026 | 11.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 826 | - | - | 831 | 2 | - | - | 2 | 47/1758 | 47/1758-1 | 47/1758-2 | 47_СГ_321 | Ленинградская область
35.1 | Распределительный газопровод дер. Пяхта Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 48 | 2024 | 2026 | 48 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП33 | 47_СГ_321_1 | Ленинградская область
35.2 | Распределительный газопровод дер. Залющик Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 113 | 2024 | 2027 | 118 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП34 | 47_СГ_321_2 | Ленинградская область
35.3 | Распределительный газопровод дер. Прогаль Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 36 | 2024 | 2026 | 36 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП35 | 47_СГ_321_3 | Ленинградская область
35.4 | Распределительный газопровод дер. Коськово Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 230 | 2024 | 2027 | 230 | 1 | 2024 | 2026 | 1 |  |  | 128_47/ВП36 | 47_СГ_321_4 | Ленинградская область
35.5 | Распределительный газопровод дер. Горка Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 399 | 2024 | 2027 | 399 | 1 | 2024 | 2026 | 1 |  |  | 128_47/ВП37 | 47_СГ_321_5 | Ленинградская область
36 | Межпоселковый газопровод д. Мелегежская Горка - д. Новоандреево - д. Шибенец Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 2.5 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 164 | 0 | - | - | 0 | 47/1759 | 47/1759-1 | 47/1759-2 | 47_СГ_381 | Ленинградская область
36.1 | Распределительный газопровод д. Новоандреево Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 80 | 2024 | 2025 | 81 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП38 | 47_СГ_381_1 | Ленинградская область
36.2 | Распределительный газопровод д. Шибенец Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 70 | 2024 | 2025 | 83 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП39 | 47_СГ_381_2 | Ленинградская область
37 | Межпоселковый газопровод от д. Ганьково до д. Серебрянка - д. Лихачево - д. Еремина Гора - д. Мехбаза - д. Куневичи Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром газификация" | 16 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 2026 | 11.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471 | - | - | 487 | 1 | - | - | 1 | 47/1760 | 47/1760-1 | 47/1760-2 | 47_СГ_324 | Ленинградская область
37.1 | Распределительный газопровод д. Серебрянка Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 20 | 2025 | 2026 | 20 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП40 | 47_СГ_324_1 | Ленинградская область
37.2 | Распределительный газопровод д. Лихачево Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 19 | 2025 | 2026 | 19 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП41 | 47_СГ_324_2 | Ленинградская область
37.3 | Распределительный газопровод д. Еремина Гора Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 120 | 2025 | 2027 | 136 | 1 | 2025 | 2026 | 1 |  |  | 128_47/ВП42 | 47_СГ_324_3 | Ленинградская область
37.4 | Распределительный газопровод д. Мехбаза Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 244 | 2025 | 2027 | 244 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП43 | 47_СГ_324_4 | Ленинградская область
37.5 | Распределительный газопровод д. Куневичи Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 68 | 2025 | 2027 | 68 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП44 | 47_СГ_324_5 | Ленинградская область
38 | Межпоселковый газопровод п. Шугозеро - д. Ивановское - д. Бурмакино - д. Макарьино - д. Андронниково - д. Кильмуя - д. Тимошино - д. Пашозеро Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 7 | ООО "Газпром газификация" | 37.4 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 2026 | 16.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 | - | - | 690 | 1 | - | - | 1 | 47/1761 | 47/1761-1 | 47/1761-2 | 47_СГ_382 | Ленинградская область
38.1 | Распределительный газопровод д. Ивановское Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 23 | 2024 | 2026 | 23 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП45 | 47_СГ_382_1 | Ленинградская область
38.2 | Распределительный газопровод д. Бурмакино Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 16 | 2024 | 2026 | 16 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП46 | 47_СГ_382_2 | Ленинградская область
38.3 | Распределительный газопровод д. Макарьино Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 71 | 2024 | 2027 | 71 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП47 | 47_СГ_382_3 | Ленинградская область
38.4 | Распределительный газопровод д. Андронниково Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 120 | 2024 | 2027 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 128_47/ВП48 | 47_СГ_382_4 | Ленинградская область
38.5 | Распределительный газопровод д. Кильмуя Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 32 | 2024 | 2026 | 32 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП49 | 47_СГ_382_5 | Ленинградская область
38.6 | Распределительный газопровод д. Тимошино Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 54 | 2024 | 2027 | 54 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП50 | 47_СГ_382_6 | Ленинградская область
38.7 | Распределительный газопровод д. Пашозеро Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 5.8 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 374 | 2024 | 2027 | 374 | 1 | 2024 | 2026 | 1 |  |  | 128_47/ВП51 | 47_СГ_382_8 | Ленинградская область
39 | Межпоселковый газопровод от д. Бор до д. Сарожа - д. Каливец -д. Новая Усть-Капша - д. Михалёво - д.Ганьково - д. Шуйга - п. Шугозеро Тихвинского района с отводом на д. Усадище Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 8 | ООО "Газпром газификация" | 54 | 2022 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | 45.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1009 | - | - | 1416 | 2 | - | - | 6 | 47/1801 | 47/1801-1 | 47/1801-2 | 47_СГ_323 | Ленинградская область
39.1 | Распределительный газопровод дер. Сарожа Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 37 | 2025 | 2027 | 70 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП281 | 47_СГ_323_1 | Ленинградская область
39.2 | Распределительный газопровод дер. Каливец Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 2023 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 27 | 2025 | 2027 | 53 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП282 | 47_СГ_323_2 | Ленинградская область
39.3 | Распределительный газопровод дер. Новая Усть-Капша Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 2023 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 20 | 2025 | 2027 | 42 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП283 | 47_СГ_323_3 | Ленинградская область
39.4 | Распределительный газопровод дер. Михалёво Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 2023 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 21 | 2025 | 2027 | 40 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП284 | 47_СГ_323_4 | Ленинградская область
39.5 | Распределительный газопровод дер. Ганьково Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 10.3 | 2023 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 277 | 2025 | 2028 | 310 | 1 | 2024 | 2027 | 2 |  |  | 128_47/ВП285 | 47_СГ_323_5 | Ленинградская область
39.6 | Распределительный газопровод дер. Усадище Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 2023 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 25 | 2025 | 2027 | 54 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП286 | 47_СГ_323_6 | Ленинградская область
39.7 | Распределительный газопровод дер. Шуйга Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 2023 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 11 | 2025 | 2027 | 20 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП287 | 47_СГ_323_7 | Ленинградская область
39.8 | Распределительный газопровод пос. Шугозеро Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 26.8 | 2023 | 2024 | 2024 | 2028 | 2028 | - | - | - | - | - | 591 | 2025 | 2029 | 827 | 1 | 2024 | 2028 | 4 |  |  | 128_47/ВП288 | 47_СГ_323_8 | Ленинградская область
40 | Межпоселковый газопровод до п. Сарка Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 3.4 | 2022 | 2024 | 2024 | 2026 | 2027 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | - | - | 177 | 1 | - | - | 2 | 47/1757 | 47/1757-1 | 47/1757-2 | 47_СГ_318 | Ленинградская область
40.1 | Распределительный газопровод пос. Сарка Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 5.4 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 177 | 2025 | 2027 | 177 | 1 | 2024 | 2026 | 2 |  |  | 128_47/ВП289 | 47_СГ_318_1 | Ленинградская область
41 | Строительство АГНКС-2 г. Тихвин | Перспективная АГНКС | 0 | ООО "Газпром газомоторное топливо" | - | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1029 | Ленинградская область
42 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-2 г. Тихвин | Газопровод распределительный к АГНКС | 0 | ООО "Газпром газомоторное топливо" | 0.2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1047 | Ленинградская область
| ГРС Саперное | [32 empty] | Ленинградская область
43 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Сапёрное" до п. Сапёрное, п. Шумилово, п. Суходолье, п. Громово с отводом на п. Лосево и п. Соловьёвку Приозерского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 8 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 32.3 | 2013 | 2022 | 2022 | 2025 | 2025 | 21.8 | - | - | - | - | - | 10.6 | - | - | - | - | 3296 | - | - | 3533 | 4 | - | - | 9 | 47/122 | 47/122-1 | 47/122-2 | 47_СГ_271 | Ленинградская область
43.1 | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Саперное Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 6 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 1225 | 2023 | 2027 | 1195 | 1 | 2024 | 2026 | 3 |  |  | 128_47/ВП52 | 47_СГ_271_1 | Ленинградская область
43.2 | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Шумилово | Газопровод внутрипоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2014 | 2016 | 2016 | 2019 | 8 | 2023 | 2024 | 27 | 0 | - | - | 1 |  |  |  | 47_СГ_271_2 | Ленинградская область
43.3 | Распределительный газопровод по пос. Суходолье Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 768 | 2023 | 2027 | 792 | 1 | 2023 | 2026 | 1 |  |  | 128_47/ВП53 | 47_СГ_271_3 | Ленинградская область
43.4 | Распределительный газопровод пос. ст. Громово | Газопровод внутрипоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 2015 | 2016 | 2018 | 2020 | 800 | 2023 | 2026 | 620 | 1 | 2013 | 2025 | 2 |  |  |  | 47_СГ_271_4 | Ленинградская область
43.5 | Распределительный газопровод пос. Громово | Газопровод внутрипоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 325 | 2023 | 2026 | 501 | 1 | 2023 | 2025 | 2 |  |  |  | 47_СГ_271_5 | Ленинградская область
43.6 | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Лососево Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 40 | 2023 | 2025 | 52 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП54 | 47_СГ_271_6 | Ленинградская область
43.7 | Распределительный газопровод по п.ст. Лосево Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2023 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 50 | 2023 | 2026 | 77 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП55 | 47_СГ_271_7 | Ленинградская область
43.8 | Распределительный газопровод по пос. Соловьевка | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 8.5 | - | - | 2023 | 2025 | 2025 | - | 2020 | 2022 | - | - | 80 | 2023 | 2026 | 269 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП56 | 47_СГ_271_8 | Ленинградская область
44 | Газопровод межпоселковый ГРС "Сапёрное" - п.Речное - п.Понтонное - п.Ромашки Приозерского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 11.6 | 2013 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 29 | 1 | 2021 | 2024 | 1 | 47/123 | 47/123-1 | 47/123-2 | 47_СГ_269 | Ленинградская область
44.1 | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Понтонное 6) | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 0 | Ленинградская область
44.2 | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Речное Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 10 | 2021 | 2024 | 29 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП226 | 47_СГ_269_2 | Ленинградская область
| ГРС Коммунары | [32 empty] | Ленинградская область
45 | Газопровод межпоселковый до п. Коммунары, п. Кротово, п. Быково, п. Мельниково с отводом на п. Беличье Приозерского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 31.2 | 2013 | 2022 | 2022 | 2025 | 2025 | 22.6 | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | 811 | - | - | 2190 | 2 | - | - | 3 | 47/124 | 47/124-1 | 47/124-2 | 47_СГ_111 | Ленинградская область
45.1 | Распределительный газопровод по пос. Кротово Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 25 | 2023 | 2025 | 516 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП60 | 47_СГ_111_1 | Ленинградская область
45.2 | Распределительный газопровод в пос. Коммунары Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 200 | 2023 | 2027 | 898 | 1 | 2023 | 2026 | 1 |  |  | 128_47/ВП61 | 47_СГ_111_2 | Ленинградская область
45.3 | Наружное газоснабжение п.Быково | Газопровод внутрипоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 2013 | 2015 | 2021 | 2022 | 6 | 2023 | 2025 | 23 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_111_3 | Ленинградская область
45.4 | Наружное газоснабжение п. Мельниково Приозерского района | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 15.6 | - | - | 2023 | 2026 | 2026 | - | 2013 | 2022 | - | - | 570 | 2023 | 2027 | 592 | 1 | 2023 | 2026 | 2 |  |  | 128_47/ВП62 | 47_СГ_111_4 | Ленинградская область
45.5 | Распределительный газопровод в пос.Беличье | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | 2023 | 2025 | 2025 | - | 2013 | 2022 | - | - | 10 | 2023 | 2025 | 161 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП63 | 47_СГ_111_5 | Ленинградская область
46 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Коммунары" п. Плодовое с отводом на п.Тракторное Приозерского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 13 | 2013 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 12.1 | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | 195 | - | - | 1139 | 2 | - | - | 3 | 47/125 | 47/125-1 | 47/125-2 | 47_СГ_110 | Ленинградская область
46.1 | Распределительный газопровод по п. Плодовое | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 12.1 | - | - | 2023 | 2025 | 2025 | - | 2020 | 2022 | - | - | 143 | 2023 | 2026 | 1018 | 1 | 2023 | 2025 | 2 |  |  | 128_47/ВП64 | 47_СГ_110_1 | Ленинградская область
46.2 | Распределительный газопровод по п.Тракторное | Газопровод внутрипоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 52 | 2023 | 2025 | 121 | 1 | 2023 | 2024 | 1 |  |  |  | 47_СГ_110_2 | Ленинградская область
47 | Межпоселковый газопровод до пос. Синёво с отводом на пос. Марьино Приозерского района | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 7.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | 180 | 0 | - | - | 0 | 47/20599 | 47/20599-1 | 47/20599-2 | 47_СГ_105 | Ленинградская область
47.1 | Внутрипоселковый газопровод в пос. Синёво Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 130 | 2026 | 2028 | 130 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП452 | 47_СГ_105_1 | Ленинградская область
47.2 | Внутрипоселковый газопровод в пос. Марьино Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 50 | 2026 | 2027 | 50 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП453 | 47_СГ_105_2 | Ленинградская область
| ГРС Приозерск | [32 empty] | Ленинградская область
48 | Газопровод межпоселковый до п. Моторное с отводами на п.Ларионово и п. Починок Приозерского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 16.7 | 2013 | 2021 | 2022 | 2022 | 2024 | 17.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 1029 | 2 | - | - | 3 | 47/127 | 47/127-1 | 47/127-2 | 47_СГ_242 | Ленинградская область
48.1 | Газоснабжение пос. Ларионово Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 9.1 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 50 | 2023 | 2024 | 277 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП65 | 47_СГ_242_1 | Ленинградская область
48.2 | Газоснабжение пос. Моторное | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.3 | - | - | 2023 | 2024 | 2024 | - | 2021 | 2022 | - | - | 75 | 2023 | 2025 | 285 | 1 | 2023 | 2024 | 1 |  |  | 128_47/ВП66 | 47_СГ_242_2 | Ленинградская область
48.3 | Газоснабжение пос. Починок | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 5.4 | - | - | 2023 | 2024 | 2024 | - | 2021 | 2022 | - | - | 75 | 2023 | 2025 | 467 | 1 | 2023 | 2024 | 2 |  |  | 128_47/ВП67 | 47_СГ_242_3 | Ленинградская область
49 | Газопровод межпоселковый от г.Приозерск к д.Бурнево, п.Кузнечное с отводом на п.Сторожевое Приозерского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 25.3 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 404 | - | - | 1835 | 2 | - | - | 2 | 47/20600 | 47/20600-1 | 47/20600-2 | 47_СГ_243 | Ленинградская область
49.1 | Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу: пос. Кузнечное Приозерского района | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 6.4 | - | - | 2022 | 2026 | 2026 | - | 2020 | 2021 | - | - | 404 | 2024 | 2027 | 1835 | 2 | 2024 | 2026 | 2 |  |  | 128_47/ВП68 | 47_СГ_243_1 | Ленинградская область
50 | Межпоселковый газопровод г.п. Кузнечное - пос. Богатыри - пос. Севастьяново Приозерского района (этап 3) Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 7.6 | 2021 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | - | - | 632 | 1 | - | - | 1 | 47/1730 | 47/1730-1 | 47/1730-2 | 47_СГ_246 | Ленинградская область
50.1 | Распределительный газопровод пос. Богатыри Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 5 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2025 | 97 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП69 | 47_СГ_246_1 | Ленинградская область
50.2 | Распределительный газопровод пос. Севастьяново Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 230 | 2024 | 2026 | 535 | 1 | 2024 | 2025 | 1 |  |  | 128_47/ВП70 | 47_СГ_246_2 | Ленинградская область
51 | Межпоселковый газопровод до пос. Судаково Приозерского района | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 2.8 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 80 | 0 | - | - | 0 | 47/20601 | 47/20601-1 | 47/20601-2 | 47_СГ_240 | Ленинградская область
51.1 | Внутрипоселковый газопровод в пос. Судаково Приозерского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 80 | 2026 | 2028 | 80 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП454 | 47_СГ_240_1 | Ленинградская область
52 | Строительство АГНКС-1 г. Приозерск | Перспективная АГНКС | 0 | ООО "Газпром газомоторное топливо" | - | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1027 | Ленинградская область
53 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 г. Приозерск | Газопровод распределительный к АГНКС | 0 | ООО "Газпром газомоторное топливо" | - | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1046 | Ленинградская область
| ГРС Озертицы | [32 empty] | Ленинградская область
54 | Газопровод межпоселковый от п. Каложицы до п.Молосковицы, п. Остроговицы, д. Лелино, д Сырковицы, д. Курск Волосовского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 7 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 14.2 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 487 | - | - | 636 | 0 | - | - | 2 | 47/1087 | 47/1087-1 | 47/1087-2 | 47_СГ_200 | Ленинградская область
54.1 | Распределительный газопровод п. Молосковицы Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 157 | 2022 | 2024 | 123 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП77 | 47_СГ_200_1 | Ленинградская область
54.2 | Распределительный газопровод д. Курск Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 156 | 2022 | 2025 | 132 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП78 | 47_СГ_200_2 | Ленинградская область
54.3 | Распределительный газопровод д. Остроговицы Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 90 | 2022 | 2024 | 124 | 0 | - | - | 2 |  |  | 128_47/ВП79 | 47_СГ_200_3 | Ленинградская область
54.4 | Распределительный газопровод д. Сырковицы Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 46 | 2022 | 2023 | 76 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП80 | 47_СГ_200_4 | Ленинградская область
54.5 | Распределительный газопровод д. Лелино Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 15 | 2022 | 2023 | 19 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП81 | 47_СГ_200_5 | Ленинградская область
54.6 | Распределительный газопровод д. Каложицы Волосовский район, Большеврудское сельское поселение Ленинградская область | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 13 | 2022 | 2023 | 110 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП82 | 47_СГ_200_6 | Ленинградская область
54.7 | Распределительный газопровод дер. Молосковицы Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2025 | 52 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП290 | 47_СГ_200_7 | Ленинградская область
55 | Газопровод межпоселковый до п. Неппово Кингисеппского района | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 4.5 | 2017 | 2019 | 2020 | 2024 | 2024 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 42 | 1 | - | - | 1 | 47/1262 | 47/1262-1 | 47/1262-2 | 47_СГ_206 | Ленинградская область
55.1 | Распределительный газопровод в п. Неппово в Котельском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | 2022 | 2024 | 2024 | - | 2020 | 2022 | - | - | 30 | 2023 | 2024 | 42 | 1 | 2023 | 2024 | 1 |  |  | 128_47/ВП83 | 47_СГ_206_1 | Ленинградская область
56 | Межпоселковый газопровод до д. Нарядово Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 1.7 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | 56 | 0 | - | - | 0 | 47/1774 | 47/1774-1 | 47/1774-2 | 47_СГ_203 | Ленинградская область
56.1 | Распределительный газопровод дер. Нарядово Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 56 | 2024 | 2027 | 56 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП291 | 47_СГ_203_1 | Ленинградская область
| ГРС Выборг | [32 empty] | Ленинградская область
57 | Газопровод межпоселковый от п. Перово до п. Гаврилово с отводом на п. Черкасово Выборгского района | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 18 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 | 2024 | 25.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 670 | - | - | 624 | 1 | - | - | 2 | 47/1264 | 47/1264-1 | 47/1264-2 | 47_СГ_66 | Ленинградская область
57.1 | Распределительный газопровод в п. Гаврилово Выборгского района | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 7.4 | - | - | 2023 | 2024 | 2024 | - | 2018 | 2021 | - | - | 498 | 2022 | 2025 | 372 | 1 | 2022 | 2024 | 2 |  |  | 128_47/ВП84 | 47_СГ_66_1 | Ленинградская область
57.2 | Распределительный газопровод в п. Черкасово Выборгского района | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 17.7 | - | - | 2022 | 2024 | 2024 | - | 2018 | 2021 | - | - | 172 | 2022 | 2025 | 252 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП85 | 47_СГ_66_2 | Ленинградская область
58 | Межпоселковый газопровод г. Выборг - мкр. Петровский г. Выборг - мкр. Гвардейский г. Выборг - п. Новинка - п. Большое Поле - п. Чулково - п. Балтиец - п. Кондратьево с отводами на мкр. Калининский г. Выборг, п. Кравцово, мкр. Харитоновский г. Выборг, п. Селезнёво, п. Отрадное, п. Подберезье и п. Подборовье Выборгского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 10 | ООО "Газпром газификация" | 55.8 | 2022 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | 50.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 541 | - | - | 1051 | 3 | - | - | 3 | 47/1745 | 47/1745-1 | 47/1745-2 | 47_СГ_67 | Ленинградская область
58.1 | Распределительный газопровод пос. Селезнёво Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 5 | 2024 | 2027 | 5 | 1 | 2024 | 2027 | 1 |  |  | 128_47/ВП292 | 47_СГ_67_1 | Ленинградская область
58.2 | Распределительный газопровод пос. Отрадное Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.4 | 2024 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 23 | 2024 | 2027 | 55 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП293 | 47_СГ_67_2 | Ленинградская область
58.3 | Распределительный газопровод пос. Новинка Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 2024 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 11 | 2024 | 2027 | 35 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП294 | 47_СГ_67_3 | Ленинградская область
58.4 | Распределительный газопровод пос. Большое Поле Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 2024 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 147 | 2024 | 2028 | 222 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП295 | 47_СГ_67_4 | Ленинградская область
58.5 | Распределительный газопровод пос. Подберезье Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2024 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 30 | 2024 | 2027 | 90 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП296 | 47_СГ_67_5 | Ленинградская область
58.6 | Распределительный газопровод пос. Чулково Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 6 | 2024 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 100 | 2024 | 2028 | 170 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП297 | 47_СГ_67_6 | Ленинградская область
58.7 | Распределительный газопровод пос. Подборовье Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.2 | 2024 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 80 | 2024 | 2028 | 149 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП298 | 47_СГ_67_7 | Ленинградская область
58.8 | Распределительный газопровод пос. Балтиец Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 2024 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 35 | 2024 | 2027 | 140 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП299 | 47_СГ_67_8 | Ленинградская область
58.9 | Распределительный газопровод пос. Кравцово Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 2024 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 71 | 2024 | 2028 | 95 | 1 | 2024 | 2027 | 1 |  |  | 128_47/ВП300 | 47_СГ_67_9 | Ленинградская область
58.10 | Распределительный газопровод пос. Кондратьево Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 6 | 2024 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 39 | 2024 | 2027 | 90 | 1 | 2024 | 2027 | 1 |  |  | 128_47/ВП301 | 47_СГ_67_10 | Ленинградская область
59 | Межпоселковый газопровод ГРС «Выборг» – п. ст. Возрождение - пос. Возрождение – пос.Пальцево с отводами на пос. Красный Холм и пос. Гвардейское Выборгского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром газификация" | 40 | 2022 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | 12.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518 | - | - | 745 | 1 | - | - | 1 | 47/1746 | 47/1746-1 | 47/1746-2 | 47_СГ_68 | Ленинградская область
59.1 | Распределительный газопровод п. ст. Возрождение Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 2023 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 12 | 2024 | 2027 | 20 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП302 | 47_СГ_68_1 | Ленинградская область
59.2 | Распределительный газопровод пос. Возрождение Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 7 | 2023 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 434 | 2024 | 2028 | 646 | 1 | 2024 | 2027 | 1 |  |  | 128_47/ВП303 | 47_СГ_68_2 | Ленинградская область
59.3 | Распределительный газопровод пос. Красный Холм Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 2023 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 47 | 2024 | 2027 | 79 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП304 | 47_СГ_68_3 | Ленинградская область
59.4 | Распределительный газопровод пос. Гвардейское Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 2024 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 15 | 2024 | 2027 | 0 | 0 | - | - | - |  |  | 128_47/ВП305 | 47_СГ_68_4 | Ленинградская область
59.5 | Распределительный газопровод пос. Пальцево Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2027 | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП306 | 47_СГ_68_5 | Ленинградская область
| ГРС Ударник | [32 empty] | Ленинградская область
60 | Газопровод межпоселковый от п. Поляны до п. Клеверное, п. Краснофлотское, п. Красная Долина, с отводами на п. Заполье, п. Сосновый Бор, п. Рябово Выборгского района | Газопровод межпоселковый | 7 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 26 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 23.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 860 | - | - | 1133 | 1 1** | - | - | 2 | 47/1265 | 47/1265-1 | 47/1265-2 | 47_СГ_336 | Ленинградская область
60.1 | Распределительный газопровод п. Рябово Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 8 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 235 | 2021 | 2025 | 310 | 1 | 2021 | 2024 | 1 |  |  | 128_47/ВП86 | 47_СГ_336_1 | Ленинградская область
60.2 | Распределительный газопровод пос. Сосновый Бор Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2022 | 2022 | 2023 | - | 2020 | 2022 | - | - | 51 | 2021 | 2023 | 24 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП87 | 47_СГ_336_2 | Ленинградская область
60.3 | Распределительный газопровод пос. Заполье Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2020 | 2022 | - | - | 42 | 2021 | 2022 | 41 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП88 | 47_СГ_336_3 | Ленинградская область
60.4 | Распределительный газопровод пос. Клеверное Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.8 | - | - | 2022 | 2022 | 2023 | - | 2020 | 2022 | - | - | 54 | 2021 | 2023 | 50 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП89 | 47_СГ_336_4 | Ленинградская область
60.5 | Распределительный газопровод пос. Зеленый Холм Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.7 | - | - | 2022 | 2022 | 2023 | - | 2020 | 2022 | - | - | 82 | 2021 | 2023 | 20 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП90 | 47_СГ_336_5 | Ленинградская область
60.6 | Распределительный газопровод в п. Красная Долина Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2020 | 2022 | - | - | 366 | 2021 | 2025 | 664 | 1 | 2021 | 2024 | 1 |  |  | 128_47/ВП91 | 47_СГ_336_6 | Ленинградская область
60.7 | Распределительный газопровод в п. Краснофлотское Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.7 | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2020 | 2022 | - | - | 30 | 2021 | 2022 | 24 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП92 | 47_СГ_336_7 | Ленинградская область
61 | Межпоселковый газопровод ГРС Ударник - п. Лебяжье - п. Яковлево - п. Горьковское - д. Семашко Выборгского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром газификация" | 18.2 | 2022 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | 12.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 | - | - | 426 | 1 | - | - | 1 | 47/1750 | 47/1750-1 | 47/1750-2 | 47_СГ_340 | Ленинградская область
61.1 | Распределительный газопровод пос. Лебяжье Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 2024 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 39 | 2024 | 2027 | 67 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП307 | 47_СГ_340_1 | Ленинградская область
61.2 | Распределительный газопровод пос. Яковлево Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 5.2 | 2024 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 99 | 2024 | 2028 | 172 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП308 | 47_СГ_340_2 | Ленинградская область
61.3 | Распределительный газопровод пос. Горьковское Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.1 | 2024 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 75 | 2024 | 2028 | 137 | 1 | 2024 | 2027 | 1 |  |  | 128_47/ВП309 | 47_СГ_340_3 | Ленинградская область
61.4 | Распределительный газопровод дер. Семашко Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2024 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 29 | 2024 | 2027 | 50 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП310 | 47_СГ_340_4 | Ленинградская область
| ГРС Новый Свет | [32 empty] | Ленинградская область
62 | Газопровод межпоселковый от д. Мал. Верево до д. Большое Верево, п.ст. Верево, д. Зайцево Гатчинского района | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 6 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | 2024 | 2.2 | - | - | - | - | - | 8.8 | - | - | - | - | 190 | - | - | 270 | 0 | - | - | 0 | 47/1524 | 47/1524-1 | 47/1524-2 | 47_СГ_191 | Ленинградская область
62.1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов жд. ст. Верево Гатчинского района | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 57 | 2023 | 2024 | 56 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП93 | 47_СГ_191_1 | Ленинградская область
62.2 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Зайцево Гатчинского района | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 55 | 2023 | 2025 | 24 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП94 | 47_СГ_191_2 | Ленинградская область
62.3 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Большое Верево | Газопровод внутрипоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 | 2017 | 2019 | 2019 | 2020 | 78 | 2023 | 2024 | 190 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_191_3 | Ленинградская область
63 | Межпоселковый газопровод высокого давления от д. Малое Верево к ГРП п.Тайцы Гатчинского района | Газопровод межпоселковый | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | 77 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_186 | Ленинградская область
63.1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Кирлово Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 77 | 2023 | 2025 | 77 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП240 | 47_СГ_186_1 | Ленинградская область
63.2 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Пегелево Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 48 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП242 | 47_СГ_186_2 | Ленинградская область
64 | Межпоселковый газопровод до д.Коммолово Гатчинского района | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 4.6 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | 58 | 0 | - | - | 0 | 47/20602 | 47/20602-1 | 47/20602-2 | 47_СГ_1910 | Ленинградская область
64.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Коммолово Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 58 | 2026 | 2028 | 58 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП455 | 47_СГ_1910_2 | Ленинградская область
| ГРС Ополье | [32 empty] | Ленинградская область
65 | Газопровод межпоселковый от д. Большая Пустомержа до д. Именицы, д. Недоблицы с отводом на д. Мануйлово Кингисеппского района | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 7 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | - | - | 221 | 0 | - | - | 2 | 47/1526 | 47/1526-1 | 47/1526-2 | 47_СГ_207 | Ленинградская область
65.1 | Распределительный газопровод в д. Недоблицы Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.2 | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2020 | 2022 | - | - | 55 | 2022 | 2024 | 70 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП95 | 47_СГ_207_1 | Ленинградская область
65.2 | Распределительный газопровод в д. Именицы Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.9 | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2020 | 2022 | - | - | 60 | 2022 | 2024 | 71 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП96 | 47_СГ_207_2 | Ленинградская область
65.3 | Распределительный газопровод в д. Мануйлово Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | 2023 | 2023 | 2024 | - | 2020 | 2022 | - | - | 64 | 2022 | 2024 | 80 | 0 | - | - | 2 |  |  | 128_47/ВП97 | 47_СГ_207_3 | Ленинградская область
66 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Ополье" до д. Коммунар, д.Керстово с отводом на промзону Кингисеппского района | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 8.1 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - | - | 163 | 0 | - | - | 1 | 47/1527 | 47/1527-1 | 47/1527-2 | 47_СГ_201 | Ленинградская область
66.1 | Распределительный газопровод в дер. Коммунар Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2021 | 2022 | - | - | 33 | 2022 | 2023 | 57 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП98 | 47_СГ_201_1 | Ленинградская область
66.2 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2023 | 2024 | 2024 | - | 2021 | 2022 | - | - | 54 | 2022 | 2025 | 106 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП99 | 47_СГ_201_2 | Ленинградская область
67 | Межпоселковый газопровод до д. Малая Пустомержа - д. Онстопель Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 2.3 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | 123 | 0 | - | - | 0 | 47/1771 | 47/1771-1 | 47/1771-2 | 47_СГ_205 | Ленинградская область
67.1 | Распределительный газопровод дер. Малая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 41 | 2024 | 2025 | 41 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП311 | 47_СГ_205_1 | Ленинградская область
67.2 | Распределительный газопровод дер. Онстопель Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 20 | 2024 | 2025 | 82 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП312 | 47_СГ_205_2 | Ленинградская область
68 | Межпоселковый газопровод от д. Ополье до д. Лялицы - д. Гурлево с отводом на д. Литизно Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром газификация" | 5.4 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | 139 | 0 | - | - | 0 | 47/1772 | 47/1772-1 | 47/1772-2 | 47_СГ_385 | Ленинградская область
68.1 | Распределительный газопровод дер. Лялицы Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 40 | 2024 | 2025 | 62 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП313 | 47_СГ_385_1 | Ленинградская область
68.2 | Распределительный газопровод дер. Гурлево Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 31 | 2024 | 2025 | 47 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП314 | 47_СГ_385_2 | Ленинградская область
68.3 | Распределительный газопровод дер. Литизно Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 13 | 2024 | 2025 | 30 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП315 | 47_СГ_385_3 | Ленинградская область
69 | Межпоселковый газопровод д. Мануйлово -п. Ивановское - д. Юрки с отводом на д. Ветки, д.Сягло Кингисеппского района Ленинградской области (этап 2) | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром газификация" | 11.9 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | - | - | 235 | 0 | - | - | 0 | 47/1773 | 47/1773-1 | 47/1773-2 | 47_СГ_209 | Ленинградская область
69.1 | Распределительный газопровод пос. Ивановское Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 6.3 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 82 | 2024 | 2026 | 210 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП316 | 47_СГ_209_1 | Ленинградская область
69.2 | Распределительный газопровод дер. Юрки Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 15 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП317 | 47_СГ_209_2 | Ленинградская область
69.3 | Распределительный газопровод дер. Ветки Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2025 | 25 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП318 | 47_СГ_209_3 | Ленинградская область
69.4 | Распределительный газопровод дер. Сягло Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 15 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП319 | 47_СГ_209_4 | Ленинградская область
| ГРС Большевик-2 | [32 empty] | Ленинградская область
70 | Газопровод межпоселковый от д. Низино до д. Санино, д. Ольгино, д. Марьино, д. Владимировка Ломоносовского района | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 10.8 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2024 | 21.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | - | - | 928 | 0 | - | - | 2 | 47/1528 | 47/1528-1 | 47/1528-2 | 47_СГ_214 | Ленинградская область
70.1 | Распределительный газопровод д. Владимировка МО Низинского сельского поселения МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 11.3 | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2020 | 2021 | - | - | 88 | 2022 | 2024 | 499 | 0 | - | - | 1 |  |  | 128_47/ВП100 | 47_СГ_214_1 | Ленинградская область
70.2 | Распределительный газопровод д. Марьино МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.3 | - | - | 2022 | 2022 | 2023 | - | 2020 | 2021 | - | - | 35 | 2022 | 2023 | 224 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП101 | 47_СГ_214_2 | Ленинградская область
70.3 | Распределительный газопровод д. Ольгино МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 7.2 | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2020 | 2021 | - | - | 50 | 2022 | 2023 | 205 | 0 | - | - | 1 |  |  | 128_47/ВП102 | 47_СГ_214_3 | Ленинградская область
70.2 | Подводящий и распределительный газопровод по д.Узигонты 6) | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_214_4 | Ленинградская область
71 | Газопровод межпоселковый от ГРС «Большевик ГПЗ» до д. Алакюля, п. Ропша, д. Рапполово, д. Тиммолово, д. Капорское, д. Пигелево, д. Куттузи Ломоносовского района | Газопровод межпоселковый | 7 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 22.1 | 2017 | 2021 | 2022 | 2022 | 2024 | 32.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | 14145 | 0 | - | - | 1 | 47/1266 | 47/1266-1 | 47/1266-2 | 47_СГ_359 | Ленинградская область
71.1 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Рапполово Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | 2022 | 2022 | 2023 | - | 2020 | 2021 | - | - | 9 | 2022 | 2022 | 266 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП103 | 47_СГ_359_1 | Ленинградская область
71.2 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Тиммолово Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.8 | - | - | 2022 | 2022 | 2023 | - | 2020 | 2021 | - | - | 35 | 2022 | 2022 | 635 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП104 | 47_СГ_359_2 | Ленинградская область
71.3 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Кемпелево Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.7 | - | - | 2022 | 2022 | 2023 | - | 2020 | 2021 | - | - | 38 | 2022 | 2022 | 255 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП105 | 47_СГ_359_3 | Ленинградская область
71.4 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Капорское Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.4 | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2020 | 2021 | - | - | 66 | 2022 | 2024 | 265 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП106 | 47_СГ_359_4 | Ленинградская область
71.5 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Пигелево Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 8.6 | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2020 | 2021 | - | - | 15 | 2022 | 2023 | 826 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП107 | 47_СГ_359_5 | Ленинградская область
71.6 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Куттузи Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 9.9 | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2020 | 2021 | - | - | 75 | 2022 | 2024 | 11452 | 0 | - | - | 1 |  |  | 128_47/ВП108 | 47_СГ_359_6 | Ленинградская область
71.7 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Алакюля Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.4 | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2020 | 2021 | - | - | 12 | 2022 | 2023 | 446 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП109 | 47_СГ_359_7 | Ленинградская область
72 | Межпоселковый газопровод д. Рюмки - д. Лесопитомник - г.п.Новоселье Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 2 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | 657 | 1 | - | - | 1 | 47/1742 | 47/1742-1 | 47/1742-2 | 47_СГ_10 | Ленинградская область
72.1 | Распределительный газопровод дер. Лесопитомник Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 68 | 2024 | 2026 | 657 | 1 | 2024 | 2025 | 1 |  |  | 128_47/ВП320 | 47_СГ_10_1 | Ленинградская область
73 | Распределительный (подводящий) газопровод для газоснабжения малоэтажной жилой застройки д.Новополье | Газопровод межпоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | 128 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1010 | Ленинградская область
73.1 | Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов д. Верхняя Колония, д. Средняя Колония, д.Старые Заводы МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь - деревня Верхняя Колония) | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 7.7 | - | - | 2023 | 2024 | 2025 | - | 2021 | 2022 | - | - | 98 | 2024 | 2025 | 128 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП244 | 47_СГ_1010_1 | Ленинградская область
| ГРС Невская Дубровка | [32 empty] | Ленинградская область
74 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Невская Дубровка" до д. Манушкино Всеволожского района | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 13 | 2017 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | 41 | - | - | 1265 | 0 | - | - | 1 | 47/1267 | 47/1267-1 | 47/1267-2 | 47_СГ_181 | Ленинградская область
74.1 | Распределительный газопровод дер. Манушкино Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 41 | 2022 | 2022 | 1265 | 0 | - | - | 1 |  |  |  | 47_СГ_181_1 | Ленинградская область
75 | Межпоселковый газопровод до д. Резвых, д. Черная речка Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 0.8 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | 125 | 0 | - | - | 0 | 47/1789 | 47/1789-1 | 47/1789-2 | 47_СГ_179 | Ленинградская область
75.1 | Распределительный газопровод дер. Резвых Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 41 | 2024 | 2025 | 83 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП321 | 47_СГ_179_1 | Ленинградская область
75.2 | Распределительный газопровод дер. Черная Речка Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 20 | 2024 | 2025 | 42 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП322 | 47_СГ_179_2 | Ленинградская область
| ГРС МГА | [32 empty] | Ленинградская область
76 | Газопровод межпоселковый от г. Мга до д. Пухолово, д. Сологубовка, д. Петрово, д. Турышкино, п. Старая Малукса, п. Новая Малукса с отводом на д. Лезье, д. Муя Кировского района | Газопровод межпоселковый | 8 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 27.7 | 2017 | 2021 | 2022 | 2024 | 2024 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 971 | - | - | 1225 | 2 | - | - | 2 | 47/1269 | 47/1269-1 | 47/1269-2 | 47_СГ_175 | Ленинградская область
76.1 | Распределительный газопровод д. Пухолово Кировского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 9.1 | - | - | 2022 | 2024 | 2024 | - | 2020 | 2021 | - | - | 70 | 2023 | 2025 | 128 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП123 | 47_СГ_175_1 | Ленинградская область
76.2 | Распределительный газопровод дер. Лезье Кировского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 5.1 | - | - | 2022 | 2024 | 2024 | - | 2020 | 2022 | - | - | 80 | 2023 | 2025 | 70 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП124 | 47_СГ_175_2 | Ленинградская область
76.3 | Распределительный газопровод дер. Муя Кировского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 7.1 | - | - | 2022 | 2024 | 2024 | - | 2020 | 2022 | - | - | 89 | 2023 | 2025 | 138 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП125 | 47_СГ_175_3 | Ленинградская область
76.4 | Распределительный газопровод дер. Петрово Кировского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2022 | 2024 | 2024 | - | 2020 | 2022 | - | - | 10 | 2023 | 2024 | 11 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП126 | 47_СГ_175_4 | Ленинградская область
76.5 | Распределительный газопровод дер. Сологубовка Кировского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 7.4 | - | - | 2022 | 2024 | 2024 | - | 2020 | 2021 | - | - | 196 | 2023 | 2025 | 260 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП127 | 47_СГ_175_5 | Ленинградская область
76.6 | Распределительный газопровод дер. Турышкино Кировского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 5.2 | - | - | 2022 | 2024 | 2024 | - | 2020 | 2022 | - | - | 15 | 2023 | 2024 | 30 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП128 | 47_СГ_175_6 | Ленинградская область
76.7 | Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 5.2 | - | - | 2023 | 2025 | 2025 | - | 2020 | 2022 | - | - | 73 | 2023 | 2026 | 154 | 1 | 2023 | 2025 | 1 |  |  | 128_47/ВП129 | 47_СГ_175_7 | Ленинградская область
76.8 | Распределительный газопровод п. Старая Малукса Кировского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 6.9 | - | - | 2022 | 2024 | 2024 | - | 2020 | 2022 | - | - | 438 | 2023 | 2025 | 434 | 1 | 2023 | 2024 | 1 |  |  | 128_47/ВП130 | 47_СГ_175_8 | Ленинградская область
| ГРС Сланцы | [32 empty] | Ленинградская область
77 | Газопровод межпоселковый от г. Сланцы до д. Большие Поля, д. Каменка, д. Печурки, д. Загривье Сланцевского района | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 15.9 | 2017 | 2020 | 2021 | 2024 | 2024 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257 | - | - | 284 | 1 | 2022 | 2024 | 1 | 47/1271 | 47/1271-1 | 47/1271-2 | 47_СГ_86 | Ленинградская область
77.1 | Газопровод распределительный в деревне Большие Поля Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | 2022 | 2024 | 2024 | - | 2020 | 2021 | - | - | 232 | 2022 | 2025 | 263 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП132 | 47_СГ_86_1 | Ленинградская область
77.2 | Распределительный газопровод в деревне Каменка Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | 2022 | 2024 | 2024 | - | 2020 | 2021 | - | - | 9 | 2022 | 2024 | 6 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП133 | 47_СГ_86_2 | Ленинградская область
77.3 | Газопровод распределительный в деревне Печурки Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | 2022 | 2024 | 2024 | - | 2020 | 2021 | - | - | 16 | 2022 | 2024 | 15 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП134 | 47_СГ_86_3 | Ленинградская область
78 | Межпоселковый газопровод д. Выскатка - д. Кушела - д. Заберезье - д. Кологриво - д. Плешево - д. Менюши - д. Старополье - д. Шакицы - д. Овсище с отводами на дер.Пантелейково, дер. Гаянщина Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 10 | ООО "Газпром газификация" | 35.6 | 2022 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 15.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 | - | - | 1091 | 2 | - | - | 2 | 47/1802 | 47/1802-1 | 47/1802-2 | 47_СГ_283 | Ленинградская область
78.1 | Распределительный газопровод дер. Кушела Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 22 | 2024 | 2026 | 61 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП135 | 47_СГ_283_1 | Ленинградская область
78.2 | Распределительный газопровод дер. Заберезье Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2026 | 34 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП136 | 47_СГ_283_2 | Ленинградская область
78.3 | Распределительный газопровод дер. Кологриво Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2026 | 63 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП137 | 47_СГ_283_3 | Ленинградская область
78.4 | Распределительный газопровод дер. Плешево Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2026 | 29 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП138 | 47_СГ_283_4 | Ленинградская область
78.5 | Распределительный газопровод дер. Менюши Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2026 | 34 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП139 | 47_СГ_283_5 | Ленинградская область
78.6 | Распределительный газопровод дер. Старополье Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 395 | 2024 | 2027 | 386 | 1 | 2024 | 2026 | 1 |  |  | 128_47/ВП140 | 47_СГ_283_6 | Ленинградская область
78.7 | Распределительный газопровод дер. Шакицы Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2026 | 44 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП141 | 47_СГ_283_7 | Ленинградская область
78.8 | Распределительный газопровод дер. Овсище Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 36 | 2024 | 2026 | 341 | 1 | 2024 | 2026 | 1 |  |  | 128_47/ВП142 | 47_СГ_283_8 | Ленинградская область
78.9 | Распределительный газопровод дер.Пантелейково Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 27 | 2024 | 2026 | 69 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП143 | 47_СГ_283_9 | Ленинградская область
78.10 | Распределительный газопровод дер. Гаянщина Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 19 | 2024 | 2026 | 30 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП144 | 47_СГ_283_10 | Ленинградская область
79 | Межпоселковый газопровод д. Выскатка - д. Рудно - д. Гусева Гора - д. Новоселье с отводом на д. Заовражье Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром газификация" | 19.2 | 2022 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 626 | - | - | 438 | 2 | - | - | 2 | 47/1803 | 47/1803-1 | 47/1803-2 | 47_СГ_286 | Ленинградская область
79.1 | Распределительный газопровод дер. Рудно Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 313 | 2024 | 2027 | 23 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП145 | 47_СГ_286_1 | Ленинградская область
79.2 | Распределительный газопровод дер. Гусева Гора Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 87 | 2024 | 2027 | 87 | 1 | 2024 | 2026 | 1 |  |  | 128_47/ВП146 | 47_СГ_286_2 | Ленинградская область
79.3 | Распределительный газопровод дер. Новоселье Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 177 | 2024 | 2027 | 279 | 1 | 2024 | 2026 | 1 |  |  | 128_47/ВП147 | 47_СГ_286_3 | Ленинградская область
79.4 | Распределительный газопровод дер. Заовражье Сланцевского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 49 | 2024 | 2026 | 49 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП148 | 47_СГ_286_4 | Ленинградская область
80 | Строительство АГНКС-1 г. Сланцы 9) | Перспективная АГНКС | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1031 | Ленинградская область
81 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 г. Сланцы 9) | Газопровод распределительный к АГНКС | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1038 | Ленинградская область
| ГРС Русский дизель | [32 empty] | Ленинградская область
82 | Газопровод межпоселковый от распределительного газопровода Ду700 ГРС «Русский Дизель» до мкр. «Южный» г. Всеволожск с отводом на д. Коркино, к западной части д. Суоранда Всеволожского района | Газопровод межпоселковый | 0 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 22.1 | 2016 | 2022 | 2022 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2023 | 2024 | 51 | 0 | - | - | 0 | 47/1089 | 47/1089-1 | 47/1089-2 | 47_СГ_266 | Ленинградская область
83 | Газопровод межпоселковый до Андреевского скита Александро-Невской Лавры Всеволожский район | Газопровод межпоселковый | 0 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 1.8 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 2020 | 2022 | 1 | 47/1599 | 47/1599-1 | 47/1599-2 | 47_СГ_362 | Ленинградская область
84 | Подводящий газопровод высокого давления от ГРС "Русский Дизель", проходящий по промзоне "Кирпичный завод" | Газопровод межпоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | - | - | 153 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_180 | Ленинградская область
84.1 | Распределительные газопроводы в деревне Каменка, МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 5.4 | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2015 | 2021 | - | - | 153 | 2022 | 2024 | 153 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП232 | 47_СГ_180_1 | Ленинградская область
| ГРС Романовка | [32 empty] | Ленинградская область
85 | Газопровод межпоселковый высокого давления п. Рахья – п. Ириновка – п. Борисова Грива Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 17.9 | 2013 | 2022 | 2023 | 2025 | 2025 | 9 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 800 | - | - | 842 | 1 | - | - | 1 | 47/119 | 47/119-1 | 47/119-2 | 47_СГ_262 | Ленинградская область
85.1 | Распределительный газопровод, дер.Ириновка | Газопровод внутрипоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 133 | 2023 | 2026 | 155 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_262_1 | Ленинградская область
85.2 | Газопровод среднего давления, ст. Ириновка | Газопровод внутрипоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8 | 2013 | 2015 | 2015 | 2017 | 351 | 2023 | 2026 | 42 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_262_2 | Ленинградская область
85.3 | Газоснабжение дер. Борисова Грива Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 9 | 2022 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 316 | 2023 | 2026 | 645 | 1 | 2023 | 2025 | 1 |  |  | 128_47/ВП149 | 47_СГ_262_3 | Ленинградская область
86 | Межпоселковый газопровод от д. Коккорево до п.ст. Ладожское Озеро Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 9.9 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257 | - | - | 257 | 0 | - | - | 1 | 47/1790 | 47/1790-1 | 47/1790-2 | 47_СГ_264 | Ленинградская область
86.1 | Распределительный газопровод п.ст. Ладожское Озеро Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | 257 | 2024 | 2027 | 257 | 0 | - | - | 1 |  |  | 128_47/ВП323 | 47_СГ_264_1 | Ленинградская область
| ГРС Синявино | [32 empty] | Ленинградская область
87 | Газопровод межпоселковый от п/ф-ки Синявинская до н.п. Синявино -2 Кировского района 7) | Газопровод межпоселковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_278 | Ленинградская область
87.1 | Распределительный газопровод п. Синявино Кировского района Ленинградской области 7) | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_278_1 | Ленинградская область
| ГРС Лодейное Поле | [32 empty] | Ленинградская область
88 | Газопровод межпоселковый пос. Янега - дер. Харевщина - г.п. Свирьстрой Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 9.7 | 2020 | 2022 | 2023 | 2025 | 2025 | 19.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 479 | - | - | 533 | 1 | - | - | 1 | 47/1724 | 47/1724-1 | 47/1724-2 | 47_СГ_365 | Ленинградская область
88.1 | Распределительный газопровод по д. Харевщина Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | 2022 | 2025 | 2025 | - | 2021 | 2022 | - | - | 35 | 2023 | 2025 | 39 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП150 | 47_СГ_365_1 | Ленинградская область
88.2 | Распределительный газопровод по г.п. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 18.6 | - | - | 2022 | 2025 | 2025 | - | 2021 | 2022 | - | - | 444 | 2023 | 2026 | 494 | 1 | 2023 | 2025 | 1 |  |  | 128_47/ВП151 | 47_СГ_365_2 | Ленинградская область
| ГРС Овино | [32 empty] | Ленинградская область
89 | Межпоселковый газопровод от ГРС Овино - д. Овино - д. Чемихино - д. Сугорово - д. Свирь с отводом на д. Устье и д. Новая Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром газификация" | 13.3 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 434 | - | - | 434 | 0 | - | - | 0 | 47/1766 | 47/1766-1 | 47/1766-2 | 47_СГ_383 | Ленинградская область
89.1 | Распределительный газопровод д. Овино Тихвинского района Ленинградской области 6) | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП163 | 47_СГ_383_1 | Ленинградская область
89.2 | Распределительный газопровод д. Чемихино Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 88 | 2024 | 2026 | 88 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП164 | 47_СГ_383_2 | Ленинградская область
89.3 | Распределительный газопровод д. Сугорово Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 36 | 2024 | 2025 | 36 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП165 | 47_СГ_383_3 | Ленинградская область
89.4 | Распределительный газопровод д. Свирь Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 189 | 2024 | 2026 | 189 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП166 | 47_СГ_383_4 | Ленинградская область
89.5 | Распределительный газопровод д. Устье Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 91 | 2024 | 2026 | 91 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП167 | 47_СГ_383_5 | Ленинградская область
89.6 | Распределительный газопровод д. Новая Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 30 | 2024 | 2025 | 30 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП168 | 47_СГ_383_6 | Ленинградская область
90 | Межпоселковый газопровод п. Цвылево - д. Кулатино - д. Липная Горка с отводами на д. Дмитрово, д. Овинцево, д. Марково Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром газификация" | 18.7 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 19.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 648 | - | - | 648 | 0 | - | - | 0 | 47/1767 | 47/1767-1 | 47/1767-2 | 47_СГ_384 | Ленинградская область
90.1 | Распределительный газопровод д. Кулатино Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 50 | 2024 | 2025 | 50 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП169 | 47_СГ_384_1 | Ленинградская область
90.2 | Распределительный газопровод д. Липная Горка Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 9.2 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 316 | 2024 | 2026 | 316 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП170 | 47_СГ_384_2 | Ленинградская область
90.3 | Распределительный газопровод д. Дмитрово Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 76 | 2024 | 2026 | 76 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП171 | 47_СГ_384_3 | Ленинградская область
90.4 | Распределительный газопровод д. Овинцево Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 116 | 2024 | 2026 | 116 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП172 | 47_СГ_384_4 | Ленинградская область
90.5 | Распределительный газопровод д. Марково Тихвинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 90 | 2024 | 2026 | 90 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП173 | 47_СГ_384_5 | Ленинградская область
| ГРС Волосовская | [32 empty] | Ленинградская область
91 | Межпоселковый газопровод до д. Русское Брызгово, д. Гомонтово, д. Марково Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 6.6 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | 204 | 0 | - | - | 0 | 47/1768 | 47/1768-1 | 47/1768-2 | 47_СГ_40 | Ленинградская область
91.1 | Распределительный газопровод д. Русское Брызгово Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 29 | 2024 | 2025 | 147 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП174 | 47_СГ_40_1 | Ленинградская область
91.2 | Распределительный газопровод д. Гомонтово Волосовского района Ленинградской области 6) | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_40_2 | Ленинградская область
91.3 | Распределительный газопровод д. Марково Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 26 | 2024 | 2025 | 57 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП176 | 47_СГ_40_3 | Ленинградская область
| ГРС Лебяжье | [32 empty] | Ленинградская область
92 | Межпоселковый газопровод от д. Лопухинка до д. Муховицы и д. Заостровье Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 12.5 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | 306 | 0 | - | - | 2 | 47/1755 | 47/1755-1 | 47/1755-2 | 47_СГ_156 | Ленинградская область
92.1 | Распределительный газопровод дер. Муховицы Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 50 | 2024 | 2025 | 76 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП324 | 47_СГ_156_1 | Ленинградская область
92.2 | Распределительный газопровод дер. Заостровье Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 5.1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 60 | 2024 | 2026 | 230 | 0 | - | - | 2 |  |  | 128_47/ВП325 | 47_СГ_156_2 | Ленинградская область
93 | Межпоселковый газопровод д. Лопухинка - д. Горки с отводом до д. Лопухинка (ул. Хвойная), д. Верхние Рудицы, д. Старые Мёдуши, д. Никольское, д. Извара и д. Савольщина Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 6 | ООО "Газпром газификация" | 18.9 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 10.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | - | - | 1262 | 1 | - | - | 3 | 47/1756 | 47/1756-1 | 47/1756-2 | 47_СГ_161 | Ленинградская область
93.1 | Распределительный газопровод дер. Горки Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 40 | 2024 | 2025 | 137 | 0 | - | - | 2 |  |  | 128_47/ВП326 | 47_СГ_161_1 | Ленинградская область
93.2 | Распределительный газопровод дер. Лопухинка (ул. Хвойная) | Газопровод внутрипоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 2024 | 2027 | 897 | 1 | 2024 | 2026 | 1 |  |  |  | 47_СГ_161_2 | Ленинградская область
93.3 | Распределительный газопровод дер. Старые Мёдуши Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 30 | 2024 | 2025 | 57 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП327 | 47_СГ_161_3 | Ленинградская область
93.4 | Распределительный газопровод дер. Верхние Рудицы Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 30 | 2024 | 2025 | 54 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП328 | 47_СГ_161_4 | Ленинградская область
93.5 | Распределительный газопровод дер. Савольщина Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 17 | 2024 | 2025 | 68 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП329 | 47_СГ_161_5 | Ленинградская область
93.6 | Распределительный газопровод дер. Извара Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 18 | 2024 | 2025 | 49 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП330 | 47_СГ_161_6 | Ленинградская область
| ГРС Пикалевский комбинат | [32 empty] | Ленинградская область
94 | Межпоселковый газопровод от ГРС Пикалево до д. Анисимово Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 26.2 | 2022 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 | - | - | 212 | 1 | - | - | 1 | 47/1787 | 47/1787-1 | 47/1787-2 | 47_СГ_220 | Ленинградская область
94.1 | Распределительный газопровод дер. Анисимово Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 6.4 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 212 | 2024 | 2027 | 212 | 1 | 2024 | 2026 | 1 |  |  | 128_47/ВП331 | 47_СГ_220_1 | Ленинградская область
95 | Строительство АГНКС-1 г. Пикалёво 9) | Перспективная АГНКС | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1024 | Ленинградская область
96 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 г. Пикалёво 9) | Газопровод распределительный к АГНКС | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1043 | Ленинградская область
| ГРС Волхов-1 | [32 empty] | Ленинградская область
97 | Межпоселковый газопровод до д. Мякинкино - д. Трусово Волховского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 3.6 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | - | - | 48 | 0 | - | - | 1 | 47/1788 | 47/1788-1 | 47/1788-2 | 47_СГ_53 | Ленинградская область
97.1 | Распределительный газопровод дер. Трусово Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 141 | 2024 | 2026 | 48 | 0 | - | - | 1 |  |  | 128_47/ВП332 | 47_СГ_53_1 | Ленинградская область
| ГРС Заря | [32 empty] | Ленинградская область
98 | Межпоселковый газопровод п. Кирпичное - п. Кирилловское Выборгского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 5 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |  |  | 98 | 0 | - | - | 0 | 47/1731 | 47/1731-1 | 47/1731-2 | 47_СГ_88 | Ленинградская область
98.1 | Газоснабжение пос.Красносельское, в т.ч.проектные работы 6) | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_88_1 | Ленинградская область
98.2 | Распределительный газопровод в п. Кирилловское Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | [6 empty] | 2.9 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | [5 empty] | 98 | 2024 | 2026 | 98 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП333 | 47_СГ_88_2 | Ленинградская область
| ГРС Кипень | [32 empty] | Ленинградская область
99 | Межпоселковый газопровод до д.Глухово, д. Витино с отводом на д. Трудовик Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром газификация" | 7.6 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 19.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 537 | - | - | 537 | 0 | - | - | 0 | 47/1741 | 47/1741-1 | 47/1741-2 | 47_СГ_95 | Ленинградская область
99.1 | Распределительный газопровод дер. Глухово Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 247 | 2024 | 2026 | 205 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП334 | 47_СГ_95_1 | Ленинградская область
99.2 | Распределительный газопровод пос. Глухово (Лесопитомник) Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 100 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП335 | 47_СГ_95_2 | Ленинградская область
99.3 | Распределительный газопровод дер. Трудовик Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 60 | 2024 | 2026 | 127 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП336 | 47_СГ_95_3 | Ленинградская область
99.4 | Распределительный газопровод дер. Витино Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 130 | 2024 | 2026 | 205 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП337 | 47_СГ_95_4 | Ленинградская область
100 | Газопровод среднего давления от ГРС "Кипень" до котельной д. Келози | Газопровод межпоселковый | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2697 | - | - | 3229 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1001 | Ленинградская область
100.1 | Распределительный газопровод дер. Келози-дер. Волковицы - поселок Дом отдыха "Волковицы" МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 3 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 5.8 | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2018 | 2021 | - | - | 2697 | 2022 | 2024 | 3229 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП235 | 47_СГ_1001_1 | Ленинградская область
| ГРС Коробицино | [32 empty] | Ленинградская область
101 | Межпоселковый газопровод п. Барышево - п. Житково - п.ст. Вещево Выборгского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 30 | 2022 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | 737 | 2 | - | - | 3 | 47/1747 | 47/1747-1 | 47/1747-2 | 47_СГ_113 | Ленинградская область
101.1 | Распределительный газопровод пос. Житково Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 7 | 2024 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 41 | 2024 | 2027 | 329 | 1 | 2024 | 2027 | 1 |  |  | 128_47/ВП338 | 47_СГ_113_1 | Ленинградская область
101.2 | Распределительный газопровод п. ст. Вещево Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 20 | 2024 | 2027 | 408 | 1 | 2024 | 2027 | 2 |  |  | 128_47/ВП339 | 47_СГ_113_2 | Ленинградская область
| ГРС Светогорск | [32 empty] | Ленинградская область
102 | Межпоселковый газопровод г. Каменногорск - п. Бородинское - п. Михалёво - п. Зайцево с отводом на п. Боровинка и п. Красный Сокол Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром газификация" | 32.3 | 2022 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | - | - | 548 | 4 | - | - | 4 | 47/1748 | 47/1748-1 | 47/1748-2 | 47_СГ_273 | Ленинградская область
102.1 | Распределительный газопровод пос. Бородинское Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.6 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 115 | 2024 | 2027 | 174 | 1 | 2024 | 2026 | 1 |  |  | 128_47/ВП340 | 47_СГ_273_1 | Ленинградская область
102.2 | Распределительный газопровод пос. Михалёво Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 8.1 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 17 | 2024 | 2026 | 30 | 1 | 2024 | 2026 | 1 |  |  | 128_47/ВП341 | 47_СГ_273_2 | Ленинградская область
102.3 | Распределительный газопровод пос. Зайцево Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 63 | 2024 | 2027 | 120 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП342 | 47_СГ_273_3 | Ленинградская область
102.4 | Распределительный газопровод пос. Боровинка Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 25 | 2024 | 2026 | 50 | 1 | 2024 | 2026 | 1 |  |  | 128_47/ВП343 | 47_СГ_273_4 | Ленинградская область
102.5 | Распределительный газопровод пос. Красный Сокол Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 5.2 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 120 | 2024 | 2027 | 174 | 1 | 2024 | 2026 | 1 |  |  | 128_47/ВП344 | 47_СГ_273_5 | Ленинградская область
| ГРС Кирилловская | [32 empty] | Ленинградская область
103 | Межпоселковый газопровод п. Первомайское - п. Подгорное Выборгского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 11.1 | 2022 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | 90 | 1 | - | - | 1 | 47/1751 | 47/1751-1 | 47/1751-2 | 47_СГ_213 | Ленинградская область
103.1 | Распределительный газопровод пос. Подгорное Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 90 | 2024 | 2027 | 90 | 1 | 2024 | 2026 | 1 |  |  | 128_47/ВП345 | 47_СГ_213_1 | Ленинградская область
| ГРС Фосфорит-2 | [32 empty] | Ленинградская область
104 | Газопровод межпоселковый д. Фёдоровка - д. Орлы – д. Манновка – д. Серёжино – д. Кошкино – д. Свейск – д. Жабино - д. Пулково с отводом на д. Сала Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 8 | ООО "Газпром газификация" | 27.6 | 2022 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 27.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 524 | - | - | 908 | 1 | - | - | 2 | 47/1810 | 47/1810-1 | 47/1810-2 | 47_СГ_355 | Ленинградская область
104.1 | Распределительный газопровод дер. Орлы Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.4 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 80 | 2024 | 2027 | 145 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП346 | 47_СГ_355_1 | Ленинградская область
104.2 | Распределительный газопровод дер. Манновка Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 55 | 2024 | 2027 | 98 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП347 | 47_СГ_355_2 | Ленинградская область
104.3 | Распределительный газопровод дер. Сережино Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 69 | 2024 | 2027 | 120 | 0 | - | - | 1 |  |  | 128_47/ВП348 | 47_СГ_355_3 | Ленинградская область
104.4 | Распределительный газопровод дер. Кошкино Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.7 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 100 | 2024 | 2027 | 155 | 1 | 2024 | 2026 | 1 |  |  | 128_47/ВП349 | 47_СГ_355_4 | Ленинградская область
104.5 | Распределительный газопровод дер. Свейск Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 55 | 2024 | 2027 | 104 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП350 | 47_СГ_355_5 | Ленинградская область
104.6 | Распределительный газопровод дер. Жабино Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 40 | 2024 | 2026 | 63 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП351 | 47_СГ_355_6 | Ленинградская область
104.7 | Распределительный газопровод дер. Пулково Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 90 | 2024 | 2027 | 161 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП352 | 47_СГ_355_7 | Ленинградская область
104.8 | Распределительный газопровод дер. Сала Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 35 | 2024 | 2026 | 62 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП353 | 47_СГ_355_8 | Ленинградская область
105 | Межпоселковый газопровод до д. Саркюля Кингисеппского района Ленинградской области (этап 2) | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 1.6 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | 163 | 0 | - | - | 0 | 47/1753 | 47/1753-1 | 47/1753-2 | 47_СГ_356 | Ленинградская область
105.1 | Распределительный газопровод дер. Саркюля Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 58 | 2024 | 2026 | 163 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП354 | 47_СГ_356_1 | Ленинградская область
106 | Межпоселковый газопровод до д. Волково - д. Куровицы Кингисеппского района Ленинградской области (этап 2) | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 5.2 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 11.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 437 | 0 | - | - | 0 | 47/1754 | 47/1754-1 | 47/1754-2 | 47_СГ_357 | Ленинградская область
106.1 | Распределительный газопровод дер. Волково Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 21 | 2024 | 2025 | 315 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП355 | 47_СГ_357_1 | Ленинградская область
106.2 | Распределительный газопровод дер. Куровицы Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.1 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 59 | 2024 | 2026 | 122 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП356 | 47_СГ_357_2 | Ленинградская область
| ГРС Любань | [32 empty] | Ленинградская область
107 | Межпоселковый газопровод от д. Померанье до д. Чудской Бор Тосненского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 8.3 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 75 | 0 | - | - | 1 | 47/1762 | 47/1762-1 | 47/1762-2 | 47_СГ_500 | Ленинградская область
107.1 | Распределительный газопровод дер. Чудской Бор Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 75 | 2024 | 2026 | 75 | 0 | - | - | 1 |  |  | 128_47/ВП357 | 47_СГ_500_1 | Ленинградская область
108 | Межпоселковый газопровод до д. Бабино Тосненского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 2.8 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 | - | - | 312 | 0 | - | - | 3 | 47/1763 | 47/1763-1 | 47/1763-2 | 47_СГ_172 | Ленинградская область
108.1 | Распределительный газопровод дер. Бабино Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 282 | 2024 | 2026 | 312 | 0 | - | - | 3 |  |  | 128_47/ВП358 | 47_СГ_172_1 | Ленинградская область
109 | Межпоселковый газопровод от п. Красная Дача до д. Малое Переходное - д. Большое Переходное - д. Сустье-Конец с отводом на д. Коркино, д. Ямок, д. Заволожье, д. Русская Волжа Тосненского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 7 | ООО "Газпром газификация" | 11.8 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | - | - | 503 | 0 | - | - | 1 | 47/1813 | 47/1813-1 | 47/1813-2 | 47_СГ_169 | Ленинградская область
109.1 | Распределительный газопровод дер. Малое Переходное Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 30 | 2024 | 2025 | 58 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП359 | 47_СГ_169_1 | Ленинградская область
109.2 | Распределительный газопровод дер. Большое Переходное Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 55 | 2024 | 2026 | 106 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП360 | 47_СГ_169_2 | Ленинградская область
109.3 | Распределительный газопровод дер. Сустье-Конец Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 40 | 2024 | 2025 | 71 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП361 | 47_СГ_169_3 | Ленинградская область
109.4 | Распределительный газопровод дер. Коркино Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 70 | 2024 | 2026 | 134 | 0 | - | - | 1 |  |  | 128_47/ВП362 | 47_СГ_169_4 | Ленинградская область
109.5 | Распределительный газопровод дер. Ямок Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2025 | 23 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП363 | 47_СГ_169_5 | Ленинградская область
109.6 | Распределительный газопровод дер. Заволожье Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 25 | 2024 | 2025 | 48 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП364 | 47_СГ_169_6 | Ленинградская область
109.7 | Распределительный газопровод дер. Русская Волжа Тосненского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 32 | 2024 | 2025 | 63 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП365 | 47_СГ_169_7 | Ленинградская область
| ГРС Мыслинский | [32 empty] | Ленинградская область
110 | Межпоселковый газопровод к Свято-Троицкому Зеленецкому мужскому монастырю Волховского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 13.4 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - | - | 77 | 0 | - | - | 1 | 47/1765 | 47/1765-1 | 47/1765-2 | 47_СГ_177 | Ленинградская область
110.1 | Распределительный газопровод пос. Зеленец Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 77 | 2024 | 2026 | 77 | 0 | - | - | 1 |  |  | 128_47/ВП366 | 47_СГ_177_1 | Ленинградская область
| ГРС Дальняя Поляна | [32 empty] | Ленинградская область
111 | Газопровод межпоселковый к д. Кобона Кировского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 16.7 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | 600 | 0 | - | - | 0 | 47/20165 | 47/20165-1 | 47/20165-2 | 47_СГ_999 | Ленинградская область
111.1 | Распределительный газопровод д. Кобона Кировского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 10.4 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 348 | 2024 | 2026 | 600 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП367 | 47_СГ_999_1 | Ленинградская область
111.2 | Распределительный газопровод д. Лаврово Кировского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 7.6 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 252 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП368 | 47_СГ_999_2 | Ленинградская область
112 | Газопровод межпоселковый д.Васильково - д.Сирокасска - с.Шум с отводом к п.Концы и п.Войбокало Кировского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_716 | Ленинградская область
112.1 | Распределительный газопровод по д. Речка, д. Бабаново Кировского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 5 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 14 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП243 | 47_СГ_716_1 | Ленинградская область
| ГРС Гатчина | [32 empty] | Ленинградская область
113 | Межпоселковый газопровод для газоснабжения жилых домов п. Торфопредприятие Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские-работы) | Газопровод межпоселковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1022 | Ленинградская область
113.1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п. Торфопредприятие Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские-работы) 6) | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1022_1 | Ленинградская область
114 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Гатчина" до д. Корпиково, д. Черново и д. Педлино с отводом на д. Хиндикалово | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 10 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | - | - | 314 | 0 | - | - | 0 | 47/1088 | 47/1088-1 | 47/1088-2 | 47_СГ_72 | Ленинградская область
114.1 | Распределительный газопровод по дер. Черново Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.8 | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2020 | 2021 | - | - | 82 | 2021 | 2024 | 88 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП227 | 47_СГ_72_1 | Ленинградская область
114.2 | Распределительный газопровод по дер. Корпиково Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.7 | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2020 | 2021 | - | - | 97 | 2021 | 2024 | 105 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП228 | 47_СГ_72_2 | Ленинградская область
114.3 | Распределительный газопровод по дер. Педлино Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2020 | 2021 | - | - | 44 | 2021 | 2023 | 44 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП229 | 47_СГ_72_3 | Ленинградская область
114.4 | Распределительный газопровод по д. Хиндикалово, д. Пеньково Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.9 | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2020 | 2021 | - | - | 71 | 2021 | 2024 | 77 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП230 | 47_СГ_72_4 | Ленинградская область
115 | Газопровод межпоселковый от д. Большое Рейзино до п. Мыза-Ивановка Гатчинского района | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 3 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 378 | 2021 | 2023 | 1012 | 1 | 2021 | 2025 | 1 | 47/1525 | 47/1525-1 | 47/1525-2 | 47_СГ_71 | Ленинградская область
116 | Межпоселковый газопровод д. Ивановка -д. Алапурская - д. Мута -Кюля- д.Скворицы - с отводами до д. Петрово - д. Кезелево Гатчинский район | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром газификация" | 6.4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | - | - | 221 | 0 | - | - | 0 | 47/20604 | 47/20604-1 | 47/20604-2 | 47_СГ_189 | Ленинградская область
116.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Мута -Кюля Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 24 | 2026 | 2027 | 30 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП456 | 47_СГ_189_1 | Ленинградская область
116.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Скворицы Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 76 | 2026 | 2028 | 76 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП457 | 47_СГ_189_2 | Ленинградская область
116.3 | Внутрипоселковый газопровод в д. Петрово Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 63 | 2026 | 2028 | 75 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП458 | 47_СГ_189_3 | Ленинградская область
116.4 | Внутрипоселковый газопровод в д. Кезелево Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 40 | 2026 | 2027 | 40 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП459 | 47_СГ_189_4 | Ленинградская область
117 | Межпоселковый газопровод до д. Новые Черницы - д. Старые Черницы - д. Рябизи Гатчинского района | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 7.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | 67 | 0 | - | - | 0 | 47/20605 | 47/20605-1 | 47/20605-2 | 47_СГ_190 | Ленинградская область
117.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Новые Черницы Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 35 | 2026 | 2027 | 35 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП460 | 47_СГ_190_1 | Ленинградская область
117.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Старые Черницы Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 32 | 2026 | 2027 | 32 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП461 | 47_СГ_190_2 | Ленинградская область
| ГРС Волхов-2 | [32 empty] | Ленинградская область
118 | Подводящий газопровод от ГРС к д. Бережки Волховского района | Газопровод межпоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1006 | Ленинградская область
118.1 | Газификация жилой застройки дер. Хотуча Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 43 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП239 | 47_СГ_1006_1 | Ленинградская область
| ГРС Фёдоровский | [32 empty] | Ленинградская область
119 | Межпоселковый газопровод к д. Горки, с учетом газификации п.Лукаши, д.Бор, д.Веккелево, д.Шаглино, д.Руссолово, д.Романовка | Газопровод межпоселковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_711 | Ленинградская область
119.1 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Романовка (3 очередь) Гатчинского района Ленинградской области 6) | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_711_1 | Ленинградская область
120 | Межпоселковый газопровод до д. Корпикюля Гатчинского района | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 1.6 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | 94 | 0 | - | - | 0 | 47/20606 | 47/20606-1 | 47/20606-2 | 47_СГ_348 | Ленинградская область
120.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Корпикюля Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 64 | 2026 | 2028 | 94 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП462 | 47_СГ_348_1 | Ленинградская область
121 | Межпоселковый газопровод до д. Порицы - д.Марьино Гатчинского района | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 1.7 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | - | - | 153 | 0 | - | - | 0 | 47/20607 | 47/20607-1 | 47/20607-2 | 47_СГ_347 | Ленинградская область
121.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Порицы Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 71 | 2026 | 2028 | 81 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП463 | 47_СГ_347_1 | Ленинградская область
121.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Марьино Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 62 | 2026 | 2028 | 72 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП464 | 47_СГ_347_2 | Ленинградская область
| ГРС Ломоносов | [32 empty] | Ленинградская область
122 | Газоснабжение природным газом пос. Большая Ижора | Газопровод межпоселковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1009 | Ленинградская область
122.1 | Распределительный газопровод по д. Малая Ижора Пениковского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области (2,3 очереди) 6) | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1009_1 | Ленинградская область
| ГРС Шоссейная | [32 empty] | Ленинградская область
123 | Распределительный газопровод от ГРП-14 до газораспределительных сетей Красносельского района г. Санкт-Петербурга | Газопровод распределительный | 0 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 11.7 | - | - | 2022 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1018 | Ленинградская область
| ГРС Потанино | [32 empty] | Ленинградская область
124 | Межпоселковый газопровод от д. Самушкино - д. Шахново - д. Вороново Волховского района | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 8.5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | - | - | 210 | 0 | - | - | 0 | 47/20603 | 47/20603-1 | 47/20603-2 | 47_СГ_701 | Ленинградская область
124.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Шахново Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 48 | 2026 | 2027 | 48 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП465 | 47_СГ_701_1 | Ленинградская область
124.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Вороново Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.9 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 147 | 2026 | 2028 | 162 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП466 | 47_СГ_701_2 | Ленинградская область
| ГРС Подпорожье | [32 empty] | Ленинградская область
125 | Межпоселковый газопровод г.пос. Важины - д. Курпово Подпорожского района | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 1.9 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 39 | 0 | - | - | 0 | 47/20608 | 47/20608-1 | 47/20608-2 | 47_СГ_591 | Ленинградская область
125.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Курпово Подпорожского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 32 | 2026 | 2027 | 39 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП467 | 47_СГ_591_1 | Ленинградская область
| ГРС Тельмана | [32 empty] | Ленинградская область
126 | Строительство АГНКС-2 д. Ям-Ижора | Перспективная АГНКС | 0 | ООО "Газпром газомоторное топливо" | - | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1025 | Ленинградская область
127 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-2 д. Ям-Ижора | Газопровод распределительный к АГНКС | 0 | ООО "Газпром газомоторное топливо" | 0.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1044 | Ленинградская область
128 | Строительство АГНКС-1 д. Ям-Ижора | Перспективная АГНКС | 0 | ООО "Газпром газомоторное топливо" | - | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1026 | Ленинградская область
129 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 д. Ям-Ижора | Газопровод распределительный к АГНКС | 0 | ООО "Газпром газомоторное топливо" | 0.6 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1045 | Ленинградская область
| ГРС Кириши |  | - | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 47_ГТС_82 | Ленинградская область
130 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Кириши" до п. Пчевжа, г.п. Будогощь с отводами на д. Гремячево и д. Кукуй Киришского района | Газопровод межпоселковый | 6 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 65.8 | 2017 | 2020 | 2020 | 2027 | 2027 | 82.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3882 | - | - | 4123 | 5 | - | - | 5 | 47/1268 | 47/1268-1 | 47/1268-2 | 47_СГ_98 | Ленинградская область
130.1 | Распределительный газопровод дер. Горчаково Киришского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.4 | - | - | 2022 | 2027 | 2027 | - | 2019 | 2021 | - | - | 51 | 2022 | 2028 | 97 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП110 | 47_СГ_98_1 | Ленинградская область
130.2 | Распределительный газопровод д. Гремячево Киришского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | - | 2022 | 2027 | 2027 | - | 2019 | 2021 | - | - | 59 | 2022 | 2028 | 89 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП111 | 47_СГ_98_2 | Ленинградская область
130.3 | Распределительный газопровод в д. Кукуй Киришского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 6.3 | - | - | 2022 | 2027 | 2027 | - | 2019 | 2021 | - | - | 124 | 2022 | 2028 | 231 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП112 | 47_СГ_98_3 | Ленинградская область
130.4 | Распределительный газопровод д. Могилево Киришского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.6 | - | - | 2022 | 2027 | 2027 | - | 2019 | 2021 | - | - | 57 | 2022 | 2028 | 83 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП113 | 47_СГ_98_4 | Ленинградская область
130.5 | Распределительный газопровод г.п. Будогощь Киришского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 51.6 | - | - | 2022 | 2027 | 2027 | - | 2019 | 2021 | - | - | 3021 | 2022 | 2028 | 2792 | 4 | 2022 | 2027 | 4 |  |  | 128_47/ВП114 | 47_СГ_98_5 | Ленинградская область
130.6 | Распределительный газопровод пос. Пчевжа Киришского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 13.8 | - | - | 2022 | 2027 | 2027 | - | 2019 | 2022 | - | - | 570 | 2022 | 2028 | 831 | 1 | 2022 | 2027 | 1 |  |  | 128_47/ВП115 | 47_СГ_98_6 | Ленинградская область
131 | Межпоселковый газопровод п. Пчевжа - д. Белая Киришского района Ленинградской области (этап 2) | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0.4 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | 134 | 0 | - | - | 0 | 47/1738 | 47/1738-1 | 47/1738-2 | 47_СГ_99 | Ленинградская область
131.1 | Распределительный газопровод дер. Белая Киришского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 82 | 2024 | 2026 | 134 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП116 | 47_СГ_99_1 | Ленинградская область
132 | Межпоселковый газопровод д. Авдетово, д. Кровино Сельцо Киришского района Ленинградской области (этап 2) | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 0.5 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | 176 | 0 | - | - | 0 | 47/1739 | 47/1739-1 | 47/1739-2 | 47_СГ_100 | Ленинградская область
132.1 | Распределительный газопровод дер. Авдетово Киришского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 30 | 2024 | 2025 | 57 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП117 | 47_СГ_100_1 | Ленинградская область
132.2 | Распределительный газопровод дер. Кровино Сельцо Киришского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 69 | 2024 | 2026 | 119 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП118 | 47_СГ_100_2 | Ленинградская область
133 | Межпоселковый газопровод от п. Глажево - п. Тихорицы - д. Грабково - д. Кусино с отводом на д. Берёзовик Киришского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром газификация" | 43.2 | 2022 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 519 | - | - | 735 | 1 | - | - | 1 | 47/1740 | 47/1740-1 | 47/1740-2 | 47_СГ_97 | Ленинградская область
133.1 | Распределительный газопровод пос. Тихорицы Киришского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2 | 2024 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 190 | 2024 | 2028 | 238 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП119 | 47_СГ_97_1 | Ленинградская область
133.2 | Распределительный газопровод дер. Грабково Киришского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2024 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 18 | 2024 | 2027 | 29 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП120 | 47_СГ_97_2 | Ленинградская область
133.3 | Распределительный газопровод дер. Кусино Киришского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2 | 2024 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 281 | 2024 | 2028 | 411 | 1 | 2024 | 2027 | 1 |  |  | 128_47/ВП121 | 47_СГ_97_3 | Ленинградская область
133.4 | Распределительный газопровод дер. Берёзовик Киришского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2024 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 30 | 2024 | 2027 | 57 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП122 | 47_СГ_97_4 | Ленинградская область
134 | Строительство АГНКС-1 г.Кириши 9) | Перспективная АГНКС | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1034 | Ленинградская область
135 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 г.Кириши 9) | Газопровод распределительный к АГНКС | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1039 | Ленинградская область
| От перспективных источников газоснабжения: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | [23 empty] | Ленинградская область
136 | ГО и ГРС Красный Луч Ленинградской области | Перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС | - | ООО "Газпром газификация" | 23 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47/10002 | 47/10002-1 | 47/10002-2 | 47_МТГ_11 | Ленинградская область
137 | Межпоселковый газопровод ГРС Красный Луч – д. Устье ‒ д. Извоз ‒ д. Волна ‒ д. Вязок ‒ д. Слепино ‒ д. Мышкино ‒ д. Редкино ‒ д. Большой Сабск Волосовского района Ленинградской области (этап 1) | Газопровод межпоселковый | 7 | ООО "Газпром газификация" | 23.7 | 2022 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | 27.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 635 | - | - | 914 | 1 | - | - | 1 | 47/1783 | 47/1783-1 | 47/1783-2 | 47_СГ_117 | Ленинградская область
137.1 | Распределительный газопровод дер. Извоз Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 25 | 2024 | 2027 | 47 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП369 | 47_СГ_117_1 | Ленинградская область
137.2 | Распределительный газопровод дер. Волна Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 40 | 2024 | 2027 | 72 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП370 | 47_СГ_117_2 | Ленинградская область
137.3 | Распределительный газопровод дер. Вязок Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 20 | 2024 | 2027 | 44 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП371 | 47_СГ_117_3 | Ленинградская область
137.4 | Распределительный газопровод дер. Слепино Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 30 | 2024 | 2027 | 53 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП372 | 47_СГ_117_4 | Ленинградская область
137.5 | Распределительный газопровод дер. Мышкино Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 30 | 2024 | 2027 | 45 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП373 | 47_СГ_117_5 | Ленинградская область
137.6 | Распределительный газопровод дер. Редкино Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 30 | 2024 | 2027 | 61 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП374 | 47_СГ_117_6 | Ленинградская область
137.7 | Распределительный газопровод дер. Большой Сабск Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 17.8 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 460 | 2024 | 2028 | 592 | 1 | 2024 | 2027 | 1 |  |  | 128_47/ВП375 | 47_СГ_117_7 | Ленинградская область
138 | Межпоселковый газопровод до п. Красный Маяк - д. Лемовжа с отводами на д. Хотнежа, д. Коряча Волосовского района Ленинградской областии (этап 2) | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром газификация" | 12.7 | 2022 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | 9.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | 309 | 0 | - | - | 0 | 47/1784 | 47/1784-1 | 47/1784-2 | 47_СГ_120 | Ленинградская область
138.1 | Распределительный газопровод пос. Красный Маяк Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 50 | 2024 | 2027 | 104 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП376 | 47_СГ_120_1 | Ленинградская область
138.2 | Распределительный газопровод дер. Лемовжа Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 40 | 2024 | 2027 | 73 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП377 | 47_СГ_120_2 | Ленинградская область
138.3 | Распределительный газопровод дер. Хотнежа Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 30 | 2024 | 2027 | 65 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП378 | 47_СГ_120_3 | Ленинградская область
138.4 | Распределительный газопровод дер. Коряча Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2027 | 67 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП379 | 47_СГ_120_4 | Ленинградская область
139 | Межпоселковый газопровод дер. Большой Сабск Волосовского района - д. Сватково - п. Осьмино с отводом на д. Саба Лужского района Ленинградской области (этап 3) | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром газификация" | 18.5 | 2022 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | 33.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 684 | - | - | 1474 | 2 | - | - | 5 | 47/1785 | 47/1785-1 | 47/1785-2 | 47_СГ_121 | Ленинградская область
139.1 | Распределительный газопровод дер. Сватково Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 20 | 2024 | 2027 | 55 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП380 | 47_СГ_121_1 | Ленинградская область
139.2 | Распределительный газопровод пос. Осьмино Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 26 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 510 | 2024 | 2028 | 1225 | 1 | 2024 | 2027 | 4 |  |  | 128_47/ВП381 | 47_СГ_121_2 | Ленинградская область
139.3 | Распределительный газопровод дер. Саба Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 5.8 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 154 | 2024 | 2028 | 194 | 1 | 2024 | 2027 | 1 |  |  | 128_47/ВП382 | 47_СГ_121_3 | Ленинградская область
140 | Межпоселковый газопровод п. Осьмино - д. Чудиново - д. Залустежье - д. Рель - д. Самро с отводами на д. Сара-Лог, д. Псоедь, д. Рёлка, д. Ставотино Лужского района Ленинградской области (этап 4) | Газопровод межпоселковый | 8 | ООО "Газпром газификация" | 28.5 | 2022 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | 21.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 | - | - | 717 | 1 | - | - | 1 | 47/1815 | 47/1815-1 | 47/1815-2 | 47_СГ_119 | Ленинградская область
140.1 | Распределительный газопровод дер. Чудиново Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 25 | 2024 | 2027 | 55 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП383 | 47_СГ_119_1 | Ленинградская область
140.2 | Распределительный газопровод дер. Залустежье Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 14 | 2024 | 2027 | 77 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП384 | 47_СГ_119_2 | Ленинградская область
140.3 | Распределительный газопровод дер. Рель Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 120 | 2024 | 2028 | 187 | 1 | 2024 | 2027 | 1 |  |  | 128_47/ВП385 | 47_СГ_119_3 | Ленинградская область
140.4 | Распределительный газопровод дер. Самро Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 35 | 2024 | 2027 | 94 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП386 | 47_СГ_119_4 | Ленинградская область
140.5 | Распределительный газопровод дер. Сара-Лог Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 22 | 2024 | 2027 | 107 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП387 | 47_СГ_119_5 | Ленинградская область
140.6 | Распределительный газопровод дер. Псоедь Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 5 | 2024 | 2027 | 64 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП388 | 47_СГ_119_6 | Ленинградская область
140.7 | Распределительный газопровод дер. Рёлка Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 7 | 2024 | 2027 | 38 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП389 | 47_СГ_119_7 | Ленинградская область
140.8 | Распределительный газопровод дер. Ставотино Лужского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 23 | 2024 | 2027 | 95 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП390 | 47_СГ_119_8 | Ленинградская область
| ГРС Восточная-2 | [32 empty] | Ленинградская область
141 | Газопровод-связка распределительный между ГРС Восточная-2 и ГРС Кузьмолово Ленинградской области | Газопровод-связка распределительный между ГРС | 0 | ООО "Газпром газификация" | 4.4 | 2022 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 47/1786 | 47/1786-1 | 47/1786-2 | 47_СГ_390 | Ленинградская область
142 | Газопровод-отвод к п. Рассвет, Ленинградской области | Перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС | - | ПАО "Газпром" | 4.6 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 47_МТГ_16 | Ленинградская область
143 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Рассвет"- д. Доможирово - д. Яровщина - д. Пономарево с отводом на п.Оять и п.Рассвет Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 9 | 2013 | 2018 | 2020 | 2021 | 2023 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 638 | - | - | 672 | 1 | - | - | 1 | 47/175 | 47/175-1 | 47/175-2 | 47_СГ_249 | Ленинградская область
143.1 | Распределительный газопровод в дер. Яровщина Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 75 | 2021 | 2024 | 20 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП177 | 47_СГ_249_1 | Ленинградская область
143.2 | Распределительный газопровод в пос. Рассвет Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 338 | 2021 | 2025 | 396 | 1 | 2021 | 2024 | 1 |  |  | 128_47/ВП178 | 47_СГ_249_2 | Ленинградская область
143.3 | Распределительный газопровод в дер. Чегла Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 75 | 2021 | 2024 | 57 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП179 | 47_СГ_249_3 | Ленинградская область
143.4 | Распределительный газопровод в дер. Доможирово Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 75 | 2021 | 2024 | 117 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП180 | 47_СГ_249_4 | Ленинградская область
143.5 | Распределительный газопровод в пос. ст. Оять Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 75 | 2021 | 2024 | 82 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП181 | 47_СГ_249_5 | Ленинградская область
144 | Газопровод межпоселковый от п. Оять до с. Паша, д. Надкопанье, д. Томилино, д Загубье с отводом на д. Манихино, д. Берег и п. Свирица Волховского района | Газопровод межпоселковый | 7 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 43.4 | 2019 | 2022 | 2022 | 2025 | 2025 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3078 | - | - | 3100 | 5 | - | - | 5 | 47/1539 | 47/1539-1 | 47/1539-2 | 47_СГ_255 | Ленинградская область
144.1 | Распределительный газопровод с. Паша Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 21 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 2510 | 2024 | 2027 | 2122 | 4 | 2024 | 2026 | 4 |  |  | 128_47/ВП182 | 47_СГ_255_1 | Ленинградская область
144.2 | Распределительный газопровод д. Надкопанье Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 44 | 2024 | 2025 | 55 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП183 | 47_СГ_255_2 | Ленинградская область
144.3 | Распределительный газопровод д. Томилино Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 31 | 2024 | 2025 | 38 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП184 | 47_СГ_255_3 | Ленинградская область
144.4 | Распределительный газопровод д. Манихино Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 52 | 2024 | 2026 | 64 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП185 | 47_СГ_255_4 | Ленинградская область
144.5 | Распределительный газопровод д. Берег Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 49 | 2024 | 2025 | 71 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП186 | 47_СГ_255_5 | Ленинградская область
144.6 | Распределительный газопровод п. Свирица Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 20 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 340 | 2024 | 2026 | 550 | 1 | 2024 | 2025 | 1 |  |  | 128_47/ВП187 | 47_СГ_255_6 | Ленинградская область
144.7 | Распределительный газопровод д Загубье Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 5.7 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 52 | 2024 | 2026 | 200 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП188 | 47_СГ_255_7 | Ленинградская область
145 | Межпоселковый газопровод от ГРС Рассвет до д. Оятский участок, п. Мехбаза, д. Новинка (Алёховщинское СП), с.Алёховщина, д. Пойкимо, д. Явшиницы, д. Тервеничи с отводами на д. Яровщина (Алёховщинское СП), д. Чашковичи, д. Кургино (Алёховщинское СП), д. Кидебра, п. Шархиничи, д. Игокиничи Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 13 | ООО "Газпром газификация" | 72 | 2022 | 2024 | 2024 | 2027 | 2027 | 78.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1180 | - | - | 1759 | 2 | - | - | 4 | 47/1776 | 47/1776-1 | 47/1776-2 | 47_СГ_259 | Ленинградская область
145.1 | Распределительный газопровод дер. Оятский участок Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 16 | 2024 | 2027 | 16 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП391 | 47_СГ_259_1 | Ленинградская область
145.2 | Распределительный газопровод пос. Мехбаза Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 5.2 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 85 | 2024 | 2028 | 125 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП392 | 47_СГ_259_2 | Ленинградская область
145.3 | Распределительный газопровод дер. Новинка (Алёховщинское СП) Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 15 | 2024 | 2027 | 21 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП393 | 47_СГ_259_3 | Ленинградская область
145.4 | Распределительный газопровод с. Алёховщина Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 39.1 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 658 | 2024 | 2028 | 819 | 1 | 2024 | 2027 | 2 |  |  | 128_47/ВП394 | 47_СГ_259_4 | Ленинградская область
145.5 | Распределительный газопровод дер. Пойкимо Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2027 | 61 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП395 | 47_СГ_259_5 | Ленинградская область
145.6 | Распределительный газопровод дер. Явшиницы Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2027 | 40 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП396 | 47_СГ_259_6 | Ленинградская область
145.7 | Распределительный газопровод дер. Тервеничи Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 6.7 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 130 | 2024 | 2028 | 177 | 0 | - | - | 1 |  |  | 128_47/ВП397 | 47_СГ_259_7 | Ленинградская область
145.8 | Распределительный газопровод дер. Яровщина (Алёховщинское СП) Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2027 | 183 | 1 | 2024 | 2027 | 1 |  |  | 128_47/ВП398 | 47_СГ_259_8 | Ленинградская область
145.9 | Распределительный газопровод дер. Чашковичи Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 12 | 2024 | 2027 | 12 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП399 | 47_СГ_259_9 | Ленинградская область
145.1 | Распределительный газопровод дер. Кургино (Алёховщинское СП) Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 25 | 2024 | 2027 | 33 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП400 | 47_СГ_259_10 | Ленинградская область
145.11 | Распределительный газопровод дер. Кидебра Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 29 | 2024 | 2027 | 37 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП401 | 47_СГ_259_11 | Ленинградская область
145.12 | Распределительный газопровод пос. Шархиничи Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 5.2 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 100 | 2024 | 2028 | 122 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП402 | 47_СГ_259_12 | Ленинградская область
145.13 | Распределительный газопровод дер. Игокиничи Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.6 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 80 | 2024 | 2028 | 113 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП403 | 47_СГ_259_13 | Ленинградская область
146 | Межпоселковый газопровод до д. Рязановщина - д. Старая Силовая - п. Рыбежно - д. Усть-Рыбежно - д. Николаевщина с отводами на д. Новозотовское, д. Папоротно, д. Главная Запань Волховского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 8 | ООО "Газпром газификация" | 17.4 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 15.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | - | - | 494 | 0 | - | - | 0 | 47/1777 | 47/1777-1 | 47/1777-2 | 47_СГ_258 | Ленинградская область
146.1 | Распределительный газопровод дер. Рязановщина Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 8 | 2024 | 2025 | 17 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП404 | 47_СГ_258_1 | Ленинградская область
146.2 | Распределительный газопровод дер. Старая Силовая Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 7 | 2024 | 2025 | 23 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП405 | 47_СГ_258_2 | Ленинградская область
146.3 | Распределительный газопровод пос. Рыбежно Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 33 | 2024 | 2025 | 149 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП406 | 47_СГ_258_3 | Ленинградская область
146.4 | Распределительный газопровод дер. Усть-Рыбежно Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2025 | 21 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП407 | 47_СГ_258_4 | Ленинградская область
146.5 | Распределительный газопровод дер. Николаевщина Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 24 | 2024 | 2025 | 83 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП408 | 47_СГ_258_5 | Ленинградская область
146.6 | Распределительный газопровод дер. Новозотовское Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2025 | 40 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП409 | 47_СГ_258_6 | Ленинградская область
146.7 | Распределительный газопровод дер. Папоротно Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2025 | 84 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП410 | 47_СГ_258_7 | Ленинградская область
146.8 | Распределительный газопровод дер. Главная Запань Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2025 | 77 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП411 | 47_СГ_258_8 | Ленинградская область
147 | Межпоселковый газопровод до д. Сторожно Волховского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 14.2 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | 70 | 0 | - | - | 0 | 47/1778 | 47/1778-1 | 47/1778-2 | 47_СГ_257 | Ленинградская область
147.1 | Распределительный газопровод дер. Сторожно Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 70 | 2024 | 2026 | 70 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП412 | 47_СГ_257_1 | Ленинградская область
148 | Межпоселковый газопровод до д. Мошкино, д. Турыгино, д. Околок (Доможировское СП), д. Александровщина с отводом на д. Вахнова Кара Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 5 | ООО "Газпром газификация" | 5.3 | 2022 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 279 | - | - | 301 | 1 | - | - | 1 | 47/1779 | 47/1779-1 | 47/1779-2 | 47_СГ_254 | Ленинградская область
148.1 | Распределительный газопровод дер. Мошкино Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 9.9 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 120 | 2024 | 2027 | 120 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП413 | 47_СГ_254_1 | Ленинградская область
148.2 | Распределительный газопровод дер. Турыгино Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 5 | 2024 | 2026 | 5 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП414 | 47_СГ_254_2 | Ленинградская область
148.3 | Распределительный газопровод дер. Околок Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 12 | 2024 | 2026 | 12 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП415 | 47_СГ_254_3 | Ленинградская область
148.4 | Распределительный газопровод дер. Александровщина Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 22 | 2024 | 2026 | 22 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП416 | 47_СГ_254_4 | Ленинградская область
148.5 | Распределительный газопровод дер. Вахнова Кара Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 5.4 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 120 | 2024 | 2027 | 142 | 1 | 2024 | 2026 | 1 |  |  | 128_47/ВП417 | 47_СГ_254_5 | Ленинградская область
149 | Межпоселковый газопровод до д. Медвежья Кара Волховского района | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 65 | 0 | - | - | 0 | 47/20609 | 47/20609-1 | 47/20609-2 | 47_СГ_256 | Ленинградская область
149.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Медвежья Кара Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 65 | 2026 | 2028 | 65 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП468 | 47_СГ_256_1 | Ленинградская область
150 | Межпоселковый газопровод к д.Барково Лодейнопольского района | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0.9 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 32 | 0 | - | - | 0 | 47/20610 | 47/20610-1 | 47/20610-2 | 47_СГ_251 | Ленинградская область
150.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Барково Лодейнопольского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 32 | 2026 | 2027 | 32 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП469 | 47_СГ_251_1 | Ленинградская область
151 | Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга" | Перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС | - | ПАО "Газпром" | 23.5 | 2019 | 2022 | 2021 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 47_МТГ_14 | Ленинградская область
152 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Усть-Луга" до д. Большое Куземкино, д. Ропша, д. Ванакюля, д. Калливере, д. Кейкино с отводами на д. Краколье, п. Усть-Луга, п. Преображенка, д. Выбье, промзону п. Усть-Луга, д. Малое Куземкино, д. Венекюля, д. Федоровка Кингисеппского района (1 этап. Межпоселковый газопровод от ГРС «Усть-Луга» до д. Краколье) | Газопровод межпоселковый | - | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 3.6 | 2017 | 2022 | 2022 | 2022 | 2024 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 5 | 47/1272-1 | 47/1272-1-1 | 47/1272-2-1 | 47_СГ_366 | Ленинградская область
153 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Усть-Луга" до д. Большое Куземкино, д. Ропша, д. Ванакюля, д. Калливере, д. Кейкино с отводами на д. Краколье, п. Усть-Луга, п. Преображенка, д. Выбье, промзону п. Усть-Луга, д. Малое Куземкино, д. Венекюля, д. Федоровка Кингисеппского района (2 этап. Межпоселковый газопровод от д. Краколье до п. Усть-Луга и д. Выбье с отводами на п. Преображенка, кот.№ 12 и ООО «Перегрузочный пункт») | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 12 | 2017 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 24.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1196 | - | - | 1669 | 5 | - | - | 5 | 47/1272-2 | 47/1272-1-2 | 47/1272-2-2 | 47_СГ_998 | Ленинградская область
153.1 | Распределительный газопровод п. Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 14 | 2023 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 1013 | 2023 | 2026 | 1447 | 4 | 2023 | 2025 | 4 |  |  | 128_47/ВП190 | 47_СГ_998_1 | Ленинградская область
153.2 | Распределительный газопровод дер. Выбье Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 52 | 2023 | 2025 | 89 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП191 | 47_СГ_998_2 | Ленинградская область
153.3 | Распределительный газопровод п. Преображенка Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 33 | 2023 | 2024 | 35 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП192 | 47_СГ_998_3 | Ленинградская область
153.4 | Распределительный газопровод п. Усть-Луга (кв. Краколье) Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4 | 2022 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 98 | 2023 | 2026 | 98 | 1 | 2023 | 2025 | 1 |  |  | 128_47/ВП189 | 47_СГ_998_4 | Ленинградская область
154 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Усть-Луга" до д. Большое Куземкино, д. Ропша, д. Ванакюля, д. Калливере, д. Кейкино с отводами на д. Краколье, п. Усть-Луга, п. Преображенка, д. Выбье, промзону п. Усть-Луга, д. Малое Куземкино, д. Венекюля, д. Федоровка Кингисеппского района (3 этап. Межпоселковый газопровод от д. Краколье до д. Большое Куземкино, д. Ударник, д. Ропша, д. Ванакюля, д. Калливере, д. Федоровка с отводами на д. Малое Куземкино, д. Венекюля, д. Кейкино) | Газопровод межпоселковый | 9 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 39.5 | 2017 | 2022 | 2022 | 2024 | 2025 | 28.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 716 | - | - | 3517 | 0 | - | - | 1 | 47/1272-3 | 47/1272-1-3 | 47/1272-2-3 | 47_СГ_997 | Ленинградская область
154.1 | Распределительный газопровод дер. Большое Куземкино Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 368 | 2023 | 2025 | 1322 | 0 | - | - | 1 |  |  | 128_47/ВП193 | 47_СГ_997_1 | Ленинградская область
154.2 | Распределительный газопровод дер. Ударник Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 10 | 2023 | 2024 | 440 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП194 | 47_СГ_997_2 | Ленинградская область
154.3 | Распределительный газопровод дер. Ропша Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 43 | 2023 | 2024 | 278 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП195 | 47_СГ_997_3 | Ленинградская область
154.4 | Распределительный газопровод дер. Ванакюля Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 52 | 2023 | 2025 | 387 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП196 | 47_СГ_997_4 | Ленинградская область
154.5 | Распределительный газопровод дер. Калливере Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 32 | 2023 | 2024 | 218 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП197 | 47_СГ_997_5 | Ленинградская область
154.6 | Распределительный газопровод дер. Кейкино Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 36 | 2023 | 2024 | 200 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП198 | 47_СГ_997_6 | Ленинградская область
154.7 | Распределительный газопровод дер. Малое Куземкино Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 49 | 2023 | 2024 | 226 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП199 | 47_СГ_997_7 | Ленинградская область
154.8 | Распределительный газопровод дер. Венекюля Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 86 | 2023 | 2025 | 289 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП200 | 47_СГ_997_8 | Ленинградская область
154.9 | Распределительный газопровод дер. Федоровка Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 40 | 2023 | 2024 | 157 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП201 | 47_СГ_997_9 | Ленинградская область
155 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Усть-Луга" до индустриальной зоны "Усть-Луга", д. Березняки, д. Большие Валговицы Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 18 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | 168 | 0 | - | - | 1 | 47/1576 | 47/1576-1 | 47/1576-2 | 47_СГ_367 | Ленинградская область
155.1 | Распределительный газопровод дер. Березняки Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 70 | 2023 | 2025 | 80 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП202 | 47_СГ_367_1 | Ленинградская область
155.2 | Распределительный газопровод дер. Большие Валговицы Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 70 | 2023 | 2025 | 88 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП203 | 47_СГ_367_2 | Ленинградская область
156 | Газопровод межпоселковый до д. Косколово, д. Слободка, д. Югантово, д. Дубки, д. Ручьи, д. Вистино с отводом на портовые сооружения Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 6 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 17.4 | 2020 | 2022 | 2022 | 2025 | 2025 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 487 | - | - | 837 | 2 | - | - | 3 | 47/1577 | 47/1577-1 | 47/1577-2 | 47_СГ_368 | Ленинградская область
156.1 | Распределительный газопровод дер. Косколово Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 2023 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 14 | 2023 | 2025 | 18 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП204 | 47_СГ_368_1 | Ленинградская область
156.2 | Распределительный газопровод дер. Слободка Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 2023 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 20 | 2023 | 2025 | 12 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП205 | 47_СГ_368_2 | Ленинградская область
156.3 | Распределительный газопровод дер. Югантово Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2023 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 2 | 2023 | 2025 | 19 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП206 | 47_СГ_368_3 | Ленинградская область
156.4 | Распределительный газопровод дер. Дубки Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 2023 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 13 | 2023 | 2025 | 15 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП207 | 47_СГ_368_4 | Ленинградская область
156.5 | Распределительный газопровод дер. Ручьи Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 6.1 | 2023 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 112 | 2023 | 2026 | 112 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП208 | 47_СГ_368_5 | Ленинградская область
156.6 | Распределительный газопровод дер. Вистино Кингисеппского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 11 | 2023 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 326 | 2023 | 2026 | 661 | 2 | 2023 | 2025 | 2 |  |  | 128_47/ВП209 | 47_СГ_368_6 | Ленинградская область
157 | ГРС Белоостров | Перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС | - | ПАО "Газпром" | 0.5 | 2019 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 47_МТГ_27 | Ленинградская область
158 | Газопровод межпоселковый до котельной ВММК Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 0 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 1.8 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 2022 | 2023 | 1 | 47/1574 | 47/1574-1 | 47/1574-2 | 47_СГ_364 | Ленинградская область
159 | Газопровод-связка распределительный между ГРС Белоостров и ГРС Поляны-2 Ленинградской области | Газопровод-связка распределительный между ГРС | 0 | ООО "Газпром газификация" | 2.7 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 47/1782 | 47/1782-1 | 47/1782-2 | 47_СГ_389 | Ленинградская область
160 | Строительство АГНКС-1 массив Белоостров | Перспективная АГНКС | 0 | ООО "Газпром газомоторное топливо" | - | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1030 | Ленинградская область
161 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 массив Белоостров | Газопровод распределительный к АГНКС | 0 | ООО "Газпром газомоторное топливо" | 0.1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1048 | Ленинградская область
162 | Газопровод-отвод и ГРС «Выборгская целлюлоза-2» Ленинградской области | Перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС | - | ООО "Газпром газификация" | 40.7 | 2022 | 2025 | 2025 | 2028 | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47/10003 | 47/10003-1 | 47/10003-2 | 47_ГТС_83 | Ленинградская область
163 | Межпоселковый газопровод от ГРС «Выборгская целлюлоза-2» – п. Глебычево – г. Приморск - п. Ермилово с отводами на п. Ландышевка, п. Прибылово п. Ключевое и на морской порт Приморск Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 6 | ООО "Газпром газификация" | 32.5 | 2022 | 2025 | 2025 | 2028 | 2028 | 40.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2949 | - | - | 3969 | 1 | - | - | 8 | 47/20068 | 47/20068-1 | 47/20068-2 | 47_СГ_73 | Ленинградская область
163.1 | Распределительный газопровод пос. Глебычево Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 11.9 | 2024 | 2025 | 2025 | 2028 | 2028 | - | - | - | - | - | 876 | 2024 | 2029 | 1024 | 0 | - | - | 3 |  |  | 128_47/ВП210 | 47_СГ_73_1 | Ленинградская область
163.2 | Распределительный газопровод г. Приморск Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 12.4 | 2024 | 2025 | 2025 | 2028 | 2028 | - | - | - | - | - | 1704 | 2024 | 2029 | 2367 | 1 | 2024 | 2028 | 2 |  |  | 128_47/ВП211 | 47_СГ_73_2 | Ленинградская область
163.3 | Распределительный газопровод пос. Ермилово Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 2024 | 2025 | 2025 | 2028 | 2028 | - | - | - | - | - | 287 | 2024 | 2029 | 420 | 0 | - | - | 3 |  |  | 128_47/ВП212 | 47_СГ_73_3 | Ленинградская область
163.4 | Распределительный газопровод пос. Ландышевка Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2024 | 2025 | 2025 | 2028 | 2028 | - | - | - | - | - | 19 | 2024 | 2028 | 33 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП213 | 47_СГ_73_4 | Ленинградская область
163.5 | Распределительный газопровод пос. Прибылово Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 2024 | 2025 | 2025 | 2028 | 2028 | - | - | - | - | - | 45 | 2024 | 2028 | 89 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП214 | 47_СГ_73_5 | Ленинградская область
163.6 | Распределительный газопровод пос. Ключевое Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 8 | 2024 | 2025 | 2025 | 2028 | 2028 | - | - | - | - | - | 18 | 2024 | 2028 | 36 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП215 | 47_СГ_73_6 | Ленинградская область
164 | Межпоселковый газопровод от ГРС «Выборгская целлюлоза-2» – п. Медянка - п. Пихтовое - г. Высоцк с отводом на АО «РПК Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» и Высоцкий зерновой терминал Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 16.8 | 2022 | 2025 | 2025 | 2028 | 2028 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | 218 | 1 2* | - | - | 4 | 47/1804 | 47/1804-1 | 47/1804-2 | 47_СГ_341 | Ленинградская область
164.1 | Распределительный газопровод п. Медянка Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2024 | 2025 | 2025 | 2028 | 2028 | - | - | - | - | - | 20 | 2024 | 2028 | 44 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП216 | 47_СГ_341_1 | Ленинградская область
164.2 | Распределительный газопровод п. Пихтовое Выборгского района Ленинградской области 6) | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_341_2 | Ленинградская область
164.3 | Распределительный газопровод г. Высоцк Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 5 | 2024 | 2025 | 2025 | 2028 | 2028 | - | - | - | - | - | 140 | 2024 | 2029 | 174 | 1 2* | 2024 | 2028 | 4 |  |  | 128_47/ВП218 | 47_СГ_341_3 | Ленинградская область
165 | Межпоселковый газопровод от ГРС «Выборгская целлюлоза-2» - п. Токарево - п. Черничное - п. Дятлово Выборгского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 3 | ООО "Газпром газификация" | 15.5 | 2022 | 2025 | 2025 | 2028 | 2028 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | - | - | 372 | 2 | - | - | 2 | 47/1805 | 47/1805-1 | 47/1805-2 | 47_СГ_70 | Ленинградская область
165.1 | Распределительный газопровод пос. Токарево Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 6.1 | 2024 | 2025 | 2025 | 2028 | 2028 | - | - | - | - | - | 100 | 2024 | 2029 | 263 | 1 | 2024 | 2028 | 1 |  |  | 128_47/ВП219 | 47_СГ_70_1 | Ленинградская область
165.2 | Распределительный газопровод пос. Черничное Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2 | 2024 | 2025 | 2025 | 2028 | 2028 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2028 | 15 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП220 | 47_СГ_70_2 | Ленинградская область
165.3 | Распределительный газопровод пос. Дятлово Выборгского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 2024 | 2025 | 2025 | 2028 | 2028 | - | - | - | - | - | 36 | 2024 | 2028 | 94 | 1 | 2024 | 2028 | 1 |  |  | 128_47/ВП221 | 47_СГ_70_3 | Ленинградская область
166 | Газопровод-отвод к п. Подборовье, Ленинградская область | Перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС | - | ПАО "Газпром" | 1.7 | 2006 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 47_МТГ_21 | Ленинградская область
167 | Межпоселковый газопровод до д. Верховье - д. Поток - д. Гришкино - п. Заборье Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром газификация" | 15 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 24.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 521 | - | - | 770 | 0 | - | - | 0 | 47/1806 | 47/1806-1 | 47/1806-2 | 47_СГ_222 | Ленинградская область
167.1 | Распределительный газопровод дер. Верховье Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 20 | 2024 | 2025 | 34 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП222 | 47_СГ_222_1 | Ленинградская область
167.2 | Распределительный газопровод дер. Поток Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 9 | 2024 | 2025 | 44 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП223 | 47_СГ_222_2 | Ленинградская область
167.3 | Распределительный газопровод дер. Гришкино Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 12 | 2024 | 2025 | 12 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП224 | 47_СГ_222_3 | Ленинградская область
167.4 | Распределительный газопровод п. Заборье Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 21.2 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 480 | 2024 | 2026 | 680 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП225 | 47_СГ_222_4 | Ленинградская область
168 | Газопровод-отвод и ГРС Красный Маяк | Перспективный магистральный газопровод-отвод и ГРС | - | ООО "Газпром газификация" | 0.3 | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47/10038 | 47/10038-1 | 47/10038-2 | 47_МТГ_10 | Ленинградская область
169 | Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское | Газопровод межпоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 2022 | 2024 | 2025 | - | 2015 | 2022 | - | - | 646 | 2023 | 2025 | 660 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1003 | Ленинградская область
170 | Газопровод межпоселковый д. Заклинье – д. Смешино – д. Турово – д. Нелаи – д. Слапи с отводом к Лужскому лесному селекционно-семеноводческому центру | Газопровод межпоселковый | 4 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 2022 | 2024 | 2025 | - | 2015 | 2022 | - | - | 1256 | 2023 | 2025 | 1256 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1004 | Ленинградская область
171 | Газопровод межпоселковый от пос. Межозерный до пос. Скреблово Лужского муниципального района | Газопровод межпоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 2022 | 2024 | 2025 | - | 2015 | 2022 | - | - | 216 | 2023 | 2025 | 252 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1005 | Ленинградская область
| От источников газоснабжения требующих реконструкции: | [32 empty] | Ленинградская область
172 | Реконструкция ГРС Ильичево Ленинградской области | Реконструируемая ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2018 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 47_МТГ_33 | Ленинградская область
173 | Строительство АГНКС-2 пос. Огоньки А181 слева 9) | Перспективная АГНКС | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1032 | Ленинградская область
174 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-2 пос. Огоньки А181 слева 9) | Газопровод распределительный к АГНКС | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1037 | Ленинградская область
175 | Строительство АГНКС-1 пос. Огоньки А181 справа | Перспективная АГНКС | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1033 | Ленинградская область
176 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 пос. Огоньки А181 справа 9) | Газопровод распределительный к АГНКС | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1036 | Ленинградская область
177 | Техническое перевооружение ГРС Совхоз Большевик | Техническое перевооружение ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 47_МТГ_29 | Ленинградская область
178 | Межпоселковый газопровод к д. Старые Низковицы Гатчинского района | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 4 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 139 | 0 | - | - | 0 | 47/2002 | 47/2002 | 47/2002 | 47_СГ_363 | Ленинградская область
178.1 | Распределительный газопровод по дер. Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.9 | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2020 | 2022 | - | - | 80 | 2022 | 2024 | 139 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП14 | 47_СГ_363_1 | Ленинградская область
179 | Реконструкция ГРС Пригородная | Реконструируемая ГРС | - | ПАО "Газпром" | 4.9 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 47_МТГ_32 | Ленинградская область
180 | Газопровод межпоселковый д. Агалатово до д.Елизаветинка, д. Керро Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 26.1 | 2014 | 2022 | 2022 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 2023 | 2024 | 389 | 0 | - | - | 1 | 47/583 | 47/583-1 | 47/583-2 | 47_СГ_237 | Ленинградская область
181 | Газопровод межпоселковый от д. Дранишники до д. Юкки Всеволожского района | Газопровод межпоселковый | 0 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 3.2 | 2017 | 2021 | 2021 | 2022 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | - | - | 0 | 47/1263 | 47/1263-1 | 47/1263-2 | 47_СГ_232 | Ленинградская область
182 | Газопровод межпоселковый д. Керро – д. Лемболово Всеволожского района | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 6.3 | 2016 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2023 | 2023 | 14 | 0 | - | - | 0 | 47/1090 | 47/1090-1 | 47/1090-2 | 47_СГ_238 | Ленинградская область
183 | Газопровод межпоселковый до д. Екатериновка, п. Заводской Всеволожского района | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 7.1 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | 2024 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - | 300 | 1 | - | - | 1 | 47/1523 | 47/1523-1 | 47/1523-2 | 47_СГ_230 | Ленинградская область
183.1 | Распределительный газопровод в д. Екатериновка Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | 46 | 2022 | 2023 | 40 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП22 | 47_СГ_230_1 | Ленинградская область
183.2 | Распределительный газопровод в п. Заводской Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 234 | 2022 | 2024 | 260 | 1 | 2022 | 2024 | 1 |  |  | 128_47/ВП23 | 47_СГ_230_2 | Ленинградская область
184 | Газопровод межпоселковый от д. Лехтуси до д. Матокса Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 5.8 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | 76 | 0 | - | - | 0 | 47/1722 | 47/1722-1 | 47/1722-2 | 47_СГ_233 | Ленинградская область
184.1 | Распределительный газопровод в д. Матокса Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | - | - | - | - | - | 76 | 2023 | 2024 | 76 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП24 | 47_СГ_233_1 | Ленинградская область
185 | Газопровод от существующих распределительных сетей в д. Колбино до Санкт-Петербургского подворья Соловецкого монастыря Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод распределительный | 0 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 0.9 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 47/1670 | 47/1670-1 | 47/1670-2 | 47_СГ_369 | Ленинградская область
186 | Газопровод межпоселковый д. Хиттолово - п. Токсово Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 0 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 6 | 2020 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 2023 | 2023 | 4814 | 0 | - | - | 4 | 47/1723 | 47/1723-1 | 47/1723-2 | 47_СГ_235 | Ленинградская область
186.1 | Газоснабжение дер.Ненимяки 6) | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1014_1 | Ленинградская область
186.2 | Газоснабжение дер.Гарболово 6) | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1015_1 | Ленинградская область
187 | Межпоселковый газопровод от д. Кавголово до д. Рапполово Всеволожского района | Газопровод межпоселковый | 1 | ООО "Газпром газификация" | 2.5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2028 | 2028 | 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 488 | - | - | 491 | 1 | - | - | 1 | 47/20611 | 47/20611-1 | 47/20611-2 | 47_СГ_231 | Ленинградская область
187.1 | Газопровод распределительный в д. Рапполово Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 16.3 | 2024 | 2025 | 2026 | 2028 | 2028 | - | - | - | - | - | 488 | 2026 | 2029 | 491 | 1 | 2026 | 2028 | 1 |  |  | 128_47/ВП470 | 47_СГ_231_1 | Ленинградская область
188 | Техническое перевооружение объекта ГТС для подключения КСПГ «Бокситогорск» | Техническое перевооружение ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 47_ГТС_41 | Ленинградская область
189 | Газопровод межпоселковый от "Бокситогорский глинозем" до д. Колбеки, д.Золотово, д.Мозолево-1 Бокситогорского района | Газопровод межпоселковый | 6 | ООО "Газпром межрегионгаз" | 17.8 | 2017 | 2020 | 2020 | 2023 | 2024 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 | - | - | 410 | 1 | - | - | 1 | 47/1260 | 47/1260-1 | 47/1260-2 | 47_СГ_2 | Ленинградская область
189.1 | Распределительный газопровод по дер. Золотово Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2019 | 2022 | - | - | 8 | 2023 | 2023 | 47 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП71 | 47_СГ_2_1 | Ленинградская область
189.2 | Распределительный газопровод по дер. Колбеки Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2019 | 2022 | - | - | 47 | 2023 | 2023 | 75 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП72 | 47_СГ_2_2 | Ленинградская область
189.3 | Распределительный газопровод по дер. Мозолево-1 Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2019 | 2022 | - | - | 47 | 2023 | 2023 | 224 | 1 | 2023 | 2023 | 1 |  |  | 128_47/ВП73 | 47_СГ_2_3 | Ленинградская область
189.4 | Распределительный газопровод по дер. Большой Остров Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2019 | 2022 | - | - | 48 | 2023 | 2023 | 64 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП74 | 47_СГ_2_4 | Ленинградская область
189.5 | Распределительный газопровод по дер. Носово Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2019 | 2022 | - | - | 48 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП75 | 47_СГ_2_5 | Ленинградская область
189.6 | Распределительный газопровод по дер. Селище Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | 2022 | 2023 | 2024 | - | 2019 | 2022 | - | - | 48 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП76 | 47_СГ_2_6 | Ленинградская область
190 | Реконструкция ГРС Сосновый Бор | Реконструируемая ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 47_ГТС_76 | Ленинградская область
191 | Газопровод межпоселковый от г. Сосновый Бор до п. Шепелево, д. Гора Валдай, д. Черная Лахта, п. Форт-Красная Горка Ломоносовского района | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 24 | 2017 | 2022 | 2023 | 2025 | 2025 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | - | - | 430 | 1 | - | - | 15 | 47/1270 | 47/1270-1 | 47/1270-2 | 47_СГ_294 | Ленинградская область
191.1 | Распределительный газопровод в п. Форт-Красная Горка Ломоносовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 62 | 2023 | 2026 | 196 | 1 | 2023 | 2025 | 1 |  |  | 128_47/ВП131 | 47_СГ_294_1 | Ленинградская область
191.2 | Распределительный газопровод в д.Гора Валдай | Газопровод внутрипоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 2023 | 2025 | 234 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_294_2 | Ленинградская область
191.3 | Распределительный газопровод в д. Новое Калище 6) | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1008_1 | Ленинградская область
192 | Распределительный газопровод г.Сосновый Бор Ленинградской области (от ГРП 4 по пр.Героев до северной границы Сосновоборского городского округа) | Газопровод межпоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | 198 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_728 | Ленинградская область
192.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Кандикюля Ломоносовский район Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.3 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 98 | 2023 | 2025 | 198 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП418 | 47_СГ_728_1 | Ленинградская область
193 | Строительство АГНКС-1 г. Сосновый Бор | Перспективная АГНКС | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1023 | Ленинградская область
194 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 г. Сосновый Бор | Газопровод распределительный к АГНКС | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1041 | Ленинградская область
195 | Реконструкция ГРС Сясьстрой (Сясьский ЦБК) | Реконструируемая ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2021 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 47_МТГ_30 | Ленинградская область
196 | Газопровод межпоселковый от д. Алексино до д. Яхново, д. Морозово, д. Андреевщина, с отводами на д. Кулаково, д. Льзи, д. Хвалово Волховского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 6 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 19.8 | 2020 | 2022 | 2023 | 2025 | 2025 | 21.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 523 | - | - | 757 | 1 | - | - | 1 | 47/1725 | 47/1725-1 | 47/1725-2 | 47_СГ_313 | Ленинградская область
196.1 | Распределительный газопровод д. Яхново Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 62 | 2023 | 2026 | 107 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП152 | 47_СГ_313_1 | Ленинградская область
196.2 | Распределительный газопровод д. Морозово Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2022 | 2022 | 2024 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 24 | 2023 | 2025 | 39 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП153 | 47_СГ_313_2 | Ленинградская область
196.3 | Распределительный газопровод д. Андреевщина Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 14 | 2023 | 2025 | 55 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП154 | 47_СГ_313_3 | Ленинградская область
196.4 | Распределительный газопровод д. Кулаково Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 28 | 2023 | 2025 | 64 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП155 | 47_СГ_313_4 | Ленинградская область
196.5 | Распределительный газопровод д. Льзи Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 2022 | 2022 | 2024 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 14 | 2023 | 2025 | 36 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП156 | 47_СГ_313_5 | Ленинградская область
196.6 | Распределительный газопровод д. Хвалово Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 7.8 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | 381 | 2023 | 2026 | 456 | 1 | 2023 | 2025 | 1 |  |  | 128_47/ВП157 | 47_СГ_313_6 | Ленинградская область
197 | Газопровод межпоселковый от ГРС Сясьский ЦБК до д. Пехалево, д. Березье, д. Немятово-2, д. Немятово-1, д. Глядково Волховского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация" | 19.1 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 24.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | - | - | 387 | 0 | - | - | 0 | 47/1726 | 47/1726-1 | 47/1726-2 | 47_СГ_314 | Ленинградская область
197.1 | Распределительный газопровод д. Пехалево Волховского района Ленинградской области 6) | Газопровод внутрипоселковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП158 | 47_СГ_314_1 | Ленинградская область
197.2 | Распределительный газопровод д. Березье Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 19 | 2023 | 2024 | 37 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП159 | 47_СГ_314_2 | Ленинградская область
197.3 | Распределительный газопровод д. Немятово-1 Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 6 | 2023 | 2024 | 8 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП160 | 47_СГ_314_3 | Ленинградская область
197.4 | Распределительный газопровод д. Немятово-2 Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 13.2 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 72 | 2023 | 2025 | 219 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП161 | 47_СГ_314_4 | Ленинградская область
197.5 | Распределительный газопровод д. Глядково Волховского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 6.7 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | 19 | 2023 | 2024 | 123 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП162 | 47_СГ_314_5 | Ленинградская область
198 | Техническое перевооружение ГРС Гомонтово | Техническое перевооружение ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2020 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 47_МТГ_28 | Ленинградская область
199 | Межпоселковый газопровод до д. Кайкино, д. Большие Лашковицы, д. Большое Тешково, д. Малое Тешково, д. Томарово Волосовского района Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром газификация" | 6 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 | - | - | 399 | 0 | - | - | 0 | 47/1769 | 47/1769-1 | 47/1769-2 | 47_СГ_39 | Ленинградская область
199.1 | Распределительный газопровод дер. Большие Лашковицы Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 50 | 2024 | 2025 | 102 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП419 | 47_СГ_39_1 | Ленинградская область
199.2 | Распределительный газопровод дер. Большое Тешково Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 55 | 2024 | 2026 | 139 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП420 | 47_СГ_39_2 | Ленинградская область
199.3 | Распределительный газопровод дер. Малое Тешково Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 20 | 2024 | 2025 | 59 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП421 | 47_СГ_39_3 | Ленинградская область
199.4 | Распределительный газопровод дер. Томарово Волосовского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 41 | 2024 | 2025 | 99 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП422 | 47_СГ_39_4 | Ленинградская область
200 | Реконструкция ГРС Ефимовская, Ленинградская область | Реконструируемая ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 47_МТГ_40 | Ленинградская область
201 | Межпоселковый газопровод ГРС Ефимовская - д. Заголодно - д. Красная Речка д. Журавлёво - д. Бережок - д. Климово Бокситогорского района с отводом на д. Косые Харчевни Бокситогорского района Ленинградской области (этап 1) | Газопровод межпоселковый | 6 | ООО "Газпром газификация" | 42.5 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 404 | - | - | 580 | 0 | - | - | 1 | 47/1770 | 47/1770-1 | 47/1770-2 | 47_СГ_82 | Ленинградская область
201.1 | Распределительный газопровод дер. Заголодно Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 39 | 2024 | 2025 | 65 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП423 | 47_СГ_82_1 | Ленинградская область
201.2 | Распределительный газопровод дер. Красная Речка Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 9 | 2024 | 2025 | 64 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП424 | 47_СГ_82_2 | Ленинградская область
201.3 | Распределительный газопровод дер. Журавлёво Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 61 | 2024 | 2026 | 61 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП425 | 47_СГ_82_3 | Ленинградская область
201.4 | Распределительный газопровод дер. Бережок Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 40 | 2024 | 2025 | 40 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП426 | 47_СГ_82_4 | Ленинградская область
201.5 | Распределительный газопровод дер. Климово Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 8.8 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 225 | 2024 | 2026 | 292 | 0 | - | - | 1 |  |  | 128_47/ВП427 | 47_СГ_82_5 | Ленинградская область
201.6 | Распределительный газопровод дер. Косые Харчевни Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | 30 | 2024 | 2025 | 58 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП428 | 47_СГ_82_6 | Ленинградская область
202 | Межпоселковый газопровод до д. Спирово - д. Сосновый Бор - д. Калитки - с. Сомино Бокситогорского района Ленинградской области (этап 2) | Газопровод межпоселковый | 4 | ООО "Газпром газификация" | 9.9 | 2022 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 | - | - | 402 | 1 | - | - | 1 | 47/1814 | 47/1814-1 | 47/1814-2 | 47_СГ_422 | Ленинградская область
202.1 | Распределительный газопровод дер. Спирово Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 30 | 2024 | 2026 | 47 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП429 | 47_СГ_422_1 | Ленинградская область
202.2 | Распределительный газопровод дер. Сосновый Бор Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 21 | 2024 | 2026 | 26 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП430 | 47_СГ_422_2 | Ленинградская область
202.3 | Распределительный газопровод дер. Калитки Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 10 | 2024 | 2026 | 17 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП431 | 47_СГ_422_3 | Ленинградская область
202.4 | Распределительный газопровод с. Сомино Бокситогорского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 9.4 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 200 | 2024 | 2027 | 312 | 1 | 2024 | 2026 | 1 |  |  | 128_47/ВП432 | 47_СГ_422_4 | Ленинградская область
203 | Реконструкция ГРС Свердлова | Реконструируемая ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 47_ГТС_53 | Ленинградская область
204 | Межпоселковый газопровод от ГРС Свердлова до пос. Красная Заря и д. Невский Парклесхоз | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 12.5 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2027 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 289 | - | - | 289 | 4 | - | - | 4 | 47/20612 | 47/20612-1 | 47/20612-2 | 47_СГ_89 | Ленинградская область
204.1 | Газопровод распределительный по пос. Красная Заря и дер. Невский Парклесхоз Всеволожского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 2 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 8.1 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | 289 | 2024 | 2028 | 289 | 4 | 2024 | 2027 | 4 |  |  | 128_47/ВП231 | 47_СГ_89_1 | Ленинградская область
205 | Реконструкция ГРС Лаголово новая | Реконструируемая ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 47_ГТС_22 | Ленинградская область
206 | Межпоселковый газопровод ГРС Южная Ропшая - дер. Мухоловка (ул. Солнечая, ул. Связи) МО Лаголовское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 6) | Газопровод межпоселковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_1002 | Ленинградская область
207 | Межпоселковый газопровод д. Малая Ивановка Гатчинского района | Газопровод межпоселковый | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 | 0 | - | - | 0 |  |  |  | 47_СГ_535 | Ленинградская область
207.1 | Внутрипоселковый газопровод в д. Малая Ивановка Гатчинского района Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 19 | 2027 | 2028 | 19 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП471 | 47_СГ_535_1 | Ленинградская область
208 | Строительство распределительного газопровода для газификации муниципального образования Виллозское городское поселение Ленинградской области | Газопровод межпоселковый | 0 | ООО "Газпром газификация" | 6.9 | 2024 | 2025 | 2026 | 2028 | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 2027 | 2028 | 1 | 47/20614 | 47/20614-1 | 47/20614-2 | 47_СГ_1035 | Ленинградская область
209 | Техническое перевооружение КУ № 6 ГО к ГРС Копорье (охранный кран) КСПГ Копорье | Техническое перевооружение ГРС | - | ПАО "Газпром" | - | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 47_ГТС_71 | Ленинградская область
210 | Межпоселковый газопровод д.Флоревицы, д. Воронино Ломоносовский район | Газопровод межпоселковый | 2 | ООО "Газпром газификация" | 5.8 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | - | - | 112 | 0 | - | - | 0 | 47/20615 | 47/20615-1 | 47/20615-2 | 47_СГ_588 | Ленинградская область
210.1 | Внутрипоселковый газопровод в д.Флоревицы Ломоносовский район Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 33 | 2027 | 2028 | 33 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП472 | 47_СГ_588_1 | Ленинградская область
210.2 | Внутрипоселковый газопровод в д. Воронино Ломоносовский район Ленинградской области | Газопровод внутрипоселковый | 1 | АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | 79 | 2027 | 2028 | 79 | 0 | - | - | 0 |  |  | 128_47/ВП473 | 47_СГ_588_2 | Ленинградская область
211 | Техническое перевооружение ГРС Новоселье 8) | Техническое перевооружение ГРС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 47_ГТС_29 | Ленинградская область
212 | Строительство АГНКС г. Лодейное поле | Перспективная АГНКС | 0 | ООО "Газпром газомоторное топливо" | - | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0
213 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС г. Лодейное поле | Газопровод распределительный к АГНКС | 0 | ООО "Газпром газомоторное топливо" | - | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0
* - Подготовка к приему газа котельных, осуществляется в рамках реализации жилищных программ и мероприятий сторонних организаций
** - Подготовка к приему газа котельных, находящихся в частной собственности теплоснабжающих предприятий Ленинградской области, осуществляется в рамках инвестиционных программ теплоснабжающих предприятий Ленинградской области
Примечание:
1) Расчет выполнен с учетом показателя жилищного фонда на текущий год и не учитывает его ежегодный прирост
2) В случае различных Заказчиков по ПИР и СМР - указываются 2 Заказчика в формате "Заказчик ПИР/Заказчик СМР"
3) Срок обеспечения технической возможности подачи газа для проведения пуско-наладочных работ (получения разрешения на подачу газа)
4) Так как данные показатели превышают количество заявленных к подготовке домовладений и котельных по объекту, обеспечение подключения данных потребителей находится в зоне ответственности администраций субъектов Российской Федерации и необходимо к выполнению в полном объеме для достижения целевых показателей уровня газификации населения в субъекте
5) В случае количества газифицируемых домовладений более 50 ед., подготовка потребителей к приему газа осуществляется следующим образом: в год создания внутрипоселковой инфраструктуры Администрация обязуется подключить не менее 40 % от заявленных домовладений, на следующий год – 60 % домовладений
6) Объект реализуется в рамках Программы догазификации
7) Письмо Председателя комитета по ТЭК Ленинградской области от 27.07.2022 № 3-3823/2022
8) Снятие технических ограничений обеспечивается путем реализации объекта "Межпоселковый газопровод д. Рюмки - д. Лесопитомник - г.п.Новоселье Ленинградской области"
9) Объект исключен в соответствии с письмом от 13.11.2023 № 03/14/2-5551